## 12кв Ф 12 мес
Приложение № 12
|  |  |  | Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | [16 empty] | к приказу Минэнерго России
[9 empty] | за 4 квартал 2019года | [11 empty] | от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом от 25.12.2019 №29@ Минэнерго РФ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на 2020 – 2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири», утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019года, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2019года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | [10 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 4173.1599 | 22988.6254 | 0 | 49562.354 | 9673.1071 | 10196.668 | 1430.0847 | 1635.64 | 1525.2336 | 1826.554 | 4855.3179 | 2233.719 | 1862.4709 | 4500.755 | 0 | 39702.208 | 523.5609 | 5.413% | Основная причина-исполнение обязательств по ТП
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 534.1173 | 12106.6971 | 0 | 18511.7727 | 4024.2333 | 4852.038 | 856.297 | 998.879 | 969.9379 | 1219.331 | 2108.1325 | 1206.185 | 89.8659 | 1427.643 | 0 | 13861.8077 | 827.8047 | 20.57% | исполнение обязательств по ТП
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | Г | 1916.8968 | 7667.0693 | 0 | 22613.3068 | 4252.7833 | 4139.545 | 431.6859 | 480.92 | 342.1773 | 386.059 | 2034.5153 | 741.97 | 1444.4049 | 2530.596 | 0 | 18606.1788 | -113.2383 | -2.663% | Экономия при выполнении работ хоз. способом. Экономия при проведени ТЗП. Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД. Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 1653.2539 | 1933.7087 | 0 | 6409.2213 | 805.6564 | 661.976 | 104.0994 | 108.75 | 163.573 | 165.521 | 495.2137 | 168.292 | 42.7703 | 219.413 | 0 | 5747.2453 | -143.6804 | -17.83% | Отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ по вине подрядчика ООО "Разряд+" ( направлена претензия к ООО «Разряд+» от 21.01.2020 № 1.8/04/282-исх. ).Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 60.4434 | 287.9582 | 0 | 114.2667 | 35.7729 | 43.967 | 0.506 | 0.746 | 0.161 | 1.042 | 32.7958 | 18.653 | 2.3101 | 23.526 | 0 | 70.3097 | 8.1941 | 22.91% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ.Капитализированные проценты.
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0.053524 | 0.053524 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053524 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | -0.010476 | 0.010476 | 19.57% | Приобретение зем.участка. Госпошлина за регистрацию прав на имущество
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 8.4485 | 993.1922 | 0 | 1913.733 | 554.6076 | 499.078 | 37.4964 | 46.345 | 49.3845 | 54.601 | 184.607 | 98.555 | 283.1198 | 299.577 | 0 | 1416.677 | -55.5296 | -10.01% | Позднее заключение дополнительного соглашения к договору подряда, отсутствие подписанной исполнительной документации
1 | Алтайский край | Г | 396.727 | 3292.2254 | 0 | 8381.6507 | 937.2622 | 1048.265 | 202.2718 | 219.346 | 176.7301 | 209.431 | 336.3766 | 196.322 | 221.8837 | 423.166 | 0 | 7344.1807 | 111.0028 | 11.84% | исполнение обязательств по ТП
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 103.3445 | 1515.9875 | 0 | 2772.7375 | 399.9355 | 416.221 | 96.8581 | 97.487 | 88.638 | 113.08 | 187.1372 | 113.303 | 27.3022 | 92.351 | 0 | 2364.2085 | 16.2855 | 4.072% | исполнение обязательств по ТП
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 98.9255 | 1493.5155 | 0 | 2565.0591 | 355.0876 | 379.865 | 95.4161 | 96.37 | 86.141 | 110.307 | 165.9116 | 94.025 | 7.619 | 79.163 | 0 | 2192.3061 | 24.7774 | 6.978% | исполнение обязательств по ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 854.411 | 0 | 2189.9273 | 225.0826 | 223.82 | 45.905 | 45.905 | 66.694 | 66.694 | 112.4836 | 65.04 | 0 | 46.181 | 0 | 1966.1073 | -1.2626 | -0.5609% | исполнение обязательств по ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 182.9241 | 0 | 275.7747 | 30.648 | 98.06 | 11.757 | 11.757 | 14.341 | 38.408 | 4.55 | 26.494 | 0 | 21.401 | 0 | 177.7147 | 67.412 | 220% | исполнение обязательств по ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 98.9255 | 456.1805 | 0 | 99.3571 | 99.3571 | 57.985 | 37.7541 | 38.708 | 5.106 | 5.205 | 48.878 | 2.491 | 7.619 | 11.581 | 0 | 48.4841 | -41.3721 | -41.64% | исполнение обязательств по ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой 5км (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" (КРМ-10 кВ СТК 10 Мвар) (установка элегазовых выключателей 2 шт) | F_76_АЭ | 94.1275 | 411.912 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от линейных ячеек 10 кВ №111 Л-40-111 и №209 Л-40-209 ПС 110/10 кВ Солнечная поляна до РП 10 кВ (1,22 км) | J_1323_АЭ | нд | 0 | нд | 20.9675 | 20.9675 | 0.214 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 20.9625 | 0 | 0 | 0.209 | нд | 20.7535 | -20.7535 | -98.98% | Изменение прохождения трассы КЛ, по причине не согласования с инженерными службами
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, АО "СК АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО", КЛ-6 кВ, 659311, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БИЙСК, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 22:65:000000:2 (0,153 км) | J_132.58_АЭ | нд | 0.027 | нд | 0.39012 | 0.39012 | 0.33 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.38912 | 0.001 | 0 | 0.328 | нд | 0.060117 | -0.060117 | -15.41% | Фактически сложившиеся затраты (экономия от выполнения работ хоз.способом)
1.1.1.3 | Строительство 2х КЛ-10 кВ от яч. №4 и яч. №11 ПС 110/35/10 Верхсуетская №10 до двухцепной ЛЭП-10 кВ заявителя ООО «КДВ Подсолнечник» для электроснабжения маслозавода, распо- ложенного по адресу ул. Украинская, 31, с. Верх-Суетка, Суетский район, Алтайский край | J_1342_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110/10кВ, СМУ МАТЕРИАЛСТРОЙСЕРВИС, ООО трансформаторная подстанция, 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БИЙСК | I_132.29_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6/6 кВ БМК, ОАО «Победа» г.БАРНАУЛ (5,252км в 4 "нитки") | H_132.13_АЭ | 2.6989 | 30.2531 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (2*2,6км), Администрация г.РУБЦОВСКА, РП 19 | H_132.18_АЭ | 2.0991 | 13.3933 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от Л-29-13 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Новоалтайская, ООО НПФ "АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ", административно-производственный комплекс (0,29 км) | J_47б_АЭ | нд | 0.003 | нд | 0.97743 | 0.97743 | 0.943 | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0.93043 | 0.003 | 0 | 0.893 | нд | 0.034433 | -0.034433 | -3.523% | Фактически сложившиеся затраты (экономия от выполнения работ хоз.способом)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Солнечная Поляна" (1,647 км), установка трансформатора 2*1,6 МВА | J_47а_АЭ | нд | 0.383 | нд | 37.565 | 37.565 | 38.381 | 37.565 | 38.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.81595 | 0.81595 | 2.172% | Затраты ОКСА
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от яч.6 ПС "Химпром" №27, Министерство обороны Российской Федерации, ТП 10/0,4кВ, расположенная по адресу: Российская Федерация, Алтайский край (2,09 км) | J_132.62_АЭ | нд | 0.209 | нд | 6.5336 | 6.5336 | 4.938 | 0 | 0 | 4.938 | 4.938 | 0 | 0 | 1.5957 | 0 | нд | 1.5957 | -1.5957 | -24.42% | Фактически сложившиеся затраты (экономия от выполнения работ хоз.способом)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения производственного здания ООО "АЗАС" по ул. Трактовая, 74 г, г. Барнаул, Алтайский край | K_1341_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.001 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 Новоалтайская №29 до границ земельного участка Заявителя, расположенного по адресу Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Индустриальная, д. 2/2 | K_1340_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0.138 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 4.826 | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (2*0,4 МВА). Строительство ВЛИ-10-0,4 кВ от проектируемой КТП (ВЛ-10 кВ – 0,829 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,053 км) | J_1325_АЭ | нд | 0 | нд | 4.1667 | 4.1667 | 4.225 | 0.146 | 0.146 | 0.003 | 0.003 | 4.0177 | 0.679 | 0 | 3.397 | нд | -0.058333 | 0.058333 | 1.4% | Капитализированные проценты
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ с подключением от ПС "ЗЯБ" №4. Строительство ЛЭП-6 кВ от проектируемой РП (0,475 км) | J_1326_АЭ | нд | 0 | нд | 20.375 | 20.375 | 0.062 | 0.009 | 0.009 | 0.117 | 0.117 | 20.249 | 0.074 | 0 | -0.138 | нд | 20.313 | -20.313 | -99.7% | Перенос сроков договора ТП заявителем
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП ( 0,4 МВА, 0,035 км) | J_1324_АЭ | нд | 0 | нд | 1.5083 | 1.5083 | 0.884 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 1.4793 | 0.855 | 0 | 0 | нд | 0.62433 | -0.62433 | -41.39% | Фактически сложившиеся затраты (экономия от выполнения работ хоз.способом)
1.1.1.3 | Строительсто ВЛИ-0,4 нВ от ТП 3-5-1 (0,087 км) | J_1321_АЭ | нд | 0 | нд | 0.43833 | 0.43833 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.285 | 0.15333 | 0.023 | нд | 0.13033 | -0.13033 | -29.73% | Фактически сложившиеся затраты (экономия от выполнения работ хоз.способом)
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ. Алтайский край, г Белокуриха, ул Славского (пансионат "Радуга") ООО "Ареда-3" | K_1344_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ , Первомайский р-н, с. Санниково (0,4 МВА), гр. Демчик С.А. | J_1322_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1833 | 1.1833 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.565 | 0.61833 | 0.023 | нд | 0.59533 | -0.59533 | -50.31% | Фактически сложившиеся затраты (экономия от выполнения работ хоз.способом)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110 кВ "ГПП-4" №3 до границ участка заявителя. Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110 кВ "ГПП-4" №3 в части установки линейной ячейки 6 кВ с расширением РУ 6 кВ (1,906 км) | J_1327_АЭ | нд | 0 | нд | 5.2517 | 5.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2517 | 0 | нд | 5.2517 | -5.2517 | -100% | Перенос сроков договора ТП заявителем
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ, ООО "ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ" | I_132.65_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от точки присоединения , г. БАРНАУЛ, пр-т ЭНЕРГЕТИКОВ, 15 (0,3км) | G_132в1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ 0,4 кВ, ВАСИЛЬЦОВ В.А., МАМОНТОВСКИЙ Р-Н, с. МАМОНТОВО (0,065км) | H_132.19_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, общество с ограниченной ответственностью "Три слона", Алтайский край, г.Барнаул, | K_1353.1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ и КТП 10/0,4 кВ, управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | K_1357_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, акционерное общество "Курорт Белокуриха", горно-лыжный комплекс "Гора Глухариная", Алтайский край, Смоленский р-н | K_1358_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 4.4189 | 22.472 | 0 | 207.6784 | 44.8478 | 36.356 | 1.442 | 1.117 | 2.497 | 2.773 | 21.2256 | 19.278 | 19.6832 | 13.188 | 0 | 171.9024 | -8.4918 | -18.93% | исполнение обязательств по ТП
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 4.4189 | 22.472 | 0 | 207.6784 | 44.8478 | 36.356 | 1.442 | 1.117 | 2.497 | 2.773 | 21.2256 | 19.278 | 19.6832 | 13.188 | 0 | 171.9024 | -8.4918 | -18.93% | исполнение обязательств по ТП
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Санниковская (комплексная с расширением РУ 35 кВ на одну ячейку, замена силовых трансформаторов 2*4 на 2*10МВА) СВЭС (установка выключателей 35кВ-12шт) | F_43_АЭ | нд | 2.43 | нд | 129.9615 | 4.002 | 5.181 | 0.973 | 0.973 | 1.012 | 1.012 | 2.017 | 1.048 | 0 | 2.148 | нд | 124.7805 | 1.179 | 29.46% | Капитализированные проценты
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-49-8 Сверчково, реконструкция ячейки № 2 (1 с.ш.) и ячейки № 16 (2 с.ш.) РУ 10 кВ ПС 110 кВ Воеводская в части замены трансформаторов тока 100/5 на трансформаторы тока с большим номиналом тока первичной обмотки, Алтайский край, Целинный район, с. Ложкино | I_132.52_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-13 (0,1 км) | J_1330_АЭ | нд | 0 | нд | 0.18917 | 0.18917 | 0.212 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0.18417 | 0.207 | нд | -0.022833 | 0.022833 | 12.07% | Затраты ОКСА
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-13 от оп. 12-16 (0,1 км) | J_1332_АЭ | нд | 0 | нд | 0.18917 | 0.18917 | 0.336 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.14817 | 0.001 | 0 | 0.294 | нд | -0.14683 | 0.14683 | 77.62% | Изменение объемов работ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/110 кВ (ПС Безрукавская, Полевая (Бийский р-он), ЗЯБ №4 г.Барнаул, Зональная, Курортная, Береговая, Лебяжье, Опорная, БМК, Центральная №3, ГПП-4, Ползуново, Сиреневая, Павловская, АСМ) (прокладка КЛ-6 кВ - 0,023 км. КЛ-10кВ - 1,735 км, установка ячеек для ТП с вакуумными выключателями -1шт, установка КРУ -7 шт, установка вакуумных выключателей -24 шт) | F_47_АЭ | 4.4189 | 19.563 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/6 кВ №14 "Краевая больница" (установка шкафов КРУН 6 кВ - 2 шт.) | J_47.5_АЭ | нд | 0 | нд | 1.9533 | 1.9533 | 1.3 | 0 | 0 | 1.299 | 1.299 | 0 | 0 | 0.65433 | 0.001 | нд | 0.65333 | -0.65333 | -33.45% | Фактически сложившиеся затраты (экономия от выполнения работ хоз.способом)
1.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-22-409 (ВЛ-10 кВ -0,004 км, КЛ-10 кВ – 0,211 км) | J_1337_АЭ | нд | 0 | нд | 1.2617 | 1.2617 | 0.263 | 0.058 | 0.058 | 0.004 | 0.004 | 1.1997 | 0 | 0 | 0.201 | нд | 0.99867 | -0.99867 | -79.15% | Позднее проведение ТЗП
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 14-25, Б105010765-00, АО "БАНК ФИНСЕРВИС", здание санатория, Алтайский край, Алтайский р-н (0,093 км) | J_1328_АЭ | нд | 0 | нд | 0.335 | 0.335 | 0.011 | 0.335 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0.324 | -0.324 | -96.72% | Перенос сроков договора ТП заявителем
1.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-22-111 до ул. Трактовая д.62 г, г. Барнаул, Алтайский край (ВЛ-10 – 0,023 км, КЛ-10 кВ 0,01 км) | J_132.60_АЭ | нд | 0.041 | нд | 0.078017 | 0.078017 | 0.33 | 0.031 | 0.031 | 0.047017 | 0.292 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | нд | -0.25198 | 0.25198 | 323% | Изменение объемов работ
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-31-21 с. Н-Повалиха, ООО "Агрокомп" (0,077 км) | J_132.63_АЭ | нд | 0.025 | нд | 0.14875 | 0.14875 | 0.135 | 0.045 | 0.045 | 0.089 | 0.089 | 0.01475 | 0.001 | 0 | 1.4745e-17 | нд | 0.01375 | -0.01375 | -9.244% | Фактически сложившиеся затраты (экономия от выполнения работ хоз.способом)
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л -9-2 для электроснабжения электроустановок производственного здания заявителя АО "Карагужинский маслосырзавод", расположенного по адресу ул.Сырзаводская, д. 1, с. Карагуж, Красногорский район, Алтайский край | K_1343_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.3 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ 6 от ГПП (КРЗ) до с. Солнечное ВЛ-10 кВ Л-35-16 Литер 20 4,25, ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н, с. СОЛНЕЧНОЕ, УЛ. ШЕСТАЯ (0,275 км) | F_132ж_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Величко М.В.,база рыбака и охотника | K_1355_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 32-7-14 (0,078 км) | J_1334_АЭ | нд | 0 | нд | 0.175 | 0.175 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.217 | 0 | 0.028 | нд | -0.07 | 0.07 | 40% | Изменение объемов работ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Сиреневая (организация ДФЗ на ТЭЦ -3 и УПАСКИ на ПС Сиреневая с организацией ВЧ каналов связи) | J_37.1_АЭ | нд | 0 | нд | 27.2774 | 27.2774 | 27.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.671 | 17.671 | 9.6064 | 10.009 | нд | -0.40262 | 0.40262 | 1.476% | Капитализированные проценты
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ПС "Третьяковская" №43 (установка тр-ров тока - 3 шт.) | J_1333_АЭ | нд | 0 | нд | 0.033333 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | нд | 0.033333 | -0.033333 | -100% | Работы выполнены по ремонтной программе
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бобровская" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, переустройством ОРУ-35 кВ, ж/б ограждение. Свэс ( замена КРУ совмещенное с ОПУ-1шт) | G_42_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 17-1, Б000034542, ООО Глобал, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, г.РУБЦОВСК, ЗАЛЕСОВСКАЯ, РОМАНОВСКАЯ, СОЛТОНСКАЯ (2,764 км) | G_132г_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (ВЛ-10 кВ Л-32-3), ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН (0,9 км) | G_132з_АЭ | нд | 0.413 | нд | 1.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6628 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ПС "Санниковская" №35 (установка трансформаторов тока - 2 шт.) | J_1335_АЭ | нд | 0 | нд | 0.0225 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | нд | 0.0225 | -0.0225 | -100% | Работы выполнены по ремонтной программе
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ПС "Опорная" №25 (установка трансформаторов тока - 1 шт.) | J_1336_АЭ | нд | 0 | нд | 0.010833 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010833 | 0 | нд | 0.010833 | -0.010833 | -100% | Работы выполнены по ремонтной программе
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ Л-20-26 и Л-20-17 (ВЛ-10 кВ – 0,842 км, ВЛ-0,4 кВ – 0,04 км), установка КТП-10/0,4 кВ – 2*0,4 МВА) | J_1338_АЭ | нд | 0 | нд | 4.125 | 4.125 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0.083 | нд | 4.042 | -4.042 | -97.99% | Изменение объемов работ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "База СВЭС" №48 35/10кВ с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА на два силовых трансформатора мощностью 6,3 МВА | J_1339_АЭ | нд | 0 | нд | 40.255 | 5.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0467 | 0 | нд | 40.255 | -5.0467 | -100% | Перенос сроков договора ТП заявителем
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-22-409 до границ земельного участка здания производственных мастерских, ООО "Три слона", Алтайский край, г.Барнаул, ул.Попова, д.220Д | K_1353_АЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-20-26 и Л-56-0, управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | K_1357.1_АЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договорам ТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 224.624 | 1359.4631 | 0 | 4776.2481 | 427.74 | 520.677 | 86.0711 | 101.841 | 68.6961 | 77.318 | 99.6951 | 58.452 | 173.2777 | 283.066 | 0 | 4258.3221 | 92.937 | 21.73% | Выполнение дополнительных объемов работ.Увеличение стоимости по итогам ТЗП. Кап. проценты
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 124.4076 | 367.3398 | 0 | 1475.3288 | 100.8445 | 82.232 | 6.014 | 6.014 | 13.2467 | 17.54 | 51.1326 | 29.106 | 30.4513 | 29.572 | 0 | 1393.0968 | -18.6125 | -18.46% | Экономия при торгах. Неисполнение дог. обязательств
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Коробейниковская" (реконструкция ОРУ 110 кВ, замена силового трансформатора Т-1 3,2 МВА на 2,5 МВА) | H_178_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 124.4076 | 367.3398 | 0 | 1475.3288 | 100.8445 | 82.232 | 6.014 | 6.014 | 13.2467 | 17.54 | 51.1326 | 29.106 | 30.4513 | 29.572 | 0 | 1393.0968 | -18.6125 | -18.46% | Экономия при торгах. Неисполнение дог. обязательств
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Ельцовская -1 комплект | I_19в1_АЭ | нд | 0 | нд | 1.9939 | 1.9939 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9939 | 0.78 | нд | 1.2139 | -1.2139 | -60.88% | Экономия при торгах
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Воеводская -1 комплект | I_19в2_АЭ | 0.96 | 0 | нд | 3.2481 | 3.2481 | 2.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 3.2311 | 2.917 | нд | 0.31408 | -0.31408 | -9.67% | Экономия при торгах
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Благовещенская -1 комплект | G_19в_АЭ | 0.96 | 0 | нд | 3.2245 | 3.2245 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 3.2075 | 2.799 | нд | 0.40852 | -0.40852 | -12.67% | Экономия при торгах
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Химпром №27, 3 шт.) | I_23г13_АЭ | нд | 0 | нд | 1.0492 | 1.0492 | 1.067 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.021 | 1.0212 | 1.039 | 0 | 0 | нд | -0.017847 | 0.017847 | 1.701% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ БМК №26, 6 шт.) | I_23г14_АЭ | нд | 0 | нд | 2.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0992 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Приобская №88, 5 шт.) | G_23г_АЭ | нд | 0 | нд | 1.7492 | 0.69966 | 1.284 | 0.008 | 0.008 | 0.69166 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46515 | 0.58434 | 83.52% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Петропавловская № 42, 4 шт.) | I_23з2_АЭ | нд | 0 | нд | 1.7212 | 0.4303 | 0.618 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.012 | 0.4143 | 0.602 | 0 | 0 | нд | 1.1032 | 0.1877 | 43.62% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Опорная №25, 4 шт.) | G_23д_АЭ | нд | 0 | нд | 1.5051 | 1.1288 | 1.871 | 0 | 0 | 1.1288 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.36592 | 0.74219 | 65.75% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Лесная №15, 3 шт.) | I_23з5_АЭ | нд | 0 | нд | 1.2907 | 1.2907 | 1.077 | 0 | 0 | 1.077 | 1.077 | 0 | 0 | 0.21368 | 0 | нд | 0.21368 | -0.21368 | -16.56% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Зеленый Клин №10, 3 шт.) | I_23з6_АЭ | нд | 0 | нд | 1.2907 | 1.2907 | 1.077 | 0 | 0 | 1.077 | 1.077 | 0 | 0 | 0.21368 | 0 | нд | 0.21368 | -0.21368 | -16.56% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Сростинская №8, 3 шт.) | I_23з7_АЭ | нд | 0 | нд | 1.2907 | 1.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2907 | 0 | нд | 1.2907 | -1.2907 | -100% | Изменение объемов работ в связи с более острой необходимостью установки большего кол-ва в/вольтных вводов на ПС Гидроузел.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Ребрихинская №60, 3 шт.) | I_23з19_АЭ | нд | 0 | нд | 1.2907 | 1.2907 | 1.036 | 0 | 0 | 1.036 | 1.036 | 0 | 0 | 0.25468 | 0 | нд | 0.25468 | -0.25468 | -19.73% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №3 Центральная, 3 шт.) | J_23и13_АЭ | нд | 0 | нд | 2.6717 | 2.6717 | 2.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.482 | 2.482 | 0.18973 | 0 | нд | 0.18973 | -0.18973 | -7.101% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя 1шт, замена выключателя 110кВ СБ-128 1шт на элегазовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, устройство ограждения, КРМ - 25 Мвар) | F_22_АЭ | 14.3263 | 70.278 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выключатели | F_25_АЭ | 11.9432 | 33.808 | нд | 16.652 | 16.652 | 7.488 | 5.239 | 5.239 | 0.917 | 0.917 | 10.496 | 0.891 | 0 | 0.441 | нд | 9.164 | -9.164 | -55.03% | Не исполнение договорных обязательств. Ведется претензионная работа (карточка ПИР 400004224)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ ( ПС "Шипуновская" №24, ПС "Пригородная" №46 -4 комплекта) | G_33а_АЭ | 6.3915 | 47.732 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ Усть-Калманская (замена ячеек 10 кВ -24шт) | F_36_АЭ | нд | 0.257 | нд | 49.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 49.1461 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена масляных выключателей на элегазовые-19шт) | F_111_АЭ | нд | 2.479 | нд | 50.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 50.004 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС №5 110/35/6 кВ "Новая" (установка устройств компенсации емкостных токов 2шт, замена отделителей и короткозамыкателей 4шт) | F_18_АЭ | нд | 0.656 | нд | 7.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9791 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/10 кВ Хабарская -1 комплект | I_19б2_АЭ | 0.66975 | 3.15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Опорная (замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые - 10 шт) | F_29_АЭ | нд | 2.449 | нд | 17.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.0323 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Арбузовская (замена масляных выключателей на элегазовые110 кВ-5шт, ДФЗ ВЛ 110 кВ Власиха – Арбузовская I цепь с отпайками, ДФЗ ВЛ 110 кВ Власиха – Арбузовская II цепь) | F_110_АЭ | нд | 0 | нд | 26.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.131 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ельцовская замена 4 шт разъединителей 110 кВ (ЛР БЕ-26, ОР ОВ-110, ЛР ЕС-131, ОР ЕС-131) с заменой фундамента | G_109_АЭ | нд | 0 | нд | 5.4832 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0.002 | нд | 5.1192 | 0.364 | 0% | Досрочное выполнение работ (объект включен в ИПР 2020)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Приобская для ВЛ 110 кВ Власиха – Приобская (установка ДФЗ на ПС) | G_141_АЭ | нд | 0.385 | нд | 1.7223 | 0.1 | 0.294 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.083 | 0.008 | 0 | 0.269 | нд | 1.4283 | 0.194 | 194% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/10 кВ Корчинская -1 комплект | I_19б1_АЭ | 0.70246 | 3.302 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/10 кВ Приозерная -1 комплект | G_19б_АЭ | нд | 2.676 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Смоленская №33, 3 шт.) | I_23г1_АЭ | нд | 0 | нд | 1.0492 | 0.34972 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34972 | 0.623 | 0 | 0 | нд | 0.42615 | 0.27328 | 78.14% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Солонешенская № 45, 3 шт.) | I_23г2_АЭ | нд | 0 | нд | 1.0492 | 1.0492 | 2.481 | 0.017 | 0.017 | 0.049 | 0.049 | 0.98315 | 2.415 | 0 | 0 | нд | -1.4318 | 1.4318 | 136.5% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Новая № 5, 6 шт.) | I_23г3_АЭ | нд | 0 | нд | 2.0992 | 1.0496 | 1.064 | 0.007 | 0.007 | 1.0426 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0352 | 0.014424 | 1.374% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Красногорская №9, 6 шт.) | I_23г4_АЭ | нд | 0 | нд | 2.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0992 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ МЗХР № 106, 2 шт.) | I_23г5_АЭ | нд | 0 | нд | 0.7 | 0.7 | 0.722 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.014 | 0.681 | 0.703 | 0 | 0 | нд | -0.022 | 0.022 | 3.143% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Поспелихинская № 23, 6 шт) | I_23г6_АЭ | нд | 0 | нд | 2.0992 | 2.0992 | 3.732 | 0.025 | 0.025 | 2.0742 | 3.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.6328 | 1.6328 | 77.79% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Гидроузел № 29, 1 шт.) | I_23г7_АЭ | нд | 0 | нд | 0.35 | 0.35 | 1.394 | 0.002 | 0.002 | 0.348 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | нд | -1.044 | 1.044 | 298.3% | Изменение объемов работ в связи с более острой необходимостью установки большего кол-ва в/вольтных вводов за счет переноса объема работ с ПС "Сростинская"
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Хабарская №18, 4 шт.) | I_23г8_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3992 | 1.3992 | 2.608 | 0.017 | 0.017 | 1.3822 | 2.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.2088 | 1.2088 | 86.4% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Вылковская №20, 3 шт.) | I_23г9_АЭ | нд | 0 | нд | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0492 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Панкрушихинская №19, 3 шт.) | I_23г10_АЭ | нд | 0 | нд | 1.0492 | 1.0492 | 1.898 | 0.025 | 0.025 | 0.074 | 0.074 | 0.95015 | 1.799 | 0 | 0 | нд | -0.84885 | 0.84885 | 80.91% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Кытмановская №59, 3 шт.) | I_23г11_АЭ | нд | 0 | нд | 1.0492 | 1.0492 | 1.135 | 0.007 | 0.007 | 1.0422 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.085847 | 0.085847 | 8.183% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Городская №3, 3 шт.) | I_23г12_АЭ | нд | 0 | нд | 1.0492 | 1.0492 | 1.066 | 0.007 | 0.007 | 1.0422 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.016847 | 0.016847 | 1.606% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Новошипуновская» №13(Модернизация ОРУ 110 кВ) замена масляного выключателя СВ-110-2 на элегазовый выключатель (1шт), организация СОПТ, Модернизация ограждения ПС | H_183_АЭ | нд | 0 | нд | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Техперевооружение распределительных сетей от ПС 110 кВ Павловская, (с применением телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей) | I_105_АЭ | нд | 0 | нд | 54 | 4.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2003 | 0 | нд | 54 | -4.2003 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком (карточка ПИР 4000045556).
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Курортная, 1 шт | I_61а4.3_АЭ | нд | 0 | нд | 0.59237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59237 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Заречная, 1 шт | I_61а4.4_АЭ | нд | 0 | нд | 0.59237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59237 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ ГПП-4 | I_61а4.5_АЭ | нд | 0 | нд | 0.59237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59237 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Топчихинская, 1 шт | I_61а4.17_АЭ | нд | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Лебяжинская, 1 шт | I_61а4.18_АЭ | нд | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Усть-Калманская, 1 шт | I_61а4.19_АЭ | нд | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Новошипуновская, 1 шт | I_61а4.20_АЭ | нд | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Горняцкая, 1 шт. | I_61а4.22_АЭ | нд | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Третьяковская, 1 шт | H_61а4_АЭ | нд | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА с заменой панелей защит на эектромеханической базе ВЛ 110 кВ Власиха – Топчихинская с отпайками (ВЛ ВТ-111) и ОВ 110 кВ на микропроцессорные защиты | I_204_АЭ | нд | 0 | нд | 7.51 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | 7.51 | -0.1 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком (карточка ПИР 4000068812).
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ НС-5, 1 шт. | I_61в1.12_АЭ | нд | 0.831 | нд | 0.19641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19641 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Каменская, 1 шт | I_61в1.14_АЭ | нд | 0.18567 | нд | 0.78637 | 0.78637 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78637 | 1.079 | 0 | 0.036 | нд | -0.32863 | 0.32863 | 41.79% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Повалихинская, 1 шт | I_61в1.18_АЭ | нд | 0.59067 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Санниковская, 1 шт | I_61в1.19_АЭ | нд | 0 | нд | 1.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0127 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Шульгинская, 1 шт | I_61б1.3_АЭ | нд | 0.689 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Ненинская, 1 шт | I_61б1.4_АЭ | нд | 0.018 | нд | 1.1815 | 1.1815 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0.49145 | 0 | нд | 0.49145 | -0.49145 | -41.6% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Тогульская, 1 шт | I_61б1.6_АЭ | нд | 0.694 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Коминтерновская, 1 шт | I_61б1.8_АЭ | нд | 0.676 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Мичуринская, 1 шт | I_61б1.9_АЭ | нд | 0.419 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Смоленская, 1 шт | I_61а4.1_АЭ | нд | 0 | нд | 0.59237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59237 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Петропавловская, 1 шт | I_61а4.2_АЭ | нд | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Шадрухинская, 1 шт | I_61б1.11_АЭ | нд | 0.38 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Новокулундинская, 1 шт | I_61б1.12_АЭ | нд | 0.642 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Романовская, 1 шт | I_61б1.16_АЭ | нд | 0.082 | нд | 1.1185 | 1.1185 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 1.019 | 0.099519 | 0 | нд | 0.099519 | -0.099519 | -8.897% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Боровлянская, 1 шт | I_61б1.17_АЭ | нд | 0.302 | нд | 0.90219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90219 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Цаплинская, 1 шт | I_61б1.18_АЭ | нд | 0.56 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Весенняя, 1 шт. | I_61б1.19_АЭ | нд | 0.485 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Красноорловская | I_61б2.1_АЭ | нд | 0.192 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Леньковская | I_61б2.8_АЭ | нд | 0.182 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Шелаболихинская | I_61б2.12_АЭ | нд | 0.105 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Топчихинская | I_61б2.13_АЭ | нд | 0.103 | нд | 0.13005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13005 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Краснощёковская | I_61б2.15_АЭ | нд | 0.176 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Чарышская | H_61б2_АЭ | нд | 0.211 | нд | 0.022051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022051 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Красногорская, 2 шт | I_61а4.7_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1856 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Быстрянская, 2 шт | I_61а4.8_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1856 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Катуньская, 2 шт | I_61а4.9_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1856 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Лесная, 2 шт | I_61а4.10_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1856 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Михайловская, 1 шт | I_61а4.11_АЭ | нд | 0 | нд | 0.59237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59237 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Кулундинская, 4 шт. | I_61а4.12_АЭ | нд | 0 | нд | 2.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2008 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Благовещенская, 2 шт | I_61а4.13_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Арбузовская, 2 шт | I_61а4.16_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская | H_61а1_АЭ | 7.3432 | 53.4747 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Октябрьская, 1 шт | I_61г1.8_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 1.3644 | 0.927 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 1.3284 | 0.002 | 0 | 0.889 | нд | 0.43741 | -0.43741 | -32.06% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Усть-Кажинская, 1 шт | I_61д1.7_АЭ | нд | 0 | нд | 1.2678 | 1.2678 | 0.557 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 1.2388 | 0.001 | 0 | 0.527 | нд | 0.7108 | -0.7108 | -56.07% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Безрукавская, 1 шт | I_61в1.6_АЭ | нд | 0.092667 | нд | 0.88091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.88091 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Новая, 1 шт | I_61а4.6_АЭ | нд | 0 | нд | 0.59237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59237 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Корчинская, 2 шт | I_61а4.14_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Алейская, 1 шт | I_61а4.15_АЭ | нд | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Красногорская, 1 шт | I_61д1.4_АЭ | нд | 0 | нд | 1.2678 | 1.2678 | 0.747 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 1.1778 | 0.002 | 0 | 0.655 | нд | 0.5208 | -0.5208 | -41.08% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) ПС Косихинская, 1 шт. | I_61е2.2_АЭ | нд | 0.134 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Линёвская, 2 шт | I_61в2.1_АЭ | нд | 0.062 | нд | 0.35175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35175 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/10 кВ Петропавловская, 110/10 кВ Завьяловская, 35/10 кВ Алейская. | H_61а2_АЭ | 2.5076 | 11.0562 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская) | I_65в1_АЭ | 1.289 | 7.489 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Крутихинская) | G_65в_АЭ | 1.1153 | 6.37 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Предгорная) | I_65г1_АЭ | 1.1142 | 0.271 | нд | 5.8769 | 5.8769 | 5.268 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 5.8648 | 5.144 | 0 | 0.112 | нд | 0.60885 | -0.60885 | -10.36% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ Первомайского РЭС | J_65к_АЭ | нд | 0 | нд | 5.5425 | 0.5 | 0.255 | 0.195 | 0.195 | 0.036 | 0.036 | 0.269 | 0.012 | 0 | 0.012 | нд | 5.2875 | -0.245 | -49% | Экономия от выполнения работ хозспособом
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Новошипуновская ) | G_65г_АЭ | 1.4589 | 0.303 | нд | 8.0987 | 8.0987 | 7.424 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 8.0867 | 7.178 | 0 | 0.234 | нд | 0.67472 | -0.67472 | -8.331% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Орловская) | G_65д_АЭ | нд | 0 | нд | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.57 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация диспетчерских каналов связи в рамках обеспечения функции централизации ОТиСУ(модернизация каналов ВЧ-связи – 3 ПС; модернизация бесперебойного электроснабжения узлов связи - 48 ПС – установка ДГУ - 48 шт., АВР - 48 шт., ИБП - 1 шт.; оснащение оперативного и оперативно-ремонтного персонала средствами цифровой радиосвязи – установка ЦБС – 26 шт., ПБС – 17 шт., стационарных р/ст. - 180 шт., автомобильных р/ст. - 270 шт. и переносных р/ст. - 130 шт. в ПО ЦЭС, ЗЭС, КЭС и СЭС; разработка и реализация мероприятий по обеспечению максимальной зоны покрытия, территории входящей в зону обслуживания персоналом филиала Алтайэнерго, средствами цифровой радиосвязи.) | J_304_АЭ | нд | 0 | нд | 206.0708 | 10.333 | 10.632 | 0.423 | 0.423 | 0 | 0 | 9.91 | 0.021 | 0 | 10.188 | нд | 195.4388 | 0.299 | 2.894% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ВОЛС ПС Бурлинская - Бурлинский РЭС) | I_73г3_АЭ | нд | 0.017 | нд | 0.44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44742 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Солонешенская - Солонешенский РЭС) | G_73г_АЭ | нд | 0.017 | нд | 0.44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44742 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС ГПП) | I_73д1_АЭ | нд | 0 | нд | 0.79743 | 0.099978 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099978 | 0.129 | нд | 0.66843 | 0.029022 | 29.03% | Фактически сложившиеся затраты
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Северская) | G_73д_АЭ | нд | 0 | нд | 0.79743 | 0.099978 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.099978 | 0.109 | нд | 0.68043 | 0.017022 | 17.03% | Фактически сложившиеся затраты
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Предгорная) | I_73г1_АЭ | нд | 0.217 | нд | 0.21967 | 0.21967 | 0.22 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.20967 | 0.004 | 0 | 0.206 | нд | -0.00033249 | 0.00033249 | 0.1514% | Освоение капитальных вложений в сответствии с планом
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Новошипуновская) | I_73г2_АЭ | нд | 0.056 | нд | 0.37798 | 0.37798 | 0.255 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.37598 | 0.002 | 0 | 0.251 | нд | 0.12298 | -0.12298 | -32.54% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ «Новая» (установка токоограничивающего реактора 6 кВ – 1 комплект). | J_209_АЭ | нд | 0 | нд | 7.0758 | 7.0758 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 7.0628 | 2.241 | нд | 4.8218 | -4.8218 | -68.15% | Экономия при торгах
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Горняцкая -1 комплект | G_19а_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС №8 110/35/10 кВ "Сростинская" (установка устройств компенсации емкостных токов: установка дугогасящего реактора -1шт) | F_20_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "Верхсуетская" №10, 2 комплекта | I_33г1_АЭ | нд | 0.871 | нд | 5.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4048 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "Первомайская" №31, 2 комплекта | I_33г2_АЭ | нд | 0.811 | нд | 5.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4648 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "Ключевская" №5, 2 комплекта | I_33г3_АЭ | нд | 0.811 | нд | 5.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4648 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "Леньковская" №13, 2 комплекта | G_33г_АЭ | нд | 0.937 | нд | 5.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3388 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС № 4 110/10/6 кВ «Набережная» (установка устройств компенсации емкостных токов-2шт) | F_114_АЭ | нд | 0.543 | нд | 7.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5123 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ "Сентелекская" (замена ПСН на вакуумн. выключатель - 2 шт.) | F_39_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ (ПС "Залесовская" №71, ПС "Акутихинская" №62, ПС "Черемушкинская" №73, ПС "Чинетинская" №59, ПС "Саввушинская" №48, ПС "Симоновская" №40) ПСН -7шт | G_45а_АЭ | 12.3602 | 32.6701 | нд | 1.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6269 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Гоньба, ПС-110 кВ ГПП-4, ПС-110 кВ Юго-Западная, ПС-110 кВ Западная; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор - ПС-110 кВ ГПП-4) | G_62а_АЭ | 13.489 | 41.9642 | нд | 13.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.763 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Приобская) | I_73б4_АЭ | нд | 0.35736 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская) | I_73в1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Крутихинская) | G_73в_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Колыванская, 1 шт | H_61б1_АЭ | нд | 0.569 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Красноорловская, 1 шт, | I_61б1.1_АЭ | 0.24831 | 0.018 | нд | 1.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3467 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Сибирячихинская, 1 шт | I_61б1.2_АЭ | нд | 0.018 | нд | 1.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1815 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Дальняя, 1 шт. | I_61б1.7_АЭ | нд | 0.056 | нд | 1.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1441 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Подборная, 1 шт | I_61б1.10_АЭ | нд | 0.012 | нд | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1874 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Степновская, 1 шт | I_61б1.14_АЭ | нд | 0.012 | нд | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1874 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Баевская, 1 шт | I_61б1.15_АЭ | нд | 0.017 | нд | 1.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1824 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Восточная, 1 шт | I_61б1.20_АЭ | нд | 0.086 | нд | 1.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1146 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Ползуново, 1 шт. | I_61б1.21_АЭ | нд | 0.017 | нд | 1.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1824 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Сиреневая, 1 шт | I_61б1.22_АЭ | нд | 0.026 | нд | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1736 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/10 кВ: Топчихинская , Химпром | H_61б3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Третьяковская, 1 шт | H_61в1_АЭ | нд | 0.017 | нд | 1.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0584 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Мостовая, 1 шт | I_61в1.1_АЭ | нд | 0.06 | нд | 1.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0154 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Половинкинская, 1 шт №90А | I_61в1.2_АЭ | нд | 0.077 | нд | 0.98022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98022 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Бехтемировская, 1 шт | I_61в1.3_АЭ | нд | 0.083 | нд | 0.97293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97293 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Соусканихинская, 1 шт | I_61в1.4_АЭ | нд | 0.004 | нд | 1.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0087 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Сростинская, 1 шт | I_61в1.5_АЭ | нд | 0.017 | нд | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.996 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Нагорная, 1 шт | I_61в1.7_АЭ | нд | 0.012 | нд | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0636 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Хлопуновская, 1 шт | I_61в1.9_АЭ | нд | 0.079 | нд | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0142 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Нововознесенская, 1 шт | I_61в1.10_АЭ | нд | 0.109 | нд | 0.94693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94693 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ НС-4П, 1 шт. | I_61в1.11_АЭ | нд | 0.017 | нд | 1.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0584 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Зятьковская, 1 шт | I_61в1.13_АЭ | нд | 0.017 | нд | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0392 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Новоярковская, 1 шт | I_61в1.15_АЭ | нд | 0.012 | нд | 1.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0018 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Шарчинская, 1 шт | I_61в1.16_АЭ | нд | 0.052 | нд | 1.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0048 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Залесовская, 1 шт | I_61в1.17_АЭ | нд | 0.012 | нд | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0439 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ БМК, 1 шт. | I_61в1.21_АЭ | нд | 0.144 | нд | 0.95162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95162 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Отрадная, 1 шт | I_61в1.22_АЭ | нд | 0.053 | нд | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0224 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Топчихинская, 1 шт | I_61в1.23_АЭ | нд | 0.049 | нд | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0272 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Суеткинская, 1 шт | I_61в1.25_АЭ | нд | 0.067 | нд | 0.98893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98893 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110 кВ Михайловская, 1 шт. | H_61в3_АЭ | 0.81356 | 0.029814 | нд | 4.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1359 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС: 110 кВ Курьинская, 1 шт | I_61в3.1_АЭ | 0.77203 | 0.029814 | нд | 3.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7595 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Поповичихинская, 1 шт | I_61г1.3_АЭ | 0.13729 | 0.018 | нд | 0.67213 | 0.67213 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0.644 | 0.028131 | 0 | нд | 0.028131 | -0.028131 | -4.185% | Экономия при торгах
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Комсомольская, 1 шт | I_61г1.20_АЭ | 0.063559 | 0.084 | нд | 0.29282 | 0.29282 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.272 | 0.020824 | 0 | нд | 0.020824 | -0.020824 | -7.111% | Экономия при торгах
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/35/10 кВ Гальбштадсткая. | H_61г3_АЭ | нд | 0.216 | нд | 8.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.084 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Мартыновская, 1 шт | I_61д1.6_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР: ПС 110 кВ Глубоковская, 2 шт. | H_61а5_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ НС-4, 1 шт. | I_61б1.13_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1992 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС «Северо-Западная» 110/35/10 кВ замена КРУН-10кВ -34 ячейки | H_182_АЭ | нд | 0 | нд | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 65 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) ПС Пригородная, 3 шт. | I_61е2.5_АЭ | нд | 0 | нд | 0.78051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78051 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/35/10 кВ Родинская. | H_61е3_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) ПС Курьинская, 1 шт. | H_61е2_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) ПС Овчинниковская, 2 шт. | I_61е2.1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Победа, 1 шт. | I_61д1.8_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4678 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ База Рубцовского РЭС, 1 шт. | I_61д1.10_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4678 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Веселоярская, 1 шт | I_61д1.12_АЭ | нд | 0 | нд | 1.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5424 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Зеркалы, 1 шт. | I_61д1.13_АЭ | нд | 0 | нд | 1.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5424 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Набережная, 1 шт | I_61д1.15_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4678 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Полуямки, 1 шт. | I_61д1.16_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6059 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Гришковская, 1 шт | I_61д1.17_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3797 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Зелёнополянская, 1 шт | I_61д1.18_АЭ | нд | 0 | нд | 1.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5424 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Кочкинская, 1 шт | I_61д1.19_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6059 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Подсосновская, 1 шт | I_61д1.20_АЭ | нд | 0 | нд | 1.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5424 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Велижановская, 1 шт | I_61д1.22_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6059 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Плотниковская, 1 шт | I_61д1.24_АЭ | нд | 0 | нд | 1.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5424 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Заринская, 1 шт | I_61д1.26_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6059 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Майская, 1 шт | I_61д1.27_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4678 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Чумышская, 1 шт | I_61д1.28_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6059 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Береговая, 1 шт | I_61д1.29_АЭ | нд | 0 | нд | 1.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5424 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Баевская, 2 шт | H_61д2_АЭ | нд | 0 | нд | 0.63898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63898 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110 кВ Ново-Шипуновская, 1 шт. | H_61д3_АЭ | нд | 0 | нд | 5.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1475 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110 кВ Усть-Калманская, 1 шт | I_61д3.1_АЭ | нд | 0 | нд | 4.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9102 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) ПС 35 кВ Корниловская, 1 шт. | H_61е1_АЭ | нд | 0 | нд | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7492 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Мало-Енисейская, 1 шт | I_61д1.5_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3797 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Ремовская, 1 шт | H_61д1_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6458 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Быстроистокская, 1 шт | I_61д1.1_АЭ | нд | 0 | нд | 1.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5424 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Куяганская, 1 шт | I_61д1.2_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6059 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Быстрянская, 1 шт | I_61д1.3_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4678 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Обь, 1 шт. | I_61г1.21_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Раздолье, 1 шт. | I_61г1.22_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Ново-Шипуновская, 1 шт | I_61г1.23_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Чарышская, 1 шт | H_61г2_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Северо-Западная, 1 шт | I_61г1.4_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0.095508 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095508 | 0.051 | нд | 1.3134 | -0.044508 | -46.6% | Экономия при торгах
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Целинная, 1 шт | I_61г1.5_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Волчихинская, 1 шт | I_61г1.6_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Метелёвская, 1 шт | I_61г1.7_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Поспелихинская, 1 шт | I_61г1.9_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Знаменская, 1 шт | I_61г1.10_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ НС-3, 1 шт. | I_61г1.11_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Ореховская, 1 шт | I_61г1.12_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Верх-Чуманская, 1 шт | I_61г1.13_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Нижне-Чуманская, 1 шт | I_61г1.14_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Жилинская, 1 шт | I_61г1.15_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Зайцевская, 1 шт | I_61г1.16_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Набережная, 1 шт | I_61г1.17_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Южаковская, 1 шт | I_61г1.18_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Коммунальная, 1 шт, | I_61г1.19_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Чарышская, 1 шт | H_61г1_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Линёвская, 1 шт | I_61г1.1_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Сычёвская, 1 шт | I_61г1.2_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Гальбштадтская, 3 шт. | I_61в2.5_АЭ | нд | 0 | нд | 0.58644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Родинская, 2 шт | I_61в2.6_АЭ | нд | 0 | нд | 0.40678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40678 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Алейская, 2 шт | I_61в2.7_АЭ | нд | 0 | нд | 0.39068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39068 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Курьинская, 2 шт | I_61в2.9_АЭ | нд | 0 | нд | 0.40678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40678 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Новошипуновская, 1 шт | I_61в2.10_АЭ | нд | 0 | нд | 0.19576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19576 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Поспелихинская, 2 шт | I_61в2.4_АЭ | нд | 0 | нд | 0.40678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40678 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Воеводская, 2 шт | I_61в2.2_АЭ | нд | 0 | нд | 0.39068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39068 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Новобурановская, 1 шт | H_61в2_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Огнёвская, 1 шт | I_61в1.24_АЭ | нд | 0 | нд | 1.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0932 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Смазневская, 1 шт | I_61в1.20_АЭ | нд | 0.004 | нд | 1.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0096 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Новичихинская, 1 шт | I_61в1.8_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Змеиногорская | I_61б2.14_АЭ | нд | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Первомайская, 1 шт | I_61б2.11_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Мамонтовская | I_61б2.9_АЭ | нд | 0 | нд | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23305 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Косихинская, 1 шт | I_61б2.10_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Ненинская, 1 шт | I_61б2.2_АЭ | нд | 0 | нд | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1161 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Угловская, 1 шт | I_61б2.3_АЭ | нд | 0 | нд | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1161 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Дальняя | I_61б2.4_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Волчихинская | I_61б2.5_АЭ | нд | 0 | нд | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23305 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Бурлинская | I_61б2.6_АЭ | нд | 0 | нд | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23305 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Хабарская | I_61б2.7_АЭ | нд | 0 | нд | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23305 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Соколовская, 1 шт | I_61б1.5_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1992 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Краснощековская) | G_73е_АЭ | нд | 0 | нд | 0.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4985 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Линевская) | I_73ж1_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3295 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Ползуново) | I_73ж2_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Угловская) | H_73ж_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (Внутриобъектовая ВОЛС Курьинский РЭС) | I_73з1_АЭ | нд | 0.017 | нд | 1.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7344 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (Внутриобъектовая ВОЛС Волчихинский РЭС) | I_73з2_АЭ | нд | 0.017 | нд | 1.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7344 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (Внутриобъектовая ВОЛС Рубцовский РЭС) | H_73з_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Северская) | I_65и1_АЭ | нд | 0 | нд | 5.706 | 0.15 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.159 | 0 | 0.268 | нд | 5.279 | 0.277 | 184.7% | Фактически сложившиеся затраты
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Кытмановская) | I_65и2_АЭ | нд | 0 | нд | 5.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.706 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Камень-2) | G_73б_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ПС Краснощековская) | G_65е_АЭ | нд | 0.02 | нд | 4.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5464 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ПС Линевская) | H_65ж_АЭ | нд | 0 | нд | 6.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.253 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ГПП-4) | H_65з_АЭ | нд | 0.077 | нд | 4.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2093 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Юго-Западная, ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая, ПС Романовская, ПС Обская, ПС Камень-2) | G_65б_АЭ | 9.7161 | 27.589 | нд | 12.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.838 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Техперевооружение РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Павловская с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ (9 шт.) и устройств РЗА. | I_105а_АЭ | нд | 0 | нд | 11.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.4302 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Поспелихинская № 23, 9 шт.) | I_23з8_АЭ | нд | 0 | нд | 3.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8729 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Гидроузел № 29, 2 шт.) | I_23з9_АЭ | нд | 0 | нд | 0.86102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86102 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Ново-Кулундинская №20, 3 шт.) | I_23з10_АЭ | нд | 0 | нд | 1.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2907 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Благовещенская №3, 2 шт.) | I_23з11_АЭ | нд | 0 | нд | 0.86102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86102 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Хабарская №18, 11 шт.) | I_23з12_АЭ | нд | 0 | нд | 4.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7339 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Крутихинская №25, 1 шт.) | I_23з13_АЭ | нд | 0 | нд | 0.43051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43051 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Завьяловская №9, 1 шт.) | I_23з14_АЭ | нд | 0 | нд | 0.43051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43051 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Панкрушихинская №19, 2 шт.) | I_23з15_АЭ | нд | 0 | нд | 0.86102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86102 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Тюменцевская №6, 4 шт.) | I_23з16_АЭ | нд | 0 | нд | 1.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7212 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Химпром №27, 3 шт.) | I_23з17_АЭ | нд | 0 | нд | 1.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2907 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Топчихинская №81, 4 шт.) | I_23з18_АЭ | нд | 0 | нд | 1.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7212 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Шульгинская № 17, 3 шт.) | I_23з3_АЭ | нд | 0 | нд | 1.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2907 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Куяганская № 38, 1 шт.) | I_23з4_АЭ | нд | 0 | нд | 0.43051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43051 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Комарихинская" №39, ПСН-2 шт | I_45б1_АЭ | нд | 0 | нд | 8.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6407 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Алексеевская" №54, ПСН-1 шт. | I_45б2_АЭ | нд | 0 | нд | 4.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3203 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Краснояровская", ПСН-1 шт. | I_45б3_АЭ | нд | 0 | нд | 4.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3203 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Усть-Кажа" №11, ПСН-1 шт. | I_45б4_АЭ | нд | 0 | нд | 4.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3203 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Верх-Аллакская" №23, ПСН-2 шт. | I_45б5_АЭ | нд | 0 | нд | 9.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1381 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Кузьминская" №41, ПСН-1 шт. | I_45б6_АЭ | нд | 0 | нд | 4.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5691 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Малый Бащелак" №62, ПСН-1 шт. | G_45б_АЭ | нд | 0 | нд | 4.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5691 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация РП-27 и ТП-28 (РП-10кВ) г.Барнаул (28 ячеек), ЦЭС | F_60_АЭ | нд | 1.44 | нд | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Линёвская № 93, 4 шт.) | I_23з1_АЭ | нд | 0 | нд | 1.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7212 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ «Новошипуновская» (установка устройств компенсации емкостных токов - 2 шт) | H_64_АЭ | нд | 0 | нд | 4.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5068 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ «АСМ» (установка устройств компенсации емкостных токов -2 шт.) | I_64.1_АЭ | нд | 0 | нд | 4.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5051 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ «Химпром» (установка устройств компенсации емкостных токов -2 шт.) | I_64.2_АЭ | нд | 0 | нд | 4.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5051 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Славгородская -1 комплект | I_19е1_АЭ | нд | 0 | нд | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Заречная -1 комплект | H_19е_АЭ | нд | 0 | нд | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Солонешенска 1 комплект | I_19д1_АЭ | нд | 0 | нд | 3.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4893 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Химпром -1 комплект | I_19д2_АЭ | нд | 0 | нд | 3.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4893 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ ГПП-4 -1 комплект | H_19д_АЭ | нд | 0 | нд | 3.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4893 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Смоленская №33, 2 шт.) | I_23е1_АЭ | нд | 0 | нд | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0678 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Солонешенская № 45, 3 шт.) | I_23е2_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6025 | 0.53418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53418 | 0 | нд | 1.6025 | -0.53418 | -100% | Изменение объемов работ в связи с более острой необходимостью установки большего кол-ва в/вольтных вводов на ПС Гидроузел.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Катунская №16, 3 шт.) | I_23е3_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6025 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Поспелихинская № 23, 2 шт.) | I_23е4_АЭ | нд | 0 | нд | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0678 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Змеиногорская №16, 6 шт.) | I_23е5_АЭ | нд | 0 | нд | 3.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2042 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Кулундинская №1, 6 шт.) | I_23е6_АЭ | нд | 0 | нд | 3.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2042 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Благовещенская №3, 6 шт.) | I_23е7_АЭ | нд | 0 | нд | 3.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2042 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Хабарская №18, 6 шт.) | I_23е8_АЭ | нд | 0 | нд | 3.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2042 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Корчинская №2, 3 шт.) | I_23е9_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6025 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Завьяловская №9, 6 шт.) | I_23е10_АЭ | нд | 0 | нд | 3.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2042 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Панкрушихинская №19, 3 шт.) | I_23е11_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6025 | 1.6025 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6025 | 1.898 | 0 | 0 | нд | -0.29546 | 0.29546 | 18.44% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Топчихинская №81, 4 шт.) | I_23е12_АЭ | нд | 0 | нд | 2.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1364 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Подгорная №13, 6 шт.) | H_23е_АЭ | нд | 0 | нд | 3.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2042 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Смоленская №33, 6 шт.) | I_23ж1_АЭ | нд | 0 | нд | 3.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3331 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Заречная №7, 3 шт.) | I_23ж2_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6669 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Северо-Западная №4, 3 шт.) | I_23ж3_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6669 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Бор-Форпост №9, 2 шт.) | I_23ж4_АЭ | нд | 0 | нд | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.111 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Поспелихинская № 23, 3 шт.) | I_23ж5_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6669 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Гидроузел № 29, 2 шт.) | I_23ж6_АЭ | нд | 0 | нд | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.111 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Новошипуновская №13, 6 шт.) | I_23ж7_АЭ | нд | 0 | нд | 3.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3331 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Усть-Калманская №9, 6 шт.) | I_23ж8_АЭ | нд | 0 | нд | 3.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3331 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Благовещенская №3, 9 шт.) | I_23ж9_АЭ | нд | 0 | нд | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Корчинская №2, 6 шт.) | I_23ж10_АЭ | нд | 0 | нд | 3.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3331 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Топчихинская №81, 2 шт.) | I_23ж11_АЭ | нд | 0 | нд | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.111 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Арбузовская №57, 6 шт.) | H_23ж_АЭ | нд | 0 | нд | 3.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3331 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Курьинская (Модернизация ОРУ 110 кВ с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые 3 шт.) | H_77_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Реконстркуция ПС 110 кВ Горняцкая (Модернизация ОРУ 110 кВ с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые 6 шт.) | H_78_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Безрукавская (замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ (2шт), установка выключателя 110 кВ в секционную перемычку (1шт), Модернизация ограждения ПС). | H_38_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "АСМ" - 2 комплекта | H_33ж_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Ребрихинская" ( замена ЗРУ 10 кВ -27 ячеек) | F_112_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Благовещенская (замена РУ 10 кВ с масляными выключателями на вакуумные (41 шт)) | G_68_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "Солонешенская" №45, 2 комплекта | G_33д_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и которкозамыкателей на ПС 110 кВ 6 комплектов (ПС 110/10 кВ "Усть-Калманская" №9, ПС110/10/6 кВ "Гоньба" №23, ПС 110/35/10 кВ "Дальняя" №10) | G_33б_АЭ | 36.0262 | 2.586 | нд | 108.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 108.606 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "Тишинская" №15, 2 комплекта | G_33в_АЭ | нд | 0.2806 | нд | 5.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3661 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Смоленская №33, 6 шт.) | I_23д1_АЭ | нд | 0 | нд | 2.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2576 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Линёвская № 93, 3 шт) | I_23д2_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1288 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Быстрянская №12, 6 шт.) | I_23д3_АЭ | нд | 0 | нд | 2.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2576 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Целинная №50, 6 шт.) | I_23д4_АЭ | нд | 0 | нд | 2.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2576 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Озерно-Кузнецовская № 7, 3 шт.) | I_23д5_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1288 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Приозерная №18, 6 шт.) | I_23д6_АЭ | нд | 0 | нд | 2.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2576 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Курьинская №17, 4 шт.) | I_23д7_АЭ | нд | 0 | нд | 1.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5051 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Обская №12, 3 шт.) | I_23д8_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1288 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Крутихинская №25, 3 шт.) | I_23д9_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1288 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Верх-Чуманская №28, 6 шт.) | I_23д10_АЭ | нд | 0 | нд | 2.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2576 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Молодежная №30, 3 шт.) | I_23д11_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1288 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ ПС 110 кВ Михайловская - 1 комплект | I_19г1_АЭ | нд | 0 | нд | 3.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4893 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Подгорная -1 комплект | I_19г2_АЭ | нд | 0 | нд | 3.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4893 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Петропавловская -1 комплект | G_19г_АЭ | нд | 0 | нд | 3.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4893 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Акутихинская) | J_203.1_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.068 | нд | 0.0026783 | -0.0026783 | -3.789% | освоение капитальных вложений в соответствии с планом
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Зональная) | J_203.2_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.068 | нд | 0.0026783 | -0.0026783 | -3.789% | освоение капитальных вложений в соответствии с планом
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ РПБ ЗЭС) | J_203.3_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.072 | нд | -0.0013217 | 0.0013217 | 1.87% | Освоение капитальных вложений в соответствии с планом
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Долинская) | J_203.4_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.075 | нд | -0.0043217 | 0.0043217 | 6.115% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Ащегульская) | J_203.5_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.077 | нд | -0.0063217 | 0.0063217 | 8.944% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Полуямки) | J_203.6_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.077 | нд | -0.0063217 | 0.0063217 | 8.944% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ НС-4П) | J_203.7_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.077 | нд | -0.0063217 | 0.0063217 | 8.944% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Заря) | J_203.8_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.077 | нд | -0.0063217 | 0.0063217 | 8.944% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Нововознесенская) | J_203.9_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.078 | нд | -0.0073217 | 0.0073217 | 10.36% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Шумановская) | J_203.10_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.078 | нд | -0.0073217 | 0.0073217 | 10.36% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Заринская) | J_203.11_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.087 | нд | -0.016322 | 0.016322 | 23.09% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ База СВЭС) | J_203.12_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.083 | нд | -0.012322 | 0.012322 | 17.43% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 3510 кВ Оросительная-3) | J_203.13_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.083 | нд | -0.012322 | 0.012322 | 17.43% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Санниковская) | J_203.14_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.083 | нд | -0.012322 | 0.012322 | 17.43% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Цаплинская) | J_203.15_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.083 | нд | -0.012322 | 0.012322 | 17.43% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Черемшанская) | J_203.16_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.083 | нд | -0.012322 | 0.012322 | 17.43% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Загайновская) | J_203.17_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.084 | нд | -0.013322 | 0.013322 | 18.85% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Колхозная) | J_203.18_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.083 | нд | -0.012322 | 0.012322 | 17.43% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/6 кВ ЗЯБ) | J_203.19_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.084 | нд | -0.013322 | 0.013322 | 18.85% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/6 кВ ОБЬ) | J_203.20_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.084 | нд | -0.013322 | 0.013322 | 18.85% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/6 кВ Прудская) | J_203.21_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.084 | нд | -0.013322 | 0.013322 | 18.85% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Староалейская) | J_203.22_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.084 | нд | -0.013322 | 0.013322 | 18.85% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Чинетинская) | J_203.23_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.083 | нд | -0.012322 | 0.012322 | 17.43% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Смазнево) | J_203.24_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.079 | нд | -0.0083217 | 0.0083217 | 11.77% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Шпагино) | J_203.25_АЭ | нд | 0 | нд | 0.070678 | 0.070678 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070678 | 0.078 | нд | -0.0073217 | 0.0073217 | 10.36% | Затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №33 Смоленская, 11 шт.) | J_23и1_АЭ | нд | 0 | нд | 11.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1942 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №17 Шульгинская, 2 шт.) | J_23и2_АЭ | нд | 0 | нд | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0625 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №5 Новая, 3 шт.) | J_23и3_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6142 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №9 Красногорская, 6 шт.) | J_23и4_АЭ | нд | 0 | нд | 3.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2275 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №19 Усть-Калманская, 6 шт.) | J_23и5_АЭ | нд | 0 | нд | 6.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1058 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №18 Приозерная, 3 шт.) | J_23и6_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6142 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №105 РМЗ, 3 шт.) | J_23и7_АЭ | нд | 0 | нд | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5942 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №1 Кулундинская, 10 шт.) | J_23и8_АЭ | нд | 0 | нд | 10.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.1767 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №38 Новоеловская, 6 шт.) | J_23и9_АЭ | нд | 0 | нд | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.175 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №32 Озерская, 3 шт.) | J_23и10_АЭ | нд | 0 | нд | 1.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5875 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №9 Завьяловская, 6 шт.) | J_23и11_АЭ | нд | 0 | нд | 6.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1058 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №28 Верх-Чуманская, 3 шт.) | J_23и12_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6142 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС №64 Белово, 3 шт.) | J_23и14_АЭ | нд | 0 | нд | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5942 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №81 Топчихинская, 6 шт.) | J_23и15_АЭ | нд | 0 | нд | 6.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1058 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Баевская -1 комплект | J_19ж1_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3255 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Поспелихинская -1 комплект | J_19ж2_АЭ | нд | 0 | нд | 8.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4014 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР: ПС 110 кВ Пресс (4 шт.) | J_61.1.1_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6661 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР: ПС 110 кВ АСМ (2 шт.) | J_61.1.2_АЭ | нд | 0 | нд | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86887 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР: ПС 110 кВ РМЗ (4 шт.) | J_61.1.3_АЭ | нд | 0 | нд | 1.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7377 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР: ПС110 кВ Сиреневая (4 шт.) | J_61.1.4_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6661 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР: ПС 110 кВ Юго-Западная (4 шт.) | J_61.1.5_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6661 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА для обеспечения дальнего резервирования на ПС 110 кВ Петропавловская | J_61.2.1_АЭ | нд | 0 | нд | 17.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.559 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА для обеспечения дальнего резервирования на ПС 110 кВ Благовещенская | J_61.2.2_АЭ | нд | 0 | нд | 18.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.314 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА для обеспечения дальнего резервирования на ПС 110 кВ Курьинская | J_61.2.3_АЭ | нд | 0 | нд | 19.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.9611 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА для обеспечения дальнего резервирования на ПС 110 кВ Поспехилинская | J_61.2.4_АЭ | нд | 0 | нд | 18.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.314 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА для обеспечения дальнего резервирования на ПС 110 кВ Алейская | J_61.2.5_АЭ | нд | 0 | нд | 18.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.314 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА для обеспечения дальнего резервирования на ПС 110 кВ Смоленская | J_61.2.6_АЭ | нд | 0 | нд | 17.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.559 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА для обеспечения дальнего резервирования на ПС 110 кВ Усть-Калманская | J_61.2.7_АЭ | нд | 0 | нд | 19.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.9611 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Верхчуманская) | J_65л_АЭ | нд | 0 | нд | 8.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4717 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Баевская) | J_65м_АЭ | нд | 0 | нд | 8.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8442 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Быстро-Истокская) | J_65н1_АЭ | нд | 0 | нд | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Красноорловская) | J_65н2_АЭ | нд | 0 | нд | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Волчихинская № 25) | J_65о1_АЭ | нд | 0 | нд | 9.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.5625 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Безрукавская № 17) | J_65о2_АЭ | нд | 0 | нд | 6.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8517 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Мирная № 22) | J_65о3_АЭ | нд | 0 | нд | 9.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.5625 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Дмитротитовская) | J_73и1_АЭ | нд | 0 | нд | 1.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9558 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Орловская) | J_73и2_АЭ | нд | 0 | нд | 1.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9558 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Кытмановская) | J_73к1_АЭ | нд | 0 | нд | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1767 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Верхчуманская) | J_73и3_АЭ | нд | 0 | нд | 1.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9558 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Баевская) | J_73к2_АЭ | нд | 0 | нд | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0417 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Быстро-Истокская) | J_73л1_АЭ | нд | 0 | нд | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1767 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Красноорловская) | J_73л2_АЭ | нд | 0 | нд | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8517 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Волчихинская № 25) | J_73м1_АЭ | нд | 0 | нд | 2.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0958 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Безрукавская № 17) | J_73м2_АЭ | нд | 0 | нд | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8517 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Мирная № 22) | J_73м3_АЭ | нд | 0 | нд | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8517 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ и каналов связи для ПС 110 кВ Предгорная | J_73г1.1_АЭ | нд | 0 | нд | 4.3992 | 4.3992 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3992 | 2.851 | нд | 1.5482 | -1.5482 | -35.19% | Проводится корректировка ПСД и заключение дополнительного соглашения с изменением графика финансирования.
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ и каналов связи для ПС 110 кВ ПС 110 кВ Новошипуновская | J_73г2.1_АЭ | нд | 0 | нд | 0.8575 | 0.8575 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8575 | 0.577 | нд | 0.2805 | -0.2805 | -32.71% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 53.3252 | 325.4327 | 0 | 1918.5087 | 94.1447 | 112.347 | 43.6071 | 54.155 | 21.8422 | 26.129 | 22.4884 | 17.119 | 6.207 | 14.944 | 0 | 1808.9127 | 18.2023 | 19.33% | Увеличение стоимости по итогам ТЗП. Кап. проценты
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 38.1905 | 238.2847 | 0 | 1531.207 | 66.8111 | 73.025 | 20.0489 | 20.004 | 21.7912 | 26.078 | 21.0407 | 16.569 | 3.9304 | 10.374 | 0 | 1460.933 | 6.2139 | 9.301% | Увеличение стоимости по итогам ТЗП. Кап. проценты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ (ВЛ-110 кВ БЕ-26, ВЛ-35 кВ КУ-341,ВЛ-110 кВ КК-113, ВЛ-35 кВ СЗ-321, ВЛ-110 кВ ВА-112, ВЛ-110 кВ РШ 438, ВЛ-110 кВ АК-19, ВЛ-110 кВ АК-18) с приведением просек линий к нормативным требованиям, 69,9 га | F_10_АЭ | 1.985 | 14.689 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ (ВЛ 110 кВ Власиха-Приобская (ВЛ ВП-52), Чесноковская-Первомайская (ВЛ ЧП-30), Чесноковская-Первомайская (ВЛ ЧП-159), Первомайская-Анисимовская (ВЛ ПА-53, 54), ВЛ 110 кВ К-168 отпайка на ПС Куяганская, ВЛ-35 кВ М.Енисейск- Соусканиха (ВЛ ЕС-338), ВЛ-35кВ Усть-Кажа-Соусканиха (ВЛ КС-339), ВЛ-110 кВ с. Баево- с. В. Чуманка (БЧ-35), ВЛ-35 кВ Залесово-Черёмушкино (ВЛ ЗЧ-329)) с приведением просек линий к нормативным требованиям, 101,34 га | I_10а_АЭ | нд | 0 | нд | 24.2407 | 12.2407 | 13.152 | 5.176 | 5.176 | 1.9 | 1.9 | 5.1647 | 3.294 | 0 | 2.782 | нд | 11.0887 | 0.91132 | 7.445% | Капитализированные проценты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена опор , замена провода, замена изоляторов) протяжённость 31,25 км | F_12_АЭ | 24.6048 | 119.154 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка, 14 км | F_102_АЭ | 9.9576 | 40.497 | нд | 10.8899 | 10.89 | 12.351 | 0.952 | 0.952 | 0.989 | 0.989 | 8.9489 | 10.41 | 0 | 0 | нд | -1.4611 | 1.461 | 13.42% | Капитализированные проценты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Целинного района (ВЛ-10 кВ Л-49-4, КТП (300 кВА)), 1,442 км | I_116м1_АЭ | нд | 0.139 | нд | 1.8591 | 1.8591 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8591 | 2.785 | нд | -0.92592 | 0.92592 | 49.81% | Фактически сложившаяся стоимость по итогам ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Бийского района (ВЛ-10 кВ Л-68-5) 0,595 км | I_116м2_АЭ | нд | 0.178 | нд | 1.0021 | 1.0021 | 0.298 | 0 | 0 | 0.298 | 0.298 | 0.70409 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70409 | -0.70409 | -70.26% | Позднее проведение ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Зонального района (ВЛ-10 кВ Л-64-11), 0,520 км | I_116м3_АЭ | нд | 0.03 | нд | 0.66203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66203 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Михайловского района (ВЛ 6 кВ Л-106-17, ВЛ-0,4 кВ от ТП 106-17-8), 0,163 км | I_116м5_АЭ | нд | 0.038 | нд | 0.21433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21433 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Третьяковского района ( ВЛ-10 кВ№43-16, ВЛИ-0,4 кВ от КТП №43-16-6, КТП 43-16-6 (0,250 МВА)), 0,117 км | I_116м6_АЭ | нд | 0.048 | нд | 1.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0952 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Краснощековского района (ВЛ-10 кВ Л-46-7, ВЛИ-0,4 кВ от КТП 46-7-21, КТП (160 кВА)), 0,718 км | I_116м8_АЭ | нд | 0.147 | нд | 1.9131 | 1.9131 | 2.668 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.012 | 1.8991 | 0.099 | 0 | 2.555 | нд | -0.75492 | 0.75492 | 39.46% | Изменение объемов работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ (ВЛ-10 кВ Л-9-3, ВЛ-10 кВ Л-42-6, ВЛ-10 кВ Л-52-2, ВЛ-10 кВ Л-36-3, ВЛ-10 кВ Л-36-4, ВЛ-10 кВ Л-14-2, ВЛ-10 кВ Л-24-3, ВЛ-10 кВ Л-8-7, ВЛ-10 кВ Л-16-16, ВЛ-10 кВ Л-7-22, ВЛ-10 кВ Л-6-21, ВЛ-10 кВ Л-6-3, ВЛ-10 кВ Л-26-12, ВЛ-10 кВ Л-36-9, ВЛ-10 кВ Л-86-10, ВЛ-10 кВ Л-71-2, ВЛ-10 кВ Л-24-6, ВЛ-10 кВ Л-45-4, ВЛ-10 кВ Л-45-5, ВЛ-10 кВ Л-24-2, ВЛ-10 кВ Л-38-5, ВЛ-10 кВ Л-19-3, ВЛ-10 кВ Л-18-1, ВЛ-10 кВ Л-31-15, ВЛ-10 кВ Л-3-26, ВЛ-10 кВ Л-75-3, ВЛ-10 кВ Л-74-3) с приведением просек линий к нормативным требованиям 49,8 га | F_52_АЭ | нд | 6.3 | нд | 6.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0735 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 9-2, 12,706 км | I_116е2_АЭ | нд | 7.555 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 5-8, 5,98 км | I_116е3_АЭ | нд | 6.744 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 45-6, 6,159 км | I_116е4_АЭ | нд | 0.17 | нд | 6.432 | 6.432 | 7.126 | 2.031 | 2.031 | 4.401 | 4.739 | 0 | 0.148 | 0 | 0.208 | нд | -0.69401 | 0.69401 | 10.79% | Увеличение объемов работ в связи с изменением ТЗ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 34-1, 8,93 км | I_116е5_АЭ | нд | 8.958 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 61-3, 1,85 км | I_116е6_АЭ | нд | 0.07 | нд | 1.1829 | 1.1829 | 0.978 | 0.001 | 0.001 | 0.976 | 0.976 | 0.20586 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0.20486 | -0.20486 | -17.32% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 66-1, 10,502 км | I_116е7_АЭ | нд | 13.558 | нд | 5.2474 | 5.2474 | 5.501 | 0.283 | 0.283 | 4.9644 | 5.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.25363 | 0.25363 | 4.833% | Капитализированные проценты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 68-1, 2,32 км | I_116е8_АЭ | нд | 0.089 | нд | 3.6201 | 2.849 | 3.033 | 2.388 | 2.388 | 0.461 | 0.531 | 0 | 0.064 | 0 | 0.05 | нд | 0.58711 | 0.184 | 6.458% | Капитализированные проценты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 60-6, 1,996 км | I_116е9_АЭ | нд | 0.075 | нд | 3.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4457 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 2-19, 2,163 км | I_116е10_АЭ | нд | 0.084 | нд | 3.7199 | 3.09 | 3.29 | 2.68 | 2.68 | 0.183 | 0.183 | 0.227 | 0.064 | 0 | 0.363 | нд | 0.42994 | 0.2 | 6.472% | Капитализированные проценты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 15-3, 2,915 км | I_116е11_АЭ | нд | 0.109 | нд | 3.7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7674 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 9-24, 3,575 км | I_116е12_АЭ | нд | 0.059 | нд | 4.6937 | 3.868 | 3.874 | 3.645 | 3.645 | 0.223 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 8.3267e-17 | нд | 0.81968 | 0.006 | 0.1551% | Капитализированные проценты
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л 5-29, 0,28 км | I_116л_АЭ | нд | 0 | нд | 0.59831 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | нд | 0.59831 | -0.032 | -100% | Работы на данном объекте выполнены в рамках ТП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 55-4, 1,02 км (замена провода, замена опор) , с.Маралиха, Краснощековского р-на, ПО ЗЭС | I_116н_АЭ | нд | 0.696 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) (ВЛ-0,4 кВ Л-52-28, М/п через р.Чумыш, ВЛ 0,4кВ от КТП 52-28-32) (6,059км) | G_35_АЭ | 1.6431 | 10.2707 | нд | 1.2248 | 1.2248 | 1.187 | 0.751 | 0.751 | 0.47383 | 0.891 | 0 | 1.914 | 0 | -2.369 | нд | 0.037833 | -0.037833 | -3.089% | Экономия от выполнения работ хозспособом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №44-7, ВЛ-10 кВ №35-16, в п. Солнечном, Первомайского района, Алтайского края | I_116д_АЭ | нд | 0 | нд | 6.349 | 6.349 | 5.803 | 0 | 0 | 2.6 | 5.802 | 3.749 | 0.001 | 0 | 3.3393e-16 | нд | 0.546 | -0.546 | -8.6% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 6-21, 7,97 км | I_116е1_АЭ | нд | 7.643 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Шипуновского района ( ВЛ-10 кВ Л-37-6, ВЛ-0,4кВ от КТП №37-6-11, КТП -4 шт. (100 кВА - 2 шт, 400 кВА - 1 шт, 160 кВА - 1 шт.)), 2,457 км | I_116м11_АЭ | нд | 0.132 | нд | 6.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7812 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ от яч. 2 до ТП 14 и от яч. 40 до ТП13, в п. Солнечном, Первомайского района, Алтайского края | J_116д1_АЭ | нд | 0 | нд | 5.3349 | 5.3349 | 4.31 | 0 | 0 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 1.0249 | 0 | нд | 1.0249 | -1.0249 | -19.21% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Змеиногорского района (ВЛ 10 кВ Л-30-1, ВЛ 0,4 кВ от КТПН 30-1-3), 0,322 км | I_116м7_АЭ | нд | 0.017 | нд | 0.50193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50193 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Поспелихинского района (ВЛ-10 Л-12-1, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №12-1-8, КТП10/0,4 №12-1-9 (160 кВА)), 0,434 км | I_116м9_АЭ | нд | 0.037 | нд | 0.87887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87887 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Рубцовкого района (КТП-31-12-5 (160 кВА), ВЛ-10 кВ Л-31-12, ВЛ-0,4 кВ от КТП-31-12-5), 2,4 км | I_116м10_АЭ | нд | 0.24 | нд | 2.6182 | 2.1399 | 2.095 | 2.1399 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52324 | -0.0449 | -2.098% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Табунского района ( ВЛ-10 кВ Л-4-3), 0,083 км | I_116м12_АЭ | нд | 0.053 | нд | 0.11734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11734 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Романовского района (ВЛ-10 кВ №7-8), 0,629 км | I_116м18_АЭ | нд | 0.025 | нд | 0.97542 | 0.97542 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97542 | 0.937 | нд | 0.038417 | -0.038417 | -3.938% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Кулундинского района ( ВЛ-10 кВ Л-24-4), 0,310 км | I_116м13_АЭ | нд | 0.022 | нд | 0.47413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47413 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Благовещенского района (ВЛ-10 кВ Л-20-8 , ВЛ-0,4 кВ от КТП 20-8-4,КТП (160 кВА)), 0,843 км | I_116м14_АЭ | нд | 0.076 | нд | 1.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9202 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Хабарского района (ВЛ-10 кВ Л-26-6), 0,222 км | I_116м15_АЭ | нд | 0.007 | нд | 0.39057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39057 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Родинского района (ВЛ-10 кВ Л-33-15, КЛ-10 кВ), 0,300 км | I_116м16_АЭ | нд | 0.005 | нд | 0.48491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48491 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Бурлинского района (ВЛ-10 кВ Л-28-12, ВЛ-0,4 кВ, КТП (400 кВА)), 0,21 км | I_116м17_АЭ | нд | 0.052 | нд | 0.34378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34378 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Косихинского района (ВЛ-10 кВ Л 33-2, КТП (0,25 МВА)), 0,544 км | I_116м19_АЭ | нд | 0.127 | нд | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.631 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП-18-3-8, 1,725 км | I_118в1_АЭ | нд | 0.085 | нд | 2.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2486 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП-81-17-8 с выполнение в трехфазном исполнении, 0,56 км | I_118в2_АЭ | нд | 0.025 | нд | 0.77626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77626 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП-50-1-17, 0,44 км | I_118в3_АЭ | нд | 0.022 | нд | 0.91311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91311 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП-32-8-2, 0,492 км | I_118в4_АЭ | нд | 0.022 | нд | 0.63599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63599 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП-43-10-3, 0,55 км | I_118в5_АЭ | нд | 0.037 | нд | 0.69921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69921 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) (ВЛ-10 Л-42-6, Л-42-13, КЛ-10 42-13 в Тальменвком р-не) | K_35.1_АЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ в рамках Соглашения о компенсации затрат по переносу
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) (ВЛ 04 сз Парфеновский,ВЛ-10 кВ №42-4 с-з "Колыванский") | K_35.2_АЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ в рамках Соглашения о компенсации затрат по переносу
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) (ВЛ-10 кВ Л-47-17 с. Покровка, ВЛ-0,4 кВ от КТП 35-3-15 ф.2) | K_35.3_АЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ в рамках Соглашения о компенсации затрат по переносу
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) (ВЛ-10 кВ Л-4-16, "Табуны-Б.Романовка") | K_35.4_АЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ в рамках Соглашения о компенсации затрат по переносу
1.2.2.1 | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС 220/110/35 кВ Чесноковская до ПС 35/10 кВ Санниково Первомайского района (2*1,5км) | F_13_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Коминтерн-Полуямки" (замена дер. опор, замена провода) 45,710 км | F_14_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск, ВЛ-10 кВ № 27-12 с.Глубокое Завьяловский р-н) (30,786км) | G_116б_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП (ВЛ 0,4 кВ в с.Старобелокуриха, ВЛ 0,4 кВ в с.Тугозвоново Шипуновского района, ВЛ 0,4 кВ с.Селекционное Славгородского РЭС). (48,736км; 4,63МВА) | G_118а_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Волчихинского района (ВЛ-0,4 кВ от КТП 9-3-6, ВЛ-10 кВ Л-9-3, КТП 9-3-6 (250 кВА)), 0,443 км | I_116м4_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПЕ -332, ЕВ-325, С-325 (одноцепная - 111 км, двухцепная - 1,352 км) (замена дер. опор на ж/б, замена провода, расчистка просек 17.5 Га) | F_107_АЭ | нд | 0 | нд | 387.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 387.126 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ивановская - Октябрьская -357, (замена опор, провода) протяжённость 23 км | F_103_АЭ | нд | 0 | нд | 114.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 114.6492 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Тишинка-Титовка" (замена опор, провода),протяжённость 36,7 км | F_106_АЭ | нд | 0 | нд | 99.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 99.6949 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Смазнево-Хмелевка 38 км (замена опор, замена провода) со строительством отпайки от ВЛ СХ-308 до ПС 35/10кВ Залесовская (установка вакуумного выключателя 35кВ. -1шт) | F_17_АЭ | нд | 0 | нд | 109.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 109.6644 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ПЗ-351 отпайка на ПС 35/10 кВ «Мичуринская» №33 Рубцовского района Алтайского края, протяженность 4,1 км | H_177_АЭ | нд | 0 | нд | 16.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.0489 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 33-3, 1,74 км | I_116ж1_АЭ | нд | 0 | нд | 2.5686 | 0.012 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.068 | 0 | 0.002 | нд | 2.4986 | 0.058 | 483.3% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 47-2 (Петропавловский РЭС), 035 км | I_116ж2_АЭ | нд | 0 | нд | 0.51695 | 0.012 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.041 | 0 | 0.001 | нд | 0.47495 | 0.03 | 250% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 68-4, 8 км | I_116ж3_АЭ | нд | 0 | нд | 11.811 | 0.022 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.137 | 0 | 0.134 | нд | 11.54 | 0.249 | 1132% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 47-2 (Волчихинский РЭС), 0,853 км | I_116ж4_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1898 | 0.012 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.048 | 0 | 0.005 | нд | 1.1368 | 0.041 | 341.7% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 41-6, 0,612 км | I_116ж5_АЭ | нд | 0 | нд | 0.96949 | 0.012 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.034 | 0 | 0.006 | нд | 0.92949 | 0.028 | 233.3% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 23-12, 1,05 км | I_116ж6_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6636 | 0.012 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.045 | 0 | 0.001 | нд | 1.6176 | 0.034 | 283.3% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 44-1, 0,45 км | I_116ж7_АЭ | нд | 0 | нд | 0.71271 | 0.012 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.04 | 0 | 0.001 | нд | 0.67171 | 0.029 | 241.7% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 28-3, 1,25 км | I_116ж8_АЭ | нд | 0 | нд | 1.9805 | 0.012 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.063 | 0 | 0.002 | нд | 1.9155 | 0.053 | 441.7% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 19-2, 1,03 км | I_116ж9_АЭ | нд | 0 | нд | 1.8458 | 0.012 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.026 | 0 | 0.018 | нд | 1.8018 | 0.032 | 266.7% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 5-7, 9,52 км | I_116ж10_АЭ | нд | 0 | нд | 14.0559 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | нд | 14.0559 | -0.022 | -100% | Неактуальность выполнения работ, по причине временного снижения э/э (консервация пионерского лагеря)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 33-15, 1,2 км | I_116ж11_АЭ | нд | 0 | нд | 1.772 | 0.012 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.031 | 0 | 0.004 | нд | 1.737 | 0.023 | 191.7% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 31-15, 5,57 км | I_116ж12_АЭ | нд | 0 | нд | 8.8229 | 0.017 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.137 | нд | 8.6859 | 0.12 | 705.9% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 51-11, 0,9 км | I_116ж13_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3576 | 0.012 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.041 | 0 | 0.001 | нд | 1.3156 | 0.03 | 250% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 22-15, 8,7 км | I_116ж14_АЭ | нд | 0 | нд | 13.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.3847 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 28-8, 2,76 км | I_116ж15_АЭ | нд | 0 | нд | 4.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3381 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 71-2, 2,17 км | I_116ж16_АЭ | нд | 0 | нд | 3.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.411 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 71-22, 4,48 км | I_116ж17_АЭ | нд | 0 | нд | 6.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8924 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 74-6 0,49 км | I_116ж18_АЭ | нд | 0 | нд | 0.75339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75339 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 74-7, 1,12 км | I_116ж19_АЭ | нд | 0 | нд | 1.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7602 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 74-4, 1,82 км | I_116ж20_АЭ | нд | 0 | нд | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 75-1, 3 км | I_116ж21_АЭ | нд | 0 | нд | 4.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6153 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 32-3, 1,54 км | I_116ж22_АЭ | нд | 0 | нд | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5424 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 25-13, 2,4 км | I_116ж23_АЭ | нд | 0 | нд | 3.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7729 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 9-20 1,5 км | I_116ж24_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3576 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 26-5, 2,8 км | I_116ж25_АЭ | нд | 0 | нд | 4.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4008 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 81-17, 4,4 км | I_116ж27_АЭ | нд | 0 | нд | 6.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9161 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 11-9, 5,6 км | I_116ж28_АЭ | нд | 0 | нд | 8.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8025 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 20-10, 0,4 км | I_116ж29_АЭ | нд | 0 | нд | 0.62881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62881 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 60-6, 3,5 км | I_116ж30_АЭ | нд | 0 | нд | 5.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5017 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 27-10 2,2 км | I_116ж31_АЭ | нд | 0 | нд | 3.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6034 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 39-1, 0,75 км | I_116з1_АЭ | нд | 0 | нд | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2025 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 20-14, 3,5 км | I_116з2_АЭ | нд | 0 | нд | 5.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.611 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 89-10, 0,69 км | I_116з3_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1068 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 50-3 (Целинный РЭС), 6 км | I_116з4_АЭ | нд | 0 | нд | 9.8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8127 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 49-2, 0,9 км | I_116з5_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4432 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 49-7, 0,96 км | I_116з6_АЭ | нд | 0 | нд | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.539 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 49-8, 1,5 км | I_116з7_АЭ | нд | 0 | нд | 2.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4568 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 64-6, 2,3 км | I_116з8_АЭ | нд | 0 | нд | 3.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6873 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 9-3, 0,222 км | I_116з9_АЭ | нд | 0 | нд | 0.36356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36356 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 14-4, 1,054 км | I_116з10_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6898 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 14-5, 7,21 км | I_116з11_АЭ | нд | 0 | нд | 11.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.5576 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 28-1, 0,85 км | I_116з12_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3924 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 49-9, 0,95 км | I_116з13_АЭ | нд | 0 | нд | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5229 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 60-5, 2,65 км | I_116з14_АЭ | нд | 0 | нд | 4.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2483 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 41-7, 0,5 км | I_116з15_АЭ | нд | 0 | нд | 0.80169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80169 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 5-8, 0,6 км | I_116з16_АЭ | нд | 0 | нд | 0.96186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96186 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 36-9, 2,6 км | I_116з17_АЭ | нд | 0 | нд | 4.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1678 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 84-16, 5,5 км | I_116з18_АЭ | нд | 0 | нд | 8.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8169 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 75-3, 3 км | I_116з19_АЭ | нд | 0 | нд | 5.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1602 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 32-14, 6,26 км | I_116з20_АЭ | нд | 0 | нд | 10.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.0356 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 37-4, 1,19 км | I_116з21_АЭ | нд | 0 | нд | 1.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9076 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 37-16, 10,4 км | I_116з22_АЭ | нд | 0 | нд | 17.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.8873 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 55-2, 1,2 км | I_116з23_АЭ | нд | 0 | нд | 2.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0042 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 23-6, 2 км | I_116з24_АЭ | нд | 0 | нд | 3.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4136 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 1-8, 0,8 км | I_116з25_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3653 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 19-3, 2,8 км | I_116з26_АЭ | нд | 0 | нд | 4.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7788 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 24-11, 6,8 км | I_116з27_АЭ | нд | 0 | нд | 11.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.6051 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 11-7, 3,5 км | I_116з28_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 90-32, 4,8 км | I_116з29_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 50-3 (Павловский РЭС), 3,8 км | I_116з30_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 56-3, 0,4 км | I_116з31_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 22-2, 3,6 км | I_116и1_АЭ | нд | 0 | нд | 4.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7788 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 37-22, 1 км | I_116и2_АЭ | нд | 0 | нд | 1.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7407 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 50-2, 3 км | I_116и3_АЭ | нд | 0 | нд | 5.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.222 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 50-11, 1,5 км | I_116и4_АЭ | нд | 0 | нд | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.611 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 49-3, 1 км | I_116и5_АЭ | нд | 0 | нд | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.778 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 23-2, 5,18 км | I_116и6_АЭ | нд | 0 | нд | 9.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2119 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 23-12, 14,4 км | I_116и7_АЭ | нд | 0 | нд | 25.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.6085 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 23-9, 5,96 км | I_116и8_АЭ | нд | 0 | нд | 10.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.5992 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 33-3, 1,2 км | I_116и9_АЭ | нд | 0 | нд | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.089 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 34-1 (Угловский РЭС), 22,7 км | I_116и10_АЭ | нд | 0 | нд | 39.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.5102 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 37-6, 2 км | I_116и11_АЭ | нд | 0 | нд | 3.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7347 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 54-1, 3,05 км | I_116и12_АЭ | нд | 0 | нд | 5.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3085 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 32-11, 0,42 км | I_116и13_АЭ | нд | 0 | нд | 0.73136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73136 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 21-9, 3,2 км | I_116и14_АЭ | нд | 0 | нд | 5.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6907 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 21-6, 8,5 км | I_116и15_АЭ | нд | 0 | нд | 15.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.1161 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 81-5, 0,6 км | I_116и16_АЭ | нд | 0 | нд | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0669 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 80-12, 0,95 км | I_116и17_АЭ | нд | 0 | нд | 1.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6534 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 52-1, 0,6 км | I_116и18_АЭ | нд | 0 | нд | 1.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0441 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 57-0, 0,7 км | I_116и19_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3593 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 36-20, 6,12 км | I_116к1_АЭ | нд | 0 | нд | 10.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6525 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 49-5, 1,2 км | I_116к2_АЭ | нд | 0 | нд | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.089 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 29-7, 0,8 км | I_116к3_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3924 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 40-2, 17,7 км | I_116к4_АЭ | нд | 0 | нд | 30.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.8076 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 45-3, 0,3 км | I_116к5_АЭ | нд | 0 | нд | 0.52203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52203 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 3-26, 3 км | I_116к6_АЭ | нд | 0 | нд | 5.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.222 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 51-3, 6,4 км | I_116к7_АЭ | нд | 0 | нд | 11.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1398 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 51-9, 14,1 км | I_116к8_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 7-22, 5,8 км | I_116к9_АЭ | нд | 0 | нд | 10.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3144 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 26-12, 6,5 км | I_116к10_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 81-10, 0,7 км | I_116к11_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 81-16, 4,8 км | I_116к12_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 20-28, 0,9 км | I_116к13_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 20-26, 6,07 км | I_116к14_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 63-2, 8,7 км | I_116к15_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Курьинская-Саввушинская, КС-386 (замена опор, замена провода) 31,153 км | I_104_АЭ | нд | 0 | нд | 230.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 230.7846 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Титовка Егорьевского р-на (замена опор, провода), 22,08 км | F_57_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП (ВЛ 0,4 кВ в Каменском районе, ВЛ 0,4 кВ в Косихинском РЭС, ВЛ 0,4 кВ от КТП 74-7-11, ВЛ-0,4 кВ с. Гилево, Локтевский район, ВЛ 0,4 кВ Заринский РЭС, ВЛ 0,4 кВ Тальменский РЭС ). Комплексная реконструкция сетей 10/0,4 кВ от ТП 95-6-38 фидер № 1 п. Солнечный Алейский район АК путем применения схемы "глубокого ввода". (22,763км; 2,18МВА) | G_118б_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.1347 | 87.148 | 0 | 387.3018 | 27.3336 | 39.322 | 23.5582 | 34.151 | 0.051 | 0.051 | 1.4478 | 0.55 | 2.2766 | 4.57 | 0 | 347.9798 | 11.9884 | 43.86% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ТК-1 - ТК-2 с установкой промежуточной опоры ППП220-2/60 - 1 шт. протяж.1,011 км. (Бийский район, Алтайский край) | G_31_АЭ | 8.2773 | 57.279 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 31-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.96_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3075 | 0.013 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.024 | нд | 1.2835 | 0.011 | 84.62% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 31-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.97_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3075 | 0.013 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.024 | нд | 1.2835 | 0.011 | 84.62% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 68-4 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.10_АЭ | нд | 0 | нд | 2.6151 | 0.022 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.05 | 0 | 0.001 | нд | 2.5641 | 0.029 | 131.8% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.100_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3075 | 0.013 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.025 | 0 | 0 | нд | 1.2825 | 0.012 | 92.31% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 51-3 (Тальменский р-н) с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.111_АЭ | 0.41469 | 1.792 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 32-14 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.112_АЭ | 0.82732 | 3.558 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 81-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.113_АЭ | нд | 0.01 | нд | 1.1919 | 1.1919 | 1.78 | 1.1919 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.58808 | 0.58808 | 49.34% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 82-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.114_АЭ | нд | 0.013 | нд | 1.242 | 1.242 | 1.781 | 1.242 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | -1.1015e-16 | нд | -0.53901 | 0.53901 | 43.4% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 83-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.115_АЭ | нд | 0.011 | нд | 1.244 | 1.244 | 1.783 | 1.244 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | -1.1015e-16 | нд | -0.53905 | 0.53905 | 43.33% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 28-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.116_АЭ | 0.39232 | 1.775 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 2-12 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.117_АЭ | нд | 0.024 | нд | 1.2312 | 1.2312 | 1.642 | 1.2312 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.41083 | 0.41083 | 33.37% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 11-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.118_АЭ | нд | 0.014 | нд | 1.241 | 1.241 | 1.792 | 1.241 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.551 | 0.551 | 44.4% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 2-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.119_АЭ | нд | 0.024 | нд | 1.2312 | 1.2312 | 1.759 | 1.2312 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.52783 | 0.52783 | 42.87% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 84-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.120_АЭ | 0.38851 | 1.743 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 84-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.121_АЭ | 0.41896 | 1.825 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 84-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.122_АЭ | 0.41649 | 1.56 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 84-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.123_АЭ | 0.38482 | 1.611 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.124_АЭ | 0.41437 | 1.789 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 28-5 с установкой реклоузеров (3 шт.) | I_117.125_АЭ | 1.2354 | 5.254 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 28-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.126_АЭ | 0.38882 | 1.755 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 34-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.129_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3075 | 0.013 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.023 | нд | 1.2845 | 0.01 | 76.92% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.130_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3075 | 0.013 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.023 | нд | 1.2845 | 0.01 | 76.92% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 40-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.131_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3075 | 0.013 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.023 | 0 | 0.001 | нд | 1.2835 | 0.011 | 84.62% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 46-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.132_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3075 | 0.013 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.023 | нд | 1.2845 | 0.01 | 76.92% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.133_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3075 | 0.013 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.023 | нд | 1.2845 | 0.01 | 76.92% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-3 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.147_АЭ | нд | 0 | нд | 2.6151 | 0.022 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.048 | нд | 2.5671 | 0.026 | 118.2% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-6 с установкой реклоузеров (3 шт.) | I_117.148_АЭ | нд | 0 | нд | 3.9226 | 0.03 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.076 | 0 | 0.002 | нд | 3.8446 | 0.048 | 160% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-6 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.149_АЭ | нд | 0 | нд | 2.6151 | 0.022 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.053 | 0 | 0.001 | нд | 2.5611 | 0.032 | 145.5% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 35-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.150_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3075 | 0.013 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.054 | 0 | 0.001 | нд | 1.2525 | 0.042 | 323.1% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 39-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.151_АЭ | нд | 0 | нд | 2.6151 | 0.022 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.047 | нд | 2.5681 | 0.025 | 113.6% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 38-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.152_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3075 | 0.013 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.023 | 0 | 0.001 | нд | 1.2835 | 0.011 | 84.62% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 38-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.153_АЭ | нд | 0 | нд | 2.6151 | 0.022 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.047 | 0 | 0.001 | нд | 2.5671 | 0.026 | 118.2% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 2-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.1_АЭ | 0.38834 | 1.743 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 90-37 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.2_АЭ | нд | 0.012 | нд | 1.243 | 1.243 | 1.792 | 1.243 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.54903 | 0.54903 | 44.17% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 11-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.4_АЭ | нд | 0.012 | нд | 1.243 | 1.243 | 1.863 | 1.243 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.62003 | 0.62003 | 49.88% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-3 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.14_АЭ | нд | 0 | нд | 2.6151 | 0.022 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.047 | 0 | 0.001 | нд | 2.5671 | 0.026 | 118.2% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.15_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3075 | 0.013 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.023 | 0 | 0.001 | нд | 1.2835 | 0.011 | 84.62% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 71-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.19_АЭ | 0.41793 | 1.781 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 71-22 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.20_АЭ | 0.76941 | 3.432 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 74-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.21_АЭ | нд | 0.012 | нд | 1.243 | 1.243 | 1.791 | 1.243 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.54803 | 0.54803 | 44.09% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 74-2 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.22_АЭ | нд | 0.019 | нд | 2.4912 | 2.4912 | 3.507 | 2.4912 | 3.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.0158 | 1.0158 | 40.78% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 35-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.23_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3068 | 0.013 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.023 | нд | 1.2838 | 0.01 | 76.92% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 73-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.24_АЭ | нд | 0.013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 74-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.25_АЭ | нд | 0.01 | нд | 1.2449 | 1.2449 | 1.791 | 1.2449 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.54606 | 0.54606 | 43.86% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 20-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.27_АЭ | нд | 0 | нд | 1.2548 | 1.2548 | 1.927 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.051 | 1.1998 | 0.002 | 0 | 1.87 | нд | -0.67223 | 0.67223 | 53.57% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 70-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.28_АЭ | нд | 0.013 | нд | 1.242 | 1.242 | 1.791 | 1.242 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.54901 | 0.54901 | 44.2% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.39_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3075 | 0.013 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.025 | 0 | 0 | нд | 1.2825 | 0.012 | 92.31% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-4 с установкой реклоузеров (3 шт.) | I_117.40_АЭ | нд | 0 | нд | 3.9226 | 0.03 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.074 | 0 | 0.002 | нд | 3.8466 | 0.046 | 153.3% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.51_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3075 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.52_АЭ | нд | 0 | нд | 2.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6151 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-4 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.53_АЭ | нд | 0 | нд | 2.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5099 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-1 с установкой реклоузеров (4 шт.) | I_117.54_АЭ | нд | 0 | нд | 5.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0191 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.55_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3075 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.56_АЭ | нд | 0 | нд | 1.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2548 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-13 с установкой реклоузеров (3 шт.) | I_117.57_АЭ | нд | 0 | нд | 3.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7645 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.58_АЭ | нд | 0.012 | нд | 1.243 | 1.243 | 1.863 | 1.243 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.62003 | 0.62003 | 49.88% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-2 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.59_АЭ | нд | 0.018 | нд | 2.4922 | 2.4922 | 3.631 | 2.4922 | 3.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.1388 | 1.1388 | 45.7% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-5 (Шелаболихинский р-н) с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.60_АЭ | нд | 0.011 | нд | 1.244 | 1.244 | 1.863 | 1.244 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.61905 | 0.61905 | 49.76% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 62-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.82_АЭ | нд | 0.01 | нд | 1.2449 | 1.2449 | 1.86 | 1.2449 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.61506 | 0.61506 | 49.41% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 60-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.83_АЭ | нд | 0.013 | нд | 1.242 | 1.242 | 1.86 | 1.242 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.61801 | 0.61801 | 49.76% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 22-9 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.93_АЭ | нд | 0 | нд | 2.6151 | 0.022 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.026 | нд | 2.5891 | 0.004 | 18.18% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 22-10 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.94_АЭ | нд | 0 | нд | 2.6151 | 0.022 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.025 | 0 | 0.001 | нд | 2.5891 | 0.004 | 18.18% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 17-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.95_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3075 | 0.013 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.023 | нд | 1.2845 | 0.01 | 76.92% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 51-3 (Рубцовский р-н) с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.98_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3075 | 0.013 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.024 | нд | 1.2835 | 0.011 | 84.62% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 29-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.99_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3075 | 0.013 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.024 | нд | 1.2835 | 0.011 | 84.62% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса | F_8_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | Модернизация межсистемной ВЛ-110 кВ ЮГ-148 Южная-Горняк» Рубцовского района Алтайского края, (замена грозотроса). | H_176_АЭ | нд | 0 | нд | 7.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.3958 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 90-41 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.3_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-22 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.5_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 89-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.6_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 89-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.7_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 89-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.8_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 90-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.9_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 52-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.11_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 32-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.12_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.13_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.16_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-12 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.17_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 35-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.18_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 74-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.26_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 75-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.29_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 16-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.30_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 19-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.31_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.32_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.33_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 8-12 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.34_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-2 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.35_АЭ | нд | 0 | нд | 2.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7248 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.36_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-6 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.37_АЭ | нд | 0 | нд | 2.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7248 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 11-10 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.38_АЭ | нд | 0 | нд | 2.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7248 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 82-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.41_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 82-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.42_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 4-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.43_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 4-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.44_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 1-21 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.45_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 43-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.46_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.47_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 17-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.48_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 17-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.49_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.50_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 47-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.61_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 39-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.62_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 39-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.63_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 42-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.64_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 42-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.65_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 44-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.66_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.67_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.68_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.69_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.70_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-2 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.71_АЭ | нд | 0 | нд | 2.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9586 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.72_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-4 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.73_АЭ | нд | 0 | нд | 2.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9586 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.74_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.75_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 36-1 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.76_АЭ | нд | 0 | нд | 2.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9586 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 36-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.77_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 36-3 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.78_АЭ | нд | 0 | нд | 2.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9586 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 66-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.79_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 14-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.80_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 14-4 с установкой реклоузеров (3 шт.) | I_117.81_АЭ | нд | 0 | нд | 4.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4379 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 11-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.84_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 19-11 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.85_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 20-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.86_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 3-22 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.87_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 3-24 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.88_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 3-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.89_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-11 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.90_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.91_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.92_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 22-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.101_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 16-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.102_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 2-26 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.103_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.104_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.105_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-18 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.106_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.107_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.108_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-5 (Солтонский р-н) с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.109_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 53-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.110_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 20-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.127_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 6-21 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.128_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 10-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.134_АЭ | нд | 0 | нд | 2.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9586 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.135_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.136_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.137_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4793 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 23-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.138_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.139_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.140_АЭ | нд | 0 | нд | 2.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7248 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.141_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.142_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.143_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 54-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.144_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4196 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 13-12 с установкой реклоузеров (5 шт.) | I_117.145_АЭ | нд | 0 | нд | 7.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.3965 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 20-14. Установка реклоузера с ПКУ(1 шт.) | J_117.271_АЭ | нд | 0 | нд | 2.0806 | 2.0806 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0806 | 2.333 | нд | -0.25239 | 0.25239 | 12.13% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.154_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.155_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.156_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.157_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-31-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.158_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-31-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.159_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № -31-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.160_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-46-13 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.161_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-36-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.162_АЭ | нд | 0 | нд | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6667 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-43-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.163_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-44-10 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.164_АЭ | нд | 0 | нд | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6667 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-44-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.165_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-45-4 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.166_АЭ | нд | 0 | нд | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6667 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-47-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.167_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-47-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.168_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-49-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.169_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-26-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.170_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-30-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.171_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-30-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.172_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-16 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.173_АЭ | нд | 0 | нд | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6667 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-13 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.174_АЭ | нд | 0 | нд | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6667 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.175_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.176_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.177_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.178_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 38-1 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.179_АЭ | нд | 0 | нд | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6667 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 38-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.180_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 38-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.181_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 38-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.182_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 38-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.183_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-25 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.184_АЭ | нд | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 51-9 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.185_АЭ | нд | 0 | нд | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6667 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 51-11 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.186_АЭ | нд | 0 | нд | 4.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8717 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 32-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.187_АЭ | нд | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.188_АЭ | нд | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-13 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.189_АЭ | нд | 0 | нд | 4.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8717 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.190_АЭ | нд | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.191_АЭ | нд | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №59-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.192_АЭ | нд | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №80-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.193_АЭ | нд | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №23-11 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.194_АЭ | нд | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №58-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.195_АЭ | нд | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №20-18 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.196_АЭ | нд | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №52-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.197_АЭ | нд | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №62-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.198_АЭ | нд | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №60-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.199_АЭ | нд | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №84-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.200_АЭ | нд | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №84-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.201_АЭ | нд | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №49-1 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.202_АЭ | нд | 0 | нд | 4.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8717 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №49-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.203_АЭ | нд | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4358 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 60-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.146_АЭ | нд | 0 | нд | 2.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9586 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 581.0578 | 0 | 771.865 | 209.7243 | 297.133 | 21.602 | 21.602 | 30.182 | 30.182 | 21.694 | 10.298 | 136.2463 | 235.051 | 0 | 474.732 | 87.4087 | 41.68% | Выполнение дополнительных объемов работ
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 581.0578 | 0 | 771.865 | 209.7243 | 297.133 | 21.602 | 21.602 | 30.182 | 30.182 | 21.694 | 10.298 | 136.2463 | 235.051 | 0 | 474.732 | 87.4087 | 41.68% | Выполнение дополнительных объемов работ
1.2.3.1 | «Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 2678 точек учета» | I_81.2_АЭ | нд | 32.962 | нд | 34.5874 | 34.038 | 35.834 | 0 | 0 | 16.418 | 16.418 | 17.62 | 5.511 | 0 | 13.905 | нд | -1.2466 | 1.796 | 5.276% | Затраты ОКСа
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже). ). Установка приборов учёта в количестве 263 шт. | H_81.1_АЭ | нд | 4.477 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже). Установка приборов учёта в количестве 38 800 шт | F_81_АЭ | нд | 543.6188 | нд | 110.6 | 39.44 | 129.466 | 21.602 | 21.602 | 13.764 | 13.764 | 4.074 | 4.787 | 0 | 89.313 | нд | -18.866 | 90.026 | 228.3% | Выполнение дополнительных объемов работ
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 8964 точек учета | J_81.3_АЭ | нд | 0 | нд | 136.2463 | 136.2463 | 131.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2463 | 131.833 | нд | 4.4133 | -4.4133 | -3.239% | Экономия по итогам ТЗП
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 38164 шт. | J_81.4_АЭ | нд | 0 | нд | 489.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 489.816 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 50 шт. | J_81.5_АЭ | нд | 0 | нд | 0.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6152 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 46.8912 | 85.6326 | 0 | 610.5456 | 23.0264 | 28.965 | 14.848 | 20.07 | 3.4253 | 3.467 | 4.38 | 1.929 | 0.37311 | 3.499 | 0 | 581.5806 | 5.9386 | 25.79% | Затраты ОКСа.Кап. проценты
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.7555 | 35.5378 | 0 | 127.8242 | 7.275 | 8.104 | 0.363 | 0.363 | 2.312 | 2.312 | 4.38 | 1.93 | 0.22 | 3.499 | 0 | 119.7202 | 0.82896 | 11.39% | Затраты ОКСа.Кап. проценты
1.2.4.1 | Реконструкция серверной филиала АЭ, г.Барнаул, ул.Кулагина. 24 | F_139_АЭ | нд | 2.5634 | нд | 24.397 | 0.2 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.209 | нд | 24.188 | 0.009 | 4.5% | Затраты ОКСа
1.2.4.1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственных отделениях и РЭС (ПС 110/10 кВ Химпром, ПС 110/35/10 кВ Дальняя). | G_126б_АЭ | 0.56356 | 2.262 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (реконструкция кровли, стен, фундамента) | I_89а1.2_АЭ | 2.1195 | 5.7817 | нд | 4.3567 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | нд | 4.3567 | -0.02 | -100% | Капитализированные проценты ( в связи с приостановкой объекта, начисленные ранее кап. проценты, были сторнированы)
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №10 110/10 кВ "Красногорская" | J_89к_АЭ | нд | 0 | нд | 3.3015 | 0.1926 | 0.2 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0.0006 | 0.004 | 0 | 0.004 | нд | 3.1015 | 0.0074 | 3.842% | Капитализированные проценты
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание, литер А, А1,Б г. Барнаул, ул. Кулагина, 16) (реконструкция водопровода, канализации, тепловых сетей) | G_89в_АЭ | 4.4864 | 17.387 | нд | 10.8008 | 6.336 | 7.149 | 0.363 | 0.363 | 1.596 | 1.596 | 4.377 | 1.915 | 0 | 3.275 | нд | 3.6518 | 0.813 | 12.83% | Капитализированные проценты
1.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/6 кВ "Трофимовская" с организацией благоустройства территории подстанции | G_40а_АЭ | 2.8378 | 0.56 | нд | 26.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.6007 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (ПС №1 110/6кВ "Городская" ОПУ, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Толстого,1а) (замена части здания) | G_89г_АЭ | нд | 0.33 | нд | 5.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1732 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция здания Благовещенского РЭС (реконтрукция помещений, устройство кровли) | I_89з_АЭ | нд | 0.257 | нд | 1.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5293 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №36 35/10кВ Нижнечуманская" | I_89к1_АЭ | нд | 0 | нд | 2.6788 | 0.14017 | 0.145 | 0 | 0 | 0.139 | 0.139 | 0.00117 | 0.003 | 0 | 0.003 | нд | 2.5338 | 0.00483 | 3.446% | Капитализированные проценты
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на на ПС №28 110/10 кВ "Верхчуманская" | I_89к2_АЭ | нд | 0 | нд | 2.6788 | 0.1926 | 0.2 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0.0006 | 0.004 | 0 | 0.004 | нд | 2.4788 | 0.0074 | 3.842% | Капитализированные проценты
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №10 110/10 кВ "Каменская" (ПО СЭС) | I_89к3_АЭ | нд | 0 | нд | 2.6788 | 0.19367 | 0.201 | 0 | 0 | 0.193 | 0.193 | 0.00067 | 0.004 | 0 | 0.004 | нд | 2.4778 | 0.00733 | 3.785% | Капитализированные проценты
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений - здание служебно-производственное с. Хабары, ул. Шукшина д.9 (реконструкция помещений, устройство лестницы) | I_89б1.1_АЭ | 0.28051 | 0.089 | нд | 1.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7735 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция здания Благовещенского РЭС (усиление стен, внутренние отделочные работы, отделка фасада крыльца) | J_89з1_АЭ | 0.52832 | 0 | нд | 4.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0689 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция здания конторы УТЭЭ Зонального РЭС, по адресу: Зональный район, с. Зональное, ул.Подстанция,9а (монтаж модульного здания) | J_89л_АЭ | нд | 0 | нд | 5.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.035 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110/10 кВ Катунская | H_89е_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений:маслосборники на ПС: ПС 110/10 кВ №15 «Лесная» | I_89е1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35/10 кВ №61 «Соколовская» | I_89е2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110/10 №8 «Дмитро-Титовская», | I_89е3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35/10кВ №72 «Сунгайская» | I_89е4_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110/35/10 кВ №3 «Городская» | I_89е5_АЭ | 0.56808 | 2.9568 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110/10 кВ №59 «Кытмановская» | I_89е6_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35/10 кВ №57 «Октябрьская» | I_89е7_АЭ | 0.25585 | 1.2729 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110/10 кВ №35 «Усть-Катунская» | I_89е8_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110/10 кВ Новотырышенская. | I_89е9_АЭ | 0.2723 | 1.464 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: гараж площадь:общая 588кв.м. Литер:А1. Этажность:2;Этажность:1 - с.Панкрушиха -0,4 кВ; | I_89ж2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-7 110/10 кВ "Романовская" | I_89б1.2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений : маслосборник на ПС -32 110/10 кВ "Сидоровская") | I_89б1.3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: Выравнивание и усиление опорных конструкций КРУН-10 кВ ПС-Луговская 35/10 кВ. | G_89д_АЭ | нд | 0 | нд | 0.47966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47966 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-35/10 кВ Новоегорьевская | I_89д1_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1017 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-110/10 кВ Шубинская | I_89д2_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1017 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-35/10 кВ Лаптев – Логовская | I_89д3_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1017 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-35 кВ ПС-35/10 кВ Рассвет | I_89д4_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1017 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборная система и маслосборник на ПС-110/35/10 кВ Поспелихинская | I_89д5_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1017 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборная система и маслосборник на ПС-110/10 кВ Клепечихинская. | I_89д6_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1017 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: Т-3 СШ-35 кВ ПС-Заречная 110/35/20/10 кВ | I_89д7_АЭ | нд | 0 | нд | 0.50847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50847 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: реконструкция разрушенных маслоприемных устройств ПС Бехтемировская 110/10 кВ | I_89д8_АЭ | нд | 0 | нд | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1017 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений:здание монтерского пункта Краснощековский р-н, с. Куйбышево, пер. Строительный, 13(в части демонтажа существующего здания и приобретения здания модульного типа)-0,4 кВ; | H_89ж_АЭ | нд | 0 | нд | 8.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0932 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений:здание склада, Петропавловский район, с.Алексеевка, ул.Целинная,22 в части демонтажа существующего здания и приобретения здания модульного типа-0,4 кВ; | I_89ж1_АЭ | нд | 0 | нд | 7.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7669 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственных отделениях и РЭС (производственное отделение БЭС). | G_126а_АЭ | 0.62119 | 0.07 | нд | 1.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9792 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственное отделение и РЭС (Смоленский РЭС, Советский РЭС, ПС 110/35/10 кВ Арбузовская, ПС 110/35/10 кВ Воеводская, ПС 110/35/6 кВ Подгорная, ПС 110/6/6 кВ Опорная, Петропавловский РЭС.) | G_126в_АЭ | 2.222 | 0.544 | нд | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция здания Красногорского РЭС (демонтаж существующего здания, монтаж модульного здания) | I_89и_АЭ | нд | 0 | нд | 1.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4119 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений:ПС Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка (усиление фундаментов ТМ и монтаж маслосборного устройства) | H_89а1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник закрытого типа ПС-46 110/10 кВ "Пригородная" | H_89б1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 32.1357 | 50.0949 | 0 | 482.7214 | 15.7514 | 20.861 | 14.485 | 19.707 | 1.1133 | 1.155 | 0 | -0.001 | 0.15311 | 1.1015e-16 | 0 | 461.8604 | 5.1096 | 32.44% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП.
1.2.4.2 | Модернизация рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДГ РЭС (Алейский, Алтайский , Бийский , Благовещенский , Волчихинский ,Горняцкий , Городской , Ельцовский , Завьяловский , Заринский , Змеиногорский , Зональный , Каменский , Ключевской , Красногорский , Кулундинский , Курьинский , Кытмановский , Павловский , Первомайский , Петропавловский , Поспелихинский , Пригородный , Ребрихинский , Родинский, Романовский , Рубцовский , Славгородский , Смоленский, Советский, Солтонский , Тальменский , Топчихинский , Троицкий , Тюменцевский , Угловский , Усть-Калманский , Хабарский , Целинный , Чарышский , Шипуновский ) | F_66_АЭ | 2.6839 | 12.6243 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи производственного отделения ВЭС) | G_72б_АЭ | 5.6229 | 21.023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : производственного отделения СВЭС) | G_72в_АЭ | 6.9822 | 6.8536 | нд | 12.429 | 12.429 | 17.651 | 12.429 | 17.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.222 | 5.222 | 42.01% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП.
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи, создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- производственное отделение СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС 110/35/10 кВ Арбузовка, ПС 110/10 кВ Корчино, ПС 110/10 кВ Тюменцево, ПС 110/10 кВ Камень-2, ПС 220 кВ Светлая, Производственного отделения СЭС) | F_121_АЭ | 14.9466 | 1.305 | нд | 93.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 93.4052 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/6 кВ Береговая, Завьяловский РЭС, ПС 35/6 кВ Краевая больница) | G_84в_АЭ | нд | 4.225 | нд | 5.795 | 0.79929 | 0.841 | 0.7 | 0.7 | 0.09929 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.954 | 0.04171 | 5.218% | Капитализированные проценты
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (Кулундинский РЭС, ПС35/110 кВ ЗЯБ) | G_84г_АЭ | нд | 1.187 | нд | 2.8208 | 2.5231 | 2.369 | 1.356 | 1.356 | 1.014 | 1.014 | 0 | -0.001 | 0.15311 | 1.1015e-16 | нд | 0.45182 | -0.15411 | -6.108% | Экономия по итогам ТЗП
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/6 кВ Восточная, ПС 35/6 кВ Первый Подъём, Алейский РЭС, ПС-110 кВ Западная, ПС-110 кВ Юго-Западная) | G_84а_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/6/6 кВ БМК, ПС 110/6/6 кВ Опорная, Ельцовский РЭС) | G_84б_АЭ | 1.9001 | 2.675 | нд | 6.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.709 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи производственного отделения ПО ЗЭС) | G_72г_АЭ | нд | 0.202 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/35/6 кВ Подгорная, Алтайский РЭС) | G_84д_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.2 | Модернизация автоматизированных рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДС производственного отделения ВЭС, с установкой динамических диспетчерских щитов коллективного пользования, управляемых оперативным информационно-управляющим комплексом | F_119_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.2 | Модернизация автоматизированных рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДС производственного отделения БЭС, с установкой динамических диспетчерских щитов коллективного пользования, управляемых оперативным информационно-управляющим комплексом | I_119.1_АЭ | нд | 0 | нд | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.2 | Модернизация автоматизированных рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДС производственного отделения КЭС, с установкой динамических диспетчерских щитов коллективного пользования, управляемых оперативным информационно-управляющим комплексом | I_119.2_АЭ | нд | 0 | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.2 | Модернизация системы диспетчерской и технологической телефонной связи филиала "Алтайэнерго" | H_79_АЭ | нд | 0 | нд | 21.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.1864 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_200_АЭ | нд | 0 | нд | 329.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 329.376 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи, создание ВОЛС на транзите ВЛ 110 кВ ПС Заречная- ПС 110 кВ Майминская | F_137_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 64.4534 | 235.6123 | 0 | 592.8895 | 48.8663 | 50.824 | 13.973 | 13.973 | 2.741 | 2.741 | 32.1523 | 9.278 | 0 | 24.832 | 0 | 542.0655 | 1.9577 | 4.006% | Досрочное выполнение работ. Капитализированные проценты
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 64.4534 | 235.6123 | 0 | 592.8895 | 48.8663 | 50.824 | 13.973 | 13.973 | 2.741 | 2.741 | 32.1523 | 9.278 | 0 | 24.832 | 0 | 542.0655 | 1.9577 | 4.006% | Досрочное выполнение работ. Капитализированные проценты
1.3.2 | Реконструкция ПС -35/6 кВ "Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*10 на 2*10МВА,) протяж.0,050 км | F_41_АЭ | нд | 0 | нд | 260.9784 | 5.0943 | 6.015 | 0 | 0 | 0.583 | 0.583 | 4.5113 | 0.013 | 0 | 5.419 | нд | 254.9634 | 0.92071 | 18.07% | Выполнение ПИР в более ранние сроки, чем планировалось
1.3.2 | Строительство ПС-110/10 кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС, протяж. 0,085 км | F_5_АЭ | нд | 5.141 | нд | 199.6316 | 2.789 | 3.047 | 1.072 | 1.072 | 0.806 | 0.806 | 0.91098 | 1.169 | 0 | 0 | нд | 196.5846 | 0.25802 | 9.251% | Капитализированные проценты
1.3.2 | Реконструкция ПС110/6 кВ "Северная", замена выключателей на элегазовые -3шт, установка тр-ров 2*16 МВА. | F_26_АЭ | 64.4534 | 226.176 | нд | 37.8985 | 37.8985 | 38.593 | 12.858 | 12.858 | 1.293 | 1.293 | 23.7475 | 5.029 | 0 | 19.413 | нд | -0.6945 | 0.6945 | 1.833% | Капитализированные проценты
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Предгорная" (замена силового трансформатора 1*6,3 на 1*10 МВА с расширением ОРУ-110 кВ, замена отделителей и короткозамыкателей -3комплекта), ж/б ограждение | F_30_АЭ | нд | 0.336 | нд | 50.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 50.2093 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Сиреневая ( Перевод питания с ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - 110/35/6 кВ Подгорная с отпайками (ВЛ ТП045, ТП-46) на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Власиха (ВЛ ТВ -43, ВЛ ТВ-44),протяж. 0,422 км | F_37_АЭ | нд | 3.1613 | нд | 3.0845 | 3.0845 | 3.169 | 0.043 | 0.043 | 0.059 | 0.059 | 2.9825 | 3.067 | 0 | 0 | нд | -0.084453 | 0.084453 | 2.738% | Капитализированные проценты
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Волчихинская (замена маслоприемников и тр-ра 6,3 на 10 МВА, замена отделителей и короткозамыкателей - 2комплекта) | F_108_АЭ | нд | 0.798 | нд | 41.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 41.0872 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) | G_27_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.4 | Строительство РП 10/0,4 кВ «Солнечная поляна» г. Барнаул, прокладка 3,5 км КЛ-10кВ. | H_69_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 4.3051 | 181.1625 | 0 | 239.7757 | 60.7204 | 60.543 | 5.3697 | 6.045 | 16.655 | 16.292 | 17.392 | 15.289 | 21.3038 | 22.917 | 0 | 179.5847 | -0.1774 | -0.2922% | Экономия по итогам ТЗП.Экономия по итогам ТЗП
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (производственного отделения БЭС; производственного отделения ВЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения СВЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЗЭС) | I_85в1_АЭ | 0.75085 | 0.405 | нд | 4.3187 | 3.8224 | 4.102 | 0.618 | 0.618 | 0.114 | 0.114 | 3.0904 | 1.985 | 0 | 1.385 | нд | 0.2167 | 0.27964 | 7.316% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в г. Барнауле | K_227_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Топчихинском районе | K_228_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Алтайском районе | K_220_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Змеиногорском районе | K_221_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Курьинском районе | K_222_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Усть-Калманском районе | K_223_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Чарышском районе | K_224_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Родинском районе | K_225_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Хабарском районе | K_226_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Бийском районе | K_229_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Тюменцевском районе | K_230_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка автокранов– 4 шт. | I_91б1_АЭ | нд | 9.2371 | нд | 9.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.515 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования - 6 ед. (Источник бесперебойного питания в комплекте – 3 шт.; моноблок - 3 шт.) | I_92.2б3_АЭ | нд | 0.231 | нд | 0.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2776 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 5 ед. (Устройство для проверки автоматических выключателей до 2 кА – 4 шт.; трассопоисковый комплект с функцией GPS и iLoc – 1 шт.) | I_92.1в4_АЭ | нд | 0 | нд | 0.78629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78629 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка оборудования для улучшения условий труда - 1 ед. (3D Макеты РЭС - 1 шт.) | I_92.2_АЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка автогидроподъемников – 1 шт. | I_91в2_АЭ | нд | 4.555 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка зарядных станций для электромобилей (1 шт). | I_123_АЭ | нд | 3.555 | нд | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.312 | 0% | Исполнение обязательств по договору, заключенному в 2018 году.
1.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 12 ед., Алтайэнерго | F_93_АЭ | нд | 14.6549 | нд | 10.0567 | 3.2627 | 2.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 3.2367 | 2.435 | нд | 7.5957 | -0.80171 | -24.57% | Экономия по итогам ТЗП
1.6 | Покупка бригадных автомобилей на шасси ГАЗ, УАЗ (для перевозки бригады, материалов и оборудования) – 15 шт. | I_91а2_АЭ | нд | 12.2405 | нд | 4.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6741 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка бригадных автомобилей на шасси УАЗ- 41 шт. | I_91а3_АЭ | нд | 20.4104 | нд | 0.78601 | 0.78601 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78601 | 1.917 | нд | -1.131 | 1.131 | 143.9% | Закупка бригадных автомобилей в большем объеме в связи с необходимостью обслуживания объектов электросетевого хозяйства и доставки на них оперативного и ремонтного персонала.
1.6 | Покупка бригадного автомобиля (ЛБА) - 3 шт. | J_91б4_АЭ | нд | 0 | нд | 13.983 | 13.983 | 14.111 | 1.917 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.066 | 12.194 | нд | -0.128 | 0.128 | 0.9154% | Закупка бригадных автомобилей в большем объеме в связи с необходимостью обслуживания объектов электросетевого хозяйства и доставки на них оперативного и ремонтного персонала.
1.6 | Покупка бригадного автомобиля (ЛБА) - 2 шт. | I_91.2а2_АЭ | нд | 4.533 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка бригадных автомобилей для службы ВЛ на шасси автомобиля УАЗ – 5 шт. | I_91.2а3_АЭ | нд | 1.386 | нд | 2.3117 | 2.3117 | 2.312 | 2.3117 | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0003373 | 0.0003373 | 0.01459% | Освоение капитальных вложений в соответствии с планом
1.6 | Покупка бригадных автомобилей на шасси автомобиля ГАЗ - 9 шт. | I_91.1а1_АЭ | нд | 16.3992 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка тягача седельного 6х6 с КМУ – 1 шт. | F_91_АЭ (г) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка автомобиля грузопассажирского – 1 шт. | I_91г1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 8 шт. | J_100П2_АЭ | нд | 0 | нд | 0.79746 | 0.79746 | 0.253 | 0.122 | 0.122 | 0.012 | 0.012 | 0.66346 | 0.102 | 0 | 0.017 | нд | 0.54446 | -0.54446 | -68.27% | изменение условий поставки
1.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 23 ед. (тепловизор - 3 шт.; аппарат испытания диэлектриков цифровой - 1 шт.; испытательный комплекс - 7 шт.; Комплекс универсальный - 1 шт.; прибор контроля высоковольтных выключателей с USB - 3 шт.; Прибор контроля устройств РПН - 4 шт.; Трансформатор нагрузочный - 2 шт.; ультрафиолетовая камера - 1 шт.; комплекс диагностический - 1 шт.) | F_92_АЭ (а) | нд | 8.501 | нд | 26.2363 | 5.3167 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3167 | 5.19 | 0 | 0 | нд | 21.0463 | -0.12667 | -2.382% | Экономия по итогам ТЗП
1.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 7 ед. (Беспилотный летательный аппарат для проведения дистанционного обследования ВЛ - 1 шт.; Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла - 1 шт.; Измеритель сопротивления изоляции - 2 шт.; Устройство для проверки автоматических выключателей до 2 кА - 1 шт; ЛВИ - лаборатория высоковольтных испытаний в комплекте с измерителем параметров силовых трансформаторов -2 шт.) | I_92а1_АЭ | нд | 2.28 | нд | 8.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0545 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 8 ед. (мобильная система удаленного мониторинга и диагностирования технического состояния силовых трансформаторов 110 кВ и выше с индексом технического состояния менее 50 - 8 шт.) | I_92.2а1_АЭ | нд | 2.841 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка серверного оборудования - 64 ед. (расширение для дисковой полки - 2 шт.; сервер для модернизации систем телемеханики и системы телефонии - 13 ед.; серверное оборудование ЦОД АУ (РЦОД) - 6 ед.; маршрутизатор - 1 шт.; АРМ пользователя - 42 шт.) | I_92б1_АЭ | нд | 8.294 | нд | 7.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.4782 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка переферийного борудования - 13 ед. (Аппаратно-программный комплекс в комплекте - 1 шт.; МФУ - 8 шт.; принтер - 2 шт.; сканер - 2 шт.) | I_92б2_АЭ | нд | 0.368 | нд | 0.59071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59071 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка сопутствующего ИТ-оборудования - 15 ед. (Источник бесперебойного питания в комплекте - 14 шт.; комплект конгресс-системы "3 делегата" - 1 шт.) | I_92б3_АЭ | нд | 0.343 | нд | 1.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2534 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка оборудования сбора и передачи данных - 7 ед. (Контроллер телемеханики - 1 шт.; антенна - 6 шт.) | F_92_АЭ (б) | нд | 0.977 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка серверного оборудования - 10 ед. (Расширение для дисковой полки - 2 шт.; Сервер для модернизации систем телемеханики и системы телефонии - 2 ед.; Серверное оборудование ЦОД АУ (РЦОД) - 3 ед.; МФУ - 3 шт. Телевизор - 1 шт.; Подсистема отображения информации - 1 шт.; система обслуживания клиентов - 1 шт. ) | I_92.2б1_АЭ | нд | 2.8 | нд | 5.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8049 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка оборудования для аварийного запаса - 2 ед.: (силовой трансформатор 110/10 кВ мощностью 2,5 МВА – 2 шт.) | H_92.1_АЭ (в) | нд | 12.267 | нд | 13.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.1735 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка бензо-электро инструмента - 48 ед. (Компрессор поршневой – 3 шт.; Кусторез – 11 шт.; Бензоагрегат,сварочный – 8 шт.; Компрессор – 2 шт.; Сварочный генератор – 13 шт.; Аккумуляторный комбинир. перфоратор – 1 шт.; Аппарат аргоно-дуговой сварки – 1 шт.; Бензиновый генератор с блоком автоматики – 1 шт.; Сварочный дизельный генератор – 2 шт.; Бензиновый генератор – 6 шт.) | I_92.1в1_АЭ | нд | 1.132 | нд | 3.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2065 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка приборов и средств механизации - 32 ед. (Сверлильный станок – 4 шт.; Автомойка – 3 шт.; Отбойный молоток – 3 шт.; Измельчитель древисины – 1 шт.; Виброплита – 1 шт.; Измельчитель ветвей– 1 шт.; Установка восстановления сорбентов –1 шт.; Мобильная установка долива жидкости – 1 шт.; Раскатка проводов на пневмоходу – 2 шт.; Мойка высокого давления – 3 шт.; Измельчитель – 4 шт.; Установка регенерации цеолита – 1 шт.; Аппарат высокого давления – 2 шт.; Бетоносмеситель с самозагрузкой на резиногусеничном шасси – 1 шт.; Мотоблок дизель – 2 шт.; Садовый трактор – 1 шт.; Электро виброрейка для укладки бетона – 1 шт.) | I_92.1в2_АЭ | нд | 1.682 | нд | 13.5145 | 3.09 | 2.914 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.007 | 2.831 | нд | 10.6005 | -0.17599 | -5.695% | Экономия по итогам ТЗП
1.6 | Покупка оборудования для улучшения условий труда - 13 ед. (Электронные весы крановые – 2 шт.; Весы крановые – 1 шт.; профессиональный набор для монтажа СИП – 2 шт.; Дистиллятор воды – 1 шт.; Ручной инъекционный насос – 1 шт.; Эластичный резервуар 10 м3 – 1 шт.; Эластичный резервуар 5 м3 – 2 шт.; Манекен-тренажёр – 1 шт.; Зонд излучатель - 2 шт.) | I_92.1в3_АЭ | нд | 0.511 | нд | 1.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1155 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка оборудования для аварийного запаса - 1 ед. (силовой трансформатор 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА - 1 шт.) | I_92.2в2_АЭ | нд | 0 | нд | 16.153 | 16.153 | 16.153 | 0 | 0 | 16.153 | 16.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.4e-05 | 3.4e-05 | 0.0002105% | Освоение капитальных вложений в соответствии с планом
1.6 | Создание корпоративной системы ПК Геомодуль | K_401_АЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по Распоряжению от 26.12.2018г. № 904 "О создании рабочей группы и капитализации затрат проекта создания ПК "Геомодуль""
1.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_115.2_АЭ | нд | 2.425 | нд | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | освоение выполнено в соответствии с планом
1.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-7 | I_1400_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_115.1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J_303_АЭ | нд | 0 | нд | 2.2065 | 2.2065 | 2.27 | 0 | 0 | 0.376 | 0.376 | 1.8305 | 0.536 | 0 | 1.358 | нд | -0.063504 | 0.063504 | 2.878% | Капитализированные проценты
1.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_115_АЭ | нд | 5.667 | нд | 7.8127 | 7.8127 | 7.811 | 0.018 | 0.018 | 0 | -0.018 | 6.465 | 6.465 | 1.3297 | 1.346 | нд | 0.0017486 | -0.0017486 | -0.02238% | Экономия по итогам ТЗП
1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | J_3000_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | J_3001_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | -0.363 | 0 | 0.963 | 0 | -0.963 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов по договору с Гуминским В.И в Чарышском районе | K_232_АЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Государственная регистрация за безвозмездно переданные энергообъекты.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов по договору с Шабалиным П.В в г. Барнауле п. Спутник | K_231_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Проектные работы по модернизации защиты ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-3-Власиха" (ТВ-43, ТВ-44) | J_205_АЭ | нд | 0 | нд | 0.47917 | 0.47917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47917 | 0 | нд | 0.47917 | -0.47917 | -100% | Длительное проведение ТЗП. Не заключен договор подряда
1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории администрации Благовещенского поссовета (ВЛ 0,4кВ, ВЛ 10кВ протяженностью 3,67 км, 1 шт. КТП мощностью 0,4 МВа) | J_306_АЭ | нд | 0 | нд | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.996 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории муниципального образования Ребрихинский район (ВЛ 0,4кВ протяженностью 0,4 км, 1 шт. КТП мощностью 0,16 МВа) | J_307_АЭ | нд | 0 | нд | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.133 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории муниципального образования Зональный район (ВЛ 0,4кВ протяженностью 0,668 км) | J_308_АЭ | нд | 0 | нд | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.188 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Приобретение административного здания общ площадью 745,8 кв.м и зем. уч-ка площ. 2029 кв.м по адресу г. Барнаул, ул. Кулагина, д.22 | J_207_АЭ | нд | 0 | нд | 10.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.871 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | НИР Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекомендаций по способу выполнения работ | J_301_АЭ | нд | 0 | нд | 3.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8367 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | НИР Разработка методологических подходов к техническому диагностированию состояния силовых трансформаторов напряжением 35 – 110 кВ по ограниченному числу контролируемых параметров и динамике их изменения | J_302_АЭ | нд | 0 | нд | 0.39917 | 0.39917 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39917 | 0.397 | нд | 0.0021651 | -0.0021651 | -0.5424% | Экономия по итогам ТЗП
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Зональном районе | K_233_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Панкрушихинском районе | K_234_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Тальменском районе | K_239_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов Букеев С.А. | K_240_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов Елагина О.М. | K_241_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Белокуриха | K_242_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Приобретение в г. Белокуриха ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,8 км, КТП (1 шт) мощностью 0,63 МВа | I_187_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Приобретение в Целинном районе ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,1 км, КТП (2 шт) мощностью 0,73 МВа | I_188_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Приобретение в г.Барнауле ВЛ 0,4 кВ, ВЛ-10 кВ протяженностью 0, 574 км, КТП (1 шт.) мощностью 0,16 МВА | I_189_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_100П1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка грузового автомобиля с КМУ на шасси (6х6) для транспортировки прицепа с ГНБ и перевозки насосно-смесительного узла - 3 шт. | I_91в1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка седельного тягача КАМАЗ(6х6) с КМУ Palfinger INMAN ИМ 240, с полуприцепом НЕФАЗ 9334-10 - 4 шт. | I_91.2в1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка бортового автомобиля КАМАЗ 65117 (6х4) с КМУ Palfinger INMAN IM150N – 10 шт. | I_91.2в2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка снегоходов - 14 шт.: БУРАН АДЕ – 7 шт.; ТАЙГА АТАКА II - 4 шт.; Ski-Doo Skandik SWT 600 E-TEC - 3 шт. | I_91.2в3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_185_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка системы ВКС - 6 единиц: Видеотерминал -1 шт. Обзорные камеры системы ВКС - 3 шт, Комплект конгресс-системы на 14 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами, и контроллером управления -1 шт., Комплект коммутатора видеопотока ВКС в составе с медиа-адаптером и комплектом монтажа - 1 шт. | H_184_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка приборов и средств механизации - 1 ед. (гидравлическая кабельная траншейная лебедка - 1 шт.) | I_92.2в1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка БКМ на шасси ГАЗ – 4 шт. | I_91.1_АЭ (б) | нд | 10.05 | нд | 4.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3708 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях: гараж имонтерский пункт Новичихинский УЭС, монтерский пункт николаеский УЭС, Поспелихинский УЭС, Клепечихинский УЭС, Топчихинский РЭС, Ребрихинский РЭС,; производственное отделение СВЭС: Тальменский РЭС ; производственное отделение ЗЭС: Волчихинский РЭС , Шипуновский РЭС , Поспелихинский РЭС; производственное отделение ЮЭС: Змеиногорский РЭС; ПО КЭС: Кулундинский РЭС, Родинский РЭС ; ПО БЭС: Советский РЭС; аппарата управления: Здание материального склада, г.Барнаул, пр-д Южный 37, пристройка к управлению, литер А-1, г.Барнаул, Кулагина, 22» | G_85б_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (производственного отделения БЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЗЭС) | G_85в_АЭ | 0.64153 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникового мониторинга -59 шт. | I_96.2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка бригадных автомобилей на шасси ГАЗ- 3 шт. | F_91_АЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка грузовго автомобиля ГАЗ – 1 шт. | F_91_АЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка бригадных автомобилей на шасси КАМАЗ– 2 шт. | I_91.2а1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка бригадных автомобилей повышенноы проходимости на шасси УАЗ - 28 шт. | H_91.1_АЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка крана-манипулятора – 1 шт. | I_91б2_АЭ | нд | 7.3222 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка бурильно-крановых машин на шасси –5 шт. | I_91б3_АЭ | нд | 12.1693 | нд | 9.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8173 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка мастерская передвижной на шасси – 1 шт. | F_91_АЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка грузовых автомобилей (АЭ) - 1 ед.: Седельный тягач 6х6 с КМУ – 1 шт. | I_91.2_АЭ (г) | нд | 0 | нд | 3.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9977 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 8 ед. (тепловизор - 1 шт.; аппарат испытания диэлектриков цифровой - 1 шт.; Комплекс измерительный для прогрузки первичным током - 3 шт.; Прибор контроля устройств РПН - 3 шт.) | I_92.2_АЭ (а) | нд | 0 | нд | 10.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.1717 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка оборудования связи - 1 ед. (Оборудование КСПД - 1 комп. ) | I_92.2_АЭ (б) | нд | 0 | нд | 3.9337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9337 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка переферийного оборудования 1 ед. (МФУ - 1 шт. ) | I_92.2б2_АЭ | нд | 0 | нд | 0.074212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.074212 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 28 ед. (Тепловизор - 3 шт.; аппарат испытания диэлектриков цифровой - 2 шт.; Генератор водорода - 1 шт.; Комплекс измерительный для прогрузки первичным током - 14 шт.; прибор контроля высоковольтных выключателей с USB - 4 шт.; Прибор контроля устройств РПН - 4 шт.) | H_92.1_АЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 14 ед. ( Измеритель параметров силовых трансформаторов - 14 шт.) | I_92.1а1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка оборудования связи - 1 ед. (Оборудование КСПД - 1 комп.) | H_92.1_АЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка серверного оборудования - 9 ед. (Расширение для дисковой полки - 2 шт.; Сервер для модернизации систем телемеханики и системы телефонии - 3 ед.; Серверное оборудование ЦОД АУ (РЦОД) - 4 ед.) | I_92.1б1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка переферийного оборудования 1 ед. (МФУ - 1 шт. ) | I_92.1б2_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования - 2 ед. (Источник бесперебойного питания в комплекте – 2 шт) | I_92.1б3_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Модернизация каналов связи, создание антенно-мачтовых сооружений для нужд диспетчерской и технологической связи РЭС | F_74_АЭ | нд | 0 | нд | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Модернизация узлов связи в аппарате управления, производственное отделение и РЭС (производственного отделения КЭС) | H_126г_АЭ | 2.9127 | 0.039 | нд | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.6 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникового мониторинга -398 шт | H_96.1_АЭ | нд | 11.151 | нд | 0.50029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50029 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
1.6 | Проектные работы на строительство ПС-110/10 "Магистральная" 2*25 МВА и КЛ-10 кВ для электроснабжения промышленного парка | I_201_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2 | Республика Бурятия | Г | 131.8121 | 1475.5527 | 0 | 3377.0505 | 717.3001 | 808.467 | 51.7728 | 59.748 | 74.2949 | 94.77 | 274.4278 | 196.452 | 316.8046 | 457.497 | 0 | 2623.5905 | 91.1669 | 12.71% | исполнение обязательств по ТП
2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 13.684 | 833.1241 | 0 | 806.9312 | 228.7549 | 368.75 | 50.338 | 50.778 | 72.741 | 90.181 | 101.5195 | 111.607 | 4.1564 | 116.184 | 0 | 487.5912 | 139.9951 | 61.2% | исполнение обязательств по ТП
2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 13.684 | 818.0921 | 0 | 765.0752 | 223.9629 | 362.145 | 50.328 | 50.329 | 72.72 | 90.151 | 100.3175 | 108.462 | 0.59741 | 113.203 | 0 | 449.7002 | 138.1821 | 61.7% | исполнение обязательств по ТП
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 643.273 | 0 | 655.5151 | 187.9884 | 261.666 | 45.423 | 45.423 | 57.499 | 68.876 | 85.0664 | 69.807 | 0 | 77.56 | 0 | 393.8491 | 73.6776 | 39.19% | исполнение обязательств по ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 72.286 | 0 | 93.1765 | 19.591 | 49.877 | 4.885 | 4.885 | 14.706 | 20.491 | 0 | 11.523 | 0 | 12.978 | 0 | 43.2995 | 30.286 | 154.6% | исполнение обязательств по ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 13.684 | 102.5331 | 0 | 16.3836 | 16.3836 | 50.602 | 0.02 | 0.021 | 0.515 | 0.784 | 15.2512 | 27.132 | 0.59741 | 22.665 | 0 | 12.5516 | 34.2184 | 208.9% | исполнение обязательств по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ, соединяющей проектируемую ПС 110/10 кВ Джилинда с ВЛ 110 кВ Романовка-Багдарин с отпайками - 6,2 км | G_212_БЭ | 13.684 | 92.8861 | нд | 3.852 | 3.852 | 3.525 | 0.02 | 0.02 | 0.221 | 0.221 | 3.611 | 3.284 | 0 | 0 | нд | 0.327 | -0.327 | -8.489% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ФГБУ ИНСТИТУТ СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОЙ ФИЗИКИ (Тункинский район, урочище Бодары, Тункинский РЭС) - 11,8 км | J_813_БЭ | нд | 0 | нд | 10.4441 | 10.4441 | 0.218 | 0 | 0 | 0.209 | 0.209 | 10.2351 | 0.005 | 0 | 0.004 | нд | 10.2261 | -10.2261 | -97.91% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ОАО "РЖД" (Прибайкальский район; прибайкальский РЭС) - 1,3 км | J_223(2)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.59741 | 0.59741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59741 | 0 | нд | 0.59741 | -0.59741 | -100% | Договор ТП с заявителем расторгнут. Необходимость в строительстве ВЛ для заявителя отсутствует.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ для технологического присоединения ДНТ ВОСТОК | K_212_(БЭ) (е) | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.1.1.3 | Стр ЛЭП-10 кВ, 2КТПН, для ТП школы на 450 мест в п.Нижние Тальцы Заиграевского р-на,Республики Бурятия. | K_825_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.035 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 6.241 | 0 | 0.774 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения ИП Мужик Н.К. с. Хоринск | K_223(21)_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для технологического присоединения ООО "Смитинвест" (г.Улан-Удэ, 140Б квартал, Городской РЭС) - 0,773 км | J_814_БЭ | нд | 0 | нд | 1.4901 | 1.4901 | 0.089 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 1.4051 | 0.002 | 0 | 0.002 | нд | 1.4011 | -1.4011 | -94.03% | Договор ТП с заявителем расторгнут. Необходимость в строительстве ВЛ для заявителя отсутствует. Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения "Удастройинвест" (г.Улан-Удэ, Городской РЭС) - 2,812 км, 1,260 МВА | J_212(6)_БЭ | нд | 9.647 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ , 2КТПН, для технологического присоединения детского сада на 280 мест в 102 кв-ле, г. Улан-Удэ. | K_823_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.895 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 5.704 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения детского сада 140А квартал | K_821_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для летнего оздоровительного трудового лагеря МБОУ "Потанинская СОШ" | K_223(17)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения ДС мкр Сокол | K_818_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.023 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения ДС Энергетик | K_819_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0.008 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ДС с. Сотниково | K_820_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.496 | 0 | 0.111 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ДС 142 мкрн У-Удэ | K_822_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0.009 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения школы с. Поселье | K_824_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0.025 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения школы Аршан | K_826_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.594 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения музыкально-гуманитарного лицея | K_827_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.146 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения детского сада на 280 мест в мкр. Сокол, г. Улан-Удэ. | K_828_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения спортивного центра в с. Бичура | K_4361_(БЭ) | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.405 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ и КЛ 10 кВ для технологического присоединения школы на 100 мест с. Клюевка | K_830_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения школы на 450 мест в с. Нижний Саянтуй | K_831_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.063 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения детского сада в с. Эрхирик | K_833_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.674 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения детского сада на 150 мест с. Сосново-Озерское, Еравнинский район | K_1155_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение ясли-сад на 280 мест АМО Иволгинск | K_3036_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения Раднаева В.С. детский лагерь Спутник | K_3074_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ТСН Золотые пески | K_3599_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ и КЛ 10 кВ для технологического присоединения института солнечной и земной физики с. Торы Тункинский район | K_3651_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.382 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения КГХ МО "ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК" (г.Северобайкальск; Северобайкальский РЭС) - 0,040 км | G_212(4)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ВАНГЧЕН ТХИНГЛЕЙ (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,670 км | H_223(6)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения производственной базы ООО "Солнце" (Тарбагатайский район; Городской РЭС) - 0,903 км | H_223(8)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения Ван Н.В., Прибайкальский район, С. Горячинск | K_1764_(БЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.1.2.2 | Строительство ВЛ-110 кВ до планируемой ПС 220/110 кВ Горячинская протяженностью 0,554 км | F_1_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 1.232 | 0% | исполнение обязательств по ТП
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 1.232 | 0% | исполнение обязательств по ТП
2.1.3.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кабанская (реконструкция ячеек 10 кВ) | K_2841_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.075 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.3.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тарбагатай (реконструкция ячеек 10 кВ) | K_2842_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0.072 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.3.3 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Кяхта (реконструкция ячеек 6 кВ) | K_2843_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0.072 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 15.032 | 0 | 41.856 | 4.792 | 5.373 | 0.01 | 0.449 | 0.021 | 0.03 | 1.202 | 2.132 | 3.559 | 2.762 | 0 | 37.891 | 0.581 | 12.12% | исполнение обязательств по ТП
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 15.032 | 0 | 41.856 | 4.792 | 5.373 | 0.01 | 0.449 | 0.021 | 0.03 | 1.202 | 2.132 | 3.559 | 2.762 | 0 | 37.891 | 0.581 | 12.12% | исполнение обязательств по ТП
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Хоринская (установка дополнительных ячеек 10 кВ) | J_802_БЭ | нд | 0 | нд | 1.2 | 1.2 | 2.411 | 0 | 0.439 | 0.009 | 0.009 | 1.191 | 0.893 | 0 | 1.07 | нд | -1.211 | 1.211 | 100.9% | Выполнение работ по ТП
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" (замена трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА) | F_102.1_БЭ | нд | 14.5423 | нд | -3.908e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.908e-14 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10-Сн2 (замена трансформатора) в Закаменском районе (договор ТП №20.0300.4377.18 от 14.11.18 местная религиозная организация буддистов Санагинский дацан "Даша Пунцоглин") | K_223(3)_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения ООО Сириус | K_223(18)_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0.026 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
2.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в 140А квартале (замена трансофрматоров 2*0,63 МВА на 2*1 МВА) для технологического присоединения ООО "Смитинвест" (г.Улан-Удэ, Городской РЭС) | J_804_БЭ | нд | 0 | нд | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.299 | 0 | нд | 0.3 | -0.3 | -100% | Договор ТП с заявителем расторгнут. Необходимость в строительстве ВЛ для заявителя отсутствует.
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таёжная" (замена трансформаторов 2*4 МВА на 2*10 МВА) | F_103.1_БЭ | нд | 0.48978 | нд | 40.356 | 3.292 | 1.554 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 3.26 | 1.522 | нд | 38.802 | -1.738 | -52.79% | Экономия при проведении ТЗП
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 113.7644 | 514.8247 | 0 | 1909.5741 | 301.791 | 238.747 | 1.2578 | 3.051 | 0.92887 | 3.746 | 130.3058 | 51.021 | 169.2985 | 180.929 | 0 | 1676.3811 | -63.044 | -20.89% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком. Экономия по затратам ОКСа
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.9549 | 7.7852 | 0 | 94.5963 | 5.8669 | 6.861 | 0.003 | 0.766 | 0.002 | 0.007 | 3.6252 | 0.091 | 2.2367 | 5.997 | 0 | 88.4933 | 0.99412 | 16.94% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 3.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8114 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "Геолог" (замена трансформатора на 0,25 МВА) в Кижингинском районе | I_302(6)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.79661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79661 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ "ТП - 652" (реконструкция стоительной части ЗТП) в МО "город Гусиноозерск" - 1 шт. | J_442(1.9)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.153 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ "ТП - 653" (реконструкция стоительной части ЗТП) в МО "город Гусиноозерск" - 1 шт. | J_442(1.10)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.153 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "ТП-7 СН-4" (замена корпуса) в Закаменском районе - 1 шт. | J_307(1.1)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ "ТП-17 И-9" (замена корпуса) в МО ГП "Закаменск" - 1шт. | J_305(1.3)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "ТП-12-П2" (замена трансформатора 0,250 МВА на 0,400 МВА) в Джидинском районе | J_306(1.3)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.028823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028823 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.9549 | 7.7852 | 0 | 90.7849 | 5.8669 | 6.861 | 0.003 | 0.766 | 0.002 | 0.007 | 3.6252 | 0.091 | 2.2367 | 5.997 | 0 | 84.6819 | 0.99412 | 16.94% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП
2.2.1.2 | Модернизация основных защит ВЛ 110 кВ ГГ-151, ГГ-152 и УПАСК ПС 110/10 кВ Гусиноозерская | H_3.8_БЭ | нд | 0 | нд | 7.2642 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | нд | 7.2642 | -2.213 | -100% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком (дог №14.0300.3070.19 от 03.07.2019). Реализация объекта перенесена на 2020 г с применением штрафных санкций. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг. Изменение графика оплаты
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Турка" с заменой КРУН-10 кВ - 11 ячеек | F_111_БЭ | нд | 2.191 | нд | 13.2142 | 0 | 0.1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.047 | 0 | 0.047 | нд | 13.1142 | 0.1 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Западная" с модернизацией системы противоаварийной автоматики в ячейке СЗ-102 | F_106_БЭ | 0.87331 | 2.9452 | нд | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.758 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Инкурская с установкой конденсаторных батарей 6 кВ 2*8 МВАр и КРУН 6 кВ с вакуумными выключателями - 2 шт. | I_412_БЭ | нд | 1.573 | нд | 15.5 | 0 | 0.072 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034 | нд | 15.428 | 0.072 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 11035/10 кВ "Прибайкальская" с установкой системы телемеханики | I_410(2)_БЭ | нд | 0.12 | нд | 3.6302 | 3.6302 | 5.931 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 3.6252 | 0.01 | 0 | 5.916 | нд | -2.3008 | 2.3008 | 63.38% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Кяхта с устройством зданий ОПУ пожарной сигнализацией | I_424_БЭ | 0.034746 | 0.379 | нд | -3.7288e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.7288e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Инкурская с устройством зданий ОПУ пожарной сигнализацией | I_425_БЭ | 0.024542 | 0.302 | нд | 1.1864e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1864e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Окино-Ключи с устройством зданий ОПУ пожарной сигнализацией | I_426_БЭ | 0.022297 | 0.275 | нд | 2.8814e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8814e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Медведчиково" с заменой маслянных выключателей 110 кВ - 10 шт. | H_201_БЭ | нд | 0 | нд | 45.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 45.8568 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 35/10 кВ Инзагатуй (шкаф опер.блокировок - 1 шт., замок эм.блокировки-3шт ) | I_432(1)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 110/10 кВ Петропавловка (шкаф опер.блокировок - 1 шт., замок эм.блокировки-3шт) | I_432(2)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 35/10 кВ Бройлерная (шкаф опер.блокировок - 1 шт., замок эм.блокировки-3шт) | I_432(3)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 35/10 кВ Ранжурово (шкаф опер.блокировок - 1 шт., замок эм.блокировки-3шт) | I_432(4)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 110/35/6 кВ Западная (шкаф опер.блокировок - 1 шт., замок эм.блокировки-3шт) | I_432(5)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 110/10 кВ Эрхирик (шкаф опер.блокировок - 1 шт., замок эм.блокировки-3шт) | I_432(6)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 110-35 кВ:ПС 35/10 кВ Санномыск, ПС 110/10 кВ Подлопатки, ПС 110/35/10 кВ Кырен, ПС 35/10 кВ Хурай-Хобок, ПС 35/10 кВ Нижнеангарск, ПС 35/10 кВ Нижняя Иволга, ПС 35/10 кВ Зенит, ПС 110/35/10 кВ Октябрьская, ПС 35/10 кВ Чесан, ПС 35/10 кВ Ичетуй, ПС 110/35/10 кВ Бичура, ПС 110/10 кВ Бургултай, ПС 35/10 кВ Цаган-Морино - 13 ед. | G_10(1)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение диспетчерского пункта ПС 110/35/10 кВ Прибайкальская | J_9410(2)_БЭ | нд | 0 | нд | 5.3196 | 0.023695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023695 | 0 | нд | 5.3196 | -0.023695 | -100% | Строительство объекта приостановлено. Реализация объекта перенесена на 2021г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 94.3488 | 251.2704 | 0 | 692.9807 | 89.1365 | 85.09 | 0.845 | 1.112 | 0.90987 | 3.704 | 54.0938 | 46.531 | 33.2879 | 33.743 | 0 | 612.6867 | -4.0465 | -4.54% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком. Экономия по затратам ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 67.3162 | 227.5694 | 0 | 366.5481 | 41.3447 | 30.987 | 0.845 | 1.101 | 0.90887 | 3.687 | 17.585 | 7.288 | 22.0058 | 18.911 | 0 | 340.3571 | -10.3577 | -25.05% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком. Экономия по затратам ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода)- 33,5 км | F_2_БЭ | 33.0898 | 148.2594 | нд | 52.36 | 0 | 0.917 | 0 | 0.227 | 0 | 0.223 | 0 | 0.231 | 0 | 0.236 | нд | 51.443 | 0.917 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (Селендума-Боргой (СБ-108), 24,1 га | F_3_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.018 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (Горячинская - Усть-Баргузин; Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134); Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135); Кырен – Монды (КМ-190); Монды – Самарта (МСС-193); Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149); Селендума – Инкурская (СИ-166); Харанхой – Кяхта (ХК-168); Баргузин – Уро (БУ-133); Котокель – Турка (КТ-155); Пpибайкальская–Нестеpов (ПН-129); Уро– Баянгол (УБл-136); Усть-Баргузин–Баргузин(УББ-131); ЗММК-Северная (ЗМС-101); Курба -Удинская (КУ-110); Мандрик–СЛПБ (МЛ-114); Районная - Онохой (РНО-138); Районная- Эрхирик (РЭ-109); Удинская - Хоринская (УХ-111); У-У ТЭЦ-2-Медведчиково(ТМ-182); Районная- Северная (РС-180); Романовка- Багдарин (РБ-125); Удинская–Вознесеновка (УВ-144); У-У ТЭЦ-2-Медведчиково (ТМ-181); Хоринская-Георгиевская (ХГ-145)- 235 га | I_435_БЭ | нд | 32.814 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (Баргузин-Ярикто (БЯ-361); Зун-Мурино-Хурай-Хобок (ЗМХ-396); Итанца-Прибайкальская (ИП-3063); Култук-Зун-Мурино (КЗМ-386); Кырен-Жемчуг-Нилов пуст(КЖН-389); Майск-Алла (МА-368); Мысовая-Клюевка (МК-3096); Ярикто-Барагхан (ЯБх-363); Барыкино-Цолга (БЦ-310); Заиграево-Бройлерная (ЗБ-303); Зенит-Николаевская (ЗН-352); Онохой-Джонка (ОД-328); Районная-Зенит (РСЗ-3185); Татарский Ключ-Илька (ТКИ-335); Шибертуй – РРС (ШРР-3074); ВЧТ-396 «В.Чита - Телемба»; Грязнуха-Сосновый Бор (ГСБ-337); Зенит-Николаевская (ЗН-3188); Илька-Новоильинск (ИНИ-336); Кижинга – Кодунская (КК-330); Куйтун-Б.Куналей (КБК-354); Мухоршибирь - РРС (МШР-384); Н.Саянтуй-Пестерево (СП-397); Николаевская-Куйтун (НК-353); Новоильинск-Ташелан (НИТ-3017); Сосновый Бор-Новая (СБН-3181); Таёжная-Зенит (ТЗ-3041); Тарбагатай-В.Жирим (ТЖ-356); Удинская-Хасурта (УХ-344); Заиграево-Татарск Ключ (ЗТК-331) - 132 га | I_436_БЭ | нд | 18.796 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.С-6 "ГПО" от РП 10 кВ Сотниково с выносом опор (Иволгинский район, Иволгинский РЭС) - 0,1 км | J_3.22_БЭ | нд | 0.037 | нд | 0.095505 | 0.095505 | 0.149 | 0.002 | 0.002 | 0.093505 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.053495 | 0.053495 | 56.01% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (дог №41.0300.167.18 от 23.01.2018)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ по ул. Пионерская в с. Горячинск с выносом опор (Прибайкальский район; Прибайкальский РЭС) - 0,200 км | G_17.1_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.038 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.И-6 "Ключи" от ПС 110/35/10 кВ "Иволга" с выносом опор (Иволгинский район, Иволгинский РЭС) - 0,080 км | J_816_БЭ | нд | 0 | нд | 0.20781 | 0.20781 | 0.081 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.16981 | 0.042 | 0 | 0.001 | нд | 0.12681 | -0.12681 | -61.02% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (дог №41.0300.2944.18 от 21.01.2019)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Тресково ПК Титан с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,300 км | G_151_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (Бурдуково (И-10), 49,74 га | F_14_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.306 | 0 | 0.007 | 0 | 2.191 | 0 | 0.055 | 0 | 0.053 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (УБ-1 «Холодянка» ; УБ-4 «Максимиха»; УБ-11 «Макаринино»; Р-6 «Большая Речка»; К-7 «Черемушки» ; Т-1 «Горячинск»; П-10 «Бурдуково»; Т-3 "Соболиха"; Н-1 «Зырянск»; И-4 «Покровка»; М3 "Россошино"; Б-5 "Амалат"; Б-2 "Багдарин"; У-6 Барун Хасурта; Б-2 «Харитоново»; П-6 «Ретронслятор»; НБ-7 «Старая Брянь»; «Н.Курба - Береза»;Б-2 «Пищекомбинат» ; Б-6 «Сухая»; И-6 «Бурдуково»; Н-7 "Кика"; П-8 "Кома"; ТЕ-7 "Еловка"; Т-5 "Ярцы"; С-7 "Маланка"; А-4 "Курорт"; Ул-5 "РРС"; НП-4 "Нилова Пустынь"; У-6 "Кумора"; БР-2_Тимлюй ; З-21 «Заиграево-Тодогто»; НБ-8 «Колхоз» ; Т-8 «Мухор Тала»; Т-4 «Нарын»; НБ-7 «Старая Брянь»; Б-2 "Багдарин" ) – 196,2 га | I_437_БЭ | нд | 0 | нд | 28.134 | 14.0629 | 10.889 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0469 | 10.873 | нд | 17.245 | -3.1739 | -22.57% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком (дог №10.0300.672.18 от 27.02.2018).работы будут приняты с применением штрафных санкций
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ в с.У-Баргузин в Баргузинском районе (демонтаж опор - 393 шт.) | J_803_БЭ | нд | 0 | нд | 0.344 | 0.344 | 0.588 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.297 | 0.025 | 0 | 0.516 | нд | -0.244 | 0.244 | 70.93% | По факту отражены затраты за выполненные работы (работы выполнялись хозяйственным способом). Начислены капитализированные проценты, затраты ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ О-2 «Бурунгол» (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 50,5 км в Окинском районе | I_429_БЭ | нд | 0 | нд | 57.5963 | 6.844 | 4.226 | 0 | 0 | 0.334 | 0.334 | 6.51 | 0.113 | 0 | 3.779 | нд | 53.3703 | -2.618 | -38.25% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком (дог №11.0300.4451.19 от 16.09.2019)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ УБ-11 «Макаринино» (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 36,4 км в Баргузинском районе | I_430_БЭ | нд | 0 | нд | 40.6194 | 6.588 | 0.182 | 0.109 | 0.109 | 0.027 | 0.027 | 6.452 | 0.027 | 0 | 0.019 | нд | 40.4374 | -6.406 | -97.24% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком (дог №11.0300.4256.19 от 04.09.2019)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.К-1 "Гремячинск" от ПС 110/10 кВ "Котокель" с выносом опор (Прибайкальский район, Прибайкальский РЭС) - 0,06 км | J_3.18_БЭ | нд | 0.002 | нд | 0.14537 | 0.14537 | 0.432 | 0.002 | 0.002 | 0.14337 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.28663 | 0.28663 | 197.2% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (дог №41.0300.3451.17 от 25.08.2017)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.УБ-4 Максимиха с выносом опор (Баргузинский район, Баргузинский РЭС) - 0,888 км | J_3.19_БЭ | нд | 0 | нд | 2.2336 | 2.2336 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2336 | 2.234 | нд | -0.00039141 | 0.00039141 | 0.01752% | Освоение капитальных вложений в соответствии с планом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.ОС-2 от ПС 35/10 кВ "Оймур" с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,170 км | J_3.23_БЭ | нд | 0.389 | нд | 0.64093 | 0.64093 | 0.195 | 0.008 | 0.008 | 0.071 | 0.071 | 0.56193 | 0.016 | 0 | 0.1 | нд | 0.44593 | -0.44593 | -69.58% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (дог №.0300.736.18 от 06.03.2018)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ УБ-4 «Максимиха» (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 29,2 км в Баргузинском районе | I_431_БЭ | нд | 12.926 | нд | 20.9036 | 3.992 | 3.885 | 0.443 | 0.443 | 0.124 | 0.124 | 3.425 | 4.932 | 0 | -1.614 | нд | 17.0186 | -0.107 | -2.68% | Экономия при выполнении работ хозспособом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.С-3 от РП 10 кВ Сотниково с выносом опор (Иволгинский район, Иволгинский РЭС) - 0,190 км | J_3.25_БЭ | нд | 0.025 | нд | 0.38716 | 0.38716 | 0.219 | 0.218 | 0.218 | 0.001 | 0.001 | 0.16816 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16816 | -0.16816 | -43.43% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (дог №41.0300.1696.18 от 15.05.2018)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.УБ-4 Максимиха с выносом опор (Баргузинский район, Баргузинский РЭС) - 2,5 км | J_3.26_БЭ | нд | 2.279 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.П-1 "Петропавловка" от ПС 110/10 кВ Петропавловка с выносом опор (Джидинский район, Джидинский РЭС) - 0,642 км | J_3.27_БЭ | нд | 0.295 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 1,9 км в Кижингинском районе | I_302(1.2)_БЭ | 0.8269 | 1.863 | нд | 1.1 | 1.1 | 0.895 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | 0.027 | 0 | -0.051 | 1.049 | 0.895 | нд | 0.205 | -0.205 | -18.64% | Экономия по затратам ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Кабанский район с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,900 км | H_152_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП -11Б-2 "Микрорайона РЭС" с выносом опор (Баргузинский район, Баргузинский РЭС) -0,045 км | J_815_БЭ | нд | 0 | нд | 0.027117 | 0.027117 | 0.07 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.0011173 | 0.043 | 0 | 0.001 | нд | -0.042883 | 0.042883 | 158.1% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (дог №56.0300.3478.18 от 14.01.2019)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 3 км в Кижингинском районе | I_302(1.3)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 0,1 км в Кижингинском районе | I_302(1.4)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.092 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус.Озеро (замена опор, замена провода ) - 26 км | F_7_БЭ | 33.0898 | 9.11 | нд | 119.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 119.8792 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-18 Н-2 "Северная" (замена КЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ) протяженностью 0,35 км в Кижингинском районе | I_302(3)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.61017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61017 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фН-7 "Детдом" (замена КЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ) протяженностью 2 км в Кижингинском районе | I_302(4)_БЭ | нд | 0 | нд | 4.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.322 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ф.15 от ТП-8 Н-7 "Детдом" (замена кабеля) протяженностью 0,75 км в Кижингинском районе | I_302(5)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5085 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-18 Н-2 "Северная" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 1,5 км в Кижингинском районе | I_302(2.1)_БЭ | нд | 0 | нд | 2.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0271 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-18 Н-2 "Северная" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 0,3 км в Кижингинском районе | I_302(2.2)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.40593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40593 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-18 Н-2 "Северная" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 0,2 км в Кижингинском районе | I_302(2.3)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.27034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27034 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Береговая Байкалнефтепродукт с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) -0,330 км | G_150_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ВЛ 10 кВ Баргузинский район с выносом опор (Баргузинский РЭС) - 1 км | H_153_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (Хурумша-Оронгой (ХО-3081), 21 га | F_8_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 0,4 км в Кижингинском районе | I_302(1.1)_БЭ | 0.30964 | 0.692 | нд | -1.6949e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.6949e-10 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ с. Максимиха (вынос опор АО ТРУД) | K_4135_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0.203 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (дог №56.0300.4135.19 от 26.08.2019)
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ 140 А квартал от Т-6 Таежная (вынос опор) | K_3024_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (дог №56.0300.3024.19 от 02.07.2019)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ И-3 Иволгинский хранм Иволгинский район (вынос опор) | K_3414_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0.015 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (дог №56.0300.3414.19 от 02.08.2019)
2.2.2.1 | реконструкция ВЛ 10 кВ УБ-11 Баргузинский район (вынос опор) | K_1448_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0.191 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (дог №56.0300.1448.19 от 05.04.2019)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (Горячинская - Усть-Баргузин (132); Усть-Баргузин–Баргузин(УББ-131)- 18 га | J_537_БЭ | нд | 0 | нд | 3.166 | 3.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.166 | 0 | нд | 3.166 | -3.166 | -100% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком (дог №10.0300.1307.19 от 01.01.2019) Заключено ДС №10.0300.1307.19ДС1 от 26.06.2019г и ДС №10.0300.1307.19ДС2 от 20.11.2019г. Работы будут приняты в 2020 году с применением штрафных санкций. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг. Изменение графика оплаты
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 и 2 от ТП-2-К3 "ПУЖКХ (А)" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяжённостью 0,52 км в Курумканском районе | J_446(1.1)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Жилмассив" с.Багдарин (ф-1 от ТП-16-Б2 "ПМТС", замена опор, замена голого провода на СИП) протяжённостью 0,5 км в Баунтовском эвенкийском районе с.Богдарин | J_444(1.1)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.50348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50348 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №3 фидер №2 п.Северный (ф-2 от ТП-7-Б4 "Геолог", замена опор, замена голого провода на СИП) протяженностью 0,48 км в Баунтовском эвенкийском районе | J_444(1.2)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.50348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50348 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №3 фидер №3 п.Северный (ф-2 от ТП-7-Б4 "Геолог", замена опор, замена голого провода на СИП) протяженностью 0,5 км в Баунтовском эвенкийском районе | J_444(1.3)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.50348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50348 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №1 фидер №2 п.Северный (ф-2 от ТП-5-Б4 "Курчатова", замена опор, замена голого провода на СИП)протяженностью 0,57 км в Баунтовском эвенкийском районе | J_444(1.4)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.50348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50348 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "СПТУ" с.Багдарин (ф-1 от ТП-1-Б5 "СПТУ", замена опор, замена голого провода на СИП) протяженностью 0,45 км в Баунтовском эвенкийском районе | J_444(1.5)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.50348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50348 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ст.Шалуты замена опор , замена провода на СИП) протяжённостью 0,175 км в Тарбагатайском районе | J_309(1.1)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.103 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26-У-2 "Восточная", ф.№1 (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов, монтаж системы учета (АИИС КУЭ) (монтаж приборов учета 3-ф - 10 шт, 1-ф - 110 шт, 1 маршрутизатор, 1 техучет) протяжённостью 3 км в Северобайкальском районе | J_443(1.2)_БЭ | нд | 0 | нд | 5.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.197 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-П2 (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 1,36 км в Джидинском районе | J_306(1.1)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9257 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-12-П2 протяженностью 0,48 км в Джидинском районе | J_306(1.2)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.028823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028823 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27-У-2 "Парковая" ф.№1 (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов, монтаж системы учета (АИИС КУЭ) (монтаж приборов учета 3-ф -7 шт, 1-ф - 85 шт, 1 маршрутизатор, 1 техучет) протяжённостью 5 км в Северобайкальском районе | J_443(1.3)_БЭ | нд | 0 | нд | 7.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.0868 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56 "Лесовозный" (замена опор и голого провода на СИП) протяжённостью 0,82 км в Прибайкальском районе | J_303(1.1)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.067 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Л2 "Тубсанаторий" (замена опор и голого провода на СИП) протяжённостью 1,44 км в Прибайкальском районе | J_303(1.2)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.874 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Л5 "ПМК" (замена опор и голого провода на СИП) протяжённостью 1,05 км в Прибайкальском районе | J_303(1.3)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.294 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.И-9 "Лермонтова-Набережная (замена опоры №73/20/1) протяжённостью 0,04 км в МО ГП "Закаменск" | J_305(1.1)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.06 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17 И-9 (замена опор и провода) протяжённостью 0,240 км в МО ГП "Закаменск" | J_305(1.2)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ГРЭС-1 (замена опор и провода) протяженностью 3 км в МО "город Гусиноозерск" | J_442(1.6)_БЭ | нд | 0 | нд | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.18 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ГРЭС-2 (замена опор и провода) протяженностью 3 км в МО "город Гусиноозерск" | J_442(1.7)_БЭ | нд | 0 | нд | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.18 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ГТ 345 Гусиноозерская -Тохой" с выносом опор (Селенгинский район, Гусиноозерский РЭС) - 1,800 км | J_817_БЭ | нд | 0 | нд | 1.5103 | 1.5103 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5103 | 1.229 | нд | 0.28133 | -0.28133 | -18.63% | Экономия при проведении ТЗП
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.И-7 "ФКРС-15" от ПС 110/35/10 кВ "Иволга" с выносом опор (Иволгинский район, Иволгинский РЭС) | J_3.24_БЭ | нд | 0.082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Октябрьский район (вынос с территории застройки жилого дома Ван Тао) | K_2839_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (дог №56.0300.2839.19 от 19.06.2019)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ГТ-345 Гусиноозерск - Тахой Селенгинский район | K_2883_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ Жилмассив с. Исток | K_3040_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (дог №56.0300.3040.19 от 02.07.2019)
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.8 Советский район ООО Байкал Сити | K_3083_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (дог №56.0300.3083.19 от 07.08.2019)
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.11 БВС Байкал Сити | K_3087_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (дог №56.0300.3087.19 от 06.08.2019)
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 27.0326 | 23.701 | 0 | 326.4326 | 47.7918 | 54.103 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.017 | 36.5088 | 39.243 | 11.2821 | 14.832 | 0 | 272.3296 | 6.3112 | 13.21% | Удорожание стоимости при проведении ТЗП. Кап. проценты
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Прибайкальская" с организацией ВОЛС до ОДГ Прибайкальского РЭС и ДС ЦУС в г.Улан-Удэ протяженностью 60 км | I_410(1)_БЭ | нд | 0.538 | нд | 13.2127 | 0 | 0.047 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | нд | 13.1657 | 0.047 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.БЛ-3-Я-2 "Борогол-Хилгана" (1шт.) | I_324(3)_БЭ | 0.38944 | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9594 | 2.057 | 0 | 0.105 | нд | -0.20263 | 0.20263 | 10.34% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.С-3 "Усть-Боксон" (1шт.) | I_326(4)_БЭ | 0.38944 | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 2.192 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 1.9584 | 1.923 | 0 | 0.268 | нд | -0.23263 | 0.23263 | 11.87% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 "ПС Жемчуг" (1шт.) | I_326(6)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-1 "Муртой"(1шт.) | I_330(5)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ш-2 "Шибертуй" (1шт.) | I_331(1)_БЭ | 0.38944 | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9594 | 1.982 | 0 | 0.148 | нд | -0.17062 | 0.17062 | 8.708% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ КС-3 "Кудара-Сомон" (1шт.) | I_334(2)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ УК-1 "Усть-Кяхта" (1шт.) | I_334(3)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Н-8 "Хонхолой"(1шт.) | I_335(1)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-2 "Кусоты"(1шт.) | I_335(2)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Х-3 "Калиновка"(1шт.) | I_335(3)_БЭ | 0.38944 | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 1.941 | 0.018375 | 0.129 | нд | -0.11063 | 0.11063 | 5.646% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Х-5 "Галтай"(1шт.) | I_335(4)_БЭ | 0.38944 | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 1.749 | 0.21037 | 0.203 | нд | 0.007375 | -0.007375 | -0.3764% | освоение капитальных вложений в соответствии с планом
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ц-2 "Шаралдай"(1шт.) | I_335(5)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ш-5 "Заган"(1шт.) | I_335(6)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ У-6 "Барун-Хасурта"(1шт.) | I_336(3)_БЭ | 0.38944 | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9594 | 2.05 | 0 | 0.079 | нд | -0.16962 | 0.16962 | 8.657% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Х-4 "Улан-Одон"(1шт.) | I_336(6)_БЭ | 0.38944 | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9594 | 2.056 | 0 | 0.058 | нд | -0.15462 | 0.15462 | 7.892% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-1 "Можайка"(2шт.) | I_340(1)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ К-6 "Сосново-Озерское"(1шт.) | I_340(4)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ УБ-11 "Макаринино" (1шт.) | I_324(1)_БЭ | 0.39603 | 1.806 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ УБ-4 "Максимиха"(1шт.) | I_324(2)_БЭ | 0.39604 | 1.927 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-4 "Карымск"(1шт.) | I_325(1)_БЭ | 0.39492 | 1.829 | нд | -1.017e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.017e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-9 "Военная часть"(1шт.) | I_325(2)_БЭ | 0.39492 | 1.759 | нд | 3.7288e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7288e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-2 "Микрорайон" (1шт.) | I_325(3)_БЭ | 0.4161 | 1.752 | нд | 3.7288e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7288e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-12 "Верещага" (1шт.) | I_325(4)_БЭ | 0.39492 | 1.754 | нд | 3.7288e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7288e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-7 "Турунтаево"( 2шт.) | I_325(5)_БЭ | 0.78983 | 3.486 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-3 "Соболиха" (1шт.) | I_325(6)_БЭ | 0.39576 | 1.782 | нд | 3.7288e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7288e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол" (3шт.) | I_326(1)_БЭ | 1.1847 | 1.833 | нд | 3.8121 | 1.865 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 1.922 | 0 | 0.328 | нд | 1.5621 | 0.385 | 20.64% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Г-1 "Бараты"(1шт.) | I_330(1)_БЭ | 0.39492 | 1.764 | нд | -3.3898e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.3898e-10 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ С-9 "Цайдам"(2шт.) | I_330(2)_БЭ | 0.79661 | 1.746 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей от ПС 110/35/10 кВ "Прибайкальская" (с применением телеуправляемых разъединителей на ВЛ-10 кВ (18шт.) | I_410(5)_БЭ | нд | 0 | нд | 10.249 | 8.6987 | 12.125 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.008 | 0.008 | 8.6907 | 12.116 | нд | -1.876 | 3.4263 | 39.39% | Дополнительно принято выполнение по разработке проектной документации. Проектирование было запланировано в 2018 году, но в связи с длительным проведением торгов и поздним заключением договора на выполнение ПИР принять проект в 2018 году не представлялось возможным
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Н-1 "Зырянск" (1шт.) | J_888(2)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9594 | 2.061 | 0 | 0.088 | нд | -0.18962 | 0.18962 | 9.678% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ К-1 "Гремячинск" (1шт.) | J_888(3)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87 | 0.089375 | 0.1 | нд | -0.010625 | 0.010625 | 0.5423% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ О-2 "Окино-Ключи" (1шт.) | J_888(4)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.956 | 1.956 | 0.003375 | 0.168 | нд | -0.16463 | 0.16463 | 8.402% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Б-6 "Бичура" (1шт.) | J_888(5)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 1.953 | 0.006375 | 0.187 | нд | -0.18062 | 0.18062 | 9.219% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ М-3 "Таловка" (1шт.) | J_888(6)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | 1.881 | 0.078375 | 0.079 | нд | -0.000625 | 0.000625 | 0.0319% | Освоение капитальных вложений в соответствии с планом
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ УБ-11 "Макаринино" (1шт.) | J_888(14)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9594 | 2.059 | 0 | 0.096 | нд | -0.19562 | 0.19562 | 9.984% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ УБ-4 "Максимиха"(1шт.) | J_888(15)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9594 | 2.034 | 0 | 0.111 | нд | -0.18563 | 0.18563 | 9.474% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ 10 кВ И-3 "Каленово" (1шт.) | J_888(7)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ С-7 "Домна" (1шт.) | J_888(8)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-3 "Тамир" (1шт.) | J_888(9)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.У-5 "Баян-Гол" (1шт.) | J_888(10)_БЭ | нд | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.ВТ-4 "Додо-Гол" (1шт.) | J_888(11)_БЭ | нд | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ 10 кВ И-4 Колобки (1шт.) | J_888(12)_БЭ | нд | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Б-4 "Северный" (1шт.) | J_888(13)_БЭ | нд | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация линии ВОЛС от ОДГ Прибайкальского РЭС до ПС 110 кВ "Мостовка" | J_9410(1)_БЭ | нд | 0 | нд | 26.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.4475 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Р-6 "Большая-Речка" (1шт.) | J_888(1)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 2.048 | 1.9594 | 0.063 | нд | -0.15262 | 0.15262 | 7.789% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ НП-1 "Хойтогол" (1шт.) | I_326(2)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ А-6 "Улбугай" (1шт.) | I_326(3)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Д-4 "Ц-Усун"(1шт.) | I_332(1)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10кВ Э-4 "Шанхай" (1шт.) | I_337(1)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10кВ Н-5 "Звеpосовхоз" (1шт.) | I_337(3)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.БР-1"Посольск" (1шт.) | I_327(1)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-4 "Нарын" (1шт.) | I_338(1)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) | G_210_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Я-3 "Улюн" (2шт.) | I_324(4)_БЭ | 0.77833 | 0 | нд | 3.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8941 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. А-2 "ПС Аршан" (1шт.) | I_326(5)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.М-6 "Точка" (1шт.) | I_328(1)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Бх-4 "Куйтун" (1шт.) | I_328(2)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ М-7 "Угнасай" (1шт.) | I_328(3)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ З-5 "Байкальское" (1шт.) | I_329(1)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ У-6 "Кумора" (2шт.) | I_329(2)_БЭ | 0.934 | 0 | нд | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.06 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ НТ-4 "Поворот"(1шт.) | I_330(3)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Г-4 "Новоселенгинск" (1шт.) | I_330(4)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Бу-2 "Желтура"(2шт.) | I_332(2)_БЭ | 0.79153 | 1.725 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ БГ-1 "Боргой-БАЗА УЧАСТКА"(1шт.) | I_332(3)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ БГ-2 "Белоозерск"(2шт.) | I_332(4)_БЭ | 0.8406 | 0 | нд | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.06 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-3 "Заправка"(1шт.) | I_332(5)_БЭ | 0.38944 | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 1.939 | 0.020375 | 0.166 | нд | -0.14562 | 0.14562 | 7.432% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-3 "Верхний Торей"(1шт.) | I_332(6)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ БГ-5 "Боргой-60 лет"(1шт.) | I_332(7)_БЭ | 0.38944 | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 1.754 | 0.20538 | 0.148 | нд | 0.057375 | -0.057375 | -2.928% | Экономия при выполнении работ хозспособом
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-4 "Оер"(1шт.) | I_332(8)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ БУ-2 "Хамней-Усановка" (1шт.) | I_333(1)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир" (1шт.) | I_333(2)_БЭ | 0.38944 | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9594 | 1.962 | 0 | 0.123 | нд | -0.12562 | 0.12562 | 6.411% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Д-1 "Улентуй" (1шт.) | I_333(3)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага" (1шт.) | I_333(4)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Н-2 "Шара-Азарга" (1шт.) | I_333(5)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ СН-2 "Енгорбой" (1шт.) | I_333(6)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ СН-4 "Санага-Тутхалта" (1шт.) | I_333(7)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ СН-5 "Санага-Далахай" (1шт.) | I_333(8)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ К-7 "Киран" (2шт.) | I_334(1)_БЭ | 0.8406 | 0 | нд | 3.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8941 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ О-1 "Унгуркуй" (1шт.) | I_334(4)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ф. Г-9 "Амгаланта"(1шт.) | I_336(1)_БЭ | 0.38944 | 0 | нд | 1.9594 | 1.9594 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9594 | 2.028 | 0 | 0.057 | нд | -0.12562 | 0.12562 | 6.411% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.Т-1 "Тохорюкта"(1шт.) | I_336(2)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Г-2 "Ашанга"(1шт.) | I_336(4)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ С-2 "Кульск"(1шт.) | I_336(5)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9471 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. НС-10 "Полив" (1шт.) | I_337(2)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10кВ НС-6 "Солнечный"(1шт.) | I_337(4)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-3 "Ульдурга"(1шт.) | I_340(2)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-4 "Целинный"(1шт.) | I_340(3)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ С-6 "Комсомольское"(1шт.) | I_340(5)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ В-5 "АВМ"(1шт.) | I_341(1)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ К-1 "Сулхара"(1шт.) | I_341(2)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ К-2 "Ажалша"(1шт.) | I_341(3)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ К-7 "Арыл"(1шт.) | I_341(4)_БЭ | 0.467 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ М-3 "Россошино" (1шт.) | I_339(1)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей (замена опор, замена провода) - 25,9 км | F_5_БЭ | нд | 0 | нд | 147.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 147.905 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 15.6937 | 254.1522 | 0 | 353.8353 | 155.3547 | 114.712 | 0.40478 | 1.151 | 0 | 0 | 29.135 | 1.076 | 125.8149 | 112.485 | 0 | 239.1233 | -40.6427 | -26.16% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 172.6912 | 0 | 352.8313 | 154.3507 | 113.672 | 0.40478 | 1.151 | 0 | 0 | 29.135 | 0.036 | 124.8109 | 112.485 | 0 | 239.1593 | -40.6787 | -26.35% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком
2.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) - 9907 шт. | F_25_БЭ | нд | 172.6892 | нд | 29.131 | 29.131 | 37.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.131 | 0.032 | 0 | 37.951 | нд | -8.852 | 8.852 | 30.39% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-М3 "Поселок БАМ" Бабушкин (15 ПУ, 2 маршрутизатора) в Кабанском районе | I_301(1)_БЭ | нд | 0.002 | нд | 0.40478 | 0.40478 | 1.151 | 0.40478 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.74622 | 0.74622 | 184.4% | удорожание оборудования при проведении ТЗП
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-7-М3 "Ленская" Бабушкин (29 ПУ, 3 маршрутизатора) в Кабанском районе | I_301(2)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.675 | 0.675 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.674 | 1.862 | нд | -1.188 | 1.188 | 176% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5-МТ3 "Свинарник" Бабушкин (23 ПУ, 1 маршрутизатор) в Кабанском районе | I_301(3)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.379 | 0.379 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.378 | 1.05 | нд | -0.672 | 0.672 | 177.3% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 7931 точек учета | J_812_БЭ | нд | 0 | нд | 123.7609 | 123.7609 | 71.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 123.7589 | 71.622 | нд | 52.1369 | -52.1369 | -42.13% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком (дог №10.0300.3469.19 от 23.07.5019)
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-МТ1 "Дет Сад №14" Бабушкин (49 ПУ, 4 маршрутизатора) в Кабанском районе | I_301(4)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1-МТ1 "Узловое общежитие" Бабушкин (25 ПУ, 3 маршрутизатора) в Кабанском районе | I_301(5)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-13-М3 "Советская" Бабушкин (11 ПУ, 2 маршрутизатора) в Кабанском районе | I_301(6)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) - 3518 шт. | I_433_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4-МТ3 "Пионерская" Бабушкин (3 ПУ, 4 маршрутизатора) в Кабанском районе | I_301(7)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации) 13329 шт. | J_25.1_БЭ | нд | 0 | нд | 179.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 179.8168 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1383 шт. | J_25.2_БЭ | нд | 0 | нд | 18.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.6639 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 15.6937 | 81.461 | 0 | 1.004 | 1.004 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.004 | 0 | 0 | -0.036 | 0.036 | 3.586% | удорожание оборудования при проведении ТЗП
2.2.3.2 | Модернизация пунктов коммерческого учета элетроэнергии на ВЛ 10 кВ - 18 шт. | H_3.12_БЭ | 1.6275 | 5.14 | нд | 1.004 | 1.004 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.004 | 0 | нд | -0.036 | 0.036 | 3.586% | удорожание оборудования при проведении ТЗП
2.2.3.2 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 1855 точек учета | I_418_БЭ | 14.0662 | 76.321 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.3.2 | Модернизация пунктов коммерческого учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ- 9 шт. | I_434_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.3.8 | Модернизация АИИСТУЭ на ПС 35-110 кВ с установкой интеллектуальных приборов учета с передачей данных в центр сбора информации - 56 шт. | F_109.1_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2.7669 | 1.617 | 0 | 768.1617 | 51.4329 | 32.084 | 0.005 | 0.022 | 0.017 | 0.035 | 43.4519 | 3.323 | 7.959 | 28.704 | 0 | 736.0777 | -19.3489 | -37.62% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2.7669 | 1.617 | 0 | 768.1617 | 51.4329 | 32.084 | 0.005 | 0.022 | 0.017 | 0.035 | 43.4519 | 3.323 | 7.959 | 28.704 | 0 | 736.0777 | -19.3489 | -37.62% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком
2.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики на ПС 35кВ и выше, в части передачи аварийной сигнализации в диспетчерские пункты (ПС 35 кВ Тохой, ПС 35 кВ Ярикто, ПС 35 кВ Большая Речка, ПС 35 кВ Брянск, ПС 35 кВ Красный Яр, ПС 35 кВ Оймур, ПС 35 кВ Ранжурово, ПС 35 кВ Романово, ПС 35 кВ Творогово, ПС 35 кВ Шергино, ПС 35 кВ Алла, ПС 35 кВ Аргада, ПС 35 кВ Барагхан, ПС 35 кВ Курумкан, ПС 35 кВ Майск, ПС 35 кВ Сахули, ПС 35 кВ Улюнхан, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Муя, ПС 35 кВ Аршан, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Жемчуг, ПС 35 кВ Монды, ПС 35 кВ Нилова Пустынь, ПС 35 кВ Орлик, ПС 35 кВ Сорок, ПС 35 кВ Хурай-Хобок, ПС 35 кВ Гунда, ПС 35 кВ Телемба, ПС 35 кВ Береза, ПС 35 кВ Бройлерная, ПС 35 кВ Джонка, ПС 35 кВ Диванчик, ПС 35 кВ Заиграево, ПС 35 кВ Илька, ПС 35 кВ Сосновый Бор, ПС 35 кВ Татарский Ключ, ПС 35 кВ Ташелан, ПС 35 кВ Гурульба, ПС 35 кВ Оронгой, ПС 35 кВ Хурумша, ПС 35 кВ Вознесеновка, ПС 35 кВ Загустай, ПС 35 кВ Кижинга, ПС 35 кВ Кодунская, ПС 35 кВ Усть - Орот, ПС 35 кВ Чесан, ПС 35 кВ Верхние - Тальцы, ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Тэгда, ПС 35 кВ Хасуртайская, ПС 35 кВ Алтачей, ПС 35 кВ Дунда-Киреть, ПС 35 кВ Елань, ПС 35 кВ Малый Куналей, ПС 35 кВ Поселье, ПС 35 кВ Шанага, ПС 35 кВ Шибертуй, ПС 35 кВ Жаргаланта, ПС 35 кВ Новоселенгинск, ПС 35 кВ Ноехон, ПС 35 кВ Нур-Тухум, ПС 35 кВ Ташир, ПС 35 кВ Харгана, ПС 35 кВ Щучье Oзеро, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Дутулур, ПС 35 кВ Михайловка, ПС 35 кВ Мыла, ПС 35 кВ Нурта, ПС 35 кВ Санага, ПС 35 кВ Цаган-Морин, ПС 35 кВ Водоподъем, ПС 35 кВ Мурочи, ПС 35 кВ Наушки, ПС 35 кВ Октябрьская, ПС 35 кВ Перешеек, ПС 35 кВ Усть-Кяхта, ПС 35 кВ Шарагол, ПС 35 кВ Клюевка, ПС 35 кВ Карьер, ПС 35 кВ Нижний Склад, ПС 35 кВ Новая Брянь, ПС 35 кВ Челутай, ПС 35 кВ Шабур, ПС 35 кВ ПСЗ, ПС 35 кВ Билюта, ПС 35 кВ В-2, ПС 35 кВ Сухая) - 89 ПС | J_806_БЭ | нд | 0 | нд | 12.15 | 12.15 | 12.102 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 12.142 | 2.692 | 0 | 9.402 | нд | 0.048 | -0.048 | -0.3951% | освоение капитальных вложений в соответствии с планом
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на базе ПО ЦЭС)(1 комплект) | I_28(2)_БЭ | нд | 0.003 | нд | 2.5981 | 2.5981 | 2.994 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 2.5941 | 0.267 | 0 | 2.723 | нд | -0.39595 | 0.39595 | 15.24% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП. Изменение технических характеристик поставляемого оборудования в рамках Концепции "Цифровая трансформация 2030"
2.2.4.2 | Модернизация склада ГСМ на площадке дизельной электрической станции Баргузинского РЭС в части замены резервуаров емкостью 50 м3 в кол-ве 4-х штук | I_413_БЭ | нд | 0 | нд | 12.1407 | 2.959 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.959 | 3.08 | нд | 9.0607 | 0.121 | 4.089% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП.
2.2.4.2 | Модернизация ДЭС на территории ПС 35/10 кВ "Орлик" | I_415_БЭ | нд | 0.444 | нд | 17.8608 | 17.8608 | 0.046 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 17.8588 | 0.019 | 0 | 0.025 | нд | 17.8148 | -17.8148 | -99.74% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком (дог №11.0300.4468.19 от 18.09.2019). Договор заключен на 2 года с 2-мя этапами выполнения работ.
2.2.4.2 | Модернизация цифровой радиосвязи для организации работ бригад ОВБ (базовые станции-23 шт., носимые радиостанции - 87 шт., автомобильные радиостанции - 146 шт., стационарные радиостанции - 123 шт., ретрансляторы-10 шт.) | I_417_БЭ | нд | 0.817 | нд | 50.9167 | 0 | 0.071 | 0 | 0.017 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | нд | 50.8457 | 0.071 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на базе Джидинского РЭС) (1 комплект) | F_28_БЭ | 2.7669 | 0.278 | нд | 2.601 | 2.601 | 3.353 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 2.596 | 0.312 | 0 | 3.036 | нд | -0.752 | 0.752 | 28.91% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП.
2.2.4.2 | Модернизация системы связи и системы видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ "Прибайкальская" | I_410(4)_БЭ | нд | 0.075 | нд | 8.264 | 8.264 | 6.741 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 8.261 | 0.015 | 0 | 6.723 | нд | 1.523 | -1.523 | -18.43% | Позднее заключение договора подряда/поставки
2.2.4.2 | Модернизация ДЭС на территории ПС 35/10 кВ "Сорок" | I_416_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_428_БЭ | нд | 0 | нд | 145.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 145.0414 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на базе Баргузинского РЭС)(1 комплект) | I_28(3)_БЭ | нд | 0 | нд | 2.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5843 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на базе Курумканского РЭС) (1 комплект) | I_28(4)_БЭ | нд | 0 | нд | 2.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5843 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.4.2 | Модернизация цифровой радиосвязи для организации работ бригад ОВБ (базовые станции-46 шт., носимые радиостанции - 174 шт., автомобильные радиостанции - 292 шт., стационарные радиостанции - 246 шт., ретрансляторы-20 шт.) | J_9417_БЭ | нд | 0 | нд | 107.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 107.9813 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.4.2 | Проектирование по титулу "Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях 110 кВ (ПС 110 кВ Бичура, ПС 110 кВ Джида, ПС 110 кВ Торей, ПС 110 кВ Кяхта, ПС 110 кВ Котокель, ПС 110 кВ Турка, ПС 110 кВ БФМ, ПС 110 кВ Комсомольская, ПС 110 кВ Георгиевская) - 9 шт." | J_805_БЭ | нд | 0 | нд | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.4.2 | Модернизация системы цифровых каналов связи в рамках реализации концепции ОТУиСУ (4 РЭС, 20 ПС) | J_807_БЭ | нд | 0 | нд | 161 | 5 | 3.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.697 | нд | 157.303 | -1.303 | -26.06% | Централизованная закупка ИА МРСК (Экономия при проведении ТЗП). Разработка ПИР
2.2.4.2 | Реконструкция здания ИА филиала в г.Улан-Удэ для размещения диспетчерских пунктов распределительных сетей в рамках централизации ОТУ и СУ.- 5 шт. | J_808_БЭ | нд | 0 | нд | 209.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 209.2 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.2.4.2 | Установка дизель-генератора мощностью 2 МВА на ПС 35/10 кВ "Орлик" | J_9415_БЭ | нд | 0 | нд | 32.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.1392 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0.51977 | 3.214 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0.51977 | 3.214 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Гурульба" (замена трансформатора 1* 4 МВА на 1*6,3 МВА) (перевозка трансформатора) | I_420_БЭ | 0.51977 | 3.214 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" (замена трансформаторов 2*2,5 МВА на 2*4 МВА) | F_112_БЭ | нд | 0 | нд | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.094809 | 0.467 | 0 | 3.6671 | 0.903 | 1.497 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.897 | 0.009 | 0 | 1.482 | 0 | 2.1701 | 0.594 | 65.78% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №110/18 ф.Х-6 до опоры №34/42 ф.Х-1 протяженностью 0,25 км в Хоринском районе | I_304(1)_БЭ | 0.094809 | 0.411 | нд | -1.0169e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.0169e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ "П-2 Микрорайон" до ВЛ 10 кВ "П-20 РРС" в Прибайкальском районе протяженностью 0,3 км | I_410(6)_БЭ | нд | 0.056 | нд | 0.581 | 0.581 | 1.014 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.576 | 0.007 | 0 | 1.002 | нд | -0.433 | 0.433 | 74.53% | По факту отражены затраты за выполненные работы (работы выполнялись хозяйственным способом). Начислены капитализированные проценты, затраты ОКСа
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-164-Х7 "СХТ" до ВЛ-10 кВ ф.Х-7 (установка анкерной опоры) (демонтаж опор №14/4 - 14/6, №43-47) протяженностью 0,05 км в Хоринском районе | I_304(2)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.322 | 0.322 | 0.483 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.321 | 0.002 | 0 | 0.48 | нд | -0.161 | 0.161 | 50% | По факту отражены затраты за выполненные работы (работы выполнялись хозяйственным способом). Начислены капитализированные проценты, затраты ОКСа
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-164-Х7 "СХТ" протяженностью 0,3 км в Хоринском районе | I_304(3)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32203 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-164-Х7 "СХТ" протяженностью 0,3 км в Хоринском районе | I_304(4)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32203 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Горячинская (Прибайкальский район; прибайкальский РЭС) - 0,817 км | H_155_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ТП-37-Б-4 протяжённостью 0,66 км в Бичурском районе | J_450(1.1)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.424 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ТП-37-Б-4 протяжённостью 0,65 км в Бичурском районе | J_450(1.2)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.424 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ТП-37-Б-4 протяжённостью 0,64 км в Бичурском районе | J_450(1.3)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.424 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от ТП-37-Б-4 протяжённостью 0,63 км в Бичурском районе | J_450(1.4)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.424 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ТП-36-Б-4 протяжённостью 0,62 км в Бичурском районе | J_450(1.5)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.424 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.7491 | 123.9229 | 0 | 652.5782 | 185.8512 | 199.473 | 0.176 | 5.918 | 0.62 | 0.838 | 41.7054 | 33.815 | 143.3498 | 158.902 | 0 | 453.1482 | 13.6218 | 7.329% | Приобретение техники в связи с производственной необхрдимостью
2.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ПС 110/10 кВ Никольская" (создание системы дистанционного управления ) | I_411_БЭ | 3.7491 | 0.386 | нд | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | нд | 0 | 0.034 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системами спутникового мониторинга - 204 ед. транспорта | I_404_БЭ | нд | 15.364 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение Халько И.В. | K_225(30)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение Кушнарев А.Л. | K_225(31)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение Цыбикова Д.А. | K_225(32)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение ТСН "Академия" | K_225(33)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение ТСН Пищевик | K_225(34)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение Цивилев Г.С. | K_225(35)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение Цыбенов Б.Ж. | K_225(36)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Строительство гаража в с. Усть-Баргузин (Баргузинский РЭС) | F_112.1_БЭ | нд | 0 | нд | 5.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.255 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Строительство гаража в с. Мостовка (Кабанский РЭС) | F_113.1_БЭ | нд | 0.273 | нд | 4.931 | 0 | 0.01 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | нд | 4.921 | 0.01 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.6 | Строительство мастерского участка и гаража в с.Романовка (Еравнинский РЭС) | H_3.10_БЭ | нд | 0 | нд | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Строительство здания Баргузинского РЭС | I_414_БЭ | нд | 2.999 | нд | 77.6527 | 0 | 0.069 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.063 | нд | 77.5837 | 0.069 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.6 | Приобретение приборов и средств механизации - 5 шт. (Опора типа ПБМ 110-1(т)-4шт.,Калибратор температуры жидкостный -1шт.) | I_52_БЭ (в1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка лаборатории - 2 шт | I_61_БЭ (б) | нд | 4.389 | нд | 6.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4992 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка снегохода - 5 шт | I_61_БЭ (б1) | нд | 1.779 | нд | 4.9152e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9152e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка квадроцикла - 3 шт | I_61_БЭ (б3) | нд | 1.326 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка БПЛА - 1 шт | I_61_БЭ (б6) | нд | 0.624 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка БКМ на автомобильном шасси - 13 шт | F_51_БЭ (а) | нд | 12.848 | нд | 37.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 37.6242 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка автоподъемников 10 шт | I_51_БЭ (а1) | нд | 9.25 | нд | 52.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 52.2529 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка полуприцепа - 3 шт. | G_51_БЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | -0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка автокранов - 2 шт | I_61_БЭ (а) | нд | 0 | нд | 17.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.207 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка а/м повышенной проходимости - 45 шт | G_51_БЭ (в) | нд | 20.5 | нд | 5.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6988 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка а/м бригадного на шасси ГАЗ - 14 шт | I_51_БЭ (в1) | нд | 13.508 | нд | 41.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 41.869 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка грузового бортового автомобиля с КМУ - 1 шт | H_51_БЭ (аа) | нд | 0 | нд | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.65 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 3 шт. | J__ИА4_БЭ | нд | 0 | нд | 0.32747 | 0.32747 | 0.104 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.27247 | 0.042 | 0 | 0.007 | нд | 0.22347 | -0.22347 | -68.24% | изменение условий поставки
2.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_116.1_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Приобретение оборудования для улучшения условий труда - 19 шт.(Тренажер -2шт.,Набор для монтажа СИП-3шт., Сушильный шкаф-3шт,Мульти сплит-система-2шт.,Шкаф сушильный-3шт.,Манекен тренажер-2шт.,Стиральные машиная производственная (для стирки спецодежды) -3шт.,Манекен для снятия пострадавшего с опоры -3шт.) | I_52_БЭ (в2) | нд | 1.1212 | нд | 1.0176 | 0.871 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0.844 | нд | 0.17361 | -0.027 | -3.1% | Экономия при проведении ТЗП
2.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 9 шт. (Портативный тепловизор-1шт.,Ретом-ВЧ-1шт.,Ретометр-М2-3шт.,Ретом-21-3шт.,Анализатор качества электроэнергии-1шт.) | F_52_БЭ (а) | нд | 6.44 | нд | -1.3559e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.3559e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 13 шт.(Мобильная система удаленного мониторинга и диагностирования-3шт.,Комплекс измерительный для прогрузки первичным током.-2шт.,Универсальный прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции-1шт.,Универсальный прибор контроля РПН силовых трансформаторов-2шт.,Система оценки прессовки обмоток и стали трансформаторов по вибропараметрам -4шт.,Аппарат испытательный высоковольтный -1шт.) | I_52_БЭ (а1) | нд | 1.065 | нд | 5.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0602 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка серверного оборудования - 2 шт. (Сервер -2шт.) | F_52_БЭ (б) | нд | 4.177 | нд | 3.5593e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5593e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования - 8 шт (Концентратор -1шт.,Коммутатор -2шт.,Источник бесперебойного питания -1шт.,Маршрутизатор -4шт.) | I_52_БЭ (б1) | нд | 1.8009 | нд | 0.333 | 0.333 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.432 | 0 | 0 | нд | -0.099 | 0.099 | 29.73% | удорожание оборудования при проведении ТЗП
2.6 | Покупка оборудования связи, сбора и передачи данных - 16 шт (Комплекс записи переговоров-6шт.,Мини IP-АТС-3шт.,Радиоудлинитель -2шт.,Спутниковый телефон -6шт.) | I_52_БЭ (б2) | нд | 1.647 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 4 ед., Бурятэнерго | F_50_БЭ | нд | 7.728 | нд | 6.5296 | 2.0932 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0932 | 1.579 | нд | 4.9506 | -0.51422 | -24.57% | Централизованная закупка ИА МРСК
2.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - H__ИА1_БЭ ед., Бурятэнерго | H__ИА1_БЭ | нд | 2.0172 | нд | 9.9518e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | -0.016 | нд | 9.9518e-10 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Создание корпор геоинф сист ПК Геомодуль | K_54_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по Распоряжению от 26.12.2018г. № 904 "О создании рабочей группы и капитализации затрат проекта создания ПК "Геомодуль""
2.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J__ИА7_БЭ | нд | 0 | нд | 3.6103 | 3.6103 | 3.714 | 0 | 0 | 0.615 | 0.615 | 2.9953 | 0.877 | 0 | 2.222 | нд | -0.10365 | 0.10365 | 2.871% | Концепция развития СУПА группы компаний "Россети", утв. решением Правления ПАО "Россети" от 29.08.2016 №513пр/2
2.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_438(3)_БЭ | нд | 0.993 | нд | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.6949e-09 | 0 | 0% | освоение выполнено в соответствии с планом
2.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-8 | I_1400_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_438(2)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_438(1)_БЭ | нд | 2.382 | нд | 3.2837 | 3.2837 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.717 | 2.717 | 0.56666 | 0.566 | нд | 0.00065767 | -0.00065767 | -0.02003% | освоение капитальных вложений в соответствии с планом
2.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | I_3000_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | I_3001_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.093 | 0 | 0.176 | 0 | -4.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Нераспределенные затраты ОКСа (ТПиР) | I_3002_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0.031 | 0 | -0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение Богатырева Н.Ю. | K_225(37)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение Гармаев Б.Б. | K_225(38)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение Гасанов Вугар Сабир-Оглы | K_225(39)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение ГК Мухино | K_225(40)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение ДНТ Найдал | K_225(41)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение ДНТ Отрадное0 | K_225(42)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение ЖК "110 Квартал" | K_225(43)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение Иванов А.А. | K_225(44)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение РОО Дом | K_225(45)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Еравнинского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 11,621 км, 16 ТП мощностью 2,650 МВА) | J_4451_БЭ | нд | 0 | нд | 4.7067 | 4.7067 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7067 | 4.91 | 0 | 0 | нд | -0.20333 | 0.20333 | 4.32% | удорожание оборудования при проведении ТЗП
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Муйского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ, КЛ 10/0,4 кВ общей протяженностью 114,915 км, 57 ПС/ТП мощностью 33,48 МВА) | J_4481_БЭ | нд | 0 | нд | 23.6283 | 23.6283 | 22.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.098 | 22.098 | 1.5303 | 0 | нд | 1.5303 | -1.5303 | -6.477% | Приобретение электросетевых комплексов
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Северомуйское, Муйского района, Республики Бурятия (ВЛ 6/0,4 кВ общей протяженностью 11,519 км, 11 ТП мощностью 7,23 МВА) | J_4511_БЭ | нд | 0 | нд | 7.6769 | 7.6769 | 7.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6769 | 7.731 | 0 | 0 | нд | -0.0541 | 0.0541 | 0.7047% | Госпошлина при оформлении приобретенияобъектов ЭСХ
2.6 | Покупка трактора - 1 шт | I_51_БЭ (б1) | нд | 0 | нд | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.078 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка грузового бортового автомобиля - 3 шт | I_61_БЭ (б4) | нд | 0 | нд | 18.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.0197 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка тягача седельного - 2 шт | I_61_БЭ (б5) | нд | 2.904 | нд | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка передвижной мастерской на шасси ГАЗ - 3 шт | I_51_БЭ (в2) | нд | 6.6102 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка а/м бригадного на шасси УАЗ - 11 шт | I_51_БЭ (в3) | нд | 1.171 | нд | 8.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5468 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка бензо-электро инструмента - 6 шт. (Электростанция бензиновая -4шт.,Дизельная электростанция 250 кВт -2шт.) | F_52_БЭ (в) | нд | 0.19746 | нд | 6.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0949 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Строительство Городского РЭС (г.Улан-Удэ) | F_49_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства в Прибайкальском районе Республики Бурятия (ВЛ 10 кВ - 12,336км, ВЛ 6 кВ - 0,05 км, ВЛ 0,4 кВ - 28,021 км, КЛ 0,4 кВ - 3,568 км, 26 ТП-10/0,4 км мощностью 7,333 МВА) | H_303_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории г. Закаменск, Закаменского района, Республики Бурятия (ВЛ 6/0,4 кВ общей протяженностью 2,496 км, 3 ТП мощностью 0,57 МВА) | I_305_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Джидинского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ общей протяженностью 28,917 км, 9 ТП мощностью 2,03 МВА) | I_306_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Закаменского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/6/0,4 кВ общей протяженностью 2,963 км, 5 ТП мощностью 1,16 Мва) | I_307_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Кабанского района, Республики Бурятия (ВЛ 35/10/6/0,4 кВ общей протяженностью 60,86 км, 36 ПС (ТП) мощностью 28,35 МВА) | I_308_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Тарбагатайского района Республики Бурятия (ВЛ 0,4 кВ общей протяженностью 2,538 км) | I_309_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории г. Гусиноозерск, Селенгинского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/6/0,4 кВ общей протяженностью 304,682 км, 82 ТП мощностью 31,94 МВА) | I_442_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Северобайкальского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ общей протяженностью 229,7 км, 102 ПС/ТП мощностью 41,4 МВА) | I_443_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Баунтовскго эвенкийского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ общей протяженностью 66,1 км, 21 ТП мощностью 4,1 МВА) | I_444_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Курумканского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ общей протяженностью 13,1 км, 9 ТП мощностью 1,5 МВА) | I_446_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Бичурского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ общей протяженностью 6,2 км, 6 ТП мощностью 1,5 МВА) | I_450_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H__ИА3_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка бригадного автомобиля для обслуживания г.Бабушкин в количестве 1 ед. (УАЗ-390995-1шт.) | I_301(8)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_117_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка прицепа - 8 шт | I_61_БЭ (б2) | нд | 0 | нд | 0.90642 | 0.90642 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0.906 | 0.00042391 | 0 | нд | 0.00042391 | -0.00042391 | -0.04677% | освоение капитальных вложений в соответствии с планом
2.6 | Покупка макетов - 1 шт (3D Макеты РЭС-1шт.) | I_62_БЭ (б) | нд | 0.423 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H__ИА2_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | НИР Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекомендаций по способу выполнения работ | J__ИА5_БЭ | нд | 0 | нд | 1.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3541 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | НИР Разработка методологических подходов к техническому диагностированию состояния силовых трансформаторов напряжением 35 – 110 кВ по ограниченному числу контролируемых параметров и динамике их изменения | J__ИА6_БЭ | нд | 0 | нд | 0.65313 | 0.65313 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65313 | 0.649 | нд | 0.0041285 | -0.0041285 | -0.6321% | Освоение капитальных вложений в соответствии с планом
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Заиграевского района, Республики Бурятия (ВЛ 35/10/0,4 кВ общей протяженностью 626,8 км, 187ПС/ТП мощностью 93,2МВА) | J_4411_БЭ | 0 | 0 | нд | 131.221 | 131.221 | 131.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.221 | 131.222 | нд | -0.001 | 0.001 | 0.0007621% | Освоение капитальных вложений в соответствии с планом
2.6 | Покупка БКМ в МО "Город Гусиноозерск" в количестве 1 шт. | J_442(1.4)_БЭ | нд | 0 | нд | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Модернизация системы обслуживания клиентов в г.Улан-Удэ с установкой терминалов самообслуживания киоскового типа | J_809_БЭ | нд | 0 | нд | 3.721 | 3.721 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.721 | 2.952 | нд | 0.769 | -0.769 | -20.67% | Экономия при проведении ТЗП
2.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости типа УАЗ (комби) 5 мест для обслуживания Кабанского района в количестве 1 шт. | J_308(1.2)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка автогидроподъемника на шасси ГАЗ (высота подъема 18м, люлька над кабиной, двухрядная кабина) - для обсуживания Северобайкальского района в количестве 1 шт. | J_443(1.1)_БЭ | нд | 0 | нд | 4.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.195 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка Автокрана 25 т - 1 шт. | J_443(1.4)_БЭ | нд | 0 | нд | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка автогидроподъемника на шасси ГАЗ (высота подъема 22м) -для обслуживания МО "Город Гусиноозёрск" в количестве 1 шт. | J_442(1.1)_БЭ | нд | 0 | нд | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.35 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости типа УАЗ (комби) в МО "Город Гусиноозерск" в количестве 1 шт. | J_442(1.8)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Покупка автомобилей типа УАЗ в количестве 39 шт | J_71(2)_БЭ | нд | 0 | нд | 22.9319 | 0 | 11.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.466 | нд | 11.4659 | 11.466 | 0% | Приобретение автомобилей в связи с производственной необхрдимостью (По результатам поездок по районам электрических сетей поступали многочисленные жалобы от персонала на недостаток техники и на износ существующей. )Покупка данных транспортных средств была предусмотрена в корректировке ИПР, но при рассмотрении ИПР в МЭ данный титул был исключен. Но в связи с тем, что заявки на поставку уже были созданы, деблокированы и направлены в УЛиМТО для закупки. ТЗП на поставку не проводились, так как были поставлены в рамках прайсовых договоров. приостановить поставку не представлялось возможным по причине позднего исключения титула ИЗ ИПР.
2.6 | Покупка Легкий лесной плуг ПЛЛ-1,4 в количестве 1 шт | J_71(3)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.044 | 0.044 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.058 | нд | -0.014 | 0.014 | 31.82% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП
2.6 | Покупка Плуг лесной полосной ПЛП-135 в количестве 1 шт | J_71(4)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.2 | 0.2 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.292 | нд | -0.092 | 0.092 | 46% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП
2.6 | Покупка Плуг ПЛН 5-35 с предплужником в количестве 1 шт | J_71(5)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.142 | 0.142 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.058 | нд | 0.084 | -0.084 | -59.15% | Экономия при проведении ТЗП
2.6 | Покупка Дизельная электростанция 100 кВт в количестве 3 шт | J_71(6)_БЭ | нд | 0 | нд | 2.307 | 2.307 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.307 | 2.57 | нд | -0.263 | 0.263 | 11.4% | Удорожание оборудования при проведении ТЗП
2.6 | Покупка Мини-экскаватора в количестве 1 шт | J_71(7)_БЭ | нд | 0 | нд | 4.357 | 0 | 4.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.357 | нд | 0 | 4.357 | 0% | Покупка данных транспортных средств была предусмотрена в корректировке ИПР, но при рассмотрении ИПР в МЭ данный титул был исключен. Но в связи с тем, что заявки на поставку уже были созданы, деблокированы и направлены в УЛиМТО для закупки. ТЗП на поставку не проводились, так как были поставлены в рамках прайсовых договоров. приостановить поставку не представлялось возможным по причине позднего исключения титула ИЗ ИПР.
2.6 | Покупка АГП на базе УРАЛ (26м) в количестве 3 шт | J_71(8)_БЭ | нд | 0 | нд | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.9 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Строительство здания Кяхтинского РЭС | J_810_БЭ | нд | 0 | нд | 82.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 82.9167 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение Дашидоржиев Б.Г. | K_225(46)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение ДНТ Тоонто | K_225(47)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение Карнаухов А.В. | K_225(48)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение Лхамаев Д.А. | K_225(49)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение Сахаровская Т.З. | K_225(50)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
2.6 | Дарение Шабаганова Т.В. | K_225(51)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3 | Республика Алтай | Г | 92.8886 | 867.6114 | 0 | 1834.8081 | 343.247 | 474.288 | 68.8939 | 80.845 | 71.0447 | 86.154 | 85.9027 | 68.088 | 117.4057 | 239.201 | 0 | 1377.6491 | 131.041 | 38.18% | исполнение обязательств по ТП
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0.76236 | 458.2902 | 0 | 472.5402 | 110.2497 | 206.523 | 38.161 | 42.137 | 42.5 | 53.899 | 25.4597 | 46.936 | 4.129 | 63.551 | 0 | 279.1232 | 96.2733 | 87.32% | исполнение обязательств по ТП
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0.76236 | 458.2902 | 0 | 472.5402 | 110.2497 | 206.523 | 38.161 | 42.137 | 42.5 | 53.899 | 25.4597 | 46.936 | 4.129 | 63.551 | 0 | 279.1232 | 96.2733 | 87.32% | исполнение обязательств по ТП
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 394.1232 | 0 | 431.987 | 94.7993 | 160.692 | 31.341 | 31.341 | 42.268 | 42.268 | 21.1903 | 37.754 | 0 | 49.329 | 0 | 271.295 | 65.8927 | 69.51% | исполнение обязательств по ТП
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 60.331 | 0 | 31.1028 | 6 | 26.376 | 6 | 7.957 | 0 | 6.676 | 0 | 5.182 | 0 | 6.561 | 0 | 4.7268 | 20.376 | 339.6% | исполнение обязательств по ТП
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0.76236 | 3.836 | 0 | 9.4504 | 9.4504 | 19.455 | 0.82 | 2.839 | 0.232 | 4.955 | 4.2694 | 4 | 4.129 | 7.661 | 0 | 3.1014 | 10.0046 | 105.9% | исполнение обязательств по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 4.970 км. Л-21-3 в мкр.Новый с.Черга Шебалинского района Республики Алтай 1480кВт | J_100м_ГАЭС | нд | 3.836 | нд | 3.4762 | 3.4762 | 3.482 | 0.515 | 0.515 | 0.226 | 0.226 | 2.7352 | 0.05 | 0 | 2.691 | нд | -0.0058133 | 0.0058133 | 0.1672% | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4-10кВ; 1.024км; в мкр.Покатайка в с.Шебалино Шебалинского района РА (709кВт)(1000300963) | K_102б_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Л-20-16 "Озерное", системы оснежения Горно-Лыжного комплекса "Манжерок" (дог.20.0400.516.18 от 19.04.2018г. (380кВТ) | K_100п_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 1,317 км, 0,5МВА 2 по 0,25 МВА в микрорайон Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района Республики Алтай | H_102в_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,095 км 0,6МВА 6 шт по 0,100 МВА жилой микрорайон «Башталинка» в Усть-Коксинском районе Республики Алтай | H_102г_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.174 | 0 | 0.033 | 0 | 0.461 | 0 | 0.155 | 0 | 0.525 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Стр. ВЛ 10 кВ Л-20-4 385кВт в с.Барангол Майминского района РА (Дог ТП №20.0400.2815.17 от 18.04.2018г. ) | K_100т_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.576 | 0 | 0.002 | 0 | 0.126 | 0 | 1.401 | 0 | 0.047 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 6-10кВ протяженностью 0,097км для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе Республики Алтай | G_100б_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 6-10кВ протяженностью 0,105км для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе Республики Алтай | G_100в_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.1.1.3 | Стр.ВЛ 10 кВ Л-28-3 Кырлык (360кВт) 24 жил. дом. в мкр. "Чорос-Гуркина Усть-Канского района Республики Алтай (дог.ТП №20.0400.439.18 от 06.03.2018г.) | K_100р_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.046 | 0 | 1.7 | 0 | 4.106 | 0 | 0.123 | 0 | 0.117 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 6.391 км. АМО "УЛАГАНСКИЙ РАЙОН" | J_102я_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.8452 | 1.8452 | 2.779 | 0.305 | 0.305 | 0.006 | 0.006 | 1.5342 | 0.007 | 0 | 2.461 | нд | -0.93382 | 0.93382 | 50.61% | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Стр. ВЛ-10 кВ Л-30-9 (352,75 кВт.) Усть-Кокса, ул. Садовая, д. 2 АМО "Усть-Коксинский район" РА | K_100я_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.403 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0.115 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ в микрорайон Озерный Адм.Усть-Канского района (аймака) ТП 24-х жилых домов, 240 кВт | K_100п1_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.954 | 0 | 0.155 | 0 | 0.029 | 0 | 1.875 | 0 | 0.895 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ в микрорайон Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района Республики Алтай 290кВт (дог. ТП 20.0400.2847.17 от 12.01.2018г. ) | K_102в1_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.028 | 0 | 0.026 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ ИП Слюсарев И.Е. от оп.№287 Л-20-4 Черга-Усть-Сема (250кВт)(1001083688) | K_100к_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ ООО"АЛТАЙСКИЕ СЭС" 36400кВт | K_109_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | ВЛ-10 кВ Л-21-1 АМО "Шебалинский район" | K_110_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0.002 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от Л-30-9 в Усть-Коксе - 13 жилых домов ул.Шуклина, ул.Уймонская (дог.№20.0400.2308.17 от 11.010.2017г.)(156Мвт) | K_100л_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 2.893 км микрорайон "Мандилу" в Улаганском районе Республики Алтай | J_102д1_ГАЭС | 0.76236 | 0 | нд | 4.129 | 4.129 | 0.088 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.129 | 0 | нд | 4.041 | -4.041 | -97.87% | Позднее проведение ТЗП на поставку оборудования
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от РУ-10 Чемальская СЭС Чемальского района Республики Алтай (Дог.№20.0400.2511.19) | K_113_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Л-17-5 заявитель Бурлуцкая Ж.В. В Турачакском районе Республики Алтай | K_112_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Стр.ВЛ 10 кВ 270 кВт Л-14-7 ГЭСстрой и Л-14-23 СХТ ООО"МАЙМА - МОЛОКО" с. Майма, ул. Нагорная, 1 (дог.№20.0400.1676.17) | K_100с_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.1.3.1 | Строительство 2 ячеек КРУН 110 кВ для обеспечения ТП энергопринимающих устройств Онгудайской солнечной электростанции в с.Онгудай Онгудайского района Республики Алтай | H_102е_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.1.3.1 | Строительство двухцепной воздушной линии защенной 10 кВ протяженность 2,025 км; 2 ячейки КРУН для обеспечения технологического присоединения Усть-Канской Солнечнечной электростанции | H_102а_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 58.8034 | 244.9646 | 0 | 1118.9281 | 212.4399 | 253.076 | 30.66 | 38.604 | 28.3237 | 32.01 | 56.3709 | 17.818 | 97.0854 | 164.644 | 0 | 869.8481 | 40.6361 | 19.13% | Дополнительный объем, доведнный ИА МРСК (поставка приборов учета по централизованному договору №02.4000.437.19 от 09.07.19 АО "ЗОМЗ" ), произведен монтаж данных приборов хозспособом.
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.6525 | 7.319 | 0 | 146.4586 | 0.98333 | 0.144 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0.142 | 0 | 146.3146 | -0.83933 | -85.36% | Длительное проведение ТЗП
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.6525 | 7.319 | 0 | 146.4586 | 0.98333 | 0.144 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0.142 | 0 | 146.3146 | -0.83933 | -85.36% | Длительное проведение ТЗП
3.2.1.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 110кВ "Урсульская" с заменой 1 опоры в Онгудайском районе Республики Алтай | I_2_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение распределительных сетей от ПС 110/10 кВ № 14 «Майминская» ПС 110/10 №22 «Шебалинская» ПС 110/10 № 15 «Эликманарская» с применением телеуправляемых разъединителей (30 шт.) и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей. | I_32_ГАЭС(а) | нд | 0 | нд | 5.2913 | 0.98333 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0.142 | нд | 5.1493 | -0.84133 | -85.56% | Позднее проведение ТЗП на поставку оборудования
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №28 "Усть-Канская" в Усть-Канском районе Республики Алтай. Замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) | F_5_ГАЭС | нд | 2.186 | нд | 7.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.4098 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №1 "Сигнал" в Майминском районе Республики Алтай. Замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели. (2шт) | F_6_ГАЭС | нд | 2.135 | нд | 6.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3773 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.1.2 | Модернизация устройств электромагнитных блокировок (ПС 110/10 кВ Ининская; ПС 110/10 кВ Усть-Канская; ПС 110/10 кВ Акташская; ПС 110/10 кВ Сигнал; ПС 110/10 кВ Кош-Агачская.,ПС 110/10 кВ Кебезеньская; ПС 110/10 кВ Майминская; ПС 110/10 кВ Чойская; ПС 110/10 кВ Турочак; ПС 110/10 кВ Дмитриевская; ПС 110/10 кВ Усть-Коксинская) | F_25_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение распределительных сетей от ПС 110/10 кВ № 14 «Майминская» | I_81_ГАЭС(а) | нд | 2.957 | нд | 15.9823 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.9803 | 0.002 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Чергинская-Теньгинская (ВЛ ЧТ-181, ВЛ-110 кВ Чергинская Шебалинская (ВЛ ЧШ-180) с установкой разъединителей | I_29_ГАЭС | 1.6525 | 0.041 | нд | 10.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.0984 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ №17 "Кебезеньская" - замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные (5 шт.), замена (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА (11шт), замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) | F_9_ГАЭС | нд | 0 | нд | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.72 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ №11 "Артыбашская" Турачакского района Республики Алтай. Замена отделителя и короткозамыкателя 35 кВ, на вакуумные выключатели. (2 шт), реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №11 "Артыбашская" с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА(10шт) | F_83_ГАЭС | нд | 0 | нд | 10.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3745 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №6 "Рудничная" в Чойском районе Республики Алтай, с заменой КРУН на модульное распределительное устройство (18 шт. ячеек) и установкой СВ 110кВ - 1 шт | H_90_ГАЭС | нд | 0 | нд | 63.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 63.205 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 50.511 | 118.9703 | 0 | 624.6805 | 85.3501 | 105.794 | 26.8143 | 33.261 | 26.5717 | 31.514 | 26.8212 | 11.472 | 5.143 | 29.547 | 0 | 522.8825 | 20.4439 | 23.95% | Дополнительный объем, доведнный ИА МРСК (поставка приборов учета по централизованному договору №02.4000.437.19 от 09.07.19 АО "ЗОМЗ" ), произведен монтаж данных приборов хозспособом.
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 50.511 | 118.9703 | 0 | 582.9311 | 76.3034 | 93.964 | 26.4563 | 32.903 | 26.5607 | 31.503 | 19.4359 | 1.938 | 3.8506 | 27.62 | 0 | 492.9631 | 17.6606 | 23.15% | Дополнительный объем, доведнный ИА МРСК (поставка приборов учета по централизованному договору №02.4000.437.19 от 09.07.19 АО "ЗОМЗ" ), произведен монтаж данных приборов хозспособом.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ110 «Майминская–Чойская» (МЧ-5), «Манжерокская–Чергинская» (МЧ-10)), 30 га. | I_1а_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ110 «Майминская–Чойская» (МЧ-5), «Манжерокская–Чергинская» (МЧ-10)), 114 га. | F_1_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ110 "Чергинская-Теньгинская" (ЧТ-181)), 50 га. | J_1б_ГАЭС | нд | 0.596 | нд | 6.3615 | 6.3615 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1345 | 0 | нд | 3.1345 | -3.1345 | -49.27% | Перераспределение затрат по фактическим объемам выполненных работ на объектах по титулам 1б_ГАЭС и 1д_ГАЭС
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-110 "Чергинская-Шебалинская" (ЧШ-180)), 30 га. | J_1в_ГАЭС | нд | 0 | нд | 4.1745 | 4.1745 | 4.38 | 4.1745 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.20548 | 0.20548 | 4.922% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-110 "Чейская-Рудничная" (ЧР-6), "Майминская-Чейская" (МЧ-5)), 48 га. | J_1г_ГАЭС | нд | 0 | нд | 6.7198 | 6.7198 | 7.007 | 6.7198 | 7.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.28715 | 0.28715 | 4.273% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-110Рудничная-Кебезеньская (РК-11)), 22 га. | J_1д_ГАЭС | нд | 0 | нд | 3.0613 | 3.0613 | 7.299 | 3.0613 | 7.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.2377 | 4.2377 | 138.4% | Перераспределение затрат по фактическим объемам выполненных работ на объектах по титулам 1б_ГАЭС и 1д_ГАЭС
3.2.2.1 | Реконструкция 17 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Черно-Ануйская" Усть-Канского района Республики Алтай | F_18_ГАЭС | нд | 0 | нд | 23.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.4087 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 34,621 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ №14 "Майминская" Майминского района Республики Алтай | F_101_ГАЭС | 9.1907 | 18.7957 | нд | 27.4694 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | нд | 27.0284 | 0.441 | 0% | Внеплановый объект, выполнен хозспособом устранению замечаний по результатам проверки (Приказ от 29.11.2018г. №346 "О результатах служебной проверки")
3.2.2.1 | Реконструкция 6 км ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района Республики Алтай | F_10_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 15,800 км ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с.Эликмонар Чемальского района Республики Алтай | F_11_ГАЭС | 3.6542 | 16.751 | нд | 5.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2036 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 20,8 км ВЛ-10кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района Республики Алтай | F_15_ГАЭС | 4.8237 | 3.3625 | нд | 25.9393 | 14.7337 | 19.483 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 14.7247 | 0.125 | 0 | 19.349 | нд | 6.4563 | 4.7493 | 32.23% | Увеличение объема работ, в связи с изменением ТУ- установка реклоузера 10кВ
3.2.2.1 | Реконструкция 20 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Теньгинская" Онгудайского района Республики Алтай | F_16_ГАЭС | нд | 0.653 | нд | 22.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.3462 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 7 км ВЛ-10-0,4кВ от ПС 110/10 кВ №27 "Барагашская" Шебалинского района Республики Алтай | F_17_ГАЭС | нд | 0.262 | нд | 8.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.9562 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 24,32 км ВЛ-10 кВ №14-15 в село Верх-Карагуж Майминского района Республики Алтай | F_21_ГАЭС | 7.9127 | 8.82 | нд | 22.0612 | 3.9947 | 5.479 | 0.004 | 0.004 | 0.087 | 0.087 | 3.9037 | 0.061 | 0 | 5.327 | нд | 16.5822 | 1.4843 | 37.16% | Увеличение объема работ, в связи с изменением ТУ- изменение трассы ввиду строит завода ТБО
3.2.2.1 | Реконструкция 31,8 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ №16 "Чойская" Чойского района Республики Алтай | F_14_ГАЭС | 6.7314 | 33.7174 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 7,63 км ВЛ-10кВ Л-15-13 Чемальского района Республики Алтай (7,63км с установкой 2х реклоузеров) | F_80_ГАЭС | нд | 0 | нд | 11.8867 | 0.19667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19667 | 0 | нд | 11.8867 | -0.19667 | -100% | Применен проект-аналог
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ от КТП 22-6-5 в пролете опор №1,2,2/1,2/2, ф.1, в пролете опор №1,2,3 ф.2, ВЛ-10 кВ Л-22-6 опора №218/4/2 Республика Алтай, Шебалинский район, с. Малая-Черга. | J_84б_ГАЭС | нд | 0.065 | нд | 0.51942 | 0.51942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51942 | 0 | нд | 0.51942 | -0.51942 | -100% | Позднее проведение ТЗП по поставке материалов
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка линии ВЛ 10 кВ Л14-14 «ХПП», в пролетах опор №13/2-13/4, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Энергетиков, д. 31 | J_100с3_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0.66371 | 0.66371 | 0.024 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.64071 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0.63971 | -0.63971 | -96.38% | Позднее проведение ТЗП по поставке материалов
3.2.2.1 | Реконструкция 43,601 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Сигнал" Майминского района Республики Алтай | F_13_ГАЭС | 12.6746 | 35.0267 | нд | 28.9346 | 0 | 0.969 | 0 | 0.21 | 0 | 0.72 | 0 | 0.021 | 0 | 0.018 | нд | 27.9656 | 0.969 | 0% | Внеплановый объект, выполнен хозспособом устранению замечаний по результатам проверки (Приказ от 29.11.2018г. №346 "О результатах служебной проверки")
3.2.2.1 | Реконструкция 2,237 км ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №21 "Чергинская" (№ 21-3) Шебалинского района Республики Алтай | F_20_ГАЭС | нд | 0 | нд | 3.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0629 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 2,237 км ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №21 "Чергинская" (№ 21-5)Шебалинского района Республики Алтай | I_20.1_ГАЭС | нд | 0 | нд | 3.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0629 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 2,226 км ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №21 "Чергинская" (№ 21-7)Шебалинского района Республики Алтай | I_20.2_ГАЭС | нд | 0 | нд | 3.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0479 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 1,06 км ВЛ10 кВ Л26-18 от ПС 110/10кВ №26 "Акташская" Улаганского района Республики Алтай | F_23_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4309 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 1,54 км ВЛ10 кВ Л26-22 от ПС 110/10кВ №26 "Акташская" Улаганского района Республики Алтай | I_23.2_ГАЭС | нд | 0 | нд | 2.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0819 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 3,0 км ВЛ 10 кВ Л 26-9 от ПС 110/10кВ №26 "Акташская" Улаганского района Республики Алтай | I_23.3_ГАЭС | нд | 0 | нд | 4.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0579 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 10.200 км. ВЛ 10 кВ Л-16-13 «Паспаул» от ПС 110/10 №16 «Чойская» Чойского района Республики Алтай | J_120_ГАЭС | нд | 0 | нд | 9.2216 | 9.2216 | 10.719 | 9.2216 | 10.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.4974 | 1.4974 | 16.24% | Уточнение стоимости оборудования по результатам ТЗП на давальческие материалы (провод СИП) (увеличение)
3.2.2.1 | Реконструкция 15.104 км. ВЛ 10 кВ Л 15-3 Шебалинский РЭС от ПС 110/10 №15 "Эликманарская" Шбалинском районе Республики Алтай | J_121_ГАЭС | нд | 0 | нд | 14.4017 | 14.4017 | 16.297 | 0.044 | 0.044 | 14.3577 | 16.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8953 | 1.8953 | 13.16% | Уточнение стоимости оборудования по результатам ТЗП на давальческие материалы (провод СИП) (увеличение)
3.2.2.1 | Реконструкция 13.200 км. ВЛ-10кВ Л-11-3 «Новотроицкое» от ПС №11 «Артыбашская» Турачакского района Республики Алта | J_122_ГАЭС | нд | 0 | нд | 12.088 | 12.088 | 13.994 | 0.004 | 0.004 | 12.084 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.906 | 1.906 | 15.77% | Уточнение стоимости оборудования по результатам ТЗП на давальческие материалы (провод СИП) (увеличение)
3.2.2.1 | Реконструкция 25,15 км ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ №22 "Шебалинская" Шебалинского района Республики Алтай | F_19_ГАЭС | 5.5237 | 0.921 | нд | 33.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.4638 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | реконструкция (переустройство) участока линии ВЛ 10 кВ Л 20-4 «Усть-Сема» (инв. №М000001300) в пролетах опор №195-197, расположенного по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Майминское лесничество, Манжерокское участковое лесничество, квартал 11, части выдела 46, 50, кадастровый номер земельного участка 04:01:020214:19. | K_100с4_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.754 | 0 | 0.009 | 0 | 0.05 | 0 | -0.046 | 0 | 1.741 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (Дог.№56.0400.1987.19)
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л14-10, в пролетах опор №13-№17, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Высокогорная. | J_100с2_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0.16675 | 0.16675 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16675 | 0.616 | 0 | 0.033 | нд | -0.48225 | 0.48225 | 289.2% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (Дог.№56.0400.2673.18)
3.2.2.1 | Рек. (пер) ВЛ-10кВ Л29-10"Юстик" Усть-Коксинского района Республики Алтай | K_100с5_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0.022 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (Дог.№56.0400.2219.19)
3.2.2.1 | Реконструкция 10,2 км ВЛ-10кВ л. 11-4 в село Иогач Турачакского района Республики Алтай | F_24_ГАЭС | нд | 0 | нд | 13.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.9136 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 15,1км ВЛ-10 кВ №17-4в Турочакском районе Республики Алтай | H_86_ГАЭС | нд | 0 | нд | 28.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.8591 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 10,2км ВЛ-10 кВ № 18-4 в Турочакском районе Республики Алтай | I_86.1_ГАЭС | нд | 0 | нд | 19.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.4942 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 10,2 км ВЛ-10 кВ №18-5 в Турочакском районе Республики Алтай | I_86.2_ГАЭС | нд | 0 | нд | 19.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.4942 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 38,9 км ВЛ-10 кВ №28-13"Усть-Кумир" в Усть-Канском районе Республики Алтай | H_87_ГАЭС | нд | 0 | нд | 74.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 74.3458 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 9,874 км ВЛ 10 кВ Л-36-7 от ПС 110/10кВ №36 Улаганская в Улаганском районе Республики Алтай | H_192_ГАЭС | нд | 0 | нд | 14.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.072 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 15,5 кмВЛ 10 кВ Л-36-11 от ПС 110/10кВ №36 Улаганская в Улаганском районе Республики Алтай | I_192.2_ГАЭС | нд | 0 | нд | 20.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.4751 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 12,626 км ВЛ 10 кВ Л-36-6 от ПС 110/10кВ №36 Улаганская в Улаганском районе Республики Алтай | I_192.3_ГАЭС | нд | 0 | нд | 39.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.9079 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 7,828 км ВЛ-10 кВ Л 37-5 от ПС 110/10кВ №37 Кош-Агачская в Кош-Агачском районе Республики Алтай | H_93_ГАЭС | нд | 0 | нд | 12.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.961 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 6,696 км ВЛ-10 кВ Л 37-11 от ПС 110/10кВ №37 Кош-Агачская в Кош-Агачском районе Республики Алтай | I_93.2_ГАЭС | нд | 0 | нд | 18.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.8586 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 20,476 км ВЛ-10 кВ Л 2-4 от ПС 110/10кВ №37 Кош-Агачская в Кош-Агачском районе Республики Алтай | I_93.3_ГАЭС | нд | 0 | нд | 36.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.7571 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л-8-7 АМО "Майминский район" Майминского района Республики Алтай (Дог № 56.0400.2151.19) | K_100с6_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (Дог.№56.0400.2151.19)
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ10кВ Л-24-7 "Онгудай"Инвестсрой Онгудайского района Республики Алтай | K_100с7_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (Дог.№56.0400.2858.19)
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Л15-3 с.Узнезя, Т/б "Своя" Чемальского района Республики Алтай | K_100с8_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (Дог.№56.0400.3063.19)
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ООО "Алтайские СЭС" (дог.№56.0400.2219.19) | K_100с9_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (Дог.№56.0400.2219.19)
3.2.2.1 | Стр.ВЛ-0,4кВ от КТП10/0-4кВ №3-8-4 (д/с в мкр.Алгаир)в Майминском районе Республики Алтай | K_100с10_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (Дог.№10.0400.2987.19)
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 41.7494 | 9.0467 | 11.83 | 0.358 | 0.358 | 0.011 | 0.011 | 7.3853 | 9.534 | 1.2924 | 1.927 | 0 | 29.9194 | 2.7833 | 30.77% | Уточнение стоимости оборудования по результатам ТЗП (увеличение)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-20-11, Л-1-12, Л-20-4, Л-14-25 с установкой реклоузеров в количестве 7 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-14-10 с установкой реклоузеров 1 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.9_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.2924 | 1.2924 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2924 | 0.004 | 0 | 1.659 | нд | -0.37062 | 0.37062 | 28.68% | Уточнение стоимости оборудования по результатам ТЗП (увеличение)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-20-11 с установкой реклоузеров 1 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.26_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.2924 | 1.2924 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2924 | 1.937 | нд | -0.64462 | 0.64462 | 49.88% | Уточнение стоимости оборудования по результатам ТЗП (увеличение)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-14-15 с установкой реклоузеров 1 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.27_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.2924 | 1.2924 | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2924 | 1.841 | 0 | 0.048 | нд | -0.59662 | 0.59662 | 46.16% | Уточнение стоимости оборудования по результатам ТЗП (увеличение)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-14-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.28_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.2924 | 1.2924 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2924 | 1.867 | 0 | 0.048 | нд | -0.62262 | 0.62262 | 48.18% | Уточнение стоимости оборудования по результатам ТЗП (увеличение)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-14-4 с установкой реклоузеров 1 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.29_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.2924 | 1.2924 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2924 | 1.87 | 0 | 0.066 | нд | -0.64362 | 0.64362 | 49.8% | Уточнение стоимости оборудования по результатам ТЗП (увеличение)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-30-10 с установкой реклоузера 2 шт. в Усть- Коксинском районе Республики Алтай | I_22.6_ГАЭС | нд | 0 | нд | 2.5848 | 2.5848 | 2.49 | 0.358 | 0.358 | 0.011 | 0.011 | 2.2158 | 3.952 | 0 | -1.831 | нд | 0.094762 | -0.094762 | -3.666% | Перенос сроков монтажа оборудования на 1 плг 2020г всвязи с отсутствием возможности отключения социально-значимых объектов в период ОЗП на Л-30-10 Усть-Коксинского района РА
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-17-4 с установкой реклоузера в количестве 1 шт. в Турачакском районе Республики Алтай | I_22.2_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3486 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-48-5 с установкой реклоузера 2 шт. вУсть- Канском районе Республики Алтай | I_22.3_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2519 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-15-13 с установкой реклоузера 2 шт. в Шебалинском районе Республики Алтай | I_22.4_ГАЭС | нд | 0 | нд | 2.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6971 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-28-3 с установкой реклоузера 1 шт. в Усть- Канском районе Республики Алтай | I_22.5_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0.62596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62596 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-30-8 с установкой реклоузера 2 шт. в Усть- Коксинском районе Республики Алтай | I_22.7_ГАЭС | нд | 0 | нд | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.641 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-30-11 с установкой реклоузера 2 шт. в Усть- Коксинском районе Республики Алтай | I_22.8_ГАЭС | нд | 0 | нд | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.641 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-20-4 с установкой реклоузеров 2 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.10_ГАЭС | нд | 0 | нд | 2.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7536 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-16-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Турочакском районе Республики Алтай | I_22.11_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3205 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-22-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Шебалинском районе Республики Алтай | I_22.12_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3486 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-21-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Шебалинском районе Республики Алтай | I_22.13_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3486 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-28-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Усть- Канском районе Республики Алтай | I_22.14_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3486 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-26-19 с установкой реклоузеров 1 шт. в Улаганском районе Республики Алтай | I_22.15_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3205 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.16_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0.62596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62596 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.17_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0.62596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62596 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-48-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Усть- Канском районе Республики Алтай | I_22.18_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2519 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-15-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Шебалинском районе Республики Алтай | I_22.19_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3486 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-15-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Шебалинском районе Республики Алтай | I_22.20_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3205 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.21_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3768 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.22_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3768 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.23_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3768 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-12 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.24_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3768 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-25-5 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.25_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3768 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 115.1585 | 0 | 212.5166 | 122.5411 | 144.986 | 2.069 | 3.325 | 1.752 | 0.496 | 29.5407 | 6.337 | 89.1794 | 134.828 | 0 | 67.5306 | 22.4449 | 18.32% | Дополнительный объем, доведнный ИА МРСК (поставка приборов учета по централизованному договору №02.4000.437.19 от 09.07.19 АО "ЗОМЗ" ), произведен монтаж данных приборов хозспособом.
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 98.6405 | 0 | 211.1548 | 122.5411 | 144.986 | 2.069 | 2.069 | 1.752 | 1.752 | 29.5407 | 6.337 | 89.1794 | 134.828 | 0 | 66.1688 | 22.4449 | 18.32% | Дополнительный объем, доведнный ИА МРСК (поставка приборов учета по централизованному договору №02.4000.437.19 от 09.07.19 АО "ЗОМЗ" ), произведен монтаж данных приборов хозспособом.
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 1083 шт (0,4 кВ) | I_42_ГАЭС(б) | нд | 9.772 | нд | 7.7939 | 7.7939 | 29.729 | 2.069 | 2.069 | 0.886 | 0.886 | 4.8389 | 0.599 | 0 | 26.175 | нд | -21.9351 | 21.9351 | 281.4% | Дополнительный объем, доведнный ИА МРСК (поставка приборов учета по централизованному договору №02.4000.437.19 от 09.07.19 АО "ЗОМЗ" ), произведен монтаж данных приборов хозспособом.
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 5766 шт (0,4 кВ) | F_42_ГАЭС | нд | 88.8685 | нд | 25.5678 | 25.5678 | 27.979 | 0 | 0 | 0.866 | 0.866 | 24.7018 | 5.738 | 0 | 21.375 | нд | -2.4112 | 2.4112 | 9.431% | Дополнительный объем, доведнный ИА МРСК (поставка приборов учета по централизованному договору №02.4000.437.19 от 09.07.19 АО "ЗОМЗ" ), произведен монтаж данных приборов хозспособом.
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 5774 точек учета | J_42_ГАЭС(в) | нд | 0 | нд | 89.1794 | 89.1794 | 87.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1794 | 87.278 | нд | 1.9014 | -1.9014 | -2.132% | Экономия при проведении ТЗП
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 2306 шт (0,4 кВ) | H_42_ГАЭС(а) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 5672 шт. | J_42 1_ГАЭС | нд | 0 | нд | 70.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 70.8909 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1479 шт. | J_42 2_ГАЭС | нд | 0 | нд | 17.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.7227 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 16.518 | 0 | 1.3618 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | -1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3618 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.3.2 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 582 точек учета | I_3_ГАЭС(а) | нд | 16.518 | нд | 1.3618 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | -1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3618 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.6398 | 3.5168 | 0 | 135.2725 | 3.5654 | 2.152 | 1.7767 | 2.016 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 1.7797 | 0.127 | 0 | 133.1205 | -1.4134 | -39.64% | Длительное проведение ТЗП
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.6398 | 3.5168 | 0 | 101.628 | 1.7767 | 2.016 | 1.7767 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.612 | 0.23933 | 13.47% | Затраты УКС, каппроценты
3.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ Рудничная филиала ГАЭС Республики Алтай | F_45_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.4.1 | Реконструкция здания Онгудайской районной электростанции 0,4 кВ Онгудайского района Республики Алтай (Здание служебно-производственное с.Онгудай М000001525) | F_49_ГАЭС | 3.3297 | 2.8958 | нд | 19.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.6667 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного корпуса ремонтно-производственной базы-2 0,4 кВ ( с.Майма М000003154) | F_79_ГАЭС | 3.3102 | 0.621 | нд | 18.7246 | 1.7767 | 2.016 | 1.7767 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.7086 | 0.23933 | 13.47% | Затраты УКС, каппроценты
3.2.4.1 | Модернизация диспетчерского пункта в здании ЦУС с переходом с двухуровневой системы ОТУ на одноуровневую систему ОТУ филиала ГАЭС, Республика Алтай, с.Майма | J_111_ГАЭС | нд | 0 | нд | 39.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.56 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.4.1 | Реконструкция здания диспетчерской службы 0,4 кВ (Здание-диспетчерский пункт с.Майма инв. №М000001532) | F_48_ГАЭС | нд | 0 | нд | 23.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.6767 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 33.6445 | 1.7887 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 1.7797 | 0.127 | 0 | 33.5085 | -1.6527 | -92.4% | Длительное проведение ТЗП, в связи с чем недопоставлено оборудование и материалы(Поставка перенесена на 1 квартал 2020г)
3.2.4.2 | Модернизация автоматизированной телефонной системы ( АТС - Центральный узел связи) с.Майма | F_31_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.8392 | 1.7887 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 1.7797 | 0.127 | нд | 1.7032 | -1.6527 | -92.4% | Длительное проведение ТЗП, в связи с чем недопоставлено оборудование и материалы(Поставка перенесена на 1 квартал 2020г)
3.2.4.2 | Модернизация системы коллективного отображения информации для центра управления сетями филиала ГАЭС, Республики Алтай, с. Майма | H_88_ГАЭС | нд | 0 | нд | 3.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0483 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_89_ГАЭС(а) | нд | 0 | нд | 28.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.757 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 33.3229 | 99.2358 | 0 | 124.1768 | 0 | 5.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.798 | 0 | 118.3788 | 5.798 | 0% | Внеплановые затраты, выполнены в соответствии с Распоряжением от 29.11.2018г. №836 "О применении систем накопления энергии", пункт 10
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 33.3229 | 99.2358 | 0 | 124.1768 | 0 | 5.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.798 | 0 | 118.3788 | 5.798 | 0% | Внеплановые затраты, выполнены в соответствии с Распоряжением от 29.11.2018г. №836 "О применении систем накопления энергии", пункт 10
3.3.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ №15 "Эликманарская" в Чемальском районе Республики Алтай. Замена трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА; реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №15 "Эликманарская"с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА (17 ячеек); замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт) | H_91_ГАЭС | нд | 4.695 | нд | 83.8882 | 0 | 5.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.798 | нд | 78.0902 | 5.798 | 0% | Внеплановые затраты, выполнены в соответствии с Распоряжением от 29.11.2018г. №836 "О применении систем накопления энергии", пункт 10
3.3.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов 2х2,5МВА на 2х6,3МВА; реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Шебалинская" с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА (18 ячеек); отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые 2 шт. | F_4_ГАЭС | нд | 2.5695 | нд | 40.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.2886 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА | F_7_ГАЭС | 33.3229 | 91.9712 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 65.1208 | 0 | 119.163 | 20.5574 | 8.891 | 0.072928 | 0.104 | 0.221 | 0.245 | 4.0722 | 3.334 | 16.1913 | 5.208 | 0 | 110.299 | -11.6664 | -56.75% | Не проведены торги
3.6 | Проектирование по титулу "Строительство ВЛ 110кВ протяженностью 32,621км от ПС 110/10 кВ Долина Алтая до ПС 110/10кВ Сибирская монета" | I_103_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникового мониторинга в количестве 126 штук | H_61_ГАЭС (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача имущества (ВЛ-0,4кВ от КТП №20-11-54 – 0,7 км) в Республике Алтай | H_85л_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача имущества (ВЛ-10кв Л-20-11 – 0,042 км) в Республике Алтай | H_85м_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача имущества (КТП 20-11-54 мощностью 160 Ква) в Республике Алтай | H_85н_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача имущества ТСН " ДНТ "Заречье"" в Чемальском районе; с. Чепош, урочище Карасук РА (0,180км ВЛ-0,4 кВ от КТП 15-3-74 ; 0,070км ВЛ-10кВ Л15-3)введено в апреле 2019г. (IB.04.0048.027; IB.04.0048.028; IN.04.0088.044) | K_85о_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача имущества объектов электросетевого хозяйства И.Ю. Зеленского Республика Алтай, Чемальский район, п. Катунь (0,4МВА; 1КТП *0,4МВА)(IN.04.0088.046) | K_85п_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача имущества объектов электросетевого хозяйства ДНП "Чуйское", расположенных по адресу: Республика Алтай, Майминский район, в районе н.п. Карлушка с правой стороны автодороги М-52 «Чуйский тракт», ДНП «Чуйское» (0,720 км и 1КТП*0,100МВА) IN.04.0088.041; IB.04.0048.015; IB.04.0048.016 | K_85р_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых комплексов, безвозмездная передача объектов электросетевого хозяйства по договору №36.0400.2632.18 от 01.08.2018
3.6 | Безвозмездная передача имущества объектов электросетевого хозяйства ДНП "Майминское",расположенных по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Майминское сельское поселение IN.04.0088.045; IB.04.0048.029; IB.04.0048.030) | K_85с_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка электросетевых объектов Администрации муниципального образования "Усть-Канский район"- ВЛ 10-0,4кВ 19.103км КТП 10/0,4кВ 4,385 МВА - 1 х 0,025 МВА; 10 х 0,063 МВА; 11 х 0,1 МВА; 9 х 0,160 МВА; 3 х 0,250 МВА; 1 Х 0,4 МВА; 1 Х 0,040 МВА. | H_85ж_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка электросетевых объектов Администрации муниципального образования "Усть-Коксинский район" ВЛ 10/0,4кВ 2,370км; КТП 10/0,4кВ 0,5МВА 2 шт по 0.250 МВА | H_85з_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве (ГАЭС) 2 ед. | F_55_ГАЭС (а) | нд | 3.834 | нд | 3.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4915 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка БКМ на автомобильном шасси 1 шт. (ГАЭС) | I_55_ГАЭС (а2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка грузового бортового автомобиля - 2 шт. (ГАЭС) | F_55_ГАЭС (б) | нд | 0 | нд | 6.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6083 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка бригадных автомобилей в количестве (ГАЭС) - 21 ед.: - автомобиль легковой 21 ед. техники | F_55_ГАЭС (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка бригадных автомобилей УАЗ - 21 шт. | I_55_ГАЭС (в1.2) | нд | 20.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка Машина гусеничная грузовая - 1 ШТ. | F_55_ГАЭС (г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка Снегоход - 1 шт. | I_55_ГАЭС (г0.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка АВТОВЫШКА АГП - 1 шт. | I_55_ГАЭС (г0.3) | нд | 3.466 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка Миниэкскаватор -2шт. | I_55_ГАЭС (г0.4) | нд | 5.814 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин -16 шт. (вольтамперфазометр ВАФ-А-2-3шт., прибор энергомера СЕ 602-400 К-60Н-2шт., установка для измерения частичных разрядов в кабелях из сшитого полиэтилена-3шт., измерительный прибор переходного напряжения-6шт.,установка для измерения геометрии обмоток силовых тр-ов-2шт.) | F_56_ГАЭС (в) | нд | 0.124 | нд | 14.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.4154 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка бензо-электро инструмента -20 шт. (Дизельная электростанция - 4шт., Автономный сварочный генератор - 14шт., Маслостаниция с электроприводом - 2шт.) | I_56_ГАЭС (в3) | нд | 0.897 | нд | 6.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1454 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_301_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Создание системы контроля управления доступом (СКУД) – электронных проходных с полуавтоматическими преграждающими планками, на РПБ №1, РПБ№2 в с.Майма Майминского района Республики Алтай | I_27_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | ИА МРСК Покупка оборудования для модернизации системы ВКС | J_58_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6792 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 1 ед., ГАЭС | F_57_ГАЭС | нд | 1.9403 | нд | 1.6441 | 0.5339 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.5299 | 0.399 | нд | 1.2411 | -0.1309 | -24.52% | Экономия при проведении ТЗП
3.6 | Приобретение приборов и средств механизации - 48шт.(Опора ПБМ110-1т быстровозводимая -2шт, Станок для намотки кабеля МНК 1-0,3Р - 1 шт., Набор Жулева- 20шт., Гидромолот к мини-экскаватору в комплекте со шнеками - 2шт.,Раскатка грузоподъем до 3 тонн-7шт., Пресс гидравлический аккум. типа Краб 300 с Насосом ручным-3шт., Краб с набором матриц,Шлемные экстрим камеры типа Ultra - 13шт.) | I_56_ГАЭС (в4) | нд | 1.4873 | нд | 5.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4516 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Приобретение оборудования для улучшения условий труда - 15 шт. (3 D макет РЭС - 2 шт., Кондиционер потолочного типа FUQ100C-1шт.,Штанга универсальная изолирующая- 12шт. ) | H_56_ГАЭС (в1) | нд | 1.073 | нд | 2.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0571 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 31 шт., комплекта системы ВКС 1 шт. | I_303_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_92_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка БКМ-317 А на базе шасси ГАЗ-3308 - 5 шт. | J_55у_ГАЭС (а) | нд | 16.454 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка АВТОВЫШКА АГП - 3 шт. | J_55у_ГАЭС (г0.3) | нд | 0 | нд | 13.0638 | 13.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0638 | 0 | нд | 13.0638 | -13.0638 | -100% | Не проведены торги
3.6 | Покупка Миниэкскаватор -2шт. | J_55у_ГАЭС (г0.4) | нд | 7.312 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка Экскаватор гусеничный - 1 шт. | I_55_ГАЭС (г0.5) | нд | 0 | нд | 9.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.145 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 2 шт. | J_305_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_59_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Создание корпоративной геоинформационной системы ПК Геомодуль | K_60_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по Распоряжению от 26.12.2018г. № 904 "О создании рабочей группы и капитализации затрат проекта создания ПК "Геомодуль""
3.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J_26_ГАЭС(Е) | нд | 0 | нд | 1.2962 | 1.2962 | 1.325 | 0 | 0 | 0.221 | 0.221 | 1.0752 | 0.315 | 0 | 0.789 | нд | -0.028799 | 0.028799 | 2.222% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа
3.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_26_ГАЭС(б) | нд | 0.501 | нд | 0.072928 | 0.072928 | 0.073 | 0.072928 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -7.244e-05 | 7.244e-05 | 0.09933% | Освоение капитальных вложений в соответствии с планом
3.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-7 | J_1400_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0.395 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | нд | 0.395 | -0.395 | -100% | Не проведены торги
3.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_26_ГАЭС(а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_26_ГАЭС | нд | 1.369 | нд | 1.8918 | 1.8918 | 1.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 1.565 | 0.32683 | 0.327 | нд | -0.00016611 | 0.00016611 | 0.00878% | Освоение капитальных вложений в соответствии с планом
3.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_2100_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_2200_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_2300_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка бригадных автомобилей УАЗ - 2 шт. | J_55_ГАЭС (в2.2) | нд | 0 | нд | 1.639 | 1.639 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 1.428 | 0.211 | 0 | нд | 0.211 | -0.211 | -12.87% | Экономия при проведении ТЗП
3.6 | Проектирование по титулу "Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №30 «Усть-Коксинская» с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА; реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №30 «Усть-Коксинская» с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА (15 шт.), замена ОД КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ 2 шт. | F_8_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка БКМ на автомобильном шасси 1 шт. (ГАЭС) | H_55_ГАЭС (а1) | нд | 0 | нд | 3.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0168 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка а/м бригадного на шасси УРАЛ - 1 шт | H_55_ГАЭС (в1) | нд | 0 | нд | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.95 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка Автокран - 1 шт. | I_55_ГАЭС (г0.6) | нд | 0 | нд | 3.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5175 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка Автовышка на базе автомобиля грузового типа - 1 шт. | I_55_ГАЭС (г0.7) | нд | 0 | нд | 10.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.8164 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка Гидромолот - 2 шт. (ГАЭС). | I_55_ГАЭС (г2.2) | нд | 0 | нд | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9167 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 22шт. (испытательный груз для ГПИ до 16 тонн- 20шт, испытательный груз для ГПИ до 32 тонн- 2шт.) | I_56_ГАЭС (в2) | нд | 0 | нд | 8.7782 | 0 | 3.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.296 | нд | 5.4822 | 3.296 | 0% | Досрочная поставка (Протокол заседания НТС от 24.06.2019г №3 пункт 11)
3.6 | Покупка приборов измерения и контроля неэлектрических величин - 24шт. ( линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный типа ЛИС-У- 13шт., дальномер, высотомер лазерный-2 шт., автомобильный сканер типа ScanDoc- 2шт.,, хроматограф- 3шт., хронометр- 4шт.) | I_56_ГАЭС (в5) | нд | 0 | нд | 5.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2726 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_302_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов Релейная Защита и Автоматика в количестве 1 ед.: тепловизор. | H_56_ГАЭС (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка машина гусеничная грузовая - 1 шт. (ГАЭС) | I_55_ГАЭС (г2) | нд | 0 | нд | 8.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3308 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | Покупка системы мониторинга гололеда образования 1 ед. | J_56_ГАЭС (М) | нд | 0 | нд | 1.1103 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1103 | 0 | нд | 1.1103 | -1.1103 | -100% | Не заключен договор поставки, по причине того, что закупка признана не состоявшейся, т.к. ни один из участников не соответствует требованиям закупочной документации. (Протокол ПДКК №19-26_6-ГАЭСот 31.10.2019г.)
3.6 | Покупка спутниковый терминал Iridium Sailor SC 4000 - 1 ед. | J_55_ГАЭС (С) | нд | 0 | нд | 0.32 | 0.32 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.214 | нд | 0.106 | -0.106 | -33.13% | Экономия при проведении ТЗП
3.6 | НИР Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекомендаций по способу выполнения работ | J_26_ГАЭС(Г) | нд | 0 | нд | 0.90276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90276 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
3.6 | НИР Разработка методологических подходов к техническому диагностированию состояния силовых трансформаторов напряжением 35 – 110 кВ по ограниченному числу контролируемых параметров и динамике их изменения | J_26_ГАЭС(Д) | нд | 0 | нд | 0.23449 | 0.23449 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23449 | 0.233 | нд | 0.0014886 | -0.0014886 | -0.6348% | Экономия при проведении ТЗП
3.6 | Передача на баланс бесконтрольно-функционирующих объектов: ВЛ-0,4кВ от КТП 25-5-14 0,345 км; ВЛ-0,4кВт от КТП 24-12-17 0,6км; ВЛ-0,4кВ от КТП 24-10-6 0,345км; КТП 24-7-15 0,4МВА; КТП 24-12-18 0,040 МВА в Онгудайском районе РА | K_85т_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4 | Красноярский край | Г | 698.5572 | 7019.6481 | 0 | 12390.6035 | 3383.1481 | 3529.089 | 565.737 | 626.393 | 666.9827 | 819.761 | 1863.6882 | 779.933 | 286.7401 | 1303.002 | 0 | 9032.0785 | 145.9409 | 4.314% | исполнение обязательств по ТП
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 152.1552 | 3813.7099 | 0 | 7636.9765 | 1735.8703 | 1982.604 | 384.1072 | 439.367 | 497.768 | 642.433 | 832.1663 | 460.921 | 21.8288 | 439.883 | 0 | 5750.7065 | 246.7337 | 14.21% | исполнение обязательств по ТП
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 150.6642 | 3809.0467 | 0 | 7636.9765 | 1735.8703 | 1979.867 | 384.1072 | 436.156 | 497.768 | 642.281 | 832.1663 | 460.799 | 21.8288 | 440.631 | 0 | 5750.7965 | 243.9967 | 14.06% | исполнение обязательств по ТП
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 2430.8629 | 0 | 7175.2253 | 1645.3664 | 1426.576 | 346.036 | 346.036 | 489.29 | 489.29 | 810.0404 | 304.929 | 0 | 286.321 | 0 | 5748.6493 | -218.7904 | -13.3% | исполнение обязательств по ТП
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 471.1788 | 0 | 407.4695 | 37.727 | 438.085 | 37.727 | 83.312 | 0 | 121.38 | 0 | 105.375 | 0 | 128.018 | 0 | -30.6155 | 400.358 | 1061% | исполнение обязательств по ТП
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 150.6642 | 907.0049 | 0 | 54.2818 | 52.7769 | 115.206 | 0.34418 | 6.808 | 8.478 | 31.611 | 22.1259 | 50.495 | 21.8288 | 26.292 | 0 | 32.7628 | 62.4291 | 118.3% | исполнение обязательств по ТП
4.1.1.3 | Реконструкция линейной ячейки №15 I с.ш. 6 кВ ПС 110/6 кВ Мичуринская в части замены выключателя ВВЭ-М-10-20/630 на выключатель ВВЭ-М-10-20/1000 и трансформаторов тока ТОЛ-10 200/5 на ТОЛ-10 800/5. Строительство нового РТП 6 /04 кВ мощностью 2х1250 кВА с ячейками КРУ «Etalon», оборудованными вакуумными выключателями 6 кВ - 12 шт. Строительство двух Кл 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Мичуринская до РУ 6 кВ нового РТП. Общая протяженность линии 1,55 км. Заявитель КГАУ "Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом "Енисей" г.Красноярск, ул. Юности, 18. | J_693_КЭ | нд | 39.858 | нд | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.023 | 0 | 0.015 | нд | 0 | 0.056 | 0% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020
4.1.1.3 | Реконструкция с установкой двух дополнительных линейных ячеек на I и II с.ш. РП-10кВ №209. Заявитель ООО "Строительно-коммерческая фирма "Тектоника" г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 17 | J_328_КЭ | нд | 0.021186 | нд | 1.6075e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6075e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ПС 110 Сухобузимо;Заявитель СНТ "Полесье (Дог.№20.24.25146.11 от 06.04.2012г. ). Сухобузимский район, Ориентир с.Миндерла примерно в 4,8 км от ориентира по направлению северо-восток | K_697_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.289 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.272 | 0 | 0.01 | нд | 0 | нд | нд | Выполнены работы, в рамках исполнения договора ТП .№20.24.25146.11 от 06.04.2012г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кв 0,25 км. от ВЛ 10 кВ Ф.8-2 ПС 110 кВ Кача-Тяговая до границ земельного участка Заявителя с установкой реклоузера 10 кВ на первой отпаечной опоре. Заявитель ООО "КРАСИНДОРСТРОЙ" Дог.№20.2400.8494.16 от 12.10.2016г. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0050501:363, МО ЗЕЛЕДЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, П. КАЧА | K_674_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.113 | 0 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0.086 | 0 | 0.004 | нд | 0 | нд | нд | Выполнены работы, в рамках исполнения договора ТП .№20.2400.8494.16 от 12.10.2016г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.144-28 ПС 220 КИСК до участка заявителя. Общая протяженность линии 0,054 км. Заявитель ГП "КрайДЭО" Красноярский край, Емельяновский район, в районе д.Старцево | J_754_КЭ | нд | 0 | нд | 0.21218 | 0.21218 | 0.808 | 0.21218 | 0.78 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 0.016 | нд | -0.59582 | 0.59582 | 280.8% | Выполнены работы, в рамках исполнения договора ТП №20.2400.10931.16 от 13.03.2017г.
4.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 6 кВ от А-образной опоры (конец КЛ 6 кВ) до границ земельного участка, строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС №101 110/35/6 кВ "Гидростроителей" до вновь проектируемой ВЛЗ 6 кВ протяженностью 1.488 км для тех присоединения МКУ "Архитектурно-планировочное бюро" Администрации г. Дивногорск. | F_36_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ-10кВ от вновь установленных линейных ячеек ПС №17 110 кВ "Тамтачет" до границ участка заявителя протяженностью 25.760 км. Реконструкция с установкой двух линейных ячеек на Ι и ΙΙ с.ш. в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №17 «Тамтачет» для технологического присоединения электроустановок ООО «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы».Тайшетский район, Кондратьевское участковое лесничество, Кадарейская дача, кв.117, 118. | G_331_КЭ | 9.8367 | 49.2531 | нд | -2.1155e-09 | 0 | 0.553 | 0 | 0.045 | 0 | 0.047 | 0 | 0.404 | 0 | 0.057 | нд | -0.553 | 0.553 | 0% | Выполнение работ по договору ТП.
4.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ в траншее сечением 120-150 мм2 из сшитого полиэтилена от линейной ячейки 10 кВ ПС Киндяково. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах применением самонесущего изолированного провода (сечением СИП-3 1х70) длиной 1002 м от кабельного выхода КЛ-10 кВ. Реконструкция ячейки ПС №137 "Киндяково" 35/10 кВ. Общая протяженность линии 2,434 км. Заявитель Администрация Березовского района Красноярский край, Березовский район, дер. Киндяково, мкр-н юго-западный | J_579_КЭ | нд | 5.108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 6 кВ общей протяженностью 4,4 км от установленных ячеек №15, №41 ЗРУ-6 кВ ПС №96 110/6 кВ "Затонская"до первой проектируемой 2БКТП6/0,4 кВ для технологического присоединения РК "Енисей-СТМ".г.Красноярск, Кировский район, ул. Павлова,21, стр.1,2,6. | F_39_КЭ | нд | 11.2859 | нд | 1.5548 | 1.5548 | 1.859 | 0 | 0 | 1.5548 | 1.782 | 0 | 0.038 | 0 | 0.039 | нд | -0.30417 | 0.30417 | 19.56% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.996.12.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ №11, №12 РП-199 до ТП-10/0,4 кВ №1255 ;(Дог.№ 20.2400.5039.15 от 08.06.2015г. ООО "Инжиниринг-строй") | K_339_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 6 кВ от разных секций шин РУ 6 кВ ПС № 92 110/35/6 кВ «Юго-Западная» до РУ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ. Общая протяженность линии 0,807 км. Заявитель ООО "Архитектоника-спорт" г.Красноярск, Свердловский район | J_340_КЭ | нд | 12.7995 | нд | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | 0.001 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство новой РП-10 кВ на 12 отходящих ячеек. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС "Весна-2" до РУ 10 кВ новой РП-10 кВ. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ новой РП 10 кВ до РУ 10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ. Общая протяженность линии 1,253 км. Заявитель МКУ города Красноярска "УКС" г.Красноярск, Советсткий район, 6 мкр-н Иннокентьевского жилого массива | J_548_КЭ | нд | 26.19 | нд | 0 | 0 | 2.348 | 0 | 0.569 | 0 | 0.58 | 0 | 0.602 | 0 | 0.597 | нд | 0 | 2.348 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.8996.16.
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 6 кВ от ПС №30 110/6 кВ "Остров отдыха" до РП №142, 1800 м;0( Заявитель ООО "Альфа" Дог.№20.24.2775.11 от 07.07.2011г. ) | K_38_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.037 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.009 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные проценты, аренда земли
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 10 кВ от новой ячейки 10 кВ РУ-10 кВ ТП №689, КЛ 10 кВ от ячейки №1 РУ-10 кВ ТП №601 до новой ТП Заявителя, 1300 м. Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ в РУ 10 кВ ТП №689 для обеспечения второй категории надежности торгового центра ООО УСК "Сибиряк", ул. Спандаряна 18 | K_612_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.036 | 0 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.009 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные проценты, аренда земли
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от свободных ячеек в РУ-6 кВ ТП №288 до места установки новой КТПН-6/0,4кВ Общая протяженность линии 0,607 км. Заявитель ООО "Арсенал-Строй" г.Красноярск, ул. Полтавская, 38 стр.5 | J_336_КЭ | нд | 0.828 | нд | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0 | 0.028 | нд | 0 | 0.08 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС №54 110/35/10 кВ "Академгородок" до вновь устанавливаемой ТП 10/0,4 кВ, 200 м. Общая протяженность линии 0,394 км. Заявитель Главное управление МЧС России по Красноярскому края г.Красноярск, ул.Лесная, 2А | J_543_КЭ | нд | 2.855 | нд | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0.034 | 0 | 0.061 | 0 | 0.064 | 0 | 0.063 | нд | 0 | 0.222 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.321.13.
4.1.1.3 | Реконструкцию резервных ячеек № 11 (1 с.ш.) и № 4 (2 с.ш.) РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Судостроительная с установкой вакуумных выключателей, трансформаторов тока и устройств релейной защиты на микропроцессорной базе . Строительство двух КЛ 6 кВ от линейных ячеек № 11, № 4 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Судостроительная до границы участка Заявителя (1,1 км) Общая протяженность линии 1,147 км. Заявитель ООО "Белый город" г.Красноярск, пр-кт им. газеты Красноярский рабочий, 160 | J_668_КЭ | нд | 26.987 | нд | 4.5119 | 4.5119 | 4.9 | 0 | 0 | 4.5119 | 4.73 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | нд | -0.38814 | 0.38814 | 8.603% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020 по договору ТП № 20.2400.11228.15.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ. Общая протяженность линии 3,474 км. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Комплекстрой "г.Красноярск, ул. Прибойная | J_727_КЭ | нд | 40.1441 | нд | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0.304 | 0 | 0.316 | 0 | 0.414 | 0 | 0.219 | нд | 0 | 1.253 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.1081.18.
4.1.1.3 | Строительство питающей одноцепной КЛ 10 кВ от установленной дополнительной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №6115 до РУ-10 кВ ТП №6066 протяженностью 1.350 км для технологического присоединения ОАО "Транссибирские магистральные трубопроводы" (здание аппарата управления ОАО "Транссибнефть").г. Красноярск, ул. Водянникова, д. 2/1. | G_29_КЭ_(а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство одноцепной КЛ 10 кВ от яч. №14 РУ-10 кВ ПС №9 110/10 кВ "Центральная" до новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 1.450 км для технологического присоединения объектов КГАУК "Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина".г. Красноярск, пр. Мира, 73. | G_29_КЭ_(б) | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ протяженностью 5.438 км, реконструкция ячеек №14 и №44 в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ №157 «Шелковый комбинат» с доукомплектовкой недостающим оборудованием, установка новой РТП-6/0,4кВ на 12 отходящих ячеек с двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000кВА и демонтаж ТП №116 с перезаводкой всех кабельных линий . Заявитель ФГАОУ ВПО "Сибирский Федеральный Университет".г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 95, пер. Якорный, пер. Вузовский. | G_333_КЭ | 3.2379 | 16.7323 | нд | -1.348e-10 | 0 | 0.329 | 0 | 0.061 | 0 | 0.087 | 0 | 0.091 | 0 | 0.09 | нд | 0 | 0.329 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.8818.13.
4.1.1.3 | Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ с секционированием на напряжении 10-0,4 кВ и установкой АВР на стороне 0,4кВ для обеспечения I категории надежности электроснабжения и силовыми трансформаторами 2х2500кВА, строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек 10 кВ № 14, № 32 ПС №15 Центральная до РУ-10 кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ протяженностью 3.872 км. Заявитель КГКУ "УКС".г. Ачинск, пр. Лапенкова, №15 А. | G_337_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ (2х40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы".г. Красноярск, ж.м. "Пашенный" . | F_30_КЭ | 65.074 | 217.1692 | нд | 1.0226e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0226e-10 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащённых устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ, перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ, 0.300 км. Заявитель ООО "ТК "Проперти".Емельяновский район ,п. Солонцы, пр. Котельникова, 8. | F_210_КЭ | 64.6949 | 305.9812 | нд | -4.5435e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.5435e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двух 2БКТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х2500 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ № 5 " Восточная" до 2БКТП(1)-10/0,4 кВ. Строительство КЛ-10 кВ от ПС Восточная №5 до 2БКТП(2)-10/0,4 кВ. Строительство двух КЛ-10 кВ от 2БКТП(1) до 2БКТП(2). Общая протяженность линий 6,107 км. Установка двух ячеек на ПС 110/10 кВ № 5 "Восточная". Заявитель КГКУ "УКС" г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, 3А, 3б, 3в, 3ж, 3з, 3к | J_342_КЭ | нд | 53.783 | нд | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0.502 | 0 | 0.522 | 0 | 0.505 | 0 | 0.035 | нд | 0 | 1.564 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.5017.15.
4.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ на 24 отходящие ячейки. Строительство 2БКТП-6/0,4кВ с трансформаторами 2х1000кВА. Строительство двух КЛ 6кВ от яч. №4 и №31 РУ-6кВ ПС "Левобережная" до РУ-6кВ нового РП-6кВ. Строительство двух КЛ-6кВ от РП 6 кВ до РУ 6кВ 2БКТП-6/0,4кВ. Заявитель КГКУ "УКС" | K_507_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство РП-10кВ на 12 линейных ячеек, новой 2БКТП-10/0,4кВ 2х1000 кВа, двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС 110кВ "Весна-2" до нового РП-10кВ протяженностью L=200м, двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ протяженностью L=3,7км; четырех КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ до границ участка Заявителя, протяженностью L=70 м каждая. Заявитель УФМС России по Красноярскому краю, договор №20.2400.7587.15 от 11.05.2016 г. | K_580_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек с кабельных линий 10кВ из линейных ячеек 10кВ №7 и №36 ПС 110/10кВ №9 «Центральная» в линейные ячейки 10кВ нового РП-10кВ;Прокладка двух КЛ-10кВ от линейных ячеек №7 и №36 в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №9 «Центральная» до РУ-10кВ нового РП-10кВ ; Прокладка двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ ;(Дог.№ 20.2400.7948.13 от 28.04.2014г. ООО "Грантес") | K_335_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.019 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Реконструкция ПС №134 "Солонцы" с установкой дополнительной линейной ячейки типа К-37 на 1 с.ш. в РУ-10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ от вновь установленной линейной ячейки 10 кВ РУ-10 кВ ПС №134 "Солонцы" до выхода на первую ж/б опору ВЛ-10кВ ф.134-1 (сов. С ВЛ-10 кВ ф.134-6), 80м. Общая протяженность линии 0,110 км. Заявитель ПКФ "Энергоресурс-Сервис" Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, ул. Котельникова, 9Б | J_590_КЭ | нд | 0.427 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Реконструкция резервных ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ №92 "Юго-Западная" для технологического присоединения БКТП 6/0,4кВ. Заявитель ОАО "Фирма Культбытстрой" г.Красноярск, ул.Свердловская, д.5 | J_34_КЭ_(д) | нд | 0.048 | нд | 4.8988 | 4.8988 | 0.054 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 4.8728 | 0.014 | 0 | 0.014 | нд | 4.8448 | -4.8448 | -98.9% | Не выполнены работы по договору ТП в связи с дефицитом денежных средств
4.1.1.3 | Реконструкция ТП 62-14-1 с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ . Заявитель ИП Рыморев Александр Сергеевич Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Декабристов, 10В | J_749_КЭ | нд | 0 | нд | 0.0598 | 0.0598 | 0.013 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.0478 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0.0468 | -0.0468 | -78.26% | Не выполнены работы по договору ТП в связи с дефицитом денежных средств
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп.№10 отпайки ВЛ 10 кВ в сторону ТП 45-7-31 ф.45-7 до границ земельного участка с установкой ЛР-10 кВ на первой отпаечной опоре и концевой опоре. Общая протяженность линии 1,730 км. Заявитель Витковский Сергей Сергеевич. Красноярский край, р.п. Емельяново | J_405_КЭ | нд | 2.127 | нд | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0.05 | 0 | 0.048 | 0 | 0.049 | 0 | 0.017 | нд | 0 | 0.164 | 0% | Выполнение работ по договору ТП
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах до границы земельного участка ООО Экоресурс. Дог.20.2400.11276.13 | K_414_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство одноцепной КЛ 10 кВ протяженностью 0,216 км от яч. №3 ПС №11 110/35/10 кВ "Енисейская" до опоры № 1. Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,33 км от опоры 1 до электроустановок ГП "Центр развития коммунального комплекса".г.Енисейск. | G_149_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ протяженностью 1.535 км для технологического присоединения участков СНТ "Луч" по адресу Красноярский край, Емельяновский район, район поселка Сухая Балка. | G_354_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.134-2 с установкой ТП-10/0,4 кВ, строительство линий ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения 93 участков заявителей, расположенных по адресу: Красноярский край, Емельяновский р-н, СНТ "Нанжуль-11", к.кв. 24:11:0290501 Заявитель СНТ "Нанжуль-11" (станд.ст. Дог.№20.2400.5267.18 от 27.06.2018г. ). | K_726_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.207 | 0 | 0.004 | 0 | 0.187 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.5267.18 от 27.06.2018г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ10 от ф.1-19до границ земельного участка Заявителя. Дог.ТП20.2400.8469.16 Заявитель ООО "ПРОМИМПОРТ" | K_676_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.002 | 0 | -0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки 3хСИП-3 (1х50), длиной L=50м от опоры №314 ф.24-01 до границы земельного участка Маньковского А.М. в Емельяновский район, Частоостровский сельсовет, 1км. + 600 м. справа автодороги Красноярск - Кубекова¶ Заявитель Маньковский Алексей Михайлович (станд.ст. Дог.№20.2400.1122.16 от 16.02.2016г. ) | K_821_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф. 49-51 одноцепной ВЛ 10 кВ до границы земельного участка. Общая протяженность линии 0,117 км. Заявитель ООО "Бизнес Центр Новь" г.Красноярск, Северное шоссе, 11 стр.1,2,3,4 | J_361_КЭ | нд | 3.394 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 7-24 до границы земельного участка заявителя;(Дог.№ 20.24.11764.12 от 31.01.2013г. ЗАО "Дап-Торг") | K_362_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.11 | 0 | 0.15 | 0 | 1.957 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.11764.12.
4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №26 ф.42-3 до границы земельного участка ;(Дог.№ 20.2400.12273.13 от 12.12.2013г. Ляйхлер Константин Яковлевич) | K_357_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.022 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ до границы земельного участка Аграшевой М.П.;(Дог.№ 20.2400.7804.13 от 21.11.2014г. Аграшева Мария Петровна) | K_356_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.027 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от оп. 50 ;(Дог.№ 20.2400.8735.15 от 28.10.2015г. Тамбовский Валерий Николаевич) | K_365_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.572 | 0 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0 | 12.292 | 0 | 0.255 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.8735.15.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ проводом марки АС-95 от ближайшей опоры Ф 92-26. Общая протяженность линии 0,309 км. Заявитель ИП Плисевич Борис Александрович г.Красноярск, ул. Сплавучасток, 11Г | J_542_КЭ | нд | 2.682 | нд | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0.056 | 0 | 0.059 | 0 | 0.06 | 0 | 0.061 | нд | 0 | 0.236 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.9273.15.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №25 ф. 87-6 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ, 1400 м. Установка КТПН-10/0,4кВ. Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ до границы земельного участка ДНТ "Журналист" в муниципальном образовании Устюгский сельсовет, район с. Устюг, 50 м | K_615_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Выполнить строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ строящейся ПС 110/35/10 кВ «Озерная» до ВЛ-10 кВ ф.63-2 Элита с установкой реклоузера на опоре 10 кВ, 5,3 км. Заявитель ОАО "РЖД" (станд.ст. Дог.№20.2400.11565.17 от 28.02.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:00:0000000:00, ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН, СТ. МИНИНО | K_750_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.597 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0.02 | 0 | 0.076 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.11565.17.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью ,278 км.; Заявитель ИП Кизнер С М (станд.ст. Дог.№20.2400.2072.18 от 06.04.2018г. ). 663634, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАНСКИЙ Р-Н, КАРЬЕРНЫЙ П, БЕРЕГОВОЙ ПЕР, Д. 3/1, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:18:3005002:68 | K_725_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.653 | 0 | 0.641 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.2072.18.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.35-08 Светл-Карелино до границы земельного участка. Общая протяженность линии 0,389 км. Заявитель СППК "Светлолобовский продукт" Красноярский край, Новоселовский район, с. Светлолобово, ул. Целинная, 4Б | J_730_КЭ | нд | 0.028 | нд | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0.063 | 0 | 0.014 | 0 | 1.012 | 0 | 0.174 | нд | 0 | 1.263 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.2616.18.
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ деревянных опорах с применением голого провода 0,307 км. Заявитель ООО "Экогаз" (станд.ст. Дог.№20.2400.2922.16 от 17.05.2016г. ). 662313, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г ШАРЫПОВО, УЛ ДОРОЖНАЯ, ПРОМБАЗА АШПЫЛ, 15, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:57:0000042:118 | K_679_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.189 | 0 | 0.183 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.2922.16.
4.1.1.3 | Строительство ВКЛ-6 кВ ф.154-28 до границы земельного участка. Общая протяженность линии 0,113 км. Заявитель Сергеев Сергей Александрович. г.Красноярск, ул. Борисевича, 4Ж, стр. 1,2,3,4 | J_733_КЭ | нд | 0.177 | нд | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 1.021 | 0 | 0.016 | 0 | 0.026 | 0 | 0.026 | нд | 0 | 1.089 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.2633.18.
4.1.1.3 | Строителдьство ВЛ-6 кВ протяженногстью 1,05 км. Заявитель И.П. Абдунабиева Б.Р. (станд.ст. Дог.№20.2400.6584.18 от 23.07.2018г. ). 662549, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:52:0010803:349, | K_734_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.424 | 0 | 0.246 | 0 | 0.041 | 0 | 0.122 | 0 | 0.015 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.6584.18.
4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ L=6650 м. от существующей опоры № 127/88 ВЛ-10 кВ ф. 80-07, КЛ-10кВ L=370м. от ф. 80-07 для технологического присоединения нежилых бытовых помещений заявителя расположенных:Заявитель ООО "КНК" (станд.ст. Дог.№20.2400.6296.18 от 11.07.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:00:000000:0000, МАНСКИЙ РАЙОН, МАНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, ШАЛИНСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, КВ. 139 | K_736_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.6296.18.
4.1.1.3 | Строительство КВЛ-6кВ от ф.118-07, для технологического присоединения электроустановок нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Томская, к.н. 24:50:0500265:315 Заявитель ООО Август Дог.№20.2400.4785.18. | K_810_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.399 | 0 | 0.002 | 0 | 0.096 | 0 | 0.249 | 0 | 0.052 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.4785.18.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,321 км от ф.28-01 и от ф.28-06 до участка заявителя, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Рыбинский район, относительно ориентира с. Новая Солянка Заявитель ООО "Солянское" Дог.№20.2400.7539.18 от 17.10.2018г. | K_811_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.092 | 0 | 0.035 | 0 | 0.027 | 0 | 0.003 | 0 | 0.027 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.7539.18.
4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей оп.№104 ф.86-04 до места установки СТП L= 220 м . Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.86-04 на участке оп.№1-оп.№104 с заменой опор и провода L= 6823 м; Заявитель ООО "Красресурс и К." Дог.№20.2400.3304.18.от 18.10.2018 г. Красноярский край, Емельяновский район, д. Старцево. | K_814_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.451 | 0 | 0.217 | 0 | 0.031 | 0 | 0.111 | 0 | 0.092 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.3304.18.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,174 км.;Заявитель Ван Сюйцай - (станд.ст. Дог.№20.2400.6064.18 от 14.08.2018г. ). 663634, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАНСКИЙ Р-Н, П КАРЬЕРНЫЙ, ПЕР БЕРЕГОВОЙ, Д. 1/4, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:18:3005002:70 | K_739_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.024 | 0 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.6064.18 от 14.08.2018г.
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1,559 км Заявитель ООО "ПромТехИнвест" (станд.ст. Дог.№20.2400.4511.18 от 13.06.2018г. ). 663020, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н, СОЛОНЦЫ П, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290109:915, КВАРТАЛ МАГИСТРАЛЬНЫЙ,УЧАСТОК № 9 | K_721_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.971 | 0 | 0 | 0 | 2.871 | 0 | 1.018 | 0 | 0.082 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.4511.18.
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ (500 м) на ж/б опорах проводом АС-50 от крайней опоры ранее запроектированной ВЛ 10 кВ СНТ "Поляна" до границы ДНТ"Овинный" для технологического присоединения ДНТ "Овинный" | K_36_КЭ_(б) | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 250кВА.Строительство одноцепной ВЛ-10кВ на деревянных опорах с применением голого провода (сечение АС-50), длиной 30 м от ближайшей опоры ф.63-1 до места установки новой КТП-10/0,4кВ.Строительство одноцепной ВЛИ-0,4кВ на деревянных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-2 3х95+1х95мм2), длиной 120 м от низковольтного щита-0,4 кВ нежилого здания до РУ-0,4 кВ новой КТП-10/0,4кВ. Заявитель Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Преображенский детский сад» Дог.№20.2400.11140.14 от 07.11.2014г. | K_608_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Реконструкция ПС «Курагинская» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6-08 и В 10кВ 1Т. Строительство отпайки ВЛ-10кВ, протяженностью L=10 м от опоры №62 ф.6-08 до места установки новой однотрансформаторной КТПН-10/0,4кВ 630 кВА для технологического присоединения поликлиники в Курагинском районе Красноярского края, р.п.Курагино, Больничный переулок, 1А. Заявитель КГКУ "УКС" договор №20.2400.7844.13 от 24.10.2013г. | K_600_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА с установкой СВ-10 кВ и АВР-0,4 кВ, одноцепной ВЛ-10 кВ протяженностью L=54 м от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.148-03 до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ, одноцепной ВЛ-10 кВ протяженностью L=817 м от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.148-04 до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ. Заявитель КГКУ "УКС" договор №20.2400.8069.14 от 14.11.2014 г. | K_519_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ТП – 6-10/0,4 кВ; Строительство ВЛ-10 кВ; Строительство ВЛ-6 кВ; Заявитель ООО "ИСУ" Дог.№20.2400.8874.15. | K_610_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ на деревянных опорах проводом марки АС-50, длиной L=240 м от опоры №78 ф.105-6 до участка. Общая протяженность линии 0,240 км. Заявитель Бобкин Виктор Викторович г.Красноярск, ул. Львовская, 33А | J_363_КЭ | нд | 0.009 | нд | 0.46326 | 0.46326 | 0.522 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.46126 | 0.001 | 0 | 0.519 | нд | -0.05874 | 0.05874 | 12.68% | Выполнение работ в соответствии с договором ТП № 20.2400.1137.18.
4.1.1.3 | Строительство ВКЛ6кВ от ф.154-28 Тамбовска,5 до заявителя. Заявитель ООО Конэкс договор № 20.2400.10117.16 | K_588_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ от РП 10 кВ до границ земельного участка. Общая протяженность линии 1,486 км. Заявитель ООО ПСК "Омега" г.Красноярск, ул. Норильская | J_758_КЭ | нд | 0 | нд | 2.2331 | 2.2331 | 4.147 | 0 | 0 | 2.2331 | 3.972 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | нд | -1.9139 | 1.9139 | 85.71% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.1137.18.
4.1.1.3 | Строителсьвто ТП-10(6)/0,4 кВ; одноцепной ВЛ 6кВ от ВЛ 6 кВ ф.1-4 до новой ТП-10(6)/0,4 кВ. Заявитель КГКУ "УКС", государственный контракт №20.2400.6739.17 от 14.11.2017г. | K_684_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14 | 0 | 0.051 | 0 | 0.053 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.6739.17.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.9-28 до границы земельного участка Заявителя. Заявитель АО "КЛМ КО", договор №20.2400.8681.16 от 27.01.2017г. | K_677_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.107 | 0 | 0.082 | 0 | 0.02 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.8681.16.
4.1.1.3 | Реконструкция с переподключением одной цепи ВЛ-10 кВ ф. 63-1 от п/п Элита с 1 по 19 опоры к ВЛ-10 кВ ф. 64-1 опора № 110. Заявитель Молтянский Иван Сергеевич, договор №20.24.2858.11 от 18.11.2014г. Жилой дом, по адресу: Красноярский край, Емельяновский р-н, д. Бугачево. Участок находится примерно в 1600 м по направлению на северо-запад от ориентира, к.н. 24:11:0340103:0333. | K_366_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ;Заявитель ДНП "Лазурное (станд.ст. Дог.№20.24.7470.12 от 27.08.2012г. ). Красноярский край, Емельяновский район, п.Солонцы, ДНП "Модерон" | K_715_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0.4кВ от ТП 01-1-01 | K_741_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство от РУ 0,4 кВ КТП 56-2-8 до границ участка заявителя ЛЭП 0,4 кВ. Общая протяженность линии 0,010 км. Заявитель Джафарова Татьяна Борисовна Красноярский край, Большемуртинский район, с. Бартат, ул. Центральная, 70з | J_751_КЭ | нд | 0 | нд | 0.021249 | 0.021249 | 0.056 | 0 | 0 | 0.021249 | 0.054 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | нд | -0.034751 | 0.034751 | 163.5% | Выполнены работы в соответствии с договором ТП
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛИ-0,4кВ общей протяженностью L=300м (Л-1 длиной L=100м и Л-2 длиной L=200м) от РУ-0,4кВ ТП №42-8-5 и от РУ-0,4кВ ТП №42-4-5 до границы земельного участка детского сада КГКУ "УКС" в п.Березовка, ул.Дружбы, 152, для технологического присоединения КГКУ "УКС". Дог. № 20.2400.1051.14 от 02.07.2014г. | K_520_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.053 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.013 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ 0,215 км. Общая протяженность линии 0,470 км. Заявитель ООО "СК "СибЛидер" г.Красноярск, ул. Вавилова, 94А | J_738_КЭ | нд | 1.129 | нд | 0 | 0 | 4.396 | 0 | 0.002 | 0 | 4.243 | 0 | 0.037 | 0 | 0.114 | нд | 0 | 4.396 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.1302.18.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110/6 кВ № 7 "Медпрепараты" до границ земельного участка. Общая протяженность линии 2,320 км.Заявителя ЗАО "Фирма "Культбытстрой"г.Красноярск, ул. Свердловская,17, стр. 1,4,5,6,7 | J_341_КЭ | нд | 0.94661 | нд | 1.1971e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1971e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от опоры ф.28-24 до РУ-6кВ новой КТПН-6/0,4кВ. Установка дополнительной линейной ячейки типа КСО в РУ-6кВ ТП №869. Общая протяженность линии 0,783 км. Заявитель ООО "КрасТЭК". г.Красноярск, ул. Лесная 239 стр.5 | J_373_КЭ | нд | 0.053 | нд | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.433 | нд | 0 | 0.452 | 0% | Выполнены работы в соответствии по договору ТП
4.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ протяженностью 0,467 км. Заявитель Гурьев Олег Борисович (станд.ст. Дог.№20.2400.471.16 от 20.02.2016г. ) | K_678_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.482 | 0 | 0.001 | 0 | 0.407 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.471.16.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 0,4 кВа; Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,059. Заявитель ГПКК "ЦРКК" (станд.ст. Дог.№20.2400.6937.17 от 28.11.2017г. ) | K_685_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.62 | 0 | 0.313 | 0 | 3.297 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.6937.17.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,371 км. Заявитель МАУ "ЦРСП" (станд.ст. Дог.№20.2400.2135.18 от 29.05.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, ПР. МИРА, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0300265:443, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН | K_722_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.031 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.986 | 0 | 0.021 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.2135.18.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,491 км. Заявитель МАУ "ЦРСП" (станд.ст. Дог.№20.2400.5545.18 от 03.07.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, СОВЕТСКИЙ РАЙОН, Г КРАСНОЯРСК, ОСТРОВ ТАТЫШЕВ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0400418:24, ЗАПАДНЕЕ ОКТЯБРЬСКОГО МОСТА | K_723_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.133 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.006 | 0 | 0.126 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.5545.18.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ 0,135 км. от ЗРУ-10 кВ ПС №185 Имени Сморгунова для технологического присоединения участка заявителя по адресу п. Солонцы, пр. Котельникова . Заявитель ООО "Спортэкс".Договор ТП №20.2400.3348.18 | K_729_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.3348.18
4.1.1.3 | Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый. Строительство 2х КЛ-10кв протяженностью 2,504 км от РУ-10кв РА №145 до РУ-10кв новой 2БКТП-10/0,4 кВ. Заявитель жилищно-строительный кооператив "Радиосвязь".г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, 37, 38, 42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 46, 46а,46г, 48, 48, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 52г. | G_376_КЭ | нд | 18.5732 | нд | -8.2176e-10 | 0 | 0.079 | 0 | 0.019 | 0 | 0.019 | 0 | 0.021 | 0 | 0.02 | нд | -0.079 | 0.079 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ марки АВБбШв(4*50) от РП-205;(Дог.№ 20.2400.8643.15 от 20.10.2015г. ООО "РУСАЛ-Центр учета") | K_382_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 2.957 | 0 | 0.029 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.8643.15.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП №277 до места установки новой КТПН-10/0,4 кВ. Общая протяженность линии 0,300 км. Заявитель Баранов Михаил Александрович г.Красноярск, ул. Новая заря, 16, стр.34 | J_371_КЭ | нд | 1.616 | нд | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.012 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП № 827 до РУ-10кВ новой ТП-6/0,4кВ. Общая протяженность линии 0,140 км. Заявитель ООО "Сириус" г.Красноярск, ул. Новосибирская -пер. Овражный | J_375_КЭ | нд | 1.129 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ до места установки новой КТПН-10/0,4кВ;(Дог.№ 20.2400.3427.14 от 29.05.2014г. ООО *Карта БИ*), г. Красноярск | K_372_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 6 кВ от опоры №11 ф. 6-11 до места установки новой КТПН, 300 м. Установка новой КТПН 6/0,4 кВ (160 кВА) для технологического присоединения ФГУП "УС №24 ФСИН", г.Красноярск | K_239_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство новой 2БКТП 10/0,4 кВ (2х630 кВА). Прокладка двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП №467 до места установки новой 2БКТП, 100 м. Общая протяженность линии 0,108 км. Заявитель ООО "СУ 602" г.Красноярск, ул. Калинина | J_212_КЭ | нд | 0.0059322 | нд | 4.501e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.501e-10 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки типа КСО в РУ-10кВ РП №69. Установка новой 2БКТП-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-630/10. Строительство КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу (1х240) длиной L=700м от вновь установленной ячейкив РУ-10кВ РП №69 до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ. Строительство двух КЛ-0,4кВ кабелем марки ВБбШв (4х240), длиной L=330м каждая от РУ-0,4кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ нежилых зданий ООО «Емельяновская слобода» в г.Красноярске, ул.1-ая Хабаровская, зд.7; ул.1-ая Хабаровская, зд.7, строение 1; ул.1-ая Хабаровская, зд.7, строение 2, для технологического присоединения ООО "Емельяновская слобода". Дог. № 20.2400.3656.14. | K_501_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.02 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ марки ААБлУ (3*95) от оп. 9 ф.71-23 ;Строитьельство КЛ-10кВ от ТП-678 марки ААБлУ (3*95) до участка заявителя; Заявитель ООО "Потребительское общество Звезда" станд.ст. Дог.№20.2400.9025.15. | K_504_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.018 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ марки ААБшВ сечением 50-95мм2 от ТП-5015 до участка заявителя;0 Заявитель ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс" станд.ст. Дог.№20.2400.7766.15. | K_505_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (1050 м) от РУ 10 кВ ПС №9 "Центральная" до ТП №482 для ТП жилого комплекса заявителя ООО УСК "Сибиряк", г.Красноярск | K_38_КЭ_(б) | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.024 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х150), длиной L=100м от линейных ячеек 10кВ №4, №15 ПС №18 110кВ «Карабула» до новой двухцепной ВЛ-10кВ для технологического присоединения объектов железной дороги «Карабула» - «Ярки» Краевое государственное казенное учреждение «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья» в Красноярском крае, Богучанском районе . Заявитель КГКУ"Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья" станд.ст. Дог.№20.2400.12908.13 от 20.12.2013г. | K_597_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.047 | 0 | 0.04 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | нд | 0 | нд | нд | Выполнены работы по договору ТП №20.2400.12908.13 от 20.12.2013г.
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу (1х150), длиной L=320м каждая от ячейки №5 и №6 РУ-10кВ ТП №5028 до РУ-10кВ новой КТПН-10/0,4кВ ООО «ИнвестСтрой» в г.Красноярске, Советский район, ул.Взлетная Заявитель ООО "ИнвестСтрой" станд.ст. Дог.№ДС №1 к ДТП 20.24.13083.12 от 06.09.2013г. | K_596_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=300м от опоры №1 ф.71-11 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-10/0,4кВ нежилого здания Мещерякова С.В. в г.Красноярске, ул.Шахтеров, 33, строение 12. Заявитель Мещеряков С.В. Дог.№20.2400.12252.13 от 09.12.2013г. | K_599_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-6кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=350м от опоры №20А ф.14-09 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-6/0,4кВ автомобильного сервиса мелкосрочного ремонта ООО «ТехАвто» в г.Красноярске, Кировский район, ул.Волжская (ул.Говорова). Заявитель ООО "Техавто" станд.ст. Дог.№20.2400.6864.14 от 10.09.2014г. | K_603_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство одной КЛ-6 кВ в траншее сечением 120-150 мм² из сшитого полиэтилена, длиной 280 метров от РУ-6 кВ ТП-303 до 1 СШ-6 кВ новой ТП 6/0,4 кВ. Общая протяженность линии 0,280 км. Заявитель ООО "Сиблесстрой" г.Красноярск, ул. 60 лет Октября, 48 | J_374_КЭ | нд | 2.125 | нд | 0.5717 | 0.5717 | 0.238 | 0.071 | 0.071 | 0.073 | 0.073 | 0.4277 | 0.076 | 0 | 0.018 | нд | 0.3337 | -0.3337 | -58.37% | Работы выполнены не в полном объеме, в связи с дефицитом денежных средств
4.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,306 км.от РП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок многоквартирного жилого дома №1, расположенного по адресу: г.Красноярск, ул.Норильская, к.н. 24:50:0100004:6670. Заявитель ООО "АРС-ГРУПП" . Дог.№20.2400.4584.18 от 29.05.2018г. | K_812_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=290м от РУ-0,4кВ ТП №3202 до н/в щита 0,4кВ жилого дома на 30 квартир ООО «Приор» в Красноярском крае, г.Минусинске, ул.Кретова, 11 «б». Заявитель ООО "Приор" станд.ст. Дог.№20.2400.12311.13 от 20.12.201 от 20.12.2013г. | K_595_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №155 до ВРУ-0,4кВ многоэтажного жилого дома.;(Дог.№ 20.2400.440.14 от 03.04.2014г. ООО ФСК "Готика") | K_388_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,3 км от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №502 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания протяженностью 0.300 км. Заявитель МБДОУ N 3.г. Красноярск, ул. П. Железняка, 18 А. | G_386_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №316 до границы земельного участка протяженностью 0,352 км. Общая протяженность линии 0,744 км. Заявитель ООО СК "ЭкономЖилСтрой" г.Красноярск ул. 60 лет Октября, 74,76,78 | J_392_КЭ | нд | 0.351 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №148. Общая протяженность линии 0,176 км. Заявитель Соболев Юрий Александрович г.Красноярск, ул. Перенсона | J_393_КЭ | нд | 2.981 | нд | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.062 | 0 | 0.065 | 0 | 0.067 | 0 | 0.067 | нд | 0 | 0.261 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.12249.14.
4.1.1.3 | Установка двух дополнительных ячеек типа ЩО-70 на 1 и 2сек.ш/0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ (№179), для технологического присоединения многоэтажного жилого дома ООО «ЭкономЖилСтрой» в г.Красноярске, ул.Семафорная Заявитель ООО "ЭкономЖилСтрой" станд.ст. Дог.№ДС1 от 16.04.2014 г. к ДТП 20.2400.12580.1 от 16.04.2014г. | K_662_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.011 | 0 | 0.01 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.12580.1 от 16.04.2014г.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=80 м каждой КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №944 до ВРУ-0,4 кВ Детского сада. Общая протяженность линии 0,150 км. Заявитель МКУ г. Красноярска "УКС" г.Красноярск, пер. Светлогорский, 15 | J_602_КЭ | нд | 0.085 | нд | 1.5839 | 0.079017 | 0.095 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.033017 | 0.025 | 0 | 0.024 | нд | 1.4889 | 0.015983 | 20.23% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.5375.14.
4.1.1.3 | Строительство Кл-0,4кв кабелем марки авббшв (4х150), длиной l=200м от ру-0,4кв тп №361 до н/в щит-0,4кв. Заявитель ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ" станд.ст. Дог.№20.2400.9105.14 от 08.10.2014г. | K_604_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.323 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.297 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.9105.14.
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ от РУ-0,4кВ РП №209 до ВРУ жилых домов;(Дог.№ 20.2400.3173.14 от 27.05.2014г. ООО ПСК "Омега") | K_378_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №166 2КЛ0,4 от ТП166 пр-т.Мира Прокуратура КЛ0,4кВ от РУ-0,4, Л-11, ТП 166, до ВРУ-0,4кВ, (L=112м.) КЛ0,4кВ от РУ-0,4, Л-12, ТП 166, до ВРУ-0,4кВ, (L=106м.) реконструкция ТП 166 с заменой трансформатора (зам. тр-р Т1 630кВА (1шт.), нов. панели ЩО70 (2шт.), зам. выкл.нагрузки 10кВ (2шт.) для технологического присоединения электроустановок здания Прокуратуры Красноярского края, расположенных в г. Красноярске, пр-т Мира, д.32 Заявитель Прокуратура Красноярского края (станд.ст. Дог.№20.2400.11700.18 от 25.12.2018г. ). | K_819_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.972 | 0 | 0.772 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.11700.18.
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 1000 кВА. Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,31 км от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1012 до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Перезаводка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1012 на проектируемую ТП- 10/0,4 кВ. Заявитель ООО "ПрофессионалЪ".г Красноярск, пр-т Металлургов, 2 р. | G_403_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.031 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.006 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство от РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №175 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя КЛ- 0,4 кВ. Строительство ТП-6/0,4 кВ от РУ-6 кВ до проектируемой ТП-6/0,4 кВ построить КЛ-6 кВ. От проектируемой ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта Заявителя построить КЛ 0,4 кВ. Общая протяженность линии 1,735 км. Заявитель МБОУ СОШ N 80 г.Красноярск, пр-кт им. газеты Красноярский рабочий, 92Б | J_670_КЭ | нд | 1.654 | нд | 16.2153 | 16.2153 | 0.133 | 0.024 | 0.024 | 0.035 | 0.035 | 16.1563 | 0.037 | 0 | 0.037 | нд | 16.0823 | -16.0823 | -99.18% | Не выполнены работы по договору ТП № 20.2400.1402.17., в связи с дефицитом денежных средств
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,1 МВА. Строительство ВЛ-10 кВ протяженостью 0,01 км. Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км. Заявитель ООО "ППЦ "Металлические конструкции " (станд.ст. Дог.№20.2400.2686.18 от 11.04.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН, С. АБАЛАКОВО, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:12:0370501:33, СТ. ГРУЗОВАЯ, 1, 2, КАД. № 24:12:0370501:32 | K_732_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.041 | 0 | 0.002 | 0 | 0.032 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.2686.18.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ; Строительство ВЛ-10 кВ;1 проятяженностью 0,035 км.. ВЛ-0,4 кВ проятяженностью 0,038 км.Заявитель Юрков Илларион Сергеевич (станд.ст. Дог.№20.2400.4696.18 от 29.06.2018г. ). 662133, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БИРИЛЮССКИЙ Р-Н, С ПОЛЕВОЕ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 2 В, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:00:0000000:00 | K_728_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ; Строительство ЛЭП-10 кВ; Заявитель КГКУ "УКС" (станд.ст. Дог.№20.2400.8261.17 от 25.12.2017г. ). 662217, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, НАЗАРОВСКИЙ Р-Н, П СТЕПНОЙ, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ЗДАНИЯ №19 И №21, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:27:5301005:104 | K_698_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.076 | 0 | 0.018 | 0 | 0.019 | 0 | 0.019 | 0 | 0.02 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ;1. Строительство ВЛ-6 кВ Ф-28-31; Строительство ВЛ-6 кВ Ф-28-41;000 Заявитель КГКУ "УКС" (станд.ст. Дог.№20.2400.6895.17 от 15.12.2017г. ). 600000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ ЛЕСНАЯ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0100521:23 | K_711_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.275 | 0 | 0.749 | 0 | 1.351 | 0 | 0.103 | 0 | 0.072 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.6895.17
4.1.1.3 | Строительство новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-250/10 .; Строительство ВЛЗ-10кВ на ж/б опорах проводом марки 3хСИП-3 (1х70) , длиной L=3500м от РУ-10кВ ПС 110/10 кВ №147 «Речпорт» до места установки новой КТПН-10/0,4кВ .;Заявитель МАУ "ЦСК" (станд.ст. Дог.№20.2400.12792.13 от 26.12.2013г. ). г. Красноярск, п. песчанка, пер. Клубный, 1 | K_714_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.067 | 0 | 0.016 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.12792.13
4.1.1.3 | Строительство 2КТП 6/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами по 630кВА, ячейки на ПС 110/6 кВ " 7 "Медпрепараты". Строительство КЛ 6 кВ до 2 КТП 6/0,4 кВ. Общая протяженность линии 2,953 км. Заявитель ООО СК "Реставрация", г.Красноярск, ул. Свердловская, 51А, 51Б | J_379_КЭ | нд | 0.42966 | нд | 5.4334e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4334e-10 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Установка 2КТП 2*630кВа;Строительство КЛ от РП-213 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ КЛ-10 кВ . Строительство КЛ от РП-59 проектируемой ТП-10/0,4 кВ КЛ-10 кВ (Дог.№ 20.2400.4464.15 от 17.05.2015г. ООО "Лор-Центр") | K_380_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка 2БКТП-1000кВА (10/0,4кВ). Реконструкция яч. №19 ЗРУ-10кВ ПС №16 «Пролетарская» с заменой МВ на ВВ.РУ-10кВ РП№129 установка дополнительной ячейки 10кВ с ВВ.;Прокладка КЛ 10 кВ от яч. №19 ЗРУ-10кВ ПС «Пролетарская» до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ. Прокладка КЛ 10 кВ т вновь установленной яч. 10кВ в РП№129 до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ.;(Дог.№ 20.2400.605.14 от 01.10.2014г. МКУ города Красноярска "УКС") | K_384_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Установка нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек с перезаводкой кабельных линий 10кВ ПС «Весна-2» - ТП 10/0,4кВ №990 из линейных ячеек 10кВ №11 и №22 ПС «Весна-2» в линейные ячейки 10кВ нового РП-10кВ.Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х630), длиной L=50м каждая, от линейных ячеек №11 и №22 в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №181 «Весна-2» до РУ-10кВ нового РП-10кВ; прокладка КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х150), длиной L=150м от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ Заявитель ООО "СибСтройСервис" станд.ст. Дог.№20.2400.10970.13 от 3.12.201 от 03.12.2013г. | K_598_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-630кВА , строительство нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек, питание нового РП выполнить перезаводкой кабельных линий 10кВ ф.10-32 и ф.10-13. из ТП №480 в проектируемую РП-10кВ.;Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ проектируемой РП-10кВ до РУ-10кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ,прокладку КЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ;(Дог.№ 20.2400.2363.14 от 15.07.2014г. КГКУ "УКС") | K_397_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Установка новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-630/10. Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки АС-50, длиной L=120м от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ранее запроектированной по ТЗ «Строительство ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ с установкой КТПН-10/0,4кВ для технологического присоединения садовых домов Шихордина О.Н., Шубиной Т.Д. в районе п.Овинный, СТ «Овинный»» до места установки новой КТПН-10/0,4кВ, для технологического присоединения ООО "Стайл". Дог. № 20.2400.463.14 от 03.02.2014г. | K_601_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА ;Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой линейного разъединителя. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.4-01 кВ ;(Дог.№ 20.2400.8954.14 от 14.11.2014г. КГКУ "УКС") | K_398_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.029 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство новой 2КТПН 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами ТМГ 10/0,4-250кВАСтроительство ВЛЗ-10кВ от опоры №7/33 ф.5-02 до новой КТПН-10/0,4кВ проводом марки СИП-3 (1х50), протяженностью L=2800м. Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.9647.14 от 11.06.2015г. | K_506_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство 2БКТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА, КЛ-6кВ протяженностью L=50м от резервной ячейки на 1 с.ш. в РУ-6кВ ТП №564 до 1 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4 кВ, КЛ-6кВ длиной L=50м от 2 с.ш. в РУ-6 кВ ТП № 564 до 2 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП-6/0,4 кВ. Реконструкция с презаводкой КЛ-6 кВ из 2 с.ш. в РУ-6 кВ ТП № 564 на 2 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП-6/0,4 кВ. Заявитель МКУ г. Красноярска "УКС", договор №20.2400.13881.14 от 10.03.2015г. | K_607_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство 2БКТП 6/0,4кв с силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №435 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ протяженностью 0,64 км , строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №434 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кв протяженностью 0,36 км. Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ общей протяженностью 0,04 км для технологического присоединения детского сада на 270 мест по ул.Грунтовая в г.Красноярске. Заявитель КГКУ "УКС". | G_434_КЭ | нд | 8.033 | нд | -1.5162e-09 | 0 | 0.146 | 0 | 0.035 | 0 | 0.036 | 0 | 0.038 | 0 | 0.037 | нд | -0.146 | 0.146 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.10672.14
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ. От ВЛ-10 кВ ф. № 127-5 до ТП-10/0,4 кВ построить ВЛ-10 кВ. Общая протяженность линии 0,354 км. Заявитель ООО "ДОРСТРОЙПРОЕКТ" г.Красноярск, ул. Пограничников | J_673_КЭ | нд | 1.27 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА); Строительство двух КЛ-10 кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной 1315 м от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ №55 "Береговая" до вновь устанавливаемой 2КТП-10/0,4 кВ. Заявитель КГКУ "УКС". г. Минусинск, ул. Народная, д. 17, кадастровый номер земельного участка 24:53:0110365:2697. (20.2400.8232.16) | K_667_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.002 | 0 | 0.772 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.8232.16
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной 2БКТП 6/0,4 кВ(2х400 кВА). Строительство КЛ-6 кВ в траншее кабелем ААБлУ сечением (3х95) мм² , 760 м от РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 330 до вновь устанавливаемой 2БКТП 6/0,4 кВ(2х400 кВА); Строительство КЛ-6 кВ в траншее кабелем ААБлУ сечением (3х95) мм², 470 м от РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 375 до вновь устанавливаемой 2БКТП 6/0,4 кВ(2х400 кВА). Заявитель МАОУ "Гимназия №14 управления, экономики и права". г. Красноярск, пер. Медицинский, 29 а, кадастровый номер земельного участка 24:50:0700254:11 (20.2400.5218.16) | K_669_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 20.673 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 18.863 | 0 | 0.284 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.5218.16
4.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ с одной секционированной системой сборных шин с питанием от 1 и 2 секции шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Городская" (Ячейки КСО-207 - 14 шт.). Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Городская" до нового РП 6 кВ. Строительство КЛ 6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ нового РП 6 кВ до границы участка заявителя общей протяженностью 32.115 км. Заявитель ГУФСИН России по Красноярскому краю.Г. КАНСК, УЛ. КАЙТЫМСКАЯ, 122 . | G_343_КЭ | 5.8564 | 41.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА, ячейки КСО 6 шт. Строительство КЛ 10 кВ от ТП №216 до вновь установленной 2КТПН 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ от ТП №268 до вновь установленной 2КТПН 10/0,4 кВ протяженностью 0.850 км для технологического присоединения общежитий. Заявитель ОАО "Российские железные дороги".г. Красноярск, ул. Толстого, 36. | G_266_КЭ | 1.9643 | 7.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КВЛ-6кВ от ПС 110/6кВ №154 "Шинный завод" протяженностью 3.122 км с установкой ячейки в РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ №154 "Шинный завод" (1 шт.) для технологического присоединения СНТ "Подснежник-Шумково".Березовский район, СНТ "Подснежник - Шумково". | G_406_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ ф.42-10 до границ земельного участка ЛЭП 6 кВ.0,134 км. Общая протяженность линии 0,134 км. Заявитель ИП Кокшаров Сергей Сергеевич Красноярский край, Березовский район, пгт. Березовка, ул. Трактовая | J_752_КЭ | нд | 0 | нд | 0.25599 | 0.25599 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.13099 | 0.003 | нд | 0.12799 | -0.12799 | -50% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.3684.18.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,283 км. Заявитель Арутюнян Самвел Размикович (станд.ст. Дог.№20.2400.1797.17 от 02.06.2017г. ). КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БЕРЕЗОВСКИЙ Р-Н, Г. СОСНОВООРСК К/Н: 24:04:0301008:1876 | K_675_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.1797.17.
4.1.1.3 | Строительстово КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. № 71-11 до границ земельного участка. Общая протяженность линии 0,100 км. Заявитель ООО "ТемпСтрой" г. Красноярск, Центральный район, ул. Шахтеров - ул. Водянников | J_756_КЭ | нд | 0 | нд | 0.25297 | 0.25297 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.25097 | 0 | нд | 0.25097 | -0.25097 | -99.21% | Выполнение работ по договору ТП
4.1.1.3 | Сьроительство с установкой АВ-0,4кВ ТП 7-09-10;00 Заявитель ИП Глава КФХ Головко В.В. (станд.ст. Дог.№20.2400.10547.18 от 21.11.2018г. ). 663643, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАНСКИЙ Р-Н, СУХО-ЕРША Д, БОБОТКА УЛ, Д. 2А, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:18:3603002:32 | K_844_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.002 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.10547.18
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ;0 Заявитель ООО "Солнечное" (станд.ст. Дог.№20.2400.2468.18 от 14.05.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.КРАСНОЯРСК,, ПР-Т 60 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ СССР-УЛ.СЛАВЫ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0400400:269 | K_825_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 5.978 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.2468.18
4.1.1.3 | Строительство одной КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП 10 кВ "Солонцы" и КЛ 10 кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф. 134-5,общей протяженностью 1 км. до границы участка. Заявитель ЗАО "Инициатива" Дог.№20.2400.8178.13. Емельяновский район, п. Солонцы, ж.м. "Новалэнд", квартал №2, к/н 24:11:0290109:146 | K_850_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | -0.035 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.1.3 | Реконструкция ячейки ТП 652 в части замены существующего рубильника 250А и предохранителей на рубильник и предохранители с номиналом тока 1000А. Заявитель КГКУ "ЦИТ" г.Красноярск, ул. Брянская, 23, стр.1 | J_748_КЭ | нд | 0 | нд | 0.037009 | 0.037009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037009 | 0 | нд | 0.037009 | -0.037009 | -100% | Не выполнены работы по договору ТП , в связи с дефицитом денежных средств
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ 0,2 км от РУ-0,4 кВ ТП-136 до объекта. Общая протяженность линии 0,168 км. Заявитель ИП Грималюк Ольга Романовна г.Красноярск, пр-кт. Мира, д.102"Д". | J_753_КЭ | нд | 0 | нд | 0.45567 | 0.45567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45567 | 0 | нд | 0.45567 | -0.45567 | -100% | Не выполнены работы по договору ТП , в связи с дефицитом денежных средств
4.1.1.3 | Строительство ВКЛ 6 кВ ф.25-26 - ТП 590 до границ земельного участка . Общая протяженность линии 0,212 км. Заявитель ООО "КРЕЧЕТ" г.Красноярск, ул. Тамбовская, 35"А" | J_755_КЭ | нд | 0 | нд | 0.43532 | 0.43532 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43532 | 0.953 | нд | -0.51768 | 0.51768 | 118.9% | Выполнены работы в соответствии с договором ТП
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ. Общая протяженность линии 1,210 км. Заявитель ООО "БУГАЧ-ЛЭНД" г. Красноярск Октябрьский район, ул. Калинина. | J_759_КЭ | нд | 0 | нд | 2.5461 | 2.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5461 | 0 | нд | 2.5461 | -2.5461 | -100% | Не выполнены работы по договору ТП , в связи с дефицитом денежных средств
4.1.1.3 | Строительство от ВЛ-6 кВ ф. «Причал» РП122 - КТП 629 до границ земельного участка ЛЭП-6 кВ. Общая протяженность линии 3,544 км. Заявитель ООО "Прогресс" Красноярский край, Березовский район, правый берег реки Енисей, в 550 метрах северо-восточнее Коркинского моста "777" | J_760_КЭ | нд | 0 | нд | 4.1171 | 4.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1171 | 0 | нд | 4.1171 | -4.1171 | -100% | Не выполнены работы по договору ТП , в связи с дефицитом денежных средств
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.4-6 и ВЛ-10 кВ ф.4-13 до проектируемой двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность линии 1,300 км. Заявитель КГКУ "УКС" Красноярский край, Назаровский р-н, п. Красная Сопка, ул. Центральная, д. 1 | J_761_КЭ | нд | 0 | нд | 4.0036 | 4.0036 | 5.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0036 | 5.472 | нд | -1.4684 | 1.4684 | 36.68% | Выполнены работы в соответствии с договором ТП
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №1146 до границы земельного участка. Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №33 "Молодежная" 110/10 кВ. Общая протяженность линии 2,173 км. Заявитель Третий арбитражный апелляционный суд г.Красноярск, ул. Ленина, - ул. Просвещения | J_762_КЭ | нд | 0 | нд | 7.4285 | 7.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4285 | 0 | нд | 7.4285 | -7.4285 | -100% | Не выполнены работы по договору ТП , в связи с дефицитом денежных средств
4.1.1.3 | Реконструкция ТП с установкой силовых трансформаторов 2х1000 кВА. Заявитель ООО "Альфа" г.Красноярск, 1й мкр. Жилого района «Северный», пер. Светлогорский | J_763_КЭ | нд | 0 | нд | 2.4235 | 2.4235 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4235 | 1.361 | нд | 1.0625 | -1.0625 | -43.84% | Не выполнены работы по договору ТП , в связи с дефицитом денежных средств
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ;000 Заявитель АО "Оборонэнерго" (станд.ст. Дог.№20.2400.11173.17 от 17.09.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. ДИВНОГОРСК, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:46:2501001:9, 53-54 КМ АВТОДОРОГИ М-54 "ЕНИСЕЙ" | K_827_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.259 | нд | 0 | нд | нд | Выполнены работы в соответствии с договором ТП №20.2400.11173.17 от 17.09.2018г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки 10 кВ ПС 35/6кВ №21 «Емельяново-2» до границы участка заявителя, 1700м;000 Заявитель Лашаков Игорь Дмитриевич (станд.ст. Дог.№20.24.24949.11 от 30.11.2011г. ). Емельяновский район, 7,8 км от Емельяново на север, кад.№24:11:0210108:61 | K_822_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | нд | 0 | нд | нд | Выполнены ПИР по договору ТП №20.24.24949.11 от 30.11.2011г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ф.11-14 с.Иджа до границ участка Заявителя ЗАО "СИБИРЬ-1", замена трансформатора тока в ячейке №14 РУ 10 кВ на ПС 35 кВ "Иджа". | K_683_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | нд | 0 | нд | нд | Выполнены работы по договору ТП
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ;000 Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСК-ИНВЕСТ" (станд.ст. Дог.№20.2400.8013.19 от 06.11.2019г. ). 663634, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАНСКИЙ Р-Н, П КАРЬЕРНЫЙ, УЛ РЕЛЬЕФНАЯ, Д. 1/1, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:18:3005002:80 | K_876_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | нд | 0 | нд | нд | Выполнены работы по договору ТП №20.2400.8013.19 от 06.11.2019г.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-262 яч.1 до КТП заявителя, длиной 185м.для технологического присоединения электроустановок нежилого здания заявителя, расположенного по адресу: г. Красноярск, остров Отдыха, кад. н. 24:50:0300290:3230001.Заявитель МАУ "ЦСК" (станд.ст. Дог.№20.2400.6395.18 от 30.08.2018г. ). | K_836_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | нд | 0 | нд | нд | Выполнены работы по договору ТП №20.2400.6395.18 от 30.08.2018г.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ;1. ЛЭП-10 кВ;1. ЛЭП-0,4 кВ;00 Заявитель КГКУ "УКС" (станд.ст. Дог.№20.2400.4093.18 от 18.09.2018г. ). 662833, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЕРМАКОВСКИЙ Р-Н, РАЗЪЕЗЖЕЕ С, САЯНСКАЯ УЛ, Д. 43Б, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:13:2701004:95 | K_831_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | нд | 0 | нд | нд | Выполнены работы по договору ТП №20.2400.4093.18 от 18.09.2018г.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1.491 | 4.6632 | 0 | 2.5906e-09 | 0 | 2.737 | 0 | 3.211 | 0 | 0.152 | 0 | 0.122 | 0 | -0.748 | 0 | -0.09 | 2.737 | 0% | исполнение обязательств по ТП
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1.491 | 4.6632 | 0 | 2.5906e-09 | 0 | 2.737 | 0 | 3.211 | 0 | 0.152 | 0 | 0.122 | 0 | -0.748 | 0 | -0.09 | 2.737 | 0% | исполнение обязательств по ТП
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске с заменой силовых трансформаторов 110 кВ 1х25 МВА, 1х40 МВА на 2х40 МВА (2-й пусковой комплекс). | F_18_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.4.2 | Установка дополнительной ячейки в ЗРУ-10 кВ ПС №123 110/10 кВ "Телевизорная". Реконструкция РУ-10 кВ на 1 с.ш. ТП №249.;(Дог.№ 20.24.7471.12 от 24.09.2012г.ООО "Фортуна АГРО") | K_329_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | нд | 0 | нд | нд | Выполнены работы по договору ТП №20.24.7471.12 от 24.09.2012г
4.1.4.2 | Установка двух дополнительных ячеек на 1 и 2 секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС №121 110/35/10 кВ "Мясокомбинат" Заявитель ООО "Сити Билдинг" Общий.тариф. Дог.№20.2400.1327.12. от IT.24.0279г. | K_589_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | нд | 0 | нд | нд | Выполнены работы по договору ТП №20.2400.1327.12.
4.1.4.2 | Установка дополнительной линейной ячейки 6кВ типа КРУ-2-10в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ №42 «Березовская»;Строительство ВЛ-6кВ Прокладка КЛ-6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6кВ;(Дог.№ 20.2400.4454.13 от 15.08.2013г. ООО "Трансслес") | K_330_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.023 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | нд | 0 | нд | нд | Выполнены работы по договору ТП №20.2400.4454.13 от 15.08.2013г
4.1.4.2 | Реконструкция РУ-10кВ ПC 35/10 №20 «Балайская» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10кВ типа КРН-10-У-II на I и II секциях шин с вакуумными выключателями, приборами учёта, трансформаторами тока с раздельными обмотками для РЗА и приборов учёта классом точности 0,5S. Строительство двух КВЛ-10кВ от вновь установленных линейных ячеек 10кВ в РУ-10кВ ПС 35/10 №20 «Балайская»: до первой ж/б опоры выполнить кабелем марки 6хАПвПу(1х240), длиной L=150м; от первой ж/б опоры до границы земельного участка нефтеперерабатывающего завода ООО «Балайский НПЗ» на ж/б опорах проводом марки 6хСИП-3 (1х95), длиной L=4800м.Заявитель ООО "Балайский НПЗ" договор №20.2400.8377.13 от 16.01.2014 от 16.01.2014г. | K_594_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.014 | 0 | 0.028 | 0 | -0.021 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | нд | 0 | нд | нд | Выполнены работы по договору ТП №20.2400.8377.13 от 16.01.2014 от 16.01.2014г.
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек на 1 и 2 секциях шин РП 10 кВ №209. Строительство двух КЛ 10 кВ от вновь установленных линейных ячеек 10 кВ РП №209 до РУ 10 кВ новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0.6 км. Заявитель ООО ПКФ "Крепость".Г. КРАСНОЯРСК, СОВЕТСКИЙ РАЙОН, УЛ. ПАРТИЗАНА ЖЕЛЕЗНЯКА - УЛ. КУБАНСКАЯ . | G_429_КЭ | 1.491 | 3.5121 | нд | 3.1426e-09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.021 | 0 | 0.023 | 0 | -0.012 | 0 | 0.058 | нд | -0.09 | 0.09 | 0% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020 по договору ТП
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 304 с расширением РУ 10 кВ. Строительство двух КЛ 10 кВ от ТП 304 до ТП 3025. Заявитель ООО "База Крастехснаб" г.Красноярск | K_523_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020 по договору ТП
4.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ №161 с установкой двух дополнительных ячеек на различных с.ш. Строительство двух КЛ-10кВ протяженностью L=400 м от вновь установленных ячеек 10кВ в РУ-10кВ РП-10кВ №161 до РУ-10кВ новой КТПН-10/0,4кВ. Заявитель ООО "Фасад" договор №20.2400.4111.13 от 26.06.2013г. | K_593_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.422 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.416 | нд | 0 | нд | нд | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020 по договору ТП
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №395 (пристройка к РУ-10 кВ с установкой 2-х ячеек 10 кВ) для технологического присоединения ООО Фирма "ФБК" | K_26_КЭ_(д) | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020 по договору ТП
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №123 "Телевизорная" для технологического присоединения торгово-офисного центра ООО "ИК Европа".г. Красноярск. | F_33_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.4.2 | Замена ТТ 50/5 на выключателе ф.20-01 ПС 35/10 кВ Балайская на 100/5 Заявитель ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | K_689_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | нд | 0 | нд | нд | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020 по договору ТП
4.1.4.2 | Реконструкция Ячейка ф.5-17 ПС 110/10кВ №5Лесосиб КЭЗ для технологического присоединения производственной базы Адрес: 662544, Красноярский край, г Лесосибирск, ул Южный промышленный узел, 12/46 Мощность: 650.0 Заявитель ООО Инком "Капиталъ" | K_717_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020 по договору ТП
4.1.4.2 | Реконструкция Ячейка ф.5-14 (ПС №5 Лесосибирский КЭЗ) для технологического присоединения Заявителя .Адрес: г.Лесосибирск. Заявитель АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | K_718_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020 по договору ТП
4.1.4.2 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ типа К-37 на 1 сек. шин в РУ-10 кВ ПС № 134 110/10 кВ "Солонцы";Строительство КВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до границы земельных участков ДНТ "Ясная поляна", СНТ "Калина", ДНТ "Энергетик" (Дог.№ 20.2400.8590.13 от 27.12.2013г. Дачное некоммерческое партнерство КОЛОС -2006) | K_351_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.969 | 0 | 1.843 | 0 | 0.041 | 0 | 0.043 | 0 | 0.042 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.8590.13 от 27.12.2013г
4.1.4.2 | Установка двух дополнительных ячеек 6кВ в РУ 6кВ ТП №706 на разных секциях шин.;Строительство 2хКЛ-6кВ от вновь установленных ячеек в РУ-6кВ ТП №706 до РУ-6кВ КТП-6/0,4кВ заявителя.;(Дог.№ 20.2400.13208.14 от 05.05.2015г. МКУ города Красноярска "УКС") | K_377_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.023 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.13208.14 от 05.05.2015г.
4.1.4.2 | Установка дополнительной ячейки 10 кВ на 1 секции шин в РУ-10 кВ ПС №133 35/10 кВ "Сухая Балка"Прокладка КЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до места установки новой ж/б опоры, 60 м Заявитель ЖСК "Север Юг в Свой Дом" Общий.тариф. Дог.№ДС №1 к договору 20.24.19577.10. | K_591_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.24.19577.10.
4.1.4.2 | Реконструкция линейных ячеек №9 и №18 в РУ-6 кВ РП 6 кВ №156 с доукомплектовкой недостающим оборудованием для технологического присоединения нежилого здания ОАО "Мобильные ТелеСистемы".г. Красноярск, ул. Семафорная, 275А. | G_34_КЭ_(в) | нд | 0.34766 | нд | -1.3401e-10 | 0 | 0.029 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | нд | 0 | 0.029 | 0% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020 по договору ТП
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №22. Установка ячейки; Заявитель СНТ "Ветеран-6" Дог.№20.2400.4814.13 от 09.07.2013г. Емельяновский район, р-н мкр. Солнечный | K_817_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020 по договору ТП
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой дополнительных ячеек 10 кВ, для технологического присоединения подземной автостоянки, расположенных по адресу г. Красноярск, Советский район, 1-й мкр.Северного жилого района, пер.Светлогорский. Заявитель ООО "Альфа". | I_26_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0.03 | 0 | 0.031 | 0 | -1.331 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.4.2 | Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ 630. Перезаводка существующих КЛ-10кВ ( ТП№225 - ТП№205) и (ТП№ 206-ТП№ 205) из РУ-10кВ ТП№205 в РУ-10кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=250м от РУ-0,4кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ детского сада №1 МКУ г.Красноярска «УКС» в г.Красноярске, Октябрьский район, ул.Крупской , для технологического присоединения МКУ г. Красноярска "УКС". Дог. № 20.2400.4129.14 от 22.05.2014г. | K_582_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.064 | 0 | 0.015 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | 0.017 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП 20.2400.4129.14 от 22.05.2014г.
4.1.4.2 | Установка дополнительной ячейки типа КСО-366 на 2 секции шин в РУ-6 кВ ТП №618. для ООО "Уютный дом" | K_34_КЭ_(г) | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.023 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №270 с заменой двух силовых трансформаторов 2*400 кВа на 2*630 кВа для технологического присоединения нежилого здания гимназии №9 МКУ г. Красноярск "Управление капитального строительства" | K_35_КЭ_(е) | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020 по договору ТП
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных линейных ячеек типа КСО-366М с выключателями нагрузки на Ι и ΙΙ с.ш. в РУ-6кВ ТП 6/0,4 кВ №284. Строительство двух КЛ-6кВ от вновь установленных ячеек в РУ-6кВ ТП 10/0,4 кВ №284 до РУ-6кВ новой 2БКТП-6/0,4кВ ООО ПКФ «Торговый дом Евроэкспо» в г. Красноярске, пр. Красноярский рабочий, 141. | G_370_КЭ | нд | 0.80341 | нд | -4.1806e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.1806e-10 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ; Заявитель ОАО "Майнэкс ресорсес ( Дог.№20.2400.3954.16 от 01.09.2016г. ). | K_546_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020 по договору ТП №20.2400.3954.16 от 01.09.2016г.
4.1.4.2 | Установка прибора учета, класс точности - 1,0 и выше с трансформаторами тока 50/5, класс точности не ниже - 0,5, трансформаторами напряжения 6000/100, класс точности 0,5. Заявитель Ковалев Александр Сергеевич, договор № 20.2400.5731.13 от 03.10.2013 г. | K_400_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.1.4.2 | Рек. ф.28-22, ТП 802_УФСБ России по Кр.К Переустройство сетей от ф.28-22, для технологического присоединения участков заявителей, расположенных по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, в районе ул. Лесная | K_860_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 430.1135 | 2476.7034 | 0 | 4458.256 | 1458.4159 | 1396.977 | 165.6901 | 171.314 | 144.1647 | 151.323 | 917.6996 | 280.109 | 230.8615 | 794.231 | 0 | 3134.459 | -61.4389 | -4.213% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД. Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 349.1696 | 1128.001 | 0 | 3045.386 | 770.3432 | 708.075 | 156.651 | 157.058 | 129.4717 | 131.186 | 367.139 | 134.137 | 117.0815 | 285.694 | 0 | 2377.921 | -62.2682 | -8.083% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД. Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 185.3232 | 522.8681 | 0 | 398.5765 | 341.0396 | 377.23 | 122.852 | 122.852 | 112.2025 | 112.213 | 43.7651 | 35.177 | 62.2201 | 106.988 | 0 | 61.5395 | 36.1904 | 10.61% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Отнесение затрат на аренду и доставку ММПС, установленную на период проведения реконструкции ПС
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10кВ №33 "Молодежная" с заменой трансформаторов 2x25 на 2x40 MBA и реконструкцией ОРУ/ЗРУ.(УН2019).г. Красноярск. | G_3002_КЭ | 75.9966 | 89.02 | нд | 252.68 | 252.68 | 282.645 | 122.16 | 122.16 | 100.512 | 100.512 | 30.008 | 33.418 | 0 | 26.555 | нд | -29.965 | 29.965 | 11.86% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Отнесение затрат на аренду и доставку ММПС, установленную на период проведения реконструкции ПС
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10кВ №49 "Юбилейная" с установкой трансформаторов 2x25 MBA и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. (УН2019).г. Красноярск. | G_3004_КЭ | 68.2339 | 302.54 | нд | 10.388 | 10.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.388 | 0 | нд | 10.388 | -10.388 | -100% | Объект выполнен и введен в эксплуатацию в 2018 году в полном объеме.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ №54 "Академгородок" с заменой ДГР | J_3023.3.1_КЭ | нд | 0 | нд | 19.1684 | 19.1684 | 11.602 | 0.194 | 0.194 | 11.408 | 11.408 | 7.5664 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5664 | -7.5664 | -39.47% | Экономия от ТЗП, перерасценка основного оборудования в меньшую сторону
4.2.1.1 | Реконструкция шинного моста 3Т 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ №19 "Богучаны". Красноярский край, Богучанский район | J_768_КЭ | нд | 0 | нд | 0.54205 | 0.032522 | 0.044 | 0 | 0 | 0.032522 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0.49805 | 0.011478 | 35.29% | С целью разработки ПИР хозяйственным способом, отнесены затраты на командировочные расходы ввиду удаленности объекта
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Телевизорная" №123 с заменой аварийного трансформатора мощностью 25 МВА на аналогичный. | G_320_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ с перекаткой трансформатора 1х25 МВА с ПС №123 "Телевизорная" 110/10кВ .г. Красноярск. | G_451_КЭ | нд | 2.165 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ №23 "Предмостная" с заменой трансформатора 1x16 на 1x25 МВА; заменой ОД, КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.); заменой действующих устройств компенсации ёмкостных токов в сети 6-10кВ на ПС 110кВ на современные установки компенсации ёмкостных токов (дугогасящие реакторы) с бесступенчатым плунжерным регулированием (2 шт.) (УН2019). г. Красноярск. | H_3022_КЭ | 37.2129 | 119.2341 | нд | 3.7885 | 3.7885 | 1.467 | 0.33 | 0.33 | 0.057 | 0.057 | 3.4015 | 0.059 | 0 | 1.021 | нд | 2.3215 | -2.3215 | -61.28% | Работы выполнены не в полном объеме, в связи с дефицитом денежных средств
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-200 0,4/6 кВ Октябрьского РЭС с установкой отсутствующего силового трансформатора (1х400 кВА;) г. Красноярск, Октябрьский район . | H_567_КЭ | нд | 0.551 | нд | 0.071593 | 0.071593 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067593 | 0 | нд | 0.067593 | -0.067593 | -94.41% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.1.1 | «Реконструкция с установкой о силового трансформатора 0,4 МВА в ТП № 723 Октябрьского РЭС ПО КЭС г. Красноярск | J_765_КЭ | нд | 0 | нд | 0.85853 | 0.85853 | 0.335 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.85053 | 0.327 | нд | 0.52353 | -0.52353 | -60.98% | Экономия от ТЗП на поставке основного оборудования
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 2037 с установкой отсутствующего силового трансформатора 0,4 МВА Октябрьского РЭС ПО КЭС. г. Красноярск | J_764_КЭ | нд | 0 | нд | 0.85853 | 0.85853 | 0.324 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.315 | 0.315 | 0.54153 | 0.007 | нд | 0.53453 | -0.53453 | -62.26% | Экономия от ТЗП на поставке основного оборудования
4.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 719 с заменой силового трансформатора ТМГ-630 кВА, Ленинский РЭС, ПО КЭС . г.Красноярск, Ленинский район | J_769_КЭ | нд | 0 | нд | 1.1569 | 1.1569 | 0.42 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 1.1539 | 0.417 | 0 | 0 | нд | 0.73694 | -0.73694 | -63.7% | Экономия от ТЗП на поставке основного оборудования
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 1119 10/0,4 кВ с заменой силового трансформатора ТМГ-1000 кВА. г.Красноярск, Советский район | J_788_КЭ | нд | 0 | нд | 2.0163 | 2.0163 | 0.616 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.599 | 0.599 | 1.4133 | 0.013 | нд | 1.4003 | -1.4003 | -69.45% | Экономия от ТЗП на поставке основного оборудования
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП - 252 10/0,4 кВ в соответствии с нормативными требованиями с заменой трансформаторов на 2 по 400 кВА. г. Красноярск | G_70_КЭ_(а) | 3.8799 | 9.358 | нд | 0.9564 | 0.9564 | 0.557 | 0.164 | 0.164 | 0.182 | 0.182 | 0.6104 | 0.211 | 0 | 0 | нд | 0.3994 | -0.3994 | -41.76% | Экономия от ТЗП на поставке основного оборудования
4.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 10/0,4 кВ №87-3-7 и ВЛ 10 кВ ф. 87-3, Красноярский край, Емельяновский район, п. Устюг. | J_773_КЭ | нд | 0 | нд | 1.0442 | 0.10485 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10485 | 0.152 | 0 | 0.036 | нд | 0.85618 | 0.083148 | 79.3% | Изменение технических решений в части увеличения протяженности ВКЛ при разработке ПИР хозяйственным способом
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-206 0,4/6 кВ Октябрьского РЭС с установкой отсутствующего силового трансформаторов ( 1х630 кВА) г. Красноярск, Октябрьский район . | I_567_КЭ_(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-207 0,4/6 кВ Октябрьского РЭС с установкой отсутствующего силового трансформаторов ( 1х400 кВА) г. Красноярск, Октябрьский район. | I_567_КЭ_(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Березовская в части замены: - разъединителей, ТТ в ячейке ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская с отпайкой на ПС Красноярск Восточный тяговая (С-5); - разъединителей, ВЧ-заградителей и ТТ в ячейке ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801); - ошиновка 110 кВ | I_707_КЭ | нд | 0 | нд | 28.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.044 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вознесенская, в части замены разъединителей, ВЧ-заградителей и ТТ в ячейках ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайками (С-6) и ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802). | I_709_КЭ | нд | 0 | нд | 28.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.044 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №45 «Ивановка» с заменой трансформатора напряжения ТН 1 сек/35 кВ, 1 комплект. Красноярский край, Партизанский район. | J_780_КЭ | нд | 0 | нд | 0.33589 | 0.33589 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33589 | 0.218 | нд | 0.11789 | -0.11789 | -35.1% | Экономия от ТЗП на основное оборудование
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №47 «Глядено» с заменой трансформатора напряжения ТН 2сек/35 кВ,1 комплект. Красноярский край, Емельяновский район, д. Глядено | J_781_КЭ | нд | 0 | нд | 0.33589 | 0.33589 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33589 | 0.224 | нд | 0.11189 | -0.11189 | -33.31% | Экономия от ТЗП на основное оборудование
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №90 «Грузенка» с заменой трансформатора напряжения ТН 1сек/35 кВ, 1 комплект. Красноярский край, Балахтинский район. | J_782_КЭ | нд | 0 | нд | 0.33589 | 0.33589 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33589 | 0.192 | нд | 0.14389 | -0.14389 | -42.84% | Экономия от ТЗП на основное оборудование
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №91 «Курбатовская» с заменой трансформатора напряжения ТН 1сек/35 кВ и ТН 2сек/35кВ, 2 комплекта. Красноярский край, Балахтинский район. | J_783_КЭ | нд | 0 | нд | 0.67178 | 0.67178 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67178 | 0.194 | нд | 0.47778 | -0.47778 | -71.12% | Экономия от ТЗП на основное оборудование. Недопоставлено оборудование в 2019 году.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №104 «Чкаловская» с заменой трансформатора напряжения ТН 2сек/35 кВ, 1 комплект. Красноярский край, г. Дивногорск. | J_784_КЭ | нд | 0 | нд | 0.33589 | 0.33589 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33589 | 0.218 | нд | 0.11789 | -0.11789 | -35.1% | Экономия от ТЗП на основное оборудование
4.2.1.1 | Модернизация ПС 110/10кВ №33 "Молодежная" организация элементов цифровой сети.Общая протяженность кабельных линий 1,628 км .г. Красноярск. | J_3002.1_КЭ | нд | 0 | нд | 46.608 | 46.608 | 37.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.608 | 37.555 | нд | 9.053 | -9.053 | -19.42% | Экономия от ТЗП. Поставка ЗИП по договору в январе 2020 года.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №42 «В. Усинская» с заменой трансформатора напряжения ТН 2 сек/35 кВ, 1 комплект. Красноярский край, Ермаковский район. | J_779_КЭ | нд | 0 | нд | 0.33589 | 0.33589 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33589 | 0.234 | нд | 0.10189 | -0.10189 | -30.33% | Экономия от ТЗП на основное оборудование
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Весна-2» с заменой поврежденного силового трансформатора 1Т. | K_742_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 40.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.193 | нд | 0 | нд | нд | Поставка оборудования в рамках аварийно-восстановительных работ
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 163.8463 | 605.1329 | 0 | 2646.8095 | 429.3036 | 330.845 | 33.799 | 34.206 | 17.2692 | 18.973 | 323.3739 | 98.96 | 54.8614 | 178.706 | 0 | 2316.3815 | -98.4586 | -22.93% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД. Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ №2 "Советская" с заменой ЗРУ-6-10кВ (36 ячеек.) (УН2019).г. Красноярск. | H_3024_КЭ | 20.3214 | 28.8412 | нд | 70.1279 | 70.1279 | 62.035 | 3.636 | 3.636 | 0.706 | 0.706 | 65.7859 | 15.181 | 0 | 42.512 | нд | 8.0929 | -8.0929 | -11.54% | Неисполнение в полном объеме договорных обязательств подрядной организацией
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №43 "Партизанская" с заменой АКБ, 1 шт. | I_648_КЭ | нд | 0.022 | нд | 2.9977 | 2.9977 | 2.767 | 0.001 | 0.001 | 2.447 | 2.447 | 0.54971 | 0.052 | 0 | 0.267 | нд | 0.23071 | -0.23071 | -7.696% | Экономия от ТЗП на поставке основного оборудования
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №4 "Юго-Восточная" с заменой конденсатора связи, Канский район, 1 шт. | I_649_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск: -замена на ОРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ ж/б порталов стоек под оборудованием на металлические; -реконструкция строительной части помещения здания ПС (релейный зал, аккумуляторная, мастерская, помещения щита управления, кровля, отмостка, отделка наружного фасада); - замена СОПТ и АКБ (1 комплект). | F_10_КЭ | 7.8304 | 26.2046 | нд | 12.0432 | 12.0432 | 13.276 | 0.37 | 0.37 | 0.326 | 0.326 | 11.3472 | 12.123 | 0 | 0.457 | нд | -1.2328 | 1.2328 | 10.24% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Мясокомбинат" №121 110/35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(18) | нд | 0 | нд | 0.035892 | 0.035892 | 0.058 | 0 | 0 | 0.035892 | 0.052 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | нд | -0.022108 | 0.022108 | 61.6% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Медпрепараты" №7 110/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(24) | 0.20542 | 0.337 | нд | 0.71862 | 0.71862 | 0.165 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.66862 | 0.026 | 0 | 0.089 | нд | 0.55362 | -0.55362 | -77.04% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС №25 "РТИ" 110/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(33) | нд | 0 | нд | 0.073817 | 0.073817 | 0.035 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0.042817 | 0.001 | 0 | 0.003 | нд | 0.038817 | -0.038817 | -52.59% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Восточная" №5 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(34) | нд | 0 | нд | 0.030653 | 0.030653 | 0.046 | 0.030653 | 0.036 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | нд | -0.015347 | 0.015347 | 50.07% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Юбилейная" №49 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 6 шт. неисправных измерительных трансформаторов напряжения 1 шт. " г.Красноярск. | I_569_КЭ_(35) | нд | 0 | нд | 0.18817 | 0.18817 | 0.149 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0.14917 | 0.001 | 0 | 0.109 | нд | 0.039168 | -0.039168 | -20.82% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с заменой отработавших нормативный срок аккумуляторных батарей на ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ .г. Красноярск. | G_473_КЭ | нд | 0.424 | нд | 0.34413 | 0.34413 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.29413 | 0.01 | 0 | 0.01 | нд | 0.27413 | -0.27413 | -79.66% | Экономия при выполнении работ хозспособом
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ №2 "Советская" с заменой действующих устройств компенсации ёмкостных токов в сети 6-10кВ на современные установки компенсации ёмкостных токов (дугогасящие реакторы) с бесступенчатым плунжерным регулированием. (УН2019).г. Красноярск. | H_3021_КЭ | 3.4411 | 1.0247 | нд | 13.2142 | 13.2142 | 0.502 | 0.259 | 0.259 | 0.17 | 0.17 | 12.7852 | 0.032 | 0 | 0.041 | нд | 12.7122 | -12.7122 | -96.2% | Исключение объемов из действующего договора, проведение повторных ТЗП
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ №5 "Восточная" с заменой действующих устройств компенсации ёмкостных токов в сети 6-10кВ на современные установки компенсации ёмкостных токов (дугогасящие реакторы) с бесступенчатым плунжерным регулированием. (УН2019).г. Красноярск. | I_3021.1_КЭ | 6.5568 | 0.92832 | нд | 25.2004 | 25.2004 | 1.334 | 0.02 | 0.02 | 0.261 | 0.261 | 24.9194 | 0.537 | 0 | 0.516 | нд | 23.8664 | -23.8664 | -94.71% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД. Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6кВ №92 "Юго-Западная" с заменой действующих устройств компенсации ёмкостных токов в сети 6-10кВ на современные установки компенсации ёмкостных токов (дугогасящие реакторы) с бесступенчатым плунжерным регулированием. (УН2019).г. Красноярск. | I_3021.2_КЭ | 1.7362 | 7.3907 | нд | 2.4277 | 2.4277 | 1.818 | 0.095 | 0.095 | 0.105 | 0.105 | 2.2277 | 0.164 | 0 | 1.454 | нд | 0.6097 | -0.6097 | -25.11% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6кВ №92 "Юго-Западная" с заменой ОД, КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) (УН2019).г. Красноярск. | H_3023_КЭ | 14.0441 | 57.6037 | нд | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.003 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6кВ №7 "Медпрепараты" с заменой ОД, КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) (УН2019).г. Красноярск. | I_3023.1_КЭ | 13.9013 | 58.5476 | нд | 4.7706 | 4.7706 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7676 | 0 | нд | 4.7676 | -4.7676 | -99.94% | Объект выполнен и введен в эксплуатацию в 2018 году в полном объеме.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6кВ №122 "Северная" с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.), заменой ЗРУ 10 кВ (28 ячеек.) (УН2019).г. Красноярск. | I_3023.2_КЭ | 21.8982 | 78.2043 | нд | 30.5671 | 30.5671 | 28.789 | 18.94 | 18.94 | 2.226 | 2.226 | 9.4011 | 2.824 | 0 | 4.799 | нд | 1.7781 | -1.7781 | -5.817% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком. Заключение дополнительного соглашения на уменьшение объемов по договору, повторное проведение ТЗП
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ №54 "Академгородок" с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) (УН2019).г. Красноярск. | I_3023.3_КЭ | 16.0843 | 57.561 | нд | 0.1748 | 0.1748 | 0.566 | 0.1748 | 0.468 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.3912 | 0.3912 | 223.8% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ №123 "Телевизорная" с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) (УН2019).г. Красноярск. | I_3023.4_КЭ | 15.726 | 12.7456 | нд | 59.9503 | 59.9503 | 4.841 | 1.193 | 1.193 | 1.241 | 1.241 | 57.5163 | 1.131 | 0 | 1.276 | нд | 55.1093 | -55.1093 | -91.92% | Отсутствие возможности проведения работ без установки мобильной модульной подставнции с целью резервного источника на период проведения реконструкции ПС.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ №121 "Мясокомбинат" с заменой ОД, КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.), заменой ЗРУ-6-10 кВ (23 ячейки) (УН2019).г. Красноярск. | I_3023.5_КЭ | 23.8485 | 82.7601 | нд | 17.7514 | 17.7514 | 58.696 | 2.503 | 2.503 | 1.788 | 1.788 | 13.4604 | 51.575 | 0 | 2.83 | нд | -40.9446 | 40.9446 | 230.7% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ. Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ №126 "Радиотехническая" с заменой ОД, КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) (УН2019).г. Красноярск. | I_3023.6_КЭ | 12.2369 | 42.522 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ №5 "КЭЗ" кВ с заменой траверсы линейного портала на ОРУ 110 кВ, г. Лесосибирск | I_645_КЭ | нд | 0.101 | нд | 0.07993 | 0.07993 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07893 | 0 | нд | 0.07893 | -0.07893 | -98.75% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Кулаковская" №75 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(4) | нд | 0 | нд | 0.073752 | 0.073752 | 0.165 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.020752 | 0.001 | 0 | 0.111 | нд | -0.091248 | 0.091248 | 123.7% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "ЛПК" №117 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(29) | нд | 0 | нд | 0.076593 | 0.076593 | 0.049 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.031593 | 0.001 | 0 | 0.003 | нд | 0.027593 | -0.027593 | -36.03% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №91 "Белоярская" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. п.Белоярск, Балахтинский район. | I_647_КЭ | нд | 0 | нд | 0.036801 | 0.036801 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.036801 | 0.04 | 0 | 0.02 | нд | -0.024199 | 0.024199 | 65.76% | Увеличение стоимости основного оборудования при проведении ТЗП
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №90 "Грузенка" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. с.Грузенко, Балахтинский район. | I_647_КЭ_(2) | нд | 0 | нд | 0.036801 | 0.036801 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.036801 | 0.04 | 0 | 0.02 | нд | -0.024199 | 0.024199 | 65.76% | Увеличение стоимости основного оборудования при проведении ТЗП
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №91 "Курбатовская" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. с.Курбатовское, Балахтинский район. | I_647_КЭ_(3) | нд | 0 | нд | 0.036801 | 0.036801 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.036801 | 0.04 | 0 | 0.021 | нд | -0.025199 | 0.025199 | 68.48% | Увеличение стоимости основного оборудования при проведении ТЗП
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №61 "Локшино" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. п.Лопшино, Ужурский район. | I_647_КЭ_(4) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | 0.002 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №87 "Петропавловка" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. с.Петропавловка, Балахтинский район. | I_647_КЭ_(5) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.001 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №99 "Солгон" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. с.Солгон, Ужурский район. | I_647_КЭ_(6) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.001 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №95 "Шушь" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. с.Шушь, Шарыповский район. | I_647_КЭ_(7) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.001 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП, РП 10-6/0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. (УН2019). | G_3006_КЭ | нд | 50.461 | нд | 77.539 | 77.539 | 34.421 | 1.785 | 1.785 | 2.142 | 2.142 | 73.612 | 2.024 | 0 | 28.47 | нд | 43.118 | -43.118 | -55.61% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком. Заключение дополнительного соглашения на уменьшение объемов по договору, повторное проведение ТЗП
4.2.1.2 | Техперевооружение РУ-6кВ РП 6/0,4 кВ №152 с заменой силовых трансформаторов 2 по 1000 кВА. (УН2019).г. Красноярск. | H_3039_КЭ | нд | 21.758 | нд | 0.14664 | 0.14664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14664 | 0 | нд | 0.14664 | -0.14664 | -100% | Экономия при выполнении работ. Объект введен в состав ОФ.
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-128 0,4/6 кВ Октябрьского РЭС с заменой существующего масленного силового трансформаторов ( 1х320 кВА) на сухой (1х400) г. Красноярск, Октябрьский район. | I_567_КЭ_(4) | 0.1829 | 0.75 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №292 по Предписанию ЕУ Ростехнадзора №10/354-Э от 28.08.2017 . Демонтаж здания ТП 6/0,4 кВ №292 , установка новой 2БКТП-6/400 кВА. г. Красноярск. | I_641_КЭ | нд | 0.411 | нд | 9.3898 | 9.3898 | 0.033 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 9.3828 | 0.013 | 0 | 0.013 | нд | 9.3568 | -9.3568 | -99.65% | Отсутствие необходимости реализации мероприятия ввиду снятия Предписания ЕУ Ростехнадзора
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0.4 кВ 121-03-98 с установкой отсутствующего силового трансформатора ТМГ-100 кВА, Емельяновский район, ПО КЭС, 1 шт. | I_642_КЭ | нд | 0.002 | нд | 0.21482 | 0.21482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21482 | 0 | нд | 0.21482 | -0.21482 | -100% | Мероприятие выполнено в рамках ремонтной программы
4.2.1.2 | Техперевооружение сетей от ПС 110/35/10 кВ Озерная (замена КТП 10/0,4 кВ с ТМГ-400/10/0,4 - 10 шт.; монтаж оборудования связи на ПС 35/10 Элита, ПП 10 кВ Элита, ТП 10/0,4 кВ; организация каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей). Емельяновский район. | I_660_КЭ | нд | 0 | нд | 119.64 | 11.0324 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 11.0314 | 0.003 | нд | 119.636 | -11.0284 | -99.96% | СМР не выполнены в связи с отсутствием проектно-сметной документации
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ №54 «Академгородок» с заменой трансформатора напряжения ТН 2сек/35кВ, г. Красноярск, ПО КЭС, 1 шт. | I_644_КЭ | нд | 0.291 | нд | 0.027591 | 0.027591 | 0.056 | 0.027591 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0 | 0.007 | нд | -0.028409 | 0.028409 | 103% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ №16 "Пролетарская" с установкой вакуумных выключателей в ячейки №30, № 03 для устранения последствий технологического нарушений, г. Красноярск, 2 шт. | I_643_КЭ | 0.25975 | 1.332 | нд | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.028 | 0 | 0.029 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | нд | 0 | 0.107 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №11 "Боготольск".г.Боготол. | H_15_КЭ_(б) | нд | 0.43 | нд | 0.1546 | 0.1546 | 0.034 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.1366 | 0.01 | 0 | 0.006 | нд | 0.1206 | -0.1206 | -78.01% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №27 "ЗТИИК".г.Назарово. | I_15_КЭ_(б)_(2) | нд | 0.41 | нд | 0.1501 | 0.1501 | 0.027 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.1331 | 0.01 | 0 | 0 | нд | 0.1231 | -0.1231 | -82.01% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6 №8 "Цемзавод".г.Красноярск, Свердловский район. | I_15_КЭ_(б)_(3) | нд | 0.005 | нд | 0.56863 | 0.56863 | 0.185 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.55963 | 0.006 | 0 | 0.17 | нд | 0.38363 | -0.38363 | -67.47% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №35 "Ленинская".с.Ленинское, Шушенский район. | I_15_КЭ_(б)_(4) | нд | 0.926 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №5 "Лесосибирский КЭЗ".г.Лесосибирск. | I_15_КЭ_(б)_(5) | нд | 0.428 | нд | 0.12107 | 0.12107 | 0.037 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.10307 | 0.01 | 0 | 0.009 | нд | 0.084068 | -0.084068 | -69.44% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6 №10 "Ново-Енисейский ЛДК".г.Лесосибирск. | I_15_КЭ_(б)_(6) | нд | 0.416 | нд | 0.1357 | 0.1357 | 0.038 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.1167 | 0.009 | 0 | 0.01 | нд | 0.097701 | -0.097701 | -72% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №25 "Уярская-Городская".г.Уяр. | I_15_КЭ_(б)_(7) | нд | 0.314 | нд | 0.233 | 0.233 | 0.092 | 0.067 | 0.067 | 0.008 | 0.008 | 0.158 | 0.009 | 0 | 0.008 | нд | 0.141 | -0.141 | -60.52% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №3 "Канская Опорная".г.Канск. | H_15_КЭ_(в) | нд | 0 | нд | 0.41287 | 0.41287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41287 | 0 | нд | 0.41287 | -0.41287 | -100% | Не заключен договор подряда на ПИР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №4 "Ю.Восточная".г.Канск. | I_15_КЭ_(в)_(2) | нд | 0 | нд | 0.41287 | 0.41287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41287 | 0 | нд | 0.41287 | -0.41287 | -100% | Не заключен договор подряда на ПИР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6 кВ №6 "Лесосибирский ЛДК-1".г.Лесосибирск. | I_15_КЭ_(в)_(3) | нд | 0 | нд | 0.41287 | 0.41287 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.40887 | 0.45 | нд | -0.042129 | 0.042129 | 10.2% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2".г.Лесосибирск. | I_15_КЭ_(в)_(4) | нд | 0 | нд | 0.41287 | 0.41287 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.332 | 0.332 | 0.080871 | 0.07 | нд | 0.0098707 | -0.0098707 | -2.391% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10кВ №24 "Александровка".с.Александровка, Рыбинский район. | I_15_КЭ_(в)_(5) | нд | 0 | нд | 0.41287 | 0.41287 | 0.207 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.40987 | 0.188 | 0 | 0.016 | нд | 0.20587 | -0.20587 | -49.86% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6кВ №72 "Горячегорская".с.Горячегорск, Ужурский район. | I_15_КЭ_(в)_(6) | нд | 0 | нд | 0.41287 | 0.41287 | 0.734 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.009 | 0.40287 | 0.473 | 0 | 0.251 | нд | -0.32113 | 0.32113 | 77.78% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №99 "Солгон".п.Солгон, Ужурский район. | I_15_КЭ_(в)_(7) | нд | 0 | нд | 0.41287 | 0.41287 | 0.732 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.009 | 0.40287 | 0.461 | 0 | 0.261 | нд | -0.31913 | 0.31913 | 77.3% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №86 "Шуваево".п.Шуваево, Емельяновский район. | I_15_КЭ_(в)_(8) | нд | 0 | нд | 0.41287 | 0.41287 | 0.314 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.41087 | 0.233 | 0 | 0.079 | нд | 0.098871 | -0.098871 | -23.95% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №135 "Заря".п.Емельяново, Емельяновский район. | I_15_КЭ_(в)_(9) | нд | 0 | нд | 0.40599 | 0.40599 | 0.283 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.40399 | 0.186 | 0 | 0.095 | нд | 0.12299 | -0.12299 | -30.29% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №33 "Ермаковская".с.Ермаковское, Ермаковский. | I_15_КЭ_(в)_(10) | нд | 0 | нд | 0.40599 | 0.40599 | 0.803 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.40399 | 0.299 | 0 | 0.502 | нд | -0.39701 | 0.39701 | 97.79% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №23 "Крекер" .п.Крекер, Минусинский район. | I_15_КЭ_(в)_(11) | нд | 0 | нд | 0.41287 | 0.41287 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.292 | 0.292 | 0.12087 | 0.381 | нд | -0.26213 | 0.26213 | 63.49% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №5 "Енисейская".с.Енисейское, Минусинский район. | I_15_КЭ_(в)_(12) | нд | 0 | нд | 0.41287 | 0.41287 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.41287 | 0.425 | 0 | 0.408 | нд | -0.42213 | 0.42213 | 102.2% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №19 "Тигрицкая" .с.Тигрицкое, Минусинский район. | I_15_КЭ_(в)_(13) | нд | 0 | нд | 0.41287 | 0.41287 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.288 | 0.288 | 0.12487 | 0.392 | нд | -0.26813 | 0.26813 | 64.94% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №9 "ЗЛМК", г.Канск | I_15_КЭ_(в)_(14) | нд | 0 | нд | 0.41287 | 0.41287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41287 | 0 | нд | 0.41287 | -0.41287 | -100% | Не заключен договор подряда на ПИР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6 №2 "ХБК", г.Канск | I_15_КЭ_(в)_(15) | нд | 0 | нд | 0.41287 | 0.41287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41287 | 0 | нд | 0.41287 | -0.41287 | -100% | Не заключен договор подряда на ПИР
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/6 №11 "Решоты" ст.Решоты, Н. Ингашский район.. | H_56_КЭ_(б) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/35/10 №4 "Юго-Восточная"г.Канск.. | I_56_КЭ_(б)_(2) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-1 шт.на ПС 110/35/27,5 №13 "Камала-тяговая" п.Н.Камала, Рыбинский район.. | I_56_КЭ_(б)_(3) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-1 шт.на ПС 110/10 №71 "Весна"г.Красноярск, Советский район.. | I_56_КЭ_(б)_(4) | нд | 0.103 | нд | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0.027 | 0 | 0.03 | 0 | 0.031 | 0 | 0.133 | нд | 0 | 0.221 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/10кВ №31 "Парная" с.Парное, Шарыповский район.. | I_56_КЭ_(б)_(5) | нд | 0.333 | нд | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.012 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-1 шт.на ПС 110/10кВ №9 "Центральная"г.Красноярск, Советский район.. | I_56_КЭ_(б)_(6) | нд | 0.016 | нд | 0.29431 | 0.29431 | 0.046 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.28331 | 0.007 | 0 | 0.028 | нд | 0.24831 | -0.24831 | -84.37% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-1 шт.на ПС 110/10кВ №10 "Нагорная"г.Красноярск, Октябрьский район.. | I_56_КЭ_(б)_(7) | нд | 0.007 | нд | 0.30316 | 0.30316 | 1.342 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.29816 | 0.003 | 0 | 1.334 | нд | -1.0388 | 1.0388 | 342.7% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №2 "ХБК" .г.Канск. | H_201_КЭ_(а) | нд | 0.325 | нд | 0.17872 | 0.17872 | 0.029 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.16472 | 0.007 | 0 | 0.008 | нд | 0.14972 | -0.14972 | -83.77% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 35/6 №21 "Восточная" .г.Канск. | I_201_КЭ_(а)_(2) | нд | 0.363 | нд | 0.12752 | 0.12752 | 0.032 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.11252 | 0.009 | 0 | 0.008 | нд | 0.095522 | -0.095522 | -74.91% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №4 "Ю.Восточная" .г.Канск. | I_201_КЭ_(а)_(3) | нд | 0.343 | нд | 0.15469 | 0.15469 | 0.03 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.13969 | 0.007 | 0 | 0.008 | нд | 0.12469 | -0.12469 | -80.61% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 35/6 №62 "Иланская Городская" .пгт.Иланский, Иланский район. | I_201_КЭ_(а)_(4) | нд | 0.362 | нд | 0.13701 | 0.13701 | 0.032 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.12201 | 0.008 | 0 | 0.009 | нд | 0.10501 | -0.10501 | -76.64% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №19 "Богучаны" .с.Богучаны, Богучанский район. | I_201_КЭ_(а)_(5) | нд | 0.405 | нд | 0.084222 | 0.084222 | 0.035 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.067222 | 0.009 | 0 | 0.009 | нд | 0.049222 | -0.049222 | -58.44% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №27 "ЗТИИК".г.Назарово. | I_201_КЭ_(а)_(6) | нд | 0.373 | нд | 0.085188 | 0.085188 | 0.024 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.069188 | 0.008 | 0 | 0 | нд | 0.061188 | -0.061188 | -71.83% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №7 "Степная" .п.Степное, Назаровский район. | I_201_КЭ_(а)_(7) | нд | 0.188 | нд | 0.30044 | 0.30044 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.29244 | 0.004 | 0 | 0 | нд | 0.28844 | -0.28844 | -96.01% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №19 "Козульская" .пгт.Козулька, Ачинский район. | I_201_КЭ_(а)_(8) | нд | 0.338 | нд | 0.13711 | 0.13711 | 0.022 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.12311 | 0.008 | 0 | 0 | нд | 0.11511 | -0.11511 | -83.95% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №10 "Городская".г.Ачинск. | I_201_КЭ_(а)_(9) | нд | 0.327 | нд | 0.16309 | 0.16309 | 0.021 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.14909 | 0.007 | 0 | 0 | нд | 0.14209 | -0.14209 | -87.12% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №15 "Центральная".г.Ачинск. | I_201_КЭ_(а)_(10) | нд | 0.351 | нд | 0.13632 | 0.13632 | 0.023 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.12132 | 0.008 | 0 | 0 | нд | 0.11332 | -0.11332 | -83.13% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №20 "Назаровская".г.Назарово. | I_201_КЭ_(а)_(11) | нд | 0.342 | нд | 0.11917 | 0.11917 | 0.022 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.10417 | 0.007 | 0 | 0 | нд | 0.097172 | -0.097172 | -81.54% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №11 "Боготольская".г.Боготол. | I_201_КЭ_(а)_(12) | нд | 0.338 | нд | 0.15377 | 0.15377 | 0.022 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.13977 | 0.008 | 0 | 0 | нд | 0.13177 | -0.13177 | -85.69% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №33 "Балахтинская".с.Балахта, Балахтински район. | I_201_КЭ_(а)_(13) | нд | 0.384 | нд | 0.086705 | 0.086705 | 0.025 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.070705 | 0.009 | 0 | 0 | нд | 0.061705 | -0.061705 | -71.17% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №16 "Восточная".с.Большой Улуй, Большеулуйский район. | I_201_КЭ_(а)_(15) | нд | 0.35 | нд | 0.12247 | 0.12247 | 0.023 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.10747 | 0.008 | 0 | 0 | нд | 0.099472 | -0.099472 | -81.22% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/6 №21 "Южная".г.Назарово. | I_201_КЭ_(а)_(16) | нд | 0.337 | нд | 0.12909 | 0.12909 | 0.022 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.11509 | 0.008 | 0 | 0 | нд | 0.10709 | -0.10709 | -82.96% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №14 "Новые Бирилюссы".п.Н.Бирилюссы, Большеулуйский район. | I_201_КЭ_(а)_(17) | нд | 0.349 | нд | 0.14029 | 0.14029 | 0.023 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.12529 | 0.008 | 0 | 0 | нд | 0.11729 | -0.11729 | -83.61% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/6 №42 "Берёзовская".п.Березовка, Березовский район. | I_201_КЭ_(а)_(18) | нд | 0.229 | нд | 0.28448 | 0.28448 | 0.014 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.27848 | 0.004 | 0 | 0.004 | нд | 0.27048 | -0.27048 | -95.08% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/6 №90 "Западная-2".п.Емельяново, Емельяновский район. | I_201_КЭ_(а)_(19) | нд | 0.479 | нд | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | нд | 0 | 0.035 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №97 "Судостроит".г.Красноярск, Свердловский район. | I_201_КЭ_(а)_(20) | нд | 0.179 | нд | 0.33365 | 0.33365 | 0.014 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.32665 | 0.003 | 0 | 0.004 | нд | 0.31965 | -0.31965 | -95.8% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №27а "ЦБК".с.Ленинское, Шушенский район. | I_201_КЭ_(а)_(21) | нд | 0.243 | нд | 0.25302 | 0.25302 | 0.037 | 0.024 | 0.024 | 0.004 | 0.004 | 0.22502 | 0.004 | 0 | 0.005 | нд | 0.21602 | -0.21602 | -85.38% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №3 "Тагарская".с.Тагарское, Минусинский район. | I_201_КЭ_(а)_(22) | нд | 0.60423 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №5 "Лесосибирский КЭЗа".г.Лесосибирск. | I_201_КЭ_(а)_(23) | нд | 0.339 | нд | 0.16179 | 0.16179 | 0.03 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.14779 | 0.008 | 0 | 0.008 | нд | 0.13179 | -0.13179 | -81.46% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ. Мероприятия выполнены, введены в состав ОФ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №6 "Лесосибирский ЛДК-1".г.Лесосибирск. | I_201_КЭ_(а)_(24) | нд | 0.356 | нд | 0.14224 | 0.14224 | 0.031 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.12724 | 0.008 | 0 | 0.008 | нд | 0.11124 | -0.11124 | -78.21% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ. Мероприятия выполнены, введены в состав ОФ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №10 "Новоенисейский ЛДК".г.Лесосибирск. | I_201_КЭ_(а)_(25) | нд | 0.348 | нд | 0.14811 | 0.14811 | 0.03 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.13311 | 0.008 | 0 | 0.007 | нд | 0.11811 | -0.11811 | -79.74% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ. Мероприятия выполнены, введены в состав ОФ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №11 "Енисейская".г.Енисейск. | I_201_КЭ_(а)_(26) | нд | 0.486 | нд | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | нд | 0 | 0.033 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/6 №26 "Рыбинская-НПС-III".с.Рыбное, Рыбинский район. | I_201_КЭ_(а)_(27) | нд | 0.334 | нд | 0.16754 | 0.16754 | 0.029 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.15354 | 0.008 | 0 | 0.007 | нд | 0.13854 | -0.13854 | -82.69% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №27 "Совхоз".п.Совхоз, Рыбинский район. | I_201_КЭ_(а)_(28) | нд | 0.173 | нд | 0.33955 | 0.33955 | 0.015 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.33255 | 0.004 | 0 | 0.004 | нд | 0.32455 | -0.32455 | -95.58% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №11 "Решоты" .ст.Решоты, Н. Ингашский район. | H_201_КЭ_(б) | нд | 0 | нд | 0.77635 | 0.77635 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.239 | 0.239 | 0.53735 | 0.117 | нд | 0.41935 | -0.41935 | -54.02% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №16 "Чунояр".п.Чунояр, Богучанский район. | I_201_КЭ_(б)_(2) | нд | 0 | нд | 0.77635 | 0.77635 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.77435 | 0.339 | нд | 0.43435 | -0.43435 | -55.95% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10кВ №18 "Карабула".п.Таёжный, Богучанский район. | I_201_КЭ_(б)_(3) | нд | 0 | нд | 0.77635 | 0.77635 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.77335 | 0.348 | нд | 0.42435 | -0.42435 | -54.66% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/6 №13 "Северная".г.Ачинск. | I_201_КЭ_(б)_(4) | нд | 0 | нд | 0.77635 | 0.77635 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.349 | 0.349 | 0.42735 | 0.143 | нд | 0.28335 | -0.28335 | -36.5% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №44 "Жилпосёлок".п.Жилпосёлок, Шарыповский район. | I_201_КЭ_(б)_(5) | нд | 0 | нд | 0.77635 | 0.77635 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.377 | 0.377 | 0.39935 | 0.137 | нд | 0.26135 | -0.26135 | -33.66% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 кВ №24 "Тесинская".с.Тесь, Минусинский район. | I_201_КЭ_(б)_(6) | нд | 0.001 | нд | 0.7762 | 0.7762 | 0.584 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.7722 | 0.324 | 0 | 0.256 | нд | 0.1922 | -0.1922 | -24.76% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №55 "Береговая".г.Дивногорск. | I_201_КЭ_(б)_(7) | нд | 0 | нд | 0.77635 | 0.77635 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.298 | 0.298 | 0.47835 | 0.144 | нд | 0.33235 | -0.33235 | -42.81% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №7 "Городская" .г.Лесосибирск. | I_201_КЭ_(б)_(8) | нд | 0 | нд | 0.77635 | 0.77635 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.77435 | 0.359 | нд | 0.41435 | -0.41435 | -53.37% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №8 "Лесосибирский ЛДК-2".г.Лесосибирск. | I_201_КЭ_(б)_(9) | нд | 0 | нд | 0.77635 | 0.77635 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.77635 | 0.078 | нд | 0.41335 | -0.41335 | -53.24% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №3 "Опорная".г.Канск. | I_201_КЭ_(б)_(10) | нд | 0 | нд | 0.77635 | 0.77635 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.232 | 0.232 | 0.54435 | 0.092 | нд | 0.45135 | -0.45135 | -58.14% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/6 №42 "Березовская".п.Берёзовка, Березовский район. | I_201_КЭ_(б)_(11) | нд | 0.001 | нд | 0.7762 | 0.7762 | 0.183 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.7742 | 0.003 | 0 | 0.178 | нд | 0.5932 | -0.5932 | -76.42% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация системы оперативного тока ПС 110/35/10 кВ №56 "Бартат", Большемуртинский р-он, с .Бартат. | I_646_КЭ | нд | 0.001 | нд | 0.55761 | 0.55761 | 0.629 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.55161 | 0.61 | 0 | 0.013 | нд | -0.071388 | 0.071388 | 12.8% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Элита №63, ПП Элита с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА , Емельяновский район (1 шт.) | I_661_КЭ | нд | 0 | нд | 1.1218 | 1.1218 | 36.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 1.1178 | 36.353 | нд | -35.2352 | 35.2352 | 3141% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Дрокино №64 с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА, Емельяновский район (14 шт.) | I_661_КЭ_(2) | нд | 0 | нд | 15.7082 | 15.7082 | 29.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7082 | 29.521 | нд | -13.8128 | 13.8128 | 87.93% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №23 "Стройиндустрия" .г.Назарово. | I_201_КЭ_(в)_(8) | нд | 0 | нд | 0.77638 | 0 | 0.021 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | нд | 0.75538 | 0.021 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Техперевооружение устройств АВР 0,4кВ ТП 6/04 кВ №171.г. Красноярск. | H_568_КЭ | нд | 0 | нд | 0.85172 | 0.85172 | 0.153 | 0.11 | 0.11 | 0.003 | 0.003 | 0.73872 | 0.002 | 0 | 0.038 | нд | 0.69872 | -0.69872 | -82.04% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ. Объект введен в состав ОФ
4.2.1.2 | Техперевооружение устройств АВР 0,4кВ ТП 10/04 кВ № 1119.г. Красноярск. | I_568_КЭ_(2) | нд | 0.241 | нд | 0.49464 | 0.49464 | 0.177 | 0.121 | 0.121 | 0.007 | 0.007 | 0.36664 | 0.008 | 0 | 0.041 | нд | 0.31764 | -0.31764 | -64.22% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ. Объект введен в состав ОФ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защиты от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Количество ячеек, оборудуемых ДЗ: 34 шт | J_15_КЭ_(о) | нд | 0 | нд | 2.6931 | 0.30431 | 1.78 | 0.098 | 0.098 | 0.20631 | 1.675 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | нд | 0.91309 | 1.4757 | 484.9% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2". г. Лесосибирск. | I_57_КЭ (в)_(2) | нд | 7.4769 | нд | -2.299e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.299e-10 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/6 кВ №10 "Н.Енисейский ЛДК". г. Лесосибирск. | G_57_КЭ (г) | нд | 0.437 | нд | 9.4719 | 9.4719 | 9.379 | 1.622 | 1.622 | 1.568 | 1.568 | 6.2819 | 2.939 | 0 | 3.25 | нд | 0.092942 | -0.092942 | -0.9812% | Экономия от ТЗП на поставке основного оборудования
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №33 "Пировская". с. Пировское. | I_57_КЭ (г)_(2) | нд | 0.655 | нд | 9.3204 | 9.3204 | 9.644 | 1.168 | 1.168 | 1.821 | 1.821 | 6.3314 | 1.889 | 0 | 4.766 | нд | -0.32361 | 0.32361 | 3.472% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110/35/10кВ №54 "Академгородок"(УН2019).г. Красноярск. | H_3038_КЭ | 1.4931 | 7.25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110/10кВ №5 "Восточная"(УН2019).г. Красноярск. | I_3038.1_КЭ | 1.7878 | 14.001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на "Институт физики" (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.2_КЭ | 1.0762 | 4.383 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110/6 кВ №119 "Мичуринская"(УН2019).г. Красноярск. | I_3038.3_КЭ | 1.0762 | 10.122 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 6/0,4 кВ №262 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.6_КЭ | 0.13987 | 0.529 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС № 30 "Белые росы" 110/6кВ .г. Красноярск. | J_807_КЭ | нд | 0.40593 | нд | 5.1333e-10 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.033 | 0.033 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Модернизация систем связи и телемеханики для АПТС с ПС 35/10 кВ №90 "Степановка" на ОДС ПО ЮВЭС ПО ЦУС. | I_630_КЭ | нд | 1.023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики на ПС 110/6 кВ №2 "ХБК", Канский район, г. Канск. | I_631_КЭ | нд | 0.649 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская" . с.Каптырево. | G_59_КЭ (б) | нд | 3.9872 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2". г. Лесосибирск. | I_59_КЭ(в)_(2) | нд | 4.0989 | нд | 3.378 | 3.378 | 0.049 | 0.045 | 0.045 | 0.001 | 0.001 | 3.332 | 0.002 | 0 | 0.001 | нд | 3.329 | -3.329 | -98.55% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/6 кВ №10 "Н.Енисейский ЛДК". г. Лесосибирск. | G_59_КЭ(г) | нд | 0.815 | нд | 7.0411 | 7.0411 | 3.956 | 1.202 | 1.202 | 0.206 | 0.206 | 5.6331 | 1.229 | 0 | 1.319 | нд | 3.0851 | -3.0851 | -43.82% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №33 "Пировская". с. Пировское. | I_59_КЭ(г)_(2) | нд | 0.802 | нд | 7.0539 | 7.0539 | 6.634 | 0.029 | 0.029 | 1.548 | 1.548 | 5.4769 | 0.823 | 0 | 4.234 | нд | 0.41987 | -0.41987 | -5.952% | Экономия от ТЗП на поставке основного оборудования
4.2.1.2 | Модернизация каналов связи от объектов диспетчеризации до диспетчерских пунктов с централизацией функций оперативно - технологического и ситуационного управления. | J_797_КЭ | нд | 0 | нд | 628 | 7 | 7.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 6.997 | 7.779 | нд | 620.218 | 0.782 | 11.17% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ по разработке ПИР
4.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №120 "Леспромхоз" , ПС 35/10 кВ №148 "Шалинская" , ПС №86 "Шуваево" 35/10кВ с перекаткой силовых трансформаторов с ПС "Долгий Мост" №40 35/10кВ , ПС 35/10 кВ №33 "ККЗ" , ПС №137 "Киндяково" 35/10кВ. Богучанский р-н, с. Чунояр. Манский район, с. Шалинское.п.Шуваево Емельяновский район. Абанский район, с. Д. Мост. Рыбинский район, г.Заозерный. с. Киндяково. | H_562_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Техперевооружение распределительной сети 6-10 кВ ПО КЭС с установкой телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, реклоузеров, монтажом оборудования связи на ПС и в РЭС, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей (общая трансформаторная мощность ТП – 7,560 МВА). | I_654_КЭ | нд | 0 | нд | 515.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 515.2542 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с заменой поврежденных выключателей на РП 6/0.4 кВ № 209 яч. 3, 4, 5.г. Красноярск. | G_453_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №42 "Мотыгино". п. Мотыгино. | G_57_КЭ (д) | нд | 0 | нд | 9.9695 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | нд | 9.9675 | 0.002 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110/6 кВ №6 "Лесосибирский ЛДК-1" . г. Лесосибирск. | G_59_КЭ(в) | нд | 5.0679 | нд | 2.369 | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.369 | 0 | нд | 2.369 | -2.369 | -100% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №42 "Мотыгино".п.Мотыгино | G_59_КЭ(д) | нд | 0 | нд | 7.9754 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | нд | 7.9704 | 0.005 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №5 "Лесосибирский КЭЗ". г. Лесосибирск. | I_59_КЭ(д)_(2) | нд | 0 | нд | 7.9754 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 7.9744 | 0.001 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №126 "Радиотехническая" 110/10кВ. г. Красноярск. | H_57_КЭ (е) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на ПС №96 "Затонская" 110/6кВ. г. Красноярск. | H_59_КЭ (е) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на ПС №15 "Злобинская" 110/6кВ. г. Красноярск. | I_59_КЭ (е)_(2) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на ПС №98 "Полиграфкомбинат" 110/10кВ. г. Красноярск. | I_59_КЭ (е)_(3) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на ПС №16 "Пролетарская" 110/10кВ. г. Красноярск. | I_59_КЭ (е)_(4) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 6/0,4 кВ №258 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.4_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 6/0,4 кВ №261 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.5_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 10/0,4 кВ №517 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.7_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 10/0,4 кВ №518 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.8_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 10/0,4 кВ №522 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.9_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 10/0,4 кВ №523 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.10_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 6/0,4 кВ №878 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.11_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/10№17 "Тамтачет"п.Тамтачет, Богучанский район.. | H_56_КЭ_(в) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №23 "Стройиндустрия".г.Назарово. | I_201_КЭ_(а)_(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №9 "ЗЛМК".г.Канск. | H_201_КЭ_(в) | нд | 0 | нд | 0.77638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77638 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №3 "Опорная".г.Канск. | I_201_КЭ_(в)_(2) | нд | 0 | нд | 0.77638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77638 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №11 "Решоты" .ст.Решоты, Н. Ингашский район. | I_201_КЭ_(в)_(3) | нд | 0 | нд | 0.77638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77638 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №5 "Абан" .с.Абан, Абанский район. | I_201_КЭ_(в)_(4) | нд | 0 | нд | 0.77638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77638 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №28 "Водозабор".г.Назарово. | I_201_КЭ_(в)_(5) | нд | 0 | нд | 0.77638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77638 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №7 "Степное эл.котельная" .п.Степное, Назаровский район. | I_201_КЭ_(в)_(6) | нд | 0 | нд | 0.77638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77638 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №26 "ЖБИ".г.Ачинск. | I_201_КЭ_(в)_(7) | нд | 0.33 | нд | 0.43894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43894 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №118 "Энергетик" .г.Красноярск, Ленинский район. | I_201_КЭ_(в)_(9) | нд | 0 | нд | 0.77638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77638 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 кВ №34 "Миндерла".п.Миндерла, Сухобузимский район. | I_201_КЭ_(в)_(10) | нд | 0 | нд | 0.77638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77638 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Киндяково" №137 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | H_569_КЭ | нд | 0 | нд | 0.086198 | 0.086198 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086198 | 0.11 | нд | -0.023802 | 0.023802 | 27.61% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Бархатово" №44 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 10 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(2) | нд | 0 | нд | 0.25349 | 0.25349 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25349 | 0.227 | нд | 0.026489 | -0.026489 | -10.45% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Маганская" №35 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(3) | нд | 0 | нд | 0.079235 | 0.079235 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079235 | 0.053 | нд | 0.026235 | -0.026235 | -33.11% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Зыково" №85 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(5) | нд | 0 | нд | 0.043099 | 0.043099 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043099 | 0.1 | нд | -0.056901 | 0.056901 | 132% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Базаиха" №40 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 6 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(6) | нд | 0 | нд | 0.12979 | 0.12979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12979 | 0 | нд | 0.12979 | -0.12979 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Шумково" №39 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(7) | нд | 0 | нд | 0.035892 | 0.035892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035892 | 0 | нд | 0.035892 | -0.035892 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Вознесенка" №36 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(8) | нд | 0 | нд | 0.043343 | 0.043343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043343 | 0 | нд | 0.043343 | -0.043343 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Сокол" №79 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. неисправных измерительных трансформаторов напряжения 2 шт. " г.Красноярск. | I_569_КЭ_(9) | нд | 0 | нд | 0.15625 | 0.15625 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15625 | 0.039 | нд | 0.11725 | -0.11725 | -75.04% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Элита" №63 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(10) | нд | 0 | нд | 0.043343 | 0.043343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043343 | 0 | нд | 0.043343 | -0.043343 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Заря" №135 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. неисправных измерительных трансформаторов напряжения 1 шт. " г.Красноярск. | I_569_КЭ_(11) | нд | 0 | нд | 0.1022 | 0.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1022 | 0 | нд | 0.1022 | -0.1022 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Шуваево" №86 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(12) | нд | 0 | нд | 0.086443 | 0.086443 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086443 | 0.061 | нд | 0.025443 | -0.025443 | -29.43% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Устюг" №87 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(13) | нд | 0 | нд | 0.043099 | 0.043099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043099 | 0 | нд | 0.043099 | -0.043099 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Творогово" №116 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(14) | нд | 0 | нд | 0.043343 | 0.043343 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043343 | 0.06 | нд | -0.016657 | 0.016657 | 38.43% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Советская" №2 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(15) | нд | 0 | нд | 0.086443 | 0.086443 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086443 | 0.061 | нд | 0.025443 | -0.025443 | -29.43% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Пролетарская" №16 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(16) | нд | 0 | нд | 0.038544 | 0.038544 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038544 | 0.056 | нд | -0.017456 | 0.017456 | 45.29% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Полиграфкомбинат" №98 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(17) | нд | 0 | нд | 0.038544 | 0.038544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038544 | 0 | нд | 0.038544 | -0.038544 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Северная" №122 110/10/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(19) | нд | 0 | нд | 0.078991 | 0.078991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078991 | 0 | нд | 0.078991 | -0.078991 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Радиотехническая" №126 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 6 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(20) | нд | 0 | нд | 0.1012 | 0.1012 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1012 | 0.159 | нд | -0.0578 | 0.0578 | 57.11% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Академгородок" №54 110/35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. неисправных измерительных трансформаторов напряжения 1 шт. " г.Красноярск. | I_569_КЭ_(21) | нд | 0 | нд | 0.12286 | 0.12286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12286 | 0 | нд | 0.12286 | -0.12286 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Дачная" №28 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(22) | нд | 0 | нд | 0.043343 | 0.043343 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043343 | 0.048 | нд | -0.0046568 | 0.0046568 | 10.74% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Институт физики" №22 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(23) | нд | 0 | нд | 0.030653 | 0.030653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030653 | 0 | нд | 0.030653 | -0.030653 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Шелковый комбинат" №157 110/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 14 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(25) | нд | 0 | нд | 0.24784 | 0.24784 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24784 | 0.22 | нд | 0.027839 | -0.027839 | -11.23% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Судостроительная" №97 110/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(26) | нд | 0 | нд | 0.072705 | 0.072705 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072705 | 0.053 | нд | 0.019705 | -0.019705 | -27.1% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Предмостная" №23 110/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(27) | нд | 0 | нд | 0.038544 | 0.038544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038544 | 0 | нд | 0.038544 | -0.038544 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Бойлерная" №99 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов напряжения 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(28) | нд | 0 | нд | 0.17048 | 0.17048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17048 | 0 | нд | 0.17048 | -0.17048 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Подгорная" №114 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(30) | нд | 0 | нд | 0.030653 | 0.030653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030653 | 0 | нд | 0.030653 | -0.030653 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Комсомольская" №110 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(31) | нд | 0 | нд | 0.073941 | 0.073941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073941 | 0 | нд | 0.073941 | -0.073941 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Береговая" №103 110/35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов напряжения 1 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(32) | нд | 0 | нд | 0.08555 | 0.08555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08555 | 0 | нд | 0.08555 | -0.08555 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Весна-2" №181 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 6 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(36) | нд | 0 | нд | 0.11192 | 0.11192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11192 | 0 | нд | 0.11192 | -0.11192 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Молодежная" №33 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(37) | нд | 0 | нд | 0.061305 | 0.061305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061305 | 0 | нд | 0.061305 | -0.061305 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Центральная" №9 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. неисправных измерительных трансформаторов напряжения 1 шт. " г.Красноярск. | I_569_КЭ_(38) | нд | 0 | нд | 0.12082 | 0.12082 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12082 | 0.059 | нд | 0.061825 | -0.061825 | -51.17% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Солнечный" №139 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 8 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(39) | нд | 0 | нд | 0.16112 | 0.16112 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16112 | 0.045 | нд | 0.11612 | -0.11612 | -72.07% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Промбаза" №24 35/10/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. неисправных измерительных трансформаторов напряжения 1 шт. " г.Красноярск. | I_569_КЭ_(40) | нд | 0 | нд | 0.16858 | 0.16858 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16858 | 0.045 | нд | 0.12358 | -0.12358 | -73.31% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10кВ №3 "Канск-Опорная" .г.Канск. | I_15_КЭ_(б)_(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10кВ №4 "Ю.Восточная" .г.Канск. | I_15_КЭ_(б)_(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №9 "ЗЛМК".г.Канск. | I_15_КЭ_(б)_(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6кВ №2 "ХБК".г.Канск. | I_15_КЭ_(б)_(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №5 "Абан".с.Абан, Абанский район. | H_15_КЭ_(г) | нд | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/6 №20 "Карьер" .г.Канск. | I_15_КЭ_(г)_(2) | нд | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №83 "Кучерово" .п.Кучерово, Н. Ингашский район. | I_15_КЭ_(г)_(3) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №23 "Стройиндустрия".п.Стройиндустрия, Назаровский район. | I_15_КЭ_(г)_(4) | нд | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №35 "Светлолобовская".с.Светлолобово, Новоселовский район. | I_15_КЭ_(г)_(5) | нд | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6 №68 "Орошение".п.Орошение, Новоселовский район. | I_15_КЭ_(г)_(6) | нд | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №92 "Белоярская".п.Белоярск, Балахтинский район. | I_15_КЭ_(г)_(7) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №21 "Емельяново-2" .п.Емельяново, Емельяновский район. | I_15_КЭ_(г)_(8) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №2 "Минусинская-Городская" .г.Минусинск. | I_15_КЭ_(г)_(9) | нд | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0.4566 | 0.001 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №3"Тагарская".с.Тагарское, Минусинский район. | I_15_КЭ_(г)_(10) | нд | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №9 "Знаменская".с.Знаменское, Минусинский район. | I_15_КЭ_(г)_(11) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №4 "Городокская" .г.Минусинск. | I_15_КЭ_(г)_(12) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №21 "Казачинская".с.Казачинское, Казачинский район. | I_15_КЭ_(г)_(13) | нд | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС110/35/10 №57 "Б.Мурта" .с.Большая Мурта, Б. Муртинский район. | I_15_КЭ_(г)_(14) | нд | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №28 "Солянская".с.Солянка, Рыбинский район. | I_15_КЭ_(г)_(15) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 № 48 "Нагорная".с.Ирбей, Ирбейский район. | I_15_КЭ_(г)_(16) | нд | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4576 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №5 "Лесосибирский КЭЗ". г. Лесосибирск. | I_57_КЭ (д)_(2) | нд | 0 | нд | 9.9695 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | нд | 9.9655 | 0.004 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №22 "Институт физики" 35/6кВ. г. Красноярск. | I_57_КЭ (е)_(2) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №27а "ГПП-2 ЦБК" 110/6кВ. г. Красноярск. | I_57_КЭ (е)_(3) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №119 "Мичуринская" 110/6 кВ. г. Красноярск. | I_57_КЭ (е)_(4) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №71 "Весна" 110/10кВ. г. Красноярск. | I_57_КЭ (е)_(5) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/10 №7 "Заледеево" с.Заледеево, Кодинский район.. | I_56_КЭ_(в)_(2) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/35/10 №57 "Большая Мурта" с.Большая Мурта, Б. Муртинский район.. | I_56_КЭ_(в)_(3) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/10 №21 "Казачинская" с.Казачинское, Казачинский район.. | I_56_КЭ_(в)_(4) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №25 "Уяр городская". г. Уяр. | J_57_КЭ (ж) | нд | 0 | нд | 10.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.8686 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №42 "Березовская". пгт. Березовка. | J_57_КЭ (з) | нд | 0 | нд | 10.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.8686 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №19 "Богучаны". с. Богучаны. | J_57_КЭ (и) | нд | 0 | нд | 10.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.8686 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/6 кВ №11 "Решоты". пгт. Нижняя пойма. | J_57_КЭ (к) | нд | 0 | нд | 10.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.8686 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №25 "Уяр городская". г. Уяр. | J_59_КЭ (ж) | нд | 0 | нд | 6.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.353 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №42 "Березовская". пгт. Березовка. | J_59_КЭ (з) | нд | 0 | нд | 6.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1603 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №19 "Богучаны". с. Богучаны. | J_59_КЭ (и) | нд | 0 | нд | 9.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2253 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/6 кВ №11 "Решоты". пгт. Нижняя пойма. | J_59_КЭ (к) | нд | 0 | нд | 6.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8815 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №36 "Вознесенка". с. Вознесенка. | J_57_КЭ (л) | нд | 0 | нд | 11.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.3251 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_57_КЭ (м) | нд | 0 | нд | 11.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.3251 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №3 "Канская опорная". г. Канск. | J_57_КЭ (н) | нд | 0 | нд | 11.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.3251 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №36 "Вознесенка". с. Вознесенка. | J_59_КЭ(л) | нд | 0 | нд | 8.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3104 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_59_КЭ(м) | нд | 0 | нд | 8.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3104 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №3 "Канская опорная". г. Канск. | J_59_КЭ(н) | нд | 0 | нд | 9.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1548 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПП 110 кВ №17 "Боготольский". г. Боготол. | J_57_КЭ (о) | нд | 0 | нд | 14.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.2982 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №101 "Гидростроитель". г. Дивногорск. | J_57_КЭ (п) | нд | 0 | нд | 11.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.8008 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №1 "Бородинская". г. Бородино. | J_57_КЭ (р) | нд | 0 | нд | 11.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.8008 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПП 110 кВ №17 "Боготольский". г. Боготол. | J_59_КЭ(о) | нд | 0 | нд | 8.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6594 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №101 "Гидростроитель". г. Дивногорск. | J_59_КЭ(п) | нд | 0 | нд | 8.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6594 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №1 "Бородинская". г. Бородино. | J_59_КЭ(р) | нд | 0 | нд | 8.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6594 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №31 "Парная". с. Парная. | J_57_КЭ (с) | нд | 0 | нд | 12.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.2964 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №28 "Солянская". с. Новая Солянка. | J_57_КЭ (т) | нд | 0 | нд | 12.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.2964 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №20 "Карьер". с. Польное. | J_57_КЭ (у) | нд | 0 | нд | 12.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.2964 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №31 "Парная". с. Парная. | J_59_КЭ(с) | нд | 0 | нд | 9.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0231 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №28 "Солянская". с. Новая Солянка. | J_59_КЭ(т) | нд | 0 | нд | 9.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0231 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №20 "Карьер". с. Польное. | J_59_КЭ(у) | нд | 0 | нд | 9.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0231 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №19 "Козульская". пгт. Козулька. | J_57_КЭ (ф) | нд | 0 | нд | 12.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.8128 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №57 "Большая Мурта". пгт. Большая Мурта. | J_57_КЭ (х) | нд | 0 | нд | 12.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.8128 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №19 "Козульская". пгт. Козулька. | J_59_КЭ(ф) | нд | 0 | нд | 10.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6732 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №57 "Большая Мурта". пгт. Большая Мурта. | J_59_КЭ(х) | нд | 0 | нд | 9.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.405 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Реконструкция диспетчерских пунктов филиала с централизацией функций оперативно- технологического и ситуационного управления. | J_796_КЭ | нд | 0 | нд | 579.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 579.9 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №11 "Енисейская". г. Енисейск | J_57_КЭ (ц) | нд | 0 | нд | 15.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.7244 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №11 "Енисейская". г. Енисейск. | J_59_КЭ (ц) | нд | 0 | нд | 10.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.628 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 кВ №49 "Юбилейная". Количество ячеек, оборудованных ДЗ: 63 шт | J_15_КЭ_(з) | нд | 0 | нд | 5.2167 | 0.33588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33588 | 0 | нд | 5.2167 | -0.33588 | -100% | Позднее заключение договора подряда на ПИР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6/6 кВ №157 "Шелковая", г. Красноярск. Количество ячеек, оборудуемых ДЗ: 52 шт | J_15_КЭ_(и) | нд | 0 | нд | 1.9863 | 0.31794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31794 | 0 | нд | 1.9863 | -0.31794 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий - 2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6 кВ №118 "Энергетик", г. Красноярск. Количество ячеек, оборудуемых ДЗ: 33 шт | J_15_КЭ_(к) | нд | 0 | нд | 1.9863 | 0.31794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31794 | 0 | нд | 1.9863 | -0.31794 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10/6 кВ № 24 "Промбаза", г. Красноярск. Количество ячеек, оборудуемых ДЗ: 46 шт | J_15_КЭ_(ж) | нд | 0 | нд | 1.9184 | 0.27819 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27819 | 0.001 | нд | 1.9174 | -0.27719 | -99.64% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ ПС 35/6 кВ №99 "Бойлерная", г. Красноярск. Количество ячеек, оборудуемых ДЗ: 14 шт | J_15_КЭ_(м) | нд | 0 | нд | 1.1454 | 0.27819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27819 | 0 | нд | 1.1454 | -0.27819 | -100% | Неисполнение работ хозяйственным способом ввиду загруженности персонала производственного отделения
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.5655 | 748.596 | 0 | 558.0975 | 166.1207 | 194.335 | 6.603 | 10.063 | 12.744 | 17.223 | 112.964 | 65.056 | 33.8097 | 101.993 | 0 | 392.7565 | 28.2143 | 16.98% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.2317 | 707.007 | 0 | 365.4389 | 99.8539 | 155.265 | 6.588 | 9.751 | 12.7 | 17.107 | 59.324 | 64.367 | 21.2419 | 64.04 | 0 | 237.4539 | 55.4111 | 55.49% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
4.2.2.1 | Реконструкция двух двухцепных ЛЭП 110 кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2 - ПС «Октябрьская», С-17/С-18 ПС «Городская» - ПС «Октябрьская» в связи со строительством 4-го автодорожного мостового перехода через р. Енисей в г. Красноярске, 3.370 км. | F_207_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.321 | 0 | 0.077 | 0 | 0.079 | 0 | 0.083 | 0 | 0.082 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4-110 кВ в связи со строительством объекта "Автомобильная дорога в створе ул.Волочаевская от ул.Дубровинского до ул.Копылова Октябрьского района Красноярского края". Строительство воздушных линий общей протяженностью 6,094 км. Строительство кабельной линии 10 кВ с общей протяженностью 7,315 км. Строительство КТП 10/0,4 кВ, с трансформатором 1х400 кВА (киоскового типа). | J_539_КЭ | нд | 105.0079 | нд | 0 | 0 | 6.288 | 0 | 2.202 | 0 | 2.04 | 0 | 1.689 | 0 | 0.357 | нд | 0 | 6.288 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением 186,58 га просек линий к нормативным требованиям .Богучанский район, Нижнеингашский район,Назаровский район. | F_4_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.24 | 0 | 0.057 | 0 | 0.06 | 0 | 0.062 | 0 | 0.061 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ф.С-224/С229 ПС "Октябрьская"-ПС "Академгородок в пролетах опор 7-12, 0.750 км.г. Красноярск. | F_83_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.131 | 0 | 0.031 | 0 | 0.033 | 0 | 0.034 | 0 | 0.033 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, аренда
4.2.2.1 | Реконструкция просек ВЛ 110 кВ ПО ЮВЭС С-53/С-54/С-805/С-806, С 63/64, С-51 отпайка с приведением к нормативному состоянию. Общая площадь – 17,7 га. Рыбинский район. | G_466_КЭ | нд | 0 | нд | 4.0199 | 4.0199 | 3.244 | 0 | 0 | 2.472 | 2.472 | 1.5479 | 0.719 | 0 | 0.053 | нд | 0.7759 | -0.7759 | -19.3% | Отсутствие возможности утилизации порубочных остатков в 4 квартале 2019 года в связи с погодными условиями
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ С-215/ С-216 "Центр-Емельяново" с отпайкой на ПС "Солонцы" протяженностью 0,836 км. Соглашение с АО "КРАСЭКО" о компенсации затрат №41.2400.6960.16 от 16.08.2016 г. Красноярский край, Емельяновский район. | J_535_КЭ | нд | 4.669 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-23/Т-24 «Крас-500 – Промбаза», протяженностью 1.498км; ВЛ 110кВ С-245, С-246 ПС КИСК – ПС Речпорт, протяженностью 0.885км; ВЛ 110 кВ С-243/С-244 «КИС – ТЭЦ-3», протяженностью 1.764км; ВЛ 110 кВ С-235, С-236 ПС «КИСК – ПС КЗТЭ», протяженностью 0.8684км; ВЛ 110 кВ С-225/С-226 «Центр – Миндерла», протяженностью 0.7006км ; по адресу :Красноярский край,г.Красноярск, Емельяновский район. АО «Стройтрансгаз». | J_536_КЭ | нд | 78.2252 | нд | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0.271 | 0 | 0.712 | 0 | 0.305 | 0 | 0.308 | нд | 0 | 1.596 | 0% | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.8493.16
4.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская I, II цепь с отпайками (С-13/С-14) с заменой провода», 10.346 км. г. Красноярск. | H_586_КЭ | нд | 0 | нд | 33.3874 | 1.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7787 | 0 | нд | 33.3874 | -1.7787 | -100% | В ходе проектирования по заключенному договору, выявилась необходимость изменения технических решений в части замены опор ВЛ-110 кВ, и как следтсвие дополнительного согласования .
4.2.2.1 | Реконструкция просек 35 кВ и выше к нормативному состоянию (расширение): ВЛ 110кВ: С-6; С-21; С-22; С-23; С-24; С-31; С-32; С-41; С-42 с отп.; С-44; С-55; С-56; С-70; С-71; С-79; С-80; С-96; С-91; С-92; С-238; С-53; С-54; С-64; С-63; С-65; С-67 с отп.; С-68 с отп.; С-223; С-224 отп. от оп. 6; С-225; С-226; С-227 отп. от оп.1; С-229; С-230; С-273; С-281; С-282; С-352; С-355; С-358; С-359; С-361; С-369; С-601; С-602; С-720; С-721; С-722; С-734; С-801; С-802; С-805; С-806; С-825; С-826. ВЛ 35кВ: Т-1; Т-2; Т-6;Т-8; Т-10; Т-15; Т-17; Т-18; Т-19; Т-25; Т-27; Т-28; Т-30; Т-31; Т-32; Т-33; Т-34; Т-36; Т-37; Т-39; Т-40; Т-41; Т-42; Т-43; Т-44; Т-45; Т-46; Т-47; Т-50; Т-51; Т-52; Т-65; Т-66 отп. от оп. 3; Т-66, оп. 1-13; Т-67 с отп.; Т-69 оп. 1-13; Т-73; Т-75; Т-81; Т-82; Т-106; Т-120. Общая площадь -812.51 га. | I_651_КЭ | нд | 105.487 | нд | 74.4281 | 28.3598 | 54.84 | 1.235 | 1.235 | 9.995 | 9.995 | 17.1298 | 24.267 | 0 | 19.343 | нд | 19.5881 | 26.4802 | 93.37% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 23-19 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 2,1 км. Шарыповский район. | I_650_КЭ | нд | 4.3368e-17 | нд | 4.3834 | 4.3834 | 5.387 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 4.315 | 4.315 | 0.068412 | 1.038 | нд | -1.0036 | 1.0036 | 22.9% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 8-08 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 20,3 км. Дзержинский район. | I_650_КЭ_(2) | нд | 0 | нд | 42.161 | 24.4942 | 23.773 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 21.526 | 21.526 | 2.9682 | 2.162 | нд | 18.388 | -0.72122 | -2.944% | Экономия при проведении ТЗП
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 59-1 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 5 км. Боготольский район. | I_650_КЭ_(3) | нд | 5.686 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 36-1 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 0,68 км. Новоселовский район. | I_650_КЭ_(4) | 0.37879 | 1.946 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 137-7 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 1,8 км. Березовский район. | I_650_КЭ_(5) | нд | 0.124 | нд | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | нд | 0 | 0.011 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 75-6 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 10,32 км. Березовский район. | I_650_КЭ_(6) | нд | 10.289 | нд | 3.7247 | 3.7247 | 4.367 | 0.026 | 0.026 | 0.084 | 0.084 | 3.6147 | 4.256 | 0 | 0.001 | нд | -0.64228 | 0.64228 | 17.24% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 34-06 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км. Шушенский район. | I_650_КЭ_(7) | нд | 1.966 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 2-9 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 2 км. Назаровский район. | I_650_КЭ_(8) | нд | 0 | нд | 4.1373 | 4.1373 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.368 | 0.368 | 3.7693 | 0.05 | нд | 3.7153 | -3.7153 | -89.8% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 24-1 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 2,1 км. Шарыповский район. | I_650_КЭ_(9) | нд | 0 | нд | 4.45 | 4.45 | 4.583 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 2.376 | 2.376 | 2.074 | 2.198 | нд | -0.133 | 0.133 | 2.989% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 19-11 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 1,6 км. Шарыповский район. | I_650_КЭ_(10) | нд | 0 | нд | 3.4195 | 3.4195 | 9.147 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 3.4195 | 3.761 | 0 | 4.374 | нд | -5.7275 | 5.7275 | 167.5% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кв ф. 23-16 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 2,1 км. Шарыповский район. | I_650_КЭ_(11) | нд | 0 | нд | 4.389 | 4.389 | 5.042 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.066 | 0.066 | 4.323 | 4.94 | нд | -0.65302 | 0.65302 | 14.88% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 24-2 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 2 км. Шарыповский район. | I_650_КЭ_(12) | нд | 0 | нд | 4.1856 | 4.1856 | 4.448 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.004 | 0.004 | 4.1816 | 4.433 | нд | -0.26241 | 0.26241 | 6.269% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 76-4 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 11,17 км. Большеулуйский район. | I_650_КЭ_(13) | нд | 0.51 | нд | 5.1055 | 5.1055 | 4.925 | 4.925 | 4.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18046 | 0 | нд | 0.18046 | -0.18046 | -3.535% | Экономия при проведении ТЗП
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 76-5 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 3,17 км. Большеулуйский район. | I_650_КЭ_(14) | нд | 2.072 | нд | 0.40713 | 0.40713 | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10913 | 0 | нд | 0.10913 | -0.10913 | -26.81% | Экономия при проведении ТЗП
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.15-23 по адресу Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. Пролетарская, 12 е. Соглашение с ГПКК "Каратузское дорожное ремонтно-строительное управление" №41.2400.642.18 от 31.01.2018г. | K_700_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.104 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.1 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Выполнены работы по соглашению о компенсации затрат №41.2400.642.18 от 31.01.2018г.
4.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10 кВ ф.1603, ВКЛ-10кВ ф.1610 от ПС 16 «Пролетарская» до РП119 протяженностью 0.612 км. Соглашение № 41.2400.13499.13 от 25 декабря 2013г. с ООО «Енисейлесстроем».г. Красноярск. | F_214_КЭ | 0.095288 | 0.46332 | нд | -3.283e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.283e-12 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1-14 от оп. № 117 до оп. № 142 на деревянных опорах с ж/б приставками, замена существующих деревянных А-образных опор ВЛ 10 кВ № 117 и № 142 на анкерно-угловые железобетонные.Строительстов ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах.Строительство ВЛ-10 кВ на деревянных опорах .Общая протяженность 3,507 км.Россия, Красноярский край, Енисейский район( соглашение № 41.2400.4395.16 от 31.05.2016 ). | H_517_КЭ | нд | 4.752 | нд | 1.336 | 1.336 | 0.444 | 0.099 | 0.099 | 0.129 | 0.129 | 1.108 | 0.108 | 0 | 0.108 | нд | 0.89197 | -0.89197 | -66.77% | Выполнены работы в рамках соглашения о компенсации затрат №41.2400.4395.16 от 31.05.2016
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 134-1 с заменой голого провода на СИП -3 (1х50), протяженностью 0,1468 км, по адресу :Красноярский край, Емелдьяновский район, п. Солонцы, ул. Новая( соглашение № 41.2400.5931.16 от 15.07.2016 ). | J_532_КЭ | нд | 0.636 | нд | 0.21648 | 0.21648 | 0.059 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.19948 | 0.027 | 0 | 0.015 | нд | 0.15748 | -0.15748 | -72.75% | Выполнены работы в рамках соглашения о компенсации затрат №41.2400.5931.16 от 15.07.2016
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов: демонтаж провода протяженностью 0,15 км в пролете опор №1 - №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 ф. 14; строительство 2-х новых КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,25 км от РУ-0,4 кВ ТП-316 кВ до жилых домов по ул. 60 лет Октября д.80, д. 84 . Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.2098.15 от 17.03.2015 с ООО "Строительная компания "ЭкономЖилСтрой". г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.70, д. 74 - 80, д. 84 | J_279_КЭ | нд | 1.007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 0,4-10 кВ Л-1 от ТП № 2845 , ф.61-01 протяженностью 0,96 км, с установкой КМПТ-63 кВА, КМПТ-40 кВА п. Рощинский Курагинского района. | G_323_КЭ | 0.7576 | 5.768 | нд | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.12 | 0 | 0.092 | 0 | 0.024 | 0 | 0.025 | нд | 0 | 0.261 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в с. Большая Иня Минусинского района. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5-01-73 протяженностью 4,57 км с заменой провода на СИП-2 3*70+1*54,6+1*16. | I_639_КЭ | нд | 2.3 | нд | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0.258 | 0 | 0.056 | 0 | 0.057 | 0 | 0.056 | нд | 0 | 0.427 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.Выполнены ПИР хозспособом.
4.2.2.1 | Реконструкция с выносом КТП-134-2-50 с земельного участка заявителя и переустройству заходов ВЛ 0,4 кВ Л1, Л2, Л3, Л4 от КТП-134-2-50 и ВЛ 10 кВ ф.134-2 в рамках исполнения решения Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 26.04.2017г по делу №2-672/2017 | I_702_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ протяженностью 0,504 км от ТП 524 до ТП 513 Соглашение № 41.2400.6580.14 от 25.06.2014 с ООО "УСК "Сибиряк". г. Красноярск. | G_324_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10,6,0,4 кВ в г. Красноярске протяженностью 81,568 км. (УН2019). | H_3041_КЭ | нд | 301.6962 | нд | -1.225e-10 | 0 | 0.322 | 0 | 0.077 | 0 | 0.08 | 0 | 0.083 | 0 | 0.082 | нд | 0 | 0.322 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ протяженностью 0,286 км от РП 12 до ТП 870; по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова. Соглашение № 41.2400.220.16 от 20.01.2016г. с ИП Григорян Размик Сиреканович. | J_325_КЭ | нд | 1.168 | нд | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.019 | 0 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0 | 0.028 | нд | 0 | 0.103 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов ВЛК 10 кВ ф. 7122 от ПС 110/10 №71 «Весна» до ТП 10/0,4 кВ 693. Соглашение с ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж» о компенсации затрат №41.2400.9066.16 от 25.10.2016 г. Адресс: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, ул. Водянникова, район д.2. | K_537_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.023 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция сетей КГБУЗ Краевая клиническая больница с установкой 2БКТП-10/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА, 2БКТП-10/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 400 кВА. Переустройство КЛ 0,4-10 кВ - 10,02 км. и ТП 10/0,4 кВ Соглашение о переустройстве № 41.2400.910.17 от 10.03.2017. г. Красноярск, ул. П. Железняка 3,3а,3б,3в,3ж,3з,3к | J_581_КЭ | нд | 67.31 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС № 15 до ТП 760 ф. 15-21 с частичным прохождением по новой трассе. Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС № 15 до ТП 760 ф. 15-21 с проходением по новой трассе.Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 754 до ТП 770 с защитой от механических повреждений участка в месте пересечения с теплотрассой. г.Красноярск о. Татышева. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6377.16 с ООО" Красноярская Ремонтно-Строительная компания". | K_533_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.1 | Рек.КЛ6кВ ТП375-ТП344_Сиблесстрой_реконструкции ВЛ 10 кВ ф.101-03 в пролете опор № 67-68 в рамках согалшения о переустройстве от 23.08.2016 № 41.2400.3839.17 | K_617_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.042 | 0 | 0.021 | 0 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | нд | 0 | нд | нд | Выполнены работы в рамках соглашения о компенсации затрат от 23.08.2016 № 41.2400.3839.17
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ протяженностью 1,14 км ПС №10 «Нагорная» - РП №131 ф. 1006, ф. 10. Соглашение № 41.2400.6614.15 от 12.08.2015 г. с ОАО "Сибмост". г. Красноярск. | G_280_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.038 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.009 | нд | 0 | нд | нд | Выполнены работы в рамках соглашения о компенсации затрат № 41.2400.6614.15 от 12.08.2015 г
4.2.2.1 | Реконструкция ТП 526 и 521 с установкой комплектного устройства наружной установки – переключательный пункт ПП-10 (КРУН-К10) с двумя трансформаторами ОЛСП-К-10(6) У2 по 630 кВа, с реконструкцией ВКЛ протяженностью КЛ 0.524км, по адресу г. Красноярск, 3 мкр. ж.р. Иннокентьевский. Соглашение № 41.2400.11503.14 от 28.10.2014 с ООО "УСК "Сибиряк" | J_326_КЭ | нд | 2.934 | нд | 0.12527 | 0.12527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12527 | 0 | нд | 0.12527 | -0.12527 | -100% | По соглашению о компенсации затрат № 41.2400.6614.15 от 12.08.2015 г. работы выполнены, объект введён в состав ОФ.
4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10кВ для обеспечения требуемого качества электроэнергии в д. Суханово, Емельяновский район, Красноярский край. | J_701_КЭ | нд | 0.156 | нд | 3.6576 | 3.6576 | 5.281 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 3.6496 | 0.042 | 0 | 5.231 | нд | -1.6234 | 1.6234 | 44.38% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-247/С-248 ПС «Центр» - ПС «Восточная» в пролете опор №6-8 Соглашение № 41.2400.11617.18 от 20.12.2018 с ООО "СКБ" | J_747_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 16.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 16.898 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Юго-Восточная -ПС Восточная в пролете опор № 6-9,необходимая для строительсва СОШ № 550 г.Канск .Соглашениео о переустройстве № 56.2400.3855.19 от 22.05.2019 с КГКУ «УКС , г. Канск, ул. Иркутская ,ул. Енисейская. | K_846_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 1-02 Октябрьского РЭС ПО КЭС с установкой реклоузера. г. Красноярск | J_772_КЭ | нд | 0 | нд | 1.6639 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 0 | нд | 1.6639 | -1.6639 | -100% | Позднее проведение ТЗП
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ,КЛ 0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ, по адресу г.Красноярск , ул. им. академика Вавилова, район д. 39А.г., 41А , 41Б .Соглашениео о переустройстве № 41.2400.7134.16 от 22.08.2016 с ООО «СК «СибЛидер», г. Красноярск, ул. им. академика Вавилова. | K_847_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | нд | 0 | нд | нд | Выполнены работы в рамках соглашения о компенсации затрат № 41.2400.7134.16 от 22.08.2016
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ протяженностью 0,37 км от ТП 6/0,4 кВ № 255 до ТП 6/0,4 кВ № 240. Соглашение № 41.2400.6865.14 от 02.07.2014 г. с ООО "УСК "Сибиряк". г. Красноярск. | G_272_КЭ | нд | 0.43136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов: КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,175 км от ТП-564 г. Красноярск ул. Кишиневская. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.1751.15 от 05.03.2015 с ООО "УСК "Сибиряк". г. Красноярск. | G_264_КЭ | нд | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция воздушной ЛЭП напряжением 110 кВ С-645/С-646 ПС «Раздолинская» - ПС «Партизанская» в пролетах опор № 46 - № 48 по адресу :Россия, Красноярский край, Мотыгинский район ( соглашение № 41.2400.968.16 от 10.02.2016 ), 0.714 км. | H_514_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в с. Большая Иня Минусинского района. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5-01-75 протяженностью 3,936 км. с заменой провода на СИП-2 3*70+1*54,6+1*16. | I_639_КЭ_(2) | нд | 1.804 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 76-8 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 9,57 км. Большеулуйский район. | I_650_КЭ_(15) | нд | 0 | нд | 19.8797 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | нд | 19.4087 | 0.471 | 0% | Досрочное выполнение ПИР
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 76-3 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 3,27 км. Большеулуйский район. | I_650_КЭ_(16) | нд | 0 | нд | 6.7797 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | нд | 6.6427 | 0.137 | 0% | Досрочное выполнение ПИР
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 53-2 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 2,7 км. Большеулуйский район. | I_650_КЭ_(17) | нд | 0 | нд | 5.6025 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | нд | 5.4885 | 0.114 | 0% | Досрочное выполнение ПИР
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 29-41 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 3,54 км. Назаровский район. | I_650_КЭ_(18) | нд | 0 | нд | 7.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.3551 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 85-12 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 5,82 км. Назаровский район. | I_650_КЭ_(21) | нд | 0 | нд | 12.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.0975 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 83-15 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 5,5 км. Назаровский район. | I_650_КЭ_(22) | нд | 0 | нд | 11.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.4195 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 31-07 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 10,8 км. Казачинский район. | I_650_КЭ_(23) | нд | 0 | нд | 22.4381 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | нд | 21.4351 | 1.003 | 0% | Досрочное выполнение ПИР
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая I цепь с отпайками (С-21) и ВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая II цепь с отпайками (С-22)с заменой провода С-21 и С-22 на участке Левобережная – Бугач тяговая на провод с большей пропускной способностью по существующим опорам - 0,2 км, г. Красноярск. | I_710_КЭ | нд | 0 | нд | 0.69603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69603 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская с отпайкой на ПС Красноярск Восточный тяговая (С-5) и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайками (С-6) с заменой провода на провод с большей пропускной способностью по существующим опорам - 23,156 км, г. Красноярск, с. Вознесенка Березовского района. | I_708_КЭ | нд | 0 | нд | 83.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 83.9732 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Ужур» (С-70/С-71) между опорами 167 – 169, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Шарыповская-220» (С-761/С-762) между опорами 3 – 6, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» – ПС «Кия – Шалтырь» (С-79/С-80) между опорами 2-5, 12-15, 30-33, ВЛ 10 кВ ПС «Парная»- ПС «Тимра» (ф. 31-11) между опорами 16 – 22, ВЛ 10 кВ ПС «Итатская»- ПС «Линево» (ф. 19-11) между опорами 23-25, 27-36, 3-22-3-24 в рамках выполнения Соглашения № 41.2400.8242.13 от 22.08.2013 с ОАО «ФСК ЕЭС», 12.242 км.Ужурский район, Шарыповский район. | F_226_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.33377 | 41.5889 | 0 | 192.6586 | 66.2668 | 39.07 | 0.015 | 0.312 | 0.044 | 0.116 | 53.64 | 0.689 | 12.5678 | 37.953 | 0 | 155.3026 | -27.1968 | -41.04% | Рассторжение договора в двухстороннем порядке с подрядной организацией ввиду её банкротсва. Позднее проведение повторных ТЗП с последующим заключением договора.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны», «ПС Приангарская-ПС Чунояр» с установкой систем связи, РЗА, телемеханики. Богучанский район. | F_208_КЭ | нд | 8.0242 | нд | 3.6904e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6904e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.2 | «Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 63-1 ПО КЭС с установкой 3 реклоузеров. г. Красноярск. | H_461_КЭ | нд | 6.686 | нд | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.139 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.63-2 Элита с установко реклоузера -1 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ | нд | 2.3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 63-8_Элита, Минино с установко реклоузера -1 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(2) | нд | 2.329 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.40-1 с установко реклоузера -2 шт. Боготольский район. | I_640_КЭ_(3) | нд | 0.127 | нд | 4.9577 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | нд | 4.9487 | 0.009 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.64-6 Дрокино с установко реклоузера -1 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(4) | нд | 0.127 | нд | 2.375 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | нд | 2.366 | 0.009 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.65-3 с установко реклоузера -4 шт. Большеулуйский район. | I_640_КЭ_(5) | нд | 0.127 | нд | 10.0422 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | нд | 10.0332 | 0.009 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.78-5 Таскино с установко реклоузера -2 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(6) | нд | 0.127 | нд | 4.8749 | 4.8749 | 4.241 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 4.8709 | 0.003 | 0 | 4.234 | нд | 0.63392 | -0.63392 | -13% | Экономия при проведении ТЗП
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10кВ ф.85-1 с установко реклоузера -1 шт. Березовский район. | I_640_КЭ_(7) | нд | 0.128 | нд | 2.374 | 2.374 | 2.338 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 2.371 | 0.004 | 0 | 2.331 | нд | 0.036035 | -0.036035 | -1.518% | Экономия при проведении ТЗП
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.96-4 с установко реклоузера -1 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(8) | нд | 2.439 | нд | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | нд | 0 | 0.009 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.126-14 с установко реклоузера -1 шт. Кежемский район. | I_640_КЭ_(9) | нд | 0.127 | нд | 2.375 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | нд | 2.366 | 0.009 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.130-1 с установко реклоузера -1 шт. Березовский район. | I_640_КЭ_(10) | нд | 0.128 | нд | 2.374 | 2.374 | 2.358 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 2.37 | 0.003 | 0 | 2.351 | нд | 0.016035 | -0.016035 | -0.6754% | Экономия от проведения ТЗП на поставку основого оборудования.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.130-2 с установко реклоузера -1 шт. Березовский район. | I_640_КЭ_(11) | нд | 0.127 | нд | 2.375 | 2.375 | 2.359 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 2.371 | 0.003 | 0 | 2.352 | нд | 0.016018 | -0.016018 | -0.6744% | Экономия от проведения ТЗП на поставку основого оборудования.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.134-2 с установко реклоузера -2 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(12) | нд | 4.456 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.11-16 с установко реклоузера -2 шт. Боготольский район. | I_640_КЭ_(13) | нд | 0.128 | нд | 4.9557 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | нд | 4.9467 | 0.009 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10кВ ф.134-6 с установко реклоузера -3 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(14) | нд | 6.989 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ 23-16 с установко реклоузера -1 шт. Шарыповский район. | I_640_КЭ_(15) | нд | 0.127 | нд | 2.375 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | нд | 2.366 | 0.009 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1-7 Троицк-Кытат с установко реклоузера -1 шт. Большеулуйский район. | I_640_КЭ_(16) | нд | 0.128 | нд | 2.4134 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | нд | 2.4044 | 0.009 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.92-04 с установко реклоузера -3 шт. Абанский район. | I_640_КЭ_(17) | нд | 0.127 | нд | 7.4893 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | нд | 7.4803 | 0.009 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.101-03 с установко реклоузера -1 шт. Кежемский район. | I_640_КЭ_(18) | нд | 0.128 | нд | 2.4134 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | нд | 2.4044 | 0.009 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.81-09 с установко реклоузера -1 шт. Нижнеингашский район. | I_640_КЭ_(19) | нд | 0.127 | нд | 2.4154 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | нд | 2.4064 | 0.009 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 24-01 с установко реклоузера -1 шт. Рыбинский район . | I_640_КЭ_(20) | нд | 0.128 | нд | 2.4134 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | нд | 2.4044 | 0.009 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 64-01 с установко реклоузера -4 шт. Саянский район. | I_640_КЭ_(21) | нд | 0.127 | нд | 9.8747 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | нд | 9.8657 | 0.009 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 5-04 с установко реклоузера -2 шт. Саянский район. | I_640_КЭ_(22) | нд | 0.128 | нд | 4.8739 | 4.8739 | 4.031 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 4.8699 | 0.003 | 0 | 4.024 | нд | 0.84294 | -0.84294 | -17.29% | Экономия при проведении ТЗП
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 5-05 с установко реклоузера -2 шт. Саянский район. | I_640_КЭ_(23) | нд | 0.127 | нд | 4.8749 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | нд | 4.8659 | 0.009 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10кВ ф.86-4/86-1 с установко реклоузера -1 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(24) | нд | 2.381 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 8-14 с установко реклоузера -2 шт. Ужурский район. | I_640_КЭ_(25) | нд | 0.128 | нд | 4.8739 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | нд | 4.8649 | 0.009 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 29-41 с установко реклоузера -4 шт. Назаровский район. | I_640_КЭ_(26) | нд | 0.127 | нд | 9.8747 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | нд | 9.8657 | 0.009 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.96-4 с установко реклоузера -5 шт. Большеулуйский район. | I_640_КЭ_(27) | нд | 0 | нд | 12.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.7114 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг с установко реклоузера -3 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(28) | нд | 0.127 | нд | 7.3748 | 7.3748 | 5.662 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 7.3708 | 0.003 | 0 | 5.655 | нд | 1.7128 | -1.7128 | -23.23% | Экономия при проведении ТЗП
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.83-15. с установко реклоузера -1 шт. Назаровский район. | I_640_КЭ_(29) | нд | 0.127 | нд | 2.375 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | нд | 2.366 | 0.009 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.63-1 с установкой реклоузеров -10 шт. Емельяновский район. | I_659_КЭ | нд | 0 | нд | 23.9522 | 2.6862 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 2.6752 | 1.78 | нд | 22.1612 | -0.89518 | -33.33% | Экономия при проведении ТЗП
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.64-1 с установкой реклоузеров -3 шт. Емельяновский район. | I_659_КЭ_(3) | нд | 0.357 | нд | 6.7568 | 6.7568 | 4.405 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 6.7418 | 0.008 | 0 | 4.382 | нд | 2.3518 | -2.3518 | -34.81% | Экономия при проведении ТЗП
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.121-03 с установкой реклоузеров -4 шт. Емельяновский район. | I_659_КЭ_(5) | нд | 0 | нд | 9.6174 | 9.6174 | 7.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 9.6054 | 7.472 | нд | 2.1334 | -2.1334 | -22.18% | Экономия при проведении ТЗП
4.2.2.2 | Модернизация РЗ и ПА ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр I, II цепь (С-217/С-218) с установкой АОПО на ПС 110 кВ Им.Сморгунова, ПС 220 кВ Центр Красноярский край, Емельяновский район ,п. Солонцы, пр. Котельникова, 8. | J_744_КЭ | нд | 0.398 | нд | 22.6354 | 22.6354 | 0.684 | 0 | 0.118 | 0.016 | 0.016 | 22.6194 | 0.532 | 0 | 0.018 | нд | 21.9514 | -21.9514 | -96.98% | Рассторжение договора в двухстороннем порядке с подрядной организацией ввиду её банкротсва. Позднее проведение повторных ТЗП с последующим заключением договора.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №11 "Боготольская" 1 шт. г.Боготол. | H_3_КЭ_(а) | 0.10463 | 0.581 | нд | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.001 | нд | 0 | 0.02 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10 №10 "Городская" 2 шт. г.Ачинск. | I_3_КЭ_(а)_(2) | нд | 0.351 | нд | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.013 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №14 "Н.Бирилюссы" 1 шт. с.Н.Бирилюссы, Большеулуйский район. | I_3_КЭ_(а)_(3) | 0.03709 | 0.372 | нд | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.015 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10 №55 "Шила" 1 шт. с.Шила, Сухобузимский район. | I_3_КЭ_(а)_(4) | нд | 0.336 | нд | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | нд | 0 | 0.019 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №34 "Миндерла" 1 шт. с.Миндерла, Сухобузимский район. | I_3_КЭ_(а)_(5) | нд | 0.311 | нд | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | нд | 0 | 0.008 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10кВ №21 "Новосёловская" 2 шт. с.Новосёлово, Новосёловский район. | H_3_КЭ_(б) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №16 "Восточная" 2 шт. с.Большой Улуй, Большеулуйский район. | I_3_КЭ_(б)_(2) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №16 "Восточная" 1 шт. с.Большой Улуй, Большеулуйский район. | I_3_КЭ_(б)_(3) | 0.19204 | 0.186 | нд | 0.0371 | 0.0371 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.0321 | 0.003 | 0 | 0 | нд | 0.0291 | -0.0291 | -78.44% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10кВ №14 "М-Имыш" 2 шт. с.Малый Имыш, Ужурский район . | I_3_КЭ_(б)_(4) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10 №9 "Знаменская" 1 шт. с.Знаменское, Минусинский район. | I_3_КЭ_(б)_(5) | нд | 0.072881 | нд | 9.2164e-11 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.002 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10 кВ №21 "Казачинская" С-665 1 шт. с.Казачинское, Казачинский район. | I_3_КЭ_(б)_(6) | нд | 0.2178 | нд | 2.7542e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7542e-10 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10 кВ №21 "Казачинская" С-621 1 шт. с.Казачинское, Казачинский район. | I_3_КЭ_(б)_(7) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.001 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/6 "Северная" 1 шт. г.Ачинск. | I_3_КЭ_(в)_(2) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС110/35/10 №34 "Миндерла" 2 шт. с.Миндерла, Сухобузимский район. | I_3_КЭ_(в)_(5) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | нд | 0 | 0.008 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №14 "Н.Бирилюссы" 1 шт. с.Н.Бирилюссы, Большеулуйский район. | H_3_КЭ_(в) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 35/10 №65 "Полевое" 1 шт. с.Полевое, Большеулуйский район. | I_3_КЭ_(в)_(3) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10 №9 "Знаменская" 1 шт. с.Знаменское, Минусинский район. | I_3_КЭ_(в)_(4) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.63-7 с установкой реклоузеров -3 шт. Емельяновский район. | I_659_КЭ_(2) | нд | 0 | нд | 7.2287 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | нд | 7.2287 | -0.096 | -100% | Позднее заключение договора подряда на ПИР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.64-7 с установкой реклоузеров -2 шт. Емельяновский район. | I_659_КЭ_(4) | нд | 0 | нд | 4.8392 | 0.095593 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095593 | 1.851 | нд | 2.9882 | 1.7554 | 1836% | Увеличение объемов, в связи с изменением ТУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.140-10 с установкой реклоузеров -2 шт. Емельяновский район. | I_659_КЭ_(6) | нд | 0 | нд | 4.5349 | 0.095593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095593 | 0 | нд | 4.5349 | -0.095593 | -100% | Позднее заключение договора подряда на ПИР
4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10 кВ ф.4-10,ф.65-05 протяженностью 0,1 км. Заявитель ФКУ Упрдор "Енисей" (Соглашение №41.2400.111.19 от 14.02.2019г. ). Красноярский край, Канский район | K_849_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 1.456 | нд | 0 | нд | нд | Выполнены ПИР и СМР по Соглашению №41.2400.111.19 от 14.02.2019г
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 199.7432 | 0 | 343.6192 | 343.6192 | 338.332 | 0.118 | 1.235 | 0.302 | 0.944 | 342.4389 | 20.47 | 0.7603 | 315.683 | 0 | 8.0822 | -5.2872 | -1.539% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 199.7432 | 0 | 343.6192 | 343.6192 | 338.332 | 0.118 | 1.235 | 0.302 | 0.944 | 342.4389 | 20.47 | 0.7603 | 315.683 | 0 | 8.0822 | -5.2872 | -1.539% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 13999 точек учета | J_745_КЭ | нд | 0 | нд | 227.03 | 227.03 | 215.584 | 0 | 0 | 0.181 | 0.181 | 226.849 | 0.78 | 0 | 214.623 | нд | 11.446 | -11.446 | -5.042% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) с установкой 9380 приборов учета. | F_67_КЭ | нд | 169.2002 | нд | 3.1702e-10 | 0 | 2.795 | 0 | 1.117 | 0 | 0.643 | 0 | 0.446 | 0 | 0.589 | нд | 0 | 2.795 | 0% | Завершение работ по плановому объекту 2018 года.
4.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0.4 кВ, 3063 точек учета. | I_627_КЭ | нд | 22.805 | нд | 115.828 | 115.828 | 119.953 | 0.117 | 0.117 | 0.121 | 0.121 | 115.59 | 19.244 | 0 | 100.471 | нд | -4.125 | 4.125 | 3.561% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.3.1 | Модернизация ПКУ 110 кВ на границе балансовой принадлежности с ООО "КРАСЭКО", 2 шт. | I_628_КЭ | нд | 7.738 | нд | 0.7613 | 0.7613 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0.7603 | 0 | нд | 0.7613 | -0.7613 | -100% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 18 126 точек учета | K_848_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.3.2 | Система сбора данных по состоянию оборудования и учету электроэнергии | K_699_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 79.3785 | 400.3633 | 0 | 511.1533 | 178.3328 | 156.235 | 2.318 | 2.958 | 1.647 | 1.97 | 95.1577 | 60.446 | 79.21 | 90.861 | 0 | 355.6993 | -22.0978 | -12.39% | Отсутсвие торгов.Отсутствие возможности вывода ВЛ в 4 квартале 2019 года. Позднее заключение договора подряда/поставки.
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 23.452 | 91.4574 | 0 | 176.3872 | 72.9014 | 69.081 | 2.313 | 2.621 | 1.316 | 1.451 | 63.6639 | 48.374 | 5.6085 | 16.635 | 0 | 107.6652 | -3.8204 | -5.241% | Отсутсвие торгов.Отсутствие возможности вывода ВЛ в 4 квартале 2019 года. Позднее заключение договора подряда/поставки.
4.2.4.1 | Реконструкция с заменой дефектного трансформатора напряжения 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Партизанская». | G_513_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №50 "Саянская", №48 " Романовская" | F_3_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.054 | 0 | 0.016 | 0 | 0.017 | 0 | 0.015 | 0 | 0.006 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала. | F_15_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.208 | 0 | 0.056 | 0 | 0.058 | 0 | 0.047 | 0 | 0.047 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция ВЧ обработки ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская на ПС 110 кВ Березовка и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Вознесенская на ПС 110 кВ Вознесенская с образованием ВЧ обходов для реализации каналов передачи команд АОПО с Красноярской ТЭЦ-1 на ПС 110 кВ Камарчага тяговая.п.Вознесенка. | F_500_КЭ | нд | 0.461 | нд | 1.5598 | 1.5598 | 0.038 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 1.5418 | 0.01 | 0 | 0.01 | нд | 1.5218 | -1.5218 | -97.56% | Отсутствие возможности вывода ВЛ в 4 квартале 2019 года. Позднее заключение договора подряда/поставки.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПО КЭС в соответствии с НТД. Адрес: г. Красноярск, ул. Вильского, 7. | I_620_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС-35/6 кВ «Уральская» № 2 в Красноярском крае , Рыбинском районе п. Урал . | G_70_КЭ_(о) | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция кабельных каналов ПС 35/6 кВ №2 Уральская.Рыбинский район п. Урал. | G_469_КЭ | нд | 0.173 | нд | 1.2396 | 1.2396 | 0.027 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 1.2356 | 0.004 | 0 | 0.019 | нд | 1.2126 | -1.2126 | -97.82% | Отсутствие возможности проведения работ без вывода оборудования, необходимость установки ММПС на период проведения реконструкции
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/35/6 кВ № 1 "Городская" Канского РЭС . г. Канск, ул. Пугачёва, 24. | G_471_КЭ | нд | 0 | нд | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0417 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ № 2 "ХБК" Канского РЭС. г. Канск, ул. 40 лет Октября, 60. | G_472_КЭ | нд | 0.064 | нд | 1.9447 | 1.9447 | 1.082 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 1.9437 | 0.002 | 0 | 1.079 | нд | 0.86273 | -0.86273 | -44.36% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.4.1 | Реконструкция здания по адресу: ул. Бограда, 144а .г. Красноярск. | H_530_КЭ | нд | 13.7439 | нд | -1.3275e-11 | 0 | 0.031 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.006 | нд | 0 | 0.031 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 463 Свердловского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Новая, 18. | H_454_КЭ | нд | 0 | нд | 11.2205 | 11.2205 | 0.194 | 0.176 | 0.176 | 0.003 | 0.003 | 11.0415 | 0.007 | 0 | 0.008 | нд | 11.0265 | -11.0265 | -98.27% | Не проведены торги на поставку оборудования
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 195 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Дубровинского, 80. | H_455_КЭ | нд | 0 | нд | 11.2205 | 0.14201 | 0.184 | 0.14201 | 0.174 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | нд | 11.0365 | 0.041992 | 29.57% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №170 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Лебедевой, 89. | H_456_КЭ | нд | 0 | нд | 11.2205 | 0.14201 | 0.183 | 0.14201 | 0.174 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | нд | 11.0375 | 0.040992 | 28.87% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №163 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Диктатуры Пролетариата, 11. | H_457_КЭ | нд | 0 | нд | 11.2205 | 0.14201 | 0.183 | 0.14201 | 0.174 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | нд | 11.0375 | 0.040992 | 28.87% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №140 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 1. | H_458_КЭ | нд | 0.228 | нд | 10.9925 | 0.12603 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.11603 | 0.005 | 0 | 0.005 | нд | 10.9725 | -0.10603 | -84.13% | Изменение технических решений в части места размещения БКТП
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №161 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 80. | H_459_КЭ | нд | 0 | нд | 11.2205 | 0.14201 | 0.184 | 0.14201 | 0.174 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | нд | 11.0365 | 0.041992 | 29.57% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-10/0,4 кВ №1126 Советского РЭС. (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Ленина, 32. | H_460_КЭ | нд | 0 | нд | 11.2205 | 0.14201 | 0.211 | 0.14201 | 0.18 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | нд | 11.0095 | 0.068992 | 48.58% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №246 (аварийное состояние здания).г. Красноярск пр. Красноярский Рабочий, 143 А. | H_559_КЭ | нд | 0.228 | нд | 11.0076 | 0.14201 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.13201 | 0.005 | 0 | 0.005 | нд | 10.9876 | -0.12201 | -85.92% | Изменение технических решений в части места размещения БКТП
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-10/0,4 кВ №1011 (аварийное состояние здание).г. Красноярск ул. Тельмана, 18. | H_560_КЭ | нд | 0 | нд | 11.2205 | 0.14201 | 0.193 | 0.14201 | 0.176 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | нд | 11.0275 | 0.050992 | 35.91% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.4.1 | Реконструкция здания и оборудования оперативно-диспетчерских групп Советского, Октябрьского, Ленинского, Свердловского РЭС. (УН2019).г. Красноярск. | H_3031_КЭ | 21.9329 | 49.459 | нд | 39.3985 | 39.3985 | 36.495 | 0.995 | 0.995 | 1.035 | 1.035 | 37.3685 | 33.079 | 0 | 1.386 | нд | 2.9035 | -2.9035 | -7.37% | Уменьшение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.4.1 | Реконструкция здания исполнительного аппарата Общества (1 этаж, корпус Б-1, 3) | I_629_КЭ | нд | 18.04 | нд | 4.1432 | 4.1432 | 0.884 | 0.272 | 0.272 | 0.253 | 0.253 | 3.6182 | 0.127 | 0 | 0.232 | нд | 3.2592 | -3.2592 | -78.66% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
4.2.4.1 | Реконструкции здания конторы в г.Уяре по ул.Октябрьская,1а Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС . г.Уяр, ул.Октябрьская, 1 а. | F_250_КЭ | нд | 1.637 | нд | 8.8244 | 0 | 0.049 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.013 | нд | 8.7754 | 0.049 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы охранно-пожарной сигнализации в помещениях службы механизации Производственного отделения Красноярские электрические сети.г.Красноярск. | G_70_КЭ_(л) | 0.79523 | 3.6155 | нд | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.013 | нд | 0 | 0.052 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция входной группы по адресу Бограда 144а г.Красноярск | J_793_КЭ | нд | 0 | нд | 6.6667 | 6.6667 | 26.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 15 | 0 | 11.405 | нд | -19.7383 | 19.7383 | 296.1% | Изменение технических решений.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10кВ №35 «Маганская» в соответствии с нормативными требованиями. Березовский р-он,с. Маганск. | G_70_КЭ_(в) | 0.14479 | 0.76054 | нд | 2.572e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.572e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС 110/35/10кВ №53 «Сухобузимская». Сухобузимский р-он, с. Сухобузимское. | G_70_КЭ_(д) | 0.39179 | 2.0624 | нд | 1.1574e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1574e-10 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС35/6-10кВ № 51 «Атаманово». Сухобузимский р-он, с. Атаманово. | G_70_КЭ_(е) | 0.18738 | 0.985 | нд | 3.1507e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1507e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.4.1 | Реконструкция ПС-25 «РТИ» с заменой ограждения территории ОРУ, г. Красноярск. | J_770_КЭ | нд | 0 | нд | 4.0604 | 0.24362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24362 | 0 | нд | 4.0604 | -0.24362 | -100% | Позднее заключение договора подряда
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС-35/6 кВ «Уральская» № 2 в Красноярском крае , Рыбинском районе п. Урал | J_771_КЭ | нд | 0 | нд | 2.8649 | 2.8649 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 2.8649 | 2.367 | нд | 0.49486 | -0.49486 | -17.27% | Экономия при проведении ТЗП
4.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны объекта с установкой системы видеонаблюдения и периметральной сигнализации на ПС 110/6 кВ №25 "РТИ".г. Красноярск | J_789_КЭ | нд | 0 | нд | 0.59976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59976 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.4.1 | Реконструкция системы вентиляции корпуса Б-1 по адресу Бограда 144а г.Красноярск | J_792_КЭ | нд | 0 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | нд | 2.5 | -2.5 | -100% | Необходима корректировка просектно-сметной документации
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 55.9265 | 308.9058 | 0 | 334.7661 | 105.4313 | 87.154 | 0.005 | 0.337 | 0.331 | 0.519 | 31.4938 | 12.072 | 73.6015 | 74.226 | 0 | 248.0341 | -18.2773 | -17.34% | Отсутствие возможности вывода оборудования ПС в 4 квартале 2019 года с целью проведения работ капитального характера
4.2.4.2 | Модернизация на 48 ПС системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС). | F_56_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.049 | 0 | 0.051 | 0 | -0.147 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН). | F_201_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.039 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/10 №21 "Новосёловская"с.Новосёлово, Новоселовский район.. | H_56_КЭ_(а) | нд | 0.291 | нд | 0.45407 | 0.45407 | 0.076 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.44807 | 0.003 | 0 | 0.067 | нд | 0.37807 | -0.37807 | -83.26% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ.
4.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-4 шт.на ПС 110/35/10 №45 "Емельяново"п.Емельяново, Емельяновский район.. | I_56_КЭ_(а)_(2) | нд | 2.62 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.046 | 0 | 0.049 | 0 | 0.051 | 0 | 0.054 | нд | 0 | 0.2 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация Центра управления энергообеспечения Универсиады в г. Красноярске, ул. Бограда 144а. (УН2019). | H_3030_КЭ | 48.6767 | 205.059 | нд | 9.4232 | 9.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4232 | 0 | нд | 9.4232 | -9.4232 | -100% | Отсутствие возможности вывода оборудования ПС в 4 квартале 2019 года с целью проведения работ капитального характера
4.2.4.2 | Модернизация цифровой радиосвязи в г. Красноярск. | I_632_КЭ | 6.6132 | 25.544 | нд | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0.229 | 0 | 0.079 | 0 | 0.081 | 0 | -0.21 | нд | 0 | 0.179 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи филиала. | I_633_КЭ | нд | 0.537 | нд | 13.7428 | 2 | 1.62 | 0.002 | 0.002 | 0.296 | 0.296 | 1.702 | 0.01 | 0 | 1.312 | нд | 12.1228 | -0.38 | -19% | Экономия при проведении ТЗП
4.2.4.2 | Модернизация структурированной кабельной сети в ОДГ РЭС ПО КЭС. | I_634_КЭ | 0.23338 | 1.529 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_635_КЭ | нд | 0 | нд | 268.5986 | 54.4958 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4958 | 56.029 | нд | 212.5696 | 1.5332 | 2.813% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.4.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ , ПС №90 "Западная-2" 110/35/6кВ , ПС №7 "Медпрепараты" 110/6кВ , ПС "Боготольская" №11 110/35/10 кВ , ПС "Тарутинская" №12 110/10 кВ , ПС "Учум" №39 110/35/10 кВ. с.Частоостровское,п.Памяти 13 борцов, г.Красноярск,г.Боготол,с. Тарутино,с.Учум. | G_59_КЭ (а) | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация основного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 - Остров Отдыха - Предмостная - РУС ЕЦССЭ и резервного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская.г. Красноярск. | F_175_КЭ | нд | 13.9348 | нд | -3.2397e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.2397e-10 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.4.2 | Модернизация систем и выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов в рамках подготовки к зимней Универсиаде 2019 года в г. Красноярске. (УН2019). | H_3034_КЭ | нд | 41.565 | нд | 4.0941 | 4.0941 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 3.8141 | 0.003 | нд | 3.8111 | -3.8111 | -93.09% | Отсутствие возможности вывода оборудования ПС в 4 квартале 2019 года с целью проведения работ капитального характера
4.2.4.2 | Модернизация инженерно-технических средств охраны (ИТСО) РЭС: Октябрьский; Советский; Свердловский; Ленинский; Емельяновский; Сухобузимский; Березовский; Абанский; Дзержинский; Канский; Нижнеингашский; Богучанский; Кодинский; Ирбейский ; Манский ; Рыбинский ; Саянский ; Толстихинский ; Большемуртинский; Енисейский; Казачинский; Ачинский; Большеулуйский; Назаровский; Боготольский; Балахтинский; Новоселовский; Ужурский; Шарыповский; Ермаковский; Идринский; Каратузский; Краснотуранский; Курагинский; Шушенский ; Минусинский. | F_68_КЭ | нд | 16.171 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.4.2 | Модернизация приточно – вытяжной вентиляции в помещении аккумуляторных батарей ПС 110 кВ №36 "Вознесенка". Березовский район, п.Вознесенка, ул.Декабристов-пер.Электрический. | G_70_КЭ_(м) | 0.2167 | 0.79942 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.4.2 | Модернизация приточно – вытяжной вентиляции в помещении аккумуляторных батарей ПС 110/35/6 №90 «Западная –2» .Емельяновский район ,пос. Памяти 13 Борцов. | G_70_КЭ_(н) | 0.18651 | 0.85559 | нд | 4.5525e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5525e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.4.2 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции и кран-балки в здании гаража Городокского участка Минусинского РЭС. Минусинский район, с.Городок. | G_478_КЭ | нд | 0 | нд | 3.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4892 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на объектах 35 кВ и выше для повышения наблюдаемости на 191 ПС Красноярского филиала. | J_795_КЭ | нд | 0 | нд | 29.0957 | 29.0957 | 28.724 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 29.0637 | 11.585 | 0 | 17.107 | нд | 0.37172 | -0.37172 | -1.278% | Экономия от ТЗП на поставке основного оборудования
4.2.4.2 | Рекрнструкция учебно-тренировочного полигона филиала Красноярскэнерго | J_799_КЭ | нд | 0 | нд | 3.6667 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | нд | 3.6667 | -3.6667 | -100% | Отсутствие технического задания по реконструкции полигона
4.2.4.2 | Модернизация системы пожарной сигнализации и системы оповещения в ПАО МРСК Сибири в административных зданиях Бограда 144а.г.Красноярск. | J_790_КЭ | нд | 0 | нд | 2.2018 | 2.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2018 | 0 | нд | 2.2018 | -2.2018 | -100% | Позднее проведение ТЗП
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 115.8942 | 575.356 | 0 | 90.9046 | 2.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6563 | 0 | 0 | 90.9046 | -2.6563 | -100% | Необходима синхронизация данного титула с ФСК ЕЭС, разработка ПИР в 2019 году не целесообразна
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 115.8942 | 575.356 | 0 | 90.9046 | 2.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6563 | 0 | 0 | 90.9046 | -2.6563 | -100% | Необходима синхронизация данного титула с ФСК ЕЭС, разработка ПИР в 2019 году не целесообразна
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Озерная с установкой силовых трансформаторов 2x63 MBA, двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230 - 1,08 км. Строительство РП 10 кВ, строительство КЛ-10 кВ – 5,99 км. (УН2019). | G_3007_КЭ | 115.8942 | 575.356 | нд | -2.5375e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.5375e-10 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.3.2 | Реконструкция ПС 35 кВ №6 "Курагинская" с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА с двумя элегазовыми выключателями (перегруженный центр питания) пгт. Курагино. | J_1263_КЭ | нд | 0 | нд | 74.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 74.1675 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.3.2 | Строительство заходов двух ВЛ 110 кВ Центр - Емельяново (2,4 км) на новую ПС 220/110/10 кВ "Жарки". Емельяновский район. | F_127_КЭ | нд | 0 | нд | 16.7371 | 2.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6563 | 0 | нд | 16.7371 | -2.6563 | -100% | Необходима синхронизация данного титула с ФСК ЕЭС, разработка ПИР в 2019 году не целесообразна
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.647 | 0 | 32.5677 | 32.5677 | 39.576 | 0.153 | 0.153 | 0.156 | 0.156 | 31.4648 | 18.31 | 0.79392 | 20.957 | 0 | -7.0083 | 7.0083 | 21.52% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.4 | Строительство РП 10 кВ в районе ПС 35/10 кВ Элита. Строительство двухцепной ВЛ на ж/б опорах протяженностью в двухцепном исчислении -14,289 км, длина по трассе -7,1445 км. ф.63-1, ф.140-10. Строительство КЛ 10кВ - 0,85 км. Монтаж реклоузера 10 кВ с ПКУ,-1 шт.(УН2019).п. Элита Емельяновский район. | H_3040_КЭ | нд | 6.647 | нд | 31.7738 | 31.7738 | 39.576 | 0.153 | 0.153 | 0.156 | 0.156 | 31.4648 | 18.31 | 0 | 20.957 | нд | -7.8022 | 7.8022 | 24.56% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.4 | Проектирование строительства объектов учебно-тренировочных полигонов производственных отделений | G_284_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.4 | Строительство кабельных линий ПС 35/6 кВ № 2 Уральская. Рыбинский район п. Урал. | J_805_КЭ | нд | 0 | нд | 0.79392 | 0.79392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79392 | 0 | нд | 0.79392 | -0.79392 | -100% | Отсутствие возможности проведения работ без вывода оборудования, необходимость установки ММПС на период проведения реконструкции
4.4 | Строительство распределительных сетей в с. Григорьевка Ермаковского района. Строительство ВЛ 10 кВ проводом марки АС-50 длинной 1,35 км. Строительство новой КТП 10/04 кВ мощность трансформатора 160 кВА. | I_638_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.39426 | 147.2319 | 0 | 171.8986 | 153.6378 | 109.932 | 15.7868 | 15.559 | 24.894 | 25.849 | 82.3575 | 20.593 | 30.5996 | 47.931 | 0 | 63.0166 | -43.7058 | -28.45% | Позднее заключение дополнительного соглашения к договору подряда, отсутствие подписанной исполнительной документации
4.6 | Проектирование по титулу "Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула".Богучанский район. | F_27_КЭ | нд | 6.68 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Проектирование по титулу "Строительство ВЛ 10 кВ на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-3 1х50мм2), длиной 250м от ближайшей опоры ф.134-4 до границ земельного участка. Строительство ВЛ 10кВ на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-3 1х50мм2), длиной 1575 м от ближайшей опоры ф.134-5 до границ земельного участка. Общая протяженность линии 1,358 км. Заявитель ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, ул. Кирпичная" | J_671_КЭ | нд | 0.772 | нд | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | нд | 0 | 0.057 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 21 шт. | I_637_КЭ | нд | 1.131 | нд | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.034 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.6 | Покупка и внедрение системы сбора, корреляции и управления событиями информационной безопасности (SIEM) в ДЗО ПАО «Россети»: серверное оборудование – 5 шт., программное обеспечение – 4 шт. | J_703_КЭ | нд | 11.954 | нд | 20.7442 | 20.7442 | 12.275 | 12.052 | 12.052 | 0.223 | 0.223 | 8.4692 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4692 | -8.4692 | -40.83% | Изменение объемов по ТЗП
4.6 | Оснащение автотранспортных средств бортовым оборудованием спутникового мониторинга 353 штук. | I_636_КЭ | нд | 18.328 | нд | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.006 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга (263 ед.) | F_82_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Дог. Дарения КЛ 0,4 кВ от ТП №56 до н/в щита 0,4 кВ нежилого помещения (L-51 м.), расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск ,ул. 60 лет Образования СССР, д. 31, пом. 229 Шалашов Д.В. 4150.19 | K_820_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Дог. дарения ТСН "Радужное" 11780.18 | K_816_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Дог. дарения СНТ "Дорожник" 1279.19 | K_815_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Дог. дарения Багирян С.А. 2400.601.19 | K_813_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Строительство маслосборника для приёма масла ПС 35/10кВ №44 «Бархатовская». Березовский р-он,с. Бархатово. | G_70_КЭ_(с) | 0.39426 | 1.5487 | нд | 1.2685e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2685e-10 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Строительство здания Нижнеингашского РЭС.пгт. Нижний Ингаш . | H_564_КЭ | нд | 0 | нд | 9.4469 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 0 | нд | 9.4469 | -1.0578 | -100% | Длительное получение ТУ на водопровод,
4.6 | Строительство «светового тоннеля» на участке гостевой трассы (УН2019) | J_3042_КЭ | нд | 0 | нд | 44.6065 | 44.6065 | 12.604 | 0 | 0 | 12.155 | 12.155 | 32.4515 | 0.44 | 0 | 0.009 | нд | 32.0025 | -32.0025 | -71.74% | Позднее заключение дополнительного соглашения к договору подряда, отсутствие подписанной исполнительной документации
4.6 | Строительство маслосборника ПС 110/35/6 кВ №1 Бородинская.Рыбинский район, г. Бородино, ул. Угольная 2. | G_470_КЭ | нд | 0.211 | нд | 1.9296 | 1.9296 | 0.018 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 1.9206 | 0.005 | 0 | 0.004 | нд | 1.9116 | -1.9116 | -99.07% | Позднее представление актов выполненных работ, отсутствие подписанной исполнительной документации
4.6 | Покупка оборудования ИТ и связи в количестве 41 ед. 2018г.: спутниковый телефон - 35 шт., ноутбук - 2 шт., сервер - 1 шт.,источник бесперебойного питания для сервера -1 шт., режущий плоттер - 2 шт. | I_73_КЭ (б)_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ): в 2018 г.- Принтер карт ID - 1шт. | I_73_КЭ (а)_1.2 | нд | 0.075417 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 10 шт. в 2018 г.: Расширенный набор кабельного тестера - 1 шт., рефлектометр - 1 шт., Система мониторинга трансформаторов -8 компл. | I_73_КЭ (а)_2 | нд | 3.1771 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка система автоматизации прохождения медицинского осмотра водителей в количестве 50 компл. : в 2018 г -16 шт, в 2019 г. - 34 шт. | I_73_КЭ (а)_2_0.1 | нд | 2.147 | нд | 4.3745 | 4.3745 | 4.312 | 0 | 0 | 4.312 | 4.312 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | нд | 0.0625 | -0.0625 | -1.429% | Экономия от ТЗП на поставку
4.6 | Покупка 7 комплектов систем мониторинга гололедообразования для оснащения ВЛ 110 кВ , Новоселовский район, Балахтинский район, Ужурский район, Минусинский район, Идринский район . | I_695_КЭ | нд | 0 | нд | 4.322 | 4.322 | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.305 | 4.305 | 0.017034 | 0 | нд | 0.017034 | -0.017034 | -0.3941% | Экономия от ТЗП на поставку
4.6 | Покупка аппарат сварочный -в 2018 г. - 1 шт. | I_73_КЭ (в)_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка Силового трансформатора 10-0.4 кВ типа ТМГ-400/10/0,4 в количестве 6 шт: в 2018 г - 3 шт, в 2019 г -3 шт. | I_73_КЭ (в)_2_0.2 | нд | 1.167 | нд | 1.1979 | 1.1979 | 0.974 | 0 | 0 | 0.974 | 0.974 | 0 | 0 | 0.22389 | 0 | нд | 0.22389 | -0.22389 | -18.69% | Экономия от ТЗП на поставку
4.6 | Покупка Выключателей 10 кВ типа BB/TEL-10-20/1000 в количестве -8 шт: в 2018 г -4 шт, в 2019 г -4 шт. | I_73_КЭ (в)_2_0.3 | нд | 0 | нд | 1.3531 | 1.3531 | 0.64 | 1.3531 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71311 | -0.71311 | -52.7% | Экономия от ТЗП на поставку
4.6 | Покупка Выключателей 110 кВ типа ВГТ-110-II-40/3150 ХЛ в количестве 2 шт.: в 2018 г -1 шт, в 2019 г -1 шт. | I_73_КЭ (в)_2_0.5 | нд | 2.543 | нд | 2.2337 | 2.2337 | 1.917 | 0 | 0 | 1.917 | 1.917 | 0 | 0 | 0.31675 | 0 | нд | 0.31675 | -0.31675 | -14.18% | Экономия от ТЗП на поставку
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ) : в 2018 г. 3D Макеты РЭС -2 шт. | I_73_КЭ (а)_1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ): в 2018 г. - Энергомонитор 3.3. 1Т - 11 шт. | H_73_КЭ (а)_1 | нд | 3.4924 | нд | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.845 | 0% | Поставка оборудования в соответствии со заключенным договором в 2018 году
4.6 | Приобретение оборудования для улучшения условий труда, 24 ед.: в 2018 г- робот тренажер типа "Гоша" - 8 шт, сушильная камера типа "СКС" -16 шт | I_73_КЭ (в)_2_0.1 | нд | 2.2568 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Такелажный комплект для перемещения и подъема тяжеловесного оборудования НС200-400/15-5,5+2Т-20/400+4Д-100В": 2017 г. -1 шт | H_73_КЭ (в)_1 | нд | 1.0466 | нд | 4.9999e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9999e-10 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка Силового трансформатора 10-0.4 кВ типа ТМГ-400/10/0,4 - в 2018 г - 2 шт. | I_73_КЭ (в)_1.2 | нд | 0.935 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка Силового трансформатора 10-0.4 кВ типа ТМГ-630/10/0,4 - в 2018 г. - 2 шт. | I_73_КЭ (в)_1.3 | нд | 1.2314 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал - 1 шт. Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления - 1 шт., Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор потолочных громкоговорителей - 1 шт. | H_527_КЭ | нд | 2.6119 | нд | 0.47014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47014 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 11 ед., Красноярскэнерго | F_71_КЭ | нд | 15.7171 | нд | 11.0841 | 5.0678 | 3.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 5.0288 | 3.784 | нд | 7.2611 | -1.2448 | -24.56% | изменение условий постваки
4.6 | Покупка а/м бригадногона на базе шасси - УАЗ в 2016 г. - 1 шт | F_72_КЭ (а) | нд | 0.25127 | нд | -3.2407e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.2407e-10 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка а/м бригадного на базе шасси -УАЗ в количестве 20 ед.: в 2017 г. - 11 шт, в 2018 г. 9 шт. | H_72_КЭ (а)_1 | нд | 13.0797 | нд | 4.2438e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2438e-10 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка а/м бригадного на базе шасси УАЗ: в 2018 г - 4 шт | I_72_КЭ (а)_1_0.1 | нд | 3.247 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка снегохода -в 2018 г. - 33 шт. | H_72_КЭ (д)_1 | нд | 12.0051 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка экскаватора в 2018 г. - 2 шт. | I_72_КЭ (д)_1_0.1 | нд | 12.2042 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка ДЭС мощностью 200 кВт, 2017 г. - 6 шт. (УН2019) | H_3020_КЭ | нд | 12.085 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка и монтаж системы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры: Кластер шлюзов безопасности (900 Мбит/с) 1 шт.; Кластер шлюзов безопасности (500 Мбит/с) 1 шт.; Шлюз безопасности (100 Мбит/с) 8 шт.; Cистема IDS обнаружения вторжений(6 Гбит/с) 1 шт.; Cистема IDS обнаружения вторжений(900 Мбит/с) 1 шт.; Система корреляции событий IDS 1 шт.; Программно-аппаратный комплекс анализа защищѐнности и соответствия стандартам ИБ 1 шт.; Рабочее место мониторинга 11 шт.; Средство коллективного отображения 2 x 43 2 шт. | J_798_КЭ | нд | 0 | нд | 16.6667 | 16.6667 | 18.268 | 0 | 0 | 0.153 | 0.153 | 0 | 0 | 16.5137 | 18.115 | нд | -1.6013 | 1.6013 | 9.608% | Увеличение объемов по ТЗП
4.6 | Внедрение зарядных станций для электромобилей (3 шт) (УН2019) | I_3033.1_КЭ | нд | 1.9343 | нд | -5.0195e-11 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | 0.002 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_696_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка Силового трансформатора 10-0.4 кВ типа ТМГ-630/10/0,4 в количестве - 5 шт.: в 2018 г -2 шт, в 2019 г, -3 шт | I_73_КЭ (в)_2_0.4 | нд | 1.257 | нд | 1.7824 | 1.7824 | 1.377 | 1.7824 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40541 | -0.40541 | -22.75% | Экономия от ТЗП на поставку
4.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 13 шт. | J_791_КЭ | нд | 0 | нд | 1.1086 | 1.1086 | 0.351 | 0.169 | 0.169 | 0.017 | 0.017 | 0.92261 | 0.142 | 0 | 0.023 | нд | 0.75761 | -0.75761 | -68.34% | Произведена поставка компьютерной и оргтехники по централизованному договору ИА ПАО "МРСК Сибири"
4.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J_806_КЭ | нд | 0 | нд | 30.1866 | 30.1866 | 31.043 | 0 | 0 | 5.138 | 5.138 | 25.0486 | 7.333 | 0 | 18.572 | нд | -0.85642 | 0.85642 | 2.837% | Концепция развития СУПА группы компаний "Россети",утв. решением Правления ПАО "Россети" от 29.08.2016 №513пр/2. Изменение графика оплаты.
4.6 | Создание корпоративной геоинф системы ПК Геомодуль | K_808_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_657_КЭ | нд | 3.362 | нд | 0.42624 | 0.42624 | 0.426 | 0.42624 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00023729 | -0.00023729 | -0.05567% | освоение капитальных вложений в соответствии с планом
4.6 | НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-7 | K_1400_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_656_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_655_КЭ | нд | 8.063 | нд | 11.1192 | 11.1192 | 11.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.201 | 9.201 | 1.9182 | 1.917 | нд | 0.0011985 | -0.0011985 | -0.01078% | Централизованное мероприятие ИА ПАО "МРСК Сибири"
4.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_4001_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_4002_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | -0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_4003_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | НИР «Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекомендаций по способу выполнения работ» | J_800_КЭ | нд | 0 | нд | 3.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3854 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | НИР «Разработка методологических подходов к техническому диагностированию состояния силовых трансформаторов напряжением 35 – 110 кВ по ограниченному числу контролируемых параметров и динамике их изменения» | J_801_КЭ | нд | 0 | нд | 5.4609 | 5.4609 | 5.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4609 | 5.431 | нд | 0.029889 | -0.029889 | -0.5473% | Централизованное мероприятие ИА ПАО "МРСК Сибири"
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 8 ед.: 2016 г - Энергомонитор 3.3. 1Т- 5 шт., 2018 г - Энергомонитор 3.3. 1Т- 3 ед. | F_73_КЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка седельного тягача с КМУ в 2015 г.-1 шт | F_72_КЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка л/а на шасси УАЗ, 2017 г. - 5 шт. (УН2019) | H_3026_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка грузопассажирского бригадного 4х4 а/м на шасси ГАЗ 22177-345, 2017 г. - 5 шт., 2018 г. - 4 шт. (УН2019) | H_3027_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка БКМ на автомобильном шасси, 2017 г. - 9 шт., 2018 г. - 2 шт. (УН2019) | H_3028_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка диагностических лабораторий в количестве 3 шт. (в рамках подготовки к Универсиаде в г.Красноярске):Электротехническая передвижная лаборатория - 3 ед. техники.(УН2019). | H_3029_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | ИА МРСК Покупка единой системы записи диспетчерских переговоров | H_529_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка л/а грузопассажирского на шасси УАЗ, 2017 г. - 5 шт. (УН2019) | I_3026.1_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 263 ед. | G_282_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка мобильной модульной электроподстанции 110/10 кВ. (УН2019). | H_3036_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка ДЭС мощностью 500 кВт, 2017 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3020.1_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка комплекта: ИБП и ДЭС 500 кВт напряжением 0,38 кВ с топливным модулем, 2018 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3020.2_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка комплекта: ИБП, ДЭС 1000 кВт напряжением 6кВ с топливным модулем, 2018 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3020.3_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка ИБП 1000 кВт, 2018 г. 1 шт. (УН2019) | I_3020.4_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка мобильного топливного модуля для заправки ДЭС, 2018 г. - 3 шт. (УН2019) | I_3020.5_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка а/м грузопассажирского бригадного на шасси УАЗ, 2017 г. - 15 шт., 2018 г. - 7 шт. (УН 2019) | I_3027.1_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка транспортно-бытовой машины на шасси УРАЛ 4320 ТБМ, 2017 г. - 1 шт., 2018 г. - 2 шт. (УН 2019) | I_3027.2_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка бригадного а/м 4х2 ГАЗон NEXT ГАЗ-С42R33, 2017 г. - 6 шт., 2018 г. - 3 шт. (УН2019) | I_3027.3_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка а/м повышенной проходимости ГАЗ-33081 Егерь. 2017 г. - 9 шт. (УН2019) | I_3027.4_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка автогидроподъемников на шасси ГАЗ-33088, 2017 г. - 2 шт. (УН2019) | I_3028.1_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка автокранов КамАЗ 43118 КС-45719-7к ; УРАЛ 4320 КС-55713-3 25 т (либо КС-45717-1 25т). 2017 г. - 1 шт.; 2018 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3028.2_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка самосвала КамАЗ 6522-6011-43- 2 шт. (УН2019) | I_3028.3_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка тягача седельного КАМАЗ-65225, 2017 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3028.4_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка снегоболотохода ТТМ-3ГР "Тайга", 2017 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3028.6_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка крана-манипулятора на автомобильном шасси КАМАЗ-43118-3068-24 с КМУ, 2017 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3028.7_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка топливозаправщика КАМАЗ- 43118 -АТЗ-8, 2018 г.- 1 шт. (УН2019) | I_3028.9_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка экскаватора- погрузчика пневмоколесного , 2018 г. - 3 шт. (УН2019) | I_3028.12_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка снегоходов Буран 4Т 2017 г. - 2 шт.; 2018 г. - 10 шт. (УН2019) | I_3028.14_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Покупка электромобилей (1 шт.) (УН2019) | H_3033_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | Проектирование по титулу "Строительство двух КЛ-6 кВ от ячеек №11 и №46 в РУ-6 кВ ПС 110/6 №7 «Медпрепараты» до опоры №1 ф.7-11 и ф.7-46.Строительство двух КЛ-6 кВ от опоры №9 ф.7-11 и ф.7-46 до РУ-6кВ РП №30 Общая протяженность линии 2,085 км. Монтаж 5 ячеек КРУ 6 кВ на ПС 110/6 №7 «Медпрепараты». Заявитель ОАО "Красноярская теплотранспортная компания" Красноярск, ул. Электриков ,46д" | J_332_КЭ | нд | 2.718 | нд | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.023 | 0 | 0.058 | нд | 0 | 0.092 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.6 | «ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт». | F_300_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
4.6 | ИА МРСК Покупка автомобиля бригадного на шасси УАЗ в количестве 12 шт. | H_531_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5 | Кемеровская область | Г | 2136.5007 | 3649.627 | 0 | 8853.8652 | 1229.3615 | 1354.238 | 128.1755 | 229.282 | 202.5021 | 260.24 | 713.2373 | 452.907 | 185.4466 | 411.809 | 0 | 7521.7802 | 124.8765 | 10.16% | исполнение обязательств по ТП
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 25.015 | 1384.8644 | 0 | 1972.8362 | 244.6906 | 375.48 | 22.0563 | 101.296 | 1.246 | 43.287 | 218.7133 | 115.831 | 2.675 | 115.066 | 0 | 1610.2772 | 130.7894 | 53.45% | исполнение обязательств по ТП
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 25.015 | 1384.8644 | 0 | 1972.8362 | 244.6906 | 374.496 | 22.0563 | 101.296 | 1.246 | 43.286 | 218.7133 | 114.862 | 2.675 | 115.052 | 0 | 1610.2772 | 129.8054 | 53.05% | исполнение обязательств по ТП
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1204.354 | 0 | 936.1702 | 53.1749 | 251.957 | 7.0399 | 82.634 | 0.005 | 33.559 | 46.13 | 79.414 | 0 | 56.35 | 0 | 684.2132 | 198.7821 | 373.8% | исполнение обязательств по ТП
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 144.9754 | 0 | 400.7271 | 15.6 | 77.38 | 7.5804 | 9.857 | 0 | 8.377 | 8.0196 | 25.866 | 0 | 33.28 | 0 | 323.3471 | 61.78 | 396% | исполнение обязательств по ТП
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 25.015 | 35.535 | 0 | 635.9389 | 175.9157 | 45.159 | 7.436 | 8.805 | 1.241 | 1.35 | 164.5637 | 9.582 | 2.675 | 25.422 | 0 | 602.7169 | -130.7567 | -74.33% | исполнение обязательств по ТП
5.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Чеболсинская с заменой трансформаторов тока в линейных ячейках Ф.6-5-Г и Ф.6-18-Г РУ 6 кВ ПС 110 кВ Чеболсинская в рамках договора о технологическом присоединении с ЗАО "Электросеть" от 24.05.2017 № 20.4200.406.17 | J_32.76_КуЭ | нд | 0.215 | нд | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | нд | 0 | 0.01 | 0% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от отпайки на ПС 110 кВ Новомоховская ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская I, II цепь с отпайками , в рамках договора об осуществлении технологического присоединения с ОАО "УК" Кузбассразрезуголь" от 13.09.2017 № 20.4200.3042.17. (2,894 км.) | J_32.78_КуЭ | 21.8908 | 16.249 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Уропская – Беловский водопровод с отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре согласно договора о технологическом присоединении с ЗАО "Шахта Беловская" от 01.06.2017 20.4200.1051.17, (25,952 км) | J_32.66_КуЭ | нд | 6.456 | нд | 145.6941 | 145.6941 | 0.946 | 0.084 | 0.084 | 0.11 | 0.11 | 145.5001 | 0.278 | 0 | 0.474 | нд | 144.7481 | -144.7481 | -99.35% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ 10кВ Ф 10-4/14-У для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя А.В. Потылицин в рамках исполнения договора о технологическом присоединении от 30.06.2017 № 20.4200.1842.17 | H_32.79_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф-10-28-Л до проектируемой ТП 10 кВ; ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10 кВ до границ земельного участка Заявителя в рамках осуществления договора о технологическом присоединении с Гаражный кооператив "Кредо - 96" Кемеровская область, Орджоникидзевский район, г. Новокузнецк, севернее микрорайона "Б" от 29.08.2018 № 20.4200.2571.18 | I_32.92_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.036 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ н.п. Ягуново Воинская часть в рамках договора о технологическом присоединении от 30.06.2014 № 20.4200.3484.13. (ВЛ 10кВ 7.862 км, КЛ 10 кВ 0.33 км, 1,260 МВА) | J_32.33_КуЭ | нд | 4.417 | нд | 8.7299 | 8.7299 | 8.06 | 7.152 | 7.152 | 1.002 | 1.002 | 0 | -0.094 | 0.57595 | 0 | нд | 0.66995 | -0.66995 | -7.674% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ Ф 10-4-CБ д. Березовка, д. Сарапки в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Сибгеолит" от 23.11.2017 № 20.4200.3014.17 (6,044 км), расчистка просек 16.1 Га. | J_32.104_КуЭ | нд | 0.54 | нд | 11.0015 | 11.0015 | 10.22 | 0.094 | 0.094 | 0.048 | 0.048 | 10.8595 | 2.798 | 0 | 7.28 | нд | 0.78152 | -0.78152 | -7.104% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ яч. 6-21 РУ кВ и яч. 6-22 кВ ПС 110 кВ Киселевская-Заводская до границ земельного участка заявителя в рамках исполнения договора технологического присоединения от 31.01.2019 № 20.4200.3951.18 с ООО "Шахта № 12" Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ниже-Заводская | J_32.121_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.318 | 0 | 0.014 | 0 | 0.037 | 0 | 0.007 | 0 | 5.26 | нд | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Реконструкция ТП-38 Инского РЭС с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА в рамках исполнения договора технологического присоедиения с ООО "ТехСтройКорпорация" от 08.08.2017 № 20.4200.1735.17 | J_32.84_КуЭ | нд | 0.524 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство КЛ -10 кВ и ВЛЗ - 10 кВ отпайка от существующей опоры ВЛ - 10 кВ №52 (ф. 10-26-И ПС 110/10 кВ Ильинская-1) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Газпром газомоторное топливо". АГНКС. Договор от 30.05.2016 № 20.4200.838.16, (0,673 км) | J_32.54_КуЭ | нд | 3.016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство ВЛЗ -10 кВ от опоры №22 ф 10-11-3, ПС 110/10 кВ Шахтер (ведомственная) и КТП 10/0,4 кВА в рамках договора о технологическом присоединении СНТ "Озерный" от 15.02.2016 № 20.4200.254.16, (9,100 км, 0,630 МВА) | J_32.48_КуЭ | нд | 1.065 | нд | 7.0578 | 7.0578 | 12.406 | 0.106 | 0.106 | 0.081 | 0.081 | 6.8708 | 0.081 | 0 | 12.138 | нд | -5.3483 | 5.3483 | 75.78% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10 кВ Ф 10-19-П в целях электроснабжения коровника-родилки, Новокузнецкий Муниц район, с.Атаманово, к.н. :168 в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с Гаврилов С.В. от 24.05.2017 № 20.4200.1362.17 | I_32.74_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ10 кВ Ф 10-7-С для электроснабжения пекарни в рамках исполнения договора технологического присоединения с Тоноян А.Г. от 19.02.2018 № 20.4200.216.18 | I_32.101_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.1.1.3 | Строительство отпайки 6 кВ от ВЛ 6 кВ Ф 6-12-МК для электроснабжения 16 садовых домов Новокузнецкого МУ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ТСН "Марьино" от 07.12.2017 № 20.4200.3533.17. (1,397 км) | J_32.107_КуЭ | 3.1242 | 3.053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство I цепь ВЛ-10 кВ 0,559 км, КЛ-10 кВ 0,728 км и реконструкция ячейки ПС 35/6 Абагур-Атамановская для технологического присоединения ООО "Уран" нежилые помещения (склад) | G_32.44_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ. От Ф 10-20-МП ПС 110 кВ Водозабор до границы земельного участка Заявителя в рамках осуществления договора технологического присоединения с Енишерлов Олег Александрович в Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 62-й Проезд, от 16.08.2018 № 20.4200.1892.18 | I_32.88_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.456 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.451 | 0 | 0.003 | нд | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф 10-11-Б, КТП 10/0,4, ВЛ-0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Новые Горизонты" от 29.05.2018 № 20.4200.986.18 | I_32.111_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.646 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ. от ф. 6-6-К ПС 110 кВ Беловская, строительство ТП 6 кВ, стоителсьтво ВЛ 0,4 кВ, в рамках исполнения договора ТП от 15.10.2018 № 20.4200.3240.18 | J_32.116_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.294 | 0 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф 10-11-А ПС 110 кВ Чебулинская до проектируемой ТП 10(6)/0,4 кВ; ТП 10(6)/0,4 кВ; ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10(6)/0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя в рамках осуществления договора о технологическом присоединении с ООО "Чебулинское" Кемеровская область, Чебулинский район, с. Алчедат, ул. Советская, 1а от 02.10.2018 № 20.4200.2717.18 | I_32.91_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.318 | 0 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 1.293 | 0 | 0.017 | нд | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф.10-14-МК до границ земельного участка Заявителя в рамках осуществления договора о технологическом присоединении с ООО "Новые водные технологии". Кемеровская область, Промышленновский район от 15.11.2018 № 20.4200.3624.18 | I_32.93_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.525 | 0 | 0.031 | 0 | 0.001 | 0 | 1.482 | 0 | 0.011 | нд | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф 10-3-Т, ТП 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СтройСервисПлюс" от 06.06.2018 № 20.4200.897.18 | I_32.112_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф. 10-11-З в рамках осуществления договора технологического присоединения с СНТСН "Простор" в Кемеровском районе от 08.09.2017 № 20.4200.3040.17 | I_32.85_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство От ВЛ 10 кВ ф.10-3-Л Либхер и ВЛ 10 кВ ф.10-31-Л Либхер до границ земельного участка Заявителя запроектировать и построить две ЛЭП 10 кВ, в рамках исполнения договора ТП с ООО "Белаз-24" Кемеровская область, Беловский район от 22.03.2019 № 20.4200.616.19 | I_32.122_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.01 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б г. Белово - с. Беково до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ в рамках исполнения договора ТП с ООО "Сибдорстрой" от 14.08.2019 № 20.4200.1899.19 Кемеровская область, Беловский район, с. Беково | K_32.127_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.058 | нд | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Распадская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2 в рамках исполнения договора о технологичесом присоединении с ООО "Распадская угольная компания" от 31.07.2017 № 20.4200.1281.17 (0,17 км) | J_32.82_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.0991 | 2.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0991 | 0 | нд | 2.0991 | -2.0991 | -100% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Полысаевская-3 с установкой третьего силового трансформатора мощностью 40 МВА, с монтажом оборудования - 23 шт ( в т.ч. ячеек выключателя 110 кВ - 6 шт, ячеек выключателя 35 кВ - 3 шт, ячейки МСВ - 4 шт, ячейки выключателя ТСН -10 шт), с выполнением шлейфового захода на ПС 110 кВ Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская протяженностью 4.2 км | J_406.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 288.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 288.1031 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.1.3 | Реконструкция отпайки на ПС 110/35/6 кВ Полысаевская-3 от ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская и ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с преобразованием ее в одноцепную отпайку от ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская до новой секции 110 кВ ПС 110 кВ Полысаевская-3 обводной участок 4.2 км (для подключения 3-го трансформатора) | J_406.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 53.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 53.11 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.1.3 | Реконструкция ПС Колмогоровская в части замены силовых трансформаторов 2*16 МВА на 2*25 МВА и реконструкция 2-х линейных ячеек РУ-6 кВ ф. 6-6-1Г, ф. 6-18-ЭН в рамках осуществления о тех. Присоединении с АО "Разрез Инской" от 10.10.17 №20.4200.3037.17 | J_440_КуЭ | нд | 0 | нд | 120.1433 | 1.3333 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 1.587 | 0 | 0.003 | нд | 118.5533 | 0.25667 | 19.25% | Начисления капитализированных процентов
5.1.1.3 | Реконструкция КТП-246 ф.10-3-Я выполнить замену автоматического выключателя 0,4 кВ на больший номинал в рамках исполнения договора ТП с Шарыповым Олегом Николаевичем от 26.07.2019 № 20.4200.1714.19 | J_32.124_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | нд | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф.10-12-ЕП до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с Департаментом строительства Кемеровской области от 03.10.2019 № 20.4200.1504.19 "Сириус Кузбасс" Кемеровская область, Кемеровский район, с. Елыкаево, ул. Игарская, 1А | J_32.128_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | нд | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6-13-КЛ до границ земельного участка Заявителя в рамках исполнения договора ТП с Карыцевым Олегом Николаевичем от 04.10.2019 № 20.4200.1930.19 Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, Калачаевское сельское поселение | J_32.129_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | нд | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.969 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.984 | 0% | исполнение обязательств по ТП
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.4.1 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Лапина, 8,164 км | F_3.1_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.969 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.984 | 0% | исполнение обязательств по ТП
5.1.4.2 | Реконструкция КТП-110 Ф-10-6-МП с заменой силового трансформатора на силовой трансформатор большего номинала в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с МБОУ "МЕТАЛЛПЛОЩАДСКАЯ СОШ" от 06.12.2017 № 20.4200.3307.17 | I_32.105_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.969 | 0 | 0.014 | нд | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I, II цепь с установкой новой анкерной опоры, 0,4 км | H_304_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Рудничная: расширение ОРУ-110 кВ для подключения двухцепной ВЛ 110кВ Рудничная-Лапина. Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Лапина: установка устройств РЗА для защиты ВЛ 110 кВ Рудничная-Лапина. Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Восточная: разделение ПС с 4-мя трансф-рами на две отдельные ПС 110 кВ (Восточная и Комсомольская). | G_3.2_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек 6-10 кВ для технологического присоединения юридических лиц на ПС 35-110 кВ: ПС 35/6 кВ Бунгурская, ПС 110/35/6 кВ Водная, ПС 35/6 Красный углекоп, ПС 35/6 Прогресс, ПС 110/35/6 Мысковская, ПС 35/6 Абагур Атамановская, ПС 35/6 Калмыковская, ПС 110/10 Промузел, ПС 35/6 Промышленновская | F_32.1_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 919.322 | 1496.5836 | 0 | 4182.7322 | 556.0041 | 530.584 | 84.7228 | 102.076 | 50.7845 | 62.632 | 246.9911 | 200.498 | 173.5057 | 165.378 | 0 | 3661.0132 | -25.4201 | -4.572% | Экономия по результатам ТЗП. Досрочное выполнение работ в 2018г.
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 189.1802 | 360.5459 | 0 | 2122.8185 | 76.6484 | 77.972 | 3.1818 | 15.179 | 5.0662 | 12.153 | 52.7292 | 40.273 | 15.6711 | 10.367 | 0 | 2052.0065 | 1.3236 | 1.727% | Выполнение требований Кузбасского РДУ Перечень "узких мест", утвержденный Кузбасским РДУ от 26.12.2014 №Р29-б2-IV-19-3442.
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 6.4093 | 23.3036 | 0 | 213.3084 | 9.9798 | 11.532 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 9.9778 | 11.294 | 0 | 0.236 | 0 | 201.7764 | 1.5522 | 15.55% | Выполнение требований Кузбасского РДУ Перечень "узких мест", утвержденный Кузбасским РДУ от 26.12.2014 №Р29-б2-IV-19-3442.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь, ОВ, РЗА | G_146.1_КуЭ | 6.4093 | 23.3036 | нд | 9.9798 | 9.9798 | 11.532 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 9.9778 | 11.294 | 0 | 0.236 | нд | -1.5522 | 1.5522 | 15.55% | Выполнение требований Кузбасского РДУ Перечень "узких мест", утвержденный Кузбасским РДУ от 26.12.2014 №Р29-б2-IV-19-3442.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статестических конденсаторов) на СКРМ (статестические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар | J_444_КуЭ | нд | 0 | нд | 151.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 151.5483 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.1 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 c заменой МВ 110 (2 шт), КРУ 10 кВ (9 ячеек) и другого оборудования (разъединителей 110 кВ, трансформаторов тока 110 кВ, трансформаторов напряжения 110 кВ, модернизация РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, СОПТ, организация каналов связи) Внедрение НИОКР. | J_1402_КуЭ | нд | 0 | нд | 51.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 51.7803 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 182.7708 | 337.2423 | 0 | 1909.5101 | 66.6686 | 66.44 | 3.1798 | 15.177 | 5.0662 | 12.153 | 42.7515 | 28.979 | 15.6711 | 10.131 | 0 | 1850.2301 | -0.22859 | -0.3429% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Восточная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_290_КуЭ | нд | 0.133 | нд | 8.8602 | 0 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | нд | 8.8512 | 0.009 | 0% | Отнесение капитализированных процентов. Выполнение мероприятий перенесено на 2020 год, учтено в ИПР
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Рудничная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_291_КуЭ | нд | 0.133 | нд | 8.8602 | 0 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | нд | 8.8512 | 0.009 | 0% | Отнесение капитализированных процентов. Выполнение мероприятий перенесено на 2020 год, учтено в ИПР
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Космическая» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_292_КуЭ | нд | 0.133 | нд | 9.2111 | 0 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | нд | 9.2021 | 0.009 | 0% | Отнесение капитализированных процентов. Выполнение мероприятий перенесено на 2020 год, учтено в ИПР
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Мирная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_289_КуЭ | нд | 0.133 | нд | 8.4645 | 0 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | нд | 8.4525 | 0.012 | 0% | Отнесение капитализированных процентов. Выполнение мероприятий перенесено на 2020 год, учтено в ИПР
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Топкинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ; вводные (2 шт.), линейные (5 шт.). (Топкинский РЭС) | H_165_КуЭ | нд | 1.1006 | нд | 45.5688 | 0 | 1.127 | 0 | 1.075 | 0 | 0.019 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | нд | 44.4418 | 1.127 | 0% | Выполнение ПИР досрочно в целях устранения несоответствия п.5.4.1 ПТЭЭСиС
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская. Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (7 шт.) | H_199_КуЭ | нд | 2.521 | нд | 110.7396 | 0 | 0.167 | 0 | 0.053 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | нд | 110.5726 | 0.167 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Звездная. Замена оборудования ячеек 110 кВ: линейные (2 шт.), МСВ-110 (1 шт.). (Кемеровский РЭС) | H_171_КуЭ | нд | 1.274 | нд | 52.8069 | 0 | 0.075 | 0 | 0.021 | 0 | 0.026 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | нд | 52.7319 | 0.075 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная. Замена ОД-110 (2 шт.), КЗ-110 (2 шт.). (Осинниковский РЭС) | H_172_КуЭ | нд | 3.19 | нд | 32.8592 | 0 | 0.207 | 0 | 0.066 | 0 | 0.07 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | нд | 32.6522 | 0.207 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Вахрушевская. Замена ОД-110 (1 шт.) КЗ-110 (1 шт.). (Прокопьевский РЭС) | H_173_КуЭ | нд | 0.636 | нд | 17.3895 | 0 | 0.041 | 0 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | нд | 17.3485 | 0.041 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ АКЗ. Замена ОД-110 Крохалевская-Кедровская -1, ОД-110 Крохалевская-Кедровская -2 (2 шт.). Кемеровский РЭС | H_188_КуЭ | нд | 1.685 | нд | 34.4508 | 0 | 0.067 | 0 | 0.021 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | нд | 34.3838 | 0.067 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС110/6 кВ Грамотеинская 3/4 . Замена ОД-110 (2 шт.). БеловскийРЭС | H_227_КуЭ | нд | 3.748 | нд | 32.3281 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.3121 | 0.016 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Колмогоровская. Замена ОД-110 (2 шт.). Инской РЭС | H_228_КуЭ | нд | 2.903 | нд | 33.1484 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.1284 | 0.02 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Гурьевская. Замена ОД-110 (2 шт.), СОД 110 (1 шт.). Гурьевский РЭС | H_229_КуЭ | нд | 2.274 | нд | 34.301 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.285 | 0.016 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Мусохрановская. Замена ОД-110 (2 шт.). Ленинский РЭС | H_230_КуЭ | нд | 2.367 | нд | 33.6871 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.6701 | 0.017 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Фильтровальная. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.). Ленинский РЭС | H_231_КуЭ | нд | 1.999 | нд | 35.0999 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 35.0859 | 0.014 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Промышленная-сельская. Замена ОД-110 (2 шт.). Промышленновский РЭС | H_232_КуЭ | нд | 2.178 | нд | 33.8732 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.8582 | 0.015 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Кузбассэлемент. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (8 шт.). Ленинский РЭС | H_295_КуЭ | нд | 2.329 | нд | 59.0417 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 59.0257 | 0.016 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ КСК. Замена ОД-110 (2 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (4 шт), секционная ( 2 шт.), линейная (19 шт.). Ленинский РЭС. | H_296_КуЭ | нд | 1.339 | нд | 84.5384 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 84.5294 | 0.009 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Трифоновская . Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (6 шт.) Панфиловский РЭС | H_297_КуЭ | нд | 2.438 | нд | 55.4347 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 55.4177 | 0.017 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Хахалинская. Замена КРУН-10 (18 шт.). (Инской РЭС) | H_299_КуЭ | нд | 1.314 | нд | 30.1667 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.1577 | 0.009 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 Кондомская с заменой БСК (батареи статестических конденсаторов) мощностью 60 Мвар | I_410_КуЭ | нд | 0 | нд | 66.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 66.4424 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 6 кВ "Очистные сооружения" с заменой конденсаторных установок 900 Квар г. Анжеро-Судженск | I_411_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.74661 | 0.74661 | 0.414 | 0 | 0 | 0.405 | 0.405 | 0.34161 | 0.007 | 0 | 0.002 | нд | 0.33261 | -0.33261 | -44.55% | Несостоявшиеся ТЗП. Перенос выполнения объемов работ на 2020 год.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Яйская с заменой ВЧ-заградителей (2 шт.), МСВ-110 кВ (1 шт.) и трансформаторов тока в ячейке МСВ-110 кВ | I_439_КуЭ | нд | 0 | нд | 13.0314 | 1.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0251 | 0 | нд | 13.0314 | -1.0251 | -100% | Позднее проведение ТЗП. Перенос сроков реализации на 2020 год
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Шишинская с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ (13 шт.) и устройств РЗА | I_405_КуЭ | нд | 0 | нд | 26.711 | 2.27 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0.785 | 1.485 | 0.011 | нд | 25.915 | -1.474 | -64.93% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Пермяковская. Замена КРУН-10 (24 шт.). (Инской РЭС) | H_301_КуЭ | нд | 1.718 | нд | 40.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.2834 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Центральная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2шт. | H_294_КуЭ | нд | 3.154 | нд | 6.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2285 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Осиновская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: вводные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2шт), секционная ( 1 шт.), линейная (11 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_163_КуЭ | нд | 3.1307 | нд | 39.4894 | 0 | 0.249 | 0 | 0.042 | 0 | 0.067 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | нд | 39.2404 | 0.249 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Шишинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.). (Топкинский РЭС) | H_166_КуЭ | нд | 0 | нд | 13.3941 | 13.3941 | 7.463 | 0 | 0 | 1.402 | 1.402 | 11.9921 | 3.039 | 0 | 3.022 | нд | 5.9311 | -5.9311 | -44.28% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ Усть-Сосновская (Топкинский РЭС). Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), | H_167_КуЭ | нд | 0.6456 | нд | 12.7486 | 0.7025 | 0.056 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.6755 | 0.015 | 0 | 0.014 | нд | 12.6926 | -0.6465 | -92.03% | Изменение объемов работ
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Верх-Падунская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), (Топкинский РЭС) | H_168_КуЭ | нд | 0.6456 | нд | 12.7486 | 0 | 0.042 | 0 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | нд | 12.7066 | 0.042 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Моторная. Замена оборудования ячеек 35 кВ: МСВ-35 (1 шт.), (Топкинский РЭС) | H_169_КуЭ | нд | 0.3866 | нд | 6.3109 | 0 | 0.025 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | нд | 6.2859 | 0.025 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Родина. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (8 шт.). (Инской РЭС) | H_234_КуЭ | нд | 0.641 | нд | 16.5827 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.5807 | 0.002 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Николаевская. Замена оборудования ячеек 35-10 кВ: МСВ-35 (1шт.), ОД-35 (2 шт.), КРУН-10 (13 ячеек). Чебулинский РЭС | H_239_КуЭ | нд | 3.039 | нд | 44.3344 | 0 | 0.198 | 0 | 0.063 | 0 | 0.066 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | нд | 44.1364 | 0.198 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Терентьевская. Замена КРУН-10 (14 шт.). (Прокопьевский РЭС) | H_302_КуЭ | нд | 1.501 | нд | 22.9916 | 0 | 0.068 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | нд | 22.9236 | 0.068 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-84 на ВЛ-6кВ ф.6-14-З, 1 шт. | I_435.22_КуЭ | 0.22478 | 0.187 | нд | 0.036048 | 0.036048 | 0.039 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.032 | 0.0010483 | 0.004 | 0 | 0 | нд | -0.0029517 | 0.0029517 | 8.188% | Начисления капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-42 на ВЛ-6кВ Ф ТП-42-ТП-78, 1 шт. | I_435.23_КуЭ | 0.078283 | 0.047 | нд | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.017 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.029 | 0% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу ячеек КСО в соответствии с корректировкой ИПР (изменение ПСД)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-9 на ВЛ-6 кВ ф. п. Зыряновка, 5 шт. | I_435.1_КуЭ | 1.357 | 1.218 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-26, местоположение: ул. Тузовского 22, 5 шт. | I_435.2_КуЭ | 1.2802 | 0.111 | нд | 0.26585 | 0.26585 | 1.035 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0.26385 | 1.025 | 0 | 0.008 | нд | -0.76915 | 0.76915 | 289.3% | Выполнение доп. мероприятий по монтажу ячеек КСО в связи с утвержденными ПСД техническими решениями
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-46 на ВЛ-6 кВ Ф.ТП-46-ТП-24, 5 шт. | I_435.3_КуЭ | 1.8934 | 0.047 | нд | 0.42878 | 0.42878 | 1.436 | 0.001 | 0.001 | 0.42778 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 1.1015e-16 | нд | -1.0072 | 1.0072 | 234.9% | Выполнение доп. мероприятий по монтажу ячеек КСО в связи с утвержденными ПСД техническими решениями
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-45 на ВЛ-6 кВ Ф.6-8-17, 4 шт. | I_435.4_КуЭ | 0.90497 | 0.798 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-60,местоположение: ул. Новаторов 9, 5 шт. | I_435.5_КуЭ | 0.90828 | 0.047 | нд | 0.21295 | 0.21295 | 0.842 | 0.21295 | 0.567 | 0 | 0.26 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | нд | -0.62905 | 0.62905 | 295.4% | Выполнение доп. мероприятий по монтажу ячеек КСО в связи с утвержденными ПСД техническими решениями
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-70, местоположение: ул.Пржевальского 3, 5 шт. | I_435.6_КуЭ | 1.3623 | 0.187 | нд | 0.15028 | 0.15028 | 1.09 | 0.15028 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.93972 | 0.93972 | 625.3% | Выполнение доп. мероприятий по монтажу ячеек КСО в связи с утвержденными ПСД техническими решениями
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-85, ул.Пржевальского 22, 5 шт. | I_435.7_КуЭ | 0.85412 | 0.047 | нд | 0.66628 | 0.66628 | 0.74 | 0.001 | 0.001 | 0.66528 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | -0.073717 | 0.073717 | 11.06% | Начисления капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-86, местоположение: ул.Пржевальского 26, 5 шт. | I_435.8_КуЭ | 1.6615 | 0.187 | нд | 0.40778 | 0.40778 | 1.322 | 0.003 | 0.003 | 0.40478 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 1.0842e-16 | нд | -0.91422 | 0.91422 | 224.2% | Выполнение доп. мероприятий по монтажу ячеек КСО в связи с утвержденными ПСД техническими решениями
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-89 на ВЛ-6кВ Ф.п.Байдаевка 2 , 5 шт. | I_435.9_КуЭ | 1.7268 | 0.107 | нд | 0.56978 | 0.56978 | 1.703 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.56478 | 1.698 | 0 | 0 | нд | -1.1332 | 1.1332 | 198.9% | Выполнение доп. мероприятий по монтажу ячеек КСО в связи с утвержденными ПСД техническими решениями
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-93, местоположение: ул. Юбилейная 5, 4 шт. | I_435.10_КуЭ | 1.0585 | 0.063 | нд | 0.37388 | 0.37388 | 0.781 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.37288 | 0.78 | 0 | 0 | нд | -0.40712 | 0.40712 | 108.9% | Выполнение доп. мероприятий по монтажу ячеек КСО в связи с утвержденными ПСД техническими решениями
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-106на ВЛ-6кВ Ф.п.Байдаевка 1, 6 шт. | I_435.11_КуЭ | 2.0036 | 1.766 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-108 на ВЛ-6кВ Ф.ТП-46-ТП-24, 5 шт. | I_435.12_КуЭ | 1.4949 | 0.047 | нд | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.315 | 0% | Выполнение доп. мероприятий по монтажу ячеек КСО в связи с утвержденными ПСД техническими решениями
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-109 на ВЛ-6кВ Ф.п.Байдаевка 1, 5 шт. | I_435.13_КуЭ | 0.69328 | 0.047 | нд | 0.21212 | 0.21212 | 0.582 | 0.21212 | 0.33 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.36988 | 0.36988 | 174.4% | Выполнение доп. мероприятий по монтажу ячеек КСО в связи с утвержденными ПСД техническими решениями
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-112 на ВЛ-6 кВ ф. п. Зыряновка, 5 шт. | I_435.14_КуЭ | 0.61603 | 0.512 | нд | 0 | 2.313e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.313e-17 | 0 | нд | 0 | -2.313e-17 | -100% | Выполнение мероприятий досрочно в 2018 году
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-37,местоположение: ул. Черняховского 3 , 8 шт. | I_435.15_КуЭ | 1.9731 | 0.187 | нд | 0.48362 | 0.48362 | 1.885 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.47962 | 1.867 | 0 | 0.014 | нд | -1.4014 | 1.4014 | 289.8% | Выполнение доп. мероприятий по монтажу ячеек КСО в связи с утвержденными ПСД техническими решениями
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-114, местоположение: ул. Пархоменко 48а, 5 шт. | I_435.16_КуЭ | 0.81978 | 0.187 | нд | 0.07445 | 0.07445 | 0.558 | 0.07445 | 0.322 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.48355 | 0.48355 | 649.5% | Выполнение доп. мероприятий по монтажу ячеек КСО в связи с утвержденными ПСД техническими решениями
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-44 на ВЛ-6 кВ Ф.ТП-46-ТП-24, 5 шт. | I_435.17_КуЭ | 0.51058 | 0.435 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-118 на ВЛ-6 кВ Ф.6-18-В, 7 шт. | I_435.18_КуЭ | 1.2108 | 0.047 | нд | 0.21212 | 0.21212 | 1.092 | 0.001 | 0.001 | 0.21112 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 1.1015e-16 | нд | -0.87988 | 0.87988 | 414.8% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу ячеек КСО в соответствии с корректировкой ИПР (изменение ПСД)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-35, местоположение: ул.Мурманская 52, 6 шт. | I_435.19_КуЭ | 1.8291 | 0.047 | нд | 0.43712 | 0.43712 | 1.576 | 0.001 | 0.001 | 0.43612 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 1.1015e-16 | нд | -1.1389 | 1.1389 | 260.5% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу ячеек КСО в соответствии с корректировкой ИПР (изменение ПСД)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-41, местоположение: ул.День Шахтера 19, 6 шт. | I_435.20_КуЭ | 1.8424 | 0.047 | нд | 0.42045 | 0.42045 | 1.611 | 0.001 | 0.001 | 0.41945 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 1.1015e-16 | нд | -1.1905 | 1.1905 | 283.2% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу ячеек КСО в соответствии с корректировкой ИПР (изменение ПСД)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-117, местоположение: ул.Тузовского 28, 5 шт. | I_435.21_КуЭ | 1.5956 | 0.038 | нд | 0.020967 | 0.020967 | 1.251 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.019967 | 1.244 | 0 | 0.006 | нд | -1.23 | 1.23 | 5867% | Выполнение доп. мероприятий по монтажу ячеек КСО в связи с утвержденными ПСД техническими решениями
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-104,местоположение: ул.Радищева 18, 1 шт. | I_435.27_КуЭ | 0.21728 | 0.187 | нд | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.019 | 0 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | нд | 0 | 0.029 | 0% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу ячеек КСО в соответствии с корректировкой ИПР (изменение ПСД)
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района п. Металлплощадка, п. Пригородный, с. Камышево, с. Сухая речка, с. Креково, д. Береговая, с. Березово, п. Пригородный, п. Ясногорский, п. Кузбасский, с. Андреевка, с. Березово, п. Пригородный, с. Силино, с. Мазурово, с. Шумиха, с. Мозжуха, с. Тебеньки, с. Пугачи, с. Щегловка, с. Ягуново (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 6 шт, КТП - 250 кВА -11шт, КТП - 400 кВА - 10 шт, КТП - 630 кВА - 1шт.) | H_240_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Яйский РЭС Яйского района, н.п. Данковка, н.п. Улановка, н.п. Турат (КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-400 кВА - 2 шт) | H_357_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Юргинский РЭС Юргинского района, н.п. Проскоково, н.п. Варюхино, н.п. Большеямное, н.п. Макушино, н.п. Юрга-2(КТП-100 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 4 шт.) | H_356_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение зданий ЗТП с заменой на КТП Тисульский РЭС (Тисульский район, п. Полуторник): 2017г. Тисульский РЭС : Полуторник ТП-097. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_362_КуЭ | нд | 0.052 | нд | 0.98288 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | нд | 0.97788 | 0.005 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение зданий ЗТП с заменой на КТП Гурьевский РЭС Гурьевского района: 2017г. Гурьевский РЭС: ТП 161. (КТП-250 кВА - 1 шт.) | H_361_КуЭ | нд | 0.088 | нд | 0.81864 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81764 | 0.001 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение зданий ЗТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой на КТП Новокузнецкий РЭС (Новокузнецкий район, п. Орджоникидзевский): 2017г. Орджоникидзевский МУ ТП-122. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_360_КуЭ | нд | 0.052 | нд | 0.98288 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | нд | 0.97788 | 0.005 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение зданий ЗТП с заменой на КТП Кондомский РЭС: 2017г. п. Кузедеево ЗТП -Ю-4-001. (КТП-160 кВА - 1 шт.) | H_359_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение зданий ЗТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой на КТП Прокопьевский РЭС (Прокопьевский район, п.Котино, п. Большая Талда, п. Школьный): 2017г. п. Котино ЗТП-46 (КТП-250 кВа-1 шт); п. Большая Талда ЗТП-40 (КТП-400 кВА - 1 шт), п. Школьный ЗТП-81. (КТП-400 кВА - 1 шт) | H_225_КуЭ | нд | 0.214 | нд | 2.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7696 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 6 кВ (замена ячеек КСО) г.Новокузнецк: 2016: РП-17 (18 шт), РП-10 (6 шт); 2017-2018: РП-9 (11 шт), РП-28 (14 шт), РП-33 (12 шт), ЦРП-23 (24 шт), РП-10 (7 шт) | F_43_КуЭ | 79.6734 | 66.956 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ГРЩ административного здания: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 11, с установкой дизельной электрической станции | I_223_КуЭ | 0.87497 | 4.559 | нд | 0.66365 | 0.66365 | 1.444 | 0.095 | 0.095 | 0.56865 | 1.239 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | нд | -0.78035 | 0.78035 | 117.6% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу ДГУ в соответствии с корректировкой ИПР (изменение ПСД)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-63, местоположение: ул.Новаторов 3, 1 шт. | I_435.24_КуЭ | 0.22228 | 0.187 | нд | 0.033575 | 0.033575 | 0.032 | 0.019 | 0.019 | 0.013 | 0.013 | 0.001575 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001575 | -0.001575 | -4.691% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-98,местоположение: тер-ия школы №64, 1 шт. | I_435.25_КуЭ | 1.2406 | 0.187 | нд | 0.93855 | 0.93855 | 0.915 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.93455 | 0.905 | 0 | 0.006 | нд | 0.023551 | -0.023551 | -2.509% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-116,местоположение: пер.Тульский 12, 1 шт. | I_435.26_КуЭ | 0.07745 | 0.047 | нд | 0.026052 | 0.026052 | 0.03 | 0.026052 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0039483 | 0.0039483 | 15.16% | Начисления капитализированных процентов
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/6 кВ Звездная в 2018 году (1 шт.) | G_44.1_КуЭ | 0.66678 | 0.557 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ АКЗ в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.2_КуЭ | 0.64297 | 0.528 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Коммунальная в в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.3_КуЭ | 0.62452 | 0.521 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Новоленинская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.4_КуЭ | нд | 0.098 | нд | 0.52489 | 0.52489 | 0.99 | 0.52489 | 0.982 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.46511 | 0.46511 | 88.61% | Выполнение дополнительных объемов работ в связи с изменением тех. характеристик объекта
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Водозабор в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.5_КуЭ | нд | 0.039 | нд | 0.67107 | 0.67107 | 0.817 | 0.67107 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.14593 | 0.14593 | 21.74% | Выполнение дополнительных объемов работ в связи с изменением тех. характеристик объекта
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/10 кВ Проскоково в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.6_КуЭ | 0.6261 | 0.516 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/10 кВ Плотниковская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.7_КуЭ | 0.6955 | 0.58 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/10 кВ Мусохрановская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.8_КуЭ | 0.65818 | 0.541 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/6 кВ Мозжухинскаяя в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.9_КуЭ | 0.65493 | 0.546 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Полысаево-3 в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.10_КуЭ | 0.64212 | 0.527 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.11_КуЭ | 0.7031 | 0.636 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3 в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.12_КуЭ | 0.64127 | 0.576 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Драгунский Водозабор в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.13_КуЭ | 0.6406 | 0.536 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Котинская с заменой комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10)-14 ячеек и модернизацией устройств РЗА | H_190_КуЭ | нд | 1.539 | нд | 20.0955 | 0 | 0.106 | 0 | 0.029 | 0 | 0.024 | 0 | 0.029 | 0 | 0.024 | нд | 19.9895 | 0.106 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Бунгурская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | H_47.2_КуЭ | нд | 0.91 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Томская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.2_КуЭ | нд | 0.812 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Юргинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.3_КуЭ | нд | 0.851 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Осинниковская-Тепличная с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.4_КуЭ | нд | 0.535 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Тепловая с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.5_КуЭ | нд | 0.543 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Шушталепская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.6_КуЭ | нд | 0.858 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ ЦОФ Березовская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.7_КуЭ | нд | 0.886 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Водозабор с установкой силовых фильтров и резисторов г. Кемерово | H_192_КуЭ | 1.211 | 4.9735 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Береговая с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.ТН1_КуЭ | 1.5799 | 0.297 | нд | 0.15545 | 0.15545 | 1.177 | 0.15545 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.0215 | 1.0215 | 657.2% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу приборов ОМП в связи с переносом объема работ с 2018 года
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Шишинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН2_КуЭ | 0.78663 | 0.698 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Верх-Падунская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН3_КуЭ | 0.78833 | 0.7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Глубокинская с установкой приборов для определения мест повреждения ТН-35 кВ. 1 шт | I_215.ТН4_КуЭ | 0.77482 | 0.689 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Улановская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН5_КуЭ | 0.76915 | 0.149 | нд | 0.085037 | 0.085037 | 0.572 | 0.085037 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.48696 | 0.48696 | 572.6% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу приборов ОМП в связи с переносом объема работ с 2018 года
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Ижморская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН6_КуЭ | 0.77735 | 0.691 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Усть-Колбинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН7_КуЭ | 0.77332 | 0.149 | нд | 0.085037 | 0.085037 | 0.576 | 0.085037 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.49096 | 0.49096 | 577.4% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу приборов ОМП в связи с переносом объема работ с 2018 года
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Листвянская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН8_КуЭ | 0.76665 | 0.149 | нд | 0.085037 | 0.085037 | 0.57 | 0.085037 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.48496 | 0.48496 | 570.3% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу приборов ОМП в связи с переносом объема работ с 2018 года
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Георгиевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН9_КуЭ | 0.76748 | 0.149 | нд | 0.085037 | 0.085037 | 0.572 | 0.085037 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.48696 | 0.48696 | 572.6% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу приборов ОМП в связи с переносом объема работ с 2018 года
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Преображенская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН10_КуЭ | 0.77332 | 0.149 | нд | 0.085746 | 0.085746 | 0.573 | 0.085746 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.48725 | 0.48725 | 568.3% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу приборов ОМП в связи с переносом объема работ с 2018 года
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Итатская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.ТН11_КуЭ | 1.5558 | 0.297 | нд | 0.16253 | 0.16253 | 1.151 | 0.16253 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.98847 | 0.98847 | 608.2% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу приборов ОМП в связи с переносом объема работ с 2018 года
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Благовещенская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН12_КуЭ | 0.76915 | 0.149 | нд | 0.085037 | 0.085037 | 0.573 | 0.085037 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.48796 | 0.48796 | 573.8% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу приборов ОМП в связи с переносом объема работ с 2018 года
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Осиновская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН13_КуЭ | 0.51705 | 0.473 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Симбирская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН14_КуЭ | 0.76582 | 0.149 | нд | 0.085037 | 0.085037 | 0.571 | 0.085037 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.48596 | 0.48596 | 571.5% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу приборов ОМП в связи с переносом объема работ с 2018 года
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Николаевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН15_КуЭ | 0.77567 | 0.69 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Заозерная с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН16_КуЭ | 0.7782 | 0.692 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Кожевниковская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН17_КуЭ | 0.76332 | 0.149 | нд | 0.085037 | 0.085037 | 0.567 | 0.085037 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.48196 | 0.48196 | 566.8% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу приборов ОМП в связи с переносом объема работ с 2018 года
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Новоромановская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН18_КуЭ | 0.7706 | 0.686 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Зеледеевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН19_КуЭ | 1.1575 | 0.149 | нд | 0.085037 | 0.085037 | 0.923 | 0.085037 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.83796 | 0.83796 | 985.4% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу приборов ОМП в связи с переносом объема работ с 2018 года
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Краснинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.ТН20_КуЭ | 1.4212 | 0.319 | нд | 0.14084 | 0.14084 | 1.078 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.12684 | 1.064 | 0 | 0 | нд | -0.93716 | 0.93716 | 665.4% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу приборов ОМП в связи с переносом объема работ с 2018 года
5.2.1.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 110/35/6 кВ Красный брод, ВЛ 110 кВ Красный брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново - Чертинская | H_113_КуЭ | нд | 0 | нд | 10.6246 | 0.92288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92288 | 0 | нд | 10.6246 | -0.92288 | -100% | Длительное проведение ТЗП
5.2.1.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 110/35/6 кВ Мысковская: ВЛ 110 кВ Томь-Усинская – Мысковская, ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская | F_111_КуЭ | нд | 4.2739 | нд | 14.3418 | 0.96917 | 0.189 | 0.05 | 0.05 | 0.038 | 0.038 | 0.88117 | 0.053 | 0 | 0.048 | нд | 14.1528 | -0.78017 | -80.5% | Перенос выполнения работ в связи со сроками проведения ТЗП
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с установкой регистраторов аварийных событий (РАС) на ПС 110 кВ: 2015: ПС 110/35/6 кВ Новоленинская | F_81_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110/6 кВ Тепловая, ПС 110/6 кВ Толевая, ПС 110/6 кВ Таежная. | G_50.1_КуЭ | 5.1068 | 11.702 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская, АОПО ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская | I_437_КуЭ | нд | 0 | нд | 58.8508 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | нд | 58.8508 | -1.037 | -100% | Длительное проведение ТЗП в связи с узкой спецификой необходимых работ
5.2.1.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 500 кВ Ново-Анжерская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Троицкая | H_114_КуЭ | нд | 0 | нд | 7.6034 | 0.92119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92119 | 0 | нд | 7.6034 | -0.92119 | -100% | Длительное проведение ТЗП в связи с узкой спецификой необходимых работ
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ ПС Нагорная, ПС 35/6 Строительная, ПС 110/35/6 кВ Карьерная, ПС 110/35/6 кВ Томская, ПС 110/35/6 кВ Мысковская, ПС 110/6 кВ Береговая, ПС 110/6 кВ Тепловая, ПС 110/6 кВ Ширпотреб, ПС 110/35/6 кВ Ново-Байдаевская, ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110/35/6 кВ Северная, ПС 110/35/10 кВ Сидоровская, ПС 110/6 кВ Бызовская , ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская, ПС 110/35/6 кВ Тырганская, ПС 110/6 кВ Вахрушевская, ПС 35/6 кВ Красногорская-2, ПС 35/6 кВ Бунгурская, ПС 35/6 кВ Ново-Бунгурская, ПС 35/6 кВ Апанасовская, ПС 35/6 кВ Красный Углекоп, ПС 110/35/6 кВ Зенковская, ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская, ПС 110/10 кВ Драгуновский водозабор, ПС 110/35/6 кВ Красный Брод, ПС 110/10 кВ РМК, ПС 35/9 кВ Беловская ЦОФ с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения оборудования | F_139_КуЭ | 19.0669 | 61.3835 | нд | 23.305 | 23.305 | 12.987 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 23.281 | 12.963 | 0 | 0 | нд | 10.318 | -10.318 | -44.27% | Часть объема работ выполнена досрочно, в 2018 году
5.2.1.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 35-110 кВ: ПС 110/6 кВ Безруковская (СДТУ, ВОЛС), ПС 110/35/10 кВ Весенняя (СДТУ, ВОЛС), ПС 110/35/6 Шахтовая (ВОЛС), ПС 35/10 кВ Камышинская (СДТУ), ПС 35/10 кВ Краснинская (СДТУ), ПС 110/6 кВ Кирова-Западная (СТДУ, ВОЛС) | F_53_КуЭ | 13.7992 | 72.7489 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 35-110 кВ: ПС 110/6 кВ Тепловая, ПС 110/6 кВ Толевая, ПС 110/6 кВ Таежная (СДТУ) | G_53.1_КуЭ | 3.939 | 19.0803 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ с установкой измерительных ТТ и ТН (23 ПС): СМР-ТТ литые (99 шт.). ТТ элегазовые (24 шт.), ТТ литые (150 шт.), ТН элегазовые (39 шт.) | F_48_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110/6 кВ Сидоровская, ПС 110/6 кВ Бызовская,ПС 110/6 кВ Тырганская, ПС 110/6 кВ Вахрушевская, ПС 110/6 кВ Бунгурская, ПС 110/6 кВ Ново-Бунгурская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2018 году , 7 комплектов | H_140.1_КуЭ | 4.4153 | 11.664 | нд | 8.369 | 1.155 | 1.179 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1.145 | 0.009 | 0 | 1.16 | нд | 7.19 | 0.024 | 2.078% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2019 году , 1 комплект | I_140.1.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.3915 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.005 | нд | 2.3765 | 1.015 | 0% | Выполнение мероприятий досрочно, в связи с поставкой ТМЦ
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Беловская ЦОФ с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2019 году , 1 комплект | I_140.1.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.689 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | нд | 2.799 | 0.89 | 0% | Выполнение мероприятий досрочно, в связи с поставкой ТМЦ
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Прокопьевская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2021 году , 1 комплект | I_140.1.8_КуЭ | нд | 0.001 | нд | 4.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1482 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 110/35/6 кВ Топкинская (СДТУ, ВОЛС) - ПС 35/10 кВ Шишинская (СДТУ, ВОЛС) | I_405.4_КуЭ | нд | 3.083 | нд | 37.9197 | 0 | 0.117 | 0 | 0.046 | 0 | 0.012 | 0 | 0.029 | 0 | 0.03 | нд | 37.8027 | 0.117 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Апанасовская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2020 году , 1 комплект | I_140.1.5_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4932 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Углекоп с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2020 году , 1 комплект | I_140.1.6_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8771 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/610кВ Драгуновский водозабор с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2021 году , 1 комплект | I_140.1.9_КуЭ | нд | 0 | нд | 4.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0475 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания РП №8 (РП-6кВ) Осинниковского РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_262_КуЭ | нд | 0 | нд | 6.2873 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1593 | 0 | нд | 6.2873 | -0.1593 | -100% | Позднее проведение ТЗП. Перенос сроков реализации на 2022 год
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания РП №31 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_263_КуЭ | нд | 0 | нд | 5.8229 | 0.16028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16028 | 0 | нд | 5.8229 | -0.16028 | -100% | Позднее проведение ТЗП. Перенос сроков реализации на 2022 год
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания РП №14 п. Редаково (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_264_КуЭ | нд | 0 | нд | 4.3017 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1593 | 0 | нд | 4.3017 | -0.1593 | -100% | Позднее проведение ТЗП. Перенос сроков реализации на 2022 год
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания РП №12 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_271_КуЭ | нд | 0 | нд | 5.0873 | 0.16028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16028 | 0 | нд | 5.0873 | -0.16028 | -100% | Позднее проведение ТЗП. Перенос сроков реализации на 2022 год
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Абагурская, 1 шт. | I_438.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5477 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Заводская, 1 шт. | I_438.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5477 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Зенковская 1 шт. | I_438.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5477 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Кузнецкая, 1 шт. | I_438.4_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5477 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Оросительная, 1 шт. | I_438.5_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5477 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзевская, 1шт. | I_438.6_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5477 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Тепличная, 1 шт. | I_438.7_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5477 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Тырганская, 1 шт. | I_438.8_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5477 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Кожевниковская с заменой ПСН-35 кВ (2 шт.) | H_157_КуЭ | нд | 0 | нд | 12.7364 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 0 | нд | 12.7364 | -1.0189 | -100% | Перенос выполнения мероприятий на 2020 год в связи с дефицитом источников
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (10 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_164_КуЭ | нд | 0 | нд | 40.5144 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | нд | 40.5144 | -2.625 | -100% | Позднее проведение ТЗП. Перенос сроков реализации на 2022 год
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Толевая. Замена ОД-110 (1 шт.). Кемеровский РЭС | H_174_КуЭ | нд | 0 | нд | 18.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.0254 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение 110/35/6 кВ Шестаковская. Замена ОД-110 (2 шт.). Беловский РЭС | H_226_КуЭ | нд | 0 | нд | 36.0508 | 2.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 0 | нд | 36.0508 | -2.361 | -100% | Позднее проведение ТЗП. Перенос сроков реализации на 2021 год
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Панфиловская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (7 шт.). (Панфиловский РЭС) | H_233_КуЭ | нд | 0 | нд | 15.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.6534 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | нд | 0 | нд | 4.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6958 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_236_КуЭ | нд | 0 | нд | 4.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6958 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | H_237_КуЭ | нд | 0 | нд | 4.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6958 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3 с заменой масляных выключателей 6кВ на вакумные 6 кВ (3шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт. | H_191_КуЭ | нд | 0 | нд | 4.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6958 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Северобайдаевская. Замена оброрудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_238_КуЭ | нд | 0 | нд | 9.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3924 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-10 Треща. Замена КРУН-10 (10 шт.). (Топкинский РЭС) | H_303_КуЭ | нд | 0 | нд | 17.489 | 0.885 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0.927 | 0 | 0 | нд | 16.562 | 0.042 | 4.746% | Начисления капитализированных процентов
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Комплексная с созданием каналов связи (СДТУ) | H_53.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110/35/10 кВ Комплексная - ПС 110 /6 кВ Береговая | H_50.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красногорская-2 с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2020 году , 1 комплект | I_140.1.4_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.978 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Зенковская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2020 году , 1 комплект | I_140.1.7_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7669 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Мариинский РЭС, н.п 2-я Пристань(КТП-400 кВА - 1 шт) | H_344_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Беловский РЭС Беловского района, д. Мохово, д. Старобачата(КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 2 шт, КТП-400 КВА -1шт.) | H_345_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Гурьевский РЭС Гурьевского района с. М-Салаирка, с. Новопестерево, д. Кулебакино(КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 2 шт.) | H_346_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района, д. Журавлево, д. каминка, д. Уфимцева, с. Ваганово М (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 2 шт) | H_353_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Тяжинский РЭС Тяжинского района, д. Ступишино, д. Преображенка, с. Урюп, д. Мало-Пичугино (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_355_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Инской РЭС Беловского района, с. Задубровка, с. Коновалово (КТП-400 кВА - 1 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 КВА -1шт.) | H_347_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Мысковский РЭС, Новокузнецкого района, с. Терехино, с. Атаманово, с. Верхний Берензас (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-400 КВА -1шт.) | H_349_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района, д. Красинск (КТП-250 кВА - 1 шт) | H_350_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Осинниковский РЭС Таштагольского района с. Красная Орловка, с. Сарбала, с. Сосновка, с Точилино ( КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-630 КВА -1шт.) | H_351_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Панфиловский РЭС, Крапивинского района, д. Красный ключ, с. Барачаты, д. Междугородное, д. Борисово(КТП-160 кВА - 4 шт.) | H_352_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техперевооружение находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Трудармейский РЭС Прокопьевского района, п. Артышта, пгт Краснобродский (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_354_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ на 2-х цепную ВЛ-10 (8.160 км)кВ Ф.10-5-ЖГ, Ф.10-5-6-ЖГ от ПС Спутник 110/10 кВ ЖК Журавлевы горы (производственное отделение северо-восточных электрических сетей Кемеровский РЭС) | G_40.8_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: 189 ячеек 6-10 кВ: ПС 110/6 кВ Вахрушевская, ПС 110/6 кВ Грамотеинская 3/4, ПС 110/35/6 кВ Сидоровская, ПС 110/35/6 кВ Зенковская, ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская, ПС 110/35/6 кВ Новобайдаевская, ПС 110/35/6 кВ Водная, ПС 110/10 кВ Драгунский водозабор | G_47.1_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Полуторник с заменой ПСН-35 кВ (2 шт.) | H_158_КуЭ | нд | 0 | нд | 14.8076 | 1.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1846 | 0 | нд | 14.8076 | -1.1846 | -100% | Перенос выполнения мероприятий на 2020 год в связи с дефицитом источников
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Новая с заменой ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_160_КуЭ | нд | 0 | нд | 7.4008 | 0.59207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59207 | 0 | нд | 7.4008 | -0.59207 | -100% | Перенос выполнения мероприятий на 2020 год в связи с дефицитом источников
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Ключевая с заменой ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_161_КуЭ | нд | 0 | нд | 7.4008 | 0.59207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59207 | 0 | нд | 7.4008 | -0.59207 | -100% | Перенос выполнения мероприятий на 2020 год в связи с дефицитом источников
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ Новопокровская с заменой ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_162_КуЭ | нд | 0 | нд | 7.4008 | 0.59207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59207 | 0 | нд | 7.4008 | -0.59207 | -100% | Перенос выполнения мероприятий на 2020 год в связи с дефицитом источников
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ КФЗ-2 с заменой трансформаторов напряжения 110 кВ | H_402_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Очистная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | H_215_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Таежная с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.2_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Оросительная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.3_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Топкинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.4_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Моторная с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.5_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Яшкинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.6_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Анжерская НПС-2 с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.7_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Пионерская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.8_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС ПС 110/35/6 кВ Юргинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.9_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Комплексная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.10_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Рудничная с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.11_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Ижморская тяг. с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.12_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Берикульская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.13_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Анжерская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.14_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Спутник с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.15_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 220 кВ Крохалевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 6 шт. | I_215.16_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Каштан с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.17_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение Кемеровская ГРЭС с установкой приборов для определения мест повреждения, 3 шт. | I_215.18_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Афонинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 7 шт. | I_215.19_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ново-Байдаевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.20_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.21_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.22_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.23_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Карьерная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.24_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.25_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Тырганская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.26_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Кондомская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.27_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Абагурская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.28_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Томская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.29_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Сосновская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.30_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Краснокаменская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.31_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Томусинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.32_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 220 кВ ЗСМК с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.33_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 220 кВ Северный Маганак с установкой приборов для определения мест повреждения, 6 шт. | I_215.34_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение Южно-Кузбасская ГРЭС с установкой приборов для определения мест повреждения, 6 шт. | I_215.35_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Терентьевская тяговая с установкой приборов для определения мест повреждения, 3 шт. | I_215.36_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Угольная с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.37_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Гурьевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.38_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Заречная с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.39_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Трифоновская с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.40_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Беловская с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.41_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Новоленинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 10 шт. | I_215.42_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Торсьма с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.43_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Трудоармейская тяг. с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.44_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 35/6 кВ Черно-Калтанская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.14_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ ф-10-16-КВТ-24, ВЛ 10 кВ ф-10-7-ГН, ПС Восточная 110/10 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 10.07.2019 № 56.4200.1888.19 с ОАО "Кемеровоспецстрой". Кемеровская область, г. Кемерово, Ленинский район. | K_465.1_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 5.702 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение мероприятий в соответствии с обязательствами по договору о компенсации затрат
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения оборудования | J_139.1_КуЭ | 0 | 0 | нд | 8.7425 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | нд | 8.7425 | -0.675 | -100% | Исключение титула из реализации в связи с исключением из перечня ГВО
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Афонинская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения оборудования | J_139.4_КуЭ | 0 | 0 | нд | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ильинская-Городская-2 с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения оборудования | J_139.5_КуЭ | 0 | 0 | нд | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Беловская ЦОФ с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 26 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1321 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ ПС 35/10 кВ Борисовская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 14 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.148 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение 110/35/6 кВ Полысаево-III с установкой защит от дуговых коротких замыканий (4 комплекта 32 ячейки 6-10 кВ) | J_47.3.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6241 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Промузел с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 17 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.4_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.394 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Абагурская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (4 комплекта 50 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.5_КуЭ | нд | 0 | нд | 4.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1001 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Афонинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 24 ячейки 6-10 кВ) | J_47.3.6_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.968 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6,3/6,6 кВ Высокая с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 36 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.7_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9521 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Ильинская городская - 2 с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 34 ячейки 6-10 кВ) | J_47.3.8_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7881 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3 с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 28 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.9_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2961 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Коммунальная с установкой защит от дуговых коротких замыканий (3 комплекта 45 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.10_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6901 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Авангард с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 16 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.11_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.312 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ АНПС Ф с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 28 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.12_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2961 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Арлюкская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 15 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.13_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.23 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Большеямная с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 15 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.14_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.23 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Проскоковская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 16 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.15_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.312 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Тисульская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 19 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.16_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.558 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Топкинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (4 комплекта 35 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.17_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8701 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 26 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.18_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1321 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ ЯЦЗ с установкой защит от дуговых коротких замыканий (3 комплекта 33 ячейки 6-10 кВ) | J_47.3.19_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7061 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Беловская | J_468.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 11.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.6163 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая | J_468.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 11.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.6163 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Мысковская | J_468.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 11.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1267 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 | J_468.4_КуЭ | нд | 0 | нд | 11.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1267 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/10 кВ Технониколь | J_468.5_КуЭ | нд | 0 | нд | 11.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1267 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/6 кВ Очистная | J_468.6_КуЭ | нд | 0 | нд | 11.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.6163 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/10 кВ Спутник | J_468.7_КуЭ | нд | 0 | нд | 11.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.6163 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Абагурская | J_468.8_КуЭ | нд | 0 | нд | 12.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.1274 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Афонинская | J_468.9_КуЭ | нд | 0 | нд | 12.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.1274 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Осинниковская | J_468.10_КуЭ | нд | 0 | нд | 12.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.1274 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Ширпотреб | J_468.11_КуЭ | нд | 0 | нд | 12.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.1274 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 | J_468.12_КуЭ | 0 | 0 | нд | 12.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.1274 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Анжерская | J_468.13_КуЭ | 0 | 0 | нд | 12.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.661 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Новоленинская | J_468.14_КуЭ | 0 | 0 | нд | 12.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.661 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Рудничная | J_468.15_КуЭ | 0 | 0 | нд | 12.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.661 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Юргинская | J_468.16_КуЭ | 0 | 0 | нд | 12.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.661 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Яйская | J_468.17_КуЭ | 0 | 0 | нд | 12.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.661 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/6 кВ Тепловая | J_468.18_КуЭ | 0 | 0 | нд | 12.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.661 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/6 кВ Толевая | J_468.19_КуЭ | 0 | 0 | нд | 12.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.661 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/6 кВ Таёжная | J_468.20_КуЭ | 0 | 0 | нд | 12.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.661 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 с установка цифрового устройства РАС | J_474.1_КуЭ | 0 | 0 | нд | 3.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0519 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Технониколь с установка цифрового устройства РАС | J_474.2_КуЭ | 0 | 0 | нд | 3.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0519 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Очистная с установка цифрового устройства РАС | J_474.3_КуЭ | 0 | 0 | нд | 3.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1863 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установка цифрового устройства РАС | J_474.4_КуЭ | 0 | 0 | нд | 3.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1863 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Ширпотреб с установка цифрового устройства РАС | J_474.5_КуЭ | 0 | 0 | нд | 3.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3265 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Яйская с установка цифрового устройства РАС | J_474.6_КуЭ | 0 | 0 | нд | 3.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4728 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Оснащение устройствами АЛАР на ПС 110 кВ Анжерская BЛ 110 кВ Анжерская – Таежная с отпайкой на ПС Думный и BЛ 110 кВ Анжерская – Челы | J_471_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.79 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Оснащение устройством АЛАР на ПС 110 кВ Юргинская BЛ 110 кВ Юргинская – Воинская | J_472_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9408 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Афонинская 1 шт. | J_460_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.70392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70392 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Безруковская, 1 шт | J_461_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.70392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70392 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Береговая (ЮЭС) 1 шт. | J_462_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.70392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70392 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Воинская, 1 шт | J_463_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.70392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70392 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Шахтовая, 1 шт | J_464_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.70392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70392 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Ширпотреб 1 шт. | J_465_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.70392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70392 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Южная, 1 шт. | J_466_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.70392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70392 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Юргинская 1 шт. | J_467_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.70392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70392 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 672.9824 | 874.7913 | 0 | 838.5027 | 164.0482 | 166.921 | 41.383 | 41.63 | 18.1582 | 20.014 | 79.453 | 64.337 | 25.054 | 40.94 | 0 | 672.9237 | 2.8728 | 1.751% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 105.481 | 0 | 80.7747 | 2.51 | 3.247 | 0.018 | 0.02 | 0.106 | 1.415 | 2.386 | 1.729 | 0 | 0.083 | 0 | 78.2487 | 0.737 | 29.36% | Обеспечение снижения аварийности. Принятие выполненных работ 2018 года.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просек в Производственном отделении "Южные Электрические Сети" (ВЛ-110 кВ: Тимирская-Алгаин тяговая, Темирская-Калары Тяговая, Калары Тяговая Кондомская, Алгаин тяговая -Кондомская, Южно-Кузбасская ГРЭС -ПС Кондомская, Южно-Кузбасская ГРЭС-Темирская 1-2; ВЛ-35 кВ: Кондомская-Шалым,Н-3-4, С-12, ТС-47-48, К-1-11, К-2-3, К-25-26, ЗС-33-34, К-51, Б-45, К-15-18, К-100-120, К-16-17; ВЛ-10 кВ: Ф.10-5-К, Ф.10-4-Ш, Ф.10-4-Б, Ф.10-6-Б, Ф.10-4-Т, Ф.10-11-У, Ф.6-29-А, Ф.10-18-Д, Ф.6-6-ЗЛ.), 399,090 Га | I_407_КуЭ | нд | 58.512 | нд | 11.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.0163 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просек в Производственном отделении "Северо-Восточные Электрические Сети" (ВЛ-110 кВ: Звездная - Большеямная, Мозжухинская - Звездная, Я-Т-А, Я-К-А, А-Ч-К, А-Т, Яшкино - Сураново, НАП-АНПС-1-2, А-НАП-1-2, НАП-Тр-И, НАП-Яя-И, Иверка-Антибес -Мариинск, Мариинск - Тяжин-каштан, Мариинск - Чебула-Чумай, Тяжин - Тисуль, Макарак - Тисуль, Чумай - Макарак, Спутник - Крохалевская, Крохалевская - Кедровская 1-2, НКТЭЦ - Мозжухинская, Очистная-Кемеровская ТЭЦ, Заискитимская - КемГРЭС, Кемеровская - КемГРЭС, Воинская - Большеямная, Топки тягова-Разъез 54 - Юрга 500, Разъезд 79 - Разъезд 31 - Юрга 500, Юрга - ПРС-2, Юрга - ПРС-1, КемГРЭС - Химпром 1.2; ВЛ-35 кВ: Я-1, Я-4, Я-5, А-31, А-32, А-33, Б-14, И-1, И-1К, И-1СК, И-3-4, М4, Т-2Б, Т-4, Т-6, Т-8, ТН-1, ТН-4, ТН-6, ТН-5, ТН-7, М-1, Я-2, А-29, А-34, А-44, А-49, А-51, А-52, А-15, А-17, Ю-2.3, Ю-6, Ю-7, Ю-13-14, Ю-9, Я-3, Николаевка-Красный Яр, Листвянка-Суслово, Пача-Новороманово, Комплексная-Арлюк; ВЛ-10 кВ: Ф.10-14-С, Ф.10-7-Я, Ф.10-3-Т, Ф.10-3-З, Ф.10-5-К, Ф.10-7-Т, Ф.10-13-К, Ф.10-14-П, Ф.10-3-М, Ф.10-3-Б, Ф.10-15-П, Ф.10-17-Ю, Ф.10-9-О, Ф.10-1-КЗ, Ф.10-7-М, Ф.10-10-КТ, Ф.10-2-Т, Ф.10-13-К, Ф.10-4-ЧЩ, Ф.10-4-С, Ф.10-12-НС, Ф.10-12-ОС, Ф.10-13-О, Ф.10-6-С ПС, Ф.10-11-Е, Ф.10-7-К, Ф.10-12-К, Ф.10-9-Н, Ф.10-8-Я, Ф.10-15-О, Ф.10-13-Л, Ф.10-19-ОФ, Ф.10-8-ПД, Ф.6-1-РП-1, Ф.10-2-Г, Ф.6-18-НК, Ф.10-4-ВТ, Ф.10-6-К, Ф.10-3-М), 642,55 Га | I_408_КуЭ | нд | 41.189 | нд | 55.0906 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 1.527 | 0 | -1.807 | нд | 54.5056 | 0.585 | 0% | Обеспечение снижения аварийности. Принятие выполненных работ 2018 года.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просек в Производственном отделении "Центральные Электрические Сети" (ВЛ-110 кВ: Краснополянская-Пионерная-1-2, Краснополянская-Торсьма, Краснополянская-Новоленинская-1-2, Кемеровская-Краснополянская-1-2, БГРЭС-ПС Уропская, Новолениская - Лениск Кузнецкая Тяговая, БГРЭС-Гурьевская-1-2; ВЛ-35 кВ: Б-1-2, Б-9-10, Б-5, Б-16-17, Б-33, Б-21-23, Б-38-39, Б-35-36, Б-48, Б-49-50, Краснинская-Урская, Заречная-Никитинская-1-2; ВЛ-10 кВ: Ф.10-1-М, Ф.10-15-С, Ф.10-15-З, Ф.10-3-Х, Ф.10-21-К, Ф.10-3-С ПС, Ф.10-14-А, Ф.10-2-К, Ф.10-1-П, Ф.10-13-Х, Ф.10-15-И, Ф.10-17-П, Ф.10-5-МБ, Ф.10-4-СБ, Ф.10-11-Ш, Ф.10-1-З, Ф.10-12-ПС, Ф.10-16-Ш, Ф.10-1-КБ, Ф.10-2-У, Ф.10-5-Б), 128, 332 Га | I_409_КуЭ | нд | 5.78 | нд | 14.6677 | 2.51 | 1.941 | 0.018 | 0.018 | 0.106 | 0.106 | 2.386 | 0.009 | 0 | 1.808 | нд | 12.7267 | -0.569 | -22.67% | Часть работ выполнена досрочно в 2018 году
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ Ф-10-12-М, ПС 35/10 кВ Котинская, в пролете опор №2-№305 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.10.2018 № 56.4200.3262.18 с ООО "Шахтоуправление Майское". Кемеровская область, Прокопьевский район. | J_464.1_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение мероприятий в соответствии с обязательствами по договору о компенсации затрат
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 10 кВ Ф.10-10-Б ПС 35/10 кВ Беловская Городская из границ земельного участка в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 02.07.2018 № 41.4200.1700.18 с ООО "Гарант" | I_452_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение мероприятий в соответствии с обязательствами по договору о компенсации затрат
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) вынос ВЛ-110 кВ Заискитимская-Оросительная-1,2 с отпайкой на ПС 110/10 кВ Водозабор (переустройство ВЛ-110 кВ в КЛ-110 кВ), 2,1 км | H_209_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 672.9824 | 769.3103 | 0 | 757.7281 | 161.5382 | 163.674 | 41.365 | 41.61 | 18.0522 | 18.599 | 77.067 | 62.608 | 25.054 | 40.857 | 0 | 594.6751 | 2.1358 | 1.322% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км | H_150.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 97.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 97.6017 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь с отпайками, 11,6 км | F_146_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская 1-2, с заменой провода (34,75 км), дефектной арматуры, изоляциии грозотроса | I_425_КуЭ | 76.1298 | 71.285 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Реконструкция (вынос участков) ВЛ 35 кВ Н-3 (Шахтовая-Бунгурская) отпайка на ПС Калмыковскую и ВЛ 35 кВ Сосновская - Калмыковская (С-12) из зоны горных работ ООО "ЭнергиЯ-НК" и ООО "Разрез Бунгурский" Новокузнецкий район Кемеровской области в 8 км к юго-западу от г. Новокузнецка, в 1,5 км к северу от д. Михайловка и в 5 км от п. Листвяги в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 27.04.2018 № 41.4200.3041.18 с ООО "ЭнергиЯ-НК" и ООО "Разрез Бунгурский" (6,200 км) | J_451_КуЭ | нд | 0 | нд | 15.7717 | 15.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7717 | 0 | нд | 15.7717 | -15.7717 | -100% | Срок реализации проекта перенесен в соответствии с соглашением о компенсации затрат
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских Ф.10-19-ОФ от ПС 35/10 Силинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 2 (2 шт.) | I_326.1.11_КуЭ | нд | 3.409 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-8-М Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 16,810 км | H_310_КуЭ | 51.1795 | 49.867 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-1-З, Ф-10-10-Б, Ф-10-11-Б ( Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района, электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 29,400 км | H_311_КуЭ | 8.9644 | 65.722 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.743 | 0 | 0.743 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Осинниковский РЭС Новокузнецкого района ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т, ф.10-17-Л (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 30,944 км | H_313_КуЭ | 9.7059 | 65.904 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.427 | 0 | 0.427 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-13-Х Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 8,5 км | H_315_КуЭ | 25.9446 | 25.525 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-14-ПЗ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 3,9 км (1 шт.) | I_315.2_КуЭ | 10.5093 | 9.76 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-1-Т Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 14,74 км | I_315.3_КуЭ | 37.9358 | 37.246 | нд | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.122 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ Ижморский район, местоположение: н.п. Новый Свет, н.п. Большекитатский, н.п. Вяземка, н.п. Тихеевка ф.10-12-НС (11,512 км, 0,9 МВА.) | H_211_КуЭ | 4.7924 | 30.179 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Кемеровский район, в т.ч.: ТП-014 от ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А;ТП-016П от ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП;ТП-153 от ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ;ТП-232 от ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г;ТП-234 от ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О;ТП-245 от ВЛ-10 кВ Ф-10-7-СБ;ТП-254П от ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л;ТП-302 от ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л;ТП-573П от ВЛ-6 кВ Ф-6-9-ПГ;ТП-ЖК-3П Ф-10-14-МП от ВЛ-10 кВ;ТП-211 от ВЛ-0.4 кВ Ф-6-2-С;ТП-102П от ВЛ-0.4 кВ Ф-6-9-ПГ; ВЛ-0.4 кВ ВЛ-0,4кВ в н.п. Новостройка; ВЛ-10 кВ н.п. Старочервово;ВЛ-0.4 кВ н.п. Старочервово(, 3,990 км, 3,290 МВА) | H_317_КуЭ | 36.3684 | 9.303 | нд | 7.8867 | 7.8867 | 8.982 | 0.114 | 0.114 | 0.135 | 0.135 | 7.6377 | 0.117 | 0 | 8.616 | нд | -1.0953 | 1.0953 | 13.89% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.2.2 | Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Юргинский район, 0,871 км, 0,260 МВА | H_318_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Тяжинский район, 1,297 км, 0,260 МВА | H_319_КуЭ | нд | 1.935 | нд | 0.27892 | 0.27892 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.27192 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0.27092 | -0.27092 | -97.13% | Отклонение в связи отменой покупки оборудования бесхозных сетей
5.2.2.2 | Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Мариинский муниципальный район, ;КТП №334 от ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Р; ВЛ-0.4 кВ от ТП №359 Ф.10-14-О;ВЛ-0.4 кВ от ТП №115 Ф.10-6-П (1,710 км, 0,700 МВА) | H_320_КуЭ | нд | 1.553 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Промышленновский район, ВЛ-10 кВ отпайка Ф.10-5-К (1,950 км) | H_322_КуЭ | нд | 2.438 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-ПС ПС 35 кВ Ижморская Ижморский РЭС Ижморский район (1 шт.) | I_324.1.4_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-7-Д ПС 35кВ Родина Инской РЭС Инской район (2 шт.) | I_325.1.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Ж ПС 35 кВ Осинниковская Кемеровский РЭС Кемеровский район (1 шт.) | I_326.1.15_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-2-Г ПС 35 кВ Силинская Кемеровский РЭС Кемеровский район (1 шт.) | I_326.1.16_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-1-РП-1 ПС 35 кВ Березовская Кемеровский РЭС Кемеровский район (1 шт.) | I_326.1.17_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-К ПС 35 кВ Трудоармейская Трудоамейский РЭС Трудоамейский район (1 шт.) | I_338.1.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.019 | 0% | Изменение объемов работ
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-14-М ПС 35 кВ Ново-Подзорновская Тяжинский РЭС Тяжинский район (1 шт.) | I_339.1.4_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-11-А Чебулинский РЭС Чебулинского района (3 шт.) | I_340.1.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8254 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-9-А ПС 35 кВ Зеледеевская Юргинский РЭС Юргинский район (1 шт.) | I_341.1.7_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-9-А ПС 35 кВ Зеледеевская Юргинский РЭС Юргинский район (1 шт.) | I_341.1.6_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ кВ Ф. 10-3-М от ПС Улановская 35/10 Яйский РЭС Яйского район (2 шт.) | I_342.1.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4347 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-11-Г ПС 35 кВ Рассвет Гурьевский РЭС Гурьевский район (1 шт.) | I_323.1.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10кВ ф.10-17-Л от ПС 35/10 Сосновская Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (5 шт.) | I_332.1.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 8.1858 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1478 | 0.038 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-6-Л Промышленновский РЭС Промышленновского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 6,6 км | H_312_КуЭ | 17.0372 | 10.982 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-4-Ф Промышленновский РЭС Промышленновского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 8,1 км | I_312.2_КуЭ | 20.1737 | 12.824 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-5-Б Промышленновский РЭС Промышленновского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 7,8 км | I_312.3_КуЭ | 36.2871 | 23.277 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф 6-8-С Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 5,41 км | H_314_КуЭ | 27.8195 | 25.62 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф 6-12-18 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 2,7 км | I_314.2_КуЭ | 9.5425 | 9.049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Ф 6-12-24 - 0,545 км; 2-х цепная КЛ 6 кВ - 0,569 км Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 1,114 км | I_314.3_КуЭ | 5.7294 | 5.465 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф п.Абашево-2 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 5,8 км | I_314.4_КуЭ | 5.3684 | 4.705 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф 10-5-Б Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 10,45 км | I_314.9_КуЭ | 35.4082 | 30.492 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Т ПС 35 кВ Николаевская Кондомский РЭС Таштагольского район (2 шт.) | I_327.1.7_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-15-П ПС 35 кВ Лебяжья Мариинский РЭС Мариинский район (1 шт.) | I_329.1.4_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-5-Г ПС 110 кВ Сидоровская Мысковский РЭС Новокузнецкий район (1 шт.) | I_330.1.4_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-11-Б Ижморский РЭС Ижморского района (1 шт.) | I_324.1.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.6648 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6458 | 0.019 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-11-Д Инской РЭС Беловкого района(2 шт) | I_325.1.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.3619 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3239 | 0.038 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-19-Н от ПС 110/35/6 Оросительная Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.6_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.8077 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7887 | 0.019 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-15-О от ПС 35/10 Осиновская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.10_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.8077 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7887 | 0.019 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-4-Б Кондомский РЭС Таштагольского района(1 шт.) | I_327.1.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.6649 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6459 | 0.019 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-8-С Кондомский РЭС Таштагольского района (1 шт.) | I_327.1.4_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.6649 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6459 | 0.019 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-6-Ч Кондомский РЭС Таштагольского района( 3 шт.) | I_327.1.6_КуЭ | нд | 0 | нд | 5.2047 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1857 | 0.019 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-7-Т ПС 35/10 кВ Колеульская Мариинский РЭС Мариинского района (1 шт.) | I_329.1.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.8076 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7886 | 0.019 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2022 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-8-ЧУ от ПС Чусовитинская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.6648 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6458 | 0.019 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-11-Ш от ПС Шевелёвская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.6648 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6458 | 0.019 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-12-М от ПС 35/10 Котинская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (1 шт.) | I_334.1.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.6653 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6463 | 0.019 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-15-С от ПС 35/10 Котинская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (1 шт.) | I_334.1.5_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.6649 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6459 | 0.019 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-3-Т от ПС 110/10 кВ Торьсма Промышленновский РЭС Промышленновского района (2 шт.) | I_335.1.17_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.1949 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1759 | 0.019 | 0% | Принятие частично ПИР досрочно с 2020 года
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-1-Ч от ПС 35/10 кВ Михайловская Трудармейский РЭС Прокопьевского района (1 шт.) | I_338.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.6814 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6624 | 0.019 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-6-О Тяжинский РЭС Тяжинского района (1 шт.) | I_339.1.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.6648 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6458 | 0.019 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-3-А Чебулинский РЭС Чебулинского района (2 шт.) | I_340.1.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.6153 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5963 | 0.019 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-2-З ПС 110кВ Комплексная Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.4_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.6649 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6459 | 0.019 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Ю ПС 110кВ Таскаево Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.5_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.6649 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6459 | 0.019 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ кВ Ф. 10-6-С от ПС Судженка 110/10 Яйский РЭС Яйского район (2 шт.) | I_342.1.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.5796 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5606 | 0.019 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-З ПС 35 кВ Панфиловская Панфиловский РЭС Панфиловский район (1 шт.) | I_333.1.6_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-17-Ч ПС 35 кВ Березовская (ведомств.) Прокопьевский РЭС Прокопьевский район (2 шт.) | I_334.1.6_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ. Ф10-4-П от ПС 110\10 кВ Падунская-тяговая Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.7_КуЭ | 1.9118 | 0.01 | нд | 1.7105 | 1.7105 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7105 | 1.911 | 0 | 0 | нд | -0.20049 | 0.20049 | 11.72% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу оборудования
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ. Ф10-5-Б от ПС 110/35/10 кВ Торьсма Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.8_КуЭ | 2.1685 | 0.01 | нд | 1.9393 | 1.9393 | 1.942 | 1.914 | 1.914 | 0.025319 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0026808 | 0.0026808 | 0.1382% | Начисление капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ. Ф10-6-З от ПС 110/35/10 кВ Плотниковская Промышленновский РЭС Промышленновского района (2 шт.) | J_335.1.9_КуЭ | 4.4128 | 0.019 | нд | 3.9491 | 3.9491 | 3.952 | 3.897 | 3.897 | 0.052099 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0029008 | 0.0029008 | 0.07346% | Начисление капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-7-КС от ПС 35/10 кВ Прогресс Промышленновский РЭС Промышленновского района (2 шт.) | J_335.1.10_КуЭ | 4.4403 | 0.019 | нд | 3.9737 | 3.9737 | 3.977 | 3.921 | 3.921 | 0.052675 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0033246 | 0.0033246 | 0.08367% | Начисление капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-9-КЛ от ПС 35/10 кВ Тарасовская Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.11_КуЭ | 2.2402 | 0.01 | нд | 2.0046 | 2.0046 | 2.006 | 1.978 | 1.978 | 0.026573 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0014266 | 0.0014266 | 0.07116% | Начисление капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-12-ПС от ПС 110/10 кВ Промышленная-сельская Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.12_КуЭ | 2.2527 | 0.01 | нд | 2.0071 | 2.0071 | 2.011 | 0 | 0 | 2.0071 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0038842 | 0.0038842 | 0.1935% | Начисление капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-14-МК от ПС 110/10 кВ Промышленная-сельская Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.13_КуЭ | 2.1993 | 0.01 | нд | 1.9673 | 1.9673 | 1.969 | 1.942 | 1.942 | 0.025285 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0017147 | 0.0017147 | 0.08716% | Начисление капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-16-Ш от ПС 35 кВ Прогресс Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.14_КуЭ | 2.1385 | 0.01 | нд | 1.9122 | 1.9122 | 1.915 | 1.888 | 1.888 | 0.024201 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0027994 | 0.0027994 | 0.1464% | Начисление капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-17-М от ПС 35 кВ Прогресс Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.15_КуЭ | 2.156 | 0.01 | нд | 1.9198 | 1.9198 | 1.93 | 1.903 | 1.903 | 0.016828 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.010172 | 0.010172 | 0.5299% | Начисление капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-18-СК от ПС 110/10 кВ Промышленная-сельская Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.16_КуЭ | 2.216 | 0.01 | нд | 1.9825 | 1.9825 | 1.984 | 1.957 | 1.957 | 0.02554 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0014605 | 0.0014605 | 0.07367% | Начисление капитализированных процентов
5.2.2.2 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ Ф-10-8-М, ПС 35 кВ Ясная Поляна, в пролете опор №54-№55 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 13.12.2018 № 56.4200.3925.18 с ООО "Разрез Южный". Кемеровская область, Прокопьевский район | J_463.1_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.311 | 0 | 0.073 | 0 | 0.012 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение мероприятий в соответствии с обязательствами по договору о компенсации затрат
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-10-Ф Юргинский РЭС (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 0,5 км | H_307_КуЭ | нд | 0.62034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-П ПС 110 кВ Подунская тяговая Промышленновский РЭС Промышленновский район (1 шт.) | I_335.1.19_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Переустройство ВЛ-10 кВ, Ф 10-29-Г в местах пересечения (в пролетах опор: 8-11, 42-49, 57-58) ПС Проскоковская (соглашение о компенсации затрат с ООО "Кузбассдорстрой" №41.4200.2517.15) | G_152.1_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Реоконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ Ф-27-НГ от ПС Анжерская НПС в рамках соглашения о компенсации затрат с ООО "Барзасское товарищество" №41.4200.365.17 | H_151_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Ф-10-3-ПР, Ф-10-4-ПР ПС 110/10 кВ Разъезд 157 тяговая Промышленовский РЭС, протяженностью 37, 250 км, с установкой реклоузеров 3 шт. (перевод сетей 10 кВ на 20 кВ с заменой ТП 4,997 МВА) | I_404_КуЭ | нд | 95.054 | нд | 42.8927 | 22.1391 | 24.972 | 6.393 | 6.393 | 11.317 | 11.317 | 4.4291 | 5.673 | 0 | 1.589 | нд | 17.9207 | 2.8329 | 12.8% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ ВЛ 10 кВ Ф. 10-2-Х от ПС 110/35/10 кВ Большеямная Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.1_КуЭ | 4.2837 | 3.171 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-7-М от ПС 110/35/10 кВ Большеямная кВ Большеямная Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.2_КуЭ | 4.1538 | 3.377 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-1-Ю от ПС 110/35/10 кВ Большеямная Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.3_КуЭ | 4.1386 | 3.068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-7-Г от ПС 35/10 кВ Глубокинская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.4_КуЭ | 2.0933 | 1.55 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-8-С от ПС 35/10 кВ Зарубинская Топкинский РЭС Топкинского района (4 шт.) | I_405.1.5_КуЭ | 7.8644 | 5.916 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-3-Р от ПС 110/10 кВ 79 Разъезд Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.6_КуЭ | 2.0579 | 1.524 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-17-Ю от ПС 110/10 кВ Мехзаводская Топкинский РЭС Топкинского района (3шт.) | I_405.1.7_КуЭ | 5.8808 | 4.448 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВФ. 10-19-В от ПС 110/10 кВ Мехзаводская Топкинский РЭС Топкинского района (4 шт.) | I_405.1.8_КуЭ | 8.2019 | 6.163 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-3-ЗН от РП-10 кВ Треща Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.9_КуЭ | 4.0071 | 3.027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-4-Ф от ПС 110/35/10 кВ Плотниковская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.10_КуЭ | 1.8571 | 1.376 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-1-КМ от ПС 35/10 кВ Верх-Падунская Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.11_КуЭ | 4.1932 | 3.142 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-10-КТ от ПС 35/10 кВ Верх-Падунская Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.12_КуЭ | 3.6974 | 2.791 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение распределительных сетей от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинского РЭС (с установкой телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки (15 шт.), организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей ) | I_405.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 43.2195 | 1.75 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 1.341 | 0.409 | 0.018 | нд | 41.8605 | -0.391 | -22.34% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-23-КМ от ПС 35/10 Мазуровская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.14_КуЭ | нд | 1.758 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-20-МП от ПС 110/10 Водозабор Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.12_КуЭ | нд | 1.56 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-20-ЧР от ПС 110/35/10 Весенняя Кемеровский РЭС Кемеровского района 2 (2 шт.) | I_326.1.13_КуЭ | нд | 3.152 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-2-А от ПС 35/10 Береговая Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.7_КуЭ | нд | 1.558 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.10-13-Л от ПС 110/35/6 Силинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 3 шт. | I_326.1.2_КуЭ | нд | 3.456 | нд | 1.9699 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9509 | 0.019 | 0% | Выполнение ПИР досрочно. Выполнение запланировано в 2020 году
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.10-14-Ш от ПС 110/35/6 Силинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 шт. | I_326.1.1_КуЭ | нд | 1.576 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-9-ПГ от ПС 110/35/6 Оросительная Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.4_КуЭ | нд | 1.579 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-18-НК от ПС 110/6 Мозжухинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.5_КуЭ | нд | 1.695 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Крохалевская - Первомайская с отпайкой на Бирюлинская (ВЛ 35-А-39-40) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 01.12.2016 № 41.4200.782(366).17 с ООО "Барзасское товарищество" Кемеровская область, Кемеровский район (0,398 км) | J_454_КуЭ | 15.0292 | 9.303 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-13-О от ПС 35/10 кВ Колыонская Ижморского района Ижморского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП 5,8 км | I_412_КуЭ | нд | 0.432 | нд | 13.8199 | 9.4858 | 7.386 | 0.016 | 0.016 | 0.02 | 0.02 | 9.4498 | 7.35 | 0 | 0 | нд | 6.4339 | -2.0998 | -22.14% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ ВЛ 10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110/10 кВ Весенняя от ПС Кемеровского района Кемеровского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 5,08 км | I_421.2_КуЭ | нд | 0.417 | нд | 10.5906 | 10.5906 | 5.171 | 0.016 | 0.016 | 0.03 | 0.03 | 10.5446 | 5.125 | 0 | 0 | нд | 5.4196 | -5.4196 | -51.17% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-15-П от ПС 35/10 кВ Лебяжья Мариинского района Маринского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП,31,99 км | I_423_КуЭ | нд | 0.432 | нд | 74.9776 | 18.4946 | 28.907 | 0.065 | 0.065 | 0.164 | 0.164 | 18.2656 | 14.937 | 0 | 13.741 | нд | 46.0706 | 10.4124 | 56.3% | Выполнение досрочно объемов работ в связи с поручением АКО
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ ВЛ 10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110/10 кВ Весенняя Кемеровского района Кемеровского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 3,49 км. | I_421.1_КуЭ | нд | 0.3 | нд | 7.2625 | 7.2625 | 4.34 | 0.01 | 0.01 | 0.022 | 0.022 | 7.2305 | 4.308 | 0 | 0 | нд | 2.9225 | -2.9225 | -40.24% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Ш от ПС 35/10 кВ Тарасовская Промышленновский РЭС Промышленновского района (2 шт.) | J_335.1.1_КуЭ | 4.3537 | 0.019 | нд | 3.8953 | 3.8953 | 3.901 | 1.888 | 1.888 | 2.0073 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0057093 | 0.0057093 | 0.1466% | Начисление капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ. Ф-10-1-В от ПС 35/10 кВ Прогресс Промышленновский РЭС Промышленновского района (2 шт.) | J_335.1.2_КуЭ | 4.2687 | 0.019 | нд | 3.8186 | 3.8186 | 3.823 | 3.769 | 3.769 | 0.049591 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0044093 | 0.0044093 | 0.1155% | Начисление капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ. Ф-10-2-У от ПС 35/10 кВ Усть-Колбинскя Промышленновский РЭС Промышленновского района (3 шт.) | J_335.1.3_КуЭ | 6.2513 | 0.029 | нд | 5.5944 | 5.5944 | 5.602 | 1.937 | 1.937 | 1.941 | 1.941 | 1.7164 | 1.724 | 0 | 0 | нд | -0.0076494 | 0.0076494 | 0.1367% | Начисление капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-2-П от ПС 110/10 кВ Промышленная Промышленновский РЭС Промышленновского района (3 шт.) | J_335.1.4_КуЭ | 6.2613 | 0.029 | нд | 5.6028 | 5.6028 | 5.613 | 3.869 | 3.869 | 0.056 | 0.056 | 1.6778 | 1.688 | 0 | 0 | нд | -0.010175 | 0.010175 | 0.1816% | Начисление капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительскихВЛ 10 кВ Ф10-4-ОК от ПС 110/10 кВ Промышленная-сельская Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.5_КуЭ | 2.1377 | 0.01 | нд | 1.9114 | 1.9114 | 1.914 | 1.887 | 1.887 | 0.024353 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0026469 | 0.0026469 | 0.1385% | Начисление капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ф от ПС 110/35/10 кВ Плотниковская Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.6_КуЭ | 2.2477 | 0.01 | нд | 2.0114 | 2.0114 | 2.013 | 1.985 | 1.985 | 0.026353 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0016469 | 0.0016469 | 0.08188% | Начисление капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ ТП95-ТП7 - 0,012 км; 2-х цепная КЛ 6 кВ - 0,14 км Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 0,152 км | I_314.7_КуЭ | 3.2831 | 3.133 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф п.Зыряновка Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 8,3 км | I_314.8_КуЭ | 20.2794 | 17.863 | нд | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.03 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВФ. 10-4-ЧЩ от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинский РЭС Топкинского района (4 шт.) | I_405.1.14_КуЭ | 8.6221 | 6.175 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-9-О от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.15_КуЭ | 2.0777 | 1.411 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-15-Л от ПС 35/10 кВ ШишинскаяТопкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.16_КуЭ | 2.0798 | 1.541 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-1-Б от ПС 35/10 кВ Усть-СосновскаяТопкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.17_КуЭ | 6.0709 | 4.555 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-2-Р от ПС 35/10 кВ Усть-Сосновская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.18_КуЭ | 1.8467 | 1.403 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-1-КЗ от ПС 35/10 кВ Зарубинская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.19_КуЭ | 2.0419 | 1.514 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-3-Ч от ПС 110/10 кВ Нацмен Топкинский РЭС Топкинского района (3 шт.) | I_405.1.20_КуЭ | 5.9664 | 4.535 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-6-Ч от ПС 110/10 кВ Нацмен Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.21_КуЭ | 1.9919 | 1.512 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-6-ТР от РП-10 кВ Треща Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.22_КуЭ | 2.1107 | 1.592 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-13-К от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинский РЭС Топкинского района (3 шт.) | I_405.1.13_КуЭ | 3.9324 | 2.942 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-5-ТП 63 РП 20, питающей социально значимые объекты и многоквартирные дома (1,4 км) | I_434.1_КуЭ | 8.2401 | 0.905 | нд | 5.8467 | 5.8467 | 5.672 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 5.8337 | 5.659 | 0 | 0 | нд | 0.17469 | -0.17469 | -2.988% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-7-РП23, питающей социально значимые объекты и многоквартирные дома (2,4 км) | I_434.2_КуЭ | 19.493 | 17.93 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-5-ОС от РП 15, питающих социально значимые объекты и многоквартирные дома (0,7 км) | I_434.3_КуЭ | 2.5455 | 2.38 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-6-ОС от РП 15, питающих социально значимые объекты и многоквартирные дома (0,7 км) | I_434.4_КуЭ | 2.3169 | 2.166 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.ТП70-ТП82, питающих социально значимые объекты и многоквартирные дома (0,5 км) | I_434.5_КуЭ | 3.3486 | 3.114 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-10-Б от РП32, питающих социально значимые объекты и многоквартирные дома (0,35 км) | I_434.6_КуЭ | 0.97685 | 0.911 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Ф ТП42-ТП78 - 1,814 км; ВЛ 0,4 кВ - 1,297 км; 2-х цепная КЛ 6 кВ - 0,315 км Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 3,426 км | I_314.5_КуЭ | 12.2918 | 11.656 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Ф 6-18-В (1,990 км), ВЛ 0,4 кВ (0,467 км), 2-х цепная КЛ 6 кВ (1,273 км) Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ, расчистка просек 0,23 Га | I_314.6_КуЭ | 25.4559 | 22.853 | нд | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.032 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.054 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Заречная от ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I и II цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Проектная от ВЛ 35 кВ Б-19, Б-20 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 04.09.2018 № 41.4200.3880.18 с ООО "Шахта им. С.Д. Тихова" Кемеровская область, Беловский район, г. Белово, Ленинск-Кузнецкий район, г. Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский район, г. Полысаево. (0,820 км) | J_455_КуЭ | нд | 0 | нд | 6.9583 | 6.9583 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9583 | 12.39 | 0 | 0 | нд | -5.4317 | 5.4317 | 78.06% | Выполнение мероприятий в соответствии с обязательствами по договору о компенсации затрат
5.2.2.2 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-433, Ф.10-14-МП, ПС 110 кВ Восточная (далее – ВЛ 0,4 кВ) предусматривается в рамках исполнения мероприятий Соглашения между филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» и Калининой И.Л. на основании заявки от 23.08.2019 1.4/801-фл на реконструкцию (переустройство) объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Сибири», связанного со строительством объектов Заявителя. Кемеровская область, г. Кемерово, п. Металлплощадка, пер. Томский. | K_508_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.08 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение мероприятий в соответствии с обязательствами по договору о компенсации затрат
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ, находящихся в неудовлетворительном состоянии с выносом ВЛ-6 кВ Ф-6-30-7, н.п. Кедровка Кемеровского РЭС, 0,660 км | J_456_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0283 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ширпотреб - ПС Северная 1,2, соглашение с ИП Реутов от 12.04.2018 №41.4200.1162.18 (0,600 км) | J_156_КуЭ | нд | 0 | нд | 6.6917 | 6.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6917 | 0 | нд | 6.6917 | -6.6917 | -100% | Выполнение мероприятий в соответствии с обязательствами по договору о компенсации затрат
5.2.2.2 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 35 кВ ПС Зенковская - ПС Юго-Западная с ответвлением на ПС № 19 (К-25, К-26) от опоры № 15 до ПС Юго-Западная за пределы открытых горных работ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 25.07.2018 № 41.4200.2172.18 с ООО "ЭнергиЯ-НК" (1,764 км) | J_450_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.1816 | 2.1816 | 16.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 2.1816 | 15.643 | нд | -14.7844 | 14.7844 | 677.7% | Выполнение мероприятий в соответствии с обязательствами по договору о компенсации затрат
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительскихВЛ-10 кВ Ф.10-5-Т от ПС 35/10 Терентьевская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (2 шт.) | I_334.1.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6154 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-21-О Мысковский РЭС Междуреченского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 10,750 км | H_308_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ижморский РЭС Ижморского района (3 шт) | H_324_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Инской РЭС Беловкого района(4 шт) | H_325_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района (17 шт) | H_326_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Кондомский РЭС Таштагольского района (4 шт) | H_327_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (5 шт) | H_328_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Мариинский РЭС Мариинского района (4 шт) | H_329_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Мысковский РЭС Новокузнецкого района(3 шт) | H_330_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района (22 шт) | H_331_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (4 шт) | H_332_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (5 шт) | H_333_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (5 шт) | H_334_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района (6 шт) | H_335_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Тисульский РЭС Тисульского района (1 шт) | H_336_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Топкинский РЭС Топкинского района (7 шт) | H_337_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Трудармейский РЭС Тяжинского района (6 шт) | H_338_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Тяжинский РЭС Тяжинского района (5 шт) | H_339_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Чебулинский РЭС Чебулинского района (2 шт) | H_340_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Юргинский РЭС Юргинского района (7 шт) | H_341_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Яйский РЭС Яйского района (8 шт) | H_342_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Яшкинский РЭС Яшкинского района (1 шт) | H_343_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Беловский РЭС Беловского района (5 шт) | H_213_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Гурьевский РЭС Гурьевского района (5 шт) | H_323_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35/10 кВ Михайловская Прокопьевского района Трудармейского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 1,2 км | I_424_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-11-ЖК Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 3,9 км | H_316_КуЭ | нд | 0 | нд | 5.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3856 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-12-Ю Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 16,66 км | I_316.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 23.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.0076 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-13-Б Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 6,79 км | I_316.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 9.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3771 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-13-Л Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 25 км | I_316.4_КуЭ | нд | 0 | нд | 34.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.5255 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-15-НП Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 10,6 км | I_316.5_КуЭ | нд | 0 | нд | 14.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.6381 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВФ 10-2-Г Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 13,79 км | I_316.6_КуЭ | нд | 0 | нд | 19.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.0441 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-3-Я Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 2 км | I_316.7_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7619 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-7-СБ Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 2,83 км | I_316.8_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9076 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 Таштагольского района Кондомского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 20,52 км | I_422.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 54.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 54.7186 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-6-Ч от ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 Таштагольского района Кондомского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 26,39 км | I_422.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 70.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 70.372 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-6-Л Ижморский РЭС Ижморского района (1 шт.) | I_324.1.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7347 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-4-С Ижморский РЭС Ижморского района (1 шт.) | I_324.1.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8076 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-7-ЛК от ПС 110/35/6 Оросительная Кемеровский РЭС Кемеровского района (3 шт.) | I_326.1.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 5.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4232 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-2-ЕП от ПС 35/10 Осиновская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.8_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8077 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-Е от ПС 35/10 Силинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.9_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8077 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ: Ф-10-2-К Кондомский РЭС Таштагольского района (2 шт.) | I_327.1.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4697 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-4-Ш Кондомский РЭС Таштагольского района (1 шт.) | I_327.1.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8077 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-9-Н Кондомский РЭС Таштагольского района( 1 шт.) | I_327.1.5_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8077 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-5-К ПС 35/10 кВ Колеульская Мариинский РЭС Мариинского района (1 шт.) | I_329.1.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7347 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-7-С ПС 35/10 кВ Лебяжья Мариинский РЭС Мариинского района (1 шт.) | I_329.1.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6648 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10кВ ф.10-1-К от РП-10кВ Тальжино Мысковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_330.1.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6648 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6кВ ф.6-5-Б от ПС 110/6кВ Безруковская Мысковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_330.1.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7347 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10кВ ф.10-10-С от ПС 110/10кВ Сидоровская Мысковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_330.1.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8076 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6кВ ф.6-1-Н от ПС 110/35/6 кВ Осинниковская Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_332.1.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7347 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ ф.6-12-3 от ПС 110/6 кВ Шушталепская Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_332.1.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8076 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-7-БП от ПС Борисовская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8076 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-12-А от ПС Тарадановская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.4_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7347 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-15-И от ПС Крапивинская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.5_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8076 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-13-КЛ от ПС 35/6 КалачевскаяПрокопьевский РЭС Прокопьевского района (2 шт.) | I_334.1.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4697 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35/10 Котинская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (2 шт.) | I_334.1.4_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6154 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-4-Т от ПС 110/10 кВ Торьсма-тяговая Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | I_335.1.18_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5975 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-12-П ПС 35кВ Проскоковская Юргинский РЭС Юргинского района (2 шт.) | I_341.1.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6153 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-4-З ПС 35кВ Новая Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8076 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительскихВЛ 10 кВ ф. 10-14-В ПС 35кВ Арлюкская Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8077 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ ф.6-22-М от ПС 110/35/6 Ново-Ленинская кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (2 шт.) | I_328.1.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6153 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ ф.6-27-Ц от ПС 110/35/6 кВ Ново-Ленинская Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_328.1.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7347 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-6-6-К Беловский РЭС Беловского района (2 шт.) | I_213.1.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4353 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-6-10-НГ Беловский РЭС Беловского района (1 шт.) | I_213.1.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7177 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-2-Д Гурьевский РЭС Гурьевского района (1 шт.) | I_323.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7178 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-9-И Тяжинский РЭС Тяжинского района (1 шт.) | I_339.1.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7347 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-10-В Тяжинский РЭС Тяжинского района (1 шт.) | I_339.1.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8076 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф 10-17-Ю Топкинский РЭС Топкинского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 5,5 км | H_309_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф 10-12-TP Топкинский РЭС Топкинского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 2,5 км | I_309.2_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф 10-3-Ч Топкинский РЭС Топкинского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 8,2 км | I_309.3_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ АТ-41 (ПС Афонинская-ПС Терентьевская тяговая) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | H_216_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ АТ-42 (ПС Афонинская-ПС Терентьевская тяговая) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.2_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ К-49 (ПС Терентьевская тяговая-ПС Терентьевская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.3_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ К-100 (ПС Тырганская-ПС Зиминка 3/4, с ответвлениями на ПС Сафоновская, ПС Северо-Западная) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.4_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ К-120 (ПС Тырганская-ПС Зиминка 3/4, с ответвлениями на ПС Сафоновская, ПС Северо-Западная) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.5_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ М-5 (ЮКГРЭС- ПС 35 кВ Николаевская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.6_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ М-6 (ЮКГРЭС- ПС 35 кВ Николаевская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.7_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ М-13 (ПС 110 кВ Кондомская – ПС 35 кВ Шалым) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.8_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ С-12 (ПС 35 кВ Сосновская - ПС 35 кВ Калмыковская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.9_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 С-21 (ПС 110 кВ Ново-Байдаевская - ПС 35 кВ Абашевская 3/4) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.10_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ С-22 (ПС 110 кВ Ново-Байдаевская - ПС 35 кВ Абашевская 3/4) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.11_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ С-19А (ПС 35 кВ Листвянская - ПС 35 кВ Апанасовская) Листвянская - ПС 35 кВ Апанасовская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.12_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ С-5 (ПС 110 кВ Кузнецкая - ПС 110 кВ Северная) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.13_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ С-6 (ПС 110 кВ Кузнецкая - ПС 110 кВ Северная) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.14_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-49-50 (Гурьевская-Подгорная) с отп.на ПС Тиховская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.15_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-35-36 (Гурьевская-Фабрика) с отп. на ПС Рудник с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.16_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-19-20 (Беловская-Беловская-тяговая) с отп. на ПС Проектная, Тиховская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.17_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-26, Б-6 (Заходы на ПС Вишневская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.18_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Г-1, Г-2 (Колмогоровская-Беловский разрез) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.19_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-7 (Панфиловская-Трифоновская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.20_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-12 (Мусохрановская-Камышинская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.21_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская-1-2 (Б-17-18) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.22_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Трифоновская-Борисовская (Б-25) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.23_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Трифоновская-Водозабор-1-2 (Б-26-27) с отп. на ПС Крапивинская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.24_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Топкинская-Верх-Падунская А-26, А-30 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.25_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Оросительная-Силинская А-27 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.26_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Береговая-Шевели А-28 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.27_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Топкинская-Шишинская А-31 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.28_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Шишинская – Усть-Сосновская А-32 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.29_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Верх-Падунская – Усть-Сосновская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.30_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Большеямная-Зарубинская А-47 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.31_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Глубокинская-Зарубинская А-48 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.32_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Глубокинская-Большеяная А-49 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.33_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Южная-Новая с отпайкой на ПС Авторемзавод А-51, А-52 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.34_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Шевели-Панфиловская Б-14 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.35_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Заринская-Плотниковская Б-19 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.36_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Промсельская-Заринская Б-20 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.37_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ НПС-Улановская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.38_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Анжерская-Судженская с отпайкой А-9, А-10 на ПС Судженская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.40_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Итат-Новоподзорново ТН-7, ТН-8 с отпайкой на ПС Новопокровская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.41_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Каштат-Итатский разрез с отпайкой на ПС Итатская ТН-9, ТН-10 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.42_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Берикульская-Благовещенская М-1 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.43_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Благовещенка-Колеул М-1-К с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.44_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Пионерская-Авангард М-2, М-12 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.45_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Авангард-Колеул М-2-К. (отпайка от М-2) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.46_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Берикуль- ПС Симбирская М-3 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.47_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ ПС Симбирская – ПС Красный Яр М-3-КЯ с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.48_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Суслово-Лебяжья М-4 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.49_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Тяжин-Суслово с отп. На Ключевую ТН-1 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.50_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Чебула-Николаевка. поврежденного участка на ВЛ 35 кВ Чебула-Николаевка с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.51_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Николаевка-Красный Яр с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.52_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Юрга-110 ПС Кулаковская Ю-1 с отпайкой на ПС Талая с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.53_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Юрга-110 –ГПП с отпайкой на Водозабор Ю-2, Ю-3 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.54_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Комплесная-Арлюк-1,2 с отпайкой на Новая с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.55_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Заозерное-Кожевниково Ю-6 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.56_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Кожевниково-Зледеево Ю-7 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.57_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б.Ямное-Новороманово с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.58_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Пача-Новороманово с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.59_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ ПС Проскоково 110 – ПС Проскоково 35 Ю-14 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.60_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Проскоково 110 –Проскоково 35 Ю-13 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.61_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б.Ямное-Подсобная Ю-11, Ю-12 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.62_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б.Комплексная-Талая Ю-9 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.63_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Зеледеево-Пашково Я-3 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.64_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Яшкино-Пашково Я-4, Я-5 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.65_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Северная-Промышленновская А-21 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.66_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Оросительная-Силинская А-27 (от оп.№17) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 3 шт. | I_216.67_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Промышленновская-Латышевская А-29 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.68_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ заход на ПС Щегловская А-44, А-45 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.69_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Осиновская-Силино А-46 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.70_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Рудничная-Осиновская А-50 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.71_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Яшкино оп.№64 Я-2, Я-1 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 2 шт. | I_216.72_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ С-3 Осинниковская-Капитальная с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.73_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Беловского РЭС Беловского района, д. Шестаки, д. Артышта (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 4,6 км | H_212_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 39.353 | 210.82 | 0 | 448.2334 | 184.7658 | 183.436 | 24.812 | 25.139 | 18.688 | 18.691 | 27.0424 | 29.063 | 114.2233 | 110.543 | 0 | 265.1054 | -1.3298 | -0.7197% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 180.151 | 0 | 432.4884 | 169.0208 | 166.198 | 24.812 | 25.077 | 18.688 | 18.688 | 11.2974 | 11.982 | 114.2233 | 110.451 | 0 | 266.5554 | -2.8228 | -1.67% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4КВ, 1476 точка учета | I_416_КуЭ | нд | 31.144 | нд | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.265 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 13 330 точек учета | H_57.1_КуЭ | нд | 149.007 | нд | 54.7974 | 54.7974 | 55.488 | 24.812 | 24.812 | 18.688 | 18.688 | 11.2974 | 11.982 | 0 | 0.006 | нд | -0.69057 | 0.69057 | 1.26% | Выполнение дополнительных ПУ,
5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 7283 точек учета | J_57.4_КуЭ | 0 | 0 | нд | 114.2233 | 114.2233 | 110.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2233 | 110.445 | нд | 3.7783 | -3.7783 | -3.308% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 10.883 шт. | J_57.5_КуЭ | нд | 0 | нд | 148.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 148.5381 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 7.997 шт. | J_57.6_КуЭ | нд | 0 | нд | 114.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 114.9295 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 11 368 точек учета | I_57.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 39.353 | 30.669 | 0 | 15.745 | 15.745 | 17.238 | 0 | 0.062 | 0 | 0.003 | 15.745 | 17.081 | 0 | 0.092 | 0 | -1.45 | 1.493 | 9.482% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу ПУ
5.2.3.2 | Модернизация систем учета ЭЭ (замена трансформаторов тока на ПС 6-10 кВ), 105 шт. | I_415_КуЭ | нд | 0.541 | нд | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.062 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | -0.024 | нд | 0 | 0.043 | 0% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.3.2 | Модернизация с установкой инновационных приборов коммерческого учета РРЭ на фидерах ВЛ 10 кВ (87 шт.) | H_57.2_КуЭ | 39.353 | 30.128 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.3.2 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии Топкинского РЭС, 993 точек учета (0,4кВ) | I_405.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 15.745 | 15.745 | 17.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.745 | 17.079 | 0 | 0.116 | нд | -1.45 | 1.45 | 9.209% | Выполнение дополнительных мероприятий по монтажу ПУ
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 17.8065 | 50.4264 | 0 | 773.1775 | 130.5418 | 102.255 | 15.346 | 20.128 | 8.8721 | 11.774 | 87.7664 | 66.825 | 18.5573 | 3.528 | 0 | 670.9775 | -28.2868 | -21.67% | Перенос сроков реализации в связи с дефицитом источников
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 7.303 | 15.927 | 0 | 187.1861 | 23.0655 | 2.176 | 0.043 | 0.103 | 1.753 | 1.8 | 21.2695 | 0.167 | 0 | 0.106 | 0 | 185.0101 | -20.8895 | -90.57% | Перенос сроков реализации в связи с дефицитом источников
5.2.4.1 | Реконструкция производственной базы производственного отделения СВЭС | H_403_КуЭ | 2.4814 | 4.402 | нд | 8.3755 | 8.3755 | 1.033 | 0.011 | 0.011 | 0.878 | 0.878 | 7.4865 | 0.076 | 0 | 0.068 | нд | 7.3425 | -7.3425 | -87.67% | Перенос сроков реализации в связи с дефицитом источников
5.2.4.1 | Реконструкция производственного здания административно-бытового комплекса производственного отделения ЮЭС по адресу г. Новокузнецк, пр. Строителей 43 | H_242_КуЭ | нд | 0.716 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы центрального склада УЛиМТО по адресу г.Кемерово, н.п. Комиссарово, ул. Центральная | H_374_КуЭ | нд | 0.216 | нд | 0.28031 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27831 | 0.002 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС по адресу г.Кемерово, ул.Колыванская 15а | H_375_КуЭ | нд | 0.017 | нд | 0.70423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70423 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гараж-мастерской Тисульского РЭС, по адресу пгт Тисуль, ул. Энергетиков 10 | H_377_КуЭ | 1.5683 | 1.4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Топкинского РЭС, Гаража, Литеры Д | H_380_КуЭ | нд | 0.014 | нд | 0.28434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28434 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем производственного здания Зарубинского мастерского участка | H_382_КуЭ | нд | 0.012 | нд | 0.20244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20244 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем Шишинского М/У. Основное строение, Литера А, А1, а | H_384_КуЭ | нд | 0.024 | нд | 0.25065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25065 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гаража Яйского РЭС | H_391_КуЭ | нд | 0.062 | нд | 0.17631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17631 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем зданий базы склада производственного отделения СВЭС | H_393_КуЭ | нд | 0.05 | нд | 1.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0993 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС, Гаража, мастерской, пристройки | H_397_КуЭ | нд | 0.035 | нд | 1.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0168 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция покрытия территории базы центрального склада производственного отделения СВЭС | H_244_КуЭ | нд | 0.273 | нд | 16.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.9763 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада Чебулинского РЭС | H_245_КуЭ | нд | 0.328 | нд | 12.0502 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.0482 | 0.002 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада Трудармейского РЭС | H_246_КуЭ | нд | 0.05 | нд | 3.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4696 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания склада Топкинского РЭС с монтажом БМЗ | H_284_КуЭ | нд | 0.404 | нд | 13.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.7904 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания склада Тисульского РЭС с монтажом БМЗ | H_285_КуЭ | нд | 0.48 | нд | 11.8929 | 11.8929 | 0.892 | 0.01 | 0.01 | 0.851 | 0.851 | 11.0319 | 0.018 | 0 | 0.013 | нд | 11.0009 | -11.0009 | -92.5% | Перенос сроков реализации в связи с дефицитом источников
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гаража Мариинского РЭС | H_247_КуЭ | нд | 0.388 | нд | 15.4816 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.4786 | 0.003 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС Чеболсинская 110/6 кВ Мысковского РЭС | H_261_КуЭ | нд | 0.192 | нд | 3.1357 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1347 | 0.001 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/35/6 кВ Томская | H_259_КуЭ | нд | 0.192 | нд | 2.8518 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8508 | 0.001 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Мундыбашская Кондомского РЭС | H_268_КуЭ | нд | 0.089 | нд | 4.8731 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8721 | 0.001 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания башни ТМХ с маслохозяйством ПС 110/10 кВ "КФЗ-2" Кузнецкого РЭС | H_267_КуЭ | нд | 0.391 | нд | 10.5337 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.5307 | 0.003 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли и фундамента здания ПС 35/6кВ Абашевская 1/2 Кузнецкого РЭС | H_269_КуЭ | нд | 0.036 | нд | 5.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9641 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли, усиление фундамента здания ЗРУ-110кВ ПС 110/35/6кВ Темирская Кондомского РЭС | H_270_КуЭ | нд | 0.235 | нд | 15.2741 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.2721 | 0.002 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | H_257_КуЭ | нд | 0.799 | нд | 10.6418 | 0 | 0.052 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | нд | 10.5898 | 0.052 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | H_258_КуЭ | нд | 1.269 | нд | 9.6041 | 0 | 0.083 | 0 | 0.026 | 0 | 0.028 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | нд | 9.5211 | 0.083 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Промышленовская 35/6кВ, усиление несущих конструкций | H_279_КуЭ | нд | 1.07 | нд | 6.8285 | 2.797 | 0.093 | 0.022 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 2.751 | 0.024 | 0 | 0.023 | нд | 6.7355 | -2.704 | -96.68% | Перенос сроков реализации в связи с дефицитом источников
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ ПС Яйская 110/35/10кВ Яйского РЭС с заменой на БМЗ | H_280_КуЭ | нд | 0.087 | нд | 7.8308 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | нд | 7.8228 | 0.008 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.4.1 | Реконструкция зданий узлов связи с заменой на БМЗ. ПС 35/10 Красносельская Яшкинского РЭС, ПС 35/10 Усть-Сосновская Топкинского РЭС | H_281_КуЭ | 0.51248 | 0.549 | нд | 0.11265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11265 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС и территориях Топкинский РЭС. | F_112_КуЭ | 2.7408 | 2.147 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада и территории производственной базы Осинниковского РЭС | H_254_КуЭ | нд | 0 | нд | 23.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.4847 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 10.5036 | 34.4994 | 0 | 585.9914 | 107.4763 | 100.079 | 15.303 | 20.025 | 7.1191 | 9.974 | 66.4969 | 66.658 | 18.5573 | 3.422 | 0 | 485.9674 | -7.3973 | -6.883% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 Юргинская с монтажом маслоприёмных устройств под выключателями 110 кВ 15 шт. | H_201_КуЭ | 10.5036 | 6.564 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Барандатская с монтажом маслоприёмных устройств Т-1-1,6, Т-2-1,6 | H_219_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.1136 | 1.1136 | 1.417 | 0.278 | 0.278 | 0.004 | 0.004 | 0.83156 | 1.134 | 0 | 0.001 | нд | -0.30344 | 0.30344 | 27.25% | Увеличение объемов работ в связи с изменением тех. характеристик
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Байлинская с монтажом маслоприемных устройств Т-1-1,6 | H_224_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.96441 | 0.96441 | 0.853 | 0.278 | 0.278 | 0.004 | 0.004 | 0.68241 | 0.567 | 0 | 0.004 | нд | 0.11141 | -0.11141 | -11.55% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.4.2 | ИА МРСК. Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_414_КуЭ | нд | 26.833 | нд | 136.7201 | 78.92 | 68.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.931 | 64.931 | 13.989 | 3.417 | нд | 68.3721 | -10.572 | -13.4% | Изменение объемов работ
5.2.4.2 | Модернизация ВОЛС ПС 110/35/6 кВ Ново-Анжерская-Анжерская | F_55_КуЭ | нд | 0.43298 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Абагурская, 1 комплект | H_221_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.027 | 0 | 0.026 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16989 | 0.027 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ КФЗ-1, 1 компект | I_221.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.027 | 0 | 0.026 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16989 | 0.027 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ КФЗ-2, 1 комплект | I_221.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.027 | 0 | 0.026 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16989 | 0.027 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10кВ Орджоникидзевская, 1 комплект | I_221.4_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.027 | 0 | 0.026 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16989 | 0.027 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10 кВ Осинниковская, 1 комплект | I_221.5_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16989 | 0.027 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Осинниковская-Тепличная | I_221.6_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16989 | 0.027 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ РМК, 1 комплект | I_221.7_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16989 | 0.027 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Чеболсинская, 1 комплект | I_221.8_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16989 | 0.027 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Ширпотреб, 1 комплект | I_221.9_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 500 кВ Новокузнецкая, 1 комплект | I_221.10_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16989 | 0.027 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Технониколь, 1 комплект | I_221.11_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16989 | 0.027 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Тяжинского РЭС, 1 комплект | I_221.12_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16989 | 0.027 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Юргинского РЭС, 1 комплект | I_221.13_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16989 | 0.027 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10 кВ Яйская, 1 комплект | I_221.14_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16989 | 0.027 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Анжерская, 1 комплект | I_221.15_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16989 | 0.027 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Чебулинского РЭС, 1 комплект | I_221.16_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16989 | 0.027 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Мариинского РЭС, 1 комплект | I_221.17_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16989 | 0.027 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Красный Брод, 1 комплект | I_221.18_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16989 | 0.027 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Афонинская, 1 комплект | I_221.19_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.028 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0.16889 | 0.028 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Звездная, 1 комплект | I_221.20_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.028 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0.16889 | 0.028 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Космическая, 1 комплект | I_221.21_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.028 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0.16889 | 0.028 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Рудничная, 1 комплект | I_221.22_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.028 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0.16889 | 0.028 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Новоленинская, 1 комплект | I_221.23_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.028 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0.16889 | 0.028 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Очистная, 1 комплект | I_221.24_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.028 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0.16889 | 0.028 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Промышленная Сельская, 1 комплект | I_221.25_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.028 | 0 | 0.027 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16889 | 0.028 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Рудничная, 1 комплект | I_221.26_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.19689 | 0 | 0.028 | 0 | 0.027 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16889 | 0.028 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Спутник, 1 комплект | I_221.27_КуЭ | нд | 0.185 | нд | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.027 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.028 | 0% | Досрочное выполнение ПИР в соответствии с требованием РДУ
5.2.4.2 | Техническое перевооружение с монтажом видеонаблюдения Беловский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | H_365_КуЭ | нд | 0.054 | нд | 2.3882 | 2.3882 | 4.51 | 0.001 | 0.001 | 2.3872 | 4.509 | 0 | 3.3393e-16 | 0 | -3.3393e-16 | нд | -2.1218 | 2.1218 | 88.85% | Увеличение объемов работ в связи с изменением тех. Характеристик
5.2.4.2 | Техническое перевооружение с монтажом видеонаблюдения Мысковский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.2_КуЭ | нд | 0.0538 | нд | 2.3889 | 2.3889 | 2.357 | 0.001 | 0.001 | 2.336 | 2.336 | 0.051941 | 0.02 | 0 | 1.1102e-16 | нд | 0.031941 | -0.031941 | -1.337% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.4.2 | Техническое перевооружение с монтажом видеонаблюдения Промышленновский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.3_КуЭ | нд | 0.0538 | нд | 2.3889 | 2.3889 | 4.641 | 2.3889 | 4.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.2521 | 2.2521 | 94.27% | Увеличение объемов работ в связи с изменением тех. Характеристик
5.2.4.2 | Техническое перевооружение с монтажом видеонаблюдения Трудоармейский РЭС , СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.4_КуЭ | нд | 0.0538 | нд | 2.3889 | 2.3889 | 3.115 | 0.001 | 0.001 | 2.3879 | 3.114 | 0 | 0 | 0 | 1.1015e-16 | нд | -0.72606 | 0.72606 | 30.39% | Увеличение объемов работ в связи с изменением тех. Характеристик
5.2.4.2 | Техническое перевооружение с монтажом видеонаблюдения Панфиловский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.5_КуЭ | нд | 0.0538 | нд | 2.3889 | 2.3889 | 2.41 | 2.3889 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.021059 | 0.021059 | 0.8815% | Начисление капитализированных процентов
5.2.4.2 | Техническое перевооружение с монтажом видеонаблюдения Мариинский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.6_КуЭ | нд | 0.0538 | нд | 2.4915 | 2.4915 | 3.858 | 2.4915 | 3.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.3665 | 1.3665 | 54.85% | Увеличение объемов работ в связи с изменением тех. Характеристик
5.2.4.2 | Техническое перевооружение с монтажом видеонаблюдения Тяжинский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.7_КуЭ | нд | 0.0538 | нд | 2.4915 | 2.4915 | 2.43 | 2.4915 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.061518 | -0.061518 | -2.469% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.4.2 | Техническое перевооружение с монтажом видеонаблюдения Тисульский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.8_КуЭ | нд | 0.0538 | нд | 2.4915 | 2.4915 | 3.206 | 2.4915 | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.71448 | 0.71448 | 28.68% | Увеличение объемов работ в связи с изменением тех. Характеристик
5.2.4.2 | Техническое перевооружение с монтажом видеонаблюдения Ленинский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.9_КуЭ | нд | 0.0538 | нд | 2.4915 | 2.4915 | 2.196 | 2.4915 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29552 | -0.29552 | -11.86% | Увеличение объемов работ в связи с изменением тех. Характеристик
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи (Промышленновского РЭС, Мысковского РЭС, Яйского РЭС, Ижморского РЭС, Осинниковского РЭС) для централизации функций ОТ и СУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) с оснащением оперативного персонала филиала цифровой радиосвязью 22 РЭС (Кемеровский РЭС , Чебулинский РЭС, Тяжинский РЭС, Юргинский РЭС , Яшкинский РЭС, Топкинский РЭС, Тисульский РЭС, Мариинский РЭС, Ижморский РЭС, Яйский РЭС, Ленинский РЭС, Гурьевский РЭС, Трудармейский РЭС, Панфиловский РЭС, Беловский РЭС, Инской РЭС, Промышленновский РЭС, Прокопьевский РЭС, Новокузнецкий РЭС, Мысковский РЭС, Осинниковский РЭС, Кондомский РЭС) | J_1044_КуЭ | нд | 0 | нд | 165.81 | 4.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5683 | 0 | нд | 165.81 | -4.5683 | -100% | Перенос сроков поставки в связи с долгим проведением ТЗП
5.2.4.2 | Модернизация с созданием диспетчерского пункта для централизации функций ОТиСУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) | J_1045_КУЭ | нд | 0 | нд | 247.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 247.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Шушталепская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 3 шт. | H_272_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8729 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская с монтажом маслоприёмных устройств под трансформаторами, 3 шт. | H_273_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7322 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 3 шт. и под трансформаторами 2 шт. | H_210_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6246 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Мундыбашская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 6 шт. и под трансформаторами 3 шт. | H_214_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9881 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов ОДГ РЭС: Кемеровский, Ижморский, Тисульский, Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский, Мариинский,Инской, Беловский, Трудармейский, Гурьевский, Панфиловский, Мысковский, Кондомский, Новокузнецкий, Осинниковский | H_363_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 1192.1637 | 607.8568 | 0 | 2373.6843 | 396.311 | 416.662 | 14.5663 | 19.036 | 145.77 | 146.248 | 235.3537 | 127.794 | 0.621 | 123.584 | 0 | 1957.0223 | 20.351 | 5.135% | Досрочное выполнение работ
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 1192.1637 | 607.8568 | 0 | 2373.6843 | 396.311 | 416.662 | 14.5663 | 19.036 | 145.77 | 146.248 | 235.3537 | 127.794 | 0.621 | 123.584 | 0 | 1957.0223 | 20.351 | 5.135% | Досрочное выполнение работ
5.3.2 | Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская. Замена трансформаторов 3х40 МВА на 2х80 МВА, выключателей МКП-110 на ВЭБ-110-40/2500 (10 шт.), разъеденителей РГНП 110, ячеек выключателей КРУ-6 кВ (15 шт.), ячеек выключателей КРУЭ 35 кВ (12 шт.), монтаж БСК-110 (129 Мвар), монтаж КЛ (1,6 км), монтаж блочно-модульных зданий ОПУ с демонтажом зданий ПС. | F_1_КуЭ | 179.3322 | 277.015 | нд | 522.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 522.985 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.3.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная с заменой опор и провода: I цепь в пролете опор №№46-66, II цепь в пролете опор №№ 47-65, 6,65 км | G_150_КуЭ | 95.4478 | 80.3703 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.3.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ ЮкГРЭС – Темирская (1951 г.) с заменой провода АС-120, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции, 72,8 км | H_203_КуЭ | 25.5856 | 158.2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.3.2 | Техническое перевооружение одноцепной ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод, Ускат-Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (1940г.) с заменой провода, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции, 22,45 км | H_202_КуЭ | нд | 49.51 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.3.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1-2 с отпайкой на ПС Цинкзаводская (1960г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Тихова», 41,3 км | H_204_КуЭ | нд | 0 | нд | 150.7593 | 1.2817 | 0.694 | 0 | 0 | 0.684 | 0.684 | 0.59767 | 0.01 | 0 | 0 | нд | 150.0653 | -0.58767 | -45.85% | Экономия по результатам ТЗП
5.3.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская, Беловская ГРЭС-Набережная, Набережная-Новоленинская с отпайкой на ПС Полысаевская-3 (1961г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Алексиевская, Сибирская, Октябрьская, Полысаевская, 37,2 км | H_205_КуЭ | нд | 0.584 | нд | 168.8762 | 6.21 | 2.272 | 0.748 | 0.748 | 1.126 | 1.126 | 4.336 | 0.398 | 0 | 0 | нд | 166.6042 | -3.938 | -63.41% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур. Перенос на более поздний срок. Учтено в скор. ИПР
5.3.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1-2 с отпайками на ПС Грамотеинская3/4, Колмогоровская, Караканская (1961г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Колмогоровская-1,2, Грамотеинская, Инской разрез, 55,8 км | H_206_КуЭ | 148.2497 | 16.933 | нд | 125.7848 | 12.8333 | 18.189 | 12.8333 | 17.195 | 0 | 0.365 | 0 | 0.379 | 0 | 0.25 | нд | 107.5958 | 5.3557 | 41.73% | Досрочное выполнение работ
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 25 МВА на 40 МВА, 2 шт | H_179_КуЭ | 155.2519 | 4.264 | нд | 167.0349 | 70.2225 | 62.252 | 0.089 | 0.089 | 0.557 | 0.557 | 69.5765 | 48.123 | 0 | 13.483 | нд | 104.7829 | -7.9705 | -11.35% | Экономия по результатам ТЗП
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с заменой (Т1) 1х31,5 МВА на новый 1х40 МВА. | H_198_КуЭ | 73.0017 | 0 | нд | 88.2225 | 88.2225 | 69.838 | 0 | 0 | 41.476 | 41.476 | 46.7465 | 0.464 | 0 | 27.898 | нд | 18.3845 | -18.3845 | -20.84% | Экономия по результатам ТЗП
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2*16 МВА на новые 2*25 МВА, вводных и секционного масляных выключателей 10 кВ (3 шт) | H_180_КуЭ | 109.2724 | 2.143 | нд | 121.2327 | 52.995 | 57.794 | 0.231 | 0.231 | 35.003 | 35.003 | 17.761 | 20.694 | 0 | 1.866 | нд | 63.4387 | 4.799 | 9.056% | Выполнение досрочно 2го этапа работ
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Чертинская c заменой силового трансформатора 1х31,5 МВА на 40 МВА. Замена МВ-110 на ЭВ -110 (3 шт.), МВ-35 на ЭВ-35 (10 шт.), МСВ-6 кВ, замена РЗА для повышения надежности электроснабжения шахт» | H_187_КуЭ | нд | 0 | нд | 237.5805 | 4.201 | 4.659 | 0 | 0 | 0.461 | 0.461 | 3.74 | 4.198 | 0 | 0 | нд | 232.9215 | 0.458 | 10.9% | Выполнение досрочно 2го этапа работ
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шахтовая с заменой силовых трансформаторов 40 МВА на 63 МВА, 2 шт | H_197_КуЭ | 225.8914 | 3.936 | нд | 225.2713 | 89.4817 | 90.142 | 0.56 | 0.56 | 66.352 | 66.352 | 22.5697 | 2.269 | 0 | 20.961 | нд | 135.1293 | 0.66033 | 0.738% | Выполнение досрочно 2го этапа работ
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая с заменой силовых трансформаторов 2х40 МВА на 2х40 МВА | H_178_КуЭ | нд | 5.197 | нд | 117.8089 | 0 | 0.338 | 0 | 0.108 | 0 | 0.113 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | нд | 117.4709 | 0.338 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заречная с заменой силовых трансформаторов 25 на 40 МВА, 2 шт | H_186_КуЭ | 180.1309 | 5.005 | нд | 175.0754 | 68.6967 | 108.191 | 0.105 | 0.105 | 0.111 | 0.111 | 68.4807 | 48.85 | 0 | 59.125 | нд | 66.8844 | 39.4943 | 57.49% | Выполнение досрочно 2го этапа работ
5.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Сосновская с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА | H_175_КуЭ | нд | 4.697 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.3.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1,2 (1960г.) с заменой провода АС-185, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты Чертинская-Коксовая, 55,030 км | H_207_КуЭ | нд | 0 | нд | 151.6 | 0.66667 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 1.413 | 0 | 0 | нд | 150.187 | 0.74633 | 111.9% | Выполнение объемов работ досрочно. План на 2021 год
5.3.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Краснополянская-Непрерывка, Краснополянская-Контрольный с отпайками (1957г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Кирова», 44, 45 км | H_208_КуЭ | нд | 0 | нд | 121.4525 | 1.5 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0.879 | 0.621 | 0.001 | нд | 120.5725 | -0.62 | -41.33% | Экономия по результатам ТЗП
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.91 | 0 | 1.8502 | 1.8502 | 2.303 | 0 | 0.002 | 0 | 0.88 | 0.334 | 0.334 | 1.5162 | 1.087 | 0 | -0.45283 | 0.45283 | 24.48% | Выполнение мероприятий для снижения затрат на выполнение работ хозяйственным способом
5.4 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 9 единиц: Покупка бригадных автомобилей 9 ед. 2018г: в кол-ве 7 ед. (Автомобиль бригадный - 7 ед.) 2019г: в кол-ве 2 ед. (Автомобиль бригадный - 2 ед.) | I_500_КуЭ | нд | 6.91 | нд | 1.8502 | 1.8502 | 2.303 | 0 | 0.002 | 0 | 0.88 | 0.334 | 0.334 | 1.5162 | 1.087 | нд | -0.45283 | 0.45283 | 24.48% | Выполнение мероприятий для снижения затрат на выполнение работ хозяйственным способом
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 153.4122 | 0 | 322.7624 | 30.5055 | 29.209 | 6.8301 | 6.872 | 4.7015 | 7.193 | 11.8453 | 8.45 | 7.1287 | 6.694 | 0 | 293.9204 | -1.2965 | -4.25% | Изменение объемов работ. Перенос на последующие периодв
5.6 | Покупка оборудования для повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (Осветление ПС): 35 кВ Транзитная; 35 кВ Комсомолец; 35 кВ Никитинская; 35 кВ Подгорновская; 35 кВ Борисовская; 35 кВ Водозабор; 35 кВ Крапивинская; 35 кВ Панфиловская; 35 кВ Тарадановская; 35 кВ Чусовитинская; 35 кВ Шевелёвская; 35 кВ Прогресс; 35 кВ Калмыковская ; 35 кВ Костёнковская ; 110 кВ Красноярская; 110 кВ Капитальная-3 ; 110 кВ Зенковская; 110 кВ Прокопьевская; 110 кВ Комсомольская; 35 кВ Арлюкская; 35 кВ Трудармейская; 35 кВ Красногорская-1; ; 35 кВ Красногорская-2; 35 кВ Шахта-12; 35 кВ Барандатская; 35 кВ Полуторник; 35 кВ Тамбарская; 35 кВ Устьколбинская; 35 кВ Георгиевская; 35 кВ Итатская; 35 кВ Итатский разрез; 35 кВ Листвянская; 35 кВ Новотисульская; 35 кВ Теплореченская; 35 кВ Новая; 35 кВ Новоромановская; 35 кВ Тальская; 35 кВ Колмогоровская; 35 кВ Пачинская; 35 кВ Пашковская | J_116_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.872 | 2.872 | 3.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 1.472 | 1.4 | 1.891 | нд | -0.491 | 0.491 | 17.1% | Выполнение дополнительных объемов работ в связи с изменением тех. характеристик объекта
5.6 | Дооборудование с целью модернизации сети передачи данных филиала, 84 шт.: Коммутаторы ядра основной сети передачи данных - 2 шт.; Коммутаторы ядра резервной сети передачи данных - 2 шт.; Сервер физический - 1 шт.; Сетевое файловое хранилище - 1 шт.; Система хранения данных для виртуализации серверов - 1 шт.; Модуль аккумуляторный стоечного исполнения - 3 шт.; Маршрутизатор сетевой для установки на подстанции филиала — 74 шт. | H_220_КуЭ | нд | 1.778 | нд | 14.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.175 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | ИА. Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга -62 шт. | I_417_КуЭ | нд | 3.903 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.835.19 от 08.04.2019 КТП-10/40 частный дом отпайка от ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Ш оп №71/1 ПС 35 кВ Шевелевская, мощностью 40 кВА. Кемеровская область, Крапивинский район, восточнее д. Шевели в 357 метрах от турбазы ОАО "КТК". Прокопьев Константин Валерьевич | J_300.36_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.1422.19 от 07.06.2019 ТП-184П, Ф-10-8-С, N-160 кВА; ВЛ-0,4 кВ, L-3,1 км; ВЛ-10 кВ, Ф-10-8-С, АС-16, АС-35, L-1 км. Кемеровская область, Кемеровский район, с. Мамаевка. СНТ "Дачный" | J_300.37_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Строительство нового блочно-модульного здания Ильинского МУ Новокузнецкого РЭС | H_286_КуЭ | нд | 0.382 | нд | 19.4901 | 0.81525 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81225 | 0 | нд | 19.4871 | -0.81225 | -99.63% | Выполнение объемов работ перенесено на 2023 год в связи с дефицитом источников
5.6 | Покупка легковых автомобилей 143 ед. 2019г: в кол-ве 7 ед. (Автомобиль легковой - 7 ед.) 2020г: в кол-ве 22 ед. (Автомобиль легковой - 22 ед.) 2024г: в кол-ве 114 ед. (Автомобиль легковой - 114 ед.) | J_1013_КуЭ | нд | 0 | нд | 145.6521 | 5.3054 | 5.325 | 5.3054 | 5.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 140.3271 | 0.019619 | 0.3698% | Отнесение госпошлины по поставке на учет транспортных средств
5.6 | Покупка вычислительного оборудования 3 ед. 2020г: в кол-ве 3 ед. (Ноутбук - 3 ед.) | I_2000_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.16356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16356 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка оргтехники 7 ед. 2018г: в кол-ве 4 ед. (МФУ - 3 ед., Поточный сканер - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 3 ед. (МФУ - 2 ед., Поточный сканер - 1 ед.) | I_2001_КуЭ | нд | 0.241 | нд | 0.095017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.095017 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования 4 ед. 2020г: в кол-ве 4 ед. (Проектор - 3 ед., Телевизор - 1 ед.) | I_2002_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.37119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37119 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка серверного оборудования 4 ед. 2020г: в кол-ве 4 ед. (Сетевое хранилище - 1 ед., Система хранения данных - 1 ед., Сервер - 2 ед.) | I_2003_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9415 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка оборудования сбора и передачи данных 2020г: в кол-ве 4 ед. (Спутниковый телефон - 4 ед.) | I_2004_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.26017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26017 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка бензо-электро инструмента 16 ед. 2018г: в кол-ве 16 ед. (Сварочный бензиновый генератор - 14 ед., Снегоуборочная машина - 1 ед., Аппарат сварочный - 1 ед.) | I_2005_КуЭ | нд | 1.279 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 7 ед., Кузбассэнерго | F_62_КуЭ | нд | 10.3512 | нд | 9.0292 | 2.941 | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 2.918 | 2.195 | нд | 6.8112 | -0.723 | -24.58% | Изменение объемов работ
5.6 | Покупка мотовездеходов 4 ед. 2018г: в кол-ве 4 ед. (Мотовездеход - 4 ед.) | I_1012_КуЭ | нд | 2.771 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка грузопассажирских автомобилей 2 ед. 2018г: в кол-ве 2 ед. (Автомобиль бортовой - 1 ед., Передвижная мастерская - 1 ед.) | I_1000_КуЭ | нд | 4.141 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка грузовых автомобилей 2018г: в кол-ве 3 ед. (Автомобиль бортовой - 2 ед., Автомобиль грузовой - 1 ед.) 2024г: (Автомобиль)-8 шт. | I_1001_КуЭ | нд | 3.673 | нд | 15.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.9149 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка легковых автомобилей 2018г: в кол-ве 14 ед. (Автомобиль легкового типа 9 ед., Автомобиль типа Пикап - 5 ед.) | I_1002_КуЭ | нд | 9.29 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка передвижных мастерских - 3 шт | I_1003_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка передвижных лабораторий на автомобильном шасси 1 ед. 2018г: в кол-ве 1 ед. (Лаборатория высоковольтных испытаний - 1 ед.) | I_1004_КуЭ | нд | 9.492 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка КМУ на автомобильном шасси 3 ед. 2018г: в кол-ве 3 ед. (Автомобиль бортовой с краном-манипулятором - 3 ед.) | I_1005_КуЭ | нд | 15.991 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка седельных тягачей 2 ед. 2018г: в кол-ве 2 ед. (Седельный тягач - 2 ед.) | I_1006_КуЭ | нд | 9.403 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка прицепов 10 ед. 2018г: в кол-ве 10 ед. (Прицеп для перевозки снегохода - 4 ед., Прицеп-роспуск - 3 ед., Полуприцеп - 3 ед.) | I_1007_КуЭ | нд | 11.332 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка погрузчиков - 6 шт. | I_1008_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка бурильно-крановых машин на автомобиьном шасси 1 ед. 2018г: в кол-ве 1 ед. (Бурильно-крановая машина - 1 ед.) | I_1009_КуЭ | нд | 2.906 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка гусеничного транспорта 3 ед. 2018г: в кол-ве 2 ед. (Гусеничная транспортная машина - 2 ед.) 2019г: в кол-ве 1 ед. (Автомобиль повышенной проходимости - 1 ед.) | I_1010_КуЭ | нд | 26.058 | нд | 4.5125 | 4.5125 | 4.518 | 0 | 0 | 4.5125 | 4.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0054695 | 0.0054695 | 0.1212% | Отнесение госпошлины по поставке на учет транспортных средств
5.6 | Покупка снегоходов 9 ед. 2018г: в кол-ве 6 ед. (Снегоход - 6 ед.) 2019г: в кол-ве 3 ед. (Снегоход - 3 ед.) | I_1011_КуЭ | нд | 1.421 | нд | 0.9661 | 0.9661 | 0.966 | 0.9661 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0001 | -0.0001 | -0.01035% | Экономия по результатам ТЗП
5.6 | Приобретение приборов и средств механизации | I_2006_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Приобретение оборудования для улучшения условий труда 49 ед. 2018г: в кол-ве 49 ед. (Световые Вышки Мини - 1 ед., Аварийная осветительная установка - 1 ед., Шкаф сушильный - 23 ед., Палатка штабная надувная - 1 ед., Световая башня - 1 ед., Робот-тренажер - 19 ед., Лестница - 3 ед.) | I_2007_КуЭ | нд | 7.061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин 62 ед. 2018г: в кол-ве 62 ед. (Прибор Энергомера - 33 ед., Прибор Виток - 2 ед., Вольтамперфазометр - 4 ед., Установка прожигающая - 2 ед., Прибор ПТФ-1 - 1 ед., Мегаомметр - 1 ед., Мультиметр - 1 ед., Киловольтметр - 1 ед., Прибор контроля тока - 3 ед., Цифровой миллиомметр - 2 ед., Измерительный комплекс ИК-1 - 1 ед., Клещи -1 ед., Энергомонитор - 10 ед.) | I_2008_КуЭ | нд | 6.993 | нд | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.345 | 0% | изменение условий поставки
5.6 | Покупка приборов измерения и контроля неэлектрических величин 33 ед. 2018г: в кол-ве 33 ед. (Прибор ЛИС-У - 1 ед., Дальномер лазерный - 1 ед., Весы - 1 ед., Титратор - 1 ед., Индикатор натяжения оттяжек - 9 ед., Динамометр ДПУ-100 - 8 ед., Рефлектометр - 1 ед., Весы крановые - 11 ед.) | I_2009_КуЭ | нд | 2.672 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования 39 ед. 2018г: в кол-ве 44 ед. (Тепловизор - 4 ед., Аппарат для определения проб - 1 ед., Комплекс Ретом-21 - 1 ед., Прибор Тангенс-2019 - 2 ед., Прибор Коэффициент-1.3 - 3 ед., Прибор АИСТ СНЧ-30 - 1 ед., Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц - 2 ед., Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М - 1 ед., Стенд высоковольтный - 3 ед., Прибор АТВ-21 - 1 ед., Прибор Тангенс 3М - 1 ед., Аппарат испытания трансформаторного масла - 1 ед., Монитор линии - 3 ед., Мобильная система удаленного мониторинга - 14 ед., Приб. контр. выс. вольт. выкл - 1 ед.) | I_2010_КуЭ | нд | 11.674 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка резервуара для хранения трансформаторного масла - 5 шт. | I_2011_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 10 шт. | J_1403_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.97833 | 0.97833 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 0.016 | 0.016 | 0.81233 | 0.124 | 0 | 0.02 | нд | 0.66833 | -0.66833 | -68.31% | Изменение объемов работ
5.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J_1407_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.96393 | 0.96393 | 0.991 | 0 | 0 | 0.173 | 0.173 | 0.79093 | 0.225 | 0 | 0.593 | нд | -0.027068 | 0.027068 | 2.808% | Начисление капитализированных процентов
5.6 | Создание корпоративной геоинформационной системы ПК Геомодуль | I_505_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по Распоряжению от 26.12.2018г. № 904 "О создании рабочей группы и капитализации затрат проекта создания ПК "Геомодуль""
5.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_418_КуЭ | нд | 7.664 | нд | 10.5712 | 10.5712 | 10.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.747 | 8.747 | 1.8242 | 1.822 | нд | 0.0022333 | -0.0022333 | -0.02113% | Экономия по результатам ТЗП
5.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-11 | I_1400_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_420_КуЭ | нд | 2.936 | нд | 0.4056 | 0.4056 | 0.406 | 0.4056 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.00040282 | 0.00040282 | 0.09932% | Освоение капитальных вложений в соответствии с планом
5.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | I_3000_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | I_3001_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | -2.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | НИОКР Разработка типовой архитектуры, создание опытного образца единой серверной платформы для подсистем цифровой подстанции 35 – 110 кВ с использованием средств виртуализации | I_1401_КуЭ | нд | 0 | нд | 49.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 49.294 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка в Тяжинском районе ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,297 км, 2 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,26 Мва | H_368_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка в г. Прокопьевск, г. Киселевск, г. Белово ВЛ-0,4, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,843 км, 2 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 6,91 Мва | I_431_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка в г. Новокузнецк КЛ-6 кВ протяженностью 0,6км, ПС 6/0,4 кВ мощностью 1,26 Мва | I_432_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка в г. Новокузнецк ВЛ-35 кВ протяженностью 5,9 км, ПС 35 кВ мощностью 26 МВА | I_433_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 1 ед. 2016г: Фронтальный погрузчик-1 шт; | F_63_КуЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 10 единицы: 2016: в кол-ве 10 ед. (Полуприцеп - 1 ед., Прицеп-роспуск - 4 ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 2 ед., Седельный тягач - 2 ед., Снегоход Буран - 1 ед.) | F_63_КуЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 20 единиц: 2017г: в кол-ве 20 ед. (АГП-18 м. - 14 ед., Экскаватор - 1 ед., Кран - 1 ед., Мульчер - 1 ед., Экскаватор-Погрузчик - 1ед., Треловочный трактор - 1 ед., Экскаватор-Погрузчик с навесным оборудованием - 1 ед.) | H_63.2_КуЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 8 единиц: 2017: в кол-ве 8ед. (Прицеп-роспуск - 1ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 4 ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 3 ед.) | H_63.2_КуЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 13 единиц: 2017г: в кол-ве 13 ед. (БКМ - 10 ед., МКМ200 - 3 ед.) | H_63.2_КуЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 41 единица: 2017г: в кол-ве 41 ед. (Бригадный автомобиль - 7 ед., Бригадный микроавтобус - 11 ед., Грузовой бортовой с фургоном - 11 ед., Автомобиль легковой "Лада Веста" - 3 ед., Грузопассажирский автомобиль, 6+2 мест - 6 ед., Транспортно-бытовая машина - 2 ед., Легковой автомобиль повышенной проходимости - 1 ед.) | H_63.2_КуЭ (г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 44 единиц: 2017г: в количестве 44 ед. (Аппарат испытания диэлектриков – 3 ед., Миллиометр – 2 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 3 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 2 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1 ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 1 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 3 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 1 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед., Тепловизор - 1 ед., Универсальный комплекс на базе испытательного прибора для проверки первичного и вторичного электрооборудования - 1 ед., Испытательный прибор для проверки первичного и вторичного электрооборудования – 2.ед, Энергомонитор с клещами токоизмерительными 300/3000А – 10 ед., Расходомер ультразвуковой портативный – 1 ед.) | H_64.2_КуЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд (КуЭ) в количестве 53 единиц: 2017г: в количестве 53 ед. (Аварийные осветительные установки - 2 ед., Световые Вышки Мини с генератором - 3 ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1 ед., Аварийные осветительные установки - 3 ед., Гайковерт - 3 ед., Дальномер лазерный - 1 ед., Мотобур - 3 ед., Набор Жулева - 3 ед., Набор для монтажа и ремонта СИП - 3 ед., Набор для монтажа и ремонту СИП -3 ед., Робот-тренажер - 1 ед., Установка УВФ-5000 - 1 ед., Шкаф сушильный - 8 ед., ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ порт. - 7 ед., Газоанализатор - 3 ед., Цифровой осциллограф - 3ед., Пресс с матрицами - 1 ед., Насосная станция - 1 ед., Домкарт винтовой - 1 ед., Леюедка бензиновая - 1 ед., Приб.контр. выс.вольт. - 4 ед.) | H_64.2_КуЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (КуЭ) в количестве 5 единиц: 2017г: в количестве 5 ед. (Плоттер - 1 ед., МФУ (принтер, сканер, копир) - 2 ед., Сканер - 2 ед.) | H_64.2_КуЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка персональных компьютеров для оснащения рабочих мест кадастровых инженеров и проектировщиков 19 ед. 2018г: в кол-ве 19 ед. (Персональный компьютер для кадастровых инженеров - 2 ед., Персональный компьютер с програмным обеспечением для проектировщиков - 16 ед., Персональный компьютер для отдела диагностики - 1 ед.) | H_100ДБ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка системы ВКС аппарата управления филиала, 6 шт: Видеотерминал- 1 шт.; Конгресс-система на 10 делегатов - 1 шт.; Контроллер управления — 1 шт.; Комплект звукоусиления — 2 шт.; Маршрутизатор сетевой - 1 шт. | H_364_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_401_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_100И_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка электромобилей типа грузо-пассажирского фургона (1 шт.) | I_63.3_КуЭ (г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_400_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_419_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.1740.19 от 26.06.2019 СТП-100/10/0,4, мощностью 100 кВА. Кемеровская область, с. Атаманово, 161 км автодороги Новокузнецк-Междуреченск. Мелконян Рафаел Мукучович | J_300.38_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.1795.19 от 02.07.2019 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 451 ф-6-30-7 АС 25, протяженностью - 2,1 км Кемеровская область, СНТ "Автомобилист Кедровка" | J_300.39_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка транспортно-бытовых автомобилей 7 ед. 2024г: в кол-ве 7 ед. (Передвижная мастерская на шасси - 7 ед.) | J_1016_КуЭ | нд | 0 | нд | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.5833 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Покупка геодезического оборудования 1 ед. 2021г: в кол-ве 1 ед. (Комплект из двух геодезических спутниковых приемников - 1 ед.) | J_2012_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.80167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80167 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | Строительство здания складского помещения Центральной базы с монтажом БМЗ по адресу:г. Кемерово, Заводский район, н.п. Комиссарово, ул. Центральная | J_115_КуЭ | нд | 0 | нд | 21.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.5817 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | НИР «Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекомендаций по способу выполнения работ» | J_1405_КуЭ | нд | 0 | нд | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.965 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
5.6 | НИР «Разработка методологических подходов к техническому диагностированию состояния силовых трансформаторов напряжением 35 – 110 кВ по ограниченному числу контролируемых параметров и динамике их изменения» | J_1406_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.17417 | 0.17417 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17417 | 0.173 | нд | 0.0011667 | -0.0011667 | -0.6699% | Экономия по результатам ТЗП
6 | Омская область | Г | 355.4423 | 3103.1873 | 0 | 6542.8991 | 1137.3218 | 1149.975 | 235.6561 | 237.666 | 97.63 | 104.851 | 442.0258 | 156.222 | 362.01 | 651.236 | 0 | 5405.4761 | 12.6532 | 1.113% | исполнение обязательств по ТП
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 83.6051 | 1805.806 | 0 | 1574.0906 | 288.6088 | 290.068 | 99.4105 | 99.849 | 68.7662 | 69.811 | 119.0842 | 64.24 | 1.3479 | 56.168 | 0 | 1285.4906 | 1.4592 | 0.5056% | исполнение обязательств по ТП
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 45.5315 | 1690.6752 | 0 | 1574.0906 | 288.6088 | 288.988 | 99.4105 | 99.847 | 68.7662 | 69.811 | 119.0842 | 63.162 | 1.3479 | 56.168 | 0 | 1285.4906 | 0.37919 | 0.1314% | исполнение обязательств по ТП
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1300.521 | 0 | 1415.9867 | 178.7302 | 129.748 | 38.691 | 38.691 | 30.914 | 30.914 | 109.1252 | 34.477 | 0 | 25.666 | 0 | 1286.2387 | -48.9822 | -27.41% | исполнение обязательств по ТП
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 217.7885 | 0 | 117.4991 | 71.03 | 121.204 | 23.844 | 23.844 | 37.336 | 38.253 | 9.85 | 28.609 | 0 | 30.498 | 0 | -3.7049 | 50.174 | 70.64% | исполнение обязательств по ТП
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 45.5315 | 172.3657 | 0 | 40.6048 | 38.8486 | 38.036 | 36.8755 | 37.312 | 0.5162 | 0.644 | 0.109 | 0.076 | 1.3479 | 0.004 | 0 | 2.9568 | -0.81262 | -2.092% | исполнение обязательств по ТП
6.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1112, протяженностью 0,386 км от ПС "Левобережная" для электроснабжения ВЛ-10 кВ производственной базы, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 43 дог. 20.5500.1309.17 | J_1375_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.8362 | 0.08 | 0.044 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0.037 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 1.7922 | -0.036 | -45% | Выполнение работ по ТП, экономия при выполнении работ хозспособом
6.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Юбилейная – Лесная до ПС 35 кВ Исилькульская ЛПДС, протяженностью 6,913 км (АО "ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ") дог. 20.5500.6495.15 | J_1297_ОЭ | нд | 2.782 | нд | 34.9835 | 34.9835 | 35.047 | 34.9835 | 35.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.063473 | 0.063473 | 0.1814% | Выполнение работ по ТП
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,010 км и ТП-10/0,4 кВ, мощностью 1 МВА для ООО "Омский рапс" г. Омск | G_1272_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, протяженностью 2,100 км каждая, для электроснабжения квартала жилых домов (1-й микрорайон, 1-я очередь ул. Рокоссовского), расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, кадастровый номер земельного участка 55:36:100801:3020, местоположение которого установлено в 153 м севернее относительно десятиэтажного жилого дома, имеющего почтовый адрес: Кировский административный округ, город Омск, ул. Рокоссовского, дом 30 (ЗАО "ЗСЖБ № 6")20.5500.4591.15 | I_1302_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
6.1.1.3 | Технологическое присоединение свыше 150 кВ: строительство двух КЛ-10 кВ от ПС Сибзавод до ТП-8058 для АО "Омскэлектро", по договору ТП от 22.06.2018 №20.5500.2755.16, г.Омск, ул. Красный Путь, 149 | J_1470_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.243 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, протяженностью 2,750 км каждая для электроснабжения ТП-1270, расположенной по адресу: Омская область, г. Омск, Советский АО, проспект Королева, 4. (АО "Омскэлектро")20.5500.285.16 | J_1305_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.025 | 0 | 0.018 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 4,854 км и ТП-10/0,4 кВ, РТП 10 кВ, мощностью 18 МВА для электроснабжения жилого комплекса по ул. Красный путь-6-я Северная ЖСК "Серебряный берег" г. Омск | F_1222_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 5,500 км и БКТП-10/0,4 кВ, мощностью 8 МВА, расширение РП-10 кВ (3-я секция) для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" г. Омск (ООО " Фирма "Латис") | G_1276_ОЭ | 15.4992 | 62.286 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, мощностью 10 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 7,626 км, КЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,724 км для ООО "Газпром Инвестгазификация" г. Омск | G_1275_ОЭ | 29.6514 | 107.2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство 5 ТП-10/0,4, мощностью 3,150 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 4,467 км, КЛ-0,4 кВ, протяженностью 6,425 км для электроснабжения ВРУ домов жилой застройки г. Омск (ООО "Красный квадрат") | G_1277_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, протяженностью 2,950 км для ООО "Сибирская Мука" г. Омск | F_24_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.1.3 | Технологическое присоединение свыше 150 кВ: строительство ЛЭП-10 кВ для технологического присоединения ООО «ПК «БИРС» по договору №20.5500.3878.18, по адресу: Омская обл., Любинский р., рп.Красный Яр, ул.Дорожная,7 | J_1472_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.042 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | исполнение обязательств по ТП
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,173 км для электроснабжения овощехранилища, расположенного по адресу: примерно в 370 м по направлению на юго-восток относительно жилого дома расположенного по адресу: Омская область, р-н Омский, п. Ачаирский, ул. Зеленая, д. 34, кадастровый номер земельного участка 55:20:080101:5131 дог. 20.5500.2113.18 | J_1377_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.27827 | 0.27827 | 0.341 | 0.031 | 0.031 | 0.24727 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.062726 | 0.062726 | 22.54% | Выполнение работ по ТП, удорожание в результате проведения ТЗП
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,175 км Горьковский р. с.Сухое ТП свыше150кВт ООО "Сибирь-Агро" по дог.20.5500.2304.18 | J_1353_ОЭ | нд | 0.018 | нд | 0.22592 | 0.22592 | 0.284 | 0 | 0 | 0.22592 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.058076 | 0.058076 | 25.71% | Выполнение работ по ТП, удорожание в результате проведения ТЗП
6.1.1.3 | Cтроительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,422 км, технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО завод "Нефтехим" по адресу: г. Омск ул. 2-ая Солнечная по договору ТП: от 30.03.2018 №20.5500.661.18 | J_1352_ОЭ | 0.38098 | 0.078 | нд | 1.861 | 1.861 | 1.86 | 1.861 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001 | -0.001 | -0.05373% | Выполнение работ по ТП
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ 0,038 км каждая для электроснабжения кварталов жилых домов №1, №2, №3, №4, №5 по договору об осуществлении технологического присоединения от 18.03.2016 № 20.5500.6340.15 (ООО СМУ-2 СБ «Космическое»). | I_1298_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.1.3 | Технологическое присоединение свыше 150 кВ: строительство двух КЛ-0,4 кВ, рек.ТП-10/0,4 кВ для эл/сн. ВРУ 16-этаж.жилого дома АО "ЗСЖБ №6", по договору ТП от 16.05.2017 №20.5500.1640.17, г.Омск, ЦАО, ул. 23 Линия, 67 А | J_1471_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.077 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ №1 по адресу ул.Госпитальная д.57, для ООО "ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО" по договору ТП: 20.5500.5272.16 | I_1358_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,116 км для ЖСК "Малиновского 112" г. Омск | G_1268_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство 1 ТП-10/0,4 кВ, мощностью 2 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 0,884 км для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" с электроплитами г. Омск (ООО "Фирма"Латис") | G_1269_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство 1 ТП-10/0,4 кВ, мощностью 2 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 0,830 км для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" с электроплитами г. Омск (ООО "Латис") | G_1271_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,340 км для электроснабжения 9-ти этажного жилого дома со встроенными помещениями, расположенный по адресу: г. Омск, Центральный АО, ул. Госпитальная, д. 57, кадастровый номер 55:36:040103:771; ул. Госпитальная, д. 59, кадастровый номер 55:36:040103:770 дог. 20.5500.5272.16 | J_1374_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.4199 | 1.4199 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 1.3479 | 0 | нд | 1.3479 | -1.3479 | -94.93% | Выполнение работ по ТП, продление сроков по договору ТП на будущие периоды по инициативе заявителя
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 38.047 | 114.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 38.047 | 114.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.3.2 | Строительство КЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I,II цепь (С-29, С-30), протяженностью 3,415 км, для выдачи мощности Т-120 Омского филиала ОАО «ТГК-11», структурного подразделения ТЭЦ-3 в электрические сети ПАО «МРСК Сибири» с реконструкцией ВЛ-110 С-29,С-30, протяженностью 0,182 км | F_101_ОЭ | 38.047 | 114.7917 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.026503 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0% | исполнение обязательств по ТП
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.026503 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0% | исполнение обязательств по ТП
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в части замены существующего силового трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА для электроснабжения для электроснабжения нежилого помещения, находящегося по адресу: Омская область, Тарский район, г.Тара, ул.Кузнечная, д. 32, пом. 1П (МУП КТБУ г.Тара)20.5500.2695.17 | I_1317_ОЭ | нд | 0.268 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в части установки автоматических выключателей (6шт) для электроснабжения электроустановок жилого комплекса по ул. Красный Путь - ул. 6 Северная в г. Омске (ЖСК "Красный Путь-15/1) 20.5500.5563.16 | I_1314_ОЭ | 0.01324 | 0.027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в части установки автоматических выключателей (4шт) для электроснабжения электроустановок жилого комплекса по ул. Красный Путь - ул. 6 Северная в г. Омске (ЖСК "Красный Путь-15/2)20.5500.5562.16 | I_1315_ОЭ | 0.0086076 | 0.022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в части установки автоматических выключателей для электроснабжения многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Транспортная, д. 13В (ООО "УК"ТАРА")20.5500.4557.17 | I_1316_ОЭ | 0.0046552 | 0.022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения научно-производственного селекционно-семеноводческого ООО "Сибирские масло-семена" по договору ТП №20.5500.2344.18 | J_1477_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП, досрочное выполнение работ
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 144.964 | 642.144 | 0 | 3071.0471 | 625.8388 | 647.78 | 53.6592 | 53.989 | 13.8548 | 18.053 | 257.5265 | 56.208 | 300.7984 | 519.53 | 0 | 2434.1801 | 21.9412 | 3.506% | Досрочное выполнение работ. Кап. проценты
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 90.7544 | 131.3301 | 0 | 1202.5045 | 235.1212 | 158.894 | 20.4326 | 19.738 | 5.1768 | 8.887 | 208.7557 | 9.423 | 0.75619 | 120.846 | 0 | 1043.6135 | -76.2272 | -32.42% | Неисполнение обязательств подрядчиком
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 34.6687 | 25.7153 | 0 | 595.1055 | 105.994 | 107.922 | 1.303 | 1.378 | 0.518 | 0.518 | 104.173 | 1.108 | 0 | 104.918 | 0 | 487.1835 | 1.928 | 1.819% | Услуги по осуществлению внешнего строительного контроля на объекте; капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая с заменой 1 силового трансформатора 1 Т с 10МВА на 25МВА | F_25_ОЭ | нд | 0.581 | нд | 105.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 105.9298 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная". (замена 2х25 на 2х40МВА) | F_9_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" (замена 2х25 на 2х40 МВА) | F_102_ОЭ | нд | 5.2107 | нд | 156.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 156.7698 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" (замена 2х16 на 2х25 МВА) | F_103_ОЭ | нд | 3.3699 | нд | 71.925 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 71.9 | 0.025 | 0% | Капитализированные проценты в соответствии с УП Общества
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Амурская" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА, ОД-КЗ и СР 110 кВ на элегазовые В-110 кВ - 3 шт; вводных и секционных масляных В-10 на вакуумные - 6 шт. | F_104_ОЭ | нд | 1.6087 | нд | 97.1277 | 0.994 | 1.044 | 0.994 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 96.0837 | 0.05 | 5.03% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тара с установкой УШР | F_14_ОЭ | 34.6687 | 14.945 | нд | 163.3532 | 105 | 106.853 | 0.309 | 0.309 | 0.518 | 0.518 | 104.173 | 1.108 | 0 | 104.918 | нд | 56.5002 | 1.853 | 1.765% | Услуги по осуществлению внешнего строительного контроля на объекте; капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная" (замена силового трансформатора 1х31,5 МВА на 1х40 МВА). | H_7_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Большие Уки" с установкой дизель-электрической станции 2 МВА (2 шт) со строительством двух КЛ - 10кВ (0,160км) Большеуковском районе Омской области. | I_1324_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 56.0857 | 105.6148 | 0 | 607.399 | 129.1272 | 50.972 | 19.1296 | 18.36 | 4.6588 | 8.369 | 104.5827 | 8.315 | 0.75619 | 15.928 | 0 | 556.43 | -78.1552 | -60.53% | Неисполнение обязательств подрядчиком (Карточка ПИР 4000072043)
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Сосновская" с установкой секционного выключателя 110 кВ (1 шт) | F_10_ОЭ | нд | 1.4639 | нд | 22.6273 | 22.6273 | 0.471 | 0.046 | 0.046 | 0.318 | 0.318 | 22.2633 | 0.052 | 0 | 0.055 | нд | 22.1563 | -22.1563 | -97.92% | Неисполнение обязательств подрядчиком (Карточка ПИР 4000072043)
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Сосновская" с установкой блочно-модульного ОПУ и модернизацией систем собственных нужд, систем оперативного тока, защит ВЛ-110кВ с организацией ВЧ каналов связи для передачи аварийных сигналов и кома0 защит ВЛ-110 кВ ПС 110 кВ "Сосновская" | J_10.2_ОЭ | нд | 0 | нд | 72.0933 | 57.2933 | 0.906 | 0 | 0 | 0.882 | 0.882 | 56.4113 | 0.019 | 0 | 0.005 | нд | 71.1873 | -56.3873 | -98.42% | Неисполнение обязательств подрядчиком (Карточка ПИР 4000072043)
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой одного силового трансформатора 40 МВА, модернизация ЗРУ 10 кВ с заменой 5 шт. масляных выключателей на вакуумные | F_12_ОЭ | 14.4763 | 27.0119 | нд | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС - 110/35/10 "Новоуральская" с заменой масляных выключателей ВМТ-110 на элегазовые выключатели ВГТ-110 (3шт) | I_1323_ОЭ | 1.9161 | 7.004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Съездовская" с заменой выключателей 110 кВ (3 шт) | F_5555_ОЭ | нд | 4.275 | нд | 49.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 49.5318 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Калачинская с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | F_15_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Омская Нефть с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_15.21_ОЭ | 1.16 | 4.78 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Новоуральская с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_1341.2_ОЭ | 0.4139 | 0.115 | нд | 2.096 | 2.096 | 1.683 | 2.096 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41305 | -0.41305 | -19.71% | Экономия при выполнении работ хозспособом
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Саргатская, с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_1341.3_ОЭ | нд | 0.055 | нд | 8.6607 | 1.11 | 1.103 | 1.11 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5577 | -0.007 | -0.6306% | Экономия при выполнении работ хозспособом
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС Тюкалинская 110/35/10 кВ с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_1341.4_ОЭ | нд | 0 | нд | 8.7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7157 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шухово с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_1341.5_ОЭ | 0.47288 | 1.911 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Новоуральская с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_15.8_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Тара с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_15.9_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сельская с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_15.10_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Саргатская с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_15.12_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Горьковская с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_1341_ОЭ | 0.59831 | 0.121 | нд | 2.672 | 2.672 | 3.338 | 1.916 | 1.916 | 0.75597 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.66603 | 0.66603 | 24.93% | Увеличение объема работ, в связи с изменением ТУ; капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Омская Нефть с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на МВ-110 1Т, МВ-110 2Т 6 шт. | F_16_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Одесская с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на В-110 С-96 7 шт. | I_16.18_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.3611 | 3.3611 | 3.978 | 3.3611 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | нд | -0.61691 | 0.61691 | 18.35% | Увеличение объема работ, в связи с изменением ТУ; капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Октябрьская с установкой 3 шт. дугогасящих реакторов ELD 1000/10 | G_212_ОЭ | 14.4763 | 1.4662 | нд | 26.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.9224 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ 4Н-1 Называевского РЭС с установкой АВР-0,4 кВ для Называевской центральной районной больницы | H_60_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация подстанций с установкой дуговых защит на ПС 110/10 кВ Знаменская, Кутузовская, ПС 35/10 кВ Мясокомбинат, ПС 110/35/10 кВ Новолюбинская, Большие Уки, Моховой Привал, Крутинская, ПС 110/35/6 кВ Бердниково | F_47_ОЭ | 1.6712 | 0.266 | нд | 7.77 | 7.77 | 7.493 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 7.753 | 5.187 | 0 | 2.289 | нд | 0.27703 | -0.27703 | -3.565% | Экономия при выполнении работ хозспособом
6.2.1.2 | Модернизация трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в г. Омске с оборудованием охранной сигнализацией Городского РЭС, ПО ЗЭС, филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго | F_122_ОЭ | нд | 0 | нд | 5.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4832 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Тевризская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.82652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82652 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Нижнеомская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.2_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82611 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Сельская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.3_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82611 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Голубковская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.4_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82611 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Оросительная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1326.5_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82611 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Ингалы с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.6_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82611 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Мехзавод с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.7_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82611 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Коммунист оросительная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1326.8_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82611 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Тара" с заменой батарей статических ко0енсаторов КСК-1,05-500У1 10 кВ, 10,5 Мвар на экологически безопасную | I_1344_оэ | нд | 0 | нд | 4.0224 | 0.20802 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20802 | 0.116 | нд | 3.9064 | -0.092015 | -44.23% | Экономия при выполнении работ хозспособом
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Новоуральская" с заменой батарей статических ко0енсаторов КСК2-1,05-125 У1 10 кВ, 10,5 Мвар на экологически безопасную | I_1344.3_ОЭ | нд | 0 | нд | 4.0224 | 0.20802 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20802 | 0.107 | нд | 3.9154 | -0.10102 | -48.56% | Экономия при выполнении работ хозспособом
6.2.1.2 | Модернизация ПС с заменой устройств АЧР на микропроцессорные с функцией блокировки на ПС 110 /35/10 кВ Нововаршавская, Сибирская Оросительная, Копейкино, Пристанская-110, Ачаирская Оросительная, ПС 110/10 кВ Барановская, Октябрьская, Центральная, Съездовская, Куйбышевская, Карбышево, Советская, Сибзавод | F_114_ОЭ | 3.0449 | 12.8759 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС с установкой ОМП на ПС 110/35/10 кВ Черлакская, Оконешниковская, Крутинская, Колосовская | G_40_ОЭ | 0.32411 | 1.271 | нд | 0.68916 | 0.68916 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.349 | 0.34016 | 0.155 | нд | 0.18516 | -0.18516 | -26.87% | Экономия при выполнении работ хозспособом
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Амурская" с выполнением резервного канала САОН | F_139_ОЭ | нд | 0.338 | нд | 2.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4265 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС с установкой ОМП на ПС 110/35/10 кВ Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская, Усть-Ишим, Муромцево, Тевризская, Русская Поляна, Тюкалинская | F_42_ОЭ | 0.98644 | 4.0241 | нд | 0.48153 | 0.48153 | 0.467 | 0.48153 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014527 | -0.014527 | -3.017% | Экономия при выполнении работ хозспособом
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Боевая с установкой дуговых защит 2 шт. | F_43_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация подстанций с установкой дуговых защит на ПС 35/10 кВ Еремеевка, Ольгино, Вольное, Соловьевка, Мясники, Орехово-35, ПС 110/35/10 кВ Романенко, ПС 110/10 кВ Новоягодное, Телевизионная, Большие Кучки | F_45_ОЭ | 2.0533 | 7.5022 | нд | 1.0658e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0658e-14 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация с установкой дуговых защит ПС 110/10 кВ Шипицино, Евгащино, Заливино, ПС 110/35/10 кВ Избышево, Исаковская, ПС 35/10 кВ Буняковка, Желанное, Лукьяновка | F_46_ОЭ | 1.2038 | 5.2175 | нд | 1.6549 | 1.6549 | 2.005 | 1.6549 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.3501 | 0.3501 | 21.16% | Увеличение объема работ, в связи с изменением ТУ; капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Память Тельмана | I_53.2_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5953 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Бройлерная | F_52_ОЭ | нд | 0.148 | нд | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.001 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Тюкалинская | I_52.2_ОЭ | нд | 0.167 | нд | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.001 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Птицефабрика | I_52.3_ОЭ | нд | 0.078 | нд | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.001 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Ачаирская | I_52.4_ОЭ | нд | 0.07 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Знаменка | F_53_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5953 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Новая (2017г.), ПС 110/35/6 кВ Восточная (2018г.), ПС 110/10 кВ Кировская (2018г.) | F_50_ОЭ | 5.1909 | 22.7255 | нд | 4.2633e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2633e-14 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Крутинская, ПС 110/35/10 кВ Нижнеомская, ПС 110/35/10 кВ Оконешниково | F_51_ОЭ | 2.6627 | 1.4845 | нд | 11.0818 | 11.0818 | 16.659 | 8.424 | 8.424 | 2.6578 | 5.702 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | нд | -5.5772 | 5.5772 | 50.33% | Досрочное выполнение работ
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Русская поляна (с заменой измерительных трансформаторов) | F_48_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Сельская (с заменой измерительных трансформаторов) | I_48.4_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Горьковская, Дубровская, Саргатская, Тара (с заменой измерительных трансформаторов) | F_49_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Кировская" - ПС "Западная" - ПС "Карбышево" (ВОЛС 21 км) в Омской области | I_1340_ОЭ | нд | 0.007 | нд | 5.0638 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0628 | 0.001 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Московка" - ПС "Карбышево" (ВОЛС 16 км ) в Омской области | I_1340.2_ОЭ | 1.4941 | 0.545 | нд | 10.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.0567 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Весенняя" - ПС "Западная" (ВОЛС 4 км) в Омской области | I_1340.3_ОЭ | 0.38898 | 0.476 | нд | 1.9594 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9524 | 0.007 | 0% | Капитализированные проценты в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Густафьево" - ПС "Бройлерная" (ВОЛС 13 км) в Омской области | I_1340.4_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2642 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Тюкалинская" - Тюкалинский РЭС (ВОЛС 7 км) в Омской области | I_1340.5_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7559 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Ачаирская-Оросительная" - ПС "Птицефабрика" (ВОЛС 9,5 км) в Омской области | I_1340.6_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3863 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: Азовский РЭС - ПС "Память Тельмана" - ПС "Лузино" (ВОЛС 41,5 км) в Омской области | I_1340.8_ОЭ | нд | 0 | нд | 10.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.7736 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участках: ПС "Карбышево" - ПС "Копейкино" - ПС "Стрела" (ВОЛС 64 км) в Омской области | I_1340.9_ОЭ | нд | 0 | нд | 16.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.2466 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участках:ПС "Сургутская" - ПС "Гидроузел" (ВОЛС 9,5 км); ПС "Сургутская" - КРК (ВОЛС 10,1 км); ПС "Сургутская" - ТЭЦ-4 (ВОЛС 11,2 км); ПС "Сургутская" - ТЭЦ-3 (ВОЛС 4,7 км) в Омской области | I_1340.10_ОЭ | 2.3274 | 0.05 | нд | 17.8741 | 17.8741 | 12.131 | 0.033 | 0.033 | 0.035 | 0.035 | 17.8061 | 0.175 | 0 | 11.888 | нд | 5.7431 | -5.7431 | -32.13% | Экономия при проведении ТЗП
6.2.1.2 | Модернизация каналов связи ВОЛС: опора №85 ВЛ 110 кВ С53,54 на ПС 35/0,4 кВ Лузино - ПС 110/10 кВ Память Тельмана - ПС 110/35/10 кВ Азово - Азовский РЭС, протяженность 41,5 км; | F_56_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация каналов связи ВОЛС: ПС 110/35/10 кВ Саргатская- ПС 110/10 кВ Надеждинский ТПК, протяженность 60 км; | I_56.5_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС Московка - ПС "Птицефабрика" (ВОЛС 15 км) в Омской области | I_1340.7_ОЭ | нд | 0 | нд | 4.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0925 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация главной понизительной подстанции ПС 110/10 кВ Сибзавод в части благоустройства территории (973 кв.м.) и создания системы видеонаблюдения (4 видеокамеры) по адресу г. Омск ул. Красный путь, 89 | F_8888_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Копейкино | I_53.3_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5953 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация служебно-производственного здания Новотроицкого участка (реконструкция здания гаража-мастерской с монтерским пунктом с. Новотроицкое) Омского РЭС Е000020838 | F_92_ОЭ | 1.2242 | 0.166 | нд | 7.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7774 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Тумановская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Щербаки с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.2_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Птичья с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.3_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Атрачи с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.4_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Новологиново с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.5_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Почекуево с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.6_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Любовка с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.7_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Т0 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.8_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Сибирская головная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.9_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Маяк с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.10_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69729 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Валуевская 2 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.81738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81738 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Шухово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.2_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.81738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81738 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Орехово-110 с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.3_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.81738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81738 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Валуевская 1 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.4_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.81738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81738 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Радищево с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.5_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.81738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81738 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Куликово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.6_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.81738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81738 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Золотая Нива с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.7_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.81738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81738 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Восточная-35 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.8_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.81738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81738 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 НСО с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.9_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.81738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81738 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Моховой привал (ВЛ С-132) с установкой ОМП 1 шт. | I_1329_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.55573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55573 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Дубровская с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.2_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.55573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55573 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Победитель с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.3_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.55573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55573 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Николаевская с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.4_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.55573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55573 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Ингалы с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.5_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.55573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55573 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Муромцево" с заменой батарей статических ко0енсаторов КСК-1,05-500У1 10 кВ, 21 Мвар на экологически безопасную | I_1344.2_оэ | нд | 0 | нд | 7.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6287 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Карбышево" с заменой (ретрофит) выключателя 10 кВ и устройств РЗА | I_1320_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6786 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110/10 кВ "Ачаирская" | J_1442_ОЭ | нд | 0 | нд | 16.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.0373 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110/10 кВ "Бройлерная" | J_1443_ОЭ | нд | 0 | нд | 23.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.6928 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110/10 кВ "Птицефабрика" | J_1444_ОЭ | нд | 0 | нд | 14.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.2306 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110/35/10 кВ "Тюкалинская" | J_1445_ОЭ | нд | 0 | нд | 23.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.6821 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участках:ПС "Новотроицкая" - Опора №39 (С-7), (ВОЛС-17,9 км); ПС "Новотроицкая" - Опора №70 (С-8), (ВОЛС 11,3 км); «ПС «Новотроицкая» - мастерский участок (ВОЛС - 0,097 км) в Омской области | J_1481_ОЭ | нд | 0 | нд | 8.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.585 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Стрела с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | J_1341.6_ОЭ | нд | 0 | нд | 11.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.7816 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/10 кВ "Центральная" с модернизацией системы опреативного постоянного тока (СОПТ) | J_1388_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/10 Бакшеево с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1389_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4777 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/35/10 Усть-Ишим с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1390_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4777 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС "Крутинская" 110/35/10, с заменой масляных выключателей 35 кВ на элегазовые 3 шт. | J_1422_ОЭ | нд | 0 | нд | 21.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.474 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС "НСД" 35/6, с заменой масляного выключателя 35 кВ на элегазовый 1 шт. | J_1423_ОЭ | нд | 0 | нд | 7.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.572 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ОРУ-110 ПС "Саргатская" 110/35/10 с заменой масляных выключателей 110 кВ (3 шт.) на элегазовые и масляных выключателей 10 кВ (3 шт.) на вакуумные, замена ТСН 10/0,4 кВ - 2 шт | J_1424_ОЭ | нд | 0 | нд | 117.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 117.615 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 34.3005 | 200.6696 | 0 | 686.6563 | 57.5959 | 66.352 | 33.1416 | 34.166 | 8.672 | 9.05 | 3.8947 | 2.279 | 11.8876 | 20.857 | 0 | 620.7013 | 8.7561 | 15.2% | Досрочное выполнение работ
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.905 | 146.4606 | 0 | 334.3256 | 35.5249 | 44.11 | 18.1556 | 19.177 | 8.672 | 9.05 | 3.8297 | 2.214 | 4.8676 | 13.669 | 0 | 290.6126 | 8.5851 | 24.17% | Досрочное выполнение работ
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10/35/110кВ в части доведения ширины просек (553,5 Га) до нормативной величины на ВЛ 10кВ 1-6 от РП-1; ВЛ-110 кВ С-31, С-32; ВЛ-110 кВ С-33, С-34; ВЛ-110 кВ С-36; ВЛ-110 кВ С-76; ВЛ-110 кВ С-81; ВЛ-110 кВ С-80; ВЛ-35 кВ 153Ц; ВЛ-35 кВ 150Ц, 151Ц; ВЛ-35 кВ 152Ц; ВЛ-110 кВ С-73; ВЛ-10 кВ Крб-1; ВЛ-110 кВ С-85. | F_6_ОЭ | нд | 62.7306 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ в части доведения ширины просек (1827,6 га) до нормативной величины в районах Омской области на ВЛ-110 кВ: С-162, С-160, С-132, С-55, С-127, С-37, С-120, С-70, С-36, С-5, С-6, С-39, С-81, С-71, С-88, С-76, С-186, С-83, С-78, С-82, С-185; ВЛ-35 кВ: 28Ц, 298Ц, 284Ц, 78Ц, 204Ц, 17Ц, 92Ц, 142Ц, 143Ц, 140Ц, 131Ц, 132Ц, 129Ц, 135Ц, 126Ц, 148Ц, 122Ц, 123Ц; ВЛ-10 кВ: ХР-7, СТ-8, КЛ-4, ОРЛ-5, В-5, ВС-11, АЗ-3, ЛГ-4, СГ-4, ХМ-3, А-1, В-1, НК-3, ТМ-2, НП-1, В-3, ХР-1, ХР-6, О-5, ПЯ-8, СТ-3, ЛБ-5, С-4, АЗ-16, АЗ-6, ТМ-1, ГА-4, КЦ-7, ПБ-3, ПБ-6, ПБ-8, СБ-3 СХ-1, КЛ-3, К-12, Со-7, Орл-2, ПА-4, ПА-5, ПА-6, СБ-9, А-4, ГР-3, СХ-6, СХ-4, 11Н, ИС-4, БП-1, 7КР, Из-5, Из-3, Из-4, К7-Р12, Ер-10, Е-4, Н-1, Е-12, АТ-1, М-14, П-2, В-3, В-14, П-7, П-9, А-5, А-7, А-13, Ер-1, Ер-11, Ни-7, М-1, М-2, Е-8, Ат-4, Из-11, Из-13, К-2, К-14, Р-9, Р-11, Зн-13, Кл-16, Нз-16, Нз-6, Кд-1, Кд-4, Кд-6, МС-5, МС-7, МП-5, МП-7, МП-13, Кк-6, Рз-10, Тв-15, БШ-7, БШ-10, МБ-2, УИ-20, УИ-19, УИ-1, УИ-13, БТ-5, НН-2, НН-7, СК-3, СК-14, АК-10. | I_1319_ОЭ | нд | 41.585 | нд | 30.522 | 8 | 21.002 | 8 | 8.226 | 0 | 0.144 | 0 | 0.003 | 0 | 12.629 | нд | 9.52 | 13.002 | 162.5% | Досрочное выполнение работ
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Из-6 с заменой опор (75 шт) в Екатерининском районе Омской области. | J_1339.4.1_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5342 | 2.5342 | 2.415 | 0 | 0 | 2.415 | 2.415 | 0 | 0 | 0.11917 | 0 | нд | 0.11917 | -0.11917 | -4.702% | Экономия по затратам ОКСа
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Из-5 протяжённостью 2,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.5_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НК-7 протяжённостью 12,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Кормиловском районе Омской области. | I_1337.65_ОЭ | нд | 1.391 | нд | 3.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8997 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НК-9 протяжённостью 15 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Кормиловском районе Омской области. | I_1337.66_ОЭ | нд | 0 | нд | 6.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2325 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СТ-4 протяжённостью 8,65 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Таврическом районе Омской области. | I_1337.69_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-3 протяжённостью 1,173 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Павлоградском районе Омской области. | I_1337.72_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТМ-4 протяжённостью 2 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.75_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бр-9 протяжённостью 8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Омском районе Омской области. | I_1338_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3858 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Пш-3 протяжённостью 19 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Омском районе Омской области. | I_1338.2_ОЭ | нд | 0 | нд | 8.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0425 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Чн-3 протяжённостью 31,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Городском районе Омской области. | I_1338.3_ОЭ | 2.8657 | 18.491 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бр-18 протяжённостью 26,04 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Омском районе Омской области. | I_1338.5_ОЭ | нд | 0 | нд | 11.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.0217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ао-1 протяжённостью 33,25 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Омском районе Омской области. | I_1338.6_ОЭ | нд | 0 | нд | 14.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.0733 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-7 протяжённостью 5,26 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1337.50_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АЗ-2 протяжённостью 2,623 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.51_ОЭ | 0.38581 | 0.07 | нд | 1.833 | 1.833 | 1.781 | 1.833 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.051994 | -0.051994 | -2.837% | Экономия по затратам ОКСа
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АЗ-3 протяжённостью 4,254 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.52_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АЗ-15 протяжённостью 2,2 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.53_ОЭ | 0.27883 | 0.062 | нд | 1.2588 | 1.2588 | 1.224 | 1.2588 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034826 | -0.034826 | -2.767% | Экономия по затратам ОКСа
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БО-6 протяжённостью 9,528 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.56_ОЭ | нд | 3.049 | нд | 0.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8332 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НК-2 протяжённостью 2,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Кормиловском районе Омской области. | I_1337.64_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Сз-1914 протяжённостью 18 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Городском районе Омской области. | I_1338.10_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ В-5 протяжённостью 0,48 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.32_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ В-7 протяжённостью 0,24 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.33_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ В-4 протяжённостью 0,64 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.31_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Из-6 протяжённостью 2,3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.4_ОЭ | нд | 0.065 | нд | 0.831 | 0.831 | 0.699 | 0.011 | 0.011 | 0.688 | 0.688 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.132 | -0.132 | -15.88% | Экономия по затратам ОКСа
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Нз-16 протяжённостью 7,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.24_ОЭ | нд | 0.203 | нд | 2.7182 | 2.7182 | 2.514 | 0.008 | 0.008 | 2.506 | 2.506 | 0.20419 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20419 | -0.20419 | -7.512% | Экономия по затратам ОКСа
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-15 с переносом опоры и увеличением габарита над а/д по соглашению (в работе) с администрацией Горьковского муниципального района | J_1461_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.17097 | 0.17097 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038972 | 0 | нд | 0.038972 | -0.038972 | -22.79% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.441.19 от 21.02.2019, №56.5500.865.19, №56.5500.866.19, №56.5500.868.19 от 21.03.2019, экономия при проведении ТЗП
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ О-9 протяжённостью 6,535 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Оконешниковском районе Омской области. | I_1337_ОЭ | нд | 1.961 | нд | 0.70086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70086 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-3 протяжённостью 2,161 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нижнеомском районе Омской области. | I_1337.6_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЛ-1 протяжённостью 9,73 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нижнеомском районе Омской области. | I_1337.7_ОЭ | нд | 0 | нд | 4.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0433 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ М-1 протяжённостью 0,24 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Горьковском районе Омской области. | I_1337.9_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Р-4 протяжённостью 2,24 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Горьковском районе Омской области. | I_1337.10_ОЭ | 0.22555 | 1.051 | нд | 0.17687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17687 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-21 протяжённостью 0,92 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Горьковском районе Омской области. | I_1337.14_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧК-2 протяжённостью 6,13 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.16_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6342 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧК-3 протяжённостью 5,61 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.17_ОЭ | нд | 0.666 | нд | 1.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8026 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БА-2 протяжённостью 2,99 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.18_ОЭ | нд | 0.958 | нд | 0.40302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40302 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТТ-9 протяжённостью 6,23 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.19_ОЭ | нд | 1.415 | нд | 1.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4206 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7 протяжённостью 4,71 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.20_ОЭ | нд | 1.179 | нд | 0.89388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89388 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТВ-6 протяжённостью 4,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Таврическом районе Омской области. | I_1337.22_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ МЗ-4 протяжённостью 1,15 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.24_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВТ-1 протяжённостью 2,558 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.27_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 протяжённостью 1,058 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.28_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ МЗ-3 протяжённостью 2,27 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.29_ОЭ | нд | 0.18 | нд | 0.81915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81915 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОРЛ-5 протяжённостью 8,703 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.30_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Пч-8 протяжённостью 22,96 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Исилькульском районе Омской области. | I_1338.19_ОЭ | нд | 0 | нд | 9.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.7183 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Нз-1 протяжённостью 1,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.25_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Мр-22 протяжённостью 2,97 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.26_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3517 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Бр-17 протяжённостью 3,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.31_ОЭ | 0.7052 | 4.611 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Бр-10 протяжённостью 4,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.32_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ев-5 протяжённостью 6,4 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.33_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7092 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. БУ-11 протяжённостью 3,3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большеуковском районе Омской области. | I_1339.38_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Т-4 протяжённостью 5,46 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тарском районе Омской области. | I_1339.39_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. ТСК-5 протяжённостью 1,3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.43_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Бя-14 протяжённостью 1,3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.44_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Тв-15 протяжённостью 3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.45_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. МБ-2 протяжённостью 17,85 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Усть-Ишимском районе Омской области. | I_1339.50_ОЭ | нд | 2.49 | нд | 6.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7066 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 4С с выносом ВЛ-10 кВ за пределы строительства здания (Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Солнечная 41, соглашение 41.5500.4037.17) | J_1345_вн_ОЭ | нд | 0.061 | нд | 0.42114 | 0.42114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42114 | 0 | нд | 0.42114 | -0.42114 | -100% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №41.5500.4037.17 от 04.09.2017, к расторжению, рассмотрение исключения объекта из ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Т-1 с выносом ВЛ-10 кВ за переделы строительства административного здания (Омская область, Тарский район,. г. Тара соглашение №41.5500.1422.18) | J_1351_ОЭ | нд | 0.024 | нд | 0.18231 | 0.18231 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0.10431 | 0 | нд | 0.10431 | -0.10431 | -57.22% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №41.5500.1422.18 от 24.04.2018, экономия при проведении ТЗП
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Мр-1 с выносом участка ВЛ-10кВ за пределы строящейся АГЗС ООО "Лис - Газ" по соглашению (в работе) | J_1463_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.51073 | 0.51073 | 0.348 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.48373 | 0.321 | 0 | 0 | нд | 0.16273 | -0.16273 | -31.86% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.710.19 от 12.03.2019 , экономия при проведении ТЗП
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой секционирующей ячейки на ВЛ-10 кВ ф. 20 Усть-Ишимский район Омской области | F_36_ОЭ | 0.44399 | 2.047 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Е-12 протяжённостью 6,4 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.9_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0658 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. АТ-1 протяжённостью 4,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.10_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Зн-7 протяжённостью 6,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Знаменском районе Омской области. | I_1339.13_ОЭ | нд | 0.135 | нд | 2.9744 | 2.07 | 2.295 | 0.184 | 0.184 | 1.886 | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67938 | 0.225 | 10.87% | Увеличение объема работ, в связи с изменением ТУ; капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Кл-8 протяжённостью 7,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.15_ОЭ | нд | 1.192 | нд | 2.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1538 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кб-2313 протяжённостью 8,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Городском районе Омской области. | I_1338.7_ОЭ | нд | 0.168 | нд | 3.142 | 3.142 | 3.021 | 3.142 | 3.427 | 0 | 0 | 0 | -0.406 | 0 | 0 | нд | 0.121 | -0.121 | -3.851% | Экономия по затратам ОКСа
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кб-2313 с заменой опор ( 40 шт) в Городском районе Омской области. | J_1338.7.1_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.5868 | 3.5868 | 4.59 | 3.5868 | 4.184 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | нд | -1.0032 | 1.0032 | 27.97% | Увеличение объема работ, в связи с изменением ТУ; капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Чн-2 протяжённостью 18 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Городском районе Омской области. | I_1338.8_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ С-1 протяжённостью 23 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Саргатском районе Омской области. | I_1338.9_ОЭ | нд | 0 | нд | 10.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.4683 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кр-4 протяжённостью 8,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Крутинском районе Омской области. | I_1338.12_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кр-12 протяжённостью 1,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Крутинском районе Омской области. | I_1338.14_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Сд-9 протяжённостью 11,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Городском районе Омской области. | I_1338.23_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. БУ-17 протяжённостью 5,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большеуковском районе Омской области. | I_1339_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5942 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Кл-5 протяжённостью 5,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.16_ОЭ | нд | 0.676 | нд | 1.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9206 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Кл-11 протяжённостью 0,8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.18_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кр-7 с выносом ВЛ-10 кВ за пределы строительства коттеджного поселка "Солнечный"(Омская область, Омский районо с.Красноярка, ул.К. Маркса 147 б, соглашение №41.5500.4137.17) | J_1293_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.039465 | 0.039465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039465 | 0 | нд | 0.039465 | -0.039465 | -100% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №41.5500.4137.17 от 04.09.2017, к расторжению, рассмотрение исключения объекта из ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Нк-9 с выносом ВЛ-10 кВ за переделы строительства объектов (Омская область,Кормиловский район, р.п. Кормиловка, Юбилейная, д.36, соглашение №41.5500.4056.17) | J_1294_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.66497 | 0.66497 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0.334 | 0.33097 | 0 | нд | 0.33097 | -0.33097 | -49.77% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №41.5500.4056.17 от 23.08.2017, экономия при проведении ТЗП
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 7Ек, 0,12 км с установкой дополнительной опоры и увеличением габарита над а/д по соглашению о переустройстве № 56.5500.315.19 от 11.02.2019 с Казенным учреждением Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области" | J_1458_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.315.19 от 11.02.2019
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 5,056 км с применением СИП, заменой опор в Азовском районе: ВЛ-0,4 кВ Аз-9-7 ф-2 (с. Привальное), Аз-10-9, Аз-9-7; (с. Привальное), Аз-10-9 ф.1 | G_1237_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-18Т-3, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП 2Т-182 г.Тара по согл. 41.5500.5621.16 | F_1292_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 6,060 км с применением СИП, заменой опор в Омском районе: ВЛ-0,4кВ ф.2 Лз-8-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Бг-7-2 д. Богословка; с. Петровка ВЛ-0,4 кВ ф.1 Лт-1-9. | G_1250_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,400 км с применением СИП, заменой опор в Тюкалинском районе: ВЛ-0,4 кВ 3Тк-12 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.3 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.4 3Тк-15 | G_1252_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 5,990 км с применением СИП, заменой опор в Тарском районе: ВЛ-0,4 кВ ф.6 КТП 1Лч-22; ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 4Т-63; ВЛ-0,4 кВ от КТП 1Лч-5, г. Тара | G_1261_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 6,900 км с применением СИП, заменой опор в Русско-Полянском районе: ВЛ-0,4 кВ РП-7-7 ф-1; ВЛ-0,4 кВ РП-7-8 ф-1,3; ВЛ-0,4 кВ РП-7-8 ф-2; ВЛ-0,4 кВ ЦВ-1-2 ф-2 | G_1246_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 3,060 км с применением СИП, заменой опор в Муромцевском районе: ВЛ-0,4кВ от КТП 25Мр-9 ф.1; ВЛ-0,4кВ от КТП 25Мр-9 ф.2 | G_1260_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,812 км с применением СИП, заменой опор в Павлоградском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП Лг-3-1;ВЛ-0,4 кВ от КТП П-2-8 | G_1245_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 5,014 км с применением СИП, заменой опор в Таврическом районе: ВЛ-0,4 кВ Ст-3-20 ф.1; ВЛ-0,4 кВ Кпк13-4 ф.2; ВЛ-0,4 кВ СТ-4-15 | G_1247_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ 13Бр-6 ф.3 с выносом ВЛ-0.4кВ за пределы земельного участка, принадлежащего ООО "Холлифуд", по соглашению (в работе) | J_1462_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.37533 | 0.37533 | 0.228 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.34033 | 0.193 | 0 | 0 | нд | 0.14733 | -0.14733 | -39.25% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.924.19 от 22.03.2019, экономия при проведении ТЗП
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1ТСК-3 ф.2, ВЛ-10кВ 1ТСК с выносом ВЛ-0,4кВ и ВЛ-10кВ за пределы полосы отвода автомобильной дороги «Тевриз-Алекса0ровка», участок Бичили-Екатериновка (Омская область, Тевризский район, с. Екатериновка, соглашение №56.5500.3700.18) | J_1455_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.2715 | 2.2715 | 0.923 | 0 | 0 | 0.909 | 0.909 | 1.3625 | 0.014 | 0 | 0 | нд | 1.3485 | -1.3485 | -59.37% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.3700.18 от 17.10.2018, экономия при проведении ТЗП, при выполнении работ хозспособом
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ оп8 ТП Зн-8-20 ф1 - оп17 Зн-8-20 ф1, по соглашению о переустройстве 56.5500.2367.19 | K_1491_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.2367.19 от 21.06.2019, досрочное выполнение работ
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 17,891 км с применением СИП, заменой опор в Калачинском районе: ВЛ-0,4 кВ Кл-2-2 ф.1; ВЛ-0,4кВ Кл-2-14 ф.2; ВЛ-0,4кВ Кл-3-4 ф.1; ВЛ-0,4кВ СО-2-1 ф-2; ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф1; ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф3 ; ВЛ-0,4 кВ ТП-26, фидер 1,2 | G_1239_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4кВ от ТП-Лч-1-1 ф.5, по адресу: Омская обл., Тарский р., г.Тара, по соглашению о переустройстве с администрацией Тарского муниципального района 56.5500.2581.19 | K_1497_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.2581.19 от 09.07.2019, досрочное выполнение работ
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БР-18 с выносом за пределы строящегося золоотвала по адресу: Омская область, Омский район. Богословское с.п. для АО "ТГК-11" по соглашению о переустройстве № 41.5500.1421.18 от 24.04.2018 | J_1369_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.9741 | 1.9741 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 1.9201 | 1.011 | нд | 0.90913 | -0.90913 | -46.05% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №41.5500.1421.18 от 24.04.2018, уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 7Кр-2 ф.2 , ВЛ-10кВ Кр-7 с выносом ВЛ-0,4кВ за пределы полосы отвода а/д и увеличением габарита над а/д ВЛ-10кВ по соглашению с КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области" №56.5500.3682.18 от 16.10.2018 (а/д Оглухино-Пушкино) | J_1456_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.589 | 1.589 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.919 | 0.67 | 0.017 | нд | 0.653 | -0.653 | -41.1% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.3682.18 от 16.10.2018, экономия при проведении ТЗП, при выполнении работ хозспособом
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Стр-5, с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 (вынос ВЛ от территории БОУ "Строкинская средняя школа" Колосовский р-н Омской обл., с. Строкино, ул. Юбилейная, 4 (0,305 км) | J_1381_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0018 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бя-2 от пос. Белый Яр в Тевризском р-не Омской обл. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 (1,29км, 19 опор) | J_1382_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8367 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 6Ек, ВЛ-0,4кВ от КТП 6Ек-2 ф.2 с выносом ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ за пределы реконструкции а/д "Екатеринославка-Шахат,участок км1-000-км 4-800" (Омская область, Шербакульский район, соглашение № 56.5500.3664.18) | J_1370_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.42303 | 0.42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42303 | 0 | нд | 0.42303 | -0.42303 | -100% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.3664.18 от16.10.2018, досрочное выполнение работ в 2018г.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А-5, ВЛ-0,4кВ от КТП А-5-1 ф.1, ВЛ-0,4кВ от КТП А-5-4 ф.1, ВЛ-0,4кВ от КТП А-7-3 ф.1 с увеличением габарита над а/д для администрации Атирского сельского поселения Тарского района по соглашению о переустройстве №56.5500.4388.18 от 31.10.2018 | J_1372_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.80039 | 0.80039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80039 | 0 | нд | 0.80039 | -0.80039 | -100% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.4388.18 от 31.10.2018, аннулирование соглашения, рассмотрение исключения объекта из ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ О-10 протяжённостью 13,646 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Оконешниковском районе Омской области. | I_1337.2_ОЭ | нд | 0 | нд | 5.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6725 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ О-8 протяжённостью 11,73 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Оконешниковском районе Омской области. | I_1337.3_ОЭ | нд | 0 | нд | 5.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0625 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НО-10 протяжённостью 6,02 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нижнеомском районе Омской области. | I_1337.4_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5858 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПП-6 протяжённостью 5,915 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нижнеомском районе Омской области. | I_1337.5_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5408 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ХР-5 протяжённостью 5,56 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нижнеомском районе Омской области. | I_1337.8_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3533 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А-7 протяжённостью 1,08 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Горьковском районе Омской области. | I_1337.11_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.47583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47583 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НП-3 протяжённостью 3,38 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Горьковском районе Омской области. | I_1337.12_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5383 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-2 протяжённостью 2,32 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Горьковском районе Омской области. | I_1337.13_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0558 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧК-5 протяжённостью 2,43 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.15_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.07 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-5 протяжённостью 2,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.21_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1383 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОС-7 протяжённостью 1,895 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.23_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.83417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83417 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НТ-3 протяжённостью 1,01 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.25_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4275 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Т-3 протяжённостью 0,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.26_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.29583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29583 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ В-10 протяжённостью 0,72 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.34_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.305 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЗ-6 протяжённостью 0,33 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.35_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВТ-2 протяжённостью 0,45 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.36_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Т-2 протяжённостью 2,548 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.37_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0783 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОФ-6 протяжённостью 0,674 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.38_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.285 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЗ-3 протяжённостью 0,21 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.39_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0925 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВС-3 протяжённостью 0,55 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.40_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2425 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОС-2 протяжённостью 1,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.41_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.48417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48417 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-2 протяжённостью 0,17 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.42_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.071667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.071667 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КК-4 протяжённостью 0,75 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.43_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СО-3 протяжённостью 2,08 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.44_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.94667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94667 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СО-2 протяжённостью 0,27 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.45_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1225 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВС-7 протяжённостью 0,57 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.46_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.25917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25917 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВС-9 протяжённостью 0,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.47_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.31833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31833 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВС-11 протяжённостью 0,72 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.48_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.32833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32833 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВС-5 протяжённостью 2,11 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.49_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-1-6 протяжённостью 7,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.54_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.265 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТМ-3 протяжённостью 4,246 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.55_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8233 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СИ-1 протяжённостью 2,04 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.57_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.89833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89833 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СИ-11 протяжённостью 5,53 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.58_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3408 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СИ-7 протяжённостью 2,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.59_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.92333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЛА-2 протяжённостью 0,85 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.60_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3875 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЛА-7 протяжённостью 0,48 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.61_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2175 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РС-3 протяжённостью 0,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.62_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РС-7 протяжённостью 1,115 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.63_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.50667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50667 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОД-6 протяжённостью 11,861 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Одесском районе Омской области. | I_1337.67_ОЭ | нд | 0 | нд | 5.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0958 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НО-12 протяжённостью 6,484 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нижнеомском районе Омской области. | I_1337.68_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9508 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОД-2 протяжённостью 7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Одесском районе Омской области. | I_1337.70_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9625 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-2 протяжённостью 3,767 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Павлоградском районе Омской области. | I_1337.71_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6575 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-4 протяжённостью 3,48 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Павлоградском районе Омской области. | I_1337.73_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5325 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ З-2 протяжённостью 6,83 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Оконешниковском районе Омской области. | I_1337.74_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9342 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЦП-6 протяжённостью 7,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.76_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1758 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БО-7 протяжённостью 6,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.77_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8617 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-6 протяжённостью 6,3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1337.78_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6925 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бр-14 протяжённостью 5,8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Омском районе Омской области. | I_1338.4_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.64 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кр-8 протяжённостью 3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Крутинском районе Омской области. | I_1338.11_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.27 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кр-2 протяжённостью 4,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Крутинском районе Омской области. | I_1338.13_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0733 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Вл-3 протяжённостью 46,49 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Полтавском районе Омской области. | I_1338.15_ОЭ | нд | 0 | нд | 19.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.6967 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Пл-1 протяжённостью 4,66 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Полтавском районе Омской области. | I_1338.16_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8983 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ю-4 протяжённостью 17,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Исилькульском районе Омской области. | I_1338.17_ОЭ | нд | 0 | нд | 7.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2383 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бв-3 протяжённостью 2,54 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Исилькульском районе Омской области. | I_1338.18_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0758 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Нт-3 протяжённостью 14,2 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Называевском районе Омской области. | I_1338.20_ОЭ | нд | 0 | нд | 6.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4633 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Н-4 протяжённостью 13,4 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Называевском районе Омской области. | I_1338.21_ОЭ | нд | 0 | нд | 6.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0992 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Нл-1 протяжённостью 28 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Любинском районе Омской области. | I_1338.22_ОЭ | нд | 0 | нд | 12.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.745 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. БУ-2 протяжённостью 5,34 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большеуковском районе Омской области. | I_1339.2_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4317 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. БУ-3 протяжённостью 1,53 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большеуковском районе Омской области. | I_1339.3_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69583 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Из-2 протяжённостью 1,8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.6_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.76167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76167 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Из-3 протяжённостью 3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.7_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3208 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Из-4 протяжённостью 3,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.8_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5932 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М-14 протяжённостью 1,54 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.11_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.70083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70083 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. П-2 протяжённостью 7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.12_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1858 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Зн-8 протяжённостью 12,92 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Знаменском районе Омской области. | I_1339.14_ОЭ | нд | 0 | нд | 5.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8817 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Стр-1 протяжённостью 0,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.17_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.27333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Стр-2 протяжённостью 0,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.19_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2725 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Лмн-2 протяжённостью 1,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.20_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.50083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50083 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Кл-16 протяжённостью 0,8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.21_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.36417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36417 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Тс-13 протяжённостью 1,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.22_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.50083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50083 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ктл-2 протяжённостью 0,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.23_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2275 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Мр-24 протяжённостью 0,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.27_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.38167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38167 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Мр-14 протяжённостью 2,2 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.28_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.93167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93167 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Кк-9 протяжённостью 5,8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.29_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5533 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Мп-12 протяжённостью 3,8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.30_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.73 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ин-16 протяжённостью 6,4 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.34_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8167 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Бр-20 протяжённостью 2,2 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.35_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0008 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ин-6 протяжённостью 2,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.36_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.95583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95583 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Пч-4 протяжённостью 2,3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.37_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0467 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Т-16 протяжённостью 6,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тарском районе Омской области. | I_1339.40_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5825 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Лч-1 протяжённостью 7,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тарском районе Омской области. | I_1339.41_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.505 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Лч-7 протяжённостью 1,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тарском районе Омской области. | I_1339.42_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.865 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. ТВ-7 протяжённостью 4,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.46_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.735 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Тв-11 протяжённостью 4,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.47_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.805 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. УТ-6 протяжённостью 2 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.48_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.88 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. БШ-12 протяжённостью 2,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.49_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.92333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 1,920 км с применением СИП, заменой опор в Нововаршавском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП НВ-6-1 ф.2 | G_1242_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ10-0,4 кВ, протяженностью 4,130 км с применением СИП, заменой опор, перенос ТП, мощностью 0,520 МВА в центр питания в Любинском районе: ВЛ-10 кВ 2Нл; ВЛ-0,4 кВ 2НЛ-5 Ф-1; ВЛ-0,4 кВ 2НЛ-5 планируемый Ф-2; ВЛ-10 кВ 6Км; ВЛ 0,4кВ 6КМ-4 ф.2; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2;ВЛ-10 кВ 2Л; ВЛ 0,4кВ 2Л-15 ф.3 ; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2;ВЛ-10 кВ 2Л; ВЛ 0,4кВ 2Л-27 ф.1,2; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ 0,4кВ 3Л-29 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2;ВЛ-10 кВ 1Км; ВЛ 0,4кВ 1КМ-4 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ 0,4кВ 1КМ-4 ф.2; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2 | G_1249_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 4 км с применением СИП, заменой опор в Большереченском районе: ВЛ-0,4 кВ 10Бр-6 ф1,ф2,ф3; ВЛ-0,4 кВ 13Бр-21 ф1,ф2,3 | G_1254_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 7,770 км с применением СИП, заменой опор в Седельниковском районе: ВЛ 0,4 кВ от КТП 2Из-3 ф. 1, 2; ВЛ 0,4 кВ от КТП 2Из-4 ф.1; ВЛ 0,4 кВ от КТП 2Из-18 ф.1 | G_1257_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 5,850 км с применением СИП, заменой опор в Большеуковском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТКП 17БУ-11 ф. 1; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 17БУ-13 ф. 3; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 17БУ-7 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 3БУ-10; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 13БУ-7 | G_1255_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ ф.7ПН по адресу: Омская обл., Крутинский р., с.Зимино (а/д «Подъезд к с.Зимино") по соглашению 56.5500.406.19 | K_1498_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий 56.5500.406.19 от 18.02.2019, досрочное выполнение работ
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ ф. А5; ВЛИ-0,4 ТП-А5-1,ТП-А5-4 по адресу: Омская обл., Тарский р., с. Атирка по соглашению 56.5500.954.19 | K_1499_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий 56.5500.954.19 от 12.04.2019, досрочное выполнение работ
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ ИЗ-11,12,13 АО "ДРСУ №5" по адресу: Омская обл., г.Тара, ул.Лихачева,12, по соглашению 56.5500.3430.19 | K_1508_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.012 | нд | 0 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий 56.5500.3430.19 от 12.09.2019, досрочное выполнение работ
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 29.3955 | 54.209 | 0 | 352.3307 | 22.071 | 22.242 | 14.986 | 14.989 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | 7.02 | 7.188 | 0 | 330.0887 | 0.171 | 0.7748% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ О-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Оконешниковском районе Омской области. | I_1321_ОЭ | 0.41551 | 1.772 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НО-6 с установкой реклоузеров 1 шт. в Нижнеомском районе Омской области. | I_1321.3_ОЭ | 0.41551 | 1.718 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ЧК-5 с установкой реклоузеров 1 шт. в Черлакском районе Омской области. | I_1321.8_ОЭ | 0.41551 | 1.835 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ЧК-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Черлакском районе Омской области. | I_1321.9_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.23 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ СТ-8 с установкой реклоузеров 3 шт. в Таврическом районе Омской области. | I_1321.13_ОЭ | 1.2465 | 5.359 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ОФ-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.14_ОЭ | 0.41551 | 1.95 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ОС-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.15_ОЭ | 0.41551 | 1.82 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ВЛ-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.16_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.23 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ МЗ-4 с установкой реклоузеров 3 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.17_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8683 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НТ-3 с установкой реклоузеров 3 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.18_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8683 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ВЛ-1 с установкой реклоузеров 3 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.19_ОЭ | 1.2465 | 1.719 | нд | 4.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5386 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ МЗ-3 с установкой реклоузеров 3 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.22_ОЭ | нд | 0 | нд | 4.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Т-2 с установкой реклоузеров 4 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.23_ОЭ | 1.6621 | 3.992 | нд | 4.3514 | 1.696 | 1.696 | 1.696 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6554 | 0 | 0% | освоение выполнено в соответствии с планом
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ РП-7 с установкой реклоузеров 2 шт. в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1321.24_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ АЗ-3 с установкой реклоузеров 1 шт. в Азовском районе Омской области. | I_1321.30_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.23 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ПЛ-9 с установкой реклоузеров 2 шт. в Нововаршавском районе Омской области. | I_1321.33_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4592 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ЛГ-4 с установкой реклоузеров 2 шт. в Павлоградском районе Омской области. | I_1321.35_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4825 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ АМ-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Павлоградском районе Омской области. | I_1321.36_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.23 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НК-7 с установкой реклоузеров 2 шт. в Кормиловском районе Омской области. | I_1321.38_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НК-9 с установкой реклоузеров 2 шт. в Кормиловском районе Омской области. | I_1321.39_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4592 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Бр-9 с установкой реклоузеров 4 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.45_ОЭ | 1.6621 | 5.308 | нд | 3.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0354 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Пш-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.46_ОЭ | 0.83103 | 1.848 | нд | 2.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2832 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Чн-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.47_ОЭ | 0.83103 | 3.462 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ан-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.48_ОЭ | 0.83103 | 1.866 | нд | 2.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2652 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ач-9 с установкой реклоузеров 2 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.49_ОЭ | 0.83103 | 3.512 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Бр-18 с установкой реклоузеров 2 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.50_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4592 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ао-1 с установкой реклоузеров 2 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.52_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4592 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Пт-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.53_ОЭ | 0.41553 | 1.796 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-1 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.54_ОЭ | 0.89949 | 0 | нд | 4.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4185 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-2 с установкой реклоузеров 3 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.55_ОЭ | 1.3472 | 0 | нд | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5833 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-3 с установкой реклоузеров 1 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.56_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2408 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.57_ОЭ | 0.9002 | 0 | нд | 4.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4218 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-6 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.58_ОЭ | 0.90228 | 0 | нд | 4.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4246 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Чн-2 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.60_ОЭ | 0.83103 | 3.63 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Пл-3 с установкой реклоузеров 1 шт. в Полтавском районе Омской области. | I_1321.75_ОЭ | 0.41551 | 1.749 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Сд-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.77_ОЭ | 0.41551 | 1.677 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Из-4 с установкой реклоузеров 1 шт. в Екатерининском районе Омской области. | I_1321.79_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.23 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Из1-Из12 с установкой реклоузеров 1 шт. в Екатерининском районе Омской области. | I_1321.80_ОЭ | 0.41551 | 0.22 | нд | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | освоение выполнено в соответствии с планом
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Ня-10 с установкой реклоузеров 1 шт. в Знаменском районе Омской области. | I_1321.81_ОЭ | 0.41551 | 1.879 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Зн-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Знаменском районе Омской области. | I_1321.82_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.23 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Нз-16 с установкой реклоузеров 1 шт. в Муромцевском районе Омской области. | I_1321.85_ОЭ | 0.41551 | 0.267 | нд | 1.652 | 1.652 | 1.653 | 1.652 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.001 | 0.001 | 0.06053% | Освоение капитальных вложений в соответствии с планом
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Мр-22 с установкой реклоузеров 2 шт. в Муромцевском районе Омской области. | I_1321.86_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Кд-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Муромцевском районе Омской области. | I_1321.87_ОЭ | 0.41551 | 1.85 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Т-1 с установкой реклоузеров 6 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.88_ОЭ | 2.4931 | 2.088 | нд | 10.9777 | 1.66 | 1.661 | 1.66 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3167 | 0.001 | 0.06024% | Освоение капитальных вложений в соответствии с планом
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Т-2 с установкой реклоузеров 4 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.89_ОЭ | нд | 0 | нд | 5.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.495 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Т-2а с установкой реклоузеров 3 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.90_ОЭ | 1.2465 | 0.19 | нд | 6.0676 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4026 | 0 | 0% | освоение выполнено в соответствии с планом
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Тл-4 с установкой реклоузеров 3 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.93_ОЭ | 1.2465 | 0.232 | нд | 6.0256 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3686 | 0 | 0% | освоение выполнено в соответствии с планом
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Лч-1 с установкой реклоузеров 4 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.94_ОЭ | 1.6621 | 0.167 | нд | 8.1764 | 1.662 | 1.663 | 1.662 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5134 | 0.001 | 0.06017% | Освоение капитальных вложений в соответствии с планом
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Лч-7 с установкой реклоузеров 2 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.95_ОЭ | 0.83103 | 1.856 | нд | 2.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3157 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Чк-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.96_ОЭ | 0.83103 | 0.222 | нд | 3.9497 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2887 | 0 | 0% | освоение выполнено в соответствии с планом
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Зл-1 с установкой реклоузеров 5 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.97_ОЭ | 2.0776 | 0.225 | нд | 10.2043 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5473 | 0 | 0% | освоение выполнено в соответствии с планом
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ УИ-20 с установкой реклоузеров 1 шт. в Усть-Ишимском районе Омской области. | I_1321.100_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бр-20 Большереченский р-н по согл. 41.5500.5360.16 | F_1284_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация системы цифровых каналов связи в рамках реализации концепции ОТУиСУ (33 РЭС, 314 ПС, 3 ПО) | J_1366_оэ | нд | 0 | нд | 111.3511 | 1.01 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0.978 | нд | 110.3731 | -0.032 | -3.168% | освоение капитальных вложений в соответствии с планом
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ О-8 с установкой реклоузеров 1 шт. в Оконешниковском районе Омской области. | I_1321.2_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НО-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Нижнеомском районе Омской области. | I_1321.4_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3733 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ПА-4 с установкой реклоузеров 1 шт. в Нижнеомском районе Омской области. | I_1321.5_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2783 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НО-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Нижнеомском районе Омской области. | I_1321.6_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ХР-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Нижнеомском районе Омской области. | I_1321.7_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3733 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ БА-11 с установкой реклоузеров 1 шт. в Черлакском районе Омской области. | I_1321.10_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ТТ-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Черлакском районе Омской области. | I_1321.11_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ТВ-6 с установкой реклоузеров 1 шт. в Таврическом районе Омской области. | I_1321.12_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3733 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Т-3 с установкой реклоузеров 1 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.20_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ВТ-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.21_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ РП-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1321.25_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3742 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ РП-11 с установкой реклоузеров 1 шт. в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1321.26_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3742 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ РП-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1321.27_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2783 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ БЛ-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1321.28_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3733 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ СИБ-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1321.29_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3733 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ РП-1-6 с установкой реклоузеров 2 шт. в Азовском районе Омской области. | I_1321.31_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ БО-6 с установкой реклоузеров 3 шт. в Нововаршавском районе Омской области. | I_1321.32_ОЭ | нд | 0 | нд | 4.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ СИ-9 с установкой реклоузеров 2 шт. в Нововаршавском районе Омской области. | I_1321.34_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6567 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ П-3 с установкой реклоузеров 1 шт. в Павлоградском районе Омской области. | I_1321.37_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2783 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НК-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Кормиловском районе Омской области. | I_1321.40_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ОД-6 с установкой реклоузеров 2 шт. в Одесском районе Омской области. | I_1321.41_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7483 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ж-4 с установкой реклоузеров 1 шт. в Одесском районе Омской области. | I_1321.42_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ж-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Одесском районе Омской области. | I_1321.43_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ БН-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Одесском районе Омской области. | I_1321.44_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Кн-7 с установкой реклоузеров 4 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.51_ОЭ | нд | 0 | нд | 5.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.495 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Кб-2313 с установкой реклоузеров 1 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.59_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3733 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ НП-1 с установкой реклоузеров 2 шт. в Марьяновском районе Омской области. | I_1321.61_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6567 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Хт-7 с установкой реклоузеров 2 шт. в Тюкалинском районе Омской области. | I_1321.62_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6567 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ В-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Тюкалинском районе Омской области. | I_1321.63_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7725 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Тк-2 с установкой реклоузеров 2 шт. в Тюкалинском районе Омской области. | I_1321.64_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6567 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Сс-4 с установкой реклоузеров 2 шт. в Тюкалинском районе Омской области. | I_1321.65_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7725 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ю-6 с установкой реклоузеров 2 шт. в Исилькульском районе Омской области. | I_1321.66_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ю-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Исилькульском районе Омской области. | I_1321.67_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Кч-4 с установкой реклоузеров 2 шт. в Называевском районе Омской области. | I_1321.68_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Н-11 с установкой реклоузеров 2 шт. в Называевском районе Омской области. | I_1321.69_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ С-1 с установкой реклоузеров 2 шт. в Саргатском районе Омской области. | I_1321.70_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ С-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Саргатском районе Омской области. | I_1321.71_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5792 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Щ-3 с установкой реклоузеров 3 шт. в Шербакульском районе Омской области. | I_1321.72_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9858 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Кя-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Любинском районе Омской области. | I_1321.73_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3733 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Гл-9 с установкой реклоузеров 2 шт. в Любинском районе Омской области. | I_1321.74_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7483 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Мс-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Полтавском районе Омской области. | I_1321.76_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6567 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Из-3 с установкой реклоузеров 1 шт. в Екатерининском районе Омской области. | I_1321.78_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Кл-8 с установкой реклоузеров 1 шт. в Колосовском районе Омской области. | I_1321.83_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3733 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Кл-5 с установкой реклоузеров 1 шт. в Колосовском районе Омской области. | I_1321.84_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Т-4 с установкой реклоузеров 3 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.91_ОЭ | нд | 0 | нд | 4.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Т-16 с установкой реклоузеров 1 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.92_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2783 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Тв-15 с установкой реклоузеров 1 шт. в Тевризском районе Омской области. | I_1321.98_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3742 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ БЯ-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Тевризском районе Омской области. | I_1321.99_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3733 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ УИ-19 с установкой реклоузеров 1 шт. в Усть-Ишимском районе Омской области. | I_1321.101_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2783 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ УИ-5 с установкой реклоузеров 1 шт. в Усть-Ишимском районе Омской области. | I_1321.102_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3292 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.2.2 | «Модернизация системы телемеханики на ПС 35кВ и выше, в части передачи аварийной сигнализации в диспетчерские пункты - 1 система - 81 комплект» | J_1367_оэ | нд | 0 | нд | 6.075 | 6.075 | 6.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | 6.01 | 6.21 | нд | -0.2 | 0.2 | 3.292% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 10.2739 | 298.1996 | 0 | 568.8228 | 330.5961 | 408.684 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 43.666 | 43.666 | 286.9301 | 364.908 | 0 | 160.1388 | 78.0879 | 23.62% | Досрочное выполнение работ
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 10.2739 | 298.1996 | 0 | 568.8228 | 330.5961 | 408.684 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 43.666 | 43.666 | 286.9301 | 364.908 | 0 | 160.1388 | 78.0879 | 23.62% | Досрочное выполнение работ
6.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 13432 точек учета | F_59_ОЭ | нд | 248.6166 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 1486 точек учета | I_1342_ОЭ | нд | 0 | нд | 26.3986 | 26.3986 | 26.832 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 9.5 | 9.5 | 16.8986 | 17.222 | нд | -0.43335 | 0.43335 | 1.642% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 10(6) / 0,4 кВ , 2297 точки учета | I_1325_ОЭ | 10.2739 | 49.583 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 2550 шт. | J_1342.1_ОЭ | нд | 0 | нд | 31.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.1069 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 17038 шт. | J_1342.2_ОЭ | нд | 0 | нд | 207.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 207.1198 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 18775 точек учета | K_1392.1_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 18775 точек учета | J_1392_ОЭ | нд | 0 | нд | 304.1975 | 304.1975 | 381.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.166 | 34.166 | 270.0315 | 347.686 | нд | -77.6545 | 77.6545 | 25.53% | Досрочное выполнение работ
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 9.6352 | 11.9448 | 0 | 613.0635 | 2.5255 | 13.85 | 0.085 | 0.085 | 0.006 | 0.006 | 1.21 | 0.84 | 1.2245 | 12.919 | 0 | 609.7265 | 11.3245 | 448.4% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.5097 | 2.036 | 0 | 187.0534 | 1.4382 | 2.198 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.632 | 0.37 | 0.8002 | 1.822 | 0 | 184.8554 | 0.7598 | 52.83% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.4.1 | Реконструкция гаража Моховой Привал, Муромцевский РЭС | F_123_ОЭ | нд | 0.17942 | нд | 3.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9663 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.1 | Реконструкция общеподстанционного пункта управления ПС 110/35/10 кВ Большеречье | F_124_ОЭ | нд | 0 | нд | 9.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.7203 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.1 | Реконструкция общеподстанционного пункта управления ПС 110/35/10 кВ Усть-Ишим | F_125_ОЭ | нд | 0 | нд | 9.7203 | 0.8002 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0.8002 | 0.83 | нд | 8.5233 | 0.3968 | 49.59% | Досрочное выполнение работ
6.2.4.1 | Реконструкция ремонтно-производственной базы Павлоградского РЭС | F_4444_ОЭ | 7.713 | 1.5864 | нд | 48.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 48.7116 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.1 | Реконструкция здания Седельниково Екатериненского РЭС | F_93_ОЭ | нд | 0.1352 | нд | 15.7165 | 0.638 | 1.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.632 | 0.003 | 0 | 0.992 | нд | 14.7155 | 0.363 | 56.9% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.4.1 | Реконструкция ремонтно-производственной базы Русско-Полянского РЭС | F_94_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.1 | Реконструкция гаража Омского РЭС | J_1361_ОЭ | нд | 0 | нд | 36.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.2267 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.1 | Реконструкция учебно-тренировочного полигона "Конезавод-1" в Марьяновском районе Омской области. | J_1362_ОЭ | нд | 0 | нд | 25.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.6768 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.1 | Реконструкция помещения аккумуляторной батареи ПС-110 кВ "Новоуральская" с установкой приточно-вытяжной вентиляции, пожаробезопасных дверей, затемненных окон и устройств обогрева помещения | J_1394_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.667 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.1 | Реконструкция питания ВРУ-0,4 кВ здания аппарата управления ул. Некрасова, 1 с прокладкой двух кабельных линий 0,4 кВ | J_1434_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1882 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.1 | Реконструкция производственно-технологического комплекса ПС 110/6 кВ Омская Нефть | F_126_ОЭ | нд | 0 | нд | 13.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.5585 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного здания Колонийского мастерского участка Калачинского РЭС | F_128_ОЭ | 0.79679 | 0.135 | нд | 5.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5511 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного здания мастерского участка "Новоягодинский" Знаменского РЭС | F_72_ОЭ | нд | 0 | нд | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.35 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.1255 | 9.9088 | 0 | 426.0101 | 1.0873 | 11.652 | 0.082 | 0.082 | 0.003 | 0.003 | 0.578 | 0.47 | 0.42428 | 11.097 | 0 | 424.8711 | 10.5647 | 971.7% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Северо-Западная | I_61.3_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Советская | I_61.4_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения здания административного аппарата управления филиала "Омскэнерго" | F_121_ОЭ | нд | 3.3373 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Сибзавод | I_61.5_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Западная | I_61.6_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Новая | I_61.7_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Левобережная | I_61.8_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Весенняя | I_61.9_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом ЗРУ и общеподстанционного пункта управления ПС 110/35/10 кВ Бройлерная | I_61.11_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Съездовская | I_61.12_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения баз ПО ВЭС, ЗЭС, СЭС, Омского РЭС | F_62_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Советская» | F_63_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Западная» | I_63.2_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.6854 | 0.03749 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03749 | 0.04 | нд | 0.6454 | 0.0025105 | 6.696% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Новая» | I_63.3_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6854 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Левобережная» | I_63.4_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6854 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Съездовская» | I_63.5_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.6854 | 0.037743 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037743 | 0.04 | нд | 0.6454 | 0.0022573 | 5.981% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Карбышево» | I_63.6_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Бройлерная» | I_63.7_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.6854 | 0.03749 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03749 | 0.04 | нд | 0.6454 | 0.0025105 | 6.696% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Парниковая» | I_63.8_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.6854 | 0.03749 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03749 | 0.04 | нд | 0.6454 | 0.0025105 | 6.696% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.4.2 | Модернизация системы периметральной сигнализации подстанций 110/10 кВ «Сибзавод» | F_64_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.96102 | 0.02 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.021 | 0 | 0 | нд | 0.94002 | 0.001 | 5% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.4.2 | Модернизация системы периметральной сигнализации подстанции 110/10 кВ «Съездовская» | I_64.2_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.96102 | 0.02 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.022 | 0 | 0 | нд | 0.93902 | 0.002 | 10% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.4.2 | Модернизация системы периметральной сигнализации подстанции 110/10 кВ «Парниковая» | I_64.3_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.96102 | 0.02 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.022 | 0 | 0 | нд | 0.93902 | 0.002 | 10% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Парниковая | F_61_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Модернизация пожарной сигнализации (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, общеподстанционный пункт управления Ингалы, здание с.Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский Немецкий национальный район, Тюкалинский район, служебно производственного здания Туйского участка Тевризского РЭС, гаража Скородумского мастерского участка и производственного здания Ореховского мастерского участка Усть-Ишимского РЭС, здания склада Марьяновского РЭС, здания склада Моховского участка Муромцевского РЭС, здания общеподстанционного пункта управления Большеуковского РЭС; 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район. 2021г: здания и сооружения Калачинского района. | F_67_ОЭ | 0.75079 | 4.8256 | нд | 1.1189 | 0.6 | 0.544 | 0.082 | 0.082 | 0.003 | 0.003 | 0.515 | 0.362 | 0 | 0.097 | нд | 0.5749 | -0.056 | -9.333% | Экономия при выполнении работ хозспособом
6.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_1332_ОЭ | нд | 0 | нд | 277.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 277.296 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации производственной базы Исилькульского РЭС | J_1363_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.27707 | 0.27707 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.27407 | 0.367 | нд | -0.092933 | 0.092933 | 33.54% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.4.2 | Модернизация диспетчерских пунктов филиалов и ДЗО ПАО "МРСК Сибири" источниками независимого электроснабжения 0,4 кВ: ОДС СЭС ПО ЦУС | F_141_ОЭ | 0.3747 | 1.7459 | нд | 2.8866e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8866e-15 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.2.4.2 | Создание системы подсветки опор ВЛ-110 кВ С-19,20 оп. 5 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Красный путь, 72, ВЛ-110кВ С-19,20 оп. 14,15,15а,15б,12,13 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Масленникова, 78, ул. Маяковского, 82, ВЛ-110кВ С-63,64 оп. 12,13,18 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. 22 декабря, 98, ВЛ-110кВ С-63,64 оп. 32 по адресу: Омская область, г. Омск, Исилькульский тракт развязка Зеленое поле, ВЛ-110кВ С-49,90 оп. 25,26 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Мельничная, 126, ВЛ-110кВ С-19,20 оп. 6,5,4,3 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 192, ВЛ-110кВ С-40,41 оп. 6,7,8,9,10,11 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 192, ВЛ-110кВ С-17,18 оп. 54,55,56 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 192, ВЛ-110кВ С-17,18 оп. 44,43 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Свободы, 4, ВЛ 110кВ С-47,48 оп. 70,71,66,64 по адресу: Омская область, Черлакский тракт («СНТ Сибирский Садовод»), ВЛ-110кВ С-47,48 оп. 53,1,2,4,5 по адресу: Омская область, Черлакский тракт (пересечение с трассой Р254 «Иртыш»), ВЛ-110кВ С-42,43 оп. 28,29 по адресу: Омская область, Черлакский тракт (пересечение с трассой Р254 «Иртыш»). | K_1492_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 10.473 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ в рамках подготовки к XVI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, состоявшегося в г. Омске 6-7 ноября 2019г., объект включен в проект корректировки ИПР 2020г.
6.2.4.2 | Модернизация диспетчерских пунктов в рамках реализации концепции ОТУиСУ (сектор 110 кВ - 1 шт., сектор 35 кВ и ниже - 5 шт) | J_1366.1_оэ | нд | 0 | нд | 140.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 140.3227 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 66.5246 | 199.5258 | 0 | 1550.2769 | 141.486 | 141.46 | 73.572 | 73.572 | 13.756 | 14.149 | 52.358 | 28.32 | 1.8 | 25.419 | 0 | 1408.8169 | -0.025958 | -0.01835% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 66.5246 | 199.5258 | 0 | 1550.2769 | 141.486 | 141.46 | 73.572 | 73.572 | 13.756 | 14.149 | 52.358 | 28.32 | 1.8 | 25.419 | 0 | 1408.8169 | -0.025958 | -0.01835% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
6.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл (2х25 МВА) с частичным переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ "Энтузиастов" | F_1_ОЭ | нд | 13.808 | нд | 326.366 | 1.12 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1.583 | 0 | 0 | нд | 324.783 | 0.463 | 41.34% | Увеличение объема работ, в связи с изменением ТУ; капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская (2х40 МВА) с переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ «Кировская» | F_108_ОЭ | нд | 0 | нд | 365.4805 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | нд | 365.4805 | -1.8 | -100% | Неисполнение обязательств подрядчиком, проведение процедуры расторжения договора (Карточка ПИР 4000046872)
6.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Полтавская, протяженностью 45 км, с реконструкцией ПС 110/35/10 кВ Екатеринославская | F_100_ОЭ | нд | 0 | нд | 225.454 | 6.038 | 6.589 | 0 | 0 | 6.038 | 6.431 | 0 | 0.127 | 0 | 0.031 | нд | 218.865 | 0.551 | 9.126% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.3.2 | Строительство двухцепной КЛ 110 кВ протяженностью 3,5 км, ВОЛС (3,5 км) от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I, II цепь с отпайками до ПС 110/10 кВ Кристалл | H_58_ОЭ | нд | 0 | нд | 229.5056 | 1.4 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.258 | 0 | 0 | нд | 228.2476 | -0.142 | -10.14% | Уменьшение объема работ, в связи с изменением ТУ
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Карбышево" (замена 2х16 на 2х25 МВА) | H_3_ОЭ | нд | 1.112 | нд | 111.7507 | 1.94 | 0.074 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 1.898 | 0.025 | 0 | 0.007 | нд | 111.6767 | -1.866 | -96.19% | Неисполнение обязательств подрядчиком (Карточка ПИР 4000040957)
6.3.2 | Строительство участка ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками I, II цепь (С-109, С-110), 0,9км | J_1364_ОЭ | нд | 0 | нд | 21.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.0225 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Красноярка" с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 2-х ячеек 10 кВ | F_19_ОЭ | 10.0325 | 1.8858 | нд | 43.0184 | 43.0184 | 43.849 | 18.713 | 18.713 | 0.766 | 0.766 | 23.5394 | 0.884 | 0 | 23.486 | нд | -0.83061 | 0.83061 | 1.931% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Омская с заменой силовых трансформаторов 2*6,3 МВА на 2*10 МВА в г. Омске | I_1331_ОЭ | нд | 0 | нд | 144.0386 | 2.529 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.529 | 0.635 | 0 | 0.003 | нд | 143.4006 | -1.891 | -74.77% | Неисполнение обязательств подрядчиком (Карточка ПИР 4000047856)
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сургутская" с заменой трансформаторов 2х25 МВА, заменой оборудования ОРУ-110 кВ, 35 кВ, ЗРУ-10 кВ и общеподстанционного пункта управления (№20.4000.266.10 от 03.11.2010) | F_222_ОЭ | 56.4921 | 182.72 | нд | 83.6406 | 83.6406 | 87.469 | 54.838 | 54.838 | 6.931 | 6.931 | 21.8716 | 23.808 | 0 | 1.892 | нд | -3.8284 | 3.8284 | 4.577% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 60.3486 | 273.9342 | 0 | 76.1817 | 0.452 | 0.591 | 0.352 | 0.59 | 0 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6007 | 0.139 | 30.75% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.4 | Строительство электросетевых объектов в муниципальных образованиях Омской области для обеспечения жилья и социально значимых объектов: ЛЭП 10-0,4 кВ – 156,68км; ТП 10/0,4 кВ - 66,24 МВА, 142шт. | F_1616_ОЭ | 56.9237 | 271.7032 | нд | 72.017 | 0.352 | 0.581 | 0.352 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 71.436 | 0.229 | 65.06% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.4 | Строительство КЛ-10 кВ ф.403, протяженностью 2,100 км от ПС 110/10 кВ «Центральная» до ПНС-9 | H_73_ОЭ | 2.2085 | 0.385 | нд | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.01 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735, протяженностью 1 км от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | F_110_ОЭ | 1.2164 | 1.846 | нд | 4.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0647 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.053524 | 0.053524 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053524 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | -0.010476 | 0.010476 | 19.57% | Приобретение электросетевых комплексов
6.5 | Покупка земельных участков в г. Омске, Черлакском, Таврическом, Саргатском,Омском, Тарском, Большеуковском, Нижнеомском, Большереченском и др. районах Омской области | F_140_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.5 | Покупка земельного участка в с. Большой Атмас, Черлакского района Омской области под ПС-110/10 кВ "Большой Атмас", кадатсровый номер 55:31:011101:1281 | J_140.1_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.053524 | 0.053524 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053524 | 0.064 | 0 | 0 | нд | -0.010476 | 0.010476 | 19.57% | Приобретение зем.участка. Госпошлина за регистрацию прав на имущество
6.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | Г | 0 | 181.7773 | 0 | 271.2493 | 80.8827 | 70.012 | 8.6624 | 9.666 | 1.253 | 2.837 | 12.9036 | 7.39 | 58.0637 | 50.119 | 0 | 201.3983 | -10.8707 | -13.44% | Экономия при прведении ТЗП
6.6 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 110/10 кВ "Левобережная" (с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА). | H_21_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.272 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | нд | 3.272 | -1.15 | -100% | Неисполнение обязательств подрядчиком, проведение процедуры расторжения договора (Карточка ПИР 4000040960)
6.6 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 110/10 кВ "Куйбышевская" (замена 2х40 на 2х63 МВА). | H_4_ОЭ | нд | 0 | нд | 4.19 | 1.345 | 1.398 | 1.345 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.792 | 0.053 | 3.941% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.6 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 110/10 кВ "Новая" (замена 2х40 на 2х63 МВА) | H_5_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.44 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | нд | 3.44 | -2.63 | -100% | Неисполнение обязательств подрядчиком, проведение процедуры расторжения договора (Карточка ПИР 4000039377)
6.6 | Проектно-изыскательские работы по реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" (с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА) | H_20_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.2562 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | нд | 2.2562 | -0.756 | -100% | Неисполнение обязательств подрядчиком, проведение процедуры расторжения договора (Карточка ПИР 4000039156)
6.6 | Проектно-изыскательские работы реконструкция распределительных сетей от ПС 35/10 кВ Омская Городского РЭС ПО ЗЭС (с применением телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей) | I_1322_ОЭ | нд | 0.571 | нд | 2.0177 | 2.0177 | 2.032 | 0.012 | 0.012 | 0.314 | 0.314 | 1.6917 | 0.698 | 0 | 1.008 | нд | -0.014263 | 0.014263 | 0.7069% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.6 | Покупка оборудования для GSM мониторинга ПС 35кВ Ко0ратьево, ПС 35 кВ Шипуново, ПС 35 кВ Салтаим, ПС 110 кВ Шипицыно, ПС 110 кВ Такмык, ПС 110 кВ Почекуево, ПС 110 кВ Новологиново, ПС 35 кВ Уленкуль, ПС - 110/35 кВ в Городском РЭС, Седельниковского участка, Большеуковского РЭС.-49 шт | I_1336_ОЭ | нд | 1.825 | нд | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.775 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | ИА МРСК Покупка оборудования для модернизации системы коллективного отображения информации для центра управления сетями (ЦУС филиала) | H_1212_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3037 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка оборудования связи и телемеханики: точки доступа -27 шт., антенны - 8 шт., активное сетевое оборудование - 44 шт., маршрутизаторы - 7 шт., коммутаторы - 10 шт., базовые станции - 5 шт. | F_57_ОЭ | нд | 5.8175 | нд | 2.565 | 1 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 1 | 0.215 | нд | 1.649 | -0.084 | -8.4% | Экономия при проведении ТЗП
6.6 | Покупка ИБП для оборудования телемеханики: источники питания - 19 шт., Блок питания УЭП 2-3 -3 шт., Силовой модуль бесперебойного питания - 1шт, шлюз цифровой - 1 шт, МФУ-5 шт, Моноблок - 1 шт. | I_57.2_ОЭ | нд | 2.6513 | нд | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.216 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка сопутствующего оборудования для оборудовнаия связи и телемеханики: Сервер доступа - 1 шт., Комплект оповещения - 2 шт., Ноутбук - 1шт., Система голосового меню - 1шт., Идентификатор - 1 шт., Шкаф телемеханики - 1шт., Шкаф телекоммуникационный - 9 шт., Радиошлюз - 1 шт. | I_57.3_ОЭ | нд | 1.824 | нд | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.178 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 77 ед. | F_001_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка навигационной системой спутникового мониторинга с целью оснащения автотранспорта и спецтехники филиала в количестве 252 ед. | H_68_ОЭ | нд | 10.289 | нд | -4.6521e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.6521e-10 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка системы ВКС - 2 единиц: Видеотерминал - 1 шт., Комплект системы видео отображения - 1 шт | H_80_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка КЛ 110 кВ, протяженностью 13,872 км "Прибрежная" - "Фрунзенская" | F_50000_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Приобретение по договору дарения от 09.04.2019 №36.5500.1237.19 электросетевого имущества Ващенко Ю.Л. КТП 10/0,4кВ 250кВА Нт-8-5, ВЛ-10кВ от оп.132 до ТП Нт-8-5, местоположение объекта: Омская обл., Омский р., Чернолучинское г.п., ДНТ "Излучина" уч.2 | K_1478_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов в Омской обл., Омском р: КТП 10/0,4кВ Рз-5-8; ВЛ-0,4кВ оп.1 - оп. 14 КТП Рз-5-8 ф.1; ВЛ 10кВ оп.41 - оп.48 ф. Рз-5 по адресу: с.Розовка; ВЛ 0,4кВ оп.1 оп. 8 КТП Пв-6-1 ф.2, по адресу: с.Петровка, ул.Центральная | K_1479_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-0,4кВ оп. №1 ТП Бр-11-22 ф.2 - оп. №46 ТП Бр-11-22 ф.2; ВЛ-0,4кВ оп. №1 ТП Бр-11-22 ф.1 - оп. №13 ТП Бр-11-22 ф.1 по адресу: Омская обл., Большереченский р., р.п. Большеречье, ул.Палтусова | K_1480_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых комплексов
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-10кВ оп. 121 - оп.3/10 фидер НТ-2 ПС 110/35/10кВ Новотроицкая, КЛ 10кВ оп.3/10 ВЛ 10кВ ф. Нт-2 - КТП Нт-2-5, местоположение: Омская обл., Омский р., д.п. Чернолучинский | K_1483_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160кВА 3ТК-36, местоположение: Омская обл., г.Тюкалинск, ул.1-я Дорожная, д.№7 | K_1484_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-10 кВ П-1 от ПС 110/35/10 кВ "Павлоградская" - оп. 23 П-1 Омская обл., р.п. Павлогорадка | K_1485_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Нв-3-13, местоположение: Омская обл., Нововаршавский р., р.п.Нововаршавка, ул.Красный Путь | K_1486_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых комплексов
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 160кВА Нв-4-8, местоположение: Омская обл., Нововаршавский р., с.Новороссийка, МБОУ ДОД ДООФСЦ Детский оздоровительный лагерь "Орлёнок" | K_1487_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых комплексов
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 100кВА Бр-5-26, местоположение: Омская обл., Омский р., с.Новомосковка, ул.Набережная, д.№86 | K_1488_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 100кВА 3Св-9 Территория охотбазы оз. Теренкуль Большереченского района Омской области | K_1489_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-10кВ оп.96 - оп.9/55 фидер 3Св Омская обл., Андреевское СП Саргатского района - охотбаза оз. Теренкуль Большереченского района Омской области | K_1490_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующего объекта ВЛ-10 кВ оп.№1 ф.Мр-23 – оп.№77 ф.Мр-23, по адресу: Омская область, Муромцевский район, р.п.Муромцево | K_1474_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующего объекта КТП 10/0,4 кВ 250 кВА Бр-11-22, по адресу: Омская обл., Большереченский район, р.п.Большеречье, ул. Палтусова, в районе дома №83 | K_1475_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Приобретение по договору дарения от 27.02.2019 №36.5500.543.19 у Сурилова А.И. КТП 10/0,4кВ 63кВА Мк-6-3, местоположение объекта: Омская область, Большереченский район, с. Могильно-Посельское | K_1476_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка бригадного автомобиля - 53 единицы | I_75.3_ОЭ (а) | нд | 24.761 | нд | 7.1452 | 7.1452 | 6.916 | 6.916 | 6.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22915 | 0 | нд | 0.22915 | -0.22915 | -3.207% | Экономия при проведении ТЗП (приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки)
6.6 | Покупка бригадного автомобиля (микроавтобус) - 12 единиц | I_75.4_ОЭ (а) | нд | 6.064 | нд | 4.3318 | 4.3318 | 4.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3318 | 4.364 | нд | -0.032186 | 0.032186 | 0.743% | Удорожание в результате проведения ТЗП
6.6 | Покупка бригадного автомобиля с телескопической стрелой и пятиместной кабиной - 4 единицы | I_75.5_ОЭ (а) | нд | 6.52 | нд | 5.977 | 5.977 | 5.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.977 | 5.614 | нд | 0.36302 | -0.36302 | -6.074% | Экономия при проведении ТЗП (приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки)
6.6 | Покупка самосвала - 3 ед. | I_75.2_ОЭ (б) | нд | 7.038 | нд | 3.0501 | 3.0501 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0501 | 2.833 | нд | 0.21714 | -0.21714 | -7.119% | Экономия при проведении ТЗП (приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки)
6.6 | Покупка бурильно-крановой машины -9 ед | I_75.3_ОЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка снегохода - 2 ед. | I_75.8_ОЭ (б) | нд | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.53 | нд | -0.03 | 0.03 | 6% | Удорожание в результате проведения ТЗП
6.6 | Покупка прицепа-роспуска -1 ед. | I_75.9_ОЭ (б) | нд | 0 | нд | 0.6 | 0.6 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.624 | нд | -0.024 | 0.024 | 4% | Удорожание в результате проведения ТЗП
6.6 | Покупка седельного тягача -1 ед. | I_75.18_ОЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка автогидроподъемника типа ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-33088 4 ед. | I_75.3_ОЭ (в) | нд | 15.127 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка переферийного оборудования: (многофункциональное устройство - 30 шт., проектор - 2 шт., сканер широкоформатный - 1 шт., скоростное многофункциональное устройство - 1 шт) | I_76.2_ОЭ (б) | нд | 2.2225 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования: (шкаф для оборудования -2 шт., комплекс БП - 16 шт.,микрофон для терминала ВКС - 3 шт.,устройство доступа к портам -1 шт.,плата центрального процессора - 10 шт.) | I_76.3_ОЭ (б) | нд | 3.36 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка оборудования сбора и передачи данных ОЭ: (коммутатор управляемый 2 уровня - 3 шт.,коммутатор АС -4 шт.,активное сетевое оборудование -5 шт.,абонентский терминал системы спутниковой связи - 4 шт.) | I_76.4_ОЭ (б) | нд | 1.086 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка мотопомп - 3 шт. | I_76.2_ОЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка ножниц гильотинных - 1 шт. | I_76.3_ОЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка робота - тренажера - 10 шт. | I_76.4_ОЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка генераторов дизельных - 11 шт. | I_76.5_ОЭ (в) | нд | 9.1617 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка камер сушильных - 20 шт. | I_76.7_ОЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка приборов РЗА 4 ед. | I_76.4_ОЭ (а) | нд | 0.7961 | нд | 1.0335 | 1.0335 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0335 | 1.024 | нд | 0.0095418 | -0.0095418 | -0.9232% | Экономия при проведении ТЗП (приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки)
6.6 | Оснащение автотранспорта навигационной системой спутникового мониторинга "Omnicomm" и датчиками уровня топлива - 3 шт | J_002_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_1343_оэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 6 ед., Омскэнерго | F_74_ОЭ | нд | 10.5804 | нд | 8.9716 | 2.8814 | 2.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 2.8594 | 2.151 | нд | 6.7986 | -0.70836 | -24.58% | Экономия при проведении ТЗП (приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки)
6.6 | Покупка бригадного автомобиля с допол.кабиной 4х4 - 12 единиц | F_75_ОЭ (а) | нд | 15.7524 | нд | 6.3 | 6.3 | 6.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.147 | нд | 0.153 | -0.153 | -2.429% | Экономия при проведении ТЗП (приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки)
6.6 | Покупка автокрана г/п 16 тонн - 2 ед. | F_75_ОЭ (б) | нд | 5.123 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 7 шт. | J_1450_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.8103 | 0.70159 | 0.222 | 0.107 | 0.107 | 0.011 | 0.011 | 0.58359 | 0.09 | 0 | 0.014 | нд | 1.5883 | -0.47959 | -68.36% | Экономия при проведении ТЗП (приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки)
6.6 | Покупка экскаватора-погрузчика типа ЭБП-9 с челюст. 1ед. | I_75_ОЭ (в) | нд | 1.822 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка бурильной машины типа БМ-205 на базе трактора МТЗ-82.1 3ед. | I_75.2_ОЭ (в) | нд | 8.085 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка приборов и вспомогательного оборудования 13 ед. | I_76.3_ОЭ (а) | нд | 6.2995 | нд | 0.229 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | нд | 0.229 | -0.229 | -100% | Экономия при проведении ТЗП
6.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин 82 ед. | F_76_ОЭ (а) | нд | 16.3731 | нд | 9.2072 | 9.2072 | 8.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2072 | 8.408 | нд | 0.79923 | -0.79923 | -8.68% | Экономия при проведении ТЗП (приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки)
6.6 | Покупка приборов измерения и контроля не электрических величин 47 ед. | I_76.2_ОЭ (а) | нд | 6.9629 | нд | 4.143 | 4.143 | 3.169 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 4.143 | 2.875 | нд | 0.97403 | -0.97403 | -23.51% | Экономия при проведении ТЗП (приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки)
6.6 | Покупка комплекса записи переговоров - 19 шт. | F_76_ОЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка фильтра каталитической очистки типа Кристалюкс-4000М - 1 шт. | F_76_ОЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка системы охлаждения для серверного оборудования г. Омск | I_76_ОЭ (г) | нд | 0.313 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка зарядных станций для электромобилей (4шт., Mode 4 - 1шт, Mode 3 - 3шт ), ПО ЗЭС, ПО СЭС | I_1346_ОЭ | нд | 3.91 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | ИА МРСК Создание корпоративной геоинформационной системы ПК "Геомодуль" (НМА) (распоряжение ПАО "МРСК Сибири" от 26.12.2018 №904) | K_1473_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по Распоряжению от 26.12.2018г. № 904 "О создании рабочей группы и капитализации затрат проекта создания ПК "Геомодуль""
6.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J_1454_ОЭ | нд | 0 | нд | 5.4533 | 5.4533 | 6.118 | 0 | 0 | 0.928 | 0.928 | 4.5253 | 1.899 | 0 | 3.291 | нд | -0.66469 | 0.66469 | 12.19% | Концепция развития СУПА группы компаний "Россети", утв. решением Правления ПАО "Россети" от 29.08.2016 №513пр/2
6.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_1335_ОЭ | нд | 2.115 | нд | 0.28241 | 0.28241 | 0.282 | 0.28241 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00040678 | -0.00040678 | -0.144% | освоение капитальных вложений в соответствии с планом
6.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_1334_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_1333_ОЭ | нд | 5.327 | нд | 7.3489 | 7.3489 | 7.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.081 | 6.081 | 1.2679 | 1.267 | нд | 0.00087161 | -0.00087161 | -0.01186% | освоение капитальных вложений в соответствии с планом
6.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | I_3000_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | I_3001_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0.643 | 0 | -1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | I_3002_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0.643 | 0 | -1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП Т-4-88 ф.4 - оп.№17 ТП Т-4-88 ф.4; ВЛ-0,4 кВ оп.№ 1 ТП Т-4-88 ф.5 - оп. № 21 ТП Т-4-88 ф.5, местоположение: Омская обл., Тарский р., г.Тара, ул.Опытная, ул.Урожайная, ул.Тополиная | K_1493_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых комплексов
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Стр-7-8 ф.1 -оп.№15 ТП-Стр-7-8 ф.1; ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Стр-7-8 ф.2 - оп.№7 ТП-Стр-7-8 ф.2; ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Стр-7-8 ф.3 - оп.№4 ТП-Стр-7-8 ф.3, местоположение: Омская обл., Колосовский р., д.Квашнино | K_1494_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ РП 6-10 160 кВА; КТП 10/0,4 кВ РП 2-400 кВА; КТП 10/0,4 кВ РП-6-1 250 кВА; ВЛ 10 кВ оп.№40 ф.РП-6 - КТП РП-6-1 местоположение: Омская обл., р.п.Русская Поляна. ВЛ 0,4 кВ КТП НО-2-2 - оп. 8 ф.1 КТП НО-2-2; ВЛ 10 кВ оп.№115 ф.НО-9 - КТП НО-9-3; КТП 10/0,4 кВ НО-9-3 63 кВА местоположение: Омская обл., Нижнеомский р. | K_1495_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых комплексов
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ 10кВ оп.5 ф. По-7 – КТП По-7-5; КТП 10/0,4кВ 160кВА ПО-7-5; ВЛ 0,4кВ КТП По-7-5, ф.1 – оп.14, оп.1/1, оп.4 - оп.2/10, оп.2/3 - оп.3/2, ф.1; ВЛ 0,4кВ КТП По-7-5, ф.2 – оп.18, оп.14 - оп.1/5, оп.1/1 – оп.2/4, ф.2 местоположение: Омская обл., Омский р., с.Покровка | K_1496_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 400 кВА Бр-20-1 местоположение: Омская обл., р.п. Большеречье, ул. Индустриальная,14 | K_1500_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Из-12-6 (ул. Гоголя); КТП 10/0,4 кВ 630 кВА Из-11-27 местоположение: Омская обл., Седельниковский р., с. Седельниково | K_1501_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кл-5-7 местоположение: Омская обл., Колосовский р., с.Колосовка, ул. Кирова | K_1502_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ 10кВ оп.№53 ф.Орл-5 - ТП-Орл-5-1; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Орл-5-1 местоположение: Омская обл., Калачинский р., Орловское сельское поселение, речная насосная станция | K_1503_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 60кВА Од-2-1 местоположение: Омская обл., Одесский р., д. Антамбек, ул. Лесная | K_1504_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ 0,4кВ КТП 4НТ-16 – оп.8 ВЛ 0,4кВ КТП 4НТ-16, ф.1; КТП 10/0,4кВ 63кВА 4Нт-1 (у дома № 11) местоположение: Омская обл., Называевский р., г.Называевск, ул.Торговая | K_1505_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых комплексов
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 100кВА 4С-22 местоположение: Омская обл., Саргатский р., р.п. Саргатское, 19-й квартал, у дома №19. | K_1506_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 160кВА 7Ск-1; КТП 10/0,4кВ 160кВА 12Ск-4 местоположение: Омская обл., Москаленский р., р.п. Москаленки, ул. Юбилейная, у дома №1 | K_1507_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка оборудования цифровой связи стандарта DMR - 29 шт. | J_1365_оэ | нд | 0 | нд | 3.829 | 3.029 | 3.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.029 | 3.031 | нд | 0.798 | 0.002 | 0.06603% | Удорожание в результате проведения ТЗП
6.6 | Покупка оборудования в центр обслуживания клиентов г. Омск (оборудования для отображения информации - 1 шт., обслуживания клиентов - 1 шт., система электронной очереди - 1 шт.) | J_1368_оэ | нд | 0 | нд | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка сушильных камер СКС-4 20шт | J_76_ОЭ (д) | нд | 0 | нд | 1.885 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | нд | 1.885 | -1.885 | -100% | Экономия при проведении ТЗП
6.6 | Покупка БКМ на базе ГАЗ-33088 с БКУ HTMI 035 | J_75_ОЭ (д) | нд | 0 | нд | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка мульчера VALTRA Т 191 Н 1 ед. | J_75.2_ОЭ (д) | нд | 0 | нд | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка автокрана г/п 16 тонн КС-35719-7-02 - 1 ед. | J_75.3_ОЭ (д) | нд | 0 | нд | 6.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.321 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка автогидроподъемника типа ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-33088 1 ед. | J_75.4_ОЭ (д) | нд | 0 | нд | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка оборудования для обеспечения аварийного и резервного электропитания систем сбора и передачи данных и сопутствующего ИТ оборудования (ИБП, спутниковые телефоны, карты управления, коммутационные шкафы) | J_76_ОЭ (е) | нд | 0 | нд | 11.593 | 2.341 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 2.2 | нд | 9.393 | -0.141 | -6.023% | Экономия при проведении ТЗП (приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки)
6.6 | Покупка периферийного оборудования (МФУ-9 шт, Сканеры - 1шт и др.) | J_76_ОЭ (ж) | нд | 0 | нд | 4.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5204 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка оборудования сбора и передачи данных - 80 шт | J_76_ОЭ (и) | нд | 0 | нд | 13.352 | 1.966 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 1.206 | нд | 12.146 | -0.76 | -38.66% | Экономия при проведении ТЗП (приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки)
6.6 | Покупка оборудования для модернизации АРМ диспетчеров, проектировщиков и производственного персонала-776 шт. | J_76_ОЭ (к) | нд | 0 | нд | 52.961 | 2.592 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 2.315 | нд | 50.646 | -0.277 | -10.69% | Экономия при проведении ТЗП (приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки)
6.6 | Покупка генераторов дизельных в количестве 9шт | J_76.2_ОЭ (д) | нд | 0 | нд | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.51 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка приборов диагностики технического состояния деревянных и железобетонных опор в количестве 32 шт | J_76_ОЭ (з) | нд | 0 | нд | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.79 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА-45 шт. | J_76.2_ОЭ (з) | нд | 0 | нд | 43.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.658 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Покупка мобильного здания "Беркут-1" - 1 шт для размещения персонала Пановского мастерского участка Крутинского РЭС | J_76.3_ОЭ (д) | нд | 0 | нд | 0.56106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56106 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | ИА МРСК НИР «Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекоме0аций по способу выполнения работ» | J_1451_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3854 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | ИА МРСК НИР «Разработка методологических подходов к техническому диагностированию состояния силовых трансформаторов напряжением 35 – 110 кВ по ограниченному числу контролируемых параметров и динамике их изменения» | J_1452_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.98653 | 0.98653 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98653 | 0.981 | нд | 0.0055289 | -0.0055289 | -0.5604% | освоение капитальных вложений в соответствии с планом
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ТП 10/0,4 кВ 100 кВА ТВ-1-1; ВЛ-0,4 кВ ТВ-1-1 фидер 1; ВЛ-10 кВ ТВ-1, местоположение: Омская обл., Таврический р., р.п. Таврическое, Лесничество | K_1513_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | нд | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых комплексов
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА В-7-10, местоположение: Омская обл., Калачинский р., Великорусское с.п., д. Семеновка, начальная школа, клуб, котельная, быт | K_1514_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых комплексов
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Ин-6-17 с.Ингалы; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Кр-9-7 с.Осихино, местоположение: Омская обл., Большереченский район | K_1518_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых комплексов
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА НП-5-1, КТП 10/0,4 кВ 60 кВА НП-5-2 д.Новопокровка; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Г-21-23, ВЛ-10 кВ оп.№77А ф. Г-21 - КТП Г-21-23 р.п.Горьковское, ул. Красный путь, местоположение: Омская обл., Горьковский район | K_1520_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых комплексов
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 250 кВА 2Н-1; КТП 10/0,4 кВ 400 кВА 2Н-2, местоположение: Омская обл., Называевский р., г.Называевск, тракт Крутинский, 19, территоря ДРСУ | K_1523_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых комплексов
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 100 кВА 3Ю-3; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА 5УК-4; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА 5ЛС-5; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА 6ЛС-12; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА 6УК-1; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА 1НР-8; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА 1НР-15; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА 2НР-7; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА 3БР-17; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА 5БР-10; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА 4БР-3; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА 2МС-5, местоположение: Омская обл., Исилькульский р., пос.Ленинский; с.Украинка, ул.Школьная; с.Лесное, ул.Северная; д.Емонтаево, ул.Лесная; д.Новодонка, ул.Новостройка; д.Аполлоновка, ул.Главная; д.Новорождественка, ул.Октябрьская; с.Баррикада; д.Николайполь, пер.Рабочий; д.Красновознесенка (Нива), ул.Веселая; д.Мясники, ул.Октябрьская | K_1528_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | нд | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых комплексов
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 63 кВА Кк-6-11; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кд-4-22; ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Мр-1-6 ф.1 - оп.№5 ТП-Мр-1-6 ф.1; ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Мр-1-6 ф.3 - оп.№8 ТП-Мр-1-6 ф.3, местоположение: Омская обл., Муромцевский р., с.Камышино-Курское; д.Надеждинка (база отдыха "Линево"); р.п.Муромцево | K_1529_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | нд | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых комплексов
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП УИ-2-17 ф.3 - оп.№6 ТП УИ-2-17 ф.3; ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП УИ-2-15 ф.1 - оп.№5 ТП УИ-2-15 ф.1; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА СК-9-4, местоположение: Омская обл., Усть-Ишимский р., с.Усть-Ишим, ул.Маяковского; ул.Агалакова; п.Скородум | K_1530_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | нд | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых комплексов
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ КТП-Орл-5-5 63 кВА; ВЛ-10 кВ оп.№12 ф. Орл-5 - КТП-Орл-5-5, местоположение: Омская обл., Калачинский р., с.Орловка | K_1540_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых комплексов
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛИ-0,4 кВ КТП О-8-16 - оп.№7 КТП О-8-16 ф.4; ВЛ-0,4 кВ оп.№1 КТП О-9-5 ф.3 - оп.№5 КТП О-9-5 ф.3; ВЛИ-0,4 кВ оп.№6 КТП О-4-1 ф.1 - оп.№13 КТП О-4-1 ф.1, местоположение: Омская обл., Оконешниковский р., р.п.Оконешниково ул.Пролетарская 135; ул.Школьная; ул.Рабочая 1А | K_1541_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых комплексов
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 63 кВА Бр-19-6, КТП 10/0,4 кВ 400 кВА Бр-20-13, местоположение: Омская обл., Большереченский р., р.п. Большеречье | K_1512_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ 10кВ оп.12 ф. Рз-9 - КТП Рз-9-8, местоположение: Омская обл., Омский р., с.Розовка, ул.Маршала Жукова - ул. Восточная; КЛ-0,4 КТП Пв-6-1 - оп. 1 ВЛ 0,4 кВ КТП Пв-6-1; ф.2 местоположение: Омская обл., Омский р., с.Петровка, ул.Центральная | K_1515_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 6/0,4 кВ 400 кВА КГ-5-3; КТП 6/0,4 кВ 180 кВА КГ-5-5; КЛ 6кВ оп.№68 ф.КГ-5 КТП КГ -5-3, местоположение: Омская обл., Омский р., Дружинское с/п, с.Красная Горка, у границ СНТ "Ландыш" | K_1516_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА 2Хт-4; ВЛ 10 кВ оп.1/32 ф. 2Хт- КТП 2Хт-4, местоположение: Омская обл., Тюкалинский р., Кабырдакское с/п, д.Сарыбалы, у границ охотбазы оз.Сарыбалы | K_1517_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 100 кВА ТП-63 территория КРЭС; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА ТП-156 ул.70-ой Бригады, местоположение: Омская обл., г.Калачинск | K_1519_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-0,4 кВ КТП НО-12-2 - оп. 4 КТП НО 12-2 ф. 2; ВЛ-0,4 кВ КТП НО-12-2 - оп. 6 КТП НО 12-2 ф. 3, местоположение: Омская обл., с.Нижняя Омка, ул. Школьная, филиал Калачинского аграрно-технического техникума | K_1521_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА 4Кр-5; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА 3Кр-9, местоположение: Омская обл., Крутинский р. р.п.Крутинка, пер.Больничный, территория ЦРБ | K_1524_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кл-16-1, местоположение: Омская обл., Колосовский р., с. Колосовка, ул. Поселковая | K_1531_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-0,4 кВ оп.№5 ТП Бн-9-3 ф.2 - оп. №15 ТП Бн-9-3 ф.2 , местоположение: Омская обл., Одесский р., Лукьяновское с.п., с.Генераловка, ул.Казачья | K_1532_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 100 кВА БУ-17-1; ВЛ-0,4 кВ оп.№ 1 ТП БУ-17-1 ф.1 – оп.№ 7 КТП БУ-17-1 ф.1 , местоположение: Омская обл., Большеуковкий р., с.Большие Уки, ул.Мелиоративная | K_1533_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 400 кВА Зн-15-4; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Зн-7-14; , местоположение: Омская обл., Знаменский р., с.Знаменское, ул.Мира; ул. Ленина | K_1534_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Мр-23-2, местоположение: Омская обл., Муромцевский р., р.п.Муромцево, ул.Садовая | K_1535_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Из-13-5; ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Из-13-5 ф.1 -оп.№5 ТП-Из-13-5 ф.1; ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Из-13-5 ф.2 -оп.№8 ТП-Из-13-5 ф.2, местоположение: Омская обл., Седельниковский р., с.Седельниково | K_1536_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Т-1-142; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Т-4-93, местоположение: Омская обл., Тарский р., г.Тара, ул.Транспортная; ул.Лихачева | K_1537_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 10 кВА СК-3-13, местоположение: Омская обл., Усть-Ишимский р., с.Борки | K_1538_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Ом-5-16; КТП 10/0,4 кВ 400 кВА Чн-3-30 , местоположение: Омская обл., Омский р., с.Троицкое, ул.60 лет СССР, у дома №8; с.Верхний Карбуш, ул.Школьная, у здания №4 | K_1539_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7 | Республика Хакасия | Г | 20.0678 | 1871.4028 | 0 | 2004.0244 | 327.0787 | 364.532 | 93.9908 | 94.193 | 40.7475 | 47.459 | 134.667 | 69.038 | 57.6734 | 153.842 | 0 | 1661.7844 | 37.4533 | 11.45% | исполнение обязательств по ТП
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 6.8647 | 1507.3375 | 0 | 1078.4318 | 178.1846 | 223.774 | 92.758 | 92.758 | 36.111 | 37.24 | 30.1458 | 52.874 | 19.1698 | 40.902 | 0 | 854.7728 | 45.5894 | 25.59% | исполнение обязательств по ТП
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6.8647 | 1507.3375 | 0 | 945.3131 | 158.7503 | 221.945 | 92.758 | 92.758 | 36.111 | 37.24 | 28.9878 | 51.716 | 0.8935 | 40.231 | 0 | 723.4831 | 63.1947 | 39.81% | исполнение обязательств по ТП
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1433.6923 | 0 | 890.2349 | 140.5657 | 193.597 | 87.436 | 87.436 | 32.612 | 32.612 | 20.5177 | 39.857 | 0 | 33.692 | 0 | 696.6379 | 53.0313 | 37.73% | исполнение обязательств по ТП
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 44.1023 | 0 | 44.3936 | 7.5 | 17.905 | 4.82 | 4.82 | 2.68 | 3.803 | 0 | 3.349 | 0 | 5.933 | 0 | 26.4886 | 10.405 | 138.7% | исполнение обязательств по ТП
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 6.8647 | 29.543 | 0 | 10.6846 | 10.6846 | 10.443 | 0.502 | 0.502 | 0.819 | 0.825 | 8.4701 | 8.51 | 0.8935 | 0.606 | 0 | 0.35664 | -0.24164 | -2.262% | исполнение обязательств по ТП
7.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10кВ протяженностью 11.084км, строительство КЛ-10кВ протяженностью 0.33км., строительство одноцепного участка ВЛ-10кВ протяженностью 0.08км., Замена вакуумного выключателя в РУ-10кВ ПС 35/10кВ Солнечная - 1 шт. Для электроснабжения потребителя ВЧ 44360 (2 этап) | I_1007(2)_ХЭ | 6.8647 | 29.543 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (630 кВА) киоскового типа. Строительство ЛЭП-10 кВ длиной 2.45 км от яч. ф. 20-15 ПС Калининская-с. Калинино до РУ-10 кВ новой ТП 10/0,4 кВ. в т.ч. КЛ-10кВ - 0.3км., ВЛ-10кВ - 2.15км. | J_2004_ХЭ | нд | 0 | нд | 9.3647 | 9.3647 | 9.353 | 0.467 | 0.467 | 0.737 | 0.737 | 8.1607 | 8.149 | 0 | 0 | нд | 0.011736 | -0.011736 | -0.1253% | согласно исполнения договора ТП
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом марки СИП-3 (1х70 мм²), длиной L=92 м от опоры № 449 ВЛ-10 кВ ф. 111-07_с. Чаптыково, с. Шалгиново до границ земельного участка Заявителя | J_2002_ХЭ | нд | 0 | нд | 0.1684 | 0.1684 | 0.117 | 0.035 | 0.035 | 0.082 | 0.082 | 0.051404 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.051404 | -0.051404 | -30.52% | согласно исполнения договора ТП
7.1.1.3 | Стр ВЛ-10кВ Черное озеро, детский сад,котельная | I_1014_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.1.1.3 | Стр.ВЛ-10кВ для э/с.потр. сев.ч.Калинино | K_1024_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.1.1.3 | Стр. Вл-0,4кВ Шира, ул.Крымская, уч.66 (1 оч.) | K_1015_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.1.1.3 | Стр. ВЛ-10/0,4кВ Бондарево | K_810_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.1.1.3 | Стр. ВЛ-0,4кВ с. Калинино, ул. Радужная, уч.38 | K_811_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | согласно исполнения договора ТП
7.1.1.3 | Стр-во КЛ-10кВХ, г.Черногорск, ул. Юбилейная, 30А (Жилстрой) | K_108_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.1.1.3 | Стр. КЛ ТП-03А-11-120 до ТП 03А-11-125 | K_813_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.1.1.3 | Стр.ВЛ-10/0,4кВ Целинное,Ленина 10,Шк№14 | K_1049_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | согласно исполнения договора ТП
7.1.1.3 | Стр ВЛ 6/0,4кВ для э/с поликл в с. Б. Яр | K_1050_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0.006 | нд | 0 | нд | нд | согласно исполнения договора ТП
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом марки СИП-3 (1х70 мм²), длиной L= 61 м от опоры № 169 ВЛ-10 кВ ф. 21-12 Райково-с. Райково-фидер связи до границы земельного участка Заявителя | J_2001_ХЭ | нд | 0 | нд | 0.13161 | 0.13161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13161 | 0 | нд | 0.13161 | -0.13161 | -100% | Мероприятия выполнены заявителем самостоятельно
7.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ протяженностью 1.493км. для электроснабжения потребителя по адресу г. Абакан Аскизский тракт (СНТ "Индустриальное") | H_806_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 10.929км, строительство КЛ-10кВ протяженностью 1.045км. Для электроснабжения потребителя ВЧ 44360 (1 этап) | I_1007_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.1.1.3 | Модернизация ПС 110/10кВ Элеваторная в части установки вакуумного выключателя 10кВ в яч №26 - 1 шт. | J_2003_ХЭ | нд | 0 | нд | 1.0199 | 1.0199 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.258 | 0.76189 | 0.6 | нд | 0.16189 | -0.16189 | -15.87% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 133.1187 | 19.4343 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 1.158 | 18.2763 | 0.671 | 0 | 131.2897 | -17.6053 | -90.59% | исполнение обязательств по ТП
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 133.1187 | 19.4343 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 1.158 | 18.2763 | 0.671 | 0 | 131.2897 | -17.6053 | -90.59% | исполнение обязательств по ТП
7.1.4.2 | Тех.пер.ПС "КСК" восст.яч.№13 | I_1017_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Райково с установкой 2-го трансформатора 16 МВА, расширением ОРУ 110кВ и ОРУ 35кВ. Реконструкция участка ВЛ-35 кВ Райково – Аршаново (Т-58) от линейного портала ВЛ-35 кВ Т-58 на ПС 110 кВ Райково до опоры № 6, ориентировочной протяженностью 0,815 км | J_2005_ХЭ | нд | 0 | нд | 133.1187 | 19.4343 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 1.158 | 18.2763 | 0.671 | нд | 131.2897 | -17.6053 | -90.59% | Дефицит денежных средств
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 13.2031 | 329.4831 | 0 | 895.2121 | 144.4817 | 136.938 | 1.02 | 1.22 | 4.6325 | 9.485 | 101.9903 | 14.304 | 36.8388 | 111.929 | 0 | 780.4451 | -7.5437 | -5.221% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.1023 | 4.545 | 0 | 86.5823 | 3.8643 | 2.554 | 0 | 0 | 0.493 | 0.493 | 2.0591 | 1.571 | 1.3121 | 0.49 | 0 | 84.0283 | -1.3103 | -33.91% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.1023 | 4.545 | 0 | 86.5823 | 3.8643 | 2.554 | 0 | 0 | 0.493 | 0.493 | 2.0591 | 1.571 | 1.3121 | 0.49 | 0 | 84.0283 | -1.3103 | -33.91% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-88, 1шт. | H_603_ХЭ_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-87, 1шт. | H_603_ХЭ_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10кВ "Шира" ВЛ С-334, 1шт. | H_603_ХЭ_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ ГПП2 - Замена вводных и секционных выключателей 6кВ на вакуумные - 4 шт. | H_9_ХЭ_3 | 1.1023 | 4.378 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/10кВ Большая Ерба | H_71_ХЭ_3 | нд | 0.029 | нд | 0.89308 | 0.89308 | 0.592 | 0 | 0 | 0.488 | 0.488 | 0.40508 | 0.104 | 0 | 0 | нд | 0.30108 | -0.30108 | -33.71% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/6кВ Электрокотельная №3 | H_71_ХЭ_4 | нд | 0 | нд | 0.962 | 0.962 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0.506 | нд | 0.456 | -0.456 | -47.4% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/6кВ №3 | H_71_ХЭ_5 | нд | 0.03 | нд | 0.89207 | 0.89207 | 0.675 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.88707 | 0.688 | 0 | -0.018 | нд | 0.21707 | -0.21707 | -24.33% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/35/6кВ Орджоникидзе | H_71_ХЭ_6 | нд | 0.055 | нд | 0.94915 | 0.94915 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.767 | 0.18215 | 0.002 | нд | 0.18015 | -0.18015 | -18.98% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/10кВ Северная | J_71_ХЭ_12 | нд | 0.053 | нд | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0343 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/6кВ №9 | H_71_ХЭ_7 | нд | 0 | нд | 1.004 | 0.168 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.168 | 0 | нд | 0.992 | -0.156 | -92.86% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ КСК замена вводных и секционных выключателей 10кВ на вакуумные - 3шт. | H_9_ХЭ_4 | нд | 0 | нд | 2.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8188 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Райково, замена вводного выключателя 10кВ на вакуумный -1 шт | H_9_ХЭ_6 | нд | 0 | нд | 0.93961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93961 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Копьево, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_23 | нд | 0 | нд | 0.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5638 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Райково, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 5шт. | H_10_ХЭ_24 | нд | 0 | нд | 2.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.819 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6кВ Рассвет, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_25 | нд | 0 | нд | 0.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5638 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Сарагаш, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_26 | нд | 0 | нд | 0.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5638 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Шира, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_27 | нд | 0 | нд | 0.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5638 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Капчалы, 3амена вводных и секционных выключателей 10 кВ по ретрофиту - 3шт. | H_9_ХЭ_7 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6кВ Юлия, Замена вводных и секционных выключателей 6 кВ по ретрофиту - 1шт. | H_9_ХЭ_8 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Целинная, Замена вводных и секционных выключателей 10 кВ по ретрофиту -2шт. | H_9_ХЭ_11 | нд | 0 | нд | 1.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8792 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Степная, Замена вводных и секционных выключателей 10 кВ по ретрофиту - 1шт. | H_9_ХЭ_12 | нд | 0 | нд | 0.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9396 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Таштып с организацией маслосборника | H_13_ХЭ_2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Соленоозерная, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_4 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Курорт оз. Шира, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 6шт. | H_10_ХЭ_5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Московская, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 2шт. | H_10_ХЭ_6 | нд | 0 | нд | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1276 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Джирим, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_7 | нд | 0 | нд | 0.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5638 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Октябрьская, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 2шт. | H_10_ХЭ_8 | нд | 0 | нд | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1276 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Степная, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 5шт. | H_10_ХЭ_9 | нд | 0 | нд | 2.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.819 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Целинная, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 2шт. | H_10_ХЭ_10 | нд | 0 | нд | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1276 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация Распределительного пункта-10кВ РП-8 с заменой вводных и секционных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту-3шт, | H_9_ХЭ_13 | нд | 0 | нд | 2.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8188 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0.4кВ РТП-03А с заменой вводных и секционных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 3 шт | H_9_ХЭ_15 | нд | 0 | нд | 2.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8188 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0.4кВ РТП-10, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 6шт. | H_10_ХЭ_11 | нд | 0 | нд | 3.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3828 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация Распределительного пункта-10кВ РП-03, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 7шт. | H_10_ХЭ_12 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация РТП - 10/0.4кВ РТП-03А, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 7шт. | H_10_ХЭ_15 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0.4кВ РТП-42, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 5шт. | H_10_ХЭ_17 | нд | 0 | нд | 2.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.819 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Черногрская-городская в части установки дугогасящих реакторов 10 кВ - 3 шт. | I_65_ХЭ_1 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ КСК в части установки дугогасящих реакторов 10 кВ - 1 шт. | I_65_ХЭ_2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ГПП-4 в части установки дугогасящих реакторов 10 кВ - 1 шт. | I_65_ХЭ_3 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны - система видеонаблюдения ПС 110/10кВ Калининская в 2020г. - 1 комплект | I_90_ХЭв | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация второй очереди системы телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Райково - 1комплект | H_502_ХЭ | нд | 0 | нд | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.396 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/6кВ Беренжак | H_71_ХЭ_8 | нд | 0 | нд | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.048 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД Распределительного пункта - 10кВ № РП-1 | H_71_ХЭ_9 | нд | 0 | нд | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.048 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД Распределительного пункта - 10кВ № РП-3 | H_71_ХЭ_10 | нд | 0 | нд | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.048 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД РТП - 10кВ № РП-3А | H_71_ХЭ_11 | нд | 0 | нд | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.048 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10кВ "Шира" С-335, 1шт. | H_603_ХЭ_4 | нд | 0 | нд | 0.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7999 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10кВ "Шира" С-336, 1 шт. | H_603_ХЭ_5 | нд | 0 | нд | 0.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7999 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10 кВ "Копьево" ВЛ-С-327, 1 шт. | H_603_ХЭ_10 | нд | 0 | нд | 0.84985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84985 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10 кВ "Копьево" С-328, 1шт. | H_603_ХЭ_11 | нд | 0 | нд | 0.84985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84985 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10/6кВ "Рассвет" ВЛ-С-314, 1 шт. | H_603_ХЭ_12 | нд | 0 | нд | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1497 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-309, 1 шт. | H_603_ХЭ_13 | нд | 0 | нд | 0.79986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79986 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-310, 1шт. | H_603_ХЭ_14 | нд | 0 | нд | 0.89986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89986 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Калининская, с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ (23шт.) и устройств РЗА (18шт.)." | I_6ц_ХЭа | нд | 0 | нд | 8.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7208 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ КСК с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ (1шт.) и устройств РЗА (1шт.)." | I_6ц_ХЭб | нд | 0 | нд | 0.37925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37925 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики на ПС 110 кВ Лукьяновская – 1 комплект | J_507_ХЭ | нд | 0 | нд | 8.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1212 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10 кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 220/35/10 кВ Бея | J_71_ХЭ_13 | нд | 0 | нд | 1.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1313 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/35/10 кВ Сарагаш | J_71_ХЭ_14 | нд | 0 | нд | 1.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1313 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/35/10 кВ Лукьяновская | J_71_ХЭ_15 | нд | 0 | нд | 1.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1323 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/10 кВ Очуры | J_71_ХЭ_16 | нд | 0 | нд | 1.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1323 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/6 кВ Карак | J_71_ХЭ_17 | нд | 0 | нд | 1.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0616 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/10 кВ ГПП-4 | J_71_ХЭ_18 | нд | 0 | нд | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.181 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 4 комплекта защит ОВОД - МД ПС 110/10 кВ Южная | J_71_ХЭ_19 | нд | 0 | нд | 2.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3619 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/10 кВ Курорт озера Шира | J_71_ХЭ_20 | нд | 0 | нд | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.181 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 1 комплекта защит ОВОД - МД ПС 35/10 кВ Куйбышево | J_71_ХЭ_21 | нд | 0 | нд | 0.61646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61646 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/10 кВ Устинкино | J_71_ХЭ_22 | нд | 0 | нд | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2872 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/10 кВ Аршаново | J_71_ХЭ_23 | нд | 0 | нд | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2872 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/10 кВ Джирим | J_71_ХЭ_24 | нд | 0 | нд | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2872 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/10 кВ Таштып | J_71_ХЭ_25 | нд | 0 | нд | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2872 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Калининская, с заменой устройств РЗА (17шт.). | J_6ц_Хэв | нд | 0 | нд | 4.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5555 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.1008 | 49.7952 | 0 | 537.9247 | 44.7 | 23.644 | 1.02 | 1.22 | 3.9995 | 7.542 | 11.2602 | 9.485 | 28.4203 | 5.397 | 0 | 519.5997 | -21.056 | -47.11% | Экономия при выполнении работ хоз. способом. Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД.
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.1008 | 49.7952 | 0 | 335.9571 | 41.1824 | 22.394 | 1.014 | 1.209 | 3.9906 | 7.494 | 8.3712 | 9.37 | 27.8067 | 4.321 | 0 | 317.8331 | -18.7884 | -45.62% | Экономия при выполнении работ хоз. способом. Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзе - ПС 35/6кВ Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | F_7_ХЭ | нд | 22.8091 | нд | 64.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 64.4858 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-57 «Аршаново-Кирба» реконструкция участка ВЛ в пролетах опор 58- 59 по соглашению с ООО Разрез Майорыхский" №41.1900.2952.16 от 15.09.2016 | H_1022_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ 110 кВ Учум-Орджоникидзе (С-76), ВЛ 110 кВ Сора-Дзержинская-1 (С-81), ВЛ 110 кВ Сора-Туим (С-83), ВЛ 110 кВ С-85, ВЛ 110 кВ С-317/318, ВЛ-35 кВ Т-22 Таштып - Усть Чуль, ВЛ 35кВ Кызлас-У.Чуль (Т-23), ВЛ-35кВ Т-29 Бея-Бондарево, ВЛ-35 кВ Т-37 Таштып-Полтаково, ВЛ-35кВ Т-75 ГПП-2-РП-7, ВЛ-35 кВ Т-78/79 ГПП-2-СШ ГЭС, ВЛ-35 кВ Т-80/81 ГПП-2-СШ ГЭС) - 90.34га. | I_6-1_ХЭ | нд | 3.802 | нд | 6.8551 | 6.8551 | 6.914 | 0.727 | 0.727 | 2.983 | 2.983 | 3.1451 | 2.654 | 0 | 0.55 | нд | -0.05889 | 0.05889 | 0.8591% | Капитализированные проценты,затраты ОКСа
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.29-05 в части замены опор 57-56 на анкерные, установки доп.опоры и замены голого провода на СИП протяженностью 0.07км.; КЛ-10кВ ф.29-15 протяженностью 0.07км. в рамках реализации соглашения с ООО "АВИК" (№56.1900.5069.18) | J_1043_ХЭ | нд | 0 | нд | 0.3486 | 0.3486 | 0.614 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0.2916 | 0.006 | 0 | 0.551 | нд | -0.2654 | 0.2654 | 76.13% | объект соглашения о компенсации затрат
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15 Черн.(согл 41.1900.2926.17) Рекоснтрукция ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15,КЛ-10 кВ ф.05-10 по соглашению 41.1900.2926.17 | K_1019_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | объект соглашения о компенсации затрат
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ и ТП-10/0.4кВ с.Шира ул.Северная, ул.Линейная | F_28_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.29-05, ВЛ-10кВ ф.29-15, ВЛ-10кВ ф.03А-08 общей протяженностью 0.36км., в рамках реализации соглашения с ООО Тандер (№41.1900.1656.17) | J_1010_ХЭ | нд | 1.801 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ф.04-20, протяженностью 115м., в рамках реализации соглашения с ООО "АльянсСервис" (№56.1900.5205.18) | J_1045_ХЭ | нд | 0 | нд | 0.54771 | 0.54771 | 0.143 | 0.039 | 0.039 | 0.103 | 0.103 | 0.40571 | 0.001 | 0 | 0 | нд | 0.40471 | -0.40471 | -73.89% | объект соглашения о компенсации затрат
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10КВ ф.54-06 в пролетах опор №30-33, протяженностью 0.16км, с заменой деревянных опор на ж/б, и заменой голого провода на СИП-3, в рамках реализации соглашения с ООО Разрез Аршановский (№41.1900.830.18 от 29.05.2018) | J_1027_ХЭ | нд | 0.033 | нд | 0.40907 | 0.40907 | 0.402 | 0.191 | 0.191 | 0 | 0 | 0.21807 | 0.211 | 0 | 0 | нд | 0.0070744 | -0.0070744 | -1.729% | объект соглашения о компенсации затрат
7.2.2.1 | Рек. ВЛ-04 кВ от ЗТП-15-1029-62, ул. Советская, 36а, Черногорск Соглашение о компенсации затрат АО "Хакасвзрывпром» №41.1900.4454.17 от 30.11.2017 | K_1025_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ЗТП 15-620-27 до оп.1 общей протяженностью 0.058км. в рамках реализации соглашения с гр. А.М. Попеляевым (№41.1900.1262.18 от 10.04.2018) | J_1042_ХЭ | нд | 0 | нд | 0.075534 | 0.075534 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.074534 | 0 | нд | 0.074534 | -0.074534 | -98.68% | Контрагентом соглашение не оплачено, планируется расторжение
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-05-03 с. Сапогово ул. Советская, 18. от ТП до опоры №11, 0,5км. | H_179_ХЭ | нд | 0.042338 | нд | 0.66062 | 0.66062 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0.18862 | 0 | нд | 0.18862 | -0.18862 | -28.55% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ г. Черногорск ул. Республиканская, 1, ф.1 ТП "16-622-13" 0.4км. | H_181_ХЭ | нд | 0.046025 | нд | 0.27751 | 0.27751 | 0.837 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.25251 | 0.812 | 0 | 0 | нд | -0.55949 | 0.55949 | 201.6% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 1, ф.3 от ТП 43п-05-06 с. Коммунар ул. Пионерская, 0.45км | H_182_ХЭ | нд | 0.029344 | нд | 0.61794 | 0.61794 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61794 | 1.026 | 0 | 0 | нд | -0.40806 | 0.40806 | 66.04% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-01-10 с. Бирикчуль ул. Северная, 0.64км. | H_190_ХЭ | нд | 0.053866 | нд | 0.86446 | 0.86446 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.51446 | 1.028 | нд | -0.51354 | 0.51354 | 59.4% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 2 от ТП 31-05-16 с. Новоенисейка ул. Степная, 0.55км. | H_194_ХЭ | нд | 0.062285 | нд | 0.38258 | 0.38258 | 1.214 | 0 | 0 | 0.38258 | 0.597 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | нд | -0.83142 | 0.83142 | 217.3% | Капитализированные проценты,затраты ОКСа
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-06-03 в аале Верхняя Тея, 0.8км. | H_199_ХЭ | нд | 0.036168 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ в г. Черногорск, пер. 2-й Шахтерский, 0.29км., ф.1 ТП16-622-09 | H_204_ХЭ | нд | 0.033962 | нд | 0.38321 | 0.38321 | 0.797 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.35821 | 0.772 | 0 | 0 | нд | -0.41379 | 0.41379 | 108% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1, ф.2 от ТП88-69-01, Таштыпский р-н, д. Верхний Курлугаш, ул. Садовая (соглашение 56.1900.4911.18 от 23.10.2018 ООО "Синодекор") | K_1028_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.247 | 0 | 0.168 | 0 | 0.077 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | объект соглашения о компенсации затрат
7.2.2.1 | Рек. ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП -97-20-05 по соглашению от 17.10.2018 №41.1900.4839.18 | K_1029_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.1 | Рек ВЛ-10/0,4кВ, вынос ВЛ-10/0,4 кВ и ТП для электроснабжения школы на 250 учащихся в д. Чапаево РХ, Усть-Абаканский район, д Чапаево, ул Мира, 75А, | K_1051_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | объект соглашения о компенсации затрат
7.2.2.1 | Рек.участка КЛ-10кВ ф.21-24 (ТП Магнит 41-24-01) сог. 41.1900.3038.1 | K_1023_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Т-58 "Райково-Аршаново", в пролетах опор №№4-5, протяженностью 0.34км., в рамках реализации соглашения с ООО Разрез Аршановский (№56.1900.5439.18) | J_1011_ХЭ | нд | 0 | нд | 1.7863 | 1.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7863 | 0 | нд | 1.7863 | -1.7863 | -100% | Соглашение не оплачено контрагентом, работы перенесены на 2020 год
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Т 72/74 "РП-7-ПС № 3 от опоры №71 до оп №72 (демонтаж - 0.162км, монтаж 0.184км. с установкой доп.опоры); ВЛ-6 кв ф. 09-05/09-18 демонтаж двухцепной ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ №9 до опоры №10 с преустройством в две одноцепные КЛ общей протяженностью 0.96км. установкой 2 ж/б опор изаменой голого провода на СИП на участке до опоры №13 - 0.12км. в рамках реализации соглашения с Филиалом ОАО" РусГидро" -" Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего" (№41.1900.2962.18) | J_1046_ХЭ | нд | 0 | нд | 5.7785 | 5.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7785 | 0 | нд | 5.7785 | -5.7785 | -100% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Калинино – Рассвет» (Перевод ЛЭП-10кВ ф. 11-18, ф. 11-21, 11-15, 11-03 принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на ПС 110кВ Рассвет) 4.055км. в п. Рассвет | H_134_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 35/10кВ Аршаново - ПС 35/10кВ Кирба" (Т-57) в пролетах опор №24 - 53, протяженностью 6,005км. (реализация соглашения о компенсации затрат с ООО "Разрез Аршановский) | H_804_ХЭ | 12.1008 | 21.0461 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 2 от ТП 71-04-03 в аале Бейка, ул. Нагорная, ул. Набережная, 0.8км. | H_201_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Т-58 "Райково-Аршаново" с выносом ВЛ из зоны производства горных работ от опоры №87 до опоры №126 протяженность демонтируемого участка - 5.59км., протяженность сооружаемого участка - 6.2км. в рамках реализации соглашения с ООО Разрез Аршановский (№41.1900.1459.17) | J_1047_ХЭ | нд | 0 | нд | 22.1953 | 22.1953 | 2.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.731 | 2.731 | 19.4643 | 0.02 | нд | 19.4443 | -19.4443 | -87.61% | Продление срока исполнения договорных обязательств
7.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 111-07 в пролетах опор №№ 438-441 в рамках реализации соглашения с ООО Разрез Майрыхский (от16.07.2019 №56.1900.1776.19) | K_1048_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.597 | нд | 0 | нд | нд | объект соглашения о компенсации затрат
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 35/10кВ УстьБюрь - ПС 35/10кВ Степная" (Т-13Ст) 18.206км. (замена опор и провода) | H_172_ХЭ | нд | 0 | нд | 63.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 63.5524 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 110/35/10кВ Райково - ПС 35/10кВ Доможаково" (Т-5) 12.772км. (замена опор и провода) | H_173_ХЭ | нд | 0 | нд | 50.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 50.0858 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 35/10кВ Капчалы - ПС 35/10кВ Доможаково" (Т-6) 28.083км. (замена опор и провода | H_174_ХЭ | нд | 0 | нд | 113.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 113.8728 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-10кВ ф. 68-07, ВЛ-10кВ ф. 68-08, ВЛ-10кВ ф. 88-08, ВЛ-10кВ ф. 88-13, ВЛ-10кВ ф. 88-14, ВЛ-10кВ ф. 88-16, ВЛ-10кВ ф. 31-03, ВЛ-10кВ ф. 57-13, ВЛ-10кВ ф. 57-06, ВЛ-10кВ ф. 36-15, ВЛ-10кВ ф. 25-22, ВЛ-10кВ ф. 26-29, ВЛ-10кВ ф. 55-10, ВЛ-10кВ ф. 04-29, ВЛ-6кВ ф. 11А-02) - 18.3га. | I_4-1_ХЭ | нд | 0 | нд | 2.2778 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | нд | 0.70284 | 1.575 | 0% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.25-09 Боградского РЭС в части замены ВЛ на КЛ в пролете оп. 115-115/1 протяженностью 0,1 км | I_195_ХЭ | нд | 0 | нд | 0.24576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24576 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.25-09 Боградского РЭС в части замены ВЛ на КЛ в пролете оп. 127-130 протяженностью 0,13 км | I_196_ХЭ | нд | 0 | нд | 0.25423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25423 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10к ф.21-04 в пролетах опор №1-№6, ф.21-12 в пролетах опор №1-№4, ф.21-02 в пролетах опор №1-№5 в рамках реализации соглашения о компенсации затрат при реконструкции объектов с ООО "Разрез Аршановский" 1.006км. в с.Райково | H_1003_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 201.9676 | 3.5176 | 1.25 | 0.006 | 0.011 | 0.0089659 | 0.047966 | 2.889 | 0.11503 | 0.61359 | 1.076 | 0 | 201.7666 | -2.2676 | -64.46% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком. № карточки претензионной работы 4000071377
7.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей от ПС 110/10 кВ Калининская Усть-Абаканского РЭС (с организацией каналов связи и дополнительных элементов повышения наблюдаемости эл. сетей). | I_2ц_ХЭ | нд | 0 | нд | 78.3536 | 2.8 | 0.033 | 0.006 | 0.006 | 0.0089659 | 0.0089659 | 2.785 | 0.009034 | 0 | 0.0090001 | нд | 78.3206 | -2.767 | -98.82% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком. № карточки претензионной работы 4000071377
7.2.2.2 | Рек 10кВ Реш суд Тепл, Ключ, 8 Вынос ВЛ-10кВ Ф.11-21 с земельного участка, расположенного по адресу: РХ, Усть- Абаканский р- он, п. Тепличный, ул. Ключинская, 8 по решению суда № 2-414/2017 от 06.09.2017 | K_1030_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.049 | 0 | 0.005 | 0 | 0.039 | 0 | 0.002 | 0 | 1.003 | нд | 0 | нд | нд | По решению суда
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС по ЛЭП-110кВ С-324 от ПС 110кВ Очуры до опоры №64 | H_501_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС по ЛЭП-110кВ С-319 от ПС 110кВ «Райково» до ПС 110кВ «Лукьяновская». - 42км. | J_504_ХЭ_1 | нд | 0 | нд | 17.4498 | 0.66986 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0.56586 | 0.001 | нд | 17.3448 | -0.56486 | -84.33% | Выполнение работ хоз. способом.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС по ЛЭП-110кВ С-343/344, С-321 от опоры №13 до ПС 110кВ «ГПП-4». - 2.5км. | J_504_ХЭ_2 | нд | 0 | нд | 0.71059 | 0.047736 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047736 | 0.063 | нд | 0.64759 | 0.015264 | 31.97% | Затраты ОКСа
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 97-01 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 2.2 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_1 | нд | 0 | нд | 4.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6489 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 27-10 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 13.573 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 11-21 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 5.47 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_3 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 20-47 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 5.277 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_4 | нд | 0 | нд | 6.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.261 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 97-23 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 2.13 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_5 | нд | 0 | нд | 2.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5246 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 21-12 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 10.1 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_6 | нд | 0 | нд | 11.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.983 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 85-13 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 2.71 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_7 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 91-11 Бейского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 2.1 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_8 | нд | 0 | нд | 2.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4915 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 20-10 Бейского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 5.23 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_9 | нд | 0 | нд | 6.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1966 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 25-11 Боградского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 5.14 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_10 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 88-01 Таштыпского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 8.51 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_11 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 88-05 Таштыпского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 7.48 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_12 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 15-1025 Черногорского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 2.863 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_13 | нд | 0 | нд | 3.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3966 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 15-1021 Черногорского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 2.863 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_14 | нд | 0 | нд | 3.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3966 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 30-08 Черногорского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 1.721 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_15 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 03А-11 Черногорского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 1.111 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_16 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС с установкой реклоузеров ф.20-47 - 4шт. | I_3ц_ХЭа | нд | 0 | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС с установкой реклоузеров ф.11-15 - 2шт. | I_3ц_ХЭб | нд | 0 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС с установкой реклоузеров ф. 20-66- 4шт. | I_3ц_ХЭв | нд | 0 | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф.97-01 - 4шт.в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1а | нд | 0 | нд | 5.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9419 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф.27-10 - 2шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1б | нд | 0 | нд | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.971 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф. 26-29- 2шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1в | нд | 0 | нд | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.971 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф.11-21 - 3шт.в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1г | нд | 0 | нд | 4.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4565 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф. 22-39 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1д | нд | 0 | нд | 1.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4855 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф. 80-05 - 2шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1е | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф.71-03 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1ж | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф.32-09 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_2а | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф.32-16 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_2б | нд | 0 | нд | 1.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4542 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф. 32-17- 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_2в | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф.30-05 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_ 63_ХЭ_2г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф. 31-05 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_2д | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф. 29-04 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_2е | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф.29-19 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_2ж | нд | 0 | нд | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7747 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Бейского РЭС ф.20-06 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_3а | нд | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Бейского РЭС ф.10-11 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_3б | нд | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Бейского РЭС ф. 20-10- 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_3в | нд | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Бейского РЭС ф.22-04 - 1шт.в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_3г | нд | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Бейского РЭС ф. 91-11 - 1шт.в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_3д | нд | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Бейского РЭС ф. 65-05 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_3е | нд | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Саяногорского РЭС ф.01-48 - 2шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_4а | нд | 0 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Саяногорского РЭС ф.01-02 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_4б | нд | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Саяногорского РЭС ф. 33-04- 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_4в | нд | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Ширинского РЭС ф.51-14 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_5а | нд | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Ширинского РЭС ф.73-04 - 1шт.в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_5б | нд | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Ширинского РЭС ф. 55-10 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_5в | нд | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Ширинского РЭС ф. 49-16 -1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_5г | нд | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Аскизского РЭС ф.11-03 - 2шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_6 | нд | 0 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Орджоникидзевского РЭС ф.57-13 - 2шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_7 | нд | 0 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Боградского РЭС ф.69-07 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_8 | нд | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 274.6339 | 0 | 119.856 | 89.8487 | 106.9 | 0 | 0 | 0.14 | 1.45 | 88.607 | 3.184 | 1.1017 | 102.266 | 0 | 29.808 | 17.0513 | 18.98% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 274.6339 | 0 | 119.856 | 89.8487 | 106.9 | 0 | 0 | 0.14 | 1.45 | 88.607 | 3.184 | 1.1017 | 102.266 | 0 | 29.808 | 17.0513 | 18.98% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
7.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 3762 точек учета | J_7ц_ХЭ | нд | 0 | нд | 80.894 | 80.894 | 78.644 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 80.754 | 0.003 | 0 | 78.501 | нд | 2.25 | -2.25 | -2.781% | Экономия при проведении ТЗП
7.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) 18 579 точек учета | F_89_ХЭ | нд | 272.5289 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 919 шт. | J_4.1ц_ХЭ | нд | 0 | нд | 12.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.3526 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 105 шт. | J_4.2ц_ХЭ | нд | 0 | нд | 1.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3798 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.3.1 | Мод.учета в рамках ТП новых потребителей | K_1052_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП
7.2.3.1 | Модернизация систем учета 2019г. | K_7ц_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4КВ, 958 точек учета | I_1ц_ХЭ | нд | 2.105 | нд | 24.1279 | 7.8529 | 10.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8529 | 3.181 | 0 | 6.913 | нд | 14.0339 | 2.2411 | 28.54% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
7.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0.22 - 0,4 кВ ) 85 точек учета | I_4ц_ХЭ | нд | 0 | нд | 1.1017 | 1.1017 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 1.1017 | 0 | нд | -0.20831 | 0.20831 | 18.91% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
7.2.3.1 | Модернизация систем учета 2019г. | K_8ц_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 16.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.457 | нд | 0 | нд | нд | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка. По приказу МРСК доп. объемы
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.509 | 0 | 150.8491 | 6.0687 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 6.0047 | 3.776 | 0 | 147.0091 | -2.2287 | -36.72% | Дефицит денежных средств
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.509 | 0 | 150.8491 | 6.0687 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 6.0047 | 3.776 | 0 | 147.0091 | -2.2287 | -36.72% | Дефицит денежных средств
7.2.4.2 | Создание системы телемеханики на ПС 110 кВ: Ташеба Сельская, Орджоникидзе, Очуры, Карак, Электрокотельная №1 | F_500_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.4.2 | Организация цифровых диспетчерских каналов связи до РЭС (от ПС 110кВ Знаменка, Гидролизная, ГПП-3, ГПП-2, ГПП-4, Стройбаза) | F_77_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны - система видеонаблюдения Орджоникидзевского РЭС - 2017г. - 1 комплект | F_90_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны - система видеонаблюдения Таштыпского РЭС - 2019г - 1 комплект | I_90_Хэб | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны - система видеонаблюдения Аскизского РЭС - 2018г - 1 комплект | I_90_ХЭа | нд | 0.509 | нд | 0.11898 | 0.11898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11898 | 0 | нд | 0.11898 | -0.11898 | -100% | Дефицит денежных средств
7.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны - система видеонаблюдения РДП СаЭС - в 2021г. - 1 комплект | I_90_ХЭг | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны - система видеонаблюдения РДП ЮЭС - в 2022г. - 1 комплект | I_90_ХЭд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_5ц_ХЭ | нд | 0 | нд | 95.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 95.203 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.2.4.2 | «Модернизация системы телемеханики на ПС 35кВ и выше, в части передачи аварийной сигнализации в диспетчерские пункты - 1 система - 27 комплектов» | J_503_ХЭ | нд | 0 | нд | 3.5628 | 3.5628 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 3.4988 | 2.32 | нд | 1.1788 | -1.1788 | -33.09% | Дефицит денежных средств
7.2.4.2 | Модернизация ВОЛС в кабельной канализации от здания РДП ЮЭС до здания Хакасэнергодля организации резервных каналов связи с РДУ. - 5км. | J_504_ХЭ_6 | нд | 0 | нд | 2.7508 | 0.18479 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18479 | 0.255 | нд | 2.4958 | 0.070207 | 37.99% | Капитализированные проценты,затраты ОКСа
7.2.4.2 | Модернизация оборудования СДТУ для организации цифровых каналов связи (32 шт.) с подстанций филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» в диспетчерский центр – ЦУС «Хакасэнерго» : 1. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Копьево; 2. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Орджоникидзе; 3. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 35 кВ Приисковый; 4. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Боград; 5. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Сарагаш; 6. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Знаменка; 7. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Первомайская; 8. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Райково; 9. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Ташеба-Сельская; 10. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Юго-Западная; 11. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Калининская; 12. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Западная; 13. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Южная; 14. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Северная; 15. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Элеваторная; 16. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Шира; 17. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Беренжак; 18. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 35 кВ Курорт Оз.Шира; 19. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Рассвет; 20. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ КСК; 21. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Насосная; 22. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Черногорская Городская; 23. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Сибирь; 24. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Гидролизная; 25. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Лукьяновская; 26. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Очуры; 27. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Подсинее; 28. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ ГПП-3; 29. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ ГПП-4; 30. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Стройбаза; 31. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ ГПП-2; 32. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 220 кВ Бея. | J_506_ХЭ | нд | 0 | нд | 48.0115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 48.0115 | -1 | -100% | Дефицит денежных средств
7.2.4.2 | Модернизация вводно - распределительных устройств 0.4кВ здания аппарата управления филиала Хакасэнерго, с организацией функций управления и передачи данных в РДП ЦУС - 6 шт. | J_304_ХЭ | нд | 0 | нд | 1.2021 | 1.2021 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2021 | 1.201 | нд | 0.001094 | -0.001094 | -0.09101% | освоение капитальных вложений в соответствии с планом
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.4 | Строительство ВЛ 10/0,4кВ для расселения из зоны ЧС (Алтайский, Бейский,Орджонекидзевский,Ширинский р-ны) | F_778_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | Г | 0 | 34.5822 | 0 | 30.3805 | 4.4124 | 3.82 | 0.21277 | 0.215 | 0.004 | 0.734 | 2.5309 | 1.86 | 1.6648 | 1.011 | 0 | 26.5665 | -0.59242 | -13.43% | Экономия при проведении ТЗП
7.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системами спутникового мониторинга и диспетчеризации - 27 ед. транспорта. | I_208_ХЭ | нд | 1.476 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Принятие сетей НСТ "Индустриальное" | K_4пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Принятие сетей НСТ "Машиностроитель" | K_5пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка мульчеров - 2шт. | I_97-17_ХЭ (а1) | нд | 0.577 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка оборудования для улучшения условий труда - 7 шт. (Световая башня - 1шт., Подвесная лестница - 1 шт., Бинокль - 2шт., Кондиционер - 1шт. Робот-тренажер - 1шт., Сушильный шкаф - 1шт.) | I_98_ХЭ (г2) | нд | 0.92078 | нд | 1e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-09 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 10шт. (Аппарат высоковольтный испытательный - 1шт., Тепловизор - 2шт., , Конденсатор пленочный импульсный - 1шт., Кабелетрассодефектопоисковый комплект - 1шт., Кабелетрассоискатель - 1 шт., прибор регулировочный - 1шт., Прибор контроля выключателей - 1шт. с ноутбуком - 1шт., Визуальный инфракрасный термометр - 1шт.) | I_98-17_ХЭ (а2) | нд | 6.3364 | нд | 1.6667e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6667e-10 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка автогидроподъемников - 2 шт. | H_97-17_ХЭ (а) | нд | 10.1271 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка серверного оборудования - 5шт. (Сервер - 3шт., дисковый накопитель - 1шт., коммутатор - 1 шт.) | H_98_ХЭ (б) | нд | 5.866 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования - 1шт. (Источник бесперебойного питания - 1шт.) | I_98_ХЭ (б2) | нд | 0.159 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка приборов измерения и контроля неэлектрических величин - 13 шт. (Лазерный дальномер - 3шт., Рефлектометр - 1шт., Динамометр - 5 шт., Устройство контроля усилий в оттяжках опор - 1шт., Ультразвуковой прибор контроля прочности - 2шт., Расходомер-счётчик- 1шт.) | I_98-17_ХЭ (а1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ХЭ)-УАЗ 390995 | K_97-18_ХЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка диагностического оборудования для метрологической лаборатории (частотомер электронно - счетный - 1 шт., высоковольтная установка - 1 шт.) – 2 шт. | J_98-19_ХЭ а1 | нд | 0 | нд | 0.267 | 0.267 | 0.242 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0.2 | 0.175 | 0 | 0 | нд | 0.025001 | -0.025001 | -9.363% | Экономия при проведении ТЗП
7.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 2 ед., Хакасэнерго | F_96_ХЭ | нд | 3.5554 | нд | 3.623 | 1.161 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 1.152 | 0.867 | нд | 2.747 | -0.28502 | -24.55% | изменение условий поставки
7.6 | Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал -1 шт. , Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами, комплектом монтажа - 1 шт.; Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор громкоговорителей - 1 шт. | H_80_ХЭ | нд | 1.3526 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 3 шт. | J_84_ХЭ | нд | 0 | нд | 0.2989 | 0.2989 | 0.095 | 0.046 | 0.046 | 0.004 | 0.004 | 0.2489 | 0.039 | 0 | 0.006 | нд | 0.2039 | -0.2039 | -68.22% | изменение условий поставки
7.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_100П_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_102_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Создание корпор геоинф сист ПК Геомодуль | K_103_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ хоз. способом
7.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_нир 3н_ХЭ | нд | 0.925 | нд | 0.099767 | 0.099767 | 0.096 | 0.099767 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0037667 | -0.0037667 | -3.775% | Освоение выполнено в соответствии с планом
7.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-13 | I_1400_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_нир 2н_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_нир 1н_ХЭ | нд | 1.817 | нд | 2.5053 | 2.5053 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 2.073 | 0.43232 | 0.432 | нд | 0.00031991 | -0.00031991 | -0.01277% | освоение капитальных вложений в соответствии с планом
7.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_3000_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | J_3002_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | -0.436 | 0 | -0.294 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка автомобиля бригадного на шасси УАЗ - 2шт. | H_97-17_ХЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка микроавтобуса - 6шт. | I_97-17_ХЭ (б1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка бензо-электро инструмента - 7 шт. (Пускозарядное устройство - 1шт., Сварочный полуавтомат - 1шт., Сварочный выпрямитель - 1шт., бензиновая электростанция - 2шт., Дрель - 2шт.) | H_98_ХЭ (г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка приборов и средств механизации - 5шт.(Тележка гидравлическая - 2шт., Кран гаражный - 1шт., Контейнер для перевозки установок- 1шт., Сканер тестер - 1шт.) | I_98_ХЭ (г1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка птицеотпугивающих устройств - 2 шт. | I_98_ХЭ (г3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 26 шт. (Измеритель сопротивления заземления - 3шт., Измеритель параметров силовых трансформаторов - 2шт., Мегаомметр от 10кОм до 200ГОм - 4шт., Милиомметр - 2шт., Измеритель параметров изоляции - 1шт., Микроомметр - 2шт., Тестер заземления - 1шт., Цифровой вольтамперфазометр - 7шт., Прибор контроля устройств РПН трансформаторов - 1шт., Микропроцессорный блок для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации присоединений-8шт. - 1 комплект, Высокочастотный приемопередатчик - 2шт.) | H_98-17_ХЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка переферийного оборудования - 3шт. (МФУ цветной печати - 1шт., МФУ монохромной печати - 2шт.) | I_98_ХЭ (б1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка оборудования и средств связи ХЭ - 15 ед.: устройство для сбора и передачи данных - 7шт., устройство для сбора и передачи данных - 8шт. | H_98_ХЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка системы мониторинга силовых трансформаторов 1 комплект. | I_98-18 (а)_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_82_ХЭ | нд | 1.47 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_83_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Принятие сетей СНТ "ОКСХО" | K_6пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка автомобильного крана – 1шт. | J_97-19_ХЭ а | нд | 0 | нд | 6.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5685 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка экскаватора с гидромолотом и фронтальным погрузчиком – 1шт. | J_97-19_ХЭ б | нд | 0 | нд | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1833 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка диагностического оборудования для службы диагностики – 2 шт. (Установка для определения наличия механических примесей в трансформаторном масле - 1шт., стенд испытательный высоковольтный стационарный - 1шт.) | J_98-19_ХЭ а | нд | 0 | нд | 1.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6616 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка мобильной установки для добавления присадок в трансформаторное масло - 1шт. | J_98-19_ХЭ а2 | нд | 0 | нд | 0.93093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93093 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка приборов РЗА (премопередатчик ПВЗУ-Е - 2 шт., Устройство измерительное параметров релейной защиты - 4 шт.) - 6шт. | J_98-19_ХЭ а3 | нд | 0 | нд | 3.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7946 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка оборудования улучшающего условия труда службы высоковольтных линий - 9 шт. ( холодильник автомобильный - 2 шт., сварочный генератор - 2шт., бинокль - 2 шт., лестница приставная разборная - 2шт., пресс гидравлический аккумуляторный - 1шт.) | J_98-19_ХЭ а4 | нд | 0 | нд | 0.52931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52931 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка спутниковых телефонов – 4шт. | J_98-19_ХЭ б | нд | 0 | нд | 0.35035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35035 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка шиномонтажного станка – 1 шт. | J_98-19_ХЭ в | нд | 0 | нд | 0.080417 | 0.080417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080417 | 0 | нд | 0.080417 | -0.080417 | -100% | По факту ТЗП стоимость оборудования менее 40 000 р.
7.6 | Покупка оборудования весового контроля – 1 комплект | J_98-19_ХЭ г | нд | 0 | нд | 0.43691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43691 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | Покупка легкового автомобиля повышенной проходимости - 1 шт. | J_97-19_ХЭ в | нд | 0 | нд | 0.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9222 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
7.6 | НИР Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекомендаций по способу выполнения работ | J_нир 4н_ХЭ | нд | 0 | нд | 1.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1285 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8 | Забайкальский край | Г | 341.1642 | 1709.3707 | 0 | 6177.4525 | 1598.3878 | 1467.814 | 83.5869 | 88.167 | 195.3017 | 203.888 | 1004.9925 | 314.757 | 314.5067 | 861.002 | 0 | 4735.6685 | -130.5738 | -8.169% | Отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ по вине подрядчика ООО "Разряд+" ( направлена претензия к ООО «Разряд+» от 21.01.2020 № 1.8/04/282-исх. )
8.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 148.6864 | 787.5775 | 0 | 2197.2287 | 837.9388 | 988.618 | 72.608 | 75.207 | 162.1677 | 169.4 | 593.9065 | 240.473 | 9.2567 | 503.538 | 0 | 1229.6377 | 150.6792 | 17.98% | исполнение обязательств по ТП
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 134.5847 | 747.1365 | 0 | 2185.8627 | 826.5729 | 977.827 | 70.401 | 73 | 157.7437 | 164.976 | 589.1716 | 236.313 | 9.2567 | 503.538 | 0 | 1229.0627 | 151.2541 | 18.3% | исполнение обязательств по ТП
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 499.9865 | 0 | 1378.485 | 219.5598 | 288.037 | 41.634 | 41.634 | 60.503 | 60.503 | 117.4228 | 67.106 | 0 | 118.794 | 0 | 1090.448 | 68.4772 | 31.19% | исполнение обязательств по ТП
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 134.8361 | 0 | 238.9665 | 38.6019 | 74.525 | 13.155 | 13.155 | 16.722 | 16.722 | 8.7249 | 29.328 | 0 | 15.32 | 0 | 164.4415 | 35.9231 | 93.06% | исполнение обязательств по ТП
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 134.5847 | 112.314 | 0 | 568.4112 | 568.4112 | 615.265 | 15.612 | 18.211 | 80.5187 | 87.751 | 463.0239 | 139.879 | 9.2567 | 369.424 | 0 | -25.8268 | 46.8538 | 8.243% | исполнение обязательств по ТП
8.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до новой ПС 110/6 кВ Наседкино, 50,321 км | J_111-1_ЧЭ | 99.3559 | 107.308 | нд | 337.1337 | 337.1337 | 378.386 | 11.044 | 11.044 | 77.661 | 77.661 | 248.4287 | 111.344 | 0 | 178.337 | нд | -41.2523 | 41.2523 | 12.24% | Внесены изменения в ПСД в части закрепления опор в грунте
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-33 до ТП-52 протяженностью 2,978 км для электроснабжения ПНС ПАО "ТГК-14" | J_115-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 6.6917 | 6.6917 | 8.156 | 4.286 | 4.286 | 2.4057 | 3.812 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | нд | -1.4643 | 1.4643 | 21.88% | При строительстве изменены тех решения (применен кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена)
8.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Наседкино с одним силовым трансформатором 10 МВА и одним выключателем ВГТ-110II-40/2000УХЛ1 и монтажом УКРМ 3,3 Мвар и с ДЭС-120/0.4 УХЛ1 (1 шт.) | J_111-3_ЧЭ | 35.2288 | 5.006 | нд | 185.1667 | 185.1667 | 178.515 | 0.104 | 0.104 | 0.433 | 0.433 | 184.6297 | 2.132 | 0 | 175.846 | нд | 6.6517 | -6.6517 | -3.592% | Внесены изменения в РД (скорректировано количество кабельной продукции)
8.1.1.3 | Строительство ВЛ, КТП - ПО ЦЭС от ПС "Антипиха 110/35/6", ПО ГЭС от ПС "Молодежная 110 кВ", ПС "Центральная 110 кВ", ПС "Угдан 110 кВ" | K_49_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 14.572 | 0 | 2.599 | 0 | 5.83 | 0 | 2.27 | 0 | 3.873 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств по договорам технологического присоединения
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-47 до общежития ОАО "РЖД", общей протяженностью 4,34 км, строительство двухтрансформаторной КТП 2х1000 кВА с двумя ячейками КСО-303. | J_115-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 25.8108 | 25.8108 | 22.117 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 25.7888 | 20.805 | 0 | 1.29 | нд | 3.6938 | -3.6938 | -14.31% | При разработке РД скорректирована длина кабельной трассы
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-461 до новой ТП, протяженностью 0,107 км, КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП-413, протяженностью 0,107 км и КЛ-10 кВ от ТП-1006 до новой ТП, протяженностью 0,609 км, строительство 2КТПН-10/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 кВА для электроснабжения базы ФГУ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР" | J_115-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 4.3775 | 4.3775 | 1.31 | 0.004 | 0.004 | 0 | -0.004 | 0.006 | 0.006 | 4.3675 | 1.304 | нд | 3.0675 | -3.0675 | -70.07% | Не выполнен монтаж 2КТПН (заявитель перенес сроки исполнения договора ТП)
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,110 км от ТП-1000 до ВРУ жилого дома заявителя ООО "Тантал" | J_115-5_ЧЭ | нд | 0 | нд | 2.2108 | 2.2108 | 0.832 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 2.2098 | 0.781 | 0 | 0.05 | нд | 1.3788 | -1.3788 | -62.37% | При разработке РД изменены технические характеристики кабеля
8.1.1.3 | Строительство четырех 2хКЛ-0,4 кВ протяженностью 0,150 км от ТП-398 до двух ВРУ жилого дома заявителя ООО "Тантал" | J_115-6_ЧЭ | нд | 0 | нд | 2.1308 | 2.1308 | 2.669 | 0.163 | 0.163 | 0.007 | 0.007 | 1.9608 | 2.2 | 0 | 0.299 | нд | -0.53817 | 0.53817 | 25.26% | При разработке РД изменены технические характеристики кабеля, применен более дорогой способ прокладки кабеля
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от оп. №2 ВЛ-6 кВ ф. ТП-388-ТП-477«ПНС» до новой ТП, протяженностью 0,06 км, двух КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. ТП-235-ТП-477«ПНС» до новой ТП, протяженностью 0,24 км, строительство 2КТПН-6/0,4 кВ с трансформаторами 2*1600 кВА, строительство 12-ти КЛ-0,4кВ от новой ТП до ж/д №1, №2, №3 для электроснабжения ж.к. «Видный» | K_115-7_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от 1,2 секции РП-33 до новой 2БКТП-630-6/0,4 протяженностью 0,155 км, строительство 2БКТП-630-6/0,4, строительство двух КЛ-0,4 кВ от 1,2 секции новой 2БКТП-630-6/0,4 до ВРУ жилого дома ОАО "РУС" протяженностью 0,132 км | J_115-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 4.8892 | 4.8892 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8892 | 2.253 | нд | 2.6362 | -2.6362 | -53.92% | Не выполнен монтаж 2КТПН (заявитель перенес сроки исполнения договора ТП)
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от оп. №2 ВЛ-6 кВ ф. ТП-388-ТП-477«ПНС» до новой ТП, протяженностью 0,06 км, двух КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. ТП-235-ТП-477«ПНС» до новой ТП, протяженностью 0,24 км, строительство 2КТПН-6/0,4 кВ с трансформаторами 2*1600 кВА, строительство 12-ти КЛ-0,4кВ от новой ТП до ж/д №1, №2, №3 для электроснабжения ж.к. «Видный» | K_115-12_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 6.172 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору технологического присоединения № 20.7500.1621.18 от 06.02.2019
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай до РП заявителя (Нойон-Тологой), 1,540 км | F_46а_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 14.1017 | 40.441 | 0 | 11.366 | 11.3659 | 10.791 | 2.207 | 2.207 | 4.424 | 4.424 | 4.735 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0.57495 | -0.57495 | -5.059% | исполнение обязательств по ТП
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 14.1017 | 40.441 | 0 | 11.366 | 11.3659 | 10.791 | 2.207 | 2.207 | 4.424 | 4.424 | 4.735 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0.57495 | -0.57495 | -5.059% | исполнение обязательств по ТП
8.1.4.2 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда с установкой одной дополнительной линейной ячейки 110 кВ | J_111-2_ЧЭ | 14.1017 | 40.441 | нд | 11.366 | 11.3659 | 10.791 | 2.207 | 2.207 | 4.424 | 4.424 | 4.735 | 4.16 | 0 | 0 | нд | 0.57495 | -0.57495 | -5.059% | Часть работ выполнена хозяйственным способом
8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная с расширением РУ-6 кВ, расширение на 2 линейных ячейки | G_28_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 12.1023 | 602.9028 | 0 | 2201.3093 | 526.072 | 414.766 | 8.605 | 8.825 | 30.792 | 31.492 | 223.9361 | 63.56 | 262.7389 | 310.889 | 0 | 1791.5303 | -111.306 | -21.16% | Экономия по результатам торгово-закупочных процедур.Длительное проведение ТЗП.Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.9686 | 26.791 | 0 | 132.5483 | 82.153 | 23.936 | 1.017 | 1.017 | 0.036 | 0.483 | 60.3689 | 5.351 | 20.7311 | 17.085 | 0 | 108.6123 | -58.217 | -70.86% | Экономия по результатам торгово-закупочных процедур.Длительное проведение ТЗП.Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 110/35/10 кВ Казаново (перемещение силового трансформатора 6,3 МВА и 10 МВА на недогруженную ПС 110/35/10 кВ Бугдаинская) | F_41а-1_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.1 | Реконструкция недогруженной ПС 110/35/10 кВ Бугдаинская (перемещение силового трансформатора 2х16 МВА на перегруженную ПС 110/35/10 кВ Казаново) | G_41а-3_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.9686 | 26.791 | 0 | 132.5483 | 82.153 | 23.936 | 1.017 | 1.017 | 0.036 | 0.483 | 60.3689 | 5.351 | 20.7311 | 17.085 | 0 | 108.6123 | -58.217 | -70.86% | Экономия по результатам торгово-закупочных процедур.Длительное проведение ТЗП.Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ "Каштак" с внедрением высокоомного резистивного заземления нейтрали и дугогасящих реакторов | H_38а_ЧЭ | нд | 0.279 | нд | 10.291 | 10.291 | 7.148 | 0.229 | 0.229 | 0.012 | 0.012 | 10.05 | 0.866 | 0 | 6.041 | нд | 3.143 | -3.143 | -30.54% | Экономия по результатам торгово-закупочных процедур
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Угдан" с внедрением высокоомного резистивного заземления нейтрали и дугогасящих реакторов | I_38а-2_ЧЭ | нд | 0.279 | нд | 10.291 | 10.291 | 7.149 | 0.229 | 0.229 | 0.011 | 0.011 | 10.051 | 0.867 | 0 | 6.042 | нд | 3.142 | -3.142 | -30.53% | Экономия по результатам торгово-закупочных процедур
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная с установкой дугогасительных реакторов (1 комплект) | I_105_ЧЭ | нд | 0.018 | нд | 3.0212 | 3.0212 | 0.149 | 0.045 | 0.045 | 0.001 | 0.001 | 2.9752 | 0.1 | 0 | 0.003 | нд | 2.8722 | -2.8722 | -95.07% | Длительное проведение ТЗП
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/6 кВ Заречная с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (1 комплект) | I_105-2_ЧЭ | нд | 0.018 | нд | 3.0212 | 3.0212 | 0.149 | 0.045 | 0.045 | 0.001 | 0.001 | 2.9752 | 0.1 | 0 | 0.003 | нд | 2.8722 | -2.8722 | -95.07% | Длительное проведение ТЗП
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/10/35 кВ КСК с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (2 комплекта) | I_105-3_ЧЭ | нд | 0.018 | нд | 6.0604 | 6.0604 | 0.203 | 0.095 | 0.095 | 0.002 | 0.002 | 5.9634 | 0.101 | 0 | 0.005 | нд | 5.8574 | -5.8574 | -96.65% | Длительное проведение ТЗП
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Нижний Цасучей с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (1 комплект) | I_105-4_ЧЭ | нд | 0.018 | нд | 3.0212 | 3.0212 | 0.149 | 0.045 | 0.045 | 0.001 | 0.001 | 2.9752 | 0.1 | 0 | 0.003 | нд | 2.8722 | -2.8722 | -95.07% | Длительное проведение ТЗП
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Первая с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (2 комплекта) | I_105-5_ЧЭ | нд | 0.018 | нд | 6.0604 | 6.0604 | 0.203 | 0.095 | 0.095 | 0.002 | 0.002 | 5.9634 | 0.101 | 0 | 0.005 | нд | 5.8574 | -5.8574 | -96.65% | Длительное проведение ТЗП
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Северная с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (2 комплекта) | I_105-6_ЧЭ | нд | 0.018 | нд | 6.0604 | 6.0604 | 0.203 | 0.095 | 0.095 | 0.002 | 0.002 | 5.9634 | 0.101 | 0 | 0.005 | нд | 5.8574 | -5.8574 | -96.65% | Длительное проведение ТЗП
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Центральная с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (3 комплекта) | I_105-7_ЧЭ | нд | 0.018 | нд | 9.0996 | 9.0996 | 0.25 | 0.139 | 0.139 | 0.004 | 0.004 | 8.9566 | 0.102 | 0 | 0.005 | нд | 8.8496 | -8.8496 | -97.25% | Длительное проведение ТЗП
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/6 кВ "Техникум Механизации" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (3 шт.) | H_38-2б_ЧЭ | 2.2373 | 8.892 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/6 "Тепловая Насосная" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (3 шт.) | I_38-2б-2_ЧЭ | 2.239 | 9.056 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/6 "Экскид" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | H_38-2в_ЧЭ | 1.4924 | 6.05 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 110/35/10 кВ Шелопугино с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.93539 | 0.93539 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93539 | 0.437 | 0 | 0.115 | нд | 0.38339 | -0.38339 | -40.99% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-5_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.93539 | 0.93539 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93539 | 0.765 | 0 | 0 | нд | 0.17039 | -0.17039 | -18.22% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 110/35/10 кВ Урейск с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-6_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.93539 | 0.93539 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93539 | 0.398 | 0 | 0 | нд | 0.53739 | -0.53739 | -57.45% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 110/10 кВ КСК с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-7_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.93539 | 0.93539 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0.93539 | 0.559 | 0 | 0 | нд | -0.07061 | 0.07061 | 7.549% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.1.2 | 2018 год: Модернизация ПС 110/35/10 кВ Орловский ГОК с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | F_63_ЧЭ | нд | 0.555 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2018 год: Модернизация ПС 110/35/6 кВ Угдан с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-2_ЧЭ | нд | 0.842 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2018 год: Модернизация ПС 110/10/6 кВ Центральная с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-3_ЧЭ | нд | 0.712 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 110/35/10 кВ Николаевская с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | J_63-11_ЧЭ | 0 | 0 | нд | 0.75385 | 0.75385 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75385 | 0.424 | нд | 0.32985 | -0.32985 | -43.76% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 110/6 кВ Букачача с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | J_63-12_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5077 | 1.5077 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5077 | 0.847 | нд | 0.66069 | -0.66069 | -43.82% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 110/35/10 кВ Аксеново Зилово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | J_63-13_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5077 | 1.5077 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5077 | 0.747 | нд | 0.76069 | -0.76069 | -50.45% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 35/10 кВ Доронинская с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | J_63-14_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5077 | 1.5077 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5077 | 0.643 | нд | 0.86469 | -0.86469 | -57.35% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 35/6 кВ Ново-Орловск с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | J_63-15_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5077 | 1.5077 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5077 | 0.752 | нд | 0.75569 | -0.75569 | -50.12% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 35/10 кВ Старый Олов с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | J_63-16_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5077 | 1.5077 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5077 | 0.783 | нд | 0.72469 | -0.72469 | -48.07% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 35/10 кВ Танга с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | J_63-17_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5077 | 1.5077 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5077 | 0.662 | нд | 0.84569 | -0.84569 | -56.09% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 "Вершина Шахтамы" с заменой измерительных трансформаторов тока 110 кВ (2 комплекта) | F_21_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Шелопугино" с заменой измерительных трансформаторов тока 110 кВ (1 комплект) | I_21-2_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Беклемишево" с заменой измерительных трансформаторов тока 110 кВ (1 комплект) | I_21-3_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Старый Чиндант" с заменой измерительных трансформаторов тока 35 кВ (1 комплект) | I_21-4_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Нижний Цасучей" с заменой измерительных трансформаторов тока 35 кВ (1 комплект) | I_21-5_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Борзя Западная" с заменой измерительных трансформаторов тока 35 кВ (1 комплект) | I_21-6_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2018 год - ПС 110/10/6 кВ Каштак (18 шт.) | F_32-3_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплект резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ) | G_61-1_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2017 год: Техперевооружение ПС 35/10 кВ "ОПХ" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (1 шт.) | H_38-2а_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2017 год: Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Танга" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2а-2_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2017 год: Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Доронинская" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2а-3_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Бургень" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (1шт.) | I_38-2в-2_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Дачная" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (1 шт.) | I_38-2в-3_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Могойтуй-2" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2в-4_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Урульга" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2в-5_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ "Абагайтуй" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (6 шт.) | F_32-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7945 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Альбитуй" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (6 шт.) | I_32-4-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7945 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ "Черновская" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (12 шт.) | I_32-4-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.589 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ "Безречная" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (3 шт.) | F_32-5_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1536 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Ингода" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (6 шт.) | I_32-5-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 2.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3072 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ "Аксеново-Зилово" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (6 шт.) | I_32-5-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 2.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3072 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/6 кВ "Метизы" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (6 шт.) | I_32-5-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 2.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3072 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2021 год: Техперевооружение ПС 110/35/6 "Черновская" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (5 шт.) | H_32-6_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4954 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2021 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 "Ингода" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (6 шт.) | I_32-6-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7945 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2021 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 "Мордой" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (12 шт.) | I_32-6-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.589 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2021 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 "Аксеново-Зилово" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (12 шт.) | I_32-6-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.589 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Чикичей" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | H_38-2г_ЧЭ | нд | 0 | нд | 5.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4375 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Коротково" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2г-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 5.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4375 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Захарово" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2г-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 5.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4375 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Золотореченск" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2г-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 5.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4375 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2020 год: Модернизация ПС 110/35/10 кВ Тыргетуй с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-8_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.97468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97468 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2020 год: Модернизация ПС 110/10 кВ Ингода с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплекта | I_63-9_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.97468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97468 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2020 год: Модернизация ПС 110/35/6 кВ Нерчинск с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-10_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.97468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97468 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/10 кВ Промышленная с установкой СОПТ, 1 комплект | J_117_ЧЭ | нд | 0 | нд | 11.6851 | 11.6851 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0.754 | 10.9311 | 0 | нд | 10.9311 | -10.9311 | -93.55% | Длительное проведение ТЗП, перенос работ на 2020 год
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.128 | 102.5779 | 0 | 952.3212 | 135.491 | 104.194 | 3.324 | 3.544 | 9.342 | 9.595 | 85.6434 | 42.405 | 37.1816 | 48.65 | 0 | 853.1142 | -31.297 | -23.1% | Экономия по результатам торгово-закупочных процедур. Несогласование отключения фидера (необходимого для выполнения работ) органами исполнительной власти, изменение РД
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 64.3939 | 0 | 773.8024 | 81.818 | 59.968 | 0.867 | 1.087 | 6.92 | 7.173 | 42.8214 | 5.244 | 31.2096 | 46.464 | 0 | 718.8214 | -21.85 | -26.71% | Экономия по результатам торгово-закупочных процедур. Несогласование отключения фидера (необходимого для выполнения работ) органами исполнительной власти, изменение РД
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-10кВ №4 ПС Знаменка- Совхоз, фидер Шилко-Завод, ВЛ-6 кВ фидер Усть-Кара, ВЛ-10 кВ № 7 "Копунь-Госселекционная", ВЛ-10 № 6 "Подойницыно-Ургучан", ВЛ-10 кВ Могзон), 15,28 га | I_155_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.9424 | 1.9424 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9424 | 1.72 | нд | 0.22237 | -0.22237 | -11.45% | Экономия по результатам торгово-закупочных процедур
8.2.2.1 | Переустр сетевых объектов (ОАО "РЖД") | K_52-10_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.488 | 0 | 0.053 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 2.423 | нд | 0 | нд | нд | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 41.7500.5224.17 от 28.11.17
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Здоровье» от ПС 35/10 кВ «Дачная» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,8 км) | I_102-2н-3_ЧЭ | нд | 0.348 | нд | 4.4507 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4507 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2018 год. Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с заменой голого провода на СИП 3 в Забайкальском крае, ПО ЦЭС – ВЛ-6 кВ фидер «Новый» - от ПС 110/35/6 кВ «Третья» - 15,6 км | I_102-1н-2_ЧЭ | нд | 5.6473 | нд | 20.1485 | 20.1485 | 13.073 | 0.146 | 0.146 | 3.825 | 3.825 | 16.1775 | 0.237 | 0 | 8.865 | нд | 7.0755 | -7.0755 | -35.12% | Экономия по результатам торгово-закупочных процедур
8.2.2.1 | 2018 год. Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с заменой голого провода на СИП 3 в Забайкальском крае, ПО ЦЭС – ВЛ-10 кВ фидер «Маяк» от ПС 35/10 кВ «Верх Чита» - 39,7 км | I_102-1н_ЧЭ | нд | 35.1276 | нд | 28.1189 | 28.1189 | 11.462 | 0.721 | 0.721 | 0.754 | 0.754 | 26.6439 | 4.338 | 0 | 5.649 | нд | 16.6569 | -16.6569 | -59.24% | В связи с несогласованием отключения фидера (необходимого для выполнения работ) органами исполнительной власти, изменение РД
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ВЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «ф.6 Кумаканда» от ПС 110/35/10 кВ «Чернышевск» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,1 км) | I_102-3н-11_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.152 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Будалан» от ПС 35/10 кВ «Гуней» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,5 км) | I_102-3н-12_ЧЭ | нд | 0 | нд | 9.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.6629 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Волна» от ПС 35/10 кВ «Иван-Озеро» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 3,8 км) | I_102-3н-13_ЧЭ | нд | 0 | нд | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1349 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Звёздный» от ПС 35/10 кВ «Иван Озеро» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 8,4 км) | I_102-2н-2_ЧЭ | нд | 1.057 | нд | 13.3388 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | -0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.3388 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «Садко» от ПС 35/10 кВ «Дачная» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 3,5 км) | I_102-2н-4_ЧЭ | нд | 0.44 | нд | 5.5583 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | -0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5583 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | Переустр сетевых объектов (ООО "Звезда") | K_52-9_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.414 | 0 | 0.021 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Работы выполнены в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 41.7500.5367.17 от 07.12.17
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Угдан» от ПС 35/10 кВ «Верх Чита» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 8,6 км) | I_102-2н_ЧЭ | нд | 1.082 | нд | 13.6567 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | -0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.6567 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Бургень» от ПС 35/10 кВ «Верх Чита» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 14 км) | I_102-2н-5_ЧЭ | нд | 1.761 | нд | 21.9007 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | -0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.9007 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Новые Цеха» от ПС 35/6 кВ «ЭСКиД» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,8 км) | I_102-2н-8_ЧЭ | нд | 0.352 | нд | 4.1355 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1355 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Танха» от ПС 35/10 кВ «Новотроицкая» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,5 км) | I_102-2н-6_ЧЭ | нд | 0.692 | нд | 8.4399 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | -0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4399 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Чикой-1» от ПС 110/35/10 кВ «Красный Чикой» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,6 км) | I_102-2н-7_ЧЭ | нд | 0.705 | нд | 8.5928 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5928 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Булуктуй» от ПС 110/35/10 кВ «Агинская» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 1,4 км) | I_102-2н-9_ЧЭ | нд | 0.176 | нд | 1.9225 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9225 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Тяговая-1» от ТПС 220/27,5/10 «Карымская» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 3,2 км) | I_102-2н-10_ЧЭ | нд | 0.406 | нд | 4.3902 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | -0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3902 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Алтан» от ПС 35/10 кВ «Билютуй» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,9 км) | I_102-3н_ЧЭ | нд | 0 | нд | 10.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.536 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Акша-1» от ПС 35/10 кВ «Акша» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 4,6 км) | I_102-3н-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 8.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.2146 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Мангут» от ПС 110/10 кВ «Мангут» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,9 км) | I_102-3н-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 10.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.536 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-20 кВ фидер «Ленинск» от ПС 110/20/6 кВ «Курорт Дарасун» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 6 км) | I_102-3н-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 9.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3474 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Новодоронинск» от ПС 220/110/35/10 кВ «Дарасун» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 1,5 км) | I_102-3н-5_ЧЭ | нд | 0 | нд | 2.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2515 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «Челутай» от ПС 110/35/10 кВ «Агинская» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 1,2 км) | I_102-3н-6_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8011 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Цаган-Челутай» от ПС 35/10 кВ «Могойтуй-1» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,4 км) | I_102-3н-7_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6023 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Хлебозавод» от ПС 220/110/35/10 «Дарасун» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 7,4 км) | I_102-3н-8_ЧЭ | нд | 0 | нд | 11.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1069 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Железнодорожный» от ПС 35/10 кВ «Карымская» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,6 км) | I_102-3н-9_ЧЭ | нд | 0 | нд | 8.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.405 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Ферма» от 110/35/10 кВ «Тыргетуй» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 3,9 км) | I_102-3н-10_ЧЭ | нд | 0 | нд | 5.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8536 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 0,4 кВ район ул.Бабушкина-Хабаровская-К.Григоровича, 7,3 км | J_100-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 12.98 | 12.98 | 13.22 | 0 | 0 | 2.341 | 2.341 | 0 | 0 | 10.639 | 10.879 | нд | -0.24 | 0.24 | 1.849% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-110-20 «Холбон-Балей» - 54,8 Га, ВЛ-110-21 «Балей-Калангуй» - 15,8 Га, ВЛ-110-22 «Балей - Шелопугино» - 17,5 Га, ВЛ-110-93 «Шелопугино- В.Шахтама» - 7,5 Га, ВЛ-110-19 «Холбон – Балей» - 14,2 Га), 109,8 Га | J_113-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 11.9682 | 11.9682 | 11.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9682 | 11.404 | нд | 0.5642 | -0.5642 | -4.714% | Экономия по результатам торгово-закупочных процедур
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ Петровск-Забайкальск до ПС 110/10 кВ Малета (ВЛ-110-52), реконструкция ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ Петровск-Забайкальск до ПС 110/6 кВ Метизы (ВЛ-110-53, ВЛ-110-54), 0,300 км | J_116_ЧЭ | нд | 0 | нд | 6.66 | 6.66 | 4.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 4.102 | нд | 2.558 | -2.558 | -38.41% | Экономия по результатам торгово-закупочных процедур
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ООО "Дорстройсервис") | K_52-13_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | нд | 0 | нд | нд | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 56.7500.2135.19 от 16.08.2019
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (41.7500.2886.19) | K_52-14_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | нд | 0 | нд | нд | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 41.7500.2886.19 от 21.10.2019
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (52 -"П.Забайкальский - Малета", 59 - "Малета - К.Чикой", ВЛ 110-60 "К.Чикой - Альбитуй", 50 - Вторая - Улеты, 84 - Улеты-Николаевская, 46, 47 -"Дульдурга-Мордой", 14 - Холбон-В.Дарасун, 93 - Шелопугино-В.Шахтама), 160,6 га | F_13_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-110-57,58 Антипиха - Объект 827, ВЛ-110-51 Ингода – Вторая, ВЛ-110-41,42 Дарасун - Орловский ГОК, ВЛ-110-81 Тыргетуй – Вторая, ВЛ-110-49 Черновская – Беклемишево, ВЛ-110-59 Малета – Красный Чикой, ВЛ-110-60 Красный Чикой – Альбитуй, ВЛ-110-21 Калангуй - Балей, ВЛ-110-14 Холбон - В.Дарасун, ВЛ-110-20 Холбон - Балей, ВЛ 110 кВ-70 Зилово Ксеньевская), 57,56 га | I_113_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ 35-151 "Коротково - Захарово", 104 - База НИИЭВ-Атамановка 35, 118 - Маккавеево-ЖБИ Кручина, 127 - Тыргетуй-Елизаветино, 121 - Атамановка 110-Новотроицк, 241, 242 - Урюм-У.Карск, 231 - Чернышевск-Букачача, 408 - Калангуй-Жетково, 418 - Н.Цасучей-Ст.Чиндант, 414 - Долгокыча-Улятуй, 401 - Калангуй-Курунзулай), 96,74 га | F_14_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-35-111 Дарасун - Маккавеево, ВЛ-35-155 Чара - Старая Чара, ВЛ-35-ВЧТ-396 Верх Чита - Телемба, ВЛ-35-121 Атамановка 110 - Новотроицк, ВЛ 35-150 "К.Чикой - Коротково", ВЛ-35-127 Тыргетуй - Елизоветино, ВЛ-35-152 Хилок – Заречье, ВЛ-35-206 В.Дарасун - Усугли, ВЛ-35-222 В.Хила - Н.Стан, ВЛ-35-234 Кокуй - Сретенск, ВЛ-35-215 Балей - У.Поселье, ВЛ-35-401 Калангуй – Курунзулай, ВЛ-35-239 Сретенск - Фирсово), 51,89 га | I_114_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (фидер 15_Могзон, Карымская-Адриановка, РП4-Красная Речка, фидер Жимбира отпайка 2 Кордон), 43,976 га | F_55_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита, находящихся в доверительном управлении 2018 год: район Соцгород, 7,58 км | I_100_ЧЭ | нд | 9.344 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Дарасун от ТП №№ 22116, 22117 с заменой деревянных стоек опор на железобетонные, голого провода на СИП, 4,7 км | I_100-1_ЧЭ | нд | 7.2559 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (Комитет градостроительной политики) | K_52-11_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0.003 | нд | 0 | нд | нд | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 56.7500.2760.19 от 02.09.19
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ОАО РЖД, № 56.7500.953.19) | K_52-12_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0.007 | нд | 0 | нд | нд | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 56.7500.953.19 от 31.05.19
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ОАО "РЖД", 56.7500.1865.19) | K_52-15_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | нд | 0 | нд | нд | Работы выполнены в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 56.7500.1865.19 от 19.02.2019
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-93 от ПС 110/35/10 кВ Шелопугино до ПС 110/35/6 кВ Вершина Шахтамы, 50,296 км | G_9_ЧЭ | нд | 0 | нд | 236.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 236.429 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2021 год, ПО ЮЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «П.Чиндант» от 110/35/10 «Нижний Цасучей» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,6 км) | I_102-4н_ЧЭ | нд | 0 | нд | 8.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8652 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2021 год, ПО ЮВЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Николаевка» от ПС 35/10 кВ «Александровский завод» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 4,2 км) | I_102-4н-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 6.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6491 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2021 год, ПО ЮВЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Алек-Завод» от ПС 35/10 кВ «Александровский завод» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 4,3 км) | I_102-4н-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 6.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8073 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2021 год, ПО ЮВЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Середняя» от ПС 35/10 кВ «Ишига» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 19,3 км) | I_102-4н-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 30.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.5536 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2021 год, ПО ЮЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «фидер №8 от ПС Мирная» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,7 км) | I_102-4н-5_ЧЭ | нд | 0 | нд | 4.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2744 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2021 год, ПО ЮЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Абагайтуй» от ПС 110/10/6 кВ «Абагайтуй» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 19 км) | I_102-4н-6_ЧЭ | нд | 0 | нд | 35.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 35.4546 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2022 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Южный Города» от РП-6 кВ №12 с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 7,9 км) | I_102-5н_ЧЭ | нд | 0 | нд | 18.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.3632 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2022 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «УПП» от ПС 35/10 кВ «Заречье» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 6,9 км) | I_102-5н-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 16.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.0387 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2022 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Гыршелун» от ПС 35/6 кВ «Линево Озеро» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 6,3 км) | I_102-5н-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 14.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.6441 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2022 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Новодоронинск» от РП-10 кВ «Дарасунский совхоз» (МТФ) с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 22,2 км) | I_102-5н-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 27.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.389 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2022 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Ретранслятор» от РП-10 кВ «Дарасунский совхоз» (МТФ) с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 12,6 км) | I_102-5н-5_ЧЭ | нд | 0 | нд | 15.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.5457 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Посёлок» от ПС 220/110/35/10 кВ «Дарасун» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 1,1 км) | I_102-6н_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.81267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81267 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Каштак» от РП-6 кВ №53 с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 1,5 км) | I_102-6н-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1083 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Биофабрика» от РП-6 кВ №8 с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 12,3 км) | I_102-6н-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 28.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.6356 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «ТП-76» от РП-6 кВ №53 с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,6 км) | I_102-6н-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 6.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0533 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «№3» от ПС 110/35/6 кВ «Черновская» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,2 км) | I_102-6н-5_ЧЭ | нд | 0 | нд | 12.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.106 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «№4» от ПС 110/35/6 кВ «Черновская» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,2 км) | I_102-6н-6_ЧЭ | нд | 0 | нд | 12.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.4917 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Ингода» от ПС 110/6 кВ «Заречная» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,6 км) | I_102-6н-7_ЧЭ | нд | 0 | нд | 6.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2977 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «ОМФ» от ПС 110/6 «Заречная» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,2 км) | I_102-6н-8_ЧЭ | нд | 0 | нд | 5.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3287 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Посёлок» от ПС 35/6 кВ «Экскид» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,5 км) | I_102-6н-9_ЧЭ | нд | 0 | нд | 6.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5882 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Новая Тяговая - №3» от ПС 110/35/10 кВ «Новая Тяговая»» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 3,5 км) | I_102-6н-10_ЧЭ | нд | 0 | нд | 2.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5858 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «МТФ» от РП-10 кВ «Дарасунский совхоз» (МТФ) с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 13,5 км) | I_102-6н-11_ЧЭ | нд | 0 | нд | 9.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.9725 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.128 | 38.184 | 0 | 178.5188 | 53.673 | 44.226 | 2.457 | 2.457 | 2.422 | 2.422 | 42.822 | 37.161 | 5.972 | 2.186 | 0 | 134.2928 | -9.447 | -17.6% | Длительное проведение ТЗП, перенос работ на 2020 год
8.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей от ПС 35/10 кВ Верх Чита (с применением телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей). 2019 год: ВЛ-10 кВ фидер Бургень от ПС 35/10 кВ «Верх-Чита» - УТКЗ – 3 шт., разъединители – 3 шт.; ВЛ-10 кВ фидер Верх-Чита от ПС 35/10 кВ «Верх-Чита» - УТКЗ – 4 шт., разъединители – 4 шт.; ВЛ-10 кВ фидер Маяк от ПС 35/10 кВ «Верх-Чита» - УТКЗ – 7 шт., разъединители – 7 шт. | I_101-4ц_ЧЭ | нд | 0.011 | нд | 11.09 | 11.09 | 5.07 | 2.457 | 2.457 | 2.422 | 2.422 | 6.211 | 0.096 | 0 | 0.095 | нд | 6.02 | -6.02 | -54.28% | Длительное проведение ТЗП, перенос работ на 2020 год
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-6 кВ ТЭЦ- Лазо-Сенькина Падь от РУ-6 кВ Приаргунской ТЭЦ с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.577 | 0 | 0 | нд | 0.014783 | -0.014783 | -0.9287% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ №121 Калга-Нижний Калгукан от ПС 35/10 кВ "Калга" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.645 | 0 | 0 | нд | -0.053217 | 0.053217 | 3.343% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ "Козлово" от ПС 35/10 кВ "Калга" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.743 | 0 | 0 | нд | -0.15122 | 0.15122 | 9.5% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ №6 Лаха от ПС 35/10 кВ "Старый Чиндант" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.614 | 0 | 0 | нд | -0.022217 | 0.022217 | 1.396% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Бохто от ПС 35/10 кВ "Алек-Завод" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-5_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.552 | 0 | 0 | нд | 0.039783 | -0.039783 | -2.499% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ №11 Кулусутай от ПС 35/10 кВ "Красная Ималка" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-6_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.586 | 0 | 0 | нд | 0.0057833 | -0.0057833 | -0.3633% | освоение капитальных вложений в соответствии с планом
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Хада-Булак от ПС 110/35/10 кВ "Борзя-Западная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-7_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.553 | 0 | 0 | нд | 0.038783 | -0.038783 | -2.436% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ №2 Посёлок от РП 10 кВ ШССК с ПС 220/110/10 кВ "Шерловогорская" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-8_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 2.096 | 0 | 0 | нд | -0.50422 | 0.50422 | 31.68% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Ага от ПС 35/10 кВ "Могойтуй-1" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-9_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.58 | 0 | 0 | нд | 0.011783 | -0.011783 | -0.7403% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ №3 от ТПС 220/27,5/10 кВ "Новая" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-1н-10_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.1836 | 3.1836 | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1836 | 3.159 | 0 | 0 | нд | 0.024567 | -0.024567 | -0.7717% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Черемхово от ПС 220/110/10 кВ "Лесная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-11_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.475 | 0 | 0 | нд | 0.11678 | -0.11678 | -7.337% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ №35 Оросительная от ПС 110/35/10 кВ "Борзя-Западная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-12_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.538 | 0 | 0 | нд | 0.053783 | -0.053783 | -3.379% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Зугалай от ПС 35/10 кВ "Хара-Шибирь" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-13_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.611 | 0 | 0 | нд | -0.019217 | 0.019217 | 1.207% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Ага-Хангил от ПС 35/10 кВ "Могойтуй-1" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-14_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.589 | 0 | 0 | нд | 0.0027833 | -0.0027833 | -0.1749% | освоение капитальных вложений в соответствии с планом
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-6 кВ ПТФ-Зыково от ПС 110/6 кВ "Черновская" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-15_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.529 | 0 | 0 | нд | 0.062783 | -0.062783 | -3.944% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Харауз от ПС 110/10 кВ "Никольское" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-16_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.735 | 0 | 0 | нд | -0.14322 | 0.14322 | 8.997% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Иван-Озеро от ПС 35/10 кВ "Иван-Озеро" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-17_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.542 | 0 | 0 | нд | 0.049783 | -0.049783 | -3.128% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Волна от ПС 35/10 кВ "Иван-Озеро" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-18_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.528 | 0 | 0 | нд | 0.063783 | -0.063783 | -4.007% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Новая Кука от ПС 110/10 кВ "Ингода" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-19_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.526 | 0 | 0 | нд | 0.065783 | -0.065783 | -4.133% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Александровка от ПС 35/10 кВ "Елизаветино" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-20_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.706 | 0 | 0 | нд | -0.11422 | 0.11422 | 7.175% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Харчетой от ТПС 220/27,5/10 кВ "Бада" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-21_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.706 | 0 | 0 | нд | -0.11422 | 0.11422 | 7.175% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Николаевск от ПС 110/10 кВ "Николаевская" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-22_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.475 | 0 | 0 | нд | 0.11678 | -0.11678 | -7.337% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей от ПС 35/10 кВ Дачная (с применением телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей). 2020 год: ВЛ-10 кВ фидер Угдан от ПС 35/10 кВ «Верх-Чита» - УТКЗ – 7 шт., разъединители – 7 шт.; ВЛ-10 кВ фидер Здоровье от ПС 35/10 кВ «Дачная» - УТКЗ – 4 шт., разъединители – 4 шт.; ВЛ-10 кВ фидер Садко от ПС 35/10 кВ «Дачная» - УТКЗ – 3 шт., разъединители – 3 шт. | I_101-5ц_ЧЭ | нд | 0 | нд | 12.311 | 5.972 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.972 | 2.091 | нд | 10.22 | -3.881 | -64.99% | Длительное проведение ТЗП, перенос работ на 2020 год
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Ерёмино от ПС 110/10 кВ "Ингода" с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_101-1н_ЧЭ | 0.22288 | 1.688 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Бургень от ПС 35/10 кВ "Верх-Чита" с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_101-1н-2_ЧЭ | 0.44661 | 3.186 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Угдан от ПС 35/10 кВ "Верх-Чита" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (3 шт.) | I_101-1н-3_ЧЭ | 0.67034 | 4.725 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Маяк от ПС 35/10 кВ "Верх-Чита" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_101-1н-4_ЧЭ | 0.44661 | 3.221 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Верх-Чита от ПС 35/10 кВ "Верх-Чита" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-5_ЧЭ | 0.22288 | 1.675 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Птичник от ПС 110/35/10 кВ "КСК" (РП-41) с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-6_ЧЭ | 0.22288 | 1.691 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Кутузовка от ПС 110/35/10 кВ "КСК" (РП-41) с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-7_ЧЭ | 0.22288 | 1.65 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Танха от ПС 35/10 кВ "Новотроицкая" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_101-1н-8_ЧЭ | 0.44661 | 3.112 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Бургень от ПС 35/10 кВ Бургень с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_101-1н-9_ЧЭ | 0.44661 | 3.285 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Сигма от ПС 35/10 кВ "Бургень" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-10_ЧЭ | 0.22288 | 2.082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Старая Кука от ПС 220/110/10 кВ "Лесная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-11_ЧЭ | 0.22288 | 2.121 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Целинный от ПС 35/6 кВ "Атамановка" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-12_ЧЭ | 0.21949 | 1.535 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-6 кВ РБЦ от ПС 110/35/6 кВ "Третья" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-13_ЧЭ | 0.22288 | 1.664 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-6кВ Новый от ПС 110/35/6 кВ "Третья" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-14_ЧЭ | 0.22288 | 1.631 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Здоровье от ПС 35/10 кВ "Дачная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-15_ЧЭ | 0.22288 | 1.582 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Садко от ПС 35/10 кВ "Дачная" с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_101-1н-16_ЧЭ | 0.22288 | 1.655 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Звёздный от ПС 35/10 кВ "Иван Озеро" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-17_ЧЭ | 0.22288 | 1.67 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2017 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Бальзино от ПС 110/35/10 кВ "Дульдурга" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (3 шт.) | I_38-2а-4_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2017 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Токчино от ПС 35/10 кВ "Зуткулей" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (3 шт.) | I_38-2а-5_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2017 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Кункур от ПС 35/10 кВ "Гуней" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (6 шт.) | I_38-2а-6_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2017 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Тарбагатай от ПС 110/35/10 кВ "Дульдурга" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (4 шт.) | I_38-2а-7_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2017 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Судунтуй от ПС 35/10 кВ "Зуткулей" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_38-2а-8_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Зюльзикан от ПС 35/10 кВ "Олинск" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6539 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 35/10 кВ "Ареда" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-2н-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3078 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Чабанские стоянки от ПС 35/10 кВ "Старый Чиндант" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6539 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Хада-булак от ПС 110/35/10 "Борзя Западная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6539 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Нижняя Шахтама от ПС 110/35/10 кВ "Шелопугино" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-5_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6539 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Талача от ПС 35/10 кВ "Урульга" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-6_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6539 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Катаево от ПС 110/10 кВ "Малета" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-7_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6539 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Билютуй от ПС 35/10 кВ "Билютуй" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-8_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6539 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Ушарбай от ПС 35/10 кВ "Могойтуй-1" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-9_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6539 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ СУ ГРЭС от ПС 110/10/35 кВ "КСК" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (3 шт.) | I_103-2н-10_ЧЭ | нд | 0 | нд | 4.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9617 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-6 кВ СХТ от ПС 110/6 кВ "Кадала" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-2н-11_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3078 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Молоковка от ПС 110/6 кВ "Заречная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-2н-12_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3078 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Песчанка от ПС 110/35/6 кВ "Антипиха" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-2н-13_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3078 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Южный города от ПС 110/6 кВ "Молодёжная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-2н-14_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3078 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Биофабрика от ПС 110/10/6 кВ "Центральная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-2н-15_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3078 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Антипиха от ПС 110/35/6 кВ "Антипиха" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Дальний привод от ПС 110/6 кВ "Молодёжная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Поселок от ПС 110/6 кВ "Вершина Шахтамы" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Савватеево от ПС 110/35/10 "Борзя Восточная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Алеурское от ПС 110/35/10 кВ "Чернышевск" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-5_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Тергень от ПС 110/35/10 кВ "Шелопугино " с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-6_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Кыэкен от ПС 35/10 кВ "Нижний Стан" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (3 шт.) | I_103-3н-7_ЧЭ | нд | 0 | нд | 5.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1601 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Пешково-Село от ПС 35/10 кВ "Калинино" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-8_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Пешково-Бишигино от ПС 35/10 кВ "Калинино" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-9_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Пешково-Волочаевка от ПС 35/10 кВ "Калинино" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-10_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Красноярово от ПС 35/10 кВ "Александровский Завод" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-11_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4401 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Булум от ПС 110/35/10/3 кВ "Калангуй" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 "Бройлерная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Лаха от ПС 35/10 кВ "Старый Чиндант" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-20 кВ Ленинск от ПС 110/6/20 кВ "Курорт-Дарасун" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Пески от ПС 110/10 кВ "Малета" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-5_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Харауз от ПС 110/10 кВ "Никольское" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-6_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Хилогосон от ПС 35/10 кВ "Заречье" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-4н-7_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.557 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Орсук от ПС 35/10 кВ "ЗДС" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-8_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Харчетой от ТПС 220/27,5/10 кВ "Бада" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-9_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Средняя Кия от ПС 35/10 кВ "Верхняя Хила" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-10_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Кироча от ПС 35/10 кВ "ОПХ" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-4н-11_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.557 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 Пешково от ПС 35/10 кВ "Калинино " с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-12_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Совхоз от ПС 35/10 кВ "Бырка" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-13_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ У-Ягьё от ПС 35/10 кВ "Унда" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-14_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Новое от ПС 35/10 кВ "ОПХ" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-15_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Кангил от ПС 35/10 кВ "ОПХ" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-16_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Усть-Ножовое от ПС 35/10 кВ "ОПХ" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-17_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ ""Совхоз"" (отп. КТП504) от ПС 35/10 кВ "Знаменка" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-18_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Совхоз (отп. КТП-413) от ПС 220/110/35/10 кВ "Дарасун" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-19_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Волочаевка от ПС 220/110/10 кВ "Холбон" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-20_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Ульдурга от ПС 35/10 кВ "Нижние Усугли" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-21_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7785 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 391.3989 | 0 | 733.3632 | 236.0692 | 239.813 | 4.238 | 4.238 | 21.044 | 21.044 | 45.143 | 14.077 | 165.6442 | 200.454 | 0 | 493.5502 | 3.7438 | 1.586% | Установлено большее количество приборов учета относительно запланированного
8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 350.0129 | 0 | 733.3632 | 236.0692 | 239.813 | 4.238 | 4.238 | 21.044 | 21.044 | 45.143 | 14.077 | 165.6442 | 200.454 | 0 | 493.5502 | 3.7438 | 1.586% | Установлено большее количество приборов учета относительно запланированного
8.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 15 421 точек учета | F_67_ЧЭ | нд | 350.0129 | нд | 70.425 | 70.425 | 89.843 | 4.238 | 4.238 | 21.044 | 21.044 | 45.143 | 14.077 | 0 | 50.484 | нд | -19.418 | 19.418 | 27.57% | Установлено большее количество приборов учета относительно запланированного
8.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 7572 шт. | J_67-7_ЧЭ | нд | 0 | нд | 102.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 102.5245 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 9159 точек учета | J_67-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 165.6442 | 165.6442 | 149.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6442 | 149.97 | нд | 15.6742 | -15.6742 | -9.463% | Отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ по вине подрядчика АО "Энергомера"
8.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 29 527 шт. | J_67-6_ЧЭ | нд | 0 | нд | 394.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 394.7695 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 41.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.3.2 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 1 890 точек учета | I_67-1_ЧЭ | нд | 41.386 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.3.2 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 9 930 точек учета | I_67-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.0057 | 82.135 | 0 | 383.0766 | 72.3588 | 46.823 | 0.026 | 0.026 | 0.37 | 0.37 | 32.7808 | 1.727 | 39.1821 | 44.7 | 0 | 336.2536 | -25.5358 | -35.29% | Изменение РД, выполнение работ хозяйственным способом
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.0057 | 82.135 | 0 | 383.0766 | 72.3588 | 46.823 | 0.026 | 0.026 | 0.37 | 0.37 | 32.7808 | 1.727 | 39.1821 | 44.7 | 0 | 336.2536 | -25.5358 | -35.29% | Изменение РД, выполнение работ хозяйственным способом
8.2.4.2 | Модернизация цифровых каналов связи путем создания ВОЛС от ПС Каштак 110/10/6 кВ протяженностью 32 км для телемеханизации ПС В.Чита и возможности мониторинга и управления оборудованием диспетчером ОДГ Читинского РЭС. ВОЛС - ПО ЦЭС - 32 км | I_101-2ц_ЧЭ | нд | 1.052 | нд | 33.1768 | 33.1768 | 8.598 | 0.026 | 0.026 | 0.37 | 0.37 | 32.7808 | 1.727 | 0 | 6.475 | нд | 24.5788 | -24.5788 | -74.08% | Изменение РД, выполнение работ хозяйственным способом
8.2.4.2 | Модернизация телефонной сети с организацией IP телефонии в административном здании ИА филиала "Читаэнерго" | I_106-4_ЧЭ | нд | 1.393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_101-3ц_ЧЭ | нд | 76.183 | нд | 118.289 | 16.451 | 16.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.451 | 16.988 | нд | 101.301 | 0.537 | 3.264% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.4.2 | Модернизация резервного канала связи Читинская ТЭЦ-1 - ПС 110/35/6 кВ Черновская | F_66_ЧЭ | 1.0057 | 3.507 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 35 кВ с монтажом шкафов аварийно-предупредительной сигнализации (ПС 35/10 кВ Копунь ; ПС 35/10 кВ Подойницино ; ПС 35/6 кВ Тасеево ; ПС 35/10 кВ Унда ; ПС 35/10 кВ Ундино-Поселье ; ПС 35/10 кВ Калинино ; ПС 35/10 кВ Олинск ; ПС 35/10 кВ Сретенск ; ПС 35/10 кВ Усть-Карск ; ПС 35/10 кВ Фирсово ; ПС 35/10 кВ Чикичей ; ПС 35/6 кВ Верхние Усугли ; ПС 35/10 кВ Верхняя Хила ; ПС 35/10 кВ Нижние Усугли ; ПС 35/10 кВ ОПХ ; ПС 35/10 кВ Старый Олов ; ПС 35/10 кВ Захарово; ПС 35/10 кВ Пятая; ПС 35/10 кВ РПБ-2; ПС 35/10 кВ Заречье; ПС 35/10 кВ ЗДС; ПС 35/6 кВ Линево Озеро; ПС 35/6 кВ Новопавловка; ПС 35/10 кВ Карымская ; ПС 35/10 кВ Доронинская ; ПС 35/6 кВ ТП-1 ; ПС 35/6 кВ ТП-2 ; ПС 35/6 кВ ТП-3 ; ПС 35/6 кВ База НИИЭВ ; ПС 35/10 кВ Бургень ; ПС 35/10 кВ Елизаветино ; ПС 35/10 кВ Иван-Озеро ; ПС 35/10 кВ Колочная ; ПС 35/6 кВ Насосная ГРЭС ; ПС 35/6 кВ Насосная тепловых сетей ПНС; ПС 35/10 кВ Новотроицкая ; ПС 35/10 кВ Старая Чара ; ПС 35/6 кВ Экскид ; ПС 35/10 кВ Газимурский Завод ; ПС 35/10 кВ Булдуруй ; ПС 35/10 кВ Доно ; ПС 35/10 кВ Ишага ; ПС 35/10 кВ Калга ; ПС 35/10 кВ Мотогорск ; ПС 35/10 кВ Нерчинский Завод ; ПС 35/10 кВ Бырка ; ПС 35/10 кВ Горда ; ПС 35/10 кВ Досатуй ; ПС 35/10 кВ Капцегайтуй ; ПС 35/10 кВ Карла Маркса ; ПС 35/10 кВ Пограничный ; ПС 35/10 кВ Приаргунская ; ПС 35/10 кВ Талман-Борзя ; ПС 35/10 кВ Урулюнгуй ; ПС 35/10 кВ Цокто-Хангил ; ПС 35/10 кВ Билютуй ; ПС 35/10 кВ Могойтуй-2 ; ПС 35/10 кВ Гуней ; ПС 35/10 кВ Курунзулай ; ПС 35/6 кВ Поселковая ; ПС 35/6 кВ Шерловая В/Ч ; ПС 35/10 кВ Нижний Калтан ; ПС 35/10 кВ Долгокыча ; ПС 35/10 кВ Жетково ; ПС 35/6 кВ Рудник Жетково ; ПС 35/10 кВ Золотореченск ; ПС 35/10 кВ Улятуй ; ПС 35/10 кВ Хара-Бырка ; ПС 35/10 кВ Красная Ималка ; ПС 35/10 кВ Новый Дурулгуй ; ПС 35/6 кВ ЗДМ ; ПС 35/10 кВ РПБ ЦЭС ; ПС 35/6 кВ Урюм М-58 ; ПС 35/6 кВ Насосная Ингода ; ПС 35/6 кВ Дельмачик ; ПС 35/0,4 кВ Гульдиха) | J_108_ЧЭ | нд | 0 | нд | 5.3148 | 5.3148 | 9.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3148 | 9.576 | нд | -4.2612 | 4.2612 | 80.18% | По результатам разработки РД увеличены физические объемы
8.2.4.2 | Модернизация цифровых каналов связи путем создания ВОЛС от ПС 110/35/10 кВ Чернышевск до узла связи оператора связи ЗАО ТТК | I_106-1_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация цифровых каналов связи путем создания ВОЛС от ПС 110/35/10 кВ Борзя Восточная до ПС 220/110/10 кВ Шерловогорская | I_106-2_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация цифровых каналов связи путем создания ВОЛС от узла связи сетевого оператора ПАО "Мегафон" до ПС 110/35/10 кВ Аксеново Зилово | I_106-3_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики в узле связи аппарата управления филиала "Читаэнерго" | J_109-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.23388 | 0.23388 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23388 | 0.834 | нд | -0.60012 | 0.60012 | 256.6% | Изменение технического решения (увеличение объема закупаемой продукции)
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики в узле связи ПС 220/110/10 кВ Холбон | J_109-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.12723 | 0.12723 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12723 | 0.086 | нд | 0.041235 | -0.041235 | -32.41% | Изменение технического решения (уменьшение объема закупаемой продукции)
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Акатуй | J_109-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.17463 | 0.17463 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 0.172 | нд | 0.0026331 | -0.0026331 | -1.508% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ ОГОК | J_109-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.44434 | 0.44434 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44434 | 0.409 | нд | 0.035338 | -0.035338 | -7.953% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Балей | J_109-5_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.064367 | 0.064367 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064367 | 0.128 | нд | -0.063633 | 0.063633 | 98.86% | Изменение технического решения (увеличение объема закупаемой продукции)
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Чернышевск | J_109-6_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.55769 | 0.55769 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55769 | 0.643 | нд | -0.085308 | 0.085308 | 15.3% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/10/6 кВ Каштак с установкой Системы "Нева ТМ" | J_109-7_ЧЭ | нд | 0 | нд | 2.1475 | 2.1475 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1475 | 0.948 | нд | 1.1995 | -1.1995 | -55.86% | Изменение технического решения (уменьшение объема закупаемой продукции)
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Беклемишево | J_109-8_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3457 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Черновская | J_109-9_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.15734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15734 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/3 кВ Калангуй | J_109-10_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.064367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.064367 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10/6 кВ Заречная | J_109-11_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.23292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23292 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10/6 кВ Кайдаловская | J_109-12_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.32772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32772 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Шелопугино | J_109-13_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.29224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29224 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики ПО ЮЭС (в узлах связи филиала «Читаэнерго» на ПС 220/110/10 кВ Шерловогорская и Шерловогорской ТЭЦ) | J_109-14_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.66255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66255 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Турга | J_109-15_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.51761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51761 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Абагайтуй | J_109-16_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2895 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Аксеново-Зилово | J_109-17_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.79767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79767 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10/6 кВ Каштак | J_109-18_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3411 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Аксеново-Зилово | J_109-19_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.76243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76243 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики узла связи ПО ЮВЭС | J_109-20_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.21163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21163 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Кличка | J_109-21_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.064367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.064367 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/6 кВ Южная | J_109-22_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.32772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32772 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10/6 кВ Северная | J_109-23_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.32772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32772 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 220/110/10 кВ Жирекен | J_109-24_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.12934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12934 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда | J_109-25_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.29224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29224 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 220/110/10/6 кВ Могоча | J_109-26_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.40858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40858 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Вторая | J_109-27_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.29224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29224 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/6 кВ Турга | J_109-28_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.29143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29143 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Ингода | J_109-29_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.29224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29224 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Тыргетуй | J_109-30_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.29224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29224 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10 кВ Угдан | J_109-31_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.32772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32772 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/6 кВ Кадала | J_109-32_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.32772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32772 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Ксеньевская | J_109-33_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.29224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29224 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/10 кВ Чернышевск | J_109-34_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.26755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26755 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/10/6 кВ Заречная | J_109-35_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.11082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11082 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/10 кВ Абагайтуй | J_109-36_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.17705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17705 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Нерчинск | J_109-37_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.27521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27521 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Вершина Шахтамы | J_109-38_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.19276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19276 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Дульдурга | J_109-39_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.33148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33148 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/6 кВ Молодежная | J_109-40_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.32772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32772 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10/6 кВ Центральная | J_109-41_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.32772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32772 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики узла связи филиала «Читаэнерго» на Первомайской ТЭЦ | J_109-42_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.26315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26315 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Антипиха | J_109-43_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.32772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32772 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Борзя Восточная | J_109-44_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.19276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19276 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Оловянная | J_109-45_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.51761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51761 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Первая | J_109-46_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.51761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51761 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Степь | J_109-47_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.51761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51761 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Агинская | J_109-48_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.29224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29224 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Бугдаинская | J_109-49_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.17478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17478 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/6 кВ Черновская | J_109-50_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.15734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15734 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда | J_109-51_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.19481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19481 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/10 кВ Тыргетуй | J_109-52_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.26332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26332 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/6 кВ Вершина Шахтамы | J_109-53_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.20666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20666 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/10 кВ Борзя Восточная | J_109-54_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2278 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10 кВ КСК | J_109-55_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.32772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32772 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Быстринская | J_109-56_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.17478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17478 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация каналов связи от ЦУС исполнительного аппарата до ПС 110/35/6 Нерчинск; ПС 110/35/6 Чернышевск; ПС 110/35/6 Вершина Дарасуна; ПС 35/10 Нижний Стан; ПС 35/6 Верхние Усугли; ПС 110/35/6 Верхняя Давенда; ПС 35/6 Рудник Ключи; ПС 110/35/10 Казаново; ПС 35/10 ОПХ; ПС 35/10 Аргунь; ПС 110/35/6 Кокуй; ПС 35/10 Сретенск; ПС 35/10 Фирсово; ПС 35/10 Калинино; ПС 35/10 Чикичей; ПС 110/35/6 Вторая; ПС110/35/10 Николаевская; ПС 35/10 Танга; ПС 35/10 Доронинская; ПС 110/35/6 Кадая; ПС 35/10 Булдуруй; ПС 35/10 Калга; ПС 35/10 Доно; ПС 35/10 Могойтуй-1; ПС 35/10 Хара-Шибирь; ПС 35/6 Ново-Орловск; ПС 35/10 Урдо-Ага; ПС 35/10 Цокто-Хангил; ПС 35/10 Цаган-Оль; ПС 110/35/10 Мордой; ПС 35/10 Билютуй; ПС 110/35/6 Безречная; ПС 35/6 Мирная; ПС 110/35/6 ОГОК; ПС 35/10 Красная Ималка; ПС 35/10 Новый Дурулгуй; ПС 35/10 Старый Чиндант; ПС 35/6 Усть-Борзя | J_150-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 152.1667 | 13.6667 | 8.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 8.441 | нд | 143.7257 | -5.2257 | -38.24% | По результатам разработки РД уменьшены физические объемы
8.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | J_101-3ц-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 55.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 55.345 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 180.3754 | 212.9079 | 0 | 1672.9892 | 216.3368 | 47.232 | 1.9881 | 2.169 | 1.306 | 2.383 | 175.3498 | 2.9 | 37.6929 | 39.78 | 0 | 1625.7572 | -169.1048 | -78.17% | Отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ по вине подрядчика ООО "Разряд+" ( направлена претензия к ООО «Разряд+» от 21.01.2020 № 1.8/04/282-исх. )
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 180.3754 | 212.9079 | 0 | 1672.9892 | 216.3368 | 47.232 | 1.9881 | 2.169 | 1.306 | 2.383 | 175.3498 | 2.9 | 37.6929 | 39.78 | 0 | 1625.7572 | -169.1048 | -78.17% | Отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ по вине подрядчика ООО "Разряд+" ( направлена претензия к ООО «Разряд+» от 21.01.2020 № 1.8/04/282-исх. )
8.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Верх-Чита с заменой силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА, оборудования РУ-35, 10 кВ | F_42_ЧЭ | нд | 0.155 | нд | 50.3718 | 5.2542 | 5.134 | 0.024 | 0.024 | 0.479 | 0.479 | 4.7512 | 0.035 | 0 | 4.596 | нд | 45.2378 | -0.12024 | -2.288% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.3.2 | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на ПС 110/10 кВ Бутунтай до ПС 110/35/6 кВ Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС), 62,1 км | F_4_ЧЭ | 98.5008 | 186.315 | нд | 508.2627 | 172.2395 | 12.979 | 0.814 | 0.814 | 0.827 | 0.827 | 170.5985 | 1.771 | 0 | 9.567 | нд | 495.2837 | -159.2605 | -92.46% | Отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ по вине подрядчика ООО "Разряд+" ( направлена претензия к ООО «Разряд+» от 21.01.2020 № 1.8/04/282-исх. )
8.3.2 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/10 кВ Багульник до ПС 110/10/6 кВ Заречная, 30 км | F_6_ЧЭ | 56.8746 | 23.8439 | нд | 391.8421 | 1.1501 | 4.598 | 1.1501 | 1.331 | 0 | 1.077 | 0 | 1.094 | 0 | 1.096 | нд | 387.2441 | 3.4479 | 299.8% | Арендная плата за земельный участок, начало строительство данного объекта запланировано на 2020 год
8.3.2 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая до ПС 110/35/6 кВ Благодатка, 70 км | F_7_ЧЭ | нд | 0 | нд | 448.8602 | 27.1599 | 24.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1599 | 24.521 | нд | 424.3392 | -2.6389 | -9.716% | Отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ по вине подрядчика АО "СП"Энергосетьстрой", заключено ДС2 от 15.10.2019
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Благодатка с расширением ОРУ-110 кВ, установка 3 элегазовых колонковых выключателя | F_22_ЧЭ | нд | 0 | нд | 75.4022 | 5.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.127 | 0 | нд | 75.4022 | -5.127 | -100% | Длительное проведение ТЗП, перенос работ на 2020 год
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая с расширением ОРУ-110 кВ, 3 элегазовых колонковых выключателя | F_23_ЧЭ | нд | 0 | нд | 75.4022 | 5.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.406 | 0 | нд | 75.4022 | -5.406 | -100% | Длительное проведение ТЗП, перенос работ на 2020 год
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Заречная с расширением ОРУ-110 кВ (Багульник), установка 2 линейных ячейки | G_25_ЧЭ | 25 | 2.594 | нд | 122.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 122.848 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 105.9824 | 0 | 105.9253 | 18.0402 | 17.198 | 0.3858 | 1.966 | 1.036 | 0.613 | 11.8001 | 7.824 | 4.8183 | 6.795 | 0 | 88.7433 | -0.8422 | -4.668% | изменение условий поставки
8.6 | Безконтрольно функционирующие ЭСО (ЮЭС) | K_200_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Дарение ЭСК (Ширикалов С.Ю.) | K_200-1_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка а/м бригадного на шасси УАЗ - 19 шт. | J_176-2-2019_ЧЭ (а) | нд | 0.92 | нд | 13.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.7955 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Приобретение оборудования для улучшения условий труда - 20 шт. (Робот-тренажер "Гоша" - 20 шт.) | I_177-2_ЧЭ (в) | нд | 1.656 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 7 ед., Читаэнерго | F_82_ЧЭ | нд | 8.7347 | нд | 7.6079 | 2.4399 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 2.4209 | 1.821 | нд | 5.7679 | -0.59987 | -24.59% | изменение условий поставки
8.6 | Покупка полуприцепа - 1 шт. | I_176_ЧЭ (г) | нд | 1.386 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования - 16 шт. (Система видеоконференцсвязи – 1 шт., Маршрутизатор – 1 шт., Источник бесперебойного питания 3000VA – 4 шт., Спутниковый модем-маршрутизатор – 1 шт., Скалыватель прецизионный – 1 шт., Источник бесперебойного питания – 1 шт., Источник бесперебойного питания 2000VA – 6 шт., Источник бесперебойного питания 2000VA – 1 шт.) | I_77-3_ЧЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка а/м повышенной проходимости - 5 шт. | J_176-5-1_ЧЭ (а) | нд | 9.635 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка серверного оборудования - 3 шт. (Сервер SuperMicro – 1 шт., Файловый сервер – 1 шт., Ноутбук – 1 шт.) | F_77_ЧЭ (б) | нд | 1.518 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 6 шт. | J_107-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.62 | 0.62 | 0.197 | 0.095 | 0.095 | 0.009 | 0.009 | 0.516 | 0.08 | 0 | 0.013 | нд | 0.423 | -0.423 | -68.23% | изменение условий поставки
8.6 | Покупка автоподъемников - 8 шт. | I_176_ЧЭ (б) | нд | 32.665 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка бензо-электро инструмента - 18 шт. (Источник бесперебойного питания в помещение серверной исполнительного аппарата – 1 шт., Дизельная электростанция 24 кВт – 1 шт., Дегазационная установка – 1 шт., Установка маслоочистительная – 1 шт., Многофункциональный токарный станок – 1 шт., Универсальный сварочный инверторный аппарат – 1 шт., Установка для аргонно-дуговой сварки – 1 шт., Резервный трансформатор тока 110 кВ (150/5 0,2/0,2/2Р) комплект – 3 шт., Резервный трансформатор напряжения 6 кВ – 3 шт., Резервный трансформатор напряжения 10 кВ – 3 шт., Резервный трансформатор напряжения 35 кВ – 1 шт., Оснащение силовых трансформаторов 110 кВ и выше системами удаленного мониторинга и диагностирования технического состояния - 1 шт.) | F_77_ЧЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Приобретение оборудования для улучшения условий труда - 265 шт. (Оснащение автотранспорта тахографами – 14 шт., Оснащение автотранспорта спутниковым мониторингом – 240 шт., Быстровозводимые опоры – 4 шт., Комплект спутникового геодезического оборудования – 1 шт., Оснащение ОДС ЮЭС ПО ЦУС видео панелями 70 дюймов – 2 шт., Промышленная стиральная машина – 4 шт.) | I_77-2_ЧЭ (в) | нд | 15.1505 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | -0.423 | 0 | 0 | 0 | -1.141 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_301_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка а/м бригадного на шасси УАЗ - 2 шт. | I_176-2_ЧЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка серверного оборудования - 5 шт. (Ноутбук – 1 шт., Источник бесперебойного питания 3000VA – 4 шт.) | I_177_ЧЭ (б) | нд | 0.552 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Создание корпоративной геоинформационной системы ПК Геомодуль | K_201_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по Распоряжению от 26.12.2018г. № 904 "О создании рабочей группы и капитализации затрат проекта создания ПК "Геомодуль""
8.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J_110_ЧЭ | нд | 0 | нд | 6.0331 | 6.0331 | 6.205 | 0 | 0 | 1.027 | 1.027 | 5.0061 | 1.466 | 0 | 3.712 | нд | -0.17187 | 0.17187 | 2.849% | Концепция развития СУПА группы компаний "Россети",утв. решением Правления ПАО "Россети" от 29.08.2016 №513пр/2. Изменение графика оплаты.
8.6 | НИОКР. Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_104-1_ЧЭ | нд | 5.486 | нд | 7.5647 | 7.5647 | 7.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.259 | 6.259 | 1.3057 | 1.304 | нд | 0.0017322 | -0.0017322 | -0.0229% | освоение капитальных вложений в соответствии с планом
8.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-14 | I_1400_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | НИР. Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_104-3_ЧЭ | нд | 1.828 | нд | 0.2908 | 0.2908 | 0.291 | 0.2908 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0002 | 0.0002 | 0.06878% | Освоение капитальных вложений в соответствии с планом
8.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | J_3000_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | J_3002_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка грузопассажирского 7-местного полноприводного а/м - 3 шт. | I_176_ЧЭ (а) | нд | 1.874 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка бригадного бортового а/м - 10 шт. | I_176-3_ЧЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка а/м универсал - 1 шт. | I_176-4_ЧЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка БКМ на автомобильном шасси - 6 шт. | I_176-2_ЧЭ (б) | нд | 19.475 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка лаборатории - 3 шт. | I_176-2_ЧЭ (г) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка трактора - 2 шт. | I_176-3_ЧЭ (г) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Приобретение ЭСК в г. Чита: ПС 110/10 кВ Промышленная, с силовыми трансформаторами 10 и 25 МВА | I_169_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Строительство здания Оловянинского РЭС (0,4 кВ) | F_74_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка грузопассажирского 7-местного полноприводного а/м - 15 шт. | F_76_ЧЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка бригадного бортового а/м - 8 шт. | I_76-3_ЧЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка а/м повышенной проходимости - 1 шт. | I_176-5_ЧЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка автоподъемников - 9 шт. | F_76_ЧЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка автокранов - 2 шт. | I_76-2_ЧЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка грузового бортового автомобиля - 4 шт. | F_76_ЧЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 11 шт. (Измеритель параметров электробезопасности электоустановок – 3 шт., Измеритель параметров заземляющих устройств – 2 шт., Расходомер-счётчик ультразвуковой портативный – 1 шт., Микромилликилоомметр – 2 шт., Киловольтметр спектральный цифровой – 1 шт., Прибор для измерения тангенса угла диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 2 шт.) | F_77_ЧЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 33 шт. (Лазерный дальномер – 1 шт., Цифровой прибор определения расстояния до места повреждения на воздушных ЛЭП 110 кВ – 4 шт., Прибор для определения влажности твердой изоляции силовых трансформаторов – 1 шт., Короткофокусный высокоточный инфракрасный термометр – 5 шт., Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный – 21 шт., Манометр грузопоршневой – 1 шт.) | I_77-2_ЧЭ (а) | нд | 5.1022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 98 шт. (Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин – 17 шт., Установка поверочная переносная – 2 шт., Алкометр – 13 шт., Тепловизор – 5 шт., Стенд для испытания средств защиты на механическую прочность – 1 шт., Прибор контроля высоковольтных выключателей – 5 шт., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов с измерительными проводами 10м. – 2 шт., Установка для прожига места повреждения силовых кабелей – 1 шт., Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле – 1 шт., Установка переносная поверочная универсальная – 2 шт., Универсальный генератор сигналов – 1 шт., Трёхфазная автоматическая поверочная установка – 1 шт., Трассопоисковый комплект – 6 шт, Комплект для измерения наведенного напряжения – 24 шт., Цифровой измерительно-преобразовательный комплекс для проверки и настройки сложных устройств релейной защиты и автоматики оборудования класса напряжения 110 кВ и выше – 3 шт., Цифровой измерительно-преобразовательный комплекс для проверки и настройки устройств релейной защиты и автоматики оборудования класса напряжения 6-35 кВ – 2 шт., Нагрузочный трансформатор для проверки устройств релейной защиты с уставкой по току более 500 А – 2 шт., Измерительно - трансформаторный блок для измерения характеристик намагничивания трансформаторов тока релейной защиты – 2 шт., Малогабаритный универсальный цифровой трехфазный вольтамперфазометр – 2 шт., Прибор для прогрузки автоматических выключателей – 1 шт., Стенд для испытания средств защиты на электрическую прочность – 1 шт., Прибор контроля РПН трансформаторов – 2 шт., Установка для испытания КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена – 1 шт., Генератор сигналов высокой частоты – 1 шт.) | I_77-3_ЧЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | ИА МРСК Покупка оборудования для модернизации системы ВКС | J_82а_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.58 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка а/м универсал - 1 шт. | J_176-4-2024_ЧЭ (а) | нд | 0 | нд | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.858 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка БКМ на автомобильном шасси - 7 шт. | J_176-2-2024_ЧЭ (б) | нд | 0 | нд | 27.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.1909 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка лаборатории - 1 шт. | J_176-2-1_ЧЭ (г) | нд | 0 | нд | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.35 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка трактора - 1 шт. | J_176-3-1_ЧЭ (г) | нд | 0 | нд | 7.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.915 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Реконструкция диспетчерского пункта исполнительной дирекции филиала для размещения сектора высоковольтных сетей в рамках централизации ОТУ и СУ. | J_151-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4167 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Реконструкция здания ПО ЦЭС для размещения диспетчерского пункта сектора распределительных сетей в рамках централизации ОТУ и СУ. | J_151-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | НИР Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекомендаций по способу выполнения работ | J_104-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.611 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | НИР Разработка методологических подходов к техническому диагностированию состояния силовых трансформаторов напряжением 35 – 110 кВ по ограниченному числу контролируемых параметров и динамике их изменения | J_104-5_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.0917 | 1.0917 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0917 | 1.086 | нд | 0.0056667 | -0.0056667 | -0.5191% | освоение капитальных вложений в соответствии с планом
8.6 | Покупка бензо-электро инструмента - 10 шт. (Резервный трансформатор ТМН4000/35/10 – 1 шт., Резервный трансформатор напряжения 110 кВ (комплект) – 3 шт., Установка маслоочистительная - 2 шт., Резервный трансформатор тока 110 кВ (150/5 0,2/0,2/2Р) комплект - 2 шт., Система мониторинга и диагностики гололеда на ВЛ 110 кВ - 2 шт.) | I_177_ЧЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_82д_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_107_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники в количестве 9 ед., в том числе Автогидроподъемник - 7 шт, Погрузчик вилочный - 1 шт, Кабельная лаборатория - 1 шт | F_76_ЧЭ (г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | НИР. Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_104-2_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_82в_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Проектные работы по титулу "Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до вновь строящейся ПС 110/10 кВ Тупик", строительство ПС 110/10 кВ Тупик с силовым трансформатором 16 МВА | G_7б_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Проектные работы по титулу "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Третья с заменой силовых трансформаторов 1х10 МВА и 1х16 МВА на 2х25 МВА, оборудования РУ-110,35 кВ" | G_20_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.
8.6 | Проектные работы по титулу "Реконструкция ПС 110/6 кВ Молодежная с заменой силовых трансформаторов 3*16 МВА на 2*40 МВА" | F_1_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 2019 году не планировалось.