## Лист1 (hidden)
в тыс. руб. | Освоение |  | Финансирование |  | Ввод |  | Км |  | МВА |  |  |  |  | ТПР+НС из прил. 6.1.
| План I кв., без НДС | Факт I кв., без НДС | План I кв., без НДС | Факт I кв., без НДС | План I кв., без НДС | Факт I кв., без НДС | План I кв., без НДС | Факт I кв., без НДС | План I кв., без НДС | Факт I кв., без НДС | НИОКР
[11 empty] | осв | фин | ввод | Энергосбережение | Прочие
Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | 474343.1132 | 545452.759 | 520307.9287 | 639996.3264 | 535670.6039 | 554869.2596 | 60.852 | 57.267 | 34.01 | 37.937 | 1470 | 2501 | 2511 | 442349.1902 | 468552.5261
Владимирэнерго | 19767.78 | 18756 | 13136.78 | 22842 | 0 | 8408 | 0 | 2.11 | 0 | 0 |  |  |  | 4967 | 48741
Ивэнерго | 14.42 | 52136.559 | 14.4212 | 112536.6264 | 0 | 12495.0596 | 0 | 0.725 | 0 | 0.1 |  |  |  | 70.0902 | 117034.9261
Калугаэнерго | 132736.2 | 141348.2 | 138574.7 | 138304.7 | 411490 | 419358.2 | 0.91 | 0.91 | 32 | 32 |  |  |  | 141944.1 | 57211.6
Кировэнерго | 28426 | 29889 | 32903.26 | 33721 | 24563 | 27210 | 13.68 | 15.342 | 1.6 | 2.147 | 159 |  |  | 55 | 33045
Мариэнерго | 1190.0941 | 948 | 1326.9958 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11279 | 12523
Нижновэнерго | 164718.7984 | 146412 | 142099.2432 | 148797 | 58921.6039 | 35319 | 20 | 15.379 | 0 | 0.57 |  | 250 |  | 185824 | 95048
Рязаньэнерго | 19773.9769 | 34785 | 74027.9247 | 78114 | 12782 | 18424 | 6.03 | 6.56 | 0.41 | 0.4 | 655 | 726 |  | 55329 | 19522
Тулэнерго | 51227 | 58803 | 73664 | 54753 | 27914 | 29152 | 20.232 | 15.88 | 0 | 2.72 | 393 | 464 |  | 863 | 58477
Удмуртэнерго | 56485 | 62370 | 44556.76 | 50075 | 0 | 4503 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 263 | 1061 | 2511 | 42018 | 26950
ИА МРСК | 3.8438 | 5 | 3.8438 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Приобретение ОС
[11 empty] | осв | фин | ввод
Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | 282845.3237 | 315886.0412 | 257721.1618 | 273597.2741 | 81714.4516 | 116276.4405 | 38.3 | 52.43 | 4.16 | 7.54 | 2429 | 2855 | 3290
Владимирэнерго | 27903.69 | 41980 | 26392.465 | 31754 | 5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ивэнерго | 3624.966 | 7698.4412 | 3748.6743 | 5813.3741 | 4165.5571 | 3402.9405 | 0.7 | 1.83 | 0 | 0
Калугаэнерго | 39467 | 45021.6 | 62274.1 | 61843.9 | 9954.2 | 9957.5 | 9.27 | 9.37 | 0 | 0
Кировэнерго | 566 | 652 | 81 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мариэнерго | 21039.6088 | 22371 | 24416.9036 | 22957 | 20341.6945 | 20318 | 8.33 | 11.492 | 2.16 | 2.66
Нижновэнерго | 184724.059 | 197480 | 139088.019 | 131862 | 41634 | 82598 | 20 | 29.738 | 2 | 4.88 | 82 | 85 | 943
Рязаньэнерго | 4031 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тулэнерго | 1051 | 232 | 1051 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удмуртэнерго | 438 | 451 | 438 | 17837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 | 2770 | 2347
ИА МРСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Результаты
Отчет об исполнении количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей ПАО "МРСК Сибири" за 3 квартал 2016 г.
№№ | Наименование | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год |  | Прирост мощности |  | Приближённая оценка эффективности, кВтч в год
|  |  | факт года N - 1 | факт года N | факт года N - 1 | факт года N | факт года N - 1 | факт года N | факт года N - 1 | факт года N
1 | Строительство ПС 35/10 кВ "Дачная" (разукрупнение ф. Угдан в целях повышения качества электроснабжения потребителей) | п. Верхняя Чита Читинский район Забайкальский край | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 МВА | 8888 | не рассчитывается для нового строительства
2 | Реконструкция ПС Антипиха с заменой силового трансформатора 16 МВА на 25 МВА | п. Антипиха Ингодинский район Забайкальский край | 41 |  | -5947 |  | 0 |  |  |  | 9 МВА | 17 | 608000
3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга" (замена силовых трансформаторов, высвободившихся с ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская") | пос. Иволгинск Иволгинский район Республика Бурятия | 26 |  | -3416 |  | 0 |  |  |  | 24 МВА | 107 | 988000
4 | Строительство ПС 110/6 кВ (2*40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" (Инд.Т.) (Д№20.2400.1122. от 08.10.2012) | г. Красноярск | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40 МВА | 30
5 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти" станд.ст. Дог.№20.2400.10611.13 | г. Красноярск | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 МВА | 210