## 12_кв освоение
Приложение № 12
|  |  | Год раскрытия информации: 2017 год | [30 empty] | к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Отчет за 12 месяцев 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Сибири"
|  |  | на период | 2016-2020 гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
Проверка
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2017 года, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на 31.12. 2017 года, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 255.8857 | нд | 13377.2695 | нд | 34679.775 | нд | 6256.7161 | нд | 7366.751 | нд | 822.1083 | нд | 822.3909 | нд | 1026.0546 | нд | 1012.683 | нд | 1397.6773 | нд | 1733.3594 | нд | 3010.8758 | нд | 3798.3178 | нд | 28128.522 | нд | 1110.0348 | нд | 17.74%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 144.6009 | нд | 5666.1824 | нд | 14125.9951 | нд | 2262.7429 | нд | 3253.6117 | нд | 571.0183 | нд | 561.8647 | нд | 575.905 | нд | 570.6102 | нд | 591.1365 | нд | 795.8743 | нд | 524.683 | нд | 1325.2625 | нд | 11286.2157 | нд | 990.8688 | нд | 43.79%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 4260.7184 | нд | 13397.0591 | нд | 2540.4365 | нд | 2657.953 | нд | 161.8883 | нд | 170.4122 | нд | 219.8434 | нд | 238.2131 | нд | 461.7323 | нд | 567.483 | нд | 1696.9725 | нд | 1681.8447 | нд | 11015.9398 | нд | 117.5165 | нд | 4.626%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 2066.1464 | нд | 3338.0965 | нд | 165.3706 | нд | 110.5701 | нд | 8.91 | нд | 8.91 | нд | 7.886 | нд | -8.808 | нд | 10.203 | нд | 14.1007 | нд | 138.3716 | нд | 96.3674 | нд | 3227.9484 | нд | -54.8005 | нд | -33.14%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 4.1966 | нд | 194.998 | нд | 250.4703 | нд | 85.8468 | нд | 81.773 | нд | 1.595 | нд | 1.688 | нд | 3.6662 | нд | 3.7632 | нд | 17.9372 | нд | 17.8482 | нд | 62.6484 | нд | 58.4736 | нд | 170.1099 | нд | -4.0738 | нд | -4.745%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 1.6378 | нд | 0.14935 | нд | 0.14935 | нд | 0.149 | нд | 0.12 | нд | 0.12 | нд | 0.029352 | нд | 0.029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00035225 | нд | -0.00035225 | нд | -0.2359%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 107.0883 | нд | 1187.5865 | нд | 3568.0048 | нд | 1202.17 | нд | 1262.6942 | нд | 78.5768 | нд | 79.3959 | нд | 218.7246 | нд | 208.8755 | нд | 316.6682 | нд | 338.0532 | нд | 588.2003 | нд | 636.3696 | нд | 2428.3079 | нд | 60.5243 | нд | 5.035%
1 | Алтайский край | Г | 123.2761 | 0 | 3774.8592 | 0 | 5484.2601 | 0 | 1223.8616 | 0 | 1196.1891 | 0 | 136.044 | 0 | 135.786 | 0 | 174.891 | 0 | 162.367 | 0 | 221.4499 | 0 | 247.7721 | 0 | 691.4767 | 0 | 650.264 | 0 | 4419.1449 | 0 | -27.6725 | 0 | -2.261%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 123.2761 | 0 | 572.1975 | 0 | 2388.6682 | 0 | 326.3836 | 0 | 390.391 | 0 | 67.27 | 0 | 67.182 | 0 | 70.9109 | 0 | 87.779 | 0 | 64.4899 | 0 | 90.504 | 0 | 123.7128 | 0 | 144.926 | 0 | 2055.0648 | 0 | 64.0074 | 0 | 19.61%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 121.5812 | 0 | 554.0665 | 0 | 2183.1699 | 0 | 317.5301 | 0 | 382.661 | 0 | 65.541 | 0 | 65.345 | 0 | 70.5509 | 0 | 83.071 | 0 | 64.3189 | 0 | 79.289 | 0 | 117.1192 | 0 | 154.956 | 0 | 1854.6305 | 0 | 65.1309 | 0 | 20.51%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 101.3231 | 0 | 290.352 | 0 | 1669.3389 | 0 | 239.8913 | 0 | 285.103 | 0 | 58.573 | 0 | 58.224 | 0 | 57.33 | 0 | 65.737 | 0 | 61 | 0 | 63.854 | 0 | 62.9883 | 0 | 97.288 | 0 | 1384.2359 | 0 | 45.2117 | 0 | 18.85%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) | Г | 26.1419 | нд | 136.935 | нд | 1183.0498 | нд | 151.1775 | нд | 164.475 | нд | 33.845 | нд | 33.497 | нд | 32.519 | нд | 40.926 | нд | 40 | нд | 34.577 | нд | 44.8135 | нд | 55.475 | нд | 1018.5748 | нд | 13.2975 | нд | 8.796%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 75.1812 | нд | 153.417 | нд | 486.2891 | нд | 88.7138 | нд | 120.628 | нд | 24.728 | нд | 24.727 | нд | 24.811 | нд | 24.811 | нд | 21 | нд | 29.277 | нд | 18.1748 | нд | 41.813 | нд | 365.6611 | нд | 31.9142 | нд | 35.97% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей льготных категорий
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 19.801 | 0 | 33.1541 | 0 | 19.801 | 0 | 19.801 | 0 | 57.46 | 0 | 6.059 | 0 | 6.059 | 0 | 11.307 | 0 | 14.556 | 0 | 1.4 | 0 | 9.362 | 0 | 1.035 | 0 | 27.483 | 0 | 0 | 0 | 37.659 | 0 | 190.2%
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | Г | 11 | нд | 20.0533 | нд | 11 | нд | 11 | нд | 38.37 | нд | 3.05 | нд | 3.05 | нд | 6.307 | нд | 6.307 | нд | 1 | нд | 5.704 | нд | 0.643 | нд | 23.309 | нд | нд | нд | 27.37 | нд | 248.8% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 8.801 | нд | 13.1008 | нд | 8.801 | нд | 8.801 | нд | 19.09 | нд | 3.009 | нд | 3.009 | нд | 5 | нд | 8.249 | нд | 0.4 | нд | 3.658 | нд | 0.392 | нд | 4.174 | нд | нд | нд | 10.289 | нд | 116.9% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0.45708 | 0 | 230.5604 | 0 | 494.03 | 0 | 57.8378 | 0 | 40.098 | 0 | 0.909 | 0 | 1.062 | 0 | 1.9139 | 0 | 2.778 | 0 | 1.9189 | 0 | 6.073 | 0 | 53.096 | 0 | 30.185 | 0 | 470.3946 | 0 | -17.7398 | 0 | -30.67%
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой 5км (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | F_76_АЭ | нд | нд | 0.941 | нд | 458.7862 | нд | 26.414 | нд | 8.726 | нд | 0.536 | нд | 0.536 | нд | 0.202 | нд | 0.202 | нд | 0.676 | нд | 2.931 | нд | 25 | нд | 5.057 | нд | 450.0602 | нд | -17.688 | нд | -66.96% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ 0,594км, КЛ-10 кВ 6,171км, "БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ N 4",ООО, г.БАРНАУЛ | H_132.04_АЭ | нд | нд | 0.289 | нд | 9.037 | нд | 9.037 | нд | 16.151 | нд | 0.012 | нд | 0.012 | нд | 0.009 | нд | 0.009 | нд | 0.059 | нд | 0.273 | нд | 8.957 | нд | 15.857 | нд | нд | нд | 7.114 | нд | 78.72% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ 15,412 км, КЛ 0,201 км, объект 6911 РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ» МО РФ ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России», г.БАРНАУЛ (15,613км) | H_132.11_АЭ | нд | нд | 20.037 | нд | 0.1 | нд | 0.1 | нд | 0.344 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.097 | нд | 0.341 | нд | нд | нд | 0.244 | нд | 244% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ г.Барнаул, ул.Приречная, 2а (протяженность 2х300 м) | G_47д_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ЗРУ-10кВ, (181 м) ООО «ЗапСибстрой» | H_132.12_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97 | нд | нд | нд | 0.068 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.597 | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6/6 кВ БМК, ОАО «Победа» г.БАРНАУЛ (5,068км) | H_132.13_АЭ | нд | нд | 4.998 | нд | 8.893 | нд | 8.893 | нд | 1.701 | нд | 0.128 | нд | 0.128 | нд | 0.157 | нд | 0.157 | нд | 0.585 | нд | 1.25 | нд | 8.023 | нд | 0.166 | нд | 7.192 | нд | -7.192 | нд | -80.87% | Длительные сроки согласования на проведения работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (2,6 км), Администрация г.РУБЦОВСКА, РП 19 | H_132.18_АЭ | нд | нд | 0.042322 | нд | 7.517 | нд | 3.697 | нд | 0.45 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.036 | нд | 0.036 | нд | 0.01 | нд | 0.306 | нд | 3.65 | нд | 0.107 | нд | 7.067 | нд | -3.247 | нд | -87.83% | Работы перенесены на 2018 год в связи с длительностью согласования трассы с адм. Г.Рубцовска
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ЯРУС,ООО , Г.БАРНАУЛ | H_132.20_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ(1000кВА) г. Новоалтайск | H_132.43_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ Л-12-22, Л-12-1 | H_132.44_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.235 | нд | нд | нд | 0.109 | нд | нд | нд | 0.107 | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Солнечная Поляна" | H_47а_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от Л-29-13 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Новоалтайская, ООО НПФ "АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ", административно-производственный комплекс | H_47б_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110/10кВ, СМУ МАТЕРИАЛСТРОЙСЕРВИС, ООО трансформаторная подстанция, 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БИЙСК | H_132.29_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098 | нд | нд | нд | 0.016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от РП №27 ячейка №24-33, АНТАРЕС (1,2км) г.БАРНАУЛ | H_132.17_АЭ | нд | нд | 0.011 | нд | 3.327 | нд | 3.327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.327 | нд | нд | нд | 3.327 | нд | нд | нд | нд | Расторжение договора по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Бирюзовая Катунь" (2х25 МВА) | F_2_АЭ | нд | нд | 201.5513 | нд | 3.7886e-07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7886e-07 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ с. Зудилово, ЛИТОНГРИЛЛИ А.С.(0,153км) | H_132.09_АЭ | нд | нд | 0.022 | нд | 0.2255 | нд | 0.2255 | нд | 0.195 | нд | 0.007 | нд | 0.007 | нд | 0.175 | нд | 0.175 | нд | 0.0435 | нд | 0.013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0305 | нд | -0.0305 | нд | -13.53% | Фактические затраты сложились меньше чем было запланировано
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ "Свердлово-Нечаевка", установка КТП 10/0,4 кВ, КФХ Каптур С.В. (ул. Строительная,3, п.Нечаевка, Хабарский район) (0,105км; 0,4МВА) | H_132.08_АЭ | нд | нд | 0.045839 | нд | 1.245 | нд | 1.245 | нд | 0.548 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.031 | нд | 0.031 | нд | 0.516 | нд | 0.516 | нд | 0.697 | нд | нд | нд | 0.697 | нд | -0.697 | нд | -55.98% | Фактические затраты сложились меньше чем было запланировано
1.1.1.3 | Строительсво ЛЭП-10 кВ от точки присоединения , г. БАРНАУЛ, пр-т ЭНЕРГЕТИКОВ, 15 (0,3км) | G_132в1_АЭ | нд | нд | 0.584 | нд | 0.059 | нд | 0.059 | нд | 0.057 | нд | 0.015 | нд | 0.015 | нд | 0.015 | нд | 0.015 | нд | 0.015 | нд | 0.014 | нд | 0.014 | нд | 0.013 | нд | 0.002 | нд | -0.002 | нд | -3.39% | Выполнение договора тех. присоединения
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ , гр. Демчик С.А.,( Первомайский р-н, с. Санниково) (0,42км) | G_132е1_АЭ | нд | нд | 0.007 | нд | 0.00097607 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0%
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4-16-1 по ул. Трактовая, 70, г. Барнаул, Алтайский край | H_132.37_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Л-87-9; ООО Кольцо, Калманский р-он, с.Новороманово (0,184км) | H_132.02_АЭ | нд | нд | 0.032 | нд | 0.253 | нд | 0.253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.253 | нд | нд | нд | 0.253 | нд | нд | нд | нд | Выполнение договора тех. присоединения
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ, Г.БАРНАУЛ, ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, Д.335Б (0,7км) | G_132м1_АЭ | нд | нд | 0.009 | нд | 1.0359 | нд | 1.0359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0359 | нд | нд | нд | 1.0359 | нд | нд | нд | нд | Выполнение договора тех. присоединения
1.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ 0,4 кВ, ВАСИЛЬЦОВ В.А., МАМОНТОВСКИЙ Р-Н, с. МАМОНТОВО (0,065км) | H_132.19_АЭ | нд | нд | 0.014 | нд | 0.072 | нд | 0.072 | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.038 | нд | 0.07 | нд | 0.001 | нд | 0.032 | нд | -0.032 | нд | -44.44% | Выполнение договора тех. присоединения
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 8-1-16 | H_132.39_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017 | нд | нд | нд | -2.6021e-18 | нд | нд | нд | 0.177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ, ул. Антона Петрова, 267, г. Барнаул (0,276км) | G_132д1_АЭ | нд | нд | 0.659 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0.017 | нд | нд | нд | -0.017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | Выполнение договора тех. присоединения
1.1.1.3 | Строительсво КЛ-6 кВ, ООО "АЛЬБИОН-МОТОРС", г. БАРНАУЛ, ПРОСПЕКТ КАЛИНИНА, 15Е (0,659км) | G_132и1_АЭ | нд | нд | 0.021 | нд | 0.225 | нд | 0.225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.225 | нд | нд | нд | 0.225 | нд | нд | нд | нд | Выполнение договора тех. присоединения
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ООО "ФИНАНСГРУП", г.БИЙСК, ПРОМЗОНА ОАО ПОЛИЭКС (0,499км) | G_132к1_АЭ | 0.23246 | нд | 0.162 | нд | 0.981 | нд | 0.981 | нд | 1.563 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 0.977 | нд | 1.539 | нд | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.582 | нд | 59.33% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП № 27 ячейка №24-11, (540 м) АНТАРЕС, ООО | H_132.14_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | 0.118 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Гоньба № 23, (128 м) АО "БАРНАУЛЬСКАЯ ТЭЦ-3" | H_132.15_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045 | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 0,513км и ВЛ 10 кВ 0,31км от ВЛ 10 кВ Л-20-10, ООО "Амина" г.БАРНАУЛ | H_132.16_АЭ | нд | нд | 0.408 | нд | 0.398 | нд | 0.398 | нд | нд | нд | 0.011 | нд | 0.011 | нд | нд | нд | -0.011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.387 | нд | нд | нд | 0.398 | нд | нд | нд | нд | Выполнение договора тех. присоединения
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ООО "АЛЬБИОН-МОТОРС", АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 15Е | H_132.28_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | -0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «БМК» №26, строительство ТП-6/0,4 кВ по адресу: ул. Бриллиантовая, 2, г. Барнаул, Алтайский край | H_132.38_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительсвто КЛ 10кВ №23-2 Б000044923, г.БАРНАУЛ, ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, д.327B (2км) | G_132п_АЭ | нд | нд | 0.166 | нд | 1.4651 | нд | 1.4651 | нд | 7.92 | нд | 0.178 | нд | 0.178 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.006 | нд | 1.2851 | нд | 7.735 | нд | нд | нд | 6.4549 | нд | 440.6% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительсво КЛ 0,4 кВ, ООО "МИЛКА", АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, г. БАРНАУЛ, ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, 258В (0,151км) | G_132ж1_АЭ | нд | нд | 0.003 | нд | 0.074 | нд | 0.074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074 | нд | нд | нд | 0.074 | нд | нд | нд | нд | Выполнение договора тех. присоединения
1.1.1.3 | Строительсво КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ Л-4-16 КФХ Гребенюк А.В., ТАБУНСКИЙ Р-Н, с. ТАБУНЫ, ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, 61 (0,234км, 0,25МВА) | G_132а1_АЭ | 0.22462 | нд | 0.061 | нд | 0.29792 | нд | 0.29792 | нд | 0.361 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.29692 | нд | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063077 | нд | 21.17% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КТП 9-19-102, 400 кВА, реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС 35/6 "ОБЬ",г. БАРНАУЛ, ЗМЕИНОГОРСКИЙ ТРАКТ, 118И (0,015км); | G_132л1_АЭ | нд | нд | 0.497 | нд | 0.0364 | нд | 0.0364 | нд | 0.048 | нд | 0.013 | нд | 0.013 | нд | 0.012 | нд | 0.012 | нд | 0.0114 | нд | 0.012 | нд | нд | нд | 0.011 | нд | нд | нд | 0.0116 | нд | 31.87% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10кВ 28-11, СОКОЛОВ В.Л., ИП ГЛАВА К(Ф)Х, зерносклад, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАЕВСКИЙ РАЙОН, С.ВЕРХ-ЧУМАНКА, ЛЕНИН | H_132.22_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10кВ 28-11, СОКОЛОВ В.Л., ИП ГЛАВА К(Ф)Х, зерносклад, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАЕВСКИЙ РАЙОН, С.ВЕРХ-ЧУМАНКА, ЛЕНИН | H_132.24_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1.6949 | 0 | 18.131 | 0 | 205.4983 | 0 | 8.8535 | 0 | 7.73 | 0 | 1.729 | 0 | 1.837 | 0 | 0.36 | 0 | 4.708 | 0 | 0.171 | 0 | 11.215 | 0 | 6.5935 | 0 | -10.03 | 0 | 200.4343 | 0 | -1.1235 | 0 | -12.69%
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1.6949 | 0 | 18.131 | 0 | 205.4983 | 0 | 8.8535 | 0 | 7.73 | 0 | 1.729 | 0 | 1.837 | 0 | 0.36 | 0 | 4.708 | 0 | 0.171 | 0 | 11.215 | 0 | 6.5935 | 0 | -10.03 | 0 | 200.4343 | 0 | -1.1235 | 0 | -12.69%
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бобровская" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, переустройством ОРУ-35 кВ, ж/б ограждение. Свэс ( замена КРУ совмещенное с ОПУ-1шт) | G_42_АЭ | нд | нд | 3.005 | нд | 66.5448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 66.5448 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Санниковская (комплексная с расширением РУ 35 кВ на одну ячейку, замена силовых трансфораторов 2*4 на 2*10МВА) СВЭС (установка выключателей 35кВ-12шт) | F_43_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 132.351 | нд | 2.251 | нд | 2.239 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.349 | нд | 0.349 | нд | 0.009 | нд | 0.008 | нд | 1.893 | нд | 1.882 | нд | 130.112 | нд | -0.012 | нд | -0.5331%
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 Л-55-1 17,42 АО "КИПРИНСКОЕ" мехток АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ Р-Н, С КИПРИНО | H_132.50_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ, строительство КЛ-6 Л-4-3 ООО «Третье тысячелетие», электроустановки нежилых зданий. | H_132.41_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.094 | нд | нд | нд | 0.058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 КВ Центральная, в части установки ячейки, для ООО "НовоТех", ул.Партизанская , 187, г | G_132л_АЭ | нд | нд | 0.008 | нд | 0.005 | нд | 0.005 | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0.005 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | -0.004 | нд | -80% | В связи с длительностью согласования
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/110 кВ с установкой ячеек для ТП с вакуумными выключателями -4шт ( ПС Безрукавская, Опорная, БМК, Ползуново, Лебяжье, ЗЯБ г.Барнаул, Городской РЭС, Коммунальная ОРУ, Полевая (Бийский р-он) Курортная, Сиреневая, ЗЯБ, Зональная). | F_47_АЭ | 1.6949 | нд | 13.298 | нд | 2 | нд | 2 | нд | 3.64 | нд | 1.031 | нд | 1.031 | нд | нд | нд | -0.485 | нд | 0.152 | нд | 0.011 | нд | 0.817 | нд | 3.083 | нд | нд | нд | 1.64 | нд | 82% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 17-1, Б000034542, ООО Глобал, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, г.РУБЦОВСК, ЗАЛЕСОВСКАЯ, РОМАНОВСКАЯ, СОЛТОНСКАЯ (2,764 км) | G_132г_АЭ | нд | нд | 0.48149 | нд | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0.058 | нд | 0.01 | нд | 0.014 | нд | нд | нд | 0.018 | нд | нд | нд | 0.013 | нд | нд | нд | 0.013 | нд | нд | нд | 0.048 | нд | 480% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 Л-22-309 3,84, строительство КТП 22-309-101 63 кВА | H_132.45_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 Л-56-0; 16,301 км, Б000045224, здание фермы, ООО "Павловский кролик" местоположение: установлено относительно ориентира, | H_132.46_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021 | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-10 Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-10 | H_132.47_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 44-10 | H_132.42_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-17, "Свердлово-Нечаевка" с установкой КТП 10/0,4 кВ, КФХ Каптур С.В. | H_132.21_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Л-20-14 п.Авиатор-п.Спутник, Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, Д.325Б (0,510 км; 0,250 МВА) | G_132к_АЭ | нд | нд | 0.032 | нд | 0.49841 | нд | 0.49841 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49841 | нд | нд | нд | 0.49841 | нд | нд | нд | нд | Выполнение договора тех. присоединения
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 Л-22-309; 4,578 км, ООО "Д-ТРЕЙД ПЛЮС" производственное здание г.Барнаул | H_132.05_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.181 | нд | нд | нд | 0.053 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4-16, "Табуны-Б.Романовка" , КФХ Гребенюк А.В. (ул. Октябрьская,61А, с.Табуны, Табунский район) | H_132.07_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.215 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-16 , ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт", Первомайский р-он (0,415км) | H_132.10_АЭ | нд | нд | 0.007 | нд | 0.665 | нд | 0.665 | нд | 0.709 | нд | 0.665 | нд | 0.668 | нд | нд | нд | 0.041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044 | нд | 6.617% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ 28-11 (Инв. номер Б000036063), СОКОЛОВ В.Л., ИП ГЛАВА К(Ф)Х, зерносклад, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАЕВСКИЙ РАЙОН, С.ВЕРХ-ЧУМАНКА | H_132.23_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031 | нд | нд | нд | 0.026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-87-9; ООО Кольцо, Алтайский край, Калманский район | H_132.25_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | -0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Л-20-14 п.Авиатор-п.Спутник, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БАРНАУЛ, РЗД ЗАПАДНЫЙ, 6ЖД, | H_132.27_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | -0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 22-111 до участка по пр. Энергетиков, 43д в г. Барнауле Алтайского края | H_132.30_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-16-2 , строительство ТП-10/0,4 кВ ориентировочно в 1,5 км от с. Верх-Катунское, Бийского района на север | H_132.31_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № Л-20-15 2,924, Г. БАРНАУЛ, УЛ. ЗВЕЗДНАЯ, 8А (0,499 км) | G_132н_АЭ | нд | нд | 0.24224 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 0.017 | нд | нд | нд | -0.017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | Выполнение договора тех. присоединения
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 22-409, ИП Сергеева И.В., Г. БАРНАУЛ, УЛ. ЭНТУЗИАСТОВ, 75 (0,260 км) | G_132о_АЭ | нд | нд | 0.018 | нд | 0.61336 | нд | 0.61336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61336 | нд | нд | нд | 0.61336 | нд | нд | нд | нд | Расторжение договора по инициативе заявителя
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (ВЛ 10 Л-20-10 5,13), г. БАРНАУЛ, ул. ЗВЕЗДНАЯ, 6В (0,031 км) | G_132р_АЭ | нд | нд | 0.074773 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0.002 | нд | нд | нд | -0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | Выполнение договора тех. присоединения
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, ООО ""ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ" | H_132.01_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ 6 от ГПП (КРЗ) до с. Солнечное ВЛ-10 кВ Л-35-16 Литер 20 4,25, ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н, с. СОЛНЕЧНОЕ, УЛ. ШЕСТАЯ (0,275 км) | G_132ж_АЭ | нд | нд | 0.67695 | нд | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0.012 | нд | 0.01 | нд | 0.012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 20% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (ВЛ-10 кВ Л-32-3), ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН (0,9 км) | G_132з_АЭ | нд | нд | 0.252 | нд | 1.8238 | нд | 1.8238 | нд | 0.139 | нд | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0.011 | нд | 0.011 | нд | 0.01 | нд | 0.009 | нд | 1.7928 | нд | 0.109 | нд | 1.6848 | нд | -1.6848 | нд | -92.38% | Перенос работ на 2025 г. по инициативе заявителя
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-30-10 п.Северный 30.05 км АКУЛОВСКОЕ, ООО зерноочистительный комплекс с установкой КТП | H_132.48_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РП-27, 1260 кВА, ЯРУС,ООО, БАРНАУЛ, ГОГОЛЯ, 66 | H_132а_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ (ВЛ 10 Л-20-14 9,475), Г БАРНАУЛ, УЛ ЗВЕЗДНАЯ, 2В | H_132е_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ; с. Новороманово; ООО Кольцо (0,640 км) | H_132.03_АЭ | нд | нд | 0.012 | нд | 0.974 | нд | 0.974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.974 | нд | нд | нд | 0.974 | нд | нд | нд | нд | Выполнение договора тех. присоединения
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №1, фидера №2, КТП № 47-8-3/400, до границ участка заявителя, расположенного по адресу ул. Центральная, 27г, с. Баюновские Ключи, Первомайский район, Алтайский край | H_132.32_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв. №Б105010779-00) в части увеличения протяженности от опоры №1, фидера №1, КТП 10/0,4 кВ №47-8-7/400 до границ участка заявителя, расположенного по адресу: с. Баюновские Ключи, ул. Зеленая, 18, Первомайский район, Алтайский край | H_132.33_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №5-1, фидера №1, КТП-10/0,4 кВ №30-10-9 до границы участка заявителя, расположенного по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с. Акулово, ул. Молодежная, 2 | H_132.34_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ф.1 от КТП-12-11-7 до ж/д по ул. Саянская, 26 а, р.п. Южный, г. Барнаул, Алтайский край | H_132.35_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-23-2-4 до участка по адресу: ул. Калашникова, 1Д вс. Гоньба г. Барнаула Алтайского края | H_132.36_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10кВ от ВЛ 10 Л-23-2, КТП-250 кВА "БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ N 4",ООО электроустановок завода656000, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, | H_132.40_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.116 | нд | нд | нд | 10.818 | нд | нд | нд | -14.903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/110 кВ с установкой ячеек для ТП ( ПС Безрукавская,Опорная", БМК, ,Ползуново,Лебяжье, ЗЯБ г.Барнаул, Городской РЭС, Коммунальная ОРУ, Полевая (Бийский р-он) Курортная, Сиреневая, ЗЯБ, Зональная (ТП от 150 до 670) | H_47.1_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.352 | нд | нд | нд | 0.242 | нд | нд | нд | -0.408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция КТП №35-14-10, УЛ СИРЕНЕВАЯ, 10, с. Санниково | H_132.26_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | -0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КТП №35-14-10, ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н, с. САННИКОВО, ул. СИРЕНЕВАЯ, 10 (0,1МВА) | G_132и_АЭ | нд | нд | 0.02356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП -81-16-14, 160кВА ЛЫСОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ нежилое помещение | H_132.49_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1053.4595 | 0 | 2042.4631 | 0 | 737.592 | 0 | 622.673 | 0 | 61.19 | 0 | 61.208 | 0 | 72.882 | 0 | 72.934 | 0 | 147.605 | 0 | 141.352 | 0 | 455.915 | 0 | 347.179 | 0 | 1432.6804 | 0 | -114.919 | 0 | -15.58%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 247.9673 | 0 | 1.9571e-05 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9571e-05 | 0 | -0.001 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 247.9673 | 0 | 1.9571e-05 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9571e-05 | 0 | -0.001 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (замена трансформаторов 10 МВА, 15МВА и 7,5 МВА на 2х25МВА), ж/б ограждение, установка вакуумных выключателей 35кВ -9шт) | F_40_АЭ | нд | нд | 247.9673 | нд | 1.9571e-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9571e-05 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена мачтовых ТП 10/0,4 кВ (по районам: Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Немецкий, Родинский, Табунский, Хабарский, Залесовский, Г. Заринск, Косихинский , Кытмановский, Тальменский , Троицкий, Первомайский, г. Камень-на-Оби, Тюменцевский, Романовский, Панкрушихинский,Каменский, Мамонтовский,Чарышский, Краснощековский, Змеиногорский, Локтевский,Третьяковский, Усть-Калманский, Бийский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Солтонский, Петропавловский район, Солонешенский, Алтайский, Волчихинский, Михайловский, Новичихинский район, Поспелихинский, Рубцовский, Шипуновский, Рубцовский, Угловский; РЭС Алейский, Шелаболихинский, Пригородный, Усть-Пристанский, Топчихинский, Калманский, Павловский). | H_59_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 274.6517 | 0 | 323.1963 | 0 | 259.1035 | 0 | 244.371 | 0 | 44.915 | 0 | 44.915 | 0 | 47.08 | 0 | 47.08 | 0 | 83.435 | 0 | 74.322 | 0 | 83.6735 | 0 | 78.054 | 0 | 87.4373 | 0 | -14.7325 | 0 | -5.686%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 274.6517 | 0 | 323.1963 | 0 | 259.1035 | 0 | 244.371 | 0 | 44.915 | 0 | 44.915 | 0 | 47.08 | 0 | 47.08 | 0 | 83.435 | 0 | 74.322 | 0 | 83.6735 | 0 | 78.054 | 0 | 87.4373 | 0 | -14.7325 | 0 | -5.686%
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ с приведенением просек линий к нормативным требованиям, 69,9 га | F_10_АЭ | нд | нд | 3.81 | нд | 9.7747 | нд | 0.349 | нд | 1.122 | нд | 0.056 | нд | 0.056 | нд | 0.227 | нд | 0.227 | нд | 0.06 | нд | 0.21 | нд | 0.006 | нд | 0.629 | нд | 8.6527 | нд | 0.773 | нд | 221.5% | Капитализированные проценты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ТК-1 - ТК-2 с установкой промежуточной опоры ППП220-2/60 - 1 шт. протяж.1,011 км. (Бийский район, Алтайский край) | G_31_АЭ | нд | нд | 13.703 | нд | 33.223 | нд | 27.223 | нд | 25.337 | нд | 14.4 | нд | 14.4 | нд | 1.01 | нд | 1.01 | нд | 1 | нд | 0.924 | нд | 10.813 | нд | 9.003 | нд | 7.886 | нд | -1.886 | нд | -6.928% | Перенос работ подрядчиком на январь 2018 г. в связи с поставкой некачественного провода контрагентом в адрес Алтайэнерго.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена опор , замена провода, замена изоляторов) протяжённость 31,185 км | F_12_АЭ | нд | нд | 84.115 | нд | 15 | нд | 12 | нд | 14.725 | нд | 3.217 | нд | 3.217 | нд | 2.516 | нд | 2.516 | нд | 2.516 | нд | 2.347 | нд | 3.751 | нд | 6.645 | нд | 0.275 | нд | 2.725 | нд | 22.71% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС 220/110/35 кВ Чесноковская до ПС 35/10 кВ Санниково Первомайского района (2*1,5км) | F_13_АЭ | нд | нд | 0.365 | нд | 4.637 | нд | 4.637 | нд | 4.869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.637 | нд | 4.869 | нд | нд | нд | 0.232 | нд | 5.003% | Капитализированные проценты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Коминтерн-Полуямки" (замена дер. опор, замена провода) 45,710 км | F_14_АЭ | нд | нд | 53.724 | нд | 73.842 | нд | 73.842 | нд | 69.347 | нд | 16.618 | нд | 16.618 | нд | 31.566 | нд | 31.566 | нд | 25.658 | нд | 21.163 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.495 | нд | -4.495 | нд | -6.087% | Работы выполнены в полном объеме.Фактическая стоимость строительства сложилась меньше запланированной.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка, 14 км | F_102_АЭ | нд | нд | 6.456 | нд | 44.256 | нд | 24.256 | нд | 4.97 | нд | 0.874 | нд | 0.874 | нд | 0.871 | нд | 0.871 | нд | 0.871 | нд | 0.817 | нд | 21.64 | нд | 2.408 | нд | 39.286 | нд | -19.286 | нд | -79.51% | Длительность ТЗП, поздние сроки заключения договора.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-46-7 с.Харлово Курьинского района (ВЛ-10 кВ – 6,06км, установка разъединителя 10кВ – 1 шт.) | H_116г_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.9475 | нд | 5.9475 | нд | 3.668 | нд | 0 | нд | 0.023 | нд | 2.689 | нд | 2.666 | нд | 0.123 | нд | 0.101 | нд | 3.1355 | нд | 0.878 | нд | 2.2795 | нд | -2.2795 | нд | -38.33% | Экономия.Объемы выполнены в полном объеме
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ с приведенением просек линий к нормативным требованиям 49,8 га | F_52_АЭ | нд | нд | 4.741 | нд | 7.5275 | нд | 0.669 | нд | 1.498 | нд | 0.439 | нд | 0.439 | нд | 0.036 | нд | 0.036 | нд | 0.172 | нд | 0.247 | нд | 0.022 | нд | 0.776 | нд | 6.0295 | нд | 0.829 | нд | 123.9% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-37-22 с.Старобелокуриха, ВЛ - 10 кВ Л-35-4 Шипуновский район, ВЛ - 10 кВ Л-2-30 Славгород-Селекционное Славгородский район, ВЛ - 10 кВ Л-8-12 Каменский район, ВЛ 10 кВ Л-97-10 - Смоленский РЭС, ВЛ-10 кВ Л-68-5 - Бийский РЭС, ВЛ-10 кВ №1-9 с.Саввушка, ВЛ-10 кВ № 42-18 - Петропавловский РЭС ) (37,355км; 0,6МВА) | G_116а_АЭ | нд | нд | 39.865 | нд | 10.632 | нд | 10.632 | нд | 11.235 | нд | 1.646 | нд | 1.799 | нд | 3.136 | нд | 3.153 | нд | 5.85 | нд | 0.998 | нд | нд | нд | 5.285 | нд | нд | нд | 0.603 | нд | 5.672% | Увеличение объемов работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск, ВЛ-10 кВ № 27-12 с.Глубокое Завьяловский р-н) (30,786км) | G_116б_АЭ | нд | нд | 2.066 | нд | 29.492 | нд | 29.492 | нд | 34.523 | нд | 0.425 | нд | 0.249 | нд | 0.114 | нд | 0.12 | нд | 22.741 | нд | 25.942 | нд | 6.212 | нд | 8.212 | нд | нд | нд | 5.031 | нд | 17.06% | Досрочное выполнение работ хоз/способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ-10 кВ Л-32-8 с.Новоегорьевская-с.Сросты Егорьевского района, ВЛ-10 кВ Л-32-4 с.Новоегорьевская-п.Петухов Лог Егорьевского района, ВЛ-10кВ для с. Карпово, Краснощековского района) (14,9км) | G_116в_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) (ВЛ-0,4 кВ Л-52-28, М/п через р.Чумыш, ВЛ 0,4кВ от КТП 52-28-32, ВЛ-0,4 кВ Л-32-10 (Литер 33) с. Озерки, ВЛ-0,4 кВ №9-2, с. Усть- Калманка, ул. 50 лет Октября, 7) (4км) | G_35_АЭ | нд | нд | 4.4927 | нд | 1.613 | нд | 1.613 | нд | 0.532 | нд | 0.453 | нд | 0.453 | нд | 0.053 | нд | 0.053 | нд | 0.053 | нд | 0.016 | нд | 1.054 | нд | 0.01 | нд | 1.081 | нд | -1.081 | нд | -67.02% | Исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Титовка Егорьевского р-на (замена опор, провода), 22,08 км | F_57_АЭ | нд | нд | 29.735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП (ВЛ 0,4 кВ в с.Старобелокуриха, ВЛ 0,4 кВ в с.Тугозвоново Шипуновского района, ВЛ 0,4 кВ с.Селекционное Славгородского РЭС). (48,736км; 4,63МВА) | G_118а_АЭ | нд | нд | 29.901 | нд | 60.793 | нд | 60.793 | нд | 63.539 | нд | 6.637 | нд | 6.637 | нд | 4.862 | нд | 4.862 | нд | 24.391 | нд | 21.425 | нд | 24.903 | нд | 30.615 | нд | нд | нд | 2.746 | нд | 4.517% | Фактические затраты сложились больше чем было запланировано
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП (ВЛ 0,4 кВ в Каменском районе, ВЛ 0,4 кВ в Косихинском РЭС, ВЛ 0,4 кВ от КТП 74-7-11, ВЛ-0,4 кВ с. Гилево, Локтевский район, ВЛ 0,4 кВ Заринский РЭС, ВЛ 0,4 кВ Тальменский РЭС ). Комплексная реконструкция сетей 10/0,4 кВ от ТП 95-6-38 фидер № 1 п. Солнечный Алейский район АК путем применения схемы "глубокого ввода". (22,763км; 2,18МВА) | G_118б_АЭ | нд | нд | 1.678 | нд | 26.4586 | нд | 7.65 | нд | 9.006 | нд | 0.15 | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 7.5 | нд | 8.724 | нд | 17.4526 | нд | 1.356 | нд | 17.73% | Фактические затраты сложились больше чем было запланировано
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 277.8228 | 0 | 667.1161 | 0 | 119.51 | 0 | 139.646 | 0 | 9.424 | 0 | 9.424 | 0 | 8.173 | 0 | 8.173 | 0 | 22.373 | 0 | 17.773 | 0 | 79.54 | 0 | 104.276 | 0 | 527.4701 | 0 | 20.136 | 0 | 16.85%
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 277.8228 | 0 | 667.1161 | 0 | 119.51 | 0 | 139.646 | 0 | 9.424 | 0 | 9.424 | 0 | 8.173 | 0 | 8.173 | 0 | 22.373 | 0 | 17.773 | 0 | 79.54 | 0 | 104.276 | 0 | 527.4701 | 0 | 20.136 | 0 | 16.85%
1.2.3 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже). Установка приборов учёта в количестве 48 066 шт | F_81_АЭ | нд | нд | 277.8228 | нд | 667.1161 | нд | 119.51 | нд | 139.646 | нд | 9.424 | нд | 9.424 | нд | 8.173 | нд | 8.173 | нд | 22.373 | нд | 17.773 | нд | 79.54 | нд | 104.276 | нд | 527.4701 | нд | 20.136 | нд | 16.85% | Досрочное выполнение работ согласно договору подряда.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 253.0177 | 0 | 1052.1507 | 0 | 358.9785 | 0 | 238.657 | 0 | 6.851 | 0 | 6.869 | 0 | 17.629 | 0 | 17.682 | 0 | 41.797 | 0 | 49.257 | 0 | 292.7015 | 0 | 164.849 | 0 | 817.773 | 0 | -120.3215 | 0 | -33.52%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 64.4944 | 0 | 665.7882 | 0 | 225.6367 | 0 | 141.671 | 0 | 2.034 | 0 | 2.251 | 0 | 2.668 | 0 | 2.721 | 0 | 26.852 | 0 | 32.598 | 0 | 194.0827 | 0 | 104.101 | 0 | 527.0166 | 0 | -83.9657 | 0 | -37.21%
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса | F_8_АЭ | нд | нд | 15.1067 | нд | 3.3756 | нд | 3.3756 | нд | 4.86 | нд | 0.387 | нд | 0.387 | нд | 0.386 | нд | 0.386 | нд | 0.386 | нд | 1.326 | нд | 2.2166 | нд | 2.761 | нд | нд | нд | 1.4844 | нд | 43.97% | Капитализированные проценты
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Южная-Волчихинская -151, Кулундинская-Ключевская -114 (усиление изоляции) | F_6_АЭ | нд | нд | 4.2647 | нд | 0.1 | нд | 0.1 | нд | 0.15 | нд | 0.037 | нд | 0.037 | нд | 0.063 | нд | 0.113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | 50% | Капитализированные проценты
1.2.4.1 | Реконструкция ПС №8 110/35/10 кВ "Сростинская" (установка устройств компенсации емкостных токов: установка дугогасящего реактора -1шт) | F_20_АЭ | нд | нд | 5.5355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Северо-Западная" (установка устройств компенсации емкостных токов) | H_21_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя 1шт, замена выключателя 110кВ СБ-128 1шт на элегазовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, устройство ограждения) | F_22_АЭ | нд | нд | 2.613 | нд | 68.64 | нд | 52.691 | нд | 24.753 | нд | 0.156 | нд | 0.156 | нд | 0.155 | нд | 0.155 | нд | 0.155 | нд | 0.145 | нд | 52.225 | нд | 24.297 | нд | 43.887 | нд | -27.938 | нд | -53.02% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ "Озерская" (замена КРУН 10кВ на блочно-модульного типа с рек. Фундаментов) | H_24_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | -0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выключатели | F_25_АЭ | нд | нд | 2.59 | нд | 47.87 | нд | 15.87 | нд | 1.021 | нд | 0.258 | нд | 0.258 | нд | 0.258 | нд | 0.258 | нд | 0.258 | нд | 0.241 | нд | 15.096 | нд | 0.264 | нд | 46.849 | нд | -14.849 | нд | -93.57% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ ( ПС "Шипуновская" №24, ПС "Пригородная" №46 -4 комплекта) | G_33а_АЭ | нд | нд | 2.154 | нд | 42.482 | нд | 42.482 | нд | 25.84 | нд | 0.261 | нд | 0.261 | нд | 0.261 | нд | 0.261 | нд | 0.261 | нд | 0.244 | нд | 41.699 | нд | 25.074 | нд | 16.642 | нд | -16.642 | нд | -39.17% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена отделителей и которкозамыкателей на ПС 110 кВ 6 комплектов (ПС 110/10 кВ "Усть-Калманская" №9, ПС110/10/6 кВ "Гоньба" №23, ПС 110/35/10 кВ "Дальняя" №10) | G_33б_АЭ | нд | нд | 2.586 | нд | 108.606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.606 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ 10 комплектов (ПС "Новоалтайская" №29, ПС "Угловская" №27, ПС "Зятьковореченская" №23, ПС "Табунская" №4, ПС "Тишинская" №15) | G_33в_АЭ | нд | нд | 1.277 | нд | 26.9563 | нд | 1.395 | нд | 0.126 | нд | 0.033 | нд | 0.033 | нд | 0.032 | нд | 0.032 | нд | 0.032 | нд | 0.031 | нд | 1.298 | нд | 0.03 | нд | 26.8303 | нд | -1.269 | нд | -90.97% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ 8 комплектов ( ПС "Верхсуетская" №10, ПС "Первомайская" №31, ПС "Ключевская" №5, ПС "Леньковская" №13) | G_33г_АЭ | нд | нд | 1.25 | нд | 23.8532 | нд | 1.897 | нд | 2.179 | нд | 0.032 | нд | 0.032 | нд | 0.032 | нд | 0.032 | нд | 0.032 | нд | 0.059 | нд | 1.801 | нд | 2.056 | нд | 21.6742 | нд | 0.282 | нд | 14.87% | Капитализированные проценты
1.2.4.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ Усть-Калманская (замена ячеек 10 кВ -24шт) | F_36_АЭ | нд | нд | 0.234 | нд | 49.1648 | нд | 0.211 | нд | 0.023 | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | 0.193 | нд | 0.005 | нд | 49.1418 | нд | -0.188 | нд | -89.1% | Капитализированные проценты
1.2.4.1 | Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые-19шт) | F_111_АЭ | нд | нд | 1.236 | нд | 51.2057 | нд | 1.403 | нд | 1.243 | нд | 0.038 | нд | 0.038 | нд | 0.342 | нд | 0.342 | нд | 0.184 | нд | 0.442 | нд | 0.839 | нд | 0.421 | нд | 49.9627 | нд | -0.16 | нд | -11.4% | Длительность ТЗП по закупке оборудования
1.2.4.1 | Реконструкция ПС №5 110/35/6 кВ "Новая" (установка устройств компенсации емкостных токов 2шт, замена отделителей и короткозамыкателей 4шт) | F_18_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 8.6241 | нд | 0.14416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14416 | нд | нд | нд | 8.6241 | нд | нд | нд | нд | Не заключен договор подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Горняцкая -1 комплект | G_19а_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.991 | нд | 2.991 | нд | 4.356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.991 | нд | 4.356 | нд | нд | нд | 1.365 | нд | 45.64% | Удорожание стоимости оборудования
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов -46шт на ПС 110 кВ: Смоленская № 33, Петропавловская № 42, Солонешенская № 45, Сросткинская №8, Угреневская №19, Северо-Западная №4, Бор-Форпост № 9, Михайловская № 26, Шубинская № 11, Кулундинская №1, Баевская №11, Завьяловская №9, Дмитро-Титовская №8, Подгорная №13, Опорная №25, Курьинская №17, № 3 Центральная, ПС № 25 Опорная, ПС №17 Курьинская) | G_23б_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 19.939 | нд | 19.939 | нд | 19.531 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 14.772 | нд | 9.939 | нд | 4.759 | нд | 0.40798 | нд | -0.40798 | нд | -2.046%
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена маслянных выключателей 110 кВ на элегазовые - 10 шт) | F_29_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 19.4405 | нд | 2.401 | нд | 0.379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.401 | нд | 0.379 | нд | 19.0615 | нд | -2.022 | нд | -84.21%
1.2.4.1 | Реконструкция ПС № 4 110/10/6 кВ «Набережная» (установка устройств компенсации емкостных токов-2шт) | F_114_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 8.0553 | нд | 0.21649 | нд | 0.211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21649 | нд | 0.211 | нд | 7.8443 | нд | -0.0054915 | нд | -2.537%
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ельцовская замена 4 шт разъединителей 110 кВ (ЛР БЕ-26, ОР ОВ-110, ЛР ЕС-131, ОР ЕС-131) с заменой фундамента | G_109_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.4832 | нд | 0.14734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14734 | нд | нд | нд | 5.4832 | нд | нд | нд | нд | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Приобская для ВЛ 110 кВ Власиха – Приобская (установка ДФЗ на ПС) | G_141_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.1008 | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | нд | нд | 2.1008 | нд | нд | нд | нд | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Сентелекская" (замена ПСН на вакуумн. выключатель - 2 шт.) | F_39_АЭ | нд | нд | 0.843 | нд | 11.431 | нд | 11.431 | нд | 11.214 | нд | 0.22 | нд | 0.22 | нд | 0.36 | нд | 0.36 | нд | 10.851 | нд | 10.634 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.217 | нд | -0.217 | нд | -1.898%
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ (ПС "Залесовская" №71, ПС "Акутихинская" №62, ПС "Черемушкинская" №73, ПС "Чинетинская" №59, ПС "Саввушинская" №48, ПС "Симоновская" №40) ПСН -7шт | G_45а_АЭ | нд | нд | 1.7171 | нд | 32.5799 | нд | 14.8431 | нд | 19.069 | нд | 0.565 | нд | 0.565 | нд | 0.563 | нд | 0.563 | нд | 0.563 | нд | 0.55 | нд | 13.1521 | нд | 17.391 | нд | 13.5109 | нд | 4.2259 | нд | 28.47% | Досрочное выполнение работ хоз.способом чем было запланировано.
1.2.4.1 | Реконструкция РП-27 и ТП-28 (РП-10кВ) г.Барнаул (28 ячеек), ЦЭС | F_60_АЭ | нд | нд | 1.44 | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция устройств АЧР: ПС 110/6 кВ Городская, ПС 110/6 кВ Береговая, ПС 110/10кВ Кытмановская, ПС 110/35/10 кВ Панкрушихинская, ПС 110/10 кВ Глубоковская | H_61а5_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.105 | нд | 1.105 | нд | 0.209 | нд | нд | нд | 0.209 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.896 | нд | -0.896 | нд | -81.09% | Неисполнение договрных обязательств подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственных отделениях и РЭС (производственное отделение БЭС). | G_126а_АЭ | нд | нд | 0.07 | нд | 1.978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.001 | нд | 1.978 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственное отделение и РЭС (Смоленский РЭС, Советский РЭС, ПС 110/35/10 кВ Арбузовская, ПС 110/35/10 кВ Воеводская, ПС 110/35/6 кВ Подгорная, ПС 110/6/6 кВ Опорная, Петропавловский РЭС.) | G_126в_АЭ | нд | нд | 0.544 | нд | 4.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственных отделениях и РЭС (ПС 110/10 кВ Химпром, ПС 110/35/10 кВ Дальняя). | G_126б_АЭ | нд | нд | 0.019 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ (Замена трансформаторов тока на ПС 35-110 кВ 88 шт. на ПС Загайновская, Свердловская, Н-Ярки, Анисимовская, Дмитротитово, Залесовская, Камышенская, Колхозная, Косихинская , Ларичихинская, Лосихинская, Майская, Овчинниковская, Оросительная , Правда , Санниковская, Сунгай, Тальменская, Черемшанская Алтайского края) | F_80_АЭ | нд | нд | 5.5045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (реконструкция кровли, стен, фундамента), ПС Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка (усиление фундаментов ТМ и монтаж маслосборного устройства) | H_89а1_АЭ | нд | нд | 0.688 | нд | 16.436 | нд | 16.436 | нд | 8.904 | нд | 0.018 | нд | 0.018 | нд | 0.017 | нд | 0.017 | нд | 0.5 | нд | 1.717 | нд | 15.901 | нд | 7.152 | нд | 7.532 | нд | -7.532 | нд | -45.83% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (здание служебно-производственное с. Хабары, ул. Шукшина д.9-0,4 кВ , ПС-16 110/10 кВ "Катуньская",ПС-7 110/10 кВ "Романовская", С-32 110/10 кВ "Сидоровская", ПС-46 110/10 кВ "Пригородная" маслосборником закрытого типа) | H_89б1_АЭ | нд | нд | 0.3 | нд | 7.205 | нд | 7.205 | нд | 5.15 | нд | 0.014 | нд | 0.014 | нд | 0.014 | нд | 0.014 | нд | 1 | нд | 0.155 | нд | 6.177 | нд | 4.967 | нд | 2.055 | нд | -2.055 | нд | -28.52% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС: ПС 110/10 кВ №15 «Лесная», ПС 35/10 кВ №61 «Соколовская», ПС 110/10 №8 «Дмитро-Титовская», ПС 35/10кВ №72 «Сунгайская», ПС 110/35/10 кВ №3 «Городская», ПС 110/10 кВ №59 «Кытмановская», ПС 35/10 кВ №57 «Октябрьская», ПС 110/10 кВ №35 «Усть-Катунская», ПС 110/10 кВ Новотырышенская. | H_89е_АЭ | нд | нд | 0.358 | нд | 20.88 | нд | 9.38 | нд | 6.749 | нд | 0.009 | нд | 0.009 | нд | 0.009 | нд | 0.009 | нд | 0.009 | нд | 0.752 | нд | 9.353 | нд | 5.979 | нд | 14.131 | нд | -2.631 | нд | -28.05%
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: Реконструкция здания склада, Петропавловский район, с.Алексеевка, ул.Целинная,22 в части демонтажа существующего здания и приобретения здания модульного типа-0,4 кВ; реконструкция Гаража площадь:общая 588кв.м. Литер:А1. Этажность:2 -0,4 кВ, Гаража Площадь: общая 588кв.м. Литер:А1 Этажность:1 - с.Панкрушиха -0,4 кВ; здание монтерского пункта Краснощековский р-н, с. Куйбышево, пер. Строительный, 13(в части демонтажа существующего здания и приобретения здания модульного типа)-0,4 кВ; | H_89ж_АЭ | нд | нд | 0.243 | нд | 19.378 | нд | 2.378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.378 | нд | нд | нд | 19.378 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (БЭС Гараж Литер Д, Д1, ЗРУ ПС №6 «Кокс», нежилое здание, пр-д Южный,37) (реконструкция кровли, стен, устройство фундаментов) | G_89а_АЭ | нд | нд | 10.0806 | нд | 4.1176e-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1176e-05 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (ПС 35/10 "Симоновская", КРУН-10 кВ ПС 35/10 "Топольная" - устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаях, административное здание литер А, Пригородный РЭС (реконструкция водопровода),здание гаража, г.Змеиногорск, ул.Чернышевского,1) | G_89б_АЭ | нд | нд | 2.5972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание, литер А, А1,Б г. Барнаул, ул. Кулагина, 16) (реконструкция водопровода, канализации, тепловых сетей) | G_89в_АЭ | нд | нд | 0.683 | нд | 27.215 | нд | 17.215 | нд | 5.704 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17 | нд | 0.17 | нд | 1.51 | нд | 1.534 | нд | 15.535 | нд | 4 | нд | 21.511 | нд | -11.511 | нд | -66.87% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" с организацией благоустройста территории подстанции | G_40а_АЭ | нд | нд | 0.56 | нд | 14.8927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | -0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.8927 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 188.5233 | 0 | 386.3624 | 0 | 133.3418 | 0 | 96.986 | 0 | 4.817 | 0 | 4.618 | 0 | 14.961 | 0 | 14.961 | 0 | 14.945 | 0 | 16.659 | 0 | 98.6188 | 0 | 60.748 | 0 | 290.7564 | 0 | -36.3558 | 0 | -27.27%
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110 кВ: Предгорная, Зелёный Клин, Солтонская, Лаптев-Логовская, Титовская, Тишинская, Златополинская, Зятьковореченская, Шумановская, Корчинская, Костин-Логовская, Панкрушихинская, Сидоровская, Контошинская, Арбузовская, Моховская, Осколковская, Первый Подъём, Приобская, Горняцкая; Кытмановская, Панкрушихинская,Глубоковская, Городская, Береговая, Солонешенская , Смоленская , Михайловская, Орловская , Кулундинская , Благовещенская , Верхчуманская , Завьяловская , Корчинская , Дмитротиовская, Алейская , Приобская , Горняцкая Петропавловская,Змеиногорская, Курьинская, Дальняя, Набережная, Усть-Калманская, Алейская, Смоленская, Новотырышенская, Предгорная, Гальбштадтская, Заречная, КМК, Поспелихинская. | G_61а_АЭ | нд | нд | 35.3402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110кВ : Мостовая, Половинкинская №90А, Бехтемировская, Соусканихинская, Сростинская, Безрукавская, Краснояровская, Нагорная, Новичихинская, Хлопуновская, Верх-Суетская, Нововознесенская, НС-4П,НС-5, Зятьковская, Новоярковская, Шарчинская, Залесовская, Повалихинская, Смазневская, Безголовская, БМК, Отрадная, Топчихинская, Огнёвская, Суеткинская, Третьяковская, Линёвская , Воеводская , Сосканихинская, Ракитовская , Тишинская , Поспелихинская, Гальбштадтская , Знаменская , Родинская , Овчинниковская , Черемшанская , Пригородная, Алейская , Третьяковская , Курьинская , Новошипуновская, Новобурановская , Михайловская. | G_61г_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС110 кВ : Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Луговская, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, чапаевская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Смоленская , Новичихинская , Гальбштадтская , Хабарская , Кулундинская , Северская , Ново-Полтавская , Благовещенская , Завьяловская , Корчинская , Косихинская , Павловская , Топчихинская , Осколковская , Курьинская , Новошипуновская, Усть-Калманская , Алейская. | G_61б_АЭ | нд | нд | 3.4515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская | H_61а1_АЭ | нд | нд | 14.6397 | нд | 27.86 | нд | 17.86 | нд | 15.738 | нд | 1.05 | нд | 0.795 | нд | 2.031 | нд | 2.055 | нд | 1.595 | нд | 2.319 | нд | 13.184 | нд | 10.569 | нд | 12.122 | нд | -2.122 | нд | -11.88% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/10 кВ Петропавловская, 110/10 кВ Завьяловская, 35/10 кВ Алейская. | H_61а2_АЭ | нд | нд | 0.36234 | нд | 10.1088 | нд | 10.109 | нд | 0.565 | нд | 0.009 | нд | 0.034 | нд | 0.031 | нд | 0.011 | нд | 0.009 | нд | 0.013 | нд | 10.06 | нд | 0.507 | нд | 9.5438 | нд | -9.544 | нд | -94.41% | Неисполнение договрных обязательств подрядчиком
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (приборы ОМП) на ПС 110 кВ: Смоленская , Новичихинская , Гальбштадтская , Хабарская , Кулундинская , Северская , Ново-Полтавская , Благовещенская , Завьяловская , Корчинская , Косихинская , Павловская , Топчихинская , Осколковская , Курьинская , Новошипуновская, Усть-Калманская. | H_61а3_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.84 | нд | 2.84 | нд | 2.216 | нд | нд | нд | 0.021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011 | нд | 0.013 | нд | 2.829 | нд | 2.182 | нд | 0.624 | нд | -0.624 | нд | -21.97% | Экономия по итогом ТЗП
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ: Смоленская , Петропавловская, Курортная, Заречная, ГПП-4, Новая, Красногорская, Быстрянская, Катуньская, Лесная, Михайловская, Кулундинская, Благовещенская, Корчинская, Алейская, Арбузовская, Топчихинская, Лебяжинская, Усть-Калманская, Новошипуновская, Третьяковская, Горняцкая. | H_61а4_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 18.2 | нд | 1.2 | нд | 0.058 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | 0.002 | нд | 0.001 | нд | 0.055 | нд | 1.193 | нд | 0.001 | нд | 18.142 | нд | -1.142 | нд | -95.17% | Длительность ТЗП
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110 кВ: Курьинская, Михайловская. | H_61в3_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 10.056 | нд | 0.056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.056 | нд | нд | нд | 10.056 | нд | нд | нд | нд | Неисполнение договрных обязательств подрядчиком
1.2.4.2 | Модернизация системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Гоньба, ПС-110 кВ ГПП-4, ПС-110 кВ Юго-Западная, ПС-110 кВ Западная; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор - ПС-110 кВ ГПП-4) | G_62а_АЭ | нд | нд | 24.7272 | нд | 31 | нд | 18 | нд | 12.919 | нд | 0.331 | нд | 0.331 | нд | 11.876 | нд | 11.876 | нд | 0.252 | нд | 0.371 | нд | 5.541 | нд | 0.341 | нд | 18.081 | нд | -5.081 | нд | -28.23% | Длительность ТЗП
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Горняцкая, ПС Западная, ПС Приобская, ПС Шелаболихинская, ПС Усть-Пристанская, ПС Гоньба, ПС Тюменцевская, ПС Панкрушихинская) | G_65а_АЭ | нд | нд | 33.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская, ПС Крутихинская) | G_65в_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 8.565 | нд | 0.565 | нд | 0.109 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023 | нд | 0.023 | нд | 0.538 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 0.082 | нд | 8.456 | нд | -0.456 | нд | -80.71% | Экономия.Объемы выполнены в полном объеме
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Юго-Западная, ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая, ПС Романовская, ПС Обская, ПС Камень-2) | G_65б_АЭ | нд | нд | 0.577 | нд | 39.85 | нд | 26.65 | нд | 27.012 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.037 | нд | 0.026 | нд | 0.045 | нд | 0.042 | нд | 26.565 | нд | 26.941 | нд | 12.838 | нд | 0.362 | нд | 1.358%
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ГПП-4) | H_65з_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.285 | нд | 0.285 | нд | 0.077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011 | нд | 0.283 | нд | 0.004 | нд | 0.002 | нд | 0.062 | нд | 4.208 | нд | -0.208 | нд | -72.98% | Экономия.Объемы выполнены в полном объеме
1.2.4.2 | Модернизация рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДГ РЭС (Алейский, Алтайский , Бийский , Благовещенский , Волчихинский ,Горняцкий , Городской , Ельцовский , Завьяловский , Заринский , Змеиногорский , Зональный , Каменский , Ключевской , Красногорский , Кулундинский , Курьинский , Кытмановский , Павловский , Первомайский , Петропавловский , Поспелихинский , Пригородный , Ребрихинский , Родинский, Романовский , Рубцовский , Славгородский , Смоленский, Советский, Солтонский , Тальменский , Топчихинский , Троицкий , Тюменцевский , Угловский , Усть-Калманский , Хабарский , Целинный , Чарышский , Шипуновский ) | F_66_АЭ | нд | нд | 7.3763 | нд | 5 | нд | 5 | нд | 3.819 | нд | 2.554 | нд | 2.554 | нд | 0.121 | нд | 0.121 | нд | 0.125 | нд | 0.581 | нд | 2.2 | нд | 0.563 | нд | 1.181 | нд | -1.181 | нд | -23.62% | Работы перенесены на 2018 год
1.2.4.2 | Дооборудование с целью модернизации системы коллективного отображения информации для Центра управления сетями филиала | F_100Щ_АЭ | нд | нд | 7.9034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация инженерных систем серверных в ИА и ПО с модернизацией системы бесперебойного гарантированного электроснабжения СДТУ в ИА | F_67_АЭ | нд | нд | 9.9929 | нд | 4.2373e-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2373e-06 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи производственное отделение БЭС, Алтайского РЭС, Быстроистокского РЭС, Куяганского УЭС, Петропавловского РЭС, Смоленского РЭС, Советского РЭС, Солонешенского УЭС ) | G_72а_АЭ | нд | нд | 17.82 | нд | 0.832 | нд | 0.832 | нд | 1.793 | нд | 0.402 | нд | 0.402 | нд | 0.402 | нд | 0.402 | нд | 0.028 | нд | 0.989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.961 | нд | 115.5% | Капитализированные проценты
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи производственного отделения ВЭС: Бийского РЭС, Воеводского УЭС, Ельцовского РЭС, Зонального РЭС, Красногорского РЭС, Солтонского РЭС, Тогульского УЭС, Целинного РЭС ) | G_72б_АЭ | нд | нд | 0.138 | нд | 17.9997 | нд | 18 | нд | 5.251 | нд | 0.057 | нд | 0.057 | нд | 0.058 | нд | 0.058 | нд | 0.12 | нд | 0.141 | нд | 17.765 | нд | 4.995 | нд | 12.7487 | нд | -12.749 | нд | -70.83% | В связи с поздним заключение договора выполнение перенесено в 2018 год.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : производственного отделения СВЭС,Залесовского УЭС, Заринского РЭС, Косихинского РЭС, Кытмановского РЭС, Первомайского РЭС, Тальменского РЭС, Троицкого УЭС) | G_72в_АЭ | нд | нд | 0.1826 | нд | 19.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.1 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Тюменцевская, ПС Романовская, ПС Панкрушихинская, ПС Топчихинская, ПС Поспелихинская, ПС Гоньба, Внутриобъектовая ВОЛС Петропавловский РЭС, Михайловский РЭС, Дальненский УЭС, Благовещенский РЭС, Усть-Калмаский РЭС) | G_73а_АЭ | нд | нд | 3.4506 | нд | 1 | нд | 1 | нд | 0.315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 1 | нд | 0.314 | нд | 0.685 | нд | -0.685 | нд | -68.5% | Выполнение работ перенесены на более позднии сроки
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Дмитротитовская, ПС Комсомольская, ПС Совхозная, ПС Приобская, ПС Обская, ПС Камень-2) | G_73б_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.5 | нд | 2.5 | нд | 0.892 | нд | 0.08 | нд | 0.08 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.004 | нд | 2.416 | нд | 0.806 | нд | 2.608 | нд | -1.608 | нд | -64.32% | Выполнение работ перенесены на более позднии сроки
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская, ПС Крутихинская) | G_73в_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.7946 | нд | 0.5 | нд | 0.171 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034 | нд | 0.034 | нд | 0.466 | нд | 0.008 | нд | нд | нд | 0.129 | нд | 1.6236 | нд | -0.329 | нд | -65.8% | Выполнение работ перенесены на более позднии сроки
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи, создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- производственное отделение СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС 110/35/10 кВ Арбузовка, ПС 110/10 кВ Корчино, ПС 110/10 кВ Тюменцево, ПС 110/10 кВ Камень-2, ПС 220 кВ Светлая, Производственного отделения СЭС) | F_121_АЭ | нд | нд | 1.305 | нд | 93.4052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 93.4052 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи, создание ВОЛС ВЛ 35кВ ВЮ-309 (310) от ПС 220 кВ Власиха до ПС 35/6 кВ Юбилейная | F_135_АЭ | нд | нд | 0.2879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи, создание ВОЛС ВЛ 110кВ БС-57 (58) от ПС 220 кВ Бийская до ПС 110/35/6 кВ Новая | F_136_АЭ | нд | нд | 3.5247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи, создание ВОЛС на транзите ВЛ 110 кВ ПС Заречная- ПС 110 кВ Майминская | F_137_АЭ | нд | нд | 2.18 | нд | 47.7225 | нд | 0.966 | нд | 0.972 | нд | 0.322 | нд | 0.332 | нд | 0.331 | нд | 0.331 | нд | 0.311 | нд | 0.309 | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 46.7505 | нд | 0.006 | нд | 0.6211%
1.2.4.2 | Модернизация структурированной кабельной сети в производственных отделениях и РЭС (ПО СЭС) | G_125а_АЭ | нд | нд | 3.4987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация структурированной кабельной сети в производственных отделениях и РЭС (ПО СВЭС) | G_125б_АЭ | нд | нд | 0.067 | нд | 3.1 | нд | 3.1 | нд | 3.373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1 | нд | 3.373 | нд | нд | нд | 0.273 | нд | 8.806%
1.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга -398 шт | H_96.1_АЭ | нд | нд | 0.00028814 | нд | 11.651 | нд | 11.151 | нд | 11.797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.151 | нд | 11.797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.646 | нд | 5.793% | По итогм ТЗП
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/6 кВ Восточная, ПС 35/6 кВ Первый Подъём, Алейский РЭС, ПС-110 кВ Западная, ПС-110 кВ Юго-Западная) | G_84а_АЭ | нд | нд | 18.594 | нд | 5.235 | нд | 5.235 | нд | 4.685 | нд | 0.007 | нд | 0.007 | нд | 0.008 | нд | 0.008 | нд | 0.007 | нд | 0.006 | нд | 5.213 | нд | 4.664 | нд | 0.55 | нд | -0.55 | нд | -10.51% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/6 кВ Береговая, Завьяловский РЭС, ПС 35/6 кВ Краевая больница) | G_84в_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 9.9496 | нд | 2.9228 | нд | 2.613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9228 | нд | 2.613 | нд | 7.3366 | нд | -0.3098 | нд | -10.6% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/6/6 кВ БМК, ПС 110/6/6 кВ Опорная, Ельцовский РЭС) | G_84б_АЭ | нд | нд | 0.064 | нд | 9.32 | нд | 4.22 | нд | 2.611 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | нд | 4.216 | нд | 2.606 | нд | 6.709 | нд | -1.609 | нд | -38.13% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (Кулундинский РЭС, ПС35/110 кВ ЗЯБ) | G_84г_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.988 | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | 3.988 | нд | нд | нд | нд | Неисполнение договрных обязательств подрядчиком
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1929.1837 | 0 | 711.4134 | 0 | 68.0647 | 0 | 23.232 | 0 | 1.87 | 0 | 1.87 | 0 | 2.643 | 0 | -14.766 | 0 | 4.705 | 0 | 7.837 | 0 | 58.8467 | 0 | 28.291 | 0 | 688.1814 | 0 | -44.8327 | 0 | -65.87%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1929.1837 | 0 | 711.4134 | 0 | 68.0647 | 0 | 23.232 | 0 | 1.87 | 0 | 1.87 | 0 | 2.643 | 0 | -14.766 | 0 | 4.705 | 0 | 7.837 | 0 | 58.8467 | 0 | 28.291 | 0 | 688.1814 | 0 | -44.8327 | 0 | -65.87%
1.3.2 | Реконструкция ПС -35/6 кВ "Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*10 на 2*16МВА,) протяж.0,050 км | F_41_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 260.9784 | нд | 0.50934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50934 | нд | нд | нд | 260.9784 | нд | нд | нд | нд | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.3.2 | Cтроительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул (2х40 МВА) | F_1_АЭ | нд | нд | 370.4037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" Бийской ТЭЦ | F_3_АЭ | нд | нд | 1497.671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ПС-110/10 кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС, протяж. 0,085 км | F_5_АЭ | 0 | нд | 1.679 | нд | 203.0079 | нд | 1.26 | нд | 0.631 | нд | 0.047 | нд | 0.047 | нд | 0.046 | нд | 0.046 | нд | 0.046 | нд | 0.044 | нд | 1.121 | нд | 0.494 | нд | 202.3769 | нд | -0.629 | нд | -49.92% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.3.2 | Строительство 2-х ячеек 110 кВ для подключения ВЛ 110кВ "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" к ЗРУ-110 кВ Бийской ТЭЦ | H_144_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Реконструкция ПС110/6 кВ "Северная",заменавыключателей на элегазовые -3шт, установка тр-ров 2*16 МВА. | F_26_АЭ | нд | нд | 41.002 | нд | 139.914 | нд | 52.049 | нд | 12.059 | нд | 1.053 | нд | 1.053 | нд | 2.167 | нд | 2.167 | нд | 2.321 | нд | 5.546 | нд | 46.508 | нд | 3.293 | нд | 127.855 | нд | -39.99 | нд | -76.83% | Длительность ТЗП, поздние сроки заключения договора.
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) | G_27_АЭ | нд | нд | 18.428 | нд | 8.85 | нд | 8.85 | нд | 7.672 | нд | 0.488 | нд | 0.488 | нд | нд | нд | -17.409 | нд | 0.488 | нд | 0.319 | нд | 7.874 | нд | 24.274 | нд | 1.178 | нд | -1.178 | нд | -13.31% | Работы выполнены в полном объеме.Фактическая стоимость строительства сложилась меньше запланированной.
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Предгорная" (замена силового трансформатора 1*6,3 на 1*10 МВА с расширением ОРУ-110 кВ, замена отделителей и короткозамыкателей -3комплекта), ж/б ограждение | F_30_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 50.5453 | нд | 2.0077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0077 | нд | нд | нд | 50.5453 | нд | нд | нд | нд | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Сиреневая ( Перевод питания с ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - 110/35/6 кВ Подгорная с отпайками (ВЛ ТП045, ТП-46) на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Власиха (ВЛ ТВ -43, ВЛ ТВ-44),протяж. 1,000 км | F_37_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 6.2459 | нд | 2.573 | нд | 2.87 | нд | 0.282 | нд | 0.282 | нд | 0.43 | нд | 0.43 | нд | 1.85 | нд | 1.928 | нд | 0.011 | нд | 0.23 | нд | 3.3759 | нд | 0.297 | нд | 11.54% | Капитализированные проценты, затраты УКСа
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Волчихинская (замена маслоприемников и тр-ра 6,3 на 10 МВА, замена отделителей и короткозамыкателей - 2комплекта) | F_108_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 41.8719 | нд | 0.81566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81566 | нд | нд | нд | 41.8719 | нд | нд | нд | нд | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10кВ "Куяганская" до ПС 110/10 кВ "Солонешенская" (создание ВОЛС, расчистка просек) | H_4_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 220.0186 | 0 | 341.7155 | 0 | 91.8213 | 0 | 159.8931 | 0 | 5.714 | 0 | 5.526 | 0 | 28.4551 | 0 | 16.42 | 0 | 4.65 | 0 | 8.0791 | 0 | 53.0022 | 0 | 129.868 | 0 | 243.2182 | 0 | 68.0718 | 0 | 74.14%
1.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств в количестве 250 ед. | F_140_АЭ | нд | нд | 7.7829 | нд | 0.423 | нд | 0.423 | нд | 0.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.423 | нд | 0.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | 1.655% | По итогом ТЗП
1.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_186_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.438 | нд | 1.438 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.438 | нд | нд | нд | 1.438 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях: гараж имонтерский пункт Новичихинский УЭС, монтерский пункт николаеский УЭС, Поспелихинский УЭС, Клепечихинский УЭС, Топчихинский РЭС, Ребрихинский РЭС,; производственное отделение СВЭС: Тальменский РЭС ; производственное отделение ЗЭС: Волчихинский РЭС , Шипуновский РЭС , Поспелихинский РЭС; производственное отделение ЮЭС: Змеиногорский РЭС; ПО КЭС: Кулундинский РЭС, Родинский РЭС ; ПО БЭС: Советский РЭС; аппарата управления: Здание материального склада, г.Барнаул, пр-д Южный 37, пристройка к управлению, литер А-1, г.Барнаул, Кулагина, 22» | G_85б_АЭ | нд | нд | 0.55185 | нд | 3.2171 | нд | 3.2171 | нд | 3.074 | нд | 0.012 | нд | 0.012 | нд | 0.013 | нд | 0.013 | нд | 1.625 | нд | 3.048 | нд | 1.5671 | нд | 0.001 | нд | 0.1431 | нд | -0.1431 | нд | -4.448%
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (производственного отделения БЭС; производственного отделения ВЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения СВЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЮЭС) | G_85в_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 37.2124 | нд | 0.30812 | нд | 0.308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | 0.302 | нд | 0.0081186 | нд | 0.006 | нд | 36.9044 | нд | -0.00011864 | нд | -0.03851%
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях АБК, гараж, здание котельной, сварочный пост, монтерский пункт Поспеленский РЭС в зданиях Славгородского и Кулундинского РЭС; в зданиях Тальменского РЭС, производственного отделения СВЭС и Топчихинского РЭС производственное отделение ЦЭС | G_85а_АЭ | нд | нд | 6.0703 | нд | 3.7288e-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7288e-06 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка электросетевых объектов в городе Барнаул Алтайского края | H_150_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйств в Красногорском районе Алтайского края | H_87_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйств в с. Северка Ключевского района | H_88_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйств в п Лесной Первомайского района | H_99_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйств в п. Тополинский Лесхоз Угловского района | H_86_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйств в с. Зелёная Поляна Ключевского района | H_97_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка электросетевых объектов в Михайловском районе Алтайского края | H_152_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка в Бийском районе ВЛ 0,4кВ, ВЛ 10кВ протяженностью 7,0 км, 1 шт. КТП мощностью 0,1 МВа | H_170_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.02 | нд | 2.02 | нд | 1.936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.02 | нд | 1.936 | нд | 0.084 | нд | -0.084 | нд | -4.158% | Согласно заключенному договору
1.6 | Покупка в Заринском районе ВЛ 0,4кВ протяженностью 3,5 км, 1 шт. КТП мощностью 0,630 МВа | H_171_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.194 | нд | 0.194 | нд | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.194 | нд | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014 | нд | -0.014 | нд | -7.216% | Согласно заключенному договору
1.6 | Покупка в Первомайском районе ВЛ 0,4кВ протяженностью 7,5 км, 4 шт. КТП мощностью 1,150 МВа | H_172_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.31 | нд | 1.31 | нд | 1.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.31 | нд | 1.31 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.6 | Покупка в Локтевском районе ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,59 км 1 шт. ТП мощностью 0,25 МВА | H_173_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.325 | нд | 0.325 | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.325 | нд | 0.325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.6 | Покупка в Троицком районе ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ протяженностью 3,17 км, 4 шт. КТП мощностью 0,450 МВа | H_174_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.846 | нд | 0.846 | нд | 0.843 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.846 | нд | 0.843 | нд | 0.003 | нд | -0.003 | нд | -0.3546%
1.6 | Покупка в Залесовском районе ВЛ 0,4кВ протяженностью 2,4 км, 1 шт. КТП мощностью 0,160 МВа | H_175_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.438 | нд | 0.438 | нд | 0.431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.438 | нд | 0.431 | нд | 0.007 | нд | -0.007 | нд | -1.598% | Согласно заключенному договору
1.6 | Безвозмездная передача в Славгородском районе ТП мощностью 0,4 Мва | H_191_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Безвозмездная передача Нестеренко Н.И ВЛ 10 кВ протяженностью 3,1 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 9,545 км, 11 шт КТП мощностью 0,160 Мва, 1 шт КТП мощностью 0,063 Мва | H_190_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка электросетевых объектов в Немецком национальном районе Алтайского края | H_153_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка электросетевых объектов в Залесовском районе | H_154_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка электросетевых объектов в Усть-Пристаньском районе | H_155_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка электросетевых объектов в Каяушинском сельсовете Родинского района | H_156_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка электросетевых объектов в Центральном сельсовете Родинского района | H_157_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка электросетевых объектов в Ярослав-Логовском сельсовете Родинского района | H_158_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка электросетевых объектов в Раздольненском сельсовете Родинского района | H_159_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка электросетевых объектов в Первомайском районе Алтайского края | H_151_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка бригадных автомобилей (АЭ) - 39 ед.: бригадный автомобиль - 39 шт. | H_91.1_АЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 32.0085 | нд | 32.008 | нд | 32.772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.518 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.008 | нд | 28.254 | нд | нд | нд | 0.764 | нд | 2.387%
1.6 | Покупка системы ВКС - 6 единиц: Видеотерминал -1 шт. Обзорные камеры системы ВКС - 3 шт, Комплект конгресс-системы на 14 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами, и контроллером управления -1 шт., Комплект коммутатора видеопотока ВКС в составе с медиа-адаптером и комплектом монтажа - 1 шт. | H_184_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.925 | нд | 2.925 | нд | 2.646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.925 | нд | 2.646 | нд | 0.279 | нд | -0.279 | нд | -9.538%
1.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйственных нужд (АЭ) - 120 ед.: силовой трансформатор 110/10 кВ мощностью 2,5 МВА – 2 шт.; цифровой запоминающий осцилограф - 3 шт., аппарат испытания диэлектриков - 1 шт;. Сверлильный станок – 2 шт.; Автомойка – 6 шт.; Отбойный молоток – 3 шт.; Компрессор поршневой – 3 шт.; Кусторез – 12 шт.; Измельчитель древисины – 1 шт.; Виброплита – 1 шт.; Измельчитель ветвей– 1 шт.; Устройство для проверки автоматических выключателей до 2 кА – 5 шт.; Установка подготовки адсорбентов –2 шт.; Мобильная установка долива жидкости – 1 шт.; Электронные весы крановые – 2 шт.; Раскатка проводов на пневмоходу – 2 шт.; Весы крановые – 1 шт.; Бензоагрегат,сварочный – 8 шт.; профессиональный набор для монтажа СИП – 3 шт.; Мойка высокого давления – 3 шт.; Компрессор – 2 шт.; Сварочный генератор – 15 шт.; Аккумуляторный комбинир. перфоратор – 1 шт.; Дистиллятор воды – 1 шт.; трассопоисковый комплект с функцией GPS и iLoc – 1 шт.; Мобильный блок адсорбера с фильтрацией – 1 шт.; Измельчитель – 4 шт.; Установка регенерации цеолита – 2 шт.; Аппарат высокого давления – 1 шт.; Аппарат аргоно-дуговой сварки – 1 шт.; Бетоносмеситель с самозагрузкой на резиногусеничном шасси – 1 шт.; Мотоблок дизель – 3 шт.; Световая башня – 4 шт.; Садовый трактор – 1 шт.; Бензиновый генератор с блоком автоматики – 1 шт.; Сварочный дизельный генератор – 2 шт.; Ручной инъекционный насос – 1 шт.; Эластичный резервуар – 2 шт.; Эластичный резервуар – 2 шт., тепловизор – 1 шт; Манекен-тренажёр – 2 шт; Электро виброрейка для укладки бетона – 1 шт, Бензиновый генератор – 8 шт. | H_92.1_АЭ (в) | нд | нд | 0 | нд | 53.0127 | нд | 17.422 | нд | 5.779 | нд | 0.258 | нд | нд | нд | 17.164 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.583 | нд | нд | нд | 2.196 | нд | 47.2337 | нд | -11.643 | нд | -66.83% | Поздние сроки заключения договора, поставка перенесена на 2018 год.
1.6 | Покупка бригадных автомобилей (АЭ) - 57 ед.: бригадный автомобиль для службы ВЛ на шасси – 1 шт.; автомобиль (бригадный) со двоенной кабиной, бортовой, тент (для перевозки бригады, материалов и оборудования) – 12 шт.; бригадный автомобиль - 44 шт. | F_91_АЭ (а) | нд | нд | 31.8057 | нд | 9.8595 | нд | 1.568 | нд | 1.568 | нд | 1.568 | нд | 1.568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2915 | нд | 0 | нд | 0%
1.6 | Покупка бурильно-крановых и грузовых машин (АЭ) - 13 ед. : Автокран– 6 шт.; Многофункциональный кран-манипулятор на базе (6х6) - 2 шт.; БКМ на шасси –5 шт. | F_91_АЭ (б) | нд | нд | 28.8239 | нд | 32.5592 | нд | нд | нд | 0.064 | нд | нд | нд | 0.064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.4952 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка грузовых автомобилей (АЭ) - 2 ед.: Полуприцеп бортовой – 1 шт.; Седельный тягач 6х6 с КМУ – 1 шт. | F_91_АЭ (г) | нд | нд | 0 | нд | 5.553 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.55 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (АЭ) - 8 ед. : Грузовой автомобиль с КМУ на шасси (6х6) для транспортировки прицепа с ГНБ и перевозки насосно-смесительного узла - 4 шт.; Мастерская передвижная на шасси – 2 шт.; АГП – 2 шт. | F_91_АЭ (в) | нд | нд | 4.2119 | нд | 30.6686 | нд | 4.555 | нд | 85.806 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | 4.555 | нд | 4.555 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 81.248 | нд | нд | нд | 81.251 | нд | 1784% | Поставка дополнительных единиц техники
1.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (АЭ) - 57 ед. : Генератор дуговых разрядов в комплексе с рефлектометром - 2 шт.; Тепловизор - 5 шт.; аппарат испытания диэлектриков цифровой -3 шт.; Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла цифровой - 2 шт.; Генератор водорода - 1 шт.; Измеритель сопротивления изоляции - 1 шт.; Испытательный комплекс - 6 шт.; Комплекс универсальный - 8 шт.; Комплекс для провекри высокочастотной аппаратуры - 2 шт.; Цифровой микроомметр - 1 шт.; ЛВИ - лаборатория высоковольтных испытаний в комплекте с измерителем параметров силовых трансформаторов - 4 шт.; Измеритель параметров силовых трансформаторов - 5 шт.; прибор контроля высоковольтных выключателей с USB - 4 шт.; Прибор контроля устройств РПН - 8 шт.; Цифровой миллиомметр - 2 шт.; Трансформатор нагрузочный - 2 шт.; Установка для контроля качества трансформаторного масла (лабораторная) - 1 шт. | F_92_АЭ (а) | нд | нд | 4.605 | нд | 50.6119 | нд | 2.847 | нд | 2.753 | нд | 2.038 | нд | 2.038 | нд | 0.715 | нд | 0.715 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.094 | нд | нд | нд | 47.8589 | нд | -0.094 | нд | -3.302%
1.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (АЭ) - 124 ед. : Анализатор систем передачи и кабелей связи - 2 шт.; Антенна для спутникового телефона 3 шт.; Аппаратно-программный комплекс в комплекте - 1 шт.; Источник питания - 2 шт.; Источник бесперебойного питания в комплекте - 25 шт.; Контроллер - 2 шт.; Контроллер телемеханики - 8 шт.; АТС АУ - 2 шт.; АТС ПО - 4 шт.; МФУ - 13 шт.; Оборудование для АТС - 2 комп.; Оборудование для радиорелейного канала связи - 2 комп.; Оборудование ЦОД филиала - 3 комп.; Оборудование КСПД - 3 комп.; Плата городских соединительных линий - 2 шт.; Плата ВЧ каналов - 1 шт.; Полукомплект радиорелейной системы передачи данных - 2 комп.; Принтер - 4 шт.; Радиосистема - 2 комп.; Расширение для дисковой полки - 4 шт.; Расширение для системы хранения данных - 1 шт.; Расширение для сетевого оборудования - 1 шт.; Сервер - 1 ед.; Сервер для модернизации систем телемеханики и системы телефонии - 12 ед.; Серверное оборудование ЦОД АУ (РЦОД) - 6 ед.; Спутниковый терминал - 6 ед.; Спутниковая антенна в комплекте - 3 комп.; Терминал видеоконференцсвязи - 1 шт.; Шлюз голосовой - 1 шт.; Источник питания полки -1 шт.; Спутниковый терминал -1 шт.; Маршрутизатор - 2 шт.; Плата центральная процессорная ЦАТС -1шт. | F_92_АЭ (б) | нд | нд | 5.78 | нд | 41.3929 | нд | 4.637 | нд | 4.582 | нд | 0.333 | нд | 0.333 | нд | 2.759 | нд | 2.759 | нд | 0.188 | нд | 0.188 | нд | 1.357 | нд | 1.302 | нд | 36.8109 | нд | -0.055 | нд | -1.186%
1.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйственных нужд (АЭ) - 36 ед.: Манекен-тренажёр – 1 шт.;, Модель абсолютно черного тела. – 1 шт.; Прибор Пульсар – 1 шт.; Установка по регенерации масла – 1 шт.; Мобильная установка очистки масел – 1 шт.; Раскаточное устройство – 1 шт.; Снегоуборщик бензиновый самоходный – 1 шт.; Эластичный резервуар – 2 шт.; Тепловая пушка – 2 шт.; Сварочный аппарат – 1 шт.; Надувная палатка – 1 шт.; Прибор определения прокладки кабелей – 1 шт.; Прибор вертикального проектирования – 1 шт.; Трансформатор ТМН – 1 шт.; Котел электрический – 2 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические аппараты» – 1 шт.; Анализатор качества электрической энергии – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехнические материалы» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы метрологии и электрические измерения» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрическая прочность» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические измерения в системах электроснабжения» – 1 шт.; Учёт электрической энергии и моделирование типичных схем её хищения – 1 шт.; Инструментальный энергоаудит – Электрические измерения – 1 шт.; Приборный учет потребления электрической энергии – Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии – 1 шт.; Временные быстровозводимые и демонтируемые опоры ВЛ 35-110 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ – 4 шт.; тепловизор - 1 ;шт. Бензиновый генератор – 1 шт.;Стационарная электростанция – 3 шт. | F_92_АЭ (в) | нд | нд | 24.8888 | нд | 6.2036 | нд | 6.204 | нд | 4.318 | нд | 0.258 | нд | 0.258 | нд | 4.061 | нд | 4.061 | нд | 1.885 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.001 | нд | 1.8856 | нд | -1.886 | нд | -30.4% | Поздние сроки заключения договора, поставка перенесена на 2018 год.
1.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_185_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 8.594 | нд | 4.238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.238 | нд | нд | нд | 8.594 | нд | нд | нд | нд
1.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_100П_АЭ | нд | нд | 0.014889 | нд | 0.28511 | нд | 0.28511 | нд | 0.8521 | нд | 0.271 | нд | 0.271 | нд | 0.014111 | нд | 0.302 | нд | нд | нд | 0.1721 | нд | нд | нд | 0.107 | нд | нд | нд | 0.56699 | нд | 198.9%
1.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_93_АЭ | нд | нд | 9.1779 | нд | 19.206 | нд | 3.201 | нд | 3.58 | нд | 0.083 | нд | 0.083 | нд | 0.003 | нд | 0.325 | нд | 0.003 | нд | 0.102 | нд | 3.112 | нд | 3.07 | нд | 15.626 | нд | 0.379 | нд | 11.84%
1.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_94_АЭ | нд | нд | 50.859 | нд | 1.412 | нд | 1.412 | нд | 1.556 | нд | 0.032 | нд | 0.032 | нд | 0.032 | нд | 0.033 | нд | 0.032 | нд | 0.03 | нд | 1.316 | нд | 1.461 | нд | нд | нд | 0.144 | нд | 10.2%
1.6 | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_95_АЭ | нд | нд | 45.4465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | H_115.2_АЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-7 | H_1400_АЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_3000_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_3001_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.861 | нд | 0.861 | нд | -0.861 | нд | -0.861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Республика Бурятия | Г | 0 | 0 | 798.7601 | 0 | 1391.5277 | 0 | 291.0612 | 0 | 488.2691 | 0 | 77.5215 | 0 | 78.031 | 0 | 67.716 | 0 | 67.7156 | 0 | 41.824 | 0 | 114.3327 | 0 | 103.9997 | 0 | 228.1898 | 0 | 971.3732 | 0 | 197.2079 | 0 | 67.75%
2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 289.2192 | 0 | 794.238 | 0 | 115.711 | 0 | 279.4963 | 0 | 43.928 | 0 | 43.9282 | 0 | 58.33 | 0 | 48.8825 | 0 | 8.369 | 0 | 66.2576 | 0 | 5.084 | 0 | 120.428 | 0 | 561.8986 | 0 | 163.7853 | 0 | 141.5%
2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 160.0666 | 0 | 729.269 | 0 | 113.517 | 0 | 277.6713 | 0 | 43.909 | 0 | 43.9097 | 0 | 57.907 | 0 | 48.441 | 0 | 6.617 | 0 | 65.9706 | 0 | 5.084 | 0 | 119.35 | 0 | 498.7546 | 0 | 164.1543 | 0 | 144.6%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 148.9815 | 0 | 627.142 | 0 | 96.094 | 0 | 208.305 | 0 | 36.433 | 0 | 32.083 | 0 | 56.314 | 0 | 42.33 | 0 | 0 | 0 | 46.74 | 0 | 3.347 | 0 | 87.152 | 0 | 418.837 | 0 | 112.211 | 0 | 116.8%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | 148.9815 | нд | 627.142 | нд | 96.094 | нд | 208.305 | нд | 36.433 | нд | 32.083 | нд | 56.314 | нд | 42.33 | нд | нд | нд | 46.74 | нд | 3.347 | нд | 87.152 | нд | 418.837 | нд | 112.211 | нд | 116.8% | выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 7.1952 | 0 | 23.922 | 0 | 6.652 | 0 | 12.632 | 0 | 0.501 | 0 | 3.176 | 0 | 1.3 | 0 | 1.825 | 0 | 3.514 | 0 | 1.402 | 0 | 1.337 | 0 | 6.229 | 0 | 11.29 | 0 | 5.98 | 0 | 89.9%
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | 7.1952 | нд | 23.922 | нд | 6.652 | нд | 12.632 | нд | 0.501 | нд | 3.176 | нд | 1.3 | нд | 1.825 | нд | 3.514 | нд | 1.402 | нд | 1.337 | нд | 6.229 | нд | 11.29 | нд | 5.98 | нд | 89.9% | выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 3.8899 | 0 | 78.205 | 0 | 10.771 | 0 | 56.7343 | 0 | 6.975 | 0 | 8.6507 | 0 | 0.293 | 0 | 4.2859 | 0 | 3.103 | 0 | 17.8286 | 0 | 0.4 | 0 | 25.969 | 0 | 68.6276 | 0 | 45.9633 | 0 | 426.7%
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ, соединяющей проектируемую ПС 110 кВ Джилинда с ВЛ 110 кВ Романовка-Багдарин с отпайками - 6,2 км | G_212_БЭ | нд | нд | 2.8441 | нд | 57.4 | нд | 7.531 | нд | 7.615 | нд | 6.111 | нд | 6.111 | нд | 0.29 | нд | 0.29 | нд | 0.73 | нд | 0.21 | нд | 0.4 | нд | 1.004 | нд | 49.785 | нд | 0.084 | нд | 1.115% | выполнение работ запланировано подрядным способом, после проведения торгово-закупочных процедур торги признаны несостоявшимися (заявился 1 участник с превышением цены лота), произведен пересчет стоимости и торги были объявлены повторно. При корректировке ИПР реализация объекта перенесена на 2018 год. Начислены капитализированные проценты.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ИСЗФ СО РАН (Тункинский район, урочище Бодары: Тункинский РЭС) - 11,8 км | G_212(2)_БЭ | нд | нд | 0.00010169 | нд | 11.066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.066 | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ для технологического присоединения УЛАН-УДЭСТРОЙЗАКАЗЧИК МУ (г.Улан-Удэ, п.Забайкальский; Городской РЭС) - 0,250 км | G_212(3)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для тех присоединения Тян Чэн | H_212(6)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | работы выполняются всоответствии с заключенным договором об осуществлении технологического присоединения
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО Холод в квадрате | H_3.5_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037 | нд | нд | нд | 1.214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | работы выполняются всоответствии с заключенным договором об осуществлении технологического присоединения
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения МАОУ ДОД "ДЮСШ N4" (г. Улан-Удэ; Городской РЭС) - 2,6 км, 1,89 МВА | G_212(5)_БЭ | нд | нд | 0.00015254 | нд | 6.499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.499 | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО Авелар Солар Технолоджи | H_3.1_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.182 | нд | нд | нд | 12.363 | нд | нд | нд | 0.235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | работы выполняются всоответствии с заключенным договором об осуществлении технологического присоединения
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения КГХ МО "ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК" (г.Северобайкальск; Северобайкальский РЭС) - 0,040 км | G_212(4)_БЭ | нд | нд | 0.050695 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.0053 | нд | 0.001 | нд | 0.0013 | нд | нд | нд | -0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | 0.0043 | нд | 430% | начислены капитализированные проценты
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ и установка ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения АУ МФЦ ПО ПГ И МУ Северобайкальского района | H_223(4)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | -0.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Начислены капитализированные проценты.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения Рантаровой Д.Э. (Баргузинский район, с.Максимиха; Баргузинский РЭС) - 0,160 км | H_223(5)_БЭ | нд | нд | 0.26334 | нд | 0.007 | нд | 0.007 | нд | 0.007 | нд | 0.007 | нд | 0.007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ВАНГЧЕН ТХИНГЛЕЙ (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,670 км | H_223(6)_БЭ | нд | нд | 0.69969 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.398 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.392 | нд | нд | нд | 0.396 | нд | 19800% | Начислены капитализированные проценты.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ УКС ПРБ | H_223(14)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (Закаменский район; Закаменский РЭС) - 0,040 км, 0,250 МВА | G_223(1)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ОАО "РЖД" (Прибайкальский район; прибайкальский РЭС) - 1,3 км | G_223(2)_БЭ | нд | нд | 0.00022034 | нд | 0.443 | нд | 0.443 | нд | 0.0464 | нд | 0.044 | нд | 0.0444 | нд | 0.002 | нд | 0.001 | нд | 0.397 | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3966 | нд | -0.3966 | нд | -89.53% | заявитель расторгнул договор об осуществлении ТП. Начислены капитализированные проценты.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения ДНТ "ИВОЛГИНСКИЙ (Иволгинский район; Иволгинский РЭС) - 0,574 км, 0,4 МВА | G_223(3)_БЭ | нд | нд | -0.00013559 | нд | 2.012 | нд | 2.012 | нд | 1.131 | нд | 0.035 | нд | 0.035 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 1.976 | нд | 1.095 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.881 | нд | -0.881 | нд | -43.79% | выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП. Отражены фактически выполненные работы.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ для технологического присоединения ДНТ ВОСТОК | H_212_(БЭ) (е) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00155 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.00055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Начислены капитализированные проценты.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для тех присоединения АМО городское поселение Поселок Онохой | H_223(9)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Начислены капитализированные проценты.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Торы Тункинского района (ФГБУ учреждении науки Институт солнечно-земной физики СО РАН) | H_223(10)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | 0.0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Начислены капитализированные проценты.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для тех присоединения СТ Метролог | H_223(11)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Начислены капитализированные проценты.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ для электроснабжения строительной площадки ООО "Бурятптицепром" | H_223(12)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029 | нд | нд | нд | 0.223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кв для тех присоединения ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" | H_223(13)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8404 | нд | нд | нд | 1.674 | нд | нд | нд | 3.7174 | нд | нд | нд | 2.715 | нд | нд | нд | 4.734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ согласно заключенного договора на ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения производственной базы ООО "Солнце" (Тарбагатайский район; Городской РЭС) - 0,903 км | H_223(8)_БЭ | нд | нд | 0.03178 | нд | 0.775 | нд | 0.775 | нд | 0.775 | нд | 0.775 | нд | 0.775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0.4 кВ для технологического присоединения Ван Н.В. Прибайкальский район, с. Горячинск | H_223(16)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения ГКУ РБ УКС ПРБ | H_3.13_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ согласно заключенного договора на ТП
2.1.1.3 | Установка КТП для электроснабжения школы в у. Енгорбой | H_223(15)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.549 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.549 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ согласно заключенного договора на ТП
2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | -0.00042373 | 0 | 2.175 | 0 | 2.175 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 1.752 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1.472 | 0 | -1.472 | 0 | -67.68%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | -0.00042373 | 0 | 2.175 | 0 | 2.175 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 1.752 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1.472 | 0 | -1.472 | 0 | -67.68%
2.1.3.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Бичура (установка дополнительных ячеек 10 кВ) для технологического присоединения ООО Авелар Солар Технолоджи - 4 шт. | H_3.2_БЭ | нд | нд | -0.00042373 | нд | 2.175 | нд | 2.175 | нд | 0.703 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.423 | нд | 0.423 | нд | 1.752 | нд | 0.27 | нд | нд | нд | 0.01 | нд | 1.472 | нд | -1.472 | нд | -67.68% | Планировалось заключать договоры на поставку ячеек. В связи с дефецитом денежных средств ячейки были взяты со склада БРП филиала БЭ. Работы выполнялись хозяйственным способом.
2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 129.153 | 0 | 62.794 | 0 | 0.019 | 0 | 1.122 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0185 | 0 | 0 | 0 | 0.0185 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 61.672 | 0 | 1.103 | 0 | 5805%
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 129.153 | 0 | 62.794 | 0 | 0.019 | 0 | 1.122 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0185 | 0 | 0 | 0 | 0.0185 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 61.672 | 0 | 1.103 | 0 | 5805%
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" (замена трансформаторов 2*25 МВА на 2*40 МВА) | G_57_БЭ | нд | нд | 125.884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" (замена трансформаторов 2*2,5 МВА на 2*4 МВА) | F_112_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" (замена трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА) | F_102.1_БЭ | нд | нд | 0.31225 | нд | 18.103 | нд | 0.008 | нд | 1.081 | нд | 0.008 | нд | 0.008 | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | 1.058 | нд | 17.022 | нд | 1.073 | нд | 13412% | при корректировке ИПР реализация объекта перенесена на 2018 год. По факту отражены затраты на перевозку трансформатора с филиала ОЭ в филиал БЭ (выполнение договора на оказание услуг по перевозке трансформатора 1 этап)
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таёжная" (замена трансформаторов 2*4 МВА на 2*10 МВА) | F_103.1_БЭ | нд | нд | 0.41578 | нд | 40.391 | нд | 0.011 | нд | 0.041 | нд | 0.011 | нд | 0.0105 | нд | нд | нд | 0.0105 | нд | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд | 0.01 | нд | 40.35 | нд | 0.03 | нд | 272.7% | при корректировке ИПР реализация объекта перенесена на 2018 год
2.1.4.2 | Реконструкция ячейки 10 кВ на ПС 35/10 кВ Полигон, ПС 35/10 кВ АРЗ, ПС 35/10 кВ Таежная (г.Улан-Удэ; Городской РЭС) - 3шт. | G_223_БЭ | нд | нд | 2.541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 321.1303 | 0 | 336.7687 | 0 | 48.717 | 0 | 89.518 | 0 | 29.288 | 0 | 29.287 | 0 | 5.42 | 0 | 14.1827 | 0 | 0.539 | 0 | 22.744 | 0 | 13.47 | 0 | 23.3043 | 0 | 263.0817 | 0 | 40.801 | 0 | 83.75%
2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Инкурская" (реконструкция конденсаторной батареи 6кВ мощностью 8 Мвар 2 шт.) | F_9_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Согласно приказу ПАО «МРСК Сибири» № 47 от 21.01.2016 «Об утверждении перечня объектов» выполнение ПИР по реконструкции ПС 110/35/6 кВ «Инкурская» (реконструкция КБ-6кВ-2 мощностью 8 МВАр) должно выполняться силами Управления проектирования ДКС ИА МРСК. Из письма от 07.07.2016 № 1/3773-фил-пер «О выполнении работ подрядным способом» следует, что реализация проектной документации силами управления проектирования УП ДКС ИА МРСК не может быть выполнена т.к. отсутствует специалист по расчетам токов КЗ и уставок РЗА. И в связи с этим разработка проекта должна осуществляться внешним подрядом с проведением закупочных процедур. Торгово-закупочные процедуры признаны несостоявшимися в связи с маленькой ценой лота. При корректировке ИПР объект исключен.
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 147.0049 | 0 | 95.086 | 0 | 9.974 | 0 | 31.7747 | 0 | 7.585 | 0 | 7.5846 | 0 | 1.893 | 0 | 9.3713 | 0 | 0.496 | 0 | 8.225 | 0 | 0 | 0 | 6.5938 | 0 | 65.1249 | 0 | 21.8007 | 0 | 218.6%
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 147.0049 | 0 | 95.086 | 0 | 9.974 | 0 | 31.7747 | 0 | 7.585 | 0 | 7.5846 | 0 | 1.893 | 0 | 9.3713 | 0 | 0.496 | 0 | 8.225 | 0 | 0 | 0 | 6.5938 | 0 | 65.1249 | 0 | 21.8007 | 0 | 218.6%
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода)- 33,5 км | F_2_БЭ | нд | нд | 123.0894 | нд | 75.503 | нд | 5.756 | нд | 19.517 | нд | 5.256 | нд | 5.2555 | нд | 0.5 | нд | 4.6145 | нд | нд | нд | 5.794 | нд | нд | нд | 3.853 | нд | 55.986 | нд | 13.761 | нд | 239.1% | выполнены мероприятий по монтажу устройств заземления, начислены капитализированные проценты, объект введен в 2017 году.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) в Селенгинском районе - 24,1 га | F_3_БЭ | нд | нд | 2.6833 | нд | 6.015 | нд | 1 | нд | 0.8923 | нд | 0.089 | нд | 0.0893 | нд | 0.415 | нд | 0.416 | нд | 0.496 | нд | 0.059 | нд | нд | нд | 0.328 | нд | 5.1227 | нд | -0.1077 | нд | -10.77% | Рубка деревьев произведена в 2016 году. В связи с запретом на посещение леса (пожароопасный период) уборка и сжигание порубочных остатков выполнена в 2017 году. Отражено фактическое выполнение работ. Работы выполнялись хозяйственным способом.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус.Озеро (замена опор, замена провода ) - 26 км | F_7_БЭ | нд | нд | 10.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) в Иволгинском районе - 21 га | F_8_БЭ | нд | нд | 3.1345 | нд | 7.104 | нд | 1.858 | нд | 4.538 | нд | 1.858 | нд | 1.858 | нд | нд | нд | 2.2 | нд | нд | нд | 0.163 | нд | нд | нд | 0.317 | нд | 2.566 | нд | 2.68 | нд | 144.2% | Перевыполнение связано с уборкой и сжиганием порубочных остатков на объектах 2016 года (в 2016 году произведена только рубка деревьев, уборка и сжигание не проводилась в связи с запретом на посещение леса (пожароопасный период)). Работы выполнялись хозяйственным способом.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ по ул. Пионерская в с. Горячинск с выносом опор (Прибайкальский район; Прибайкальский РЭС) - 0,200 км | G_17.1_БЭ | нд | нд | 0.34354 | нд | 0.009 | нд | 0.009 | нд | 0.0368 | нд | 0.009 | нд | 0.0094 | нд | нд | нд | 0.0094 | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | 0.0278 | нд | 308.9% | Работы выполнены. Контрагентом оплата по заключенному соглашению о компенсации затрат произведена не в полном объеме. Ведутся судебные разберательства. Начислены капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Береговая Байкалнефтепродукт с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) -0,330 км | G_150_БЭ | нд | нд | 0.39424 | нд | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0.03845 | нд | 0.01 | нд | 0.01 | нд | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | 0.00945 | нд | нд | нд | 0.02845 | нд | 284.5% | Работы выполнены. Контрагентом оплата по заключенному соглашению о компенсации затрат произведена не в полном объеме. Ведутся судебные разберательства. Начислены капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Тресково ПК Титан с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,300 км | G_151_БЭ | нд | нд | 0.3571 | нд | 0.009 | нд | 0.009 | нд | 0.0344 | нд | 0.009 | нд | 0.009 | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | 0.0084 | нд | нд | нд | 0.0254 | нд | 282.2% | Работы выполнены. Контрагентом оплата по заключенному соглашению о компенсации затрат произведена не в полном объеме. Ведутся судебные разберательства. Начислены капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек ВЛ 10 кВ) в Заиграевском районе - 49,74 га | F_14_БЭ | нд | нд | 4.1282 | нд | 6.381 | нд | 1.277 | нд | 4.9308 | нд | 0.299 | нд | 0.2994 | нд | 0.978 | нд | 2.0354 | нд | нд | нд | 1.608 | нд | нд | нд | 0.988 | нд | 1.4502 | нд | 3.6538 | нд | 286.1% | Отражено фактическое выполнение работ. Работы выполнялись хозяйственным способом. Начислены капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Иволгинский район с выносом опор (СО 3.202) | H_3.14_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022 | нд | нд | нд | 0.247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, вынос линии с территории застройки (41.0300.2146.17), расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск СО 3.202) | H_3.15_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.Нв-5 "Росинка" (отпайки от оп.№70/2/1 до оп.№70/2/26) в п. Нижние Тальцы Заиграевского района Республики Бурятия (на 3 км автодороги Улан-Удэ - Заиграево), вблизи земельного участка к/н 03:06:560102:60 (соглашение №41.0300.3147.17) | H_3.17_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018 | нд | нд | нд | 0.277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом
2.2.2.1 | Рек ВЛ 10 кВ с зем участка Березовского | H_3.18_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. УБ-4 Максимиха с выносом опор (соглашение о компенсации затрат №41.0300.1969.17 от 18.05.2017) | H_3.19_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ и ВЛ 10 кВ (замена опор) по заявке АО "Труд", расположенных по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район | H_3.20_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 Могой-Тохорюкта ф.№1 Могой - Тохорюкта (соглашение №41.0300.4555.17 от 20.11.2017г) | H_3.21_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ВЛ 10 кВ Баргузинский район с выносом опор (Баргузинский РЭС) - 1 км | H_153_БЭ | нд | нд | 1.0028 | нд | 0.026 | нд | 0.026 | нд | 0.099 | нд | 0.026 | нд | 0.025 | нд | нд | нд | 0.026 | нд | нд | нд | 0.024 | нд | нд | нд | 0.024 | нд | нд | нд | 0.073 | нд | 280.8% | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом. Начислены капитализированные проценты
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Кабанский район с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,900 км | H_152_БЭ | нд | нд | 1.1218 | нд | 0.029 | нд | 0.029 | нд | 0.111 | нд | 0.029 | нд | 0.029 | нд | нд | нд | 0.029 | нд | нд | нд | 0.027 | нд | нд | нд | 0.026 | нд | нд | нд | 0.082 | нд | 282.8% | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом. Начислены капитализированные проценты
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ в Закаменском районе (вынос опор с территории школы) | H_3.16_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.209 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 125.0136 | 0 | 198.8177 | 0 | 24.631 | 0 | 29.2431 | 0 | 21.631 | 0 | 21.6305 | 0 | 3 | 0 | 4.2725 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 1.8121 | 0 | 169.5746 | 0 | 4.6121 | 0 | 18.72%
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 124.8882 | 0 | 196.555 | 0 | 24.623 | 0 | 29.2351 | 0 | 21.623 | 0 | 21.6225 | 0 | 3 | 0 | 4.2725 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 1.8121 | 0 | 167.3199 | 0 | 4.6121 | 0 | 18.73%
2.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) - 17 048 шт. | F_25_БЭ | нд | нд | 124.8882 | нд | 196.555 | нд | 24.623 | нд | 29.2351 | нд | 21.623 | нд | 21.6225 | нд | 3 | нд | 4.2725 | нд | нд | нд | 1.528 | нд | нд | нд | 1.8121 | нд | 167.3199 | нд | 4.6121 | нд | 18.73% | Произведен монтаж приборов учета приобретенных за счет экономии от ТЗП в 2016г. Начислены капитализированные проценты.
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0.12542 | 0 | 2.2627 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2547 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.8 | Модернизация АИИСТУЭ на ПС 35-110 кВ с установкой интеллектуальных приборов учета с передачей данных в центр сбора информации - 56 шт. | F_109.1_БЭ | нд | нд | 0.12542 | нд | 2.2627 | нд | 0.008 | нд | 0.008 | нд | 0.008 | нд | 0.008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2547 | нд | 0 | нд | 0%
2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 49.1118 | 0 | 42.865 | 0 | 14.112 | 0 | 28.5002 | 0 | 0.072 | 0 | 0.0719 | 0 | 0.527 | 0 | 0.5389 | 0 | 0.043 | 0 | 12.991 | 0 | 13.47 | 0 | 14.8984 | 0 | 28.3822 | 0 | 14.3882 | 0 | 102%
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 34.7084 | 0 | 31.812 | 0 | 13.312 | 0 | 27.4958 | 0 | 0.047 | 0 | 0.0474 | 0 | 0.056 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.039 | 0 | 12.929 | 0 | 13.17 | 0 | 14.451 | 0 | 18.1972 | 0 | 14.1838 | 0 | 106.5%
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Монды-Сорок (установка реклоузера) - 1шт. | F_100.1_БЭ | нд | нд | 6.938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) | G_210_БЭ | нд | нд | 0.24068 | нд | 8.5 | нд | 8.5 | нд | 16.328 | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | 0.017 | нд | 0.017 | нд | нд | нд | 8.065 | нд | 8.477 | нд | 8.24 | нд | нд | нд | 7.828 | нд | 92.09% | Изначально по проекту планировалось выполнение работ по монтажу грозотроса. В ходе выполнения работ возникла необходимость в корректировке проектак в части замены опор. Отражены фактически выполненные работы. Работы выполнялись хозяйственным способом. Объект введен в эксплуатацию.
2.2.4.1 | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110/35/10 кВ: ПС Зун-Мурино, ПС Селенгинская, ПС Город, ПС Багдарин, ПС Романовка, ПС В.Жирим, ПС Т.Ключ, ПС С.Бор, ПС Гусиноозерская, ПС Кяхта - 10 ед. | F_10_БЭ | нд | нд | 17.552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.1 | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ:ПС 35 кВ Санномыск, ПС 110 кВ Подлопатки, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Хурай-Хобок, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 35 кВ Чесан, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 110 кВ Бургултай, ПС 35 кВ Цаган-Морино - 13 ед. | G_10(1)_БЭ | нд | нд | 0.24153 | нд | 4.8 | нд | 4.8 | нд | 10.853 | нд | 0.029 | нд | 0.029 | нд | 0.039 | нд | 0.039 | нд | 0.039 | нд | 4.852 | нд | 4.693 | нд | 5.933 | нд | нд | нд | 6.053 | нд | 126.1% | Объект был предусмотрен в ИПР утвержденной в декабре 2016 года (освоение КВ - 13.658 т.р.). На основании ИПР сформированы заявки на потребность и проведены ТЗП на поставку материалов и оборудования. Отражены затраты по фактически выполненным работам. Работы выполнялись хозяйственным способом.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Западная" (модернизация системы противоаварийной автоматики в ячейке СЗ-102) | F_106_БЭ | нд | нд | 0.048169 | нд | 3.012 | нд | 0.012 | нд | 0.3148 | нд | 0.012 | нд | 0.0124 | нд | нд | нд | 0.0124 | нд | нд | нд | 0.012 | нд | нд | нд | 0.278 | нд | 2.6972 | нд | 0.3028 | нд | 2523% | Возникла необходимость в изменении технических условий по инициативе ДТРиИ ИА МРСК. В настоящий момент ДС и измененные ТУ находятся на подписании в ИА МРСК (ТУ согласованы с ОДУ Сибири и подписаны ПАО ФСКЕЭС МЭС Сибири). Начислены капитализированные проценты.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Турка" (замена КРУН-10 кВ 11 ячеек) | F_111_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 15.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5 | нд | нд | нд | нд
2.2.4.1 | Реконструкция системы связи на ПС 220/110/6 кВ Селенгинский ЦКК | F_22_БЭ | нд | нд | 9.688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 14.4034 | 0 | 11.053 | 0 | 0.8 | 0 | 1.0044 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0245 | 0 | 0.471 | 0 | 0.4705 | 0 | 0.004 | 0 | 0.062 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4474 | 0 | 10.185 | 0 | 0.2044 | 0 | 25.55%
2.2.4.2 | Модернизация систем телемеханизации на ПС 220/110/6 кВ Селенгинский ЦКК | F_19_БЭ | нд | нд | 9.195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Хоринском, Закаменском, Кяхтинском, Еравнинском, Кижингинском, Тункинском, Баргузинском, Курумканском, Джидинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, ПО ЮЭС) | F_28_БЭ | нд | нд | 5.2084 | нд | 10.753 | нд | 0.5 | нд | 0.568 | нд | 0.025 | нд | 0.0245 | нд | 0.471 | нд | 0.4705 | нд | 0.004 | нд | 0.062 | нд | нд | нд | 0.011 | нд | 10.185 | нд | 0.068 | нд | 13.6% | начислены капитализированные проценты
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны в Баргузинском РЭС | H_128_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0.3 | нд | 0.4364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | 0.4364 | нд | нд | нд | 0.1364 | нд | 45.47% | удорожание материалов при проведении торгово-закупочных процедур
2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 2.4582 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4. | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Горячинская (Прибайкальский район; прибайкальский РЭС) - 0,817 км | H_155_БЭ | нд | нд | 2.4582 | нд | 0.063 | нд | 0.063 | нд | 0.063 | нд | 0.063 | нд | 0.063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | 1.6 Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | Г | 0 | 0 | 185.9524 | 0 | 260.458 | 0 | 126.5702 | 0 | 119.1918 | 0 | 4.2425 | 0 | 4.7528 | 0 | 3.966 | 0 | 4.6504 | 0 | 32.916 | 0 | 25.3311 | 0 | 85.4457 | 0 | 84.4575 | 0 | 146.3929 | 0 | -7.3784 | 0 | -5.83%
2.6 | Проектирование по титулу "Строительство ВЛ-110 кВ до планируемой ПС 220 кВ Горячинская" | F_1_БЭ | нд | нд | 1.392 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.123 | нд | нд | нд | 0.502 | нд | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд | 0.525 | нд | нд | нд | 0.576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнялись хозяйственным способом в 2016 году. Работы выполнены в рамках заключенного договора по технологическому присоединению МРСК Сибири и ФСК ЕЭС МЭС Сибири №40/13-ТП-М2/48.4000.534.13 от 26.06.2013. Был запланирован ввод в 2017 году, но в связи с отсутствием землеотводных документов ввод объекта перенесен на январь 2018г. начислены капитализированные проценты.
2.6 | ИА МРСК Дооборудование для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | G_21_БЭ | нд | нд | 5.212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 84 ед. | F_114.1_БЭ | нд | нд | 3.986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Дарение электросетевого имущества ДНТ Надежда (ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,44км, ВЛ 0,4 кВ - 0,755 км) (г.Улан-Удэ, Городской РЭС) | H_225(1)_БЭ | нд | нд | 1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Дарение электросетевого имущества ДНТ Единство (ТП 10/0,4 кВ - 0,400 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,500 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,708 км) (г.Улан-Удэ, Городской РЭС) | H_225(2)_БЭ | нд | нд | 1.905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Дарение электросетевого имущества Шац О.А. (ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,020км, ВЛ 0,4 кВ - 0,296 км) (г.Улан-Удэ, Городской РЭС) | H_225(3)_БЭ | нд | нд | 0.505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Дарение электросетевого имущества Домшоев С.Ц. (ВЛ 0,4 кВ - 2,71 км) (Иволгинский район, с.Сотниково, Городской РЭС) | H_225(4)_БЭ | нд | нд | 3.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Дарение электросетевого имущества Налескина С.А. (ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 0,760 км) (Иволгинский район, с.Сотниково, Городской РЭС) | H_225(5)_БЭ | нд | нд | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Дарение электросетевого имущества СНТ Лето (ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,030км, ВЛ 0,4 кВ - 3,680 км) (Заиграевский район, Заиграевский РЭС) | H_225(6)_БЭ | нд | нд | 0.936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Дарение электросетевого имущества Чимитова И.В. (ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА) (Селенгинский район, Гусиноозерский РЭС) | H_225(8)_БЭ | нд | нд | 0.365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Дарение электросетевого имущества Будаева Э.Б-Ж. (ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,020 км, КЛ 0,4 кВ - 1,090 км) (г.Улан-Удэ, Городской РЭС) | H_225(7)_БЭ | нд | нд | 2.681 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Дарение ДНТ Ласточка | H_225(9)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Дарение ДНТ Долина | H_225(10)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Дарение ЭСИ Амбаев Г.Э. | H_225(11)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Дарение ЭСИ Перевалова А.И. | H_225(16)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Дарение ДНТ Почтовая тройка | H_225(12)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Дарение ДНТ Сэлэнгэ | H_225(13)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Дарение Мамаев В.Г. | H_225(14)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Дарение Цыренова Р.Б. | H_225(15)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства в г. Бабушкин, Кабанского района Республики Бурятия (ВЛ 6/0,4 кВ - 45,823 км , КЛ 6/0,4 кВ - 10,010 км , 29 ТП-6/0,4 кВ мощностью 9,93 Мва) | H_301_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 15.06 | нд | 15.06 | нд | 15.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.06 | нд | 15.06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства в Кижингинском районе Республики Бурятия (ВЛ 35 кВ - 4,922 км, ВЛ 10 кВ - 6,531 км, КЛ 10 кВ - 3,98 км, КЛ 6 кВ - 0,5 км,ВЛ 0,4 кВ - 18,1 км, КЛ 0,4 кВ - 9,8 км, ПС 110/35/6 кВ - 20 МВА, ПС 35/10 кВ - 5 МВА, ПС 35/0,4 кВ - 0,5 МВА, 18 ТП-10/0,4 кВ мощностью 7,071 МВА) | H_302_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 47.294 | нд | 47.294 | нд | 47.294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47.294 | нд | 47.294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства в Прибайкальском районе Республики Бурятия (ВЛ 10 кВ - 12,336км, ВЛ 6 кВ - 0,05 км, ВЛ 0,4 кВ - 28,021 км, КЛ 0,4 кВ - 3,568 км, 26 ТП-10/0,4 км мощностью 7,333 МВА) | H_303_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 12.1 | нд | 12.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1 | нд | нд | нд | 12.1 | нд | нд | нд | нд | Конкурс признан несостоявшимся 2 раза, т.к. к участию в конкурсе допущен только 1 участник, надлежащим образом оплативший задаток.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства в Хоринском районе Республики Бурятия (ВЛ 10 кВ - 1,664 км, ВЛ 0,4 кВ - 5,674 км, КЛ 0,4 кВ - 0,088 км, 5 ТП-10/0,4 кВ мощностью 1,32 МВА) | H_304_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.622 | нд | 4.622 | нд | 4.622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.622 | нд | 4.622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
2.6 | Строительство Городского РЭС (г.Улан-Удэ) | F_49_БЭ | нд | нд | 36.5843 | нд | 23 | нд | 23 | нд | 21.839 | нд | 0.536 | нд | 0.536 | нд | 0.585 | нд | 0.585 | нд | 21.879 | нд | 20.718 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.161 | нд | -1.161 | нд | -5.048% | Изменение объема в ходе выполнения работ.
2.6 | Строительство гаража в с. Усть-Баргузин (Баргузинский РЭС) | F_112.1_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3 | нд | нд | нд | нд
2.6 | Строительство гаража в с. Мостовка (Кабанский РЭС) | F_113.1_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3 | нд | нд | нд | нд
2.6 | Покупка бурильно-крановых машин (БЭ) в количестве 14 ед. (Автомобильный кран -1шт, БКМ-10шт, АГП-3шт.) | F_51_БЭ (а) | нд | нд | 13.202 | нд | 36.726 | нд | 0.061 | нд | 0.061 | нд | 0.061 | нд | 0.061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.665 | нд | 0 | нд | 0%
2.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) в количестве 8 ед. (Полуприцеп- 1шт., Полуприцеп бортовой-4шт, Миниэкскаватор-1шт., АГП-1шт., Гусеничный трактор-1шт.) | G_51_БЭ (б) | нд | нд | 6.2025 | нд | 12.021 | нд | 6.943 | нд | 6.768 | нд | 3.288 | нд | 3.288 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.655 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.48 | нд | 5.253 | нд | -0.175 | нд | -2.521% | экономия при проведении торгово-закуцпочных процедур.
2.6 | Покупка бригадных автомобилей (БЭ) в количестве 69 ед. (Полноприводный автомобиль бригадный-4шт., Полноприводный автомобиль повышенной проходимости (вседорожник)-9шт., Передвижная мастерская (бригадный авто)-3шт., Автомобиль повышенной проходимости (внедорожник)-18шт., Грузопассажирский полноприводный автомобиль-13шт., Полноприводный автомобиль бригадный-8шт., Универсальный грузопассажирский полноприводный автомобиль -8шт., Бригадный фургон на шасси-3шт., Полноприводный автомобиль повышенной проходимости-3шт.) | G_51_БЭ (в) | нд | нд | 33.3661 | нд | 53.342 | нд | 0.881 | нд | 0.869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.881 | нд | 0.869 | нд | 52.473 | нд | -0.012 | нд | -1.362% | экономия при проведении торгово-закуцпочных процедур.
2.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 50 ед. (Калан-1шт., Ретом-4шт., Рет-2шт., Ретометр-9шт., Тепловизор-4шт., ПТФ-1шт., Тангенс-1шт., Энергомонитор-1шт., Генератор технической частоты -1шт., Прибор энергетика многофункциональный портативный -11шт., Портативный тепловизор-1шт., Ретом-ВЧ-1шт., Анализатор качества электроэнергии-1шт., Комплекс измерительный для прогрузки первичным током Ретом 30 кА в комплекте с приставкой Рет 6 кА-2шт., Универсальный прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции-1шт., Универсальный прибор контроля РПН силовых трансформаторов-2шт., Система оценки прессовки обмоток и стали трансформаторов по вибропараметрам-4шт., Аппарат испытательный высоковольтный-1шт.) | F_52_БЭ (а) | нд | нд | 4.0453 | нд | 12.175 | нд | 4.26 | нд | 4.379 | нд | нд | нд | 0.145 | нд | 0.65 | нд | 0.65 | нд | 3.61 | нд | 3.584 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.796 | нд | 0.119 | нд | 2.793% | удорожание оборудования при проведении торгово-закупочных процедур.
2.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 24 ед. (Система диспетчерских переговоров - 1 шт., Комплект спутникового оборудования - 1 шт., Источник бесперебойного питания 4 шт, Комплекс записи переговоров - 6 шт., Мини IP-АТС - 3 шт., Радиоудлинитель - 2 шт., Сервер - 1 шт., Контроллер телемеханики - 1 шт, Сервер - 1 шт, Коммутатор - 2 шт, АТС -2 шт) | F_52_БЭ (б) | нд | нд | 1.4212 | нд | 2.447 | нд | 0.988 | нд | 1.14 | нд | 0.145 | нд | нд | нд | 0.135 | нд | 0.135 | нд | 0.708 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.005 | нд | 1.307 | нд | 0.152 | нд | 15.38% | удорожание оборудования при проведении торгово-закупочных процедур.
2.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (БЭ) в количестве 54 ед. (Электростанция бензиновая-3шт., Аварийно-осветительная установка-1шт., Манекен тренажер -4шт., Дизельная электростанция -1шт., Молоток отбойный -3шт., Шкаф сушильный-6шт., Машина стирально-отжимная -3шт., Автомобильный диагностический сканер-тестер -3шт., Набор для монтажа СИП-3шт., Сушильный шкаф -3шт., Измельчитель древесины -1шт., Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики -4шт., Опора 110-4шт., Раскаточное устройство-1шт., Сплит-система-2шт., Мульти сплит-система-2шт., Гидромолот для Миниэкскаватор -1шт., Калибратор температуры жидкостный-1шт., Стиральные машиная производственная (для стирки спецодежды)-3шт., Манекен для снятия пострадавшего с опоры-3шт., Дизельная электростанция 250 кВт-2шт.) | F_52_БЭ (в) | нд | нд | 4.6814 | нд | 13.494 | нд | 5.755 | нд | 5.538 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.438 | нд | 2.438 | нд | 3.064 | нд | 0.358 | нд | 0.253 | нд | 2.742 | нд | 7.956 | нд | -0.217 | нд | -3.771% | экономия при проведении торгово-закуцпочных процедур.
2.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_50_БЭ | нд | нд | 4.0005 | нд | 12.3418 | нд | 2.057 | нд | 1.5084 | нд | 0.048 | нд | 0.0484 | нд | 0.158 | нд | 0.158 | нд | нд | нд | 0.049 | нд | 1.851 | нд | 1.253 | нд | 10.8334 | нд | -0.5486 | нд | -26.67% | закупки ИА МРСК
2.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_116.1_БЭ | нд | нд | 0.0099746 | нд | 0.1485 | нд | 0.1485 | нд | 0.4301 | нд | 0.1485 | нд | 0.156 | нд | нд | нд | 0.148 | нд | нд | нд | 0.0821 | нд | нд | нд | 0.044 | нд | нд | нд | 0.2816 | нд | 189.6% | закупки ИА МРСК
2.6 | Покупка системы ВКС - 4 единиц: Видеотерминал - 2 шт. Комплект конгресс-системы на 20 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления - 1 шт., Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор потолочных громкоговорителей - 1 шт. | H__ИА1_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.0172 | нд | 2.0172 | нд | 2.033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0172 | нд | 2.033 | нд | нд | нд | 0.015798 | нд | 0.7831% | закупки ИА МРСК
2.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H__ИА2_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.3675 | нд | 1.3675 | нд | 1.2575 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3675 | нд | 1.2575 | нд | 0.11001 | нд | -0.11001 | нд | -8.045% | закупки ИА МРСК
2.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H__ИА3_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.686 | нд | нд | нд | 1.5475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5475 | нд | 0.1385 | нд | нд | нд | нд | закупки ИА МРСК
2.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_53_БЭ | нд | нд | 32.6718 | нд | 0.016 | нд | 0.016 | нд | 0.7903 | нд | 0.016 | нд | 0.0164 | нд | нд | нд | 0.0164 | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | 0.7425 | нд | нд | нд | 0.7743 | нд | 4839% | закупки ИА МРСК
2.6 | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_54_БЭ | нд | нд | 27.0152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | H_438(3)_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-8 | H_1400_БЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_2100_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_2200_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_2300_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Республика Алтай | Г | 0 | 0 | 316.9221 | 0 | 1142.4963 | 0 | 234.264 | 0 | 241.2761 | 0 | 27.898 | 0 | 27.898 | 0 | 38.479 | 0 | 38.479 | 0 | 38.474 | 0 | 60.5061 | 0 | 129.413 | 0 | 114.393 | 0 | 909.9674 | 0 | 7.0121 | 0 | 2.993%
3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 130.5806 | 0 | 359.0804 | 0 | 130.5251 | 0 | 137.085 | 0 | 21.301 | 0 | 21.241 | 0 | 30.589 | 0 | 30.297 | 0 | 24.757 | 0 | 29.831 | 0 | 53.8781 | 0 | 55.716 | 0 | 226.9504 | 0 | 6.5599 | 0 | 5.026%
3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 130.5806 | 0 | 359.0804 | 0 | 130.5251 | 0 | 137.085 | 0 | 21.301 | 0 | 21.241 | 0 | 30.589 | 0 | 30.297 | 0 | 24.757 | 0 | 29.831 | 0 | 53.8781 | 0 | 55.716 | 0 | 226.9504 | 0 | 6.5599 | 0 | 5.026%
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 114.9445 | 0 | 326.9511 | 0 | 98.3961 | 0 | 109.51 | 0 | 16.562 | 0 | 14.678 | 0 | 24.015 | 0 | 22.889 | 0 | 22.81 | 0 | 25.385 | 0 | 35.0091 | 0 | 46.558 | 0 | 217.4411 | 0 | 11.1139 | 0 | 11.3%
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | 114.9445 | нд | 326.9511 | нд | 98.3961 | нд | 109.51 | нд | 16.562 | нд | 14.678 | нд | 24.015 | нд | 22.889 | нд | 22.81 | нд | 25.385 | нд | 35.0091 | нд | 46.558 | нд | 217.4411 | нд | 11.1139 | нд | 11.3% | Работы выполнены и введены в эксплуатацию в рамках реализации договоров ТП заявителей льготных категорий с целью выполнения постановления Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 3.7068 | 0 | 21.929 | 0 | 21.929 | 0 | 17.824 | 0 | 1.234 | 0 | 1.234 | 0 | 6.574 | 0 | 6.574 | 0 | 1.914 | 0 | 2.758 | 0 | 12.207 | 0 | 7.258 | 0 | 4.105 | 0 | -4.105 | 0 | -18.72%
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | 3.7068 | нд | 21.929 | нд | 21.929 | нд | 17.824 | нд | 1.234 | нд | 1.234 | нд | 6.574 | нд | 6.574 | нд | 1.914 | нд | 2.758 | нд | 12.207 | нд | 7.258 | нд | 4.105 | нд | -4.105 | нд | -18.72% | Работы выполнены и введены в эксплуатацию в рамках реализации договоров ТП со сроками исполнения до конца 2017 года
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 11.9293 | 0 | 10.2002 | 0 | 10.2 | 0 | 9.751 | 0 | 3.505 | 0 | 5.329 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0.033 | 0 | 1.688 | 0 | 6.662 | 0 | 1.9 | 0 | 5.4042 | 0 | -0.449 | 0 | -4.402%
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 1,85 км микрорайон "Мандилу" в Улаганском районе Республики Алтай | H_102д_ГАЭС | нд | нд | 0.11186 | нд | 1.85 | нд | 1.85 | нд | 0.061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.85 | нд | 0.061 | нд | 1.789 | нд | -1.789 | нд | -96.7% | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП №20.0400.932.14 от 18.08.2014 г., отклонения в сторону уменьшения, т.к. отсутствует заключенное ДС по основному договору ТП по изменению стоимости этапа (в объеме бюджетного ассигнования)
3.1.1.3 | Строительство 2 ячеек КРУН 110 кВ для обеспечения ТП энергопринимающих устройств Онгудайской солнечной электростанции в с.Онгудай Онгудайского района Республики Алтай | H_102е_ГАЭС | нд | нд | 0.016 | нд | 3.3 | нд | 3.3 | нд | 0.659 | нд | 0.056 | нд | 0.056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.244 | нд | 0.603 | нд | 2.641 | нд | -2.641 | нд | -80.03% | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП 20.0400.2022.15 от 22.03.16г., отклонение в сторону уменьшенияпо причине изменения местонахождения объекта с изменением технических условий
3.1.1.3 | Строительство двухцепной воздушной линии защенной 10 кВ протяженность 2,025 км; 2 ячейки КРУН для обеспечения технологического присоединения Усть-Канской Солнечнечной электростанции | H_102а_ГАЭС | нд | нд | 6.604 | нд | 3.3002 | нд | 3.3 | нд | 3.176 | нд | 3.176 | нд | 3.176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.124 | нд | нд | нд | 0.12424 | нд | -0.124 | нд | -3.758% | Работы выполнены в рамках реализации договора ДТ №20.0400.1078.15 от 14.01.2016г. хозяйственным способом
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 1,317 км, 0,5МВА 2 по 0,25 МВА в микрорайон Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района Республики Алтай | H_102в_ГАЭС | нд | нд | 3.0508 | нд | 1.288 | нд | 1.288 | нд | 0.438 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.131 | нд | 1.288 | нд | 0.307 | нд | 0.85 | нд | -0.85 | нд | -65.99% | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП №20.0400.956.14 от 26.06.2014г., работы выполнены хозяйственным способом.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,095 км 0,6МВА 6 шт по 0,100 МВА жилой микрорайон «Башталинка» в Усть-Коксинском районе Республики Алтай | H_102г_ГАЭС | нд | нд | 2.0508 | нд | 0.15 | нд | 0.15 | нд | 2.813 | нд | 0.15 | нд | 1.974 | нд | нд | нд | 0.73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.109 | нд | нд | нд | 2.663 | нд | 1775% | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП№20.0400.539.14 от 16.06.2014 г.; отклонения в сторону увеличения в связи с тем, что закончены мероприятия по устройству заземлений
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ячеек 10 кВ ПС Майминская до РУ 10 кВ Майминская СЭС | H_102ж_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП 20.0400.932.14 от 18.08.14г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4-10кВ; 1.024км; в мкр.Покатайка в с.Шебалино Шебалинского района РА | H_102б_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.767 | нд | нд | нд | 0.216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП №20.0400.1134.14от 30.09.14г.,отклонения в сторону увеличения в связи с тем, что закончены мероприятия по устройству заземлений
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10-0.4кВ; 4.5 км; ИП Михаленя в Чемальском районе Республики Алтай | H_100д_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены в рамках реализации договора №20.0400.339.16
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от Л-30-9 в Усть-Коксе - 13 жилых домов ул.Шуклина, ул.Уймонская (дог.№20.0400.2308.17 от 11.010.2017г.)(мощность договора ТП 156Мвт) | H_100л_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены в рамках реализации договора дог.№20.0400.2308.17 от 11.010.2017г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 6-10кВ протяженностью 0,097км для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе Республики Алтай (1114) | G_100б_ГАЭС | нд | нд | 0.028814 | нд | 0.156 | нд | 0.156 | нд | 0.221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.156 | нд | 0.221 | нд | нд | нд | 0.065 | нд | 41.67% | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП дог.20.0400.1114.15.от 28.09.15г.;закончены меропприятия по устройству заземлений
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 6-10кВ протяженностью 0,105км для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе Республики Алтай (1142) | G_100в_ГАЭС | нд | нд | 0.066949 | нд | 0.156 | нд | 0.156 | нд | 0.26 | нд | 0.123 | нд | 0.123 | нд | нд | нд | 0.104 | нд | 0.033 | нд | 0.033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.104 | нд | 66.67% | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП дог.20.0400.1142.15 от 28.09.14г., закончены меропприятия по устройству заземлений.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ СОШ в с. Турочак Турочакского района РА | H_100и_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП 20.0400.853.17 от 24.04.2017г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ ИП Слюсарев И.Е. от оп.№287 Л-20-4 Черга-Усть-Сема | H_100к_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП 20.0400.1653.17 от 10.08.2017г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10-0.4кВ; 1.176км, 0.160МВА; Жилой микрорайон мкр."Хмельники" в с.Барангол Майминского района Республики Алтай | H_100е_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП №20.0400.1125.14 от 29.09.2014 г.
3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 160.8149 | 0 | 577.835 | 0 | 60.475 | 0 | 65.223 | 0 | 4.751 | 0 | 4.75 | 0 | 5.909 | 0 | 6.062 | 0 | 5.475 | 0 | 6.823 | 0 | 44.34 | 0 | 47.588 | 0 | 515.323 | 0 | 4.748 | 0 | 7.851%
3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 6.2995 | 0 | 181.3211 | 0 | 1.067 | 0 | 0.944 | 0 | 0.467 | 0 | 0.466 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.154 | 0 | 0.473 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 180.3771 | 0 | -0.123 | 0 | -11.53%
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 6.2995 | 0 | 181.3211 | 0 | 1.067 | 0 | 0.944 | 0 | 0.467 | 0 | 0.466 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.154 | 0 | 0.473 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 180.3771 | 0 | -0.123 | 0 | -11.53%
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов 2х2,5МВА на 2х6,3МВА; комплектного распределительного устройства на 18 ячеек; отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые 2 шт. | F_4_ГАЭС | нд | нд | 2.2635 | нд | 41.2775 | нд | 0.307 | нд | 0.306 | нд | 0.307 | нд | 0.306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.9715 | нд | -0.001 | нд | -0.3257%
3.2.1.1 | Реконструция ПС 110/10 кВ "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА; замена элегазового выключателя 12 шт. | F_7_ГАЭС | нд | нд | 4.036 | нд | 140.0437 | нд | 0.76 | нд | 0.638 | нд | 0.16 | нд | 0.16 | нд | 0.005 | нд | 0.005 | нд | 0.154 | нд | 0.473 | нд | 0.441 | нд | нд | нд | 139.4057 | нд | -0.122 | нд | -16.05% | Выполнение проектных работ УП ИА МРСК хозяйственным способом
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 43.9549 | 0 | 233.2012 | 0 | 20.11 | 0 | 23.497 | 0 | 1.147 | 0 | 1.147 | 0 | 0.39 | 0 | 0.543 | 0 | 1.05 | 0 | 1.429 | 0 | 17.523 | 0 | 20.378 | 0 | 212.4152 | 0 | 3.387 | 0 | 16.84%
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 43.9549 | 0 | 233.2012 | 0 | 20.11 | 0 | 23.497 | 0 | 1.147 | 0 | 1.147 | 0 | 0.39 | 0 | 0.543 | 0 | 1.05 | 0 | 1.429 | 0 | 17.523 | 0 | 20.378 | 0 | 212.4152 | 0 | 3.387 | 0 | 16.84%
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110кВ "Урсульская" в Онгудайском районе Республики Алтай | H_2_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект АВР (Акт комиссионного обследования участка ВЛ 110кВ от 12.07.2017г.)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110-35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям 144 га В Майминском, Шебалинском и Чойском районах Республики Алтай | F_1_ГАЭС | нд | нд | 3.0945 | нд | 8.614 | нд | 2.614 | нд | 3.871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.361 | нд | 1.614 | нд | 2.51 | нд | 4.743 | нд | 1.257 | нд | 48.09% | Работы в условиях низких температур и высокого снежного покрова повлекли увеличение затрат на топливо и строительной техники
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10кв "Черно-Ануйская Усть-Канского района ("Усть-Мута") | F_18_ГАЭС | нд | нд | -0.00049153 | нд | 23.806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.806 | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 34,621 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ №14 "Майминская" Майминского района Республики Алтай | F_101_ГАЭС | нд | нд | 16.5627 | нд | 30.168 | нд | 2.779 | нд | 1.789 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017 | нд | 0.017 | нд | 0.042 | нд | 0.042 | нд | 2.72 | нд | 1.73 | нд | 28.379 | нд | -0.99 | нд | -35.62% | Отклонения по результатам ТЗП без изменения физических параметров объекта
3.2.2.1 | Реконструкция 6 км ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района Республики Алтай | F_10_ГАЭС | нд | нд | 0.199 | нд | 7.815 | нд | 7.815 | нд | 7.153 | нд | 0.695 | нд | 0.695 | нд | 0.035 | нд | 0.035 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.085 | нд | 6.423 | нд | 0.662 | нд | -0.662 | нд | -8.471% | Отклонения по результатам ТЗП без изменения физических параметров объекта
3.2.2.1 | Реконструкция 15,800 км ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с.Эликмонар Чемальского района Республики Алтай | F_11_ГАЭС | нд | нд | 0.613 | нд | 21.532 | нд | 6.132 | нд | 7.058 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028 | нд | 0.028 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.104 | нд | 7.03 | нд | 14.474 | нд | 0.926 | нд | 15.1% | Отклонения по результатам ТЗП, увеличение строимости основного оборудования-реклоузеров
3.2.2.1 | Реконструкция 20,8 км ВЛ-10кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района Республики Алтай | F_15_ГАЭС | нд | нд | 0.56053 | нд | 29.181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.181 | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 20 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Теньгинская" Онгудайского района Республики Алтай | F_16_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 23.378 | нд | 0.5 | нд | 0.653 | нд | 0.245 | нд | 0.245 | нд | 0.255 | нд | 0.408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.725 | нд | 0.153 | нд | 30.6% | Дополнительно учтены затраты ОП филиала по корректировке проекта
3.2.2.1 | Реконструкция 7 км ВЛ-10-0,4кВ от ПС 110/10 кВ №27 "Барагашская" Шебалинского района Республики Алтай | F_17_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 9.37 | нд | 0.27 | нд | 0.262 | нд | 0.207 | нд | 0.207 | нд | 0.055 | нд | 0.055 | нд | 0.008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.108 | нд | -0.008 | нд | -2.963% | Выполнение проектных работ хозяйственным способом
3.2.2.1 | Реконструкция 24,32 км ВЛ-10 кВ №14-15 в село Верх-Карагуж Майминского района Республики Алтай | F_21_ГАЭС | нд | нд | 0.94 | нд | 30.3151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.3151 | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 31,8 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ №16 "Чойская" Чойского района Республики Алтай | F_14_ГАЭС | нд | нд | 21.0646 | нд | 14.854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026 | нд | нд | нд | -0.026 | нд | 14.854 | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 25,15 км ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ №22 "Шебалинская" Шебалинского района Республики Алтай | F_19_ГАЭС | нд | нд | 0.921 | нд | 34.1682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.1682 | нд | нд | нд | нд
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 89.544 | 0 | 96.0665 | 0 | 29.373 | 0 | 31.698 | 0 | 2.235 | 0 | 2.235 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 1.11 | 0 | 1.329 | 0 | 25.138 | 0 | 27.244 | 0 | 64.3685 | 0 | 2.325 | 0 | 7.915%
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 89.544 | 0 | 96.0665 | 0 | 29.373 | 0 | 31.698 | 0 | 2.235 | 0 | 2.235 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 1.11 | 0 | 1.329 | 0 | 25.138 | 0 | 27.244 | 0 | 64.3685 | 0 | 2.325 | 0 | 7.915%
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 2670 шт (0,4 кВ) | F_41_ГАЭС | нд | нд | 45.558 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 6184 шт (0,4 кВ) | F_42_ГАЭС | нд | нд | 43.986 | нд | 96.0665 | нд | 29.373 | нд | 31.698 | нд | 2.235 | нд | 2.235 | нд | 0.89 | нд | 0.89 | нд | 1.11 | нд | 1.329 | нд | 25.138 | нд | 27.244 | нд | 64.3685 | нд | 2.325 | нд | 7.915% | Отклонения в сторону увеличения по причине корректировки технического задания по увеличению приборов учета
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 21.0165 | 0 | 67.246 | 0 | 9.925 | 0 | 9.084 | 0 | 0.902 | 0 | 0.902 | 0 | 4.624 | 0 | 4.624 | 0 | 3.161 | 0 | 3.592 | 0 | 1.238 | 0 | -0.034 | 0 | 58.162 | 0 | -0.841 | 0 | -8.474%
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 6.9305 | 0 | 55.7187 | 0 | 1.698 | 0 | 1.512 | 0 | 0.902 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0.796 | 0 | -0.034 | 0 | 54.2067 | 0 | -0.186 | 0 | -10.95%
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №28 "Усть-Канская" в Усть-Канском районе Республики Алтай. Замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) | F_5_ГАЭС | нд | нд | 1.735 | нд | 7.9863 | нд | 0.451 | нд | 0.451 | нд | 0.451 | нд | 0.451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5353 | нд | 0 | нд | 0%
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №1 "Сигнал" в Майминском районе Республики Алтай. Замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели. (2шт) | F_6_ГАЭС | нд | нд | 1.684 | нд | 6.9363 | нд | 0.451 | нд | 0.451 | нд | 0.451 | нд | 0.451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4853 | нд | 0 | нд | 0%
3.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ Рудничная филиала ГАЭС Республики Алтай | F_45_ГАЭС | нд | нд | -0.00023729 | нд | 0.796 | нд | 0.796 | нд | 0.61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.644 | нд | 0.796 | нд | -0.034 | нд | 0.186 | нд | -0.186 | нд | -23.37% | Работы выполнены хозяйственным способом
3.2.4.1 | Реконструкция здания Онгудайского районной электростанции 0,4 кВ Онгудайского района Республики Алтай (Здание служебно-производственное с.Онгудай М000001525) | F_49_ГАЭС | нд | нд | 2.8958 | нд | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного корпуса ремонтно-производственной базы-2 0,4 кВ ( с.Майма М000003154) | F_79_ГАЭС | нд | нд | 0.616 | нд | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 14.086 | 0 | 11.5274 | 0 | 8.227 | 0 | 7.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.624 | 0 | 4.624 | 0 | 3.161 | 0 | 2.948 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 3.9554 | 0 | -0.655 | 0 | -7.962%
3.2.4.2 | Модернизация устройств электромагнитных блокировок (ПС 110/10 кВ Ининская; ПС 110/10 кВ Усть-Канская; ПС 110/10 кВ Акташская; ПС 110/10 кВ Сигнал; ПС 110/10 кВ Кош-Агачская.,ПС 110/10 кВ Кебезеньская; ПС 110/10 кВ Майминская; ПС 110/10 кВ Чойская; ПС 110/10 кВ Турочак; ПС 110/10 кВ Дмитриевская; ПС 110/10 кВ Усть-Коксинская) | F_25_ГАЭС | нд | нд | 14.039 | нд | 8.058 | нд | 4.758 | нд | 4.316 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.368 | нд | 1.368 | нд | 2.948 | нд | 2.948 | нд | 0.442 | нд | нд | нд | 3.742 | нд | -0.442 | нд | -9.29% | Отклонения по результатам ТЗП без изменения физических параметров объекта
3.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110/6кВ Рудничная в Чойском районе в с. Сейка Республики Алтай | G_28а_ГАЭС | нд | нд | 0.047 | нд | 3.4694 | нд | 3.469 | нд | 3.256 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.256 | нд | 3.256 | нд | 0.213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21336 | нд | -0.213 | нд | -6.14% | Отклонения по результатам ТЗП без изменения физических параметров объекта
3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 75.6457 | 0 | 0.451 | 0 | 0.451 | 0 | 0.451 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1947 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 75.6457 | 0 | 0.451 | 0 | 0.451 | 0 | 0.451 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1947 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.2. | Реконструкция ПС 110/10кВ №30 "Усть-Коксинская" с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10МВА; замена элегазовый выключатель 10 кВ 4 шт, замена элегазовый выключатель 110 кВ 2 шт. | F_8_ГАЭС | нд | нд | 1.734 | нд | 75.6457 | нд | 0.451 | нд | 0.451 | нд | 0.451 | нд | 0.451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 75.1947 | нд | 0 | нд | 0%
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 23.7926 | 0 | 129.9353 | 0 | 42.8129 | 0 | 38.5171 | 0 | 1.395 | 0 | 1.456 | 0 | 1.981 | 0 | 2.12 | 0 | 8.242 | 0 | 23.8521 | 0 | 31.1949 | 0 | 11.089 | 0 | 92.4994 | 0 | -4.2958 | 0 | -10.03%
3.6. | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_92_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 1.272 | нд | 1.272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.272 | нд | нд | нд | 1.272 | нд | нд | нд | нд | Централизованная закупка ИА МРСК Сибири
3.6. | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникового мониторинга в количестве 126 штук | H_61_ГАЭС (а) | нд | нд | 0.00912 | нд | 8.04 | нд | 8.04 | нд | 7.353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.353 | нд | 8.04 | нд | нд | нд | 0.68703 | нд | -0.687 | нд | -8.545% | Отклонения по результатам ТЗП без изменения физических параметров объекта
3.6. | Безвозмездная передача электросетевых активов в Майминском районе (ВЛ 0,4-10кВ 2,79 км ; КТП2*160МВА ) | H_85и_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6. | Покупка электросетевых объектов Администрации муниципального образования "Усть-Канский район"- ВЛ 10-0,4кВ 19.103км КТП 10/0,4кВ 4,385 МВА - 1 х 0,025 МВА; 10 х 0,063 МВА; 11 х 0,1 МВА; 9 х 0,160 МВА; 3 х 0,250 МВА; 1 Х 0,4 МВА; 1 Х 0,040 МВА. | H_85ж_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 4.8644 | нд | 4.864 | нд | 4.864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.864 | нд | 4.864 | нд | 0.00040678 | нд | 0 | нд | 0%
3.6. | Покупка электросетевых объектов Администрации муниципального образования "Усть-Коксинский район" ВЛ 10/0,4кВ 2,370км; КТП 10/0,4кВ 0,5МВА 2 шт по 0.250 МВА | H_85з_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 1.5381 | нд | 1.538 | нд | 1.538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.538 | нд | 1.538 | нд | 0.00013559 | нд | 0 | нд | 0%
3.6. | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 3 ед. Бурильно-крановая машина БКМ-317 на шасси ГАЗ-33081-80 (ГАЭС). | F_55_ГАЭС (а) | нд | нд | 0 | нд | 10.2661 | нд | нд | нд | 0.061 | нд | нд | нд | 0.061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2051 | нд | нд | нд | нд | Централизованная оплата за лизинг транспортных средств
3.6. | Покупка бригадных автомобилей в количестве (ГАЭС) - 21 ед.: - автомобиль легковой 21 ед. техники | F_55_ГАЭС (в) | нд | нд | 15.799 | нд | 0.00015254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00015254 | нд | нд | нд | нд
3.6. | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (ГАЭС) - 17 ед. : прицеп для перевозки снегоходов-4ед.техники, снегоболотоход -1ед.техники; машина гусеничная грузовая - 1ед.техники, Гидромолот - 2 ед.техники, Раскатка - 1ед.техники, полуприцеп-4ед.техники, бульдозер-1 ед.техники, автокран- 1ед.техники, автовышка на базе автомобиля грузового-1 ед.техники, транспортер-тягач-1ед.техники | F_55_ГАЭС (г) | нд | нд | 0.121 | нд | 41.8332 | нд | 12.956 | нд | 12.185 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.44 | нд | нд | нд | 4.179 | нд | 12.185 | нд | 7.337 | нд | нд | нд | 29.6482 | нд | -0.771 | нд | -5.951% | Отклонения по результатам ТЗП
3.6. | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (ГАЭС) - 3 ед. : снегоболотоход типа Монтеро ПТС-М -1 ед. техники; прицеп двухосный с тормозной системой типа 9835-20 - 2 ед. техники. | H_55_ГАЭС (г1) | нд | нд | 0 | нд | 2.7925 | нд | 2.792 | нд | 1.788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.44 | нд | нд | нд | 0.348 | нд | 2.792 | нд | нд | нд | 1.0045 | нд | -1.004 | нд | -35.96% | Отклонения по результатам ТЗП
3.6. | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд в количестве 176 ед. (ГАЭС) :6 ед. Гидромолот к мини-экскаватору; 8 ед. Раскатка грузоподъем до 3 тонн; 1 ед. Кондиционер потолочного типа; 12 ед. Штанга универсальная изолирующая; 2 ед. Опора быстровозводимая ; 4 ед. Хронометр; 6 ед. Измерительныйц прибор переходного напряжения; 15 ед. Беспилотный аппарат с видеокамерой для обследования воздушных линий; 20 ед. Набор Жулева; 24 ед. Шлемные экстрим камеры; 13 ед. Планшеты для организации ТОиЭ РП в SAPe; 1 ед. Косилка навесная для трактора; 1 ед. Навесное оборудование на трактор; 7 ед. Дизельная электростанция; 18 ед. Испытательный груз для ГПИ до 16 тонн; 7 ед. Автономный сварочный генератор; 3 ед. Пресс гидравлический Краб 50т с Насосом ручным, Краб с набором матриц; 1 ед. Автомобильный сканер; 3 ед. Устройство испытательное; 1 ед. Установка для измерения геометрии обмоток силовых тр-ов; 3 ед. Хроматограф; 3 ед. Установка для измерения частичных разрядов в кабелях из сшитого полиэтилена; 2 ед. Маслостаниция с электроприводом; 13 ед. Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный; 2 ед. Дальномер, высотомер лазерный. | F_56_ГАЭС (в) | нд | нд | 0 | нд | 49.3686 | нд | 3.981 | нд | 3.421 | нд | 1.328 | нд | 1.328 | нд | 0.541 | нд | 0.541 | нд | 0.318 | нд | 0.318 | нд | 1.794 | нд | 1.234 | нд | 45.9476 | нд | -0.56 | нд | -14.07% | Отклонения по результатам ТЗП
3.6. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_57_ГАЭС | нд | нд | 1.0006 | нд | 3.108 | нд | 0.518 | нд | 0.726 | нд | 0.011 | нд | 0.011 | нд | нд | нд | 0.072 | нд | нд | нд | 0.024 | нд | 0.507 | нд | 0.619 | нд | 2.382 | нд | 0.208 | нд | 40.15% | Централизованная закупка ИА МРСК Сибири
3.6. | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_302_ГАЭС | нд | нд | 0.003 | нд | 0.058864 | нд | 0.058864 | нд | 0.1851 | нд | 0.056 | нд | 0.056 | нд | нд | нд | 0.067 | нд | нд | нд | 0.0401 | нд | 0.0028644 | нд | 0.022 | нд | нд | нд | 0.12624 | нд | 214.5% | Централизованная закупка ИА МРСК Сибири
3.6. | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_301_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 1.128 | нд | 1.128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.128 | нд | нд | нд | 1.128 | нд | нд | нд | нд | Централизованная закупка ИА МРСК Сибири
3.6. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов Релейная Защита и Автоматика в количестве 1 ед.: тепловизор. | H_56_ГАЭС (а) | нд | нд | 0 | нд | 3.745 | нд | 3.745 | нд | 3.584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.745 | нд | 3.584 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.161 | нд | -0.161 | нд | -4.299% | Отклонения по результатам ТЗП
3.6. | ИА МРСК Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал - 1 шт. Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления - 1 шт., Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор потолочных громкоговорителей - 1 шт. | H_58_ГАЭС | нд | нд | 4.0678e-08 | нд | 1.7712 | нд | 1.771 | нд | 1.708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.771 | нд | 1.708 | нд | 0.063186 | нд | -0.063 | нд | -3.557% | Централизованная закупка ИА МРСК Сибири
3.6. | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_59_ГАЭС | нд | нд | 3.6849 | нд | 0.149 | нд | 0.149 | нд | 0.149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.149 | нд | 0.149 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0%
3.6. | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления (Программный комплекс "система геосеть" - 3 шт) | F_60_ГАЭС | нд | нд | 3.175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6. | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | H_26_ГАЭС(б) | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6. | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-9 | H_1400_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6. | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_2100_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6. | Нераспределенные затраты ОКСа | H_2200_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6. | Нераспределенные затраты ОКСа | H_2300_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Красноярский край | Г | 0 | 0 | 2228.8549 | 0 | 8632.2852 | 0 | 1228.6402 | 0 | 1651.716 | 0 | 175.106 | 0 | 175.106 | 0 | 163.37 | 0 | 163.37 | 0 | 312.112 | 0 | 312.439 | 0 | 578.0522 | 0 | 1000.801 | 0 | 7370.1376 | 0 | 423.0758 | 0 | 34.43%
4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1583.2127 | 0 | 4886.4748 | 0 | 690.4854 | 0 | 1001.177 | 0 | 156.6965 | 0 | 149.073 | 0 | 124.8431 | 0 | 118.417 | 0 | 264.0695 | 0 | 249.736 | 0 | 144.8763 | 0 | 483.951 | 0 | 4084.0133 | 0 | 310.6916 | 0 | 45%
4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1539.732 | 0 | 4874.0618 | 0 | 678.0724 | 0 | 993.812 | 0 | 156.5795 | 0 | 148.916 | 0 | 124.3041 | 0 | 116.975 | 0 | 260.8621 | 0 | 246.176 | 0 | 136.3267 | 0 | 481.745 | 0 | 4076.9387 | 0 | 315.7396 | 0 | 46.56%
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 669.1003 | 0 | 4635.1348 | 0 | 439.1454 | 0 | 574.744 | 0 | 99.7255 | 0 | 90.61 | 0 | 106.57 | 0 | 77.356 | 0 | 183.2181 | 0 | 98.878 | 0 | 49.6318 | 0 | 307.9 | 0 | 4060.3908 | 0 | 135.5986 | 0 | 30.88%
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | 669.1003 | нд | 4635.1348 | нд | 439.1454 | нд | 574.744 | нд | 99.7255 | нд | 90.61 | нд | 106.57 | нд | 77.356 | нд | 183.2181 | нд | 98.878 | нд | 49.6318 | нд | 307.9 | нд | 4060.3908 | нд | 135.5986 | нд | 30.88% | Выполнение работ по договорам об осуществлении технологического присоединения, с опережением графика строительства.
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 94.8281 | 0 | 9.8271 | 0 | 9.8271 | 0 | 69.711 | 0 | 8.915 | 0 | 8.915 | 0 | 0.91208 | 0 | 5.518 | 0 | 0 | 0 | 18.593 | 0 | 0 | 0 | 36.685 | 0 | 0 | 0 | 59.8839 | 0 | 609.4%
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | 94.8281 | нд | 9.8271 | нд | 9.8271 | нд | 69.711 | нд | 8.915 | нд | 8.915 | нд | 0.91208 | нд | 5.518 | нд | нд | нд | 18.593 | нд | нд | нд | 36.685 | нд | нд | нд | 59.8839 | нд | 609.4% | Выполнение работ по договорам об осуществлении технологического присоединения, с опережением графика строительства.
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 775.8036 | 0 | 229.0999 | 0 | 229.0999 | 0 | 349.357 | 0 | 47.939 | 0 | 49.391 | 0 | 16.822 | 0 | 34.101 | 0 | 77.644 | 0 | 128.705 | 0 | 86.6949 | 0 | 137.16 | 0 | 16.5479 | 0 | 120.2571 | 0 | 52.49%
4.1.1.3 | Строительство двух новых ЛЭП 35 кВ Енисейская – Связная с установкой двух линейных ячеек 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ №11 "Енисейская" , 23.967 км.Енисейский район, 4км Северо-Запад от г. Енисейск. | F_204_КЭ | нд | нд | 296.7983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство цепи ВЛ-6кВ ф."Причал" протяженностью 0.882 км в целях повышения мощности потребления электроэнергии для технологического присоединения ФБУ "Енисейречтранс".г. Красноярск, ул. Марии Цукановой, 7. | F_28_КЭ | нд | нд | 1.2673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ-10кВ от вновь установленных линейных ячеек ПС №17 110 кВ "Тамтачет" до границ участка заявителя протяженностью 25.760 км. Реконструкция с установкой двух линейных ячеек на Ι и ΙΙ с.ш. в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №17 «Тамтачет» для технологического присоединения электроустановок ООО «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы».Тайшетский район, Кондратьевское участковое лесничество, Кадарейская дача, кв.117, 118. | G_331_КЭ | нд | нд | 57.6914 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.219 | нд | нд | нд | 1.213 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В плановом расчете сметной стоимости не в полном объеме учтены работы по вырубке просеки для строительства ВЛ 10 кВ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от выхода КЛ 10 кВ на первую ж/б опору до оп. №21 ф. 36-14, 800 м.Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №21 ф. 36-14 до оп. №29 ф. 36-14, 250 м.Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №29 ф. 36-14 до оп. №147 ф. 44-4, 510 м.Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №18 ф. 44-4 до границ зем. Участков в д. Киндяково, 2050 м.Строительство КЛ 10 кВ от от резервной яч. 10 кВ ПС №36 "Вознесенская" до выхода КЛ на первую ж/б опору новой ВЛ 10 кВ, 380 м Заявитель Адм. Березовского района станд.ст. Дог.№20.2400.10313.13. | H_579_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | нд | нд | нд | 0.045 | нд | нд | нд | 0.124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП № 20.2400.10313.13
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, Заявитель Чжао Чжицюнь (станд.ст. Дог.№20.2400.7666.16 от 21.10.2016г. ) | H_583_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.341 | нд | нд | нд | -0.025 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.7666.16
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ №11, №12 РП-199 до ТП-10/0,4 кВ №1255 ;(Дог.№ 20.2400.5039.15 от 08.06.2015г. ООО "Инжиниринг-строй") | H_339_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 6 кВ от разных секций шин РУ 6 кВ ПС № 92 110/35/6 кВ «Юго-Западная» до РУ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ Заявителя ООО "Архитектоника-спорт" | H_340_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.509 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.174 | нд | нд | нд | 0.076 | нд | нд | нд | 13.259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.5558.15 от 09.07.2015
4.1.1.3 | Строительство новой РП-10кВ на 12 отходящих ячеек. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС "Весна-2" до РУ 10 кВ новой РП-10кВ. Строительство двух КЛ 10кВ от РУ-10кВ новой РП 10 кВ до РУ 10 кВ новой КТП-10/0,4кВ Заявителя. Заявитель МКУ города Красноярска "УКС" | H_548_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.505 | нд | нд | нд | 0.114 | нд | нд | нд | 0.146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 6 кВ от ПС №30 110/6 кВ "Остров отдыха" до РП №142, 1800 м;0( Заявитель ООО "Альфа" Дог.№20.24.2775.11 от 07.07.2011г. ) | H_38_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета в рамках исполнения договора ТП № 20.24.2775.11 от 07.07.2011
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 10 кВ от новой ячейки 10 кВ РУ-10 кВ ТП №689, КЛ 10 кВ от ячейки №1 РУ-10 кВ ТП №601 до новой ТП Заявителя, 1300 м. Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ в РУ 10 кВ ТП №689 для обеспечения второй категории надежности торгового центра ООО УСК "Сибиряк", ул. Спандаряна 18 | H_612_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018 | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-6кВ от свободных ячеек в РУ-6кВ ТП №288 до места установки новой КТПН-6/0,4кВ ;(Дог.№ 20.2400.8805.14 от 09.09.2014г. ООО "Арсенал-Строй") | H_336_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата за получение согласований, со стороны ресурсоснабжающих организаций города, распоожения трассы строительства при проектировании.
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ 10 кВ от ПС №54 110/35/10 кВ "Академгородок" до вновь устанавливаемой ТП 10/0,4 кВ, 200 м.; Заявитель Главное управление МЧС России по Кр асноярскому кр ( Дог.№20.2400.321.13 от 26.02.2013г. ). | H_543_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата за получение согласований, со стороны ресурсоснабжающих организаций города, распоожения трассы строительства при проектировании.
4.1.1.3 | Строительство питающей одноцепной КЛ 10 кВ от установленной дополнительной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №6115 до РУ-10 кВ ТП №6066 протяженностью 1.350 км для технологического присоединения ОАО "Транссибирские магистральные трубопроводы" (здание аппарата управления ОАО "Транссибнефть").г. Красноярск, ул. Водянникова, д. 2/1. | G_29_КЭ_(а) | нд | нд | 0.73716 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство одноцепной КЛ 10 кВ от яч. №14 РУ-10 кВ ПС №9 110/10 кВ "Центральная" до новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 1.450 км для технологического присоединения объектов КГАУК "Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина".г. Красноярск, пр. Мира, 73. | G_29_КЭ_(б) | нд | нд | 15.4403 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС №98 до новой РП., двух КЛ 10кВ от новой РП до РП №107 яч.3 и яч.4., двух КЛ 10кВ от новой РП до РП №19 яч.7 и яч.2., КЛ 10кВ от новой РП до строящихся ТП по двухлучевой схеме (ул.Маерчака - Л.Прушинской - ул.Заводская - заявитель ООО "Арбан") | H_93_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ протяженностью 5.438 км, реконструкция ячеек №14 и №44 в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ №157 «Шелковый комбинат» с доукомплектовкой недостающим оборудованием, установка новой РТП-6/0,4кВ на 12 отходящих ячеек с двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000кВА и демонтаж ТП №116 с перезаводкой всех кабельных линий . Заявитель ФГАОУ ВПО "Сибирский Федеральный Университет".г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 95, пер. Якорный, пер. Вузовский. | G_333_КЭ | нд | нд | 16.6698 | нд | 0.062545 | нд | 0.062545 | нд | 0.061 | нд | 0.018 | нд | 0.018 | нд | 0.015 | нд | 0.015 | нд | 0.014 | нд | 0.014 | нд | 0.015545 | нд | 0.014 | нд | 0.001545 | нд | -0.001545 | нд | -2.47% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнены работы по проектированию для реализации договора на технологическое присоединение
4.1.1.3 | Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ с секционированием на напряжении 10-0,4 кВ и установкой АВР на стороне 0,4кВ для обеспечения I категории надежности электроснабжения и силовыми трансформаторами 2х2500кВА, строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек 10 кВ № 14, № 32 ПС №15 Центральная до РУ-10 кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ протяженностью 3.872 км. Заявитель КГКУ "УКС".г. Ачинск, пр. Лапенкова, №15 А. | G_337_КЭ | нд | нд | 43.1892 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от опоры №24 ф.26-10 до РУ-10кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ, строительство КЛ-10кВ от опоры №11 ф.26-26 до РУ-10кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ протяженностью 2.3 км. Заявитель ОАО «Красноярская теплотранспортная компания».г. Красноярск, о. Татышева. | G_338_КЭ | нд | нд | 5.803 | нд | 0.5 | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | Планировались затраты на проведение работ по восстановлению благоустройства после завершения СМР. Выполнение работ не потребовалось, в связи с закрытием ордера.
4.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ (2х40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы".г. Красноярск, ж.м. "Пашенный" . | F_30_КЭ | нд | нд | 156.8158 | нд | 55.5 | нд | 55.5 | нд | 54.329 | нд | 5.439 | нд | 5.439 | нд | 3.567 | нд | 3.567 | нд | 18.946 | нд | 18.946 | нд | 27.548 | нд | 26.377 | нд | 1.171 | нд | -1.171 | нд | -2.11% | Уменьшение сметной стоимости в связи со снижением ТМЦ при проведении закупки
4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащённых устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ, перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ, 0.300 км. Заявитель ООО "ТК "Проперти".Емельяновский район ,п. Солонцы, пр. Котельникова, 8. | F_210_КЭ | нд | нд | 95.0909 | нд | 117.621 | нд | 117.621 | нд | 121.367 | нд | 17.131 | нд | 17.131 | нд | 5.311 | нд | 5.311 | нд | 58.326 | нд | 58.326 | нд | 36.853 | нд | 40.599 | нд | нд | нд | 3.746 | нд | 3.185% | Изменение стоимости в связи с увеличением объемов работ по благоустройству и АОПО после разработки рабочей документации.
4.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ с одной секционированной системой сборных шин с питанием от 1 и 2 секции шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Городская" (Ячейки КСО-207 - 14 шт.). Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Городская" до нового РП 6 кВ. Строительство КЛ 6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ нового РП 6 кВ до границы участка заявителя общей протяженностью 32.115 км. Заявитель ГУФСИН России по Красноярскому краю.Г. КАНСК, УЛ. КАЙТЫМСКАЯ, 122 . | G_343_КЭ | нд | нд | 16.534 | нд | 24.969 | нд | 24.969 | нд | 24.92 | нд | 24.115 | нд | 24.115 | нд | 0.781 | нд | 0.781 | нд | 0.024 | нд | 0.024 | нд | 0.049044 | нд | нд | нд | 0.049044 | нд | -0.049044 | нд | -0.1964%
4.1.1.3 | Строительство двух 2БКТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х2500. Строительство КЛ-10 кВ от ПС110/10 кВ № 5 " Восточная" до 2БКТП(1)-10/0,4 кВ. Строитеьство КЛ-10 кВ от ПС Восточная №5 до 2БКТП(2)-10/0,4 кВ. Строитеьство двух КЛ-10 кВ от 2БКТП(1) до 2БКТП(2) . Установка двух ячеек на ПС 110/10 кВ № 5 "Восточная". Заявитель КГКУ "УКС" | H_342_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.559 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.805 | нд | нд | нд | 0.128 | нд | нд | нд | 11.626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП № 20.2400.5017.15
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 1000 кВА. Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,31 км от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1012 до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Перезаводка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1012 на проектируемую ТП- 10/0,4 кВ. Заявитель ООО "ПрофессионалЪ".г Красноярск, пр-т Металлургов, 2 р. | G_403_КЭ | нд | нд | 0.21725 | нд | 0.68 | нд | 0.68 | нд | 0.032 | нд | 0.008 | нд | 0.008 | нд | 0.009 | нд | 0.009 | нд | 0.007 | нд | 0.007 | нд | 0.656 | нд | 0.008 | нд | 0.648 | нд | -0.648 | нд | -95.29% | Затраты не требуются, в связи с изменением мероприятий по ТУ.
4.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ на 24 отходящие ячейки. Строительство 2БКТП-6/0,4кВ с трансформаторами 2х1000кВА. Строительство двух КЛ 6кВ от яч. №4 и №31 РУ-6кВ ПС "Левобережная" до РУ-6кВ нового РП-6кВ. Строительство двух КЛ-6кВ от РП 6 кВ до РУ 6кВ 2БКТП-6/0,4кВ. Заявитель КГКУ "УКС" | H_507_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 48.859 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.921 | нд | нд | нд | 39.959 | нд | нд | нд | 7.979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.6544.15
4.1.1.3 | 1. Строительство нового РП-10кВ на 12 линейных ячеек; 2. Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ, с трансформаторами мощностью 1000 кВа каждый.;001. Строительство двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС 110кВ "Весна-2" до нового РП-10кВ кабелем 6хАПвПг 1х500, протяженностью 200м.; 2. Строителсьво двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ, кабелем марки АПвПг 3х95, протяженностью 3,7км;1. Строительство 4хКЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ до границ участка Заявителя, протяженностью 70 м каждая, кабелем АПвПг 4х300; Заявитель УФМС России по Красноярскому краю (станд.ст. Дог.№20.2400.7587.15 от 11.05.2016г. ) | H_580_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП № 20.2400.7587.15
4.1.1.3 | Установка нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек с кабельных линий 10кВ из линейных ячеек 10кВ №7 и №36 ПС 110/10кВ №9 «Центральная» в линейные ячейки 10кВ нового РП-10кВ;Прокладка двух КЛ-10кВ от линейных ячеек №7 и №36 в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №9 «Центральная» до РУ-10кВ нового РП-10кВ ; Прокладка двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ ;(Дог.№ 20.2400.7948.13 от 28.04.2014г. ООО "Грантес") | H_335_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата за получение согласований, со стороны ресурсоснабжающих организаций города, распоожения трассы строительства при проектировании.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10кв №07 ф.123-07 ПС№123 «Пинчуга» до выхода на первую ж/б опору новой ВЛ-10кВ для технологического присоединения электроустановки линейной части магистрального нефтепровода протяженностью 13.3 км. Заявитель ООО "Востокнефтепровод".Богучанский район, п. Пинчуга, нефтепровод "Куюмба-Тайшет". | G_355_КЭ | нд | нд | 25.324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ранее запроектированной по ТЗ "Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения дачных домов Деордиева Е.В., Деордиева С.В., Нихочиной А.А., Северьяновой А.М., Северьянова Д.М., Нашивочниковой А.В., Никуленкова В.В. в 3,8км на северо-запад от с.Дрокино " L=3500м до границы участка заявителя;000 Заявитель Витковский Сергей Сергеевич (станд.ст. Дог.№20.24.1268.12 от 20.03.2012г. ) | H_405_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах до границы земельного участка ООО Экоресурс. Дог.20.2400.11276.13 | H_414_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 6 кВ от А-образной опоры (конец КЛ 6 кВ) до границ земельного участка, строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС №101 110/35/6 кВ "Гидростроителей" до вновь проектируемой ВЛЗ 6 кВ протяженностью 1.488 км для тех присоединения МКУ "Архитектурно-планировочное бюро" Администрации г. Дивногорск. | F_36_КЭ | нд | нд | 4.143 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.615 | нд | нд | нд | 0.089 | нд | нд | нд | 0.093 | нд | нд | нд | 0.385 | нд | нд | нд | 0.048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство одноцепной КЛ 10 кВ протяженностью 0,216 км от яч. №3 ПС №11 110/35/10 кВ "Енисейская" до опоры № 1. Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,33 км от опоры 1 до электроустановок ГП "Центр развития коммунального комплекса".г.Енисейск. | G_149_КЭ | нд | нд | 0.1534 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ протяженностью 1.535 км для технологического присоединения участков СНТ "Луч" по адресу Красноярский край, Емельяновский район, район поселка Сухая Балка. | G_354_КЭ | нд | нд | 3.455 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.397 | нд | нд | нд | 0.081 | нд | нд | нд | 0.301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Затраты по врезке построенной ВЛ в существующую линию (не учтено при планировании). Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 6 кВ от опоры №12 ф.39-7 протяженностью 0.350 км до границы земельного участка ИП Брус А.И.Березовский район, п. Березовка, ул. Полевая, 60. | G_359_КЭ | нд | нд | 0.9499 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041 | нд | нд | нд | 0.021 | нд | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф. 49-51 одноцепной ВЛ 10 кВ до границы земельного участка заявителя ООО "Бизнес Центр Новь" | H_361_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073 | нд | нд | нд | 0.018 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 7-24 до границы земельного участка заявителя;(Дог.№ 20.24.11764.12 от 31.01.2013г. ЗАО "Дап-Торг") | H_362_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №26 ф.42-3 до границы земельного участка ;(Дог.№ 20.2400.12273.13 от 12.12.2013г. Ляйхлер Константин Яковлевич) | H_357_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ до границы земельного участка Аграшевой М.П.;(Дог.№ 20.2400.7804.13 от 21.11.2014г. Аграшева Мария Петровна) | H_356_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013 | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от оп. 50 ;(Дог.№ 20.2400.8735.15 от 28.10.2015г. Тамбовский Валерий Николаевич) | H_365_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041 | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ проводом марки АС-95 от ближайшей опоры Ф 92-26; Заявитель ИП Плисевич Борис Александрович ( Дог.№20.2400.9273.15 от 26.10.2015г. ). | H_542_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ; Заявитель ООО "Гуи-Жень-И" (станд.ст. Дог.№20.2400.7814.16 от 12.10.2016г. ) | H_584_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.319 | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Заявитель ОАО "Тайнинское" (станд.ст. Дог.№20.2400.2233.16 от 19.05.2016г. ) | H_585_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ от яч. №8 ЗРУ-6кВ 35/6кВ №39 «Шумково» до границы земельного участка ИП Ярошенко С.А в г. Красноярске, ул. Рязанская, 65 «Г», 2100м. | H_540_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.152 | нд | нд | нд | 0.109 | нд | нд | нд | 4.852 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №25 ф. 87-6 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ, 1400 м. Установка КТПН-10/0,4кВ. Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ до границы земельного участка ДНТ "Журналист" в муниципальном образовании Устюгский сельсовет, район с. Устюг, 50 м | H_615_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №22 ф. 64-5 до границы зем участка ООО Гудвил, 70 м, г. Красноярск | H_614_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | 0.014 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от оп. №11 ф. 37-01 до проектируемой КТП, 130 м. Строительство КТП 10/0,4 кВ (400 кВА) для технологического присоединения школы в с. Нижние Куряты Каратузского р-на | H_613_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ (500 м) на ж/б опорах проводом АС-50 от крайней опоры ранее запроектированной ВЛ 10 кВ СНТ "Поляна" до границы ДНТ"Овинный" для технологического присоединения ДНТ "Овинный" | H_36_КЭ_(б) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 250кВА.Строительство одноцепной ВЛ-10кВ на деревянных опорах с применением голого провода (сечение АС-50), длиной 30 м от ближайшей опоры ф.63-1 до места установки новой КТП-10/0,4кВ.Строительство одноцепной ВЛИ-0,4кВ на деревянных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-2 3х95+1х95мм2), длиной 120 м от низковольтного щита-0,4 кВ нежилого здания до РУ-0,4 кВ новой КТП-10/0,4кВ. Заявитель Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Преображенский детский сад» Дог.№20.2400.11140.14 от 07.11.2014г. | H_608_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ на ж/б опорах проводом марки АС-50, длиной L=300м от ближайшей опоры ВЛ-6кВ ранее запроектированной по ТЗ Строительство двухцепной КВЛ-6кВ от ПС 110/6кВ №154 «Шинный завод» для технологического присоединения СНТ «Химик», СНТ «Семья»,СНТ «Пригородный», СНТ «50 лет Победы», СНТ «Подснежник-Шумково», СНТ «Восход» на Шумково-Кузнецовском плато» до границы земельного участка ООО "Экоресурс" в 950м от СНТ «Подснежник –Шумково» по направлению на север . Заявитель ООО "Экоресурс Красноярск" | H_109.23_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | -0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Установка новой однотрансформаторной КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ - 630кВА. Замена трансформаторов тока на ПС «Курагинская» в ячейке 6-08 и В 10кВ 1Т для присоединения поликлиники на 600 посещений в смену КГКУ «Управление капитального строительства» в Курагинском районе, р.п.Курагино, Больничный переулок, 1А. Строительство отпайки ВЛ-10кВ на деревянных опорах глубокой пропитки проводом марки АС-50, длиной L=10м от опоры №62 ф.6-08 до места установки новой однотрансформаторной КТПН-10/0,4кВ, для технологического присоединения КГКУ "УКС". Дог. № 20.2400.7844.13 от 24.10.2013г. | H_600_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Установка новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-250/10 для технологического присоединения детского сада на 95 мест КГКУ «Управление капитального строительства» в Идринском районе, с. Идринское, ул. 30 лет Победы, 21. Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки СИП-3 (1х50), длиной L=20м от опоры №187 ф.47-4 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ Заявитель КГКУ "УКС" (Дет. Сад на 95 мест в с. Идринское). Дог.№20.2400.928.14 от 21.05.2014г. | H_609_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Установку 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой СВ-10 кВ и АВР-0,4 кВ.Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах проводом марки СИП-3 (1х50) L=54 м от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.148-03 кВА до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой линейного разъединителя. 10.4. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах проводом марки СИП-3 (1х50) L=817 м от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.148-04 кВА до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой линейного разъединителя. Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.8069.14. | H_519_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах до границы земельного участка ООО ПК АСКОМ" в п. Солонцы, Дог.№ 20.2400.7888.15 от 21.09.2015г. Заявитель ООО ПК "АСКОМ" | H_353_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП.20.2400.7888.15 от 21.09.2015г. Заявитель ООО ПК "АСКОМ"
4.1.1.3 | Строительство ТП – 6-10/0,4 кВ; Строительство ВЛ-10 кВ; Строительство ВЛ-6 кВ; Заявитель ООО "ИСУ" Дог.№20.2400.8874.15. | H_610_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021 | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | 0.017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП 20.2400.8874.15.Заявитель ООО "ИСУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ на дер опорах проводом марки АС-50, длиной L=240м от опоры №78 ф.105-6 до участка заявителя; Заявитель Бобкин Виктор Викторович Договор №20.2400.7376.15 от 01.09.2015г | H_363_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВКЛ6кВ от ф.154-28 Тамбовска,5 до заявителя. Заявитель ООО Конэкс договор № 20.2400.10117.16 | H_588_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | 01. Строительство ВЛ-6 кВ; 2. Строительство ЛЭП-10 кВ ;000 Заявитель Чжао Чжунвэнь ( Дог.№20.2400.9264.16 от 25.11.2016г. ) | H_611_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033 | нд | нд | нд | 1.583 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП.20.2400.9264.16. Заявитель Чжао Чжунвэнь
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. 81 ф.31-06 с.Парная до проектируемой ИП. для ТП нежилого здания расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский р-н, в 1,3 км к юго-западу от с.Парная. Заявитель Шапошников И.О. дог.20.2400.284.17 от 06.03.2017г. | H_619_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.193 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП.20.2400.284.17
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ;000 Заявитель ООО "Форест" (станд.ст. Дог.№20.2400.6718.17 от 24.07.2017г. ) 663125, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:31:1401030:4, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА, РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР ПЕРЕКРЕСТОК УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ТАЕЖНАЯ П. КЕТСКИЙ. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИ | H_626_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
4.1.1.3 | Стр-во ВЛ6кВ ф.10-09 (5373.16) Строительство одной ЛЭП 6 кВ от ячейки № 10-09 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ №10 «Н.Енисейский ЛДК» до границы участка заявителя. ООО "Технолес", г.Лесосибирск. | H_623_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ; Заявитель ООО "ПРОСТОР" (станд.ст. Дог.№20.2400.2170.17 ) | H_622_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП.20.2400.2170.17
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛИ-0,4кВ общей протяженностью L=300м (Л-1 длиной L=100м и Л-2 длиной L=200м) от РУ-0,4кВ ТП №42-8-5 и от РУ-0,4кВ ТП №42-4-5 до границы земельного участка детского сада КГКУ "УКС" в п.Березовка, ул.Дружбы, 152, для технологического присоединения КГКУ "УКС". Дог. № 20.2400.1051.14 от 02.07.2014г. | H_520_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026 | нд | нд | нд | 0.012 | нд | нд | нд | 0.012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4;00 Заявитель Клипперт В Э (станд.ст. Дог.№20.2400.5278.16 ) | H_621_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек №3 и №4 РУ-10 кВ ТП №943 до ячеек №5 и №6 РУ-10 кВ ТП №944 протяженностью 0.640 км. Заявитель ООО АкваИнвест-Красноярск.г. Красноярск. | F_37_КЭ | нд | нд | 0.11446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110/6 кВ № 7"Медпрепараты" до границ земельного участка заявителя ЗАО "Фирма "Культбытстрой" | H_341_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.078 | нд | нд | нд | 0.037 | нд | нд | нд | 7.392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
4.1.1.3 | Строительство КВЛ-6кВ от ПС 110/6кВ №154 "Шинный завод" протяженностью 3.122 км с установкой ячейки в РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ №154 "Шинный завод" (1 шт.) для технологического присоединения СНТ "Подснежник-Шумково".Березовский район, СНТ "Подснежник - Шумково". | G_406_КЭ | нд | нд | 3.895 | нд | 9.2753 | нд | 9.2753 | нд | 8.457 | нд | 1.159 | нд | 1.159 | нд | 7.031 | нд | 7.031 | нд | 0.267 | нд | 0.267 | нд | 0.81834 | нд | нд | нд | 0.81834 | нд | -0.81834 | нд | -8.823% | Выполнение работ в рамках реализации договора ТП хозяйственным способом, снижение затрат.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от опоры ф.28-24 до РУ-6кВ новой КТПН-6/0,4кВ. Установка дополнительной линейной ячейки типа КСО в РУ-6кВ ТП №869.Заявитель ООО "КрасТЭК". | H_373_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.103 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП №20.2400.5731.13 от 20.05.2014
4.1.1.3 | Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый. Строительство 2х КЛ-10кв протяженностью 2,504 км от РУ-10кв РА №145 до РУ-10кв новой 2БКТП-10/0,4 кВ. Заявитель жилищно-строительный кооператив "Радиосвязь".г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, 37, 38, 42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 46, 46а,46г, 48, 48, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 52г. | G_376_КЭ | нд | нд | 18.213 | нд | 0.3 | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.016 | нд | 0.016 | нд | нд | нд | -0.016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.284 | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | Работы полностью завершены. Необходимости в востановлении благоустройства нет.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ марки АВБбШв(4*50) от РП-205;(Дог.№ 20.2400.8643.15 от 20.10.2015г. ООО "РУСАЛ-Центр учета") | H_382_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП 20.2400.8643.15 от 20.10.2015г. ООО "РУСАЛ-Центр учета")
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП №277 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ;(Дог.№ 20.2400.9708.13 от 07.11.2013г. Баранов Михаил Александрович), г Красноярск | H_371_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.185 | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП 20.2400.9708.13 от 07.11.2013г. Баранов Михаил Александрович
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП№ 827 до РУ-10кВ новой ТП-6/0,4кВ ;(Дог.№ 20.24.7915.12 от 23.09.2014г. ООО "Сириус), г. Красноярск | H_375_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038 | нд | нд | нд | 0.012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП 20.24.7915.12 от 23.09.2014г. ООО "Сириус
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ до места установки новой КТПН-10/0,4кВ;(Дог.№ 20.2400.3427.14 от 29.05.2014г. ООО *Карта БИ*), г. Красноярск | H_372_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП 20.2400.3427.14 от 29.05.2014г. ООО Карта БИ
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 6 кВ от опоры №11 ф. 6-11 до места установки новой КТПН, 300 м. Установка новой КТПН 6/0,4 кВ (160 кВА) для технологического присоединения ФГУП "УС №24 ФСИН", г.Красноярск | H_239_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка новой 2БКТП 10/0,4 кВ (2х630 кВА). Прокладка двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП №467 до места установки новой 2БКТП, 100 м для технологического присоединения ООО "СУ 602" | H_212_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27 | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП.
4.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки типа КСО в РУ-10кВ РП №69. Установка новой 2БКТП-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-630/10. Строительство КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу (1х240) длиной L=700м от вновь установленной ячейкив РУ-10кВ РП №69 до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ. Строительство двух КЛ-0,4кВ кабелем марки ВБбШв (4х240), длиной L=330м каждая от РУ-0,4кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ нежилых зданий ООО «Емельяновская слобода» в г.Красноярске, ул.1-ая Хабаровская, зд.7; ул.1-ая Хабаровская, зд.7, строение 1; ул.1-ая Хабаровская, зд.7, строение 2, для технологического присоединения ООО "Емельяновская слобода". Дог. № 20.2400.3656.14. | H_501_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ марки ААБлУ (3*95) от оп. 9 ф.71-23 ;Строитьельство КЛ-10кВ от ТП-678 марки ААБлУ (3*95) до участка заявителя; Заявитель ООО "Потребительское общество Звезда" станд.ст. Дог.№20.2400.9025.15. | H_504_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП 20.2400.9025.15.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ марки ААБшВ сечением 50-95мм2 от ТП-5015 до участка заявителя;0 Заявитель ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс" станд.ст. Дог.№20.2400.7766.15. | H_505_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.084 | нд | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП 20.2400.7766.15.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (1050 м) от РУ 10 кВ ПС №9 "Центральная" до ТП №482 для ТП жилого комплекса заявителя ООО УСК "Сибиряк", г.Красноярск | H_38_КЭ_(б) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х150), длиной L=100м от линейных ячеек 10кВ №4, №15 ПС №18 110кВ «Карабула» до новой двухцепной ВЛ-10кВ для технологического присоединения объектов железной дороги «Карабула» - «Ярки» Краевое государственное казенное учреждение «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья» в Красноярском крае, Богучанском районе . Заявитель КГКУ"Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья" станд.ст. Дог.№20.2400.12908.13 от 20.12.2013г. | H_597_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу (1х150), длиной L=320м каждая от ячейки №5 и №6 РУ-10кВ ТП №5028 до РУ-10кВ новой КТПН-10/0,4кВ ООО «ИнвестСтрой» в г.Красноярске, Советский район, ул.Взлетная Заявитель ООО "ИнвестСтрой" станд.ст. Дог.№ДС №1 к ДТП 20.24.13083.12 от 06.09.2013г. | H_596_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=300м от опоры №1 ф.71-11 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-10/0,4кВ нежилого здания Мещерякова С.В. в г.Красноярске, ул.Шахтеров, 33, строение 12. Заявитель Мещеряков С.В. Дог.№20.2400.12252.13 от 09.12.2013г. | H_599_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-6кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=350м от опоры №20А ф.14-09 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-6/0,4кВ автомобильного сервиса мелкосрочного ремонта ООО «ТехАвто» в г.Красноярске, Кировский район, ул.Волжская (ул.Говорова). Заявитель ООО "Техавто" станд.ст. Дог.№20.2400.6864.14 от 10.09.2014г. | H_603_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка одной КЛ-6 кВ в траншее сечением 120-150 мм² из сшитого полиэтилена, длиной 280 метров от РУ-6 кВ ТП-303 до 1 СШ-6 кВ новой ТП 6/0,4 кВ.;(Дог.№ 20.24.1225.12 от 25.09.2014г. Сиблесстрой ООО) | H_374_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038 | нд | нд | нд | 0.013 | нд | нд | нд | 0.017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП 20.24.1225.12
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 6 кВ от ПС №30 110/6 кВ "Остров отдыха" до РП №142, 1800 м; Заявитель ООО "Кайрос" (Дог.№20.24.25084.11 от 07.02.2012г. ), г.Красноярск | H_618_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.364 | нд | нд | нд | 0.372 | нд | нд | нд | 9.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП 20.24.25084.11
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 6 кВ общей протяженностью 4,4 км от установленных ячеек №15, №41 ЗРУ-6 кВ ПС №96 110/6 кВ "Затонская"до первой проектируемой 2БКТП6/0,4 кВ для технологического присоединения РК "Енисей-СТМ".г.Красноярск, Кировский район, ул. Павлова,21, стр.1,2,6. | F_39_КЭ | нд | нд | 0.42193 | нд | 12.973 | нд | 12.973 | нд | 0.097 | нд | 0.031 | нд | 0.031 | нд | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0.029 | нд | 0.029 | нд | 12.903 | нд | 0.027 | нд | 12.876 | нд | -12.876 | нд | -99.25% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Работы не проводились в связи с отказом ДМИиЗО в размещении объекта в г.Красноярске.
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=290м от РУ-0,4кВ ТП №3202 до н/в щита 0,4кВ жилого дома на 30 квартир ООО «Приор» в Красноярском крае, г.Минусинске, ул.Кретова, 11 «б». Заявитель ООО "Приор" станд.ст. Дог.№20.2400.12311.13 от 20.12.201 от 20.12.2013г. | H_595_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №155 до ВРУ-0,4кВ многоэтажного жилого дома.;(Дог.№ 20.2400.440.14 от 03.04.2014г. ООО ФСК "Готика") | H_388_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП 20.2400.440.14
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ протяженностью 0,275 км от РУ-0,4кВ ТП №561 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания протяженностью 0.275 км. Заявитель МБОУ СОШ N 65.г. Красноярк, ул. Аральская,1. | G_385_КЭ | нд | нд | 0.78942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,3 км от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №502 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания протяженностью 0.300 км. Заявитель МБДОУ N 3.г. Красноярск, ул. П. Железняка, 18 А. | G_386_КЭ | нд | нд | 0.00826 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ протяженностью 0.077 км от РУ-0,4кВ ТП №179 до ВРУ-0,4кВ нежилых помещений ООО «Торгово-производственный «Дом Купряна» в г.Красноярске, ул.Парижской Коммуны, 44, пом.№162, 170. | G_389_КЭ | нд | нд | 0.17582 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кв тп №316 до границы земельного участка протяженностью 0.352 км. Заявитель ООО СК "ЭкономЖилСтрой".г. Красноярск, Свердловский район, ул. 60 лет Октября, 74, 76, 78 . | G_392_КЭ | нд | нд | 0.99592 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ от разных секций шин РУ 0,4 кВ ТП № 31 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ объекта протяженностью 0.180 км. Заявитель МКУ города Красноярска "УКС".г.Красноярск, ул. 40 лет Победы. | G_394_КЭ | нд | нд | 0.54044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №1077 до ВРУ-0,4кВ. Заявитель АО "Сибагропромстрой". | H_390_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.142 | нд | нд | нд | 2.092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №148.;(Дог.№ 20.2400.12249.14 от 24.02.2015г. Соболев Юрий Александрович) | H_393_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=80м каждой КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №944 до ВРУ-0,4кВ Детского сада в I мкр. жилого района «Северный» МКУ города Красноярска "УКС" в г.Красноярске, Советский район,: 1-й микрорайон жилого района «Северный, к.н.24:50:0400056:5471; пер.Светлогорский, 15, к.н.24:50:0400056:270, для технологического присоединения МКУ г. Красноярска "УКС". Дог. № 20.2400.5375.14 от 19.06.2014г. | H_602_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046 | нд | нд | нд | 0.022 | нд | нд | нд | 0.021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство Кл-0,4кв кабелем марки авббшв (4х150), длиной l=200м от ру-0,4кв тп №361 до н/в щит-0,4кв. Заявитель ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ" станд.ст. Дог.№20.2400.9105.14 от 08.10.2014г. | H_604_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017 | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ от РУ-0,4кВ РП №209 до ВРУ жилых домов;(Дог.№ 20.2400.3173.14 от 27.05.2014г. ООО ПСК "Омега") | H_378_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №900 до н/в щит-0,4кВ ;(Дог.№ 20.2400.4659.13 от 06.06.2014г. ООО "Нефтеком") | H_391_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство новой 2бктп 6/0,4 кв с трансформаторами мощностью 630 ква. Строительство КЛ-6кВ кабелем марки АПвПу (4х95), длиной L=50м от резервной ячейки на 1 с.ш. в РУ-6кВ ТП №564 до до 1 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4 кВ,.Перезаводка питающей КЛ-6 кВ из 2 с.ш. в РУ-6 кВ ТП № 564 на 2 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП-6/0,4 кВ.Строительство КЛ-6кВ кабелем марки АПвПу (4х95), длиной L=50м от 2 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП-6/0,4 кВ до 2 с.ш. в РУ-6 кВ ТП № 564. Заявитель МКУ г. Красноярска "УКС" Дог.№20.2400.13881.14 от 10.03.2015г. | H_607_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4кВ с силовым трансформатором 250кВА. . Строительство отпайки ЛЭП 10кВ от ближайшей опоры ф.50-03 до вновь устанавливаемой КТПН 10/0,4кВ. Заявитель ГПКК "ЦРКК" (станд.ст. Дог.№20.24.7816.12 от 26.09.2012г. ) Красноярский край, Партизанский р-н, с. Запасной Имбеж, ул. Гагарина, 29. | H_624_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП.
4.1.1.3 | Установка КТПН 10/0,4 кВ. Строительства одной КЛ 10 кВ от оп. 14 ф. 10-38 до новой КТПН 10/0,4 кВ для технологического присоединения складской базы ООО "Эспланда". | H_396_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство 2КТП 6/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами по 630кВА, ячейки на ПС 110/6 кВ " 7 "Медпрепараты". Строительство КЛ 6 кВ до 2 КТП 6/0,4 кВ. Заявитель ООО СК "Реставрация", г. Красноярск | H_379_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.319 | нд | нд | нд | 7.067 | нд | нд | нд | 3.204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП.
4.1.1.3 | Установка 2КТП 2*630кВа;Строительство КЛ от РП-213 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ КЛ-10 кВ . Строительство КЛ от РП-59 проектируемой ТП-10/0,4 кВ КЛ-10 кВ (Дог.№ 20.2400.4464.15 от 17.05.2015г. ООО "Лор-Центр") | H_380_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Установка 2БКТП-1000кВА (10/0,4кВ). Реконструкция яч. №19 ЗРУ-10кВ ПС №16 «Пролетарская» с заменой МВ на ВВ.РУ-10кВ РП№129 установка дополнительной ячейки 10кВ с ВВ.;Прокладка КЛ 10 кВ от яч. №19 ЗРУ-10кВ ПС «Пролетарская» до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ. Прокладка КЛ 10 кВ т вновь установленной яч. 10кВ в РП№129 до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ.;(Дог.№ 20.2400.605.14 от 01.10.2014г. МКУ города Красноярска "УКС") | H_384_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031 | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 63-160 кВА (250 кВа);1. Строительство ВЛ-10 кВ на ж/б опорах с применением провода СИП-3 (65 м) ;Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.9304.15. | H_525_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | 0.029 | нд | нд | нд | 0.166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП 20.2400.9304.15.
4.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ 400кВА .Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 250м. на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода сечением СИП-3 1х50 от ближайшей опоры ф.37-02 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ. Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.4022.14 от 10.11.2014г. | H_606_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Установка нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек с перезаводкой кабельных линий 10кВ ПС «Весна-2» - ТП 10/0,4кВ №990 из линейных ячеек 10кВ №11 и №22 ПС «Весна-2» в линейные ячейки 10кВ нового РП-10кВ.Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х630), длиной L=50м каждая, от линейных ячеек №11 и №22 в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №181 «Весна-2» до РУ-10кВ нового РП-10кВ; прокладка КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х150), длиной L=150м от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ Заявитель ООО "СибСтройСервис" станд.ст. Дог.№20.2400.10970.13 от 3.12.201 от 03.12.2013г. | H_598_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-630кВА , строительство нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек, питание нового РП выполнить перезаводкой кабельных линий 10кВ ф.10-32 и ф.10-13. из ТП №480 в проектируемую РП-10кВ.;Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ проектируемой РП-10кВ до РУ-10кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ,прокладку КЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ;(Дог.№ 20.2400.2363.14 от 15.07.2014г. КГКУ "УКС") | H_397_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021 | нд | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Установка новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-630/10. Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки АС-50, длиной L=120м от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ранее запроектированной по ТЗ «Строительство ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ с установкой КТПН-10/0,4кВ для технологического присоединения садовых домов Шихордина О.Н., Шубиной Т.Д. в районе п.Овинный, СТ «Овинный»» до места установки новой КТПН-10/0,4кВ, для технологического присоединения ООО "Стайл". Дог. № 20.2400.463.14 от 03.02.2014г. | H_601_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Установка 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА ;Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой линейного разъединителя. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.4-01 кВ ;(Дог.№ 20.2400.8954.14 от 14.11.2014г. КГКУ "УКС") | H_398_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.112 | нд | нд | нд | 0.037 | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство новой 2КТПН 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами ТМГ 10/0,4-250кВАСтроительство ВЛЗ-10кВ от опоры №7/33 ф.5-02 до новой КТПН-10/0,4кВ проводом марки СИП-3 (1х50), протяженностью L=2800м. Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.9647.14 от 11.06.2015г. | H_506_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство 2БКТП 6/0,4кв с силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №435 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ протяженностью 0,64 км , строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №434 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кв протяженностью 0,36 км. Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ общей протяженностью 0,04 км для технологического присоединения детского сада на 270 мест по ул.Грунтовая в г.Красноярске. Заявитель КГКУ "УКС". | G_434_КЭ | нд | нд | 9.348 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.138 | нд | нд | нд | 0.036 | нд | нд | нд | 0.036 | нд | нд | нд | 0.033 | нд | нд | нд | 0.033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-250/10, строительство двух ВЛ-10кВ общей протяженностью 0,45 км. Заявитель КГКУ "УКС".Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. 2-х Борцов, уч. №41 . | G_435_КЭ | нд | нд | 1.0077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА, ячейки КСО 6 шт. Строительство КЛ 10 кВ от ТП №216 до вновь установленной 2КТПН 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ от ТП №268 до вновь установленной 2КТПН 10/0,4 кВ протяженностью 0.850 км для технологического присоединения общежитий. Заявитель ОАО "Российские железные дороги".г. Красноярск, ул. Толстого, 36. | G_266_КЭ | нд | нд | 0.014 | нд | 7.219 | нд | 7.219 | нд | 7.035 | нд | 0.022 | нд | 0.022 | нд | 0.098 | нд | 0.098 | нд | 0.031 | нд | 0.031 | нд | 7.068 | нд | 6.884 | нд | 0.18395 | нд | -0.18395 | нд | -2.548% | Не выполнены работы по благоустройству, в связи с зимним периодом.Выполнение во2 кв.2018 г.
4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 43.4807 | 0 | 12.413 | 0 | 12.413 | 0 | 7.365 | 0 | 0.117 | 0 | 0.157 | 0 | 0.539 | 0 | 1.442 | 0 | 3.2074 | 0 | 3.56 | 0 | 8.5496 | 0 | 2.206 | 0 | 7.0746 | 0 | -5.048 | 0 | -40.67%
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 43.4807 | 0 | 12.413 | 0 | 12.413 | 0 | 7.365 | 0 | 0.117 | 0 | 0.157 | 0 | 0.539 | 0 | 1.442 | 0 | 3.2074 | 0 | 3.56 | 0 | 8.5496 | 0 | 2.206 | 0 | 7.0746 | 0 | -5.048 | 0 | -40.67%
4.1.4.2 | Реконструкция двухцепной ВЛ-6кВ от опоры №1 до опоры №9 ф.7-11 и ф7-46; Прокладка двух КЛ-6кВ от ячеек №11 и №46 в РУ-6кВ ПС 110/6 №7 «Медпрепараты» до опоры №1 ф.7-11 и ф.7-46.Прокладка двух КЛ-6кВ от опоры №9 ф.7-11 и ф.7-46 до РУ-6кВ РП №30 ;(Дог.№ 20.2400.10291.13 от 30.04.2014г. ОАО "Красноярская теплотранспортная компания") | H_332_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.042 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске с заменой силовых трансформаторов 110 кВ 1х25 МВА, 1х40 МВА на 2х40 МВА (2-й пусковой комплекс). | H_18_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Установка дополнительной ячейки в ЗРУ-10 кВ ПС №123 110/10 кВ "Телевизорная". Реконструкция РУ-10 кВ на 1 с.ш. ТП №249.;(Дог.№ 20.24.7471.12 от 24.09.2012г.ООО "Фортуна АГРО") | H_329_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.Выполнены работы по проектированию для реализации договора на технологическое присоединение
4.1.4.2 | Установка двух дополнительных ячеек на 1 и 2 секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС №121 110/35/10 кВ "Мясокомбинат" Заявитель ООО "Сити Билдинг" Общий.тариф. Дог.№20.2400.1327.12. от IT.24.0279г. | H_589_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнены работы по проектированию для реализации договора на технологическое присоединение
4.1.4.2 | Реконструкция линейной ячейки №48 в ЗРУ-10 кВ ПС №181 110/10 кВ "Весна-2" Заявитель ООО "Ригер" Общий.тариф. Дог.№20.2400.1298.12. от IT.24.0283г. | H_592_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнены работы по проектированию для реализации договора на технологическое присоединение
4.1.4.2 | Установка дополнительной линейной ячейки 6кВ типа КРУ-2-10в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ №42 «Березовская»;Строительство ВЛ-6кВ Прокладка КЛ-6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6кВ;(Дог.№ 20.2400.4454.13 от 15.08.2013г. ООО "Трансслес") | H_330_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнены работы по проектированию для реализации договора на технологическое присоединение
4.1.4.2 | Реконструкцию линейной ячейки №15 I с.ш. 6 кВ ПС 110/6 кВ Мичуринская в части замены выключателя ВВЭ-М-10-20/630 на выключатель ВВЭ-М-10-20/1000 и трансформаторов тока ¶ТОЛ-10 200/5 на ТОЛ-10 800/5¶; Строительство нового РП 6 кВ; Строительство двух ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Мичуринская до РУ 6 кВ нового РП;000 Заявитель КГАУ "СШОР по хоккею с мячом "Енисе й" (станд.ст. Дог.№20.2400.8911.17 от 26.09.2017г. ) г. Красноярск, ул. Юности, 18, сооружение 1, к.н. 24:50:0500150:18 | H_625_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнены работы по проектированию для реализации договора на технологическое присоединение 20.2400.5911 от 26.09.2017
4.1.4.2 | Установка двух дополнительных линейных ячеек 10кВ типа КРН-10-У-II на I и II секциях шин в РУ-10кВ ПC 35/10 №20 «Балайская» с вакуумными выключателями, приборами учёта, трансформаторами тока с раздельными обмотками для РЗА и приборов учёта классом точности 0,5S .Строительство двух ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки 6хСИП-3 (1х95), длиной L=4800м от первой ж/б опоры до границы земельного участка нефтеперерабатывающего завода ООО «Балайский НПЗ» на северо-востоке от п.Балай. Строительство двух КВЛ-10кВ от вновь установленных линейных ячеек 10кВ в РУ-10кВ ПС 35/10 №20 «Балайская» до первой ж/б опоры выполнить кабелем марки 6хАПвПу(1х240), длиной L=150м. Заявитель ООО "Балайский НПЗ" станд.ст. Дог.№20.2400.8377.13 от 16.01.2014 от 16.01.2014г. | H_594_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнены работы по проектированию для реализации договора на технологическое присоединение
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных линейных ячеек на I и II с.ш. РП-10кВ №209 для технологического присоединения энергоустановок торгово-офисного комплекса ООО "Строительно-коммерческая фирма "Тектоник".г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, 17. | G_328_КЭ | нд | нд | 2.1818 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.159 | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | 0.047 | нд | нд | нд | 0.044 | нд | нд | нд | 0.028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция ячейки №02 в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Промбаза" для технологического присоединения объектов ООО "Мекран".г.Красноярск, ул. Пограничников, д. 46. | F_22_КЭ | нд | нд | 0.81066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек на 1 и 2 секциях шин РП 10 кВ №209. Строительство двух КЛ 10 кВ от вновь установленных линейных ячеек 10 кВ РП №209 до РУ 10 кВ новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0.6 км. Заявитель ООО ПКФ "Крепость".Г. КРАСНОЯРСК, СОВЕТСКИЙ РАЙОН, УЛ. ПАРТИЗАНА ЖЕЛЕЗНЯКА - УЛ. КУБАНСКАЯ . | G_429_КЭ | нд | нд | 0.582 | нд | 5.4604 | нд | 5.4604 | нд | 0.131 | нд | 0.051 | нд | 0.051 | нд | 0.037 | нд | 0.037 | нд | 0.028 | нд | 0.028 | нд | 5.3444 | нд | 0.015 | нд | 5.3294 | нд | -5.3294 | нд | -97.6% | Неисполнение работ связано с переносом Заявителем электроустановки в другое место. Подписано ДС к договору ТП о продлении сроков исполнения.
4.1.4.2 | Реконструкция РП 10/0,4 кВ № 133 (пристройка к существующему РУ-10кВ здания).г. Красноярск, пр. Свободный. | F_25_КЭ | нд | нд | 13.6148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ООО "Владко". Г.Красноярск | H_26_КЭ_(в) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 304 с расширением РУ 10 кВ. Строительство двух КЛ 10 кВ от ТП 304 до ТП 3025. Заявитель ООО "База Крастехснаб" г.Красноярск | H_523_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнены работы по проектированию для реализации договора на технологическое присоединение
4.1.4.2 | Установка двух дополнительных ячеек на различных с.ш РП-10кВ №161 для обеспечения второй категории надежности общественно-коммерческого комплекса ООО ФасадПрокладка двух КЛ-10кВ от вновь установленных ячеек 10кВ в РУ-10кВ РП-10кВ №161 до РУ-10кВ новой КТПН-10/0,4кВ заявителя для обеспечения второй категории надежности общественно-коммерческого комплекса ООО Фасад, 400 м Заявитель ООО Фасад станд.ст. Дог.№20.2400.4111.13 от 26.06.2013г. | H_593_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнены работы по проектированию для реализации договора на технологическое присоединение
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №395 (пристройка к РУ-10 кВ с установкой 2-х ячеек 10 кВ) для технологического присоединения ООО Фирма "ФБК" | H_26_КЭ_(д) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнены работы по проектированию для реализации договора на технологическое присоединение
4.1.4.2 | Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ЗАО "Арбан". Г.Красноярск | H_26_КЭ_(а) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция РТП 10 кВ № 213 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ООО "Новая Энергия". Г.Красноярск | H_26_КЭ_(б) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. №1 до оп. №10. Строительство дополнительной КЛ -10 кВ от яч. №18 ЗРУ 10 кВ ПС №121 "Мясокомбинат" до оп. №1 для технологического присоединения ООО "Апрель". | H_32_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №123 "Телевизорная" для технологического присоединения торгово-офисного центра ООО "ИК Европа".г. Красноярск. | F_33_КЭ | нд | нд | 0.92689 | нд | 1.4619 | нд | 1.4619 | нд | 1.314 | нд | 0.034 | нд | 0.034 | нд | 0.053 | нд | 0.053 | нд | 0.037 | нд | 0.037 | нд | 1.3379 | нд | 1.19 | нд | 0.14794 | нд | -0.14794 | нд | -10.12% | В связи с уменьшением стоимости выполнения работ по результату проведения торгово-закупочных процедур по выбору подрядчика.
4.1.4.2 | Реконструкция яч №6 и яч.№13 в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Реконструкция яч.№8 и яч.№11 в РУ-10кВ РП №75. Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в РУ-10кВ РП №75. Реконструкция с заменой КТП №232 с силовыми трансформаторами на 2БКТП 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х1000кВА (Октябрьский район, ул.Юшкова, 22а - МУЗ ГДБ №4).г. Красноярск. | F_96_КЭ | нд | нд | 14.397 | нд | 0.7 | нд | 0.7 | нд | 1.057 | нд | 0.026 | нд | 0.026 | нд | 0.435 | нд | 0.435 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.239 | нд | 0.596 | нд | нд | нд | 0.357 | нд | 51% | В связи с увеличением объемов работ по восстановлению благоустройства после строительства, в соответствии с ордером на производство работ.
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6 кВ ПС №119 110/6 кВ "Мичуринская". Реконструкция с установкой расчетных приборов учета с трансформаторами тока.г. Красноярск, Ленинский район, ул. Юности, 18. | F_97_КЭ | нд | нд | 0.058754 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция трех ячеек с установкой двух дополнительных ячеек КРУ в ЗРУ – 10 кВ ПС 110/6 кВ № 30 «Остров Отдыха» для технологического присоединения отделения радионуклидной терапии ФГУЗ СКЦ ФМБА России.г.Красноярск, Центр эндовидеохирургических технологий по ул. Коломенская,26. | F_98_КЭ | нд | нд | 5.473 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №123 "Телевизорная". Заявитель МАУДО "СДЮСШОР "Рассвет".г.Красноярск, ул.Высотная, д.2а, стр. 1, 2, 3. | G_345_КЭ | нд | нд | 0.034 | нд | 2.7794 | нд | 2.7794 | нд | 3.009 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 2.7744 | нд | 2.956 | нд | нд | нд | 0.048 | нд | нд | нд | 0.22961 | нд | 8.261% | Изменение стоимости после разработки проектной документации и поставки оборудования.
4.1.4.2 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ типа К-37 на 1 сек. шин в РУ-10 кВ ПС № 134 110/10 кВ "Солонцы";Строительство КВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до границы земельных участков ДНТ "Ясная поляна", СНТ "Калина", ДНТ "Энергетик" (Дог.№ 20.2400.8590.13 от 27.12.2013г. Дачное некоммерческое партнерство КОЛОС -2006) | H_351_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.086 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП .№ 20.2400.8590.13
4.1.4.2 | Установка двух дополнительных ячеек 6кВ в РУ 6кВ ТП №706 на разных секциях шин.;Строительство 2хКЛ-6кВ от вновь установленных ячеек в РУ-6кВ ТП №706 до РУ-6кВ КТП-6/0,4кВ заявителя.;(Дог.№ 20.2400.13208.14 от 05.05.2015г. МКУ города Красноярска "УКС") | H_377_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028 | нд | нд | нд | 0.031 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП № 20.2400.13208.14
4.1.4.2 | Установка дополнительной линейной ячейки типа К-37 на ! Секции шин в РУ-10кВ ПС №134 "Солонцы" Прокладка КЛ-10кВ от вновь установленной линейной ячейки 10кВ РУ-10кВ ПС №134 "Солонцы" до выхода на первую ж/б опору ВЛ-10кВ ф.134-1 (сов. С ВЛ-10кВ ф.134-6), 80м Заявитель ПКФ "Энергоресурс-Сервис" Общий.тариф. Дог.№ 20.24.10470.12. | H_590_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013 | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Установка дополнительной ячейки 10 кВ на 1 секции шин в РУ-10 кВ ПС №133 35/10 кВ "Сухая Балка"Прокладка КЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до места установки новой ж/б опоры, 60 м Заявитель ЖСК "Север Юг в Свой Дом" Общий.тариф. Дог.№ДС №1 к договору 20.24.19577.10. | H_591_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Реконструкция ТП № 6115 с установкой двух дополнительных ячеек. Строительство одной КЛ 0,4 кВ. Заявитель Жилищно-строительный кооператив "ЖС К-1" | H_432_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ООО "Досуг" | H_34_КЭ_(а) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в РУ-10 кВ ТП №900 для технологического присоединения мастерской по ремонту ООО "Эмиссар".г.Красноярск, пр-т Комсомольский. | G_34_КЭ_(б) | нд | нд | 0.8083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция линейных ячеек №9 и №18 в РУ-6 кВ РП 6 кВ №156 с доукомплектовкой недостающим оборудованием для технологического присоединения нежилого здания ОАО "Мобильные ТелеСистемы".г. Красноярск, ул. Семафорная, 275А. | G_34_КЭ_(в) | нд | нд | 0.0025085 | нд | 0.4686 | нд | 0.4686 | нд | 0.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 0.4686 | нд | 0.003 | нд | 0.4576 | нд | -0.4576 | нд | -97.65% | Приостановка строительно-монтажных работ в связи с пересмотром договора ТП по инициативе Заявителя.
4.1.4.2 | Реконструкция РП 10/0,4 кВ № 72 с установкой дополнительной ячейки КСО-298НН для технологического присоединения производственной базы ОАО "Монтажэнергосистем" г. Красноярск, ул. Мусоргского, 12, пом. №2. | G_35_КЭ_(а) | нд | нд | 0.6136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция РП 10 кВ № 205 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ЗАО "Базилик". | H_35_КЭ_(б) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №225 с заменой силовых трансформаторов 1Т мощностью 250 кВА и 2Т мощностью 400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-630/6 для технологического присоединения нежилого помещения ООО "Араз". | H_35_КЭ_(в) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 578 с заменой силовых трансформаторов 1Т и 2Т 400 кВА на 630 кВА для технологического присоединения ООО СК "Консоль".г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, д.26. | G_35_КЭ_(г) | нд | нд | 2.0662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №180 с заменой силовых трансформаторов (2х400 кВА на 2х630 кВА) для тех присоединения ОАО "Ингосстрах".г. Красноярск, ул. Красная площадь, 5. | G_35_КЭ_(д) | нд | нд | 1.7252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Установить прибор учета, класса точности - 1,0 и выше с трансформаторами тока 50/5,класса точности не ниже - 0,5, трансформаторы напряжения 6000/100, класса точности 0,5. ;(Дог.№ 20.2400.5731.13 от 03.10.2013г.Ковалев Александр Сергеевич) | H_400_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.053 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка проектной документации по договору ТП №20.2400.5731.13
4.1.4.2 | Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, для технологического присоединения подземной автостоянки, расположенных по адресу г. Красноярск, Советский район, 1-й мкр.Северного жилого района, пер.Светлогорский Заявитель ООО !Альфа" | H_26_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ 630. Перезаводка существующих КЛ-10кВ ( ТП№225 - ТП№205) и (ТП№ 206-ТП№ 205) из РУ-10кВ ТП№205 в РУ-10кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=250м от РУ-0,4кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ детского сада №1 МКУ г.Красноярска «УКС» в г.Красноярске, Октябрьский район, ул.Крупской , для технологического присоединения МКУ г. Красноярска "УКС". Дог. № 20.2400.4129.14 от 22.05.2014г. | H_582_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019 | нд | нд | нд | 0.027 | нд | нд | нд | 0.014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция резервных ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ №92 "Юго-Западная" для технологического присоединения БКТП 6/0,4кВ (ул.Свердловская, д.5 - ОАО "Фирма Культбытстрой") | H_34_КЭ_(д) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026 | нд | нд | нд | 0.012 | нд | нд | нд | 0.012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Установка дополнительной ячейки типа КСО-366 на 2 секции шин в РУ-6 кВ ТП №618. для ООО "Уютный дом" | H_34_КЭ_(г) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №270 с заменой двух силовых трансформаторов 2*400 кВа на 2*630 кВа для технологического присоединения нежилого здания гимназии №9 МКУ г. Красноярск "Управление капитального строительства" | H_35_КЭ_(е) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-878 для подключения студенческого городока СФУ "Перья" расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул.Академика Киренского | H_526_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП.
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №525 с заменой силового трансформатора 800 кВА на 1 000 кВА (ул.Партизана Железняка, 24В - ЗАО "Красноярскгеофизика") (Д№20.24.622.10 от 28.10.2010) | H_101_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ №583 с заменой трансформаторов 2х400 на 2х1000 кВА (ООО "Владко" (Д№20.24.23927.11 от 18.11.2011) | H_102_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция яч.№7 в ЗРУ-6кВ РП №162 с заменой масляного выключателя на выкуумный (ООО "Интек")(Д№20.24.20352.10 от 13.12.2010) | H_103_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Доукомплектовка двух 2ТП 10/0,4кВ, строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РТП «Тензор» 10/0,4 кВ до РУ-10 кВ ТП № 6114 с установкой двух дополнительных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ РТП «Тензор» для технологического присоединения многоэтажных жилых домов № 3, 5, 8 (ООО «Стройтехника») (20.24.3243.11 от 21.06.2011) | H_114_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция РУВН ТП № 458 с заменой ячеек для технологического присоединения МБДОУ "Детский сад №226 комбинированного типа" | H_42_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Змена СКТП №93к с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на новую КТПН-10/0,4кВ с трансформатором марки ТГМ-400/10, для ТП малоэтажной жилой застройки по ул. Циолковского, ул. Лепешинской, ул. Кузьмина расположенной по адресу: Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, мкр-н «Южный» на земельном участке с кадастровым номером № 24:19:0102010:290. Заявитель Администрация Каратузского сельсовета Каратузского р-на, Красноярского края. дог.№ 20.24.24453.11 от 30.01.2012г. | H_26_КЭ_(г) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №342 с заменой трансфороматора 320 кВА на 630 кВА. Реконструкция ТП №324 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА. Заявитель МКУ города Красноярска "УКС". | H_430_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных линейных ячеек типа КСО-366М с выключателями нагрузки на Ι и ΙΙ с.ш. в РУ-6кВ ТП 6/0,4 кВ №284. Строительство двух КЛ-6кВ от вновь установленных ячеек в РУ-6кВ ТП 10/0,4 кВ №284 до РУ-6кВ новой 2БКТП-6/0,4кВ ООО ПКФ «Торговый дом Евроэкспо» в г. Красноярске, пр. Красноярский рабочий, 141. | G_370_КЭ | нд | нд | 0.186 | нд | 1.5427 | нд | 1.5427 | нд | 0.403 | нд | 0.005 | нд | 0.005 | нд | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0.368 | нд | 0.368 | нд | 1.1597 | нд | 0.02 | нд | 1.1397 | нд | -1.1397 | нд | -73.88% | В связи с невыполнением обязательств подрядной организацией (ведется ПИР).Выполнение в 1 кв.2018 г.
4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 382.9021 | 0 | 2946.88 | 0 | 378.6973 | 0 | 470.241 | 0 | 6.388 | 0 | 13.658 | 0 | 24.3749 | 0 | 29.959 | 0 | 36.7195 | 0 | 37.94 | 0 | 311.215 | 0 | 388.684 | 0 | 2630.5545 | 0 | 91.5437 | 0 | 24.17%
4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 12.4817 | 0 | 960.4314 | 0 | 23.6293 | 0 | 40.158 | 0 | 0.021 | 0 | 5.689 | 0 | 1.709 | 0 | 4.406 | 0 | 2.958 | 0 | 4.261 | 0 | 18.9413 | 0 | 25.802 | 0 | 929.7844 | 0 | 16.5287 | 0 | 69.95%
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 12.4817 | 0 | 960.4314 | 0 | 23.6293 | 0 | 40.158 | 0 | 0.021 | 0 | 5.689 | 0 | 1.709 | 0 | 4.406 | 0 | 2.958 | 0 | 4.261 | 0 | 18.9413 | 0 | 25.802 | 0 | 929.7844 | 0 | 16.5287 | 0 | 69.95%
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС №23 "Предмостная" 110/6кВ с заменой трансформаторов 1х16 и 1х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. (УН2019).г. Красноярск. | G_3001_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС №33 "Молодежная" 110/10кВ с заменой трансформаторов 2x25 на 2x40 MBA и реконструкцией ОРУ/ЗРУ.(УН2019).г. Красноярск. | G_3002_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 345.9831 | нд | 3.1949 | нд | 7.666 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.796 | нд | 0.796 | нд | 0.313 | нд | 0.313 | нд | 2.0859 | нд | 6.557 | нд | 338.3171 | нд | 4.4711 | нд | 139.9% | В связи долгим проведение ТЗП договор подряда был заключен в декабре 2017, контрагенту в соотвествии с условиями договора был выплачен аванс который не был запланирован в 2017 году.
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. (УН2019).г. Красноярск. | G_3003_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС №49 "Юбилейная" 110/10кВ с установкой трансформаторов 2x25 MBA и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. (УН2019).г. Красноярск. | G_3004_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 314.0593 | нд | 3.1186 | нд | 15.669 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.811 | нд | 0.811 | нд | 0.284 | нд | 0.284 | нд | 2.0236 | нд | 14.574 | нд | 298.3903 | нд | 12.5504 | нд | 402.4% | В связи долгим проведение ТЗП договор подряда был заключен в декабре 2017, контрагенту в соотвествии с условиями договора был выплачен аванс который не был запланирован в 2017 году.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Замена силовых трансформаторов 110 кВ 2х25 МВА на 2х40 МВА.(Проект для РДУ по уже выполненным работам . Перекатка выполнена в 2008 году) | H_576_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.155 | нд | нд | нд | 2.647 | нд | нд | нд | 1.231 | нд | нд | нд | 0.189 | нд | нд | нд | 0.088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Для согласования ТУ с РДУ , выполнен ПИР по перекатке трансформатора. Перекатка производилась в 2008г. Мероприятие по обеспечению надежности и подготовки к ОЗП. Затраты переданы по 79счету из "МРСК Сибири"
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Телевизорная" №123 с заменой аварийного трансформатора мощностью 25 МВА на аналогичный. | H_320_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.1 | Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Парная ; ПС 110 кВ Енисейская ; ПС 110 кВ Бородинская ; ПС 110 кВ Медпрепараты ; ПС 110 кВ Богучаны. | H_14_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ с перекаткой трансформатора 1х25 МВА с ПС №123 "Телевизорная" 110/10кВ .г. Красноярск. | G_451_КЭ | нд | нд | 2.5547 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.289 | нд | нд | нд | 3.021 | нд | нд | нд | 1.464 | нд | нд | нд | 0.155 | нд | нд | нд | 0.649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Для согласования ТУ с РДУ , выполнен ПИР по перекатке трансформатора. Мероприятие по обеспечению надежности (прохождение ОЗП). Затраты переданы по 79 счету из "МРСК Сибири".
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ с заменой поврежденного трансформатора 3Т мощностью 2,5 МВА.г. Красноярск. | H_573_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.706 | нд | 2.706 | нд | 1.672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022 | нд | 0.022 | нд | 2.684 | нд | 1.65 | нд | 1.034 | нд | -1.034 | нд | -38.21% | Работы проведены хозяйственным способом, что способствовало уменьшению затрат по данному титулу. В
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №23 "Предмостная" 110/6кВ с заменой трансформатора 1x16 на 1x25. (УН2019).г. Красноярск. | H_3022_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 58.5678 | нд | 2.0339 | нд | 1.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008 | нд | 0.008 | нд | 2.0259 | нд | 1.302 | нд | 57.2578 | нд | -0.7239 | нд | -35.59% | Финансирование небыло произведено по причине остсуствия актов выполненных работ.
4.2.1.1 | Реконструкция с заменой трансформаторов тока 10 кВ В 1Т на ПС 35/10 кВ "Киндяково". | H_285_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.1 | Реконструкция с заменой поврежденного трансформатора тока ТН-10кВ на ПС №92 35/10кВ “Маталассы” . | H_510_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.1 | Реконструкция с заменой поврежденного трансформатора тока ТПЛ-10 на ПС 35/10кВ “Михайловка”. | H_511_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.1 | Реконструкция с заменой дефектного трансформатора напряжения 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Партизанская». | H_513_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП 10-6/0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. (УН2019). | G_3006_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 202.1186 | нд | 2.6102 | нд | 2.837 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.234 | нд | 2.633 | нд | 0.37617 | нд | 0.204 | нд | 199.2816 | нд | 0.22683 | нд | 8.69% | Изменения в техническое задание с добавление ранее не учтённых работ не позволили принять выполнение ПИР.
4.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ РП 6/0,4 кВ №152 с заменой силовых трансформаторов 2 по 1000 кВА. (УН2019).г. Красноярск. | H_3039_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 21.9407 | нд | 0.42373 | нд | 0.511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42373 | нд | 0.511 | нд | 21.4297 | нд | 0.087271 | нд | 20.6% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ и распределены на объекты затраты ДСП.
4.2.1.1 | Переустройство ТП 526 и 521 по адресу 3 мкр. ж.р. Иннокентьевский (Соглашение № 41.2400.11503.14 от 28.10.2014 контрагент : ООО "УСК "Сибиряк") | H_326_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнены проектные работы по соглашению о компенсации затрат № 41.2400.11503.14 от 28.10.2014 контрагент : ООО "УСК "Сибиряк"
4.2.1.1 | Реконструкция ТП 0,4/10 кВ Октябрьского РЭС с установкой отсутствующих силовых трансформаторов (2х400 кВА; 1х630 кВА) и заменой поврежденного (1х400 кВА).г. Красноярск, Октябрьский район . | H_567_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.514 | нд | нд | нд | нд
4.2.1.1 | Реконструкция с переустройством объектов Академии зимних видов спорта (СОПКА). Соглашение № 41.2400.4757.15 от 27.05.2015г. С КГКУ "УКС". | H_274_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП с заменой силовых трансформаторов 10/0,4 кВ ТМГ-250 кВА, ТМГ-400 кВА (Производственное отделение Западные электрические сети, Производственное отделение Восточные электрические сети, Производственное отделение КАТЭК, Производственное отделение Красноярские электрические сети ). г. Красноярск, г. Ачинск, г. Канск, г. Шарыпово. | F_54_КЭ | нд | нд | 9.708 | нд | 1.1019 | нд | 1.1019 | нд | 0.635 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | нд | 0.004 | нд | нд | нд | 0.56 | нд | 1.0989 | нд | 0.07 | нд | 0.46688 | нд | -0.46688 | нд | -42.37% | Снижение стоимости за счет использование оборудования из собственных запасов
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП - 252 10/0,4 кВ в соответствии с нормативными требованиями с заменой трансформаторов на 2 по 400 кВА. г. Красноярск | G_70_КЭ_(а) | нд | нд | 0.219 | нд | 8.44 | нд | 8.44 | нд | 0.347 | нд | 0.02 | нд | 0.02 | нд | 0.1 | нд | 0.1 | нд | 0.097 | нд | 0.097 | нд | 8.223 | нд | 0.13 | нд | 8.093 | нд | -8.093 | нд | -95.89% | Длитальная процедура проведения ТЗП. Договор на СМР заключен в декабре 2017 года.
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 137.15 | 0 | 426.5435 | 0 | 133.3472 | 0 | 271.311 | 0 | 1.044 | 0 | 2.31 | 0 | 12.4369 | 0 | 15.109 | 0 | 5.246 | 0 | 3.825 | 0 | 114.6204 | 0 | 250.067 | 0 | 287.4756 | 0 | 137.9638 | 0 | 103.5%
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 137.15 | 0 | 426.5435 | 0 | 133.3472 | 0 | 271.311 | 0 | 1.044 | 0 | 2.31 | 0 | 12.4369 | 0 | 15.109 | 0 | 5.246 | 0 | 3.825 | 0 | 114.6204 | 0 | 250.067 | 0 | 287.4756 | 0 | 137.9638 | 0 | 103.5%
4.2.2.1 | Реконструкция двух двухцепных ЛЭП 110 кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2 - ПС «Октябрьская», С-17/С-18 ПС «Городская» - ПС «Октябрьская» в связи со строительством 4-го автодорожного мостового перехода через р. Енисей в г. Красноярске, 3.370 км. | F_207_КЭ | нд | нд | 37.6677 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.312 | нд | нд | нд | 0.081 | нд | нд | нд | 0.081 | нд | нд | нд | 0.076 | нд | нд | нд | 0.074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Переустройство сетей 0,4-110 кВ в связи со строительством объекта "Автомобильная дорога в створе ул.Волочаевская от ул.Дубровинского до ул.Копылова Октябрьского района Красноярского края" (согл.об изъятии недвижемого имущества для гос-х нужд 41.2400.10630.16 от 15.12.2016) | H_539_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.108 | нд | нд | нд | 1.072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением 186,58 га просек линий к нормативным требованиям .Богучанский район, Нижнеингашский район,Назаровский район. | F_4_КЭ | нд | нд | 29.8526 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.227 | нд | нд | нд | 0.059 | нд | нд | нд | 0.059 | нд | нд | нд | 0.055 | нд | нд | нд | 0.054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ф.С-224/С229 ПС "Октябрьская"-ПС "Академгородок в пролетах опор 7-12, 0.750 км.г. Красноярск. | F_83_КЭ | нд | нд | 0.77509 | нд | 0.31499 | нд | 0.31499 | нд | 0.609 | нд | 0.31499 | нд | 0.496 | нд | нд | нд | 0.034 | нд | нд | нд | 0.042 | нд | нд | нд | 0.037 | нд | нд | нд | 0.29401 | нд | 93.34% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПО ЮВЭС с приведением 17,7 Га просек линий к нормативным требованиям.Рыбинский район. | G_466_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.0199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0199 | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ С-645/С-646 ПС "Раздолинская" - ПС "Партизанская", 0.664 км.Мотыгинский район. | F_206_КЭ | нд | нд | 0.79637 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.068 | нд | нд | нд | 0.034 | нд | нд | нд | 0.034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Арендная плата за участок. Соглашение о компенсации затрат.
4.2.2.1 | Реконструкция воздушной ЛЭП напряжением 110 кВ С-645/С-646 ПС «Раздолинская» - ПС «Партизанская» в пролетах опор № 46 - № 48 по адресу :Россия, Красноярский край, Мотыгинский район ( соглашение № 41.2400.968.16 от 10.02.2016 ), 0.714 км. | H_514_КЭ | нд | нд | 0.144 | нд | 9.088 | нд | 9.088 | нд | 10.731 | нд | 0.624 | нд | 0.624 | нд | 8.464 | нд | 10.107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.643 | нд | 18.08% | Выполнены работы по Соглашению о компенсации затрат № 41.2400.968.16 от10.02.2016г. контрагент : ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой».Изменение стоимости СМР после разработки проектной документации.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Ужур» (С-70/С-71) между опорами 167 – 169, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Шарыповская-220» (С-761/С-762) между опорами 3 – 6, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» – ПС «Кия – Шалтырь» (С-79/С-80) между опорами 2-5, 12-15, 30-33, ВЛ 10 кВ ПС «Парная»- ПС «Тимра» (ф. 31-11) между опорами 16 – 22, ВЛ 10 кВ ПС «Итатская»- ПС «Линево» (ф. 19-11) между опорами 23-25, 27-36, 3-22-3-24 в рамках выполнения Соглашения № 41.2400.8242.13 от 22.08.2013 с ОАО «ФСК ЕЭС», 12.242 км.Ужурский район, Шарыповский район. | F_226_КЭ | нд | нд | 61.7022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6960.16 от 42671 контрагент : АО КРАСЭКО по переустройству объектов : ВЛ 110 кВ, С-215/ С-216; ; ; по адресу : | H_535_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.472 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.456 | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение объязательств по соглашению о компенсации затрат № 41.2400.6960.16 контрагент АО КРАСЭКО
4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.8493.16 от 42649 контрагент : АО «Стройтрансгаз» по переустройству объектов : ВЛ 35 кВ Т-23/Т-24 «Крас-500 – Промбаза»; ВЛ 110кВ С-245, С-246 ПС КИСК – ПС Речпорт; ВЛ 110 кВ С-243/С-244 «КИС – ТЭЦ-3»; ВЛ 110 кВ С-235, С-236 ПС «КИСК – ПС КЗТЭ»; ВЛ 110 кВ С-225/С-226 «Центр – Миндерла» ; по адресу :Красноярский край,г.Красноярск, Емельяновский район. | H_536_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.8493.16 контрагент : АО «Стройтрансгаз» по переустройству объектов
4.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская I, II цепь с отпайками (С-13/С-14) с заменой провода», 10.346 км. г. Красноярск. | H_586_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 33.3874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.3874 | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 с приведением просек линий к нормативным требованиям . | H_6_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026 | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.56-7 "Бартат - Межево - Мостовское" с заменой поврежденного трансформатора напряжения 10 кВ ПКУ. | H_512_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ВЛ 10 кВ ф. 16-7 протяженностью 0.800 км Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 5. Соглашение № 41.2400.6232.15 от 21.07.2015 . с администрацией Большеулуйского района. | G_277_КЭ | нд | нд | 0.68676 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048 | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | 0.014 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Мероприятие выполняется по соглашению о компенсации затрат № 41.2400.10514.14 от 30.09.2014 г.
4.2.2.1 | Реконструкция реконструкцию (переустройство) существующего объекта, находящихся на балансе Собственника, а именно: ВЛ 10 кВ ф. 45-6 от ПС 110/35/10 кВ № 45 "Емельяново-110" до оп. № 37 с отп. № 37 с отп. на ТП 45-6-20 от. № 22/1-22/8 (инвентарный номер Г105021652-00) по адресу :796+400 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь( соглашение № 41.2400.3717.16 от 11.05.2016 ). | H_508_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | 0.19 | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ хозспособом по мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.3717.16 от 11.05.2016г.
4.2.2.1 | Реконструкция существующего участка ВЛ-10 кВ ф. 1-14 от оп. № 117 до оп. № 142 на деревянных опорах с ж/б приставками,замена существующих деревянных А-образных опор ВЛ 10 кВ № 117 и № 142 на анкерно-угловые железобетонные.Строительстов ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах.Строительство ВЛ-10 кВ на деревянных опорах .Общая протяженность 3,507 км.Россия, Красноярский край, Енисейский район( соглашение № 41.2400.4395.16 от 31.05.2016 ). | H_517_КЭ | нд | нд | 0.216 | нд | 9.5022 | нд | 9.5022 | нд | 0.388 | нд | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0.005 | нд | 0.005 | нд | 0.037 | нд | 0.037 | нд | 9.4502 | нд | 0.336 | нд | 9.1142 | нд | -9.1142 | нд | -95.92% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур, в связи с долгим оформлением правоустанавливающих документов в рамках законодательства и поздней оплатой со стороны контрагента.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 134-1 по адресу :Красноярский край, Емелдьяновский район, п. Солонцы, ул. Новая( соглашение № 41.2400.5931.16 от 15.07.2016 ). | H_532_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051 | нд | нд | нд | 0.031 | нд | нд | нд | 0.017 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение ПИР хозспособом по мероприятию по соглашение о компенсации затрат№ 41.2400.5931.16 от 15.07.2016.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ10кВ ф.101-3 оп. 67-68 Соглашение № 41.2400.7163. . Транснефть | H_616_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение ПИР хозспособом по мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.7163.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,2 км ф. 122-24 с совместной подвеской ВЛ 0,4 кВ на существующую ВЛ 10 кВ. Соглашение № 41.2400.10514.14 от 30.09.2014 с ЗАО "ФИРМА Культбытстрой". г. Красноярск. | G_278_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.15668 | нд | 0.15668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15668 | нд | нд | нд | 0.15668 | нд | нд | нд | нд | Проведение работ невозможно, в связи сподключение6м абонентов (жилых домов). Выполнение возможно после решение вопроса Заказчиком по переселению.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,7 км.Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №2845 с заменой трансформатора 0,160 МВА на 0,25 МВА. п.Рощинский Курагинского района. | G_323_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.9508 | нд | 0.11441 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11441 | нд | нд | нд | 3.9508 | нд | нд | нд | нд | В 2017 году разработана ПСД, СМР при корректировке перенесен на 2018 год
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов: демонтаж провода протяженностью 0,15 км в пролете опор №1 - №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 ф. 14; строительство 2-х новых КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,25 км от РУ-0,4 кВ ТП-316 кВ до жилых домов по ул. 60 лет Октября д. 80, д. 84 . Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.2098.15 от 17.03.2015 с ООО "Строительная компания "ЭкономЖилСтрой". г. Красноярск. | G_279_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.82411 | нд | 0.82411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82411 | нд | нд | нд | 0.82411 | нд | нд | нд | нд | Необходимость заключения ДС к договору подряда, в связи с изменениями технических решений по проекту из-за подземных коммуникаций.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10-6-0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | F_214_КЭ | нд | нд | 0.52972 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024 | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Мероприятие выполняется по соглашению о компенсации затрат № 41.2400.13499.13 от 25 декабря 2013г.
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ протяженностью 0,504 км от ТП 524 до ТП 513 Соглашение № 41.2400.6580.14 от 25.06.2014 с ООО "УСК "Сибиряк". г. Красноярск. | G_324_КЭ | нд | нд | 0.04012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Мероприятие выполняется по Соглашению № 41.2400.6580.14 от 25.06.2014 г.
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ЛЭП 10 кВ фидер 134-4 (оп. 1-20) от ПС 110/10 кВ №134 Солонцы до ТП 134-4-4 протяженностью 0.300 км. Соглашение № 41.2400.8448.15 от 17.09.2015г. с ООО "СтройТехМонтаж".Емельяновский район, пос. Солонцы. | G_273_КЭ | нд | нд | 1.2709 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027 | нд | нд | нд | 0.027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Меропритие выполняется по Соглашению о компенсации затрат № 41.2400.8448.15 от 17.09.2015г
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ протяженностью 0,34 км ф. 113 от ПС 1 «Левобережная». Реконструкция ТП 6/0,4кВ №327 мощностью 160кВА. (Соглашение № 41.2400.11029.14 от 14.10.2014 с ООО "Ваш дом") г. Красноярск, Октябрьский район. | G_276_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.7059 | нд | 1.7059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7059 | нд | нд | нд | 1.7059 | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10-6-0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | G_3005_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ, обеспечивающих электроснабжение спортивных и инфраструктурных объектов Универсиады 2019г. (УН2019).г. Красноярск. | G_3015_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10,6,0,4 кВ в г. Красноярске протяженностью 81,568 км. (УН2019). | H_3041_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 362.3847 | нд | 110.4322 | нд | 128.753 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.544 | нд | нд | нд | 5.206 | нд | 5.206 | нд | 101.6822 | нд | 123.547 | нд | 233.6317 | нд | 18.3208 | нд | 16.59%
4.2.2.1 | Реконструкция/Переустройство КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ г. Красноярска, влияющих на надежное электроснабжение потребителей г. Красноярска Кировский район).Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП 151 до Тп 154; 2КЛ от ТП 151 до ж.д.ул.Западная 3а, 4КЛ от ТП 154 до детского дома, ВКЛ от ТП 151 до оп. №5 Л15 ТП 151, заявитель ФК Тотем, в связи со строительтсвом "Многофункционального спортивного зала для футбольного клуба"Тотем", Вавилова 90 | H_3037_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.544 | нд | нд | нд | -3.544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ протяженностью 0,25 км от РП 12 до ТП 870; по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова. Соглашение № 41.2400.220.16 от 20.01.2016г. с ИП Григорян Размик Сиреканович. | G_325_КЭ | нд | нд | 0.0012847 | нд | 0.7859 | нд | 0.7859 | нд | 0.101 | нд | 0.092 | нд | 0.092 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.6869 | нд | 0.002 | нд | 0.6849 | нд | -0.6849 | нд | -87.15% | В связи с длительным заключением доп. соглашения с заявителем и длительной оплатой по соглашению.
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ протяженностью 0,37 км от ТП 6/0,4 кВ № 255 до ТП 6/0,4 кВ № 240. Соглашение № 41.2400.6865.14 от 02.07.2014 г. с ООО "УСК "Сибиряк". г. Красноярск. | G_272_КЭ | нд | нд | 0.0084746 | нд | 0.42288 | нд | 0.42288 | нд | 0.484 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.41988 | нд | 0.472 | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.061119 | нд | 14.45% | Выполнены СМР по мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6865.14 от 02.07.2014 г. Отклонение за счет капитализированных % распределенныех на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция существующей КЛ-6кВ протяженностью 0,86 км от ТП 844 до ТП 8015 г. Красноярск, ул. Алеши Тимошенкова. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.5893.15 с ООО "СК Град». | G_271_КЭ | нд | нд | 0.95344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ протяженностью 0,65 км от РП 6/0,4 кВ №162 до ТП 6/0,4 кВ №844 протяженностью 0.650 км. Соглашение № 41.2400.12343.14 от 14.11.2014 г. с ЗАО «Фирма "Кульбытстрой». г. Красноярск. | G_269_КЭ | нд | нд | 0.66468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ-10кВ ПС 122 яч.№29 – РП 129 яч.№6. Соглашение № 41.2400.12158.14 от 10.11.2014 г. с ЗАО "Фирма "Кульбытстрой". | G_275_КЭ | нд | нд | 0.8201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ от РП №100 до ТП №740. Соглашение № 41.2400.4526.15 от 21.05.2015г. с ООО СтандартСтрой» . | H_270_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.7162.16 от 42605 контрагент : ООО "УСК "Сибиряк" по переустройству объектов :;КЛ 6 кВ от ТП 874 до ТП 882 по адресу :Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисова, (Перья) | H_534_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.062 | нд | нд | нд | 0.463 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.7162.16г.
4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.9066.16 от 25.10.2016 контрагент : ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж» по переустройству объектов : ВКЛ 10 кВ ф. 7122 от ПС 71 «Весна» до ТП 693; по адресу :Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, ул. Водянникова, район д.2, | H_537_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение ПИР хозспособом по мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.9066.16 от 25.10.2016.
4.2.2.1 | Реконструкция КГБУЗ ККБ (переустройство) соглашение № 41.2400.910.17 от 10.03.2017 | H_581_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42.437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024 | нд | нд | нд | 0.182 | нд | нд | нд | 42.231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.910.17 от 10.03.2017
4.2.2.1 | Реконструкция -КЛ 6 кВ от ТП 711 до ТП 712; - КЛ 6 кВ от ПС №119 до РП 18 ф. 119-18; - КЛ 6 кВ от ПС №119 до РП 18 ф. 119-49; - КЛ 0,4 кВ от ТП 711 до фидерного пункта парка ул. Юности, по адресу :Красноярский край,г. Красноярск, ул. Юности, 18в рамках выполнения соглашение о переустройстве № 41.2400.3435.17 от 14.04.2017 с КГАУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом «Енисей»». | H_578_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнены мероприятия по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.3435.17 от 14.04.2017.
4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6377.16 от 42580 контрагент : ООО" Красноярская Ремонтно-Строительная компания" по переустройству объектов : Замена участка существующей КЛ 6 кВ от ПС № 15 до ТП 760 ф. 15-21 по новой трассе.Замена участка существующей КЛ 6 кВ от ПС № 15 до ТП 760 ф. 15-21 по новой трассе.Защита от механических повреждений участка существующей КЛ 6 кВ от ТП 754 до ТП 770 в месте пересечения с теплотрассой и прокладка резервной асбоцементной трубы диаметром не меенее 150мм.Защита от механических повреждений участка существующей КЛ 6 кВ от ТП 754 до ТП 770 в месте пересечения с теплотрассой и прокладка резервной асбоцементной трубы диаметром не меенее 150мм ; по адресу :Россия, Красноярский край,г.Красноярск о. Татышева | H_533_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.621 | нд | нд | нд | 0.607 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение по мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6377.16
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ6кВ ТП375-ТП344. Соглашение № 41.2400.3839. Сиблесстрой | H_617_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнены ПИР хоз. Способом по мероприятию по соглашение о компенсации затрат 41.2400.3839.
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ протяженностью 1,14 км ПС №10 «Нагорная» - РП №131 ф. 1006, ф. 10. Соглашение № 41.2400.6614.15 от 12.08.2015 г. с ОАО "Сибмост". г. Красноярск. | G_280_КЭ | нд | нд | 0.31388 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.139 | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | 0.049 | нд | нд | нд | 0.074 | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнены работы хозспособом по мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6614.15 от 12.08.2015 г
4.2.2.1 | Реконструкция - 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 2005 до щ. блока «Б» БСМП, инвентарный номер Г000013177; - 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 2005 до инфекционного корп. БСМП, инвентарный номер Г000012949; - 4 КЛ 0,4 кВ от ТП 2006 до щ. блока «Д» БСМП, инвентарный номер Г000013178; - 6 КЛ 0,4 кВ от ТП 2007 до блока «Г» БСМП, инвентарный номер Г000013180, по адресу :г.Красноярск, ул,Курчатова 17( соглашение № 41.2400.5499.16 от 21.07.2016 ). | H_518_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУпо мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.5499.16 от 21.07.2016г.
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов: КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,175 км от ТП-564 г. Красноярск ул. Кишиневская. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.1751.15 от 05.03.2015 с ООО "УСК "Сибиряк". г. Красноярск. | G_264_КЭ | нд | нд | 0.70682 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054 | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУпо мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.1751.15 от 05.03.2015г.
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 79.2892 | 0 | 89.911 | 0 | 39.997 | 0 | 37.997 | 0 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0 | 0.154 | 0 | 0.154 | 0 | 2.027 | 0 | 2.027 | 0 | 37.161 | 0 | 35.161 | 0 | 51.914 | 0 | -2 | 0 | -5%
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 79.2892 | 0 | 89.911 | 0 | 39.997 | 0 | 37.997 | 0 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0 | 0.154 | 0 | 0.154 | 0 | 2.027 | 0 | 2.027 | 0 | 37.161 | 0 | 35.161 | 0 | 51.914 | 0 | -2 | 0 | -5%
4.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) с установкой 9380 приборов учета. | F_67_КЭ | нд | нд | 79.2892 | нд | 89.911 | нд | 39.997 | нд | 37.997 | нд | 0.655 | нд | 0.655 | нд | 0.154 | нд | 0.154 | нд | 2.027 | нд | 2.027 | нд | 37.161 | нд | 35.161 | нд | 51.914 | нд | -2 | нд | -5% | Длительный срок поставки оборудования. Работы выполнены не в полном объеме хозяйственным способом в декабре 2017 года.
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 153.9812 | 0 | 1469.9941 | 0 | 181.7238 | 0 | 120.775 | 0 | 4.668 | 0 | 5.004 | 0 | 10.075 | 0 | 10.29 | 0 | 26.4885 | 0 | 27.827 | 0 | 140.4924 | 0 | 77.654 | 0 | 1361.3805 | 0 | -60.9488 | 0 | -33.54%
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 33.775 | 0 | 956.9784 | 0 | 122.5822 | 0 | 74.199 | 0 | 4.444 | 0 | 4.621 | 0 | 8.596 | 0 | 8.619 | 0 | 19.794 | 0 | 20.113 | 0 | 89.7482 | 0 | 40.846 | 0 | 890.0173 | 0 | -48.3832 | 0 | -39.47%
4.2.4.1 | Реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ , ПС №121 "Мясокомбинат" 110/35/10кВ , ПС №122 "Северная" 110/10/6кВ с заменой ЗРУ-6-10кВ. (УН2019).г. Красноярск. | H_3024_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 237.8729 | нд | 14.7966 | нд | 11.804 | нд | 0.155 | нд | 0.155 | нд | 5.849 | нд | 5.849 | нд | 0.658 | нд | 0.658 | нд | 8.1346 | нд | 5.142 | нд | 226.0689 | нд | -2.9926 | нд | -20.22% | Финансирование небыло произведено по причине остсуствия актов выполненных работ.
4.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны», «ПС Приангарская-ПС Чунояр» с установкой систем связи, РЗА, телемеханики. Богучанский район. | F_208_КЭ | нд | нд | 2.743 | нд | 5.2326 | нд | 5.2326 | нд | 8.814 | нд | 0.932 | нд | 0.932 | нд | 0.08 | нд | 0.08 | нд | 0.083 | нд | 0.083 | нд | 4.1376 | нд | 7.719 | нд | нд | нд | 3.5814 | нд | 68.44% | Завершение работ по монтажу систем связи, осуществления врезки по уточненным техничеким характеристикам..
4.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Идринская" с установкой ячеек 35, 110 кВ 2Т с элегазовыми выключателями, реконструкция с установкой СВ-35 кВ на элегазовый выключатель, реконструкция с установкой выносных трансформаторов тока 110 кВ, монтаж второй секции 10 кВ.Идринский район. | F_7_КЭ | нд | нд | 1.086 | нд | 2.966 | нд | 2.966 | нд | 1.582 | нд | 0.249 | нд | 0.249 | нд | 0.489 | нд | 0.489 | нд | 0.467 | нд | 0.467 | нд | 1.761 | нд | 0.377 | нд | 1.384 | нд | -1.384 | нд | -46.66% | Работы проведены хозяйственным способом с привлечением материалов находящихся на складе, что способствовало уменьшению затрат по данному титулу.
4.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск: -замена на ОРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ ж/б порталов стоек под оборудованием на металические; -реконструкция строительной части помещения здания ПС (релейный зал, аккумуляторная, мастерская, помещения щита управления, кровля, отмостка, отделка наружного фасада); - замена СОПТ и АКБ (1 комплект). | F_10_КЭ | нд | нд | 17.5076 | нд | 21.0154 | нд | 21.0154 | нд | 5.456 | нд | 3.102 | нд | 3.102 | нд | 0.845 | нд | 0.845 | нд | 0.868 | нд | 0.868 | нд | 16.2004 | нд | 0.641 | нд | 15.5594 | нд | -15.5594 | нд | -74.04% | В настоящее время ведется процесс по расторжению в одностороннем порядке договора с подрядчиком, не выполнившего свои обязательства. Переход ко 2-му участнику 2 квартал 2018 года.
4.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ ПО КЭС с заменой неисправных измерительных ТТ, ТН.г. Красноярск. | H_569_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.5704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5704 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Реконструкция ПС110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2" с заменой поврежденного выключателя 6 кВ на вакуумный выключатель 6 кВ на 10/6 кВ (1 шт).г.Лесосибирск. | H_571_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.4921 | нд | 1.4921 | нд | 0.291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.285 | нд | 0.285 | нд | 1.2071 | нд | 0.006 | нд | 1.2011 | нд | -1.2011 | нд | -80.5% | Работы проведены хозяйственным способом, что способствовало уменьшению затрат по данному титулу.
4.2.4.1 | Реконструкция с заменой отработавших нормативный срок аккумуляторных батарей на ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ .г. Красноярск. | G_473_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.79756 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79756 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ , ПС №5 "Восточная" 110/10кВ , ПС №23 "Предмостная" 110/6кВ , ПС №92 "Юго-Западная" 110/35/6кВ с заменой действующих устройств компенсации ёмкостных токов в сети 6-10кВ на современные установки компенсации ёмкостных токов (дугогасящие реакторы) с бесступенчатым плунжерным регулированием. (УН2019).г. Красноярск. | H_3021_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 32.3898 | нд | 2.2814 | нд | 2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 2.2804 | нд | 2.149 | нд | 30.2398 | нд | -0.13136 | нд | -5.758% | Финансирование небыло произведено по причине остсуствия актов выполненных работ.
4.2.4.1 | Реконструкция ПС №92 "Юго-Западная" 110/35/6кВ , ПС №7 "Медпрепараты" 110/6кВ , ПС №122 "Северная" 110/10/6кВ , ПС №54 "Академгородок" 110/35/10кВ , ПС №123 "Телевизорная" 110/10кВ , ПС №23 "Предмостная" 110/6кВ , ПС №121 "Мясокомбинат" 110/35/10кВ , ПС №126 "Радиотехническая" 110/10кВ с заменой ОД, КЗ 110кВ. (УН2019).г. Красноярск. | H_3023_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 403.0763 | нд | 17 | нд | 7.737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | 0.007 | нд | 16.993 | нд | 7.73 | нд | 395.3393 | нд | -9.263 | нд | -54.49% | На данный момент ведется разработка ПД. Закрытие выполненных объемов будет произведено после получения положительного заключения экспертизы ПСД.(КЭМ, ПраймТехносистемс,КАТЭН, СиЭнергетика)
4.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №120 "Леспромхоз" , ПС 35/10 кВ №148 "Шалинская" , ПС №86 "Шуваево" 35/10кВ с перекаткой силовых трансформаторов с ПС "Долгий Мост" №40 35/10кВ , ПС 35/10 кВ №33 "ККЗ" , ПС №137 "Киндяково" 35/10кВ. Богучанский р-н, с. Чунояр. Манский район, с. Шалинское.п.Шуваево Емельяновский район. Абанский район, с. Д. Мост. Рыбинский район, г.Заозерный. с. Киндяково. | H_562_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.6571 | нд | 5.6571 | нд | 1.121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 0.48 | нд | 5.1771 | нд | 0.641 | нд | 4.5361 | нд | -4.5361 | нд | -80.18% | Работы проведены хозяйственным способом, что способствовало уменьшению затрат по данному титулу.
4.2.4.1 | Реконструкция с заменой поврежденных выключателей на РП 6/0.4 кВ № 209 яч. 3, 4, 5.г. Красноярск. | G_453_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.74771 | нд | 0.74771 | нд | 0.629 | нд | 0.005 | нд | 0.005 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 0.012 | нд | 0.012 | нд | 0.72671 | нд | 0.608 | нд | 0.11871 | нд | -0.11871 | нд | -15.88% | Выполнение работ хозяйственным способом, снижение затрат.
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала на 16 ПС. | H_15_КЭ_(г) | нд | нд | 0 | нд | 7.3215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3215 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ (46 ВЛ). | F_3_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025 | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала. | F_15_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнены доп. работы хозспособом, в связи с наличем на складах материалов. Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ на 23 ПС. | H_3_КЭ_(а) | нд | нд | 1.8948 | нд | 4.2391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2391 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ на 7 ПС. | H_3_КЭ_(б) | нд | нд | 0 | нд | 1.2533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2533 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ на 5 ПС. | H_3_КЭ_(в) | нд | нд | 0 | нд | 1.1499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1499 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 63-1 ПО КЭС с установкой реклоузеров. г. Красноярск. | H_461_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.2769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2769 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала на 12 ПС. | H_15_КЭ_(а) | нд | нд | 7.952 | нд | 5.1155 | нд | 5.1155 | нд | 8.747 | нд | нд | нд | 0.162 | нд | 1.329 | нд | 1.329 | нд | 2.67 | нд | 2.67 | нд | 1.1165 | нд | 4.586 | нд | нд | нд | 3.6315 | нд | 70.99%
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала на 24 ПС. | H_15_КЭ_(б) | нд | нд | 0 | нд | 11.957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.957 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала на 14 ПС. | H_15_КЭ_(в) | нд | нд | 0 | нд | 6.1931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1931 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Реконструкция устройств АВР 0,4кВ ТП 6/04 кВ №171, ТП 10/04 кВ № 1119.г. Красноярск. | H_568_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.7685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7685 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Реконструкция ВЧ обработки ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская на ПС 110 кВ Березовка и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Вознесенская на ПС 110 кВ Вознесенская с образованием ВЧ обходов для реализации каналов передачи команд АОПО с Красноярской ТЭЦ-1 на ПС 110 кВ Камарчага тяговая.п.Вознесенка. | F_500_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.0266 | нд | 0.29657 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29657 | нд | нд | нд | 2.0266 | нд | нд | нд | нд | В связи с длительным заключение договора на разработку ПД, в связи с отсутствием участников при проведении конкурентных закупок.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС-35/6 кВ «Уральская» № 2 в Красноярском крае , Рыбинском районе п. Урал . | G_70_КЭ_(о) | нд | нд | 0 | нд | 0.5986 | нд | 0.5986 | нд | 0.109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.107 | нд | 0.107 | нд | 0.4916 | нд | 0.002 | нд | 0.4896 | нд | -0.4896 | нд | -81.79% | По итогам проведенных ТЗП не заявились участники. Проведен ТЗП в 1 квартале 2018 года.
4.2.4.1 | Реконструкция кабельных каналов ПС 35/6 кВ №2 Уральская.Рыбинский район п. Урал. | G_469_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.4127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4127 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/35/6 кВ № 1 "Городская" Канского РЭС . г. Канск, ул. Пугачёва, 24. | G_471_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.0417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0417 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ № 2 "ХБК" Канского РЭС. г. Канск, ул. 40 лет Октября, 60. | G_472_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.0417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0417 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Реконструкция здания по адресу: ул. Бограда, 144а | H_530_КЭ | нд | нд | -0.00038983 | нд | 17.797 | нд | 17.797 | нд | 16.087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | 7.796 | нд | 8.11 | нд | 10.001 | нд | 7.971 | нд | 1.71 | нд | -1.71 | нд | -9.608%
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 463 Свердловского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Новая, 18. | H_454_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 11.2205 | нд | 0.34948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34948 | нд | нд | нд | 11.2205 | нд | нд | нд | нд | Неисполнение договорных обзатальств со стороны подрядной организации. Срок приемки ПСД 1 квартал 2018 года.
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 195 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Дубровинского, 80. | H_455_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 11.2205 | нд | 0.34948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34948 | нд | нд | нд | 11.2205 | нд | нд | нд | нд | Неисполнение договорных обзатальств со стороны подрядной организации. Срок приемки ПСД 1 квартал 2018 года.
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №170 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Лебедевой, 89. | H_456_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 11.2205 | нд | 0.34948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34948 | нд | нд | нд | 11.2205 | нд | нд | нд | нд | Неисполнение договорных обзатальств со стороны подрядной организации. Срок приемки ПСД 1 квартал 2018 года.
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №163 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Диктатуры Пролетариата, 11. | H_457_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 11.2205 | нд | 0.34948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34948 | нд | нд | нд | 11.2205 | нд | нд | нд | нд | Неисполнение договорных обзатальств со стороны подрядной организации. Срок приемки ПСД 1 квартал 2018 года.
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №140 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 1. | H_458_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 11.2205 | нд | 0.34948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34948 | нд | нд | нд | 11.2205 | нд | нд | нд | нд | Неисполнение договорных обзатальств со стороны подрядной организации. Срок приемки ПСД 1 квартал 2018 года.
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №161 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 80. | H_459_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 11.2205 | нд | 0.34948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34948 | нд | нд | нд | 11.2205 | нд | нд | нд | нд | Неисполнение договорных обзатальств со стороны подрядной организации. Срок приемки ПСД 1 квартал 2018 года.
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-10/0,4 кВ №1126 Советского РЭС. (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Ленина, 32. | H_460_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 11.2205 | нд | 0.34948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34948 | нд | нд | нд | 11.2205 | нд | нд | нд | нд | Неисполнение договорных обзатальств со стороны подрядной организации. Срок приемки ПСД 1 квартал 2018 года.
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №246 (аварийное состояние здания).г. Красноярск пр. Красноярский Рабочий, 143 А. | H_559_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 11.2205 | нд | 0.34948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34948 | нд | нд | нд | 11.2205 | нд | нд | нд | нд | Неисполнение договорных обзатальств со стороны подрядной организации. Срок приемки ПСД 1 квартал 2018 года.
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-10/0,4 кВ №1011 (аварийное состояние здание).г. Красноярск ул. Тельмана, 18. | H_560_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 11.2205 | нд | 0.34948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34948 | нд | нд | нд | 11.2205 | нд | нд | нд | нд | Неисполнение договорных обзатальств со стороны подрядной организации. Срок приемки ПСД 1 квартал 2018 года.
4.2.4.1 | Реконструкция здания ЦОК пр. Свободный № 66А (клиентский зал, каб.№209,211), здания ул. Бограда 144-а (клиентский зал) с монтажом "Сплит-системы" (отопление,вентиляция,кондиционирование).г. Красноярск . | H_575_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.57432 | нд | 0.57432 | нд | 0.277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57432 | нд | 0.277 | нд | 0.29732 | нд | -0.29732 | нд | -51.77%
4.2.4.1 | Реконструкция диспетчерского щита оперативно диспетчерской службы ЗЭС ПО ЦУС.г.Ачинск (1 шт. из 15 табло/секций). | H_563_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.806 | нд | 3.806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.806 | нд | нд | нд | 3.806 | нд | нд | нд | нд | Отсутствие необходимости проведения данного мероприятия. Исключить из ИПР.
4.2.4.1 | Реконструкция здания и оборудования оперативно-диспетчерских групп Советского, Октябрьского, Ленинского, Свердловского РЭС. (УН2019).г. Красноярск. | H_3031_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 51.2119 | нд | 1.6695 | нд | 1.842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6695 | нд | 1.842 | нд | 49.3699 | нд | 0.17251 | нд | 10.33% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.4.1 | Реконструкции здания конторы в г.Уяре по ул.Октябрьская,1а Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС . г.Уяр, ул.Октябрьская, 1 а. | F_250_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 10.4654 | нд | 10.4654 | нд | 1.185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.182 | нд | 1.182 | нд | 9.2834 | нд | 0.003 | нд | 9.2804 | нд | -9.2804 | нд | -88.68% | В соответствии с ПСД увеличение стоимости по СМР. Планируется проведение ТЗП в 1 квартале 2018 года с корректировкой РД.
4.2.4.1 | Реконструкция здания ЗТП 25-21-5/2*160 «Очистные сооружения» в г.Уяре Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС | H_251_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10кВ №75 «Кулаковская» в соответствии с нормативными требованиями. Березовский р-он,с.Зыково. | G_70_КЭ_(б) | нд | нд | 0.008 | нд | 0.81466 | нд | 0.81466 | нд | 0.738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.738 | нд | 0.738 | нд | 0.076656 | нд | нд | нд | 0.076656 | нд | -0.076656 | нд | -9.41% | Корректировка стоимости на стадии проведения ТЗП при переторжке.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10кВ №35 «Маганская» в соответствии с нормативными требованиями. Березовский р-он,с. Маганск. | G_70_КЭ_(в) | нд | нд | 0.008 | нд | 0.75254 | нд | 0.75254 | нд | 0.713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.713 | нд | 0.713 | нд | 0.039542 | нд | нд | нд | 0.039542 | нд | -0.039542 | нд | -5.254% | Корректировка стоимости на стадии проведения ТЗП при переторжке.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10кВ №85 «Зыково» в соответствии с нормативными требованиями. Березовский р-он, с. Зыково. | G_70_КЭ_(г) | нд | нд | 0.008 | нд | 0.50064 | нд | 0.50064 | нд | 0.471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.471 | нд | 0.471 | нд | 0.029638 | нд | нд | нд | 0.029638 | нд | -0.029638 | нд | -5.92% | Корректировка стоимости на стадии проведения ТЗП при переторжке.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС 110/35/10кВ №53 «Сухобузимская». Сухобузимский р-он, с. Сухобузимское. | G_70_КЭ_(д) | нд | нд | 0.007 | нд | 2.0554 | нд | 2.0554 | нд | 1.912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.912 | нд | 1.912 | нд | 0.14344 | нд | нд | нд | 0.14344 | нд | -0.14344 | нд | -6.979% | Корректировка стоимости на стадии проведения ТЗП при переторжке.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС35/6-10кВ № 51 «Атаманово». Сухобузимский р-он, с. Атаманово. | G_70_КЭ_(е) | нд | нд | 0.008 | нд | 0.977 | нд | 0.977 | нд | 0.895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.895 | нд | 0.895 | нд | 0.081999 | нд | нд | нд | 0.081999 | нд | -0.081999 | нд | -8.393% | Корректировка стоимости на стадии проведения ТЗП при переторжке.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6кВ №27А «ГПП-2 ЦБК». г. Красноярск. | G_70_КЭ_(и) | нд | нд | 0.007 | нд | 1.3734 | нд | 1.3734 | нд | 1.138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 1.3724 | нд | 1.137 | нд | 0.23544 | нд | -0.23544 | нд | -17.14% | Корректировка стоимости на стадии проведения ТЗП при переторжке.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10 кВ № 38 «Самойловка».Абанский район, с. Самойловка. | G_70_КЭ_(к) | нд | нд | 0.008 | нд | 0.44998 | нд | 0.44998 | нд | 0.442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.442 | нд | 0.442 | нд | 0.0079835 | нд | нд | нд | 0.0079835 | нд | -0.0079835 | нд | -1.774% | Корректировка стоимости на стадии проведения ТЗП при переторжке.
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы охранно-пожарной сигнализации в помещениях службы механизации Производственного отделения Красноярские электрические сети.г.Красноярск. | G_70_КЭ_(л) | нд | нд | 2.538 | нд | 1.0015 | нд | 1.0015 | нд | 0.034 | нд | 0.001 | нд | 0.01 | нд | нд | нд | 0.01 | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | 0.99454 | нд | 0.008 | нд | 0.96754 | нд | -0.96754 | нд | -96.61% | Исключение мероприятия из ИПР.
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 120.2063 | 0 | 513.0158 | 0 | 59.1416 | 0 | 46.576 | 0 | 0.224 | 0 | 0.383 | 0 | 1.479 | 0 | 1.671 | 0 | 6.6945 | 0 | 7.714 | 0 | 50.7441 | 0 | 36.808 | 0 | 471.3632 | 0 | -12.5656 | 0 | -21.25%
4.2.4.2 | Реконструкция АЧРиАОСН с изменением воздействий на оборудование электробойлерных на ПС 110/35/10 кВ Береговая, ПС 220/10/6 кВ Зеленая, ПС 220/110/10/6кВ Октябрьская . | H_55_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация на 48 ПС системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС). | F_56_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.439 | нд | нд | нд | 0.116 | нд | нд | нд | 0.116 | нд | нд | нд | 0.109 | нд | нд | нд | 0.098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН). | F_201_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.208 | нд | нд | нд | 0.014 | нд | нд | нд | 0.013 | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | 0.172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС) на 20 ПС 35-110 кВ. | H_56_КЭ_(а) | нд | нд | 13.7421 | нд | 14.0631 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0631 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС) на 7 ПС 35-110 кВ. | H_56_КЭ_(б) | нд | нд | 0 | нд | 2.207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.207 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС) на 4 ПС 35-110 кВ. | H_56_КЭ_(в) | нд | нд | 0 | нд | 4.3724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3724 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН) на 29 ПС 35-110 кВ. | H_201_КЭ_(а) | нд | нд | 5.0046 | нд | 14.513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.513 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН) на 10 ПС 35-110 кВ. | H_201_КЭ_(б) | нд | нд | 0 | нд | 8.5401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5401 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН) на 10 ПС 35-110 кВ. | H_201_КЭ_(в) | нд | нд | 0 | нд | 7.764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.764 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и каналов связи для передачи аварийно-предупредительного сигнала в ОДГ и ОДС на ПС 110 кВ №92 «Орошение» Новоселовского РЭС ПО ЗЭС. Новоселовский район. | H_565_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.7 | нд | 0.7 | нд | 0.932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0028488 | нд | 0.001 | нд | 0.69715 | нд | 0.931 | нд | нд | нд | 0.232 | нд | 33.14% | В связи с дополнительными затратами на командировочные расходы и транспорт (не учтены при планировании по объектам аналогам). Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС 110 кВ филиала на диспетчерский пункт ОДС ПО ЗЭС, ПО ЦУС и Диспетчерский пункт ОДГ Балахтинского РЭС. Балахтинский район ,с.Тюльково. | H_566_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.4975 | нд | 2.4975 | нд | 3.447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0.009757 | нд | 0.011 | нд | 2.4877 | нд | 3.435 | нд | нд | нд | 0.94954 | нд | 38.02% | В связи с дополнительными затратами на командировочные расходы и транспорт (не учтены при планировании по объектам аналогам). Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС "Жилпоселок" №44 110/10 кВ на диспетчерский пункт ОДС ЗЭС ПО ЦУС.Шарыповский район. | H_574_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.40292 | нд | 0.40292 | нд | 0.485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0013831 | нд | 0.001 | нд | 0.40153 | нд | 0.484 | нд | нд | нд | 0.082082 | нд | 20.37% | В связи с дополнительными затратами на командировочные расходы и транспорт (не учтены при планировании по объектам аналогам). Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.4.2 | Модернизация Центра управления энергообеспечения Универсиады в г. Красноярске, ул. Бограда 144а. (УН2019). | H_3030_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 190.2288 | нд | 6.2373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2373 | нд | нд | нд | 190.2288 | нд | нд | нд | нд | Подрядчиком не предоставлены акты выполненных работ
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/6 кВ №6 "Лесосибирский ЛДК-1",ПС 110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2" г.Лесосибирск. | G_57_КЭ (в) | нд | нд | 0 | нд | 14.9542 | нд | 0.55424 | нд | 1.105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55424 | нд | 1.082 | нд | нд | нд | 0.023 | нд | 13.8492 | нд | 0.55076 | нд | 99.37% | В связи с дополнительными затратами на командировочные расходы и транспорт (не учтены при планировании по объектам аналогам). Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/6 кВ №10 "Н.Енисейский ЛДК" , ПС 110/35/10 кВ №33 "Пировская".г.Енисейск.с. Пировское. | G_57_КЭ (г) | нд | нд | 0 | нд | 19.939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.939 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ , ПС №90 "Западная-2" 110/35/6кВ , ПС №7 "Медпрепараты" 110/6кВ , ПС "Боготольская" №11 110/35/10 кВ , ПС "Тарутинская" №12 110/10 кВ , ПС "Учум" №39 110/35/10 кВ. с.Частоостровское ,п.Памяти 13 борцов , г.Красноярск, г.Боготол, с. Тарутино, с.Учум. | G_57_КЭ (а) | нд | нд | 31.3833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская" , ПС "Н-Каштан" №18 110/6 кВ , ПС 110/35/6 кВ №43 "Партизанская". с.Каптырево,п.Каштан,с.Партизанское. | G_57_КЭ (б) | нд | нд | 0.328 | нд | 19.611 | нд | 19.611 | нд | 21.234 | нд | 0.129 | нд | 0.129 | нд | 0.31 | нд | 0.31 | нд | 2.766 | нд | 2.766 | нд | 16.406 | нд | 18.029 | нд | нд | нд | 1.623 | нд | 8.276% | В связи с дополнительными затратами на командировочные расходы и транспорт (не учтены при планировании по объектам аналогам). Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №42 "Мотыгино" , ПС 110/10 кВ №5 "Лесосибирский КЭЗ".п.Мотыгино ,г.Лесосибирск . | G_57_КЭ (д) | нд | нд | 0 | нд | 19.939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.939 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №126 "Радиотехническая" 110/10кВ , ПС №22 "Институт физики" 35/6кВ , ПС №27а "ГПП-2 ЦБК" 110/6кВ ,ПС №119 "Мичуринская" 110/6 кВ , ПС №71 "Весна" 110/10кВ .г. Красноярск. | H_57_КЭ (е) | нд | нд | 0 | нд | 20.587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.587 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС №54 "Академгородок" 110/35/10кВ , ПС №119 "Мичуринская" 110/6 кВ , ПС №5 "Восточная" 110/10кВ , ПС №22 "Институт физики" 35/6кВ , РП 6/0,4 кВ №152, ТП 6/0,4 кВ №261, ТП 6/0,4 кВ №262, ТП 6/0,4 кВ №258, ТП 10/0,4 кВ №515, ТП 10/0,4 кВ №516, ТП 10/0,4 кВ №517, ТП 10/0,4 кВ №518, ТП 10/0,4 кВ №522, ТП 10/0,4 кВ №523, ТП 6/0,4 кВ №878. (УН2019).г. Красноярск. | H_3038_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 36.2458 | нд | 0.42373 | нд | 0.694 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.119 | нд | 0.119 | нд | 0.30473 | нд | 0.575 | нд | 35.5518 | нд | 0.27027 | нд | 63.78% | Работы выполнены хоз. Способом
4.2.4.2 | Создание систем телемеханики, каналов связи, охранной сигнализации при оптимизации ОТУ на Сухобузимском, Минусинском, Пировском, Рыбинском, Партизагском РЭС. | H_229_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Проектирование реконструкции канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – БНС-ТЭЦ-2. | H_252_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Проектирование реконструкции ВОЛС на участке Красноярская ТЭЦ-1 – ПС 220 кВ Заводская» для реализации решения ТЭО КРДУ. | H_281_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ , ПС №90 "Западная-2" 110/35/6кВ , ПС №7 "Медпрепараты" 110/6кВ , ПС "Боготольская" №11 110/35/10 кВ , ПС "Тарутинская" №12 110/10 кВ , ПС "Учум" №39 110/35/10 кВ. с.Частоостровское,п.Памяти 13 борцов, г.Красноярск,г.Боготол,с. Тарутино,с.Учум. | G_59_КЭ (а) | нд | нд | 8.1479 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская" , ПС "Н-Каштан" №18 110/6 кВ , ПС 110/35/10 кВ №47 "Партизанская" , ПС 110/35/10 кВ №16 "Чунояр". с.Каптырево,п.Каштан,с.Партизанское. | G_59_КЭ (б) | нд | нд | 2.291 | нд | 13.6602 | нд | 13.6602 | нд | 14.988 | нд | 0.051 | нд | 0.051 | нд | 0.579 | нд | 0.579 | нд | 3.003 | нд | 3.003 | нд | 10.0272 | нд | 11.355 | нд | нд | нд | 1.3278 | нд | 9.72% | В связи с дополнительными затратами на командировочные расходы и транспорт (не учтены при планировании по объектам аналогам). Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.4.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110/6 кВ №6 "Лесосибирский ЛДК-1",ПС 110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2" г.Лесосибирск. | G_59_КЭ(в) | нд | нд | 0 | нд | 14.9542 | нд | 0.55424 | нд | 1.007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.446 | нд | 0.446 | нд | 0.10824 | нд | 0.539 | нд | нд | нд | 0.022 | нд | 13.9472 | нд | 0.45276 | нд | 81.69% | В связи с дополнительными затратами на командировочные расходы и транспорт (не учтены при планировании по объектам аналогам). Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.4.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110/6 кВ №10 "Н.Енисейский ЛДК" , ПС 110/35/10 кВ №33 "Пировская".г.Енисейск,с. Пировское. | G_59_КЭ(г) | нд | нд | 0 | нд | 15.9508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.9508 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110/10 кВ №42 "Мотыгино" , ПС 110/10 кВ №5 "Лесосибирский КЭЗ" .п.Мотыгино г.Лесосибирск. | G_59_КЭ(д) | нд | нд | 0 | нд | 15.9508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.9508 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация цифровых каналов связи на ПС №96 "Затонская" 110/6кВ ,ПС №15 "Злобинская" 110/6кВ , ПС №98 "Полиграфкомбинат" 110/10кВ , ПС №16 "Пролетарская" 110/10кВ .г. Красноярск. | H_59_КЭ (е) | нд | нд | 0 | нд | 15.9512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.9512 | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация цифровых каналов связи с ПС 110кВ (ПС №55 "Шила" 110/10кВ , ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная" , ПС №11"Решоты" 110/6кВ , ПС №36 "Вознесенка" 110/10кВ ).п.Шила,с.Ирбейское,с.Решоты,п.Вознесенка. | F_118_КЭ | нд | нд | 30.278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация основного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 - Остров Отдыха - Предмостная - РУС ЕЦССЭ и резервного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская.г. Красноярск. | F_175_КЭ | нд | нд | 1.146 | нд | 11.849 | нд | 11.849 | нд | 0.11 | нд | нд | нд | 0.029 | нд | нд | нд | 0.028 | нд | 0.084 | нд | 0.027 | нд | 11.765 | нд | 0.026 | нд | 11.739 | нд | -11.739 | нд | -99.07% | Заключается дополнительное соглашение на внесение изменением объемов выполняемых работ с изменением марки ВОК и объемов ЗИП.
4.2.4.2 | Модернизация канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 - БНС ТЭЦ-2 (ВОЛС по ВЛ 110 кВ С-11 ПС №30 "о. Отдыха" 110/6кВ - ПС БНС ТЭЦ2).г. Красноярск. | G_452_КЭ | нд | нд | 0.114 | нд | 0.486 | нд | 0.486 | нд | 0.544 | нд | 0.03 | нд | 0.03 | нд | нд | нд | 0.033 | нд | 0.032 | нд | 0.032 | нд | 0.424 | нд | 0.449 | нд | нд | нд | 0.058 | нд | 11.93% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.4.2 | Модернизация Центра управления энергообеспечения Универсиады в г. Красноярске, ул. Бограда 144а. (УН2019). | H_3034_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 45.7288 | нд | 0.24576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24576 | нд | нд | нд | 45.7288 | нд | нд | нд | нд | Подрядчиком не предоставлены акты выполненных работ
4.2.4.2 | Модернизация инженерно-технических средств охраны (ИТСО) РЭС: Октябрьский; Советский; Свердловский; Ленинский; Емельяновский; Сухобузимский; Березовский; Абанский; Дзержинский; Канский; Нижнеингашский; Богучанский; Кодинский; Ирбейский ; Манский ; Рыбинский ; Саянский ; Толстихинский ; Большемуртинский; Енисейский; Казачинский; Ачинский; Большеулуйский; Назаровский; Боготольский; Балахтинский; Новоселовский; Ужурский; Шарыповский; Ермаковский; Идринский; Каратузский; Краснотуранский; Курагинский; Шушенский ; Минусинский. | F_68_КЭ | нд | нд | 19.0818 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация устройств видеонаблюдения производственных баз на территории региональных электрических сетей (Свердловский РЭС, Октябрьский РЭС, Советский РЭС). | F_202_КЭ | нд | нд | 8.1629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Оборудование подстанции 110/10 кВ № 5 «Восточная» антивандальной просечно-вытяжной сеткой из холоднокатаного листового металлопроката | H_121_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация приточно – вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторных батарей здания ПС 110 кВ №36 "Вознесенка". Березовский район, п.Вознесенка, ул.Декабристов-пер.Электрический. | G_70_КЭ_(м) | нд | нд | 0.059689 | нд | 0.86481 | нд | 0.86481 | нд | 0.729 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.85981 | нд | 0.724 | нд | 0.13581 | нд | -0.13581 | нд | -15.7% | Корректировка стоимости на стадии проведения ТЗП при переторжке.
4.2.4.2 | Модернизация приточно–вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторных батарей в помещении здания ПС 110/35/6 №90 «Западная –2» .Емельяновский район ,пос. Памяти 13 Борцов. | G_70_КЭ_(н) | нд | нд | 0.467 | нд | 0.38859 | нд | 0.38859 | нд | 0.114 | нд | 0.012 | нд | 0.012 | нд | 0.078 | нд | 0.078 | нд | 0.011 | нд | 0.011 | нд | 0.28759 | нд | 0.013 | нд | 0.27459 | нд | -0.27459 | нд | -70.66% | По итогам проведенных ТЗП не заявились участники. Проведен ТЗП в 1 квартале 2018 года.
4.2.4.2 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторной батареи системы оперативного постоянного тока в помещении ПС №57 «Большая Мурта» 110/35/10 кВ по адресу: Красноярский край, Большемуртинский район, р.п. Большая Мурта, ул. Энергетиков для создания безопасных условий труда и обеспечения взрыво-пожарной безопасности производственных помещений. | G_70_КЭ_(п) | нд | нд | 0 | нд | 0.66639 | нд | 0.66639 | нд | 0.536 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065 | нд | 0.065 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.60039 | нд | 0.47 | нд | 0.13039 | нд | -0.13039 | нд | -19.57% | Корректировка стоимости на стадии проведения ТЗП при переторжке.
4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7034 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 1.4915 | 0 | -0.096 | 0 | 51.7034 | 0 | -1.4915 | 0 | -100%
4.4. | Строительство перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС Частоостровская и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ для перевода питания ПС 110 кВ Миндерла, ПС 110 кВ Шила, ПС 110 кВ Бартат, 2 сек ПС 110 кВ Б.Мурта от ПС 220 кВ КИСК по одной ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла, 0.340 км. Большемуртинский район. | G_509_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Строительство РП 10 кВ в районе ПС 35/10 кВ Элита, реконструкция ЛЭП 10 кВ протяженностью 7,1 км ф.63-1, ф.140-10. (УН2019).п. Элита Емельяновский район. | H_3040_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 51.7034 | нд | 1.4915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4915 | нд | нд | нд | 51.7034 | нд | нд | нд | нд | Контрагент не смог получить заключение экспертизы в связи невозможностью оформления земельных участков
4.4. | Строительство КЛ 6 кВ, РП 6 кВ, БКТП 6/0,4 кВ для технологического присоединения объектов Свердловского р-на г. Красноярска | G_3016_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.094 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | -0.096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Проектирование строительства объектов учебно-тренировочных полигонов производственных отделений | H_284_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Покупка зарядных станций для электромобилей (3шт), покупка электромобилей (1 шт.). Строительство КЛ 0.4 кВ для зарядных станций. КЛ0,4 от РП89 Бограда 144а; КВЛ0,4 отТП689 Шахтеров; КЛ0,4кВ от ТП10 Аэропорт (УН2019). | H_Н_3033_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 262.7401 | 0 | 747.227 | 0 | 157.966 | 0 | 180.298 | 0 | 12.0215 | 0 | 12.375 | 0 | 14.152 | 0 | 14.9 | 0 | 11.3231 | 0 | 24.761 | 0 | 120.4694 | 0 | 128.262 | 0 | 603.8664 | 0 | 22.332 | 0 | 14.14%
4.6. | Проектирование по титулу "Строительство ПС 110 кВ Озерная, двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230. Строительство РП 10 кВ, строительство КЛ-10 кВ. (УН2019). | G_3007_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 10.8902 | нд | 10.8902 | нд | 34.133 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 2.265 | нд | 8.456 | нд | 8.6222 | нд | 25.674 | нд | нд | нд | 23.2428 | нд | 213.4% | Договор с ЗАО Сетьстрой подписан 10.05.2017г. Кроме того в плане не были учтены затраты ОКСа и кап.% (отклонение на сумму затрат ОКСа и кап.%)
4.6. | Проектирование по титулу "Строительство заходов двух ВЛ 110 кВ Центр - Емельяново на новую ПС 220/110/10 кВ "Жарки"".Емельяновский район. | F_127_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.0763 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0763 | нд | нд | нд | нд
4.6. | Проектирование по титулу "Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула".Богучанский район. | F_27_КЭ | нд | нд | 5.18 | нд | 1.5 | нд | 1.5 | нд | 0.065 | нд | 0.04 | нд | 0.04 | нд | 0.017 | нд | 0.017 | нд | 0.005 | нд | 0.005 | нд | 1.438 | нд | 0.003 | нд | 1.435 | нд | -1.435 | нд | -95.67% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.6. | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга (263 ед.) | H_82_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.6. | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 263 ед. | G_282_КЭ | нд | нд | 11.9912 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.138 | нд | нд | нд | 0.098 | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнены доп. работы хозспособом, в связи с наличем на складах материалов. Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.6. | Дарение КЛ 6 кв г. Красноярск, ул. Парковая, протяженность 900м (5 секций по 180 метров). | H_577_КЭ | нд | нд | 2.6975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6. | Безвозмездное приобретение имущества: ВЛ 10/0,4 кВ с КТП 64-1-35, 1330м | H_587_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6. | Поступление имущества: 1. КЛ 10 кВ от ПС 5 Восточная РУ-10кВ яч.№40 до ТП-5106. 2. КЛ 10кВ от ПС 5 Восточная РУ-10кВ яч. №59 до ТП-5106. по Решению Третьего Арбитражного апелляционного суда Красноярского края по Делу № А33-6888/2014 ПАО «МРСК Сибири» | H_502_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6. | Строительство маслосборника ПС 110/35/6 кВ №1 Бородинская. | G_470_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.1733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1733 | нд | нд | нд | нд
4.6. | Строительство маслосборника для приёма масла ПС-44 «Бархатовская» | G_70_КЭ_(с) | нд | нд | 1.8275 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041 | нд | нд | нд | 0.041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.6. | Строительство здания Нижнеингашского РЭС.пгт. Нижний Ингаш . | H_564_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 9.4469 | нд | 1.8975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8975 | нд | нд | нд | 9.4469 | нд | нд | нд | нд | Отсутствие участников при проведении ТЗП в 2017 году. Планируется повторное проведение ТЗП в 2018 году.
4.6. | «ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт». | F_300_КЭ | нд | нд | 0.020468 | нд | 0.27953 | нд | 0.27953 | нд | 1.046 | нд | 0.27953 | нд | 0.35 | нд | нд | нд | 0.342 | нд | нд | нд | 0.206 | нд | нд | нд | 0.148 | нд | нд | нд | 0.76647 | нд | 274.2% | Централизованный договор ПАО "МРСК Сибири"
4.6. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 12 ед. 2016г.-6 единиц. 2017 год- Трассоискатель - 2 ед. Испытательный трансформатор - 1 ед.; 2018 г - Энергомонитор 3.3. 1Т- 3 ед. | F_73_КЭ (а) | нд | нд | 2.4232 | нд | 1.6273 | нд | 0.70104 | нд | 7.534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70104 | нд | 7.677 | нд | нд | нд | -0.143 | нд | нд | нд | 6.833 | нд | 974.7%
4.6. | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудование хозяйственных нужд (КЭ), в количестве 4 единиц: 2016 год -4 ед. | F_73_КЭ (в) | нд | нд | 0.83589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6. | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудование хозяйственных нужд (КЭ), в количестве 17 единиц: 2017 год: Приобретение вспомогательного оборудования для такелажа силовых трансформаторов-1 комплект; Трансформатор напряжения - 3 шт.; Сварочное оборудование -2 ед.; Станок заточной -1 шт.; Компрессор -1шт.; Фрезерно-сверлильный станок -1 шт.; Ножи для работы с кабелем из сшитого полиэтилена-2 комплекта; 2018 год: Силовой трансформатор 10-0,4 кВ - 6 шт. . | H_73_КЭ (в)_1 | нд | нд | 0 | нд | 4.5449 | нд | 2.5449 | нд | 1.107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.047 | нд | 1.047 | нд | 1.4979 | нд | 0.06 | нд | 3.4379 | нд | -1.4379 | нд | -56.5%
4.6. | Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал - 1 шт. Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления - 1 шт., Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор потолочных громкоговорителей - 1 шт. | H_527_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.7456 | нд | 2.7456 | нд | 2.612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7456 | нд | 2.612 | нд | 0.13359 | нд | -0.13359 | нд | -4.866% | Снижение стоимости закупки по результату конкурентной закупки.
4.6. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка; 2017: 1 ед. ИБП, Модернизация инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера)». . | F_71_КЭ | нд | нд | 6.3239 | нд | 29.8784 | нд | 4.9797 | нд | 6.728 | нд | 0.09 | нд | 0.09 | нд | 0.002 | нд | 0.368 | нд | 0.001 | нд | 0.122 | нд | 4.8867 | нд | 6.148 | нд | 23.1504 | нд | 1.7483 | нд | 35.11% | Централизованный договор ПАО "МРСК Сибири"
4.6. | Покупка бригадных автомобилей (КЭ), в количестве: 2016 год -5 ед. техники. | F_72_КЭ (а) | нд | нд | 4.2375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6. | Покупка Бурильно-крановых машин (КЭ)в 2015-2016гг. 3 ед. техники: 2015г-2 ед. техники; 2016г-1 ед. техники. | F_72_КЭ (б) | нд | нд | 2.0425 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.131 | нд | нд | нд | 0.131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Транспортные средства АО "СЭСС"
4.6. | Покупка 13 единиц грузовой техники в 2015-2016 годах. | F_72_КЭ (в) | нд | нд | 4.3589 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012 | нд | нд | нд | 0.012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Транспортные средства АО "СЭСС".
4.6. | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_528_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.5487 | нд | 1.5487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5487 | нд | нд | нд | 1.5487 | нд | нд | нд | нд | Централизованный договор ПАО "МРСК Сибири"
4.6. | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КЭ) в кол-ве 26 ед. техники: в 2015 г- 17 ед. техники; в 2016 г.- 9 ед. техники. | F_72_КЭ (д) | нд | нд | 20.0649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 16 ед. 2018 г - Энергомонитор 3.3. 1Т- 16 ед. | H_73_КЭ (а)_1 | нд | нд | 0 | нд | 4.7018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7018 | нд | нд | нд | нд
4.6. | Покупка бригадных автомобилей (КЭ), в количестве: 2017 год- 13 ед. (Бригадный автомобиль - 13 ед.); 2018 год- 15 ед. техники: (Бригадный автомобиль - 15 ед.). | H_72_КЭ (а)_1 | нд | нд | 0 | нд | 20.2207 | нд | 9.7547 | нд | 5.89 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.834 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9207 | нд | 5.89 | нд | 14.3307 | нд | -3.8647 | нд | -39.62%
4.6. | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КЭ) в кол-ве 32 ед. техники в 2018 году: Снегоболотоход - 2 ед.; Снегоход Буран 4Т-26 ед.; Бульдозер Б10М- 2 ед.; Гусеничный мини-экскаватор с гидромолотом и узким ковшом шириной 500мм -1 ед.; Экскаватор-погрузчик -1 ед. | H_72_КЭ (д)_1 | нд | нд | 0 | нд | 54.034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 54.034 | нд | нд | нд | нд
4.6. | Покупка источников независимого питания: - мощностью 200кВт, номинальным напряжением 0,38кВ - 6 шт; - мощностью 500кВт, номинальным напряжением 0,38кВ - 9 шт; - мощностью 1000 кВт, номинальным напряжением 10 кВ - 4 шт. (УН2019). . | H_3020_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 138.5169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 138.5169 | нд | нд | нд | нд
4.6. | Покупка легкового автотранспорта в количестве 42 шт. (Бригадный автомобиль - 42 ед.). (УН2019). | H_3026_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 35.5932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.5932 | нд | нд | нд | нд
4.6. | Покупка бригадных автомобилей и автомобилей ОВБ в количестве 83 шт.: (Бригадный микроавтобус - 10 ед., Бригадный автомобиль - 35 ед., Автомобиль грузовой - 29 ед.), Автомобиль грузопассажирский - 9 ед.).(УН2019). | H_3027_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 113.9831 | нд | 7.1017 | нд | 14.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1017 | нд | 14.6 | нд | 99.3831 | нд | 7.4983 | нд | 105.6% | Поставка техники раньше запланированного срока
4.6. | Покупка спецтехники в количестве 32 шт. (в рамках подготовки к Универсиаде в г.Красноярске): Автокран - 19 ед.(автокран на автомобильном шасси - 2 ед., автокран КМУ - 2 ед., автокран БКМ МКМ - 9 ед., автовышка АГП - 6 ед.), самосвал - 2 ед., тягач седельный - 1 ед., Вагон-общежитие - 2 ед., экскаватор - 3 ед., Полуприцеп - 2 ед., Гусеничный снегоболотоход -1 ед., Снегоход - 2 ед. (УН2019). | H_3028_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 122.1695 | нд | 6.2203 | нд | 84.586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2203 | нд | 84.586 | нд | 37.5835 | нд | 78.3657 | нд | 1260% | Поставка техники раньше запланированного срока
4.6. | Покупка диагностических лабораторий в количестве 5 шт. (в рамках подготовки к Универсиаде в г.Красноярске):Электротехническая передвижная лаборатория - 5 ед. техники.(УН2019). | H_3029_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 25.4237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.4237 | нд | нд | нд | нд
4.6. | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT). | H_529_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 6.0777 | нд | 2.8456 | нд | 2.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8456 | нд | 2.275 | нд | 3.8027 | нд | -0.57057 | нд | -20.05%
4.6. | ИА МРСК Покупка транспортных средств в количестве 17 шт. | H_531_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 13.1356 | нд | 9.322 | нд | 11.025 | нд | 9.191 | нд | 9.191 | нд | нд | нд | 1.834 | нд | 0.13103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1106 | нд | 1.703 | нд | 18.27%
4.6. | Покупка мобильной модульной электроподстанции 110/10 кВ. (УН2019). | H_3036_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 141.5 | нд | 93.2203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 93.2203 | нд | нд | нд | 141.5 | нд | нд | нд | нд | Мобильная модульная электроподстанция не поставлена
4.6. | Покупка зарядных станций для электромобилей (3шт), покупка электромобилей (1 шт.). (УН2019). | H_3033_КЭ | нд | нд | 0.00027119 | нд | 4.576 | нд | 0.83051 | нд | 0.092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074 | нд | 0.83051 | нд | 0.018 | нд | 4.484 | нд | -0.73851 | нд | -88.92% | Поставка не в полном объеме
4.6. | Покупка мульчеров (КЭ), в количестве 3 ед. (самоходная лесная машина -3 шт). | F_72_КЭ (г) | нд | нд | 42.826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6. | ИА МРСК Модернизация автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью. | F_79_КЭ | нд | нд | 23.4528 | нд | 1.5836 | нд | 1.5836 | нд | 1.745 | нд | 0.036 | нд | 0.036 | нд | 0.036 | нд | 0.036 | нд | 0.034 | нд | 0.034 | нд | 1.4776 | нд | 1.639 | нд | нд | нд | 0.16144 | нд | 10.19% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.6. | Модернизация баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления. | F_80_КЭ | нд | нд | 134.4576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6. | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | H_657_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6. | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-10 | H_1400_КЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6. | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_4001_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6. | Нераспределенные затраты ДСП, ДКС | H_4002_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.96 | нд | 1.96 | нд | 9.056 | нд | 9.056 | нд | 4.439 | нд | 4.439 | нд | -15.455 | нд | -15.455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нераспределенные затраты подлежащие распределению в следующих периодах
4.6. | Нераспределенные затраты ДСП, ДКС | H_4003_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.425 | нд | 0.425 | нд | 3.204 | нд | 3.204 | нд | 2.7 | нд | 2.7 | нд | -6.329 | нд | -6.329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нераспределенные затраты подлежащие распределению в следующих периодах
5 | Кемеровская область | Г | 0 | 0 | 1296.5256 | 0 | 8654.1183 | 0 | 1344.8271 | 0 | 1424.4947 | 0 | 106.024 | 0 | 106.065 | 0 | 226.0413 | 0 | 225.504 | 0 | 319.3642 | 0 | 372.1399 | 0 | 693.3975 | 0 | 720.7858 | 0 | 7291.4946 | 0 | 79.6676 | 0 | 5.924%
5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 350.5053 | 0 | 1248.8058 | 0 | 259.4135 | 0 | 296.1801 | 0 | 50.78 | 0 | 50.507 | 0 | 64.935 | 0 | 63.717 | 0 | 84.297 | 0 | 73.672 | 0 | 59.4015 | 0 | 108.2841 | 0 | 978.2358 | 0 | 36.7666 | 0 | 14.17%
5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 344.0013 | 0 | 1137.8248 | 0 | 254.3827 | 0 | 294.2251 | 0 | 50.318 | 0 | 50.038 | 0 | 63.784 | 0 | 62.573 | 0 | 83.808 | 0 | 73.386 | 0 | 56.4727 | 0 | 108.2281 | 0 | 869.2098 | 0 | 39.8424 | 0 | 15.66%
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 259.0098 | 0 | 1110.5752 | 0 | 239.8848 | 0 | 253.478 | 0 | 48.641 | 0 | 46.081 | 0 | 59.72 | 0 | 54.486 | 0 | 81.157 | 0 | 64.231 | 0 | 50.3668 | 0 | 88.68 | 0 | 857.0972 | 0 | 13.5932 | 0 | 5.667%
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | 259.0098 | нд | 1110.5752 | нд | 239.8848 | нд | 253.478 | нд | 48.641 | нд | 46.081 | нд | 59.72 | нд | 54.486 | нд | 81.157 | нд | 64.231 | нд | 50.3668 | нд | 88.68 | нд | 857.0972 | нд | 13.5932 | нд | 5.667% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 35.9731 | 0 | 20.5473 | 0 | 7.7956 | 0 | 8.688 | 0 | 1.191 | 0 | 1.189 | 0 | 3.929 | 0 | 3.929 | 0 | 2.576 | 0 | 1.851 | 0 | 0.099576 | 0 | 1.719 | 0 | 11.8593 | 0 | 0.89242 | 0 | 11.45%
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | 35.9731 | нд | 20.5473 | нд | 7.7956 | нд | 8.688 | нд | 1.191 | нд | 1.189 | нд | 3.929 | нд | 3.929 | нд | 2.576 | нд | 1.851 | нд | 0.099576 | нд | 1.719 | нд | 11.8593 | нд | 0.89242 | нд | 11.45% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 49.0184 | 0 | 6.7023 | 0 | 6.7023 | 0 | 32.0591 | 0 | 0.486 | 0 | 2.768 | 0 | 0.135 | 0 | 4.158 | 0 | 0.075 | 0 | 7.304 | 0 | 6.0063 | 0 | 17.8291 | 0 | 0.25331 | 0 | 25.3568 | 0 | 378.3%
5.1.1.3 | Строительство 2-хцепной ВЛ 10 кВ, установка КТП 2х1000 кВА для технологического присоединения ООО "СДС-Строй" Животноводческий комплекс с. Ваганово | H_32.8_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | -0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сторнирование некорректно отнесенных затрат по капитализированным процентам
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения н.п. Ягуново Военская часть | H_32.33_Куэ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8096 | нд | нд | нд | 0.086 | нд | нд | нд | 0.073 | нд | нд | нд | 1.371 | нд | нд | нд | 6.2796 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство I, II цепь ВЛ-10 кВ 4,770 км, КЛ-10 кВ 0,334 км, установка новой в/в ячейки для технологического присоединения ООО "Либхерр-Русланд" Ремонтно-складской комплекс | G_32.22_КуЭ | нд | нд | 14.072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство I, II цепь ВЛ-10 кВ 3,590 км, КЛ-10 кВ 1,683 км для технологического присоединения ООО "Лента" Торговый центр | G_32.13_КуЭ | нд | нд | 23.1057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,630 км) от РП 10 кВ для технологического присоединения ООО "Програнд" Жилой комплекс | G_32.42_КуЭ | нд | нд | 0.246 | нд | 6.7023 | нд | 6.7023 | нд | 6.449 | нд | 0.486 | нд | 0.486 | нд | 0.135 | нд | 0.135 | нд | 0.075 | нд | 0.065 | нд | 6.0063 | нд | 5.763 | нд | 0.25331 | нд | -0.25331 | нд | -3.779% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ им. Лапина В.И. (установка трансформаторов 2х25МВА) | H_3_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Газпром газомоторное топливо" | H_32.54_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21306 | нд | нд | нд | 0.068 | нд | нд | нд | 0.074 | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | 0.064056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, строительство КТП для технологического присоединения СНТ "Озерный" | H_32.48_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7819 | нд | нд | нд | 0.143 | нд | нд | нд | 0.014 | нд | нд | нд | 5.199 | нд | нд | нд | 4.4259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения Кузнецкие двери | H_32.31_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км); строительство КЛ 10 кВ (0,146 км) с проколом, установка КТП 2х630 кВА для технологического присоединения Ковалевым ВН административно-бытовой комплекс | G_32.16_КуЭ | нд | нд | 6.3767 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство I цепь ВЛ-10 кВ 0,559 км, КЛ-10 кВ 0,728 км и реконструкция ячейки ПС 35/6 Абагур-Атамановская для технологического присоединения ООО "Уран" нежилые помещения (склад) | G_32.44_КуЭ | нд | нд | 5.218 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.765 | нд | нд | нд | 1.946 | нд | нд | нд | 3.278 | нд | нд | нд | 0.222 | нд | нд | нд | 1.319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, ТП 2*400 кВА для технологического присоединения ООО "НК Торг" | H_32.56_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | -0.015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Автбайкал" | H_32.60_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014 | нд | нд | нд | 0.277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ , строительство КТП для технологического присоединения ООО "Градстрой" | H_32.51_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | -0.017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ТП 400 кВА для электроснабжения фермерского хозяйства "Новый исток" | H_32.67_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.139 | нд | нд | нд | 0.0094975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения дачное некоммерческое общество "Надежда" | H_32.58_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.276 | нд | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | 0.246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 110.981 | 0 | 5.0309 | 0 | 1.955 | 0 | 0.462 | 0 | 0.469 | 0 | 1.151 | 0 | 1.144 | 0 | 0.489 | 0 | 0.286 | 0 | 2.9289 | 0 | 0.056 | 0 | 109.026 | 0 | -3.0759 | 0 | -61.14%
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 110.981 | 0 | 5.0309 | 0 | 1.955 | 0 | 0.462 | 0 | 0.469 | 0 | 1.151 | 0 | 1.144 | 0 | 0.489 | 0 | 0.286 | 0 | 2.9289 | 0 | 0.056 | 0 | 109.026 | 0 | -3.0759 | 0 | -61.14%
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Рудничная: расширение ОРУ-110 кВ для подключения двухцепной ВЛ 110кВ Рудничная-Лапина. Реконструкция ПС 110/10 кВ Лапина: установка устройств РЗА для защиты ВЛ 110 кВ Рудничная-Лапина. Реконструкция ПС 110/10 кВ Восточная: разделение ПС с 4-мя трансф-рами на две отдельные ПС 110 кВ (Восточная и Комсомольская). | G_3.2_КуЭ | нд | нд | 1.933 | нд | 100.8882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 100.8882 | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий перенесено на более поздний срок.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I, II цепь с установкой новой анкерной опоры, 0,4 км | H_304_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.6831 | нд | 0.3741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3741 | нд | нд | нд | 4.6831 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.1.4.2 | Реконструкция ячеек 6-10 кВ для технологического присоединения юридических лиц на ПС 35-110 кВ: Бунгурская,Водная, Красный углекоп, Прогресс, Мысковская, Абагур Атамановская, Калмыковская, Проомузел, Промышленновская | F_32.1_КуЭ | нд | нд | 4.571 | нд | 3.5267 | нд | 2.7737 | нд | 1.779 | нд | 0.462 | нд | 0.462 | нд | 1.151 | нд | 1.151 | нд | 0.279 | нд | 0.11 | нд | 0.88173 | нд | 0.056 | нд | 1.7477 | нд | -0.99473 | нд | -35.86% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.4.2 | Реконструкция линейной ячейки №4 I секции шин 6 кВ ПС 35 Калмыковская с установкой вакуумного выключателя и устройств РЗА на базе микропроцессорного терминала | H_32.3_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.8831 | нд | 1.8831 | нд | 0.176 | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | -0.007 | нд | 0.21 | нд | 0.176 | нд | 1.6731 | нд | нд | нд | 1.7071 | нд | -1.7071 | нд | -90.65% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.4.2 | Реконструкция ячеек 35 кВ на ПС 110/35/10кВ Промышленная-Сельская, ПС 110/35/10кВ Плотниковская для технологического присоединения юридических лиц | F_30_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мероприятия исключены из скор. ИПР. Договор ТП расторгнут на основании соглашения от 04.04.2017 б/н.
5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 873.6274 | 0 | 5423.146 | 0 | 736.8715 | 0 | 802.6344 | 0 | 16.363 | 0 | 16.656 | 0 | 22.2133 | 0 | 22.705 | 0 | 130.9026 | 0 | 189.8 | 0 | 567.3926 | 0 | 573.4734 | 0 | 4648.9176 | 0 | 65.7629 | 0 | 8.925%
5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 368.1947 | 0 | 1003.6702 | 0 | 80.0911 | 0 | 112.9336 | 0 | 6.837 | 0 | 6.837 | 0 | 6.0967 | 0 | 6.416 | 0 | 0.724 | 0 | 6.549 | 0 | 66.4334 | 0 | 93.1316 | 0 | 897.0316 | 0 | 32.8425 | 0 | 41.01%
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 368.1947 | 0 | 924.7295 | 0 | 28.023 | 0 | 42.8162 | 0 | 6.837 | 0 | 6.837 | 0 | 6.0967 | 0 | 6.416 | 0 | 0.724 | 0 | 6.549 | 0 | 14.3653 | 0 | 23.0142 | 0 | 882.3525 | 0 | 14.7931 | 0 | 52.79%
5.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская. Замена трансформаторов 3х40 МВА на 2х80 МВА, выключателей МКП-110 на ВЭБ-110-40/2500 (10 шт.), разъеденителей РГНП 110 (39 шт.), монтаж блочно-модульных зданий ОПУ, КРУ-6 кВ (24 ячейки), КРУЭ 35 кВ (14 ячеек), демонтаж зданий ПС. | F_1_КуЭ | нд | нд | 186.973 | нд | 613.027 | нд | 12.4687 | нд | 24.267 | нд | 6.604 | нд | 6.604 | нд | 5.8647 | нд | 6.184 | нд | нд | нд | 6.331 | нд | нд | нд | 5.148 | нд | 588.76 | нд | 11.7983 | нд | 94.62% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Кузнецкая для подкл. ПС Береговая: расширение ОРУ 110кВ на 2 линейные ячейки. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ Кузнецкая: замена разъеденителей, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; масляных выключателей 110 кВ в ячейках МСВ-ОВ, Т1-40, Т2-40, провода на системе шин, РЗА. Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь | G_146.1_КуЭ | нд | нд | 17.2587 | нд | 153.0653 | нд | 13.0458 | нд | 18.11 | нд | 0.233 | нд | 0.233 | нд | 0.232 | нд | 0.232 | нд | 0.724 | нд | 0.218 | нд | 11.8568 | нд | 17.427 | нд | 134.9553 | нд | 5.0642 | нд | 38.82% | Изменение объемов работ. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 2*25 МВА на новые 2*40 МВА | H_179_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 94.5178 | нд | 1.1372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1372 | нд | нд | нд | 94.5178 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018-2021 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Зиминка 1/2 с установкой трансформаторов 25МВА*2 шт | F_45_КуЭ | нд | нд | 163.963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Сосновская с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА | H_175_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 17.7703 | нд | 0.18677 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18677 | нд | нд | нд | 17.7703 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Прогресс с заменой 2*4 МВА на новые 2*6,3 МВА | H_189_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 18.0415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0415 | нд | нд | нд | нд
5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Тисульский РЭС (Тисульский район, п. Полуторник): 2017г. Тисульский РЭС : Полуторник ТП-097. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_362_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.0347 | нд | 0.08278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08278 | нд | нд | нд | 1.0347 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2018 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Гурьевский РЭС Гурьевского района: 2017г. Гурьевский РЭС: ТП 161. (КТП-250 кВА - 1 шт.) | H_361_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.91356 | нд | 0.073085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073085 | нд | нд | нд | 0.91356 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2018 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой на КТП Новокузнецкий РЭС (Новокузнецкий район, п. Орджоникидзевский): 2017г. Орджоникидзевский МУ ТП-122. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_360_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.0347 | нд | 0.08278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08278 | нд | нд | нд | 1.0347 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2018 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Кондомский РЭС: 2017г. п. Кузедеево ЗТП -Ю-4-001. (КТП-160 кВА - 1 шт.) | H_359_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.84237 | нд | 0.06739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06739 | нд | нд | нд | 0.84237 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2018 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой на КТП Прокопьевский РЭС (Прокопьевский район, п.Котино, п. Большая Талда, п. Школьный): 2017г. п. Котино ЗТП-46 (КТП-250 кВа-1 шт); п. Большая Талда ЗТП-40 (КТП-400 кВА - 1 шт), п. Школьный ЗТП-81. (КТП-400 кВА - 1 шт) | H_225_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.9831 | нд | 0.23864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23864 | нд | нд | нд | 2.9831 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2018 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.1.1 | Реконструкция здания ПС №12 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_271_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.0873 | нд | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | нд | нд | 5.0873 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.1.1 | Реконструкция здания ПС №14 п. Редаково Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_264_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.3017 | нд | 0.1723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1723 | нд | нд | нд | 4.3017 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.1.1 | Реконструкция здания ПС №31 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_263_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.8229 | нд | 0.1607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1607 | нд | нд | нд | 5.8229 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.1.1 | Реконструкция здания ПС №8 Осинниковского РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_262_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 6.2873 | нд | 0.17497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17497 | нд | нд | нд | 6.2873 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.1.1 | Реконструкция Главного Распределительного Щита административного здания филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго - РЭС", г. Кемерово, ул.Н.Островского, 11 (0,4 кВ) | H_223_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отнесены затраты ПИР. СМР запланированы на 2018 год. Включено в корректировку ИПР 2018-2023 гг.
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9407 | 0 | 52.0681 | 0 | 70.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0681 | 0 | 70.1175 | 0 | 14.6791 | 0 | 18.0494 | 0 | 34.66%
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района п. Металлплощадка, п. Пригородный, с. Камышево, с. Сухая речка, с. Креково, д. Береговая, с. Березово, п. Пригородный, п. Ясногорский, п. Кузбасский, с. Андреевка, с. Березово, п. Пригородный, с. Силино, с. Мазурово, с. Шумиха, с. Мозжуха, с. Тебеньки, с. Пугачи, с. Щегловка, с. Ягуново (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 7 шт, КТП - 250 кВА -11шт, КТП - 400 кВА - 10 шт, КТП - 630 кВА - 1шт.) | H_240_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 29.2093 | нд | 2.3367 | нд | 23.678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3367 | нд | 23.678 | нд | 5.5313 | нд | 21.3413 | нд | 913.3% | Пересмотр содержания работ. Превышение плановых показателей.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Яшкинский РЭС Яшкинского района, н.п. Колмогорово (КТП-250 кВА - 1 шт) | H_358_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.91356 | нд | 0.91356 | нд | 0.92252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91356 | нд | 0.92252 | нд | нд | нд | 0.0089594 | нд | 0.9807% | Пересмотр стоимости выполненных работ. Превышение плановых показателей.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Яйский РЭС Яйского района, н.п. Данковка, н.п. Улановка, н.п. Турат (КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-400 кВА - 2 шт) | H_357_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.9831 | нд | 2.9831 | нд | 2.0408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9831 | нд | 2.0408 | нд | 0.94225 | нд | -0.94225 | нд | -31.59% | Перенос выполнения работ на 2018 год в связи с отсутствием разрешения на вывод оборудования, ввиду подготовки к ОЗП.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Юргинский РЭС Юргинского района, н.п. Проскоково, н.п. Варюхино, н.п. Большеямное, н.п. Макушино, н.п. Юрга-2(КТП-100 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 4 шт.) | H_356_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.4517 | нд | 4.4517 | нд | 0.24342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4517 | нд | 0.24342 | нд | 4.2083 | нд | -4.2083 | нд | -94.53% | Перенос выполнения работ на 2018 год в связи с отсутствием разрешения на вывод оборудования, ввиду подготовки к ОЗП.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Тяжинский РЭС Тяжинского района, д. Ступишино, д. Преображенка, с. Урюп, д. Мало-Пичугино (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_355_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.7771 | нд | 3.7771 | нд | 2.0743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7771 | нд | 2.0743 | нд | 1.7028 | нд | -1.7028 | нд | -45.08% | Перенос выполнения работ на 2018 год в связи с отсутствием разрешения на вывод оборудования, ввиду подготовки к ОЗП.
5.2.1.2 | Техперевооружение находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Трудармейский РЭС Прокопьевского района, п. Артышта, пгт Краснобродский (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_354_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.7771 | нд | 3.7771 | нд | 2.5309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7771 | нд | 2.5309 | нд | 1.2462 | нд | -1.2462 | нд | -32.99% | Пересмотр сроков выполнения работ, перенос части работ на 2018 год.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района, д. Журавлево, д. каминка, д. Уфимцева, с. Ваганово М (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 2 шт) | H_353_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.2627 | нд | 4.2627 | нд | 5.3882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2627 | нд | 5.3882 | нд | нд | нд | 1.1255 | нд | 26.4% | Пересмотр стоимости выполненных работ. Превышение плановых показателей.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Панфиловский РЭС, Крапивинского района, д. Красный ключ, с. Барачаты, д. Междугородное, д. Борисово(КТП-160 кВА - 4 шт.) | H_352_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.3695 | нд | 3.3695 | нд | 4.1354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3695 | нд | 4.1354 | нд | нд | нд | 0.76594 | нд | 22.73% | Оплата прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Осинниковский РЭС Таштагольского района с. Красная Орловка, с. Сарбала, с. Сосновка( КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-630 КВА -1шт.) | H_351_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.9186 | нд | 3.9186 | нд | 4.9335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9186 | нд | 4.9335 | нд | нд | нд | 1.0148 | нд | 25.9% | Пересмотр стоимости выполненных работ. Превышение плановых показателей.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района, д. Красинск (КТП-250 кВА - 1 шт) | H_350_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.91356 | нд | 0.91356 | нд | 1.2488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91356 | нд | 1.2488 | нд | нд | нд | 0.33521 | нд | 36.69% | Пересмотр стоимости выполненных работ. Превышение плановых показателей.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Мысковский РЭС, Новокузнецкого района, с. Терехино, с. Атаманово, с. Верхний Берензас (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-400 КВА -1шт.) | H_349_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.3839 | нд | 4.3839 | нд | 5.5092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3839 | нд | 5.5092 | нд | нд | нд | 1.1253 | нд | 25.67% | Пересмотр стоимости выполненных работ. Превышение плановых показателей.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района, с. Шабаново, п. Родниковый (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт, КТП-630 КВА -1шт.) | H_348_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.0966 | нд | 5.0966 | нд | 5.5678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0966 | нд | 5.5678 | нд | нд | нд | 0.47121 | нд | 9.245% | Пересмотр стоимости выполненных работ. Превышение плановых показателей.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Инской РЭС Беловского района, с. Задубровка, с. Коновалово (КТП-400 кВА - 1 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 КВА -1шт.) | H_347_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.7907 | нд | 2.7907 | нд | 2.9383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7907 | нд | 2.9383 | нд | нд | нд | 0.14764 | нд | 5.29% | Пересмотр стоимости выполненных работ. Превышение плановых показателей.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Гурьевский РЭС Гурьевского района с. М-Салаирка, с. Новопестерево, д. Кулебакино(КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 2 шт.) | H_346_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.5119 | нд | 3.5119 | нд | 3.4502 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5119 | нд | 3.4502 | нд | 0.061626 | нд | -0.061626 | нд | -1.755% | Пересмотр сроков выполнения работ, перенос части работ на 2018 год.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Беловский РЭС Беловского района, д. Мохово, д. Старобачата(КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 2 шт, КТП-400 КВА -1шт.) | H_345_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.5466 | нд | 4.5466 | нд | 5.4078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5466 | нд | 5.4078 | нд | нд | нд | 0.86119 | нд | 18.94% | Пересмотр объема выполненяемых работ.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Мариинский РЭС, н.п 2-я Пристань(КТП-400 кВА - 1 шт) | H_344_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.0347 | нд | 1.0347 | нд | 0.048143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0347 | нд | 0.048143 | нд | 0.9866 | нд | -0.9866 | нд | -95.35% | Перенос выполнения работ на 2018 год в связи с отсутствием разрешения на вывод оборудования, ввиду подготовки к ОЗП.
5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 152.9114 | 0 | 1809.3694 | 0 | 269.5923 | 0 | 302.2896 | 0 | 0.347 | 0 | 0.532 | 0 | 1.4176 | 0 | 1.635 | 0 | 92.7049 | 0 | 123.15 | 0 | 175.1227 | 0 | 176.9726 | 0 | 1526.7938 | 0 | 32.6974 | 0 | 12.13%
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 152.9114 | 0 | 858.4423 | 0 | 189.3161 | 0 | 173.931 | 0 | 0.347 | 0 | 0.532 | 0 | 1.3976 | 0 | 1.615 | 0 | 18.066 | 0 | 40.97 | 0 | 169.5054 | 0 | 130.814 | 0 | 704.2253 | 0 | -15.3851 | 0 | -8.127%
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110кВ ВЛ 110кВ Крохалевская - Черниговская - 1,2, ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1,2 3, ВЛ 110 кВ Анжерская-Крохалевская, ВЛ 35 кВ А-39,40 Крохалевская-Бирюлинская-Первомайская (соглашение о компенсации затрат с ОАО "Черниговец" 41.4200.509.15 от 18.03.2015), 3,472 км | F_147_КуЭ | нд | нд | 76.433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаково Тяговая-1-2 в местах пересечения (пролеты опор 30-37) с объектом строительства ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" (соглашение о компенсации затрат с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" 41.4200.3579.14 от 25.07.2014), 1,6 км | F_145_КуЭ | нд | нд | 10.081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км | H_150.1_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 97.6017 | нд | 0.025169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025169 | нд | нд | нд | 97.6017 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр срока реализации мероприятия. Выполнение ПИР, СМР перенесены на 2018 год. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек линий к нормативным требованиям (уборка порубочных остатков, общая площадь 25,500 Га) | F_39_КуЭ | нд | нд | 1.6424 | нд | 0.21864 | нд | 0.21864 | нд | 0.265 | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | 0.21264 | нд | 0.259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046356 | нд | 21.2% | Выполнение мероприятий в соответствии с перспективным планом расчитски и расширения просек (Особое мнение к Акту готовности ф-ла ОАО "МРСК Сибири"-"КуЭ-РЭС" к работе в ОЗП), а также отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская 1,2 с заменой провода, арматуры и дефектной изоляции (аварийно-восстановительные работы), 24,3 км | G_11_КуЭ | нд | нд | 37.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь с отпайками, 11,6 км | F_146_КуЭ | нд | нд | 4.654 | нд | 98.721 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | 0.081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.201 | нд | 98.721 | нд | нд | нд | нд | Сторнирование некорректно отнесенных затрат по капитализированным процентам
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) вынос ВЛ-110 кВ Заискитимская-Оросительная-1,2 с отпайкой на ПС Водозабор (переустройство ВЛ-110 кВ в КЛ-110 кВ), 2,1 км | H_209_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 93.8271 | нд | 93.8271 | нд | 60.5248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | 93.8271 | нд | 60.5208 | нд | 33.3023 | нд | -33.3023 | нд | -35.49% | Выполнение мероприятий в рамках исполнения предписания РТН от 09.09.2016г. № 14-Н/П-ОЗП-118. Пересмотр стоимости, экономия по результатам ТЗП.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная: I цепь в пролете опор №№46-66, II цепь в пролете опор №№ 47-65, 6,65 км | G_150_КуЭ | нд | нд | 0.241 | нд | 59.9988 | нд | 2.8734 | нд | 2.7813 | нд | 0.166 | нд | 0.166 | нд | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0.191 | нд | 0.01 | нд | 2.5064 | нд | 2.5953 | нд | 57.2175 | нд | -0.092126 | нд | -3.206% | Пересмотр стоимости. Экономия по результатам торгово-закупочных процедур
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 22,300 км | H_310_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 30.8805 | нд | 0.24744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24744 | нд | нд | нд | 30.8805 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 29,400 км | H_311_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 40.6017 | нд | 0.32514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32514 | нд | нд | нд | 40.6017 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 45,750 км | H_313_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 63.1805 | нд | 0.50544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50544 | нд | нд | нд | 63.1805 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018-2019 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 28,200 км | H_315_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 38.9441 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 38.9441 | нд | нд | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Ижморский район, 11,593 км, 0,9 МВА. | H_211_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 16.7093 | нд | 0.13367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13367 | нд | нд | нд | 16.7093 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Кемеровский район, 3,990 км, 3,290 МВА | H_317_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 17.1153 | нд | 0.13692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13692 | нд | нд | нд | 17.1153 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Юргинский район, 0,871 км, 0,260 МВА | H_318_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.7339 | нд | 0.020569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020569 | нд | нд | нд | 2.7339 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Тяжинский район, 1,297 км, 0,260 МВА | H_319_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.1881 | нд | 0.014325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014325 | нд | нд | нд | 2.1881 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Мариинский муниципальный район, 1,710 км, 0,700 МВА | H_320_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 6.3415 | нд | 0.050732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050732 | нд | нд | нд | 6.3415 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Беловский район, 0,385 км | H_321_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.43983 | нд | 0.0031661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0031661 | нд | нд | нд | 0.43983 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Промышленновский район, 1,950 км | H_322_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.5525 | нд | 0.02042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02042 | нд | нд | нд | 2.5525 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.2.1 | Реконструкцию (переустройство) ВЛ-10 кВ Ф-10-4-СБ от ПС 35/10 кВ "Шевелевская" (Соглашение о компенсации затрат с Чумаковым ДА от 26.09.2016 №41.4200.2593.16) | H_306_КуЭ | нд | нд | 0.00016949 | нд | 0.11 | нд | 0.11 | нд | 0.132 | нд | 0.11 | нд | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022 | нд | 20% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 81,570 км | H_316_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 112.6483 | нд | 0.007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | -0.007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | 112.6483 | нд | нд | нд | нд | Сторнирование некорректно отнесенных затрат по капитализированным процентам
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Беловского РЭС Беловского района, д. Шестаки, д. Артышта (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 18,78 км | H_212_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 28.8627 | нд | 28.8627 | нд | 29.2006 | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | -0.006 | нд | 0.033 | нд | 0.174 | нд | 28.8297 | нд | 29.0266 | нд | нд | нд | 0.33791 | нд | 1.171% | Выполнение мероприятий по обеспечению повышения качества электроснабжения, в соответствии с требованиями ПТЭЭСиС п. 5.7.16, РД 34.45-51.300-97, РД 15334.3-20.662-98. Акты дефектации оборудования Ф. 10-5-А, Ф.10-3-Н, Ф.10-12-Б от 16.01.2017, акты технического обследования Ф. 10-5-А, Ф.10-3-Н, Ф.10-12-Б от 27.12.2016
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Мысковский РЭС Междуреченского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 10,750 км | H_308_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 14.8517 | нд | 14.8517 | нд | 22.3215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.967 | нд | 14.8517 | нд | 1.3545 | нд | нд | нд | 7.4698 | нд | 50.3% | Выполнение мероприятий по снижению аварийности и качественного электроснабжения потребителей, в соответствии с требованиями ПТЭЭСиС п. 5.7.16, РД 34.45-51.300-97, РД 15334.3-20.662-98. Акт обследования технического состояния Ф.10-21-О от 02.11.2016. Увеличение стоимости в связи с разработкой и утверждением ПСД.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 22,500 км | H_312_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 31.0729 | нд | 0.24883 | нд | 0.02616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019 | нд | 0.02 | нд | 0.22983 | нд | 0.0061605 | нд | 31.0467 | нд | -0.22267 | нд | -89.49% | Выполнение мероприятий по снижению аварийности и качественного электроснабжения потребителей, в соответствии с требованиями ПТЭЭСиС п. 5.7.16, РД 34.45-51.300-97, РД 15334.3-20.662-98. Акты обследования технического состояния ВЛ 10 кВ: Ф. 10-4-Ф, ф.10-5-Б, Ф.10-6-Л
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ Ф. 10-21-К от ПС 35/10 кВ Пермяковская (в пролетах опор 67 - 105) 26,48 км (соглашение о компенсации затрат с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» № 41.4200.2517.15) | H_148_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.099 | нд | нд | нд | 0.043 | нд | нд | нд | 0.0014158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат
5.2.2.1 | Реконструкция РС 6-10 кВ Топкинский РЭС Топкинского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 19,700 км | H_309_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 27.2059 | нд | 27.2059 | нд | 35.1463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.2059 | нд | 35.1463 | нд | нд | нд | 7.9404 | нд | 29.19% | Пересмотр стоимости выполненных работ. Увеличение в связи с разработкой и утверждением ПСД.
5.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, Ф 10-29-Г в местах пересечения (в пролетах опор: 8-11, 42-49, 57-58) ПС Проскоковская (соглашение о компенсации затрат с ООО "Кузбассдорстрой" №41.4200.2517.15) | H_152_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект выполнен в 2016 году в полном объеме
5.2.2.1 | Реконструкция РС в Кемеровской области: ПО ЮЭС Осинниковский РЭС ВЛ 6 кВ ф. 6-6-К протяженностью 5,6 км в Новокузнецком р-не | H_40.9_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 (6) кВ в Новокузнецком р-не (производственное отделение южных электрических сетей Новокузнецкий РЭС) | G_40.7_КуЭ | нд | нд | 21.9468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ протяженностью 38,780 км | H_314_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 52.0085 | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.0005 | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по снижению аварийности и качественного электроснабжения потребителей, в соответствии с требованиями ПТЭЭСиС п. 5.7.16, РД 34.45-51.300-97, РД 15334.3-20.662-98. Акты обследования технического состояния ВЛ 10 кВ: Ф. 10-4-Ф, ф.10-5-Б, Ф.10-6-Л. Отнесены затраты ПИР. СМР запланированы на 2018 год. Включено в проект корректировки на 2018-2023 гг.
5.2.2.1 | Реконструкция РС в Кемеровской области: ПО ЮЭС Осинниковский РЭС ВЛ 6 кВ ф. 6-6-К протяженностью 5,6 км в Новокузнецком р-не | H_307_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.69068 | нд | 0.69068 | нд | 1.965 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026 | нд | 0.026 | нд | 0.1 | нд | 0.46 | нд | 0.56468 | нд | 1.479 | нд | нд | нд | 1.2743 | нд | 184.5% | Выполнение мероприятий в соответствии с требованиями ПТЭЭСиС п. 5.7.16, РД 34.45-51.300-97, РД 15334.3-20.662-98. Акт обследования технического состояния ТП 074 (Ф.10-4-С) от 09.09.2017
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в Кемеровском р-не (ПО СВЭС Кемеровский РЭС), замена реклоузеров до 20 кВ, установка пунктов коммерческого учета | H_40.5_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сторнирование некорректно отнесенных затрат по капитализированным процентам
5.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ (0,602 км) Ф.10-16-КВТ-24 от ПС110 кВ "Восточная" (соглашение о компенсации затрат с НО Фонд развития жилищного стр-ва Кемеровской обл. 41.4200.2815.14 от 29.01.2014) | F_149_КуЭ | нд | нд | 0.251 | нд | 2.5291 | нд | 2.5291 | нд | 3.622 | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | 0.009 | нд | 0.009 | нд | 2.5141 | нд | 3.607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0929 | нд | 43.21% | Выполнение работ по соглашению о компенсации затрат.
5.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ на 2-х цепную ВЛ-10 (8.160 км)кВ Ф.10-5-ЖГ, Ф.10-5-6-ЖГ от ПС Спутник 110/10 кВ ЖК Журавлевы горы (производственное отделение северо-восточных электрических сетей Кемеровский РЭС) | G_40.8_КуЭ | нд | нд | 0.337 | нд | 16.4079 | нд | 16.4079 | нд | 17.7645 | нд | 0.059 | нд | 0.059 | нд | 1.14 | нд | 1.14 | нд | 15.2089 | нд | 15.677 | нд | нд | нд | 0.88849 | нд | нд | нд | 1.3566 | нд | 8.268% | Выполнение мероприятий в рамках исполнения приказа Минэнерго № 1236 от 22.11.16.
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.9271 | 0 | 80.2762 | 0 | 128.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 74.6389 | 0 | 82.18 | 0 | 5.6173 | 0 | 46.1587 | 0 | 822.5684 | 0 | 48.0825 | 0 | 59.9%
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ ЮкГРЭС – Темирская (1951 г.) с заменой провода АС-120, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции, 72,8 км | H_203_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 158.2025 | нд | 77.5169 | нд | 128.3587 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | 0.02 | нд | 74.6389 | нд | 82.18 | нд | 2.858 | нд | 46.1587 | нд | 29.8439 | нд | 50.8417 | нд | 65.59% | Досрочное выполнение мероприятий в соответствии с требованиями РД 34.20.504-94, в соответствии с Актом технического состояния – от 15.10.2016г, Заключение СИБИАЦ – от 19.02.2017
5.2.2.2 | Техническое перевооружение одноцепной ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод, Ускат-Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (1940г.) с заменой провода, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции, 22,45 км | H_202_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 56.7441 | нд | 0.38051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38051 | нд | нд | нд | 56.7441 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018-2019 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1-2 с отпайкой на ПС Цинкзаводская (1960г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Тихова», 41,3 км | H_204_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 150.7593 | нд | 0.672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.672 | нд | нд | нд | 150.7593 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018-2021 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская, Беловская ГРЭС-Набережная, Набережная-Новоленинская с отпайкой на ПС Полысаевская-3 (1961г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Алексиевская, Сибирская, Октябрьская, Полысаевская, 37,2 км | H_205_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 169.4508 | нд | 0.92447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92447 | нд | нд | нд | 169.4508 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018-2019 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1-2 с отпайками на ПС Грамотеинская3/4, Колмогоровская, Караканская (1961г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Колмогоровская-1,2, Грамотеинская, Инской разрез, 55,8 км | H_206_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 142.7178 | нд | 0.78225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78225 | нд | нд | нд | 142.7178 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018-2019 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Краснополянская-Непрерывка, Краснополянская-Контрольный с отпайками (1957г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Кирова», 44, 45 км | H_208_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 121.4525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 121.4525 | нд | нд | нд | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1,2 (1960г.) с заменой провода АС-185, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты Чертинская-Коксовая, 55,030 км | H_207_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 151.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 151.6 | нд | нд | нд | нд
5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 147.8039 | 0 | 282.1271 | 0 | 90.05 | 0 | 108.4589 | 0 | 1.984 | 0 | 1.984 | 0 | 2.826 | 0 | 2.826 | 0 | 1.041 | 0 | 0.929 | 0 | 84.199 | 0 | 102.7199 | 0 | 173.6683 | 0 | 18.4089 | 0 | 20.44%
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 147.8039 | 0 | 251.3992 | 0 | 59.322 | 0 | 108.4589 | 0 | 1.984 | 0 | 1.984 | 0 | 2.826 | 0 | 2.826 | 0 | 1.041 | 0 | 0.929 | 0 | 53.471 | 0 | 102.7199 | 0 | 142.9403 | 0 | 49.1368 | 0 | 82.83%
5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (04 кВ) | G_57_КуЭ | нд | нд | 147.8039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | H_57.1_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 251.3992 | нд | 59.322 | нд | 108.4589 | нд | 1.984 | нд | 1.984 | нд | 2.826 | нд | 2.826 | нд | 1.041 | нд | 0.929 | нд | 53.471 | нд | 102.7199 | нд | 142.9403 | нд | 49.1368 | нд | 82.83% | Пересмотр срока выполняемых работ, досрочное выполнение работ 2018 года. Выполнение мероприятий в рамках заключенного регуляторного соглашения с АКО
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.728 | 0 | 30.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.728 | 0 | 0 | 0 | 30.728 | 0 | -30.728 | 0 | -100%
5.2.3.1 | Модернизация с установкой инновационных приборов коммерческого учета РРЭ на фидерах ВЛ 10 кВ (87 шт.) | H_57.2_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 30.728 | нд | 30.728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.728 | нд | нд | нд | 30.728 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр срока выполняемых работ, перенос на 2018 год.
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 204.7175 | 0 | 2327.9792 | 0 | 297.1381 | 0 | 278.9522 | 0 | 7.195 | 0 | 7.303 | 0 | 11.873 | 0 | 11.828 | 0 | 36.4326 | 0 | 59.172 | 0 | 241.6375 | 0 | 200.6492 | 0 | 2051.4239 | 0 | -18.1859 | 0 | -6.12%
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 121.2423 | 0 | 1891.9414 | 0 | 181.2172 | 0 | 139.2855 | 0 | 0.173 | 0 | 0.184 | 0 | 2.14 | 0 | 2.095 | 0 | 6.4467 | 0 | 9.38 | 0 | 172.4575 | 0 | 127.6265 | 0 | 1752.7467 | 0 | -41.9317 | 0 | -23.14%
5.2.4.1 | Реконструкция фундаментов на заболоченной местности ВЛ-35 кВ Б-25-26 оп.№26, Б-21-23 оп.№5,6 | H_156_КуЭ | нд | нд | 2.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.1 | Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ: Бунгурская, Киселевская-Заводская, Красный-Углекоп, Зенковская, Мысковская, Карьерная, Томская, Мундыбашевская, Темирская, Шахта-13, Вахрушевская, Шахтовая, Абашевская 3/4, Ново-Байдаевская, Абагурская, Северная, Судженская, Новоленинская, Инская, Грамотеинская 1/2, Прокопьевская, Коммунальная, Черниговская | F_17_КуЭ | нд | нд | 67.3249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.1 | Реконструкция ПС Таежная с установкой вакуумного выключателя наружной установки типа ВРС-110-31,5/2500УХЛ1 (опытная эксплуатация) | F_95_КуЭ | нд | нд | 2.084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Осинниковская с установкой дугогосящих реакторов 6 кВ с установкой вакумных выключателей 2 шт | F_142_КуЭ | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ «Восточная» | H_290_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 8.9932 | нд | 0.17195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17195 | нд | нд | нд | 8.9932 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018-2019 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/35/10 кВ «Рудничная» | H_291_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 8.9932 | нд | 0.17195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17195 | нд | нд | нд | 8.9932 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018-2019 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ «Космическая» | H_292_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 9.3441 | нд | 0.17195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17195 | нд | нд | нд | 9.3441 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018, 2020 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Юргинская с монтажом маслоприёмных устройств под выключателями 110 кВ 15 шт. | H_201_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.6153 | нд | 0.37288 | нд | 0.41687 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37288 | нд | 0.41687 | нд | 4.1984 | нд | 0.043993 | нд | 11.8% | Пересмотр стоимости выполненных работ. Увеличение в связи с разработкой и утверждением ПСД.
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Шушталепская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 3 шт. | H_272_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.8729 | нд | 0.13939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13939 | нд | нд | нд | 1.8729 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018, 2020 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ «Мирная» | H_289_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 8.5975 | нд | 0.17195 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | -0.004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17195 | нд | нд | нд | 8.5975 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ КФЗ-2 с заменой трансформаторов напряжения 110 кВ | H_402_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.5085 | нд | 3.9407 | нд | 3.646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8346 | нд | 3.139 | нд | 1.1061 | нд | 0.507 | нд | 1.8625 | нд | -0.29468 | нд | -7.478% | Выполнение мероприятий по устранению несоответствия п.5.4.1 ПТЭЭСиС. Пересмотр стоимости, экономия за счет выполнения работ хоз.способом.
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Топкинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ; вводные (2 шт.), линейные (5 шт.). (Топкинский РЭС) | H_165_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 46.6534 | нд | 0.95783 | нд | 0.1086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95783 | нд | 0.1086 | нд | 46.5448 | нд | -0.84923 | нд | -88.66% | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Прокопьевская. Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (7 шт.) | H_199_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 113.2602 | нд | 1.1291 | нд | 0.45685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1291 | нд | 0.45685 | нд | 112.8033 | нд | -0.67225 | нд | -59.54% | Пересмотр срока выполнения мероприятий, перенос на более поздний срок.
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Звездная. Замена оборудования ячеек 110 кВ: линейные (2 шт.), МСВ-110 (1 шт.). (Кемеровский РЭС) | H_171_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 54.0763 | нд | 1.0856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0856 | нд | нд | нд | 54.0763 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Капитальная. Замена ОД-110 (2 шт.), КЗ-110 (2 шт.). (Осинниковский РЭС) | H_172_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 36.0508 | нд | 1.4474 | нд | 1.7425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4474 | нд | 1.7425 | нд | 34.3083 | нд | 0.29509 | нд | 20.39% | Пересмотр срока выполнения мероприятий, перенос на более поздний срок.
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахрушевская. Замена ОД-110 (1 шт.) КЗ-110 (1 шт.). (Прокопьевский РЭС) | H_173_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 18.0254 | нд | 0.72371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72371 | нд | нд | нд | 18.0254 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Толевая. Замена ОД-110 (1 шт.). Кемеровский РЭС | H_174_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 18.0254 | нд | 0.18092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18092 | нд | нд | нд | 18.0254 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ АКЗ. Замена ОД-110 Крохалевская-Кедровская -1, ОД-110 Крохалевская-Кедровская -2 (2 шт.). Кемеровский РЭС | H_188_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 36.1246 | нд | 0.72371 | нд | 0.19016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72371 | нд | 0.19016 | нд | 35.9344 | нд | -0.53355 | нд | -73.72% | Пересмотр срока выполнения мероприятий, перенос на более поздний срок.
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская. Замена ОД-110 (2 шт.). Беловский РЭС | H_226_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 36.0508 | нд | 0.72371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72371 | нд | нд | нд | 36.0508 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2020 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ Грамотеинская 3/4 . Замена ОД-110 (2 шт.). БеловскийРЭС | H_227_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 36.0508 | нд | 0.72371 | нд | 0.50929 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72371 | нд | 0.50929 | нд | 35.5416 | нд | -0.21442 | нд | -29.63% | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Колмогоровская. Замена ОД-110 (2 шт.). Инской РЭС | H_228_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 36.0508 | нд | 0.72371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72371 | нд | нд | нд | 36.0508 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2020 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гурьевская. Замена ОД-110 (2 шт.), СОД 110 (1 шт.). Гурьевский РЭС | H_229_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 36.5746 | нд | 1.0856 | нд | 0.33745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0856 | нд | 0.33745 | нд | 36.2371 | нд | -0.74811 | нд | -68.92% | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур
5.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ Мусохрановская. Замена ОД-110 (2 шт.). Ленинский РЭС | H_230_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 36.0508 | нд | 0.72371 | нд | 0.17005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72371 | нд | 0.17005 | нд | 35.8808 | нд | -0.55366 | нд | -76.5% | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Фильтровальная. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.). Ленинский РЭС | H_231_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 37.0983 | нд | 1.4474 | нд | 1.0951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4474 | нд | 1.0951 | нд | 36.0032 | нд | -0.35228 | нд | -24.34% | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур
5.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ Промышленная-сельская. Замена ОД-110 (2 шт.). Промышленновский РЭС | H_232_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 36.0508 | нд | 0.72371 | нд | 0.28841 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72371 | нд | 0.28841 | нд | 35.7624 | нд | -0.4353 | нд | -60.15% | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур
5.2.4.1 | Реконструкция ПС Капитальная-3. Замена оброрудования ячеек 6кВ (3шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт. | H_191_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.6958 | нд | 0.067432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067432 | нд | нд | нд | 4.6958 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС Северобайдаевская. Замена оброрудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_238_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 9.3924 | нд | 0.13486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13486 | нд | нд | нд | 9.3924 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018, 2021-2023 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кузбассэлемент. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (8 шт.). Ленинский РЭС | H_295_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 61.3703 | нд | 1.7873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7873 | нд | нд | нд | 61.3703 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2021-2022 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ КСК. Замена ОД-110 (2 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (4 шт), секционная ( 2 шт.), линейная (19 шт.). Ленинский РЭС. | H_296_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 85.8551 | нд | 1.4961 | нд | 0.29085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4961 | нд | 0.29085 | нд | 85.5642 | нд | -1.2052 | нд | -80.56% | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Трифоновская . Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (6 шт.). Панфиловский РЭС | H_297_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 57.872 | нд | 1.7255 | нд | 0.16438 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7255 | нд | 0.16438 | нд | 57.7077 | нд | -1.5611 | нд | -90.47% | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур
5.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ Плотниковская. Замена ОД-110 (2 шт.), КРУН-10 (21 шт). Промышленновский РЭС) | H_298_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 78.8593 | нд | 1.3725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3725 | нд | нд | нд | 78.8593 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Хахалинская. Замена КРУН-10 (18 шт.). (Инской РЭС) | H_299_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 31.4805 | нд | 0.55612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55612 | нд | нд | нд | 31.4805 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2022 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Прокопьевская с монтажом маслоприёмных устройств под трансформаторами (3 шт.) | H_273_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.7322 | нд | 0.13464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13464 | нд | нд | нд | 1.7322 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018, 2020 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Бенжереп-2 с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 3 шт. и под трансформаторами 2 шт. | H_210_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.6246 | нд | 0.12997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12997 | нд | нд | нд | 1.6246 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018, 2021 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Мундыбашская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 6 шт. и под трансформаторами 3 шт. | H_214_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.9881 | нд | 0.15905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15905 | нд | нд | нд | 1.9881 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018, 2021 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Пермяковская. Замена КРУН-10 (24 шт.). (Инской РЭС) | H_301_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 41.9737 | нд | 0.37075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37075 | нд | нд | нд | 41.9737 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2022-2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 35/6 кВ «Центральная» | H_294_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 9.3441 | нд | 0.17195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17195 | нд | нд | нд | 9.3441 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018, 2020 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Барандатская с монтажом маслоприёмных устройств Т-1-1,6, Т-2-1,6 | H_219_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.1136 | нд | 0.086102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.086102 | нд | нд | нд | 1.1136 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018-2019 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Байлинская с монтажом маслоприемных устройств Т-1-1,6 | H_224_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.96441 | нд | 0.074576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074576 | нд | нд | нд | 0.96441 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018-2019 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Кожевниковская. Замена ПСН-35 кВ (2 шт.) | H_157_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 12.7364 | нд | 0.11973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11973 | нд | нд | нд | 12.7364 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018, 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Полуторник. Замена ПСН-35 кВ (2 шт.) | H_158_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 14.8076 | нд | 0.11973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11973 | нд | нд | нд | 14.8076 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Новая. Замена ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_160_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.4008 | нд | 0.059864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059864 | нд | нд | нд | 7.4008 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ключевая. Замена ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_161_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.4008 | нд | 0.059864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059864 | нд | нд | нд | 7.4008 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35кВ Новопокровская. Замена ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_162_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.4008 | нд | 0.059864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059864 | нд | нд | нд | 7.4008 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Осиновская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: вводные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2шт), секционная ( 1 шт.), линейная (11 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_163_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 42.6008 | нд | 0.336 | нд | 0.51965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.336 | нд | 0.51965 | нд | 42.0812 | нд | 0.18365 | нд | 54.66% | Пересмотр срока выполнения мероприятий, перенос на более поздний срок.
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (10 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_164_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 40.5144 | нд | 0.32055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32055 | нд | нд | нд | 40.5144 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2022 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Шишинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.). (Топкинский РЭС) | H_166_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 13.3941 | нд | 0.11973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11973 | нд | нд | нд | 13.3941 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018-2019 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Усть-Сосновская (Топкинский РЭС). Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), | H_167_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 13.3941 | нд | 0.11973 | нд | 0.1086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11973 | нд | 0.1086 | нд | 13.2855 | нд | -0.011129 | нд | -9.296% | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2023 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Верх-Падунская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), (Топкинский РЭС) | H_168_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 13.3941 | нд | 0.11973 | нд | 0.1086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11973 | нд | 0.1086 | нд | 13.2855 | нд | -0.011129 | нд | -9.296% | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2023 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Моторная. Замена оборудования ячеек 35 кВ: МСВ-35 (1 шт.), (Топкинский РЭС) | H_169_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 6.6975 | нд | 0.059864 | нд | 0.1086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059864 | нд | 0.1086 | нд | 6.5889 | нд | 0.048735 | нд | 81.41% | Пересмотр стоимости выполненных работ.
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Панфиловская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (7 шт.). (Панфиловский РЭС) | H_233_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 15.6534 | нд | 0.15447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15447 | нд | нд | нд | 15.6534 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2021, 2023 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Родина. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (8 шт.). (Инской РЭС) | H_234_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 17.2186 | нд | 0.16992 | нд | 0.1086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16992 | нд | 0.1086 | нд | 17.11 | нд | -0.061324 | нд | -36.09% | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.6958 | нд | 0.046339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046339 | нд | нд | нд | 4.6958 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018, 2021, 2023 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_236_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.6958 | нд | 0.046339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046339 | нд | нд | нд | 4.6958 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018, 2021, 2023 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | H_237_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.6958 | нд | 0.046339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046339 | нд | нд | нд | 4.6958 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018, 2021, 2023 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Николаевская. Замена оборудования ячеек 35-10 кВ: МСВ-35 (1шт.), ОД-35 (2 шт.), КРУН-10 (13 ячеек). Чебулинский РЭС | H_239_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 47.3729 | нд | 0.39586 | нд | 0.50716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39586 | нд | 0.50716 | нд | 46.8657 | нд | 0.1113 | нд | 28.12% | Пересмотр срока выполнения мероприятий, перенос на более поздний срок.
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Терентьевская. Замена КРУН-10 (14 шт.). (Прокопьевский РЭС) | H_302_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 24.4847 | нд | 0.21627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21627 | нд | нд | нд | 24.4847 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018, 2022 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ижморский РЭС Ижморского района (3 шт) | H_324_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.6585 | нд | 3.1056 | нд | 3.7077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1056 | нд | 3.7077 | нд | 0.95078 | нд | 0.60204 | нд | 19.39% | Выполнение объемов работ, запланированных в 2018 году в связи с получением разрешения на вывод оборудования.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Инской РЭС Беловкого района(4 шт) | H_325_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 6.211 | нд | 4.6583 | нд | 4.951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6583 | нд | 4.951 | нд | 1.2601 | нд | 0.2927 | нд | 6.283% | Выполнение объемов работ, запланированных в 2018 году в связи с получением разрешения на вывод оборудования.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района (17 шт) | H_326_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 26.3975 | нд | 6.2112 | нд | 14.6238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2112 | нд | 14.6238 | нд | 11.7736 | нд | 8.4127 | нд | 135.4% | Выполнение объемов работ, запланированных в 2018 году в связи с получением разрешения на вывод оборудования.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Кондомский РЭС Таштагольского района (4 шт) | H_327_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 6.211 | нд | 6.211 | нд | 3.8449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.211 | нд | 3.8449 | нд | 2.3661 | нд | -2.3661 | нд | -38.1% | Выполнение объемов работ с полученным разрешением на вывод оборудования.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (5 шт) | H_328_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.7636 | нд | 6.2108 | нд | 1.2855 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2108 | нд | 1.2855 | нд | 6.478 | нд | -4.9253 | нд | -79.3% | Выполнение объемов работ с полученным разрешением на вывод оборудования.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Мариинский РЭС Мариинского района (4 шт) | H_329_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 6.211 | нд | 4.6583 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6583 | нд | нд | нд | 6.211 | нд | нд | нд | нд | Перенос выполнения работ на 2018 год в связи с отсутствием разрешения на вывод оборудования, ввиду подготовки к ОЗП.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Мысковский РЭС Новокузнецкого района(3 шт) | H_330_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.6585 | нд | 3.1056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1056 | нд | нд | нд | 4.6585 | нд | нд | нд | нд | Перенос выполнения работ на 2018 год в связи с отсутствием разрешения на вывод оборудования, ввиду подготовки к ОЗП.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района (22 шт) | H_331_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 34.161 | нд | 9.3166 | нд | 13.6435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3166 | нд | 13.6435 | нд | 20.5175 | нд | 4.3269 | нд | 46.44% | Выполнение объемов работ, запланированных в 2018 году в связи с получением разрешения на вывод оборудования.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (5 шт) | H_333_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.7636 | нд | 6.2108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2108 | нд | нд | нд | 7.7636 | нд | нд | нд | нд | Перенос выполнения работ на 2018 год в связи с отсутствием разрешения на вывод оборудования, ввиду подготовки к ОЗП.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (5 шт) | H_334_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.7627 | нд | 6.2102 | нд | 3.6688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2102 | нд | 3.6688 | нд | 4.0939 | нд | -2.5414 | нд | -40.92% | Выполнение объемов работ с полученным разрешением на вывод оборудования.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района (6 шт) | H_335_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 9.3169 | нд | 6.2113 | нд | 3.4654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2113 | нд | 3.4654 | нд | 5.8515 | нд | -2.7459 | нд | -44.21% | Выполнение объемов работ с полученным разрешением на вывод оборудования.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Тисульский РЭС Тисульского района (1 шт) | H_336_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.5525 | нд | 1.5525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5525 | нд | нд | нд | 1.5525 | нд | нд | нд | нд | Перенос выполнения работ на 2018 год в связи с отсутствием разрешения на вывод оборудования, ввиду подготовки к ОЗП.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Топкинский РЭС Топкинского района (7 шт) | H_337_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 10.8695 | нд | 6.2111 | нд | 8.4429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2111 | нд | 8.4429 | нд | 2.4266 | нд | 2.2317 | нд | 35.93% | Выполнение объемов работ, запланированных в 2018 году в связи с получением разрешения на вывод оборудования.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Трудармейский РЭС Тяжинского района (6 шт) | H_338_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 9.3169 | нд | 6.2113 | нд | 7.5355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2113 | нд | 7.5355 | нд | 1.7815 | нд | 1.3242 | нд | 21.32% | Выполнение объемов работ, запланированных в 2018 году в связи с получением разрешения на вывод оборудования.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Тяжинский РЭС Тяжинского района (5 шт) | H_339_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.7636 | нд | 6.2108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2108 | нд | нд | нд | 7.7636 | нд | нд | нд | нд | Перенос выполнения работ на 2018 год в связи с отсутствием разрешения на вывод оборудования, ввиду подготовки к ОЗП.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Чебулинский РЭС Чебулинского района (2 шт) | H_340_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.1059 | нд | 1.553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.553 | нд | нд | нд | 3.1059 | нд | нд | нд | нд | Перенос выполнения работ на 2018 год в связи с отсутствием разрешения на вывод оборудования, ввиду подготовки к ОЗП.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Юргинский РЭС Юргинского района (7 шт) | H_341_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 10.8695 | нд | 6.2111 | нд | 2.4262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2111 | нд | 2.4262 | нд | 8.4433 | нд | -3.7849 | нд | -60.94% | Выполнение объемов работ с полученным разрешением на вывод оборудования. Частичный перенос выполнения работ на 2018 год.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Яйский РЭС Яйского района (8 шт) | H_342_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 12.422 | нд | 7.7638 | нд | 9.0948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7638 | нд | 9.0948 | нд | 3.3272 | нд | 1.331 | нд | 17.14% | Выполнение объемов работ, запланированных в 2018 году в связи с получением разрешения на вывод оборудования.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Яшкинский РЭС Яшкинского района (1 шт) | H_343_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.5525 | нд | 1.5525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5525 | нд | нд | нд | 1.5525 | нд | нд | нд | нд | Перенос выполнения работ на 2018 год в связи с отсутствием разрешения на вывод оборудования, ввиду подготовки к ОЗП.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (4 шт) | H_332_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 6.211 | нд | 4.6583 | нд | 6.3018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | 1.268 | нд | 4.6523 | нд | 5.0338 | нд | нд | нд | 1.6435 | нд | 35.28% | Выполнение объемов работ, запланированных в 2018 году в связи с получением разрешения на вывод оборудования.
5.2.4.1 | Реконструкция РП 6 кВ (замена ячеек КСО) г.Новокузнецк: 2016: РП-17 (18 шт), РП-10 (6 шт); 2017-2018: РП-9 (11 шт), РП-28 (14 шт), РП-33 (12 шт), ЦРП-23 (24 шт), РП-10 (7 шт) | F_43_КуЭ | нд | нд | 32.8986 | нд | 33.8194 | нд | 0.50847 | нд | 15.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50847 | нд | 15.48 | нд | 18.3394 | нд | 14.9715 | нд | 2944% | Пересмотр срока выполнения мероприятий, досрочное выполнение работ 2018 года.
5.2.4.1 | Реконструкция РП-10 Треща. Замена КРУН-10 (10 шт.). (Топкинский РЭС) | H_303_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 17.489 | нд | 0.15447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15447 | нд | нд | нд | 17.489 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2022-2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция с монтажом приборов ОМП на ВЛ 35-110 кВ: 2017: приборы ОМП (120шт) 2018: приборы ОМП (144шт), ТН 35 кВ (23шт) | H_215_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 43.8068 | нд | 17.9345 | нд | 16.2063 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.9315 | нд | 16.2033 | нд | 27.6005 | нд | -1.7283 | нд | -9.637% | Пересмотр стоимости. Экономия по результатам торгово-закупочных процедур
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2016: Ново-Бунгурская | F_47_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | -0.005 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Сторнирование некорректно отнесенных затрат по капитализированным процентам
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: 189 ячеек 6-10 кВ: Вахрушевская, Грамотеинская 3/4, Сидоровская, Зенковская, Орджоникидзевская, Новобайдаевская, Водная, Драгунский водозабор | G_47.1_КуЭ | нд | нд | 0.011017 | нд | 9.8534 | нд | 9.8534 | нд | 2.052 | нд | 0.016 | нд | 0.016 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.027 | нд | 0.008 | нд | 9.8094 | нд | 2.027 | нд | 7.8014 | нд | -7.8014 | нд | -79.17% | Выполнение мероприятий в рамках предписания Ростехнадзора от 09.09.2016 № 14-Н/П-ОЗП-118
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой на ПС 110 кВ Красный Брод второго (резервного) комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод и ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская | F_78_КуЭ | нд | нд | 6.3778 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2018: 187 ячеек 6-10 кВ: Бунгурская, Томская, Юргинская, Осинниковская-Тепличная, Тепловая, Шушталепская, ЦОФ Березовская | H_47.2_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 9.8644 | нд | 0.78917 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78917 | нд | нд | нд | 9.8644 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2018 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой регистраторов аварийных событий (РАС) на ПС 110 кВ: 2015: ПС Новоленинская | F_81_КуЭ | нд | нд | 2.336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | -0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сторнирование некорректно отнесенных затрат по капитализированным процентам
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Котинская с заменой комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10)-14 ячеек и модернизацией устройств РЗА | H_190_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 21.6271 | нд | 0.21627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21627 | нд | нд | нд | 21.6271 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2018 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская 1,2 цепь с отпайкой на ПС Безруковская с установкой быстродействующей защиты с абсолютной селективностью (в целях снижения влияния длительного воздействия токов КЗ) (аварийно-восстановительные работы) | G_11.1_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6-35 кВ с монтажом ИПВЛ: 2017: монтаж указателей (320 шт) 2018: монтаж указателей (361 шт) | H_216_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 16.1864 | нд | 6.7797 | нд | 7.7102 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | 0.05 | нд | 2.7762 | нд | 3.297 | нд | 3.9535 | нд | 4.3632 | нд | 8.4763 | нд | 0.93052 | нд | 13.73% | Выполнение мероприятий в рамках предписания Ростехнадзора от 09.09.2016 № 14-Н/П-ОЗП-118
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с установкой измерительных ТТ и ТН (23 ПС): СМР-ТТ литые (99 шт.). ТТ элегазовые (24 шт.), ТТ литые (150 шт.), ТН элегазовые (39 шт.) | F_48_КуЭ | нд | нд | 0.66 | нд | 27.8187 | нд | 3.0099 | нд | 3.9676 | нд | 0.119 | нд | 0.119 | нд | 2.088 | нд | 2.088 | нд | 0.80292 | нд | 1.67 | нд | нд | нд | 0.09058 | нд | 23.8511 | нд | 0.95766 | нд | 31.82% | Установка ТТ и ТН выполнена в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 10.08.2016, согласованная генеральным директором Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири А.В. Хлебовым
5.2.4.1 | Реконструкция производственной базы производственного отделения СВЭС (0,4 кВ) | H_403_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 12.7119 | нд | 4.2373 | нд | нд | нд | 0.036 | нд | 0.036 | нд | нд | нд | -0.034 | нд | нд | нд | -0.002 | нд | 4.2013 | нд | нд | нд | 12.7119 | нд | нд | нд | нд | Сторнирование некорректно отнесенных затрат по капитализированным процентам
5.2.4.1 | Реконструкция производственного здания административно-бытового комплекса производственного отделения ЮЭС (0,4 кВ) | H_242_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.461 | нд | 0.19688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19688 | нд | нд | нд | 2.461 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2018 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы центрального склада (0,4 кВ) | H_374_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.49576 | нд | 0.038677 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038677 | нд | нд | нд | 0.49576 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС (0,4 кВ) | H_375_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.72119 | нд | 0.056107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.056107 | нд | нд | нд | 0.72119 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гараж-мастерской Тисульского РЭС (0,4 кВ) | H_377_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.85169 | нд | 0.066266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066266 | нд | нд | нд | 0.85169 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2018 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Топкинского РЭС, Гаража, Литеры Д (0,4 кВ) | H_380_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.29831 | нд | 0.023226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023226 | нд | нд | нд | 0.29831 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем производственного здания Зарубинского мастерского участка (0,4 кВ) | H_382_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.21441 | нд | 0.016715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016715 | нд | нд | нд | 0.21441 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем Шишинского М/У. Основное строение, Литера А, А1, а | H_384_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.27458 | нд | 0.0214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0214 | нд | нд | нд | 0.27458 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гаража Яйского РЭС (0,4 кВ) | H_391_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.23814 | нд | 0.018712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018712 | нд | нд | нд | 0.23814 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем зданий базы склада производственного отделения СВЭС (0,4 кВ) | H_393_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.1492 | нд | 0.090237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090237 | нд | нд | нд | 1.1492 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС, Гаража, мастерской, пристройки (0,4 кВ) | H_397_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.0517 | нд | 0.083051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.083051 | нд | нд | нд | 1.0517 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы службы механизации производственного отделения ЮЭС (0,4 кВ) | H_282_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 12.0729 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0729 | нд | нд | нд | нд
5.2.4.1 | Реконструкция покрытия территории базы центрального склада производственного отделения СВЭС (0,4 кВ) | H_244_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 17.2449 | нд | 0.27264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27264 | нд | нд | нд | 17.2449 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада и территории производственной базы Осинниковского РЭС (0,4 кВ) | H_254_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 23.4847 | нд | 0.48111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48111 | нд | нд | нд | 23.4847 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада Чебулинского РЭС (0,4 кВ) | H_245_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 12.3729 | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | 12.3729 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада Трудармейского РЭС (0,4 кВ) | H_246_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.5195 | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 3.5195 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция здания склада Топкинского РЭС с монтажом БМЗ (0,4 кВ) | H_284_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 14.1924 | нд | 0.105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.105 | нд | нд | нд | 14.1924 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция здания склада Тисульского РЭС с монтажом БМЗ (0,4 кВ) | H_285_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 12.3729 | нд | 0.135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.135 | нд | нд | нд | 12.3729 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гаража Мариинского РЭС (0,4 кВ) | H_247_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 15.8686 | нд | 0.09009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09009 | нд | нд | нд | 15.8686 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС Чеболсинская 110/6 кВ Мысковского РЭС | H_261_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.3246 | нд | 0.177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.177 | нд | нд | нд | 3.3246 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/35/6 кВ Томская | H_259_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.0407 | нд | 0.147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.147 | нд | нд | нд | 3.0407 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Мундыбашская Кондомского РЭС | H_268_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.9619 | нд | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд | 4.9619 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания башни ТМХ с маслохозяйством ПС 110/10 кВ "КФЗ-2" Кузнецкого РЭС | H_267_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 10.9237 | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 10.9237 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли и фундамента здания ПС 35/6кВ Абашевская 1/2 Кузнецкого РЭС | H_269_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли, усиление фундамента здания ЗРУ-110кВ ПС 110/35/6кВ Темирская Кондомского РЭС | H_270_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 15.5085 | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | 15.5085 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | H_257_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 11.4407 | нд | 0.237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.237 | нд | нд | нд | 11.4407 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | H_258_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 10.8729 | нд | 0.219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.219 | нд | нд | нд | 10.8729 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Промышленовская 35/6кВ, усиление несущих конструкций | H_279_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.8983 | нд | 0.075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.075 | нд | нд | нд | 7.8983 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ ПС Яйская 110/35/10кВ Яйского РЭС с заменой на БМЗ | H_280_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.9178 | нд | 0.0162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0162 | нд | нд | нд | 7.9178 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция зданий узлов связи с заменой на БМЗ. ПС 35/10 Красносельская Яшкинского РЭС, ПС 35/10 Усть-Сосновская Топкинского РЭС | H_281_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.53983 | нд | 0.016195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016195 | нд | нд | нд | 0.53983 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС и территориях Топкинский РЭС. | F_112_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.7797 | нд | 1.7797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7797 | нд | нд | нд | 1.7797 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 83.4752 | 0 | 436.0378 | 0 | 115.9209 | 0 | 139.6668 | 0 | 7.022 | 0 | 7.119 | 0 | 9.733 | 0 | 9.733 | 0 | 29.9859 | 0 | 49.792 | 0 | 69.18 | 0 | 73.0228 | 0 | 298.6772 | 0 | 23.7458 | 0 | 20.48%
5.2.4.2 | Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Беловский РЭС Беловского района (5 шт) | H_213_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.7636 | нд | 0.31085 | нд | 6.0921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31085 | нд | 6.0921 | нд | 1.6715 | нд | 5.7812 | нд | 1860% | Выполнение объемов работ, запланированных в 2018 году в связи с получением разрешения на вывод оборудования.
5.2.4.2 | Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Гурьевский РЭС Гурьевского района (5 шт) | H_323_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.7636 | нд | 0.31085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31085 | нд | нд | нд | 7.7636 | нд | нд | нд | нд | Перенос выполнения работ на 2018 год в связи с отсутствием разрешения на вывод оборудования, ввиду подготовки к ОЗП.
5.2.4.2 | Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-КФЗ-2 с монтажом ВОЛС | H_54_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.078 | нд | нд | нд | 0.088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отнесение затрат по выполненным ПИР в 1 кв. Приостановлена реализация мероприятий в соответствии с приказом ф-ла от 30.10.2017 № 1.4/859-пр
5.2.4.2 | Техперевооружение с установкой силовых фильтров и резисторов ПС 110/10 кВ Водозабор г. Кемерово | H_192_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 14.6203 | нд | 0.29241 | нд | 0.13255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29241 | нд | 0.13255 | нд | 14.4878 | нд | -0.15986 | нд | -54.67% | Пересмотр стоимости. Экономия по результатам торгово-закупочных процедур
5.2.4.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2018: Звездная, АКЗ, Коммунальная, Новоленинская, Водозабор, Проскоково, Плотниковская, Мусохрановская, Мозжухинская, Полысаевская, Северо-Байдаевская, Капитальная-3, Драгунский Водозабор, Черно-Калтанская | G_44.1_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 9.4322 | нд | 0.4322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4322 | нд | нд | нд | 9.4322 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2018 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2016: Очистная; 2017: Ново-Байдаевская, Киселевская-Заводская, Вахрушевская, Краснобродская, Анжерская, Прокопьевская, Луговая, Чеболсинская, Восточная, Мирная, Топкинская,Черниговская, Космическая, Ново-Чертинская, Заречная, Городская, Вишневская, КСК, Промышленная-Сельская, Кузбассэлемент, Фильтровальная 2017: Анжерская НПС-2, Трифоновская, Беловская, Промузел, Шестаковская, Молодежная | F_44_КуЭ | нд | нд | 1.647 | нд | 12.9522 | нд | 12.9522 | нд | 12.798 | нд | 5.421 | нд | 5.421 | нд | 5.588 | нд | 5.588 | нд | 1.9432 | нд | 1.786 | нд | нд | нд | 0.0029864 | нд | 0.1542 | нд | -0.1542 | нд | -1.191% | Выполнение ХС работ в соответствии с требованиями РДУ (письмо № Р29-б2-IV-19-1562, № Р29-б2-I-19-106).
5.2.4.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС Мысковская: ВЛ 110 кВ Томь-Усинская – Мысковская, ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская | F_111_КуЭ | нд | нд | 1.954 | нд | 16.6449 | нд | 1.1809 | нд | 0.60061 | нд | 0.05 | нд | 0.05 | нд | 0.483 | нд | 0.483 | нд | 0.593 | нд | 0.034 | нд | 0.054932 | нд | 0.033613 | нд | 16.0443 | нд | -0.58032 | нд | -49.14% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики)
5.2.4.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на 110 кВ ПС Красный брод, ВЛ 110 кВ Красный брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново - Чертинская | H_113_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 10.6246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6246 | нд | нд | нд | нд
5.2.4.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 500 кВ ПС Ново-Анжерская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Троицкая | H_114_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.6034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6034 | нд | нд | нд | нд
5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: 2015: Осинниковская-Тепличная, Камышинская, Краснинская. 2016-2017: Безруковская, Весенняя. | F_50_КуЭ | нд | нд | 16.928 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Толевая, ПС 110 кВ Таежная. | G_50.1_КуЭ | нд | нд | 0.503 | нд | 11.777 | нд | 9.8742 | нд | 8.7862 | нд | 0.008 | нд | 0.008 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 0.022 | нд | 0.007 | нд | 9.8402 | нд | 8.7672 | нд | 2.9908 | нд | -1.088 | нд | -11.02% | Пересмотр стоимости. Экономия по результатам торгово-закупочных процедур
5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Комплексная, ПС 110 кВ Береговая | H_50.2_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 10.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5 | нд | нд | нд | нд
5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения оборудования (ГВО - телемеханика) ПС 35-110 кВ (27шт.): 2017 год: ПС 35 кВ Нагорная, ПС 35 кВ Строительная, ПС 110 кВ Карьерная, ПС 110 кВ Томская, ПС 110 кВ Мысковская, ПС 110 кВ Береговая. 2018 год: ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ РМК, ПС 110 кВ Ширпотреб, ПС 110 кВ Ново-Байдаевская, ПС 110 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Сидоровская, ПС 110 кВ Бызовская. 2019 год: ПС 110 кВ Орджоникидзевская, ПС 110 кВ Тырганская, ПС 110 кВ Вахрушевская, ПС 110 кВ Красный Брод, ПС 35 кВ Беловская ЦОФ. 2020 год: ПС 35 кВ Красногорская-2, ПС 35 кВ Бунгурская, ПС 35 кВ Ново-Бунгурская, ПС 35 кВ Апанасовская, ПС 35 кВ Красный углекоп. 2021 год: ПС 110 кВ Зенковская, ПС 110 кВ Прокопьевская, ПС 110 кВ Драгунский водозабор | F_139_КуЭ | нд | нд | 1.962 | нд | 117.1675 | нд | 27.2881 | нд | 32.0271 | нд | 0.033 | нд | 0.033 | нд | 2.868 | нд | 2.868 | нд | 15.247 | нд | 27.267 | нд | 9.1401 | нд | 1.8591 | нд | 85.1404 | нд | 4.7389 | нд | 17.37% | Исполнение обязательств в соответствии программой ССПИ согласованная генеральным директором филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири" А.В. Хлебовым 10.08.2016
5.2.4.2 | Дооборудование с целью модернизации оперативного информационного управляющкго комплекса, 13 шт.: Cepвep - 2 шт.; ПО - 4 шт., в том числе: ОС - 2 шт.; KVM-switch - переключатель 4-x портовый - 1 шт.; Кабель для KVM переключателей - 4 шт.; Монитор – 2шт. | H_222_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.1 | нд | 2.1 | нд | 2.0385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1 | нд | 2.0385 | нд | 0.061506 | нд | -0.061506 | нд | -2.929% | Пересмотр стоимости. Экономия по результатам торгово-закупочных процедур
5.2.4.2 | Дооборудование с целью модернизации диспетчерской связи оперативно-диспетчерской службы Производственного отделения Центра управления сетями аппарата управления филиала, 60шт.: Сервер сетевого управления физический - 1 шт.; Сервер сетевого управления виртуальный - 1 шт.; Комплект ключей авторизации - 36 шт.; IP-шлюз - 1 шт.; Карта управления приложениями - 2 шт.; Консоль диспетчера, - 3 шт.; Система звукозаписи диспетчерских переговоров - 1 шт.; Комплект подсветки видеокуба - 10 шт.; Управляющий контроллер - 1шт.; Центральная приемо-передающая станция - 4шт | H_159_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 15.2542 | нд | 15.2542 | нд | 12.7093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2542 | нд | 12.7093 | нд | 2.5449 | нд | -2.5449 | нд | -16.68% | Пересмотр стоимости. Экономия по результатам торгово-закупочных процедур
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 35-110 кВ: Безруковская (СДТУ, ВОЛС), Весенняя (СДТУ, ВОЛС), Шахтовая (ВОЛС), Камышинская (СДТУ), Краснинская (СДТУ), Кирова-Западная (СТДУ, ВОЛС) | F_53_КуЭ | нд | нд | 47.0553 | нд | 30.8517 | нд | 8.9877 | нд | 27.2373 | нд | 1.51 | нд | 1.506 | нд | 0.781 | нд | 0.781 | нд | 6.6967 | нд | 15.564 | нд | нд | нд | 9.3863 | нд | 3.6144 | нд | 18.2496 | нд | 203.1% | Исполнение обязательств в соответствии программой ССПИ согласованная генеральным директором филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири" А.В. Хлебовым 10.08.2016
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Толевая, ПС 110 кВ Таежная (СДТУ) | G_53.1_КуЭ | нд | нд | 0.544 | нд | 18.6763 | нд | 16.001 | нд | 12.0458 | нд | нд | нд | 0.013 | нд | 0.009 | нд | 0.009 | нд | 5.484 | нд | 5.144 | нд | 10.508 | нд | 6.8798 | нд | 6.6305 | нд | -3.9552 | нд | -24.72% | Исполнение обязательств в соответствии программой ССПИ согласованная генеральным директором филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири" А.В. Хлебовым 10.08.2016г. Перенос части работ на 2018 год.
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС Комплексная 110/35/10 кВ (СДТУ) | H_53.3_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4 | нд | нд | нд | нд
5.2.4.2 | Модернизация ВОЛС ПС 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская | F_55_КуЭ | нд | нд | 0.51092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017 год: ПС 35 кВ Нагорная, ПС 35 кВ Строительная, ПС 110 кВ Карьерная, ПС 110 кВ Томская, ПС 110 кВ Мысковская, ПС 110 кВ Береговая. 2018 год: ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ РМК, ПС 110 кВ Ширпотреб, ПС 110 кВ Ново-Байдаевская, ПС 110 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Сидоровская, ПС 110 кВ Бызовская. 2019 год: ПС 110 кВ Орджоникидзевская, ПС 110 кВ Тырганская, ПС 110 кВ Вахрушевская, ПС 110 кВ Красный Брод, ПС 35 кВ Беловская ЦОФ. 2020 год: ПС 35 кВ Красногорская-2, ПС 35 кВ Бунгурская, ПС 35 кВ Ново-Бунгурская, ПС 35 кВ Апанасовская, ПС 35 кВ Красный углекоп. 2021 год: ПС 110 кВ Зенковская, ПС 110 кВ Прокопьевская, ПС 110 кВ Драгунский водозабор | H_140.1_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 96.2 | нд | 6.2 | нд | 9.967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2 | нд | 9.967 | нд | 86.233 | нд | 3.767 | нд | 60.76% | Пересмотр объема и содержания работ в связи с выполнением части работ хоз.способом.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110кВ: 1. ПС 110 кВ Абагурская; 2. ПС 110 кВ КФЗ-1; 3. ПС 110 кВ КФЗ-2; 4. ПС 110 кВ Орджоникдзевская; 5. ПС 110 кВ Осинниковская; 6. ПС 110 кВ Осинниковская-Тепличная; 7. ПС 110 кВ РМК; 8. ПС 110 кВ Чеболсинская; 9. ПС 110 кВ Ширпотреб; 10. ПС 500 кВ Новокузнецкая; 11. ПС 110 кВ Технониколь; 12. ПС 110 кВ Тяжинская; 13. ПС 110 кВ Юргинская; 14. Узел связи Яйского РЭС; 15. Узел связи ОДС СВЭС; 16. Узел связи Чебулинского РЭС; 17. Узел связи Мариинского РЭС; 18. ПС 110 кВ Красный Брод; 19. ПС 110 кВ Афонинская; 20. ПС 110 кВ Звездная; 21. ПС 110 кВ Космическая; 22. ПС 110 кВ Мозжухинская; 23. ПС 110 кВ Новоленинская; 24. ПС 110 кВ Очистная; 25. ПС 110 кВ Промышленная Сельская; 26. ПС 110 кВ Рудничная; 27. ПС 110 кВ Спутник. | H_221_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.3203 | нд | 0.42563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42563 | нд | нд | нд | 5.3203 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2018 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов ОДГ РЭС: Кемеровский, Ижморский, Тисульский, Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский, Мариинский,Инской, Беловский, Трудармейский, Гурьевский, Панфиловский, Мысковский, Кондомский, Новокузнецкий, Осинниковский | H_363_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 12.478 | нд | 12.478 | нд | 14.7061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.478 | нд | 14.7061 | нд | нд | нд | 2.2282 | нд | 17.86% | Пересмотр содержания работ. Превышение плановых показателей.
5.2.4.2 | Модернизация с созданием инженерно-технических средств охраны (ИТСО) на категорированных объектах: база ЦЭС, ПС 110 кВ Прокопьевская, ПС Анжерская, ПС Юргинская | F_58_КуЭ | нд | нд | 12.371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.2 | Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения, СКУД (Система контроля и управления доступом): 2017г: Беловский РЭС, Мысковский РЭС 2018г: Промышленновский РЭС, Трудоармейский РЭС, Панфиловский РЭС 2019г: Мариинский РЭС, Тяжинский РЭС, Тисульский РЭС, Ленинский РЭС | H_365_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 22.908 | нд | 1.8326 | нд | 0.44819 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8326 | нд | 0.44819 | нд | 22.4598 | нд | -1.3844 | нд | -75.54% | Оплата выполненных ПИР. СМР запланирован в 2018 году.
5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 20.708 | 0 | 836.6586 | 0 | 8.9719 | 0 | 0.54306 | 0 | 0.181 | 0 | 0.181 | 0 | 0.141 | 0 | 0.141 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 8.2979 | 0 | 0.22106 | 0 | 836.1156 | 0 | -8.4288 | 0 | -93.95%
5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 20.708 | 0 | 836.6586 | 0 | 8.9719 | 0 | 0.54306 | 0 | 0.181 | 0 | 0.181 | 0 | 0.141 | 0 | 0.141 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 8.2979 | 0 | 0.22106 | 0 | 836.1156 | 0 | -8.4288 | 0 | -93.95%
5.3.2. | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Лапина, 8,164 км | F_3.1_КуЭ | нд | нд | 7.049 | нд | 100.2137 | нд | 1.4605 | нд | 0.322 | нд | 0.181 | нд | 0.181 | нд | 0.141 | нд | 0.141 | нд | 0.352 | нд | нд | нд | 0.78653 | нд | нд | нд | 99.8917 | нд | -1.1385 | нд | -77.95% | Пересмотр срока реализации мероприятия. Выполнение ПИР, СМР перенесены на 2022 год. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023
5.3.2. | Реконструкция ВЛ 110 Краснополянская - Красноярская - 1,2 с отпакой на ПС Больничная с исключением двухцепных участков ВЛ, 1,307 км | F_26_КуЭ | нд | нд | 13.659 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.2. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с заменой (Т1) 1х31,5 МВА на новый 1х40 МВА. | H_198_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 45.0712 | нд | 1.6953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6953 | нд | нд | нд | 45.0712 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018 г. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.3.2. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2*16 МВА на новые 2*25 МВА, вводных и секционного масляных выключателей 10 кВ (3 шт) | H_180_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 97.2907 | нд | 0.97291 | нд | 0.22106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97291 | нд | 0.22106 | нд | 97.0696 | нд | -0.75184 | нд | -77.28% | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур
5.3.2. | Реконструкция ПС Ново-Чертинская 110 кВ c заменой силового трансформатора 1х31,5 МВА на 40 МВА. Замена МВ-110 на ЭВ -110 (3 шт.), МВ-35 на ЭВ-35 (10 шт.), МСВ-6 кВ, замена РЗА для повышения надежности электроснабжения шахт» | H_187_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 237.5805 | нд | 0.96156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96156 | нд | нд | нд | 237.5805 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018-2021 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.3.2. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Шахтовая с заменой 2х40,5 МВА на новые 2х63 МВА. | H_197_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 122.1881 | нд | 1.2128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2128 | нд | нд | нд | 122.1881 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018-2020 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.3.2. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая с заменой 2*40 МВА на новые 2*63 МВА. | H_178_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 137.278 | нд | 1.5316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5316 | нд | нд | нд | 137.278 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2019-2020, 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.3.2. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заречная с заменой 2*25 МВА на новые 2*40 МВА. Замена РЗА тр-ров, оснащение АВР 110 для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_186_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 97.0364 | нд | 1.1372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1372 | нд | нд | нд | 97.0364 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур на 2018-2020 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг
5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5. | Дарение земельного участка площадью 72 кв.м от Ковалева В.Н. Кемеровский р-н, с/п Елыкаевскрое | H_96_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 51.6848 | 0 | 1145.5078 | 0 | 339.5702 | 0 | 325.1371 | 0 | 38.7 | 0 | 38.721 | 0 | 138.752 | 0 | 138.941 | 0 | 103.8127 | 0 | 108.6679 | 0 | 58.3055 | 0 | 38.8072 | 0 | 828.2257 | 0 | -14.433 | 0 | -4.25%
5.6. | Проектирование: Реконструкция ВЛ 110 кВ Краснополянская - Красноярская - 1,2 с выносом опор с кладбища | G_9_КуЭ | нд | нд | 0.49947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | -0.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сторнирование некорректно отнесенных затрат по капитализированным процентам
5.6. | Проектирование: Реконструкция и восстановление рабочей документации ВЛ 110 кВ ТУГРЭС – Мысковская I цепь и ВЛ 110 кВ ТУГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская | H_11.2_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.84746 | нд | 0.84746 | нд | 1.372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84746 | нд | 1.353 | нд | нд | нд | 0.019012 | нд | нд | нд | 0.52455 | нд | 61.9% | Выполнение требований Приказа от 15.11.16 № 1024 "О результатах расследования ТН на ВЛ 110 кВ". Акт №3 расследования причин аварии, произошедшей 04.10.16
5.6. | Проектирование: реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Сосновская – ПС Калмыковская С-12 (соглашение о компенсации затрат с ООО "Разрез Бунгурский") | G_155_КуЭ | нд | нд | 0.076 | нд | 0.17824 | нд | 0.17824 | нд | нд | нд | 0.029 | нд | 0.029 | нд | 0.045 | нд | 0.045 | нд | 0.03 | нд | 0.042 | нд | 0.074237 | нд | -0.116 | нд | 0.17824 | нд | нд | нд | нд | Отказ заявителя от реализации договора (соглашение о компенсации затрат с ООО "Разрез Бунгурский").
5.6. | Дооборудование с целью модернизации сети передачи данных филиала, 84 шт.: Коммутаторы ядра основной сети передачи данных - 2 шт.; Коммутаторы ядра резервной сети передачи данных - 2 шт.; Сервер физический - 1 шт.; Сетевое файловое хранилище - 1 шт.; Система хранения данных для виртуализации серверов - 1 шт.; Модуль аккумуляторный стоечного исполнения - 3 шт.; Маршрутизатор сетевой для установки на подстанции филиала — 74 шт. | H_220_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 15.9484 | нд | 1.1107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1107 | нд | нд | нд | 15.9484 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр срока выполнения работ в связи с задержкой поставки комплектующих, необходимых для выполнения работ. Перенос на 2018 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.6. | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_400_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.4191 | нд | 1.4191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4191 | нд | нд | нд | 1.4191 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр срока выполняемых работ в связи с приостановкой ТЗП. Перенос на 2018 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.6. | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная, Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская, Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. | F_140_КуЭ | нд | нд | 0.52991 | нд | 3.4 | нд | 3.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017 | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | 0.564 | нд | 3.4 | нд | -0.587 | нд | 3.4 | нд | нд | нд | нд | Выполнение ПИР перенесено на 2018 год. Учтено в корректировке ИПР
5.6. | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 263 ед. | F_144_КуЭ | нд | нд | 3.6041 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики)
5.6. | Покупка системы спутникового мониторинга с целью оснащения автотранспортных средств | G_144.1_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.0949 | нд | 7.0949 | нд | 7.3878 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0949 | нд | 7.3878 | нд | нд | нд | 0.29288 | нд | 4.128% | Пересмотр содержания работ. Превышение плановых показателей.
5.6. | Покупка оборудования для оснащения рабочих мест кадастровых инженеров в колличестве 15 шт: ПК для осуществления кадастровых работ -1 ед.; ПО для выполнения кадастровых работ «Межевой план», 1 ед.; ПО ГИС - 3 ед.; Плоттер - 1 ед.; Ноутбук - 3 ед.; Комплект ПК + Монитор - 6 ед. | H_100ДБ_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.228 | нд | 1.228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.228 | нд | нд | нд | 1.228 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2018 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.6. | Покупка в Ижморском районе ВЛ-0,4 кВ протяженностью 11,59 км, 6 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,9 Мва | H_218_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.5654 | нд | 2.5654 | нд | 2.565 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.513 | нд | нд | нд | 2.0524 | нд | 2.565 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00039 | нд | -0.00039 | нд | -0.0152% | Выполнение мероприятий по повышению электробезопасности населения, снижения риска эл-травматизма, увеличения объема эл-сетевого хозяйства на 35,14 у.е., в соответствии с письмом Администрации Ижморского муниципального р-на от 20.02.2017 № 1.1-07/132
5.6. | Покупка в Кемеровском районе ВЛ-6-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 5,46 км, 18 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 4,32 Мва | H_366_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.986 | нд | 3.986 | нд | 4.404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.986 | нд | 4.404 | нд | нд | нд | 0.418 | нд | 10.49% | Пересмотр объема приобретаемого оборудования. Дополнительное приобретение 10 ТП
5.6. | Покупка в Юргинском районе ВЛ-10, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,87 км, 2 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,41 Мва | H_367_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.659 | нд | 0.659 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.659 | нд | нд | нд | 0.659 | нд | нд | нд | нд | Отсутствие разрешения Администрации на оформление земельного участка
5.6. | Покупка в Тяжинском районе ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,297 км, 2 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,26 Мва | H_368_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.733 | нд | 0.733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.733 | нд | нд | нд | 0.733 | нд | нд | нд | нд | Признание тогров не состоявшимися на основании решения УФАС
5.6. | Покупка в Мариинском районе ВЛ-6-10, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,71 км, 3 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,8 Мва | H_369_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.9549 | нд | 0.9549 | нд | 0.30733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9549 | нд | 0.30733 | нд | 0.64758 | нд | -0.64758 | нд | -67.82% | Пересмотр объема приобретаемого оборудования
5.6. | Покупка в Промышленновском районе ВЛ-10 кВ протяженностью 1,95 км | H_371_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.131 | нд | 0.131 | нд | 0.1265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.131 | нд | 0.1265 | нд | 0.0045 | нд | -0.0045 | нд | -3.435% | Пересмотр шагов покупки. Произведена покупка без запланированного шага
5.6. | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.2007.17, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,3 км, ВЛ 6 кВ протяженностью 0,5 км, КТП мощностью 0,1 МВА, пос. Новостройка, ул. Полярная 11. Жуков В.Д. | H_300.1_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6. | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.2771.17, ВЛ 10 кВ Ф-10-7-К протяженностью0,3 км, КТП 0,063 МВА. СНТ "Тайга". Лесников А.П. | H_300.2_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6. | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.2769.17 ВЛ 10 кВ протяженностью 3,42 км, двух ТП мощностью 0,1 и 0,04 МВА. СОНТ "Машиностроитель-5". Юргинский район. Уваров Н.К. | H_300.3_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6. | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.2767.17 ВЛ 6 кВ протяженностью 1,68 км, КТП мощностью 0,16 МВА. СНТ "Мичуринец-2". Трубин Н.И. | H_300.4_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6. | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.2585.17 ТМГ мощностью 0,04 МВА. Кофанов БП | H_300.5_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6. | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.3048.17, ВЛ 10 кВ протяженностью 1,68 км, КТП мощностью 0,063 МВА, СНТ "Кузбассовец" | H_300.6_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6. | Приобретение ЭСО по договору дарения ВЛ 10 кВ протяженностью 0,98 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,2 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 17,5 км, КТП мощностью 0,250 МВА, СНТ "Яблочко" | H_300.10_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6. | Приобретение ЭСО по договору дарения КТП мощностью 0,250 МВА | H_300.11_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6. | Приобретение ЭСО по договору дарения ВЛ 10 кВ протяженностью 1,096 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 2 км, КТП мощностью 0,063 МВА, пос. Ягуново | H_300.9_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6. | Приобретение ЭСО по договору дарения ВЛ 10 кВ протяженностью 0,9 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 4,7 км, КТП мощностью 0,160 МВА, СНТ "Солнечное" | H_300.12_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6. | Строительство нового блочно-модульного здания Ильинского МУ Новокузнецкого РЭС (0,4 кВ) | H_286_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 19.8712 | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | 19.8712 | нд | нд | нд | нд | Пересмотр сроков выполнения работ в связи с поздним проведением торгово-закупочных процедур. Перенос на 2023 гг. Учтено в корректировке ИПР 2018-2023 гг.
5.6. | Покупка оборудования для оснащения рабочих мест геодезистов, в количестве 1 ед.(один комплект спутникового геодезического приемника, один комплект электронного тахеометра) | G_100Д_КуЭ | нд | нд | 1.855 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6. | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 2 ед. 2016г: Амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт; 2021г: Автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт | F_63_КуЭ (а) | нд | нд | 2.9655 | нд | 3.637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.637 | нд | нд | нд | нд
5.6. | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 78 единиц: 2017г: в кол-ве 20 ед. (АГП-18 м. - 14 ед., Экскаватор - 1ед., Кран - 1ед., Мульчер - 1 ед., Экскаватор - 1ед., Экскаватор-Погрузчик - 1ед., Треловочный трактор - 1 ед.) 2018г: в кол-ве 24 ед. (АГП - 4 ед., Лаборатория - 1ед., Снегоход - 6 ед., Прицеп для снегохода - 4 ед., Прицеп-роспуск - 4 ед., Полуприцеп - 1 ед., Полуприцеп-раздвижной - 1ед., Полуприцеп бортовой - 1 ед., ГТМ (пассажирская) - 1 ед., ГТМ грузовая - 1 ед.) 2019г: в кол-ве 11 ед. (Снегоболотоход - 3ед., Снегоход - 5ед., Фронтальный погрузчик - 3 ед.) 2020г: в кол-ве 17ед. (АГП-18 м. - 7ед., Лаборатория - 1ед., Автокран - 25 т. - 2ед., Снегоход - 3 ед., Фронтальный погрузчик - 4 ед.) 2021г: в кол-ве 6 ед. (Лаборатория - 2ед., Автокран - 25 т. - 2ед., Снегоход - 2 ед.) | H_63.2_КуЭ (а) | нд | нд | -0.00049153 | нд | 323.314 | нд | 95.555 | нд | 95.5544 | нд | 16.548 | нд | 16.548 | нд | 32.621 | нд | 32.621 | нд | 33.227 | нд | 46.3854 | нд | 13.159 | нд | нд | нд | 227.7596 | нд | -0.0006 | нд | -0.0006279% | Поставка автотранспортных средств для реализации мероприятий по ТП
5.6. | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 17 единиц: 2016: в кол-ве 5ед. (Полуприцеп - 1ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 2 ед., Седельный тягач - 2ед.) 2021г: в кол-ве 12ед. (Грузовой бортовой для перевозки бригады - 4ед., Грузовой бортовой с двухрядной кабиной - 5 ед., Автомобиль грузовой с тентом - 3ед.) | F_63_КуЭ (б) | нд | нд | 23.1051 | нд | 25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25 | нд | нд | нд | нд
5.6. | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 71 единиц: 2017: в кол-ве 8ед. (Бортовой автомобиль с КМУ - 4ед., Прицеп-роспуск - 1ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 3ед.,) 2018г: в кол-ве 6 ед. (Седельный тягач с КМУ - 1ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 3ед., Грузовой автомобиль бортовой - 2 ед.) 2019г: в кол-ве 38 ед. (Седельный тягач - 1ед., Седельный тягач с КМУ - 1ед., Трал - 2ед., Полуприцеп бортовой - 5ед., Прицеп-роспуск - 15ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 14ед.) 2020г: в кол-ве 13 ед. (Полуприцеп бортовой - 1ед., Прицеп-роспуск - 6ед., Грузовой бортовой - 3ед., Бортовой с КМУ - 3ед.) 2021г: в кол-ве 6ед. (Грузовой самосвал - 5ед., Прицеп для снегохода - 1ед.) | H_63.2_КуЭ (б) | нд | нд | -8.4746e-05 | нд | 226.0427 | нд | 36.752 | нд | 34.036 | нд | 0.758 | нд | 0.758 | нд | 18.24 | нд | 18.24 | нд | 15.038 | нд | 15.038 | нд | 2.716 | нд | нд | нд | 192.0067 | нд | -2.716 | нд | -7.39% | Поставка автотранспортных средств для реализации мероприятий по ТП.
5.6. | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 31 единиц: 2017г: в кол-ве 13 ед. (БКМ - 10ед., МКМ200 - 3 ед.) 2018г: в кол-ве 1 ед. (БКМ - 1ед.) 2019г: в кол-ве 8 ед. (БКМ - 2ед., МКМ200 - 6ед.) 2020г: в кол-ве 3 ед. (БКМ - 2ед., МКМ- 200 - 1ед.) 2021г: в кол-ве 6 ед. (БКМ- 4ед.,МКМ- 200 - 2ед) | H_63.2_КуЭ (в) | нд | нд | 0.00038983 | нд | 179.4566 | нд | 70.25 | нд | 70.25 | нд | 8.851 | нд | 8.851 | нд | 61.399 | нд | 61.399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 109.2066 | нд | 0 | нд | 0% | Поставка автотранспортных средств для реализации мероприятий по ТП
5.6. | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 10 единиц: 2016г: в кол-ве 10 ед. (Бригадный автомобиль - 10 ед.) | F_63_КуЭ (г) | нд | нд | 6.812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6. | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 121 единица: 2017г: в кол-ве 41 ед. (Бригадный автомобиль - 7 ед., Бригадный микроавтобус - 11ед., Грузовой бортовой с фургоном - 11 ед., Грузопассажирский автомобиль, 6+2 мест - 6ед., Транспортно-бытовая машина - 2ед., Легковой автомобиль повышенной проходимости - 1ед., Бригадный автомобиль - 3 ед.) 2018г: в кол-ве 16 ед. (Бригадный автомобиль - 3 ед., Бригадный микроавтобус - 5 ед., Автомобиль грузопассажирский - 1 ед,, Автомобиль грузопассажирский - 1 ед, Автомобиль повышенной проходимости 6*6 - 1 ед, Автомобиль повышенной проходимости 4*4 - 1 ед, Грузовой бортовой с фургоном - 3ед., Грузопассажирский автомобиль, 6+2 мест - 1ед.) 2019г: в кол-ве 29 ед. (Бригадный автомобиль - 10 ед., Бригадный микроавтобус - 12 ед., Грузовой бортовой с фургоном - 4ед., Грузопассажирский автомобиль 6+2 мест - 2ед., Транспортно-бытовая машина - 1ед.) 2020г: в кол-ве 20 ед. (Бригадный автомобиль - 13 ед., Бригадный микроавтобус - 2 ед., Грузовой бортовой с фургоном - 5ед., ) 2021г: в кол-ве 15 ед. (Бригадный автомобиль - 4 ед., Бригадный микроавтобус - 8 ед., Грузопассажирский автомобиль, 6+2 мест - 3ед.) | H_63.2_КуЭ (г) | нд | нд | 0 | нд | 173.8337 | нд | 61.095 | нд | 60.149 | нд | 8.739 | нд | 8.739 | нд | 20.239 | нд | 20.239 | нд | 26.653 | нд | 25.5374 | нд | 5.464 | нд | 5.6336 | нд | 113.6847 | нд | -0.946 | нд | -1.548% | Поставка автотранспортных средств для реализации мероприятий по ТП
5.6. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 единицы: 2016г в количестве 1 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 1 ед. | G_64_КуЭ (а) | нд | нд | 0.46492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 270 единиц: 2017г в количестве 47 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 3 ед., Миллиометр – 2 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 3 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 2 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 1 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 3 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 1 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед., Прибор безразборного контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 – 1 ед, Универсальный комплекс на базе испытательного прибора для проверки первичного и вторичного электрооборудования - 2ед., Испытательный прибор для проверки первичного и вторичного электрооборудования – 3.ед, Энергомонитор с клещами токоизмерительными 300/3000А – 10 ед., Расходомер ультразвуковой портативный (Прибор, измеряющий расход вещества, проходящего через сечение трубопровода в единицу времени) – 1 ед. 2018г в количестве 46 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 3 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед. 2019г в количестве 45 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 2 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед. 2020г в количестве 45 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 2 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед. 2021г в количестве 44 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 1 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед. 2022г в количестве 43 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 1 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 2 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед.: | H_64.2_КуЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 64.4405 | нд | 13.593 | нд | 20.028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.593 | нд | 20.028 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.4125 | нд | 6.435 | нд | 47.34% | Поставка оборудования для осуществления, замеров, измерений, испытаний, проверок приборов и оборудования при выполнении работ ХС
5.6. | Покупка системы ВКС - 4 единиц: Видеотерминал -2 шт., Комплект конгресс-системы на 9 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления 1 шт., Комплект звукоусиления с монтажным комплектом 1 шт. в составе: услитель - 2 шт., шкаф для монтажа - 1 шт. | H_373_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.437 | нд | 2.437 | нд | 2.3512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.437 | нд | 2.3512 | нд | 0.085832 | нд | -0.085832 | нд | -3.522% | Экономия по результатам ТЗП
5.6. | Покупка системы ВКС аппарата управления филиала, 6 шт: Видеотерминал- 1 шт.; Конгресс-система на 10 делегатов - 1 шт.; Контроллер управления — 1 шт.; Комплект звукоусиления — 2 шт.; Маршрутизатор сетевой - 1 шт. | H_364_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.4034 | нд | 2.4034 | нд | 1.2222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4034 | нд | 1.2222 | нд | 1.1812 | нд | -1.1812 | нд | -49.15% | Перенос поставки техники на 2018 год
5.6. | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_401_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.6741 | нд | 3.6741 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6741 | нд | 3 | нд | 0.67405 | нд | -0.67405 | нд | -18.35% | Экономия по результатам ТЗП
5.6. | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд (КуЭ) в количестве 5 единиц: 2016г. в колличестве 5 ед. (Лебедка тяговая автономная - 1 ед., Аппарат для стыковой сварки труб - 2 ед., Оборуд для конф зала - 1 ед., Газоанализатор - 1 ед.) | G_64_КуЭ (б) | нд | нд | 0.90034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6. | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд (КуЭ) в количестве 142 единиц: 2017г: в количестве 52 ед. (Световые Вышки Мини с генератором - 3 ед., Аварийные осветительные установки - 5 ед., Набор для работ по монтажу, ремонту СИП, защищенных проводов, арматуры, узлов и элементов ВЛИ и ВЛЗ - 3 ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1 ед., Гайковерт - 3 ед., Дальномер лазерный - 1 ед., Мотобур - 2 ед., Набор для монтажа и ремонта СИП - 3 ед., Робот-тренажер - 1 ед., Мобильная установка для очистки трансформаторного масла - 4 ед., Шкаф сушильный - 8 ед., ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ порт. - 7 ед., Мебель - 1 комп., Газоанализатор - 3 ед., Цифровой осциллограф - 3ед., Поставка быстровозводимых и демонтируемых опор -3ед., БПЛА типа вертолет - 1ед.) 2018г в количестве 19 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 2ед., Мотобур -3ед.) 2019г в количестве 18 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 1ед., Мотобур -3ед.) 2020г в количестве 18 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 1ед., Мотобур -3ед.) 2021г в количестве 17 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 1ед., Мотобур -2ед.) 2022г в количестве 18 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 1ед., Мотобур -3ед.) | H_64.2_КуЭ (б) | нд | нд | 0 | нд | 33.5866 | нд | 20.59 | нд | 7.871 | нд | 0.615 | нд | 0.615 | нд | 0.557 | нд | 0.557 | нд | 4.7418 | нд | 3.639 | нд | 14.6762 | нд | 3.06 | нд | 25.7156 | нд | -12.719 | нд | -61.77% | Поставка оборудования для анализа цифровых и аналоговых сигналов с электрических цепей автомобиля с целью поиска неисправностей в электронных системах автотранспортной техники СМУ
5.6. | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (КуЭ) в количестве 15 единиц: 2017г: в количестве 15 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1 ед., МФУ - 2ед., МФУ (принтер, сканер, копир);тип печати черно-белая; формат печати A3 - 3ед., Монитор 42,5" - 6ед., Системный блок - 3ед.) | G_64_КуЭ (в) | нд | нд | 8.4746e-06 | нд | 0.8805 | нд | 0.8805 | нд | 0.337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.337 | нд | 0.8805 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5435 | нд | -0.5435 | нд | -61.73% | Поставка оборудования для выполнения ПИР по объектам ТП (служба проектирования)
5.6. | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (КуЭ) в количестве 227 единиц: 2017г: в количестве 25 ед. (Плоттер - 1 ед., Сканер - 2 ед., Вычислительная и оргтехника - 19 ед., МФУ (принтер, сканер, копир) - 2ед.) 2018г в количестве 44 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 31ед.) 2019г в количестве 42 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 29ед.) 2020г в количестве 40 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 27ед.) 2021г в количестве 39 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 26ед.) 2022г в количестве 37 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 24ед.) | H_64.2_КуЭ (в) | нд | нд | -8.4746e-06 | нд | 27.8975 | нд | 2.4725 | нд | 0.808 | нд | 0.808 | нд | 0.808 | нд | 0.337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3275 | нд | нд | нд | 27.0895 | нд | -1.6645 | нд | -67.32% | Поставка оборудования для выполнения ПИР по объектам ТП (служба проектирования)
5.6. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_62_КуЭ | нд | нд | 5.0523 | нд | 17.3372 | нд | 2.8895 | нд | 4.1977 | нд | 0.052 | нд | 0.052 | нд | нд | нд | 0.359 | нд | 2.8375 | нд | 0.1321 | нд | нд | нд | 3.6546 | нд | 13.1395 | нд | 1.3082 | нд | 45.27% | Отнесение затрат по централизованному договору ООО "Оберон" № 10.4000.387.16. В связи с отсутствием поставки оборудования пересмотрен срок выполнения работ.
5.6. | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_100П_КуЭ | нд | нд | 0.01234 | нд | 0.36727 | нд | 0.36727 | нд | 0.897 | нд | 0.212 | нд | 0.212 | нд | нд | нд | 0.335 | нд | нд | нд | 0.222 | нд | 0.15527 | нд | 0.128 | нд | нд | нд | 0.52973 | нд | 144.2% | Перенос поставки техники на 2018 год
5.6. | Покупка быстровозводимых и демонтируемых опор 35-110 кВ - 3 шт. | G_100БО_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.2712 | нд | 1.2712 | нд | 1.6368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2712 | нд | 1.6368 | нд | нд | нд | 0.36566 | нд | 28.77% | Исполнение обязательств в соответствии с заключенным с АКО регуляторным соглашением
5.6. | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_65_КуЭ | нд | нд | 5.808 | нд | 0.911 | нд | 0.911 | нд | 0.99813 | нд | 0.019 | нд | 0.019 | нд | 0.013 | нд | 0.019 | нд | нд | нд | 0.018 | нд | 0.879 | нд | 0.94213 | нд | нд | нд | 0.087129 | нд | 9.564% | Пересмотр содержания работ. Превышение плановых показателей.
5.6. | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | H_420_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6. | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-11 | H_1400_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6. | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_3000_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6. | Нераспределенные затраты ОКСа | H_3001_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.069 | нд | 2.069 | нд | 4.787 | нд | 4.787 | нд | 3.912 | нд | -6.856 | нд | -10.768 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Омская область | Г | 132.6096 | 0 | 2730.4413 | 0 | 3695.4498 | 0 | 860.5715 | 0 | 1032.0312 | 0 | 162.7484 | 0 | 162.7484 | 0 | 121.2371 | 0 | 121.2931 | 0 | 218.2316 | 0 | 282.6064 | 0 | 358.3542 | 0 | 465.3833 | 0 | 2704.7124 | 0 | 171.4597 | 0 | 19.92%
6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 21.3248 | 0 | 1384.9336 | 0 | 1279.5342 | 0 | 325.2205 | 0 | 488.4387 | 0 | 134.8561 | 0 | 134.6 | 0 | 92.6919 | 0 | 92.0476 | 0 | 64.0128 | 0 | 122.115 | 0 | 33.6597 | 0 | 139.6762 | 0 | 813.4316 | 0 | 163.2182 | 0 | 50.19%
6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 16.8756 | 0 | 1173.3792 | 0 | 975.4272 | 0 | 259.1735 | 0 | 393.5832 | 0 | 92.4021 | 0 | 92.146 | 0 | 83.8189 | 0 | 82.7566 | 0 | 49.2928 | 0 | 86.4544 | 0 | 33.6597 | 0 | 132.2262 | 0 | 600.9262 | 0 | 134.4096 | 0 | 51.86%
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 889.1493 | 0 | 672.9389 | 0 | 132.7458 | 0 | 235.4279 | 0 | 51.7101 | 0 | 51.454 | 0 | 61.8709 | 0 | 60.8086 | 0 | 19.1648 | 0 | 46.6741 | 0 | 0 | 0 | 76.4912 | 0 | 454.8986 | 0 | 102.6821 | 0 | 77.35%
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) | Г | нд | нд | 6.0624 | нд | 31.4307 | нд | 29.1075 | нд | 48.8183 | нд | 8.856 | нд | 8.856 | нд | 10.074 | нд | 10.074 | нд | 10.1775 | нд | 12.579 | нд | нд | нд | 17.3093 | нд | нд | нд | 19.7108 | нд | 67.72% | Выполнение работ по технологическому присоединению льготных категорий заявителей
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | 883.0869 | нд | 641.5083 | нд | 103.6383 | нд | 186.6096 | нд | 42.8541 | нд | 42.598 | нд | 51.7969 | нд | 50.7346 | нд | 8.9873 | нд | 34.0951 | нд | нд | нд | 59.1819 | нд | 454.8986 | нд | 82.9713 | нд | 80.06% | Выполнение работ по технологическому присоединению льготных категорий заявителей
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 16.8756 | 0 | 67.7215 | 0 | 52.9685 | 0 | 20.6512 | 0 | 31.4156 | 0 | 8.367 | 0 | 8.367 | 0 | 4.971 | 0 | 4.971 | 0 | 6.683 | 0 | 6.9676 | 0 | 0.63023 | 0 | 11.11 | 0 | 23.1305 | 0 | 10.7644 | 0 | 52.12%
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | Г | нд | нд | 2.2915 | нд | 0.738 | нд | 0.738 | нд | 2.3156 | нд | 0.022 | нд | 0.022 | нд | 0.321 | нд | 0.321 | нд | 0.395 | нд | 0.67963 | нд | нд | нд | 1.293 | нд | нд | нд | 1.5776 | нд | 213.8% | Выполнение работ хоз.способом по технологическому присоединению заявителей. Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 16.8756 | нд | 65.43 | нд | 52.2305 | нд | 19.9132 | нд | 29.1 | нд | 8.345 | нд | 8.345 | нд | 4.65 | нд | 4.65 | нд | 6.288 | нд | 6.288 | нд | 0.63023 | нд | 9.817 | нд | 23.1305 | нд | 9.1868 | нд | 46.13% | Выполнение работ по технологическому присоединению потребителей по стандартизированным ставкам
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 216.5084 | 0 | 249.5198 | 0 | 105.7765 | 0 | 126.7396 | 0 | 32.325 | 0 | 32.325 | 0 | 16.977 | 0 | 16.977 | 0 | 23.445 | 0 | 32.8127 | 0 | 33.0295 | 0 | 44.625 | 0 | 122.8971 | 0 | 20.9632 | 0 | 19.82%
6.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Юбилейная – Лесная до ПС 35 кВ Исилькульская ЛПДС (АО "ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ") | H_1297_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация договора ТП более 150 кВА, включен в коорректировку
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,010 км и ТП-10/0,4 кВ, мощностью 1 МВА для ООО "Омский рапс" г. Омск | G_1272_ОЭ | нд | нд | 0.26088 | нд | 1.287 | нд | 1.287 | нд | 1.287 | нд | 1.287 | нд | 1.287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 0,909 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов высокой этажности г. Омск (ООО СК "РусМонтаж") | G_1273_ОЭ | нд | нд | 2.6762 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 1,286 км для электроснабжения электроустановок магазина "ОБИ" г. Омск (ООО "СИТАЛ-МАГ") | G_1274_ОЭ | нд | нд | 6.887 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 4,854 км и ТП-10/0,4 кВ, РТП 10 кВ, мощностью 18 МВА для электроснабжения жилого комплекса по ул. Красный путь-6-я Северная ЖСК "Серебряный берег" г. Омск | F_1222_ОЭ | нд | нд | 103.68 | нд | 34.8174 | нд | 32 | нд | 33.247 | нд | 0.194 | нд | 0.194 | нд | 16.755 | нд | 16.755 | нд | 15.051 | нд | 16.298 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5704 | нд | 1.247 | нд | 3.897% | Реализация договора ТП
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2*1000 кВА, РП-10 кВ (16 МВА), КЛ-10 кВ, протяженностью 6,038 км для электроснабжения жилого микрорайона "Прибрежный" ЖСК "Новосел" г. Омск (№20.5500.7065.13 от 18.12.2013) | F_109_ОЭ | нд | нд | 90.192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, мощностью 10 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 7,626 км, КЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,724 км для ООО "Газпром Инвестгазификация" г. Омск | G_1275_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 107.5847 | нд | 32.7697 | нд | 44.6895 | нд | 0.16047 | нд | 0.16047 | нд | 0.007 | нд | 0.007 | нд | 0.031 | нд | 0.031 | нд | 32.5713 | нд | 44.491 | нд | 62.8952 | нд | 11.9197 | нд | 36.37% | Реализация договора ТП, изменение графика выполнения работ в соответствии с доп.соглашением
6.1.1.3 | Строительство 4 ТП-10/0,4 кВ, мощностью 8 МВА, РП, КЛ-10 кВ, протяженностью 6,071 км для электроснабжения микрорайона "Академический" г. Омск (ООО "ВССК") | G_1278_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 5,500 км и БКТП-10/0,4 кВ, мощностью 8 МВА, расширение РП-10 кВ (3-я секция) для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" г. Омск (ООО " Фирма "Латис") | G_1276_ОЭ | нд | нд | 7.2193 | нд | 60.2503 | нд | 28 | нд | 36.1377 | нд | 19.422 | нд | 19.422 | нд | 0.215 | нд | 0.215 | нд | 8.363 | нд | 16.4837 | нд | нд | нд | 0.017 | нд | 24.1126 | нд | 8.1377 | нд | 29.06% | Реализация договора ТП, изменение графика выполнения работ в соответствии с доп.соглашением
6.1.1.3 | Строительство 5 ТП-10/0,4, мощностью 3,150 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 4,467 км, КЛ-0,4 кВ, протяженностью 6,425 км для электроснабжения ВРУ домов жилой застройки г. Омск (ООО "Красный квадрат") | G_1277_ОЭ | нд | нд | 4.9559 | нд | 17.8976 | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | 17.8976 | нд | нд | нд | нд | Корректировка заявителем проекта застройки и размещения энергопринимающих устройств
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, протяженностью 2,950 км для ООО "Сибирская Мука" г. Омск | F_24_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.2505 | нд | 0.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025 | нд | нд | нд | 4.2505 | нд | нд | нд | нд | Приостановка реализации договора ТП в соответствии с письмом от заявителя по причине отсутсвия финансирования
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,589 км, КЛ-10 кВ 0,051 км, ТП-10/0,4 кВ 400 кВА для электроснабжения СНТ «Овощевод» по договору об осуществлении технологического присоединения от 29.12.2016 № 20.5500.5803.16. | H_1299_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация договора ТП
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ 0,038 км каждая для электроснабжения кварталов жилых домов №1, №2, №3, №4, №5 по договору об осуществлении технологического присоединения от 18.03.2016 № 20.5500.6340.15 (ООО СМУ-2 СБ «Космическое»). | H_1298_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация договора ТП
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,116 км для ЖСК "Малиновского 112" г. Омск | G_1268_ОЭ | нд | нд | 0.637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 1 ТП-10/0,4 кВ, мощностью 2 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 0,884 км для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" с электроплитами г. Омск (ООО "Фирма"Латис") | G_1269_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 11.6547 | нд | 11.6547 | нд | 11.2615 | нд | 11.2615 | нд | 11.2615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39324 | нд | нд | нд | 0.39324 | нд | -0.39324 | нд | -3.374% | Реализация договора ТП
6.1.1.3 | Строительство 1 ТП-10/0,4 кВ, мощностью 2 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 0,830 км для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" с электроплитами г. Омск (ООО "Латис") | G_1271_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 11.7775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7775 | нд | нд | нд | нд
6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 4.4492 | 0 | 109.5417 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 8.5039 | 0 | 4.309 | 0 | 4.309 | 0 | 0.941 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2539 | 0 | 61.98%
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 4.4492 | 0 | 109.5417 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 8.5039 | 0 | 4.309 | 0 | 4.309 | 0 | 0.941 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2539 | 0 | 61.98%
6.1.3.1 | Строительство КЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I,II цепь (С-29, С-30), протяженностью 3,415 км, для выдачи мощности Т-120 Омского филиала ОАО «ТГК-11», структурного подразделения ТЭЦ-3 в электрические сети ПАО «МРСК Сибири» с реконструкцией ВЛ-110 С-29,С-30, протяженностью 0,182 км | F_101_ОЭ | 4.4492 | нд | 109.5417 | нд | 5.25 | нд | 5.25 | нд | 8.5039 | нд | 4.309 | нд | 4.309 | нд | 0.941 | нд | 1.359 | нд | нд | нд | 2.8359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2539 | нд | 61.98% | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 102.0126 | 0 | 298.857 | 0 | 60.797 | 0 | 86.3517 | 0 | 38.145 | 0 | 38.145 | 0 | 7.932 | 0 | 7.932 | 0 | 14.72 | 0 | 32.8247 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 212.5054 | 0 | 25.5547 | 0 | 42.03%
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 102.0126 | 0 | 298.857 | 0 | 60.797 | 0 | 86.3517 | 0 | 38.145 | 0 | 38.145 | 0 | 7.932 | 0 | 7.932 | 0 | 14.72 | 0 | 32.8247 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 212.5054 | 0 | 25.5547 | 0 | 42.03%
6.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сибзавод с заменой трансформаторов 2х40 МВА (замена ячеек и выключателей в количестве 29 шт) | F_8888_ОЭ | нд | нд | 5.3388 | нд | 189.8642 | нд | 5.797 | нд | 6.6078 | нд | 0.193 | нд | 0.193 | нд | 3.313 | нд | 3.313 | нд | 2.291 | нд | 2.3508 | нд | нд | нд | 0.751 | нд | 183.2565 | нд | 0.81078 | нд | 13.99% | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сургутская" с заменой трансформаторов 2х25 МВА, заменой оборудования ОРУ-110 кВ, 35 кВ, ЗРУ-10 кВ и общеподстанционного пункта управления (№20.4000.266.10 от 03.11.2010) | F_222_ОЭ | нд | нд | 96.6738 | нд | 108.9928 | нд | 55 | нд | 79.7439 | нд | 37.952 | нд | 37.952 | нд | 4.619 | нд | 4.619 | нд | 12.429 | нд | 30.4739 | нд | нд | нд | 6.699 | нд | 29.2489 | нд | 24.7439 | нд | 44.99% | Опережение графика производства работ. Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 704.1137 | 0 | 1182.9893 | 0 | 200.943 | 0 | 211.6995 | 0 | 13.0043 | 0 | 13.2604 | 0 | 7.8776 | 0 | 8.476 | 0 | 96.6738 | 0 | 106.0015 | 0 | 83.3874 | 0 | 83.9616 | 0 | 985.3134 | 0 | 10.7564 | 0 | 5.353%
6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 173.4043 | 0 | 755.5001 | 0 | 115.3531 | 0 | 96.6021 | 0 | 3.324 | 0 | 3.324 | 0 | 1.647 | 0 | 1.647 | 0 | 79.131 | 0 | 86.0783 | 0 | 31.2511 | 0 | 5.5529 | 0 | 666.3525 | 0 | -18.751 | 0 | -16.26%
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 173.4043 | 0 | 755.5001 | 0 | 115.3531 | 0 | 96.6021 | 0 | 3.324 | 0 | 3.324 | 0 | 1.647 | 0 | 1.647 | 0 | 79.131 | 0 | 86.0783 | 0 | 31.2511 | 0 | 5.5529 | 0 | 666.3525 | 0 | -18.751 | 0 | -16.26%
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная". (замена 2х25 на 2х40МВА) | F_9_ОЭ | нд | нд | 163.594 | нд | 24 | нд | 24 | нд | 31.336 | нд | 2.699 | нд | 2.699 | нд | 1.553 | нд | 1.553 | нд | 19.748 | нд | 25.994 | нд | нд | нд | 1.09 | нд | нд | нд | 7.336 | нд | 30.57% | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" (замена на 2х25 МВА) | F_103_ОЭ | нд | нд | 1.7334 | нд | 73.5615 | нд | 0.161 | нд | 0.2245 | нд | 0.103 | нд | 0.103 | нд | 0.026 | нд | 0.026 | нд | 0.032 | нд | 0.048502 | нд | нд | нд | 0.047 | нд | 73.337 | нд | 0.063502 | нд | 39.44% | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Амурская" (замена на 2х40 МВА) | F_104_ОЭ | нд | нд | 1.1232 | нд | 97.6132 | нд | 0.18 | нд | 0.25445 | нд | 0.111 | нд | 0.111 | нд | 0.031 | нд | 0.031 | нд | 0.038 | нд | 0.056762 | нд | нд | нд | 0.055687 | нд | 97.3587 | нд | 0.074449 | нд | 41.36% | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой одного силового трансформатора 40 МВА, реконструкция ЗРУ 10 кВ с заменой 5 шт. масляных выключателей на вакуумные | F_12_ОЭ | нд | нд | 6.1964 | нд | 25.3155 | нд | 25.3155 | нд | 25.434 | нд | 0.411 | нд | 0.411 | нд | 0.037 | нд | 0.037 | нд | 22.005 | нд | 22.005 | нд | 2.8625 | нд | 2.981 | нд | нд | нд | 0.11853 | нд | 0.4682%
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тара с установкой УШР | F_14_ОЭ | нд | нд | 0.093 | нд | 139.2417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 139.2417 | нд | нд | нд | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Октябрьская с установкой 3 шт. дугогасящих реакторов ELD 1000/10 | G_212_ОЭ | нд | нд | -3.1974e-14 | нд | 28.3886 | нд | 28.3886 | нд | 1.3792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.3886 | нд | 1.3792 | нд | 27.0094 | нд | -27.0094 | нд | -95.14% | Срыв сроков выполнения работ подрядчиком. Ведется претензионная работа.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная" (замена силового трансформатора 1х31,5 МВА на 1х40 МВА). | H_7_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 324.9085 | нд | 37.308 | нд | 37.974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.308 | нд | 37.974 | нд | нд | нд | нд | нд | 286.9345 | нд | 0.666 | нд | 1.785% | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Пушкино с заменой силовых трансформаторов на с 2*4МВА на 2*10 МВА. | F_18_ОЭ | нд | нд | 0.66435 | нд | 42.471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42.471 | нд | нд | нд | нд
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 91.3391 | 0 | 81.1128 | 0 | 11.105 | 0 | 14.2031 | 0 | 1.66 | 0 | 1.916 | 0 | 0.0373 | 0 | 0.6273 | 0 | 2.4774 | 0 | 4.4281 | 0 | 6.9303 | 0 | 7.2317 | 0 | 69.9113 | 0 | 3.0981 | 0 | 27.9%
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 91.3391 | 0 | 81.1128 | 0 | 11.105 | 0 | 14.2031 | 0 | 1.66 | 0 | 1.916 | 0 | 0.0373 | 0 | 0.6273 | 0 | 2.4774 | 0 | 4.4281 | 0 | 6.9303 | 0 | 7.2317 | 0 | 69.9113 | 0 | 3.0981 | 0 | 27.9%
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10/35/110кВ в части доведения ширины просек (553,5 Га) до нормативной величины в Азовском, Омском, Называевском, Саргатском, Тарском, Знаменском, Большеуковском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Большереченском, Калачинском,Горьковском, Тевризском, Тюкалинском, Крутинском, Седельниковском районах Омской области | F_6_ОЭ | нд | нд | 67.8051 | нд | 18.5005 | нд | 3.5005 | нд | 1.776 | нд | 1.458 | нд | 1.458 | нд | 0.036 | нд | 0.036 | нд | 0.017 | нд | 0.017 | нд | 1.9895 | нд | 0.265 | нд | 16.7245 | нд | -1.7245 | нд | -49.26% | Выполнение работ 2016г. Невозможно было выполнить в срок из-за отсутствия транспортной доступности к участкам работ по мерзлому грунту в период зима-весна. Переходящий договор подряда с ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС" 11.5500.3157.14. В связи с неисполнением обязательств по договору ведется претензионная работа.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -110 кВ, протяженностью 0,724 км с выносом с территории ОАО "Омское машиностроительное конструкторское бюро" г.Омск | F_10_вн_ОЭ | нд | нд | 8.482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Северо-Западная-ТЭЦ-3" | H_3_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 С-19, 20 с заменой участка протяженностью 0,8 км на КЛ 110 кВ (соглашение от 05.02.2016 №41.5500.1591.15) | H_5_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.026 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | 0.078 | нд | нд | нд | 0.913 | нд | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятия в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой секционирующей ячейки на ВЛ-10 кВ ф. 20 Усть-Ишимский район Омской области | F_36_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.1392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1392 | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Из-1, ВЛ-0,4 кВ от КТП Из-1-6 с. Седельниково по согл. 41.5500.5011.16 | H_1282_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.541 | нд | нд | нд | 0.029 | нд | нд | нд | 0.512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кн-5 Омский р-н Упр. дор.хозяйст по согл. 41.5500.5203.16 | H_1283_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016 | нд | нд | нд | 0.016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бр-20 Большереченский р-н по согл. 41.5500.5360.16 | H_1284_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 1 Ул, ВЛ-0,4кВ 1 Ул-3 Большереченский р-н по согл. 41.5500.1358.16 | H_1285_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033 | нд | нд | нд | 0.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ог-10 Полтавск. р-н ООО ПСФ по согл. 41.5500.6016.16 | H_1287_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.123 | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1ТСК, ВЛ-0,4 кВ 1ТСК-3 Тевризский р-н по согл. 41.5500.1405.16 | H_1288_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06368 | нд | нд | нд | 0.061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0016803 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция 2х ВЛ-10 кв, ВЛИ-0,4кВ Омский р-н, сп Красноярское, п. Аист по согл. 41.5500.5358.16 Капустина | H_1290_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.382 | нд | нд | нд | 0.049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция (переустр-во) ВЛ-10кВ Нт-2,Нт-3,Вс-5; ВЛ-0,4кВ ТП-111ф.1,Вс-5-15ф.1,ф.3 г.Калачинск по соглаш.41.5500.4139.17 | H_1296_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ, протяженностью 5,350 км с применением СИП, заменой опор, перенос ТП, мощностью 0,500 МВА в центр питания в Тевризском районе: ВЛ-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ 7ТВ-26 ф.1 2; ВЛ-0,4 кВ 15ТВ-6 ф. 1 и 2. | G_1262_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.908 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.908 | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция и строительство ВЛ 10-0,4 кВ с установкой 32 шт. реклоузеров в Омском, Калачинском, Тарском районах Омской области | F_1313_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кр-7 с.Красноярка, ул.К. Маркса 147 б по согл.41.5500.4137.17 | H_1293_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция (переустр-во) ВЛ-10кВ Нк-9 р.п. Кормиловка, ул.Юбилейная, д.36 по согл.41.5500.4056.17 | H_1294_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Азовском районе: ВЛ-0,4 кВ Аз-9-7 ф-2 (с. Привальное), Аз-10-9, Аз-9-7; (с. Привальное), Аз-10-9 ф.11 | G_1237_ОЭ | нд | нд | 0.63702 | нд | 5.6333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6333 | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Горьковском районе: ВЛ-0,4 кВ Г-21-6 ф-2; ВЛ-0,4 кВ КТП Г-2-7 фидер 3 | G_1238_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.355 | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-18Т-3, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП 2Т-182 г.Тара по согл. 41.5500.5621.16 | H_1292_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 6,060 км с применением СИП, заменой опор в Омском районе: ВЛ-0,4кВ ф.2 Лз-8-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Бг-7-2 д. Богословка; с. Петровка ВЛ-0,4 кВ ф.1 Лт-1-9. | G_1250_ОЭ | нд | нд | 1.2756 | нд | 5.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.66 | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,400 км с применением СИП, заменой опор в Тюкалинском районе: ВЛ-0,4 кВ 3Тк-12 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.3 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.4 3Тк-15 | G_1252_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.1622 | нд | 3.1622 | нд | 2.8294 | нд | 0.084 | нд | 0.084 | нд | 0.0008 | нд | 0.0008 | нд | 2.045 | нд | 2.045 | нд | 1.0324 | нд | 0.69962 | нд | 0.33277 | нд | -0.33277 | нд | -10.52% | Изменение графика выполнения работ
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кб-2313-5 ул. Читинская по согл. 41.5500.5224.16 | H_1281_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087556 | нд | нд | нд | 0.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074556 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 7 Ск-15 Москаленск. р-н по согл. 41.5500.5587.16 | H_1286_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от КТП 8Щ-22 ф.1 Шербакуль - Бабеж - Больше-Васильевка по договору 41.5500.5996.16 | H_1289_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020633 | нд | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0006325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 0,960 км с применением СИП, заменой опор в Кормиловском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк 2-6, ф.1;ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк 7-13 ф. 1,2,3 | G_1240_ОЭ | нд | нд | 0.069368 | нд | 1.3239 | нд | 1.3239 | нд | 0.831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3239 | нд | 0.831 | нд | 0.49285 | нд | -0.49285 | нд | -37.23% | График выполнения скорректирован по результатам проектных работ
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 5,990 км с применением СИП, заменой опор в Тарском районе: ВЛ-0,4 кВ ф.6 КТП 1Лч-22; ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 4Т-63; ВЛ-0,4 кВ от КТП 1Лч-5, г. Тара | G_1261_ОЭ | нд | нд | 0.33964 | нд | 6.5222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5222 | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 6,900 км с применением СИП, заменой опор в Русско-Полянском районе: ВЛ-0,4 кВ РП-7-7 ф-1; ВЛ-0,4 кВ РП-7-8 ф-1,3; ВЛ-0,4 кВ РП-7-8 ф-2; ВЛ-0,4 кВ ЦВ-1-2 ф-2 | G_1246_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 6.6892 | нд | 3.1185 | нд | 5.765 | нд | 0.118 | нд | 0.118 | нд | 0.0005 | нд | 0.0005 | нд | 0.41542 | нд | 0.41542 | нд | 2.5846 | нд | 5.2311 | нд | 0.92419 | нд | 2.6465 | нд | 84.86% | Изменение графика выполнения работ. Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 17,891 км с применением СИП, заменой опор в Калачинском районе: ВЛ-0,4 кВ Кл-2-2 ф.1; ВЛ-0,4кВ Кл-2-14 ф.2; ВЛ-0,4кВ Кл-3-4 ф.1; ВЛ-0,4кВ СО-2-1 ф-2; ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф1; ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф3 ; ВЛ-0,4 кВ ТП-26, фидер 1,2 | G_1239_ОЭ | нд | нд | 12.7304 | нд | 7.2193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2193 | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция (переустр-во) КЛ10кВ ф.40,41 Омск, ул.Мира по согл.41.5500.3489.17 | H_1291_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 171.7526 | 0 | 124 | 0 | 15 | 0 | 35.757 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 5.71 | 0 | 5.71 | 0 | 9.275 | 0 | 30.032 | 0 | 88.243 | 0 | 20.757 | 0 | 138.4%
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 171.7526 | 0 | 124 | 0 | 15 | 0 | 35.757 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 5.71 | 0 | 5.71 | 0 | 9.275 | 0 | 30.032 | 0 | 88.243 | 0 | 20.757 | 0 | 138.4%
6.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 17 559 точек учета | F_59_ОЭ | нд | нд | 171.7526 | нд | 124 | нд | 15 | нд | 35.757 | нд | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0.005 | нд | 0.005 | нд | 5.71 | нд | 5.71 | нд | 9.275 | нд | 30.032 | нд | 88.243 | нд | 20.757 | нд | 138.4% | Выполнение хоз.способом мероприятий в соответствии Программой инновац.развития. Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 267.6177 | 0 | 222.3764 | 0 | 59.485 | 0 | 65.1372 | 0 | 8.0103 | 0 | 8.0104 | 0 | 6.1883 | 0 | 6.1967 | 0 | 9.3554 | 0 | 9.7851 | 0 | 35.931 | 0 | 41.145 | 0 | 160.8066 | 0 | 5.6523 | 0 | 9.502%
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 136.7252 | 0 | 169.1234 | 0 | 36.4763 | 0 | 38.821 | 0 | 5.643 | 0 | 5.6431 | 0 | 3.4701 | 0 | 3.4701 | 0 | 5.87 | 0 | 6.2531 | 0 | 21.4932 | 0 | 23.4547 | 0 | 131.6437 | 0 | 2.3448 | 0 | 6.428%
6.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сосновская" с установкой секционного выключателя 110 кВ (1 шт) | F_10_ОЭ | нд | нд | 1.0489 | нд | 23.0418 | нд | 0.203 | нд | 0.234 | нд | 0.099 | нд | 0.099 | нд | 0.024 | нд | 0.024 | нд | 0.043997 | нд | 0.043997 | нд | 0.036003 | нд | 0.067 | нд | 22.8078 | нд | 0.030997 | нд | 15.27% | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Калачинская, Великорусская, Ачаирская-оросительная, Большереченская, Одесская, Б.Уки, Новокормиловская, Новоуральская, Тара, Сельская, Горьковская, Саргатская, Тюкалинская, ПС 110/10 кВ Кировская, Съездовская, Октябрьская, Центральная, Шухово, Стрела, ПС 110/35/6 кВ Восточная, ПС 110/6 кВ Омская Нефть с модернизацией системы оперативного постояного тока (СОПТ) | F_15_ОЭ | нд | нд | 55.421 | нд | 24.5799 | нд | 13 | нд | 18.3891 | нд | 0.534 | нд | 0.534 | нд | 0.307 | нд | 0.307 | нд | 0.574 | нд | 0.574 | нд | 11.585 | нд | 16.9741 | нд | 6.1908 | нд | 5.3891 | нд | 41.45% | Работы выполнены хозспособом. Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.4.1 | Реконструкция с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на ПС 110/6 кВ Омская Нефть: 6 шт. МВ-110 1Т; 6 шт. МВ-110 2 Т; ПС 110/35/10 кВ Калачинская - 4 шт., ПС 110/10 кВ Кировская: 6 шт. МВ-110 С-90; ПС 110/10 кВ Память Тельмана: 3 шт., ПС 35/10 кВ "Сибиряк" - 2 шт., ПС 110/35/10 кВ Баженово: 110 -2 шт, ПС 110/35/10 кВ Тумановская – 2 шт., ПС 110/35/10 кВ Тюкалинская – 4 шт., ПС 110/35/10 кВ Саргатская – 6 шт., ПС 110/35/10 кВ Ачаир-Оросительная – 1 шт.; ПС 110/10 кВ Бакшеево – 4 шт., ПС 110/35/10 кВ Шербакульская– 3 шт.; ПС 110/10 кВ Телевизионная –3 шт.; ПС 110/10 кВ Ингалы -3 шт., ПС 110/35/10 кВ Моховой привал -3 шт., ПС 110/10 кВ Оросительная -3 шт., ПС 110/35/10 кВ Тара В-110 3В – 4 шт., ПС 110/35/10 кВ Одесская В-110 С-96 4 шт. | F_16_ОЭ | нд | нд | 17.2627 | нд | 16.4733 | нд | 10.676 | нд | 13.0922 | нд | 2.765 | нд | 2.765 | нд | 2.755 | нд | 2.755 | нд | 5.156 | нд | 5.53 | нд | нд | нд | 2.0422 | нд | 3.3811 | нд | 2.4162 | нд | 22.63% | Изменение графика выполнения работ. Учтено в корректировке ИПР. Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ 4Н-1 Называевского РЭС с установкой АВР-0,4 кВ для Называевской центральной районной больницы | H_60_ОЭ | нд | нд | -0.00023229 | нд | 0.17566 | нд | 0.17566 | нд | 0.18466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17566 | нд | 0.18466 | нд | нд | нд | 0.009004 | нд | 5.126% | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.4.1 | Реконструкция ПС с заменой устройств АЧР на микропроцессорные с функцией блокировки на ПС 110 /35/10 кВ Нововаршавская, Сибирская Оросительная, Копейкино, Пристанская-110, Ачаирская Оросительная, ПС 110/10 кВ Барановская, Октябрьская, Центральная, Съездовская, Куйбышевская, Карбышево, Советская, Сибзавод | F_114_ОЭ | нд | нд | 0.25368 | нд | 13.3446 | нд | 5 | нд | 0.163 | нд | 0.007 | нд | 0.007 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.019 | нд | 0.019 | нд | 4.971 | нд | 0.134 | нд | 13.1816 | нд | -4.837 | нд | -96.74% | Изменение графика выполнения работ. Перенос выполнения на 2018г.
6.2.4.1 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС 110/35/10 кВ Черлакская, Оконешниковская, Крутинская, Колосовская | G_40_ОЭ | нд | нд | 1.2698 | нд | 0.00118 | нд | 0.00118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00118 | нд | нд | нд | 0.00118 | нд | нд | нд | нд | Изменение отражения капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.4.1 | Рекнструкция ПС 110/10 кВ "Амурская" с выполнением резервного канала САОН | F_139_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.7645 | нд | 0.617 | нд | 0.033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.617 | нд | 0.033 | нд | 2.7315 | нд | -0.584 | нд | -94.65% | Изменение графика выполнения работ. Перенос выполнения на 2018г.
6.2.4.1 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС 110/35/10 кВ Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская, Усть-Ишим, Муромцево, Тевризская, Русская Поляна, Тюкалинская | F_42_ОЭ | нд | нд | 1.5861 | нд | 3.595 | нд | 0.346 | нд | 0.358 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.343 | нд | 0.343 | нд | 0.003 | нд | 0.008 | нд | нд | нд | 0.007 | нд | 3.237 | нд | 0.012 | нд | 3.468% | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.4.1 | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС 35/10 кВ Розовка, Пучково, Боевая, Новорождественка, Украинка, Лесная, Медвежка,Баррикада , ПС 110/10 кВ Бакшеево | F_43_ОЭ | нд | нд | 0.14731 | нд | 4 | нд | 4 | нд | 5.3323 | нд | 1.97 | нд | 1.97 | нд | 0.031 | нд | 0.031 | нд | 0.059 | нд | 0.059 | нд | 1.94 | нд | 3.2723 | нд | нд | нд | 1.3323 | нд | 33.31% | Работы выполнены хоз.способом. Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.4.1 | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС 35/10 кВ Еремеевка, Ольгино, Вольное, Соловьевка, Мясники, Орехово-35, ПС 110/35/10 кВ Романенко, ПС 110/10 кВ Новоягодное, Телевизионная, Большие Кучки | F_45_ОЭ | нд | нд | 0.23453 | нд | 9.1419 | нд | 1.4104 | нд | 0.63205 | нд | 0.006 | нд | 0.0060525 | нд | 0.0030525 | нд | 0.003 | нд | 0.013 | нд | 0.013 | нд | 1.3884 | нд | 0.61 | нд | 8.5099 | нд | -0.77836 | нд | -55.19% | Изменение графика выполнения работ.Перенос выполнения на 2018г.
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой дуговых защит ПС 110/10 кВ Шипицино, Евгащино, Заливино, ПС 110/35/10 кВ Избышево, Исаковская, ПС 35/10 кВ Буняковка, Желанное, Лукьяновка | F_46_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.4422 | нд | 0.268 | нд | 0.27747 | нд | 0.262 | нд | 0.262 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 0.002 | нд | 0.006 | нд | нд | нд | 0.0054687 | нд | 7.1648 | нд | 0.0094687 | нд | 3.533% | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.4.1 | Реконструкция ремонтно-производственной базы 0,4 кВ Павлоградского РЭС | F_4444_ОЭ | нд | нд | 1.5861 | нд | 48.7119 | нд | нд | нд | 0.00026614 | нд | нд | нд | 8.815e-05 | нд | нд | нд | 9.046e-05 | нд | нд | нд | 8.753e-05 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.7116 | нд | нд | нд | нд
6.2.4.1 | Реконструкция здания 0,4 кВ Седельниково Екатериненского РЭС | F_93_ОЭ | нд | нд | 0.00020339 | нд | 15.8515 | нд | 0.779 | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.779 | нд | 0.125 | нд | 15.7265 | нд | -0.654 | нд | -83.95% | Нарушение договорных сроков проектирования. С подрядичком ведется претензионная работа.
6.2.4.1 | Реконструкция РПБ Русско-Полянского РЭС | F_94_ОЭ | нд | нд | 44.824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.1 | Реконструкция оборудования отопительной мазутной котельной 0,4 кВ ПО СЭС (г.Тара) | G_1233_ОЭ | нд | нд | 13.091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 130.8925 | 0 | 53.253 | 0 | 23.0087 | 0 | 26.3162 | 0 | 2.3673 | 0 | 2.3673 | 0 | 2.7182 | 0 | 2.7266 | 0 | 3.4854 | 0 | 3.532 | 0 | 14.4378 | 0 | 17.6903 | 0 | 29.1629 | 0 | 3.3075 | 0 | 14.37%
6.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Новая (2017г.), ПС 110/35/6 кВ Восточная (2018г.), ПС 110/10 кВ Кировская (2018г.) | F_50_ОЭ | нд | нд | 5.08 | нд | 18.6208 | нд | 3.053 | нд | 3.8225 | нд | 0.045 | нд | 0.045 | нд | 0.053 | нд | 0.053 | нд | 1.0375 | нд | 1.0375 | нд | 1.9175 | нд | 2.687 | нд | 14.7982 | нд | 0.76955 | нд | 25.21% | Работы выполнены хоз.способом. Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.4.3 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Крутинская, ПС 110/35/10 кВ Нижнеомская, ПС 110/35/10 кВ Оконешниково | F_51_ОЭ | нд | нд | 0.045128 | нд | 12.5212 | нд | 0.2804 | нд | 0.2934 | нд | 0.2744 | нд | 0.2744 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 0.002 | нд | 0.007 | нд | нд | нд | 0.008 | нд | 12.2278 | нд | 0.013 | нд | 4.636% | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.4.4 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Русская поляна, Ачаирская Оросительная, Амурская, Сельская, Калачинская, Новокормиловская, ПС 110/10 кВ Надеждинский ТПК (с заменой измерительных трансформаторов) | F_48_ОЭ | нд | нд | 20.5251 | нд | 0.027 | нд | 0.027 | нд | 1.631 | нд | 0.022 | нд | 0.022 | нд | 0.005 | нд | 0.013 | нд | нд | нд | 0.042 | нд | нд | нд | 1.554 | нд | нд | нд | 1.604 | нд | 5941% | Изменение графика выполнения работ. Учтено в корректировке ИПР. Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.4.5 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Горьковская, Дубровская, Саргатская, Тара (с заменой измерительных трансформаторов) | F_49_ОЭ | нд | нд | 17.2584 | нд | 1.684 | нд | 1.684 | нд | 1.684 | нд | 1.684 | нд | 1.684 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
6.2.4.6 | Модернизация каналов связи ВОЛС: ПС 110/35/10 кВ Саргатская- ПС 110/10 кВ Надеждинский ТПК; ПС 110/10 кВ Кировская - ПС 110/10 кВ Западная - ПС 110/10 кВ Карбышево; ПС 110/10 кВ Карбышево -опора №2 ВЛ 110 кВ С17, С18 на ПС 110/35/10 кВ Московка; опора №31 ВЛ 110 кВ С63 на ПС 110/10 кВ Западная - опора №29 ВЛ 110 кВ С53 на ПС 110/10 кВ Весенняя; ПС 110/35/10 кВ Бройлерная -опора №154 ВЛ 110 кВ С13; ПС 110/35/10 кВ Тюкалинская -Тюкалинский РЭС; ПС 110/35/10 кВ Птицефабрика - опора №43 ВЛ 110 кВ С6; ПС 110/35/10 кВ Птицефабрика -опора №1 ВЛ 110 кВ С17; ПС 110/10 кВ Стрела - ПС 110/35/10 Копейкино - ПС 110/10 Карбышево; опора №85 ВЛ 110 кВ С53,54 на ПС 35/0,4 кВ Лузино - ПС 110/10 кВ Память Тельмана - ПС 110/35/10 кВ Азово - Азовский РЭС; ПС 35/10 кВ Александровка-ПС 110/35/10 кВ Шербакульская - ПС 110/35/10 кВ Новомарьяновская; ПС 110/35/10 кВ Новомарьяновская-ПС 35/0,4 кВ Лузино» | F_56_ОЭ | нд | нд | 49.2682 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 9.739 | нд | 0.225 | нд | 0.225 | нд | 0.093 | нд | 0.093 | нд | 0.17 | нд | 0.17 | нд | 9.512 | нд | 9.251 | нд | 0.261 | нд | -0.261 | нд | -2.61%
6.2.4.7 | Создание системы контроля и управления доступом на городских подстанциях 110 кВ (ПС Парниковая, ПС Центральная, ПС Сибзавод, ПС Северо-Западная, ПС Советская, ПС Западная, ПС Новая, ПС Левобережная, ПС Съездовская, ПС Весенняя, ПС Карбышево, ЗРУ и ОПУ ПС Бройлерная) | F_61_ОЭ | нд | нд | 3.7713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.8 | Модернизация системы видеонаблюдения баз ПО ВЭС, ЗЭС, СЭС, Омского РЭС | F_62_ОЭ | нд | нд | 5.5537 | нд | 6.3 | нд | 5.8643 | нд | 6.815 | нд | 0.114 | нд | 0.114 | нд | 2.442 | нд | 2.442 | нд | 1.829 | нд | 1.829 | нд | 1.4793 | нд | 2.43 | нд | нд | нд | 0.95069 | нд | 16.21% | Выполнение хоз.способом мероприятий. Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.4.9 | Модернизация системы технических средств охраны, сбора и обработки информации по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты городских подстанций 110/10 кВ | F_66_ОЭ | нд | нд | 26.2614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.10 | Модернизация пожарной сигнализации 0,4 кВ (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, общеподстанционный пункт управления Ингалы, здание с.Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский Немецкий национальный район, Тюкалинский район, служебно производственного здания Туйского участка Тевризского РЭС, гаража Скородумского мастерского участка и производственного здания Ореховского мастерского участка Усть-Ишимского РЭС, здания склада Марьяновского РЭС, здания склада Моховского участка Муромцевского РЭС, здания общеподстанционного пункта управления Большеуковского РЭС; 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район. 2021г: здания и сооружения Калачинского района. | F_67_ОЭ | нд | нд | 3.0445 | нд | 2.9 | нд | 0.9 | нд | 1.0241 | нд | 0.0009 | нд | 0.0009 | нд | 0.1202 | нд | 0.1202 | нд | 0.443 | нд | 0.443 | нд | 0.3359 | нд | 0.46 | нд | 1.8759 | нд | 0.1241 | нд | 13.79% | Выполнение хоз.способом мероприятий. Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.2.4.11 | Модернизация диспетчерских пунктов филиалов и ДЗО ПАО "МРСК Сибири" источниками независимого электроснабжения 0,4 кВ: ОДС СЭС ПО ЦУС | F_141_ОЭ | нд | нд | 0.084746 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | нд | 1.3072 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.001 | нд | 0.0014 | нд | 0.003838 | нд | 0.003438 | нд | 1.1932 | нд | 1.3003 | нд | нд | нд | 0.10715 | нд | 8.929% | Работы выполнены хоз.способом. Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 87.7567 | 0 | 404.3339 | 0 | 4.579 | 0 | 5.001 | 0 | 4.479 | 0 | 4.479 | 0 | 0.1 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.28666 | 0 | 0 | 0 | 0.089341 | 0 | 399.7549 | 0 | 0.422 | 0 | 9.216%
6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 87.7567 | 0 | 404.3339 | 0 | 4.579 | 0 | 5.001 | 0 | 4.479 | 0 | 4.479 | 0 | 0.1 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.28666 | 0 | 0 | 0 | 0.089341 | 0 | 399.7549 | 0 | 0.422 | 0 | 9.216%
6.3.2. | Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл (2х40 МВА) с частичным переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ "Энтузиастов" | F_1_ОЭ | нд | нд | 13.808 | нд | 372.501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 372.501 | нд | нд | нд | нд
6.3.2. | Строительство ПС 35/10 кВ "Гидроузел" (5 МВА) | F_22_ОЭ | нд | нд | 73.5882 | нд | 4.579 | нд | 4.579 | нд | 5.001 | нд | 4.479 | нд | 4.479 | нд | 0.1 | нд | 0.146 | нд | нд | нд | 0.28666 | нд | нд | нд | 0.089341 | нд | нд | нд | 0.422 | нд | 9.216% | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.3.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Надеждино с заменой силовых трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_17_ОЭ | нд | нд | 0.36052 | нд | 27.2539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.2539 | нд | нд | нд | нд
6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 4.1966 | 0 | 192.5398 | 0 | 198.7039 | 0 | 84.2923 | 0 | 80.2974 | 0 | 1.532 | 0 | 1.532 | 0 | 3.6662 | 0 | 3.6662 | 0 | 17.9372 | 0 | 17.9402 | 0 | 61.1569 | 0 | 57.159 | 0 | 118.4065 | 0 | -3.9949 | 0 | -4.739%
6.4. | Строительство КЛ 110 кВ "Весенняя -Лузино" в створе существующей ВЛ-110 кВ С-53, С-54 от опоры №1 до опоры №17 | H_1_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.4. | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735, протяженностью 1 км от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | F_110_ОЭ | 0.0044068 | нд | 1.8348 | нд | 4.0759 | нд | 0.0052 | нд | 0.0112 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.0022 | нд | 0.0022 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | 4.0647 | нд | 0.006 | нд | 115.4% | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.4. | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных образованиях Омской области для обеспечения жилья и социально значимых объектов | F_1616_ОЭ | 4.1131 | нд | 160.849 | нд | 182.8712 | нд | 84.1939 | нд | 80.0372 | нд | 1.529 | нд | 1.529 | нд | 3.664 | нд | 3.664 | нд | 17.9372 | нд | 17.9372 | нд | 61.0637 | нд | 56.907 | нд | 102.834 | нд | -4.1567 | нд | -4.937% | В соответствии с письмами от администраций районов Омской области по переносу и корректировке мероприятий
6.4. | Строительство КЛ 10 кВ, протяженностью 5,060 км и РП 10 кВ Красный Пахарь, мощностью 1,260 МВА (ячейки КСО-10 кВ - 24 шт) г. Омск | F_87_ОЭ | нд | нд | 29.856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.4. | Строительство КЛ-10 кВ ф.403, протяженностью 2,100 км от ПС 110/10 кВ «Центральная» до ПНС-9 | H_73_ОЭ | 0.079 | нд | 0 | нд | 11.7568 | нд | 0.09322 | нд | 0.249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09322 | нд | 0.249 | нд | 11.5078 | нд | 0.15578 | нд | 167.1% | Выполнение инженерно-геологических изысканий для строительства объекта в соответствии с заключен.договором
6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 0.14935 | 0 | 0.14935 | 0 | 0.149 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.029352 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035225 | 0 | -0.00035225 | 0 | -0.2359%
6.5. | Покупка земельных участков в г. Омске, Черлакском, Таврическом, Саргатском,Омском, Тарском, Большеуковском, Нижнеомском, Большереченском и др. районах Омской области | F_140_ОЭ | нд | нд | 1.6378 | нд | 0.14935 | нд | 0.14935 | нд | 0.149 | нд | 0.12 | нд | 0.12 | нд | 0.029352 | нд | 0.029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00035225 | нд | -0.00035225 | нд | -0.2359%
6.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | Г | 107.0883 | 0 | 359.4598 | 0 | 629.7392 | 0 | 245.3872 | 0 | 246.4456 | 0 | 8.757 | 0 | 8.757 | 0 | 16.8721 | 0 | 16.9284 | 0 | 39.6078 | 0 | 36.2631 | 0 | 180.1501 | 0 | 184.4971 | 0 | 387.8056 | 0 | 1.0584 | 0 | 0.4313%
6.6. | Покупка оборудования для GSM мониторинга ПС -110/35кВ в Калачинском, Русско-Полянском, Москаленском, Тюкалинском, Крутинском, Омском, Усть-Ишимском, Екатерининском, Большереченском, Муромцевском и Тевризском районах Омской области | F_54_ОЭ | нд | нд | 1.499 | нд | 1.486 | нд | 1.486 | нд | 0.734 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.734 | нд | 0.734 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.752 | нд | нд | нд | 0.752 | нд | -0.752 | нд | -50.61% | Изменения графика поставки основных средств
6.6. | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации системы коллективного отображения информации для центра управления сетями (ЦУС филиала) | H_1212_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.3037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3037 | нд | нд | нд | нд
6.6. | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_79_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.4152 | нд | 1.4152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4152 | нд | нд | нд | 1.4152 | нд | нд | нд | нд | Отражение затрат ИА МРСК
6.6. | Покупка оборудования связи и телемеханики для установки на ПС 110/35/10 кВ Азовского РЭС, Большереченского РЭС, Большеуковского РЭС, линейно-аппаратный зал ЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Дубровка, мастерского участка Новоуральский, Городского РЭС | F_57_ОЭ | нд | нд | 7.5613 | нд | 5.7517 | нд | 1.7517 | нд | 1.018 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.018 | нд | 1.018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73366 | нд | нд | нд | 4.7337 | нд | -0.73366 | нд | -41.88% | Изменения графика поставки основных средств
6.6. | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 77 ед. | F_001_ОЭ | нд | нд | 1.9085 | нд | 1.029 | нд | 1.029 | нд | 1.029 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.326 | нд | 0.326 | нд | 0.703 | нд | 0.703 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2204e-16 | нд | 0 | нд | 0%
6.6. | Покупка навигационной системой спутникового мониторинга с целью оснащения автотранспорта и спецтехники филиала в количестве 252 ед. | H_68_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 9.9269 | нд | 6.4552 | нд | 6.739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4552 | нд | 6.739 | нд | 3.1879 | нд | 0.28383 | нд | 4.397% | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.6. | Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал - 1 шт. Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления - 1 шт., Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор потолочных громкоговорителей - 1 шт. | H_80_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.7331 | нд | 1.7331 | нд | 1.57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7331 | нд | 1.57 | нд | 0.16306 | нд | -0.16306 | нд | -9.409% | Изменения графика поставки основных средств
6.6. | Покупка спутниковых терминалов и оборудования усиления сигнала мобильной связи (10 телефонов Iridium 9575 Extreme, 1 комплект усиления сигнала Picocell E900/1800/2000 SX20) для организации резервной связи в труднодоступных районах, с целью оснащения бригад ОВБ и линейных бригад в ПО | H_69_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.2049 | нд | 1.2049 | нд | 1.205 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.757 | нд | 0.757 | нд | 0.44793 | нд | 0.448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.827e-05 | нд | 0.005666%
6.6. | Покупка КЛ 110 кВ, протяженностью 13,872 км "Прибрежная" - "Фрунзенская" | F_50000_ОЭ | 107.0883 | нд | 203.728 | нд | 432.782 | нд | 159.1275 | нд | 159.209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035 | нд | 0.035 | нд | 159.0925 | нд | 159.174 | нд | 273.573 | нд | 0.0815 | нд | 0.05122%
6.6. | Дарение электросетевого имущества садоводческого некоммерческого товарищества "Флора" по договору 36.5500.1739.17 от 21.04.2017 Омский район п. Ростовка | H_1279_ОЭ | нд | нд | 1.2498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.6. | Дарение электросетевого имущества ТСН "Курортный" по договору 36.5500.4058.17 от 23.08.2017 | H_1280_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.6. | Дарение электросетевого имущества ТСН «Красноярка де люкс» по договору № 36.5500.5360.17 от 23.11.2017 | H_1295_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.6. | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_100П_ОЭ | нд | нд | 0.013321 | нд | 0.55617 | нд | 0.55617 | нд | 0.8831 | нд | 0.325 | нд | 0.325 | нд | 0.231 | нд | 0.287 | нд | нд | нд | 0.1791 | нд | нд | нд | 0.092 | нд | нд | нд | 0.32693 | нд | 58.78% | Изменения графика поставки основных средств
6.6. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_74_ОЭ | нд | нд | 5.4542 | нд | 16.9566 | нд | 2.8261 | нд | 3.1525 | нд | 0.089 | нд | 0.089 | нд | 0.3084 | нд | 0.3084 | нд | 0.002 | нд | 0.107 | нд | 2.4267 | нд | 2.6481 | нд | 13.8041 | нд | 0.32642 | нд | 11.55% | Изменения графика поставки основных средств
6.6. | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_81_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.16038 | нд | 0.16038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16038 | нд | нд | нд | 0.16038 | нд | нд | нд | нд | Изменения графика поставки основных средств
6.6. | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 91 ед.: бригадный автомобиль с допол.кабиной 4х4 - 14.ед.техники, автомобиль бортовой -10 ед.техники, бригадный автомобиль - 50 ед.техники, бригадный автомобиль (микроавтобус) - 13 ед.техники, бригадный автомобиль с телескопической стрелой и пятиместной кабиной - 4 ед.техники | F_75_ОЭ (а) | нд | нд | 29.2778 | нд | 65.5095 | нд | 17.7176 | нд | 11.197 | нд | 1.086 | нд | 1.086 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.111 | нд | 10.111 | нд | 6.5206 | нд | нд | нд | 54.3125 | нд | -6.5206 | нд | -36.8% | Изменения графика поставки основных средств
6.6. | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 50 ед.: автокран г/п 16 тонн - 3 ед. техники, самосвал - 3 ед.техники, бурильно-крановая машина -9 ед.техники, мотобуксировщик -3 ед.техники, автомобиль грузовой с КМУ - 1 ед. техники, машина многофунциональная - 1 ед., полуприцеп - 3 ед.техники, снегоход - 2 ед.техники, прицеп-роспуск -1 ед. техники, кран автомобильный - 2 ед.техники, прицеп со специализированным кузовом - 1 ед.техники, экскаватор одноковшовый -1 ед.техники, полуприцеп-тяжеловоз -1 ед.техники, прицеп для перевозки грузов и самоходной техники -5 ед.техники, бригадный автомобиль -4 ед.техники, гусеничный снегоболотоход - 1 ед.техники, снегоход + сани -5 компл.техники, седельный тягач -1 ед.техники, полуприцеп-цистерна -1 ед.техники, трактор -1 ед.техники, экскаватор цепной -1 ед.техники, экскаватор одноковшовый - погрузчик универсальный -1 ед.техники | F_75_ОЭ (б) | нд | нд | 65.4855 | нд | 32.5139 | нд | 23.5139 | нд | 30.034 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.349 | нд | 0.349 | нд | 23.1649 | нд | 23.165 | нд | нд | нд | 6.52 | нд | 2.4799 | нд | 6.5201 | нд | 27.73% | Изменения графика поставки основных средств
6.6. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ОЭ) - 125 ед.: аппарат автоматический АТВ - 3 шт., устройство измерительное параметров релейной защиты - 2 шт., тепловизор - 28 шт., тепловизор 60 -1 шт., установка вакуумная фильтровальная - 3 шт., стальной набор НГ - 1 шт., трассоискатель - 1 шт., цифровой рефлектометр - 1 шт., фотометр фотоэлектрический - 1 шт., миллиометр - 6 шт., прибор высоковольтный испытательный -7 шт., дальномер -4 шт., мотобур -4 шт., измеритель параметров ЗУ - 6 шт., измерительный комплекс КДЗ-2 -1 шт., измеритель параметров трансформаторов -7 шт., прибор измерительный -2 шт., быстровозводимая опора - 4 шт., лаборатория передвижная -1 шт., виброанализатор -1 шт., кондуктометр - 1 шт., стенд высоковольтный стационарный 50М - 5 шт., прибор измерительный-1 - 3 шт., передвижная электротехническая лаборатория - 2 шт., прибор для контроля тока утечки - 3 шт., анализатор загрязнений жидкостей - 1 шт., линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор - 5 шт., стенд высоковольтный стационарный - 2 шт., прибор регистрации и анализа - 3 шт., прибор контроля выключателей - 3 шт., мегаомметр -3 шт., испытательный диодный аппарат - 6 шт., устройство долива жидкости - 4 шт. | F_76_ОЭ (а) | нд | нд | 11.9092 | нд | 33.1978 | нд | 9.6786 | нд | 8.758 | нд | 3.037 | нд | 3.037 | нд | 3.489 | нд | 3.489 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1526 | нд | 2.232 | нд | 24.4398 | нд | -0.92063 | нд | -9.512% | Изменения графика поставки основных средств
6.6. | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (ОЭ) - 102 ед.: устройство доступа к портам -1 шт., многофункциональное устройство - 30 шт., коммутатор управляемый 2 уровня - 3шт., плата центрального процессора - 10 шт., проектор - 2 шт., сканер широкоформатный - 1 шт., скоростное многофункциональное устройство - 1 шт., коммутатор АС -4 шт., шкаф для оборудования -2 шт., комплекс записи переговоров - 29 шт., комплекс БП - 15 шт., абонентский терминал системы спутниковой связи-4 шт. | F_76_ОЭ (б) | нд | нд | 1.0534 | нд | 8.122 | нд | 6.6227 | нд | 6.623 | нд | 2.564 | нд | 2.564 | нд | 4.0587 | нд | 4.059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.499 | нд | 0.00025256 | нд | 0.003814% | Изменения графика поставки основных средств
6.6. | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 53 ед.: генератор дизельный - 11 шт., робот - тренажер - 10 шт., лодочный мотор - 5шт., ножницы гильотинные - 1 шт., беспилотный летательный аппарат - 2 шт.,мотопомпа - 3 шт., фильтр - 1 шт., камера сушильная - 20 шт. | F_76_ОЭ (в) | нд | нд | 0.34176 | нд | 13.8505 | нд | 8.8692 | нд | 8.869 | нд | 0.485 | нд | 0.485 | нд | 5.588 | нд | 5.588 | нд | 1.4896 | нд | 1.49 | нд | 1.3066 | нд | 1.306 | нд | 4.9815 | нд | -0.00022823 | нд | -0.002573%
6.6. | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_77_ОЭ | нд | нд | 15.111 | нд | 1.24 | нд | 1.24 | нд | 1.342 | нд | 0.023 | нд | 0.023 | нд | 0.013 | нд | 0.013 | нд | 0.025 | нд | 0.025 | нд | 1.179 | нд | 1.281 | нд | нд | нд | 0.10204 | нд | 8.23% | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
6.6. | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_78_ОЭ | нд | нд | 14.867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.6. | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | H_1335_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.6. | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-12 | H_1400_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.6. | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_3000_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.6. | Нераспределенные затраты ОКСа | H_3001_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.885e-15 | нд | нд | нд | 0.574 | нд | 0.574 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8147 | нд | нд | нд | -2.3887 | нд | -0.574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.6. | Нераспределенные затраты ОКСа | H_3002_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.885e-15 | нд | нд | нд | 0.574 | нд | 0.574 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8147 | нд | нд | нд | -2.3887 | нд | -0.574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Республика Хакасия | Г | 0 | 0 | 990.5782 | 0 | 2162.5617 | 0 | 319.6218 | 0 | 466.7368 | 0 | 54.3664 | 0 | 54.3564 | 0 | 61.9103 | 0 | 61.9103 | 0 | 79.962 | 0 | 127.5822 | 0 | 123.383 | 0 | 222.8879 | 0 | 1712.9764 | 0 | 147.115 | 0 | 46.03%
7.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 584.3064 | 0 | 1937.0281 | 0 | 172.9921 | 0 | 335.8436 | 0 | 49.5557 | 0 | 49.3185 | 0 | 56.3491 | 0 | 55.4972 | 0 | 44.7284 | 0 | 93.7607 | 0 | 22.3589 | 0 | 137.2671 | 0 | 1604.6037 | 0 | 162.8515 | 0 | 94.14%
7.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 584.3064 | 0 | 1937.0281 | 0 | 172.9921 | 0 | 335.7996 | 0 | 49.5557 | 0 | 49.3185 | 0 | 56.3491 | 0 | 55.4835 | 0 | 44.7284 | 0 | 93.7543 | 0 | 22.3589 | 0 | 137.2433 | 0 | 1604.6037 | 0 | 162.8075 | 0 | 94.11%
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 581.427 | 0 | 1913.1877 | 0 | 156.7911 | 0 | 320.5593 | 0 | 49.5007 | 0 | 48.991 | 0 | 53.4621 | 0 | 51.198 | 0 | 33.9118 | 0 | 90.0141 | 0 | 19.9164 | 0 | 130.3562 | 0 | 1592.6284 | 0 | 163.7682 | 0 | 104.4%
7.1.1.1 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | Г | нд | нд | 581.427 | нд | 1913.1877 | нд | 156.7911 | нд | 320.5593 | нд | 49.5007 | нд | 48.991 | нд | 53.4621 | нд | 51.198 | нд | 33.9118 | нд | 90.0141 | нд | 19.9164 | нд | 130.3562 | нд | 1592.6284 | нд | 163.7682 | нд | 104.4% | согласно заключенных договоров ТП, УФАС
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 2.6695 | 0 | 21.802 | 0 | 14.1626 | 0 | 10.3947 | 0 | 0.054 | 0 | 0.053965 | 0 | 2.883 | 0 | 2.8833 | 0 | 8.7832 | 0 | 2.2806 | 0 | 2.4425 | 0 | 5.1769 | 0 | 11.4073 | 0 | -3.7679 | 0 | -26.6%
7.1.1.2 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей от 15 кВт до 150кВт | Г | нд | нд | 2.6695 | нд | 21.802 | нд | 14.1626 | нд | 10.3947 | нд | 0.054 | нд | 0.053965 | нд | 2.883 | нд | 2.8833 | нд | 8.7832 | нд | 2.2806 | нд | 2.4425 | нд | 5.1769 | нд | 11.4073 | нд | -3.7679 | нд | -26.6% | Перераспределение приоритетов на ТП до 15кВ
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.20987 | 0 | 2.0384 | 0 | 2.0384 | 0 | 4.8456 | 0 | 0.001 | 0 | 0.2736 | 0 | 0.004 | 0 | 1.4022 | 0 | 2.0334 | 0 | 1.4596 | 0 | 0 | 0 | 1.7102 | 0 | 0.56801 | 0 | 2.8072 | 0 | 137.7%
7.1.1.3 | Стр-во ВЛ-10 кВ ВЧ-44360 в р-не а.Сапогово 1,8МВт | H_1007_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79656 | нд | нд | нд | 0.22687 | нд | нд | нд | 0.14805 | нд | нд | нд | 0.42163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | согласно заключеного договора ТП
7.1.1.3 | Стр. ВЛ-10кВ Аскиз-й т-кт,м-в Индустриал | H_806_ХЭ | нд | нд | 0.20987 | нд | 2.0384 | нд | 2.0384 | нд | 1.4704 | нд | 0.001 | нд | 0.0010588 | нд | 0.004 | нд | 0.0040412 | нд | 2.0334 | нд | 0.68884 | нд | нд | нд | 0.77648 | нд | 0.56801 | нд | -0.56801 | нд | -27.87% | экономия врезуьтате выполнения работ хоз.способом
7.1.1.3 | Стр. ВЛ-10/0,4кВ южн.в.Ташеба(МЖФ) 400кВт | H_807_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.92837 | нд | 0 | нд | 0.04567 | нд | 0 | нд | 0.8827 | нд | 0 | нд | 6.245e-17 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92837 | нд | нд | согласно заключеного договора ТП
7.1.1.3 | Стр.ВЛ-10/0,4кВ Бейский суд(Лесная 3А)св | H_809_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | согласно заключеного договора ТП
7.1.1.3 | Стр.ВЛ-10кВ АО "Тандер" (366кВт) | H_808_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13325 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.042086 | нд | 0 | нд | 0.092565 | нд | 0 | нд | -0.0013987 | нд | нд | нд | 0.13325 | нд | нд | согласно заключеного договора ТП
7.1.1.3 | ВЛ-10кВ Школа Июс ул.Первомайская 16А | H_1014_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | согласно заключеного договора ТП
7.1.1.3 | Стр 10кВ Черное озеро, детский сад,котельная | H_1016_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | согласно заключеного договора ТП
7.1.1.3 | Стр.ВЛЗ-10кВ г.Черногорск_Юбилейная_Магнит | H_814_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -5.6658e-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0042174 | нд | нд | нд | -0.004223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | согласно заключеного договора ТП
7.1.1.3 | Стр.ВЛ-0,4кВ КНС Мира 010,Черногорск | H_1015_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0052082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0052082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | согласно заключеного договора ТП
7.1.1.3 | Стр. ВЛ-10/0,4кВ Бондарево | H_810_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0024058 | нд | нд | нд | 0.0011206 | нд | нд | нд | 0.0010947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | согласно заключеного договора ТП
7.1.1.3 | Стр. ВЛ-0,4кВ с. Калинино, ул. Радужная, уч.38 | H_811_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0026436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0013763 | нд | нд | нд | 0.0006411 | нд | нд | нд | 0.00062623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | согласно заключеного договора ТП
7.1.1.3 | Стр. Вл-0,4кВ Шира, ул.Крымская, уч.66 (1 оч.) | H_812_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0020668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001076 | нд | нд | нд | 0.00050119 | нд | нд | нд | 0.0004896 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | согласно заключеного договора ТП
7.1.1.3 | Стр-во КЛ-10кВХ, г.Черногорск, ул. Юбилейная, 30А (Жилстрой) | G_108_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30238 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.038929 | нд | 0 | нд | 0.25704 | нд | 0 | нд | 0.0064091 | нд | нд | нд | 0.30238 | нд | нд | согласно заключеного договора ТП
7.1.1.3 | Стр. КЛ ТП-03А-11-120 до ТП 03А-11-125 | H_813_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0059734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0031098 | нд | нд | нд | 0.0014486 | нд | нд | нд | 0.001415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | согласно заключеного договора ТП
7.1.1.3 | ТП 35-03-01/250 кВА МБОУ "Сарагашская СОШ" | H_815_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.243e-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.243e-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | согласно заключеного договора ТП
7.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
7.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013715 | 0 | 0 | 0 | 0.0063886 | 0 | 0 | 0 | 0.023872 | 0 | 0 | 0 | 0.043975 | 0 | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013715 | 0 | 0 | 0 | 0.0063886 | 0 | 0 | 0 | 0.023872 | 0 | 0 | 0 | 0.043975 | 0 | нд
7.1.4.2 | Расширение ТП с установкой рекло-узла в ТП-03А-08-99 КСК Людвиг | H_816_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013715 | нд | нд | нд | 0.0063886 | нд | нд | нд | 0.0062404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | согласно заключеного договора ТП
7.1.4.2 | Тех.пер.ПС "КСК" восст.яч.№13 | H_1017_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017631 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017631 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | согласно заключеного договора ТП
7.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 352.174 | 0 | 172.1105 | 0 | 112.143 | 0 | 97.4251 | 0 | 4.698 | 0 | 4.8618 | 0 | 4.8956 | 0 | 5.6294 | 0 | 11.7879 | 0 | 15.5435 | 0 | 90.7615 | 0 | 71.3904 | 0 | 84.9261 | 0 | -14.7179 | 0 | -13.12%
7.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 26.8896 | 0 | 126.121 | 0 | 76.6074 | 0 | 60.9253 | 0 | 0.40581 | 0 | 0.48229 | 0 | 1.2488 | 0 | 1.6117 | 0 | 5.9438 | 0 | 3.8464 | 0 | 69.009 | 0 | 54.9849 | 0 | 71.9348 | 0 | -15.6821 | 0 | -20.47%
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 26.8896 | 0 | 126.121 | 0 | 76.6074 | 0 | 60.9253 | 0 | 0.40581 | 0 | 0.48229 | 0 | 1.2488 | 0 | 1.6117 | 0 | 5.9438 | 0 | 3.8464 | 0 | 69.009 | 0 | 54.9849 | 0 | 71.9348 | 0 | -15.6821 | 0 | -20.47%
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ220-110кВ с расширением просек | H_4_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ35кВ с расширением просек | H_6_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | F_7_ХЭ | нд | нд | 3.5311 | нд | 83.6629 | нд | 34.1493 | нд | 19.2765 | нд | 0.127 | нд | 0.127 | нд | 0.197 | нд | 0.19683 | нд | нд | нд | 0.6208 | нд | 33.8253 | нд | 18.3319 | нд | 64.3864 | нд | -14.8728 | нд | -43.55% | Экономия в результате уточнения ПСД
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС Аршаново - ПС Кирба" (Т-57) в пролетах опор №24 - 53 вынос участка из зоны производства горных работ, на участке «Аршановский 1» «Бейского каменноугольного месторождения» (соглашение 41.1900.554.16 от 09.03.2016) | H_804_ХЭ | нд | нд | 1.4096 | нд | 19.6368 | нд | 19.6368 | нд | 23.2937 | нд | 0.042 | нд | 0.041627 | нд | 0.096 | нд | 0.096023 | нд | нд | нд | 0.64984 | нд | 19.4988 | нд | 22.5062 | нд | нд | нд | 3.6569 | нд | 18.62% | объект Соглашения. Начислены % согласно учетной политики
7.2.2.1 | Рек. КЛ-35кВ ф.12-18 от ПС-12 СШГЭС(согл) | H_1011_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43177 | нд | нд | нд | 0.070321 | нд | нд | нд | 0.36145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | объект Соглашения.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ6-10кВ с расширением просек | F_21_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.0073222 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.0073222 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ-0.12км. ТП-10/0.4кВ 250кВА - 1шт., Вл-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная | F_28_ХЭ | нд | нд | 1.2557 | нд | 0.13804 | нд | 0.13804 | нд | 0.045553 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0035 | нд | 0.0035212 | нд | 0.13454 | нд | 0.003285 | нд | нд | нд | 0.038746 | нд | 0.092487 | нд | -0.092487 | нд | -67% | экономия врезуьтате выполнения работ хоз.способом
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10к ф.21-04 в пролетах опор №1-№6, ф.21-12 в пролетах опор №1-№4, ф.21-02 в пролетах опор №1-№5 в рамках реализации соглашения о компенсации затрат при рекоснтрукции объектов с ООО "Разрез Аршановский" | H_1003_ХЭ | нд | нд | 0.056008 | нд | 1.1596 | нд | 1.1596 | нд | 1.5199 | нд | 0.02 | нд | 0.001693 | нд | 0.037 | нд | 0.036746 | нд | 1.1026 | нд | 0.7804 | нд | нд | нд | 0.70102 | нд | нд | нд | 0.3603 | нд | 31.07% | объект Соглашения. Начислены % согласно учетной политики
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15 Черн.(согл) Рекоснтрукция ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15,КЛ-10 кВ ф.05-10 по соглашению 41.1900.2926.17 от 10.08.2017 | H_1019_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | объект Соглашения. Начислены % согласно учетной политики
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Калинино – Рассвет» (Перевод ЛЭП-10кВ ф. 11-18, ф. 11-21, 11-15, 11-03 принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на ПС 110кВ Рассвет) | H_134_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 10.0545 | нд | 10.0545 | нд | 11.9426 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.295 | нд | 0.29516 | нд | нд | нд | 0.016593 | нд | 9.7595 | нд | 11.6309 | нд | нд | нд | 1.8881 | нд | 18.78% | Начислены % согласно учетной политики
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15 Черн.(согл) Рекоснтрукция ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15,ф 03А-08 г.Черногорск по соглашению с АО Тандер 41.1900.1656.17 | H_1010_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059159 | нд | нд | нд | 0.00086092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | объект Соглашения. Начислены % согласно учетной политики
7.2.2.1 | Восстановление ВЛ-10/0,4кВ поврежденных в результате пожаров (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса | F_777_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.010166 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.010166 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
7.2.2.1 | Рек. ВЛ-10кВ ф.28-12 в пр.оп.73-75 (сог 41.1900.3130.17 от 24.08.2017) | H_1013_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011146 | нд | нд | нд | 0.020515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | объект соглашения
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с восстановлением поврежденных в результате пожаров (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса) (по титулу 777_ХЭ) | G_777_ХЭ_1 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7347e-18 | нд | 0 | нд | 0.0044889 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.0044889 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7347e-18 | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Советская | F_50_ХЭ | нд | нд | 2.6401 | нд | 0.6792 | нд | 0.6792 | нд | 0.15537 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069 | нд | 0.069357 | нд | 0.6102 | нд | 0.075317 | нд | нд | нд | 0.010696 | нд | 0.52383 | нд | -0.52383 | нд | -77.12% | экономия врезуьтате выполнения работ хоз.способом
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная ТП-10/0.4кВ 400кВА - 1шт. (по титулу 28_ХЭ) | G_28_ХЭ_1 | нд | нд | 3.4653 | нд | 0.35496 | нд | 0.35496 | нд | 0.31592 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073 | нд | 0.0734 | нд | 0.28196 | нд | 0.068478 | нд | нд | нд | 0.17404 | нд | 0.03904 | нд | -0.03904 | нд | -11% | экономия врезуьтате выполнения работ хоз.способом
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Карла Маркса | F_48_ХЭ | нд | нд | 3.6022 | нд | 0.18079 | нд | 0.18079 | нд | 0.23143 | нд | 0.065567 | нд | 0.065567 | нд | 0.065 | нд | 0.065381 | нд | 0.050218 | нд | 0.060996 | нд | нд | нд | 0.039486 | нд | нд | нд | 0.050645 | нд | 28.01% | Начислены % согласно учетной политики
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0.4кВ с. Белый Яр ул. Советская (от ТП по титулу 50_ХЭ) | G_50_ХЭ_1 | нд | нд | 4.5178 | нд | 1.0188 | нд | 1.0188 | нд | 0.88219 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.099 | нд | 0.099334 | нд | 0.9198 | нд | 0.25791 | нд | нд | нд | 0.52495 | нд | 0.13661 | нд | -0.13661 | нд | -13.41% | экономия врезуьтате выполнения работ хоз.способом
7.2.2.1 | Реконструкция сетей Черногорского РЭС | F_152_ХЭ | нд | нд | 5.1932 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3368e-19 | нд | нд | нд | 0.0028699 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0028699 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 6-0.4кВ п.Нижняя Тёя ТП89-05-07 и установкой доп ТП 160кВА, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ. Л1 ул.Целинная | F_111_ХЭ | нд | нд | 1.2186 | нд | 0.21 | нд | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21 | нд | нд | нд | нд | перераспределение источника финансирования на ликвидацию просрочки по ТП
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-0,4кВ в аале ВерхняяТея | H_199_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.1506 | нд | 1.1506 | нд | 0.036168 | нд | 0.0083762 | нд | 0.0083762 | нд | 0.012 | нд | 0.012181 | нд | нд | нд | 0.0093158 | нд | 1.1302 | нд | 0.0062952 | нд | 1.1144 | нд | -1.1144 | нд | -96.86% | перераспределение источника финансирования на ликвидацию просрочки по ТП
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-0,4кВ п.Ай-Дай ул.Подгорная | H_197_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.2152 | нд | 0.2152 | нд | 0.23519 | нд | 0.0083762 | нд | 0.0083762 | нд | 0.017 | нд | 0.017483 | нд | 0.18982 | нд | 0.20934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019995 | нд | 9.291% | Начислены % согласно учетной политики
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-0,4кВ п.Коммунар ул.Пионерская | H_182_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.64721 | нд | 0.64721 | нд | 0.029344 | нд | 0.0083762 | нд | 0.0083762 | нд | 0.012 | нд | 0.012039 | нд | нд | нд | 0.0042898 | нд | 0.62683 | нд | 0.0046383 | нд | 0.61787 | нд | -0.61787 | нд | -95.47% | перераспределение источника финансирования на ликвидацию просрочки по ТП
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-0,4кВ с.Таштып, ул.Дачная | H_200_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.7473 | нд | 0.7473 | нд | 0.47672 | нд | 0.0083762 | нд | 0.0083762 | нд | 0.027 | нд | 0.027062 | нд | нд | нд | 0.0055996 | нд | 0.71192 | нд | 0.43569 | нд | 0.27058 | нд | -0.27058 | нд | -36.21% | перераспределение источника финансирования на ликвидацию просрочки по ТП
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-0,4кВ Сапогово ул.Советская 18 | H_179_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.70285 | нд | 0.70285 | нд | 0.042338 | нд | 0.0083762 | нд | 0.0083762 | нд | 0.023 | нд | 0.022583 | нд | 0.67147 | нд | 0.0052742 | нд | нд | нд | 0.0061045 | нд | 0.66051 | нд | -0.66051 | нд | -93.98% | перераспределение источника финансирования на ликвидацию просрочки по ТП
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 71-04-03 аа.Бейка | H_201_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.1506 | нд | 1.1506 | нд | 0.12142 | нд | 0.084462 | нд | 0.084462 | нд | 0.014 | нд | 0.014005 | нд | 1.0521 | нд | 0.0092637 | нд | нд | нд | 0.013693 | нд | 1.0292 | нд | -1.0292 | нд | -89.45% | перераспределение источника финансирования на ликвидацию просрочки по ТП
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-0,4кВ Черногорск,Заводская,ф.4 | H_203_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.38832 | нд | 0.38832 | нд | 0.54064 | нд | 0.01652 | нд | 0.01652 | нд | 0.052 | нд | 0.051551 | нд | 0.3198 | нд | 0.016418 | нд | нд | нд | 0.45615 | нд | нд | нд | 0.15232 | нд | 39.22% | Начислены % согласно учетной политики
7.2.2.1 | Рек ВЛ-0,4кВТП 88-14-09 ф.2 Н.Сиры(согл 41.1900.3787.17 от 06.10.2017) | H_1018_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | объект соглашения
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1, ф.2. от ТП 88-13-07 с. Чиланы ул. Центральная, Заречная 1.335км. | H_178_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.9201 | нд | 1.9201 | нд | 0.97344 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0513 | нд | 0.051251 | нд | нд | нд | 0.92219 | нд | 1.8688 | нд | нд | нд | 0.94661 | нд | -0.94661 | нд | -49.3% | экономия в результате выполнения работ хоз.способом
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ г. Черногорск ул. Республиканская, 1, ф.1 ТП "16-622-13" 0.4км. | H_181_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.32342 | нд | 0.32342 | нд | 0.046025 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0077 | нд | 0.0076876 | нд | нд | нд | 0.03038 | нд | 0.31572 | нд | 0.0079572 | нд | 0.2774 | нд | -0.2774 | нд | -85.77% | перераспределение источника финансирования на ликвидацию просрочки по ТП
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ в г. Черногорск, пер. 2-й Шахтерский, 0.29км., ф.1 ТП16-622-09 | H_204_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.41709 | нд | 0.41709 | нд | 0.033962 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026 | нд | 0.025915 | нд | нд | нд | 0.0035766 | нд | 0.39109 | нд | 0.0044706 | нд | 0.38313 | нд | -0.38313 | нд | -91.86% | перераспределение источника финансирования на ликвидацию просрочки по ТП
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-01-10 с. Бирикчуль ул. Северная, 0.64км. | H_190_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.91819 | нд | 0.91819 | нд | 0.053866 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0373 | нд | 0.037314 | нд | нд | нд | 0.007975 | нд | 0.88089 | нд | 0.008577 | нд | 0.86432 | нд | -0.86432 | нд | -94.13% | перераспределение источника финансирования на ликвидацию просрочки по ТП
7.2.2.1 | Рек.КЛ-10кВ Подсинее,Зеленая 1А (согл 41.1900.2411.17 от 29.06.2017) | H_1020_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036227 | нд | нд | нд | 0.0005272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | объект соглашения
7.2.2.1 | Рек.ф.2ТП31-05-16_Новоенисейка_ул.Степна | H_194_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.4447 | нд | 0.4447 | нд | 0.062285 | нд | 0.0083762 | нд | 0.0083762 | нд | 0.035 | нд | 0.035409 | нд | 0.40132 | нд | 0.0075166 | нд | нд | нд | 0.010983 | нд | 0.38242 | нд | -0.38242 | нд | -85.99% | перераспределение источника финансирования на ликвидацию просрочки по ТП
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 259.4729 | 0 | 11.5639 | 0 | 6 | 0 | 7.5751 | 0 | 1.3595 | 0 | 1.3595 | 0 | 1.948 | 0 | 1.9479 | 0 | 0 | 0 | 0.79604 | 0 | 2.6925 | 0 | 3.4717 | 0 | 3.9888 | 0 | 1.5751 | 0 | 26.25%
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 259.4729 | 0 | 11.5639 | 0 | 6 | 0 | 7.5751 | 0 | 1.3595 | 0 | 1.3595 | 0 | 1.948 | 0 | 1.9479 | 0 | 0 | 0 | 0.79604 | 0 | 2.6925 | 0 | 3.4717 | 0 | 3.9888 | 0 | 1.5751 | 0 | 26.25%
7.2.3.1 | Модернизация системы учета электроэнергии в сетях (0,4 кВ) | F_89_ХЭ | нд | нд | 259.4729 | нд | 11.5639 | нд | 6 | нд | 7.5751 | нд | 1.3595 | нд | 1.3595 | нд | 1.948 | нд | 1.9479 | нд | нд | нд | 0.79604 | нд | 2.6925 | нд | 3.4717 | нд | 3.9888 | нд | 1.5751 | нд | 26.25% | начислены % согласно учетной политике
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 65.8114 | 0 | 34.4256 | 0 | 29.5356 | 0 | 28.9247 | 0 | 2.9327 | 0 | 3.02 | 0 | 1.6988 | 0 | 2.0698 | 0 | 5.8441 | 0 | 10.9011 | 0 | 19.06 | 0 | 12.9338 | 0 | 9.0026 | 0 | -0.61089 | 0 | -2.068%
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 47.5158 | 0 | 13.921 | 0 | 11.761 | 0 | 9.9757 | 0 | 2.8666 | 0 | 2.8848 | 0 | 1.1104 | 0 | 1.4407 | 0 | 4.244 | 0 | 3.2484 | 0 | 3.54 | 0 | 2.4019 | 0 | 4.2963 | 0 | -1.7853 | 0 | -15.18%
7.2.4.1 | Реконструкция ПС ГПП2 - Замена вводных и секционных выключателей - 4 шт. | H_9_ХЭ_3 | нд | нд | 0 | нд | 3.76 | нд | 1.6 | нд | 0.96671 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.967 | нд | 0.96671 | нд | 0.633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7933 | нд | -0.63329 | нд | -39.58% | экономия врезуьтате выполнения работ хоз.способом
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35кВ Черное Озеро, замена предохранителей ПСН 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) выключатели 2шт. | H_11_ХЭ_1 | нд | нд | 0 | нд | 3.611 | нд | 3.611 | нд | 3.2618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.611 | нд | 3.2469 | нд | нд | нд | 0.014982 | нд | 0.34916 | нд | -0.34916 | нд | -9.669% | экономия врезуьтате выполнения работ хоз.способом
7.2.4.1 | Реконструкция ПС Подсинее, замена линейных масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 6шт. | H_10_ХЭ_28 | нд | нд | 0 | нд | 3.54 | нд | 3.54 | нд | 2.3862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.54 | нд | 2.3862 | нд | 1.1538 | нд | -1.1538 | нд | -32.59% | экономия врезуьтате выполнения работ хоз.способом
7.2.4.1 | Реконструкция СОПТ на ПС Западная (с заменой АБ, ЗВУ, ЩПТ) | F_14_ХЭ | нд | нд | 27.8593 | нд | 3 | нд | 3 | нд | 3.3281 | нд | 2.8566 | нд | 2.8566 | нд | 0.14345 | нд | 0.47158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32813 | нд | 10.94% | Начислены % согласно учетной политики
7.2.4.1 | Создание электромагнитной блокировки разъединителей ПС 110/10 кВ Калининская, Элеваторная, Юго-западная, Полтаково, Кирба, Северная, Боград, КСК, Подсинее, ГПП-4, Бея, Южная, Рассвет | F_15_ХЭ | нд | нд | 19.629 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0019835 | нд | нд | нд | 0.0006795 | нд | нд | нд | 0.00067758 | нд | нд | нд | 0.00042827 | нд | нд | нд | 0.00019819 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Начислены % согласно учетной политики
7.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.20-66 от ПС Калининская в части замены промежуточной опоры №13 на анкерную (соглашение о компенсации затрат 41.1900.3278.16) | H_1005_ХЭ | нд | нд | 0.027546 | нд | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0.030878 | нд | 0.01 | нд | 0.027603 | нд | нд | нд | 0.0016907 | нд | нд | нд | 0.0010686 | нд | нд | нд | 0.00051568 | нд | нд | нд | 0.020878 | нд | 208.8% | объект Соглашения. Начислены % согласно учетной политики
7.2.7.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 18.2956 | 0 | 20.5046 | 0 | 17.7746 | 0 | 18.949 | 0 | 0.066144 | 0 | 0.13519 | 0 | 0.58836 | 0 | 0.62916 | 0 | 1.6001 | 0 | 7.6527 | 0 | 15.52 | 0 | 10.5319 | 0 | 4.7063 | 0 | 1.1744 | 0 | 6.607%
7.2.7.2 | Модернизация участков воздушных линий электропередачи 110 кВ С-87 ПС «Абакан- Районная» - ПС «Калининская», С-88 ПС «Абакан-Районная» - ПС «Западная», С- 99/100 ПС «Абакан – Районная» - ПС «Южная», отпайка С-99/100 на ПС «Ташеба- Тяговая» в связи со строительством железнодорожных путей необщего пользования к погрузочно-сортировочному комплексу ООО «Разрез Белоярский» | H_1002_ХЭ | нд | нд | 0.053187 | нд | 0.39196 | нд | 0.39196 | нд | 0.45906 | нд | нд | нд | 0.007173 | нд | 0.39196 | нд | 0.45189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067105 | нд | 17.12% | объект Соглашения. Начислены % согласно учетной политики
7.2.7.2 | Реконструкция и модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-87 | H_603_ХЭ_1 | нд | нд | 0 | нд | 1 | нд | 1 | нд | 1.5607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.5607 | нд | нд | нд | 0.56067 | нд | 56.07% | удорожание по факту поставки оборудования
7.2.7.2 | Реконструкция и модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-88 | H_603_ХЭ_2 | нд | нд | 0 | нд | 1 | нд | 1 | нд | 1.5596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.5596 | нд | нд | нд | 0.55961 | нд | 55.96% | удорожание по факту поставки оборудования
7.2.7.2 | Реконструкция и модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10кВ "Шира" ВЛ С-334, | H_603_ХЭ_3 | нд | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0.8 | нд | 1.6459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | 1.6459 | нд | нд | нд | 0.84591 | нд | 105.7% | удорожание по факту поставки оборудования
7.2.7.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплекта защит ОВОД - МД ПС Ташеба Сельская | H_71_ХЭ_1 | нд | нд | 0 | нд | 0.7272 | нд | 0.7272 | нд | 0.69604 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0007 | нд | 0.00072221 | нд | 0.7265 | нд | 0.58824 | нд | нд | нд | 0.10708 | нд | 0.03116 | нд | -0.03116 | нд | -4.285% | экономия врезуьтате выполнения работ хоз.способом
7.2.7.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 1 комплекта защит ОВОД - МД ПС Первомайская | H_71_ХЭ_2 | нд | нд | 0 | нд | 0.3636 | нд | 0.3636 | нд | 0.35983 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0007 | нд | 0.00072221 | нд | 0.3629 | нд | 0.30911 | нд | нд | нд | 0.049993 | нд | 0.0037742 | нд | -0.0037742 | нд | -1.038% | экономия врезуьтате выполнения работ хоз.способом
7.2.7.2 | Модернизация и расширение ССПИ на ПС 110 кВ: Ташеба Сельская, Орджоникидзе, Очуры, Карак | F_500_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.407 | нд | 2.407 | нд | 2.8818 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.052 | нд | нд | нд | 0.115 | нд | 1.6984 | нд | 2.24 | нд | 1.1834 | нд | нд | нд | 0.47481 | нд | 19.73% | Начислены % согласно учетной политики
7.2.7.2 | Телемеханизация ПС 110кВ Подсинее, Сарагаш, Первомайская, Сибирь | F_73_ХЭ | нд | нд | 3.5849 | нд | нд | нд | нд | нд | -1.3878e-17 | нд | нд | нд | 0.042311 | нд | нд | нд | 0.051515 | нд | нд | нд | -0.093826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.7.2 | Организация цифровых диспетчерских каналов связи до РЭС (от ПС 110кВ Знаменка, Гидролизная, ГПП-3, ГПП-2, ГПП-4, Стройбаза) | F_77_ХЭ | нд | нд | 8.2628 | нд | 1.575 | нд | 1.575 | нд | 2.0604 | нд | 0.053862 | нд | 0.053862 | нд | 0.053 | нд | 0.053265 | нд | нд | нд | 0.050098 | нд | 1.4681 | нд | 1.9032 | нд | нд | нд | 0.48544 | нд | 30.82% | начислены % согласно учетной политике
7.2.7.2 | Организация ВОЛС по ЛЭП-110кВ С-324 от ПС 110кВ Очуры до опоры №64 | H_501_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.2 | нд | 4.2 | нд | 2.2848 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.078 | нд | 0.078354 | нд | нд | нд | 0.0017763 | нд | 4.122 | нд | 2.2047 | нд | 1.9152 | нд | -1.9152 | нд | -45.6% | экономия по результатам ТЗП
7.2.7.2 | Разработка ПД для ЦОД_ХЭ | H_1009_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019558 | нд | нд | нд | -0.019558 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.7.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системами спутникового мониторинга и и диспетчеризации "Omnicom" - 135 ед. транспорта | H_207_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.8898 | нд | 4.8898 | нд | 5.047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.047 | нд | 4.8898 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15714 | нд | 3.214% | по факту поставки оборудования
7.2.7.2 | Создание инженерно - технических средств охраны (видеонабл.Саяногорского РЭС, КПП здания РДП Абакан Советская 172) | F_90_ХЭ | нд | нд | 6.3948 | нд | 3.15 | нд | 0.42 | нд | 0.39383 | нд | 0.012282 | нд | 0.012282 | нд | 0.012 | нд | 0.012247 | нд | 0.39572 | нд | 0.051979 | нд | нд | нд | 0.31732 | нд | 2.7562 | нд | -0.026172 | нд | -6.231% | экономия врезуьтате выполнения работ хоз.способом
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
7.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4126 | 0 | 0 | 0 | 0.002033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 1.4126 | 0 | нд
7.4. | Строительство ВЛ 10/0,4кВ для расселения из зоны ЧС (Алтайский, Бейский,Орджонекидзевский,Ширинский р-ны) | F_778_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4126 | нд | 0 | нд | 0.002033 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.4106 | нд | нд | нд | 1.4126 | нд | нд
7.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 54.0979 | 0 | 53.4231 | 0 | 34.4866 | 0 | 32.0555 | 0 | 0.11272 | 0 | 0.17407 | 0 | 0.66556 | 0 | 0.78371 | 0 | 23.4457 | 0 | 18.2779 | 0 | 10.2627 | 0 | 12.8198 | 0 | 23.4466 | 0 | -2.4311 | 0 | -7.049%
7.6. | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_81_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.3105 | нд | 1.3105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3105 | нд | нд | нд | 1.3105 | нд | нд | нд | нд
7.6. | Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») - 38 ед. | G_99_ХЭ | нд | нд | 2.6531 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.6. | Покупка прочего оборудования не требующего монтажа ХЭ - 37ед. Расходомер-счётчик ультразвуковой портативный StreamLuх SLS-700P ПРО- 1шт., Робот-тренажер (манекен-тренажер) для отработки навыков проведения реанимационных мероприятий - 2шт., Птицеотпугивающее устройство Bird Gard Super Pro PA-4 (с двумя динамиками) - 2шт., Сушильный шкаф ШС-200 - 1шт., Контейнер для перевозки установок УВФ,УРМ. - 1шт., Тележка гидравлическая GROST GT50-115, 5т. - 2шт., Автомобильный диагностический сканер тестер ДСТ-14Т/НК1 - 1шт., Пускозарядное устройство BLUE WELD MAJOR 650 START - 1шт., Сварочный полуавтомат У250П - 1шт., Сварочный выпрямитель BlueWeld Omega 340 819120 - 1шт., Кран гаражный складной гидравлический FC-10С (Mega) - 1шт., Набор зенкеров регулируемый для расточки седел клапанов ATA-0032 - 1шт., Трехфазная бензиновая электростанция Eisemann S6400 со сварочным генератором - 2шт., Световая башня ELG(Т3-5) 1000S 2,7 GX - 1шт., Подвесная лестница с навесной площадкой - 2шт., БИНОКЛЬ NIKON MONARCH 5 20X56 - 2шт., ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ MILWAUKEE MDP 41 - 2шт., Комплект снаряжения для промышленного альпинизма vento - 9шт., Страхующее устройство с втяжным тросом «НВ-32» Vento - 4шт., Кондиционер Daikin FAQ71B/RR71BV/W c зимним комплектом - 1шт. | H_98_ХЭ (г) | нд | нд | 0 | нд | 2.787 | нд | 2.787 | нд | 2.254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.787 | нд | 0.38414 | нд | нд | нд | 1.8698 | нд | 0.53305 | нд | -0.53305 | нд | -19.13% | по факту заключенных договоров поставки
7.6. | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (распределение на филиалы пропорционально НВВ) | F_100П_ХЭ | нд | нд | 0.0046579 | нд | 0.14449 | нд | 0.14449 | нд | 0.346 | нд | 0.109 | нд | 0.109 | нд | нд | нд | 0.118 | нд | нд | нд | 0.077 | нд | 0.035495 | нд | 0.042 | нд | нд | нд | 0.20151 | нд | 139.5% | объект ИА
7.6. | ИА МРСК Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал -1 шт. , Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами, комплектом монтажа - 1 шт.; Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор громкоговорителей - 1 шт. | H_80_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.3984 | нд | 1.3984 | нд | 1.3526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3984 | нд | 1.3526 | нд | 0.04589 | нд | -0.04589 | нд | -3.281% | объект ИА
7.6. | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ХЭ)-4шт.: Автогидроподъемник - 1 шт., Рубительная машина - 2шт., Автогидроподъемник - 1шт. | H_97-17_ХЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 13.5634 | нд | 4.8769 | нд | 3.7054 | нд | нд | нд | 0.061347 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8769 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6441 | нд | 9.858 | нд | -1.1715 | нд | -24.02% | по факту заключенных договоров поставки
7.6. | Покупка бригадных автомобилей (ХЭ) в количестве 8 ед.: бригадный автомобиль -6 шт, бригадный автомобиль (микроавтобус) - 2шт. | H_97-17_ХЭ (б) | нд | нд | 0 | нд | 4.7698 | нд | 4.7698 | нд | 4.7698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7698 | нд | 4.7698 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
7.6. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед. | F_98_ХЭ (а) | нд | нд | 3.0488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.6. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 56 ед. (2017 год): Измеритель сопротивления заземления - 3шт., Аппарат высоковольтный испытательный - 1шт., Тепловизор - 2шт., Измеритель параметров силовых трансформаторов - 2шт., Мегаомметр от 10кОм до 200ГОм - 4шт., Конденсатор пленочный импульсный - 1шт., Кабелетрассодефектопоисковый комплект - 1шт., Кабелетрассоискатель - 1 шт., Милиомметр - 2шт., Измеритель параметров изоляции - 1шт., прибор регулировочный - 1шт., Микроомметр - 2шт., Ноутбук к прибору контроля выключателей - 1шт., Визуальный инфракрасный термометр - 1шт., Прибор контроля выключателей - 1шт., Лазерный дальномер - 3шт., Рефлектометр - 1шт., Динамометр - 5 шт., Тестер заземления - 2шт., Устройство контроля усилий в оттяжках опор - 1шт., Цифровой вольтамперфазометр - 7шт., Ультразвуковой прибор контроля прочности - 2шт., Прибор контроля устройств РПН трансформаторов - 1шт., Микропроцессорный блок для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации присоединений - 8шт., Высокочастотный приемопередатчик - 2шт. | H_98-17_ХЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 13.0879 | нд | 13.0879 | нд | 12.6733 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.512 | нд | 0.5123 | нд | 8.988 | нд | 11.2045 | нд | 3.5879 | нд | 0.95646 | нд | 0.41463 | нд | -0.41463 | нд | -3.168% | по факту заключенных договоров поставки
7.6. | Покупка оборудования и средств связи ХЭ - 18 ед. Система записи телефонных переговоров Phantom 3 в комплекте: корпус Индустриальный (4U, 220 V), Intel (интегрированные видео, звук, сеть, 3 PCI), CPU Intel Pentium 2.8 GHz, RAM DDR3 2Gb, HDD 250 Gb, HDD 2 Tb,DVD-RW, Win 7 Pro Rus;плата PH-730 PCI-Express (Запись IP-телефонов);плата РН-526 (Запись 6-ти цифровых телефонов);п лата PH-234 PCI-Express + Плата PH-204 (запись 8-ми аналоговых линий) - 2шт., RTR8А.LG-1-1 – устройство для сбора и передачи данных. Номинальное напряжение 3×230 / 400 В Номинальная частота 50 Гц, Рабочий диапазон температур -40°C … +70 °C, Скорость передачи данных по основному каналу связи (в зависимости от версии ПО коммуникационной части прибора) 100 бит/с (FSK) 2400 бит/с (S-FSK) 128 кбит/с (OFDM), Резервный источник питания Вход 12 … 24 В постоянного тока, Класс защиты IP IP51, Габариты 261,8×184×87,8 мм, Масса, не более 1,25 кг - 7шт., E-422.GSM – устройство для сбора и передачи данных. E-422.GSM обеспечивает подключение различных видов оборудования с интерфейсами RS485/RS422/RS232/USB - 8шт., MOXA NPort IA5450AI 4-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet. - 1шт. | H_98_ХЭ (в) | нд | нд | 0 | нд | 1.449 | нд | 1.449 | нд | 0.76834 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.449 | нд | 1.471 | нд | нд | нд | -0.70264 | нд | 0.68066 | нд | -0.68066 | нд | -46.97% | по факту заключенных договоров поставки
7.6. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блейд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блейд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)) | F_96_ХЭ | нд | нд | 1.4072 | нд | 6.8208 | нд | 1.1368 | нд | 1.3887 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.14556 | нд | 0.14556 | нд | нд | нд | 0.0451 | нд | 0.99025 | нд | 1.197 | нд | 5.4322 | нд | 0.25185 | нд | 22.15% | объект ИА
7.6. | ИА МРСК Покупка единой системы записи диспетчерских переговоров: Комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7 (для ОДГ, ОДС, ЦУС), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии: 1 x системный блок Depo Neos 460MD DEPO Neos 480MD G3260/8G1600D/T500G/DVD±RW/1xCOM/DGLAN/KBs/Mu/400W/CAR3PCB (без операционной системы и офисного ПО), 1 x регистратор речевой Агат СПРУТ-7/ISDN-4 PCI-e 4 канала ISDN, 1 x адаптер Атис A-300 для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса GSM Huawei B310s-22 телефонный порт с поддержкой голосовых услуг, 1 x адаптер интерфейса DECT Panasonic KX-TGH210RU) | H_82_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.8349 | нд | 1.8349 | нд | 1.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8349 | нд | 1.47 | нд | 0.36486 | нд | -0.36486 | нд | -19.89% | объект ИА
7.6. | Покупка вычислительной и орг.техники ХЭ - 14 ед. в 2017г. - 9 ед.( | H_98_ХЭ (б) | нд | нд | 0 | нд | 5.876 | нд | 1.31 | нд | 1.0691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.575 | нд | 0.31911 | нд | 0.735 | нд | 0.75 | нд | 4.8069 | нд | -0.24089 | нд | -18.39% | по факту заключенных договоров поставки
7.6. | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_102_ХЭ | нд | нд | 2.242 | нд | 0.38095 | нд | 0.38095 | нд | 0.41143 | нд | 0.002719 | нд | 0.002719 | нд | 0.008 | нд | 0.0078509 | нд | нд | нд | 0.0073244 | нд | 0.37023 | нд | 0.39353 | нд | нд | нд | 0.030478 | нд | 8% | объект ИА
7.6. | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_103_ХЭ | нд | нд | 44.7422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | объект ИА
7.6. | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | H_нир 3н_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.6. | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-13 | H_1400_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.6. | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_2100_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.6. | Нераспределенные затраты ОКСа | H_2200_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.6. | Нераспределенные затраты ОКСа | H_2300_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | Забайкальский край | Г | 0 | 0 | 1240.328 | 0 | 3517.0759 | 0 | 753.8688 | 0 | 866.038 | 0 | 82.4 | 0 | 82.4 | 0 | 172.4098 | 0 | 172.044 | 0 | 166.2595 | 0 | 215.981 | 0 | 332.7994 | 0 | 395.613 | 0 | 2748.7155 | 0 | 112.1692 | 0 | 14.88%
8.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 771.2271 | 0 | 1232.1655 | 0 | 242.0116 | 0 | 325 | 0 | 46.631 | 0 | 46.015 | 0 | 77.256 | 0 | 73.973 | 0 | 36.413 | 0 | 69.998 | 0 | 81.7116 | 0 | 135.014 | 0 | 962.0175 | 0 | 82.9884 | 0 | 34.29%
8.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 414.6479 | 0 | 1222.0347 | 0 | 231.8807 | 0 | 320.223 | 0 | 44.518 | 0 | 43.902 | 0 | 76.096 | 0 | 72.813 | 0 | 36.411 | 0 | 69.996 | 0 | 74.8557 | 0 | 133.512 | 0 | 956.6637 | 0 | 88.3423 | 0 | 38.1%
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 105.073 | 0 | 1160.5387 | 0 | 170.3847 | 0 | 221.67 | 0 | 38.586 | 0 | 34.4 | 0 | 66.567 | 0 | 40.9 | 0 | 23.958 | 0 | 47.916 | 0 | 41.2737 | 0 | 98.454 | 0 | 938.8687 | 0 | 51.2853 | 0 | 30.1%
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | 105.073 | нд | 1160.5387 | нд | 170.3847 | нд | 221.67 | нд | 38.586 | нд | 34.4 | нд | 66.567 | нд | 40.9 | нд | 23.958 | нд | 47.916 | нд | 41.2737 | нд | 98.454 | нд | 938.8687 | нд | 51.2853 | нд | 30.1% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 42.9787 | 0 | 61.496 | 0 | 61.496 | 0 | 43.701 | 0 | 5.932 | 0 | 5.932 | 0 | 9.529 | 0 | 9.529 | 0 | 12.453 | 0 | 12.453 | 0 | 33.582 | 0 | 15.787 | 0 | 17.795 | 0 | -17.795 | 0 | -28.94%
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | 42.9787 | нд | 61.496 | нд | 61.496 | нд | 43.701 | нд | 5.932 | нд | 5.932 | нд | 9.529 | нд | 9.529 | нд | 12.453 | нд | 12.453 | нд | 33.582 | нд | 15.787 | нд | 17.795 | нд | -17.795 | нд | -28.94% | Объем заявок на ТП оказался ниже ожидаемого
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 266.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.852 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 22.384 | 0 | 0 | 0 | 9.627 | 0 | 0 | 0 | 19.271 | 0 | 0 | 0 | 54.852 | 0 | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 от отпайки ВЛ-110-22 до проектируемой ПС 110/6 «Омчак», 8,103 км | F_47д_ЧЭ | нд | нд | 95.7959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения мкр. "Победа" ООО "Тантал" | H_46_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.734 | нд | нд | нд | 0.523 | нд | нд | нд | 1.861 | нд | нд | нд | 0.237 | нд | нд | нд | 3.113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
8.1.1.3 | Строительство ПС-110/6 кВ «Омчак» с силовым трансформатором 10 МВА | F_47_ЧЭ | нд | нд | 170.8003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ, КТП - ПО ЦЭС от ПС "Антипиха 110/35/6", ПО ГЭС от ПС "Молодежная 110 кВ", ПС "Центральная 110 кВ", ПС "Угдан 110 кВ" | H_49_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 49.118 | нд | нд | нд | 3.047 | нд | нд | нд | 20.523 | нд | нд | нд | 9.39 | нд | нд | нд | 16.158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
8.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
8.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
8.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 356.5792 | 0 | 10.1308 | 0 | 10.1308 | 0 | 4.777 | 0 | 2.113 | 0 | 2.113 | 0 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 6.8558 | 0 | 1.502 | 0 | 5.3538 | 0 | -5.3538 | 0 | -52.85%
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 356.5792 | 0 | 10.1308 | 0 | 10.1308 | 0 | 4.777 | 0 | 2.113 | 0 | 2.113 | 0 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 6.8558 | 0 | 1.502 | 0 | 5.3538 | 0 | -5.3538 | 0 | -52.85%
8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ, 2,08 км, 12,6 МВА | F_2_ЧЭ | нд | нд | 356.5792 | нд | 8.12 | нд | 8.12 | нд | 3.174 | нд | 2.113 | нд | 2.113 | нд | 1.061 | нд | 1.061 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.946 | нд | нд | нд | 4.946 | нд | -4.946 | нд | -60.91% | Работы планировалось выполнить подрядным способом. В связи со сжатыми сроками ввода объекта работы выполнены хоз.способом
8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная с расширением РУ-6 кВ, расширение на 2 линейных ячейки | G_28_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.0108 | нд | 2.0108 | нд | 1.603 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.099 | нд | 0.099 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 1.9098 | нд | 1.502 | нд | 0.40785 | нд | -0.40785 | нд | -20.28% | Выполнен монтаж ячеек, полученных от демонтажа ПС Забайкальск
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 412.4965 | 0 | 714.8666 | 0 | 264.9976 | 0 | 298.539 | 0 | 26.206 | 0 | 26.731 | 0 | 76.271 | 0 | 78.265 | 0 | 32.0295 | 0 | 47.279 | 0 | 130.4911 | 0 | 146.264 | 0 | 455.143 | 0 | 33.5414 | 0 | 12.66%
8.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.8512 | 0 | 165.7305 | 0 | 38.1255 | 0 | 48.623 | 0 | 0.895 | 0 | 0.901 | 0 | 33.58 | 0 | 33.656 | 0 | 1.171 | 0 | 12.448 | 0 | 2.4795 | 0 | 1.618 | 0 | 129.004 | 0 | 10.4975 | 0 | 27.53%
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.8512 | 0 | 165.7305 | 0 | 38.1255 | 0 | 48.623 | 0 | 0.895 | 0 | 0.901 | 0 | 33.58 | 0 | 33.656 | 0 | 1.171 | 0 | 12.448 | 0 | 2.4795 | 0 | 1.618 | 0 | 129.004 | 0 | 10.4975 | 0 | 27.53%
8.2.1.1 | Переустройство сетевых объектов ПС-110 кВ (ООО ЭПС-Инжиниринг) | H_13в_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.377 | нд | нд | нд | 0.083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 41.7500.2775.16
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Третья с заменой силовых трансформаторов 1х10 МВА и 1х16 МВА на 2х25 МВА, оборудования РУ-110,35 кВ | G_20_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 128.866 | нд | 1.261 | нд | 0.612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.261 | нд | 0.612 | нд | 128.254 | нд | -0.649 | нд | -51.47% | В ходе согласования ПСД внесены изменения в объем выполняемых работ. С проектным институтом заключено ДС на уменьшенеи стоимости
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Антипиха с заменой силового трансформатора 16 МВА на 25 МВА | F_17_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 34.6145 | нд | 34.6145 | нд | 34.712 | нд | 0.895 | нд | 0.895 | нд | 33.205 | нд | 33.205 | нд | 0.421 | нд | 0.612 | нд | 0.093542 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097458 | нд | 0.2816%
8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 110/35/10 кВ Казаново (перемещение силового трансформатора 6,3 МВА и 10 МВА на недогруженную ПС 110/35/10 кВ Бугдаинская) | F_41а-1_ЧЭ | нд | нд | 0.095 | нд | 0.375 | нд | 0.375 | нд | 0.451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | 0.451 | нд | нд | нд | 0.076 | нд | 20.27% | Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды)
8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 110/35/6 кВ Третья (перемещение демонтированного при реконструкции силового трансформатора с ПС 110/35/6 кВ Антипиха 16 МВА) | G_41а-2_ЧЭ | нд | нд | 0.095 | нд | 0.375 | нд | 0.375 | нд | 0.462 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | 0.445 | нд | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | 0.087 | нд | 23.2% | Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды)
8.2.1.1 | Реконструкция недогруженной ПС 110/35/10 кВ Бугдаинская (перемещение силового трансформатора 2х16 МВА на перегруженную ПС 110/35/10 кВ Казаново) | G_41а-3_ЧЭ | нд | нд | 0.095 | нд | 0.375 | нд | 0.375 | нд | 0.454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | 0.454 | нд | нд | нд | 0.079 | нд | 21.07% | Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды)
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная с перемещением перегруженного силового трансформатора 10 МВА на базу ПО ЮЭС | G_41а-5_ЧЭ | нд | нд | 0.1416 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены в 2016 году. Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды)
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная (перемещение силового трансформатора 16 МВА с базы ПО ЮЭС на ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная) | G_41а-6_ЧЭ | нд | нд | 0.1416 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены в 2016 году. Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды)
8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 110/35/6 кВ Третья (перемещение демонтированного при реконструкции силового трансформатора 10 МВА на базу ПО ЦЭС) | G_41а-7_ЧЭ | нд | нд | 0.095 | нд | 0.375 | нд | 0.375 | нд | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | 0.443 | нд | нд | нд | 0.007 | нд | нд | нд | 0.075 | нд | 20% | Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды)
8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 35/6 кВ Верхние Усугли (перемещение силового трансформатора 35/6 кВ 3,2 МВА с РП ПС 35/6 кВ Дельмачик) | G_41а-9_ЧЭ | нд | нд | 0.094 | нд | 0.375 | нд | 0.375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены в рамках ремонтной программы
8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 35/6 кВ Верхние Усугли (перемещение силового трансформатора 1 МВА на РП-ПС 35/6 кВ Дельмачик) | G_41а-8_ЧЭ | нд | нд | 0.094 | нд | 0.375 | нд | 0.375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | нд | нд | 0.375 | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены в рамках ремонтной программы
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
8.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 15.3843 | 0 | 23.1565 | 0 | 15.2955 | 0 | 35.296 | 0 | 1.763 | 0 | 1.765 | 0 | 1.457 | 0 | 1.411 | 0 | 4.136 | 0 | 5.085 | 0 | 7.9395 | 0 | 27.035 | 0 | 4.054 | 0 | 20.0005 | 0 | 130.8%
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 15.3843 | 0 | 23.1565 | 0 | 15.2955 | 0 | 35.296 | 0 | 1.763 | 0 | 1.765 | 0 | 1.457 | 0 | 1.411 | 0 | 4.136 | 0 | 5.085 | 0 | 7.9395 | 0 | 27.035 | 0 | 4.054 | 0 | 20.0005 | 0 | 130.8%
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (52 -"П.Забайкальский - Малета", 59 - "Малета - К.Чикой", ВЛ 110-60 "К.Чикой - Альбитуй", 50 - Вторая - Улеты, 84 - Улеты-Николаевская, 46, 47 -"Дульдурга-Мордой", 14 - Холбон-В.Дарасун, 93 - Шелопугино-В.Шахтама), 160,6 га | F_13_ЧЭ | нд | нд | 1.3141 | нд | 5.529 | нд | 1.34 | нд | 4.111 | нд | 0.735 | нд | 0.735 | нд | 0.596 | нд | 0.596 | нд | 0.009 | нд | 0.739 | нд | нд | нд | 2.041 | нд | 1.418 | нд | 2.771 | нд | 206.8% | Во исполнение решения правления Россети о повышении надежности принято решение об увеличении объема работ по расширению просек
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов ВЛ-110 кВ (ООО ЭПС-Инжиниринг) | H_13б_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.708 | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.218 | нд | нд | нд | 10.488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 41.7500.2774.16
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110-43 от ПС 110/35/20/6 кВ Курорт Дарасун - ПС 110/35/10 кВ Тыргетуй с заменой опор № 31, 32, 0,5 км | F_13а_ЧЭ | нд | нд | 1.3202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ 35-151 "Коротково - Захарово", 104 - База НИИЭВ-Атамановка 35, 118 - Маккавеево-ЖБИ Кручина, 127 - Тыргетуй-Елизаветино, 121 - Атамановка 110-Новотроицк, 241, 242 - Урюм-У.Карск, 231 - Чернышевск-Букачача, 408 - Калангуй-Жетково, 418 - Н.Цасучей-Ст.Чиндант, 414 - Долгокыча-Улятуй, 401 - Калангуй-Курунзулай), 96,74 га | F_14_ЧЭ | нд | нд | 1.115 | нд | 3.004 | нд | 0.622 | нд | 3.103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.622 | нд | 0.622 | нд | нд | нд | 2.481 | нд | нд | нд | 2.481 | нд | 398.9% | Во исполнение решения правления Россети о повышении надежности принято решение об увеличении объема работ по расширению просек
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (фидер 15_Могзон, Карымская-Адриановка, РП4-Красная Речка, фидер Жимбира отпайка 2 Кордон), 43,976 га | F_55_ЧЭ | нд | нд | 0.294 | нд | 1.598 | нд | 0.308 | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07 | нд | 0.07 | нд | 0.238 | нд | 0.53 | нд | 0.998 | нд | 0.292 | нд | 94.81%
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ООО ВС-Инжиниринг) | H_52-4_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 41.7500.3156.17
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ООО ДорСтрой) | H_52-5_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 41.7500.3983.17
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ООО Каменский карьер) | H_52-3_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 0.001 | нд | нд | нд | 2.939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 41.7500.2762.16
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Чита: внедрение опор из композитных материалов фидер ЦФН, 1,6 км | G_52-2_ЧЭ | нд | нд | 0.48563 | нд | 0.11254 | нд | 0.11254 | нд | 1.015 | нд | 0.015 | нд | 0.015 | нд | 0.019 | нд | 0.019 | нд | 0.02 | нд | 0.02 | нд | 0.058542 | нд | 0.961 | нд | нд | нд | 0.90246 | нд | 801.9% | Для выполнения КПЭ ГД Россети работы выполнены с опережением графика
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Чита: фидер "Южный Города", 5,3 км | G_52-1_ЧЭ | нд | нд | 2.1953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита, находящихся в доверительном управлении: район ул. Линейная, ул. Базовская-Усуглинская, Соцгород, 13,978 км | G_56-1_ЧЭ | нд | нд | 8.6601 | нд | 11.963 | нд | 11.963 | нд | 10.325 | нд | 1.013 | нд | 1.013 | нд | нд | нд | -0.047 | нд | 3.363 | нд | 3.363 | нд | 7.587 | нд | 5.996 | нд | 1.638 | нд | -1.638 | нд | -13.69% | Экономия по результатам ТЗП на ТМЦ
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ГО г. Чита, находящихся в доверительном управлении, 0,8 км | F_58_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.95 | нд | 0.95 | нд | 1.972 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.842 | нд | 0.842 | нд | 0.052 | нд | 0.052 | нд | 0.056 | нд | 1.078 | нд | нд | нд | 1.022 | нд | 107.6% | В ходе выполнения работ внесены изменения в ПСД в части трассы КЛ (увеличение длины)
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
8.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 191.9349 | 0 | 389.644 | 0 | 89.739 | 0 | 89.98 | 0 | 8.336 | 0 | 8.336 | 0 | 26.546 | 0 | 26.546 | 0 | 5.972 | 0 | 5.972 | 0 | 48.885 | 0 | 49.126 | 0 | 299.664 | 0 | 0.241 | 0 | 0.2686%
8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 191.9349 | 0 | 389.644 | 0 | 89.739 | 0 | 89.98 | 0 | 8.336 | 0 | 8.336 | 0 | 26.546 | 0 | 26.546 | 0 | 5.972 | 0 | 5.972 | 0 | 48.885 | 0 | 49.126 | 0 | 299.664 | 0 | 0.241 | 0 | 0.2686%
8.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 28 823 точек учета | F_67_ЧЭ | нд | нд | 191.9349 | нд | 389.644 | нд | 89.739 | нд | 89.98 | нд | 8.336 | нд | 8.336 | нд | 26.546 | нд | 26.546 | нд | 5.972 | нд | 5.972 | нд | 48.885 | нд | 49.126 | нд | 299.664 | нд | 0.241 | нд | 0.2686%
8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
8.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 204.3261 | 0 | 136.3355 | 0 | 121.8375 | 0 | 124.64 | 0 | 15.212 | 0 | 15.729 | 0 | 14.688 | 0 | 16.652 | 0 | 20.7505 | 0 | 23.774 | 0 | 71.187 | 0 | 68.485 | 0 | 22.421 | 0 | 2.8025 | 0 | 2.3%
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 152.3433 | 0 | 118.3205 | 0 | 118.3205 | 0 | 122.304 | 0 | 13.182 | 0 | 13.699 | 0 | 14.614 | 0 | 16.578 | 0 | 20.5185 | 0 | 23.542 | 0 | 70.006 | 0 | 68.485 | 0 | 6.742 | 0 | 3.9835 | 0 | 3.367%
8.2.4.1 | Реконструкция ПС с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров) 6-35 кВ с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему. 2017 год. Реклоузеры 6-10 кВ - ПО ЮЗЭС - 15 шт., реклоузеры 35 кВ: ПС 35/10 кВ ОПХ - 1 шт., ПС 35/10 кВ Танга - 2 шт., ПС 35/10 кВ Доронинская - 2 шт. | H_38-2а_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 38.053 | нд | 38.053 | нд | 40.867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 38.053 | нд | 40.867 | нд | нд | нд | 2.814 | нд | 7.395% | Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой измерительных трансформаторов (ПС 110/35/6 Вершина Шахтамы, ПС 110/35/10 кВ Шелопугино, ПС 35/10 кВ Ст. Чиндант, ПС 110/35/10 кВ Н. Цасучей, ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная, ПС 110/35/10 кВ Беклемишево), 7 комплектов ТТ | F_21_ЧЭ | нд | нд | 2.66 | нд | 4 | нд | 4 | нд | 3.523 | нд | 0.221 | нд | 0.221 | нд | 2.048 | нд | 2.048 | нд | 0.007 | нд | 0.007 | нд | 1.724 | нд | 1.247 | нд | 0.477 | нд | -0.477 | нд | -11.92% | Экономия по результатам ТЗП, а также выполнение работ хоз.способом.
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой АКБ (СОПТ) ПС 110/35/10 кВ Казаново, ПС 110/35/10/3 кВ Калангуй, ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда, ПС 110/35/10 кВ Зилово, ПС 110/35/10 кВ Урейск, ПС 110/35/10 кВ Альбитуй, ПС 110/35/10 кВ Безречная, ПС 110/35/10 кВ Николаевская, ПС 110/35/10 кВ Тыргетуй, ПС 110/35/10 кВ Дульдурга, 10 комплектов | F_31_ЧЭ | нд | нд | 93.5169 | нд | 22.09 | нд | 22.09 | нд | 24.054 | нд | 12.221 | нд | 12.221 | нд | 9.869 | нд | 11.833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.964 | нд | 8.891% | Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2016 год - ПС 110/35/10 кВ Красный Чикой, ПС 110/6 кВ Метизы, ПС 110/35/6 кВ Атамановка замена 20 шт. | F_32-1_ЧЭ | нд | нд | 1.872 | нд | 6.2744 | нд | 6.2744 | нд | 6.921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2744 | нд | 6.921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6466 | нд | 10.31% | Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2017 год - ПС 110/35/6 кВ Орловский ГОК (6 шт.) | F_32-2_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.7945 | нд | 1.7945 | нд | 3.653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7945 | нд | 3.653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8585 | нд | 103.6% | Данный объект запланирован на основании целевой программы 2014 года
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Каштак, ПС 110/35/6 кВ Кличка с заменой масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) (5шт.) | F_36-1_ЧЭ | нд | нд | 2.1992 | нд | 25.198 | нд | 25.198 | нд | 21.807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.513 | нд | 6.513 | нд | 18.685 | нд | 15.294 | нд | 3.391 | нд | -3.391 | нд | -13.46% | Планом 2017 года предусмотрен монтаж 4 выключателей. По факту смонтировано 3 шт. (1 шт. - в 2016 году)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кличка с заменой масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) (4 шт.) | G_36-2_ЧЭ | нд | нд | 18.7852 | нд | 8.328 | нд | 8.328 | нд | 5.524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.446 | нд | 5.446 | нд | 2.882 | нд | 0.078 | нд | 2.804 | нд | -2.804 | нд | -33.67% | Экономия вызвана использованием оборудования из экплуатационного запаса, поставленного в 2013 годк
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Турга с восстановлением и оснащением оперативными блокировками распредустройства, монтаж МП шкафа 1 шт. | G_41-1_ЧЭ | нд | нд | -0.00037288 | нд | 3.1806 | нд | 3.1806 | нд | 3.896 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.697 | нд | 2.697 | нд | 0.48364 | нд | 1.002 | нд | нд | нд | 0.197 | нд | нд | нд | 0.71536 | нд | 22.49% | Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Кадала, ПС 110/35/10 кВ КСК, ПС 35/6 кВ Техникум Механизации с заменой вводных и секционных выключателей 6-10 кВ по ретрофиту (4 шт.) | F_34-1_ЧЭ | нд | нд | 5.1969 | нд | 0.65 | нд | 0.65 | нд | 0.628 | нд | 0.09 | нд | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56 | нд | 0.538 | нд | 0.022 | нд | -0.022 | нд | -3.385%
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Кадала, ПС 110/35/10 кВ КСК с заменой линейных масляных выключателей 6-10 кВ (12 шт.) | F_35-1_ЧЭ | нд | нд | 18.8145 | нд | 0.65 | нд | 0.65 | нд | 0.629 | нд | 0.65 | нд | 1.167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.538 | нд | 0.021 | нд | -0.021 | нд | -3.231%
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплект резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ) | G_61-1_ЧЭ | нд | нд | 9.2989 | нд | 7.912 | нд | 7.912 | нд | 10.639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.912 | нд | 10.639 | нд | нд | нд | 2.727 | нд | 34.47% | Экономия по результатам ТЗП
8.2.4.1 | Реконструкция здания с заменой приборов теплового учета в производственном здании ПО ГЭС (0,4 кВ), 2 прибора учета | H_74а_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.19 | нд | 0.19 | нд | 0.163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19 | нд | 0.163 | нд | 0.027 | нд | -0.027 | нд | -14.21% | Экономия по результатам ТЗП
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 51.9828 | 0 | 18.015 | 0 | 3.517 | 0 | 2.336 | 0 | 2.03 | 0 | 2.03 | 0 | 0.074 | 0 | 0.074 | 0 | 0.232 | 0 | 0.232 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 15.679 | 0 | -1.181 | 0 | -33.58%
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий | F_63_ЧЭ | нд | нд | 2.2 | нд | 18.015 | нд | 3.517 | нд | 2.336 | нд | 2.03 | нд | 2.03 | нд | 0.074 | нд | 0.074 | нд | 0.232 | нд | 0.232 | нд | 1.181 | нд | нд | нд | 15.679 | нд | -1.181 | нд | -33.58% | Экономия по результатам ТЗП
8.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики с организацией канала связи ПС 110 кВ Кличка - ПС 110 кВ Бутунтай | F_63а_ЧЭ | нд | нд | 49.7828 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 26.7641 | 0 | 1310.0449 | 0 | 83.304 | 0 | 81.343 | 0 | 1.929 | 0 | 1.929 | 0 | 5.002 | 0 | 5.671 | 0 | 5.146 | 0 | 5.977 | 0 | 71.227 | 0 | 67.766 | 0 | 1228.7019 | 0 | -1.961 | 0 | -2.354%
8.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [28 empty] | 0 |  | нд
8.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 26.7641 | 0 | 1310.0449 | 0 | 83.304 | 0 | 81.343 | 0 | 1.929 | 0 | 1.929 | 0 | 5.002 | 0 | 5.671 | 0 | 5.146 | 0 | 5.977 | 0 | 71.227 | 0 | 67.766 | 0 | 1228.7019 | 0 | -1.961 | 0 | -2.354%
8.3.2. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Молодежная с заменой силовых трансформаторов 3*16 МВА на 2*40 МВА | F_1_ЧЭ | нд | нд | -2.558e-13 | нд | 225.9569 | нд | 1.6 | нд | 1.437 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.499 | нд | 0.499 | нд | 0.907 | нд | 0.907 | нд | 0.194 | нд | 0.031 | нд | 224.5199 | нд | -0.163 | нд | -10.19% | В связи с изменением объема работ заключено доп.оглашение на снижение стоимости работ
8.3.2. | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС 110/10 кВ Бутунтай до ПС 110/35/6 кВ Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС), 62,1 км | F_4_ЧЭ | нд | нд | 9.229 | нд | 685.937 | нд | 80.554 | нд | 76.382 | нд | 1.55 | нд | 1.55 | нд | 3.732 | нд | 3.732 | нд | 4.239 | нд | 4.239 | нд | 71.033 | нд | 66.861 | нд | 609.555 | нд | -4.172 | нд | -5.179% | В связи с отсутствием участников при проведении ТЗП принято решение о выполнении работ хоз.способом. В связи с наступлением низких температур и отсутствием ТМЦ в полном объеме работы выполнены только по установке опор (монтаж провода не выполнен)
8.3.2. | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/10 кВ Багульник до ПС 110/10/6 кВ Заречная, 30 км | F_6_ЧЭ | нд | нд | 17.5351 | нд | 398.151 | нд | 1.15 | нд | 3.524 | нд | 0.379 | нд | 0.379 | нд | 0.771 | нд | 1.44 | нд | нд | нд | 0.831 | нд | нд | нд | 0.874 | нд | 394.627 | нд | 2.374 | нд | 206.4% | Арендная плата за земельный участок, начало строительство данного объекта запланировано на 2020 год
8.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | -0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
8.4. | Строительство ПС 35/10 кВ "Дачная" (разукрупнение фидера Угдан в целях повышения качества электроснабжения потребителей) | H_888б_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.4. | Строительство РП в г. Чита (Ингодинский район ГО.г. Чита, РП №35) | H_60а_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091 | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд | -0.094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 29.8404 | 0 | 259.9989 | 0 | 163.5556 | 0 | 161.156 | 0 | 7.634 | 0 | 7.634 | 0 | 13.8808 | 0 | 14.132 | 0 | 92.671 | 0 | 92.821 | 0 | 49.3698 | 0 | 46.569 | 0 | 102.8531 | 0 | -2.3996 | 0 | -1.467%
8.6 | Проектные работы по титулу "Строительство ПС 110/6 кВ «ДВК» с одним силовым трансформатором номинальной мощностью 10 МВА" | G_6б_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.8004 | нд | 4.8004 | нд | 4.139 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.149 | нд | 0.149 | нд | 3.266 | нд | 3.266 | нд | 1.3854 | нд | 0.724 | нд | 0.6614 | нд | -0.6614 | нд | -13.78% | В связи с изменением трассы ВЛ работы приняты не в полном объеме
8.6 | Проектные работы по титулу "Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до ПС 110/6 кВ «ДВК»", 54 км | G_7б_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 27.8377 | нд | 27.8377 | нд | 24.909 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.984 | нд | 0.984 | нд | 18.925 | нд | 18.925 | нд | 7.9287 | нд | 5 | нд | 2.9287 | нд | -2.9287 | нд | -10.52% | В связи с изменением трассы ВЛ работы приняты не в полном объеме
8.6 | Проектные работы по титулу "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда с расширением РУ 110 кВ и приведением схемы ОРУ-110 кВ к типовой" | G_8в_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.9777 | нд | 2.9777 | нд | 2.578 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.092 | нд | 0.092 | нд | 2.037 | нд | 2.037 | нд | 0.8487 | нд | 0.449 | нд | 0.3997 | нд | -0.3997 | нд | -13.42% | В связи с изменением трассы ВЛ работы приняты не в полном объеме
8.6 | ИА МРСК Дооборудование для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | G_73_ЧЭ | нд | нд | 5.212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_82д_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.4055 | нд | 1.0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0005 | нд | нд | нд | 2.4055 | нд | нд | нд | нд
8.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_82в_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.3884 | нд | 1.3884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3884 | нд | нд | нд | 1.3884 | нд | нд | нд | нд
8.6 | Дарение ЭСК на безвозмездной основе (Викулов А.Ю.) | H_69а_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.6 | Строительство здания Оловянинского РЭС (0,4 кВ) | F_74_ЧЭ | нд | нд | 0.173 | нд | 30.0485 | нд | 0.3 | нд | 0.309 | нд | 0.109 | нд | 0.109 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.107 | нд | 0.107 | нд | 0.081 | нд | 0.09 | нд | 29.7395 | нд | 0.009 | нд | 3%
8.6 | Покупка системы ВКС - 2 единиц: Видеотерминал - 2 шт., в составе с комплектом монтажа - 2 шт. и дополнительной системы подзвучивания - 1 шт. | H_82а_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.6071 | нд | 1.6071 | нд | 1.629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6071 | нд | 1.629 | нд | нд | нд | 0.021939 | нд | 1.365%
8.6 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 8 ед., в том числе Многофукциональный кран с дополнительными функциями - 2 шт, Бурильно-крановая машина - 2 шт, Автокран (грузоподъемностью 25 и 40 тонн) - 2 шт, Экскаватор многоцепной, Навесное оборудование с функцией гидромолота - 2 шт | F_76_ЧЭ (б) | нд | нд | 0.00030508 | нд | 39.5991 | нд | 29.3571 | нд | 29.418 | нд | 0.062 | нд | 0.062 | нд | 8.656 | нд | 8.656 | нд | 20.7 | нд | 20.7 | нд | -0.060882 | нд | нд | нд | 10.1811 | нд | 0.060882 | нд | 0.2074%
8.6 | Покупка грузовых автомобилей в количестве 7 ед., в том числе Седельный тягач - 1 шт, Самосвал - 1 шт, Автомобиль повышенной проходимости с КМУ- 3 шт, Автомобиль повышенной проходимости - 1 шт, Полуприцеп грузовой - 1 шт | F_76_ЧЭ (в) | нд | нд | 1.4 | нд | 18.7624 | нд | 18.7624 | нд | 11.044 | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.046 | нд | 7.046 | нд | 11.7104 | нд | 3.992 | нд | 7.7184 | нд | -7.7184 | нд | -41.14% | По результатам ТЗП
8.6 | Покупка бригадных автомобилей в количестве 24 ед., в том числе легковых автомобилей 4х4 - 3 шт, грузопассажирских автомобилей 4х4 - 21 шт. | F_76_ЧЭ (а) | нд | нд | 4.1161 | нд | 12.6658 | нд | 6.8148 | нд | 8.206 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.629 | нд | 0.629 | нд | 5.298 | нд | 5.298 | нд | 0.88784 | нд | 2.279 | нд | 4.4598 | нд | 1.3912 | нд | 20.41% | По результатам ТЗП
8.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники в количестве 10 ед., в том числе Автогидроподъемник - 8 шт, Погрузчик вилочный - 1 шт, Кабельная лаборатория - 1 шт | F_76_ЧЭ (г) | нд | нд | 0.00037928 | нд | 33.4759 | нд | 20.9519 | нд | 28.755 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.231 | нд | 2.231 | нд | 13.671 | нд | 13.671 | нд | 5.0499 | нд | 12.853 | нд | 4.7209 | нд | 7.8031 | нд | 37.24% | По результатам ТЗП
8.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка; 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_82_ЧЭ | нд | нд | 4.3619 | нд | 14.37 | нд | 2.395 | нд | 2.644 | нд | 0.057 | нд | 0.057 | нд | 0.277 | нд | 0.277 | нд | 0.087 | нд | 0.088 | нд | 1.974 | нд | 2.222 | нд | 11.726 | нд | 0.249 | нд | 10.4%
8.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт | F_301_ЧЭ | нд | нд | 0.011864 | нд | 0.1708 | нд | 0.1708 | нд | 0.649 | нд | 0.165 | нд | 0.165 | нд | 0.0057955 | нд | 0.257 | нд | нд | нд | 0.149 | нд | нд | нд | 0.078 | нд | нд | нд | 0.4782 | нд | 280%
8.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд в количестве 246 ед., в том числе Оснащение автотранспорта тахографами – 73 шт, Источник бесперебойного питания в помещение серверной исполнительного аппарата – 1 шт, Дизельная электростанция 24 кВт – 1 шт, Дизельная электростанция 40 кВт – 1 шт, Дегазационная установка – 2 шт, Установка маслоочистительная – 1 шт, Комплект мебели офисной – 13 шт, Оснащение автотранспорта спутниковым мониторингом – 130 шт, Многофункциональный токарный станок – 1 шт, Быстровозводимые опоры – 4 шт, Универсальный сварочный инверторный аппарат – 1 шт, Установка для аргонно-дуговой сварки – 1 шт, Комплект спутникового геодезического оборудования – 1 шт, Оснащение ОДС ЮЭС ПО ЦУС видео панелями 70 дюймов – 2 шт, Промышленная стиральная машина – 4 шт, Резервный трансформатор тока 110 кВ (150/5 0,2/0,2/2Р) комплект – 3 шт, Резервный трансформатор напряжения 6 кВ – 3 шт, Резервный трансформатор напряжения 10 кВ – 3 шт, Резервный трансформатор напряжения 35 кВ – 1 шт | F_77_ЧЭ (в) | нд | нд | 6.2698 | нд | 22.3828 | нд | 16.4128 | нд | 16.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065 | нд | 0.065 | нд | 4.382 | нд | 4.382 | нд | 11.9658 | нд | 11.703 | нд | 6.2328 | нд | -0.26277 | нд | -1.601%
8.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования в количестве 26 ед., в том числе МФУ – 1 шт, Сервер – 1 шт, Система видеоконференцсвязи – 1 шт, МФУ сертифицированный по защите информации, формат А3 – 1 шт, Файловый сервер – 1 шт, Маршрутизатор – 1 шт, Источник бесперебойного питания 3000VA – 4 шт, Спутниковый модем-маршрутизатор – 1 шт, Скалыватель прецизионный – 1 шт, Источник бесперебойного питания – 1 шт, Источник бесперебойного питания 2000VA – 6 шт, Ноутбук – 1 шт, Источник бесперебойного питания 2000VA – 1 шт, Автоматизированное рабочее место в комплекте: системный блок – 5 шт | F_77_ЧЭ (б) | нд | нд | 1.1754 | нд | 5.2516 | нд | 2.8274 | нд | 0.059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059 | нд | 0.059 | нд | 2.7684 | нд | нд | нд | 5.1926 | нд | -2.7684 | нд | -97.91% | По результатам ТЗП
8.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА в количестве 132 ед., в том числе Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин – 14 шт, Установка поверочная переносная – 2 шт, Алкометр – 13 шт, Тепловизор – 3 шт, Измеритель параметров электробезопасности электоустановок – 3 шт, Стенд для испытания средств защиты на механическую прочность – 3 шт, Лазерный дальномер – 1 шт, Прибор контроля высоковольтных выключателей – 5 шт, Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов с измерительными проводами 10м. – 2 шт, Измеритель параметров заземляющих устройств – 2 шт, Установка для прожига места повреждения силовых кабелей – 1 шт, Расходомер-счётчик ультразвуковой портативный – 1 шт, Тепловизор – 2 шт, Микромилликилоомметр – 2 шт, Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле – 1 шт, Установка переносная поверочная универсальная – 2 шт, Киловольтметр спектральный цифровой – 1 шт, Универсальный генератор сигналов – 1 шт, Трёхфазная автоматическая поверочная установка – 1 шт, Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин – 3 шт, Трассопоисковый комплект – 6 шт, Комплект для измерения наведенного напряжения – 12 шт, Цифровой измерительно-преобразовательный комплекс для проверки и настройки сложных устройств релейной защиты и автоматики оборудования класса напряжения 110 кВ и выше – 3 шт, Цифровой прибор определения расстояния до места повреждения на воздушных ЛЭП 110 кВ – 4 шт, Цифровой измерительно-преобразовательный комплекс для проверки и настройки устройств релейной защиты и автоматики оборудования класса напряжения 6-35 кВ – 2 шт, Нагрузочный трансформатор для проверки устройств релейной защиты с уставкой по току более 500 А – 2 шт, Измерительно - трансформаторный блок для измерения характеристик намагничивания трансформаторов тока релейной защиты – 2 шт, Малогабаритный универсальный цифровой трехфазный вольтамперфазометр – 2 шт, Прибор для определения влажности твердой изоляции силовых трансформаторов – 1 шт, Короткофокусный высокоточный инфракрасный термометр – 5 шт, Прибор для прогрузки автоматических выключателей – 1 шт, Стенд для испытания средств защиты на электрическую прочность – 1 шт, Прибор контроля РПН трансформаторов – 2 шт, Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный – 21 шт, Прибор для измерения тангенса угла диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 2 шт, Установка для испытания КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена – 1 шт, Генератор сигналов высокой частоты – 1 шт, Манометр грузопоршневой – 1 шт | F_77_ЧЭ (а) | нд | нд | 1.3331 | нд | 41.1791 | нд | 24.8755 | нд | 26.081 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.596 | нд | 0.596 | нд | 20.669 | нд | 20.669 | нд | 3.6105 | нд | 4.816 | нд | 15.0981 | нд | 1.2055 | нд | 4.846%
8.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_80_ЧЭ | нд | нд | 5.7866 | нд | 1.076 | нд | 1.076 | нд | 1.16 | нд | 0.008 | нд | 0.008 | нд | 0.016 | нд | 0.016 | нд | 0.023 | нд | 0.023 | нд | 1.029 | нд | 1.113 | нд | нд | нд | 0.084 | нд | 7.807% | Капитализация затрат по доработке SAP (хозспособ)
8.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | H_104-3_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-14 | H_1400_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_3000_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_3001_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.963 | нд | 2.963 | нд | нд | нд | нд | нд | -1.521 | нд | -1.521 | нд | -1.442 | нд | -1.442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_3002_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.264 | нд | 4.264 | нд | 0.177 | нд | 0.177 | нд | -2.078 | нд | -2.078 | нд | -2.363 | нд | -2.363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд