## Лист1
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Сибири"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2016-2020 г.г.
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2017 года 1 359,606 тыс. рублей с НДС (17% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 6735,324тыс. рублей с НДС ( 84% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 2726.068 тыс. рублей с НДС (34% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. Новое строительство
1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Юбилейная" с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Молодежная" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. Строительство ПС 110 кВ Озерная, двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230, строительство РП 10 кВ, строительство КЛ-10 кВ. Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | 3004_КЭ 3002_КЭ 3003_КЭ 3007_КЭ 76_АЭ | декабрь 2018 декабрь 2018 декабрь 2018 декабрь 2017 декабрь 2018 | 32 46 44 - 24 |  | 50 80 80 - 50 |  | - - - - 5 |  | Услуги | Оказание услуг строительного контроля на Объектах - ПС 110/10кВ «Юбилейная», ПС 110/6кВ «Молодежная», ПС110/10кВ «Советская», ПС 110/6кВ «Предмостная», ПС110/10кВ «Озерная», ПС 110/10кВ «Сибирская монета». | ПАО "Россети" | 64478.5714 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА (АО) |  |  | 1 |  | 33085 | ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА (АО) |  |  | 740947 | www.b2b-energo.ru | 2016-10-31 | 2016-11-18 | 2016-12-19 | 2017-02-06 | [6 empty] | 2016-12-31 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №66 от 01.09.2016, подписан 08.09.2016, вопрос №16). Не возможно указать стоимость заявок участников, так как в одном лоте объявлена потребность для МРСК Сибири и ТРК
[18 empty] | 0 |  | ИНЖТЕХСТРОЙ (ООО)
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | 25_БЭ 42_ГАЭС 67_КЭ 57_КуЭ | июнь 2023 декабрь 2022 декабрь 2023 декабрь 2017 | 17048 6184 9380 8616 | [5 empty] | Услуги | Внедрение пунктов коммерческого учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ | ПАО "Россети" | 224281.495 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) | 156997.0465 |  | 1о | 156997.0465 | 156997.0465 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) |  |  | 31705390187 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-03 | 2017-10-02 | 2017-12-04 | [6 empty] | 2017-12-18 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №83). Внесение изменений в предельную стоимость, планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №11).Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов Протокол ЦКК № 56 от 10.08.2017, вопрос № 75)
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 156997.0458 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 156997.0458 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[20 empty] | ГРУППА КОМПАНИЙ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 156997.0465 |  |  | 156997.0465
[20 empty] | ЭЛЕКТРОРЕСУРС (ООО) | 156997.0465 | ЭЛЕКТРОРЕСУРС (ООО)
[20 empty] | Торговый Дом Рим-Рус (ООО) | 156997.0465 | Торговый Дом Рим-Рус (ООО)
[20 empty] | ТЕХНОЛОГИИ КОНСАЛТИНГА УРАЛА (ООО) | 156997.0465 |  |  | 156997.0465
[20 empty] | ДЭЛИСГРУПП (ООО) | 152287.1351 | ДЭЛИСГРУПП (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка автомобильных аккумуляторных батарей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 14285.7143 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | ТоргПромСнаб (ООО) | 10000 | ТоргПромСнаб (ООО) |  |  | 10000 |  |  |  | 31705019558 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | 2017-07-05 | 2017-07-21 | [6 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1074/1 от 04.05.2017, №17-1074/2 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 10000 | ТЛК (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сатурн Комплексное Снабжение (ООО) | 10000 | Сатурн Комплексное Снабжение (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 13432.0802 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГИЯ (ООО) | 13432.0802 | ЭНЕРГИЯ (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка автошин к легковым автомобилям | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 28571.4286 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ТЛК (ООО) | 20000 | ТЛК (ООО) |  |  | 20000 |  |  |  | 31705307683 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-07-10 | 2017-07-31 | 2017-08-09 | [6 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 20000 | ТоргПромСнаб (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 428571.4286 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | РостСпецПроект (ООО) | 300000 |  | 1о | 300000 | 300000 | РостСпецПроект (ООО) | 354000 | 300000 | 31705273483 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-29 | 2017-08-11 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-16 | 2017-09-13 | 2017-10-16 | 2019-10-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1121/ 31705273483/01 от 24.07.2017). Внесение изменений в предмет (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №52 от 20.07.2017, вопрос №49). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1121/ 31705273483/02 от 27.07.2017, №17-1121/ 31705273483/03 от 20.09.2017).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 300000 |  |  | 300000
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 300000 |  |  | 296400
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 300000 |  |  | 300000
[18 empty] | 0 |  | НИЛЕД (ООО) | 300000 |  |  | 300000
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка автошин к грузовым автомобилям, сельскохозяйственной и специальной технике | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 50000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ТоргПромСнаб (ООО) | 35000 |  |  |  | 35000 |  |  |  | 31705021027 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | 2017-07-24 | 2017-08-01 | [6 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1075/1 от 03.05.2017, №17-1075/1.1 от 19.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1075/1.5 от 06.07.2017). Закупка отменена.
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 35000
[18 empty] | 0 |  | ЭНКОМ (ООО) | 35000
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка арматуры линейной | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 71428.5714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Тульский Электромеханический Завод (ООО) | 50000 |  | 1о | 50000 | 50000 | Тульский Электромеханический Завод (ООО) | 59000 | 50000 | 31705018288 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 | 2017-07-18 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2019-09-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1058/01 от 05.05.2017, №17-1058/02 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 50000 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО)
[18 empty] | 0 |  | Тульский Арматурно - Изоляторный Завод (ЗАО) | 50000 | Тульский Арматурно - Изоляторный Завод (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 50000 |  |  | 49250
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 42857.1429 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Системный интегратор (ООО) | 30000 | Системный интегратор (ООО) |  |  | 30000 |  |  |  | 31705234859 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-19 | 2017-07-10 | 2017-07-28 | [6 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 30000 | Красэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 30000 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 42857.1429 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 30000 |  | 1о | 29745.7627 | 30000 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 35400 | 30000 | 31705420412 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-08-25 | 2017-10-03 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-11-28 | 2017-10-18 | 2019-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №76)
[18 empty] | 0 |  | Системный интегратор (ООО) | 30000 | Системный интегратор (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Полесье (ООО) | 30000 | Полесье (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 30000 |  |  | 29872.8814
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка вводов 0,4-20кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 7350.3769 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП |  | FALSE | 0 |  |  |  |  | 5696.5421 |  |  |  | 31705022485 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-05-23 | [6 empty] | 2017-08-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка вводов 0,4-20кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 7857.1429 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Энерготехсоюз (ООО) | 5500 |  | 1о | 3453.8136 | 5500 | Энерготехсоюз (ООО) | 6490 | 5500 | 31705176288 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-13 | 2017-07-26 |  |  |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-22 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2019-08-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №5).
[18 empty] | 0 |  | Энергозапчасть (ООО) | 5500 |  |  | 3352.2034
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 5500 |  |  | 5500
[18 empty] | 0 |  | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 5696.5421 | УЭТМ-Монтаж (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 5400 | Кромэкс Плюс (ЗАО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка вводов 35-220 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 171428.5714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ТРИУМФ (ООО) | 120000 | ТРИУМФ (ООО) |  |  | 120000 |  |  |  | 31705229693 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-16 | 2017-07-07 | 2017-07-24 | [6 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 120000 | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 124237.2881 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка вводов 35-220 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 171428.5714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Прайм Техно Системс (ООО) | 120000 |  | 1о | 120000 | 120000 | Прайм Техно Системс (ООО) | 141600 | 120000 | 31705365912 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-08-14 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-28 | 2017-10-28 | 2017-09-28 | 2019-09-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №53 от 26.07.2017, вопрос №2)
[18 empty] | 0 |  | ТРИУМФ (ООО) | 120000 |  |  | 120000
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка выключателей до 1 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 12182.6067 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 9441.5202 | ЭКРА-Сибирь (ООО) |  |  | 9441.5202 |  |  |  | 31705207049 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-09 | 2017-07-12 | 2017-08-25 | [6 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 9441.5202 | СибЭлектроМонтаж (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 9441.5202 | Торговый Дом Электрум (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка выключателей до 1 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 12588.6936 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Энергомашкомплект (ЗАО) | 7716.104 |  | 1о | 7196.82 | 9441.5202 | Энергомашкомплект (ЗАО) | 11140.9938 | 9441.5202 | 31705536460 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-19 | 2017-10-02 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 2017-11-07 | 2019-11-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №61 от 31.08.2017, вопрос №52).
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 9441.52 |  |  | 7269.9703
[18 empty] | 0 |  | НОВАТЕКС (ООО) | 8140.175 | НОВАТЕКС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 9441.52 |  |  | 7222.7629
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка выключателей нагрузки 6-10 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 23513.1742 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | АТЕК-Энерго (ООО) | 18222.71 |  | 1о | 15854.0659 | 18222.71 | АТЕК-Энерго (ООО) | 21502.7978 | 18222.71 | 31705229651 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-16 | 2017-07-14 | 2017-08-15 |  |  |  |  | 2017-09-12 | 2017-08-30 | 2017-09-13 | 2017-08-30 | 2019-08-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 18222.71 | Научно-технический центр Галэкс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 18222.71 |  |  | 15489.6591
[18 empty] | 0 |  | Промэко (ООО) | 18222.71 | Промэко (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 18222.71 | ЭКРА-Сибирь (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 17676.0287 |  |  | 12209.927
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка запасных частей к разъединителям | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 21428.5714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 15000 |  | 1о | 12000 | 15000 | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 17700 | 15000 | 31705019552 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | 2017-07-04 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-08-29 | 2017-08-23 | 2017-09-13 | 2017-08-23 | 2019-08-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1073/1 от 03.05.2017, №17-1073/2 от 19.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 15000 |  |  | 8700
[18 empty] | 0 |  | ИнПромЭнерго (ООО) | 15000 |  |  | 8850
[18 empty] | 0 |  | Энерготехсоюз (ООО) | 15000 |  |  | 10800
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 15000 |  |  | 8850
[18 empty] | 0 |  | Энергозапчасть (ООО) | 15000 | Энергозапчасть (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) | 15000 |  |  | 15000
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка запасных частей к трансформаторам | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 13783.0742 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Электротехнический альянс (ООО) | 10601.882 |  | 1о | 10432.3905 | 10681.8825 | Электротехнический альянс (ООО) | 12604.6214 | 10681.8825 | 31705207185 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-09 | 2017-07-06 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-08-25 | 2017-09-13 | 2017-08-25 | 2019-08-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 10681.8825 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 10681.8825 |  |  | 10512.391
[18 empty] | 0 |  | Энерготехсоюз (ООО) | 10681.8825 |  |  | 10512.391
[18 empty] | 0 |  | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 10361.4261 | Кромэкс Плюс (ЗАО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка изоляторов линейных полимерных (штыревых) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4613.0106 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 3575.0832 |  | 1о | 3575.0832 | 3575.0832 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 4218.5982 | 3575.0832 | 31705207180 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-09 | 2017-07-31 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-10-27 | 2017-09-13 | 2017-10-27 | 2019-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4030/31705207180/05 от 14.07.2017, №17-4030/31705207180/06 от 19.07.2017, №17-4030/31705207180/07 от 24.07.2017, №17-4030/31705207180/08 от 14.09.2017, №17-4030/31705207180/09 от 04.10.2017).
[18 empty] | 0 |  | Тульский Арматурно - Изоляторный Завод (ЗАО) | 3575.0832 |  |  | 3539.3324
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 3575.0832 | ТехЭнергохолдинг (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка изоляторов линейных стеклянных (штыревых) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 35714.2857 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 25000 |  | 1о | 25000 | 25000 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 29500 | 25000 | 31705018361 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 | 2017-08-23 | 2017-09-21 |  |  |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-02 | 2017-09-13 | 2017-10-02 | 2020-01-02 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1060/01 от 05.05.2017, №17-1060/02 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1060/31705018361/05 от 06.07.2017, №17-1060/31705018361/06 от 21.07.2017, №17-1060/31705018361/07 от 07.08.2017).
[18 empty] | 0 |  | ЛЫТКАРИНСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД (ЗАО) | 25000 |  |  | 25000
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка изоляторов линейных фарфоровых | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 42857.1429 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 30000 |  | 1о | 28950 | 30000 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 34161 | 28950 | 31705204342 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-08 | 2017-08-07 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-15 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 2019-09-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1083/ 31705204342/02 от 04.07.2017, №17-1083/ 31705204342/03 от 20.07.2017).
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 30000 |  |  | 28950
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 30000 |  |  | 28950
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка изоляторов опорных фарфоровых на напряжение свыше 1 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 14028.9726 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Энергосервис-Пермь (ООО) | 10872.453 |  | 1о | 6306.0225 | 10872.4538 | Энергосервис-Пермь (ООО) | 12829.4955 | 10872.4538 | 31705204542 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-08 | 2017-07-17 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-17 | 2017-09-13 | 2017-10-17 | 2019-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1079/31705204542/05 от 30.08.2017).
[18 empty] | 0 |  | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 10872.4538 | УЭТМ-Монтаж (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 10872.4538 |  |  | 5979.8494
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка изоляторов проходных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2653.5027 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 2056.4646 |  | 1о | 1665.7409 | 2056.4646 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 2426.6282 | 2056.4646 | 31705177883 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-01 | 2017-06-26 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-08-29 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 2017-09-11 | 2019-09-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | Энергосервис-Пермь (ООО) | 2056.4646 |  |  | 1542.3544
[18 empty] | 0 |  | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 2000 | Кромэкс Плюс (ЗАО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка кабельно-проводниковой продукции до 1кв | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 14969.7484 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ТЛК (ООО) | 11601.555 |  | 1о | 11516.8092 | 11601.555 | ТЛК (ООО) | 13689.8349 | 11601.555 | 31705017150 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 | 2017-07-03 | 2017-08-07 |  |  |  |  | 2017-09-04 | 2017-08-23 | 2017-08-19 | 2017-08-23 | 2019-08-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1061/01 от 05.05.2017, №17-1061/02 от 23.05.2017). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 11601.555 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 11601.555 |  |  | 11601.555
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка кабельных муфт на напряжение до 35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 21122.9958 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ФАПИКОМ (ООО) | 16370.3218 | ФАПИКОМ (ООО) |  |  | 16370.3218 |  |  |  | 31705207111 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-09 | 2017-07-28 | 2017-08-22 | [6 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1080/31705207111/03 от 13.05.2017).
[19 empty] | FALSE | ТЕХЭЛЕКТРО СЕВЕРО-ЗАПАД (ООО) | 16370.3218 | ТЕХЭЛЕКТРО СЕВЕРО-ЗАПАД (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка кабельных муфт на напряжение до 35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 53333.3333 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | АТЕК-Энерго (ООО) | 40000 |  | 1о | 25000 | 40000 | АТЕК-Энерго (ООО) | 47200 | 40000 | 31705536630 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-19 | 2017-10-02 | 2017-10-27 |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 2017-11-07 | 2019-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №61 от 31.08.2017, вопрос №48).
[18 empty] | 0 |  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ РОСМУФТА (ЗАО) | 672.299 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ РОСМУФТА (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | ДС-Инжиниринг (ООО) | 39576.27 |  |  | 39576.2712
[18 empty] | 0 |  | ТЕХЭЛЕКТРО СЕВЕРО-ЗАПАД (ООО) | 36098.7 | ТЕХЭЛЕКТРО СЕВЕРО-ЗАПАД (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АФИНА (ООО) | 25875.52 |  |  | 24875.5244
[18 empty] | 0 |  | Балтийская Кабельная Компания (ЗАО) | 39595.76 | Балтийская Кабельная Компания (ЗАО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка контрольного кабеля | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 28571.4286 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | Камский кабель (ООО) | 20000 |  | 1о | 19491.5254 | 20000 | Камский кабель (ООО) | 23600 | 20000 | 31705017208 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 | 2017-07-04 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-08-29 | 2017-09-13 | 2017-08-29 | 2019-08-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1062/02 от 10.05.2017, 17-1062/31705017208/03 от 25.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Людиновокабель (ООО) | 20000 |  |  | 19661.0169
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 20000 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 20000 | АбсолютТрейд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 31525.7786 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Томский кабельный завод (ООО) | 31684.1996 | Томский кабельный завод (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 31684.1996 | Торговый Дом Электрум (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 10.9204 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка масла трансформаторного | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 14762.6387 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ЭНРОН Групп (ООО) | 11439.323 |  | 1о | 8636.2738 | 11441.045 | ЭНРОН Групп (ООО) | 13500.4331 | 11441.045 | 31705020783 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | 2017-05-22 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-13 | 2017-08-01 | 2017-07-13 | 2019-07-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1076/1 от 04.05.2017).
[19 empty] | FALSE | Нафтапром (ООО) | 11440.9365 |  |  | 8637.9958
[19 empty] | FALSE | Кайрас (ООО) | 11441.045 | Кайрас (ООО)
[19 empty] | FALSE | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 11441.045 |  |  | 11383.7314
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка материалов лакокрасочных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 50000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК |  | FALSE | 0 |  |  |  |  | 35000 |  |  |  | 31705204016 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-08 |  | 2017-10-03 | [6 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1081/31705204016/02 от 05.07.2017). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №64 от 14.09.2017, вопрос №20).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка материалов пломбировочных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 28571.4286 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 20000 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) |  |  | 20000 |  |  |  | 31705021873 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | 2017-07-10 | 2017-07-28 | [6 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1066/01 от 04.05.2017, №17-1066/02 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 20000 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом НТ (ООО) | 29703.3898 | Торговый Дом НТ (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 428571.4286 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 300000 |  | 1о | 298305.0847 | 300000 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 354000 | 300000 | 31705017214 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 | 2017-08-02 | 2017-08-29 |  |  |  |  | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-09-13 | 2017-10-06 | 2019-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1063/2 от 12.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1063/31705017214/05 от 04.07.2017, 17-1063/31705017214/06 от 17.07.2017). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №50 от 06.07.2017, вопрос №67)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ (ООО) | 300000 | ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 300000 |  |  | 286016.9492
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 300000 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 300000 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 300000 | Контур (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Тульский Электромеханический Завод (ООО) | 300000 | Тульский Электромеханический Завод (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 150000 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка неизолированного провода | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 142857.1429 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 13 | 13 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 5.0492 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 |  | 100000 |  |  |  | 31705001276 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-11 | 2017-07-03 | 2017-08-09 | [6 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1043/1 от 12.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 100000
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ КАБЕЛЬ (ООО) | 100000 | ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ КАБЕЛЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Людиновокабель (ООО) | 100000 | Торговый дом Людиновокабель (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 100000
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 100000
[18 empty] | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 100000
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 100000 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 100000 | Контур (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 100000 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 100000 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 100000 | АбсолютТрейд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Омиком (ООО) | 160504.9911 | Группа Компаний Омиком (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка обмоток силовых трансформаторов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 50000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Энерготехсоюз (ООО) | 35000 |  | 2о | 33088.9831 | 35000 | Энерготехсоюз (ООО) | 41300 | 35000 | 31705017223 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 | 2017-10-26 | 2017-11-21 |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-06 | 2017-09-13 | 2017-12-06 | 2019-12-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1064/2 от 12.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №70 от 05.10.2017, вопрос №33). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1064/31705017223/05 от 10.10.2017).
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 35000 |  |  | 33093.2203
[18 empty] | 0 |  | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 35000 |  |  | 33665.2542
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования ЭНКО (ООО) | 35000 |  |  | 34559.322
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 50000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | АбсолютТрейд (ООО) | 35000 | АбсолютТрейд (ООО) |  |  | 35000 |  |  |  | 31705234268 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-19 | 2017-07-13 | 2017-08-15 | [6 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[19 empty] | FALSE | АВАНГАРД (ООО) | 35000 | АВАНГАРД (ООО)
[19 empty] | FALSE | Завод энергозащитных устройств (АО) | 35000 | Завод энергозащитных устройств (АО)
[19 empty] | FALSE | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 35000 | Полимер-Аппарат (ЗАО)
[19 empty] | FALSE | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 35000 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО)
[19 empty] | FALSE | ИнПромЭнерго (ООО) | 35000 | ИнПромЭнерго (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 50000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 35000 |  | 1о | 34650 | 35000 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 41300 | 35000 | 31705673711 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-27 | 2017-11-07 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-14 | 2018-01-28 | 2017-12-14 | 2019-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №74 от 19.10.2017, вопрос №44)
[18 empty] | 0 |  | ТОП ЭНЕРГО (ООО) | 35000 | ТОП ЭНЕРГО (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Завод энергозащитных устройств (АО) | 35000 |  |  | 34650
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 35000 |  |  | 35000
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка ОПН-35 кВ, ОПН-110 кВ, ОПНН-110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 28571.4286 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | АВАНГАРД (ООО) | 20000 | АВАНГАРД (ООО) | 0 |  | 20000 |  |  |  | 31705233916 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-19 | 2017-07-13 | 2017-08-17 | [6 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | Севзаппром (ООО) | 20000 | Севзаппром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 20000 | АбсолютТрейд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Завод энергозащитных устройств (АО) | 20000 | Завод энергозащитных устройств (АО)
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 20000 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 20000 | Полимер-Аппарат (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | ИнПромЭнерго (ООО) | 20000 | ИнПромЭнерго (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка опор деревянных пропитанных для ВЛ-0,4-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 300000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 210000 |  | 1о | 204960 | 210000 | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 247800 | 210000 | 31705021828 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | 2017-07-10 | 2017-08-18 |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-08-29 | 2017-09-13 | 2017-08-29 | 2019-08-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1065/01 от 04.05.2017,№17-1065/02 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 210000 |  |  | 188895
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОЛИНИЯ (ООО) | 210000 | ЭЛЕКТРОЛИНИЯ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ФОРТИС (ООО) | 210000 | ФОРТИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Лодейнопольский мачтопропиточный завод (ООО) | 210000
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 210000 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КОРУНД ВЕСТ (ООО) | 1023575.7203 | КОРУНД ВЕСТ (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка опорных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 57142.8571 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 37000 |  | 1о | 39200 | 40000 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 46256 | 39200 | 31705204228 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-08 | 2017-08-02 | 2017-08-24 |  |  |  |  | 2017-09-21 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 2017-09-11 | 2018-10-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1082/ 31705204228/02 от 04.07.2017, №17-1082/31705204228/03 от 17.07.2017).
[18 empty] | 0 |  | РОСИЗОЛ (ЗАО) | 37200 |  |  | 32400
[18 empty] | 0 |  | АИЗ (АО) | 40000 | АИЗ (АО)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРЪГИЯ + 21 (АО) | 40000 |  |  | 40000
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 40000 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Комета-Энергомаш (ЗАО) | 40000 | Комета-Энергомаш (ЗАО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка подвесных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1113.9408 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 863.3041 |  | 1о | 863.3041 | 863.3041 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1018.6988 | 863.3041 | 31705207178 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-08-10 |  |  |  |  | 2017-09-07 | 2017-08-22 | 2017-09-13 | 2017-08-22 | 2019-08-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 863.3041 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО)
[18 empty] | 0 |  | Тульский Арматурно - Изоляторный Завод (ЗАО) | 863.3041 | Тульский Арматурно - Изоляторный Завод (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРЪГИЯ + 21 (АО) | 863.3041 | ЭНЕРЪГИЯ + 21 (АО)
[18 empty] | 0 |  | НПО Изолятор (АО) | 776.973 |  |  | 776.973
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 100000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 70000 |  | 1о | 68813.5593 | 70000 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 82600 | 70000 | 31705018295 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 | 2017-07-06 | 2017-08-14 |  |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-08-25 | 2017-09-13 | 2017-08-25 | 2019-08-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1059/01 от 10.05.2017, №17-1059/02 от 25.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[19 empty] | FALSE | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 70000 |  |  | 68813.5593
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка разъединителей на напряжение 6-110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 100000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 70000 |  | 1о | 70000 | 70000 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 82600 | 70000 | 31705234857 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-19 | 2017-07-10 | 2017-09-21 |  |  |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-09 | 2017-09-13 | 2017-10-09 | 2019-11-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты рассмотрения и подведения итогов (Протокол ПДКК ПАО "МРСК Сибири" № 17-1116/31705234857/3 от 25.08.2017).
[18 empty] | 0 |  | ИнПромЭнерго (ООО) | 70000 |  |  | 70000
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 70000 |  |  | 70000
[18 empty] | 0 |  | Полесье (ООО) | 7000 | Полесье (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 69300 | Кромэкс Плюс (ЗАО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка рубильников | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 14927.6338 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 11568.9162 |  | 1о | 11568.9162 | 11568.9162 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 13651.3211 | 11568.9162 | 31705171049 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-05-31 | 2017-07-06 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-13 | 2017-09-06 | 2019-09-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 11568.9162 |  |  | 11511.2891
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 11568.9162 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 11568.9162 | Новации и бизнес в энергетике (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РИА (ООО) | 11568.9162 | РИА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 11500 | Кромэкс Плюс (ЗАО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 714285.7143 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 14 | 14 | АТЕК-Энерго (ООО) | 500000 |  | 1о | 364200 | 500000 | АТЕК-Энерго (ООО) | 590000 | 500000 | 31705022112 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | 2017-07-06 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-03 | 2017-09-13 | 2017-10-03 | 2019-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1070/1 от 03.05.2017, №17-1070/1.1 от 19.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | УНКОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 500000 | УНКОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТУРВА ГРУПП (ООО) | 500000 | ТУРВА ГРУПП (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 500000 |  |  | 499650
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Людиновокабель (ООО) | 500000 | Торговый дом Людиновокабель (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 500000 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ КАБЕЛЬ (ООО) | 500000 |  |  | 350550
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 500000 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 500000 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 500000 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 500000 |  |  | 360700
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 500000 | АбсолютТрейд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТК СКК/Фариаль (ООО) | 500000 | ТК СКК/Фариаль (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 1048642.9683 | Контур (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка силового кабеля до 1 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 14285.7143 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 10000 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) |  |  | 10000 |  |  |  | 31705021063 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | 2017-07-06 | 2017-07-24 | [6 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1069/1 от 03.05.2017, №17-1069/1.1 от 19.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 10000 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 10000 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Томский кабельный завод (ООО) | 32379.234 | Томский кабельный завод (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка силового кабеля до 1 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 14285.7143 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 10000 |  | 1о | 10000 | 10000 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 11800 | 10000 | 31705416606 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-22 | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-20 | 2017-11-28 | 2017-10-20 | 2019-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №74)
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 10000 |  |  | 10000
[18 empty] | 0 |  | Томский кабельный завод (ООО) | 10000 | Томский кабельный завод (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ФОТОН (ООО) | 10000 | ФОТОН (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 10000 | АТЕК-Энерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 10000 |  |  | 9237.2881
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 10000 |  |  | 9322.0339
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПВХ изоляцией | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 85714.2857 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Камский кабель (ООО) | 60000 |  | 1о | 50700 | 60000 | Камский кабель (ООО) | 70800 | 60000 | 31705021493 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | 2017-07-06 | 2017-08-16 |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-08-29 | 2017-09-13 | 2017-08-29 | 2019-08-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1067/01 от 04.05.2017, №17-1067/02 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 60000
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 60000 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | УНКОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 60000 | УНКОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сарансккабель (ООО) | 59399.9999 | Сарансккабель (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 60000 |  |  | 51000
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с СПЭ изоляцией | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 21428.5714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Камский кабель (ООО) | 15000 |  | 1о | 14175 | 15000 | Камский кабель (ООО) | 17700 | 15000 | 31705021488 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | 2017-07-06 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-08-24 | 2017-09-13 | 2017-08-24 | 2019-08-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1068/01 от 04.05.2017, №17-1068/02 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 15000 |  |  | 15000
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 15000 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 15000 |  |  | 14250
[18 empty] | 0 |  | УНКОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 15000 | УНКОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 15000 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научно-производственная компания Энергия (ООО) | 12.5969 | Научно-производственная компания Энергия (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 329619.8709 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 230733.9096 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) |  |  | 230733.9096 |  |  |  | 31705236105 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-19 | 2017-08-09 | 2017-09-15 | [6 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №45 от 09.05.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1062/2 от 07.07.2017, №17-1115/31705236105/1.2 от 24.07.2017, №17-1115/31705236105/3 от 08.09.2017).
[18 empty] | 0 |  | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 230733.9096 | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 230733.9096 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 230733.9096 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Полесье (ООО) | 230733.9096 | Полесье (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения на напряжение 6-35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 16768.2297 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Электрофарфор (ООО) | 12995.378 | Электрофарфор (ООО) | 0 |  | 12995.378 |  |  |  | 31705171140 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-05-31 | 2017-07-05 | 2017-08-11 | [6 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[19 empty] | FALSE | Полесье (ООО) | 12995.378
[19 empty] | FALSE | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (ООО) | 12995.378 | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (ООО)
[19 empty] | FALSE | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 12995.378 | СибЭлектроМонтаж (ООО)
[19 empty] | FALSE | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 12995.378 | ЭКРА-Сибирь (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения на напряжение 6-35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 16768.2297 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Полесье (ООО) | 12810.73 | Полесье (ООО) |  |  | 12995.378 |  |  |  | 31705554077 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-25 | 2017-10-09 | 2017-11-28 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №61 от 31.08.2017, вопрос №62).
[18 empty] | 0 |  | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ-ВОЛГА (ООО) | 12930 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ-ВОЛГА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 12930.4014 | СибЭлектроМонтаж (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 12995.378 | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электрофарфор (ООО) | 12995.378 | Электрофарфор (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 15000 | Сибпромэнерго (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка трансформаторов тока до 1 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 11279.8768 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 95.8126 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) |  |  | 8741.9045 |  |  |  | 31705022145 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | 2017-07-06 | 2017-07-21 | [6 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1071/1 от 03.05.2017, №17-1071/1.1 от 19.05.2017). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 8741.9045 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электрофарфор (ООО) | 8741.9045 | Электрофарфор (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - САМАРА (ООО) | 8741.9045 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - САМАРА (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка трансформаторов тока до 1 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 11279.8768 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Электрофарфор (ООО) | 8741.9045 |  |  |  | 8741.9045 |  |  |  | 31705416612 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-30 | 2017-09-12 | [6 empty] | 2017-11-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №77)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка трансформаторов тока до 1 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 11279.8768 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Электрофарфор (ООО) | 8741.9045 |  | 2о | 7780.1248 | 8741.9045 | Электрофарфор (ООО) |  |  | 31705652500 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-23 | 2017-11-16 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2018-01-17 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №72 от 12.10.2017, вопрос №25)
[18 empty] | 0 |  | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ-ВОЛГА (ООО) | 7896.008 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ-ВОЛГА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТК Электрооборудование (ООО) | 8625.5465 |  |  | 7794.699
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка трансформаторов тока на напряжение 6-35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 25549.6759 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | РиМ Торговый Дом (ЗАО) | 7573.7355 | РиМ Торговый Дом (ЗАО) |  |  | 19800.9988 |  |  |  | 31705179850 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-01 | 2017-07-14 | 2017-08-14 | [6 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[18 empty] | 0 |  | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - САМАРА (ООО) | 19800.9988 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - САМАРА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Полесье (ООО) | 19800.9988 | Полесье (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 19800.9988 | ЭКРА-Сибирь (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 19800.9988 | СибЭлектроМонтаж (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка трансформаторов тока на напряжение 6-35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 28287.1411 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Электрощит-К° (ООО) | 12545.53 |  | 1о | 12545.53 | 19800.9988 | Электрощит-К° (ООО) | 14803.7254 | 12545.53 | 31705554080 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-25 | 2017-10-09 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-11-28 | 2017-12-21 | 2017-11-28 | 2019-11-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №61 от 31.08.2017, вопрос №63). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4114/31705554080/01 от 04.10.2017).
[18 empty] | 0 |  | АТОМСТРОЙРЕСУРСЫ (ООО) | 18858.0941 | АТОМСТРОЙРЕСУРСЫ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Полесье (ООО) | 18926.553 | Полесье (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ-ВОЛГА (ООО) | 19658.234 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ-ВОЛГА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электрофарфор (ООО) | 19800.998 | Электрофарфор (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 19800.9988 |  |  | 19800.9988
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 19825.1795 | СибЭлектроМонтаж (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка КТП столбового (мачтового) типа | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 63920.9608 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Прайм Техно Системс (ООО) | 44073.503 |  | 1о | 44073.503 | 44744.6726 | Прайм Техно Системс (ООО) | 52006.7336 | 44073.503 | 31704951373 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-07 | 2017-07-28 | 2017-07-07 | 2017-08-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №30 от 27.03.2017, вопрос №6).
[19 empty] | FALSE | Ростовская Электротехническая Компания (ООО) | 44073.514 | Ростовская Электротехническая Компания (ООО)
[19 empty] | FALSE | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 44723 |  |  | 44499.2712
[19 empty] | FALSE | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 41727.4503 | Уруссинский электромеханический завод (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51а_АЭ 51_АЭ 13_БЭ 100_ГАЭС 47_КЭ 38_КуЭ 3434_ОЭ 34_ОЭ 100_ХЭ 51_ЧЭ | декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022; декабрь 2023; декабрь 2023; декабрь 2022 | 7705 6705 5964 2152 14665 8199 123 15799 12543 18057 |  | 24.400 40.820 19.663 5.019 348.609 36.155 6.280 170.100 57.265 52.701 |  | 1263.898 683.910 515.764 327.503 3198.180 729.217 21.290 1449.444 1088.638 739.847 |  | МТРиО | Поставка КТП столбового, мачтового типа | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 353535.4221 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 247474.7955 |  | 1о | 247103.5833 | 247474.7955 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 292020.2586 | 247474.7955 | 31705176309 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-07-06 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-11 | 2017-08-28 | 2017-08-11 | 2019-10-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №3). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №45 от 09.05.2017, вопрос №1).
[19 empty] | FALSE | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 150000 | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО)
[19 empty] | FALSE | ДС-Инжиниринг (ООО) | 247474.7955 |  |  | 247474.7955
[18 empty] | 0 |  | ИНВЭНТ-Электро (ООО) | 5492.5574 | ИНВЭНТ-Электро (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 304677.5223 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Вольтер (ООО) | 213274.265 |  | 1о | 178084.0118 | 213274.2656 | Вольтер (ООО) | 251663.6334 | 213274.2656 | 31705346842 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-08-21 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-10-26 | 2017-11-24 | 2017-10-26 | 2019-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №51 от 13.07.2017, вопрос №34). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1138/31705346842/4 от 04.10.2017).
[18 empty] | 0 |  | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 213274.265 | Уруссинский электромеханический завод (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ДС-Инжиниринг (ООО) | 213274.265 |  |  | 178403.9232
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ (инновационное оборудование) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 8214.4511 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 5737.38 |  | 1о | 5737.38 | 5750.1158 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 6770.1084 | 5737.38 | 31705427020 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-16 | 2017-08-28 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-09 | 2017-10-28 | 2017-10-09 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №68)
[18 empty] | 0 |  | Системный интегратор (ООО) | 5750 |  |  | 5750
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 5750.1158 |  |  | 5750.1158
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка арматуры линейной | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1585.8745 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1110.1121 |  |  |  | 1110.1121 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1309.9323 | 1110.1121 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-24 | 58 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 2017-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017, вопрос №59)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 214506.7288 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 12 | 12 | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 150154.7101 |  |  | 145650.0661 | 150154.7101 | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 177182.558 | 150154.7101 | 31705513392 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-12 | 2017-09-25 | 2017-10-17 |  |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-13 | 2017-12-28 | 2017-11-13 | 2019-11-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №61 от 31.08.2017, вопрос №54).
[18 empty] | 0 |  | Опора (ООО) | 147151.62 |  |  | 146701.1556
[18 empty] | 0 |  | СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ЗАВОД ЦЕМЕНТНО - СТРУЖЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ООО) | 148559.668 | СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ЗАВОД ЦЕМЕНТНО - СТРУЖЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 149986.4 |  |  | 149986.4
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 150151.84 |  |  | 149926.6078
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 150154.6882 |  |  | 144749.1153
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СИБИРИ (ООО) | 150154.707 |  |  | 149929.4748
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 150154.7101 |  |  | 150154.7101
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-Комплект (ООО) | 150154.7101 |  |  | 149479.0135
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 150154.7101 |  |  | 150154.7101
[18 empty] | 0 |  | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 150154.7101 | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ-КОНТРАКТ (ООО) | 142646.9746 | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ-КОНТРАКТ (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Бурятэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 6723.7457 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ЛЭП-Комплект (ООО) | 4706.622 |  |  | 4424.2254 | 4706.622 | ЛЭП-Комплект (ООО) | 5553.814 | 4706.622 | 31705513397 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-12 | 2017-10-02 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-12-28 | 2017-11-14 | 2019-11-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №61 от 31.08.2017, вопрос №55).
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 4706.622 |  |  | 4706.622
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 4527.335 |  |  | 4527.335
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 4706.6218 |  |  | 4659.5557
[18 empty] | 0 |  | Опора (ООО) | 4612.49 |  |  | 4612.49
[18 empty] | 0 |  | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 4706.622 |  |  | 4706.622
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Горно-Алтайские электрические сети" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 61836.2216 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 11 | 11 | ЛЭП-Комплект (ООО) | 43285.3551 |  |  | 40688.2297 | 43285.3551 | ЛЭП-Комплект (ООО) | 51076.7191 | 43285.3551 | 31705513401 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-12 | 2017-09-25 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-22 | 2017-12-28 | 2017-11-22 | 2019-11-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №61 от 31.08.2017, вопрос №56).
[18 empty] | 0 |  | Опора (ООО) | 42419.6494 |  |  | 42419.6494
[18 empty] | 0 |  | СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ЗАВОД ЦЕМЕНТНО - СТРУЖЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ООО) | 42681.8161 | СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ЗАВОД ЦЕМЕНТНО - СТРУЖЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 43246.6 |  |  | 43246.6
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 43285.3511 |  |  | 43285.3511
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 43285.3538 |  |  | 43285.3538
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 43285.3551 |  |  | 43285.3551
[18 empty] | 0 |  | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 43285.3551 | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 43285.3551 |  |  | 43285.3551
[18 empty] | 0 |  | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 43285.3551 |  |  | 42203.2195
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ-КОНТРАКТ (ООО) | 41248.8 | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ-КОНТРАКТ (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 171676.7944 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 10 | 10 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 120173.7226 |  |  | 113323.804 | 120173.7561 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 141805.0322 | 120173.7561 | 31705513403 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-12 | 2017-09-25 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-09 | 2017-12-28 | 2017-11-09 | 2019-11-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №61 от 31.08.2017, вопрос №57).
[18 empty] | 0 |  | Опора (ООО) | 117770.281 |  |  | 117770.281
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 120025.9 |  |  | 120025.9
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 120173.7522 |  |  | 120173.7522
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-Комплект (ООО) | 120173.7561 |  |  | 120173.7561
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 120173.7561 |  |  | 120173.7561
[18 empty] | 0 |  | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 120173.7561 | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 120173.7561 |  |  | 120173.7561
[18 empty] | 0 |  | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 120173.7561 |  |  | 117469.8408
[18 empty] | 0 |  | СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ЗАВОД ЦЕМЕНТНО - СТРУЖЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ООО) | 117229.2166 | СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ЗАВОД ЦЕМЕНТНО - СТРУЖЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 214626.63 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 12 | 12 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 150085.15 |  | 1о | 141070.8449 | 150238.641 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 177281.5964 | 150238.641 | 31705513407 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-12 | 2017-09-25 | 2017-10-17 |  |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-12-28 | 2017-11-14 | 2019-11-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №61 от 31.08.2017, вопрос №58).
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 147233.8719 | Енисей Инжиниринг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Опора (ООО) | 147233.8711 |  |  | 147233.8711
[18 empty] | 0 |  | СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ЗАВОД ЦЕМЕНТНО - СТРУЖЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ООО) | 148983.7712 | СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ЗАВОД ЦЕМЕНТНО - СТРУЖЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 150238.6384 |  |  | 143928.6248
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 150238.6384 |  |  | 150238.6384
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-Комплект (ООО) | 150238.641 |  |  | 150238.641
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 150238.641 |  |  | 147759.7071
[18 empty] | 0 |  | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 150238.641 | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 150238.641 |  |  | 150238.641
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ-КОНТРАКТ (ООО) | 142822.08 | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ-КОНТРАКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 150238.641 |  |  | 146407.5613
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Омскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 152640.7148 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | Опора (ООО) | 98300.6272 |  | 1о | 98300.6272 | 106848.5003 | Опора (ООО) | 126081.2304 | 106848.5003 | 31705513506 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-12 | 2017-09-25 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 2017-11-07 | 2019-11-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №61 от 31.08.2017, вопрос №59).
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 106692.1 |  |  | 106692.1
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 106848.4718 |  |  | 106848.4718
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 106848.4934 |  |  | 106848.4934
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 106848.5003 |  |  | 106848.5003
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-Комплект (ООО) | 106848.5003 |  |  | 106688.2275
[18 empty] | 0 |  | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 106848.5003 |  |  | 106848.5003
[18 empty] | 0 |  | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 106848.5003 | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ЗАВОД ЦЕМЕНТНО - СТРУЖЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ООО) | 106848.5003 | СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ЗАВОД ЦЕМЕНТНО - СТРУЖЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Хакасэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 114611.8931 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 10 | 10 | Монолит (ООО) | 80228.3213 |  | 1о | 56159.8298 | 80228.3252 | Монолит (ООО) | 94669.4237 | 80228.3252 | 31705513502 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-12 | 2017-09-25 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-12-28 | 2017-11-13 | 2019-11-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №61 от 31.08.2017, вопрос №60).
[18 empty] | 0 |  | СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ЗАВОД ЦЕМЕНТНО - СТРУЖЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ООО) | 79520.6081 | СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ЗАВОД ЦЕМЕНТНО - СТРУЖЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 80136.32 |  |  | 80136.32
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 80228.3012 |  |  | 75815.7444
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-Комплект (ООО) | 80228.3252 |  |  | 79426.0422
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 80228.3252 |  |  | 80228.3252
[18 empty] | 0 |  | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 80228.3252 | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 80228.3252 |  |  | 58967.8244
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 80228.3252 | АТЕК-Энерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Опора (ООО) | 78623.7621 |  |  | 78623.7621
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Читаэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 71822.6855 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | Монолит (ООО) | 50275.8774 |  | 1о | 46505.1825 | 50275.8798 | Монолит (ООО) | 59325.5382 | 50275.8798 | 31705513419 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-12 | 2017-09-25 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-09 | 2017-12-28 | 2017-11-09 | 2019-11-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №61 от 31.08.2017, вопрос №61).
[18 empty] | 0 |  | СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ЗАВОД ЦЕМЕНТНО - СТРУЖЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ООО) | 49963.2005 | СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ЗАВОД ЦЕМЕНТНО - СТРУЖЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 50219.46 |  |  | 50219.46
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 50275.8656 |  |  | 49270.347
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-Комплект (ООО) | 50275.8798 |  |  | 46756.5646
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 50275.8798 |  |  | 50275.8798
[18 empty] | 0 |  | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 50275.8798 |  |  | 48516.2222
[18 empty] | 0 |  | Опора (ООО) | 49270.3647 |  |  | 49270.3647
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 19619.1041 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 13733.3729 |  |  |  | 13733.3729 | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 16205.38 | 13733.3729 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-09-07 | 62 | 2017-09-15 | 2017-10-04 | 2017-09-15 | 2017-10-04 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017, вопрос №61).
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка автомобилей УАЗ | ПАО "Россети" | 153958.4978 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ООО) | 107770.9484 |  | 1о | 107770.9484 | 107770.9484 | УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ООО) |  |  | 31705660799 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-12-11 | 2017-12-29 | [6 empty] | 2018-01-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №69 от 28.09.2017, вопрос №21)
[18 empty] | 0 |  | БИОТЕ (ООО) | 107770.9484 |  |  | 107770.9484
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 6035.3728 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП |  | FALSE | 0 |  |  |  |  | 4224.761 |  |  |  | 31705600519 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 |  | 2017-10-13 | [6 empty] | 2017-12-31 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №69 от 28.09.2017, вопрос №22)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4632.0272 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Алттранс - Малый Бизнес (ООО) | 3226.6 |  |  |  | 3242.4191 |  |  |  | 31705598387 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-11-14 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-31 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №69 от 28.09.2017, вопрос №24). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №76 от 26.10.2017, вопрос №60)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 3242.4191
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 3242.419
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 3242.419
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ГАЭС | декабрь 2021 |  |  | 7.381 |  | 311.935 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3255.4752 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 2278.83 |  | 1о | 2515.6729 | 2278.8326 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) |  |  | 31705639155 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-10-30 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2018-01-08 |  | 2018-01-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1)
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 2069.982 |  |  | 2641.0506
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 2256.042 |  |  | 3234.5919 |  |  |  |  | 31705639155
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-Комплект (ООО) | 2277.965 |  |  | 2775.8554 |  |  |  |  | 31705639155
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 2278.714 |  |  | 3169.0644 |  |  |  |  | 31705639155
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СИБИРИ (ООО) | 2278.83 |  |  | 2548.3507 |  |  |  |  | 31705639155
[18 empty] | 0 |  | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 2278.83 |  |  | 3234.5863 |  |  |  |  | 31705639155
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка арматуры линейной | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 187.0499 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | ФОРЭНЕРГО СПЕЦ КОМПЛЕКТ (ООО) | 15784.218 |  |  |  | 130.9349 |  |  |  | 31705637943 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-11-09 | 2017-12-05 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1)
[18 empty] | 0 |  | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 15799.407 | [7 empty] | 31705637943
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОМЕХАНИКА (ООО) | 13823.8857 | [7 empty] | 31705637943
[18 empty] | 0 |  | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 15830.447 | [7 empty] | 31705637943
[18 empty] | 0 |  | Тульский Арматурно - Изоляторный Завод (ЗАО) | 13427.5824 | [7 empty] | 31705637943
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПрофСистемы (ООО) | 15835.2905 | [7 empty] | 31705637943
1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Ининская с заменой высоковольтных вводов.; Реконструкция с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на ПС Омская Нефть: 6 шт. МВ-110 1Т; 6 шт. МВ-110 2 Т; ПС Калачинская - 4 шт., ПС Кировская: 6 шт. МВ-110 С-90; ПС Память Тельмана: 3 шт., ПС "Сибиряк" - 1 шт., ПС Баженово-110 -2 шт, ПС Тумановская – 2 шт., ПС Тюкалинская – шт., ПС Саргатская – 6 шт., ПС Ачаир-Оросительная – 1 шт.; ПС Бакшеево – 4 шт., ПС Новолюбинская – 3 шт.; ПС Телевизионная –3 шт.; Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов на ПС 110 кВ: Смоленская № 33, Петропавловская № 42, Солонешенская № 45, Сросткинская №8, Угреневская №19, Северо-Западная №4, Бор-Форпост № 9, Михайловская № 26, Шубинская № 11, Кулундинская №1, Баевская №11, Завьяловская №9, Дмитро-Титовская №8, Подгорная №13, Опорная №25, Курьинская №17, № 3 Центральная, ПС № 25 Опорная, ПС №17 Курьинская); Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2017 год - ПС 110 кВ ОГОК (6 шт) | 3_ГАЭС; 16_ОЭ; 23б_АЭ; 32-2_ЧЭ | декабрь 2019; декабрь 2019; декабрь 2017; декабрь 2017 |  |  | 0; ; 0; 0 |  | 0; ; 0; 0 |  | МТРиО | Поставка вводов 35-220 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 35098.6076 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Прайм Техно Системс (ООО) | 24555.7841 | Прайм Техно Системс (ООО) |  |  | 24569.0253 |  |  |  | 31705762630 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-21 | 2017-12-11 | 2017-12-28 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30).
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 24569.0253 | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | [6 empty] | 31705762630
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к выключателям | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 554.0086 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Энергозапчасть (ООО) | 385.9325 |  | 1о | 306.4317 | 387.806 | Энергозапчасть (ООО) |  |  | 31705637979 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-11-24 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2018-01-17 |  | 2018-01-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1)
[18 empty] | 0 |  | ИЛИГАН (ООО) | 384.881 |  |  | 309.2583 |  |  |  |  | 31705637979
[18 empty] | 0 |  | Компания ДСА-Урал (ООО) | 386.9631 |  |  | 348.1822 |  |  |  |  | 31705637979
[18 empty] | 0 |  | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 387.3864 |  |  | 307.8857 |  |  |  |  | 31705637979
[18 empty] | 0 |  | АртельЭнерго (ООО) | 387.4279 |  |  | 379.6718 |  |  |  |  | 31705637979
[18 empty] | 0 |  | Энерготехсоюз (ООО) | 387.5939 |  |  | 323.6055 |  |  |  |  | 31705637979
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к разъединителям | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1042.6807 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 9 | 9 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 729.247 |  | 1о | 429.9949 | 729.8765 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 507.394 | 429.9949 | 31705628217 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-10-27 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-06 | 2018-01-30 | 2017-12-06 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1)
[19 empty] | FALSE | СтандартЭнерго (ООО) | 708.6209 | СтандартЭнерго (ООО) | [6 empty] | 31705628217
[19 empty] | FALSE | ЭНЕРГИЯ (АО) | 715.2818 | ЭНЕРГИЯ (АО) | [6 empty] | 31705628217
[19 empty] | FALSE | Энергозапчасть (ООО) | 724.5374 | Энергозапчасть (ООО) | [6 empty] | 31705628217
[19 empty] | FALSE | ИнПромЭнерго (ООО) | 729.6939 |  |  | 729.6913 |  |  |  |  | 31705628217
[19 empty] | FALSE | Энерготехсоюз (ООО) | 729.6991 |  |  | 722.3982 |  |  |  |  | 31705628217
[19 empty] | FALSE | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 729.7565 |  |  | 430.504 |  |  |  |  | 31705628217
[19 empty] | FALSE | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 729.8783 |  |  | 459.8222 |  |  |  |  | 31705628217
[18 empty] | 0 |  | ЧебЭнерго (ООО) | 518.9449 | ЧебЭнерго (ООО) | [6 empty] | 31705628217
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка кабельно-проводниковой продукции до 1кв | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 253.8252 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 174.5897 |  |  |  | 177.6776 |  |  |  | 31705628551 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-10-27 | 2017-12-08 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1)
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 176.9682 | [7 empty] | 31705628551
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 177.6255 | [7 empty] | 31705628551
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 177.6776 | [7 empty] | 31705628551
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка средств связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 129.2675 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЭДЕЛЬ (ООО) | 82.3975 |  | 1о | 81.5119 | 90.4873 | ЭДЕЛЬ (ООО) |  |  | 31705734005 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-14 | 2017-12-04 | 2017-12-28 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4148/31705734005/01 от 27.11.2017).
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 90.4818 |  |  | 81.6258 |  |  |  |  | 31705734005
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка трансформаторов тока до 1 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5.0524 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ЭНРОН ЭНЕРГО (ООО) | 2.6904 |  | 1о | 2.6904 | 3.5367 | ЭНРОН ЭНЕРГО (ООО) | 3.1747 | 2.6904 | 31705633297 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-17 | 2017-10-30 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-20 | 2018-01-30 | 2017-12-20 | 2018-04-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1)
[18 empty] | 0 |  | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ-ВОЛГА (ООО) | 1.6558 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ-ВОЛГА (ООО) | [6 empty] | 31705633297
[18 empty] | 0 |  | Электрофарфор (ООО) | 2.9477 |  |  | 2.9477 |  |  |  |  | 31705633297
1 | троительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | 76_АЭ | декабрь 2018 | 24 |  | 50 |  | 5 |  | МТРиО | Поставка блочно - модульных конструкций для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 71511.4897 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 32405.3851 |  |  |  | 33252.8427 |  |  |  | 31604237954 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-24 | 2016-12-06 | 2017-02-15 | [6 empty] | 2017-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка - выписка ЦКК от 18.10.2016 №91/1 вопрос №1; Внесены изменения (уменьшена стоимость) решением ЦКК от 11.11.2016, выписка из протокола № 111/1, вопрос № 1; Решением ЦКК от 06.02.2017, протокол № 18, вопрос № 2 согласован допуск участников закупочной процедуры без применения требования об аттестации ПАО «Россети» с превышением предельной стоимости закупки на этап рассмотрения заявок
[18 empty] | 0 |  | Группа СвердловЭлектро (АО) | 41874
[18 empty] | 0 |  | ИнПромЭнерго (ООО) | 44894.995
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 45895.906
[18 empty] | 0 |  | Электротехкомплект (ООО) | 46564.953
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 55400
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 55421.404
1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | 76_АЭ | декабрь 2018 | 24 |  | 50 |  | 5 |  | МТРиО | Поставка блочно-модульных конструкций для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 63008.0679 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ИнПромЭнерго (ООО) | 48830 |  | 1о | 46389.322 | 48831.2526 | ИнПромЭнерго (ООО) | 54739.4 | 46389.322 | 31704898503 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-05 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-27 | 2017-06-20 | 2017-09-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №5)
[18 empty] | 0 |  | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 48808 |  |  | 46611.3898
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 48800 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 48831.2 |  |  | 46390.522
1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | 76_АЭ | декабрь 2018 | 24 |  | 50 |  | 5 |  | МТРиО | Блочно-модульное здания КРУ 10 кВ, совмещенное с ОПУ, с ячейками 10 кВ, оборудованием СОПТ и СН для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 89584.2178 | Справочник цен (мониторинг) | 62708.9524 | ООК | ООК | 7 | 7 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 62700 |  | 1о | 62445.7627 | 62708.9524 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 73686 | 62445.7627 | 31604360148 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-22 | 2016-12-16 | 2017-02-27 |  |  |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-27 | 2017-02-28 | 2017-03-27 | 2017-06-25 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ПДКК от 31.01.2017, протокол 16-1123/2 перенесены сроки подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 61503.1652 | Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Группа СвердловЭлектро (АО) | 62650.644 | Группа СвердловЭлектро (АО)
[18 empty] | 0 |  | Объединенные энергетические технологии – Центр (ООО) | 58711.8644 | Объединенные энергетические технологии – Центр (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Алтайэнергосбыт (АО) | 62708.9524 | Алтайэнергосбыт (АО)
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 62708.9524 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 74725 |  |  | 62496.7542
1 | "Строительство ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ 110-кВ) от двухцепной ВЛ-110кВ Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь" | 76_АЭ | декабрь 2018 | 24 |  | 50 |  | 5 |  | МТРиО | Поставка изделий железобетонных для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5346.6933 | Справочник цен (мониторинг) | 4036.7534 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 3 | 3 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 4036.696 |  | 0 |  | 4036.7534 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 4763.3013 | 4036.696 | 31604497565 | etp.rosseti.ru | 2016-12-08 | 2016-12-15 | 2016-12-29 | 2017-01-25 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-06 | 18 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-05-12 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2 (АО) | 4030.8 | Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2 (АО)
[18 empty] | 0 |  | ПК Сибэнергопром (ООО) | 4001.452 | ПК Сибэнергопром (ООО)
1 | «Строительство ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ 110-кВ) от двухцепной ВЛ-110кВ Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь» | 76_АЭ | декабрь 2018 | 24 |  | 50 |  | 5 |  | МТРиО | Поставка кабеля оптического для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2844.3735 | Справочник цен (мониторинг) | 2147.502 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Компания Глобал Оптика (ООО) | 2101.9 |  | 1о | 2016.1373 | 2147.502 | Компания Глобал Оптика (ООО) | 2379.042 | 2016.1373 | 31604504575 | etp.rosseti.ru | 2016-12-08 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-01-26 |  |  |  |  | 2017-03-08 | 2017-02-06 | 2017-03-08 | 2017-02-06 | 2017-04-07 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 2085.6 |  |  | 2085.6
[18 empty] | 0 |  | ИНКАБ (ООО) | 2123.13 |  |  | 2123.13
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Омиком (ООО) | 2144.256 |  |  | 2058.4933
[18 empty] | 0 |  | ТюменьСвязь (ООО) | 2147.408 |  |  | 2040.2046
[18 empty] | 0 |  | КАСКАД (ООО) | 2147.488 |  |  | 2018.8439
1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | 76_АЭ | декабрь 2018 | 24 |  | 50 |  | 5 |  | МТРиО | Поставка опор металлических анкерных для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 10040.8024 | Справочник цен (мониторинг) | 7028.5617 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ БАШБЕТОН (ООО) | 9735.6736 |  |  |  | 7028.5617 |  |  |  | 31604498470 | etp.rosseti.ru | 2016-12-20 | 2016-12-15 | 2017-01-12 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-03-18 |  | 2017-03-18 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 06.02.2017, протокол 3 18, вопрос № 1 согласован допуск участников с превышением предельной стоимости закупки на этап рассмотрения
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 10954.2182
1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | 76_АЭ | декабрь 2018 | 24 |  | 50 |  | 5 |  | МТРиО | Поставка опор металлических анкерных для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 14871.6159 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 10619.744 |  | 1о | 10578.3228 | 11228.0736 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 12482.4209 | 10578.3228 | 31704906561 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-03-30 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-07-03 | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 2017-06-30 | 2017-08-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №6)
[18 empty] | 0 |  | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО) | 11195.4415 | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электропоставка (ООО) | 10990.4096 | Электропоставка (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПромСвязьМонтаж (ООО) | 11003.5122 | ПромСвязьМонтаж (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энлико (ООО) | 11075.5464 | Энлико (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Контактные сети Сибири (ООО) | 10625.3719 |  |  | 10625.3719
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 11226.9509 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | 76_АЭ | декабрь 2018 | 24 |  | 50 |  | 5 |  | МТРиО | Поставка опор металлических промежуточных 110 кВ и фундаментов металлических для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 18583.2819 | Справочник цен (мониторинг) | 13008.2973 | ООК | ООК | 3 | 3 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 13000.3226 |  |  |  | 13008.2973 |  |  |  | 31604472327 | etp.rosseti.ru | 2016-12-20 | 2016-12-12 | 2017-02-06 | 2017-03-10 |  |  |  |  | 2017-03-03 |  | 2017-03-03 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ПДКК от 24.02.2017, протокол № 16-1125/02 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Омский электромеханический завод (АО) | 13008.2973
[18 empty] | 0 |  | Омский электромеханический завод (АО) | 14688.4407
1 | «Строительство ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ 110-кВ) от двухцепной ВЛ-110кВ Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь» | 76_АЭ | декабрь 2018 | 24 |  | 50 |  | 5 |  | МТРиО | Поставка провода неизолированного для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4913.8007 | Справочник цен (мониторинг) | 3439.6605 | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ОКП РС | 3 | 3 | Камский кабель (ООО) | 3439.643 |  | 1о | 3392.9 | 3439.6605 | Камский кабель (ООО) | 4003.622 | 3392.9 | 755696 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-01 | 2016-12-15 | 2016-12-27 | 2017-01-27 |  |  |  |  | 2017-02-24 | 2017-02-15 | 2017-02-24 | 2017-02-15 | 2017-04-16 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); 4. Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 4 003 622,00 руб. с НДС
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 3437.598 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ КАБЕЛЬ (ООО) | 3427.05
1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | 76_АЭ | декабрь 2018 | 24 |  | 50 |  | 5 |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 648.585 | Справочник цен (мониторинг) | 454.0095 | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ОКП РС | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 454.0095 |  |  |  | 755761 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-20 | 2016-12-15 | 2016-12-30 | 2017-01-25 |  |  |  |  | 2017-03-03 |  | 2017-03-03 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | 76_АЭ | декабрь 2018 | 24 |  | 50 |  | 5 |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | АО "Центр Технического Заказчика" | 74336.1429 | Справочник цен (мониторинг) | 52035.3 | ООК | ЗЦ ОКП РС | 7 | 7 | Прайм Техно Системс (ООО) | 51015.4276 |  | 4о | 50120.8514 | 52035.3 | Прайм Техно Системс (ООО) | 59142.6047 | 50120.8514 | 51485 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-01 | 2016-12-21 | 2017-01-11 | 2017-02-08 |  |  |  |  | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 2017-06-18 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | Уралэлектротяжмаш (АО) | 51850 |  |  | 50526
[18 empty] | 0 |  | Транстехкомплект (ЗАО) | 52000 |  |  | 50530
[18 empty] | 0 |  | Сименс Трансформаторы (ООО) | 51800 | Сименс Трансформаторы (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТольяттинскийТрансформатор (ООО) | 51695 |  |  | 50594
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 52035.2966 |  |  | 50516.9492
[18 empty] | 0 |  | Группа СвердловЭлектро (АО) | 52035.3 |  |  | 50500
1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | 76_АЭ | декабрь 2018 | 24 |  | 50 |  | 5 |  | МТРиО | Поставка средств связи для ПС 110/10 кВ Сибирская монета | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4568.8211 | Справочник цен (мониторинг) | 3198.1748 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3198.1748 |  |  |  | 31604497614 | etp.rosseti.ru | 2016-12-01 | 2016-12-15 | 2017-01-26 | 2017-01-30 |  |  |  |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
1 | Cтроительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25 МВА) с отпайкой ВЛ (110 кВ) от двухцепной ВЛ "Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь" | 76_АЭ | декабрь 2018 | 24 |  | 50 |  | 5 |  | МТРиО | Поставка устройств АСУ ТП для ПС 110/10 кВ Сибирская монета для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 22098.4592 | Справочник цен (мониторинг) | 15468.9214 | ООК | ООК | 7 | 7 | Прософт-Системы (ООО) | 15390.4431 |  | 1о | 10981.8003 | 15468.9214 | Прософт-Системы (ООО) | 12958.5244 | 10981.8003 | 31604471904 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-12 | 2017-01-20 | 2017-03-29 |  |  |  |  | 2017-04-26 | 2017-05-05 | 2017-03-15 | 2017-05-05 | 2017-08-03 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ПДКК от 10.01.2017, протокол № 16-1124/01 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения, подведения итогов; Решением ПДКК от 06.03.2017, протокол № 31704773719 перенесены сроки подведения итогов; Решением ПДКК от 17.03.2017, протокол № 16-1124/31604471904/06 перенесены сроки подведения итогов; Решением ПДКК от 24.03.2017, протокол № 16-1124/31604471904/07 перенесены сроки подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ (ЗАО) | 15254.2373 | Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Энергетические Технологии (АО) | 14950 | Энергетические Технологии (АО)
[18 empty] | 0 |  | Научно-производственное предприятие ЭКРА (ООО) | 15418.9214 |  |  | 11010.2787
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 15468.9214 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энрима (ООО) | 15468.9214 |  |  | 15468.9214
[18 empty] | 0 |  | КБ ТЕХНАБ (ООО) | 15468.9214 | КБ ТЕХНАБ (ООО)
1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | 76_АЭ | декабрь 2018 | 24 |  | 50 |  | 5 |  | СМР | Работы по строительству ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ-110 кВ) от двухцепной ВЛ – 110 кВ Бийская ТЭЦ – Бирюзовая Катунь | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 230824.2955 | Сводный сметный расчет | 181470.54 | ООК | ООК | 3 | 3 | Прайм Техно Системс (ООО) | 151110.1623 |  | 1о | 151110.1623 | 161577.0069 | Прайм Техно Системс (ООО) | 178309.9915 | 151110.1623 | 31705008757 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-07-31 |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-11 | 2017-08-28 | 2017-08-11 | 2018-02-07 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос № 2); Внесение изменений в стоимость, срок выполнения работ. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №31 от30.03.2017, вопрос № 6); Внесение изменений в предмет, стоимость, срок выполнения работ. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №31 от30.03.2017, вопрос № 6); Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1042/1 от 04.05.2017).
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 158434.5356 |  |  | 157756.5695
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 160769.1218 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
1 | "Строительство ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ 110-кВ) от двухцепной ВЛ-110кВ Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь" | 76_АЭ | декабрь 2018 | 24 |  | 50 |  | 5 |  | МТРиО | Поставка устройств РЗА и ПА для ПС 110/10 кВ Сибирская монета для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 27527.4137 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 16728 | ЭКРА-Сибирь (ООО) |  |  | 19269.1896 |  |  |  | 31704775688 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-03-17 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-05-26 |  | 2017-05-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017, вопрос №4); Решением ПДКК от 02.03.2017, протокол № 17-1009/01 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | НПП Бреслер (ООО) | 18926 | НПП Бреслер (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 19184.4438 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ОКБ ЕНИСЕЙПРОМ (ООО) | 25248.96 | ОКБ ЕНИСЕЙПРОМ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЛЕСТРОЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ (ОАО) | 29340.932 | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЛЕСТРОЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 32383.8012 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО)
1 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт |  | 2021-12-01 |  |  | 40.89 |  | 223.54 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 214506.7288 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 150154.7101 |  |  |  | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-11-01 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос № 84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1072/1 от 03.05.2017). Внесение изменений в стоимость, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос № 4). Внесение изменений в предельную стоимость, плановую дату подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №64 от 14.09.2017, вопрос №19). Протокол ПДКК №17-1072/31705022050/08 от 25.09.2017 - изменен срока подведения итогов.
1 | Строительство ПС-110кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС | 5_АЭ | декабрь 2019 | 3 |  | 32 |  | 0.085 |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд фи-лиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | АО "Центр Технического Заказчика" | 75840.7252 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 53088.507 |  | 4о | 31300 | 53088.5076 | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 36934 | 31300 | 52492 | www.b2b-energo.ru | 2017-05-31 | 2017-05-15 | 2017-06-14 | 2017-07-17 |  |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-07-25 | 2017-08-28 | 2017-07-25 | 2017-10-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 38 от 27.04.2017, вопрос № 3).
[18 empty] | 0 |  | БЭЗ (ОАО) | 35622 | БЭЗ (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 52664.7788 |  |  | 5186.8134
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 53088.5076 |  |  | 37923.7288
[18 empty] | 0 |  | Уралэлектротяжмаш (АО) | 52966.1017 |  |  | 34200
[18 empty] | 0 |  | ТольяттинскийТрансформатор (ООО) | 52820 |  |  | 52187
1 | "Строительство ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ 110-кВ) от двухцепной ВЛ-110кВ Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь" | 76_АЭ | декабрь 2018 | 24 |  | 50 |  | 5 |  | МТРиО | Поставка устройств РЗА и ПА для ПС 110/10 кВ Сибирская монета для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго". | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 45879.0228 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЛЕСТРОЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ (ОАО) | 32115 |  | 1о | 27431.5424 | 32115.316 | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЛЕСТРОЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ (ОАО) | 32369.22 | 27431.5424 | 31705204022 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-19 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-28 | 2017-09-08 | 2017-12-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017, вопрос № 10).
[18 empty] | 0 |  | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 32000 |  |  | 27825.0169
[18 empty] | 0 |  | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 52820 |  |  | 27596.7312
1 | Реконструкция КЛ-10кВ №23-2 Б000044923, Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, Д.327B | 132п_АЭ | декабрь 2017 |  |  |  |  | 2 |  | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПВХ изоляцией | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3198.1714 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 2238.7202 |  | 1о | 2216.3474 | 2238.72 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 2615.2899 | 2216.3474 | 31705203951 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-20 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-07-19 | 2017-09-28 | 2017-07-19 | 2017-08-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017, вопрос № 2).
[18 empty] | 0 |  | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) | 2237.635 | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 2238.7202
[18 empty] | 0 |  | Межрегиональная кабельная компания (ООО) | 1948.1006 | Межрегиональная кабельная компания (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_АЭ | декабрь 2023 | 6705 |  | 40.82 |  | 683.91 |  | ОН | Аренда лесного участка, расположенного на территории Ларичихинского лесничества Тальменского района Алтайского края площадью 4,7578 га | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1382.1203 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края | 967.4842 |  |  |  | 967.4842 | Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края | 967.4842 | 967.4842 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-09 | 79 | 2017-12-29 | 2017-12-05 | 2017-12-29 | 2017-11-27 | 2027-10-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №79 от 09.11.2017, вопрос № 1).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 222_БЭ | декабрь 2022 | 68 |  | 0.66 |  | 17.195 |  | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство новой отпайки от ВЛ 35 кВ Северобайкальск-Тяговая – Город – Нижнеан-гарск с отпайками на ПС 35 кВ Нижнеангарск (СГН-372). строительство новой ТП 35/0.4 кВ. строительство новой ЛЭП 0.4 кВ» (в рамках испол-нения обязательств по договору технологического присоединения №20.0300.2335.15 от 19.05.2016 г. (ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ")). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 624.739 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 437.3173 |  |  |  | 31705029619 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-19 | 2017-05-17 | 2017-05-20 |  |  |  |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 34 от 13.04.2017. вопрос № 3
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 222_БЭ | декабрь 2022 | 68 |  | 0.66 |  | 17.195 |  | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строитель-ство новой отпайки от ВЛ 35 кВ Северобайкальск-Тяговая – Город – Нижнеангарск с отпайками на ПС 35 кВ Нижнеангарск (СГН-372), стро-ительство новой ТП 35/0,4 кВ, строительство новой ЛЭП 0,4 кВ» (в рам-ках исполнения обязательств по договору технологического присоеди-нения №20.0300.2335.15 от 19.05.2016 г. (ФГУП "Государственная кор-порация по организации воздушного движения в РФ")). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2340.7862 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | БурятГражданПроект (АО) | 1555.883 |  | 0 |  | 1638.5503 | БурятГражданПроект (АО) | 1555.883 | 1555.883 | 31705370123 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 2017-08-24 | 2017-09-06 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-09-06 | 17-89/6-БЭ | 2017-10-04 | 2017-09-15 | 2017-10-28 | 2017-09-15 | 2018-01-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017 вопрос №.5. Протокол ПДКК № 17-89/3-БЭ от 16.08.2017 - перенос сроков подведения итогов. Протокол ПДКК № 17-89/4-БЭ от 21.08.2017 - перенос сроков подведения итогов
1 | Строительство ВЛ 110 кВ, соединяющей проектируемую ПС 110 кВ Джилинда с ВЛ 110 кВ Романовка-Багдарин с отпайками | 212_БЭ | декабрь 2018 |  |  |  |  | 6.2 |  | СМР | Строительство ВЛ 110 кВ, соединяющей проектируемую ПС 110 кВ Джилинда с ВЛ 110 кВ Романовка – Багдарин с отпайками | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 80122.8095 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 1 | 1 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ОАО) | 80122.81 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ОАО) |  |  | 56085.9667 |  |  |  | 31705415841 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-09-18 | 2017-10-03 |  |  |  |  | 2017-11-30 |  | 2017-11-30 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 55 от 03.08.2017 вопрос №.28. Протокол ПДКК № 17-1149/01 от 01.09.2017 - перенос сроков подведения итогов
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 13_БЭ | декабрь 2023 | 5964 |  | 19.663 |  | 515.764 |  | СМР | Строительство и реконструкция электросетевого комплекса 10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 28514.6973 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 19960.2881 |  | 1о | 19960.2881 | 19960.2881 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 31705719369 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-09 | 2017-11-16 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-25 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 78 от 02.11.2017. вопрос № 4.
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 19960.2881 |  |  | 19960.2881
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 13_БЭ | декабрь 2023 | 1916-04-29 |  | 19.663 |  | 515.764 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 6723.7457 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 0 | [6 empty] | 4706.622 |  |  |  | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-10-04 | [6 empty] | 2017-12-23 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 84. Протокол ПДКК № 17-1072/2 от 19.05.2017 - продление сроков закупки. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017. вопрос № 4 - внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора, сроки поставки. Внесение изменений в предельную стоимость, плановую дату подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №64 от 14.09.2017, вопрос №19). Протокол ПДКК № 17-1072/31705022050/08 от 25.09.2017 - внесение изменений в сроки проведения закупки
1 | внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с СПЭ изоляцией | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 14955.8857 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 10 | 10 | АбсолютТрейд (ООО) | 10155.0301 |  | 1о | 9683.9183 | 10469.12 | АбсолютТрейд (ООО) | 11427.0235 | 9683.9183 | 31705178787 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 2017-06-08 | 2017-06-29 |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-20 | 2017-09-28 | 2017-07-20 | 2017-08-19 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017. вопрос № 15.
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Севкабель (ООО) | 9922.05 | Группа Компаний Севкабель (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Балтийская Кабельная Компания (ЗАО) | 10130.2185 | Балтийская Кабельная Компания (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Опытно-конструкторское предприятие ЭЛКА-КАБЕЛЬ (ООО) | 8741.0018 | Опытно-конструкторское предприятие ЭЛКА-КАБЕЛЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Северный кабель (ООО) | 10169.4528 | Северный кабель (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Холдинг Кабельный Альянс (ООО) | 10364.4589 | Холдинг Кабельный Альянс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Рыбинсккабель СП (ООО) | 10381.3559 | Рыбинсккабель СП (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 10468.9949 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 10469.1246 |  |  | 9683.9382
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 10469.1246 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ГАЭС | декабрь 2021 |  |  | 7.381 |  | 311.935 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Горно-Алтайские электрические сети" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 61836.2216 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 43285.3551 |  |  |  | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-11-01 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1072/1 от 03.05.2017, №17-1072/2 от 19.05.2017). Внесение изменений в месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос № 4). Внесение изменений в предельную стоимость, плановую дату подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №64 от 14.09.2017, вопрос №19). Протокол ПДКК №17-1072/31705022050/08 от 25.09.2017 - изменен срока подведения итогов.
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 100г_ГАЭС | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0.729 |  | МТРиО | Поставка опор металлических | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2001.1777 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ЗМК Сибири (ООО) | 1186.44 |  |  |  | 1400.8244 |  |  |  | 31705297661 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-06 | 2017-07-12 | 2017-08-04 |  |  |  |  | 2017-09-01 |  | 2017-10-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017, вопрос № 10)
[18 empty] | 0 |  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ - ГК ЭЛСИ (ООО) | 1371.9643
[18 empty] | 0 |  | ЭЛСИ Комплектация (ООО) | 1383.2408
[18 empty] | 0 |  | ЭЛСИ Сибирь (ООО) | 1400.8244
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 100г_ГАЭС | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0.729 |  | МТРиО | Поставка металлических фундаментов для опор ЛЭП | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 814.343 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ЗМК Сибири (ООО) | 505.0847 |  |  |  | 570.0401 |  |  |  | 31705297651 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-06 | 2017-07-12 | 2017-08-04 |  |  |  |  | 2017-09-01 |  | 2017-10-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017, вопрос № 11)
[18 empty] | 0 |  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ - ГК ЭЛСИ (ООО) | 1371.9643
[18 empty] | 0 |  | ЭЛСИ Комплектация (ООО) | 564.7752
1 | Строительство ПС 110/6 кВ (2х40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" . | 30_КЭ | декабрь 2017 |  |  | 80 |  | 15 |  | ПНР | Выполнение пусконаладочных работ устройств РЗАиПА. цепей вторичной коммутации и системы связи ПС 110/6кВ "Белые Росы" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3198.5357 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | СибЭнергоНаладка (ООО) | 2203.4 |  | 1о | 2181.0102 | 2238.975 | СибЭнергоНаладка (ООО) | 2573.5921 | 2181.0102 | Ф612154 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-01-27 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-02 | 2017-03-20 | 2017-02-02 | 2017-08-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 42).
[18 empty] | 0 |  | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 2238.975 |  |  | 2194.1957
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 2238.975 | Красэлектросервис (ООО)
1 | Строительство ПС 110/10 кВ Озерная 2х40 МВА. двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230. строительство РП 10 кВ. | 3007_КЭ | декабрь 2017 | [6 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы на строительство новой ПС 110/10 кВ Озерная. двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230. РП 10 кВ. строительство КЛ-10 кВ. принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 20667.44 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 14467.208 |  | 0 |  | 14467.208 |  |  |  | 31604615030 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2016-12-29 | 2017-01-18 | 2017-03-02 |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 133/1 от 27.12.2016 вопрос № 4).
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 14467.208
1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ. мощностью по 25 МВА каждый. оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти". | 210_КЭ | декабрь 2018 | 16 |  | 50 |  | 0.3 |  | СМР | Строительство ПС 110 кВ Имени Сморгунова и питающей двухцепной отпайки от ВЛ 110 кВ Левобережная – Центр С-217/С-218 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 43593.4229 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 30515.1648 |  | 1о | 30388.046 | 30515.396 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 35857.8943 | 30388.046 | 31604625115 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-19 | 2017-03-03 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 2017-03-10 | 2017-06-18 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 135/1 от 29.12.2016 вопрос № 7).
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 30515.1648 |  |  | 30515.1648
[18 empty] | 0 |  | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 30515.3962 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 30515.3962 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
1 | Реконструкция КЛ 6 кВ. обеспечивающих электроснабжение спортивных и инфраструктурных объектов Универсиады 2019г. | 3015_КЭ | декабрь 2018 |  |  |  |  | 13.099 |  | ПИР | Разработка проектно-сметной документации по объектам Универсиады в г. Красноярске в 2019 г. 1) Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 «Левобережная» яч.08 - РП67. 2) Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 «Левобережная» яч.11 - РП67 нитка А. 3) Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 «Левобережная» яч.33 – РП53. 4) Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 «Левобережная» яч.21 – РП77. 5) Реконструк-ция КЛ 10 кВ от ПС Бугач до РП 47. 6) Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 «Ле-вобережная» яч.11 - РП67 нитка Б. 7) Реконструкция КЛ 6 кВ врезка ТП 390 в КЛ 6 кВ от ТП 332 до ТП 336. 8) Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 303 до ТП 343. 9) Реконструкция КЛ 6 кВ от РП 67 до ТП 256. 10) Реконструкция КЛ 0.4кВ от ТП 391 до поликлиники ул. Мирошниченко.2. 11) Рекон-струкция КЛ 0.4кВ от ТП 2047 до конференцзала ул.Вильского.12) Рекон-струкция КЛ 0.4 кВ от ТП 332 до школы №3 ул.Ботаническая.22. 13) Ре-конструкция КЛ 10 кВ от РП 47 до ТП 3004. 14) Реконструкция КЛ 6кВ от ТП 132 до ТП 126. 15) Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 1139 до ТП 132. 16) Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 98 до РП 19. 17) Реконструкция КЛ 6 кВ от РП 73 до РП 53. 18) Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 19 до ТП 445. 19) Ре-конструкция КЛ 10 кВ от РП 107 до РП 19. 20) Реконструкция КЛ 10 кВ ввод в РП 19 от опоры 25 ф.1045. 21) Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 98 яч.44 до ТП 229. 22) Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 19 до ТП 410; от ТП 410 до ТП 450. 23) Реконструкция ВКЛ 10кВ Ф.9839 от РП 19 до ТП 462. 24) Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 98 Полиграфкомбинат до РП 157. 25) Реконструкция КЛ 6 кВ РП 73 до ТП 221 филиала "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" с проведением инженерно-геодезических изысканий. а также кадастровые работы с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков. оформление исходно – разрешительной документации. правоустанавливающих документов. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 13023.1829 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Красноярскстройэлектропроект (ООО) | 9116 |  | 1о | 8416.782 | 9116.228 | Красноярскстройэлектропроект (ООО) | 8416.782 | 8416.782 | 31704685742 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-10 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 2017-03-31 | 2017-09-27 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017 вопрос № 8).
[18 empty] | 0 |  | Электропроект (АО) | 9116.228 |  |  | 8705.996
1 | Реконструкция КЛ 6 кВ. обеспечивающих электроснабжение спортивных и инфраструктурных объектов Универсиады 2019г. | 3015_КЭ | декабрь 2018 |  |  |  |  | 13.099 |  | ПИР | Разработка проектно-сметной документации по объектам Универсиады в г. Красноярске в 2019 г. 1) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 324 до ГЛ. КОР-ПУСА. 2) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 324 до ИНФ.КОРПУСА. 3) Ре-конструкция КЛ 0.4 кВ от руб.71 ТП 46 до мед. санитарной части №7. 4) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от руб.31 ТП 46 до мед. санитарной части №7. 5) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 407 до больницы ул.Кутузова.71 (блок А). 6) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от руб.10 ТП 407 до больницы ул.Кутузова.71 (блок Б). 7) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от руб.21 ТП 407 до больницы ул.Кутузова.71 (блок Б). 8) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 407 до КБО-1 (блок питания). 9) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 407 до больницы ул.Кутузова.71 (блок В). 10) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 407 до боль-ницы ул.Кутузова.71 (блок Г). 11) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 407 до гинек. больницы №4 админ. рентген. Отделение. 12) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 407 до гинек. больницы №4 (пищеблок) филиала "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" с проведением инженерно-геодезических изысканий. а также кадастровые работы с постановкой на государственный кадастро-вый учет земельных участков. оформление исходно – разрешительной до-кументации. правоустанавливающих документов. (3005_КЭ_Рек соц об КЛ 10-6-0.4 кВ. Универсиады. СПП-элемент IP.24.0647) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1956.5714 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Электропроект (АО) | 1369.6 |  | 0 |  | 1369.6 | Электропроект (АО) | 1616.128 | 1369.6 | 31704693463 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-23 | 2017-02-08 | 2017-02-21 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-21 | 3-КЭ | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-08-28 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017 вопрос № 9).
1 | Внеплановый объект ТП | [8 empty] | Работы | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 322 до ПС 110/6 кВ «Медпрепараты» и строительство КЛ 6 кВ от ТП 322 до муфты. расположенной на территории ПС 110/6 кВ «Медпрепараты» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3268.1227 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕСТАВРАЦИЯ (ООО) | 2287.6859 |  | 0 |  | 2287.6859 | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕСТАВРАЦИЯ (ООО) | 2699.4693 | 2287.6859 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-01-27 | 2017-01-30 | 2017-01-27 | 2017-01-30 | 2017-04-30 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 11).
1 | Внеплановый объект ТП | [8 empty] | Работы | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы на 2КТПНУ-630/6/0.4 с поставкой оборудования для осуществления технологического присоединения многоквартирного дома в г. Красноярске. Свердловский район. ул. Свердловская. д. 51а | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 12801.3406 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 8960.9384 |  | 0 |  | 8960.9384 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 10573.9073 | 8960.9384 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-01-27 | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-03-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 10).
1 | Внеплановый объект ТП | [8 empty] | СМР | Строительство фундаментов для установки РП 6 кВ. 2БКТП 6/0.4 кВ для технологического присоединения объектов реконструируемого КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2872.6314 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 2010.842 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 0 |  | 2010.842 |  |  |  | 31704767757 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-08 | 2017-02-27 | 2017-03-17 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 06.02.2017 вопрос № 4).
1 | Строительство перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС Частоостровская и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ для перевода питания ПС 110 кВ Миндерла. ПС 110 кВ Шила. ПС 110 кВ Бартат. 2 сек ПС 110 кВ Б.Мурта от ПС 220 кВ КИСК по одной ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла. | 509_КЭ | декабрь 2017 |  |  |  |  | 0.34 |  | ПИР | Осуществление проектно-изыскательских работ по сооружению перемычки между ВЛ 110 кВ КИСК – КТПБ с отпайкой на ПС СН РП КТМЭ и ВЛ 110 кВ Центр-Миндерла I цепь с отпайкой на ПС Частоостровская (С-225) для перевода нагрузки ПС 110 кВ Миндерла с ПС 220 кВ Центр на ПС 220 кВ КИСК по постоянной схеме | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1091.9071 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 758 |  | 0 |  | 764.335 | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 894.44 | 758 | 31704908619 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-12 | 2017-04-21 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-21 | 20-КЭ | 2017-06-30 | 2017-05-19 | 2017-06-30 | 2017-05-19 | 2017-07-03 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №19.
1 | Строительство ПС 110/10 кВ Озерная 2х40 МВА. двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230. строительство РП 10 кВ. | 3007_КЭ | декабрь 2017 | [6 empty] | ГП | Выполнение проектно-сметной документации. строительно-монтажных и пуско-наладочных работ способом "под ключ" по объекту "Строитель-ство ПС 110/10 кВ «Озерная» с трансформаторами 2х40 МВА. двухцеп-ной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ «Озерная» до ближайшей опоры двух-цепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230. РП 10 кВ. КЛ 10 кВ до РП 10 кВ" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 634393.8057 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Сетьстрой (ЗАО) | 439634.903 |  | 1о | 439634.903 | 444075.664 | Сетьстрой (ЗАО) | 518769.1855 | 439634.903 | 31704920680 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-04-14 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-05-10 | 2017-06-30 | 2017-05-10 | 2018-07-04 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №20. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 13
[18 empty] | 0 |  | БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ООО) | 437300 | БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 444075.66 |  |  | 444075.66
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | работы по строительству КЛ-10 кВ для технологического присоединения жилого дома Коробейникова Д.М. в Березовской районе | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1305.5543 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 913.888 |  | 1о | 904.7495 | 913.888 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 1067.6044 | 904.7495 | 31704949254 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-13 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-15 | 2017-06-20 | 2017-06-15 | 2017-08-14 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №25. ПДКК рассмотреть возможность повторного рассмотрения заявок (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017. вопрос №28). Протокол пересмотра решения ПДКК (Протокол 28/П-КЭ от 05.06.2017)
[18 empty] | 0 |  | Горэнерго (ООО) | 913.888 |  |  | 913.888
[18 empty] | 0 |  | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 913.888 | МонтажЭлектроСервис (ООО)
1 | Внеплановый объект ТП | [8 empty] | СМР | Строительство фундаментов для установки РП 6 кВ. 2БКТП 6/0.4 кВ для технологического присоединения объектов реконструируемого КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2872.6314 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 2010.842 |  | 1о | 1990.733 | 2010.842 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 2349.0649 | 1990.733 | 31704949374 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-05-05 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2017-07-10 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №27.
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО) | 2008.4746 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 2010.842 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 2004.2373 | СтройЭнергоМонтаж (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 2010.842 |  |  | 2010.842
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | работы по разработке проектно-сметной документации на строительство здания базы Нижнеингашского РЭС взамен существующего аварийного здания с проведением инженерных и геологических изысканий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1511.2057 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Электросетьстрой (ООО) | 952.0602 |  | 0 |  | 1057.844 |  |  |  | 31705004782 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-27 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 37
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1057.8447 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | работы по разработке проектно-сметной документации на строительство зда-ния базы Нижнеингашского РЭС взамен существующего аварийного здания с проведением инженерных и геологических изысканий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1511.2067 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1057.8447 |  |  |  | 31705307152 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-10 | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-08-21 |  | 2017-10-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017 вопрос № 12
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | разработка проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по объекту «Строительство РП-10кВ. строительство и реконструкция КЛ-10кВ. ВЛ-10 кВ для резервирования ПС Мясокомбинат и ПС Бугач. принадлежа-щих ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 138795.6543 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 95213.8191 |  | 0 |  | 97156.958 |  |  |  | 31705003730 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-03 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 38 Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 12
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 96185.3887
[18 empty] | 0 |  | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 97156.9583
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | работы по строительству двух КЛ 6 кВ от разных секций шин РУ 6 кВ ПС № 92 110/35/6 кВ «Юго-Западная» до РУ 6 кВ ТП 6/0.4 кВ Заявителя ООО «Архитектоника-спорт» в г. Красноярске для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 19979.6429 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 13985.751 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 0 |  | 13985.75 |  |  |  | 31705008668 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-19 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 45
[18 empty] | 0 |  | Горэнерго (ООО) | 13985.751
[18 empty] | 0 |  | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 13985.751 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | работы по строительству двух КЛ 6 кВ от разных секций шин РУ 6 кВ ПС № 92 110/35/6 кВ «Юго-Западная» до РУ 6 кВ ТП 6/0.4 кВ Заявителя ООО «Ар-хитектоника-спорт» в г. Красноярске для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 19979.6442 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Горэнерго (ООО) | 13985.751 |  | 1о | 13985.751 | 13985.751 | Горэнерго (ООО) | 16503.1861 | 13985.751 | 31705312566 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-11 | 2017-08-01 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-10-15 | 2017-09-27 | 2017-10-26 | 2017-09-27 | 2018-01-25 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017 вопрос № 9. Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1126/31705312566/4 от 13.09.2017 - изменение плановой даты подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 13985.751
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 13985.751 | Красэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Фирма Синтез Н (ООО) | 12588.2169 | Фирма Синтез Н (ООО) |  | 13985.751
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 13985.751 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
1 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторной батареи системы оперативного постоянного тока в помещении ПС №57 «Большая Мурта» 110/35/10 кВ по адресу: Красноярский край. Большемуртинский район. р.п. Большая Мурта. ул. Энергетиков для создания безопасных условий труда и обеспечения взрыво-пожарной безопасности производственных помещений. | 70_КЭ_(п) | декабрь 2017 | [6 empty] | СМР | работы по установке приточно-вытяжной вентиляции в помещениях ак-кумуляторных батарей зданий ПС №57 110/35/10 кВ «Большая Мурта» и ПС 110 кВ №36 «Вознесенка» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1871.2486 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1309.8742 |  | 0 |  | 1309.874 |  |  |  | 31705004773 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-27 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 46
[18 empty] | 0 |  | Энергосервис (ООО) | 2634.8227 | Энергосервис (ООО)
1 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторной батареи системы оперативного постоянного тока в помещении ПС №57 «Большая Мурта» 110/35/10 кВ по адресу: Красноярский край. Большемуртинский район. р.п. Большая Мурта. ул. Энергетиков для создания безопасных условий труда и обеспечения взрыво-пожарной безопасности производственных помещений. | 70_КЭ_(п) | декабрь 2017 | [6 empty] | СМР | работы по установке приточно-вытяжной вентиляции в помещениях ак-кумуляторных батарей зданий ПС №57 110/35/10 кВ «Большая Мурта» и ПС 110 кВ №36 «Вознесенка» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1871.2489 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1309.8742 |  | 1о | 1283.6767 | 1309.8742 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1514.7385 | 1283.6767 | 31705307161 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-10 | 2017-07-27 | 2017-08-18 |  |  |  |  | 2017-09-07 | 2017-08-24 | 2017-10-20 | 2017-08-24 | 2018-01-21 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017 вопрос № 13
[18 empty] | 0 |  | СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 1290 |  |  | 1290
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Cтроительно-монтажные и пусконаладочные работы для 2БКТП 6/0.4 кВ для технологического присоединения объектов реконструируемого КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой меди-цинской помощи им. Н.С. Карповича | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2243.5371 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1570.4761 |  | 1о | 1554.7714 | 1570.476 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1834.6302 | 1554.7714 | 31705004758 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-27 | 2017-05-24 |  |  |  |  | 2017-06-21 | 2017-05-26 | 2017-07-20 | 2017-05-26 | 2017-07-26 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 47
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 1570.4761 | Красэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Монтажно-строительная компания ЭНЕРГИЯ (ООО) | 1570.4761 |  |  | 1570.4761
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | работы по разработке проектно-сметной документации на рекон-струкцию объектов электросетевого комплекса. расположенных на территории Свердловского и Советского РЭСов. принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» (Свердловский РЭС ТП 246. 463. Советский РЭС ТП 14. 161. 163. 170. 195. 1011. 1126) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4435.8086 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 3105.0662 |  | 1о | 1521.4825 | 3105.066 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1795.3493 | 1521.4825 | 31705004766 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-27 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-05-31 | 2017-07-20 | 2017-05-31 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 50
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 3105.0662 |  |  | 1552.5331
[18 empty] | 0 |  | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 3101.6949 | МонтажЭлектроСервис (ООО)
1 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 3000_КЭ | [7 empty] | ГП | Разработка проекта и выполнения работ под ключ по повышению технической защищенности особо важных и вспомогательных энергообъектов филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в рамках подго-товки к проведению универсиады 2019 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 57564.5434 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 1 | 1 | АЛЬЯНССТРОЙ (ООО) | 40295.1804 |  | 0 |  | 40295.1804 |  |  |  | 31705082977 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-06-09 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 19. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 11
1 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 3000_КЭ | [7 empty] | ГП | Разработка проекта и выполнения работ под ключ по повышению техниче-ской защищенности особо важных и вспомогательных энергообъектов фи-лиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в рамках подготовки к проведению универсиады 2019 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 59362.6419 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Инженерные технологии (ООО) | 41553.8493 |  | 1о | 41553.8493 | 41553.8493 | Инженерные технологии (ООО) | 49033.5422 | 41553.8493 | 31705325943 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-14 | 2017-08-04 | 2017-08-18 |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-08-23 | 2017-10-28 | 2017-08-23 | 2018-09-17 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017 вопрос № 16).
[18 empty] | 0 |  | АЛЬЯНССТРОЙ (ООО) | 41101.6949 |  |  | 40925.6193
[18 empty] | 0 |  | Производственно-коммерческая фирма Арсенал Безопасности (ООО) | 39926.9942 | Производственно-коммерческая фирма Арсенал Безопасности (ООО)
1 | Модернизация приточно–вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторных батарей в помещенииздания ПС №90 «Западная –2» | 70_КЭ_(н) | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по монтажу приточно-вытяжной вентиляции в помещении аккумуля-торных батарей здания ПС №90 «Западная-2» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 980.7627 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Энергосервис (ООО) | 686.4407 | Энергосервис (ООО) | 0 |  | 686.5339 |  |  |  | 31705217718 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-14 | 2017-07-04 | 2017-07-20 |  |  |  |  | 2017-08-09 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 26
[18 empty] | 0 |  | Строй-Проект (ЗАО) | 686.5339 | Строй-Проект (ЗАО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | работы по строительству распределительной сети ВКЛ 10-0.4 кВ с установ-кой двух КТПН 10/0.4 кВ для технологического присоединения жилых домов расположенных в г. Красноярск. Октябрьский район. казачья станица «Вос-кресенская» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 17581.6782 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК ЕП | 3 | 3 | Красэлектросервис (ООО) | 12307.1748 |  | 0 |  | 12307.1748 | Красэлектросервис (ООО) | 14522.4662 | 12307.1748 | 31705203977/Ф706053 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-29 | 2017-07-27 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-07-27 | 54 | 2017-08-16 | 2017-08-03 | 2017-09-28 | 2017-08-03 | 2017-12-01 | 6. Рекомендовать ЦО инициировать повторное проведение закупки. либо вынесение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником конкурентной закупки в соответствии с п. 7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) при отсутствии времени на повторное проведение закупки. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 27. Выписка ЦКК № 54 от 27.07.2017. вопрос 38 - заключение договора с ЕИ
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоСтройИнвест (ООО) | 12122.567 | ЭнергоСтройИнвест (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Монтажно-строительная компания ЭНЕРГИЯ (ООО) | 12307.1748 | Монтажно-строительная компания ЭНЕРГИЯ (ООО)
1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск: -замена на ОРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ ж/б порталов стоек под оборудованием на металические; -реконструкция строительной части помещения здания ПС (релейный зал. аккумуляторная. мастерская. помещения щита управления. кровля. отмостка. отделка наружного фасада); - замена СОПТ и АКБ. | 10_КЭ | 12.2017 | 9 |  |  |  |  | 1 | СМР | Работы по реконструкции ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 24733.1607 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 17313.2125 |  | 1о | 17313.2125 | 17313.2125 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 20429.5907 | 17313.2125 | 31705204356 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-08-02 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 2017-09-21 | 2017-09-20 | 2017-09-28 | 2017-09-20 | 2018-01-28 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 29
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 17308.9752 |  |  | 17308.9752
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 17313.2125 | Красэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Региональная организация сетевого проектирования (ООО) | 17313.2125 | Региональная организация сетевого проектирования (ООО)
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | СМР | Работы по строительству ВЛ-6 кВ и прокладке КЛ-6 кВ для ТП склад-ского терминала ИП Ярошенко С.А. в г. Красноярске. ул. Рязанская 65 «Г». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 7637.3538 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | Горэнерго (ООО) | 5346.1477 |  | 0 |  | 5346.1477 | Горэнерго (ООО) | 6308.4542 | 5346.1477 | 31705246881 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2017-07-06 | 2017-07-27 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-07-27 | 54 | 2017-08-16 | 2017-08-03 | 2017-09-28 | 2017-08-03 | 2017-11-01 | 5. На основании п. 7.5.2. б) Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) признать закупку несостоявшейся. 6. Рекомендовать ЦО инициировать повторное проведение закупки. либо вынесение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником конкурентной закупки в соответствии с п. 7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) при отсутствии времени на повторное проведение закупки | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 14. Выписка ЦКК № 54 от 27.07.2017. вопрос 39 - заключение договора с ЕИ
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 5345.7627 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 5346.1477 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
1 | Создание основного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 - Остров Отдыха - Предмостная - РУС ЕЦССЭ и резервного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская (ПИР2014). | 175_КЭ | декабрь 2018 | [6 empty] | СМР | Работы по организации основного канала передачи АОПО по ВОЛС на ВЛ 110 кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 – Остров Отдыха – Предмостная – РУС ЕЦССЭ и резервного канала передачи команд АОПО по ВОЛС по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 15900.2013 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 11130.0847 |  | 1о | 11130.0847 | 11130.1409 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 13133.5 | 11130.0847 | 31705247053 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2017-07-13 | 2017-08-17 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-01 | 2017-09-28 | 2017-09-01 | 2017-12-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 15
[18 empty] | 0 |  | Стройэлектросвязь (ООО) | 11130.1409 |  |  | 11074.4902
[18 empty] | 0 |  | Научно-производственное объединение ЭнергоСтрой (ООО) | 10907.5381 | Научно-производственное объединение ЭнергоСтрой (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 11128.8136 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | Строительство двух КЛ-0.4 кВ для тех. присоединения православного храма часовни преподобного Ильи Муромского Печерского. г. Красно-ярск. ул. Тельмана. парк «Гвардейский» и строительство четырех КЛ-0.4 кВ от ТП 1077 до щита ВРУ-0.4 кВ ЗАО «Сибагропромстрой» для тех. присоединения здания общественного питания. г. Красноярск. пр. Ульяновский. 2д. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3959.8366 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Горэнерго (ООО) | 2771.8856 |  | 1о | 2716.4479 | 2771.8856 | Горэнерго (ООО) | 3205.4086 | 2716.4479 | 31705220143 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-14 | 2017-06-26 | 2017-07-04 |  |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-10 | 2017-09-28 | 2017-07-10 | 2017-09-08 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 16
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 2771.8856 |  |  | 2744.1668
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | Работы по восстановлению покрытий и благоустройства. нарушенного при строительстве/реконструкции кабельных линий в г. Красноярске для нужд фи-лиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 11501.8244 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ПРЕСТИЖ-СТРОЙ (ООО) | 7970.7643 | ПРЕСТИЖ-СТРОЙ (ООО) | 0 |  | 8051.2771 |  |  |  | 31705296259 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-05 | 2017-07-21 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-08-23 |  | 2017-10-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017 вопрос № 12
[18 empty] | 0 |  | ТАВРИКУЛЬ (ООО) | 11867.2273 | ТАВРИКУЛЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЭНЕРГО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 15861.5698 | ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЭНЕРГО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Выполнение проектных работ по титулу строительству РП 10 кВ в районе ПС 35/10 кВ Элита. реконструкции ЛЭП 10 кВ ф.63-1. ф.140-10. принадле-жащих ПАО «МРСК Сибири» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2936.3832 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Стройэлектросвязь (ООО) | 2055.4682 |  | 1о | 2055.4682 | 2055.4682 | Стройэлектросвязь (ООО) | 2425.4525 | 2055.4682 | 31705297680 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-06 | 2017-07-31 | 2017-08-28 |  |  |  |  | 2017-09-17 | 2017-09-01 | 2017-10-20 | 2017-09-01 | 2017-12-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017 вопрос № 15
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 2050 |  |  | 2050
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | СМР | работы по строительству двух кабельных линий от проектируемой РП 10 кВ до новой ТП-10/0.4 кВ в рамках технологического присо-единения объекта «Общеобразовательная школа в VI мкр. жилого массива «Иннокентьевский» (месторасположение объекта: Краснояр-ский край. г. Красноярск. Советский район. 6-й микрорайон Инно-кентьевского жилого массива. к.н. 24:50:0400395:6156) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3157.7705 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2210.4393 |  |  |  | 31705315607 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-12 | 2017-08-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-08-21 |  | 2017-10-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017 вопрос № 14
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | СМР | работы по строительству двух кабельных линий от проектируемой РП 10 кВ до новой ТП-10/0.4 кВ в рамках технологического присоединения объекта «Общеобразовательная школа в VI мкр. жилого массива «Инно-кентьевский» (месторасположение объекта: Красноярский край. г. Крас-ноярск. Советский район. 6-й микрорайон Иннокентьевского жилого мас-сива. к.н. 24:50:0400395:6156) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3822.216 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 0 | [6 empty] | 2675.5512 |  |  |  | 31705678957 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-30 |  | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-12-11 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017. вопрос № 22)
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объектам: 1) Реконструкция ВЛ-0.22 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №47-4-5 до опоры №22 ВЛ-0.4 кВ ТП №47-4-5 (Заявитель Тебенко Э.Н.) (месторасположение объекта: Красноярский край. д. Вечерницы. Центральная. д. 2 а); 2) Строительство ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №47-4-16 до границы зе-мельных участков Заявителей (Храмова А.К.. Дубровский О.Ф.) (место-расположение объекта: Емельяновский р-н. д. Вечерницы. ул. Ангарская. уч. №27. к.н.24:11:080201:0375); 3) Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №97 ф. 136-3 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя (Понасенко А.В.) (месторасположение объекта: Емель-яновский р-н. д. Вечерницы. ул. Строителей. №8. к.н.24:11:080201:0233); 4) Строительство ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №136-3-2 до границы зе-мельного участка Заявителя (Ногин С.Л.) (месторасположение объекта: Красноярский край. Емельяновский район. д. Гладкое. ул. Песчаная. 21-а); 5) Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №56/9 ф.86-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемых КТПН-10/0.4 кВ. демонтажу КТП №86-2-27. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленных КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей (Богатырева Т.Л.. Григоренко Л.Ф.. Слепухов С.И.. Ершова Е.В.. Жук Ю.М.) - выполнение работ по реконструкции ВЛ-0.22 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №47-4-5 до опоры №22 ВЛ-0.4 кВ ТП № 47-4-5 с разработкой ПД. по адресу: Красноярский край. д. Вечерницы. Центральная. д. 2 а (Тебенко Эдуард Николаевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №47-4-16 до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: Емельяновский р-н. д. Вечерницы. ул. Ангарская. уч. №27. к.н.24:11:080201:0375 (Храмова Алла Казкеновна. Дубровский Олег Федорович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №97 ф. 136-3 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Емельяновский р-н. д. Вечерницы. ул. Строителей. №8. к.н.24:11:080201:0233 (Понасенко Алексей Валерьевич). - выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №136-3-2 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Красноярский край. Емельяновский район. д. Гладкое. ул. Песчаная. 21-а (Ногин Сергей Леонидович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №56/9 ф. 86-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемых КТПН-10/0.4 кВ. демонтажу КТП № 86-2-27. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь уста-новленных КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: Емельяновский район. ориентир д. замятино. участки находятся примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-запад (Богатырева Татьяна Леонидовна. Григоренко Любовь Федоровна. Слепухов Сергей Ильич. Ершова Елена Викторовна. Жук Юрий Михайлович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 6007.1519 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4205.0063 |  | 1з | 4205.0063 | 4205.0063 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705392747 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-14 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 15.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 7
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 4205.0063 |  |  | 4205.0063
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4205.0063 |  |  | 4205.0063
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 4205.0063 |  |  | 4205.0063
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ опоры №7/9 ВЛ-0.4 кВ ТП №121-03-2 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: красноярский край. Емельяновский р-н. кадастровый номер земельного участка 24:11:0340541:13. садовое товарищество "железнодо-рожник" (Лукина Ольга Ивановна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №121-03-94 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: красноярский край. Емельяновский район. д. Бугачево. ул. сол-нечная. 26а. кадастровый номер земельного участка 24:11:0340103:1158 (Ковардина Раиса Васильевна) . - на выполнение работ по реконструкции ВЛ-0.22 кВ от опоры №3 до опоры №3/1/4/2 ВЛ-0.22 кВ ТП № 63-1-2 с разработкой ПД. по адресу: красноярский край. Емельяновский район. д. Бугачево. пер. Клубный. 10. (Куйбасова Наталия Александровна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №11/4 ВЛ-0.4 кВ ТП № 121-03-36 до границы земельных участков Заявителей с раз-работкой ПД. по адресу: красноярский край. Емельяновский район. д. Бу-гачево. ул. Центральная. (Чернов Дмитрий Николаевич. Шляпцев Виталий Леонидович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №5 ВЛ-0.4 кВ ТП № 63-1-45 до границы земельных участков Заявителей с разработ-кой ПД. по адресу: красноярский. красноярский край. Емельян. район д Бугачево. снт "Дорожник". (Трапезникова Елена Михайловна. Орлов Алексей Вадимович. Кучеренко Марина Сергеевна. Томилова Варвара Александровна. Гаев Александр Батырбекович). - выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №9 ВЛ-0.4 кВ ТП № 121-03-94 до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: красноярский край. Емельяновский р-н. д Бугачево. ул Хабаровская (Лазарева Анна Михайловна. Русаков Никита Сергеевич. Попов Алексей Владимирович. Ильиных Георгий Николаевич. Карпова Надежда Владимировна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 6007.1519 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 951.3826 |  | 1з | 951.3826 | 951.3826 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705392783 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-14 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 19.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 8
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 951.3826 |  |  | 951.3826
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 951.3826 |  |  | 951.3826
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 951.3826 |  |  | 951.3826
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объектам: - на выполнение работ по строительству ВКЛ-10 кВ от опоры №17 ф. 144-28 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0000000:16947. МО СОЛОНЦОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. ТСН "СВЯТИЧ". УЛ. ИМ. ШЕФЕР. УЧ. 8 (Пашина Елизавета Павловна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №176 ф.66-9 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д МАЛЫЙ КЕМЧУГ. УЛ 60 ЛЕТ СССР. УЧ 1/2. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0020201:293 (Смарыгина Светлана Николаевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №92 ф.135-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: ОРИЕНТИР Д. МУЖИЧКИНО. УЧ. №2. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИ-МЕРНО В 3 КМ ОТ ОРИЕНТИРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА ЮГО ЗАПАД. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОРИЕНТИРА: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. К.Н. 24:11:0210106:368 (Кустицкий Юрий Викторович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №151 ф.135-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д МУЖИЧКИНО. ПРИМЕРНО В 400 М ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА ВОСТОК ОТ ОРИЕНТИРА. РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. К.Н. 24:11:210104:60 (Модин Евгений Ана-тольевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №8 ВЛ-0.4 кВ ТП № 135-2-10 до границы земельного участка Заявителя с разработ-кой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. ОРИЕНТИР Д. МУЖИЧКИНО. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 1047 М ОТ ОРИЕНТИРА (Широкова Марина Юрьевна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 7656.2056 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 5359.344 |  | 1з | 5359.344 | 5359.344 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705392806 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-14 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 15.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 9
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 5359.344 |  |  | 5359.344
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 5359.344 |  |  | 5359.344
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 5359.344 |  |  | 5359.344
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объектам: - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ опоры №4/5 ВЛ-0.4 кВ ТП № 94-1-7 до границы земельного участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д БАРАБАНОВО. УЛ ГОРНАЯ. 1А. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0120201:60 (Зубарева Любовь Дмитриевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №47-1-1 до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по ад-ресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д ПЛОСКОЕ. УЛ СТРОИТЕЛЬНАЯ (Хорошев Иван Александрович. Калита Владимир Васильевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №1/3 ВЛ-0.4 кВ ТП № 47-1-1 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Д. ПЛОСКОЕ. УЛ. СОВЕТСКАЯ. 2 "З". КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0110401:783 (Вебер Сергей Викторович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №110/7 ф.47-1 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. ОРИЕНТИР Д. ПЛОСКОЕ. УЧАСТОК НАХОДИТЬСЯ ПРИМЕРНО В 0.75 КМ ОТ ОРИ-ЕНТИРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА СЕВЕР. РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА (Ревкуц Наталья Валерьевна. Чижиков Евгений Викторович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №3/4 ВЛ-0.4 кВ ТП № 47-1-7 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д. ПЛОСКОЕ. УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ. Д. 16Г (Якишева Галина Михайловна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1799.5879 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1259.7115 |  | 1з | 1259.7115 | 1259.7115 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705392835 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-14 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 15.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 10
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1259.7115 |  |  | 1259.7115
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1259.7115 |  |  | 1259.7115
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1259.7115 |  |  | 1259.7115
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по реконструкции ВЛ-0.22 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №47-4-8 до опоры №1/14 ВЛ-0.4 кВ ТП №47-4-8 с разработкой ПД. по адресу КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. РАС-КАТЫ. УЛ. АНГАРСКАЯ. 1. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0280203:305 (Соколова Марина Юрьевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №13 ф.136-3 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. РАСКАТЫ. УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ. 59А. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0280201:244 (Ларионова Татьяна Анатольевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №121 ф.94-6 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0320202:116. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА. РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР Д. СЕРЕБРЯКОВО. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 130М ОТ ОРИЕНТИРА (Гаврилов Андрей Геннадьевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.66-3 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработ-кой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д СУ-ХАЯ. УЛ РУЧЕЙНАЯ (Корскова Лариса Викторовна. Аликина Светлана Федоровна. Бурмакина Елена Владимировна. Шнайдер Александр Вик-торович. Пуцык Владимир Павлович. Бекасова Галина Ивановна. Коло-дезный Дмитрий Алексеевич. Сенченко Анастасия Юрьевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.66-3 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. СУХАЯ. УЛ. МОСКОВСКАЯ. Д. 54. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0010501:201 (Полковников Константин Алексеевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0.4 кВ ТП 94-5-9 до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. С ЧАСТООСТРОВСКОЕ. УЛ РЕЧНАЯ (Антонов Роман Владимирович. Дзюбло Олег Юрьевич). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 8228.3443 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 5759.841 |  | 1з | 5759.841 | 5759.841 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705392862 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-14 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 19.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 11
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 5759.841 |  |  | 5759.841
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 5759.841 |  |  | 5759.841
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 5759.841 |  |  | 5759.841
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВКЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.64-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. РАЙОН Д. СУХАЯ БАЛКА. СНТ "ШАФРАН-1". УЧ. 34 (Пантелеева Вера Яковлевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №3 ВЛ-0.4 кВ ТП № 87-3-53 до границы земельных участков Заявителей с разработ-кой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0310603:118. РАЙОН Д. ТАСКИНО. СНТ "НАДЕЖДА" (Кутов Евгений Павлович. Бал-дин Петр Сергеевич. Печенин Игорь Николаевич. Агровиченко Татьяна Анатольевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №11 ВЛ-0.4 кВ ТП № 87-3-26 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. ТАСКИНО. УЛ. ТРАКТОВАЯ. 31А. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬ-НОГО УЧАСТКА 24:11:0110502:42 (Мищерский Валентин Владимиро-вич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №7 ВЛ-0.4 кВ ТП № 87-3-26 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д ТАСКИНО. УЛ ТРАКТОВАЯ. 25 "А" (Дыдышко Наталья Викторовна. Юлдашев Дмитрий Александро-вич). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 8872.3245 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6210.6271 |  | 1з | 6210.6271 | 6210.6271 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705392891 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-14 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 19.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 12
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 6210.6271 |  |  | 6210.6271
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 6210.6271 |  |  | 6210.6271
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 6210.6271 |  |  | 6210.6271
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №38 ф.86-01 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемых КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленмых КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА. РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР П. СУХАЯ БАЛКА (Наумова Людмила Ва-сильевна. Герасименко Евгения Николаевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №9 ВЛ-0.4 кВ ТП № 86-2-4 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. П АРЕЙ. УЛ СТЕПНАЯ. Д. 3 "А". КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0130201:881 (Ананьев Александр Николаевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №4 ВЛ-0.4 кВ ТП № 86-2-4 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. П.АРЕЙ. УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ. 17-3. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0130201:922 (Остапкович Александр Борисович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры № 107 ф.86-4 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. ПОС. АРЕЙ. УЛ. СЕВЕРНАЯ. УЛ. ТРАКТОРНАЯ. УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ (Граськов Алек-сандр Сергеевич. Туркина Елена Георгиевна. Косова Любовь Ивановна). - на выполнение работ по строительству ВКЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.86-4 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. КА-ДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0000000:16946. МО ШУВАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. 18 КМ СПРАВА ОТ А/Д "КРАСНО-ЯРСК-ЕНИСЕЙСК" (Саидова Людмила Хидирнабиевна) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 8101.3989 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 5670.9792 |  | 1з | 5670.9792 | 5670.9792 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705392941 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-14 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 15.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 13
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 5670.9792 |  |  | 5670.9792
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 5670.9792 |  |  | 5670.9792
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 5670.9792 |  |  | 5670.9792
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №64-1-28 до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. П. МИ-НИНО. УЛ. ЯБЛОНЕВАЯ (Харебов Алексей Тельманович. Самойлов Ни-колай Александрович. Шалбанова Татьяна Игоревна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4 кВ ТП № 64-1-9 до границы земельных участков Заявителей с раз-работкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д МИНИНО. УЛ САДОВАЯ (Асминкина Виктория Юрьевна. Ахмет-зянова Екатерина Андреевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №35/3 ф. 121-03 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Р-Н Д. МИНИНО. СНТ "ЗАИМКА". УЧАСТОК №196-3. К.Н. 24:11:0270101:1084 (Торосян Михаил Мясникович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №61 ф. 64-1 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. МИНИНО. УЛ. ДОЛИННАЯ (Федоров Борис Филиппович. Кувардин Владимир Ни-колаевич. Ивлев Сергей Петрович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №40/14 ф. 45-7 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемых КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. ОРИЕНТИР П. ЕМЕЛЬЯНОВО. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 1.5 КМ ОТ ОРИЕНТИРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА ЮГ (Татарова Людмила Михай-ловна. Синьковская Янина Юрьевна. Янишпольская Валентина Михай-ловна. Мутовин Евгений Викторович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 7075.3753 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4952.7627 |  | 1з | 4952.7627 | 4952.7627 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705393080 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-14 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 29.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 14
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 4952.7627 |  |  | 4952.7627
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4952.7627 |  |  | 4952.7627
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №8 ВЛ-0.4 кВ ТП № 64-2-8 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: - КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. П ЛОГОВОЙ. УЛ БЕРЕЗОВАЯ. 64 Б. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬ-НОГО УЧАСТКА 24:11:0220103:703 (Володина Ирина Михайловна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №5 ВЛ-0.4 кВ ТП № 64-2-6 до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. П ЛОГОВОЙ. УЛ БЕРЕГОВАЯ (Варданян Эльмира Геворговна. Никитин Алексей Валерьевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №61 ф. 64-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. П ЛОГОВОЙ. УЛ СОВЕТСКАЯ. Д. 7 Г. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0010202:723 (Терешков Максим Васильевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №3/4 ВЛ-0.4 кВ ТП № 64-2-26 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. П ЛОГОВОЙ. УЛ БЕРЕЗОВАЯ. 27А. К.Н.24:11:0000000:17024 (Мартынова Юлия Андреевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4 кВ ТП № 64-2-23 до границы земельного участка Заявителя с раз-работкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. ОР-Р П ЛОГОВОЙ. ПРИМЕРНОВ 4.2 КМ НА ВОСТОК. К.Н.24:11:0220102:531 (Семенова Алевтина Александровна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №14 ВЛ-0.4 кВ ТП № 64-2-18 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0220103:557. ПРИМЕРНО В 0.3 КМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА ЮГ ОТ П.ЛОГОВОЙ (Семиколенов Григорий Александрович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2413.9108 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1689.7376 |  | 1з | 1689.7376 | 1689.7376 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705393154 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-14 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 19.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 15
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1689.7376 |  |  | 1689.7376
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1689.7376 |  |  | 1689.7376
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №272 ф. 94-6 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. УЧ. 1А. КА-ДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0000000:17180. МО "ШУВАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ". 1.0 КМ ЗАПАДНЕЕ ОТ П. МИН-ЖУЛЬ (ООО "Сибирская Ферма"). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №293 ф. 94-6 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. П.МИНЖУЛЬ (Тушкин Александр Валерьевич. Верхотурова Елена Валерьевна. Сибгатулин Рамир Равильевич. Коросте-лев Сергей Александрович. Василевская Татьяна Николаевна. Буткин Сергей Игоревич. Алексеева Людмила Валентиновна. Сидоренко Ольга Руслановна. Зраева Марина Владимировна. Печаткина Лариса Ивановна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №63/47 ф. 63-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. П. МИНИНО. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0060102:1683 (Печаткина Лариса Ивановна).( Перевозчиков Юрий Федорович) - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №63-2-72 до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. П. МИ-НИНО. УЛ. ЮЖНАЯ (Фефелов Евгений Николаевич. Кочергина Виталия Сергеевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры № 63/61 ф. 63-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. П МИНИНО. УЛ ПАРТИЗАНСКАЯ. 8А. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0060102:1536 (Аблова Оксана Игоревна. Скабелина Ирина Владимировна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №63/20 ф.63-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. П МИНИНО | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 7292.4201 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 5104.6941 |  | 1з | 5104.6941 | 5104.6941 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705392996 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-14 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 29.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 16
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 5104.6941 |  |  | 5104.6941
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 5104.6941 |  |  | 5104.6941
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 5104.6941 |  |  | 5104.6941
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №9 ф. 66-9 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строитель-ству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 663013. КРАСНОЯРСКИЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. РП ПАМЯТИ 13 БОРЦОВ. УЛ КАРЛА ЛИБКНЕХТА. 13. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0020102:1331 (Мухина Ольга Александров-на). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №32/12 ф. 66-9 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. РП ПАМЯТИ 13 БОРЦОВ. УЛ ГЕРАСИМОВА (Гордиенко Юлия Михайловна. Новичук Николай Николаевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №18 ф. 66-9 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Р.П. ПАМЯТИ 13 БОРЦОВ. ПЕР. СТОЛЫПИНА. 2. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0020102:406 (Шерер Евгения Андреевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №89 ф. 63-1 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: Емельяновски район. район п. Овинный. СНТ "Ветеран-3" (Бойко Виктор Александрович. Денисов Сергей Александрович. Щеголькова Людмила Николаевна. Матанин Юрий Андреевич. Рженецкая Галина Владимиров-на. Бортникова Наталья Леонидовна. Мурзин Петр Андреевич. Сухарни-кова Алевтина Степановна. Белько Екатерина Васильевна. Уйманов Ана-толий Михайлович. Омаров Рауф Сулейман. Арлпчев Олег Викторович. Рубан Владимир Павлович. Чехлов Константин Викторович. Князева Ирина Вениаминовна. Горанская Галия Федоровна. Айкинская Ираида Алексеевна. Потапенко Галина Михайловна. Гайворонский Виктор Федо-рович. Агамирзоев Имам-Малик Агамирзоевич. Болотских Светлана Ми-хайловна. Евстратенко Валентина Михайловна. Полиенко Николай Иванович. Шестакова Елена Александровна. Потылицын Сергей Александрович. Андреева Наталья ПетровнаБезруких Ольга Анатольевна. Илюнцева Наталья Георгевна. Петроченко Анатолий Иванович. Гусейнова Элза Эльдар кызы). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 7013.406 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4909.3842 |  | 1з | 4909.3842 | 4909.3842 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705393048 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-14 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 19.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 17
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 4909.3842 |  |  | 4909.3842
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4909.3842 |  |  | 4909.3842
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №179 ф. 86-4 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0130702:69. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВ-СКИЙ РАЙОН. ШУВАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. ПРИМЕРНО В 20 М ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА ЮГО-ЗАПАД ОТ П. ПРИДОРОЖНЫЙ. УЧАСТОК №1 (ООО "КрасКомСтрой"). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №123 ф. 78-5 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. ТРАПЕЦИЯ 4543. КОНТУР №20. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0260101:39. ТРАПЕЦИЯ 4633. КОНТУР 20 Р.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА. РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР СОВХОЗ "СИБИРЯК" (Савина Наталья Игнатьевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №83 ф. 78-5 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. С СОВХОЗ СИБИРЯК. УЛ ПОЛЕВАЯ. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0130901:1161 (Иконников Александр Юрьевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №6/5 ВЛ-0.4 кВ ТП № 134-1-9 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. П. СОЛОНЦЫ. УЛ.ВИШНЕВАЯ. Д. 12 "А". КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0090102:1624 (Волков Валерий Александрович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 5215.2151 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 3650.6506 |  | 1з | 3650.6506 | 3650.6506 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705393104 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-14 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 19.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 18
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 3650.6506 |  |  | 3650.6506
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3650.6506 |  |  | 3650.6506
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №-420 до общего н/в распределительного щита гаражных боксов с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г КРАСНОЯРСК. УЛ ЩОРСА. №103 "Д". БОКС №13 (Милько Владимир Егорович) - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №396 до общего н/в распределительного щита гаражных боксов с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г КРАСНОЯРСК. УЛ СУДО-СТРОИТЕЛЬНАЯ. 117 "Д". БОКС 3 (Михалев Игорь Олегович). - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №870 до общего н/в распределительного щита гаражных боксов с разработкой ПД. по адресу: Г. КРАСНОЯРСК. УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ. 169А (Садлов-ский Валерий Иосифович. Лоц Дмитрий Николаевич. Столяров Андрей Григорьевич). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1998.6804 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1399.0763 |  | 1з | 1399.0763 | 1399.0763 | Прайм Техно Системс (ООО) |  |  | 31705393162 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-15 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-09-14 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 19.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 19
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1399.0763 |  |  | 1399.0763
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1399.0763 |  |  | 1399.0763
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1399.0763 |  |  | 1399.0763
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам - на выполне-ние работ по строительству КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №179 до общего н/в распределительного щита гаражных боксов с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Семафорная. 90. стр. 3. бокс 60 (Бахтухина Ирина Николаевна). - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №220 до общего н/в распределительного щита гаражных боксов с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. А. Гладкова. 22А. стр 3. бокс №9 (Бавра Евгений Михайлович). - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №8022 до общего н/в распределительного щита гаражных боксов с разра-боткой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. 60 лет Октября. 124 К (Михань Вячеслав Борисович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3499.4431 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 2449.6102 |  | 1з | 2449.6102 | 2449.6102 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 31705393345 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-15 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-09-19 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 28.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 20
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2449.6102 |  |  | 2449.6102
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2449.6102 |  |  | 2449.6102
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 2449.6102 |  |  | 2449.6102
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №488 до общего н/в распределительного щита гаражных боксов с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г КРАСНОЯРСК. УЛ НАКЛОННАЯ. 2 "А". СТР. 18. БОКС 1 (Рассудова Александра Алексан-дровна). - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №381 до общего н/в распределительного щита гаражных боксов с разработкой ПД. по адресу: - г. Красноярск. ул. Семафорная. бокс 23 ГСТ "СВ-65". 1 ряд (Гуреев Евгений Александрович). - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №117 до общего н/в распределительного щита гаражных боксов с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. выезд с Коммунального моста на Предмост-ную площадь. справа (Кабыкина Ольга Николаевна. АПР-Сити/ТВД). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3432.9903 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 2403.0932 |  | 1з | 2403.0932 | 2403.0932 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 31705393387 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-15 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-09-19 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 25.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 21
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2403.0932 |  |  | 2403.0932
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2403.0932 |  |  | 2403.0932
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 2403.0932 |  |  | 2403.0932
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | СМР | на выполнение работ по строительству КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №370 до общего н/в распределительного щита гаражных боксов с разработкой ПД. по адресу: Г КРАСНОЯРСК. УЛ ПАРАШЮТНАЯ. 15 "А". СТРОЕНИЕ 3.БОКС 64 (Ольхова Надежда Ивановна). на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №923 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Г КРАСНОЯРСК. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0700131:116. РАЙОН СНТ "ТАКМАК" (Капущак Ирина Юрьевна). на выполнение работ по строительству КЛ -0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №421 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Г. КРАСНОЯРСК. УЛ. ТРАНЗИТНАЯ. 44А. БОКС 38 (Черных Яна Викторовна). на выполнение работ по строительству КЛ -0.4кВ РУ-0.4кВ ТП 280 до общего н/в распределительного щита гаражных боксов с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г. КРАСНОЯРСК. УЛ. А. ВА-ВИЛОВА. 5. СТР 1.2 (ФБУ "Красноярский ЦСМ"). на выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ РУ-0.4кВ ТП-401 c разработкой ПД. по адресу: Г КРАСНОЯРСК. УЛ КУТУЗОВА 73 "А" (АО "ЭР-Телеком Холдинг"). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2659.431 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1861.6017 |  | 1з | 1861.6017 | 1861.6017 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 31705393512 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-15 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-09-19 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 28.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 22
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1861.6017 |  |  | 1861.6017
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1861.6017 |  |  | 1861.6017
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1861.6017 |  |  | 1861.6017
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ: на выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4 кВ ТП №872 до распределительного щитка гаражного массива с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г КРАСНОЯРСК. УЛ 60 ЛЕТ ОК-ТЯБРЯ. 169 Г (Шипунова Светлана Владимировна. Зонов Андрей Вик-торович. Неминующий Юрий Михайлович. Окунев Андрей Никандро-вич. Гончаров Сергей Михайлович. Шайдулин Рашид Барыевич). - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4 кВ ТП №884 до распределительного щитка гаражного массива с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИ-ТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА. РАСПОЛОЖЕННОГО В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР БОКС №60. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОРИЕНТИ-РА:КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г. КРАСНОЯРСК. УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ. ДОМ 169 "Г". СТР. 9 (Оськина Наталья Васильевна). - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №272 до общего н/в распределительного щита гаражных боксов с разра-боткой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г. КРАСНОЯРСК. УЛ. СЕМАФОРНАЯ. 191Г . СТР. 1.2.3 (Попкова Альбина Ивановна. Пили-монкин Сергей Владимирович. Панько Роман Филиппович). - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №870 до общего н/в распределительного щита гаражных боксов с разра-боткой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г КРАСНОЯРСК. УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ. 169 "Г". СТР 4.8.6.15.3.5.7 (Панова Галина Петровна. Солодкий Вадим Викторович. Сиротинина Капиталина Евграфовна. Куличков Артур Павлович. Новикова Валентина Ивановна. Новиков Евгений Александрович. Бирюков Валерий Васильевич. Крикун Леонид Ростиславович. Лазовский Леонид Михайлович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2322.7119 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1625.8983 |  | 1з | 1625.8983 | 1625.8983 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1918.56 | 1625.8983 | 31705393645 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-15 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-10-25 | 2017-11-20 | 2017-10-25 | 2018-02-22 | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 25.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 23
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1625.8983 |  |  | 1625.8983
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1625.8983 |  |  | 1625.8983
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1625.8983 |  |  | 1625.8983
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №61 до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290201:239. СОЛОНЦОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ П. 8-Й КМ АВТОДОРОГИ "КРАСНОЯРСК - ЕНИСЕЙСК" (ПРАВАЯ СТОРОНА) (ООО "Горизонт". ООО "Перспектива"). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №36 ф. 134-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290105:4866. МУНИЦИ-ПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОЛОНЦОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. П. СО-ЛОНЦЫ. ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С К.Н 24:11:0290105:180 (Ляшов Андрей Алексеевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №134-6-1 до границы земельного участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. П. СОЛОНЦЫ. УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ. Д. 2. КОРП. В (Барсегян Анна Вараздатовна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №48/27 ф. 134-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. П. СОЛОНЦЫ. УЛ. БРАТЬЕВ НЕПОМНЯЩИХ (Бычков Алексей Михайло-вич. Захарченко Нина Ивановна. Иванов Алексей Иванович. Ридель Лидия Гербертовна. Клюшнев Игорь Николаевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №48/14 ф. 134-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. П. СОЛОНЦЫ. УЛ. РОЖДЕНСТВЕНСКАЯ. Д. 36. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290105:5441 (Бирженюк Александр Юрьевич. Клюшнев Игорь Николаевич. Юдина Марина Сергеевна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4840.1965 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 3388.1376 |  | 1з | 3388.1376 | 3388.1376 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705393755 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-14 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 19.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 24
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 3388.1376 |  |  | 3388.1376
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3388.1376 |  |  | 3388.1376
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | СМР | строительно-монтажные работы: - Прокладка КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №211 до н/в щита-0.4кВ нежилых помещений заявителей. расположенных по адресу: г. Красноярск. ул. Ана-толия Гладкова. 4 "Г" - Строительство КЛ-0.4кВ. для электроснабжения гаражных боксов заяви-телей. расположенных: г. Красноярск. Свердловский р-он. ул.Грунтовая.24.строение 3. бокс№8; - Реконструкция ТП-179 (Г000009071) с установкой двух панелей ЩО-70 для технологического присоединения многоэтажного жилого дома распо-ложенного в Свердловском р-не. ул. Семафорная. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1048.9355 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 734.2549 |  | 1з | 734.2549 | 734.2549 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705393783 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-09-19 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 19.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 25
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 734.2549 |  |  | 734.2549
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 734.2549 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | СМР | строительно-монтажные работы: - Строительство КВЛИ-0.4кВ; для технологического присоединения бокса №207 расположенного: г. Красноярск. Ленинский район. ул. Крайняя. 16. стр.3.; - Выполнить реконструкцию ВКЛ 0.4 кВ ТП 6028 Л-3. путем довешивания 2-х фаз в пролете оп. 4-4 – 4-6. для технологического присоединения То-локонникова А.А.. по адресу: г.Красноярск. пер. Затонский.1-Й. 3. кн.24:50:0500052:87. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1592.0548 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1114.4384 |  | 1з | 1114.4384 | 1114.4384 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705393860 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-09-19 |  | 2017-11-20 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 20.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 26
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1114.4384 |  |  | 1114.4384
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1114.4384 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | СМР | строительно-монтажные работы: - Строительство КЛ-0.4кВ для технологического присоединения бокса №1. расположенного Красноярский край. г. Красноярск. Кировский район. ул. Транзитная. 38"Г". бокс №1; - Строительство КЛ-6кВ от опоры №27 ф. 8-29 до РУ-6кВ КТП 6/0.4кВ заявителя ООО "А\ф "Учумская" по адресу г. Красноярск. ул. Затонская. 29. - Строительство КЛ-0.4кВ для технологического присоединения гаражно-го бокса Давыдовой Е.В.. расположенного по адресу: г. Красноярск. ул. Грунтовая. 30"А". стр.4. бокс №5. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4834.9457 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 3381.4626 |  | 1о | 3381.4626 | 3384.462 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 3990.1258 | 3381.4626 | 31705385612 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-02 | 2017-08-11 | 2017-08-24 |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-08 | 2017-11-20 | 2017-09-08 | 2017-12-07 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 27
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 2316.42 | РСО-Энерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 3381.4626 |  |  | 3381.4626
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3381.4626 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 3381.4626 |  |  | 3381.4626
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | работы по бестраншейной прокладке кабельных линий методами прокола и горизонтально-направленного бурения в г. Красноярске для нужд фили-ала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 12077.3374 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 8454.1362 |  | 1о | 8454.1362 | 8454.1362 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 9975.8807 | 8454.1362 | 31705388397 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-03 | 2017-08-23 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-09-20 | 2017-11-20 | 2017-09-20 | 2018-05-18 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 28
[18 empty] | 0 |  | Горэнерго (ООО) | 8454.1362 |  |  | 8454.1362
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | СМР | Выполнить строительно-монтажные работы в рамках технологического присоединения объекта "жилой район «Цветущий лог»" по адресу г. Крас-ноярск. Свердловский район. - Строительство КВЛ-6 кВ и КВЛ-0.4 кВ с установкой КТП-6/0.4 кВ. для технологического присоединения электроустановок заявителей. располо-женных Свердловский район. жилой район "Цветущий лог" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 12299.073 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Три Эс Технолоджис (ООО) | 10279.9608 |  |  |  | 8609.3511 |  |  |  | 31705386106 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 |  |  |  |  | 2017-10-23 |  | 2017-12-03 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 29. Протокол ПДКК № 131-148ПВИ-КуЭ от 08.09.2017 - перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 10433.8119
[18 empty] | 0 |  | Монтажно-строительная компания ЭНЕРГИЯ (ООО) | 10893.0568
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ: на выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №330 до общего н/в распределительного щита гаражных боксов с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г КРАСНОЯРСК. УЛ СВЕРДЛОВСКАЯ. Д. 49 "Д" (Васильева Татьяна Александровна. Жуков Юрий Викторович. Акопян Гаяне Завеновна. Оганисян Самвел Арамаисович. Зайцева Татьяна Анатольевна. Семенчук Светлана Семеновна. Мартынович Александр Анатольевич. Квиткова Тамара Яковлевна. Пашкеев Алексей Александрович). - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-399 до объектов уличного освещения с разработкой ПД. по адресу: КРАС-НОЯРСК. КАРАМЗИНА. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0000000:192589 (МКУ города Красноярска "УКС"). - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №2038 с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г КРАСНОЯРСК. УЛ КАРАМЗИНА (МКУ города Красноярска "УКС"). - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №-470 до общего н/в распределительного щита гаражных боксов с разра-боткой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСК. В РАЙОНЕ УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБ-РЯ. 169. ТОВАРИЩЕСТВО "ЗАТОН". БОКС №172 (Колышкина Любовь Ильинична). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4кВ Л1 ТП-10/0.4кВ №360 до границ земельного участка заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН. Г. КРАС-НОЯРСК. УЛ. СЕМАФОРНАЯ. Д. 66Г. СТР. № 1. БОКС № 22 (Игнатенко Александр Анатольевич) - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №1072 с разработкой ПД. по адресу: Г КРАСНОЯРСК. УЛ ФРЕГАТ-СКАЯ. Д «8» КАД.НОМЕР: 24:50:0400185:2696. БОКС №26 (Пустоши-лова Мария Сергеевна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2804.3826 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1963.0678 |  | 1о | 1963.0678 | 1963.0678 | Прайм Техно Системс (ООО) | 2316.42 | 1963.0678 | 31705385631 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-02 | 2017-08-08 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-10-02 | 2017-11-20 | 2017-10-02 | 2018-01-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 31
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1963.0678 |  |  | 1963.0678
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1963.0678 |  |  | 1963.0678
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1963.0678 |  |  | 1963.0678
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам: - выполнение работ по строительству КЛ 0.4 кВ от РУ-0.4кВ ТП-1004 до н/в щита гаражных боксов с разработкой ПД. по адресу: Г КРАСНО-ЯРСК. УЛ ВОРОНОВА. 14Ж. БОКС 9 (Шинкевич Владимир Леонтье-вич). - выполнение работ по строительству КЛ 0.4 кВ от РУ-0.4кВ ТП-587 до ВРУ-0.4кВ торгового павильона с разработкой ПД. по адресу: г. Крас-ноярск. ул. Достоевского 7А (Боровский Алексей Павлович). - выполнение работ по строительству ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф.134-6 до границ участка заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. Северное шоссе. участок 54 (Клименко Татьяна Владимировна). - выполнение работ по строительству КЛ 0.4 кВ от РУ-0.4кВ ТП №1050 до объектов Заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Тельмана. 34. пом.7 (Гусенов Алияр Шахмарданович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 5706.5682 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Прайм Техно Системс (ООО) | 3994.5978 |  | 1з | 3994.5978 | 3994.5978 | Прайм Техно Системс (ООО) | 4713.6254 | 3994.5978 | 31705419399 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-08-21 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-02 | 2017-11-28 | 2017-10-02 | 2018-01-30 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 35).
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3994.5978 |  |  | 3994.5978
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 3994.5978 |  |  | 3994.5978
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 3994.5978 |  |  | 3994.5978
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ от ТП 6/0.4кВ №8055 до энергопринимающего устройства заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г.КРАСНОЯРСК. СТ "ШИННИК". УЧ.№222. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0700433:0055 (Коваленко Анна Федоровна). - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №5027 до объекта Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯР-СКИЙ КРАЙ. Г.КРАСНОЯРСК. УЛ. БОРИСЕВИЧА. 13 "Г". БОКС № 57 (Шевченко Владимир Васильевич). - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №514 до энергопринимающего устройства заявителя с разработкой ПД. по ад-ресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г КРАСНОЯРСК. УЛ ИМ ШЕВЧЕНКО. 44 (ИП Гусейнов Э.Н.). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2606.1985 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1824.339 |  | 1з | 1824.339 | 1824.339 | Прайм Техно Системс (ООО) | 2152.72 | 1824.339 | 31705419532 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-08-21 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-02 | 2017-11-28 | 2017-10-02 | 2018-01-30 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 38).
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1824.339 |  |  | 1824.339
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1824.339 |  |  | 1824.339
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1824.339 |  |  | 1824.339
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы: - Строительство КЛ-0.4 кВ для технологического присоединения офисно-административного здания ООО "ВЕТА" в г. Красноярск. Железнодорож-ном районе. ул. Маерчака. к.н 24:50:0200087:2086; - Строительство КЛ-0.4 кВ для технологического присоединения автомо-бильной парковки с комплексом услуг и офисными помещениями ООО "Триада" в г. Красноярск. Октябрьском районе. ул. Академика Киренского. к.н. 24:50:0000000:150865; - Прокладка КЛ-6кВ от опоры №43 ВЛ-6кВ ф 28-24 для электроснабжения КТП-6/0.4 кВ ООО "Торгово-производственный "Дом Куприяна" в г. Красноярске. Октябрьском районе. ул. Лесная. 239А; - Строительство КТПС-6/0.4кВ на существующей опоре ВЛ-6кВ ф.28-24. для технологического присоединения заявителя Мясниковой Т.Н. по адре-су: г. Красноярск. ул. Санаторная. 30. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2637.5453 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1843.7393 |  | 1з | 1843.7393 | 1846.2817 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 2175.6124 | 1843.7393 | 31705419739 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-08-21 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-09-15 | 2017-11-28 | 2017-09-15 | 2017-12-14 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 40).
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1846.2817 | РСО-Энерго (ООО) |  | 1846.2817
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1846.2817 | Прайм Техно Системс (ООО) |  | 1846.2817
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1846.2817 |  |  | 1846.2817
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1846.2817 |  |  | 1846.2817
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | СМР | строительно-монтажные работы: - Строительство КЛ-0.4кВ от ТП №53 до гаражного бокса: Маневой Т.А.. расположенного по адресу: г. Красноярск. пр. Металлургов. 28"И". строение 1; - Строительство КВЛ-10кВ от сущ. оп. №14 ф. 24-01 до участка заявителя расположенного по адресу: Красноярский край. Советский район. ул. Технологическая. к.н. 24:50:0400402:23; - Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №674 до ВРУ-0.4 объекта распо-ложенного по адресу г. Красноярск. ул. Чехова. к.н. 24:50:0300199:69. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1224.8572 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 857.4001 |  | 1з | 857.4001 | 857.4001 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1011.7321 | 857.4001 | 31705419824 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-08-21 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-09-15 | 2017-11-28 | 2017-09-15 | 2017-12-14 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 43).
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 857.4001 | РСО-Энерго (ООО) |  | 857.4001
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 857.4001 | Прайм Техно Системс (ООО) |  | 857.4001
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 857.4001 |  |  | 857.4001
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 857.4001 |  |  | 857.4001
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | СМР | строительно-монтажные работы: - Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №147 до н/в щита 0.22кВ ре-кламной конструкции. расположенной по адресу г. Красноярск. Централь-ный район. ул. Карла Маркса. 135» в ПО КЭС Советский РЭС; - Строительство КЛ-0.4кВ от ТП №900. до щита НКУ-0.4кВ «Гаражей». для технологического присоединения гаражных боксов. г. Красноярск. улица имени Н.Н. Урванцева-М. Залки. 24. Кузнецова А.М. к.н. 24:50:0400068:721 и Черноусова В.А. к.н. 24:50:0400068:720; - Строительство КЛ-10кВ. КЛ-0.4кВ от ВЛ-10кВ ф.26-10 ПС 220 "Зеленая". установка КСТП 100/10-0.4кВ. для подключения гаражей заявителей. расположенных по адресу: г. Красноярск. ул.Тельмана. 49 "А". | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1733.9146 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1213.7402 |  | 1з | 1213.7402 | 1213.7402 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 31705419901 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-08-21 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-10-03 |  | 2017-11-28 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 28.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 46).
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1213.7402 |  |  | 1213.7402
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1213.7402 | Прайм Техно Системс (ООО) |  | 1213.7402
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1213.7402 |  |  | 1213.7402
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | СМР | строительно-монтажные работы: - Строительство КЛ-0.4кВ для технологического присоединения гаражных боксов №20. №37. №38. расположенных по адресу: г. Красноярск. ул. Ма-ерчака. 3А. - Строительство КЛ-0.4 кВ для технологического присоединения гаража заявителя Яковлева И.А. в г. Красноярск. Октябрьском районе. ул. 1-я Ле-нинградская. 36 г. стр 4. бокс 83. - Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП№711 до общих н/в распредели-тельный щитов 0.4кВ. расположенных по адресу: г. Красноярск. Октябрь-ский р-он. ул. Копылова. 78 "А". - Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-394 до здания заявителя Фро-ловой Н.Н. для технологического присоединения павильона. расположен-ного по адресу: г. Красноярск. ул. Гусарова. 69. - Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №219 до наружного щита га-ражей для технологического присоединения гаражного бокса №9 стр.2 по адресу: ул. Курчатова. 11А в г. Красноярске. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1313.4953 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 919.4467 |  | 1з | 919.4467 | 919.4467 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 31705419966 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-08-21 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-10-03 |  | 2017-11-28 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 28.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 47).
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 919.4467 | РСО-Энерго (ООО) |  | 919.4467
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 919.4467 |  |  | 919.4467
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 919.4467 | Прайм Техно Системс (ООО) |  | 919.4467
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 919.4467 |  |  | 919.4467
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительство КЛ-6 кВ и двухцепной ВЛЗ-6кВ для технологического при-соединения жилого дома Турчина И.П. в СНТ "Росинка-448". уч. 124 по адресу: Красноярский Край. г. Красноярск. Свердловский район. ул. Краснопресненская - ул. Алеши Тимошенкова | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 12006.1107 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Горэнерго (ООО) | 8804.2775 |  | 1о | 8320.2347 | 8404.2775 | Горэнерго (ООО) | 9817.877 | 8320.2347 | 31705418953 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-08-25 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-27 | 2017-11-28 | 2017-10-27 | 2018-01-25 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 49).
[18 empty] | 0 |  | Стройэлектросвязь (ООО) | 8404 |  |  | 8404
[18 empty] | 0 |  | Монтажно-строительная компания ЭНЕРГИЯ (ООО) | 8804.2775 | Монтажно-строительная компания ЭНЕРГИЯ (ООО) |  | 8804.2775
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №729 до энергопринимающего устройства заявителя с разработкой ПД. по адре-су: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г. КРАСНОЯРСК. УЛ. АСТРАХАНСКАЯ. 3А. БОКС 1 (Прошкина Светлана Владимировна). - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №559 до энергопринимающего устройства заявителя с разработкой ПД. по адре-су: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г.КРАСНОЯРСК. УЛ. ДАУРСКАЯ. КА-ДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0000000:432 (Ахмедов Вугар Масмалы оглы). - на выполнение работ по строительству ВЛ-6кВ от опоры №50 ВЛ-6 кВ ПС 154-оп. 54. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной ТП-6/0.4 кВ до энергопринимающего устройства заявите-ля с разработкой ПД. по адресу: 660067. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г КРАСНОЯРСК. СПК "ПРИГОРОДНЫЙ". КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0500427:133 (Ашмарина Валентина Алек-сандровна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3291.1985 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Прайм Техно Системс (ООО) | 2303.839 |  | 1з | 2303.839 | 2303.839 | Прайм Техно Системс (ООО) | 2718.53 | 2303.839 | 31705419605 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-08-21 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-02 | 2017-11-28 | 2017-10-02 | 2018-01-30 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 50).
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 2303.839 |  |  | 2303.839
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 2303.839 |  |  | 2303.839
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2303.839 |  |  | 2303.839
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ 47_КЭ | декабрь 2018 декабрь 2023 | 712 14665 |  | 23.432 348.609 |  | 183.08 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №18 ф. 134-6 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. П. СОЛОНЦЫ. УЛ. КИРПИЧНАЯ. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0090104:2054 (ООО СК "Чемпион"). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ф. 121-18 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемых КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленных КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участов Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. П.СОЛОНЦЫ. УЛ.ЗВЕЗДНАЯ. СНТ "ОТДЫХ" (Орлов Владимир Николаевич. Арипов Икрам Шерикбаевич. Кондрашов Александр Андреевич. Тункеев Сергей Николаевич. Машар-чак Наталья Леонидовна. Петунин Иван Александрович. Русанова Наталья Александровна. Хисамов Рашит Миндрахманович. Ибрагимова Светлана Николаевна. Волкова Юлия Владимировна. Столярова Ирина Алексеевна. Винская Валентина Васильевна. Лямина Марина Николаевна). - на выполнение работ по строительству КВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4 кВ ТП № 134-1-20 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. П СОЛОНЦЫ. УЛ СОЛНЕЧНАЯ. 53"А" (Минтиненко Николай Анатольевич). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 9403.4603 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 6582.4222 |  | 1о | 6582.4222 | 6582.4222 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 31705435322 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-13 |  | 2017-12-13 |  |  | 31.10.2017 - По этим закупкам договоров нет. как пояснил нам Красноярскэнерго подрядчик отказывается подписывать договора из-за низких расценок по смете. ведут с ним переговоры | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 8).
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 6582.4222 |  |  | 6582.4222
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 6582.4222 |  |  | 6582.4222
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6582.4222 |  |  | 6582.4222
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ 47_КЭ | декабрь 2018 декабрь 2023 | 712 14665 |  | 23.432 348.609 |  | 183.08 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ф. 133-10 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. П СУХАЯ БАЛКА (Демидов Геннадий Георгиевич. Яровой Евгений Алексеевич. Ковалев Сергей Николаевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №1/2 ВЛ-0.4 кВ ТП № 133-8-2 до границы земельных участков Заявителей с разработ-кой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. П.СУХАЯ БАЛКА (Шелухин Максим Сергеевич. Стародубцев Виктор Сергеевич. Ширшова Валентина Петровна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4 кВ ТП № 133-8-2 до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. П. СУХАЯ БАЛКА (Рахимова Ольга Юрьевна. Тихонова Ольга Николаевна. Селиванов Максим Вячеславович. Рудич Полина Сергеевна. Данилов Игорь Владимирович). - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4 кВ ТП № 133-6-1 до границы земельного участка Заявителя с раз-работкой ПД. по адресу: 663035. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯ-НОВСКИЙ Р-Н. П СУХАЯ БАЛКА. УЛ СТЕПНАЯ. 6-1 "А". К.Н.24:11:0130801:71 (Кучеров Александр Вадимович). - на выполнение работ по строительству ВКЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.133-8 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. П. СУХАЯ БАЛКА. УЛ. СТЕПНАЯ. 2В (Торощин Иван Олегович. Ефремов Максим Викторович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №45 ф133-10 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Красноярский край. Емельяновский р-н. Ориентир п.Сухая Балка. Участок находится примерно в 1.7 км от ориентира по направлению на северо-восток. кадастровый номер: 24:11:0330106:806 (Рукомасов Виталий Алек-сандрович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайших опор ф. 139-17 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемых КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленных КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. СНТ "ЛУЧ" (Турцаков Владимир Иванович. Смирницкий Максим Петрович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 7997.7929 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 5598.455 |  | 1о | 5598.455 | 5598.455 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 31705435512 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-13 |  | 2017-12-13 |  |  | 31.10.2017 - По этим закупкам договоров нет. как пояснил нам Красноярскэнерго подрядчик отказывается подписывать договора из-за низких расценок по смете. ведут с ним переговоры | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 9).
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 5598.455 |  |  | 5598.455
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 5598.455 |  |  | 5598.455
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 5598.455 |  |  | 5598.455
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ 47_КЭ | декабрь 2018 декабрь 2023 | 712 14665 |  | 23.432 348.609 |  | 183.08 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №10 ВЛ-0.4 кВ ТП № 63-9-3 до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. П. ЭЛИТА. УЛ. РОКОС-СОВСКОГО (Вахнер Александр Владимирович. Подъяпольский Денис Анатольевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4 кВ ТП № 63-9-3 до границы земельного участка Заявителя с раз-работкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. П. ЭЛИТА. УЛ. РО-КОССОВСКОГО. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0340106:785 (Гусев Олег Иванович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №9/6 ф. 63-7 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. КАДАСТРО-ВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0140103:408 (ИП Беляева Ольга Анатольевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4 кВ ТП № 63-6-39 до границы земельного участка Заявителя с раз-работкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. МИНИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0140101:1522. МИНИНСКОГО УЧАСТ-КОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА. КВАРТАЛ 11 ЧАСТЬ ВЫДЕЛА 13 (Мельников Сергей Игоревич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4 кВ ТП № 63-7-14 до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. П ЭЛИТА. УЛ ЮЖНАЯ. УЛ.СОЛНЕЧНАЯ (Велиев Рамиз Бабакиши-оглы. Казин Владимир Николаевич. Спиренкин Андрей Михайлович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4 кВ вновь установленной КТП по проекту. шифр 077.2015 до гра-ницы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 663011. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. П ЭЛИТА. УЛ ЛЕС-НАЯ. 32. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0000000:819 (Рыженков Александр Михайлович) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1816.2988 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1271.4092 |  | 1о | 1271.4092 | 1271.4092 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 31705435714 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-13 |  | 2017-12-13 |  |  | 31.10.2017 - По этим закупкам договоров нет. как пояснил нам Красноярскэнерго подрядчик отказывается подписывать договора из-за низких расценок по смете. ведут с ним переговоры | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 10).
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1271.4092 |  |  | 1271.4092
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1271.4092 |  |  | 1271.4092
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1271.4092 |  |  | 1271.4092
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опо-ры ф. 45-10 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Красноярский край. Емельяновский район. Солонцов-ский сельсовет. земельный массив СПК «Солонцы». Центральная часть кадастрового квартала 24:11:0290101. участок №1.Ориентир с. Дроки-но. участок находится примерно в 3.9 км от ориентира по направлению на северо-запад. Кадастровый номер земельного участка: 24:11:0290101:229 (Ковров Дмитрий Викторович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №7 ф. 64-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по стро-ительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. С ДРО-КИНО (Ткач Андрей Владимирович. Лапаев Константин Геннадьевич. Сушко Сергей Павлович. Абдрахимова Ольга Николаевна. Якушев Алексей Федорович. Агаев Эйваз Гамиш Оглы). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №4 ВЛ-0.4 кВ ТП № 64-6-29 до границы земельных участков Заявителей с раз-работкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВ-СКИЙ Р-Н. С ДРОКИНО. УЛ РАДУЖНАЯ (Токарев Сергей Иванович. Вернигорова Наталья Анатольевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опо-ры ВЛ-0.4 кВ ТП № 64-8-9 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: установлено относительно ориентира. расположенного за пределами участка. Ориентир с. Дрокино. Участок находится примерно в 4100 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край. Емельяновский район. участок №34. кадастровый номер земельного участка 24:11:0340102:725 (Михайлов Михаил Дмитриевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №3/2 ВЛ-0.4 кВ ТП № 45-10-1 до границы земельного участка Заявителя с раз-работкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВ-СКИЙ РАЙОН. С. ДРОКИНО. УЛ. ВСТРЕЧНАЯ. 2. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0090201:345 (Сакурина Нина Федоровна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №4 ВЛ-0.4 кВ ТП № 64-6-3 до границы земельного участка Заявителя с разра-боткой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. С. ДРОКИНО. МКР. ШКОЛЬНЫЙ. Д. 70. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0090201:768 (Лукьянов Иван Николаевич). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4423.6926 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 3096.588 |  | 1о | 3096.588 | 3096.5848 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705434857 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-09-21 |  |  |  |  | 2017-10-19 |  | 2017-12-13 |  |  | 31.10.2017 - По этим закупкам договоров нет. как пояснил нам Красноярскэнерго подрядчик отказывается подписывать договора из-за низких расценок по смете. ведут с ним переговоры | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 11).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 3096.588
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3096.588
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3096.588
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №25/5 ф. 94-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. С ЧАСТООСТРОВ-СКОЕ (Кузнецов Петр Никитович. Генбихнер Денис Дмитриевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №8 ВЛ-0.4 кВ ТП № 94-2-2 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. С. ЧАСТООСТРОВСКОЕ. УЛ. АВТОМОБИЛИСТОВ. 45. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0120101:1870 (Чихачев Алек-сандр Георгиевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №29 ф. 94-1 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. С ЧАСТООСТРОВ-СКОЕ. УЛ СОСНОВАЯ. Д. УЧ 3. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0320112:720 (Рублева Наталья Анатольевна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2887.0086 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2020.906 |  | 1о | 2020.906 | 2020.906 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705434902 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-13 |  | 2017-12-13 |  |  | 31.10.2017 - По этим закупкам договоров нет. как пояснил нам Красноярскэнерго подрядчик отказывается подписывать договора из-за низких расценок по смете. ведут с ним переговоры | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 12).
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 2020.906 |  |  | 2020.906
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 2020.906 |  |  | 2020.906
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №86-5-9 до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по ад-ресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н (Скрипаль Ека-терина Анатольевна. Баневичус Анастасия Петровна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №15 ВЛ-0.4 кВ ТП № 86-5-9 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. С ШУВАЕВО. УЛ АРХИТЕКТУРНАЯ. 15. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0000000:17126 (Третьяков Анатолий Пет-рович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №86-5-8 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адре-су: 663035. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. С ШУ-ВАЕВО. УЛ ПОЧТОВАЯ. 16 "А". КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0130101:2105 (Скрипальщиков Михаил Геннадьевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №86-5-9 до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по ад-ресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. С. ШУВА-ЕВО. УЛ. ЛИНЕЙНАЯ (Брянский Николай Михайлович. Сокровольская Юлия Сергеевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ф. 86-5 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. КА-ДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0330102:140. С.ШУВАЕВО. ПРИМЕРНО В 2.4 КМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА СЕВЕР ОТ РИЕНТИРА. РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА (КФХ Рассказова Людмила Юрьевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №4/3 ВЛ-0.4 кВ ТП № 86-5-16 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. С. ШУВАЕВО. УЛ. 9-Я ПОЛЕВАЯ. 4А. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0330101:1273 (Экгардт Кристина Валерьевна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 7092.9377 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4965.0564 |  | 1о | 4965.0564 | 4965.0564 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705435887 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-08-29 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-13 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11. - договор на подписи у контрагента. пока не подписывает | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 13).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 4965.0564 |  |  | 4965.0564
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 4965.0564 |  |  | 4965.0564
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4965.0564 |  |  | 4965.0564
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №3 ВЛ-0.4 кВ ТП № 87-3-47 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Емельяновский район. д.Таскино. ул. Армейская.12. к/н 24:11:0110501:44 (Мешкова Галина Александровна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №109/16 ф. 140-10 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. С. ЕЛО-ВОЕ. ПЕР. БУГАЛИНСКИЙ. 12. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0040101:192. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА. РАСПОЛОЖЕННОГО В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА (Шевченко Владимир Викторович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4 кВ ТП № 140-10-29 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 663012. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯ-НОВСКИЙ Р-Н. С ЕЛОВОЕ. УЛ ЗАРЕЧНАЯ. Д. УЧ.№73. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0000000:17406 (Карабут Алексей Александрович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №147 ф. 45-5 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. ПО АДРЕ-СУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. С ЕЛОВОЕ. СНТ "БЕРЕЗКА" (Копырина Полина Михайловна. Марусенко Карина Павловна. Сизова Елена Геннадьевна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1906.3828 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1334.468 |  | 1о | 1334.468 | 1334.468 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705436020 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-08-29 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-13 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11. - договор на подписи у контрагента. пока не подписывает | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 14).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1334.468 |  |  | 1334.468
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1334.468 |  |  | 1334.468
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1334.468 |  |  | 1334.468
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству ВЛ 0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №127-5-1 до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. д. Песчанка. ул. С. Лазо (Новиков Сергей Викторович. Но-викова Евгения Геннадьевна. Белевич Павел Геннадьевич. Геворгян Севак Сосикович) - выполнение работ по строительству КЛ 0.4 кВ от РУ-0.4кВ ТП №1085 до н/в щита нежилого помещения Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Джамбульская. №10 «Г». стр. №16. бокс №164" (Еремеева Лидия Васильевна). - выполнение работ по строительству КЛ 0.4 кВ от РУ-0.4кВ ТП №56 до объектов Заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. пр-т Металлургов. №28 «Д». стр. 5. стр 3 (М.И. Сычугов. Т.А. Бурчевская). - выполнение работ по строительству КЛ 0.4 кВ от РУ-0.4кВ ТП №564 до н/в щита гаражного бокса Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Партизана Железняка. д. 30а. кадастровый номер земельного участка 24:50:0400131:763. строение 1. бокс №83 (Барановский Дмитрий Олегович) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1648.5305 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1153.9714 |  | 1о | 1153.9714 | 1153.9714 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705436116 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-08-23 | 2017-09-08 |  |  |  |  | 2017-10-06 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11. - договор на подписи у контрагента. пока не подписывает | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 15).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1153.9714 |  |  | 1153.9714
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1153.9714 |  |  | 1153.9714
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1153.9714 |  |  | 1153.9714
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству ВЛ 10кВ от ВЛ-10кВ Отп. от оп. 22/2 до ТП-3212. установке новых КТП-10/0.4кВ и строительству от них ВЛ-0.4кВ до границ участков заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Пригорная. д. 51а. (Голубева Ольга Михайловна. Голубе-ва Ольга Михайловна. Ильина Наталья Владимировна. Серяков Станислав Алексеевич. Ощепков Денис Викторович. Андриенко Николай Павлович. Вяткина Любовь Ивановна. Цурган Владимир Николаевич. Высотина Татьяна Николаевна. Федорцова Анна Ивановна. Валеев Радик Рифович. Щедрухина Ольга Викторовна. Кудряшов Лев Александрович. Саратовская Виктория Валентиновна. Тихоновская Жанна Валерьевна. Ильина Ирина Юрьевна. Борейко Александр Васильевич. Лопатина Елена Александровна. Донец Валентина Игнатьевна. Бердюгин Петр Анатольевич. Пушнин Александр Васильевич. Тихомирова Ольга Ивановна. Татаринов Валентин Леонидович) - выполнение работ по строительству КЛ 0.4кВ от ближайшей опоры Л-2 ТП №45 до н/в щита-0.4кВ гаража с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Брянская. 140ж. строен. 2. бокс 59 (Бурлак Виктор Григорьевич) - выполнение работ по строительству КЛ 0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №428 до энергопринимающих устройств заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Маерчака. д. 57 "а" (Брюханов Денис Александрович. Микуть Сергей Андреевич. Спорышева Лидия Михайловна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 6189.2839 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 4332.4987 |  | 1о | 4332.4987 | 4332.4988 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 31705436265 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-10-03 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11. - договор на подписи у контрагента. пока не подписывает | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 16).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4332.4987 |  |  | 4332.4987
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 4332.4987 |  |  | 4332.4987
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4332.4987 |  |  | 4332.4987
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству КЛ 0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №297 до н/в щита-0.4кВ гаражей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноясрк. ул. Новая Заря. 10 Г (Мерман Людмила Алексеевна. Квятковская Светлана Всеволодовна) - выполнение работ по строительству КЛ 0.4кВ от опоры №8/3 ВЛ-0.4кВ ТП №229 до н/в щита-0.4кВ гаража с разработкой ПД. по адресу: г. Крас-ноярск. ул. Куйбышева. 87 "А". СТР. 1. БОКС 10 (Лалетина Евгения Александровна) - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4кВ ТП №229 до объектов Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Куйбышева. 87 "а". стр. 3. бокс 2 (Фадеев Ефим Филип-пович). - выполнение работ по строительству КЛ 0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №3197 до энергопринимающих устройств заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. Октябрьский район. ул. Норильская. между территорией бывшего мясокомбината и базой Гортопсбыта. участок №2. к.н. 24:50:0100008:21 (Батраков Олег Анатольевич). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 744.5907 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 521.2135 |  | 1о | 521.2135 | 521.2135 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705436480 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-08-30 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-13 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11. - договор на подписи у контрагента. пока не подписывает | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 17).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 521.2135 |  |  | 521.2135
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 521.2135 |  |  | 521.2135
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 521.2135 |  |  | 521.2135
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству КЛ 0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №2014 до н/в щита-0.4кВ гаража с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Ладо Кецховели. 58 г (Шавыркин Иван Петрович) - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №2028 до объектов Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Л.Кецховели 75-77. ул. Спартаковцев. 86-88. ПК ЛАДО-99. бокс 3 (Попова Людмила Федоровна) - выполнение работ по строительству КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4кВ ТП №721 до объектов Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Л. Кецховели. 31г. бокс 2 (Максимова Валентина Владимировна) - выполнение работ по строительству КЛ 0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №442 до н/в щита-0.4кВ гаража с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Димитрова. 29. стр. 2 бокс 54 (Плясунова Надежда Леонидовна) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1072.7722 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 750.9406 |  | 1о | 750.9406 | 750.9406 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705436680 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-09-08 |  |  |  |  | 2017-10-06 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11. - договор на подписи у контрагента. пока не подписывает | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 18).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 750.9406 |  |  | 750.9406
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 750.9406 |  |  | 750.9406
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 750.9406 |  |  | 750.9406
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству ВЛ 0.4кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0.4кВ от ТП №4031 до энергопринимающих устройств заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. жилой массив "Дрокино-Цимлянская". уч.№ 78. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100474:30 (Пахомова Антонина Геннадьевна) - выполнение работ по строительству ВЛ 0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-4032 до границ участков заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. жилой район "Славянский" (Астраханцев Игорь Викторович. Астраханце-ва Наталья Владимировна) - выполнение работ по строительству двух КЛ 0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №2045 до н/в щитов-0.4кВ гаражей с разработкой ПД. по адресу: г. Крас-ноярск. ул. Спартаковцев. 73Д (Розанов Олег Всеволодович. Гордиенко Виктор Владимирович. Исаков Анатолий Витальевич. Рязанцева Нина Ильинична. Кареняускене Нина Юрьевна. Бараненко Борис Георгиевич. Штепа Сергей Васильевич. Картун Михаил Евгеньевич. Лейман Василий Андреевич. Козлов Владимир Васильевич. Симаков Александр Викторо-вич. Елисеев Анатолий Прокопьевич. Усольцев Валентин Прокопьевич. Ленивцев Игорь Николаевич. Дмитриева Инна Николаевна) - выполнение работ по строительству КЛ 0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №168 (ул. Красной Армии 18) до н/в щита 0.4кВ заявителя с разработкой ПД. по ад-ресу: г. Красноярск. ул. Ады Лебедевой. 107 А. строение 2 (Троязыков Сергей Михайлович) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1075.7166 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 753.0017 |  | 1о | 753.0017 | 753.0017 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705436768 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-09-08 |  |  |  |  | 2017-10-06 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11. - договор на подписи у контрагента. пока не подписывает | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 19).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 753.0017 |  |  | 753.0017
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 753.0017 |  |  | 753.0017
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 753.0017 |  |  | 753.0017
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству КЛ 0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №33 до н/в щита-0.4кВ гаражей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Гусарова. 11 Г (Боровик Надежда Сергеевна. Литвинцева Татьяна Аркадьевна) - выполнение работ по строительству КЛ 0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №2009 до н/в щита-0.4кВ гаражей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Яковлева. 1 «Г». стр. 5 (Александров Валерий Николаевич. Сабецких Илья Павлович) - выполнение работ по строительству КЛ 0.4кВ от РУ-0.4кВ РП №53 до н/в щита 0.4кВ заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Высотная. 2. стр. 2 (ИП Кочергин Павел Геннадьевич) - выполнение работ по строительству ВЛ 6кВ от ближайшей оп. ф. 1-13 до РУ-6кВ новой КТП-6/0.4кВ. установке новой КСТП-6/0.4кВ у границ зе-мельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Сады 1"а". д. 51 "А". стр. 1. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100498:0006 (Белоконов Александр Викторович) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1075.7166 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1176.9879 |  | 1о | 1176.9879 | 1176.9879 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705430596 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-28 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11. - Договор направлен на подпись Подрядчику 29.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 20).
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1176.9879 |  |  | 1176.9879
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1176.9879 |  |  | 1176.9879
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1176.9879 |  |  | 1176.9879
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству КЛ 0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №1108 до н/в щита-0.4кВ гаражей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Республики №49Г (Шестопал Людмила Ивановна. Шевчук Владимир Ва-лентинович) - выполнение работ по строительству КЛ 0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №8018 до энергопринимающих устройств объекта Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. пр-т.Свободный. 68«А»5 (Чекушкин Владимир Вя-чеславович) - выполнение работ по установке дополнительной ячейки 10кВ в РУ-10кВ ТП №700 и строительству КЛ 10кВ от РУ-10кВ ТП №700 до новой КТП-10/0.4кВ Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. Октябрь-ский район. ул. Копылова-ул. Корнеева. уч. 1. к.н. 54:50:01:00300:904 (ООО "Эвия") - выполнение работ по строительству КЛ 0.4кВ от РУ 0.4кВ ТП №709 до энергопринимающих устройств Заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Копылова. 72 (ООО "Фабрика мороженного "Славица". ИП Назаров Ядигар Аскер оглы) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4729.9631 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 3310.9742 |  | 1о | 3310.9742 | 3310.9742 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705430600 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-28 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11. - Договор направлен на подпись Подрядчику 29.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 21).
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3310.9742 |  |  | 3310.9742
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 3310.9742 |  |  | 3310.9742
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3310.9742 |  |  | 3310.9742
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры Л-1 ТП №617 до границ участка заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Туруханская. 22. стр. 1 (Кардашова Елена Викторовна) - выполнение работ по строительству ВЛ-0.4кВ от ближайшей опоры Л6 ТП-606 до границ участка заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Крас-ноярск. ул. 4-я Дальневосточная. 1Н (Домбровская Диана Александровна) - выполнение работ по реконструкции ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП №637 (Г000012243) и строительству ВЛ-0.4кВ до границ участков заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Поздняко-ва/Дальневосточная. 21/53. стр. 1 (Копылов Олег Борисович) - выполнение работ по строительству ВЛ-10кВ от ф. 139-10 до РУ-10кВ новой КТП-10/0.4кВ. установке новой КТП 10/0.4кВ у границ земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. кадастро-вый номер земельного участка 24:50:0400022:519. 6-й микрорайон жилого района Солнечный (ООО "СТ-Сервис") | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4278.138 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 2994.6966 |  | 1о | 2994.6966 | 2994.6966 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 31705430605 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-28 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11. - Договор направлен на подпись Подрядчику 28.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 22).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2994.6966 |  |  | 2994.6966
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2994.6966 |  |  | 2994.6966
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству КЛ 0.4 кВ от РУ-0.4кВ ТП №261 до объекта Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Ладо Кецховели. дом 60 «Г». к.н. 24:50:0200082:297 (Михайлова Оксана Юрь-евна) - выполнение работ по строительству ВЛ 10 кВ от ТП №375 (А) до границ участка заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Е. Ста-совой. 67г. стр.2. 3. 4. 5. 6. 7 (ООО "КрасТЭК") - выполнение работ по строительству ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №375 до объекта Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. севернее оздоровительного лагеря. д. "Радуга". кадастровый номер земельного участка 24:50:0100503:3 (Серватинский Вячеслав Вячеславович) - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №226 до объекта Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Круп-ской. д. 1 «В». кадастровый номер земельного участка 24:50:0100230:09. бокс №5 (Лучинович Виталий Викторович) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1062.1806 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 743.5264 |  | 1о | 743.5264 | 743.5264 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 31705430609 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-28 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11. - Договор направлен на подпись Подрядчику 28.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 23).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 743.5264 |  |  | 743.5264
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 743.5264 |  |  | 743.5264
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 743.5264 |  |  | 743.5264
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 85-05 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. МАНСКИЙ Р-Н. КОНТУР № 79. К.Н. 24:24:0101001:350 (Петров Олег Евгеньевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 80-07 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. МАНСКИЙ РАЙОН. КАДАСТ-РОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:24:0101006:452. КОНТУР № 9 ПО ГРАФИЧЕСКОМУ УЧЕТУ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ АОЗТ "СОВХОЗ ПЕРВОМАНСКИЙ" (ИП КФХ Букбантаев Евгений Станисла-вович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2327.2123 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 1629.0486 |  | 1о | 1629.0486 | 1629.0486 | РСО-Энерго (ООО) |  |  | 31705431020 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-17 | 2017-08-28 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-10-04 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11. - Договор направлен на подпись Подрядчику 29.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 24).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1629.0486 |  |  | 1629.0486
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объекту: Строительство ВЛ-6 кВ . от опоры ВЛ3-6 кВ ф. 8-29 до вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ от вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителя (местораспо-ложение объекта: Красноярский край. г.Красноярск. ул. Краснопреснен-ская. 38 (МБДОУ № 68)) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5744.5607 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 4021.1925 |  | 1о | 4021.1925 | 4021.1925 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 31705431011 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-28 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11. - Договор направлен на подпись Подрядчику 28.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 25).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4021.1925 |  |  | 4021.1925
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4021.1925 |  |  | 4021.1925
1 | Установка новой 2КТПН-10/0.4кВ с силовыми трансформаторами 400 кВА.Строительство КЛ 10 кВ от ТП № 216 и ТП № 268 до новой 2КТПН-10/0.4кВ. Заявитель ОАО "Российские железные дороги". | 266_КЭ | 2017-12-31 | 6 |  | 0.8 |  | 0.85 |  | СМР | Работы по установке 2КТП 10/0.4 кВ (2х400 кВА). строительству КЛ 10 кВ от ТП 2016 и КЛ 10 кВ от ТП 268 до вновь устанавливаемой 2КТП (ме-сторасположение объекта: г. Красноярск. ул. Толстого. в районе дома №43а) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 9983.3338 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 6988.3336 |  | 1з | 6988.3336 | 6988.3336 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 8246.2337 | 6988.3336 | 31705431037 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-09-21 | 2017-12-13 | 2017-09-21 | 2017-12-20 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 27).
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 6988.3336 |  |  | 6988.3336
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 6988.3336 |  |  | 6988.3336
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 6988.3336 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6988.3336 |  |  | 6988.3336
1 | Строительство перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС Частоостровская и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ для перевода питания ПС 110 кВ Миндерла. ПС 110 кВ Шила. ПС 110 кВ Бартат. 2 сек ПС 110 кВ Б.Мурта от ПС 220 кВ КИСК по одной ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла. | 509_КЭ | декабрь 2017 |  |  |  |  | 0.34 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по титулу " Сооружение пере-мычки между ВЛ 110 кВ КИСК – КТПБ с отпайкой на ПС СН РП КТМЭ и ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС Частоостровская (С-225) для перевода нагрузки ПС 110 кВ Миндерла с ПС 220 кВ Центр на ПС 220 кВ КИСК по постоянной схеме"(месторасположение объекта: Красноярский край. Емельяновский район. район п. Солонцы). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5257.371 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ТЕЛЕКОР-ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | 3680.1597 |  | 1о | 3680.1597 | 3680.1597 | ТЕЛЕКОР-ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | 4342.5885 | 3680.1597 | 31705430495 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-17 | 2017-08-31 | 2017-09-28 |  |  |  |  | 2017-10-26 | 2017-10-11 | 2017-12-13 | 2017-10-11 | 2017-12-10 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 28).
[18 empty] | 0 |  | СибТехЭнерго (ООО) | 3606.5565 |  |  | 3606.5565
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | СМР | Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП №235 до общего н/в щита гаражных бок-сов заявителей Якоусь Я.П. и Чилдинов А.Т. (шифр проекта: 068.2015; месторасположение объекта: г. Красноярск. ул. Юшкова. 3. стр. 4. пом. 76. пом. 73); 2) Строительство новой КТПС-6/0.4 кВ на существующей опоре ВЛ-6 кВ ф.28-25. для технологического присоединения жилого дома (заявитель Клепец Е.М.) (шифр проекта: 170.2016; месторасположение объекта: г. Красноярск. Октябрьский район. ул. Лесная. д. 421 Б. стр. 1); 3) Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №79 для технологического присоединения гаражей Смирнова В.А.. Эргардта А.А.. Саговой Т.С.. Ро-манова И.И.. Попова Д.Ю.. Плохих М.В.. Першина О.В.. Паластрова С.В.. Медведевой Н.А.. Макарова Г.В.. Краевского В.Е.. Комарова Ю.Ю.. Зу-байровой М.И.. Зубайрова С.М.. Беловой В.Г. (шифр проекта: 1062.2015; месторасположение объекта: г. Красноярск. ул. Менжинского. д.9. (к.н. 24:50:0200111:300); 4) Строительство КЛ-0.4 кВ для подключения гаражей Целлер Т.С. и Александровой Г.М. (шифр проекта: 260.2016. месторасположение объек-та: г. Красноярск. ул. Северо-Енисейская 48Г); 5) Прокладка одной КЛ-10 кВ от РУ-10 кВТП №827 до РУ-10 кВ новой ТП-6/0.4 кВ (заявитель ООО «Сириус») (шифр проекта: 187.2016. место-расположение объекта: г. Красноярск. ул. Новосибирская – пер. Овраж-ный. к.н. 24:50:0200099:59) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2442.445 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1709.7115 |  | 1з | 1709.322 | 1709.7115 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 2017 | 1709.322 | 31705431032 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-11 | 2017-12-13 | 2017-10-11 | 2018-01-09 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 29).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1709.7115 |  |  | 1709.7115
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1709.7115 |  |  | 1709.7115
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1709.7115 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ | декабрь 2018 | 712 |  | 23.432 |  | 183.08 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объекту: Строительство ВЛ-6 кВ . от опоры ВЛ3-6 кВ ф. 8-29 до вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ от вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителя (местораспо-ложение объекта: Красноярский край. г.Красноярск. ул. Краснопреснен-ская. 38 (МБДОУ № 68)) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1610.1236 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1127.0865 |  | 1о | 1127.0865 | 1127.0865 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 31705452867 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 2017-10-09 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11. - Договор направлен на подпись Подрядчику 28.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 10).
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1127.0865 |  |  | 1127.0865
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1127.0865 |  |  | 1127.0865
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1127.0865 |  |  | 1127.0865
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | Осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам: - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №6 ВЛ-0.4 кВ ТП № 37-01-2412 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 662853. Каратузский район. с. Нижние Куряты. ул. Молодежная. 3 (Пуряев Константин Анатольевич). - на выполнение работ по реконструкции ВЛ-0.22 кВ от опоры №6/4 до опоры №6/5/3 ВЛ-0.22 кВ ТП № 37-01-2408 (Г000040798/106 - ВЛ 0.4 кВ Л1 ТП 37-01-2408 - VN004-00042129-505) с разработкой ПД. по адресу: 662850. Красноярский край. Каратузский район. с. Таяты. ул. Кедровая. 1 (Казаков Алексей Анатольевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №262/2 ф. 37-01 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 662853. Красноярский край. Каратузский район. с. Таяты. ул. Кедровая. 13А (Спринчан Алексей Дмитриевич). - на выполнение работ по реконструкции ВЛ-0.22 кВ от опоры №25 до опоры №25/2 ВЛ-0.4 кВ ТП № 37-01-2408 (Г000040798 ВЛ 0.4 кВ Л1 ТП 37-01-2408 - VN004-00042129) и строительству ВЛИ-0.4 кВ с разработ-кой ПД. по адресу: 662853. Красноярский край. Каратузский район. с. Таяты. ул. Кедровая. 20 (Баженов Виктор Александрович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 37-01 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: 662850. Красноярский край. Каратузский район. с. Таяты (Матвийчук Дмитрий Иванович) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2964.0585 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 2074.8409 |  | 1о | 2074.8409 | 2074.8409 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 31705452869 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 2017-10-09 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11. - Договор направлен на подпись Подрядчику 27.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 11).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2074.8409 |  |  | 2074.8409
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2074.8409 |  |  | 2074.8409
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | Осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам: - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №1 ВЛ-0.4 кВ ТП № 3-13-3577 до границы земельных участков Заявителей с разра-боткой ПД. по адресу: Красноярский край. г. Минусинск. на территории АМУСВЭМ (Пестунов Андрей Сергеевич. Вербицкий Дмитрий Николае-вич. Лошкина Марина Анастасиевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП № 3-06-3206 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 662603. Красноярский край. г. Минусинск. ул. Народная. Д. 5"В" (ИП Григорян К.А.). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №9 ВЛ-0.4 кВ ТП № 38-02-651 до границы земельного участка Заявителя с разработ-кой ПД. по адресу: 662736. Красноярский край. Шушенский район . с. Субботино. ул. Полевая. 15. к.н.у. 24:42:2901006:186. (Олина Марина Александровна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 753.2511 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 527.2758 |  | 1о | 527.2758 | 527.2758 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 31705452872 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 2017-10-09 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11.- Договор направлен на подпись Подрядчику 28.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 12).
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 527.2758 |  |  | 527.2758
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 527.2758 |  |  | 527.2758
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 527.2758 |  |  | 527.2758
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | Осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам: - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 12-03 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ с разработкой ПД. по адресу: 663914. Красноярский край. Уярский район. с. Новопятницкое. ул. Речная. 1А (Сокович Алексей Викторович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 25-20 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 663930. Красноярский край. Уярский район. г. УЯР. ул. Александра Ермакова. 30 (Игнатьева Евгения Анатольевна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1208.0484 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | РСО-Энерго (ООО) | 845.6339 |  | 1о | 845.6339 | 845.6339 | РСО-Энерго (ООО) |  |  | 31705452882 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-08-31 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 2017-10-09 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11.- Договор направлен на подпись Подрядчику 29.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 13).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 845.6339 |  |  | 845.6339
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 845.6339 |  |  | 845.6339
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 845.6339 |  |  | 845.6339
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ 47_КЭ | декабрь 2018 декабрь 2023 | 712 14665 |  | 23.432 348.609 |  | 183.08 3198.18 |  | ГП | Осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам: - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 12-03 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ с разработкой ПД. по адресу: 663914. Красноярский край. Уярский район. с. Новопятницкое. ул. Речная. 1А (Сокович Алексей Викторович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 25-20 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 663930. Красноярский край. Уярский район. г. УЯР. ул. Александра Ермакова. 30 (Игнатьева Евгения Анатольевна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 943.7651 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | РСО-Энерго (ООО) | 660.6356 |  | 1о | 660.6356 | 660.6356 | РСО-Энерго (ООО) |  |  | 31705452894 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-08-31 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 2017-10-09 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11.- Договор направлен на подпись Подрядчику 29.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 14).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 660.6356 |  |  | 660.6356
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 660.6356 |  |  | 660.6356
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 660.6356 |  |  | 660.6356
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ 47_КЭ | декабрь 2018 декабрь 2023 | 712 14665 |  | 23.432 348.609 |  | 183.08 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам: 1)Строительство КЛ 0.4 кВ от РУ-0.4кВ ТП №55-солн до объекта Заявите-ля ПК "Вираж-31" (месторасположение объекта: Красноярский край. г. Красноярск. ул. 60 лет образования СССР. 25 г); 2) Строительство ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4кВ ТП №674 до объекта заявителя Хебневой Е.В. (месторасположение объекта: Красноярский край. г. Крас-ноярск. ул. Достоевского 7А); 3) Строительство КЛ 0.4 кВ от РУ-0.4кВ ТП №56-солн до объектов заяви-теля МКУ города Красноярска "УКС" (месторасположение объекта: Красноярский край. г. Красноярск. Советский р-н. между III и V микрорайонами жилого района "Солнечный"); 4) Строительство КЛ 0.4 кВ от РУ-0.4кВ ТП №1074 до объекта заявителя Резепова В.Л. (месторасположение объекта: Красноярский край. г. Крас-ноярск. ул. Тельмана. 13 «Г». бокс №1) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 721.7829 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | РСО-Энерго (ООО) | 505.248 |  | 1о | 505.248 | 505.248 | РСО-Энерго (ООО) |  |  | 31705452896 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-08-31 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 2017-10-09 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11. - Договор направлен на подпись Подрядчику 25.10.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 15).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 505.248 |  |  | 505.248
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 505.248 |  |  | 505.248
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 505.248 |  |  | 505.248
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам: - выполнение работ по строительству ВЛИ 0.4 кВ от ближайшей опоры Л-2 ТП 3213 до границ участков заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. жилой район "ул. Цимлянская - ул. Пригорная". ул. Нацио-нальная (Орлик Александр Сергеевич. Смешко Алексей Васильевич) - выполнение работ по установке трех дополнительных ячеек 10кВ для тех. присоединения объектов ООО ПСК «Омега» с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Высотная- пер. Телевизорный. к.н. 24:50:0100225:68 (ООО ПСК "Омега"). - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №77 до объекта Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Проле-тарская. 47 - ул. Менжинского. 17. кадастровый номер земельного участка 24:50:0200111:279 (ИП Гафаров Эльвин Бахаддин оглы) - выполнение работ по реконструкции ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП №857 (Г000012161) с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Бабушкина. д. 23 (Чичинин Юрий Александрович) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2386.8947 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | РСО-Энерго (ООО) | 1670.8263 |  | 1о | 1670.8263 | 1670.8263 | РСО-Энерго (ООО) |  |  | 31705453781 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-08-31 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-10-10 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11. - Договор направлен на подпись Подрядчику 25.10.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 16).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1670.8263 |  |  | 1670.8263
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1670.8263 |  |  | 1670.8263
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1670.8263 |  |  | 1670.8263
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ 47_КЭ | декабрь 2018 декабрь 2023 | 712 14665 |  | 23.432 348.609 |  | 183.08 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объектам: 1) Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4кВ от ТП №3206 до границ участка заявителя Лащеновой Н.К. (местоположение объекта: г. Красноярск. ул. Сосновая. к.н. 24:50:0100478:492); 2) Строительство ВЛИ 0.4 кВ опоры №1 Л-1 ТП №3190 до границ участ-ков Ахмедвалиевой О.В.. Улько В.И.. Березовского И.В. (местоположение объекта: г. Красноярск. п. Таймыр. ул. Мангазейская); 3) Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ ф. 28-37 до границ земельного участка заявителя ООО «ПромТехИнвест» (местоположение объекта: г. Красноярск. к.н. земельного участка 24:50:0100521:410. северо-западнее дома № 28 по улице Емельяновской); 4) Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №260 до объекта заявителя Козиковой Г.А. (местоположение объекта: г. Красноярск. ул. Высотная. д. 1 «д» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3354.5521 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | РСО-Энерго (ООО) | 1670.8263 |  | 1о | 1670.8263 | 2348.1864 | РСО-Энерго (ООО) |  |  | 31705453825 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-08-31 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-10-10 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11. - Договор направлен на подпись Подрядчику 25.10.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 17).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1670.8263 |  |  | 1670.8263
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1670.8263 |  |  | 1670.8263
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2348.1864 |  | 1о | 2348.1864
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ 47_КЭ | декабрь 2018 декабрь 2023 | 712 14665 |  | 23.432 348.609 |  | 183.08 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объектам: 1) Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4кВ от ТП №3206 до границ участка заявителя Лащеновой Н.К. (местоположение объекта: г. Красноярск. ул. Сосновая. к.н. 24:50:0100478:492); 2) Строительство ВЛИ 0.4 кВ опоры №1 Л-1 ТП №3190 до границ участ-ков Ахмедвалиевой О.В.. Улько В.И.. Березовского И.В. (местоположение объекта: г. Красноярск. п. Таймыр. ул. Мангазейская); 3) Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ ф. 28-37 до границ земельного участка заявителя ООО «ПромТехИнвест» (местоположение объекта: г. Красноярск. к.н. земельного участка 24:50:0100521:410. северо-западнее дома № 28 по улице Емельяновской); 4) Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №260 до объекта заявителя Козиковой Г.А. (местоположение объекта: г. Красноярск. ул. Высотная. д. 1 «д» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 955.0295 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 668.5206 |  | 1о | 668.5206 | 668.5206 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 31705452685 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-10-05 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11.- Договор направлен на подпись Подрядчику 28.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 18).
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 668.5206 |  |  | 668.5206
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 668.5206 |  |  | 668.5206
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 668.5206 |  |  | 668.5206
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | строительно-монтажные работы: - Строительство КЛ-0.4кВ для технологического присоединения свето-форного объекта г.Красноярск. ул. 60 лет СССР. 5.; - "Строительство ВЛЗ-10кВ для подключения производственной базы. расположенной по адресу: г. Красноярск. Советский район. 9-й км Ени-сейского тракта. - "Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-1003. для подключения энер-гопринимающих устройств заявителя. расположенных по адресу: г. Крас-ноярск. ул. Воронова. 29/2". - Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №10103 до ВРУ-0.4 объекта расположенного по адресу г. Красноярск. ул. Воронова. 12 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1313.2283 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 919.2598 |  |  |  | 31705452906 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-10-23 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 20). Протоколом ПДКК №98/99 И4-КЭ от 15.09.2017 перенесен срок подведения итогов.
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | СМР | работы по строительству нового РП 10 кВ на территории ПС "Весна-2" в рамках технологического присоединения объекта «Общеобразовательная школа в VI мкр. жилого массива «Иннокентьевский» (месторасположение объекта: Красноярский край. г. Красноярск. Советский район. 6-й микро-район Иннокентьевского жилого массива. к.н. 24:50:0400395:6156) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 30473.4146 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 21331.3902 |  | 1о | 21331.3902 | 21331.3902 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 25171.0404 | 21331.3902 | 31705463001 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-28 | 2017-09-18 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-15 | 2017-12-13 | 2017-11-15 | 2018-02-13 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 21).
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 21330 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 21331.3902 |  |  | 19975.458
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №701 до общего н/в распределительного щита гаражных боксов с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Крайняя 3. стр. 1 (Гапоненко Виктор Григорьевич). - на выполнение работ по строительству 2хКЛ-6 кВ от ТП №5021 до РУ-6кВ новой КТПН 6/0.4кВ с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Львовская. 33А (ООО "Сибстрой"). - на выполнение работ по строительству ВЛ-6кВ от оп.№8 ВКЛ-6кВ РП-140-ТП562-563 на ж/б опорах до энергоустановки заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г. КРАСНОЯРСК. УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ. 73А (Тимофеева Галина Ивановна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3461.138 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 2422.7966 |  | 1з | 2422.7966 | 2422.7966 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 31705454995 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-10-12 |  | 2017-12-13 |  |  | 01.11.2017 - Договор направлен на подпись Подрядчику 27.09.2017. На текущий момент времени договор со стороны Подрядчика не подписан. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 25).
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 2422.7966 |  |  | 2422.7966
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2422.7966 |  |  | 2422.7966
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2422.7966 |  |  | 2422.7966
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.2-18 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 662600. МИНУСИНСКИЙ Р-Н. Г МИНУСИНСК. САДЫ "БУРЕВЕСТНИК" УЛ. ГРУШЕВАЯ 3 (Мино Дмитрий Викторович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от опоры №491 ф. 2-18 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 662600. КРАСНОЯРСКИЙ. МИНУСИНСКИЙ Р-Н. МАССИВ "ЕНИСЕЙ-СКИЙ". КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:25:2501002:172 (Кинцель Виктор Георгиевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 3-13 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. МИНУСИНСКИЙ. Р-Н ОПЫТНОГО ПОЛЯ И. МЕТЕОСТАНЦИИ. ГАРАЖ. 37. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:25:0801016:302 (Табанова Наталья Сергеевна). - КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. МИНУСИНСКИЙ Р-Н. РАЙОН ОПЫТНОЕ ПОЛЕ. И МЕТЕОСТАНЦИИ. УЧАСТОК 2. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:25:0801016:629 (ООО "СтройТехнологии"). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №6 ВЛ-0.4 кВ ТП № 2-18-3166 до границы земельного участка Заявителя с разработ-кой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. МИНУСИНСКИЙ Р-Н. Г. МИНУСИНСК. НИКОЛАЯ ШПРУНГА. 12 (Токарев Александр Анатоль-евич). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2764.4118 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1935.0883 |  |  |  | 31705491466 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 |  | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 7).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №7 ВЛ-0.4 кВ ТП № 80-06-1 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 663502. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. МАНСКИЙ Р-Н. П ВЕТВИСТЫЙ. УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ. 7 Б. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:24:2702001:7 (Зеленков Александр Николае-вич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 11-08 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. УЯРСКИЙ РАЙОН. КАДАСТ-РОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:40:0000000:6065. МЕ-СТОПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА. РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР КОНТУР 78. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 50 М ОТ ОРИЕНТИРА (Бобронникова Татьяна Алексеевна). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 6165.8594 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 4316.1016 |  |  |  | 4316.1016 |  |  |  | 31705491561 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  |  | 2017-10-26 |  | 2017-12-13 |  |  | 2. Рекомендовать Центру Ответственности по предмету настоящего запроса цен вынести на ЦКК Общества вопрос о повторном проведении закупочной процедуры либо провести закупку иным способом. предусмотренным Положением о закупке Общества. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 8).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 8632.2032
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 12-02 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. УЯРСКИЙ РАЙОН. КАДАСТ-РОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:40:0020301:153. УРОЧИ-ЩЕ МАЯК. КОНТУР 13. УЧАСТОК 1 (Комар Павел Владимирович). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 10214.3128 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 7150.0189 |  |  |  | 7150.0189 |  |  |  | 31705491637 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  |  | 2017-10-26 |  | 2017-12-13 |  |  | 2. Рекомендовать Центру Ответственности по предмету настоящего запроса цен вынести на ЦКК Общества вопрос о повторном проведении закупочной процедуры либо провести закупку иным способом. предусмотренным Положением о закупке Общества. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 9).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 14300.0379
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП №8044 до новой КТП-10/0.4кВ. установке новой КТП-100.4кВ и строительству двух ВЛИ-0.4кВ от РУ-0.4кВ новой ТП до границ участков заявителей с разра-боткой ПД. по адресу: г. Красноярск. с.т. «Сад №1 «Крайкома КПСС» (Шепляков Алексей Валерьевич. Восканян Армен Мартунович. Урдаев Евгений Анатольевич. Дроздова Надежда Геннадьевна. Попинако Анто-нина Юрьевна) - выполнение работ по реконструкции ВЛ-0.4кВ Л-1 ВЛ-0.4кВ от ТП №832 (Г000012144) с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. п. Таймыр. ул. Путиловская/Красной Армии. д. 16/187. - 4 (Лекин Константин Викторович) - выполнение работ по строительству ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ф. 28-22 до границ участка заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красно-ярск. уч. 21. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:681. в районе совхоза ""Удачный"" (Танеев Эдуард Жанович) - выполнение работ по строительству ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №311 до границ участка заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Пировская. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100027:106 (Варданян Самвел Хачики) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2716.5133 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1901.5593 |  |  |  | 31705491709 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 |  | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 10).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по реконструкции ВЛ-0.4кВ Л-2 ТП-857 (Г000012161) с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. Октябрьский район. ул. Пастеровская. 35 (Сташин Алексей Михайлович) - выполнение работ по строительству ВЛ-0.4кВ от ближайшей опоры Л-1 ТП №857до границ участка заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. пр. Свободный. 77 ""А"". д. 40 «Ж» (Липовский Николай Евгеньевич) - выполнение работ по строительству ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №887 до границ участков заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Лесная. 429 (Давыдов Денис Владимирович. Давыдова Виктория Сергеевна) - выполнение работ по строительству ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ф. 28-41 до новой КТП-6/0.4кВ. установке новой КТП-6/0.4кВ и строительству ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ вновь установленной ТП-6/0.4кВ до границ участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Курагинская. уч. 45а. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100518:397 (Секерина Евгения Андреевна) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2066.821 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1446.7747 |  |  |  | 31705491768 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 |  | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 11).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству ВЛИ 0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ 0.4кВ Л1 КТП № 3208 до границ участков заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. СНТ «Колос» (Рукосуева галина Николаевна. Чупин Владимир Григорьевич. Панина Галина Ивановна. Халявина Галина Николаевна. Шушковская Алла Филипповна. Шушковская Светлана Васильевна) - выполнение работ по строительству ВЛ-0.4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4кВ от ТП №436 до границ участка заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Дорожная. 16 ""Е"". бокс 5 (Полежаев Сергей Александрович) - выполнение работ по строительству КЛ 0.4кВ от РУ-0.4кВ РП №133 до объектов Заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. Ок-тябрьский р-н. в районе СФУ. остановка «Сопка» (ИП Кошатащян Айк Славикович. ИП Колесник Андрей Валентинович) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1600.7372 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1120.516 |  |  |  | 31705490486 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 |  | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-11-01 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 12).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП 84 до гаражных боксов Заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Красной Армии. д. 71 ""Г"" (Корчагина Наталья Васильевна. Кузьмин Валерий Владимирович. Эсько Изабелла Николаевна. Рогожин Владимир Федорович. Кузьмин Александр Валериевич. Никола-ев Игорь Владимирович. Матвиенко Алексей Владимирович. Костев Петр Владимирович. Дроздова Тамара Степановна. Волченко Михаил Николаевич. Паневин Иван Васильевич. Помазкин Сергей Петрович. Чупров Владимир Викторович. Нефедов Александр Павлович. Сергеев Денис Алексеевич. Волченко Александр Михайлович. Безъязыков Николай Ильич. Витковский Юрий Евгеньевич. Алексеев Владимир Иванович. Копылов Евгений Алексеевич) - выполнение работ по строительству ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ф. 121-18 до новой КТП-10/0.4кВ и установке новой КТП-10/0.4кВ для тех-нологического присоединения объектов заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Калинина. 98. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100018:1902 (ООО ""Фортуна-Инжиниринг"". Баранов Сергей Владимирович) - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №480 до объекта Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Маер-чака (ИП Тихонов Андрей Геннадьевич) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1777.0553 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1243.9387 |  |  |  | 31705490606 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 |  | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-11-01 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 13).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству ВЛИ 0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4кВ ТП №3058 до границ участка заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. жилой район индивидуальной застройки Овинный. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100478:451 (Гулевская Елизавета Ивановна) - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №409 до объекта Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Маер-чака. д. 3 ""а"". бокс 4 (Болсуновский Тимофей Владимирович) - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от оконцовки ранее по-строенной КЛ-0.4кВ от ТП №309 до объектов Заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Калинина. 53 ""а"" (Родзыш Тамара Ни-китична. Ховяков Андрей Николаевич) - выполнение работ по строительству КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП №8026 до РУ-10кВ новой КТП-10/0.4кВ и установке новой КТП-10/0.4кВ для техно-логического присоединения объекта заявителя с разработкой ПД. по адре-су: г. Красноярск. ул. Академика Киренского. д. 2 «и» (ИП Михайлова Ирина Валериевна) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2308.291 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1615.8037 |  |  |  | 31705491904 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 |  | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-11-01 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 14).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству ВЛИ 0.4 кВ от РУ-0.4кВ ТП №821 до границ участка заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Лесная. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:5433. восточнее земельного участка с кадастровым номером 24:50:0100451:1344 (Тонких Игорь Петрович) - выполнение работ по строительству ВЛИ 0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4кВ ТП №3180 до границ участка заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. жилой р-н ул. Цимлянская-ул. Пригорная. кадаст-ровый номер земельного участка 24:50:0100018:2006 (Гололобов Алексей Александрович) - выполнение работ по строительству ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ф. 1-13 до новой КТП-6/0.4кВ. установке новой КТП-6/0.4кВ и строительству ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ вновь установленной ТП-6/0.4кВ до границ участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100212:270. жилой микрорайон «Чистый» (Карышев Дмитрий Валерьевич) - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №38 до объекта Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Гусарова. д. 14 (ИП Мамедова Турана Теймур кызы) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1729.2521 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1210.4765 |  |  |  | 31705492257 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 |  | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-11-01 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 15).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 32 -02 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. с разработкой ПД. по адресу: 662441. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. НОВОСЕ-ЛОВСКИЙ Р-Н. УРОЧИЩЕ ""ЗА НЕФТЕБАЗОЙ"". Д. 229. КАДАСТРО-ВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:29:0301001:171 (КФХ Нефе-дьев Ю.А.). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 21-08 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 662430. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. НОВОСЕЛОВСКИЙ Р-Н. С. НОВОСЕЛОВО. УЛ.НАБЕРЕЖНАЯ. УЛ. 90 ЛЕТ НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНУ. УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ (Михайлов Олег Александрович. Администрация Новоселовского сельсовета Новоселов. Атылина Ольга Сергеевна. Холбоев Рустам Тагаймуротович. Смаженко Татьяна Николаевна. Михайлов Александр Сергеевич). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 9970.2482 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6979.1737 |  |  |  | 31705492461 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 |  | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 16).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 11 - 18 до РУ-10 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 662062. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г БО-ГОТОЛ. УЛ СИБИРСКАЯ. Д. 64. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:44:0000000:69 (ИП Кевельдженова Ольга Александровна). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2874.477 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2012.1339 |  |  |  | 31705491619 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 |  | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 17).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству 2 КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ от ЗПТ № 3-06-3202 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 662603. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г МИНУСИНСК. УЛ КРЕ-ТОВА. 11 Б (ООО ""ПРИОР""). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1347.7991 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 943.4594 |  |  |  | 31705491713 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 |  | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 18).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 3-19 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 662610. КРАСНОЯРСКИЙ. МИНУСИНСКИЙ Р-Н. МИ-НУСИНСК. ПЕР. БОТАНИЧЕСКИЙ. 1. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:53:0110381:2265 (ООО ""Виктория""). - на выполнение работ по строительству КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 3-13 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 662606. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г МИНУСИНСК. УЛ ТИМИРЯЗЕВА. 1""Б"". ПОМ.14 (Жилинский Александр Тимофеевич) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 7064.1086 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 4944.876 |  |  |  | 4944.876 |  |  |  | 31705491726 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 | 2017-09-19 | 2017-09-28 |  |  |  |  | 2017-10-26 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 19).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 9889.752
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 1-19 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. МИНУСИНСКИЙ Р-Н. МАССИВ ""СПАРТАК"". ЧЕРЕСПОЛОСНЫЙ УЧАСТОК №4. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:25:0801003:316 (Насык-Доржу Аида Анатольевна). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 10015.7323 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7011.0126 |  |  |  | 31705491772 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 |  | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 20).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 2-24 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. МИНУСИНСКИЙ Р-Н. МАССИВ ""СПАРТАК"". КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:25:0601002:469 (ИП глава КФХ Собиров С.Б.). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2911.6676 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2038.1673 |  |  |  | 31705488175 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-04 |  | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-10-30 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 21).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 1-19 до РУ-10 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г МИНУСИНСК. ПОС. ЗЕЛЕНЫЙ БОР. УЛ. СОСНОВАЯ. 5. К.Н. 24:53:0200001:162 (ООО ""Промимпорт""). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1129.2588 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 790.4812 |  |  |  | 31705488170 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-04 |  | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-10-30 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 22).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 3-13 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. МИНУСИНСКИЙ Р-Н. Р-Н ОПЫТНОГО ПОЛЯ И. МЕТЕОСТАНЦИИ (Дайнеко Алексей Алексан-дрович. Рехтин Василий Аверьянович. Брюханов Андрей Геннадьевич. Богачев Роман Владимирович. Лалетин Алексей Николаевич. Смолин Иван Петрович. Саушкин Геннадий Анатольевич. Христолюбова Галина Вячеславовна. Христолюбов Александр Васильевич. Окулов Юрий Вла-димирович. Саушкина Светлана Геннадьевна. Глухов Владимир Радионо-вич. Мигулев Дмитрий Александрович. Бураченко Лилия Ивановна. Яко-влева Галина Николаевна. Диков Евгений Александрович). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1591.8519 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 1114.2963 |  |  |  | 1114.2963 |  |  |  | 31705490599 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 | 2017-09-29 | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-10-30 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 23).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2228.5927
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 50-03 до РУ-10 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН. КОНТУР 238. К.Н.24:30:3500005:261 (Ибрагимов Иляс Мохлуд). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 47-03 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 663540. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н. С ПАРТИЗАНСКОЕ. УЛ ГАГАРИНА. Д. 117. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:30:3500004:482 (Гордейчук Петр Иванович). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4315.0925 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 3020.5648 |  |  |  | 3020.5648 |  |  |  | 31705490601 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 | 2017-09-29 | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-10-30 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 24).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 6041.1296
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ (Отп. от оп. 22/2 до ТП-3212) до РУ-10кВ новой КТП-10/0.4кВ. уста-новке новой КТП 10/0.4кВ и строительству ВЛИ-0.4кВ от РУ-0.4кВ новой КТП-10/0.4кВ до границ земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Красноярский край. Емельяновский р-н. п. Солонцы. ДНТ Есе-ния. д. 29 (Шаблицкий Вячеслав Евгеньевич). - выполнение работ по строительству ВЛЗ-10кВ. от ближайшей опоры ВЛ-10кВ (отп. от оп. 22/2 до ТП-3212) до РУ-10кВ новой КТП-10/0.4кВ. установке новой КТП 10/0.4кВ и строительству ВЛИ-0.4кВ от РУ-0.4кВ новой КТП-10/0.4кВ до границ земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Пригорная. д. 51а (Регеза Артем Сергеевич. Автушко Татьяна Михайловна. Зырянов Виктор Владимирович). - выполнение работ по строительству ВЛЗ-10кВ. от ближайшей опоры ВЛ-10кВ (отп. от оп. 22/2 до ТП-3212) до РУ-10кВ новой КТП-10/0.4кВ. установке новой КТП 10/0.4кВ и строительству ВЛИ-0.4кВ от РУ-0.4кВ новой КТП-10/0.4кВ до границ земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. в районе Бугача. уч. № 19. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100018:229 (Семенов Алексей Анатольевич). - выполнение работ по строительству ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №3233 до границ участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Дозорная (Куприна Марина Павловна. Воронкова Виктория Викторовна). - выполнение работ по строительству ВЛЗ-10кВ. от ближайшей опоры ВЛ-10кВ (отп. от оп. 22/2 до ТП-3212) до РУ-10кВ новой КТП-10/0.4кВ. установке новой КТП 10/0.4кВ у границ земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Назаровская. д. 6 ""Д"" (Лисина Гюзель Жамиловна). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 6080.5764 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4256.4035 |  |  |  | 31705490660 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 |  | 2017-10-10 |  |  |  |  | 2017-11-07 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 25).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ ф. 1-13 до РУ-6кВ новой КТП-6/0.4кВ. установке новой КТП 6/0.4кВ и строительству двух ВЛИ-0.4кВ от РУ-0.4кВ новой КТП-6/0.4кВ до границ участков заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. СТ ""Сад №2 ""Вагонного Депо"". (Восканян Вачик Мартунович. Вайрадян Марине Жоревна. Павлов Юрий Иванович). - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №132 до рекламной конструкции Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Бограда. д. 128 (ООО РК ""ИлАН""). - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №1100 до рекламной конструкции Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Профсоюзов. д. 60 (ООО РК ""ИлАН""). - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №1100 до рекламной конструкции Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Профсоюзов. до остановки общественного транспорта ""Музыкальный театр (ул. Профсоюзов)"" (ООО РК ""ИлАН""). - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №120 до рекламной конструкции Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Профсоюзов. д. 17. с северной стороны здания (ООО РК ""ИлАН""). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 6277.7021 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4394.3915 |  |  |  | 31705491203 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 |  | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-11-01 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 26).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству ВЛИ-0.4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4кВ от КТП-3059 до границ участков заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. Октябрьский район. жилой. район Овинный (Свириденко Наталья Анатольевна. Никонова Ольга Владимировна). - выполнение работ по строительству ВЛИ-0.4кВ от оп. №4 ВЛ 0.4кВ от ТП №3059 до границ участка заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. уч. 19-2. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100478:230. жилой район «Овинный» (Дрокин Владимир Анатоль-евич). - выполнение работ по строительству ВЛИ-0.4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4кВ от КТП-3059 до границ участков заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. жилой район «Овинный-Таймыр». ул. Детская (Абросимов Александр Борисович. Доценко Александр Михайлович). - выполнение работ по строительству ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ ф. 3-02 до РУ-6кВ новой КТП-6/0.4кВ. а также установке новой КТП 6/0.4кВ у границ земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Красной Звезды. д. 1 «А» (ПГК ""Краслесмаше-вец""). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1193.6958 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 835.5871 |  |  |  | 31705491206 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 |  | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-11-01 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 27).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №278 до объекта Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Демья-на Бедного. д. 11. бокс 1. стр. 1 (Жарова Нина Григорьевна). - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №397 до объекта Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Гусарова. д. 48-50 (ИП Мамедова Эллада Айдыновна). - выполнение работ по строительству ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ф. 1-13 до РУ-6кВ новой КТП-6/0.4кВ. а также установке новой КТП 6/0.4кВ у границ земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100534:0017. общественная организация ""Общество садоводов инвалидов и пенсионе-ров Сад № 2 ж/д района г. Красноярска"" (Белкович Людмила Николаев-на). - выполнение работ по строительству ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ 6 кВ ф. 28-24 до РУ-6кВ новой КТП-6/0.4кВ. а также установке новой КТП 6/0.4кВ у границ земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Лесная. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:4679 (Клецкий Владимир Михайлович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4400.5785 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3080.4049 |  |  |  | 31705486736 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-04 |  | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-10-25 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 28).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №12/6 ВЛ-0.4 кВ ТП № 121-03-2 до границы земельного участка Заявителя с разра-боткой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д БУГАЧЕВО. УЛ ЗАПАДНАЯ. Д. УЧ.2""А"". КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0340103:2503 (Губич Елена Михай-ловна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 88-4 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Участок находится примерно в 1250 м по направлению на юг от ориентира д. Булановка. трапеция 4362. контур 302. участок №9. расположенного за пределами участка. адрес ориентира Красноярский край. Емельяновский район. кадастровый номер земельного участка 24:11:0300308:17 (Гуляева Екатерина Анатольевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 94-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Красноярский край. Емельяновский р-н. примерно в 4.3 км по направлению на юг от д. Серебряково. уч. №33. кадастровый номер земельного участка 24:11:0320203:177 (ИП Дубровный А.Н.). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 94-6 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Д.СЕРЕБРЯКОВО. УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ. Д. УЧ-К №2""В"". КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0120501:284 (Трифонов Владимир Инно-кентьевич). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3509.2337 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2456.4636 |  |  |  | 31705486751 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-04 |  | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-10-25 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 29).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 47-4 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0280201:1443. НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. ПРИМЕРНО В 1.3 КМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА ЮГО-ВОСТОК ОТ Д. ВЕЧЕРНИЦЫ. УЧ. № 12 (Рукомасов Никита Витальевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 86-02 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: 1. Красноярский край. Емельяновский район. Шуваевский сельсовет. д.Замятино. участок находится примерно в 2640 м от ориентира по направлению на северо-запад. уч.9. кадастровый номер земельного участ-ка 24:11:0330101:77 (Илларионов Владимир Ильич). 2. местоположение установлено относительно ориентира. расположенного за пределами участка. Ориентир д. Замятино. Участок находится примерно в 2620 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край. Емельяновский район. Шуваевский сельсовет. кадастровый номер земельного участка 24:11:0330101:1107 (Адъякимов Сергей Николаевич) 3. местоположение установлено относительно ориентира. расположенного за пределами участка. Ориентир д. Замятино. Участок находится примерно в 2690 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край. Емельяновский район. Шуваевский сельсовет. уч. № 6. кадастровый номер земельного участка 24:11:0330101:74 (Дурбелова Нина Павловна) 4. местоположение установлено относительно ориентира. расположенно-го за пределами участка. Ориентир д. Замятино. Участок находится при-мерно в 2720 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край. Емельяновский район. Шуваевский сельсовет. уч. № 5. кадастровый номер земельного участка 24:11:0330101:73 (Потехин Сергей Михайлович) - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №8 ВЛ-0.4 кВ ТП № 86-2-1 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Красноярский край. Емельяновский район. д. Замятино. ул. Садовая. кадастровый номер земельного участка 24:11:0130301:404 (Са-винский Александр Владимирович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4 кВ ТП № 86-2-2 до границы земельного участка Заявителя с разра-боткой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. ЗАМЯТИНО. УЛ. САДОВАЯ. Д. 46Б. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0130302:119 (Макарова Олеся Аль-бертовна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 6527.8737 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 6735.9348 |  |  |  | 4569.5116 |  |  |  | 31705486761 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-04 | 2017-09-29 | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-10-30 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 30).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 13471.8697
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4 кВ ТП № 66-7-21 до границы земельного участка Заявителя с раз-работкой ПД. по адресу: 663020. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯ-НОВСКИЙ Р-Н. Д КРУТАЯ. УЛ СОВЕТСКАЯ. Д. 65""А"". КАДАСТРО-ВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0010301:610 (Гольд Елена Викторовна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №66-7-20 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. КРУТАЯ. УЛ. ТАЛЬНИКОВАЯ. Д. УЧ. № 11. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0010302:640 (Атрошко Людмила Андреевна). - на выполнение работ по строительству ВКЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 94-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290203:417. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОЛОНЦОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. ПЛОЩАДКА КУБЕКОВСКАЯ ПРОМЗОНА. УЧ. № 20 (ИП Галко Евгения Константиновна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 9622.764 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 6735.9348 |  |  |  | 6735.9348 |  |  |  | 31705486765 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-04 | 2017-09-29 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-27 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 31).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 13471.8697
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ф. 94-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: 1. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Д.КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". УЧАСТОК № 27. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:993. ЕМЕЛЬЯНОВСКИ РАЙОН (Колыхматова Светлана Ивановна) 2. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ. 15. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:981 (Фомина Светлана Никола-евна) 3. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ. 24. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:990 (Супонев Константин Ива-нович) 4. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ.№16. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:961 (Дербенева Галина Викторов-на) 5. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Д.КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". УЧАСТОК № 25. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:991. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН (Макаров Владимир Федорович) 6. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ.№13. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:979 (Лаптев Дмитрий Анатолье-вич) 7. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ. 8. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:974 (Павлова Людмила Никола-евна) 8. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ. №7. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:973 (Хиляс Михаил Павлович) 9. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Д.КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". УЧАСТОК № 31. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:997. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН (Пирогов Евгений Алек-сандрович) 10. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:971 (Казанкин Александр Анатольевич) 11. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Д.КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". УЧАСТОК № 4. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:970. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН (Шеркунов Александр Васильевич) 12. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ. 10. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:976 (Журавлев Кирилл Михай-лович) 13. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ.№18. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:984 (Григорян Эдик Рафикович) 14. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Д.КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". УЧАСТОК № 12. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:978 (Демидов Павел Владимирович) 15. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ. 20. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:986 (Веселова Елена Васильев-на) 16. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ.№11. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:977 (Марченко Владимир Леони-дович) 17. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ.№23. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:988 (Сотников Андрей Леонидо-вич) 18. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Д.КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". УЧАСТОК № 22. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:988 (Уланова Виктория Андреева) 19. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ.№14. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:980 (Баранов Николай Алексан-дрович) 20. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ. 19. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:985 (Багдасарян Альбина Руди-ковна) 21. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ. 29. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:995 (Стыркова Елена Викторов-на) 22. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ.№33. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:966 (Ильющенкова Елена Аликов-на) 23. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ. 21. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:987 (Гайдук Антон Иванович) 24. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ.№9. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:975 (Юрченко Сергей Николаевич) 25. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ. 6. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:972 (Данилевский Валерий Вик-торович) 26. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ.№32. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:998 (Жуйкова Татьяна Леонидов-на) 27. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д.КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". УЧАС. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:994 (Лабенский Андрей Николае-вич) 28. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Д.КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". УЧАСТОК № 26. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:992 (Макаров Виктор Федорович) 29. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д. КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". Д. УЧ. №17. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:983 (Хачатрян Норайр Армено-вич) 30. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Д.КУБЕКОВО. СНТ ""ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"". УЧАСТОК № 30. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0350001:996 (Силомеднис Елена Николаевна) - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 94-2 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Красноярский край. Емельяновский район. муниципальное образование Солонцовский сельсовет. площадка Кубековская промзона. участок № 26. кадастровый номер земельного участка 24:11:0290203:318 (ИП Рафаелян Манвел Вильсонович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 94-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Красноярский край. Емельяновский район. 6 км а/д ""Крас-ноярск-Кубеково"". кадастровый номер земельного участка 24:11:0350001:1002 (Куликов Павел Михайлович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 94-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д.КУБЕКОВО. УЛ.НОВАЯ.. Д. УЧ. №20""В"". КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0120301:441 (Красоткина Виктория Ана-тольевна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 7540.1755 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 1 | 1 | Прайм Техно Системс (ООО) | 10556.2456 |  | 0 |  | 5278.1228 |  |  |  | 31705486835 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-04 | 2017-10-05 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 32).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 94-1 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Д КУВАРШИНО. УЛ МОЛОДЕЖНАЯ. Д. УЧ.№5. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0120402:48. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА. РАСПОЛОЖЕННОГО В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА (Шалыгина Екатерина Васильевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №9 ВЛ-0.4 кВ ТП № 64-1-26 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. МИ-НИНО Д. Д. 33/1. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0140402:1308. КАДАСТРОВЫЙ №24:11:0140402:1308 (ПАО ""Ро-стелеком""). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №6/5 ВЛ-0.4 кВ ТП № 64-1-59 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. МИНИНО. УЛ. СТЕПНАЯ. Д. УЧ. № 22. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0270003:271 (Гаджиханов Векилхан Га-джиханович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №2 ВЛ-0.4 кВ ТП № 47-1-3 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Красноярский край. Емельяновский р-н. д. Объединение. пер. Береговой. д. № 7 ""Б"". кадастровый номер земельного участка 24:11:0110801:292 (Севальнева Валентина Александровна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 3490.0229 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 1 | 1 | Прайм Техно Системс (ООО) | 5765.5179 |  | 0 |  | 2443.0161 |  |  |  | 31705486853 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-04 | 2017-10-05 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 33).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 66-9 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 660000. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. МАЛЫЙ КЕМЧУГ. УЛ. МОСКОВСКАЯ. Д. УЧ. № 21. КА-ДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0020201:149 (Малеев Виктор Николаевич). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 135-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. ЕМЕ-ЛЬЯНОВО ПГТ. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0210107:2128. СЕВЕРНЕЕ ПТИЦЕФАБРИКИ ""ЗАРЯ"". МЕЖДУ ДОРОГОЙ ЕМЕЛЬЯНОВО-МУЖИЧКИНО И ЕМЕЛЬЯНОВО-УСТЮГ УЧАСТОК № 107 КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 24:11:0210107:2128 (Тимо-феева Елена Игоревна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №7 ВЛ-0.4 кВ ТП № 135-2-10 до границы земельного участка Заявителя с разработ-кой ПД. по адресу: установлено относительно ориентира. расположенного за пределами участка. Ориентир д.Мужичкино. Участок находится примерно в 1062 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Россия. Красноярский край. Емельяновский район. улица Солнечная. участок № 50. кадастровый номер земельного участка 24:11:0210104:229 (Рукомасова Татьяна Анатольевна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2893.5542 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 1 | 1 | Прайм Техно Системс (ООО) | 4050.9759 |  | 0 |  | 2025.488 |  |  |  | 31705486875 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-04 | 2017-10-05 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 34).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 87-3 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира. расположенного за пределами участка. Ориентир д. Погорелка. Участок находится примерно в 2.95 км от ориентир а по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край. Емельяновский район. трапеция 4543. контур пашни 539. кадастровый номер земельного участка 24:11:0310403:606 (Буряков Анатолий Борисович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №47-4-55 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Красноярский край. Емельяновский район. д. Раскаты. пер. Мироновский. 2. кадастровый номер земельного участка 24:11:0280201:690 (Калинова Елена Степановна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 47-4 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Российская Федерация. Красноярский край. Емельяновский район. Муниципальное образование Никольский сельсовет. д. Раскаты. пер. Счастливый. уч. №1. кадастровый номер земельного участка 24:11:0280201:1183 (Зубченкова Анна Владимировна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №11/4 ВЛ-0.4 кВ ТП № 47-4-25 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 663024. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д.РАСКАТЫ. УЛ.ОЗЕРНАЯ. УЧАСТОК № 2Б. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0080501:461 (Козырский Владимир Владимирович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 3279.3804 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 2295.5663 |  |  |  | 2295.5663 |  |  |  | 31705486897 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-04 | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-11-01 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 35).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4591.1326
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №11 ВЛ-0.4 кВ ТП № 87-3-47 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Д ТАСКИНО. УЛ ТРАКТОВАЯ. Д. 24 ""В"". КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0110501:428 (Шахова Любовь Ивановна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 140-10 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 1. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. П.ЭЛИТА. КА-ДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0340101:2148. ТСН ""АЛЁНУШКА"". УЛИЦА ИЗУМРУДНАЯ.4 (Клищенко Ульяна Игоревна) 2. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. П.ЭЛИТА. ИЗУМРУДНАЯ. Д. 3. КАДАСТ-РОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0340101:2147. ЕМЕ-ЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. ТСН ""АЛЕНУШКА"" (Болехивский Федор Ми-ронович) 3. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. П. ЭЛИТА. УЛ. ИЗУМРУДНАЯ. Д. 2. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0340101:2146. ТСН ""АЛЕНУШКА"" (Клищенко Александр Евгеньевич) 4. 663011. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. П. ЭЛИТА. ТСН. УЛ ЯБЛОНЕВАЯ. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0340101:2143 (Нейман Александр Вячеславович) 5. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. П. ЭЛИТА. УЛ. МАЛАХИТОВАЯ5. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0340101:2164 (Каргаполова Анна Александровна) 6. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН (Каргаполов Евгений Владимирович) 7. Российская Федерация. Красноярский край. Емельяновский р-н. Элита п. ТСН ""АЛЕНУШКА"". Зеленая ул. 5. кадастровый номер земельного участка 24:11:0340101:2155 (Герасименко Станислав Валерьевич) 8. Красноярский край. Емельяновский р-н. Элита п. Зеленая ул. д. 4. ка-дастровый номер земельного участка 24:11:0340101:2154. ТСН ""АЛЕ-НУШКА"" (Герасименко Надежда Васильевна) 9. Россия. Красноярский край. Емельяновский район. п. Элита. ТСН «АЛЕНУШКА». улица Изумрудная. 1. кадастровый номер земельного участка 24:11:0340101:2145 (Болехивская Софья Андреевна) - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №2 ВЛ-0.4 кВ ТП № 63-7-2 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. П.ЭЛИТА. УЛ.СОВЕТСКАЯ. Д. УЧ-К №35-А (Погребная Ирина Анатольевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №63-8-2 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адре-су: Красноярский край. Емельяновский район. п. Элита. ул. Озерная. д. 1е-1. кадастровый номер земельного участка 24:11:0140104:324 (Грибанов Евгений Валерьевич). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2415.0146 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 1 | 1 | Прайм Техно Системс (ООО) | 2197.6633 |  |  |  | 1690.5102 |  |  |  | 31705486918 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-04 | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  |  | 2017-11-07 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 36).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. 1) Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №719 до энергопринимаю-щего устройства заявителя Черкасовой О.А. (местоположение объекта: Красноярский край. г. Красноярск. ул. Парковая. д.46); 2) Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №709 до энергопринимаю-щего устройства заявителя ИП Медведева И.В. (местоположение объек-та: Красноярский край. г. Красноярск. ул. Юности. д. 10а. уч. №0500152:0095); 3) Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №718 до энергопринимаю-щего устройства заявителей Герасименко Е.В.. Шестаковой С.В.. Ага-пушкиной С.Н.. Момотова В.А.. Тарасенко Л.А.. Гречухиной Т.Г.. Вер-сяцкаса И.И. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1454.7239 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 1018.3067 |  |  |  | 1018.3067 |  |  |  | 31705509198 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-27 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 9).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2036.6134
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. 1) Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №585 до энергопринимаю-щего устройства заявителя ИП Шкуратов Е.В. (местоположение объек-та: Красноярский край. г. Красноярск. ул. им. Говорова. д. 48а. пом.138); 2) Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №762 до энергопринимаю-щего устройства заявителя Рамазанова О.О.о. (местоположение объекта: Красноярский край. г. Красноярск. ул. Паровозная. к.н. зе-мельного участка 24:50:0500189:861); 3) Строительство ВЛ-0.4кВ от ближайшей опоры ВКЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП-10/0.4 кВ № 5036 до энергопринимающего устройства заявителя Коржо-ва В.П. (местоположение объекта: Красноярский край. г. Красноярск. ул. Автомобилистов. д. 36а. к.н. земельного участка 24:50:0600176:84); 4) Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №618 до энергопринимаю-щего устройства заявителя Герменчука С.А. (местоположение объекта: Красноярский край. г Красноярск. ул. Фестивальная. к.н. земельного участка 24:50:0500120:1289. 10""а"". бокс №270) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1372.7828 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 960.948 |  |  |  | 960.948 |  |  |  | 31705509265 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-27 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 10).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1921.8959
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 24-19 до границы земельного участка Заявителя с разработ-кой ПД. по адресу: 662637. Красноярский край. Минусинский район. с. Тесь. ул. Строителей. д. 10Б. кадастровый номер земельного участка 24:25:4701053:0082 (ИП Безматерных Олег Сергеевич). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 739.1525 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 517.4068 |  |  |  | 517.4068 |  |  |  | 31705509349 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-11-01 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 11).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1221.08
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 77-3 до РУ-10 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. СУХОБУЗИМ-СКИЙ Р-Н. С. НАХВАЛЬСКОЕ. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬ-НОГО УЧАСТКА 24:35:0090202:57. УСТАНОВЛЕННО ОТНОСИ-ТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА. РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ-УЧАСТКА. ОРИЕНТИР С. НАХВАЛЬСКОЕ (ООО ""СПХ ""Дары Ма-линовки""). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 6980.8728 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4886.611 |  |  |  | 31705509458 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  |  | 2017-11-07 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 12).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛИ-0.4 кВ от ТП 148 – 01-1 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. МАНСКИЙ РАЙОН. ТОО ""КРАСНЫЙ ОК-ТЯБРЬ"". ЧАСТЬ КОНТУРА ПАШНИ №350 (Морозов Александр Сер-геевич. Губайдулина Сония Гафуровна. Салимзанова Альфия Гафиятов-на). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 148-05 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с раз-работкой ПД. по адресу: 663510. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. МАНСКИЙ Р-Н. С ШАЛИНСКОЕ. УЛ БУЛЬВАРНАЯ (Помыткина Татьяна Влади-мировна. Никитин Петр Алексеевич. Новиков Александр Иннокентьевич. Кирилюк Владимир Владимирович. Стрижнев Иван Александрович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2529.2254 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 1770.4578 |  |  |  | 1770.4578 |  |  |  | 31705504373 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-08 | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-10-25 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 13).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3540.9155
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - Строительство ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4кВ ТП№ 85-1-7 до земельного участка заявителя Стрижаковой О.Б. (местоположение объекта: Березов-ский район. Зыковский с/с. д. Лукино. ул. Н. Мамина. д. 10 «А»); - Строительство ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4кВ ТП №44-4-24 до земельного участка заявителя Богдановой М.А. (местоположение объекта: Березовский район. д. Лопатино. ул. Заречная. д. 9 «А». к.н. 24:04:6302004:3); - Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №112 ф. 130-1 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителей Шикунова С.А.. Шикуновой Е.Н. (местоположение объекта: Березовский район. район д. Есаулово. ДНТ Лазурные берега); - Строительство ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4кВ ф.1 ВЛ-0.4кВ от ТП№130-1-9 до земельного участка заявителя Шваенко А.С. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1474.4725 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 1 | 1 | Прайм Техно Системс (ООО) | 2064.2615 |  |  |  | 1032.1308 |  |  |  | 31705504422 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-10-25 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 14).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объектам: 1) Строительство ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4кВ ф. № Л-2 ВЛ 0.4 кВ от РУ 0.4 кВ ТП № 44-4-3 10/0.4 кВ до земельного участка заяви-телей Теплоухова К.Д.. ООО «КСК-Уют» (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. с. Вознесенка. ул. Высотная); 2) Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ф. № 85-1 ВЛ 10 кВ до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строитель-ству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителей Березиной Л.В.. Машукова Д.А. (местоположение объекта: Березовский район. д. Кузнецово); 3) Строительство ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4кВ Л2 от ТП-37-13-12 до земельного участка заявителя Посылаева А.Е. (местополо-жение объекта: Красноярский край. Березовский район. к.н. земельного участка 24:04:6408002:458. установлено относительно ориентира. расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край. Березовский район. МО «Есаульский сельсовет»); 4) Строительство ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4 кВ ф. № Л4 от ТП-10/0.4 кВ № ТП 75-6-33 до земельного участка заявителя Белых А.В. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. д. Кузнецово. ул. Сопочная. д. 17 «а». к.н. земельного участка 24:04:0000000:10807); 5) Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры от ВЛ-10 кВ ф. № 44-4 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителя Закирова А.В. (местоположе-ние объекта: Красноярский край. Березовский район. с. Вознесенка. ул. 70 лет Победы. д. 17. к.н. 24:04:0000000:10829) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 3508.5835 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 2456.0085 |  |  |  | 2456.0085 |  |  |  | 31705504459 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-10-25 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 15).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4912.0169
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объектам: 1) Строительство ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4кВ л.3 ТП-10/0.4кВ № 85-1-54 до земельного участка заявителей Шестакова П.Ю.. Рогова Р.С. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. д. Кузнецово. контур пашни 4.5.6 контур пастбищ 3.5.7); 2) Строительство ВЛ-0.4 кВ от опоры № 6 ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-10/0.4 кВ №35-1-9 до земельного участка заявителя Гончаровой В.Г. (местополо-жение объекта: Красноярский край. Березовский район. к.н. земельного участка 24:04:0517001:1277. контур пашни 331); 3) Строительство по строительству ВЛ-6 кВ от опоры № 144 от ВЛ-6 кВ ф.37-13 до РУ-6 кВ вновь устанавливаемой КТПН-6/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-6/0.4 кВ до границы земельного участка заявителей Екименко О.В.. Куз-нецовой О.Е. (местоположение объекта: Березовский район); 4) Строительство по строительству ВЛ-10 кВ . от опоры 66/9 ВЛ-10 кВ ф.85-1 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителя Сухорукова Е.С. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. д. Лукино. к.н. земельного участка 24:04:0501006:905); 5) Строительство ВЛ-10 кВ от . от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. №44-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителя Сафронова А.С. (местополо-жение объекта: Красноярский край. Березовский район. к.н. земельного участка 24:04:0109001:410. примерно в 350 м от с. Вознесенка. по направлению на восток. часть контура пашни № 379) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5352.3448 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 1 | 1 | Прайм Техно Системс (ООО) | 8842.0737 |  |  |  | 3746.6414 |  |  |  | 31705504506 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-10-25 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 16).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объектам: 1) Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 116/12/60 ВЛ-10кВ ф. № 44-4 до земельного участка заявителя ИП Войлошникова М.А. (местоположе-ние объекта: Красноярский край. Березовский район. к.н. земельного участка 24:04:0101002:0242. установлено относительно ориентира. расположенного в границах участка. Ориентир слева в сторону движения в г. Канск а/д «Малый обход г. Красноярска 13 км); 2) Строительство ВЛ-10 кВ от . от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.35-3 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строи-тельству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителя Баньковой А.Н. (местополо-жение объекта: Красноярский край. Березовский район. к.н. земельного участка 24:04:0514001:1102); 3) Строительство КЛ-0.4кВ ЩР-0.4кВ № 15-3 ТП-85-1-48 до земельного участков заявителей Новицкого А.Е.. Новицкой Е.А.. Кузнецовой А.А.. Курбановой Н.В.. Новицкой Е.А. (местоположение объекта: Краснояр-ский край. Березовский район); 4) Строительство ВЛ-0.4 кВ от опоры №5/3 ВЛ 0.4 кВ Л2 от ТП 44-4-3 до земельного участка заявителя Исаченко Е.Н. (местоположение объекта: Красноярский край. местоположение установлено относительно ориен-тира. расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край. Березовский район. с. Вознесенка. ул. Солнечная. к.н. 24:04:6301002:1163); 5) Строительство ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-35-1-3 до земельного участка заявителя Шостиной Е.М. (местоположение объекта: 662511. Красноярский край. Березовский район. п. Маганский. ул. Путевая. к.н. земельного участка 24:04:6602002:177) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3539.9995 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 2477.9996 | отзыв заявки | 0 |  | 2477.9996 |  |  |  | 31705503240 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-08 | 2017-09-19 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 17).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4955.9993 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объектам: 1) Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 44-4. до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы зе-мельного участка заявителей Куергешевой Е.Н. Пашкова И.И.. Узунова С.И.. Кирноза С.Е.. Егоровой А.А.. Блинова В.В.. Садовниковой А.Ю. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. с. Вознесенка); 2) Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.35-3. до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителя Владыкина Д.А. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. с. Маганск. 24 км автодороги Березовка-Маганск); 3) Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.44-4 до границы зе-мельного участка заявителя ИП ГКФХ Джалилов Т.И.о. (местоположе-ние объекта: Красноярский край. Березовский район. д. уч. 5. к.н. зе-мельного участка 24:04:0107002:116. ориентир д. Ломатино. примерно в 2.2 км на северо-запад | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 7753.4453 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 5427.4117 | отзыв заявки | 0 |  | 5427.4117 |  |  |  | 31705503307 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-08 | 2017-09-19 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 18).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 10854.8234 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №1113 до н/в щитов гаражей заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Крас-ноярск. ул. Декабристов. 40 «А» (Лисицына Ксения Анатольевна. Гра-сюков Владимир Дмитриевич. Ашаев Виктор Иванович. Клименко Ген-надий Александрович. Шпак Сергей Владимирович. Киприна Нина Фе-доровна). - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №273 до объекта Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Меч-никова. д. 12 (ООО ""БЛИЦ-ЛОТО""). - выполнение работ по строительству ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ РП №211 до границ участка заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Лесная. д. 281-1. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:1494 (Чиж Михаил Семенович). - выполнение работ по строительству ВЛ-6кВ от оп. №19/1 ВЛ 6 кВ ф. 28-37 до РУ-6кВ новой КТП-6/0.4кВ. установке новой КТП 6/0.4кВ у границ земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. мкр. Академгородок. д. 16д. стр. 9. бокс 91 (Попов Андрей Геннадьевич). - выполнение работ по строительству ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП№3032 до границ участка заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Елены Стасовой. 1 «а». участок 64/1. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100483:404 (Крылов Александр Иванович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3280.8052 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 2296.5636 | отзыв заявки | 0 |  | 2296.5636 |  |  |  | 31705503580 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-08 | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 19).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 5419.8902 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству КЛ 0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №462 до объекта заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Брян-ская. д. 132""А"". стр.№6. бокс №86 (Усов Роман Валерьевич). - выполнение работ по строительству двух КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кв ТП№571 до ВРУ-0.4кВ Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Крас-ноярск. ул. Аэровокзальная. 22. стр. 4 (Дубинчик Олег Александрович). - выполнение работ по строительству двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП №5038 до РУ-10кВ новой КТП-10/0.4кВ. а также установке новой двух-трансформаторной КТП-10/0.4кВ для технологического присоединения КНС в квартале ВЦ-1-8 с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. квартал ВЦ-1-8. кадастровый номер земельного участка 24:50:0400416:7258 (МКУ города Красноярска ""УКС""). - выполнение работ по строительству ВЛИ-0.4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4 от ТП №658 до границ земельных участков Заявителей с разра-боткой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. 4-я Линейная (Оганнисян Ма-рианна Араиковна. Ярош Владимир Александрович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 9816.9097 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 6871.8368 |  |  |  | 6871.8368 |  |  |  | 31705504410 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-08 | 2017-09-19 | 2017-10-03 |  |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 20).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 13743.6736
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 64-2 до РУ-10 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВ-СКИЙ РАЙОН. П. ЛОГОВОЙ. УЛ. СКЛАДСКАЯ. Д. 1. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0010202:635 (ООО ""Триумф""). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 64-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 1. Красноярский край. Емельяновский р-н. п. Логовой. кадастровый но-мер земельного участка 24:11:0220102:521 (Андреев Алексей Николае-вич) 2. Местоположение установлено относительно ориентира. расположен-ного за пределами участка. Ориентир Красноярский край. Емельянов-ский район. п. Логовой. Участок находится примерно в 4.2 км. от ориен-тира по направлению на восток. п. Логовой. кадастровый номер земель-ного участка 24:11:0220102:530 (Воинов Евгений Петрович) 3. Местоположение: установлено относительно ориентира. расположен-ного за пределами участка. Ориентир Красноярский край. Емельянов-ский район. п. Логовой. Участок находится примерно в 4.2 км от ориен-тира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-ский край. Емельяновский район. п. Логовой. кадастровый номер зе-мельного участка 24:11:0220102:512 (Урнев Виктор Юрьевич) 4. Местоположение: установлено относительно ориентира. расположен-ного за пределами участка. Ориентир Красноярский край. Емельянов-ский район. п. Логовой. Участок находится примерно в 4.2 км от ориен-тира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-ский край. Емельяновский район. п. Логовой. кадастровый номер зе-мельного участка 24:11:0220102:527 (Шимова Людмила Геннадьевна) - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 64-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 1. установлено относительно ориентира. расположенного за пределами участка. Ориентир п.Логовой. Участок находится примерно в 4.38 км от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край. р-н Емельяновский. кадастровый номер земельного участка 24:11:0220102:863 (Харитонов Ярослав Александрович) 2. местоположение установлено относительно ориентира. расположенного за пределами участка. Ориентир п.Логовой. Участок находится примерно в 4.38 км от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край. Емельяновский р-н. кадастровый номер земельного участка 24:11:0220102:865 (Барановский Владимир Алексеевич) - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 64-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Красноярский край. Емельяновский район. муниципальное образование п. Емельяново. район п. Логовой. ул. Горная. кадастровый номер земельного участка 24:11:0000000:16448 (Шефер Данил Васильевич). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 6382.8614 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 4468.003 |  |  |  | 4468.003 |  |  |  | 31705509081 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2017-10-02 | 2017-10-12 |  |  |  |  | 2017-11-09 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 21).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 8936.006
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 55-1 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: местоположение установлено относительно ориентира. расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия. Красноярский край. Емельяновский р-н. п. Гаревое. ул. Новая. уч. №3-2. кадастровый номер земельного участка 24:11:0030101:52 (Малий Надежда Егоровна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 45-5 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 663012. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. С ЕЛОВОЕ. УЛ ДРУЖБЫ. Д. 15. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0040101:438 (Микулка Сергей Иванович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от ближайших опор ВЛ-0.4 кВ ТП № 140-10-36 до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: 1. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. Р-Н С ЕЛОВОЕ. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0240001:906 (Дзоциева Ольга Климентьевна) 2. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Р-Н С. ЕЛОВОЕ. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0240001:896. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН (Брычкин Иван Сергеевич) 3. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0240001:902. ЕМЕЛЬЯНОВ-СКИЙ РАЙОН. Р-Н С.ЕЛОВОЕ (Рязанова Анастасия Константиновна) 4. Красноярский край. Емельяновский район. р-н с. Еловое. кадастровый номер земельного участка 24:11:0240001:900 (Титоренко Валерий Валерьевич) 5. РФ. Красноярский край. Емельяновский район. р-н с. Еловое. кадаст-ровый номер земельного участка 24:11:0240001:904 (Полоротова Екате-рина Александровна) - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №12 ВЛ-0.4 кВ ТП № 140-10-29 до границы земельного участка Заявителя с раз-работкой ПД. по адресу: Красноярский край. Емельяновский р-н. с. Ело-вое. ул. Строителей. д. 7а. кадастровый номер земельного участка 24:11:0040102:7 (Бака Ирина Леонидовна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3513.1671 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 2459.217 |  |  |  | 2459.217 |  |  |  | 31705509156 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2017-10-02 | 2017-10-12 |  |  |  |  | 2017-11-09 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 22).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4918.434
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №14 ВЛ-0.4 кВ ТП № 86-2-22 до границы земельного участка Заявителя с разра-боткой ПД. по адресу: установлено относительно ориентира. располо-женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край. Емельяновский р-н. п. Арей. ул. Задворная. д. 25-6А. Кадастровый номер земельного участка 24:11:0130201:296 (Броверман Григорий Бо-рисович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП № 134-2-60 до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: 1. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. КАДАСТ-РОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290105:2272. УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА. РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР П. СОЛОНЦЫ. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 4.3 КМ (Картакова Лидия Антоновна) 2. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290105:2282. МЕСТОПО-ЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА. РАС-ПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР П. СО-ЛОНЦЫ. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 4.3 КМ (Смирнов Борис Борисович) 3. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. КАДАСТ-РОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290105:2232. МЕ-СТОПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА. РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР П. СОЛОНЦЫ. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 4.3 КМ (Залова Зоя Степановна) 4. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290105:2237. МЕСТОПО-ЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА. РАС-ПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА.ОРИЕНТИР П. СО-ЛОНЦЫ. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 4.3 КМ (Леман Александр Владимирович) 5. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290105:2268. МУНИЦИ-ПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОЛОНЦОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. СНТ ""СОЛОНЦОВСКИЙ НАНЖУЛЬ 1"". УЛИЦА ВЕСЕЛАЯ. УЧАСТОК № 5 (Лукьянова Наталья Михайловна) 6. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. УЛ. ВА-СИЛЬКОВАЯ. Д. УЧ. 2. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290105:2291. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОЛОНЦОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. СНТ ""СОЛОНЦОВСКИЙ НАНЖУЛЬ 1"" (Кравченко Эдуард Николаевич) 7. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Д. УЧ. 51. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290105:2319. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОЛОН-ЦОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. СНТ ""СОЛОНЦОВСКИЙ НАНЖУЛЬ-1"". УЛ. ВАСИЛЬКОВАЯ (Мальцева Александра Васильевна) 8. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290105:2241. ЕМЕЛЬЯНОВ-СКИЙ РАЙОН. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОЛОНЦОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. СНТ ""СОЛОНЦОВСКИЙ НАНЖУЛЬ 1"". УЛИЦА ВАСИЛЬКОВАЯ. УЧАСТОК №17 (Гаспарян Нелсон Аржаникович) 9. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290105:2305. МЕСТОПО-ЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА. РАС-ПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР П. СОЛОЦЫ. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 4.3 КМ (Свиридова Елена Борисовна) 10. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. КРАСНОЯРСК. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290105:2212. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОЛОН-ЦОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. СНТ ""СОЛОНЦОВСКИЙ НАНЖУЛЬ 1"". УЛИЦА РАДУЖНАЯ. УЧАСТОК №3. К.Н. 24:11:0290105:2212 (Отрад-ный Владимир Валерьевич) 11. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. КАДАСТ-РОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290105:2243. МЕ-СТОПОЛОЖЕНИ УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА. РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР П. СОЛОНЦЫ. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 4.3 КМ (Алтынов Михаил Юрьевич) 12. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. УЛ.РАДУЖНАЯ. Д. УЧ-К №27. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬ-НОГО УЧАСТКА 24:11:0290105:2220. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УСТА-НОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА РАСПОЛОЖЕННОГГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР П.СОЛОНЦЫ (Воронов Максим Иванович) 13. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290105:2236. МЕСТО-ПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА. РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА.ОРИЕНТИР П. СОЛОНЦЫ. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 4.3 КМ (Бикму-хаметова Наталья Александровна) 14. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290105:2283. МЕСТО-ПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА. РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР П. СОЛОНЦЫ. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 4.3 КМ (Павлов Николай Валерьевич) 15. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. КАДАСТ-РОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290105:2311. УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА. РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. РИЕНТИР П. СОЛОНЦЫ. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 4.3 КМ (Усик Александр Александрович) 16. 660000. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. КА-ДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290105:2233. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕН-ТИРА РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР П. СОЛОНЦЫ. УЧАСТОК ПРИМЕРНО В 4.3 КМ (Брайнинг Виктор Викторович) 17. Местоположение установлено относительно ориентира. расположенного за пределами участка. Ориентир п. Солонцы. Участок находится примерно в 4.3 км от ориентира по направлению на север. (Миндрина Галина Ивановна) 18. Установлено относительно ориентира. расположенного за пределами участка. ориентир п. Солонцы. Участок находится примерно в 4.3 км от ориентира по направлению на север. (Дмитриев Михаил Викторович) 19. Местоположение установлено относительно ориентира. расположенного за пределами участка. Ориентир п. Солонцы. Участок находится примерно в 4.3 км от ориентира по направлению на север. (Тихонова Анна Сергеевна) - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 139-17 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с раз-работкой ПД. по адресу: 1. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. П. СОЛОНЦЫ. СНТ НАНЖУЛЬ-2002"""". Д. 59. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕ-МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0330318:344 (Сердюк Александр Юрье-вич) 2. 660000. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. КА-ДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0330318:323. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОЛОНЦОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. РАЙОН П. СОЛОНЦЫ. СНТ ""НАНЖУЛЬ-2002"". УЧАСТОК № 124 (Раменская Наталия Викторовна) 3. Россия. Красноярский край. Емельяновский р-н. Муниципальное обра-зование Солонцовский сельсовет. район п. Солонцы. СНТ ""Нанжуль-2002"". участок №115. Кадастровый номер земельного участка 24:11:0330318:313 (Гущин Сергей Борисович) 4. Россия. Красноярский край. Емельяновский район. муниципальное образование Солонцовский сельсовет. район п. Солонцы. СНТ ""Нан-жуль-2002"". участок № 116. кадастровый номер земельного участка 24:11:0330318:341 (Давыдова Надежда Валентиновна) - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №7/3 ВЛ-0.4 кВ ТП № 134-6-5 до границы земельного участка Заявителя с разра-боткой ПД. по адресу: Россия. Красноярский край. Емельяновский рай-он. п. Солонцы. пер. Дачный. 18 ""А"". кадастровый номер земельного участка 24:11:0090104:2296 (Цих Оксана Александровна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №7 ВЛ-0.4 кВ ТП № 134-1-25 до границы земельного участка Заявителя с разработ-кой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. СТ ""РАДУГА"". УЛИЦА №5. Д. УЧ-К № 44. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0220325:399 (Лучкина евгения Анатольевна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4328.9476 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 1 | 1 | Прайм Техно Системс (ООО) | 6060.5266 | Прайм Техно Системс (ООО) |  |  | 3030.2633 |  |  |  | 31705509229 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2017-10-02 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 23).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 8-3 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Красноярский край. Емельяновский р-н. Муниципальное образование Зеледеевский сельсовет. п. Кача. ул. Вокзальная. д. 13 ""Б"". кадастровый номер земельного участка 24:11:0050501:364 (ПАО ""Ростелеком""). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №5/11 ВЛ-0.4 кВ ТП № 63-8-46 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Красноярский край. Муниципальное образование Мининский сельсовет. п. Минино. ул. Енисейская. д. 46. кадастровый номер земельного участка 24:11:0340103:1834 (Пищикова Оксана Владимировна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 139-17 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 1. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0330339:2457 (Богдашкин Дамир Митсагирович) 2. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. УЛ. КРАЙНЯЯ. Д. УЧ. № 494А. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0330339:743. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШУВАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. РАЙОН П. СУХАЯ БАЛКА. СНТ ""ЛУЧ"" (Рудова Светлана Геннадьевна) 3. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. Р-Н П. СУХАЯ БАЛКА. УЛ. КРАЙНЯЯ. Д. 494. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0330339:751. СНТ""ЛУЧ"" (Шершиков Сергей Викторович) 4. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0330339:799. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН.СНТ ""ЛУЧ"". РАЙОН П. СУХАЯ БАЛКА. УЧАСТОК №489. УЛ.КРАЙНЯЯ (Татнев Николай Викторович) 5. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0330339:755. СНТ ""ЛУЧ"". РАЙОН П. СУХАЯ БАЛКА. УЛ. КРАЙНЯЯ. УЧАСТОК № 493 (Шершиков Александр Викторович) - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от опоры №5 ВЛ-0.4 кВ ТП № 133-6-1 до границы земельных участков Заявителей с разработкой ПД. по адресу: 1. Россия. Красноярский край. Емельяновский р-н. п. Сухая Балка. ул. Степная. уч. 2""в""-1. кадастровый номер земельного участка 24:11:0130801:290 (Королев Александр Юрьевич) 2. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. П. СУХАЯ БАЛКА. УЛ. СТЕПНАЯ. Д. 2Г/1. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0130801:895 (Бойков Олег Сергеевич) - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №133-8-8 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 660000. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н. П. СУХАЯ БАЛКА. УЛ. ПОЧТОВАЯ. Д. 7Б. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0130801:1081. МО ШУВАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ (ПАО ""Ростелеком""). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4 кВ ТП № 133-6-1 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: Красноярский край. Емельяновский р-н. п. Сухая Балка. ул. Степная. д. 2""Г""/3. кадастровый номер земельного участка 24:11:0130801:986 (Ускова Светлана Михайловна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2643.1619 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 1850.2133 |  |  |  | 1850.2133 |  |  |  | 31705509275 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2017-10-02 | 2017-10-12 |  |  |  |  | 2017-11-09 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 24).
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3700.4266
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | строительно-монтажные работы: - Строительство КВЛ-0.4кВ для технологического присоединения заявите-лей Силаев Н.Н. и Цариков Н.Д. - Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №748 до общего распредели-тельного н/в щита 0.4 кВ гаражных боксов. расположенных по адресу г. Красноярск. Октябрьский район. ул. Киренского. 25д; - Строительство КЛ-0.4кВ для технологического присоединения гаражных боксов по ул. Забобонова. 8 "А".стр. 19; - Строительство КЛ-0.4кВ от наружного щита гаражей для технологиче-ского присоединения служебной станции МП «Горэлектротранс» по адре-су: ул. Вильского. 11/1 в г. Красяносрке. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1636.8724 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1145.8107 |  |  |  | 31705509519 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2017-10-10 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-11-13 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 25).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | строительно-монтажные работы по объектам: 1) Строительство КЛ-0.4 кВ для технологического присоединения гараж-ного бокса №34 (заявитель Таскин Р.А.) (шифр проекта: 825.2015; место-расположение объекта: г. Красноярск. ул. Высотная. 4Д); 2) Строительство ЛЭП-0.4 кВ для технологического присоединения нежи-лого помещения заявителя Дуракова Е.Б. (шифр проекта: 1063.2015; ме-сторасположение объекта: г. Красноярск. ул. Ленинградская 50 «А». стр. 6. бокс №5); 3) Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП№225 для технологического присоединения гаражных боксов и торгового павильона (заявители Балы-шев А.А.. Никитин А.А.. Иванова С.В.) (шифр проекта: 050.2016; место-расположение объекта: г. Красноярск. ул. Курчатова. 7Г и 7А); 4) Строительство КЛ-0.4 кВ для технологического присоединения гараж-ных боксов №1. №3 (заявители Жуланова Л.Д.. Попов С.А.) (шифр проек-та: 100.2015. месторасположение объекта: г. Красноярск. ул. Железнодо-рожников. 8Г) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1822.8021 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | РСО-Энерго (ООО) | 1275.9615 | РСО-Энерго (ООО) |  |  | 1275.9615 |  |  |  | 31705509383 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2017-10-02 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-11-13 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 26).
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1275.9615
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2551.923 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.59-1 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. БОГОТОЛЬСКИЙ Р-Н. С КРАСНЫЙ ЗАВОД. УЛ ЗАВОДСКАЯ. (Новокрещенов Владимир Михайлович. Администрация Боготольского района Красноярского). - на выполнение работ по реконструкции (ВЛ-0.4 Л2 кВ от ТП 11-16-1 - Г000073336/006) до границ участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. БОГОТОЛЬСКИЙ Р-Н. Д ШУЛДАТ. УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ. Д. 43. (Рахматулин Хафиз Хамзеевич). - на выполнение работ по реконструкции ( ВЛ 0.4 кВ Л1 ТП 80-6-1 - Г000073446) с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. БОГОТОЛЬСКИЙ Р-Н. Д МАЛАЯ КОСУЛЬ. УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ. Д. 26. (Круцких Андрей Иванович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2391.9864 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 1 | 1 | Прайм Техно Системс (ООО) | 3348.781 | Прайм Техно Системс (ООО) | 0 |  | 1674.3905 |  |  |  | 31705553652 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-25 | 2017-10-02 | 2017-10-09 |  |  |  |  | 2017-11-06 |  | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 64 от 14.09.2017. вопрос № 7).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | Осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ КТП № 35-08-6 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. НОВОСЕЛОВСКИЙ Р-Н. Д НИКОЛАЕВКА. УЛ СОВЕТСКАЯ. Д. 1А. (ПАО ""Ростелеком""). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.20-10 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г ШАРЫПОВО. (Ткаченко Валентина Александровна. Русанова Инна Сергеевна. Баширов Ильнур Ильясович. Киюцин Алексей Александрович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.40-20 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: ККРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ШАРЫПОВСКИЙ Р-Н. С БЕРЕШ. МИКРОРАЙОН ЭЛИТА. Д. 43. (Назарько Людмила Николаевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 34-08 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. НОВОСЕЛОВСКИЙ Р-Н. БАРАИТ. СТЕПНАЯ. Д. 20. (Алиева Татьяна Александровна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 6010.4964 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 1 | 1 | Прайм Техно Системс (ООО) | 8414.6949 | Прайм Техно Системс (ООО) | 0 |  | 4207.3475 |  |  |  | 31705553719 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-25 | 2017-10-02 | 2017-10-09 |  |  |  |  | 2017-11-06 |  | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 64 от 14.09.2017. вопрос № 8).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 12-03 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: 663912. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. УЯРСКИЙ Р-Н. Д НО-ВОАЛЕКСАНДРОВКА. УЛ НОВАЯ. Д. 15. 17 (Воронцова Валентина Ивановна. Гапонов Александр Иванович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2691.6949 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 1 | 1 | Прайм Техно Системс (ООО) | 3768.3729 | Прайм Техно Системс (ООО) | 0 |  | 1884.1864 |  |  |  | 31705521652 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-14 | 2017-09-28 | 2017-10-05 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 15)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объектам: 1) Строительство ВЛ-0.4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0.4 кВ. ф. № Л1 ТП-100.4 кВ № 75-6-4 до земельного участка заявителя Овчинникова А.П. (место-положение объекта: Красноярский край. Березовский район. к.н. земель-ного участка 24:04:6503002:754. Зыковский сельсовет. д. Кузнецово. в 76 м западнее жилого дома по ул. Лесная. д. 2 «а»); 2) Строительство ВЛ-0.4 кВ от опоры №12 ВЛ-0.4 кВ Л 2 от ТП-44-4-18 до земельного участка заявителя Казулина И.В. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. Вознесенский сельсовет. к.н. зе-мельного участка 24:04:6301002:10813. восточнее с. Вознесенка); 3) Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №146/9 ВЛ 10кВ ф.35-3 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земель-ного участка заявителей Литавриной Е.В.. Шестаковой А.А.. Романова А.М.. Жихаревой Н.К. (местоположение объекта: Красноярский край. Бе-резовский район. п. Березовский. пер. Родниковый); 4) Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.85-1 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителей Васькова Л.И.. Хромых И.В.. Аксенова Р.Л.. Епифановой Л.Ю.. Алхименко Ю.М.. Горбачевой Т.С.. Веселкова В.В.. Падолицы О.А.. Голубева В.П. (местоположение объекта: Краснояр-ский край. Березовский район. ДНТ «Радужное») 5) Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №159/2 ВЛ-10 кВ ф.130-1. до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы зе-мельного участка заявителей Аверкина Г.В.. Опекун Т.Б.. Шалганова Ю.М. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. в районе с. Есаулово) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5493.8418 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 1 | 1 | Прайм Техно Системс (ООО) | 7691.3786 |  |  |  | 3845.6893 |  |  |  | 31705521667 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-14 | 2017-09-28 | 2017-10-05 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 16)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объектам: 1) Строительство ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП 85-1-9 до земельного участка заявителя Ардышевой Н.А. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. 1 км южнее с. Зыково. к.н. 24:04:0507001:3601); 2) Строительство ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ 6 кВ ф.42-8. до РУ-6 кВ вновь устанавливаемой КТПН-6/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-6/0.4 кВ до границы земельного участка заявителей Худжаевой М.А.. Хушвактовой Е.М. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район); 3) Строительство ВЛ-0.4 кВ от опоры №36 ВЛ-0.4 кВ Л 1 от ТП-36-14-3 до земельного участка заявителя Чижикова И.И. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. с. Вознесенка. ул. Ленина. д. 77/5. к.н. земельного участка 24:04:6301002:1150); 4) Строительство ВЛ-0.4 кВ от опоры ВЛ-0.4кВ Л3 от ТП-44-4-19 до зе-мельного участка заявителя Леденевой Т.И. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. с. Вознесенка. ул. Береговая. д. 31) 5) Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ 10кВ ф.85-1. до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителей Зайнулина Х.Х.. Зайнулиной З.Ш. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. д. Кузнецово)" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1571.4585 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1100.0209 |  |  |  | 31705534571 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-19 |  | 2017-10-02 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 17)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденными техническим заданиями по объектам: - строительство ВЛ-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП 85-1-9 до земельного участка заявителя Ардышевой Н.А. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. 1 км южнее с. Зыково. к.н. 24:04:0507001:3601); - строительство ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ 6 кВ ф.42-8. до РУ-6 кВ вновь уста-навливаемой КТПН-6/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-6/0.4 кВ до границы земельного участка заявителей Хушвактовой Е.М. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район); - строительство ВЛ-0.4 кВ от опоры №36 ВЛ-0.4 кВ Л 1 от ТП-36-14-3 до земельного участка заявителя Чижикова И.И. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. с. Вознесенка. ул. Ленина. д. 77/5. к.н. земельного участка 24:04:6301002:1150); - строительство ВЛ-0.4 кВ от опоры ВЛ-0.4кВ Л3 от ТП-44-4-19 до зе-мельного участка заявителя Леденевой Т.И. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. с. Вознесенка. ул. Береговая. д. 31) - строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ 10кВ ф.85-1. до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителей Зайнулина Х.Х.. Зайнулиной З.Ш. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. д. Кузнецово) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1571.4585 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | [6 empty] | 1100.0209 |  |  |  | 31705712896 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-08 |  | 2017-11-28 |  |  |  |  | 2017-12-26 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017. вопрос № 21)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ 47_КЭ | декабрь 2018 декабрь 2023 | 712 14665 |  | 23.432 348.609 |  | 183.08 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объектам: 1) Строительство ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ 6 кВ ф.42-8. до РУ-6 кВ вновь устанавливаемой КТПН-6/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-6/0.4 кВ до границы земельного участка заявителя КФХ Питик С.Ю. (местоположение объекта: Краснояр-ский край. к.н. земельного участка 24:04:0107001:0188. Березовский рай-он. 1 км. Юго-восточнее п. Березовка. контур пашни 442. уч. №3); 2) Строительство ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-130-1-6 до земельного участ-ка заявителя Пахомовой И.В. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. с. Есаулово. ул. Ленина. к.н. земельного участка 24:04:6401003:957); 3) Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.130-2. до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителей Наместниковой М.К.. Чухломиной М.В.. Коняхина А.В. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. с. Есаулово. ул. Ленина к.н. земельных участков 24:04:6401003:969. 24:04:6401003:970. 24:04:6401003:963); 4) Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л2 ТП-130-1-6 от опоры №21 до опоры №26 заявителя Филатовой И.Н. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. МО «Есаульский сельсовет». с. Есаулово. ул. Вороши-лова. 24 «б». к.н. 24:04:6401003:1033); 5) Строительство ВЛ-0.4 кВ от опоры ВЛИ-0.4кВ Л-4 от ТП 130-2-1 до земельного участка заявителя Квасова А.В. (местоположение объекта: 662518. Красноярский край. Березовский район. с. Есаулово. ул. Труда. д. 7) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3035.3638 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2124.7547 |  |  |  | 31705534608 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-19 |  | 2017-10-02 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 18)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объектам: 1) Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 130-2 кВ вновь уста-навливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителей Рыбакова К.В.. Миллера А.Р. (местоположение объек-та: Красноярский край. Березовский район. с/с Есаульский. ул. Заречная. д. 15); 2) Строительство ВЛ-10 кВ от опоры 84/4 ВЛ 10 кВ ф.130-2 до вновь уста-навливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителя Хлобыстиной Т.Д. (местоположение объекта: Красноярский край. к.н. земельного участка 24:04:6407001:1390. Березовский район. МО «Есаульский сельсовет». д. Терентьево. ул. 1-я Полевая. участок №6); 3) Строительство ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-10/0.4 кВ № 35-3-18 до зе-мельного участка заявителя Юдина И.В. (местоположение объекта: Крас-ноярский край. Березовский район. п. Березовский. к.н. земельного участка 24:04:6604003:459. условный номер участка 9); 4) Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №33 ВЛ-10 кВ ф. 42-8. до РУ-6 кВ вновь устанавливаемой КТПН-6/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-6/0.4 кВ до границы земельного участка заявителя Авхадеева Р.Р. (местоположение объекта: Краснояр-ский край. Березовский район. к.н. земельного участка 24:04:6101017:895) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4521.1116 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3164.7781 |  |  |  | 31705534635 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-19 |  | 2017-10-03 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 19)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ | декабрь 2018 | 712 |  | 23.432 |  | 183.08 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объектам: 1) Строительство КЛ- 6кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ кВ «Судостроитель-ная» №157 до вновь устанавливаемой КТПН-6/0.4 кВ. а также строитель-ство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-6/0.4 кВ № ТП-248 до границы земельного участка заявителя АО «Красноярская теплотранспортная компания» (местоположение объекта: Красноярский край. г. Красноярск. ул. Короле-ва. к.н. земельного участка 24:50:0700195:782) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 9098.8202 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6369.1741 |  |  |  | 31705534662 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-19 |  | 2017-10-03 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 20)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объектам: 1) Строительство КЛ-6 кВ от РУ 6 кВ ТП 754 . до РУ-6 кВ вновь устанав-ливаемой КТПН-6/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-6/0.4 кВ до границы земельного участка за-явителя МБОУ СОШ №80 (местоположение объекта: Красноярский край. г. Красноярск. пр. им газеты Красноярский Рабочий. д. 92 «Б»); 2) Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №17 ВЛ-10кВ ф. «Причал» РП122 -КТП629 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителя Плотникова А.Ю. (ме-стоположение объекта: Красноярский край. г. Красноярск. Ленинский район. ул. Одесская. д. 1 к.н. земельных участков 24:50:0500058:25; 24:50:0500058:402); 3) Строительство КЛ-0.4кВ от ВКЛ 0.4 кВ Л10 ТП-525 до границы зе-мельного участка заявителей Коробенкова А.А. (местоположение объекта: Красноярский край. г. Красноярск. ул. Энергетиков. д. 33); 4) Строительство ВЛ-0.4 кВ от РУ 0.4 кВ ТП № 522 кВ до границы зе-мельного участка заявителя Мустафаева Р.Н.о. (местоположение объекта: Красноярский край. Ленинский район. ул. Б. Хмельницкого. к.н. земельно-го участка 24:50:0500265:32) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 5824.6514 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4077.256 |  |  |  | 31705534705 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-19 |  | 2017-10-03 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 21)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объектам: 1) Строительство КЛ-6 кВ от опоры №11 ВКЛ 6 кВ ф.» Причал» РП122 -КТП629. до РУ-6 кВ вновь устанавливаемой КТПН-6/0.4 кВ. а также стро-ительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-6/0.4 кВ до границы земельного участка заявителя Мут Т.С. (местоположение объ-екта: Красноярский край. г. Красноярск. Ленинский район. ул. Рейдовая. 27А. д. 557); 2) Строительство КЛ-6 кВ от ВКЛ 6 кВ РП 140-ТП562-563. до РУ-6 кВ вновь устанавливаемой КТПН-6/0.4 кВ заявителя Мустафаева Р.Н.о. (ме-стоположение объекта: г. Красноярск. Ленинский район. ул. Кишиневская - ул. Богдана Хмельницкого. к.н. земельного участка 24:50:0500258:422); 3) Строительство КЛ-6 кВ от опоры №30 ВКЛ-6 кВ ф. «Причал» РП122 -КТП629. до РУ-6 кВ вновь устанавливаемой КТПН-6/0.4 кВ. а также стро-ительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-6/0.4 кВ до границы земельного участка заявителя Козлова Д.М. (местоположение объекта: Красноярский край. г. Красноярск. ул. 5-я Причальная. №7 «Г». стр. №6. бокс №25); 4) Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4 кВ ТП-6/0.4 кВ № 706 до границы земельного участка заявителя ООО «Сибирьфарма» (местоположение объекта: Красноярский край. г. Красноярск. Ленинский район. в районе здания по ул. Крайней. д. 1. к.н. земельного участка 24:50:0500137:769); 5) Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4 кВ ТП-729 до границы земельного участка заявителя Ващилина А.В (местоположение объекта: Красноярский край. г. Красноярск. ул. Коломенская. д. 12а. бокс №13. к.н. земельного участка 24:50:0500183:663) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 7242.2876 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5069.6013 |  |  |  | 31705534893 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-19 |  | 2017-10-03 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 22)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ 47_КЭ | декабрь 2018 декабрь 2023 | 712 14665 |  | 23.432 348.609 |  | 183.08 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объектам: 1) Строительство ВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Плотина» №102 35/6 кВ до границы земельных участков заявителей Нусса А.В.. Терехова В.С. (ме-стоположение объекта: Красноярский край. г. Дивногорск. район залива «Шумиха». на Красноярском водохранилище; г. Дивногорск. район залива «Шумиха». к.н. земельного участка 24:46:0401001:292); 2) Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №31 ВЛ 6 кВ ф.117-13 до РУ-6 кВ вновь устанавливаемой ТП-6/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной ТП-6/0.4 кВ до границы земельного участ-ка заявителя Швецова В.А. (местоположение объекта: Красноярский край. г. Красноярск. ул. Свердловская. уч. №1); 3) Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4 кВ ТП-729 до границы земельного участка заявителя ООО «Нарцис» (местоположение объекта: Краснояр-ский край. г. Красноярск. пр. им. газеты Красноярский рабочий. д. 44. к.н. земельного участка 24:50:0500165:44) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 7099.0339 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4969.3237 |  |  |  | 31705534620 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-19 |  | 2017-10-02 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 23)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответ-ствии с утвержденным проектом по объектам: 1) Строительство ВЛ-0.4 кВ от ВЛ-0.4 Л-4 кВ от ТП 5037 до границы зе-мельных участков заявителей Суяркова С.Д.. Сайфулоева С.К.. Шамова А.М.. Новикова Н.М. (местоположение объекта: Красноярский край. г. Красноярск. ул. Мичурина д. 75 «Ж». д. 9. к.н. земельного участка 24:50:0600191:92; ул. Мичурина д. 75 «Ж». к.н. земельного участка 24:50:0600191:179; ул. Мичурина д. 75 «Ж». уч. 31. к.н. земельного участ-ка 24:50:0600191:59; ул. Мичурина д. 75 «Ж». д. 6); 2) Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4 кВ ТП-6/0.4 кВ № 101-3-5 до грани-цы земельного участка заявителя Копыткова И.И. (местоположение объек-та: Красноярский край. г. Дивногорск. Верхний проезд. 4/1); 3) Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4 кВ ТП-6/0.4 кВ ТП-381 до границы земельного участка заявителя Пиянзиной А.Ю. (местоположение объекта: Красноярский край. г. Красноярск. ул. Семафорная. д. 64 «А». Строение 1. бокс 28); 4) Строительство ВЛ-0.4 кВ от опоры №5 ВЛ 0.4 кВ Л4 ТП 9050 до гра-ницы земельного участка заявителя Полищука В.П. (местоположение объ-екта: 660054. Красноярский край. г. Красноярск. ул. Рощевая. д. 44); 5) Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 102-4 до РУ-6 кВ вновь устанав-ливаемой ТП-6/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной ТП-6/0.4 кВ до границы земельного участка заявите-ля Комиссаровой Н.П.. Ореховой Н.Г. (местоположение объекта: г. Дивно-горск. установлено относительно ориентира. расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край. г. Дивногорск. уч. в районе залива "Шумиха". к.н. земельного участка 24:46:0401001:6; г. Дивногорск. левый берег Красноярского водохранилищ. к.н. земельного участка 24:46:0401001:734. район залива "Шумиха") | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4308.2202 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3015.7541 |  |  |  | 31705534572 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-19 |  | 2017-10-02 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 24)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ 47_КЭ | декабрь 2018 декабрь 2023 | 712 14665 |  | 23.432 348.609 |  | 183.08 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ КТП № 32-03-8 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. БАЛАХТИНСКИЙ Р-Н. П ПРИМОРСК. УЛ ЮНОСТИ Д. 23. (Степанов Павел Владимирович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ МТП-33-09-26 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. БАЛАХТИНСКИЙ Р-Н. РП БАЛАХТА. УЛ СТЕПНАЯ. Д. 28. (Миллер Олеся Сергеевна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.33-10 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. БАЛАХТИНСКИЙ Р-Н. РП БА-ЛАХТА. УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ. Д. 34. (ИП Зыкова Татьяна Владими-ровна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1966.1501 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 1 | 1 | Прайм Техно Системс (ООО) | 2752.6102 |  |  |  | 1376.3051 |  |  |  | 31705522547 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-14 |  | 2017-10-11 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 25)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.9-28 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Г. КАНСК. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:51:0101003:72. (АО «КЛМ Ко»). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 23-112до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. КАНСКИЙ Р-Н. Д ПОДОЯЙСК. (Малышенок Александр Геннадьевич. Макаров Юрий Александрович. Майнич Андрей Владимирович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.58-05 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. КАНСКИЙ Р-Н. С АНЦИРЬ. (Тихонов Евгений Викторович. Лобань Роман Николаевич. Зенина Елена Викторовна. Минов Александр Михайлович. Лобань Галина Алексеевна. Цупинин Владимир Александрович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 5070.1695 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 1 | 1 | Прайм Техно Системс (ООО) | 7098.2373 |  |  |  | 3549.1186 |  |  |  | 31705522604 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-14 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 26)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.8-11 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ТАСЕЕВСКИЙ РАЙОН. ТАСЕ-ЕВСКИЙ С/С.. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:36:2305001:199. (ООО «Простор»). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.33-07 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. НИЖНЕИНГАШСКИЙ Р-Н. С ВЕРХНИЙ ИНГАШ. УЛ СОЛНЕЧНАЯ. (Сидоренко Сергей Николаевич. Ефименко Сергей Федорович. Радченко Виктория Александровна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2065.6901 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 1445.9831 |  |  |  | 1445.9831 |  |  |  | 31705520843 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-14 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 27)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2891.9661
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 34-2 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. СУХОБУЗИМСКИЙ Р-Н. С МИНДЕРЛА. (Николайчик Александр Сергеевич. Громцев Александр Ни-колаевич. Тарутина Анастасия Александровна). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 53-4 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. С.СУХОБУЗИМСКОЕ. УЛ.ЭНТУЗИАСТОВ. Д. 12. (Ляйхнер Дмитрий Викторович | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4747.4334 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 3323.2034 |  |  |  | 3323.2034 |  |  |  | 31705520854 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-14 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 28)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 6646.4068
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - на выполнение работ по строительству ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП № 52-03-895 до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. КРАСНОТУРАНСКИЙ. С. НОВАЯ СЫДА. (Кляйн Яков Самуилович. ИП глава КФХ Мерикин Дмитрий Пав-лович). - на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.51-02 до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также по строительству ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. КРАСНОТУРАНСКИЙ. С. КРАСНОТУРАНСК. ЛЕНИНА. (Глава КФХ Цветков Олег Евгеньевич. Слученков Петр Михайлович) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 932.7845 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 652.9492 |  |  |  | 31705520782 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-14 |  | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 |  | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 29)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соответствии с утвержденным проектом по объектам: 1) Строительство ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4кВ ТП№ 37-14-5 до земельного участка заявителей Черновой А.Г.. Медведева А.М. (местоположение объекта: Краснояр-ский край. д. Ермолаево. ДНТ «Ермолаевское»); 2) Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №63 ВЛ-10кВ ф. 85-1 . до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителя Булгаковой Ю.В. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. к.н. земельного участка 24:04:0501007:2492. северо-западнее д. Лукино); 3) Строительство ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-10/0.4 кВ № 130-1-1 до земельного участка заявителя Бинчуровой Л.И. (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. МО "Есаульский с/с". д. Терентьево. д. 3. к.н. земельного участка 24:04:6407001:1508. ул. Березовая); 4) Строительство ВЛ-10 кВ от опоры 159/2 ВЛ-10 кВ ф. 130-1. до РУ-10 кВ вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителей Смаль Н.В.. Болобанщикова А.Е.. Романько Е.А.. Пахомова А.В.. Ростовцевой Е.А. (местоположение объекта: Красноярский край. с. Есаулово. ул. Казачья); 5) Строительство ВЛ-0.4 кВ от опоры ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП 85-1-54 до земельного участка заявителя Докторука К.А (местоположение объекта: Красноярский край. Березовский район. к.н. земельного участка 24:04:0501001:1959. северо-западнее д. Кузнецово. контур пашни № 4.5.6. контур пастбищ № 3.5.7) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2795.4699 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 1 | 1 | Прайм Техно Системс (ООО) | 2739.5605 | Прайм Техно Системс (ООО) | 0 |  | 1956.8289 |  |  |  | 31705598546 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-12 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-11-13 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №69 от 28.09.2017. вопрос № 5)
1 | внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Работы по строительству КЛ 6 кВ от ПС № 30 110/6 кВ «Остров отдыха» до РП № 142 для технологического присоединения ОАО «Красноярскпромстрой» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 91.5494 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 64.0846 |  | 0 |  | 64.0846 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 75.6198 | 64.0846 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-10-05 | 70 | 2017-10-31 | 2017-10-25 | 2017-10-31 | 2017-10-25 | 2017-12-24 | 01.11. - контрагент еще не вернул документ (забрал на подпись 26.10.2017) Тарасов Г.Н | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 70 от 05.10.2017. вопрос № 13)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ. в соот-ветствии с утвержденным проектом по объектам: 1) Строительство ВЛ-10 кВ ф.130-2 до вновь устанавливаемой КТПН-10/0.4 кВ. а также строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь установленной КТПН-10/0.4 кВ до границы земельного участка за-явителя Бойко А.С. (местоположение объекта: Россия. Красноярский край. г. Сосновоборск. к.н. земельного участка 24:04:0301008:883) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3298.9767 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2309.2837 |  |  |  | 31705622458 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 2017-10-24 |  |  |  |  | 2017-11-21 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 70 от 05.10.2017. вопрос № 16)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | Работы по строительству КЛ-10 кВ для технологического присоединения жилого дома Коробейникова Д.М. в Березовской районе | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 125.3736 | Локальный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 87.7615 |  | 0 |  | 87.7615 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 103.5586 | 87.7615 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-10-12 | 72 | 2017-10-31 | 2017-10-26 | 2017-10-31 | 2017-10-26 | 2017-12-25 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 72 от 12.10.2017. вопрос № 4)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | строительно-монтажные работы: - Строительство КВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №397 для технологического присоединения садового дома Арутюнян Э.К. в г. Красноярске. СТ "Ша-фран". с.д. 53 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 925.9348 | Локальный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | [6 empty] | 648.1544 |  |  |  | 31705653380 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-23 |  | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-05 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 72 от 12.10.2017. вопрос № 5)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №278 до объекта Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Демьяна Бедного. д. 11. бокс 1. стр. 1 (Жарова Нина Григорьевна). - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №397 до объекта Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Гусарова. д. 48-50 (ИП Мамедова Эллада Айдыновна). - выполнение работ по строительству ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ф. 1-13 до РУ-6кВ новой КТП-6/0.4кВ. а также установке новой КТП 6/0.4кВ у границ земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100534:0017. общественная организация "Общество садоводов инвалидов и пенсионеров Сад № 2 ж/д района г. Красноярска" (Белкович Людмила Николаевна). - выполнение работ по строительству ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ 6 кВ ф. 28-24 до РУ-6кВ новой КТП-6/0.4кВ. а также установке новой КТП 6/0.4кВ у границ земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адре-су: г. Красноярск. ул. Лесная. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:4679 (Клецкий Владимир Михайлович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4400.5785 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 0 | [6 empty] | 3080.4049 |  |  |  | 31705687163 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | 2017-11-16 |  |  |  |  | 2017-12-14 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017. вопрос № 18)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №1113 до н/в щитов гаражей заявителей с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Декабристов. 40 «А» (Лисицына Ксения Анатольевна. Грасюков Вла-димир Дмитриевич. Ашаев Виктор Иванович. Клименко Геннадий Алек-сандрович. Шпак Сергей Владимирович. Киприна Нина Федоровна). - выполнение работ по строительству КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП №273 до объекта Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Мечни-кова. д. 12 (ООО "БЛИЦ-ЛОТО"). - выполнение работ по строительству ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ РП №211 до границ участка заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Лесная. д. 281-1. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:1494 (Чиж Михаил Семенович). - выполнение работ по строительству ВЛ-6кВ от оп. №19/1 ВЛ 6 кВ ф. 28-37 до РУ-6кВ новой КТП-6/0.4кВ. установке новой КТП 6/0.4кВ у границ земельного участка Заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. мкр. Академгородок. д. 16д. стр. 9. бокс 91 (Попов Андрей Геннадьевич). - выполнение работ по строительству ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП№3032 до границ участка заявителя с разработкой ПД. по адресу: г. Красноярск. ул. Елены Стасовой. 1 «а». участок 64/1. кадастровый номер земельного участка 24:50:0100483:404 (Крылов Александр Иванович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3280.8052 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 0 | [6 empty] | 2296.5636 |  |  |  | 31705687350 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | 2017-11-16 |  |  |  |  | 2017-12-14 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017. вопрос № 19)
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | СМР | Работы по строительству двух КЛ-6 кВ для тех. присоединения много-квартирного дома в г. Красноярске. Свердловский район. ул. Свердлов-ская. д. 51а | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 768.3426 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 537.8398 |  |  |  | 537.8398 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 634.651 | 537.8398 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-09 | 79 | 2017-11-30 | 2017-11-22 | 2017-11-30 | 2017-11-22 | 2018-01-21 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 79 от 09.11.2017. вопрос №7)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | строительно-монтажные работы по объекту: Строительство 2КЛ-0.4кВ от ТП №56 солн. до ВРУ-0.4кВ объекта наруж-ного освещения улицы между III и V микрорайонами жилого района "Солнечный". расположенного: г. Красноярск к.н. 24:50:0400397:1464 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2140.2355 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1497.9106 |  | 1о | 1497.9106 | 1498.1649 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) |  |  | 31705768861 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 79 от 09.11.2017. вопрос №10)
[18 empty] | 0 |  | Энергетический союз Сибири (ООО) | 1498.1649 | Энергетический союз Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1498.1649 |  |  | 1498.1649
1 | Прокладка двух КЛ-10 кВ АПВПУ (3*240) от ПС "Медпрепараты" № 7 до границ земельного участка заявителя; (Дог. № 20.2400.6720.15 от 16.10.2015г. ЗАО "Фирма "Культбытстрой") | 341_КЭ | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2.5 |  | СМР | Строительство двух КЛ-6 кВ для технологического присоединения мно-гоэтажных жилых домов в г. Красноярске. Свердловский район. ул. Свердловская. д. 17. стр. 1. 4. 5. 6. 7. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 915.8122 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 641.0686 |  | 0 |  | 641.0686 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 756.4609 | 641.0686 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-23 | 81 | 2017-12-31 | 2017-12-06 | 2017-12-31 | 2017-12-06 | 2018-01-31 | Тарасов | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017. вопрос № 18)
1 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | СМР | осуществить работы по строительству ВЛЗ-6 кВ/ВЛИ-0.4 кВ с установкой двух КСТП 25 кВА для технологического присоединения жилых домов Андроник В.А.. Бобров Ю.С.. Гаврилица Ю.А.. Чубик А.Н.. Шнайдер С.В. (месторасположение объекта: Красноярский край. Красноярский край. г. Красноярск. ул. Борисевича. 2 «Ж». уч 32. к.н. 24:50:0500427:11; 21. к.н. 24:50:0500120:8; д. 3. к.н. 24:50:0500427:129; к.н. 24:50:0500427:132. уч. 14; к.н. 24:50:0500427:0126) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2243.9915 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Энергетический союз Сибири (ООО) | 1567 |  | 1о | 1567 | 1570.794 | Энергетический союз Сибири (ООО) |  |  | 31705844570 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017. вопрос № 22)
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1570.749 |  |  | 1570.749
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1570.749 |  |  | 1570.749
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | Строительство BЛ-10кВ с установкой КТП-10/0.4кB. для технологического присоединения электроустановок теплиц Ковалевской О.В.. расположенных: Емельяновский район. земельный массив ЗАО "Шуваевское". трапеция 4633. контур 466 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 7775.59 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 5442.8 |  | 1о | 5442.8 | 5442.913 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) |  |  | 31705844575 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017. вопрос № 24)
[18 empty] | 0 |  | Энергетический союз Сибири (ООО) | 5442.913 | Энергетический союз Сибири (ООО) |  | 5442.913
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 5442.913 |  |  | 5442.913
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 5442.913 |  |  | 5442.913
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка КТП | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 943.7651 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 660.6356 |  |  |  | 31604583838 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-27 |  | 2017-01-18 |  |  |  |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 130 от 22.12.2016 вопрос № 13).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 165844.63 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 116090.2251 |  | 1о | 92954.631 | 116091.241 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 109686.4646 | 92954.631 | 31604584536 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2016-12-27 | 2017-01-26 | 2017-03-07 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-21 | 2017-04-20 | 2017-03-21 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 130 от 22.12.2016 вопрос № 14).
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 113807.958 |  |  | 100333.381
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 114930.3233 |  |  | 93193.035
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-Комплект (ООО) | 115426.24 |  |  | 102841.494
[18 empty] | 0 |  | Энергоресурс (ООО) | 115519.486 | Энергоресурс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Уяржелезобетон (ПАО) | 115576.848 | Уяржелезобетон (ПАО)
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 116048.7288 |  |  | 93040.254
[18 empty] | 0 |  | Железобетонные изделия Сибири (ООО) | 113807.958 | Железобетонные изделия Сибири (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка деревянных пропитанных опор для ВЛ 0.4-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 225704.5371 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 3 | 3 | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 153253.3685 |  | 0 |  | 157993.176 |  |  |  | 762449 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-12 | 2017-02-13 |  |  |  |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 133 от 27.12.2016 вопрос № 1).
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 157993.1764
[18 empty] | 0 |  | Лодейнопольский мачтопропиточный завод (ООО) | 15796.197
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 48442.58 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Глостер (ООО) | 1773.9124 |  | 0 |  | 33909.806 |  |  |  | 31704663877 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-02 | 2017-03-17 |  |  |  |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 02 от 11.01.2017 вопрос № 2).
[18 empty] | 0 |  | Топливная компания Олмал (ООО) | 2593.428
[18 empty] | 0 |  | ЕВРООЙЛ (ООО) | 2835.3703
[18 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 3346.8979
1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ. мощностью по 25 МВА каждый. оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти". | 210_КЭ | декабрь 2018 | 16 |  | 50 |  | 0.3 |  | МТРиО | Поставка комплекса АИИС КУЭ 110кВ для ПС им. Сморгунова | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1452.4657 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 1 | 1 | Прософт-Системы (ООО) | 1015 | Прософт-Системы (ООО) | 0 |  | 1016.726 |  |  |  | 31704789041 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-14 | 2017-03-02 | 2017-03-21 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 12).
1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ. мощностью по 25 МВА каждый. оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти". | 210_КЭ | декабрь 2018 | 16 |  | 50 |  | 0.3 |  | МТРиО | Поставка комплекса АИИС КУЭ 110кВ для ПС им. Сморгунова | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2530.53 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ГРУППА КОМПАНИЙ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 1762.8965 |  | 1о | 1762.8965 | 1771.371 | ГРУППА КОМПАНИЙ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 2080.2179 | 1762.8965 | 31705101471 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-11 | 2017-06-01 | 2017-06-27 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-08-07 | 2017-08-20 | 2017-08-07 | 2017-09-21 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 38 от 27.04.2017 вопрос № 5)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОСНАБСТРОЙСЕРВИС (ООО) | 1771.3711 |  |  | 1771.3711
1 | Строительство РП 6 кВ с одной секционированной системой сборных шин с питанием от 1 и 2 секции шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Городская. Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Городская до нового РП 6 кВ. Строительство КЛ 6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ нового РП 6 кВ до границы участка заявителя. Заявитель ГУФСИН России по Красноярскому краю. | 343_КЭ | 2017-12-01 | 14 |  |  |  | 32.115 |  | МТРиО | Поставка блочно-модульных конструкций | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 22180 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 15526 |  | 0 |  | 15526 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 18320.68 | 15526 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-02-28 | 2017-02-13 | 2017-02-28 | 2017-02-13 | 2017-05-14 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 13).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 767.4714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 536.1565 |  | 1о | 503.9224 | 537.23 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 594.6284 | 503.9224 | 31704770416 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-03-13 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-03-24 | 2017-05-20 | 2017-03-24 | 2017-05-23 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 19).
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 536.9917 |  |  | 515.5022
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 537.2227 |  |  | 504.9886
1 | Строительство РП 6 кВ с одной секционированной системой сборных шин с питанием от 1 и 2 секции шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Городская. Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Городская до нового РП 6 кВ. Строительство КЛ 6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ нового РП 6 кВ до границы участка заявителя. Заявитель ГУФСИН России по Красноярскому краю. | 343_КЭ | 2017-12-01 | 14 |  |  |  | 32.115 |  | МТРиО | Поставка 2БКТП 2500/6/0.4кВ КГБУЗ с 2 трансформаторами | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 26514.6029 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 18560.2 |  | 1о | 18560.2 | 18560.222 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 21901.036 | 18560.2 | 31705080716 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-26 | 2017-08-20 | 2017-06-26 | 2017-09-24 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 20 от 10.02.2017 вопрос № 3). Выписка ЦКК № 33 от 06.04.2017. вопрос 104 - внесение изменений в сроки проведения. Выписка ЦКК № 36 от 20.04.2017. вопрос 16 - внесение изменений в части наименования. стоимости. сроков проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 18560.222 |  |  | 18560.222
[18 empty] | 0 |  | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 21315.389 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ИНВЭНТ-Электро (ООО) | 18500 | ИНВЭНТ-Электро (ООО)
1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ. мощностью по 25 МВА каждый. оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти". | 210_КЭ | декабрь 2018 | 16 |  | 50 |  | 0.3 |  | МТРиО | Поставка шкафов связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3476.9186 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 2433.843 |  | 1о | 1898.3978 | 2433.843 | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 2240.1095 | 1898.3978 | Ф702120 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-16 | 2017-05-15 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-06-05 | 2017-05-20 | 2017-06-05 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 17).
[18 empty] | 0 |  | Уралэнерготел (ООО) | 2041.384 |  |  | 2041.3845
[18 empty] | 0 |  | НПП РОТЕК-Новосибирск (ЗАО) | 1997.302 |  |  | 1899.9483
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 17506.3686 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 12254.4585 |  | 0 |  | 12254.458 |  |  |  | 31704908610 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-26 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-06-30 |  | 2017-06-30 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №21.
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 14829.5127 | Сибпромэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 16531.9813 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка дизельных электростанций | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 57829.2957 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | МЕГАВАТТ (ООО) | 37392.0322 | МЕГАВАТТ (ООО) | 0 |  | 40480.507 |  |  |  | 31704947854 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-05-05 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №21.
[18 empty] | 0 |  | Альфа Балт Инжиниринг (ООО) | 40382.8729 | Альфа Балт Инжиниринг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 40476.4597 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка дизельных электростанций | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 57829.2963 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Группа Компаний Юг-Энерго (ООО) | 36027.646 |  | 1о | 36027.646 | 40480.5074 | Группа Компаний Юг-Энерго (ООО) | 42512.6223 | 36027.646 | 31705330339 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-08-07 | 2017-10-09 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-10-31 | 2017-11-10 | 2017-10-31 | 2018-01-14 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017 вопрос № 12). Протокол ПДКК № 17-1130/31705330339/5 от 27.09.2017 - внесение изменений в дату подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Альфа Балт Инжиниринг (ООО) | 40382.8729 |  |  | 40382.8729
[18 empty] | 0 |  | Завод ПСМ (ООО) | 40408.7652 | Завод ПСМ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Межрегиональная Энергетическая Компания (ООО) | 40459.1441 | Межрегиональная Энергетическая Компания (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Компания Дизель (ООО) | 40480.5074 |  |  | 40480.5074
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 171676.7944 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 120173.7561 |  |  |  | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-11-01 |  | 2017-12-23 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 84. Протокол ПДКК № 17-1072/2 от 19.05.2017 - продление сроков закупки. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017. вопрос № 4 - внесение изменений в предельную стоимость закупки. плановые даты подведения итогов. заключения договора. сроки поставки. Внесение изменений в предельную стоимость. плановую дату подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №64 от 14.09.2017. вопрос №19). Протокол ПДКК № 17-1072/31705022050/08 от 25.09.2017 - внесение изменений в сроки проведения закупки
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 48442.58 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 33468.979 |  | 0 |  | 33909.806 | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 39493.3952 | 33468.979 | 31704978409 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-05 | 2017-04-25 | 2017-05-15 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-15 | 17-4026 | 2017-07-20 | 2017-06-01 | 2017-07-20 | 2017-06-01 | 2018-06-01 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 31 от 30.03.2017. вопрос № 12
1 | Покупка генераторов. электрических двигателей и станций. прочего оборудование хозяйтсвенных нужд (КЭ). в количестве 4 ед. (бензиновая электростанция. сварочная HUTER DY6500LXW-1 шт. ключ гидровлический FORWART_HT-115-1 шт. генератор Вепрь АБП4.2-230 ВБ-БСГ-1 шт. электростанция. сварочная FUBAGWS230DCES-1 шт) | 73_КЭ (в) | 2016-12-01 | 4 | [5 empty] | МТРиО | Поставка такелажного оборудования для монтажа и перемещения тяжеловесного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1729.5771 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | НПП Вектор (ООО) | 1046.6102 |  | 1о | 1046.6102 | 1210.704 | НПП Вектор (ООО) | 1235 | 1046.6102 | 31705004753 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-21 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-05-30 | 2017-07-20 | 2017-05-30 | 2017-08-28 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 48
[18 empty] | 0 |  | Энергетика Поволжья (ООО) | 1055.9322 |  |  | 1055.9322
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Энерпред (ООО) | 1178.8299 | Торговый дом Энерпред (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка деревянных пропитанных опор для ВЛ 0.4-20 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2162.2629 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 1513.584 |  | 0 |  | 1513.584 | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 1786.0291 | 1513.584 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-13 | 34 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 34 от 13.04.2017 вопрос № 6
1 | Покупка генераторов. электрических двигателей и станций. прочего оборудование хозяйтсвенных нужд (КЭ). в количестве 4 ед. (бензиновая электростанция. сварочная HUTER DY6500LXW-1 шт. ключ гидровлический FORWART_HT-115-1 шт. генератор Вепрь АБП4.2-230 ВБ-БСГ-1 шт. электростанция. сварочная FUBAGWS230DCES-1 шт) | 73_КЭ (в) | 2016-12-01 | 4 | [5 empty] | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1117.0729 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 781.951 |  | 1о | 523.9072 | 781.951 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 618.2105 | 523.9072 | Ф706020/31705197403 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-07 | 2017-06-19 | 2017-07-13 |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-07-24 | 2017-09-28 | 2017-07-24 | 2017-09-02 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 17
[18 empty] | 0 |  | Балтийская Кабельная Компания (ЗАО) | 546.2615 | Балтийская Кабельная Компания (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 771.7835 | Новации и бизнес в энергетике (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 761.881 |  |  | 527.2957
[18 empty] | 0 |  | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) | 734.657 | КемеровоЭнергоРесурс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НИЛЕД (ООО) | 774.7952 |  |  | 774.7952
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0.4 кВ и ниже) . | 67_КЭ | 2023-12-01 | 9380 | [5 empty] | МТРиО | Поставка контрольного кабеля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1326.7043 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 928.6932 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 0 |  | 928.693 |  |  |  | Ф706032/31705202297 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-22 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-08-23 |  | 2017-09-28 |  |  | 5. В случае необходимости. провести закупочную процедуру повторно | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 22
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 924.343 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 928.6932 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
1 | Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны». «ПС Приангарская-ПС Чунояр» (установка систем связи. РЗА. телемеханики) | 208_КЭ | 11.2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 6167.0417 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Научно-производственная фирма Модем (ООО) | 4260 |  | 1о | 2835.4143 | 4316.9292 | Научно-производственная фирма Модем (ООО) | 3345.7889 | 2835.4143 | 31705275746 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 2017-07-10 | 2017-08-04 |  |  |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-17 | 2017-09-28 | 2017-08-17 | 2017-10-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017 вопрос № 9
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоАльянс (ООО) | 4175.294 |  |  | 3398.2473
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 4316.925 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Промэнерго (ООО) | 4044.98 |  |  | 2836.2406
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35кВ (инновационное оборудова-ние) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 10952.6015 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 7658 |  | 1о | 7581.3318 | 7666.821 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 8945.9715 | 7581.3318 | 31705246700 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2017-07-03 | 2017-07-13 |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-07-31 | 2017-09-28 | 2017-07-31 | 2017-09-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 4
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 7666.821 |  |  | 7590.1528
[18 empty] | 0 |  | Системный интегратор (ООО) | 7666.821 |  |  | 7590.1528
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0.4 кВ и ниже) . | 67_КЭ | 2023-12-01 | 9380 | [5 empty] | МТРиО | Поставка материалов для монтажа. крепления и прокладки кабельной продукции | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 905.1429 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 633.6 |  |  |  | 31705246767 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 |  | 2017-07-05 |  |  |  |  | 2017-07-25 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 7
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0.4 кВ и ниже) . | 67_КЭ | 2023-12-01 | 9380 | [5 empty] | МТРиО | Поставка материалов для монтажа. крепления и прокладки кабельной продукции | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 786.0801 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Группа компаний СТК (ООО) | 529.5401 |  | 2о | 474.5145 | 550.2561 | Группа компаний СТК (ООО) | 559.9272 | 474.5145 | 31705418096 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-08-21 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-11 | 2017-11-28 | 2017-10-11 | 2017-11-10 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 32).
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 549.6973 |  |  | 478.164
[18 empty] | 0 |  | ЛАМИК (ООО) | 515.0678 | ЛАМИК (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 550.2561 | Торговый Дом Электрум (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергомашкомплект (ЗАО) | 416.4983 | Энергомашкомплект (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 550.2561 |  |  | 544.7535
1 | Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны». «ПС Приангарская-ПС Чунояр» (установка систем связи. РЗА. телемеханики) | 208_КЭ | 11.2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования высокочастотной связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1867.0586 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Научно-производственное предприятие Электронные информационные системы (ЗАО) | 1130 |  | 1о | 1116.9306 | 1306.941 | Научно-производственное предприятие Электронные информационные системы (ЗАО) | 1317.9781 | 1116.9306 | 31705247566 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2017-07-03 | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-14 | 2017-09-28 | 2017-08-14 | 2017-10-03 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 8
[18 empty] | 0 |  | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 1294.1 | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 1228.5065 | АВАНГАРД (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 1233.076 |  |  | 1233.076
[18 empty] | 0 |  | Уральский завод автоматизированных систем управления и связи (ООО) | 1152 |  |  | 1152
[18 empty] | 0 |  | РОСЭНЕРГОСЕРВИС (ООО) | 1018.5175 | РОСЭНЕРГОСЕРВИС (ООО)
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0.4 кВ и ниже) . | 67_КЭ | 2023-12-01 | 9380 | [5 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения 6-35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 10496.293 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 7346.816 |  | 1о | 4113.9578 | 7347.4051 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 4854.4702 | 4113.9578 | 31705240580 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 2017-07-03 | 2017-08-17 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 2017-09-28 | 2017-09-11 | 2017-10-21 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 42
[18 empty] | 0 |  | РиМ Торговый Дом (ЗАО) | 7333.102 | РиМ Торговый Дом (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 7344.069 | СибЭлектроМонтаж (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Полесье (ООО) | 6555.404 |  |  | 4130.7603
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 7347.124 | АТЕК-Энерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 7347.405 | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО)
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0.4 кВ и ниже) . | 67_КЭ | 2023-12-01 | 9380 | [5 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока на напряжение 6-35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3378.703 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Полесье (ООО) | 2084.472 |  | 1о | 2060.8211 | 2365.0921 | Полесье (ООО) | 2431.7689 | 2060.8211 | 31705241085 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 2017-07-05 | 2017-08-02 |  |  |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-18 | 2017-09-28 | 2017-08-18 | 2017-10-07 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 43
[18 empty] | 0 |  | НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД ВОЛХОВ (ООО) | 2023.496 |  |  | 1786.9868
[18 empty] | 0 |  | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 2709.334 | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 2362.727 | СибЭлектроМонтаж (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 2365.09 | ЭКРА-Сибирь (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РиМ Торговый Дом (ЗАО) | 2201.523 | РиМ Торговый Дом (ЗАО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка электромобилей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3635.7063 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Авантайм ИТ (ООО) | 2544.0678 |  | 1о | 2518.6179 | 2544.9944 | Авантайм ИТ (ООО) | 2971.9691 | 2518.6179 | 31705261971 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-27 | 2017-08-11 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-13 | 2017-09-28 | 2017-09-13 | 2018-03-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 46 от 15.06.2017 вопрос № 5. Протокол ПДКК № 17-8017/31705261971/3 от 13.07.2017 - перенос сроков подведения итогов. Выписка ЦКК № 50 от 06.07.2017. вопрос 70 - внесение изменений в дату поставки. Протокол ПДКК № 17-8017/31705261971/4 от 19.07.2017 - перенос сроков подведения итогов. Протокол ПДКК № 17-8017/31705261971/5 от 25.07.2017 - перенос сроков подведения итогов. Протокол ПДКК № 17-8017/31705261971/7 от 31.07.2017 - перенос сроков подведения итогов. подведения итогов. Протокол ПДКК № 17-8017/31705261971/8 от 04.08.2017 - перенос сроков подведения итогов. Протокол ПДКК № 17-8017/31705261971/9 от 08.08.2017 - перенос сроков подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | МегаВольт (ООО) | 2540.994 |  |  | 2540.994
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка универсальных зарядных станций переменного тока вида 3 (MODE 3) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1647.6582 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | АТЕК-Энерго (ООО) | 894.15 |  | 1о | 829.0513 | 1153.3607 | АТЕК-Энерго (ООО) | 978.2805 | 829.0513 | 31705297881 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-06 | 2017-07-20 | 2017-08-29 |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-10-20 | 2017-09-18 | 2017-09-18 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017 вопрос № 13
[18 empty] | 0 |  | Техносвар КС (ООО) | 1095.6927 |  |  | 968.6275
[18 empty] | 0 |  | Акватехника-Запад (ООО) | 1141.8271 |  |  | 835.5045
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка снегоходов БУРАН 4Т | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 773.7385 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | АВТОДЕТАЛИ ИНОМАРОК (ООО) | 515.24 |  | 1о | 515.24 | 541.6169 | АВТОДЕТАЛИ ИНОМАРОК (ООО) | 607.9832 | 515.24 | 31705297940 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-06 | 2017-07-17 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-17 | 2017-10-20 | 2017-08-17 | 2017-11-15 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017 вопрос № 16
[18 empty] | 0 |  | РЕГИОНСТРОЙИНВЕСТ (ООО) | 538.8983 |  |  | 529.7187
[18 empty] | 0 |  | Автосила (ООО) | 541.6169 |  |  | 541.6169
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 622.8814 |  |  | 622.8814
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка передвижной лаборатории для диагностики кабельных линий 6-10 кВ на шасси повышенной проходимости FORD TRANSIT | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 24985.1633 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 10 | 10 | Производственное Объединение Энергоспецтехника (ООО) | 13693.2203 |  | 1о | 13619.1118 | 17489.6143 | Производственное Объединение Энергоспецтехника (ООО) | 16070.5519 | 13619.1118 | 31705297730 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-06 | 2017-09-01 | 2017-10-11 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-23 | 2017-11-15 | 2017-10-23 | 2018-01-21 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017 вопрос № 17. Выписка ЦКК № 54 от 27.07.2017. вопрос 37 - внесение изменений в предмет и стоимость закупки. Протокол ПДКК № 17-47_4-ГАЭС от 17.08.2017. 17-47_6-ГАЭС от 28.09.2017 - внесение изменений в сроки по дведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ (АО) | 14202.027 |  |  | 14202.027
[18 empty] | 0 |  | ЯРОСЛАВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ООО) | 14568.3051 |  |  | 14568.3051
[18 empty] | 0 |  | БрисЭнерго (ООО) | 15990 |  |  | 15990
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 16090.167 |  |  | 15941.9499
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 16356.051 |  |  | 16356.051
[18 empty] | 0 |  | СЕБА СПЕКТРУМ (ООО) | 17460 |  |  | 17460
[18 empty] | 0 |  | Меггер (ООО) | 17487 |  |  | 17487
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 17489.6143 |  |  | 17489.6143
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 17489.6143 |  |  | 17489.6143
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка автомобиля Mitsubishi L200 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 11184.7595 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | РОЛЬФ (ООО) | 7338.983 |  | 1о | 7104.1031 | 7829.3316 | РОЛЬФ (ООО) | 8382.8417 | 7104.1031 | 31705311122 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-11 | 2017-07-24 | 2017-08-14 |  |  |  |  | 2017-09-03 | 2017-08-30 | 2017-10-20 | 2017-08-30 | 2017-11-28 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017 вопрос № 7
[18 empty] | 0 |  | МЕДВЕДЬ-СЕВЕР (ООО) | 7402.3864 |  |  | 7167.5065
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка вагона-общежития «Кедр» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1361.5218 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Универсал Бизнес Групп (ООО) | 911.8644 |  | 1о | 911.8644 | 953.0653 | Универсал Бизнес Групп (ООО) | 1076 | 911.8644 | 31705329709 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-08-10 | 2017-08-21 |  |  |  |  | 2017-09-10 | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-10-31 | 2018-01-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017 вопрос № 10
[18 empty] | 0 |  | Заводоуковский машиностроительный завод (АО) | 950 |  |  | 950
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3727.8041 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 10 | 10 | ГК Кабель-трейд (ООО) | 2292.96 |  | 0 |  | 2609.4629 |  |  |  | 31705337277 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-19 | 2017-07-31 | 2017-08-14 |  |  |  |  | 2017-09-11 |  | 2017-10-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017 вопрос № 11).
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 2609.4629
[18 empty] | 0 |  | СИП кабель (ООО) | 2249.0648
[18 empty] | 0 |  | Северный кабель (ООО) | 2457.702
[18 empty] | 0 |  | ИНКАБЕЛЬ (ООО) | 2086.4556
[18 empty] | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 2609.4629
[18 empty] | 0 |  | Спецэлектропоставка (ООО) | 1759.854
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 2536.2
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ КАБЕЛЬ (ООО) | 2589.309
[18 empty] | 0 |  | ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 1879.5911
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка гусеничного снегоболотохода | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 11644.7644 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Специальные транспортные машины (ООО) | 8151.3351 |  | 1о | 8069.8217 | 8151.3351 | Специальные транспортные машины (ООО) | 9522.3896 | 8069.8217 | 31705366124 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-08-15 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-10-24 | 2017-10-28 | 2017-10-24 | 2018-01-22 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №52 от 20.07.2017. вопрос №10).
[18 empty] | 0 |  | СпецТрансМаш (ООО) | 8151.3351 |  |  | 8151.3351
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 32954.6512 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | МетЭнергоПром (ООО) | 23046.5353 |  | 1о | 23046.5353 | 23068.2558 | МетЭнергоПром (ООО) | 27194.9117 | 23046.5353 | 31705373392 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 2017-08-18 | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-12 | 2017-11-13 | 2017-10-12 | 2019-01-01 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №52 от 20.07.2017. вопрос №13). Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1140/31705373392/2 от 15.09.2017 - внесение изменений в плановую дату подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | СТАЛЬ ТРЕЙД (ООО) | 18350.69 | СТАЛЬ ТРЕЙД (ООО) |  | 18350.69
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 23068.2558 | РесурсИнвестСтрой (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 23068.2558 |  |  | 22606.8907
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 23068.2558 |  |  | 23068.2558
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 23068.2558 |  |  | 22606.8907
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка колесного экскаватора HYUNDAI R140W-9S | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 10783.6837 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Карьерные машины (ООО) | 6424.5763 | Карьерные машины (ООО) | 0 |  | 7548.5786 |  |  |  | 31705369389 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 2017-08-08 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-09-19 |  | 2017-10-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №52 от 20.07.2017. вопрос №14).
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 9100 | АВАНГАРД (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей-М (ООО) | 8042.3728 | Енисей-М (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка Автомобилей ГАЗ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 46969.5304 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | РусКомТранс (ООО) | 32878.658 |  | 1о | 32714.2646 | 32878.6713 | РусКомТранс (ООО) | 38602.8323 | 32714.2646 | 31705409813 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-10 | 2017-09-15 | 2017-10-13 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-28 | 2017-10-30 | 2018-01-28 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 29).
[18 empty] | 0 |  | Орион - Моторс (ООО) | 32754.2373 |  |  | 32754.2373
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Автомобиль КАМАЗ на полноприводном шасси | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 12914.8561 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Орион - Моторс (ООО) | 9039.8305 |  | 1о | 8994.6285 | 9040.3993 | Орион - Моторс (ООО) | 10613.6616 | 8994.6285 | 31705409876 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-10 | 2017-09-15 | 2017-10-13 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-03 | 2017-11-28 | 2017-11-03 | 2018-02-01 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 30).
[18 empty] | 0 |  | КАМСС-СЕРВИС (ООО) | 8637 | КАМСС-СЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ВОСТОКАВТОТРАНС (АО) | 9040.3993 |  |  | 8995.1973
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка автокрана грузоподъемностью 16т. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 8769.0378 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | 25 тонн (ООО) | 6138.3265 |  | 1о | 5708.6436 | 6138.3265 | 25 тонн (ООО) | 6736.1995 | 5708.6436 | 31705419203 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-08-30 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-23 | 2017-11-28 | 2017-10-23 | 2018-01-21 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 51).
[18 empty] | 0 |  | АВТОДОМ (ООО) | 6101.6949
[18 empty] | 0 |  | Автобау (ЗАО) | 6134.7458 |  |  | 5766.4462
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка автогидроподъемников | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 29042.9307 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Компания СИМ-авто (ООО) | 19745.7627 |  | 1о | 19745.7627 | 20330.0515 | Компания СИМ-авто (ООО) | 23300 | 19745.7627 | 31705413527 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-09-21 | 2017-10-13 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-03 | 2017-12-05 | 2017-11-03 | 2017-12-25 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 67). Протокол ПДКК № 17-1156/31705413527/1 от 01.09.2017 - перенос сроков подведения итогов. Протокол ПДКК № 17-1156/31705413527/2 от 01.09.2017 - перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Мега Драйв (ООО) | 20311.8644 |  |  | 20311.8644
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка прицепов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 7888.8457 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5522.192 |  |  |  | 31705413779 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 |  | 2017-08-29 |  |  |  |  | 2017-09-26 |  | 2017-11-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 72).
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка автомобилей УАЗ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 45733.4282 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ООО) | 30017.542 |  | 1о | 30017.542 | 32013.3997 | УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ООО) | 35420.6996 | 30017.542 | 31705413441 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-09-18 | 2017-10-11 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-03 | 2017-11-30 | 2017-11-03 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 75). Протокол ПДКК № 17-1157/31705413441/1 от 01.09.2017 - перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | БИОТЕ (ООО) | 31475.1695 |  |  | 31475.1695
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка специальной техники КАМАЗ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 35130.8382 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | РусКомТранс (ООО) | 24590 |  | 1о | 24590 | 24591.5867 | РусКомТранс (ООО) | 29016.2 | 24590 | 31705438037 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-09-29 | 2017-10-11 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-28 | 2017-12-11 | 2017-11-28 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 77). Протокол ПДКК № 17-1161/2 от 08.09.2017. № 17-1161/3 от 25.09.2017 - перенос сроков подведения итогов. вскрытия и рассмотрения.
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 24591.5867 |  |  | 24591.5867
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка специальной техники МКМ и БКМ на базе КАМАЗ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 62024.8911 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Стройдормаш (АО) | 43364.4068 |  | 1о | 43364.4068 | 43417.4238 | Стройдормаш (АО) | 51170 | 43364.4068 | 31705438058 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-09-08 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-11-07 | 2017-10-28 | 2017-11-07 | 2018-02-01 | 01.11- договор будут направлять на повторное ФПЭ | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 78).
[18 empty] | 0 |  | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 8885.5932 | РариТЭК Авто Групп (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 43417.4237 |  |  | 43417.4237
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка модульной мобильной подстанции 110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 200968.523 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | ПОЛИТЕХ (ООО) | 93220.339 |  | 1о | 93220.339 | 140677.9661 | ПОЛИТЕХ (ООО) | 110000 | 93220.339 | 31705488351 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-04 | 2017-09-29 | 2017-11-02 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-12-15 | 2017-11-16 | 2018-01-01 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №60 от 30.08.2017. вопрос № 2).
| Внеплановый объект | [16 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 140677.9661 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СпецЭнерго (ООО) | 110000 |  |  | 110000
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 140677.9661 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГИЯ (ООО) | 114406.7797 |  |  | 114406.7797
[18 empty] | 0 |  | ПитерЭнергоМаш (ООО) | 101506.7797 | ПитерЭнергоМаш (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка колесного экскаватора HYUNDAI R140W-9S | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 11500 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Карьерные машины (ООО) | 6424.5763 |  | 1о | 6424.5763 | 8050 | Карьерные машины (ООО) | 7581 | 6424.5763 | 31705509744 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2017-09-22 | 2017-10-25 |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-08 | 2017-12-13 | 2017-11-08 | 2018-02-06 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 28).
[18 empty] | 0 |  | Компания СИМ-авто (ООО) | 7584.7458 |  |  | 7584.7458
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 8049.999 | АбсолютТрейд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 9111.86 | АВАНГАРД (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка полуприцепа МАЗ грузоподъемностью 27.5т | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1559.6634 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Белрус (ООО) | 1044.9153 |  | 1о | 1044.9153 | 1091.7644 | Белрус (ООО) | 1233 | 1044.9153 | 31705510151 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2017-09-22 | 2017-10-03 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-12-15 | 2017-10-16 | 2017-12-26 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 29).
[18 empty] | 0 |  | Мсервис (ООО) | 1059.322 |  |  | 1059.322
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 13151.7508 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 10863.3462 |  | 0 |  | 9206.2256 | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 10863.3462 | 9206.2256 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-31 | 61 | 2017-09-01 | 2017-10-12 | 2017-09-01 | 2017-10-12 | 2017-11-05 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 30).
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка полуприцепа – тяжеловоза ЧМЗАП 99064-042-02РП | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2987.6259 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Производственно-коммерческая фирма ПОЛИТРАНС (ООО) | 1860.1695 |  | 1о | 1797.4293 | 2091.3381 | Производственно-коммерческая фирма ПОЛИТРАНС (ООО) | 2120.9666 | 1797.4293 | 31705510196 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2017-09-18 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-20 | 2017-12-15 | 2017-10-20 | 2017-12-26 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 31).
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 1932.203 |  |  | 1806.7227
1 | Внеплановый объект под Универсиаду | [8 empty] | ТС | Поставка бурильно-крановых машин БМ-205Д с отвалом на базе МТЗ-82.1 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 11088.7409 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Стройдормаш (АО) | 7754.2373 |  | 1о | 7754.2373 | 7762.1186 | Стройдормаш (АО) | 9150 | 7754.2373 | 31705653618 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-11-24 | 2018-01-28 | 2017-11-24 | 2017-12-04 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 72 от 12.10.2017. вопрос № 8).
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 7762.1186 |  |  | 7762.1186
1 | Внеплановый объект под Универсиаду | [8 empty] | МТРиО | Поставка дизельных электростанций. источников бесперебойного питания. мобильных топливных модулей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 140096.1528 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | ПРЕОРА (ООО) | 97704.93 |  |  |  | 98067.307 |  |  |  | 31705702977 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2018-01-24 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017. вопрос № 17).
[18 empty] | 0 |  | Инжиниринговый центр СпецПромПроект (ООО) | 96861.0791
[18 empty] | 0 |  | ЕРСМ Сибири (ООО) | 97998.3
[18 empty] | 0 |  | Системотехника (ООО) | 98067.279
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Юг-Энерго (ООО) | 97646.6415
[18 empty] | 0 |  | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 98067.307
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 38.1_КуЭ | 2016-12-01 |  |  | 0.16 |  | 2.1 |  | СМР | Cтроительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №315 Ф.10-12-Г. ПС 110/10 кВ Тисуль-ская для технологического присоединения электроустановок базы отдыха в Кемеровской области. Тисульском районе. с. Большой Берчикуль. кадастро-вый номер земельного участка 42:04:0112003:62 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1900.7171 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 1330.5025 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 0 |  | 1330.502 |  |  |  | 31704973405 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-04 | 2017-04-25 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 31 от 30.03.2017. вопрос № 15
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 1706.289 | ЭнергоПодряд (ООО)
1 | Проектирование: Строительство ВЛ 10 кВ и КТП-400 кВА для технологического присоединения ООО "Градстрой" 9-ти этажный жилой дом | 32.50_КуЭ | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №33/13/12 Ф.10-14-МП. ПС 110/10 кВ Восточная. КТП 10/0.4 кВ 400 кВА для технологического присоеди-нения электроустановок 9-ти этажного жилого дома со спортивными площадками ООО «Градстрой». по адресу Кемеровская область. Кеме-ровский район. п. Металлплощадка. ул. Молодежная. поз. 52Б. кадаст-ровый номер земельного участка 42:04:0112003:62 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 798.5986 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 550.0004 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 0 |  | 559.019 |  |  |  | 31704973469 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-04 | 2017-04-25 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 31 от 30.03.2017. вопрос № 18
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 889.404 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 1027.461 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
1 | Проектирование: Строительство КЛ-10 кВ. РП 10 кВ для технологического присоединения ООО "Програнд" Жилой комплекс | 32.42_КуЭ | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0.8 |  | СМР | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ им. Лапина В.И. для технологи-ческого присоединения РП-10 кВ. Кемеровская область. г. Кемерово. Цен-тральный район. севернее проспекта Притомский. 23. кадастровый номер 42:24:0201001:2509. ПС 110/10 кВ им. Лапина В.И. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 8282.0014 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 5768.414 |  | 0 |  | 5797.401 |  |  |  | 31704978172 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-05 | 2017-04-25 | 2017-05-17 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 31 от 30.03.2017. вопрос № 19
1 | Проектирование: Строительство КЛ-10 кВ. РП 10 кВ для технологического присоединения ООО "Програнд" Жилой комплекс | 32.42_КуЭ | 12.2016 |  |  | 0 |  | 0.8 |  | СМР | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ им. Лапина В.И. для технологиче-ского присоединения РП-10 кВ. Кемеровская область. г. Кемерово. Централь-ный район. севернее проспекта Притомский. 23. кадастровый номер 42:24:0201001:2509. ПС 110/10 кВ им. Лапина В.И. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4665.6259 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 3265.9381 |  | 1о | 3265.9381 | 3265.9381 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 3853.807 | 3265.9381 | 31705325717 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-14 | 2017-07-20 | 2017-08-07 |  |  |  |  | 2017-09-04 | 2017-08-25 | 2017-10-28 | 2017-08-25 | 2017-10-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017 вопрос № 16
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3265.9381 |  |  | 3265.9381
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 3265.9381 |  |  | 3265.9381
[18 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 3265.9381 |  |  | 3265.9381
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 3265.9381 |  |  | 3265.9381
[18 empty] | 0 |  | Монтажно-строительная компания ЭНЕРГИЯ (ООО) | 3265.9381 |  |  | 3265.9381
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3265.9381 |  |  | 3265.9381
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 3265.9381 |  |  | 3265.9381
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 38.1_КуЭ | 2016-12-01 |  |  | 0.16 |  | 2.1 |  | СМР | Строительство ЛЭП 10 кВ от опоры №142 Ф.10-4-ВТ. ПС 35/10 кВ Щеглов-ская и установка КТП 160 кВА для технологического присоединения элект-роустановок СНТ «Верхотомское» Кемеровская область. Кемеровский район. в границах КСП «Щегловский». земельный участок с кадастровым номером 42:04:0204001:305 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1754.0143 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 1166.4203 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 0 |  | 1227.81 |  |  |  | 31704973296 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-04 | 2017-04-25 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 31 от 30.03.2017. вопрос № 20
[18 empty] | 0 |  | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 1227.81 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 1839.652 | ЭнергоПодряд (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №22 ф.10-11-3. ПС 110/10 кВ Шахтер (ведмственная) и КТП 10/0.4 кВ 630 кВА для технологического присоеди-нения электроустановок СНТ «Озерный» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 19533.8515 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 9 | 9 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 13673.6961 |  | 1о | 12921.6428 | 13673.6961 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 15247.5385 | 12921.6428 | 31705100373 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-11 | 2017-06-01 | 2017-07-20 |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-11 | 2017-08-20 | 2017-08-11 | 2017-11-09 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 40
[18 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 12990.0112 |  |  | 12990.0112
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоИнжиниринг (ООО) | 13126.7482 | ЭнергоИнжиниринг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Центр Транспортных Систем (ООО) | 13389.8305 | Центр Транспортных Систем (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 13559.322 |  |  | 13559.322
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 13605.3276 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 13650 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергоспецмонтаж (ООО) | 12990.0112 | Энергоспецмонтаж (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 13673.6961 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
1 | внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительство линии. отпайка от существующей опоры ВЛ-10 кВ №61 (ф.10-2-Т ПС 35/10 кВ Сосновская). Технологическое присоединение элементов весового и габаритного контроля транспортных средств. рас-положенных по адресу: Кемеровская обл.. Новокузнецкий район. к.н. 42:09:0000000:487; | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5502.3605 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 3851.6524 |  | 1о | 3831.6524 | 3851.6524 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4521.3498 | 3831.6524 | 31705452644 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-13 | 2017-08-20 | 2017-10-13 | 2017-12-27 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017 вопрос № 31
[6 empty] | - | [11 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 3851.6524 |  |  | 3851.6524
[6 empty] | - | [11 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3851.6524 |  |  | 3851.6524
[6 empty] | - | [11 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 3851.6524 |  |  | 3851.6524
[6 empty] | - | [11 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3851.6524 | Прайм Техно Системс (ООО)
[6 empty] | - | [11 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 3890.1689 | Томскэлектросетьсервис (ООО)
1 | внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительство ВЛ 6 кВ для электроснабжения магазина. расположенного по адресу: Кемеровская обл.. г Новокузнецк. ул. Зыряновская. 71. кадаст-ровый номер земельного участка 42:30:0506031:29 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 30603.0613 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 21422.1429 |  | 1о | 21355.9322 | 21422.1429 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 25200 | 21355.9322 | 31705452645 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-09 | 2017-08-20 | 2017-10-09 | 2018-01-07 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017 вопрос № 34
[18 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 21636.3644 | Томскэлектросетьсервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 21422.1429 |  |  | 21356.0412
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 21422.1429 |  |  | 21422.1429
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 21422.1429 |  |  | 21422.1429
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 21422.1429 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительство линии. отп. от опоры №26а (ф.10-8-М. ПС 35/10 кВ Ясная Поляна). Технологическое присоединение многоквартирного жилого дома. расположенного по адресу: Кемеровская область. Прокопьевский район. п. Ясная Поляна. в районе ул. Школьная. 10 в границах кадастрового квартала 42:10:0203001. к.н. 42:10:0203001:1187 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2292.6965 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1604.8876 |  | 1о | 1584.8876 | 1604.8876 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705452651 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-10-16 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017 вопрос № 35. Выписка ЦКК № 72 от 12.10.2017. вопрос 9 - отказ от заключения договора
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1604.8876 |  |  | 1604.8876
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1604.8876 |  |  | 1604.8876
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1604.8876 |  |  | 1604.8876
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1604.8876 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1620.9365 | Томскэлектросетьсервис (ООО)
1 | внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительство ВЛ-10 кВ ф.№10-4-Ш от РП 10 кВ Кузедеевский ПС 110/10 «Кузедеево- Тяговая (строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 150). Техноло-гическое присоединение жилых домов СНТ «Кузедеевское». Новокузнец-кого района. Кемеровской области. КН ЗУ 42:09:2658001:296 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1384.4916 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 961.0001 |  | 1о |  | 969.1441 |  |  |  | 31705503219 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-08 | 2017-09-13 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 |  | 2017-12-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017 вопрос № 36
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 969.1441 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 969.1441
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 969.1441 | РСО-Энерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 969.1441
[18 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 978.8356 | Томскэлектросетьсервис (ООО)
1 | внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительство ВЛИ-0.4кВ отпайка от опоры №4/1 ф.0.38кВ №1. КТП Ю-2-015/100кВА (Ф. 10-1-П. ПС 35/10кВ Сосновская). Кемеровская обл.. Новокузнецкий район. п. Новый. ул. Дорожная. 23. к.н.42:09:1511001:33; - Строительство ВЛИ-0.4кВ отпайка от опоры №1/2 Ф. 0.38кВ №2. ТП-Ю-2-111/250кВ (Ф.10-17-Л ПС 35/10кВ Сосновская) к.н.42:09:2503001:76; -Строительство ВЛИ-0.4кВ от существующей опоры №1/1/5 Ф.2 ТП-Ю-К-015 (ПС "Шерегеш-1" (Ведомственная)). Технологическое присоединение электроустановок жилого дома п. Усть-Кабырза. Таштагольский р-он. ул. Болотная. д. 15; - Строительство ВЛЗ-6кВ отпайка от существующей опоры №42 (Ф.6-9-ПГ. ПС 110/35/6 кВ Оросительная). СТП-6/0.4кВ 100кВА и ВЛИ-0.4кВ. Технологическое присоединение жилых домов расположенных по адресу: Кемеровская область. Кемеровский район. с. Березово. ул. Моисеева. д.3. д.5. к.н. 42:04:0340001:3626. 42:04:034001:3627. п. Новостройка. пер. Чистые Пруды. 1. к.н. 42:04:036971:05; | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2775.0091 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1942.5064 |  | 1о | 1942.5064 | 1942.5064 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 2292.1575 | 1942.5064 | 31705526423 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-15 | 2017-09-20 | 2017-10-10 |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-01 | 2017-12-28 | 2017-11-01 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017 вопрос № 43
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1942.5064 |  |  | 1942.5064
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3885.0127 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | внеплановый объект | [8 empty] | СМР | "Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от оп.№ 52 (Ф. 10-15-СР. ПС 110/35/10кВ.". Весенняя и КТП 10/0.4кВ 25кВА" (186.17. 207.17). Строительство ВЛЗ-10кВ отпайка от опоры № 43 (ф.10-8-С. ПС 110/35/10 кВ Весенняя) и КТП 10/0.4 кВ 25 кВа. (214.17). "Строительство ВЛЗ-10 кВ. ВЛИ -0.4 кВ и КТП -63 кВа отпайка от опоры №36/8 (Ф.10-8-С. ПС 110/10 кВА Весенняя) ТП жилых домов расположенных по адресу: Кемеровская область. Кемеровский район СНТ "Мечта". участки №№75.76. (266.17. 320.17). "Строительство ВЛЗ-10 кВ. ВЛИ-0.4 кВ и КТП-63 кВА отпайкаот опоры № 27 (ф.10-31-Л. ПС 110/35/10 кВ "Ильинская-1")" (1057.16). "Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 127/21 ВЛ-10 кВ ф.10-6-А ПС 35/10 кВ Сосновская. Установка КТП(С)-ВВ-100/10/0.4. Строительство ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ КТП(С)" (1383.16). "Строительство ВЛЗ-10 кВ. ВЛИ-0.4 кВ и КТП-100кВА отпайка от опоры № 70 (Ф. 10-5-Т. ПС Кузедеево-Тяговая" (1507.16. 1618.16). "Строительство ВЛЗ-10 кВ. ВЛИ-0.4 кВ и КТП-63 кВа отпайка от опоры №120/11/18 (Ф.10-14-А. ПС 35/10 кВ Сосновская" ТП жилого дома расположенного по адресу: Кемеровская область. Новокузнецкий район. с. Куртуково. ул. Ручейная. д14 (1925.16) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 10832.8499 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 7582.995 |  | 1о | 7507.165 | 7582.995 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8858.4547 | 7507.165 | 31705548354 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-10-13 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-02 | 2017-12-28 | 2017-11-02 | 2018-01-01 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 64 от 14.09.2017 вопрос № 12
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7582.995 |  |  | 7582.995
[18 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 7582.995 |  |  | 7582.995
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7582.995 |  |  | 7582.995
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 15165.9899 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ ПС110/10кВ «Спутник» ф-10-5-ЖГ. Ф-10-6ЖГ до ТП-411 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 534.3214 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 374.025 |  |  |  | 374.025 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 441.3495 | 374.025 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-10-19 | 74 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 2018-02-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017 вопрос № 27
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | ПИР+СМР Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Шушталепская 1.2 цепь до ПС 110 кВ Индустриальный парк | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2162.8585 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | [6 empty] | 1514.001 |  |  |  | 31705680844 | etp.rosseti.ru | 2017-10-30 | 2017-10-30 |  | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017 вопрос № 29. Протоколом №243-262ПВИ-КуЭ от 09.11.2017 - перенесен срок подведения итогов.
1 | внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от существующей опоры №16/8 (Ф.6-5-Б. ПС 110/6кВ Безруковская). Технологическое присоединение КТП-100кВА для электроснабжения мастерской расположенной по адресу: Кемеровская область. г. Мыски. ул. Ленина. 2а. к.н. 42:29:0103013:2568; Строительство ф.№3 ВЛИ-0.4кВ от РУ КТП Ю-З-013/250 кВА (Ф.6-30-Б. ПС "ЦОФ Сибирь" (Ведомственная). Технологическое присоединение электроустановки жилого дома. Кемеровская область. Новокузнецкий район. п. Берензас. 25 к.н. 42:09:0103001:116; Строительство ВЛЗ-10кВ отпайка от существующей опоры № 41 (Ф.10-6-Т. РП-10 кВ "Тальжино"). СТП-10/0.4 кВ 63 кВа и ВЛИ-0.4кВ. Технологи-ческое присоединение электроустановки жилого дома расположенного по адресу: Кемеровская область. Новокузнецкий район. п. Тальжино. ул. Озерная. д. 18. к.н. 42:09:0203001:959; | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4314.8272 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 3002.6658 |  | 1о | 3002.6658 | 3020.3791 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 3543.1457 | 3002.6658 | 31705821023 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-01 | 2017-12-07 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-11 | 2018-01-28 | 2018-01-11 | 2018-03-02 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017 вопрос № 35
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3011.7282 |  |  | 3011.7282
1 | внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительство ВЛИ-0.4кВ от существующей опоры № 1/4/4б КТП-Ю-3-016 (Ф.10-6-Т. ПС "Тальжино-тяговая» (Ведомственная). Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя. расположенных по адресу: Кемеровская область. Новокузнецкий район. п.Баевка. ул. Нижняя. д.1б; Строительство ВЛИ-0.4кВ. КЛ - 6 кВ и ВЛЗ-6кВ от существующей оп. № 16/73. Ф. 6-32-П (ПС "Шахтовая 110/35/6 кВ"). строительство КТП 6/04 кВ. 100 кВА. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей. расположенных по адресу: Кемеровская область. Новокузнецкий район. ЗУ 42:09:0312002:55; Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.8/0.38 от ТП-1. 400кВА (ф.6-1-31 ПС 35/6 кВ Куйбышевская). Технологическое присоединение нежилого здания. Ке-меровская область. г. Новокузнецк. ул. Трамвайная. д.4; | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3454.9977 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 2399.1504 | Томскэлектросетьсервис (ООО) |  |  | 2418.4984 |  |  |  | 31705821016 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-01 | 2017-12-07 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2018-01-11 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017 вопрос № 36
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 4774.0315
1 | внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявите-лей в Новокузнецком. Мысковском районах электрических сетей ПО ЮЭС. Лот №30. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7712.2639 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 5382.389 |  | 1о | 5382.389 | 5398.5847 | РСО-Энерго (ООО) | 6351.219 | 5382.389 | 31705821006 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-01 | 2017-12-12 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-28 | 2018-01-17 | 2018-03-18 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017 вопрос № 37
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 5398.5847 |  |  | 5398.5847
1 | внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявите-лей в Кемеровском районе электрических сетей ПО СВЭС. Лот №28. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3122.4939 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 2179.1885 |  | 1о | 2179.1885 | 2185.7458 | РСО-Энерго (ООО) | 2571.4425 | 2179.1885 | 31705819300 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-01 | 2017-12-12 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-17 | 2018-01-28 | 2018-01-17 | 2018-03-18 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017 вопрос № 38
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 2185.7458 |  |  | 2185.7458
1 | внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция приобретенных бесхозных. муниципальных и принадле-жащих садоводческим обществам распредсетей 10-0.4 кВ Юргинского района (ТП 10/0.4 кВ КТПНС-1-12 в н.п. Юрга-2. ТП 10/0.4 кВ КТП-3-15 в н.п. Юрга-2. Электрическая сеть ВЛ-10 кВ в н.п. Юрга-2. Электрическая сеть ВЛ-0.4 кВ в н.п. Юрга-2) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3642.4818 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 2544.6378 |  |  |  | 2549.7373 |  |  |  | 31705819314 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-01 | 2017-12-12 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017 вопрос № 39
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 2549.7373
1 | внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявите-лей в Ленинском. Панфиловском. Гурьевском. Инском районах электриче-ских сетей ПО ЦЭС. Лот №29. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2003.4504 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 1399.6104 |  | 1о | 1399.6104 | 1402.4153 | РСО-Энерго (ООО) | 1651.5403 | 1399.6104 | 31705819306 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-01 | 2017-12-12 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-17 | 2018-01-28 | 2018-01-17 | 2018-03-18 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017 вопрос № 41
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 1402.4153 |  |  | 1402.4153
1 | внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительство ВЛИ-0.4 кВ отпайка от опоры №4/1 ф.0.38кВ №1. КТП Ю-2-015/100кВА (Ф. 10-1-П. ПС 35/10кВ Сосновская). Технологическое присо-единение электроустановки жилого дома. Кемеровская область. Новокуз-нецкий район. п. Новый. ул. Дорожная. 23. к.н. 42:09:1511001:33; Строительство ВЛИ-0.4 кВ отпайка от опоры №1/2 ф. 0.38кВ №2. ТП-Ю-2-111/250кВА (Ф. 10-17-Л. ПС 35/10кВ Сосновская). Технологическое присо-единение электроустановок хоз.постройки и жилого дома. Кемеровская об-ласть. Новокузнецкий район. п. Таргайский Дом Отдыха. ул.Боровая. 20б. 18б. к.н. 42:09:2503001:74. 42:09:2503001:76; | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 741.0346 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 517.6868 |  | 1о | 517.6868 | 518.7242 | РСО-Энерго (ООО) | 610.8704 | 517.6868 | 31705887941 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-15 | 2017-12-21 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-17 | 2018-01-28 | 2018-01-17 | 2018-03-08 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 85 от 07.12.2017 вопрос № 20
[18 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 518.7242 |  |  | 518.7242
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 2021-12-01 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Кузбассэнерго-РЭС" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 214626.63 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 0 | [6 empty] | 150238.641 |  |  |  | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-11-01 |  | 2017-12-23 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 84. Протокол ПДКК № 17-1072/2 от 19.05.2017 - продление сроков закупки. Внесение изменений в стоимость. месяц подведения итогов. срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017. вопрос № 4). Внесение изменений в предельную стоимость. плановую дату подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №64 от 14.09.2017. вопрос №19). Протокол ПДКК № 17-1072/31705022050/08 от 25.09.2017 - внесение изменений в сроки проведения закупки
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 59_ОЭ | 2021-12-01 | [6 empty] | ГП | Выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии с организацией удаленного сбора данных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 47870.8523 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Сибирь Электрик (ООО) | 33505.3596 | Сибирь Электрик (ООО) |  |  | 33509.5966 |  |  |  | 31604544054 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-05-03 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-06-28 |  | 2017-07-17 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №62); Решением ПДКК от 17.02.2017, протокол № 16-1129/3 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения, подведения итогов; Решением ПДКК от 03.03.2017, протокол № 16-1129/05 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведееия итогов; Решением ПДКК от 20.03.2017, протокол № 16-1129/06 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведееия итогов; Решением ПДКК от 05.04.2017 протокол №16-1129/07 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 17.04.2017 протокол №16-1129/08 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | СпецСервис (ООО) | 33509.5969 | СпецСервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Алтайэнергосбыт (АО) | 33509.5969 | Алтайэнергосбыт (АО)
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 33509.5969 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 33509.5966 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
1 | Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл (2х40 МВА) с частичным переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ "Энтузиастов" | 1_ОЭ | 2021-12-01 |  |  | 80 |  |  |  | ПИР | Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл (2х40 МВА) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 25609.8981 | Сводный сметный расчет | 6812 | ОЗП | ООК | 5 | 5 | БайкалСвязьЭнергоСтрой (ООО) | 17568.3901 | БайкалСвязьЭнергоСтрой (ООО) | 0 |  | 17926.9287 |  |  |  | 31705238866 | etp.rosseti.ru | 2017-06-13 | 2017-06-20 | 2017-07-12 | 2017-08-04 |  |  |  |  | 2017-09-14 |  | 2017-09-14 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16). Внесение изменений в стоимость, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017.2017, вопрос № 25)
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 17796.6102 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 17923.7288 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 17926.9287 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 17926.9287 | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО)
1 | Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл (2х40 МВА) с частичным переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ "Энтузиастов" | 1_ОЭ | 2021-12-01 |  |  | 80 |  |  |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы на строительство ПС 110/10 кВ Кри-сталл, двух КЛ 110 кВ и двух ВОЛС от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-4 – Омская ТЭЦ-3 I, II цепь с отпайками до новой ПС 110/10 кВ Кристалл, двух КЛ 10 кВ от новой ПС 110/10 кВ Кристалл до ЦРП-2 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 25609.8981 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Северный Стандарт (ООО) | 17838.9831 |  | 2о | 14612.1359 | 17926.9287 | Северный Стандарт (ООО) | 17242.3203 | 14612.1359 | 31705454618 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-09-04 | 2017-10-03 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-28 | 2017-10-31 | 2020-01-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №51 от 17.08.2017, вопрос № 39)
[18 empty] | 0 |  | Тесла (ООО) | 17884.8115 |  |  | 15375.0415
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 17923.7288 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 17926.9287 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 1414_ОЭ | 2022-12-01 |  |  | 10.1 |  | 110.366 |  | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) киоскового типа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 896.6808 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 531.4567 |  | 1о | 531.4567 | 627.6766 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 627.1189 | 531.4567 | 31704845167 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-13 | 2017-04-13 |  |  |  |  | 2017-05-11 | 2017-05-02 | 2017-06-28 | 2017-05-02 | 2017-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос №33)
[19 empty] | FALSE | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 449.1525 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО)
[19 empty] | FALSE | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 547.589 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[19 empty] | FALSE | Торговый Дом Электрум (ООО) | 627.6766 |  |  | 577.4624
1 | Строительство 2 ТП-10/0,4, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения крытого физкультурно-оздоровительного сооружения "Авангард" | 1275_ОЭ | 2017-12-01 |  |  | 10 |  | 1.5 |  | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1278.7467 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | НИЛЕД (ООО) | 892.4382 |  | 1о | 883.487 | 895.1227 | НИЛЕД (ООО) | 1042.5146 | 883.487 | 31704947435 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 2017-05-03 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2017-06-28 | 2017-05-25 | 2017-09-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №50)
[19 empty] | FALSE | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 890.6471 | Новации и бизнес в энергетике (ООО)
[19 empty] | FALSE | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 893.7138 |  |  | 884.7626
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | 2022-12-01 |  |  | 84.351 |  | 513.193 |  | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) киоскового типа | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 24952.528 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 20250.1995 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) |  |  | 22745.6704 |  |  |  | 31704941824 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-05-04 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-07-12 |  | 2017-07-18 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №55); Решением ПДКК от 18.04.2017 протокол №17-1039/01 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 22518.2137 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 22631.9411 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 22691.4 | Торговая Компания Алттранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 22691.4 | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | Ростовская Электротехническая Компания (ООО) | 22728.8436 | Ростовская Электротехническая Компания (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 22745.6704 | Торговый Дом Электрум (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 23826.792 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО)
1 | Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Горьковская, ПС 110 кВ Дубровская, ПС 110 кВ Саргатская, ПС 110 кВ Тара (с заменой измерительных трансформаторов) / Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Новая, ПС 110/35/6 кВ Восточная, ПС 110 кВ Кировская | 49_ОЭ / 50_ОЭ | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока 35-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 3912.084 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 2699.3643 |  | 1о | 2069.5188 | 2738.4588 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 2442.0322 | 2069.5188 | 31704947728 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-05-18 |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-07 | 2017-06-28 | 2017-06-07 | 2017-08-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №56)
[19 empty] | FALSE | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 3210
[19 empty] | FALSE | РОСЭНЕРГОТРАНС (ООО) | 3210 |  |  | 2087.232
[19 empty] | FALSE | Электрофарфор (ООО) | 5295 | Электрофарфор (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | 2022-12-01 |  |  | 84.351 |  | 513.193 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Омскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 152640.7148 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 106848.5003 |  |  |  | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-11-01 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1072/1 от 03.05.2017). Внесение изменений в месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос № 4). Внесение изменений в предельную стоимость, плановую дату подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №64 от 14.09.2017, вопрос №19). Протокол ПДКК №17-1072/31705022050/08 от 25.09.2017 - изменен срока подведения итогов.
1 | Строительство 2 ТП-10/0,4, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения крытого физкультурно-оздоровительного сооружения "Авангард" | 1275_ОЭ | 2017-12-01 |  |  | 10 |  | 1.5 |  | МТРиО | Поставка БКТП (БКРТП) -10(6),20,35/0,4 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 137530.1823 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | ЭЛТЕРА (ООО) | 32966.9407 | ЭЛТЕРА (ООО) |  |  | 46965.989 |  |  |  | 31705009213 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-18 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-06-29 |  | 2017-07-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №81). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК ПАО "МРСК Сибири" №17-48-П1-ОЭ от 03.05.2017)
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ (ООО) | 33050.8475 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТюменьЭлектроСервис (ООО) | 44755 | ТюменьЭлектроСервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 46496.3291 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 46800 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 46906.8 | ЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 46949.1525 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Омск (ООО) | 46965.9 | Таврида Электрик Омск (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 1414_ОЭ | 2022-12-01 |  |  | 10.1 |  | 110.366 |  | МТРиО | Поставка разъединителей на напряжение 6-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 791.325 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 352.514 |  | 1о | 352.514 | 553.9275 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 415.9665 | 352.514 | 31705238621 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 2017-07-03 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-14 | 2017-08-28 | 2017-08-14 | 2017-09-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №44 от 08.06.2017, вопрос № 26).
[18 empty] | 0 |  | Тюльганский электро механический завод (ООО) | 356.4408 |  |  | 356.4408
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 547.4387 |  |  | 547.4387
[18 empty] | 0 |  | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 552 |  |  | 552
[18 empty] | 0 |  | ИнПромЭнерго (ООО) | 553.507 |  |  | 365.1718
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 553.889 |  |  | 553.889
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 553.9275 | Торговый Дом Электрум (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ на Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Юбилейная – Лесная до ПС 35 кВ Исилькульская ЛПДС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 3693.979 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2585.7853 |  |  |  | 31705257291 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-26 | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  |  | 2017-08-15 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №46 от 15.06.2017, вопрос № 9).
1 | Внеплановый объект (договор ТП) | [8 empty] | СМР | Выполнение проектно-изыскательских работ на Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Юбилейная – Лесная до ПС 35 кВ Исилькульская ЛПДС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4786.3663 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Союзэнергопроект (ООО) | 3350.4564 |  | 1о | 2520.2132 | 3350.4564 | Союзэнергопроект (ООО) | 2520.2132 | 2520.2132 | 31705443943 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-22 | 2017-09-06 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-08-31 | 2017-11-02 | 2018-08-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017, вопрос № 42)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 3350.4564 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 3283.4469 |  |  | 2571.8099
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 3350.4564 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
1 | Строительство 2 ТП-10/0,4, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения крытого физкультурно-оздоровительного сооружения "Авангард" | 1275_ОЭ | 2017-12-01 |  |  | 10 |  | 1.5 |  | МТРиО | Поставка БКТП (БКРТП) -10(6),20,35/0,4 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 67094.27 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 10 | 10 | Прайм Техно Системс (ООО) | 46965.989 |  | 1о | 46965.989 | 46965.989 | Прайм Техно Системс (ООО) | 55419.867 | 46965.989 | 31705297952 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-06 | 2017-07-17 | 2017-10-03 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-13 | 2017-11-13 | 2017-10-13 | 2018-04-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017, вопрос № 27). Протокол ПДКК №17-4063/31705297952/5 от 15.09.2017 -перенос срока подведения итогов. Протокол ПДКК №17-4063/31705297952/8 от 29.09.2017 -перенос срока подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | ИНВЭНТ-Электро (ООО) | 44755 | ИНВЭНТ-Электро (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 46800 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 46906.8 | ЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 46949.1525 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 46954
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 46965 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 46965.989 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 46965.989
[18 empty] | 0 |  | Энергетика Технологии Инновации Групп (ООО) | 40421.8644 | Энергетика Технологии Инновации Групп (ООО)
1 | Создание каналов связи ВОЛС: ПС Саргатская- ПС Надеждинский ТПК; ПС Кировская - ПС Западная - Пс Карбышево; ПС Карбышево -опора №2 ВЛ 110 кВ С17, С18 на ПС Московка; опора №31 ВЛ 110 кВ С63 на ПС Западная - опора №29 ВЛ 110 кВ С53 на ПС Весенняя; ПС Бройлерная -опора №154 ВЛ 110 кВ С13; ПС Тюкалинская -Тюкалинский РЭС; ПС Птицефабрика - опора №43 ВЛ 110 кВ С6; ПС Птицефабрика -опора №1 ВЛ 110 кВ С17; ПС Стрела - ПС Копейкино - ПС Карбышевская; опора №85 ВЛ 110 кВ С53,54 на Пс Лузино - ПС Память Тельмана - ПС Азово -Азовский РЭС; ПС Александровка-ПС Шербакульская - ПС Новомарьяновская; ПС Новомарьяновская-ПС Лузино» | 56_ОЭ | 2019-12-01 | [6 empty] | ПИР | Разработать проектно-сметную документацию на - Создание волоконно-оптических линий связи на участке опора № 31 ВЛ 110 кВ С63 на ПС Западная – опора № 29 ВЛ110 кВ С53 на ПС Весенняя; - Создание волоконно-оптических линий связи на участке ПС Карбышево - опора № 2 ВЛ 110 кВ С17,С18 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2266.8024 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ТюменьСвязь (ООО) | 883.9446 |  | 1о | 883.9446 | 1586.7617 | ТюменьСвязь (ООО) | 1043.0546 | 883.9446 | 31705302189 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-07 | 2017-07-24 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-08-28 | 2017-10-28 | 2017-08-28 | 2018-05-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017, вопрос № 28)
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний СвязьИнфоПроект (ООО) | 1348.5 | Группа Компаний СвязьИнфоПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Предприятие Карат-Связь (ООО) | 1429.8481 | Предприятие Карат-Связь (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 1525.4237 |  |  | 1525.4237
[18 empty] | 0 |  | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 1586.7617 | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1586.7617 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
1 | Строительство 2 ТП-10/0,4, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения крытого физкультурно-оздоровительного сооружения "Авангард" | 1275_ОЭ | 2017-12-01 |  |  | 10 |  | 1.5 |  | СМР | Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 "Сибзавод" до ТП №1 для электроснабжения крытого физкультурно-оздоровительного сооружения (Хоккейная академия "Авангард"), расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, Советский АО, южнее здания по проспекту Мира, д. 1А. Кадастровый номер земельного участка 55:636:070107:8104 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 37549.5634 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Тесла (ООО) | 26270.9997 |  | 1о | 25745.3058 | 26284.6944 | Тесла (ООО) | 30379.4609 | 25745.3058 | 31705302232 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-07 | 2017-07-27 | 2017-08-16 |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-08 | 2017-10-28 | 2017-09-08 | 2017-12-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017, вопрос № 29)
[18 empty] | 0 |  | Ампер и Ом (ООО) | 26271.1864 |  |  | 26271.1864
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 26283.8983 |  |  | 25626.7809
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 26284.6944 | КрасЭнергоРесурс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроКомплект (ООО) | 26284.6944 | СибЭлектроКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЛТЭК (ООО) | 26284.694 |  |  | 26153.2705
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 26284.6944 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 59_ОЭ | 2021-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка средств учета розничного рынка электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 15450.8842 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 10009.22 |  | 1о | 7792.0182 | 10815.6189 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 9194.5815 | 7792.0182 | 31705306710 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-10 | 2017-08-15 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-23 | 2017-10-28 | 2017-10-23 | 2018-01-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017, вопрос № 22)
[18 empty] | 0 |  | СпецСервис (ООО) | 10813.489 |  |  | 7839.1939
1 | Строительство 2 ТП-10/0,4, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения крытого физкультурно-оздоровительного сооружения "Авангард" | 1275_ОЭ | 2017-12-01 |  |  | 10 |  | 1.5 |  | СМР | Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП№1 до ТП№2, монтаж фундамента под ТП №1, монтаж фундамента под ТП №2 для электроснабжения крытого физкультурно-оздоровительного сооружения (Хоккейная академия "Авангард"), расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, Советский АО, южнее здания по проспекту Мира, д. 1А. Кадастровый номер земельного участка 55:636:070107:8104 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2583.8718 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1764.2187 |  | 1о | 1764.2187 | 1808.7103 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 2081.7781 | 1764.2187 | 31705306792 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-10 | 2017-07-28 | 2017-08-14 |  |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-10-28 | 2017-09-11 | 2017-12-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017, вопрос № 23)
[18 empty] | 0 |  | Ампер и Ом (ООО) | 1808.7103 |  |  | 1808.7103
1 | Строительство 4 ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" (ООО "Латис") | 1276_ОЭ | 2017-12-01 |  |  | 8 |  | 3.6 |  | МТРиО | Поставка шкафов КРУ-10кВ для РП №657 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 19707.1 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Экспресс Групп (ЗАО) | 13780 |  | 1о | 13780 | 13794.97 | Экспресс Групп (ЗАО) | 16260.4 | 13780 | 31705335186 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-18 | 2017-08-08 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-14 | 2017-10-28 | 2017-09-14 | 2018-02-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017, вопрос № 49)
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 13790 |  |  | 13790
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 13794.95 |  |  | 13794.95
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 13794.97 | Красэлектросервис (ООО)
1 | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения индивидуальной жилой застройки | 1616_ОЭ | 2021-12-31 |  |  | 97 |  | 314 |  | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) киоскового типа | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 32493.8149 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 22716.6146 |  | 1о | 19645.949 | 22745.6704 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 23182.2198 | 19645.949 | 31705334893 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-18 | 2017-08-17 | 2017-09-28 |  |  |  |  | 2017-10-26 | 2017-10-10 | 2017-11-13 | 2017-10-10 | 2018-02-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017, вопрос № 50). Протокол ПДКК №17-1128/31705334893/3 от 25.09.2017 перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | ДС-Инжиниринг (ООО) | 22083.1749 |  |  | 19694.8795
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 22743.3961 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 59_ОЭ | 2021-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка щитов (шкафов) учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1390.5395 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Мартюшев Евгений Анатольевич (ИП) | 681.0261 |  | 1о | 525.2857 | 973.3776 | Мартюшев Евгений Анатольевич (ИП) | 619.8371 | 525.2857 | 31705328764 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-12 | 2017-10-28 | 2017-09-12 | 2017-12-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017, вопрос № 52)
[18 empty] | 0 |  | Спецэлектропоставка (ООО) | 667.5847 | Спецэлектропоставка (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ШНЭЛ (ООО) | 675.7212 | ШНЭЛ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОФФ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 457.6344 | ЭЛЕКТРОФФ-ИНЖИНИРИНГ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Компания Элторг (ООО) | 741.55 |  |  | 527.4068
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | 2022-12-01 |  |  | 84.351 |  | 513.193 |  | СМР | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КТПС-10/0,4 кВ (мощность 25,63,160 кВА) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 8302.1313 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Тесла (ООО) | 5811.475 |  | 1о | 5811.475 | 5811.4919 | Тесла (ООО) | 6857.5405 | 5811.475 | 31705346576 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 2017-08-21 |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-15 | 2017-10-28 | 2017-09-15 | 2017-10-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №51 от 13.07.2017, вопрос № 26)
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 5811.4919 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) |  | 5811.4919
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 5811.4919 |  |  | 5811.4919
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 5811.4919 |  |  | 5811.4919
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | 2022-12-01 |  |  | 84.351 |  | 513.193 |  | СМР | Строительство ТП-10/0,4 кВ (мощность 100 кВА) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 14717.3069 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | Тесла (ООО) | 10293.7711 |  | 1о | 10293.7711 | 10302.1148 | Тесла (ООО) | 12146.6499 | 10293.7711 | 31705346650 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-15 | 2017-10-28 | 2017-09-15 | 2017-10-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №51 от 13.07.2017, вопрос № 27)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 10302.1148 |  |  | 10302.1148
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 10302.1148 |  |  | 10302.1148
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 10302.1148 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 10302.1148 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
1 | Строительство ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Полтавская с реконструкцией ПС Екатеринославская | 100_ОЭ | 2020-12-01 |  |  |  |  | 45 |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы на Строительство ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Полтавская с реконструкцией ПС Екатеринославская | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 30738.1501 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Современные Технологии Проектирования (ООО) | 18827.1169 |  | 1о | 14505.083 | 21516.705 | Современные Технологии Проектирования (ООО) | 17115.998 | 14505.083 | 31705491839 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 | 2017-09-26 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-17 | 2017-12-28 | 2017-12-17 | 2019-06-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017, вопрос № 43)
[18 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьпроект (ООО) | 20516.705 | Томскэлектросетьпроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 20871.2039 |  |  | 14515.2717
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 21500 |  |  | 17177.9661
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 21516.705 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | К-Электротехник (ООО) | 21516.705 | К-Электротехник (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 21516.705 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская (2х40 МВА) с переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ «Кировская» | 108_ОЭ | 2021-12-01 |  |  | 80 |  |  |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы на строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская (2х40 МВА) с переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ Кировская | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 16278.0545 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | Электропромсервис (ООО) | 11350 |  | 1о | 9316.1017 | 11394.6381 | Электропромсервис (ООО) | 10993 | 9316.1017 | 31705491842 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 | 2017-09-26 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2017-12-18 | 2019-07-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017, вопрос № 44)
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 10824.9062 |  |  | 8231.6859
[18 empty] | 0 |  | Тесла (ООО) | 11318.245 |  |  | 11318.245
[18 empty] | 0 |  | Современные Технологии Проектирования (ООО) | 9970.3084 |  |  | 8190.6473
[18 empty] | 0 |  | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 11394.6381 |  |  | 11394.6381
[18 empty] | 0 |  | ЭлектроСтрой (ООО) | 11394.6381 |  |  | 8496.3331
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 11394.6381 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 11394.6381 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ 1414_ОЭ | 12.2022 12.2022 |  |  | 84,351 10,1 |  | 513,193 110,366 |  | СМР | Строительство объектов: - Строительство двух КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома с электроплитами, находящегося по адресу: установлено в 80 м юго-восточнее относительно 1-этажного здания, имеющего почтовый адрес: ул. 4-я Любинская, 36 в КАО г. Омска; - Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения гаража, расположенного по адресу: г. Омск, Центральный АО, ул. 10 лет Октября, д. 180 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2996.1445 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2097.3011 |  | 1о | 2097.3011 | 2097.3011 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2474.8153 | 2097.3011 | 31705520867 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 2017-10-10 |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-28 | 2017-12-28 | 2017-11-28 | 2017-12-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017, вопрос № 45)
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 2097.3011 |  |  | 2097.3011
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 2097.3011 |  |  | 2097.3011
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 2762.9661 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4194.6023 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Строительство 4 ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" (ООО "Латис") Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 1276_ОЭ 34_ОЭ | 12.2017 12.2022 |  |  | 8 84,351 |  | 3,6 513,193 |  | СМР | Строительство объектов: - Строительство двух КЛ-10 кВ №1, №2 от ТП-10/0,4 кВ №3 до ТП-10/0,4 кВ №2 для электроснабжения жилого микрорайона «Прибрежный» (ООО «Фирма «Латис»), местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир 12-этажный жилой дом, участок находится примерно в 125 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г. Омск, КАО, ул. Лукашевича, д. 29, кадастровый номер земельного участка: 55:36:110101:2260; - Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Казачья, д. 45, ул. Молодова, д. 8, кадастровый номер земельного участка 55:36:170110:4151, кадастровый номер земельного участка 55:36:170110:4188, кадастровый номер земельного участка 55:36:170110:4189, кадастровый номер земельного участка 55:36:170110:7954. Пересечение с федеральной а/д М-51 (Р-245) «Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск» на км. 823 + 417 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1870.4131 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1309.2892 |  | 1о | 1296.1963 | 1309.2892 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1529.5116 | 1296.1963 | 31705520889 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 2017-10-10 |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-12-28 | 2017-11-08 | 2017-12-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017, вопрос № 46)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1309.2892 |  |  | 1309.2892
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1309.2892 |  |  | 1309.2892
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2618.5784 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | 2022-12-01 |  |  | 84.351 |  | 513.1934 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 8382.5397 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 1 | 1 | Газпромнефть-Корпоративные продажи (ООО) | 5633.0667 |  |  |  | 5867.7778 |  |  |  | 31705602119 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-11-01 | 2017-11-24 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 1414_ОЭ | 2022-12-01 |  |  | 10.09 |  | 110.366 |  | СМР | Строительство двух КЛ 10 кВ для электроснабжения дома культуры, рас-положенного по адресу: Омская область, Омский район, д.п. Чернолучин-ский, ул. Курортная, 18-А. Кадастровый номер земельного участка: 55:20:240801:2926 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4177.5267 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 2924.1 |  | 1о | 2924.1 | 2924.2687 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 3450.438 | 2924.1 | 31705844581 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2018-01-17 | 2017-12-22 | 2018-01-28 | 2017-12-22 | 2018-01-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017, вопрос №28 )
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 2924.2687 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2924.2687 |  |  | 2924.2687
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 2924.2687 |  |  | 2924.2687
[18 empty] | 0 |  | Тесла (ООО) | 2924.2687 |  |  | 2924.2687
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Строительство сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения льготного потребителя. Лот № 1 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 14275.1857 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9992.63 |  | 1о | 9992.63 | 9992.63 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 11791.3034 | 9992.63 | 31705359437 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-26 | 2017-08-08 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-18 | 2017-10-28 | 2017-09-18 | 2017-11-02 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017. вопрос № 28
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 9992.63 |  |  | 9992.63
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Строительство сетей 10/0,4 кВ для льготного потребителя. Лот № 2 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 10347.8957 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7243.527 |  | 1о | 7243.527 | 7243.527 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8547.3619 | 7243.527 | 31705347479 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-08-11 |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-08-31 | 2017-10-28 | 2017-08-31 | 2017-10-15 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017. вопрос № 29
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7243.527 |  |  | 7243.527
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Строительство сетей 10/0,4 кВ для льготного потребителя. Лот № 3 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 13975.68 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 9782.976 |  | 1о | 9782.976 | 9782.976 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 9782.976 | 9782.976 | 31705347637 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-08-08 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-18 | 2017-10-28 | 2017-09-18 | 2017-11-02 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017. вопрос № 30
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9782.976 |  |  | 9782.976
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Строительство сетей льготного потребителя. Лот № 4 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 13969.3443 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9778.541 |  | 1о | 9778.541 | 9778.541 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 11538.6784 | 9778.541 | 31705347786 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-08-08 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-18 | 2017-10-28 | 2017-09-18 | 2017-11-02 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017. вопрос № 31
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 9778.541 |  |  | 9778.541
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 15 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 11406.8571 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7984.8 |  | 1о | 7984.8 | 7984.8 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7984.8 | 7984.8 | 31705462837 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-11-28 | 2017-10-17 | 2017-12-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 42
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7984.8 |  |  | 7984.8
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 16 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 12040.0257 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8428.018 |  | 1о | 8428.018 | 8428.018 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8428.018 | 8428.018 | 31705463062 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-11-28 | 2017-10-17 | 2017-12-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 43
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8428.018 |  |  | 8428.018
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 17 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 11772.3 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8240.61 |  | 1о | 8240.61 | 8240.61 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8240.61 | 8240.61 | 31705466280 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-17 | 2017-11-28 | 2017-10-17 | 2017-12-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 44
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8240.61 |  |  | 8240.61
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 18 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 11160.2129 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7812.149 |  | 1о | 7812.149 | 7812.149 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7812.149 | 7812.149 | 31705466291 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-17 | 2017-11-28 | 2017-10-17 | 2017-12-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 45
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7812.149 |  |  | 7812.149
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 19 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 11880.07 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8316.049 |  | 1о | 8316.049 | 8316.049 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8316.049 | 8316.049 | 31705466315 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-17 | 2017-11-28 | 2017-10-17 | 2017-12-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 46
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8316.049 |  |  | 8316.049
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 20 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 11277.6586 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 | [6 empty] | 7894.361 |  |  |  | 31705466343 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-29 |  | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-10-04 |  | 2017-11-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 47
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 21 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 11959.13 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8371.391 |  | 1о | 8371.391 | 8371.391 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8371.391 | 8371.391 | 31705466392 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-29 | 2017-09-06 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-17 | 2017-11-28 | 2017-10-17 | 2017-12-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 48
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8371.391 |  |  | 8371.391
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 22 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 9746.3057 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6822.414 |  | 1о | 6822.414 | 6822.414 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6822.414 | 6822.414 | 31705466428 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-29 | 2017-09-06 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-17 | 2017-11-28 | 2017-10-17 | 2017-12-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 49
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 6822.414 |  |  | 6822.414
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 23 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 12085.282 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8459.6974 |  | 1о | 8459.6974 | 8459.6974 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8459.6974 | 8459.6974 | 31705462957 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-06 | 2017-11-28 | 2017-10-06 | 2017-12-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 50
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8459.6974 |  |  | 8459.6974
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 24 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 11436.9686 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8005.878 |  | 1о | 8005.878 | 8005.878 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8005.878 | 8005.878 | 31705463299 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-06 | 2017-11-28 | 2017-10-06 | 2017-12-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 51
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8005.878 |  |  | 8005.878
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 25 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 11277.6586 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7894.361 |  | 1о | 7894.361 | 7894.361 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9315.346 | 7894.361 | 31705457434 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-25 | 2017-09-04 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-05 | 2017-11-28 | 2017-10-05 | 2017-12-04 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 52
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7894.361 |  |  | 7894.361
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 26 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 10177.2543 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7124.078 |  | 1о | 7124.078 | 7124.078 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7124.078 | 7124.078 | 31705457456 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-25 | 2017-09-04 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-06 | 2017-11-28 | 2017-10-06 | 2017-12-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 53
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7124.078 |  |  | 7124.078
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 27 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 10712.3071 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7498.615 |  | 1о | 7498.615 | 7498.615 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7498.615 | 7498.615 | 31705457472 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-25 | 2017-09-04 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-06 | 2017-11-28 | 2017-10-06 | 2017-12-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 54
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7498.615 |  |  | 7498.615
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 28 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 10918.7029 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7643.092 |  | 1о | 7643.092 | 7643.092 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7643.092 | 7643.092 | 31705457509 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-25 | 2017-09-05 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-06 | 2017-11-28 | 2017-10-06 | 2017-12-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 55
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7643.092 |  |  | 7643.092
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 29 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 11253.1243 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7877.187 |  | 1о | 7877.187 | 7877.187 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7877.187 | 7877.187 | 31705457558 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-25 | 2017-09-05 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-06 | 2017-11-28 | 2017-10-06 | 2017-12-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 56
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7877.187 |  |  | 7877.187
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 30 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 10379.8557 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7265.899 |  | 1о | 7265.899 | 7265.899 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7265.899 | 7265.899 | 31705457641 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-25 | 2017-09-05 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-06 | 2017-11-28 | 2017-10-06 | 2017-12-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 57
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7265.899 |  |  | 7265.899
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 31 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 11547.5014 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8083.251 |  | 1о | 8083.251 | 8083.251 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8083.251 | 8083.251 | 31705457667 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-25 | 2017-09-06 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-10 | 2017-11-28 | 2017-10-10 | 2017-12-09 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 58
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8083.251 |  |  | 8083.251
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 32 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 9785.8314 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6850.082 |  | 1о | 6850.082 | 6850.082 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6850.082 | 6850.082 | 31705457744 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-25 | 2017-09-06 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-10 | 2017-11-28 | 2017-10-10 | 2017-12-09 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 59
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 6850.082 |  |  | 6850.082
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 33 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 9328.7929 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6530.155 |  | 1о | 6530.155 | 6530.155 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6530.155 | 6530.155 | 31705457769 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-25 | 2017-09-07 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-11-28 | 2017-10-17 | 2017-12-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 60
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 6530.155 |  |  | 6530.155
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 34 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 9320.83 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6524.581 |  | 1о | 6524.581 | 6524.581 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6524.581 | 6524.581 | 31705457793 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-25 | 2017-09-07 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-11-28 | 2017-10-17 | 2017-12-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017. вопрос № 61
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 6524.581 |  |  | 6524.581
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительство сетей 10 кВ для электроснабжения ВЧ-44360 в р-не аала Сапогов, расположенной по адресу: РХ, Усть-Абаканский р-н, 3 км на запад от аала Сапогов, к.н. земельного участка 19:10::140602:112 (1 этап) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 40322.742 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 28225.919 |  | 1о | 23992.0312 | 28225.919 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 28310.5968 | 23992.0312 | 31705371529 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 2017-08-18 | 2017-10-12 |  |  |  |  | 2017-11-09 | 2017-12-25 | 2017-10-28 | 2017-12-25 | 2018-03-25 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017 вопрос № 42). Протокол ПДКК № 17-1143/31705371529/2 от 02.10.2017 - перенос сроков рассмотрения и подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 28225.919 | КрасЭнергоРесурс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 27802.53 |  |  | 23992.031
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 28225.919 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Строительство сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения льготного потребите-ля. Лот № 5 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 10878.4743 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7614.932 |  | 1о | 7614.932 | 7614.932 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8985.6198 | 7614.932 | 31705485434 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 2017-09-21 |  |  |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-12 | 2017-10-28 | 2017-10-12 | 2017-11-26 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 58 от 24.08.2017 вопрос № 48).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7614.932 |  |  | 7614.932
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Строительство сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения льготного потреби-теля. Лот № 6 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 8283.4471 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 5798.413 |  | 1о | 5798.413 | 5798.413 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 5798.413 | 5798.413 | 31705485441 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 2017-09-21 |  |  |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-17 | 2017-10-28 | 2017-10-17 | 2017-12-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 58 от 24.08.2017 вопрос № 49).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 5798.413 |  |  | 5798.413
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Строительство сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения льготного потребителя. Лот № 7 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 9442.7657 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 6609.936 |  | 1о | 6609.936 | 6609.936 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7799.7245 | 6609.936 | 31705522437 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 2017-10-11 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-20 | 2017-12-28 | 2017-11-20 | 2018-01-04 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017 вопрос № 47).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6609.936 |  |  | 6609.936
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Строительство сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения льготного потребителя. Лот № 8 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 6998.92 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4899.244 |  | 1о | 4899.244 | 4899.244 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 5781.1079 | 4899.244 | 31705521954 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 2017-10-11 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-12-28 | 2017-11-08 | 2017-12-23 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017 вопрос № 48).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 4899.244 |  |  | 4899.244
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство), внеплановый объект | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Строительство КЛ-10/0,4 кВ. Лот № 1 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 6580.8071 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 5240.1307 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 0 |  | 4606.565 |  |  |  | 31705549025 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-22 | 2017-10-03 | 2017-10-13 |  |  |  |  | 2017-11-10 |  | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 64 от 14.09.2017 вопрос № 13).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 5988.5345 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 5988.5345 | КрасЭнергоРесурс (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 1 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 6755.9529 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4729.167 |  | 1о | 4729.167 | 4729.167 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 5580.4171 | 4729.167 | 31705568340 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-12-08 | 2018-01-28 | 2017-12-08 | 2018-02-06 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 66 от 21.09.2017 вопрос № 23).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 4729.167 |  |  | 4729.167
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Строительство сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения льготного потребите-ля. Лот № 9 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 9269.6014 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8435.3373 |  |  |  | 6488.721 |  |  |  | 31705568364 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 2017-10-12 |  |  |  |  | 2017-11-09 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 66 от 21.09.2017 вопрос № 24).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8435.3373
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2022 |  |  | 28.483 |  | 386.605 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 35 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 10954.5271 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7668.169 |  | 1о | 7668.169 | 7668.169 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 9048.4394 | 7668.169 | 31705594659 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-05 | 2017-10-11 | 2017-10-24 |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 2018-01-28 | 2017-11-28 | 2018-01-27 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 69 от 28.09.2017 вопрос № 11).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7668.169 |  |  | 7668.169
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2022 |  |  | 28.483 |  | 386.605 |  | СМР | Строительство сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения льготного потреби-теля. Лот № 11 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 12559.5257 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 11429.1684 |  |  |  | 8791.668 |  |  |  | 31705595463 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-05 | 2017-10-11 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 2017-11-15 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 69 от 28.09.2017 вопрос № 12).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 11429.1684
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2022 |  |  | 28.483 |  | 386.605 |  | СМР | Строительство сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения льготного потреби-теля. Лот № 12 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2976.3243 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 2083.427 |  | 1о | 2083.427 | 2083.427 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 2458.4439 | 2083.427 | 31705616216 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-12 | 2017-10-18 | 2017-11-02 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-20 | 2018-01-28 | 2017-11-20 | 2018-01-04 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 70 от 05.10.2017 вопрос № 24).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2083.427 |  |  | 2083.427
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2022 |  |  | 28.483 |  | 386.605 |  | СМР | Строительство сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения льготного потреби-теля. Лот № 13 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 10411.0386 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7287.727 |  | 1о | 7287.727 | 7287.727 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8599.5179 | 7287.727 | 31705616378 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-12 | 2017-10-18 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-04 | 2018-01-28 | 2017-12-04 | 2018-01-18 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 70 от 05.10.2017 вопрос № 25).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7287.727 |  |  | 7287.727
1 | внеплановый объект | [8 empty] | Работы | Расширение просек воздушных линий электропередачи 35-110 кВ фили-ала ПАО "МРССК-Сибири"-"Хакасэнерго" в 2018 г. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 5425.1457 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | СтройМастер (ООО) | 3797.602 |  | 1о | 3797.602 | 3797.602 | СтройМастер (ООО) | 3797.602 | 3797.602 | 31705672845 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-27 | 2017-11-16 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2017-12-18 | 2018-01-28 | 2017-12-18 | 2018-02-16 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017 вопрос № 38).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 3797.602 | КрасЭнергоРесурс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехсервис (ООО) | 3797.602 |  |  | 3797.602
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2022 |  |  | 28.483 |  | 386.605 |  | СМР | Переустройство объектов системы электроснабжения 10/0,4 кВ для раз-мещения нежилого здания по адресу: г. Черногорск, ул. Юбилейная, уч. 29 (к.н.19:02:010524:633)», «Строительство сетей 10/0,4 кВ для электроснаб-жения потребителей: РХ, г. Черногорск, ул. Юбилейная, 29 (к.н.19:02:010524:633)», «Строительство сетей 10 кВ для электроснабже-ния потребителя, Усть-Абаканский район, г. Абакан, ул. Советская, 182К, литера Б», «Строительство сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения потре-бителя, расположенного по адресу: РХ, Аскизский р-он, в 3,7 км на северо-запад от д. Усть-Хойза, ул. Советская, 11», «Строительство сетей 0,4 кВ для электроснабжения потребителя, расположенного по адресу: РХ, Ас-кизский район, с. Аскиз, ул. Школьная, 6 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 6933.8257 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4853.678 |  |  |  | 31705673666 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-27 |  | 2017-11-16 |  |  |  |  | 2017-12-14 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017 вопрос № 39).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2022 |  |  | 28.483 |  | 386.605 |  | СМР | Строительство сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения льготного потре-бителя. Лот № 10 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 4841.25 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 4405.5375 |  |  |  | 3388.875 |  |  |  | 31705672895 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-27 | 2017-11-03 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-12-11 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017 вопрос № 40).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4405.5375
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Переустройство объектов системы электроснабжения 10/0,4 кВ для разме-щения нежилого здания по адресу: г. Черногорск, ул. Юбилейная, уч. 29 (к.н.19:02:010524:633)», «Строительство сетей 10/0,4 кВ для электроснаб-жения потребителей: РХ, г. Черногорск, ул. Юбилейная, 29 (к.н.19:02:010524:633)», «Строительство сетей 10 кВ для электроснабжения потребителя, Усть-Абаканский район, г. Абакан, ул. Советская, 182К, лите-ра Б | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 6324.3829 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | [6 empty] | 4427.068 |  |  |  | 31705819347 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-01 |  | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2018-01-24 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017 вопрос № 45).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | МТРиО | Поставка КТП столбового, мачтового типа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 19757.3971 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 13830.178 |  | 1о | 13761.027 | 13830.178 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 16238.0119 | 13761.027 | 31604554682 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-23 | 2017-01-23 | 2017-03-15 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-12-30 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 127 от 15.12.2016 вопрос № 21).
[18 empty] | 0 |  | Завод КВАЗАР-ЭНЕРГО (ООО) | 13138.669 | Завод КВАЗАР-ЭНЕРГО (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергомашкомплект (ЗАО) | 13138.669 | Энергомашкомплект (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 13816.1 |  |  | 13816.1
[18 empty] | 0 |  | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 13816.1 |  |  | 13816.1
[18 empty] | 0 |  | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 13064.524 | Уруссинский электромеханический завод (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Хакасэлектром (ООО) | 13830.178 | Хакасэлектром (ООО)
1 | внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка ж/б фундаментов для опор ЛЭП | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 5417.7314 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 3791.4 |  | 1о | 3260.462 | 3792.412 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 3847.3452 | 3260.462 | 31704723679 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-10 | 2017-03-10 |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-03-21 | 2017-04-19 | 2017-03-21 | 2017-05-20 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 23).
[18 empty] | 0 |  | Уяржелезобетон (ПАО) | 3740 |  |  | 3284.91
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 4491.544 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПРИОР (ООО) | 3767.16 | ПРИОР (ООО)
1 | внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка опор металлических | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 9410.9343 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ЛТЭК (ООО) | 6585.959 |  | 2о | 5927.1942 | 6587.654 | ЛТЭК (ООО) | 6994.0891 | 5927.1942 | 31704722391 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-28 | 2017-04-13 |  |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-04-24 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 2017-06-23 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 26). Протокол ПДКК № 006/4-ХЭ от 31.03.2017 - внесение изменений в дату подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Электропоставка (ООО) | 6295.175 |  |  | 5 965.79,43
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 6581.073 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Омский электромеханический завод (АО) | 6587.654 | Омский электромеханический завод (АО)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 6560.34 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО) | 6557.194 | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО)
1 | внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмента для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3145.8129 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Тульский Электромеханический Завод (ООО) | 2202.053 |  | 1о | 2180.032 | 2202.069 | Тульский Электромеханический Завод (ООО) | 2572.4378 | 2180.032 | 31704721916 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-28 | 2017-03-23 |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-03-31 | 2017-04-19 | 2017-03-31 | 2017-05-30 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 27).
[18 empty] | 0 |  | Энерго-Транс (ООО) | 2202.05 |  |  | 2202.05
1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | 7_ХЭ | 2019-12-01 |  |  |  |  | 26.6 |  | МТРиО | Поставка опор металлических | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 6155.8229 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ - ГК ЭЛСИ (ООО) | 4151.578 |  | 1о | 4151.578 | 4309.076 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ - ГК ЭЛСИ (ООО) | 4898.862 | 4151.578 | 31704827910 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-03-21 | 2017-05-18 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-06-01 | 2017-05-20 | 2017-06-01 | 2017-07-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 25).
[18 empty] | 0 |  | Омский электромеханический завод (АО) | 4304.074 |  |  | 4304.074
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 2022-12-01 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | МТРиО | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 17704.7829 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 11760 |  | 1о | 11698.033 | 12393.348 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 14624.1506 | 12393.348 | 31704827860 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-03-20 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-05-10 | 2017-05-20 | 2017-05-10 | 2017-06-19 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 26).
[18 empty] | 0 |  | СТРИМЕР Мск. (ООО) | 12393.348 |  |  | 12207.447
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 12228 |  |  | 12228
[18 empty] | 0 |  | НИЛЕД (ООО) | 12390.528 | НИЛЕД (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 12391.776 | ТоргПромСнаб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Вольт-сервис (ООО) | 12240 |  |  | 12240
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 8898 | АбсолютТрейд (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 2022-12-01 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Хакасэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 114611.8931 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 0 | [6 empty] | 80228.3252 |  |  |  | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-11-01 |  | 2017-12-23 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос № 84. Протокол ПДКК № 17-1072/2 от 19.05.2017 - продление сроков закупки. Внесение изменений в стоимость, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос № 4). Внесение изменений в предельную стоимость, плановую дату подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №64 от 14.09.2017, вопрос №19). Протокол ПДКК № 17-1072/31705022050/08 от 25.09.2017 - внесение изменений в сроки проведения закупки
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | поставка вакуумных выключателей 6- 35кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3288.1661 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Завод высоковольтного оборудования (ЗАО) | 2139.885 |  | 2о | 1794.6276 | 2301.7163 | Завод высоковольтного оборудования (ЗАО) | 2117.6605 | 1794.6276 | 31705128576 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-06 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-13 | 2017-08-28 | 2017-07-13 | 2017-09-11 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 46).
[18 empty] | 0 |  | АТОМСТРОЙРЕСУРСЫ (ООО) | 2220 | АТОМСТРОЙРЕСУРСЫ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Астер Электро (ООО) | 2288.1356 | Астер Электро (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 2299.64 |  |  | 1816.2796
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка неизолированного провода | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1438.8547 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 12 | 12 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 933.84 |  | 1о | 530.939 | 1007.1983 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 626.508 | 530.939 | 31705128520 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-06-26 | 2017-08-28 | 2017-06-26 | 2017-07-26 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 48).
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 1007.1983 |  |  | 543.8871
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1007.1983 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Альбис (ООО) | 765.7488 | Альбис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Рыбинсккабель СП (ООО) | 775.4237 | Рыбинсккабель СП (ООО)
[19 empty] | FALSE | Контур (ООО) | 1006.472 |  |  | 1006.472
[19 empty] | FALSE | Холдинг Кабельный Альянс (ООО) | 535.9204 | Холдинг Кабельный Альянс (ООО)
[19 empty] | FALSE | ВЕРТИКАЛЬ СТРОЙ ДВ (ООО) | 667.236 | ВЕРТИКАЛЬ СТРОЙ ДВ (ООО)
[19 empty] | FALSE | Алтайский кабельный завод (ООО) | 677.5528 |  |  | 536.545
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1007.1983 |  |  | 1007.1983
[18 empty] | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 1007.1983 |  |  | 1007.1983
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Омиком (ООО) | 984.8899 |  |  | 561.8666
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 89_ХЭ | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2918.8945 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Компания ГорСеть (ООО) | 2033.9407 |  | 1о | 2033.9407 | 2043.2262 | Компания ГорСеть (ООО) |  |  | 31705203974 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-23 | 2017-07-13 |  |  |  |  | 2017-08-10 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 45).
[18 empty] | 0 |  | Корум Трейдинг (ООО) | 2043.2262 |  |  | 2043.2262
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 89_ХЭ | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1643.6094 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 1093.3 |  | 1о | 1093.3 | 1150.5266 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 1290.094 | 1093.3 | 31705204144 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-28 | 2017-07-13 |  |  |  |  | 2017-08-10 | 2017-07-25 | 2017-09-28 | 2017-07-25 | 2017-09-08 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 46).
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 1146.5 |  |  | 1146.5
1 | Организация цифровых диспетчерских каналов связи до РЭС (от ПС 110кВ Знаменка, Гидролизная, ГПП-3, ГПП-2, ГПП-4, Стройбаза) | 77_ХЭ | 1905-07-14 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи для организации цифровых диспетчерских каналов связи до РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1727.5904 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 1065.2277 |  | 1о | 992.6689 | 1209.3133 | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 1171.3493 | 992.6689 | 31705296422 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-05 | 2017-07-13 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-08 | 2017-10-28 | 2017-09-08 | 2017-11-07 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017 вопрос №30).
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1200 |  |  | 994.4167
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1209.3 |  |  | 1209.3
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 1203.272 | ТЕРРА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АССОРТИ (ООО) | 1098.42 |  |  | 1098.42
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 89_ХЭ | 1905-07-10 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3509.0509 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Компания ГорСеть (ООО) | 2346.343 |  | 1о | 2346.343 | 2456.3357 | Компания ГорСеть (ООО) | 2768.6847 | 2346.343 | 31705485426 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-01 | 2017-09-13 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-10 | 2017-10-28 | 2017-10-10 | 2017-11-24 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 58 от 24.08.2017 вопрос № 47).
[18 empty] | 0 |  | Корум Трейдинг (ООО) | 2406.335 |  |  | 2406.335
[18 empty] | 0 |  | Компания Элторг (ООО) | 2370.9 |  |  | 2370.9
1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ | 2_ЧЭ | 12.2016 |  |  | 12.6 |  |  |  | МТРиО | Поставка климатического оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1996.0433 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Спецпоставка (ООО) | 1397.23 |  | 1о | 754.5043 | 1397.2303 | Спецпоставка (ООО) | 890.3151 | 754.5043 | 31704659834 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 2017-01-18 | 2017-02-08 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-02-21 | 2017-04-20 | 2017-02-21 | 2017-04-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №135 от 29.12.2016, вопрос №27 - О включении в ПЗ.
[19 empty] | FALSE | МетЭнергоПром (ООО) | 1334.995 | МетЭнергоПром (ООО)
[19 empty] | FALSE | КАСТАЛЬЯ (ООО) | 1355.932 |  |  | 978.68
[19 empty] | FALSE | ЦКО (ООО) | 838.983 |  |  | 755.1492
[19 empty] | FALSE | Окна Лайф (ООО) | 981 |  |  | 981
[19 empty] | FALSE | РЕСУРС КЛИМАТ (ООО) | 812.6 |  |  | 812.6
1 | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС) | 4_ЧЭ | 12.2018 |  |  |  |  | 62.145 |  | МТРиО | Поставка опор и фундаментов металлических | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 145016.7351 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Омский электромеханический завод (АО) | 100496.5965 |  | 1о | 100192.0609 | 101511.7145 | Омский электромеханический завод (АО) | 118226.6319 | 100192.0609 | 31704890910 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-20 | 2017-07-03 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-18 | 2017-07-28 | 2017-07-18 | 2017-11-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №27 от 09.03.2017, вопрос №82); Решением ПДКК от 04.04.2017, протокол № 17-1035 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итонов
[19 empty] | FALSE | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 100496.5985 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
[19 empty] | FALSE | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ - ГК ЭЛСИ (ООО) | 100801.1325 |  |  | 100801.1325
[19 empty] | FALSE | Прайм Техно Системс (ООО) | 101011.7149 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники, 25 единиц техники | 76_ЧЭ (г) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка автоподъемника АГП-18-01-С41 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 12774.5403 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Компания СИМ-авто (ООО) | 8352.5424 |  |  |  | 8942.1782 |  |  |  | 31704949387 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-05-12 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №59)
[19 empty] | FALSE | СВВ-АВТО (ООО) | 8711.8644 | СВВ-АВТО (ООО)
1 | Покупка грузовых автомобилей в количестве 12 шт. (Камаз седельный тягач с КМУ - 3 шт., бортовой Камаз с КМУ - 3 шт., УРАЛ-6370 (Самосвал -583166) - 2 шт., КамАЗ 53504-46 (седельный тягач) - 2 шт., Прицепы и полуприцепы - 2 шт.) | 76_ЧЭ (в) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка бортового автомобиля Камаз-43118 с КМУ ИТ-80 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 5591.2881 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ |  | FALSE | 0 |  |  |  |  | 3913.9017 |  |  |  | 31704948032 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 |  | 2017-04-24 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №60)
1 | Покупка грузовых автомобилей в количестве 12 шт. (Камаз седельный тягач с КМУ - 3 шт., бортовой Камаз с КМУ - 3 шт., УРАЛ-6370 (Самосвал -583166) - 2 шт., КамАЗ 53504-46 (седельный тягач) - 2 шт., Прицепы и полуприцепы - 2 шт.) | 76_ЧЭ (в) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка бортового автомобиля Камаз-43118 с КМУ ИТ-80 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 6336.4077 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ЧАЙКА-НН (ООО) | 4435.4854 |  | 1о | 3991.9368 | 4435.4854 | ЧАЙКА-НН (ООО) | 4710.4854 | 3991.9368 | 31705208783 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-22 | 2017-07-13 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-07-25 | 2017-09-28 | 2017-07-20 | 2017-10-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №42 от 25.05.2017, вопрос №49)
[18 empty] | 0 |  | Орион - Моторс (ООО) | 4434.7458 |  |  | 4390.3909
[18 empty] | 0 |  | НОРДКАМ-НГС (ООО) | 4416.95 |  |  | 4017.7563
1 | Покупка грузовых автомобилей в количестве 12 шт. (Камаз седельный тягач с КМУ - 3 шт., бортовой Камаз с КМУ - 3 шт., УРАЛ-6370 (Самосвал -583166) - 2 шт., КамАЗ 53504-46 (седельный тягач) - 2 шт., Прицепы и полуприцепы - 2 шт.) | 76_ЧЭ (в) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка бортового полуприцепа БКС 942785-0000031 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2549.9754 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | СИБИРЬ ТРЕЙЛЕР-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 1351.6949 |  | 1о | 1351.6949 | 1784.9828 | СИБИРЬ ТРЕЙЛЕР-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 1595 | 1351.6949 | 31704947796 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-05 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-05-25 | 2017-05-10 | 2017-07-28 | 2017-05-10 | 2017-08-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №61)
[19 empty] | FALSE | Производственно-коммерческая фирма ПОЛИТРАНС (ООО) | 1635.5932 |  |  | 1582.0438
[19 empty] | FALSE | РОСТРАК (ООО) | 1651.6949 |  |  | 1580.2956
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники, 25 единиц техники | 76_ЧЭ (г) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка автоподъемника АГП-18 на базе ГАЗ-3308 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 5430.0237 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | РусКомТранс (ООО) | 3801.0166 |  | 1о | 3221.3556 | 3801.0166 | РусКомТранс (ООО) | 3801.1996 | 3221.3556 | 31704949485 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-05-12 | 2017-07-28 | 2017-05-12 | 2017-08-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №63)
[19 empty] | FALSE | Компания ИНТЕРТРАНС (ООО) | 3728.8136 | Компания ИНТЕРТРАНС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КОМПАНИЯ КОММУНАЛ-АВТО (ООО) | 3245 |  |  | 3245
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники, 25 единиц техники | 76_ЧЭ (г) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка кабельной лаборатории на базе ГАЗ 3308 ЭТЛ-35к | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 10706.5402 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ЯРОСЛАВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ООО) | 7468.4492 |  | 1о | 6387.94 | 7494.5782 | ЯРОСЛАВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ООО) | 7537.7692 | 6387.94 | 31704949699 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-14 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-05-24 | 2017-07-28 | 2017-05-25 | 2017-08-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №64)
[19 empty] | FALSE | БрисЭнерго (ООО) | 7116.65 |  |  | 7116.65
[19 empty] | FALSE | Русконтроль (ООО) | 7185 |  |  | 6485.847
[19 empty] | FALSE | Производственное Объединение Энергоспецтехника (ООО) | 6555.9322 |  |  | 6492.372
1 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 19 шт. (УРАЛ-4320 (КС-55713-3, МБШ-519, МКМ-200) - 10 шт., КАМАЗ (МКМ-200, автокран 40 т.) - 2 шт.,МТЗ-82.1 с баровой установкой - 1 шт., ГАЗ-3308 БКМ - 4 шт., навесное оборудование для экскаватора ГИДРОМОЛОТ - 1 шт, СЭМ-4 - 1 шт.) | 76_ЧЭ (б) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка КАМАЗ автокран 40 т | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 17460.0656 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ЧелябКранСбыт (ЗАО) | 12222.0459 |  | 1о | 10747.4697 | 12222.0459 | ЧелябКранСбыт (ЗАО) | 12682.0142 | 10747.4697 | 31704949962 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-05-24 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-06-07 | 2017-07-28 | 2017-06-07 | 2017-09-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №65)
[19 empty] | FALSE | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 12038.7152 | РариТЭК Авто Групп (ООО)
[19 empty] | FALSE | Клинцовский автокрановый завод (АО) | 12222.0459 |  |  | 10798.3171
1 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 19 шт. (УРАЛ-4320 (КС-55713-3, МБШ-519, МКМ-200) - 10 шт., КАМАЗ (МКМ-200, автокран 40 т.) - 2 шт.,МТЗ-82.1 с баровой установкой - 1 шт., ГАЗ-3308 БКМ - 4 шт., навесное оборудование для экскаватора ГИДРОМОЛОТ - 1 шт, СЭМ-4 - 1 шт.) | 76_ЧЭ (б) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка автомобиля КАМАЗ МКМ-200 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 10471.9298 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Стройдормаш (АО) | 7288.1356 |  | 1о | 7288.1356 | 7330.3508 | Стройдормаш (АО) | 8600 | 7288.1356 | 31704949629 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-14 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-05-22 | 2017-07-28 | 2017-05-22 | 2017-08-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №66)
[19 empty] | FALSE | Компания ИНТЕРТРАНС (ООО) | 5830.5085 | Компания ИНТЕРТРАНС (ООО)
[19 empty] | FALSE | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 7329.661 | РариТЭК Авто Групп (ООО)
[19 empty] | FALSE | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 7330.5085 |  |  | 7330.5085
1 | Покупка грузовых автомобилей в количестве 12 шт. (Камаз седельный тягач с КМУ - 3 шт., бортовой Камаз с КМУ - 3 шт., УРАЛ-6370 (Самосвал -583166) - 2 шт., КамАЗ 53504-46 (седельный тягач) - 2 шт., Прицепы и полуприцепы - 2 шт.) | 76_ЧЭ (в) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка седельного тягача КАМАЗ с КМУ SamYang HTS | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 10178.2153 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СДМ-КАРАТ (ООО) | 6949.1525 |  |  |  | 7124.7507 |  |  |  | 31704949778 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-05-15 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  | 5. Рекомендовать центру ответственности вынесение вопроса на ЦКК о проведении открытого запроса предложений на право заключения Договора на поставку седельного тягача КАМАЗ с КМУ SamYang HTS для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» повторно после корректировки параметров закупки. | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №67)
[19 empty] | FALSE | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 7053.3898 | РариТЭК Авто Групп (ООО)
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники, 25 единиц техники | 76_ЧЭ (г) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка погрузчик вилочный ВП-05-00 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 3430.1699 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Уральская марка (АО) | 2372.8814 |  | 1о | 2230.5085 | 2401.119 | Уральская марка (АО) | 2632 | 2230.5085 | 31704949552 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-13 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-05-17 | 2017-07-28 | 2017-05-20 | 2017-08-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №69)
[19 empty] | FALSE | ПРОМСНАБ-2000 (ООО) | 2322.0339 |  |  | 2220.339
[19 empty] | FALSE | НЕВЬЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (АО) | 2084.7458 | НЕВЬЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (АО)
[19 empty] | FALSE | АЛЬЯНС РАУМ (ООО) | 2397.4576 | АЛЬЯНС РАУМ (ООО)
1 | Покупка бригадных автомобилей в количестве 35 шт (УАЗ-390945 - 24 шт., УАЗ Патриот - 3 шт., УАЗ Хантер - 3 шт., УАЗ-29891 - 1 шт., УАЗ Фермер - 4 шт. ) | 76_ЧЭ (а) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка УАЗ-Хантер Классик | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 910.7166 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | УАЗ Центр (ООО) | 629.0263 |  | 0 |  | 637.5016 | УАЗ Центр (ООО) | 742.251 | 629.0263 | 31704947562 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-04-26 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-26 | 27/4-ЧЭ | 2017-05-24 | 2017-05-02 | 2017-07-28 | 2017-05-02 | 2017-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №71)
1 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 19 шт. (УРАЛ-4320 (КС-55713-3, МБШ-519, МКМ-200) - 10 шт., КАМАЗ (МКМ-200, автокран 40 т.) - 2 шт.,МТЗ-82.1 с баровой установкой - 1 шт., ГАЗ-3308 БКМ - 4 шт., навесное оборудование для экскаватора ГИДРОМОЛОТ - 1 шт, СЭМ-4 - 1 шт.) | 76_ЧЭ (б) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка автокрана УРАЛ-4320 КС-55713-3 25 т | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 9232.0761 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Уральская марка (АО) | 6355.9322 |  | 1о | 5903.5605 | 6462.4533 | Уральская марка (АО) | 6966.2013 | 5903.5605 | 31704947571 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-14 | 2017-05-03 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-07-28 | 2017-05-15 | 2017-08-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №72)
[19 empty] | FALSE | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРАК ПЛЭНЕТ (ООО) | 6143.5144 |  |  | 5949.6408
[18 empty] | 0 |  | ЧелябКранСбыт (ЗАО) | 6355.9322 |  |  | 6355.9322
1 | Покупка грузовых автомобилей в количестве 12 шт. (Камаз седельный тягач с КМУ - 3 шт., бортовой Камаз с КМУ - 3 шт., УРАЛ-6370 (Самосвал -583166) - 2 шт., КамАЗ 53504-46 (седельный тягач) - 2 шт., Прицепы и полуприцепы - 2 шт.) | 76_ЧЭ (в) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка УРАЛ-6370 (Самосвал -583166) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 8484.0032 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Орион - Моторс (ООО) | 5932.2034 |  | 2о | 5694.6513 | 5938.8022 | Орион - Моторс (ООО) | 6719.6885 | 5694.6513 | 31704947444 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-05-16 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-05-29 | 2017-07-28 | 2017-05-29 | 2017-08-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №72)
[19 empty] | FALSE | Уральская марка (АО) | 5938.1356 |  |  | 5700.5835
[19 empty] | FALSE | Уралпромтехника (ООО) | 5912.7627 |  |  | 5793.9867
1 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 19 шт. (УРАЛ-4320 (КС-55713-3, МБШ-519, МКМ-200) - 10 шт., КАМАЗ (МКМ-200, автокран 40 т.) - 2 шт.,МТЗ-82.1 с баровой установкой - 1 шт., ГАЗ-3308 БКМ - 4 шт., навесное оборудование для экскаватора ГИДРОМОЛОТ - 1 шт, СЭМ-4 - 1 шт.) | 76_ЧЭ (б) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка экскаватора ЭТЦ 2086 на базе МТЗ 82.1 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3842.7482 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ГРАНТЭК XX1 (ООО) | 2420 |  | 1о | 2420 | 2689.9237 | ГРАНТЭК XX1 (ООО) | 2855.6 | 2420 | 31704947585 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-13 | 2017-05-03 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-07-28 | 2017-05-12 | 2017-08-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №74)
[19 empty] | FALSE | ТОРГОВЫЙ ДОМ МТЗ-СИБИРЬ (ООО) | 2616.9491 |  |  | 2616.9491
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_ЧЭ | 2022-12-01 |  |  | 88.375 |  | 885.3476 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Читаэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 71822.6855 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 0 | 0 | [5 empty] | 50275.8798 |  |  |  | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1072/1 от 03.05.2017). Внесение изменений в стоимость, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос № 4). Внесение изменений в предельную стоимость, плановую дату подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №64 от 14.09.2017, вопрос №19). Протокол ПДКК №17-1072/31705022050/08 от 25.09.2017 - изменен срока подведения итогов.
1 | Покупка бригадных автомобилей в количестве 35 шт (УАЗ-390945 - 24 шт., УАЗ Патриот - 3 шт., УАЗ Хантер - 3 шт., УАЗ-29891 - 1 шт., УАЗ Фермер - 4 шт. ) | 76_ЧЭ (а) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка УАЗ-390945-480 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3950.8827 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 1 | 1 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 2748.6441 |  |  |  | 2765.6179 |  |  |  | 31705004672 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-27 | 2017-05-22 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 33 от 06.04.2017, вопрос № 96).
1 | Покупка бригадных автомобилей в количестве 35 шт (УАЗ-390945 - 24 шт., УАЗ Патриот - 3 шт., УАЗ Хантер - 3 шт., УАЗ-29891 - 1 шт., УАЗ Фермер - 4 шт. ) | 76_ЧЭ (а) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка УАЗ-390995-480 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3899.1065 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 2728.8136 |  | 1о | 2701.5198 | 2729.3746 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 3187.7934 | 2701.5198 | 31705005000 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-28 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-06-13 | 2017-07-28 | 2017-06-13 | 2017-09-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 33 от 06.04.2017, вопрос № 97).
[18 empty] | 0 |  | БИОТЕ (ООО) | 2728.8136 |  |  | 2728.8136
1 | Покупка бригадных автомобилей в количестве 35 шт (УАЗ-390945 - 24 шт., УАЗ Патриот - 3 шт., УАЗ Хантер - 3 шт., УАЗ-29891 - 1 шт., УАЗ Фермер - 4 шт. ) | 76_ЧЭ (а) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка УАЗ-390995-480-04 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 974.7766 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 681.3559 |  | 1о | 674.5325 | 682.3436 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 795.9483 | 674.5325 | 31705005248 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-02 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-06-13 | 2017-07-28 | 2017-06-13 | 2017-09-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 33 от 06.04.2017, вопрос № 98).
[18 empty] | 0 |  | БИОТЕ (ООО) | 682.2034 |  |  | 682.2034
1 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 19 шт. (УРАЛ-4320 (КС-55713-3, МБШ-519, МКМ-200) - 10 шт., КАМАЗ (МКМ-200, автокран 40 т.) - 2 шт.,МТЗ-82.1 с баровой установкой - 1 шт., ГАЗ-3308 БКМ - 4 шт., навесное оборудование для экскаватора ГИДРОМОЛОТ - 1 шт, СЭМ-4 - 1 шт.) | 76_ЧЭ (б) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка ГАЗ-3308 БКМ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4673.1235 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Стройдормаш (АО) | 3220.339 |  | 1о | 2664.2373 | 3271.1864 | Стройдормаш (АО) | 3143.8 | 2664.2373 | 31705077091 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-16 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-06-20 | 2017-08-28 | 2017-06-20 | 2017-09-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос №55).
[18 empty] | 0 |  | Геомаш-Центр (ООО) | 3245.7627 |  |  | 2689.661
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 3271.1864 |  |  | 3271.1864
1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная с расширением РУ-10 кВ | 28_ЧЭ | 12.2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 758.0239 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 528.7132 |  | 1о | 475.6515 | 530.6167 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 561.2688 | 475.6515 | 31705080581 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-11 | 2017-06-10 |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-06-19 | 2017-08-28 | 2017-06-19 | 2017-08-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос №56).
[18 empty] | 0 |  | Завод высоковольтного оборудования (ЗАО) | 490 |  |  | 479.3877
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 530.6167 |  |  | 530.6167
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 50_ЧЭ | 12.2016 |  |  | 9.859 |  | 36.9079 |  | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ (инновационное оборудование) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 57225.0959 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 40043.103 |  | 1о | 39842.8149 | 40057.5671 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 47014.5215 | 39842.8149 | 31705082204 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-23 | 2017-07-03 |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-07-10 | 2017-08-28 | 2017-07-10 | 2017-11-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос №59).
[18 empty] | 0 |  | Системный интегратор (ООО) | 40057.5671 | Системный интегратор (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 40057.5671 |  |  | 39857.279
1 | Покупка бригадных автомобилей в количестве 35 шт (УАЗ-390945 - 24 шт., УАЗ Патриот - 3 шт., УАЗ Хантер - 3 шт., УАЗ-29891 - 1 шт., УАЗ Фермер - 4 шт. ) | 76_ЧЭ (а) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка УАЗ Патриот | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2747.8511 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 1922.0339 |  | 0 |  | 1923.4958 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 2268 | 1922.0339 | 31705081806 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-09 | 17-55/6-БЭ | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-09-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос №61).
1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с восстановлением и оснащением оперативными блокировками распредустройства; Реконструкция ПС Кличка 110/35/6 с заменой масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) (4 шт.) | 41-2_ЧЭ 36-2_ЧЭ | 12.2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2756.9448 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | НПП Бреслер (ООО) | 1929.8 |  | 1о | 834.0093 | 1929.8614 | НПП Бреслер (ООО) | 984.131 | 834.0093 | 31705141380 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-05-30 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-07-06 | 2017-08-28 | 2017-07-06 | 2017-10-04 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 39 от 11.05.2017, вопрос №59).
[18 empty] | 0 |  | СИБЭЛТЕК (ООО) | 1810 |  |  | 1106.7314
[18 empty] | 0 |  | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1900 |  |  | 1180.3763
[18 empty] | 0 |  | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 1790 |  |  | 841.4051
1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой измерительных трансформаторов (ПС Вершина Шахтомы, ПС Шелопугино, ПС Ст. Чиндант, ПС Н. Цасучей, ПС Борзя Западная, Беклемишево ) | 21_ЧЭ | 12.2016 | [6 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока до 110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 821.8678 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 575 |  | 1о | 575 | 575.3075 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 678.5 | 575 | 31705207144 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-07-26 |  |  |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-07 | 2017-09-28 | 2017-08-07 | 2017-12-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос №55).
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПром (ООО) | 531.1 | ЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 572.565 | Новации и бизнес в энергетике (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ИнПромЭнерго (ООО) | 574.5 |  |  | 574.5
[18 empty] | 0 |  | ИК Прогресс (ООО) | 500 | ИК Прогресс (ООО)
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 273 шт. (установка пов. пер-я УПП8531М/1 КТ 0,15 – 4 шт., тепловизор – 30 шт., Приборы Ретом (61,21, М2) – 21 шт., сириус-2-ОМП – 8 шт., Энерготестер ПКЭ-А – 7 шт., Прорыв-КЭ-А – 15 шт., УП-7-3М установка прожигающая – 3 шт., Стенд для испытания средств защиты – 10 шт., аппарат авт. для определения температуры вспышки – 7 шт., Прибор контроля состояния – 47 шт., MPI-502 – 7 шт., измеритель параметров заземляющих устройств – 4 шт., ЛИС-У – 68 шт., энергоформа и монитор 3.3 – 4 шт., УПР-30 – 4 шт., трассопоисковый комплект КП-500К – 4 шт., МИКО-2,3 – 11 шт., Дальномеры, расходомеры, тестеры, мультиметр – 19 шт.) | 77_ЧЭ (а) | 12.2020 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 9998.8056 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 6988.7703 |  | 1о | 6568.7703 | 6999.164 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 7751.149 | 6568.7703 | 31705242057 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 | 2017-07-03 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-08-29 | 2017-08-09 | 2017-09-28 | 2017-08-10 | 2017-11-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 44 от 08.06.2017, вопрос № 36).
[18 empty] | 0 |  | Аврора (ООО) | 6742.4562 |  |  | 6602.4562
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 6992.1729 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 255 шт. (тахографы и средства спутникового мониторинга – 146 шт., резервные трансформаторы тока и напряжения – 17 шт., мягкий резервуар для масла 25 куб.м. – 5 шт., дегазационная установка - 6 шт., набор инструмента и приспособлений для монтажа СИП – 39 шт., быстровозводимые опоры ПБМ-110-1 6 шт., станки для фрезерования, изолировки, каландрирования, вырезки – 10 шт., установка маслоочистительная и сушильная – 4 шт., источник ИПБ – 2 шт., панели для ПО ЦУС – 2 шт., АКБ со стелажами - 1 шт., алкометр Alcotest 6510 - 13 шт., дизель генератор 8 кВА - 1 шт. , сварочные аппартаты – 2 шт., геодезическое оборудование Sokkia - 1 шт.) | 77_ЧЭ (в) | 12.2020 | [6 empty] | МТРиО | Поставка промышленных стиральных машин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1918.5925 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Вязьма-Сибирь (ООО) | 1118.6441 |  | 0 |  | 1343.0148 |  |  |  | 31705233128 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-19 | 2017-06-29 | 2017-07-20 |  |  |  |  | 2017-08-17 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 44 от 08.06.2017, вопрос № 37).
[18 empty] | 0 |  | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 1343.0148 | Лесосибирская торговая компания (ООО)
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 273 шт. (установка пов. пер-я УПП8531М/1 КТ 0,15 – 4 шт., тепловизор – 30 шт., Приборы Ретом (61,21, М2) – 21 шт., сириус-2-ОМП – 8 шт., Энерготестер ПКЭ-А – 7 шт., Прорыв-КЭ-А – 15 шт., УП-7-3М установка прожигающая – 3 шт., Стенд для испытания средств защиты – 10 шт., аппарат авт. для определения температуры вспышки – 7 шт., Прибор контроля состояния – 47 шт., MPI-502 – 7 шт., измеритель параметров заземляющих устройств – 4 шт., ЛИС-У – 68 шт., энергоформа и монитор 3.3 – 4 шт., УПР-30 – 4 шт., трассопоисковый комплект КП-500К – 4 шт., МИКО-2,3 – 11 шт., Дальномеры, расходомеры, тестеры, мультиметр – 19 шт.) | 77_ЧЭ (а) | 12.2020 | [6 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4877.1317 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3413.9922 |  |  |  | 31705238141 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 |  | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 44 от 08.06.2017, вопрос № 38). Протоколом ПДКК №17-78/2-БЭ(ЧЭ) от 22.06.2017 закупка отменена ЦО.
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 67_ЧЭ | 2022-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 694.0519 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 351.09 |  | 1о | 326.7976 | 485.8363 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 385.6212 | 326.7976 | 31705298869 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-06 | 2017-07-13 | 2017-08-23 |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-08 | 2017-10-28 | 2017-09-08 | 2017-10-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017, вопрос № 36)
[18 empty] | 0 |  | Альбис (ООО) | 365.7627 |  |  | 365.7627
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 110 (ООО) | 423.3539 |  |  | 340.7599
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 432.845 |  |  | 330.817
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 481.4 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 485.3508 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 485.8363 | Сибпромэнерго (ООО)
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 273 шт. (установка пов. пер-я УПП8531М/1 КТ 0,15 – 4 шт., тепловизор – 30 шт., Приборы Ретом (61,21, М2) – 21 шт., сириус-2-ОМП – 8 шт., Энерготестер ПКЭ-А – 7 шт., Прорыв-КЭ-А – 15 шт., УП-7-3М установка прожигающая – 3 шт., Стенд для испытания средств защиты – 10 шт., аппарат авт. для определения температуры вспышки – 7 шт., Прибор контроля состояния – 47 шт., MPI-502 – 7 шт., измеритель параметров заземляющих устройств – 4 шт., ЛИС-У – 68 шт., энергоформа и монитор 3.3 – 4 шт., УПР-30 – 4 шт., трассопоисковый комплект КП-500К – 4 шт., МИКО-2,3 – 11 шт., Дальномеры, расходомеры, тестеры, мультиметр – 19 шт.) | 77_ЧЭ (а) | 2020-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования и приборов для работы с кабельными линиями | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1291.2638 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 845.8746 |  | 1о | 845.8746 | 903.8846 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 998.132 | 845.8746 | 31705310723 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-11 | 2017-07-20 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-08-18 | 2017-10-28 | 2017-08-18 | 2017-10-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017, вопрос № 26)
[18 empty] | 0 |  | Прогрессивные Технологии (ООО) | 882.2195 |  |  | 882.2195
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 273 шт. (установка пов. пер-я УПП8531М/1 КТ 0,15 – 4 шт., тепловизор – 30 шт., Приборы Ретом (61,21, М2) – 21 шт., сириус-2-ОМП – 8 шт., Энерготестер ПКЭ-А – 7 шт., Прорыв-КЭ-А – 15 шт., УП-7-3М установка прожигающая – 3 шт., Стенд для испытания средств защиты – 10 шт., аппарат авт. для определения температуры вспышки – 7 шт., Прибор контроля состояния – 47 шт., MPI-502 – 7 шт., измеритель параметров заземляющих устройств – 4 шт., ЛИС-У – 68 шт., энергоформа и монитор 3.3 – 4 шт., УПР-30 – 4 шт., трассопоисковый комплект КП-500К – 4 шт., МИКО-2,3 – 11 шт., Дальномеры, расходомеры, тестеры, мультиметр – 19 шт.) | 77_ЧЭ (а) | 2020-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 5278.1742 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 3679.7 |  | 1о | 3679.7 | 3694.722 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 4342.046 | 3679.7 | 31705376136 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-11 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-10-28 | 2017-09-22 | 2017-10-28 | 2017-09-22 | 2017-11-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017, вопрос № 48)
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 3694.7 |  |  | 3694.7
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 255 шт. (тахографы и средства спутникового мониторинга – 146 шт., резервные трансформаторы тока и напряжения – 17 шт., мягкий резервуар для масла 25 куб.м. – 5 шт., дегазационная установка - 6 шт., набор инструмента и приспособлений для монтажа СИП – 39 шт., быстровозводимые опоры ПБМ-110-1 6 шт., станки для фрезерования, изолировки, каландрирования, вырезки – 10 шт., установка маслоочистительная и сушильная – 4 шт., источник ИПБ – 2 шт., панели для ПО ЦУС – 2 шт., АКБ со стелажами - 1 шт., алкометр Alcotest 6510 - 13 шт., дизель генератор 8 кВА - 1 шт. , сварочные аппартаты – 2 шт., геодезическое оборудование Sokkia - 1 шт.) | 77_ЧЭ (в) | 2020-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка промышленных стиральных машин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1918.5925 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Вязьма-Сибирь (ООО) | 1118.6441 |  | 1о | 1024.633 | 1343.0148 | Вязьма-Сибирь (ООО) | 1209.067 | 1024.633 | 31705409149 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-10 | 2017-08-17 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-02 | 2017-11-28 | 2017-10-02 | 2017-11-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 55 от 03.08.2017, вопрос №65 )
[18 empty] | 0 |  | ЕвроЛаундри (ООО) | 1084.7458 |  |  | 1031.0252
[18 empty] | 0 |  | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 1343.0148 |  |  | 1343.0148
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_ЧЭ | 2022-12-01 |  |  | 88.4 |  | 885.3 |  | СМР | СМР по объекту: "Электроснабжение базовой станции со-товой связи №7656: Забайкальский край, Калганский район, в границах сельского поселения «Нижне-Калгуканское», падь «Алесиче»" по договору технологического присоединения № 20.7500.3436.16 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 5045.9986 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 3532.199 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 0 |  | 3532.199 |  |  |  | 31705435195 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 2017-09-22 | [6 empty] | 2017-11-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017, вопрос №68 )
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3532.199 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Мехколонна-56 (ООО) | 7900 | Мехколонна-56 (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_ЧЭ | 2022-12-01 |  |  | 88.4 |  | 885.3 |  | СМР | СМР по объекту: "Электроснабжение базовой станции сотовой связи №7656: Забайкальский край, Калганский район, в границах сельского поселения «Нижне-Калгуканское», падь «Алесиче»" по договору технологического присоединения № 20.7500.3436.16 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 6119.3014 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 4283.511 |  |  |  | 4283.511 |  |  |  | 31705645968 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-17 | 2017-12-04 | [6 empty] | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 72 от 12.12.2017, вопрос №20 )
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | СМР «Электроснабжение многоквартирного дома, расположенного по адресу: Забайкальский край, сп. Маккавеево, ул. Бутина, 52А, к.н. 75:22:520108:763» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4865.1072 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3405.575 |  |  |  | 31705435551 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 |  | 2017-09-15 | [6 empty] | 2017-12-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017, вопрос №69 )
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВТ включительно (новое строительство) | 50_ЧЭ | 2018-12-01 |  |  | 5,38 |  | 46,087 |  | СМР | СМР «Электроснабжение многоквартирного дома, расположенного по адресу: Забайкальский край, сп. Маккавеево, ул. Бутина, 52А, к.н. 75:22:520108:763» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 5461.7114 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 0 | [6 empty] | 3823.198 |  |  |  | 31705594862 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-05 |  | 2017-10-30 |  |  |  |  | 2017-11-27 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 69 от 28.09.2017, вопрос № 16 )
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники в количестве 25 шт. (Кабельная лаборатория на базе ГАЗ 3308 ЭТЛ-35к - 3 шт., ГАЗ-3308 АГП-18 - 3 шт., Бульдозер Б-10 - 2шт., КАМАЗ-43118 с АГП Чайка 28 м - 2шт., Снегоход росс.произ. - 3 шт., СЭМ-4 - 1 шт., Экскаватор (МТЗ-82, ЭЦУ-150 ) - 2шт., Мульчер МТЗ-82 - 1 шт., Погрузчик фронтальный и вилочный - 2 шт., Полуприцепы и прицепы (Тонар, ТСП-94183, 9334-20-17) - 4 шт.) | 76_ЧЭ (г) | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка автомобилей импортного производства | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5701.3329 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Автофорум (ООО) | 3988.3907 |  | 1о | 3948.4814 | 3990.9331 | Автофорум (ООО) | 4659.208 | 3948.4814 | 31705428755 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-16 | 2017-08-22 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-09-21 | 2017-11-28 | 2017-09-21 | 2017-11-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017, вопрос №70 )
[18 empty] | 0 |  | МА МОТОРС (ООО) | 3990.9331 |  |  | 3990.9331
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | СМР по объекту: "Электроснабжение жилого 16-этажного дома, располо-женного по адресу г. Чита, ул. Кастринская,9" по договору технологиче-ского присоединения № 20.7500.4555.14 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 6341.69 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4439.183 |  |  |  | 31705466355 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-29 |  | 2017-09-19 | [6 empty] | 2017-11-29 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017, вопрос № 64). Протоколом ПДКК № 17-117/5-БЭ (ЧЭ) от 14.09.2017 -перенесен срок подведения итогов.
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | СМР по объекту: "Электроснабжение жилого 16-этажного дома, расположенного по адресу г. Чита, ул. Кастринская,9" по договору технологического присоединения № 20.7500.4555.14 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 7447.4286 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5213.2 |  |  |  | 31705626013 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-16 |  | 2017-10-23 | [6 empty] | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 70 от 05.10.2017, вопрос № 28).
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка элегазовых выключателей 110 кВ для реконструкции ПС 110/6 кВ «Заречная» | АО "Центр Технического Заказчика" | 7048.404 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Акционерное общество Высоковольтного оборудования ЭЛЕКТРОАППАРАТ (АО) | 4933.8828 |  |  |  | 4933.8828 |  |  |  | 890486 (31705528786) | www.b2b-energo.ru | 2017-09-30 | 2017-09-15 | 2017-10-02 | 2017-10-24 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 58 от 24.08.2017, вопрос № 50). Протокол ЦКК №72 от 12.10.2017 - исключить закупку.
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 4931.882
[18 empty] | 0 |  | Регион-Энергомаш (ООО) | 4915.2542
[18 empty] | 0 |  | ИнПромЭнерго (ООО) | 4928.882
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПром (ООО) | 3934.335
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительство ЗТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов и детского сада по ул. Космонавтов г. Читы. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2485.6329 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Мир (ООО) | 1739.943 |  | 1о | 1739.943 | 1739.943 | Мир (ООО) | 2053.1327 | 1739.943 | 31705507714 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2017-09-21 | 2017-10-10 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-11-13 | 2017-12-28 | 2017-11-13 | 2017-12-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017, вопрос № 43)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ (ООО) | 1739.943 |  |  | 1739.943
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка композитных опор (инновационное оборудование) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1082.1662 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | НПП АЛТИК (АО) | 727.65 |  | 1о | 674.8534 | 757.5163 | НПП АЛТИК (АО) | 796.327 | 674.8534 | 31705530649 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-18 | 2017-10-03 | 2017-11-04 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-11-17 | 2017-12-28 | 2017-11-17 | 2018-01-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017, вопрос № 49)
[18 empty] | 0 |  | Научно-производственное предприятие Завод стеклопластиковых труб (ООО) | 721 |  |  | 683.2881
[18 empty] | 0 |  | КРАССТРОЙМОНТАЖ (ООО) | 753.9 |  |  | 723.7305
[18 empty] | 0 |  | ФЕНИКС-88 (ЗАО) | 757.5163 | ФЕНИКС-88 (ЗАО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка материалов для монтажа, крепления и прокладки кабельной продукции | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 862.4857 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Русичи Трейд (ООО) | 538.8597 |  | 1о | 538.8597 | 603.74 | Русичи Трейд (ООО) | 635.8544 | 538.8597 | 31705525740 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-15 | 2017-09-21 | 2017-10-10 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-10-30 | 2017-12-28 | 2017-10-30 | 2017-11-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017, вопрос № 40)
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 600.1533 |  |  | 600.1533
[18 empty] | 0 |  | Еврометрон Уфа (ООО) | 1101.6949 | Еврометрон Уфа (ООО)
0
0
0
0
0
0
0
1 | [17 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
Итого по "1. Новое строительство" | [12 empty] | 12983311.6824 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 9039743.3176 |  | 6743918.7741
2. Реконструкция и техперевооружение | [17 empty] | 0
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 62 ед. (Ретом-61 - 1шт., Ретом-21 - 4шт., Рет-3000 - 1шт., Генератор технической частоты ГТЧ-03М - 1шт., Ретометр-М2 - 6шт., Стенд испытаний СМИ-2 - 3шт., СКАТ-М100 - 2шт., Прибор Коэффициент - 2шт., Прибор энергетика многофункциональный портативный «Энергомера СЕ-602» - 5шт., Трассоискатель Успех КБИ-309 - 1шт., Портативный тепловизор Flir T640 - 1шт., Ретом-ВЧ - 1шт., Анализатор качества электроэнергии - 1шт., Комплекс измерительный для прогрузки первичным током Ретом 30 кА в комплекте с приставкой Рет 6 кА. - 2шт., Универсальный прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции "PD Analyzer РА/UHF" - 1шт., Универсальный прибор контроля РПН силовых трансформаторов "Ганимед" - 2шт., Система оценки прессовки обмоток и стали трансформаторов по вибропараметрам "Веста" (с виброанализатором "Диана-2м") - 1шт., Аппарат испытательный высоковольтный СКАТ-70М - 1шт.) Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА в количестве 1 ед.: тепловизор FLIR T640 WiFi-1ед. Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 283 единицы приборов и оборудования Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 82 ед.: (Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. - в 2015 - 2016г. - 26шт.), (Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1, в комплекте с клещами КТИ(40мм+80мм), передающими, с кабелем РАПМ.685442.003 - красный 40 м, РАПМ.685442.003-01 - синий 40 м. на катушке - 2шт., Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-70М - 1шт., Тепловизор FLIR E4 - 1шт., Измеритель параметров силовых трансформаторов К-540-3 - 2шт., Мегаомметр М-6ЖТ - 4шт., Конденсатор пленочный импульсный КПИ-30-7 - 1шт., Кабелетрассодефектопоисковый комплект Успех АТГ-425.15Э - 1шт., Кабелетрассоискатель с возможностью контроля качества изоляции "Атлет АГ-319 Скин" - 1 шт., Милиомметр МИКО-8 - 1шт., Измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 - 1шт., Милиомметр ПФИ24-10Р - 1шт., Нева- ТЕСТ 3303П - 1шт., Микроомметр МИКО-2.3 - 2шт., Ноутбук к ПКВ/У 3.0 - 1шт., Визуальный инфракрасный термометр Fluke VT04A - 1шт., Прибор контроля выключателей ПКВ/У3.0 - 1шт., Лазерный дальномер TruPulse200В - 3шт., Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280+ AQ7284A(SM, 1310/1550 нм, 46/45 дБ, PC, SLS, FC-адаптер) (с поверкой) - 1шт., Динамометр ДПУ-200 - 1шт., Динамометр ДПУ-100 - 1шт., Динамометр ДПУ-10-1 - 1 шт., Динамометр ЭД-10-200ИТО - 2шт., Тестер заземления и удельного сопротивления С.А.6472 с модулем С.А.6474 - 2шт., Устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10 - 1шт.,Ретометр М2 - 7шт.,Ультразвуковой прибор контроля прочности ПУЛЬСАР-2.1 - 2шт., Тепловизор FLIR T640 WiFi - 1шт., Прибор контроля устройств РПН трансформаторов ПКР-2М - 1шт., Микропроцессорный блок РЗА БЭ2502А0103 - 8шт., ВЧ приемопередатчик ПВЗУ-Е - 2шт., - в 2017г - 56 шт.) | 52_БЭ (а) 56_ГАЭС (а) 77_ЧЭ (а) 98_ХЭ (а) | сентябрь 2021 декабрь 2017 декабрь 2018 сентябрь 2017 | 53.000 1.000 132.000 26 | [5 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 64661.4355 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НК (ООО) | 44167 |  |  |  | 45263.0048 |  |  |  | 31604616418 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-18 | 2017-02-03 | [6 empty] | 2017-03-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №134 от 28.12.2016, вопрос №7)
1 | [18 empty] | FALSE | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ (АО) | 45263.0048 | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ (АО)
1 | [18 empty] | FALSE | ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ (ООО) | 44810.3797 | ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ (ООО)
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (АЭ) Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (ГАЭС) Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 6 ед. Покупка оборудования связи, ИТ-оборудовани (КуЭ) Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 23 ед. Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 273 единицы приборов и оборудования | 92_АЭ (в) 52_БЭ (а) 56_ГАЭС (б) 73_КЭ (а) 64_КуЭ 98_ХЭ (а) 77_ЧЭ (а) | сентябрь 2017 сентябрь 2021 сентябрь 2017 декабрь 2018 сентябрь 2017 сентябрь 2017 декабрь 2018 | 36.000 53.000 4.000 12.000 15.000 26.000 132.000 | [5 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 58848.9726 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | АбсолютТрейд (ООО) | 39491.529 |  | 1о | 39423.7324 | 41194.2808 | АбсолютТрейд (ООО) | 46520.0042 | 39423.7324 | 31704820858 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-03-13 | 2017-03-30 |  |  |  |  | 2017-04-27 | 2017-04-26 | 2017-05-28 | 2017-04-26 | 2017-07-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №24 от 17.02.2017, вопрос №3)
1 | [18 empty] | FALSE | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НК (ООО) | 40117 | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НК (ООО)
1 | [18 empty] | FALSE | ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ (ООО) | 41076.1814 |  |  | 39449.0627
1 | [18 empty] | FALSE | МетЭнергоПром (ООО) | 41153.1277 |  |  | 39458.2125
1 | [18 empty] | FALSE | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ (АО) | 41194.2808 |  |  | 39431.569
1 | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ. | 100П_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования видеоконференцсвязи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1917.2214 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1342.055 |  |  |  | 31704896235 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 |  | 2017-04-04 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №89)
1 | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ. | 100П_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка телевизоров | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 903.7857 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 568 |  | 1о | 555.3475 | 632.65 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 655.31 | 555.3475 | 31704891857 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-03-24 | 2017-03-31 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-04-11 | 2017-06-20 | 2017-04-11 | 2017-07-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №90)
1 | [18 empty] | FALSE | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 570.5364 |  |  | 564.2102
1 | [18 empty] | FALSE | МетЭнергоПром (ООО) | 632.0185 |  |  | 632.0185
1 | Строительство ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ 110-кВ) от двухцепной ВЛ-110кВ Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь Строительство новой ПС 110/6 кВ (2*40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" (Инд.Т.) (Д№20.2400.1122. от 08.10.2012); Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Молодежная" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ; Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Юбилейная" с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ; Строительство ПС 110/10 кВ Озерная 2х40 МВА, двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230, строительство РП 10 кВ.; Реконструкция ПС 110/6 кВ Предмостная с заменой трансформатора 1x16 на 1x25 № 3022 | 30_КЭ; 3002_КЭ; 3004_КЭ; 76_АЭ; 3007_КЭ; 3022_КЭ; | декабрь 2017 декабрь 2018 декабрь 2018 декабрь 2018 декабрь 2017 декабрь 2018 | 15 46 32 24 - 12 |  | 80 80 50 50 - 25 |  | - - - 5 - - |  | МТРиО | Поставка оборудования системы видеонаблюдения | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1322.2629 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 924 |  | 1о | 859.339 | 925.584 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1014.02 | 859.339 | 31705334177 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-18 | 2017-08-01 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-09-28 | 2017-10-28 | 2017-09-28 | 2017-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №50 от 06.07.2017, вопрос №58)
1 | [17 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 924.216 |  |  | 924.216
1 | [17 empty] | 0 |  | ПРОЛАЙН СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ (ООО) | 899.0593 |  |  | 862.1102
1 | Реконструкция ПС с заменой устройств АЧР на микропроцессорные с функцией блокировки на ПС Нововаршавская, Сибирская Оросительная, Копейкино, Пристанская-110, Барановская, Октябрьская, Центральная, Съездовская, Ачаирская Оросительная, Куйбышевская, Карбышево, Советская, Сибзавод | 114_ОЭ | 2017-12-30 | [6 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5181.2984 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 2408.255 |  | 1о | 2335.2042 | 3626.9089 | Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 2755.5409 | 2335.2042 | 31705436092 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-10 | 2017-10-28 | 2017-10-10 | 2018-02-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017, вопрос №73)
1 | [17 empty] | 0 |  | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 2667.146 |  |  | 2522.0613
1 | [17 empty] | 0 |  | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 3503.6 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО)
1 | [17 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 3626.129 |  |  | 2356.6375
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1479.2532 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 983.9222 |  | 1о | 755.1087 | 1035.4772 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) |  |  | 31705728251 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-18 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №27).
1 | [17 empty] | 0 |  | ЖБК Армада (ООО) | 988.7797 |  |  | 759.9661
1 | [17 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ МЗЖБИ (ООО) | 1035.4772 | ТОРГОВЫЙ ДОМ МЗЖБИ (ООО)
1 | [17 empty] | 0 |  | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ-КОНТРАКТ (ООО) | 875.5933 | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ-КОНТРАКТ (ООО)
1 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл., ЮЭС | 25_АЭ | 2016-12-01 | [6 empty] | СМР | Реконструкции объекта электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» ПС 110 кВ №16 «Змеиногорская» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 47359.5484 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 42288.1356 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) |  |  | 36703.6489 |  |  |  | 31604203024 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-13 | 2016-11-14 | 2017-01-09 |  |  |  |  | 2017-02-06 |  | 2017-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка с превышением порогового значения по стоимости внесена решением ЦКК от 06.10.2016 №81-2 вопрос №1; Решением ЦКК от 01.11.2016, протокол № 102 внесены изменения в стоимость закупки.
1 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл. | 25_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Реконструкции объекта электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» ПС 110 кВ №16 «Змеиногорская» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 54422.9972 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 36953.2151 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) |  |  | 38096.098 |  |  |  | 31704845541 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-04-06 | 2017-05-17 |  |  |  |  | 2017-06-14 |  | 2017-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017, вопрос №6)
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 38012.2866
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 38096.098 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Алтайэнергосбыт (АО) | 38096.0975 | Алтайэнергосбыт (АО)
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 42288.1356 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 45729.644 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
1 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл. | 25_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Реконструкции объекта электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» ПС 110 кВ №16 «Змеиногорская» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 54422.9972 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 38096.098 |  | 1о | 34857.9297 | 38096.098 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 41132.357 | 34857.9297 | 31705214955 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-13 | 2017-07-04 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-11 | 2017-09-28 | 2017-09-11 | 2018-04-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017, вопрос №3)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 38095.7627 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КОНТИНЕНТСТРОЙ (ООО) | 34901.9112 |  |  | 34901.9112
[18 empty] | 0 |  | Алтайэнергосбыт (АО) | 38096.0975 | Алтайэнергосбыт (АО)
1 | Рамочный договор | рамочный договор | [7 empty] | МТРиО | Поставка неизолированного провода для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 6235.409 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 3 | 3 | Камский кабель (ООО) | 4832.442 |  | 1о | 4737.6 | 4832.442 | Камский кабель (ООО) | 5590.368 | 4737.6 | 730963 | www.b2b-energo.ru | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-11-14 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-02-13 | 2017-01-26 | 2017-02-17 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка - выписка ЦКК от 20.10.2016 №92 вопрос №2 о включении в ПЗ внеплановой закупки
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 4832.442 |  |  | 4832.442
[18 empty] | 0 |  | ТК СКК/Фариаль (ООО) | 4832.442 | ТК СКК/Фариаль (ООО)
1 | Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые) | 111_АЭ | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка выключателей 110 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 36764.5021 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | ИнПромЭнерго (ООО) | 28489.11 |  | 1о | 18589.2083 | 28492.4891 | ИнПромЭнерго (ООО) | 21935.2658 | 18589.2083 | 31604244461 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-25 | 2016-11-14 | 2017-01-23 |  |  |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-03 | 2017-01-28 | 2017-02-03 | 2017-06-23 |  | Внеплановая закупка - выписка ЦКК от 13.10.2016 №87 вопрос №1 о включении в ПЗ внеплановой закупки
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 28392 |  |  | 21993.283
[18 empty] | 0 |  | Транстехкомплект (ЗАО) | 28470 |  |  | 24123.7017
[18 empty] | 0 |  | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 25030.2 |  |  | 18631.483
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 28491.125 |  |  | 18591.2233
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 28492.477 |  |  | 22455.9516
[18 empty] | 0 |  | Акционерное общество Высоковольтного оборудования ЭЛЕКТРОАППАРАТ (АО) | 28492.4891 |  |  | 19437.701
1 | Реконструкция узлов связи в АУ, ПО и РЭС (ПО БЭС, ПС Химпром, ПС Дальняя, Смоленский РЭС, Советский РЭС, ПС Арбузовская, ПС Воеводская, ПС Подгорная, ПС Опорная, Петропавловский РЭС, Солонешенский РЭС, Алтайский РЭС, ПО КЭС, ПО ЮЭС). | 126_АЭ | 2020-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по реконструкции узлов связи в аппарате управления, производ-ственных отделениях и РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2898.1361 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 3931.7335 |  |  |  | 2246.0555 |  |  |  | 31603982456 | etp.rosseti.ru | 2016-08-31 | 2016-08-11 | 2016-08-26 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-03-14 |  | 2016-11-28 |  |  |  | Внеплановая закупка - выписка ЦКК от 28.07.2016 №55 вопрос №9; Перенесены сроки подведения итогов решением ПДКК от 10.02.2017 протокол № № 95-И-АЭ
[18 empty] | 0 |  | Дискас (ООО) | 4127.1186
[18 empty] | 0 |  | АлтСервис (ООО) | 4810
1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Предгорная" (замена силового трансформатора 1*6,3 на 1*10 МВА с расширением ОРУ-110 кВ, замена ОД и КЗ), ж/б ограждение | 30_АЭ | 2019-12-01 |  |  | 10 |  |  |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 110/10 кВ «Предгорная» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 9728.8987 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1960 | ОЗП | ОЗП | 10 | 10 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 6644.4521 |  | 1о | 3237.6724 | 6810.2291 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3820.4535 | 3237.6724 | 31604543915 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 2017-01-11 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-02-16 | 2017-03-31 | 2017-02-16 | 2018-02-11 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №121 от 24.11.2016, вопрос №3, подписан 14.12.2016)
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 6187.1359 |  |  | 5437.6444
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 6610.1695 |  |  | 3271.5254
[18 empty] | 0 |  | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 6101.6949 |  |  | 6101.6949
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 6707.7966 |  |  | 6707.7966
[18 empty] | 0 |  | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 6743.82 |  |  | 4290.9386
[18 empty] | 0 |  | Инженерная Компания Сибири (ООО) | 6762.7119 |  |  | 6081.3559
[18 empty] | 0 |  | Электропроект (АО) | 6810.2291 |  |  | 4289.2121
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 6810.2291 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЕРСМ Сибири (ООО) | 6810.2291 | ЕРСМ Сибири (ООО)
1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Волчихинская (замена маслоприемников и тр-ра 6,3 на 10 МВА, замена ОД и КЗ) | 108_АЭ | 2019-12-02 |  |  | 10 |  |  |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 110/35/10 кВ «Волчихинская» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4517.6481 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 2940 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3071.4831 |  | 1о | 1973.517 | 3162.3537 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 2328.7501 | 1973.517 | 31604543902 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 2017-01-11 | 2017-01-30 |  |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-02-15 | 2017-03-31 | 2017-02-15 | 2018-02-10 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №5)
[18 empty] | 0 |  | ПроектСервис (ООО) | 2900 |  |  | 2015.2
[18 empty] | 0 |  | ВеллЭнерджи (ООО) | 2972.6125 |  |  | 2972.6125
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 2497 |  |  | 2212.6
[18 empty] | 0 |  | Электропроект (АО) | 3162.3537 |  |  | 3162.3537
1 | Реконструкция ПС № 4 110/10/6 кВ «Набережная» (установка устройств компенсации емкостных токов) | 114_АЭ | 2018-12-03 | [6 empty] | ПИР | Проектные работы реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 110/10/6 кВ № 4 «Набережная» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 858.6129 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 470.4 | ОЗП | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 511.3283 |  | 0 |  | 601.0289 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 603.3673 | 511.3283 | 31704674256 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-02-07 | 2017-03-06 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-03-31 | 2017-04-13 | 2017-03-31 | 2017-04-13 | 2017-12-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016,вопрос №4); Решением ЦКК от 23.03.2017, протокол № 29, вопрос № 6 согласовано заключение договора с участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 575.6102 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 593.2203 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи ПО ВЭС, Система радиосвязи Бийского РЭС, Система радиосвязи Воеводского УЭС, Система радиосвязи Ельцовского РЭС, Система радиосвязи Зонального РЭС, Система радиосвязи Красногорского РЭС, Система радиосвязи Солтонского РЭС, Система радиосвязи Тогульского УЭС, Система радиосвязи Целинного РЭС ) | 72б_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по созданию диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования в ПО ВЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 20392.6216 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 17640 | ООК | ООК | 2 | 2 | Компания НЕМАН (ООО) | 19674.9152 | Компания НЕМАН (ООО) | 0 |  | 14274.8351 |  |  |  | 31705104299 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-06-02 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №1); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №104); Решением ЦКК от 20.04.2017. протокол №36, вопрос №7 внесены изменения в предмет, стоимость, сроки объявления/подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Элком+ (ООО) | 20740.1627 | Элком+ (ООО)
1 | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи ПО ВЭС: Бийского РЭС, Воеводского УЭС, Ельцовского РЭС, Зонального РЭС, Красногорского РЭС, Солтонского РЭС, Тогульского УЭС, Целинного РЭС ) | 72б_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по созданию диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования в ПО ВЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 29194.2047 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Компания НЕМАН (ООО) | 19674.9364 |  | 1о | 19674.9364 | 20435.9433 | Компания НЕМАН (ООО) | 23216.425 | 19674.9364 | 31705576529 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-09-29 | 2017-10-16 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-01 | 2018-01-28 | 2017-12-01 | 2018-09-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №66 от 21.09.2017, вопрос №9)
[18 empty] | 0 |  | Радиотелеком (ООО) | 20034.322 | Радиотелеком (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сага Телеком (ООО) | 20296.7089 |  |  | 20296.7089
[18 empty] | 0 |  | Элком+ (ООО) | 20423.7288 |  |  | 20423.7288
1 | Замена в/в вводов на ПС 110 кВ (Смоленская № 33, Петропавловская № 42, Солонешенская № 45, Сросткинская №8, Угреневская №19, Северо-Западная №4, Бор-Форпост № 9, Михайловская № 26, Шубинская № 11, Кулундинская №1, Баевская №11, Завьяловская №9, Дмитро-Титовская №8, Подгорная №13, Опорная №25, Курьинская №17, № 3 Центральная, ПС № 25 Опорная, ПС №17 Курьинская) | 23б_АЭ | 2017-12-03 | [6 empty] | МТРиО | Поставка вводов 35-220 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 26322.3776 | Справочник цен (мониторинг) | 18425.6643 | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ОКП РС | 2 | 2 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 18400.2087 |  | 0 |  | 18425.6643 |  |  |  | 740612 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-01 | 2016-11-18 | 2016-12-09 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-01-28 |  | 2017-01-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 18425.6643 | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО)
1 | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов на ПС 110 кВ: Смоленская № 33, Петропавловская № 42, Солонешенская № 45, Сросткинская №8, Угреневская №19, Северо-Западная №4, Бор-Форпост № 9, Михайловская № 26, Шубинская № 11, Кулундинская №1, Баевская №11, Завьяловская №9, Дмитро-Титовская №8, Подгорная №13, Опорная №25, Курьинская №17, № 3 Центральная, ПС № 25 Опорная, ПС №17 Курьинская) | 23б_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка вводов 35-220 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 26322.3765 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Прайм Техно Системс (ООО) | 17884.816 |  | 1о | 17806.7414 | 18425.6643 | Прайм Техно Системс (ООО) | 21011.9549 | 17806.7414 | 31704880082 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 2017-04-03 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-05-23 | 2017-06-28 | 2017-05-23 | 2017-08-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №26 от 02.03.2017, вопрос №1)
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 18424 | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТРИУМФ (ООО) | 18425.6643 |  |  | 18347.5897
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) | 116б_АЭ | 2017-12-03 |  |  |  |  | 28.285 |  | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 737.182 | Справочник цен (мониторинг) | 516.0274 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ПК Сибэнергопром (ООО) | 445.072 |  | 1о | 424.394 | 516.0274 | ПК Сибэнергопром (ООО) | 500.785 | 424.394 | 31604468230 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-12 | 2016-12-20 | 2017-01-25 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-02-15 | 2017-03-23 | 2017-02-15 | 2017-03-17 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2 (АО) | 514.4 |  |  | 514.4
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 516 |  |  | 428.1186
1 | Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Гоньба, ПС-110 кВ ГПП-4, ПС-110 кВ Юго-Западная, ПС-110 кВ Западная; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор - ПС-110 кВ ГПП-4) | 62а_АЭ | 2017-12-03 | [6 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 11512.0897 | Справочник цен (мониторинг) | 11507.5453 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 8050 |  | 1о | 7324.661 | 8058.4628 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 8643.1 | 7324.661 | 31704929059 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-24 | 2017-04-10 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-15 | 2017-05-30 | 2017-05-15 | 2017-08-13 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 03/1 от 12.01.2017, вопрос №2); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов, стоимость, способ, организатора, срок заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 28 от 15.03.2017, вопрос №1)
[18 empty] | 0 |  | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЛЕСТРОЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ (ОАО) | 8058.443 |  |  | 7333.104
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 8058.4628 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 7816.7089 |  |  | 7816.7089
1 | Создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- ПО СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС Арбузовка, ПС Корчино, ПС Тюменцево, ПС Камень-2, ПС Светлая, ПО СЭС) | 121_АЭ | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка волоконно-оптического кабеля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 9427.2679 | Справочник цен (мониторинг) | 1468.924 | ОЗП | ОЗП | 10 | 10 | Москабель-Фуджикура (АО) | 3685.7126 |  | 1о | 3492.5709 | 6599.0876 |  |  |  | 31604544128 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 2017-01-12 | 2017-03-06 |  |  |  |  | 2017-04-14 |  | 2017-04-14 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в способ, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №8); Решением ПДКК от 06.03.2017, протокол № 215 И-АЭ перенесены сроки подведения итонов
[18 empty] | 0 |  | Евроинстал (ООО) | 3784.9746 |  |  | 3784.9746
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом ОПТЕН (ООО) | 4620.5132 |  |  | 3739.0655
[18 empty] | 0 |  | ТюменьСвязь (ООО) | 5063.9447 |  |  | 5063.9447
[18 empty] | 0 |  | ОптикСтройКомплект (ООО) | 5615.8 |  |  | 5615.8
[18 empty] | 0 |  | ШАНГРИ-ЛА (ООО) | 5750.649 |  |  | 5750.649
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Омиком (ООО) | 6570.3741 |  |  | 6570.3741
[18 empty] | 0 |  | Компания Глобал Оптика (ООО) | 6596.0717 |  |  | 3811.9946
[18 empty] | 0 |  | ИНКАБ (ООО) | 6596.7868 |  |  | 3423.4884
[18 empty] | 0 |  | КАСКАД (ООО) | 6599.0876 |  |  | 3815.5533
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) | 116б_АЭ | 2017-12-03 |  |  |  |  | 28.285 |  | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 967.1673 | Справочник цен (мониторинг) | 677.0171 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 541.0814 |  | 1о | 534.3017 | 677.0171 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 630.476 | 534.3017 | 31604485165 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-14 | 2016-12-20 | 2017-01-25 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-03-09 | 2017-03-23 | 2017-03-09 | 2017-04-08 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | СТРИМЕР Мск. (ООО) | 631.1864 |  |  | 631.1864
[18 empty] | 0 |  | ЧебЭнерго (ООО) | 655.9332 | ЧебЭнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 676.3407 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 677.0171 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) | 677.0171 |  |  | 568.5425
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 677.019 |  |  | 677.019
1 | Диагностическое и измерительное оборудование, приборы РЗА (АЭ) | 92_АЭ (а) | 2021-12-03 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и проверки оборудования (Комплект генератора ADG-200 и РИ-407) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1160.1277 | Справочник цен (мониторинг) | 812.0894 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ПРИЗМ (ООО) | 715.5085 |  | 1о | 715.5085 | 812.0894 | ПРИЗМ (ООО) | 844.3 | 715.5085 | 31604514484 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-19 | 2017-01-11 | 2017-01-31 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-03-28 | 2017-03-23 | 2017-03-28 | 2017-05-12 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 811 |  |  | 811
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 812.0894 |  |  | 812.0894
1 | Диагностическое и измерительное оборудование, приборы РЗА (АЭ) | 92_АЭ (а) | 2021-12-03 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования лабораторного (Установка АСТ-2М лабораторная) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 661.8262 | Справочник цен (мониторинг) | 463.2783 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 342.76 |  | 1о | 342.76 | 463.2783 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 404.4568 | 342.76 | 31604485300 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-14 | 2016-12-21 | 2017-01-12 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-01-30 | 2017-03-23 | 2017-01-30 | 2017-03-16 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | ПРИЗМ (ООО) | 388.661 |  |  | 388.661
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 462.8155 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | Диагностическое и измерительное оборудование, приборы РЗА (АЭ) | 92_АЭ (а) | 2021-12-03 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и проверки оборудования (Комплекс универсальный РЕТОМ-21) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2525.9505 | Справочник цен (мониторинг) | 1768.1653 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-производственное предприятие Динамика (ООО) | 1413.3051 |  | 1о | 1413.3051 | 1768.1653 | Научно-производственное предприятие Динамика (ООО) | 1667.7 | 1413.3051 | 31604485251 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-14 | 2016-12-21 | 2017-01-30 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-03-14 | 2017-03-23 | 2017-03-14 | 2017-04-28 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); 4. Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 1 667 700,00 руб. с НДС
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 1422.0763 |  |  | 1422.0763
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 1710.9322 | АбсолютТрейд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 1871.1864 |  |  | 1871.1864
1 | Бригадные автомобили (АЭ) | 91_АЭ (а) | 2021-12-03 | [6 empty] | ТС | Поставка автомобилей ГАЗ (Автомобиль ГАЗ-33081) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2589.8159 | Справочник цен (мониторинг) | 1812.8711 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Автомастер (ООО) | 1567.7966 |  | 1о | 1567.7966 | 1812.8711 | Автомастер (ООО) | 1850 | 1567.7966 | 31604485615 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-14 | 2016-12-26 | 2017-01-30 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-02-09 | 2017-03-23 | 2017-02-09 | 2017-04-10 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | Галс-авто (ООО) | 1632 |  |  | 1632
1 | Электролаборатории и прочая спецтехника (АЭ) | 91_АЭ (в) | 2021-12-03 | [6 empty] | ТС | Поставка автогидроподъемников (высота 22-28 м.) (Автогидроподъемник ПСС-141.23Э) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 12373.2341 | Справочник цен (мониторинг) | 8661.2639 | ООК | ООК | 4 | 4 | ЧАЙКА-НН (ООО) | 8661.2639 |  | 1о | 4555.3317 | 8661.2639 | ЧАЙКА-НН (ООО) | 5375.2914 | 4555.3317 | 31604479198 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-13 | 2017-01-10 | 2017-02-13 |  |  |  |  | 2017-04-12 | 2017-02-27 | 2017-04-12 | 2017-02-27 | 2017-04-28 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | Мега Драйв (ООО) | 5648.3602 |  |  | 4567.8517
[18 empty] | 0 |  | РусКомТранс (ООО) | 6652.5424 | РусКомТранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Компания ИНТЕРТРАНС (ООО) | 5352 |  |  | 4631.661
1 | Оборудование связи, ИТ-оборудование (АЭ) | 92_АЭ (б) | 2021-12-03 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1358.3589 | Справочник цен (мониторинг) | 1443.765 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 950.847 |  | 1о | 789.4911 | 950.8512 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 931.5995 | 789.4911 | 31704765114 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-08 | 2017-02-20 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-04-30 | 2017-04-17 | 2017-04-30 | 2017-04-17 | 2017-06-16 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017, вопрос №3)
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 894.068 |  |  | 789.6612
1 | Оборудование связи, ИТ-оборудование (АЭ) | 92_АЭ (б) | 2021-12-03 | [6 empty] | МТРиО | Поставка серверного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5450.8318 | Справочник цен (мониторинг) | 3815.5823 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 3813.5 |  | 1о | 2021.1271 | 3815.5823 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2384.93 | 2021.1271 | 31604495537 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-15 | 2016-12-26 | 2017-01-19 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-02-21 | 2017-03-23 | 2017-02-21 | 2017-04-22 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 3299.3 |  |  | 2536.5881
[18 empty] | 0 |  | СибИТ – Проекты (ООО) | 3813.5593 |  |  | 3775.4237
[18 empty] | 0 |  | КАСКАД (ООО) | 3815.5823 |  |  | 2023.2094
1 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению заявителей до 15 кВт | 51_АЭ | декабрь 2023 | 6705 |  | 40.82 |  | 683.91 |  | Работы | Работы по укладке асфальтобетонного покрытия согласно заявок заказчика после проведения работ по строительству/реконструкции кабельных линий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 6053.2688 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 4237.2881 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4237.2881 |  |  |  | 31604481968 | etp.rosseti.ru | 2016-12-15 | 2016-12-13 | 2017-01-23 | 2017-01-27 |  |  |  |  | 2017-02-18 |  | 2017-02-18 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
1 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению заявителей до 15 кВт | 51_АЭ | декабрь 2023 | 6705 |  | 40.82 |  | 683.91 |  | Работы | Работы по укладке асфальтобетонного покрытия согласно заявок заказ-чика после проведения работ по строительству/реконструкции кабельных линий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 6053.2688 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4237.2881 |  |  |  | 31704956941 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-25 | 2017-04-26 |  |  |  |  | 2017-05-24 |  | 2017-07-07 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №11; Решением ПДКК от 20.04.2017, протокол № 17-30 И(2)-АЭ перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 81_АЭ | 2020-12-03 | [6 empty] | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 806.4636 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС ЕП | 3 | 3 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 547.45 |  | 0 |  | 564.5245 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 645.991 | 547.45 | 758549 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-21 | 2016-12-27 | 2017-02-27 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-04-20 | 2017-04-11 | 2017-03-28 | 2017-04-11 | 2017-05-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №1); Решением ЦКК от 23.03.2017, протокол № 29, вопрос № 1 согласовано заключение договора с участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке
[18 empty] | 0 |  | СИКАМ (ООО) | 415.1774 | СИКАМ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НИЛЕД (ООО) | 553.4894 | НИЛЕД (ООО)
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 81_АЭ | 2022-12-03 | [6 empty] | СМР | Работы по модернизации систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии с целью снижения общих потерь электроэнергии по ТП 10/0,4 кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 167150.1471 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 119510 | ООК | ООК | 6 | 6 | СпецСервис (ООО) | 116157.6454 | СпецСервис (ООО) |  |  | 117005.103 |  |  |  | 31604544692 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-05-03 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №15); Решением ПДКК от 17.02.2017, протокол № 16-1128/04 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения, подведения итогов; Решением ПДКК от 03.03.2017, протокол №16-1128/04 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 13.03.2017, протокол №16-1128/05 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 28.03.2017, протокол №16-1128/06 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 13.04.2017, протокол №16-1128/07 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Строительно-монтажная компания (ООО) | 116949.1525 | Строительно-монтажная компания (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибирь Электрик (ООО) | 117000.8645 | Сибирь Электрик (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоАльянс (ООО) | 117005
[18 empty] | 0 |  | Алтайэнергосбыт (АО) | 117005.1034 | Алтайэнергосбыт (АО)
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 117005.1034 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 81_АЭ | 2022-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по модернизации систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии с целью снижения общих потерь электроэнергии по ТП 10/0,4 кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 167150.1471 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | СпецСервис (ООО) | 116581.3742 |  | 1о | 116405.8665 | 117005.103 | СпецСервис (ООО) | 137358.9225 | 116405.8665 | 31705296426 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-11-14 | 2017-10-28 | 2017-11-14 | 2018-05-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017, вопрос № 3)
[18 empty] | 0 |  | Производственно-Строительная Компания-27 (ООО) | 117005.103 | Производственно-Строительная Компания-27 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 117004.3118 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 117000 |  |  | 116473.477
[18 empty] | 0 |  | Алтайэнергосбыт (АО) | 116900 | Алтайэнергосбыт (АО)
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 117005.103 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
1 | Рамочный договор | рамочный договор | [7 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 326876.5133 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 224003.288 |  |  |  | 228813.5593 |  |  |  | 31604555537 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2016-12-23 | 2017-02-22 | 2017-03-14 |  |  |  |  | 2017-04-11 |  | 2017-05-05 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №127 от 15.12.2016, вопрос №3); Перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов ПДКК от 07.02.2017 № 16-1132/02
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 224399.5414
[18 empty] | 0 |  | Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2 (АО) | 228246.9
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 228403.28
[18 empty] | 0 |  | КАСКАД (ООО) | 228806.7967
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-Комплект (ООО) | 228810.03
[18 empty] | 0 |  | Железобетонные изделия Сибири (ООО) | 228813.5
1 | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП, КЛ ПО БЭС от ЦП: ПС 110/10 КВ № Курортная", ПС 110/6 кВ «Мостовая» № 14, ПС 110/35/10 кВ «Советская» № 89; ПО ВЭС от ЦП: ПС 35/10кВ №64 Зональная, ПС 110/10 кВ «Быстрянка» № 12, ПС 35/10 кВ «Бия» № 68; ПО ЗЭС ОТ ЦП: ПС 110/10 кВ «Безруковская» № 17, ПС 110/35/10 кВ «Волчихинская» № 25; ПО КЭС от ЦП: ПС 110/10 кВ «Серебропольская» № 6, ПС 35/10 кВ Заря № 32, ПС 110/10 кВ «Кулундинская» № 1; ПО СВЭС от ЦП: ПС 110/10 кВ «Санниковская» № 35, ПС 35/10 кВ «Правда» № 44, ПС 35 кВ "Заринская" №70; ПО СЭС от ЦП ПС 110/10 кВ Глубоковская №27; ПО ЦЭС от ЦП: ПС 110/10 кВ «Лебяжье» № 18, ПС 35/6 кВ «Коммунальная» № 16, ПС 110/10 кВ «Сиреневая» № 22, ПС 35/6 кВ «Краевая больница» № 14, ПС 110/10/6 кВ «Гоньба» № 23, ПС 110 кВ Центральная № 3 | 132_АЭ | 2016-12-03 |  |  |  |  | 2.534 |  | МТРиО | Поставка материалов строительных для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1343.4999 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | МетЭнергоПром (ООО) | 939.5186 |  | 1о | 647.9085 | 940.45 | МетЭнергоПром (ООО) | 764.532 | 647.9085 | 31604592751 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-17 | 2017-02-13 |  |  |  |  | 2017-03-13 | 2017-02-27 | 2017-03-28 | 2017-02-27 | 2017-03-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №2, подписан 14.12.2016)
[18 empty] | 0 |  | Элит-Партнер-Плюс (ООО) | 657.5818 |  |  | 657.5818
[18 empty] | 0 |  | ТСК Альянс (ООО) | 923.4 |  |  | 923.4
[18 empty] | 0 |  | Сибирьопт (ООО) | 940.45 |  |  | 940.45
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 940.45 |  |  | 648.8398
[18 empty] | 0 |  | Комбинат Волна (ООО) | 367.4738 | Комбинат Волна (ООО)
1 | Реконструкция ПС -35/6 кВ "Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*10 на 2*16МВА) | 41_АЭ | 2019-12-03 |  |  | 32 |  |  |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 35/6 кВ Прудская с переводом питания по 110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 16168.7358 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 3469.2 | ООК | ООК | 11 | 11 | Электропроект (АО) | 11318.1151 |  | 1о | 4806.2506 | 11318.1151 | Электропроект (АО) | 5671.3758 | 4806.2506 | 31604573600 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-26 | 2017-01-16 | 2017-02-13 |  |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 2017-03-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, способ проведения, организатор, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №129 от 21.12.2016, вопрос №1)
[18 empty] | 0 |  | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 10750 |  |  | 8068.6441
[18 empty] | 0 |  | Проектный Центр ЭКРА (ООО) | 11027.6781 |  |  | 8059.0341
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 11186.2712 |  |  | 10132.8814
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 11186.4407 |  |  | 11186.4407
[18 empty] | 0 |  | Инженерная Компания Сибири (ООО) | 11262.7119 |  |  | 4846.6102
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 11318.1151 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 8475.7859 |  |  | 5602.9045
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 11318.1151 |  |  | 5859.6405
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 11318.1151 | Союзэнергопроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 11318.1151 |  |  | 5572.3524
1 | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей | 518_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 22277.7299 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 15301 |  | 2о | 15222.1864 | 15594.4109 | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 17962.18 | 15222.1864 | 31604592976 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-18 | 2017-03-22 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-04-19 | 2017-04-28 | 2017-04-19 | 2017-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №130 от 22.12.2016, вопрос №1, подписан 26.12.2016); Решением ПДКК от 06.03.2017, протокол № 224 И-АЭ, перенесены сроки подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 14233.406 | Уруссинский электромеханический завод (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 15301 |  |  | 15301
[18 empty] | 0 |  | КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ООО) | 15391.1 | КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ООО)
1 | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей | 51_АЭ | декабрь 2023 | 6705 |  | 40.82 |  | 683.91 |  | МТРиО | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2422.2857 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 3 | 3 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 1679.4 |  | 1о | 1679.4 | 1695.6 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 1981.692 | 1679.4 | 762852 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-13 | 2017-02-06 |  |  |  |  | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-28 | 2017-03-13 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135/1 от 29.12.2016, вопрос №1, подписан 29.12.2016)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 1690.2 |  |  | 1690.2
[18 empty] | 0 |  | ЮМЭК ГРУПП (ООО) | 1692.9 |  |  | 1692.9
1 | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС Чесноковская до ПС Санниково (2*1,5км) (№20.4000.190.10 от 06.09.2010;№20.22.2836.12 от 15.08.2012; №20.22.182.12 от 30.01.2012; №20.22.184.12 от 30.01.2012 ; №20.22.183.12 от 30.01.2012;№20.22.2907.12 от 21.08.2012) | 13_АЭ | 2017-12-01 |  |  |  |  | 1.5 |  | СМР | Работы по реконструкции головного участка ВЛ-35 кВ ЧС-301 Чесноковка-Санниково инв. № Б000002603 и ВЛ-35 кВ ЧС-302 Чесноковка-Санниково инв.№ Б000002583; | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5674.4208 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 5488 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ЭнергоПодряд (ООО) | 3972.0946 | ЭнергоПодряд (ООО) | 0 |  | 3972.0946 |  |  |  | 31704849585 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-20 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-05-31 |  | 2017-05-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость предмет, месяц подведения итогов, дату заключения договора, сроки исполнения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири от 16.02.2017 № 23, вопрос № 7
[18 empty] | 0 |  | Алтэкс (ООО) | 5590.564 | Алтэкс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 5618.694 | Контур (ООО)
1 | Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) | 27_АЭ | 2017-12-01 |  |  | 10 |  |  |  | СМР | Работы по реконструкции объекта электросетевого комплекса, принадлежащего филиалу ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» ПС 110 кВ «Топчихинская» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 6413.3844 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 3944.02 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4489.3691 |  |  |  | 31705016188 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 |  | 2017-05-16 |  |  |  |  | 2017-07-24 |  | 2017-07-24 |  |  | Центру ответственности вынести вопрос на заседание ЦКК о проведении повторной закупочной процедуры после корректировки начальной (максимальной) стоимости выполнения работ и сроков проведения закупки, на основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденного решением Совета Директоров ПАО «МРСК Сибири» (протокол от 31.12.2015г. № 174/15) | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК внесены изменения в предмет, стоимость, даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения работ
1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ельцовская замена 4 шт разъединителей 110 кВ (ЛР БЕ-26, ОР ОВ-110, ЛР ЕС-131, ОР ЕС-131) с заменой фундамента | 109_АЭ | 2019-12-03 | [6 empty] | ПИР | Проектные работы реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС Ельцовская 110/35/10 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 645.4072 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 490 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ПроектСервис (ООО) | 348 |  | 1о | 348 | 451.785 | ПроектСервис (ООО) | 348 | 348 | 31704858437 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-06 | 2017-03-27 | 2017-04-14 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2018-01-07 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость предмет, месяц объявления и подведения итогов, дату заключения договора, сроки исполнения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири от 22.02.2017 № 25, вопрос № 7
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ООО) | 429.1958 |  |  | 429.1958
[18 empty] | 0 |  | Проект 18 (ООО) | 451.785 |  |  | 421.2766
1 | Реконструкция ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ (ПС "Залесовская" №71, ПС "Акутихинская" №62, ПС "Черемушкинская" №73, ПС "Чинетинская" №59, ПС "Саввушинская" №48, ПС "Симоновская" №40) | 45а_АЭ | 2017-12-04 | [6 empty] | СМР | Реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего филиалу ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»: замена ПСН на вакуумные выключатели на ПС 35/10 кВ №59 "Чинетинская" (инв. № Б000024787), ПС Акутихинская 35/10 кВ (инв. № Б000053960), ПС 35/10 КВ № 73 "Черемушкино" (инв. № Б000040471), ПС 35/10 КВ №71 "Залесовская " (инв. № Б000040467); | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3455.1856 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 20000 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 2418.6299 |  |  |  | 31705019292 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-17 |  | 2017-05-16 |  |  |  |  | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 |  |  | Центру ответственности вынести вопрос на заседание ЦКК о проведении повторной закупочной процедуры после корректировки начальной (максимальной) стоимости выполнения работ и сроков проведения закупки, на основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденного решением Совета Директоров ПАО «МРСК Сибири» (протокол от 31.12.2015г. № 174/15) | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 06.04.2017, протокол № 33, вопрос № 9 внесены изменения в предмет, стоимость, дату объявления, подведения итого, сроки оказания услуг организатора, способ
1 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (оснащение ПС оперативной блокировкой (в рамках МЦП устранения "узких мест"): ПС: Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Луговская, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, чапаевская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская; оснащение ПС приборами ОМП на ВЛ (в рамках МЦП устранения "узких мест"): ПС: Смоленская (СС-76, СС-77), Новичихинская (ПК-69, КН-70), Гальбштадтская (ГО-129), Хабарская (ОХ-32), Кулундинская (КМ-430/МС-431), Северская (КК-114/СК-401/Н-144, НС-21/МН-22), Ново-Полтавская (НЗ-96/ЗК-426), Благовещенская (БГ-56), Завьяловская (ЛЗ-197, КЗ-193, КЗ-194), Корчинская (КЗ-193, КЗ-194), Косихинская (АК-78, КО-1420), Павловская (АП-55, ШП-440), Топчихинская (ТП-28, ТР-183), Осколковская (АО-155, ОП-423), Курьинская (СК-72), Новошипуновская (КН-408), Усть-Калманская (КБ-135); Оснащение ПС регистраторами аварийных событий (РАС) - ПС: Алейская и Завьяловская) | 61б_АЭ | 2017-12-05 | [6 empty] | СМР | Работы по модернизации и реконструкция устройств РЗА и ПА. Оснащение ПС Алейская, ПС Завьяловская регистраторами аварийных событий (РАС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1092.3694 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 4500 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 764.6586 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 0 |  | 764.6586 |  |  |  | 31705203235 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-27 | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-08-31 |  | 2017-08-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16). Выписка ЦКК 39 от 11.05.2017 Вопрос №66 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК 42 от 25.05.2017 Вопрос №8 - внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора.
[18 empty] | 0 |  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЭНЕРГОСОЮЗ (ЗАО) | 3907.55 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЭНЕРГОСОЮЗ (ЗАО)
1 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Предгорная, Зелёный Клин, Солтонская, Лаптев-Логовская, Титовская, Тишинская, Златополинская, Зятьковореченская, Шумановская, Корчинская, Костин-Логовская, Панкрушихинская, Сидоровская, Контошинская, Арбузовская, Моховская, Осколковская, Первый Подъём, Приобская, Горняцкая; Кытмановская, Панкрушихинская,Глубоковская, Городская, Береговая, Солонешенская , Смоленская , Михайловская, Орловская , Кулундинская , Благовещенская , Верхчуманская , Завьяловская , Корчинская , Дмитротиовская, Алейская , Приобская , Горняцкая Петропавловская,Змеиногорская, Курьинская, Дальняя, Набережная, Усть-Калманская, Алейская, Смоленская, Новотырышенская, Предгорная, Гальбштадтская, Заречная, КМК, Поспелихинская. | 61а_АЭ | 2017-12-05 | [6 empty] | СМР | Работы по модернизации и реконструкция устройств РЗА и ПА. Оснащение ПС Алейская, ПС Завьяловская регистраторами аварийных событий (РАС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1209.9663 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 846.9764 |  | 1о | 846.9764 | 846.9764 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 999.4322 | 846.9764 | 31705616382 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-12 | 2017-10-23 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-11-22 | 2018-01-28 | 2017-11-22 | 2018-04-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №70 от 05.10.2017, вопрос №5).
[18 empty] | 0 |  | АСУ Эксперт (ООО) | 846.9764 |  |  | 846.9764
1 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (оснащение ПС оперативной блокировкой (в рамках МЦП устранения "узких мест"): ПС: Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Луговская, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, чапаевская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская; оснащение ПС приборами ОМП на ВЛ (в рамках МЦП устранения "узких мест"): ПС: Смоленская (СС-76, СС-77), Новичихинская (ПК-69, КН-70), Гальбштадтская (ГО-129), Хабарская (ОХ-32), Кулундинская (КМ-430/МС-431), Северская (КК-114/СК-401/Н-144, НС-21/МН-22), Ново-Полтавская (НЗ-96/ЗК-426), Благовещенская (БГ-56), Завьяловская (ЛЗ-197, КЗ-193, КЗ-194), Корчинская (КЗ-193, КЗ-194), Косихинская (АК-78, КО-1420), Павловская (АП-55, ШП-440), Топчихинская (ТП-28, ТР-183), Осколковская (АО-155, ОП-423), Курьинская (СК-72), Новошипуновская (КН-408), Усть-Калманская (КБ-135); Оснащение ПС регистраторами аварийных событий (РАС) - ПС: Алейская и Завьяловская) | 61б_АЭ | 2017-12-05 | [6 empty] | СМР | Работы по модернизации и реконструкция устройств РЗА и ПА. Оснащение ПС оперативной блокировкой. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5302.6611 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 5934.78 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 3711.8628 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) |  |  | 3711.8628 |  |  |  | 31705203158 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-27 | 2017-07-25 |  |  |  |  | 2017-08-29 |  | 2017-08-29 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017, вопрос №8); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №104). Выписка ЦКК 39 от 11.05.2017 Вопрос №66 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК 42 от 25.05.2017 Вопрос №7 - внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора.
[18 empty] | 0 |  | АСУ Эксперт (ООО) | 3711.8628 | АСУ Эксперт (ООО)
1 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Предгорная, Зелёный Клин, Солтонская, Лаптев-Логовская, Титовская, Тишинская, Златополинская, Зятьковореченская, Шумановская, Корчинская, Костин-Логовская, Панкрушихинская, Сидоровская, Контошинская, Арбузовская, Моховская, Осколковская, Первый Подъём, Приобская, Горняцкая; Кытмановская, Панкрушихинская,Глубоковская, Городская, Береговая, Солонешенская , Смоленская , Михайловская, Орловская , Кулундинская , Благовещенская , Верхчуманская , Завьяловская , Корчинская , Дмитротиовская, Алейская , Приобская , Горняцкая Петропавловская,Змеиногорская, Курьинская, Дальняя, Набережная, Усть-Калманская, Алейская, Смоленская, Новотырышенская, Предгорная, Гальбштадтская, Заречная, КМК, Поспелихинская. | 61а_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по модернизации и реконструкция устройств РЗА и ПА. Оснащение ПС оперативной блокировкой. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5302.6611 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 3711.8628 |  | 1о | 3711.8628 | 3711.8628 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 4379.9981 | 3711.8628 | 31705414496 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-23 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-09-27 | 2017-11-28 | 2017-09-27 | 2018-02-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №20).
[18 empty] | 0 |  | АСУ Эксперт (ООО) | 3711.8628 |  |  | 3711.8628
1 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (оснащение ПС оперативной блокировкой (в рамках МЦП устранения "узких мест"): ПС: Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Луговская, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, чапаевская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская; оснащение ПС приборами ОМП на ВЛ (в рамках МЦП устранения "узких мест"): ПС: Смоленская (СС-76, СС-77), Новичихинская (ПК-69, КН-70), Гальбштадтская (ГО-129), Хабарская (ОХ-32), Кулундинская (КМ-430/МС-431), Северская (КК-114/СК-401/Н-144, НС-21/МН-22), Ново-Полтавская (НЗ-96/ЗК-426), Благовещенская (БГ-56), Завьяловская (ЛЗ-197, КЗ-193, КЗ-194), Корчинская (КЗ-193, КЗ-194), Косихинская (АК-78, КО-1420), Павловская (АП-55, ШП-440), Топчихинская (ТП-28, ТР-183), Осколковская (АО-155, ОП-423), Курьинская (СК-72), Новошипуновская (КН-408), Усть-Калманская (КБ-135); Оснащение ПС регистраторами аварийных событий (РАС) - ПС: Алейская и Завьяловская) | 61б_АЭ | 2017-12-05 | [6 empty] | СМР | Работы по модернизации и реконструкция устройств РЗА и ПА. Оснащение ПС оперативной блокировкой. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4986.8785 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 7630.43 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 3490.815 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) |  |  | 3490.815 |  |  |  | 31705203091 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-27 | 2017-07-25 |  |  |  |  | 2017-08-12 |  | 2017-08-12 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017, вопрос №9); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №104). Выписка ЦКК 39 от 11.05.2017 Вопрос №66 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК 42 от 25.05.2017 Вопрос №6 - внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора.
[18 empty] | 0 |  | АСУ Эксперт (ООО) | 3490.815 | АСУ Эксперт (ООО)
1 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Предгорная, Зелёный Клин, Солтонская, Лаптев-Логовская, Титовская, Тишинская, Златополинская, Зятьковореченская, Шумановская, Корчинская, Костин-Логовская, Панкрушихинская, Сидоровская, Контошинская, Арбузовская, Моховская, Осколковская, Первый Подъём, Приобская, Горняцкая; Кытмановская, Панкрушихинская,Глубоковская, Городская, Береговая, Солонешенская , Смоленская , Михайловская, Орловская , Кулундинская , Благовещенская , Верхчуманская , Завьяловская , Корчинская , Дмитротиовская, Алейская , Приобская , Горняцкая Петропавловская,Змеиногорская, Курьинская, Дальняя, Набережная, Усть-Калманская, Алейская, Смоленская, Новотырышенская, Предгорная, Гальбштадтская, Заречная, КМК, Поспелихинская. | 61а_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по модернизации и реконструкция устройств РЗА и ПА. Осна-щение ПС оперативной блокировкой. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4986.8785 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 3490.815 |  | 1о | 3490.815 | 3490.815 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 4119.1617 | 3490.815 | 31705414417 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-22 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-09-27 | 2017-11-28 | 2017-09-27 | 2018-02-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №19).
[18 empty] | 0 |  | АСУ Эксперт (ООО) | 3490.815 |  |  | 3490.815
1 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (оснащение ПС оперативной блокировкой (в рамках МЦП устранения "узких мест") на 27-и ПС: Мостовая, Половинкинская №90А, Бехтемировская, Соусканихинская, Сростинская, Безрукавская, Краснояровская, Нагорная, Новичихинская, Хлопуновская, Верх-Суетская, Нововознесенская, НС-4П, НС-5, Зятьковская, Новоярковская, Шарчинская, Залесовская, Повалихинская, Смазневская, Безголовская, БМК, Отрадная, Топчихинская, Огнёвская, Суеткинская, Третьяковская; Выполнение МЦП по оснащению ПС приборами ОМП на ВЛ (в рамках МЦП устранения "узких мест") - на 17-ти ПС (27 ВЛ): Линёвская (СЛ-191, БО-199/ЛБ-192), Воеводская (БВ-315, ВО-322), Сосканихинская (НК-328/КС-339, ЕС-338), Ракитовская (РК-334/КУ-341, РК-334/КЛ-345(КЛ-346)), Тишинская (ТТ-347), Поспелихинская (ПН-353, ПБ-366/БО-357/ИО-357), Гальбштадтская ( ГЗ-303), Знаменская (БГЗ-303), Родинская (РР-305, РК-307), Овчинниковская (КО-311/КК-341), Черемшанская (ЧЧ-335/ПЧ-337), Пригородная (ПЦ-314/ПЦ-334), Алейская (АК-331), Третьяковская (ТС-396/ЗС-369), Курьинская (КС-386, КК-373), Новошипуновская (НК-376/НБ-377/БН-340, НА-365/АЧ-387), Новобурановская (НБ-377/БН-340); Оснащение ПС регистраторами аварийных событий (РАС) на 2-х ПС: Курьинская и Михайловская; ) | 61г_АЭ | 2019-12-06 | [6 empty] | ПИР | Проектные работы по модернизации локальных устройств противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго". | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1530.3911 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 3626 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1071.2738 |  |  |  | 31704849581 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-31 | 2017-04-04 |  |  |  |  | 2017-05-31 |  | 2017-05-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири от 10.02.2017 № 20, вопрос № 5; Внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, дату заключения договора, сроки исполнения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири от 16.02.2017 № 23, вопрос № 4
1 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Мостовая, Половинкинская №90А, Бехтемировская, Соусканихинская, Сростинская, Безрукавская, Краснояровская, Нагорная, Новичихинская, Хлопуновская, Верх-Суетская, Нововознесенская, НС-4П,НС-5, Зятьковская, Новоярковская, Шарчинская, Залесовская, Повалихинская, Смазневская, Безголовская, БМК, Отрадная, Топчихинская, Огнёвская, Суеткинская, Третьяковская, Линёвская , Воеводская , Сосканихинская, Ракитовская , Тишинская , Поспелихинская, Гальбштадтская , Знаменская , Родинская , Овчинниковская , Черемшанская , Пригородная, Алейская , Третьяковская , Курьинская , Новошипуновская, Новобурановская , Михайловская. | 61г_АЭ | 2019-12-06 | [6 empty] | ПИР | Проектные работы по модернизации локальных устройств противоава-рийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго". | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2940.6602 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЭНЕРГОСОЮЗ (ЗАО) | 2030.503 |  | 0 |  | 2058.4622 |  |  |  | 31705414435 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-28 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-13 |  | 2017-11-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №25).
1 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Предгорная, Зелёный Клин, Солтонская, Лаптев-Логовская, Титовская, Тишинская, Златополинская, Зятьковореченская, Шумановская, Корчинская, Костин-Логовская, Панкрушихинская, Сидоровская, Контошинская, Арбузовская, Моховская, Осколковская, Первый Подъём, Приобская, Горняцкая; Кытмановская, Панкрушихинская,Глубоковская, Городская, Береговая, Солонешенская , Смоленская , Михайловская, Орловская , Кулундинская , Благовещенская , Верхчуманская , Завьяловская , Корчинская , Дмитротиовская, Алейская , Приобская , Горняцкая Петропавловская,Змеиногорская, Курьинская, Дальняя, Набережная, Усть-Калманская, Алейская, Смоленская, Новотырышенская, Предгорная, Гальбштадтская, Заречная, КМК, Поспелихинская. | 61а_АЭ | 2020-12-06 | [6 empty] | ПИР | Проектные работы по модернизации локальных устройств противоава-рийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго". | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2940.6602 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЭНЕРГОСОЮЗ (ЗАО) | 2030.503 |  | 1о | 2030.503 | 2058.4622 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЭНЕРГОСОЮЗ (ЗАО) | 2395.9936 | 2030.503 | 31705581591 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-09-02 | 2017-10-18 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-11-30 | 2017-12-29 | 2017-11-30 | 2018-04-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №66 от 21.09.2017, вопрос №8). Протокол ПДКК № 17-131 И-АЭ от 13.10.2017 - перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Инфинити (ООО) | 2058.4622 |  |  | 2058.4622
1 | Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Сиреневая, ПС-35 кВ Юбилейная; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор: ПС-110 кВ Сиреневая, ПС-35 кВ Юбилейная, ПС-110 кВ Западная, ПС-110 кВ Юго-Западная ) | 62б_АЭ | 2019-12-07 | [6 empty] | СМР | Работы по созданию системы специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) на ПС 110 кВ «ГПП-4» филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 28571.4286 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 20000 | ООК | ОЗП | 1 | 1 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1903.574 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 0 |  | 598.1885 |  |  |  | 31705388387 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-03 | 2017-08-22 | 2017-08-29 |  |  |  |  | 2017-10-26 |  | 2017-10-26 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16). Выписка ЦКК 39 от 11.05.2017 Вопрос №66 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК 40 от 18.05.2017 Вопрос №1 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК 54 от 27.07.2017 Вопрос №2 - внесение изменений в сроки проведения закупки, стоимости, способ проведения закупки, срок поставки.
1 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Предгорная, Зелёный Клин, Солтонская, Лаптев-Логовская, Титовская, Тишинская, Златополинская, Зятьковореченская, Шумановская, Корчинская, Костин-Логовская, Панкрушихинская, Сидоровская, Контошинская, Арбузовская, Моховская, Осколковская, Первый Подъём, Приобская, Горняцкая; Кытмановская, Панкрушихинская,Глубоковская, Городская, Береговая, Солонешенская , Смоленская , Михайловская, Орловская , Кулундинская , Благовещенская , Верхчуманская , Завьяловская , Корчинская , Дмитротиовская, Алейская , Приобская , Горняцкая Петропавловская,Змеиногорская, Курьинская, Дальняя, Набережная, Усть-Калманская, Алейская, Смоленская, Новотырышенская, Предгорная, Гальбштадтская, Заречная, КМК, Поспелихинская. | 61а_АЭ | 2017-12-07 | [6 empty] | СМР | Работы по созданию системы специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) на ПС 110 кВ «ГПП-4» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1950.9592 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1365.6714 |  | 1о | 1365.6714 | 1365.6714 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1611.4923 | 1365.6714 | 31705581597 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-09-02 | 2017-10-13 | 2017-10-30 |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-10 | 2017-12-31 | 2017-11-10 | 2018-02-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №66 от 21.09.2017, вопрос №10).
[18 empty] | 0 |  | АСУ Эксперт (ООО) | 1365.6714 |  |  | 1365.6714
1 | Создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- ПО СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС Арбузовка, ПС Корчино, ПС Тюменцево, ПС Камень-2, ПС Светлая, ПО СЭС) | 121_АЭ | 2018-12-07 | [6 empty] | СМР | Работы по созданию ВОЛС Исполнительный аппарат - ПО СЭС (участок Исполнительный аппарат - Узел связи ПО ЦЭС (ПС Власиха)) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1901.9219 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 14800 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | СИСТЕМА (ООО) | 1194 |  | 1о |  | 1331.3454 |  |  |  | 31704858374 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-06 | 2017-03-27 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-05-31 |  | 2017-05-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, способ, стоимость, организатора, месяц подведения итогов, дату заключения договора, срок выполнения работ, принадлежность закупки к МСП (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017, вопрос №2)
[18 empty] | 0 |  | Энергосвязьсервис (ООО) | 3730.9644 | Энергосвязьсервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Алтэкс (ООО) | 3830.5237 | Алтэкс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 3912.0798 | ЭнергоПодряд (ООО)
1 | Создание ВОЛС ВЛ 35кВ ВЮ-309 (310) от ПС 220 кВ Власиха до ПС Юбилейная | 135_АЭ | 2017-12-07 | [6 empty] | СМР | Работы по созданию ВОЛС по ВЛ 35 кВ ВЛ (ВЮ-309, ВЮ-310) от ПС 220 кВ «Власиха» до ПС 35 кВ «Юбилейная» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1717.954 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1200 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1202.5678 |  |  |  | 31704917891 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-04-17 | 2017-04-24 |  |  |  |  | 2017-06-30 |  | 2017-06-30 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, дату заключения договора, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 28 от 15.03.2017, вопрос №2)
1 | Оснащение объектов "Алтайэнерго" ИТСО (ПС БМК, ПС Опорная, Ельцовский РЭС) | 84б_АЭ | 2017-12-07 | [6 empty] | СМР | Работы по оснащению объектов электросетевого комплекса, принадлежащих филиалу ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" ИТСО (инженерно-техническими средствами охраны) ПС 110 кВ №19 Береговая (инв.№ Б000055207) адрес объекта: Алтайский край, г. Барнаул, пр-д Тальменский, 7; ПС 110 кВ №26 БМК (инв.№ Б000047553) адрес объекта: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 10в; | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 7072.9437 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 6506 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ПСК Спектр (ООО) | 4951.0606 | ПСК Спектр (ООО) | 0 |  | 4951.0606 |  |  |  | 31705015370 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-12 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 06.04.2017, протокол № 33, вопрос № 8 внесены изменения в предмет, стоимость, дату объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки оказания услуг.
[18 empty] | 0 |  | АйТиЭс-групп (ООО) | 4951.0606 | АйТиЭс-групп (ООО)
1 | Устройство пожарной сигнализации в зданиях (1. Здание гаража при ПС № 1 «Городская" литер Б, общая площадь 236,3 кв.м. инв.№ Б000047467. Алтайский край, Алтайский край г. Барнаул, ул. Л. Толстого 1а 2. Здание ПС № 1 110/6 кВ "Городская" ОПУ S -783,5 м2, ул.Л.Толстого, 1а) инв.№ Б000047539 Алтайский край г. Барнаул, ул. Л. Толстого 1а 3. Здание ПС № 24 110/10/6 кВ "Ползунова" ЗРУ/ОПУ S-1478,7 м2, ул.М.Тобольская,9 инв.№ Б000047551 Алтайский край г. Барнаул, ул. М. Тобольская 9 4. Тальменский РЭС, S-199,3 м2 одноэтажное здание, инв.№ Б000012035 Алтайский край Тальменский район, село Зайцево,40 лет Победы улица, дом 2б 5. Тальменский РЭС, Одноэтажное здание гаража, S-147,3 м2 инв.№ Б000012029 Алтайский край Тальменский район, село Анисимово, Пролетарская улица, дом 2б 6. Тальменский РЭС, S-144 м2 Одноэтажное здание гаража, инв.№ Б000012028 Алтайский край Тальменский район, село Ларичиха, Юбилейная улица, дом 30а 7. Егорьевский РЭС Титовский УЭС Производственное помещение, монтерский пункт , S-77.2 м2 Инв. Б 000003621 Алтайский край, Егорьевский район с.Титовка ул.Октябрьская д.20/1 8. Волчихинский РЭС Коминтерновский УЭС Здание, монтерский пункт S-49.4 м2 инв.№ Б000003267 Алтайский край, Волчихинский район северная окраина с.Коминтерн 9. Волчихинский РЭС Коминтерновский УЭС Здание гаража S-48,2 м2 инв.№. Б 000003163 Алтайский край, Волчихинский район северная окраина с.Коминтерн 10. Шипуновский РЭС Хлопуновский УЭС Здание монтерский пункт S-137.4 м2 инв.№. Б 000003548 Алтайский край, Шипуновский район с .Хлопуново, ул. Заречная 23 11. Шипуновский РЭС Белоглазовский УЭС Здание монтерский пункт 273.4 м2 инв.№. Б 000003285 Алтайский край, Шипуновский район с .Белоглазово, ул. Школьная 59 12. Шипуновский РЭС Родинский УЭС Здание монтерский пункт 37,4 м2 инв.№ Б 000003286 Алтайский край, Шипуновский район с .Родино, 13. Здание производственное помещение 307,9 м2 инв.№. Б 000003391 Алтайский край, Шипуновский район с .Родино, 14. Шипуновский РЭС Комарихинский УЭС Здание производственное 131,1 м2 инв.№ Б 000003392 Алтайский край, Шипуновский район с .Комариха, ул. Школьная 3 15. Михайловский РЭС Полуямковский УЭС Здание РЭП-4. Площадь: общая 195,3 кв.м инв.№ Б000003442 Алтайский край, Михайловский район с. Полуямки ул.Партизанская 52 16. Новичихинский РЭС Мельниковский УЭС Здание монтерского пункта. Площадь общая: 260,2 кв.м инв.№ Б000003289 Алтайский край, Новичихинский район с. Мельниково ул.Молодежная 13 17. Здание гаража (временное сооружение) площадь 246,96 м (Змеиногорский РЭС Гараж грузовых автомобилей) инв №Б103000730-00 Алтайский край, г. Змеиногорск ул. Энергетиков 16 28. Здание гаража (временное сооружение) площадь 69,71 м Змеиногорский РЭС Гараж инв №Б103000733-00 Алтайский край, г. Змеиногорск ул. Энергетиков 16 29. Здание ЗРУ (ГПП-16 110/35/10 кВ "Змеиногорская") (ЗРУ) S-261,1 м2 инв. № Б000003217 Алтайский край, г. Змеиногорск ул. Энергетиков 16/2 20. Здание трансформаторной мастерской ГПП-16 S-213,3 м2 инв.№ Б000003505 Алтайский край г. Змеиногорск ул. Энергетиков 16/4 21. Здание деревообрабатывающего цеха.Площадь:S- 501,7 м2 (Деревообрабатывающий цех г.Змеиногорск ул.Энергетиков 16/10) инв.№ Б000047482 Алтайский край г. Змеиногорск ул. Энергетиков 16/10 22. Монтерский пункт Третьяковского УЭС (Змеиногорский РЭС Третьяковский УЭС монтерский пункт ) S-52,7 м2 инв.№ Б000003551 Алтайский край, с. Третьяково, ул. Вторая Нагорная 14-1 23. Здание монтерского пункта с. Таловка (Змеиногорский РЭС Таловский УЭС Монтерский пункт) S-154,8 м2инв. № Б000003280 Алтайский край, с. Таловка, ул. Октябрьская 1 24. Гараж Третьяковского УЭС Змеиногорский РЭС здание гаража S-141,6 м2 инв. № Б000003019 Алтайский край, с. Третьяково, ул. Вторая Нагорная 4 25. Гараж с. Шипуниха (Змеиногорский РЭС Шипунихинский УЭС Монтерский пункт) S-76 м2 инв. № Б000003015 Алтайский край, с. Шипуниха, ул. Молодежная 56 26. Гараж с.Кулунда (база ПО) S– 881,9 м.кв. инв. № Б103000749-00 Алтайский край, с. Кулунда, ул. Советская 83 27. Здание (мастерская по ремонту трансформаторов) с.Кулунда(база ПО) S– 840,7м.кв. инв. № 000003545 Алтайский край, с. Кулунда, ул. Советская 83 28. Гараж с.Кулунда (база ПО) S– 1.743,9 м.кв. инв.№ Б103000748-00 Алтайский край, с. Кулунда, ул. Советская 83 29. Здание производственно-служебное (Половинкинский УЭС Советский РЭС), S-193,6 кв.м, инв.№Б000047530, Алтайский край, Советский район, с.Половинка, ул.Луговая, 10. 30. Здание гараж S-237,1 с.Ребриха , пер.Пожарный 35, инв. № Б000047451. 31. Здание гаража (Топчихинский РЭС Калманский УЭС), литер М, S-108,9 с Н-Романово Калманский р-н, Новая улица инв № №Б000047476. 32. Здание гаража (Топчихинский РЭС Калманский УЭС), литер Д,S-428,1 инвентарный №Б000047473 Адрес объекта: Калманский район, с. Калманка, Коммунистическая,73. 33. Здание гаража (Топчихинский РЭС Калманский УЭС), литер Е,S-258,7 инвентарный №Б000047474 Адрес объекта: Калманский район c Калманка, Коммунистическая,73 34. Здание гаража (Топчихинский РЭС Калманский УЭС), литер З,S-248,00 инвентарный №Б000047475 Адрес объекта: Калманский район c Калманка, Коммунистическая,73 35. Здание ПС №88 110/35/10 кВ Приобская ОПУ S-71,7 м2 (Топчихинский РЭС Калманский УЭС) инвентарный № Б000047563 36. Здание ЗРУ S-132,57 м2 ,(Топчихинский РЭС Раздольевский УЭС), литерА с.Раздолье Топчихинский р-н № Б000047487 Адрес объекта: Топчихинский район, с.Раздолье, ул.Центральная 21. 37. Здание (Топчихинский РЭС Парфёновский УЭС) S-197,8 м2, литер А с. Парфёново Топчихинский р-н № Б000047405 Адрес объекта: Топчихинский район, с.Парфёново, пер.Ключевской 1б. 38. Здание ( Топчихинский РЭС Победимский УЭС) S-208 м2, литер А № Б000047644 Адрес объекта: Топчихинский район, с.Победим, ул.Молодёжная 1а. 39. Здание материального склада литер 3, S-992,4 м2 № Б000047504 Адрес объекта: Алтайский край, г.Барнаул, пр-д Южный 37. 40. Здание ( маслохозяйство Родинского РЭС) Б000003254 с.Родино S– 35,6 м.кв, Алтайский край, с.Родино, Калинина 83б 41. Здание (Гараж Родинского РЭС) Б000003120 с.Родино S– 283 м.кв, Алтайский край, с.Родино, Калинина 83в 42. Здание (Сварочный цех Родинского РЭС) Б000003446 с.Родино S– 45,6 м.кв, Алтайский край, с.Родино, Калинина 83а 43. Пристройка к Управлению, литер А-1, 66.4 кв.м Б000003610 Алтайский край, г.Барнаул, Кулагина, 22 | 85б_АЭ | 2017-12-07 | [6 empty] | СМР | Работы по устройству пожарной сигнализации в зданиях РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» -«Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 6059.6454 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 7840 | ОЗП | ОЗП | 6 | 6 | КузбасСвязьСервис (ООО) | 3290 |  | 1о | 3035 | 4241.7518 | КузбасСвязьСервис (ООО) | 3035 | 3035 | 31704990254 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-07 | 2017-04-24 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-06-14 | 2017-07-31 | 2017-06-14 | 2017-10-22 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №87); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора, сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №31 от 30.03.2017, вопрос №5)
[18 empty] | 0 |  | СВ-Стандарт (ООО) | 3228 |  |  | 3058
[18 empty] | 0 |  | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 4086.257 | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации
[18 empty] | 0 |  | Интегра (ООО) | 4155.311 |  |  | 4155.311
[18 empty] | 0 |  | Эксперт-01 (ООО) | 4241.7513 |  |  | 4241.7513
[18 empty] | 0 |  | ЦЕНТР ПРОПАГАНДЫ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПИРАНТ-АЛТАЙ (ООО) | 4241.7518 |  |  | 4241.7518
1 | Реконструкция зданий и сооружений (ОРУ-35 кВ, оборудование 35-10 кВ ПС 35/10 "Симоновская" Угловский район, с.Симоново, пер. Садовый; Устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаяхУгловский район, с.Симоново, пер. Садовый; Оборудование КРУН-10 кВ ПС 35/10 "ТопольнаяУгловский район, с.Топольное, ул.Степная, 39 а; Устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаяхУгловский район, с.Топольное, ул.Степная, 39 а; Здание служебно-производственное Площадь: общая 381,9 кв.м,с. Хабары, ул. Шукшина д.9; Административное здание литер А, Площадь: общая 394 кв., Пригородный РЭС (реконструкция водопровода); Здание гаража, общей площадью 393,8 кв.м., г.Змеиногорск, ул.Чернышевского,1; Здание монтерского пункта. Краснощековский р-н, с. Куйбышево, пер. Строительный, 13; Оборудование ПС-16 "Катуньская" маслосборником закрытого типа ;Оборудование ПС-7 110/10 кВ "Романовская" маслосборником закрытого типа ; Оборудование ПС-32 110/10 кВ "Сидоровская" маслосборником закрытого типа; Оборудование ПС-46 110/10 кВ "Пригородная" маслосборником закрытого типа) | 89б_АЭ | 2017-12-07 | [6 empty] | СМР | Работы по реконструкции зданий и сооружений (Гараж. Площадь: общая 588кв.м. Литер:А1.Этажность:1инв. №Б000002948, инв.№ Б000003176, пожарная сигнализация в здании гаража S общ. - 588 кв. минв. №Б106020307-00, расположенного по адресу Алтайский край, Панкрушихинский район с. Панкрушиха, ул. Совхозная, 8) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1695.5698 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 3136 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1186.8989 |  |  |  | 31704990106 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-07 | 2017-05-10 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 30.03.2017, протокол № 31, вопрос № 4 внесены изменения в предмет, стоимость, месяц объявления, подведения итогов, срок заклюяения договора, сроки оказания услуг
1 | Реконструкция зданий и сооружений (ОРУ-35 кВ, оборудование 35-10 кВ ПС 35/10 "Симоновская" Угловский район, с.Симоново, пер. Садовый; Устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаяхУгловский район, с.Симоново, пер. Садовый; Оборудование КРУН-10 кВ ПС 35/10 "ТопольнаяУгловский район, с.Топольное, ул.Степная, 39 а; Устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаяхУгловский район, с.Топольное, ул.Степная, 39 а; Здание служебно-производственное Площадь: общая 381,9 кв.м,с. Хабары, ул. Шукшина д.9; Административное здание литер А, Площадь: общая 394 кв., Пригородный РЭС (реконструкция водопровода); Здание гаража, общей площадью 393,8 кв.м., г.Змеиногорск, ул.Чернышевского,1; Здание монтерского пункта. Краснощековский р-н, с. Куйбышево, пер. Строительный, 13; Оборудование ПС-16 "Катуньская" маслосборником закрытого типа ;Оборудование ПС-7 110/10 кВ "Романовская" маслосборником закрытого типа ; Оборудование ПС-32 110/10 кВ "Сидоровская" маслосборником закрытого типа; Оборудование ПС-46 110/10 кВ "Пригородная" маслосборником закрытого типа) | 89б_АЭ | 2017-12-07 | [6 empty] | СМР | Работы по реконструкции сооружений подстанций филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 17156.1502 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 7644 | ООК | ООК | 2 | 2 | СТЭК (ООО) | 12009.3051 |  | 1о | 11924.5594 | 12009.3051 | СТЭК (ООО) | 14070.98 | 11924.5594 | 31704985340 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-06 | 2017-05-15 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-06 | 2017-07-31 | 2017-07-06 | 2018-01-22 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 30.03.2017, протокол № 31, вопрос № 3 внесены изменения в предмет, стоимость, способ проведения, организатора, месяц объявления и подведения итогов, сроки заключения договора и оказания услуг
[18 empty] | 0 |  | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 12000 |  |  | 12000
1 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание, литер А, А1,Б общая площадь 3223,9 м2 Инв.№ Б000002953 г. Барнаул, ул. Кулагина, 16) | 89в_АЭ | 2018-12-07 | [6 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции сооружений подстанций филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2092.2831 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 800 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | Проект 18 (ООО) | 1464.5982 |  | 2о | 848.8354 | 1464.5982 | Проект 18 (ООО) | 848.8354 | 848.8354 | 31704858481 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-06 | 2017-03-22 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2017-09-03 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления и подведения итогов, дату заключения договора, срок выполнения работ, принадлежность закупки к МСП (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017, вопрос №8)
[18 empty] | 0 |  | Проект24 (ООО) | 1222.1128 |  |  | 1192.7907
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ООО) | 1318.1383
[18 empty] | 0 |  | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 1464.5982 | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПроектСервис (ООО) | 996 |  |  | 909.5
1 | Создание структурированной кабельной сети в ПО и РЭС (ПО СВЭС) | 125б_АЭ | 2017-12-07 | [6 empty] | СМР | Работы по созданию структурированной кабельной сети в ПО и РЭС (ПО СВЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4626.2905 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 3038 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | ЭнергоПодряд (ООО) | 3238.4034 |  | 2о | 3238.4034 | 3238.4034 | ЭнергоПодряд (ООО) | 3821.316 | 3238.4034 | 31705203399 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-19 | 2017-07-26 |  |  |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-22 | 2017-12-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №104). Выписка ЦКК 39 от 11.05.2017 Вопрос №66 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК 42 от 25.05.2017 Вопрос №9 - внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора.
[18 empty] | 0 |  | Энергосвязьсервис (ООО) | 3238.4034 | Энергосвязьсервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Алтайэнергосвязь (ООО) | 3238.4034 | Алтайэнергосвязь (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СВ-Стандарт (ООО) | 4743.808 | СВ-Стандарт (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Реал (ООО) | 3062.7344 |  |  | 3062.7344
1 | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей | 51_АЭ | декабрь 2023 | 6705 |  | 40.82 |  | 683.91 |  | МТРиО | Поставка изоляторов линейных стеклянных (штыревых) для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1243.836 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 3 | 3 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 864 |  | 0 |  | 870.6852 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 1019.52 | 864 | 31704673207 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-23 | 2017-02-27 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-04-20 | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 2017-04-03 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016, вопрос №1); Решением ЦКК от 23.03.2017, протокол № 29, вопрос № 4 согласовано заключение договора с участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Пасифик (ООО) | 857.628 | Торговый дом Пасифик (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 856.8 | Южноуральская изоляторная компания (ООО)
1 | Строительство КЛ-6 кВ, ООО "ФИНАНСГРУП", БИЙСК, ПРОМЗОНА ОАО ПОЛИЭКС | 132к1_АЭ | 2017-12-02 | [6 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1666.7274 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 10 | 10 | АбсолютАвто (ООО) | 674.132 |  | 1о | 674.132 | 1166.7091 | АбсолютАвто (ООО) | 795.4758 | 674.132 | 31704719797 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-03-14 |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-03-29 | 2017-04-28 | 2017-03-29 | 2017-04-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03 от 12.01.2017, вопрос №1)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОМОНТАЖ (ООО) | 747.6084 | ЭНЕРГОМОНТАЖ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЭТА (ООО) | 855.4275 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЭТА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (ООО) | 931.1949 | СИБИРСКАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПРОГРЕСС-СИСТЕМЫ (ООО) | 931.3497 | ПРОГРЕСС-СИСТЕМЫ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1057.05 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТК Энергосклад (ООО) | 1161.45 | ТК Энергосклад (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 1166.7091 |  |  | 1166.7091
[18 empty] | 0 |  | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1166.7091 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) | 1166.7091 | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР); Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 138_АЭ 51_АЭ | декабрь 2017 декабрь 2023 | 52 6705 |  | 3.443 40.82 |  | 15.300 683.91 |  | МТРиО | Поставка неизолированного провода для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2392.6564 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 10 | 10 | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1583.2081 |  | 1о | 1012.6996 | 1674.8595 | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1194.9856 | 1012.6996 | 31704765081 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-08 | 2017-02-15 | 2017-03-21 |  |  |  |  | 2017-04-18 | 2017-03-31 | 2017-05-28 | 2017-03-31 | 2017-04-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017, вопрос №2)
[18 empty] | 0 |  | Алтайский кабельный завод (ООО) | 1005.3956 | Алтайский кабельный завод (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 1350.303 | АбсолютТрейд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 1465.1112 | ТехЭнергохолдинг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТК Энергосклад (ООО) | 1172.1093 |  |  | 1172.1093
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1644.558 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 1662.462 |  |  | 1662.462
[18 empty] | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 1674.0948 |  |  | 1137.1456
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 1674.2859 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1674.5197 |  |  | 1020.1129
1 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая) | 65б-АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 33375.4112 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | РостСпецПроект (ООО) | 23012.346 |  | 1о | 22895.3969 | 23362.7878 | РостСпецПроект (ООО) | 27016.5683 | 22895.3969 | 31704818362 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-05-02 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-07-26 | 2017-08-04 | 2017-07-26 | 2017-10-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017, вопрос №3); Решением ПДКК от 14.03.2017, протокол №17-1014/01 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 03.03.2017, протокол №17-1014/02 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 14.04.2017, протокол №17-1014/03 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Уралэнерготел (ООО) | 22313.355 | Уралэнерготел (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 23129.16 |  |  | 23129.16
[18 empty] | 0 |  | Прософт-Системы (ООО) | 23330.3438 |  |  | 23330.3438
[18 empty] | 0 |  | Энрима (ООО) | 23362.7878 | Энрима (ООО)
1 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание р.п.Благовещенка, ул.Энергетиков д.1, здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, БЭС Гараж Литер Д, Д1, ЗРУ ПС №6 «Кокс», гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (приобретение модульного здания), ПС-Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка, ул.Заводская,24, нежилое здание, пр-д Южный,37) | 89а_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по реконструкции сооружений ПС 110/35/10 №53 «Ненинская» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 8152.5712 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | СТЭК (ООО) | 5706.7999 |  |  |  | 5706.7999 | СТЭК (ООО) |  |  | 31704818731 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-03-23 | 2017-05-17 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-17 | 17-10-АЭ | 2017-06-14 |  | 2017-06-14 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017, вопрос №4); Решением ПДКК от 15.03.2017, протокол № 17-10 И (2)-АЭ перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов. Протокол №17-10 И(4)-АЭ от 15.05.2017 - перенесен срок подведения итогов. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №12 - договор не заключен.
1 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая) | 65б_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка контрольного кабеля для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1610.606 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Камский кабель (ООО) | 1127.4242 |  | 1о | 902.0004 | 1127.4242 | Камский кабель (ООО) | 1064.3605 | 902.0004 | 31704835095 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-10 | 2017-04-14 |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-04-26 | 2017-05-28 | 2017-04-26 | 2017-05-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017, вопрос №3)
[18 empty] | 0 |  | Энергомашкомплект (ЗАО) | 898.0604 | Энергомашкомплект (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 1100.004 |  |  | 907.889
[18 empty] | 0 |  | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1127.4242 |  |  | 1127.4242
[18 empty] | 0 |  | Томский кабельный завод (ООО) | 847.7935 | Томский кабельный завод (ООО)
1 | Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые) | 111_АЭ | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка выключателей 35 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 10652.3063 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ЭЛЕГИЯ (ООО) | 7403.3898 | ЭЛЕГИЯ (ООО) |  |  | 7456.6144 |  |  |  | 31704834576 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-21 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-07 |  | 2017-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017, вопрос №1); Решением ПДКК от 16.03.2017 протокол № 17-12 И-АЭ перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 04.05.2017 протокол № 17-12 И(2)-АЭ перенесены сроки, рассмотрения и подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ (ООО) | 7440 | СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Транстехкомплект (ЗАО) | 10000 | Транстехкомплект (ЗАО)
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (АЭ) | 92_АЭ (в) | [7 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5812.4629 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НК (ООО) | 4050 |  | 1о | 4009.322 | 4068.724 | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НК (ООО) | 4731 | 4009.322 | 31704818853 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-03-06 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-05-28 | 2017-04-24 | 2017-07-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 24 от 17.02.2017, вопрос №1)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 4064.6593 |  |  | 4028.046
[18 empty] | 0 |  | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ (АО) | 4068.724 |  |  | 4064.6593
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП (ВЛ -0,4 кВ в Каменском районе, ВЛ -0,4 кВ в Косихинском РЭС, ВЛ-0,4 кВ от КТП 74-7-11, ВЛ-0,4 кВ с. Гилево, Локтевский район, ВЛ 0,4 кВ Заринский РЭС, ВЛ 0,4 кВ Тальменский РЭС ). Комплексная реконструкция сетей 10/0,4 кВ от ТП 95-6-38 фидер № 1 п. Солнечный Алейский район АК путем применения схемы "глубокого ввода", реконструкция КТП в части замены трансформаторов | 116б_АЭ 118б_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Арматура к СИП на напряжение до 1000 В | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2434.967 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 8 | 8 | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 1039.28 |  |  |  | 1704.4769 |  |  |  | 31704858602 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-06 | 2017-03-17 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-04-24 |  | 2017-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017, вопрос №1)
[18 empty] | 0 |  | Спецэлектропоставка (ООО) | 1202.424
[18 empty] | 0 |  | Вольт-сервис (ООО) | 1346.1976
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПрофСистемы (ООО) | 1396.6963
[18 empty] | 0 |  | Сторм Электрик (ООО) | 1670.3621
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1687.4297
[18 empty] | 0 |  | НИЛЕД (ООО) | 1701.2061
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1701.977
1 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая) | 65б_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка телекоммуникационного кабеля для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1483.3207 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Энергосвязьсервис (ООО) | 973.2085 |  | 1о | 973.2085 | 1038.3245 | Энергосвязьсервис (ООО) | 1148.386 | 973.2085 | 31704858599 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-06 | 2017-03-22 | 2017-04-25 |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-10 | 2017-06-28 | 2017-05-10 | 2017-06-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017, вопрос №9)
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1034.8243 |  |  | 972.282
1 | Работы по обеспечению вертикальных габаритов оп. 547-548 строящейся ВЛ 110кВ (в габарите 220кВ) Бийская ТЭЦ – ПС 110кВ Бирюзовая Катунь для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» |  | 2017-12-01 | [6 empty] | Работы | Работы по реконструкции ВЛ 110 кВ ТК-1 - ТК-2, Алтайский край, Алтай-ский, Смоленский, Советский, Бийский районы, инв. № Б105011217-00 (ВЛ-110 кВ в габаритах 220 кВ от Бийской ТЭЦ-1- ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь №30, инв. № Б105011217-00) (установка промежуточной опоры ПП220-2/60 серия 3.407.2-168) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3116.4571 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Краномонтаж (ООО) | 2415.2524 |  |  |  | 2415.2524 | Краномонтаж (ООО) | 2850 | 2415.2524 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 2017-03-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017, вопрос №10
1 | Создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- ПО СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС Арбузовка, ПС Корчино, ПС Тюменцево, ПС Камень-2, ПС Светлая, ПО СЭС) Создание ВОЛС ВЛ 35кВ ВЮ-309 (310) от ПС 220 кВ Власиха до ПС Юбилейная | 121_АЭ 135_АЭ | 2018.12 2017.12 | [6 empty] | МТРиО | Поставка волоконно-оптического кабеля для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1287.7914 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | АЛЛОТЕЛЕКОМ (ООО) | 540.25 |  | 0 |  | 901.454 |  |  |  | 31704957373 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-06 | 2017-04-17 |  |  |  |  | 2017-05-15 |  | 2017-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №2
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом ОПТЕН (ООО) | 632.098
[18 empty] | 0 |  | ОптикСтройКомплект (ООО) | 701.695
[18 empty] | 0 |  | Инсистем (ООО) | 718.23
[18 empty] | 0 |  | ИНКАБ (ООО) | 898.2
[18 empty] | 0 |  | Компания Глобал Оптика (ООО) | 900.2
[18 empty] | 0 |  | КАСКАД (ООО) | 901.454
1 | Реконструкция ПС №5 110/35/6 кВ "Новая" (установка устройств компенсации емкостных токов, замена ОД и КЗ) | 18_АЭ | 2019-12-01 | [6 empty] | ПИР | Проектные работы реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС №5 110/35/6 кВ Новая | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4966.8637 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2955.2839 |  | 2о | 1355.5382 | 3476.8046 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1599.535 | 1355.5382 | 31704957667 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-17 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-28 | 2017-06-19 | 2018-06-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №7
[18 empty] | 0 |  | Проектные Энергетические Системы (ООО) | 2781.4437 |  |  | 1389.664
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 2583.7632 |  |  | 2337.7632
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3024.8195 |  |  | 1457.4466
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 3442.0366 |  |  | 1738.8162
1 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание р.п.Благовещенка, ул.Энергетиков д.1, здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, БЭС Гараж Литер Д, Д1, ЗРУ ПС №6 «Кокс», гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (приобретение модульного здания), ПС-Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка, ул.Заводская,24, нежилое здание, пр-д Южный,37) | 89б_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | Работы | Работы по реконструкции зданий и сооружений филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» Здание-гараж. Площадь: общая 569,7 кв.м. (ПО ВЭС) инв.№Б000047058 по адресу: Алтайский край, с.Ельцовка, ул.Елесина, 37 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 13471.5005 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | КУПОЛ (ООО) | 9430.0503 |  | 1о | 9382.9317 | 9430.0503 | КУПОЛ (ООО) | 11071.8594 | 9382.9317 | 31704960342 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-28 | 2017-07-28 | 2017-06-28 | 2017-12-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №8
[18 empty] | 0 |  | Алтэкс (ООО) | 9430.0503 | Алтэкс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 9382.9001 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АйТиЭс-групп (ООО) | 9754.2373 |  |  | 9424.4068
1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка | 102_АЭ | 2017-12-01 |  |  |  |  | 14 |  | Работы | Работы по реконструкции ВЛ-35 кВ ТС-396 «Третьяково-Староалейское» филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 11783.8661 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 8248.7062 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) |  |  | 8248.7062 |  |  |  | 31704960314 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-04-17 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-07-11 |  | 2017-07-18 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №9
[18 empty] | 0 |  | Контакт-108 (ЗАО) | 12881.3559 | Контакт-108 (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 13444.37 | Контур (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергосервис (ООО) | 13444.37 | Энергосервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Алтэкс (ООО) | 13444.37 | Алтэкс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергосвязьсервис (ООО) | 14239.439 | Энергосвязьсервис (ООО)
1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка | 102_АЭ | 2017-12-01 |  |  |  |  | 14 |  | СМР | Работы по реконструкции ВЛ-35 кВ ТС-396 «Третьяково-Староалейское» филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 13278.4223 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9294.8956 |  | 1о | 9294.8956 | 9294.8956 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 10967.9768 | 9294.8956 | 31705315256 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-12 | 2017-07-24 | 2017-08-16 |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-25 | 2017-10-28 | 2017-09-25 | 2018-04-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017, вопрос № 2)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 9294.8956 |  |  | 9294.8956
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 12764.8413 | Контур (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Контакт-108 (ЗАО) | 13110.1695 | Контакт-108 (ЗАО)
1 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга | 96_АЭ | 2021-12-01 | [6 empty] | Работы | Работы по установке бортового оборудования спутникового мониторинга на транспортные средства ПАО «МРСК Сибири» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 15956.8043 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Нави Групп (ООО) | 11151.1864 |  | 1о | 11151.1864 | 11169.763 | Нави Групп (ООО) | 13158.4 | 11151.1864 | 31704957874 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-19 | 2017-05-18 |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-05-29 | 2017-07-28 | 2017-05-29 | 2017-07-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №10
[18 empty] | 0 |  | Омникомм24 (ООО) | 10110.1695 | Омникомм24 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО) | 11168.6864 |  |  | 11168.6864
1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ ПС "Верхсуетская" №10, ПС "Первомайская" №31, ПС "Ключевская" №5, ПС "Леньковская" №13) | 33г_АЭ | 2019-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка элегазовых выключателей 110 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 26303.0331 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 9 | 9 | ИнПромЭнерго (ООО) | 18409.12 |  | 1о | 16383.7864 | 18412.1232 | ИнПромЭнерго (ООО) | 19332.8679 | 16383.7864 | 31705011058 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-04 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-07-10 | 2017-11-15 | 2017-07-10 | 2017-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №1
[18 empty] | 0 |  | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 18360 |  |  | 18360
[18 empty] | 0 |  | Остерон (ООО) | 18400 |  |  | 16466.727
[18 empty] | 0 |  | Транстехкомплект (ЗАО) | 18400 | Транстехкомплект (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | ТОП ЭНЕРГО (ООО) | 18408 | ТОП ЭНЕРГО (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 18228.002 |  |  | 16570.9109
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 18410.12 |  |  | 16568.9076
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 18412.12 |  |  | 18412.12
[18 empty] | 0 |  | Акционерное общество Высоковольтного оборудования ЭЛЕКТРОАППАРАТ (АО) | 18412.1232 | Акционерное общество Высоковольтного оборудования ЭЛЕКТРОАППАРАТ (АО)
1 | Реконструкция зданий и сооружений (здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (приобретение модульного здания), ПС-Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка) | 89а1_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования ОПС для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3226.1243 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Альбис (ООО) | 1701.0816 |  | 1о | 1678.4969 | 2258.287 | Альбис (ООО) | 1980.6263 | 1678.4969 | 31705013970 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-21 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-09 | 2017-07-28 | 2017-06-09 | 2017-07-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №3
[18 empty] | 0 |  | Дата-Пермь (ООО) | 1708.659 |  |  | 1686.0743
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 2096.114 |  |  | 2096.114
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2257.794 |  |  | 2257.794
[18 empty] | 0 |  | Эксперт-01 (ООО) | 2258.287 |  |  | 2258.287
1 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская | 61а1_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка шкафов оперативной электромагнитной блокировки разъединителей для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 11721.4783 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | НПП Бреслер (ООО) | 8205 |  | 1о | 7548.7288 | 8205.0348 | НПП Бреслер (ООО) | 8907.5 | 7548.7288 | 31705014316 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-02 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-06-27 | 2017-07-28 | 2017-06-27 | 2017-10-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №4
[18 empty] | 0 |  | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 8178 |  |  | 7603.7627
[18 empty] | 0 |  | РЕЛЕМАТИКА (ООО) | 7808.3738 |  |  | 7808.3738
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 9840.5203 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
1 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская | 61а1_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 12951.6376 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 9066.1463 |  | 1о | 5665.7226 | 9066.1463 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 6685.5526 | 5665.7226 | 31705015342 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-25 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-02 | 2017-07-28 | 2017-06-02 | 2017-09-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ и выбор способа закупки с учетом превышения (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №5
[18 empty] | 0 |  | НПП Бреслер (ООО) | 9065.9 |  |  | 5710.8153
[18 empty] | 0 |  | РА-электро (ООО) | 9066.05 |  |  | 7207.1517
[18 empty] | 0 |  | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 9047 |  |  | 7097.4237
[18 empty] | 0 |  | Дальневосточный Энергетический Союз (ООО) | 9066.1463 |  |  | 9066.1463
[18 empty] | 0 |  | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 9517 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО)
1 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская | 61а1_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка шкафов регистратора аварийных событий для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 8308.9552 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЭНЕРГОСОЮЗ (ЗАО) | 5648.3051 |  | 1о | 5648.3051 | 5816.2686 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЭНЕРГОСОЮЗ (ЗАО) | 6665 | 5648.3051 | 31705015057 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-25 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-02 | 2017-07-28 | 2017-06-02 | 2017-09-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №6
[18 empty] | 0 |  | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 5000 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | НПП Бреслер (ООО) | 5816.1 | НПП Бреслер (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Инфинити (ООО) | 5816.2686 |  |  | 5816.2686
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-23-2; 10,982 км, "БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ N 4",ООО | 51_АЭ 138_АЭ 132.04_АЭ | декабрь 2023 декабрь 2017 декабрь 2017 | 6705 52 - |  | 40.82 3.443 - |  | 683.91 15.300 6.765 |  | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 17419.0665 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 12193.3466 |  | 1о | 12132.372 | 12193.3466 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 14316.1989 | 12132.372 | 31705015205 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-28 | 2017-05-18 |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-05-29 | 2017-07-28 | 2017-05-29 | 2017-06-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ и выбор способа закупки с учетом превышения (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №7
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 12159.915 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 12193.3466 |  |  | 12193.3466
[18 empty] | 0 |  | ЭлМоС ДВ (ООО) | 11938.2377 | ЭлМоС ДВ (ООО)
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) | 116б_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | Работы | Работы по реконструкции ВЛ-10 кВ Л-27-12, адрес объекта: Алтайский край, Завьяловский район с. Глубокое (инв. №Б000036042) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 28797.5638 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Контур (ООО) | 19831.263 |  | 1о | 19782.8576 | 20158.2946 | Контур (ООО) | 23343.7719 | 19782.8576 | 31705015694 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-05 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-07-03 | 2017-06-30 | 2017-08-28 | 2017-06-30 | 2017-12-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №10
[18 empty] | 0 |  | Энергосервис (ООО) | 19984.383 |  |  | 19855.8535
[18 empty] | 0 |  | СИБСТРОЙЭЛЕКТРО (ЗАО) | 19956.7117 | СИБСТРОЙЭЛЕКТРО (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 19956.616 |  |  | 19831.263
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 20158.2946 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Контакт-108 (ЗАО) | 24498.956 | Контакт-108 (ЗАО)
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) | 116б_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | Работы | Работы по реконструкции ВЛ-10 кВ Л-28-5 с. Малахово инв. № Б000002347 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 16522.0649 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 11327.294 |  | 1о | 11269.4974 | 11565.4454 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 13298.0069 | 11269.4974 | 31705016004 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-05 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-11-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №11
[18 empty] | 0 |  | СИБСТРОЙЭЛЕКТРО (ЗАО) | 11334.1365 | СИБСТРОЙЭЛЕКТРО (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 11364.813 |  |  | 11307.0164
[18 empty] | 0 |  | Энергосервис (ООО) | 11449.0519 | Энергосервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 11565.4454 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Горноалтайэлектросетьстрой (ООО) | 11565.4454 | Горноалтайэлектросетьстрой (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Контакт-108 (ЗАО) | 13732.701 | Контакт-108 (ЗАО)
1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса | 8_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | Работы | Работы по реконструкции ВЛ-110 кВ ГЗ-142 «Горняк-Змеиногорск» (ВЛ-110 кВ ГЗ-142 " Горняк-Змеиногорск "37.7км (инв. № Б000037015), ЛЭП-110 кВ №142 "Горняк-Змеиногорск" 24.53км,отпайка на Гилево 1,06 км (инв. № Б000037014), а именно: создание ВОЛС от ПС «Горняцкая» до ПС «Змеиногорская» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4135.0406 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ЭнергоПодряд (ООО) | 2894.5284 |  | 1о | 2865.5454 | 2894.5284 | ЭнергоПодряд (ООО) | 3381.3436 | 2865.5454 | 31705016092 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-02 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-08-28 | 2017-07-03 | 2017-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №12
[18 empty] | 0 |  | Алтэкс (ООО) | 2894.5284 | Алтэкс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 2894.5284
1 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание, литер А, А1,Б г. Барнаул, ул. Кулагина, 16) | 89в_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | Работы | Работы по реконструкции зданий и сооружений филиала ПАО «МРСК Сибири – «Алтайэнерго». Реконструкция административного здания, ли-тер А, А1, Б, Кулагина, 16, общая площадь 3223,9кв .м. (инженерные се-ти); Инв. №Б000002953 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 29221.6049 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | КУПОЛ (ООО) | 20455.1235 |  | 1о | 20352.8353 | 20455.1235 | КУПОЛ (ООО) | 24016.3457 | 20352.8353 | 31705024508 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-18 | 2017-06-09 | 2017-06-26 |  |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-10 | 2017-08-28 | 2017-07-10 | 2018-01-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №13
[18 empty] | 0 |  | АйТиЭс-групп (ООО) | 20455.1235 |  |  | 20455.1235
[18 empty] | 0 |  | Строй-Камень (ООО) | 25712.6285 | Строй-Камень (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Инженерный Центр Витотех (ООО) | 27332.3217 | Инженерный Центр Витотех (ООО)
1 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя, замена выключателя 110кВ СБ-128 на эл.газовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, устройство ограждения) | 22_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | Работы | Работы по реконструкции ПС № 2 110/10 кВ «Славгородская» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 88007.4616 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Прайм Техно Системс (ООО) | 58268.9306 |  | 1о | 58268.9306 | 61605.2231 | Прайм Техно Системс (ООО) | 68757.3381 | 58268.9306 | 31705016253 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-25 | 2017-06-26 |  |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-13 | 2017-08-28 | 2017-07-13 | 2018-01-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №14
[18 empty] | 0 |  | Амурэлектрощит (ООО) | 52273.0857 | Амурэлектрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 59575.7883 |  |  | 59267.7374
[18 empty] | 0 |  | Строительно-монтажная компания (ООО) | 61603.2231 | Строительно-монтажная компания (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 61605.2231 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, ПО и РЭС (ПО БЭС). | 126а_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | Работы | Работы по Реконструкции узлов связи в аппарате управления, производ-ственных отделениях и РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3017.9903 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Дискас (ООО) | 2025.4237 |  |  |  | 2112.5932 |  |  |  | 31705016109 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-03 | 2017-06-06 |  |  |  |  | 2017-07-04 |  | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №15
[18 empty] | 0 |  | АЛЬФАТЕХ (ООО) | 3504.6 | АЛЬФАТЕХ (ООО)
1 | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ Горняцкая | 19а_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка систем оперативного постоянного тока для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 9535.1385 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Акку-Фертриб (ООО) | 4230.452 |  | 1о | 4163.6723 | 6674.5969 | Акку-Фертриб (ООО) | 4913.1334 | 4163.6723 | 31705015482 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-25 | 2017-06-26 |  |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-08-14 | 2017-07-28 | 2017-08-14 | 2017-12-12 | договор не заключен по причине не предоставления победителем обеспечения исполнения договора, закрепленного решением итогового протокола ПДКК | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №18
[18 empty] | 0 |  | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 5540 | ЭКРА-Сибирь (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО) | 6652.5424 |  |  | 6523.6441
[18 empty] | 0 |  | Ольдам (ООО) | 6657.2034 |  |  | 6585.7627
1 | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей | 51_АЭ | декабрь 2023 | 6705 |  | 40.82 |  | 683.91 |  | МТРиО | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3041.4867 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 1640.5932 |  | 1о | 1640.5932 | 2129.0407 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 1935.9 | 1640.5932 | 31705015683 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-24 | 2017-05-15 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-05-26 | 2017-07-28 | 2017-05-26 | 2017-06-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №21
[18 empty] | 0 |  | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) | 1819.2345 | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРИМЕР Мск. (ООО) | 1819.2356 |  |  | 1819.2356
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 2129.0407 | ТЛК (ООО)
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) | 116б_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка ж/б стоек (инновационное оборудование) для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 973.1078 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 631.512 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 0 |  | 681.1754 |  |  |  | 31705016350 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-26 | 2017-07-12 |  |  |  |  | 2017-08-09 |  | 2017-08-11 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №22
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 680.4 | РесурсИнвестСтрой (ООО)
1 | Покупка бригадных автомобилей (АЭ) - 50 ед. : 2 ед. Камаз (6х6) ., 10 ед. Автомобиль ГАЗ (бригадный, комплектация ), 38 ед. УАЗ (различных модификаций) | 91_АЭ (а) | 2017-12-02 | [6 empty] | ТС | Поставка автомобилей иностранного производства для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 6313.8015 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ТЦ НОВОРИЖСКИЙ (ООО) | 4415.2542 |  | 1о | 4415.2542 | 4419.661 | ТЦ НОВОРИЖСКИЙ (ООО) | 5210 | 4415.2542 | 31705057923 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-26 | 2017-05-15 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-06-16 | 2017-05-29 | 2017-07-28 | 2017-05-29 | 2017-06-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-61 И-АЭ от 15.05.2017 - изменение даты подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | МА МОТОРС (ООО) | 4419.661 |  |  | 4419.661
1 | Создание ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС Береговая, Завьяловский РЭС, ПС Краевая больница) | 84в_АЭ | 2018-12-01 | [6 empty] | ПИР | Проектные работы на оснащение объектов электросетевого комплекса, принадлежащих филиалу ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" инженерно техническими средствами охраны (ИТСО) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1085.5667 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 759.8967 |  | 1о | 576.8458 | 759.8967 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 680.6781 | 576.8458 | 31705082483 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-18 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-07-03 | 2017-06-29 | 2017-07-31 | 2017-06-29 | 2017-10-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017, вопрос №3
[18 empty] | 0 |  | Эксперт-01 (ООО) | 759.8967 |  |  | 584.473
[18 empty] | 0 |  | Фирма Синтез Н (ООО) | 759.8602 |  |  | 599.6907
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП (ВЛ -0,4 кВ в с.Старобелокуриха, ВЛ -0,4 кВ в с.Тугозвоново Шипуновского района, ВЛ - 0,4 кВ с.Селекционное Славгородского РЭС). | 118а_АЭ | 2017-12-01 |  |  | 5,578 |  | 49,653 |  | Работы | Работы по реконструкции ВЛ-0,4 кВ с. Старобелокуриха | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 24074.369 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Контур (ООО) | 16852.0583 |  | 1о | 16767.7363 | 16852.0583 | Контур (ООО) | 19785.9288 | 16767.7363 | 31705082677 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-25 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-07-21 | 2017-08-28 | 2017-07-21 | 2017-12-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017, вопрос №4
[18 empty] | 0 |  | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 16852.0583 |  |  | 16852.0583
[18 empty] | 0 |  | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 16683.5377 | СтройЭнергоМонтаж (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 16852.0583 |  |  | 16852.0583
[18 empty] | 0 |  | Строительная Компания Сибири (ООО) | 18836.5294 | Строительная Компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Контакт-108 (ЗАО) | 21065.072 | Контакт-108 (ЗАО)
1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена Опор , замена провода, замена изоляторов) | 12_АЭ | 2017-12-01 |  |  |  |  | 32 |  | СМР | Работы по реконструкции ВЛ-35 кВ ЦМ-311 «Целинная-Мартыновская» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 6360.201 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Контакт-108 (ЗАО) | 5342.5688 | Контакт-108 (ЗАО) | 0 |  | 4452.1407 |  |  |  | 31705139003 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-07-18 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №3)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 8481.8309 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергосвязьсервис (ООО) | 8503.9481 | Энергосвязьсервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙДОРЭНЕРГОМОСТ (ООО) | 9800 | СТРОЙДОРЭНЕРГОМОСТ (ООО)
1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена Опор , замена провода, замена изоляторов) | 12_АЭ | 2017-12-01 |  |  |  |  | 32 |  | СМР | Работы по реконструкции ВЛ-35 кВ ЦМ-311 «Целинная-Мартыновская» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 7741.3562 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Энергосвязьсервис (ООО) | 8503.9481 | Энергосвязьсервис (ООО) | 0 |  | 5418.9493 |  |  |  | 31705346276 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-08-11 | 2017-08-28 |  |  |  |  | 2017-09-25 |  | 2017-10-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017, вопрос №4)
1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена Опор , замена провода, замена изоляторов) | 12_АЭ | 2017-12-01 |  |  |  |  | 32 |  | СМР | Работы по реконструкции ВЛ-35 кВ ЦМ-311 «Целинная-Мартыновская» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 9454.9015 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 11864.4068 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 0 |  | 6618.4311 |  |  |  | 31705616357 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-12 | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-05 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 70 от 05.10.2017, вопрос №4)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 12711.8644 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
1 | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС Чесноковская до ПС Санниково (2*1,5км) | 13_АЭ | 2017-12-01 |  |  |  |  | 1.5 |  | СМР | Работы по реконструкции головного участка ВЛ-35 кВ ЧС-301 Чесноковка-Санниково инв. № Б000002603 и ВЛ-35 кВ ЧС-302 Чесноковка-Санниково инв.№ Б000002583 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5674.4208 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 3972.0946 |  | 0 |  | 3972.0946 |  |  |  | 31705171025 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-13 | 2017-06-29 |  |  |  |  | 2017-07-27 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017, вопрос №3)
[18 empty] | 0 |  | Алтэкс (ООО) | 5590.564 | Алтэкс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 5590.564 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 5618.694 | Контур (ООО)
1 | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС Чесноковская до ПС Санниково (2*1,5км) | 13_АЭ | 2017-12-01 |  |  |  |  | 1.5 |  | СМР | Работы по реконструкции головного участка ВЛ-35 кВ ЧС-301 Чесноковка-Санниково инв. № Б000002603 и ВЛ-35 кВ ЧС-302 Чесноковка-Санниково инв.№ Б000002583 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 7486.9084 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | Контур (ООО) | 5240.8359 |  | 0 |  | 5240.8359 | Контур (ООО) | 6184.1864 | 5240.8359 | 31705346277 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-08-11 | 2017-09-08 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-09-14 | 64 | 2017-10-06 | 2017-10-17 | 2017-10-28 | 2017-10-17 | 2018-03-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017, вопрос №5)
[18 empty] | 0 |  | Алтэкс (ООО) | 5590.564 | Алтэкс (ООО)
1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ Усть-Калманская (замена ячеек 10 кВ) | 36_АЭ | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка блочно-модульной конструкции и шкафов комплектных рас-пределительных устройств (КРУ) на напряжение 6-35 кВ для нужд фи-лиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 57801.1893 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 18 | 18 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 40460.8325 |  | 1о | 40056.2242 | 40460.8325 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) |  |  | 31705207181 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-29 | 2017-10-09 |  |  |  |  | 2017-11-06 |  | 2017-11-15 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017, вопрос №1). Протокол ПДКК № 17-1106/31705207181/2 от 14.08.2017 - перенос срока подведения итогов. Протокол ПДКК № 17-1106/31705207181/02 от 14.09.2017 - перенос срока подведения итогов. Протокол ПДКК № 17-1106/31705207181/03 от 04.10.2017 - перенос срока подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 31800 | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 36012 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ИНВЭНТ-Электро (ООО) | 38000 | ИНВЭНТ-Электро (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 38047.376 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электронмаш (АО) | 38313.5593 | Электронмаш (АО)
[18 empty] | 0 |  | Производственное Объединение Новосибирский завод энергетических технологий (ООО) | 38983.0508 | Производственное Объединение Новосибирский завод энергетических технологий (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КЭМОНТ (АО) | 40000 | КЭМОНТ (АО)
[18 empty] | 0 |  | МОСЭЛЕКТРО (АО) | 40037.1037 | МОСЭЛЕКТРО (АО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом РИМ (ООО) | 40340 | Торговый Дом РИМ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Межрегиональный Холдинг Инжиниринговых Компаний Синергия (ООО) | 40386.5 | Межрегиональный Холдинг Инжиниринговых Компаний Синергия (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Экспресс Групп (ЗАО) | 40390 | Экспресс Групп (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 40400 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛЬФА-ЭЛЕКТРОТЕХТОРГ (ООО) | 40423.7288 | ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛЬФА-ЭЛЕКТРОТЕХТОРГ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 40460.1695 | Новации и бизнес в энергетике (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 40460.8325 | АТЕК-Энерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭЛТЕРА (ООО) | 29894.916 | ЭЛТЕРА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 40460.8325 |  |  | 40258.5283
1 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская | 61а1_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к выключателям для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 969.581 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 9 | 9 | Энерготехсоюз (ООО) | 496.45 |  | 1о | 333.5347 | 678.7067 | Энерготехсоюз (ООО) | 393.571 | 333.5347 | 31705203546 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-15 | 2017-07-18 |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-01 | 2017-09-28 | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017, вопрос №3)
[18 empty] | 0 |  | Компания ДСА-Урал (ООО) | 430.448 |  |  | 335.4141
[18 empty] | 0 |  | Энергозапчасть (ООО) | 476.555 |  |  | 334.0042
[18 empty] | 0 |  | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 477.26 |  |  | 443.3193
[18 empty] | 0 |  | АртельЭнерго (ООО) | 401.62 |  |  | 354.1031
[18 empty] | 0 |  | СоюзЭнергоКомплект (ООО) | 645.149 | СоюзЭнергоКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 677.847 | ЕССО-Технолоджи (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 678.644 | Завод электротехнического оборудования (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Уралэнергозапчасть (ООО) | 678.7067
1 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская | 61а1_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка контрольного кабеля для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1011.2207 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 707.8484 |  | 1о | 700.7298 | 707.8545 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 826.8611 | 700.7298 | 31705203720 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-15 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-07-19 | 2017-09-28 | 2017-07-19 | 2017-08-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017, вопрос №4)
[18 empty] | 0 |  | Электрические машины (ООО) | 684.8972 | Электрические машины (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 705.653 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Томский кабельный завод (ООО) | 570.6499 | Томский кабельный завод (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 707.8484 |  |  | 707.8484
1 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская | 61а1_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Материалы для монтажа, крепления и прокладки кабельной продукции для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 613.7641 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 429.2048 |  | 0 |  | 429.6349 |  |  |  | 31705203880 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-28 | 2017-07-24 |  |  |  |  | 2017-08-21 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017, вопрос №5)
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 691.1407 | ТоргПромСнаб (ООО)
1 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Предгорная, Зелёный Клин, Солтонская, Лаптев-Логовская, Титовская, Тишинская, Златополинская, Зятьковореченская, Шумановская, Корчинская, Костин-Логовская, Панкрушихинская, Сидоровская, Контошинская, Арбузовская, Моховская, Осколковская, Первый Подъём, Приобская, Горняцкая; Кытмановская, Панкрушихинская,Глубоковская, Городская, Береговая, Солонешенская , Смоленская , Михайловская, Орловская , Кулундинская , Благовещенская , Верхчуманская , Завьяловская , Корчинская , Дмитротиовская, Алейская , Приобская , Горняцкая Петропавловская,Змеиногорская, Курьинская, Дальняя, Набережная, Усть-Калманская, Алейская, Смоленская, Новотырышенская, Предгорная, Гальбштадтская, Заречная, КМК, Поспелихинская. | 61а_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Материалы для монтажа, крепления и прокладки кабельной продукции для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 613.7641 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Аорта (ООО) | 429.6271 |  | 1о | 429.6271 | 429.6349 | Аорта (ООО) | 506.96 | 429.6271 | 31705414618 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-22 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-11 | 2017-11-28 | 2017-09-11 | 2017-10-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №12).
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 429.6349 |  |  | 429.6349
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 483.0894 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 483.761 | Сибпромэнерго (ООО)
1 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание р.п.Благовещенка, ул.Энергетиков д.1, здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, БЭС Гараж Литер Д, Д1, ЗРУ ПС №6 «Кокс», гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (приобретение модульного здания), ПС-Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка, ул.Заводская,24, нежилое здание, пр-д Южный,37) | 89а_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по реконструкции сооружений ПС 110/35/10 №53 «Ненинская» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 8152.5712 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЛИКА-СЕРВИС (ООО) | 5706.7998 |  | 1о | 5649.7659 | 5706.7999 | ЛИКА-СЕРВИС (ООО) | 6666.7238 | 5649.7659 | 31705202973 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-22 | 2017-07-13 |  |  |  |  | 2017-08-10 | 2017-07-24 | 2017-09-28 | 2017-07-24 | 2017-12-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017, вопрос №11)
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 5706.7998 |  |  | 5706.7998
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство), Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) | 51_АЭ 51а_АЭ | декабрь 2023 декабрь 2023 | 6705 7705 |  | 40.82 22.400 |  | 683.91 1263.898 |  | МТРиО | Поставка запасных частей и расходных материалов для установок ГНБ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 849.0661 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 594.3463 |  | 1о | 594.3463 | 594.3463 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 701.3286 | 594.3463 | 31705311980 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-11 | 2017-08-03 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-28 | 2017-10-17 | 2017-11-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017, вопрос № 2)
[18 empty] | 0 |  | Форвард ГНБ (ООО) | 505.1943 | Форвард ГНБ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 594.3463 |  |  | 594.3463
1 | Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Дмитротитовская, ПС Комсомольская, ПС Совхозная, ПС Приобская, ПС Обская, ПС Камень-2) | 73б_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 938.0768 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 625.193 |  | 1о | 521.5915 | 656.6538 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 615.478 | 521.5915 | 31705312031 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-11 | 2017-07-18 | 2017-08-18 |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-04 | 2017-10-28 | 2017-09-04 | 2017-10-04 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017, вопрос № 4)
[18 empty] | 0 |  | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 652.1 |  |  | 527.3116
[18 empty] | 0 |  | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 656.6538 |  |  | 656.6538
[18 empty] | 0 |  | Алтайэнергосвязь (ООО) | 656.6538 |  |  | 656.6538
[18 empty] | 0 |  | КАСКАД (ООО) | 656.6538 |  |  | 656.6538
[18 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 656.6538 |  |  | 610.9758
1 | Реконструкция ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ (ПС "Залесовская" №71, ПС "Акутихинская" №62, ПС "Черемушкинская" №73, ПС "Чинетинская" №59, ПС "Саввушинская" №48, ПС "Симоновская" №40) | 45а_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Реконструкция объектов электросетевого комплекса, принадлежащего филиалу ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»: замена ПСН на вакуумные выключатели на ПС 35/10 кВ №59 "Чинетинская" (инв. № Б000024787), ПС Акутихинская 35/10 кВ (инв. № Б000053960), ПС 35/10 КВ № 73 "Черемушкино" (инв. № Б000040471), ПС 35/10 КВ №71 "Залесовская " (инв. № Б000040467) ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4949.4358 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 3464.6051 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) |  |  | 3464.6051 |  |  |  | 31705311852 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-11 | 2017-07-31 | 2017-08-17 |  |  |  |  | 2017-09-14 |  | 2017-10-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017, вопрос № 5)
1 | Реконструкция ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ (ПС "Залесовская" №71, ПС "Акутихинская" №62, ПС "Черемушкинская" №73, ПС "Чинетинская" №59, ПС "Саввушинская" №48, ПС "Симоновская" №40) | 45а_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Реконструкция объектов электросетевого комплекса, принадлежащего филиалу ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»: замена ПСН на вакуумные выключатели на ПС 35/10 кВ №59 "Чинетинская" (инв. № Б000024787), ПС Акутихинская 35/10 кВ (инв. № Б000053960), ПС 35/10 КВ № 73 "Черемушкино" (инв. № Б000040471), ПС 35/10 КВ №71 "Залесовская " (инв. № Б000040467) ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4949.4358 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3464.6051 |  |  |  | 31705504548 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-08-31 |  | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017, вопрос № 4)
1 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание р.п.Благовещенка, ул.Энергетиков д.1, здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, БЭС Гараж Литер Д, Д1, ЗРУ ПС №6 «Кокс», гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (приобретение модульного здания), ПС-Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка, ул.Заводская,24, нежилое здание, пр-д Южный,37) | 89а_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по реконструкции зданий и сооружений (Гараж.Площадь:общая 588кв.м. Ли-тер:А1.Этажность:1инв. №Б000002948, инв.№ Б000003176, пожарная сигнализация в здании гаражаS общ. - 588 кв.минв. №Б106020307-00, расположенного по адресу Алтайский край, Панкрушихинский район с. Панкрушиха, ул. Совхозная, 8) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2180.3258 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | АйТиЭс-групп (ООО) | 1525.8475 | АйТиЭс-групп (ООО) |  |  | 1526.228 |  |  |  | 31705311808 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-11 | 2017-07-21 | 2017-08-17 |  |  |  |  | 2017-09-14 |  | 2017-10-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017, вопрос № 6)
[18 empty] | 0 |  | ПРАГМАТИКА (ООО) | 1526.228 | ПРАГМАТИКА (ООО)
1 | Реконструкция зданий и сооружений (ПС 35/10 "Симоновская", КРУН-10 кВ ПС 35/10 "Топольная" - устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаях, здание служебно-производственное с. Хабары, ул. Шукшина д.9, административное здание литер А, Пригородный РЭС (реконструкция водопровода),здание гаража, г.Змеиногорск, ул.Чернышевского,1, здание монтерского пункта. Краснощековский р-н, с. Куйбышево, пер. Строительный, 13, ПС-16 "Катуньская",ПС-7 110/10 кВ "Романовская", С-32 110/10 кВ "Сидоровская", ПС-46 110/10 кВ "Пригородная" маслосборником закрытого типа) | 89б_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по реконструкции зданий и сооружений (Гараж.Площадь:общая 588кв.м. Ли-тер:А1.Этажность:1инв. №Б000002948, инв.№ Б000003176, пожарная сигнализация в здании гаражаS общ. - 588 кв.минв. №Б106020307-00, расположенного по адресу Алтайский край, Панкрушихинский район с. Панкрушиха, ул. Совхозная, 8) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2180.3258 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | АйТиЭс-групп (ООО) | 1525.8475 |  | 1о | 1525.8475 | 1526.228 | АйТиЭс-групп (ООО) | 1800.5 | 1525.8475 | 31705504551 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-08 | 2017-09-19 | 2017-10-03 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-13 | 2017-12-28 | 2017-10-13 | 2018-02-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017, вопрос № 5)
[18 empty] | 0 |  | Автоматизированные системы и связь (ООО) | 1526.228 |  |  | 1526.228
[18 empty] | 0 |  | ЛИКА-СЕРВИС (ООО) | 1526.228 | ЛИКА-СЕРВИС (ООО)
1 | Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) | 27_АЭ | 2017-12-01 |  |  | 10 |  |  |  | СМР | Реконструкция объекта электросетевого комплекса, принадлежащего филиалу ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» ПС 110 кВ «Топчихинская» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 7358.7772 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Контур (ООО) | 5151.1441 |  | 1о | 5099.6187 | 5151.1441 | Контур (ООО) | 6017.55 | 5099.6187 | 31705299830 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-06 | 2017-07-24 | 2017-08-16 |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-08-28 | 2017-10-28 | 2017-08-28 | 2018-01-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017, вопрос № 7)
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 5151.1441 | КрасЭнергоРесурс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 5151.1441
1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ТК-1 - ТК-2 с установкой промежуточной опоры ППП220-2/60 - 1 шт. (Бийский район, Алтайский край) | 31_АЭ | 2017-12-01 |  |  |  |  | 1.011 |  | СМР | Работы по реконструкции ВЛ 110 кВ ТК-1 - ТК-2, Алтайский край, Алтайский, Смоленский, Советский, Бийский районы, инв. № Б105011217-00 (ВЛ-110 кВ в габаритах 220 кВ от Бийской ТЭЦ-1- ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь №30, инв. № Б105011217-00), реконструкции ВОЛС ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь № 30 – ПО ВЭС, 123,306 км, инв. № Б105011218-00 и монтажу автономной системы светового ограждения. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3926.6819 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЭМС Западная Сибирь (ООО) | 4368.6521 | ЭМС Западная Сибирь (ООО) | 0 |  | 2748.6773 |  |  |  | 31705302163 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-07 | 2017-07-20 | 2017-08-10 |  |  |  |  | 2017-09-07 |  | 2017-10-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017, вопрос № 8)
[18 empty] | 0 |  | Металлургэнерго (ООО) | 5504 | Металлургэнерго (ООО)
1 | Реконструкция ПС-35/110 кВ с установкой ячеек для ТП ( ПС Безрукавская,Опорная", БМК, ,Ползуново,Лебяжье, ЗЯБ г.Барнаул, Городской РЭС, Коммунальная ОРУ, Полевая (Бийский р-он) Курортная, Сиреневая, ЗЯБ, Зональная . | 47_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка шкафов комплектных распределительных устройств (КРУ) на напряжение 6-35 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4078.0039 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 2850 |  | 1о | 2535.8475 | 2854.6027 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 2992.3 | 2535.8475 | 31705329024 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-28 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-20 | 2017-10-28 | 2017-10-20 | 2017-12-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017, вопрос № 1)
[18 empty] | 0 |  | Завод высоковольтного оборудования (ЗАО) | 2850 | Завод высоковольтного оборудования (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 2854.6027 |  |  | 2768.9247
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 2854.6027 |  |  | 2511.8908
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 2941.96 | Контур (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_АЭ | декабрь 2023 | 6705 |  | 40.82 |  | 683.91 |  | МТРиО | Поставка разрядников длинно искровых и мультикамерных для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 750.8273 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | СИП кабель (ООО) | 477.9 |  | 1о | 405 | 525.5791 | СИП кабель (ООО) | 477.9 | 405 | 31705346288 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-08-21 |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-10-28 | 2017-08-31 | 2017-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017, вопрос №3)
[18 empty] | 0 |  | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 368.986 | ГлавЭнергоПоставка (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 350.696 | Южноуральская изоляторная компания (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоАльянс (ООО) | 516.958 |  |  | 516.958
[18 empty] | 0 |  | ПРОФИТ (ООО) | 520.97 |  |  | 472.118
[18 empty] | 0 |  | Аорта (ООО) | 525.5791 |  |  | 525.5791
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 525.5791 |  |  | 525.5791
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (АЭ) - 42 ед. 1 ед. тренажёр "Гоша", 1 ед. Кельвин АЧТ- 200 Модель абсолютно черного тела, 1 ед. Прибор Пульсар 2.2 , 2 ед. прибор очистки масел , 1 ед. РУ-03, 1 ед. Снегоуборщик Husqvarna ST276EP, 2 ед. Эластичный резервуар ПЭР-Н 10 м3 и 5 м3, 1 ед. Тепловая пушка "Master" B 180, 1 ед. Сварочный аппарат HDC63-160-4, 2 ед. Надувная палатка , 1 ед.Прибор RD8000PDL, 1 ед. Прибор вертикального проект.RGK V200, 1 ед. Трансформатор ТМН - 2500/ 110 УХЛ1, 4 ед. Временные быстров. и демонт. опоры ВЛ 35-110 кВ , 1 ед. Котел ВЭТМ-105Н, 1 ед. Выключ. ВГТ-110.III-40/2000-УХЛ1, 1 ед. Аппарат испытания , 5 ед. Комплект УЛО., 1 ед. Анализатор качества Э/Э, 1 ед. Цифровой осциллограф , 3 ед. приборы Учёта э/э, , 1 ед. Выключатель ВГТ-110.III-40/2000-УХЛ1, 7 ед. Установка по регенерации масла УВФ-250. | 92_АЭ (в) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка грузоподъемных механизмов, такелажа для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1621.8342 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ТЛК (ООО) | 1066 | ТЛК (ООО) | 0 |  | 1135.2839 |  |  |  | 31705360321 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-26 | 2017-08-07 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-11-13 |  | 2017-11-10 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №52 от 20.07.2017, вопрос №1). Протокол ПДКК №17-95 И(2)-АЭ от 19.09.2017 перенесен срок подведения итогов. ротокол ПДКК №17-95 И(3)-АЭ от 29.09.2017 перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 1075 | ТоргПромСнаб (ООО)
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (АЭ) - 42 ед. 1 ед. тренажёр "Гоша", 1 ед. Кельвин АЧТ- 200 Модель абсолютно черного тела, 1 ед. Прибор Пульсар 2.2 , 2 ед. прибор очистки масел , 1 ед. РУ-03, 1 ед. Снегоуборщик Husqvarna ST276EP, 2 ед. Эластичный резервуар ПЭР-Н 10 м3 и 5 м3, 1 ед. Тепловая пушка "Master" B 180, 1 ед. Сварочный аппарат HDC63-160-4, 2 ед. Надувная палатка , 1 ед.Прибор RD8000PDL, 1 ед. Прибор вертикального проект.RGK V200, 1 ед. Трансформатор ТМН - 2500/ 110 УХЛ1, 4 ед. Временные быстров. и демонт. опоры ВЛ 35-110 кВ , 1 ед. Котел ВЭТМ-105Н, 1 ед. Выключ. ВГТ-110.III-40/2000-УХЛ1, 1 ед. Аппарат испытания , 5 ед. Комплект УЛО., 1 ед. Анализатор качества Э/Э, 1 ед. Цифровой осциллограф , 3 ед. приборы Учёта э/э, , 1 ед. Выключатель ВГТ-110.III-40/2000-УХЛ1, 7 ед. Установка по регенерации масла УВФ-250. | 92_АЭ (в) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка грузоподъемных механизмов, такелажа для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1621.8342 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Вионет (ООО) | 1135.2839 |  | 1о | 1123.928 | 1135.2839 | Вионет (ООО) | 1326.235 | 1123.928 | 31705740832 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-27 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2018-01-04 | 2017-12-18 | 2018-01-28 | 2017-12-18 | 2018-01-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 79 от 09.11.2017, вопрос № 3)
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1135.2839
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) | 116б_АЭ | 2017-12-01 |  |  |  |  | 25.736 |  | МТРиО | Поставка ж/б стоек (инновационное оборудование) для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 973.1078 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 681.1754 |  | 1о | 626.2602 | 681.1754 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 738.987 | 626.2602 | 31705388409 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-03 | 2017-08-22 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-12 | 2017-12-28 | 2017-12-12 | 2018-01-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №54 от 27.07.2017, вопрос №3). Протокол ПДКК №17-98 И(4)-АЭ от 24.10.2017 - изменен срока подведения итогов. Протокол ПДКК №17-98 И(5)-АЭ от 17.10.2017 - изменен срока подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 631.512
1 | Создание ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС БМК, ПС Опорная, Ельцовский РЭС) | 84б_АЭ | 2017,12 | [6 empty] | СМР | Оснащение объектов электросетевого комплекса, принадлежащих филиалу ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" ИТСО (инженерно-техническими средствами охраны) ПС 110 кВ №19 Береговая (инв.№ Б000055207, ПС-19 110/6 «Береговая», ЗРУ/ОПУ,ОРУ, обор. тр-р 1х15000+1х16000) адрес объекта: Алтайский край, г. Барнаул, пр-д Тальменский, 7; ПС 110 кВ №26 БМК (инв.№ Б000047553, ПС №26 110/6 кВ «БМК» ЗРУ/ОПУ S-323.0 м ул. Кулагина, 10 в) адрес объекта: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 10в | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 7240.5671 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Автоматизированные системы и связь (ООО) | 5067.3969 |  | 1о | 5067.3969 | 5068.3969 | Автоматизированные системы и связь (ООО) | 5979.5284 | 5067.3969 | 31705413730 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-09-04 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-02 | 2017-11-28 | 2017-10-02 | 2018-01-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №13).
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 5068.3969 |  |  | 5068.3969
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | 2017-12-01 |  |  | 0.6 |  | 29 |  | СМР | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 20-10 со строительством КЛ-10 кВ до земель-ного участка по адресу: ул. Трактовая, 9А, г. Барнаул, Алтайского края | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2371.1007 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 1659.7705 |  | 1о | 1643.1603 | 1659.7705 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 1938.9292 | 1643.1603 | 31705414063 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-17 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-09-20 | 2017-11-28 | 2017-09-20 | 2017-11-04 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №14).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1659.7705
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1659.7705
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1659.7705 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1659.7705
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 2033.8983 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | 2017-12-01 |  |  | 0.6 |  | 29 |  | СМР | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 9-19 (инв.№ Б105010349) до проектируемой КМТП 6/0,4 кВ, строительство КМТП 6/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ в СНТ «Алтайский садовод»: ул. Змеиногорский тракт, 91Б, г. Барнаул, Алтайского края | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1762.8782 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1234.0148 |  |  |  | 31705413909 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-09-04 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-13 |  | 2017-11-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №15).
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (АЭ) - 42 ед. 1 ед. тренажёр "Гоша", 1 ед. Кельвин АЧТ- 200 Модель абсолютно черного тела, 1 ед. Прибор Пульсар 2.2 , 2 ед. прибор очистки масел , 1 ед. РУ-03, 1 ед. Снегоуборщик Husqvarna ST276EP, 2 ед. Эластичный резервуар ПЭР-Н 10 м3 и 5 м3, 1 ед. Тепловая пушка "Master" B 180, 1 ед. Сварочный аппарат HDC63-160-4, 2 ед. Надувная палатка , 1 ед.Прибор RD8000PDL, 1 ед. Прибор вертикального проект.RGK V200, 1 ед. Трансформатор ТМН - 2500/ 110 УХЛ1, 4 ед. Временные быстров. и демонт. опоры ВЛ 35-110 кВ , 1 ед. Котел ВЭТМ-105Н, 1 ед. Выключ. ВГТ-110.III-40/2000-УХЛ1, 1 ед. Аппарат испытания , 5 ед. Комплект УЛО., 1 ед. Анализатор качества Э/Э, 1 ед. Цифровой осциллограф , 3 ед. приборы Учёта э/э, , 1 ед. Выключатель ВГТ-110.III-40/2000-УХЛ1, 7 ед. Установка по регенерации масла УВФ-250. | 92_АЭ (в) | 2021-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 17706.0306 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 12328.5763 |  | 1о | 12266.6052 | 12394.2214 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 14474.5941 | 12266.6052 | 31705428245 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-16 | 2017-09-06 | 2017-10-31 |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-16 | 2017-12-15 | 2017-11-16 | 2018-03-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №17). Протокол ПДКК №17-1158/31705428245/3 от 19.10.2017 - изменен срока подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 12372.8814 |  |  | 12310.9103
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 12394.2214 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 12394.2214 | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | 2017-12-01 |  |  | 0.6 |  | 29 |  | СМР | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 20-14 до склада по адресу: рзд. Западный, д. 6жд, г. Барнаул, Алтайского края | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5889.1834 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | Контур (ООО) | 3949.153 |  | 2о | 3454.4072 | 4122.4284 | Контур (ООО) | 4076.2005 | 3454.4072 | 31705414240 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-17 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-09-22 | 2017-11-28 | 2017-09-22 | 2017-11-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №21).
[18 empty] | 0 |  | Строительно-монтажная компания Карат (ООО) | 3633.062 |  |  | 3467.9772
[18 empty] | 0 |  | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 4122.4284 |  |  | 4122.4284
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4122.4284 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 4122.4284 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4122.4284 |  |  | 4122.4284
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 4122.4284 |  |  | 4122.4284
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 4122.4284 |  |  | 4122.4284
1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ТК-1 - ТК-2 с установкой промежуточной опоры ППП220-2/60 - 1 шт. (Бийский район, Алтайский край) | 31_АЭ | 2017-12-01 |  |  |  |  | 1.011 |  | СМР | Работы по реконструкции ВЛ 110 кВ ТК-1 - ТК-2, Алтайский край, Алтай-ский, Смоленский, Советский, Бийский районы, инв. № Б105011217-00 (ВЛ-110 кВ в габаритах 220 кВ от Бийской ТЭЦ-1- ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь №30, инв. № Б105011217-00), реконструкции ВОЛС ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь № 30 – ПО ВЭС, 123,306 км, инв. № Б105011218-00 и монтажу автономной системы светового ограждения. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 6240.9315 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЭМС Западная Сибирь (ООО) | 4368.6521 |  | 0 |  | 4368.6521 | ЭМС Западная Сибирь (ООО) | 5155.0094 | 4368.6521 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-10 | 56 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017, вопрос №4.
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | 2017-12-01 |  |  | 0.6 |  | 29 |  | СМР | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 58-6 (инв.№ Б000044999), строительство КТП 10/0,4 кВ по адресу: Алтайский край, п. Новомихайловка, ул. Бирюзовая, 11А | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 9370.7799 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 6554.734 |  | 1о | 6489.056 | 6559.5459 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 7657.0861 | 6489.056 | 31705504756 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-08 | 2017-09-14 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-12 | 2017-12-28 | 2017-10-12 | 2017-12-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017, вопрос № 3)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 6160.8099 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6559.5459 |  |  | 6493.868
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 6559.5459 | РСО-Энерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Строительно-монтажная компания Карат (ООО) | 6559.5459 |  |  | 6559.5459
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 6559.5459 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | 2017-12-01 |  |  | 0.6 |  | 29 |  | СМР | Строительство КЛ-10 кВ №22-309 от проектируемой опоры №1 ВЛ-10 кВ Л-22-309, строительству КТП 10/0,4 кВ по ул. Власихинская, 137 и строи-тельству КЛ-10 кВ №22-309 до производственного здания по ул. Власихинская, 127Б, г. Барнаул Алтайского края | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 6911.2513 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4837.8759 |  | 1о | 4837.8759 | 4837.8759 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705504718 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-08 | 2017-09-14 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-27 |  | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017, вопрос № 6)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 4837.8759 |  |  | 4837.8759
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 4837.8759 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 4837.8759 |  |  | 4837.8759
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 9675.7518 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга | 96_АЭ | 2021-12-01 | [6 empty] | СМР | Выполнение работ по установке бортового оборудования спутникового мониторинга на транспортные средства ПАО «МРСК Сибири» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 220.5811 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Нави Групп (ООО) | 154.4068 |  |  |  | 154.4068 | Нави Групп (ООО) | 182.2 | 154.4068 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-31 | 61 | 2017-09-30 | 2017-09-22 | 2017-09-30 | 2017-09-22 | 2017-11-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017, вопрос № 7)
1 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (АЭ) - 120 ед. : 12 ед. Сервер DEPO Storm 3350D1, 16 ед. Оборудование ЦОД филиала, 2 ед. Контроллер, 11 шт. Спутниковый терминал Iridium Sailor SC 4000, 1 ед. Полукомплект радиорелейной системы , 2 ед. Маршрутизатор Natex NetXpert RT-3806v3, 1 ед. Плата центральная процессорная ЦАТС, 1 ед. Терминал видеоконференцсвязи Hitech OWC S11, 2 ед. ЗИП для АТС меридиан, 2 ед. РРЛ PowerBeam M5-400, 4 ед. Антенна , 18 ед. ИБП Исток , 2 ед. Радиосистема SHURE, 6 ед. СИКОН С70 , 2 ед. ТS32, 1 ед. ТС4, 4 ед. СХД Lenovo S3200,E1024 , 3 ед. ЗИП АТС Meridian, 17 шт. МФУ, 1 шт. Аппаратно-программный комплекс Express , 1 шт. Антенна AD-511 IRIDIUM, 1 шт. AnCom A-7/307, 1 шт. RADWIN 2000C, 1 ед. Cisco WS 6500, 2 ед. Спутниковая НС , 2 ед. Оборудование КСПД, 3т. Модернизация АТС | 92_АЭ (б) | 2021-12-01 | [6 empty] | ИТ | Поставка серверного оборудования для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1166.2818 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 816.3 |  | 1о | 808.0797 | 816.3973 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 953.534 | 808.0797 | 31705553657 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-25 | 2017-10-13 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-13 | 2017-12-28 | 2017-11-13 | 2017-12-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017, вопрос № 3)
[18 empty] | 0 |  | Кверт (ООО) | 816.3973 |  |  | 808.1769
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | 2017-12-01 |  |  | 0.6 |  | 29 |  | СМР | Строительство КЛ-6 кВ №26-19 и №26-44 от РУ-6 кВ ПС 110 кВ "БМК" до стадиона "Локомотив" по адресу: пр. Строителей, 18, г. Барнаул Алтайского края | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 14201.5248 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 9941.0673 |  | 1о | 9891.3216 | 9941.0673 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 11671.7595 | 9891.3216 | 31705521497 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 2017-10-06 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-12-28 | 2017-11-03 | 2017-12-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017, вопрос № 4)
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 9941.0673 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 9941.0673 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 9941.0673 | РСО-Энерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергомонтаж (ООО) | 9941.0673 |  |  | 9941.0673
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 19882.1347 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | 2017-12-01 |  |  | 0.6 |  | 29 |  | СМР | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-23-2 от опоры №106 в части строительства КЛ-10 кВ №23-2 до ул. Павловский тракт, 327В, г. Барнаул, Алтайский край | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 10637.9185 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 7446.5429 |  | 1о | 7372.0514 | 7446.5429 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 8699.0207 | 7372.0514 | 31705521507 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-10-26 | 2017-12-28 | 2017-10-26 | 2017-12-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017, вопрос № 5)
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 7446.5429 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7446.5429 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 7446.5429 |  |  | 7446.5429
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 14893.0859 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Реконструкция ПС110/6 кВ "Северная",замена оборуд-я, установка тр-ров 2*16 МВА | 26_АЭ | 2018-12-01 |  |  | 32 |  |  |  | СМР | Работы по реконструкции объекта электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО "МРСК Сибири"- "Алтайэнерго" ПС 110 кВ № 20 "Северная" (ПС 110/35/10 кВ №20 "Северная" инв. № Б000023508; ОРУ-110 кВ ПС 110/6 "Северная" инв. № Б000023628; Здание ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 "Северная" инв. № Б000003225) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 125889.1496 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 87952.9132 |  | 1о | 87952.9132 | 88122.4047 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 103784.4376 | 87952.9132 | 31705535230 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-19 | 2017-10-17 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-29 | 2017-12-07 | 2018-10-03 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017, вопрос № 6), Протоколом ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №70 от 05.10.2017, вопрос № 7 - увеличена начальная максимальная цена. Протоколом ПДКК №17-4115/31705535230/03 от 12.10.2017 изменен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 87203.3898 |  |  | 87203.3898
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 88121.186 | Контур (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 88122.4047 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 88122.4047 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | 2017-12-01 |  |  | 0.6 |  | 29 |  | СМР | Строительство КЛ-10 кВ Л-14-25 к границам земельного участка заявителя расположенного по адресу: Айское лесничество, квартал №8, часть выдела №14, квартал №9, часть выдела №1 Алтайского района Алтайского края | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2814.3615 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1970.0531 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  | 1970.0531 |  |  |  | 31705548368 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-10-09 |  |  |  |  | 2017-11-06 |  | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 64 от 14.09.2017, вопрос № 1)
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1970.0531 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 2488.0062 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3940.1062 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ с приведением просек линий к нормативным требованиям (БЕ-26, КУ-341, КК-113) | 10_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по расширению просек ВЛ 35-110 Кв для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (ПО Белокурихинские ЭС и ПО Восточные ЭС) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 17669.3377 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Автоматизированные системы и связь (ООО) | 12367 |  | 1 | 12367 | 12368.5364 | Автоматизированные системы и связь (ООО) | 14593.06 | 12367 | 31705576164 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-09-29 | 2017-10-23 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-20 | 2018-01-28 | 2017-12-20 | 2018-12-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 66 от 21.09.2017, вопрос № 2)
[18 empty] | 0 |  | ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ (ООО) | 12288.1356 | ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Форалл (ООО) | 12118.6441 | Форалл (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КУПОЛ (ООО) | 12368.5364 | КУПОЛ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АйТиЭс-групп (ООО) | 12368.5356 |  |  | 12368.5356
1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ с приведенением просек линий к нормативным требованиям | 10_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по расширению просек ВЛ 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (ПО Западные ЭС и ПО Северные ЭС) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 17614.3635 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ (ООО) | 10169.4915 |  | 1о | 10107.8814 | 12330.0545 | ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ (ООО) | 11927.3 | 10107.8814 | 31705576386 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-09-29 | 2017-10-23 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-07 | 2018-01-28 | 2017-12-13 | 2018-12-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 66 от 21.09.2017, вопрос № 3)
[18 empty] | 0 |  | АйТиЭс-групп (ООО) | 12329.661 |  |  | 12329.661
[18 empty] | 0 |  | КУПОЛ (ООО) | 12330.0545 | КУПОЛ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Автоматизированные системы и связь (ООО) | 12330.0545 |  |  | 12330.0545
1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ с приведенением просек линий к нормативным требованиям | 10_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по расширению просек ВЛ 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (ПО Северо-Восточные ЭС и ПО Центральные ЭС) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 16122.8892 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | АйТиЭс-групп (ООО) | 11286.022 |  | 1о | 10440.6831 | 11286.0224 | АйТиЭс-групп (ООО) | 12320.006 | 10440.6831 | 31705576588 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-09-29 | 2017-10-23 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-11 | 2018-01-28 | 2017-12-11 | 2018-12-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 66 от 21.09.2017, вопрос № 4)
[18 empty] | 0 |  | Форалл (ООО) | 11016.9492 | Форалл (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Автоматизированные системы и связь (ООО) | 11285 |  |  | 11285
[18 empty] | 0 |  | КУПОЛ (ООО) | 11286.0224 | КУПОЛ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибТехИмпэкс (ООО) | 11286.0224 | СибТехИмпэкс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ (ООО) | 10847.4576 |  |  | 10452.9661
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | 2016-12-01 |  |  | 0.6 |  | 29 |  | СМР | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-25 (инв. №Б105010765-00) до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, строительству КТП 10/0,4 кВ у границ земельного участка расположенного по адресу: Айское лесничество, квартал №8, часть выдела №14, квартал №9, часть выдела №1 Алтайского района Алтайского края | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 918.729 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 1 | 1 | Прайм Техно Системс (ООО) | 836.0434 | Прайм Техно Системс (ООО) |  |  | 643.1103 |  |  |  | 31705581525 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-02 | 2017-10-12 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-11-13 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 66 от 21.09.2017, вопрос № 5)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | 2016-12-01 |  |  | 0.6 |  | 29 |  | СМР | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-25 (инв. №Б105010765-00) до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, строительству КТП 10/0,4 кВ у границ земельного участка расположенного по адресу: Айское лесничество, квартал №8, часть выдела №14, квартал №9, часть выдела №1 Алтайского района Алтайского края | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1154.5633 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Энергомонтаж (ООО) | 808.1943 | Энергомонтаж (ООО) | 0 |  | 808.1943 |  |  |  | 31705722481 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-10 | 2017-11-21 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017, вопрос № 2)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 953.6693 | РСО-Энерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1311.0404 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | 2016-12-01 |  |  | 0.6 |  | 29 |  | СМР | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34-13 (инв. №Б000037282) в части увеличения протяженности до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, строительству КТП 10/0,4 кВ по адресу: Алтайский край, Алтайский район, кадастровый номер: 22:02:250001:1066 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4540.6883 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Прайм Техно Системс (ООО) | 4132.0264 | Прайм Техно Системс (ООО) | 0 |  | 3178.4818 |  |  |  | 31705581527 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-02 | 2017-10-12 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-11-13 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 66 от 21.09.2017, вопрос № 6)
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 4640.678 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 4706.9536 | Контур (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | 2016-12-01 |  |  | 0.6 |  | 29 |  | СМР | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34-13 (инв. №Б000037282) в части увеличения протяженности до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, строительству КТП 10/0,4 кВ по адресу: Алтайский край, Алтайский район, кадастровый номер: 22:02:250001:1066 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 6363.6557 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | Строительно-монтажная компания Карат (ООО) | 4454.559 |  | 1о | 4409.9827 | 4454.559 | Строительно-монтажная компания Карат (ООО) | 5203.7796 | 4409.9827 | 31705722482 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-10 | 2017-11-16 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-12 | 2018-01-28 | 2017-12-12 | 2018-02-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017, вопрос № 3)
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 4454.559 |  |  | 4454.559
[18 empty] | 0 |  | Энергомонтаж (ООО) | 4452.5424 |  |  | 4452.5424
[18 empty] | 0 |  | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 4454.559 |  |  | 4454.559
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 6350.9322 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
1 | Реконструкция ПС -35/6 кВ "Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*10 на 2*16МВА) | 41_АЭ | 2020-12-01 |  |  | 32 |  | 0.05 |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 35/6 кВ Прудская с переводом питания по 110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 19782.5792 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 12 | 12 | Союзэнергопроект (ООО) | 13847.8055 | Союзэнергопроект (ООО) | 0 |  | 13847.8055 |  |  |  | 31705574046 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-09-29 | 2017-10-10 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-11-23 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 66 от 21.09.2017, вопрос № 7)
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 13847.8055 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 13847.8055 | Красэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Верхневолжская электромонтажная компания (ООО) | 13847.8055 | Верхневолжская электромонтажная компания (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Юнител Инжиниринг (ООО) | 13847.8055 | Юнител Инжиниринг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электропроект (АО) | 13847.8055 | Электропроект (АО)
[18 empty] | 0 |  | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 13840.0416 | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 13846.4289 | Енисей Инжиниринг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Системный интегратор (ООО) | 13847.8055 | Системный интегратор (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Проектно-инженерный центр УралТЭП (ЗАО) | 11400 | Проектно-инженерный центр УралТЭП (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 6923.9027 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 13847.8055 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Реконструкция ПС -35/6 кВ "Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*10 на 2*16МВА) | 41_АЭ | 2020-12-01 |  |  | 32 |  | 0.05 |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 35/6 кВ Прудская с переводом питания по 110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 19782.5792 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | Сибирь-инжиниринг (ООО) | 12542.322 |  | 1о |  | 13847.8055 |  |  |  | 31705722535 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-10 | 2017-11-21 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-25 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 78 от 02.11.2017, вопрос № 2)
[18 empty] | 0 |  | Современные Технологии Проектирования (ООО) | 13709.3274
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 13846.4289
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 13847.8055
[18 empty] | 0 |  | Электропроект (АО) | 13847.8055 | Электропроект (АО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 13847.8055 | Союзэнергопроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 13847.8055 | Красэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Системный интегратор (ООО) | 13847.8055 | Системный интегратор (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | 2016-12-01 |  |  | 0.6 |  | 29 |  | СМР | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-10 (инв. №Б000044900) и ВЛ-10 кВ Л-58-8 (инв. №Б000045005) , строительству КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения объекта заявителя ОАО "БКС" по ул. Клюквенная в г. Барнауле Алтайского края | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3691.8072 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Контур (ООО) | 2584.265 |  | 1о | 2558.4175 | 2584.265 | Контур (ООО) | 3018.9327 | 2558.4175 | 31705672718 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-27 | 2017-11-02 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-11-21 | 2018-01-28 | 2017-11-21 | 2018-01-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017, вопрос № 1)
[18 empty] | 0 |  | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 2583.703 |  |  | 2583.703
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 3194.9153 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | 2016-12-01 |  |  | 0.6 |  | 29 |  | СМР | Cтроительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-20-10 (инв. №Б000044900) и ВЛ-10 кВ Л-58-8 (инв. №Б000045005) для электроснабжения объекта заявителя ОАО "БКС" по ул. Клюквенная в г. Барнауле Алтайского края | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1543.2098 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 1 | 1 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1322.0339 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 0 |  | 1080.2468 |  |  |  | 31705673310 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-27 | 2017-11-08 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-12-08 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017, вопрос № 2)
1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ (ПС "Усть-Калманская" №9, ПС "Гоньба" №23, ПС "Дальняя" №10) | 33б_АЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по реконструкции ПС-23 110/10/6 кВ "Гоньба", ОРУ , оборудование тр-р2х25 (инв. № Б000055214); ПС-110/35 / 10 кВ с, Дальняя' (инв. № Б000023660), ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 "Дальняя (инв. № Б000023610), Система телемеханики ПС 110 кВ Дальняя (инв. № Б106020404-00); ПС 110/10 кВ №9 "Усть-Калманская" (инв. № Б000025431). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 109852.5552 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 76896.7887 |  | 1о | 76896.7887 | 76896.7887 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) |  |  | 31705674948 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-27 | 2017-12-04 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2018-01-24 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017, вопрос № 3)
[18 empty] | 0 |  | АСУ Эксперт (ООО) | 76896.7887 |  |  | 76896.7887
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (АЭ) - 42 ед. 1 ед. тренажёр "Гоша", 1 ед. Кельвин АЧТ- 200 Модель абсолютно черного тела, 1 ед. Прибор Пульсар 2.2 , 2 ед. прибор очистки масел , 1 ед. РУ-03, 1 ед. Снегоуборщик Husqvarna ST276EP, 2 ед. Эластичный резервуар ПЭР-Н 10 м3 и 5 м3, 1 ед. Тепловая пушка "Master" B 180, 1 ед. Сварочный аппарат HDC63-160-4, 2 ед. Надувная палатка , 1 ед.Прибор RD8000PDL, 1 ед. Прибор вертикального проект.RGK V200, 1 ед. Трансформатор ТМН - 2500/ 110 УХЛ1, 4 ед. Временные быстров. и демонт. опоры ВЛ 35-110 кВ , 1 ед. Котел ВЭТМ-105Н, 1 ед. Выключ. ВГТ-110.III-40/2000-УХЛ1, 1 ед. Аппарат испытания , 5 ед. Комплект УЛО., 1 ед. Анализатор качества Э/Э, 1 ед. Цифровой осциллограф , 3 ед. приборы Учёта э/э, , 1 ед. Выключатель ВГТ-110.III-40/2000-УХЛ1, 7 ед. Установка по регенерации масла УВФ-250. | 92_АЭ (в) | 2021-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка бензиновых, дизельных генераторов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 281.6408 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 196.4769 |  | 1о | 151.1443 | 197.1486 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) |  |  | 31705692435 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-11-07 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 75 от 26.10.2017, вопрос № 1)
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 189.1232 | АВАНГАРД (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 195.1771 |  |  | 151.8155
[18 empty] | 0 |  | Мировой инструмент (ООО) | 162.1264 | Мировой инструмент (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 197.1388 |  |  | 161.6612
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 197.1486 |  |  | 801.0382
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (АЭ) - 42 ед. 1 ед. тренажёр "Гоша", 1 ед. Кельвин АЧТ- 200 Модель абсолютно черного тела, 1 ед. Прибор Пульсар 2.2 , 2 ед. прибор очистки масел , 1 ед. РУ-03, 1 ед. Снегоуборщик Husqvarna ST276EP, 2 ед. Эластичный резервуар ПЭР-Н 10 м3 и 5 м3, 1 ед. Тепловая пушка "Master" B 180, 1 ед. Сварочный аппарат HDC63-160-4, 2 ед. Надувная палатка , 1 ед.Прибор RD8000PDL, 1 ед. Прибор вертикального проект.RGK V200, 1 ед. Трансформатор ТМН - 2500/ 110 УХЛ1, 4 ед. Временные быстров. и демонт. опоры ВЛ 35-110 кВ , 1 ед. Котел ВЭТМ-105Н, 1 ед. Выключ. ВГТ-110.III-40/2000-УХЛ1, 1 ед. Аппарат испытания , 5 ед. Комплект УЛО., 1 ед. Анализатор качества Э/Э, 1 ед. Цифровой осциллограф , 3 ед. приборы Учёта э/э, , 1 ед. Выключатель ВГТ-110.III-40/2000-УХЛ1, 7 ед. Установка по регенерации масла УВФ-250. | 92_АЭ (в) | 2021-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3842.96 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Артул (ООО) | 2663.1704 |  | 1о | 1856.1492 | 2690.072 | Артул (ООО) | 2190.256 | 1856.1492 | 31705687530 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-13 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-11 | 2017-12-31 | 2017-12-11 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 75 от 26.10.2017, вопрос № 1)
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 2266.4217 | Корунд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Профторг (ООО) | 2477.2763 |  |  | 2046.865
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 2609.3648 |  |  | 1883.0457
[18 empty] | 0 |  | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 1887.7534 | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 2690.0721 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
1 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (АЭ) - 120 ед. : 12 ед. Сервер DEPO Storm 3350D1, 16 ед. Оборудование ЦОД филиала, 2 ед. Контроллер, 11 шт. Спутниковый терминал Iridium Sailor SC 4000, 1 ед. Полукомплект радиорелейной системы , 2 ед. Маршрутизатор Natex NetXpert RT-3806v3, 1 ед. Плата центральная процессорная ЦАТС, 1 ед. Терминал видеоконференцсвязи Hitech OWC S11, 2 ед. ЗИП для АТС меридиан, 2 ед. РРЛ PowerBeam M5-400, 4 ед. Антенна , 18 ед. ИБП Исток , 2 ед. Радиосистема SHURE, 6 ед. СИКОН С70 , 2 ед. ТS32, 1 ед. ТС4, 4 ед. СХД Lenovo S3200,E1024 , 3 ед. ЗИП АТС Meridian, 17 шт. МФУ, 1 шт. Аппаратно-программный комплекс Express , 1 шт. Антенна AD-511 IRIDIUM, 1 шт. AnCom A-7/307, 1 шт. RADWIN 2000C, 1 ед. Cisco WS 6500, 2 ед. Спутниковая НС , 2 ед. Оборудование КСПД, 3т. Модернизация АТС | 92_АЭ (б) | 2021-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и зап.частей для средств вычислит. и оргтехники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 212.6787 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 148.8751 |  |  |  | 148.8751 |  |  |  | 31705698904 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-12-18 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 75 от 26.10.2017, вопрос № 1)
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 148.8751 | [7 empty] | 31705698904
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 148.838 | [7 empty] | 31705698904
1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, ПО и РЭС (ПС Химпром, ПС Дальняя). | 126б_АЭ | 2018-12-01 | [6 empty] | СМР | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, ПО и РЭС (ПС Химпром, ПС Дальняя) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3160.0045 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Дискас (ООО) | 2194.0678 |  | 1о | 2194.0678 | 2212.0031 | Дискас (ООО) | 2589 | 2194.0678 | 31705722517 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2017-12-18 | 2018-01-28 | 2017-12-18 | 2018-06-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017, вопрос № 4)
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 2212.0031 |  |  | 2212.0031
1 | Покупка бригадных автомобилей (АЭ) - 50 ед. : 2 ед. Камаз (6х6) ., 10 ед. Автомобиль ГАЗ (бригадный, комплектация ), 38 ед. УАЗ (различных модификаций) | 91_АЭ (а) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка автомобилей ГАЗ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 21364.2613 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Автомаш (ООО) | 14830.5085 |  | 1о | 14830.5085 | 14954.9829 | Автомаш (ООО) | 17500 | 14830.5085 | 31705740825 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-24 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2018-01-04 | 2017-12-19 | 2018-01-28 | 2017-12-19 | 2018-01-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 79 от 09.11.2017, вопрос № 2)
[18 empty] | 0 |  | АлтайГАЗавтосервис (ООО) | 14954.9829 |  |  | 14954.9829
1 | Покупка бригадных автомобилей (АЭ) - 50 ед. : 2 ед. Камаз (6х6) ., 10 ед. Автомобиль ГАЗ (бригадный, комплектация ), 38 ед. УАЗ (различных модификаций) | 91_АЭ (а) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка автомобилей УАЗ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5730.4285 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | АлтайГАЗавтосервис (ООО) | 3994.9322 |  | 1о | 3994.9322 | 4011.2999 | АлтайГАЗавтосервис (ООО) | 4714.02 | 3994.9322 | 31705740830 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-29 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2017-12-19 | 2018-01-28 | 2017-12-19 | 2018-01-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 79 от 09.11.2017, вопрос № 4)
[18 empty] | 0 |  | БийскГАЗсервис (ООО) | 4011.2999 |  |  | 4011.2999
1 | Покупка бурильно-крановых машин (АЭ) - 14 ед. : 3 ед. Камаз (комплектация), 1 ед. Многофункциональный кран-манипулятор МКМ 200, 1 ед.- КС-45721 (69290), 1 ед.- БКМ-317 на шасси ГАЗ-33081, 7 ед. - Автокран КС-45717К-3Р на шасси Камаз 43118 (6х6), 2 ед.- БКМ-317А-01 на шасси ГАЗ33081. | 91_АЭ (б) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка Бурильно-крановой машины на шасси ГАЗ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 14418.8862 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Стройдормаш (АО) | 10050 |  | 1о | 10050 | 10093.2203 | Стройдормаш (АО) | 11859 | 10050 | 31705812602 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-11-30 | 2017-12-06 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2017-12-19 | 2018-01-28 | 2017-12-19 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017, вопрос № 2)
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 10093.2203 |  |  | 10093.2203
1 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (АЭ) - 8 ед. : 1 ед. Грузовой автомобиль с КМУ на шасси автомобиля Камаз (6х6), 1 ед. Прицеп автомобильный, 1 ед. Рычажно-телескопичкский АГП ПСС-141.23Э на шасси автомобиля КамАЗ, 4 ед. АГП-26РТ на шасси а/м Камаз (4х4), 1 ед. АГП-29РТ на шасси а/м Камаз (4х4). | 91_АЭ (в) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка бортового автомобиля КАМАЗ 65117 (6х4) с КМУ Palfinger INMAN IM150N для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 75039.2143 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Мега Драйв (ООО) | 50169.4881 |  | 1о | 50169.4881 | 52527.45 | Мега Драйв (ООО) | 59199.996 | 50169.4881 | 31705812605 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-11-30 | 2017-12-06 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2017-12-19 | 2018-01-28 | 2017-12-19 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017, вопрос № 4)
[18 empty] | 0 |  | Холдинговая компания Уралспецмаш (ООО) | 52527.45 | Холдинговая компания Уралспецмаш (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Межрегиональное Объединение ТЕХИНКОМ (АО) | 52527.45 |  |  | 52527.45
[18 empty] | 0 |  | Орион - Моторс (ООО) | 52527.45 |  |  | 52527.45
1 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (АЭ) - 8 ед. : 1 ед. Грузовой автомобиль с КМУ на шасси автомобиля Камаз (6х6), 1 ед. Прицеп автомобильный, 1 ед. Рычажно-телескопичкский АГП ПСС-141.23Э на шасси автомобиля КамАЗ, 4 ед. АГП-26РТ на шасси а/м Камаз (4х4), 1 ед. АГП-29РТ на шасси а/м Камаз (4х4). | 91_АЭ (в) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка седельного тягача КАМАЗ (6х6) с КМУ Palfinger INMAN ИМ 240 с полуприцепом НЕФАЗ 9334-10 для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 34748.7371 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Мега Драйв (ООО) | 24306.6254 |  | 1о | 24306.6254 | 24324.116 | Мега Драйв (ООО) | 28681.818 | 24306.6254 | 31705812610 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-11-30 | 2017-12-06 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2017-12-19 | 2018-01-28 | 2017-12-19 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017, вопрос № 8)
[18 empty] | 0 |  | Холдинговая компания Уралспецмаш (ООО) | 24324.116 | Холдинговая компания Уралспецмаш (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Межрегиональное Объединение ТЕХИНКОМ (АО) | 24324.116 |  |  | 24324.116
[18 empty] | 0 |  | Орион - Моторс (ООО) | 24324.116 |  |  | 24324.116
1 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (АЭ) - 8 ед. : 1 ед. Грузовой автомобиль с КМУ на шасси автомобиля Камаз (6х6), 1 ед. Прицеп автомобильный, 1 ед. Рычажно-телескопичкский АГП ПСС-141.23Э на шасси автомобиля КамАЗ, 4 ед. АГП-26РТ на шасси а/м Камаз (4х4), 1 ед. АГП-29РТ на шасси а/м Камаз (4х4). | 91_АЭ (в) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка снегоходов для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4513.7643 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 3 | 3 | МетЭнергоПром (ООО) | 3159.635 |  | 0 |  | 3159.635 | МетЭнергоПром (ООО) | 3728.3693 | 3159.635 | 31705812615 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-11-30 | 2017-12-06 | 2017-12-12 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-14 | 87 | 2018-01-09 | 2017-12-19 | 2018-01-28 | 2017-12-19 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017, вопрос № 10)
[18 empty] | 0 |  | СПОРТ МОТОРС (ООО) | 3728.365 | СПОРТ МОТОРС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Редиан (ООО) | 3728.365 | Редиан (ООО)
1 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (АЭ) - 8 ед. : 1 ед. Грузовой автомобиль с КМУ на шасси автомобиля Камаз (6х6), 1 ед. Прицеп автомобильный, 1 ед. Рычажно-телескопичкский АГП ПСС-141.23Э на шасси автомобиля КамАЗ, 4 ед. АГП-26РТ на шасси а/м Камаз (4х4), 1 ед. АГП-29РТ на шасси а/м Камаз (4х4). | 91_АЭ (в) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка Снегоходов Yamaha VK Proffesional II EPS '18 для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5704 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | СПОРТ МОТОРС (ООО) | 4711.2 | СПОРТ МОТОРС (ООО) |  |  | 3992.8 |  |  |  | 31705812621 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-11-30 | 2017-12-06 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2018-01-08 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017, вопрос № 11)
[18 empty] | 0 |  | Редиан (ООО) | 4711.2 | Редиан (ООО)
1 | Покупка бригадных автомобилей (АЭ) - 50 ед. : 2 ед. Камаз (6х6) ., 10 ед. Автомобиль ГАЗ (бригадный, комплектация ), 38 ед. УАЗ (различных модификаций) | 91_АЭ (а) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка автомобилей УАЗ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 13549.7786 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | АлтайГАЗавтосервис (ООО) | 9476.3704 |  | 2о | 9428.9128 | 9484.845 | АлтайГАЗавтосервис (ООО) | 11126.1171 | 9428.9128 | 31705812631 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2018-01-15 | 2017-12-19 | 2018-01-28 | 2017-12-19 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017, вопрос № 12)
[18 empty] | 0 |  | Автосфера (ООО) | 9484.845 | Автосфера (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Автомагистраль (ООО) | 9484.845 |  |  | 9437.3874
1 | внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка линейной арматуры для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4436.8363 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 3105.7854 |  |  |  | 3105.7854 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 3664.8268 | 3105.7854 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-23 | 81 | 2017-12-06 | 2017-11-29 | 2017-12-06 | 2017-11-29 | 2017-12-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017, вопрос № 14)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | 2016-12-01 |  |  | 0.6 |  | 29 |  | СМР | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-51-9 (инв.№ Б000002515) от опоры № 65-6, строительство КТП 10/0,4 кВ у земельного участка заявителя Чикулаева С.В., ИП расположенного по адресу: в 5,0 км на юго-запад от ориентира, кадастровый номер зем.участка 22:47:180403:133, на территории Тальменского района Алтайского края | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 15208.5989 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | Контур (ООО) | 10646.018 |  | 1о | 10592.7977 | 10646.0192 | Контур (ООО) | 12499.5012 | 10592.7977 | 31705812828 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-11-30 | 2017-12-07 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2018-01-10 | 2017-12-29 | 2018-01-28 | 2017-12-29 | 2018-02-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017, вопрос № 15)
[18 empty] | 0 |  | Энергомонтаж (ООО) | 10642.3729 |  |  | 10642.3729
[18 empty] | 0 |  | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 10646.0192 |  |  | 10646.0192
[18 empty] | 0 |  | Энергосервис (ООО) | 10646.0192 |  |  | 10646.0192
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 10646.0192 |  |  | 10646.0192
[18 empty] | 0 |  | Строительно-монтажная компания Карат (ООО) | 10646.0192 | Строительно-монтажная компания Карат (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 13220.339 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 81_АЭ | 2023-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 21781.9722 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Завод Программно-Технических Комплексов (ООО) | 15247.3805 |  | 1о | 15247.3805 | 15247.3805 | Завод Программно-Технических Комплексов (ООО) | 17991.909 | 15247.3805 | 31705834495 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-05 | 2017-12-11 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017, вопрос № 3)
[18 empty] | 0 |  | РиМ Торговый Дом (ЗАО) | 15247.3805 |  |  | 15247.3805
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | 2021 |  |  | 1.36 |  | 29.1 |  | СМР | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3-26 (инв.№ Б000002065), строительство КМТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от КМТП 10/0,4 кВ до объек-та заявителя, Вознесенская церковь г. Заринска, расположенного на территории Камарского сельсовета Заринского района Алтайского края | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1748.3323 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Контур (ООО) | 1223.8326 |  | 1о | 1223.8326 | 1223.8326 | Контур (ООО) | 1444.1225 | 1223.8326 | 31705844546 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2017-12-13 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-11 | 2018-01-28 | 2018-01-11 | 2018-02-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017, вопрос № 4)
[18 empty] | 0 |  | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 1223.8326 |  |  | 1223.8326
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 2330.5085 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
1 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Луговская, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, чапаевская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Смоленская , Новичихинская , Гальбштадтская , Хабарская , Кулундинская , Северская , Ново-Полтавская , Благовещенская , Завьяловская , Корчинская , Косихинская , Павловская , Топчихинская , Осколковская , Курьинская , Новошипуновская, Усть-Калманская , Алейская. | 61б_АЭ | 2018-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по модернизации устройств релейной защиты и автоматики на ПС Филиала «Алтайэнерго» в части оснащения ПС 110/10 № 27 «Хим-пром» (инв. № Б000040390, Сооружение Подстанция ПС 110/10 "Хим-пром") и ПС 110 кВ «Топчихинская» (инв. № Б000055260, «ПС-81 110/10 "Топчихинская" оборудование») регистратором аварийных событий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 8126.9899 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЭНЕРГОСОЮЗ (ЗАО) | 5684.2892 |  | 1о | 5513.4418 | 5688.8929 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЭНЕРГОСОЮЗ (ЗАО) |  |  | 31705844547 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2017-12-18 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-25 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017, вопрос № 5)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 5688.8929 |  |  | 5518.0454
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | 2021-12-01 |  |  | 1.36 |  | 29.1 |  | СМР | Строительство КЛ-10 кВ № 22-309 от проектируемой опоры №1 ВЛ-10 кВ Л-22-309 (инв. №Б000044917), строительство КТП 10/0,4 кВ до ул. Власихинская, 137 заявителя ИП Шерстобитов А.П. и строительство КЛ-10 кВ № 22-309 до производственного здания по ул. Власихинская, 127Б заявителя ООО «Д-ТРЕЙД ПЛЮС», г. Барнаул, Алтайского края | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 6644.4738 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Контур (ООО) | 4651.1317 |  | 1о | 4651.1317 | 4651.1317 | Контур (ООО) | 5488.3354 | 4651.1317 | 31705880159 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2017-12-19 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-09 | 2018-01-28 | 2018-01-09 | 2018-02-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 85 от 07.12.2017, вопрос № 4)
[18 empty] | 0 |  | Энергомонтаж (ООО) | 4651.1317 |  |  | 4651.1317
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 4830.5085 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
1 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (АЭ) - 8 ед. : 1 ед. Грузовой автомобиль с КМУ на шасси автомобиля Камаз (6х6), 1 ед. Прицеп автомобильный, 1 ед. Рычажно-телескопичкский АГП ПСС-141.23Э на шасси автомобиля КамАЗ, 4 ед. АГП-26РТ на шасси а/м Камаз (4х4), 1 ед. АГП-29РТ на шасси а/м Камаз (4х4). | 91_АЭ (в) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка Снегоходов Ski-Doo Skandic SWT 600 E-TEC для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5171.6223 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Азимут (ООО) | 3611.661 |  | 1о | 3611.661 | 3620.1356 | Азимут (ООО) | 4261.76 | 3611.661 | 31705880093 | etp.rosseti.ru | 2017-12-29 | 2017-12-14 | 2017-12-22 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 86 от 12.12.2017, вопрос № 1). Протоколом ПДКК №17-216 И-АЭ от 19.12.2017 - перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Орион (ООО) | 3620.1356 |  |  | 3620.1356
1 | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) / Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек ВЛ 10 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах / Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах /Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах / Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино / Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | 28_БЭ 14_БЭ 8_БЭ 3_БЭ 10(1)_БЭ 2_БЭ | декабрь 2023 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2017 декабрь 2022 | - 49.740 21.000 24.100 13.000 - |  |  |  | - - - - - 33.5 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3569.2937 | Справочник цен (мониторинг) | 13166.2489 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | РН-Карт (ООО) | 2498.505 |  | 0 |  | 2498.5056 | РН-Карт (ООО) | 2948.2359 | 2498.505 | 31704795259 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-15 | 2017-03-09 | 2017-04-26 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-26 | 17-11/5-БЭ | 2017-05-20 | 2017-04-27 | 2017-05-20 | 2017-04-27 | 2017-06-08 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.012.2017. вопрос 2. Выписка ЦКК № 20 от 10.02.2017. вопрос 1 - внесение изменений в части стоимости. сроков и организатора закупки
1 | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино | 10(1)_БЭ | декабрь 2017 | 13 | [5 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к разъединителям | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 6584.7315 | Справочник цен (мониторинг) | 4609.312 | ОЗП | ОЗП | 7 | 7 | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 4678.302 |  | 2о | 3555.4884 | 4678.3755 | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 4195.4764 | 3555.4884 | 31704901462 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-04 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-09 | 2017-06-20 | 2017-06-09 | 2017-07-09 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 27 от 09.03.2017. вопрос 10 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | ИнПромЭнерго (ООО) | 4490.04 | ИнПромЭнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 4499.952 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Уралэлектроком (ООО) | 4576.29 | Уралэлектроком (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 4631.592 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Энергозапчасть (ООО) | 4137.27 |  |  | 3575.8632
[18 empty] | 0 |  | Технокомплект (ООО) | 4678.375 | Технокомплект (ООО)
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | 2_БЭ | декабрь 2022 |  |  |  |  | 33.5 |  | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3124.1714 | Справочник цен (мониторинг) | 2402.3473 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 2185.52 |  | 0 |  | 2186.92 |  |  |  | 31704849562 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-20 | 2017-04-06 |  |  |  |  | 2017-06-25 |  | 2017-06-25 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 25 от 22.02.2017. вопрос 12 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 2186.888
1 | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино | 10(1)_БЭ | декабрь 2017 | 13 | [5 empty] | МТРиО | Поставка контрольного кабеля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2526.5451 | Справочник цен (мониторинг) | 1768.5816 | ОЗЦ | ОЗЦ | 9 | 9 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1683.93 |  | 2о | 905.745 | 1768.5816 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1068.7791 | 905.745 | 31604443553 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-07 | 2016-12-15 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-02-13 | 2017-03-23 | 2017-02-13 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
[18 empty] | 0 |  | Спецэлектропоставка (ООО) | 1295.739 |  |  | 1278.053
[18 empty] | 0 |  | ТД Иллион (ООО) | 1316.471 |  |  | 1192.67
[18 empty] | 0 |  | Альбис (ООО) | 1456.014 | Альбис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ФОТОН (ООО) | 1173.952 |  |  | 1067.838
[18 empty] | 0 |  | ЭлектроТехническиеМатериалы (ООО) | 1688.174 | ЭлектроТехническиеМатериалы (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Спецпоставка (ООО) | 1745.002 | Спецпоставка (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 1768.581 |  |  | 1025.777
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1768.581 |  |  | 919.662
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | 2_БЭ | декабрь 2022 |  |  |  |  | 33.5 |  | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 849.7486 | Справочник цен (мониторинг) | 571.3927 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Монолит (ООО) | 493.866 |  | 1о | 416.538 | 594.824 | Монолит (ООО) | 491.5148 | 416.538 | 31704663244 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-01-23 | 2017-03-07 |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-06 | 2017-04-19 | 2017-04-06 | 2017-05-06 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Внесение изменений протоколом ЦКК №135 от 29.12.2016 г.. подписан 10.01.2017 г.. вопрос №7 (Старая сумма 571392.73 . 674243.42 руб. с НДС. Новая сумма 594824.52 . 701892.93 руб. с НДС . Срок объявления закупки -январь 2017г. подведение итогов-март 2017г)
[18 empty] | 0 |  | ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СЕТОК (ЗАО) | 417.74 |  |  | 417.74
[18 empty] | 0 |  | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 562.769 |  |  | 562.769
[18 empty] | 0 |  | ШАНГРИ-ЛА (ООО) | 572.034 |  |  | 572.034
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 584.766 |  |  | 584.766
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) / Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино / Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) | 2_БЭ 10(1)_БЭ 28_БЭ | декабрь 2022 декабрь 2017 декабрь 2023 | - 13 - |  |  |  | 33.5 - - |  | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2729.0226 | Справочник цен (мониторинг) | 1910.3158 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | МетЭнергоПром (ООО) | 1908.421 |  | 1о | 1774.699 | 1910.3158 | МетЭнергоПром (ООО) | 2094.1448 | 1774.699 | 31704765065 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 2017-03-24 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-25 | 2017-04-20 | 2017-04-25 | 2017-05-25 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБМЕТ (ООО) | 1863.696 |  |  | 1787.284
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 1802.836 |  |  | 1802.836
1 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ИСЗФ СО РАН Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ для технологического присоединения УЛАН-УДЭСТРОЙЗАКАЗЧИК МУ Строительство ВЛ-6 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ОАО "РЖД" | 212(2)_БЭ 212(3)_БЭ 223(1)_БЭ 223(2)_БЭ | декабрь 2018 - - декабрь 2017 |  |  | - - 0.25 - |  | 11.8 0.25 0.04 1.3 |  | МТРиО | Поставка метизов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1511.0519 | Справочник цен (мониторинг) | 1057.7364 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Контур (ООО) | 1052.622 |  | 1о | 1042.044 | 1057.7364 | Контур (ООО) | 1229.6119 | 1042.044 | 31604607446 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-29 | 2017-01-12 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-03-15 | 2017-03-23 | 2017-03-15 | 2017-04-07 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1047.852 |  |  | 1047.852
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1042.949 |  |  | 1042.949
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 13_БЭ | декабрь 2023 | 1916-04-29 |  | 19.663 |  | 515.764 |  | МТРиО | Поставка опор деревянных пропитанных для ВЛ-0.4-20 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 13802.7529 | Справочник цен (мониторинг) | 10344.4632 | ООК | ООК | 6 | 6 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 9659.933 |  | 3о | 6568.1166 | 9661.927 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 7750.3776 | 6568.1166 | 31704973413 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-04 | 2017-04-24 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-06-28 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.012.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 31 от 30.03.2017. вопрос 10 - внесение изменений в части стоимости. организатора. способа и сроков проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | Сеесъярвский мачтопропиточный завод (ООО) | 9565.218 | Сеесъярвский мачтопропиточный завод (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РИМВУД ПРО (ООО) | 9611.08 |  |  | 9611.08
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ ДРЕВЭНЕРГОСНАБ (ООО) | 9621.05 |  |  | 9621.05
[18 empty] | 0 |  | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 9661.927 |  |  | 6570.1106
[18 empty] | 0 |  | Лодейнопольский мачтопропиточный завод (ООО) | 9540.131 |  |  | 8002.9239
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | 2_БЭ | декабрь 2022 |  |  |  |  | 33.5 |  | МТРиО | Поставка опор металлических | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 8310.48 | Справочник цен (мониторинг) | 25999.4891 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | Сибирский Завод Металлоконструкций – ГлобалСталь (ООО) | 4872.8814 |  | 1о | 4872.8814 | 5817.336 | Сибирский Завод Металлоконструкций – ГлобалСталь (ООО) | 5750 | 4872.8814 | 31704973320 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-04 | 2017-04-20 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-14 | 2017-06-27 | 2017-06-14 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.012.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 31 от 30.03.2017. вопрос 11 - внесение изменений в части стоимости. организатора. способа и сроков проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | ПромСвязьМонтаж (ООО) | 4944.7359 | ПромСвязьМонтаж (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 5817.24 |  |  | 5817.24
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 5817.328 |  |  | 5817.328
[18 empty] | 0 |  | Омский электромеханический завод (АО) | 581.3364 | Омский электромеханический завод (АО)
1 | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино | 10(1)_БЭ | декабрь 2017 | 13 | [5 empty] | МТРиО | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1459.0848 | Справочник цен (мониторинг) | 1021.3593 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 2634 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 0 |  | 1021.3593 |  |  |  | 31604514612 | etp.rosseti.ru | 2017-01-20 | 2016-12-19 | 2017-01-13 | 2017-01-31 |  |  |  |  | 2017-01-16 |  | 2017-01-16 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 2069.4 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО)
1 | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) | 28_БЭ | декабрь 2023 | [6 empty] | МТРиО | Поставка систем видеонаблюдения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1334.2494 | Справочник цен (мониторинг) | 933.9746 | ОЗЦ | ОЗЦ | 11 | 11 | Мир видеонаблюдения (ООО) | 562.383 |  | 1о | 515.684 | 933.9746 | Мир видеонаблюдения (ООО) | 608.5071 | 515.684 | 31604514712 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-19 | 2016-12-27 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 2017-03-23 | 2017-03-13 | 2017-05-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК ПАО "МРСК Сибири" №16-152/3-БЭ от 16.02.2017)
[18 empty] | 0 |  | Русичи Трейд (ООО) | 575.344 |  |  | 519.305
[18 empty] | 0 |  | Альбис (ООО) | 618.427 |  |  | 515.69
[18 empty] | 0 |  | Новокузнецкий Компьютерный Центр (ООО) | 683.537 | Новокузнецкий Компьютерный Центр (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КОМПСТАР (ООО) | 715.677 |  |  | 622.28
[18 empty] | 0 |  | КОМПТРЕЙД (ООО) | 929.55 |  |  | 929.55
[18 empty] | 0 |  | ХОУМНЭТ (ООО) | 930 |  |  | 930
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 915.059 |  |  | 915.059
[18 empty] | 0 |  | ЛЭД ЮНИОН (ООО) | 929.507 |  |  | 611.955
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 929.74 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КАСКАД (ООО) | 933.974 |  |  | 560.385
1 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт) | 52_БЭ (б) | сентябрь 2019 | 24 | [5 empty] | МТРиО | Комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1204.5344 | Справочник цен (мониторинг) | 1405.2901 | ОЗЦ | ОЗЦ | 1 | 1 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 840 |  | 0 |  | 843.1741 |  |  |  | 31704969662 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-03 | 2017-04-17 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-07-15 |  | 2017-07-15 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки; Выписка ЦКК № 23 от 16.02.2017. вопрос 8 - внесение изменений в части сроков проведения закупки Выписка ЦКК № 31 от 30.03.2017. вопрос 9 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки
1 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт) | 52_БЭ (б) | сентябрь 2019 | 24 | [5 empty] | МТРиО | ИБП APC Symmetra LX 16kVA | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2590.35 | Справочник цен (мониторинг) | 1813.245 | ОЗЦ | ОЗЦ | 10 | 10 | ТюменьСвязь (ООО) | 1440.677 |  | 1о | 932.881 | 1813.245 | ТюменьСвязь (ООО) |  |  | 31704722402 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-07 | 2017-03-17 |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 39 от 11.05.2017, вопрос 15 - отказ от заключения договора
[18 empty] | 0 |  | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 1207.627 |  |  | 990
[18 empty] | 0 |  | ВИСТЛАН (ООО) | 1269.272 |  |  | 1269.272
[18 empty] | 0 |  | Евроинстал (ООО) | 1309.568 | Евроинстал (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КОРУНД-ЭРГО (ООО) | 1431.889 |  |  | 1159.855
[18 empty] | 0 |  | КОМПАНИЯ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 1151.307 |  |  | 933.679
[18 empty] | 0 |  | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1474.6 |  |  | 1474.6
[18 empty] | 0 |  | Райс (ООО) | 1652.542 | Райс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Русичи Трейд (ООО) | 1760.209 |  |  | 1760.209
[18 empty] | 0 |  | КАСКАД (ООО) | 1813.245 | КАСКАД (ООО)
1 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт) | 52_БЭ (б) | сентябрь 2019 | 24 | [5 empty] | МТРиО | Комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1237.3234 | Справочник цен (мониторинг) | 866.1264 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Компания Альфа-Информ (ООО) | 866 |  | 0 |  | 866.1264 |  |  |  | 31704718994 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-17 | 2017-03-21 |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | Альфа-Дистрибуция (ООО) | 866.101
[18 empty] | 0 |  | А3 Интеграция (ООО) | 866.101
1 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт) | 52_БЭ (б) | сентябрь 2019 | 24 | [5 empty] | МТРиО | Док-станция автомобильная DriveDOCK 9575 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1153.4379 | Справочник цен (мониторинг) | 807.4065 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Альбис (ООО) | 678.813 |  | 0 |  | 747.5986 |  |  |  | 31704815735 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-03-17 | 2017-03-21 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 19 от 09.02.2017. вопрос 5 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 746.851
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (БЭ) в количестве 59 ед. (комплект оборудования "Электрические измерения в системах электроснабжения"-1 шт, генератор технической частоты ГТЧ-03М-1 шт, дизельная электростанция АД250-3 шт, отбойный молоток Hitachi H65SB2-3 шт, набор для монтажа СИП-6 шт, шкаф сушильный-9 шт, манекен тренажер Гоша-6 шт, манекен для снятия пострадавшего с опоры-5 шт, опора ПБМ 110-1(т)- 4 шт, световая башня-1 шт, гидромолот для Миниэкскаватор HYUNDAI R27Z-9-1 шт, автомобильный диагностический сканер-тестер ДСТ-14Т/НК1-3 шт, стиральные машиная производственная (для стирки спецодежды)-6 шт, измельчитель древесины (дробилка древесины TR 110, Киров)-2 шт, электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 6600 DA ES-4 шт, калибратор температуры жидкостный-1 шт, ультрафиолетовая камера DAYCOR SUPERB- 1 шт, комплекс с беспилотными летательными аппаратами ZALA-2 шт) | 52_БЭ (в) | декабрь 2022 | 54 | [5 empty] | МТРиО | Измельчитель древесины прицепной | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1546.6543 | Справочник цен (мониторинг) | 2165.316 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ПРОМСЕРВИС (ООО) | 865 |  | 1о | 865 | 1082.658 | ПРОМСЕРВИС (ООО) | 1020.7 | 865 | 31704947906 | etp.rosseti.ru | 2017-04-20 | 2017-03-29 | 2017-04-05 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-05-18 | 2017-07-12 | 2017-05-18 | 2017-07-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 29 от 23.03.2017. вопрос 14 - внесение изиенений в стоимость закупки
[18 empty] | 0 |  | Торгово-сервисная компания Новатор (ООО) | 870 |  |  | 870
[18 empty] | 0 |  | Партизан (ООО) | 1076 |  |  | 1076
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. (аппарат испытания масла СКАТ - 3 шт, тепловизор SAT E8N-4 шт, циф. миллиомметр ПТФ-1-1 шт, тангенс 2000-1 шт, энергомонитор 3.3.-3 шт, Энергомера СЕ-602 -11 шт, калан-2М-1 шт, ретом-21 шт, генератор ГТЧ-03М-1 шт, ретометр-М2-3 шт, стенд испытаний СМИ-2-3 шт, СКАТ-М100-2 шт, прибор Коэффициент-2 шт, трассоискатель Успех КБИ-309-1 шт, анализатор качества эл. -1 шт, комплекс измерительный Ретом 30 кА - 4 шт, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов - 1 шт, прибор контроля РПН сил. трансформаторов "Ганимед"-2 шт, система оценки прессовки обмоток "Веста"-1 шт) | 52_БЭ (а) | сентябрь 2021 | 53 | [5 empty] | МТРиО | Стенд испытаний СМИ-2 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 804.5695 | Справочник цен (мониторинг) | 563.1987 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | ПРИЗМ (ООО) | 375.932 |  | 0 |  | 563.1987 |  |  |  | 31704822338 | etp.rosseti.ru | 2017-07-20 | 2017-02-22 | 2017-03-06 | 2017-03-22 |  |  |  |  | 2017-10-11 |  | 2017-10-11 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
[18 empty] | 0 |  | Автопромис (ООО) | 405
[18 empty] | 0 |  | ЭККОПРОМ (ООО) | 505.932
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 562.636
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. (аппарат испытания масла СКАТ - 3 шт, тепловизор SAT E8N-4 шт, циф. миллиомметр ПТФ-1-1 шт, тангенс 2000-1 шт, энергомонитор 3.3.-3 шт, Энергомера СЕ-602 -11 шт, калан-2М-1 шт, ретом-21 шт, генератор ГТЧ-03М-1 шт, ретометр-М2-3 шт, стенд испытаний СМИ-2-3 шт, СКАТ-М100-2 шт, прибор Коэффициент-2 шт, трассоискатель Успех КБИ-309-1 шт, анализатор качества эл. -1 шт, комплекс измерительный Ретом 30 кА - 4 шт, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов - 1 шт, прибор контроля РПН сил. трансформаторов "Ганимед"-2 шт, система оценки прессовки обмоток "Веста"-1 шт) | 52_БЭ (а) | сентябрь 2021 | 53 | [5 empty] | МТРиО | Прибор Коэффициент | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 615.3757 | Справочник цен (мониторинг) | 430.763 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 293.4 |  | 0 |  | 430.763 |  |  |  | 31704739752 | etp.rosseti.ru | 2017-07-20 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-10-11 |  | 2017-10-11 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 430.332 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (БЭ) в количестве 59 ед. (комплект оборудования "Электрические измерения в системах электроснабжения"-1 шт, генератор технической частоты ГТЧ-03М-1 шт, дизельная электростанция АД250-3 шт, отбойный молоток Hitachi H65SB2-3 шт, набор для монтажа СИП-6 шт, шкаф сушильный-9 шт, манекен тренажер Гоша-6 шт, манекен для снятия пострадавшего с опоры-5 шт, опора ПБМ 110-1(т)- 4 шт, световая башня-1 шт, гидромолот для Миниэкскаватор HYUNDAI R27Z-9-1 шт, автомобильный диагностический сканер-тестер ДСТ-14Т/НК1-3 шт, стиральные машиная производственная (для стирки спецодежды)-6 шт, измельчитель древесины (дробилка древесины TR 110, Киров)-2 шт, электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 6600 DA ES-4 шт, калибратор температуры жидкостный-1 шт, ультрафиолетовая камера DAYCOR SUPERB- 1 шт, комплекс с беспилотными летательными аппаратами ZALA-2 шт) | 52_БЭ (в) | декабрь 2022 | 54 | [5 empty] | МТРиО | Машина стирально-отжимная WMC844 PG | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 700.6344 | Справочник цен (мониторинг) | 490.4441 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Вязьма-Сибирь (ООО) | 300 |  | 1о | 300 | 490.4441 | Вязьма-Сибирь (ООО) | 354 | 300 | 31704718807 | etp.rosseti.ru | 2017-04-20 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-03-13 | 2017-07-12 | 2017-03-13 | 2017-09-14 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
[18 empty] | 0 |  | КОМПСТАР (ООО) | 363.558 |  |  | 358.653
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 489.954 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. (аппарат испытания масла СКАТ - 3 шт, тепловизор SAT E8N-4 шт, циф. миллиомметр ПТФ-1-1 шт, тангенс 2000-1 шт, энергомонитор 3.3.-3 шт, Энергомера СЕ-602 -11 шт, калан-2М-1 шт, ретом-21 шт, генератор ГТЧ-03М-1 шт, ретометр-М2-3 шт, стенд испытаний СМИ-2-3 шт, СКАТ-М100-2 шт, прибор Коэффициент-2 шт, трассоискатель Успех КБИ-309-1 шт, анализатор качества эл. -1 шт, комплекс измерительный Ретом 30 кА - 4 шт, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов - 1 шт, прибор контроля РПН сил. трансформаторов "Ганимед"-2 шт, система оценки прессовки обмоток "Веста"-1 шт) | 52_БЭ (а) | сентябрь 2021 | 53 | [5 empty] | МТРиО | Прибор Энергомера СЕ-602 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 980.8051 | Справочник цен (мониторинг) | 686.5636 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 650 |  | 0 |  | 686.5636 | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 767 | 650 | 31604624312 | etp.rosseti.ru | 2017-04-20 | 2016-12-30 | 2017-01-24 | 2017-02-21 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-21 | 16-159/5-БЭ | 2017-07-12 | 2017-03-09 | 2017-07-12 | 2017-03-09 | 2017-09-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах; Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах | 3_БЭ 8_БЭ | декабрь 2022 декабрь 2022 | 24.100 21.000 | [5 empty] | СМР | Расширение просек воздушных ЛЭП 35-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 70329.4468 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | СТК Вектор (ООО) | 49230.6128 |  | 1о | 49022.0111 | 49230.6128 | СТК Вектор (ООО) | 49022.0111 | 49022.0111 | 31705719365 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-09 | 2017-11-30 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-09 | 2018-01-28 | 2018-01-22 | 2018-10-22 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 78 от 02.11.2017. вопрос № 5.
[18 empty] | 0 |  | Восход (ООО) | 49230.6128 |  |  | 49230.6128
[18 empty] | 0 |  | Меридиан (ООО) | 48984 | Меридиан (ООО) |  | 49230.6128
[18 empty] | 0 |  | Оптима-плюс (ООО) | 49230.6128 |  |  | 49230.6128
[18 empty] | 0 |  | ОМЕГА ПЛЮС (ООО) | 49230.6128 | ОМЕГА ПЛЮС (ООО) |  | 49230.6128
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) Строительство ВЛ-10 кВ (ИСЗФ СО РАН) Строительство ВЛ-10 кВ (УЛАН-УДЭСТРОЙЗАКАЗЧИК МУ) Строительство ВЛ-6 кВ и ТП 10/0,4 кВ (МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ) | 25_БЭ 212(2)_БЭ 212(3)_БЭ 223(1)_БЭ | июнь 2023 декабрь 2018 - - | 17048 - - - |  | - - - 0.250 |  | - 11.800 0.250 0.040 |  | МТРиО | поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000В | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 649.4871 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 450.444 |  | 1о | 316.4762 | 454.641 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 370.5808 | 314.0515 | 31704848663 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-13 | 2017-04-26 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-19 | 2017-06-20 | 2017-05-19 | 2017-06-18 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017. вопрос № 11
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПрофСистемы (ООО) | 371.033 |  |  | 314.0515
[18 empty] | 0 |  | Евроинстал (ООО) | 326.61 | Евроинстал (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 454.563 | Новации и бизнес в энергетике (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НИЛЕД (ООО) | 454.571 | НИЛЕД (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 454.641 |  |  | 368.2598
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) в количестве 8 ед. (полуприцеп ЧМЗАП 93853-1 шт, полуприцеп бортовой 983921-3 шт, миниэкскаватор -1 шт, лодка весельная -2 шт, мульчер ТЛП-4М-037-1 шт) | 51_БЭ (б) | сентябрь 2022 | 6 | [5 empty] | ТС | Поставка автомобиля TOYOTA Land Cruiser Prado | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 5221.77 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 1 | 1 | Садко Авто (ООО) | 3035.5932 | Садко Авто (ООО) | 0 |  | 3655.239 |  |  |  | 31704837548 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-23 | 2017-03-30 |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017. вопрос № 14
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) в количестве 8 ед. (полуприцеп ЧМЗАП 93853-1 шт, полуприцеп бортовой 983921-3 шт, миниэкскаватор -1 шт, лодка весельная -2 шт, мульчер ТЛП-4М-037-1 шт) | 51_БЭ (б) | сентябрь 2022 | 6 | [5 empty] | ТС | Поставка автомобиля TOYOTA Land Cruiser Prado | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4782.6423 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3347.8496 |  |  |  | 31705124355 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-18 |  | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-06-29 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №.13
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) в количестве 8 ед. (полуприцеп ЧМЗАП 93853-1 шт, полуприцеп бортовой 983921-3 шт, миниэкскаватор -1 шт, лодка весельная -2 шт, мульчер ТЛП-4М-037-1 шт) | 51_БЭ (б) | сентябрь 2022 | 6 | [5 empty] | ТС | Поставка автомобиля TOYOTA Land Cruiser Prado | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4721.6404 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ТЦ НОВОРИЖСКИЙ (ООО) | 3305.1483 |  | 1о | 3277.1386 | 3305.1483 | ТЦ НОВОРИЖСКИЙ (ООО) | 3867.0235 | 3277.1386 | 31705258953 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-26 | 2017-07-14 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-08-29 | 2017-08-14 | 2017-09-28 | 2017-08-14 | 2017-09-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 47 от 20.06.2017 вопрос №1
[18 empty] | 0 |  | МА МОТОРС (ООО) | 3305.1483 |  |  | 3305.1483
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. (аппарат испытания масла СКАТ - 3 шт, тепловизор SAT E8N-4 шт, циф. миллиомметр ПТФ-1-1 шт, тангенс 2000-1 шт, энергомонитор 3.3.-3 шт, Энергомера СЕ-602 -11 шт, калан-2М-1 шт, ретом-21 шт, генератор ГТЧ-03М-1 шт, ретометр-М2-3 шт, стенд испытаний СМИ-2-3 шт, СКАТ-М100-2 шт, прибор Коэффициент-2 шт, трассоискатель Успех КБИ-309-1 шт, анализатор качества эл. -1 шт, комплекс измерительный Ретом 30 кА - 4 шт, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов - 1 шт, прибор контроля РПН сил. трансформаторов "Ганимед"-2 шт, система оценки прессовки обмоток "Веста"-1 шт) | 52_БЭ (а) | сентябрь 2021 | 43709 | [5 empty] | МТРиО | Поставка измерительной и испытательной аппаратуры | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3905.2643 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2733.685 |  |  |  | 31704901932 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 |  | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 9
1 | Реконструкция ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) в Селенгинском районе | 210_БЭ | декабрь 2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1742.3115 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | КАСКАД (ООО) | 1219.618 |  | 1о | 1207.421 | 1219.618 | КАСКАД (ООО) | 1424.7568 | 1207.421 | 31704948373 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-11 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-05-23 | 2017-07-20 | 2017-05-23 | 2017-06-22 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017 вопрос №16.
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1218.399 |  |  | 1218.399
[18 empty] | 0 |  | Современные строительные конструкции (ООО) | 1212.542 | Современные строительные конструкции (ООО)
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 25_БЭ | июнь 2023 | 17048 | [5 empty] | МТРиО | Поставка щитов (шкафов) учета | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1110.5714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 777.4 |  |  |  | 31704948945 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 |  | 2017-04-04 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017 вопрос №17.
1 | Реконструкция ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) в Селенгинском районе | 210_БЭ | декабрь 2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка анкерно-угловых опор | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2734.5729 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Контактные сети Сибири (ООО) | 1912.764 |  | 1о | 1912.764 | 1914.201 | Контактные сети Сибири (ООО) | 2257.0615 | 1912.764 | 31705001065 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-14 | 2017-07-20 | 2017-06-14 | 2017-07-14 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос №25.
[18 empty] | 0 |  | Омский электромеханический завод (АО) | 1914.201 | Омский электромеханический завод (АО)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 2158.8 |  |  | 2158.8
[18 empty] | 0 |  | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО) | 1846.881 | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО)
1 | Оснащение оперативной блокировкой ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск. ПС 35 кВ Майская. ПС 110 кВ Кырен. ПС 35 кВ Ахалик. ПС 35 кВ Нижнеангарск. ПС 35 кВ Нижняя Иволга. ПС 35 кВ Зенит. ПС 110 кВ Октябрьская. ПС 110 кВ Птицефабрика. ПС 35 кВ Ичетуй. ПС 110 кВ Бичура. ПС 35 кВ Бургуй. ПС 35 кВ Цаган-Морино / Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 10(1)_БЭ / 25_БЭ | июнь 2017 июнь 2023 | 13 17048 | [5 empty] | МТРиО | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3762.8571 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Спецэлектропоставка (ООО) | 2563.904 |  | 1о | 1694.6848 | 2634 | Спецэлектропоставка (ООО) | 1999.7281 | 1694.6848 | 31705003631 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-25 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-08 | 2017-07-20 | 2017-06-08 | 2017-07-08 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос №27.
[18 empty] | 0 |  | Уралэлектроком (ООО) | 2585 |  |  | 2585
[18 empty] | 0 |  | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 2600 |  |  | 1967.84
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 2622 |  |  | 1700.1
1 | Реконструкция ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) в Селенгинском районе | 210_БЭ | декабрь 2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка арматуры линейной | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 704.9214 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Аверс (ООО) | 453.074 |  | 1о | 453.074 | 493.445 | Аверс (ООО) | 534.6273 | 453.074 | 31705076499 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-22 | 2017-08-20 | 2017-06-22 | 2017-07-22 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос №8.
[18 empty] | 0 |  | Спецэлектропоставка (ООО) | 478.9287 |  |  | 478.9287
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 222_БЭ | декабрь 2022 | 68 |  | 0.66 |  | 17.195 |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4051.9767 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | МИТЭК (ООО) | 2713.125 |  | 1о | 2713.125 | 2836.3837 | МИТЭК (ООО) | 3201.4875 | 2713.125 | 31705160390 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-07-12 |  |  |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-05 | 2017-08-28 | 2017-08-05 | 2017-09-19 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017 вопрос №5.
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоАльянс (ООО) | 2667.767 |  |  | 2554.3116
[18 empty] | 0 |  | Полесье (ООО) | 2372.78 | Полесье (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 2831.2 |  |  | 2831.2
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 2836.3837 |  |  | 2552.7453
1 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт) | 52_БЭ (б) | сентябрь 2019 | 24 | [5 empty] | МТРиО | Поставка комплекса записи переговоров Агат СПРУТ-7 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1345.9322 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 936 |  | 1о | 936 | 942.1525 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1104.48 | 936 | 31705238675 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 2017-07-10 | 2017-07-31 |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-18 | 2017-09-28 | 2017-08-18 | 2017-10-02 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос №3
[18 empty] | 0 |  | Информтехника (ООО) | 942.15 |  |  | 942.15
1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" (замена трансформаторов 10 МВА и 6,3 МВА на 2*16 МВА) | 102.1_БЭ | декабрь 2018 |  |  | 10 |  |  |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжения 35-220 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 28495.498 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 19862.1029 |  | 3о | 18888.1356 | 19946.8486 | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 22288 | 18888.1356 | 52959 | www.b2b-energo.ru | 2017-09-30 | 2017-09-14 | 2017-10-06 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-12-14 | 2017-10-28 | 2017-12-14 | 2018-06-12 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 58 от 24.08.2017 вопрос №.4
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 19946 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 19946.8486 | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТольяттинскийТрансформатор (ООО) | 19830 |  |  | 19 830
1 | Покупка бригадных автомобилей (БЭ) в количестве 87 ед. (бригадный автомобиль на шасси ГАЗ-33081-10 шт, УАЗ Патриот-8 шт, автомобиль УАЗ Комби- 3 шт, автомобиль УАЗ 390995-9 шт, УАЗ Хантер-20 шт, ГАЗ-33081 Егерь-9 шт, УАЗ -390945-340 Фермер-18 шт, УАЗ-31514-10 шт) | 51_БЭ (в) | декабрь 2022 | 69 | [5 empty] | ТС | Поставка бригадные автомобили на шасси ГАЗ-33088 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 17894.2764 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО) | 10507.6271 |  | 1о | 10507.6271 | 12525.9935 | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО) |  |  | 31705680551 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-30 | 2017-11-20 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2018-01-11 |  | 2017-10-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017 вопрос №.5
[18 empty] | 0 |  | РусКомТранс (ООО) | 12525.423 |  |  | 12525.423
[18 empty] | 0 |  | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 12525.9935 | РариТЭК Авто Групп (ООО) |  | 12525.9935
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) в количестве 8 ед. (полуприцеп ЧМЗАП 93853-1 шт, полуприцеп бортовой 983921-3 шт, миниэкскаватор -1 шт, лодка весельная -2 шт, мульчер ТЛП-4М-037-1 шт) | 51_БЭ (б) | сентябрь 2022 | 6 | [5 empty] | ТС | Поставка автомобиля КАМАЗ 65116-А4. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4714.8371 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Орион - Моторс (ООО) | 3300.3859 |  | 1о | 2904.3397 | 3300.3859 | Орион - Моторс (ООО) | 3427.1208 | 2904.3397 | 31705680417 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-09 | 2017-10-28 | 2018-01-09 | 2018-02-23 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017 вопрос №.6
[18 empty] | 0 |  | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 3300.3859 |  |  | 3069.3589
[18 empty] | 0 |  | Холдинговая компания Уралспецмаш (ООО) | 3105.9322 |  |  | 2907.9091
[18 empty] | 0 |  | Байкал-АвтоТрак-Сервис (ООО) | 3067.7966 |  |  | 3067.7966
[18 empty] | 0 |  | РИАТ (ОАО) | 3520 | РИАТ (ОАО)
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 25_БЭ | июнь 2023 | 17048 | [5 empty] | МТРиО | поставка приборов учета электроэнергии, каналообразующей аппаратуры | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2130.4281 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | СпецСервис (ООО) | 1490.5 |  | 0 |  | 1491.2996 |  |  |  | 31705687110 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-22 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2018-01-15 |  | 2017-10-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017 вопрос №.7
[18 empty] | 0 |  | Производственно-Строительная Компания-27 (ООО) | 1491.22 | Производственно-Строительная Компания-27 (ООО)
1 | Покупка бурильно-крановых машин (БЭ) в количестве 15 ед. (БКМ-350 на шасси ГАЗ-33081-3 шт, автомобильный кран 32 тонны КС-55733 на шасси Урал-4320-1 шт, БКМ-317-8 шт, АГП-22Т на шасси 4х4-3 шт) | 51_БЭ (а) | декабрь 2021 | 14 | [5 empty] | ТС | Поставка БКМ 317-04 на базе ГАЗ-33088 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4528.3308 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Стройдормаш (АО) | 3135.5932 |  | 1о | 3135.5932 | 3169.8315 | Стройдормаш (АО) | 3700 | 3135.5932 | 31705708325 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-07 | 2017-11-17 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-12 | 2018-01-28 | 2017-12-12 | 2018-03-07 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017 вопрос №.6
[18 empty] | 0 |  | Геомаш-Центр (ООО) | 3169.8315 | Геомаш-Центр (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 3169.8315 |  |  | 3169.8315
1 | Модернизация устройств электромагнитных блокировок ( целевая программа УРЗА и ПА) 2014- ПС Инин., Усть-Канс.; 2015г. -ПС Акташская, ПС Сигнал; 2016г. -ПС Кош-Агачская.,ПС Кебез.; 2017г. ПС Майм. ПС Чойская; 2018- Туроч.,ПС Дмитр., ПС Усть-Кокс.)) | 25_ГАЭС | 2018-12-01 | [6 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по комплексному техническому перевооружению и реконструкции объектов с установкой электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Майминская», ПС 110/10 кВ «Чойская» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 6140.1489 | Сводный сметный расчет | 3332 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | АСУ Эксперт (ООО) | 4287.2881 |  | 1о | 4278.8136 | 4298.1042 | АСУ Эксперт (ООО) | 5049 | 4278.8136 | 31704770560 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-03-16 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-04-05 | 2017-05-20 | 2017-04-05 | 2017-07-04 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Внесение изменений протоколом № 12 от 26.01.2017 г., вопрос №11 (сроки проведения закупки, наименование лота и предмета договора, стоимости (3332 руб без НДС). Целевая программа по УРЗА и ПА :Установка электромагнитной блокировки на ПС Майминская, ПС Чойская
[19 empty] | FALSE | СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА (ООО) | 4293 | СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА (ООО)
[19 empty] | FALSE | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 4298.1071 |  |  | 4284.7458
1 | Создание систем телемеханики на ПС 110/6кВ ( 2016г.2017г. ПС Рудничная) | 28а_ГАЭС | 2017-12-31 | [6 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по комплексному техническому перевооружению и реконструкции объекта с созданием систем телемеханики на ПС 110/6кВ ПС Рудничная | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 4345.3184 | Сводный сметный расчет | 2100 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | АСУ Эксперт (ООО) | 3033.8983 |  | 1о | 3033.8983 | 3041.7229 | АСУ Эксперт (ООО) | 3580 | 3033.8983 | 31604626534 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-25 | 2017-02-20 |  |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 2017-06-11 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №130 от 22.12.2016, вопрос №9 - Внесение изменений в стоимость, наименование и сроки закупки.
[19 empty] | FALSE | Холдинговая компания Э-ИТ (ООО) | 3041.7229 |  |  | 3041.7229
1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов, КРУН, замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые. Реконструкция ПС 110/10кВ №1 "Сигнал" Майминского района РА. Замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели. (2шт) | 6_ГАЭС 4_ГАЭС 5_ГАЭС 8_ГАЭС | 2019-12-31 |  |  | 12.6 |  |  |  | Услуги | Комплексные инженерные изыскания по объектам: «Реконструкция ПС 110 кВ Шебалинская с заменой трансформаторов, КРУН, замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые», расположенный по адресу: Республика Алтай, с Шебалино, ул. Энергетиков, 1.; «Реконструкция ПС 110/10 кВ №30 Усть-Коксинская с заменой трансфор-маторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА», расположенный по адресу: Республика Алтай, с. Усть-Кокса, ул. Строительная, 7; «Реконструкция ПС 110/10 кВ №28 Усть-Кансая в Усть-Канском районе РА, Замена масляного выключателя на элегазовый (1шт.), замена ОД и КЗ на элегазовые (2 шт.), расположенный по адресу: Республика Алтай, с. Усть-Кан, ул. Новая, 19; «Реконструкция ПС 110/10 кВ №1 Сигнал. Майминского района РА. Замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.)», расположенный по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, улица Оконечная, 23. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1461.4739 | Локальные сметы | 1132.642 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Союзэнергопроект (ООО) | 1132.6423 |  | 0 |  | 1132.642 | Союзэнергопроект (ООО) | 1132.6423 | 1132.6423 | 31604458095 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-28 | 2017-01-23 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-23 | 16-56_4-ГАЭС | 2017-01-31 | 2017-02-15 | 2017-01-31 | 2017-02-15 | 2017-03-17 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ГАЭС | декабрь 2021 |  |  | 7.381 |  | 311.935 |  | МТРиО | Поставка автошин к грузовым автомобилям, сельскохозяйственной и специальной технике | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 920.9234 | Справочник цен (мониторинг) | 644.6464 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | ТоргПромСнаб (ООО) | 644.628 |  | 1о | 644.628 | 644.6464 | ТоргПромСнаб (ООО) | 760.661 | 644.628 | 31604449794 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-08 | 2016-12-19 | 2016-12-29 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-01-30 | 2017-03-23 | 2017-01-30 | 2017-03-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[19 empty] | FALSE | ТЛК (ООО) | 644.6442 |  |  | 644.6442
1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | 101_ГАЭС, 10_ГАЭС, 11_ГАЭС, 13_ГАЭС, 15_ГАЭС, 42_ГАЭС | 2020-12-01 |  |  | - |  | 121.183 |  | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 569.7929 | Справочник цен (мониторинг) | 1980.2814 | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ОКП РС | 4 | 4 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 397.967 |  | 1о | 389.521 | 398.855 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 459.6348 | 389.521 | 762861 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-01-31 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | Внесение изменений ПРОТОКОЛ № 16-69_5-ГАЭС от 26.01.2017 в части стоимости | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №134 от 28.12.2016, вопрос №1 - Внесение изменений в стоимость закупки. Внесение изменений протоколом ЦКК №9 от 24.01.2017 г., вопрос №2 в стоимость закупки (была 748.57 руб.); Решением ПДКК от 26.01.2017, протокол №16-65-5 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения, подведения итогов
[19 empty] | FALSE | НИЛЕД (ООО) | 393.643 |  |  | 389.707
[19 empty] | FALSE | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 741.084 |  |  | 741.084
[19 empty] | FALSE | СИКАМ (ООО) | 526.681 | СИКАМ (ООО)
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с.Эликмонар Чемальского района РА | 11_ГАЭС | 2020-12-01 |  |  | - |  | 15.8 |  | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ (инновационное оборудование) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1731.8717 | Справочник цен (мониторинг) | 1212.3102 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 1059.05 |  | 1о | 1059.0509 | 1212.3102 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 1249.68 | 1059.0509 | 31604517407 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-19 | 2017-01-13 | 2017-02-06 |  |  |  |  | 2017-03-28 | 2017-03-13 | 2017-03-28 | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[19 empty] | FALSE | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1205.45 |  |  | 1205.45
[19 empty] | FALSE | Красэлектросервис (ООО) | 1212.31 |  |  | 1212.3102
1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; | 101_ГАЭС, 10_ГАЭС, 11_ГАЭС, 13_ГАЭС, 15_ГАЭС, | 2020-12-01 |  |  | - |  | 121.183 |  | МТРиО | Поставка изоляторов линейных фарфоровых | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1133.7655 | Справочник цен (мониторинг) | 1086.4268 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 792.576 |  | 1о | 361.728 | 793.6358 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 426.839 | 361.728 | 31704674719 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-02-06 | 2017-03-13 |  |  |  |  | 2017-04-30 | 2017-03-24 | 2017-04-30 | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №135 от 29.12.2016, вопрос №11 - Внесение изменений в стоимость закупки, дату объявления торгов, дату подведения итогов, даты заключения договора
[19 empty] | FALSE | АбсолютАвто (ООО) | 452.0218 |  |  | 429.9205
[19 empty] | FALSE | АбсолютТрейд (ООО) | 588.096 |  |  | 588.096
[19 empty] | FALSE | ЭлектроТехника (ООО) | 762.624 |  |  | 363.5
[19 empty] | FALSE | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 410.112 |  |  | 410.112
1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; | 101_ГАЭС, 10_ГАЭС, 11_ГАЭС, 13_ГАЭС, 15_ГАЭС, | 2020-12-01 |  |  | - |  | 121.183 |  | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1954.7805 | Справочник цен (мониторинг) | 1997.6623 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 1175.492 |  | 1о | 727.2025 | 1368.3463 | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 858.099 | 727.2025 | 31604587352 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-27 | 2017-01-11 | 2017-02-10 |  |  |  |  | 2017-04-01 | 2017-03-13 | 2017-03-23 | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №127 от 15.12.2016, вопрос №8 - Внесение изменения в стоимость закупки, объявления начала торгов, даты подведения итогов, дата заключения договора
[19 empty] | FALSE | Монолит (ООО) | 939.095 |  |  | 733.0508
[19 empty] | FALSE | НОВОСИБИРСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 1327.034 |  |  | 728.469
[19 empty] | FALSE | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 1351.397 |  |  | 792.8221
[19 empty] | FALSE | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 1366.075 |  |  | 1366.075
1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; | 101_ГАЭС, 10_ГАЭС, 11_ГАЭС, 13_ГАЭС, 15_ГАЭС, | 2020-12-01 |  |  | - |  | 121.183 |  | МТРиО | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 661.7526 | Справочник цен (мониторинг) | 659.4 | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ОКП РС | 3 | 3 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 457.728 |  | 1о | 457.728 | 463.2268 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 540.119 | 457.728 | 762877 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-01-16 | 2017-02-10 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-03-17 | 2017-03-23 | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №135/1 от 29.12.2016, вопрос №3 - Внесение изменений в стоимость закупки.
[19 empty] | FALSE | ЮМЭК ГРУПП (ООО) | 462.336 |  |  | 462.336
[19 empty] | FALSE | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 461.568 |  |  | 461.568
1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | 101_ГАЭС, 10_ГАЭС, 11_ГАЭС, 13_ГАЭС, 15_ГАЭС, 42_ГАЭС | 2020-12-01 |  |  | - |  | 121.183 |  | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 5377.4643 | Справочник цен (мониторинг) | 11807.0423 | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ОКП РС | 5 | 5 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 6566.997 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 |  | 3764.225 |  |  |  | 762867 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-02-01 | 2017-02-27 |  |  |  |  | 2017-03-23 |  | 2017-03-23 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №134 от 28.12.2016, вопрос №2 - Внесение изменений в стоимость закупки и организатора закуп.процедуры. Внесение изменений протоколом ЦКК №09 от 24.01.2017 г.. вопрос №4 в стоимость закупки (была 6567.61268 руб.)
[19 empty] | FALSE | Камский кабель (ООО) | 6567.612 | Камский кабель (ООО)
[19 empty] | FALSE | ТК СКК/Фариаль (ООО) | 6563.496 | ТК СКК/Фариаль (ООО)
[19 empty] | FALSE | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 6525.46 | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО)
[19 empty] | FALSE | Северный кабель (ООО) | 6356.091 | Северный кабель (ООО)
1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; | 101_ГАЭС, 10_ГАЭС, 11_ГАЭС, 13_ГАЭС, 15_ГАЭС | 2020-12-01 |  |  | - |  | 121.183 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 6594.8243 | Справочник цен (мониторинг) | 5755.7674 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 4616.045 |  | 1о | 2987.8755 | 4616.377 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 3525.6931 | 2987.8755 | 31704776298 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-03-29 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-04-17 | 2017-05-31 | 2017-04-17 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77); Внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017, вопрос № 10)
[19 empty] | FALSE | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 4501.7125 |  |  | 4080.4875
[19 empty] | FALSE | ЛЭП-Комплект (ООО) | 4571.225 |  |  | 2988
[19 empty] | FALSE | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 4614.8 |  |  | 4614.8
[19 empty] | FALSE | Дата-Пермь (ООО) | 4087.335 |  |  | 3992.3347
1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Монтаж ограждения в ЦУС филиала ГАЭС РА | 10_ГАЭС, 11_ГАЭС, 13_ГАЭС, 45_ГАЭС | 2020-12-01 |  |  | - |  | 65.762 |  | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 623.8736 | Справочник цен (мониторинг) | 826.2995 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 492.9683 |  |  |  | 436.7115 |  |  |  | 31704775903 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-03-24 |  |  |  |  | 2017-05-31 |  | 2017-05-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77); Внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017, вопрос № 11)
[19 empty] | FALSE | МетЭнергоПром (ООО) | 502.5667
[19 empty] | FALSE | СибирьСпецПоставка (ООО) | 507.1323
1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; | 101_ГАЭС, 10_ГАЭС, 11_ГАЭС, 13_ГАЭС, 15_ГАЭС, | 2020-12-01 |  |  | - |  | 121.183 |  | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2382.7914 | Справочник цен (мониторинг) | 2274.4837 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 1233.4519 |  | 1о | 1233.4519 | 1667.954 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 1455.4733 | 1233.4519 | 31704766318 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-04-05 | 2017-05-30 | 2017-04-05 | 2018-04-05 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Внесение изменений протоколом ЦКК №12 от 26.01.2017 г., вопрос №12 в части стоимости (была 2274.48375), сроки проведения.
[19 empty] | FALSE | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1634.71 |  |  | 1634.71
[19 empty] | FALSE | ЭТМ (ООО) | 1654.5105 | ЭТМ (ООО)
[19 empty] | FALSE | АбсолютТрейд (ООО) | 1666.8575 |  |  | 1666.8575
[19 empty] | FALSE | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 1667.2458 |  |  | 1667.2458
[19 empty] | FALSE | НИЛЕД (ООО) | 1667.8893 | НИЛЕД (ООО)
[19 empty] | FALSE | ТоргПромСнаб (ООО) | 1667.9355 |  |  | 1667.9355
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ГАЭС | декабрь 2021 |  |  | 7.381 |  | 311.935 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1913.6815 | Справочник цен (мониторинг) | 2359.176 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 1339.577 |  | 0 |  | 1339.5771 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 1580.7009 | 1339.577 | 31704670061 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-01-16 | 2017-02-13 | 2017-03-07 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-07 | 17-02_6-ГАЭС | 2017-04-10 | 2017-04-04 | 2017-04-10 | 2017-04-04 | 2018-04-04 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №135 от 29.12.2016, вопрос №9 - Внесение изменений в стоимость закупки, дату объявления торгов, дату подведения итогов, даты заключения договора
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ГАЭС | декабрь 2021 |  |  | 7.381 |  | 311.935 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 3709.1579 | Справочник цен (мониторинг) | 2627.4216 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | НИКА (ООО) | 2410.0568 |  | 1о | 2409.4068 | 2596.4105 | НИКА (ООО) | 3063.7644 | 2596.4105 | 31704670368 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-01-16 | 2017-02-03 | 2017-03-02 |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-03-23 | 2017-04-10 | 2017-03-23 | 2018-03-23 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №135 от 29.12.2016, вопрос №10 - Внесение изменений в стоимость закупки, дату объявления торгов, дату подведения итогов, даты заключения договора; Договор будет заключен на 2 596 410,51 рублей (без НДС)
[19 empty] | FALSE | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 2596.4105 |  |  | 2596.4105
1 | Покупка генераторв, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд в количестве 192 ед. (ГАЭС) : 12 ед. Приборы изменительные , 25 ед. Набор Жулева, 21 ед. - ЛИС-У , 2 ед. Опора ПБМ110-1т быстр., 2 ед. Моб. маслоочистительная станция, 9 ед. электростанция ДЭУ-60 Р-М, 13 ед. Гидромолот к мини-экскаватору , 9 ед Раскатка грузоподъем до 3 тонн, 1 ед. Кондиционер, 12 ед. Штанга ун.изолирующая, 4 ед. Хронометр, 15 ед. аппарат для обследования ВЛ, 22 ед. Шл. камеры, 13 ед. Пл. для организации ТОиЭ , 2 ед. навесное оборудование , 18 ед. Исп. груз для ГПИ до 16 тонн, 7 ед. сварочный генератор, 1 ед. Дальномер, 1 ед. Пресс гидравлический, 1 ед. сканер ScanDoc , 2 ед. РЕТОМ-61. | 56_ГАЭС (в) | 2021-08-01 |  |  | - |  | - |  | МТРиО | Поставка средств защиты электротехнических | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2157.5199 | Справочник цен (мониторинг) | 1510.264 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ЭТМ (ООО) | 1328.005 |  | 1о | 1328.0051 | 1510.264 | ЭТМ (ООО) | 1567.046 | 1328.0051 | 31604572320 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-26 | 2017-01-23 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-03-28 | 2017-03-10 | 2017-03-28 | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[19 empty] | FALSE | ТК Энергосклад (ООО) | 1508.52 |  |  | 1508.52
[19 empty] | FALSE | ЭТК (ООО) | 1510.08 |  |  | 1510.08
[19 empty] | FALSE | 0
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники в количестве 11 ед. : 2 ед. - Прицеп для перевозки снегоходов, 1 ед. - Экскаватор массой 20 тонн, оборудованный мульчером THFL/F 105, 4 ед. Полуприцеп НЕФАЗ-9334-020-01, 1 ед. - Бульдозер ТМ10 ГСТ, 1 ед. - Автокран КС-35719. 2 ед. -Автовышка на базе КамАЗ 43114 Socage TJ-35,МТЛБу. (ГАЭС) | 55_ГАЭС (г) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка гусеничного транспортера Четра ТМ140 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 12982.1589 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Карьерные машины (ООО) | 9915.254 | Карьерные машины (ООО) | 0 |  | 10061.1731 |  |  |  | 31604574370 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-26 | 2017-01-23 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-03-10 |  | 2017-03-10 |  |  |  | Внеплановая закупка - включена решением ЦКК №128 от 20.12.2016, подписан 20.12.2016, вопрос №2 - О включении в ПЗ 2017.
[19 empty] | FALSE | Производственно-коммерческая фирма АтлантАвто (ООО) | 10059.322 | Производственно-коммерческая фирма АтлантАвто (ООО)
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники в количестве 11 ед. : 2 ед. - Прицеп для перевозки снегоходов, 1 ед. - Экскаватор массой 20 тонн, оборудованный мульчером THFL/F 105, 4 ед. Полуприцеп НЕФАЗ-9334-020-01, 1 ед. - Бульдозер ТМ10 ГСТ, 1 ед. - Автокран КС-35719. 2 ед. -Автовышка на базе КамАЗ 43114 Socage TJ-35,МТЛБу. (ГАЭС) | 55_ГАЭС (г) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка снегоболотохода ТРЭКОЛ-39294 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 4787.1386 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Производственно-коммерческая фирма АтлантАвто (ООО) | 3710.032 | Производственно-коммерческая фирма АтлантАвто (ООО) | 0 |  | 3710.0324 |  |  |  | 31604574849 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-26 | 2017-01-23 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-03-10 |  | 2017-03-10 |  |  |  | Внеплановая закупка - включена решением ЦКК №128 от 20.12.2016, подписан 20.12.2016, вопрос №3 - О включении в ПЗ 2017.
[19 empty] | FALSE | Карьерные машины (ООО) | 3710.032 | Карьерные машины (ООО)
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники в количестве 11 ед. : 2 ед. - Прицеп для перевозки снегоходов, 1 ед. - Экскаватор массой 20 тонн, оборудованный мульчером THFL/F 105, 4 ед. Полуприцеп НЕФАЗ-9334-020-01, 1 ед. - Бульдозер ТМ10 ГСТ, 1 ед. - Автокран КС-35719. 2 ед. -Автовышка на базе КамАЗ 43114 Socage TJ-35,МТЛБу. (ГАЭС) | 55_ГАЭС (г) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка снегоболотохода ТРЭКОЛ-39294 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 5300.0463 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Карьерные машины (ООО) | 3686.4407 |  | 1о | 3686.4407 | 3710.0324 | Карьерные машины (ООО) | 4350 | 3686.4407 | 31704906577 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-03-30 | 2017-04-14 |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-04-26 | 2017-06-28 | 2017-04-26 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №14)
[19 empty] | FALSE | Производственно-коммерческая фирма АтлантАвто (ООО) | 3710.0322 |  |  | 3710.0322
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники в количестве 11 ед. : 2 ед. - Прицеп для перевозки снегоходов, 1 ед. - Экскаватор массой 20 тонн, оборудованный мульчером THFL/F 105, 4 ед. Полуприцеп НЕФАЗ-9334-020-01, 1 ед. - Бульдозер ТМ10 ГСТ, 1 ед. - Автокран КС-35719. 2 ед. -Автовышка на базе КамАЗ 43114 Socage TJ-35,МТЛБу. (ГАЭС) | 55_ГАЭС (г) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка Снегоболотохода Montero | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1564.2357 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Спорт и Отдых (ООО) | 1523.728 |  | 1о | 1439.8305 | 1094.965 | Спорт и Отдых (ООО) | 1699 | 1439.8305 | 31704710774 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-27 | 2017-02-10 | 2017-03-14 |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 2017-06-23 |  | Внеплановая закупка - включена решением ЦКК №9 от 24.01.2017, подписан 24.01.2017, вопрос №3 - О включении в ПЗ 2017; Решением ЦКК от 22.02.2017, протокол № 25, вопрос № 21 согласован допуск участника/участников закупочной процедуры с превышением предельной стоимости закупки на этап рассмотрения заявок; 1. В связи с истечением срока, предусмотренного для заключения договора, поступившим отказом от участника ООО «Азимут С» (625029, Российская Федерация (РФ, Россия), Тюменская область, Тюмень, Соловьиная, 13) от заключения договора, на основании с п.7.5.8 Закупочной документации, заключить договор на поставку снегоболотохода Montero для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» с участником ООО «Спорт и Отдых» (ПДКК от 12.04.2017 №17-05-7-ГАЭС)
[19 empty] | FALSE | Азимут С (ООО) | 1494 |  |  | 1430
1 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга в количестве 22 штук | 61_ГАЭС | 2016-12-01 | [6 empty] | Услуги | Установка бортового оборудования спутникового мониторинга на транспортные средства филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 8242.8571 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Нави Групп (ООО) | 5663.8983 |  | 1о | 5663.8983 | 5770 | Нави Групп (ООО) | 6683.4 | 5663.8983 | 31705014081 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-05 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-06-30 | 2017-07-28 | 2017-06-30 | 2017-08-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №28)
[18 empty] | 0 |  | СибАЗС Сервис (ООО) | 5687.6271 |  |  | 5687.6271
[18 empty] | 0 |  | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО) | 5712.9661 |  |  | 5712.9661
1 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга в количестве 22 штук | 61_ГАЭС | 2016-12-01 | [6 empty] | Услуги | Оснащение автотранспортных средств филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» техническими средствами кон-троля за соблюдением водителями автотранспортных средств режимов движения, труда и отдыха (тахографами) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2592.8571 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Инновационные Системы Контроля (ООО) | 1270.95 |  | 1о | 1270.95 | 1815 | Инновационные Системы Контроля (ООО) | 1499.721 | 1270.95 | 31705013982 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-10 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-03 | 2017-07-28 | 2017-07-03 | 2017-08-02 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №30)
[18 empty] | 0 |  | Автоскан-Сиб (ООО) | 1182.7288 |  |  | 1167.4746
[18 empty] | 0 |  | Нави Групп (ООО) | 1797.5 |  |  | 1782.2458
1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района, Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района РА Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с.Эликмонар Чемальского района РА Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района РА | 101_ГАЭС 10_ГАЭС 11_ГАЭС 15_ГАЭС | 2021-12-01 |  |  |  |  | 77.221 |  | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 704.2403 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | МетЭнергоПром (ООО) | 492.4943 |  | 1о | 479.7824 | 492.9682 | МетЭнергоПром (ООО) | 566.1433 | 479.7824 | 31705011122 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-04-24 | 2017-05-23 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-06-07 | 2017-07-28 | 2017-06-07 | 2017-07-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №31)
[19 empty] | FALSE | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 492.9682 |  |  | 480.2564
[19 empty] | FALSE | Сибпромэнерго (ООО) | 492.9682 |  |  | 492.9682
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники в количестве 11 ед. : 2 ед. - Прицеп для перевозки снегоходов, 1 ед. - Экскаватор массой 20 тонн, оборудованный мульчером THFL/F 105, 4 ед. Полуприцеп НЕФАЗ-9334-020-01, 1 ед. - Бульдозер ТМ10 ГСТ, 1 ед. - Автокран КС-35719. 2 ед. -Автовышка на базе КамАЗ 43114 Socage TJ-35,МТЛБу. (ГАЭС) | 55_ГАЭС (г) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка машины гусеничной грузовой МГГ-529М1 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 12036.9249 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УРАЛВАГОНЗАВОД ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО (АО) | 8425.8475 |  | 1о | 8354.661 | 8425.8475 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УРАЛВАГОНЗАВОД ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО (АО) | 9858.5 | 8354.661 | 31705080671 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-18 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-07-12 | 2017-08-28 | 2017-07-12 | 2017-10-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №36 от 20.04.2017, вопрос №15)
[18 empty] | 0 |  | УРАЛТЕХТРАНС (ООО) | 8425.8475 |  |  | 8425.8475
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | 42_ГАЭС | 2021-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 12283.4195 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 7800.1 |  | 1о | 5541.2001 | 8598.3937 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 6538.6162 | 5541.2001 | 31705203769 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-26 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-08-07 | 2017-09-28 | 2017-08-07 | 2017-09-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №15)
[18 empty] | 0 |  | ЭТК (ООО) | 8096.4481 |  |  | 6201.887
[18 empty] | 0 |  | ТК Энергосклад (ООО) | 8102.5127 |  |  | 5552.1419
[18 empty] | 0 |  | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 8597.3937 |  |  | 6775.7002
[18 empty] | 0 |  | СпецСервис (ООО) | 8598.024 | СпецСервис (ООО)
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | 42_ГАЭС | 2021-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 5253.7531 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 3672.8 |  | 1о | 3672.8 | 3677.6271 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 4333.904 | 3672.8 | 31705203633 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-28 | 2017-07-25 |  |  |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-07 | 2017-09-28 | 2017-08-07 | 2017-09-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №16)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 3677.6271 |  |  | 3677.6271
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района | 101_ГАЭС | 2020-12-01 |  |  |  |  | 34.6 |  | СМР | Строительно-монтажные работы по реконструкции ВЛ-10 кВ Л8-7 Майминского района РА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 850.2 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 595.14 |  | 1о | 590.0964 | 595.14 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 696.3138 | 590.0964 | 31705332933 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-18 | 2017-07-27 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-08-28 | 2017-10-09 | 2017-08-28 | 2017-12-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №50 от 06.07.2017, вопрос № 5). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК ПАО "МРСК Сибири" №17-51_2-ГАЭС от 25.07.2017).
[18 empty] | 0 |  | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 595.14 |  |  | 595.14
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 595.14 |  |  | 595.14
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 695.5932 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района РА | 10_ГАЭС | 2017-12-01 |  |  |  |  | 6 |  | СМР | Строительно-монтажные работ по реконструкции ВЛ-10 кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района Республики Алтай | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 3166.0271 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 2216.219 |  | 1о | 2197.4375 | 2216.219 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 2592.9762 | 2197.4375 | 31705332968 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-18 | 2017-07-24 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-08-28 | 2017-09-28 | 2017-08-28 | 2017-12-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №50 от 06.07.2017, вопрос № 6)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2216.219 |  |  | 2216.219
[18 empty] | 0 |  | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 2216.219 |  |  | 2216.219
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 2216.219 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) |  | 2216.219
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2995.6614 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | Энергосервис (ООО) | 2023.5693 |  | 1о | 2023.5693 | 2096.963 | Энергосервис (ООО) | 2387.8118 | 2023.5693 | 31705333519 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-18 | 2017-07-24 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-01 | 2017-09-28 | 2017-09-01 | 2017-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №50 от 06.07.2017, вопрос № 7)
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 2096.963 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2096.963 |  |  | 2096.963
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 7208.238 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 2096.963 |  |  | 2096.963
1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района РА | 10_ГАЭС | 2017-12-01 |  |  |  |  | 6 |  | СМР | Строительно-монтажные работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 10297.4829 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 7208.238 |  | 1о | 7147.1512 | 7208.238 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 8433.6385 | 7147.1512 | 31705333385 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-18 | 2017-07-24 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-09 | 2017-09-28 | 2017-09-09 | 2018-01-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №50 от 06.07.2017, вопрос № 8)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 7208.238 |  |  | 7208.238
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 7208.238 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 7208.238 |  |  | 7208.238
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с.Эликмонар Чемальского района РА | 11_ГАЭС | 2020-12-01 |  |  |  |  | 15.8 |  | СМР | Строительно-монтажные работы по реконструкции ВЛ-10 кВ Л15-3 в с.Эликмонар Чемальского района РА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 3512.7857 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 2458.95 |  | 1о | 2438.1114 | 2458.95 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 2876.9715 | 2438.1114 | 31705333000 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-18 | 2017-07-24 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-08-24 | 2017-09-28 | 2017-08-24 | 2017-12-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №50 от 06.07.2017, вопрос № 9)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2458.95 |  |  | 2458.95
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 2458.95 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 2901.561 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
1 | Внеплановая закупка на основании акта аварийно-восстановительных работ | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по переустройству (реконструкция) участка ВЛ 110кВ "Урсульская" Онгудайского района | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 835.7143 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЭТЛОН (ООО) | 585 |  | 0 |  | 585 | ЭТЛОН (ООО) | 690.3 | 585 | [6 empty] | п. 5.12.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-07-27 | 54 | 2017-08-05 | 2017-08-07 | 2017-08-05 | 2017-08-07 | 2017-09-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №54 от 27.07.2017, вопрос № 6)
1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района РА | 10_ГАЭС | 2017-12-01 |  |  |  |  | 6 |  | СМР | Строительно-монтажные работы по переустройству (реконструкции) участка ВЛ 110кВ "Урсульская" Онгудайского района | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2281.247 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1596.8729 |  | 0 |  | 1596.8729 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1884.31 | 1596.8729 | [6 empty] | п. 5.12.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-10-12 | 72 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 2017-11-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №72 от 12.10.2017, вопрос № 2)
1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района РА | 10_ГАЭС | 2017-12-01 |  |  |  |  | 6 |  | СМР | Строительно-монтажные работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 46761.5782 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС ЕП | 2 | 2 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 32733.1048 |  | 0 |  | 32733.1048 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 38625.0636 | 32733.1048 | 31705657873 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-11-07 | 2017-11-21 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-23 | 81 | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 2018-02-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №72 от 12.10.2017, вопрос № 3)
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 34372.8814 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники в количестве 11 ед. : 2 ед. - Прицеп для перевозки снегоходов, 1 ед. - Экскаватор массой 20 тонн, оборудованный мульчером THFL/F 105, 4 ед. Полуприцеп НЕФАЗ-9334-020-01, 1 ед. - Бульдозер ТМ10 ГСТ, 1 ед. - Автокран КС-35719. 2 ед. -Автовышка на базе КамАЗ 43114 Socage TJ-35,МТЛБу. (ГАЭС) | 55_ГАЭС (г) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка автогидроподъемников (высота 12-35 м.) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 4955.7676 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | РусКомТранс (ООО) | 3466.1017 |  | 1о | 3466.1017 | 3469.0373 | РусКомТранс (ООО) |  |  | 31705678848 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-30 | 2017-11-27 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №74 от 19.10.2017, вопрос № 9)
[18 empty] | 0 |  | ДеЖаВю Групп (ООО) | 3469.0373 |  |  | 3469.0373
1 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 3 ед. Бурильно-крановая машина БКМ-317 на шасси ГАЗ-33081-80 (ГАЭС). | 55_ГАЭС (а) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка бурильно-крановых машин (шасси ГАЗ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 11000.2985 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Стройдормаш (АО) | 7669.4915 |  | 1о | 7669.4915 | 7700.2089 | Стройдормаш (АО) | 9050 | 7669.4915 | 31705678886 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2017-12-21 | 2018-01-28 | 2017-12-21 | 2018-02-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №74 от 19.10.2017, вопрос № 10)
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 7700.2089 |  |  | 7700.2089
1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №15 "Эликманарская" в Чемальском районе РА. Замена трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА; замена КРУН; замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) | 91_ГАЭС | 2023-12-01 |  |  | 32 |  |  |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 110/10кВ №15 "Эликманарская" в Чемальском районе РА. Замена трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА; замена КРУН; замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 10341.246 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Квадро Электрик (ООО) | 7134.8268 |  | 1о | 4528.8329 | 7238.8722 | Квадро Электрик (ООО) | 5344.0228 | 4528.8329 | 31705680203 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2017-12-17 | 2018-01-28 | 2017-12-17 | 2018-05-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №74 от 19.10.2017, вопрос № 11)
[18 empty] | 0 |  | К-Электротехник (ООО) | 6876.9286 | К-Электротехник (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибирь-инжиниринг (ООО) | 6987.4042 |  |  | 6987.4042
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 4950 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 7219.5066 |  |  | 5047.845
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 7238.87 |  |  | 7238.87
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 7238.8722 |  |  | 4560.4896
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №16 "Чойская" Чойского района | 14_ГАЭС | 2018-12-01 |  |  |  |  | 31.8 |  | СМР | Строительно-монтажные работы по реконструкции ВЛ-10 кВ от ПС №16 "Чойская" Чойского района | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 19855.4722 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 13898.8305 |  | 1о | 13759.8422 | 13898.8305 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 16236.6138 | 13759.8422 | 31705684916 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-14 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2017-12-25 | 2018-01-28 | 2017-12-25 | 2018-04-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №74 от 19.10.2017, вопрос № 14)
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 13898.8305 |  |  | 13898.8305
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники в количестве 11 ед. : 2 ед. - Прицеп для перевозки снегоходов, 1 ед. - Экскаватор массой 20 тонн, оборудованный мульчером THFL/F 105, 4 ед. Полуприцеп НЕФАЗ-9334-020-01, 1 ед. - Бульдозер ТМ10 ГСТ, 1 ед. - Автокран КС-35719. 2 ед. -Автовышка на базе КамАЗ 43114 Socage TJ-35,МТЛБу. (ГАЭС) | 55_ГАЭС (г) | 2021-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка экскаваторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 9349.8057 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Карьерные машины (ООО) | 6271.1864 |  | 1о | 5813.0459 | 6544.864 | Карьерные машины (ООО) |  |  | 31705678924 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-30 | 2017-11-22 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №74 от 19.10.2017, вопрос № 15)
[18 empty] | 0 |  | Спецтехника (ООО) | 5839.6093 |  |  | 5839.6093
[18 empty] | 0 |  | ТехМашЮнит (ООО) | 5696.6949 | ТехМашЮнит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Хит Машинери (ООО) | 6449.1525 | Хит Машинери (ООО)
1 | Реконструкция ВЛ 110-35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям . Чойский район, Республика Алтай. | 1_ГАЭС | 2019-12-01 | [6 empty] | ПИР | Работы по реконструкции ВЛ 110 кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 12530.2233 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | КОРПОРАЦИЯ ЛЕДТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 8771.1563 |  | 1о | 8683.4448 | 8771.1563 | КОРПОРАЦИЯ ЛЕДТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 10246.4648 | 8683.4448 | 31705704771 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2017-12-26 | 2018-01-28 | 2017-12-26 | 2018-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №76 от 26.10.2017, вопрос № 9)
[18 empty] | 0 |  | Надежные Решения (ООО) | 8770 |  |  | 8770
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | 42_ГАЭС | 2021-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 10503.5 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | РиМ Торговый Дом (ЗАО) | 7323.3485 |  | 1о | 7323.3485 | 7352.45 | РиМ Торговый Дом (ЗАО) | 8641.5512 | 7323.3485 | 31705709998 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-07 | 2017-11-20 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2017-12-21 | 2018-01-28 | 2017-12-21 | 2018-01-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №76 от 26.10.2017, вопрос № 12)
[18 empty] | 0 |  | Завод Программно-Технических Комплексов (ООО) | 7352.45 |  |  | 7352.45
[18 empty] | 0 |  | РосЭнергоСнаб (ООО) | 7352.45 |  |  | 7352.45
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | 42_ГАЭС | 2021-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1692.8127 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | СпецСервис (ООО) | 1184.21 |  | 1о | 1184.21 | 1184.9689 | СпецСервис (ООО) | 1397.3678 | 1184.21 | 31705710120 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-07 | 2017-11-21 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-01-11 | 2018-01-28 | 2018-01-11 | 2018-02-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №76 от 26.10.2017, вопрос № 11)
[18 empty] | 0 |  | Производственно-Строительная Компания-27 (ООО) | 1184.885 |  |  | 1184.885
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | 42_ГАЭС | 2017-12-01 | [6 empty] | Услуги | Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 3512.5908 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Завод Программно-Технических Комплексов (ООО) | 2458.8136 |  |  |  | 2458.8136 | Завод Программно-Технических Комплексов (ООО) | 2901.4 | 2458.8136 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-20 | 90 | 2017-12-25 | 2017-12-28 | 2017-12-25 | 2017-12-28 | 2018-02-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №90 от 20.12.2017, вопрос № 1).
1 | Покупка генераторв, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд в количестве 192 ед. (ГАЭС) : 12 ед. Приборы изменительные , 25 ед. Набор Жулева, 21 ед. - ЛИС-У , 2 ед. Опора ПБМ110-1т быстр., 2 ед. Моб. маслоочистительная станция, 9 ед. электростанция ДЭУ-60 Р-М, 13 ед. Гидромолот к мини-экскаватору , 9 ед Раскатка грузоподъем до 3 тонн, 1 ед. Кондиционер, 12 ед. Штанга ун.изолирующая, 4 ед. Хронометр, 15 ед. аппарат для обследования ВЛ, 22 ед. Шл. камеры, 13 ед. Пл. для организации ТОиЭ , 2 ед. навесное оборудование , 18 ед. Исп. груз для ГПИ до 16 тонн, 7 ед. сварочный генератор, 1 ед. Дальномер, 1 ед. Пресс гидравлический, 1 ед. сканер ScanDoc , 2 ед. РЕТОМ-61. | 56_ГАЭС (в) | 2021-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка дизельных генераторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2761.7433 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Генератор-сервис (ООО) | 1173.7288 |  | 0 |  | 1933.2203 |  |  |  | 31705728010 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос № 7)
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний ССМ (ООО) | 1379.661
[18 empty] | 0 |  | ГАЗТЕХНИКА (ООО) | 1407.6966
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Юг-Энерго (ООО) | 1875
[18 empty] | 0 |  | Техэкспо (ООО) | 1932.2034
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1933.2203
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2836.2817 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | СибСнаб (ООО) | 1985.2549 |  | 1о | 1985.2549 | 1985.3972 | СибСнаб (ООО) | 2342.6008 | 1985.2549 | 31705727938 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-01-19 | 2018-01-28 | 2018-01-19 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос № 9)
[18 empty] | 0 |  | Сибирьопт (ООО) | 1985.3972 |  |  | 1985.3972
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка конструкций металлических | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1668.6888 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Тульский Электромеханический Завод (ООО) | 1146.886 |  | 1о | 1146.886 | 1168.0822 | Тульский Электромеханический Завод (ООО) |  |  | 31705727968 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос № 10)
[18 empty] | 0 |  | Западно-сибирская региональная компания Локус (ООО) | 1100 | Западно-сибирская региональная компания Локус (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО) | 1101.6949 | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Завод металлоконструкций и сеток (ООО) | 913.4 | Завод металлоконструкций и сеток (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1159.2251
1 | Модернизация устройств электромагнитных блокировок ( целевая программа УРЗА и ПА) 2014- ПС Инин., Усть-Канс.; 2015г. -ПС Акташская, ПС Сигнал; 2016г. -ПС Кош-Агачская.,ПС Кебез.; 2017г. ПС Майм. ПС Чойская; 2018- Туроч.,ПС Дмитр., ПС Усть-Кокс.)) | 25_ГАЭС | 2018-12-01 | [6 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по комплексному техническому перевооружению и реконструкции объектов с установкой электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Турочакская», ПС 110/10 кВ «Дмитриевская»; ПС 110/10 кВ «Усть-Коксинская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 8394.3082 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | АСУ Эксперт (ООО) | 5855 |  | 1о | 5855 | 5876.0158 | АСУ Эксперт (ООО) | 6908.9 | 5855 | 31705730629 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-01-10 | 2018-01-28 | 2018-01-10 | 2018-04-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос № 11)
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 5876.0158 |  |  | 5876.0158
[18 empty] | 0 |  | Научно-производственная фирма Прософт-Е (ООО) | 5876.0158 |  |  | 5876.0158
1 | Комплексная реконструкция ПС 110/6 кВ "Предмостная" с заменой трансформаторов 1х16 и 1х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | 3001_КЭ | 2018-12-01 |  |  | 80 |  |  |  | ПИР | Разработка проектно-сметной документации на комплексную реконструк-цию ПС 110/6 кВ "Предмостная" с заменой трансформаторов 2х25 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 8762.5289 | Сводный сметный расчет | 6133.77 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Северный Стандарт (ООО) | 6084.7458 |  | 1о | 6084.7458 | 6133.77 | Северный Стандарт (ООО) |  |  | 31604367041 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-11-23 | 2016-12-14 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-02-17 |  | 2017-02-17 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 28 от 15.03.2017. вопрос 8 - отказ от заключения договора
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 6133.7703 |  |  | 6133.7703
1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | 3003_КЭ | декабрь 2018 | 44 |  | 80 |  |  |  | ПИР | Разработка проектно-сметной документации на комплексную реконструк-цию ПС 110/10 кВ "Советская" с заменой трансформаторов 2х25 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 9016.8143 | Сводный сметный расчет | 6311.769 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 6045.568 |  | 1о | 6045.568 | 6311.769 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) |  |  | 31604367097 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-11-23 | 2016-12-14 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-02-17 |  | 2017-02-17 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. (Внеплановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 110 от 10.11.2016 вопрос № 6.) Выписка ЦКК № 28 от 15.03.2017. вопрос 9 - отказ от заключения договора
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 6127.118 |  |  | 6127.118
1 | Внеплановый объект. соглашение о переустройстве от 06.10.2016 № 41.2400.8493.16 с АО «Стройтрансгаз» | [8 empty] | СМР | Выполнение работ по переустройству ЛЭП 35 – 110 кВ: - ВЛ 110 кВ ПС «КИСК» - ПС «КЗТЭ» С-235/С-236 в пролетах опор № 16 – 18; - ВЛ 110 кВ ПС «КИСК» - ПС «Речпорт» С-245/СС-246 в пролетах опор № 7 – 8; - ВЛ 110 кВ ПС «КИСК» - ПС «ТЭЦ-3» С-243/С-244 в пролетах опор № 5 – 8; - ВЛ 110 кВ ПС «Центр» - ПС «Миндерла» С-225/С-226 в пролетах опор № 81 – 83; - ВЛ 35 кВ ПС «Красноярская 500» - ПС «Промбаза» Т-23/Т-24 в пролетах опор № 8 – 4. № 13 – 15 В соответствии с проектной документацией (шифр: 0138.5-50-ПОД-6.1) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 110817.72 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Стройтрансгаз (НАО) | 77571.557 |  | 1о | 77571.557 | 77572.404 | Стройтрансгаз (НАО) | 91534.4373 | 77571.557 | 31604540386 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-21 | 2017-01-10 | 2017-02-22 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-29 | 2017-03-20 | 2017-03-29 | 2017-04-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 129 от 21.12.2016. вопрос № 3.
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 77572.4045 |  |  | 77572.4045
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 77572.4045 |  |  | 77572.4045
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ способом "под ключ" по объекту «Автомобильная дорога в створе ул. Во-лочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 139916.8729 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Стройэлектросвязь (ООО) | 97941.811 |  | 1о | 97794.354 | 97941.811 | Стройэлектросвязь (ООО) | 115397.3377 | 97794.354 | 31704910054 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-03-31 | 2017-05-05 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2018-01-06 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 17 от 03.02.2017. вопрос № 1. Выписка ЦКК № 26 от 02.03.2017. вопрос 8 - внесение изменений в сроки проведения закупки. МСП. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 9
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 96962.393 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 97940.677 | МонтажЭлектроСервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 97941.811 |  |  | 97941.811
[18 empty] | 0 |  | Энергоремонт (ООО) | 95003.557 | Энергоремонт (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 97941.811 | Красэлектросервис (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Выполнение проектных работ на реконструкцию диспетчерских пунктов ОДГ РЭС ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4005.1957 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | РостСпецПроект (ООО) | 2789.6192 |  | 1о | 1668.1643 | 2803.637 | РостСпецПроект (ООО) | 1968.4339 | 1668.1643 | 31704908615 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-14 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-05-30 | 2017-06-30 | 2017-05-30 | 2017-09-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №22.
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2591.5254 |  |  | 1694.3615
[18 empty] | 0 |  | Телемеханика и Связь в Электроэнергетике (ООО) | 2663.2737 |  |  | 2663.2737
[18 empty] | 0 |  | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 2711.8644 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Парма (ООО) | 2523.0918 |  |  | 1710.037
1 | Внеплановый объект. соглашение о переустройстве от 28.10.2016 № 41.2400.6960.16 с АО "КрасЭКо" | [8 empty] | СМР | Выполнение работ по переустройству ВЛ-110 кВ С-215/С-216 ПС «Центр» - ПС «Емельяново» с отпайкой на ПС «Солонцы» в пролетах опор № 83 – 85 для подключения двух отпаек ВЛ-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 7816.4629 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Красноярская региональная энергетическая компания (АО) | 4327.945 | Красноярская региональная энергетическая компания (АО) | 0 |  | 5471.524 |  |  |  | Ф703045 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-18 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | 5. Рекомендовать в случае необходимости провести закупочную процедуру повторно по факту корректировки Центром ответственности параметров закупки. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №26.
1 | Реконструкция ограждения 35/10кВ №75 «Кулаковская» в соответствии с нормативными требованиями Реконструкция ограждения ПС35/10кВ №35 «Маганская» в соответствии с нормативными требованиями Реконструкция ограждения .ПС 35/10кВ №85 «Зыково» в соответствии с нормативными требованиями Реконструкция ограждения территории ПС 110/35/10кВ №53 «Сухобузимская» Реконструкция ограждения территории ПС35/6-10кВ № 51 «Атаманово» Реконструкция ограждения ПС 110/6кВ №27А «ГПП-2 ЦБК» Реконструкция ограждения ПС 35/10 кВ № 38 «Самойловка» | 70_КЭ_(в) 70_КЭ_(г) 70_КЭ_(д) 70_КЭ_(е) 70_КЭ_(и) 70_КЭ_(к) 70_КЭ_(б) | 12.2017 | [6 empty] | СМР | Реконструкция ограждений на ПС № 35 35/10кВ «Маганская». ПС №85 35/10кВ «Зыково». ПС 110/6кВ №27-А «ЦБК». ПС №51 35/10/6кВ «Атаманово». ПС №75 35/10кВ «Кулаковская». ПС №38 35/10кВ «Самойловка». ПС №53 110/35/10кВ «Сухобузимская». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 8691.6829 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Архитектурно-строительная компания Строй Сервис (ООО) | 6083.7288 |  | 1о | 6022.887 | 6084.178 | Архитектурно-строительная компания Строй Сервис (ООО) | 7107.0067 | 6022.887 | 31704949425 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-05-05 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2017-08-19 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №28
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО) | 6076.3 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 6072.4576 |  |  | 6072.4576
[18 empty] | 0 |  | СибирьСтройСервис (ООО) | 6084.1781 | СибирьСтройСервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергия-3 (ООО) | 6084.1781 | Энергия-3 (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Разработка проектно-сметной документации с последующим выполнени-ем строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проек-том по объекту «Переустройство КЛ 0.4-10 кВ и ТП 10/0.4 кВ в связи с проектированием объекта «Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница» расположенного по адресу: г. Красноярск. Советский район. ул. Партизана Железняка. 3.3а.3б.3в.3ж.3з.3к (этап 1)» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 52375.4843 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Красэлектросервис (ООО) | 36662.839 |  | 1о | 33720.466 | 36662.839 | Красэлектросервис (ООО) | 39790.1499 | 33720.466 | 31704956446 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-10 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-24 | 2017-06-20 | 2017-05-24 | 2018-02-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 30 от 27.03.2017. вопрос № 3. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 6
[18 empty] | 0 |  | Горэнерго (ООО) | 36662.839 | Горэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 33728 |  |  | 33728
[18 empty] | 0 |  | Энергосервис (ООО) | 42162.265 | Энергосервис (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполнени-ем строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проек-том по объекту "Вынос КЛ 0.4 кВ из коллектора по пр. Ульяновский в Со-ветском районе. г. Красноярска" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 25084.3171 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Энергосервис (ООО) | 17550.5223 |  | 1о | 17462.7272 | 17559.022 | Энергосервис (ООО) | 20606.0181 | 17462.7272 | 31705005192 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-19 | 2017-07-13 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2018-07-19 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 32. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 7. Протокол ПДКК № 17-1047/2 от 19.05.2017 - изменение срока подведения итогов. Протокол ПДКК № 17-1047/4 от 05.07.2017 - изменение срока подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Строй-Проект (ЗАО) | 17550.5223 |  |  | 17550.5223
[18 empty] | 0 |  | СИБПРОМ (ООО) | 17383.4321 | СИБПРОМ (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполне-нием строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по титулам: "Замена КЛ 0.4 кВ г. Красноярска. находящихся длительное время на повреждении. ремонтонепригодных. требующих значительных финансо-вых и трудовых затрат на восстановление и влияющих на надежное электро-снабжение потребителей г. Красноярска." "Замена КЛ 6-10 кВ г. Красноярска. находящихся длительное время на повреждении. ремонтонепригодных. требующих значительных финансо-вых и трудовых затрат на восстановление и влияющих на надежное электроснабжение потребителей г. Красноярска" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 20617.6971 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | СИБПРОМ (ООО) | 14288.065 | СИБПРОМ (ООО) | 0 |  | 14432.388 |  |  |  | 31705009562 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 34. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 8
[18 empty] | 0 |  | Горэнерго (ООО) | 23653.572 | Горэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 23653.572 | Красэлектросервис (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполне-нием строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по двум объектам "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Академго-родок с заменой ОД-КЗ. Реконструкция ПС 110/10кВ Центральная с за-меной ЗРУ-10кВ" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 231577.9586 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 9 | 9 | Прайм Техно Системс (ООО) | 161511.3516 |  | 1о | 161268.1948 | 162104.571 | Прайм Техно Системс (ООО) | 190296.4698 | 161268.1948 | 31705011702 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-06-26 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-06 | 2017-07-20 | 2017-07-06 | 2018-11-08 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 35. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 4
[18 empty] | 0 |  | СтройКомплекс (ООО) | 161000 | СтройКомплекс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электросетьсервис (ООО) | 161016.9492 | Электросетьсервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 161294.0491 | РСО-Энерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 161294.0483 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 160483.5263 | Енисей Инжиниринг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КАТЭН (ООО) | 162104.572 |  |  | 162104.572
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 162104.572 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 162104.572 | Красэлектросервис (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Выполнение проектных работ реконструкцию ПС №2 Советская. ПС №5 Восточная. ПС №92 Юго-Западная. принадлежащих ПАО «МРСК Сиби-ри» с установкой плавнорегулируемых ДГР на секции шин 6-10 кВ. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3036.2 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | НПП Бреслер (ООО) | 2125 |  | 1о | 2103.7466 | 2125.34 | НПП Бреслер (ООО) | 2482.421 | 2103.7466 | 31705004790 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-03 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-05-31 | 2017-07-20 | 2017-05-31 | 2017-12-17 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 36
[18 empty] | 0 |  | Институт Тулаэнергосетьпроект (ООО) | 2125.3407 |  |  | 2104.0873
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 2125.3407 | ЭнергоПодряд (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполне-нием строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по трём объектам «Реконструкция ПС 110/6 кВ Медпрепараты с заменой ОД-КЗ. Реконструкция ПС 110/10кВ Юго-Западная с заменой ОД-КЗ. Реконструкция ПС 110/10кВ Советская с заменой ЗРУ-10кВ. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 284107.5271 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 198875.2696 |  | 1о | 198576.9568 | 198875.269 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 234320.8091 | 198576.9568 | 31705005728 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-18 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-06 | 2017-07-20 | 2017-07-06 | 2018-11-08 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 39. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 2
[18 empty] | 0 |  | КАТЭН (ООО) | 198875.2696 |  |  | 198875.2696
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 416391.2425 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполне-нием строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по трём объектам "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясоком-бинат с заменой ОД-КЗ. Реконструкция ПС 110/10кВ Радиотехническая с заменой ОД-КЗ. Реконструкция ПС 110//35/10кВ Мясокомбинат с заме-ной ЗРУ-10кВ" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 205449.9286 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | СИЭНЕРГЕТИКА (ООО) | 143814.95 |  | 1о | 143599.2271 | 143814.95 | СИЭНЕРГЕТИКА (ООО) | 169447.088 | 143599.2271 | 31705010370 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-06-05 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-06 | 2017-07-20 | 2017-07-06 | 2018-11-08 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 40. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 5. Протокол ПДКК № 17-1052/02 от 18.05.2017 - продление сроков закупки
[18 empty] | 0 |  | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 143814.95 |  |  | 143814.95
[18 empty] | 0 |  | КАТЭН (ООО) | 143814.95 | КАТЭН (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 143095.8797 | РСО-Энерго (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполне-нием строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по трём объектам «Реконструкция ПС 110кВ Северная. ПС 110кВ Телевизорная с заменой ОД. КЗ 110кВ. Реконструкция ПС 110/10кВ Северная с заменой ЗРУ-10кВ" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 245292.5243 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Прайм Техно Системс (ООО) | 171111.5473 |  | 1о | 170853.9905 | 171704.767 | Прайм Техно Системс (ООО) | 201607.7088 | 170853.9905 | 31705011956 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-04 | 2017-07-20 | 2017-07-04 | 2018-11-06 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 41. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 3
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 170846.2438 | РСО-Энерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 170846.2438 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КАТЭН (ООО) | 171704.7676 |  |  | 171704.7676
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 171704.7676 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполне-нием строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по объекту «Реконструкция ПС 110/6кВ Предмостная» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 158574.9129 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | КАТЭН (ООО) | 111002.4396 |  | 1о | 110669.4328 | 111002.439 | КАТЭН (ООО) | 130589.9307 | 110669.4328 | 31705012444 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-06 | 2017-07-20 | 2017-07-06 | 2018-11-08 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 42. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 1
[18 empty] | 0 |  | Амурэлектрощит (ООО) | 110800 |  |  | 110800
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция КЛ/ВЛ 6/0.4 кВ отходящих от ТП-151 расположенной в г. Красноярск. в районе д. 90 по ул. Вавилова (Красноярский детский дома № 1). в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4591.8629 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 3214.304 |  | 0 |  | 3214.304 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 3792.8787 | 3214.304 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-11 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 49
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Проектно-изыскательские работы. с последующим выполнением строи-тельно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по объекту «Реконструкция помещений ситуационного центра универсиады. диспетчерских и конференц-залов (ЦУС и ЦУЭ Универсиады) в зданиях ПАО «МРСК Сибири» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 251235.8702 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Прайм Техно Системс (ООО) | 174170.1939 |  | 1о | 173322.7371 | 175865.1091 | Прайм Техно Системс (ООО) | 204520.8298 | 173322.7371 | 31705083061 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-06-23 | 2017-07-14 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-07-26 | 2017-08-20 | 2017-07-26 | 2018-11-28 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 21. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 10. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1085/31705083061/2 от 07.06.2017)
[18 empty] | 0 |  | Фирма Синтез Н (ООО) | 167895.7475 | Фирма Синтез Н (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Строительная компания СтройСити (ООО) | 174985.7836 | Строительная компания СтройСити (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Тесла (ООО) | 175765.1091 |  |  | 175765.1091
[18 empty] | 0 |  | ЕРСМ Сибири (ООО) | 175858.3295 | ЕРСМ Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 175865.1091 | Красэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Инженерные технологии (ООО) | 175865.1091 | Инженерные технологии (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Работы по строительству КЛ-10кВ от двух вновь устанавливаемых ячеек на ПС №5 "Восточная" до двух проектируемых БКТП-10/0.4 кВ и строи-тельство КЛ 10 кВ от проектируемой БКТП № 2 до существующего ка-беля для питания ТП 5106 для технологического присоединения энерго-принимающих устройств заявителя: КГБУЗ "Краевая клиническая боль-ница". по адресу: г. Красноярск. ул. П. Железняка. 3. 3А. 3Б. 3В. 3Ж. 3З. 3К | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 17877.4915 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Красэлектросервис (ООО) | 12514.2441 |  | 1о | 12389.1016 | 12514.2441 | Красэлектросервис (ООО) | 14619.1399 | 12389.1016 | 31705081025 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-24 | 2017-07-03 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-07-13 | 2017-08-20 | 2017-07-13 | 2017-12-10 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 22
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 12114.2441 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РегионЭнергоСтрой (ООО) | 11070.145 | РегионЭнергоСтрой (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 12514.2441 |  |  | 12514.2441
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 12514.2441 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Горэнерго (ООО) | 12514.2441 |  |  | 12451.6729
[18 empty] | 0 |  | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 12514.2441 | МонтажЭлектроСервис (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ПС 35/10 кВ "Д.Мост" № 40 с заменой силового трансформатора 1Т(4 МВА на 1.6 МВА). реконструкцию ПС 35/10 кВ "Киндяково" № 137 с заменой силовых трансформаторов 1Т. 2Т (6.3 МВА на 4 МВА). реконструкцию ПС 35/10 кВ "Леспромхоз" № 120 с заменой силового трансформатора 1Т (1.6 МВА на 4 МВА). реконструкцию ПС 35/10 кВ "Шуваево" № 86 с заменой силовых трансформаторов 1Т. 2Т (4 МВА на 6.3 МВА). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1392.23 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1150.0397 |  |  |  | Ф706049 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-23 | 2017-06-28 | [6 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос №25.
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС №119 до РП 18 ф. 119-18. КЛ 6 кВ от ПС №119 до РП 18 ф. 119-49. КЛ 6 кВ от ТП 711 до ТП 712. по адресу: г. Красноярск. Ленинский район. ул. Юности. 19 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3055.9601 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СДС-Строй (ООО) | 2139.172 | СДС-Строй (ООО) | 0 |  | 2139.172 |  |  |  | 31705214860 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-13 | 2017-06-26 | 2017-07-05 | [6 empty] | 2017-09-28 |  |  | 5. В случае необходимости провести закупочную процедуру повторно. рекомендуется корректировка Центром Ответственности параметров закупки | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017 вопрос №8.
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 2139.172 | Красэлектросервис (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС №119 до РП 18 ф. 119-18. КЛ 6 кВ от ПС №119 до РП 18 ф. 119-49. КЛ 6 кВ от ТП 711 до ТП 712. по адресу: г. Красноярск. Ленинский район. ул. Юности. 19 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3055.9601 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СДС-Строй (ООО) | 2139.1721 |  | 1о | 2139.1721 | 2139.172 | СДС-Строй (ООО) | 2524.223 | 2139.1721 | 31705365927 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-08-10 | 2017-08-23 |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-08-31 | 2017-10-28 | 2017-08-31 | 2017-10-30 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №52 от 20.07.2017. вопрос №7).
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 2139.1721 |  |  | 2139.1721
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполнени-ем строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проек-том по титулам: "Замена КЛ 0.4 кВ г. Красноярска. находящихся длитель-ное время на повреждении. ремонтонепригодных. требующих значитель-ных финансовых и трудовых затрат на восстановление и влияющих на надежное электроснабжение потребителей г. Красноярска." "Замена КЛ 6-10 кВ г. Красноярска. находящихся длительное время на повреждении. ремонтонепригодных. требующих значительных финансовых и трудовых затрат на восстановление и влияющих на надежное электроснабжение потребителей г. Красноярска" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 42400.5457 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 29680.382 |  | 1о | 29531.9801 | 29680.382 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 34847.7365 | 29531.9801 | 31705229604 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-16 | 2017-06-27 | 2017-07-20 |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-07-28 | 2018-07-23 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 5
[18 empty] | 0 |  | Энергосервис (ООО) | 29680.382 |  |  | 29680.382
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Выполнение работ по переустройству ВЛ-110 кВ С-215/С-216 ПС «Центр» - ПС «Емельяново» с отпайкой на ПС «Солонцы» в пролетах опор № 83 – 85 для подключения двух отпаек ВЛ-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 7816.4635 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 5001.8772 |  | 0 |  | 5471.5245 |  |  |  | 31705253389 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-23 | 2017-07-10 | 2017-08-03 | [6 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 46 от 15.06.2017 вопрос № 4
[18 empty] | 0 |  | СТАТУС (ООО) | 5471.5245 | СТАТУС (ООО)
1 | Реконструкция кабельных линий 6 кВ осуществляющих электроснабжение спортивных сооружений на острове Отдыха объектов зимней Универсиады в г. Красноярск | 3015_КЭ | декабрь 2018 |  |  |  |  | 13.099 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по титулу Реконструкция ка-бельных линий 6 кВ осуществляющих электроснабжение спортивных со-оружений на острове Отдыха объектов зимней Универсиады в г. Красно-ярск | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 29108.3797 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Горэнерго (ООО) | 20375.8658 |  | 1о | 20172.1071 | 20375.8658 | Горэнерго (ООО) | 23803.0864 | 20172.1071 | 31705326063 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-14 | 2017-08-21 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-09-21 | 2017-11-02 | 2017-09-21 | 2017-10-21 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017 вопрос № 15). Протокол ПДКК № 17-1131/ 31705326063/01 от 04.08.2017 - перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОН (ОАО) | 20375.8658 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОН (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 20375.8658 |  |  | 20375.8658
[18 empty] | 0 |  | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 20375.8658 |  |  | 20273.9865
[18 empty] | 0 |  | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 20337.402 | АМК ЭНЕРГО (ООО)
1 | Реконструкция КЛ 10-6-0.4 кВ. обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | 3005_КЭ | 2018-09-10 |  |  |  |  | 65.62 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по титулу Реконструкция ка-бельных линий 0.4 кВ осуществляющих электроснабжение медицинских учреждений объектов зимней Универсиады в г. Красноярск | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 10232.4527 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Горэнерго (ООО) | 7162.7169 |  | 1о |  | 7162.7169 |  |  |  | Ф707014/31705335917 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-18 | 2017-07-31 | 2017-08-21 |  |  |  |  | 2017-09-18 |  | 2017-10-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017 вопрос № 12).
[18 empty] | 0 |  | ПРОМЭНЕРГОМОНТАЖ (ООО) | 7132.7169
1 | Реконструкция КЛ 10-6-0.4 кВ. обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | 3005_КЭ | 2018-09-10 |  |  |  |  | 65.62 |  | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ по титулу Реконструкция ка-бельных линий 0.4 кВ осуществляющих электроснабжение медицинских учреждений объектов зимней Универсиады в г. Красноярск | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 10258.6496 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ПРОМЭНЕРГОМОНТАЖ (ООО) | 7132.7169 |  | 1о | 7060.683 | 7181.0547 | ПРОМЭНЕРГОМОНТАЖ (ООО) | 8331.6059 | 7060.683 | 31705488676 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-04 | 2017-09-15 | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-10-16 | 2017-12-13 | 2017-10-16 | 2018-01-14 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 37).
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 7181.0547 |  |  | 7181.0547
1 | Реконструкция ТП. РП 10-6/0.4 кВ. обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | 3006_КЭ | 2018-09-10 |  |  |  |  | 5.9 |  | СМР | Работы по реконструкции трансформаторных подстанций и распредели-тельных пунктов 10(6)/0.4 кВ осуществляющих электроснабжение объек-тов инфраструктуры г. Красноярска для зимней Универсиады | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 271067.4964 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 189747 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 0 |  | 189747.2475 |  |  |  | 31705334787 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-18 | 2017-08-08 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-09-27 |  | 2017-10-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017 вопрос № 14).
[18 empty] | 0 |  | Ревдинская Энергостроительная Компания (ООО) | 189747.2475 | Ревдинская Энергостроительная Компания (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 189747.2475 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Реконструкция КЛ 10-6-0.4 кВ. обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | 3005_КЭ | 2018-09-10 |  |  |  |  | 65.62 |  | СМР | Реконструкция кабельных линий 10 кВ: КЛ 10 кВ ПС 220/10 «Зеленая» №26 яч.№15 до РП 55. КЛ 10 кВ РП 63 яч.№12 до ТП 1030. КЛ 10 кВ ф. 5-13 - РП 43. КЛ 10 кВ ПС 220/10 "Зеленая" до РП 57. ф. 26-18. КЛ 10 кВ ПС 220/10 "Зеленая" до РП 57. осуществляющих электроснаб-жение спортивных сооружений объектов зимней Универсиады в г. Красноярск | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 50009.3018 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Горэнерго (ООО) | 35006.4912 |  | 1о | 34709.8811 | 35006.5112 | Горэнерго (ООО) | 40957.6597 | 34709.8811 | 31705370110 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 2017-08-18 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-10-04 | 2017-09-15 | 2017-10-28 | 2017-09-15 | 2018-01-13 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №52 от 20.07.2017. вопрос №15).
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 35006.5112
1 | Реконструкция КЛ 10-6-0.4 кВ. обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | 3005_КЭ | 2018-09-10 |  |  |  |  | 65.62 |  | СМР | Работы по реконструкции кабельных линий 6-10 кВ: КЛ 10 кВ ТП 194 - ТП 1132 н. А и н. Б к Универсиаде; КЛ 10 кВ ф.914 до РП 9 к Универсиа-де; КЛ 10 кВ ф.921 до РП 9 к Универсиаде; КЛ 6 кВ от ПС 4 Городская до ТП 124. осуществляющие электроснабжение спортивных сооружений объектов зимней Универсиады в г. Красноярск | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 40639.435 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Горэнерго (ООО) | 28447.5945 |  | 1о | 28210.3064 | 28447.6045 | Горэнерго (ООО) | 33288.1615 | 28210.3064 | 31705370116 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 2017-08-18 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-10-04 | 2017-09-20 | 2017-10-28 | 2017-09-20 | 2018-01-18 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №52 от 20.07.2017. вопрос №16).
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 28437.6045 |  |  | 28437.6045
[18 empty] | 0 |  | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 28447.6045 | МонтажЭлектроСервис (ООО)
1 | Реконструкция КЛ 10-6-0.4 кВ. обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | 3005_КЭ | 2018-09-10 |  |  |  |  | 65.62 |  | СМР | Реконструкция кабельных линий 6 кВ: Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 Лево-бережная яч.08 - РП67. Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 Левобережная яч.11 - РП67 нитка А. Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 Левобережная яч.33 - РП53. Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 Левобережная яч.21 - РП77. Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 Левобережная яч.11 - РП67 нитка Б. осуществляющие элек-троснабжение спортивных сооружений объектов зимней Универсиады в г. Красноярск | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 44308.3656 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 31015.8559 |  | 1о | 31015.8559 | 31015.8559 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 36598.71 | 31015.8559 | 31705383072 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-01 | 2017-09-08 | 2017-09-21 |  |  |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-27 | 2017-11-20 | 2017-10-27 | 2018-02-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 36. Выписка ЦКК № 57 от 17.08.2017. вопрос 8 - изменение стоимости закупки.
[18 empty] | 0 |  | ВЕГАС (ООО) | 31015.8559 | ВЕГАС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 31015.8559 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Горэнерго (ООО) | 31015.8559 |  |  | 31015.8559
[18 empty] | 0 |  | АЛЬЯНССТРОЙ (ООО) | 26363.4775 | АЛЬЯНССТРОЙ (ООО)
1 | Реконструкция КЛ 10-6-0.4 кВ. обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | 3005_КЭ | 2018-09-10 |  |  |  |  | 65.62 |  | СМР | Выполнение реконструкции кабельных линий 6-10 кВ: КЛ 10 кВ от ПС2 Советская до ТП 725; КЛ 6 кВ от ТП 708 до ТП 725; КЛ 10 кВ ф.213 от ПС 2 Советская до РП 147; КЛ 10 кВ ф.214 от ПС 2 Советская до РП 147; КЛ 6 кВ ф. 2818. ф. 2821 от ПС 28 до перекл. Пункта; КЛ 6 кВ от ПС 3 Железнодорожная до ТП 729; Реконструкция КЛ 6.10 кВ от ТП 723 до ТП 721; Реконструкция КЛ 6 кВ ВЛ 83 ввод в РП 45. осуществляющие элек-троснабжение спортивных сооружений объектов зимней Универсиады в г. Красноярск | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 25812.0016 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18068.4011 |  |  |  | 31705437138 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 |  | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-28 |  | 2017-11-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 42). Выписка ЦКК № 56 от 10.08.2017. вопрос 31 - изменения способа проведения закупки. Выписка ЦКК № 57 от 17.08.2017. вопрос 5 - изменение стоимости закупки.
1 | Реконструкция КЛ 10-6-0.4 кВ. обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | 3005_КЭ | 2018-09-10 |  |  |  |  | 65.62 |  | СМР | Выполнение реконструкции кабельных линий 6-10 кВ: КЛ 10 кВ от ПС2 Советская до ТП 725; КЛ 6 кВ от ТП 708 до ТП 725; КЛ 10 кВ ф.213 от ПС 2 Советская до РП 147; КЛ 10 кВ ф.214 от ПС 2 Советская до РП 147; КЛ 6 кВ ф. 2818. ф. 2821 от ПС 28 до перекл. Пункта; КЛ 6 кВ от ПС 3 Железнодорожная до ТП 729; Реконструкция КЛ 6.10 кВ от ТП 723 до ТП 721; Реконструкция КЛ 6 кВ ВЛ 83 ввод в РП 45. осуществляющие электроснабжение спортивных сооружений объектов зимней Универ-сиады в г. Красноярск | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 47404.5177 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Стройэлектросвязь (ООО) | 33183.1624 |  | 1о | 29864.8461 | 33183.1624 | Стройэлектросвязь (ООО) | 35240.5184 | 29864.8461 | 31705490544 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 | 2017-09-15 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-10 | 2017-12-28 | 2017-10-10 | 2018-05-08 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №60 от 30.08.2017. вопрос № 5).
[18 empty] | 0 |  | НАНОТЕХНОСТРОЙ (ООО) | 33183.1624 | НАНОТЕХНОСТРОЙ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 33183.1624 | Красэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 33183.1624
1 | Реконструкция КЛ 10-6-0.4 кВ. обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | 3005_КЭ | 2018-09-10 |  |  |  |  | 65.62 |  | СМР | Выполнение реконструкции кабельных линий 6-10 кВ: Реконструкция КЛ 6 кВ врезка ТП 390 в КЛ 6 кВ от ТП 332 до ТП 336; Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 303 до ТП 343; Реконструкция КЛ 6 кВ от РП 67 до ТП 256; Ре-конструкция КЛ 10 кВ от РП 47 до ТП 3004; Реконструкция КЛ 6 кВ от РП 73 до РП 53; Реконструкция КЛ 6 кВ РП 73 до ТП 221. осуществляющие электроснабжение спортивных сооружений объектов зимней Универсиа-ды в г. Красноярск | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 20615.1937 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 14430.6356 |  | 1о | 14430.6356 | 14430.6356 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 17028.15 | 14430.6356 | 31705437150 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-27 | 2017-11-28 | 2017-10-27 | 2018-02-24 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 44.) Выписка ЦКК № 56 от 10.08.2017. вопрос 32 - изменения способа проведения закупки. Выписка ЦКК № 57 от 17.08.2017. вопрос 6 - изменение стоимости закупки.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 14430.6356 |  |  | 14358.4831
[18 empty] | 0 |  | Горэнерго (ООО) | 14430.6356 |  |  | 14430.6356
1 | Реконструкция КЛ 10-6-0.4 кВ. обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | 3005_КЭ | 2018-09-10 |  |  |  |  | 65.62 |  | СМР | Выполнение работ по реконструкции кабельных линий 6-10кВ: КЛ 6 кВ от РП 35 до РП 89; КЛ 6 кВ ф.304 от ПС 3 до ТП 1153; КЛ 10 кВ от ТП 468 до ТП 452; КЛ 10 кВ от ТП 467 до ТП 468; КЛ 10 кВ от ТП 419 до ТП 407; КЛ 10 кВ от ПС 126 до ТП 3018; от ТП 3018 до ТП 3014; КЛ 10 кВ от ПС 122 Северная до РП 129 нитка А и нитка Б | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 40410.5729 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 28287.401 |  | 1о | 28287.401 | 28287.401 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 33379.1332 | 28287.401 | 31705436570 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-09-18 | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-11 | 2017-11-30 | 2017-10-11 | 2018-02-08 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 45.) Выписка ЦКК № 56 от 10.08.2017. вопрос 33 - изменения способа проведения закупки. Выписка ЦКК № 57 от 17.08.2017. вопрос 7 - изменение стоимости закупки. Выписка ЦКК № 62 от 07.09.2017. вопрос 12 - изменение стоимости закупки. Протокол ПДКК № 17-4089/31705436570/04 от 11.09.2017 - перенос даты подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 28287.401 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Стройэлектросвязь (ООО) | 28287.401 |  |  | 28287.401
1 | Реконструкция КЛ 10-6-0.4 кВ. обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | 3005_КЭ | 2018-09-10 |  |  |  |  | 65.62 |  | СМР | Реконструкция кабельных линий 10 кВ: КЛ 10 кВ ф. 1031 ПС10 Нагорная до оп. 1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 кВ от ТП 45 до ТП 42; КЛ 10 кВ от ТП 43 до ТП 42; КЛ 10 кВ от РП 131 до ПС 10 Нагорная; КЛ 10 кВ от ПС 10 Нагорная до ТП 458; КЛ 10 кВ вывод из ПС 10 Нагорная ф.1045 до оп. 1; КЛ 10 кВ ф.1033 вывод из ПС 10 Нагорная до оп. 1; КЛ 10 кВ от ТП 453 до ТП 471. осуществляющие электроснабжение объектов зимней Универсиады в г. Красноярск | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 23046.4542 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ПРОМЭНЕРГОМОНТАЖ (ООО) | 16032.518 |  | 1о | 15951.84 | 16132.518 | ПРОМЭНЕРГОМОНТАЖ (ООО) | 18823.1712 | 15951.84 | 31705463426 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-28 | 2017-09-19 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-10-13 | 2017-12-13 | 2017-10-13 | 2018-02-10 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 23). Выписка ЦКК № 62 от 07.09.2017. вопрос 13 - изменение стоимости закупки. плановай даты подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Горэнерго (ООО) | 11904.8513 |  |  | 11904.8513
[18 empty] | 0 |  | Стройэлектросвязь (ООО) | 16032.518 |  |  | 16132.518
[18 empty] | 0 |  | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 16032.518 |  |  | 15890.4841
1 | Реконструкция КЛ 10-6-0.4 кВ. обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | 3005_КЭ | 2018-09-10 |  |  |  |  | 65.62 |  | СМР | Работы по реконструкции кабельных линий 6-10 кВ: Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 98 до РП 19; Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 19 до ТП 445; Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 107 до РП 19; Реконструкция КЛ 10 кВ ввод в РП 19 от опоры 25 ф.1045; Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 19 до ТП 410; от ТП 410 до ТП 450; Реконструкция ВКЛ 10кВ Ф.9839 от РП 19 до ТП 462; Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 98 Полиграфкомбинат до РП 157; Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС Бугач до РП 47; Реконструкция КЛ 6кВ от ТП 132 до ТП 126; Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 1139 до ТП 132; Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 98 яч.44 до ТП 229 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 53007.2034 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 37105.0424 |  | 1о | 37105.0424 | 37105.0424 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 43783.95 | 37105.0424 | 31705463518 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-28 | 2017-09-14 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-27 | 2017-12-13 | 2017-10-27 | 2018-02-24 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 24).
[18 empty] | 0 |  | Горэнерго (ООО) | 37105.0424 |  |  | 37105.0424
1 | Реконструкция ТП. РП 10-6/0.4 кВ. обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | 3006_КЭ | 2018-09-10 |  |  |  |  | 5.9 |  | СМР | Работы по реконструкции ТП 10(6)/0.4 кВ с заменой отдельных видов оборудования или устройств: ТП 124. ТП 2008. ТП 2007. ТП 2006. ТП 2005. ТП 2004. РП 21. ТП 530. ТП 261. ТП 262. РП 57. ТП 1091. ТП 1093 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 271067.4964 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Прайм Техно Системс (ООО) | 189747.2475 |  | 1о | 189747.2475 | 189747.2475 | Прайм Техно Системс (ООО) | 223901.752 | 189747.2475 | 31705490521 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 | 2017-09-15 | 2017-10-13 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-10-27 | 2017-12-28 | 2017-10-27 | 2018-05-25 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №60 от 30.08.2017. вопрос № 4).
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 189747 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 189747.2475 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РОСЭЛЕКТРИК (ООО) | 153389.8305 | РОСЭЛЕКТРИК (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 189747.2475 |  |  | 189747.2475
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОФОНД (ООО) | 189747.2475 | ЭНЕРГОФОНД (ООО)
1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Молодежная" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | 3002_КЭ | декабрь 2018 | 46 |  | 80 |  |  |  | СМР | Разработка рабочей документации по титулу "Комплексная реконструк-ция ПС 110/10 кВ "Молодежная" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4350.7197 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Союзэнергопроект (ООО) | 3045.5038 | Союзэнергопроект (ООО) |  |  | 3045.5038 |  |  |  | 31705509666 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2017-09-27 | 2017-10-24 |  |  |  |  | 2017-11-21 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017. вопрос № 27).
[18 empty] | 0 |  | ОБОРОНПРОЕКТ (ООО) | 3045.5038 | ОБОРОНПРОЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ООО) | 3045.5038 | БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ (АО) | 3045.5038
1 | Реконструкция здания ТП - 252 10/0.4 кВ в г. Красноярск | 70_КЭ_(а) | 2017-12-01 |  |  | 1.03 |  |  |  | СМР | Работы реконструкции ТП №252 (месторасположение объекта: Краснояр-ский край. г. Красноярск. Октябрьский район) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3169.68 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | РСО-Энерго (ООО) | 2218.776 | отзыв заявки |  |  | 2218.776 |  |  |  | 31705520879 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 2017-10-17 |  |  |  |  | 2017-11-14 |  | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 30)
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 2218.776
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4437.552 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Реконструкция здания ТП - 252 10/0,4 кВ в г. Красноярск | 70_КЭ_(а) | декабрь 2017 |  |  | 1.03 |  | 0 |  | СМР | Реконструкция ТП № 252 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3169.68 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Красэлектросервис (ООО) | 3095.0297 | Красэлектросервис (ООО) |  |  | 2218.776 |  |  |  | 31705762794 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-21 | 2017-11-30 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-18 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017. вопрос № 22).
[18 empty] | 0 |  | Горэнерго (ООО) | 3181.295 | Горэнерго (ООО)
1 | Внеплановый объект. Реконструкция существующего участка ВЛ-10 кВ ф. 1-14 от оп. № 117 до оп. № 142 на деревянных опорах с ж/б приставками. замена существующих деревянных А-образных опор ВЛ 10 кВ № 117 и № 142 на анкерно-угловые железобетонные. Строительстов ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах. Строительство ВЛ-10 кВ на деревянных опорах. По адресу :Россия. Красноярский край. Енисейский район (соглашение № 41.2400.4395.16 от 31.05.2016). | [8 empty] | СМР | Работы по реконструкции (переустройству участка) ВЛ-10 кВ ф. 1-14 от оп. № 117 до оп. № 142 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5442.0689 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Энергетический союз Сибири (ООО) | 3800 |  | 1о | 3800 | 3809.4482 | Энергетический союз Сибири (ООО) | 4484 | 3800 | 31705526924 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-15 | 2017-09-29 | 2017-10-12 |  |  |  |  | 2017-11-09 | 2017-10-25 | 2017-12-28 | 2017-10-25 | 2018-01-23 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 32)
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 3808.4746 |  |  | 3808.4746
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 7618.8965 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ от РП 12 до ТП 870; по адресу: г. Красноярск. ул. Академика Вавилова. Соглашение № 41.2400.220.16 от от 20.01.2016г. с ИП Григорян Размик Сиреканович. | 325_КЭ | 2017-12-01 |  |  |  |  | 0.25 |  | СМР | Работы по реконструкции КЛ 6 кВ от РП-12 до ТП-870 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1221.4729 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1278.7599 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) |  |  | 855.0311 |  |  |  | 31705535371 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-19 | 2017-10-03 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-11-23 |  | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 33)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1710.0621 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергетический союз Сибири (ООО) | 3151.7206 | Энергетический союз Сибири (ООО)
1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Юбилейная" с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | 3004_КЭ | декабрь 2018 | 32 |  | 50 |  |  |  | ПИР | Разработка рабочей документации по титулу "Комплексная реконструк-ция ПС 110/10 кВ «Юбилейная» с установкой трансформаторов 2х25 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4387.2229 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Союзэнергопроект (ООО) | 3071.056 |  |  |  | 3071.056 |  |  |  | 31705574278 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-29 | 2017-10-13 | 2017-10-25 |  |  |  |  | 2017-11-22 |  | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №66 от 21.09.2017. вопрос № 19)
[18 empty] | 0 |  | БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ООО) | 2950
[18 empty] | 0 |  | ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ (АО) | 3071.056
[18 empty] | 0 |  | СОФТИНТЕГРО (ООО) | 2700
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 3071.056
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3076.5851
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Выполнение работ по переустройству ВЛ-110 кВ С-215/С-216 ПС «Центр» - ПС «Емельяново» с отпайкой на ПС «Солонцы» в пролетах опор № 83 – 85 для подключения двух отпаек ВЛ-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 7816.4635 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Красноярская региональная энергетическая компания (АО) | 4327.945 |  | 1о | 4327.945 | 5471.5245 | Красноярская региональная энергетическая компания (АО) |  |  | 31705626330 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-10-27 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 70 от 05.10.2017. вопрос № 17)
[18 empty] | 0 |  | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 5471.5245 |  |  | 5471.5245
1 | Внеплановый объект под Универсиаду | [8 empty] | СМР | Выполнение СМР «Реконструкции РУ-6 кВ РП №152 с заменой силовых трансформаторов ТМЗ" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 27980.3711 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 19586.2598 |  | 1о | 19488.3285 | 19586.2598 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 22996.2276 | 19488.3285 | 31705647531 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-10-31 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-11-30 | 2018-01-28 | 2017-11-30 | 2018-05-29 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 72 от 12.10.2017. вопрос № 7)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 19586.2598 |  |  | 19586.2598
1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Молодежная" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | 3002_КЭ | декабрь 2018 | 46 |  | 80 |  |  |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по титу-лу "Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Молодежная" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 355161.7567 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ (АО) | 248613.2297 |  | 1о | 248297.1959 | 248613.2297 | ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ (АО) | 292990.6912 | 248297.1959 | 31705653034 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-23 | 2017-11-13 | 2017-11-22 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-01 | 2018-01-28 | 2017-12-01 | 2018-10-27 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017. вопрос № 24)
[18 empty] | 0 |  | ГлобалЭлектроСервис (ОАО) | 248500 | ГлобалЭлектроСервис (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС - ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 248613.0508
[18 empty] | 0 |  | Электросетьстройпроект (АО) | 248189.4879 | Электросетьстройпроект (АО)
1 | Внеплановый объект под Универсиаду | [8 empty] | СМР | Реконструкция КЛ 6 кВ ПС 4 Городская яч.59 – РП 27 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4806.7865 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ПРОМЭНЕРГОМОНТАЖ (ООО) | 3364.7505 | ПРОМЭНЕРГОМОНТАЖ (ООО) | 0 |  | 3364.7505 |  |  |  | 31705679141 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-30 | 2017-11-15 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2018-01-03 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017. вопрос № 20)
[18 empty] | 0 |  | Энергосервис (ООО) | 3364.7505 | Энергосервис (ООО)
1 | Внеплановый объект под Универсиаду | [8 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по титулу «Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ «Юбилейная» с установкой трансформаторов 2x25 MBA и реконструкцией ОРУ/ЗРУ» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 272893.2018 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ООО) | 190950 |  | 1о | 190663.4621 | 191025.2412 | БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ООО) | 224982.8853 | 190663.4621 | 31705669162 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-26 | 2017-11-16 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-06 | 2018-01-28 | 2017-12-06 | 2018-09-02 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017. вопрос № 25)
[18 empty] | 0 |  | ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ (АО) | 191025.2412 |  |  | 190738.7034
[18 empty] | 0 |  | ГлобалЭлектроСервис (ОАО) | 183996.8644 | ГлобалЭлектроСервис (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС - ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 191025.085 |  |  | 191025.085
1 | Реконструкция с заменой поврежденных выключателей на РП 209 яч. 3. 4. 5. | 453_КЭ | 12.2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 759.5771 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | 2 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 522.585 |  | 1о | 522.585 | 531.704 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 616.6503 | 522.585 | 756437 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-01-25 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-05-07 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 34).
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 531.704 |  |  | 531.7044
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка автомобилей импортного производства | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 7844.7929 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | МБ-ИЗМАЙЛОВО (ООО) | 5491.355 |  | 0 |  | 5491.355 | МБ-ИЗМАЙЛОВО (ООО) | 6479.7989 | 5491.355 | 31604630572 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-11 | 2017-01-13 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-13 | 16-4044 | 2017-02-20 | 2017-01-13 | 2017-02-20 | 2017-01-13 | 2017-03-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 136 от 30.12.2016 вопрос № 1).
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка автомобилей TOYOTA CAMRY | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5373.0169 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 2 | 2 | ТЦ Магистральная (ООО) | 3757.6271 |  | 0 |  | 3761.1119 | ТЦ Магистральная (ООО) | 4040 | 3423.7288 | 31704699253 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-24 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 6.6. На основании п. 7.5.8 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» рекомендовать Центру Ответственности по предмету настоящего открытого запроса цен вынести вопрос на заседание Центральной Конкурсной комиссии ПАО «МРСК Сибири» о заключении договора с ООО «ТЦ Магистральная». так как заявка данного участника была единственной признанной соответствующей требованиям закупочной документации. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 08 от 20.01.2017 вопрос № 4).
[18 empty] | 0 |  | Автомир-тендер (ООО) | 3653.0678 | Автомир-тендер (ООО)
1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск: -замена на ОРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ ж/б порталов стоек под оборудованием на металические; -реконструкция строительной части помещения здания ПС (релейный зал. аккумуляторная. мастерская. помещения щита управления. кровля. отмостка. отделка наружного фасада); - замена СОПТ и АКБ. | 10_КЭ | 12.2017 | 9 |  |  |  |  | 1 | МТРиО | Поставка конструкций металлических | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 8771.2657 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 6139.886 |  | 1о | 3376.937 | 6139.886 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 3984.7857 | 3376.937 | 31704811057 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-20 | 2017-03-07 | 2017-04-03 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-04-14 | 2017-02-20 | 2017-04-14 | 2017-05-14 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017 вопрос № 16).
[18 empty] | 0 |  | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО) | 5714.707 | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТД Завод металлоконструкции (ООО) | 5994.529 |  |  | 5994.529
[18 empty] | 0 |  | Завод винтовых свай (ООО) | 6139.807 |  |  | 3438.256
[18 empty] | 0 |  | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 3910.373 |  |  | 3726.176
1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Советская (перекатка силового трансформатора с ПС 110 кВ Телевизорная мощностью 25 МВА) | 451_КЭ | 12.2017 |  |  | 2.5 |  |  |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2464.8357 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Ростовская Электротехническая Компания (ООО) | 1680.559 |  | 1о | 1490.767 | 1725.385 | Ростовская Электротехническая Компания (ООО) | 1759.1051 | 1490.767 | 31704872366 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-04-18 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-19 | 2017-06-20 | 2017-05-19 | 2017-07-18 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 26 от 02.03.2017 вопрос № 9)
[18 empty] | 0 |  | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 1271.186 | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м
[18 empty] | 0 |  | Спецэлектропоставка (ООО) | 1522 |  |  | 1504 .4615
[18 empty] | 0 |  | ТольяттинскийТрансформатор (ООО) | 1567.796 | ТольяттинскийТрансформатор (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО) | 1248.042 | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 1725.385 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО)
1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Молодежная" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | 3002_КЭ | декабрь 2018 | 46 |  | 80 |  |  |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | АО "Центр технического заказчика" | 110557.0021 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Уралэлектротяжмаш (АО) | 77288.1356 |  | 1о | 54150 | 77389.9015 | Уралэлектротяжмаш (АО) | 63897 | 54150 | 52508 | www.b2b-energo.ru | 2017-05-31 | 2017-05-18 | 2017-06-23 | 2017-07-18 |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-08 | 2017-08-28 | 2017-08-08 | 2018-05-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №31.
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 77389.8305 |  |  | 76566.2712
[18 empty] | 0 |  | МонтажЭнерго (ООО) | 77360 |  |  | 77360
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 77126.6024 |  |  | 75770.6695
[18 empty] | 0 |  | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 77389.9015 |  |  | 77389.9015
[18 empty] | 0 |  | ТольяттинскийТрансформатор (ООО) | 77175 |  |  | 77175
[18 empty] | 0 |  | Электротехстрой (ООО) | 76990 |  |  | 62266.7797
1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Юбилейная" с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | 3004_КЭ | декабрь 2018 | 32 |  | 50 |  |  |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | АО "Центр технического заказчика" | 98335.657 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 98335.657 |  |  |  | 52532 | www.b2b-energo.ru | 2017-05-31 | 2017-05-24 |  | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-07-21 |  | 2017-08-28 |  |  | 2. Заказчику (ПАО «МРСК Сибири»): внести необходимые изменения в Техническое задание и направить в адрес Организатора Конкурса (АО «ЦТЗ») Поручение. для повторного проведения закупки. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №32.
1 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС) Создание цифровых диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС). Чунояр Создание системы телемеханики и каналов связи для передачи аварийно предупредительного сигнала в ОДГ и ОДС на ПС 110 кВ №92 «Орашение» Новоселовского РЭС ПО ЗЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС филиала на диспетчерский пункт ОДС ПО ЗЭС ПО ЦУС и Диспетчерский пункт ОДГ Балахтинского РЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС 110 кВ Жилпоселок на диспетчерский пункт ОДС ЗЭС ПО ЦУС. | 57_КЭ(б) 59_КЭ(б) 565_КЭ 566_КЭ 574_КЭ | декабрь 2017 декабрь 2017 декабрь 2017 декабрь 2017 декабрь 2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка волоконно-оптического кабеля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2054.9479 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | КАСКАД (ООО) | 1438.4635 |  | 1з | 770.9285 | 1438.4635 | КАСКАД (ООО) | 909.6956 | 770.9285 | Ф706022/31705197982 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-07-03 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-14 | 2017-09-28 | 2017-07-14 | 2017-09-02 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос №18.
[18 empty] | 0 |  | ИНКАБ (ООО) | 1433.54 |  |  | 1391.175
[18 empty] | 0 |  | Компания Глобал Оптика (ООО) | 1431.25 |  |  | 1431.25
[18 empty] | 0 |  | Инсистем (ООО) | 1008.287 |  |  | 1008.287
1 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС) Создание цифровых диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС). Чунояр Создание системы телемеханики и каналов связи для передачи аварийно предупредительного сигнала в ОДГ и ОДС на ПС 110 кВ №92 «Орашение» Новоселовского РЭС ПО ЗЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС филиала на диспетчерский пункт ОДС ПО ЗЭС ПО ЦУС и Диспетчерский пункт ОДГ Балахтинского РЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС 110 кВ Жилпоселок на диспетчерский пункт ОДС ЗЭС ПО ЦУС. | 57_КЭ(б) 59_КЭ(б) 565_КЭ 566_КЭ 574_КЭ | декабрь 2017 декабрь 2017 декабрь 2017 декабрь 2017 декабрь 2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1927.8912 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1347.375 |  | 1о | 794.0703 | 1349.5238 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 937.0029 | 794.0703 | Ф706023/31705198245 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-07 | 2017-06-19 | 2017-07-04 |  |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-07-20 | 2017-09-28 | 2017-07-20 | 2017-09-08 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос №20.
[18 empty] | 0 |  | Чебоксарский электроаппарат (ЗАО) | 1288.51 |  |  | 802.6815
[18 empty] | 0 |  | Современные инфотелекоммуникационные системы (ООО) | 1255.0573 |  |  | 985.1525
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 1185.37 | АбсолютТрейд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Транспроект-автоматика (ООО) | 1150 | Транспроект-автоматика (ООО)
1 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС) Создание цифровых диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС). Чунояр Создание системы телемеханики и каналов связи для передачи аварийно предупредительного сигнала в ОДГ и ОДС на ПС 110 кВ №92 «Орашение» Новоселовского РЭС ПО ЗЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС филиала на диспетчерский пункт ОДС ПО ЗЭС ПО ЦУС и Диспетчерский пункт ОДГ Балахтинского РЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС 110 кВ Жилпоселок на диспетчерский пункт ОДС ЗЭС ПО ЦУС. | 57_КЭ(б) 59_КЭ(б) 565_КЭ 566_КЭ 574_КЭ | декабрь 2017 декабрь 2017 декабрь 2017 декабрь 2017 декабрь 2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4837.566 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 3370 |  | 1о | 2320.2483 | 3386.2962 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2737.893 | 2320.2483 | Ф706024/31705198478 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-07 | 2017-06-26 | 2017-07-13 |  |  |  |  | 2017-08-10 | 2017-07-31 | 2017-09-28 | 2017-07-31 | 2017-11-17 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос №21.
[18 empty] | 0 |  | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 3356.1265 |  |  | 2577.2785
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 3144.027 |  |  | 2331.316
[18 empty] | 0 |  | Современные инфотелекоммуникационные системы (ООО) | 3272 |  |  | 2527.0149
[18 empty] | 0 |  | НЭТА (ООО) | 3128.382 |  |  | 2417.2599
[18 empty] | 0 |  | Региональный инновационный центр (ООО) | 3386.2962 | Региональный инновационный центр (ООО)
1 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС) Создание цифровых диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС). Чунояр Создание системы телемеханики и каналов связи для передачи аварийно предупредительного сигнала в ОДГ и ОДС на ПС 110 кВ №92 «Орашение» Новоселовского РЭС ПО ЗЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС филиала на диспетчерский пункт ОДС ПО ЗЭС ПО ЦУС и Диспетчерский пункт ОДГ Балахтинского РЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС 110 кВ Жилпоселок на диспетчерский пункт ОДС ЗЭС ПО ЦУС. | 57_КЭ(б) 59_КЭ(б) 565_КЭ 566_КЭ 574_КЭ | декабрь 2017 декабрь 2017 декабрь 2017 декабрь 2017 декабрь 2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 26011.3198 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Современные инфотелекоммуникационные системы (ООО) | 18121 |  | 1о | 17938.9237 | 18207.9238 | Современные инфотелекоммуникационные системы (ООО) | 21167.93 | 17938.9237 | 31705266771 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-28 | 2017-08-04 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-19 | 2017-09-28 | 2017-09-19 | 2017-11-18 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос №23. Протокол ПДКК 17-1107/31705266771/01 от 19.07.2017 - перенос срока подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 18090.7654 | ТЕРРА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТИК (ООО) | 18078.7246 |  |  | 18078.7246
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0.4 кВ и ниже) . | 67_КЭ | 2023-12-01 | 9380 | [5 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 10171.2 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Группа Компаний Счётэнергомаш (ООО) | 7119.8423 |  | 1о | 6977.4455 | 7119.84 | Группа Компаний Счётэнергомаш (ООО) | 8233.3856 | 6977.4455 | Ф706039/31705203053 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-26 | 2017-07-13 |  |  |  |  | 2017-08-10 | 2017-07-25 | 2017-09-28 | 2017-07-25 | 2017-08-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос №24.
[18 empty] | 0 |  | Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе (АО) | 7119.8423 |  |  | 7119.8423
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования. приборов РЗА (КЭ). в количестве 12 ед. (прибор ПКВ/М7-3 шт. анализатор AnCom A-7/307-1 шт. тестер LAN Fluke Networks CIQ-SVC-1 шт. прибор Коэффициент-3-1 шт. энергомонитор 3.3. 1Т -5 шт. оборудование для оверке измерительных ТТ и ТН-1 шт) | 73_КЭ (а) | 2016-12-10 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования и приборов для работы с кабельными линиями | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 698.3899 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | СЕБА СПЕКТРУМ (ООО) | 435.9 |  | 2о | 367.457 | 488.8729 | СЕБА СПЕКТРУМ (ООО) | 433.5993 | 367.457 | 31705246735 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2017-06-28 | 2017-07-20 |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-14 | 2017-09-28 | 2017-08-14 | 2017-09-23 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 6
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 402.118 |  |  | 402.118
[18 empty] | 0 |  | ПРИЗМ (ООО) | 476.8108 |  |  | 383.925
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 488.8729 |  |  | 371.5434
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка преобразователей измерительных многофункциональных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2045.9293 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСЕРВИС (ООО) | 1403.8526 |  | 1о | 1403.8526 | 1432.1505 | ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСЕРВИС (ООО) | 1656.5461 | 1403.8526 | 31705246798 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2017-06-28 | 2017-07-20 |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-07-31 | 2017-09-28 | 2017-07-31 | 2017-09-19 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 9
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1430.7196 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Инерджи (ООО) | 1418.1 |  |  | 1418.1
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0.4 кВ и ниже) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)? | 67_КЭ 47_КЭ | декабрь 2023 декабрь 2023 | 9380 14665 |  | - 348.609 |  | - 3198.18 |  | МТРиО | Поставка пунктов коммерческого учета 6-35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2424.6396 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 1694.9153 |  | 1о | 1694.9153 | 1697.2477 | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 2000 | 1694.9153 | 31705247880 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2017-06-28 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-09-28 | 2017-08-29 | 2017-09-28 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 10
[18 empty] | 0 |  | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1697.199 |  |  | 1697.199
1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Юбилейная" с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | 3004_КЭ | декабрь 2018 | 32 |  | 50 |  |  |  | МТРиО | Поставка КРУН 10 кВ в рамках проведения реконструкции ПС 110/10 кВ «Юбилейная» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 50209.6156 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Производственное Объединение Новосибирский завод энергетических технологий (ООО) | 35000 |  | 0 |  | 35146.7309 |  |  |  | 31705352478 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-24 | 2017-08-09 | 2017-08-16 |  |  |  |  | 2017-09-13 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017 вопрос № 10
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 35140
[18 empty] | 0 |  | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 35146
[18 empty] | 0 |  | Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры (ООО) | 35146.7309
1 | Строительство 2БКТП-10/0.4кВ с силовыми трансформаторами 2х2500кВА. Строительство двух КЛ 10 кВ от линейных ячеек 10 кВ № 14. № 32 ПС №15 Центральная до РУ-10 кВ новой 2БКТП-10/0.4кВ заявителя КГКУ "УКС" | 337_КЭ | 2017-12-10 |  |  | 5 |  | 3.872 |  | МТРиО | Поставка БКТП (БКРТП)-10(6).20.35/0.4 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 85000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - САМАРА (ООО) | 58898.3051 |  | 1о | 48485.8051 | 59500 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - САМАРА (ООО) | 57213.25 | 48485.8051 | 31705353323 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-24 | 2017-08-14 | 2017-10-24 |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2018-01-15 | 2017-09-28 | 2018-01-15 | 2018-04-15 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017 вопрос № 7. Протокол ПДКК № 17-1136/31705353323/3 от 28.09.2017 - перенос сроков рассмотрения и подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 59500 |  |  | 49385
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 59500 |  |  | 56227.5
1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Юбилейная" с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | 3004_КЭ | декабрь 2018 | 32 |  | 50 |  |  |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | АО "Центр технического заказчика" | 94579.4093 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 66205.5865 |  | 2о | 44157.9653 | 66205.5865 | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 52106.399 | 44157.9653 | 866089 | www.b2b-energo.ru | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 2017-08-18 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-26 | 2017-10-28 | 2017-10-26 | 2018-02-23 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №52 от 20.07.2017. вопрос №9).
[18 empty] | 0 |  | Уралэлектротяжмаш (АО) | 65700 |  |  | 49677.9661
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 65781.8577 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТольяттинскийТрансформатор (ООО) | 65856 | ТольяттинскийТрансформатор (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 65358.1288 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения 110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1291.5936 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Электрофарфор (ООО) | 835.5 | Электрофарфор (ООО) |  |  | 904.1155 |  |  |  | 31705426491 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-16 | 2017-08-25 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-27 |  | 2017-11-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 48).
[18 empty] | 0 |  | Уралэлектроком (ООО) | 895.5 | Уралэлектроком (ООО)
1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Юбилейная" с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | 3004_КЭ | декабрь 2018 | 32 |  | 50 |  |  |  | МТРиО | Поставка КРУН 10 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 50209.6156 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 35146 |  | 1о | 34891.7627 | 35146.7309 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 41172.28 | 34891.7627 | 31705488338 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-04 | 2017-09-25 | 2017-11-02 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-12-28 | 2017-11-16 | 2017-12-06 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №60 от 30.08.2017. вопрос № 1).
[18 empty] | 0 |  | Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ (ЗАО) | 35122.1441 | Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Производственное Объединение Новосибирский завод энергетических технологий (ООО) | 35000 |  |  | 35000
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 35146.7305 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 35146.73 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Предмостная» с заменой трансформатора 1х16 на 1х25 | 3022_КЭ | декабрь 2018 | 12 |  | 25 |  |  |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | АО "Центр технического заказчика" | 48061.0401 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 33642.7281 |  | 2о | 24656.336 | 33642.7281 | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 29094.4765 | 24656.336 | 52938 | www.b2b-energo.ru | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2017-10-02 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2017-12-19 | 2017-12-28 | 2017-12-19 | 2018-04-18 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №60 от 30.08.2017. вопрос № 4).
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 33642.72 |  |  | 28000.03
[18 empty] | 0 |  | Уралэлектротяжмаш (АО) | 29800 |  |  | 28570
[18 empty] | 0 |  | ТольяттинскийТрансформатор (ООО) | 33085 |  |  | 24916
[18 empty] | 0 |  | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 33557.9823 | ПАРТНЕР-ТТ (ООО)
1 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Частоостровская, Западная-2, Медпрепараты, Боготольская, Тарутино, Учум. | 57_КЭ (а) | декабрь 2016 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 15.8714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 7.3144 |  | 1о | 6.7589 | 11.11 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 7.9755 | 6.7589 | 31705746769 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-23 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-10 | 2017-12-31 | 2018-01-10 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №77 от 02.11.2017. вопрос № 1).
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 11.11 |  |  | 11.11
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 9.1309 |  |  | 9.1309
[18 empty] | 0 |  | ПРОФЕССИОНАЛ СНАБЖЕНИЯ (ООО) | 8.1029 |  |  | 8.1029
[18 empty] | 0 |  | ЭЛТЕХНО (ООО) | 8.1536 |  |  | 8.1536
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 8.2983 |  |  | 6.854
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 11.108 |  |  | 11.108
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудование хозяйтсвенных нужд (КЭ), в количестве 4 ед. (бензиновая электростанция, сварочная HUTER DY6500LXW-1 шт, ключ гидровлический FORWART_HT-115-1 шт, генератор Вепрь АБП4.2-230 ВБ-БСГ-1 шт, электростанция, сварочная FUBAGWS230DCES-1 шт) | 73_КЭ (в) | 2016-12-01 | 4 | [5 empty] | МТРиО | Поставка инструмента металлорежущего и абразивного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4.8519 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 2.5723 |  | 1о | 2.5723 | 3.3963 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 3.0353 | 2.5723 | 31705746568 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №77 от 02.11.2017. вопрос № 1).
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 3.2305 |  |  | 3.2305
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 3.3963 |  |  | 3.3963
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 2.6306 |  |  | 2.6306
1 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ ЛДК-1, ЛДК-2. | 57_КЭ (в) | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1571.8086 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 872.6673 |  | 1о | 850.6606 | 1100.266 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) |  |  | 31705746549 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2018-01-22 |  | 2017-12-31 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №77 от 02.11.2017. вопрос № 1).
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1073.3417 |  |  | 853.275
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1100.2658 |  |  | 1100.2658
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1100.266 |  |  | 1100.266
1 | Создание цифровых, диспетчерский и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110 кВ ЛДК-1, ПС 110 кВ ЛДК-2. | 59_КЭ (в) | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка комплектующих и зап.частей для средств вычислит. и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 505.4143 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 347.8903 |  | 1о | 266.5194 | 353.79 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) |  |  | 31705746345 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2018-01-22 |  | 2017-12-31 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №77 от 02.11.2017. вопрос № 1).
[18 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 353.79 |  |  | 293.6463
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 314.8456 |  |  | 297.1562
[18 empty] | 0 |  | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 342.5156 |  |  | 268.2204
1 | Создание цифровых, диспетчерский и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110 кВ ЛДК-1, ПС 110 кВ ЛДК-2. | 59_КЭ (в) | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 778.1857 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 544.73 |  | 1о | 539.2834 | 544.73 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 636.3544 | 539.2834 | 31705746338 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-27 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-26 | 2017-12-31 | 2017-12-26 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №77 от 02.11.2017. вопрос № 1).
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 544.7115 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Региональный инновационный центр (ООО) | 544.73 |  |  | 544.73
1 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ ЛДК-1, ЛДК-2. | 57_КЭ (в) | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка материалов строительных и отделочных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 8.8 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Сибпромэнерго (ООО) | 6.16 |  | 1о | 5.8212 | 6.16 | Сибпромэнерго (ООО) | 6.869 | 5.8212 | 31705722591 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-10 | 2017-11-30 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-27 | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №77 от 02.11.2017. вопрос № 1).
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 6.16 |  |  | 6.16
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 6.1574 | ТрансПромКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 5.8428 |  |  | 5.8428
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 6.1446 |  |  | 6.1446
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 6.1599 |  |  | 6.1599
1 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ ЛДК-1, ЛДК-2. | 57_КЭ (в) | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка материалов хозяйственных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 9.4429 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ТрансПромКомплект (ООО) | 6.606 |  | 1о | 6.606 | 6.61 | ТрансПромКомплект (ООО) | 7.7951 | 6.606 | 31705746325 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2018-01-22 |  | 2017-12-31 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №77 от 02.11.2017. вопрос № 1).
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 6.6094 |  |  | 6.6094
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 6.61 |  |  | 6.61
1 | Создание цифровых, диспетчерский и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110 кВ ЛДК-1, ПС 110 кВ ЛДК-2. | 59_КЭ (в) | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка волоконно-оптического кабеля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3375.2857 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 8 | 8 | СУПР (ООО) | 1866.4125 |  | 1о | 1866.4125 | 2362.7 | СУПР (ООО) |  |  | 31705742434 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-25 |  | 2017-12-31 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №77 от 02.11.2017. вопрос № 1).
[18 empty] | 0 |  | Контакт (ООО) | 2362.177 |  |  | 2342.3195
[18 empty] | 0 |  | КАСКАД (ООО) | 2362.7 |  |  | 2362.7
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 2362.0617 |  |  | 2362.0617
[18 empty] | 0 |  | КАМБЭК-УРАЛ (ООО) | 1932.7723 |  |  | 1932.7723
[18 empty] | 0 |  | Москабель-Фуджикура (АО) | 2115.4001 |  |  | 2115.4001
[18 empty] | 0 |  | ИНКАБ (ООО) | 2362.3513 |  |  | 2362.3513
[18 empty] | 0 |  | Инсистем (ООО) | 2362.7 |  |  | 2362.7
1 | Внеплановый объект под Универсиаду | [8 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1410.4552 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 1 | 1 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 987.01 |  |  |  | 987.3186 |  |  |  | 31705751530 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-17 | 2017-12-11 | 2017-12-25 | [6 empty] | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017. вопрос № 16).
1 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга | 144.1_КуЭ | 2017-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | Услуги | Установка бортового оборудования спутникового мониторинга на транспорт-ные средства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 10127.1157 | Сравнительная матрица | 7088.981 | ОЗП | ОЗП | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7088.981 |  |  |  | 31604485311 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-14 |  | 2017-01-20 |  |  |  |  | 2017-03-28 |  | 2017-03-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. (Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №111 от 11.11.2016 г.. вопрос №5.).
1 | Создание каналов связи ПС 35-110 кВ: 2016: Шахтовая (СДТУ). Плотниковская (СДТУ). Полысаево-3 (СДТУ. ВОЛС). Заречная (СДТУ). 2017: Безруковская (СДТУ. ВОЛС). Весенняя (СДТУ. ВОЛС) 2017: Шахтовая (ВОЛС). Камышинская (СДТУ). Краснинская (СДТУ). Кирова-Западная (СТДУ. ВОЛС) | 53_КуЭ | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | Услуги | Оснащение каналами связи ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Шахтовая | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 959.4251 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 1610.169 |  | 0 |  | 671.5976 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 1899.9994 | 1610.169 | 31604487406 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2017-01-20 | 2017-03-18 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-18 | 200-КуЭ | 2017-03-20 | 2017-04-10 | 2017-03-20 | 2017-04-10 | 2017-06-09 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 46). Выписка ЦКК № 27 от 09.03.2017, вопрос 45 - О согласовании заключения договора с единственным участником конкурентной закупки с превышением предельной стоимости закуп-ки филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС". Протокол ПДКК № 200-КуЭ от 18.03.2017 - внесение изменений в дату подведения итогов
1 | Создание систем телемеханики ПС 35-110 кВ: 2017: Тепловая. Толевая. Таежная. | 50.1_КуЭ | 2017-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Оснащение комплексами телемеханики ПС 35-110 кВ: Тепловая. Толевая. Таежная | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 13387.8535 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Прайм Техно Системс (ООО) | 9277.7825 |  | 1о | 9230.925 | 9371.4974 | Прайм Техно Системс (ООО) | 10892.4915 | 9230.925 | 31704732051 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2017-04-28 | 2017-07-21 |  |  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-17 | 2017-04-20 | 2017-08-17 | 2017-12-15 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 18). Выписка ЦКК № 34 от 13.04.2017. вопрос 10 - внесение изменений в документацию и срок приема заявок участников. Протокол ПДКК № 28-64-2ПВИ-КуЭ от 20.06.2017 - продление сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 9230.925 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научно-производственная фирма Прософт-Е (ООО) | 9363.8941 |  |  | 9363.8941
[18 empty] | 0 |  | ЭлеСи (АО) | 9364.4068 | ЭлеСи (АО)
[18 empty] | 0 |  | Энрима-Системс (ООО) | 9371.4974 | Энрима-Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 9371.4974 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 13640.583 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
1 | Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (телемеханики) ПС 35-110 кВ: 2020: РМК. Тепловая. Береговая (ЮЭС). Орджоникидзевская. Карьерная. Мысковская. Томская. Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная. Нагорная. 2021: Тырганская. Ширпотреб. Новобайдаевская. Вахрушевская. Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская. Новобунгурская. Бунгурская; 2021: Зенковская. Прокопьевская. Драгунский водозабор. Луговая. Сидоровская. Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп. Красногорская-2. Юго-Западная. | 139_КуЭ | 12.201 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Оснащение ПС 35-110 кВ средствами телеуправления для дистанционного ввода ГВО: ПС Мысковская. ПС Береговая. ПС Карьерная. ПС Томская. ПС Строительная. ПС Нагорная | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 25254.6684 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Научно-производственная фирма Прософт-Е (ООО) | 28929.6505 |  | 0 |  | 17678.2679 |  |  |  | 31704825473 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 19).
[18 empty] | 0 |  | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 29234.711
[18 empty] | 0 |  | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО) | 34514.0692
1 | Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (телемеханики) ПС 35-110 кВ: 2020: РМК. Тепловая. Береговая (ЮЭС). Орджоникидзевская. Карьерная. Мысковская. Томская. Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная. Нагорная. 2021: Тырганская. Ширпотреб. Новобайдаевская. Вахрушевская. Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская. Новобунгурская. Бунгурская; 2021: Зенковская. Прокопьевская. Драгунский водозабор. Луговая. Сидоровская. Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп. Красногорская-2. Юго-Западная. | 139_КуЭ | 12.201 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Оснащение ПС 35-110 кВ средствами телеуправления для дистанционного ввода ГВО: ПС Мысковская. ПС Береговая. ПС Карьерная. ПС Томская. ПС Строительная. ПС Нагорная | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 39122.5029 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27385.752 |  |  |  | 31704962055 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-31 |  | 2017-04-14 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 48
1 | Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (телемеханики) ПС 35-110 кВ: 2020: РМК. Тепловая. Береговая (ЮЭС). Орджоникидзевская. Карьерная. Мысковская. Томская. Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная. Нагорная. 2021: Тырганская. Ширпотреб. Новобайдаевская. Вахрушевская. Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская. Новобунгурская. Бунгурская; 2021: Зенковская. Прокопьевская. Драгунский водозабор. Луговая. Сидоровская. Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп. Красногорская-2. Юго-Западная. | 139_КуЭ | 12.201 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Оснащение ПС 35-110 кВ средствами телеуправления для дистанционного ввода ГВО: ПС Мысковская. ПС Береговая. ПС Карьерная. ПС Томская. ПС Строительная. ПС Нагорная | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 39122.5029 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 27385.752 |  | 1о | 27288.1356 | 27385.752 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 32200 | 27288.1356 | 31704990433 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-07 | 2017-04-18 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-05-22 | 2017-07-20 | 2017-05-22 | 2017-12-18 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 53
[18 empty] | 0 |  | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО) | 27385.752 |  |  | 27301.0068
1 | Реконструкция устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2018: Звездная. АКЗ. Коммунальная. Новоленинская. Водозабор. Проскоково. Плотниковская. Мусохрановская. Мозжухинская. Полысаевская. Северо-Байдаевская. Капитальная-3. Драгунский Водозабор. Черно-Калтанская | 44.1_КуЭ | 2018-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции устройств АЧР на подстанциях филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1105.5414 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Электротехпроект (ООО) | 773.8791 |  | 1о | 673.2748 | 773.879 | Электротехпроект (ООО) | 673.2748 | 673.2748 | 31704805726 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-03-15 | 2017-03-28 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-04-10 | 2017-05-20 | 2017-04-10 | 2017-10-07 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017 вопрос № 17).
[18 empty] | 0 |  | Сибирь-инжиниринг (ООО) | 725.0898 |  |  | 725.0898
1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: Бунгурская. Томская 2018: Вахрушевская. Грамотеинская 3/4. Сидоровская. Зенковская. Орджоникидзевская. Новобайдаевская. Водная. Драгунский водозабор | 47.1_КуЭ | 2018-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Монтаж защиты от дуговых коротких замыканий на ПС Вахрушев-ская. ПС Грамотеинская 3 /4. ПС Сидоровская. ПС Зенковская. ПС Орджоникидзевская. ПС Водная. ПС Драгунский водозабор. ПС Ново – Байдаевская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7824.8757 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Научно-Производственное Предприятие ПРОЭЛ (ООО) | 5223.752 | Научно-Производственное Предприятие ПРОЭЛ (ООО) | 0 |  | 5477.413 |  |  |  | 31704842488 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-17 | 2017-04-05 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 27).
[18 empty] | 0 |  | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 7992.192 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
[18 empty] | 0 |  | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО) | 10205.752 | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО)
1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: Бунгурская. Томская 2018: Вахрушевская. Грамотеинская 3/4. Сидоровская. Зенковская. Орджоникидзевская. Новобайдаевская. Водная. Драгунский водозабор | 47.1_КуЭ | 2018-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Монтаж защиты от дуговых коротких замыканий на ПС Вахрушевская. ПС Грамотеинская 3 /4. ПС Сидоровская. ПС Зенковская. ПС Орджони-кидзевская. ПС Водная. ПС Драгунский водозабор. ПС Ново – Байдаев-ская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 12006.9071 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО) | 8494.8355 |  | 2о | 7085 | 8404.835 | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО) | 8360.3 | 7085 | 31704998435 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-04 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-19 | 2017-07-20 | 2017-06-19 | 2017-10-02 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 69
[18 empty] | 0 |  | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 8389.8305 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 8404.8355 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная корпорация Борнэо-Сибирь (ООО) | 8200 |  |  | 7191.4197
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: монтаж маслоприёмных устройств на ПС 35/10 кВ Байлинская. ПС 35/10 кВ Барандатская. ПС 110 кВ Бенжереп-2. ПС 110 кВ Мундыбашская. ПС 110 кВ Прокопьев-ская. ПС 110/35/6 кВ Юргинская и ПС 110/6 кВ Шушталепская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 3871.73 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2710.211 |  |  |  | 31704849557 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-29 | 2017-04-03 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 28).
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: монтаж маслоприёмных устройств на ПС 35/10 кВ Байлинская. ПС 35/10 кВ Барандатская. ПС 110 кВ Бенжереп-2. ПС 110 кВ Мундыбашская. ПС 110 кВ Прокопьев-ская. ПС 110/35/6 кВ Юргинская и ПС 110/6 кВ Шушталепская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3871.73 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1897.1479 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 0 |  | 2710.211 |  |  |  | 31704998302 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 59
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 2683.1091 | Электропромсервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 2696.6602 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергоэкспертиза (ООО) | 2710
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: монтаж маслоприёмных устройств на ПС 35/10 кВ Байлинская. ПС 35/10 кВ Барандатская. ПС 110 кВ Бенжереп-2. ПС 110 кВ Мундыбашская. ПС 110 кВ Прокопьевская. ПС 110/35/6 кВ и ПС 110/6 кВ Шушталепская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3040.8336 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Прайм Техно Системс (ООО) | 2128.5835 |  | 1о | 2110.5446 | 2128.5835 | Прайм Техно Системс (ООО) | 2490.4427 | 2110.5446 | 31705306736 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-10 | 2017-08-03 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-09-28 | 2017-10-28 | 2017-09-28 | 2018-04-26 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017 вопрос № 19
[18 empty] | 0 |  | Энергоэкспертиза (ООО) | 1820 | Энергоэкспертиза (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 2128.5835 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 2128.5835 |  |  | 2110.5446
1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная: I цепь в пролете опор №№46-66. II цепь в пролете опор №№ 47-65 | 150_КуЭ | 2018-12-01 |  |  | 0 |  | 6.65 |  | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена опор и проводов отпаек на ПС 110 кВ Заречная: ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками в пролете опор №№46-66. ВЛ 110 кВ Беловская – Но-воленинская II цепь с отпайками в пролете опор №№47-65 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4674.4743 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 3200 |  | 1о | 2414.6883 | 3272.132 | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 2849.3322 | 2414.6883 | 31704844142 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-17 | 2017-04-11 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 2017-05-05 | 2017-05-05 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 29).
[18 empty] | 0 |  | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 3272.1324 |  |  | 2421.378
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 3272.1324 |  |  | 3075.8045
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3272.1324 |  |  | 3079.0766
1 | Реконструкция с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО): 2021: ВЛ 110 кВ Томь-Усинская – Мысковская 1.2 цепь с отпайкой на ПС Безруковская (АОПО на ПС Мысковская) ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I. II цепь с отпайками (АОПО на ПС Мысковская). 2021: ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочная и Новокузнецк-Сортировочная – Центральная ТЭЦ (АОПО на ПС Ширпотреб) | 111_КуЭ | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Установка автоматики огра-ничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь. ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская и АОПО ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I. II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Мысковская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1599.8657 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ПроектСтрой (ООО) | 1007.916 |  | 1о | 985.517 | 1119.906 | ПроектСтрой (ООО) | 1162.9101 | 985.517 | 31704854483 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 2017-03-27 | 2017-04-11 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 2017-05-05 | 2017-11-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 30).
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Единой энергетической системы (АО) | 990 |  |  | 990
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция (пере-устройство) ВЛ 110 кВ Заискитмская-Оросительная-1.2 с отпайкой на ПС Водозабор | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 6183.3214 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 4138.918 |  | 2о | 2926.987 | 4328.325 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 3453.8447 | 2926.987 | 31704849880 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-24 | 2017-05-05 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2018-01-12 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 31).
[18 empty] | 0 |  | КАПШИН (ООО) | 4106.955 | КАПШИН (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 4190 |  |  | 3064.635
[18 empty] | 0 |  | К-Электротехник (ООО) | 4303.445 |  |  | 4043.745
[18 empty] | 0 |  | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 4328.325 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибирский Тяжпромэлектропроект (АО) | 4328.325 | Сибирский Тяжпромэлектропроект (АО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 4328.325 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 4328.325 | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 4328.325 |  |  | 2943.261
1 | Реконструкция ПС 110кВ Кузнецкая для подкл. ПС Береговая: расширение ОРУ 110кВ на 2 линейные ячейки с установкой элегазовых выключателей. замена вторичного оборудования. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ Кузнецкая: замена разъеденителей. ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; масляных выключателей 110 кВ в ячейках МСВ-ОВ. Т1-40. Т2-40. провода на системе шин. РЗА. Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ. ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь | 146.1_КуЭ | 2019-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей 110 кВ в ячейках ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь. обходного выключателя | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 173801.5243 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 10 | 10 | ПроектСтрой (ООО) | 118011.2352 | ПроектСтрой (ООО) | 1о |  | 121661.067 |  |  |  | 31704843029 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-04-17 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 32). Протокол ПДКК № 17-1020/04 от 16.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 118011.2532 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 118137.0661 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 119836.1508 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Межрегиональный Холдинг Инжиниринговых Компаний Синергия (ООО) | 120444.4559 | Межрегиональный Холдинг Инжиниринговых Компаний Синергия (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 121661.0672 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 121661.0672
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 121661.0672 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красноярскэлектросервис (ООО) | 121661.0672
[18 empty] | 0 |  | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 140000 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Шахтовая с заменой силовых трансформаторов 2х40.5 МВА на 2х63 МВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5532.3486 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 10 | 10 | Альтернатива (ООО) | 2710.851 |  | 0 |  | 3872.644 |  |  |  | 31704909076 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 55. Протокол ПДКК № 17-3 И-КуЭ от 18.05.2017 - перенос срока подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3098.115
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3485.379 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 3679.011
[18 empty] | 0 |  | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3771.186
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3795.191
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 3830.271
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3853.281
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 3872.644 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3872.644
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Шахтовая с заменой силовых трансформаторов 2х40.5 МВА на 2х63 МВА | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5532.3491 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | Северный Стандарт (ООО) | 3830.2715 |  | 1о | 3637.0511 | 3872.6444 | Северный Стандарт (ООО) | 4291.7203 | 3637.0511 | 31705343898 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-20 | 2017-07-31 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 2017-10-09 | 2017-09-26 | 2017-10-28 | 2017-09-26 | 2018-05-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 28
[18 empty] | 0 |  | Фирма Синтез Н (ООО) | 3382.8322 | Фирма Синтез Н (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний МКС (ООО) | 3267.3305 |  |  | 3267.3305
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3853.2811 |  |  | 3853.2811
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 3872.6444 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3872.6444 |  |  | 3370.2715
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3872.644 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3872.6444 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вишневская с заменой силовых трансформаторов 2*10 МВА на 2*16 МВА. заменой ОД-КЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 5532.3486 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3098.1155 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 0 |  | 3872.644 |  |  |  | 31704900402 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-10 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 52. Протокол ПДКК № 17-26/5-БЭ от 19.05.2017 - продление сроков закупки
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 3129.273 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3485.3799 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 3679.0119
[18 empty] | 0 |  | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3771.1864 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3795.1915
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3853.2811
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 3872.6444 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3872.6444 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ АКЗ. Замена ОД 110 Крохалевская-Кедровская -1. ОД-110 Крохалев-ская-Кедровская -2 (2 шт.). Кемеровский РЭC | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3998.2571 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 11 | 11 | Электропромсервис (ООО) | 2770.792 |  | 1о | 1847.9109 | 2798.78 | Электропромсервис (ООО) | 2180.5349 | 1847.9109 | 31704900551 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-10 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017-06-06 | 2018-03-03 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 53.
[18 empty] | 0 |  | А-Проект (ООО) | 2239.024 | А-Проект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научно-проектный центр Энергопроект СКБ (ООО) | 2239.024 | Научно-проектный центр Энергопроект СКБ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2378.963 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 2706.251 |  |  | 2426.5903
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 2742.804 |  |  | 1875.8553
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 2015.121 | Альтернатива (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 2784.786 |  |  | 2505.1252
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 2798.78 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 2798.78 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 2798.78 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с заменой силового трансформатора (Т1) 1х31.5 МВА на 1х40 МВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4621.2829 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 13 | 13 | МегалТЭК (ООО) | 2587.9189 | МегалТЭК (ООО) | 0 |  | 3234.898 |  |  |  | 31704900865 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-10 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 56. Протокол ПДКК № 17-28/5-БЭ от 19.05.2017 - продление сроков закупки
[18 empty] | 0 |  | Научно-проектный центр Энергопроект СКБ (ООО) | 2587.9189 | Научно-проектный центр Энергопроект СКБ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2749.6638 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3120.7859
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Электрощит (ООО) | 3135 | Торговый дом Электрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3152.5424 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3170.2006
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 3192.5257 | Северный Стандарт (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 3202.5496
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3218.7241
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 3234.8986 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3234.8986 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3234.8986 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с заменой (Т1) 1х31.5 МВА на новый 1х40 МВА. | 198_КуЭ | 1905-07-10 | [6 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с заменой силового трансформатора (Т1) 1х31.5 МВА на 1х40 МВА | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4621.2837 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Прайм Техно Системс (ООО) | 3234.8986 |  | 1о | 3202.5496 | 3234.8986 | Прайм Техно Системс (ООО) | 3779.0085 | 3202.5496 | 31705343748 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-20 | 2017-07-31 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-15 | 2017-10-28 | 2017-09-15 | 2018-05-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 25
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 3234.8986 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3218.7241 |  |  | 3218.7241
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3234.8986 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3234.8986 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Реконструкция КЛ-10 кВ на 2-х цепную ВЛ-10 кВ Ф.10-5-ЖГ. Ф.10-5-6-ЖГ от ПС Спутник 110/10 кВ ЖК Журавлевы горы (ПО СВЭС Кемеровский РЭС) | 40.8_КуЭ | 2017-12-01 |  |  | 0 |  | 8.23 |  | СМР | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ ПС 110/10кВ «Спутник» Ф-10-5-ЖГ. Ф-10-6ЖГ до ТП-411 (местоположение объекта: микрорайон Жу-равлевы горы Кемеровского района на участке с кадастровым номером 42:04:0208002:2579) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 23921.7657 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 15907.974 |  | 1о | 15058.8222 | 16745.236 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 17769.4102 | 15058.8222 | 31704907848 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-10 | 2017-05-15 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-26 | 2017-06-20 | 2017-05-26 | 2017-08-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 38.
[18 empty] | 0 |  | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 16745.169 | МонтажЭлектроСервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 16745.236 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Контакт-108 (ЗАО) | 16745.236 | Контакт-108 (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Красноярскэлектросервис (ООО) | 16745.236 |  |  | 16745.236
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 16745.236 |  |  | 15188.4569
1 | Создание каналов связи ПС 35-110 кВ: 2021: Тепловая. Толевая. Таежная 2021: Мусохрановская (СДТУ. ВОЛС) | 53.1_КуЭ | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Оснащение каналами связи ПС Тепловая. ПС Толевая. ПС Таежная | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 21185.79 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Научно-производственное объединение ЭнергоСтрой (ООО) | 14533.452 |  | 1о | 14215.6554 | 14830.053 | Научно-производственное объединение ЭнергоСтрой (ООО) | 16774.4734 | 14215.6554 | 31704907361 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-13 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-07-03 | 2017-06-20 | 2017-07-03 | 2017-10-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 41.
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 14220.339 |  |  | 14220.339
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 14533.4515 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35 кВ Осиновская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: вводные (2 шт.). 10 кВ: вводная (2 шт.). секционная ( 1 шт.). линейная (9 шт.). (Кемеровский РЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 4318.4543 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 13 | 13 | Регионстроймонтаж (ООО) | 2245.428 | Регионстроймонтаж (ООО) | 0 |  | 3022.918 |  |  |  | 31704908992 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-06 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 46. Протокол ПДКК № 17-14_4-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | А-Проект (ООО) | 2478.793 | А-Проект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2569.481 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2720.626 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 2902.001
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 2919.297
[18 empty] | 0 |  | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 2923.728 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 2962.46
[18 empty] | 0 |  | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 2992.69
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 2992.689
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3007.804
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3022.918 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3022.918 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35 кВ Осиновская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: вводные (2 шт.). 10 кВ: вводная (2 шт.). секционная ( 1 шт.). линейная (9 шт.). (Кемеровский РЭС) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4318.4555 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | Электропромсервис (ООО) | 2992.6897 |  | 1о | 2992.6897 | 3022.9189 | Электропромсервис (ООО) | 3531.3738 | 2992.6897 | 31705343670 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-20 | 2017-07-31 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 2017-10-09 | 2017-09-26 | 2017-10-28 | 2017-09-26 | 2018-05-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 26
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Электрощит (ООО) | 2880 | Торговый дом Электрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3007.8043 | РСО-Энерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 3022.9189 | КрасЭнергоРесурс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 3022.9189 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3022.9189 |  |  | 2630.7153
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3022.9189 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 3022.9189 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.). 10 кВ: вводная (2 шт). секционная ( 1 шт.). линейная (10 шт.). (Кемеровский РЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 4318.4543 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 13 | 13 | А-Проект (ООО) | 2509.0227 | А-Проект (ООО) | 0 |  | 3022.918 |  |  |  | 31704909099 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-10 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 47. Протокол ПДКК № 17-15_4-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2569.481 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 2902
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 2919.2973
[18 empty] | 0 |  | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 2940.678 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 2962.4605
[18 empty] | 0 |  | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 2992.69
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 2992.6897
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3007.8043
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 3022.9189 | Красэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3022.9189 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 3022.9189 | Электротехпроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3022.9189 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.). 10 кВ: вводная (2 шт). секционная ( 1 шт.). линейная (10 шт.). (Кемеровский РЭС) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4318.4555 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | Группа компаний МКС (ООО) | 2550.4212 |  | 1о | 2550.4212 | 3022.9189 | Группа компаний МКС (ООО) | 3009.497 | 2550.4212 | 31705343812 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-20 | 2017-07-31 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 2017-10-09 | 2017-09-26 | 2017-10-28 | 2017-09-26 | 2018-06-23 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 27
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Электрощит (ООО) | 2880 | Торговый дом Электрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3007.8043 | РСО-Энерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 3022.9189 | КрасЭнергоРесурс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3022.9189 |  |  | 2540.207
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 3022.9189 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3022.9189 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 3022.9189 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Предмет закупки проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Капитальная-3. Замена ОД-110 кВ (2 шт.). КЗ-110 кВ (2 шт.). (Осинниковский РЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 5113.8471 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 11 | 11 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3508.099 |  | 1о | 2867.422 | 3579.693 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3383.5579 | 2867.422 | 31704909410 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-06 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 2018-03-19 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 48. Протокол ПДКК № 17-16_3-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 2827.958 | Альтернатива (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3441.967 |  |  | 3441.9674
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3508.099 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3516.949 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 2505.786 |  |  | 2896.6429
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 3543.869 |  |  | 3116.7782
[18 empty] | 0 |  | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 3543.9 |  |  | 3543.9
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3561.795 |  |  | 3134.6767
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3579.693 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 3579.693 | ЭнергоПодряд (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Вахрушевская. Замена ОД-110 (1 шт.) КЗ-110 (1 шт.) (Прокопьевский РЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2550.2871 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1606.6815 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 0 |  | 1785.201 |  |  |  | 31704908235 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-10 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 49. Протокол ПДКК № 17-17_4-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 1731.6456
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1742.836
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1749.4977
[18 empty] | 0 |  | А-Проект (ООО) | 1750 | А-Проект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1776.2757
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 1785.2017 | ЭнергоПодряд (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Вахрушевская. Замена ОД-110 (1 шт.) КЗ-110 (1 шт.) (Прокопьевский РЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2550.2882 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | РСО-Энерго (ООО) | 1776.2757 |  | 1о | 1758.4237 | 1785.2017 | РСО-Энерго (ООО) | 2074.9399 | 1758.4237 | 31705337427 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-19 | 2017-08-02 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-15 | 2017-10-28 | 2017-09-15 | 2018-06-12 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 23
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1785.201 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1785.2017 |  |  | 1785.2017
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 1785.2017 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1785.2017 | КрасЭнергоРесурс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1785.2017 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Толевая. Замена ОД-110 кВ (1 шт). КЗ-110 кВ (1 шт.). Кемеровский РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2550.2871 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | А-Проект (ООО) | 1606.681 | А-Проект (ООО) | 0 |  | 1785.201 |  |  |  | 31704908544 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 50. Протокол ПДКК № 17-18_3-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1606.681 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 1606.681 | Альтернатива (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 1731.645
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 1742.464 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1749.497
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 1767.349
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1776.275
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 1785.201 | ЭнергоПодряд (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Толевая. Замена ОД-110 кВ (1 шт). КЗ-110 кВ (1 шт.). Кемеровский РЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2550.2882 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1785.2017 |  | 1о | 1767.35 | 1785.2017 | Прайм Техно Системс (ООО) | 2085.473 | 1767.35 | 31705344016 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-20 | 2017-07-31 | 2017-08-28 |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-15 | 2017-10-28 | 2017-09-15 | 2018-06-12 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 48
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 1767.3497 | Электропромсервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1776.2757 |  |  | 1776.2757
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1785.2017 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Электрощит (ООО) | 1530 | Торговый дом Электрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 1785.201 | РостСпецПроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35/10 кВ Сосновская с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2501.5086 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1427.891 |  | 1о | 1427.891 | 1751.056 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1684.9114 | 1427.891 | 31704908428 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2018-02-21 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 51. Протокол ПДКК № 17-19_3-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1575.95 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | А-Проект (ООО) | 1645.992 | А-Проект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 1663.503 | Альтернатива (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1716.035 |  |  | 1716.035
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1742.301 |  |  | 1519.8435
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 1751.056 | ЭнергоПодряд (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шестаковская. Замена ОД-110 (2 шт.). КЗ-110 (2 шт). Беловский РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 3998.2571 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | МегалТЭК (ООО) | 1990 | МегалТЭК (ООО) | 1о |  | 2798.78 |  |  |  | 31704908810 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 57. Протокол ПДКК № 17-20_3-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Регионстроймонтаж (ООО) | 2080.822 | Регионстроймонтаж (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2378.963 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 2686.828
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 2742.804
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 2784.786
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 2798.78
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 2798.78 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 2798.78 | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шестаковская. Замена ОД-110 (2 шт.). КЗ-110 (2 шт). Беловский РЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3998.2572 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Группа компаний МКС (ООО) | 504 |  | 1о | 2361.3169 | 2798.7801 | Группа компаний МКС (ООО) | 2786.354 | 2361.3169 | 31705344096 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-20 | 2017-07-31 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 2017-10-09 | 2017-09-26 | 2017-10-28 | 2017-09-26 | 2018-06-23 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 29
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Электрощит (ООО) | 2361.3169 | Торговый дом Электрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 2784.7862 |  |  | 2784.7862
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 2798.7801 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 2798.7801 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2798.7801 |  |  | 2491.153
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Грамотеинская 3/4. Замена ОД-110 кВ (2 шт).). КЗ-110 кВ (2 шт). Белов-ский РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5285.2471 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 14 | 14 | МегалТЭК (ООО) | 2630.4677 |  | 0 |  | 3699.673 |  |  |  | 31704908751 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-05-17 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 58.
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2959.7387
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3291.4855
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 3514.69
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3625.6799
[18 empty] | 0 |  | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3627.1186
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 3657.3004
[18 empty] | 0 |  | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 3662.67
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 3662.6766
[18 empty] | 0 |  | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 3666.561
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3681.175
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 3699.6733
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 3699.6733
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3699.6733
1 | Реконструкция ПС110 кВ Грамотеинская 3/4 . Замена ОД-110 (2 шт.). БеловскийРЭС | 227_КуЭ | 1905-07-12 | [6 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Грамотеинская 3/4. Замена ОД-110 кВ (2 шт).). КЗ-110 кВ (2 шт). Беловский РЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5285.2476 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | Электропромсервис (ООО) | 3662.6766 |  | 1о | 3625.6798 | 3699.6733 | Электропромсервис (ООО) | 4278.3022 | 3625.6798 | 31705343427 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-20 | 2017-07-31 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-09-19 | 2017-10-28 | 2017-09-19 | 2018-06-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 24
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 3657.3004 |  |  | 3657.3004
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний МКС (ООО) | 3121.3958 |  |  | 3121.3958
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3681.175 |  |  | 3681.175
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 3699.6733 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3699.6733 |  |  | 2959.7386
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3699.673 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3699.6733 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Колмогоровская. Замена ОД-110 кВ (2 шт).). КЗ-110 кВ (2 шт.). Инской РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5285.2471 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 16 | 16 | РСО-Энерго (ООО) | 3681.175 |  | 1о | 2756.256 | 3699.673 | РСО-Энерго (ООО) | 3252.3821 | 2756.256 | 31704908928 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-14 | 2017-07-12 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-07-25 | 2017-06-20 | 2017-07-25 | 2018-04-21 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 59. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2959.7387 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3329.7059 |  |  | 3329.7059
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 3551.6868 |  |  | 3551.6868
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3555.827 |  |  | 3555.827
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО) | 3625.6799 | ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3625.6799 |  |  | 3625.6799
[18 empty] | 0 |  | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3627.1186 |  |  | 2776.193
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 3657.3004 | Северный Стандарт (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 3662.67 |  |  | 3588.683
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 3662.6766 |  |  | 3255.712
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 2739.7713 | Альтернатива (ООО) |  | 2739.7713
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 3699.6733 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 3699.6733 |  |  | 3699.6733
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3699.6733 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3699.6733 |  |  | 3699.673
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Гурьевская. Замена ОД-110 кВ (2 шт). КЗ-110 кВ (2 шт). СОД-110 кВ (1шт). Гурьевский РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4841.3171 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 11 | 11 | Электропромсервис (ООО) | 3355.0329 |  | 1о | 2202.799 | 3388.922 | Электропромсервис (ООО) | 2599.3028 | 2202.799 | 31704909148 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-17 | 2017-07-13 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-07-27 | 2017-06-20 | 2017-07-27 | 2018-04-23 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 60. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2880.5838 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 3253.3652 |  |  | 3253.3652
[18 empty] | 0 |  | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3288.1356 |  |  | 3288.1356
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3321.1437 |  |  | 3287.254
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 3346.5492 |  |  | 3346.5492
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 2430.9122 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3371.9775 |  |  | 2219.744
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 3388.9221 |  |  | 3388.9221
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3388.9221 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3388.9221 |  |  | 2989.029
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Мусохрановская. Замена ОД-110 кВ (2 шт). КЗ-110 кВ (2 шт). Ленинский РЭC | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5200.2229 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 13 | 13 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3567.3533 |  | 1о | 2184.0937 | 3640.156 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 2577.2306 | 2184.0937 | 31704909568 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-17 | 2017-07-12 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-07-26 | 2017-06-20 | 2017-07-26 | 2018-04-22 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 61. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Регионстроймонтаж (ООО) | 2337.3875 | Регионстроймонтаж (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2912.1251 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 3458.1489 |  |  | 3458.1489
[18 empty] | 0 |  | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3559.322 |  |  | 2794.8891
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 2337.3875 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 3597.7835 |  |  | 3597.7836
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 3603.7549 |  |  | 3603.7549
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3621.9556 |  |  | 2202.2945
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3640.1567 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 3640.1564 | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 3640.1564 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3640.1564 |  |  | 3640.1564
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Фильтровальная. Замена ОД-110 (2 шт). ОДВ-110 (1шт). ОДО-110 (1 шт) Ленинский РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5532.3486 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 14 | 14 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3795.1915 |  | 1о | 1820.143 | 3872.644 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 2147.7687 | 1820.143 | 31704909727 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-06 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-19 | 2018-03-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 62. Протокол ПДКК № 17-20-П1-ОЭ от 19.05.2017 - продление сроков закупки
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3098.1155 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 3629.8097 |  |  | 3629.8097
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 3679.0119 |  |  | 3330.4739
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3719.9752 |  |  | 3719.9752
[18 empty] | 0 |  | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3771.1864 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 2810.851 |  |  | 2536.6678
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 3830.2715 |  |  | 3830.2715
[18 empty] | 0 |  | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 3833.918 |  |  | 3833.918
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 3833.9179 |  |  | 1820.143
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3853.2811 |  |  | 3466.0167
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3872.6444 |  |  | 3833.9179
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 3872.6444 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3872.6444 |  |  | 3826.9471
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС110 кВ Промышленная-сельская. Замена ОД-110 кВ (2 шт.). КЗ-110 кВ (2 шт.). Промышленновский РЭC | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5285.2471 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 12 | 12 | Электропромсервис (ООО) | 3662.6766 |  | 1о | 2108.8136 | 3699.673 | Электропромсервис (ООО) | 2488.4001 | 2108.8136 | 31704909900 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-17 | 2017-07-14 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-07-27 | 2017-06-20 | 2017-07-27 | 2018-04-23 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 63. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов. Протокол ПДКК № 17-21-Р-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 03.07.2017 - Перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2959.7387 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 3525.7203 |  |  | 3525.7203
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3625.6799 |  |  | 3625.6799
[18 empty] | 0 |  | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3627.1186 |  |  | 3294.148
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 3657.3004 |  |  | 3657.3004
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3699.6733 |  |  | 2128.0519
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3681.175 |  |  | 2349.2924
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 3699.6733 | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 3699.6733 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3699.6733 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 2327.8776 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35 кВ замена ПСН-35 кВ на ПС Кожевниковская. Полуторник. Новая. Ключе-вая. Новопокровская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 8613.6586 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 15 | 15 | Союзэнергопроект (ООО) | 6029.5617 |  | 1о | 3112.4597 | 6029.561 | Союзэнергопроект (ООО) | 3112.4597 | 3112.4597 | 31704910055 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-18 | 2017-07-12 |  |  |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-08 | 2017-06-20 | 2017-08-08 | 2018-03-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 64. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 5475.8854 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 5728.0838 |  |  | 5728.0838
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 5908.9705 |  |  | 5908.9705
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 5969.2661 |  |  | 5969.2661
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 5999.4139 |  |  | 5939.1183
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 5999.4139 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 6029.5617 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 6029.5617 |  |  | 6029.5617
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 6029.5617 | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 6029.5617 |  |  | 6029.5617
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 6029.5617 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3919.2151 |  |  | 3195.6677
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 6029.5617 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 6029.5617 |  |  | 6029.5617
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектные работы по объекту: Модернизация системы гарантированного электропитания оборудования СДТУ. АСТУ на подстанциях филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1515.27 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ТюменьСвязь (ООО) | 758.3927 | ТюменьСвязь (ООО) | 1о |  | 1060.689 |  |  |  | 31704910196 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-21 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 65.
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 1050.0822
[18 empty] | 0 |  | АВЕРС (ООО) | 1060.6891 | АВЕРС (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектные работы по объекту: Модернизация системы гарантированного электропитания оборудования СДТУ. АСТУ на подстанциях филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС»\ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1515.2701 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Фирма Синтез Н (ООО) | 824.3611 |  | 1о | 670.1568 | 1060.6891 | Фирма Синтез Н (ООО) | 790.785 | 670.1568 | 31705306753 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-10 | 2017-07-26 | 2017-08-14 |  |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-04 | 2017-10-28 | 2017-09-04 | 2017-12-03 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017 вопрос № 19
[18 empty] | 0 |  | ТюменьСвязь (ООО) | 1004.4725 |  |  | 1004.4725
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний СвязьИнфоПроект (ООО) | 1007.5 |  |  | 1007.5
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 1050.0822 |  |  | 763
[18 empty] | 0 |  | РЕАЛ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 1060.6891 | РЕАЛ ИНЖИНИРИНГ (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ Во-сточная. ПС 110/10 кВ Космическая. ПС 110/10 кВ Мирная. ПС 110/35/10 кВ «Рудничная». ПС 35/6 кВ Центральная | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 933.4686 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | РСО-Энерго (ООО) | 650.1609 |  | 1о | 624.023 | 653.428 | РСО-Энерго (ООО) | 736.3471 | 624.023 | 31704906613 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-17 | 2017-07-13 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-07-25 | 2017-06-20 | 2017-07-25 | 2018-03-02 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 66. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 620.7566 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научно-проектный центр Энергопроект СКБ (ООО) | 522.7424 | Научно-проектный центр Энергопроект СКБ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 653.428 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 653.428 |  |  | 653.428
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35/10 кВ Котинская с заменой комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10)-14 ячеек и модернизацией устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2815.5771 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 10 | 10 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1773.8142 |  | 1о | 1419.0514 | 1970.904 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1674.4807 | 1419.0514 | 31704910371 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-18 | 2017-07-12 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-07-25 | 2017-06-20 | 2017-07-25 | 2018-03-02 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 67. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Проект24 (ООО) | 1497.8875 | Проект24 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 1529.6332 |  |  | 1529.6332
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 1306.8172 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 1911.7771 |  |  | 1911.7771
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1931.4865 |  |  | 1931.4865
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 1970.9046 | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1970.9046 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Юнител Инжиниринг (ООО) | 1970.9046 | Юнител Инжиниринг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 1970.9046 |  |  | 1947.648
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Осинниковского РЭС. Панфиловского РЭС. Прокопьевского РЭС. Промышленновского РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1355.17 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 948.619 |  |  |  | 31704910536 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 |  | 2017-04-13 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 68.
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Осинниковского РЭС. Панфилов-ского РЭС. Прокопьевского РЭС. Промышленновского РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4282.5587 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | Институт Тулаэнергосетьпроект (ООО) | 2997.7911 |  | 1о | 2368.255 | 2997.7911 | Институт Тулаэнергосетьпроект (ООО) | 2794.5409 | 2368.255 | 31705306719 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-10 | 2017-08-03 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-09-26 | 2017-10-28 | 2017-09-26 | 2018-04-14 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017 вопрос № 18
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 2997.7911 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2997.7911 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 2997.7911 |  |  | 2997.7911
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 2997.7911 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2997.7911 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 2997.7911 |  |  | 2997.7911
[18 empty] | 0 |  | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 2499 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектные работы по объекту: Восстановление рабочей документации ВЛ 110 кВ ТУГРЭС – Мысковская I цепь и ВЛ 110 кВ ТУГРЭС – Мыс-ковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1801.5357 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 1261.0753 |  | 1о | 1248.4645 | 1261.075 | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 1473.1882 | 1248.4645 | 31704906548 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-18 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-09-19 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 69.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1261.0753 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 1261.0753 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 1261.0753 |  |  | 1261.0753
1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная: I цепь в пролете опор №№46-66. II цепь в пролете опор №№ 47-65 | 150_КуЭ | 2018-12-01 |  |  | 0 |  | 6.65 |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевоору-жение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1.2 (1961г.) с заменой провода АС-120. арматуры и дефектной изоляции для повыше-ния надежности электроснабжения шахт Костромовская. Заречная. Бай-каимская. 7-е Ноября. Комсомолец. СМ Кирова | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1068.8171 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 748.172 |  |  |  | 31704896175 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-19 | 2017-04-20 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 28.
1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная: I цепь в пролете опор №№46-66. II цепь в пролете опор №№ 47-65 | 150_КуЭ | 12.2018 |  |  |  |  | 6.65 |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1.2 (1961г.) с заменой про-вода АС-120. арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская. Заречная. Байкаимская. 7-е Ноября. Комсомолец. СМ Кирова | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1068.8171 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | КАПШИН (ООО) | 720 | КАПШИН (ООО) | 0 |  | 748.172 |  |  |  | 31705361679 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-26 | 2017-08-16 | 2017-09-01 | [6 empty] | 2017-10-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017. вопрос № 21
[18 empty] | 0 |  | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 730 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 748.1722 | Электротехпроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооруже-ние ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод. Ускат-Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (1940г.) с заменой провода. арматуры. грозотроса и дефектной изоляции | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1487.57 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 843.452 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 0 |  | 1041.299 |  |  |  | 31704896180 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-19 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 29.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1041.299 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 1041.299 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод. Ускат-Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (1940г.) с заменой провода. арма-туры. грозотроса и дефектной изоляции | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1487.57 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | КАПШИН (ООО) | 1000 | КАПШИН (ООО) | 0 |  | 1041.299 |  |  |  | 31705361692 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-26 | 2017-08-16 | 2017-09-01 | [6 empty] | 2017-10-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017. вопрос № 22
[18 empty] | 0 |  | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 1010 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 1041.2993 | Электротехпроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод. Ускат-Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (1940г.) с заменой провода. арматуры. грозотроса и дефектной изоляции | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1487.5705 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 1010 |  | 1о | 1010 | 1041.2993 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 1191.8 | 1010 | 31705525342 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-15 | 2017-10-12 | 2017-11-02 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-12-28 | 2017-11-16 | 2018-05-15 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017. вопрос № 37
[18 empty] | 0 |  | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 1000 |  |  | 1000
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 1041.2993 | Электротехпроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооруже-ние двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1-2 с отпайкой на ПС Цинкзаводская (1960г.) с заменой провода. грозотроса. арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Тихова» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 919.1414 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 643.399 |  |  |  | 31704896184 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-13 | 2017-04-17 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 30.
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1-2 с отпайкой на ПС Цинкзаводская (1960г.) с заменой провода. грозотроса. арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Тихова» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 919.1414 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | КАПШИН (ООО) | 620 | КАПШИН (ООО) | 0 |  | 643.399 |  |  |  | 31705361535 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-26 | 2017-08-21 | 2017-09-13 | [6 empty] | 2017-11-02 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017. вопрос № 19. Протокол ПДКК № 17-6 И(2)-КуЭ от 16.08.2017 - перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 625 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 643.3994 | Электротехпроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1-2 с отпайкой на ПС Цинкзаводская (1960г.) с заменой провода. грозотроса. арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Тихова» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 919.142 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 625 |  | 1о | 625 | 643.3994 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 737.5 | 625 | 31705525339 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-15 | 2017-09-29 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-09 | 2017-12-28 | 2017-11-09 | 2018-05-08 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017. вопрос № 35.
[18 empty] | 0 |  | КАПШИН (ООО) | 620 |  |  | 620
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 643.3994 | Электротехпроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооруже-ние двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская с отпайками. Беловская ГРЭС-Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная. Набереж-ная-Новоленинская с отпайками (1961г.) с заменой провода. грозотроса. арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электро-снабжения шахт: Листвяжная. Алексиевская. Сибирская. Октябрьская. Полысаевская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 836.3586 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 585.451 |  |  |  | 31704896192 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-13 | 2017-04-17 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 31.
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооруже-ние двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская с отпайками. Беловская ГРЭС-Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная. Набережная-Новоленинская с отпайками (1961г.) с заменой провода. грозотроса. арма-туры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная. Алексиевская. Сибирская. Октябрьская. Полысаевская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 836.3586 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | КАПШИН (ООО) | 550 | КАПШИН (ООО) | 0 |  | 585.451 |  |  |  | 31705364152 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-07-27 | 2017-08-16 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 2017-09-29 |  | 2017-11-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017. вопрос № 20
[18 empty] | 0 |  | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 560 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 585.4516 | Электротехпроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооруже-ние двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская с отпайками. Беловская ГРЭС-Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная. Набережная-Новоленинская с отпайками (1961г.) с заменой провода. грозотроса. арма-туры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная. Алексиевская. Сибирская. Октябрьская. Полысаевская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 836.3595 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 560 |  | 1о | 560 | 585.4516 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 660.8 | 560 | 31705525343 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-15 | 2017-09-26 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 2017-11-07 | 2018-05-06 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017. вопрос № 35
[18 empty] | 0 |  | КАПШИН (ООО) | 550 |  |  | 550
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 585.4516 | Электротехпроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооруже-ние двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1-2 с отпайками на ПС Грамотеинская3/4. Колмогоровская. Караканская (1961г.) с заменой провода. грозотроса. арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная. Грамотеинская. Инской разрез | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1212.9286 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 849.05 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 0 |  | 849.05 |  |  |  | 31704896062 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-14 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 32.
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1-2 с отпайками на ПС Грамотеинская3/4. Колмогоровская. Караканская (1961г.) с заменой провода. грозотроса. арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная. Грамотеинская. Инской разрез | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1212.9286 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | КАПШИН (ООО) | 810 | КАПШИН (ООО) | 0 |  | 849.05 |  |  |  | 31705365320 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-08-16 | 2017-08-22 | [6 empty] | 2017-10-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017. вопрос № 23
[18 empty] | 0 |  | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 820 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 849.0508 | Электротехпроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооруже-ние двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1-2 с отпайками на ПС Грамотеинская3/4. Колмогоровская. Караканская (1961г.) с заменой провода. грозотроса. арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная. Грамотеинская. Инской разрез | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1212.9297 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 820 |  | 1о | 820 | 849.0508 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 967.6 | 820 | 31705503297 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-08 | 2017-09-19 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-10-26 | 2017-12-28 | 2017-10-26 | 2018-04-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017 вопрос № 34
[18 empty] | 0 |  | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 810 |  |  | 793.0186
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена масляных выключателей 110 кВ на ПС Прокопьевская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3986.7043 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 11 | 11 | Электропромсервис (ООО) | 2762.7861 |  | 1о | 2455.8099 | 2790.693 | Электропромсервис (ООО) | 2897.8557 | 2455.8099 | 31704896064 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-28 | 2017-06-19 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-07-03 | 2017-06-20 | 2017-07-03 | 2018-02-28 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 34.
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 2009.299 | Альтернатива (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 2313.4869 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2372.0891 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | А-Проект (ООО) | 2651.1584 |  |  | 2483.7168
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 2679.0655 |  |  | 2623.2516
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 2698.5645 |  |  | 2698.5645
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 2734.8792 |  |  | 2734.8792
[18 empty] | 0 |  | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1953.4851 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 2776.7396 |  |  | 2469.7634
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 2790.693 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
1 | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование (17 ПС) 2022: РМК. Тепловая. Береговая (ЮЭС). Орджоникидзевская. Карьерная. Мысковская. Томская. Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная. Нагорная. 2022: Тырганская. Ширпотреб. Новобайдаевская. Вахрушевская. Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская. Новобунгурская. Бунгурская; 2022: Зенковская. Прокопьевская. Драгунский водозабор. Луговая. Сидоровская. Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп. Красногорская-2. Юго-Западная. | 140_КуЭ | 2022-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | проектные работы по объекту: оснащение каналами связи ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Северобайдаевская. ПС 110 кВ Сидоровская. ПС 110 кВ Бы-зовская. ПС 110 кВ Тырганская. ПС 35 кВ Ново-Бургунская. ПС 110 кВ Вахрушевская. ПС 35 кВ Бунгурская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3838.9971 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 10 | 10 | Группа Компаний СвязьИнфоПроект (ООО) | 2015.4 |  | 1о | 1343 | 2687.298 | Группа Компаний СвязьИнфоПроект (ООО) | 1343 | 1343 | 31704906464 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-12 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-14 | 2017-06-20 | 2017-06-14 | 2017-11-11 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 35.
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 1981.1089 | Альтернатива (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТюменьСвязь (ООО) | 1948.2914 |  |  | 1854.2359
[18 empty] | 0 |  | НТЦ Проектирование и разработка (ООО) | 2284.2037 | НТЦ Проектирование и разработка (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений связи (АО) | 2390 | Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений связи (АО)
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 2537.0811 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Проектные дела (ООО) | 2606.6795 | Проектные дела (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Интеллидженс (ООО) | 2660.4255 | Интеллидженс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 2660.4255 |  |  | 1500
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 2687.2985 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена перегруженных силовых трансформаторов на ПС 35/10 Прогресс 2*4 МВА на новые 2*6.3 МВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2707.75 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1705.8828 |  | 0 |  | 1895.425 |  |  |  | 31704896072 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-12 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 54. Закупочная процедура отменена.
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 1800.6541
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 1838.5627
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1847.6046
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1857.5168
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 1885.9482
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 1895.4253
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектные работы по объекту: техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ ЮкГРЭС – Темирская (1951 г.) с заменой провода АС-120. арматуры. грозотроса и дефектной изоляции | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2707.75 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 1035.247 |  | 1о | 1035.2475 | 1052.68 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 1221.5921 | 1035.2475 | 31704892228 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-03-27 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2017-07-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 33.
[18 empty] | 0 |  | КАПШИН (ООО) | 1013.679 |  |  | 1003.0866
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 1052.68 |  |  | 1052.6806
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по объекту: Вынос линии ВЛ 110 кВ Заискитимская – Оросительная 1.2 с отпайкой на ПС Водозабор (1984 г.) с терри-тории школы интерната МКОУ «Березовская общеобразовательная школа – интернат психолого-педагогической поддержки» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 92249.0243 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 64524.317 |  | 1о | 64524.317 | 64574.317 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 76197.6941 | 64574.317 | 31704892142 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-17 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2017-11-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 39.Дата подведения итогов изменена на основании протокола ПДКК № 17-1027/01 от 31.03.2017
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 63765.1 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КАПШИН (ООО) | 64504.319 |  |  | 64504.319
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 63282.8313 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[18 empty] | 0 |  | Красноярскэлектросервис (ООО) | 64574.3177 | Красноярскэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 64574.3177 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | К-Электротехник (ООО) | 78074.3097 | К-Электротехник (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Монтаж приборов ОМП на ВЛ 6-110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 42302.6286 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Прайм Техно Системс (ООО) | 29527.095 | Прайм Техно Системс (ООО) | 0 |  | 29611.84 |  |  |  | 31704892691 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-06 | 2017-04-12 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 40.
[18 empty] | 0 |  | А2 Систем (ООО) | 43377.317 | А2 Систем (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Монтаж приборов ОМП на ВЛ 6-110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 48451.0243 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | КАТЭН (ООО) | 33215 |  | 1о | 33215 | 33915.717 | КАТЭН (ООО) | 39193.7 | 33215 | 31705032105 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-19 | 2017-05-03 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-13 | 2017-07-20 | 2017-06-13 | 2018-06-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 34 от 13.04.2017. вопрос № 8.
[18 empty] | 0 |  | А2 Систем (ООО) | 33788.5986 |  |  | 33788.5986
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Замена провода АС-120. арматуры. грозотроса и дефектной изоляции на двухцепной ВЛ 110 кВ ЮкГРЭС – Темирская (1951 г.) для электроснабжения шахт ЕвразРуда | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 204257.48 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 142910.233 |  | 1о | 140122.9449 | 142980.236 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 165345.0749 | 140122.9449 | 31704892223 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2018-02-11 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 42.
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 140127.118 |  |  | 140127.1186
[18 empty] | 0 |  | КАПШИН (ООО) | 142880.236 |  |  | 140092.9479
[18 empty] | 0 |  | Сельэлектрострой (АО) | 107971.926 | Сельэлектрострой (АО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 142980.236 |  |  | 142765.8293
[18 empty] | 0 |  | Красноярскэлектросервис (ООО) | 142980.236 | Красноярскэлектросервис (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Беловского РЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 57529.4643 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 9 | 9 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 38257.0946 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 0 |  | 40270.625 |  |  |  | 31704891886 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-17 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 70.
[18 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 38594.6259 | Томскэлектросетьсервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 39423.1683 | Контур (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергоремонт (ООО) | 39465.2134 | Энергоремонт (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 39465.2134
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 39465.2129 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 40212 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красноярскэлектросервис (ООО) | 40270.6259 | Красноярскэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергосервис (ООО) | 40270.6259 | Энергосервис (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Беловского РЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 57529.4643 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | ЭнергоПодряд (ООО) | 40212 |  | 1о | 39406.6102 | 40270.625 | ЭнергоПодряд (ООО) | 46499.8 | 39406.6102 | 31705204570 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-19 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-13 | 2017-09-28 | 2017-07-13 | 2017-10-11 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017. вопрос № 13
[18 empty] | 0 |  | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 40269.7785 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красноярскэлектросервис (ООО) | 40270.6259 |  |  | 40270.6259
[18 empty] | 0 |  | Энергоспецмонтаж (ООО) | 40270.6259 | Энергоспецмонтаж (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 39465.2133 |  |  | 39465.2133
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 40270.5932 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 38257.0946 | Кузбассэлектросервис (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котель-ные и объекты ЖКХ Мысковского РЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 29530.877 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 20671.6139 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 0 |  | 20671.6139 |  |  |  | 31704891896 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-17 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 71.
[18 empty] | 0 |  | Энергоремонт (ООО) | 20258.1816 | Энергоремонт (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 20258.1816
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 19954.3086 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 20420.2 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красноярскэлектросервис (ООО) | 20671.6139 | Красноярскэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергосервис (ООО) | 20671.6139 | Энергосервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 20671.6139 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котель-ные и объекты ЖКХ Мысковского РЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 29530.877 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 20258.1816 |  | 1о | 20258.1816 | 20671.6139 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 23904.6543 | 20258.1816 | 31705204745 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-19 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-14 | 2017-09-28 | 2017-07-14 | 2017-10-12 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017. вопрос № 14
[18 empty] | 0 |  | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 20670.7664 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 20671.6139 | Кузбассэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 20671.6102 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красноярскэлектросервис (ООО) | 20671.6139 |  |  | 20671.6139
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Топкинского РЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 53788.2929 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 9 | 9 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 35769.2153 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 0 |  | 37651.805 |  |  |  | 31704891910 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-17 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 72.
[18 empty] | 0 |  | Энергоремонт (ООО) | 36898.7695 | Энергоремонт (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 36898.7693
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 36345.2882 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 37602 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красноярскэлектросервис (ООО) | 37651.8056 | Красноярскэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергосервис (ООО) | 37651.8056 | Энергосервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 36804.3479 | Контур (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 37651.8056 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Топкинского РЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 53788.2929 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 36371.6442 |  | 1о | 36371.6442 | 37651.805 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 42918.5401 | 36371.6442 | 31705204979 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-19 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-12 | 2017-09-28 | 2017-07-12 | 2017-10-10 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017. вопрос № 15
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 35769.2153 | Кузбассэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 36898.7693 |  |  | 36710.5108
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 37651.7797 |  |  | 37651.7797
[18 empty] | 0 |  | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 37650.9581 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красноярскэлектросервис (ООО) | 37651.8056 |  |  | 37651.8056
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Звездная. Замена оборудования ячеек 110 кВ: линейные (2 шт.). МСВ-110 (1 шт.). (Кемеровский РЭС). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1859.2814 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1275.4671 |  | 1о | 1275.4671 | 1301.497 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1505.0512 | 1275.4671 | 31704942810 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-13 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-22 | 2017-07-20 | 2017-06-22 | 2018-02-17 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 41.
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1171.3481 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1158.3324 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 1301.497 |  |  | 1288.4821
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция ПС 110 кВ Кузбассэлемент. Замена ОД-110 (2 шт.). ОДВ-110 (1 шт.). ОДО-110 (1 шт.). замена МВ-6 кВ: вводная (2 шт). секционная (1 шт.). линейная (8 шт.). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5532.3486 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 16 | 16 | РСО-Энерго (ООО) | 3853.2811 |  | 1о | 2381.6764 | 3872.644 | РСО-Энерго (ООО) | 2810.3781 | 2381.6764 | 31704968733 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-03 | 2017-04-18 | 2017-07-12 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-25 | 2017-07-20 | 2017-07-25 | 2018-03-22 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 42. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 2732.8084 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | Проектные Энергетические Системы (ООО) | 3098.1155 | Проектные Энергетические Системы (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3098.1155 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3369.2006 |  |  | 3330.4741
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 3485.3799 |  |  | 3485.3799
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 3660 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 3679.0121 |  |  | 3679.0121
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3795.1915 |  |  | 2401.0396
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 3830.2715 | Северный Стандарт (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 3833.9179 |  |  | 3407.9271
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 3853.2811 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 2714.7237 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3872.6444 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 3872.6444 | Электротехпроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3872.6444 |  |  | 3872.6444
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена оборудования яче-ек 10 и 35 кВ на подстанциях. Верх-Падунская. Моторная. Родина. Топ-кинская и Усть-Сосновская Топкинского РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 7503.0443 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | Электропромсервис (ООО) | 5199.61 |  | 1о | 4621.8756 | 5252.131 | Электропромсервис (ООО) | 5453.8132 | 4621.8756 | 31704947383 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-24 | 2017-07-14 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-27 | 2017-07-20 | 2017-07-27 | 2018-03-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 43. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4915.2542 |  |  | 4915.2542
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 5147.0887 |  |  | 5147.0887
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 3497.9195 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 5225.8707 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 5225.8707 |  |  | 5173.3494
[18 empty] | 0 |  | ЕРСМ Сибири (ООО) | 5252.1313 |  |  | 4674.3969
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 5252.1313 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена силовых транс-форматоров на ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая 2*40 МВА на новые 2*63 МВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7605.6757 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 15 | 15 | Альтернатива (ООО) | 3826.7812 | Альтернатива (ООО) | 0 |  | 5323.973 |  |  |  | 31704941668 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-13 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 34.
[18 empty] | 0 |  | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 3993.5123 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4152.6991 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 4259.1786 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 5049.2198
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 5217.4937
[18 empty] | 0 |  | Проектный Центр ЭКРА (ООО) | 5270.4205
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 5270.7335
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 5281.6003 | Северный Стандарт (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 5297.3022 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 5297.3534
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 5323.9732 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 5323.9732 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 5323.9732 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 5323.9732 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Замена силовых транс-форматоров на ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая 2*40 МВА на новые 2*63 МВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 7605.676 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 10 | 10 | Северный Стандарт (ООО) | 5281.6003 |  | 1о | 4802.2359 | 5323.9732 | Северный Стандарт (ООО) | 5666.6384 | 4802.2359 | 31705337876 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-19 | 2017-08-04 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-15 | 2017-10-28 | 2017-09-15 | 2018-05-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 21
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний МКС (ООО) | 4491.8093 | Группа компаний МКС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Проектный Центр ЭКРА (ООО) | 5270.4205 | Проектный Центр ЭКРА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 5323.973 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Фирма Синтез Н (ООО) | 4173.2203 | Фирма Синтез Н (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 5323.9732 |  |  | 4844.6088
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 5323.9732 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 5323.9732 | КрасЭнергоРесурс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 5323.9732 | Союзэнергопроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 5323.9732 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Заречная с заменой 2*25 МВА на 2*40 МВА. Замена РЗА тр-ров. оснаще-ние АВР 110 для повышения надёжности электроснабжения шахт | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 6667.1057 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 15 | 15 | Альтернатива (ООО) | 3366.8824 |  | 1о |  | 4666.974 |  |  |  | 31704942767 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-13 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 35. Закупка отменена
[18 empty] | 0 |  | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 3686.9101 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3733.5798 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3899.7241 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 4432.4642
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 4573.6353
[18 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьпроект (ООО) | 4582.5302
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 4620.305
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 4624.6019 | Северный Стандарт (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 4643.6112 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 4643.6399
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 4666.9748 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 4666.9748 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 4666.9748 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 4666.9748 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Заречная с заменой 2*25 МВА на 2*40 МВА. Замена РЗА тр-ров. оснаще-ние АВР 110 для повышения надёжности электроснабжения шахт | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 6667.1069 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | Северный Стандарт (ООО) | 4624.6019 |  | 1о | 4624.6019 | 4666.9748 | Северный Стандарт (ООО) | 5457.0303 | 4624.6019 | 31705337873 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-19 | 2017-08-04 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-15 | 2017-10-28 | 2017-09-15 | 2018-05-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 20
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 4620.305 | Электропромсервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний МКС (ООО) | 3937.5034 | Группа компаний МКС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 4666.974 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 4666.9748 | Союзэнергопроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 4666.9748 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 4666.9748 | КрасЭнергоРесурс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4666.9748 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4666.9748 |  |  | 4246.7206
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС Ново-Чертинская 110 кВ c заменой силового трансформатора 1х31.5 МВА на 40 МВА. Замена МВ-110 на ЭВ -110 (3 шт.). МВ-35 на ЭВ-35 (10 шт.). МСВ-6 кВ. замена РЗА для повышения надежности электроснабжения шахт | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8197.14 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 14 | 14 | Альтернатива (ООО) | 4166.5989 | Альтернатива (ООО) | 0 |  | 5737.998 |  |  |  | 31704941672 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-13 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 36.
[18 empty] | 0 |  | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 4304.0726 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4475.6388 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 4590.3988 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 5623.2385
[18 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьпроект (ООО) | 5654.5487 | Томскэлектросетьпроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 5680.6185
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 5708.4968 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 5709.3085
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 5737.9984 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 5737.9984 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 5737.9984 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 5737.9984 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 5737.9984 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС Ново-Чертинская 110 кВ c заменой силового трансформатора 1х31.5 МВА на 40 МВА. Замена МВ-110 на ЭВ -110 (3 шт.). МВ-35 на ЭВ-35 (10 шт.). МСВ-6 кВ. замена РЗА для повышения надежности электроснабжения шахт | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 8459.5606 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Северный Стандарт (ООО) | 5762.7119 |  | 1о | 5762.7119 | 5921.6924 | Северный Стандарт (ООО) | 6800 | 5762.7119 | 31705365424 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-08-11 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-04 | 2017-10-28 | 2017-10-04 | 2017-10-04 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017. вопрос № 24
[18 empty] | 0 |  | Инженерный центр энергетических решений (ООО) | 5508.4746 |  |  | 5034.7392
[18 empty] | 0 |  | КАПШИН (ООО) | 5600 | КАПШИН (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КАТЭН (ООО) | 5744.0417 | КАТЭН (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИСТЕМЫ ИНЖИНИРИНГА И ЭНЕРГОКОНТРОЛЯ (АО) | 5230.7627 | СИСТЕМЫ ИНЖИНИРИНГА И ЭНЕРГОКОНТРОЛЯ (АО)
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 5921.6924 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 5921.6924 |  |  | 5921.6924
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ КСК. Замена ОД-110 (2 шт.). замена ячеек 6 кВ: вводная (4 шт). секцион-ная ( 2 шт.). линейная (19 шт.). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5532.3491 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 13 | 13 | Электропромсервис (ООО) | 3833.9179 |  | 1о | 2225.7861 | 3872.6444 | Электропромсервис (ООО) | 2626.4276 | 2225.7861 | 31704942770 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-13 | 2017-07-18 |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-07-20 | 2017-08-15 | 2018-04-12 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 37. Протокол ПДКК № 28-64-2ПВИ-КуЭ от 20.06.2017 - продление сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 3059.389 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3098.1155 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3235.9814 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3719.9752 |  |  | 3719.9752
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3795.1915 |  |  | 3795.1915
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 3830.2715 | Северный Стандарт (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 2810.851 | Альтернатива (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Проектный Центр ЭКРА (ООО) | 3834.4846 |  |  | 3079.6472
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3853.2811 |  |  | 2245.1493
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 3872.6444 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3872.6444 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3872.6444 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35 кВ Николаевская. Замена оборудования ячеек 35-10 кВ:МСВ-35 (1шт.). ОД-35 (2 шт.). КРУН-10 (13 ячеек). Чебулинский РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4318.4543 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 10 | 10 | Электропромсервис (ООО) | 2992.6897 |  | 1о | 2941.4538 | 3022.918 | Электропромсервис (ООО) | 3470.9154 | 2941.4538 | 31704941675 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-14 | 2017-07-18 |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-07-20 | 2017-08-15 | 2018-04-12 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 38. Протокол ПДКК № 28-64-2ПВИ-КуЭ от 20.06.2017 - продление сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2569.481 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 2962.4605 |  |  | 2962.4605
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2514.4443 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 3022.9189 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 3022.9189 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3022.9189 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3022.9189 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 3022.9189 | Электротехпроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3022.9189 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту:Реконструкция ПС 110 кВ Трифоновская . Замена ОД-110 (2 шт.). ОДВ-110 (1 шт.). ОДО-110 (1 шт.). замена МВ- 6 кВ: вводная (2 шт). секционная ( 1 шт.). линейная (6 шт.). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5532.3486 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 15 | 15 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3795.1915 |  | 2о | 2246.1338 | 3872.644 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 2650.4379 | 2246.1338 | 31704942771 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-14 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-27 | 2017-07-20 | 2017-07-27 | 2018-03-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 39. Протокол ПДКК № 28-64-2ПВИ-КуЭ от 20.06.2017 - продление сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3098.1155 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3235.9814 |  |  | 3235.9814
[18 empty] | 0 |  | ЧелябЭнергоПроектКом (ООО) | 3568.0099 | ЧелябЭнергоПроектКом (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3719.9752 |  |  | 3719.9752
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 2860.851 | Альтернатива (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 3830.2715 | Северный Стандарт (ООО) |  | 2265.4971
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 3833.9179 |  |  | 3833.9179
[18 empty] | 0 |  | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 3834 |  |  | 3834
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3853.2811 |  |  | 2265.4971
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 3872.6444 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 3872.6444 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3872.6444 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3872.6444 | Союзэнергопроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 3872.6444 | Электротехпроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС110 кВ Плотниковская. Замена ОД-110 (2 шт.). КРУН-10 (21 шт). Промышлен-новский РЭС. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5532.3486 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 15 | 15 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 2710.851 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 0 |  | 3872.644 |  |  |  | 31704941679 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-14 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 40.
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 2860.851 | Альтернатива (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3098.1155 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3140.7146 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3719.9752
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3795.1915
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 3833.9179
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 3852.8211 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 3853.2811
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 3872.6444 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 3872.6444 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3872.6444 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3872.6444 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 3872.6444 | Электротехпроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3872.6444 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | Услуги | Установка бортового оборудования спутникового мониторинга на транс-портные средства филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 10127.1157 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Нави Групп (ООО) | 7074.1917 |  | 1о | 7074.1917 | 7088.981 | Нави Групп (ООО) | 8347.5462 | 7074.1917 | 31704783260 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-13 | 2017-04-18 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-05-29 | 2017-05-20 | 2017-05-29 | 2017-07-28 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 22).
[18 empty] | 0 |  | Зенит (ООО) | 5933.1142 | Зенит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Автоскан-Сиб (ООО) | 5710.4237 | Автоскан-Сиб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибАЗС Сервис (ООО) | 7088.9812 |  |  | 7088.9812
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0.4 кВ и ниже) | 57_КуЭ | 2017-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Модернизация систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 80187.4414 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | СпецСервис (ООО) | 55569.8976 |  | 1о | 46588.9039 | 56131.209 | СпецСервис (ООО) | 54974.9066 | 46588.9039 | 31705014265 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-06-05 | 2017-07-18 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-31 | 2017-07-20 | 2017-07-31 | 2017-12-28 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 56. Выписка ЦКК от 11.05.2017 № 39. вопрос 64 - Исключить требование по обязательному отнесению Участника к субъектам малого и среднего предпринимательства . Протокол ПДКК № 17-1055/01 от 22.05.2017 - продление сроков закупки
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 55084.7458 |  |  | 46384.4082
[18 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 54840.2215 | Томскэлектросетьсервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АйТи Энерджи Сервис (ООО) | 55892.76 |  |  | 51402.2632
[18 empty] | 0 |  | Комплект Энерго Нк (ООО) | 56131.2097 | Комплект Энерго Нк (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 56131.2093 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[18 empty] | 0 |  | Производственно-Строительная Компания-27 (ООО) | 56131.2093 | Производственно-Строительная Компания-27 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Алтайэнергосбыт (АО) | 56131.2085 | Алтайэнергосбыт (АО)
1 | Реконструкция ПС 35 кВ Терентьевская. Замена КРУН-10 (14 шт.). (Прокопьевский РЭС) Реконструкция ПС 110 кВ Хахалинская. Замена КРУН-10 (18 шт.). (Инской РЭС) Реконструкция ПС 35 кВ Пермяковская. Замена КРУН-10 (24 шт.). (Инской РЭС) | 302_КуЭ 299_КуЭ 301_КуЭ | 2022-12-01 | [6 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена оборудования ячеек 10 кВ.на ПС 35-110 кВ. (Хахалинская. Пермяковская. Терентьевская) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5618.0014 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 10 | 10 | РСО-Энерго (ООО) | 3912.9387 |  | 1о | 3846.2844 | 3932.601 | РСО-Энерго (ООО) | 4538.6156 | 3846.2844 | 31704998300 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-07-12 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-25 | 2017-07-20 | 2017-07-25 | 2018-03-22 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 58. Протокол ПДКК № 28-64-2ПВИ-КуЭ от 20.06.2017 - продление сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | УРАЛСЭП (ООО) | 3342.71 | УРАЛСЭП (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3853.9497 |  |  | 3853.9497
[18 empty] | 0 |  | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 2752.8212 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 3932.6017 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 3932.6017 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЕРСМ Сибири (ООО) | 3932.6017 | ЕРСМ Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3932.6017 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 3932.6017 | Союзэнергопроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 3932.6017 | Электротехпроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 2*25 МВА на новые 2*40 МВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 6692.53 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 13 | 13 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 2760.1422 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 0 |  | 4684.771 |  |  |  | 31704998408 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 60
[18 empty] | 0 |  | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 3279.0858 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Проектные Энергетические Системы (ООО) | 3747.8172 | Проектные Энергетические Системы (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 4216.2944 | Альтернатива (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 4591.0761
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 4637.9238
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 4642.3986 | Северный Стандарт (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 4661.3477
[18 empty] | 0 |  | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 4684.7715 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибирский Тяжпромэлектропроект (АО) | 4684.7715 | Сибирский Тяжпромэлектропроект (АО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 4684.7715 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 4684.7715 | Электропромсервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 4684.7715 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 2*25 МВА на новые 2*40 МВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 6692.5308 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | Северный Стандарт (ООО) | 4642.3986 |  | 1о | 3939.683 | 4684.7715 | Северный Стандарт (ООО) | 4648.8259 | 3939.683 | 31705337285 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-19 | 2017-07-31 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-15 | 2017-10-28 | 2017-09-15 | 2018-05-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 22
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 4684.771 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 4684.7715 | Союзэнергопроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Фирма Синтез Н (ООО) | 4073.7288 | Фирма Синтез Н (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 4684.7715 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4684.7715 |  |  | 4403.6853
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний МКС (ООО) | 3952.5178 |  |  | 3952.5178
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4684.7715 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 4684.7715 | КрасЭнергоРесурс (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2*16 МВА на новые 2*25 МВА. вводных и секционного масляных выключа-телей 10 кВ (3 шт) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 6167.7557 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 11 | 11 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 4231.081 |  | 1о | 3367.5951 | 4317.429 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3973.7622 | 3367.5951 | 31704998413 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-03 | 2017-07-20 | 2017-07-03 | 2018-02-28 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 61
[18 empty] | 0 |  | Проектные Энергетические Системы (ООО) | 3453.9437 | Проектные Энергетические Системы (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 3885.6866 | Альтернатива (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 3022.2007 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 4274.2553 |  |  | 4144.7324
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 4295.8424 |  |  | 3777.7509
[18 empty] | 0 |  | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 4317.4296 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 4317.4296 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 4317.4296 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 4317.4296 | Союзэнергопроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 4317.4296 |  |  | 3410.7694
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция зданий узла связи ПС Красносельская. ПС Усть-Сосновская и реконструкция зданий склада Тисульского и Топкиноского РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3558.21 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1743.5234 |  | 1о | 1698.6899 | 2490.747 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 2004.4541 | 1698.6899 | 31704998412 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-13 | 2017-07-20 | 2017-06-13 | 2018-02-08 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 62
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 2241.6729 |  |  | 1700
[18 empty] | 0 |  | Энергоэкспертиза (ООО) | 2490 | Энергоэкспертиза (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 2490.7477 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЕРСМ Сибири (ООО) | 2490.7477 | ЕРСМ Сибири (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: реконструкция производ-ственных зданий и зданий ПС филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 6118.7829 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 4261.733 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 |  | 4283.148 |  |  |  | 31705003418 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-28 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 63
[18 empty] | 0 |  | Энергоэкспертиза (ООО) | 4280 | Энергоэкспертиза (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена оборудования ячеек 10 и 35 кВ на подстанциях. Абагур-Атамановская. Калмыковская. Капи-тальная-3. Костенковская. Панфиловская. Северо-Байдаевская. Шишинская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 6112.87 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 4279.0098 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 0 |  | 4279.009 |  |  |  | 31705003979 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-28 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 64
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 4279.0098 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЕРСМ Сибири (ООО) | 4279.0098 | ЕРСМ Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 4279.0098 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 4279.0098
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена оборудования ячеек 10 и 35 кВ на подстанциях. Абагур-Атамановская. Калмыковская. Капитальная-3. Костенковская. Панфиловская. Северо-Байдаевская. Шишинская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 6112.87 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 3722.4662 |  | 2о | 3586.5448 | 4279.009 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 4232.1229 | 3586.5448 | 31705365516 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-08-17 | 2017-10-11 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-10-31 | 2017-11-11 | 2017-10-31 | 2018-06-28 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017. вопрос № 25. Протокол ПДКК № 17-91-П1-ОЭ от 14.08.2017. 17-91-П2-ОЭ от 29.09.2017 - продление срока подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | СИСТЕМЫ ИНЖИНИРИНГА И ЭНЕРГОКОНТРОЛЯ (АО) | 4271.1864 |  |  | 3551.3058
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 4279.0098 | РостСпецПроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство нового блочно-модульного здания Новоильинского МУ Новокузнецкого РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 844.0757 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Энергоэкспертиза (ООО) | 590.85 | Энергоэкспертиза (ООО) | 0 |  | 590.853 |  |  |  | 31705009219 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 65. Протокол ПДКК № 17-31_4-ГАЭС от 17.05.2017 - перенос сроков подведения итогов
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевоору-жение инженерных систем производственных зданий ПО СВЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1538.1757 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 826 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 0 |  | 1076.723 |  |  |  | 31705010727 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-02 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 66
[18 empty] | 0 |  | Энергоэкспертиза (ООО) | 1075 | Энергоэкспертиза (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1076.7239 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
1 | Реконструкция РП 6 кВ (замена ячеек КСО) г.Новокузнецк: 2016: РП-17 (18шт.). РП-10 (13шт.) 2021: РП-9 (11шт.). РП-28 (14шт.). РП-33 (12шт.). ЦРП-23 (24шт.) | 43_КуЭ | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Реконструкция РП-6кВ (замена ячеек КСО. панелей ЩО) в Орджоникидзев-ском и Куйбышевском районах г. Новокузнецка | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 3964.5457 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 2525.3237 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 0 |  | 2775.182 |  |  |  | 31705010898 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 67. Протокол ПДКК № 17-33_4-ГАЭС от 17.05.2017 - перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 2775.1823 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
1 | Реконструкция РП 6 кВ (замена ячеек КСО) г.Новокузнецк: 2016: РП-17 (18шт.). РП-10 (13шт.) 2021: РП-9 (11шт.). РП-28 (14шт.). РП-33 (12шт.). ЦРП-23 (24шт.) | 43_КуЭ | 12.2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Реконструкция РП-6кВ (замена ячеек КСО. панелей ЩО) в Орджоникидзев-ском и Куйбышевском районах г. Новокузнецка | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 6086.5971 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 3582.1092 |  | 0 |  | 4260.618 |  |  |  | 31705343921 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-20 | 2017-08-07 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-09-06 |  | 2017-10-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 46
1 | Реконструкция РП 6 кВ (замена ячеек КСО) г.Новокузнецк: 2016: РП-17 (18шт.). РП-10 (13шт.) 2021: РП-9 (11шт.). РП-28 (14шт.). РП-33 (12шт.). ЦРП-23 (24шт.) | 43_КуЭ | 12.2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Реконструкция РП-6кВ (замена ячеек КСО. панелей ЩО) в Орджоникид-зевском и Куйбышевском районах г. Новокузнецка | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 6086.5971 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 4118.6293 |  | 1о | 4118.6293 | 4260.618 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 4859.9826 | 4118.6293 | 31705457355 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-25 | 2017-09-08 | 2017-10-10 |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-10-23 | 2017-08-20 | 2017-10-23 | 2018-02-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017 вопрос № 33
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 4260.618 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 4260.618 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 4260.618 |  |  | 4260.618
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | работы по: по монтажу реклоузеров на фидерах ВЛ 6-10 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 214571.1657 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Энергоремонт (ООО) | 147195.8204 | Энергоремонт (ООО) | 0 |  | 150199.816 |  |  |  | 31705012604 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-04 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 70
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 150195.8 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Горэнерго (ООО) | 150199.8167 | Горэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 150199.8167 | Красэлектросервис (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | Работы | Реконструкция ограждения территории Топкинского РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2603.1771 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 1822.224 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 |  | 1822.224 |  |  |  | 31705000222 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-04 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 71
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 2610.9961 | ЭнергоПодряд (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | Работы | Реконструкция ограждения территории Топкинского РЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2946.5002 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 2062.5501 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 |  | 2062.5501 |  |  |  | 31705369536 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-07-28 | 2017-08-07 | 2017-08-16 |  |  |  |  | 2017-09-13 |  | 2017-11-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017. вопрос № 34
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 2946.5002 | ЭнергоПодряд (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектные работы по объекту: реконструкция зданий ОПУ на ПС Рудничная. Северная. Промышленовская. Яйская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4928.9414 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 3346.7521 |  | 1о | 2900 | 3450.259 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 3422 | 2900 | 31705077037 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-24 | 2017-07-12 |  |  |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-08 | 2017-08-20 | 2017-08-08 | 2018-04-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 32
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 3000.05 |  |  | 2950.05
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 3433.0086 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергетика и ресурсы (ООО) | 3450.2599 | Энергетика и ресурсы (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 3450.2599 | Электротехпроект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по: Реконструкции РП-10 Треща. Заме-на КРУН-10 кВ (10 шт.) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1640.2543 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ПроектСтрой (ООО) | 932.2034 |  | 1о | 900 | 1148.178 | ПроектСтрой (ООО) | 1062 | 900 | 31705077072 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-07-11 | 2017-08-20 | 2017-07-11 | 2018-03-08 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 33
[18 empty] | 0 |  | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 847.4576 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Альтернатива (ООО) | 975.952 |  |  | 961.9442
[18 empty] | 0 |  | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 1148.1788 |  |  | 1148.1788
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы: Установка приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 35-110 кВ филиала ПАО «МРСК Сиби-ри» - «Кузбассэнерго – РЭС»» (ПО СВЭС: ПС 35 Берговая. ПС 35 Ши-шинская. ПС 35 Верх-Падунская. ПС 35 Глубокинская. ПС 35 Уланов-ская. ПС 35 Ижморская. ПС 35 Усть-Колбинская. ПС 35 Листвянская. ПС 35 Георгиевская. ПС 35 Преображенская. ПС 35 Итатская. ПС 35 Благовещенская. ПС 35 Авангард. ПС 35 Симбирская. ПС 35 Николаев-ская. ПС 35 Заозерная. ПС 35 Кожевниковская. ПС 35 Новоромановская. ПС 35 Зеледеевская. ПО ЦЭС: ПС 35 Краснинская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4429.8703 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | КАТЭН (ООО) | 3000 |  | 1о | 3000 | 3100.9092 | КАТЭН (ООО) | 3540 | 3000 | 31705136302 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 2017-06-07 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-11 | 2017-08-28 | 2017-07-11 | 2018-01-07 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 36
[18 empty] | 0 |  | К-Электротехник (ООО) | 3038.0009 |  |  | 3038.0009
[18 empty] | 0 |  | Электротехпроект (ООО) | 3100.9092 | Электротехпроект (ООО)
1 | Реконструкция ПС 110кВ Кузнецкая для подкл. ПС Береговая: расширение ОРУ 110кВ на 2 линейные ячейки с установкой элегазовых выключателей. замена вторичного оборудования. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ Кузнецкая: замена разъеденителей. ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; масляных выключателей 110 кВ в ячейках МСВ-ОВ. Т1-40. Т2-40. провода на системе шин. РЗА. Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ. ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь | 146.1_КуЭ | 2019-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей 110 кВ в ячейках ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь. обходного выключателя | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 173801.5169 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Прайм Техно Системс (ООО) | 121661.0618 |  | 1о | 121478.5702 | 121661.0618 | Прайм Техно Системс (ООО) | 143344.7129 | 121478.5702 | 31705166564 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-05-30 | 2017-06-13 | 2017-06-26 |  |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-20 | 2017-09-28 | 2017-07-20 | 2018-01-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 38
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 121661.0593 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 121661.0618 | Красэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КАТЭН (ООО) | 121661.0618 |  |  | 121661.0618
[18 empty] | 0 |  | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 121661.0618 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 121661.017 | Енисей Инжиниринг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 121661.0618 | ЭнергоПодряд (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Монтаж реклоузеров на фидерах ВЛ 6-10 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 214571.1667 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 150193.6313 |  | 1о | 149968.3312 | 150199.8167 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 176962.6309 | 149968.3312 | 31705167634 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-05-30 | 2017-06-13 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-20 | 2017-09-28 | 2017-07-20 | 2018-06-15 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 39
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 150199.7458 | Енисей Инжиниринг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 150199.8167 |  |  | 149974.5167
1 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт) | 63_КуЭ (в) | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ВЛ 6кВ Ф-6-27-НГ от ПС 110/35/6 кВ Анжерская НПС и отпайки ВЛ-6 кВ на ТП-Я-088 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1563.8915 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1094.724 |  |  |  | 31705299068 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-06 |  | 2017-08-10 |  |  |  |  | 2017-09-07 |  | 2017-10-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017 вопрос № 25
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкции ВЛ 6кВ Ф-6-27-НГ от ПС 110/35/6 кВ Анжерская НПС и отпайки ВЛ-6 кВ на ТП-Я-088 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 921.91 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 645.337 |  | 1о | 645.337 | 645.337 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 761.4976 | 645.337 | 31705503221 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-08 | 2017-09-13 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-13 | 2017-12-28 | 2017-10-13 | 2018-03-12 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017 вопрос № 35
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 645.337 |  |  | 645.337
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 645.337 |  |  | 645.337
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 645.337 |  |  | 645.337
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения дого-воров технологического присоединения заявителей в Кемеровском районе элек-трических сетей ПО СВЭС. Лот №1 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11906.6102 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8334.6271 |  | 1о | 8332.9322 | 8334.6271 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9832.86 | 8332.9322 | 31705329250 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-08-25 | 2017-10-28 | 2017-08-25 | 2017-10-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 30
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8334.6271 |  |  | 8334.6271
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 8334.6271 |  |  | 8334.6271
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8334.6271 |  |  | 8332.9322
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения дого-воров технологического присоединения заявителей в Кемеровском. Юргинском. Чебулинском. Яшкинском районах электрических сетей ПО СВЭС. Лот №2 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 12062.8571 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | РСО-Энерго (ООО) | 8444 |  | 1о | 8401.78 | 8444 | РСО-Энерго (ООО) | 9914.1004 | 8401.78 | 31705329255 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-08-28 | 2017-10-28 | 2017-08-28 | 2017-10-27 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 31
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8444 |  |  | 8444
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8444 |  |  | 8444
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 8444 |  |  | 8444
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8444 |  |  | 8444
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения дого-воров технологического присоединения заявителей в Беловском. Гурьевском. Инском районах электрических сетей ПО ЦЭС. Лот №3 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11394.4583 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7976.1208 |  | 1о | 7974.1208 | 7976.1208 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7974.1208 | 7974.1208 | 31705329263 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-04 | 2017-10-28 | 2017-09-04 | 2017-11-03 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 32
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 7976.1208 |  |  | 7976.1208
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7976.1208 |  |  | 7976.1208
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 7976.1208 |  |  | 7976.1208
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 7976.1208 |  |  | 7976.1208
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения дого-воров технологического присоединения заявителей в Кемеровском. Яшкин-ском. Чебулинском районах электрических сетей ПО СВЭС. Лот №4 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11855.0847 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | РСО-Энерго (ООО) | 8298.5593 |  | 1о | 8257.0665 | 8298.5593 | РСО-Энерго (ООО) | 9743.3385 | 8257.0665 | 31705329265 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-08-28 | 2017-10-28 | 2017-08-28 | 2017-10-27 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 33
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8298.5593 |  |  | 8298.5593
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8298.5593 |  |  | 8298.5593
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 8298.5593 |  |  | 8298.5593
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8298.5593 |  |  | 8298.5593
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения до-говоров технологического присоединения заявителей в Осинниковском районе электрических сетей ПО ЮЭС. Лот №5 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 12096.5375 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | РСО-Энерго (ООО) | 8467.5763 |  | 1о | 8425.2384 | 8467.5763 | РСО-Энерго (ООО) | 9941.7813 | 8425.2384 | 31705329277 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-08-31 | 2017-10-28 | 2017-08-31 | 2017-08-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 34
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8425.2384 |  |  | 8467.5763
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8467.5763 |  |  | 8467.5763
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8467.5763 |  |  | 8467.5763
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 8467.5763 |  |  | 8467.5763
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Выполнение работ по проектированию и строительству сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Ленинском. Панфиловском. Промышленновском. Трудармейском. Инском районах электрических сетей ПО ЦЭС. Лот №6. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11306.707 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7914.6949 |  | 1о | 7912.6949 | 7914.6949 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7912.6949 | 7912.6949 | 31705328740 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-08-07 |  |  |  |  | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2017-10-28 | 2017-09-04 | 2017-11-03 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 35
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 7914.6949 |  |  | 7914.6949
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7914.6949 |  |  | 7914.6949
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 7914.6949 |  |  | 7914.6949
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 7914.6949 |  |  | 7914.6949
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Выполнение работ по проектированию и строительству сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в. Кемеровском районе электрических сетей ПО СВЭС. Лот №7. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 10593.2203 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7415.2542 |  | 1о | 7413.2542 | 7415.2542 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7413.2542 | 7413.2542 | 31705328739 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-08-07 |  |  |  |  | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2017-10-28 | 2017-09-04 | 2017-11-03 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 36
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 7415.2542
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7415.2542
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 7415.2542
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 7415.2542
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения дого-воров технологического присоединения заявителей в Кондомском. Мысков-ском. Новокузнецком районах электрических сетей ПО ЮЭС. Лот №8 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11964.9395 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | РСО-Энерго (ООО) | 8333.5803 |  | 1о | 8333.5803 | 8375.4576 | РСО-Энерго (ООО) | 9833.6248 | 8333.5803 | 31705328748 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-25 | 2017-08-07 |  |  |  |  | 2017-09-04 | 2017-08-30 | 2017-10-28 | 2017-08-30 | 2017-10-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 37
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 8375.4576 |  |  | 8375.4576
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8375.4576 |  |  | 8375.4576
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8375.4576 |  |  | 8375.4576
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8375.4576 |  |  | 8375.4576
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения дого-воров технологического присоединения заявителей в Осинниковском. Прокопь-евском. Новокузнецком. Кондомском районах электрических сетей ПО ЮЭС. Лот №9. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 10122.952 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | РСО-Энерго (ООО) | 7050.6361 |  | 1о | 7050.6361 | 7086.0664 | РСО-Энерго (ООО) | 8319.7505 | 7050.636 | 31705328756 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-25 | 2017-08-07 |  |  |  |  | 2017-09-04 | 2017-08-28 | 2017-10-28 | 2017-08-28 | 2017-10-27 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 38
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 7086.0664 |  |  | 7086.0664
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7086.0664 |  |  | 7086.0664
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 7086.0664 |  |  | 7086.0664
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7086.0664 |  |  | 7086.0664
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Новокузнецком районе электрических сетей ПО ЮЭС. Лот №10. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11676.9007 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8173.8305 |  | 1о | 8130.9613 | 8173.8305 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9594.5344 | 8130.9613 | 31705328778 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-26 | 2017-08-07 |  |  |  |  | 2017-09-04 | 2017-08-25 | 2017-10-28 | 2017-08-25 | 2017-10-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 39
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 8173.8305 |  |  | 8173.8305
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8173.8305 |  |  | 8173.8305
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 8132.9613 |  |  | 8132.9613
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8173.8305 |  |  | 8173.8305
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в. Новокузнецком районе электрических сетей ПО ЮЭС. Лот №11. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 10801.4407 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7561.0085 |  | 1о | 7521.2034 | 7561.0085 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8875.02 | 7521.2034 | 31705328782 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-27 | 2017-08-07 |  |  |  |  | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2017-10-28 | 2017-09-04 | 2017-11-03 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 40
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 7561.0085 |  |  | 7561.0085
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 7561.0085 |  |  | 7561.0085
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 7523.2034 |  |  | 7523.2034
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7561.0085 |  |  | 7561.0085
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в. Кемеровском районе электрических сетей ПО СВЭС. Лот №12. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11490.9644 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8043.6751 |  | 1о | 8011.9313 | 8043.6751 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 9454.0789 | 8011.9313 | 31705328802 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-27 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-10-28 | 2017-09-05 | 2017-11-04 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 41
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 8043.6751 |  |  | 8043.6751
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8043.6751 |  |  | 8043.6751
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 8043.6751 |  |  | 8043.6751
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8043.6751 |  |  | 8043.6751
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в. Осинниковском. Кондомском районе электрических сетей ПО ЮЭС. Лот №13. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 12056.937 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | РСО-Энерго (ООО) | 8397.6567 |  | 1о | 8397.6567 | 8439.8559 | РСО-Энерго (ООО) | 9909.2348 | 8397.6567 | 31705328821 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-27 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-08-30 | 2017-10-28 | 2017-08-30 | 2017-10-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 42
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 8439.8559 |  |  | 8439.8559
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8439.8559 |  |  | 8439.8559
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8439.8559 |  |  | 8439.8559
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8439.8559 |  |  | 8439.8559
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Кемеровском районе электрических сетей ПО СВЭС. Лот №14. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 10609.0073 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 7426.3051 |  | 1о | 7397.6481 | 7426.3051 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8729.2248 | 7397.6481 | 31705328823 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-27 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-08-30 | 2017-10-28 | 2017-08-30 | 2017-10-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 43
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 7426.3051 |  |  | 7426.3051
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7426.3051 |  |  | 7426.3051
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 7426.3051 |  |  | 7426.3051
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7426.3051 |  |  | 7426.3051
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Модернизация систем учета электроэнергии розничного рынка электро-энергии | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 73739.3831 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | СпецСервис (ООО) | 51615 |  | 1о | 50773.0322 | 51617.5682 | СпецСервис (ООО) | 59912.178 | 50773.0322 | 31705355033 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-25 | 2017-08-10 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-02 | 2017-10-28 | 2017-10-02 | 2018-03-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017. вопрос № 15
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 50980 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 51610.1695 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Завод Программно-Технических Комплексов (ООО) | 51616.2124 | Завод Программно-Технических Комплексов (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Алтайэнергосбыт (АО) | 51616.9492 | Алтайэнергосбыт (АО)
[18 empty] | 0 |  | Производственно-Строительная Компания-27 (ООО) | 51617 | Производственно-Строительная Компания-27 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | БЭЛС-Энергосервис (ООО) | 51617.5682 | БЭЛС-Энергосервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 50847.4576 |  |  | 50847.4576
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявите-лей в Кондомском. Новокузнецком. Мысковском районе электрических сетей ПО ЮЭС. Лот №15. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 10184.9516 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | РСО-Энерго (ООО) | 7129.4661 |  | 1о | 7129.4661 | 7129.4661 | РСО-Энерго (ООО) | 8412.77 | 7129.4661 | 31705346355 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-08-28 | 2017-10-28 | 2017-08-28 | 2017-10-27 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017. вопрос № 17
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 7129.4661 |  |  | 7129.4661
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 7129.4661 |  |  | 7129.4661
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Осинниковском. Новокузнецком. Прокопьевском районе электрических сетей ПО ЮЭС. Лот №16. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11529.9274 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | РСО-Энерго (ООО) | 8070.9492 |  | 1о | 8070.9492 | 8070.9492 | РСО-Энерго (ООО) | 9523.72 | 8070.9492 | 31705346362 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-08-30 | 2017-10-28 | 2017-08-30 | 2017-10-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017. вопрос № 18
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 8070.9492 |  |  | 8070.9492
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8070.9492 |  |  | 8070.9492
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявите-лей в Осинниковском. Мысковксом Новокузнецком. Прокопьевском районе электрических сетей ПО ЮЭС. Лот №17. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11928.4988 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 8349.9492 |  | 1о | 8349.9492 | 8349.9492 | РСО-Энерго (ООО) | 9852.94 | 8349.9492 | 31705346371 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-08-29 | 2017-10-28 | 2017-08-29 | 2017-10-28 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017. вопрос № 19
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8349.9492 |  |  | 8349.9492
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Юргинском. Кемеровском районе электрических сетей ПО СВЭС. Лот №18. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 6960.5085 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 4872.3559 |  | 1о | 4823.6324 | 4872.3559 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 5691.8862 | 4823.6324 | 31705346376 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-08-24 | 2017-10-28 | 2017-08-24 | 2017-10-23 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017. вопрос № 20
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 4872.3559 |  |  | 4872.3559
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявите-лей в Кемеровском районе электрических сетей ПО СВЭС. Лот №19. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5602.0339 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 3921.4237 |  | 1о | 3882.2095 | 3921.4237 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 4581.0072 | 3882.2095 | 31705346435 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-01 | 2017-10-28 | 2017-09-01 | 2017-10-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017. вопрос № 21
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 3921.4237 |  |  | 3921.4237
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителейПромышленновском. Ленинском. Панфиловском. Гурьевском. Трудармейском районе электрических сетей ПО ЦЭС. Лот №20. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11116.5254 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Прайм Техно Системс (ООО) | 7781.5678 |  | 1о | 7703.7521 | 7781.5678 | Прайм Техно Системс (ООО) | 9090.4275 | 7703.7521 | 31705346436 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-05 | 2017-10-28 | 2017-09-05 | 2017-11-04 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017. вопрос № 22
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 7781.5678 |  |  | 7781.5678
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 7781.5678 |  |  | 7781.5678
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | ПИР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Инском. Ленинском. Беловском. Гурьевском районе электрических сетей ПО ЦЭС. Лот №21. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2945.678 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Прайм Техно Системс (ООО) | 2061.974 |  | 1о | 2041.3548 | 2061.9746 | Прайм Техно Системс (ООО) | 2408.7987 | 2041.3548 | 31705346438 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-05 | 2017-10-28 | 2017-09-05 | 2017-11-04 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017. вопрос № 23
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 2061.974 |  |  | 2061.974
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту:Строительство новой отпайки 35 кВ от ВЛ 35 кВ Шерегеш-1 – Усть-Кабырза (Ш-УК) с отпайками. строи-тельство новой ТП 35/0.4 кВ. строительство новой ЛЭП 0.4 кВ. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1866.0993 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО) | 1258.6179 |  | 0 |  | 1306.2695 |  |  |  | 31705380542 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-01 | 2017-08-24 | 2017-08-28 |  |  |  |  | 2017-09-25 |  | 2017-11-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017. вопрос № 26
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту:Строительство новой отпайки 35 кВ от ВЛ 35 кВ Шерегеш-1 – Усть-Кабырза (Ш-УК) с отпайками. строительство новой ТП 35/0.4 кВ. строительство новой ЛЭП 0.4 кВ. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1866.0993 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | [6 empty] | 1306.2695 |  |  |  | 31705521058 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-14 |  | 2017-10-03 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017. вопрос № 38
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I. II цепь. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2431.8498 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | ЭнергоПодряд (ООО) | 1702.2 |  | 0 |  | 1702.2949 |  |  |  | 31705365660 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-08-22 | 2017-08-25 | [6 empty] | 2017-11-03 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017. вопрос № 27. Протокол ПДКК № 17-93-П1-ОЭ от 14.08.2017 - продление срока подведения итогов. Протокол ПДКК № 17-93-П2-ОЭ от 17.08.2017 - продление срока подведения итогов
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I. II цепь. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2431.8498 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 0 | [6 empty] | 1702.2949 |  |  |  | 31705548520 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-22 |  | 2017-10-09 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 64 от 14.09.2017. вопрос № 11.
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Реконструкция ВЛ 35кВ Крохалевская – Первомайская с отпайкой на ПС Бирюлинская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 12105.7165 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 8474.0016 |  |  |  | 31705365750 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | [6 empty] | 2017-11-04 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017. вопрос № 28. Протокол № 17-94-П1-ОЭ от 15.08.2017 - перенос сроков подведения итогов. Протокол № 17-94-П2-ОЭ от 18.08.2017 - перенос сроков подведения итогов
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Реконструкция ВЛ 35кВ Крохалевская – Первомайская с отпайкой на ПС Бирюлинская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 12105.7165 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 8466.1017 |  | 1о | 8466.1017 | 8474.0016 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 9990 | 8466.1017 | 31705521060 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-14 | 2017-10-03 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 2017-11-07 | 2018-07-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017. вопрос № 39
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8474.0016 |  |  | 8474.0016
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в в Тяжинском. Юргинском районах электрических сетей ПО СВЭС. Лот №22. | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | ГП | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявите-лей в в Тяжинском. Юргинском районах электрических сетей ПО СВЭС. Лот №22. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3740.2421 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 2618.1695 |  | 2о | 2591.9878 | 2618.1695 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 3058.5456 | 2591.9878 | 31705374793 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-08-24 |  |  |  |  | 2017-09-21 | 2017-09-01 | 2017-10-28 | 2017-09-01 | 2017-10-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017. вопрос № 29
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 2618.1695 |  |  | 2618.1695
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2618.1695 |  |  | 2618.1695
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2618.1695 |  |  | 2618.1695
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  |  |  | ГП | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Трудармейском. Инском. Беловском районах электрических сетей ПО ЦЭС. Лот №23. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 6530.6295 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Прайм Техно Системс (ООО) | 4571.4407 |  | 1о | 4525.7263 | 4571.4407 | Прайм Техно Системс (ООО) | 5340.357 | 4525.7263 | 31705374984 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-06 | 2017-10-28 | 2017-09-06 | 2017-11-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017. вопрос № 30
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 4571.4407 |  |  | 4571.4407
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 4571.4407 |  |  | 4571.4407
[8 empty] | 517.939 | [9 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4571.4407 |  |  | 4571.4407
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | ГП | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Инском районе электрических сетей ПО ЦЭС. Лот №24. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 11914.5157 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | Прайм Техно Системс (ООО) | 8340.161 |  | 1о | 8256.7594 | 8340.161 | Прайм Техно Системс (ООО) | 9742.9761 | 8256.7594 | 31705375369 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-06 | 2017-10-28 | 2017-09-06 | 2017-11-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017. вопрос № 31
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 8340.161 |  |  | 8340.161
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8340.161 |  |  | 8340.161
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8340.161 |  |  | 8340.161
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8340.161 |  |  | 8340.161
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Осинниковском. Новокузнецком. Кондомском. Мысковском районах элек-трических сетей ПО ЮЭС. Лот №25. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 9747.2276 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6823.0593 |  | 1о | 6742.5472 | 6823.0593 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6742.5472 | 6742.5472 | 31705375748 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-04 | 2017-10-28 | 2017-09-04 | 2017-11-03 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017. вопрос № 32
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 6823.0593 |  |  | 6823.0593
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 6823.0593 |  |  | 6823.0593
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 6823.0593 |  |  | 6823.0593
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительство 2-х ВЛЗ-10 кВ от оп.№65 Ф-10-3-Я и от оп.№78 Ф-10-20-ЧР. строительство КЛ-10 кВ от оп.№65/102 Ф-10-3-Я и №78/40 Ф-10-20-ЧР и установка КТПН 10/0.4 кВ 2x630 кВА для технологического присоединения электроустановок комплекса зданий военного городка войсковой части 6607. г. Кемерово. Учебный центр Ягуновка войсковой части 6607. расположенных по адресу: Кемеровская область. Кемеровский р-он. ООО «СХК Ягуновское» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 21953.3775 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 15367.3642 |  | 1о | 15060.0168 | 15367.3642 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 17770.8198 | 15060.0168 | 31705371015 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 2017-08-04 | 2017-08-24 |  |  |  |  | 2017-09-21 | 2017-09-04 | 2017-10-28 | 2017-09-04 | 2018-01-02 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017. вопрос № 35
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 15367.3642 | КрасЭнергоРесурс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 15367.3642 | РСО-Энерго (ООО) |  | 15060.0168
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 15367.3642 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 15367.3642 | Кузбассэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 15367.3642 |  |  | 15367.3642
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Модернизация систем учета электроэнергии розничного рынка электро-энергии | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 51653.6901 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | СпецСервис (ООО) | 36157.5 |  | 1о | 36157.5 | 36157.5831 | СпецСервис (ООО) | 42665.85 | 36157.5 | 31705413569 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-09-01 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-01 | 2017-12-28 | 2018-06-26 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 55 от 03.08.2017. вопрос № 53. Протокол ПДКК № 17-1155/31705413569/01 от 16.10.2017 - вненсение изменений в дату подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 36101.6407 | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 36156.776 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 35688.3852 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 36157.583 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | БЭЛС-Энергосервис (ООО) | 36157.583 |  |  | 36157.5
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительство питающей линии. отпайка от существующей опоры ВЛ - 10 кВ №52 (ф.10-26-И ПС 110/10 кВ Ильинская-1). Кемеровская обл.. г. Новокузнецк. вдоль автомобильной дороги в п. Металлург в Новоильинском районе. к.н.42:30:0601008:74; | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 13835.9969 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6769.114 |  | 1о | 6719.114 | 6769.114 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 31705430528 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-10-05 |  | 2017-11-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017. вопрос № 37. Выписка ЦКК 69 от 28.09.2017. вопрос 8- отказ от заключения договора.
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 6769.114 | Прайм Техно Системс (ООО) |  | 6769.114
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 6769.114 |  |  | 6768.6903
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 6769.114 |  |  | 6769.114
[18 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 6769.114 |  |  | 6769.114
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 6769.114 |  |  | 6769.114
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция ограждения территории Топкинского РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2946.5002 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 2050 |  | 1о | 2029.3745 | 2062.5501 | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 2394.6619 | 2029.3745 | 31705458038 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-25 | 2017-09-13 | 2017-10-10 |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-10-23 | 2017-08-20 | 2017-10-23 | 2018-02-20 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017 вопрос № 32
[18 empty] | 0 |  | Центр Транспортных Систем (ООО) | 2062.5501 |  |  | 2041.9246
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительство линии от ПС 110/10 кВ РМК. Технологическое присоеди-нение здания КРУЭ 220/110 кВ совмещенное с ОПУ. расположенного по адресу: Кемеровская область. г. Новокузнецк. Кузнецкий район. ул. Об-норского. д. 69 к ПС 110/10 кВ РМК | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5906.8995 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4134.8296 |  | 1о | 4114.8296 | 4134.8296 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4855.499 | 4114.8296 | 31705452664 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-11 | 2017-08-20 | 2017-10-11 | 2038-12-23 10:05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017 вопрос № 36
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 4134.8296 |  |  | 4134.8296
[18 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 4176.1779 | Томскэлектросетьсервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 4134.8296 |  |  | 4134.8296
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 4134.8296 |  |  | 4134.8296
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4134.8296 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Замена провода АС-150/24 ВЛ 110 кВ Мысковская-Междуреченская 1-2; | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 87942.3917 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 60944.0774 |  | 1о | 60328.4808 | 61559.6742 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 71187.6074 | 60328.4808 | 31705503296 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-08 | 2017-09-22 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-15 | 2017-12-28 | 2017-11-15 | 2018-01-14 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017 вопрос № 37
[18 empty] | 0 |  | Энергоподряд (ООО) | 60800 | Энергоподряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 60328.695 |  |  | 60328.695
[18 empty] | 0 |  | КАПШИН (ООО) | 61251.8758 |  |  | 61251.8758
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 61559.6742 | Прайм Техно Системс (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявите-лей Осинниковском. Новокузнецком. Прокопьевском. Гурьевском районах электрических сетей ПО ЮЭС. ЦЭС. Лот №26. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 10757.8353 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7530.4847 |  | 1о | 7530.4847 | 7530.4847 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8885.9719 | 7530.4847 | 31705526398 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-15 | 2017-09-20 | 2017-10-06 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-10-19 | 2017-12-28 | 2017-10-19 | 2017-12-18 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017 вопрос № 41
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7530.4847 |  |  | 7530.4847
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 15060.9694 | Прайм Техно Системс (ООО) |  | 15060.9694
1 | внеплановый объект | - | 1905-07-09 | [6 empty] | СМР | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0.4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Кемеровском. Юргинском. Яшкинском районах электрических сетей ПО СВЭС. Лот №27. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 6756.8961 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 4729.8273 |  | 1о | 4729.8273 | 4729.8273 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 5581.1962 | 4729.8273 | 31705526407 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-15 | 2017-09-20 | 2017-10-06 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-12-28 | 2017-11-01 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017 вопрос № 42
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4729.8273 |  |  | 4729.8273
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 9459.6546 | Прайм Техно Системс (ООО) |  | 9459.6546
1 | внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительство питающей линии. отпайка от существующей опоры ВЛ - 10 кВ №52 (ф.10-26-И ПС 110/10 кВ Ильинская-1) для технологического присоединения ООО "Газпром-газомоторное топливо" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 12338.3895 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8636.8726 |  | 1о | 8420.9509 | 8636.8726 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9936.722 | 8420.9509 | 31705594043 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-05 | 2017-10-11 | 2017-10-29 |  |  |  |  | 2017-11-26 | 2017-11-16 | 2018-01-28 | 2017-11-16 | 2018-02-14 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 69 от 28.09.2017 вопрос № 9
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 8636.8726 |  |  | 8636.8726
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 8636.8726 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8636.8726 |  |  | 8636.8726
[18 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 8464.1352 |  |  | 8464.1352
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8636.8726 |  |  | 8636.8726
1 | внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Замена перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоя-нии КТП 6-10 кВ Кемеровского РЭС (КТП-100 кВА - 1 шт. КТП-160 кВА - 2 шт. КТП-250 кВА - 2 шт. КТП-400 кВА -1 шт.). Лот №1; | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4227.1749 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 2959.0224 |  | 1о | 2959.0224 | 2959.0224 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 3491.6465 | 2959.0224 | 31705648306 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-11-22 | 2018-01-28 | 2017-12-01 | 2018-01-15 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 72 от 12.10.2017 вопрос № 10
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2959.0224 |  |  | 2959.0224
1 | внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Замена перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоя-нии КТП 6-10 кВ Кемеровского РЭС (КТП-100 кВА - 1 шт. КТП-160 кВА - 4 шт. КТП-250 кВА - 5 шт. КТП-400 кВА -4 шт. КТП-630 кВА – 1 шт.). Лот №2 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11976.7877 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8383.7514 |  | 1о | 8383.7514 | 8383.7514 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 9892.8267 | 8383.7514 | 31705648311 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-11-27 | 2018-01-28 | 2017-11-27 | 2018-01-11 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 72 от 12.10.2017 вопрос № 11
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 8383.7514 |  |  | 8383.7514
1 | внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Замена перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоя-нии КТП 6-10 кВ Кемеровского РЭС (КТП-160 кВА - 1 шт. КТП-250 кВА - 5 шт. КТП-400 кВА - 5 шт.). Лот №3 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 9564.1429 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 6694.9 |  | 1о | 6694.9 | 6694.9 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 7899.982 | 6694.9 | 31705648115 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-11-27 | 2018-01-28 | 2017-11-27 | 2018-01-11 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 72 от 12.10.2017 вопрос № 12
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 6694.9 |  |  | 6694.9
1 | внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Замена перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоя-нии КТП 6-10 кВ Тяжинского РЭС (КТП-160 кВА - 1 шт. КТП-250 кВА - 2 шт. КТП-400 кВА -1шт.). Юргинского РЭС (КТП-100 кВА - 1 шт. КТП-250 кВА - 4 шт.). Яшкинского РЭС (КТП-250 кВА - 1 шт.). Лот № 4; | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7593.2923 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 5315.3046 |  | 1о | 5315.3046 | 5315.3046 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 6272.0594 | 5315.3046 | 31705648315 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-11-22 | 2018-01-28 | 2017-11-22 | 2018-01-06 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 72 от 12.10.2017 вопрос № 13
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 5315.3046 |  |  | 5315.3046
1 | внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Замена перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоя-нии КТП 6-10 кВ Мариинского РЭС (КТП-250 кВА - 1 шт.). Яйского РЭС (КТП-250 кВА - 1 шт. КТП-400 кВА -1шт.. КТП-630 кВА – 1 шт.). Лот №5 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4196.3202 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 2937.4241 |  | 1о | 2937.4241 | 2937.4241 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 3466.1605 | 2937.4241 | 31705648319 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-11-22 | 2018-01-28 | 2017-11-22 | 2018-01-06 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 72 от 12.10.2017 вопрос № 14
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2937.4241 |  |  | 2937.4241
1 | внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Замена перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоя-нии КТП 6-10 кВ Беловского РЭС (КТП-160 кВА - 2 шт. КТП-250 кВА - 2 шт. КТП-400 кВА -1шт.). Гурьевского РЭС (КТП-160 кВА - 2 шт. КТП-250 кВА - 2 шт). Ленинского РЭС (КТП-250 кВА - 3 шт. КТП-400 кВА – 1 шт. КТП-630 кВА – 1 шт.). Лот №6 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11275.1547 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 7853.1452 |  | 1о | 7853.1452 | 7892.6083 | РСО-Энерго (ООО) | 9266.7114 | 7853.1452 | 31705648322 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-11-20 | 2018-01-28 | 2017-11-20 | 2018-03-15 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 72 от 12.10.2017 вопрос № 15
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 7892.6083 |  |  | 7892.6083
1 | внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Замена перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоя-нии КТП 6-10 кВ Инского РЭС (КТП-63 кВА - 1 шт. КТП-160 кВА - 1 шт. КТП-250 кВА - 1шт.). Панфиловского РЭС (КТП-160 кВА - 4 шт). Про-мышленновского РЭС (КТП-250 кВА - 5 шт.). Трудармейского РЭС (КТП-250 кВА - 3 шт. КТП-400 кВА -1шт.). Лот №7 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 10848.0563 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 7555.6712 |  | 1о | 7555.6712 | 7593.6394 | РСО-Энерго (ООО) | 8915.692 | 7555.6712 | 31705648290 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-11-22 | 2018-01-28 | 2017-11-22 | 2018-01-06 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 72 от 12.10.2017 вопрос № 16
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 7593.6394 |  |  | 7593.6394
1 | внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Замена перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоя-нии КТП 6-10 кВ Мысковского РЭС (КТП-100 кВА - 2 шт. КТП-160 кВА - 1 шт. КТП-250 кВА - 1 шт. КТП-400 кВА -1шт.). Новокузнецкого РЭС (КТП-250 кВА - 1 шт). Осинниковского РЭС (КТП-160 кВА - 2 шт. КТП-250 кВА - 1 шт. КТП-630 кВА -1шт.). Лот №8 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7424.736 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 5171.3287 |  | 1о | 5171.3287 | 5197.3152 | РСО-Энерго (ООО) | 6102.1678 | 5171.3287 | 31705648295 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-11-20 | 2018-01-28 | 2017-11-20 | 2018-03-15 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 72 от 12.10.2017 вопрос № 17
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 5197.3152 |  |  | 5197.3152
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 35-110 кВ в ПО СВЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС в 2018 году. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 66338.3983 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Раунд-Т (ООО) | 46436.8788 |  | 1о | 46204.6941 | 46436.8788 | Раунд-Т (ООО) | 54521.539 | 46204.6941 | 31705678826 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-30 | 2017-11-20 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2018-01-02 | 2017-12-15 | 2018-01-28 | 2017-12-15 | 2018-08-12 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 72 от 19.10.2017 вопрос № 30
[18 empty] | 0 |  | Торгово-Строительная Компания СтройКомплект (ООО) | 46204.6944 | Торгово-Строительная Компания СтройКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБЛЕСПРОМ (ООО) | 46436.8788 |  |  | 46436.8788
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 35-110 кВ в ПО ЦЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС в 2018 году. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11017.4812 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Простор-Строй (ООО) | 7172.3803 | Простор-Строй (ООО) | 0 |  | 7712.2368 |  |  |  | 31705680833 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-30 | 2017-11-09 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-25 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 72 от 19.10.2017 вопрос № 31
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБЛЕСПРОМ (ООО) | 7712.2368
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Ленинского РЭС; Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Новокузнецкого РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3948.5874 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 0 | [6 empty] | 2764.0112 |  |  |  | 31705712950 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-08 |  | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-12-13 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017 вопрос № 42
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Реконструкция приобретенных бесхозных. муниципальных и принадле-жащих садоводческим обществам распредсетей 10-0.4 кВ Ижморского района (ТП 10/0.4 кВ ТП-161П 160 кВА в н.п. Новый Свет. ТП 10/0.4 кВ ТП-115П 160 кВА в н.п. Новый Свет. ТП 10/0.4 кВ ТП-101П 160 кВА в н.п. Новый Свет. ВЛ-0.4 кВ в н.п. Новый Свет) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11020.6659 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 7675.8938 |  | 1о | 7675.8938 | 7714.4661 | РСО-Энерго (ООО) | 9057.5546 | 7675.8938 | 31705710123 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-07 | 2017-11-16 | 2017-11-24 |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-07 | 2018-01-28 | 2017-12-07 | 2018-04-06 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017 вопрос № 43
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 7714.4661 |  |  | 7714.4661
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Реконструкция приобретенных бесхозных. муниципальных и принадле-жащих садоводческим обществам распредсетей 10-0.4 кВ Ижморского района (ТП 10/0.4 кВ ТП-128П 160 кВА в н.п. М. Златогорка. ТП 10/0.4 кВ ТП-111П 100 кВА в н.п. Б. Златогорка. ВЛ-0.4 кВ в н.п. Малая Златогорка. ВЛ-0.4 кВ в н.п. Большая Златогорка) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5535.0363 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 3855.1528 |  | 1о | 3855.1528 | 3874.5254 | РСО-Энерго (ООО) | 4549.0803 | 3855.1528 | 31705710137 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-07 | 2017-11-16 | 2017-11-24 |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-07 | 2018-01-28 | 2017-12-07 | 2018-04-06 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017 вопрос № 44
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 3874.5254 |  |  | 3874.5254
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Реконструкция приобретенных бесхозных. муниципальных и принадле-жащих садоводческим обществам распредсетей 10-0.4 кВ Ижморского района (ТП 10/0.4 кВ ТП-163П 160 кВА в н.п. Большекитатский. ВЛ-0.4 кВ в н.п. Большекитатский. ВЛ-0.4 кВ в н.п. Вяземка. ВЛ-0.4 кВ в н.п. Тихеевка) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 9470.7264 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 6596.3609 |  | 1о | 6596.3609 | 6629.5085 | РСО-Энерго (ООО) | 7783.7059 | 6596.3609 | 31705710134 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-07 | 2017-11-16 | 2017-11-24 |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-07 | 2018-01-28 | 2017-12-07 | 2018-04-06 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017 вопрос № 45
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 6629.5085 |  |  | 6629.5085
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-601 до границе участка заявителя (ф 10-17-ГПТ от ПС 110/10 кВ "Больничная") Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей: Кемеровская область. г. Ленинск-Кузнецкий. на северо-восток в 184 м от жилого дома №12 по просп. Текстильщиков. кадастровый номер земельного участка 42:26:0301001:21351 Строительство ВЛИ-0.4 кВ. КЛ-6 кВ. ВЛЗ-6 кВ от проектируемой оп.№77/6. Ф. 6-13-КЛ (ПС "Калачевская (Ведомственная)"). строительство КТП 6/0.4кВ. 100 кВА. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей. расположенных по адресу: Кемеровская область. Прокопьевский район. п. Калачево. ул. Совхозная. д.75 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3951.7677 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 2766.2374 | РСО-Энерго (ООО) |  |  | 2766.2374 |  |  |  | 31705712961 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 2017-11-21 |  |  |  |  | 2017-12-19 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017 вопрос № 46
[18 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 2793.8998 | Томскэлектросетьсервис (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Реконструкция приобретенных бесхозных. муниципальных и принадле-жащих садоводческим обществам распредсетей 10-0.4 кВ Кемеровского района (ТП 10/0.4 кВ ТП-ЖК2 630 кВА в н.п. Металлплощадка. ТП 10/0.4 кВ ТП-ЖК3 630 кВА в н.п. Металлплощадка. ТП 10/0.4 кВ ТП-ЖК1 2х630 кВА в н.п. Металлплощадка. Электрическая сеть ВЛ-10 кВ в н.п. Металл-площадка). Лот №2 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 12102.0944 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 8446.0517 |  | 1о | 8446.0517 | 8471.4661 | РСО-Энерго (ООО) | 9966.341 | 8446.0517 | 31705818053 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-01 | 2017-12-12 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-19 | 2018-01-28 | 2018-01-19 | 2018-04-19 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017 вопрос № 31
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8471.4661 |  |  | 8471.4661
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Реконструкция приобретенных бесхозных. муниципальных и принадле-жащих садоводческим обществам распредсетей 10-0.4 кВ Мариинского района (ТП 10/0.4 кВ ТП-347 100 кВА в н.п. Суслово. ТП 10/0.4 кВ ТП-334 100 кВА в н.п. Калининский. ТП 10/0.4 кВ ТП-282 60 кВА в н.п. Благове-щенка. Электрическая сеть ВЛ-0.4 кВ от ТП-359 в н.п. Тенгулы. Электри-ческая сеть ВЛ-0.4 кВ от ТП-115 в н.п. Первомайский. Электрическая сеть ВЛ-0.4 кВ в н.п. Калининский) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5530.2663 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 3859.5729 |  | 1о | 3859.5729 | 3871.1864 | РСО-Энерго (ООО) | 4554.296 | 3859.5729 | 31705818055 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-01 | 2017-12-12 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-28 | 2018-01-17 | 2018-04-17 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017 вопрос № 32
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 3871.1864 |  |  | 3871.1864
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Реконструкция приобретенных бесхозных. муниципальных и принадле-жащих садоводческим обществам распредсетей 10-0.4 кВ Тяжинского района (СКТП № 346 10/0.4кВ Ф 10-6-0. МТП № 237П/160кВа Ф 10-3РРС. Электрическая сеть ВЛ 0.4кВ от СКТП № 346П. Электрическая сеть ВЛ 0.4кВ от МТП № 237П) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4242.2639 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 2960.676 |  | 1о | 2960.676 | 2969.5847 | РСО-Энерго (ООО) | 3493.5977 | 2960.676 | 31705818052 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-01 | 2017-12-12 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-28 | 2018-01-17 | 2018-04-17 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017 вопрос № 33
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 2969.5847 |  |  | 2969.5847
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция РС в Кемеровской области. электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Ленинского РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 112306.3499 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 78535.8305 |  | 1о | 78535.8305 | 78614.445 | РСО-Энерго (ООО) | 92672.28 | 78535.8305 | 31705839950 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-06 | 2017-12-12 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-17 | 2018-01-28 | 2018-01-17 | 2018-07-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017 вопрос № 26
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 78614.445 |  |  | 78614.445
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция РС в Кемеровской области. электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Новокузнецкого РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 136006.5868 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 95109.4061 |  | 1о | 95109.4061 | 95204.6108 | РСО-Энерго (ООО) | 112229.0992 | 95109.4061 | 31705839970 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-06 | 2017-12-12 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-19 | 2018-01-28 | 2018-01-19 | 2018-07-18 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017 вопрос № 27
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 95204.6108 |  |  | 95204.6108
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт. экскаватор МТЗ 92-1 шт. автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) | 63_КуЭ (а) | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка КАМАЗ (бортовые автомобили. седельные тягачи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 24823.5714 | Справочник цен (мониторинг) | 17376.499 | ООК | ООК | 1 | 1 | ДокаДизель (ООО) | 16525.423 |  | 0 |  | 17376.499 |  |  |  | 31604326093 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-11-15 | 2016-12-12 | 2016-12-26 |  |  |  |  | 2017-04-12 |  | 2017-04-12 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №105 от 03.11.2016 г.. вопрос №11.)
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт. экскаватор МТЗ 92-1 шт. автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) | 63_КуЭ (а) | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автогидроподъемников (высота 12-35 м.) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 61455.3771 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | РусКомТранс (ООО) | 43011.864 |  | 2о | 32687.361 | 43018.764 | РусКомТранс (ООО) | 38571.086 | 32687.361 | 31604606726 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-19 | 2017-02-08 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-27 | 2017-03-20 | 2017-02-27 | 2017-04-08 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 133/1 от 27.12.2016 вопрос № 5).
[18 empty] | 0 |  | Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования (АО) | 41364.325 |  |  | 41364.325
[18 empty] | 0 |  | ЧАЙКА-НН (ООО) | 42331.355 |  |  | 38459.6662
[18 empty] | 0 |  | Мега Драйв (ООО) | 42740.677 |  |  | 34997.3004
[18 empty] | 0 |  | Компания СИМ-авто (ООО) | 40550.847 |  |  | 32807.4699
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт. экскаватор МТЗ 92-1 шт. автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) | 63_КуЭ (а) | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка бурильно-крановых машин (шасси ГАЗ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 15533.7157 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Стройдормаш (АО) | 10754.237 |  | 1о | 8851.356 | 10873.601 | Стройдормаш (АО) | 10444.6001 | 8851.356 | 31604606735 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-19 | 2017-02-08 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-18 | 2017-03-20 | 2017-02-18 | 2017-03-30 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 133/1 от 27.12.2016 вопрос № 6).
[18 empty] | 0 |  | Ивэнергомаш (ОАО) | 9661.016 |  |  | 8899.864
[18 empty] | 0 |  | Геомаш-Центр (ООО) | 10855.932 | Геомаш-Центр (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 10873.599 | ТехЭнергоСнаб (ООО)
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт. экскаватор МТЗ 92-1 шт. автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) | 63_КуЭ (а) | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей ГАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 6741.8371 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | АВТОМАСТЕР (ООО) | 3954.8017 |  | 2о | 3388.4872 | 4719.286 | АВТОМАСТЕР (ООО) | 3998.4149 | 3388.4872 | 31604611964 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-24 | 2017-02-13 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-04-03 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 134 от 28.12.2016 вопрос № 4).
[18 empty] | 0 |  | Автосила (ООО) | 3896.6102 |  |  | 3424.6814
[18 empty] | 0 |  | АВТОТЕХНИКА (ООО) | 3888.983 |  |  | 3605.8258
[18 empty] | 0 |  | АВТОТЕХ (ООО) | 4712.4576 |  |  | 3910.1788
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт. экскаватор МТЗ 92-1 шт. автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) | 63_КуЭ (а) | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автогидроподъемников (высота 12-35 м.) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 6952.21 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | РусКомТранс (ООО) | 4862 |  | 1о | 3207.3739 | 4866.547 | РусКомТранс (ООО) | 3784.7012 | 3207.3739 | 31704659641 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 2017-01-30 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-10 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 02 от 11.01.2017 вопрос № 3).
[18 empty] | 0 |  | Мега Драйв (ООО) | 4783.898 |  |  | 3275.2686
[18 empty] | 0 |  | Компания СИМ-авто (ООО) | 3813.559 |  |  | 3424.2355
[18 empty] | 0 |  | ЧАЙКА-НН (ООО) | 4866.547 |  |  | 3211.9215
1 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт) | 63_КуЭ (в) | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка КАМАЗ (бортовые автомобили. седельные тягачи) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 24823.57 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Стройдормаш (АО) | 17033.8983 |  | 1о | 17033.8983 | 17376.499 | Стройдормаш (АО) | 20100 | 17033.8983 | 31704659381 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 2017-01-23 | 2017-02-06 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-02-17 | 2017-04-20 | 2017-02-17 | 2017-03-29 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 02 от 11.01.2017 вопрос № 4).
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 17376.4983 |  |  | 17376.4983
[18 empty] | 0 |  | ДокаДизель (ООО) | 17376.4994 | ДокаДизель (ООО)
1 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт) | 63_КуЭ (в) | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка бурильно-крановых машин (шассиУРАЛ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 27906.87 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Стройдормаш (АО) | 19067.796 |  | 1о | 19067.796 | 19534.809 | Стройдормаш (АО) | 22499.9993 | 19067.796 | 31704675150 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-30 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-02-28 | 2017-04-20 | 2017-02-28 | 2017-04-09 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 2).
[18 empty] | 0 |  | СДМ-КАРАТ (ООО) | 17923.728 | СДМ-КАРАТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 19449.152 |  |  | 19449.152
1 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) | 63_КуЭ (г) | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей УРАЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11876.5314 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | АВТОМАСТЕР (ООО) | 8232.2034 |  | 1о | 7668.571 | 8313.572 | АВТОМАСТЕР (ООО) | 9048.9138 | 7668.571 | 31704675089 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-30 | 2017-02-20 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-11 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 3).
[18 empty] | 0 |  | ГИРД-Автофургон (ООО) | 8046.6102 |  |  | 8046.6102
[18 empty] | 0 |  | ПО МЗСА (ООО) | 8162.0893 |  |  | 7739.365
[18 empty] | 0 |  | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО) | 8209.322 |  |  | 8209.322
[18 empty] | 0 |  | Уральский завод спецтехники (ООО) | 7695.7627 |  |  | 7695.7627
[18 empty] | 0 |  | Производственная Компания Универсальной СпецТехники (ООО) | 8292.3729 |  |  | 8292.3729
[18 empty] | 0 |  | РусКомТранс (ООО) | 8310 |  |  | 8310
1 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) | 63_КуЭ (г) | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей ГАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 10112.7571 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | АВТОМАСТЕР (ООО) | 7067.796 |  | 1о | 5088.095 | 7078.93 | АВТОМАСТЕР (ООО) | 6003.9521 | 5088.095 | 31704675148 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-30 | 2017-02-16 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-02-27 | 2017-04-20 | 2017-02-27 | 2017-04-08 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 4).
[18 empty] | 0 |  | Автосила (ООО) | 5781.355 |  |  | 5121.455
[18 empty] | 0 |  | АВТОТЕХНИКА (ООО) | 5830.508 |  |  | 5830.508
[18 empty] | 0 |  | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО) | 5214.406 |  |  | 5214.406
[18 empty] | 0 |  | АВТОТЕХ (ООО) | 7068.686 |  |  | 6048.84
[18 empty] | 0 |  | РусКомТранс (ООО) | 7074 |  |  | 7074
1 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 11 ед. (автомобиль КамАЗ- с краном-манипулятором и полуприцепом-4 шт. бортовой автомобиль КамАЗ-43118 с КМУ-5 шт. бортовой полуприцеп-1 шт. снегоход-1 шт) | 63_КуЭ (б) | 2016-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка кранов-манипуляторов (шасси КАМАЗ). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 30614.0457 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 13 | 13 | Мега Драйв (ООО) | 21133.05 |  | 1о | 18240.023 | 21429.832 | Мега Драйв (ООО) | 21523.2271 | 18240.023 | 31704675208 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-30 | 2017-03-23 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-05 | 2017-04-20 | 2017-04-05 | 2017-05-15 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 5).
[18 empty] | 0 |  | Торгово – финансовая компания Феникс (ООО) | 20169.491 |  |  | 18240.806
[18 empty] | 0 |  | ТРАКХОЛДИНГ (ООО) | 20508.474 |  |  | 19329.833
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Елабужский автомобильный завод (ОАО) | 20711.846 |  |  | 20497.566
[18 empty] | 0 |  | СДМ-КАРАТ (ООО) | 20847.457 | СДМ-КАРАТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Авто-Трейд (ООО) | 21088.893 | Авто-Трейд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РусТрак (ООО) | 21093.22 | РусТрак (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Уральский завод спецтехники (ООО) | 18827.118 | Уральский завод спецтехники (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВТОМАСТЕР (ООО) | 21335.932 | АВТОМАСТЕР (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НОРДКАМ-НГС (ООО) | 21355.932 | НОРДКАМ-НГС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РусКомТранс (ООО) | 21425.424 | РусКомТранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ГИРД-Автофургон (ООО) | 21429.796 | ГИРД-Автофургон (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЧАЙКА-НН (ООО) | 21429.832 | ЧАЙКА-НН (ООО)
1 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт) | 63_КуЭ (в) | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка кранов-манипуляторов (шасси УРАЛ). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 28656.4671 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Стройдормаш (АО) | 19957.627 |  | 1о | 19957.627 | 20059.527 | Стройдормаш (АО) | 23549.9999 | 19957.627 | 31704675213 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-30 | 2017-02-20 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-11 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 6).
[18 empty] | 0 |  | СДМ-КАРАТ (ООО) | 18788.135 | СДМ-КАРАТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ГИРД-Автофургон (ООО) | 18788.135 | ГИРД-Автофургон (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 20059.525 |  |  | 20059.525
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт. экскаватор МТЗ 92-1 шт. автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) | 63_КуЭ (а) | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка бульдозеров. тракторов и экскаваторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7827.5129 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Предприятие Стройкомплект (ООО) | 5262.2525 |  | 0 |  | 5479.259 |  |  |  | 31704675143 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-02-02 | 2017-02-13 |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 7).
[18 empty] | 0 |  | Восточная Техника (ООО) | 5466.1017 | Восточная Техника (ООО)
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт. экскаватор МТЗ 92-1 шт. автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) | 63_КуЭ (а) | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка бульдозеров. тракторов и экскаваторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4839.01 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ (ООО) | 3177.9661 |  | 2о | 2919.612 | 3387.307 | АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ (ООО) | 3445.1422 | 2919.612 | 31704675066 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-23 | 2017-02-07 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-02-21 | 2017-04-20 | 2017-02-21 | 2017-04-02 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 8).
[18 empty] | 0 |  | Карьерные машины (ООО) | 3134.6864 | Карьерные машины (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ПРОГРЕСС (ООО) | 3046.6102 |  |  | 3046.6102
[18 empty] | 0 |  | Сибирь-Техника (ООО) | 3220.339 |  |  | 2933.279
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 2021-12-01 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1140.8271 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 797.472 |  | 1о | 765.522 | 798.579 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 903.316 | 765.522 | 31704683662 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-25 | 2017-02-10 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 03 от 12.01.2017 вопрос № 17).
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 788.4408 |  |  | 772.4692
[18 empty] | 0 |  | НИЛЕД (ООО) | 774.6128 |  |  | 774.6128
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 2021-12-01 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 838.7614 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | НОВОСИБИРСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 569.817 |  | 1о | 329.0924 | 587.133 | НОВОСИБИРСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 388.3291 | 329.0924 | 31704683627 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-25 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 03 от 12.01.2017 вопрос № 18).
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 493.4668 |  |  | 352.5549
[18 empty] | 0 |  | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 513.395 |  |  | 513.395
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 558.2854 |  |  | 558.2854
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 391.924 |  |  | 333.2107
1 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт) | 63_КуЭ (в) | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка бурильно-крановых машин на гусеничном шасси. Не давальче-ские материалы. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7675.7371 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Стройдормаш (АО) | 5338.983 |  | 1о | 5338.983 | 5373.016 | Стройдормаш (АО) | 6299.9999 | 5338.983 | 31704683563 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-02-13 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-02-23 | 2017-04-20 | 2017-02-23 | 2017-04-04 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 06 от 18.01.2017 вопрос № 1).
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 5373.016 |  |  | 5373.016
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт. экскаватор МТЗ 92-1 шт. автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) | 63_КуЭ (а) | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка крана на гусеничном шасси. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11547.5829 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ (ООО) | 8083.308 |  | 0 |  | 8083.308 |  |  |  | 31704683561 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 06 от 18.01.2017 вопрос № 2).
[18 empty] | 0 |  | Сибирь-Техника (ООО) | 5991.525 | Сибирь-Техника (ООО)
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт. экскаватор МТЗ 92-1 шт. автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) | 63_КуЭ (а) | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка крана на гусеничном шасси. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11547.5829 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ (ООО) | 8083.308 |  | 1о | 8083.308 | 8083.308 | АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ (ООО) | 9538.3034 | 8083.308 | 31704908631 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-04-26 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-29 | 2017-06-20 | 2017-05-29 | 2017-07-08 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 28 от 15.03.2017 вопрос № 13).
[18 empty] | 0 |  | Тракторная компания (ООО) | 8083.308 |  |  | 8083.308
1 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) | 63_КуЭ (г) | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей УАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 14161.0764 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ПАО) | 9912.753 |  | 0 |  | 9912.7535 | УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ПАО) | 11697.0485 | 9912.753 | 31704698111 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-24 | 2017-02-09 | 2017-02-21 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-21 | 23-КуЭ | 2017-04-28 | 2017-03-02 | 2017-04-28 | 2017-03-02 | 2017-04-11 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 08 от 20.01.2017 вопрос № 6).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 2021-12-01 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка арматуры линейной | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2723.2179 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Тульский Арматурно - Изоляторный Завод (ЗАО) | 1891.887 |  | 0 |  | 1906.2526 |  |  |  | 31704720414 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-14 | 2017-03-09 |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 12).
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 2322.948 | Южноуральская изоляторная компания (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 2021-12-01 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 14925.0497 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | СИП кабель (ООО) | 4924.4454 | СИП кабель (ООО) | 0 |  | 10447.5348 |  |  |  | 31704720475 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-27 | 2017-03-24 |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 13).
[18 empty] | 0 |  | СИКАМ (ООО) | 7327.5858 | СИКАМ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сторм Электрик (ООО) | 10149.3794 | Сторм Электрик (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 10238.9612 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 10400.244
[18 empty] | 0 |  | ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ (ООО) | 10444.7122 | ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Вольт-сервис (ООО) | 10447.2833 | Вольт-сервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 10477.387 | Торговый Дом Электрум (ООО)
1 | внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1227.7367 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 8 | 8 | Монолит (ООО) | 697.9 |  | 1о | 486.687 | 859.4157 | Монолит (ООО) |  |  | 31704720430 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-03-02 |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 16). Выписка ЦКК № 29 о 23.03.2017. вопрос 33 - отказ от заключения договора
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 603.4271 |  |  | 486.896
[18 empty] | 0 |  | ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СЕТОК (ЗАО) | 573.554 |  |  | 573.554
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 796.8917 | АлтайЭнергоСоюз (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 803.547 |  |  | 803.547
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 822.9118 |  |  | 822.9118
[18 empty] | 0 |  | НОВОСИБИРСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 834.014 |  |  | 498.987
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ПРОМСНАБРЕСУРС (ООО) | 847.6264 |  |  | 847.6264
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 2021-12-01 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 23244.0281 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Монолит (ООО) | 15817.0829 |  | 1о | 14352.656 | 16270.8197 | Монолит (ООО) | 16936.1341 | 14352.656 | 31704720493 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-20 | 2017-03-17 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 2017-03-31 | 2019-03-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 17).
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 15775.684 |  |  | 14392.664
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 16131.6494 |  |  | 16131.6494
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 16264.28 |  |  | 14393.135
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 16270.8197 |  |  | 16270.8197
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 16270.8197 | Контур (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 2021-12-01 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования (разрядники) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4118.193 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 2018.3751 |  | 1о | 2018.3751 | 2882.7351 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 2381.6826 | 2018.3751 | 31704720487 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-10 | 2017-03-13 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-23 | 2017-04-20 | 2017-03-23 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 19).
[18 empty] | 0 |  | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 2200.7288 |  |  | 2200.7288
[18 empty] | 0 |  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 2295.7657 |  |  | 2036.319
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 2878.47 |  |  | 2359.577
[18 empty] | 0 |  | СТРИМЕР Мск. (ООО) | 2881.4492 |  |  | 2362.556
[18 empty] | 0 |  | НИЛЕД (ООО) | 2882.6343 | НИЛЕД (ООО)
1 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга | 144.1_КуЭ | 2017-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1681.0971 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 | [6 empty] | 1176.768 |  |  |  | 31704783529 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-13 |  | 2017-03-10 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 23).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 2021-12-01 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка устройства РЗА (дуговые защиты ОВОД) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 9248 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 6464.3 |  | 1о | 4975.3718 | 6473.6 | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 5870.9387 | 4975.3718 | 31704823019 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-22 | 2017-03-13 | 2017-04-10 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-04-19 | 2017-05-20 | 2017-04-19 | 2017-06-08 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 19).
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 6076.603 |  |  | 6011.8677
[18 empty] | 0 |  | Центр управления поставками Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 5903 |  |  | 4996.6959
[18 empty] | 0 |  | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 6466.6 |  |  | 6466.6
[18 empty] | 0 |  | Научно-Производственное Предприятие ПРОЭЛ (ООО) | 6472.6 |  |  | 5889.9759
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка устройства РЗА (Индикатор повреждения ВЛ) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 24639.8643 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Малое научно-производственное предприятие Антракс (ООО) | 16832.426 |  | 1о | 6892.9009 | 17247.905 | Малое научно-производственное предприятие Антракс (ООО) | 8133.6231 | 6892.9009 | 31704845311 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-13 | 2017-04-06 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-04-24 | 2017-06-20 | 2017-04-24 | 2017-07-13 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 25).
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 16989.186 |  |  | 6903.4911
[18 empty] | 0 |  | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 17247.905 |  |  | 16809.3969
1 | Реконструкция ПС 110кВ Кузнецкая для подкл. ПС Береговая: расширение ОРУ 110кВ на 2 линейные ячейки с установкой элегазовых выключателей. замена вторичного оборудования. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ Кузнецкая: замена разъеденителей. ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; масляных выключателей 110 кВ в ячейках МСВ-ОВ. Т1-40. Т2-40. провода на системе шин. РЗА. Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ. ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь | 146.1_КуЭ | 2019-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка элегазовых выключателей 110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 26286.0714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | ИнПромЭнерго (ООО) | 18399 |  | 2о | 10578.893 | 18400.25 | ИнПромЭнерго (ООО) | 12483.0937 | 10578.893 | 31704842657 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-13 | 2017-04-10 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-04-21 | 2017-06-20 | 2017-04-21 | 2017-09-18 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 26).
[18 empty] | 0 |  | Остерон (ООО) | 17100 |  |  | 10659.9118
[18 empty] | 0 |  | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 17250 | Полимер-Аппарат (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 18050.847 | АбсолютТрейд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 18273.132 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Транстехкомплект (ЗАО) | 18300 | Транстехкомплект (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 18356.58 |  |  | 16424.5537
[18 empty] | 0 |  | Электромашиностроительный завод - Урал (ООО) | 16779.661 | Электромашиностроительный завод - Урал (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 18400.2 |  |  | 13524.1334
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт. экскаватор МТЗ 92-1 шт. автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) | 63_КуЭ (а) | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка бульдозеров. тракторов и экскаваторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 7827.5129 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Предприятие Стройкомплект (ООО) | 5479.169 |  | 1о | 5312.711 | 5479.259 | Предприятие Стройкомплект (ООО) | 6268.999 | 5312.711 | 31704908871 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-04-24 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-12 | 2017-06-20 | 2017-05-12 | 2017-06-21 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 36.
[18 empty] | 0 |  | Спецтехника (ООО) | 5312.711 |  |  | 5424.339
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Елабужский автомобильный завод (ОАО) | 4661.016 | Производственное объединение Елабужский автомобильный завод (ОАО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения 35-110кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 3881.2671 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 2675.489 |  | 1о | 2675.489 | 2716.887 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 3157.077 | 2675.489 | 31704909415 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-03-30 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-05 | 2017-06-20 | 2017-06-05 | 2017-08-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 43.
[18 empty] | 0 |  | ИнПромЭнерго (ООО) | 2716.872 |  |  | 2716.872
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 2716.878 |  |  | 2716.878
1 | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование (17 ПС) 2022: РМК. Тепловая. Береговая (ЮЭС). Орджоникидзевская. Карьерная. Мысковская. Томская. Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная. Нагорная. 2022: Тырганская. Ширпотреб. Новобайдаевская. Вахрушевская. Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская. Новобунгурская. Бунгурская; 2022: Зенковская. Прокопьевская. Драгунский водозабор. Луговая. Сидоровская. Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп. Красногорская-2. Юго-Западная. | 140_КуЭ | 2022-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1600.7614 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1116.4 |  | 2о | 769.034 | 1120.533 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 907.4601 | 769.034 | 31704911956 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-21 | 2017-03-30 | 2017-05-15 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-22 | 2017-06-20 | 2017-05-22 | 2017-07-11 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 25.
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 12027.437 |  |  | 915.383
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 1064.507 |  |  | 1064.507
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1019.288 |  |  | 1019.288
1 | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование (17 ПС) 2022: РМК. Тепловая. Береговая (ЮЭС). Орджоникидзевская. Карьерная. Мысковская. Томская. Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная. Нагорная. 2022: Тырганская. Ширпотреб. Новобайдаевская. Вахрушевская. Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская. Новобунгурская. Бунгурская; 2022: Зенковская. Прокопьевская. Драгунский водозабор. Луговая. Сидоровская. Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп. Красногорская-2. Юго-Западная. | 140_КуЭ | 2022-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8044.4014 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | РостСпецПроект (ООО) | 5546.6157 |  | 1о | 5490.3049 | 5631.081 | РостСпецПроект (ООО) | 6478.5598 | 5490.3049 | 31704911955 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-21 | 2017-04-24 | 2017-06-21 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-07-03 | 2017-06-20 | 2017-07-03 | 2017-08-22 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 27.
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 4715.837 | ТЕРРА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 5349.5278 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 5500 | Научно-технический центр Галэкс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Компания Стек Софт (ООО) | 4611.53 | Компания Стек Софт (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 5574.7711 |  |  | 5574.7711
[18 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 5631.0819 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО)
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт. экскаватор МТЗ 92-1 шт. автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) | 63_КуЭ (а) | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка бульдозеров. тракторов и экскаваторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 8206.5186 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Предприятие Стройкомплект (ООО) | 5334.7458 |  | 1о | 5334.7458 | 5744.563 | Предприятие Стройкомплект (ООО) | 6295 | 5334.7458 | 31704941645 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-13 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-31 | 2017-06-20 | 2017-05-31 | 2017-07-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 44.
[18 empty] | 0 |  | Восточная Техника (ООО) | 5677.9661 | Восточная Техника (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Спецтехника (ООО) | 5675.5508 |  |  | 5618.105
[18 empty] | 0 |  | ТЕХНОКОР (ООО) | 5076.2712 | ТЕХНОКОР (ООО)
1 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 11 ед. (автомобиль КамАЗ- с краном-манипулятором и полуприцепом-4 шт. бортовой автомобиль КамАЗ-43118 с КМУ-5 шт. бортовой полуприцеп-1 шт. снегоход-1 шт) | 63_КуЭ (б) | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка прицепной техники до 20 тн. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3879.0086 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Уралпромтехника (ООО) | 2707.6271 |  | 0 |  | 2715.306 |  |  |  | 31704944006 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-18 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 45.
[18 empty] | 0 |  | Производственная Компания Универсальной СпецТехники (ООО) | 2504.2373 | Производственная Компания Универсальной СпецТехники (ООО)
1 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) | 63_КуЭ (г) | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей УРАЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 9182.6886 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ГИРД-Автофургон (ООО) | 6427.8814 |  | 1о | 5592.2566 | 6427.882 | ГИРД-Автофургон (ООО) | 6598.8627 | 5592.2566 | 31704944020 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-25 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017-06-06 | 2017-08-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 46.
[18 empty] | 0 |  | АльянсАвто (ООО) | 6038.983 |  |  | 5781.8677
[18 empty] | 0 |  | ИнтерСпецТранс (ООО) | 6427.8829 |  |  | 6427.8829
[18 empty] | 0 |  | Орион - Моторс (ООО) | 6427.1186 |  |  | 6427.1186
[18 empty] | 0 |  | Ресурсы Урала (ООО) | 6062.712 |  |  | 5612.7602
[18 empty] | 0 |  | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО) | 6311.8644 |  |  | 6311.8644
1 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) | 63_КуЭ (г) | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей УРАЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 11876.5314 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ГИРД-Автофургон (ООО) | 8313.572 |  | 1о | 8147.3006 | 8313.572 | ГИРД-Автофургон (ООО) | 9613.8147 | 8147.3006 | 31704941801 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-25 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017-06-06 | 2017-08-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 47.
[18 empty] | 0 |  | ИнтерСпецТранс (ООО) | 8313.5729 |  |  | 8230.4372
[18 empty] | 0 |  | ПО МЗСА (ООО) | 8313.5729 | ПО МЗСА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Ресурсы Урала (ООО) | 8033.874 | Ресурсы Урала (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АльянсАвто (ООО) | 8227.1186 |  |  | 8227.1186
[18 empty] | 0 |  | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО) | 8313.5729 |  |  | 8313.5729
1 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) | 63_КуЭ (г) | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей ГАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 13483.6757 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Автосила (ООО) | 9438.5738 |  | 1о | 7220.5087 | 9438.573 | Автосила (ООО) | 8520.2003 | 7220.5087 | 31704941662 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-05-04 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-08 | 2017-06-20 | 2017-06-08 | 2017-08-07 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 29.
[18 empty] | 0 |  | Орион - Моторс (ООО) | 9406.7797 |  |  | 7235.9075
[18 empty] | 0 |  | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО) | 7508.4746 | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО)
1 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 11 ед. (автомобиль КамАЗ- с краном-манипулятором и полуприцепом-4 шт. бортовой автомобиль КамАЗ-43118 с КМУ-5 шт. бортовой полуприцеп-1 шт. снегоход-1 шт) | 63_КуЭ (б) | 2016-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка кранов-манипуляторов (шасси КАМАЗ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 22960.5343 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Торгово – финансовая компания Феникс (ООО) | 15038.1356 |  | 1о | 15038.1356 | 16072.374 | Торгово – финансовая компания Феникс (ООО) | 17745 | 15038.1356 | 31704942808 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-18 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-02 | 2017-06-20 | 2017-06-02 | 2017-08-01 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 31.
[18 empty] | 0 |  | Мега Драйв (ООО) | 15931.3659 |  |  | 15931.3659
[18 empty] | 0 |  | Компания СИМ-авто (ООО) | 16016.9492 | Компания СИМ-авто (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РИАТ (ОАО) | 16050 | РИАТ (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 16067.7 | РариТЭК Авто Групп (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РусКомТранс (ООО) | 16069.068 | РусКомТранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ГИРД-Автофургон (ООО) | 16072.3729 | ГИРД-Автофургон (ООО)
1 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт. экскаватор МТЗ 92-1 шт. автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) | 63_КуЭ (а) | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка мульчера merlo treemme mm 350b | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 38072.9171 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Сибирь-Техника (ООО) | 26631.0424 |  | 1о | 26231.2767 | 26651.042 | Сибирь-Техника (ООО) | 30952.9065 | 26231.2767 | 31704941665 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-05-04 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-07 | 2017-06-20 | 2017-06-07 | 2017-08-06 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 32.
[18 empty] | 0 |  | КамПром-сервис (ООО) | 8898.3051 | КамПром-сервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Региональный центр погрузочной техники (ООО) | 26639.517 |  |  | 26239.7513
1 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) | 63_КуЭ (г) | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей импортного производства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8560.1586 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Автосалон Торговый Центр ТОМЬ (ООО) | 4347.203 |  | 0 |  | 5992.111 |  |  |  | 31704998287 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-03 | 2017-05-05 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 55.
1 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) | 63_КуЭ (г) | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей импортного производства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 5112.9271 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Бизнес Кар Кузбасс (ООО) | 3279.661 |  | 1о | 3279.661 | 3579.049 | Бизнес Кар Кузбасс (ООО) | 3870 | 3279.661 | 31704998559 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-18 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-10 | 2017-07-20 | 2017-07-10 | 2017-09-08 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 72.
[18 empty] | 0 |  | ТЦ Магистральная (ООО) | 3579.0498 |  |  | 3579.0498
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования. приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 ед. (АИСТ СНЧ 30 (аппарат для испытания кабельных линий)-1 шт) | 64_КуЭ (а) | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин. контроля и про-верки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 5112.9271 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | Еврокабель (ООО) | 2701.8814 |  | 2о | 2533.9037 | 2799.627 | Еврокабель (ООО) | 2990.0063 | 2533.9037 | 31704998564 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-24 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-13 | 2017-07-20 | 2017-06-13 | 2017-07-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 73.
[18 empty] | 0 |  | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 2790 |  |  | 2678.014
[18 empty] | 0 |  | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 2552 | Энергомера Инжиниринг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 2768.64 |  |  | 2768.64
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 2799.3478 |  |  | 2547.3813
[18 empty] | 0 |  | ПРИЗМ (ООО) | 2795.5932 |  |  | 2795.5932
[18 empty] | 0 |  | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 2795 |  |  | 2795
1 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) | 63_КуЭ (г) | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей импортного производства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 6437.8929 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Бизнес Кар Кузбасс (ООО) | 4219.254 |  | 1о | 4219.254 | 4506.525 | Бизнес Кар Кузбасс (ООО) | 4978.7197 | 4219.254 | 31705057861 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-26 | 2017-05-22 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-07 | 2017-07-20 | 2017-07-07 | 2017-09-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 26. Протокол ПДКК № 70/1ПВИ-КуЭ от 17.05.2017 - перенос даты подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | АГАТ-КОМИ (ООО) | 4337.0339 |  |  | 4337.0339
[18 empty] | 0 |  | ТЦ Магистральная (ООО) | 4506.5254 |  |  | 4506.5254
1 | Покупка генераторов. электрических двигателей и станций. прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт. аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт. телевизор LG 65UH620V-1 шт. мотобур-1 шт. приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт. газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт. цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) | 64_КуЭ (б) | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка аварийно-осветительных установок | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1452.7314 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Торговый Дом Энергия – Технологии сбережения (ООО) | 753.7614 |  | 1о | 753.7614 | 1016.912 | Торговый Дом Энергия – Технологии сбережения (ООО) | 889.4385 | 753.7614 | 31705068017 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-14 | 2017-08-20 | 2017-06-14 | 2017-08-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 24
[18 empty] | 0 |  | Аргус-М (ООО) | 786.3966 |  |  | 786.3966
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1016.8105 |  |  | 1016.8105
1 | Покупка генераторов. электрических двигателей и станций. прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт. аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт. телевизор LG 65UH620V-1 шт. мотобур-1 шт. приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт. газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт. цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) | 64_КуЭ (б) | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента (мотобур) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 779.6769 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Профторг (ООО) | 371.6517 | Профторг (ООО) | 0 |  | 545.7739 |  |  |  | 31705068021 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 27
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 545.2286 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 545.7193 | Сибпромэнерго (ООО)
1 | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование (17 ПС) 2022: РМК. Тепловая. Береговая (ЮЭС). Орджоникидзевская. Карьерная. Мысковская. Томская. Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная. Нагорная. 2022: Тырганская. Ширпотреб. Новобайдаевская. Вахрушевская. Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская. Новобунгурская. Бунгурская; 2022: Зенковская. Прокопьевская. Драгунский водозабор. Луговая. Сидоровская. Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп. Красногорская-2. Юго-Западная. | 140_КуЭ | 2022-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислитель-ной и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 735.5071 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 514.854 |  | 2о | 370.6958 | 514.855 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 437.421 | 370.6958 | 31705068022 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-23 | 2017-08-20 | 2017-06-23 | 2017-08-12 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 30
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 510 |  |  | 370.9894
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка КТП столбового типа (ИПР) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 14856.8571 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 10399.8 |  | 1о | 10347.7661 | 10399.8 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 12210.364 | 10347.7661 | 31705081673 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-06-07 | 2017-07-24 |  |  |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-07 | 2017-08-20 | 2017-08-07 | 2018-02-03 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 31
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 10357.3556 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 10364.35 | Торговая Компания Алттранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 10364.35 | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 10374.945 |  |  | 10374.945
[18 empty] | 0 |  | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 10399.6988 | Уруссинский электромеханический завод (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ДС-Инжиниринг (ООО) | 10175.888 | ДС-Инжиниринг (ООО)
1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: Бунгурская. Томская 2018: Вахрушевская. Грамотеинская 3/4. Сидоровская. Зенковская. Орджоникидзевская. Новобайдаевская. Водная. Драгунский водозабор | 47.1_КуЭ | 2018-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка устройства РЗА (дуговые защиты ОВОД) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1093.1871 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 764 |  | 1о | 764 | 765.231 | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 901.52 | 764 | 31705077043 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-14 | 2017-08-20 | 2017-06-14 | 2017-08-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 35
[18 empty] | 0 |  | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 765 |  |  | 765
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка телекоммуникационного кабеля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1314.2271 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | СУПР (ООО) | 606.645 |  | 1о | 606.645 | 919.959 | СУПР (ООО) | 715.8411 | 606.645 | 31705068023 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-15 | 2017-08-20 | 2017-06-15 | 2017-08-14 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 36
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 832.65 |  |  | 832.65
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Омиком (ООО) | 907.3506 |  |  | 907.3506
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 918.294 |  |  | 918.294
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 919.9593 |  |  | 919.9593
[18 empty] | 0 |  | КАСКАД (ООО) | 919.9593 |  |  | 919.9593
1 | Покупка генераторов. электрических двигателей и станций. прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт. аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт. телевизор LG 65UH620V-1 шт. мотобур-1 шт. приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт. газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт. цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) | 64_КуЭ (б) | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка установки для регенерации трансформаторного масла | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1824.2043 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 1228 |  | 1о | 1215.2306 | 1276.943 | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 1433.9721 | 1215.2306 | 31705068024 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-05 | 2017-08-20 | 2017-06-05 | 2017-08-04 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 37
[18 empty] | 0 |  | НПП Вектор (ООО) | 810.1695 | НПП Вектор (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научно-производственная фирма ЭНАВЭЛ (ООО) | 1254.3 |  |  | 1254.3
[18 empty] | 0 |  | Партнер (ООО) | 1276.9435 |  |  | 1276.9435
1 | Покупка генераторов. электрических двигателей и станций. прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт. аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт. телевизор LG 65UH620V-1 шт. мотобур-1 шт. приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт. газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт. цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) | 64_КуЭ (б) | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка монтажного инструмента и приспособлений (шкаф сушильный) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 958.65 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 671.04 |  | 1о | 650.9084 | 671.055 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 768.0719 | 650.9084 | 31705068040 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-11 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-13 | 2017-08-20 | 2017-06-13 | 2017-07-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 38
[18 empty] | 0 |  | КЕМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ (ООО) | 669.4915 |  |  | 669.4915
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 670.3852 |  |  | 670.3852
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 670.9885 |  |  | 670.9885
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 656.768 |  |  | 656.768
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа (ИПР) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 57779.7857 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | ДС-Инжиниринг (ООО) | 39907.1041 |  | 1о | 39907.1041 | 40445.85 | ДС-Инжиниринг (ООО) | 47090.3828 | 39907.1041 | 31705081077 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-06-07 | 2017-08-29 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-09-14 | 2017-08-20 | 2017-09-14 | 2018-03-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 39. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №117-1088/2 от 24.07.2017).
[18 empty] | 0 |  | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 39313.161 | Уруссинский электромеханический завод (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 40243.6208 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 40361.0918 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 40364.8 | Торговая Компания Алттранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 40364.8 | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 40423.2948 |  |  | 40423.2948
1 | Покупка генераторов. электрических двигателей и станций. прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт. аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт. телевизор LG 65UH620V-1 шт. мотобур-1 шт. приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт. газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт. цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) | 64_КуЭ (б) | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка бензиновых. дизельных генераторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 772.5797 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Мировой инструмент (ООО) | 503.5 |  | 0 |  | 540.8058 |  |  |  | 31705136612 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-07-13 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 33
[18 empty] | 0 |  | РИА (ООО) | 532.3932 | РИА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 540.7517 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 759 | ТЛК (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 766.9492 | ТоргПромСнаб (ООО)
1 | Покупка генераторов. электрических двигателей и станций. прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт. аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт. телевизор LG 65UH620V-1 шт. мотобур-1 шт. приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт. газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт. цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) | 64_КуЭ (б) | 12.2016 | [6 empty] | МТРиО | Поставка бензиновых. дизельных генераторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 736.7946 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Винт-Дизель (ООО) | 479.5593 |  | 1о | 386.7232 | 515.7562 | Винт-Дизель (ООО) | 456.3334 | 386.7232 | 31705306846 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-10 | 2017-07-17 | 2017-08-04 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-08-14 | 2017-10-28 | 2017-08-14 | 2017-10-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017 вопрос № 16
[18 empty] | 0 |  | Мировой инструмент (ООО) | 444.5 |  |  | 387.7668
[18 empty] | 0 |  | ПРОМЭЛЕКТРА (ООО) | 504 | ПРОМЭЛЕКТРА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РИА (ООО) | 513.8118 |  |  | 513.8118
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 594.9248 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка комплекта модернизации видеостены | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 17571.5156 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Полимедиа (ЗАО) | 12244 |  | 1о | 12182.4997 | 12300.0609 | Полимедиа (ЗАО) | 14375.3496 | 12182.4997 | 31705252416 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-23 | 2017-07-14 | 2017-08-10 |  |  |  |  | 2017-09-07 | 2017-08-23 | 2017-09-28 | 2017-08-23 | 2017-11-01 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 34. Выписка ЦКК № 46 от 15.06.2017. вопрос 7 - внесение изменений в сроки проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | АВ-ИНТЕГРАЦИЯ (ООО) | 11733.6102 | АВ-ИНТЕГРАЦИЯ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 12258.4746 |  |  | 12196.9743
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0.4 кВ и ниже) | 57_КуЭ | 2017-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 19433.1084 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ (ПАО) | 11494.5485 |  | 0 |  | 13603.1759 |  |  |  | 31705141378 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-07-14 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-28 |  | 2017-09-11 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 35
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 13523.7561
[18 empty] | 0 |  | СЕРВЕРТРЕЙД (ООО) | 13596.1994
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3766.5705 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 12 | 12 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2633.7561 |  | 1о | 2132.8023 | 2636.5994 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2516.7067 | 2132.8023 | 31705503120 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-08 | 2017-09-19 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-14 | 2017-11-28 | 2017-11-14 | 2018-01-23 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017 вопрос № 33
[18 empty] | 0 |  | Телеофис (АО) | 2396.0493 | Телеофис (АО)
[18 empty] | 0 |  | ГС Групп (ООО) | 2476.172 | ГС Групп (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СК УКС Каменскстрой (ООО) | 2555.4712 | СК УКС Каменскстрой (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 2586.1194 |  |  | 2296.0935
[18 empty] | 0 |  | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 2605.3246 | ДВП-Информационные Технологии (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 2622.3 | ПКФ ОЛДИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Омиком (ООО) | 2631.4218 | Группа Компаний Омиком (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 2383.095 |  |  | 2145.8011
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 2634.49 | Завод электротехнического оборудования (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 2636.51 |  |  | 2636.51
[18 empty] | 0 |  | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 2636.5994 | Кромэкс Плюс (ЗАО)
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования. приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 ед. (АИСТ СНЧ 30 (аппарат для испытания кабельных линий)-1 шт) | 64_КуЭ (а) | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин. контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 10388.25 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Электронприбор НСК (ООО) | 7087.7475 |  | 1о | 7087.7475 | 7271.775 | Электронприбор НСК (ООО) | 8363.542 | 7087.7475 | 31705136693 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 2017-06-13 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-10 | 2017-08-28 | 2017-07-10 | 2017-09-08 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 37
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 7264.51 |  |  | 7264.51
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования. приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 ед. (АИСТ СНЧ 30 (аппарат для испытания кабельных линий)-1 шт) | 64_КуЭ (а) | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка аппаратуры проверочной РЗиА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4705.8668 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3294.1068 |  |  |  | 31705136614 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-22 |  | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-07 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 38
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка аппаратуры проверочной РЗиА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5140.4827 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 3593.2204 |  | 1о | 3593.2204 | 3598.3379 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 4240.0001 | 3593.2204 | 31705300160 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-06 | 2017-07-20 | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-16 | 2017-10-28 | 2017-08-16 | 2017-10-15 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017 вопрос № 26
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 3598.3379 |  |  | 3598.3379
1 | Модернизация комплекса телемеханизации «КОТМИ». Модернизация сети передачи данных филиала Модернизация системы ВКС | 222_КуЭ 220_КуЭ 364_КуЭ | 2022-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка серверного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 9137.1995 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ (ПАО) | 1543.4408 |  | 0 |  | 6396.0396 |  |  |  | 31705143959 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2017-06-19 | 2017-07-11 |  |  |  |  | 2017-08-08 |  | 2017-09-01 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 39
[18 empty] | 0 |  | СЕРВЕРТРЕЙД (ООО) | 6391
[18 empty] | 0 |  | Дискас (ООО) | 6395.4
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 6396.0396
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0.4 кВ и ниже) | 57_КуЭ | 2017-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 886.4396 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 616.4758 |  | 1о | 490.2708 | 620.5077 | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 578.5195 | 490.2708 | 31705209304 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-20 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-07-19 | 2017-09-28 | 2017-07-19 | 2017-09-17 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 31
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 612.7876 |  |  | 491.8411
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 617.5796 | ТЕРРА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 619.51
1 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) | 63_КуЭ (г) | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей импортного производства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8560.1597 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | КАРТЕЛЬ АВТО НОВОКУЗНЕЦК (ООО) | 5992.1118 |  | 2о | 5632.5851 | 5992.1118 | КАРТЕЛЬ АВТО НОВОКУЗНЕЦК (ООО) | 6646.4504 | 5632.5851 | 31705204214 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-29 | 2017-07-24 |  |  |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-11 | 2017-09-28 | 2017-08-11 | 2017-10-10 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 32
[18 empty] | 0 |  | РОЛЬФ (ООО) | 5906.5678 |  |  | 5666.8833
[18 empty] | 0 |  | Автосалон Торговый Центр ТОМЬ (ООО) | 4207.3729 | Автосалон Торговый Центр ТОМЬ (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для модернизации диспетчерских щитов ОДГ РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 19141.3704 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 13385.5737 |  | 1о | 13385.5737 | 13398.9593 | МетЭнергоПром (ООО) | 15794.977 | 13385.5737 | 31705228765 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-16 | 2017-07-10 | 2017-08-02 |  |  |  |  | 2017-08-30 | 2017-08-14 | 2017-09-28 | 2017-08-14 | 2017-11-12 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 20
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 13398.7985 |  |  | 13398.7985
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка серверного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3355.0662 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Киролан (ООО) | 2347 |  | 1о | 2347 | 2348.5464 | Киролан (ООО) | 2769.46 | 2347 | 31705359648 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-26 | 2017-08-18 | 2017-09-08 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-21 | 2017-10-30 | 2017-09-21 | 2017-11-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017. вопрос № 33. Протокол ПДКК № 127-2ПВИ-КуЭ от 15.08.2017 - перенос срока подведеня итогов
[18 empty] | 0 |  | СЕРВЕРТРЕЙД (ООО) | 2348.35 |  |  | 2348.35
1 | Покупка генераторов. электрических двигателей и станций. прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт. аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт. телевизор LG 65UH620V-1 шт. мотобур-1 шт. приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт. газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт. цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) | 64_КуЭ (б) | 12.2016 | [6 empty] | МТРиО | Поставка беспилотного летательного аппарата вертолётного типа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 831.3171 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 7288.1356 |  | 0 |  | 581.922 |  |  |  | 31705478860 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-08-31 | 2017-09-14 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 |  | 2017-12-01 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 58 от 24.08.2017 вопрос № 38
[18 empty] | 0 |  | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 27751.8226
1 | Покупка генераторов. электрических двигателей и станций. прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт. аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт. телевизор LG 65UH620V-1 шт. мотобур-1 шт. приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт. газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт. цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) | 64_КуЭ (б) | 12.2016 | [6 empty] | МТРиО | Поставка беспилотного летательного аппарата самолётного типа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 6166.7218 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ЦСТ (ООО) | 2287.4222 |  | 1о | 2271.1146 | 4316.7052 | ЦСТ (ООО) | 2679.9152 | 2271.1146 | 31705478700 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-10-10 |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-10-24 | 2017-12-28 | 2017-10-24 | 2017-12-23 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 58 от 24.08.2017 вопрос № 39
[18 empty] | 0 |  | ФИНКО (ООО) | 3788.1356 |  |  | 2881.6275
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 4316.2736 |  |  | 2287.4222
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 4316.7052 | Сибпромэнерго (ООО)
1 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 11 ед. (автомобиль КамАЗ- с краном-манипулятором и полуприцепом-4 шт. бортовой автомобиль КамАЗ-43118 с КМУ-5 шт. бортовой полуприцеп-1 шт. снегоход-1 шт) | 63_КуЭ (б) | 12.2016 | [6 empty] | МТРиО | Поставка прицепной техники до 20 тн. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4664.8033 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Торгово-производственная компания Атлант (ООО) | 3029.1525 |  | 1о | 2963.8453 | 3265.3623 | Торгово-производственная компания Атлант (ООО) | 3497.3375 | 2963.8453 | 31705503127 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-12 |  |  |  |  | 2017-11-09 | 2017-10-31 | 2017-12-28 | 2017-10-31 | 2017-12-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017 вопрос № 38
[18 empty] | 0 |  | СпецМаш (ООО) | 3210.1695 |  |  | 2981.5942
[18 empty] | 0 |  | Производственная Компания Универсальной СпецТехники (ООО) | 3220.339 | Производственная Компания Универсальной СпецТехники (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | МТРиО | Поставка разрядников длинно искровых и мультикамерных. Не давальческие материалы. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 27707.064 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | ТЛК (ООО) | 19394.9448 |  | 1о | 17940.324 | 19394.9448 | ТЛК (ООО) | 21169.5823 | 17940.324 | 31705521063 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-14 | 2017-10-05 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-11-27 | 2017-12-28 | 2017-11-27 | 2019-11-27 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017 вопрос № 40
[18 empty] | 0 |  | СИП кабель (ООО) | 16228.8 | СИП кабель (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Межрегиональная компания Локус (ООО) | 18420.08 |  |  | 18032.1811
[18 empty] | 0 |  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 18902.3729 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 19180.56 | Южноуральская изоляторная компания (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 15680 | ТехЭнергохолдинг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НИЛЕД (ООО) | 19394.9448 | НИЛЕД (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 364.0454 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 14 | 14 | Артул (ООО) | 252.2836 |  | 1о | 173.2853 | 254.8318 | Артул (ООО) | 204.4766 | 173.2853 | 31705569878 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-29 | 2017-10-10 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-22 | 2018-01-05 | 2017-11-22 | 30.04.2018 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТД Сибирский инструмент (ООО) | 184.4685 | ТД Сибирский инструмент (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Мировой инструмент (ООО) | 187.4412 |  |  | 174.6995
[18 empty] | 0 |  | РЕГИОН-ИНСТРУМЕНТ (ООО) | 190.3038 |  |  | 187.7555
[18 empty] | 0 |  | НовоТех (ООО) | 198.7133 |  |  | 198.7133
[18 empty] | 0 |  | СЕЦЕССИЯ (ООО) | 206.0566 |  |  | 183.1217
[18 empty] | 0 |  | Инструмент-Снаб (ООО) | 208.7862 | Инструмент-Снаб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр ПИК (ООО) | 215.0236 |  |  | 215.0236
[18 empty] | 0 |  | Шестаков Сергей Валерьевич (ИП) | 221.6748 |  |  | 178.3532
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 225.2244 |  |  | 225.2244
[18 empty] | 0 |  | Профторг (ООО) | 239.4509 |  |  | 196.1293
[18 empty] | 0 |  | ТЭС-КРАН (ООО) | 240.0564 |  |  | 240.0564
[18 empty] | 0 |  | Юнитех (ООО) | 178.3904 | Юнитех (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 254.8065 |  |  | 254.8065
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | МТРиО | Поставка инструмента металлорежущего и абразивного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 40.7789 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Росинструмент (АО) | 28.2155 |  | 1о | 20.5083 | 28.5452 | Росинструмент (АО) | 24.1998 | 20.5083 | 31705570033 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-05 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-22 | 2018-01-05 | 2017-11-22 | 30.04.2019 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 26.2629 |  |  | 21.9811
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 24.5545 |  |  | 20.5582
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 28.5452 |  |  | 28.5452
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | МТРиО | Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 566.306 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Росинструмент (АО) | 385.0795 |  | 1о | 270.1194 | 396.4142 | Росинструмент (АО) | 318.7409 | 270.1194 | 31705570208 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-09 | 2017-10-31 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-22 | 2018-01-05 | 2017-11-22 | 30.04.2019 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ПИРС (ООО) | 361.8276 |  |  | 302.3655
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 365.424 | Корунд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 319.689 |  |  | 272.1193
[18 empty] | 0 |  | ПСК-Инпром (ООО) | 396.4142 |  |  | 340.9162
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | МТРиО | Поставка ламп. светильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 39.7478 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 9 | 9 | Энергопромкомплекс (ООО) | 17.7313 |  |  | 14.3924 | 27.8235 | Энергопромкомплекс (ООО) | 16.9831 | 14.3924 | 31705570460 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-29 | 2018-01-05 | 2017-11-29 | 30.04.2018 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Энергомашкомплект (ЗАО) | 19.6927 |  |  | 19.6927
[18 empty] | 0 |  | АСГ (ООО) | 19.8731 |  |  | 14.5866
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 22.0739 |  |  | 17.9004
[18 empty] | 0 |  | ЭКО СВЕТ (ООО) | 22.812 | ЭКО СВЕТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Саранский электроламповый завод (ООО) | 24.7883 |  |  | 24.7883
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 27.7721 |  |  | 27.7721
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 27.8173 |  |  | 27.8173
[18 empty] | 0 |  | ПСК-Инпром (ООО) | 27.8235 |  |  | 19.7546
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | МТРиО | Поставка монтажного инструмента и приспособлений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 644.3189 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Росинструмент (АО) | 436.2801 |  | 1о | 296.4629 | 451.0232 | Росинструмент (АО) | 349.8263 | 296.4629 | 31705570248 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-06 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-24 | 2018-01-05 | 2017-11-24 | 30.04.2018 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 360.0447 |  |  | 296.9015
[18 empty] | 0 |  | Балтийский ресурс (ООО) | 347.4383 |  |  | 338.4179
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 450.1419 |  |  | 441.1215
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 451.0232 |  |  | 369.8391
[18 empty] | 0 |  | ПСК-Инпром (ООО) | 451.0232 |  |  | 320.2265
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | декабрь 2021 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин. контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 17.0669 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Электронприбор НСК (ООО) | 11.7968 |  | 1о | 9.7643 | 11.9468 | Электронприбор НСК (ООО) | 11.5219 | 9.7643 | 31705581398 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-11 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-24 | 2018-01-05 | 2017-11-24 | 30.04.2018 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 11.6415 |  |  | 10.3263
[18 empty] | 0 |  | Аврора (ООО) | 10.2053 |  |  | 9.8466
[18 empty] | 0 |  | ПРИЗМ (ООО) | 11.8317 |  |  | 11.8317
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | МТРиО | Поставка сварочного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 187.7551 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Артул (ООО) | 108.7381 |  | 1о | 103.481 | 131.4286 | Артул (ООО) | 122.1076 | 103.481 | 31705570623 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-17 | 2018-01-05 | 2017-11-17 | 30.04.2018 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Гонг (ООО) | 109.7429 |  |  | 105.8001
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 130.7337 |  |  | 108.3913
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 131.0913 | ТрансПромКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 131.4286 |  |  | 131.4286
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | МТРиО | Поставка электроинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 168.9901 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | НовоТех (ООО) | 102.7561 |  | 1о | 102.7561 | 118.2931 | НовоТех (ООО) | 121.2522 | 102.7561 | 31705574025 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-27 | 2018-01-05 | 2017-11-27 | 30.04.2018 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 117.1101 | Артул (ООО) |  | 117.1101
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 118.2812 | МетЭнергоПром (ООО) |  | 118.2812
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 118.2931 |  |  | 118.2931
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | МТРиО | Поставка строп. верёвок капроновых | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 665.3934 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Торговый дом Стальной канат (ООО) | 354.1094 |  | 1о | 340.1362 | 465.7754 | Торговый дом Стальной канат (ООО) | 401.3607 | 340.1362 | 31705570814 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-10 | 2017-10-31 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-20 | 2018-01-05 | 2017-11-20 | 30.04.2018 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | САМСОН (ООО) | 372.244 |  |  | 372.244
[18 empty] | 0 |  | ГРУЗКОМПЛЕКТ (ООО) | 378.2096 |  |  | 340.9476
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 465.2918 |  |  | 348.848
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 465.7219 |  |  | 465.7219
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 465.7754 |  |  | 465.7754
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | декабрь 2021 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка материалов хозяйственных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1951.3408 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | ТрансПромКомплект (ООО) | 1366.2025 |  | 1о | 696.8927 | 1365.9386 | ТрансПромКомплект (ООО) | 822.3334 | 696.8927 | 31705581397 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-11 | 2017-10-29 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-21 | 2018-01-05 | 2017-11-21 | 30.04.2018 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1355.3596 |  |  | 781.6655
[18 empty] | 0 |  | Промпоставка (ООО) | 1363.2293 |  |  | 1049.0635
[18 empty] | 0 |  | ТСК Альянс (ООО) | 1365.5386 |  |  | 1051.3727
[18 empty] | 0 |  | СНАБЛАЙН (ООО) | 1083.204 |  |  | 700.7416
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | МТРиО | Поставка инвентаря хозяйственного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 98.1574 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | СНАБЛАЙН (ООО) | 59.3984 |  | 1о | 41.5338 | 68.7102 | СНАБЛАЙН (ООО) | 49.0099 | 41.5338 | 31705570067 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-21 | 2018-01-05 | 2017-11-21 | 30.04.2018 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 67.4601 |  |  | 67.4601
[18 empty] | 0 |  | Промпоставка (ООО) | 68.4816 |  |  | 68.4816
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 68.6515 |  |  | 41.8545
[18 empty] | 0 |  | ЛИБРА (ООО) | 68.6789 |  |  | 51.6568
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 68.7102 |  |  | 68.7102
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | МТРиО | Поставка средств защиты. приспособлений и инструмента для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 10096.2404 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 11 | 11 | САМОСПАС (ООО) | 7040.743 |  | 1о | 4425.8164 | 7067.3683 | САМОСПАС (ООО) | 5222.4633 | 4425.8164 | 31705571348 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-13 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2018-01-10 | 2017-12-12 | 30.04.2018 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1. Протокол ПДКК № 201-220ПВИ-КуЭ от 22.11.2017 - перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Аврора (ООО) | 6247.7668 | Аврора (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Верхолаз (ООО) | 6267.9867 | Верхолаз (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кузбасслегпром (ООО) | 6349.0552 | Кузбасслегпром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кузбасс-Техноавиа (ООО) | 6436.4621 |  |  | 5164.3357
[18 empty] | 0 |  | СФЕРОТЕК (ООО) | 6855.3478 |  |  | 4452.4422
[18 empty] | 0 |  | АВЕНЮ (ООО) | 6996.6946 |  |  | 6996.6946
[18 empty] | 0 |  | Доминанта (ООО) | 5559.9721 | Доминанта (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 7067.331 | ТоргПромСнаб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 7067.3683 | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 7067.3683 | ТЛК (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | 12.2017 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | МТРиО | Поставка средств моющих | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7.0043 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | ТрансПромКомплект (ООО) | 4.9011 |  | 1о | 2.3793 | 4.903 | ТрансПромКомплект (ООО) | 2.8076 | 2.3793 | 31705569807 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-03 | 2017-10-25 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-21 | 2018-01-05 | 2017-11-21 | 30.04.2018 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБЭКОХИМ (ООО) | 4.1414 |  |  | 3.3758
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 4.8936 |  |  | 4.89
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 4.8992 |  |  | 3.0092
[18 empty] | 0 |  | ПРОМСНАБЛОГИСТИК ПЛЮС (ООО) | 3.6143 |  |  | 2.416
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | декабрь 2021 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка средств для защиты и ухода за кожей. репеллентов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 120.7738 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 10 | 10 | ТрансПромКомплект (ООО) | 57.9857 |  | 1о | 70.9595 | 84.5417 | ТрансПромКомплект (ООО) | 83.7322 | 70.9595 | 31705611328 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-11 | 2017-10-20 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 31.12.2017 | 2017-12-04 | 2018-01-30 | 2017-12-04 | 30.04.2018 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом РОСТ (ООО) | 58.0275 | Торговый Дом РОСТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЕВРОХИМ (ООО) | 75.7577 |  |  | 74.9122
[18 empty] | 0 |  | Кузбасс-Техноавиа (ООО) | 80.5383 |  |  | 78.8475
[18 empty] | 0 |  | Энергогрупп Урал (ООО) | 81.9944 |  |  | 74.8905
[18 empty] | 0 |  | Гарант (ООО) | 84.1901 |  |  | 74.3857
[18 empty] | 0 |  | Сп. Стандарт (ООО) | 84.1901 |  |  | 84.1901
[18 empty] | 0 |  | ТД Скинкеа (ООО) | 84.4861 | ТД Скинкеа (ООО) |  | 70.9595
[18 empty] | 0 |  | ПЗМП (ООО) | 84.5416 |  |  | 84.5416
[18 empty] | 0 |  | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 84.5416 |  |  | 71.015
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | декабрь 2021 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка средств защиты головы. рук. органов зрения. слуха. дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 215.2501 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Верус (ООО) | 149.4094 |  |  |  | 150.675 |  |  |  | 31705611325 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-11 | 2017-11-02 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 2018-01-30 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Кузбасс-Техноавиа (ООО) | 171.4583 | Кузбасс-Техноавиа (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | декабрь 2021 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка масел технических и охлаждающих жидкостей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 29.1466 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Промтендер (ООО) | 19.3803 |  | 1о | 19.2782 | 20.4026 | Промтендер (ООО) | 22.7483 | 19.2782 | 31705611230 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-11 | 2017-11-01 | 2017-11-21 |  |  |  |  | 31.12.2017 | 2017-12-11 | 2018-01-30 | 2017-12-11 | 30.04.2018 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 20.2738 |  |  | 20.2738
[18 empty] | 0 |  | РУСНЕФТЕГАЗ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 20.3755 |  |  | 20.3755
[18 empty] | 0 |  | МАСЛА И СМАЗКИ (ООО) | 20.3775 |  |  | 20.3775
[18 empty] | 0 |  | Центр смазок (ООО) | 20.3953 | Центр смазок (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Шалыгин Евгений Викторович (ИП) | 20.4022 |  |  | 20.4022
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 20.4026 |  |  | 20.4026
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт, аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт, телевизор LG 65UH620V-1 шт, мотобур-1 шт, приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт, газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт, цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) | 64_КуЭ (б) | декабрь 2016 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка гидравлического оборудования и инструмента. насосов и ком-плектующих | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 897.1145 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ТрансПромКомплект (ООО) | 627.79 |  | 1о | 558.8937 | 627.9802 | ТрансПромКомплект (ООО) | 659.4946 | 558.8937 | 31705712951 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2017-12-20 | 2018-01-28 | 2017-12-20 | 2018-01-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 26.10.2017. вопрос № 39.
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 619.32 |  |  | 594.2014
[18 empty] | 0 |  | БросКом (ООО) | 627.9802 |  |  | 627.9802
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 627.9802 |  |  | 558.9039
1 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (ОЭ) - 92 ед.: Комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7 - 19 шт, Шкафы - 17 шт., Комплекс бесперебойного питания INELT Monolith II 1000RMLT - 15 шт, Конвектор - 1шт, Коммутатор - 7 шт, Центральный процессор АТС Panasonic KX-TDE0101RU - 1шт, Тепловизор FLIR T420-1шт, Маршрутизатор Mikrotik CCR1016-12S-1S+ 1шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP - 23шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1 шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP- 5шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1шт | 76_ОЭ (б) | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 3536.2592 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ФИРМА ИНТЕГРАЛ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 2424.5 |  | 1о | 2424.5 | 2740.6009 | ФИРМА ИНТЕГРАЛ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 2860.91 | 2424.5 | 31604453625 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-08 | 2016-12-19 | 2017-01-10 |  |  |  |  | 2017-02-09 | 2017-01-27 | 2017-02-28 | 2017-01-27 | 2017-03-13 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №119 от 22.11.2016 г., выписка от 01.12.2016, вопрос №1;
[18 empty] | 0 |  | Энерготелеком (ООО) | 2429.71 |  |  | 2429.71
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2646.02 |  |  | 2426.7719
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 2737.8 | ТЕРРА (ООО)
1 | Реконструкция здания Седельниково Екатериненского РЭС | 93_ОЭ | 2018-12-31 | [6 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ на Реконструкцию конторы Седельниково Екатерининского РЭС (Е000004320) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 888.1857 | Сводный сметный расчет | 621.73 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 621.73 |  |  |  | 31604346093 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-18 | 2016-12-14 | 2016-12-14 |  |  |  |  | 2017-01-29 |  | 2017-01-29 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
1 | Реконструкция здания Седельниково Екатериненского РЭС | 93_ОЭ | 2018-12-31 | [6 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ на Реконструкцию конторы Седельниково Екатерининского РЭС (Е000004320) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 929.2423 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1600 |  |  |  | 621.7313 |  |  |  | 31704663759 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-03 | 2017-02-06 |  |  |  |  | 2017-03-06 |  | 2017-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016, вопрос №23)
1 | Реконструкция здания Седельниково Екатериненского РЭС | 93_ОЭ | 2018-12-01 | [6 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ на Реконструкцию конторы Седельниково Екатерининского РЭС (Е000004320) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1155.5239 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ООО) | 805.9783 |  | 1о | 779.1124 | 895.5314 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ООО) | 919.3526 | 779.1124 | 31704879247 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 2017-04-04 | 2017-04-21 |  |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-06-28 | 2017-05-19 | 2018-01-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №26 от 02.03.2017, вопрос №11)
[19 empty] | FALSE | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 895.5314 |  |  | 779.1124
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. | 76_ОЭ (в) | 2018-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка бензомоторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 700.7736 | Справочник цен (мониторинг) | 490.5415 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | АртельЭнерго (ООО) | 485 |  | 1о | 485 | 490.5415 | АртельЭнерго (ООО) | 572.3 | 485 | 31604459140 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-21 | 2017-01-13 |  |  |  |  | 2017-02-28 | 2017-01-25 | 2017-03-31 | 2017-01-25 | 2017-02-14 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | Уралэлектроком (ООО) | 490 |  |  | 490
1 | Покупка оборудования связи и телемеханики для установки на ПС Азовского РЭС, Большереченского РЭС, Большеуковского РЭС, | 57_ОЭ | 2021-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1917.3303 | Справочник цен (мониторинг) | 1342.1312 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1340 |  | 1о | 803.1475 | 1342.1312 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 947.714 | 803.1475 | 31604459146 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 2017-01-12 |  |  |  |  | 2017-02-28 | 2017-02-15 | 2017-03-31 | 2017-02-15 | 2017-04-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 1120.228 |  |  | 811.5378
[18 empty] | 0 |  | Энерготелеком (ООО) | 1248.187 |  |  | 939.4968
[18 empty] | 0 |  | АССОРТИ (ООО) | 852.44 |  |  | 812.1761
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. | 76_ОЭ (в) | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка бензиновых, дизельных генераторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5972.5957 | Справочник цен (мониторинг) | 4180.817 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 4180.71 |  | 1о | 4180.71 | 4180.817 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 4933.2378 | 4180.71 | 31604459127 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-22 | 2017-02-03 |  |  |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-31 | 2017-03-07 | 2017-04-21 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 4177.9661 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 4180.812 |  |  | 4180.812
[18 empty] | 0 |  | ИнтерАвто (ООО) | 4180.817 | ИнтерАвто (ООО)
1 | Покупка оборудования связи и телемеханики для установки на ПС Азовского РЭС, Большереченского РЭС, Большеуковского РЭС, | 57_ОЭ | 2021-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2400.6437 | Справочник цен (мониторинг) | 1680.4506 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | АССОРТИ (ООО) | 1282.817 |  | 1о | 1282.817 | 1680.4506 | АССОРТИ (ООО) | 1513.7241 | 1282.817 | 31604459144 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-21 | 2017-01-20 |  |  |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-04-13 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | Энерготелеком (ООО) | 1461.589 |  |  | 1461.589
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 50715.5357 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 35500.8 |  | 1о | 35349.9525 | 35500.875 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 41712.944 | 35349.9525 | 31704705709 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-26 | 2017-02-09 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-10 | 2017-04-28 | 2017-04-10 | 2017-08-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №08 от 20.01.2017, вопрос №3)
[19 empty] | FALSE | РостСпецПроект (ООО) | 35161.8898 | РостСпецПроект (ООО)
[19 empty] | FALSE | Транстехкомплект (ЗАО) | 35400 | Транстехкомплект (ЗАО)
[19 empty] | FALSE | Прайм Техно Системс (ООО) | 35416.1292 |  |  | 35416.1292
[19 empty] | FALSE | Уралэлектротяжмаш (АО) | 35100 | Уралэлектротяжмаш (АО)
[19 empty] | FALSE | Группа СвердловЭлектро (АО) | 35500.875 |  |  | 35500.875
1 | Реконструкция ПС 110/10 Сибзавод с заменой трансформаторов 2х40 МВА | 8888_ОЭ | 2020-12-01 |  |  | 80 |  |  |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы на реконструкцию ПС 110/10 Сибзавод с заменой трансформаторов и установкой ячейки | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 7945.8928 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 16 | 16 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ООО) | 4449.7 |  | 1о | 2502.9564 | 5562.125 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ООО) | 2953.4885 | 2502.9564 | 31704730651 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2017-02-22 | 2017-04-10 |  |  |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 2018-06-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017, вопрос №21); Решением ПДКК от 10.04.2017, протокол № 17-3-И-ОЭ перенесены сроки подведения итогов
[19 empty] | FALSE | Альтернатива (ООО) | 3850 | Альтернатива (ООО)
[19 empty] | FALSE | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3893.4875 |  |  | 2558.5776
[19 empty] | FALSE | Квадро Электрик (ООО) | 4250 |  |  | 4250
[19 empty] | FALSE | Электропромсервис (ООО) | 3502.6164 |  |  | 3057.6464
[19 empty] | FALSE | СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 4933.8715 |  |  | 4822.629
[19 empty] | FALSE | К-Электротехник (ООО) | 5200.9322 | К-Электротехник (ООО)
[19 empty] | FALSE | Северный Стандарт (ООО) | 5338.983 |  |  | 5338.983
[19 empty] | FALSE | СЕВЕРЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ (ООО) | 5393.4652 | СЕВЕРЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ (ООО)
[19 empty] | FALSE | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 5459.5743 |  |  | 3067.8608
[19 empty] | FALSE | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 5511.3028 |  |  | 5511.3028
[19 empty] | FALSE | Красноярскстройэлектропроект (ООО) | 5562 | Красноярскстройэлектропроект (ООО)
[19 empty] | FALSE | ЭКТИВ ИНЖИНИРИНГ (ЗАО) | 5562.125 | ЭКТИВ ИНЖИНИРИНГ (ЗАО)
[19 empty] | FALSE | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 5562.125 | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО)
[19 empty] | FALSE | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 5562.125 |  |  | 4171.5938
[19 empty] | FALSE | Союзэнергопроект (ООО) | 5562.125 |  |  | 5562.125
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. | 76_ОЭ (в) | 2018-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2693.3437 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1880 |  | 1о | 1144.7171 | 1885.3406 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1350.7662 | 1144.7171 | 31704947485 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-15 | 2017-06-28 | 2017-05-15 | 2017-08-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №51)
[19 empty] | FALSE | АбсолютТрейд (ООО) | 1471.36 |  |  | 1263.9725
[19 empty] | FALSE | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЭТА (ООО) | 1694.9153 |  |  | 1185.8733
[19 empty] | FALSE | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 1860 | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО)
[19 empty] | FALSE | ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ КРИС (ООО) | 1864.4068 |  |  | 1581.6057
[19 empty] | FALSE | ТИРИОН (ООО) | 1298 |  |  | 1260.2932
[19 empty] | FALSE | МетЭнергоПром (ООО) | 1883.4572 |  |  | 1148.1743
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. | 76_ОЭ (в) | 2018-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка гидравлического оборудования и инструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1226.1143 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | АбсолютТрейд (ООО) | 792.373 |  | 1о | 792.373 | 858.28 | АбсолютТрейд (ООО) | 935.0001 | 792.373 | 31704969583 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-03 | 2017-04-11 | 2017-05-15 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-05-24 | 2017-07-28 | 2017-05-24 | 2017-08-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №52)
[19 empty] | FALSE | ГИГАНТ (ЗАО) | 788.1356 | ГИГАНТ (ЗАО)
[19 empty] | FALSE | МетЭнергоПром (ООО) | 857.4226 |  |  | 857.4226
[19 empty] | FALSE | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 858 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. | 76_ОЭ (в) | 2018-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка тренажерного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2770.5129 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 110 (ООО) | 1703 |  | 1о | 1489.6706 | 1939.359 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 110 (ООО) | 1757.8113 | 1489.6706 | 31704947537 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-12 | 2017-06-28 | 2017-05-12 | 2017-08-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №53)
[19 empty] | FALSE | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 1930 |  |  | 1930
[19 empty] | FALSE | МетЭнергоПром (ООО) | 1937.4216 |  |  | 1491.3691
[19 empty] | FALSE | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1939.3 |  |  | 1939.3
1 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. | 75а_ОЭ 75б_ОЭ | 2021-12-31 | [6 empty] | ТС | Поставка автомобильного крана на шасси КАМАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 8540.2258 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Вертикаль (ОАО) | 5122.8814 |  | 1о | 5122.8814 | 5978.158 | Вертикаль (ОАО) | 6045 | 5122.8814 | 31705008646 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-05 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-06-29 | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 2017-06-16 | 2017-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №74)
[18 empty] | 0 |  | К2 СПЕЦТЕХНИКА (ООО) | 5415.2542 |  |  | 5415.2542
[18 empty] | 0 |  | Компания СИМ-авто (ООО) | 5677.9661 |  |  | 5379.0582
[18 empty] | 0 |  | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 5762.7119 |  |  | 5404.0224
[18 empty] | 0 |  | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 5900 |  |  | 5900
[18 empty] | 0 |  | ЧелябКранСбыт (ЗАО) | 5969.6835 |  |  | 5969.6835
1 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. | 75а_ОЭ 75б_ОЭ | 2021-12-31 | [6 empty] | ТС | Поставка грузовых автомобилей ГАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 9131.4468 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Галс-авто (ООО) | 4784.7458 |  | 1о | 4592.9854 | 6392.0128 | Галс-авто (ООО) | 5419.7227 | 4592.9854 | 31705008758 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-04-28 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-21 | 2017-07-28 | 2017-06-21 | 2017-07-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №75)
[18 empty] | 0 |  | ПРОФАВТО НН (ООО) | 4804.5463 |  |  | 4612.7871
[18 empty] | 0 |  | Автосила (ООО) | 6366.589 |  |  | 4704.6657
[18 empty] | 0 |  | Орион - Моторс (ООО) | 6389.83 |  |  | 6389.83
[18 empty] | 0 |  | ЧАЙКА-НН (ООО) | 6390 |  |  | 6390
1 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. | 75а_ОЭ 75б_ОЭ | 2021-12-31 | [6 empty] | ТС | Поставка автомобилей КАМАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 12853.0682 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 8800 |  | 1о | 8710.0285 | 8997.1477 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 10277.8337 | 8710.0285 | 31705008834 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-10 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-14 | 2017-07-28 | 2017-06-14 | 2017-07-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №76)
[18 empty] | 0 |  | Мега Драйв (ООО) | 8742.3729 |  |  | 8742.3729
[18 empty] | 0 |  | Ресурсы Урала (ООО) | 8238.984 | Ресурсы Урала (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЧАЙКА-НН (ООО) | 8983.0508 |  |  | 8983.0508
[18 empty] | 0 |  | РусКомТранс (ООО) | 8989 |  |  | 8989
1 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. | 75а_ОЭ 75б_ОЭ | 2021-12-31 | [6 empty] | ТС | Поставка автомобилей УАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 7888.3353 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | БИОТЕ (ООО) | 5517.7966 |  | 1о | 5517.7966 | 5521.8347 | БИОТЕ (ООО) | 6511 | 5517.7966 | 31705008873 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-15 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-06-29 | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 2017-06-16 | 2017-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №77)
[18 empty] | 0 |  | Межрегиональное Объединение ТЕХИНКОМ (АО) | 5521.8347 |  |  | 5521.8347
1 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. | 75а_ОЭ 75б_ОЭ | 2021-12-31 | [6 empty] | ТС | Поставка прицепной техники до 20 тонн | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2063.4038 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 1436.44 |  | 1о | 1277.5579 | 1444.3827 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 1507.5183 | 1277.5579 | 31705008982 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 2017-05-18 |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-07 | 2017-07-28 | 2017-06-07 | 2017-07-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №78)
[19 empty] | FALSE | АлтайАвтоАльянс (ООО) | 1423.7288 | АлтайАвтоАльянс (ООО)
[19 empty] | FALSE | Производственно-коммерческая фирма ПОЛИТРАНС (ООО) | 1389.8305 | Производственно-коммерческая фирма ПОЛИТРАНС (ООО)
[19 empty] | FALSE | Автосбыт (ООО) | 1440.678 | Автосбыт (ООО)
[19 empty] | FALSE | ТЕГРУСС (ООО) | 1444.3827 |  |  | 1285.5005
1 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. | 75а_ОЭ 75б_ОЭ | 2021-12-31 | [6 empty] | ТС | Поставка автогидроподъемников на базе ГАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 10362.5836 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | ЧАЙКА-НН (ООО) | 7245.762 |  | 1о | 6520.3812 | 7253.8085 | ЧАЙКА-НН (ООО) | 7694.0498 | 6520.3812 | 31705009083 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-07-03 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-24 | 2017-08-04 | 2017-07-24 | 2017-08-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №79). Протокол ПДКК № 17-46-П3-ОЭ от 15.05.2017 - изменение даты подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | КОМПАНИЯ КОММУНАЛ-АВТО (ООО) | 6814.5 |  |  | 6814.5
[18 empty] | 0 |  | Компания ИНТЕРТРАНС (ООО) | 6949.1525 |  |  | 6949.1525
[18 empty] | 0 |  | Мега Драйв (ООО) | 7160.1695 |  |  | 6724.941
[18 empty] | 0 |  | Компания СИМ-авто (ООО) | 6779.661 |  |  | 6779.661
[18 empty] | 0 |  | Орион - Моторс (ООО) | 7245.7627 | Орион - Моторс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РусКомТранс (ООО) | 7250 |  |  | 7250
[18 empty] | 0 |  | ТД Грузовая техника-Регион (ООО) | 7253.8085 |  |  | 6528.4277
1 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. | 75а_ОЭ 75б_ОЭ | 2021-12-31 | [6 empty] | ТС | Поставка бурильно-крановых машин на шасси ГАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 11669.7849 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Стройдормаш (АО) | 8135.5932 |  | 1о | 8053.9047 | 8168.8494 | Стройдормаш (АО) | 9503.6076 | 8053.9047 | 31705009159 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-02 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-09 | 2017-07-28 | 2017-06-09 | 2017-06-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №80)
[18 empty] | 0 |  | Геомаш-Центр (ООО) | 8072.8814 | Геомаш-Центр (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 8168.8475 |  |  | 8168.8475
[18 empty] | 0 |  | ГРАНД (ООО) | 8168.8494 | ГРАНД (ООО)
1 | Реконструкция ПС 110/10 Сибзавод с заменой трансформаторов 2х40 МВА | 8888_ОЭ | 2020-12-01 |  |  | 80 |  |  |  | Работы | Реконструкция главной понизительной подстанции (ГПП ПС «Сибзавод») (местонахождение: г. Омск, ул. Красный Путь, 89) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 694.8126 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Ампер и Ом (ООО) | 538.4798 |  | 0 |  | 538.4798 | Ампер и Ом (ООО) | 635.4061 | 538.4798 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-06-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №87)
1 | Реконструкция ПС с заменой устройств АЧР на микропроцессорные с функцией блокировки на ПС Нововаршавская, Сибирская Оросительная, Копейкино, Пристанская-110, Барановская, Октябрьская, Центральная, Съездовская, Ачаирская Оросительная, Куйбышевская, Карбышево, Советская, Сибзавод/ Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Баррикада, Ольгино, Вольное, Романенко, Соловьевка, Мясники, Новоягодное, Телевизионная, Орехово-35, Большие Кучки | 114_ОЭ 45_ОЭ | 2017-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗиА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 29824.7317 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | РЕЛЕМАТИКА (ООО) | 19801.9124 |  |  |  | 20877.3122 |  |  |  | 31705009289 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-03 | 2017-06-06 |  |  |  |  | 2017-07-04 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №88)
[18 empty] | 0 |  | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 20674.37 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 20751.1366 | АТЕК-Энерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 20772.9257 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НПП Бреслер (ООО) | 20874.05 | НПП Бреслер (ООО)
1 | Реконструкция ПС с заменой устройств АЧР на микропроцессорные с функцией блокировки на ПС Нововаршавская, Сибирская Оросительная, Копейкино, Пристанская-110, Барановская, Октябрьская, Центральная, Съездовская, Ачаирская Оросительная, Куйбышевская, Карбышево, Советская, Сибзавод | 114_ОЭ | 2017-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗиА (Оборудование противоаварийной автоматики (АЧР)) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 24042.8648 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 16821 |  | 1о | 9247.4977 | 16830.0054 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 10912.0473 | 9247.4977 | 31705415647 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-21 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-06 | 2017-11-28 | 2017-10-06 | 2018-02-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 55 от 03.08.2017, вопрос № 60)
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 16695.8633 |  |  | 9290.6611
[18 empty] | 0 |  | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 16800 | ЭКРА-Сибирь (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НПП Бреслер (ООО) | 16821 | НПП Бреслер (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РЕЛЕМАТИКА (ООО) | 16023.0862 | РЕЛЕМАТИКА (ООО)
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. | 76_ОЭ (в) | 2018-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка беспилотного летательного аппарата | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 911.4895 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | КОНТИНЕНТ (ООО) | 514.2576 |  | 1о | 514.2576 | 638.0426 | КОНТИНЕНТ (ООО) | 606.824 | 514.2576 | 31705081629 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-17 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-06-26 | 2017-08-28 | 2017-06-26 | 2017-08-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №36 от 20.04.2017, вопрос №41)
[18 empty] | 0 |  | РАЙТ ГРУПП (ООО) | 623.3619 |  |  | 514.8947
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 637.9788 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | Модернизация диспетчерских пунктов филиалов и ДЗО ПАО "МРСК Сибири" источниками независимого электроснабжения: ОДС СЭС ПО ЦУС | 141_ОЭ | 2017-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка дизельного генератора | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1543.3944 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Альфа Балт Инжиниринг (ООО) | 1054.0254 |  | 1о | 956.7916 | 1080.3761 | Альфа Балт Инжиниринг (ООО) | 1129.014 | 956.7916 | 31705082624 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-12 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 2017-08-28 | 2017-07-17 | 2017-08-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №36 от 20.04.2017, вопрос №42)
[18 empty] | 0 |  | ПКФ Энергодизельцентр (ООО) | 932.2034 | ПКФ Энергодизельцентр (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1079.2968 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1080 |  |  | 961.1586
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1080 |  |  | 1069.1962
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка тахографов в комплекте с блоком СКЗИ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1202.5714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Атрейдэс (ООО) | 760.1695 |  | 1о | 734.9155 | 841.8 | Атрейдэс (ООО) | 867.2003 | 734.9155 | 31705082879 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-16 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-06-15 | 2017-08-28 | 2017-06-15 | 2017-08-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №36 от 20.04.2017, вопрос №44)
[18 empty] | 0 |  | Автоскан-Сиб (ООО) | 830.339 |  |  | 737.741
[18 empty] | 0 |  | Автоскан–Сибирь (ООО) | 841.8 | Автоскан–Сибирь (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибирьМ (ООО) | 1049.099 |  |  | 1049.099
1 | Реконструкция ПС Тара с установкой УШР | 14_ОЭ | 2018-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка шунтирующего реактора | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 141221.247 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Айдис групп (ОАО) | 98770 |  | 1о | 98621.7177 | 98854.8729 | Айдис групп (ОАО) | 116373.6269 | 98621.7177 | 31705139116 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-23 | 2017-10-12 |  |  |  |  | 2017-11-09 | 2017-10-31 | 2017-11-10 | 2017-10-31 | 2018-07-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №44)
[18 empty] | 0 |  | МонтажЭнерго (ООО) | 98600 | МонтажЭнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Транстехкомплект (ЗАО) | 98700 |  |  | 98700
[18 empty] | 0 |  | Дальэнерготехкомплект (АО) | 96398.3051 | Дальэнерготехкомплект (АО)
[18 empty] | 0 |  | ТехноСистемы (ООО) | 98851 | ТехноСистемы (ООО)
1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Амурская" (замена на 2х40 МВА) | 104_ОЭ | 2019-12-01 |  |  | 80 |  |  |  | ПИР | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ПС 110/10 кВ Амурская (с заменой силовых трансформаторов 1Т, 2Т) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 9557.4829 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 12 | 12 | Инженерный центр энергетических решений (ООО) | 6357.4156 |  | 1о | 2543.9798 | 6690.238 | Инженерный центр энергетических решений (ООО) | 3001.8962 | 2543.9798 | 31705208053 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-07-25 |  |  |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-21 | 2017-09-28 | 2017-08-21 | 2018-06-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №36)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 6690.238 | Союзэнергопроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Квадро Электрик (ООО) | 6005.572 |  |  | 3061.8672
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 6349.9153 |  |  | 6349.9153
[18 empty] | 0 |  | КАТЭН (ООО) | 6489.5305 |  |  | 5084.5805
[18 empty] | 0 |  | Научно-исследовательский проектный институт Нефтегазпроект (ООО) | 6568.217 |  |  | 6233.7051
[18 empty] | 0 |  | Инженерная Компания Сибири (ООО) | 6605.5922 |  |  | 6605.5922
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 6623.3356 |  |  | 5017.6785
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 6623.3356 | ПроектСтрой (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Ампер и Ом (ООО) | 6690.238 | Ампер и Ом (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 6690.238 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 5245.9644 |  |  | 4978.3549
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию ПС 110/10 кВ Северо-Западная с установкой третьего силового трансформатора | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 9062.9337 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Электропромсервис (ООО) | 6280.613 |  | 1о | 4123.6349 | 6344.0536 | Электропромсервис (ООО) | 4865.8892 | 4123.6349 | 31705207980 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-07-20 |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-09-28 | 2017-08-17 | 2018-09-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №37)
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 6026.8509 | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 6280.613 |  |  | 5138.6834
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 5920.3248 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 6344.0536 |  |  | 4023.3989
1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" (замена на 2х25 МВА) | 103_ОЭ | 2018-12-01 |  |  | 50 |  |  |  | ПИР | Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию ПС 110/10 кВ Советская, строительство ВОЛС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 8057.262 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | ЧелябЭнергоПроектКом (ООО) | 4235.7027 |  | 1о | 2825.6819 | 5640.0834 | ЧелябЭнергоПроектКом (ООО) | 3334.3046 | 2825.6819 | 31705208594 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-27 | 2017-07-21 |  |  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-15 | 2017-09-28 | 2017-08-15 | 2018-08-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №38)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 4356.0029 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 5640.0834 |  |  | 3044.5172
[18 empty] | 0 |  | Квадро Электрик (ООО) | 5056.283 |  |  | 3477.0597
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 5358.0793 |  |  | 3271.2485
[18 empty] | 0 |  | КАТЭН (ООО) | 5470.8814 | КАТЭН (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 5508.4746 |  |  | 5508.4746
[18 empty] | 0 |  | Инженерная Компания Сибири (ООО) | 5555.3377 |  |  | 3412.1061
[18 empty] | 0 |  | Электропромсервис (ООО) | 5583.6826 |  |  | 5527.2818
1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Сосновская" с установкой секционного выключателя 110 кВ | 10_ОЭ | 2017-12-01 | [6 empty] | ПИР | Разработка проектно-сметной документации на Реконструкцию ПС 110/35/10 кВ Сосновская с установкой секционного выключателя 110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5132.585 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 10 | 10 | Электропромсервис (ООО) | 3556.8814 |  | 2о | 2299.3981 | 3592.8095 | Электропромсервис (ООО) | 2713.2898 | 2299.3981 | 31705208524 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-27 | 2017-07-24 |  |  |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-17 | 2017-09-28 | 2017-08-17 | 2018-03-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №39)
[18 empty] | 0 |  | Квадро Электрик (ООО) | 3237.487 |  |  | 2518.9251
[18 empty] | 0 |  | Инженерный центр энергетических решений (ООО) | 3413.169 |  |  | 2119.7577
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 3413.169 |  |  | 3017.96
[18 empty] | 0 |  | КАТЭН (ООО) | 3485.0246 | КАТЭН (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Инженерная Компания Сибири (ООО) | 3508.0637 |  |  | 3184.7109
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 2790.5165 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПроектСтрой (ООО) | 3556.8814 |  |  | 2550.8948
[18 empty] | 0 |  | Ампер и Ом (ООО) | 3592.8095 | Ампер и Ом (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 3592.8095 |  |  | 3197.6005
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 59_ОЭ | 2021-12-01 | [6 empty] | Работы | Выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии с организацией удаленного сбора данных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 47870.8527 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 33508.4746 |  | 1о | 30655.9322 | 33509.5969 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 36174 | 30655.9322 | 31705243303 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 | 2017-07-03 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-28 | 2018-04-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №44 от 08.06.2017, вопрос № 23). Решением ПДКК от .21.08.2017 протокол № 17-4055/1 перенесены сроки рассмотрения и подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Алтайэнергосбыт (АО) | 33500 | Алтайэнергосбыт (АО)
[18 empty] | 0 |  | СпецСервис (ООО) | 33467.224 |  |  | 33299.4274
[18 empty] | 0 |  | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 33509.5969 |  |  | 24280.7834
[18 empty] | 0 |  | Производственно-Строительная Компания-27 (ООО) | 33509.596 | Производственно-Строительная Компания-27 (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию ПС 110/10 кВ Новая с заменой силовых трансформаторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 11316.7666 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Электропромсервис (ООО) | 7842.5193 |  | 1о | 5149.1289 | 7921.7366 | Электропромсервис (ООО) | 6075.9721 | 5149.1289 | 31705238983 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 2017-07-07 | 2017-07-24 |  |  |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-17 | 2017-09-28 | 2017-08-17 | 2018-09-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №44 от 08.06.2017, вопрос № 24)
[18 empty] | 0 |  | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 7627.1186 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Инженерная Компания Сибири (ООО) | 7836.9909 |  |  | 5064.3831
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 7921.7366 |  |  | 4743.536
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7921.1864 | КрасЭнергоРесурс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 7921.7366 | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Самарский Электропроект (ООО) | 7525.6498 | Самарский Электропроект (ООО)
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 59_ОЭ | 2021-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1707.4202 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 1082.97 |  | 1о | 927.5948 | 1195.1941 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 1094.5618 | 927.5948 | 31705328753 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-08-18 |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-08-28 | 2017-10-28 | 2017-08-28 | 2017-11-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №50 от 06.07.2017, вопрос № 51)
[18 empty] | 0 |  | Компания Элторг (ООО) | 1142.85 |  |  | 927.7151
[18 empty] | 0 |  | Компания ГорСеть (ООО) | 1195.1941 | Компания ГорСеть (ООО)
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 59_ОЭ | 2021-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 8836.4264 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 6023.017 |  | 1о | 6023.017 | 6185.4985 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 7107.1601 | 6023.017 | 31705328774 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-08-01 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-09-13 | 2017-10-28 | 2017-09-14 | 2017-12-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №50 от 06.07.2017, вопрос № 53)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 6183.05 |  |  | 6183.05
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 6185.4985 | КрасЭнергоРесурс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6185.4985 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 59_ОЭ | 2021-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2170.8765 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | РиМ Торговый Дом (ЗАО) | 1519.455 |  | 1о | 1504.2589 | 1519.6136 | РиМ Торговый Дом (ЗАО) | 1775.0255 | 1504.2589 | 31705328788 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-08-01 | 2017-08-24 |  |  |  |  | 2017-09-21 | 2017-09-11 | 2017-10-28 | 2017-09-11 | 2017-11-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №50 от 06.07.2017, вопрос № 54)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Рим-Рус (ООО) | 1519.6127 |  |  | 1519.6127
1 | Внеплановый объект (договор ТП) | [8 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПВХ изоля-цией | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 11967.109 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 8376.9763 |  | 1о | 8293.2065 | 8376.9763 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 9785.9837 | 8293.2065 | 31705346533 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-07-26 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-08-28 | 2017-09-28 | 2017-08-28 | 2017-09-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №51 от 13.07.2017, вопрос № 25)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 8376.9763 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 8376.9763 |  |  | 8376.9763
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 59_ОЭ | 2021-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2214.0213 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | СпецСервис (ООО) | 1549.59 |  | 1о | 1549.59 | 1549.8149 | СпецСервис (ООО) | 1828.5162 | 1549.59 | 31705369337 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 2017-08-07 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-09-28 | 2017-10-28 | 2017-09-28 | 2017-11-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017, вопрос № 38)
[18 empty] | 0 |  | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 1520.58 | Энергосервисная компания Сибири (АО)
[18 empty] | 0 |  | Производственно-Строительная Компания-27 (ООО) | 1549.8062 |  |  | 1549.8062
1 | Реконструкция ПС Тара с установкой УШР | 14_ОЭ | 2018-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка разъединителей на напряжение 6-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5781.3478 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ИнПромЭнерго (ООО) | 4041.502 |  | 1о | 4041.502 | 4046.9435 | ИнПромЭнерго (ООО) | 4768.9724 | 4041.502 | 31705365214 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-08-10 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-07 | 2017-10-28 | 2017-09-07 | 2018-03-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017, вопрос № 39)
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 4045.101 |  |  | 4045.101
1 | Внеплановый объект ИПР-2018 года Реконструкция ПС 110/10 кВ "Карбышево" (замена 2х16 на 2х25 МВА) | [8 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ на Реконструкцию ПС 110/10 кВ Карбышево с заменой силовых трансформаторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 9097.288 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | Электропромсервис (ООО) | 6304.2373 |  | 1о | 5922.1512 | 6368.1016 | Электропромсервис (ООО) | 6988.1384 | 5922.1512 | 31705418076 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-08-29 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-20 | 2017-11-28 | 2017-10-20 | 2018-11-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 55 от 03.08.2017, вопрос № 55)
[18 empty] | 0 |  | Квадро Электрик (ООО) | 6281.27 | Квадро Электрик (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 6300.305 |  |  | 5090.3656
[18 empty] | 0 |  | ЧелябЭнергоПроектКом (ООО) | 6039.8733 |  |  | 5020.9771
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 6368.1016 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 6368.1016 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 6368.1016 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 6368.1016 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Внеплановый объект ИПР-2018 года Реконструкция ПС 110/10 кВ "Куйбышевская" (замена 2х40 на 2х63 МВА) | [8 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ на Реконструкцию ПС 110/10 кВ Куйбышевская с заменой силовых трансформаторов, реконструкцию участка ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская (С-107, С-108) с заменой провода на провод большего сечения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 11878.7666 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | Электропромсервис (ООО) | 8231.356 |  | 1о | 8231.356 | 8315.1366 | Электропромсервис (ООО) | 9713.0001 | 8231.356 | 31705418083 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-08-29 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-20 | 2017-11-28 | 2017-10-20 | 2018-11-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 55 от 03.08.2017, вопрос № 56)
[18 empty] | 0 |  | ЧелябЭнергоПроектКом (ООО) | 8127.1057 |  |  | 8127.1057
[18 empty] | 0 |  | Северный Стандарт (ООО) | 8305.0847 |  |  | 7057.8143
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 8305.0847 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 8315.1357 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 8315.1357 | Прайм Техно Системс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 8315.1357 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 8315.1357 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Внеплановый объект ИПР-2018 года Реконструкция ПС 110/10 кВ "Левобережная" (с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА). | [8 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ на Реконструкцию ПС 110/10 кВ Левобережная с установкой третьего силового трансформатора | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 9120.7765 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Электропромсервис (ООО) | 6320.339 |  | 1о | 6320.339 | 6384.5435 | Электропромсервис (ООО) | 7458 | 6320.339 | 31705418088 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-09-01 | 2017-10-17 |  |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-28 | 2017-11-15 | 2018-12-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 55 от 03.08.2017, вопрос № 57)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 6383.8983 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 6384.5435 |  |  | 6233.8683
1 | Реконструкция ПС с заменой устройств АЧР на микропроцессорные с функцией блокировки на ПС Нововаршавская, Сибирская Оросительная, Копейкино, Пристанская-110, Барановская, Октябрьская, Центральная, Съездовская, Ачаирская Оросительная, Куйбышевская, Карбышево, Советская, Сибзавод | 114_ОЭ | 2017-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗиА (Оборудование для выполнения дуговых за-щит) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5521.2134 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 3483.3506 |  | 1о | 3290.1082 | 3864.8493 | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 3882.3277 | 3290.1082 | 31705415727 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-24 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-23 | 2017-11-28 | 2017-10-23 | 2018-02-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 55 от 03.08.2017, вопрос № 61)
[18 empty] | 0 |  | САРАТОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ (ЗАО) | 2908.62 | САРАТОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | СК УКС Каменскстрой (ООО) | 3634.8 |  |  | 3325.6121
1 | Внеплановый объект Объекта нет в ИПР. Заключено соглашение № 41.5500.1591.15 о переустройстве объектов при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц с ООО «СК "Трест №4» | [8 empty] | СМР | Реконструкция ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Октябрьская с отпайками (С-19), ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Съездовская с отпайками (С-20) на участке опор №№ 5 - 7 отпайки на ПС 110/10 кВ Сибзавод (инв. № Е000020850) со строительством КЛ 110 кВ и реконструкцией ВОЛС (инв. № Е000027511) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 43663.0246 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | К-Электротехник (ООО) | 30564.1172 |  | 1о | 30564.1172 | 30564.1172 | К-Электротехник (ООО) | 36065.6583 | 30564.1172 | 31705490578 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 | 2017-09-26 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-21 | 2017-12-28 | 2017-11-21 | 2018-04-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 58 от 24.08.2017, вопрос № 46)
[18 empty] | 0 |  | ТЕХНОС (ООО) | 30564.1172 |  |  | 30564.1172
[18 empty] | 0 |  | БайкалСвязьЭнергоСтрой (ООО) | 30564.1172 | БайкалСвязьЭнергоСтрой (ООО)
1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" . (замена 2х25 на 2х40МВА) | 9_ОЭ | 2016-12-01 | [6 empty] | СМР | Реконструкции подстанции 110/10 кВ «Северо-Западная» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 192.2947 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 134.6063 |  | 0 |  | 134.6063 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 158.8354 | 134.6063 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-09-07 | 62 | 2017-10-05 | 2017-09-13 | 2017-10-05 | 2017-07-01 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017, вопрос № 44)
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ОЭ) - 134 ед.:Тепловизор (модели) - 29 шт, Диаг. и изм-ое оборудование (измеритель параметров трансформаторов Молния К - 540-3, миллиомметр, мзмеритель параметров заземляющих устройств, фотометр, дальномер, цифровой рефлектометр,Тангенс 2000 ) и т.д.- 54 шт, стенд высоковольтный стационарный СВС (модели) - 27 шт, передвижная лаборатория - 3 шт, быстровозводимая опора ПБМ-110-1 - 4 шт, бензобур Oleo-Mac MTL 85 R - 4 шт, установка вакуумная фильтровальная - 3шт, испытательный диодный аппарат - 6 шт, устройство долива жидкости УДЖ-30 - 4 шт. | 76_ОЭ (а) | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования (инвестиционная программа) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2012.9389 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 1395 |  | 1о | 1395 | 1409.0572 | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 1646.1 | 1395 | 31705602146 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-12 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-16 | 2018-01-01 | 2017-11-16 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1)
[18 empty] | 0 |  | ПРИЗМ (ООО) | 1404.4068 | ПРИЗМ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТАНДАРТ (ООО) | 1407 |  |  | 1407
1 | Реконструкция ПС Калачинская, Великорусская, Ачаирская-оросительная, Большереченская, Кировская, Одесская, Б.Уки, Съездовская, Октябрьская, Восточная, Новокормиловская, Новоуральская, Омская Нефть, Тара, Сельская, Горьковская, Саргатская, Тюкалинская, Центральная, Шухово, Стрела с модернизацией системы оперативного постояного тока (СОПТ) | 15_ОЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка систем оперативного постоянного тока | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 13971.4616 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 9750 |  | 1о | 4517.6873 | 9780.0232 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 5330.871 | 4517.6873 | 31705602142 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-27 | 2017-11-21 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-14 | 2018-01-01 | 2017-12-14 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1)
[18 empty] | 0 |  | Группа ЭНЭЛТ (ООО) | 7829.7459 |  |  | 5629.2406
[18 empty] | 0 |  | НПП Бреслер (ООО) | 9778 | НПП Бреслер (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Ольдам (ООО) | 9779.661 |  |  | 4547.3483
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО) | 9780.0232 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО)
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. | 76_ОЭ (в) | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка бензиновых, дизельных генераторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 7355 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 5148.4949 |  | 1о | 5148.4949 | 5148.5 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 6075.224 | 5148.4949 | 31705602132 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-23 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-28 | 2018-01-01 | 2017-11-28 | 2018-02-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1)
[18 empty] | 0 |  | ГК ЭНЕРГО ТРЕЙД (ООО) | 5148.2572 | ГК ЭНЕРГО ТРЕЙД (ООО) | [6 empty] | 31705602132
[18 empty] | 0 |  | Генератор (ООО) | 5148.2567 | Генератор (ООО) | [6 empty] | 31705602132
[18 empty] | 0 |  | Завод ПСМ (ООО) | 5148.3139 | Завод ПСМ (ООО) | [6 empty] | 31705602132
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 5147.9852 | МетЭнергоПром (ООО) | [6 empty] | 31705602132
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 5148.5 |  |  | 5148.5 |  |  |  |  | 31705602132
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 5148.5 | Контур (ООО) | [6 empty] | 31705602132
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 5148.5 | ТоргПромСнаб (ООО) | [6 empty] | 31705602132
1 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники. | 75_ОЭ (а) | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей ГАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 16023.1959 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ЧАЙКА-НН (ООО) | 11216.2372 |  | 1о | 11160.156 | 11216.2372 | ЧАЙКА-НН (ООО) | 13168.984 | 11160.156 | 31705602125 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-27 | 2017-11-16 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-30 | 2018-01-01 | 2017-11-30 | 2018-02-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1)
[18 empty] | 0 |  | ПРОФАВТО НН (ООО) | 10067.7966 | ПРОФАВТО НН (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Автомаш (ООО) | 11216.2372 |  |  | 11216.2372
[18 empty] | 0 |  | СКС (ООО) | 11216.2372 |  |  | 11216.2372
1 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская, Усть-Ишим, Муромцево, Тевризская, Русская Поляна, Тюкалинская Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит Шипицино, Евгащино, Заливино, Избышево, Исаковская, Буняковка, Желанное, Лукьяновка Создание системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Крутинская, ПС 110/35/10 кВ Нижнеомская, ПС 110/35/10 кВ Оконешниково Строительство КЛ-10 кВ, БКТП-10/0,4 кВ, расширение РП-10 кВ (3-я секция) для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" (ООО "Латис") | 42_ОЭ 46_ОЭ 51_ОЭ 1276_ОЭ | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4981.4288 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 9 | 9 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 2590.5168 |  | 1о | 2590.5168 | 3487.0001 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 3056.8098 | 2590.5168 | 31705602491 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-11-13 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2018-01-09 | 2018-01-01 | 2018-01-09 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1)
[18 empty] | 0 |  | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 3112.8308 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | [6 empty] | 31705602491
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 3312.6501 | Завод электротехнического оборудования (ООО) | [6 empty] | 31705602491
[18 empty] | 0 |  | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 3464.8052 | ЕССО-Технолоджи (ООО) | [6 empty] | 31705602491
[18 empty] | 0 |  | ГЕРМЕС (ООО) | 3474.6518 |  |  | 3404.9118 |  |  |  |  | 31705602491
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 3480.6935 |  |  | 3410.9535 |  |  |  |  | 31705602491
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 3486.9966 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | [6 empty] | 31705602491
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 3487.0001 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | [6 empty] | 31705602491
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 3487.0001 |  |  | 3487.0001 |  |  |  |  | 31705602491
1 | Создание системы видеонаблюдения здания административного аппарата управления филиала "Омскэнерго"; Модернизация пожарной сигнализации (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, ОПУ Ингалы, здание с .Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский ннр, Тюкалинский район. 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район) | 121_ОЭ 67_ОЭ | декабрь 2018; декабрь 2021 |  |  | ; |  | ; |  | МТРиО | Поставка комплектующих и зап.частей для средств вычислит. и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 42.5277 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 26.8557 |  | 1о | 24.1764 | 29.7694 | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 28.5282 | 24.1764 | 31705602488 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-24 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-28 | 2018-01-01 | 2017-11-28 | 2018-02-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1)
[18 empty] | 0 |  | БИТРОНИКС (ООО) | 29.3454
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 29.5494 |  |  | 24.1909
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 29.7694 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 29.7694 | АлтайЭнергоСоюз (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 29.7694 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 29.7694 | СибирьСпецПоставка (ООО)
1 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская, Усть-Ишим, Муромцево, Тевризская, Русская Поляна, Тюкалинская; Создание системы видеонаблюдения здания административного аппарата управления филиала "Омскэнерго"; Создание системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Крутинская, ПС 110/35/10 кВ Нижнеомская, ПС 110/35/10 кВ Оконешниково; Строительство 4 ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" (ООО "Латис") | 42_ОЭ 121_ОЭ 51_ОЭ 1276_ОЭ | декабрь 2018; декабрь 2018; декабрь 2018; декабрь 2017 |  |  | ; ; ; 8 |  | ; ; ; 3,576 |  | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2814.469 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1965.9295 |  | 1о | 1966.1329 | 1970.1283 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 2320.0368 | 1966.1329 | 31705602486 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-19 | 2017-11-16 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-30 | 2018-01-01 | 2017-11-30 | 2019-02-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1)
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 1965.9295 | Контур (ООО) |  | 1965.9295 |  |  |  |  | 31705602486
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1966.1329 |  |  | 1966.1329 |  |  |  |  | 31705602486
1 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская, Усть-Ишим, Муромцево, Тевризская, Русская Поляна, Тюкалинская; Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит Шипицино, Евгащино, Заливино, Избышево, Исаковская, Буняковка, Желанное, Лукьяновка; Создание системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Крутинская, ПС 110/35/10 кВ Нижнеомская, ПС 110/35/10 кВ Оконешниково; Модернизация пожарной сигнализации (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, ОПУ Ингалы, здание с .Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский ннр, Тюкалинский район. 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район) | 42_ОЭ 46_ОЭ 51_ОЭ 67_ОЭ | декабрь 2018; декабрь 2018; декабрь 2018; декабрь 2021 |  |  | ; ; ; |  | ; ; ; |  | МТРиО | Поставка ламп, светильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 23.7479 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 13.4282 |  |  |  | 16.6235 |  |  |  | 31705602480 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-12 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1)
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Саранский электроламповый завод (ООО) | 14.7655 | [7 empty] | 31705602480
[18 empty] | 0 |  | ЛАМИК (ООО) | 14.9496 | [7 empty] | 31705602480
[18 empty] | 0 |  | Энергопромкомплекс (ООО) | 15.1438 | [7 empty] | 31705602480
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 16.4261 | [7 empty] | 31705602480
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 16.6147 | [7 empty] | 31705602480
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 16.6235 | [7 empty] | 31705602480
1 | Строительство 4 ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" (ООО "Латис") ; Модернизация пожарной сигнализации (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, ОПУ Ингалы, здание с .Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский ннр, Тюкалинский район. 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район) ; Создание системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Крутинская, ПС 110/35/10 кВ Нижнеомская, ПС 110/35/10 кВ Оконешниково | 1276_ОЭ 67_ОЭ 51_ОЭ | декабрь 2017; декабрь 2021; декабрь 2018 |  |  | 8; ; |  | 3,576; ; |  | МТРиО | Поставка оборудования ОПС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 621.5304 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 511.837 |  | 1о | 209.7735 | 435.0713 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 247.5328 | 209.7735 | 31705602855 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-18 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-07 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-05-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1). Протокол ПДКК №17-161-П1-ОЭ от 13.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 489.1188 |  |  | 211.1806
[18 empty] | 0 |  | БросКом (ООО) | 513.3841 |  |  | 220.3024
1 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская, Усть-Ишим, Муромцево, Тевризская, Русская Поляна, Тюкалинская; Создание системы видеонаблюдения здания административного аппарата управления филиала "Омскэнерго"; Создание системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Крутинская, ПС 110/35/10 кВ Нижнеомская, ПС 110/35/10 кВ Оконешниково; Строительство 4 ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" (ООО "Латис") ; Модернизация пожарной сигнализации (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, ОПУ Ингалы, здание с .Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский ннр, Тюкалинский район. 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район) | 42_ОЭ 121_ОЭ 51_ОЭ 1276_ОЭ 67_ОЭ | декабрь 2018; декабрь 2018; декабрь 2018; декабрь 2017; декабрь 2021 |  |  | ; ; ; 8; |  | ; ; ; 3,576; |  | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 14150.183 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 13234.3042 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) |  |  | 9905.1281 |  |  |  | 31705602854 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-11-13 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1). Протокол ПДКК №17-162-П1-ОЭ от 27.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | КРИСТАЛЛ-М (ООО) | 11687.9774 | КРИСТАЛЛ-М (ООО) | [6 empty] | 31705602854
1 | Создание системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Крутинская, ПС 110/35/10 кВ Нижнеомская, ПС 110/35/10 кВ Оконешниково | 51_ОЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1860.2078 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 1298.8605 |  | 1о | 1298.8605 | 1302.1454 | МетЭнергоПром (ООО) | 1532.6554 | 1298.8605 | 31705602850 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-18 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-30 | 2018-01-01 | 2017-11-30 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1). Протокол ПДКК №17-165-П1-ОЭ от 13.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 1302.1454 |  |  | 1302.1454
1 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники. | 75_ОЭ (а) | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей УАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4037.4229 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 1 | 1 | БИОТЕ (ООО) | 2825.4237 |  |  |  | 2826.196 |  |  |  | 31705602845 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-27 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1). Протокол ПДКК №17-173-П1-ОЭ от 24.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
1 | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит Шипицино, Евгащино, Заливино, Избышево, Исаковская, Буняковка, Желанное, Лукьяновка; Реконструкция ПС с заменой устройств АЧР на микропроцессорные с функцией блокировки на ПС Нововаршавская, Сибирская Оросительная, Копейкино, Пристанская-110, Барановская, Октябрьская, Центральная, Съездовская, Ачаирская Оросительная, Куйбышевская, Карбышево, Советская, Сибзавод | 46_ОЭ 114_ОЭ | декабрь 2018; декабрь 2017 |  |  | ; |  | ; |  | МТРиО | Поставка устройств РЗА (Оборудование для выполнения дуговых защит) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4096.3656 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 11 | 11 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 2352.765 |  | 1о | 2123.3685 | 2867.4559 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 2505.5749 | 2123.3685 | 31705602840 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-20 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-21 | 2018-01-01 | 2017-12-21 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1)
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОТЕХ (ООО) | 2579.25 |  |  | 2579.25
[18 empty] | 0 |  | Дальневосточный Энергетический Союз (ООО) | 2702.7 | Дальневосточный Энергетический Союз (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СК УКС Каменскстрой (ООО) | 2839.265 |  |  | 2839.265
[18 empty] | 0 |  | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 2856 |  |  | 2856
[18 empty] | 0 |  | Генератор (ООО) | 2856 |  |  | 2856
[18 empty] | 0 |  | ГЕРМЕС (ООО) | 2861.15 |  |  | 2861.15
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 2861.15 |  |  | 2144.286
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 2867.4559 |  |  | 2207.9411
[18 empty] | 0 |  | ГК ЭНЕРГО ТРЕЙД (ООО) | 2867.4559 |  |  | 2867.4559
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 2867.4559 | ТЛК (ООО)
1 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская, Усть-Ишим, Муромцево, Тевризская, Русская Поляна, Тюкалинская | 42_ОЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка устройств РЗА (Оборудование для определения мест повреждений) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1901.5856 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 12 | 12 | НПП Бреслер (ООО) | 1330 |  | 1о | 850.8003 | 1331.1099 | НПП Бреслер (ООО) | 1003.9444 | 850.8003 | 31705602839 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-16 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-24 | 2018-01-01 | 2017-11-24 | 2018-02-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1)
[18 empty] | 0 |  | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 950.572 |  |  | 923.9498
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОТЕХ (ООО) | 1062.6 |  |  | 1062.6
[18 empty] | 0 |  | СК УКС Каменскстрой (ООО) | 1241.1533 |  |  | 1094.7312
[18 empty] | 0 |  | Дальневосточный Энергетический Союз (ООО) | 1260 |  |  | 860.6669
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОВОЛГА (ООО) | 1295 |  |  | 1295
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1300.012 |  |  | 967.2345
[18 empty] | 0 |  | ГЕРМЕС (ООО) | 1316 |  |  | 1103.0224
[18 empty] | 0 |  | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 1330 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | НПФ РАДИУС (ООО) | 872.9 | НПФ РАДИУС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1330 |  |  | 890.7336
[18 empty] | 0 |  | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 1330 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО)
1 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники. | 75_ОЭ (а) | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей импортного производства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5410.1657 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 1 | 1 | Автоцентр Евразия (ООО) | 3589.7288 |  |  |  | 3787.116 |  |  |  | 31705602466 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-11-01 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1). Протокол ПДКК №17-183-П1-ОЭ от 20.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
1 | Создание системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Крутинская, ПС 110/35/10 кВ Нижнеомская, ПС 110/35/10 кВ Оконешниково; Создание системы видеонаблюдения здания административного аппарата управления филиала "Омскэнерго" | 51_ОЭ 121_ОЭ | декабрь 2018; декабрь 2018 |  |  | ; |  | ; |  | МТРиО | Поставка систем видеонаблюдения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1587.9519 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 10 | 10 | Альбис (ООО) | 825.0681 |  | 1о | 825.0681 | 1111.5663 | Альбис (ООО) |  |  | 31705602825 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-17 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1). Протокол ПДКК №17-185-П1-ОЭ от 27.11.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом ЗЕВС (ООО) | 854.763 |  |  | 854.763 |  |  |  |  | 31705602825
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 955.089 |  |  | 955.089 |  |  |  |  | 31705602825
[18 empty] | 0 |  | Грин Стрим Инжиниринг Групп (ООО) | 1000.4096 | Грин Стрим Инжиниринг Групп (ООО) | [6 empty] | 31705602825
[18 empty] | 0 |  | ГК САТРО-ПАЛАДИН (ООО) | 1055.988 | ГК САТРО-ПАЛАДИН (ООО) | [6 empty] | 31705602825
[18 empty] | 0 |  | А-Конт (ООО) | 1065.7642 |  |  | 1065.7642 |  |  |  |  | 31705602825
[18 empty] | 0 |  | ГЕОКЭПИТАЛ (ООО) | 1102.4053 | ГЕОКЭПИТАЛ (ООО) | [6 empty] | 31705602825
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1111.0096 |  |  | 1111.0096 |  |  |  |  | 31705602825
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1111.3988 | МетЭнергоПром (ООО) | [6 empty] | 31705602825
[18 empty] | 0 |  | А-Стайл Компьютерс (ООО) | 1111.5663 | А-Стайл Компьютерс (ООО) | [6 empty] | 31705602825
1 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская, Усть-Ишим, Муромцево, Тевризская, Русская Поляна, Тюкалинская; Создание системы видеонаблюдения здания административного аппарата управления филиала "Омскэнерго"; Создание системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Крутинская, ПС 110/35/10 кВ Нижнеомская, ПС 110/35/10 кВ Оконешниково; Строительство 4 ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" (ООО "Латис") ; Модернизация пожарной сигнализации (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, ОПУ Ингалы, здание с .Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский ннр, Тюкалинский район. 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район) | 42_ОЭ 121_ОЭ 51_ОЭ 1276_ОЭ 67_ОЭ | декабрь 2018; декабрь 2018; декабрь 2018; декабрь 2017; декабрь 2021 |  |  | ; ; ; 8; |  | ; ; ; 3,576; |  | МТРиО | Поставка телекоммуникационного кабеля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 440.6863 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 9 | 9 | Инсистем (ООО) | 265.1666 |  | 1о | 188.0464 | 308.4804 | Инсистем (ООО) | 221.8948 | 188.0464 | 31705602822 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-18 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-04 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-03-02 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1)
[18 empty] | 0 |  | СУПР (ООО) | 245.9288 |  |  | 190.4023
[18 empty] | 0 |  | К Групп (ООО) | 257.3102 |  |  | 257.3102
[18 empty] | 0 |  | Наша Сибирь (ООО) | 202.4712 |  |  | 202.4712
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 283.7418 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 299.9631 |  |  | 299.9631
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Омиком (ООО) | 304.2912 |  |  | 304.2912
[18 empty] | 0 |  | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 308.4804 | Управление производственно-технической комплектации (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПЗМП (ООО) | 308.4804 | ПЗМП (ООО)
1 | Реконструкция ПС Калачинская, Великорусская, Ачаирская-оросительная, Большереченская, Кировская, Одесская, Б.Уки, Съездовская, Октябрьская, Восточная, Новокормиловская, Новоуральская, Омская Нефть, Тара, Сельская, Горьковская, Саргатская, Тюкалинская, Центральная, Шухово, Стрела с модернизацией системы оперативного постояного тока (СОПТ) | 15_ОЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка аккумуляторных батарей для систем постоянного оперативного тока | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2584.1878 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 8 | 8 | Ольдам (ООО) | 1808.4746 |  | 1о | 1392.4204 | 1808.9314 | Ольдам (ООО) | 1643.056 | 1392.4204 | 31705602818 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-18 | 2017-11-21 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 2018-01-01 | 2017-12-20 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 65 от 21.09.2017, вопрос № 1)
[18 empty] | 0 |  | ПОЗИТИВ (ООО) | 1409.6949 | ПОЗИТИВ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | БЭК (ЗАО) | 1504 | БЭК (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | СК УКС Каменскстрой (ООО) | 1678.081 | СК УКС Каменскстрой (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Группа ЭНЭЛТ (ООО) | 1684.6686 |  |  | 1485.6862
[18 empty] | 0 |  | Пауэрконцепт (ООО) | 1804.7525 |  |  | 1406.7876
[18 empty] | 0 |  | РЕСУРСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 1266.2525 | РЕСУРСЭНЕРГОПРОМ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО) | 1808.9314
1 | Реконструкция ОПУ ПС Усть-Ишим | 125_ОЭ | декабрь 2020 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ на Реконструкцию здания ОПУ ПС Усть-Ишим (Е000000512) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 968.4625 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 677.9237 |  |  |  | 31705673289 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-27 | 2017-11-24 | 2017-11-29 |  |  |  |  | 2017-12-27 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017, вопрос № 35)
1 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники.; Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. | 75_ОЭ (а) 75_ОЭ (б) | декабрь 2021; декабрь 2021 |  |  | ; |  | ; |  | ТС | Поставка экскаватора | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 3327.1446 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ДизельЭкспорт (ООО) | 1822.0339 |  | 1о | 1822.0339 | 2329.0012 | ДизельЭкспорт (ООО) |  |  | 31705673292 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-27 | 2017-11-10 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2018-01-01 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017, вопрос № 36)
[18 empty] | 0 |  | ТД Спецтехника (ООО) | 2303.3898 |  |  | 2303.3898
[18 empty] | 0 |  | АВТОДОМ (ООО) | 2308.4746 |  |  | 2308.4746
1 | Реконструкция ЛЭП 10/35/110кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины в Москаленском, Полтавском, Азовском, Омском, Называевском, Саргатском, Колосовском, Тарском, Екатеринском, Знаменском, Большеуковском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Большереченском, Кормиловском, Калачинском, Оконешниковском, Горьковском районах Омской области | 6_ОЭ | декабрь 2020 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 35-110 кВ в части расширения просек до нормативной величины ПО ВЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1584.5094 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 1109.0456 |  | 1о | 1109.0456 | 1109.1565 | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 1109.0456 | 1109.0456 | 31705708380 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-07 | 2017-11-22 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2018-01-10 | 2017-12-18 | 2018-01-28 | 2017-12-18 | 2018-02-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017, вопрос № 47)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙБЕТОН (ООО) | 1109.1566 | СТРОЙБЕТОН (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торгово-Строительная Компания СтройКомплект (ООО) | 1109.1566 |  |  | 1109.1566
[18 empty] | 0 |  | ТПК АСГАРД АГРО (ЗАО) | 12641.9372
[18 empty] | 0 |  | Лайт (ООО) | 28752.847
[18 empty] | 0 |  | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 33065.774
[18 empty] | 0 |  | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 33405.9991
1 | Реконструкция ЛЭП 10/35/110кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины в Москаленском, Полтавском, Азовском, Омском, Называевском, Саргатском, Колосовском, Тарском, Екатеринском, Знаменском, Большеуковском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Большереченском, Кормиловском, Калачинском, Оконешниковском, Горьковском районах Омской области | 6_ОЭ | [7 empty] | Работы | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 35-110 кВ в части расширения просек до нормативной величины ПО СЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 17908.7084 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Лайт (ООО) | 29048.6949 | Лайт (ООО) |  |  | 12536.0959 |  |  |  | 31705708384 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-07 | 2017-12-12 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017, вопрос № 49). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 30 - закупка исключена из ПЗ 2017 год.
[18 empty] | 0 |  | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 33405.9991 | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | Услуги | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС Аршаново - ПС Кирба" (Т-57) в пролетах опор №24 - 53 (реализация соглашения о компенсации затрат с ООО "Разрез Аршановский) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 8082.56 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 5657.792 |  | 1о | 5544.6363 | 5657.792 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 6542.6708 | 5544.6363 | 31704998508 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-05-23 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-07-21 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-10-19 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 93.
[18 empty] | 0 |  | ХАКАССЕТЬРЕМОНТ (ОАО) | 5657.792 | ХАКАССЕТЬРЕМОНТ (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 5601.214 |  |  | 5601.214
1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | 7_ХЭ | 2019-12-01 |  |  |  |  | 26.6 |  | Услуги | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 1 этап подэтап 1 протяженностью 3,458 км в пролетах опор №№192-150 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 10881.4843 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 7617.0391 |  | 1о | 7464.6983 | 7617.039 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 8808.344 | 7464.6983 | 31705076819 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-22 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-07-14 | 2017-08-20 | 2017-07-14 | 2017-11-11 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 50).
[18 empty] | 0 |  | Электротехсервис (ООО) | 7542.3729 |  |  | 7466.2025
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 10167.1155 | ЭнергоПодряд (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Организация ВОЛС по ЛЭП-110 кВ С-324 от ПС 110 кВ Очуры до опоры № 65 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 669.3427 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 468.5399 |  |  |  | 31705140938 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-07 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 54).
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Организация ВОЛС по ЛЭП-110 кВ С-324 от ПС 110 кВ Очуры до опоры № 65 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3148.8648 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | БАЙТ (ООО) | 2204.2034 |  | 0 |  | 2204.2054 | БАЙТ (ООО) | 2600.96 | 2204.2034 | 31705364162 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 2017-09-28 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-09-28 | 69 | 2017-10-26 | 2017-10-16 | 2017-10-28 | 2017-10-16 | 2017-12-15 | 6.5. Рекомендовать ЦО вынести вопрос на заедание ЦКК ПАО «МРСК Сибири» о согласовании заключения договора с единственным участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке – ООО «БАЙТ» на сумму 2 204 203,39 руб. без НДС (2 600 960,00 руб. с НДС) (с протоколом разногласий) или вынести вопрос на рассмотрение ЦКК ПАО «МРСК Сибири» о согласовании повторного проведения закупки. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017 вопрос № 41). Выписка ЦКК № 57 от 17.08.2017, вопрос 41 - внесение изменений в стоимость, дату заключения договора, срок поставки. Протокол ПДКК № 89/6-ХЭ от 24.08.2017- продление сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 69 от 28.09.2017, вопрос 14 - заключение договора с ЕИ
[18 empty] | 0 |  | Стройэлектросвязь (ООО) | 5084.7458 | Стройэлектросвязь (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Калинино-Рассвет" (Перевод ЛЭП-10 кВ ф. 11-18, ф. 11-21, 11-15, 11-03, принадлежащих Филиалу ПАО "МРСК Сиби-ри" - "Хакасэнерго" на ПС 110 кВ "Рассвет") | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 13369.6014 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9358 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 9358.721 |  |  |  | 31705144054 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2017-06-14 | 2017-06-29 |  |  |  |  | 2017-07-27 |  | 2017-08-28 |  |  | На основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) рекомендовать ЦО вынести вопрос на заседание Центральной Конкурсной комиссии ПАО «МРСК Сибири» о повторном проведении конкурсной процедуры без изменения условий документации о закупке (не считая сроков проведения закупки). | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 45).
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 9358.721 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 9358.721 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроКомплект (ООО) | 9358.721 | СибЭлектроКомплект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Калинино-Рассвет" (Перевод ЛЭП-10 кВ ф. 11-18, ф. 11-21, 11-15, 11-03, принадлежащих Филиалу ПАО "МРСК Сиби-ри" - "Хакасэнерго" на ПС 110 кВ "Рассвет") | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 13369.6014 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ХАКАССЕТЬРЕМОНТ (ОАО) | 9358.721 |  | 1о | 9358.721 | 9358.721 | ХАКАССЕТЬРЕМОНТ (ОАО) | 11043.2908 | 9358.721 | 31705360178 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-26 | 2017-08-25 | 2017-10-03 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-10 | 2017-11-27 | 2017-10-10 | 2017-12-09 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017 вопрос № 45). Протокол ЦКК № 56 от 10.08.2017, вопрос 61 - внесение изменений в стоимость, и дату подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9358.721 |  |  | 9358.721
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 9358.721 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | 7_ХЭ | 1905-07-11 |  |  |  |  | 26,6 |  | СМР | Вырубка просеки, с последующим складированием деловой древесины, а также измельчению, складированию и, в случае необходимости, вывозу порубочных остатков, неделовой древесины с исполнением всех требова-ний собственника лесного фонда, объект: «Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31)» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2852.9771 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | [6 empty] | 1997.084 |  |  |  | 31705388579 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-03 |  | 2017-08-28 |  |  |  |  | 2017-09-25 |  | 2017-11-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017 вопрос № 41).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 1 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 12052.37 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8436.659 |  |  |  | 8436.659 |  |  |  | 31705444431 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-22 | 2017-09-01 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-10-04 |  | 2017-11-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 47).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8436.659
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 2 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 12083.0257 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8458.118 |  | 1о | 8458.118 | 8458.118 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9980.5792 | 8458.118 | 31705444434 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-22 | 2017-08-29 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-02 | 2017-11-28 | 2017-10-02 | 2017-12-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 48).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8458.118 |  |  | 8458.118
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 3 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 10681.86 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7477.302 |  | 1о | 7477.302 | 7477.302 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8823.2164 | 7477.302 | 31705443558 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-10 | 2017-11-28 | 2017-10-10 | 2017-12-09 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 49).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7477.302 |  |  | 7477.302
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 4 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 11969.4971 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8378.648 |  | 1о | 8378.648 | 8378.648 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9886.8046 | 8378.648 | 31705443595 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-02 | 2017-11-28 | 2017-10-02 | 2017-12-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 50).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8378.648 |  |  | 8378.648
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 5 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 10699.6843 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7489.779 |  | 1о | 7489.779 | 7489.779 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8837.9392 | 7489.779 | 31705443615 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-02 | 2017-11-28 | 2017-10-02 | 2017-12-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 51).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7489.779 |  |  | 7489.779
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 6 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 10127.48 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7089.236 |  | 1о | 7089.236 | 7089.236 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8365.2985 | 7089.236 | 31705443630 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-02 | 2017-11-28 | 2017-10-02 | 2017-12-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 52).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7089.236 |  |  | 7089.236
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 7 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 11956.8543 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8369.798 |  | 1о | 8369.798 | 8369.798 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9876.3616 | 8369.798 | 31705445054 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-22 | 2017-08-29 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-11-28 | 2017-10-10 | 2017-12-09 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 53).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8369.798 |  |  | 8369.798
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 8 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 9655.5614 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 6758.893 |  | 1о | 6758.893 | 6758.893 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7975.4937 | 6758.893 | 31705445068 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-22 | 2017-08-29 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-02 | 2017-11-28 | 2017-10-02 | 2017-12-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 54).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6758.893 |  |  | 6758.893
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 9 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 9204.14 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6442.898 |  | 1о | 6442.898 | 6442.898 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6442.898 | 6442.898 | 31705445072 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-22 | 2017-08-29 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-06 | 2017-11-28 | 2017-10-06 | 2017-12-05 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 55).
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 6442.898 |  |  | 6442.898
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 10 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 11262.5443 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7883.781 |  | 1о | 7883.781 | 7883.781 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9302.8616 | 7883.781 | 31705447243 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-22 | 2017-08-30 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-05 | 2017-11-28 | 2017-10-05 | 2017-12-04 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 56).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7883.781 |  |  | 7883.781
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 11 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 11526.3643 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8068.455 |  | 1о | 8068.455 | 8068.455 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9520.7769 | 8068.455 | 31705447251 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-22 | 2017-08-30 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-06 | 2017-11-28 | 2017-10-06 | 2017-12-05 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 57).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8068.455 |  |  | 8068.455
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 12 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 11738.3971 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8216.878 |  | 1о | 8216.878 | 8216.878 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9695.916 | 8216.878 | 31705447261 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-22 | 2017-08-30 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-10 | 2017-11-28 | 2017-10-10 | 2017-12-09 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 58).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8216.878 |  |  | 8216.878
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 13 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 12091.5471 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8464.083 |  | 1о | 8464.083 | 8464.083 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9987.6179 | 8464.083 | 31705447458 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-22 | 2017-08-30 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-06 | 2017-11-28 | 2017-10-06 | 2017-12-05 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 59).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8464.083 |  |  | 8464.083
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | СМР | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения льготных потребителей. Лот № 14 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 11701.8971 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8191.328 |  | 1о | 8191.328 | 8191.328 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9665.767 | 8191.328 | 31705447461 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-22 | 2017-08-30 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-06 | 2017-11-28 | 2017-10-06 | 2017-12-05 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 60).
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8191.328 |  |  | 8191.328
1 | внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Калининская-Северная (С-301), ВЛ 110 кВ Калининская-Северная (С-302) в пролетах опор № 11-18 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1076.6913 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 979.7891 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 0 |  | 753.6839 |  |  |  | 31705616147 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-12 | 2017-11-28 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2018-01-05 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 70 от 05.10.2017 вопрос № 23).
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО) | 753.6839 | ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка неизолированного провода | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1200.8943 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | 2 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 840.626 |  | 1о | 831.36 | 840.626 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 981.0048 | 831.36 | 762186 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-18 | 2017-02-07 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-03-24 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 132 от 26.12.2016 вопрос № 4).
[18 empty] | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 840.626 |  |  | 840.626
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 6000.8429 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | АвтоВозовъ (ООО) | 3963.025 |  | 1о | 3710.989 | 4200.59 | АвтоВозовъ (ООО) | 4378.967 | 3710.989 | 31704711395 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-27 | 2017-02-07 | 2017-03-02 |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-03-23 | 2017-04-19 | 2017-03-23 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 7 от 19.01.2017 вопрос № 24).
[18 empty] | 0 |  | Кондор (ООО) | 4200.59 |  |  | 3780.531
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 4196.393 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 4200.59 |  |  | 4200.59
1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | 7_ХЭ | 2019-12-01 |  |  |  |  | 26.6 |  | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3937.8829 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Кондор (ООО) | 2756.5142 |  | 1о | 1929.5586 | 2756.518 | Кондор (ООО) | 2276.8792 | 1929.5586 | 31704842455 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-21 | 2017-04-13 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-04-20 | 2017-06-20 | 2017-04-20 | 2017-04-25 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 34).
[18 empty] | 0 |  | АвтоВозовъ (ООО) | 2481.4944 |  |  | 1930.1907
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка волоконно-оптического кабеля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2233.2734 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | КАСКАД (ООО) | 1563.2914 |  | 0 |  | 1563.2914 |  |  |  | 31705364110 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-08-23 | 2017-09-07 | [6 empty] | 2017-10-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017 вопрос № 40).
[18 empty] | 0 |  | Инсистем (ООО) | 1526.1018
[18 empty] | 0 |  | Москабель-Фуджикура (АО) | 1485.1268
[18 empty] | 0 |  | ИНКАБ (ООО) | 1561.9632
[18 empty] | 0 |  | Контакт (ООО) | 1560.635
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | 1905-07-14 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3955.355 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ПрогрессГрупп (ООО) | 2694.25 |  | 1о | 2694.25 | 2768.7485 | ПрогрессГрупп (ООО) | 3267.1232 | 2768.7485 | 31705360587 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-26 | 2017-08-07 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-12 | 2017-10-28 | 2017-09-12 | 2018-12-30 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017 вопрос № 46).
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 2766.0562 |  |  | 2766.0562
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2022 |  |  | 28.483 |  | 386.605 |  | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 13.2714 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 11 | 11 | Артул (ООО) | 9.1972 |  | 1о | 5.0167 | 9.29 | Артул (ООО) | 5.9196 | 5.0167 | 31705645937 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-08 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-12 | 2018-01-31 | 2017-12-12 | 2018-01-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 6.8764 |  |  | 5.0184
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 8.844 |  |  | 8.844
[18 empty] | 0 |  | Мировой инструмент (ООО) | 6.6287 |  |  | 6.2571
[18 empty] | 0 |  | Шестаков Сергей Валерьевич (ИП) | 8.1229 |  |  | 6.5436
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 9.2357 |  |  | 9.2357
[18 empty] | 0 |  | МегаМастер (ООО) | 8.9697 |  |  | 8.9697
[18 empty] | 0 |  | Крепежные Изделия (ООО) | 7.022 |  |  | 7.022
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 9.2897 | отзыв заявки
[18 empty] | 0 |  | ТЭС-КРАН (ООО) | 7.4451 |  |  | 7.0735
[18 empty] | 0 |  | Профторг (ООО) | 9 |  |  | 6.8634
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2022 |  |  | 28.483 |  | 386.605 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 14370.0714 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК ЕП | 1 | 1 | Городилов Валерий Васильевич (ИП) | 10059.05 |  | 0 |  | 10059.05 | Городилов Валерий Васильевич (ИП) | 11869.679 | 10059.05 | 31705640578 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-11-09 | 2017-11-20 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-20 | 141/3-ХЭ | 2017-12-31 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-12-01 | 2018-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2022 |  |  | 28.483 |  | 386.605 |  | МТРиО | Поставка средств для защиты и ухода за кожей, репеллентов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 160.8429 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 10 | 10 | СНАБЛАЙН (ООО) | 109.7214 |  | 1о | 62.4121 | 112.59 | СНАБЛАЙН (ООО) | 73.6463 | 62.4121 | 31705646271 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-08 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-01-10 | 2017-12-18 | 2018-01-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 112.4787 |  |  | 62.9388
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 112.5908 |  |  | 112.5908
[18 empty] | 0 |  | Торговая компания МАХИМ (ООО) | 65.1863 |  |  | 65.1863
[18 empty] | 0 |  | Сп. Стандарт (ООО) | 112.1248 |  |  | 112.1248
[18 empty] | 0 |  | ВиП Консалтинг (ООО) | 84.8556 |  |  | 81.4779
[18 empty] | 0 |  | Гарант (ООО) | 93.298 |  |  | 93.298
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом РОСТ (ООО) | 88.9932 |  |  | 88.9932
[18 empty] | 0 |  | Техноавиа-Красноярск (ООО) | 112.5244 |  |  | 104.643
[18 empty] | 0 |  | ТД Скинкеа (ООО) | 88.9767 |  |  | 88.9767
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2022 |  |  | 28.483 |  | 386.605 |  | МТРиО | Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 26.8429 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 10 | 10 | Артул (ООО) | 18.6021 |  | 1о | 10.7103 | 18.79 | Артул (ООО) | 12.6381 | 10.7103 | 31705646868 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-13 | 2018-01-31 | 2017-12-13 | 2018-01-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 17.5468 |  |  | 17.5468
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 18.3296 |  |  | 10.8135
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 18.79 |  |  | 18.79
[18 empty] | 0 |  | Мировой инструмент (ООО) | 13.9862 |  |  | 13.9862
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 17.4484 |  |  | 11.4356
[18 empty] | 0 |  | ПРОФЕССИОНАЛ СНАБЖЕНИЯ (ООО) | 16.748 |  |  | 14.1174
[18 empty] | 0 |  | СтройТоргСервис Плюс (ООО) | 16.4621 | СтройТоргСервис Плюс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Цуканова Татьяна Геннадьевна (ИП) | 16.9739 |  |  | 16.9739
[18 empty] | 0 |  | ПИРС (ООО) | 15.5463 |  |  | 15.5463
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2022 |  |  | 28.483 |  | 386.605 |  | МТРиО | Поставка материалов лако-красочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1.5857 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | Сибполимер (ООО) | 0.81934 |  | 1о | 0.50854 | 1.11 | Сибполимер (ООО) | 0.60007 | 0.50854 | 31705647331 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-26 | 2018-01-31 | 2017-12-26 | 2018-01-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная компания Пентан (ООО) | 0.76552 | Торгово-промышленная компания Пентан (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 1.11 | Сибпромэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 1.0229 |  |  | 1.0229
[18 empty] | 0 |  | КРАСХИМРЕСУРС (ООО) | 0.62272 |  |  | 0.51172
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 1.0989 |  |  | 1.0989
[18 empty] | 0 |  | НЕВАСИТИСЕРВИС (ООО) | 0.60048 | НЕВАСИТИСЕРВИС (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2022 |  |  | 28.483 |  | 386.605 |  | МТРиО | Поставка материалов хозяйственных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 107.4 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | СНАБЛАЙН (ООО) | 71.4219 |  | 1о | 39.0943 | 75.18 | СНАБЛАЙН (ООО) | 46.1313 | 39.0943 | 31705647345 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2018-01-31 | 2017-12-20 | 2018-01-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 75.1387 |  |  | 39.804
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 75.1803 |  |  | 75.1803
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 75.1803 |  |  | 61.6478
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 75.1637 |  |  | 52.6096
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний СТК (ООО) | 73.3455 |  |  | 44.0252
[18 empty] | 0 |  | СЕРВИС ПЛЮС (ООО) | 75.0838 |  |  | 42.7563
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2022 |  |  | 28.483 |  | 386.605 |  | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 209.4571 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 129.1474 |  | 1о | 129.1474 | 146.62 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 152.3939 | 129.1474 | 31705642688 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-19 | 2017-11-10 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 139.2913 | АВАНГАРД (ООО) |  | 139.2913
[18 empty] | 0 |  | Электроприбор (ООО) | 130.853 |  |  | 130.853
[18 empty] | 0 |  | НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - 21 (ООО) | 132.5525 |  |  | 132.5525
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2022 |  |  | 28.483 |  | 386.605 |  | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструм.для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 448.4714 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 8 | 8 | СФЕРОТЕК (ООО) | 260.6349 |  | 1о | 301.3733 | 313.93 | СФЕРОТЕК (ООО) | 355.6204 | 301.3733 | 31705645707 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-26 | 2018-01-10 | 2017-12-26 | 2018-01-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Доминанта (ООО) | 304.5126 | Доминанта (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВЕНЮ (ООО) | 310.7912 |  |  | 310.7912
[18 empty] | 0 |  | САМОСПАС (ООО) | 313.2849 | САМОСПАС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Гарант (ООО) | 312.9952 | Гарант (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 313.928 | ТоргПромСнаб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 300.2061 | Верус (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Техноавиа-Красноярск (ООО) | 312.9881 | Техноавиа-Красноярск (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2022 |  |  | 28.483 |  | 386.605 |  | МТРиО | Поставка электроинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 199.7429 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 10 | 10 | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 117.3261 |  | 1о | 107.5387 | 139.82 | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 126.8957 | 107.5387 | 31705646329 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-08 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-13 | 2018-01-10 | 2017-12-13 | 2018-10-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 138.1565 |  |  | 138.1565
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 139.7313 |  |  | 139.7313
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 139.7573 |  |  | 139.7573
[18 empty] | 0 |  | МегаМастер (ООО) | 135.0906 |  |  | 135.0906
[18 empty] | 0 |  | Мировой инструмент (ООО) | 122.4063 |  |  | 108.4244
[18 empty] | 0 |  | Крепежные Изделия (ООО) | 139.4486 |  |  | 139.4486
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 137.3246 | ПрогрессГрупп (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 138.4218 |  |  | 107.6614
[18 empty] | 0 |  | Энергия (ООО) | 178.1623 | Энергия (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2022 |  |  | 28.483 |  | 386.605 |  | МТРиО | Поставка полиграфической продукции по технике безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 29.0714 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Торговый Дом УралЮрИздат (ООО) | 20.0424 |  | 1о | 8.9964 | 20.35 | Торговый Дом УралЮрИздат (ООО) | 8.9964 | 8.9964 | 31705647619 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-08 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2018-01-31 | 2017-12-14 | 2018-01-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ВИННЕР (ООО) | 17.4258 | ВИННЕР (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АДОНИС - БИБЛ (ООО) | 16.8694 |  |  | 16.8694
[18 empty] | 0 |  | Тексус-Инфо (ООО) | 10.0468 |  |  | 10.0468
[18 empty] | 0 |  | Лаврив Степан Иосифович (ИП) | 10.8312 |  |  | 8.9997
[18 empty] | 0 |  | Полис (ООО) | 14.9611 |  |  | 10.6387
1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплекта резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ) | 61-1_ЧЭ | 12.2017 | [6 empty] | СМР | Работы по «Реконструкции ПС Балей с организацией ВЧ связи» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 14844.8286 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЭНЕРГОПРОЕКТСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 10391.38 |  |  |  | 10391.38 | ЭНЕРГОПРОЕКТСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 12261.8284 | 10391.38 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 136 | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-04-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №136 от 30.12.2016, вопрос №3 - О включении в ПЗ.
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 50_ЧЭ 51_ЧЭ | 12.2022 |  |  | 98.2 |  | 922.3 |  | МТРиО | Поставка арматуры линейной | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 655.444 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 455.12 |  | 1о | 349.5935 | 458.8108 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 412.5203 | 349.5935 | 31704773610 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-03-13 |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-03-16 | 2017-05-28 | 2017-03-16 | 2017-08-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 25).
[19 empty] | FALSE | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 457.8982 |  |  | 457.8982
[19 empty] | FALSE | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 405.2314 |  |  | 350.1741
[19 empty] | FALSE | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 458.175 |  |  | 458.175
1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2016 год - ПС 110 кВ Красный Чикой (3 шт), ПС Метизы (5 шт.) | 32-1_ЧЭ | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка вводов 35-220 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 12882.7687 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Прайм Техно Системс (ООО) | 8950.1414 |  | 1о | 8769.7827 | 9017.9381 | Прайм Техно Системс (ООО) | 10348.3436 | 8769.7827 | 31704773692 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-03-20 | 2017-04-10 |  |  |  |  | 2017-05-08 | 2017-04-17 | 2017-05-28 | 2017-04-17 | 2017-06-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 26); Решением ПДКК от 03.03.2017, протокол № 17-1011/01 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
[19 empty] | FALSE | ТРИУМФ (ООО) | 8820 |  |  | 8820
[19 empty] | FALSE | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 10800 | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 50_ЧЭ 51_ЧЭ | 12.2022 |  |  | 98.2 |  | 922.3 |  | МТРиО | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 681.6 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 475.776 |  | 1о | 475.776 | 477.12 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 561.4157 | 475.776 | 31704770863 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-03-15 |  |  |  |  | 2017-04-12 | 2017-03-20 | 2017-05-28 | 2017-03-20 | 2017-05-04 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 28).
[19 empty] | FALSE | ЮМЭК ГРУПП (ООО) | 476.448 |  |  | 476.448
[19 empty] | FALSE | Торговый дом Пасифик (ООО) | 392.3875 | Торговый дом Пасифик (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 50_ЧЭ 51_ЧЭ | 12.2022 |  |  | 98.2 |  | 922.3 |  | МТРиО | Поставка изоляторов линейных стеклянных (штыревых) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1037.7619 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 720.126 |  | 0 |  | 726.4333 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 849.7487 | 720.126 | 31704771103 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-28 | 2017-03-15 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-15 | 011/5-ЧЭ | 2017-04-12 | 2017-03-17 | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-07-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 29).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_ЧЭ | 2022-12-01 |  |  | 88.375 |  | 885.3476 |  | МТРиО | Поставка монтажного инструмента и приспособлений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1231.4234 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | ИНТЕХ (ООО) | 546.416 |  | 1о | 546.416 | 861.9964 | ИНТЕХ (ООО) | 644.7709 | 546.416 | 31704774204 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-03-24 |  |  |  |  | 2017-04-21 | 2017-03-30 | 2017-05-28 | 2017-03-30 | 2017-05-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 30).
[19 empty] | FALSE | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 806.2824 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
[19 empty] | FALSE | НИЛЕД (ООО) | 818.8684 |  |  | 784.3885
[19 empty] | FALSE | Корунд (ООО) | 801.8856 |  |  | 801.8856
[19 empty] | FALSE | Технологическое оснащение (ООО) | 795.2 |  |  | 786.58
[19 empty] | FALSE | Интеринструмент-комплектсервис (ЗАО) | 681.7228 | Интеринструмент-комплектсервис (ЗАО)
1 | Реконструкция ВЛ-110-21 Балей – Калангуй с заменой опор | 5_ЧЭ | 12.2020 |  |  |  |  | 73.3 |  | ПИР | ПИР Реконструкция ВЛ-110-21 Балей – Калангуй с заменой опор | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 44755.5286 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | МЕТАМ (ООО) | 22881.3559 |  |  |  | 31328.8756 |  |  |  | 31704776569 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-03-20 | 2017-03-31 | [6 empty] | 2017-05-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 31); Решением ПДКК от 03.03.2017, протокол № 17-1012/01 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
[19 empty] | FALSE | Союзэнергопроект (ООО) | 30000
[19 empty] | FALSE | РСО-Энерго (ООО) | 30545.6537
[19 empty] | FALSE | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 30677.9661
[19 empty] | FALSE | Енисей Инжиниринг (ООО) | 31271.1864
[19 empty] | FALSE | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 31328.8756
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_ЧЭ | 2022-12-01 |  |  | 88.375 |  | 885.3476 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3017.6486 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 2111.4 |  | 1о | 1752.2998 | 2112.354 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 2067.7137 | 1752.2998 | 31704773719 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-03-09 |  |  |  |  | 2017-04-06 | 2017-03-16 | 2017-05-28 | 2017-03-16 | 2017-04-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 33).
[19 empty] | FALSE | Уяржелезобетон (ПАО) | 2088 |  |  | 2066.8765
[19 empty] | FALSE | Монолит (ООО) | 2106.54 |  |  | 1768.5633
[19 empty] | FALSE | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 2111.04 |  |  | 1773.0633
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 50_ЧЭ 51_ЧЭ | 12.2022 |  |  | 98.2 |  | 922.3 |  | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2090.6931 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 1177.7158 |  | 1о | 1133.8112 | 1463.4851 | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 1337.8973 | 1133.8112 | 31704806940 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-02-28 | 2017-03-21 |  |  |  |  | 2017-04-18 | 2017-03-27 | 2017-05-28 | 2017-03-27 | 2017-05-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 19 от 09.02.2017, вопрос № 24).
[19 empty] | FALSE | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1461.223 |  |  | 1461.223
[19 empty] | FALSE | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 1344.198 |  |  | 1139.3102
[19 empty] | FALSE | Монолит (ООО) | 1282.154 |  |  | 1135.8054
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 50_ЧЭ 51_ЧЭ | 12.2022 |  |  | 98.2 |  | 922.3 |  | МТРиО | Поставка неизолированного провода | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5230.0363 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 10 | 10 | Группа Компаний Омиком (ООО) | 3635.4239 |  | 1о | 2646.947 | 3661.0254 | Группа Компаний Омиком (ООО) | 3123.3975 | 2646.947 | 31704805814 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-03-06 | 2017-04-04 |  |  |  |  | 2017-05-02 | 2017-04-18 | 2017-05-28 | 2017-04-18 | 2017-06-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 19 от 09.02.2017, вопрос № 25).
[19 empty] | FALSE | Энергомашкомплект (ЗАО) | 3232.026 | Энергомашкомплект (ЗАО)
[19 empty] | FALSE | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 3459.6725 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
[19 empty] | FALSE | ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ КАБЕЛЬ (ООО) | 3563.4627 |  |  | 3563.4627
[19 empty] | FALSE | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 3598.0594 |  |  | 3524.8389
[19 empty] | FALSE | Камский кабель (ООО) | 3661.0254 |  |  | 3661.0254
[19 empty] | FALSE | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 3653.4142 |  |  | 3397.1424
[19 empty] | FALSE | Контур (ООО) | 3660.8026 | Контур (ООО)
[19 empty] | FALSE | Энергопром (ООО) | 2484.0646 | Энергопром (ООО)
[19 empty] | FALSE | Торговый Дом Электрум (ООО) | 3661.0254 |  |  | 2672.5486
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита: р-он ул. Бабушкина-Хабаровская-к. Григоровича-Левочитинская, ул. Базовская-Усуглинская, ТП-600 | 56-1_ЧЭ 57-1_ЧЭ | 12.2016 |  |  |  |  | 51.9 |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов 6-20 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1918.7526 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1343.1268 |  | 1о | 1329.6955 | 1343.1268 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1569.0407 | 1329.6955 | 31704872393 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-04-06 |  |  |  |  | 2017-05-04 | 2017-04-12 | 2017-06-28 | 2017-04-12 | 2017-08-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 26 от 02.03.2017, вопрос № 13).
[19 empty] | FALSE | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 1343.1268 |  |  | 1343.1268
[19 empty] | FALSE | Стандарт-Энерго (ООО) | 1260.1695 | Стандарт-Энерго (ООО)
[19 empty] | FALSE | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 1169.4915 | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_ЧЭ | 2022-12-01 |  |  | 88.375 |  | 885.3476 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 22691.6204 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК ЕП | 1 | 1 | Нефтемаркет (ПАО) | 15566.4516 |  | 0 |  | 15884.1343 | Нефтемаркет (ПАО) | 18368.4129 | 15566.4516 | 31704901997 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-11 | 2017-04-25 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-25 | 17-28-Н-ОЭ | 2017-05-23 | 2017-05-15 | 2017-06-28 | 2017-05-17 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 27 от 09.03.2017, вопрос № 80).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_ЧЭ | 2022-12-01 |  |  | 88.375 |  | 885.3476 |  | МТРиО | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ (штыревых) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 6351.29 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 8969.2 |  |  |  | 4445.903 |  |  |  | 31704941935 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-17 | 2017-04-21 | [6 empty] | 2017-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 28 от 15.03.2017, вопрос № 16).
1 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования 28 шт. (Сервер SuperMicro – 1 шт., МФУ Kyocera – 1 шт., D-Link DGS-1510-28X - 20 шт., ленточная бибилиотека - 1 шт., сервер x3650 M4 – 1 шт., cisco Catalyst WS-C3750G-24TS-S1U - 2шт., cisco Catalyst WS-C2960-48TT-L – 2 шт.) | 77_ЧЭ (б) | 2020-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3954.5896 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2768.2 |  | 1о | 2131.5111 | 2768.2127 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2515.1831 | 2131.5111 | 31704947339 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-13 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-10 | 2017-06-28 | 2017-05-10 | 2017-06-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 29 от 23.03.2017, вопрос № 62).
[19 empty] | FALSE | НЭТА (ООО) | 2528.5119 |  |  | 2528.5119
[18 empty] | 0 |  | ТехПроМедиа (ООО) | 2286.6356 |  |  | 2148.2249
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 50_ЧЭ 51_ЧЭ | 12.2022 |  |  | 98.2 |  | 922.3 |  | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3111.1998 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 2177.83 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) |  |  | 2177.8398 |  |  |  | 31704947427 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-11 | 2017-04-20 | [6 empty] | 2017-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 29 от 23.03.2017, вопрос № 68).
[19 empty] | FALSE | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 1694.3153 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 50_ЧЭ | 12.2016 |  |  | 9.859 |  | 36.9079 |  | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3111.1998 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 6 | 6 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 2177.8393 |  | 0 | 2177.8393 | 2177.8398 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 2569.8504 | 2177.8393 | 31705217857 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-14 | 2017-06-29 | 2017-08-18 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-24 | 58 | 2017-09-20 | 2017-09-04 | 2017-10-04 | 2017-09-04 | 2017-10-19 | Рекомендовать Заказчику вынесение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником ООО "ТД "Электрум" г. Красноярск при условии отсутствия времени на повторное проведение закупки, либо повторное проведение закупки после корректировки ее параметров. | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 43 от 01.06.2017, вопрос № 18). Протокол ПДКК № М от 10.08.2017 - перенос сроков подведения итогов. Протокол ЦКК № 58 от 24.08.2017, вопрос № 52 - заключить договор с ЕП.
[18 empty] | 0 |  | Красноярский энергетический комплекс (ООО) | 2090 | Красноярский энергетический комплекс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 2175.6642 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 2176 | Торговая Компания Алттранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 2176 | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО)
[18 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1960.0559 | Томскэлектросетьсервис (ООО)
1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплекта резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ) | 61-1_ЧЭ | 12.2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 6432.5273 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 4500 |  | 1о | 4454.9723 | 4502.7691 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 5256.8673 | 4454.9723 | 31705003846 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-28 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-06-08 | 2017-07-28 | 2017-06-09 | 2017-09-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 33 от 06.04.2017, вопрос № 99).
[18 empty] | 0 |  | НПП Бреслер (ООО) | 4490 | НПП Бреслер (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБЭЛТЕК (ООО) | 2300 | СИБЭЛТЕК (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 4502.7691 |  |  | 4502.7691
1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплекта резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ) | 61-1_ЧЭ | 12.2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2442.7013 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 1709.3204 |  | 1о | 1709.3204 | 1709.8909 | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 2016.9981 | 1709.3204 | 31705081286 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-17 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-06-30 | 2017-08-28 | 2017-06-30 | 2017-07-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос №57).
[18 empty] | 0 |  | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 1707 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1709.8 |  |  | 1709.8
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 273 шт. (установка пов. пер-я УПП8531М/1 КТ 0,15 – 4 шт., тепловизор – 30 шт., Приборы Ретом (61,21, М2) – 21 шт., сириус-2-ОМП – 8 шт., Энерготестер ПКЭ-А – 7 шт., Прорыв-КЭ-А – 15 шт., УП-7-3М установка прожигающая – 3 шт., Стенд для испытания средств защиты – 10 шт., аппарат авт. для определения температуры вспышки – 7 шт., Прибор контроля состояния – 47 шт., MPI-502 – 7 шт., измеритель параметров заземляющих устройств – 4 шт., ЛИС-У – 68 шт., энергоформа и монитор 3.3 – 4 шт., УПР-30 – 4 шт., трассопоисковый комплект КП-500К – 4 шт., МИКО-2,3 – 11 шт., Дальномеры, расходомеры, тестеры, мультиметр – 19 шт.) | 77_ЧЭ (а) | 12.2020 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 706.4151 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 447.705 |  | 1о | 447.705 | 494.4906 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 528.2919 | 447.705 | 31705206958 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-07 | 2017-09-28 | 2017-08-07 | 2017-10-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос №51).
[18 empty] | 0 |  | Электронприбор НСК (ООО) | 484.1195 | Электронприбор НСК (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 494.4411 |  |  | 494.4411
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 255 шт. (тахографы и средства спутникового мониторинга – 146 шт., резервные трансформаторы тока и напряжения – 17 шт., мягкий резервуар для масла 25 куб.м. – 5 шт., дегазационная установка - 6 шт., набор инструмента и приспособлений для монтажа СИП – 39 шт., быстровозводимые опоры ПБМ-110-1 6 шт., станки для фрезерования, изолировки, каландрирования, вырезки – 10 шт., установка маслоочистительная и сушильная – 4 шт., источник ИПБ – 2 шт., панели для ПО ЦУС – 2 шт., АКБ со стелажами - 1 шт., алкометр Alcotest 6510 - 13 шт., дизель генератор 8 кВА - 1 шт. , сварочные аппартаты – 2 шт., геодезическое оборудование Sokkia - 1 шт.) Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования, 28 единицы приборов и оборудования окупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 255 шт. (тахографы и средства спутникового мониторинга – 146 шт., резервные трансформаторы тока и напряжения – 17 шт., мягкий резервуар для масла 25 куб.м. – 5 шт., дегазационная установка - 6 шт., набор инструмента и приспособлений для монтажа СИП – 39 шт., быстровозводимые опоры ПБМ-110-1 6 шт., станки для фрезерования, изолировки, каландрирования, вырезки – 10 шт., установка маслоочистительная и сушильная – 4 шт., источник ИПБ – 2 шт., панели для ПО ЦУС – 2 шт., АКБ со стелажами - 1 шт., алкометр Alcotest 6510 - 13 шт., дизель генератор 8 кВА - 1 шт. , сварочные аппартаты – 2 шт., геодезическое оборудование Sokkia - 1 шт.) | 77_ЧЭ (в) 77_ЧЭ (б) | 12.2020 | [6 empty] | МТРиО | Поставка средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1362.2686 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 953.588 |  | 1о | 915.4445 | 953.588 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 1080.2245 | 915.4445 | 31705207503 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-22 | 2017-07-26 |  |  |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-02 | 2017-09-28 | 2017-08-02 | 2017-09-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос №53).
[18 empty] | 0 |  | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 953.588 |  |  | 924.9804
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 255 шт. (тахографы и средства спутникового мониторинга – 146 шт., резервные трансформаторы тока и напряжения – 17 шт., мягкий резервуар для масла 25 куб.м. – 5 шт., дегазационная установка - 6 шт., набор инструмента и приспособлений для монтажа СИП – 39 шт., быстровозводимые опоры ПБМ-110-1 6 шт., станки для фрезерования, изолировки, каландрирования, вырезки – 10 шт., установка маслоочистительная и сушильная – 4 шт., источник ИПБ – 2 шт., панели для ПО ЦУС – 2 шт., АКБ со стелажами - 1 шт., алкометр Alcotest 6510 - 13 шт., дизель генератор 8 кВА - 1 шт. , сварочные аппартаты – 2 шт., геодезическое оборудование Sokkia - 1 шт.) | 77_ЧЭ (в) | 12.2020 | [6 empty] | МТРиО | Поставка установок для регенерации трансформаторного масла | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4678.5388 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | НПП Вектор (ООО) | 2975.4237 |  | 1о | 2026.7797 | 3274.9772 | НПП Вектор (ООО) | 2391.6 | 2026.7797 | 31705206957 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-27 | 2017-07-24 |  |  |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-04 | 2017-09-28 | 2017-08-04 | 2017-11-02 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос №56).
[18 empty] | 0 |  | Элтехстрой (ООО) | 2578 |  |  | 2054.6102
[18 empty] | 0 |  | СТК-Комплект (ООО) | 3190 | СТК-Комплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 2558 |  |  | 2394.4407
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_ЧЭ | 2022-12-01 |  |  | 88.375 |  | 885.3476 |  | МТРиО | Поставка арматуры к СИП на напряжение до 1000 В | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2788.1969 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 8 | 8 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1951.538 |  | 1о | 1932.0206 | 1951.7379 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 2279.7843 | 1932.0206 | 31705207164 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-19 | 2017-08-02 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-08-17 | 2017-09-28 | 2017-08-17 | 2017-10-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос №58).
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОМЕХАНИКА (ООО) | 1641.311 | ЭНЕРГОМЕХАНИКА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 1651.372 | ТехЭнергохолдинг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Балтийская Кабельная Компания (ЗАО) | 1761.1354 | Балтийская Кабельная Компания (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1926.3006 | Новации и бизнес в энергетике (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НИЛЕД (ООО) | 1949.6716 | НИЛЕД (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Спецэлектропоставка (ООО) | 1395.956 | Спецэлектропоставка (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД (ООО) | 1951.7096 |  |  | 1932.1922
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 255 шт. (тахографы и средства спутникового мониторинга – 146 шт., резервные трансформаторы тока и напряжения – 17 шт., мягкий резервуар для масла 25 куб.м. – 5 шт., дегазационная установка - 6 шт., набор инструмента и приспособлений для монтажа СИП – 39 шт., быстровозводимые опоры ПБМ-110-1 6 шт., станки для фрезерования, изолировки, каландрирования, вырезки – 10 шт., установка маслоочистительная и сушильная – 4 шт., источник ИПБ – 2 шт., панели для ПО ЦУС – 2 шт., АКБ со стелажами - 1 шт., алкометр Alcotest 6510 - 13 шт., дизель генератор 8 кВА - 1 шт. , сварочные аппартаты – 2 шт., геодезическое оборудование Sokkia - 1 шт.) | 77_ЧЭ (в) | 12.2020 | [6 empty] | МТРиО | Поставка геодезического оборудования и комплектующих | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1746.3157 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Эффективные технологии Центр (ООО) | 855.9316 |  | 1о | 855.9316 | 1222.421 | Эффективные технологии Центр (ООО) | 1009.9993 | 855.9316 | 31705232776 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-19 | 2017-06-29 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-08-10 | 2017-09-28 | 2017-08-10 | 2017-09-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 44 от 08.06.2017, вопрос №35).
[18 empty] | 0 |  | УГТ-Холдинг (ООО) | 1168.6441 | УГТ-Холдинг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭСПАСА (ООО) | 1222.42 |  |  | 1222.42
1 | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС) | 4_ЧЭ | 2018-12-01 |  |  |  |  | 62.1 |  | СМР | СМР "Реконструкция участка от опоры №1 до опоры №77 ВЛ-110-23 от места ответвления на ПС 110/10 кВ «Бутунтай» до ПС 110/35/6 кВ «Акатуй» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 28574.1788 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 1 | 1 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ОАО) | 31242 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ОАО) | 0 |  | 20001.9251 |  |  |  | 31705516003 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-13 | 2017-10-19 | 2017-10-24 | [6 empty] | 2017-12-29 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 61 от 31.08.2017, вопрос №44). Протокол ПДКК № 17-127/2-БЭ (ЧЭ) от 04.10.2017 перенесен срок подведения итогов.
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | СМР по объекту «Переустройство объекта электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Сибири» – филиал «Читаэнерго», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Балей, ВЛ - 10 кВ, ф. «Город - 1»». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 4285.2429 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2999.67 |  |  |  | 31705626036 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-16 |  | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-12-06 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 70 от 05.10.2017, вопрос №29).
0
0
0
0
0
0
1 | [17 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
Итого по "2. Реконструкция и техперевооружение" | [12 empty] | 12169253.4687 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8533268.4165 |  | 7219474.5875
3. Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание | [17 empty] | 0
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 66154.508 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 66154.508 |  |  |  | 31704898194 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 |  | 2017-04-25 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №91). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1034/02 от 10.04.2017).
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов АИИС КУЭ Матрица для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 7868.607 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | СпецСервис (ООО) | 7868.5988 |  | 1о | 7868.5988 | 7868.607 | СпецСервис (ООО) | 9284.9466 | 7868.5988 | 31704943326 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-05-22 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-07 | 2017-08-03 | 2017-07-07 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №75). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4022/01 от 10.04.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4022/02 от 17.04.2017), Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4022/03 от 24.04.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4022/04 от 02.05.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4022/05 от 10.05.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4022/06 от 16.05.2017).
[19 empty] | FALSE | МАТРИЦА-УРАЛ (ООО) | 7868.607 |  |  | 7868.607
[19 empty] | FALSE | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 7868.607 | Энергосервисная компания Сибири (АО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов АИИС КУЭ РиМ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 482.9994 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | РиМ Торговый Дом (ЗАО) | 464.78 | РиМ Торговый Дом (ЗАО) |  |  | 482.9994 |  |  |  | 31704943097 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-12 | 2017-05-02 | [6 empty] | 2017-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №80)
[18 empty] | 0 |  | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 482.9994 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов АИИС КУЭ Энергомера для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5856.2253 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 4862.7 |  |  |  | 5856.2253 |  |  |  | 31704943432 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-01 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №81). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4023/01 от 10.04.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4023/02 от 17.04.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4023/03 от 24.04.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4023/04 от 02.05.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4023/05 от 10.05.2017)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 5364.9 | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов АИИС КУЭ Энергомера для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5856.2253 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Алтайэнергосбыт (АО) | 5800.383 |  | 1о | 5800.383 | 5856.2253 | Алтайэнергосбыт (АО) | 6910.3459 | 5856.2253 | 31705239356 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 2017-07-11 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-22 | 2017-09-28 | 2017-08-22 | 2019-08-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №44 от 08.06.2017, вопрос №39)
[19 empty] | FALSE | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 5852.7 |  |  | 5852.7
1 | [9 empty] | Услуги | Разработка типовых технологических карт на ремонт и техническое обслуживание электроустановок | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4297.0249 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ (ООО) | 4211.04 |  | 1о | 4160.34 | 4297.0249 | МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ (ООО) | 4160.34 | 4160.34 | 31705140817 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-05 | 2017-06-29 |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-21 | 2017-08-28 | 2017-07-21 | 2017-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №71)
[19 empty] | FALSE | СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ (ЗАО) | 4231.5 | СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ (ЗАО)
[19 empty] | FALSE | АКАДЕМИЯ КОНСАЛТ (ООО) | 4289.997 |  |  | 4239.297
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 860.1139 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 859.91 |  | 1о | 722.2829 | 860.1139 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 852.2938 | 722.2829 | 31705334568 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-18 | 2017-07-24 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-13 | 2017-10-28 | 2017-09-13 | 2017-11-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №50 от 06.07.2017, вопрос №61)
[19 empty] | FALSE | ПК Сибэнергопром (ООО) | 741.814 | ПК Сибэнергопром (ООО)
[19 empty] | FALSE | Монолит (ООО) | 808.189 |  |  | 808.189
[19 empty] | FALSE | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 852.4272 | Новации и бизнес в энергетике (ООО)
[19 empty] | FALSE | Железобетонные изделия Сибири (ООО) | 860.1139 | Железобетонные изделия Сибири (ООО)
[19 empty] | FALSE | ЖБК Армада (ООО) | 737.346 |  |  | 728.7443
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка дверей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1901.3196 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ЭЛСИБ (ООО) | 1900.0484 |  |  |  | 1901.3196 |  |  |  | 31705366085 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-08-10 | 2017-08-15 | [6 empty] | 2017-10-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №52 от 20.07.2017, вопрос №53).
[19 empty] | FALSE | ГК СИБСНАБ (ООО) | 2500 | ГК СИБСНАБ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка дверей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1901.3196 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ЭЛСИБ (ООО) | 1900.0484 |  | 1о | 1900.0484 | 1901.3196 | ЭЛСИБ (ООО) | 2242.0571 | 1900.0484 | 31705431839 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-09-18 | 2017-12-13 | 2017-09-18 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017, вопрос № 35).
[19 empty] | FALSE | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 1901.3195 |  |  | 1901.3195
[19 empty] | FALSE | МетЭнергоПром (ООО) | 2076.8502 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка автошин к грузовым автомобилям, сельскохозяйственной и специальной технике | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 35000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ТЛК (ООО) | 35000 |  | 1з |  | 35000 |  |  |  | 31705545429 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-21 | 2017-10-09 | 2017-10-31 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №61 от 31.08.2017, вопрос №49).
[19 empty] | FALSE | ТоргПромСнаб (ООО) | 35000
[19 empty] | FALSE | ЖАР-ПТИЦА (ООО) | 35000
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка автошин к легковым автомобилям | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 20000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ТЛК (ООО) | 20000 |  | 1з |  | 20000 |  |  |  | 31705545498 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-21 | 2017-10-09 | 2017-10-31 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №61 от 31.08.2017, вопрос №50).
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 20000
[18 empty] | 0 |  | ЖАР-ПТИЦА (ООО) | 20000
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка автомобильных аккумуляторных батарей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 10000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ТоргПромСнаб (ООО) | 10000 |  | 1з |  | 10000 |  |  |  | 31705545514 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-21 | 2017-10-09 | 2017-10-31 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №61 от 31.08.2017, вопрос №51).
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 10000
[18 empty] | 0 |  | ЖАР-ПТИЦА (ООО) | 10000
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов пломбировочных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 20000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 11 | 11 | АСПЛОМБ ТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 15968.0939 | АСПЛОМБ ТЕХНОЛОДЖИ (ООО) |  |  | 20000 |  |  |  | 31705513894 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-12 | 2017-10-16 | 2017-11-01 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №61 от 31.08.2017, вопрос №53).
[19 empty] | FALSE | ТавридаСнаб (ООО) | 16000.2205 | ТавридаСнаб (ООО)
[19 empty] | FALSE | ЭГИДА (ООО) | 16955.4816 | ЭГИДА (ООО)
[19 empty] | FALSE | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 20000 | Новации и бизнес в энергетике (ООО)
[19 empty] | FALSE | ТЛК (ООО) | 20000 | ТЛК (ООО)
[19 empty] | FALSE | ТоргПромСнаб (ООО) | 20000 | ТоргПромСнаб (ООО)
[19 empty] | FALSE | Актив (ООО) | 20000 | Актив (ООО)
[19 empty] | FALSE | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 20000 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
[19 empty] | FALSE | Контур (ООО) | 20000 | Контур (ООО)
[19 empty] | FALSE | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 20000 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
[19 empty] | FALSE | Силтек (ООО) | 21017.5204 | Силтек (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий ЖБ для филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 7872.312 | Справочник цен (мониторинг) | 7872.312 | ОЗП | ОЗП | 7 | 7 | СибЭнергоПром (ООО) | 7792.877 |  | 1о | 5352.4603 | 7872.312 | СибЭнергоПром (ООО) |  |  | 31705631786 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-17 | 2017-10-30 | 2017-11-24 |  |  |  |  | 2017-12-22 |  | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 7872.312 |  |  | 5353.1722
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ-КОНТРАКТ (ООО) | 7384.5763 | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ-КОНТРАКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 7868.776 |  |  | 7868.776
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 7793.5883 |  |  | 7793.5883
[18 empty] | 0 |  | Железобетонные изделия Сибири (ООО) | 7872.312 |  |  | 6140.4033
[18 empty] | 0 |  | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 7872.312 |  |  | 5510.6184
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий ЖБ для филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 18280.8991 | Справочник цен (мониторинг) | 18280.8991 | ООК | ООК |  | FALSE | 0 |  |  |  |  | 18280.8991 |  |  |  | 31705630992 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-17 |  | 2017-11-02 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий ЖБ для филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 864.0617 | Справочник цен (мониторинг) | 864.0617 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 864.0617 |  | 1о | 855.4211 | 864.0617 | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 1009.3969 | 855.4211 | 31705632205 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-17 | 2017-10-23 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-15 | 2018-01-30 | 2017-12-15 | 2018-04-30 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[19 empty] | FALSE | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 864.0617 |  |  | 864.0617
[19 empty] | FALSE | Монолит (ООО) | 864.034 |  |  | 864.034
[19 empty] | FALSE | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 864.034 |  |  | 864.0617
[19 empty] | FALSE | Железобетонные изделия Сибири (ООО) | 864.034 |  |  | 864.0617
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий ЖБ для филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго"» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4406.0347 | Справочник цен (мониторинг) | 4406.0347 | ОЗП | ОЗП | 6 | 6 | ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРАСНОЯРСКСТРОЙ (ООО) | 4076.6393 |  | 1о | 3768.2169 | 4406.0347 | ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРАСНОЯРСКСТРОЙ (ООО) | 4446.4959 | 3768.2169 | 31705631501 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-17 | 2017-10-30 | 2017-11-22 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-11 | 2018-01-30 | 2017-12-11 | 2018-04-30 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Уяржелезобетон (ПАО) | 4395.04 |  |  | 4262.859
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 4405.3495 |  |  | 3788.5046
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 4361.9735 |  |  | 4361.9735
[18 empty] | 0 |  | СибЭнергоПром (ООО) | 4361.494 |  |  | 4273.3733
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 4406.0347 |  |  | 4273.8537
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий ЖБ для филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 465.8425 | Справочник цен (мониторинг) | 465.8425 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 465.8424 |  | 1о | 461.184 | 465.8425 | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 544.1971 | 461.184 | 31705632151 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-17 | 2017-10-23 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-06 | 2018-01-30 | 2017-12-06 | 2018-04-30 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 465.762 |  |  | 465.762
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 465.8424 |  |  | 465.8424
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 465.8424 |  |  | 465.8424
[18 empty] | 0 |  | Железобетонные изделия Сибири (ООО) | 465.8424 |  |  | 465.8424
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий ЖБ для филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5799.1273 | Справочник цен (мониторинг) | 5799.1273 | ОЗП | ОЗП | 7 | 7 | Опора (ООО) | 5683.3233 |  | 1о | 4291.5327 | 5799.1273 | Опора (ООО) | 5064.0086 | 4291.5327 | 31705631317 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-17 | 2017-10-30 | 2017-11-22 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-11-30 | 2018-01-30 | 2017-11-30 | 2018-04-30 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 5799.1273 |  |  | 5799.1273
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 5543.05 |  |  | 5543.05
[18 empty] | 0 |  | Железобетонные изделия Сибири (ООО) | 5799.1273 |  |  | 5799.1273
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 5741.1432 |  |  | 5741.1432
[18 empty] | 0 |  | СибЭнергоПром (ООО) | 5740.743 |  |  | 4348.9525
[18 empty] | 0 |  | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 5799.1273 |  |  | 5799.1273
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий ЖБ для филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3669.1612 | Справочник цен (мониторинг) | 3669.1612 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Монолит (ООО) | 3669.154 |  | 1о | 3008.705 | 3669.1612 | Монолит (ООО) | 3550.2719 | 3008.705 | 31705632083 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-17 | 2017-10-23 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-11-28 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | 2018-04-30 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 3669.1612 |  |  | 3595.778
[18 empty] | 0 |  | Уяржелезобетон (ПАО) | 3638 |  |  | 3417.8503
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 3669.1612 |  |  | 3008.7122
[18 empty] | 0 |  | Железобетонные изделия Сибири (ООО) | 3669.1612 |  |  | 3669.1612
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 3669.1489 |  |  | 3669.1489
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий ЖБ для филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Читаэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 8364.0434 | Справочник цен (мониторинг) | 8364.0434 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 8363.5025 |  | 1о | 8196.2216 | 8364.0434 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 9671.5415 | 8196.2216 | 31705631281 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-17 | 2017-10-30 | 2017-11-22 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-08 | 2018-01-30 | 2017-12-08 | 2018-04-30 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 8280.406 |  |  | 8280.406
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 8364.0434 |  |  | 8196.7625
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ для филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 24225.9721 | Справочник цен (мониторинг) | 24225.9721 | ООК | ООК | 10 | 10 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 24225.9721 |  | 1о | 14780.0399 | 24225.9721 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) |  |  | 31705637819 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-11-08 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2018-01-08 |  | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 24225.9721 |  |  | 20956.2263
[18 empty] | 0 |  | Опора (ООО) | 23983.7124 |  |  | 17807.5259
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 24189.858 |  |  | 18861.3834
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 24225.9721 | Енисей Инжиниринг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЗСЖБИ №9 (ООО) | 24147.8 |  |  | 18213.817
[18 empty] | 0 |  | Новые технологии (ООО) | 24220.105 | Новые технологии (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-Комплект (ООО) | 24220.105 |  |  | 17922.8169
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СИБИРИ (ООО) | 24225.9721 |  |  | 14901.1416
[18 empty] | 0 |  | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 24225.9721 |  |  | 23862.667
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ для филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5253.8574 | Справочник цен (мониторинг) | 5253.8574 | ОЗП | ОЗП | 7 | 7 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 5253.86 |  | 1о | 3284.2205 | 5253.8574 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) |  |  | 31705639155 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-10-30 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2018-01-08 |  | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 4772.36 |  |  | 3447.9016
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 5201.322 |  |  | 4222.7721 |  |  |  |  | 31705639155
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-Комплект (ООО) | 5251.865 |  |  | 3623.8898 |  |  |  |  | 31705639155
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 5253.593 |  |  | 4137.2257 |  |  |  |  | 31705639155
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СИБИРИ (ООО) | 5253.86 |  |  | 3326.8816 |  |  |  |  | 31705639155
[18 empty] | 0 |  | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 5253.86 |  |  | 4222.7648 |  |  |  |  | 31705639155
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ для филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго"» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 8368.8448 | Справочник цен (мониторинг) | 8368.8448 | ОЗП | ОЗП | 10 | 10 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 8368.8448 |  | 1о | 5354.6075 | 8368.8448 | РесурсИнвестСтрой (ООО) |  |  | 31705639455 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-10-30 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2018-01-08 |  | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Опора (ООО) | 8285.1564 |  |  | 7280.4106
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 8345.958 |  |  | 5415.4495
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-Комплект (ООО) | 8367.74 |  |  | 8116.5536
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 8368.8384 |  |  | 8368.8384
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СИБИРИ (ООО) | 8368.8448 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СИБИРИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 8368.8448 |  |  | 8368.8448
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 8368.8448 |  |  | 6861.7262
[18 empty] | 0 |  | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 8368.8448 |  |  | 8285.116
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 8285.1561 |  |  | 8285.1561
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ для филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 45302.8067 | Справочник цен (мониторинг) | 45302.8067 | ООК | ООК | 10 | 10 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 45302.8067 |  | 1о | 38280.5186 | 45302.8067 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) |  |  | 31705637996 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-11-08 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2018-01-08 |  | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 45302.8067 |  |  | 43037.5525
[18 empty] | 0 |  | Опора (ООО) | 44849.7786 |  |  | 41678.4227
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 45296.897 |  |  | 38501.1343
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 45302.8067 | Енисей Инжиниринг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЗСЖБИ №9 (ООО) | 45302.8067 |  |  | 43943.6542
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 45189.5466 |  |  | 39526.411
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СИБИРИ (ООО) | 45302.8067 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СИБИРИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-Комплект (ООО) | 45293.03 |  |  | 38497.2673
[18 empty] | 0 |  | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 45302.8067 |  |  | 44849.7559
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ для филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 40028.6337 | Справочник цен (мониторинг) | 40028.6337 | ООК | ООК | 8 | 8 | Опора (ООО) | 39628.3473 |  | 1о | 24415.466 | 40028.6337 | Опора (ООО) |  |  | 31705638143 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-11-08 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2018-01-08 |  | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 40028.6337 |  |  | 37426.4303
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 40028.6337 |  |  | 37626.5998
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 40006.756 |  |  | 24593.7051
[18 empty] | 0 |  | ЗСЖБИ №9 (ООО) | 39647.5 |  |  | 24434.6186
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СИБИРИ (ООО) | 40028.6337 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СИБИРИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-Комплект (ООО) | 40018.835 |  |  | 39818.6655
[18 empty] | 0 |  | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 40028.6337 |  |  | 39828.4642
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ для филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3964.7757 | Справочник цен (мониторинг) | 3964.7757 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | 8 | Монолит (ООО) | 3913.75 |  | 1о | 3715.8686 | 3964.7757 | Монолит (ООО) | 4384.725 | 3715.8686 | 31705638705 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-10-24 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2018-01-02 | 2017-12-21 | 2018-01-30 | 2017-12-21 | 2018-04-30 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 3925.1279 |  |  | 3925.1279
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 3964.7714 |  |  | 3964.7714
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СИБИРИ (ООО) | 3964.7757 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СИБИРИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 3964.7757 |  |  | 3727.3181
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 3964.7757 |  |  | 3727.3181
[18 empty] | 0 |  | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 3964.7757 |  |  | 3964.7757
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-Комплект (ООО) | 4813.11 | ЛЭП-Комплект (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ для филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Читаэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 11049.9024 | Справочник цен (мониторинг) | 11049.9024 | ООК | ООК | 6 | 6 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 11049.9024 |  | 1о | 8176.682 | 11049.9024 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 9648.4838 | 8176.6812 | 31705638434 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-11-08 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2017-12-26 | 2018-01-30 | 2017-12-26 | 2017-12-31 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 11049.9024 |  |  | 8231.9363
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 11047.52 |  |  | 8505.8251
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 11022.2804 |  |  | 11022.2804
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-Комплект (ООО) | 11046.13 |  |  | 11046.13
[18 empty] | 0 |  | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 11049.9024 |  |  | 10994.6482
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка автомобильных аккумуляторных батарей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 9371.4272 | Справочник цен (мониторинг) | 9371.4272 | ООК | ООК | 4 | 4 | ТоргПромСнаб (ООО) | 9370.332 |  |  |  | 9371.4272 |  |  |  | 31705639591 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-11-08 | 2017-12-11 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 9371.3532
[18 empty] | 0 |  | ЖАР-ПТИЦА (ООО) | 9371.4271
[18 empty] | 0 |  | Автомаркет (ООО) | 7721.9576
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка автошин к грузовым автомобилям, сельскохозяйственной и специальной технике | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 41140.3299 | Справочник цен (мониторинг) | 41140.3299 | ООК | ООК | 5 | 5 | ТЛК (ООО) | 41140.227 |  | 1о | 29106.3287 | 41140.3299 | ТЛК (ООО) | 34345.4679 | 29106.3287 | 31705637911 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-11-08 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-26 | 2018-01-30 | 2017-12-26 | 2017-12-31 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ЖАР-ПТИЦА (ООО) | 41140.3299 |  |  | 41140.3299
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Шиноторг (ООО) | 41027.461 |  |  | 41027.461
[18 empty] | 0 |  | Техноторг (ЗАО) | 29583.029 |  |  | 29244.0459
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 41138.788 |  |  | 41138.788
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка автошин к легковым автомобилям | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 17903.8508 | Справочник цен (мониторинг) | 17903.8508 | ООК | ООК | 4 | 4 | Техноторг (ЗАО) | 13735.989 |  | 1о | 13735.989 | 17903.8508 | Техноторг (ЗАО) | 16208.467 | 13735.989 | 31705637877 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-11-08 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-22 | 2018-01-30 | 2017-12-22 | 2017-12-31 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 17903.6865 |  |  | 17903.6865
[18 empty] | 0 |  | ЖАР-ПТИЦА (ООО) | 17903.8508 | ЖАР-ПТИЦА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 17902.036 |  |  | 17902.036
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка арматуры линейной | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 15704.3556 | Справочник цен (мониторинг) | 15704.3556 | ООК | ООК | 6 | 6 | ФОРЭНЕРГО СПЕЦ КОМПЛЕКТ (ООО) | 15784.218 |  |  |  | 15704.3556 |  |  |  | 31705637943 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-11-09 | 2017-12-05 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 15799.407 | [7 empty] | 31705637943
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОМЕХАНИКА (ООО) | 13823.8857 | [7 empty] | 31705637943
[18 empty] | 0 |  | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 15830.447 | [7 empty] | 31705637943
[18 empty] | 0 |  | Тульский Арматурно - Изоляторный Завод (ЗАО) | 13427.5824 | [7 empty] | 31705637943
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПрофСистемы (ООО) | 15835.2905 | [7 empty] | 31705637943
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вводов 0,4-20кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2691.0992 | Справочник цен (мониторинг) | 2691.0992 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Энерготехсоюз (ООО) | 2690.065 |  | 1о | 1802.0014 | 2691.0992 | Энерготехсоюз (ООО) | 2126.3617 | 1802.0014 | 31705638031 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-10-24 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-01-30 | 2017-12-15 | 2018-12-31 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 2690.065 |  |  | 2690.065
[18 empty] | 0 |  | КРОМЕКС (ООО) | 2691.0992 |  |  | 1803.0356
[18 empty] | 0 |  | Золотое сечение (ООО) | 1942.7 |  |  | 1915.789
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вводов 35-220 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 54053.7502 | Справочник цен (мониторинг) | 54053.7502 | ООК | ООК | 2 | 2 | Прайм Техно Системс (ООО) | 54024.6185 | Прайм Техно Системс (ООО) |  |  | 54053.7502 |  |  |  | 31705762630 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-21 | 2017-12-11 | 2017-12-28 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30).
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 54053.7502 | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | [6 empty] | 31705762630
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к выключателям | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 9483.6506 | Справочник цен (мониторинг) | 9483.6506 | ООК | ООК | 6 | 6 | Энергозапчасть (ООО) | 9437.8345 |  | 1о | 7493.6726 | 9483.6506 | Энергозапчасть (ООО) |  |  | 31705637979 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-11-24 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2018-01-17 |  | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ИЛИГАН (ООО) | 9412.119 |  |  | 7562.7943 |  |  |  |  | 31705637979
[18 empty] | 0 |  | Компания ДСА-Урал (ООО) | 9463.0369 |  |  | 8514.6652 |  |  |  |  | 31705637979
[18 empty] | 0 |  | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 9473.3896 |  |  | 7529.2276 |  |  |  |  | 31705637979
[18 empty] | 0 |  | АртельЭнерго (ООО) | 9474.4041 |  |  | 9284.7297 |  |  |  |  | 31705637979
[18 empty] | 0 |  | Энерготехсоюз (ООО) | 9478.4637 |  |  | 7913.6504 |  |  |  |  | 31705637979
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к разъединителям | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3466.9367 | Справочник цен (мониторинг) | 3466.9367 | ОЗЦ | ОЗЦ | 9 | 9 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 3463.933 |  |  | 2042.4895 | 3466.9367 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 2410.1376 | 2042.4895 | 31705628217 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-10-27 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-06 | 2018-01-30 | 2017-12-06 | 2018-12-31 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | СтандартЭнерго (ООО) | 3365.959 | СтандартЭнерго (ООО) | [6 empty] | 31705628217
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГИЯ (АО) | 3397.598 | ЭНЕРГИЯ (АО) | [6 empty] | 31705628217
[18 empty] | 0 |  | Энергозапчасть (ООО) | 3441.563 | Энергозапчасть (ООО) | [6 empty] | 31705628217
[18 empty] | 0 |  | ИнПромЭнерго (ООО) | 3466.056 |  |  | 3466.0567 |  |  |  |  | 31705628217
[18 empty] | 0 |  | Энерготехсоюз (ООО) | 3466.081 |  |  | 3431.4146 |  |  |  |  | 31705628217
[18 empty] | 0 |  | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 3466.353 |  |  | 2044.9075 |  |  |  |  | 31705628217
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 3466.932 |  |  | 2184.17 |  |  |  |  | 31705628217
[18 empty] | 0 |  | ЧебЭнерго (ООО) | 2464.995 | ЧебЭнерго (ООО) | [6 empty] | 31705628217
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к трансформаторам | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3204.0993 | Справочник цен (мониторинг) | 3204.0993 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | 8 | Завод электротехнического оборудования ЭНКО (ООО) | 3192.453 |  | 1о | 2167.1413 | 3204.0993 | Завод электротехнического оборудования ЭНКО (ООО) | 2557.2267 | 2167.1413 | 31705628394 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-10-27 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2018-01-02 | 2017-12-18 | 2018-01-30 | 2017-12-18 | 2018-12-17 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 3192.453 |  |  | 2647.7561
[18 empty] | 0 |  | Энерготехсоюз (ООО) | 3192.453 |  |  | 2199.1823
[18 empty] | 0 |  | Энергозапчасть (ООО) | 3194.253 |  |  | 3194.253
[18 empty] | 0 |  | МАГИСТРАЛЬ (ООО) | 3202.496 | МАГИСТРАЛЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ГК ЭНЕРГО ТРЕЙД (ООО) | 3204.0993 | ГК ЭНЕРГО ТРЕЙД (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Генератор (ООО) | 3204.0993 | Генератор (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехнический альянс (ООО) | 3166.215 | Электротехнический альянс (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка кабельно-проводниковой продукции до 1кв | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3168.0124 | Справочник цен (мониторинг) | 3168.0124 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 3112.951 |  |  |  | 3168.0124 |  |  |  | 31705628551 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-10-27 | 2017-12-08 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 3155.361 | [7 empty] | 31705628551
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 3167.08 | [7 empty] | 31705628551
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 3168.01 | [7 empty] | 31705628551
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка кабельных муфт на напряжение до 35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3291.5274 | Справочник цен (мониторинг) | 3291.5274 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ (ОАО) | 2014.1407 |  | 1о | 2014.1407 | 3291.5274 | ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ (ОАО) | 2376.686 | 2014.1407 | 31705637952 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-10-27 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-06 | 2018-01-30 | 2017-12-06 | 2018-04-30 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ТЕХЭЛЕКТРО СЕВЕРО-ЗАПАД (ООО) | 2428.719 |  |  | 2428.719
[18 empty] | 0 |  | ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ (АО) | 2684.829 |  |  | 2684.829
[18 empty] | 0 |  | АФИНА (ООО) | 2807.865 |  |  | 2807.865
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 36155.7731 | Справочник цен (мониторинг) | 36155.7731 | ООК | ООК | 7 | 7 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 36036.654 |  |  |  | 36155.7731 |  |  |  | 31705638080 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-11-08 | 2017-11-21 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 36155.7731
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 36039.21
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 36100.17
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 36153.1237
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ (ООО) | 36155.7731
[18 empty] | 0 |  | Тульский Электромеханический Завод (ООО) | 36155.7731
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка обмоток силовых трансформаторов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 22760.2216 | Справочник цен (мониторинг) | 22760.2216 | ООК | ООК | 4 | 4 | Энерготехсоюз (ООО) | 22759.296 |  |  |  | 22760.2216 |  |  |  | 31705638122 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-11-27 | 2017-12-22 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования ЭНКО (ООО) | 22759.296
[18 empty] | 0 |  | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 22759.3048
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 22760.2216
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 23071.7408 | Справочник цен (мониторинг) | 23071.7408 | ООК | ООК | 5 | 5 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 23068.55 |  | 1о | 23068.55 | 23071.7408 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 27220.889 | 23068.55 | 31705638163 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-11-20 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2018-01-02 | 2017-12-20 | 2018-01-30 | 2017-12-20 | 2018-04-30 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ИнПромЭнерго (ООО) | 23068.55 | ИнПромЭнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Завод энергозащитных устройств (АО) | 23071.7408 |  |  | 23071.7408
[18 empty] | 0 |  | ТОП ЭНЕРГО (ООО) | 23071.7408 | ТОП ЭНЕРГО (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 23060.654 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-35 кВ, ОПН-110 кВ, ОПНН-110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5757.0769 | Справочник цен (мониторинг) | 5757.0769 | ОЗП | ОЗП | 7 | 7 | Завод энергозащитных устройств (АО) | 5757.0769 |  | 1о | 5617.2464 | 5757.0769 | Завод энергозащитных устройств (АО) |  |  | 31705798223 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-28 | 2017-12-11 | 2017-12-28 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30).
[18 empty] | 0 |  | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 5734.1 |  |  | 5734.1
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 5755.902 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) |  | 5755.902
[18 empty] | 0 |  | ИнПромЭнерго (ООО) | 5756.934 | ИнПромЭнерго (ООО) |  | 5756.934
[18 empty] | 0 |  | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЗАЩИТНЫХ АППАРАТОВ И ИЗОЛЯТОРОВ (АО) | 5641.5 |  |  | 5641.5
[18 empty] | 0 |  | ЭЛКОМ ТРЕЙД (ООО) | 5757.0769 | ЭЛКОМ ТРЕЙД (ООО) |  | 5757.0769
[18 empty] | 0 |  | ТОП ЭНЕРГО (ООО) | 5757.0769 | ТОП ЭНЕРГО (ООО) |  | 5757.0769
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 36203.5598 | Справочник цен (мониторинг) | 36203.5598 | ООК | ООК | 3 | 3 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 36116.398 |  | 2о | 35811.3132 | 36203.5598 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) |  |  | 31705637868 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-11-24 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2018-01-11 |  | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 36133.118 | ТехЭнергоСнаб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЮМЭК ГРУПП (ООО) | 36192.858 |  |  | 35859.2987
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка рубильников | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2824.8774 | Справочник цен (мониторинг) | 2824.8774 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Энергия-10 (ООО) | 2731.3355 |  | 1о | 2279.3626 | 2824.8774 | Энергия-10 (ООО) | 2689.6478 | 2279.3626 | 31705637876 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-10-24 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-11-20 | 2018-01-30 | 2017-11-20 | 2018-05-30 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ПРОФИТ (ООО) | 2528.204 |  |  | 2358.7142
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 2789.407 |  |  | 2789.407
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 2824.8774 |  |  | 2316.4079
[18 empty] | 0 |  | КРОМЕКС (ООО) | 2824.8774 |  |  | 2288.1596
[18 empty] | 0 |  | Промэко (ООО) | 2387.426 |  |  | 2330.9293
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4185.3601 | Справочник цен (мониторинг) | 4185.3601 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ЭДЕЛЬ (ООО) | 3811.1804 |  | 1о | 3770.2185 | 4185.3601 | ЭДЕЛЬ (ООО) |  |  | 31705734005 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-14 | 2017-12-04 | 2017-12-28 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4148/31705734005/01 от 27.11.2017).
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 4185.1052 |  |  | 3775.4866 |  |  |  |  | 31705734005
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока до 1 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2152.0356 | Справочник цен (мониторинг) | 2152.0356 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ЭНРОН ЭНЕРГО (ООО) | 1635.54 |  | 1о | 1635.54 | 2152.0356 | ЭНРОН ЭНЕРГО (ООО) | 1929.9372 | 1635.54 | 31705633297 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-17 | 2017-10-30 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-20 | 2018-01-30 | 2017-12-20 | 2018-04-30 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ-ВОЛГА (ООО) | 1006.594 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ-ВОЛГА (ООО) | [6 empty] | 31705633297
[18 empty] | 0 |  | Электрофарфор (ООО) | 1791.972 |  |  | 1791.972 |  |  |  |  | 31705633297
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка опор деревянных пропитанных для ВЛ-0,4-20 кВ для филиала «ГАЭС» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2387.6269 | Справочник цен (мониторинг) | 2387.6269 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 2387.6269 |  | 1о | 1933.9778 | 2387.6269 | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) |  |  | 31705675304 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-27 | 2017-11-02 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2018-01-09 |  | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1). Внесение изменений в сроки рассмотрения и подведения итогов (Протокол ПДКК № 17-8039/31705675304/2 от 30.11.2017)
[18 empty] | 0 |  | РИМВУД ПРО (ООО) | 2300.2 |  |  | 2061.4373
[18 empty] | 0 |  | Сеесъярвский мачтопропиточный завод (ООО) | 2375.5 |  |  | 1945.7271
[18 empty] | 0 |  | Лодейнопольский мачтопропиточный завод (ООО) | 2349.773 |  |  | 2349.773
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 2375.6894 |  |  | 2375.6894
[18 empty] | 0 |  | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 2387.6269 |  |  | 2077.2354
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка опор деревянных пропитанных для ВЛ-0,4-20 кВ для филиала «Читаэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5010.5313 | Справочник цен (мониторинг) | 5010.5313 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | Сеесъярвский мачтопропиточный завод (ООО) | 4993.5 |  | 1о | 4342.1309 | 5010.5313 | Сеесъярвский мачтопропиточный завод (ООО) |  |  | 31705675507 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-27 | 2017-11-07 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2018-01-09 |  | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1).
[19 empty] | FALSE | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 5010.5313 |  |  | 4910.3207
[19 empty] | FALSE | Лодейнопольский мачтопропиточный завод (ООО) | 4979.152 |  |  | 4979.152
[19 empty] | FALSE | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 5000.0022 |  |  | 4398.7384
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 4985.477 |  |  | 4985.477
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топлива зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» (Алтайский РЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 665.4839 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 665.4839 |  |  |  | 31604592625 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-23 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 2017-03-01 |  | 2017-03-31 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №9)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топли-ва зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (Алтайский РЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 665.4839 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГУЩИН СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ (ИП) | 665.4839 |  |  |  | 665.4839 | ГУЩИН СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ (ИП) | 665.4839 | 665.4839 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2018-03-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос №3)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топлива зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» (Бурлинский УЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 599.6403 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | СибВостокГаз (ООО) | 516.5373 |  | 0 |  | 599.6403 | СибВостокГаз (ООО) | 707.5756 | 599.6403 | 31604487420 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2016-12-29 | 2017-02-02 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 201-АЭ | 2017-03-02 | 2017-02-15 | 2017-03-28 | 2017-02-15 | 2018-02-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №10); Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 707 575,55 руб. с НДС
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топлива зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» (Смоленский РЭС Советский РЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2031.8555 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2031.8555 |  |  |  | 31604592633 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-23 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 2017-03-01 |  | 2017-03-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №11)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топли-ва зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (Смоленский РЭС Советский РЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2031.8555 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | МЕГАПОЛИС-СЕРВИС (ООО) | 2031.8555 |  |  |  | 2031.8555 | МЕГАПОЛИС-СЕРВИС (ООО) | 2397.5895 | 2031.8555 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-03-31 | 2017-03-09 | 2017-03-31 | 2017-03-09 | 2018-03-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос №4)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топлива зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» (Чарышский РЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 756.1111 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 756.1111 |  |  |  | 31604592663 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-23 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 2017-03-01 |  | 2017-03-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №12)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топли-ва зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (Чарышский РЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 756.1111 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Харитонов Виктор Петрович (ИП) | 756.1111 |  |  |  | 756.1111 | Харитонов Виктор Петрович (ИП) | 756.1111 | 756.1111 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2018-03-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос №5)
1 | [9 empty] | Работы | Ремонт силового трансформатора ТМН-2500/35/10 в составе ПС35/10 «Шадрухинская» (инв. № Б000023657) ПО ЗЭС филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 495.2228 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Арго (ООО) | 475.61 |  | 0 |  | 495.2228 | Арго (ООО) | 561.2198 | 475.61 | 31604593044 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-23 | 2017-02-03 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-03 | 225-АЭ | 2017-03-03 | 2017-02-27 | 2017-03-31 | 2017-02-27 | 2017-05-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №130 от 22.12.2016, вопрос №2, подписан 26.12.2016)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочих) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5764.1111 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 5670.782 |  | 0 |  | 5764.1111 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 6691.5228 | 5670.782 | 31604220762 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-19 | 2016-11-22 | 2017-01-25 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-03-02 | 2017-02-21 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-04-28 |  | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 10.10.2016 №84 вопрос № 1; Решением ЦКК от 02.02.2017, протокол №15 согласованио заключение договора с единственным допущенным участником.
[18 empty] | 0 |  | ПК Сибэнергопром (ООО) | 5706.833 | ПК Сибэнергопром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НовосибПром-ЖБИ (ООО) | 5763.173 | НовосибПром-ЖБИ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Металлооснастка ЛЭП | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 8502.9765 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 12 | 12 | Контур (ООО) | 7652.715 |  | 1о | 4664.5794 | 8502.9765 | Контур (ООО) | 5504.2037 | 4664.5794 | 31604228546 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-20 | 2016-12-09 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-02-14 | 2017-02-09 | 2017-01-28 | 2017-02-09 | 2017-04-28 |  | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 12.10.2016 №86 вопрос № 8
[18 empty] | 0 |  | Спецэлектропоставка (ООО) | 6654.235 |  |  | 5633.896
[18 empty] | 0 |  | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 7562.6986 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СЕТОК (ЗАО) | 5618.292 | ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СЕТОК (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 7652.715 |  |  | 6267.9692
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 7750.9427 |  |  | 5418.7393
[18 empty] | 0 |  | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 7840.936 |  |  | 5435.8512
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ПРОМСНАБРЕСУРС (ООО) | 8206.2873 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ПРОМСНАБРЕСУРС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НОВОСИБИРСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 8342.311 |  |  | 4771.1246
[18 empty] | 0 |  | Алтайэнергосбыт (АО) | 8476.9027 | Алтайэнергосбыт (АО)
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 8498.7384 |  |  | 5000.4333
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 8502.9765 |  |  | 4713.146
1 | [9 empty] | МТРиО | Черный металлопрокат | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3413.6265 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ (ООО) | 3146.4833 | ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ (ООО) |  |  | 3413.6265 |  |  |  | 31604228509 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-20 | 2016-11-01 | 2017-01-19 |  |  |  |  | 2017-02-16 |  | 2017-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 12.10.2016 №86 вопрос № 10
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 3178.1164 | ПрогрессГрупп (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 3399.3662
1 | [9 empty] | МТРиО | Агрегаты, запасные части и расходные материалы к автомобилям КАМАЗ для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1158.4933 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 1088.9837 |  | 2о | 695.1023 | 1158.4933 | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 1367.0221 | 1158.4933 | 31604268333 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-12-09 | 2017-01-27 |  |  |  |  | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 2017-01-28 | 2017-02-27 | 2018-03-31 |  | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 20.10.2016 №93 вопрос № 4; 4. Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 1 367 022,07 руб. с НДС
[18 empty] | 0 |  | БАРНАУЛЬСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ (ООО) | 1158.4933 |  |  | 695.1034
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4582.2967 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Мосэнергосбыт (ПАО) | 3405.9322 | Мосэнергосбыт (ПАО) |  |  | 4582.2967 |  |  |  | 31604261627 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-28 | 2016-11-17 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-02-13 |  | 2017-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 20.10.2016 №93 вопрос № 8
[18 empty] | 0 |  | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 4582.2964
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4419.7794 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 4377.8305 |  |  |  | 4419.7794 |  |  |  | 31704834732 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-21 | 2017-04-24 |  |  |  |  | 2017-05-22 |  | 2017-06-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017, вопрос №5).
[18 empty] | 0 |  | МАТРИЦА-УРАЛ (ООО) | 4419.7794 | МАТРИЦА-УРАЛ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | По наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей Дальтехэнерго (ЗАО) | 5215.3251 | По наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей Дальтехэнерго (ЗАО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Агрегаты, запасные части и расходные материалы к легковым автомобилям отечественного производства для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1126 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Торгово-сервисный комплекс Автомобильный (ООО) | 1126 |  | 2о | 442.5254 | 1126 | Торгово-сервисный комплекс Автомобильный (ООО) | 522.18 | 442.5254 | 31604297904 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-12-12 | 2017-01-24 |  |  |  |  | 2017-02-21 | 2017-02-15 | 2017-01-28 | 2017-02-15 | 2018-03-31 |  | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 28.10.2016 №100 вопрос № 1; 4. Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 1 126 000,00 руб. без НДС
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1126 |  |  | 1126
[18 empty] | 0 |  | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 1013.4 |  |  | 516.9593
[18 empty] | 0 |  | Автобренд (ООО) | 1126 |  |  | 1126
[18 empty] | 0 |  | ВИАДУГ (ООО) | 1328.68 | ВИАДУГ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Агрегаты, запасные части и расходные материалы к специальной технике для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1542.2199 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1542.2199 |  | 1о | 1449.6776 | 1542.2199 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1710.6195 | 1449.6776 | 31604297907 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-12-12 | 2017-01-27 |  |  |  |  | 2017-02-24 | 2017-03-03 | 2017-01-28 | 2017-03-03 | 2018-03-31 |  | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 28.10.2016 №100 вопрос № 2; 4. Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 1 819 819,51 руб. с НДС
[18 empty] | 0 |  | Торгово-сервисный комплекс Автомобильный (ООО) | 1542.2199 |  |  | 1542.2199
[18 empty] | 0 |  | Автоарсенал (ООО) | 1542.2199 |  |  | 1542.2199
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 1542.2199 |  |  | 1434.2538
1 | [9 empty] | МТРиО | Агрегаты, запасные части и расходных материалов к вездеходам, автотракторной технике, водным судам для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1266.5674 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1266.5674 |  | 1о | 1253.8979 | 1266.5674 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1479.5996 | 1253.8979 | 31604297910 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-12-12 | 2017-01-25 |  |  |  |  | 2017-02-22 | 2017-02-15 | 2017-01-28 | 2017-02-15 | 2018-03-31 |  | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 28.10.2016 №100 вопрос № 3
[18 empty] | 0 |  | Торгово-сервисный комплекс Автомобильный (ООО) | 1266.5674 |  |  | 1266.5674
[18 empty] | 0 |  | Автоарсенал (ООО) | 1266.5674 |  |  | 1266.5674
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 937.4036 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 880.267 |  | 0 |  | 937.4036 |  |  |  | 31604326010 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 2016-11-23 | 2017-02-03 |  |  |  |  | 2017-03-03 |  | 2017-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 28.10.2016 №100 вопрос № 5
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 920.3886
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 937.392
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 937.4036 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 937.392 |  | 1о | 843.3242 | 937.4036 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 995.1226 | 843.3242 | 31704906649 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-03-30 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-15 | 2017-06-28 | 2017-05-15 | 2017-06-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017, вопрос №8)
[18 empty] | 0 |  | Генератор (ООО) | 934.869 |  |  | 934.869
[18 empty] | 0 |  | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 935.2 |  |  | 935.2
[18 empty] | 0 |  | ГК ЭНЕРГО ТРЕЙД (ООО) | 936.111 |  |  | 936.111
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 851.0939 |  |  | 851.0939
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4035.1195 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 3976 |  | 1о | 3976 | 4035.1195 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 4691.68 | 3976 | 739169 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 2016-12-09 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-02-13 | 2017-02-03 | 2017-01-28 | 2017-02-03 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №115 от 16.11.2016 г., вопрос № 1
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 4028.494 |  |  | 4028.494
[18 empty] | 0 |  | Завод энергозащитных устройств (АО) | 4003.455 | Завод энергозащитных устройств (АО)
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 4019.397 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-35 кВ, ОПН-110 кВ, ОПНН-110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2585.2867 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 2558.6 |  | 1о | 2558.6 | 2585.2867 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 3019.148 | 2558.6 | 739182 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 2016-12-20 | 2017-01-18 |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2017-01-30 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №115 от 16.11.2016 г., вопрос № 2; Внесены изменения в стоимость закупки решением ЦКК от 13.12.2016 № 126, вопрос 1
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 2561.2 |  |  | 2561.2
[18 empty] | 0 |  | Завод энергозащитных устройств (АО) | 2585.19 | Завод энергозащитных устройств (АО)
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 2585.19 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка автошин к легковым автомобилям для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2962.6563 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | ВИРАЖ (ООО) | 2465.5251 |  | 1о | 2168.9149 | 2962.6563 | ВИРАЖ (ООО) | 2559.3196 | 2168.9149 | 31604481724 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-13 | 2017-01-13 | 2017-02-21 |  |  |  |  | 2017-03-21 | 2017-03-16 | 2017-02-28 | 2017-03-16 | 2017-05-31 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №116/1 от 17.11.2016 г. выписка от 01.12.2016, вопрос № 1; Внесены изменения в извещение (сроки подведения итогов) протоколом ПДКК № 191И(2)-АЭ от 29.12.2016
[18 empty] | 0 |  | ТОРГШИНА (ООО) | 2859.8034 |  |  | 2859.8034
[18 empty] | 0 |  | ЭФЕС (ООО) | 2962.188 |  |  | 2191.0016
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 2962.188 |  |  | 2962.188
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 2962.6563 |  |  | 2962.6563
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1363.1182 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | СибСнаб (ООО) | 1602.7236 |  |  |  | 1363.1182 |  |  |  | 31704720210 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-09 | 2017-03-05 |  |  |  |  | 2017-04-02 |  | 2017-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03 от 12.01.2017, вопрос №2)
[18 empty] | 0 |  | Сибирьопт (ООО) | 1605.1236
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 975.0224 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Торговый дом Лига Спецодежды (ООО) | 906.647 |  | 1о | 887.1555 | 975.0224 | Торговый дом Лига Спецодежды (ООО) | 1046.8435 | 887.1555 | 31704765158 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-08 | 2017-02-15 | 2017-03-22 |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-05 | 2017-05-28 | 2017-04-05 | 2017-05-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017, вопрос №5)
[18 empty] | 0 |  | Кузбасслегпром (ООО) | 886.5668 | Кузбасслегпром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Спецобъединение-Алтай (ООО) | 968.224 |  |  | 890.2579
[18 empty] | 0 |  | СтандартСпецодежда (ООО) | 973.692 |  |  | 905.4717
[18 empty] | 0 |  | Техноавиа-Красноярск (ООО) | 975.0224 | Техноавиа-Красноярск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 3850.128 | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО)
1 | [9 empty] | Работы | Аварийно-восстановительные работы по ремонту кабельной линии с применением метода горизонтально-направленного бурения с протягиванием кабеля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1275.2542 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Строительная компания Навигатор (ООО) | 1275.2542 |  |  |  | 1275.2542 | Строительная компания Навигатор (ООО) | 1504.8 | 1275.2542 | [6 empty] | п. 5.12.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26 | 2017-03-13 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 2017-03-10 | 2017-04-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 26 от 02.03.2017, вопрос №2)
1 | [9 empty] | Работы | Ремонт обмотки силового трансформатора ТМТН-6300/110 ПО ЦЭС (Б106022181-00) филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 779.1195 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Арго (ООО) | 748.0001 |  | 0 |  | 779.1195 |  |  |  | 31704906599 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-13 | 2017-04-26 |  |  |  |  | 2017-05-24 |  | 2017-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017, вопрос №7).
[18 empty] | 0 |  | СИБЭНЕРГОРЕМОНТ (ОАО) | 779.1195 | СИБЭНЕРГОРЕМОНТ (ОАО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты электротехнических для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3992.884 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 3927.015 |  | 1о | 3927.015 | 3992.884 | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 4633.8777 | 3927.015 | 31704929094 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-24 | 2017-04-04 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-12 | 2017-06-28 | 2017-05-12 | 2017-06-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 28 от 15.03.2017, вопрос №3)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 3968.1486 |  |  | 3968.1486
[18 empty] | 0 |  | Электроприбор (ООО) | 3990.2666 | Электроприбор (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масла трансформаторного ГК | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 820.1453 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Кайрас (ООО) | 811.2861 | Кайрас (ООО) |  |  | 820.1453 |  |  |  | 31704957394 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-06 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-07 |  | 2017-07-14 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №5)
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 813.9372 | ТехЭнергохолдинг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭНРОН Групп (ООО) | 820.05
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения на напряжение 6-35 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 526.2719 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Электрофарфор (ООО) | 504.8 | Электрофарфор (ООО) | 0 |  | 526.2719 |  |  |  | 31705016240 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-21 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-07-13 |  | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №19)
[18 empty] | 0 |  | НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД ВОЛХОВ (ООО) | 515.7 | НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД ВОЛХОВ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 526.2719 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока на напряжение 6-35 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 533.6618 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Промэко (ООО) | 383.2933 | Промэко (ООО) | 0 |  | 533.6618 |  |  |  | 31705016282 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-21 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-07-13 |  | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №20)
[18 empty] | 0 |  | НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД ВОЛХОВ (ООО) | 441 | НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД ВОЛХОВ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РОСЭНЕРГОТРАНС (ООО) | 533.51 | РОСЭНЕРГОТРАНС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 533.6618 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 543.8598 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 473.1356 |  | 1о | 380.9322 | 543.8598 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 449.5 | 380.9322 | 31705139009 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-05-29 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-07-28 | 2017-08-28 | 2017-07-28 | 2017-08-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №1)
[18 empty] | 0 |  | ЭТМ (ООО) | 396.4787 |  |  | 396.4787
[18 empty] | 0 |  | ТК Энергосклад (ООО) | 504.422 |  |  | 504.422
[18 empty] | 0 |  | ИРМЕТ (ЗАО) | 510.9998 |  |  | 510.9998
[18 empty] | 0 |  | Компания ГорСеть (ООО) | 543.8598 |  |  | 381.148
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты электротехнических для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1183.069 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | ТЛК (ООО) | 1183.069 |  | 1о | 791.5435 | 1183.069 | ТЛК (ООО) | 934.0214 | 791.5435 | 31705139020 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-05-30 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-28 | 2017-07-31 | 2017-08-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №4)
[18 empty] | 0 |  | ПКФ Диэлектрик (ООО) | 986.4407 |  |  | 986.4407
[18 empty] | 0 |  | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 1162.944 |  |  | 795.1474
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 1173.288 |  |  | 1173.288
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1181.3741 |  |  | 1181.3741
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПромЗащита (ООО) | 868.8 |  |  | 856.9356
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 1183.069 |  |  | 1183.069
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4419.7794 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 4399 |  | 1о | 4354.7627 | 4419.7794 | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 5138.62 | 4354.7627 | 31705171047 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 2017-07-04 |  |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-07-31 | 2017-08-28 | 2017-07-31 | 2017-08-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос №1)
[18 empty] | 0 |  | МАТРИЦА-УРАЛ (ООО) | 4419.7794 |  |  | 4375.5421
1 | [9 empty] | Работы | Ремонт обмотки силового трансформатора ТМТН-6300/110 ПО ЦЭС (Б106022181-00) филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 779.1195 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Арго (ООО) | 748.0001 | Арго (ООО) |  |  | 779.1195 |  |  |  | 31705171082 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-23 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 2017-08-02 |  | 2017-09-04 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос №2)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения на напряжение 6-35 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 526.2719 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД ВОЛХОВ (ООО) | 515.7 |  | 1о |  | 526.2719 | НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД ВОЛХОВ (ООО) | 608.526 | 515.7 | 31705337194 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-19 | 2017-07-31 | 2017-08-24 |  |  |  |  | 2017-09-21 | 2017-09-07 | 2017-11-28 | 2017-09-07 | 2017-10-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017, вопрос №2)
[18 empty] | 0 |  | Электрофарфор (ООО) | 522.8 | Электрофарфор (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЛЕН ПРОМ (ООО) | 526.2
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока на напряжение 6-35 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 533.6618 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД ВОЛХОВ (ООО) | 441 |  | 1о | 441 | 533.6618 | НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД ВОЛХОВ (ООО) | 520.38 | 441 | 31705337195 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-19 | 2017-07-31 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-07 | 2017-11-28 | 2017-09-07 | 2017-10-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017, вопрос №3)
[18 empty] | 0 |  | Инженерно-производственный центр (ООО) | 488.834 |  |  | 488.834
[18 empty] | 0 |  | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 533.51 | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АТОМСТРОЙРЕСУРСЫ (ООО) | 533.65 |  |  | 437.5483
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 509.478 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | СТИЛЬ-МАСТЕР (ООО) | 388.4935 |  | 1о | 357.4766 | 509.478 | СТИЛЬ-МАСТЕР (ООО) | 421.8223 | 357.4766 | 31705346286 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-05 | 2017-10-28 | 2017-10-05 | 2017-11-04 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017, вопрос №2)
[18 empty] | 0 |  | Профторг (ООО) | 370.1046 |  |  | 370.1046
[18 empty] | 0 |  | СЕЦЕССИЯ (ООО) | 419.4746 | СЕЦЕССИЯ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 419.4915 | Артул (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 508.097 | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 509.478 |  |  | 509.478
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 509.478 |  |  | 509.478
1 | [9 empty] | Работы | Ремонт обмотки силового трансформатора ТМТН-6300/110 ПО ЦЭС (Б106022181-00) филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 779.1195 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Арго (ООО) | 748 |  | 0 |  | 779.1195 |  |  |  | 31705360612 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-26 | 2017-08-16 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-10-10 |  | 2017-10-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №52 от 20.07.2017, вопрос №2).
1 | [9 empty] | Работы | Ремонт ВЛ-10кВ производственных отделений филиала ПАО «МРСК Си-бири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 14628.0043 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Контур (ООО) | 14628.0043 |  | 1о | 14628.0043 | 14628.0043 | Контур (ООО) | 17261.0451 | 14628.0043 | 31705373916 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 2017-08-08 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-05 | 2017-10-28 | 2017-09-05 | 2017-10-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №53 от 26.07.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Энергосервис (ООО) | 14628.0043 |  |  | 14628.0043
[18 empty] | 0 |  | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 14628.0043 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | ГСМ (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 9000.0122 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | РН-Карт (ООО) | 9000.0122 |  | 1о | 9000.0122 | 9000.0122 | РН-Карт (ООО) | 10620.0144 | 9000.0122 | 31705413325 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-22 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-29 | 2017-11-28 | 2017-09-29 | 2018-09-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Октан-пласт (ООО) | 9000.0122 |  |  | 9000.0122
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по ремонту грузоподъёмных механизмов (ГПМ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 207 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Ремналадка (ООО) | 207 |  | 0 |  | 207 | Ремналадка (ООО) | 207 | 207 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-03 | 55 | 2017-08-31 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-08-22 | 2018-08-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №16).
1 | [9 empty] | Работы | Работы по разрушению скального грунта ВЛ-110 кВ в габаритах 220 кВ от Бийской ТЭЦ-1- ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь №30, инв. № Б105011217-00 в пролете опор 3-4 для доведения габарита проводов до требований НТД для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнер-го» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1338.9076 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ТСК КРОВЕЛЬНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ (ООО) | 1338.9076 |  | 1о | 1325.5177 | 1338.9076 | ТСК КРОВЕЛЬНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ (ООО) | 1564.1109 | 1325.5177 | 31705434818 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-05 | 2017-12-10 | 2017-10-05 | 2017-12-04 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017, вопрос №3.
[18 empty] | 0 |  | СТЭК (ООО) | 1338.9076 |  |  | 1338.9076
1 | [9 empty] | МТРиО | Агрегаты, запасные части и расходные материалы к автомобилям УАЗ для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1150 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Автобренд (ООО) | 1150 |  | 1о | 1069.5 | 1150 | Автобренд (ООО) | 1357 | 1150 | 31705452718 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-09-11 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-10-16 | 2017-11-28 | 2017-10-16 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017, вопрос №2.
[18 empty] | 0 |  | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 1150 | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Автомагистраль (ООО) | 1092.5 |  |  | 1081
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка аккумуляторных батарей (АБ, ЗВУ, ЩПТ) для ПС 110кВ «Змеи-ногорская» для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1966.9479 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Группа ЭНЭЛТ (ООО) | 1660.8051 |  | 0 |  | 1966.9479 |  |  |  | 31705492047 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 | 2017-09-15 | 2017-10-03 |  |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Акку-Фертриб (ООО) | 1963.7424
[18 empty] | 0 |  | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1966
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО) | 1966.9479
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств (автомобили ГАЗ, ЗиЛ и автобусы отечественного производства) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1643 | Сводный сметный расчет | 1643 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1643 |  | 1о | 1626.5593 | 1643 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1938.74 | 1643 | 31705585526 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-10-03 | 2017-10-18 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-28 | 2018-01-01 | 2017-11-28 | 2018-11-28 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Автобренд (ООО) | 1643 |  |  | 1643
[18 empty] | 0 |  | Автодизель (ООО) | 1643 |  |  | 1643
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств (автомобили Toyota, Hyundai, Ford, KIA, Fiat, Mitsubishi, Chevrolet) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3500 | Сводный сметный расчет | 3500 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Околелова Лариса Вольдемаровна (ИП) | 3500 |  | 1о | 1517.6 | 3500 | Околелова Лариса Вольдемаровна (ИП) | 3500 | 3500 | 31705585536 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-10-03 | 2017-10-18 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-23 | 2018-01-01 | 2017-11-23 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Автобренд (ООО) | 3500 |  |  | 1540
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 3500 |  |  | 3500
[18 empty] | 0 |  | Банин Михаил Иннокентьевич (ИП) | 3500 | Банин Михаил Иннокентьевич (ИП)
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств (легковые автомобили ГАЗ, ВАЗ, ИЖ, Lada, Шевроле-Нива) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2800 | Сводный сметный расчет | 2800 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Автобренд (ООО) | 2800 |  | 1о | 2772.0339 | 2800 | Автобренд (ООО) | 3304 | 2800 | 31705585538 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-10-03 | 2017-10-18 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-27 | 2018-01-01 | 2017-11-27 | 2018-11-27 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Банин Михаил Иннокентьевич (ИП) | 2800 | Банин Михаил Иннокентьевич (ИП)
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 2800 |  |  | 2800
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств (автомобили марки УАЗ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2890 | Сводный сметный расчет | 2890 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Автобренд (ООО) | 2890 |  | 1о | 1440.8475 | 2890 | Автобренд (ООО) | 3410.2 | 2890 | 31705585540 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-10-03 | 2017-10-18 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-11 | 2018-01-01 | 2017-12-11 | 2018-12-11 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Мастерская УАЗ (ООО) | 2890 |  |  | 1693
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 2890 |  |  | 2890
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств (автомобили марок КамАЗ, МАЗ, Урал) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1450 | Сводный сметный расчет | 1450 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | БАРНАУЛЬСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ (ООО) | 1142.4 |  | 1о | 1142.4 | 1450 | БАРНАУЛЬСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ (ООО) | 1450 | 1450 | 31705585561 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-10-03 | 2017-10-19 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-30 | 2018-01-01 | 2017-11-30 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1450 |  |  | 1450
[18 empty] | 0 |  | Автодизель (ООО) | 1450 |  |  | 1450
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотракторной техники (ЮМЗ, ДТ-75, МТЗ-80, МТЗ-82, Беларус-3022ДЦ.1, FOTON FL 956 FTA, К-700, К-700А, К-701, Т-150, Т-4А, ЛТЗ, ГПЛ, ГТТ, Т-130, Т-170, вездеход "Ужгур", снегоболотоход ТРЭКОЛ-39294) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1690 | Сводный сметный расчет | 1690 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Автодизель (ООО) | 1690 |  | 1о | 1673.0509 | 1690 | Автодизель (ООО) | 1994.2 | 1690 | 31705585563 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-10-03 | 2017-10-19 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-24 | 2018-01-01 | 2017-11-24 | 2018-11-24 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1690 |  |  | 1690
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию снегоходов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 872 | Сводный сметный расчет | 872 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 872 |  | 1о | 863.2712 | 872 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1028.96 | 872 | 31705585567 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-10-03 | 2017-10-19 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-28 | 2018-01-01 | 2017-11-28 | 2018-11-28 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Автодизель (ООО) | 872 |  |  | 872
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию самоходных лесных машин для обрезки деревьев (марки TRE EMME MM350B и TRE EMME MM180B) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4100 | Сводный сметный расчет | 4100 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Сибирь-Техника (ООО) | 4074.5763 |  | 1о | 4074.5763 | 4100 | Сибирь-Техника (ООО) | 4838 | 4100 | 31705585592 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-10-03 | 2017-10-20 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-28 | 2018-01-01 | 2017-11-28 | 2018-11-28 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Региональный центр погрузочной техники (ООО) | 4100 |  |  | 4100
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту узлов и агрегатов грузовых и легковых автомобилей отечественного производства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3100 | Сводный сметный расчет | 3100 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 3100 |  | 1о | 2107.4576 | 3100 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 3658 | 3100 | 31705585593 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-10-03 | 2017-10-20 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-28 | 2018-01-01 | 2017-11-28 | 2018-11-28 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | БАРНАУЛЬСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ (ООО) | 2500 |  |  | 2500
[18 empty] | 0 |  | Автодизель (ООО) | 3100 |  |  | 3100
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту грузоподъёмных механизмов (ГПМ) и бурильно-крановых механизмов (БКМ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3014 | Сводный сметный расчет | 3014 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Ремналадка (ООО) | 3014 |  | 1о | 2942.8 | 3014 | Ремналадка (ООО) | 3014 | 3014 | 31705585596 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-10-03 | 2017-10-25 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-21 | 2018-01-01 | 2017-11-21 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-142 И-АЭ от 10.10.2017 - изменен срока подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Ремкрансервис (ООО) | 3014 |  |  | 3014
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензиновых, дизельных генераторов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 976.8798 | Справочник цен (мониторинг) | 976.8798 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 973.5515 |  | 1о | 748.9265 | 976.8798 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) |  |  | 31705692435 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-11-07 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 937.1138 | АВАНГАРД (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 967.1111 |  |  | 752.2523
[18 empty] | 0 |  | Мировой инструмент (ООО) | 803.3436 | Мировой инструмент (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 976.8317 |  |  | 151.816
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 976.8798 |  |  | 752.2548
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3402.7274 | Справочник цен (мониторинг) | 3402.7274 | ОЗП | ОЗП | 6 | 6 | Артул (ООО) | 3368.699 |  | 1о | 2347.8813 | 3402.7274 | Артул (ООО) | 2770.4999 | 2347.8813 | 31705687530 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-13 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-11 | 2017-12-31 | 2017-12-11 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 2866.8434 | Корунд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Профторг (ООО) | 3133.5577 |  |  | 2589.1216
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 3300.6392 |  |  | 2381.9032
[18 empty] | 0 |  | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 2387.8581 | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 3402.7275 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и зап.частей для средств вычислит. и оргтехники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4142.8232 | Справочник цен (мониторинг) | 4142.8232 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 4142.8232 |  |  |  | 4142.8232 |  |  |  | 31705698904 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-12-18 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 4142.8232 | [7 empty] | 31705698904
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 4141.7925 | [7 empty] | 31705698904
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов для монтажа, крепления и прокладки кабельной продукции | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 726.2213 | Справочник цен (мониторинг) | 726.2213 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 726.2213 |  | 2о | 522.1535 | 726.2213 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 616.1411 | 522.1535 | 31705686498 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-07 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 725.369 |  |  | 725.369
[18 empty] | 0 |  | Аорта (ООО) | 726.2187 |  |  | 726.2187
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 725.3456 |  |  | 550.4304
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 726.2213 |  |  | 529.4416
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вспомогательной продукции (ветошь, полотно нетк., салф.техн.) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 483.4992 | Справочник цен (мониторинг) | 483.4992 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | 8 | Текспром (ООО) | 351.2389 |  | 1о | 351.2389 | 483.4992 | Текспром (ООО) | 414.4619 | 351.2389 | 31705686756 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-08 | 2017-11-22 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-06 | 2017-12-31 | 2017-12-06 | 2018-02-04 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Промодежда (ООО) | 396.4452 |  |  | 396.4452
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 464.0481 |  |  | 464.0481
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 479.5668 |  |  | 479.5668
[18 empty] | 0 |  | Сп. Стандарт (ООО) | 480.0746 |  |  | 480.0746
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 483.4202 |  |  | 483.4202
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 483.4992 |  |  | 483.4992
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 483.4992 |  |  | 483.4992
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств для защиты и ухода за кожей, репеллентов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1071.1151 | Справочник цен (мониторинг) | 1071.1151 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | 8 | ТрансПромКомплект (ООО) | 1070.5172 |  | 1о | 629.246 | 1071.1151 | ТрансПромКомплект (ООО) | 742.5103 | 629.246 | 31705702599 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-13 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 2017-12-15 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | УралСпецКомплект (ООО) | 769.077 |  |  | 769.077
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом РОСТ (ООО) | 857.0085 |  |  | 749.3813
[18 empty] | 0 |  | ОДЕСснаб (ООО) | 907.734 |  |  | 896.9713
[18 empty] | 0 |  | Гарант (ООО) | 925.554 |  |  | 904.0286
[18 empty] | 0 |  | Сп. Стандарт (ООО) | 1069.428 |  |  | 1069.428
[18 empty] | 0 |  | Торговая компания МАХИМ (ООО) | 635.0621 |  |  | 635.0621
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 1070.6208 |  |  | 1070.6208
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2542.0307 | Справочник цен (мониторинг) | 2542.0307 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Спецобъединение-Алтай (ООО) | 2410.2979 |  | 2о | 2028.9981 | 2542.0307 | Спецобъединение-Алтай (ООО) |  |  | 31705697579 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-14 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 2519.632 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 2519.632 | Контур (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Бисер (ООО) | 4577.787 | Бисер (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Лига Спецодежды (ООО) | 2538.556 |  |  | 2030.1499
[18 empty] | 0 |  | Гарант (ООО) | 1920.126 | Гарант (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка знаков и плакатов безопасности | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3440.106 | Справочник цен (мониторинг) | 3440.106 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Алтын (ООО) | 3371.3476 |  | 1о | 1723.89 | 3440.106 | Алтын (ООО) |  |  | 31705699408 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ГАСЗНАК (ООО) | 3418.624 |  |  | 2114.3867
[18 empty] | 0 |  | Доброхвалов Алексей Алексеевич (ИП) | 2522.5719 |  |  | 1801.8091
[18 empty] | 0 |  | Производственная компания Сибирь (ООО) | 3440.106 |  |  | 1724.0043
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инвентаря хозяйственного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1087.1439 | Справочник цен (мониторинг) | 1087.1439 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | Росинструмент (АО) | 978.4302 |  | 1о | 694.1929 | 1087.1439 | Росинструмент (АО) | 819.1476 | 694.1929 | 31705686760 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-08 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 2017-12-15 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 1021.9171 |  |  | 1021.9171
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1086.6773 |  |  | 835.2366
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 1086.8986 |  |  | 704.2715
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 1087.1439 |  |  | 912.2287
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 1087.1439 |  |  | 857.5677
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1087.1439 |  |  | 1087.1439
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1697.0087 | Справочник цен (мониторинг) | 1697.0087 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Росинструмент (АО) | 1357.607 |  | 1о | 1119.1324 | 1697.0087 | Росинструмент (АО) | 1320.5762 | 1119.1324 | 31705702434 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-10 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ЭЛТЕХНО (ООО) | 1402.8997 | ЭЛТЕХНО (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 1423.5639 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 1513.3754 |  |  | 1189.6931
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 1680.0393 |  |  | 1134.9546
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1697.0087 |  |  | 1697.0087
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента металлообрабатывающего | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 666.3154 | Справочник цен (мониторинг) | 666.3154 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Росинструмент (АО) | 548.0225 |  | 1о | 387.3445 | 666.3154 | Росинструмент (АО) | 457.0666 | 387.3445 | 31705702436 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-10 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-12 | 2017-12-31 | 2017-12-12 | 2018-12-12 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 542.9079 |  |  | 388.9248
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 555.8112 |  |  | 555.8112
[18 empty] | 0 |  | СтройТоргСервис Плюс (ООО) | 562.9074 |  |  | 562.9074
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 659.6498 |  |  | 659.6498
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1806.2102 | Справочник цен (мониторинг) | 1806.2102 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1806.2102 |  | 1о | 1788.0746 | 1806.2102 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 2109.928 | 1788.0746 | 31705702437 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-10 | 2017-11-29 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1779.7395 | Завод электротехнического оборудования (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Чебоксарский электроаппарат (ЗАО) | 1791.4 |  |  | 1791.4
[18 empty] | 0 |  | Центр управления поставками Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 1711.726 | Центр управления поставками Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 645.9402 | Справочник цен (мониторинг) | 645.9402 | ОЗЦ | ОЗЦ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 645.9402 |  |  |  | 31705702675 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-22 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1. Протоколом № 17-181 И-АЭ от 09.11.2017 - перенесен срок подведения итогов. Протоколом № 17-181 И(3)-АЭ от 17.11.2017 - перенесен срок подведения итогов.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка компрессорного оборудования и пневмоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 502.192 | Справочник цен (мониторинг) | 502.192 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 501.6902 |  | 1о | 406.6902 | 502.192 | МетЭнергоПром (ООО) | 479.8945 | 406.6902 | 31705702459 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1. Протоколом № 17-173 И-АЭ от 09.11.2017 - перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 497.1701 |  |  | 407.1701
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ламп, светильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3325.3291 | Справочник цен (мониторинг) | 3325.3291 | ОЗЦ | ОЗЦ | 9 | 9 | ЭКО СВЕТ (ООО) | 1605.3226 |  |  |  | 3325.3291 |  |  |  | 31705702460 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-15 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 1649.2017
[18 empty] | 0 |  | ФОТОН (ООО) | 1671.6063
[18 empty] | 0 |  | АСГ (ООО) | 2329.6009
[18 empty] | 0 |  | Энергомашкомплект (ЗАО) | 2331.3573
[18 empty] | 0 |  | ЛАМИК (ООО) | 2492.227
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 3324.9545
[18 empty] | 0 |  | ТСК Альянс (ООО) | 3325.3277
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 3325.3291
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масел технических и охлаждающих жидкостей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 7164.7061 | Справочник цен (мониторинг) | 7164.7061 | ОЗП | ОЗП | 8 | 8 | Алтай-Ойл (ООО) | 4829.646 |  | 1о | 4471.5952 | 7164.7061 | Алтай-Ойл (ООО) |  |  | 31705698945 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-17 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 7164.7048 | ТЛК (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МАГИК (ООО) | 4910.4169 |  |  | 4910.4169
[18 empty] | 0 |  | Шалыгин Евгений Викторович (ИП) | 7164.654 |  |  | 7164.654
[18 empty] | 0 |  | Центр смазок (ООО) | 7160.6709 |  |  | 4511.0947
[18 empty] | 0 |  | МАСЛА И СМАЗКИ (ООО) | 7152.8147 |  |  | 7152.8147
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 7164.7048 | ТоргПромСнаб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Промтендер (ООО) | 7093.0698 |  |  | 7093.0699
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов лако-красочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 6478.0221 | Справочник цен (мониторинг) | 6478.0221 | ОЗП | ОЗП | 7 | 7 | ПК Краски Ярославля (ООО) | 3827.5722 |  | 1о | 2919.945 | 6478.0221 | ПК Краски Ярославля (ООО) | 3445.5351 | 2919.945 | 31705686927 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-17 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Славна (ООО) | 4669.8993 |  |  | 2984.306
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 6432.5876 |  |  | 6432.5876
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 6433.5678 | Контур (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 6433.5678 |  |  | 6368.7373
[18 empty] | 0 |  | ТСК Альянс (ООО) | 6478.022 |  |  | 3625.4796
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 6478.0221 | ТоргПромСнаб (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных и отделочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 11353.2527 | Справочник цен (мониторинг) | 11353.2527 | ООК | ООК | 6 | 6 | ТрансПромКомплект (ООО) | 11348.7728 |  | 1о | 11291.9931 | 11353.2527 | ТрансПромКомплект (ООО) | 13324.5518 | 11291.9931 | 31705686958 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-21 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-10 | 2017-12-31 | 2018-01-10 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 11352.2387 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 11329.654 |  |  | 11329.654
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 11353.2527 |  |  | 11353.2527
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 11353.2527 |  |  | 11353.2527
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 11353.2527 |  |  | 11353.2527
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов хозяйственных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1246.479 | Справочник цен (мониторинг) | 1246.479 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | ТрансПромКомплект (ООО) | 1245.8956 |  | 1о | 744.2007 | 1246.479 | ТрансПромКомплект (ООО) | 878.1568 | 744.2007 | 31705702432 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-10 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1245.2348 |  |  | 831.3365
[18 empty] | 0 |  | СНАБЛАЙН (ООО) | 1234.9319 |  |  | 745.7793
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1246.4789 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4069.469 | Справочник цен (мониторинг) | 4069.469 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 4069.4696 |  | 1о | 3581.1333 | 4069.469 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 4225.7372 | 3581.1333 | 31705699651 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 4066.8179 |  |  | 4026.1233
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 4069.4696 |  |  | 4069.4696
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 4189.9584 | ПрогрессГрупп (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 4069.2625 |  |  | 3621.6209
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка метизов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 562.4163 | Справочник цен (мониторинг) | 562.4163 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 562.3946 |  | 1о | 409.0895 | 562.4163 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 482.7256 | 409.0895 | 31705686766 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-08 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 559.6208 |  |  | 480.1293
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 561.9071 |  |  | 436.9919
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 562.3946 |  |  | 562.3946
[18 empty] | 0 |  | Воронежпромметиз (ООО) | 510.0713 | Воронежпромметиз (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 562.4163 |  |  | 562.4163
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 562.4163 |  |  | 409.1112
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка предохранителей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 971.41 | Справочник цен (мониторинг) | 971.41 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Энергия-10 (ООО) | 700.3933 |  | 1о | 554.6818 | 971.41 | Энергия-10 (ООО) | 654.5245 | 554.6818 | 31705699474 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-15 | 2017-12-31 | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 936.6959 | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м
[18 empty] | 0 |  | КРОМЕКС (ООО) | 971.41 |  |  | 563.4177
[18 empty] | 0 |  | Тюльганский электро механический завод (ООО) | 898.4734 | Тюльганский электро механический завод (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 500.193 | Справочник цен (мониторинг) | 500.193 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 500 |  | 1о | 423.7288 | 500.193 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 500 | 423.7288 | 31705702479 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-09 | 2017-11-28 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АТОМ Инжиниринг (ООО) | 499.6228 |  |  | 499.6228
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 499.9594 |  |  | 428.773
[18 empty] | 0 |  | ПРИЗМ (ООО) | 488.3287 |  |  | 478.1592
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 500.193 |  |  | 439.1761
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 500.193 |  |  | 500.193
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 550.4723 | Справочник цен (мониторинг) | 550.4723 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 523.0193 |  | 1о | 522.7118 | 550.4723 | МетЭнергоПром (ООО) | 616.7999 | 522.7118 | 31705702480 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-09 | 2017-12-31 | 2018-01-09 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1. Протоколом №17-176 И-АЭ от 09.11.2017 - перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Союз Прибор (ООО) | 550.2541 |  |  | 550.2541
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка прочего сырья и материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 780.3224 | Справочник цен (мониторинг) | 780.3224 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Технологистика (ООО) | 705.7627 |  | 1о | 437.7966 | 780.3224 | Технологистика (ООО) | 516.6 | 437.7966 | 31705702735 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-14 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Компания СТОК (ООО) | 578.0508 |  |  | 467.7119
[18 empty] | 0 |  | СНАБЛАЙН (ООО) | 753.9 |  |  | 438.6458
[18 empty] | 0 |  | Аорта (ООО) | 779.03 |  |  | 779.03
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка резинотехнических и асботехнических изделий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 704.306 | Справочник цен (мониторинг) | 704.306 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | РТК (ООО) | 531.0773 |  | 1о | 509.7213 | 704.306 | РТК (ООО) | 601.4712 | 509.7213 | 31705686769 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-08 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-16 | 2017-12-31 | 2017-12-16 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электроизоляционные материалы (ООО) | 614.1807 |  |  | 514.5197
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 704.1685 | ТоргПромСнаб (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5500.0961 | Справочник цен (мониторинг) | 5500.0961 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 5470.013 |  | 1о | 4792.0469 | 5500.0961 | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 5654.6153 | 4792.0469 | 31705697230 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-13 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-16 | 2017-12-31 | 2017-12-16 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Уральский центр электробезопасности (ООО) | 5495.915 |  |  | 5495.915
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 5225.021 | АВАНГАРД (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПромЗащита (ООО) | 5221.184 |  |  | 4797.5084
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 6600.1173 | ТЛК (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструм.для работы на высоте | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4106.1301 | Справочник цен (мониторинг) | 4106.1301 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | СФЕРОТЕК (ООО) | 4065.0685 |  | 1о | 2422.6163 | 4106.1301 | СФЕРОТЕК (ООО) | 2858.6872 | 2422.6163 | 31705699657 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-13 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-8047/ 31705699657/1 от 08.11.2017 - изменен срока подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 4106.091 |  |  | 4106.091
[18 empty] | 0 |  | Кузбасс-Техноавиа (ООО) | 3857.897 |  |  | 3857.897
[18 empty] | 0 |  | САМОСПАС (ООО) | 4064.5 |  |  | 4064.5
[18 empty] | 0 |  | АВЕНЮ (ООО) | 4085.6012 |  |  | 4085.6012
[18 empty] | 0 |  | Доминанта (ООО) | 3116.6856 |  |  | 2459.7047
[18 empty] | 0 |  | Гарант (ООО) | 3512.002 |  |  | 3512.002
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств пожаротушения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1089.5809 | Справочник цен (мониторинг) | 1089.5809 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | ЦЕНТР ПРОПАГАНДЫ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПИРАНТ-АЛТАЙ (ООО) | 1078.8136 |  | 1о | 914.8305 | 1089.5809 | ЦЕНТР ПРОПАГАНДЫ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПИРАНТ-АЛТАЙ (ООО) | 1079.5 | 914.8305 | 31705702540 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-20 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-22 | 2017-12-31 | 2017-12-22 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-177 И-АЭ от 13.11.2017 - изменен срока подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | РПО (ООО) | 1011.3884 |  |  | 1011.3884
[18 empty] | 0 |  | Строй-Безопасность (ООО) | 1056.755 |  |  | 1056.755
[18 empty] | 0 |  | Эпицентр (ООО) | 1059.3221 |  |  | 1059.3221
[18 empty] | 0 |  | Пожсервис (ООО) | 927.8983 |  |  | 916.9661
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1089.5809 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СК | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2169.2059 | Справочник цен (мониторинг) | 2169.2059 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 2169.2059 |  | 1о | 2039.0364 | 2169.2059 | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 2406.063 | 2039.0364 | 31705693241 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-11-17 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-12 | 2017-12-31 | 2018-01-12 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-8048/31705693241/02 от 10.11.2017 - изменен срока подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 2128.89 |  |  | 2042.1103
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка строп, верёвок капроновых | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 473.8174 | Справочник цен (мониторинг) | 473.8174 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Торговый дом Стальной канат (ООО) | 473.8155 |  | 2о | 331.4427 | 473.8174 | Торговый дом Стальной канат (ООО) | 391.1023 | 331.4427 | 31705702545 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-13 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-12 | 2017-12-31 | 2017-12-12 | 2018-01-30 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ГРУЗКОМПЛЕКТ (ООО) | 420.7482 |  |  | 420.7482
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 469.0772 |  |  | 469.0772
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 471.4473 |  |  | 465.8473
[18 empty] | 0 |  | Строп-Комплект (ООО) | 396.1497 |  |  | 334.4547
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка форменной одежды | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 694.9227 | Справочник цен (мониторинг) | 694.9227 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | Промтекс (ООО) | 501.424 |  | 0 |  | 694.9227 | Промтекс (ООО) | 501.424 | 501.424 | 31705702741 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-22 | 2017-12-13 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-13 | 17-183-АЭ | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-183 И(2)-АЭ от 17.11.2017 - изменен срока подведения итогов.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка продукции химической | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 790.3663 | Справочник цен (мониторинг) | 790.3663 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Химреактивснаб (АО) | 777.9208 |  | 1о | 712.0734 | 790.3663 | Химреактивснаб (АО) | 840.2466 | 712.0734 | 31705687095 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-14 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Крезол (ООО) | 784.1584 |  |  | 765.3448
[18 empty] | 0 |  | Производственное Объединение УфаХимПроект (ООО) | 787.6538 |  |  | 712.3996
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 790.1435 |  |  | 790.1435
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1815.9927 | Справочник цен (мониторинг) | 1815.9927 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 1815.9927 |  | 1о | 1181.247 | 1815.9927 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) |  |  | 31705702742 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-21 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-168 И-АЭ от 09.11.2017 - изменен срока подведения итогов. Протокол ПДКК №17-184 И(2)-АЭ от 16.11.2017 - изменен срока подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | БМК (ООО) | 1446.0958 |  |  | 1446.0958
[18 empty] | 0 |  | ОФИС МАРКЕТ (ООО) | 1737.2881 |  |  | 1701.0169
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1802.615 |  |  | 1802.615
[18 empty] | 0 |  | Фам Групп (ООО) | 1525.4245 |  |  | 1525.4245
[18 empty] | 0 |  | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1500.075 |  |  | 1191.7699
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка систем видеонаблюдения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 579.012 | Справочник цен (мониторинг) | 579.012 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Кверт (ООО) | 579.012 |  | 1о | 485.4527 | 579.012 | Кверт (ООО) | 572.8342 | 485.4527 | 31705702744 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-14 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-11 | 2017-12-31 | 2017-12-11 | 2018-01-30 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 574.5771 |  |  | 574.5771
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 578.4344 |  |  | 578.4344
[18 empty] | 0 |  | Альбис (ООО) | 521.145 |  |  | 486.0602
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1071.2619 | Справочник цен (мониторинг) | 1071.2619 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | СибСнаб (ООО) | 2249.6655 | СибСнаб (ООО) |  |  | 1071.2619 |  |  |  | 31705687108 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-17 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-169 И-АЭ от 09.11.2017 - изменен срока подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Сибирьопт (ООО) | 2189.0309 | Сибирьопт (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бетона | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 543.0397 | Справочник цен (мониторинг) | 543.0397 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | СибСнаб (ООО) | 745.48 | СибСнаб (ООО) |  |  | 543.0397 |  |  |  | 31705702592 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-13 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Сибирьопт (ООО) | 768.78 | Сибирьопт (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка грозотроса (инновационное оборудование) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1967.2643 | Справочник цен (мониторинг) | 1967.2643 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 1761.15 |  | 1о | 1761.15 | 1967.2643 | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 2078.157 | 1761.15 | 31705698722 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-13 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-15 | 2017-12-31 | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 1953.48
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1951.08
[18 empty] | 0 |  | Энергокомплект (ООО) | 1778.6288 | Энергокомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1948.68
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин,дизтопливо) ПО Белокурихинские электрические сети, Петропавловский РЭС, ПО Восточные электрические сети, Ельцовский РЭС, Красногорский РЭС, ПО Западные электрические сети, Рубцовский РЭС, Угловский РЭС, Волчихинский РЭС, Поспелихинский РЭС, ПО Кулундинские электрические сети, Кулундинский РЭС, Родинский РЭС, Славгородский РЭС, Благовещенский РЭС, Хабарский РЭС, ПО Северо-Восточные электрические сети, Первомайский РЭС, Тальменский РЭС, Троицкий РЭС, Косихинский РЭС, Заринский РЭС, Кытмановский РЭС, ПО Северные электрические сети, Каменский РЭС, Тюменцевский РЭС, Романовский РЭС, Завьяловский РЭС, ПО Центральные электрические сети, Городской РЭС г. Барнаула, Алейский РЭС, Ребрихинский РЭС, Пригородный РЭС, Топчихинский РЭС, ПО Западные электрические сети, Змеиногорский РЭС, Горняцкий РЭС, Курьинский РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 80658.6864 | Справочник цен (мониторинг) | 80658.6864 | ООК | ООК | 2 | 2 | РН-Карт (ООО) | 80658.6864 |  | 1о | 80658.6864 | 80658.6864 | РН-Карт (ООО) | 95177.25 | 80658.6864 | 31705684759 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-20 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2018-12-07 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Октан-пласт (ООО) | 80658.6864 |  |  | 80658.6864
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин,дизтопливо) Бийский РЭС, Целинный РЭС, Шипуновский РЭС, Павловский РЭС, Шелаболихинский РЭС, Усть-Калманский РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 13473.4915 | Справочник цен (мониторинг) | 13473.4915 | ООК | ООК | 2 | 2 | Октан-пласт (ООО) | 13473.4915 |  | 1о | 13473.4915 | 13473.4915 | Октан-пласт (ООО) | 15898.72 | 13473.4915 | 31705684763 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-12-05 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-12 | 2017-12-31 | 2018-01-12 | 2019-01-12 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | РН-Карт (ООО) | 13473.4915 |  |  | 13473.4915
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин,дизтопливо) ПО ВЭС Ельцовский РЭС, Солтонский РЭС, ПО БЭС Петропавловский РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 839.8068 | Справочник цен (мониторинг) | 839.8068 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | НИКА (ООО) | 839.8068 |  | 0 |  | 839.8068 | НИКА (ООО) | 990.972 | 839.8068 | 31705684805 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-21 | 2017-12-11 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-11 | 17-151-АЭ | 2017-12-31 | 2017-12-16 | 2017-12-31 | 2017-12-16 | 2018-12-16 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин,дизтопливо) ПО КЭС Ключевской РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 780.2712 | Справочник цен (мониторинг) | 780.2712 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 780.2712 |  |  |  | 31705684806 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-21 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин,дизтопливо) ПО БЭС Смоленский РЭС, Советский РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2574.661 | Справочник цен (мониторинг) | 2574.661 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Сельтранснефть (ООО) | 2574.661 |  | 1о | 2574.661 | 2574.661 | Сельтранснефть (ООО) | 3038.1 | 2574.661 | 31705684807 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-21 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-19 | 2017-12-31 | 2017-12-19 | 2018-12-19 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | НИКА (ООО) | 2574.661 |  |  | 2574.661
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин,дизтопливо) ПО ЗЭС Чарышский РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1536.5339 | Справочник цен (мониторинг) | 1536.5339 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1536.5339 |  |  |  | 31705684849 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-22 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин,дизтопливо) ПО ВЭС Зональный РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 840.3729 | Справочник цен (мониторинг) | 840.3729 | ОЗП | ОЗП | 1 | 1 | Торговый дом Сиб-Ойл (ООО) | 840.3729 |  |  |  | 840.3729 |  |  |  | 31705684850 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-22 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин,дизтопливо) ПО ЗЭС Горняцкий РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 900.0763 | Справочник цен (мониторинг) | 900.0763 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 900.0763 |  |  |  | 31705684852 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-22 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин,дизтопливо) ПО СЭС Завьяловский РЭС Баевский УЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 500.0678 | Справочник цен (мониторинг) | 500.0678 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 500.0678 |  |  |  | 31705684854 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-22 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин,дизтопливо) ПО КЭС Бурлинский УЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 500.0678 | Справочник цен (мониторинг) | 500.0678 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 500.0678 |  |  |  | 31705684885 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-23 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин,дизтопливо) ПО БЭС Алтайский РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1330.3814 | Справочник цен (мониторинг) | 1330.3814 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | НИКА (ООО) | 1330.3814 |  | 0 |  | 1330.3814 | НИКА (ООО) | 1569.85 | 1330.3814 | 31705684887 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-23 | 2017-12-11 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-11 | 17-159-АЭ | 2017-12-31 | 2017-12-16 | 2017-12-31 | 2017-12-16 | 2018-12-16 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходам, автотракторной технике, водным судам (для прайсовых заказов) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1282 | Справочник цен (мониторинг) | 1282 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1282 |  | 1о | 1269.2034 | 1282 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1512.76 | 1282 | 31705702941 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-23 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 1282 | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сельхоззапчасти (ООО) | 1282 |  |  | 1282
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м ГАЗ (для прайсовых заказов) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2938 | Справочник цен (мониторинг) | 2938 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Автобренд (ООО) | 2938 |  | 1о | 2879.1864 | 2938 | Автобренд (ООО) | 3466.84 | 2938 | 31705702945 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-20 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 2938 |  |  | 2938
[18 empty] | 0 |  | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 2938 | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м ЗИЛ (для прайсовых заказов) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1000 | Справочник цен (мониторинг) | 1000 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1000 |  | 1о | 610 | 1000 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1180 | 1000 | 31705702946 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 1000 |  |  | 620
[18 empty] | 0 |  | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 990 |  |  | 800
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к специальной технике (для прайсовых заказов) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1580 | Справочник цен (мониторинг) | 1580 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1580 |  | 1о | 1564.1525 | 1580 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1864.4 | 1580 | 31705702948 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-11 | 2017-12-31 | 2018-01-11 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 1580 | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сельхоззапчасти (ООО) | 1580 |  |  | 1580
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к легковым автомобилям отечественного производства (для прайсовых заказов) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1100 | Справочник цен (мониторинг) | 1100 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 1100 |  | 1о | 582.2034 | 1100 | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 1298 | 1100 | 31705702949 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-17 | 2017-12-31 | 2018-01-17 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Автобренд (ООО) | 1100 |  |  | 593.2203
[18 empty] | 0 |  | ГОСТДЕТАЛЬ (ООО) | 1100 | ГОСТДЕТАЛЬ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м УАЗ (для прайсовых заказов) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 6281 | Справочник цен (мониторинг) | 6281 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Автобренд (ООО) | 6281 |  | 1о | 4899.4746 | 6281 | Автобренд (ООО) | 7411.58 | 6281 | 31705702965 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-21 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 6281 | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Автомагистраль (ООО) | 6281 |  |  | 5967.017
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 6281 |  |  | 6281
1 | [9 empty] | Услуги | Диагностика и ремонт артиллерийского тягача АТТ 668С | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1200 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Пашинский Сергей Георгиевич (ИП) | 1200 |  | 0 |  | 1200 | Пашинский Сергей Георгиевич (ИП) | 1200 | 1200 | 31604468876 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-12 | 2016-12-28 | 2017-01-11 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-11 | 16-148/4-БЭ | 2017-01-20 | 2017-01-30 | 2017-04-01 | 2017-01-30 | 2017-06-30 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 120 от 23.11.2016 вопрос № 1
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка автошин к легковым автомобилям | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1588.937 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ТоргПромСнаб (ООО) | 1588.906 |  | 1о | 1573.0167 | 1588.937 | ТоргПромСнаб (ООО) | 1856.1597 | 1573.0167 | 31604267384 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-29 | 2016-11-17 | 2017-01-11 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-02-25 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 96 от 25.10.2016. вопрос № 3
[18 empty] | 0 |  | Региональное общество содействия шинников-инвест (ООО) | 1586.54 |  |  | 1586.54
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 1588.937 |  |  | 1588.937
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка кабельно-проводниковой продукции до 1кв | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 397.753 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 397.304 |  | 1о | 373.438 | 397.753 | Сибирская торговая группа (ООО) | 440.6568 | 373.438 | 31604267359 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-29 | 2016-11-08 | 2017-01-11 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-01-23 | 2017-01-20 | 2017-01-23 | 2017-02-22 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 96 от 25.10.2016 вопрос № 10
[18 empty] | 0 |  | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 388.598 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научно-производственная компания Энергия (ООО) | 375.868 |  |  | 375.868
[18 empty] | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 397.753 |  |  | 397.753
1 |  | 26.01.2017 Позднее заключение договора произошло в связи с распоряжением ИА МРСК Сибири о приостановлении объявления закупок в 2016 году. а также редактированием 62 сметных расчетов по результатам торгово- закупочных процедур. Договор подписан контрагентом. но сейчас в пути почтой. скана нет | [7 empty] | Услуги | Огнезащитная обработка силовых и контрольных кабелей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3754.629 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 3604.444 |  | 1о | 3304.105 | 3754.629 | Сибирская Деловая Компания (ООО) | 3898.8439 | 3304.105 | 31604332821 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 2016-12-09 | 2017-01-12 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-10-25 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 109 от 09.11.2016 вопрос № 1
[18 empty] | 0 |  | НИЛЬС-АЛЬЯНС (ООО) | 3473.923 |  |  | 3323.753
[18 empty] | 0 |  | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА ЕРМАК (ООО) | 3641.99 |  |  | 3416.736
[18 empty] | 0 |  | Монтажно-торговая компания ТеплоОгнеЗащита (ООО) | 3703.389 | Монтажно-торговая компания ТеплоОгнеЗащита (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройства РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2900.103 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 2 | 2 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 2900.04 |  | 0 |  | 2900.103 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 3422.0472 | 2900.04 | 31604233755 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-21 | 2016-11-09 | 2017-02-15 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-01-20 | 2017-04-21 | 2017-01-20 | 2017-04-21 | 2017-06-30 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 86 от 12.10.2016. вопрос № 14. Выписка ЦКК № 33 от 06.04.2017. вопрос 26- заключение договора с ЕИ
[18 empty] | 0 |  | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 2894 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО)
1 |  | Задержка подписания договора по вине ЦО (УЛиМТО филиала) - при подписании договора допущена ошибка в спецификации. в связи с чем договор контрагентом не подписан. Повторное визирование договора | [7 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока на напряжение 6-35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2086.7049 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | 2 | Группа СвердловЭлектро (АО) | 2086.636 |  | 1о | 1745.5 | 2086.7049 | Группа СвердловЭлектро (АО) | 2059.69 | 1745.5 | 726386 | www.b2b-energo.ru | 2016-10-31 | 2016-10-21 | 2016-11-09 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-02-13 | 2017-01-20 | 2017-02-13 | 2017-03-15 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 89 от 17.10.2016. вопрос № 5
[18 empty] | 0 |  | Энтехкомлекс (ООО) | 2076.8 |  |  | 1763.2
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка автошин к грузовым автомобилям. сельскохозяйственной и спе-циальной технике | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4302.861 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Региональное общество содействия шинников-инвест (ООО) | 4290 |  | 1о | 3343.37 | 4302.861 | Региональное общество содействия шинников-инвест (ООО) | 3945.1766 | 3343.37 | 31604275636 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-01 | 2016-11-14 | 2017-02-06 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-02-28 | 2017-01-20 | 2017-02-28 | 2017-03-30 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 97 от 26.10.2016. вопрос № 1
[18 empty] | 0 |  | ВЕКТРА (ООО) | 3612.847 | Вектра (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ВИРАЖ (ООО) | 3769.83 |  |  | 3769.83
[18 empty] | 0 |  | Техноторг (ЗАО) | 3382.174 |  |  | 3382.174
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 4302.845 |  |  | 4302.845
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 4302.861 |  |  | 4302.861
1 | [9 empty] | МТРиО | поставка чёрного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3810.645 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБМЕТ (ООО) | 3391.573 |  | 1о | 3353.467 | 3810.645 | ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБМЕТ (ООО) | 3957.0911 | 3353.467 | 31604276266 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-01 | 2016-11-17 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-02-10 | 2017-01-20 | 2017-02-10 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 97 от 26.10.2016. вопрос №
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 3389.83 |  |  | 3389.83
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 3806.076 |  |  | 3806.076
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 3806.728 |  |  | 3806.728
[18 empty] | 0 |  | Сибирская конструкция (ООО) | 3810.645 | Сибирская конструкция (ООО)
1 |  | Задержка ЦО филиала (УЛиМТО) при подписании договора по причине загруженности. Договор подписан 21.02.2017г.вВ филиале - сейчас на подписи у контрагента | [7 empty] | МТРиО | Поставка материалов лакокрасочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2649.526 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Сибполимер (ООО) | 2235.06 |  | 1о | 1970.107 | 2649.526 | Сибполимер (ООО) | 2324.7263 | 1970.107 | 31604282904 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-02 | 2016-11-15 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-02-21 | 2017-01-20 | 2017-02-21 | 2017-03-23 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 99 от 27.10.2016 вопрос № 1
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Химтэк (ООО) | 2228.007
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоАльянс (ООО) | 2313.211 |  |  | 2101.249
[18 empty] | 0 |  | Никарт-Сервис (ООО) | 2328.409 |  |  | 2328.409
[18 empty] | 0 |  | ТД Стройпродукция (ООО) | 2336.441 |  |  | 1992.0035
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка арматуры линейной | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1162.833 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 1159.72 |  | 1о | 938.7816 | 1162.833 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 1107.7622 | 938.7816 | 31604261336 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-28 | 2016-11-10 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-02-07 | 2017-01-20 | 2017-02-07 | 2017-04-29 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 96 от 25.10.2016 вопрос № 8
[18 empty] | 0 |  | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 1149.569 |  |  | 1091.4273
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1149.569 |  |  | 940.2589
[18 empty] | 0 |  | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) | 1152.299 | КемеровоЭнергоРесурс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Тульский Арматурно - Изоляторный Завод (ЗАО) | 981.341 |  |  | 981.341
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м УАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 564.494 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 564.494 |  | 1о | 564.494 | 564.494 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 666.1029 | 564.494 | 31604299179 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-12-09 | 2017-02-09 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-02-20 | 2017-01-20 | 2017-02-20 | 2017-03-12 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 101 от 31.10.2016 вопрос № 4
[18 empty] | 0 |  | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 751.555 |  |  | 751.555
1 |  | Итоги подведены только во 2-ой половине февраля. по факту нет нарушения сроков заключения договора. Договор на визировании. Но нарушена плановая дата подписания договора по причине задержки ЦО (УЛиМТО) оценки предложений участников. | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м УРАЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1050.5 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 1050.5 |  | 1о | 955.955 | 1050.5 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 1128.0269 | 955.955 | 31604299507 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-12-12 | 2017-02-20 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-03-06 | 2017-01-20 | 2017-03-06 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 101 от 31.10.2016 вопрос № 5
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1050.5 |  |  | 1050.5
[18 empty] | 0 |  | Адамант (ООО) | 1050.5 |  |  | 1050.5
[18 empty] | 0 |  | УралПромРесурс (ООО) | 1050.5 |  |  | 945.45
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов на напряжение 6-20 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3062.398 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 3 | 3 | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 2741.6 |  | 1о | 2727.55 | 3062.398 | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 3218.509 | 2727.55 | 734704 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-11-17 | 2017-01-18 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-04-29 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 103 от 01.11.2016 вопрос № 7
[18 empty] | 0 |  | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 2741.6 |  |  | 2741.6
[18 empty] | 0 |  | МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА (ОАО) | 2978.625 | МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА (ОАО)
1 |  | Итоги подведены только во 2-ой половине февраля. по факту нет нарушения сроков заключения договора. Договор на визировании. Но нарушена плановая дата подписания договора по причине задержки ЦО (УЛиМТО) оценки предложений участников. | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м ГАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3099.32 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 3099.32 |  | 1о | 3037.3336 | 3099.32 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 3584.0536 | 3037.3336 | 31604324672 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 2016-12-12 | 2017-02-21 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-03-06 | 2017-01-20 | 2017-03-06 | 2018-03-06 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 107 от 07.11.2016 вопрос № 3
[18 empty] | 0 |  | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 3099.32 |  |  | 3099.32
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 3099.32 |  |  | 3068.3268
1 |  | Итоги подведены только во 2-ой половине февраля. по факту нет нарушения сроков заключения договора. Договор на визировании. Но нарушена плановая дата подписания договора по причине задержки ЦО (УЛиМТО) оценки предложений участников. | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м ЗИЛ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 785.3 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 785.3 |  | 1о | 777.447 | 785.3 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 917.3875 | 777.447 | 31604347588 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-18 | 2016-12-12 | 2017-02-21 |  |  |  |  | 2016-12-30 | 2017-03-06 | 2017-01-30 | 2017-03-06 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 112 от 14.11.2016 вопрос № 1
[18 empty] | 0 |  | Адамант (ООО) | 785.3 |  |  | 785.3
[18 empty] | 0 |  | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 785.3 |  |  | 785.3
1 |  | Итоги подведены только во 2-ой половине февраля. по факту нет нарушения сроков заключения договора. Договор на визировании. Но нарушена плановая дата подписания договора по причине задержки ЦО (УЛиМТО) оценки предложений участников. | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходам. автотракторной технике. водным судам для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 868 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 868 |  | 1о | 859.32 | 868 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1013.9976 | 859.32 | 31604358898 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-22 | 2016-12-12 | 2017-02-21 |  |  |  |  | 2016-12-30 | 2017-03-06 | 2017-01-30 | 2017-03-06 | 2017-08-31 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 112 от 14.11.2016 вопрос № 2
[18 empty] | 0 |  | Адамант (ООО) | 868 |  |  | 868
[18 empty] | 0 |  | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 868 |  |  | 868
1 |  | Итоги подведены только во 2-ой половине февраля. по факту нет нарушения сроков заключения договора. Договор на визировании. Но нарушена плановая дата подписания договора по причине задержки ЦО (УЛиМТО) оценки предложений участников. | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к специальной технике для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 583 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 583.002 |  | 2о | 583.002 | 583 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 687.9424 | 583.002 | 31604359078 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-22 | 2016-12-09 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2016-12-20 | 2017-03-13 | 2016-12-20 | 2017-03-13 | 2017-08-31 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 112 от 14.11.2016 вопрос № 3. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК ПАО "МРСК Сибири" №16-144/4-БЭ от 16.02.2017)
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 583.002 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Адамант (ООО) | 583.002 | Адамант (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 583.002 |  |  | 583.002
[18 empty] | 0 |  | СПЕРАНЦА (ООО) | 759.647 | СПЕРАНЦА (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м УАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4166.5 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 4166.5 |  | 1о | 3583.19 | 4166.5 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 4228.1642 | 3583.19 | 31604359403 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-22 | 2016-12-12 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-13 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 112 от 14.11.2016 вопрос № 4. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК ПАО "МРСК Сибири" №16-145/4-БЭ от 16.02.2017)
[18 empty] | 0 |  | ТЕХМАКСИМУМ (ООО) | 4166.5 | ТЕХМАКСИМУМ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 4166.5 |  |  | 3958.175
[18 empty] | 0 |  | Адамант (ООО) | 4166.5 |  |  | 4166.5
[18 empty] | 0 |  | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 4166.5 |  |  | 4166.5
1 |  | Задержка подписания договора по вине ЦО (УЛиМТО филиала) - при подписании договора допущена ошибка в спецификации. в связи с чем договор контрагентом не подписан. Повторное визирование договора | [7 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения на напряжение 6-35 Кв | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3347.581 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС ЕП | 1 | 1 | Группа СвердловЭлектро (АО) | 3347.563 |  | 0 |  | 3347.581 | Группа СвердловЭлектро (АО) | 3950.1243 | 3347.563 | 740364 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-18 | 2016-12-13 | 2017-01-16 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 16-136/6-БЭ | 2017-01-20 | 2017-01-30 | 2017-01-20 | 2017-01-30 | 2017-03-01 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 114 от 15.11.2016 вопрос № 2
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-0.4 кВ. ОПН-6 кВ. ОПН-10 кВ. ОПН-15 кВ. ОПН-20 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1182.751 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 1166.36 |  | 1о | 1161.74 | 1182.751 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 1370.8532 | 1161.74 | 739672 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-17 | 2016-12-09 | 2017-01-13 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-01-24 | 2017-01-20 | 2017-01-24 | 2017-04-29 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 115 от 16.11.2016 вопрос № 1
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 1169.465
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 1169.807 |  |  | 1164.014
[18 empty] | 0 |  | Завод энергозащитных устройств (АО) | 1177.97
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (дизельное топливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 8425.38 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ЛИВА (ЗАО) | 8357.983 |  | 0 |  | 8425.38 | ЛИВА (ЗАО) | 9862.4199 | 8357.983 | 31604316636 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-11 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-20 | 8 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2018-01-30 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 107 от 07.11.2016 вопрос № 1. Согласование единственного источника - Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №8 от 20.01.2017 г.. вопрос №1
[18 empty] | 0 |  | Бурятнефтепродукт (ПАО) | 8425.386 | Бурятнефтепродукт (ПАО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м ГАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2152.16 | справочник цен (мониторинг) | 2152.16 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 2044.552 |  | 1о | 2023.0266 | 2152.16 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 2539.5488 | 2152.16 | 31705687964 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-10-31 | 2017-11-16 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 30.12.2017 | 2017-12-29 | 30.12.2017 | 2017-12-29 | 30.12.2017 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 2152.16 |  |  | 2152.16
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СК | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1257.5586 | справочник цен (мониторинг) | 1257.5586 | ОЗЦ | ОЗЦ | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1257.5586 |  |  |  | 31705692114 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-01 |  | 2017-11-30 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК № 17-147/4-БЭ от 20.11.2017, № 17-147/5-БЭ от 23.11.2017 - перенос сроков подведения итогов
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м КАМАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 434.039 | справочник цен (мониторинг) | 434.039 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 434.039 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 0 |  | 434.039 |  |  |  | 31705688156 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-10-31 | 2017-11-21 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 434.039
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м УАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4158.527 | справочник цен (мониторинг) | 4158.527 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 3950.6006 |  | 1о | 3909.0159 | 4158.527 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 4907.0619 | 4158.527 | 31705692356 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-01 | 2017-11-17 | 2017-12-09 |  |  |  |  | 30.12.2017 | 2017-12-29 | 30.12.2017 | 2017-12-29 | 30.12.2017 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 4158.527 |  |  | 4158.527
[18 empty] | 0 |  | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 4158.527 | Котовская Жанна Викторовна (ИП)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м УРАЛ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1565.8 | справочник цен (мониторинг) | 1565.8 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 1565.8 |  | 1о | 1299.2746 | 1565.8 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 1847.644 | 1565.8 | 31705692442 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-01 | 2017-11-17 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 30.12.2017 | 2018-01-16 | 30.12.2017 | 2018-01-16 | 2018-12-30 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК № 17-151/4-БЭ от 12.12.2017).
[18 empty] | 0 |  | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 1550.1415 |  |  | 1299.2941
[18 empty] | 0 |  | УралПромРесурс (ООО) | 1565.8 |  |  | 13933.3424
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка грозотроса (инновационное оборудование) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1041.4897 | справочник цен (мониторинг) | 1041.4897 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Энергокомплект (ООО) | 923.4008 |  | 1о | 715.1029 | 1041.4897 | Энергокомплект (ООО) | 843.8214 | 715.1029 | 31705698827 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-02 | 2017-11-15 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 30.12.2017 | 2018-01-11 | 30.12.2017 | 2018-01-11 | 2018-02-10 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК № 17-152/4-БЭ от 13.12.2017).
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 918.2362 | ТехЭнергохолдинг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 777.849 |  |  | 715.3596
[18 empty] | 0 |  | Контакт (ООО) | 1031.3831 |  |  | 968.8937
[18 empty] | 0 |  | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 1041.4897 | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | поставка средств защиты головы,рук,органов зрения,слуха,дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3490.7301 | справочник цен (мониторинг) | 3490.7301 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Протект (ООО) | 2526.1731 |  | 1о | 2351.636 | 3490.7301 | Протект (ООО) |  |  | 31705687099 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-10-31 | 2017-11-13 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК № 17-153/4-БЭ от 09.12.2017 - перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | ТЕХНОАВИА-ИРКУТСК (ООО) | 2404.55 | ТЕХНОАВИА-ИРКУТСК (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Лаборатория СИЗ (ООО) | 2535.5432 |  |  | 2535.5432
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструментов для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2271.1835 | справочник цен (мониторинг) | 2271.1835 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | 8 | Завод Луч (ООО) | 1898.0003 |  | 1о | 1511.899 | 2271.1835 | Завод Луч (ООО) |  |  | 31705692075 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-01 | 2017-11-09 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АВЕНЮ (ООО) | 2248.4724 |  |  | 2248.4724
[18 empty] | 0 |  | Доминанта (ООО) | 1805.8075 | Доминанта (ООО)
[18 empty] | 0 |  | САМОСПАС (ООО) | 2271.1835 |  |  | 1521.6928
[18 empty] | 0 |  | Восток-Сервис-Иркутск (ООО) | 1842.5907 |  |  | 1842.5907
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 2271.1835 |  |  | 2271.1835
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 2271.1835 |  |  | 2271.1835
[18 empty] | 0 |  | СФЕРОТЕК (ООО) | 2225.7591 |  |  | 1612.5394
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ( бензин,ДТ ) для Тункинсокеого РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2133.8137 | справочник цен (мониторинг) | 2133.8137 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Сэсэг (ООО) | 2133.8137 |  | 0 |  | 2133.8137 | Сэсэг (ООО) |  |  | 31705692544 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-01 | 2017-11-27 | 2017-12-20 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-20 | 17-155/6-БЭ | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК №17-155/3-БЭ от 17.11.2017)
1 | [9 empty] | МТРиО | ГСМ( ДТ з/л для ДЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 9202.7246 | справочник цен (мониторинг) | 9202.7246 | ООК | ООК | 2 | 2 | Нефтетранс (ООО) | 9202.7245 |  | 1о | 9202.7245 | 9202.7246 | Нефтетранс (ООО) |  |  | 31705685756 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-10-31 | 2017-11-20 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | НАФТО-ЛОГИСТИК (ООО) | 9099.5407 |  |  | 9099.5407
1 | [9 empty] | МТРиО | ГСМ( бензин,ДТ ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 56587.5111 | справочник цен (мониторинг) | 56587.5111 | ООК | ООК ЕП | 1 | 1 | РН-Карт (ООО) | 56587.5111 |  | 0 |  | 56587.5111 | РН-Карт (ООО) | 66773.2631 | 56587.5111 | 31705685117 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-10-31 | 2017-11-20 | 2017-11-30 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-30 | 17-157/3-БЭ | 30.12.2017 | 2017-12-14 | 30.12.2017 | 2017-12-14 | 2018-12-30 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Масла технические | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 6928.7189 | справочник цен (мониторинг) | 6928.7189 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | РН-Карт (ООО) | 6928.7189 |  | 0 |  | 6928.7189 | РН-Карт (ООО) | 8175.8883 | 6928.7189 | 31705687651 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-10-31 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-30 | 17-158/4-БЭ | 30.12.2017 | 2017-12-14 | 30.12.2017 | 2017-12-14 | 2018-12-30 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка медицинского оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 452.6158 | справочник цен (мониторинг) | 452.6158 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | НЕВАСИТИСЕРВИС (ООО) | 389.867 | НЕВАСИТИСЕРВИС (ООО) | 0 |  | 452.6158 |  |  |  | 31705684838 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-10-31 | 2017-11-15 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК № 17-160/5-БЭ от 09.12.2017).
[18 empty] | 0 |  | ГЕРБЕРА (ООО) | 396.2286
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 534.075 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка аптечек | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 893.1742 | справочник цен (мониторинг) | 893.1742 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | ТОРГОВЫЙ ДОМ АППОЛО (ООО) | 468.4156 |  | 1о | 458.8343 | 893.1742 | ТОРГОВЫЙ ДОМ АППОЛО (ООО) |  |  | 31705684736 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-10-31 | 2017-11-10 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК № 17-161/4-БЭ от 09.12.2017).
[18 empty] | 0 |  | Предприятие ФЭСТ (ООО) | 583.2 |  |  | 430.0643
[18 empty] | 0 |  | ПАС (ООО) | 554.412 |  |  | 554.412
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 957.852 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Партнер (ООО) | 893.1742 |  |  | 893.1742
1 | [9 empty] | МТРиО | средств для защиты и ухода за кожей, репеллентов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2962.2156 | справочник цен (мониторинг) | 2962.2156 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | ТрансПромКомплект (ООО) | 2959.8214 |  | 1о | 1597.2024 | 2962.2156 | ТрансПромКомплект (ООО) |  |  | 31705692077 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-01 | 2017-11-14 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК № 17-162/5-БЭ от 12.12.2017).
[18 empty] | 0 |  | Сп. Стандарт (ООО) | 2954.052 |  |  | 1621.0551
[18 empty] | 0 |  | Протект (ООО) | 2413.2625 |  |  | 2413.2625
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 2962.2156 |  |  | 2043.9289
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка окон ПВХ, дверей ПВХ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1485.8972 | справочник цен (мониторинг) | 1485.8972 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 1485.8972 |  | 1о | 757.8075 | 1485.8972 | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) |  |  | 31705686014 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-10-31 | 2017-11-07 | 2017-12-09 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Комфорт плюс (ООО) | 1050.8475 |  |  | 768.5269
[18 empty] | 0 |  | ЗЕТ (ООО) | 1485.8972 |  |  | 1485.8972
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1483.0679 |  |  | 1483.0679
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных и отделочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 6446.2503 | справочник цен (мониторинг) | 6446.2503 | ОЗП | ОЗП | 6 | 6 | ТрансПромКомплект (ООО) | 6444.8482 |  | 1о | 6251.4606 | 6446.2503 | ТрансПромКомплект (ООО) |  |  | 31705692143 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-01 | 2017-11-21 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК № 17-165/4-БЭ от 12.12.2017).
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 6421.119 |  |  | 6421.119
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 6284.7582 |  |  | 6284.7582
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 6445.6548 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 6446.2503 |  |  | 6446.2503
[18 empty] | 0 |  | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 6446.2502 |  |  | 6446.2502
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов хозяйственных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 721.0626 | справочник цен (мониторинг) | 721.0626 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | ТрансПромКомплект (ООО) | 719.8768 |  | 1о | 546.8218 | 721.0626 | ТрансПромКомплект (ООО) | 645.2497 | 546.8218 | 31705692148 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-01 | 2017-11-14 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 30.12.2017 | 2018-01-15 | 30.12.2017 | 2018-01-15 | 2018-12-30 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1 .Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК № 17-166-4-БЭ от 12.12.2017).
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 717.4573 | Верус (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 720.3989 |  |  | 586.0772
[18 empty] | 0 |  | СНАБЛАЙН (ООО) | 721.023 |  |  | 549.3896
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 721.0626 |  |  | 609.1277
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка предохранителей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 829.7057 | справочник цен (мониторинг) | 829.7057 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Энергия-10 (ООО) | 599.7165 |  | 1о | 599.7165 | 829.7057 | Энергия-10 (ООО) |  |  | 31705692177 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-01 | 2017-11-14 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 720.6746 |  |  | 720.6746
[18 empty] | 0 |  | Тюльганский электро механический завод (ООО) | 757.2257 | Тюльганский электро механический завод (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Промэко (ООО) | 765.4862 |  |  | 765.4862
[18 empty] | 0 |  | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 829.7057 |  |  | 829.7057
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка прочего сырья и материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 922.6553 | справочник цен (мониторинг) | 922.6553 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | ТоргПромСнаб (ООО) | 922.6553 |  | 1о | 645.8588 | 922.6553 | ТоргПромСнаб (ООО) |  |  | 31705697501 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-02 | 2017-11-17 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | СНАБЛАЙН (ООО) | 921 |  |  | 921
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 922.5791 |  |  | 922.5791
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 733.4805 |  |  | 650.4415
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка систем видеонаблюдения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 733.2283 | справочник цен (мониторинг) | 733.2283 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Альбис (ООО) | 564.1484 |  | 1о | 461.4963 | 733.2283 | Альбис (ООО) | 544.5657 | 461.4963 | 31705697350 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-02 | 2017-11-14 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 30.12.2017 | 2017-12-25 | 30.12.2017 | 2017-12-25 | 2018-12-30 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | РАДИОТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ (ООО) | 564.1484 |  |  | 473.291
[18 empty] | 0 |  | Защита Трейд (ООО) | 621.465 |  |  | 543.5961
[18 empty] | 0 |  | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 707.946 |  |  | 524.6388
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 733.1545 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 486.9003 | справочник цен (мониторинг) | 486.9003 | ОЗЦ | ОЗЦ | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 486.9003 |  |  |  | 31705692740 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-01 |  | 2017-11-30 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК №17-171/3-БЭ от 16.11.2017, Протокол № 17-171/4-БЭ от 22.11.2017).
1 | [9 empty] | МТРиО | поставка приборов измерения электрических величин,контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1113.4511 | справочник цен (мониторинг) | 1113.4511 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 1070.9 |  | 1о | 970.6894 | 1113.4511 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 1145.4135 | 970.6894 | 31705702362 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-03 | 2017-11-16 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 30.12.2017 | 2017-12-21 | 30.12.2017 | 2017-12-21 | 30.12.2017 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ПРИЗМ (ООО) | 1013.6441 |  |  | 1013.6441
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1113.3386 |  |  | 979.7245
1 | [9 empty] | МТРиО | поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 466.4455 | справочник цен (мониторинг) | 466.4455 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 466.3989 |  | 1о | 466.3989 | 466.4455 | МетЭнергоПром (ООО) |  |  | 31705692164 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-01 | 2017-11-22 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК №17-173/4-БЭ от 16.11.2017).
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 466.4455 |  |  | 466.4455
1 | [9 empty] | МТРиО | поставка ламп,светильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4631.504 | справочник цен (мониторинг) | 4631.504 | ОЗП | ОЗП | 9 | 9 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 4631.504 |  | 1о | 1713.6563 | 4631.504 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 2022.1144 | 1713.6563 | 31705686603 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-10-31 | 2017-11-16 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 30.12.2017 | 2017-12-27 | 30.12.2017 | 2017-12-27 | 30.12.2017 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 2895.8427 |  |  | 2201.1171
[18 empty] | 0 |  | АСГ (ООО) | 3253.4788 |  |  | 2188.2328
[18 empty] | 0 |  | Энергомашкомплект (ЗАО) | 3362.6946
[18 empty] | 0 |  | ЛАМИК (ООО) | 3382.726 |  |  | 3151.1508
[18 empty] | 0 |  | Ланит-Норд (ООО) | 3543.6368 | Ланит-Норд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергия-10 (ООО) | 4619.7857
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 4629.2025 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергопромкомплекс (ООО) | 2427.6797 |  |  | 1732.954
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 997.3159 | справочник цен (мониторинг) | 997.3159 | ОЗЦ | ОЗЦ | 9 | 9 | Мировой инструмент (ООО) | 632.801 |  | 2о | 523.0962 | 997.3159 | Мировой инструмент (ООО) |  |  | 31705697626 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-02 | 2017-11-15 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Крепежные Изделия (ООО) | 616.5102 |  |  | 526.7517
[18 empty] | 0 |  | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 468.6219 | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Шестаков Сергей Валерьевич (ИП) | 657.3646 |  |  | 567.6062
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 727.647 |  |  | 727.647
[18 empty] | 0 |  | Садовая Светлана Гейнриховна (ИП) | 746.9677 |  |  | 657.2092
[18 empty] | 0 |  | НовоТех (ООО) | 755.587 |  |  | 755.587
[18 empty] | 0 |  | Компания ТРАСКОМ (ООО) | 929.6611 |  |  | 929.6611
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 987.3427 |  |  | 528.5772
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов для монтажа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 530.8828 | справочник цен (мониторинг) | 530.8828 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Группа компаний СТК (ООО) | 510.9906 |  | 1о | 489.7553 | 530.8828 | Группа компаний СТК (ООО) |  |  | 31705697266 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-02 | 2017-11-14 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 530.2844 |  |  | 493.1226
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 530.3543 |  |  | 493.1925
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 530.8828 | Торговый Дом Электрум (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запчастей для средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3190.962 | справочник цен (мониторинг) | 3190.962 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 3123.644 |  | 1о | 2740.7286 | 3190.962 | ДВП-Информационные Технологии (ООО) |  |  | 31705702431 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-03 | 2017-11-21 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АЗИМУТ НТ (ООО) | 2851.6 |  |  | 2851.6
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 3160 |  |  | 2745.175
[18 empty] | 0 |  | БИТРОНИКС (ООО) | 3189.8583 |  |  | 2806.9429
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 3190.962 |  |  | 3190.962
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запчастей для средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 467.8224 | справочник цен (мониторинг) | 467.8224 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 466.435 |  | 1о | 330.7666 | 467.8224 | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) |  |  | 31705692257 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-01 | 2017-11-14 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 458.9 |  |  | 332.5881
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1704.4263 | справочник цен (мониторинг) | 1704.4263 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 1694 |  | 1о | 1472.4246 | 1704.4263 | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) |  |  | 31705697221 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-02 | 2017-11-16 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1671.2 |  | 1о | 1483.7131
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1704.402 |  |  | 1568.0479
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 1704.4263 |  |  | 1704.4263
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1704.4263 |  |  | 1704.4263
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2494.9027 | справочник цен (мониторинг) | 2494.9027 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | ГЕРМЕС (ООО) | 2470 |  | 1о | 2470 | 2494.9027 | ГЕРМЕС (ООО) |  |  | 31705692217 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-182/3-БЭ от 20.11.2017 - пернос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 2198.3051 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 2489.8 |  |  | 2489.8
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 2494.9027 |  |  | 2494.9027
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка химической продукции | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 684.5623 | справочник цен (мониторинг) | 684.5623 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Химреактивснаб (АО) | 678.7708 |  | 1о | 589.7776 | 684.5623 | Химреактивснаб (АО) | 695.9376 | 589.7776 | 31705692141 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-01 | 2017-11-09 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 30.12.2017 | 2018-01-11 | 30.12.2017 | 2018-01-11 | 2018-12-30 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Крезол (ООО) | 683.7521 |  |  | 676.9065
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 684.3861 |  |  | 684.3861
[18 empty] | 0 |  | Новосибирская база химреактивов (ООО) | 659.8157 |  |  | 659.8157
[18 empty] | 0 |  | Производственное Объединение УфаХимПроект (ООО) | 682.6488 |  |  | 593.6557
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента металлорежущего и аброзивного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 693.4107 | справочник цен (мониторинг) | 693.4107 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Артул (ООО) | 686.4767 |  | 1о | 492.3216 | 693.4107 | Артул (ООО) |  |  | 31705692247 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Мировой инструмент (ООО) | 540.91 |  |  | 540.91
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 666.7411 |  |  | 558.6427
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 565.5768 |  |  | 521.1247
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 677.3033 |  |  | 677.3033
[18 empty] | 0 |  | ЭЛТЕХНО (ООО) | 544.9802 |  |  | 492.3712
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1445.0037 | справочник цен (мониторинг) | 1445.0037 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | Импульс (ООО) | 914.198 |  | 1о | 914.198 | 1445.0037 | Импульс (ООО) |  |  | 31705702395 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-03 | 2017-11-21 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ОФИС МАРКЕТ (ООО) | 1186.8559 |  |  | 1114.6058
[18 empty] | 0 |  | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1284.4 |  |  | 995.3993
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1430.52 |  |  | 1430.52
[18 empty] | 0 |  | БИТРОНИКС (ООО) | 1442.1249 |  |  | 1413.2248
[18 empty] | 0 |  | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 1445.0037 |  |  | 997.0527
[18 empty] | 0 |  | ЮНИТ-Оргтехника (ООО) | 1447.047 | ЮНИТ-Оргтехника (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА (инновац) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 571.1068 | справочник цен (мониторинг) | 571.1068 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Промис (ООО) | 438.2 |  | 2о | 409.6447 | 571.1068 | Промис (ООО) | 483.3807 | 409.6447 | 31705698198 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-02 | 2017-11-13 | 2017-12-17 |  |  |  |  | 30.12.2017 | 2018-01-09 | 30.12.2017 | 2018-01-09 | 2018-12-30 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | РА-электро (ООО) | 570.85 |  |  | 570.85
[18 empty] | 0 |  | ГЕРМЕС (ООО) | 438.2 |  |  | 415.3557
[18 empty] | 0 |  | Дальневосточный Энергетический Союз (ООО) | 527.1 |  |  | 527.1
[18 empty] | 0 |  | СИБЭЛТЕК (ООО) | 525 | СИБЭЛТЕК (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка полиграфической, типографской продукции | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 549.8843 | справочник цен (мониторинг) | 549.8843 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Лаврив Степан Иосифович (ИП) | 390.2777 |  | 1о | 390.2777 | 549.8843 | Лаврив Степан Иосифович (ИП) |  |  | 31705693932 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | НОВОУРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ (ООО) | 515.4305 |  |  | 515.4305
[18 empty] | 0 |  | МАСТЕР-ЗНАК (ООО) | 545.111 |  |  | 545.111
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3534.3461 | справочник цен (мониторинг) | 3534.3461 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 3470.6276 |  | 1о | 3046.506 | 3534.3461 | Завод электротехнического оборудования (ООО) |  |  | 31705698448 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-02 | 2017-11-13 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК № 17-189/3-БЭ-БЭ от 09.12.2017).
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 3531.815 |  |  | 3072.3499
[18 empty] | 0 |  | Центр управления поставками Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 3345.481 | Центр управления поставками Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 3534.228 |  |  | 3322.1672
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов лакокрасочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2136.4127 | справочник цен (мониторинг) | 2136.4127 | ОЗЦ | ОЗЦ | 9 | 9 | ВСЕ КРАСКИ (ООО) | 1709.1309 |  | 1о | 875.93 | 2136.4127 | ВСЕ КРАСКИ (ООО) |  |  | 31705698707 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-02 | 2017-11-14 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 30.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная компания Пентан (ООО) | 1034.6774 |  |  | 885.1285
[18 empty] | 0 |  | ТД Стройпродукция (ООО) | 1310.1098 |  |  | 1075.1044
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Химтэк (ООО) | 1322.0368 |  |  | 1001.5749
[18 empty] | 0 |  | ПК Краски Ярославля (ООО) | 1397.165 |  |  | 1397.165
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 1483.8043 | ПрогрессГрупп (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПромХим (ООО) | 939.4903 | ПромХим (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Славна (ООО) | 1830.3993
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 2030.0271
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м ЗИЛ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 714 | справочник цен (мониторинг) | 714 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 714 |  | 1о | 571.6271 | 714 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 842.52 | 714 | 31705697250 | etp.rosseti.ru | 15.11.2017 | 2017-11-02 | 2017-11-20 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 29.12.2017 | 2018-01-16 | 30.12.2017 | 2018-01-16 | 31.05.2018 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 75 от 26.10.2017, вопрос №1. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК № 17-212/4-БЭ от 12.12.2017).
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 714 |  |  | 714
[18 empty] | 0 |  | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 706.8593 |  |  | 578.7237
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходам, автотракторной технике, водным судам для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 620.92 | справочник цен (мониторинг) | 620.92 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 620.92 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 0 |  | 620.92 |  |  |  | 31705703241 | etp.rosseti.ru | 15.11.2017 | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 29.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 620.92
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2560.8603 | справочник цен (мониторинг) | 2560.8603 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Электроприбор (ООО) | 2467.976 |  | 1о | 2365.5416 | 2560.8603 | Электроприбор (ООО) |  |  | 31705708465 | etp.rosseti.ru | 15.11.2017 | 2017-11-07 | 2017-11-23 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 29.12.2017 |  | 30.12.2017 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 75 от 26.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 2390.123 |  |  | 2390.123
[18 empty] | 0 |  | НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - 21 (ООО) | 2474.62 |  |  | 2474.62
1 | [9 empty] | Работы | Прокладка резервного кабельного перехода через электрифицированную железную дорогу | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 445.0842 | Сводный сметный расчет | 445.0842 | ОЗП | ОЗП | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 445.0842 |  |  |  | 31705717864 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-09 |  | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2018-06-01 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-221/2-БЭ от 21.11.2017 - перенос сроков подведения итогов
1 | [9 empty] | Услуги | Диагностика и ремонт автомобилей иностранного производства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3320 | Справочник цен (мониторинг) | 3320 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ДРУГОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (ИП) | 3320 |  | 1з | 3320 | 3320 | ДРУГОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (ИП) |  |  | 31705717781 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-09 | 2017-11-21 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2018-01-01 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Инженерно-консультативный центр Энергис (ООО) | 3320 |  |  | 3320
1 | [9 empty] | Услуги | Диагностика и ремонт специальной техники отечественного и иностранного производства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 5460.5269 | Справочник цен (мониторинг) | 5460.5269 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ТЦ Энергосервис (ООО) | 5460.5269 |  | 1з | 5460.5269 | 5460.5269 | ТЦ Энергосервис (ООО) | 5460.5269 | 5460.5269 | 31705717842 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-09 | 2017-11-21 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-01-01 | 2017-12-25 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Зверьков Владимир Георгиевич (ИП) | 5460.5269 |  |  | 5460.5269
1 | [9 empty] | Услуги | Диагностика и ремонт тракторной техники иностранного производства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1000 | Справочник цен (мониторинг) | 1000 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | АЛЬЯНС РАУМ (ООО) | 1000 |  | 1з | 1000 | 1000 | АЛЬЯНС РАУМ (ООО) |  |  | 31705717843 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-09 | 2017-12-07 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2018-01-01 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК № 17-218/2-БЭ от 21.11.2017 - перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | ДРУГОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (ИП) | 1000 |  |  | 1000
1 | [9 empty] | Услуги | Усиление (восстановление) конструкций и капитальный ремонт зданий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 11758.778 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Строй-Трейд (ООО) | 11406.014 |  | 1о | 11406.014 | 11758.778 | Строй-Трейд (ООО) | 13459.0965 | 11406.014 | 31604468410 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-12 | 2017-01-26 | 2017-02-13 |  |  |  |  | 2017-02-21 | 2017-03-07 | 2017-05-01 | 2017-03-07 | 2017-10-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 110 от 10.11.2016 вопрос № 2
[18 empty] | 0 |  | Мехколонна-56 (ООО) | 11694.915 |  |  | 11694.915
1 |  | Договор подписан в филиале 15.02.2017. Ждём возврата подписанного договора от контрагента. Позднее заключение договора произошло в связи с распоряжением ИА МРСК Сибири о приостановлении объявления закупок в 2016 году | [7 empty] | Услуги | Обваловка воздушной линии электропередачи 110 кВ "Романовка- Багда-рин" инв. №В55001465 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1694.248 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ИП Матафонов Федор Алексеевич | 1952.012 |  | 0 |  | 1694.248 | ИП Матафонов Федор Алексеевич | 1999.2126 | 1694.248 | 31604487609 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2016-12-30 | 2017-01-24 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-24 | 16-150/4-БЭ | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 2017-04-01 | 2017-02-15 | 2017-04-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 24. Согласование допуска участника с превышением стоимости и без СРО - Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №8 от 20.01.2017 . вопрос №2
1 | [9 empty] | Услуги | Прокладка резервного кабельного перехода через электрифицированную железную дорогу | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 973.443 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ЭЛЕКТРОСТРОЙСНАБ (ООО) | 973.443 |  | 0 |  | 973.443 | ЭЛЕКТРОСТРОЙСНАБ (ООО) | 1148.6627 | 973.443 | 31604548290 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-01-18 | 2017-01-30 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-30 | 16-154/5-БЭ | 2017-03-20 | 2017-02-16 | 2017-06-01 | 2017-02-16 | 2017-06-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 127 от 15.12.2016 вопрос № 6
1 | [9 empty] | Услуги | Усиление (восстановление) конструкций и капитальный ремонт зданий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1130.1607 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Строй-Трейд (ООО) | 1130.1607 |  | 0 |  | 1130.1607 | Строй-Трейд (ООО) | 1333.5897 | 1130.1607 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-31 | 61 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2018-05-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 61 от 31.08.2017 вопрос № 8
1 | [9 empty] | Работы | Диагностика и ремонт автомобилей иностранного производства для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 305.6 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ДРУГОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (ИП) | 305.6 |  |  |  | 305.6 | ДРУГОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (ИП) | 305.6 | 305.6 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-10-19 | 76 | 2017-11-17 | 2017-11-09 | 2017-11-17 | 2017-11-09 | 2018-09-19 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017 вопрос № 7
1 | [9 empty] | Работы | Диагностика и ремонт специальной техники отечественного и иностран-ного производства для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурят-энерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 444.7 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ТЦ Энергосервис (ООО) | 444.7 |  |  |  | 444.7 | ТЦ Энергосервис (ООО) | 444.7 | 444.7 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-10-19 | 76 | 2017-11-17 | 2017-11-09 | 2017-11-17 | 2017-11-09 | 2018-09-19 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017 вопрос № 8
1 | [9 empty] | Работы | Усиление (восстановление) конструкций и капитальный ремонт зданий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 6.3614 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Строй-Трейд (ООО) | 6.3614 |  | 0 |  | 6.3614 | Строй-Трейд (ООО) | 7.5065 | 6.3614 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-21 | 91 | 2017-12-29 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-28 | 2018-10-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017 вопрос № 6
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка знаков и плакатов безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 694.19 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | Промтрейдинг (ООО) | 380.235 |  | 1о | 234.455 | 694.19 | Промтрейдинг (ООО) | 276.6569 | 234.455 | 31604543870 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2016-12-29 | 2017-02-21 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-09 | 2017-03-20 | 2017-03-09 | 2017-04-08 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 19
[18 empty] | 0 |  | НЕКСТ (ООО) | 423.456 |  |  | 360.979
[18 empty] | 0 |  | РПК ВМ (ООО) | 483.983 |  |  | 268.784
[18 empty] | 0 |  | Производственная фирма Белояр (ООО) | 503.202 |  |  | 503.202
[18 empty] | 0 |  | ПК Визуальные технологии (ООО) | 508.36 |  |  | 508.36
[18 empty] | 0 |  | Производственная компания Сибирь (ООО) | 543.656 |  |  | 238.213
[18 empty] | 0 |  | ГАСЗНАК (ООО) | 674.799 |  |  | 272.168
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вводов 35-220кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 5248.078 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | 2 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 5237.086 |  | 1о | 4235.6634 | 5248.078 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 4998.0828 | 4235.6634 | 762200 | www.b2b-energo.ru | 2017-01-30 | 2016-12-29 | 2017-01-19 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-14 | 2017-03-20 | 2017-02-14 | 2017-04-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 130 от 22.12.2016 вопрос № 5
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 5000 |  |  | 4257
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 Кв | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 8016.654 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | 4 | Астер Электро (ООО) | 7900 |  | 1о | 4530 | 8016.654 | Астер Электро (ООО) | 5345.4 | 4530 | 762211 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-20 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-21 | 2017-04-03 | 2017-03-20 | 2017-04-03 | 2017-06-15 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 133/1 от 27.12.2016 вопрос № 1
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 8016.654 |  |  | 8016.654
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 7966.575 |  |  | 4847.389
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 4628.48 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка неизолированного провода | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 424.879 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 383.615 |  | 1о | 281.643 | 424.879 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 332.3387 | 281.643 | 31704658492 | etp.rosseti.ru | 2017-01-30 | 2017-01-12 | 2017-01-19 | 2017-02-21 |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-03-21 | 2017-04-19 | 2017-03-21 | 2017-04-20 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 135 от 10.01.2017 вопрос №8.
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Омиком (ООО) | 408.366 |  |  | 285.151
[18 empty] | 0 |  | ШАНГРИ-ЛА (ООО) | 423.925 | ШАНГРИ-ЛА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 424.879 | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 424.879 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 424.879 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка элемента выкатного с выключателем 10 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 574.681 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | КОРУНД-ЭРГО (ООО) | 574.681 |  | 0 |  | 574.681 | КОРУНД-ЭРГО (ООО) | 678.1236 | 574.681 | 31704721054 | etp.rosseti.ru | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2017-02-14 | 2017-04-13 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-13 | 17-5/6-БЭ | 2017-05-18 | 2017-05-01 | 2017-04-19 | 2017-05-01 | 2017-07-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 9 от 24.01.2017 вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к трансформаторам | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4298.2047 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Лидер-Энерго (ООО) | 3469.927 |  | 1о | 2610.2866 | 4298.2047 | Лидер-Энерго (ООО) | 3080.1382 | 2610.2866 | 31704901066 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-03 | 2017-05-16 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-05 | 2017-06-20 | 2017-06-05 | 2017-07-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017 вопрос №11.
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЭТА (ООО) | 4168.247 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЭТА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электротехнический альянс (ООО) | 4177.102 |  |  | 4177.102
[18 empty] | 0 |  | Энергозапчасть (ООО) | 4257.755 |  |  | 4257.755
[18 empty] | 0 |  | Виражтранс-Энерго (ООО) | 4266.55 |  |  | 2633.2326
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 4268.995 |  |  | 4268.995
[18 empty] | 0 |  | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 4285.815 |  |  | 4285.815
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1666.4987 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 1427.6746 |  | 1о | 1427.6746 | 1666.4987 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 1684.656 | 1427.6746 | 31704942486 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-04 | 2017-04-26 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-05-10 | 2017-07-20 | 2017-05-10 | 2017-06-09 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017 вопрос №15.
[18 empty] | 0 |  | Центр управления поставками Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 1587.636 |  |  | 1587.636
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1623.226 |  |  | 1623.226
[18 empty] | 0 |  | Чебоксарский электроаппарат (ЗАО) | 1640 | Чебоксарский электроаппарат (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1663.268 |  |  | 1663.268
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов 6-20 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1408.4 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 1195.3973 | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 0 |  | 1408.4 |  |  |  | 31704955683 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-20 | 2017-05-16 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 27.03.2017 вопрос № 1.
[18 empty] | 0 |  | МИТЭК (ООО) | 1405.195 | МИТЭК (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1408.4 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1408.4 | Торговый Дом Электрум (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2315.555 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | МетЭнергоПром (ООО) | 2315.325 |  | 1о | 2292.1695 | 2315.555 | МетЭнергоПром (ООО) | 2704.7601 | 2292.1695 | 31705068067 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-11 | 2017-08-20 | 2017-06-11 | 2017-07-11 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос №.10
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 2313.767 |  |  | 2313.767
[18 empty] | 0 |  | ПК Сибэнергопром (ООО) | 2304.102 | ПК Сибэнергопром (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | поставка покрышек ППВМ-110-2 УХЛ1 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3662.477 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Компания ДСА-Урал (ООО) | 3660 |  | 1о | 3000.7541 | 3662.477 | Компания ДСА-Урал (ООО) | 3540.8899 | 3000.7541 | 31705091866 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-05 | 2017-05-16 | 2017-07-14 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-07-25 | 2017-08-20 | 2017-07-25 | 2017-08-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос №.11
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОТЕХ (ООО) | 3585 |  |  | 3585
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 3658.818 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 3660 |  |  | 3220.5028
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 3576.06 |  |  | 3576.06
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты электротехнических | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2640.8493 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 2598.464 |  | 1о | 2598.464 | 2640.8493 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 3066.1875 | 2598.464 | 31705130355 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | 2017-06-29 |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-17 | 2017-08-28 | 2017-07-17 | 2017-08-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №.14
[18 empty] | 0 |  | Электроприбор (ООО) | 2614.665 |  |  | 2614.665
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 6245.9519 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СпецСервис (ООО) | 6244.243 |  | 1о | 6244.243 | 6245.9519 | СпецСервис (ООО) | 7368.2067 | 6244.243 | 31705332781 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-18 | 2017-08-08 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-25 | 2017-10-28 | 2017-09-25 | 2017-11-09 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 509 от 06.07.2017 вопрос №.4
[18 empty] | 0 |  | Производственно-Строительная Компания-27 (ООО) | 6245.93 |  |  | 6245.93
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УРАЛ - (двигатель) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 684.3885 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | УралПромРесурс (ООО) | 684.3885 |  | 1о | 640.678 | 684.3885 | УралПромРесурс (ООО) | 756 | 640.678 | 31705376397 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-09-18 | 2017-10-28 | 2017-09-18 | 2017-10-18 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017 вопрос №.4
[18 empty] | 0 |  | Яртурбо (ООО) | 670.0127 |  |  | 656.2839
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 641.4407 |  |  | 641.4407
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов по операционной деятельности КиТАССУ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2835.9545 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 936 |  | 1о | 2298.1579 | 2835.9545 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 2711.8263 | 2298.1579 | 31705482663 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 2017-10-09 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-10-20 | 2017-10-28 | 2017-10-20 | 2017-11-19 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 58 от 24.08.2017 вопрос №.2
[18 empty] | 0 |  | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 2805 |  |  | 2323.8136
[18 empty] | 0 |  | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 2830 |  |  | 2603.5593
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 2835.9545 |  |  | 2439.6833
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2835.9545 | Научно-технический центр Галэкс (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2091.9945 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 2085.27 |  | 1о | 1708.4903 | 2091.9945 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 2016.0186 | 1708.4903 | 31705483067 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 2017-10-10 |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-03 | 2017-10-28 | 2017-11-03 | 2017-12-03 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 58 от 24.08.2017 вопрос №.3
[18 empty] | 0 |  | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 1807.5 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Центр управления поставками Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 1891.974 |  |  | 1724.5164
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1919.0247 |  |  | 1772.4993
[18 empty] | 0 |  | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 1931.402 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 1990 | ПКФ ОЛДИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 1663.697 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к выключателям | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 622.5224 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 622.5224 |  |  |  | 31705780720 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-24 |  | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 80 от 16.11.2017 вопрос № 15
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока на напряжение 6-35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2017.4898 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - САМАРА (ООО) | 1006.744 |  | 2о | 880.1338 | 1412.2429 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - САМАРА (ООО) | 1038.5579 | 880.1338 | 31705491595 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-05 | 2017-09-15 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-12-04 | 2017-10-28 | 2017-12-04 | 2018-01-03 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 58 от 24.08.2017 вопрос №.5
[18 empty] | 0 |  | Электрощит-К° (ООО) | 895.4 | Электрощит-К° (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ-ВОЛГА (ООО) | 1076.816 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ-ВОЛГА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Полесье (ООО) | 1094.733 |  |  | 954.055
[18 empty] | 0 |  | МАГИСТРАЛЬ (ООО) | 1271.021 |  |  | 877.1227
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 1410.206 | СибЭлектроМонтаж (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 1411.6176 | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 1412.2416 | Сибпромэнерго (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 505.34 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 505.34 |  | 1о | 420.5942 | 505.34 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 496.3012 | 420.5942 | 31604516252 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-19 | 2017-01-10 | 2017-02-06 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-06 | 2017-03-20 | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | Внеплановая закупка - включена решением ЦКК №124 от 08.12.2016, подписан 12.12.2016, вопрос №29 - О включении в ПЗ.
[19 empty] | FALSE | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 449.1525 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО)
[19 empty] | FALSE | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 505.05 |  |  | 505.05
[19 empty] | FALSE | Золотое сечение (ООО) | 427.9661 | Золотое сечение (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1114.27 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Зацаринный В.С. (ИП) | 1114.27 |  |  |  | 1114.27 | Зацаринный В.С. (ИП) | 1114.27 | 1114.27 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2018-05-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017, вопрос №6)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 7359.3161 | Справочник цен (мониторинг) | 7359.3161 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 7359.3161 |  | 2о | 7212.1298 | 7359.3161 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 8683.993 | 7359.3161 | 31705607152 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-10 | 2017-10-25 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2018-01-30 | 2017-12-20 | 2018-12-20 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | НИКА (ООО) | 7359.3161 |  |  | 7359.3161
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ламп, светильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 616.4761 | Справочник цен (мониторинг) | 616.4761 | ОЗЦ | ОЗЦ | 13 | 13 | ТЛК (ООО) | 616.4761 |  | 1о | 219.4238 | 616.4761 | ТЛК (ООО) | 258.9201 | 219.4238 | 31705604633 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-09 | 2017-10-16 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2018-01-30 | 2017-12-07 | 2018-02-15 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 269.3757 |  |  | 253.7026
[18 empty] | 0 |  | Энергомашкомплект (ЗАО) | 309.4786
[18 empty] | 0 |  | ЛАМИК (ООО) | 340.974 |  |  | 220.8134
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Саранский электроламповый завод (ООО) | 401.314
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 501.87
[18 empty] | 0 |  | СНАБЛАЙН (ООО) | 524.0052
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоАльянс (ООО) | 567.947
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 616.0028
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 616.4268
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 616.4761
[18 empty] | 0 |  | Энергопромкомплекс (ООО) | 262.8537 |  |  | 221.0587
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 616.4761
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных и отделочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2059.3794 | Справочник цен (мониторинг) | 2059.3794 | ОЗЦ | ОЗЦ | 10 | 10 | ТоргПромСнаб (ООО) | 2057.758 |  | 1о | 1795.9725 | 2059.3794 | ТоргПромСнаб (ООО) | 2119.2475 | 1795.9725 | 31705606995 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-10 | 2017-10-19 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-11 | 2018-01-30 | 2017-12-11 | 2018-05-15 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 2058.5384 |  |  | 1796.7529
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 2059.1845 |  |  | 2006.8274
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 2059.3794 |  |  | 2059.3794
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 2059.3794 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 2059.3794 |  |  | 1902.3081
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 2059.3794 |  |  | 1989.5699
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 2059.3794 |  |  | 2059.3794
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 2059.3794 |  |  | 2059.3794
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 2300.744 | ПрогрессГрупп (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов хозяйственных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 570.0431 | Справочник цен (мониторинг) | 570.0431 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | ТрансПромКомплект (ООО) | 567.1698 |  | 1о | 337.9092 | 570.0431 | ТрансПромКомплект (ООО) | 398.7329 | 337.9092 | 31705607039 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-10 | 2017-10-16 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-06 | 2018-01-30 | 2017-12-06 | 2018-05-15 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Промпоставка (ООО) | 567.9987 | Промпоставка (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 569.7911 |  |  | 340.1188
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 570.0431 |  |  | 570.0431
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 570.0431 |  |  | 357.4847
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 570.0431 |  |  | 386.4699
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 570.0431 |  |  | 362.3156
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1156.6208 | Справочник цен (мониторинг) | 1156.6208 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | ТоргПромСнаб (ООО) | 1155.0338 |  | 1о | 1106.0257 | 1156.6208 | ТоргПромСнаб (ООО) | 1305.1103 | 1106.0257 | 31705607091 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-10 | 2017-10-19 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-11 | 2018-01-30 | 2017-12-11 | 2018-05-15 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 1155.9829 |  |  | 1106.9748
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1156.4698 |  |  | 1146.6682
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 1156.5887
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1156.5909 |  |  | 1146.7893
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 1156.5909
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 1317.7769 | ПрогрессГрупп (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка опор и фундаментов металлических | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2282.6087 | Справочник цен (мониторинг) | 2282.6087 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ - ГК ЭЛСИ (ООО) | 2214.1304 |  | 1о | 2214.1304 | 2282.6087 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ - ГК ЭЛСИ (ООО) | 2612.6739 | 2214.1304 | 31705607131 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-10 | 2017-10-31 | 2017-11-24 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-01-30 | 2017-12-28 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ЗМК Сибири (ООО) | 1847.4576 | ЗМК Сибири (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Омский электромеханический завод (АО) | 2282.6087 |  |  | 2282.6087
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 750.2965 | Справочник цен (мониторинг) | 750.2965 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 728.851 |  | 1о | 721.348 | 750.2965 | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 851.1907 | 721.348 | 31705607179 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-10 | 2017-10-30 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-11 | 2018-01-30 | 2018-01-11 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Проминвестэлектро (ООО) | 749.496 | Проминвестэлектро (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Уральский центр электробезопасности (ООО) | 750.179 |  |  | 750.179
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструм.для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 723.9521 | Справочник цен (мониторинг) | 723.9521 | ОЗЦ | ОЗЦ | 9 | 9 | СФЕРОТЕК (ООО) | 709.4727 |  | 1о | 709.4727 | 723.9521 | СФЕРОТЕК (ООО) |  |  | 31705607220 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-10 | 2017-10-30 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протоколом ПДКК №17-84_6-ГАЭС от 30.11.2017 - перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | САМОСПАС (ООО) | 643 | САМОСПАС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кузбасс-Техноавиа (ООО) | 704.5439 | Кузбасс-Техноавиа (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Доминанта (ООО) | 584.2016 | Доминанта (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВЕНЮ (ООО) | 716.7127 |  |  | 716.7127
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 723.78 | ТоргПромСнаб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 723.9521 | ТЛК (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Гарант (ООО) | 723.9519 | Гарант (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 815.2635 | Верус (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 503.7272 | Справочник цен (мониторинг) | 503.7272 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | СибСнаб (ООО) | 503.28 |  | 1о | 503.28 | 503.7272 | СибСнаб (ООО) | 593.8704 | 503.28 | 31705607204 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-10 | 2017-10-17 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-11-28 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | 2018-05-15 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Сибирьопт (ООО) | 503.7272 |  |  | 503.7272
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масел технических и охлаждающих жидкостей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 605.9964 | Справочник цен (мониторинг) | 605.9964 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | ТоргПромСнаб (ООО) | 604.3099 |  | 1о | 383.4809 | 605.9964 | ТоргПромСнаб (ООО) | 452.5074 | 383.4809 | 31705607239 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-10 | 2017-10-17 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-05 | 2018-01-30 | 2017-12-05 | 2018-05-15 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | МАСЛА И СМАЗКИ (ООО) | 603.7819 |  |  | 603.7819
[18 empty] | 0 |  | Промышленные масла (ООО) | 526.9541 |  |  | 526.9541
[18 empty] | 0 |  | Центр смазок (ООО) | 604.3099 |  |  | 547.8188
[18 empty] | 0 |  | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 605.9964 |  |  | 385.1674
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 605.9964 |  |  | 605.9964
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка подвесных стеклянных изоляторов(иннов)) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 858.3954 | Справочник цен (мониторинг) | 858.3954 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 816 |  | 1о | 816 | 858.3954 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 962.88 | 816 | 31705607287 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-10 | 2017-10-23 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-11 | 2018-01-30 | 2017-12-11 | 2018-05-15 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Западно-сибирская региональная компания Локус (ООО) | 858 |  |  | 858
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 510.153 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | СпецСервис (ООО) | 510.086 |  | 1о | 510.086 | 510.153 | СпецСервис (ООО) | 601.9015 | 510.086 | 31705680592 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-30 | 2017-11-13 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-01-10 | 2018-01-28 | 2018-01-10 | 2018-02-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017, вопрос №12)
[18 empty] | 0 |  | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 510.153 |  |  | 510.153
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 7788.15 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | РиМ Торговый Дом (ЗАО) | 7788.15 |  | 1о | 7788.15 | 7788.15 | РиМ Торговый Дом (ЗАО) | 9190.017 | 7788.15 | 31705680484 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2017-12-19 | 2018-01-28 | 2017-12-19 | 2018-01-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017, вопрос №13)
[18 empty] | 0 |  | Завод Программно-Технических Комплексов (ООО) | 7788.15 |  |  | 7788.15
[18 empty] | 0 |  | РосЭнергоСнаб (ООО) | 7788.15 |  |  | 7788.15
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 525.4237 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | СЭНКО (ООО) | 514.9152 |  | 1о | 514.9152 | 525.4237 | СЭНКО (ООО) | 607.5999 | 514.9152 | 31705710066 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-07 | 2017-11-22 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2017-12-29 | 2018-01-28 | 2017-12-29 | 2018-02-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №76 от 26.10.2017, вопрос № 13)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 525.424 |  |  | 525.424
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 742.0782 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 742.0782 |  |  |  | 742.0782 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 875.6523 | 742.0782 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-02 | 78 | 2017-11-30 | 2017-11-17 | 2017-11-30 | 2017-11-17 | 2018-01-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос № 8)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4841.515 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ПК Сибэнергопром (ООО) | 4744.39 |  | 0 |  | 4841.515 |  |  |  | 31604193741 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-11 | 2016-11-16 | 2017-01-13 |  |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 80 от 03.10.2016. вопрос № 15
[18 empty] | 0 |  | Базис-Бетон (ООО) | 4798.052
[18 empty] | 0 |  | Уяржелезобетон (ПАО) | 4824.25
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1115.58 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 1001.924 |  | 0 |  | 1115.58 |  |  |  | 31604210739 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-16 | 2016-11-07 | 2017-02-17 |  |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 84 от 10.10.2016. вопрос № 29
[18 empty] | 0 |  | Чебоксарский электроаппарат (ЗАО) | 1098.2
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1114.8
[18 empty] | 0 |  | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 1115.2
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ ПО КЭС для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 25187.49 | Сводный сметный расчет | 25187.49 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 25187.49 |  | 1о | 24557.829 | 25187.49 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) |  |  | 31705464131 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-28 | 2017-09-08 | 2017-10-06 |  |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2017-10-31 |  |  | 01.11.2017 - на подписи | Плановая закупка. Внесение изменений в наименование. стоимость. сроки проведения (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 28). Выписка № 76 от 26.10.2017. вопрос 20 - отказ от заключения договора
[18 empty] | 0 |  | Краском (ООО) | 24958.759 |  |  | 24810.159
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 25187.49
[18 empty] | 0 |  | СибТехЭнерго (ООО) | 23925.5731 | СибТехЭнерго (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт зданий ТП. РП. ПС ПО Красноярские электриче-ские сети. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 60255.607 | Сводный сметный расчет | 60255.607 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА ЕРМАК (ООО) | 57203.3898 |  | 1о | 59748.341 | 60255.607 | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА ЕРМАК (ООО) |  |  | 31705459787 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-28 |  |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2017-10-31 |  |  | 01.11- договор на подписи у контрагента. пересчитывают сметы. Горбунова ЕА | Плановая закупка. Внесение изменений в наименование. стоимость. сроки проведения (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 29).
[18 empty] | 0 |  | ЭЛРИК (ООО) | 58447.9388 | ЭЛРИК (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АЛЬЯНССТРОЙ (ООО) | 59748.341 | АЛЬЯНССТРОЙ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 60000
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт оборудования ПС 35-110 кВ в 2018 году ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 34513.9869 | Сводный сметный расчет | 34513.9869 | ООК | ООК | 5 | 5 | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 34513.987 |  | 1о | 34513.987 | 34513.9869 | СтройЭнергоМонтаж (ООО) |  |  | 31705535233 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-19 | 2017-11-09 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2018-01-22 |  | 2018-02-01 |  |  |  | Плановая закупка. Внесение изменений в наименование. стоимость. сроки проведения (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 31). Протокол ПДКК № 17-1171/31705535233/01 от 10.10.2017. 17-1171/31705535233/02 от 24.10.2017 - продление сроков проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | Монтажно-строительная компания ЭНЕРГИЯ (ООО) | 34513.987 | Монтажно-строительная компания ЭНЕРГИЯ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 34513.987 |  |  | 34513.987
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО) | 34513.987 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АНТАРЕС С (ООО) | 32822.8016 | АНТАРЕС С (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ для нужд ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" в 2018 году | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 17802.073 | Сводный сметный расчет | 17802.073 | ООК | ООК | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17802.073 |  |  |  | 31705604634 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-09 |  | 2017-10-30 | [6 empty] | 2018-01-28 |  |  |  | Плановая закупка. Внесение изменений в наименование. стоимость. сроки проведения (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №69 от 28.09.2017. вопрос № 4)
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт устройств РЗ и А шкафов КРУ-10кВ. панелей РЗА ПС 110/6кВ №96 «Затонская». ПС 35/6кВ №22 «Институт Физики». ПС 110/10кВ №98 «Полиграфкомбинат». ПС 110/10кВ №126 «Ра-диотехническая».ПС 110/6кВ №15 «Злобинская». ПС 110/10кВ №10 «Нагорная» ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в 2018 году | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 24042.836 | Сводный сметный расчет | 24042.836 | ООК | ООК | 5 | 5 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 24040 |  | 1о | 24040 | 24042.836 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 28367.2 | 24040 | 31705714640 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-08 | 2017-11-29 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-01-17 | 2018-01-28 | 2018-01-17 | 2018-10-17 |  | Плановая закупка. Внесение изменений в наименование. стоимость. сроки проведения (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017. вопрос № 22)
[18 empty] | 0 |  | АЙ-ТИ-СИ К° (ООО) | 23989.974 | АЙ-ТИ-СИ К° (ООО) |  | 23989.974
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 24042.836 |  |  | 24042.836
[18 empty] | 0 |  | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 24042.836 |  |  | 24042.836
[18 empty] | 0 |  | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 24042.836 | АМК ЭНЕРГО (ООО) |  | 24042.836
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ 0.4 кВ ПО КЭС для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в 2018 году | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 7012.258 | Сводный сметный расчет | 7012.258 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 7012.258 |  | 1о | 6872.0122 | 7012.258 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) |  |  | 31705762801 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-21 | 2017-12-05 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-02-01 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 78 от 02.11.2017. вопрос №18).
[18 empty] | 0 |  | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 7012.258 | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АНТАРЕС С (ООО) | 6872.0122 |  |  | 6872.0122
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ ПО КЭС для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в 2018 году | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 38426.034 | Сводный сметный расчет | 38426.034 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | АНТАРЕС С (ООО) | 37273.253 |  | 1о | 37273.253 | 38426.034 | АНТАРЕС С (ООО) |  |  | 31705730465 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-03-01 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 78 от 02.11.2017. вопрос №19).
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 38373.27 |  |  | 38373.27
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 38426.034 |  |  | 38426.034
[18 empty] | 0 |  | Квадро Электрик (ООО) | 38426.034 |  |  | 38426.034
[18 empty] | 0 |  | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 38426.034 | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) |  | 38426.034
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ С 53/54/805/806 «Камарчага - Камала-2» ПО ЮВЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в 2018 году | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4114.842 | Сводный сметный расчет | 4114.842 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 4114.842 |  | 1о | 4114.842 | 4114.842 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) |  |  | 31705762793 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-21 | 2017-12-05 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-07-01 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 78 от 02.11.2017. вопрос №20).
[18 empty] | 0 |  | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 4114.842 |  |  | 4114.842
1 | [9 empty] | Услуги | Ремонт кабельных линий 6(10) кВ ПО КЭС для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в 2018 году | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 25485.886 | Сводный сметный расчет | 25485.886 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 25485.886 |  | 1о | 25358.4566 | 25485.886 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) |  |  | 31705730483 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-01 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 78 от 02.11.2017. вопрос №21).
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 25485.886 |  |  | 25485.886
[18 empty] | 0 |  | Горэнерго (ООО) | 25485.886 | Горэнерго (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ПО ЮВЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" в 2018 году (ф.84-02. 84-03 замена опор) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1284.043 | Сводный сметный расчет | 1284.043 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1284.043 |  | 1о | 1275.5684 | 1284.043 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) |  |  | 31705782331 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-24 | 2017-12-18 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-07-02 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 79 от 09.11.2017. вопрос №11).
[18 empty] | 0 |  | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 1284.043 |  |  | 1284.043
[18 empty] | 0 |  | Квадро Электрик (ООО) | 1284.043 |  |  | 1284.043
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" в 2018 году (Т-121 «Леспромхоз – Осиновый мыс». Т-120 «Чунояр-Леспромхоз» замена опор) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4064.195 | Сводный сметный расчет | 4064.195 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 4064.195 |  | 1о | 4021.8221 | 4064.195 | АМК ЭНЕРГО (ООО) |  |  | 31705783281 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-24 | 2017-12-14 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2017-06-01 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 79 от 09.11.2017. вопрос №12).
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 4064.195 |  |  | 4064.195
[18 empty] | 0 |  | Красноярскэлектросервис (ООО) | 4064.195 | Красноярскэлектросервис (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ТП 10/0.4 кВ. ВЛ 10-0.4 кВ ПО КЭС. ВЛ 0.4 кВ ПО ЗЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 13026.32 | Сводный сметный расчет | 13026.32 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 13026.32 |  | 1о | 12971.2352 | 13026.32 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 15306.0576 | 12971.2352 | 31705783631 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-24 | 2017-12-04 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2017-12-29 | 2018-01-28 | 2017-12-29 | 2018-06-08 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 79 от 09.11.2017. вопрос №13).
[18 empty] | 0 |  | Горэнерго (ООО) | 13026.32 | Горэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 13026.32
[18 empty] | 0 |  | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 13026.32 | Енисей Инжиниринг (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка аптечек (автомобильная.бригадная.первой помощи.универсальная) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 673.3965 | Справочник цен (мониторинг) | 673.3965 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Предприятие ФЭСТ (ООО) | 522.089 |  | 0 |  | 673.3965 |  |  |  | 31705746347 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-12-04 | 2017-12-29 | [6 empty] | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 571.1749 | Верус (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 673.3274 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2536.2734 | Справочник цен (мониторинг) | 2536.2734 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | Артул (ООО) | 2536.2734 |  | 1о | 1673.8836 | 2536.2734 | Артул (ООО) | 1975.1826 | 1673.8836 | 31705746552 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 2432.1717 |  |  | 2432.1717
[18 empty] | 0 |  | Профторг (ООО) | 1954.3879 |  |  | 1751.4727
[18 empty] | 0 |  | Шестаков Сергей Валерьевич (ИП) | 2205.5182 |  |  | 1698.2298
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 2509.82 |  |  | 2484.4556
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 2248.9675
[18 empty] | 0 |  | Компания Перфоратор (ООО) | 2365.8855 |  |  | 1757.1394
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вспомогательной продукции (ветошь. полотно нетк.. салф.техн.) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 936.4876 | Справочник цен (мониторинг) | 936.4876 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Текспром (ООО) | 722.1808 |  | 1о | 572.3503 | 936.4876 | Текспром (ООО) | 675.3734 | 572.3503 | 31705746560 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-09 | 2017-12-31 | 2018-01-09 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 934.5377 |  |  | 934.5377
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 936.4761 |  |  | 936.4761
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 936.4876 | Сибпромэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сп. Стандарт (ООО) | 927.6323 |  |  | 927.6323
[18 empty] | 0 |  | Промодежда (ООО) | 580.9503 |  |  | 580.9503
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 119610.3233 | Справочник цен (мониторинг) | 119610.3233 | ООК | ООК ЕП | 1 | 1 | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 118055.3891 |  | 0 |  | 119610.3233 | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 141140.1815 | 119610.3233 | 31705719460 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-09 | 2017-11-30 | 2017-12-12 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-12 | 17-1226/ 31705719460/2 | 2017-12-31 | 2017-12-21 | 2017-12-31 | 2017-12-21 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств для защиты и ухода за кожей. репеллентов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1940.177 | Справочник цен (мониторинг) | 1940.177 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | ТД Алгоритм Безопасности (ООО) | 1907.9635 |  | 1о | 1752.7499 | 1940.177 | ТД Алгоритм Безопасности (ООО) | 2068.2449 | 1752.7499 | 31705746750 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-23 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-16 | 2017-12-31 | 2018-01-16 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 1940.1638 |  |  | 1765.5485
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 1938.7737 | ТрансПромКомплект (ООО) |  | 1907.9635
[18 empty] | 0 |  | ТД Скинкеа (ООО) | 1695.8162 | ТД Скинкеа (ООО) |  | 1695.8162
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы. рук. органов зрения. слуха. дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3381.21 | Справочник цен (мониторинг) | 3381.21 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | ТД Алгоритм Безопасности (ООО) | 3267.9755 |  | 1о | 2794.6061 | 3381.21 | ТД Алгоритм Безопасности (ООО) | 3297.6352 | 2794.6061 | 31705746752 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-28 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-16 | 2017-12-31 | 2018-01-16 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 2823.8525 |  |  | 2823.8525
[18 empty] | 0 |  | АЛВАТЕКС ЗТМ (ООО) | 3327.125 | АЛВАТЕКС ЗТМ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сп. Стандарт (ООО) | 3367.894 |  |  | 3367.894
[18 empty] | 0 |  | Бисер (ООО) | 5993.43 | Бисер (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка знаков и плакатов безопасности | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 7745.2992 | Справочник цен (мониторинг) | 7745.2992 | ОЗП | ОЗП | 8 | 8 | Алтын (ООО) | 7722.0619 |  | 1о | 1680.6975 | 7745.2992 | Алтын (ООО) | 1983.223 | 1680.6975 | 31705719328 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-09 | 2017-11-20 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-15 | 2017-12-31 | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ТавридаСнаб (ООО) | 4682.749 |  |  | 2823.8676
[18 empty] | 0 |  | СДК (ООО) | 5286.8602 |  |  | 3970.1525
[18 empty] | 0 |  | Доброхвалов Алексей Алексеевич (ИП) | 5921.0213 |  |  | 2513.0721
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоАльянс (ООО) | 6284.782 |  |  | 5897.515
[18 empty] | 0 |  | ГАСЗНАК (ООО) | 7720.677 |  |  | 3460.7406
[18 empty] | 0 |  | Экопромтехнологии (ООО) | 4007.7644 | Экопромтехнологии (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Производственная компания Сибирь (ООО) | 7744.2427 |  |  | 1702.8782
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка окон ПВХ. дверей ПВХ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2712.1138 | Справочник цен (мониторинг) | 2712.1138 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Комфорт плюс (ООО) | 2627.1186 |  | 1о | 1542.2732 | 2712.1138 | Комфорт плюс (ООО) | 1819.8824 | 1542.2732 | 31705746757 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-28 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-01-12 | 2017-12-31 | 2018-01-12 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ЗЕТ (ООО) | 2363.3355 |  |  | 2037.8822
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 2711.8403 |  |  | 1545.6315
[18 empty] | 0 |  | ЕнисейЭнергоСтрой (ООО) | 2712.1138 |  |  | 2034.0854
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инвентаря хозяйственного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 944.1095 | Справочник цен (мониторинг) | 944.1095 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | ТрансПромКомплект (ООО) | 939.5574 |  | 1о | 864.0287 | 944.1095 | ТрансПромКомплект (ООО) | 1019.5539 | 864.0287 | 31705746761 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-28 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-01-12 | 2017-12-31 | 2018-01-12 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 944.0189 |  |  | 868.5807
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 944.1095 |  |  | 896.904
[18 empty] | 0 |  | Экспресс (ООО) | 944.1095 |  |  | 944.1095
[18 empty] | 0 |  | ЕнисейЭнергоСтрой (ООО) | 944.1095 |  |  | 887.3723
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1238.7487 | Справочник цен (мониторинг) | 1238.7487 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 815.5482 |  | 1о | 753.6108 | 1238.7487 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 889.2607 | 753.6108 | 31705746769 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-23 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-10 | 2017-12-31 | 2018-01-10 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 1238.7487 |  |  | 1238.7487
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 1018.083 |  |  | 1018.083
[18 empty] | 0 |  | ПРОФЕССИОНАЛ СНАБЖЕНИЯ (ООО) | 903.4644 |  |  | 903.4644
[18 empty] | 0 |  | ЭЛТЕХНО (ООО) | 909.1162 |  |  | 909.1162
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 925.2505 |  |  | 764.2132
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 1238.5223 |  |  | 1238.5223
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента металлорежущего и абразивного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 570.2208 | Справочник цен (мониторинг) | 570.2208 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 542.3902 |  | 1о | 431.8671 | 570.2208 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 509.6032 | 431.8671 | 31705746568 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 542.3902 |  |  | 542.3902
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 570.2208 |  |  | 570.2208
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 441.6699 |  |  | 441.6699
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей для бульдозеров. тракторов и экскаваторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 824.1608 | Справочник цен (мониторинг) | 824.1608 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | КОНДОР (ООО) | 824.1608 |  | 1о | 815.9192 | 824.1608 | КОНДОР (ООО) | 962.7847 | 815.9192 | 31705746566 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-28 | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | НОВЫЙ ФОРМАТ (ООО) | 824.1608 | НОВЫЙ ФОРМАТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Драйв XXI (ООО) | 824.1608 |  |  | 824.1608
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2902.0306 | Справочник цен (мониторинг) | 2902.0306 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 2301.7227 |  | 1о | 2243.6785 | 2902.0306 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) |  |  | 31705746549 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2018-01-22 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 2831.0158 |  |  | 2250.574
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 2902.0302 |  |  | 2902.0302
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 2902.0306 |  |  | 2902.0306
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и зап.частей для средств вычислит. и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3307.2605 | Справочник цен (мониторинг) | 3307.2605 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 3252.1097 |  | 1о | 2491.4467 | 3307.2605 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) |  |  | 31705746345 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2018-01-22 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 3307.2605 |  |  | 2745.0313
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2943.2044 |  |  | 2777.8429
[18 empty] | 0 |  | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 3201.8664 |  |  | 2507.3481
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1258.0311 | Справочник цен (мониторинг) | 1258.0311 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 1258.0311 |  | 1о | 1245.4523 | 1258.0311 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 1469.6337 | 1245.4523 | 31705746338 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-27 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-26 | 2017-12-31 | 2017-12-26 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1257.9885 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Региональный инновационный центр (ООО) | 1258.0311 |  |  | 1258.0311
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ламп. светильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1147.5221 | Справочник цен (мониторинг) | 1147.5221 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 983.6352 |  | 1о | 903.3132 | 1147.5221 | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 1065.9096 | 903.3132 | 31705746333 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-11 | 2017-12-31 | 2018-01-11 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | АСГ (ООО) | 1035.0345 |  |  | 908.8142
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1147.4074 |  |  | 1101.5091
[18 empty] | 0 |  | ЛАМИК (ООО) | 1086.968 |  |  | 914.8494
[18 empty] | 0 |  | Энергопромкомплекс (ООО) | 1043.3697 |  |  | 1043.3697
[18 empty] | 0 |  | Энергомашкомплект (ЗАО) | 1025.1338 |  |  | 940.0985
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов лако-красочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3905.0099 | Справочник цен (мониторинг) | 3905.0099 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | КРАСХИМРЕСУРС (ООО) | 2792.4826 |  | 1о | 1503.8046 | 3905.0099 | КРАСХИМРЕСУРС (ООО) | 1774.4895 | 1503.8046 | 31705746330 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-09 | 2017-12-31 | 2018-01-09 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 3769.6954 |  |  | 3769.6954
[18 empty] | 0 |  | Никарт-Сервис (ООО) | 2742.4172 |  |  | 2742.4172
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Химтэк (ООО) | 2482.6845 | Производственное объединение Химтэк (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная компания Пентан (ООО) | 1811.3444 |  |  | 1537.9884
[18 empty] | 0 |  | Славна (ООО) | 3133.2059 |  |  | 1805.4771
[18 empty] | 0 |  | ТД Стройпродукция (ООО) | 2605.0136 |  |  | 2605.0136
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных и отделочных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 10163.0192 | Справочник цен (мониторинг) | 10163.0192 | ООК | ООК | 6 | 6 | Сибпромэнерго (ООО) | 10163.0192 |  | 1о | 9604.0546 | 10163.0192 | Сибпромэнерго (ООО) | 11332.7844 | 9604.0546 | 31705722591 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-10 | 2017-11-30 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-27 | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 10163.0192 |  |  | 10163.0192
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 10158.7902 | ТрансПромКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 9639.736 |  |  | 9639.736
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 10137.638 |  |  | 10137.638
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 10162.9064 |  |  | 10162.9064
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов хозяйственных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1413.1827 | Справочник цен (мониторинг) | 1413.1827 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ТрансПромКомплект (ООО) | 1412.3329 |  | 1о | 1412.3329 | 1413.1827 | ТрансПромКомплект (ООО) | 1666.5528 | 1412.3329 | 31705746325 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2018-01-22 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1413.0448 |  |  | 1413.0448
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 1413.1827 |  |  | 1413.1827
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 6299.3077 | Справочник цен (мониторинг) | 6299.3077 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 6299.2806 |  | 1о | 6236.2876 | 6299.3077 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 7358.8193 | 6236.2876 | 31705722810 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-10 | 2017-11-21 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-20 | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 6293.0389 |  |  | 6293.0389
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоАльянс (ООО) | 6062.9078 | ЭнергоАльянс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 6299.3067 |  |  | 6299.3067
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 6297.0017 |  |  | 6297.0017
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка предохранителей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1159.1173 | Справочник цен (мониторинг) | 1159.1173 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Энергия-10 (ООО) | 788.9171 |  | 1о | 788.9171 | 1159.1173 | Энергия-10 (ООО) | 930.9222 | 788.9171 | 31705745236 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-28 | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоАльянс (ООО) | 1125.447 |  |  | 1125.447
[18 empty] | 0 |  | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 935.4224 |  |  | 935.4224
[18 empty] | 0 |  | Тюльганский электро механический завод (ООО) | 1004.1665 |  |  | 1004.1665
[18 empty] | 0 |  | Промэко (ООО) | 1067.0996 |  |  | 1067.0996
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин. контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1091.0813 | Справочник цен (мониторинг) | 1091.0813 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 1014.0806 |  | 1о | 1091 | 1091.0813 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 1287.38 | 1091 | 31705751778 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-17 | 2017-11-28 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-16 | 2017-12-31 | 2018-01-16 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ПРИЗМ (ООО) | 1091 | ПРИЗМ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 1091.0813 |  |  | 1091.0813
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1673.136 | Справочник цен (мониторинг) | 1673.136 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | МетЭнергоПром (ООО) | 1672.9689 |  | 1о | 1505.6553 | 1673.136 | МетЭнергоПром (ООО) | 1776.6732 | 1505.6553 | 31705745234 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-27 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-09 | 2017-12-31 | 2018-01-09 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 1673.136 |  |  | 1673.136
[18 empty] | 0 |  | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 1627.9 |  |  | 1510.7805
[18 empty] | 0 |  | ПРИЗМ (ООО) | 1583.2203 |  |  | 1583.2203
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка прочего сырья и материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 531.3939 | Справочник цен (мониторинг) | 531.3939 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Сибпромэнерго (ООО) | 530.577 |  | 1о | 481.1702 | 531.3939 | Сибпромэнерго (ООО) | 567.7808 | 481.1702 | 31705751770 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-17 | 2017-11-23 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-25 | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 548.3183 | ПрогрессГрупп (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 530.8103 |  |  | 481.4035
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка резинотехнических и асботехнических изделий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 445.8489 | Справочник цен (мониторинг) | 445.8489 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Поволжский Центр РТИ (ООО) | 216.9259 |  | 1о | 216.9259 | 445.8489 | Поволжский Центр РТИ (ООО) |  |  | 31705745232 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-27 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2018-01-22 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | РТК (ООО) | 308.9278 |  |  | 308.9278
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электроизоляционные материалы (ООО) | 385.0784 | Торговый Дом Электроизоляционные материалы (ООО) |  | 385.0784
[18 empty] | 0 |  | ТПХ Промрезинотехника (ООО) | 356.667 | ТПХ Промрезинотехника (ООО) |  | 356.667
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний СТК (ООО) | 412.0317 | Группа компаний СТК (ООО) |  | 412.0317
[18 empty] | 0 |  | Раббер (ООО) | 336.8097 |  |  | 336.8097
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка сварочного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1581.8968 | Справочник цен (мониторинг) | 1581.8968 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | ИТС-Сибирь (ООО) | 1502.3474 |  | 1о | 1357.111 | 1581.8968 | ИТС-Сибирь (ООО) |  |  | 31705745224 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-27 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | АГРЕГАТ (ООО) | 1436.2042 | АГРЕГАТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1581.7341 |  |  | 1581.7341
[18 empty] | 0 |  | Гонг (ООО) | 1363.0129 |  |  | 1363.0129
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 13011.5112 | Справочник цен (мониторинг) | 13011.5112 | ООК | ООК | 3 | 3 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 12883.527 |  | 2о | 9240.3037 | 13011.5112 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 10903.5583 | 9240.3037 | 31705722663 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-10 | 2017-12-01 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-11 | 2017-12-31 | 2018-01-11 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 12361.376 |  |  | 9303.6707
[18 empty] | 0 |  | Электроприбор (ООО) | 12944.38 |  |  | 12944.38
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты. приспособлений и инструм.для работы на высоте | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5751.9849 | Справочник цен (мониторинг) | 5751.9849 | ОЗП | ОЗП | 7 | 7 | СФЕРОТЕК (ООО) | 5636.9446 |  | 1о | 3911.3492 | 5751.9849 | СФЕРОТЕК (ООО) |  |  | 31705719942 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-09 | 2017-11-20 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2018-01-22 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Верхолаз (ООО) | 4861.5385 | Верхолаз (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 5636.9452 | Верус (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Доминанта (ООО) | 4652.8356 |  |  | 3962.5975
[18 empty] | 0 |  | АВЕНЮ (ООО) | 5694.4649 | АВЕНЮ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | САМОСПАС (ООО) | 5740.2 |  |  | 4647.3229
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 5751.9849 | ТоргПромСнаб (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств моющих | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 564.2485 | Справочник цен (мониторинг) | 564.2485 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | ТрансПромКомплект (ООО) | 563.81 |  | 1о | 479.1744 | 564.2485 | ТрансПромКомплект (ООО) | 565.4258 | 479.1744 | 31705745222 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-25 | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 559.918 |  |  | 480.9248
[18 empty] | 0 |  | ТД АСТРА (ООО) | 408.7983 | ТД АСТРА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сп. Стандарт (ООО) | 562.4868 |  |  | 522.9902
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств пожаротушения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3335.588 | Справочник цен (мониторинг) | 3335.588 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Август (ООО) | 3056.728 |  | 1о | 3056.728 | 3335.588 | Август (ООО) |  |  | 31705742621 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-24 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2018-01-22 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 3335.4538 |  |  | 3335.4538
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 3279.5502 |  |  | 3279.5502
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 3335.5846 |  |  | 3335.5846
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СК | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2156.994 | Справочник цен (мониторинг) | 2156.994 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 2156.994 |  | 1о | 2027.5872 | 2156.994 | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 2392.5529 | 2027.5872 | 31705742614 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-11 | 2017-12-31 | 2018-01-11 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 2156.31 |  |  | 2156.31
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 2153.2827 |  |  | 2045.4437
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ВАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 475.0044 | Справочник цен (мониторинг) | 475.0044 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 403.7517 |  | 1о | 356.2513 | 475.0044 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 420.3765 | 356.2513 | 31705742605 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-29 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 473.517 |  |  | 473.517
[18 empty] | 0 |  | Драйв XXI (ООО) | 475.0044 |  |  | 361.0033
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка форменной одежды | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 757.0073 | Справочник цен (мониторинг) | 757.0073 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Промтекс (ООО) | 757.0073 |  | 1з | 402.016 | 757.0073 | Промтекс (ООО) | 402.016 | 402.016 | 31705742470 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-24 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-29 | 2018-03-01 | 2017-12-29 | 2018-04-01 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Гарант (ООО) | 451.445 |  |  | 451.445
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка продукции химической | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1037.849 | Справочник цен (мониторинг) | 1037.849 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Производственное Объединение УфаХимПроект (ООО) | 1032.236 |  | 1о | 855.753 | 1037.849 | Производственное Объединение УфаХимПроект (ООО) | 1009.7885 | 855.753 | 31705742467 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-25 | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 1037.1852 |  |  | 974.8971
[18 empty] | 0 |  | Химреактивснаб (АО) | 992.4571 |  |  | 857.4995
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электроинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3081.8208 | Справочник цен (мониторинг) | 3081.8208 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ТехноЦентр-Красноярск (ООО) | 3081.8197 |  | 1о | 2496.2815 | 3081.8208 | ТехноЦентр-Красноярск (ООО) | 2945.6122 | 2496.2815 | 31705742463 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-29 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-21 | 2017-12-31 | 2017-12-21 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 3001.0251 | Росинструмент (АО)
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 3081.8208 |  |  | 2496.2827
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электродвигателей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 535.9015 | Справочник цен (мониторинг) | 535.9015 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ЭСТК (ООО) | 371.664 |  | 1о | 371.664 | 535.9015 | ЭСТК (ООО) |  |  | 31705742459 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-24 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ПРОМЭЛЕКТРА (ООО) | 510.6 |  |  | 510.6
[18 empty] | 0 |  | ДЕОР (ООО) | 423.2 |  |  | 423.2
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 759.5602 | Справочник цен (мониторинг) | 759.5602 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 759.5602 |  | 1о | 496.2551 | 759.5602 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 585.5811 | 496.2551 | 31705742454 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-24 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-22 | 2017-12-31 | 2017-12-22 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 759.4842 |  |  | 577.1961
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 759.4393 |  |  | 759.4393
[18 empty] | 0 |  | Партнер (ООО) | 758.554 |  |  | 758.554
[18 empty] | 0 |  | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 636.568 |  |  | 504.9155
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4800.8575 | Справочник цен (мониторинг) | 4800.8575 | ОЗП | ОЗП | 7 | 7 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 3777.7084 |  | 1о | 2817.5322 | 4800.8575 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 3324.688 | 2817.5322 | 31705742450 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-27 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-27 | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 4800.8575 |  |  | 3120.5492
[18 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 4800.8575 |  |  | 4800.8575
[18 empty] | 0 |  | БИТРОНИКС (ООО) | 4800.5819 |  |  | 4800.5819
[18 empty] | 0 |  | Фам Групп (ООО) | 3236.6477 |  |  | 3188.6388
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 4728.9403 | Научно-технический центр Галэкс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | БМК (ООО) | 4487.4817 |  |  | 2855.1822
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка волоконно-оптического кабеля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 158.121 | Справочник цен (мониторинг) | 158.121 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | 8 | СУПР (ООО) | 124.9075 |  | 1о | 124.9075 | 158.121 | СУПР (ООО) |  |  | 31705742434 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-25 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Контакт (ООО) | 158.086 |  |  | 156.7571
[18 empty] | 0 |  | КАСКАД (ООО) | 158.121 |  |  | 158.121
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 158.0783 |  |  | 158.0783
[18 empty] | 0 |  | КАМБЭК-УРАЛ (ООО) | 129.3486 |  |  | 129.3486
[18 empty] | 0 |  | Москабель-Фуджикура (АО) | 141.5707 |  |  | 141.5707
[18 empty] | 0 |  | ИНКАБ (ООО) | 158.0977 |  |  | 158.0977
[18 empty] | 0 |  | Инсистем (ООО) | 158.121 |  |  | 158.121
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 801.665 | Справочник цен (мониторинг) | 801.665 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Драйв XXI (ООО) | 801.665 |  | 1о | 601.2413 | 801.665 | Драйв XXI (ООО) | 709.4647 | 601.2413 | 31705742034 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-24 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 793.6483 |  |  | 657.3602
[18 empty] | 0 |  | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 799.536 |  |  | 783.5021
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УРАЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 868.8061 | Справочник цен (мониторинг) | 868.8061 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Драйв XXI (ООО) | 868.8061 |  | 1о | 556.0942 | 868.8061 | Драйв XXI (ООО) | 656.1911 | 556.0942 | 31705741963 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-24 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 860.1178 |  |  | 608.211
[18 empty] | 0 |  | УралПромРесурс (ООО) | 868.8061 |  |  | 556.0942
[18 empty] | 0 |  | СамараТрак Сервис (ООО) | 725.3986 |  |  | 725.3986
[18 empty] | 0 |  | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 867.077 |  |  | 797.5855
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходам. автотракторной технике. водным судам для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 628.4 | Справочник цен (мониторинг) | 628.4 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | УРАЛСПЕЦМАШ (ООО) | 628.4 |  | 0 |  | 628.4 |  |  |  | 31705747759 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-28 | 2017-12-29 | [6 empty] | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | НОВЫЙ ФОРМАТ (ООО) | 6057.4348 | НОВЫЙ ФОРМАТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КОНДОР (ООО) | 6057.4348 | КОНДОР (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходной технике | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 452.706 | Справочник цен (мониторинг) | 452.706 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Производственно-коммерческая фирма Техника (ООО) | 435.0509 |  | 1о | 383.5763 | 452.706 | Производственно-коммерческая фирма Техника (ООО) | 452.62 | 383.5763 | 31705741958 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-28 | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | КОНДОР (ООО) | 452.706 |  |  | 384.8246
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масел технических и охлаждающих жидкостей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 7984.8129 | Справочник цен (мониторинг) | 7984.8129 | ОЗП | ОЗП | 8 | 8 | Новое направление (ООО) | 7954.5388 |  | 1о | 5239.7025 | 7984.8129 | Новое направление (ООО) |  |  | 31705723999 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-10 | 2017-11-21 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2018-01-22 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | РеалНефтеПродукт (ООО) | 7984.7996 |  |  | 5349.8114
[18 empty] | 0 |  | Центр смазок (ООО) | 7961.1008 |  |  | 5565.657
[18 empty] | 0 |  | МАСЛА И СМАЗКИ (ООО) | 7959.4214 |  |  | 7959.4214
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 7984.8129 |  |  | 6707.2429
[18 empty] | 0 |  | Промтендер (ООО) | 7954.5388 |  |  | 7475.45
[18 empty] | 0 |  | РУСНЕФТЕГАЗ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 7945.5677 |  |  | 7945.5677
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 7984.8129 |  |  | 7984.8129
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка монтажного инструмента и приспособлений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 679.0868 | Справочник цен (мониторинг) | 679.0868 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Корунд (ООО) | 494.1778 |  | 1о | 488.4236 | 679.0868 | Корунд (ООО) | 576.3398 | 488.4236 | 31705741946 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-27 | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 679.0868 |  |  | 679.0868
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 594.657 |  |  | 594.657
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 679.0868 |  |  | 679.0868
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств птицезащитных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 754.4235 | Справочник цен (мониторинг) | 754.4235 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Сибпромэнерго (ООО) | 592.285 |  | 1о | 592.285 | 754.4235 | Сибпромэнерго (ООО) | 698.8963 | 592.285 | 31705741942 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-11 | 2017-12-31 | 2018-01-11 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | НПО Изолятор (АО) | 730.79 |  |  | 730.79
[18 empty] | 0 |  | Научно-производственное предприятие Авис (ООО) | 754.3727 |  |  | 754.3727
[18 empty] | 0 |  | Экологические научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (ООО) | 753.91 |  |  | 753.91
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 753.91 |  |  | 723.7405
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 796.3345 | Справочник цен (мониторинг) | 796.3345 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 796 |  | 1о | 692.4407 | 796.3345 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 817.08 | 692.4407 | 31705741936 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-22 | 2017-12-31 | 2017-12-22 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 796.3345 |  |  | 732.6057
[18 empty] | 0 |  | ГЕРМЕС (ООО) | 795 |  |  | 699.4068
[18 empty] | 0 |  | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 796 |  |  | 708.3729
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА (инновационное оборудование) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1606.4253 | Справочник цен (мониторинг) | 1606.4253 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1606 |  | 1о | 1204.5169 | 1606.4253 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1421.33 | 1204.5169 | 31705741934 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-27 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-09 | 2017-12-31 | 2018-01-09 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1).
[18 empty] | 0 |  | ГЕРМЕС (ООО) | 1412.51 |  |  | 1219.7981
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 1606.42
[18 empty] | 0 |  | АТЕК-Энерго (ООО) | 1606.414 |  |  | 1397.6428
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1540.92
1 | [9 empty] | Услуги | Обследование конструкций зданий и сооружений Аппарата управ-ления. ПО КЭС для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Крас-ноярскэнерго» в 2017 г. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1926.746 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Аргус Групп (ООО) | 1926 |  | 1з | 1020.78 | 1926.746 | Аргус Групп (ООО) | 1020.78 | 1020.78 | 31604507989 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-01-24 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-01 | 2017-03-20 | 2017-03-01 | 2017-06-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 37 .).
[18 empty] | 0 |  | ЭкспертПроект (ООО) | 1584.7239 |  |  | 1502.8385
[18 empty] | 0 |  | СтройКом (ООО) | 1830.4092 |  |  | 1050
[18 empty] | 0 |  | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1113.6418 |  |  | 1050
[18 empty] | 0 |  | Научно-производственный коммерческий центр Энергия (АО) | 1926.7 | Научно-производственный коммерческий центр Энергия (АО)
1 | [9 empty] | Услуги | Обследование конструкций зданий и сооружений ПО ВЭС. ПО СЭС для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в 2017г | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3149.579 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Аргус Групп (ООО) | 2999 |  | 1з | 1949.35 | 3149.579 | Аргус Групп (ООО) | 1949.35 | 1949.35 | 31604508123 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-01-24 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-17 | 2017-04-01 | 2017-02-17 | 2017-05-19 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 38).
[18 empty] | 0 |  | ЭкспертПроект (ООО) | 2579.505 |  |  | 2538.5607
[18 empty] | 0 |  | СтройКом (ООО) | 2992.1 |  |  | 1990
[18 empty] | 0 |  | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 2425.175 |  |  | 2200
[18 empty] | 0 |  | Научно-производственный коммерческий центр Энергия (АО) | 3149.5 | Научно-производственный коммерческий центр Энергия (АО)
1 | [9 empty] | Услуги | Обследование конструкций зданий и сооружений ПО ЮВЭС. ПО МЭС. ПО ЗЭС для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в 2017 г. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2741.871 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | СтройКом (ООО) | 2604.777 |  | 1з | 1900 | 2741.871 | СтройКом (ООО) | 2242 | 1900 | 31604508101 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-01-24 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-01 | 2017-03-20 | 2017-03-01 | 2017-06-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 39).
[18 empty] | 0 |  | ЭкспертПроект (ООО) | 2601.761 |  |  | 2566.3913
[18 empty] | 0 |  | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 2193.496 |  |  | 2150
[18 empty] | 0 |  | Аргус Групп (ООО) | 2700 |  |  | 2160
[18 empty] | 0 |  | Научно-производственный коммерческий центр Энергия (АО) | 2741.87 | Научно-производственный коммерческий центр Энергия (АО)
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ПО ЮВЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" в 2017 г. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1189.324 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Архитектурно-строительная компания Строй Сервис (ООО) | 1186.44 |  | 0 |  | 1189.324 | Архитектурно-строительная компания Строй Сервис (ООО) | 1399.9992 | 1186.44 | Ф702118 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-16 | 2017-03-28 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-28 | 15-КЭ | 2017-05-20 | 2017-04-03 | 2017-05-20 | 2017-04-03 | 2017-06-03 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 15).
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт зданий: корпус 1 (лит. Б1. помещения 25-32). кор-пус 2 (лит. Б3. помещение 10). бокс–стоянка для легковых автомобилей (лит. В1. помещение 1) филиала ПАО «МРСК Сибири» –«Красноярскэнерго» расположенных по адресу: г. Красноярск. ул. Бо-града. 144 а | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 11943.41 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Строительная компания ФАВОРИТ (ООО) | 11883.692 |  | 1о | 11883.692 | 11943.41 | Строительная компания ФАВОРИТ (ООО) | 14022.7566 | 11883.692 | 31704901715 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-07 | 2017-04-14 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-05-11 | 2017-06-30 | 2017-05-11 | 2017-11-10 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №96.
[18 empty] | 0 |  | Строительно-монтажная компания (ООО) | 10747.413 | Строительно-монтажная компания (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КАМЕЛОТ (ООО) | 11943.41 | КАМЕЛОТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 11943.41 |  |  | 11943.41
[18 empty] | 0 |  | Адепт-Строй (ООО) | 11943.41 |  |  | 11943.41
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 11943.41 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 11465.961 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 11417.434 |  | 1о | 11417.434 | 11465.961 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 13472.5721 | 11417.434 | 31705130690 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-30 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-07 | 2017-08-28 | 2017-07-07 | 2017-09-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №22.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 11465.961 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красноярскэлектросервис (ООО) | 11465.9602 |  |  | 11465.9602
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1906.096 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1906.096 |  |  |  | 31705131057 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 |  | 2017-06-06 |  |  |  |  | 2017-07-04 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №24.
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3151.073 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Краском (ООО) | 3090.013 | Краском (ООО) | 0 |  | 3151.073 |  |  |  | 31705239953 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 2017-07-03 | 2017-07-12 |  |  |  |  | 2017-08-09 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 46 от 15.06.2017 вопрос №3.
[18 empty] | 0 |  | Горэнерго (ООО) | 3151.073 | Горэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 3151.073 | Красэлектросервис (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сиби-ри" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3151.073 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Краском (ООО) | 3151.073 |  | 0 |  | 3151.073 | Краском (ООО) | 3151.073 | 3151.073 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-07-13 | 51 | 2017-07-31 | 2017-07-20 | 2017-07-31 | 2017-07-20 | 2017-09-30 | 07.08.2017 - договор на подписи у контрагента | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017 вопрос № 1
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 17582.529 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 17574.1616 |  | 1о | 14321.3937 | 17582.529 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 16899.2446 | 14321.3937 | 31705130813 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-30 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-10 | 2017-08-28 | 2017-07-10 | 2017-10-26 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №27.
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 17540 |  |  | 14375.1448
[18 empty] | 0 |  | РЕГИОНСТРОЙ (ООО) | 14945.1495 | РЕГИОНСТРОЙ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 17582.529 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красноярскэлектросервис (ООО) | 17582.529 |  |  | 17582.529
1 | [9 empty] | Услуги | Ремонт кабельных линий 0.4-6(10) кВ для нужд филиала ПАО «МРСК Си-бири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 22353 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 21529.7792 |  | 1о | 21306.2492 | 22353 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 26376.54 | 22353 | 31705129945 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-23 | 2017-08-28 | 2017-06-23 | 2017-11-20 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №28.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 22353 |  |  | 22353
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт устройств РЗ и А шкафов КРУ-10кВ. панелей РЗА ПС 110/35/10кВ №54 «Академгородок». ПС 110/10кВ №10 «Нагорная» ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 10349.991 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 10349.99 |  | 1о | 10298.2951 | 10349.991 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 12151.9882 | 10298.2951 | 31705129986 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-05 | 2017-07-03 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-18 | 2017-08-28 | 2017-07-18 | 2017-12-23 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №29.
[18 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС - ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 10189.991 | КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС - ИНЖИНИРИНГ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная корпорация Борнэо-Сибирь (ООО) | 10339 | Торгово-промышленная корпорация Борнэо-Сибирь (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 10341.6236 |  |  | 10341.6236
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 10345 | Красэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭЛРИК (ООО) | 8797.4924 | ЭЛРИК (ООО)
[18 empty] | 0 |  | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 10349.991 |  |  | 10298.2961
[18 empty] | 0 |  | ЕРСМ Сибири (ООО) | 10349.991 | ЕРСМ Сибири (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт зданий ТП. РП. ПС ПО Красноярские электриче-ские сети филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 11398.909 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА ЕРМАК (ООО) | 11390.4344 |  | 1о | 11333.4399 | 11398.909 | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА ЕРМАК (ООО) | 13373.4591 | 11333.4399 | 31705141264 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-05 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-13 | 2017-08-28 | 2017-07-13 | 2017-11-12 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017. вопрос №8.
[18 empty] | 0 |  | Строительная компания ФАВОРИТ (ООО) | 11341.9145 |  |  | 11341.9145
[18 empty] | 0 |  | ЭЛРИК (ООО) | 9119.1272 | ЭЛРИК (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 11398.909 | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 11398.909 |  |  | 11398.909
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт оборудования ПС 35-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 12398.927 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 12274.9377 | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 0 |  | 12398.927 |  |  |  | 31705141676 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-05 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-07-13 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017. вопрос №9.
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 20211.8644 | Красэлектросервис (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт оборудования ПС 35-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 12398.927 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Красэлектросервис (ООО) | 12389.1016 |  | 1о | 12389.1016 | 12398.927 | Красэлектросервис (ООО) | 14619.1399 | 12389.1016 | 31705238696 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 2017-07-03 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-07-24 | 2017-09-28 | 2017-07-24 | 2017-11-09 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 46 от 15.06.2017 вопрос №3.
[18 empty] | 0 |  | Горэнерго (ООО) | 12398.927 |  |  | 12398.927
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2442.525 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 2359.4742 |  | 1о | 2090.7964 | 2442.525 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 2467.1397 | 2090.7964 | 31705244504 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 | 2017-07-03 | 2017-07-20 |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-11 | 2017-09-28 | 2017-08-11 | 2017-10-10 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 11
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 2442.525 |  |  | 2100.5714
[18 empty] | 0 |  | Красноярскэлектросервис (ООО) | 2442.525 |  |  | 2442.525
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт автогидроподъемников. кранов. бурильно-крановых машин. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 230 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Зенит (ООО) | 230 |  | 0 |  | 230 | Зенит (ООО) | 230 | 230 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 2017-09-28 | 2017-07-07 | 2017-09-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 12
1 | [9 empty] | Работы | Восстановление покрытий и благоустройство после ремонта кабель-ных линий филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 10000 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ТАВРИКУЛЬ (ООО) | 10000 |  | 1о | 10000 | 10000 | ТАВРИКУЛЬ (ООО) |  |  | 31705212894 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-13 | 2017-06-26 | 2017-07-17 |  |  |  |  | 2017-08-14 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017 вопрос № 6
[18 empty] | 0 |  | ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЭНЕРГО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 10000 |  |  | 10000
[18 empty] | 0 |  | Аргус (ООО) | 10000 | Аргус (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Восстановление покрытий и благоустройство после ремонта кабельных линий филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 7033.8983 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ПРЕСТИЖ-СТРОЙ (ООО) | 6668.1356 |  |  |  | 7033.8983 |  |  |  | 31705550890 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-22 | 2017-10-02 | 2017-10-23 |  |  |  |  | 2017-11-20 |  | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №64 от 14.09.2017. вопрос №6).
[18 empty] | 0 |  | АвтодорМост (ООО) | 7033.8983
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт кровель зданий: «Красноярскэнерго» (Корпус 2 лит. Б3) по адресу: г. Красноярск. ул. Бограда. 144 а. склада РЭУ (лит. В6) по адресу: г. Красноярск. ул. Лесопильщиков. 171. механических мастерских (лит. В12) по адресу: г. Красноярск. ул. Лесопильщиков. 163 а. гаража на 20 автомашин ПО СЭС (лит В15) по адресу: Красноярский край. г. Лесо-сибирск. ул. Горького.126. ПО КЭС ТП 134-4-3. ТП 134-4-5 по адресу: Красноярский край. Емельяновский район. п. Элита для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 5194.871 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 5194.871 |  | 1о | 5142.9223 | 5194.871 | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 6068.6483 | 5142.9223 | 31705418064 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-08-25 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-16 | 2017-11-28 | 2017-10-16 | 2017-12-15 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 31).
[18 empty] | 0 |  | Строительная компания ФАВОРИТ (ООО) | 5168.8966 | Строительная компания ФАВОРИТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 5194.871 |  |  | 5194.871
[18 empty] | 0 |  | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА ЕРМАК (ООО) | 5194.871 |  |  | 5194.871
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт зданий: корпус 1 (лит. Б1). корпус 2 (лит. Б3). Бокс-стоянка для легковых автомобилей (лит. В1) филиала ПАО «МРСК Сиби-ри» - «Красноярскэнерго» расположенных по адресу: г. Красноярск. ул. Бограда. 144 а | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5251.603 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Малахит (ООО) | 5251.603 |  | 1о | 5199.087 | 5251.603 | Малахит (ООО) | 6134.9226 | 5199.087 | 31705430505 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-17 | 2017-09-01 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-10-23 | 2017-12-13 | 2017-10-23 | 2017-11-13 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 34).
[18 empty] | 0 |  | КРАСЛИДЕР (ООО) | 5251.603 |  |  | 5251.603
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт зданий ТП ПО Красноярские электрические сети для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1969.043 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1969.043 |  |  |  | 31705453973 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 |  | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-11-02 |  | 2017-12-13 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 9). Протокол ПДКК №154-181ПВИ-КуЭ от 20.09.2017 перенесен срок подведения итогов.
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф. 87-3 ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 12093.447 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 12093.447 |  | 1о | 9296.8368 | 12093.447 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 10970.2675 | 9296.8368 | 31705462993 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-28 | 2017-09-18 | 2017-10-17 |  |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-12-13 | 2017-11-15 | 2018-03-17 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 19).
[18 empty] | 0 |  | АНТАРЕС С (ООО) | 11730.6436 |  |  | 9493.3555
[18 empty] | 0 |  | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 12093.447 | АМК ЭНЕРГО (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 12093.447 |  |  | 9347.6843
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт помещений зданий: диспетчерской. АУП. АБК. рас-положенных по адресу Рыбинский район. г. Заозерный. ул. Чкалова. 29 ПО ЮВЭС для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2246.493 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 2246.493 |  | 1о | 2224.0281 | 2246.493 | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 2624.3531 | 2224.0281 | 31705454818 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-09-25 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-09 | 2017-12-13 | 2017-11-09 | 2018-01-08 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 22). Протоколом №98/99 И4-КЭ от 15.09.2017 перенесен срок подведения итогов. Протоколом №99 И5-КЭ/87 И-КЭ от 20.09.2017 перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 2246.493 |  |  | 2246.493
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО) | 2246.493 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ С-231/С-232 ПО КЭС для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 264.636 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Краском (ООО) | 264.636 |  | 0 |  | 264.636 | Краском (ООО) | 312.2705 | 264.636 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-17 | 57 | 2017-08-31 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 2017-08-28 | 2017-10-28 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 27).
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт зданий ТП-723 по адресу: г. Красноярск. ул. Ака-демика Киренского.70. ТП-1100 по адресу: г. Красноярск. ул. Ленина. 169. ТП-111 по адресу: г. Красноярск. пр. Красноярский рабочий. д.116А. ТП-763 по адресу: г. Красноярск. ул. Мичурина. 25а ПО Красноярские электрические сети. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1131.692 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА ЕРМАК (ООО) | 1131.692 |  | 0 |  | 1131.692 | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА ЕРМАК (ООО) | 1335.3966 | 1131.692 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-17 | 57 | 2017-08-31 | 2017-10-10 | 2017-08-31 | 2017-10-10 | 2017-12-09 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 30).
1 | [9 empty] | Услуги | Восстановление покрытий и благоустройство после ремонта кабельных линий филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2542.3729 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ | 2542.3729 |  | 0 |  | 2542.3729 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ | 3000 | 2542.3729 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-24 | 58 | 2017-09-30 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 2017-09-01 | 2017-10-31 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017. вопрос № 6).
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт устройств РЗ и А шкафов КРУ-10кВ, панелей РЗА ПС 110/35/10кВ №54 «Академгородок», ПС 110/10кВ №10 «Нагорная» ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в 2017 году | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 672.6403 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 672.6403 |  | 0 |  | 672.6403 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 793.7156 | 672.6403 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-14 | ЦКК 87 | 2017-12-22 | 2017-12-29 | 2017-12-25 | 2017-12-29 | 2018-06-05 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №87 от 14.12.2017. вопрос № 20).
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт оборудования ПС 35-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" в 2017 году | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 609.482 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Красэлектросервис (ООО) | 609.482 |  | 0 |  | 609.482 | Красэлектросервис (ООО) | 719.1888 | 609.482 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-21 | 91 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017. вопрос № 8).
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт кабельных линий 0,4-6(10) кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1065.3433 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1065.3433 |  | 0 |  | 1065.3433 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1257.105 | 1065.3433 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-21 | 91 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-07-01 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017. вопрос № 9).
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт кабельных линий 0,4-6(10) кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2235.3 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 2235.3 |  | 0 |  | 2235.3 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 2637.654 | 2235.3 | [6 empty] | п. 5.12.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-21 | 91 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-31 | 2017-12-29 | 2018-01-31 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017. вопрос № 12). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 29 - исключение из ПЗ 2017, включение в ПЗ 2018
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3250.558 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | 2 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3224.971 |  | 1о | 3224.9716 | 3250.558 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3805.4665 | 3224.9716 | 756407 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-01-25 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 30 .).
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 3250.558 |  |  | 3250.5584
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов. устройств оптических (бинокли. фотоаппараты. даль-номеры) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1225.152 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 1218.586 |  | 1о | 1042.0745 | 1225.152 | МетЭнергоПром (ООО) | 1229.6479 | 1042.0745 | 31604508047 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-01-25 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-07 | 2017-03-20 | 2017-02-07 | 2017-03-24 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 41 .).
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 1224.305 |  |  | 1047.7936
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей 6-10 кВ. 20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4057.252 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 4049.05 |  | 1о | 4049.05 | 4057.252 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 4777.879 | 4049.05 | 31704684321 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-25 | 2017-03-10 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-27 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 03 от 12.01.2017 вопрос № 29).
[18 empty] | 0 |  | Промэко (ООО) | 3875.8967 | Промэко (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Вологодский электромеханический завод (АО) | 3883.59 | Вологодский электромеханический завод (АО)
[18 empty] | 0 |  | Энергомашкомплект (ЗАО) | 2775.5155 | Энергомашкомплект (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 4057.2521 |  |  | 4057.2521
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 114680.534 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 113052.027 |  | 0 |  | 114680.534 | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 135323.0301 | 114680.534 | 31704699671 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-24 | 2017-02-06 | 2017-02-17 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-17 | 17-4005/31704699671/2 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-15 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 06/1 от 18.01.2017 вопрос № 2).
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1463.099 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 9 | 9 | Драйв XXI (ООО) | 1463.093 |  | 1о | 965.639 | 1463.099 | Драйв XXI (ООО) | 1139.454 | 965.639 | 31704750963 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-03-10 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-03-17 | 2017-05-20 | 2017-03-17 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 31.01.2017 вопрос № 2).
[18 empty] | 0 |  | МИР АВТОЗАПЧАСТЕЙ (ООО) | 1243.5 |  |  | 1097.19
[18 empty] | 0 |  | ЗапАвтоГрад (ООО) | 1347.4576 |  |  | 1025.5756
[18 empty] | 0 |  | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 1374.9941 |  |  | 1317.0775
[18 empty] | 0 |  | ОРЕХ (ЗАО) | 1385.0769 | ОРЕХ (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Орион - Моторс (ООО) | 1407.459 |  |  | 1407.459
[18 empty] | 0 |  | Управление производственными активами (ООО) | 1462.1068 |  |  | 1462.1068
[18 empty] | 0 |  | АВТОМИР (ООО) | 1462.714 |  |  | 1462.714
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 1111.9537 |  |  | 965.6437
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям МАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 848.854 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 645.108 |  | 1о | 551.734 | 848.854 | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 651.0461 | 551.734 | 31704750962 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-03-10 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-03-28 | 2017-05-20 | 2017-03-28 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 31.01.2017 вопрос № 3).
[18 empty] | 0 |  | Динамика 76 (ООО) | 710.711 |  |  | 557.9173
[18 empty] | 0 |  | Дизель-Ураган (ООО) | 744.3983 |  |  | 744.3983
[18 empty] | 0 |  | Яртурбо (ООО) | 754.726 |  |  | 754.726
[18 empty] | 0 |  | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 788.6907 |  |  | 787.5723
[18 empty] | 0 |  | ОРЕХ (ЗАО) | 796.0335 | ОРЕХ (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Драйв XXI (ООО) | 848.8522 |  |  | 755.4783
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4822.962 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ЖБК Армада (ООО) | 3919.6017 |  | 1о | 3919.6017 | 4822.962 | ЖБК Армада (ООО) | 4625.13 | 3919.6017 | 31704750960 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-03 | 2017-02-14 | 2017-03-10 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-03-20 | 2017-05-20 | 2017-03-20 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 31.01.2017 вопрос № 4).
[18 empty] | 0 |  | Уяржелезобетон (ПАО) | 4611.0992 |  |  | 4611.0992
[18 empty] | 0 |  | ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРАСНОЯРСКЖИЛСТРОЙ (ООО) | 4665.8305 |  |  | 4665.8305
[18 empty] | 0 |  | Базис-Бетон (ООО) | 4769.492 |  |  | 4769.492
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 4822.5717 |  |  | 4822.5717
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка фотоаппаратов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 662.521 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | КОМПАНИЯ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 564.179 |  | 1о | 524.4277 | 662.521 | КОМПАНИЯ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 618.8247 | 524.4277 | 31704770299 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-20 | 2017-03-13 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-03-27 | 2017-05-20 | 2017-03-27 | 2017-04-26 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 18).
[18 empty] | 0 |  | Виктел (ООО) | 560.56 |  |  | 527.4339
[18 empty] | 0 |  | Киролан (ООО) | 635.25 |  |  | 635.25
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 661.8597 |  |  | 549.2309
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 662.508 |  |  | 662.508
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей 6-10 кВ. 20 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1091.997 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1087.7 |  | 0 |  | 1091.997 |  |  |  | 31704810952 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017 вопрос № 10).
[18 empty] | 0 |  | Промэко (ООО) | 995.707 | Промэко (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Вологодский электромеханический завод (АО) | 1088.984 | Вологодский электромеханический завод (АО)
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 1091.855 | СибЭлектроМонтаж (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей 6-10 кВ. 20 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1300.8527 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Промэко (ООО) | 1105.3932 |  | 1о | 1040.3506 | 1300.8527 | Промэко (ООО) | 1227.6137 | 1040.3506 | 31705337218 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-19 | 2017-07-25 | 2017-08-11 |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-08-30 | 2017-10-28 | 2017-08-30 | 2017-09-29 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017 вопрос № 11).
[18 empty] | 0 |  | Спецэлектропоставка (ООО) | 1220.341
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 1299.4
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 1300.8527
[18 empty] | 0 |  | Энергомашкомплект (ЗАО) | 1045.552
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка агрегатов и запасных частей к автомобилям УРАЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4.5423 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Драйв XXI (ООО) | 4.5423 |  | 0 |  | 4.5423 | Драйв XXI (ООО) | 5.3599 | 4.5423 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-30 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017 вопрос № 11).
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПВХ изо-ляцией | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 976.464 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 3 | 3 | Камский кабель (ООО) | 976.464 |  | 0 |  | 976.464 | Камский кабель (ООО) | 1152.2275 | 976.464 | Ф702119 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-29 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-05-20 | 2017-04-21 | 2017-05-20 | 2017-04-21 | 2017-05-21 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 16). Выписка ЦКК № 33 от 06.04.2017. вопрос 44 - заключение договора с ЕИ
[18 empty] | 0 |  | Энергомашкомплект (ЗАО) | 612.304 | Энергомашкомплект (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 976.464 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка автомобильных аккумуляторных батарей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 5.33 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЭНЕРГИЯ (ООО) | 5.33 |  | 0 |  | 5.33 | ЭНЕРГИЯ (ООО) | 6.2894 | 5.33 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-03-26 | 2017-03-01 | 2017-03-26 | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 23).
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вводов 35-220кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 225.094 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 225.094 |  | 0 |  | 225.094 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 265.6109 | 225.094 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-03-31 | 2017-03-23 | 2017-03-31 | 2017-03-23 | 2017-04-22 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №18.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов пломбировочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4428.93 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 4279.939 |  | 1о | 3128.4175 | 4428.93 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 3691.5326 | 3128.4175 | 31704923179 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-23 | 2017-04-03 | 2017-04-24 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-12 | 2017-06-20 | 2017-05-12 | 2017-06-21 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 28 от 15.03.2017. вопрос № 7.
[18 empty] | 0 |  | АСПЛОМБ ТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 4252.927 |  |  | 3367.1418
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом НТ (ООО) | 3169.517 |  |  | 3169.5179
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 4335.439 |  |  | 4291.1501
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля до 1 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1378.929 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1375.321 |  | 0 |  | 1378.929 |  |  |  | 31704949901 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-07 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-05-30 |  | 2017-05-30 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №23.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 1378.9296 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 1378.9296 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля до 1 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 835.1525 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 820.35 |  | 0 |  | 835.1525 |  |  |  | 31705346408 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-08-15 | [6 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017 вопрос № 11
[18 empty] | 0 |  | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 835.1525 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 635.378 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | АвтоВозовъ (ООО) | 635.378 |  | 1о | 565.4871 | 635.378 | АвтоВозовъ (ООО) | 667.2748 | 565.4871 | 31704949951 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-07 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-12 | 2017-06-20 | 2017-05-12 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 30 от 27.03.2017. вопрос № 4
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 635.378 |  |  | 635.378
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 635.378 |  |  | 571.8409
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочих) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1067.182 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1067.182 |  |  |  | 31704949957 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 |  | 2017-04-04 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 30 от 27.03.2017. вопрос № 5
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочих) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1065.6 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Сибпромэнерго (ООО) | 1065.6 |  | 0 |  | 1065.6 | Сибпромэнерго (ООО) | 1257.408 | 1065.6 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 32 | 2017-04-05 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-04 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 32 от 30.03.2017. вопрос № 1
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1293.8 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АвтоВозовъ (ООО) | 1293.8 |  | 0 |  | 1293.8 | АвтоВозовъ (ООО) | 1526.684 | 1293.8 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 32 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 32 от 30.03.2017. вопрос № 2
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПФХ изоляцией | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 346.912 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 252 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 0 |  | 346.912 |  |  |  | 31705004777 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-18 | 2017-05-15 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 43
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 264 | Торговый Дом Электрум (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 346.9128
[18 empty] | 0 |  | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 346.9128 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 876.3035 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 862 |  | 1о | 704.2654 | 876.3035 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 831.0332 | 704.2654 | 31705218023 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-14 | 2017-06-20 | 2017-07-11 |  |  |  |  | 2017-08-08 | 2017-07-14 | 2017-09-28 | 2017-07-14 | 2017-09-02 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017 вопрос № 10
[18 empty] | 0 |  | ГК ЭНЕРГО ТРЕЙД (ООО) | 875.75 |  |  | 875.75
[18 empty] | 0 |  | Генератор (ООО) | 871.35 |  |  | 704.8524
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 874.9 |  |  | 874.9
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 515.7592 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 512.56 |  | 1з | 512.56 | 515.7592 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 604.8208 | 512.56 | 31705247321 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2017-06-28 | 2017-07-17 |  |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-07-28 | 2017-09-06 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 17
[18 empty] | 0 |  | Энергокомплект (ООО) | 512.56 |  |  | 512.56
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты. приспособлений и инструмента для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 6769.2972 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 11 | 11 | СФЕРОТЕК (ООО) | 6735.4526 |  | 1о | 4569.2774 | 6769.2972 | СФЕРОТЕК (ООО) | 5391.7474 | 4569.2774 | 31705371559 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 2017-08-08 | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-11-03 | 2017-10-30 | 2017-12-09 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №52 от 20.07.2017. вопрос №11). Протоколом №99 И5-КЭ/87 И-КЭ от 20.09.2017 перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Доминанта (ООО) | 5569.2839 |  |  | 4621.5822
[18 empty] | 0 |  | СТИЛЬ-МАСТЕР (ООО) | 6392.274
[18 empty] | 0 |  | АВЕНЮ (ООО) | 6755.7617 |  |  | 5986.1161
[18 empty] | 0 |  | САМОСПАС (ООО) | 6685.65 |  |  | 5061.0186
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 6769.2972 |  |  | 6769.2972
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 6768.164 |  |  | 6768.164
[18 empty] | 0 |  | Меланжист Красноярск (ООО) | 6767.7436 |  |  | 6767.7436
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 6609.168 |  |  | 6541.475
[18 empty] | 0 |  | Верхолаз (ООО) | 6769.2972 |  |  | 6769.2972
[18 empty] | 0 |  | Энергогрупп Урал (ООО) | 6185.4898 | Энергогрупп Урал (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 11242.8692 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | АВАНГАРД (ООО) | 10879.916 |  | 1о | 9924.2721 | 11242.8692 | АВАНГАРД (ООО) | 11710.6411 | 9924.2721 | 31705375038 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-21 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-12 | 2017-10-28 | 2017-10-12 | 2017-11-21 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №52 от 20.07.2017. вопрос №12).
[18 empty] | 0 |  | Электроприбор (ООО) | 10762.501 | Электроприбор (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 10677.846 |  |  | 10003.2738
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 786.3531 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 688.685 |  | 1о | 688.685 | 786.3531 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 812.6483 | 688.685 | 31705418340 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-08-21 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-02 | 2017-11-28 | 2017-10-02 | 2017-11-01 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 36).
[18 empty] | 0 |  | ПРИЗМ (ООО) | 760.5085 |  |  | 760.5085
[18 empty] | 0 |  | Союз Прибор (ООО) | 764.1393 |  |  | 756.2758
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин. контроля и про-верки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 499.1823 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Еврокабель (ООО) | 462.2542 |  | 1о | 422.8227 | 499.1823 | Еврокабель (ООО) | 498.9308 | 422.8227 | 31705431026 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-17 | 2017-09-08 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-18 | 2017-12-13 | 2017-10-18 | 2017-11-17 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 26).
[18 empty] | 0 |  | ПРИЗМ (ООО) | 497.7 |  |  | 427.3115
[18 empty] | 0 |  | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 499.1823 |  |  | 434.2886
1 | [9 empty] | Работы | Ремонт зданий и сооружений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 12792.2781 | Локальные сметы | 12792.2781 | ООК | ООК | 3 | 3 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 12711.8644 |  | 1о | 12647.9034 | 12792.2781 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 14924.526 | 12647.9034 | 31705569555 | etp.rosseti.ru | 2017-10-02 | 2017-09-28 | 2017-10-19 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-16 | 2018-04-16 | 2017-11-16 | 2018-07-16 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 12650 |  |  | 12650
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 12792.2781 | Енисей Инжиниринг (ООО)
1 | [9 empty] | Работы | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий и сооружений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1610.4257 | Локальные сметы | 1610.4257 | ОЗП | ОЗП | 6 | 6 | АПБ (ООО) | 899.6909 |  | 1з | 577.1602 | 1610.4257 | АПБ (ООО) | 577.1602 | 577.1602 | 31705569630 | etp.rosseti.ru | 2017-10-02 | 2017-09-29 | 2017-10-16 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-27 | 2018-05-21 | 2017-11-27 | 2018-07-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Системы пожаротушения (ООО) | 750 |  |  | 750
[18 empty] | 0 |  | БиоТехСоюз (ООО) | 984.5674 |  |  | 645.0614
[18 empty] | 0 |  | ОБОРОНА (ООО) | 1000 |  |  | 1000
[18 empty] | 0 |  | Безопасные системы + (ООО) | 1135.2 |  |  | 1135.2
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний Дровосек (ООО) | 1381.3559 |  |  | 1381.3559
1 | [9 empty] | Работы | Услуги по проведению комплексного обследования технического состояния зданий и сооружений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2783.7483 | Локальные сметы | 2783.7483 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | ЭнергоПодряд (ООО) | 2783.7483 |  | 2о | 1252.6974 | 2783.7483 | ЭнергоПодряд (ООО) | 1478.1829 | 1252.6974 | 31705569697 | etp.rosseti.ru | 2017-10-02 | 2017-09-28 | 2017-10-16 | 2017-11-14 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-28 | 2018-04-02 | 2017-11-28 | 2018-07-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Стройэксперт (ЗАО) | 2080.453 | Стройэксперт (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | СтройКом (ООО) | 2372.8814 |  |  | 2372.8814
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 2783.7483 |  |  | 2366.1889
[18 empty] | 0 |  | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1698.0867 |  |  | 1280.5274
1 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ ПО СВЭС (замена ВЛ 10 кВ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1711.8113 | Локальные сметы | 1711.8113 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ЭнергоПодряд (ООО) | 1711.4 |  | 1о | 1406.7576 | 1711.8113 | ЭнергоПодряд (ООО) | 1659.974 | 1406.7576 | 31705657238 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-11-21 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-07-01 | 2017-12-18 | 2018-07-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №71 от 12.10.2017. вопрос №1. Протоколом № 240-242ПВИ-КуЭ от 08.11.2017 - перенесен срок подведения итогов. Протоколом № 240-278ПВИ-КуЭ от 13.11.2017 - перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэлектросервис (ООО) | 1711.8113 |  |  | 1711.8113
[18 empty] | 0 |  | Сибирь-Энерго (ООО) | 1711.8113 |  |  | 1407.1689
1 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт ВЛ110кВ ПО СВЭС (окраска опоры ВЛ 110 кВ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1169.1315 | Локальные сметы | 1169.1315 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | СК ИНТЕКО (ООО) | 973.7288 |  | 1о | 973.7288 | 1169.1315 | СК ИНТЕКО (ООО) | 1149 | 973.7288 | 31705657245 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-11-16 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-11 | 2018-07-01 | 2017-12-11 | 2018-07-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №71 от 12.10.2017. вопрос №1. Протоколом № 240-242ПВИ-КуЭ от 08.11.2017 - перенесен срок подведения итогов. Протоколом № 240-278ПВИ-КуЭ от 13.11.2017 - перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 1165 |  |  | 1165
1 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт ВЛ35-110кВ ПО СВЭС (устройство ограждения опор ВЛ 35-110 кВ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4812.5384 | Локальные сметы | 4812.5384 | ОЗП | ОЗП | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4812.5384 |  |  |  | 31705657249 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-24 |  | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2018-05-01 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №71 от 12.10.2017. вопрос №1. Протоколом № 240-242ПВИ-КуЭ от 08.11.2017 - перенесен срок подведения итогов. Протоколом № 240-278ПВИ-КуЭ от 13.11.2017 - перенесен срок подведения итогов.
1 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт фундаментов ВЛ 35-110кВ ПО СВЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3197.0678 | Локальные сметы | 3197.0678 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 3197.0678 |  | 1о | 3165.0975 | 3197.0678 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 3734.815 | 3165.0975 | 31705656631 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-11-17 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-06-01 | 2017-12-18 | 2018-08-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №71 от 12.10.2017. вопрос №1. Протоколом № 243-262ПВИ-КуЭ от 09.11.2017 - перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 3195 |  |  | 3195
1 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт фундаментов ВЛ35-110кВ ПО ЦЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3063.585 | Локальные сметы | 3063.585 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ЭнергоПодряд (ООО) | 3060 |  | 1о | 3060 | 3063.585 | ЭнергоПодряд (ООО) | 3610.8 | 3060 | 31705656669 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-11-17 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-05-01 | 2017-12-18 | 2018-07-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №71 от 12.10.2017. вопрос №1. Протоколом № 243-262ПВИ-КуЭ от 09.11.2017 - перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 3063.585 |  |  | 3063.585
1 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт фундаментов ВЛ35-110кВ ПО ЮЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 712.3368 | Локальные сметы | 712.3368 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ЭнергоПодряд (ООО) | 712.2 |  | 1о | 712.2 | 712.3368 | ЭнергоПодряд (ООО) | 840.396 | 712.2 | 31705656733 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-12-05 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-06-01 | 2017-12-29 | 2018-08-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №71 от 12.10.2017. вопрос №1. Протоколом № 243-262ПВИ-КуЭ от 09.11.2017 - перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 712.3368 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 712.3368 |  |  | 712.3368
1 | [9 empty] | Работы | Ремонт кабельных линий 6 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8767.205 | Локальные сметы | 8767.205 | ООК | ООК | 3 | 3 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 8767.205 |  | 1о | 8723.3686 | 8767.205 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 10293.5749 | 8723.3686 | 31705656839 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-11-30 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-12 | 2018-05-01 | 2018-01-12 | 2018-08-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №71 от 12.10.2017. вопрос №1. Протоколом № 243-279ПВИ-КуЭ от 14.11.2017 - перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Энергоспецмонтаж (ООО) | 8767.205 | Энергоспецмонтаж (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 8767.205 |  |  | 8767.205
1 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ ПО СВЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 598.4959 | Локальные сметы | 598.4959 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 2064.913 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 |  | 598.4959 |  |  |  | 31705656787 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-12-11 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2018-07-01 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №71 от 12.10.2017. вопрос №1. Протоколом ПДКК №247-264ПВИ-КуЭ от 10.11.2017 - перенесен срок подведения итогов. Протокол ПДКК № 247-273ПВИ-КуЭ от 23.11.2017 - перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | СибЭнергоНаладка (ООО) | 2076.905 | СибЭнергоНаладка (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО) | 2122.785 | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО)
1 | [9 empty] | Работы | Расчистка просек ВЛ 6-110 кВ ПО СВЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7334.8094 | Локальные сметы | 7334.8094 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБЛЕСПРОМ (ООО) | 7334.8094 |  | 1о | 6601.3264 | 7334.8094 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБЛЕСПРОМ (ООО) | 7789.5651 | 6601.3264 | 31705657254 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-11-09 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-05-01 | 2017-12-18 | 2018-08-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №71 от 12.10.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торгово-Строительная Компания СтройКомплект (ООО) | 7298.1353 |  |  | 6638.0006
[18 empty] | 0 |  | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 7310 |  |  | 7310
[18 empty] | 0 |  | Раунд-Т (ООО) | 7334.8094 |  |  | 7334.8094
[18 empty] | 0 |  | Простор-Строй (ООО) | 6821.3727 | Простор-Строй (ООО)
1 | [9 empty] | Работы | Расчистка просек ВЛ 35-110 кВ ПО ЮЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4024.2885 | Локальные сметы | 4024.2885 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 4024.2885 |  | 1о | 3984.0452 | 4024.2885 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 4701.1734 | 3984.0452 | 31705657262 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-11-14 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2018-05-01 | 2017-12-14 | 2018-09-30 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №71 от 12.10.2017. вопрос №1. Протоколом № 243-262ПВИ-КуЭ от 09.11.2017 - перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 4000 |  |  | 4000
[18 empty] | 0 |  | Простор-Строй (ООО) | 3742.5883 | Простор-Строй (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Ремонт грузоподъемных механизмов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 9581.4206 | Локальные сметы | 9581.4206 | ООК | ООК | 2 | 2 | НАЯНА (ООО) | 8527.4644 |  | 1о | 8527.4644 | 9581.4206 | НАЯНА (ООО) | 11306.0763 | 9581.4206 | 31705656882 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-11-30 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 2017-12-26 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №71 от 12.10.2017. вопрос №1. Протоколом № 243-279ПВИ-КуЭ от 14.11.2017 - перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Капитель-Д (ООО) | 9293.978 |  |  | 9293.978
1 | [9 empty] | Услуги | Техническое диагностирование. обслуживание и ремонт автомобилей иностранного производства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1555.316 | Локальные сметы | 1555.316 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Кемавто (ООО) | 1555.316 |  | 1о | 1555.316 | 1555.316 | Кемавто (ООО) |  |  | 31705656805 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-11-15 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2018-01-01 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №71 от 12.10.2017. вопрос №1. Протоколом ПДКК №247-264ПВИ-КуЭ от 10.11.2017 - перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | ЭТАЛОН (ООО) | 1555.316 |  |  | 1555.316
1 | [9 empty] | Работы | Ремонт зданий и сооружений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 5609.019 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Энергоподряд (ООО) | 5540 |  | 0 |  | 5609.019 |  |  |  | 31705000098 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-04 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 68
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 5580.9747 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
1 | [9 empty] | Работы | Ремонт зданий и сооружений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5609.019 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ЭнергоПодряд (ООО) | 5540 |  | 1о | 5540 | 5609.019 | ЭнергоПодряд (ООО) | 6537.2 | 5540 | 31705208968 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-20 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-13 | 2017-09-28 | 2017-07-13 | 2017-09-11 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017. вопрос № 12
[18 empty] | 0 |  | Энергоэкспертиза (ООО) | 5609 |  |  | 5609
[18 empty] | 0 |  | АРСЕНАЛ-СТРОЙ (ООО) | 5609.0198 |  |  | 5584.4432
1 | [9 empty] | Работы | Расчистка просек ВЛ 6-110 кВ ПО СВЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4711.8644 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБЛЕСПРОМ (ООО) | 4711.8644 |  | 0 |  | 4711.8644 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБЛЕСПРОМ (ООО) | 5560 | 4711.8644 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-22 | 48 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-10-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017. вопрос № 23
1 | [9 empty] | Работы | Расчистка просек ВЛ 6-110 кВ ПО ЮЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7569.6363 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 7569.6363 |  | 0 |  | 7569.6363 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 8932.1709 | 7569.6363 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-22 | 48 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-09-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017. вопрос № 24
1 | [9 empty] | Работы | Расчистка просек ВЛ 110 кВ ПО ЮЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1650.2003 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АРСЕНАЛ-СТРОЙ (ООО) | 1650.2003 |  | 0 |  | 1650.2003 | АРСЕНАЛ-СТРОЙ (ООО) | 1947.2363 | 1650.2003 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-07-27 | 54 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-10-01 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 54 от 27.07.2017. вопрос № 40
1 | [9 empty] | Работы | Ремонт ВЛ-10 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 13982.1469 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 13884.2719 |  | 1о | 13185.1646 | 13982.1469 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 15558.4942 | 13185.1646 | 31705452703 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-09-14 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-10 | 2017-08-20 | 2017-11-10 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017 вопрос № 37
[18 empty] | 0 |  | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 13283.0395 |  |  | 13213.1288
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 13945 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 13977.9661 |  |  | 13977.9661
[18 empty] | 0 |  | Энергоспецмонтаж (ООО) | 13982.1469 | Энергоспецмонтаж (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 13982.1469 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КузбассЭнергоСтрой (ООО) | 13982.2306 | КузбассЭнергоСтрой (ООО)
1 | Унщикова Е.А | [8 empty] | Работы | Дополнительное соглашение №1 к договору подряда "Ремонт кабельных линий" от 26.12.2016 № 10.4200.3446.16 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 101.9625 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЭнергоПодряд (ООО) | 101.9625 |  |  |  | 101.9625 | ЭнергоПодряд (ООО) | 120.3158 | 101.9625 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-23 | 81 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 2018-04-01 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017 вопрос № 30
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вводов 35-220кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 14327.237 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | 2 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 14327.237 |  | 1о | 13580.59 | 14327.237 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 16025.0962 | 13580.59 | 739790 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-17 | 2016-12-09 | 2017-01-09 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-02-02 | 2017-01-20 | 2017-02-02 | 2017-04-29 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 116 от 17.11.2016 вопрос № 2
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 14327.237 |  |  | 13582.8
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи. . | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5581.303 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 5581.303 |  | 1о | 4241.7902 | 5581.303 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 5005.3124 | 4241.7902 | 31604436573 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-06 | 2016-12-23 | 2017-01-24 |  |  |  |  | 2017-02-21 | 2017-02-06 | 2017-02-20 | 2017-02-06 | 2017-04-17 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 116 от 17.11.2016 вопрос № 1
[18 empty] | 0 |  | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 5581.303 | Лесосибирская торговая компания (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 5570 |  |  | 4286.3002
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2749.728 | справочник цен (мониторинг) | 2749.728 | ОЗЦ | ОЗЦ | 14 | 14 | Артул (ООО) | 2722.2317 |  | 1о | 1869.8113 | 2749.728 | Артул (ООО) | 2206.3774 | 1869.8113 | 31705569878 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-29 | 2017-10-10 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-22 | 2018-01-05 | 2017-11-22 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТД Сибирский инструмент (ООО) | 1990.4823 | ТД Сибирский инструмент (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Мировой инструмент (ООО) | 2022.5588 |  |  | 1885.0717
[18 empty] | 0 |  | РЕГИОН-ИНСТРУМЕНТ (ООО) | 2053.448 |  |  | 2025.9506
[18 empty] | 0 |  | НовоТех (ООО) | 2144.1887 |  |  | 2144.1887
[18 empty] | 0 |  | СЕЦЕССИЯ (ООО) | 2223.4264 |  |  | 1975.9495
[18 empty] | 0 |  | Инструмент-Снаб (ООО) | 2252.8792 | Инструмент-Снаб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр ПИК (ООО) | 2320.1834 |  |  | 2320.1834
[18 empty] | 0 |  | Шестаков Сергей Валерьевич (ИП) | 2391.9523 |  |  | 1924.496
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 2430.253 |  |  | 2430.253
[18 empty] | 0 |  | Профторг (ООО) | 2583.7631 |  |  | 2116.3067
[18 empty] | 0 |  | ТЭС-КРАН (ООО) | 2590.2966 |  |  | 2590.2966
[18 empty] | 0 |  | Юнитех (ООО) | 1924.8977 | Юнитех (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 2749.4555 |  |  | 2749.4555
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4076.8406 | справочник цен (мониторинг) | 4076.8406 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | ТрансПромКомплект (ООО) | 4038.669 |  | 1о | 3182.5275 | 4076.8406 | ТрансПромКомплект (ООО) | 3755.3825 | 3182.5275 | 31705570469 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-10 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-29 | 2018-01-05 | 2017-11-29 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Сервисный Центр Металлопроката (ООО) | 3820.0016 |  |  | 3208.472
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 4076.8406 | Сибпромэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 4076.8406 |  |  | 4076.8406
[18 empty] | 0 |  | ГК Новолипецк Сталь (ООО) | 3421.661 |  |  | 3258.5864
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электродвигателей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1251.1205 | справочник цен (мониторинг) | 1251.1205 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | ДЕОР (ООО) | 1197.4 |  | 1о | 822.0695 | 1251.1205 | ДЕОР (ООО) | 970.042 | 822.0695 | 31705574016 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-29 | 2017-10-10 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-30 | 2018-01-05 | 2017-11-30 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | СК ГРИФОН (ЗАО) | 1051.2709 |  |  | 976.2048
[18 empty] | 0 |  | ЭСТК (ООО) | 1051.58 |  |  | 838.8927
[18 empty] | 0 |  | ПРОМЭЛЕКТРА (ООО) | 1180.8 |  |  | 1180.8
[18 empty] | 0 |  | Электрус (ООО) | 1219.5381 |  |  | 831.6966
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОТЕХ (ООО) | 1042 |  |  | 954.4229
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 996.1787 | справочник цен (мониторинг) | 996.1787 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Центр управления поставками Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 965 | Центр управления поставками Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) |  |  | 996.1787 |  |  |  | 31705569766 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 2017-11-04 |  |  |  |  | 2017-12-06 |  | 2018-04-18 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 965 | ПКФ ОЛДИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 965
[18 empty] | 0 |  | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 965 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бетона | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 644.6327 | справочник цен (мониторинг) | 644.6327 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | СибСнаб (ООО) | 737.1244 | СибСнаб (ООО) |  |  | 644.6327 |  |  |  | 31705569805 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-12 | 2017-10-12 |  |  |  |  | 2017-12-06 |  | 2018-03-01 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 974.7965 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 999.1664 | Сибпромэнерго (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бетона | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 890.1989 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | МетЭнергоПром (ООО) | 890.1989 |  | 1о | 881.297 | 890.1989 | МетЭнергоПром (ООО) | 1039.9305 | 881.297 | 31705678703 | etp.rosseti.ru | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-11-15 | 2017-11-28 |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-15 | 2018-01-28 | 2017-12-15 | 30.09.2018 |  | РП 2018. Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017. вопрос № 33
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 890.1987
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 890.1986
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1995.3103 | справочник цен (мониторинг) | 1995.3103 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | МетЭнергоПром (ООО) | 1995.1177 |  | 1о | 1995.1177 | 1995.3103 | МетЭнергоПром (ООО) | 2354.2389 | 1995.1177 | 31705569859 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-09 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-23 | 2018-01-05 | 2017-11-23 | 30.09.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 476.7022 | СибСнаб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 1995.3103 |  |  | 1995.3103
[18 empty] | 0 |  | Сибирьопт (ООО) | 2719.0158 | Сибирьопт (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка предохранителей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 835.2079 | справочник цен (мониторинг) | 835.2079 | ОЗЦ | ОЗЦ | 9 | 9 | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 680.7278 |  | 1о | 647.321 | 835.2079 | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 763.8387 | 647.321 | 31705574018 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-23 | 2018-01-05 | 2017-11-23 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ЭЛКОМ ТРЕЙД (ООО) | 704.3267 |  |  | 704.3267
[18 empty] | 0 |  | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 737.2974 |  |  | 737.2974
[18 empty] | 0 |  | Тюльганский электро механический завод (ООО) | 788.3187 |  |  | 788.3187
[18 empty] | 0 |  | ПромСнаб (ООО) | 805.1494 |  |  | 805.1494
[18 empty] | 0 |  | Энергия-10 (ООО) | 816.2298 |  |  | 649.1959
[18 empty] | 0 |  | Завод энергозащитных устройств (АО) | 828.1886 |  |  | 828.1886
[18 empty] | 0 |  | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 828.7391 |  |  | 828.7391
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 835.2079 |  |  | 835.2079
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных и отделочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 6909.3411 | справочник цен (мониторинг) | 6909.3411 | ОЗЦ | ОЗП | 6 | 6 | ТрансПромКомплект (ООО) | 6905.839 |  | 1о | 6076.7182 | 6909.3411 | ТрансПромКомплект (ООО) | 7170.5274 | 6076.7182 | 31705569915 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-16 | 2017-10-31 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-11-23 | 2018-01-10 | 2017-11-23 | 31.08.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТСК Альянс (ООО) | 6879.1475 |  |  | 6879.1475
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 6902.4317 |  |  | 6142.4042
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 6902.8391 |  |  | 6211.905
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 6779.661 |  |  | 6779.661
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 6909.3411 |  |  | 6287.5005
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ГАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2464.0907 | справочник цен (мониторинг) | 2464.0907 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Кемавто (ООО) | 2464.0907 |  | 1о | 2439.45 | 2464.0907 | Кемавто (ООО) | 2878.551 | 2439.45 | 31705570466 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-27 | 2018-01-05 | 2017-11-27 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТК Агромир (ООО) | 2464.0907 |  |  | 2464.0907
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 2460.1307 |  |  | 2460.1307
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 835.1537 | справочник цен (мониторинг) | 835.1537 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | ТК Агромир (ООО) | 818.3958 |  | 1о | 659.7136 | 835.1537 | ТК Агромир (ООО) | 778.4621 | 659.7136 | 31705574020 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-29 | 2017-10-10 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-22 | 2018-01-05 | 2017-11-22 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 730.5102 |  |  | 730.5102
[18 empty] | 0 |  | ЗапАвтоГрад (ООО) | 699.518 |  |  | 666.1113
[18 empty] | 0 |  | Кемавто (ООО) | 835.1537 | Кемавто (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1213.9974 | справочник цен (мониторинг) | 1213.9974 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Кемавто (ООО) | 1213.9974 |  | 1о | 1080.4593 | 1213.9974 | Кемавто (ООО) | 1274.942 | 1080.4593 | 31705574021 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-29 | 2017-10-11 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-27 | 2018-01-05 | 2017-11-27 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТК Агромир (ООО) | 1213.9974 |  |  | 1213.9974
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 1092.5978 |  |  | 1092.5978
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УРАЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 982.8479 | справочник цен (мониторинг) | 982.8479 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | ТК Агромир (ООО) | 982.8479 |  | 1о | 668.3259 | 982.8479 | ТК Агромир (ООО) | 788.6245 | 668.3259 | 31705574024 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-22 | 2018-01-05 | 2017-11-22 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 879.661 |  |  | 879.661
[18 empty] | 0 |  | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 847.0661 |  |  | 670.1475
[18 empty] | 0 |  | УралПромРесурс (ООО) | 982.8479 |  |  | 697.8123
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка грозотроса | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 499.1148 | справочник цен (мониторинг) | 499.1148 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Завод Сталь-Канат (ООО) | 469.0818 |  | 1о | 439.1327 | 499.1148 | Завод Сталь-Канат (ООО) | 518.112 | 439.08 | 31705570616 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-29 | 2017-10-04 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-27 | 2018-01-05 | 2017-11-27 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 424.8288 | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) |  | 439.1327
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 485.9569 |  |  | 441.0332
[18 empty] | 0 |  | Контакт (ООО) | 564.04 | Контакт (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента металлорежущего и абразивного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 631.5328 | справочник цен (мониторинг) | 631.5328 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Росинструмент (АО) | 624.2376 |  | 1о | 453.7238 | 631.5328 | Росинструмент (АО) | 535.394 | 453.7238 | 31705570033 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-05 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-22 | 2018-01-05 | 2017-11-22 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 581.0386 |  |  | 486.3087
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 543.2421 |  |  | 454.8275
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 631.5328 |  |  | 631.5328
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1741.3708 | справочник цен (мониторинг) | 1741.3708 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Росинструмент (АО) | 1691.5796 |  | 1о | 1186.5822 | 1741.3708 | Росинструмент (АО) | 1400.167 | 1186.5822 | 31705570208 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-09 | 2017-10-31 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-22 | 2018-01-05 | 2017-11-22 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ПИРС (ООО) | 1589.4385 |  |  | 1328.2329
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 1605.2366 | Корунд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 1404.3319 |  |  | 1195.3674
[18 empty] | 0 |  | ПСК-Инпром (ООО) | 1741.3708 |  |  | 1497.5789
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ламп. светильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3045.2147 | справочник цен (мониторинг) | 3045.2147 | ОЗЦ | ОЗЦ | 9 | 9 | Энергопромкомплекс (ООО) | 1940.6487 |  |  | 1575.2214 | 3045.2147 | Энергопромкомплекс (ООО) | 1858.7612 | 1575.2214 | 31705570460 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-29 | 2018-01-05 | 2017-11-29 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Энергомашкомплект (ЗАО) | 2155.3178 |  |  | 2155.3178
[18 empty] | 0 |  | АСГ (ООО) | 2175.0675 |  |  | 1596.4743
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 2415.9376 |  |  | 1959.1535
[18 empty] | 0 |  | ЭКО СВЕТ (ООО) | 2496.7238 | ЭКО СВЕТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Саранский электроламповый завод (ООО) | 2713.0207 |  |  | 2713.0207
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 3039.5933 |  |  | 3039.5933
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 3044.5367 |  |  | 3044.5367
[18 empty] | 0 |  | ПСК-Инпром (ООО) | 3045.2147 |  |  | 2162.0988
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов для монтажа. крепления и прокладки кабельной продукции | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 485.0279 | справочник цен (мониторинг) | 485.0279 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | ТрансПромКомплект (ООО) | 484.7045 |  | 1о | 397.3996 | 485.0279 | ТрансПромКомплект (ООО) | 468.9316 | 397.3996 | 31705570212 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-05 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-21 | 2018-01-05 | 2017-11-21 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ЛИБРА (ООО) | 484.9769 |  |  | 484.9769
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 484.9811 |  |  | 421.9275
[18 empty] | 0 |  | Партнер (ООО) | 485.0279 |  |  | 397.7231
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 485.0279 | Сибпромэнерго (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка монтажного инструмента и приспособлений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 315.35 | справочник цен (мониторинг) | 315.35 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Росинструмент (АО) | 305.0418 |  | 1о | 207.2833 | 315.35 | Росинструмент (АО) | 244.5943 | 207.2833 | 31705570248 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-06 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-24 | 2018-01-05 | 2017-11-24 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 251.7389 |  |  | 207.5899
[18 empty] | 0 |  | Балтийский ресурс (ООО) | 315.35 |  |  | 236.6177
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 314.7338 |  |  | 308.4268
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 315.35 |  |  | 258.587
[18 empty] | 0 |  | ПСК-Инпром (ООО) | 315.35 |  |  | 223.8985
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка окон ПВХ. дверей ПВХ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1884.109 | справочник цен (мониторинг) | 1884.109 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Комфорт плюс (ООО) | 1271.1864 |  | 1о | 1120.4578 | 1884.109 | Комфорт плюс (ООО) | 1322.1402 | 1120.4578 | 31705570290 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-06 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-22 | 2018-01-05 | 2017-11-22 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ЗЕТ (ООО) | 1675.4237 |  |  | 1675.4237
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1883.9192 |  |  | 1130.2758
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 1884.0959 |  |  | 1469.592
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 1884.109 |  |  | 1205.8299
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин. контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 996.1621 | справочник цен (мониторинг) | 996.1621 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Электронприбор НСК (ООО) | 983.649 |  | 1о | 814.1741 | 996.1621 | Электронприбор НСК (ООО) | 960.7254 | 814.1741 | 31705581398 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-11 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-24 | 2018-01-05 | 2017-11-24 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 970.6985 |  |  | 861.0383
[18 empty] | 0 |  | Аврора (ООО) | 850.9442 |  |  | 821.0369
[18 empty] | 0 |  | ПРИЗМ (ООО) | 986.5582 |  |  | 986.5582
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии (Smart) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4371.8386 | справочник цен (мониторинг) | 4371.8386 | ОЗЦ | ОЗП | 3 | 3 | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 4293.3175 |  | 1о | 4205.8808 | 4371.8386 | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 4962.9393 | 4205.8808 | 31705570471 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-19 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-11-28 | 2018-01-10 | 2017-11-28 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | СпецСервис (ООО) | 4371.759 |  |  | 4240.6039
[18 empty] | 0 |  | По наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей Дальтехэнерго (ЗАО) | 5158.7628 | По наладке. совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей Дальтехэнерго (ЗАО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии (cEnergo) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3096.9065 | справочник цен (мониторинг) | 3096.9065 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | СЭНКО (ООО) | 2813.5339 |  | 1о | 2813.5339 | 3096.9065 | СЭНКО (ООО) | 3319.97 | 2813.5339 | 31705570583 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-23 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-30 | 2018-01-05 | 2017-11-30 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1. Протокол № 211ПВИ-КуЭ от 17.10.2017 - перенос сроков проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 2837.3018 |  |  | 2837.3018
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 3012 |  |  | 3012
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии (RS-интерф) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2042.0496 | справочник цен (мониторинг) | 2042.0496 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Группа Компаний Счётэнергомаш (ООО) | 2042.0496 |  | 1о | 2021.6292 | 2042.0496 | Группа Компаний Счётэнергомаш (ООО) | 2385.5224 | 2021.6292 | 31705570599 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-12 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-11-28 | 2018-01-05 | 2017-11-28 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе (АО) | 2042.0496 |  |  | 2042.0496
[18 empty] | 0 |  | Компания Элторг (ООО) | 1821.95 | Компания Элторг (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии (Щиты учета) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1848.8791 | справочник цен (мониторинг) | 1848.8791 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Компания Элторг (ООО) | 1821.95 |  | 1о | 971.4657 | 1848.8791 | Компания Элторг (ООО) | 1146.3296 | 971.4657 | 31705570636 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-10 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-20 | 2018-01-05 | 2017-11-20 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Мартюшев Евгений Анатольевич (ИП) | 1442.2804 |  |  | 980.0607
[18 empty] | 0 |  | Энергомашкомплект (ЗАО) | 1392.2538 |  |  | 1225.8547
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1848.6959 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка продукции химической | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 582.2491 | справочник цен (мониторинг) | 582.2491 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Производственное Объединение УфаХимПроект (ООО) | 576.0756 |  | 1о | 424.6908 | 582.2491 | Производственное Объединение УфаХимПроект (ООО) | 501.1351 | 424.6908 | 31705569959 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-03 | 2017-10-31 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-22 | 2018-01-05 | 2017-11-22 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Новосибирская база химреактивов (ООО) | 566.6153 |  |  | 566.6153
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 579.6849 |  |  | 428.3
[18 empty] | 0 |  | Химреактивснаб (АО) | 547.043 |  |  | 424.7707
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка сварочного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 437.0566 | справочник цен (мониторинг) | 437.0566 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Артул (ООО) | 361.6009 |  | 1о | 344.119 | 437.0566 | Артул (ООО) | 406.0604 | 344.119 | 31705570623 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-17 | 2018-01-05 | 2017-11-17 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Гонг (ООО) | 364.9423 |  |  | 351.8308
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 434.746 |  |  | 360.4477
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 435.9351 | ТрансПромКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 437.0566 |  |  | 437.0566
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электроинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1262.4989 | справочник цен (мониторинг) | 1262.4989 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | НовоТех (ООО) | 1096.6784 |  | 1о | 1096.6784 | 1262.4989 | НовоТех (ООО) | 1294.0805 | 1096.6784 | 31705574025 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-27 | 2018-01-05 | 2017-11-27 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 1249.8738 | Артул (ООО) |  | 1249.8738
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1262.3725 | МетЭнергоПром (ООО) |  | 1262.3725
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1262.4989 |  |  | 1262.4989
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка знаков и плакатов безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3684.5569 | справочник цен (мониторинг) | 3684.5569 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | Алтын (ООО) | 3647.7309 |  | 2о | 994.85 | 3684.5569 | Алтын (ООО) | 1173.923 | 994.85 | 31705570405 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-09 | 2017-11-29 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-20 | 2018-01-05 | 2017-12-20 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1. Протокол ПДКК № 201-220ПВИ-КуЭ от 22.11.2017 - перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | ПК Визуальные технологии (ООО) | 3131.8733 |  |  | 3131.8733
[18 empty] | 0 |  | Новационный центр ЭНАС (ООО) | 3261.6277 | Новационный центр ЭНАС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоАльянс (ООО) | 3437.211 |  |  | 3437.211
[18 empty] | 0 |  | ГАСЗНАК (ООО) | 3558.8055 |  |  | 1974.4461
[18 empty] | 0 |  | СанПаулоПринт (ООО) | 1677.9364 |  |  | 1014.7162
[18 empty] | 0 |  | Производственная компания Сибирь (ООО) | 3684.5369 |  |  | 3684.5369
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка полиграфической продукции для общехозяйственных нужд | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 917.036 | справочник цен (мониторинг) | 917.036 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Рекламная Группа ВСЁ про ВСЁ (ООО) | 827.94 |  | 1о | 573.9281 | 917.036 | Рекламная Группа ВСЁ про ВСЁ (ООО) | 573.9281 | 573.9281 | 31705570075 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-12 | 2017-10-31 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-29 | 2018-01-05 | 2017-11-29 | 31.12.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | РПК РАДУГА (ООО) | 813.063 |  |  | 629.463
[18 empty] | 0 |  | ПРИНТ (ООО) | 632.817 |  |  | 632.817
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка полиграфической продукции по технике безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1471.2695 | справочник цен (мониторинг) | 1471.2695 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Торговый Дом УралЮрИздат (ООО) | 825.925 |  | 1о | 635.551 | 1471.2695 | Торговый Дом УралЮрИздат (ООО) | 635.551 | 635.551 | 31705570198 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 2017-10-25 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-22 | 2018-01-05 | 2017-11-22 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Тексус-Инфо (ООО) | 837.75 |  |  | 665.07
[18 empty] | 0 |  | ПРИНТ (ООО) | 841 |  |  | 716.686
[18 empty] | 0 |  | ВИННЕР (ООО) | 1184.049 |  |  | 1184.049
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка почтовой полиграфии и корпоративных бланков | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 499.9374 | справочник цен (мониторинг) | 499.9374 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ПРИНТ (ООО) | 217.6 |  | 1з | 217.6 | 499.9374 | ПРИНТ (ООО) | 256.768 | 217.6 | 31705570273 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-26 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017-12-06 | 05.02.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ВИННЕР (ООО) | 414.66 |  |  | 414.66
[18 empty] | 0 |  | Рекламная Группа ВСЁ про ВСЁ (ООО) | 492.03 |  |  | 492.03
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка резинотехнических и асботехнических изделий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 539.0004 | справочник цен (мониторинг) | 539.0004 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | Раббер (ООО) | 325.3462 |  | 1о | 293.0067 | 539.0004 | Раббер (ООО) | 345.7479 | 293.0067 | 31705570720 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-13 | 2017-11-02 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-22 | 2018-01-05 | 2017-11-22 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | РТК (ООО) | 343.6025 |  |  | 316.6534
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электроизоляционные материалы (ООО) | 401.0972 |  |  | 320.2498
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний СТК (ООО) | 523.3085 |  |  | 296.9291
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоАльянс (ООО) | 533.402 |  |  | 533.402
[18 empty] | 0 |  | Промпоставка (ООО) | 537.9112 |  |  | 537.9112
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 539.0004 |  |  | 517.4411
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4651.5746 | справочник цен (мониторинг) | 4651.5746 | ОЗЦ | ОЗП | 4 | 4 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 3983.337 |  | 1о | 3983.337 | 4651.5746 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 4700.3377 | 3983.337 | 31705571677 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-19 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-01 | 2018-01-10 | 2017-12-01 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Электроприбор (ООО) | 4234.134 |  |  | 4234.134
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПромЗащита (ООО) | 4526.73 |  |  | 4526.73
[18 empty] | 0 |  | Энергокомплект (ООО) | 4635.787 |  |  | 4635.787
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка строп. верёвок капроновых | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 408.8997 | справочник цен (мониторинг) | 408.8997 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Торговый дом Стальной канат (ООО) | 310.8693 |  | 1о | 298.6023 | 408.8997 | Торговый дом Стальной канат (ООО) | 352.3507 | 298.6023 | 31705570814 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-10 | 2017-10-31 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-20 | 2018-01-05 | 2017-11-20 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | САМСОН (ООО) | 326.7894 |  |  | 326.7894
[18 empty] | 0 |  | ГРУЗКОМПЛЕКТ (ООО) | 332.0266 |  |  | 299.3146
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 408.4752 |  |  | 306.2504
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 408.8528 |  |  | 408.8528
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 408.8997 |  |  | 408.8997
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вспомогательной продукции (ветошь. полотно нетканое. салфетка техническая) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 590.1921 | справочник цен (мониторинг) | 590.1921 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | Текспром (ООО) | 473.0695 |  | 1о | 375.5654 | 590.1921 | Текспром (ООО) | 443.1672 | 375.5654 | 31705570323 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-06 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-17 | 2018-01-05 | 2017-11-17 | 30.04.2019 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Промодежда (ООО) | 484.4633 |  |  | 469.4626
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 566.7324 |  |  | 566.7324
[18 empty] | 0 |  | Промпоставка (ООО) | 575.6355 |  |  | 575.6355
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 589.0825 |  |  | 379.0737
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 590.192 |  |  | 590.192
[18 empty] | 0 |  | Энергокомплект (ООО) | 590.192 |  |  | 590.192
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 58812.4159 | справочник цен (мониторинг) | 58812.4159 | ООК | ООК ЕП | 1 | 1 | Газпромнефть-Корпоративные продажи (ООО) | 58812.4159 |  | 0 |  | 58812.4159 | Газпромнефть-Корпоративные продажи (ООО) | 69398.6508 | 58812.4159 | 31705574076 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-29 | 2017-11-03 | 2017-11-13 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-13 | 229-КуЭ | 2017-12-16 | 2017-11-24 | 2018-01-15 | 2017-11-24 | 31.12.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо для ДГУ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2586.0369 | справочник цен (мониторинг) | 2586.0369 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Газпромнефть-Корпоративные продажи (ООО) | 2586.0369 |  |  |  | 2586.0369 | Газпромнефть-Корпоративные продажи (ООО) | 3051.5236 | 2586.0369 | 31705574001 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-29 | 2017-10-19 | 2017-11-14 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-14 | 230-КуЭ | 2017-12-11 | 2017-11-24 | 2018-01-10 | 2017-11-24 | 31.12.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо для Кузедеевский МУ (Осинниковский РЭС).) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 635.0344 | справочник цен (мониторинг) | 635.0344 | ОЗП | ОЗП | 1 | 1 | Кузбасский Деловой Союз (ООО) | 634.9559 |  |  |  | 635.0344 |  |  |  | 31705574098 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-29 | 2017-10-19 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-12-11 |  | 2018-01-10 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо для Трудармейского РЭС). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 750.0312 | справочник цен (мониторинг) | 750.0312 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Перекресток Ойл (ООО) | 728.1852 |  |  |  | 750.0312 | Перекресток Ойл (ООО) | 859.2586 | 728.1852 | 31705574010 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-29 | 2017-10-19 | 2017-10-30 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-10-30 | 232-КуЭ | 2017-12-11 | 2017-11-14 | 2018-01-10 | 2017-11-14 | 2018-11-14 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов хозяйственных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 53.8888 | справочник цен (мониторинг) | 53.8888 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | ТрансПромКомплект (ООО) | 53.8992 |  | 1о | 27.4937 | 53.8888 | ТрансПромКомплект (ООО) | 32.4425 | 27.4937 | 31705581397 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-11 | 2017-10-29 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-21 | 2018-01-05 | 2017-11-21 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 53.4714 |  |  | 30.8381
[18 empty] | 0 |  | Промпоставка (ООО) | 53.7819 |  |  | 41.3875
[18 empty] | 0 |  | ТСК Альянс (ООО) | 53.873 |  |  | 41.4786
[18 empty] | 0 |  | СНАБЛАЙН (ООО) | 42.7344 |  |  | 27.6455
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инвентаря хозяйственного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 877.2812 | справочник цен (мониторинг) | 877.2812 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | СНАБЛАЙН (ООО) | 758.3906 |  | 1о | 530.2974 | 877.2812 | СНАБЛАЙН (ООО) | 625.7509 | 530.2974 | 31705570067 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-21 | 2018-01-05 | 2017-11-21 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 861.3206 |  |  | 861.3206
[18 empty] | 0 |  | Промпоставка (ООО) | 874.3634 |  |  | 874.3634
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 876.5318 |  |  | 534.3921
[18 empty] | 0 |  | ЛИБРА (ООО) | 876.8826 |  |  | 659.5459
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 877.2813 |  |  | 877.2813
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты. приспособлений и инструмента для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 340.0882 | справочник цен (мониторинг) | 340.0882 | ОЗП | ОЗП | 11 | 11 | САМОСПАС (ООО) | 338.807 |  | 1о | 212.9743 | 340.0882 | САМОСПАС (ООО) | 251.3097 | 212.9743 | 31705571348 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-13 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2018-01-10 | 2017-12-12 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1. Протокол ПДКК № 201-220ПВИ-КуЭ от 22.11.2017 - перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Аврора (ООО) | 300.6482 | Аврора (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Верхолаз (ООО) | 301.6212 | Верхолаз (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кузбасслегпром (ООО) | 305.5223 | Кузбасслегпром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кузбасс-Техноавиа (ООО) | 309.7284 |  |  | 248.5125
[18 empty] | 0 |  | СФЕРОТЕК (ООО) | 329.8856 |  |  | 214.2556
[18 empty] | 0 |  | АВЕНЮ (ООО) | 336.6873 |  |  | 336.6873
[18 empty] | 0 |  | Доминанта (ООО) | 267.5509 | Доминанта (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 340.0864 | ТоргПромСнаб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 340.0882 | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 340.0882 | ТЛК (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств моющих | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 548.3311 | справочник цен (мониторинг) | 548.3311 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | ТрансПромКомплект (ООО) | 548.1148 |  | 1о | 268.4661 | 548.3311 | ТрансПромКомплект (ООО) | 316.79 | 268.4661 | 31705569807 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-03 | 2017-10-25 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-21 | 2018-01-05 | 2017-11-21 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБЭКОХИМ (ООО) | 463.1525 |  |  | 380.9029
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 547.2699 |  | 268.4661 | 547.2699
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 547.906 |  |  | 339.5402
[18 empty] | 0 |  | ПРОМСНАБЛОГИСТИК ПЛЮС (ООО) | 404.2082 |  |  | 272.6088
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств для защиты и ухода за кожей. репеллентов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2516.9924 | справочник цен (мониторинг) | 2516.9924 | ОЗЦ | ОЗЦ | 10 | 10 | ТрансПромКомплект (ООО) | 1726.3623 |  | 1о | 2112.6221 | 2516.9924 | ТрансПромКомплект (ООО) | 2492.894 | 2112.6221 | 31705611328 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-11 | 2017-10-20 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 31.12.2017 | 2017-12-04 | 2018-01-30 | 2017-12-04 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом РОСТ (ООО) | 1727.6068 | Торговый Дом РОСТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЕВРОХИМ (ООО) | 2255.4736 |  |  | 2230.3038
[18 empty] | 0 |  | Кузбасс-Техноавиа (ООО) | 2397.8041 |  |  | 2347.4645
[18 empty] | 0 |  | Энергогрупп Урал (ООО) | 2441.1566 |  |  | 2229.6572
[18 empty] | 0 |  | Гарант (ООО) | 2506.5254 |  |  | 2214.628
[18 empty] | 0 |  | Сп. Стандарт (ООО) | 2506.5254 |  |  | 2506.5254
[18 empty] | 0 |  | ТД Скинкеа (ООО) | 2515.3395 | ТД Скинкеа (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПЗМП (ООО) | 2516.9924 |  |  | 2516.9924
[18 empty] | 0 |  | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 2516.9924 |  |  | 2114.275
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы. рук. органов зрения. слуха. дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3087.9536 | справочник цен (мониторинг) | 3087.9536 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Верус (ООО) | 3062.0161 |  | 1о |  | 3087.9536 |  |  |  | 31705611325 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-11 | 2017-11-02 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Кузбасс-Техноавиа (ООО) | 3513.8883 | Кузбасс-Техноавиа (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2168.8026 | справочник цен (мониторинг) | 2168.8026 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | 8 | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 2168.8026 |  | 1о | 1669.9754 | 2168.8026 | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1970.571 | 1669.9754 | 31705611324 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-11 | 2017-10-20 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 31.12.2017 | 2017-12-27 | 2018-01-30 | 2017-12-27 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Центр управления поставками Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 1815.787 |  |  | 1685.6582
[18 empty] | 0 |  | Аврора (ООО) | 2039.475 |  |  | 2039.475
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 2156.98 |  |  | 2156.98
[18 empty] | 0 |  | ГЕРМЕС (ООО) | 2163 |  |  | 2163
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 2168.784 |  |  | 2168.784
[18 empty] | 0 |  | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 1231.629 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 2168.8026 |  |  | 2168.8026
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масел технических и охлаждающих жидкостей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 9168.3523 | справочник цен (мониторинг) | 9168.3523 | ООК | ООК | 7 | 7 | Промтендер (ООО) | 8708.9417 |  | 1о | 8663.0996 | 9168.3523 | Промтендер (ООО) | 10222.4576 | 8663.0996 | 31705611230 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-11 | 2017-11-01 | 2017-11-21 |  |  |  |  | 31.12.2017 | 2017-12-11 | 2018-01-30 | 2017-12-11 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 9110.4776 |  |  | 9110.4776
[18 empty] | 0 |  | РУСНЕФТЕГАЗ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 9156.1857 |  |  | 9156.1857
[18 empty] | 0 |  | МАСЛА И СМАЗКИ (ООО) | 9157.0945 |  |  | 9157.0945
[18 empty] | 0 |  | Центр смазок (ООО) | 9165.0601 | Центр смазок (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Шалыгин Евгений Викторович (ИП) | 9168.1598 |  |  | 9168.1598
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 9168.3523 |  |  | 9168.3523
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов лако-красочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8118.1884 | справочник цен (мониторинг) | 8118.1884 | ОЗП | ОЗП | 9 | 9 | ВСЕ КРАСКИ (ООО) | 4756.7993 |  | 1о | 3944.9773 | 8118.1884 | ВСЕ КРАСКИ (ООО) | 4655.0732 | 3944.9773 | 31705611232 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-11 | 2017-10-27 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 31.12.2017 | 2017-11-28 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | 30.04.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная компания Пентан (ООО) | 4496.2933 |  |  | 4009.2
[18 empty] | 0 |  | ПромХим (ООО) | 4084.5295 | ПромХим (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТОР-импекс (ООО) | 5121.0656 |  |  | 5121.0656
[18 empty] | 0 |  | Сибполимер (ООО) | 5708.548 |  |  | 4003.7217
[18 empty] | 0 |  | ПК Краски Ярославля (ООО) | 6836.868 |  |  | 6836.868
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 8008.3888 |  |  | 8008.3888
[18 empty] | 0 |  | Промпоставка (ООО) | 8118.1884 |  |  | 8118.1884
[18 empty] | 0 |  | ТСК Альянс (ООО) | 8118.1884 |  |  | 7793.4596
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м ГАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4560.1 | справочник цен (мониторинг) | 4560.1 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Кемавто (ООО) | 4514.4983 |  | 1о | 4560.1 | 4560.1 | Кемавто (ООО) | 5380.918 | 4560.1 | 31705698013 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-02 | 2017-12-01 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2017-12-24 | 2017-12-29 | 2018-01-23 | 2017-12-29 | 31.12.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017. вопрос №1. Протокол ПДКК № 247-273ПВИ-КуЭ от 23.11.2017 - перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Ланкастер (ООО) | 4560.1 | Ланкастер (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТК Агромир (ООО) | 4560.1 |  |  | 4560.1
[18 empty] | 0 |  | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 4560.1 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м ЗИЛ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 770.9 | справочник цен (мониторинг) | 770.9 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ТК Агромир (ООО) | 770.9 |  | 1о | 770.9 | 770.9 | ТК Агромир (ООО) | 909.662 | 770.9 | 31705698017 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-02 | 2017-11-23 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2017-12-24 | 2017-12-29 | 2018-01-23 | 2017-12-29 | 31.12.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Кемавто (ООО) | 770.9 | Кемавто (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 763.2678 |  |  | 763.2678
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м КАМАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4924.018 | справочник цен (мониторинг) | 4924.018 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ТК Агромир (ООО) | 4924.018 |  | 1о | 4924.018 | 4924.018 | ТК Агромир (ООО) | 5810.3412 | 4924.018 | 31705698021 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-02 | 2017-11-23 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2017-12-24 | 2017-12-29 | 2018-01-23 | 2017-12-29 | 31.12.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Кемавто (ООО) | 4924.018 | Кемавто (ООО) |  | 4924.018
[18 empty] | 0 |  | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 4874.7771 |  |  | 4874.7771
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м МАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 563 | справочник цен (мониторинг) | 563 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ТК Агромир (ООО) | 563 |  | 1о | 563 | 563 | ТК Агромир (ООО) | 664.34 | 563 | 31705698026 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-02 | 2017-11-23 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2017-12-24 | 2017-12-29 | 2018-01-23 | 2017-12-29 | 31.12.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Кемавто (ООО) | 563 | Кемавто (ООО) |  | 563
[18 empty] | 0 |  | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 557.3695 |  |  | 557.3695
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м УАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5195.64 | справочник цен (мониторинг) | 5195.64 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Кемавто (ООО) | 5143.683 |  | 1о | 5195.64 | 5195.64 | Кемавто (ООО) | 6130.8552 | 5195.64 | 31705698049 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-02 | 2017-12-01 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2017-12-24 | 2018-01-09 | 2018-01-23 | 2018-01-09 | 31.12.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017. вопрос №1. Протокол ПДКК № 247-273ПВИ-КуЭ от 23.11.2017 - перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Ланкастер (ООО) | 5195.64 | Ланкастер (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТК Агромир (ООО) | 5195.64 | ТК Агромир (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 5143.683 |  |  | 5195.64
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м УРАЛ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3103.715 | справочник цен (мониторинг) | 3103.715 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | ТК Агромир (ООО) | 3103.715 |  | 1о | 3103.715 | 3103.715 | ТК Агромир (ООО) | 3662.3837 | 3103.715 | 31705702506 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-03 | 2017-11-21 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2017-12-24 | 2017-12-29 | 2018-01-23 | 2017-12-29 | 31.12.2018 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | УралПромРесурс (ООО) | 3103.715 | УралПромРесурс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 3103.715 |  |  | 3103.715
[18 empty] | 0 |  | Кемавто (ООО) | 3103.715 | Кемавто (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходам. автотракторной технике. водным судам для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3571.4 | справочник цен (мониторинг) | 3571.4 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) | 3571.4 | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) | 0 |  | 3571.4 |  |  |  | 31705702507 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-24 |  | 2018-01-23 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Кемавто (ООО) | 3571.4 | Кемавто (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТК Агромир (ООО) | 3571.4
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к снегоходам для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 450 | справочник цен (мониторинг) | 450 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) | 450 | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) | 0 |  | 450 |  |  |  | 31705702509 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-03 | 2017-11-28 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-24 |  | 2018-01-23 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017. вопрос №1. Протокол ПДКК № 247-273ПВИ-КуЭ от 23.11.2017 - перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Кемавто (ООО) | 450 | Кемавто (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТК Агромир (ООО) | 450
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к специальной технике для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 828 | справочник цен (мониторинг) | 828 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) | 828 | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) | 0 |  | 828 |  |  |  | 31705702510 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-03 | 2017-11-28 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-24 |  | 2018-01-23 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017. вопрос №1. Протокол ПДКК № 247-273ПВИ-КуЭ от 23.11.2017 - перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Кемавто (ООО) | 828 | Кемавто (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТК Агромир (ООО) | 828
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 729.666 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 721.178 |  | 1о | 721.178 | 729.666 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 850.99 | 721.178 | 31604487617 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2016-12-28 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-01 | 2017-03-20 | 2017-02-01 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 45 .).
[18 empty] | 0 |  | Изумруд-2002 (ООО) | 728 |  |  | 728
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 962.92 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Профторг (ООО) | 835.931 |  | 1о | 707.9484 | 962.92 | Профторг (ООО) | 835.3792 | 707.9484 | 31604497646 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2016-12-21 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-01 | 2017-03-20 | 2017-02-01 | 2017-03-18 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 121 от 24.11.2016 вопрос № 8)
[18 empty] | 0 |  | Орион-Сервис (ООО) | 866.398 |  |  | 798.9936
[18 empty] | 0 |  | Мировой инструмент (ООО) | 900.532 |  |  | 807.0443
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 932.615 |  |  | 730.9691
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 962.069 |  |  | 730.9691
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка аккумуляторных батарей для систем постоянного оперативного тока | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 578.524 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС ЕП | 1 | 1 | Пауэрконцепт (ООО) | 423.184 |  | 0 |  | 578.524 | Пауэрконцепт (ООО) | 499.3571 | 423.184 | 761287 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-27 | 2017-01-18 | 2017-03-23 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 206-КуЭ | 2017-04-20 | 2017-04-03 | 2017-04-20 | 2017-04-03 | 2017-05-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 130 от 22.12.2016 вопрос № 18). Протокол ПДКК № 206-КуЭ от 23.03.2017 - внсение изменений в сроки подведения итогов
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2446.783 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС ЕП | 2 | 2 | Камский кабель (ООО) | 2446.783 |  | 0 |  | 2446.783 | Камский кабель (ООО) | 2887.2039 | 2446.783 | 761023 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-27 | 2017-01-13 | 2017-01-30 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 31 | 2017-03-20 | 2017-04-18 | 2017-03-20 | 2017-04-18 | 2017-06-07 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 131-1 от 23.12.2016 вопрос № 1) Выписка ЦКК № 31 от 30.03.2017. вопрос 15 - заключение договора с ЕИ
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 2446.783 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ (Аварийный запас) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1156.047 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 3 | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1354.252 |  | 1о | 810.3294 | 1156.047 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 956.1887 | 810.3294 | 762413 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-10 | 2017-02-03 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-17 | 2017-03-20 | 2017-02-17 | 2017-05-18 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 134 от 28.12.2016 вопрос № 3)
[18 empty] | 0 |  | Астер Электро (ООО) | 1345.2 |  |  | 829
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 1364.136 |  |  | 1364.136
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ (Реклоузер РВА/TEL-10-12.5/630). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3636.93 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3624.18 |  | 1о | 3624.18 | 3636.93 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 4276.5324 | 3624.18 | 31704677741 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-18 | 2017-02-02 | 2017-02-16 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-07 | 2017-04-20 | 2017-03-07 | 2017-05-06 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 03 от 12.01.2017 вопрос № 19).
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 3636.93 |  |  | 3636.93
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м Урал для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1106 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ТК Агромир (ООО) | 1106 |  | 0 |  | 1106 | ТК Агромир (ООО) | 1305.08 | 1106 | 31704750957 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-03 | 2017-02-27 | 2017-03-16 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-05-20 | 2017-04-03 | 2017-05-20 | 2017-04-03 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017 вопрос № 20). Выписка ЦКК № 29 от 23.03.2017. вопрос 30 - заключение договора с ЕИ
[18 empty] | 0 |  | МИР АВТОЗАПЧАСТЕЙ (ООО) | 858.813 | МИР АВТОЗАПЧАСТЕЙ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2446.783 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ТК Энергосклад (ООО) | 1717.36 | ТК Энергосклад (ООО) | 0 |  | 2446.783 |  |  |  | 31704805430 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-02-28 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017 вопрос № 18).
[18 empty] | 0 |  | КЕМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ (ООО) | 2046.4928 | КЕМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 2446.7836
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 2446.7836 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СК | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 663.644 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 662.981 | МетЭнергоПром (ООО) | 0 |  | 663.644 |  |  |  | 31704817833 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-03-07 | 2017-03-28 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 20).
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 792.712 | Производственное объединение Гарантия (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка элегазовых выключателей 6-35кВ (Аварийный запас) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5996.25 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Транстехкомплект (ЗАО) | 5970 |  | 1о | 5910 | 5996.25 | Транстехкомплект (ЗАО) | 6973.8 | 5910 | 31704909001 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-18 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 2017-05-31 | 2017-08-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 37.
[18 empty] | 0 |  | МонтажЭнерго (ООО) | 5985 |  |  | 5985
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 5994 |  |  | 5994
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СК | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 792.712 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 792.712 |  | 1о | 761.0035 | 792.712 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 897.9842 | 761.0035 | 31705024572 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-18 | 2017-04-24 | 2017-05-17 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-15 | 2017-07-20 | 2017-06-15 | 2017-07-15 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 34 от 13.04.2017. вопрос № 9.
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний Энергоцентр (ООО) | 790 |  |  | 758.2915
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 779.661 | Новации и бизнес в энергетике (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 795.6327 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо для ДГУ. бензоинструмента) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1499.97 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Газпромнефть-Корпоративные продажи (ООО) | 1499.97 |  | 0 |  | 1499.97 | Газпромнефть-Корпоративные продажи (ООО) | 1769.9646 | 1499.97 | 31705329109 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-08-07 | 2017-08-11 | п. 7.5.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-11 | 102-КуЭ | 2017-09-08 | 2017-08-30 | 2017-10-28 | 2017-08-30 | 2018-01-27 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 18.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4352.6596 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Газпромнефть-Корпоративные продажи (ООО) | 4352.6596 |  | 0 |  | 4352.6596 | Газпромнефть-Корпоративные продажи (ООО) | 5136.1384 | 4352.6596 | 31705329105 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-08-07 | 2017-08-11 | п. 7.5.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-11 | 102-КуЭ | 2017-09-08 | 2017-08-30 | 2017-10-28 | 2017-08-30 | 2017-09-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 19
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка арматуры линейной | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1114.1056 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Торговый Дом Электросетьстройкомплект (ООО) | 1114.1056 |  | 0 |  | 1114.1056 | Торговый Дом Электросетьстройкомплект (ООО) | 1314.6446 | 1114.1056 | [6 empty] | п. 5.12.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-09-21 | 66 | 2017-09-30 | 2017-09-28 | 2017-09-30 | 2017-09-28 | 2017-10-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 20
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка грозотроса | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5943.2785 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 5890.665 |  | 1о | 5712.3666 | 5943.2785 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 6740.5926 | 5712.3666 | 31604292119 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-07 | 2016-12-09 | 2017-01-20 |  |  |  |  | 2017-02-17 | 2017-03-03 | 2017-01-28 | 2017-03-03 | 2017-03-23 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №99 от 27.10.2016 г., вопрос № 4
[18 empty] | 0 |  | Завод Сталь-Канат (ООО) | 4216.476 | Завод Сталь-Канат (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 5890.665 |  |  | 5890.665
[18 empty] | 0 |  | ШАНГРИ-ЛА (ООО) | 5729.4468 |  |  | 5729.4468
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 5921.6685 |  |  | 5921.668
[18 empty] | 0 |  | Компания Глобал Оптика (ООО) | 5940.2706 | Компания Глобал Оптика (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КАСКАД (ООО) | 5943.2785 | КАСКАД (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 24208.5054 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Опора (ООО) | 23589.632 |  | 1о | 23589.632 | 24208.5054 | Опора (ООО) | 27835.7658 | 23589.632 | 31604288754 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-03 | 2016-12-23 | 2017-01-23 |  |  |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-16 | 2017-02-28 | 2017-02-16 | 2017-08-30 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №101/2 от 31.10.2016 г., вопрос № 7
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 24059.391 |  |  | 24059.391
[18 empty] | 0 |  | Монолит (ООО) | 24208.502 |  |  | 23845.3745
[18 empty] | 0 |  | АПСАЛЯМОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОЙКОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ (ООО) | 30338.914 | АПСАЛЯМОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОЙКОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5757.05 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | СибСнаб (ООО) | 5757.05 |  | 1о | 3684.512 | 5757.05 | СибСнаб (ООО) | 4347.7241 | 3684.512 | 31604299652 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-12-12 | 2017-01-18 |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2017-01-31 | 2017-01-28 | 2017-01-31 | 2018-01-31 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №101/2 от 31.10.2016 г., вопрос № 6
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 5710.52 |  |  | 5595.379
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 5728.368 |  |  | 5728.368
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 5751.3776 |  |  | 3736.4101
[18 empty] | 0 |  | Химпроминструмент (ООО) | 5755.3003 |  |  | 5755.3003
[18 empty] | 0 |  | ТСК Альянс (ООО) | 5757.05 |  |  | 5641.909
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 4058.6482 |  |  | 4058.6482
1 | [9 empty] | Работы | Химическая расчистка просеки ВЛ 10-110 кВ ПО СЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1252.422 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | АВАНГАРД (ООО) | 3270.1305 |  | 0 | 3270.1305 | 1252.422 | АВАНГАРД (ООО) | 3858.754 | 3270.1305 | 31604304970 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-09 | 2016-12-12 | 2017-01-12 | п.7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 16-155-Н-ОЭ | 2017-02-09 | 2017-01-23 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-09-01 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №106 от 07.11.2016 г., вопрос № 4; Решением ЦКК от 11.01.2017 согласован допуск участника закупочной процедуры ООО "АВАНГАРД" с превышением предельной стоимости закупки на этап рассмотрения заявок участников
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструментов для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 6560.7804 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | Доминанта (ООО) | 5081.0908 |  | 1о | 5015.483 | 6560.7804 | Доминанта (ООО) | 5918.2699 | 5015.483 | 31604316575 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-11 | 2016-12-09 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-02-14 | 2017-02-02 | 2016-12-31 | 2017-02-02 | 2018-02-02 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №108 от 08.11.2016 г., вопрос № 5
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 6495.8257 |  |  | 6495.8257
[18 empty] | 0 |  | Верхолаз (ООО) | 5683.2195 | Верхолаз (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергокомплект (ООО) | 4883.22 | Энергокомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | САМОСПАС (ООО) | 6525.4237 |  |  | 5016.4442
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 6560.7804 | ТоргПромСнаб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭТАЛОН (ООО) | 6560.7804 |  |  | 6429.5648
[18 empty] | 0 |  | Восток-Сервис-Спецодежда (ООО) | 8566.3695 |  |  | 8566.3695
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2252.1584 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | ТД Алгоритм Безопасности (ООО) | 2234.2715 |  | 1о | 1828.883 | 2252.1584 | ТД Алгоритм Безопасности (ООО) | 2158.0819 | 1828.883 | 31604340928 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-17 | 2016-12-20 | 2017-01-23 |  |  |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-17 | 2017-01-28 | 2017-02-15 | 2017-06-30 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №114 от 15.11.2016 г., вопрос № 4
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 2208.0071 |  |  | 1915.2265
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Лига Спецодежды (ООО) | 2192.8625 |  |  | 2192.8625
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 2252.1584 |  |  | 1846.7699
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 2252.1584 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПРОМСИЗКОМПЛЕКТ (ООО) | 3077.314 | ПРОМСИЗКОМПЛЕКТ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4578.384 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 4551.47 |  | 1о | 4551.47 | 4578.384 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 5370.7346 | 4551.47 | 739174 | www.b2b-mrsk.ru | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 2016-12-09 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-02-13 | 2017-01-30 | 2017-01-28 | 2017-01-25 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №115 от 16.11.2016 г., вопрос № 1
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 4575.463 |  |  | 4575.463
[18 empty] | 0 |  | Завод энергозащитных устройств (АО) | 4553.03 | Завод энергозащитных устройств (АО)
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 4565.747 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-35 кВ, ОПН-110 кВ, ОПНН-110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3625.6344 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 3602.25 |  | 1о | 3602.25 | 3625.6344 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 4250.655 | 3602.25 | 739200 | www.b2b-mrsk.ru | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 2016-12-07 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-02-07 | 2017-01-23 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №115 от 16.11.2016 г., вопрос № 2
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 3625.5 |  |  | 3625.5
[18 empty] | 0 |  | Завод энергозащитных устройств (АО) | 3603.6 |  |  | 3603.6
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 3609.633 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вводов 35-220кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 8118.5806 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | 2 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 8072.6687 |  | 1о | 5651.842 | 8118.5806 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 6669.1736 | 5651.842 | 739803 | www.b2b-mrsk.ru | 2016-11-30 | 2016-11-17 | 2016-12-09 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-02-06 | 2017-02-03 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №116 от 17.11.2016 г., вопрос № 2
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 8037.3948 |  |  | 5700
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка неизолированного провода | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 9129.428 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Торговый дом Людиновокабель (ООО) | 9020 |  | 1о | 8928.7057 | 9129.428 | Торговый дом Людиновокабель (ООО) | 10535.8727 | 8928.7057 | 31604458138 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-09 | 2016-12-28 | 2017-02-10 |  |  |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-09 | 2017-02-28 | 2017-03-09 | 2017-07-07 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №118/1 от 18.11.2016 г., выписка от 01.12.2016, вопрос № 1
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 5624.96 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергетики и электрификации Центрэлектросетьстрой (ЗАО) | 8932 |  |  | 8932
[18 empty] | 0 |  | ФОРМОС ТК (ООО) | 9129.428 | ФОРМОС ТК (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КАСКАД (ООО) | 9129.428 | КАСКАД (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Арматура линейная (для композитного усиленного провода с сердечником по технологии «металлическая матрица» на основе волокон оксида алюминия) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4950.1507 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | Торговый дом Людиновокабель (ООО) | 4910.8638 |  | 0 |  | 4950.1507 | Торговый дом Людиновокабель (ООО) | 5794.8193 | 4910.8638 | 31604494972 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2017-01-12 | 2017-02-06 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | 2017-03-28 | 2017-03-09 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-04-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №50); Решением ЦКК от 16.02.2017, протокол № 23, вопрос №23 согласовано заключение договора с участником закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке
[18 empty] | 0 |  | Аверс (ООО) | 4256.767 | Аверс (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к легковым автомобилям отечественного произ-водства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 806.2564 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ИнтерАвто (ООО) | 804.2408 |  | 1о | 804.2408 | 806.2564 | ИнтерАвто (ООО) | 949.0041 | 804.2408 | 31604494679 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2017-01-09 | 2017-01-20 |  |  |  |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-28 | 2017-02-17 | 2018-01-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №52)
[18 empty] | 0 |  | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 806.2564 |  |  | 806.2564
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4473.0322 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 4464.0861 |  | 1о | 4464.0861 | 4473.0322 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 5267.6216 | 4464.0861 | 31604494709 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2017-01-09 | 2017-01-20 |  |  |  |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-28 | 2017-02-17 | 2018-01-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №62)
[18 empty] | 0 |  | ИнтерАвто (ООО) | 4473.0322 |  |  | 4473.0322
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт трансформаторов 110, 35 кВ (ПО ВЭС, ПО ЗЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 811.078 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | КВАРЦ ГРУПП (ООО) | 2612.8223 |  |  |  | 811.078 |  |  |  | 31604495140 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2017-01-17 | 2017-02-21 |  |  |  |  | 2017-03-21 |  | 2017-05-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №63)
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт трансформаторов 110, 35 кВ (ПО ВЭС, ПО ЗЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2612.8223 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 6523.411 |  |  |  | 2612.8223 |  |  |  | 31704947666 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-04-21 |  |  |  |  | 2017-05-19 |  | 2017-05-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №54); Решением ПДКК от 14.04.2017, протокол № 17-37-П1-ОЭ перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт трансформаторов 110, 35 кВ (ПО ВЭС, ПО ЗЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2612.8223 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | КВАРЦ ГРУПП (ООО) | 2612.8223 |  | 1о | 2612.8223 | 2612.8223 | КВАРЦ ГРУПП (ООО) | 3083.1303 | 2612.8223 | 31705100280 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-11 | 2017-05-22 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-06-19 | 2017-08-28 | 2017-06-19 | 2017-11-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 38 от 27.04.2017, вопрос №7)
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 6523.411 |  |  | 6523.411
1 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт сооружения – высоковольтной линии электропереда-чи ВЛ-110 кВ, протяженностью 272,40 км (С-17, С-18 «Московка – Ок-тябрьская» инв. № Е000008533) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 6742.421 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Квадро Электрик (ООО) | 7974.2191 |  | 1о | 7974.2191 | 6742.421 | Квадро Электрик (ООО) | 9409.5786 | 7974.2191 | 31604548765 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-01-13 | 2017-02-27 |  |  |  |  | 2017-03-27 | 2017-03-03 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №127 от 15.12.2016, вопрос №15); Внесены изменения в извещение (перенос сроков подведения итогов) протоколом ПДКК №16-181-П1-ОЭ от 10.01.2017; Решением ЦКК от 15.02.2017, протокол № 22, вопрос № 1 согласован допуск участников закупочной процедуры с превышением предельной стоимости закупки на этап рассмотрения заявок
[19 empty] | FALSE | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 7995.4125 |  |  | 7995.4125
[18 empty] | 0 |  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМЭНЕРГОПРОМ (АО) | 8050.8475 |  |  | 8050.8475
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения на напряжение 6-35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1817.1707 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Группа СвердловЭлектро (АО) | 1817.152 |  | 1о | 1779.9611 | 1817.1707 | Группа СвердловЭлектро (АО) | 2100.3541 | 1779.9611 | 31604549052 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-01-13 | 2017-02-17 |  |  |  |  | 2017-03-17 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-03-22 | 2017-11-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №127 от 15.12.2016, вопрос №20)
[18 empty] | 0 |  | ЛИТЕР Э (ООО) | 1817 |  |  | 1817
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 1785 |  |  | 1785
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока до 1 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 468.1283 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Энергопром (ООО) | 467.9877 |  | 1о | 467.9877 | 468.1283 | Энергопром (ООО) | 552.2255 | 467.9877 | 31604624642 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-25 | 2017-03-15 |  |  |  |  | 2017-04-12 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-18 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №133 от 27.12.2016, вопрос №8, подписан 27.12.2016); Решением ПДКК от 20.02.2017, протокол № 16-8049/03 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 10.03.2017, протокол № 16-8049/31604624642/06 перенесены сроки подведения итогов
[19 empty] | FALSE | Электромонтажник (ООО) | 468.1268 | Электромонтажник (ООО)
[19 empty] | FALSE | Мартюшев Евгений Анатольевич (ИП) | 643.4621 |  |  | 643.4621
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к выключателям | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1407.5869 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Компания ДСА-Урал (ООО) | 1404 |  | 1о | 1319.5448 | 1407.5869 | Компания ДСА-Урал (ООО) | 1557.0628 | 1319.5448 | 31704906719 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-03-28 | 2017-04-25 |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-15 | 2017-06-28 | 2017-05-15 | 2017-06-04 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №78
[19 empty] | FALSE | ЭЛЕКТРОТЕХ (ООО) | 1320 |  |  | 1320
[19 empty] | FALSE | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 1406.4 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
[19 empty] | FALSE | Энерготехсоюз (ООО) | 1406.4 |  |  | 1406.4
[19 empty] | FALSE | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 1406.4 |  |  | 1364.1724
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 13463.6673 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Партнер (ООО) | 13463.6673 |  | 1о | 13396.3487 | 13463.6673 | Партнер (ООО) | 15887.1274 | 13463.6673 | 31704902470 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-07 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-22 | 2017-06-28 | 2017-05-22 | 2019-05-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №79
[19 empty] | FALSE | СТАНДАРТ (ООО) | 13463.6673 |  |  | 13463.6673
[19 empty] | FALSE | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 13463.6673 |  |  | 13463.6673
[19 empty] | FALSE | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 13463.6673 |  |  | 13463.6673
[19 empty] | FALSE | МетЭнергоПром (ООО) | 14325.0181 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | [9 empty] | Работы | Замена силового трансформатора 1Т ТДН-31500/110 ПС 110/10 кВ Центральная | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 3682.32 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 3682.32 |  |  |  | 3682.32 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 4345.1376 | 3682.32 | [6 empty] | п. 5.12.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-15 | 28 | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-02-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №28 от 15.03.2017, вопрос №14
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 3093.9014 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | АТОМСТРОЙРЕСУРСЫ (ООО) | 3050.856 |  | 1о | 2524.8927 | 3093.9014 | АТОМСТРОЙРЕСУРСЫ (ООО) | 2979.3734 | 2524.8927 | 31705129500 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2017-08-28 | 2017-07-24 | 2017-11-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №41)
[18 empty] | 0 |  | Завод высоковольтного оборудования (ЗАО) | 3034.044 |  |  | 3034.044
[18 empty] | 0 |  | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 2141.0848 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Астер Электро (ООО) | 3083.732 |  |  | 2526.8296
[18 empty] | 0 |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3093.8929 |  |  | 2536.9906
[18 empty] | 0 |  | Красэлектросервис (ООО) | 3093.9014 |  |  | 3093.9014
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗиА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 908.7902 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | НПП Бреслер (ООО) | 907.8 |  | 1о | 671.5146 | 908.7902 | НПП Бреслер (ООО) | 792.3873 | 671.5146 | 31705129795 | etp.rosseti.ru | 2017-06-01 | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 2017-06-19 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-06-29 | 2017-08-29 | 2017-06-29 | 2017-10-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №43)
[18 empty] | 0 |  | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 898.008 |  |  | 679.8984
[18 empty] | 0 |  | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 895 |  |  | 776.8573
1 | [9 empty] | Работы | Расчистка просеки ВЛ 10 кВ ПО СЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4908.261 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Торгово-Строительная Компания СтройКомплект (ООО) | 4908.261 |  | 1о | 4859.1784 | 4908.261 | Торгово-Строительная Компания СтройКомплект (ООО) | 5733.8305 | 4859.1784 | 31705208836 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-07-17 |  |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-07-21 | 2017-09-28 | 2017-07-21 | 2018-02-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №40)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙБЕТОН (ООО) | 4908.261
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВОСТЕЛЛАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 4567.809 | ТОРГОВОСТЕЛЛАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 4908.261
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ С21,22 ТЭЦ-4 - Петрушенко | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1422.034 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЛанСис (ООО) | 2118.644 | ЛанСис (ООО) | 0 |  | 1422.034 |  |  |  | 31705207680 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-07-03 | 2017-07-20 |  |  |  |  | 2017-08-17 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №41)
[18 empty] | 0 |  | СК Сибстрой (ООО) | 2203.3898 | СК Сибстрой (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Арматура линейная | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 598.4667 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 598.185 |  | 1о | 460.5376 | 598.4667 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 543.4344 | 460.5376 | 31705238720 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 2017-07-03 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-14 | 2017-09-28 | 2017-08-14 | 2017-09-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017, вопрос №21)
[18 empty] | 0 |  | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) | 489.3874 | КемеровоЭнергоРесурс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электромонтажник (ООО) | 511.5768 | Электромонтажник (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОМЕХАНИКА (ООО) | 549.0264 | ЭНЕРГОМЕХАНИКА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НИЛЕД (ООО) | 593.8179 | НИЛЕД (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 596.999 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГЕТИК-1 (ООО) | 461.8646 |  |  | 461.8646
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка строительных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1274.3971 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Химпроминструмент (ООО) | 1263.5653 |  | 2о | 1225.3334 | 1274.3971 | Химпроминструмент (ООО) | 1445.8934 | 1225.3334 | 31705334882 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-18 | 2017-07-26 | 2017-08-15 |  |  |  |  | 2017-09-12 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 2017-08-22 | 2017-09-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017, вопрос № 55)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1273.1199 |  |  | 1260.3759
[18 empty] | 0 |  | ТСК Альянс (ООО) | 1274.3971 |  |  | 1274.3971
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 1274.3976 |  |  | 1236.1657
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ С21,22 ТЭЦ-4 - Петрушенко | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2118.644 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЛанСис (ООО) | 2118.644 |  | 0 |  | 2118.644 | ЛанСис (ООО) | 2499.9999 | 2118.644 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-03 | 55 | 2017-08-28 | 2017-08-16 | 2017-08-31 | 2017-08-16 | 2018-05-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 55 от 03.08.2017, вопрос № 58)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СК | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 807.6204 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 807.6204 |  | 1о | 734.9345 | 807.6204 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 867.2227 | 734.9345 | 31705418100 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-08-24 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 2017-10-09 | 2017-09-22 | 2017-08-31 | 2017-09-22 | 2017-10-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 55 от 03.08.2017, вопрос № 59)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 807.5396 |  |  | 742.93
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 805.68 |  |  | 797.6038
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка знаков и плакатов безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1499.8783 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 10 | 10 | ГАСЗНАК (ООО) | 1499.188 |  | 1о | 539.2661 | 1499.8783 | ГАСЗНАК (ООО) | 636.334 | 539.2661 | 31705443915 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-22 | 2017-08-28 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-04 | 2017-08-31 | 2017-10-04 | 2018-01-02 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017, вопрос № 40)
[18 empty] | 0 |  | СанПаулоПринт (ООО) | 1200.322 | СанПаулоПринт (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПК Визуальные технологии (ООО) | 1274.8961 |  |  | 1274.8961
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 110 (ООО) | 1287.5763 |  |  | 1242.58
[18 empty] | 0 |  | Мещеряков Сергей Васильевич (ИП) | 1354.666 | Мещеряков Сергей Васильевич (ИП)
[18 empty] | 0 |  | Производственная компания Сибирь (ООО) | 1424.8673 |  |  | 539.9393
[18 empty] | 0 |  | Алтын (ООО) | 1469.894 | Алтын (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Доброхвалов Алексей Алексеевич (ИП) | 664.9556 | Доброхвалов Алексей Алексеевич (ИП)
[18 empty] | 0 |  | СК Сибстрой (ООО) | 1499.8783 | СК Сибстрой (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Парадигма (ООО) | 1499.8793 | Парадигма (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка котлов, водонагревателей, ТЭН | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 553.1836 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Партнер (ООО) | 553.1836 |  | 1о | 503.397 | 553.1836 | Партнер (ООО) | 594.0085 | 503.397 | 31705443930 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-22 | 2017-08-31 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-09-29 | 2017-08-31 | 2017-09-29 | 2017-12-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017, вопрос № 41)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 553.1283 |  |  | 508.8736
1 | [9 empty] | Услуги | Ремонт ВЛ-10 кВ: - ВЛ-10 кВ Сд-9 п.Омский- Карьер, Городской РЭС; - ВЛ-10 кВ УИ-20 с.Усть-Ишим- с.Загваздино У-Ишимский РЭС; - ВЛ-10КВ М-1 Горьковский РЭС; - ВЛ-10КВ ОФ-1 Калачинский РЭС; - ВЛ-10КВ ОФ-2 Калачинский РЭС; - ВЛ-10 кВ К-11 Калачинский РЭС; - СМ-3 с. Старомалиновка Нижнеомский РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2335.782 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМЭНЕРГОПРОМ (АО) | 2332.782 |  | 1о | 2332.782 | 2335.782 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМЭНЕРГОПРОМ (АО) | 2752.6828 | 2332.782 | 31705454787 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-09-07 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-09-29 | 2017-11-28 | 2017-09-29 | 2017-11-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №51 от 17.08.2017, вопрос № 40)
[18 empty] | 0 |  | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 2335.782 |  |  | 2335.782
[18 empty] | 0 |  | Омскэнергопром (ООО) | 2635.782 | Омскэнергопром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кабельные линии (ООО) | 2835.782 | Кабельные линии (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка аптечек (автомобильная,бригадная,первой помощи,универсальная) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 690.2492 | Справочник цен (мониторинг) | 690.2492 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Партнер (ООО) | 690.2492 |  | 1о | 468.1145 | 690.2492 | Партнер (ООО) | 514.925 | 468.1145 | 31705602135 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-17 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-28 | 2018-01-01 | 2017-11-28 | 2018-05-27 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-130-П1-ОЭ от 12.10.2017 - перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | БросКом (ООО) | 690.2492 |  |  | 690.2492
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 689.9712 |  |  | 689.9712
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензиновых, дизельных генераторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 664.5068 | Справочник цен (мониторинг) | 664.5068 | ОЗП | ОЗП | 8 | 8 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 664.5061 |  | 1о | 664.5061 | 664.5068 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 784.1172 | 664.5061 | 31705602132 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-23 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-28 | 2018-01-01 | 2017-11-28 | 2018-02-26 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ГК ЭНЕРГО ТРЕЙД (ООО) | 664.4754 | ГК ЭНЕРГО ТРЕЙД (ООО) | [6 empty] | 31705602132
[18 empty] | 0 |  | Генератор (ООО) | 664.4754 | Генератор (ООО) | [6 empty] | 31705602132
[18 empty] | 0 |  | Завод ПСМ (ООО) | 664.4828 | Завод ПСМ (ООО) | [6 empty] | 31705602132
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 664.4403 | МетЭнергоПром (ООО) | [6 empty] | 31705602132
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 664.5068 |  |  | 664.5068 |  |  |  |  | 31705602132
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 664.5068 | Контур (ООО) | [6 empty] | 31705602132
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 664.5068 | ТоргПромСнаб (ООО) | [6 empty] | 31705602132
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1947.2765 | Справочник цен (мониторинг) | 1947.2765 | ОЗЦ | ОЗЦ | 10 | 10 | Мировой инструмент (ООО) | 1334 |  | 1о | 1295.0545 | 1947.2765 | Мировой инструмент (ООО) | 1528.1643 | 1295.0545 | 31705602128 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-13 | 2017-11-02 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-28 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-02-28 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 1362.3311 | Артул (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СЕЦЕССИЯ (ООО) | 1575.1271 | СЕЦЕССИЯ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МегаМастер (ООО) | 1602.4398 | МегаМастер (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 1635.7093 |  |  | 1635.7093
[18 empty] | 0 |  | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 1720.1223 | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 1724.092 | Корунд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Профторг (ООО) | 1776.462 |  |  | 1309.1157
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 1944.5264 |  |  | 1516.1256
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1947.0779 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 50070.0118 | Справочник цен (мониторинг) | 50070.0118 | ООК | ООК | 1 | 1 | Газпромнефть-Корпоративные продажи (ООО) | 48067.2113 |  |  |  | 50070.0118 |  |  |  | 31705602119 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-11-01 | 2017-11-24 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ГАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4689.218 | Справочник цен (мониторинг) | 4689.218 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 4689.218 |  | 1з | 4689.218 | 4689.218 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 5533.2773 | 4689.218 | 31705602117 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-26 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-30 | 2018-01-01 | 2017-11-30 | 2018-11-30 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-135-П1-ОЭ от 23.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | ИнтерАвто (ООО) | 4689.218 |  |  | 4689.218
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ЗИЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 825.7314 | Справочник цен (мониторинг) | 825.7314 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ИнтерАвто (ООО) | 825.7314 |  | 1з | 825.7314 | 825.7314 | ИнтерАвто (ООО) | 974.363 | 825.7314 | 31705602115 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-11-02 | 2017-11-16 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-05 | 2018-01-01 | 2017-12-05 | 2018-12-05 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-136-П1-ОЭ от 20.10.2017 -перенесен срок подведения итогов. Протокол ПДКК №17-136-П2-ОЭ от 30.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 825.7314 |  |  | 825.7314
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2162.6606 | Справочник цен (мониторинг) | 2162.6606 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 2162.6606 |  | 1з | 2162.6606 | 2162.6606 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 2551.9395 | 2162.6606 | 31705602113 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-26 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-137-П1-ОЭ от 23.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | ИнтерАвто (ООО) | 2162.6606 |  |  | 2162.6606
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 7642.0378 | Справочник цен (мониторинг) | 7642.0378 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 7642.0378 |  | 1з | 7642.0378 | 7642.0378 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 9017.6046 | 7642.0378 | 31705602111 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-26 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-138-П1-ОЭ от 23.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | ИнтерАвто (ООО) | 7642.0378 |  |  | 7642.0378
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УРАЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 551.1634 | Справочник цен (мониторинг) | 551.1634 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ИнтерАвто (ООО) | 551.1634 |  | 1з | 551.1634 | 551.1634 | ИнтерАвто (ООО) | 650.3728 | 551.1634 | 31705602107 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-26 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-29 | 2018-01-01 | 2017-11-29 | 2018-12-29 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-139-П1-ОЭ от 23.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 551.1634 |  |  | 551.1634
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств для защиты и ухода за кожей, репеллентов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1411.7678 | Справочник цен (мониторинг) | 1411.7678 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | ТрансПромКомплект (ООО) | 1410.8774 |  | 1о | 1354.4067 | 1411.7678 | ТрансПромКомплект (ООО) | 1598.1999 | 1354.4067 | 31705602102 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-13 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-14 | 2018-01-01 | 2017-12-14 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТД Скинкеа (ООО) | 1186.239 | ТД Скинкеа (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Гарант (ООО) | 1407.419 | Гарант (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ВиП Консалтинг (ООО) | 1132.2477 | ВиП Консалтинг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПЗМП (ООО) | 1411.7678 | ПЗМП (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 1411.7678 | Управление производственно-технической комплектации (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 1411.7678 |  |  | 1355.2971
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2752.2431 | Справочник цен (мониторинг) | 2752.2431 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | ТД Алгоритм Безопасности (ООО) | 2472.9995 |  | 1о | 1564.7592 | 2752.2431 | ТД Алгоритм Безопасности (ООО) | 1846.4159 | 1564.7592 | 31705602100 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-19 | 2017-11-21 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 2017-12-26 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ПРОМСИЗКОМПЛЕКТ (ООО) | 2288.1449 |  |  | 2178.0552
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Лига Спецодежды (ООО) | 2686.938 |  |  | 2026.3996
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 2728.5531 |  |  | 2040.4923
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 2741.419 |  |  | 1585.4769
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 2742.367 |  |  | 1999.2613
[18 empty] | 0 |  | ПЗМП (ООО) | 2752.2431 |  |  | 2752.2431
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка знаков и плакатов безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2193.6521 | Справочник цен (мониторинг) | 2193.6521 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Производственная компания Сибирь (ООО) | 2193.6521 |  | 1о | 1732.9852 | 2193.6521 | Производственная компания Сибирь (ООО) | 2044.9226 | 1732.9852 | 31705602098 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-19 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-29 | 2018-01-01 | 2017-11-29 | 2018-03-29 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Доброхвалов Алексей Алексеевич (ИП) | 1683.4963 | Доброхвалов Алексей Алексеевич (ИП)
[18 empty] | 0 |  | СанПаулоПринт (ООО) | 1754.9216 |  |  | 1754.9216
[18 empty] | 0 |  | Алтын (ООО) | 2149.8096 | Алтын (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Квартал (ООО) | 1637.997 | Квартал (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка окон ПВХ, дверей ПВХ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2199.5063 | Справочник цен (мониторинг) | 2199.5063 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Химпроминструмент (ООО) | 2197.3085 |  | 2о | 2175.3885 | 2199.5063 | Химпроминструмент (ООО) | 2566.9585 | 2175.3885 | 31705602095 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-19 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-30 | 2018-01-01 | 2017-11-30 | 2018-08-28 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ЗЕТ (ООО) | 2074.1328 | ЗЕТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 2197.3836 |  |  | 2197.3085
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инвентаря хозяйственного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 792.805 | Справочник цен (мониторинг) | 792.805 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | 8 | СНАБЛАЙН (ООО) | 643 |  | 1о | 508.2231 | 792.805 | СНАБЛАЙН (ООО) |  |  | 31705602092 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-16 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Премиум Сервис (ООО) | 710.1976
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 781.8013 |  |  | 631.1684
[18 empty] | 0 |  | Химпроминструмент (ООО) | 790.3599
[18 empty] | 0 |  | Промпоставка (ООО) | 790.968
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 792.1068 |  |  | 514.625
[18 empty] | 0 |  | ТСК Альянс (ООО) | 792.805 |  |  | 737.3087
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 792.805 |  |  | 602.5318
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1800.1277 | Справочник цен (мониторинг) | 1800.1277 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Росинструмент (АО) | 1350.0993 |  | 1о | 972.0725 | 1800.1277 | Росинструмент (АО) | 1147.0455 | 972.0725 | 31705602088 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-16 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-24 | 2018-01-01 | 2017-11-24 | 2018-02-22 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ГОЛИЦЫНО-ИНСТРУМЕНТ (ООО) | 1357.527 |  |  | 1357.527
[18 empty] | 0 |  | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 1567.7291 | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 1772.8039 |  |  | 980.7475
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 1782.127 | Артул (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента металлорежущего и абразивного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 542.8594 | Справочник цен (мониторинг) | 542.8594 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 542.3006 |  | 1о | 341.4427 | 542.8594 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 402.9023 | 341.4427 | 31705602084 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-12 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-17 | 2018-01-01 | 2017-11-17 | 2018-01-16 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТПК МАСТЕР (ООО) | 484.1183 | ТПК МАСТЕР (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 491.355 | Корунд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 500 | Артул (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 385.3823 |  |  | 341.9535
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5687.489 | Справочник цен (мониторинг) | 5687.489 | ООК | ООК | 9 | 9 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 4225.2754 |  | 1о | 4225.2754 | 5687.489 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 4985.8249 | 4225.2754 | 31705602491 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-11-13 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2018-01-09 | 2018-01-01 | 2018-01-09 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 5077.1982 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | [6 empty] | 31705602491
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 5403.1146 | Завод электротехнического оборудования (ООО) | [6 empty] | 31705602491
[18 empty] | 0 |  | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 5651.2878 | ЕССО-Технолоджи (ООО) | [6 empty] | 31705602491
[18 empty] | 0 |  | ГЕРМЕС (ООО) | 5667.3482 |  |  | 5553.5984 |  |  |  |  | 31705602491
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 5677.2025 |  |  | 5563.4527 |  |  |  |  | 31705602491
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 5687.4834 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | [6 empty] | 31705602491
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 5687.489 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | [6 empty] | 31705602491
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 5687.489 |  |  | 5687.489 |  |  |  |  | 31705602491
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и зап.частей для средств вычислит. и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4494.7709 | Справочник цен (мониторинг) | 4494.7709 | ОЗП | ОЗП | 7 | 7 | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 4054.8353 |  | 1о | 3650.3059 | 4494.7709 | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 4307.361 | 3650.3059 | 31705602488 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-24 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-28 | 2018-01-01 | 2017-11-28 | 2018-02-26 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | БИТРОНИКС (ООО) | 4430.7503
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 4461.5506 |  |  | 3652.4918
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 4494.7709 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 4494.7709 | АлтайЭнергоСоюз (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 4494.7706 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 4494.7709 | СибирьСпецПоставка (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1246.5 | Справочник цен (мониторинг) | 1246.5 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1243.8435 |  | 1о | 1243.9721 | 1246.5 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1467.8871 | 1243.9721 | 31705602486 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-19 | 2017-11-16 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-30 | 2018-01-01 | 2017-11-30 | 2019-02-28 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 1243.8435 | Контур (ООО) |  | 1243.8435 |  |  |  |  | 31705602486
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1243.9721 |  |  | 1243.9721 |  |  |  |  | 31705602486
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка компрессорного оборудования и пневмоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 495.6292 | Справочник цен (мониторинг) | 495.6292 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 466.4181 |  | 1о | 377.2049 | 495.6292 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 445.1018 | 377.2049 | 31705602484 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-12 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-24 | 2018-01-01 | 2017-11-24 | 2018-03-24 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 416.3286 |  |  | 386.5908
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 432.2034 | Артул (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Волжская промышленная группа (ООО) | 402.5423 |  |  | 377.7609
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 495.3331 | ТрансПромКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 495.5797 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ламп, светильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1177.2576 | Справочник цен (мониторинг) | 1177.2576 | ОЗЦ | ОЗЦ | 11 | 11 | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 950.9671 |  |  |  | 1177.2576 |  |  |  | 31705602480 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-12 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Саранский электроламповый завод (ООО) | 1045.6725 | [7 empty] | 31705602480
[18 empty] | 0 |  | ЛАМИК (ООО) | 1058.7104 | [7 empty] | 31705602480
[18 empty] | 0 |  | Энергопромкомплекс (ООО) | 1072.4645 | [7 empty] | 31705602480
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1163.2721 | [7 empty] | 31705602480
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 1176.6292 | [7 empty] | 31705602480
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1177.2576 | [7 empty] | 31705602480
[18 empty] | 0 |  | ФОТОН (ООО) | 860.8175
[18 empty] | 0 |  | Энергомашкомплект (ЗАО) | 869.2462
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 870.169
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1073.1718
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка мазута | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 6215.2018 | Справочник цен (мониторинг) | 6215.2018 | ОЗП | ОЗП | 1 | 1 | ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ (ООО) | 6063.8492 |  |  |  | 6215.2018 |  |  |  | 31705602477 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-27 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-155-П1-ОЭ от 24.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масел технических и охлаждающих жидкостей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4208.5106 | Справочник цен (мониторинг) | 4208.5106 | ОЗЦ | ОЗЦ | 9 | 9 | ИнтерАвто (ООО) | 4133.9574 |  | 1о | 3418.5105 | 4208.5106 | ИнтерАвто (ООО) | 4033.8424 | 3418.5105 | 31705602476 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-19 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-06 | 2018-01-01 | 2017-12-06 | 2018-12-06 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Промышленные масла (ООО) | 3871.8812 | Промышленные масла (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 4143.2519 | АВАНГАРД (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 4164.7011 |  |  | 4080.5309
[18 empty] | 0 |  | Промтендер (ООО) | 4168.9009 | Промтендер (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговая компания АВТОМАСЛА (ООО) | 4191.8065 | Торговая компания АВТОМАСЛА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МАСЛА И СМАЗКИ (ООО) | 4195.931 |  |  | 3438.399
[18 empty] | 0 |  | Центр смазок (ООО) | 4200.676 |  |  | 4200.676
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 4208.5106 | ТоргПромСнаб (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов лако-красочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5920.7281 | Справочник цен (мониторинг) | 5920.7281 | ОЗП | ОЗП | 7 | 7 | Торгово-промышленная компания Пентан (ООО) | 2649.761 |  | 1о | 2235.31 | 5920.7281 | Торгово-промышленная компания Пентан (ООО) | 2637.6658 | 2235.31 | 31705602859 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-24 | 2017-11-24 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-05 | 2018-01-01 | 2017-12-05 | 2018-12-05 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ВСЕ КРАСКИ (ООО) | 3272.4287 |  |  | 2265.905
[18 empty] | 0 |  | ФОРТ (ООО) | 3435.3609 |  |  | 3435.3609
[18 empty] | 0 |  | НПО ЛАДОГА (ООО) | 4838.5364 |  |  | 4838.5364
[18 empty] | 0 |  | Регионторг (ООО) | 5507.6302 | Регионторг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 5761.211 |  |  | 4399.4436
[18 empty] | 0 |  | ТСК Альянс (ООО) | 5916.0497 |  |  | 5916.0497
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных и отделочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 8263.007 | Справочник цен (мониторинг) | 8263.007 | ОЗП | ОЗП | 9 | 9 | Химпроминструмент (ООО) | 8260.4095 |  | 1о | 5698.8774 | 8263.007 | Химпроминструмент (ООО) | 6724.6753 | 5698.8774 | 31705602473 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-19 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-13 | 2018-01-01 | 2017-12-13 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 8104.7645 |  |  | 5708.4925
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 8251.937
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 7140.3723 | ПрогрессГрупп (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТСК Альянс (ООО) | 8261.9268 |  |  | 7848.7783
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 8263.007 |  |  | 7436.7063
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 8263.007 |  |  | 6197.2553
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 8263.007 |  |  | 6279.8854
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 8263.007
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов хозяйственных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1351.4555 | Справочник цен (мониторинг) | 1351.4555 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | МетЭнергоПром (ООО) | 1328.2617 |  | 1о | 1328.2617 | 1351.4555 | МетЭнергоПром (ООО) | 1567.3488 | 1328.2617 | 31705602858 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-12 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-06 | 2018-01-01 | 2017-12-06 | 2018-12-06 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Промпоставка (ООО) | 1344.8619 | Промпоставка (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Химпроминструмент (ООО) | 1348.8126 |  |  | 1348.8126
[18 empty] | 0 |  | ТСК Альянс (ООО) | 1348.8432 | ТСК Альянс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 1350.5452 | ТрансПромКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 1351.4556 | СибСнаб (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования ОПС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 208.9595 | Справочник цен (мониторинг) | 208.9595 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 130.253 |  | 1о | 342.1522 | 208.9595 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 403.7396 | 342.1522 | 31705602855 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-18 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-07 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-05-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-161-П1-ОЭ от 13.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 124.4716 |  |  | 344.4471
[18 empty] | 0 |  | БросКом (ООО) | 130.6466 |  |  | 359.3253
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 573.08 | Справочник цен (мониторинг) | 573.08 | ООК | ООК | 2 | 2 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 765.6958 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) |  |  | 573.08 |  |  |  | 31705602854 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-11-13 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-162-П1-ОЭ от 27.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | КРИСТАЛЛ-М (ООО) | 676.2301 | КРИСТАЛЛ-М (ООО) | [6 empty] | 31705602854
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка предохранителей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2001.9859 | Справочник цен (мониторинг) | 2001.9859 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | Энергия-10 (ООО) | 1992.3439 |  | 1о | 1692.0461 | 2001.9859 | Энергия-10 (ООО) | 1996.6144 | 1692.0461 | 31705602852 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-13 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-07 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-08-29 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Тюльганский электро механический завод (ООО) | 1965.7265 |  |  | 1965.7265
[18 empty] | 0 |  | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 1953.0975 | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м
[18 empty] | 0 |  | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 2000.122 |  |  | 1699.8242
[18 empty] | 0 |  | ЭЛКОМ ТРЕЙД (ООО) | 2001.9859 |  |  | 2001.9859
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 2001.9859 | ТоргПромСнаб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 2001.9859 | Кромэкс Плюс (ЗАО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1090.8184 | Справочник цен (мониторинг) | 1090.8184 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1090.8184 |  | 1о | 1079.9102 | 1090.8184 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1274.2941 | 1079.9102 | 31705602851 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-18 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-21 | 2018-01-01 | 2017-11-21 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-164-П1-ОЭ от 13.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 1090.8184 |  |  | 1090.8184
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 212.9017 | Справочник цен (мониторинг) | 212.9017 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 212.3646 |  | 1о | 212.3646 | 212.9017 | МетЭнергоПром (ООО) | 250.5902 | 212.3646 | 31705602850 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-18 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-30 | 2018-01-01 | 2017-11-30 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-165-П1-ОЭ от 13.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 212.9017 |  |  | 212.9017
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1876.3717 | Справочник цен (мониторинг) | 1876.3717 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Компания Элторг (ООО) | 1692.45 |  | 1о | 1486.0491 | 1876.3717 | Компания Элторг (ООО) | 1753.5379 | 1486.0491 | 31705602461 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-18 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-14 | 2018-01-01 | 2017-12-14 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-166-П1-ОЭ от 13.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Компания ГорСеть (ООО) | 1731.1831 |  |  | 1488.7331
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка алкотестеров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1162.72 | Справочник цен (мониторинг) | 1162.72 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Партнер (ООО) | 1162.72 |  | 0 |  | 1162.72 |  |  |  | 31705602849 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-19 | 2017-10-25 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 4500
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка сварочного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 507.1058 | Справочник цен (мониторинг) | 507.1058 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | 8 | Мировой инструмент (ООО) | 411.09 |  | 2о | 406.0189 | 507.1058 | Мировой инструмент (ООО) | 479.1023 | 406.0189 | 31705602454 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-16 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-04 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 381.3559 | Артул (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Гонг (ООО) | 436.2604 |  |  | 436.2604
[18 empty] | 0 |  | ИТС-Сибирь (ООО) | 440.4096 | ИТС-Сибирь (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Армиг (ООО) | 461.1941 | Армиг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | БросКом (ООО) | 504.974 | БросКом (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 505.6345 | ТрансПромКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 507.0358 |  |  | 410.6857
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 8963.379 | Справочник цен (мониторинг) | 8963.379 | ООК | ООК | 5 | 5 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 8642.891 |  | 1о | 8598.0741 | 8963.379 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 10145.7274 | 8598.0741 | 31705602847 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-27 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-21 | 2018-01-01 | 2017-12-21 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 8515.457 | АВАНГАРД (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Электроприбор (ООО) | 8729.743 |  |  | 8640.1092
[18 empty] | 0 |  | НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - 21 (ООО) | 8814.146 |  |  | 8814.146
[18 empty] | 0 |  | ПРОМСИЗКОМПЛЕКТ (ООО) | 8963.3475 | ПРОМСИЗКОМПЛЕКТ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструм.для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 8169.9589 | Справочник цен (мониторинг) | 8169.9589 | ОЗП | ОЗП | 10 | 10 | САМОСПАС (ООО) | 8144.95 |  | 1о | 5122.0654 | 8169.9589 | САМОСПАС (ООО) |  |  | 31705602451 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-24 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2018-01-01 |  | 2018-01-01 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Верхолаз (ООО) | 6643.5029 | Верхолаз (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТЕХНОАВИА-ОМСК (ООО) | 7006.4889 |  |  | 6924.7893
[18 empty] | 0 |  | Восток-Сервис-Спецодежда (ООО) | 7345.7457 | Восток-Сервис-Спецодежда (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СФЕРОТЕК (ООО) | 7924.8585 |  |  | 5147.0727
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 8136.733 |  |  | 8136.733
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Лига Спецодежды (ООО) | 8159.066 |  |  | 8077.3664
[18 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 8169.9589 | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 8169.9589 |  |  | 8169.9589
[18 empty] | 0 |  | Доминанта (ООО) | 6622.5091 |  |  | 5560.4145
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств моющих | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 867.6684 | Справочник цен (мониторинг) | 867.6684 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | ТрансПромКомплект (ООО) | 867.1607 |  | 1о | 520.0932 | 867.6684 | ТрансПромКомплект (ООО) |  |  | 31705602450 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-16 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 757.4049 |  |  | 523.1343
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 862.0583 |  |  | 862.0583
[18 empty] | 0 |  | ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБЭКОХИМ (ООО) | 643.2754 |  |  | 599.8919
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 867.5748 |  |  | 633.3043
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 867.6684 |  |  | 867.6684
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка строп, верёвок капроновых | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 709.1166 | Справочник цен (мониторинг) | 709.1166 | ОЗЦ | ОЗЦ | 10 | 10 | Строп-Комплект (ООО) | 432.542 | Строп-Комплект (ООО) | 0 |  | 709.1166 |  |  |  | 31705602449 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-16 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | СЕЦЕССИЯ (ООО) | 470.339 | СЕЦЕССИЯ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | САМСОН (ООО) | 529.8597 | САМСОН (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - 21 (ООО) | 650 | НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - 21 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 708.6916 | ТрансПромКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Стальной канат (ООО) | 709.1166
[18 empty] | 0 |  | ПСК-Инпром (ООО) | 709.1166 | ПСК-Инпром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 709.1166 | ТоргПромСнаб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 709.1166 | Управление производственно-технической комплектации (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПЗМП (ООО) | 709.1166 | ПЗМП (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка угля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2425.98 | Справочник цен (мониторинг) | 2425.98 | ОЗЦ | ОЗЦ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2425.98 |  |  |  | 31705602843 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-30 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-174-П1-ОЭ от 20.10.2017 -перенесен срок подведения итогов. Протокол ПДКК №17-174-П2-ОЭ от 25.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 793.1582 | Справочник цен (мониторинг) | 793.1582 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Генератор (ООО) | 738.3282 |  | 1о | 738.3282 | 793.1582 | Генератор (ООО) | 871.2273 | 738.3282 | 31705602841 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-16 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-06 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ГК ЭНЕРГО ТРЕЙД (ООО) | 793.1582 |  |  | 793.1582
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 793.1582 | ТоргПромСнаб (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка шкафов металлических для бытовых помещений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 452.2634 | Справочник цен (мониторинг) | 452.2634 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | 8 | ЭЛФЕР (ООО) | 296.6102 |  | 1о | 296.6102 | 452.2634 | ЭЛФЕР (ООО) | 350 | 296.6102 | 31705602838 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-17 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-02-10 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | СИБТЕХНО (ООО) | 343.7198 |  |  | 343.7198
[18 empty] | 0 |  | Профмебель (ООО) | 349.8735 | Профмебель (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СМАРТОФИС (ООО) | 398.3605 |  |  | 398.3605
[18 empty] | 0 |  | СНАБЛАЙН (ООО) | 402.3 |  |  | 402.3
[18 empty] | 0 |  | Химпроминструмент (ООО) | 450.76 |  |  | 450.76
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 452.1912 |  |  | 452.1912
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 452.2183 |  |  | 452.2183
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электроинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1565.1374 | Справочник цен (мониторинг) | 1565.1374 | ОЗЦ | ОЗЦ | 9 | 9 | Мировой инструмент (ООО) | 1246.05 |  | 1о | 1152.1418 | 1565.1374 | Мировой инструмент (ООО) | 1359.5273 | 1152.1418 | 31705602837 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-17 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-24 | 2018-01-01 | 2017-11-24 | 2018-02-22 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 1230.0171 | Корунд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 1249.0261 | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МегаМастер (ООО) | 1352.0356 | МегаМастер (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 1431.1183 | ПрогрессГрупп (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 1538.071 |  |  | 1538.071
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 1549.486 | Артул (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 1564.8253 |  |  | 1157.8896
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 1565.1374 | ТЛК (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка передвижных электротехнических лабораторий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5364.2416 | Справочник цен (мониторинг) | 5364.2416 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | ЭЛЕКТРОДРАЙВ (ООО) | 5313.839 |  | 1о | 3811.8513 | 5364.2416 | ЭЛЕКТРОДРАЙВ (ООО) | 4497.9846 | 3811.8513 | 31705602834 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-24 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-06 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-05-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | БрисЭнерго (ООО) | 5250.25 |  |  | 3855.5472
[18 empty] | 0 |  | СЕБА СПЕКТРУМ (ООО) | 5326 | СЕБА СПЕКТРУМ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 5360 | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка цветного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 825.2418 | Справочник цен (мониторинг) | 825.2418 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | МетЭнергоПром (ООО) | 825.002 |  | 1о | 657.1562 | 825.2418 | МетЭнергоПром (ООО) | 775.4443 | 657.1562 | 31705602831 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-17 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-04 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-05-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТД МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ (ООО) | 667.5812 | ТД МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ОЦМ (ООО) | 764.951 | ОЦМ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ГЕФЕСТ (ООО) | 771.3952 | ГЕФЕСТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Химпроминструмент (ООО) | 822.9917 | Химпроминструмент (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПКП РОССПЕЦСТАЛЬ (ООО) | 658.5284 |  |  | 658.5284
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 825.1602 |  |  | 734.2437
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2590.9592 | Справочник цен (мониторинг) | 2590.9592 | ОЗЦ | ОЗЦ | 10 | 10 | ГРАНД (ООО) | 2588.7863 |  | 1о | 1630.1314 | 2590.9592 | ГРАНД (ООО) | 1923.555 | 1630.1314 | 31705602829 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-20 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1915.9 |  |  | 1708.6233
[18 empty] | 0 |  | СоюзИнтегро (ООО) | 1941.1231 |  |  | 1630.208
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2576.327
[18 empty] | 0 |  | Эталон (ООО) | 2588.6661 |  |  | 1915.0167
[18 empty] | 0 |  | Эллипс (ООО) | 1788.3908 | Эллипс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 2590.9592 | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 2590.9592 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 2590.9592 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 2590.9592 | Сервис-Енисей Плюс (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка систем видеонаблюдения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 99.6103 | Справочник цен (мониторинг) | 99.6103 | ОЗЦ | ОЗЦ | 10 | 10 | Альбис (ООО) | 73.9365 |  | 1о | 73.9365 | 99.6103 | Альбис (ООО) |  |  | 31705602825 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-17 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-185-П1-ОЭ от 27.11.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом ЗЕВС (ООО) | 76.5975 |  |  | 76.5975 |  |  |  |  | 31705602825
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 85.588 |  |  | 85.588 |  |  |  |  | 31705602825
[18 empty] | 0 |  | Грин Стрим Инжиниринг Групп (ООО) | 89.6493 | Грин Стрим Инжиниринг Групп (ООО) | [6 empty] | 31705602825
[18 empty] | 0 |  | ГК САТРО-ПАЛАДИН (ООО) | 94.6298 | ГК САТРО-ПАЛАДИН (ООО) | [6 empty] | 31705602825
[18 empty] | 0 |  | А-Конт (ООО) | 95.5059 |  |  | 95.5059 |  |  |  |  | 31705602825
[18 empty] | 0 |  | ГЕОКЭПИТАЛ (ООО) | 98.7894 | ГЕОКЭПИТАЛ (ООО) | [6 empty] | 31705602825
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 99.5604 |  |  | 99.5604 |  |  |  |  | 31705602825
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 99.5953 | МетЭнергоПром (ООО) | [6 empty] | 31705602825
[18 empty] | 0 |  | А-Стайл Компьютерс (ООО) | 99.6103 | А-Стайл Компьютерс (ООО) | [6 empty] | 31705602825
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка медикаментов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 746.9235 | Справочник цен (мониторинг) | 746.9235 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | ГЕРБЕРА (ООО) | 619.8862 |  | 1о | 610.856 | 746.9235 | ГЕРБЕРА (ООО) | 614.3186 | 610.856 | 31705602824 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-20 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-20 | 2018-01-01 | 2017-11-20 | 2018-03-20 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-186-П1-ОЭ от 17.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Промпоставка (ООО) | 746.9235 |  |  | 746.9235
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка телекоммуникационного кабеля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 295.3404 | Справочник цен (мониторинг) | 295.3404 | ОЗЦ | ОЗЦ | 9 | 9 | Инсистем (ООО) | 253.8716 |  | 1о | 180.0364 | 295.3404 | Инсистем (ООО) | 212.443 | 180.0364 | 31705602822 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-18 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-04 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-03-02 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | СУПР (ООО) | 235.4532 |  |  | 182.2919
[18 empty] | 0 |  | К Групп (ООО) | 246.3498 |  |  | 246.3498
[18 empty] | 0 |  | Наша Сибирь (ООО) | 193.8468 |  |  | 193.8468
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 271.6557 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 287.1859 |  |  | 287.1859
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Омиком (ООО) | 291.3297 |  |  | 291.3297
[18 empty] | 0 |  | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 295.3404 | Управление производственно-технической комплектации (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПЗМП (ООО) | 295.3404 | ПЗМП (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 756.6551 | Справочник цен (мониторинг) | 756.6551 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Химпроминструмент (ООО) | 755.113 |  | 1о | 755.113 | 756.6551 | Химпроминструмент (ООО) | 891.0333 | 755.113 | 31705602820 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-24 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-29 | 2018-01-01 | 2017-11-29 | 2018-11-29 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-188-П1-ОЭ от 13.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 756.2243 |  |  | 756.2243
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка котлов, водонагревателей, ТЭН | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1633.3156 | Справочник цен (мониторинг) | 1633.3156 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1632.868 |  | 1о | 1616.5349 | 1633.3156 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1907.5111 | 1616.5349 | 31705602819 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-18 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-30 | 2018-01-01 | 2017-11-30 | 2018-03-30 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1632.86 |  |  | 1632.86
[18 empty] | 0 |  | ПЛАЗА (ООО) | 1589.5763 | ПЛАЗА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 1632.868 |  |  | 1632.868
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1633.3156 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходной, автотракторной технике | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 729.2586 | Справочник цен (мониторинг) | 729.2586 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 729.2586 |  | 1з | 729.2586 | 729.2586 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 860.5252 | 729.2586 | 31705602816 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-30 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-05 | 2018-01-01 | 2017-12-05 | 2018-12-05 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-191-П1-ОЭ от 2510.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | ИнтерАвто (ООО) | 729.2586 |  |  | 729.2586
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к легковым автомобилям отечественного производства для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1160.5833 | Справочник цен (мониторинг) | 1160.5833 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ИнтерАвто (ООО) | 1160.5833 |  | 1з | 1160.5833 | 1160.5833 | ИнтерАвто (ООО) | 1369.4883 | 1160.5833 | 31705602815 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-30 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-06 | 2018-01-01 | 2017-12-06 | 2018-12-06 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-192-П1-ОЭ от 2510.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 1160.5833 |  |  | 1160.5833
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к специальной технике | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1505.733 | Справочник цен (мониторинг) | 1505.733 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ИнтерАвто (ООО) | 1505.733 |  | 1з | 1505.733 | 1505.733 | ИнтерАвто (ООО) | 1776.7649 | 1505.733 | 31705602105 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-11-02 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-05 | 2018-01-01 | 2017-12-05 | 2018-12-05 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-140-П1-ОЭ от 20.10.2017 -перенесен срок подведения итогов. Протокол ПДКК №17-140-П2-ОЭ от 30.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 1505.733 |  |  | 1505.733
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к БКМ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1121.4836 | Справочник цен (мониторинг) | 1121.4836 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 1121.4836 |  | 1з | 1121.4836 | 1121.4836 | ТехЭнергоСнаб (ООО) |  |  | 31705602812 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-11-03 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-193-П1-ОЭ от 25.10.2017 -перенесен срок подведения итогов. Протокол ПДКК №17-193-П2-ОЭ от 30.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | ЭленТрейд (ООО) | 1121.4831 |  |  | 1121.4831
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка грозотроса (инновационное оборудование) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5377.0463 | Справочник цен (мониторинг) | 5377.0463 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 5377.0463 |  | 1о | 5161.9644 | 5377.0463 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 6091.118 | 5161.9644 | 31705602810 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-25 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-04 | 2018-01-01 | 2017-12-04 | 2018-03-04 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 5373.8115 |  |  | 5373.8115
[18 empty] | 0 |  | Контакт (ООО) | 5376.2376 |  |  | 5214.9262
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 5280.811 | ТехЭнергохолдинг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 5377.0463 |  |  | 5377.0463
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка монтажного инструмента и приспособлений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 736.9028 | Справочник цен (мониторинг) | 736.9028 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | ТЕХЭЛЕКТРО СЕВЕРО-ЗАПАД (ООО) | 517.796 |  | 1о | 377.7845 | 736.9028 | ТЕХЭЛЕКТРО СЕВЕРО-ЗАПАД (ООО) | 445.7857 | 377.7845 | 31705602808 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-18 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-14 | 2018-01-01 | 2017-12-14 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 537.9388 | Росинструмент (АО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 718.4636 |  |  | 379.4884
[18 empty] | 0 |  | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 731.7126 |  |  | 731.7126
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 734.566 |  |  | 395.5908
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 736.9028 | ТоргПромСнаб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПСК-Инпром (ООО) | 736.9028 | ПСК-Инпром (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей для бульдозеров, тракторов и экскаваторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1286.2338 | Справочник цен (мониторинг) | 1286.2338 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ИнтерАвто (ООО) | 1279.794 |  | 1о | 1176.8953 | 1286.2338 | ИнтерАвто (ООО) | 1388.7364 | 1176.8953 | 31705602807 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-30 | 2017-11-24 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-06 | 2018-01-01 | 2017-12-06 | 2018-12-06 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-196-П1-ОЭ от 25.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | РОТОР ПЛЮС (ООО) | 1263.555 |  |  | 1186.381
[18 empty] | 0 |  | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 1283.6696 |  |  | 1283.6696
1 | [9 empty] | Услуги | Расчистка просеки ВЛ 35-110 кВ ПО ВЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2186.554 | Локальные сметы | 2186.554 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 2179.9943 |  | 1о | 2179.9943 | 2186.554 | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 2179.9943 | 2179.9943 | 31705602805 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-25 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-11-23 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-12-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙБЕТОН (ООО) | 2186.554 |  |  | 2186.554
[18 empty] | 0 |  | Торгово-Строительная Компания СтройКомплект (ООО) | 2186.554 |  |  | 2186.554
1 | [9 empty] | Услуги | Расчистка просеки ВЛ 10-110 кВ ПО СЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 6457.476 | Локальные сметы | 6457.476 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Торгово-Строительная Компания СтройКомплект (ООО) | 6425.1886 |  | 1о | 6425.1886 | 6457.476 | Торгово-Строительная Компания СтройКомплект (ООО) | 7581.7226 | 6425.1886 | 31705602804 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-26 | 2017-11-22 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Простор-Строй (ООО) | 6263.75 | Простор-Строй (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙБЕТОН (ООО) | 6457.476 |  |  | 6457.476
[18 empty] | 0 |  | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 6457.476 |  |  | 6457.476
1 | [9 empty] | Услуги | Химическая расчистка просеки ВЛ 10-110 кВ ПО СЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 6875.113 | Локальные сметы | 6875.113 | ОЗП | ОЗП | 1 | 1 | Простор-Строй (ООО) | 6875.1127 |  |  |  | 6875.113 |  |  |  | 31705602802 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-31 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2018-05-16 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка арматуры трубопроводной, канализационной и комплектующих | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 431.26 | справочник цен (мониторинг) | 431.26 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | 8 | Аквариус (ООО) | 308.8849 |  | 1о | 308.8849 | 431.26 | Аквариус (ООО) | 364.4842 | 308.8849 | 31705645934 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-08 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-11 | 2018-01-22 | 2017-12-11 | 2018-11-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 431.2602
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 431.2168
[18 empty] | 0 |  | ТЕКС-НЕВА ОПТ (ООО) | 341.6753
[18 empty] | 0 |  | Промышленное снабжение (ООО) | 430.1122 | Промышленное снабжение (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 431.2602
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 431.2602 |  |  | 431.2602
[18 empty] | 0 |  | УПК Армаком (ООО) | 411.8861 |  |  | 403.2609
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 551.3 | справочник цен (мониторинг) | 551.3 | ОЗЦ | ОЗЦ | 11 | 11 | Артул (ООО) | 545.7927 |  | 1о | 297.7051 | 551.3 | Артул (ООО) | 351.292 | 297.7051 | 31705645937 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-08 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-12 | 2018-01-10 | 2017-12-12 | 2018-10-02 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 408.0697 |  |  | 297.8086
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 524.8316 |  |  | 524.8316
[18 empty] | 0 |  | Мировой инструмент (ООО) | 393.3713 |  |  | 371.319
[18 empty] | 0 |  | Шестаков Сергей Валерьевич (ИП) | 482.0386 |  |  | 388.3165
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 548.0805 |  |  | 548.0805
[18 empty] | 0 |  | МегаМастер (ООО) | 532.2937 |  |  | 532.2937
[18 empty] | 0 |  | Крепежные Изделия (ООО) | 416.7068 |  |  | 416.7068
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 551.2823 | отзыв заявки
[18 empty] | 0 |  | ТЭС-КРАН (ООО) | 441.8169 |  |  | 419.7647
[18 empty] | 0 |  | Профторг (ООО) | 534.1001 |  |  | 407.2998
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 27925.01 | справочник цен (мониторинг) | 27925.01 | ООК | ООК ЕП | 1 | 1 | Городилов Валерий Васильевич (ИП) | 27925.01 |  | 0 |  | 27925.01 | Городилов Валерий Васильевич (ИП) | 32951.5118 | 27925.01 | 31705640578 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-11-09 | 2017-11-20 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-20 | 141/3-ХЭ | 2017-12-31 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-12-01 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ГАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 506.33 | справочник цен (мониторинг) | 506.33 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 496.2041 |  | 1о | 394.938 | 506.33 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 466.0268 | 394.938 | 31705640588 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-19 | 2017-11-07 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017-12-11 | 2018-08-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 496.2041 |  |  | 496.2041
[18 empty] | 0 |  | ГАЗавторемонт (ООО) | 506.3307 |  |  | 481.0141
[18 empty] | 0 |  | Драйв XXI (ООО) | 501.2673 |  |  | 400.0012
[18 empty] | 0 |  | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 506.3307 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1402.02 | справочник цен (мониторинг) | 1402.02 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 1373.9822 |  | 1о | 967.3956 | 1402.02 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 1141.5268 | 967.3956 | 31705640594 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-19 | 2017-11-07 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017-12-11 | 2018-08-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 1373.9822 |  |  | 1359.962
[18 empty] | 0 |  | ГАЗавторемонт (ООО) | 1402.0226 |  |  | 1388.0024
[18 empty] | 0 |  | Драйв XXI (ООО) | 1388.0023 |  |  | 981.4157
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств для защиты и ухода за кожей, репеллентов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 609.8 | справочник цен (мониторинг) | 609.8 | ОЗЦ | ОЗЦ | 10 | 10 | СНАБЛАЙН (ООО) | 594.2636 |  | 1о | 338.0309 | 609.8 | СНАБЛАЙН (ООО) | 398.8765 | 338.0309 | 31705646271 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-08 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-01-10 | 2017-12-18 | 2018-06-02 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 609.1972 |  |  | 340.8834
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 609.8041 |  |  | 609.8041
[18 empty] | 0 |  | Торговая компания МАХИМ (ООО) | 353.0565 |  |  | 353.0565
[18 empty] | 0 |  | Сп. Стандарт (ООО) | 607.2802 |  |  | 607.2802
[18 empty] | 0 |  | ВиП Консалтинг (ООО) | 459.5873 |  |  | 441.2932 |  | 441.2932
[18 empty] | 0 |  | Гарант (ООО) | 505.3125 |  |  | 505.3125
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом РОСТ (ООО) | 481.9971 |  |  | 481.9971
[18 empty] | 0 |  | Техноавиа-Красноярск (ООО) | 609.4445 |  |  | 566.7582
[18 empty] | 0 |  | ТД Скинкеа (ООО) | 481.9078 |  |  | 481.9078
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 805.68 | справочник цен (мониторинг) | 805.68 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Гарант (ООО) | 553.6599 |  | 1о | 553.6599 | 805.68 | Гарант (ООО) | 653.3187 | 553.6599 | 31705646288 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-21 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2018-01-01 | 2017-12-20 | 2018-10-27 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1. Протоколом ПДКК № 145/4-ХЭ от 09.11.2017 - перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Сп. Стандарт (ООО) | 801.838 |  |  | 801.838
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 615.73 | справочник цен (мониторинг) | 615.73 | ОЗЦ | ОЗЦ | 10 | 10 | Артул (ООО) | 609.573 |  | 1о | 350.9659 | 615.73 | Артул (ООО) | 414.1397 | 350.9659 | 31705646868 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-13 | 2018-01-01 | 2017-12-13 | 2018-10-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 574.9924 |  |  | 574.9924
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 600.6417 |  |  | 354.3492
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 615.7301 |  |  | 615.7301
[18 empty] | 0 |  | Мировой инструмент (ООО) | 458.3138 |  |  | 458.3138
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 571.7662 |  |  | 374.7322
[18 empty] | 0 |  | ПРОФЕССИОНАЛ СНАБЖЕНИЯ (ООО) | 548.817 |  |  | 462.6146
[18 empty] | 0 |  | СтройТоргСервис Плюс (ООО) | 539.4483 | СтройТоргСервис Плюс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Цуканова Татьяна Геннадьевна (ИП) | 556.2176 |  |  | 556.2176
[18 empty] | 0 |  | ПИРС (ООО) | 509.4379 |  |  | 509.4379
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и зап.частей для средств вычислит. и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1703.1 | справочник цен (мониторинг) | 1703.1 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 1472.435 |  | 1о | 1455.404 | 1703.1 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 1717.3767 | 1455.404 | 31705647757 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-07 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-03-02 | 2017-12-18 | 2018-06-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1680 |  |  | 1458.597
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 1542.125 |  |  | 1542.125
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ (ООО) | 1703.1001 | ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масел технических и охлаждающих жидкостей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2960.26 | справочник цен (мониторинг) | 2960.26 | ОЗЦ | ОЗЦ | 9 | 9 | Прогресс-смазочные материалы (ООО) | 2958.7767 |  | 2о | 1360.3209 | 2960.26 | Прогресс-смазочные материалы (ООО) | 1605.1787 | 1360.3209 | 31705642684 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-19 | 2017-11-10 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-21 | 2018-01-01 | 2017-12-21 | 2018-11-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Новое направление (ООО) | 2960.08 |  |  | 1361.6242
[18 empty] | 0 |  | РеалНефтеПродукт (ООО) | 2958.8737
[18 empty] | 0 |  | Центр смазок (ООО) | 2954.5515
[18 empty] | 0 |  | МАСЛА И СМАЗКИ (ООО) | 2953.3553
[18 empty] | 0 |  | Промтендер (ООО) | 2930.5026
[18 empty] | 0 |  | Промышленные масла (ООО) | 2347.165
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 2960.1036 |  |  | 1924.0674
[18 empty] | 0 |  | Производственно-коммерческая фирма Лагуна (ООО) | 2036.4256 |  |  | 2006.8246
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов лако-красочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 917.94 | справочник цен (мониторинг) | 917.94 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | Сибполимер (ООО) | 677.5705 |  | 1о | 420.5473 | 917.94 | Сибполимер (ООО) | 496.2458 | 420.5473 | 31705647331 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-26 | 2018-01-09 | 2017-12-26 | 2018-01-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленная компания Пентан (ООО) | 633.0665 | Торгово-промышленная компания Пентан (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 917.9399 | Сибпромэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 845.9171 |  |  | 845.9171
[18 empty] | 0 |  | КРАСХИМРЕСУРС (ООО) | 514.9733 |  |  | 423.1793
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 908.7617 |  |  | 908.7617
[18 empty] | 0 |  | НЕВАСИТИСЕРВИС (ООО) | 496.581 | НЕВАСИТИСЕРВИС (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных и отделочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3556.51 | справочник цен (мониторинг) | 3556.51 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | СЕРВИС ПЛЮС (ООО) | 3554.4119 |  | 1о | 3056.5 | 3556.51 | СЕРВИС ПЛЮС (ООО) | 3606.67 | 3056.5 | 31705642560 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-19 | 2017-11-09 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-01-01 | 2017-12-27 | 2018-11-30 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 3540.3282 |  |  | 3077.9814
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 3556.5134 |  |  | 3556.5134
[18 empty] | 0 |  | СНАБЛАЙН (ООО) | 3378.6459 |  |  | 3378.6459
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 3552.967 |  |  | 3126.1854
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 3539.1266 |  |  | 3539.1266
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов хозяйственных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 908.86 | справочник цен (мониторинг) | 908.86 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | СНАБЛАЙН (ООО) | 863.4275 |  | 1о | 472.6161 | 908.86 | СНАБЛАЙН (ООО) | 557.687 | 472.6161 | 31705647345 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2018-01-01 | 2017-12-20 | 2018-11-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 908.3609 |  |  | 481.195
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 908.8632 |  |  | 908.8632
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 908.8637 |  |  | 745.2682
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 908.6629 |  |  | 636.0038
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний СТК (ООО) | 886.6828 |  |  | 532.2259
[18 empty] | 0 |  | СЕРВИС ПЛЮС (ООО) | 907.6974 |  |  | 516.886
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2034.714 | справочник цен (мониторинг) | 2034.714 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | МетЭнергоПром (ООО) | 2034.4701 |  | 1о | 2014.123 | 2034.714 | МетЭнергоПром (ООО) | 2376.6651 | 2014.123 | 31705642720 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-19 | 2017-11-07 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017-12-11 | 2018-09-07 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 2034.7142 |  |  | 2034.7142
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 2031.0109 |  |  | 2031.0109
[18 empty] | 0 |  | Стройсервис (ООО) | 1326.6718 | Стройсервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 2105.7566 | ПрогрессГрупп (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 2034.7142 |  |  | 2034.7142
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка лиственницы окоренной | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 8807.72 | справочник цен (мониторинг) | 8807.72 | ООК | ООК | 3 | 3 | Лесная Компания Гринхаус (ООО) | 8600.5 |  | 2о | 6262.0503 | 8807.72 | Лесная Компания Гринхаус (ООО) | 6262.0503 | 6262.0503 | 31705642728 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-19 | 2017-11-17 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-01-10 | 2017-12-25 | 2018-09-10 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Электротехсервис (ООО) | 8807.7195 | Электротехсервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ФОРТИС (ООО) | 8807.7195 |  |  | 6385.5964
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 562.38 | справочник цен (мониторинг) | 562.38 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | Производственно Коммерческая Фирма ЭлТехКом (ООО) | 458.474 |  | 1о | 447.2263 | 562.38 | Производственно Коммерческая Фирма ЭлТехКом (ООО) | 527.727 | 447.2263 | 31705645946 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-08 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-12 | 2018-01-01 | 2017-12-12 | 2018-06-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 562.3853 |  |  | 562.3853
[18 empty] | 0 |  | ПРИЗМ (ООО) | 498.8246 |  |  | 498.8246
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 562.1327 |  |  | 562.1327
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 562.3853 |  |  | 556.7614
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 562.3853 |  |  | 562.3853
[18 empty] | 0 |  | Еврокабель (ООО) | 560.7647 |  |  | 448.2876
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 543.2455 | справочник цен (мониторинг) | 543.2455 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | СпецСервис (ООО) | 543.187 |  | 1о | 429.1054 | 543.2455 | СпецСервис (ООО) | 506.3444 | 429.1054 | 31705681093 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-12 | 2018-03-30 | 2018-01-12 | 2018-04-16 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Компания ГорСеть (ООО) | 538.0087 |  |  | 429.3596
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3509.51 | справочник цен (мониторинг) | 3509.51 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 3091.2836 |  | 1о | 3091.2836 | 3509.51 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 3647.7147 | 3091.2836 | 31705642688 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-19 | 2017-11-10 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-03-02 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 3334.0887 | АВАНГАРД (ООО) |  | 3334.0887
[18 empty] | 0 |  | Электроприбор (ООО) | 3132.109 |  |  | 3132.109
[18 empty] | 0 |  | НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - 21 (ООО) | 3172.7895 |  |  | 3172.7895
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструм.для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2196.93 | справочник цен (мониторинг) | 2196.93 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | 8 | СФЕРОТЕК (ООО) | 1823.9625 |  | 1о | 2109.056 | 2196.93 | СФЕРОТЕК (ООО) | 2488.6861 | 2109.056 | 31705645707 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-26 | 2018-01-10 | 2017-12-26 | 2018-09-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Доминанта (ООО) | 2131.0253 | Доминанта (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВЕНЮ (ООО) | 2174.9639 |  |  | 2174.9639
[18 empty] | 0 |  | САМОСПАС (ООО) | 2192.4151 | САМОСПАС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Гарант (ООО) | 2190.3878 | Гарант (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 2196.9162 | ТоргПромСнаб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 2100.888 | Верус (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Техноавиа-Красноярск (ООО) | 2190.3385 | Техноавиа-Красноярск (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электроинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 801.3574 | справочник цен (мониторинг) | 801.3574 | ОЗЦ | ОЗЦ | 10 | 10 | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 672.437 |  | 1о | 616.342 | 801.3574 | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 727.2836 | 616.342 | 31705646329 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-08 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-13 | 2018-01-10 | 2017-12-13 | 2018-10-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Корунд (ООО) | 791.8231 |  |  | 791.8231
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 800.8489 |  |  | 800.8489
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 800.9982 |  |  | 800.9982
[18 empty] | 0 |  | МегаМастер (ООО) | 774.2518 |  |  | 774.2518
[18 empty] | 0 |  | Мировой инструмент (ООО) | 701.5537 |  |  | 621.4179
[18 empty] | 0 |  | Крепежные Изделия (ООО) | 799.2285 |  |  | 799.2285
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 787.0551 | ПрогрессГрупп (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 793.3438 |  |  | 617.0453
[18 empty] | 0 |  | Энергия (ООО) | 1021.1105 | Энергия (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1001.75 | справочник цен (мониторинг) | 1001.75 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 1001.7568 |  | 1о | 711.2473 | 1001.75 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 839.2718 | 711.2473 | 31705647762 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-07 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-15 | 2018-01-31 | 2017-12-15 | 2018-04-16 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 1001.7568 | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1001.756 |  |  | 721.2641
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 992.98 |  |  | 992.98
[18 empty] | 0 |  | БИТРОНИКС (ООО) | 983.0578 |  |  | 983.0578
[18 empty] | 0 |  | ЭКСТЕРОН (ООО) | 854.569 |  |  | 854.569
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка медикаментов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 672.24 | справочник цен (мониторинг) | 672.24 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | ГЕМОС (ООО) | 742.0281 | ГЕМОС (ООО) | 0 |  | 672.24 |  |  |  | 31705646581 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2018-01-09 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ГЕРБЕРА (ООО) | 593.1071
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м ГАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 795 | справочник цен (мониторинг) | 795 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 795 |  | 1о | 787.05 | 795 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 938.1 | 795 | 31705642027 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-19 | 2017-11-09 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2017-12-18 | 2018-11-30 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Ресурс-Авто (ООО) | 795 |  |  | 795
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м ЗИЛ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 825 | справочник цен (мониторинг) | 825 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 825 |  | 0 |  | 825 |  |  |  | 31705642141 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-19 | 2017-11-10 | 2017-11-29 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2018-01-09 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 825 | Группа компаний Автотехконтракт (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к БКМ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 438.33 | справочник цен (мониторинг) | 438.33 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 319.8476 |  | 1о | 302.3143 | 438.33 | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 356.7309 | 302.3143 | 31705642763 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-19 | 2017-11-07 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-11 | 2018-01-01 | 2017-12-11 | 2018-04-30 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 421.3935 |  |  | 421.3935
[18 empty] | 0 |  | Парк Копейской Техники (ООО) | 421.5 | Парк Копейской Техники (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 438.2596 |  |  | 438.2596
[18 empty] | 0 |  | ТК Электросервис (ООО) | 314.3898 |  |  | 305.6232
[18 empty] | 0 |  | ЭленТрейд (ООО) | 438.331 |  |  | 438.331
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка мебели | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 501.35 | справочник цен (мониторинг) | 501.35 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ДЭФО - Красноярск (ООО) | 334.0991 |  | 1о | 304.018 | 501.35 | ДЭФО - Красноярск (ООО) | 358.7413 | 304.018 | 31705647917 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-10-30 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-04 | 2018-01-01 | 2017-12-04 | 2018-08-29 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 501.294 |  |  | 305.7668
[18 empty] | 0 |  | ОСНОВА БИЗНЕСА (ООО) | 499.367 | ОСНОВА БИЗНЕСА (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка разрядников длинно искровых и мультикамерных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2032.45 | справочник цен (мониторинг) | 2032.45 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | ТЛК (ООО) | 2032.454 |  | 1о | 1727.5858 | 2032.45 | ТЛК (ООО) | 2038.5513 | 1727.5858 | 31705642883 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-19 | 2017-11-07 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2018-04-02 | 2017-12-20 | 2018-09-10 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 2030.3403 |  |  | 2030.3403
[18 empty] | 0 |  | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 1743.54 | ТехЭнергохолдинг (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1999.5 | Южноуральская изоляторная компания (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 2032.454 |  |  | 2032.454
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 110 (ООО) | 1914.6225 |  |  | 1731.7016
[18 empty] | 0 |  | СИП кабель (ООО) | 2000.7861 |  |  | 2000.7861
1 | [9 empty] | Работы | выполнение работ по ремонту ВЛ 110 кВ («Копьево»-«Учум»-«Орджоникидзе» С-328/76/77) с устройством подъездных путей к ВЛ 110 кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» ‒ «Хакасэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 11439.522 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК ЕП | 1 | 1 | Электротехсервис (ООО) | 11398.305 |  | 0 |  | 11439.522 | Электротехсервис (ООО) | 13449.9999 | 11398.305 | 31704842450 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-04-06 | 2017-04-24 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-24 | 22/4-ХЭ | 2017-06-20 | 2017-05-16 | 2017-06-20 | 2017-05-16 | 2017-08-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 36).
1 | [9 empty] | Услуги | Поверка средств измерений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 24.409 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ (ФБУ) | 24.409 |  | 0 |  | 24.409 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ (ФБУ) | 28.8026 | 24.409 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-03-01 | 2017-03-07 | 2017-03-01 | 2017-03-07 | 2018-01-07 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 37).
1 | [9 empty] | Услуги | Поверка измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 789.722 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 696.5 |  | 1о | 547.4005 | 789.722 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 547.4005 | 547.4005 | 31704911885 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-21 | 2017-04-06 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-10 | 2017-06-20 | 2017-05-10 | 2017-12-10 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 28 от 15.03.2017 вопрос № 15).
[18 empty] | 0 |  | ЮжУРАЛэнергосервис (ООО) | 676 |  |  | 557.5417
[18 empty] | 0 |  | Экспертно-технический центр Техаудит (ООО) | 753.5 |  |  | 753.5
1 | [9 empty] | Услуги | Поверка средств измерений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 493.5 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 493.5 |  | 0 |  | 493.5 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 582.33 | 493.5 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-03-31 | 2017-04-06 | 2017-03-31 | 2017-04-06 | 2018-01-06 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017 вопрос № 58).
1 | [9 empty] | Работы | Выполнение работ по замене опор и замене голого провода на СИП-3 ВЛ 10 (6)кВ в Белоярском РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 7002.3178 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Электротехсервис (ООО) | 6862.2714 |  | 1о | 6862.2714 | 7002.3178 | Электротехсервис (ООО) | 8097.4803 | 6862.2714 | 31705434072 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-17 | 2017-08-29 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-09-25 | 2017-11-28 | 2017-09-25 | 2017-11-24 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 63).
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 7002.3178 |  |  | 7002.3178
1 | [9 empty] | Работы | Ремонт здания колбасного цеха | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1629.883 | Локальные сметы | 1629.883 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | ЭнергоПодряд (ООО) | 1629.8833 |  | 1о | 1287.6078 | 1629.883 | ЭнергоПодряд (ООО) | 1519.3772 | 1287.6078 | 31705549952 | etp.rosseti.ru | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 2017-10-18 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-11-16 | 2018-04-01 | 2017-11-16 | 2018-06-30 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017, вопрос №1. Протоклд № 129/2-ХЭ от 05.10.2017 - внесение изменений в сроки проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | Универсалстрой (ООО) | 1629.8833 |  |  | 1450.5961
[18 empty] | 0 |  | Электротехсервис (ООО) | 1610.1617 |  |  | 1577.564
[18 empty] | 0 |  | Алтэкс (ООО) | 1629.8833 | Алтэкс (ООО)
1 | [9 empty] | Работы | огнезащитная обработка кабельных линий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3894.55 | Локальные сметы | 3894.55 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Советник Пожарной Безопасности (ООО) | 3000 |  | 1о | 2218.7529 | 3894.55 | Советник Пожарной Безопасности (ООО) | 2218.7529 | 2218.7529 | 31705549148 | etp.rosseti.ru | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 2017-10-09 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-11-10 | 2018-05-01 | 2017-11-10 | 2018-07-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | НИЛЬС-АЛЬЯНС (ООО) | 3300.42 |  |  | 3066.747
[18 empty] | 0 |  | Управляющая компания Апрель (ООО) | 3458.7513 |  |  | 2563.0044
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 3816.6066 |  |  | 3816.6066
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1994.679 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Кондор (ООО) | 1990.623 |  | 1о | 1671.473 | 1994.679 | Кондор (ООО) | 1972.3381 | 1671.473 | 31604494684 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2016-12-26 | 2017-01-31 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 37 .).
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1991.864 |  |  | 1672.716
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 1994.679 |  |  | 1974.733
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 1989.687 |  |  | 1949.794
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПВХ изо-ляцией | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1197.9 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 1197.9 |  | 1о | 1185.912 | 1197.9 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 1399.3762 | 1185.912 | 31705067922 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-20 | 2017-08-20 | 2017-06-20 | 2017-08-04 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 52).
[18 empty] | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 1197.9 |  |  | 1197.9
[18 empty] | 0 |  | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 840 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 447.824 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Монолит (ООО) | 356.565 |  | 1о | 356.565 | 447.824 | Монолит (ООО) | 420.7467 | 356.565 | 31705068325 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-10 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-05-31 | 2017-08-20 | 2017-05-31 | 2017-07-10 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 53).
[18 empty] | 0 |  | ЛЭП-Комплект (ООО) | 447.69 |  |  | 447.69
[18 empty] | 0 |  | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 446.73 |  |  | 446.73
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 498.803 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 498.8034 |  | 1о | 473.8632 | 498.803 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 559.1585 | 473.8632 | 31705068091 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-21 | 2017-08-20 | 2017-06-21 | 2017-07-21 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 54).
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 498.7676 |  |  | 478.8154
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных и отделочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 797.9049 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | МетЭнергоПром (ООО) | 797.8334 |  | 1о | 780.7295 | 797.9049 | МетЭнергоПром (ООО) | 921.2608 | 780.7295 | 31705128440 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-03 | 2017-08-28 | 2017-07-03 | 2017-08-17 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 47).
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 797.9049 |  |  | 797.9049
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 797.905 |  |  | 781.9469
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ГАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 490 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 490 |  |  |  | 31705257828 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-26 | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  |  | 2017-08-10 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 29).
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ГАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 490 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 490 |  | 1о | 490 | 490 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 578.2 | 490 | 31705439274 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-09-06 | 2017-10-13 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-10-20 | 2017-11-28 | 2017-10-20 | 2017-10-25 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 44).
[18 empty] | 0 |  | Ресурс-Авто (ООО) | 490 |  |  | 490
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ЗИЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 470 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 470 |  |  |  | 31705258129 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-26 | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  |  | 2017-08-10 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 30).
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ЗИЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 470 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 470 |  | 1о | 470 | 470 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 554.6 | 470 | 31705439277 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-09-05 | 2017-10-13 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-10-20 | 2017-11-28 | 2017-10-20 | 2017-10-25 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 45).
[18 empty] | 0 |  | Ресурс-Авто (ООО) | 470 |  |  | 470
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 510 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 510 |  |  |  | 31705258495 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-26 | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  |  | 2017-08-15 |  | 2017-11-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 31).
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 510 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 510 |  | 1о | 510 | 510 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 601.8 | 510 | 31705439280 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-09-05 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-10-20 | 2017-11-28 | 2017-10-20 | 2017-10-25 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 46).
[18 empty] | 0 |  | Ресурс-Авто (ООО) | 510 |  |  | 510
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 787.8237 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Хакасэлектром (ООО) | 750.3068 |  | 1о | 703.0374 | 787.8237 | Хакасэлектром (ООО) | 829.5841 | 703.0374 | 31705227936 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-16 | 2017-06-27 | 2017-07-25 |  |  |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-04 | 2017-09-28 | 2017-08-04 | 2017-09-13 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 32).
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 787.8237 |  |  | 787.8237
[18 empty] | 0 |  | Энергомашкомплект (ЗАО) | 578.2203 | Энергомашкомплект (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 787.8237 | Торговая Компания Алттранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 740.5543 | Томскэлектросетьсервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 787.745 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока на напряжение 6-35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 712.53 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Электрофарфор (ООО) | 678 |  | 0 |  | 712.53 |  |  |  | 31705727708 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2018-01-11 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 78 от 02.11.2017 вопрос № 25).
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 711.8175
[18 empty] | 0 |  | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 712.524
[18 empty] | 0 |  | Полесье (ООО) | 562.955
[18 empty] | 0 |  | АТОМСТРОЙРЕСУРСЫ (ООО) | 711.4
[18 empty] | 0 |  | Хакасэлектром (ООО) | 127.7475
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка рубильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 607.6963 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 592.56 |  | 1о | 516.398 | 607.6963 | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 609.3496 | 516.398 | 31604514553 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-19 | 2016-12-26 | 2017-01-25 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-05-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №124 от 08.12.2016, вопрос №71 - О включении в ПЗ.
[19 empty] | FALSE | Спецэлектропоставка (ООО) | 601.573 |  |  | 577.265
[19 empty] | FALSE | ПРОФИТ (ООО) | 607.553 |  |  | 519.636
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока до 1 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1752.41 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Мартюшев Евгений Анатольевич (ИП) | 1706.04 |  | 1о | 1653.4683 | 1752.41 | Мартюшев Евгений Анатольевич (ИП) | 1951.0926 | 1653.4683 | 31604624913 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-30 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-22 | 2017-04-12 | 2017-03-22 | 2017-04-12 | 2017-05-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №133 от 27.12.2016, вопрос №8 - О включении в ПЗ; Решением ПДКК от 12.01.2017, протокл №16-8050/01 перенесены сроки вскрытия, расмотрения и подведения итогов
[19 empty] | FALSE | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 1732.472 |  |  | 1662.3761
[19 empty] | FALSE | ЭнергоКомплектСервис (ООО) | 1751.399 | ЭнергоКомплектСервис (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4098.9425 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 4085.067 |  | 1о | 4043.9565 | 4098.9425 | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 4771.8687 | 4043.9565 | 761949 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-11 | 2017-02-06 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-04-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №134 от 28.12.2016, вопрос №6 - О включении в ПЗ.
[19 empty] | FALSE | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 4092.1793 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
[19 empty] | FALSE | Камский кабель (ООО) | 4098.9425 | Камский кабель (ООО)
[19 empty] | FALSE | ТК СКК/Фариаль (ООО) | 4098.9425 |  |  | 4098.9425
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1266.687 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 1220.561 |  | 1о | 1220.561 | 1266.687 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 1440.262 | 1220.561 | 739175 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 2016-12-09 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-04-29 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 115 от 16.11.2016 вопрос № 1
[19 empty] | FALSE | ЭНЕРГОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 1262.53 |  |  | 1262.53
[19 empty] | FALSE | Завод энергозащитных устройств (АО) | 1262.045 | Завод энергозащитных устройств (АО)
[19 empty] | FALSE | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 1263.645 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов пломбировочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1868.62 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Силтек (ООО) | 1618.627 |  | 1о | 1618.627 | 1868.62 | Силтек (ООО) | 1909.9799 | 1618.627 | 31704691626 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-23 | 2017-02-02 | 2017-03-02 |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-03-07 | 2017-04-19 | 2017-03-07 | 2017-04-30 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017, подписан 17.01.2017 вопрос № 23
[19 empty] | FALSE | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1849.015 |  |  | 1849.015
[19 empty] | FALSE | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1866.85 |  |  | 1866.85
[19 empty] | FALSE | АСПЛОМБ ТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 2179.582 | АСПЛОМБ ТЕХНОЛОДЖИ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля до 1 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1706.3435 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1686.574 |  |  |  | 1706.3435 |  |  |  | 31704879013 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-04-12 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017, подписан 17.01.2017 вопрос № 25; Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 26 от 02.03.2017, вопрос №12)
[19 empty] | FALSE | Камский кабель (ООО) | 1706.3435 | Камский кабель (ООО)
[19 empty] | FALSE | Спецпоставка (ООО) | 1706.3435 | Спецпоставка (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей 6-10 кВ, 20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 936.013 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Промэко (ООО) | 925.6923 |  | 1о | 832.472 | 936.013 | Промэко (ООО) | 982.3169 | 832.472 | 31704684440 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-04-26 |  |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-06-29 | 2017-03-20 | 2017-06-29 | 2017-07-29 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017, подписан 17.01.2017 вопрос № 29; Решением ПДКК от 13.03.2017, протокол №17-8003/03 перенесены сроки рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 06.04.2017, протокол №17-8003/04 перенесены сроки рассмотрения и подведения итогов
[19 empty] | FALSE | Производственное объединение Электротехник (ЗАО) | 859.7046 |  |  | 841.0605
[19 empty] | FALSE | Вологодский электромеханический завод (АО) | 933.3 |  |  | 933.3
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1032.2016 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | САТА (ООО) | 1003.158 |  | 1о | 930.9039 | 1032.2016 | САТА (ООО) | 1098.4666 | 930.9039 | 31704837589 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-02-28 | 2017-03-10 | 2017-04-04 |  |  |  |  | 2017-05-02 | 2017-04-10 | 2017-06-28 | 2017-04-10 | 2017-05-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №23 от 16.02.2017, вопрос № 27).
[19 empty] | FALSE | Электронприбор НСК (ООО) | 1024.3764 |  |  | 941.8003
[19 empty] | FALSE | АПИКС (ООО) | 1032.2016 | АПИКС (ООО)
[19 empty] | FALSE | Партнер (ООО) | 1032.2016 | Партнер (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка химической продукции | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 673.9671 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Новосибирская база химреактивов (ООО) | 642.1212 |  | 1о | 621.9022 | 673.9671 | Новосибирская база химреактивов (ООО) | 733.8446 | 621.9022 | 31704872419 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2017-03-22 | 2017-04-10 |  |  |  |  | 2017-05-08 | 2017-04-17 | 2017-06-28 | 2017-04-17 | 2017-06-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №26 от 02.03.2017, вопрос № 14).
[19 empty] | FALSE | Химреактивснаб (АО) | 672.2025 |  |  | 625.0248
[19 empty] | FALSE | Торговый дом Крезол (ООО) | 657.4291 |  |  | 637.2101
[19 empty] | FALSE | АбсолютТрейд (ООО) | 667.8453 |  |  | 667.8453
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка металлических фундаментов для опор ЛЭП | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1332.2562 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1313.55 |  | 2о | 927.7025 | 1332.2562 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1094.689 | 927.7025 | 31705076522 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-09-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос №58).
[18 empty] | 0 |  | Энлико (ООО) | 1305.0847 |  |  | 932.5424
[18 empty] | 0 |  | Электропоставка (ООО) | 1184.9979 |  |  | 985.4216
[18 empty] | 0 |  | Омский электромеханический завод (АО) | 1332.2562 | Омский электромеханический завод (АО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля до 1 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1706.3435 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1686.574 |  | 1о | 1669.5106 | 1706.3435 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1970.0225 | 1669.5106 | 31705160272 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-06-29 |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-07-11 | 2017-08-28 | 2017-07-11 | 2017-08-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 40 от 18.05.2017, вопрос №13).
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 1705.9988 |  |  | 1688.9354
[18 empty] | 0 |  | Рыбинсккабель СП (ООО) | 1483.0509 | Рыбинсккабель СП (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1706.3435 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Холдинг Кабельный Альянс (ООО) | 1681.7696 | Холдинг Кабельный Альянс (ООО)
1 | [9 empty] | Работы | Работы по восстановлению асфальтового покрытия после ремонта кабельных линий ПО ГЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1555.621 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЧИТА ДОРОЖНО-МОСТОВОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 1555.621 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЧИТА ДОРОЖНО-МОСТОВОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |  | 1555.621 |  |  |  | 31705203822 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-11 | 2017-07-24 | [6 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос №48).
[18 empty] | 0 |  | Разряд+ (ООО) | 1555.621 | Разряд+ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1380.792 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Нефтемаркет (ПАО) | 1208.0907 |  | 0 |  | 1380.792 | Нефтемаркет (ПАО) | 1629.3345 | 1380.792 | 31705302045 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-07 | 2017-07-20 | 2017-08-08 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-08 | 17-82/3-БЭ (ЧЭ) | 2017-09-05 | 2017-08-25 | 2017-10-28 | 2017-08-25 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017, вопрос № 32)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходной технике | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 591.0742 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Уральская марка (АО) | 484.2627 | Уральская марка (АО) |  |  | 591.0742 |  |  |  | 31705328773 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-27 | 2017-08-07 | [6 empty] | 2017-10-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017, вопрос № 57)
[18 empty] | 0 |  | Автоарсенал (ООО) | 655.96 | Автоарсенал (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходной технике | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 591.0742 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Автоарсенал (ООО) | 555.8983 | Автоарсенал (ООО) | 0 |  | 591.0742 |  |  |  | 31705463578 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-28 | 2017-09-05 | 2017-09-08 | [6 empty] | 2017-11-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017, вопрос № 62)
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 651.1456 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходной технике | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 591.0742 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | АВТОГРАФ (ООО) | 585.3536 |  | 1о | 425.7634 | 591.0742 | АВТОГРАФ (ООО) | 502.4008 | 425.7634 | 31705625962 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-10-24 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-11-27 | 2018-01-28 | 2017-11-27 | 2017-12-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 70 от 05.10.2017, вопрос № 26)
[18 empty] | 0 |  | СНАБЛАЙН (ООО) | 571 |  |  | 446.8743
[18 empty] | 0 |  | Производственно-коммерческая фирма Техника (ООО) | 492.5275 |  |  | 427.5093
[18 empty] | 0 |  | Карьерные машины (ООО) | 591.0703 |  |  | 591.0703
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 498.0168 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 | [6 empty] | 498.0168 |  |  |  | 31705347826 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-21 |  | 2017-08-07 | [6 empty] | 2017-10-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 51 от 13.07.2017, вопрос № 32)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 560.216 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 519.0297 |  | 1о | 519.0297 | 560.216 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 612.455 | 519.0297 | 31705463754 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-28 | 2017-09-05 | 2017-10-03 |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-10-13 | 2017-11-28 | 2017-10-13 | 2017-11-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017, вопрос № 63)
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР КрасГАЗсервис (АО) | 525.4237 | АВТОЦЕНТР КрасГАЗсервис (АО)
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 531.7627 |  |  | 531.7627
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 555.174 |  |  | 555.174
[18 empty] | 0 |  | Автоарсенал (ООО) | 560.216 | Автоарсенал (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2056.0527 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 1942.1424 |  | 1о | 1859.9017 | 2056.0527 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 2194.684 | 1859.9017 | 31705574096 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2017-11-20 | 2018-01-28 | 2017-11-20 | 2018-01-04 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 66 от 21.09.2017, вопрос № 25)
[18 empty] | 0 |  | Орион - Моторс (ООО) | 1925.0271 |  |  | 1925.0271
[18 empty] | 0 |  | РБА-МБ (ООО) | 1949.1525 |  |  | 1949.1525
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 1953.3153 |  |  | 1953.3153
[18 empty] | 0 |  | Трак Моторс (ООО) | 2033.8983 | Трак Моторс (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1644.4226 | Справочник цен (мониторинг) | 1644.4226 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 822.7541 |  | 1о | 822.7541 | 1644.4226 | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 970.8498 | 822.7541 | 31705697472 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-06 | 2017-12-31 | 2017-12-06 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Шестаков Сергей Валерьевич (ИП) | 1176.305 |  |  | 1077.6396
[18 empty] | 0 |  | НовоТех (ООО) | 1277.616 |  |  | 1277.616
[18 empty] | 0 |  | Профторг (ООО) | 1472.603 |  |  | 1077.9304
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 1549.9324 | Росинструмент (АО)
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 1627.979 |  |  | 1627.979
1 | [9 empty] | МТРиО | ПОСТАВКА ГСМ (БЕНЗИН, ДИЗТОПЛИВО) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 72090.751 | Справочник цен (мониторинг) | 72090.751 | ООК | ООК ЕП | 1 | 1 | Нефтемаркет (ПАО) | 70288.4822 |  |  |  | 72090.751 | Нефтемаркет (ПАО) | 85067.0862 | 72090.751 | 31705694707 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-12-06 | 2017-12-15 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-15 | 17-94_4-ГАЭС | 2017-12-31 | 2017-12-26 | 2017-12-31 | 2017-12-26 | 2018-12-26 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-94_2-ГАЭС от 21.11.2017 -перенесен срок подведения итогов.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ГАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 713.6367 | Справочник цен (мониторинг) | 713.6367 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 703.922 |  | 2о | 439.8766 | 713.6367 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 519.0543 | 439.8766 | 31705698090 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-09 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 642.3532 |  |  | 642.3532
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 699.3634 |  |  | 442.4542
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 631.8784 |  |  | 603.3329
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 696.5247 | Справочник цен (мониторинг) | 696.5247 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 694.6881 |  | 1о | 666.8272 | 696.5247 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 786.856 | 666.8272 | 31705698187 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-20 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-96_3-ГАЭС от 15.11.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 671.8746 |  |  | 671.8746
[18 empty] | 0 |  | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 816.2725 | РариТЭК Авто Групп (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РБА-МБ (ООО) | 646.1794 | РБА-МБ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 695.1021 |  |  | 688.1368
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 3245.0334 | Справочник цен (мониторинг) | 3245.0334 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 3180.1328 |  | 1о | 3147.6825 | 3245.0334 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 3714.2653 | 3147.6825 | 31705698472 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-16 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-22 | 2017-12-31 | 2017-12-22 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-97_2-ГАЭС от 09.11.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 3234.2533 |  |  | 3234.2533
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УРАЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 711.764 | Справочник цен (мониторинг) | 711.764 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 686.3729 |  | 1о | 686.3729 | 711.764 | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 809.92 | 686.3729 | 31705698587 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-15 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | УралПромРесурс (ООО) | 711.764 |  |  | 711.764
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходной технике | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 456.7759 | Справочник цен (мониторинг) | 456.7759 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 447.6404 |  | 1о | 443.0727 | 456.7759 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 522.8257 | 443.0727 | 31705699070 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-20 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-99_3-ГАЭС от 14.11.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Карьерные машины (ООО) | 455.9364 |  |  | 455.9364
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка знаков и плакатов безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 705.4247 | Справочник цен (мониторинг) | 705.4247 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | СДК (ООО) | 411.0328 |  | 1о | 340.4904 | 705.4247 | СДК (ООО) | 401.7786 | 340.4904 | 31705672538 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-27 | 2017-11-09 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-06/2-ЧЭ от 02.11.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Интеза Рос (ООО) | 479.1806 | Интеза Рос (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Экопромтехнологии (ООО) | 501.6596 |  |  | 501.6596
[18 empty] | 0 |  | Доброхвалов Алексей Алексеевич (ИП) | 583.8569 |  |  | 344.0125
[18 empty] | 0 |  | ГАСЗНАК (ООО) | 702.272 |  |  | 356.614
[18 empty] | 0 |  | Алтын (ООО) | 704.0188 |  |  | 414.7947
[18 empty] | 0 |  | Производственная компания Сибирь (ООО) | 705.4244 |  |  | 705.4244
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка окон ПВХ, дверей ПВХ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 1975.9531 | Справочник цен (мониторинг) | 1975.9531 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 1975.9531 |  | 1о | 1067.0146 | 1975.9531 | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 1259.0772 | 1067.0146 | 31705673021 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-27 | 2017-11-03 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Комфорт плюс (ООО) | 1440.678 |  |  | 1085.0064
[18 empty] | 0 |  | СТЕКОЛКА (ООО) | 1669.4827 |  |  | 1669.4827
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 1975.9531 |  |  | 1106.5336
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1975.9531 |  |  | 1956.1936
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 1072.8197 | Справочник цен (мониторинг) | 1072.8197 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Мировой инструмент (ООО) | 911.8236 |  | 1о | 697.2597 | 1072.8197 | Мировой инструмент (ООО) | 822.7664 | 697.2597 | 31705673271 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-27 | 2017-11-03 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-12 | 2017-12-31 | 2017-12-12 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 1031.7059 | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 743.8788 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 966.0023 |  |  | 729.982
[18 empty] | 0 |  | Артул (ООО) | 1062.0913 |  |  | 697.3327
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и зап.частей для средств вычислит. и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 3277.7136 | Справочник цен (мониторинг) | 3277.7136 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 3119.442 |  | 1о | 1939.4651 | 3277.7136 | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 2288.5688 | 1939.4651 | 31705697334 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-16 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-22 | 2017-12-31 | 2017-12-22 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-100_2-ГАЭС от 13.11.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | АЗИМУТ НТ (ООО) | 3049.15 |  |  | 1969.5045
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 3276.932 |  |  | 2031.4008
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 3277.7136 |  |  | 3277.7136
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 3277.7136 |  |  | 3277.7136
[18 empty] | 0 |  | Альбис (ООО) | 2292.1074 |  |  | 2193.776
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 777.847 | Справочник цен (мониторинг) | 777.847 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 777.84 |  | 1о | 521.1503 | 777.847 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 614.9574 | 521.1503 | 31705697383 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2018-08-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 777.078 |  |  | 528.1668
[18 empty] | 0 |  | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 775.96 |  |  | 597.0551
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 777.847 |  |  | 692.2838
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ламп, светильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 1292.3503 | Справочник цен (мониторинг) | 1292.3503 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | Энергомашкомплект (ЗАО) | 847.3786 |  | 1о | 769.8376 | 1292.3503 | Энергомашкомплект (ЗАО) | 908.4083 | 769.8376 | 31705673734 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-27 | 2017-11-08 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-10 | 2017-12-31 | 2018-01-10 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-06/2-ЧЭ от 07.11.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | ЛАМИК (ООО) | 833.2 |  |  | 820.2765
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 939.9464 |  |  | 771.9409
[18 empty] | 0 |  | Энергопромкомплекс (ООО) | 967.1192 | Энергопромкомплекс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Альбис (ООО) | 1147.582 |  |  | 824.4945
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1292.1461 |  |  | 1292.1461
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1292.3503 | Торговый Дом Электрум (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных и отделочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 6964.651 | Справочник цен (мониторинг) | 6964.651 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | СибСнаб (ООО) | 6964.651 |  | 1о | 6825.358 | 6964.651 | СибСнаб (ООО) | 8053.9225 | 6825.358 | 31705684651 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-10 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 6964.651 |  |  | 6964.651
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 6930.1505 |  |  | 6930.1505
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 6957.4345 |  |  | 6957.4345
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 6875.9168 |  |  | 6875.9168
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов хозяйственных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 767.505 | Справочник цен (мониторинг) | 767.505 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | ТрансПромКомплект (ООО) | 766.8621 |  | 1о | 360.0844 | 767.505 | ТрансПромКомплект (ООО) | 424.8996 | 360.0844 | 31705684669 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-07 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 2017-12-21 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | СНАБЛАЙН (ООО) | 729.121 |  |  | 360.7185
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 767.2019 |  |  | 513.9252
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 767.505 |  |  | 514.2283
[18 empty] | 0 |  | Верус (ООО) | 765.2792 |  |  | 765.2792
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 5181.8197 | Справочник цен (мониторинг) | 5181.8197 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 5084.7458 |  | 1о | 4560.0013 | 5181.8197 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 5380.8016 | 4560.0013 | 31705697890 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-13 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 5180.4282 |  |  | 4610.4281
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 5180.9829 |  |  | 5025.5283
[18 empty] | 0 |  | ПрогрессГрупп (ООО) | 5181.8197 | ПрогрессГрупп (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка метизов, крепежа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 881.1494 | Справочник цен (мониторинг) | 881.1494 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | СибСнаб (ООО) | 881.1494 |  | 1о | 546.3127 | 881.1494 | СибСнаб (ООО) | 644.649 | 546.3127 | 31705684703 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-08 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 878.6789 |  |  | 684.8261
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 880.9213 |  |  | 581.3306
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 881.1494 |  |  | 881.1494
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 881.1494 |  |  | 581.5587
[18 empty] | 0 |  | САЙРЕС (ООО) | 603.9556 |  |  | 551.0867
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 678.8534 | Справочник цен (мониторинг) | 678.8534 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 678.829 |  | 1о | 678.829 | 678.8534 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 801.0182 | 678.829 | 31705697412 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-27 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-19 | 2017-12-31 | 2017-12-19 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протоколом ПДКК №17-102_3-ГАЭС от 14.11.2017 - перенесен срок подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Дискас (ООО) | 678.8534 |  |  | 678.8534
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка лиственницы окоренной | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 26753.161 | Справочник цен (мониторинг) | 26753.161 | ООК | ООК | 3 | 3 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 26753.161 |  | 2о | 26218.0978 | 26753.161 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 30937.3554 | 26218.0978 | 31705694575 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-12-06 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-11 | 31.12.2017 | 2018-01-11 | 31.12.2018 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протоколом ПДКК №17-103_2-ГАЭС от 21.11.2017 - перенесен срок подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 26753.161 |  |  | 26485.6294
[18 empty] | 0 |  | ОПОРА ЛЭП (ООО) | 26753.161 | ОПОРА ЛЭП (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка предохранителей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 857.2884 | Справочник цен (мониторинг) | 857.2884 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Энергия-10 (ООО) | 605.0786 |  | 1о | 605.0786 | 857.2884 | Энергия-10 (ООО) | 713.9928 | 605.0786 | 31705684724 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-08 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 673.2627 |  |  | 673.2627
[18 empty] | 0 |  | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 857.2883 | Кромэкс Плюс (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | Промэко (ООО) | 835.9255 |  |  | 835.9255
[18 empty] | 0 |  | Тюльганский электро механический завод (ООО) | 696.5528 |  |  | 696.5528
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 895.067 | Справочник цен (мониторинг) | 895.067 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Дельта Электроника (ЗАО) | 742.9245 |  | 1о | 707.122 | 895.067 | Дельта Электроника (ЗАО) | 834.4039 | 707.122 | 31705702438 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 729.55 |  |  | 720.5994
[18 empty] | 0 |  | Союз Прибор (ООО) | 523.0193 |  |  | 523.0193
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 891.1824 |  |  | 712.1697
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка резинотехнических и асботехнических изделий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 432.6333 | Справочник цен (мониторинг) | 432.6333 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Группа компаний СТК (ООО) | 334.6604 |  | 1о | 243.3048 | 432.6333 | Группа компаний СТК (ООО) | 287.0997 | 243.3048 | 31705692030 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-11-08 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | РТК (ООО) | 288.4463 |  |  | 288.4463
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Электроизоляционные материалы (ООО) | 412.0317 |  |  | 412.0317
[18 empty] | 0 |  | ТД РТИ Сибирь (ООО) | 373.606 |  |  | 373.606
[18 empty] | 0 |  | Раббер (ООО) | 286.6929 |  |  | 243.4296
[18 empty] | 0 |  | Сибирь-Промышленные инвестиции (ООО) | 324.2501 |  |  | 319.9238
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка сварочного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 455.577 | Справочник цен (мониторинг) | 455.577 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Артул (ООО) | 450.3442 |  | 2о | 404.7867 | 455.577 | Артул (ООО) | 477.6483 | 404.7867 | 31705702461 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-08-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Гонг (ООО) | 422.3664 |  |  | 408.6991
[18 empty] | 0 |  | СибПромМетиз (ООО) | 391.7026 | СибПромМетиз (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 3423.7704 | Справочник цен (мониторинг) | 3423.7704 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 3136.122 |  | 2о | 2314.4171 | 3423.7704 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 2731.0122 | 2314.4171 | 31705692034 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-11-13 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-19 | 2017-12-31 | 2017-12-19 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПромЗащита (ООО) | 3028.76 |  |  | 2789.0961
[18 empty] | 0 |  | НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - 21 (ООО) | 3220.674 |  |  | 3220.674
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 3252.444 |  |  | 2328.026
[18 empty] | 0 |  | Электроприбор (ООО) | 3180.412 |  |  | 3180.412
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструм.для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2001.6652 | Справочник цен (мониторинг) | 2001.6652 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Завод Луч (ООО) | 1864.736 |  | 1о | 1684.5861 | 2001.6652 | Завод Луч (ООО) | 1987.8117 | 1684.5861 | 31705684719 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-08 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Доминанта (ООО) | 1750.718 | Доминанта (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СФЕРОТЕК (ООО) | 1961.6308 |  |  | 1701.4144
[18 empty] | 0 |  | САМОСПАС (ООО) | 2001.6652 |  |  | 1821.5154
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СК | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 764.6427 | Справочник цен (мониторинг) | 764.6427 | ОЗЦ | ОЗЦ | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 764.6427 |  |  |  | 31705684773 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 |  | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-194/2-БЭ(ЧЭ) от 08.11.2017 -перенесен срок подведения итогов. Протокол ПДКК №17-194/4-БЭ(ЧЭ) от 16.11.2017 -перенесен срок подведения итогов.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 688.5454 | Справочник цен (мониторинг) | 688.5454 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | СИБЭЛТЕК (ООО) | 530 |  |  |  | 688.5454 |  |  |  | 31705684933 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-07 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Центр управления поставками Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 554
[18 empty] | 0 |  | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 670.02
[18 empty] | 0 |  | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 684
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 688
[18 empty] | 0 |  | НПП Бреслер (ООО) | 688.4
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка форменной одежды | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 541.3075 | Справочник цен (мониторинг) | 541.3075 | ОЗЦ | ОЗЦ | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 541.3075 |  |  |  | 31705685477 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 |  | 2017-11-16 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-196/2-БЭ(ЧЭ) от 07.11.2017 -перенесен срок подведения итогов. Протокол ПДКК №17-196/4-БЭ(ЧЭ) от 15.11.2017 -перенесен срок подведения итогов.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электроинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 738.0662 | Справочник цен (мониторинг) | 738.0662 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Артул (ООО) | 730.6857 |  | 1о | 583.0725 | 738.0662 | Артул (ООО) | 688.0256 | 583.0725 | 31705684868 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-08 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-06 | 2017-12-31 | 2017-12-06 | 2018-08-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Росинструмент (АО) | 726.501 |  |  | 652.6949
[18 empty] | 0 |  | ТехноЦентр-Красноярск (ООО) | 738.0662 |  |  | 590.453
[18 empty] | 0 |  | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 443.6643 | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3493.95 | Справочник цен (мониторинг) | 3493.95 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 3220.84 |  | 1о | 2766.6265 | 3493.95 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 3264.6193 | 2766.6265 | 31705699097 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-15 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Снежный Барс (ООО) | 3093.7163 |  |  | 2779.2608
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 3470.018 |  |  | 2980.865
[18 empty] | 0 |  | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 3493.95 |  |  | 3493.95
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 1068.3179 | Справочник цен (мониторинг) | 1068.3179 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | СибСнаб (ООО) | 1068.3179 |  | 1о | 1057.6347 | 1068.3179 | СибСнаб (ООО) | 1248.0089 | 1057.6347 | 31705692042 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-11-17 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-21 | 2017-12-31 | 2017-12-21 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-14/2-ЧЭ от 09.11.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1068.2129 |  |  | 1068.2129
[18 empty] | 0 |  | Сибирьопт (ООО) | 1068.3179 |  |  | 1068.3179
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м ГАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1426 | Справочник цен (мониторинг) | 1426 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 1354.7 |  | 1о | 1340.4627 | 1426 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 1682.68 | 1426 | 31705698124 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-20 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-21 | 2017-12-31 | 2017-12-21 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1426 |  |  | 1426
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м КАМАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1900 | Справочник цен (мониторинг) | 1900 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 1881 |  | 1о | 1653.2034 | 1900 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 2242 | 1900 | 31705698146 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-20 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-10 | 2017-12-31 | 2018-01-10 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №№ 17-201/2-БЭ (ЧЭ) от 15.11.2017 -перенесен срок подведения итогов. Протокол ПДКК №№ 17-201/5-БЭ (ЧЭ) от 21.12.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1900 |  |  | 1710.1695
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м УАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2309.616 | Справочник цен (мониторинг) | 2309.616 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 2194.1352 |  |  | 2194.1352 | 2309.616 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 2725.3469 | 2309.616 | 31705702796 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-16 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Автозапас-М (ООО) | 2194.1352 | Автозапас-М (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 2309.616 |  |  | 2309.616
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м УРАЛ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 730.236 | Справочник цен (мониторинг) | 730.236 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 722.9331 |  | 1о | 715.6449 | 730.236 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 844.461 | 715.6449 | 31705702824 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-21 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-16 | 31.12.2017 | 2018-01-16 | 31.12.2018 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК № 17-203/2-БЭ (ЧЭ) от 16.11.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | УралПромРесурс (ООО) | 730.236 | УралПромРесурс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 730.236 |  |  | 730.236
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходам, автотракторной технике, водным судам для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 850 | Справочник цен (мониторинг) | 850 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 830 |  | 1о | 824.5763 | 850 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1003 | 850 | 31705703084 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-21 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-10 | 2017-12-31 | 2018-01-10 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК № 17-204/2-БЭ (ЧЭ) от 16.11.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | ЦентрТТМ (ООО) | 850 |  |  | 850
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к специальной технике для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1396 | Справочник цен (мониторинг) | 1396 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1396 |  |  |  | 31705703105 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК № 17-205/2-БЭ (ЧЭ) от 17.11.2017 -перенесен срок подведения итогов.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств птицезащитных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2123.7599 | Справочник цен (мониторинг) | 2123.7599 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 2123.732 |  | 1о | 2102.4944 | 2123.7599 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 2480.9434 | 2102.4944 | 31705702413 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-20 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-12 | 2017-12-31 | 2018-01-12 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протоколом ПДКК № 17-207/2-БЭ (ЧЭ) от 15.11.2018 - перенесен срок подведения итогов. Протоколом ПДКК № 17-207/4-БЭ (ЧЭ) от 14.12.2017 - перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Научно-производственное предприятие Авис (ООО) | 2123.7285 |  |  | 2123.7285
[18 empty] | 0 |  | Экологические научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (ООО) | 2115.47 |  |  | 2115.47
[18 empty] | 0 |  | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 2123.7599 | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 642.8289 | Справочник цен (мониторинг) | 642.8289 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Сп. Стандарт (ООО) | 639.786 |  | 1о | 639.786 | 642.8289 | Сп. Стандарт (ООО) | 754.9475 | 639.786 | 31705702463 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-21 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-21 | 2017-12-31 | 2017-12-21 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протоколом ПДКК № 17-208/2-БЭ (ЧЭ) от 16.11.2018 - перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | СтандартСпецодежда (ООО) | 642.8289 |  |  | 642.8289
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масел технических и охлаждающих жидкостей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 4372.0327 | Справочник цен (мониторинг) | 4372.0327 | ОЗП | ОЗП | 8 | 8 | Шалыгин Евгений Викторович (ИП) | 4371.4981 |  | 1о | 3016.1678 | 4372.0327 | Шалыгин Евгений Викторович (ИП) | 3559.078 | 3016.1678 | 31705692091 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-11-13 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Промтендер (ООО) | 4343.612 |  |  | 3075.7224
[18 empty] | 0 |  | Центр смазок (ООО) | 4354.2374
[18 empty] | 0 |  | МАСЛА И СМАЗКИ (ООО) | 4351.7617
[18 empty] | 0 |  | РУСНЕФТЕГАЗ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 4346.5342
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 4372.0327 |  |  | 3016.7025
[18 empty] | 0 |  | ИНТЕРГАЗПОСТАВКА (ООО) | 3955.909 | ИНТЕРГАЗПОСТАВКА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Нефтемаркет (ПАО) | 3279.378 |  |  | 3191.9373
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов лако-красочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 2368.2451 | Справочник цен (мониторинг) | 2368.2451 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | ВСЕ КРАСКИ (ООО) | 1889.8123 |  | 1о | 989.8792 | 2368.2451 | ВСЕ КРАСКИ (ООО) | 1168.0575 | 989.8792 | 31705692134 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-11-16 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-16/2-ЧЭ от 13.11.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Славна (ООО) | 2022.4588 |  |  | 1075.1608
[18 empty] | 0 |  | Сибполимер (ООО) | 1150.6906 |  |  | 1008.5959
[18 empty] | 0 |  | Производственное объединение Химтэк (ООО) | 1383.9923 |  |  | 1123.2969
[18 empty] | 0 |  | ТД Стройпродукция (ООО) | 1618.7823 |  |  | 1310.9105
1 | [9 empty] | Услуги | Работы по расчистке просек ВЛ-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 6142.5 | Сводный сметный расчет | 6142.5 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Романцов Руслан Эдуардович (ИП) | 6137.5 |  | 1з | 6137.5 | 6142.5 | Романцов Руслан Эдуардович (ИП) |  |  | 31705718553 | etp.rosseti.ru | 2017-11-13 | 2017-11-09 | 2017-12-01 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №77 от 02.11.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-22/2-ЧЭ от 20.11.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | Разряд+ (ООО) | 6142.5 |  |  | 6142.5
1 | [9 empty] | Услуги | Ремонт строительной части зданий филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Читаэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 2878.573 | Сводный сметный расчет | 2878.573 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Антей (ООО) | 2878 |  | 1з | 2878 | 2878.573 | Антей (ООО) | 2878 | 2878 | 31705718670 | etp.rosseti.ru | 2017-11-13 | 2017-11-09 | 2017-12-01 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-28 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-08-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №77 от 02.11.2017, вопрос №1. протокол ПДКК №17-23/2-ЧЭ от 20.11.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоТехСтрой (ООО) | 2878.573
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ-110 44-45 от ПС Дарасун - до ПС Дульдурга ПО ЮЗЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» в 2018 году | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 4491.3749 | Сводный сметный расчет | 4491.3749 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ЭнергоТехСтрой (ООО) | 4491.3749 |  | 1о | 4446.4612 | 4491.3749 | ЭнергоТехСтрой (ООО) | 5246.8242 | 4446.4612 | 31705745110 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-12-08 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2018-12-31 | 2018-01-12 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-09-30 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №79 от 09.11.2017, вопрос №15.
[18 empty] | 0 |  | Разряд+ (ООО) | 4491.3749 |  |  | 4491.3749
1 | [9 empty] | Услуги | Работы по обваловке скальным грунтом опор ВЛ-110 кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» в 2018 году | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 2101.3347 | Сводный сметный расчет | 2101.3347 | ОЗП | ОЗП | 1 | 1 | Государственное профессиональное образовательное учреждение Приаргунский государственный колледж | 2100 | Государственное профессиональное образовательное учреждение Приаргунский государственный колледж |  |  | 2101.3347 |  |  |  | 31705825388 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-04 | 2017-12-20 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №81 от 23.11.2017, вопрос №46.
0
0
0
0
0
1 | [17 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
Итого по "3. Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание" | [12 empty] | 3082536.4232 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 3081931.1763 |  | 2163004.5387
4. ИТ-Закупки | [17 empty] | 0
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги подвижной радиотелефонной связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3339.93 | Сравнительная матрица | 1113.31 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Т2 Мобайл (ООО) | 1113.31 |  |  |  | 3339.93 | Т2 Мобайл (ООО) | 3941.1174 | 3339.93 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 |  | 2017-07-05 | 2017-07-19 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2020-08-28 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты заключения договора, оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №50 от 06.07.2017, вопрос №66)
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по технической поддержке и сопровождению программного обеспечения АСУРЭО | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1394.75 | Сравнительная матрица | 1394.75 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СМС – информационные технологии (ООО) | 1394.75 |  |  |  | 1394.75 | СМС – информационные технологии (ООО) | 1645.805 | 1394.75 | [6 empty] | п.5.11.1.3 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 |  | 2017-02-01 | 2017-01-30 | 2017-02-28 | 2017-02-01 | 2018-01-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16).
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги доступа к СПАРК | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1020.6 | Сравнительная матрица | 975.51 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ (ЗАО) | 1020.6 |  | 0 | 1020.6 | 1020.6 | ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ (ЗАО) | 1204.308 | 1020.6 | 31704670430 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-16 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-20 | 17-4001/31704670430/2 | 2017-03-31 | 2017-03-09 | 2017-03-31 | 2017-03-09 | 2018-03-08 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016, вопрос №34)
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги технической поддержки ПО Альбатрос | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 690.7627 | Сравнительная матрица | 601.02 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ЭНЕРГО-ДИАГНОСТИКА И АНАЛИТИКА (ООО) | 601.02 |  |  |  | 690.7627 | ЭНЕРГО-ДИАГНОСТИКА И АНАЛИТИКА (ООО) | 815.1 | 690.7627 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 |  | 2017-07-01 | 2017-07-03 | 2017-09-30 | 2017-07-03 | 2018-06-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №44 от 08.06.2017, вопрос №40)
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по обновлению информации, содержащейся в экземплярах ИСС Техэксперт | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2673.288 | Сравнительная матрица | 1907.46 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ТехноСофт (ООО) | 2673.288 |  | 1о | 2646.556 | 2673.288 | ТехноСофт (ООО) | 2646.556 | 2646.556 | 31705262090 | etp.rosseti.ru | 2017-06-21 | 2017-06-27 | 2017-07-13 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-08-18 | 2017-08-20 | 2017-08-18 | 2018-08-19 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №46 от 15.06.2017, вопрос №19).
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ИНФОРМСЕРВИС (ООО) | 2673.288 |  |  | 2673.288
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс (услуги по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Систем Консультант Плюс) для нужд ПАО "МРСК Сибири" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4526.1885 | Сравнительная матрица | 8568.04 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИСКРА (ООО) | 4509.732 | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИСКРА (ООО) |  |  | 4526.1885 |  |  |  | 31705577130 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-09-29 | 2017-10-16 | 2017-10-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №104). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №66). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов Протокол ЦКК № 56 от 10.08.2017, вопрос № 75). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017, вопрос № 59). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017, вопрос № 59). Внесение изменений в предмет закупки, предельную стоимость, способ, плановые даты объявления, подведения итогов, начало выполнения услуг, сроки выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №66 от 21.09.2017, вопрос №27).
[18 empty] | 0 |  | НАВИГАТОР ПРАВА (ООО) | 4525.884 | НАВИГАТОР ПРАВА (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс (услуги по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Систем Консультант Плюс) для нужд ПАО "МРСК Сибири" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4526.1885 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИСКРА (ООО) | 4509.732 |  | 1о | 4509.73 | 4526.1885 | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИСКРА (ООО) | 5190.1558 | 4509.732 | 31705724549 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-10 | 2017-11-21 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-15 | 2017-12-02 | 2017-12-15 | 2018-12-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №28).
[18 empty] | 0 |  | КонсультантПлюс Илан (ООО) | 4525.596 |  |  | 4525.596
1 | [9 empty] | Работы | Работы по актуализации адресных данных на план-схемах и внесению функциональных изменений в «Геомодуль МРСК Сибири» на базе комплексной геоинформационной системы «Навикей» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5880 | Сравнительная матрица | 1801.38 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Регистрационный центр (ООО) | 5880 |  | 1о | 5810.6 | 5880 | Регистрационный центр (ООО) | 5810.6 | 5810.6 | 31704855557 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 2017-03-13 | 2017-04-24 |  |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 2017-05-05 | 2018-05-04 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в стоимсоть, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора и наименование (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 43)
[19 empty] | FALSE | СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ (ООО) | 5880 |  |  | 5880
1 | [9 empty] | Работы | Услуги по сопровождению и технической поддержке конфигураций информационных решений по управлению техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP, BI | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 23766.67 | Сравнительная матрица | 19502.45 | ООК | ООК | 4 | 4 | Философия.ИТ (ООО) | 23766.0758 |  | 1о | 22557.601 | 23766.67 | Философия.ИТ (ООО) | 26617.9692 | 22557.601 | 31705302144 | etp.rosseti.ru | 2017-07-30 | 2017-07-07 | 2017-07-28 | 2017-08-18 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-04 | 2017-09-30 | 2017-09-04 | 2018-09-03 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключение договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №48 от 22.06.2017, вопрос №38).
[18 empty] | 0 |  | ТЕХНОЛОГИИ КОНСАЛТИНГА УРАЛА (ООО) | 23765.8352 | ТЕХНОЛОГИИ КОНСАЛТИНГА УРАЛА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭДВАНСЕД ТРАНСФОРМЕЙШН КОНСАЛТИНГ (ООО) | 23765.4504 |  |  | 22657.6819
[18 empty] | 0 |  | РИД-ИНФО (ООО) | 23766.6429 | РИД-ИНФО (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по сопровождению и технической поддержке конфигураций информационных решений в системе SAP | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 22000 | Сравнительная матрица | 19562.39 | ООК | ООК | 4 | 4 | ТЕХНОЛОГИИ КОНСАЛТИНГА УРАЛА (ООО) | 21999.9837 |  | 1о | 20881.3397 | 22000 | ТЕХНОЛОГИИ КОНСАЛТИНГА УРАЛА (ООО) | 24639.9808 | 20881.3397 | 31705302209 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-07 | 2017-07-28 | 2017-08-29 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2018-09-10 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предмет закупки, в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №48 от 22.06.2017, вопрос №39).
[18 empty] | 0 |  | ЭДВАНСЕД ТРАНСФОРМЕЙШН КОНСАЛТИНГ (ООО) | 21999.88 |  |  | 21533.7783
[18 empty] | 0 |  | Философия.ИТ (ООО) | 21999.9349 |  |  | 20974.5111
[18 empty] | 0 |  | РИД-ИНФО (ООО) | 21949.1525 | РИД-ИНФО (ООО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство); Создание цифровых, диспетчерский и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110 кВ Каптыревская, ПС 110 кВ НПС Каштан, ПС 110 кВ Партизанская, ПС 110 кВ Чунояр | 100_ГАЭС 59_КЭ (б) | декабрь 2023 декабрь 2017 | 2152 - |  | 5.019 - |  | 327.503 - |  | Услуги | Услуги подвижной радиотелефонной связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 10206 | Сравнительная матрица | 10206 | ООК | ООК | 3 | 3 | МегаФон (ПАО) | 10206 |  | 1з | 10206 | 10206 | МегаФон (ПАО) | 12043.08 | 10206 | 31705335011 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-18 | 2017-08-08 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-09-18 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2018-11-09 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №50 от 06.07.2017, вопрос №59)
[18 empty] | 0 |  | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 10206 |  |  | 10206
[18 empty] | 0 |  | ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ (ПАО) | 10206 |  |  | 10206
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги подвижной радиотелефонной связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1971.94 | Сравнительная матрица | 1971.94 | ООК | ООК | 2 | 2 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 1971.942 |  | 1 | 1971.942 | 1971.94 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 2326.8916 | 1971.942 | 31704687582 | etp.rosseti.ru | 2017-01-26 | 2017-01-20 | 2017-02-27 | 2017-03-17 |  |  |  |  | 2017-04-01 | 2017-04-08 | 2017-04-01 | 2017-04-08 | 2018-04-07 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16).
[19 empty] | FALSE | МегаФон (ПАО) | 1971.942 |  |  | 1971.942
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по предоставлению номера 8-800-1000380 для организации Call-центра | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4237.2881 | Сравнительная матрица | 2860 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Ростелеком (ПАО) | 4237.2881 |  |  |  | 4237.2881 | Ростелеком (ПАО) | 5000 | 4237.2881 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 216/16 | 2017-03-10 | 2017-04-01 | 2017-03-10 | 2017-04-01 | 2018-03-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановую дату заключения договора, предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №19 от 09.02.2017, вопрос №36)
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по сопровождению пользователей и технической поддержке АСУД | ПАО "Россети" | 4545.24 | Сравнительная матрица | 4545.24 | ООК | ООК | 2 | 2 | АйДи - Технологии управления (ООО) | 4541.742 |  | 2з | 4383.486 | 4545.24 | АйДи - Технологии управления (ООО) | 5172.025 | 4383.072 | 31705133175 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-26 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-04 | 2017-07-01 | 2017-07-11 | 2020-07-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предмет, способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №100). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №66).
[18 empty] | 0 |  | ГРУППА КОМПАНИЙ КОРУС КОНСАЛТИНГ (ООО) | 4545.216 |  |  | 4499.766
1 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | Услуги | Оказание услуг предоставления доступа и поддержки централизованных информационных систем ПАО "МРСК "Сибири" | ПАО "Россети" | 1919.14 | Сравнительная матрица | 1919.14 | ООК | ООК | 2 | 2 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) | 1919.14 |  | 1о | 1919.14 | 1919.14 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) |  |  | 31705475223 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-30 | 2017-09-20 | 2017-12-04 | [6 empty] | 2017-11-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №104). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №66). Внесение изменений в предмет, стоимость закупки, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №51 от 13.07.2017, вопрос №33). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №3/419р от 30.11.2017).
[18 empty] | 0 |  | ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС ВЕРЭКС (ООО) | 1919.14 |  |  | 1919.14
1 | [9 empty] | Услуги | Работы по интеграции АСКУЭ и корпоративных информационных систем | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2490 | Сравнительная матрица | 2119 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ГРУППА КОМПАНИЙ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 2480 |  | 1о | 2480 | 2490 | ГРУППА КОМПАНИЙ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 2926.4 | 2480 | 31704879775 | etp.rosseti.ru | 2017-03-30 | 2017-03-13 | 2017-03-28 | 2017-04-10 |  |  |  |  | 2017-04-30 | 2017-05-03 | 2017-04-30 | 2017-05-03 | 2017-12-04 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №26 от 02.03.2017 вопрос №15)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОСНАБСТРОЙСЕРВИС (ООО) | 2490 |  |  | 2490
1 | [9 empty] | Услуги | Приобретение неисключительных прав пользования программным обеспечением для программной коммуникационной платформы Oktell | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5400 | Сравнительная матрица | 4237.289 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Компания Альфа-Информ (ООО) | 5400 |  | 1 | 5400 | 5400 | Компания Альфа-Информ (ООО) | 5400 | 5400 | 31704806670 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-02-27 | 2017-03-23 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-03 | 2017-04-01 | 2017-04-03 | 2022-04-02 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предмет закупки, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №19 от 09.02.2017, вопрос №34).
[19 empty] | FALSE | А3 Интеграция (ООО) | 5400 |  |  | 5400
1 | [9 empty] | Услуги | Выполнение работ по созданию информационной системы «Электронный оперативный журнал ПАО «МРСК Сибири» | ПАО "Россети" | 3914.2658 | Сравнительная матрица | 3914.2658 | ОЗП | ООК | 2 | 2 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) | 3425.8093 |  | 1о | 3372.4834 | 3914.2658 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) | 3953.6813 | 3762.4418 | 752350 | B2B-Energo | 2016-12-30 | 2016-12-08 | 2016-12-29 | 2017-02-07 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-06-16 | 2017-08-19 | 2017-06-16 | 2018-06-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016. (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16).
[18 empty] | 0 |  | Энтелс (ООО) | 3487.1472
1 | [9 empty] | Услуги | Приобретение неисключительных прав пользования антивирусного ПО | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3200.01 | Сравнительная матрица | 10358.7 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) | 3176.25 |  | 1о | 3176.25 | 3200.01 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) | 3176.25 | 3176.25 | 31705207037 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-20 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 2017-08-07 | 2017-07-21 | 2017-09-28 | 2017-07-21 | 2018-08-20 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №66). Внесение изменений в предельную стоимость, способ закупки, плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №59).
[18 empty] | 0 |  | Философия.ИТ (ООО) | 3197.7 |  |  | 3197.7
1 | [9 empty] | Услуги | Приобретение неисключительных прав пользования на программное обеспечение ПК ГрандСмета | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5392.7 | Сравнительная матрица | 5392.7 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Гранд-Красноярск (ООО) | 5389.565 |  | 1о | 5389.565 | 5392.7 | Гранд-Красноярск (ООО) | 5389.565 | 5389.565 | 31705174349 | etp.rosseti.ru | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 2017-06-20 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-09 | 2017-07-06 | 2017-08-09 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4048/31705174349/1 от 09.06.2017).
[18 empty] | 0 |  | ГРАНД-СМЕТА МСК (ООО) | 5392.6963 |  |  | 5392.6963
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 13112.4659 | справочник цен (мониторинг) | 13112.4659 | ООК | ООК | 5 | 5 | Бизнес Печать (ООО) | 12712.8135 |  | 0 |  | 13112.4659 |  |  |  | 31604541439 | etp.rosseti.ru | 2016-12-10 | 2016-12-21 | 2017-01-12 | 2017-02-15 |  |  |  |  | 2017-01-30 |  | 2017-02-19 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16).
[19 empty] | FALSE | ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ (ООО) | 12850.2118
[19 empty] | FALSE | АЗИМУТ НТ (ООО) | 13049.5
[19 empty] | FALSE | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 13061
[19 empty] | FALSE | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 13112.4659
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 13112.4659 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 13112.465 |  | 2о | 12981.9575 | 13112.4659 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 15318.7098 | 12981.9575 | 31704825155 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-22 | 2017-03-16 | 2017-04-25 |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-16 | 2017-05-28 | 2017-05-16 | 2017-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №24 от 17.02.2017, вопрос №2)
[19 empty] | FALSE | АЗИМУТ НТ (ООО) | 13049.5 |  |  | 13049.5
[19 empty] | FALSE | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 13061 |  |  | 12995.7458
[19 empty] | FALSE | Бизнес Печать (ООО) | 12713.152 | Бизнес Печать (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 8581.5118 | справочник цен (мониторинг) | 8838.5831 | ООК | ООК | 5 | 5 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 8549.55 |  | 1о | 7320.7364 | 8581.5118 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 8638.469 | 7320.7364 | 31704665813 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-07 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-14 | 2017-03-31 | 2017-04-14 | 2017-05-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предмет закупки, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016, вопрос №33).
[19 empty] | FALSE | КМ Северо-Запад (ООО) | 7487.307 | КМ Северо-Запад (ООО)
[19 empty] | FALSE | ЮНИТ-КОПИР (ООО) | 7695.8207 |  |  | 7356.8376
[19 empty] | FALSE | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 8569.5 |  |  | 7425.4322
[19 empty] | FALSE | Сатурн Комплексное Снабжение (ООО) | 8581.5118 |  |  | 8581.5118
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по проведению экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств (РЭС) и их электромагнитной сов-местимости (ЭМС) с действующими и планируемыми для использования РЭС на основании радиочастотных заявок (РЧЗ) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1867.47 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР (ФГУП) | 1867.47 |  |  |  | 1867.47 | ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР (ФГУП) | 2203.61 | 1867.4661 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-29 | 135 | 2017-01-15 | 2016-11-21 | 2017-01-15 | 2016-11-21 | 2017-11-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016, вопрос №35)
1 | [9 empty] | ИТ | Услуги по сопровождению и технической поддержке конфигураций информационных решений по управлению техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP, BI | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 20553.6723 | Сравнительная матрица | 19108.5082 | ООК | ООК | 5 | 5 | ЭДВАНСЕД ТРАНСФОРМЕЙШН КОНСАЛТИНГ (ООО) | 20540.7374 |  | 1 | 20201.7543 | 20553.6723 | ЭДВАНСЕД ТРАНСФОРМЕЙШН КОНСАЛТИНГ (ООО) | 23838.0701 | 20201.7543 | 31604292145 | etp.rosseti.ru | 31.11.2016 | 2016-11-07 | 2016-12-08 | 2017-01-10 |  |  |  |  | 2017-02-07 | 2017-02-01 | 2016-12-31 | 2017-02-01 | 2018-01-10 |  | Плановая закупка. ПЗ 2016 года, утвержден на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 31.12.2015 (Выписка из протокола от 11.01.2016 №175/15). Внесение изменений в предмет закупки, предельную стоимость, планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №04 от 21.01.2016, подписан 28.01.2016, вопрос №28).
[19 empty] | FALSE | СофтЛайн Трейд (АО) | 20539.5419 | СофтЛайн Трейд (АО)
[19 empty] | FALSE | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) | 20553.6723 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО)
[19 empty] | FALSE | ИБС ЭКСПЕРТИЗА (ООО) | 20553.6723 |  |  | 20553.6723
[19 empty] | FALSE | Сайнер (ООО) | 20553.6723 |  |  | 20214.6892
1 | [9 empty] | ИТ | Приобретение права на использование программного обеспечения «PRTG Upgrade from XL 1 to XL 5 with 36 maintenance months» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4525.0782 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ (ООО) | 4524.74 |  | 1о | 3924.74 | 4525.0782 | СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ (ООО) | 3924.74 | 3924.74 | 31704684861 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-13 | 2017-04-04 |  |  |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 2017-04-28 | 2017-05-10 | 2022-05-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №05 от 16.01.2017, вопрос №3)
[18 empty] | 0 |  | ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ (ООО) | 4036.815 |  |  | 3956.815
[19 empty] | FALSE | ИНКОМ-ПРОЕКТ (ООО) | 4390 |  |  | 4390
[19 empty] | FALSE | ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98 (АО) | 4525 |  |  | 4525
[19 empty] | FALSE | НПО НЕОТЕК (ООО) | 4525.0782 | НПО НЕОТЕК (ООО)
1 | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации ЦОД | 93_АЭ 50_БЭ 57_ГАЭС 71_КЭ 62_КуЭ 74_ОЭ 82_ЧЭ | декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 | 8.785 5.922 1.442 12.076 7.281 7.860 7.084 | [5 empty] | ИТ | Поставка средств вычислительной техники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 449.5828 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 327.7 |  | 1о | 304.839 | 449.5828 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 359.71 | 304.839 | 31704687096 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-03-03 |  |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 2017-02-28 | 2017-03-14 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №05 от 16.01.2017, вопрос №4)
[19 empty] | FALSE | КОМПАНИЯ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 316.9491 |  |  | 305.5186
[19 empty] | FALSE | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 340.7146 |  |  | 340.7146
[19 empty] | FALSE | ТЕРРА (ООО) | 414.698 |  |  | 410.8878
[19 empty] | FALSE | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 432.2034 |  |  | 432.2034
[19 empty] | FALSE | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 449.58 |  |  | 449.58
[19 empty] | FALSE | Сатурн Комплексное Снабжение (ООО) | 449.5828 |  |  | 373.3794
1 | [9 empty] | ИТ | Услуги спутниковой телефонной связи системы «ИРИДИУМ» (поставка карт оплаты (электронный ваучер)) для нужд ПАО «МРСК Сибири» и его филиалов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 27995.0435 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК ЕП | 1 | 1 | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 27995.0435 |  | 0 |  | 27995.0435 | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 33034.1513 | 27995.0435 | 31704724044 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-20 | 2017-03-20 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-20 | 17-1006/31704724044/2 | 2017-04-17 | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 2017-04-01 | 2022-03-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №08 от 20.01.2017, вопрос №5)
1 | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации ЦОД | 93_АЭ 50_БЭ 57_ГАЭС 71_КЭ 62_КуЭ 74_ОЭ 82_ЧЭ | декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 | 8.785 5.922 1.442 12.076 7.281 7.860 7.084 | [5 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2016.4841 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2000 |  | 1о | 1982.911 | 2016.4841 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2339.835 | 1982.911 | 31704726323 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-09 | 2017-03-09 |  |  |  |  | 2017-04-06 | 2017-03-31 | 2017-04-28 | 2017-03-31 | 2017-07-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №41)
[19 empty] | FALSE | СЕРВЕРТРЕЙД (ООО) | 2016.454 |  |  | 2016.454
[19 empty] | FALSE | КАСКАД (ООО) | 2016.4841 | КАСКАД (ООО)
1 | [9 empty] | Работы | Работы по внесению изменений и расширению функционала конфигураций информационных решений | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1056.8261 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЭДВАНСЕД ТРАНСФОРМЕЙШН КОНСАЛТИНГ (ООО) | 1056.8261 |  |  |  | 1056.8261 | ЭДВАНСЕД ТРАНСФОРМЕЙШН КОНСАЛТИНГ (ООО) | 1247.0548 | 1056.8261 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-02-01 | 2017-01-30 | 2017-02-01 | 2017-01-30 | 2018-02-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №42)
1 | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 57_ГАЭС 74_ОЭ 96_ХЭ 50_БЭ 62_КуЭ 93_АЭ 82_ЧЭ 71_КЭ | декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 | 1.442 7.860 2.550 5.922 7.281 8.785 7.084 12.076 | [5 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 865.719 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 662.4577 |  | 1 | 662.4577 | 670.9322 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 781.7 | 662.4577 | 31704795590 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-15 | 2017-02-21 | 2017-03-16 |  |  |  |  | 2017-04-13 | 2017-04-03 | 2017-05-28 | 2017-04-03 | 2017-05-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №21 от 13.02.2017, вопрос №1)
[19 empty] | FALSE | ФИРМА ИНТЕГРАЛ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 666.4 |  |  | 666.4
1 | [9 empty] | ИТ | Приобретение неисключительных прав пользования информационно-аналитическим судебным сервисом Casebook | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 840 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ПРАВО.РУ (ООО) | 840 |  |  |  | 840 | ПРАВО.РУ (ООО) | 840 | 840 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2018-02-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №19 от 09.02.2017, вопрос №28)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств связи и комплектующих | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1799.2998 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1798.55 |  | 1о | 1384.7059 | 1799.2998 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1633.953 | 1384.7059 | 31704829845 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-29 |  |  |  |  | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-05-28 | 2017-04-26 | 2017-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №23 от 16.02.2017, вопрос №40)
[19 empty] | FALSE | Альбис (ООО) | 1565.3909 |  |  | 1565.3909
[19 empty] | FALSE | ТЕРРА (ООО) | 1675.3 |  |  | 1387.4085
[19 empty] | FALSE | СибИТ – Проекты (ООО) | 1709.3339 |  |  | 1709.3339
[19 empty] | FALSE | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 1745.2032 |  |  | 1457.3117
[19 empty] | FALSE | НЭТА (ООО) | 1799.2817 | НЭТА (ООО)
1 | [9 empty] | ИТ | Работы по разработке интерактивной карты-схемы для мониторинга зон обслуживания ПАО «МРСК Сибири» на объектах проведения Универсиады 2019 в ИС «ГеоМодуль «МРСК Сибири» на базе комплексной геоинформационной системы «Навикей» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5000 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | Регистрационный центр (ООО) | 5000 |  | 0 |  | 5000 | Регистрационный центр (ООО) | 5000 | 5000 | 31704822403 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-22 | 2017-03-06 | 2017-03-16 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-05-28 | 2017-03-30 | 2017-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №23 от 16.02.2017, вопрос №42). Согласование заключение договора с единственным участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №76)
[19 empty] | FALSE | ИНКОМ-ПРОЕКТ (ООО) | 4999.99 | ИНКОМ-ПРОЕКТ (ООО)
1 | [9 empty] | ИТ | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5368.3551 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 5163.55 |  | 1о | 3714.0847 | 5368.3551 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 4382.62 | 3714.0847 | 31704968371 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 2017-04-14 | 2017-05-16 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2017-05-29 | 2017-06-28 | 2017-05-29 | 2017-07-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №78).
[19 empty] | FALSE | А-Стайл Компьютерс (ООО) | 5322.2538 |  |  | 3728.7902
[19 empty] | FALSE | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 5330 |  |  | 3719.483
[19 empty] | FALSE | Партнер-КС (ООО) | 5368.3551 |  |  | 5368.3551
[19 empty] | FALSE | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 5368.3551 |  |  | 3972.5737
[18 empty] | 0 |  | СКС (ООО) | 4405.25 |  |  | 4083.1466
1 | [9 empty] | ИТ | Предоставление места в кабельной канализации связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4703.3581 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Ростелеком (ПАО) | 4703.3581 |  |  |  | 4703.3581 | Ростелеком (ПАО) | 5549.9626 | 4703.3581 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 2018-05-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №101).
1 | [9 empty] | ИТ | Работы по внесению изменений и расширению функционала конфигураций информационных решений | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 20000 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Философия.ИТ (ООО) | 20000 |  | 1з | 20000 | 20000 | Философия.ИТ (ООО) | 23600 | 20000 | 31705015639 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-05 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 2017-07-28 | 2017-07-17 | 2018-07-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №102).
[19 empty] | FALSE | ТЕХНОЛОГИИ КОНСАЛТИНГА УРАЛА (ООО) | 20000 |  |  | 20000
[19 empty] | FALSE | Парма-Телеком (ООО) | 20000 |  |  | 20000
1 | [9 empty] | ИТ | Услуги междугородной и международной телефонной связи | ПАО "Россети" | 4837.65 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Ростелеком (ПАО) | 4837.65 |  | 1о | 4837.65 | 4837.65 | Ростелеком (ПАО) | 5708.427 | 4837.65 | 31705470663 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-29 | 2017-09-19 | 2017-10-23 |  |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-15 | 2017-11-28 | 2017-11-15 | 2020-11-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №63). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов Протокол ЦКК № 56 от 10.08.2017, вопрос № 75)
[18 empty] | 0 |  | ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ (ПАО) | 3600.5 |  |  | 3600.5
[18 empty] | 0 |  | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 4837.65 |  |  | 4837.65
1 | ИА МРСК Покупка оборудования для модернизации системы ВКС | 184_АЭ; _ИА1_БЭ; 58_ГАЭС; 527_КЭ; 373_КуЭ; 80_ОЭ; 80_ХЭ; 82а_ЧЭ | 2017-12-01 | 4.000 | [5 empty] | ИТ | Поставка оборудования видеоконференцсвязи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 22866.8916 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 15901.1733 |  |  |  | 16006.8241 |  |  |  | 31705141523 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-13 | 2017-07-05 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №67).
[18 empty] | 0 |  | СЕРВЕРТРЕЙД (ООО) | 15993.3585
[18 empty] | 0 |  | АЛЕКС-СЕРВИС (ООО) | 16006.8241
1 | ИА МРСК Модернизация корпоративной мультисервисной сети | 186_АЭ _ИА2_БЭ 92_ГАЭС 528_КЭ 400_КуЭ 79_ОЭ 81_ХЭ 82в_ЧЭ | 2017-12-01 | 4 | [5 empty] | ИТ | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 16899.8483 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 11780 |  |  |  | 11829.8938 |  |  |  | 31705141640 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-13 | 2017-07-05 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №68).
[18 empty] | 0 |  | СЕРВЕРТРЕЙД (ООО) | 11822
[18 empty] | 0 |  | ТюменьСвязь (ООО) | 11829.44
[18 empty] | 0 |  | АЛЕКС-СЕРВИС (ООО) | 11829.8938
1 | ИА МРСК Покупка единой системы записи диспетчерских переговоров | 185_АЭ, _ИА3_БЭ, 301_ГАЭС, 529_КЭ, 401_КуЭ, 81_ОЭ, 82_ХЭ, 82д_ЧЭ | декабоь 2018 | 1 | [5 empty] | ИТ | Поставка средств связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 25381.3304 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 25264.9 |  | 1о | 24883.5441 | 25381.3304 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 29362.582 | 24883.5441 | 31705242042 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 | 2017-07-31 | 2017-08-24 |  |  |  |  | 2017-09-21 | 2017-10-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2018-03-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №69). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1109/31705242042/02 от 14.07.2017).
[18 empty] | 0 |  | ПЛАНТА (ООО) | 25242.25 | ПЛАНТА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ФИРМА ИНТЕГРАЛ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 25381.3304 |  |  | 24999.9745
[18 empty] | 0 |  | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 25381.3304 | Сервис-Енисей Плюс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РАДИОТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ (ООО) | 25381.3304 | РАДИОТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ (ООО)
1 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных | 93_АЭ 50_БЭ 57_ГАЭС 71_КЭ 62_КуЭ 74_ОЭ 96_ХЭ 82_ЧЭ | декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 | 8.785 5.922 1.442 12.076 7.281 7.860 2.550 7.084 | [5 empty] | СМР | Работы по созданию инженерной инфраструктуры центра обработки данных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 24804.8175 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ (ООО) | 17362.7119 |  | 2о | 17289.1382 | 17363.3723 | СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ (ООО) | 20401.1831 | 17289.1382 | 31705243274 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-08-11 |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-08-23 | 2017-09-28 | 2017-08-23 | 2017-12-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №44 от 08.06.2017, вопрос №41)
[18 empty] | 0 |  | Фирма Синтез Н (ООО) | 17318.0025 |  |  | 17318.0025
1 | ИА МРСК Покупка оборудования для модернизации системы ВКС | 184_АЭ; _ИА1_БЭ; 58_ГАЭС; 527_КЭ; 373_КуЭ; 80_ОЭ; 80_ХЭ; 82а_ЧЭ | 2017-12-01 | 4.000 | [5 empty] | ИТ | Поставка оборудования видеоконференцсвязи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 22866.8916 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 15901.1733 |  | 1о | 15901.1733 | 16006.8241 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 18763.3845 | 15901.1733 | 31705353530 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-24 | 2017-08-29 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-04 | 2017-10-28 | 2017-10-04 | 2018-01-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №50 от 06.07.2017, вопрос №68)
[18 empty] | 0 |  | СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ (ООО) | 14827.8494 | СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 16006.8241 | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | А-Стайл Компьютерс (ООО) | 16006.8241 |  |  | 16006.8241
1 | ИА МРСК Модернизация корпоративной мультисервисной сети | 186_АЭ _ИА2_БЭ 92_ГАЭС 528_КЭ 400_КуЭ 79_ОЭ 81_ХЭ 82в_ЧЭ | 2017-12-01 | 4 | [5 empty] | ИТ | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 16899.8483 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | А-Стайл Компьютерс (ООО) | 11829.8938 |  | 1о | 11779.7671 | 11829.8938 | А-Стайл Компьютерс (ООО) | 13900.1252 | 11779.7671 | 31705353544 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-24 | 2017-08-29 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-09-29 | 2017-10-28 | 2017-09-29 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №50 от 06.07.2017, вопрос №69)
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 11780 |  |  | 11780
[18 empty] | 0 |  | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 11829.8938 | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Современные системы связи и автоматики (ООО) | 9137.071 | Современные системы связи и автоматики (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги связи: интернет для Исполнительного Аппарата ПАО «МРСК Сибири» и филиалов ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Горно-Алтайские электрические сети», «Красноярскэнерго», «Хакасэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», «Читаэнерго», телематические услуги для филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 242.1545 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Ростелеком (ПАО) | 242.1545 |  |  |  | 242.1545 | Ростелеком (ПАО) | 285.7423 | 242.1545 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-09-21 | 66 | 2017-09-30 | 2017-09-28 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2021-04-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №66 от 21.09.2017, вопрос №26)
1 | [9 empty] | ИТ | Услуги по осуществлению сервисной поддержки технического доступа сотрудников ПАО "МРСК Сибири" к электронной технической библиотеке (ЭТБ) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 706.2 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ГИС-ПРОФИ (ООО) | 663 |  | 1о | 663 | 706.2 | ГИС-ПРОФИ (ООО) | 663 | 663 | 31705577122 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-09-29 | 2017-10-10 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-24 | 2018-01-28 | 2017-11-24 | 2018-11-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №66 от 21.09.2017, вопрос №30)
[19 empty] | FALSE | ГИС-ПРОФИ КОНСАЛТИНГ (ООО) | 695 |  |  | 695
1 | [9 empty] | ИТ | Создание и развитие системы защиты от утечек конфиденциальной информации для нужд ПАО «МРСК Сибири» | ПАО "Россети" | 9307.0892 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) | 9298.3657 |  | 1о | 8915.7187 | 9307.0892 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) |  |  | 31705601585 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-11-06 | 2017-12-04 | [6 empty] | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №66 от 21.09.2017, вопрос №31). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №70 от 05.10.2017, вопрос № 32).
[18 empty] | 0 |  | АЙ-ТЕКО (АО) | 9305.6117 |  |  | 9305.6117
[18 empty] | 0 |  | ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И АУТСОРСИНГ (ООО) | 9305.6117 |  |  | 9305.6117
1 | [9 empty] | ИТ | Услуги альтернативной подвижной радиотелефонной связи для ПАО «МРСК Сибири» и филиалов: «Хакасэнерго», «Красноярскэнерго», «ГАЭС», «Алтайэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1350 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ (ПАО) | 1350 |  |  |  | 1350 | ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ (ПАО) | 1593 | 1350 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-10-26 | 76 | 2017-11-10 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2018-11-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №76 от 26.10.2017, вопрос №56)
1 | [9 empty] | ИТ | Выполнение работ по внесению изменений и расширению функционала конфигураций информационных решений. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1180 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Философия.ИТ (ООО) | 1180 |  |  |  | 1180 | Философия.ИТ (ООО) | 1392.4 | 1180 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-09 | 79 | 2017-11-20 | 2017-11-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2018-07-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №79 от 09.11.2017, вопрос №22)
1 | [9 empty] | ИТ | Услуги по технической поддержке и сопровождению ПК АСУРЭО | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1603.966 | Сравнительная матрица | 1603.966 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СМС – информационные технологии (ООО) | 1603.966 |  |  |  | 1603.966 | СМС – информационные технологии (ООО) | 1892.6799 | 1603.966 |  | неэлектронная |  |  |  |  | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-28 | 82 | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2019-01-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, включение закупки в ПЗ 2017 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №82 от 28.11.2017, вопрос №1).
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1200 | Сравнительная матрица | 1200 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Кверт (ООО) | 1200 |  | 1о | 972 | 1200 | Кверт (ООО) | 1416 | 1200 | 31604360623 | etp.rosseti.ru | 2016-11-02 | 2016-11-22 | 2016-12-09 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-27 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Договор будет заключен на начальную (максимальную) стоимость закупки
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1200 | Научно-технический центр Галэкс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПрофПринт (ООО) | 1013.9407 |  |  | 1013.9407
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по обслуживанию и ремонту средств вычислительной техники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 750 | Сравнительная матрица | 750 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Кверт (ООО) | 750 |  | 1о | 675 | 750 | Кверт (ООО) | 885 | 750 | 31604495722 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-15 | 2017-01-12 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-27 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); 4. Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 885 000,00 руб. с НДС
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 750 | Научно-технический центр Галэкс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПрофПринт (ООО) | 750 |  |  | 682.5
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и зап.частей для средств вычислит. и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2242.9199 | Справочник цен (мониторинг) | 2242.9199 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2212.351 |  | 1о | 1493.7069 | 2242.9199 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1762.5742 | 1493.7069 | 31604497526 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-15 | 2016-12-29 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-01-23 | 2017-03-03 | 2017-01-23 | 2017-03-03 | 2017-04-02 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 1903.072 |  |  | 1498.8347
[18 empty] | 0 |  | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 1749.1367 |  |  | 1726.6791
[18 empty] | 0 |  | Кверт (ООО) | 2242.9199 |  |  | 2242.9199
1 | [9 empty] | Услуги | Предоставление услуг электросвязи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 26165.25 | Сравнительная матрица | 26165.25 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Ростелеком (ПАО) | 26165.25 |  |  |  | 26165.25 | Ростелеком (ПАО) | 30874.995 | 26165.25 | [6 empty] | п. 5.11.1.13 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-05-30 | 2017-04-13 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2022-05-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №127 от 15.12.2016, вопрос №4); Внесение изменений в сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №31 от 30.03.2017, вопрос №24)
1 | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) | 28_БЭ | декабрь 2023 | [6 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1641.1163 | Справочник цен (мониторинг) | 1641.1163 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 1410.13 |  | 1о | 1081.906 | 1641.1163 | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 1276.6491 | 1081.906 | 31704721212 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-15 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-26 | 2017-04-20 | 2017-04-26 | 2017-06-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | АССОРТИ (ООО) | 1498.194 |  |  | 1498.194
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1639.51 |  |  | 1097.941
1 | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) | 28_БЭ | декабрь 2023 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования ОПС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 673.51 | Справочник цен (мониторинг) | 832.9188 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Субботина Анастасия Михайловна (ИП) | 461.016 |  | 0 |  | 673.51 |  |  |  | 31704847647 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-03-02 | 2017-03-10 | 2017-03-22 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 25 от 22.02.2015. вопрос 13 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | Русичи Трейд (ООО) | 498.371
[18 empty] | 0 |  | ИНТЕГРАЦИЯ (АО) | 601.684
[18 empty] | 0 |  | Альбис (ООО) | 606.159
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 637.451
1 | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) | 28_БЭ | декабрь 2023 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1391.711 | Справочник цен (мониторинг) | 1845.0953 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1363 |  | 1о | 1279.4973 | 1391.711 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1509.8069 | 1279.4973 | 31705076728 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-16 | 2017-06-10 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-07-05 | 2017-08-20 | 2017-07-05 | 2017-08-04 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 25 от 22.02.2017. вопрос 13 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки. Выписка ЦКК № 33 от 06.04.2017. вопрос 103 - исключение из ПЗ 2017. Выписка ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос 9 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 1091.316 | АбсолютТрейд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибирьСпецПоставка (ООО) | 1391.711 |  |  | 1280.3743
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1391.711 | АлтайЭнергоСоюз (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Евроинстал (ООО) | 984.568 | Евроинстал (ООО)
1 | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) | 28_БЭ | декабрь 2023 | [6 empty] | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 483.828 | Справочник цен (мониторинг) | 483.828 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 483.278 |  | 1о | 420.371 | 483.828 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 496.0378 | 420.371 | 31704719398 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-03-18 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 2017-03-31 | 2017-04-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | Петербург-Электро (ООО) | 423.408 |  |  | 423.408
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 483.344 |  |  | 483.344
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 25_БЭ | июнь 2023 | 17048 | [5 empty] | МТРиО | Поставка телекоммуникационного кабеля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 859.0176 | Справочник цен (мониторинг) | 1100.9747 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Евроинстал (ООО) | 659.158 |  | 1о | 659.158 | 859.0176 | Евроинстал (ООО) | 777.8064 | 659.158 | 31704799524 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-16 | 2017-03-17 | 2017-04-11 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-04-27 | 2017-05-20 | 2017-04-27 | 2017-07-07 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 20 от 10.02.2017. вопрос 2 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 831.875 |  |  | 831.875
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Омиком (ООО) | 848.187 |  |  | 848.187
[18 empty] | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 859.017 |  |  | 859.017
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги спутниковой связи Иридиум | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 899.1 | Сравнительная матрица | 1169.49 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 761.949 |  | 0 |  | 899.1 | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) |  |  | 31704805632 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-03-09 | 2017-03-16 | п. 7.5.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-16 | 17-14/4-БЭ | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 19 от 09.02.2017. вопрос 6 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 31 от 30.03.2017. вопрос 28 - отказ от заключения договора
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1982.56 | Сравнительная матрица | 1982.56 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Яхтенфельд Константин Игоревич | 1942.878 |  | 1о | 1942.878 | 1982.56 | Яхтенфельд Константин Игоревич | 1982.56 | 1982.56 | 31705573975 | etp.rosseti.ru | 2017-10-10 | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-11-14 | 2018-01-01 | 2017-11-14 | 2019-01-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
[18 empty] | 0 |  | ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 1957.8133 |  |  | 1957.8133
[18 empty] | 0 |  | КОМПТРЕЙД (ООО) | 1964.846 |  |  | 1964.846
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по обслуживанию и ремонту оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 500.004 | Сравнительная матрица | 500.004 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Яхтенфельд Константин Игоревич | 500.004 |  | 1з | 500.004 | 500.004 | Яхтенфельд Константин Игоревич | 500.004 | 500.004 | 31705616618 | etp.rosseti.ru | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 2017-10-24 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-11-24 | 2018-01-01 | 2017-11-24 | 2018-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 70 от 05.10.2017, вопрос 9 - внесение изменений в предмет закупки
[18 empty] | 0 |  | ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 500.004 |  |  | 500.004
[18 empty] | 0 |  | КОМПТРЕЙД (ООО) | 500.004 |  |  | 500.004
1 | [9 empty] | Услуги | Предоставление в пользование оптических волокон на участках: ПС "Октябрьская"-ПС "ТЭЦ-2"-ПС "Энергетик" - ПС "Птицефабрика" - ПС "БФМ" - ПС "ЛВРЗ" - ПС "в.Березовка" - ПС "Западная" - ПС "Бурводстрой"; ПС "Гусиноозерская"- Гусиноозерская ГРЭС; ПС "Кяхта" - М-18,ВЛ 220кВ СД-256 оп№211" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 54.151 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | МегаФон (ПАО) | 54.151 |  | 0 |  | 54.151 | МегаФон (ПАО) | 63.8981 | 54.151 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-15 | 46 | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2018-01-01 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 46 от 15.06.2017, вопрос № 12
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 427.5546 | Справочник цен (мониторинг) | 427.5546 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 427.225 |  | 1о | 347.4576 | 427.5546 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 410 | 347.4576 | 31604327209 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 2016-11-21 | 2016-12-21 |  |  |  |  | 2017-01-25 | 2017-01-16 | 2017-01-25 | 2017-01-16 | 2017-02-15 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[19 empty] | FALSE | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 427.5528 |  |  | 355.0847
[19 empty] | FALSE | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 427.5546 |  |  | 427.5546
[19 empty] | FALSE | ТЛК (ООО) | 427.5546 |  |  | 389.8305
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 682.9414 | Справочник цен (мониторинг) | 718.0516 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 680 |  | 1о | 509.264 | 682.9414 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 600.9315 | 509.264 | 31704687198 | etp.rosseti.ru | 2017-01-15 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-02-17 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-03 | 2017-04-20 | 2017-03-03 | 2017-06-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 3 от 12.01.2017. вопрос 6 - внесение изменений в части стоимоти и сроков проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | Научно производственная фирма Информационные Системы Безопасности (ООО) | 662.3623 |  |  | 662.3623
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 614.496 |  |  | 553.031
[18 empty] | 0 |  | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 682.9414 |  |  | 512.205
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 522.0357 | Справочник цен (мониторинг) | 522.0357 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 521 |  | 0 |  | 522.0357 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 614.78 | 521 | 31604543922 | etp.rosseti.ru | 2017-01-15 | 2016-12-22 | 2017-01-11 | 2017-01-25 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-25 | 216-КЭ | 2017-01-01 | 2017-02-07 | 2017-01-21 | 2017-02-07 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
1 | [9 empty] | Услуги | Возмездное пользование (аренду) оптические волокна на участках ка-бельных линий | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1393.8678 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АлтайТелефонСтрой (ООО) | 1393.8678 |  |  |  | 1393.8678 | АлтайТелефонСтрой (ООО) | 1644.764 | 1393.8678 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-09 | 79 | 2017-11-30 | 2017-12-11 | 2017-11-30 | 2017-12-11 | 2018-11-06 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №79 от 09.11.2017. вопрос № 16).
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1097.8014 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 768.461 |  | 1о | 522.5535 | 768.461 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 616.6131 | 522.5535 | 31704811036 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-03-22 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-04-03 | 2017-05-20 | 2017-04-03 | 2017-05-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017. вопрос №.15
[18 empty] | 0 |  | Тиал Оптим Плюс (ООО) | 600.847 |  |  | 600.847
[18 empty] | 0 |  | АЗИМУТ НТ (ООО) | 735.75 |  |  | 589.7424
[18 empty] | 0 |  | Комплекс (ООО) | 757.375 |  |  | 757.375
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 765 |  |  | 534.4617
[18 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСК ТЕХНО СЕРВИС (ООО) | 580.112 |  |  | 580.112
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2397.788 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 11 | 11 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 2397.7889 |  | 1о | 1654.4743 | 2397.788 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 1952.2797 | 1654.4743 | 31704969473 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-03 | 2017-04-14 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-05-26 | 2017-07-20 | 2017-05-26 | 2017-07-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 31 от 30.03.2017. вопрос № 14
[18 empty] | 0 |  | СВЕГА-Компьютер (ООО) | 1767.85 |  |  | 1767.85
[18 empty] | 0 |  | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 1855.188 |  |  | 1855.188
[18 empty] | 0 |  | СКС (ООО) | 2049.472 |  |  | 2049.472
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 2271.71 |  |  | 2031.9311
[18 empty] | 0 |  | А-Стайл Компьютерс (ООО) | 2283.3559 |  |  | 1827.776
[18 empty] | 0 |  | АЗИМУТ НТ (ООО) | 2343.3 |  |  | 1839.7643
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2392.19 |  |  | 2392.19
[18 empty] | 0 |  | Партнер-КС (ООО) | 2397.782 |  |  | 2397.782
[18 empty] | 0 |  | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 2397.7889 | Лесосибирская торговая компания (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ИТ-Комплект (ООО) | 1662.454 |  |  | 1662.454
1 | Создание цифровых диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС). Чунояр Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны». «ПС Приангарская-ПС Чунояр» с установкой систем связи. РЗА. телемеханики. | 59_КЭ (б) 208_КЭ | декабрь 2017 декабрь 2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка серверного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1364.0776 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | АССОРТИ (ООО) | 798.108 |  | 1о | 740.8167 | 954.8543 | АССОРТИ (ООО) | 874.1638 | 740.8167 | 31705248045 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2017-06-28 | 2017-07-13 |  |  |  |  | 2017-08-10 | 2017-07-31 | 2017-09-28 | 2017-07-31 | 2017-08-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 13
[18 empty] | 0 |  | КМ Северо-Запад (ООО) | 845.692 |  |  | 750.2066
[18 empty] | 0 |  | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 954.8543 |  |  | 954.8543
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Омиком (ООО) | 954.2373 | Группа Компаний Омиком (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭКСТЕРОН (ООО) | 923.2 | ЭКСТЕРОН (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 949 |  |  | 949
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 923.919 | ТЕРРА (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1068.5656 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 934.983 |  | 3о | 902.926 | 1068.5656 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1065.4527 | 902.926 | 31705365639 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-18 |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-14 | 2017-10-28 | 2017-09-14 | 2017-10-14 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №52 от 20.07.2017. вопрос №8).
[18 empty] | 0 |  | ПрофитПро (ООО) | 954.9907
[18 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 1068.5656 |  |  | 908.2808
[18 empty] | 0 |  | Региональный инновационный центр (ООО) | 1068.5656 | Региональный инновационный центр (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 1068.5656 | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 1063.68 |  |  | 1052.9943
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1068.546 |  |  | 1068.546
1 | Внеплановый объект. Информация будет предоставлена после утвержденной скорректированной программы ИПР | [8 empty] | МТРиО | Поставка оборудования Системы Управления Очередью | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2711.8285 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 1898.28 |  | 1о | 1746.4176 | 1898.28 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 2060.7727 | 1746.4176 | 31705418388 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-08-24 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-11 | 2017-11-28 | 2017-10-11 | 2017-11-20 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 39).
[18 empty] | 0 |  | ТПК ДИИП 2000 (ООО) | 1535.9956 | ТПК ДИИП 2000 (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТЕХНОРЕСУРС (ООО) | 1898 |  |  | 1765.1204
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 484.6005 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | ГЕОКЭПИТАЛ (ООО) | 423.7288 |  | 1о | 423.7288 | 484.6005 | ГЕОКЭПИТАЛ (ООО) | 500 | 423.7288 | 31705714701 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-27 | 2018-01-28 | 2017-12-27 | 2018-01-26 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №76 от 26.10.2017. вопрос № 23).
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ (ООО) | 484.6005 |  |  | 484.6005
[18 empty] | 0 |  | АЗИМУТ НТ (ООО) | 441.15 | АЗИМУТ НТ (ООО) |  | 441.15
[18 empty] | 0 |  | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 484.6005 |  |  | 484.6005
[18 empty] | 0 |  | БИТРОНИКС (ООО) | 482.9169 |  |  | 482.9169
[18 empty] | 0 |  | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 484.6005 |  |  | 484.6005
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 484 | Научно-технический центр Галэкс (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 982.589 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 773.1816 |  | 1о | 576.6629 | 982.589 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 680.4622 | 576.6629 | 31705742450 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-27 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-27 | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №77 от 02.11.2017. вопрос № 1).
[18 empty] | 0 |  | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 982.589 |  |  | 638.6812
[18 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 982.589 |  |  | 982.589
[18 empty] | 0 |  | БИТРОНИКС (ООО) | 982.5326 |  |  | 982.5326
[18 empty] | 0 |  | Фам Групп (ООО) | 662.443 |  |  | 652.6171
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 967.8697 | Научно-технический центр Галэкс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | БМК (ООО) | 918.4505 |  |  | 584.3687
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг местной. внутризоновой телефонной связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 935.7212 | Сравнительная матрица | 935.7212 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Ростелеком (ПАО) | 935.7212 |  | 0 |  | 935.7212 | Ростелеком (ПАО) | 1104.151 | 935.7212 | [6 empty] | п. 5.11.1.1 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-03-01 | 2017-02-22 | 2017-03-01 | 2017-02-22 | 2018-02-28 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги телефонной связи по Кемеровской области | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 842.4763 | Сравнительная матрица | 842.4763 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 842.4763 |  | 0 |  | 842.4763 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 994.122 | 842.4763 | [6 empty] | п. 5.11.1.1 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2018-02-28 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
1 | [9 empty] | Услуги | Предоставление услуг радиосвязи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1154.209 | Сравнительная матрица | 1154.209 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 1154.209 |  | 0 |  | 1154.209 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 1361.9665 | 1154.209 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-02-01 | 2017-03-24 | 2017-02-01 | 2017-03-24 | 2018-03-24 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги подвижной спутниковой связи Iridium | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 805.084 | Сравнительная матрица | 704.0002 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | СПУТНИКОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 805.084 |  | 0 |  | 805.084 | СПУТНИКОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 949.9991 | 805.084 | 31704686609 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-09 | 2017-03-03 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-03 | 10-КуЭ | 2017-04-20 | 2017-03-17 | 2017-04-20 | 2017-03-17 | 2018-03-16 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения зак. Выписка ЦКК № 04 от 13.01.2017. вопрос 1 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1604.4 | Сравнительная матрица | 1604.4 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | МН-Солярис (ООО) | 1604.4 |  | 1о | 567.8 | 1604.4 | МН-Солярис (ООО) | 1893.192 | 1604.4 | 31704782520 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-13 | 2017-03-02 | 2017-04-05 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-05-16 | 2017-05-20 | 2017-05-16 | 2018-05-16 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 15 от 02.02.2017. вопрос 20 - внесение изменений в организатора и сроки проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | Сталек (ООО) | 1038.35 |  |  | 603.03
[18 empty] | 0 |  | ЛогПост (ООО) | 702.249 |  |  | 693.6397
1 | эксплуатация | [8 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3121.239 | справочник цен (мониторинг) | 3459.1325 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | 8 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 3100 |  | 1о | 1698.087 | 3121.239 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2003.7427 | 1698.087 | 31704651381 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-11 | 2017-01-23 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-22 | 2017-04-20 | 2017-03-22 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 133/1 от 27.12.2016. вопрос 7 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 2547.46 |  |  | 2124.2411
[18 empty] | 0 |  | СКС (ООО) | 2702.151 |  |  | 2146.6763
[18 empty] | 0 |  | НЭТА (ООО) | 2793.6334 |  |  | 2793.6334
[18 empty] | 0 |  | КМ Северо-Запад (ООО) | 2333.331 |  |  | 1989.4657
[18 empty] | 0 |  | Сатурн Комплексное Снабжение (ООО) | 3121.239 | Сатурн Комплексное Снабжение (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 3121.239 |  |  | 1719.3266
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 3121.239 |  |  | 3121.239
1 | эксплуатация | [8 empty] | МТРиО | Поставка сресдства связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1053.182 | справочник цен (мониторинг) | 1244.7481 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1050 |  | 1о | 755.466 | 1053.182 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 891.4499 | 755.466 | 31704673177 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-23 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-06 | 2017-04-20 | 2017-03-06 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 133/1 от 27.12.2016. вопрос 8 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | АбсолютТрейд (ООО) | 870.29 |  |  | 789.9626
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1053.1824 |  |  | 758.6484
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2028.3019 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2000 |  | 1о | 1634.905 | 2028.3019 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1929.1879 | 1634.905 | 31704673199 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-31 | 2017-03-23 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-06-19 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 135 от 29.12.2016 вопрос № 21).
[18 empty] | 0 |  | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 1916.82 |  |  | 1916.82
[18 empty] | 0 |  | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 1948.027 |  |  | 1948.027
[18 empty] | 0 |  | ТК Открытие (ООО) | 1642.1 |  |  | 1642.1
[18 empty] | 0 |  | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 2028.301 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств вычислительной и оргтехники. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 902.4474 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 892.3 |  | 1о | 808.1736 | 902.4474 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 953.6448 | 808.1736 | 31704658597 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 2017-01-23 | 2017-02-16 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-05-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 135 от 29.12.2016 вопрос № 22).
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 902 |  |  | 810.2257
[18 empty] | 0 |  | СИНЕРДЖИ ГРУПП (ООО) | 1060 | СИНЕРДЖИ ГРУПП (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4221.565 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 4150 |  | 1о | 3516.7712 | 4221.565 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 4149.79 | 3516.7712 | 31705571581 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-16 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-11-24 | 2018-01-10 | 2017-11-24 | 30.04.2018 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ГЕРМЕС (ООО) | 4200 |  |  | 3524.5559
[18 empty] | 0 |  | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 4212.78 | ПКФ ОЛДИ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 4219.16 | Завод электротехнического оборудования (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2663.2753 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Центр Современных Компьютерных Решений (ООО) | 1634.7561 |  | 1о | 1634.7561 | 2663.2753 | Центр Современных Компьютерных Решений (ООО) | 1929.0122 | 1634.7561 | 31705570388 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-09 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-30 | 2018-01-05 | 2017-11-30 | 05.02.2018 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Эллипс (ООО) | 2265.1606 | Эллипс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НИКА Офис (ООО) | 2309.5119 | НИКА Офис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | БИТРОНИКС (ООО) | 2474.515 |  |  | 2474.515
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2603.7131 |  |  | 2603.7131
[18 empty] | 0 |  | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 2663.2753 |  |  | 2460.1422
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1522.4 | Сравнительная матрица | 1522.4 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | СОЛИД (ООО) | 1522.4 |  | 1з | 509.0025 | 1522.4 | СОЛИД (ООО) | 1796.43 | 1522.4 | 31604345730 | etp.rosseti.ru | 2016-11-10 | 2016-11-18 | 2016-12-07 | 2017-01-25 |  |  |  |  | 2017-02-08 | 2017-02-15 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2018-02-28 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Договор будет заключаться на начальную стоимость закупки 1 522 400
[18 empty] | 0 |  | Энерготелеком (ООО) | 952.75 |  |  | 952.75
[18 empty] | 0 |  | Эталон (ООО) | 514.2881 |  |  | 511.8981
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 547.3798 | Справочник цен (мониторинг) | 547.3798 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 460.09 |  | 1о | 403.6813 | 547.3798 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 476.3439 | 403.6813 | 31604459084 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 2017-01-10 |  |  |  |  | 2017-02-07 | 2017-02-15 | 2017-02-28 | 2017-02-15 | 2017-04-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | Энерготелеком (ООО) | 476.24 |  |  | 476.24
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 546 |  |  | 405.352
1 | [9 empty] | Услуги | Предоставление услуг электросвязи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3543.0509 | Сравнительная матрица | 2250.56 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Ростелеком (ПАО) | 3543.0509 |  |  |  | 3543.0509 | Ростелеком (ПАО) | 4180.8 | 3543.0509 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-12-31 | 2017-11-15 | 2018-01-01 | 2017-11-15 | 2018-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16). Протоколом ЦКК №78 от 02.11.2017 - внесены изменения в стоимость закупки.
1 | [9 empty] | Услуги | Предоставление места в кабельной канализации связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 856.16 | Сравнительная матрица | 856.16 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Ростелеком (ПАО) | 856.16 |  |  |  | 856.16 | Ростелеком (ПАО) | 1010.2688 | 856.16 | [6 empty] | п. 5.11.1.1 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-31 | 218/17 | 2017-05-31 | 2017-06-23 | 2017-06-01 | 2017-06-23 | 2018-04-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
1 | Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Новая, ПС 110/35/6 кВ Восточная, ПС 110 кВ Кировская | 50_ОЭ | 2018-12-01 | [6 empty] | ИТ | Поставка оборудования систем телемеханики | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 18387.3661 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | РостСпецПроект (ООО) | 12678.089 |  | 1о | 12678.089 | 12871.1563 | РостСпецПроект (ООО) | 14960.145 | 12678.089 | 31705009369 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-06-02 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-11-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №89). Протокол ПДКК № 17-50-П4-ОЭ от 08.08.2017 - перенос сроков подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Контур (ООО) | 12671.125 | Контур (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НПФ МЕХАНОТРОНИКА РА (ООО) | 11470.517 | НПФ МЕХАНОТРОНИКА РА (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прайм Техно Системс (ООО) | 12742.4447 |  |  | 12742.4447
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 12871.14 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Прософт-Системы (ООО) | 12871.1563 | Прософт-Системы (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 12871.1554 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Актив (ООО) | 16949.1525 | Актив (ООО)
1 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (ОЭ) - 92 ед.: Комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7 - 19 шт, Шкафы - 17 шт., Комплекс бесперебойного питания INELT Monolith II 1000RMLT - 15 шт, Конвектор - 1шт, Коммутатор - 7 шт, Центральный процессор АТС Panasonic KX-TDE0101RU - 1шт, Тепловизор FLIR T420-1шт, Маршрутизатор Mikrotik CCR1016-12S-1S+ 1шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP - 23шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1 шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP- 5шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1шт | 76_ОЭ (б) | 2018-12-01 | [6 empty] | ИТ | Поставка средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4338.2887 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | ФИРМА ИНТЕГРАЛ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 2995.72 |  | 1о | 2509.8317 | 3036.8021 | ФИРМА ИНТЕГРАЛ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 2961.6014 | 2509.8317 | 31705009760 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-04-24 | 2017-05-17 |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-08 | 2017-07-28 | 2017-06-08 | 2017-08-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №90)
[19 empty] | FALSE | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 2249.0237 | Сервис-Енисей Плюс (ООО)
[19 empty] | FALSE | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 3024.5763 |  |  | 2538.688
[19 empty] | FALSE | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 3035.5 |  |  | 3035.5
[19 empty] | FALSE | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 3036.8021 |  |  | 2611.6499
1 | [9 empty] | ИТ | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 978.2983 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 950 |  | 1о | 744.5574 | 978.2983 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 878.5777 | 744.5574 | 31705129611 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-24 | 2017-06-26 |  |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-20 | 2017-08-28 | 2017-07-20 | 2017-09-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №42)
[18 empty] | 0 |  | АЗИМУТ НТ (ООО) | 932.204 |  |  | 932.204
[18 empty] | 0 |  | ПрофитПро (ООО) | 783.219 |  |  | 783.219
[18 empty] | 0 |  | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 977.69 |  |  | 977.69
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 977.69 |  |  | 977.69
[18 empty] | 0 |  | Энерготелеком (ООО) | 977.949 |  |  | 938.8171
[18 empty] | 0 |  | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 978.2983 |  |  | 753.2897
1 | [9 empty] | ИТ | Предоставление услуг электросвязи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 225.0559 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Ростелеком (ПАО) | 225.0559 |  | 0 |  | 225.0559 | Ростелеком (ПАО) | 265.566 | 225.0559 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-03 | 55 | 2017-08-10 | 2017-08-04 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №73)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 731.276 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 534.9452 |  | 1о | 527.6325 | 731.276 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 622.6063 | 527.6325 | 31705068732 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-21 | 2017-08-20 | 2017-06-21 | 2017-07-21 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 48).
[18 empty] | 0 |  | ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ (ООО) | 731.2761 |  |  | 555.7698
[18 empty] | 0 |  | СКС (ООО) | 716.583 |  |  | 650.7681
[18 empty] | 0 |  | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 731.2761 |  |  | 731.2761
[18 empty] | 0 |  | АЗИМУТ НТ (ООО) | 696.184 |  |  | 696.184
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 727.445 |  |  | 727.445
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1440.8586 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1440.7621 |  | 2о | 1109.3646 | 1440.8586 | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1309.0502 | 1109.3646 | 31705204220 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-16 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-07-17 | 2017-09-28 | 2017-07-17 | 2017-08-16 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 43).
[18 empty] | 0 |  | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 1440.7621 |  |  | 1354.3105
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 1325.759 |  |  | 1167.2646
[18 empty] | 0 |  | НЭТА (ООО) | 1400.952 |  |  | 1141.5975
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1440.6784 |  |  | 1195.7325
[18 empty] | 0 |  | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 1352.674 |  |  | 1122.1366
1 | Внеплановый объект | 98_ХЭ (в) | [7 empty] | МТРиО | Оборудование вычислительной техники и серверное оборудование. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1082.1437 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Моисеев Владимир Иванович (ИП) | 750 |  | 1о | 750 | 757.5006 | Моисеев Владимир Иванович (ИП) | 750 | 750 | 31705364228 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-07-27 | 2017-08-21 | 2017-09-08 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-21 | 2017-11-28 | 2017-09-21 | 2019-09-21 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017 вопрос № 43).
[18 empty] | 0 |  | Костригин Олег Геннадьевич (ИП) | 755 |  |  | 755
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1650.8474 | Сравнительная матрица | 1650.8474 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ЗабайкалСофт (ООО) | 1650.8475 |  | 1о | 1089.5593 | 1650.8474 | ЗабайкалСофт (ООО) | 1650.8475 | 1650.8475 | 31704854063 | etp.rosseti.ru | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-14 | 2017-03-30 |  |  |  |  | 2017-05-01 | 2017-04-14 | 2017-05-01 | 2017-04-14 | 2018-04-14 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; 9.4. Согласно п.1.1.4 Закупочной документации договор будет заключен на сумму 1 650 850,00 рублей без учета НДС.
[19 empty] | FALSE | СЕРВИСТЕЛЕКОМ (ООО) | 1298.74 |  |  | 1298.74
[19 empty] | FALSE | Терёшин Юрий Николаевич (ИП) | 1650.85 |  |  | 1650.85
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и зап.частей для средств вычислит. и оргтехники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1694.6368 | Справочник цен (мониторинг) | 1694.6368 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ (ООО) | 1686.1623 |  | 1о | 1011.1944 | 1694.6368 | ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ (ООО) | 1999.6714 | 1694.6368 | 31604320902 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-14 | 2016-11-23 | 2016-12-16 |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2016-12-27 | 2017-02-15 | 2016-12-28 | 2017-12-04 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16;
[19 empty] | FALSE | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1629.835 |  |  | 1012.3113
[19 empty] | FALSE | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1669.43 |  |  | 1066.2673
[19 empty] | FALSE | КРАСНОЯРСК ТЕХНО СЕРВИС (ООО) | 1470.5261 |  |  | 1125.8617
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1786.5573 | Справочник цен (мониторинг) | 1786.5573 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | ТК Открытие (ООО) | 1301.312 |  | 1о | 1301.312 | 1786.5573 | ТК Открытие (ООО) | 2108.1376 | 1786.5573 | 31604316223 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 2016-12-15 |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2016-12-28 | 2017-02-15 | 2016-12-29 | 2017-12-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16;
[19 empty] | FALSE | Новокузнецкий Компьютерный Центр (ООО) | 1507.08 |  |  | 1507.08
[19 empty] | FALSE | Информатика и телекоммуникации (ООО) | 1513.056 |  |  | 1513.056
[19 empty] | FALSE | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1786.5 |  |  | 1786.5
[19 empty] | FALSE | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 1786.557 |  |  | 1786.557
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования ОПС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 696.8145 | Справочник цен (мониторинг) | 696.8145 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 696.814 |  | 1о | 473.8334 | 696.8145 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 559.1234 | 473.8334 | 31604317225 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 2016-12-15 |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2017-01-09 | 2017-02-15 | 2017-01-09 | 2017-02-08 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16;
[19 empty] | FALSE | Спецэлектропоставка (ООО) | 614.945 |  |  | 614.945
[19 empty] | FALSE | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 696.814 |  |  | 696.814
[19 empty] | FALSE | Новокузнецкий Компьютерный Центр (ООО) | 478.317 |  |  | 478.317
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1038.65 | Справочник цен (мониторинг) | 1038.65 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Атри-Групп (ООО) | 715.989 |  | 1о | 715.9899 | 1038.65 | Атри-Групп (ООО) | 1225.607 | 1038.65 | 31604288751 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-10 | 2016-11-14 | 2016-12-15 |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2016-12-27 | 2017-02-15 | 2016-12-28 | 2017-12-28 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16;
[19 empty] | FALSE | А-ВИЖН (ООО) | 767.259 |  |  | 756.8725
[19 empty] | FALSE | СвязьКом (ООО) | 931.38 |  |  | 931.38
[19 empty] | FALSE | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1030 |  |  | 1030
[19 empty] | FALSE | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1034.831 |  |  | 1034.831
[19 empty] | FALSE | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 1038.653 |  |  | 1038.653
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка аккумуляторных батарей для систем постоянного оперативного тока | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 524.2873 | Справочник цен (мониторинг) | 524.2873 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | 8 | Еврометрон Уфа (ООО) | 147.707 |  | 1о | 126.7357 | 524.2873 | Еврометрон Уфа (ООО) | 149.5482 | 126.7357 | 31604316840 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 2016-12-21 |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2016-12-27 | 2017-02-15 | 2016-12-27 | 2017-01-26 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16;
[19 empty] | FALSE | ФИРМА АЛЬФА-ПЛЮС (ООО) | 265.785 |  |  | 265.785
[19 empty] | FALSE | Новокузнецкий Компьютерный Центр (ООО) | 271.425 |  |  | 271.425
[19 empty] | FALSE | КРАСНОЯРСК ТЕХНО СЕРВИС (ООО) | 284.389 |  |  | 284.389
[19 empty] | FALSE | Пауэрконцепт (ООО) | 393.213 |  |  | 393.213
[19 empty] | FALSE | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 470 |  |  | 129.2127
[19 empty] | FALSE | МетЭнергоПром (ООО) | 523.763 |  |  | 523.763
[19 empty] | FALSE | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 524.287 |  |  | 524.287
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2883.387 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 2883.387 |  | 1о | 2364.3763 | 2883.387 | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 2789.9641 | 2364.3763 | 31705004216 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-25 | 2017-05-17 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-05-30 | 2017-07-28 | 2017-05-30 | 2017-06-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 33 от 06.04.2017, вопрос № 95).
[19 empty] | FALSE | АбсолютТрейд (ООО) | 2785.518 |  |  | 2468.3454
[19 empty] | FALSE | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2805 |  |  | 2401.3258
[19 empty] | FALSE | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 2869.26 |  |  | 2869.26
[19 empty] | FALSE | ПрофитПро (ООО) | 2474.3644 |  |  | 2445.5305
1 | [9 empty] | Работы | Работы по восстановлению асфальтового покрытия после ремонта кабельных линий ПО ГЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1555.621 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЧИТА ДОРОЖНО-МОСТОВОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 1555.621 |  |  |  | 1555.621 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЧИТА ДОРОЖНО-МОСТОВОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 1835.6328 | 1555.621 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-07-27 | 54 | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 54 от 27.07.2017, вопрос № 42).
0
0
0
0
0
1 | [17 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
Итого по "4. ИТ-закупки" | [12 empty] | 510680.7801 | [5 empty] | FALSE | [5 empty] | 470490.0523 |  | 456810.3255
5. НИОКР | [18 empty] | FALSE
1 | [9 empty] | Услуги | Выполнение НИОКР на тему «Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ 35-110кВ по ПУЭ-7» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 21016.9492 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ПО ЭНЕРГОЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ (ООО) | 20596.6102 |  | 0 |  | 21016.9492 |  |  |  | 31604597748 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-17 | 2017-01-31 | [6 empty] | 2017-03-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №133 от 27.12.2016, вопрос №7). Решением ЦКК не согласовано заключение договора с единственным участником, соответствующим ЗД (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №14 от 01.02.2017, вопрос №1).
1 | [18 empty] | FALSE | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) | 20966.1017 | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО)
1 | [9 empty] | Услуги | Выполнение НИОКР на тему «Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ 35-110кВ по ПУЭ-7» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 21016.9492 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | СЕВЗАПРЕГИОНСТРОЙ (ООО) | 20386.4407 |  | 1о | 14606.7797 | 21016.9492 | СЕВЗАПРЕГИОНСТРОЙ (ООО) | 17236 | 14606.7797 | 31704747576 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-02 | 2017-02-13 | 2017-03-16 |  |  |  |  | 2017-04-13 | 2017-03-27 | 2017-05-28 | 2017-03-27 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №14 от 01.02.2017, вопрос №1). Внесение изменений в ТЗ, сроки выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №18 от 06.02.2017, вопрос №5).
1 | [18 empty] | FALSE | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВО (АО) | 15677.9661 | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВО (АО)
1 | [18 empty] | FALSE | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) | 20200 | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО)
1 | [18 empty] | FALSE | ПО ЭНЕРГОЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ (ООО) | 20596.6102 |  |  | 14711.8644
1 | [9 empty] | Услуги | Выполнение НИР на тему «Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 6483.05 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 6405.3827 |  | 1 | 3375.7217 | 6483.05 | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 3983.3516 | 3375.7217 | 31704684672 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-13 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-07 | 2017-04-28 | 2017-04-07 | 2018-04-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №05 от 16.01.2017, вопрос №2)
1 | [18 empty] | FALSE | ЭФ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 5900 | ЭФ-ИНЖИНИРИНГ (ООО)
1 | [18 empty] | FALSE | Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ (ЗАО) | 5921.4992 | Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ (ЗАО)
1 | [18 empty] | FALSE | ЭФ-ТЭК (ООО) | 5932.205 |  |  | 3398.3067
1 | [18 empty] | FALSE | ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА И АУДИТА (ЧУДПО) | 6028.9029 | ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА И АУДИТА (ЧУДПО)
1 | [18 empty] | FALSE | АВЕЛАР СОЛАР ТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 6148.235 |  |  | 4550.7773
1 | [18 empty] | FALSE | РостСпецПроект (ООО) | 6355.9322 | РостСпецПроект (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Выполнение НИОКР на тему «Исследование комплекса технических ре-шений необходимых для осуществления технологического присоедине-ния генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 20338.983 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) | 17288.1356 |  | 1о | 17084.7458 | 20338.983 | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) | 20160 | 17084.7458 | 31704845517 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-22 | 2017-04-18 |  |  |  |  | 2017-05-16 | 2017-05-11 | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 53)
1 | [18 empty] | FALSE | Интер РАО - Инжиниринг (ООО) | 19067.8336 | Интер РАО - Инжиниринг (ООО)
1 | [18 empty] | FALSE | Научно-технический центр Единой энергетической системы (АО) | 19322.0263 |  |  | 17186.433
1 | [18 empty] | FALSE | Центр исследований и разработок Интеллектуальные энергосистемы (ООО) | 19500 | Центр исследований и разработок Интеллектуальные энергосистемы (ООО)
1 | [18 empty] | FALSE | Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС (ООО) | 19915.2542 |  |  | 17271.1864
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение дополнительного соглашения к договору № 10.4000.106.17 от 27.03.2017 г. на выполнение НИОКР на тему «Разработка унифициро-ванных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долго-вечности для опор ВЛ 35-110кВ по ПУЭ-7». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1457.4426 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СЕВЗАПРЕГИОНСТРОЙ (ООО) | 1457.4426 |  |  |  | 1457.4426 | СЕВЗАПРЕГИОНСТРОЙ (ООО) | 1719.7823 | 1457.4426 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-10-26 | 76 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2018-07-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №76 от 26.10.2017, вопрос №57)
1 | [17 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
Итого по "5. НИОКР" | [12 empty] | 70313.374 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 70313.374 |  | 43099.1339
6. Консультационные услуги | [17 empty] | 0
1 | [9 empty] | Услуги | Право заключения договора на оказание консультационных услуг по подготовке консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года за три месяца, заканчивающихся 31 марта 2017 года за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2017 года за девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2017 года | ПАО "Россети" | 1450.0277 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ФИНЭКСПЕРТИЗА (ООО) | 593.2203 |  | 1з | 510.7969 | 1450.0277 | ФИНЭКСПЕРТИЗА (ООО) | 602.7403 | 510.7969 | 748060 | www.b2b-energo.ru | 2016-10-31 | 2016-12-01 | 2017-01-16 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-01-28 | 2017-03-03 | 2018-03-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №60 от 12.08.2016, подписан 16.08.2016, вопрос №5).
1 | [18 empty] | FALSE | ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ (ООО) | 1439.8305 |  |  | 732.9742
1 | [18 empty] | FALSE | БДО ЮНИКОН (АО) | 745.7627 |  |  | 745.7627
1 | [18 empty] | FALSE | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНЪЮНКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (АО) | 817.7966 | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНЪЮНКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (АО)
1 | [9 empty] | Услуги | Разработка стандарта ПАО «МРСК Сибири» на тему «Методические указания по определению технико-экономической целесообразности применения автоматизированных систем мониторинга и технического диагностирования электросетевого оборудования». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4661.017 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ (АО) | 4322.034 |  | 1о | 4322.034 | 4661.017 | ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ (АО) |  |  | 31705777587 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-23 | 2017-12-04 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2018-01-11 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №80 от 16.11.2017, вопрос №17)
1 | [17 empty] | 0 |  | НПФ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: НАУКА И ПРАКТИКА (ООО) | 4450.1597 |  |  | 4450.1597
1 | [17 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
Итого по "6. Консультационные услуги" | [12 empty] | 6111.0446 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6111.0446 |  | 602.7403
7. Прочие закупки | [17 empty] | 0
1 | [9 empty] | Услуги | Страхование ответственности директоров и должностных лиц | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3250 | Справочник цен (мониторинг) | 1432.2 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 3250 |  | 1о | 2145 | 3250 | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 2145 | 2145 | 31705586930 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-03 | 2017-10-23 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-11-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №66 от 21.09.2017, вопрос №29).
1 | [17 empty] | 0 |  | АльфаСтрахование (ОАО) | 3250 |  |  | 2177.5
1 | [9 empty] | Услуги | Добровольное страхование ТС (КАСКО) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 7726.7843 | Справочник цен (мониторинг) | 2036.34 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 6758.7535 |  | 1о | 2663.5495 | 7726.7843 | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 2663.5495 | 2663.5495 | 31705555513 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-25 | 2017-10-06 | 2017-10-30 |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-13 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2018-11-16 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017, вопрос №55).
1 | [17 empty] | 0 |  | ВСК (САО) | 5199.0411 |  |  | 3035.5371
1 | [17 empty] | 0 |  | АльфаСтрахование (ОАО) | 3888.9 |  |  | 2961.684
1 | [9 empty] | Услуги | Добровольное медицинское страхование | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 13882.4437 | Справочник цен (мониторинг) | 10072.7214 | ООК | ООК | 2 | 2 | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 13853.082 |  | 1о | 13436.61 | 13882.4437 | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 13097.9317 | 13097.9317 | 31704931861 | etp.rosseti.ru | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-04-14 | 2017-05-05 |  |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-05-31 | 2017-07-01 | 2017-05-31 | 2018-06-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №28 от 15.03.2017, вопрос №17).
1 | [17 empty] | 0 |  | АльфаСтрахование (ОАО) | 13864.55 |  |  | 13448.078
1 | [9 empty] | Услуги | Добровольное страхование имущества юридических лиц «от всех рисков» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 147900 | Справочник цен (мониторинг) | 114164.6525 | ООК | ООК | 2 | 2 | ИНГОССТРАХ (СПАО) | 138900 |  | 1з | 111000 | 147900 | ИНГОССТРАХ (СПАО) | 111000 | 111000 | 31705577295 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-29 | 2017-10-20 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-05 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №49 от 29.06.2017, вопрос №29). Внесение изменений в стоимость закупки(Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017, вопрос №68). Внесение изменений в предмет закупки, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №61 от 31.08.2017, вопрос №47).
1 | [17 empty] | 0 |  | АльфаСтрахование (ОАО) | 139900 |  |  | 137400
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по рассылке бюллетеней и осуществлению функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1872.4933 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 2000 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО СТАТУС (АО) | 1872.4933 |  |  |  | 1872.4933 | РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО СТАТУС (АО) | 2209.542 | 1930.5047 | [6 empty] | п. 5.11.1.13 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 |  | 2017-05-22 | 2017-05-16 | 2017-05-26 | 2017-05-16 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, планируемые даты заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №15).
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по энергетическому обследованию электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4546.5939 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 4546.5939 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГОПРОФАУДИТ (НП) | 4546.5939 |  |  |  | 4546.5939 | ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГОПРОФАУДИТ (НП) | 5364.9808 | 4546.5939 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 |  | 2017-10-01 | 2017-07-25 | 2017-11-30 | 2017-07-25 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16).
1 | [9 empty] | Услуги | Инспекционные проверки (первая и вторая) ИСМ (СМК, СЭнМ) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1519.49 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1519.49 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | АССОЦИАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ РУССКИЙ РЕГИСТР | 1519.49 |  |  |  | 1519.49 | АССОЦИАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ РУССКИЙ РЕГИСТР | 1793 | 1519.49 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 |  | 2017-08-31 | 2017-09-11 | 2017-10-18 | 2017-09-11 | 2018-10-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в дату заключения договора (Протокол ЦКК № 10 от 56.08.2017, вопрос 72)
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по корпоративному обслуживанию в сфере пассажирских авиаперевозок (российских и международных авиакомпаний), железнодорожных перевозок. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 16888 | Сравнительная мартица | 16888 | ООК | ООК | 3 | 3 | Регион24 (ООО) | 16888 |  | 1о | 16888 | 16888 | Регион24 (ООО) | 19927.84 | 16888 | 31705151083 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-06-15 | 2017-07-04 |  |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-07-12 | 2017-08-31 | 2017-07-12 | 2018-07-12 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №72).
1 | [17 empty] | 0 |  | ТАЛАРИИ (ООО) | 16888 | ТАЛАРИИ (ООО)
1 | [17 empty] | 0 |  | ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ - РЕГИОН (ООО) | 16888 |  |  | 16888
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 315000 |  | 1о | 299800 | 315000 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 299800 | 299800 | 31704665755 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-13 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-03-30 | 2017-03-26 | 2017-03-30 | 2020-03-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №29).
1 | [18 empty] | FALSE | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 315000 |  |  | 300352.5
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 315000 |  | 1о | 303187.5 | 315000 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 303187.5 | 303187.5 | 31704666097 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-13 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-03-30 | 2017-03-26 | 2017-03-30 | 2020-03-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №30).
1 | [18 empty] | FALSE | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 315000 |  |  | 314055
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 315000 |  | 1о | 303187.5 | 315000 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 303187.5 | 303187.5 | 31704666118 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-13 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-03-30 | 2017-03-26 | 2017-03-30 | 2020-03-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №31).
1 | [18 empty] | FALSE | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 315000 |  |  | 314527.5
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 315000 |  | 1о | 303187.5 | 315000 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 303187.5 | 303187.5 | 31704666183 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-13 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-03-30 | 2017-03-26 | 2017-03-30 | 2020-03-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №32).
1 | [18 empty] | FALSE | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 315000 |  |  | 314055
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 315000 |  | 1о | 303187.5 | 315000 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 303187.5 | 303187.5 | 31704666193 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-13 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-04-14 | 2017-03-26 | 2017-04-14 | 2020-04-13 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №33).
1 | [18 empty] | FALSE | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 315000 |  |  | 314527.5
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 297000 |  | 1о | 282352.5 | 315000 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 282352.5 | 282352.5 | 31704884134 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 2017-04-14 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-22 | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2020-06-21 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в стоимсоть, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 38)
1 | [17 empty] | 0 |  | Акционерный Банк РОССИЯ (АО) | 298500 |  |  | 282435
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 3 | 3 | Всероссийский банк развития регионов (АО) | 315000 |  | 1о | 280035 | 315000 | Всероссийский банк развития регионов (АО) | 280035 | 280035 | 31704884137 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 2017-04-14 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-06-28 | 2020-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в стоимсоть, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 39)
1 | [18 empty] | FALSE | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 297000 |  |  | 281407.5
1 | [17 empty] | 0 |  | Акционерный Банк РОССИЯ (АО) | 298500 |  |  | 282435
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 297000 |  | 1о | 282352.5 | 315000 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 282352.5 | 282352.5 | 31704884141 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 2017-04-14 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-22 | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2020-06-21 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в стоимсоть, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 40)
1 | [17 empty] | 0 |  | Акционерный Банк РОССИЯ (АО) | 298500 |  |  | 282435
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 3 | 3 | Всероссийский банк развития регионов (АО) | 315000 |  | 1о | 281925 | 315000 | Всероссийский банк развития регионов (АО) | 281925 | 281925 | 31704884150 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 2017-04-14 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-06-28 | 2020-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в стоимсоть, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 41)
1 | [18 empty] | FALSE | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 297000 |  |  | 282352.5
1 | [17 empty] | 0 |  | Акционерный Банк РОССИЯ (АО) | 298500 |  |  | 282435
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 297000 |  | 1о | 282352.5 | 315000 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 282352.5 | 282352.5 | 31704884153 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 2017-04-14 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-22 | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2020-06-21 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в стоимсоть, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 42)
1 | [17 empty] | 0 |  | Акционерный Банк РОССИЯ (АО) | 298500 |  |  | 282435
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 261900 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 256500 |  | 1о | 256500 | 261900 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 256500 | 256500 | 31705536608 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-19 | 2017-10-20 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2017-12-26 | 2017-11-20 | 2017-12-25 | 2020-12-25 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос № 61). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017, вопрос № 52). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1174/31705536608/3 от 04.12.2017).
1 | [17 empty] | 0 |  | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 261900 |  |  | 256792.95
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 261900 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 256500 |  | 1о | 256107.15 | 261900 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 256107.15 | 256107.15 | 31705536661 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-19 | 2017-10-20 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 2017-11-20 | 2017-12-25 | 2020-12-25 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос № 62). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017, вопрос № 53). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1175/31705536661/3 от 04.12.2017).
1 | [17 empty] | 0 |  | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 261900 |  |  | 256400.1
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 261900 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 256500 |  | 1о | 256107.15 | 261900 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 256107.15 | 256107.15 | 31705536686 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-19 | 2017-10-20 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 2017-11-20 | 2017-12-25 | 2020-12-25 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос № 63). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017, вопрос № 54). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1176/31705536686/3 от 04.12.2017).
1 | [17 empty] | 0 |  | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 261900 |  |  | 256400.1
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение договора кредитования банковского счета ПАО «МРСК Сибири» в форме овердрафт лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 304500 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 260000 | ООК | ООК ЕП | 1 | 1 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 261900 |  | 0 |  | 304500 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 261900 | 261900 | 31705243370 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 | 2017-07-24 | 2017-08-11 | п. 7.5.5 | КК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-11 | 17-1108/31705243370/2 | 2017-11-20 | 2017-08-25 | 2017-11-20 | 2017-08-25 | 2020-08-25 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановую даты объявления, сроки выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос № 64)
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 261900 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 261900 |  | 1о | 254435.85 | 261900 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 254435.85 | 254435.85 | 31705536717 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-19 | 2017-10-20 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-25 | 2017-11-28 | 2017-12-25 | 2020-11-27 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017, вопрос № 55). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1177/31705536717/3 от 04.12.2017).
1 | [17 empty] | 0 |  | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 256500 |  |  | 254535.75
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 261900 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 261900 |  | 1о | 254435.85 | 261900 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 254435.85 | 254435.85 | 31705536728 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-19 | 2017-10-20 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-25 | 2017-11-28 | 2017-12-25 | 2020-11-27 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017, вопрос № 56). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1178/31705536728/3 от 04.12.2017).
1 | [17 empty] | 0 |  | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 256500 |  |  | 254535.75
1 | [9 empty] | Услуги | организация и проведение Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1966.1017 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 2198 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ВОЛГИ (ПАО) | 1966.1017 |  |  |  | 1966.1017 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ВОЛГИ (ПАО) | 2320 | 1966.1017 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 216/16 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-07-19 | 2017-04-10 | 2017-07-28 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки проведения (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №28 от 15.03.2017, вопрос №19)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка канцелярских материалов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 857.8052 | справочник цен (мониторинг) | 856.59 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ТЕХНО-ЦЕНТР ИСТОК-БАНКОСЕРВИС (ООО) | 857.8052 |  | 1о | 772.0247 | 857.8052 | ТЕХНО-ЦЕНТР ИСТОК-БАНКОСЕРВИС (ООО) | 910.9892 | 772.0247 | 31705110371 | etp.rosseti.ru | 2017-05-30 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-08-13 | 2017-07-06 | 2018-08-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №14)
1 | [18 empty] | FALSE | АЗИМУТ НТ (ООО) | 857.8052 |  |  | 780.6028
1 | [18 empty] | FALSE | СНАБОПТТОРГ (ООО) | 857.8052 |  |  | 857.8052
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 781.4518 | справочник цен (мониторинг) | 718.58 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 781.4518 |  | 1о | 675.4857 | 781.4518 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 797.073 | 675.4856 | 31705108998 | etp.rosseti.ru | 2017-05-30 | 2017-05-15 | 2017-05-23 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-06 | 2017-08-04 | 2017-07-06 | 2018-07-06 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановую дату заключения договора, предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №10).
1 | [18 empty] | FALSE | СНАБОПТТОРГ (ООО) | 781.4518 |  |  | 781.4518
1 | [18 empty] | FALSE | ТЕХНО-ЦЕНТР ИСТОК-БАНКОСЕРВИС (ООО) | 781.4518 |  |  | 675.4857
1 | [17 empty] | 0 |  | СМАРТОФИС (ООО) | 701.1575 |  |  | 701.1575
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание энергосервисных услуг по снижению потерь электрической энергии на объектах филиалов ПАО "МРСК Сибири" - «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «ГАЭС», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго» на условиях энергосервисного договора | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 850106.3499 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Управляющая энергетическая компания Забайкалье (ООО) | 850047.349 | Управляющая энергетическая компания Забайкалье (ООО) |  |  | 850106.3499 |  |  |  | 31604044837 | etp.rosseti.ru | 2016-08-31 | 2016-08-30 | 2016-12-12 | 2017-02-15 | [6 empty] | 2016-11-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №59 от 11.08.2016, подписан 19.08.2016, вопрос №33). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №16-1097/05 от 25.01.2017)
1 | [18 empty] | FALSE | ОБЪЕКТ-ЭКСПЕРТ (ООО) | 850106.3499 | ОБЪЕКТ-ЭКСПЕРТ (ООО)
1 | [9 empty] | ТС | Оказание транспортных услуг для нужд филиалов ПАО «МРСК Сибири» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 8456.7797 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ГК Вагонсервис (ООО) | 8351.6949 |  | 1о | 8280.027 | 8456.7797 | ГК Вагонсервис (ООО) | 9770.4319 | 8280.027 | 31604268488 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-12-07 | 2017-01-12 |  |  |  |  | 2017-02-09 | 2017-02-16 | 2017-01-28 | 2017-02-16 | 2019-02-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №95 от 24.10.2016, подписан 25.10.2016, вопрос №3).
1 | [18 empty] | FALSE | Нижегородская транспортно-экспедиционная компания (ООО) | 9569.4915
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание курьерской доставки отправлений по адресам | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 791.1 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | СПСР-ЭКСПРЕСС (ООО) | 791.1 |  |  |  | 791.1 |  |  |  | 31704688153 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-06 | 2017-03-22 | [6 empty] | 2017-03-06 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03 от 12.01.2017, вопрос №28)
1 | [18 empty] | FALSE | ГРУППА КОМПАНИЙ ИКСМЭИЛ (ООО) | 791.1
1 | [18 empty] | FALSE | СДЭК-ГЛОБАЛ (ООО) | 791.1
1 | [18 empty] | FALSE | ФРЕЙТ ЛИНК (АО) | 791.1
1 | [18 empty] | FALSE | ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ (АО) | 791.1
1 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование автотранспортных средств ОСАГО | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 33662.411 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 33662.411 |  | 0 |  | 33662.411 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 33662.411 | 33662.411 | 31704688925 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-13 | 2017-02-27 |  |  |  |  | 2017-03-27 | 2017-03-09 | 2017-03-01 | 2017-03-09 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №06/1 от 18.01.2017, вопрос №3). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №10 от 25.01.2017, вопрос №2)
1 | [18 empty] | FALSE | АльфаСтрахование (ОАО) | 33662.411 | АльфаСтрахование (ОАО)
1 | [18 empty] | FALSE | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 33662.411
1 | [18 empty] | FALSE | ИНГОССТРАХ (СПАО) | 33662.411
1 | [18 empty] | FALSE | ВСК (САО) | 33662.411
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств релейной защиты и автоматики | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2606 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 2606 |  |  |  | 2606 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 3075.08 | 2606 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-02-17 | 2017-01-23 | 2017-02-17 | 2017-01-23 | 2017-04-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №15 от 02.02.2017, вопрос №35)
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий с возобновляемым лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 30000 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 27000 |  | 1о | 14850 | 30000 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 14850 | 14850 | 31704762184 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-07 | 2017-03-24 | 2017-04-24 |  |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 2017-06-02 | 2017-05-24 | 2020-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №13 от 31.01.2017, вопрос №5). Внесение изменений в планируемую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1007/01 от 21.02.2017)
1 | [18 empty] | FALSE | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 30000 |  |  | 15000
1 | [9 empty] | Услуги | Расчет нормативной численности | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5677.66 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Инвест-аудит (ООО) | 3386.25 |  |  |  | 5677.66 |  |  |  | 31704849745 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-14 | 2017-03-30 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 51)
1 | [18 empty] | FALSE | ТАТНЕФТЬ ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА (ПАО) | 3963.48
1 | [18 empty] | FALSE | Профпоинт (ООО) | 4542.428
1 | [18 empty] | FALSE | Центр муниципальной экономики и права (ЗАО) | 4800
1 | [18 empty] | FALSE | АЛРИНО (ООО) | 5000
1 | [9 empty] | Услуги | Расчет нормативной численности | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 8140 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | АЛРИНО (ООО) | 4000 | АЛРИНО (ООО) | 0 |  | 8140 |  |  |  | 31705029722 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-19 | 2017-05-02 | 2017-06-26 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №34 от 12.04.2017, вопрос №16)
1 | [18 empty] | FALSE | Инвест-аудит (ООО) | 4500 | Инвест-аудит (ООО)
1 | [18 empty] | FALSE | Центр муниципальной экономики и права (ЗАО) | 4800 | Центр муниципальной экономики и права (ЗАО)
1 | [18 empty] | FALSE | ГИГАНТ (ООО) | 7299.952 | ГИГАНТ (ООО)
1 | [18 empty] | FALSE | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. Г.М. КРЖИЖАНОВСКОГО (ОАО) | 8140
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецодежды для защиты от ОПЗ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 19849.0055 | Справочник цен (мониторинг) | 29910.904 | ООК | ООК | 3 | 3 | ГОЛОВНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БИСЕР (ООО) | 19679.3327 |  | 1о | 19650.5155 | 19849.0055 | ГОЛОВНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БИСЕР (ООО) | 23187.6083 | 19650.5155 | 31704829206 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-03-20 | 2017-06-21 |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-07 | 2017-05-28 | 2017-07-07 | 2018-07-07 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16). Запланирована в ПЗ каждого филиала. Централизация закупки в одну, внесение изменений в предельную стоимость, планируемую дату объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №23 от 16.02.2017, вопрос №29). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1018/1 от 04.05.2017, №17-1018/31704829206/3 от 16.06.2017).
1 | [18 empty] | FALSE | Производственно-технологическая компания Модерам (АО) | 19606.659 | Производственно-технологическая компания Модерам (АО)
1 | [17 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 19680.4876 |  |  | 19680.4876
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка специальной обуви | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 20525.7928 | Справочник цен (мониторинг) | 21689.953 | ООК | ООК | 4 | 4 | Текстиль Плюс (ООО) | 14584.0141 | Текстиль Плюс (ООО) |  |  | 20525.7928 |  |  |  | 31704829206 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-03-20 | 2017-06-13 | [6 empty] | 2017-05-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16). Запланирована в ПЗ каждого филиала. Централизация закупки в одну, внесение изменений в предельную стоимость, планируемую дату объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №23 от 16.02.2017, вопрос №29). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1018/1 от 04.05.2017, №17-1018/31704829206/02 от 26.05.2017).
1 | [18 empty] | FALSE | ДЕММИ ПЛЮС (ООО) | 16948.2292 | ДЕММИ ПЛЮС (ООО)
1 | [18 empty] | FALSE | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 20519.2281
1 | [18 empty] | FALSE | Производственно-технологическая компания Модерам (АО) | 15449.976 | Производственно-технологическая компания Модерам (АО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка специальной обуви | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 20525.7928 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 11 | 11 | Гарант (ООО) | 19271.535 |  | 1о | 14858.4895 | 20525.7928 | Гарант (ООО) | 24220.4355 | 20525.7928 | 31705302334 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-07 | 2017-07-31 | 2017-10-24 |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-10-27 | 2017-11-10 | 2017-10-27 | 2018-10-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №48 от 22.06.2017, вопрос №40). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4064/31705302334/05 от 01.09.2017).
1 | [17 empty] | 0 |  | Текстиль Плюс (ООО) | 14985.2065 | Текстиль Плюс (ООО)
1 | [17 empty] | 0 |  | ТД Алгоритм Безопасности (ООО) | 15575.1585 | ТД Алгоритм Безопасности (ООО)
1 | [17 empty] | 0 |  | ЯХТИНГ (ООО) | 16407.7121 |  |  | 16305.0831
1 | [17 empty] | 0 |  | ТРЭЙДМЕТ (ООО) | 17041.0029 | ТРЭЙДМЕТ (ООО)
1 | [17 empty] | 0 |  | ОСКАТА`М (ООО) | 17233.1619 |  |  | 17233.1619
1 | [17 empty] | 0 |  | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 18346.212 |  |  | 15062.0851
1 | [17 empty] | 0 |  | Торговый дом Лига Спецодежды (ООО) | 18643.8935 | Торговый дом Лига Спецодежды (ООО)
1 | [17 empty] | 0 |  | ВАХРУШИ-ЛИТОБУВЬ (ООО) | 20488.55 |  |  | 14946.5858
1 | [17 empty] | 0 |  | Производственно-технологическая компания Модерам (АО) | 20525.7928 | Производственно-технологическая компания Модерам (АО)
1 | [17 empty] | 0 |  | ЭТАЛОН-СПЕЦОДЕЖДА (ООО) | 12301.8216 | ЭТАЛОН-СПЕЦОДЕЖДА (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Страхование от несчастных случаев и болезней работников ПАО "МРСК Сибири" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 225.79 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АльфаСтрахование (ОАО) | 225.79 |  |  |  | 225.79 | АльфаСтрахование (ОАО) | 225.79 | 225.79 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2019-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос № 79)
1 | [9 empty] | Услуги | Продление срока банковской гарантии № 854 от 29.10.2015 по 31.10.2017 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1779.3365 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 1779.3365 |  |  |  | 1779.3365 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 1779.3365 | 1779.3365 | [6 empty] | п. 5.11.1.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 2017-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос № 82)
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание энергосервисных услуг по снижению потерь электрической энергии на объектах филиалов «ПАО МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «ГАЭС», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго» на условиях энергосервисного договора. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 877534.766 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Ростелеком (ПАО) | 877524.766 |  | 1о | 877173.7521 | 877534.766 | Ростелеком (ПАО) | 1035065.0275 | 877173.7521 | 31705255492 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-23 | 2017-08-22 | 2017-10-06 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-03 | 2021-12-31 |  | (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №108). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №66). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №46 от 15.06.2017, вопрос №20). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1120/31705255492/02 от 31.07.2017). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1120/31705255492/03 от 16.08.2017).
1 | [17 empty] | 0 |  | АйТи Энерджи Сервис (ООО) | 877504.0621 | АйТи Энерджи Сервис (ООО)
1 | [17 empty] | 0 |  | СпецСервис (ООО) | 877533 | СпецСервис (ООО)
1 | [17 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 877534.766 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
1 | [17 empty] | 0 |  | Управляющая энергетическая компания Забайкалье (ООО) | 877453.383 |  |  | 877453.383
1 | [9 empty] | Услуги | Оценка потенциала и мотивационного профиля управленческой команды | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 663.3 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ (ЗАО) | 663.3 |  | 1о | 577.0703 | 663.3 | ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ (ЗАО) | 81.30672; 60.98004; 76.22505; 50.81670; 60.98004; 45.73503; 76.22505; 40.65336; 182.94012 | 68.904; 51.678; 64.59750; 43.065; 51.678; 38.75850; 64.59750; 34.452; 155.034 | 31705141508 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-13 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 2017-08-02 | 08.08.2017 09.08.2017 07.08.2017 24.07.2017 26.07.2017 04.08.2017 07.08.2017 03.08.2017 15.11.2017 | 2017-08-28 | 08.08.2017 09.08.2017 07.08.2017 24.07.2017 26.07.2017 04.08.2017 07.08.2017 03.08.2017 15.11.2017 | 31.12.2017 31.01.2018 31.01.2018 18.09.2017 22.01.2018 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №69).
1 | [18 empty] | FALSE | ОРИАН (ООО) | 651.24 |  |  | 565.0103
1 | [17 empty] | 0 |  | БИ ЭНД БИ (ООО) | 495.01 | БИ ЭНД БИ (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по бронированию вип-залов (в т.ч. залов официальных делегаций (ЗОД) в аэропортах России, СНГ и за рубежом. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 500 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Регион24 (ООО) | 500 |  | 1з | 500 | 500 | Регион24 (ООО) | 590 | 500 | 31705204186 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-29 | 2017-07-14 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-07-17 | 2017-07-01 | 2017-07-17 | 2018-08-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №60).
1 | [18 empty] | FALSE | ТАЛАРИИ (ООО) | 500 |  |  | 500
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание энергосервисных услуг по снижению потерь электрической энергии на объектах филиалов «ПАО МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго» на условиях энергосервисного договора. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1054498.2878 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ОБЪЕКТ-ЭКСПЕРТ (ООО) | 1054413.5637 |  | 1о | 1054413.5637 | 1054498.2878 | ОБЪЕКТ-ЭКСПЕРТ (ООО) | 1244208.0052 | 1054413.5637 | 31705297770 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-06 | 2017-08-22 | 2017-10-06 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-10-24 | 2017-11-06 | 2017-10-24 | 2022-04-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №48 от 22.06.2017, вопрос №41). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1124/31705297770/02 от 11.08.2017).
1 | [17 empty] | 0 |  | Ростелеком (ПАО) | 1054491.5254 |  |  | 1054491.5254
1 | [17 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 1054498.2797 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по организации и проведению соревнований профессионального мастерства персонала | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1000 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Учебный центр Энергетик (ЧУ ДПО) | 1000 |  |  |  | 1000 | Учебный центр Энергетик (ЧУ ДПО) | 1000 | 1000 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-07-20 | 52 | 2017-07-31 | 2017-07-26 | 2017-07-31 | 2017-07-26 | 2017-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №52 от 20.07.2017, вопрос №52).
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание автотранспортных услуг в г. Москва и Московской обл. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2000 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | БИЗНЕС СТАРТ (ООО) | 2000 |  | 1о | 2000 | 2000 | БИЗНЕС СТАРТ (ООО) | 2360 | 2000 | 31705399254 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-07 | 2017-08-18 | 2017-08-29 |  |  |  |  | 2017-09-26 | 2017-09-11 | 2017-11-28 | 2017-09-11 | 2018-09-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №66).
1 | [18 empty] | FALSE | ИСКРА (ООО) | 2000 |  |  | 2000
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по изготовлению в 2017 году книги об истории ПАО "МРСК Сибири" в количестве 500 (пятисот) экземпляров. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1400 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИКОР (ООО) | 1390 |  | 1з | 1295 | 1400 | ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИКОР (ООО) | 1295 | 1295 | 31705415888 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-22 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-22 | 2017-11-28 | 2017-09-22 | 2017-12-04 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №71)
1 | [18 empty] | FALSE | ИПК ПЛАТИНА (ООО) | 1398.305 |  |  | 1378.305
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по организации участия представителей ПАО "МРСК Сибири" (Акилин П.Е., Савченко Д.С., Дынькин П.Б.) в Восточном экономическом форуме (6-7 сентября 2017), в г. Владивостоке | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 593.2204 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Фонд Росконгресс | 593.2204 |  |  |  | 593.2204 | Фонд Росконгресс | 200.00; 250.00; 250.00 | 169.49153; 211.86441; 211.86441 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-24 | 58 | 2017-09-30 | 07.08.2017 07.08.2017 16.08.2017 | 2017-09-30 | 07.08.2017 07.08.2017 16.08.2017 | 2017-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017, вопрос №57)
1 | [9 empty] | Услуги | Авиационные услуги для нужд ПАО "МРСК Сибири" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3000 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | КРАСНОЯРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ АВИАЦИОННО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ (ФГБУ) | 3000 |  |  |  | 3000 | КРАСНОЯРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ АВИАЦИОННО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ (ФГБУ) | 3540 | 3000 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-24 | 58 | 2017-09-29 | 2017-09-08 | 2017-09-29 | 2017-09-08 | 2018-09-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017, вопрос №56)
1 | [9 empty] | Услуги | Оказать Заказчику услуги по проведению технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 11823.1496 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | СИБСТРОЙЭКСПЕРТ (ООО) | 11000 |  | 1з | 4280 | 11823.1496 | СИБСТРОЙЭКСПЕРТ (ООО) | 4280 | 4280 | 31705532164 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-18 | 2017-10-09 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-08 | 2017-12-28 | 2017-11-08 | 2018-08-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017, вопрос №50)
1 | [17 empty] | 0 |  | ЗАКРЫТОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКОВ И ЮРИСТОВ ЮРЭНЕРГО (ООО) | 4508.8713 |  |  | 4408.5
1 | [17 empty] | 0 |  | ЭРНСТ ЭНД ЯНГ - ОЦЕНКА И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ (ООО) | 9500 |  |  | 8075
1 | [17 empty] | 0 |  | ЭТС-ПРОЕКТ (ООО) | 10000 |  |  | 8500
1 | [17 empty] | 0 |  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА | 10995.5291 |  |  | 10225.842
1 | [17 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОКОНСАЛТ (ООО) | 10900 | ЭНЕРГОКОНСАЛТ (ООО)
1 | [17 empty] | 0 |  | ЭФ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 11100 |  |  | 8450
1 | [17 empty] | 0 |  | Инжиниринговая Компания 2К (ООО) | 9458.5196 |  |  | 8288.0278
1 | [9 empty] | Услуги | Оказать Заказчику услуги по проведению технологического и ценового аудита отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Заказчика. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 10315.752 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | ЭФ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 9690 |  | 1з | 4150 | 10315.752 | ЭФ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 4897 | 4150 | 31705532263 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-18 | 2017-10-09 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-08 | 2017-12-28 | 2017-11-08 | 2018-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017, вопрос №51)
1 | [17 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОКОНСАЛТ (ООО) | 9500 | ЭНЕРГОКОНСАЛТ (ООО)
1 | [17 empty] | 0 |  | Инжиниринговая Компания 2К (ООО) | 9284.1768 |  |  | 8974.7043
1 | [17 empty] | 0 |  | СИБСТРОЙЭКСПЕРТ (ООО) | 10000 |  |  | 4400
1 | [17 empty] | 0 |  | ЭТС-ПРОЕКТ (ООО) | 10000 |  |  | 8100
1 | [17 empty] | 0 |  | ЭРНСТ ЭНД ЯНГ - ОЦЕНКА И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ (ООО) | 8300 |  |  | 7470
1 | [17 empty] | 0 |  | ЗАКРЫТОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКОВ И ЮРИСТОВ ЮРЭНЕРГО (ООО) | 4642.2914 |  |  | 4642.2914
1 | [17 empty] | 0 |  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА | 9593.6494 |  |  | 8922.0939
1 | [9 empty] | Услуги | Образовательные услуги | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 18762.5 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (ФБУ) | 15010 |  | 1з | 15010 | 18762.5 | УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (ФБУ) | 3052; 1968; 1096; 2688; 1916; 2460; 1380 | 3052; 1968; 1096; 2688; 1916; 2460; 1380 | 31705532428 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-18 | 2017-09-29 | 2017-10-13 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 27.10.2017 31.10.2017 27.10.2017 01.11.2017 31.10.2017 08.11.2017 10.11.2017 | 2017-12-28 | 27.10.2017 31.10.2017 27.10.2017 01.11.2017 31.10.2017 30.10.2017 10.11.2017 | 10.01.2018 25.12.2017 25.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017, вопрос №60)
1 | [18 empty] | FALSE | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 18762.4987 |  |  | 18682.4987
1 | [18 empty] | FALSE | ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (СНПА) | 3619 | ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (СНПА)
1 | [9 empty] | Услуги | Заключение дополнительного соглашения к Договору о предоставлении банковской гарантии № 854 от 29.10.2015 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 438.0522 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 438.0522 |  |  |  | 438.0522 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 438.0522 | 438.0522 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-10-19 | 74 | 2017-11-01 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-10-31 | 2018-01-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №74 от 19.10.2017, вопрос №42)
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги VIP-залов аэропортов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 50 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Регион24 (ООО) | 50 |  |  |  | 50 | Регион24 (ООО) | 59 | 50 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-09 | 79 | 2017-11-20 | 2017-12-01 | 2017-11-20 | 2017-07-17 | 2018-08-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №79 от 09.11.2017, вопрос №17)
1 | [9 empty] | Услуги | Дополнительное соглашение № 1 к Договору комбинированного страхо-вания строительно-монтажных рисков № 28.4000.441.16/ V50624-0000157 от 20 января 2017 года. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 312.261 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ВТБ СТРАХОВАНИЕ (ООО) | 312.261 |  |  |  | 312.261 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ВТБ СТРАХОВАНИЕ (ООО) | 312.261 | 312.261 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-16 | 80 | 2017-12-31 | 2017-11-22 | 2017-12-31 | 2017-11-22 | 2022-04-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №80 от 16.11.2017, вопрос №13)
1 | [9 empty] | Услуги | Выполнение проектной работы на тему «Разработка комплексной про-граммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше и от-дельных энергорайонов напряжением 6-20 кВ на территории обслужива-ния филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС» на пятилетний период 2019 – 2023 гг. с последующей корректировкой на период плани-рования 2020-2024 гг.» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 11000 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 10643.5 |  | 1о | 10643.5 | 11000 | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) |  |  | 31705780748 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-24 | 2017-12-14 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №80 от 16.11.2017, вопрос №16)
1 | [17 empty] | 0 |  | ЕРСМ Сибири (ООО) | 10923.112 |  |  | 10923.112
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Сибири», в том числе объектах нового строительства, реконструкции и технического перевооружения. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 66726 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | РОССИЙСКИЕ СЕТИ (ПАО) | 66726 |  |  |  | 66726 | РОССИЙСКИЕ СЕТИ (ПАО) | 78736.68 | 66726 | [6 empty] | п. 5.11.1.12 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-07 | 85 | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-01-01 | 2017-12-27 | 2020-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, включение закупки в ПЗ 2017 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №85 от 07.12.2017, вопрос №40).
1 | [9 empty] | Услуги | Обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации объектов филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3967.5262 | Сравнительная матрица | 5300 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 3286.8 |  | 1о | 1601.28 | 3967.5262 | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 1601.28 | 1601.28 | 31604543904 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-01-11 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №6)
[18 empty] | 0 |  | Охрана ФГУП ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2904.336 |  |  | 2174.5902
[18 empty] | 0 |  | Эксперт-01 (ООО) | 3967.5262 |  |  | 1626.5262
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 3967.5262 |  |  | 3967.5262
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по организации и проведению периодического медицинского осмотра для определения профпригодности (профосмотра) персонала филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3805.99 | Сравнительная матрица | 4079.6783 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Городская клиническая больница № 11 г. Барнаул | 3795.266 |  | 1о | 3680.966 | 3805.99 | Городская клиническая больница № 11 г. Барнаул | 3680.966 | 3680.966 | 31604543905 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-01-16 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-03-28 | 2017-02-15 | 2017-03-28 | 2017-02-15 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №17)
[18 empty] | 0 |  | ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ (ООО) | 3730.6 |  |  | 3692.5
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка канцелярских товаров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2152.9578 | Справочник цен (мониторинг) | 2152.9578 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Ландора (ООО) | 2152.8944 |  | 1о | 2131.2842 | 2152.9578 | Ландора (ООО) | 2514.9153 | 2131.2842 | 31604592845 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-28 | 2017-01-17 | 2017-02-21 |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2017-03-06 | 2017-02-15 | 2017-03-06 | 2018-03-06 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | ОФИС 21 (ООО) | 2147.206 |  |  | 2147.2059
[18 empty] | 0 |  | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 2946.893 |  |  | 2557.9099
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги ПФО | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1055.0192 | Сравнительная матрица | 1055.0192 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1055.0195 |  |  |  | 1055.0192 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1244.923 | 1055.0195 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-02-19 | 2017-01-31 | 2017-02-19 | 2017-01-31 | 2017-12-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в способ, стоимость, месяц объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 05 от 16.01.2017, вопрос №5)
1 | [9 empty] | Услуги | Комплексное обследование состояния опор воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4772.4739 | Локальные сметы | 5919.387 | ОЗП | ОЗП | 9 | 9 | ЭнергоПодряд (ООО) | 4700 |  | 1о | 547.5932 | 4772.4739 | ЭнергоПодряд (ООО) | 646.16 | 547.5932 | 31704683532 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-06 | 2017-03-06 |  |  |  |  | 2017-04-30 | 2017-03-17 | 2017-04-30 | 2017-03-17 | 2017-08-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016, вопрос №3)
[18 empty] | 0 |  | ЭкспертПроект (ООО) | 3374.1391 |  |  | 3374.1391
[18 empty] | 0 |  | ТехноГарант (ООО) | 3420.339 |  |  | 2752.1356
[18 empty] | 0 |  | Сибирская электротехническая лаборатория (ООО) | 3716.8078 |  |  | 566.7061
[18 empty] | 0 |  | ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОАУДИТ (ООО) | 3988.1348 |  |  | 3463.1179
[18 empty] | 0 |  | Уралжилстрой (ООО) | 4000 |  |  | 1465.6
[18 empty] | 0 |  | Томский Инженерно-технический Центр (ООО) | 4646.0098 |  |  | 4646.0098
[18 empty] | 0 |  | ЭКСПЕРТЦЕНТР (ООО) | 3340.7318 |  |  | 3340.7318
[18 empty] | 0 |  | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 4772.4739 |  |  | 3308.1539
1 | [9 empty] | Услуги | Техническое обследование производственных зданий и сооружений ПО БЭС, ПО ВЭС, ПО СВЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1461.81 | Локальные сметы | 1461.81 | ОЗП | ОЗП | 6 | 6 | СТЭК (ООО) | 1447.193 |  | 1о | 760.1167 | 1461.81 | СТЭК (ООО) | 896.9377 | 760.1167 | 31604543846 | etp.rosseti.ru | 2016-12-03 | 2016-12-22 | 2017-01-10 | 2017-02-08 |  |  |  |  | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2017-05-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1169.4488 |  |  | 1169.4488
[18 empty] | 0 |  | ЭкспертПроект (ООО) | 1313.5834 |  |  | 1313.5834
[18 empty] | 0 |  | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО) | 900 |  |  | 900
[18 empty] | 0 |  | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 1460 |  |  | 1178.65
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 1461.811 |  |  | 1461.811
1 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3772.5411 | Справочник цен (мониторинг) | 3800 | ООК | ООК | 0 | 0 | [5 empty] | 3772.5411 |  |  |  | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 |  | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-02-28 |  | 2017-03-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №81)
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений и прилегающей территории аппарата управления филиала и объектов сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 21697.58 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 21697.58 | ООК | ООК | 4 | 4 | АлтайКлинингСервис (ООО) | 21696.4938 |  | 1о | 21568.4938 | 21697.58 | АлтайКлинингСервис (ООО) | 21568.4938 | 21568.4938 | 31704891399 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-06 | 2017-05-16 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2018-06-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 03/1 от 12.01.2017, вопрос №2); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №20 от 10.02.2017, вопрос №5); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов, дату заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 26 от 02.03.2017, вопрос №6);
[18 empty] | 0 |  | АВК-К (ООО) | 21582.4653 |  |  | 21582.4653
[18 empty] | 0 |  | Управляющая компания ЮНИКОМ (ООО) | 21693.8236 | Управляющая компания ЮНИКОМ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АлтайКлининг (ООО) | 19760.4849 | АлтайКлининг (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Техническое обследование производственных зданий и сооружений ПО ЗЭС, ПО ЮЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2151.621 | Сравнительная матрица | 2151.621 | ОЗП | ОЗП | 8 | 8 | СТЭК (ООО) | 2130.1055 |  | 1о | 727.1394 | 2151.621 | СТЭК (ООО) | 858.0245 | 727.1394 | 31604543848 | etp.rosseti.ru | 2016-12-03 | 2016-12-22 | 2017-01-10 | 2017-02-03 |  |  |  |  | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2017-05-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | Интеркомпани (ООО) | 1582.251 |  |  | 1458.841
[18 empty] | 0 |  | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1757.16 |  |  | 1757.16
[18 empty] | 0 |  | СтройКом (ООО) | 2033.8983 |  |  | 886.0169
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВО (ООО) | 2090 |  |  | 907.5
[18 empty] | 0 |  | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО) | 1300 |  |  | 1192.5
[18 empty] | 0 |  | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 2150 |  |  | 1225.5
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 2151.6212 |  |  | 730.4348
1 | [9 empty] | Услуги | Техническое обследование производственных зданий и сооружений ПО СЭС, ПО КЭС ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1627.83 | Сравнительная матрица | 1627.83 | ОЗП | ОЗП | 10 | 10 | СтройКом (ООО) | 1440.678 |  | 1о | 377.0339 | 1627.83 | СтройКом (ООО) | 444.9 | 377.0339 | 31604543849 | etp.rosseti.ru | 2016-12-03 | 2016-12-22 | 2017-01-10 | 2017-02-03 |  |  |  |  | 2017-02-21 | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-02-28 | 2017-05-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | Интеркомпани (ООО) | 1001.1209 |  |  | 987.7549
[18 empty] | 0 |  | ЭкспертПроект (ООО) | 1076.3271 |  |  | 1076.3271
[18 empty] | 0 |  | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1204.6008 |  |  | 762.5669
[18 empty] | 0 |  | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО) | 900 |  |  | 769.6
[18 empty] | 0 |  | Инжинирингстрой (ООО) | 1513.8902 |  |  | 1513.8902
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВО (ООО) | 1580 |  |  | 377.0339
[18 empty] | 0 |  | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 1600 |  |  | 1453.3
[18 empty] | 0 |  | СТЭК (ООО) | 1611.5605 |  |  | 382.1537
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 1627.8381 |  |  | 1627.8381
1 | [9 empty] | Услуги | Техническое обследование производственных зданий и сооружений ПО ЦЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1241.41 | Сравнительная матрица | 1241.41 | ОЗП | ОЗП | 10 | 10 | СтройКом (ООО) | 1016.9492 |  | 1о, 1з | 593 | 1241.41 | СтройКом (ООО) | 699.74 | 593 | 31604543857 | etp.rosseti.ru | 2016-12-03 | 2016-12-22 | 2017-01-10 | 2017-02-21 |  |  |  |  | 2017-02-21 | 2017-03-14 | 2017-02-21 | 2017-03-14 | 2017-05-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО) | 900 |  |  | 850
[18 empty] | 0 |  | ЭкспертПроект (ООО) | 861.9147 |  |  | 861.9147
[18 empty] | 0 |  | Интеркомпани (ООО) | 900.8951 |  |  | 640
[18 empty] | 0 |  | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1092.4455 |  |  | 780
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВО (ООО) | 1180 |  |  | 640
[18 empty] | 0 |  | СТЭК (ООО) | 1229.0012 |  |  | 1229.0012
[18 empty] | 0 |  | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 1240 |  |  | 999.9
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 1241.4153 |  |  | 1241.4153
[18 empty] | 0 |  | Аргус Групп (ООО) | 1460 |  |  | 1460
1 | [9 empty] | Работы | Строительство ПС 110/10 кВ «Электроснабжение объекта туристско-рекреационного кластера Белокуриха «Белокуриха2», расположенный в границах территории земель населенного пункта г. Белокуриха | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 21067.802 | Сводный сметный расчет | 21067.802 | ООК | ООК | 4 | 4 | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОСИБМОНТАЖ (ООО) | 20770 |  | 1о | 20591.4576 | 21067.802 | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОСИБМОНТАЖ (ООО) | 24297.92 | 20591.4576 | 31604479327 | etp.rosseti.ru | 2016-12-07 | 2016-12-13 | 2017-02-02 | 2017-03-17 |  |  |  |  | 2017-03-02 | 2017-04-15 | 2017-03-02 | 2017-04-15 | 2017-09-22 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ПДКК от 30.01.2017, протокол №16-1126/04, перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 21067.802 |  |  | 20621.4461
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 40677.9661 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 49882.15 | РСО-Энерго (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1380.8027 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | Ландора (ООО) | 1380.7157 |  | 0 |  | 1380.8027 | Ландора (ООО) | 1629.2446 | 1380.7157 | 31604592703 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-25 | 2017-02-03 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-03 | 219-АЭ | 2017-03-03 | 2017-02-17 | 2017-03-28 | 2017-02-17 | 2018-02-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №16)
1 | [9 empty] | ОН | Аренда земельного участка с кадастровым номером 22:26:030202:297 находящегося по адресу: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул.Калинина,4, площадью 10656 кв.м. для размещения производственной базы | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4546.8041 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ | 4546.8041 |  |  |  | 4546.8041 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ | 4546.8041 | 4546.8041 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-24 | 121 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 2066-01-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №121 от 24.11.2016, вопрос №1, подписан 14.12.2016)
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по инспекционному контролю сертифицированной электрической энергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 354.4796 | Сводный сметный расчет | 354.4796 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ЭлектроСертификация (АНО) | 354.4796 |  |  |  | 354.4796 | ЭлектроСертификация (АНО) | 354.4796 | 354.4796 | [6 empty] | п. 5.11.1.13 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-08-22 | 2017-09-22 | 2017-09-01 | 2017-09-22 | 2018-01-20 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
1 | [9 empty] | Услуги | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» путем поверхностной обработки деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом и по обработке огнезащитным составом силовых и контрольных кабельных линий на подстанциях ПАО «МРСК Сибири»- «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1710 | Сравнительная матрица | 1710 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Невастройпроект (ООО) | 1374.6219 |  | 1о | 1032.249 | 1710 | Невастройпроект (ООО) | 1218.0539 | 1032.249 | 31704986903 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-06 | 2017-04-24 | 2017-05-18 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-06-13 | 2017-07-28 | 2017-06-13 | 2017-09-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 30.03.2017, протокол № 31, вопрос № 2 внесены изменения в предмет закупки, способ проведения, наличие в перечне МСП
[18 empty] | 0 |  | АСК ЛЕГИОН (ООО) | 1528.7263 |  |  | 1203.4721
[18 empty] | 0 |  | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 1609.0657 |  |  | 1205.0657
[18 empty] | 0 |  | Эксперт-01 (ООО) | 1710 |  |  | 1710
1 | [9 empty] | Услуги | Специальная оценка условий труда | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 637.9 | Сравнительная матрица | 637.9 | ОЗП | ОЗП | 9 | 9 | ЭКОСТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 252.5377 |  | 3о | 160.3344 | 637.9 | ЭКОСТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 189.1945 | 160.3344 | 31704765133 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-08 | 2017-02-27 | 2017-04-06 |  |  |  |  | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-11-10 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость, способ, месяц объявления, месяц подведения итогов, сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017, вопрос № 4)
[18 empty] | 0 |  | Научно-исследовательский центр Факторы производственной и окружающей среды (ООО) | 229.81 |  |  | 172.21
[18 empty] | 0 |  | ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ (ООО) | 299.691 |  |  | 299.691
[18 empty] | 0 |  | Проммаш Тест (ООО) | 317.9661 |  |  | 317.9661
[18 empty] | 0 |  | ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ ЭКСПЕРТЭГИДА (ООО) | 343.2988 |  |  | 343.2988
[18 empty] | 0 |  | Альфа-Аттестация (ООО) | 347.06 |  |  | 174.26
[18 empty] | 0 |  | Томский областной центр охраны труда (ООО) | 419.775 |  |  | 413.375
[18 empty] | 0 |  | Санитарно-гигиеническая компания (ООО) | 469 |  |  | 469
[18 empty] | 0 |  | АТОН-Экобезопасность и охрана труда (ООО) | 499.485 |  |  | 499.485
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по вакцинопрофилактике клещевого энцефалита | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1636.005 | Сравнительная матрица | 1121.9 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | АСКО-МЕД-ПЛЮС (ООО) | 1636.05 |  | 0 |  | 1636.005 | АСКО-МЕД-ПЛЮС (ООО) | 1636.05 | 1636.05 | 31704986865 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-06 | 2017-04-24 | 2017-05-22 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-22 | 17-37-АЭ | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК ПАО "МРСК Сибири" от 30.03.2017, протокол №31, вопрос № 1 внесены изменения в планируемую стоимость, способ проведения, месяц официального объявления, подведения итогов, заключения договора, срок оказания услуг
1 | [9 empty] | Услуги | Гостиничные услуги по предоставлению одноместных, двухместных номеров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5300 | Сравнительная матрица | 1500 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Гостиница Барнаул (ОАО) | 5300 |  | 1о | 5247 | 5300 | Гостиница Барнаул (ОАО) | 6191.46 | 5247 | 31704906531 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 2017-05-29 | 2018-05-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК ПАО "МРСК Сибири" от 09.03.2017, протокол №27, вопрос № 1 внесены изменения в предмет, планируемую стоимость, способ проведения, месяц официального объявления, подведения итогов, заключения договора, срок оказания услуг
[18 empty] | 0 |  | ИНТЕРНЕЙШНЛ БИЗНЕС ЦЕНТР (ООО) | 5300 |  |  | 5300
[18 empty] | 0 |  | Гостиница Колос (АКГУП) | 5300 | Гостиница Колос (АКГУП)
1 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 310.9638 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 310.9638 |  |  |  | 310.9638 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 310.9638 | 310.9638 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26 | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 2017-04-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №26 от 02.03.2017, вопрос №5)
1 | [9 empty] | Работы | Работы по строительству нулевого цикла ПС 110/10 кВ «Белокуриха-2» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 14416.0572 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | КОНТИНЕНТСТРОЙ (ООО) | 14416.0572 |  | 1о | 14055.6557 | 14416.0572 | КОНТИНЕНТСТРОЙ (ООО) | 16585.6738 | 14055.6557 | 31705083095 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-18 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-06 | 2017-08-28 | 2017-07-06 | 2017-08-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ и согласование способа проведения с превышением (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017, вопрос №5
[18 empty] | 0 |  | Новострой (ООО) | 14152.5424 |  |  | 14080.4621
1 | [9 empty] | Работы | Работы по ТО АУПС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 160 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 160 |  | 0 |  | 160 | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 160 | 160 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-04-30 | 2017-05-11 | 2017-04-30 | 2017-05-11 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017, вопрос №6)
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по уборке помещений и прилегающей территории | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1677.6051 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АлтайКлининг (ООО) | 1677.6051 |  |  |  | 1677.6051 | АлтайКлининг (ООО) | 1677.6051 | 1677.6051 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-05-01 | 2017-04-28 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017, вопрос №2)
1 | [9 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по ВЛ 110кВ и монтажу волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Электроснабжение объекта туристско-рекреационного кластера Белокуриха «Белокуриха-2». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 43938.4315 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 41938.4315 |  | 1о | 41938.4315 | 43938.4315 | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 49487.3492 | 41938.4315 | 31705105117 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-06-13 | 2017-07-19 |  |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-14 | 2017-08-28 | 2017-08-14 | 2017-12-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 38 от 27.04.2017, вопрос №2)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 59321.0558 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 43938.4315 |  |  | 43499.0472
[18 empty] | 0 |  | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 43938.1356 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке высоковольтных трансформаторов тока и высоко-вольтных трансформаторов напряжения на месте эксплуатации, в сетях филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1211 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 1103.6513 |  | 1о | 1098.3322 | 1211 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 1296.032 | 1098.3322 | 31705138989 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-07 | 2017-06-26 |  |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-19 | 2017-08-28 | 2017-07-19 | 2017-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №5)
[18 empty] | 0 |  | КВАРЦ ГРУПП (ООО) | 1207.4 |  |  | 1207.4
1 | [9 empty] | Услуги | Работа по демонтажу зданий и сооружений ПО БЭС, ПО ВЭС, ПО ЗЭС, ПО СВЭС, ПО КЭС, ПО СЭС, ПО ЦЭС, НЗС филиала ПАО «МРСК Си-бири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3024.1325 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ТСК КРОВЕЛЬНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ (ООО) | 2966.1016 |  | 1о | 2935.8475 | 3024.1325 | ТСК КРОВЕЛЬНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ (ООО) | 3464.3 | 2935.8475 | 31705139053 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-13 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-07-17 | 2017-08-28 | 2017-07-17 | 2017-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №6)
[18 empty] | 0 |  | СТЭК (ООО) | 3024.1325 |  |  | 3024.1325
1 | [9 empty] | Работы | Кадастровые работы по земельным участкам для размещения опор воз-душных линий электропередачи протяженностью 1357 км, и работы по установлению охранных зон в отношении воздушных и кабельных линий электропередачи протяженностью 110 км, ТП, РП, КТП технологически связанных с воздушными и кабельными линиями электропередачи, ТП, РП, КТП технологически не связанных с воздушными и кабельными линиями электропередачи в количестве 40 шт. работы по уточнению границ земельных участков и охранных зон в отношении воздушных и кабельных линий электропередачи протяженностью 27 км находящихся в зоне обслуживания филиала ПАО «МРСК Сибири» - "Алтайэнерго" (ПО КЭС, СЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 6640.7373 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | КадастрГеоТехПроект (ООО) | 4647.312 |  | 1о | 4647.312 | 6640.7373 | КадастрГеоТехПроект (ООО) | 4647.312 | 4647.312 | 31705413423 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-28 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-09 | 2017-11-28 | 2017-10-09 | 2019-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №6).
[18 empty] | 0 |  | Родник-Н (ООО) | 5843.8962 | Родник-Н (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО) | 6638.1803 | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Брянскземпроект (ООО) | 6640.7182 | Брянскземпроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 6640.7373 | Союзэнергопроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 6640.7373 |  |  | 6640.7373
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 6640.7373 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Алтайгипрозем (ООО) | 7052 | Алтайгипрозем (ООО)
1 | [9 empty] | Работы | Кадастровые работы по земельным участкам для размещения опор воздуш-ных линий электропередачи протяженностью 1450 км и работы по установ-лению охранных зон в отношении воздушных и кабельных линий электропе-редачи протяженностью 113 км, ТП, РП, КТП технологически связанных с воздушными и кабельными линиями электропередачи, ТП, РП, КТП техноло-гически не связанных с воздушными и кабельными линиями электропередачи в количестве 17 шт. работы по уточнению границ земельных участков и охранных зон в отношении воздушных и кабельных линий электропередачи протяженностью 33 км, находящихся в зоне обслуживания филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (ПО БЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 7019.5932 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | Алтайгипрозем (ООО) | 5881 |  | 1о | 5798.2 | 7019.5932 | Алтайгипрозем (ООО) | 5798.2 | 5798.2 | 31705413520 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-28 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-09 | 2017-11-28 | 2017-10-09 | 2019-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №7).
[18 empty] | 0 |  | КадастрГеоТехПроект (ООО) | 4912.424 | КадастрГеоТехПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Родник-Н (ООО) | 6269.2874 | Родник-Н (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО) | 7016.6017 | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Брянскземпроект (ООО) | 7019.5903 | Брянскземпроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 7019.5932 | Союзэнергопроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 7019.5932 |  |  | 6668.7458
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 7019.5932 | ЭнергоПодряд (ООО)
1 | [9 empty] | Работы | Кадастровые работы по земельным участкам для размещения опор воздуш-ных линий электропередачи протяженностью 1170 км, и работы по установ-лению охранных зон в отношении воздушных и кабельных линий электро-передачи протяженностью 78 км, ТП, РП, КТП технологически связанных с воздушными и кабельными линиями электропередачи, ТП, РП, КТП техно-логически не связанных с воздушными и кабельными линиями электропере-дачи в количестве 26 шт. работы по уточнению границ земельных участков и охранных зон в отношении воздушных и кабельных линий электропередачи протяженностью 19 км находящихся в зоне обслуживания филиала ПАО «МРСК Сибири» "Алтайэнерго" (ПО ЗЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5611.5254 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | Алтайгипрозем (ООО) | 4960 |  | 1о | 4960 | 5611.5254 | Алтайгипрозем (ООО) | 4960 | 4960 | 31705413523 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-28 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-09 | 2017-11-28 | 2017-10-09 | 2019-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №8).
[18 empty] | 0 |  | КадастрГеоТехПроект (ООО) | 3927.043 | КадастрГеоТехПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Родник-Н (ООО) | 4973.1817 | Родник-Н (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Институт кадастра (ООО) | 5050.4553
[18 empty] | 0 |  | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО) | 5608.5085 | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Брянскземпроект (ООО) | 5611.5062 | Брянскземпроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 5611.5254 | Союзэнергопроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 5611.5254
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 5611.5254 | ЭнергоПодряд (ООО)
1 | [9 empty] | Работы | Кадастровые работы по земельным участкам для размещения опор воздуш-ных линий электропередачи протяженностью 1903 км, , и работы по уста-новлению охранных зон в отношении воздушных и кабельных линий элек-тропередачи протяженностью 34 км, ТП, РП, КТП технологически связан-ных с воздушными и кабельными линиями электропередачи, ТП, РП, КТП технологически не связанных с воздушными и кабельными линиями элек-тропередачи в количестве 25 шт., работы по уточнению границ земельных участков и охранных зон в отношении воздушных и кабельных линий элек-тропередачи протяженностью 7 км находящихся в зоне обслуживания фили-ала ПАО «МРСК Сибири» - "Алтайэнерго" (ПО ЗЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 8455.1949 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | КадастрГеоТехПроект (ООО) | 5917.79 |  | 1о | 5817.99 | 8455.1949 | КадастрГеоТехПроект (ООО) | 5817.99 | 5817.99 | 31705413525 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-28 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-09 | 2017-11-28 | 2017-10-09 | 2019-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №9).
[18 empty] | 0 |  | Алтайгипрозем (ООО) | 7116.1 |  |  | 5818.7
[18 empty] | 0 |  | Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие (ООО) | 7632.4847 |  |  | 7632.4847
[18 empty] | 0 |  | Родник-Н (ООО) | 7703.6128 | Родник-Н (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО) | 8452.1582 | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Брянскземпроект (ООО) | 8455.1578 | Брянскземпроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 8455.1949 | Союзэнергопроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 8455.1949 |  |  | 8455.1949
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 8455.1949 | ЭнергоПодряд (ООО)
1 | [9 empty] | Работы | Кадастровые работы по земельным участкам для размещения опор воздуш-ных линий электропередачи протяженностью 1215 км, и работы по установ-лению охранных зон в отношении воздушных и кабельных линий электро-передачи протяженностью 185 км, ТП, РП, КТП технологически связанных с воздушными и кабельными линиями электропередачи, ТП, РП, КТП техно-логически не связанных с воздушными и кабельными линиями электропере-дачи в количестве 37 шт. , работы по установлению охраной зоны в отноше-нии ПС 35/6 кВ «Трофимовская»,работы по уточнению границ земельных участков и охранных зон в отношении воздушных и кабельных линий элек-тропередачи протяженностью 26 км находящихся в зоне обслуживания фи-лиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (ПО ВЭС, ПО СВЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 6259.7119 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | КадастрГеоТехПроект (ООО) | 4380.88 | КадастрГеоТехПроект (ООО) | 0 |  | 6259.7119 |  |  |  | 31705413630 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-29 | 2017-09-21 |  |  |  |  | 2017-10-19 |  | 2017-11-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №10).
[18 empty] | 0 |  | Родник-Н (ООО) | 5658.931 | Родник-Н (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО) | 6256.6936 | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Брянскземпроект (ООО) | 6259.7059 | Брянскземпроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 6259.7119 | Союзэнергопроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 6259.7119
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 6259.7119 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Алтайгипрозем (ООО) | 6647 | Алтайгипрозем (ООО)
1 | [9 empty] | Работы | Кадастровые работы по земельным участкам для размещения опор воздуш-ных линий электропередачи протяженностью 521 км, работы по установле-нию охранных зон в отношении воздушных и кабельных линий электропе-редачи протяженностью 135 км, ТП, РП, КТП технологически связанных с воздушными и кабельными линиями электропередачи, ТП, РП, КТП техно-логически не связанных с воздушными и кабельными линиями электропе-редачи в количестве 39 шт., работы по уточнению границ земельных участ-ков и охранных зон в отношении воздушных и кабельных линий электро-передачи протяженностью 49 км, находящихся в зоне обслуживания филиа-ла ПАО «МРСК Сибири» - "Алтайэнерго" (ПО ЦЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3179.2203 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | Институт кадастра (ООО) | 2861.2983 |  | 1о | 2861.2983 | 3179.2203 | Институт кадастра (ООО) | 2861.2983 | 2861.2983 | 31705413646 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-29 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-02 | 2017-11-28 | 2017-10-02 | 2019-12-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №11).
[18 empty] | 0 |  | Родник-Н (ООО) | 2707.0125 | Родник-Н (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КадастрГеоТехПроект (ООО) | 2225.3 | КадастрГеоТехПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО) | 3176.2251 | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Брянскземпроект (ООО) | 3179.2185 | Брянскземпроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3179.2203
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 3179.2203 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Алтайгипрозем (ООО) | 3188.7 | Алтайгипрозем (ООО)
1 | [9 empty] | Работы | Работы по строительству нулевого цикла ПС 110/10 кВ «Белокуриха-2» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 14416.0572 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 14416.0572 | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 0 |  | 14416.0572 |  |  |  | 31705408929 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-10 | 2017-08-30 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 |  | 2017-11-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №18).
[18 empty] | 0 |  | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 14416.0572 | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 18644.0678 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
1 | [9 empty] | Работы | Работы по строительству ПС 110/10 кВ «Электроснабжение объекта туристско-рекреационного кластера Белокуриха «Белокуриха-2» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 38604.1884 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 38604.1884 |  | 1о | 38603.341 | 38604.1884 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 45551.9423 | 38603.341 | 31705618298 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-12 | 2017-10-23 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-11-27 | 2018-01-28 | 2017-11-27 | 2018-01-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №70 от 05.10.2017, вопрос №6).
[18 empty] | 0 |  | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 38604.1884 |  |  | 38604.1884
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) | 51а_АЭ | ноябрь 2017 |  |  | 0.04 |  | 9.077 |  | ОН | Аренда лесного участка, расположенного на территории Лебяженского лесничества Егорьевского района Алтайского края площадью 13,2742 га | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1349.649 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края | 1349.649 |  |  |  | 1349.649 | Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края | 1349.649 | 1349.649 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-03 | 55 | 2017-10-02 | 2017-10-11 | 2017-10-02 | 2017-09-25 | 2027-09-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №22).
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка знаков и плакатов безопасности для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1612.1398 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Производственная компания Сибирь (ООО) | 1527.3196 |  | 1о | 620.8789 | 1612.1398 | Производственная компания Сибирь (ООО) | 732.6371 | 620.8789 | 31705414721 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-11 | 2017-08-17 | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-20 | 2017-11-28 | 2017-10-20 | 2017-11-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №23.
[18 empty] | 0 |  | Промтрейдинг (ООО) | 891.773 |  |  | 632.7899
[18 empty] | 0 |  | Доброхвалов Алексей Алексеевич (ИП) | 753.6949 | Доброхвалов Алексей Алексеевич (ИП)
[18 empty] | 0 |  | ГАСЗНАК (ООО) | 1599.513 |  |  | 1599.513
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 1612.1398 |  |  | 705.6991
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка новогодних подарков | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1576.5043 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ТоргПромСнаб (ООО) | 1576.5044 |  | 1о | 1560.6569 | 1576.5043 | ТоргПромСнаб (ООО) | 1841.5751 | 1560.6569 | 31705586779 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-03 | 2017-10-16 | 2017-10-30 |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-12-10 | 2017-11-27 | 2017-12-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017, вопрос №24.
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 1576.5044 |  |  | 1576.5044
1 | [9 empty] | Работы | Работа по демонтажу зданий и сооружений ПО ВЭС, ПО ЗЭС, ПО ЦЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1576.5043 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | АйТиЭс-групп (ООО) | 1207.6271 |  | 1о | 1207.6271 | 1207.9397 | АйТиЭс-групп (ООО) | 1425 | 1207.6271 | 31705434813 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 2017-10-09 | 2017-09-22 | 2017-12-10 | 2017-09-22 | 2017-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Автоматизированные системы и связь (ООО) | 1207.9397 |  |  | 1207.9397
1 | внеплановая закупка | [8 empty] | ОН | Приобретение в Бийском районе ВЛ 0,4кВ, ВЛ 10кВ протяженностью 7,0 км, 1 шт. КТП мощностью 0,1 МВа, а именно: - сооружения электроэнергетики, ЛЭП 10 кВт КТП 80-5-40: Линейно-кабельные сооружения протяженностью 1699 м, кадастровый номер 22:04:000000:291. Местоположение: Алтайский край, Бийский район, с. Ключи; - сооружения электроэнергетики, ЛЭП 10 кВт КТП 10/0,04кВ: Линейно-кабельные сооружения протяженностью 1032 м, кадастровый номер 22:04:000000:290. Местоположение: Алтайский край, Бийский район, с. Ключи; - сооружения электроэнергетики, ЛЭП 0,4 кВт КТП 80-5-40: Линейно-кабельные сооружения протяженностью 4454 м, кадастровый номер 22:04:000000:292. Местоположение: Алтайский край, Бийский район, с. Ключи; – КТП 100, 10/0,4кВ (движимая вещь); в том числе земельные участки, расположенные под объектами недвижимости: - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 13 кв. м, кадастровый номер 22:04:470002:731, Местоположение: Алтайский край, Бийский район, с. Ключи. ЛЭП 10 кВт КТП 80-5-40, для размещения воздушных линий электропередач; - земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью 59 кв.м, кадастровый номер 22:04:480101:327. Местоположение: Алтайский край, Бийский район, с. Ключи. ЛЭП 10 кВт КТП 80-5-40, для размещения воздушных линий электропередач; - земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью 21 кв.м, кадастровым номером 22:04:480101:324. Местоположение: Алтайский край, Бийский район, с. Ключи. ЛЭП 10 кВт КТП 80-5-40, для размещения воздушных линий электропередач; - земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью 33 кв.м, кадастровым номером 22:04:480101:325. Местоположение: Алтайский край, Бийский район, с. Ключи. ЛЭП 10 кВт КТП 10/0,4 кВ, для размещения воздушных линий электропередач; - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 12 кв. м, кадастровым номером 22:04:480101:730. Местоположение: Алтайский край, Бийский район, с. Ключи. ЛЭП 10 кВт КТП 10/0,4 кВ, для размещения воздушных линий электропередач; - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 4 кв. м, кадастровым номером 22:04:470103:82. Местоположение: Алтайский край, Бийский район, с. Ключи. ЛЭП 0,4 кВт КТП 80-5-40, для размещения воздушных линий электропередач; - земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью 106 кв. м, кадастровым номером 22:04:480101:326. Местоположение: Алтайский край, Бийский район, с. Ключи. ЛЭП 0,4 кВт КТП 80-5-40, для размещения воздушных линий электропередач. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1716 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Комитет администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям Бийского района Алтайского края (МУ) | 1716 |  |  |  | 1716 | Комитет администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям Бийского района Алтайского края (МУ) | 1716 | 1716 | [6 empty] | п. 5.11.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-09-07 | 62 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-10-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017, вопрос №2).
1 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл. | 76_АЭ | декабрь 2018 | 24 |  | 50 |  | 5 |  | Услуги | Авторский надзор по объекту «Новое строительство объекта электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ-110 кВ) от двухцепной ВЛ – 110 кВ Бийская ТЭЦ – Бирюзовая Катунь» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 831.54 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 831.54 |  |  |  | 831.54 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 981.2172 | 831.54 | [6 empty] | п. 5.11.1.7 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-09-14 | 64 | 2017-09-28 | 2017-10-16 | 2017-09-28 | 2017-10-16 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №64 от 14.09.2017, вопрос №4).
1 | [9 empty] | Услуги | Образовательные услуги | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 348 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 348 |  |  |  | 348 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 348 | 348 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-09-28 | 69 | 2017-10-16 | 2017-10-10 | 2017-10-16 | 2017-10-10 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №69 от 28.09.2017, вопрос № 1).
1 | [9 empty] | Работы | Кадастровые работы по земельным участкам для размещения опор воздушных линий электропередачи протяженностью 1215 км, и работы по установлению охранных зон в отношении воздушных и кабельных линий электропередачи протяженностью 185 км, ТП, РП, КТП технологически связанных с воздушными и кабельными линиями электропередачи, ТП, РП, КТП технологически не связанных с воздушными и кабельными линиями электропередачи в количестве 37 шт. , работы по установлению охраной зоны в отношении ПС 35/6 кВ «Трофимовская»,работы по уточнению границ земельных участков и охранных зон в отношении воздушных и кабельных линий электропередачи протяженностью 26 км находящихся в зоне обслуживания филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (ПО ВЭС, ПО СВЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 6259.7119 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | Центр Земля и Недвижимость (ООО) | 6167.6 |  | 1о | 4789.8034 | 6259.7119 | Центр Земля и Недвижимость (ООО) | 5651.968 | 4789.8034 | 31705618287 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-12 | 2017-10-23 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-01 | 2018-01-28 | 2017-12-01 | 2019-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №70 от 05.10.2017, вопрос №3).
[18 empty] | 0 |  | Родник-Н (ООО) | 5639.7119 |  |  | 5048.5119
[18 empty] | 0 |  | КадастрГеоТехПроект (ООО) | 5894.9 |  |  | 5008.1
[18 empty] | 0 |  | Институт кадастра (ООО) | 5946.7263
[18 empty] | 0 |  | Алтайгипрозем (ООО) | 5318 |  |  | 5022.4
[18 empty] | 0 |  | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО) | 6251.7025 | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Брянскземпроект (ООО) | 6257.7164 | Брянскземпроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 6259.7119 |  |  | 6134.4576
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 6259.7119 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка медикаментов и медицинских приборов для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 675.918 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ГЕРБЕРА (ООО) | 563.08 |  | 1о | 563.08 | 675.918 | ГЕРБЕРА (ООО) | 563.08 | 563.08 | 31705722560 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-10 | 2017-11-22 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2018-01-04 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос № 1).
[18 empty] | 0 |  | Аорта (ООО) | 675 |  |  | 675
1 | [9 empty] | ОН | Приобретение в Первомайском районе ВЛ 0,4кВ протяженностью 7,5 км, 4 шт. КТП мощностью 1,150 МВа, а именно: – Воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, отходящая от трансформаторной подстанции № 31-11-4. Назначение: Сооружения электроэнергетики. Протяженность: 825.0000 м.Адрес (местоположение): Россия, Алтайский край, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленина. – Воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, отходящая от трансформаторной подстанции №31-19-102. Общая протяженность объекта 2013 м. Адрес (местоположение): Россия, Алтайский край, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Им. М.М. Сироты, ул. Сурсина. – КТП 31-19-102. Адрес (местоположение): Россия, Алтайский край, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Им. М.М. Сироты. – Воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, отходящая от трансформаторной подстанции №31-19-101. Назначение: сооружение. Протяженность трассы 1,616 км. Инвентарный номер: 01:232:002:000133270. Литер: 1.Адрес (местоположение): Россия, Алтайский край, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Сурсина, ул. Им. М.М. Сироты, м-н Комсомольский. – КТП 31-19-101. Адрес (местоположение): Россия, Алтайский край, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Сурсина, ул. Им. М.М. Сироты, м-н Комсомольский 250 – Воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, отходящая от трансформаторной подстанции №31-10-3. Назначение: сооружение. Протяженность: 1623 м. Адрес (местоположение): Россия, Алтайский край, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленина, ул. Плотникова. – КТП 31-10-3. Адрес (местоположение): Россия, Алтайский край, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленина, ул. Плотникова. – Воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, отходящая от трансформаторной подстанции №31-3-1. Общая протяженность объекта 1413 м.Адрес (местоположение): Россия, Алтайский край, Первомайский район, с. Первомайское, мкр. Комсомольский. – КТП 31-3-1. Адрес (местоположение): Россия, Алтайский край, Первомайский район, с. Первомайское, мкр. Комсомольский. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1200 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Птицефабрика Молодежная (ОАО) | 1200 |  |  |  | 1200 | Птицефабрика Молодежная (ОАО) | 1200 | 1200 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-07 | 85 | 2017-12-20 | 2017-12-14 | 2017-12-20 | 2017-12-14 | 2018-01-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 85 от 07.12.2017, вопрос № 3).
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по доставке и предоставлению по заявкам Заказчика спецтехники (бульдозеры Т-170) для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2956.4 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Дегтярев С.Ю (ИП) | 2956.4 |  |  |  | 2956.4 | Дегтярев С.Ю (ИП) | 2956.4 | 2956.4 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-07 | 85 | 2017-12-20 | 2017-12-13 | 2017-12-20 | 2017-12-13 | 2017-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 85 от 07.12.2017, вопрос № 5).
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги ПФО | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1004.084 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1004.084 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1004.084 |  | 0 |  | 1004.084 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1184.8191 | 1004.084 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-12-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 05 от 16.01.2017. вопрос 5- внесение изменений в способ. стоимость и сроки проведения закупки
1 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1531.196 | Справочник цен (мониторинг) | 1431.1359 | ООК | ООК | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1531.196 |  |  |  | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 |  | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016. вопрос 81 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки. выписка ЦКК №130 от 22.12.2016 г.. вопрос №20 - внесение изменений в закупочную документацию в части требований.
1 | [9 empty] | Услуги | услуги по психиатрическому освидетельствованию | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1538.63 | прейскурант цен | 1538.63 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский психоневрологический диспансер | 1538.63 |  | 0 |  | 1538.63 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский психоневрологический диспансер | 1538.63 | 1538.63 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-26 | 12 | 2017-03-31 | 2017-02-28 | 2017-03-31 | 2017-02-28 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 12 от 26.01.2017. вопрос 10 - внесение изменений в части сроков. способа проведения закупки
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по контролю за состоянием объектов Заказчика | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3900 | Сравнительная матрица | 3900 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Частное охранное агенство Сфера (ООО) | 3863.16 |  | 1о | 3863.16 | 3900 | Частное охранное агенство Сфера (ООО) | 3863.16 | 3863.16 | 31604554596 | etp.rosseti.ru | 2016-12-27 | 2016-12-23 | 2017-01-11 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-03-30 | 2017-02-21 | 2017-04-01 | 2017-02-21 | 2018-03-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
[18 empty] | 0 |  | РУБЕЖ (ООО) | 3900 |  |  | 3900
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по инспекционному контролю сертифицированной электрической энергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 177.2398 | Сводный сметный расчет | 177.2398 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ЭлектроСертификация (АНО) | 177.2398 |  | 0 |  | 177.2398 | ЭлектроСертификация (АНО) | 177.2398 | 177.2398 | [6 empty] | п. 5.11.1.13 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-30 | 218/16 | 2017-08-22 | 2017-08-25 | 2017-09-01 | 2017-08-25 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по поверке измерительных трансформаторов тока. напряжения для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2582.4975 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 2000 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 2367 |  | 1о | 1308.176 | 2582.4975 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 1543.6477 | 1308.176 | 31704900585 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-03 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-06-10 | 2017-05-10 | 2017-06-10 | 2017-05-10 | 2017-10-25 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) . Выписка ЦКК № 27 от 09.03.2017. вопрос 12 - внесение изменений в части стоимости. предмета и сроков проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ) | 2324.248 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ)
[18 empty] | 0 |  | Метрологический сервисный центр (ООО) | 2155.7 | Метрологический сервисный центр (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЮжУРАЛэнергосервис (ООО) | 2112.5 |  |  | 1311.925
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке. калибровке средств измерения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1890.638 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ) | 1890.638 |  | 0 |  | 1890.638 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ) | 2230.9528 | 1890.638 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2018-01-01 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 7 от 19.01.2017 вопрос № 6
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по передаче электрической энергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 12630.7 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Энергопрофиль (ООО) | 12630.7 |  | 0 |  | 12630.7 | Энергопрофиль (ООО) | 14904.226 | 12630.7 | [6 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-02-20 | 2017-02-08 | 2017-02-20 | 2017-02-08 | 2018-02-09 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 9
1 | [9 empty] | Услуги | Теплоснабжение зданий Северобайкальского РЭС. расположенных по адресу: г. Северобайкальск. ул. Рабочая.23; ул. Промышленная .17 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 649.92 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Муниципальное предприятие Жилищник | 649.92 |  | 0 |  | 649.92 | Муниципальное предприятие Жилищник | 766.9056 | 649.92 | [6 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-02-20 | 2017-03-03 | 2017-02-20 | 2017-03-03 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017. вопрос 7
1 | [9 empty] | Услуги | Теплоснабжение здания Мухоршибирского РЭС. расположенного по адресу: с. Мухоршибирь. ул. Доржиева .37 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1121.389 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Теплосиб (ООО) | 1121.389 |  | 0 |  | 1121.389 | Теплосиб (ООО) | 1121.389 | 1121.389 | [6 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-02-20 | 2017-02-22 | 2017-02-20 | 2017-02-22 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017. вопрос 8
1 | [9 empty] | Услуги | Теплоснабжение здания ПО ЮЭС. расположенного по адресу г. Гусино-озерск. ул. Железнодорожная. 5 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1992.417 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Интер РАО-Электрогенерация (АО) | 1992.417 |  | 0 |  | 1992.417 | Интер РАО-Электрогенерация (АО) | 2351.0521 | 1992.417 | [6 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-03-13 | 2017-02-22 | 2017-03-13 | 2017-02-22 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017. вопрос 9
1 | [9 empty] | Услуги | Разработка проекта рекультивации земельного участка в кадастровом квартале №03:24:34409 на площади 360 м². загрязненного в результате разлива трансформаторного масла. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1016.949 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Западно-Сибирский Экологический Центр (ООО) | 730.25 |  | 1о | 730.25 | 1016.949 | Западно-Сибирский Экологический Центр (ООО) | 730.25 | 730.25 | 31704900891 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-06 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-25 | 2017-06-20 | 2017-05-25 | 2018-05-20 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017 вопрос №13.
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 1016.949 | Союзэнергопроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Центр экологических разработок и аудита (ООО) | 1200 |  |  | 1200
1 | [9 empty] | ОН | Аренда недвижимого электросетевого имущества (Подстанция трансформаторная открытого типа, инв. № 2340, литер 1 (№8106 по бух. учету), находящаяся по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.7) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 7627.1186 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (ОАО) | 7627.1186 |  | 0 |  | 7627.1186 | Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (ОАО) | 9000 | 7627.1186 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-05-31 | 2017-04-20 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2022-04-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №8.
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по контролю за состоянием территории объектов филиала "Бу-рятэнерго" (заключение ДС к действующему договору и выставление дополнительного сторожевого поста на территории Мостовского ЭСУ Прибайкальского РЭС ПО БЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 252.945 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Частное охранное агенство Сфера (ООО) | 252.945 |  | 0 |  | 252.945 | Частное охранное агенство Сфера (ООО) | 252.945 | 252.945 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40 | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2018-04-15 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017 вопрос №4.
1 | [9 empty] | ОН | Аренда недвижимого имущества (Земельный участок , находящийся в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, кадастровый номер 03:22:010653:13, разре-шенное использование - для производственной базы, категория земель - земли населенных пунктов, площадь 15364 кв.м., местоположение - Рес-публика Бурятия, г. Гусиноозерск, ул. Проезжая) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2235.0194 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК (АМО) | 2235.0194 |  | 0 |  | 2235.0194 | ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК (АМО) | 2235.0194 | 2235.0194 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 | 2017-08-31 | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 2017-07-28 | 2066-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос №1
1 | [9 empty] | ОН | Аренда электросетевого имущества (КТП 10/6/0.4 кВ, ВЛ 10/6/0.4 Кв) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 5084.7456 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Бурятнефтепродукт (ПАО) | 5084.7456 |  | 0 |  | 5084.7456 | Бурятнефтепродукт (ПАО) | 5999.9998 | 5084.7456 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-22 | 48 | 2017-07-31 | 2017-07-12 | 2017-07-31 | 2017-07-12 | 2021-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017 вопрос №9
1 | [9 empty] | ОН | Аренда электросетевого имущества (КТП 10/6/0.4 кВ, ВЛ 10/6/0.4 Кв) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 10846.3038 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | МКУ Администрация МО Кяхтинский район | 9191.7829 |  | 0 |  | 9191.7829 | МКУ Администрация МО Кяхтинский район | 10846.3038 | 9191.7829 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-29 | 49 | 2017-07-31 | 2017-07-11 | 2017-07-31 | 2017-07-11 | 2022-07-11 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017 вопрос № 3
1 | [9 empty] | ОН | Аренда электросетевого имущества (КТП 10/6/0.4 кВ, ВЛ 10/6/0.4 Кв) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2400 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | МегаФон (ПАО) | 2400 |  | 0 |  | 2400 | МегаФон (ПАО) | 2832 | 2400 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-29 | 49 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2022-06-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017 вопрос № 4
1 | [9 empty] | ОН | Аренда электросетевого имущества (КТП 10/6/0.4 кВ, ВЛ 10/6/0.4 Кв) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1253.3954 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 1253.3954 |  | 0 |  | 1253.3954 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 1479.0066 | 1253.3954 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-29 | 49 | 2017-07-31 | 2017-07-20 | 2017-07-31 | 2017-07-20 | 2022-06-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017 вопрос № 5
1 | [9 empty] | ОН | Аренда электросетевого имущества (КТП 10/6/0.4 кВ, ВЛ 10/6/0.4 Кв) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 508.4746 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Рыбозавод Байкал (ООО) | 508.4746 |  | 0 |  | 508.4746 | Рыбозавод Байкал (ООО) | 600 | 508.4746 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-29 | 49 | 2017-07-31 | 2017-07-11 | 2017-07-31 | 2017-07-11 | 2022-06-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017 вопрос № 6
1 | [9 empty] | ОН | Аренда нежилого помещения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 6600 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Каурцев Иван Владимирович (ИП) | 6600 |  | 0 |  | 6600 | Каурцев Иван Владимирович (ИП) | 6600 | 6600 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-03 | 55 | 2017-08-31 | 2017-08-10 | 2017-08-31 | 2017-08-10 | 2042-07-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 55 от 03.08.2017 вопрос № 26
1 | [9 empty] | ОН | Аренда электросетевого имущества (ВЛ 10/6/0,4 кВ, КЛ 0,22/0,24/0,4 кВ, КТП 10/6/0,4 кВ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 911.172 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Ростелеком (ПАО) | 911.3172 |  | 0 |  | 911.172 | Ростелеком (ПАО) | 1075.183 | 911.172 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-03 | 55 | 2017-08-31 | 2017-08-10 | 2017-08-31 | 2017-08-10 | 2022-07-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 55 от 03.08.2017 вопрос № 27
1 | [9 empty] | ОН | Аренда движимого электросетевого имущества (Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 630 кВА, Кабельная линия 10 кВ), находящееся по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Энергетик, Улан-Удэнская ТЭЦ-2 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 8898.3048 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Территориальная генерирующая компания №14 (ПАО) | 8898.3048 |  | 0 |  | 8898.3048 | Территориальная генерирующая компания №14 (ПАО) | 10499.9997 | 8898.3048 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-09-07 | 62 | 2017-09-01 | 2017-07-31 | 2017-09-01 | 2017-07-31 | 2052-10-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017 вопрос № 7
1 | [9 empty] | Работы | Работы по установлению охранных зон в отношении воздушных и кабельных линий электропередачи протяженностью 246,05 км и технологически связанных с ними ПС (ТП, РП, КТП), ПС 35 кВ в количестве 2 шт., находящихся в зоне обслуживания филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 995.435 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Техническая инвентаризация (ООО) | 995 |  | 1о | 948.012 | 995.435 | Техническая инвентаризация (ООО) | 948.012 | 948.012 | 31705531069 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-18 | 2017-09-29 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-16 | 2017-12-28 | 2017-11-16 | 2018-06-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017 вопрос №8.
[18 empty] | 0 |  | Вертикаль (ООО) | 994.9324
[18 empty] | 0 |  | КАДАСТР-ЛАЙН (ООО) | 950 |  |  | 948.012
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по передаче электрической энергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2437.8 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СК Байкалэнерго (ООО) | 2437.8 |  | 0 |  | 2437.8 | СК Байкалэнерго (ООО) | 2876.604 | 2437.8 | [6 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-09-07 | 62 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-01 | 2017-09-20 | 2018-01-20 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017 вопрос № 9.
1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" (замена трансформаторов 10 МВА и 6,3 МВА на 2*16 МВА) | 102.1_БЭ | декабрь 2018 |  |  | 10 |  |  |  | Услуги | Перевозка трансформатора ТДН 10000/35 из филиала "Омскэнерго" в филиал "Бурятэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3026.6344 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | Пашинский Сергей Георгиевич (ИП) | 2118.6441 |  | 1о | 1016.914 | 2118.6441 | Пашинский Сергей Георгиевич (ИП) | 1016.914 | 1016.914 | 31705548367 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-22 | 2017-10-04 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-13 | 2017-12-28 | 2017-11-13 | 2018-07-01 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 64 от 14.09.2017 вопрос №5
[18 empty] | 0 |  | ПЛК (ООО) | 1477 |  |  | 1032.0847
[18 empty] | 0 |  | Автоспецтехника (ООО) | 1479.661 |  |  | 1225.4237
[18 empty] | 0 |  | БЭДФОРД ГРУПП (ООО) | 2055.0496 | БЭДФОРД ГРУПП (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Монтажно-строительная компания ЭНЕРГИЯ (ООО) | 237.24 |  |  | 2097.4576
[18 empty] | 0 |  | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 2118.6441 |  |  | 2118.6441
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 2118.644 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги почтовой связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 847.4576 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 847.4576 |  |  |  | 847.4576 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 1000 | 847.4576 | [6 empty] | п. 5.11.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-10-05 | 70 | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2018-11-15 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 70 от 05.10.2017 вопрос №10
1 | [9 empty] | ОН | Аренда электросетевого имущества (КТП 10/0.4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, кабельные электросети) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 6610.1695 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Санаторно-курортное учреждение профсоюзов Республики Бурятия Байкалкурорт | 6610.1695 |  |  |  | 6610.1695 | Санаторно-курортное учреждение профсоюзов Республики Бурятия Байкалкурорт | 7800 | 6610.1695 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-10-19 | 74 | 2017-11-01 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2022-10-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017 вопрос №4
1 | [9 empty] | ОН | Аренда электросетевого имущества (ПС 110/35/6 кВ, КТП 10/0.4 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 0,4 кВ, кабельные электросети) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 97457.6271 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Бурятзолото (ПАО) | 97457.6271 |  |  |  | 97457.6271 | Бурятзолото (ПАО) | 115000 | 97457.6271 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-10-26 | 76 | 2017-11-30 | 2017-11-07 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2022-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017 вопрос № 5
1 | [9 empty] | ОН | Покупка электросетевого имущества вг.Бабушкин Кабанского района РБ (ЗКТП, КТПН, КТП 10/0.4 кВ, ВЛ 10 кВ, 0,4 кВ, КЛ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 14400 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Администрация МО ГП Бабушкинское | 14400 |  | 0 |  | 14400 | Администрация МО ГП Бабушкинское | 14400 | 14400 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-30 | 83 | 2017-12-31 | 2017-11-28 | 2017-12-31 | 2017-11-28 | 2017-12-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017, вопрос № 7
1 | [9 empty] | ОН | Покупка электросетевого имущества в Кижингинском районе РБ (ПС, ТП, ВЛ, КЛ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 47074 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Муниципальное казенное учреждение Комитет по инфраструктуре Администрации МО Кижингинский район | 47074 |  | 0 |  | 47074 | Муниципальное казенное учреждение Комитет по инфраструктуре Администрации МО Кижингинский район | 47074 | 47074 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-30 | 83 | 2017-12-31 | 2017-11-28 | 2017-12-31 | 2017-11-28 | 2017-12-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017, вопрос № 8
1 | [9 empty] | ОН | Покупка электросетевого имущества в Хоринском районе РБ (ЗКТП, КТПН, КТП 10/0.4 кВ, ВЛ 10 кВ, 0,4 кВ, КЛ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4600 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом | 4600 |  | 0 |  | 4600 | Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом | 4600 | 4600 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-30 | 83 | 2017-12-31 | 2017-11-28 | 2017-12-31 | 2017-11-28 | 2017-12-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017, вопрос № 9
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2697.877 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Цыбиков Беликто Дамдинович (ИП) | 2697.877 |  | 1о | 2565.702 | 2697.877 | Цыбиков Беликто Дамдинович (ИП) | 3027.5284 | 2565.702 | 31604606979 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-12 | 2017-03-20 | 2017-02-12 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 130 от 22.12.2016 вопрос № 4
[18 empty] | 0 |  | Волков Александр Георгиевич (ИП) | 2579.448 |  |  | 2579.448
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмента для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4715.7305 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 12 | 12 | СТИЛЬ-МАСТЕР (ООО) | 3168.469 | СТИЛЬ-МАСТЕР (ООО) | 0 |  | 4715.7305 |  |  |  | 31705130202 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 2017-08-04 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №.16
[18 empty] | 0 |  | ВЕКТОР (ООО) | 3324.388 | ВЕКТОР (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТЕХНОАВИА-ИРКУТСК (ООО) | 3838.7782 | ТЕХНОАВИА-ИРКУТСК (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Верхолаз (ООО) | 3882.2535 | Верхолаз (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Восток-Сервис-Иркутск (ООО) | 3936.3272 | Восток-Сервис-Иркутск (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Доминанта (ООО) | 4024.8092 | Доминанта (ООО)
[18 empty] | 0 |  | САМОСПАС (ООО) | 4668.9 | САМОСПАС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СФЕРОТЕК (ООО) | 4715.1541 | СФЕРОТЕК (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 4715.6571 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 4715.7288
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 4715.7288
[18 empty] | 0 |  | АВЕНЮ (ООО) | 4800.3701 | АВЕНЮ (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1345.858 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Восток-Сервис-Иркутск (ООО) | 1064.415 | Восток-Сервис-Иркутск (ООО) |  |  | 1345.858 |  |  |  | 31705241925 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 | 2017-07-07 | 2017-08-03 | [6 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос №2
[18 empty] | 0 |  | Гарант (ООО) | 1345.858 | Гарант (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2784.9255 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Восток-Сервис-Иркутск (ООО) | 2308.6643 | Восток-Сервис-Иркутск (ООО) | 0 |  | 2784.9255 |  |  |  | 31705531438 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-18 | 2017-09-29 | 2017-11-02 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 62 от 07.09.2017 вопрос № 10.
[18 empty] | 0 |  | ТЕХНОАВИА-ИРКУТСК (ООО) | 2592.4708
[18 empty] | 0 |  | Гарант (ООО) | 2781.288 | Гарант (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка знаков безопасности и информационных щитов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 885.3266 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Производственная компания Сибирь (ООО) | 841.6902 |  | 1о | 832.837 | 885.3266 | Производственная компания Сибирь (ООО) | 982.7476 | 832.837 | 31705434827 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-09-26 |  |  |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 2017-11-28 | 2017-10-26 | 2017-11-25 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос №5
[18 empty] | 0 |  | Доброхвалов Алексей Алексеевич (ИП) | 718.7712 | Доброхвалов Алексей Алексеевич (ИП)
[18 empty] | 0 |  | ГАСЗНАК (ООО) | 881.7265 |  |  | 837.4602
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка новогодних подарков | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1769.3676 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 8 | 8 | Казаков Игорь Геннадьевич (ИП) | 1746.108 |  | 1о | 1126.8293 | 1769.3676 | Казаков Игорь Геннадьевич (ИП) | 1329.6585 | 1126.8293 | 31705616729 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-12 | 2017-10-19 | 2017-11-04 |  |  |  |  | 2017-12-02 | 2017-11-30 | 2018-01-28 | 2017-11-30 | 2017-12-15 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 70 от 05.10.2017 вопрос №8
[18 empty] | 0 |  | Торговая компания Омега (ООО) | 1397.3887 |  |  | 1131.9835
[18 empty] | 0 |  | АКАДЕМИЯ ПОДАРКА (ООО) | 1545.4639
[18 empty] | 0 |  | Гинтер Любовь Антоновна (ИП) | 1573.2203
[18 empty] | 0 |  | Компания Выбор (ООО) | 1665.7627 | Компания Выбор (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Кондитерский холдинг Королевский (ООО) | 1121.484 | Кондитерский холдинг Королевский (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Абдулова Виктория Шарифовна (ИП) | 1758.2947 |  |  | 1669.8268
[18 empty] | 0 |  | Ангара групп (ООО) | 1769.3676 |  |  | 1623.2178
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка канцелярских товаров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 766.764 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Батуева Светлана Геннадьевна (ИП) | 720.131 |  | 1о | 629.6528 | 766.764 | Батуева Светлана Геннадьевна (ИП) | 629.6528 | 629.6528 | 31705692198 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-01 | 2017-11-17 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-30 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-29 | 31.05.2018 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от .19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Волков Александр Георгиевич (ИП) | 635.8274 |  |  | 635.8274
[18 empty] | 0 |  | Цыбиков Беликто Дамдинович (ИП) | 614.949 | Цыбиков Беликто Дамдинович (ИП) |  | 614.949
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 766.446 |  |  | 766.446
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка полиграфической продукции по технике безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1020.8061 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | НОВОУРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ (ООО) | 808.452 |  | 1о | 502.2102 | 1020.8061 | НОВОУРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ (ООО) | 592.6081 | 502.2102 | 31705697900 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-11-02 | 2017-11-15 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-30 | 2017-12-19 | 2017-12-30 | 2017-12-19 | 31.05.2018 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от .19.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 919.955 |  |  | 606.7717
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом УралЮрИздат (ООО) | 1008.27 |  |  | 574.6316
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги ПФО | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 151.385 | Сравнительная матрица | 152.5071 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 151.385 |  | 0 |  | 151.385 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 178.6343 | 151.385 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-01-31 | 2017-02-02 | 2017-01-31 | 2017-02-02 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Внесение изменений протоколом ЦКК №5 от 16.01.2017 г в части стоимости (152.50711), способа закупки, сроков объявления.
1 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 455.0041 | Справочник цен (мониторинг) | 549.3304 | ООК | ООК | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 455.0041 |  |  |  | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-28 | 2017-01-17 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-02-28 |  | 2017-03-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016 г., вопрос №81 - О внесении изменения в стоимость и сроки закупки)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка автошин к грузовым автомобилям, сельскохозяйственной и специальной технике | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1415.5038 | Справочник цен (мониторинг) | 1415.5038 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | ВЕКТРА (ООО) | 1106.4848 |  | 1о | 1106.4848 | 1415.5038 | ВЕКТРА (ООО) | 1305.6511 | 1106.484 | 31604326216 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 2016-12-09 | 2017-01-13 |  |  |  |  | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-03-15 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[19 empty] | FALSE | Компания Альком (ООО) | 1230.4949 |  |  | 1230.494
[19 empty] | FALSE | ТоргПромСнаб (ООО) | 1415.478 |  |  | 1415.478
[19 empty] | FALSE | ЭФЕС (ООО) | 1415.478 |  |  | 1415.478
[19 empty] | FALSE | ТЛК (ООО) | 1415.5038 |  |  | 1415.5038
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 461.412 | Справочник цен (мониторинг) | 461.412 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Артул (ООО) | 461.412 |  | 1о | 291.9204 | 461.412 | Артул (ООО) | 344.4661 | 291.9204 | 31604325737 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 2016-11-21 | 2016-12-28 |  |  |  |  | 2017-01-15 | 2017-02-07 | 2017-01-15 | 2017-02-07 | 2017-03-09 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[19 empty] | FALSE | Научно-технический центр ПИК (ООО) | 378.7509 |  |  | 364.4068
[19 empty] | FALSE | ЭнергоАльянс (ООО) | 440.258 |  |  | 440.258
[19 empty] | FALSE | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 461.412 |  |  | 461.412
[19 empty] | FALSE | Росинструмент (АО) | 303.7732 | Росинструмент (АО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 889.7472 | Справочник цен (мониторинг) | 889.7472 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Ландора (ООО) | 885.6 |  | 2о | 683.05 | 889.7472 | Ландора (ООО) | 805.999 | 683.05 | 31604326824 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 2016-11-22 | 2016-12-30 |  |  |  |  | 2017-01-15 | 2017-01-31 | 2017-01-15 | 2017-01-31 | 2017-03-02 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[19 empty] | FALSE | Компания Уралбумторг (ООО) | 687.312 |  |  | 683.0508
[19 empty] | FALSE | АлтайОптОфис (ООО) | 889.6271 |  |  | 889.6271
[19 empty] | FALSE | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 889.7472 |  |  | 889.7472
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты электротехнических | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 970.182 | Справочник цен (мониторинг) | 970.182 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 1221.784 |  | 1о | 1221.784 | 970.182 | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 1441.7051 | 1221.784 | 31604364600 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 2016-12-15 | 2017-01-20 |  |  |  |  | 2017-01-15 | 2017-01-30 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | 2017-06-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Протоколом ЦКК №02 от 11.01.2017 г. согласован допуск участников с превышением стоимости закупки.
[19 empty] | FALSE | Электроприбор (ООО) | 1341.039 |  |  | 1341.039
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструм.для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 761.8864 | Справочник цен (мониторинг) | 761.8864 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | СФЕРОТЕК (ООО) | 719.5059 |  | 1о | 593.22 | 761.8864 | СФЕРОТЕК (ООО) | 699.9996 | 593.22 | 31604362643 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-22 | 2016-12-12 | 2017-01-27 |  |  |  |  | 2017-01-15 | 2017-02-09 | 2017-01-15 | 2017-02-09 | 2017-10-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[19 empty] | FALSE | Верхолаз (ООО) | 715.9551 | Верхолаз (ООО)
[19 empty] | FALSE | Доминанта (ООО) | 677.727 | Доминанта (ООО)
[19 empty] | FALSE | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 737.0717 |  |  | 737.071
[19 empty] | FALSE | САМОСПАС (ООО) | 756 |  |  | 594.067
[19 empty] | FALSE | Техноавиа-Красноярск (ООО) | 761.8864 |  |  | 688.974
[19 empty] | FALSE | ТоргПромСнаб (ООО) | 761.8864 | ТоргПромСнаб (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1114.27 | Справочник цен (мониторинг) | 714.8 | ОЗЦ | ОЗЦ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1114.27 |  |  |  | 31604516510 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-19 | 2017-01-18 | 2017-01-18 |  |  |  |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). . Выписка ЦКК №124 от 08.12.2016, вопрос №27 - Внесение изменения в стоимость закупки
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 4973.0464 | Справочник цен (мониторинг) | 5372.5164 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | НИКА (ООО) | 4973.0464 |  | 0 |  | 4973.0464 | НИКА (ООО) | 5868.1948 | 4973.0464 | 31704669856 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-16 | 2017-02-03 | 2017-03-01 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-01 | 17-01_4-ГАЭС | 2017-04-01 | 2017-04-04 | 2017-03-20 | 2017-04-04 | 2018-04-04 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77); Внесение изменений протоколом ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №130 от 22.12.2016, подписан 26.12.2016 г., вопрос №8 в части изменения стоимости и сроков проведения закупки; Стоимость предложения, указанная в оферте 4 973 046,40 без НДС
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 7420.7822 | Справочник цен (мониторинг) | 7420.7822 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 7420.7822 |  | 0 |  | 7420.7822 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 8756.523 | 7420.7822 | 31604427939 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-05 | 2016-12-21 | 2016-12-29 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-29 | 16-57_3-ГАЭС | 2017-03-20 | 2017-01-11 | 2017-03-20 | 2017-01-11 | 2018-01-11 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
1 | [9 empty] | Услуги | Поверка измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 579.296 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 408 |  | 1о | 283.0508 | 579.296 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 334 | 283.0508 | 31705014126 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-10 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-06-26 | 2017-07-28 | 2017-06-26 | 2018-01-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №29)
[18 empty] | 0 |  | КВАРЦ ГРУПП (ООО) | 424.5883 |  |  | 284.6742
[18 empty] | 0 |  | ЮжУРАЛэнергосервис (ООО) | 547 |  |  | 292.7627
[18 empty] | 0 |  | Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай (ФБУ) | 579.296 |  |  | 579.296
1 | [9 empty] | СМР | На право заключения энергосервисного договора. направленного на снижение технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 269525.207 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Алтайэнергосбыт (АО) | 269525.2079 |  | 1о | 212957.411 | 269525.207 | Алтайэнергосбыт (АО) | 251289.745 | 212957.411 | 31604108895 | etp.rosseti.ru | 2016-09-30 | 2016-09-19 | 2017-01-11 | 2017-04-03 |  |  |  |  | 2017-05-01 | 2017-08-18 | 2017-05-01 | 2017-08-18 | 2017-10-17 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 66 от 01.09.2016. вопрос №.9; Решением ПДКК от 20.02.2017. протокол № 16-1103/06. 16-1103/07 перенесены сроки рассмотрения и подведения итогов
[18 empty] | 0 |  | По наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей Дальтехэнерго (ЗАО) | 269524.5763 | По наладке. совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей Дальтехэнерго (ЗАО)
[18 empty] | 0 |  | СпецСервис (ООО) | 269491.5254 |  |  | 213135.593
[18 empty] | 0 |  | Ростелеком (ПАО) | 269525.2079 | Ростелеком (ПАО)
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги ПФО | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1488.5958 | Сравнительная матрица | 1488.6 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1488.5958 |  | 0 |  | 1488.5958 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1756.543 | 1488.5958 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-01-31 | 2017-01-19 | 2017-01-31 | 2017-01-19 | 2017-12-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 05 от 16.01.2017. вопрос 5- внесение изменений в способ. стоимость и сроки проведения закупки
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке и техническому обслуживанию средств измерений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3225 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 3225 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 3225 |  | 0 |  | 3225 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 3805.5 | 3225 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-02-20 | 2017-02-06 | 2017-02-20 | 2017-02-06 | 2017-12-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по экспертизе приборов учета | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 811.926 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 812 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 812 |  | 0 |  | 811.926 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 958.0727 | 811.926 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 28 от 15.03.2017. вопрос 12 -внесение изменений в стоимость и сроки
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по инспекционному контролю сертифицированной электрической энергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 515.6068 | Сводный сметный расчет | 515.6068 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ЭлектроСертификация (АНО) | 515.6068 |  | 0 |  | 515.6068 | ЭлектроСертификация (АНО) | 515.6068 | 515.6068 | [6 empty] | п. 5.11.1.13 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-08-22 | 2017-10-16 | 2017-09-01 | 2017-10-16 | 2018-01-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
1 | [9 empty] | Услуги | Проведение экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений в 2017г | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 765.532 | Сравнительная матрица | 1325 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Техническая экспертиза (ООО) | 538.9824 |  | 1з | 489.984 | 765.532 | Техническая экспертиза (ООО) | 489.984 | 489.984 | 31604508080 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-16 | 2016-12-30 | 2017-01-27 |  |  |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-02-14 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 121 от 24.11.2016. вопрос 7 - внесение изменений в стоимость. сроки проведения и наименование закупки
[18 empty] | 0 |  | Центр Экспертиз Техносервис и контроль (ООО) | 570 |  |  | 535
[18 empty] | 0 |  | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 757.976 |  |  | 530.5832
[18 empty] | 0 |  | Комплексные инженерные системы (ООО) | 762.9661 |  |  | 540
1 | [9 empty] | ОН | Аренда Свободного. 66а | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 23405.451 | Сравнительная матрица | 23405.451 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | НИЦ ЕЭС (ООО) | 23405.451 |  | 0 |  | 23405.451 | НИЦ ЕЭС (ООО) | 27618.4322 | 23405.451 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2018-01-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
1 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4218.073 | Справочник цен (мониторинг) | 4300 | ООК | ООК | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4218.073 |  |  |  | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 |  | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  | 4.2.2. Вынести вопрос на заседание Центральной конкурсной комиссии о внесении изменений в техническое задание и повторном проведении закупочной процедуры | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016. вопрос 81 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки
1 | [9 empty] | Услуги | Комплексное обслуживание помещений и территории филиала | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 21952.5 | Сравнительная матрица | 22711.8 | ООК | ООК | 2 | 2 | Апрель-Сервис (ООО) | 21949.1525 |  | 1о | 21949.1525 | 21952.5 | Апрель-Сервис (ООО) | 25900 | 21949.1525 | 31604326410 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 2017-01-24 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-01-31 | 2017-02-16 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2018-01-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).Внесение изменений протоколом ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №105 от 03.11.2016 г.. вопрос №8. (изменение стоимости закупки (была 22711.80 без НДС). даты заключения договора.)
[18 empty] | 0 |  | Кравцов П.П. (ИП) | 26535.1 |  |  | 26535.1
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению поверки измерительных трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН) 6-110 кВ на месте эксплуатации | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2010 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1840 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 1750.5 |  | 1з | 1238.1 | 2010 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 1238.1 | 1238.1 | 31705024490 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-18 | 2017-05-12 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-19 | 2017-07-20 | 2017-06-19 | 2017-12-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 27 от 09.03.2017. вопрос 87 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК № 33 от 06.04.2017. вопрос 104 - внесение изменений в сроки проведения. Выписка ЦКК № 34 от 13.04.2017. вопрос 5 - внесение изменений в стоимость и наименование
[18 empty] | 0 |  | Эйч Ди Сервис (ООО) | 2005
[18 empty] | 0 |  | НПК (ООО) | 2010
[18 empty] | 0 |  | ЮжУРАЛэнергосервис (ООО) | 1953.5 |  |  | 1740.9
1 | [9 empty] | Услуги | Техническое обслуживание и поверка приборов учета (счетчики электроэнергии) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 622.5 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 622.5 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 715 |  | 0 |  | 807.5 |  |  |  | 31704923178 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-23 | 2017-04-10 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 27 от 09.03.2017. вопрос 87 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК № 28 от 15.03.2017. вопрос 11 - внесение изменений в наименование закупки
[18 empty] | 0 |  | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 755
1 | [9 empty] | Услуги | Техническое обслуживание и поверка приборов учета (счетчики электроэнергии) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 807.5 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 780.6 |  | 1з | 562 | 807.5 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 562 | 562 | 31705220782 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-14 | 2017-06-30 | 2017-07-20 |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-07-24 | 2017-09-28 | 2017-07-24 | 31.12.2017 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017 вопрос №11.
[18 empty] | 0 |  | Технический центр Электрум (ООО) | 677.2881 | Технический центр Электрум (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Красноярскэнергосбыт (ПАО) | 806.8886 |  |  | 747.92
1 | [9 empty] | Услуги | Предоставление гостиничных номеров для временного проживания персонала филиала. командированного в связи с производственной необходимостью в г. Красноярск | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2421.3 | Сравнительная матрица | 2508 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | БЕТА (ООО) | 2421.3 |  | 1о | 2421.3 | 2421.3 | БЕТА (ООО) | 2421.3 | 2421.3 | 31604353826 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-21 | 2016-12-09 | 2016-12-30 |  |  |  |  | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 1. Отменить проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и поверке приборов учета (счетчики электроэнергии) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» с целью корректировки требований закупочной документации и технического задания. | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).Внесение изменений протоколом ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №105 от 03.11.2016 г.. вопрос №10. (изменение способа. стоимости закупки (была 2508.00 без НДС). даты заключения договора. предмета закупки)
[18 empty] | 0 |  | Марлен (ООО) | 2421.3 |  |  | 2421.3
[18 empty] | 0 |  | Север (ООО) | 2421.3 |  |  | 2421.3
1 | [9 empty] | Охрана | Заключение договора на охрану здания исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири» расположенного по адресу: г. Красноярск . ул. Бограда. 144 а. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1665.585 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЧОП Печенег (ООО) | 1665.585 |  | 0 |  | 1665.585 | ЧОП Печенег (ООО) | 1665.585 | 1665.585 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3 | 2017-02-01 | 2017-01-20 | 2017-01-01 | 2017-01-20 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017. вопрос №.7
1 | [9 empty] | Услуги | Комплексное обслуживание помещений и территории филиала | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1995.419 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Апрель-Сервис (ООО) | 1995.334 |  | 0 |  | 1995.419 | Апрель-Сервис (ООО) | 2354.4941 | 1995.334 | Ф701058/31604326410 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-30 | 1-КЭ | 2017-02-01 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-01-31 | 2017-02-28 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 06/1 от 18.01.2017. вопрос №1.
1 | - Реконструкция ВЧ обработки ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская. ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая - ВОЛС по ВЛ 110кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 - Остров Отдыха - Предмостная - РУС ЕЦССЭ и ВОЛСпо ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская ВОЛС по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 - БНС ТЭЦ-2 - ПС Каптыревская систем. телемех.. ПС НПС Каштан систем. телемех.. ПС Партизанская систем. телемех. - ПС Каптыревская систем. Связи. ПС НПС Каштан систем. Связи. ПС Партизанская систем. Связи. ПС Чунояр систем. Связи | 500_КЭ 175_КЭ 452_КЭ 57_КЭ (б) 59_КЭ (б) | декабрь 2019 декабрь 2018 декабрь 2017 декабрь 2017 декабрь 2017 | [6 empty] | Услуги | Оказание услуг грузопассажирским транспортом | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2857.1429 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СИБ АВТОТРАНС (ООО) | 1980 | СИБ АВТОТРАНС (ООО) | 0 |  | 2000 |  |  |  | 31704750956 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-03 | 2017-03-06 | 2017-03-24 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | 5. Рекомендовать в случае необходимости провести закупочную процедуру повторно по факту корректировки Центром ответственности параметров закупки. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017. вопрос №18.
[18 empty] | 0 |  | РУСАВТО (ООО) | 2000 | РУСАВТО (ООО)
1 | [9 empty] | ОН | Передача Арендодателем (ОАО «Гостиница Красноярск») во временное владение и пользование Арендатору (ПАО «МРСК Сибири») нежилое помещение. общей площадью 98.90. расположенного по адресу: Россия. Красноярский край. г. Красноярск. ул. Урицкого. д. 94. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 691.461 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Гостиница Красноярск (ОАО) | 691.461 |  | 0 |  | 691.461 | Гостиница Красноярск (ОАО) | 815.924 | 691.461 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-02-01 | 2017-03-16 | 2017-02-01 | 2017-03-16 | 2018-02-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №16.
1 | Реконструкция здания по адресу Бограда 144а | Н_530_КЭ | [7 empty] | Работы | Выполнить работы по монтажу. с поставкой оборудования. системы вен-тиляции и кондиционирования на 6-ом этаже здания расположенного по адресу: г. Красноярск. ул. Бограда. д. 144А для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 6540.2157 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ИнТехно (ООО) | 4575 |  | 2о | 4208.747 | 4578.151 | ИнТехно (ООО) | 4966.3215 | 4208.747 | 31704899037 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-03-27 | 2017-04-05 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-04-05 | 2017-06-30 | 2017-04-05 | 2017-05-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №24.
[18 empty] | 0 |  | Инженерные технологии (ООО) | 4344.089 |  |  | 4252.526
[18 empty] | 0 |  | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 4578.151 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | РСО-Энерго (ООО) | 4578.151 |  |  | 4578.151
[18 empty] | 0 |  | Красноярскэлектросервис (ООО) | 4578.151 | Красноярскэлектросервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 4578.151 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
1 | [9 empty] | ОН | Предоставление ПАО «МРСК Сибири» в аренду земельного участка с кадастровым номером: 24:50:0700261:1211 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 26669.487 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА | 26669.487 |  | 0 |  | 26669.487 | ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА | 26669.487 | 26669.487 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-30 | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 2017-05-31 | 2066-05-19 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №18.
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | Работы | Выполнить монтажные работы. с поставкой материалов и оборудования. по реконструкции лифтового оборудования по адресу: г. Красноярск. ул. Бограда. д.144А для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярск-энерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 5126.201 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | КСК-Монтаж (ООО) | 3580.3407 |  | 1о | 3580.3407 | 3588.3407 | КСК-Монтаж (ООО) | 4224.802 | 3580.3407 | 31704949241 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-18 | 2017-06-20 | 2017-05-18 | 2017-06-17 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №22.
[18 empty] | 0 |  | ИнТехно (ООО) | 3588.3407 |  |  | 3588.3407
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | Работы | выполнение работ по изготовлению и монтажу вывески на крыше зда-ния по адресу: г. Красноярск. ул. Бограда. д. 144А. и изготовление и монтаж доски почета для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3618.6786 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Графика (ООО) | 2340 |  | 1з | 2340 | 2533.075 | Графика (ООО) | 2340 | 2340 | 31704949253 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-24 | 2017-06-20 | 2017-05-24 | 2017-07-23 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №24.
[18 empty] | 0 |  | Экслим (ООО) | 1245.8262 | Экслим (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Савченко Татьяна Сергеевна (ИП) | 1200 | Савченко Татьяна Сергеевна (ИП)
[18 empty] | 0 |  | Федоров Глеб Валентинович (ИП) | 2533.0754 | Федоров Глеб Валентинович (ИП)
[18 empty] | 0 |  | РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ОРИЕНТИР-М (ООО) | 2533.0754 |  |  | 2533.0754
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | Услуги | Оказание услуг по перевозке мобильной модульной подстанции | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3625.3271 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | КейТи-Транс Авто (ООО) | 2537.729 |  | 0 |  | 2537.729 | КейТи-Транс Авто (ООО) | 2994.5202 | 2537.729 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-04-14 | 2017-04-11 | 2017-04-14 | 2017-04-11 | 2017-05-11 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 52
1 | [9 empty] | ОН | Предоставление ПАО «МРСК Сибири» в аренду земельного участка с кадастровым номером: 24:46:0000000:13876 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1495.1776 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Администрация города Дивногорска | 1495.1776 |  | 0 |  | 1495.1776 | Администрация города Дивногорска | 1495.1776 | 1495.1776 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-08-31 | 2017-07-20 | 2017-08-31 | 2017-07-20 | 2027-07-18 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №17.
1 | [9 empty] | ОН | Предоставление ПАО «МРСК Сибири» в аренду земельного участка с ка-дастровым номером: 24:50:0300231:1 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 892.6193 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА | 892.6193 |  | 0 |  | 892.6193 | ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА | 892.6193 | 892.6193 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-31 | 2017-05-26 | 2017-07-31 | 2017-05-26 | 2066-05-14 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №18.
1 | [9 empty] | ОН | Предоставление ПАО «МРСК Сибири» в аренду земельного участка с ка-дастровым номером: 24:50:0400012:1 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3337.5401 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА | 3337.5401 |  | 0 |  | 3337.5401 | ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА | 3337.5401 | 3337.5401 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-31 | 2017-05-29 | 2017-07-31 | 2017-05-29 | 2066-05-17 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №19.
1 | [9 empty] | ОН | Передача Арендодателем (ИП Казакевич Е.И) во временное владение и пользование Арендатору (ПАО «МРСК Сибири») нежилое здание. общей площадью 334.0. расположенного по адресу: Россия. Красноярский край. г. Красноярск. пр. Мира. зд. 81 "Г". | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 9360 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Казакевич Е.И (ИП) | 9360 |  | 0 |  | 9360 | Казакевич Е.И (ИП) | 9360 | 9360 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-06-01 | 2017-05-15 | 2017-06-01 | 2017-05-15 | 2020-05-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №20.
1 | [9 empty] | ОН | Приобретение ПАО «МРСК Сибири» в собственность земельного участка с кадастровым номером: 24:11:0000000:18052 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 6190.5 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Буц Александр Степанович (ИП) | 6190.5 |  | 0 |  | 6190.5 | Буц Александр Степанович (ИП) | 6190.5 | 6190.5 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-03 | 55 | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-31 | 2017-08-04 | 2017-08-06 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 55 от 03.08.2017 вопрос № 37.
1 | [9 empty] | Работы | Выполнение работ по обследованию воздушных линий электропередач филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 12855.9322 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ (АО) | 11016.9 |  | 0 |  | 12855.9322 | ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ (АО) | 12999.942 | 11016.9 | 31705141255 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-05 | 2017-06-26 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-29 | 49 | 2017-07-24 | 2017-07-07 | 2017-08-28 | 2017-07-07 | 2017-10-15 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017. вопрос №7. Выписка ЦКК № 49 от 29.06.2017. вопрос 11 - заключение договора с ЕИ
[18 empty] | 0 |  | ОПТЭН ЛИМИТЕД (ЗАО) | 10666.1005 | ОПТЭН ЛИМИТЕД (ЗАО)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | Услуги | Оказание услуг спецтехникой | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 13691.0415 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | РУСАРМ (ООО) | 8556.2022 |  | 1о | 8412.4463 | 9583.7291 | РУСАРМ (ООО) | 9583.7291 | 8121.8043 | 31705311743 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-11 | 2017-08-17 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-10-09 | 2017-10-02 | 2017-10-20 | 2017-10-02 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 49 от 29.06.2017 вопрос № 15
[18 empty] | 0 |  | СИБ АВТОТРАНС (ООО) | 9392.0545 |  |  | 8433.6816
1 | [9 empty] | Услуги | Дополнительное соглашение № 2 к договору от 28.12.2016 г № 8794R/242/1836/6/18.2400.11043.16 по оказанию услуг страхования от несчастных случаев и болезней работников филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3.328 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АльфаСтрахование (ОАО) | 3.328 |  | 0 |  | 3.328 | АльфаСтрахование (ОАО) | 3.9271 | 3.328 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-07-06 | 50 | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2020-02-26 | 07.08.2017 - ДС было подписано КрЭ с ошибкой. будут переподписывать | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017 вопрос № 13).
1 | [9 empty] | Услуги | Кадастровые работы по установлению охранных зон в отношении под-станций. воздушных и кабельных линий электропередачи. ТП. РП. КТП технологически связанных с воздушными и кабельными линиями элек-тропередачи. находящихся в зоне обслуживания филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 12770.4532 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Сибирский кадастровый центр (ООО) | 11295.3646 | Геовектор (ООО) | 1о | 12678.2043 | 12770.4532 | Сибирский кадастровый центр (ООО) | 14960.281 | 12678.2043 | 31705435362 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-09-08 | 2017-10-03 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-19 | 2017-12-13 | 2017-10-19 | 2018-07-01 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 7).
[18 empty] | 0 |  | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО) | 12564.2852 | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Геовектор (ООО) | 12753.5543 | Геовектор (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Брянскземпроект (ООО) | 12770.4352 |  |  | 12770.4352
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 12770.4352 | Енисей Инжиниринг (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание рекламных услуг ( Лот -У0065Т) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 8474.5763 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СОКОЛ (АНО) | 8050.8475 |  | 1о | 8050.8475 | 8474.5763 | ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СОКОЛ (АНО) | 10000 | 8474.5763 | 31705450624 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-23 | 2017-09-12 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-09 | 2017-12-13 | 2017-10-09 | 2018-05-07 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №57 от 17.08.2017. вопрос № 26).
[18 empty] | 0 |  | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ ЕНИСЕЙ (АНО) | 8474.5763 |  |  | 8474.5763
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги ПФО | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 148.77 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 148.77 |  | 0 |  | 148.77 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 175.5486 | 148.77 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-09-14 | 64 | 2017-09-30 | 2017-09-25 | 2017-09-30 | 2017-09-25 | 2018-02-01 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №64 от 14.09.2017. вопрос № 9).
1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Молодежная" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ | 3002_КЭ | декабрь 2018 | 46 |  | 80 |  |  |  | ТС | Оказание услуг по перевозке мобильной модульной подстанции | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1114.9068 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | КейТи-Транс Авто (ООО) | 780.4348 |  | 0 |  | 780.4348 | КейТи-Транс Авто (ООО) | 920.913 | 780.4348 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-09-07 | 62 | 2017-09-15 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-14 | 2017-09-24 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 14)
1 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт автогидроподъемников. кранов. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1641.3136 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СИГМА (ООО) | 1640.678 |  | 1з | 1569.9521 | 1641.3136 | СИГМА (ООО) | 1936.75 | 1641.3136 | 31705576413 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-29 | 2017-10-23 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-30 | 2017-12-28 | 2017-11-30 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 66 от 21.09.2017. вопрос № 13)
[18 empty] | 0 |  | Голубь Александр Сергеевич (ИП) | 1641.3136 |  |  | 1641.3136
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг страхования от несчастных случаев и болезней работни-ков филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 0.0298 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АльфаСтрахование (ОАО) | 0.0298 |  | 0 |  | 0.0298 | АльфаСтрахование (ОАО) | 0.0298 | 0.0298 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-09-28 | 69 | 2017-10-10 | 2017-10-19 | 2017-10-10 | 2017-10-19 | 2020-05-20 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 69 от 28.09.2017. вопрос № 3)
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание энергосервисных услуг по снижению потерь электрической энергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 968.8586 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СпецСервис (ООО) | 968.8586 |  | 0 |  | 968.8586 | СпецСервис (ООО) | 1143.2531 | 968.8586 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-10-05 | 70 | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 2023-01-11 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 70 от 05.10.2017. вопрос № 14)
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги почтовой связи по приему. обработке. пересылке и доставке (вру-чению) всех видов почтовых отправлений. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2542.3729 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 2542.3729 |  |  |  | 2542.3729 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 3000 | 2542.3729 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-10-05 | 70 | 2017-11-01 | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 2017-10-25 | 2018-10-31 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 70 от 05.10.2017. вопрос № 15)
1 | Реконструкция здания по адресу: ул. Бограда. 144а | 530_КЭ | 2018-06-01 | [6 empty] | Работы | Выполнение работ по реконструкции входной группы внутреннего двора по адресу: г. Красноярск. ул. Бограда. д.144А для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 5130.1971 | Локальный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЭЛСИБ (ООО) | 3589.8668 |  | 1о | 3589.8668 | 3591.138 | ЭЛСИБ (ООО) | 4236.0428 | 3589.8668 | 31705636006 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-10-30 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-11-20 | 2018-01-28 | 2017-11-20 | 2017-12-20 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 72 от 12.10.2017. вопрос № 6)
[18 empty] | 0 |  | Малахит (ООО) | 3591.138 |  |  | 3591.138
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги ПФО | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1624.8696 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1624.8696 |  | 0 |  | 1624.8696 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1917.3461 | 1624.8696 | 31705704163 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-14 | 2017-11-30 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-30 | 113Р-КЭ | 2017-12-28 | 2017-12-11 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-29 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017. вопрос № 21)
1 | [9 empty] | Услуги | Образовательные услуги | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 420.6 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 420.6 |  |  |  | 420.6 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 420.6 | 420.6 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-02 | 78 | 2017-11-15 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 2017-11-13 | 2018-02-01 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 78 от 02.11.2017. вопрос №13)
1 | [9 empty] | Услуги | Проведение экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 564.0768 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | РосГеоПроект (ООО) | 564 |  | 1з | 315 | 564.0768 | РосГеоПроект (ООО) | 371.7 | 315 | 31705775663 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-23 | 2017-12-11 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-11 | 2017-12-31 | 2018-01-11 | 2018-09-01 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 80 от 20.11.2017. вопрос № 4)
[18 empty] | 0 |  | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 474.1406 |  |  | 422.9334
[18 empty] | 0 |  | Центр Экспертиз Техносервис и контроль (ООО) | 425 |  |  | 420
[18 empty] | 0 |  | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО) | 460 | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Проведение экспертизы промышленной безопасности подъемных соору-жений | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3929.2599 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Городская клиническая больница (КГБУЗ) | 3929.2599 |  | 0 |  | 3929.2599 | Городская клиническая больница (КГБУЗ) | 3929.2599 | 3929.2599 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-20 | 80 | 2017-12-31 | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 2017-12-04 | 2018-06-02 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 80 от 20.11.2017. вопрос № 6)
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 | 14665 |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ТС | Оказание услуг спецтехникой | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 812.1804 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | РУСАРМ (ООО) | 812.1804 |  |  |  | 812.1804 | РУСАРМ (ООО) | 958.3729 | 812.1804 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-07 | 85 | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-03-30 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №85 от 07.12.2017. вопрос № 12).
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг страхования от несчастных случаев и болезней работников филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 6.0731 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АльфаСтрахование (ОАО) | 6.0731 |  |  |  | 6.0731 | АльфаСтрахование (ОАО) | 6.0731 | 6.0731 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-14 | 87 | 2017-12-25 | 2017-12-28 | 2017-12-25 | 2017-12-28 | 2020-07-29 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №87 от 14.12.2017. вопрос № 16).
1 | [9 empty] | ОН | Аренда движимого имущества - Мобильной подстанции 110/10-6 кВ 25 МВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 23781.3242 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Тюменьэнерго (АО) | 23781.3242 |  |  |  | 23781.3242 | Тюменьэнерго (АО) | 28061.9625 | 23781.3242 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-25 | 93 | 2017-12-29 | 2017-12-08 | 2017-12-29 | 2017-12-08 | 2019-10-31 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №93 от 25.12.2017. вопрос № 1).
1 | [9 empty] | Услуги | Аренда помещений пр. Свободный, 66 А | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 25164 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | НИЦ ЕЭС (ООО) | 25164 |  | 0 |  | 25164 | НИЦ ЕЭС (ООО) | 29693.52 | 25164 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-28 | 82 | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2018-02-01 | 2017-12-20 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №82 от 28.11.2017. вопрос № 1).
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка автомобилей TOYOTA CAMRY | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2519.0671 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ТЦ Магистральная (ООО) | 1761.6525 |  | 1о | 1761.6525 | 1763.347 | ТЦ Магистральная (ООО) | 2078.75 | 1761.6525 | 31705062594 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-27 | 2017-05-15 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-05-25 | 2017-07-20 | 2017-05-25 | 2017-07-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 17
[18 empty] | 0 |  | МА МОТОРС (ООО) | 1763.3475 |  |  | 1763.3475
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка мебели | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1181.4691 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 8 | 8 | ФЕЛИКС-КРАСНОЯРСК (ООО) | 560.1441 |  | 1з | 560.1441 | 1181.4691 | ФЕЛИКС-КРАСНОЯРСК (ООО) | 660.97 | 560.1441 | 31705130719 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-30 | 2017-06-21 |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-06-28 | 2017-08-28 | 2017-06-28 | 2017-07-28 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №23.
[18 empty] | 0 |  | Сибстройсервис плюс (ООО) | 871.1 |  |  | 871.1
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 1181.4691 |  |  | 1181.4691
[18 empty] | 0 |  | МЕБЕЛЬНЫЙ ДВОР (ООО) | 1170 |  |  | 727.3
[18 empty] | 0 |  | РЕЛАЙН (ООО) | 833.4 |  |  | 833.4
[18 empty] | 0 |  | УФАМЕБЕЛЬ (ООО) | 828.515 |  |  | 722.414
[18 empty] | 0 |  | ЭЛИТ-МЕБЕЛЬ (ООО) | 800.6844 |  |  | 720.616
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1180.289 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий медицинского назначения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2129.3028 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 1 | 1 | Сибпромэнерго (ООО) | 2667.04 | Сибпромэнерго (ООО) | 0 |  | 2129.3028 |  |  |  | 31705337243 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-19 | 2017-08-16 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-09-27 |  | 2017-10-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017 вопрос № 14).
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий медицинского назначения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2129.3028 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | БросКом (ООО) | 2124.152 |  | 0 |  | 2129.3028 |  |  |  | 31705751526 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-17 | 2017-12-08 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 78 от 02.11.2017. вопрос №15)
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 2795.968 | Сибпромэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 4068.0355 | МетЭнергоПром (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка мебели | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 753.7945 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ДЭФО - Красноярск (ООО) | 685.1729 |  | 1о | 677.6349 | 753.7945 | ДЭФО - Красноярск (ООО) | 799.6092 | 677.6349 | 31705418135 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-14 | 2017-09-01 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-11 | 2017-11-28 | 2017-10-11 | 2017-11-10 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 33).
[18 empty] | 0 |  | Командор-Ритейл (ООО) | 739.7314 |  |  | 739.7314
1 | [9 empty] | МТРиО | Детские новогодние подарки | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1581 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Торговая компания Омега (ООО) | 1566.1017 |  | 1о | 1139.2317 | 1581 | Торговая компания Омега (ООО) | 1344.2934 | 1139.2317 | 31705418184 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-08-14 | 2017-08-29 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-03 | 2017-12-13 | 2017-10-03 | 2017-12-15 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №55 от 03.08.2017. вопрос № 34).
[18 empty] | 0 |  | Компания Милан (ООО) | 1404 |  |  | 1151.04
[18 empty] | 0 |  | Компания Выбор (ООО) | 1484.4 |  | 1о | 1326.3
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка знаков и плакатов безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1898.5752 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Производственная компания Сибирь (ООО) | 1802.9593 |  | 1о | 815.7005 | 1898.5752 | Производственная компания Сибирь (ООО) | 962.5266 | 815.7005 | 31705434904 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-09-28 |  |  |  |  | 2017-10-26 | 2017-10-09 | 2017-12-13 | 2017-10-09 | 2017-11-08 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017. вопрос № 6).
[18 empty] | 0 |  | Доброхвалов Алексей Алексеевич (ИП) | 1500.7786 | Доброхвалов Алексей Алексеевич (ИП)
[18 empty] | 0 |  | Графика (ООО) | 1518.86 |  |  | 1138.0059
[18 empty] | 0 |  | СанПаулоПринт (ООО) | 1666.9876 |  |  | 831.6145
[18 empty] | 0 |  | ТавридаСнаб (ООО) | 1329.404 |  |  | 1025.6321
[18 empty] | 0 |  | ГАСЗНАК (ООО) | 1892.9395 |  |  | 1892.9395
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1328.9549 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ТЕХНО-ЦЕНТР ИСТОК-БАНКОСЕРВИС (ООО) | 1180.9014 |  | 1о | 1180.9014 | 1328.9549 | ТЕХНО-ЦЕНТР ИСТОК-БАНКОСЕРВИС (ООО) | 1393.4636 | 1180.9014 | 31705526783 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-15 | 2017-09-21 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-12 | 2017-12-28 | 2017-10-12 | 2017-11-11 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017. вопрос № 34)
[18 empty] | 0 |  | Информационно-технический центр Ф1 (ООО) | 1256.2065 |  |  | 1256.2065
[18 empty] | 0 |  | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1328.5685 |  |  | 1248.8312
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка канцелярских товаров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1012.7266 | Справочник цен (мониторинг) | 1012.7266 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Канцпрайс (ООО) | 681.8496 |  | 1о | 577.0358 | 1012.7266 | Канцпрайс (ООО) | 680.9022 | 577.0358 | 31705746556 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-25 | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | АДОНИС - БИБЛ (ООО) | 921.3578 |  |  | 580.5784
[18 empty] | 0 |  | НСК ПОВОЛЖЬЕ (ООО) | 950.3827
[18 empty] | 0 |  | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1012.7266 |  |  | 648.1503
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка продуктов питания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1003.8437 | Справочник цен (мониторинг) | 1003.8437 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | БросКом (ООО) | 999.628 |  | 1о | 999.628 | 1003.8437 | БросКом (ООО) |  |  | 31705745241 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-12-14 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | СТАНДАРТ (ООО) | 1003.8437 |  |  | 1003.8437
[18 empty] | 0 |  | Партнер (ООО) | 1003.8437 |  |  | 1003.8437
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инвентаря и товаров для спорта | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 554.2561 | Справочник цен (мониторинг) | 554.2561 | ОЗЦ | ОЗЦ | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 554.2561 |  |  |  | 31705742440 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 |  | 2017-11-27 | [6 empty] | 2017-12-31 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка полиграфической продукции для общехозяйственных нужд | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1114.9891 | Справочник цен (мониторинг) | 1114.9891 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | АДОНИС - БИБЛ (ООО) | 429.1084 |  | 1о | 429.1084 | 1114.9891 | АДОНИС - БИБЛ (ООО) | 506.3479 | 429.1084 | 31705751760 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-17 | 2017-11-23 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-26 | 2017-12-31 | 2017-12-26 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | НОВОУРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ (ООО) | 919.42 |  |  | 919.42
[18 empty] | 0 |  | Полис (ООО) | 853.254 |  |  | 853.254
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка полиграфической продукции по технике безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1166.2489 | Справочник цен (мониторинг) | 1166.2489 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | НОВОУРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ (ООО) | 900.959 |  | 1о | 714.3827 | 1166.2489 | НОВОУРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ (ООО) | 842.9716 | 714.3827 | 31705751756 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-17 | 2017-11-23 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2017-12-25 | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Издательство Гротеск (ООО) | 1026.6445 |  |  | 723.9245
[18 empty] | 0 |  | АВАНГАРД (ООО) | 1060.0045 |  |  | 757.2845
[18 empty] | 0 |  | Полис (ООО) | 821.516 |  |  | 821.516
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги ПФО | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 580.4797 | Сравнительная матрица | 580.52 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 684.966 |  | 0 |  | 580.4797 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 684.966 | 580.4797 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-12-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 05 от 16.01.2017. вопрос 5- внесение изменений в способ. стоимость и сроки проведения закупки
1 | [9 empty] | Услуги | Техническое диагностирование. обслуживание и ремонт автомобилей иностранного производства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2745.0295 | Справочник цен (мониторинг) | 2745.0295 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ЭТАЛОН (ООО) | 2745.029 |  | 1о | 1454.865 | 2745.0295 | ЭТАЛОН (ООО) | 2745.0295 | 2745.0295 | 31604436964 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-06 | 2016-12-27 | 2016-12-29 |  |  |  |  | 2017-03-28 | 2017-01-30 | 2017-03-28 | 2017-01-30 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[18 empty] | 0 |  | Тойота Сервис (ООО) | 2745.0295 |  |  | 2745.0295
[18 empty] | 0 |  | Кемавто (ООО) | 2745.0295 |  |  | 1537.216
1 | [9 empty] | Услуги | Поверка.калибровка оборудования и приборов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2703.118 | Справочник цен (мониторинг) | 2703.118 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 2703.118 |  | 0 |  | 2703.118 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 3189.6792 | 2703.118 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-02-24 | 2017-01-27 | 2017-02-24 | 2017-01-27 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по диагностике грузоподъемных механизмов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1213.0284 | Справочник цен (мониторинг) | 1213.0284 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | НАЯНА (ООО) | 1152.266 |  | 0 |  | 1213.0284 | НАЯНА (ООО) | 1318.884 | 1117.6983 | 31604544000 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 2017-01-12 | 2017-01-23 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-23 | 203-КуЭ | 2017-02-20 | 2017-02-02 | 2017-03-28 | 2017-02-02 | 2018-03-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 127 от 15.12.2016. вопрос 10 - внесение изменений в сроки проведения закупки
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по проведению технического осмотра транспортных средств | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 628 | Справочник цен (мониторинг) | 628 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ЭКСПЕРТ-АВТО (ООО) | 182.12 |  | 0 |  | 628 |  |  |  | 31604544053 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 2017-01-09 | 2017-02-06 |  |  |  |  | 2017-03-28 |  | 2017-03-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 127 от 15.12.2016. вопрос 13 - внесение изменений в сроки проведения закупки и принадлежность закупки к МСП
[18 empty] | 0 |  | СОДЕЙСТВИЕ ТРАНСПОРТУ КУЗНЕЦКДЕКРА (НП) | 528.9503
[18 empty] | 0 |  | ТехЛидер (ООО) | 565.2053
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению предварительных (при приеме на работу) и периодических медосмотров в г. Кемерово и в г. Новокузнецк | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7073.864 | Сравнительная матрица | 6415.2 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ (АО) | 6943 |  | 0 |  | 7073.864 | МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ (АО) | 6943 | 6943 | 31704659940 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 2017-02-02 | 2017-02-16 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 4-КуЭ | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2018-03-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 135 от 29.12.2016. вопрос 20 - внесение изменений в части стоимости. источника финансирования и сроков проведения закупки.
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению предварительных (при приеме на работу) и периодических медосмотров в г. Белово | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1840.017 | Сравнительная матрица | 1690 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области Центр здоровья Инской | 1542.996 |  | 0 |  | 1840.017 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области Центр здоровья Инской | 1542.996 | 1542.996 | 31704659914 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 2017-02-02 | 2017-02-16 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 3-КуЭ | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2018-03-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 135 от 29.12.2016. вопрос 19 - внесение изменений в части стоимости. источника финансирования и сроков проведения закупки.
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению предрейсовых. послерейсовых медицинских осмотров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7864.128 | Сравнительная матрица | 6249 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ (АО) | 7864.128 |  | 0 |  | 7864.128 | МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ (АО) | 7864.128 | 7864.128 | 31604592603 | etp.rosseti.ru | 2016-12-16 | 2016-12-28 | 2017-01-18 | 2017-01-30 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-30 | 207-КуЭ | 2017-03-14 | 2017-02-10 | 2017-03-14 | 2017-02-10 | 2018-02-10 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 130 от 22.12.2016. вопрос 16 - внесение изменений в стоимость. сроки предоставления услуг. источник финансирования
1 | [9 empty] | Охрана | Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации и выезду наряда полиции по сигналу «Тревога» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4004.721 | Сравнительная матрица | 4440 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ФГКУ УВО ВНГ России по Кемеровской области | 4440 |  | 0 |  | 4004.721 | ФГКУ УВО ВНГ России по Кемеровской области | 4004.721 | 4004.721 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-02-09 | 2017-04-10 | 2017-02-09 | 2017-04-10 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 27 от 09.03.2017. вопрос 44 - внесение изменений в части стоимсоти. и срока заключения договора
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по инспекционному контролю сертифицированной электрической энергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 193.3525 | Сводный сметный расчет | 193.3525 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ЭлектроСертификация (АНО) | 193.3525 |  | 0 |  | 193.3525 | ЭлектроСертификация (АНО) | 193.3525 | 193.3525 | [6 empty] | п. 5.11.1.13 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-09-16 | 2017-08-14 | 2017-09-01 | 2017-08-14 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
1 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4091.112 | Справочник цен (мониторинг) | 3671.2332 | ООК | ООК | 0 | [6 empty] | 4091.112 |  |  |  | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 |  | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016. вопрос 81 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по информационному обслуживанию: изготовлению и размещению информационных и аналитических сюжетов в СМИ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1287 | Коммерческое предложение | 1287 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ФГУП) | 1287 |  | 0 |  | 1287 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ФГУП) | 1518.66 | 1287 | 31604487341 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2017-01-12 | 2017-01-23 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-23 | 201-КуЭ | 2017-03-20 | 2017-02-02 | 2017-03-20 | 2017-02-02 | 2017-12-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016. вопрос 48 - внесение изменений в наименование и сроки проведения закупки
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по уборке помещений и территорий | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 18358.5 | Сравнительная матрица | 13768.87 | ООК | ООК | 3 | 3 | Благоустройство Запсиба (ООО) | 17319.339 |  | 1о | 17319.339 | 18358.5 | Благоустройство Запсиба (ООО) | 20436.82 | 17319.339 | 31704776675 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-03-03 | 2017-03-23 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-04-11 | 2017-05-20 | 2017-04-11 | 2018-04-11 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 15 от 02.02.2017. вопрос 21 - внесение изменений в стоимость. сроки и организатора закупки
[18 empty] | 0 |  | Соцкультбыт (ООО) | 17634.376 |  |  | 17634.376
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО) | 18310.308 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Комплекс кадастровых работ по формированию технических планов для постановки на государственный кадастровый учет (ГКУ) объектов капитального строительства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 545.95 | Сводный сметный расчет | 1216.1551 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 545.95 |  |  |  | 31705307996 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-10 |  | 2017-08-04 |  |  |  |  | 2017-09-01 |  | 2017-10-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 39 от 11.05.2017. вопрос 66 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК № 46 от 15.06.2017. вопрос 16 - исключение из ПЗ 2017. Выписка ЦКК № 49 от 29.06.2017 - внесение изменений в способ. стоимость и сроки проведения закупки
1 | [9 empty] | Услуги | Комплексное обследование ЗиС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2026.008 | Локальные сметы | 1861.7074 | ОЗП | ОЗП | 9 | 9 | ЭнергоПодряд (ООО) | 2026.008 |  | 1о | 837.288 | 2026.008 | ЭнергоПодряд (ООО) | 987.9998 | 837.288 | 31604325674 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 2016-12-02 | 2016-12-20 |  |  |  |  | 2017-01-28 | 2016-12-29 | 2017-01-28 | 2016-12-29 | 2017-04-20 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Плановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №105 от 03.11.2016 г.. вопрос №13. Внесение изменений пртоколом ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №105 от 03.11.2016 г.. вопрос №13 в части стоимости (была 1861.70736).
[18 empty] | 0 |  | Южно-Сибирский экспертный центр (ООО) | 1620.807 |  |  | 1069.732
[18 empty] | 0 |  | СтройКом (ООО) | 1694.915 |  |  | 1199
[18 empty] | 0 |  | Стройэксперт (ЗАО) | 1722.107 |  |  | 1418.206
[18 empty] | 0 |  | ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОАУДИТ (ООО) | 1772.757 |  |  | 1584.946
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВО (ООО) | 1890 |  |  | 1020
[18 empty] | 0 |  | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 2003.185 |  |  | 1694.915
[18 empty] | 0 |  | ЭкспертПроект (ООО) | 1283.071 |  |  | 1250.847
[18 empty] | 0 |  | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 2026.008 |  |  | 1246
1 | [9 empty] | Услуги | Поверка измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1976.7669 | Сравнительная матрица | 1976.7669 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 1880.844 |  | 1о | 872.6927 | 1976.7669 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 1029.7774 | 872.6927 | 31704663647 | etp.rosseti.ru | 2017-01-30 | 2017-01-13 | 2017-02-02 | 2017-02-15 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-03-07 | 2017-05-31 | 2017-03-07 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[18 empty] | 0 |  | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 1840.668 |  |  | 891.8199
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги почтовой связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 750 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 750 |  | 0 |  | 750 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 885 | 750 | [6 empty] | п. 5.11.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-22 | 130 | 2017-01-31 | 2017-02-14 | 2017-01-31 | 2017-02-14 | 2018-02-14 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 130 от 22.12.2016 вопрос № 17).
1 | [9 empty] | ТС | Оказание автотранспортных услуг | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1154.0763 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ФСК ЕЭС (ПАО) | 1154.0763 |  | 0 |  | 1154.0763 | ФСК ЕЭС (ПАО) | 1361.81 | 1154.0763 | [6 empty] | п. 5.12.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-24 | 9 | 2017-02-28 | 2017-01-27 | 2017-02-28 | 2017-01-27 | 2017-03-03 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 09 от 24.01.2017 вопрос № 5).
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по проведению технического осмотра транспортных средств | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 628 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ТехЛидер (ООО) | 574.716 |  | 3о | 254.436 | 628 | ТехЛидер (ООО) |  |  | 31704823380 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-22 | 2017-03-15 | 2017-04-12 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 21).
[18 empty] | 0 |  | ЭКСПЕРТ-АВТО (ООО) | 549.944 |  |  | 254.784
[18 empty] | 0 |  | СОДЕЙСТВИЕ ТРАНСПОРТУ КУЗНЕЦКДЕКРА (НП) | 215.129 | СОДЕЙСТВИЕ ТРАНСПОРТУ КУЗНЕЦКДЕКРА (НП)
1 | [9 empty] | Услуги | Комплексное обследование состояния воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 9383.74 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Сибирская электротехническая лаборатория (ООО) | 6662.455 |  | 1о | 6615.5372 | 9383.74 | Сибирская электротехническая лаборатория (ООО) | 7806.3339 | 6615.5372 | 31704908050 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-10 | 2017-05-03 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 2017-09-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 26.
[18 empty] | 0 |  | Алтэкс (ООО) | 9383.74 | Алтэкс (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 9383.74 |  |  | 6662.4559
1 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование автотранспортных средств ОСАГО | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 287.386 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 287.386 |  | 0 |  | 287.386 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 287.386 | 287.386 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-04-30 | 2017-04-07 | 2017-04-30 | 2017-04-07 | 2018-04-07 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 54.
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по авиаоблету ВЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2000 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2000 |  |  |  | 31705077008 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 |  | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 25.
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по вертолетному облету ВЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 6000 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | АЛТАЙСКИЕ АВИАЛИНИИ (ООО) | 5700 |  | 1о | 5700 | 6000 | АЛТАЙСКИЕ АВИАЛИНИИ (ООО) | 6726 | 5700 | 31705077026 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-06-08 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-08-20 | 2017-07-28 | 2019-04-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 28
[18 empty] | 0 |  | АэроГео (ООО) | 6000 |  |  | 6000
[18 empty] | 0 |  | Региональная транспортная компания (ООО) | 6000 | Региональная транспортная компания (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по вертолетному облету ВЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1930.2712 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АэроКузбасс (ООО) | 1930.2712 |  | 0 |  | 1930.2712 | АэроКузбасс (ООО) | 2277.72 | 1930.2712 | [6 empty] | п. 5.12.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-05-15 | 2017-05-11 | 2017-05-15 | 2017-05-11 | 2019-02-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 29
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по диагностике грузоподъемных механизмов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 107.7212 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | НАЯНА (ООО) | 107.7212 |  | 0 |  | 107.7212 | НАЯНА (ООО) | 127.1111 | 107.7212 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2018-05-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 40
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по поверке измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 892.3701 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 851.5 |  | 1о | 851.5 | 892.3701 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 1004.77 | 851.5 | 31705228469 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-06-16 | 2017-07-11 | 2017-07-20 |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-10-28 | 2017-08-18 | 2017-11-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 19
[18 empty] | 0 |  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 892.3701 |  |  | 892.3701
1 | [9 empty] | Работы | Проведение работ по описанию местоположения границ охранных зон ВЛ 0.4-10 кВ. общей протяженностью 2 236.63 км.. расположенных на территории Кемеровского района Кемеровской области | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7380.879 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Сибирский кадастровый центр (ООО) | 7350 |  | 1о | 4190 | 7380.879 | Сибирский кадастровый центр (ООО) | 4190 | 4190 | 31705430512 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-17 | 2017-09-04 | 2017-10-11 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-10-12 | 2017-11-28 | 2017-10-12 | 2018-07-09 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017. вопрос № 38
[18 empty] | 0 |  | ГЕОКАД плюс (ООО) | 6883.9827 |  |  | 5468.6762
[18 empty] | 0 |  | Геостройизмерения (ООО) | 7280 | Геостройизмерения (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Земельный кадастровый центр (ООО) | 6642.7924 |  |  | 5900
[18 empty] | 0 |  | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО) | 7377.8372
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 7380.879 |  |  | 4989.7
[18 empty] | 0 |  | Брянскземпроект (ООО) | 7380.879 |  |  | 5800
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по негарантийному обслуживанию изделий производства ООО "Матрица" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2155.3 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | МАТРИЦА (ООО) | 2155.3 |  | 1о | 2155.3 | 2155.3 | МАТРИЦА (ООО) | 2543.254 | 2155.3 | 31705478758 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-10-25 |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-12-28 | 2017-11-22 | 2018-01-07 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 58 от 24.08.2017 вопрос № 40
[18 empty] | 0 |  | ИВАНОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ (ИП) | 2155.3 |  |  | 2155.3
1 | [9 empty] | Работы | Проведение работ по описанию местоположения границ охранных зон ВЛ. КЛ 0.4-10 кВ. общей протяженностью 4566.54 км (в т.ч. ВЛ. протя-женностью 4525.3 км; КЛ. протяженностью 41.24 км). расположенных на территории Кемеровской области. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 15069.58 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Сибирский кадастровый центр (ООО) | 15065 |  | 0 | 12575.8 | 15069.58 | Сибирский кадастровый центр (ООО) |  |  | 31705626068 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-11-07 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-25 |  | 2018-01-26 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 70 от 05.10.2017 вопрос № 18
[18 empty] | 0 |  | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО) | 15060.4489 |  |  | 12724.9405
[18 empty] | 0 |  | Земельный кадастровый центр (ООО) | 12809.1424 |  |  | 12809.1424
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 15032.3895 |  |  | 15032.3895
[18 empty] | 0 |  | Архитектурное наследие (ООО) | 14311.5249 |  |  | 14236.1859
[18 empty] | 0 |  | Бюро кадастра и геодезии Донгеосервис (ООО) | 14221.8266 |  |  | 14537.5773
[18 empty] | 0 |  | Брянскземпроект (ООО) | 15068.5774 |  |  | 15068.5774
1 | [9 empty] | Работы | "Проведение работ по описанию местоположения границ охранных зон ВЛ. КЛ 0.4-10 кВ. общей протяженностью 4444.32 км (в т.ч. ВЛ. протяженностью 4387.93 км; КЛ. протяженностью 56.39 км). расположенных на территории Кемеровской области. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 14666.26 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 9 | 9 | Земельный кадастровый центр (ООО) | 12466.3203 |  | 1о | 12393.0153 | 14666.26 | Земельный кадастровый центр (ООО) |  |  | 31705626083 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | [6 empty] | 2018-01-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 70 от 05.10.2017 вопрос № 19
[18 empty] | 0 |  | Брянскземпроект (ООО) | 14665.2782 | Брянскземпроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО) | 14658.2562 | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 14666.26 | Союзэнергопроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Архитектурное наследие (ООО) | 13928.5014 |  |  | 13855.1964
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 14659.2864 |  |  | 14659.2864
[18 empty] | 0 |  | Гео групп (ООО) | 13087.658 | Гео групп (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Бюро кадастра и геодезии Донгеосервис (ООО) | 14221.8266 |  |  | 14221.8266
[18 empty] | 0 |  | Сибирский кадастровый центр (ООО) | 14662 |  |  | 12499.5
1 | [9 empty] | Работы | Проведение работ по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства ВЛ. КЛ 0.4-10 кВ. общей протяженностью 1572.17 км (ВЛ. протяженностью 1537.91 км; КЛ. протяженностью 34.26 км). расположенных на территории Кемеровской области | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5188.16 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | Сибирский кадастровый центр (ООО) | 5150 |  | 1з | 3190 | 5188.16 | Сибирский кадастровый центр (ООО) |  |  | 31705616425 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-12 | 2017-11-08 | 2017-12-13 | [6 empty] | 2018-01-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 70 от 05.10.2017 вопрос № 20
[18 empty] | 0 |  | Архитектурное наследие (ООО) | 4911.4635 | Архитектурное наследие (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ГЕОКАД плюс (ООО) | 4917.4107 |  |  | 4917.4107
[18 empty] | 0 |  | Бюро кадастра и геодезии Донгеосервис (ООО) | 5030.9485 | Бюро кадастра и геодезии Донгеосервис (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Геовектор (ООО) | 5133.2137 |  |  | 4594.2262
[18 empty] | 0 |  | Сибирский кадастровый центр (ООО) | 4873.727 |  |  | 4873.727
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 5171.3891 |  |  | 5171.3891
[18 empty] | 0 |  | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО) | 5180.1429 | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Брянскземпроект (ООО) | 5185.1739 | Брянскземпроект (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Страхование от несчастных случаев и болезней | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2.852 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АльфаСтрахование (ОАО) | 2.852 |  |  |  | 2.852 | АльфаСтрахование (ОАО) | 2.852 | 2.852 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-10-19 | 74 | 2017-10-30 | 2017-09-01 | 2017-10-30 | 2017-09-01 | 2019-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017 вопрос № 26
1 | [9 empty] | Услуги | Дополнительное соглашение к договору подряда № 10.4200.3458.16 от 27.12.2016г | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 864.039 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | НАЯНА (ООО) | 864.039 |  |  |  | 864.039 | НАЯНА (ООО) | 1019.5661 | 864.039 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-23 | 81 | 2017-12-31 | 2017-11-29 | 2017-12-31 | 2017-11-29 | 2018-02-25 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017 вопрос № 40
1 | [9 empty] | Услуги | Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4004.7216 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ФГКУ УВО ВНГ России по Кемеровской области | 4004.7216 |  |  |  | 4004.7216 | ФГКУ УВО ВНГ России по Кемеровской области | 4004.7216 | 4004.7216 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-14 | 87 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2018-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №82 от 28.11.2017. вопрос №1. Выписка ЦКК № 75 от 14.12.2017. вопрос 26 - внесение изменений в способ, стоимость и сроки закупки
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка подарков детских новогодних | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1176.7463 | Справочник цен (мониторинг) | 1176.7463 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Торговая компания Омега (ООО) | 1154.7034 |  | 1о | 966.4241 | 1176.7463 | Торговая компания Омега (ООО) | 1140.3804 | 966.4241 | 31705449205 | etp.rosseti.ru | 2017-09-12 | 2017-08-23 | 2017-08-29 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2017-09-26 | 2017-12-04 | 2017-09-26 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[18 empty] | 0 |  | Гинтер Любовь Антоновна (ИП) | 1081.3458 |  |  | 1046.0434
[18 empty] | 0 |  | Компания Выбор (ООО) | 1064.2969 |  |  | 970.1572
[18 empty] | 0 |  | Кондитерский холдинг Королевский (ООО) | 1176.602 | Кондитерский холдинг Королевский (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 756.4149 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 661.046 |  | 1о | 661.046 | 756.4149 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 780.0343 | 661.046 | 31705329099 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-08-21 | 2017-10-28 | 2017-08-21 | 2017-09-20 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017. вопрос № 47
[18 empty] | 0 |  | Электроприбор (ООО) | 669.51 |  |  | 669.51
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 756.4149 |  |  | 756.4149
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка знаков и плакатов безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1548.2143 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 8 | 8 | Рекламная Группа ВСЁ про ВСЁ (ООО) | 1399.753 |  | 1о | 840.449 | 1548.2143 | Рекламная Группа ВСЁ про ВСЁ (ООО) | 840.449 | 840.449 | 31705359442 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-08-21 |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-04 | 2017-10-28 | 2017-09-04 | 2017-10-04 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017. вопрос № 17
[18 empty] | 0 |  | Доброхвалов Алексей Алексеевич (ИП) | 999.861 | Доброхвалов Алексей Алексеевич (ИП)
[18 empty] | 0 |  | Алтын (ООО) | 1052.7775 |  |  | 1052.7775
[18 empty] | 0 |  | Промтрейдинг (ООО) | 1149.155 |  |  | 1149.155
[18 empty] | 0 |  | ПК Визуальные технологии (ООО) | 998.04 |  |  | 859.153
[18 empty] | 0 |  | Производственная компания Сибирь (ООО) | 1496.3754 |  |  | 1496.3754
[18 empty] | 0 |  | ГАСЗНАК (ООО) | 1497.299 |  |  | 890.086
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 1548.2143 |  |  | 1548.2143
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка канцелярских товаров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 807.3214 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Канцпрайс (ООО) | 648.3384 |  | 1о | 648.3384 | 807.3214 | Канцпрайс (ООО) | 765.0393 | 648.3384 | 31705569906 | etp.rosseti.ru | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-10-06 | 2017-10-30 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-23 | 2018-01-05 | 2017-11-23 | 30.04.2018 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №63 от 14.09.2017. вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Информационно-технический центр Ф1 (ООО) | 764.3313 |  |  | 764.3313
[18 empty] | 0 |  | Компания Дельта плюс (ООО) | 788.3975 |  |  | 780.3243
[18 empty] | 0 |  | ТЕХНО-ЦЕНТР ИСТОК-БАНКОСЕРВИС (ООО) | 802.8569 |  |  | 802.8569
1 | [9 empty] | ОН | Покупка в Кемеровском районе ВЛ-6-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 5,46 км, 18 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 4,32 Мва | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2706.584 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Кемеровского му-ниципального района | 2706.584 |  |  |  | 2706.584 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Кемеровского му-ниципального района | 3193.7691 | 2706.584 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-28 | 94 | 2017-12-29 | 2017-12-22 | 2017-12-29 | 2017-12-22 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 94 от 28.12.2017. вопрос №1.
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги ПФО | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 418.2678 | Сравнительная матрица | 419.6 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 418.2678 |  | 0 |  | 418.2678 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 493.556 | 418.2678 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-02-27 | 2017-01-27 | 2017-02-27 | 2017-01-27 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в способ, стоимость, месяц объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 05 от 16.01.2017, вопрос №5)
1 | [9 empty] | Услуги | Клининговые услуги | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 6098.8 | Сравнительная матрица | 6098.8 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | МАНИС (ООО) | 6080.9447 |  | 1о | 6080.9447 | 6098.8 | МАНИС (ООО) | 7175.5148 | 6080.9447 | 31604459135 | etp.rosseti.ru | 2016-12-01 | 2016-12-09 | 2016-12-29 | 2017-01-27 |  |  |  |  | 2017-02-27 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-04-01 | 2018-03-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | Клинёры Сибири (ООО) | 6170.6436 |  |  | 6170.6436
1 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2752.2237 | Справочник цен (мониторинг) | 3012.229 | ООК | ООК | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2752.2237 |  |  |  | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 |  | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-02-28 |  | 2017-03-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №81)
1 | [9 empty] | Охрана | Услуги охраны | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 25044.4415 | Сравнительная матрица | 25071.4027 | ООК | ООК | 4 | 4 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 23652.201 |  |  |  | 25044.4415 |  |  |  | 31604557050 | etp.rosseti.ru | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 2017-02-06 | 2017-03-21 |  |  |  |  | 2017-03-14 |  | 2017-03-14 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №127 от 15.12.2016, вопрос №17); Решением ПДКК от 20.02.2017, протокол № 16-1133/02 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов.
[19 empty] | FALSE | Межрегиональное управление безопасности (ООО) | 23689.216
[19 empty] | FALSE | Охранное агентство Блокпост (ООО) | 25044.4115
[19 empty] | FALSE | ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ОХРАНЫ (ООО) | 25044.4415
1 | [9 empty] | Охрана | Услуги охраны объектов филиала "Омскэнерго" в г. Омске | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 22868.3327 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 22579.0176 |  | 1о | 19834.8177 | 22868.3327 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 23405.0849 | 19834.8177 | 31704978332 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-05 | 2017-04-25 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2019-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №31 от 30.03.2017, вопрос № 22)
[19 empty] | FALSE | ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭГИДА (ООО) | 21992.008 |  |  | 21992.008
[19 empty] | FALSE | ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛЛЮР-ОХРАНА (ООО) | 21229.0016 |  |  | 20014.6932
[19 empty] | FALSE | Межрегиональное управление безопасности (ООО) | 22612.768 |  |  | 22612.768
[19 empty] | FALSE | Охранное агентство Блокпост (ООО) | 22868.3327 |  |  | 20034.9464
1 | [9 empty] | Охрана | Услуги охраны | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 6661.3567 | Сравнительная матрица | 6661.3567 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 6601.1034 |  | 4о | 6001.5813 | 6661.3567 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 7081.8659 | 6001.5813 | 31604459130 | etp.rosseti.ru | 2016-12-01 | 2016-12-09 | 2016-12-29 | 2017-01-20 |  |  |  |  | 2017-02-27 | 2017-02-03 | 2017-02-27 | 2017-03-01 | 2019-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | Охранное агентство Блокпост (ООО) | 6661.3567 |  |  | 6032.5247
1 | [9 empty] | Охрана | Услуги охраны | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 8235.3809 | Сравнительная матрица | 8235.3809 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 8162.2814 |  | 1о | 7997.5738 | 8235.3809 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 9437.137 | 7997.5738 | 31604459119 | etp.rosseti.ru | 2016-12-01 | 2016-12-09 | 2016-12-29 | 2017-01-19 |  |  |  |  | 2017-02-27 | 2017-02-03 | 2017-02-27 | 2017-03-01 | 2019-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[18 empty] | 0 |  | Охранное агентство Блокпост (ООО) | 8235.3809 |  |  | 8041.0259
1 | [9 empty] | Услуги | Ремонт грузового автотранспорта | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1218.37 | Сравнительная матрица | 1218.37 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ПОЗИТИВ (ООО) | 1218.37 |  | 1з | 1218.37 | 1218.37 | ПОЗИТИВ (ООО) | 1218.37 | 1218.37 | 31604486109 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2016-12-26 | 2016-12-28 |  |  |  |  | 2017-01-25 | 2016-12-30 | 2017-02-28 | 2017-01-01 | 2017-12-02 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в способ, месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №55)
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА КЕДР-ПЛЮС (ООО) | 1218.37 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА КЕДР-ПЛЮС (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СЕРВИСМАСТЕР (ООО) | 1218.37 |  |  | 1218.37
1 | [9 empty] | Услуги | Поверка, калибровка оборудования и приборов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2655.6 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 2655.6 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 2655.6 |  |  |  | 2655.6 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 3133.608 | 2655.6 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-03-26 | 2017-02-21 | 2017-03-26 | 2017-02-21 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
1 | [9 empty] | Услуги | Поверка высоковольтных трансформаторов тока и напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 443.6 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 443.6 | ОЗП | ОЗП | 6 | 6 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 280.215 |  | 1о | 280.215 | 443.6 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 330.6537 | 280.215 | 31705308087 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-10 | 2017-07-25 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-22 | 2017-07-31 | 2017-08-22 | 2017-10-02 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16). Выписка ЦКК 46 от 15.06.2017 Вопрос №17 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК 49 от 29.06.2017 Вопрос №21 - внесение изменений в сроки проведения закупки.
[18 empty] | 0 |  | ЮжУРАЛэнергосервис (ООО) | 420 |  |  | 420
[18 empty] | 0 |  | НПК (ООО) | 424.5 |  |  | 424.5
[18 empty] | 0 |  | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 431 |  |  | 431
[18 empty] | 0 |  | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 435.2 |  |  | 435.2
[18 empty] | 0 |  | КВАРЦ ГРУПП (ООО) | 443.3718 |  |  | 443.3718
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по инспекционному контролю сертифицированной электрической энергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 386.7051 | Сводный сметный расчет | 386.7051 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ЭлектроСертификация (АНО) | 386.7051 |  |  |  | 386.7051 | ЭлектроСертификация (АНО) | 386.7051 | 386.7051 | [6 empty] | п. 5.11.1.13 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-09-16 | 2017-09-18 | 2017-09-01 | 2017-09-18 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
1 | Выкуп КЛ 110 кВ "Прибрежная" -"Фрунзенская" | [8 empty] | ОН | Договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на КЛ 110 кВ от ПС «Фрунзенская» до ПС «Прибрежная», принадлежащих АО «Омскэлектро» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 159127.5 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 230000 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Омскэлектро (АО) | 159127.5 |  |  |  | 159127.5 | Омскэлектро (АО) | 187770.45 | 159127.5 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2018-02-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16). Протокол ЦКК №72 от 12.10.2017, вопрос №18 - изменение стоимости договора.
1 | [9 empty] | Услуги | Экспертиза промышленной безопасности ГПМ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1828.08 | Сравнительная матрица | 2574.3 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Специализированный технический центр Крансервис (ООО) | 822.393 |  |  |  | 1828.08 |  |  |  | 31705082988 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-24 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 20.04.2017, протокол №36, вопрос №45 внесены изменения в стоимость, способ, даты объявления, подведения итогов, заключения договора
[18 empty] | 0 |  | Специализированное предприятие по кранам Кран-ремонт (ООО) | 1297.936
1 | [9 empty] | Услуги | Экспертиза промышленной безопасности ГПМ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1828.08 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Специализированное предприятие по кранам Кран-ремонт (ООО) | 1330 |  | 0 |  | 1828.08 | Специализированное предприятие по кранам Кран-ремонт (ООО) | 1569.4 | 1330 | 31705311385 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-11 | 2017-07-31 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-08-16 | 2017-10-28 | 2017-08-16 | 2018-06-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №49 от 29.06.2017, вопрос №24)
[18 empty] | 0 |  | Специализированный технический центр Крансервис (ООО) | 1330
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств оптических | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1668.6877 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Эталон (ООО) | 1661.0196 |  | 0 |  | 1668.6877 |  |  |  | 31704687772 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-09 | 2017-03-13 |  |  |  |  | 2017-04-10 |  | 2017-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03 от 12.01.2017, вопрос №20)
[19 empty] | FALSE | МетЭнергоПром (ООО) | 1667.0175
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по передаче электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 6900.7895 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Агроэнергонадзор (ООО) | 6900.7895 |  | 0 |  | 6900.7895 | Агроэнергонадзор (ООО) | 8142.9316 | 6900.7895 | [6 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-04-14 | 2017-04-05 | 2017-04-14 | 2017-04-05 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №49)
1 | [9 empty] | Охрана | Услуги охраны объектов филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Омскэнерго" в г. Омске | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1946.7655 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Охранное агентство Блокпост (ООО) | 1946.7655 |  | 0 |  | 1946.7655 | Охранное агентство Блокпост (ООО) | 2297.1832 | 1946.7655 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-03-01 | 2017-04-12 | 2017-05-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №86)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | Услуги | Оснащение автотранспорта и спецтехники филиала навигационной системой спутникового мониторинга | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 9335.7143 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Нави Групп (ООО) | 6455.1695 |  | 1о | 6455.1695 | 6535 | Нави Групп (ООО) | 7617.1 | 6455.1695 | 31705082763 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-18 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-04 | 2017-08-28 | 2017-07-04 | 2017-09-02 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №36 от 20.04.2017, вопрос №43)
[18 empty] | 0 |  | СибАЗС Сервис (ООО) | 6501.9492 |  |  | 6501.9492
[18 empty] | 0 |  | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО) | 6534.7458 |  |  | 6534.7458
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка угля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2859.503 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Торговая компания Промуголь (ООО) | 2738.8983 |  | 1о | 2710.3033 | 2859.503 | Торговая компания Промуголь (ООО) | 3198.1579 | 2710.3033 | 31705083118 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-06-19 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-02 | 2017-08-28 | 2017-07-02 | 2017-10-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №36 от 20.04.2017, вопрос №46)
[18 empty] | 0 |  | Трейдинг (ООО) | 2859.503 |  |  | 2859.503
[18 empty] | 0 |  | Майкубен-Вест (ООО) | 2859.503 |  |  | 2859.503
[18 empty] | 0 |  | СибСнаб (ООО) | 2859.503 |  |  | 2859.503
[18 empty] | 0 |  | РЕГИСТ (ООО) | 2938.8814 | РЕГИСТ (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Дополнительное соглашение № 1 к договору от 30.12.2016 № 28.5500.6041.16 по оказанию услуг страхования от несчастных случаев и болезней работников филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 3.4756 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АльфаСтрахование (ОАО) | 3.4756 |  | 0 |  | 3.4756 | АльфаСтрахование (ОАО) | 3.4756 | 3.4756 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 | 2017-06-09 | 2017-06-29 | 2017-06-10 | 2017-06-29 | 2020-02-29 | 07.08.2017 - ДС №1 со стороны филиала подписана, отправлена для подписания в Альфастрахование. Подписанный с их стороны экземпляр пока не приходил. Попросили их поторопиться. Звонить Ступаковой ОС | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017, вопрос № 22)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка подарков детских новогодних | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1393.006 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 9 | 9 | Торговый Дом Дарица (ООО) | 847.8 |  | 1о | 778.1497 | 1393.006 | Торговый Дом Дарица (ООО) | 918.2166 | 778.1497 | 31705494492 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-06 | 2017-09-12 | 2017-10-11 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-10-30 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017, вопрос № 37)
[18 empty] | 0 |  | Компания Выбор (ООО) | 899.61 |  |  | 788.1695
[18 empty] | 0 |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНФЕТНЫЙ ДВОР (ООО) | 987.9025 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНФЕТНЫЙ ДВОР (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЮНАЙТ (ООО) | 1022.07 |  |  | 1022.07
[18 empty] | 0 |  | Воронцова Ольга Викторовна (ИП) | 1105.178 | Воронцова Ольга Викторовна (ИП)
[18 empty] | 0 |  | МИР ПОДАРКОВ (ООО) | 1137.5847 | МИР ПОДАРКОВ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Гинтер Любовь Антоновна (ИП) | 1161.5339 |  |  | 1036.1634
[18 empty] | 0 |  | Кондитерский холдинг Королевский (ООО) | 1186.92 |  |  | 1117.2697
[18 empty] | 0 |  | Торговая компания Омега (ООО) | 1387.0551 | Торговая компания Омега (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Дополнительное соглашение № 1 к договору от 10.02.2017 № 18.5500.462.17 по оказанию клининговых услуг для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 201.012 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | МАНИС (ООО) | 201.012 |  | 0 |  | 201.012 | МАНИС (ООО) | 237.1942 | 201.012 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-03 | 55 | 2017-08-31 | 2017-08-15 | 2017-08-31 | 2017-07-01 | 2018-03-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 55 от 03.08.2017, вопрос № 54)
1 | [9 empty] | Работы | Выполнение работ по ремонту грузового автотранспорта | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2005 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ПОЗИТИВ (ООО) | 2005 |  | 1о | 2005 | 2005 | ПОЗИТИВ (ООО) | 2005 | 2005 | 31705443955 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-22 | 2017-09-06 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-09-29 | 2017-08-31 | 2017-09-29 | 2018-08-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017, вопрос № 43)
[18 empty] | 0 |  | СЕРВИСМАСТЕР (ООО) | 2005 |  |  | 2005
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА КЕДР-ПЛЮС (ООО) | 2005 |  |  | 2005
1 | [9 empty] | Услуги | Дополнительное соглашение № 2 к договору от 30.12.2016 № 28.5500.6041.16 по оказанию услуг страхования от несчастных случаев и болезней работников филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 10.7411 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АльфаСтрахование (ОАО) | 10.7411 |  | 0 |  | 10.7411 | АльфаСтрахование (ОАО) | 10.7411 | 10.7411 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-17 | 57 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2018-09-08 | 2020-02-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 57 от 17.08.2017, вопрос № 38)
1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по передаче электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4018.2919 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Профмонтаж (ООО) | 4018.2919 |  | 0 |  | 4018.2919 | Профмонтаж (ООО) | 4018.2919 | 4018.2919 | [6 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-09-21 | 66 | 2017-10-22 | 2017-10-10 | 2017-10-22 | 2017-10-10 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 66 от 21.09.2017, вопрос № 22)
1 | [9 empty] | Работы | Ремонт фасада здания РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1637.9122 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ОМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-1 (ООО) | 1539.6375 |  | 1о | 1539.6375 | 1637.9122 | ОМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-1 (ООО) | 1816.7722 | 1539.6375 | 31705656206 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-11-08 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-04 | 2018-01-28 | 2017-12-04 | 2018-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 70 от 05.10.2017, вопрос № 22)
[18 empty] | 0 |  | АБСОЛЮТСТРОЙЭКСПЕРТ (ООО) | 1836.0996 |  |  | 1836.0996
[18 empty] | 0 |  | Стройсервис (ООО) | 1588.7749 |  |  | 1588.7749
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка канцелярских товаров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1967.8674 | Справочник цен (мониторинг) | 1967.8674 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Канцпрайс (ООО) | 1265.3102 |  | 1о | 1265.3102 | 1967.8674 | Канцпрайс (ООО) | 1493.0661 | 1265.3102 | 31705602495 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-17 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-148-П1-ОЭ от 12.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | СМАРТОФИС (ООО) | 1673.4866 |  |  | 1673.4866
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка кулеров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 884.7355 | Справочник цен (мониторинг) | 884.7355 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Партнер (ООО) | 884.7356 |  | 1о | 884.7356 | 884.7355 | Партнер (ООО) | 1043.9879 | 884.7356 | 31705602483 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-12 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-15 | 2018-01-01 | 2017-11-15 | 2018-11-15 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | СТАНДАРТ (ООО) | 884.7356 |  |  | 884.7356
[18 empty] | 0 |  | Ловицкий Кирилл Сергеевич (ИП) | 884.7356 |  |  | 884.7356
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка мебели | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 467.5665 | Справочник цен (мониторинг) | 467.5665 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Офис Инсайд (ООО) | 320.2498 |  | 1о | 320.2498 | 467.5665 | Офис Инсайд (ООО) | 377.8947 | 320.2498 | 31705602857 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-18 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 2017-12-19 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-160-П1-ОЭ от 13.10.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | ОСНОВА БИЗНЕСА (ООО) | 459.628 |  |  | 459.628
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 467.437 | ТрансПромКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 467.5665 | ТЛК (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инвентаря и товаров для спорта | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 794.0934 | Справочник цен (мониторинг) | 794.0934 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | БросКом (ООО) | 794.0934 |  | 1о | 659.0976 | 794.0934 | БросКом (ООО) | 777.7352 | 659.0976 | 31705602827 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-17 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-29 | 2018-01-01 | 2017-11-29 | 2018-04-28 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 110 (ООО) | 780.0448 |  |  | 660.9308
[18 empty] | 0 |  | Партнер (ООО) | 789.8 |  |  | 789.8
[18 empty] | 0 |  | ТрансПромКомплект (ООО) | 792.5727 | ТрансПромКомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТоргПромСнаб (ООО) | 794.01 | ТоргПромСнаб (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Диана спорт опт (ООО) | 519.949 | Диана спорт опт (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ТЛК (ООО) | 794.0934 | ТЛК (ООО)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка полиграфической продукции по технике безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1347.784 | Справочник цен (мониторинг) | 1347.784 | ОЗЦ | ОЗЦ | 9 | 9 | Торговый Дом УралЮрИздат (ООО) | 1059.73 |  | 1о | 487.1914 | 1347.784 | Торговый Дом УралЮрИздат (ООО) | 487.1914 | 487.1914 | 31705602806 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-18 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-23 | 2018-01-01 | 2017-11-23 | 2018-10-19 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Лаврив Степан Иосифович (ИП) | 702.33 | Лаврив Степан Иосифович (ИП)
[18 empty] | 0 |  | ПРИНТ (ООО) | 796.275 |  |  | 796.275
[18 empty] | 0 |  | Издат - Черноземье (ООО) | 833.041 | Издат - Черноземье (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НОВОУРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ (ООО) | 944.755 |  |  | 944.755
[18 empty] | 0 |  | Экопромтехнологии (ООО) | 1023.2393 | Экопромтехнологии (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ВИННЕР (ООО) | 1050.014 |  |  | 1050.014
[18 empty] | 0 |  | Тексус-Инфо (ООО) | 672.185 |  |  | 497.2427
[18 empty] | 0 |  | Партнер (ООО) | 1347.784 | Партнер (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Ремонт легкового автотранспорта | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2400.3628 | Сравнительная матрица | 2400.3628 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ПОЗИТИ (ООО) | 2400.3628 |  | 1з | 2400.3628 | 2400.3628 | ПОЗИТИ (ООО) | 2400.3628 | 2400.3628 | 31705602800 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-26 | 2017-11-24 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-04 | 2018-05-01 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА КЕДР-ПЛЮС (ООО) | 2400.3628 |  |  | 2400.3628
[18 empty] | 0 |  | АВТОТЕХЦЕНТР АЛАТАУ (ООО) | 2400.3628 |  |  | 2400.3628
1 | [9 empty] | Услуги | Ремонт грузового автотранспорта | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1335 | Сравнительная матрица | 1335 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ПОЗИТИ (ООО) | 1335 |  | 1з | 1335 | 1335 | ПОЗИТИ (ООО) | 1335 | 1335 | 31705602799 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-31 | 2017-11-14 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-11-28 | 2018-05-01 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА КЕДР-ПЛЮС (ООО) | 1335 |  |  | 1335
1 | [9 empty] | Услуги | Ремонт грузоподъёмных механизмов (автомобильные краны, автогидроподъемники, телевышки, бурильно-крановые машины, погрузчики, краны манипуляторы) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2332.721 | Сравнительная матрица | 2332.721 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Инженерный технический центр Омск-кран (ООО) | 2332.721 |  | 1з | 2332.721 | 2332.721 | Инженерный технический центр Омск-кран (ООО) | 2332.721 | 2332.721 | 31705602803 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-06 | 2017-10-31 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2018-05-01 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | Специализированный технический центр Крансервис (ООО) | 2332.721 |  |  | 2332.721
[18 empty] | 0 |  | Специализированное предприятие по кранам Кран-ремонт (ООО) | 2332.721 |  |  | 2332.721
1 | [9 empty] | Услуги | Дополнительное соглашение №1 к договору 18.5500.2362.17 от 26.05.2017 по оказанию услуг охраны объектов филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Омскэнерго" в г. Омске | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 829.4748 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 829.4748 |  |  |  | 829.4748 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 978.7803 | 829.4748 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-10-19 | 74 | 2017-11-30 | 2017-10-27 | 2017-12-01 | 2017-10-27 | 2019-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017, вопрос № 34)
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги ПФО | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 742.178 | Сравнительная матрица | 742.1696 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 742.178 |  | 0 |  | 742.178 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 875.77 | 742.178 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-01-31 | 2017-02-02 | 2017-01-31 | 2017-02-02 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Внесение изменений протоколом ЦКК №5 от 16.01.2017 г в части стоимости (742.1696), способа закупки, сроков объявления.
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по инспекционному контролю сертифицированной электрической энергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 112.789 | Сводный сметный расчет | 112.789 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ЭлектроСертификация (АНО) | 112.789 |  | 0 |  | 112.789 | ЭлектроСертификация (АНО) | 112.789 | 112.789 | [6 empty] | п. 5.11.1.13 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-09-16 | 2017-09-20 | 2017-09-01 | 2017-09-20 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
1 | [9 empty] | Услуги | Комплексное обследование ЗиС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1366.316 | Сводный сметный расчет | 1821 | ОЗП | ОЗП | 8 | 8 | СтройКом (ООО) | 1186.4407 |  | 1о | 462.292 | 1366.316 | СтройКом (ООО) | 545.5046 | 462.292 | 31604359151 | etp.rosseti.ru | 01.11.2016 | 2016-11-22 | 2016-12-07 | 2017-01-10 |  |  |  |  | 2017-01-28 | 2017-01-18 | 2017-01-28 | 2017-01-18 | 2018-01-01 | Причины невыполнения сроков по подведению итогов: повторная экспертиза. | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). внесение изменений протоколом ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №110 от 10.11.2016 г., вопрос № 8 в части стоимости закупки (была 1821 руб. без НДС)
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 1366.3167 |  |  | 1366.316
[18 empty] | 0 |  | ГЕОПРОСТ (ООО) | 1350 |  |  | 753.466
[18 empty] | 0 |  | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 1350 |  |  | 1350
[18 empty] | 0 |  | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1313.374 |  |  | 671.205
[18 empty] | 0 |  | Аргус Групп (ООО) | 1111 |  |  | 530.588
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 847.1164 |  |  | 491.873
[18 empty] | 0 |  | ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОАУДИТ (ООО) | 1229.685 |  |  | 1229.684
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по уборке и обслуживанию офисных и производственных помещений и прилегающей территории | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 4748.45 | Сравнительная матрица | 4779.4254 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ - 1998 (ООО) | 5372.881 |  | 1о | 5372.881 | 4748.45 | ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ - 1998 (ООО) | 6339.9996 | 5372.881 | 31604597959 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-28 | 2017-01-26 | 2017-02-22 |  |  |  |  | 2017-03-24 | 2017-03-13 | 2017-03-24 | 2017-03-13 | 2018-03-11 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Протокол ЦКК №130 от 22.12.2016 г., вопрос №19 - внесение изменений в части стоимости (4779.42). Выписка ЦКК № 20 от 10.02.2017, вопрос 4 -О согласовании допуска участника/участников закупочной процедуры с превышением предельной стоимости закупки на этап рассмотрения заявок участников для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго"
[18 empty] | 0 |  | БЛЕСК Плюс (ООО) | 5457.627 |  |  | 5457.627
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги почтовой связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 660 | Сравнительная матрица | 660 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 660 |  | 0 |  | 660 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 778.8 | 660 | [6 empty] | п. 5.11.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-09-27 | 77 | 2017-02-28 | 2016-12-09 | 2017-02-28 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
1 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1011.392 | Справочник цен (мониторинг) | 1056.8333 | ООК | ООК | 0 | 0 | [5 empty] | 1011.392 |  |  |  | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-17 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  | Корректировка документации. | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016, вопрос 81 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки. Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016, вопрос 81 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки, выписка ЦКК №130 от 22.12.2016 г., вопрос №20 - внесение изменений в закупочную документацию в части требований.
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка мебели | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 552.208 | Справочник цен (мониторинг) | 589.97 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | ДЭФО - Красноярск (ООО) | 501.105 |  | 1о | 495.583 | 552.208 | ДЭФО - Красноярск (ООО) | 584.7879 | 495.583 | 31604497020 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-15 | 2016-12-28 | 2017-01-30 |  |  |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-02-14 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016, вопрос 69 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки
[18 empty] | 0 |  | Сибстройсервис плюс (ООО) | 524.6 |  |  | 524.6
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1630.19 | Справочник цен (мониторинг) | 1630.19 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Автограф (ООО) | 1620.498 |  | 1о | 1375.969 | 1630.19 | Автограф (ООО) | 1623.6434 | 1375.969 | 31604478734 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-13 | 2016-12-23 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-02-06 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-01-30 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[18 empty] | 0 |  | Ермак К (ООО) | 1565.026 |  |  | 1434.611
[18 empty] | 0 |  | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1382.491 |  |  | 1382.491
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению ежегодного периодического медицинского осмот-ра работников предприятия, лот У 0157. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 810.789 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Негосударственное Учреждение Здравоохранения Диагностический центр Медиком (ООО) | 742.25 |  | 0 |  | 810.789 | Негосударственное Учреждение Здравоохранения Диагностический центр Медиком (ООО) | 742.25 | 742.25 | 31704827840 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-03-21 | 2017-03-28 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-28 | 18/4-ХЭ | 2017-05-20 | 2017-03-31 | 2017-05-20 | 2017-03-31 | 2017-12-31 | внест и вдоговоры в апреле | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 24).
1 | [9 empty] | Услуги | Установка бортового оборудования спутникового мониторинга на транспортные средства филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 4960.084 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Нави Групп (ООО) | 4898.2203 |  | 1о | 4898.2203 | 4960.084 | Нави Групп (ООО) | 5779.9 | 4898.2203 | 31704998327 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-15 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-02 | 2017-07-20 | 2017-06-02 | 2017-08-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 91).
[18 empty] | 0 |  | СибАЗС Сервис (ООО) | 4917.0339
[18 empty] | 0 |  | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО) | 4948.983
1 | [9 empty] | Услуги | Дополнительное соглашение № 1 к договору от 29.12.2016 г. № 8794R/242/1839/6 страхования от несчастных случаев и болезней работников филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 0.17388 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АльфаСтрахование (ОАО) | 0.17388 |  | 0 |  | 0.17388 | АльфаСтрахование (ОАО) | 0.17388 | 0.17388 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 | 2017-06-16 | 2017-07-19 | 2017-06-16 | 2017-07-19 | 2020-02-03 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 27).
1 | [9 empty] | Услуги | Дополнительное соглашение № 2 к договору от 29.12.2016 г. № 8794R/242/1839/6 страхования от несчастных случаев и болезней работников филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 0.44071 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АльфаСтрахование (ОАО) | 0.44071 |  | 0 |  | 0.44071 | АльфаСтрахование (ОАО) | 0.44071 | 0.44071 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 | 2017-06-16 | 2017-07-19 | 2017-06-16 | 2017-07-19 | 2020-02-03 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 28).
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению ежегодного периодического медицинского осмот-ра работников предприятия, лот У 0157. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1001.233 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Негосударственное Учреждение Здравоохранения Диагностический центр Медиком (ООО) | 951.1713 |  | 0 |  | 1001.233 | Негосударственное Учреждение Здравоохранения Диагностический центр Медиком (ООО) | 951.1713 | 951.1713 | 31705361604 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-26 | 2017-08-16 | 2017-08-29 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-29 | 91/4-ХЭ | 2017-09-26 | 2017-09-23 | 2017-10-28 | 2017-09-23 | 2017-10-06 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 52 от 20.07.2017 вопрос № 44).
1 | [9 empty] | Работы | Выполнение работ по установлению охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства – ПС, ТП, ВЛ, КЛ и технологически связанные с ними ТП | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 7783.593 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Сибирский кадастровый центр (ООО) | 7775.0883 |  | 1о | 6305.5459 | 7783.593 | Сибирский кадастровый центр (ООО) | 6305.5459 | 6305.5459 | 31705453569 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-24 | 2017-09-04 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-24 | 2017-11-28 | 2017-10-24 | 2018-07-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 56 от 10.08.2017 вопрос № 62).
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 7783.593 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 7783.593 | Союзэнергопроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Геовектор (ООО) | 6359.385 |  |  | 6359.385
[18 empty] | 0 |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 7773.5923 |  |  | 7773.5923
[18 empty] | 0 |  | Технологические Строительные Решения – Радиан (ООО) | 7780.5956 |  |  | 7780.5956
[18 empty] | 0 |  | Брянскземпроект (ООО) | 7783.593 |  |  | 7783.593
1 | Оказание автотранспортных услуг спецтехникой | 100_ХЭ | 11.12.2017г/ 31.12.2018г. | [6 empty] | Услуги | Оказание услуг спецтехникой | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 27176.2591 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Универсалстрой (ООО) | 19023.3814 |  | 1о | 18928.2644 | 19023.3814 | Универсалстрой (ООО) | 22447.59 | 19023.3814 | 31705594055 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-05 | 2017-10-25 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-11-20 | 2018-01-28 | 2017-11-20 | 2019-01-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 69 от 28.09.2017 вопрос № 13).
[18 empty] | 0 |  | Альгена (ООО) | 19023.3814 | Альгена (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 19023.3814 |  |  | 19023.3814
[18 empty] | 0 |  | Электротехсервис (ООО) | 19023.3814 | Электротехсервис (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Дополнительное соглашение № 3 к договору от 29.12.2016 г. № 8794R/242/1839/6 страхования от несчастных случаев и болезней работ-ников филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2.2283 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АльфаСтрахование (ОАО) | 2.2283 |  |  |  | 2.2283 | АльфаСтрахование (ОАО) | 2.2283 | 2.2283 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-10-19 | 74 | 2017-11-10 | 2017-11-29 | 2017-11-10 | 2017-11-29 | 2020-01-20 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017 вопрос № 37).
1 | [9 empty] | Услуги | Комплексное обследование ЗиС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2641.5117 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | СтройКом (ООО) | 2118.6441 |  | 1о | 1537.5115 | 2641.5117 | СтройКом (ООО) |  |  | 31705708264 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-07 | 2017-11-22 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2018-01-12 |  | 2018-04-01 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017 вопрос № 50).
[18 empty] | 0 |  | ГЕОПРОСТ (ООО) | 2500 |  |  | 1783.0937
[18 empty] | 0 |  | Центр Экспертиз Техносервис и контроль (ООО) | 2588.6817 | Центр Экспертиз Техносервис и контроль (ООО)
[18 empty] | 0 |  | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 2118.6441 |  |  | 2288.0774
[18 empty] | 0 |  | ЭкспертПроект (ООО) | 1652.5424 |  |  | 1573.297
[18 empty] | 0 |  | ЭнергоПодряд (ООО) | 2641.5117 | ЭнергоПодряд (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 1875.4733 |  |  | 1875.4733
[18 empty] | 0 |  | Аргус Групп (ООО) | 2641 |  |  | 2641
[18 empty] | 0 |  | МЕТАМ (ООО) | 2113.2093 |  |  | 2113.2093
1 | [9 empty] | Услуги | Почтово-телеграфные услуги | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1061.24 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 1061.24 |  |  |  | 1061.24 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 1252.2632 | 1061.24 | [6 empty] | п. 5.11.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-28 | 82 | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 82 от 28.11.2017 вопрос № 1).
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. | 98_ХЭ (а) | сентябрь 2017 | 26 | [5 empty] | МТРиО | поставка ВЧ приемопередатчик ПВЗУ-Е | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 940.8571 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 631 |  | 1о | 631 | 658.6 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 744.58 | 631 | 31705080605 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-12 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-21 | 2017-08-20 | 2017-06-21 | 2017-08-20 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 47).
[18 empty] | 0 |  | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 658.474 | Завод электротехнического оборудования (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Промэнерго (ООО) | 540 | Промэнерго (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 658 |  |  | 658
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. | 98_ХЭ (а) | сентябрь 2017 | 26 | [5 empty] | МТРиО | Микропроцессорный блок РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1409.08 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 900 |  | 1о | 446.2759 | 986.356 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 526.6055 | 446.2759 | 31705080603 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-12 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-19 | 2017-08-20 | 2017-06-19 | 2017-08-18 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 49).
[18 empty] | 0 |  | НПП Бреслер (ООО) | 986 |  |  | 453.3673
[18 empty] | 0 |  | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 950 |  |  | 742.8651
[18 empty] | 0 |  | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 771.2 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергозащита (ООО) | 960 |  |  | 960
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. | 98_ХЭ (а) | сентябрь 2017 | 26 | [5 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 4710.4886 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 3245.7627 |  | 1о | 3146.8424 | 3297.342 |  |  |  | 31705077125 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  | ЦО на основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) после корректировки технического задания вынести вопрос на рассмотрение ЦКК ПАО «МРСК Сибири» о согласовании повторного проведения закупки | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 51).
[18 empty] | 0 |  | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 3280 |  |  | 3082.1595
[18 empty] | 0 |  | НПП Бреслер (ООО) | 3297 | НПП Бреслер (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 2999.5998 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО)
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Оборудование вычислительной техники и серверное оборудование | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 813.4373 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 557.63 |  | 1о | 477.9132 | 569.4061 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 563.9375 | 477.9132 | 31705128624 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-06-27 | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-07-27 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 49).
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Омиком (ООО) | 566.8593 |  |  | 504.2247
[18 empty] | 0 |  | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 569.4061 |  |  | 478.3012
[18 empty] | 0 |  | Партнер-КС (ООО) | 568.1356 |  |  | 568.1356
[18 empty] | 0 |  | Альбис (ООО) | 562.2918 |  |  | 562.2918
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. | 98_ХЭ (а) | сентябрь 2017 | 26 | [5 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи для обслуживания и ремонта каналов ВОЛС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 918.8951 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | КОНЦЕПТ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 611.0169 |  | 1о | 527.3975 | 643.2265 | КОНЦЕПТ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 622.3291 | 527.3975 | 31705134113 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-04 | 2017-08-28 | 2017-07-04 | 2017-08-03 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 50).
[18 empty] | 0 |  | Группа Компаний Омиком (ООО) | 642.4475 |  |  | 533.099
[18 empty] | 0 |  | Инсистем (ООО) | 470.339 | Инсистем (ООО)
[18 empty] | 0 |  | КАСКАД (ООО) | 643.2266 |  |  | 572.4717
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. | 98_ХЭ (а) | сентябрь 2017 | 26 | [5 empty] | МТРиО | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 664.737 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 | 0 | [5 empty] | 465.3159 |  |  |  | 31705128664 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-07-03 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 51).
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. | 98_ХЭ (а) | сентябрь 2017 | 26 | [5 empty] | МТРиО | поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1772.3647 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Электронприбор НСК (ООО) | 1237.1186 |  | 1о | 1159.3908 | 1240.6553 | Электронприбор НСК (ООО) | 1368.0811 | 1159.3908 | 31705128544 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-05 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-03 | 2017-08-28 | 2017-07-03 | 2017-09-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 52).
[18 empty] | 0 |  | ПРИЗМ (ООО) | 1209.0169 |  |  | 1162.6793
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. | 98_ХЭ (а) | сентябрь 2017 | 26 | [5 empty] | МТРиО | Приборы измерения электрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3822.8471 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 2561.1 |  | 1о | 2561.1 | 2675.9929 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 3022.098 | 2561.1 | 31705128738 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-11 | 2017-08-28 | 2017-07-11 | 2017-10-09 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 53).
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 2673.3196 |  |  | 2566.2799
[18 empty] | 0 |  | САТА (ООО) | 2817.825 | САТА (ООО)
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. | 98_ХЭ (а) | сентябрь 2017 | 26 | [5 empty] | МТРиО | Поставка поверочной установки для поверки счетчиков электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2113.7505 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 1478.8 |  | 1о | 1478.8 | 1479.6254 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 1744.984 | 1478.8 | 31705128587 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-30 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-06-27 | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-08-06 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 55)
[18 empty] | 0 |  | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 1100 | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АбриКом (ООО) | 1479.6 |  |  | 1479.6
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Устройство передачи и сбора данных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1121.2607 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 784.0984 |  | 1о | 768.4008 | 784.8825 | МетЭнергоПром (ООО) | 906.7129 | 768.4008 | 31705128691 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-06-27 | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-09-25 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 56)
[18 empty] | 0 |  | ТЕРРА (ООО) | 771.386 |  |  | 771.386
1 | Покупка бригадных автомобилей (ХЭ) в количестве 10 ед.: УАЗ-390945- 2шт, ГАЗ-33081 Егерь - 2шт, УАЗ-390995-440 - 3шт., ГАЗ-2705 "Комби" 4х4 стандарт - 3шт. | 97_ХЭ (б) | 2016-12-01 | [6 empty] | ТС | Бригадные автомобили на базе УАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 7467.8564 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ТД АбаканАВТОГАЗ (ООО) | 4822.0339 |  | 1о | 4769.7589 | 5227.4995 | ТД АбаканАВТОГАЗ (ООО) | 5628.3155 | 4769.7589 | 31705204121 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-23 | 2017-07-19 |  |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-07-31 | 2017-09-28 | 2017-07-31 | 2017-10-29 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 42)
[18 empty] | 0 |  | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 5227.4995 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АВТОЦЕНТР КрасГАЗсервис (АО) | 4864.2 |  |  | 4864.2
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. | 98_ХЭ (а) | сентябрь 2017 | 26 | [5 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструментов для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1055.6221 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | СФЕРОТЕК (ООО) | 693.3981 |  | 1о | 523.4429 | 738.9355 | СФЕРОТЕК (ООО) | 617.6626 | 523.4429 | 31705204249 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-22 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-07-19 | 2017-09-28 | 2017-07-19 | 2017-10-17 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 44)
[18 empty] | 0 |  | САМОСПАС (ООО) | 686.2 |  |  | 523.6342
[18 empty] | 0 |  | Техноавиа-Красноярск (ООО) | 720.7637 |  |  | 580.3659
1 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Система записи телефонных разговоров "Фантом" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 742.1339 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Навилайн (ООО) | 518 | Навилайн (ООО) | 0 |  | 519.4937 |  |  |  | 31705204289 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-07-03 | 2017-07-20 |  |  |  |  | 2017-08-17 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 47)
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 489.99
1 | внеплановый объект | 98_ХЭ (в) | [7 empty] | МТРиО | Система записи телефонных разговоров "Фантом" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 742.1339 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Навилайн (ООО) | 487.99 | Навилайн (ООО) |  |  | 519.4937 |  |  |  | 31705408807 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-10 | 2017-08-21 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-10-05 |  | 2017-11-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 55 от 03.08.2017 вопрос № 62).
[18 empty] | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 518
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. | 98_ХЭ (а) | сентябрь 2017 | 26 | [5 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1370.1549 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 | 0 | [5 empty] | 959.1084 |  |  |  | 31705227411 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-16 |  | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-26 |  | 2017-09-28 |  |  | ЦО на основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) после корректировки технического задания, начальной (максимальной) цены договора (цены лота) вынести вопрос на рассмотрение ЦКК ПАО «МРСК Сибири» о согласовании повторного проведения закупки. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 33)
1 | Покупка бригадных автомобилей (ХЭ) в количестве 10 ед.: УАЗ-390945- 2шт, ГАЗ-33081 Егерь - 2шт, УАЗ-390995-440 - 3шт., ГАЗ-2705 "Комби" 4х4 стандарт - 3шт. | 97_ХЭ (б) | 2016-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка спецтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 818.4622 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 | 0 | [5 empty] | 572.9235 |  |  |  | 31705227880 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-16 | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 34)
1 | внеплановый объект | 97_ХЭ (б) | [7 empty] | ТС | Поставка спецтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 818.4622 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 572.3512 |  | 1о | 572.3512 | 572.9235 | МетЭнергоПром (ООО) | 675.3744 | 572.3512 | 31705408834 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-10 | 2017-08-21 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-25 | 2017-11-28 | 2017-09-25 | 2017-12-24 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 55 от 03.08.2017 вопрос № 64).
[18 empty] | 0 |  | Сибпромэнерго (ООО) | 572.9178 |  |  | 572.9178
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. | 98_ХЭ (а) | сентябрь 2017 | 26 | [5 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и про-верки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1012.7194 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 708.9 |  | 1о | 708.9 | 708.9035 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 836.502 | 708.9 | 31705296704 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-05 | 2017-07-18 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-08-29 | 2017-08-10 | 2017-10-28 | 2017-08-10 | 2017-11-08 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017 вопрос №31).
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 889.8866 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АбриКом (ООО) | 708.9034 |  |  | 708.9034
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. | 98_ХЭ (а) | сентябрь 2017 | 26 | [5 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 5945.4643 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 4100 |  | 1о | 4100 | 4161.825 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 4838 | 4100 | 31705325876 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-14 | 2017-07-25 | 2017-08-04 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-08-21 | 2017-10-28 | 2017-08-21 | 2017-09-20 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 50 от 06.07.2017 вопрос № 56).
[18 empty] | 0 |  | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 4152.55 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 4160 |  |  | 4160
[18 empty] | 0 |  | РостСпецПроект (ООО) | 4153.3898 | РостСпецПроект (ООО)
[18 empty] | 0 |  | Энергозащита (ООО) | 4130 | Энергозащита (ООО)
1 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. | 98_ХЭ (а) | сентябрь 2017 | 26 | [5 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2071.8516 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 110 (ООО) | 1215.4561 |  | 1о | 1215.4561 | 1450.2961 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 110 (ООО) | 1434.2382 | 1215.4561 | 31705408819 | etp.rosseti.ru | 2017-08-31 | 2017-08-10 | 2017-08-21 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-29 | 2017-11-28 | 2017-09-29 | 2017-12-28 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 55 от 03.08.2017 вопрос № 63).
[18 empty] | 0 |  | МетЭнергоПром (ООО) | 1448.8473 | МетЭнергоПром (ООО)
[18 empty] | 0 |  | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 1445.4 |  |  | 1445.4
[18 empty] | 0 |  | АбриКом (ООО) | 1449.9 |  |  | 1449.9
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка полиграфической продукции по технике безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 463.88 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Торговый Дом УралЮрИздат (ООО) | 456.8676 |  | 1о | 205.0733 | 463.88 | Торговый Дом УралЮрИздат (ООО) | 205.0733 | 205.0733 | 31705647619 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-08 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2018-01-31 | 2017-12-14 | 2018-01-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1.
[18 empty] | 0 |  | ВИННЕР (ООО) | 397.2222 | ВИННЕР (ООО)
[18 empty] | 0 |  | АДОНИС - БИБЛ (ООО) | 384.5396 |  |  | 384.5396
[18 empty] | 0 |  | Тексус-Инфо (ООО) | 229.0182 |  |  | 229.0182
[18 empty] | 0 |  | Лаврив Степан Иосифович (ИП) | 246.8988 |  |  | 205.1495
[18 empty] | 0 |  | Полис (ООО) | 341.0389 |  |  | 242.5107
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги ПФО | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1567.2195 | Сравнительная матрица | 1567.2195 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1567.2195 |  |  |  | 1567.2195 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1849.319 | 1567.2195 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-01-31 | 2017-01-26 | 2017-01-31 | 2017-01-26 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Внесение изменений протоколом ЦКК №5 от 16.01.2017 г в части стоимости (1567.2195), способа закупки, сроков объявления.
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке измерительных трансформаторов тока и напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 706.149 | Сравнительная матрица | 1030 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 634 |  | 1о | 436.2782 | 706.149 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 514.8083 | 436.2782 | 31704776661 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-03-22 |  |  |  |  | 2017-04-30 | 2017-03-31 | 2017-04-30 | 2017-03-31 | 2017-07-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Внесены изменения (стоимость, организатор, сроки объявления, подведения итогов, заключения договора) решением ЦКК от 02.02.2017, протокол № 15, вопрос № 32
[19 empty] | FALSE | Метрологический сервисный центр (ООО) | 684 |  |  | 509.0162
[19 empty] | FALSE | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УЭНКО (ООО) | 612.0005 |  |  | 590.8655
[19 empty] | FALSE | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ (ФГУ) | 705.449 |  |  | 656.0186
1 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1176.0024 | Справочник цен (мониторинг) | 1300 | ООК | ООК | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1176.0024 |  |  |  | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-28 | 2017-01-17 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-02-28 |  | 2017-03-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Выписка ЦКК №124 от 08.12.2016, вопрос №81 - О внесении изм. в стоимость и сроки закупки
1 | [9 empty] | Услуги | Услуги по контролю за состоянием территории, учету посетителей и транспортируемых ценностей и имущества на объектах филиала | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 9614.76 | Сравнительная матрица | 9614.76 | ООК | ООК | 3 | 3 | Поляков Павел Яковлевич (ИП) | 9612.56 |  | 1о | 9612.56 | 9614.76 | Поляков Павел Яковлевич (ИП) | 9612.56 | 9612.56 | 31704796019 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-15 | 2017-03-09 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-04-14 | 2017-07-01 | 2017-04-14 | 2018-06-30 | Внести в договоры в мае | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16;
[19 empty] | FALSE | Частная охранная организация КОМАНДОР (ООО) | 9613.8188 |  |  | 9613.8188
[19 empty] | FALSE | Частная охранная организация Сокол (ООО) | 9614.76 | Частная охранная организация Сокол (ООО)
1 | [9 empty] | Услуги | Проведение специальной оценки условий труда | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5000 | Сравнительная матрица | 5000 | ОЗП | ОЗП | 7 | 7 | ЭКОСТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 1057.2373 |  | 1о | 557.2373 | 5000 | ЭКОСТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 657.54 | 557.2373 | 31705151685 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-06-05 | 2017-07-18 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-09-04 | 2017-07-31 | 2017-09-04 | 2018-03-03 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017, вопрос №12);
[18 empty] | 0 |  | ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ (ООО) | 779.076 |  |  | 779.076
[18 empty] | 0 |  | Альфа-Аттестация (ООО) | 700.15 |  |  | 700.15
[18 empty] | 0 |  | Проммаш Тест (ООО) | 1324.7856 |  |  | 1074.7856
[18 empty] | 0 |  | ЭсАрДжи-Эко (ООО) | 1778.9636 |  |  | 1628.9636
[18 empty] | 0 |  | ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ (ООО) | 2450 | ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ (ООО)
[18 empty] | 0 |  | СОТАРМ (ООО) | 2533.27 |  |  | 2356.27
1 | [9 empty] | Услуги | Проведение периодического медицинского осмотра персонала в 2017 г. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2451.204 | Сравнительная матрица | 2451.204 | ОЗЦ | ОЗП | 4 | 4 | Читинская центральная районая больница (ГУЗ) | 2202.092 |  | 1о | 2005.9957 | 2451.204 | Читинская центральная районая больница (ГУЗ) | 2005.9957 | 2005.9957 | 31705508544 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-11 | 2017-10-03 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-07 | 2017-11-30 | 2017-11-07 | 2017-12-07 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Выписка ЦКК от 31.08.2017 №61 - вопрос 41 (внесены изменения в Месяц официального объявления о начале торгов, Срок оказания услуг, Организатор закупочной процедуры, Способ проведения закупки). Протокол ПДКК №17-123/2-БЭ от 25.09.2017 -перенесен срок подведения итогов. Протокол ПДКК №17-123/3-БЭ от 28.09.2017 -перенесен срок подведения итогов.
[18 empty] | 0 |  | МЕДИКА ХОЛДИНГ (ООО) | 2101.894 |  |  | 2028.3577
[18 empty] | 0 |  | БеЛо (ООО) | 2045.54 |  |  | 2045.54
[18 empty] | 0 |  | Дорожная клиническая больница на ст. Чита-2 ОАО РЖД (НУЗ) | 2268.11 |  |  | 2268.11
1 | [9 empty] | Услуги | Проведение периодического медицинского осмотра персонала в 2017 г. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 518.9482 | Сравнительная матрица | 518.9482 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Государственное учреждение здравоохранения Шилкинская центральная районная больница | 511 |  | 1о | 433.1578 | 518.9482 | Государственное учреждение здравоохранения Шилкинская центральная районная больница | 433.1578 | 433.1578 | 31705262590 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-27 | 2017-07-04 | 2017-07-26 |  |  |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-28 | 2017-07-29 | 2017-08-28 | 2017-09-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Выписка ЦКК 46 от 15.06.2017 Вопрос №17 - внесение изменений в сроки проведения закупки.
[18 empty] | 0 |  | НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ШИЛКА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ | 436.561 |  |  | 436.561
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1986.9042 | Справочник цен (мониторинг) | 1986.9042 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1985.19 |  | 1о | 1906.779 | 1986.904 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 2249.9992 | 1906.779 | 31604346062 | etp.rosseti.ru | 2016-11-20 | 2016-11-18 | 2016-12-12 | 2017-01-30 |  |  |  |  | 2017-01-31 | 2017-02-08 | 2017-01-31 | 2017-02-08 | 2017-03-25 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №113 от 15.11.2016 г., вопрос №3)
[19 empty] | FALSE | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 1982.9783 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
[19 empty] | FALSE | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 1984.24 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО)
[19 empty] | FALSE | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 1964.804 |  |  | 1929.604
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка штыревых стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 442.9895 | Справочник цен (мониторинг) | 442.9895 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | ЮМЭК ГРУПП (ООО) | 441.54 |  | 1о | 187.32 | 442.989 | ЮМЭК ГРУПП (ООО) | 221.0376 | 187.32 | 31604346305 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-18 | 2016-11-23 | 2016-12-22 |  |  |  |  | 2017-02-20 | 2016-12-27 | 2017-02-28 | 2016-12-27 | 2017-01-26 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16;
[19 empty] | FALSE | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 435.965 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
[19 empty] | FALSE | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 441.54 |  |  | 194.01
[19 empty] | FALSE | Материально-Техническое Снабжение и Сервис (ООО) | 377.985 |  |  | 333.9425
[19 empty] | FALSE | ТоргПромСнаб (ООО) | 442.655 |  |  | 356.7797
[19 empty] | FALSE | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 442.9895 | АлтайЭнергоСоюз (ООО)
1 | [9 empty] | ОН | Предоставление ПАО "МРСК Сибири" в аренду недвижимого имущества, помещений в здании РЭП ПС Чара 220/110/35/10 с правом пользования З/У с к.н.75:25:180104:0220 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 442.3418 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ФСК ЕЭС (ПАО) | 442.3418 |  |  |  | 442.3418 | ФСК ЕЭС (ПАО) | 521.9633 | 442.3418 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-29 | 135 | 2017-01-31 | 2017-03-30 | 2017-01-31 | 2017-03-30 | 2018-02-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №135 от 29.12.2016, вопрос №28 - О включении в ПЗ и проведения ВЗ у ЕП
1 | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС) |  | 12.2018 |  |  |  |  | 62.1 |  | ПИР | Выполнение проекта планировки территории и проекта межевания терри-тории объекта «Реконструкция участка ВЛ-110-23 от места ответвления на ПС 110/10 кВ «Бутунтай» до ПС 110/35/6 кВ «Акатуй» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2134.192 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | Союзэнергопроект (ООО) | 2134.192 |  | 0 |  | 2134.192 | Союзэнергопроект (ООО) | 2134.192 | 2134.192 | 31604148774 | etp.rosseti.ru | 2016-09-30 | 2016-09-29 | 2016-10-20 | 2016-12-21 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-02-08 | 2017-02-06 | 2017-02-08 | 2017-02-06 | 2017-06-06 | Центру Ответственности по предмету настоящего открытого запроса предложений на основании п. 2.7.2. Закупочной документации вынести на ЦКК Общества вопрос о заключении договора с ООО «Союзэнергопроект», так как заявка участника соответствует требованиям Закупочной документации. | Внеплановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 22.09.2016 г., вопрос №24. Протоколом ЦКК №7 от 19.01.2017 г., вопрос №28 согласован единственный источник.
[19 empty] | FALSE | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 1916.56 | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО)
[19 empty] | FALSE | Сибирский энергетический научно-технический центр (АО) | 2060.075 | Сибирский энергетический научно-технический центр (АО)
1 | [9 empty] | Услуги | Экспертное обследование и ремонт подъемных сооружений филиала ПАО «МРСК Сибири» - "Читаэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 4700 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | Инженерно-консультативный центр Энергис (ООО) | 4700 |  | 0 |  | 4700 | Инженерно-консультативный центр Энергис (ООО) | 4700 | 4700 | 31704684140 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-09 | 2017-03-03 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-04-19 | 2017-04-07 | 2017-04-19 | 2017-04-07 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017, подписан 17.01.2017 вопрос № 24; Решением ЦКК от 23.03.2017, протокол № 29, вопрос № 70 согласовано заключение договора с участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке
[19 empty] | FALSE | Зверьков Владимир Георгиевич (ИП) | 4700 | Зверьков Владимир Георгиевич (ИП)
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка арматуры к СИП на напряжение до 1000 В | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 752.6002 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 3 | 3 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 745.075 |  | 1о | 678.02 | 752.6002 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 800.0636 | 678.02 | 756532 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-22 | 2017-01-31 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-04-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №124 от 08.12.2016, вопрос №73 - О включении в ПЗ.
[19 empty] | FALSE | НИЛЕД (ООО) | 685.33 |  |  | 685.33
[19 empty] | FALSE | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 749.134 |  |  | 740.362
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка неизолированного провода | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1420.7977 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | 2 | Камский кабель (ООО) | 1420.7977 |  | 1о | 1389.412 | 1420.7977 | Камский кабель (ООО) | 1639.5062 | 1389.412 | 756484 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-01-23 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-07 | 2017-03-20 | 2017-02-07 | 2017-03-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №124 от 08.12.2016, вопрос №75 - О включении в ПЗ.
[19 empty] | FALSE | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 1401.404 |  |  | 1401.404
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка СИП на напряжение до 35кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2482.7693 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | 4 | ТК СКК/Фариаль (ООО) | 2482.769 |  | 1о | 2426.981 | 2482.7693 | ТК СКК/Фариаль (ООО) | 2863.8376 | 2426.981 | 756450 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-30 | 2017-01-31 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-02 | 2017-03-20 | 2017-03-02 | 2017-04-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №124 от 08.12.2016, вопрос №76 - О включении в ПЗ.
[19 empty] | FALSE | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 2478.425 |  |  | 2452.892
[19 empty] | FALSE | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 2481.672 |  |  | 2481.672
[19 empty] | FALSE | Камский кабель (ООО) | 2482.769 |  |  | 2482.769
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2996.2 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 3 | 3 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 2996.2 |  | 0 |  | 2996.2 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 3535.516 | 2996.2 | 31704746620 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-02 | 2017-02-13 | 2017-03-03 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-05-20 | 2017-03-16 | 2017-05-20 | 2017-03-16 | 2017-05-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №12 от 26.01.2017, вопрос №22 - О включении в ПЗ); Решением ЦКК от 09.03.2017, протокол № 27, вопрос № 83 согласовано заключение договора с участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке филиала Читаэнерго
[19 empty] | FALSE | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 3010.5 | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО)
[19 empty] | FALSE | Завод ЭнергоМаш (ООО) | 2586.6034 | Завод ЭнергоМаш (ООО)
1 | Реконструкция ПС Молодежная с заменой силовых трансформаторов 3*16 МВА на 2*40 МВА | 1_ЧЭ | [7 empty] | ГЭ | Проведение государственной экспертизы проектной документации и ре-зультатов инженерных изысканий по объекту капитального строитель-ства: "Реконструкция ПС Молодежная с заменой силовых трансформато-ров 3х16 МВА на 2х40МВА, заменой ОД-КЗ 110 кВ на ЭВ- 110 кВ" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 487.027 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (ГАУ) | 487.027 |  | 0 |  | 487.027 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (ГАУ) | 574.6919 | 487.027 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-02-22 | 2017-02-15 | 2017-02-22 | 2017-02-15 | 2017-05-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 27).
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 447.6754 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 1 | 1 | АРТГАРД (ООО) | 381.6102 |  |  |  | 447.6754 |  |  |  | 31704817796 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-03-20 | 2017-04-04 | [6 empty] | 2017-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 19 от 09.02.2017, вопрос № 26).
1 | [9 empty] | Услуги | Уборка производственных и служебных помещений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 3112.2724 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Телекомремстройсервис (ООО) | 2380.3066 |  | 1о | 2349.1838 | 3112.2724 | Телекомремстройсервис (ООО) | 2349.1838 | 2349.1838 | 31704805596 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-03-07 | 2017-04-03 |  |  |  |  | 2017-05-01 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-05-26 | 2018-05-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 19 от 09.02.2017, вопрос № 27).
[19 empty] | FALSE | Забайкальская клининговая компания (ООО) | 2923.1112 |  |  | 2702.7623
[19 empty] | FALSE | КЛИНОК (ООО) | 2975.3832 |  |  | 2529.0758
[19 empty] | FALSE | КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ МОЙДОДЫР (ООО) | 3112.2724 | КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ МОЙДОДЫР (ООО)
[19 empty] | FALSE | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО) | 3112.2724 |  |  | 2738.7997
1 | Проектные работы по титулу: Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до ПС 110/6 кВ «ДВК» | 7б_ЧЭ | 2013-12-01 | [6 empty] | Услуги | Проведение историко-культурной экспертизы земельного участка в рамках проектирования по титулу: "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда,новое строительство двухцепной ВЛ 110кВ от ПС Верхняя Да-венда до ПС 110/6 кВ Наседкино и новое строительство ПС 110/6 кВ Наседкино" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1089.96 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | ГУК ЦЕНТР ОХРАНЫ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | 760.1695 | ГУК ЦЕНТР ОХРАНЫ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ |  |  | 762.972 |  |  |  | 31705004443 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-15 | 2017-05-25 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 33 от 06.04.2017, вопрос № 94).
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 67_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка средств учета розничного рынка электроэнергии | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3225.9796 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 1 | 1 | Спецпоставка (ООО) | 3385.4 | Спецпоставка (ООО) | 0 |  | 2258.1858 |  |  |  | 31705140144 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-08 | 2017-06-21 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 39 от 11.05.2017, вопрос № 57).
1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 67_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка средств учета розничного рынка электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3225.9796 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2258.1858 |  |  |  | 31705508023 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-11 |  | 2017-09-26 | [6 empty] | 2017-12-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 61 от 31.08.2017, вопрос № 42).
1 | [9 empty] | Услуги | Размещение видеороликов на телеканалах "Россия1", 1 канале, 5 канале | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 940 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Герум-Продакшн (ООО) | 940 |  |  |  | 940 | Герум-Продакшн (ООО) | 940 | 940 | [6 empty] | п. 5.11.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-05-31 | 2017-05-18 | 2017-05-31 | 2017-05-18 | 2018-05-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 39 от 11.05.2017, вопрос № 58).
1 | Расширение просек 6-10 кВ) | 55_ЧЭ | 12.2017 | [6 empty] | Работы | Лесовосстановительные работы на арендуемом лесном участке в Хилокском лесничестве в объеме 37,05 га для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов (ВЛ-10 кВ от ф. "Танга-Арей" до ТП 10/0,4 кВ "БС Дутый, 263 км" с отпайкой на ТП 10/0,4 кВ "БС-250 км) и в Карымском лесничестве 0,61 га для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов (реконструкция ВЛ-20 кВ "Курорт-Дарасун"). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1823.7288 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | КГСАУ Забайкаллесхоз | 1276.6102 |  |  |  | 1276.6102 | КГСАУ Забайкаллесхоз | 1506.4 | 1276.6102 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 | 2017-06-08 | 2017-06-26 | 2017-06-08 | 2017-06-26 | 2017-10-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос № 50).
1 | Оснащение автотранспорта спутниковым мониторингом | 77_ЧЭ(в) | 12.2017 | [6 empty] | Работы | Установка на транспортные средства ПАО «МРСК Сибири» бортового оборудования спутникового мониторинга, а также обеспечение передачи информации с бортового оборудования на сервер Заказчика на базе имеющейся системы мониторинга транспорта «Омникомм» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 8308.5777 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Нави Групп (ООО) | 5785.4237 |  | 1о | 5785.4237 | 5816.0044 | Нави Групп (ООО) | 6826.8 | 5785.4237 | 31705207110 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-23 | 2017-07-12 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-07-20 | 2017-09-28 | 2017-07-20 | 2017-09-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос № 52).
[18 empty] | 0 |  | СибАЗС Сервис (ООО) | 5796.3983 |  |  | 5796.3983
[18 empty] | 0 |  | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО) | 5807.3729 |  |  | 5807.3729
1 | Оснащение автотранспорта спутниковым мониторингом | 77_ЧЭ(в) | 12.2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка средств учета розничного рынка электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 21864.5015 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Группа Компаний Счётэнергомаш (ООО) | 15305.151 |  | 2о | 15228.6253 | 15305.151 | Группа Компаний Счётэнергомаш (ООО) | 17969.7778 | 15228.6253 | 31705208204 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-07-03 | 2017-08-24 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-01 | 2017-09-28 | 2017-09-01 | 2017-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос № 52).
[18 empty] | 0 |  | Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе (АО) | 15305.151 |  |  | 15305.151
[18 empty] | 0 |  | Научно-производственное объединение МИР (ООО) | 15305.151 | Научно-производственное объединение МИР (ООО)
1 | [9 empty] | Работы | Выполнение комплекса кадастровых (лесоустроительных) работ на лесные участки для размещения электросетевых объектов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 895.087 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | КАДАСТР-ЛАЙН (ООО) | 800 |  | 1о | 778.8 | 895.087 | КАДАСТР-ЛАЙН (ООО) | 778.8 | 778.8 | 31705207059 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-07-17 |  |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-23 | 2017-09-28 | 2017-08-23 | 2018-08-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос № 57).
[18 empty] | 0 |  | Техническая инвентаризация (ООО) | 890 |  |  | 784
1 | Проектные работы по титулу: Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до ПС 110/6 кВ «ДВК» | 7б_ЧЭ | 2023-12-01 | [6 empty] | Услуги | Проведение историко-культурной экспертизы земельного участка на наличие объектов культурного наследия в рамках проектирования по титулу: "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда, новое строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС Верхняя Давенда до ПС 110/6 кВ Наседкино и новое строительство ПС 110/6 кВ Наседкино". | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1089.96 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГУК ЦЕНТР ОХРАНЫ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | 762.972 |  |  |  | 762.972 | ГУК ЦЕНТР ОХРАНЫ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | 900.307 | 762.972 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-15 | 46 | 2017-07-01 | 2017-08-02 | 2017-07-01 | 2017-08-02 | 2017-10-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 46 от 15.06.2017, вопрос № 10).
1 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Багульник - ПС Заречная | 6_ЧЭ | 2019-12-01 |  |  |  |  | 30 |  | ПИР | Выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта по титулу "Технологическое присоединение подстанций «городского кольца» г. Чита к ПС 220 кВ «Багульник» (новое строительство ВЛ-110 кВ «Багульник - Заречная», реконструкция ПС 110/6 кВ «Заречная», реконструкция ВЛ-110 кВ № 05,06 «Заречная - Каштак»)" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1742.3571 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | КАДАСТР-ЛАЙН (ООО) | 1100 | КАДАСТР-ЛАЙН (ООО) | 0 |  | 1219.65 |  |  |  | 31705297672 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-07-06 | 2017-07-20 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-08-31 |  | 2017-10-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 48 от 22.06.2017, вопрос № 35).
[18 empty] | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 1219.6441 | Союзэнергопроект (ООО)
1 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Багульник - ПС Заречная | 6_ЧЭ | 2019-12-01 |  |  |  |  | 30 |  | СМР | Выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта по титулу "Технологическое присоединение подстанций «городского кольца» г. Чита к ПС 220 кВ «Багульник» (новое строительство ВЛ-110 кВ «Багульник - Заречная», реконструкция ПС 110/6 кВ «Заречная», реконструкция ВЛ-110 кВ № 05,06 «Заречная - Каштак»)" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1742.3571 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Союзэнергопроект (ООО) | 1219.6441 |  | 1о | 1190.8605 | 1219.65 | Союзэнергопроект (ООО) | 1190.8605 | 1190.8605 | 31705594609 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-05 | 2017-10-17 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-11-23 | 2018-01-28 | 2017-11-24 | 2018-03-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 64 от 14.09.2017, вопрос № 14).
[18 empty] | 0 |  | Муниципальное предприятие городского округа Город Чита Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро Геоплан | 1215 |  |  | 1215
[18 empty] | 0 |  | КАДАСТР-ЛАЙН (ООО) | 1200 |  |  | 1200
1 | [9 empty] | Услуги | Дополнительное соглашение № 1 к договору от 30.12.2016 г. № 8794R/242/1834/6 страхования от несчастных случаев и болезней работников филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2.4553 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АльфаСтрахование (ОАО) | 2.4553 |  |  |  | 2.4553 | АльфаСтрахование (ОАО) | 2.4553 | 2.4553 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-10 | 56 | 2017-08-11 | 2017-08-23 | 2017-08-11 | 2017-03-20 | 2019-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 56 от 10.08.2017, вопрос № 64).
1 | 8в_ЧЭПроектные работы по титулу: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда с расширением РУ 110 кВ и приведением схемы ОРУ-110 кВ к типовой 6б_ЧЭ Проектные работы по титулу: Строительство ПС 110/6 кВ «ДВК» с двумя силовыми трансформаторами номинальной мощностью 10 МВА каждый 7б_ЧЭ Проектные работы по титулу: Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до ПС 110/6 кВ «ДВК» | 8в_ЧЭ 6б_ЧЭ 7б_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Увеличение стоимости и сроков работ по проектированию объекта "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда, новое строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС Верхняя Давенда до ПС 110/6 кВ Наседкино и новое строительство ПС 110/6 кВ Наседкино | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4205.234 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 2943.6638 |  |  |  | 2943.6638 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 3473.5233 | 2943.6638 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-24 | 58 | 2017-09-30 | 2017-11-13 | 2017-09-30 | 2017-09-07 | 2018-09-02 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 58 от 24.08.2017, вопрос № 54).
1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка детских новогодних подарков | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 1235.537 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 9 | 9 | Казаков Игорь Геннадьевич (ИП) | 1235.1 |  | 1з | 945.3 | 1235.537 | Казаков Игорь Геннадьевич (ИП) | 1115.454 | 945.3 | 31705625970 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-10-25 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-11-30 | 2018-01-28 | 2017-11-30 | 2017-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 70 от 05.10.2017, вопрос № 27).
[18 empty] | 0 |  | Гинтер Любовь Антоновна (ИП) | 1073.9831 |  |  | 1073.9831
[18 empty] | 0 |  | МИР ПОДАРКОВ (ООО) | 1109.0678 |  |  | 1109.0678
[18 empty] | 0 |  | Буянов Роман Сергеевич (ИП) | 1137.212 | Буянов Роман Сергеевич (ИП)
[18 empty] | 0 |  | Торгово-промышленное предприятие КОНДИТЕРСКИЕ РОССЫПИ (ООО) | 1157.6271 |  |  | 1157.6271
[18 empty] | 0 |  | Торговая компания Омега (ООО) | 1218.218 |  |  | 955.075
[18 empty] | 0 |  | Юпитер (ООО) | 1227.97 |  |  | 1227.97
[18 empty] | 0 |  | РОСКОТРЕНД (ООО) | 1072.03 |  |  | 954.96
[18 empty] | 0 |  | Ангара групп (ООО) | 1235.1 |  |  | 1002.8
1
Итого по "7. Прочие закупки" | [12 empty] | 9728043.7411 | [11 empty] | 9674481.8748 |  | 8685091.6944
ВСЕГО: | [12 empty] | 38550250.5142 | [11 empty] | 30876339.2561 |  | 25312001.7945