## 17 квартал вывод
Приложение № 17
[16 empty] | Год раскрытия информации: 2017 год | [39 empty] | к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Отчет за 1 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Сибири"
[17 empty] | на период _ |  | 2016-2020 гг.
Раздел 5. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
|  | № п\п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
[6 empty] | План | [24 empty] | Факт
[6 empty] | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
[6 empty] | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
|  | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | **** |  | 289.6668 | 0 | 518.0134 | 0 | 0 | 2.0677 | 0 | 29.2805 | 0 | 0 | 20.3354 | 0 | 48.6982 | 0 | 0 | 6.0492 | 0 | 92.4552 | 0 | 0 | 261.2146 | 0 | 347.5795 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 24.437 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 24.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7227.4691
|  | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | *** |  | 41.8468 | 0 | 263.877 | 0 | 0 | 2.0677 | 0 | 29.2805 | 0 | 0 | 4.3354 | 0 | 48.6982 | 0 | 0 | 5.6392 | 0 | 66.9362 | 0 | 0 | 29.8046 | 0 | 118.9621 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 24.118 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 24.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113.855
|  | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | *** |  | 153.52 | 0 | 229.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 24.744 | 0 | 0 | 137.11 | 0 | 204.6174 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3755.9337
|  | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | *** |  | 94.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.5097
|  | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | *** |  | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8892
|  | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
|  | 0.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0923
|  | 0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.9072
|  | 1 | Алтайский край | *** |  | 10.48 | 0 | 283.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 21.55 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 9.98 | 0 | 214.324 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 13.378 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 13.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.6408
|  | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 0.7 | 0 | 136.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 21.55 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 66.615 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13.059 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.0937
|  | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 0.7 | 0 | 136.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 21.55 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 66.615 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13.059 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.0937
|  | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0.7 | 0 | 136.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 21.55 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 66.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2178
51а_АЭ | АЭ0 | 1: 1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР); 3: Алтайэнерго; 4: Г; 5: 0.7; 7: 136.065; 10: 0; 12: 15; 15: 0.2; 17: 21.55; 20: 0.3; 22: 32.9; 25: 0.2; 27: 66.615; 30: 0; 32: 12.761; 35: 0; 37: 12.761; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей льготных категорий | 157.2759
51_АЭ | АЭ1 | 1: 1.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство); 3: Алтайэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей льготных категорий | 71.9419
0 | АЭ2 | 1: 1.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1: 1.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1: 1.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ5 | 1: 1.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00013767
160_АЭ | АЭ0 | 1: 1.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР); 3: Алтайэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0.4; 32: 0.298; 35: 0.4; 37: 0.298; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей | -0.00013767
138_АЭ | АЭ1 | 1: 1.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); 3: Алтайэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей | 0
0 | АЭ2 | 1: 1.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1: 1.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1: 1.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ5 | 1: 1.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.876
76_АЭ | АЭ0 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь"; 3: Алтайэнерго; 4: F_76_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 314.3436
47_АЭ | АЭ1 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ПС-35/110 кВ с установкой ячеек для ТП ( ПС Безрукавская,Опорная", БМК, ,Ползуново,Лебяжье, ЗЯБ г.Барнаул, Городской РЭС, Коммунальная ОРУ, Полевая (Бийский р-он) Курортная, Сиреневая, ЗЯБ, Зональная .; 3: Алтайэнерго; 4: F_47_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Исполнение обязательств по договорам тех/присоединения | 4.7055
47д_АЭ | АЭ2 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ (протяженность 2х300 м), г. Барнаул; 3: Алтайэнерго; 4: G_47д_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.1788
2_АЭ | АЭ3 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство ПС 110/10 кВ "Бирюзовая Катунь" (2х25 МВА); 3: Алтайэнерго; 4: F_2_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132а_АЭ | АЭ4 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РП-27, 1260 кВА, ЯРУС,ООО, БАРНАУЛ, ГОГОЛЯ, 66; 3: Алтайэнерго; 4: G_132а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132б_АЭ | АЭ5 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ (ВЛ 10 Л-20-14 9,475), Г БАРНАУЛ, УЛ ЗВЕЗДНАЯ, 2/3; 3: Алтайэнерго; 4: G_132б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132в_АЭ | АЭ6 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ 9-20, Б000036465, ООО "ИЗУМРУД", ЗАВЬЯЛОВСКИЙ Р-Н, С СВЕТЛОЕ, 658612, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН, С .СВЕТЛОЕ, 3 КМ НА ЮГО-ЗАПАД; 3: Алтайэнерго; 4: G_132в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132г_АЭ | АЭ7 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-0,4, ВЛ-10 кВ 17-1, Б000034542, ООО Глобал, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, РУБЦОВСК, ЗАЛЕСОВСКАЯ, РОМАНОВСКАЯ, СОЛТОНСКАЯ; 3: Алтайэнерго; 4: G_132г_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132д_АЭ | АЭ8 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-0,4, ВЛ 10 кВ Л-22-111, Инв. №Б000044813, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, 36А; 3: Алтайэнерго; 4: G_132д_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132е_АЭ | АЭ9 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ (ВЛ 10 Л-20-14 9,475), Г БАРНАУЛ, УЛ ЗВЕЗДНАЯ, 2В; 3: Алтайэнерго; 4: G_132е_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132ж_АЭ | АЭ10 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция КЛ-6 от ГПП (КРЗ) до с. Солнечное 2,3 км, ВЛ-10 кВ Л-35-16 Литер 20 4,25, ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н, С СОЛНЕЧНОЕ, ПРМЕРНО В 100 М ОТ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ШЕСТАЯ, 8 ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА ЮГ; 3: Алтайэнерго; 4: G_132ж_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132з_АЭ | АЭ11 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-0,4, ВЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ Л-32-3), ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН, 0,4КМ НА СЕВЕРО-ВОСТОК ОТ П.СРЕДНЕСИБИРСКИЙ ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА; 3: Алтайэнерго; 4: G_132з_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132и_АЭ | АЭ12 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ, КТП №35-14-10, ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н, С САННИКОВО, УЛ СИРЕНЕВАЯ, 10; 3: Алтайэнерго; 4: G_132и_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132к_АЭ | АЭ13 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Л-20-14 п.Авиатор-п.Спутник, Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, Д.325Б; 3: Алтайэнерго; 4: G_132к_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132л_АЭ | АЭ14 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ, КТП для ООО "НовоТех", ул.Партизанская , 187, г; 3: Алтайэнерго; 4: G_132л_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132н_АЭ | АЭ15 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № Л-20-15 2,924, Г БАРНАУЛ, УЛ ЗВЕЗДНАЯ, 8А; 3: Алтайэнерго; 4: G_132н_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132о_АЭ | АЭ16 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ № 22-409, ИП Сергеева И.В., Г БАРНАУЛ, УЛ ЭНТУЗИАСТОВ, 75; 3: Алтайэнерго; 4: G_132о_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132п_АЭ | АЭ17 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция КЛ-10кВ №23-2 Б000044923, Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, Д.327B; 3: Алтайэнерго; 4: G_132п_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132р_АЭ | АЭ18 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ (ВЛ 10 Л-20-10 5,13), БАРНАУЛ, ЗВЕЗДНАЯ, 6В; 3: Алтайэнерго; 4: G_132р_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132с_АЭ | АЭ19 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция КТП 15-10-10 100кВА Паклино, ООО "Зерновое", БАЕВСКИЙ Р-Н, С ПАКЛИНО, 300 М НА ЮГ ОТ СЕЛА; 3: Алтайэнерго; 4: G_132с_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.01_АЭ | АЭ20 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ, ООО ""ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ"; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.02_АЭ | АЭ21 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ Л-87-9; ООО Кольцо; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.03_АЭ | АЭ22 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ; с. Новороманово; ООО Кольцо; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.04_АЭ | АЭ23 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-23-2, "БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ N 4",ООО; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.05_АЭ | АЭ24 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ 10 Л-22-309; 4,578 км, ООО "Д-ТРЕЙД ПЛЮС" производственное здание г.Барнаул; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.07_АЭ | АЭ25 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4-16, "Табуны-Б.Романовка" , КФХ Гребенюк А.В. (ул. Октябрьская,61А, с.Табуны, Табунский район); 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.08_АЭ | АЭ26 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-17, "Свердлово-Нечаевка", установка КТП 10/0,4 кВ, КФХ Каптур С.В. (ул. Строительная,3, п.Нечаевка, Хабарский район); 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.09_АЭ | АЭ27 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-46-13 с. Зудилово, ЛИТОНГРИЛЛИ А.С.; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.10_АЭ | АЭ28 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-16 Литер 20 6,014 км, ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт"; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.23_АЭ | АЭ29 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ 28-11 (Инв. номер Б000036063), СОКОЛОВ В.Л., ИП ГЛАВА К(Ф)Х, зерносклад, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАЕВСКИЙ РАЙОН, С.ВЕРХ-ЧУМАНКА; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.25_АЭ | АЭ30 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-87-9; ООО Кольцо, Алтайский край, Калманский район; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.26_АЭ | АЭ31 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция КТП №35-14-10, УЛ СИРЕНЕВАЯ, 10, с. Санниково; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.27_АЭ | АЭ32 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Л-20-14 п.Авиатор-п.Спутник, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БАРНАУЛ, РЗД ЗАПАДНЫЙ, 6ЖД,; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.30_АЭ | АЭ33 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ № 22-111 до участка по пр. Энергетиков, 43д в г. Барнауле Алтайского края; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.31_АЭ | АЭ34 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-16-2 , строительство ТП-10/0,4 кВ ориентировочно в 1,5 км от с. Верх-Катунское, Бийского района на север; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.32_АЭ | АЭ35 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №1, фидера №2, КТП № 47-8-3/400, до границ участка заявителя, расположенного по адресу ул. Центральная, 27г, с. Баюновские Ключи, Первомайский район, Алтайский край; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.33_АЭ | АЭ36 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв. №Б105010779-00) в части увеличения протяженности от опоры №1, фидера №1, КТП 10/0,4 кВ №47-8-7/400 до границ участка заявителя, расположенного по адресу: с. Баюновские Ключи, ул. Зеленая, 18, Первомайский район, Алтайский край; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.34_АЭ | АЭ37 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №5-1, фидера №1, КТП-10/0,4 кВ №30-10-9 до границы участка заявителя, расположенного по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с. Акулово, ул. Молодежная, 2; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.35_АЭ | АЭ38 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ф.1 от КТП-12-11-7 до ж/д по ул. Саянская, 26 а, р.п. Южный, г. Барнаул, Алтайский край; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.36_АЭ | АЭ39 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-23-2-4 до участка по адресу: ул. Калашникова, 1Д вс. Гоньба г. Барнаула Алтайского края; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.21_АЭ | АЭ40 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-17, "Свердлово-Нечаевка" с установкой КТП 10/0,4 кВ, КФХ Каптур С.В.; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132а1_АЭ | АЭ41 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительсво КТП 10/0,4 кВ, (0,250 МВА) ВЛ-0,4 кВ (7 м), рек. ВЛ-10кВ Л-4-16 (227 м), КФХ Гребенюк А.В., ТАБУНСКИЙ Р-Н, С ТАБУНЫ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, 61; 3: Алтайэнерго; 4: G_132а1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.35292
132б1_АЭ | АЭ42 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительсво ЛЭП-0,4 кВ (КЛ -260 м), АЗАЕВ Ю.Л., Г БЕЛОКУРИХА, УЛ СЛАВСКОГО, 37; 3: Алтайэнерго; 4: G_132б1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132в1_АЭ | АЭ43 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительсво ЛЭП-0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от точки присоединения, 300 м, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, 15; 3: Алтайэнерго; 4: G_132в1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132г1_АЭ | АЭ44 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительсво ВЛ-10 кВ (411 м), КТП 20-14-101 250 кВА, СНТ «Аэрофлот». Павловский тракт; 3: Алтайэнерго; 4: G_132г1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132д1_АЭ | АЭ45 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство ЛЭП-10 кВ (КЛ), 276 м, КТП, ул. Антона Петрова, 267, г. Барнаул; 3: Алтайэнерго; 4: G_132д1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132е1_АЭ | АЭ46 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство ВЛ, КТП 400 кВА, гр. Демчик С.А.,( Первомайский р-н, с. Санниково, примерно 25 м по направлению на Восток от села); 3: Алтайэнерго; 4: G_132е1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132ж1_АЭ | АЭ47 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительсво ЛЭП-0,4 кВ (КЛ) 151 м, ООО "МИЛКА", АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, 258В; 3: Алтайэнерго; 4: G_132ж1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132з1_АЭ | АЭ48 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительсво ЛЭП-10-0,4 кВ (КЛ), 90 м, Г БАРНАУЛ, УЛ ВЛАСИХИНСКАЯ, 141А; 3: Алтайэнерго; 4: G_132з1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132и1_АЭ | АЭ49 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительсво ЛЭП (КЛ-6 кВ), 659 м, ООО "АЛЬБИОН-МОТОРС", Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 15Е; 3: Алтайэнерго; 4: G_132и1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132к1_АЭ | АЭ50 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-6 кВ, ООО "ФИНАНСГРУП", БИЙСК, ПРОМЗОНА ОАО ПОЛИЭКС; 3: Алтайэнерго; 4: G_132к1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.2952
132л1_АЭ | АЭ51 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительсво КТП 9-19-102, 400 кВА,рек. ВЛ-6 кВ от ПС35/6 "Обь",г. БАРНАУЛ, ЗМЕИНОГОРСКИЙ ТРАКТ, 118И; 3: Алтайэнерго; 4: G_132л1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132м1_АЭ | АЭ52 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительсво ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, (700м) Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, Д.335Б; 3: Алтайэнерго; 4: G_132м1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.11_АЭ | АЭ53 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 14,339км (КЛ -0,201 км), объект 6911 РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ» МО РФ ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.12_АЭ | АЭ54 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10кВ от ЗРУ-10кВ, (181 м) ООО «ЗапСибстрой»; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.13_АЭ | АЭ55 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110 кВ БМК, (2,534 км) ОАО «Победа»; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.14_АЭ | АЭ56 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ от РП № 27 ячейка №24-11, (540 м) АНТАРЕС, ООО; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.15_АЭ | АЭ57 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Гоньба № 23, (128 м) АО "БАРНАУЛЬСКАЯ ТЭЦ-3"; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.16_АЭ | АЭ58 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-20-10, (513 м) ООО "Амина"; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.18_АЭ | АЭ59 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-6 кВ (2,6 км), Администрация г.РУБЦОВСКА, РП 19 КВОС; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.19_АЭ | АЭ60 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство 2-х цепной ВЛ-0,4 кВ, (65 м), ВАСИЛЬЦОВ В.А., МАМОНТОВСКИЙ Р-Н, С МАМОНТОВО; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.29_АЭ | АЭ61 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110/10кВ, СМУ МАТЕРИАЛСТРОЙСЕРВИС, ООО трансформаторная подстанция, 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БИЙСК; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.22_АЭ | АЭ62 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10кВ 28-11, СОКОЛОВ В.Л., ИП ГЛАВА К(Ф)Х, зерносклад, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАЕВСКИЙ РАЙОН, С.ВЕРХ-ЧУМАНКА, ЛЕНИН; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.28_АЭ | АЭ63 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-6 кВ, ООО "АЛЬБИОН-МОТОРС", АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 15Е; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.24_АЭ | АЭ64 | 1: 1.1.1.3; 2: Стр-во КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10кВ 28-11, СОКОЛОВ В.Л., ИП ГЛАВА К(Ф)Х, зерносклад, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАЕВСКИЙ РАЙОН, С.ВЕРХ-ЧУМАНКА, ЛЕНИН; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.37_АЭ | АЭ65 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4-16-1 по ул. Трактовая, 70, г. Барнаул, Алтайский край; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.38_АЭ | АЭ66 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «БМК» №26, строительство ТП-6/0,4 кВ по адресу: ул. Бриллиантовая, 2, г. Барнаул, Алтайский край; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
132.20_АЭ | АЭ67 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ, ЯРУС,ООО , Г.БАРНАУЛ; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ68 | 1: 1.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ69 | 1: 1.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ70 | 1: 1.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 1.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1: 1.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1: 1.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1: 1.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1: 1.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1: 1.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1: 1.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1: 1.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1: 1.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1: 1.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1: 1.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1: 1.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1: 1.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1: 1.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1: 1.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ5 | 1: 1.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1: 1.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1: 1.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1: 1.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1: 1.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ5 | 1: 1.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 3.48 | 0 | 147.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 147.709 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.0007
0 |  | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.0718
0 |  | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.0718
20_АЭ | АЭ0 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Сростинская" (установка устройств компенсации емкостных токов); 3: Алтайэнерго; 4: F_20_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.7497
21_АЭ | АЭ1 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Северо-Западная" (установка устройств компенсации емкостных токов); 3: Алтайэнерго; 4: F_21_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
22_АЭ | АЭ2 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя, замена выключателя 110кВ СБ-128 на эл.газовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, устройство ограждения); 3: Алтайэнерго; 4: F_22_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 51.1915
23а_АЭ | АЭ3 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов на ПС 110 кВ: ПС №33 Смоленская, ПС №16 Катунь, ПС №37 Заречная, ПС №23 Поспелихинская, ПС №26 Михайловская, ПС №18 Приозерная, ПС №3 Благовещенская, ПС №31 Каменская-2, ПС №88 Приобская, ПС №83 Раздолье, ПС №53 Рогозихинская, ПС №17 Курьинская); 3: Алтайэнерго; 4: G_23а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
24_АЭ | АЭ4 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС110 кВ "Озерская" (замена КРУН 10кВ на блочно-модульного типа с рек. Фундаментов); 3: Алтайэнерго; 4: F_24_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | -0.0024944
25_АЭ | АЭ5 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл.; 3: Алтайэнерго; 4: F_25_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 37.0987
33а_АЭ | АЭ6 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ ( ПС "Шипуновская" №24, ПС "Пригородная" №46); 3: Алтайэнерго; 4: G_33а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 38.2512
33б_АЭ | АЭ7 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ (ПС "Усть-Калманская" №9, ПС "Гоньба" №23, ПС "Дальняя" №10); 3: Алтайэнерго; 4: G_33б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 21.8801
33в_АЭ | АЭ8 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ (ПС "Новоалтайская" №29, ПС "Угловская" №27, ПС "Зятьковореченская" №23, ПС "Табунская" №4, ПС "Тишинская" №15); 3: Алтайэнерго; 4: G_33в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.022
33г_АЭ | АЭ9 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ ПС "Верхсуетская" №10, ПС "Первомайская" №31, ПС "Ключевская" №5, ПС "Леньковская" №13); 3: Алтайэнерго; 4: G_33г_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.039
36_АЭ | АЭ10 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС-110/10 кВ Усть-Калманская (замена ячеек 10 кВ); 3: Алтайэнерго; 4: F_36_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.35656
111_АЭ | АЭ11 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые); 3: Алтайэнерго; 4: F_111_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 21.8884
18_АЭ | АЭ12 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС №5 110/35/6 кВ "Новая" (установка устройств компенсации емкостных токов, замена ОД и КЗ); 3: Алтайэнерго; 4: F_18_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.5882
19а_АЭ | АЭ13 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ Горняцкая; 3: Алтайэнерго; 4: G_19а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.5292
23б_АЭ | АЭ14 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов на ПС 110 кВ: Смоленская № 33, Петропавловская № 42, Солонешенская № 45, Сросткинская №8, Угреневская №19, Северо-Западная №4, Бор-Форпост № 9, Михайловская № 26, Шубинская № 11, Кулундинская №1, Баевская №11, Завьяловская №9, Дмитро-Титовская №8, Подгорная №13, Опорная №25, Курьинская №17, № 3 Центральная, ПС № 25 Опорная, ПС №17 Курьинская); 3: Алтайэнерго; 4: G_23б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 23.528
29_АЭ | АЭ15 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена масл. Выключателей 110 кВ на элегазовые - 10 шт); 3: Алтайэнерго; 4: F_29_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.021564
114_АЭ | АЭ16 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС № 4 110/10/6 кВ «Набережная» (установка устройств компенсации емкостных токов); 3: Алтайэнерго; 4: F_114_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.14117
109_АЭ | АЭ17 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ Ельцовская замена 4 шт разъединителей 110 кВ (ЛР БЕ-26, ОР ОВ-110, ЛР ЕС-131, ОР ЕС-131) с заменой фундамента; 3: Алтайэнерго; 4: G_109_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.05882
141_АЭ | АЭ18 | 1: 1.2.1.1; 2: Проектные работы по реконструкции ПС 110/35/10 кВ Приобская для ВЛ 110 кВ Власиха – Приобская с отпайками (установка ДФЗ на ПС); 3: Алтайэнерго; 4: G_141_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.02
39_АЭ | АЭ19 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35/10кВ "Сентелекская" (замена ПСН на вакуумн. выключатель); 3: Алтайэнерго; 4: F_39_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.0251
40_АЭ | АЭ20 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (устанока трансформаторов 2х25МВА), ж/б ограждение, демонтаж; 3: Алтайэнерго; 4: F_40_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
42_АЭ | АЭ21 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35 кВ "Бобровская" с заменой трансформаторов 2* 4 МВА на 2*6,3 МВА, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, переустройством ОРУ-35 кВ, , ж/б ограждение. свэс; 3: Алтайэнерго; 4: G_42_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.975
43_АЭ | АЭ22 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35/10 кВ Санниковская (комплексная с расширением РУ 35 кВ на одну ячейку, замена силовых трансфораторов 2*4 на 2*10МВА) СВЭС; 3: Алтайэнерго; 4: F_43_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.294
45а_АЭ | АЭ23 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ (ПС "Залесовская" №71, ПС "Акутихинская" №62, ПС "Черемушкинская" №73, ПС "Чинетинская" №59, ПС "Саввушинская" №48, ПС "Симоновская" №40); 3: Алтайэнерго; 4: G_45а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 27.559
59_АЭ | АЭ24 | 1: 1.2.1.1; 2: Замена мачтовых ТП 10/0,4 кВ (по районам: Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Немецкий, Родинский, Табунский, Хабарский, Залесовский, Г. Заринск, Косихинский , Кытмановский, Тальменский , Троицкий, Первомайский, г. Камень-на-Оби, Тюменцевский, Романовский, Панкрушихинский,Каменский, Мамонтовский,Чарышский, Краснощековский, Змеиногорский, Локтевский,Третьяковский, Усть-Калманский, Бийский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Солтонский, Петропавловский район, Солонешенский, Алтайский, Волчихинский, Михайловский, Новичихинский район, Поспелихинский, Рубцовский, Шипуновский, Рубцовский, Угловский; РЭС Алейский, Шелаболихинский, Пригородный, Усть-Пристанский, Топчихинский, Калманский, Павловский).; 3: Алтайэнерго; 4: F_59_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 6.8941e-05
60_АЭ | АЭ25 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция РП-27 и ТП-28 (РП-10кВ) г.Барнаул (28 ячеек), цэс; 3: Алтайэнерго; 4: F_60_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
80_АЭ | АЭ26 | 2: Реконструкция ПС 35-110 кВ (Замена трансформаторов тока на ПС 35-110 кВ 88 шт. на ПС Загайновская, Свердловская, Н-Ярки, Анисимовская, Дмитротитово, Залесовская, Камышенская, Колхозная, Косихинская , Ларичихинская, Лосихинская, Майская, Овчинниковская, Оросительная , Правда , Санниковская, Сунгай, Тальменская, Черемшанская Алтайского края); 3: Алтайэнерго; 4: F_80_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 5.8822
40а_АЭ | АЭ27 | 2: Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (демонтаж сооружений на территории ПС с последующим благоустройством территории); 3: Алтайэнерго; 4: G_40а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 12.9747
0 | АЭ28 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ29 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ30 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ31 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ32 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ33 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ34 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ35 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ36 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ37 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ38 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ39 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ40 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ41 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ42 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ43 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ44 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ45 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ46 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ47 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ48 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ49 | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1: 1.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1: 1.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1: 1.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1: 1.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ5 | 1: 1.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 3.48 | 0 | 147.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 147.709 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0633
|  | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 3.48 | 0 | 147.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 147.709 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0633
8_АЭ | АЭ0 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса; 3: Алтайэнерго; 4: F_8_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.3528
10_АЭ | АЭ1 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 35-110 кВ с приведением просек линий к нормативным требованиям (БЕ-26, КУ-341, КК-113); 3: Алтайэнерго; 4: F_10_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 8.1855
6_АЭ | АЭ2 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ Южная-Волчихинская -151, Кулундинская-Ключевская -114 (усиление изоляции); 3: Алтайэнерго; 4: F_6_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
11_АЭ | АЭ3 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-110кВ (установка разъединителей 110 кВ - 4 шт. 35 кВ - 1 шт.), Топчихинский р-н, Ельцовский р-н.; 3: Алтайэнерго; 4: F_11_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
31_АЭ | АЭ4 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ ТК-1 - ТК-2 с установкой промежуточной опоры ППП220-2/60 - 1 шт. (Бийский район, Алтайский край); 3: Алтайэнерго; 4: G_31_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.5294e-05
12_АЭ | АЭ5 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена Опор , замена провода, замена изоляторов); 3: Алтайэнерго; 4: F_12_АЭ; 5: 0; 7: 32; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 32; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.1762
13_АЭ | АЭ6 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС Чесноковская до ПС Санниково (2*1,5км); 3: Алтайэнерго; 4: F_13_АЭ; 5: 0; 7: 1.5; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 1.5; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 6.5878
14_АЭ | АЭ7 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-35 кВ "Коминтерн-Полуямки" (замена дер. Опор, замена провода); 3: Алтайэнерго; 4: F_14_АЭ; 5: 0; 7: 45.71; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 45.71; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 98.7497
102_АЭ | АЭ8 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка; 3: Алтайэнерго; 4: F_102_АЭ; 5: 0; 7: 14; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 14; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 42.1741
52_АЭ | АЭ9 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 6-20 кВ с приведением просек линий к нормативным требованиям (Фидер №Л-9-3, Л-42-6, Л-52-2, Л-36-3, Л-36-4, Л-14-2, Л-24-3, Л-8-7, Л-16-16, Л-7-22, Л-6-21, Л-6-3, Л-26-12, Л-36-9, Л-86-10, Л-71-2, Л-24-6, Л-45-4, Л-45-5, Л-24-2, Л-38-5, Л-19-3, Л-18-1, Л-31-15, Л-3-26, Л-75-3, Л-74-3; 3: Алтайэнерго; 4: F_52_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 8.7593
53_АЭ | АЭ10 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ -10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (Л-52-28, Л-32-3, Л-58-8, Л-23-3, Л-11-17, Л-35-13, Л-36-13, Л-36-9, Л-43-10, Л-31-15, Л-37-13, Л-37-16, Л-49-3, Л-51-9, Л-18-3, Л-9-19, Л-56-0, Л-20-17, Л-22-309, Л-22-409); 3: Алтайэнерго; 4: F_53_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | -2.8353e-05
116а_АЭ | АЭ11 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-37-22 с.Старобелокуриха, ВЛ - 10 кВ Л-35-4 Шипуновский район, ВЛ - 10 кВ Л-2-30 Славгород-Селекционное Славгородский район, ВЛ - 10 кВ Л-8-12 Каменский район, ВЛ 10 кВ Л-97-10 - Смоленский РЭС, ВЛ-10 кВ Л-68-5 - Бийский РЭС, ВЛ-10 кВ №1-9 с.Саввушка, ВЛ-10 кВ № 42-18 - Петропавловский РЭС ); 3: Алтайэнерго; 4: G_116а_АЭ; 5: 0.8; 7: 6; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0.8; 27: 6; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 4.7053
116б_АЭ | АЭ12 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск); 3: Алтайэнерго; 4: G_116б_АЭ; 5: 0; 7: 25.736; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 25.736; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Досрочное выполнение работ хоз/способом | 34.6944
35_АЭ | АЭ13 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) (ВЛ-0,4 кВ Л-52-28, М/п через р.Чумыш, ВЛ 0,4кВ от КТП 52-28-32, ВЛ-0.4 кВ Л-32-10 (Литер 33) с. Озерки, ВЛ-0.4 кВ №9-2, с. Усть- Калманка, ул. 50 лет Октября, 7); 3: Алтайэнерго; 4: G_35_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0.04; 32: 0.319; 35: 0.04; 37: 0.319; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц | 0
116в_АЭ | АЭ14 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ-10 кВ Л-32-8 с.Новоегорьевская-с.Сросты Егорьевского района, ВЛ-10 кВ Л-32-4 с.Новоегорьевская-п.Петухов Лог Егорьевского района, ВЛ-10кВ для с. Карпово, Краснощековского района); 3: Алтайэнерго; 4: G_116в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.35292
57_АЭ | АЭ15 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Титовка Егорьевского р-на (замена опор, провода, ВЛ-0,4 кВ - 19,998 км, ВЛ-10кВ - 2,082 км, замена КТП 3*0,063МВА+3*0,1 МВА+1*0,25 МВА на 4*0,1МВА+5*0,16 МВА+1*0,25 МВА), 22,08 км; 3: Алтайэнерго; 4: F_57_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.1
118а_АЭ | АЭ16 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП (ВЛ -0,4 кВ в с.Старобелокуриха, ВЛ -0,4 кВ в с.Тугозвоново Шипуновского района, ВЛ - 0,4 кВ с.Селекционное Славгородского РЭС)., реконструкция КТП в части замены трансформаторов.; 3: Алтайэнерго; 4: G_118а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Выполненные работы, которые не были выполнены в полном объеме в 2016 году, связи в со сложными погодными условиями и большим снежным покровом. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 0.0001188
118б_АЭ | АЭ17 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП (ВЛ -0,4 кВ в Каменском районе, ВЛ -0,4 кВ в Косихинском РЭС, ВЛ-0,4 кВ от КТП 74-7-11, ВЛ-0,4 кВ с. Гилево, Локтевский район, ВЛ 0,4 кВ Заринский РЭС, ВЛ 0,4 кВ Тальменский РЭС ). Комплексная реконструкция сетей 10/0,4 кВ от ТП 95-6-38 фидер № 1 п. Солнечный Алейский район АК путем применения схемы "глубокого ввода", реконструкция КТП в части замены трансформаторов; 3: Алтайэнерго; 4: G_118б_АЭ; 5: 2.68; 7: 22.763; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 2.68; 27: 22.763; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 31.2252
0 | АЭ18 | 1: 1.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ19 | 1: 1.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ20 | 1: 1.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ21 | 1: 1.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ22 | 1: 1.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ23 | 1: 1.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ24 | 1: 1.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ25 | 1: 1.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ26 | 1: 1.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ27 | 1: 1.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ28 | 1: 1.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ29 | 1: 1.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ30 | 1: 1.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6546
|  | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6546
81_АЭ | АЭ0 | 1: 1.2.3.1; 2: Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже); 3: Алтайэнерго; 4: F_81_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Досрочное выполнение работ согласно договру подряда. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 140.6546
0 | АЭ1 | 1: 1.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1: 1.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1: 1.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1: 1.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1: 1.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1: 1.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1: 1.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1: 1.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1: 1.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1: 1.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1: 1.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1: 1.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1: 1.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1: 1.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1: 1.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1: 1.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1: 1.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1: 1.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1: 1.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1: 1.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1: 1.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1: 1.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1: 1.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1: 1.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1: 1.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1: 1.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1: 1.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1: 1.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1: 1.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1: 1.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1: 1.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1: 1.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.211
|  | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8967
89а_АЭ | АЭ0 | 1: 1.2.4.1; 2: Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание р.п.Благовещенка, ул.Энергетиков д.1, здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, БЭС Гараж Литер Д, Д1, ЗРУ ПС №6 «Кокс», гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (приобретение модульного здания), ПС-Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка, ул.Заводская,24, нежилое здание, пр-д Южный,37); 3: Алтайэнерго; 4: G_89а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 18.5301
89б_АЭ | АЭ1 | 1: 1.2.4.1; 2: Реконструкция зданий и сооружений (ПС 35/10 "Симоновская", КРУН-10 кВ ПС 35/10 "Топольная" - устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаях, здание служебно-производственное с. Хабары, ул. Шукшина д.9, административное здание литер А, Пригородный РЭС (реконструкция водопровода),здание гаража, г.Змеиногорск, ул.Чернышевского,1, здание монтерского пункта. Краснощековский р-н, с. Куйбышево, пер. Строительный, 13, ПС-16 "Катуньская",ПС-7 110/10 кВ "Романовская", С-32 110/10 кВ "Сидоровская", ПС-46 110/10 кВ "Пригородная" маслосборником закрытого типа); 3: Алтайэнерго; 4: G_89б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 10.3079
89в_АЭ | АЭ2 | 1: 1.2.4.1; 2: Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание, литер А, А1,Б г. Барнаул, ул. Кулагина, 16); 3: Алтайэнерго; 4: G_89в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.0588
90_АЭ | АЭ3 | 1: 1.2.4.1; 2: Реконструкция здания базы СВЭС с установкой гелио-коллекторной установки; 3: Алтайэнерго; 4: G_90_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1: 1.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ5 | 1: 1.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ6 | 1: 1.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ7 | 1: 1.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ8 | 1: 1.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3143
61а_АЭ | АЭ0 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Предгорная, Зелёный Клин, Солтонская, Лаптев-Логовская, Титовская, Тишинская, Златополинская, Зятьковореченская, Шумановская, Корчинская, Костин-Логовская, Панкрушихинская, Сидоровская, Контошинская, Арбузовская, Моховская, Осколковская, Первый Подъём, Приобская, Горняцкая; Кытмановская, Панкрушихинская,Глубоковская, Городская, Береговая, Солонешенская , Смоленская , Михайловская, Орловская , Кулундинская , Благовещенская , Верхчуманская , Завьяловская , Корчинская , Дмитротиовская, Алейская , Приобская , Горняцкая Петропавловская,Змеиногорская, Курьинская, Дальняя, Набережная, Усть-Калманская, Алейская, Смоленская, Новотырышенская, Предгорная, Гальбштадтская, Заречная, КМК, Поспелихинская.; 3: Алтайэнерго; 4: G_61а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 32.0297
61г_АЭ | АЭ1 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Мостовая, Половинкинская №90А, Бехтемировская, Соусканихинская, Сростинская, Безрукавская, Краснояровская, Нагорная, Новичихинская, Хлопуновская, Верх-Суетская, Нововознесенская, НС-4П,НС-5, Зятьковская, Новоярковская, Шарчинская, Залесовская, Повалихинская, Смазневская, Безголовская, БМК, Отрадная, Топчихинская, Огнёвская, Суеткинская, Третьяковская, Линёвская , Воеводская , Сосканихинская, Ракитовская , Тишинская , Поспелихинская, Гальбштадтская , Знаменская , Родинская , Овчинниковская , Черемшанская , Пригородная, Алейская , Третьяковская , Курьинская , Новошипуновская, Новобурановская , Михайловская.; 3: Алтайэнерго; 4: G_61г_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.0882
61в_АЭ | АЭ2 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Красноорловская, Сибирячихинская, Шульгинская, Ненинская, Соколовская, Тогульская, Дальняя, Коминтерновская, Мичуринская, Подборная, Шадрухинская, Новокулундинская, НС-4, Степновская, Баевская, Романовская, Боровлянская, Санниковская, Цаплинская, Весенняя, Восточная, Ползуново, Сиреневая, Змеиногорская, Колыванская, Саввушинская, Красноорловская , Ненинская , Угловская , Дальняя , Волчихинская , Бурлинская, Хабарская , Леньковская , Мамонтовская , Косихинская , Первомайская , Шелаболихинская, Топчихинская , Змеиногорская, Краснощёковская , Чарышская , Химпром.; 3: Алтайэнерго; 4: G_61в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.3877
61б_АЭ | АЭ3 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Луговская, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, чапаевская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Смоленская , Новичихинская , Гальбштадтская , Хабарская , Кулундинская , Северская , Ново-Полтавская , Благовещенская , Завьяловская , Корчинская , Косихинская , Павловская , Топчихинская , Осколковская , Курьинская , Новошипуновская, Усть-Калманская , Алейская.; 3: Алтайэнерго; 4: G_61б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 25.628
62б_АЭ | АЭ4 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Сиреневая, ПС-35 кВ Юбилейная; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор: ПС-110 кВ Сиреневая, ПС-35 кВ Юбилейная, ПС-110 кВ Западная, ПС-110 кВ Юго-Западная ); 3: Алтайэнерго; 4: G_62б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
62в_АЭ | АЭ5 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Смоленская, ПС110 кВ Корчинская, ПС-110 кВАлейская; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор: ПС110 кВ Корчинская, ПС-110 кВАлейская, ПС 110 кВ Гоньба, ПС 110 кВ Новая, ПС 110 кВ Заречная ); 3: Алтайэнерго; 4: G_62в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
62а_АЭ | АЭ6 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Гоньба, ПС-110 кВ ГПП-4, ПС-110 кВ Юго-Западная, ПС-110 кВ Западная; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор - ПС-110 кВ ГПП-4); 3: Алтайэнерго; 4: G_62а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 23.3348
65а_АЭ | АЭ7 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Горняцкая, ПС Западная, ПС Приобская, ПС Шелаболихинская, ПС Усть-Пристанская, ПС Гоньба, ПС Тюменцевская, ПС Панкрушихинская); 3: Алтайэнерго; 4: G_65а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
65в_АЭ | АЭ8 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская, ПС Крутихинская); 3: Алтайэнерго; 4: G_65в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.99994
65б_АЭ | АЭ9 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Юго-Западная, ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая, ПС Романовская, ПС Обская, ПС Камень-2); 3: Алтайэнерго; 4: G_65б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 31.351
66_АЭ | АЭ10 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДГ РЭС (Алейский, Алтайский , Бийский , Благовещенский , Волчихинский ,Горняцкий , Городской , Ельцовский , Завьяловский , Заринский , Змеиногорский , Зональный , Каменский , Ключевской , Красногорский , Кулундинский , Курьинский , Кытмановский , Павловский , Первомайский , Петропавловский , Поспелихинский , Пригородный , Ребрихинский , Родинский, Романовский , Рубцовский , Славгородский , Смоленский, Советский, Солтонский , Тальменский , Топчихинский , Троицкий , Тюменцевский , Угловский , Усть-Калманский , Хабарский , Целинный , Чарышский , Шипуновский ); 3: Алтайэнерго; 4: F_66_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.00027435
100Щ_АЭ | АЭ11 | 1: 1.2.4.2; 2: ИА МРСК Покупка комплекта модернизация системы коллективного отображения информации для центра управления сетями (Центр управления сетями филиала); 3: Алтайэнерго; 4: F_100Щ_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 5.9992
67_АЭ | АЭ12 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание инженерных систем серверых в ИА и ПО с модернизацией системы бесперебойного гарантированного электроснабжения СДТУ в ИА; 3: Алтайэнерго; 4: F_67_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.2706e-06
72а_АЭ | АЭ13 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи ПО БЭС, Алтайского РЭС, Быстроистокского РЭС, Куяганского УЭС, Петропавловского РЭС, Смоленского РЭС, Советского РЭС, Солонешенского УЭС ); 3: Алтайэнерго; 4: G_72а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 8.3117
72б_АЭ | АЭ14 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи ПО ВЭС: Бийского РЭС, Воеводского УЭС, Ельцовского РЭС, Зонального РЭС, Красногорского РЭС, Солтонского РЭС, Тогульского УЭС, Целинного РЭС ); 3: Алтайэнерго; 4: G_72б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 16.7192
72в_АЭ | АЭ15 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : ПО СВЭС,Залесовского УЭС, Заринского РЭС, Косихинского РЭС, Кытмановского РЭС, Первомайского РЭС, Тальменского РЭС, Троицкого УЭС); 3: Алтайэнерго; 4: G_72в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
72г_АЭ | АЭ16 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи ПО ЦЭС, Алейского РЭС, Городского РЭС, Калманского УЭС, Павловского РЭС, Пригородного РЭС, Топчихинского РЭС, Ребрихинского РЭС, Усть-Пристанского УЭС, Шелаболихинского УЭС, ПО ЮЭС, Горняцкого РЭС, Змеиногорского РЭС, Краснощековского УЭС, Курьинского РЭС, Октябрьского УЭС,Усть-Калманского РЭС, Чарышского РЭС); 3: Алтайэнерго; 4: G_72г_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
72д_АЭ | АЭ17 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : ПО СЭС, Баевского УЭС, Завьяловского РЭС, Корчинского УЭС, Мамонтовского УЭС, Панкрушихинского УЭС, Романовского РЭС, Рыбинского УЭС, Тюменцевского РЭС, ПО КЭС, Благовещенского РЭС, Бурлинского УЭС, Верхсуетского УЭС, Каипского УЭС, Ключевского РЭС, Кулундинского РЭС, Родинского РЭС, Славгородского РЭС, Славгородского УЭС, Хабарского РЭС); 3: Алтайэнерго; 4: G_72д_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
72е_АЭ | АЭ18 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : ПО ЗЭС, Волчихинского РЭС, Егорьевского УЭС,Михайловского УЭС, Новичихинского УЭС, Поспелихинского РЭС, Рубцовского РЭС, Угловского РЭС, Шипуновского РЭС); 3: Алтайэнерго; 4: G_72е_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
73а_АЭ | АЭ19 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ" (ПС Тюменцевская, ПС Романовская, ПС Панкрушихинская, ПС Топчихинская, ПС Поспелихинская, ПС Гоньба, Внутриобъектовая ВОЛС Петропавловский РЭС, Михайловский РЭС, Дальненский УЭС, Благовещенский РЭС, Усть-Калмаский РЭС); 3: Алтайэнерго; 4: G_73а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
73б_АЭ | АЭ20 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Дмитротитовская, ПС Комсомольская, ПС Совхозная, ПС Приобская, ПС Обская, ПС Камень-2); 3: Алтайэнерго; 4: G_73б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 4.1174
73в_АЭ | АЭ21 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская, ПС Крутихинская); 3: Алтайэнерго; 4: G_73в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.5882
121_АЭ | АЭ22 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- ПО СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС Арбузовка, ПС Корчино, ПС Тюменцево, ПС Камень-2, ПС Светлая, ПО СЭС); 3: Алтайэнерго; 4: F_121_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 17.7218
135_АЭ | АЭ23 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание ВОЛС ВЛ 35кВ ВЮ-309 (310) от ПС 220 кВ Власиха до ПС Юбилейная; 3: Алтайэнерго; 4: F_135_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.9881
136_АЭ | АЭ24 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание ВОЛС ВЛ 110кВ БС-57 (58) от ПС 220 кВ Бийская до ПС Новая; 3: Алтайэнерго; 4: F_136_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.95565
137_АЭ | АЭ25 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание ВОЛС на транзите ВЛ 110 кВ ПС Заречная- ПС 110 кВ Майминская; 3: Алтайэнерго; 4: F_137_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 54.526
125а_АЭ | АЭ26 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание структурированной кабельной сети в ПО и РЭС (ПО СЭС); 3: Алтайэнерго; 4: G_125а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.4821
125б_АЭ | АЭ27 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание структурированной кабельной сети в ПО и РЭС (ПО СВЭС); 3: Алтайэнерго; 4: G_125б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.6468
126а_АЭ | АЭ28 | 1: 1.2.4.2; 2: Реконструкция узлов связи в аппарате управления, ПО и РЭС (ПО БЭС).; 3: Алтайэнерго; 4: G_126а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.3276
126в_АЭ | АЭ29 | 1: 1.2.4.2; 2: Реконструкция узлов связи в аппарате управления, ПО и РЭС (Смоленский РЭС, Советский РЭС, ПС Арбузовская, ПС Воеводская, ПС Подгорная, ПС Опорная, Петропавловский РЭС.).; 3: Алтайэнерго; 4: G_126в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
126б_АЭ | АЭ30 | 1: 1.2.4.2; 2: Реконструкция узлов связи в аппарате управления, ПО и РЭС (ПС Химпром, ПС Дальняя).; 3: Алтайэнерго; 4: G_126б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
140_АЭ | АЭ31 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами»); 3: Алтайэнерго; 4: F_140_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.00035729
96_АЭ | АЭ32 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга; 3: Алтайэнерго; 4: F_96_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
84а_АЭ | АЭ33 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС Восточная, ПС Первый Подъём, Алейский РЭС, ПС-110 кВ Западная, ПС-110 кВ Юго-Западная); 3: Алтайэнерго; 4: G_84а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 10.8681
84в_АЭ | АЭ34 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС Береговая, Завьяловский РЭС, ПС Краевая больница); 3: Алтайэнерго; 4: G_84в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.44703
84б_АЭ | АЭ35 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС БМК, ПС Опорная, Ельцовский РЭС); 3: Алтайэнерго; 4: G_84б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 8.3804
85б_АЭ | АЭ36 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание средств пожарной сигнализации в зданиях: ПО ЦЭС: ПС № 1 110/35/6 «Городская" , ПС № 24 110/10/6 кВ "Ползунова" , Топчихинский РЭС, Ребрихинский РЭС,; ПО СВЭС: Тальменский РЭС ; ПО ЗЭС: Волчихинский РЭС , Шипуновский РЭС , Поспелихинский РЭС; ПО ЮЭС: Змеиногорский РЭС; ПО КЭС: Кулундинский РЭС, Родинский РЭС ; ПО БЭС: Советский РЭС; аппарата управления: Здание материального склада, г.Барнаул, пр-д Южный 37, пристройка к управлению, литер А-1, г.Барнаул, Кулагина, 22»; 3: Алтайэнерго; 4: G_85б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 9.4112
85в_АЭ | АЭ37 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание средств пожарной сигнализации в зданиях (ПО БЭС; ПО ВЭС; ПО КЭС; ПО СЭС; ПО СВЭС; ПО ЦЭС; ПО ЮЭС); 3: Алтайэнерго; 4: G_85в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.5882
85а_АЭ | АЭ38 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание средств пожарной сигнализации в зданиях ПО КЭС: ПС №3 110/10 кВ "Благовещенская" , ПС № 13 110/10 кВ "Леньковская", ПС № 16 110/35/10 кВ "Бурлинская", ПС № 2 110/10 кВ "Славгородская" , ПС № 18 110/10 кВ "Хабарская" , в зданиях Славгородского и Кулундинского РЭС; в зданиях Тальменского РЭС, ПО СВЭС и Топчихинского РЭС ПО ЦЭС; 3: Алтайэнерго; 4: G_85а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.41551
0 |  | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.8899
0 |  | 1: 1.3.1; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:; 3: **
0 |  | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.8899
34_АЭ | АЭ0 | 1: 1.3.2; 2: Реконструкция ПС-35 кВ "Полевая" с переводом питания на 110 кВ от ВЛ-110 кВ БТ-105,106 (замена тр-ра 4 на 6,3 МВА и установка 6,3 МВА); 3: Алтайэнерго; 4: F_34_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
41_АЭ | АЭ1 | 1: 1.3.2; 2: Реконструкция ПС -35/6 кВ "Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*10 на 2*16МВА); 3: Алтайэнерго; 4: F_41_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.0411
1_АЭ | АЭ2 | 1: 1.3.2; 2: Cтроительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул (2х40 МВА); 3: Алтайэнерго; 4: F_1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.1137
3_АЭ | АЭ3 | 1: 1.3.2; 2: Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" Бийской ТЭЦ; 3: Алтайэнерго; 4: F_3_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 12.357
5_АЭ | АЭ4 | 1: 1.3.2; 2: Строительство ПС-110кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС; 3: Алтайэнерго; 4: F_5_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 83.4459
144_АЭ | АЭ5 | 1: 1.3.2; 2: Строительство 2-х ячеек 110 кВ для подключения ВЛ 110кВ "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" к ЗРУ-110 кВ Бийской ТЭЦ; 3: Алтайэнерго; 4: F_144_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
26_АЭ | АЭ6 | 1: 1.3.2; 2: Реконструкция ПС110/6 кВ "Северная",замена оборуд-я, установка тр-ров 2*16 МВА; 3: Алтайэнерго; 4: F_26_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 46.8144
27_АЭ | АЭ7 | 1: 1.3.2; 2: Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА); 3: Алтайэнерго; 4: G_27_АЭ; 5: 6.3; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 6.3; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 26.3436
30_АЭ | АЭ8 | 1: 1.3.2; 2: Реконструкция ПС 110/10 кВ "Предгорная" (замена силового трансформатора 1*6,3 на 1*10 МВА с расширением ОРУ-110 кВ, замена ОД и КЗ), ж/б ограждение; 3: Алтайэнерго; 4: F_30_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.034502
37_АЭ | АЭ9 | 1: 1.3.2; 2: Реконструкция ПС 110 кВ Сиреневая (2х40 МВА) ( Перевод питания с ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Подгорная с отпайками (ВЛ ТП045, ТП-46) на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Власиха (ВЛ ТВ -43, ВЛ ТВ-44); 3: Алтайэнерго; 4: F_37_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.8575
108_АЭ | АЭ10 | 1: 1.3.2; 2: Реконструкция ПС 110/35/10 "Волчихинская (замена маслоприемников и тр-ра 6,3 на 10 МВА, замена ОД и КЗ); 3: Алтайэнерго; 4: F_108_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.8822
0 | АЭ11 | 1: 1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_АЭ | АЭ0 | 1: 1.4; 2: Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10кВ "Куяганская" до ПС 110/10 кВ "Солонешенская" (создание ВОЛС, расчистка просек); 3: Алтайэнерго; 4: F_4_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1: 1.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1: 1.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1: 1.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1: 1.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ5 | 1: 1.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1: 1.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1: 1.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1: 1.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1: 1.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ5 | 1: 1.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 1.6 | 1.6 Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150_АЭ | АЭ0 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в городе Барнаул Алтайского края; 3: Алтайэнерго; 4: G_150_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
86_АЭ | АЭ1 | 1: 1.6; 2: Покупка объектов электросетевого хозяйств в п. Тополинский Лесхоз Угловского района; 3: Алтайэнерго; 4: G_86_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
87_АЭ | АЭ2 | 1: 1.6; 2: Покупка объектов электросетевого хозяйств в Красногорском районе Алтайского края; 3: Алтайэнерго; 4: F_87_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
88_АЭ | АЭ3 | 1: 1.6; 2: Покупка объектов электросетевого хозяйств в с. Северка Ключевского района; 3: Алтайэнерго; 4: F_88_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
99_АЭ | АЭ4 | 1: 1.6; 2: Покупка объектов электросетевого хозяйств в п Лесной Первомайского района; 3: Алтайэнерго; 4: F_99_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
97_АЭ | АЭ5 | 1: 1.6; 2: Покупка объектов электросетевого хозяйств в с. Зелёная Поляна Ключевского района; 3: Алтайэнерго; 4: F_97_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
152_АЭ | АЭ6 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Михайловском районе Алтайского края; 3: Алтайэнерго; 4: G_152_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
153_АЭ | АЭ7 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Немецком национальном районе Алтайского края; 3: Алтайэнерго; 4: G_153_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
154_АЭ | АЭ8 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Залесовском районе; 3: Алтайэнерго; 4: G_154_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
155_АЭ | АЭ9 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Усть-Пристаньском районе; 3: Алтайэнерго; 4: G_155_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
156_АЭ | АЭ10 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Каяушинском сельсовете Родинского района; 3: Алтайэнерго; 4: G_156_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
157_АЭ | АЭ11 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Центральном сельсовете Родинского района; 3: Алтайэнерго; 4: G_157_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
158_АЭ | АЭ12 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Ярослав-Логовском сельсовете Родинского района; 3: Алтайэнерго; 4: G_158_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
159_АЭ | АЭ13 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Раздольненском сельсовете Родинского района; 3: Алтайэнерго; 4: G_159_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
151_АЭ | АЭ14 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Первомайском районе Алтайского края; 3: Алтайэнерго; 4: G_151_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ15 | 1: 1.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ16 | 1: 1.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 1.7 | 1.7 Прочие инвестиционные проекты | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6566
91_АЭ (а) | АЭ0 | 1: 1.7; 2: Покупка бригадных автомобилей (АЭ) - 50 ед. : 2 ед. Камаз (6х6) ., 10 ед. Автомобиль ГАЗ (бригадный, комплектация ), 38 ед. УАЗ (различных модификаций); 3: Алтайэнерго; 4: F_91_АЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Поставка оборудования по договорам 2016 года. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 5.6062
91_АЭ (б) | АЭ1 | 1: 1.7; 2: Покупка бурильно-крановых машин (АЭ) - 14 ед. : 3 ед. Камаз (комплектация), 1 ед. Многофункциональный кран-манипулятор МКМ 200, 1 ед.- КС-45721 (69290), 1 ед.- БКМ-317 на шасси ГАЗ-33081, 7 ед. - Автокран КС-45717К-3Р на шасси Камаз 43118 (6х6), 2 ед.- БКМ-317А-01 на шасси ГАЗ33081.; 3: Алтайэнерго; 4: F_91_АЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Поставка оборудования по договорам 2016 года. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 17.71
91_АЭ (г) | АЭ2 | 1: 1.7; 2: Покупка грузовых автомобилей (АЭ) - 3 ед. : 1 ед. полуприцеп бортовой ТОНАР 974614, 1 ед. седельный тягач КамАЗ-44108 6х6 с КМУ , 1 ед. полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-9334.; 3: Алтайэнерго; 4: F_91_АЭ (г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Поставка оборудования по договорам 2016 года. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 0
91_АЭ (в) | АЭ3 | 1: 1.7; 2: Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (АЭ) - 8 ед. : 1 ед. Грузовой автомобиль с КМУ на шасси автомобиля Камаз (6х6), 1 ед. Прицеп автомобильный, 1 ед. Рычажно-телескопичкский АГП ПСС-141.23Э на шасси автомобиля КамАЗ, 4 ед. АГП-26РТ на шасси а/м Камаз (4х4), 1 ед. АГП-29РТ на шасси а/м Камаз (4х4).; 3: Алтайэнерго; 4: F_91_АЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Поставка оборудования по договорам 2016 года. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 10.5288
92_АЭ (а) | АЭ4 | 1: 1.7; 2: Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (АЭ) - 77ед. : 5 ед. К540-3 Измеритель параметров сил. трансформаторов, 2 ед.АИМ-90А Аппарат для определения пробивного напряжения, 2 ед. ПКВ/М7 с USB прибор контроля высоковольтных выключателей, 2 ед. АИД-70Ц аппарат испытания диэлектриков, 2 ед. ПТФ-1 Цифровой миллиомметр, 1 ед. ПКР-2М Прибор контроля устройств РПН, 1 ед. МКИ-200 Цифровой микроомметр, 25 ед. РЕТОМ-21, 1 ед. Измеритель сопротивления изоляции MIC-2500, 2 ед. ADG-200 Генератор дуговых разрядов РИ-407 , 1 ед. Генератор водорода 10.140, 1 ед. Установка АСТ-2М , 1 ед. аппарат для обследования ВЛ, 3 ед. камера, 2 ед. Преобразователь РЕТ 6КА, 1 ед. FLIR - тепловизор, 2 ед. Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления, 2 ед. Мост переменного тока высоковольтный, 1 ед. ЛВИ - лаборатория высоковольтных испытаний, 2 ед. Аппарат испытания диэлектриков, 18 ед. К540-3 Измеритель параметров силовых трансформаторов.; 3: Алтайэнерго; 4: F_92_АЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Поставка оборудования по договорам 2016 года. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 4.2126
92_АЭ (б) | АЭ5 | 1: 1.7; 2: Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (АЭ) - 120 ед. : 12 ед. Сервер DEPO Storm 3350D1, 16 ед. Оборудование ЦОД филиала, 2 ед. Контроллер, 11 шт. Спутниковый терминал Iridium Sailor SC 4000, 1 ед. Полукомплект радиорелейной системы , 2 ед. Маршрутизатор Natex NetXpert RT-3806v3, 1 ед. Плата центральная процессорная ЦАТС, 1 ед. Терминал видеоконференцсвязи Hitech OWC S11, 2 ед. ЗИП для АТС меридиан, 2 ед. РРЛ PowerBeam M5-400, 4 ед. Антенна , 18 ед. ИБП Исток , 2 ед. Радиосистема SHURE, 6 ед. СИКОН С70 , 2 ед. ТS32, 1 ед. ТС4, 4 ед. СХД Lenovo S3200,E1024 , 3 ед. ЗИП АТС Meridian, 17 шт. МФУ, 1 шт. Аппаратно-программный комплекс Express , 1 шт. Антенна AD-511 IRIDIUM, 1 шт. AnCom A-7/307, 1 шт. RADWIN 2000C, 1 ед. Cisco WS 6500, 2 ед. Спутниковая НС , 2 ед. Оборудование КСПД, 3т. Модернизация АТС; 3: Алтайэнерго; 4: F_92_АЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Поставка оборудования по договорам 2016 года. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 10.1423
92_АЭ (в) | АЭ6 | 1: 1.7; 2: Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (АЭ) - 42 ед. 1 ед. тренажёр "Гоша", 1 ед. Кельвин АЧТ- 200 Модель абсолютно черного тела, 1 ед. Прибор Пульсар 2.2 , 2 ед. прибор очистки масел , 1 ед. РУ-03, 1 ед. Снегоуборщик Husqvarna ST276EP, 2 ед. Эластичный резервуар ПЭР-Н 10 м3 и 5 м3, 1 ед. Тепловая пушка "Master" B 180, 1 ед. Сварочный аппарат HDC63-160-4, 2 ед. Надувная палатка , 1 ед.Прибор RD8000PDL, 1 ед. Прибор вертикального проект.RGK V200, 1 ед. Трансформатор ТМН - 2500/ 110 УХЛ1, 4 ед. Временные быстров. и демонт. опоры ВЛ 35-110 кВ , 1 ед. Котел ВЭТМ-105Н, 1 ед. Выключ. ВГТ-110.III-40/2000-УХЛ1, 1 ед. Аппарат испытания , 5 ед. Комплект УЛО., 1 ед. Анализатор качества Э/Э, 1 ед. Цифровой осциллограф , 3 ед. приборы Учёта э/э, , 1 ед. Выключатель ВГТ-110.III-40/2000-УХЛ1, 7 ед. Установка по регенерации масла УВФ-250.; 3: Алтайэнерго; 4: F_92_АЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Поставка оборудования по договорам 2016 года. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 1.2212e-15
100П_АЭ | АЭ7 | 1: 1.7; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ.; 3: Алтайэнерго; 4: F_100П_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
93_АЭ | АЭ8 | 1: 1.7; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)); 3: Алтайэнерго; 4: F_93_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 14.439
94_АЭ | АЭ9 | 1: 1.7; 2: ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Алтайэнерго; 4: F_94_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.8389
95_АЭ | АЭ10 | 1: 1.7; 2: Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Алтайэнерго; 4: F_95_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.17869
2100_АЭ | АЭ11 | 1: 1.7; 2: Объекты НЗС, не включенные в ИПР; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2200_АЭ | АЭ12 | 1: 1.7; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Алтайэнерго; 4: 2200_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2300_АЭ | АЭ13 | 1: 1.7; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Алтайэнерго; 4: 2300_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ14 | 1: 1.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | АЭ15 | 1: 1.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
0 |  | 2 | Республика Бурятия | *** |  | 20.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.081
|  | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.825
|  | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.945
|  | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118
13_БЭ | БЭ0 | 1: 2.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство); 3: Бурятэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП | 118
0 | БЭ1 | 1: 2.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ4 | 1: 2.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ5 | 1: 2.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393
222_БЭ | БЭ0 | 1: 2.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); 3: Бурятэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП | 0.393
0 | БЭ1 | 1: 2.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ4 | 1: 2.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ5 | 1: 2.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ6 | 1: 2.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.552
212_БЭ | БЭ0 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 110 кВ, соединяющей проектируемую ПС 110 кВ Джилинда с ВЛ 110 кВ Романовка-Багдарин с отпайками; 3: Бурятэнерго; 4: G_212_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 67.818
212(2)_БЭ | БЭ1 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ИСЗФ СО РАН; 3: Бурятэнерго; 4: G_212(2)_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 13.059
212(3)_БЭ | БЭ2 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ для технологического присоединения УЛАН-УДЭСТРОЙЗАКАЗЧИК МУ; 3: Бурятэнерго; 4: G_212(3)_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.779
212(4)_БЭ | БЭ3 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения КГХ МО "ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК"; 3: Бурятэнерго; 4: G_212(4)_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.322
3.3_БЭ | БЭ4 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кв для тех присоединения ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
212(5)_БЭ | БЭ5 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения МАОУ ДОД "ДЮСШ N4" Г. УЛАН-УДЭ; 3: Бурятэнерго; 4: G_212(5)_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
214_БЭ | БЭ6 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство КЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей (140 квартал г. Улан-Удэ); 3: Бурятэнерго; 4: G_214_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
223(4)_БЭ | БЭ7 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10кВ и установка ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения АУ МФЦ ПО ПГ И МУ Северобайкальского района; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
223(5)_БЭ | БЭ8 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство 10 кВ для технологического присоединения Рантаровой Д.Э.; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП | 0
223(6)_БЭ | БЭ9 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для технологмческого присоединения ВАНГЧЕН ТХИНГЛЕЙ; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
223(7)_БЭ | БЭ10 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения ДНП "СОСНОВЫЙ БОР"; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
223(1)_БЭ | БЭ11 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-6 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ; 3: Бурятэнерго; 4: G_223(1)_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.971
223(2)_БЭ | БЭ12 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ОАО "РЖД"; 3: Бурятэнерго; 4: G_223(2)_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.523
223(3)_БЭ | БЭ13 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения ДНТ "ИВОЛГИНСКИЙ; 3: Бурятэнерго; 4: G_223(3)_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.08
212_(БЭ) (е) | БЭ14 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 6 кВ для технологического присоединения ДНТ ВОСТОК; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
223(8)_БЭ | БЭ15 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения производственной базы ООО "Солнце"; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ16 | 1: 2.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ17 | 1: 2.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ18 | 1: 2.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ19 | 1: 2.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 2.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1: 2.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 2.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ1 | 1: 2.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ1 | 1: 2.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ1 | 1: 2.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.88
0 |  | 2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ1 | 1: 2.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ4 | 1: 2.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ5 | 1: 2.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ6 | 1: 2.1.4.1; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ7 | 1: 2.1.4.1; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.88
102.1_БЭ | БЭ0 | 1: 2.1.4.2; 2: Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" (замена трансформаторов 10 МВА и 6,3 МВА на 2*16 МВА); 3: Бурятэнерго; 4: F_102.1_БЭ; 5: 16.3; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 16.3; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
103.1_БЭ | БЭ1 | 1: 2.1.4.2; 2: Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таёжная" (замена трансформаторов 2*4 МВА на 2*16 МВА); 3: Бурятэнерго; 4: F_103.1_БЭ; 5: 4; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 4; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 13.88
0 | БЭ2 | 1: 2.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ4 | 1: 2.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ5 | 1: 2.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ6 | 1: 2.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ7 | 1: 2.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ8 | 1: 2.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ9 | 1: 2.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ10 | 1: 2.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.335
0 |  | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.95
0 |  | 2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.95
106_БЭ | БЭ0 | 1: 2.2.1.2; 2: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Западная" (модернизация системы противоаварийной автоматики в ячейке СЗ-102); 3: Бурятэнерго; 4: F_106_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.54
9_БЭ | БЭ1 | 1: 2.2.1.3; 2: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Инкурская" (реконструкция КБ-6кВ-2 мощностью 8 Мвар ); 3: Бурятэнерго; 4: F_9_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
10_БЭ | БЭ2 | 1: 2.2.1.4; 2: Оснащение оперативной блокировкой ПС 110 кВ: 2015г.: ПС 110 кВ Байкало-КудараПС 110 кВ КабанскаяПС 110 кВ ТимлюйскаяПС 110 кВ МогойтоПС 110 кВ ГеоргиевскаяПС 110 кВ ХиагдаПС 35 кВ КуйтунПС 35 кВ ДесятниковоПС 35 кВ ПестерёвоПС 110 кВ ХаранхойПС 110 кВ ХолбольджиноПС 110 кВ ТорейПС 110 кВ НикольскаяПС 110 кВ Кудара-СамонПС 35 кВ Нижний СаянтуйПС 35 кВ ИтанцаПС 35 кВ Шибертуй; 2016г.: ПС 110 кВ Зун-МуриноПС 35 кВ Хурай-ХобокПС 110 кВ СеленгинскаяПС 35 кВ МайскаяПС 35 кВ ГородПС 110 кВ БагдаринПС 110 кВ РомановкаПС 35 кВ Верхний ЖиримПС 35 кВ Нижняя ИволгаПС 35 кВ Татарский КлючПС 35 кВ Сосновый БорПС 110 кВ ПодлопаткиПС 110 кВ ГусиноозерскаяПС 110 кВ ПетропаловкаПС 110 кВ БургултайПС 35 кВ ИнзагатуйПС 35 кВ Чесан; 2017г.: ПС 110 кВ КыренПС 35 кВ АхаликПС 35 кВ МондыПС 35 кВ НижнеангарскПС 35 кВ АргадаПС 35 кВ ЗенитПС 110 кВ ОктябрьскаяПС 110 кВ ПтицефабрикаПС 35 кВ ДиванчикПС 35 кВ СанномыскПС 35 кВ ИчетуйПС 35 кВ Цаган-МориноПС 110 кВ БичураПС 35 кВ Бургуй ПС 35 кВ ДутулурПС 35 кВ Дондо-КиретьПС 110 кВ Эрхирик; 2018г.- ПС 110 кВ СЛПБПС 110 кВ МостовкаПС 35 кВ Красный ЯрПС 35 кВ РанжуровоПС 35 кВ АллаПС 35 кВ УлюнханПС 110 кВ Таксимо-110ПС 110 кВ ЗападнаяПС 110 кВ ИволгаПС 110 кВ БурятфермашПС 110 кВ МедведчиковоПС 35 кВ КижингаПС 110 кВ КяхтаПС 35 кВ ВодоподъёмПС 35 кВ МурочиПС 35 кВ ОктябрьскаяПС 35 кВ ЦолгаПС 35 кВ ШаралдайПС 35 кВ Телемба;; 3: Бурятэнерго; 4: F_10_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 9.94
10(1)_БЭ | БЭ3 | 1: 2.2.1.5; 2: Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино; 3: Бурятэнерго; 4: G_10(1)_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 16.116
112_БЭ | БЭ4 | 1: 2.2.1.6; 2: Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" (замена трансформаторов 2*2,5 МВА на 2*4 МВА); 3: Бурятэнерго; 4: F_112_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.354
0 | БЭ5 | 1: 2.2.1.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ6 | 1: 2.2.1.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ7 | 1: 2.2.1.9; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ8 | 1: 2.2.1.10; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ9 | 1: 2.2.1.11; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ10 | 1: 2.2.1.12; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ11 | 1: 2.2.1.13; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ12 | 1: 2.2.1.14; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ13 | 1: 2.2.1.15; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ14 | 1: 2.2.1.16; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ1 | 1: 2.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ4 | 1: 2.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ5 | 1: 2.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ6 | 1: 2.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ7 | 1: 2.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.684
0 |  | 2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.684
3_БЭ | БЭ0 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах; 3: Бурятэнерго; 4: F_3_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 5.644
8_БЭ | БЭ1 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах; 3: Бурятэнерго; 4: F_8_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 10.477
100.1_БЭ | БЭ2 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 35 кВ Монды-Сорок (установка реклоузера); 3: Бурятэнерго; 4: F_100.1_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
210_БЭ | БЭ3 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) в Селенгинском районе; 3: Бурятэнерго; 4: G_210_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
14_БЭ | БЭ4 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек ВЛ 10 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах; 3: Бурятэнерго; 4: F_14_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.563
150_БЭ | БЭ5 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Береговая Байкалнефтепродукт с выносом опор; 3: Бурятэнерго; 4: G_150_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
151_БЭ | БЭ6 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Тресково ПК Титан с выносом опор; 3: Бурятэнерго; 4: G_151_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
17.1_БЭ | БЭ7 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ по ул. Пионерская в с. Горячинск с выносом опор; 3: Бурятэнерго; 4: G_17.1_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
153_НЕТ | БЭ8 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ВЛ 10 кВ Баргузинский район с выносом опор (СО 3.202); 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
152_НЕТ | БЭ9 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ВЛ 10 кВ Кабанский район с выносом опор (СО 3.202); 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ10 | 1: 2.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ11 | 1: 2.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ12 | 1: 2.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ13 | 1: 2.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ14 | 1: 2.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ15 | 1: 2.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ16 | 1: 2.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ17 | 1: 2.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ18 | 1: 2.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ19 | 1: 2.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ20 | 1: 2.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ21 | 1: 2.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ1 | 1: 2.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ4 | 1: 2.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ5 | 1: 2.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.576
0 |  | 2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7
25_БЭ | БЭ0 | 1: 2.2.3.1; 2: Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже); 3: Бурятэнерго; 4: F_25_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 76.7
0 | БЭ1 | 1: 2.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ4 | 1: 2.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ1 | 1: 2.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ4 | 1: 2.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ1 | 1: 2.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ4 | 1: 2.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ1 | 1: 2.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ4 | 1: 2.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ1 | 1: 2.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ4 | 1: 2.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ1 | 1: 2.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ4 | 1: 2.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ1 | 1: 2.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ4 | 1: 2.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.876
109.1_БЭ | БЭ0 | 1: 2.2.3.8; 2: Модернизация АИИСТУЭ на ПС 35-110 кВ с установкой интеллектуальных приборов учета с передачей данных в центр сбора информации; 3: Бурятэнерго; 4: F_109.1_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.876
0 | БЭ1 | 1: 2.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ4 | 1: 2.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.125
0 |  | 2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ1 | 1: 2.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ4 | 1: 2.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ5 | 1: 2.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ6 | 1: 2.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ7 | 1: 2.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.125
19_БЭ | БЭ0 | 1: 2.2.4.1; 2: Модернизация систем телемеханизации на ПС Селенгинский ЦКК; 3: Бурятэнерго; 4: F_19_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.36
21_БЭ | БЭ1 | 1: 2.2.4.1; 2: ИА МРСК Покупка комплекта каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД; 3: Бурятэнерго; 4: G_21_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
22_БЭ | БЭ2 | 1: 2.2.4.1; 2: Реконструкция системы связи на ПС Селенгинский ЦКК; 3: Бурятэнерго; 4: F_22_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 8.076
0 |  | 1: 2.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
28_БЭ | БЭ4 | 1: 2.2.4.1; 2: Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.); 3: Бурятэнерго; 4: F_28_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 12.689
0 | БЭ5 | 1: 2.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ6 | 1: 2.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ7 | 1: 2.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ8 | 1: 2.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ9 | 1: 2.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ10 | 1: 2.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ11 | 1: 2.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ12 | 1: 2.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.672
0 |  | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.672
1_БЭ | БЭ0 | 1: 2.3.2.; 2: Строительство ВЛ-110 кВ до планируемой ПС 220 кВ Горячинская; 3: Бурятэнерго; 4: F_1_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2_БЭ | БЭ1 | 1: 2.3.2.; 2: Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода); 3: Бурятэнерго; 4: F_2_БЭ; 5: 0; 7: 24; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 24; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 50.082
7_БЭ | БЭ2 | 1: 2.3.2.; 2: Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус.Озеро (замена опор, замена провода); 3: Бурятэнерго; 4: F_7_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
111_БЭ | БЭ3 | 1: 2.3.2.; 2: Реконструкция ПС 35/10 кВ "Турка" (замена КРУН-10 кВ); 3: Бурятэнерго; 4: F_111_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.59
0 | БЭ4 | 1: 2.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
100_БЭ | БЭ5 | 1: 2.3.2.; 2: Строительство ПС 110/6 кВ Затон (установка трансформаторов 2*25 МВА); 3: Бурятэнерго; 4: F_100_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ6 | 1: 2.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ7 | 1: 2.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ8 | 1: 2.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ9 | 1: 2.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ10 | 1: 2.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ11 | 1: 2.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ12 | 1: 2.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ13 | 1: 2.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.868
155_НЕТ | БЭ0 | 1: 2.4.; 2: Строительство ВЛ 10 кВ от ПС Горячинская; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Работы выполнены в рамках заключенного договора по технологическому присоединению МРСК Сибири и ФСК ЕЭС МЭС Сибири. Данные затраты отражены в скорректированной ИПР | 0
49_БЭ | БЭ1 | 1: 2.4.; 2: Строительство Городского РЭС; 3: Бурятэнерго; 4: F_49_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 14.16
112.1_БЭ | БЭ2 | 1: 2.4.; 2: Строительство гаража в с. Усть-Баргузин; 3: Бурятэнерго; 4: F_112.1_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.354
113.1_БЭ | БЭ3 | 1: 2.4.; 2: Строительство гаража в с. Мостовка; 3: Бурятэнерго; 4: F_113.1_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.354
0 | БЭ4 | 1: 2.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ5 | 1: 2.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ6 | 1: 2.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ7 | 1: 2.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ8 | 1: 2.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ9 | 1: 2.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ10 | 1: 2.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ11 | 1: 2.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ12 | 1: 2.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ13 | 1: 2.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ14 | 1: 2.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ15 | 1: 2.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ16 | 1: 2.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ17 | 1: 2.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ1 | 1: 2.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ3 | 1: 2.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ4 | 1: 2.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ5 | 1: 2.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2.6 | 1.6 Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224(27)_БЭ | БЭ0 | 1: 2.6; 2: Дарение электросетевого имущества ДНТ Надежда; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Дарение ЭС | 0
224(28)_БЭ | БЭ1 | 1: 2.6; 2: Дарение электросетевого имущества ДНТ Единство; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Дарение ЭС | 0
224(29)_БЭ | БЭ2 | 1: 2.6; 2: Дарение электросетевого имущества Шац О.А.; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Дарение ЭС | 0
224(30)_БЭ | БЭ3 | 1: 2.6; 2: Дарение электросетевого имущества Домшоев С.Ц.; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Дарение ЭС | 0
224(31)_БЭ | БЭ4 | 1: 2.6; 2: Дарение электросетевого имущества Налескина С.А.; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Дарение ЭС | 0
224(32)_БЭ | БЭ5 | 1: 2.6; 2: Дарение электросетевого имущества СНТ Лето; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Дарение ЭС | 0
0 | БЭ6 | 1: 2.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ7 | 1: 2.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ8 | 1: 2.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ9 | 1: 2.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ10 | 1: 2.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ11 | 1: 2.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ12 | 1: 2.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ13 | 1: 2.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ14 | 1: 2.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ15 | 1: 2.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ16 | 1: 2.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ17 | 1: 2.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ18 | 1: 2.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ19 | 1: 2.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ20 | 1: 2.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ21 | 1: 2.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ22 | 1: 2.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ23 | 1: 2.9; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 2.7. | 1.7 Прочие инвестиционные проекты | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.381
51_БЭ (а) | БЭ0 | 1: 2.7.; 2: Покупка бурильно-крановых машин (БЭ) в количестве 15 ед. (БКМ-350 на шасси ГАЗ-33081-3 шт, автомобильный кран 32 тонны КС-55733 на шасси Урал-4320-1 шт, БКМ-317-8 шт, АГП-22Т на шасси 4х4-3 шт); 3: Бурятэнерго; 4: F_51_БЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | приобретение транспортного средства по лизингу | 0
51_БЭ (б) | БЭ1 | 1: 2.7.; 2: Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) в количестве 8 ед. (полуприцеп ЧМЗАП 93853-1 шт, полуприцеп бортовой 983921-3 шт, миниэкскаватор -1 шт, лодка весельная -2 шт, мульчер ТЛП-4М-037-1 шт); 3: Бурятэнерго; 4: G_51_БЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Длительное проведение торгово-закупочных процедур по поставке миниэкскаватора (отсутствие участников на торгах, повторное объявление торгов). Поставка осуществлена в 2017 году. Данные затраты предусмотрены в скорректированной ИПР. | 9.952
51_БЭ (в) | БЭ2 | 1: 2.7.; 2: Покупка бригадных автомобилей (БЭ) в количестве 87 ед. (бригадный автомобиль на шасси ГАЗ-33081-10 шт, УАЗ Патриот-8 шт, автомобиль УАЗ Комби- 3 шт, автомобиль УАЗ 390995-9 шт, УАЗ Хантер-20 шт, ГАЗ-33081 Егерь-9 шт, УАЗ -390945-340 Фермер-18 шт, УАЗ-31514-10 шт); 3: Бурятэнерго; 4: G_51_БЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 40.225
51_БЭ (г) | БЭ3 | 1: 2.7.; 2: Покупка грузовых автомобилей (БЭ) в количестве 1ед. (Камаз 65116-А4 тягач седельный-1 шт); 3: Бурятэнерго; 4: F_51_БЭ (г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
52_БЭ (а) | БЭ4 | 1: 2.7.; 2: Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. (аппарат испытания масла СКАТ - 3 шт, тепловизор SAT E8N-4 шт, циф. миллиомметр ПТФ-1-1 шт, тангенс 2000-1 шт, энергомонитор 3.3.-3 шт, Энергомера СЕ-602 -11 шт, калан-2М-1 шт, ретом-21 шт, генератор ГТЧ-03М-1 шт, ретометр-М2-3 шт, стенд испытаний СМИ-2-3 шт, СКАТ-М100-2 шт, прибор Коэффициент-2 шт, трассоискатель Успех КБИ-309-1 шт, анализатор качества эл. -1 шт, комплекс измерительный Ретом 30 кА - 4 шт, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов - 1 шт, прибор контроля РПН сил. трансформаторов "Ганимед"-2 шт, система оценки прессовки обмоток "Веста"-1 шт); 3: Бурятэнерго; 4: F_52_БЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | планировалось поставить в 2016 году, в связи с длительным проведением торгово-закупочных процедур поставка осуществлена в 1 квартале 2017 года, данные затраты отражены в скорректированной ИПР | 10.426
52_БЭ (б) | БЭ5 | 1: 2.7.; 2: Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт); 3: Бурятэнерго; 4: F_52_БЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 7.791
52_БЭ (в) | БЭ6 | 1: 2.7.; 2: Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (БЭ) в количестве 59 ед. (комплект оборудования "Электрические измерения в системах электроснабжения"-1 шт, генератор технической частоты ГТЧ-03М-1 шт, дизельная электростанция АД250-3 шт, отбойный молоток Hitachi H65SB2-3 шт, набор для монтажа СИП-6 шт, шкаф сушильный-9 шт, манекен тренажер Гоша-6 шт, манекен для снятия пострадавшего с опоры-5 шт, опора ПБМ 110-1(т)- 4 шт, световая башня-1 шт, гидромолот для Миниэкскаватор HYUNDAI R27Z-9-1 шт, автомобильный диагностический сканер-тестер ДСТ-14Т/НК1-3 шт, стиральные машиная производственная (для стирки спецодежды)-6 шт, измельчитель древесины (дробилка древесины TR 110, Киров)-2 шт, электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 6600 DA ES-4 шт, калибратор температуры жидкостный-1 шт, ультрафиолетовая камера DAYCOR SUPERB- 1 шт, комплекс с беспилотными летательными аппаратами ZALA-2 шт); 3: Бурятэнерго; 4: F_52_БЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 13.597
50_БЭ | БЭ7 | 1: 2.7.; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)); 3: Бурятэнерго; 4: F_50_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 6.39
116.1_БЭ | БЭ8 | 1: 2.7.; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ.; 3: Бурятэнерго; 4: F_116.1_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
53_БЭ | БЭ9 | 1: 2.7.; 2: ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Бурятэнерго; 4: F_53_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
54_БЭ | БЭ10 | 1: 2.7.; 2: Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Бурятэнерго; 4: F_54_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2100_БЭ | БЭ11 | 1: 2.7.; 2: Объекты НЗС, не включенные в ИПР; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2200_БЭ | БЭ12 | 1: 2.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2300_БЭ | БЭ13 | 1: 2.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ14 | 1: 2.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ15 | 1: 2.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ16 | 1: 2.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | БЭ17 | 1: 2.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3 | Республика Алтай | *** | 0 | 12.6 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.714
|  | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.476
|  | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.476
|  | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.476
100_ГАЭС | ГАЭС0 | 1: 3.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство); 3: ГАЭС; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 27.476
0 | ГАЭС1 | 1: 3.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 1: 3.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 1: 3.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 1: 3.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100г_ГАЭС | ГАЭС0 | 1: 3.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); 3: ГАЭС; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 1: 3.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 1: 3.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 1: 3.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102а_ГАЭС | ГАЭС0 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство двухцепной ВЛЗ-10; 2.025 км; 2 ячейки КРУН; для обеспечения технологического присоединения Усть-Канской СЭС; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Работы выполнены и введены в эксплуатацию в рамках реализации договора ДТ №20.0400.1078.15 от 14.01.2016г | 0
102б_ГАЭС | ГАЭС1 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-0,4-10кВ; 1.024км; в мкр.Покатайка в с.Шебалино Шебалинского района РА; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
102в_ГАЭС | ГАЭС2 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10кВ; 1.317 км, 0.5МВА; в мкр. Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района РА; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
102г_ГАЭС | ГАЭС3 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-0,4-10кВ; 0.095 км, 0.6МВА; жилой микрорайон «Башталинка» с.Усть-Кокса РА; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
102д_ГАЭС | ГАЭС4 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-0,4-10кВ; 1.85 км; мкр "Мандилу" в Улаганском районе РА; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
102е_ГАЭС | ГАЭС5 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ; 2 ячейки КРУН; для обеспечения ТП энергопринимающих устройств Онгудайской СЭС в с.Онгудай Онгудайского р-на РА; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
100д_ГАЭС | ГАЭС6 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10-0.4кВ; 4.5 км; ИП Михаленя в Шебалинском районе Республики Алтай; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
100ж_ГАЭС | ГАЭС7 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10кВ; 0.658 км; ДНП Чуйское в Майминском районе Республики Алтай; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
100а_ГАЭС | ГАЭС8 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10-0.4кВ ;0.063МВА; микрорайон "Аэродром" в Чемальском районе Республики Алтай; 3: ГАЭС; 4: G_100а_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
100б_ГАЭС | ГАЭС9 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10кВ; 0.097км; для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе; 3: ГАЭС; 4: G_100б_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
100в_ГАЭС | ГАЭС10 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10кВ; 0.105км; для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе; 3: ГАЭС; 4: G_100в_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
100е_ГАЭС | ГАЭС11 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10-0.4кВ; 1.176км, 0.160МВА; Жилой микрорайон мкр."Хмельники" в с.Барангол Майминского района Республики Алтай; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
100з_ГАЭС | ГАЭС12 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10-0.4кВ; 0.707км; ООО"ТРК"в Майминском районе Республики Алтай; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС13 | 1: 3.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС14 | 1: 3.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС15 | 1: 3.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС16 | 1: 3.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС17 | 1: 3.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС18 | 1: 3.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС19 | 1: 3.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 3.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1: 3.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 3.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 1: 3.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 1: 3.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 1: 3.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС8 | 1: 3.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 1: 3.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 1: 3.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 1: 3.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС8 | 1: 3.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 12.6 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.812
0 |  | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.55
0 |  | 3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.55
4_ГАЭС | ГАЭС0 | 1: 3.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов, КРУН, замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые.; 3: ГАЭС; 4: F_4_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
5_ГАЭС | ГАЭС1 | 1: 3.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/10кВ №28 "Усть-Канская" в Усть-Канском районе РА. Замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.); 3: ГАЭС; 4: F_5_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 9.12
6_ГАЭС | ГАЭС2 | 1: 3.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/10кВ №1 "Сигнал" Майминского района РА. Замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели. (2шт); 3: ГАЭС; 4: F_6_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 9.12
7_ГАЭС | ГАЭС3 | 1: 3.2.1.1; 2: Реконструция ПС 110/10 кВ ПС "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА.; 3: ГАЭС; 4: F_7_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 81.1
8_ГАЭС | ГАЭС4 | 1: 3.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/10кВ №30 "Усть-Коксинская" с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10МВА.; 3: ГАЭС; 4: F_8_ГАЭС; 5: 12.6; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 12.6; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 22.21
0 | ГАЭС5 | 1: 3.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 1: 3.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 1: 3.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС8 | 1: 3.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС9 | 1: 3.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС10 | 1: 3.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС11 | 1: 3.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС12 | 1: 3.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС13 | 1: 3.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 1: 3.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 1: 3.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 1: 3.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.697
0 |  | 3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.697
1_ГАЭС | ГАЭС0 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110-35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям . Чойский район, Республика Алтай.; 3: ГАЭС; 4: F_1_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.122
18_ГАЭС | ГАЭС1 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10кв "Черно-Ануйская Усть-Канского района ("Усть-Мута"); 3: ГАЭС; 4: F_18_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.824
101_ГАЭС | ГАЭС2 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; 3: ГАЭС; 4: F_101_ГАЭС; 5: 0; 7: 6.3; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 6.3; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.249
10_ГАЭС | ГАЭС3 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района РА; 3: ГАЭС; 4: F_10_ГАЭС; 5: 0; 7: 6; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 6; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 9.137
11_ГАЭС | ГАЭС4 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с.Эликмонар Чемальского района РА; 3: ГАЭС; 4: F_11_ГАЭС; 5: 0; 7: 4.8; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 4.8; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 7.169
19_ГАЭС | ГАЭС5 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ПС №22 "Шебалинская" Шебалинского района; 3: ГАЭС; 4: F_19_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
15_ГАЭС | ГАЭС6 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района РА; 3: ГАЭС; 4: F_15_ГАЭС; 5: 0; 7: 7; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 7; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 11.529
16_ГАЭС | ГАЭС7 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкциия ВЛ-10 кВ от ПС "Теньгинская" Онгудайского района РА; 3: ГАЭС; 4: F_16_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.849
17_ГАЭС | ГАЭС8 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №27 "Барагашская" Шебалинского района; 3: ГАЭС; 4: F_17_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.818
21_ГАЭС | ГАЭС9 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ №14-15 в с.Верх-Карагуж Майминского района РА; 3: ГАЭС; 4: F_21_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
14_ГАЭС | ГАЭС10 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №16 "Чойская" Чойского района; 3: ГАЭС; 4: F_14_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС11 | 1: 3.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС12 | 1: 3.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС13 | 1: 3.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС14 | 1: 3.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС15 | 1: 3.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС16 | 1: 3.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС17 | 1: 3.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС18 | 1: 3.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 1: 3.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 1: 3.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 1: 3.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС8 | 1: 3.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС9 | 1: 3.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.195
0 |  | 3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.195
41_ГАЭС | ГАЭС0 | 1: 3.2.3.1; 2: Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (По приказу № 123) (0,4 кВ и ниже); 3: ГАЭС; 4: F_41_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
42_ГАЭС | ГАЭС1 | 1: 3.2.3.1; 2: Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже); 3: ГАЭС; 4: F_42_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | С учетом повторных ТЗП (первые торги признаны несостоявшимися), срок выполнения работ 3 этапа работ перенесен на 1квартал 2017г. Произведен частичный ввод 3го этапа выполненных работ. | 14.195
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37
0 |  | 3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49_ГАЭС | ГАЭС0 | 1: 3.2.4.1; 2: Реконструкция здания Онгудайского РЭС Онгудайского района РА (Здание служебно-производственное с. Онгудай М000001525); 3: ГАЭС; 4: F_49_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
79_ГАЭС | ГАЭС1 | 1: 3.2.4.1; 2: Реконструкция служебно-производственного корпуса РПБ-2 ( с.Майма М000003154); 3: ГАЭС; 4: F_79_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
46_ГАЭС | ГАЭС3 | 1: 3.2.4.1; 2: Создание систем пожарной безопасности зданий и сооружений филиала ГАЭС ( 2016 г.- служ.-произв. корпуса РПБ-2 с. Майма, ул. Энергетиков, 15; ОПУ с. Черга, ул. Новая 24; гостиницы, с. Онгудай, ул. Энергетиков, 8).; 3: ГАЭС; 4: F_46_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 1: 3.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 1: 3.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 1: 3.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС8 | 1: 3.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС9 | 1: 3.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС10 | 1: 3.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС11 | 1: 3.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС12 | 1: 3.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37
25_ГАЭС | ГАЭС0 | 1: 3.2.4.2; 2: Модернизация устройств электромагнитных блокировок ( целевая программа УРЗА и ПА) 2014- ПС Инин., Усть-Канс.; 2015г. -ПС Акташская, ПС Сигнал; 2016г. -ПС Кош-Агачская.,ПС Кебез.; 2017г. ПС Майм. ПС Чойская; 2018- Туроч.,ПС Дмитр., ПС Усть-Кокс.)); 3: ГАЭС; 4: F_25_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.976
28а_ГАЭС | ГАЭС1 | 1: 3.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики на ПС 110/6кВ ( 2016г.2017г. ПС Рудничная); 3: ГАЭС; 4: G_28а_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.455
61_ГАЭС | ГАЭС2 | 1: 3.2.4.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга в количестве 22 штук; 3: ГАЭС; 4: G_61_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
45_ГАЭС | ГАЭС3 | 1: 3.2.4.2; 2: Реконструкция ограждения ПС Рудничная филиала ГАЭС РА; 3: ГАЭС; 4: F_45_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.939
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 1: 3.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 1: 3.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 1: 3.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС8 | 1: 3.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС9 | 1: 3.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС10 | 1: 3.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС11 | 1: 3.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 3.3.1.; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:; 3: **
0 |  | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 1: 3.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 1: 3.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 1: 3.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 1: 3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 1: 3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47_ГАЭС | ГАЭС0 | 1: 3.5.; 2: Покупка земельных участков в Онгудайском районе с.Онгудай; 3: ГАЭС; 4: F_47_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 1: 3.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.6. | 1.6 Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 1: 3.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 1: 3.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 1: 3.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 1: 3.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3.7. | 1.7 Прочие инвестиционные проекты | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.426
55_ГАЭС (а) | ГАЭС0 | 1: 3.7.; 2: Покупка бурильно-крановых машин в количестве 3 ед. Бурильно-крановая машина БКМ-317 на шасси ГАЗ-33081-80 (ГАЭС).; 3: ГАЭС; 4: F_55_ГАЭС (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Освоение, финансирование и ввод оборудования по лизингу для выполнения работ хозяйственным способом | 0
55_ГАЭС (в) | ГАЭС1 | 1: 3.7.; 2: Покупка бригадных автомобилей в количестве 21 ед. (ГАЭС) : 12 ед.- УАЗ "Патриот" 3163, 8 ед -УАЗ-390996, 1 ед. Урал 32551 (северное исполнение).; 3: ГАЭС; 4: F_55_ГАЭС (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.832
55_ГАЭС (г) | ГАЭС2 | 1: 3.7.; 2: Покупка электролабораторий и прочей спецтехники в количестве 11 ед. : 2 ед. - Прицеп для перевозки снегоходов, 1 ед. - Экскаватор массой 20 тонн, оборудованный мульчером THFL/F 105, 4 ед. Полуприцеп НЕФАЗ-9334-020-01, 1 ед. - Бульдозер ТМ10 ГСТ, 1 ед. - Автокран КС-35719. 2 ед. -Автовышка на базе КамАЗ 43114 Socage TJ-35,МТЛБу. (ГАЭС); 3: ГАЭС; 4: F_55_ГАЭС (г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 9.388
56_ГАЭС (в) | ГАЭС3 | 1: 3.7.; 2: Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд в количестве 192 ед. (ГАЭС) : 12 ед. Приборы изменительные , 25 ед. Набор Жулева, 21 ед. - ЛИС-У , 2 ед. Опора ПБМ110-1т быстр., 2 ед. Моб. маслоочистительная станция, 9 ед. электростанция ДЭУ-60 Р-М, 13 ед. Гидромолот к мини-экскаватору , 9 ед Раскатка грузоподъем до 3 тонн, 1 ед. Кондиционер, 12 ед. Штанга ун.изолирующая, 4 ед. Хронометр, 15 ед. аппарат для обследования ВЛ, 22 ед. Шл. камеры, 13 ед. Пл. для организации ТОиЭ , 2 ед. навесное оборудование , 18 ед. Исп. груз для ГПИ до 16 тонн, 7 ед. сварочный генератор, 1 ед. Дальномер, 1 ед. Пресс гидравлический, 1 ед. сканер ScanDoc , 2 ед. РЕТОМ-61.; 3: ГАЭС; 4: F_56_ГАЭС (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Поставка оборудования и ввод в ОФ-12 ед. штанга ун.изолирующая произведена ранее срока | 8.405
57_ГАЭС | ГАЭС4 | 1: 3.7.; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)); 3: ГАЭС; 4: F_57_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Централизованная закупка ИА МРСК Сибири | 1.801
302_ГАЭС | ГАЭС5 | 1: 3.7.; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ.; 3: ГАЭС; 4: F_302_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
59_ГАЭС | ГАЭС6 | 1: 3.7.; 2: ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: ГАЭС; 4: F_59_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
60_ГАЭС | ГАЭС7 | 1: 3.7.; 2: Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: ГАЭС; 4: F_60_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2100_ГАЭС | ГАЭС8 | 1: 3.7.; 2: Объекты НЗС, не включенные в ИПР; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2200_ГАЭС | ГАЭС9 | 1: 3.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: ГАЭС; 4: 2200_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2300_ГАЭС | ГАЭС10 | 1: 3.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС11 | 1: 3.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС12 | 1: 3.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 3 | Красноярский край | *** | 0 | 38.2868 | 0 | 137.6183 | 0 | 0 | 2.0677 | 0 | 14.223 | 0 | 0 | 20.1354 | 0 | 27.0333 | 0 | 0 | 5.7492 | 0 | 42.2595 | 0 | 0 | 10.3346 | 0 | 54.1025 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483.3645
|  | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 20.8468 | 0 | 127.2373 | 0 | 0 | 2.0677 | 0 | 14.223 | 0 | 0 | 4.1354 | 0 | 27.0333 | 0 | 0 | 5.3392 | 0 | 33.8925 | 0 | 0 | 9.3046 | 0 | 52.0885 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.978
|  | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 20.8468 | 0 | 127.2373 | 0 | 0 | 2.0677 | 0 | 14.223 | 0 | 0 | 4.1354 | 0 | 27.0333 | 0 | 0 | 5.3392 | 0 | 33.8925 | 0 | 0 | 9.3046 | 0 | 52.0885 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.1024
|  | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 20.6768 | 0 | 115.96 | 0 | 0 | 2.0677 | 0 | 11.613 | 0 | 0 | 4.1354 | 0 | 23.226 | 0 | 0 | 5.1692 | 0 | 29.0325 | 0 | 0 | 9.3046 | 0 | 52.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7968
47_КЭ | КЭ0 | 1: 4.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство); 3: Красноярскэнерго; 4: Г; 5: 20.6768; 7: 115.96; 10: 2.0677; 12: 11.613; 15: 4.1354; 17: 23.226; 20: 5.1692; 22: 29.0325; 25: 9.3046; 27: 52.0885; 30: 0; 32: 3.48; 35: 0; 37: 3.48; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 250.7968
0 | КЭ1 | 1: 4.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ4 | 1: 4.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ5 | 1: 4.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ6 | 1: 4.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ7 | 1: 4.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ8 | 1: 4.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ9 | 1: 4.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ10 | 1: 4.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321_КЭ | КЭ0 | 1: 4.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); 3: Красноярскэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 1.4839e-05; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0.4; 32: 0; 35: 0.4; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ1 | 1: 4.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ4 | 1: 4.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ5 | 1: 4.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ6 | 1: 4.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ7 | 1: 4.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ8 | 1: 4.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ9 | 1: 4.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ10 | 1: 4.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 0.17 | 0 | 11.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8073 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3056
328_КЭ | КЭ0 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек на на I и II с.ш. для технологического присоединения энергоустановок торгово-офисного комплекса ООО "Строительно-коммерческая фирма "Тектоник"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_328_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
22_КЭ | КЭ1 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ячейки №02 в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Промбаза" для технологического присоединения объектов ООО "Мекран".; 3: Красноярскэнерго; 4: F_22_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
25_КЭ | КЭ2 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РП 10 кВ № 133 (пристройка к существующему зданию РУ 10 кВ) для технологического присоединения энергоустановок ФГАУО ВПО СФУ; 3: Красноярскэнерго; 4: F_25_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
26_КЭ_(в) | КЭ3 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ООО "Владко"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_26_КЭ_(в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
26_КЭ_(а) | КЭ4 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ЗАО "Арбан"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_26_КЭ_(а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
26_КЭ_(б) | КЭ5 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РТП 10 кВ № 213 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ООО "Новая Энергия"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_26_КЭ_(б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
27_КЭ | КЭ6 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_27_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
204_КЭ | КЭ7 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух новых ЛЭП 35 кВ Енисейская – Связная с установкой двух линейных ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_204_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
28_КЭ | КЭ8 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство цепи ВЛ-6кВ ф."Причал" для технологического присоединения электроустановок ФБУ "Администрация" Енисейречтранс"; 3: Красноярскэнерго; 4: F_28_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
331_КЭ | КЭ9 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ПС 110/10кВ №17 «Тамтачет» с установкой двух линейных ячеек на Ι и ΙΙ с.ш. в РУ-10 кВ. Строительство двух одноцепных ВЛ 10 кВ и КЛ 10 кВ от вновь установленных линейных ячеек до электроустановок ООО «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы».; 3: Красноярскэнерго; 4: G_331_КЭ; 5: 0; 7: 1.76; 10: 0; 12: 1.76; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | В плановом расчете сметной стоимости не в полном объеме учтены работы по вырубке просеки для строительства ВЛ 10 кВ. | 0
29_КЭ_(а) | КЭ10 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ТП 10 кВ № 6115 с установкой дополнительной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство одноцепной КЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до электроустановок ОАО "Транссибирские магистральные трубопроводы"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_29_КЭ_(а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
29_КЭ_(б) | КЭ11 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство одноцепной КЛ 10 кВ от яч. №14 РУ-10 кВ ПС №9 110/10 кВ "Центральная" до новой ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения объектов КГАУК "Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_29_КЭ_(б); 5: 0; 7: 1.45; 10: 0; 12: 1.45; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
93_КЭ | КЭ12 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС №98 до новой РП., двух КЛ 10кВ от новой РП до РП №107 яч.3 и яч.4., двух КЛ 10кВ от новой РП до РП №19 яч.7 и яч.2., КЛ 10кВ от новой РП до строящихся ТП по двухлучевой схеме (ул.Маерчака - Л.Прушинской - ул.Заводская - заявитель ООО "Арбан"); 3: Красноярскэнерго; 4: F_93_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
333_КЭ | КЭ13 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ячеек №14 и №44 в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ №157 «Шелковый комбинат» с доукомплектовкой недостающим оборудованием, установка новой РТП-6/0,4кВ на 12 отходящих ячеек с двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000кВА и демонтаж ТП №116 с перезаводкой всех кабельных линий ;Строительство двух КЛ-6кВ . Заявитель ФГАОУ ВПО "Сибирский Федеральный Университет".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_333_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
337_КЭ | КЭ14 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство 2БКТП-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х2500кВА. Строительство двух КЛ 10 кВ от линейных ячеек 10 кВ № 14, № 32 ПС №15 Центральная до РУ-10 кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ заявителя КГКУ "УКС"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_337_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Объект введен в 2016 г. | 0
338_КЭ | КЭ15 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство КЛ 10 кВ от опоры № 24 ф.26-10 и КЛ 10 кВ от опоры № 11 ф.26-26 до ТП 10 кВ Заявителя ОАО «Красноярская теплотранспортная компания». Реконструкция двух ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 220/10 кВ №26 «Зеленая" с доукомплектовкой недостающим оборудованием.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_338_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
429_КЭ | КЭ16 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек. Строительство двух КЛ 10 кВ от вновь установленных линейных ячеек 10 кВ РП №209 до РУ 10 кВ новой ТП 10/0,4 кВ заявителя ООО ПКФ "Крепость".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_429_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 5.6938
30_КЭ | КЭ17 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ПС 110/6 кВ (2х40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" .; 3: Красноярскэнерго; 4: F_30_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 55.2093
210_КЭ | КЭ18 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти".; 3: Красноярскэнерго; 4: F_210_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 27.1411
343_КЭ | КЭ19 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство РП 6 кВ с одной секционированной системой сборных шин с питанием от 1 и 2 секции шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Городская. Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Городская до нового РП 6 кВ. Строительство КЛ 6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ нового РП 6 кВ до границы участка заявителя. Заявитель ГУФСИН России по Красноярскому краю.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_343_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: -0.6; 15: 0; 17: 0.6; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Ввод объектов по договорам об осуществлении технологического присоединения, из состава незавершенного строительства | 0
403_КЭ | КЭ20 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство одной КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1012 до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок ООО "ПрофессионалЪ".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_403_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32_КЭ | КЭ21 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. №1 до оп. №10. Строительство дополнительной КЛ -10 кВ от яч. №18 ЗРУ 10 кВ ПС №121 "Мясокомбинат" до оп. №1 для технологического присоединения ООО "Апрель".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_32_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
406_КЭ | КЭ22 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство КВЛ-6кВ от ПС 110/6к №154 "Шинный завод" для технологического присоединения СНТ "Подснежник-Шумково"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_406_КЭ; 5: 0; 7: 1.1193; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 1.1193; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
33_КЭ | КЭ23 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №123 "Телевизорная" для технологического присоединения торгово-офисного центра ООО "ИК Европа".; 3: Красноярскэнерго; 4: F_33_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
96_КЭ | КЭ24 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция яч №6 и яч.№13 в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Реконструкция РУ 10 кВ РП №75 с установкой двух дополнительных ячеек. Замена КТП 10/0,4 кВ №232 на 2БКТП 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х1000 кВА для технологического присоединения электроустановок МУЗ ГДБ №4; 3: Красноярскэнерго; 4: F_96_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Не выполнение работ по благоустройству территории и демонтажу временной КТП, всвязи с прохождением мак.нагрузок в зимний период медицинского учреждения. | 0
97_КЭ | КЭ25 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС №119 110/6 кВ "Мичуринская" с установкой двух ячеек на 1 и 2 секции шин для технологичексого присоединения электроустановок МУ "УКС"; 3: Красноярскэнерго; 4: F_97_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
98_КЭ | КЭ26 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция трех ячеек с установкой двух дополнительных ячеек КРУ в ЗРУ – 10 кВ ПС 110/6 кВ № 30 «Остров Отдыха» для технологического присоединения отделения радионуклидной терапии ФГУЗ СКЦ ФМБА России.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_98_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
345_КЭ | КЭ27 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №123 "Телевизорная". Заявитель МАУДО "СДЮСШОР "Рассвет".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_345_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
34_КЭ_(а) | КЭ28 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ООО "Досуг"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_34_КЭ_(а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
34_КЭ_(б) | КЭ29 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в РУ-10 кВ ТП №900 для технологического присоединения мастерской по ремонту ООО "Эмиссар".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_34_КЭ_(б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
34_КЭ_(в) | КЭ30 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция линейных ячеек №9 и №18 в РУ-6 кВ РП 6 кВ №156 с доукомплектовкой недостающим оборудованием для технологического присоединения нежилого здания ОАО "Мобильные ТелеСистемы".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_34_КЭ_(в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
35_КЭ_(а) | КЭ31 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РП 10 кВ №72 с установкой дополнительной ячейки для технологического присоединения электроустановок ОАО "Монтажэнергосистем" .; 3: Красноярскэнерго; 4: G_35_КЭ_(а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
35_КЭ_(б) | КЭ32 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РП 10 кВ № 205 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ЗАО "Базилик".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_35_КЭ_(б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
35_КЭ_(в) | КЭ33 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ТП №225 с заменой силовых трансформаторов 1Т мощностью 250 кВА и 2Т мощностью 400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-630/6 для технологического присоединения нежилого помещения ООО "Араз".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_35_КЭ_(в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
35_КЭ_(г) | КЭ34 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ТП №578 с заменой силовых трансформаторов 1Т и 2Т 400 кВА на 630 кВА для технологического присоединения ООО СК "Консоль".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_35_КЭ_(г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
35_КЭ_(д) | КЭ35 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ТП №1180 с заменой силовых трансформаторов 1Т и 2Т 400 кВА на 630 кВА для технологического присоединения электроустановок ОАО "Ингосстрах".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_35_КЭ_(д); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
355_КЭ | КЭ36 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ и КЛ 10 кВ от линейной ячейки №07 ф.123-07 ПС№123 «Пинчуга» до для технологического присоединения электроустановок ООО "Востокнефтепровод"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_355_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
36_КЭ | КЭ37 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двухцепной ВЛ 6 кВ и КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС №101 110/35/6 кВ "Гидростроителей" до границ земельного участка МКУ "Архитектурно-планировочное бюро" Администрации г. Дивногорск.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_36_КЭ; 5: 0; 7: 1.488; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 1.488; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
149_КЭ | КЭ38 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство одноцепной КЛ 10 кВ от яч. №3 ПС №11 110/35/10 кВ "Енисейская" до опоры № 1. Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ от опоры 1 до электроустановок ГП "Центр развития коммунального комплекса"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_149_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
354_КЭ | КЭ39 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ и КЛ 10 кВ от опоры № 16 ф.133-8 до границ земельного участка СНТ "Луч" в районе п. Сухая Балка.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_354_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
359_КЭ | КЭ40 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство одноцепной ВЛ 6 кВ от опоры №12 ф.39-7 до границы земельного участка ИП Брус А.И.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_359_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
37_КЭ | КЭ41 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек №3 и №4 РУ-10 кВ ТП №943 до ячеек №5 и №6 РУ-10 кВ ТП №944. Заявитель ООО АкваИнвест-Красноярск; 3: Красноярскэнерго; 4: F_37_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
370_КЭ | КЭ42 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РУ 6 кВ ТП №284 с установкой двух дополнительных линейных ячеек на Ι и ΙΙ с.ш. Строительство двух КЛ 6 кВ от вновь установленных ячеек до РУ-6кВ новой 2БКТП-6/0,4кВ ООО ПКФ «Торговый дом Евроэкспо»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_370_КЭ; 5: 0; 7: 0.4; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0.4; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
376_КЭ | КЭ43 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ РП №145 до РУ 10 кВ новой 2БКТП-10/0,4кв. Установка дополнительной ячейки 10 кВ в РП № 145. Заявитель ЖСК "Радиосвязь".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_376_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
39_КЭ | КЭ44 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ 6 кВ от установленных ячеек №15, №41 ЗРУ-6 кВ ПС №96 110/6 кВ "Затонская"до первой проектируемой 2БКТП6/0,4 кВ для технологического присоединения РК "Енисей-СТМ".; 3: Красноярскэнерго; 4: F_39_КЭ; 5: 0; 7: 4.4; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 4.4; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 15.2614
385_КЭ | КЭ45 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №561 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания. Заявитель МБОУ СОШ N 65.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_385_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
386_КЭ | КЭ46 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №502 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания. Заявитель МБДОУ N 3.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_386_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
389_КЭ | КЭ47 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №179 до ВРУ 0,4 кВ нежилых помещений ООО «Торгово-производственный «Дом Купряна»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_389_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
392_КЭ | КЭ48 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №316 до электроустановок ООО СК "ЭкономЖилСтрой".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_392_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
394_КЭ | КЭ49 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ 0,4 кВ от разных секций шин РУ 0,4 кВ ТП № 31 до электроустановок МКУ города Красноярска "УКС".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_394_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
396_КЭ | КЭ50 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка КТПН 10/0,4 кВ. Строительства одной КЛ 10 кВ от оп. 14 ф. 10-38 до новой КТПН 10/0,4 кВ для технологического присоединения складской базы ООО "Эспланда".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_396_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
430_КЭ | КЭ51 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ТП №342 с заменой трансфороматора 320 кВА на 630 кВА. Реконструкция ТП №324 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА. Заявитель МКУ города Красноярска "УКС".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_430_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
432_КЭ | КЭ52 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ТП № 6115 с установкой двух дополнительных ячеек. Строительство одной КЛ 0,4 кВ. Заявитель Жилищно-строительный кооператив "ЖС К-1"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_432_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
434_КЭ | КЭ53 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство новой 2БКТП 6/0,4кв с силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №435 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ, строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №434 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кв. Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ для технологического присоединения детского сада на 270 мест по ул.Грунтовая в г.Красноярске. Заявитель КГКУ "УКС".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_434_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
435_КЭ | КЭ54 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 250 кВА.Строительство двух ВЛ 10 кВ от ближайших опор ф.45-7 и ф.45-2 до новой 2КТПН-10/0,4кВ. Заявитель КГКУ "УКС". .; 3: Красноярскэнерго; 4: G_435_КЭ; 5: 0; 7: 0.2; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0.2; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
266_КЭ | КЭ55 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 400 кВА.Строительство КЛ 10 кВ от ТП № 216 и ТП № 268 до новой 2КТПН-10/0,4кВ. Заявитель ОАО "Российские железные дороги".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_266_КЭ; 5: 0.17; 7: 0.46; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0.17; 22: 0.46; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ56 | 1: 4.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ57 | 1: 4.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ58 | 1: 4.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ59 | 1: 4.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ60 | 1: 4.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ61 | 1: 4.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ62 | 1: 4.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ63 | 1: 4.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ64 | 1: 4.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ65 | 1: 4.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 4.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1: 4.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 4.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ1 | 1: 4.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ1 | 1: 4.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ1 | 1: 4.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.8756
0 |  | 4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.8756
3007_КЭ | КЭ0 | 1: 4.1.4.1; 2: Строительство ПС 110/10 кВ Озерная 2х40 МВА, двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230, строительство РП 10 кВ.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_3007_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 307.8756
127_КЭ | КЭ1 | 1: 4.1.4.1; 2: Строительство заходов двух ВЛ 110 кВ Центр - Емельяново на новую ПС 220/110/10 кВ "Жарки"; 3: Красноярскэнерго; 4: F_127_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
509_КЭ | КЭ2 | 1: 4.1.4.1; 2: Строительство перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС Частоостровская и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ для перевода питания ПС 110 кВ Миндерла, ПС 110 кВ Шила, ПС 110 кВ Бартат, 2 сек ПС 110 кВ Б.Мурта от ПС 220 кВ КИСК по одной ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_509_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ4 | 1: 4.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ5 | 1: 4.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ6 | 1: 4.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ7 | 1: 4.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ8 | 1: 4.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208_КЭ | КЭ0 | 1: 4.1.4.2; 2: Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны», «ПС Приангарская-ПС Чунояр» (установка систем связи, РЗА, телемеханики); 3: Красноярскэнерго; 4: F_208_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
18_КЭ | КЭ1 | 1: 4.1.4.2; 2: Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске с заменой силовых трансформаторов 110 кВ 1х25 МВА, 1х40 МВА на 2х40 МВА (2-й пусковой комплекс).; 3: Красноярскэнерго; 4: F_18_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ4 | 1: 4.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ5 | 1: 4.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ6 | 1: 4.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ7 | 1: 4.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ8 | 1: 4.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ9 | 1: 4.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ10 | 1: 4.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 17.44 | 0 | 9.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 7.592 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816.5233
0 |  | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.0191
0 |  | 4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.0191
3001_КЭ | КЭ0 | 1: 4.2.1.1; 2: Комплексная реконструкция ПС 110/6 кВ "Предмостная" с заменой трансформаторов 1х16 и 1х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_3001_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 338.0413
3002_КЭ | КЭ1 | 1: 4.2.1.1; 2: Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Молодежная" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_3002_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 248.574
3024_КЭ | КЭ2 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110кВ: ПС 110кВ Северная, ПС 110кВ Советская, ПС 110кВ Мясокомбинат, ПС 110кВ Центральная с заменой ЗРУ-6-10кВ; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
3003_КЭ | КЭ3 | 1: 4.2.1.1; 2: Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_3003_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 261.6908
3004_КЭ | КЭ4 | 1: 4.2.1.1; 2: Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Юбилейная" с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_3004_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 243.5604
7_КЭ | КЭ5 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Идринская" с установкой ячеек 35, 110 кВ 2Т с элегазовыми выключателями, реконструкция с установкой СВ-35 кВ на элегазовый выключатель, реконструкция с установкой выносных трансформаторов тока 110 кВ, монтаж второй секции 10 кВ.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_7_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.4892
576_КЭ | КЭ6 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Замена силовых трансформаторов 110 кВ 2х25 МВА на 2х40 МВА.(Проект для РДУ по уже выполненным работам . Перекатка выполнена в 2008 году); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
10_КЭ | КЭ7 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск: -замена на ОРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ ж/б порталов стоек под оборудованием на металические; -реконструкция строительной части помещения здания ПС (релейный зал, аккумуляторная, мастерская, помещения щита управления, кровля, отмостка, отделка наружного фасада); - замена СОПТ и АКБ.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_10_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 31.5154
320_КЭ | КЭ8 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС "Телевизорная" №123 с заменой аварийного трансформатора мощностью 25 МВА на аналогичный.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_320_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
14_КЭ | КЭ9 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Парная ; ПС 110 кВ Енисейская ; ПС 110 кВ Бородинская ; ПС 110 кВ Медпрепараты ; ПС 110 кВ Богучаны.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_14_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
451_КЭ | КЭ10 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/10 кВ Советская (перекатка силового трансформатора с ПС 110 кВ Телевизорная мощностью 25 МВА); 3: Красноярскэнерго; 4: G_451_КЭ; 5: 16; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 16; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
473_КЭ | КЭ11 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция с заменой отработавших нормативный срок аккумуляторных батарей на ПС 110/10 кВ Весна-2.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_473_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
285_КЭ | КЭ12 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция с заменой трансформаторов тока 10 кВ В 1Т на ПС 35/10 кВ "Киндяково".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_285_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
510_КЭ | КЭ13 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция с заменой поврежденного трансформатора тока ТН-10кВ на ПС №92 35/10кВ “Маталассы” .; 3: Красноярскэнерго; 4: G_510_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
511_КЭ | КЭ14 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция с заменой поврежденного трансформатора тока ТПЛ-10 на ПС 35/10кВ “Михайловка”.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_511_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
513_КЭ | КЭ15 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция с заменой дефектного трансформатора напряжения 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Партизанская».; 3: Красноярскэнерго; 4: G_513_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
3006_КЭ | КЭ16 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ТП, РП 10-6/0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_3006_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 333.148
453_КЭ | КЭ17 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция с заменой поврежденных выключателей на РП 209 яч. 3, 4, 5.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_453_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
274_КЭ | КЭ18 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция с переустройством объектов Академии зимних видов спорта (СОПКА). Соглашение № 41.2400.4757.15 от 27.05.2015г. С КГКУ "УКС".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_274_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
54_КЭ | КЭ19 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ТП, РП с заменой оборудования (ПО ЗЭС, ПО ВЭС, ПО КАТЭК, ПО КЭС).; 3: Красноярскэнерго; 4: F_54_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ20 | 1: 4.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ21 | 1: 4.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ22 | 1: 4.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ23 | 1: 4.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ24 | 1: 4.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ25 | 1: 4.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ1 | 1: 4.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ4 | 1: 4.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ5 | 1: 4.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ6 | 1: 4.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ7 | 1: 4.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 0.41 | 0 | 9.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 7.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.5966
0 |  | 4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0.41 | 0 | 9.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 7.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.5966
207_КЭ | КЭ0 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция двух двухцепных ЛЭП 110 кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2 - ПС «Октябрьская», С-17/С-18 ПС «Городская» - ПС «Октябрьская» в связи со строительством 4-го автодорожного мостового перехода через р. Енисей в г. Красноярске .; 3: Красноярскэнерго; 4: F_207_КЭ; 5: 0; 7: 3.37; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 3.37; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
4_КЭ | КЭ1 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 с приведением просек линий к нормативным требованиям .; 3: Красноярскэнерго; 4: F_4_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
83_КЭ | КЭ2 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ ф.С-224/С229 ПС "Октябрьская"-ПС "Академгородок в пролетах опор 7-12.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_83_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
466_КЭ | КЭ3 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ ПО ЮВЭС с приведением просек линий к нормативным требованиям.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_466_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
206_КЭ | КЭ4 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ЛЭП 110 кВ С-645/С-646 ПС "Раздолинская" - ПС "Партизанская".; 3: Красноярскэнерго; 4: F_206_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
514_КЭ | КЭ5 | 1: 4.2.2.1; 2: Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.968.16 от10.02.2016г. контрагент : ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой» по переустройству объектов : воздушной ЛЭП напряжением 110 кВ С-645/С-646 ПС «Раздолинская» - ПС «Партизанская» в пролетах опор № 46 - № 48; по адресу :Россия, Красноярский край, Мотыгинский район; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
226_КЭ | КЭ6 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Ужур» (С-70/С-71) между опорами 167 – 169, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Шарыповская-220» (С-761/С-762) между опорами 3 – 6, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» – ПС «Кия – Шалтырь» (С-79/С-80) между опорами 2-5, 12-15, 30-33, ВЛ 10 кВ ПС «Парная»- ПС «Тимра» (ф. 31-11) между опорами 16 – 22, ВЛ 10 кВ ПС «Итатская»- ПС «Линево» (ф. 19-11) между опорами 23-25, 27-36, 3-22-3-24 в рамках выполнения Соглашения № 41.2400.8242.13 от 22.08.2013 с ОАО «ФСК ЕЭС»; 3: Красноярскэнерго; 4: F_226_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.0007
6_КЭ | КЭ7 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 35 с приведением просек линий к нормативным требованиям .; 3: Красноярскэнерго; 4: F_6_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
512_КЭ | КЭ8 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.56-7 "Бартат - Межево - Мостовское" с заменой поврежденного трансформатора напряжения 10 кВ ПКУ.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_512_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
214_КЭ | КЭ9 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1603, КЛ-10кВ ф.1610 от ПС 16 «Пролетарская» до РП119 по соглашению № 41.2400.13499.13 от 25 декабря 2013г. с ООО «Енисейлесстроем»; 3: Красноярскэнерго; 4: F_214_КЭ; 5: 0; 7: 0.612; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.612; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
273_КЭ | КЭ10 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ фидер 134-4 (оп. 1-20) от ПС 110/10 кВ №134 Солонцы до ТП 134-4-4. Соглашение № 41.2400.8448.15 от 17.09.2015г. с ООО "СтройТехМонтаж".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_273_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Осуществлен ввод по меропритию выполненному по Соглашению о компенсации затрат № 41.2400.8448.15 от 17.09.2015г | 0
276_КЭ | КЭ11 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ ф. 113 от ПС 1 «Левобережная» (Соглашение № 41.2400.11029.14 от 14.10.2014 с ООО "Ваш дом" .; 3: Красноярскэнерго; 4: G_276_КЭ; 5: 0.16; 7: 0.34; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0.16; 22: 0.34; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
278_КЭ | КЭ12 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от оп.№3 по оп.ВЛ 10 кВ ф. 122-34. Соглашение № 41.2400.10514.14 от 30.09.2014 с ЗАО "ФИРМА Культбытстрой".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_278_КЭ; 5: 0; 7: 0.2; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.2; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
277_КЭ | КЭ13 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством ВЛ 10 кВ ф. 16-7 Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 5. Соглашение № 41.2400.10514.14 от 30.09.2014 г. с ЗАО "ФИРМА Культбытстрой".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_277_КЭ; 5: 0; 7: 0.8; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.8; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
324_КЭ | КЭ14 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ от ТП 524 до ТП 513 Соглашение № 41.2400.6580.14 от 25.06.2014 с ООО "УСК "Сибиряк".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_324_КЭ; 5: 0; 7: 0.504; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0.504; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
508_КЭ | КЭ15 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция реконструкцию (переустройство) существующего объекта, находящихся на балансе Собственника, а именно: ВЛ 10 кВ ф. 45-6 от ПС 110/35/10 кВ № 45 "Емельяново-110" до оп. № 37 с отп. № 37 с отп. на ТП 45-6-20 от. № 22/1-22/8 (инвентарный номер Г105021652-00) по адресу :796+400 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь( соглашение № 41.2400.3717.16 от 11.05.2016 ).; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
517_КЭ | КЭ16 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция Демонтаж существующего участка ВЛ-10 кВ ф. 1-14 от оп. № 117 до оп. № 142 на деревянных опорах с ж/б приставками,замена существующих деревянных А-образных опор ВЛ 10 кВ № 117 и № 142 на анкерно-угловые железобетонные.Строительстов ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах.Строительство ВЛ-10 кВ на деревянных опорах. по адресу :Россия, Красноярский край, Енисейский район( соглашение № 41.2400.4395.16 от 31.05.2016 ).; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
532_КЭ | КЭ17 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 134-1 по адресу :Красноярский край, Емелдьяновский район, п. Солонцы, ул. Новая( соглашение № 41.2400.5931.16 от 15.07.2016 ).; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
323_КЭ | КЭ18 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №2845 п.Рощинский Курагинского района.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_323_КЭ; 5: 0.25; 7: 0.7; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0.25; 22: 0.7; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
279_КЭ | КЭ19 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством объектов: демонтаж провода в пролете опор №1 - №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 ф. 14; строительство 2-х новых КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-316 кВ до жилых домов по ул. 60 лет Октября д. 80, д. 84 . Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.2098.15 от 17.03.2015 с ООО "Строительная компания "ЭкономЖилСтрой"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_279_КЭ; 5: 0; 7: 0.25; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.25; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
3005_КЭ | КЭ20 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция КЛ 10-6-0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_3005_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 174.7906
3015_КЭ | КЭ21 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция КЛ 6 кВ, обеспечивающих электроснабжение спортивных и инфраструктурных объектов Универсиады 2019г.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_3015_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 38.9275
3016_КЭ | КЭ22 | 1: 4.2.2.1; 2: Строительство КЛ 6 кВ, РП 6 кВ, БКТП 6/0,4 кВ для технологического присоединения объектов Свердловского р-на г. Красноярска; 3: Красноярскэнерго; 4: G_3016_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 92.8778
325_КЭ | КЭ23 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ от РП 12 до ТП 870; по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова. Соглашение № 41.2400.220.16 от от 20.01.2016г. с ИП Григорян Размик Сиреканович.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_325_КЭ; 5: 0; 7: 0.25; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.25; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
272_КЭ | КЭ24 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ от ТП 255 до ТП 240. Соглашение № 41.2400.6865.14 от 02.07.2014 г. с ООО "УСК "Сибиряк".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_272_КЭ; 5: 0; 7: 0.37; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0.37; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
271_КЭ | КЭ25 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством объектов: реконструкция с заменой существующей КЛ-6кВ от ТП 844 до ТП 8015 г. Красноярск, ул. Алеши Тимошенкова. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.5893.15 с ООО "СК Град»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_271_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
269_КЭ | КЭ26 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ от РП №162 до ТП №844. Соглашение № 41.2400.12343.14 от 14.11.2014 г. с ЗАО «Фирма "Кульбытстрой».; 3: Красноярскэнерго; 4: G_269_КЭ; 5: 0; 7: 0.65; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.65; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 5.4644e-17
275_КЭ | КЭ27 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством КЛ-10кВ ПС 122 яч.№29 – РП 129 яч.№6. Соглашение № 41.2400.12158.14 от 10.11.2014 г. с ЗАО "Фирма "Кульбытстрой".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_275_КЭ; 5: 0; 7: 0.42; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.42; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
270_КЭ | КЭ28 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ от РП №100 до ТП №740. Соглашение № 41.2400.4526.15 от 21.05.2015г. с ООО СтандартСтрой» .; 3: Красноярскэнерго; 4: G_270_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
533_КЭ | КЭ29 | 1: 4.2.2.1; 2: Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6377.16 от 42580 контрагент : ООО" Красноярская Ремонтно-Строительная компания" по переустройству объектов : Замена участка существующей КЛ 6 кВ от ПС № 15 до ТП 760 ф. 15-21 по новой трассе.Замена участка существующей КЛ 6 кВ от ПС № 15 до ТП 760 ф. 15-21 по новой трассе.Защита от механических повреждений участка существующей КЛ 6 кВ от ТП 754 до ТП 770 в месте пересечения с теплотрассой и прокладка резервной асбоцементной трубы диаметром не меенее 150мм.Защита от механических повреждений участка существующей КЛ 6 кВ от ТП 754 до ТП 770 в месте пересечения с теплотрассой и прокладка резервной асбоцементной трубы диаметром не меенее 150мм ; по адресу :Россия, Красноярский край,г.Красноярск о. Татышева; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
280_КЭ | КЭ30 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ ПС №10 «Нагорная» - РП №131 ф. 1006, ф. 10. Соглашение № 41.2400.6614.15 от 12.08.2015 г. с ОАО "Сибмост".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_280_КЭ; 5: 0; 7: 1.14; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 1.14; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
518_КЭ | КЭ31 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция - 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 2005 до щ. блока «Б» БСМП, инвентарный номер Г000013177; - 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 2005 до инфекционного корп. БСМП, инвентарный номер Г000012949; - 4 КЛ 0,4 кВ от ТП 2006 до щ. блока «Д» БСМП, инвентарный номер Г000013178; - 6 КЛ 0,4 кВ от ТП 2007 до блока «Г» БСМП, инвентарный номер Г000013180, по адресу :г.Красноярск, ул,Курчатова 17( соглашение № 41.2400.5499.16 от 21.07.2016 ).; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ32 | 1: 4.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ33 | 1: 4.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ34 | 1: 4.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ35 | 1: 4.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ1 | 1: 4.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ4 | 1: 4.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ5 | 1: 4.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ6 | 1: 4.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ7 | 1: 4.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ8 | 1: 4.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ9 | 1: 4.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ10 | 1: 4.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9822
0 |  | 4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9822
67_КЭ | КЭ0 | 1: 4.2.3.1; 2: Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) .; 3: Красноярскэнерго; 4: F_67_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 36.9822
0 | КЭ1 | 1: 4.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ4 | 1: 4.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ1 | 1: 4.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ4 | 1: 4.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ1 | 1: 4.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ4 | 1: 4.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ1 | 1: 4.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ4 | 1: 4.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ1 | 1: 4.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ4 | 1: 4.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ1 | 1: 4.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ4 | 1: 4.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ1 | 1: 4.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ4 | 1: 4.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ1 | 1: 4.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ4 | 1: 4.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9253
0 |  | 4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3367
70_КЭ_(м) | КЭ0 | 1: 4.2.4.1; 2: Модернизация приточно – вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторных батарей здания ПС 110 кВ №36 "Вознесенка"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(м); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.70584
70_КЭ_(н) | КЭ1 | 1: 4.2.4.1; 2: Модернизация приточно–вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторных батарей в помещенииздания ПС №90 «Западная –2»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(н); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.7017
70_КЭ_(о) | КЭ2 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения на ПС-35/6 кВ «Уральская» № 2 в Красноярском крае , Рыбинском районе п. Урал; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(о); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
70_КЭ_(п) | КЭ3 | 1: 4.2.4.1; 2: Модернизация приточно-вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторной батареи системы оперативного постоянного тока в помещении ПС №57 «Большая Мурта» 110/35/10 кВ по адресу: Красноярский край, Большемуртинский район, р.п. Большая Мурта, ул. Энергетиков для создания безопасных условий труда и обеспечения взрыво-пожарной безопасности производственных помещений.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(п); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
469_КЭ | КЭ4 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция кабельных каналов ПС 35/6 кВ №2 Уральская.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_469_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
470_КЭ | КЭ5 | 1: 4.2.4.1; 2: Строительство маслосборника ПС 110/35/6 кВ №1 Бородинская.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_470_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
471_КЭ | КЭ6 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения ПС 110/35/6 кВ № 1 "Городская" Канского РЭС; 3: Красноярскэнерго; 4: G_471_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
472_КЭ | КЭ7 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ № 2 "ХБК" Канского РЭС; 3: Красноярскэнерго; 4: G_472_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
478_КЭ | КЭ8 | 1: 4.2.4.1; 2: Модернизация приточно-вытяжной вентиляции и кран-балки в здании гаража Городоского участка Минусинского РЭС.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_478_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
250_КЭ | КЭ9 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкции здания конторы в г.Уяре по ул.Октябрьская,1а Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС; 3: Красноярскэнерго; 4: F_250_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
251_КЭ | КЭ10 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция здания ЗТП 25-21-5/2*160 «Очистные сооружения» в г.Уяре Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС; 3: Красноярскэнерго; 4: F_251_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
70_КЭ_(а) | КЭ11 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция здания ТП - 252 10/0,4 кВ; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(а); 5: 1.03; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 1.03; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 9.9292
70_КЭ_(б) | КЭ12 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения 35/10кВ №75 «Кулаковская» в соответствии с нормативными требованиями; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
70_КЭ_(с) | КЭ13 | 1: 4.2.4.1; 2: Строительство маслосборника для приёма масла ПС-44 «Бархатовская»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(с); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Ввод выплнен раньше планируемого срока, в связи с готовностью объекта по предписания Ростехнадзора и для обеспечения надежности и подготовки к ОЗП | 0
70_КЭ_(в) | КЭ14 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения ПС35/10кВ №35 «Маганская» в соответствии с нормативными требованиями; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
70_КЭ_(г) | КЭ15 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения .ПС 35/10кВ №85 «Зыково» в соответствии с нормативными требованиями; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
70_КЭ_(д) | КЭ16 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения территории ПС 110/35/10кВ №53 «Сухобузимская»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(д); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
70_КЭ_(е) | КЭ17 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения территории ПС35/6-10кВ № 51 «Атаманово»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(е); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
70_КЭ_(и) | КЭ18 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения ПС 110/6кВ №27А «ГПП-2 ЦБК»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(и); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
70_КЭ_(к) | КЭ19 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения ПС 35/10 кВ № 38 «Самойловка»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(к); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
70_КЭ_(л) | КЭ20 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция с установкой системы охранно-пожарной сигнализации в ПО КЭС; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(л); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ21 | 1: 4.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ22 | 1: 4.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ23 | 1: 4.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ24 | 1: 4.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ25 | 1: 4.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ26 | 1: 4.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ27 | 1: 4.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ28 | 1: 4.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ29 | 1: 4.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ30 | 1: 4.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ31 | 1: 4.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58863
3_КЭ | КЭ0 | 1: 4.2.4.2; 2: Реконструкция с установкой приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ (86 ВЛ).; 3: Красноярскэнерго; 4: F_3_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
15_КЭ | КЭ1 | 1: 4.2.4.2; 2: Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_15_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
55_КЭ | КЭ2 | 1: 4.2.4.2; 2: Реконструкция АЧРиАОСН с изменением воздействий на оборудование электробойлерных на ПС 110/35/10 кВ Береговая, ПС 220/10/6 кВ Зеленая, ПС 220/110/10/6кВ Октябрьская .; 3: Красноярскэнерго; 4: F_55_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
56_КЭ | КЭ3 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание на 48 ПС системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС): на 21 ПС в 2016 г, 14 ПС в 2017 г, 21 ПС в 2018 - 2021гг.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_56_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
201_КЭ | КЭ4 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН): 3 ПС в 2016 г, 15 ПС в 2017г, 38 ПС в последующем до 2021г.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_201_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
57_КЭ (в) | КЭ5 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики ПС 110 кВ ЛДК-1, ЛДК-2.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_57_КЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
57_КЭ (г) | КЭ6 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Ново-Енисейский ЛДК, Пировская.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_57_КЭ (г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
57_КЭ (а) | КЭ7 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Частоостровская, Западная-2, Медпрепараты, Боготольская, Тарутино, Учум.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_57_КЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
57_КЭ (б) | КЭ8 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Каптыревская, НПС Каштан, Партизанская (СЭС).; 3: Красноярскэнерго; 4: G_57_КЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
57_КЭ (д) | КЭ9 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Мотыгино, Лесосибирский КЭЗ.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_57_КЭ (д); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
57_КЭ (е) | КЭ10 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики ПС 110 кВРадиотехническая, Институт физики, ЦБК ГПП-2, Мичуринская, Весна.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_57_КЭ (е); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
229_КЭ | КЭ11 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики, каналов связи, охранной сигнализации при оптимизации ОТУ на Сухобузимском, Минусинском, Пировском, Рыбинском, Партизагском РЭС.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_229_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
252_КЭ | КЭ12 | 1: 4.2.4.2; 2: Проектирование реконструкции канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – БНС-ТЭЦ-2.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_252_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
281_КЭ | КЭ13 | 1: 4.2.4.2; 2: Проектирование реконструкции ВОЛС на участке Красноярская ТЭЦ-1 – ПС 220 кВ Заводская» для реализации решения ТЭО КРДУ.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_281_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
500_КЭ | КЭ14 | 1: 4.2.4.2; 2: Реконструкция ВЧ обработки ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская на ПС 110 кВ Березовка и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Вознесенская на ПС 110 кВ Вознесенская с образованием ВЧ обходов для реализации каналов передачи команд АОПО с Красноярской ТЭЦ-1 на ПС 110 кВ Камарчага тяговая.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_500_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
59_КЭ (а) | КЭ15 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110 кВ Частоостровская, ПС 110 кВ Западная-2, ПС 110 кВ Медпрепараты, ПС 110 кВ Боготольская, ПС 110 кВ Тарутино, ПС 110 кВ Учум.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_59_КЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
59_КЭ (б) | КЭ16 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание цифровых, диспетчерский и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110 кВ Каптыревская, ПС 110 кВ НПС Каштан, ПС 110 кВ Партизанская, ПС 110 кВ Чунояр.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_59_КЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
59_КЭ(г) | КЭ17 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание цифровых, диспетчерский и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110 кВ Ново-Енисейский ЛДК, ПС 110 кВ Пировская.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_59_КЭ(г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
59_КЭ(д) | КЭ18 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание цифровых, диспетчерский и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на "ПС 110 кВ Мотыгино, ПС 110 кВ Лесосибирский КЭЗ.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_59_КЭ(д); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
59_КЭ (е) | КЭ19 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание цифровых каналов связи на ПС Затонская,Злобинская, Полиграфическая, Пролетарская.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_59_КЭ (е); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
118_КЭ | КЭ20 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание цифровых каналов связи с ПС 110кВ (ПС Шила, ПС Нагорная, ПС Решоты, ПС Вознесенка).; 3: Красноярскэнерго; 4: F_118_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
175_КЭ | КЭ21 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание основного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 - Остров Отдыха - Предмостная - РУС ЕЦССЭ и резервного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская (ПИР2014).; 3: Красноярскэнерго; 4: F_175_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
452_КЭ | КЭ22 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 - БНС ТЭЦ-2 (ВОЛС по ВЛ 110 кВ С-11 ПС 110 кВ О. Отдыха - ПС БНС ТЭЦ2).; 3: Красноярскэнерго; 4: G_452_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.5882
82_КЭ | КЭ23 | 1: 4.2.4.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга (263 ед.); 3: Красноярскэнерго; 4: F_82_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
282_КЭ | КЭ24 | 1: 4.2.4.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») (263 ед.); 3: Красноярскэнерго; 4: G_282_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
68_КЭ | КЭ25 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание инженерно-технических средств охраны (ИТСО) РЭС: Октябрьский; Советский; Свердловский; Ленинский; Емельяновский; Сухобузимский; Березовский; Абанский; Дзержинский; Канский; Нижнеингашский; Богучанский; Кодинский; Ирбейский ; Манский ; Рыбинский ; Саянский ; Толстихинский ; Большемуртинский; Енисейский; Енисейский; Казачинский; Ачинский; Болыиеулуйский; Большеулуйский; Назаровский; Боготольский; Балахтинский; Новоселовский; Ужурский; Шарыповский; Ермаковский; Идринский; Каратузский; Краснотуранский; Курагинский; Шушенский ; Минусинский.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_68_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
202_КЭ | КЭ26 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание устройств видеонаблюдения баз ПО и РЭС.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_202_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.0004259
0 | КЭ27 | 1: 4.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ28 | 1: 4.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ29 | 1: 4.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ30 | 1: 4.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ31 | 1: 4.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ32 | 1: 4.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ33 | 1: 4.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ34 | 1: 4.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ35 | 1: 4.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ36 | 1: 4.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ37 | 1: 4.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ38 | 1: 4.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 4.3.1.; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:; 3: **
|  | 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
0 |  | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ1 | 1: 4.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ4 | 1: 4.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ5 | 1: 4.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ6 | 1: 4.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021175
264_КЭ | КЭ0 | 1: 4.4.; 2: Реконструкция с переустройством объектов: КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ТП-564 г. Красноярск ул. Кишиневская. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.1751.15 от 05.03.2015 с ООО "УСК "Сибиряк".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_264_КЭ; 5: 0; 7: 0.775; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.775; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.021175
284_КЭ | КЭ1 | 1: 4.4.; 2: Проектирование строительства объектов учебно-тренировочных полигонов производственных отделений; 3: Красноярскэнерго; 4: G_284_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ4 | 1: 4.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ5 | 1: 4.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ6 | 1: 4.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ7 | 1: 4.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ8 | 1: 4.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ9 | 1: 4.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ10 | 1: 4.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ11 | 1: 4.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ1 | 1: 4.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ4 | 1: 4.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ5 | 1: 4.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 4.6. | 1.6 Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577_КЭ | КЭ0 | 1: 4.6.; 2: Дарение КЛ 6 кв г. Красноярск, ул. Парковая, протяженность 900м (5 секций по 180 метров); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Введены 5 секций КЛ 6кВ. Полученные по договору дарения. | 0
0 | КЭ1 | 1: 4.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ2 | 1: 4.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8421
300_КЭ | КЭ0 | 1: 4.7.; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (распределение на филиалы пропорционально НВВ); 3: Красноярскэнерго; 4: F_300_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
73_КЭ (а) | КЭ1 | 1: 4.7.; 2: Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 12 ед.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_73_КЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
73_КЭ (в) | КЭ2 | 1: 4.7.; 2: Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудование хозяйтсвенных нужд (КЭ), в количестве 4 ед.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_73_КЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
71_КЭ | КЭ3 | 1: 4.7.; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)); 3: Красноярскэнерго; 4: F_71_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 4.8421
72_КЭ (а) | КЭ4 | 1: 4.7.; 2: Покупка бригадных автомобилей (КЭ), в количестве 4 ед.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_72_КЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.2204e-16
72_КЭ (б) | КЭ5 | 1: 4.7.; 2: Покупка Бурильно-крановых машин (КЭ), в количестве 2 ед.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_72_КЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Транспортные средства АО "СЭСС".Ввод запланирован в скорректированной ИПР одобренной СД МРСК (протокол № 227-17 от 30.03.2017г.) | 0
72_КЭ (в) | КЭ6 | 1: 4.7.; 2: Покупка грузовых автомобилей (КЭ), в количестве 8 ед.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_72_КЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Транспортные средства АО "СЭСС".Ввод запланирован в скорректированной ИПР одобренной СД МРСК (протокол № 227-17 от 30.03.2017г.) | 0
72_КЭ (д) | КЭ7 | 1: 4.7.; 2: Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КЭ), в количестве 11 ед.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_72_КЭ (д); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
72_КЭ (г) | КЭ8 | 1: 4.7.; 2: Покупка мульчеров (КЭ), в количестве 2 ед.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_72_КЭ (г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
79_КЭ | КЭ9 | 1: 4.7.; 2: ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Красноярскэнерго; 4: F_79_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.0817e-17
80_КЭ | КЭ10 | 1: 4.7.; 2: Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Красноярскэнерго; 4: F_80_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2100_КЭ | КЭ11 | 1: 4.7.; 2: Объекты НЗС, не включенные в ИПР; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
4004_КЭ | КЭ12 | 1: 4.7.; 2: Нераспределенные затраты ДСП; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
4005_КЭ | КЭ13 | 1: 4.7.; 2: Нераспределенные затраты ДСП; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ14 | 1: 4.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ15 | 1: 4.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ16 | 1: 4.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ17 | 1: 4.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ18 | 1: 4.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ19 | 1: 4.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ20 | 1: 4.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КЭ21 | 1: 4.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 5 | Кемеровская область | *** | 0 | 120 | 0 | 21.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.602 | 0 | 0 | 120 | 0 | 10.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.9005
|  | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1683
|  | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1683
0 |  | 5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5593
38_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство); 3: Кузбассэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0.06; 35: 0; 37: 0.06; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения | 86.5593
0 | КуЭ1 | 1: 5.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 1: 5.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 1: 5.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ6 | 1: 5.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 1: 5.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.1.1.2; 2: Проектированию и строительству ВЛ 10 кВ и КТП 10/0,4 (освещение автодороги г. Новокузнецк, Ильинское шоссе); 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
38.1_КуЭ | КуЭ1 | 1: 5.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); 3: Кузбассэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 1: 5.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 1: 5.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ6 | 1: 5.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 1: 5.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.609
32.1_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.1.1.3; 2: Реконструкция ячеек 6-10 кВ на ПС для реализации мероприятий технологического присоединения; 3: Кузбассэнерго; 4: F_32.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 6.5466
30_КуЭ | КуЭ1 | 1: 5.1.1.3; 2: Реконструкция ячеек 35 кВ на ПС 110/35/10кВ Промышленная-Сельская, ПС 110/35/10кВ Плотниковская для технологического присоединения юридических лиц; 3: Кузбассэнерго; 4: F_30_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.0624
32.8_КуЭ | КуЭ2 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство 2-хцепной ВЛ 10 кВ, установка КТП 2х1000 кВА для технологического присоединения ООО "СДС-Строй" Животноводческий комплекс с. Ваганово; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.8_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.9_КуЭ | КуЭ3 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ОАО "СУЭК - КУЗБАСС" Дробильно-сортировочный комплекс; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.9_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.18_КуЭ | КуЭ4 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения АО "Тандер" (Магнит) Логистический центр; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.18_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.58_КуЭ | КуЭ5 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения дачное некоммерческое общество "Надежда"; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.54_КуЭ | КуЭ6 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Газпром газомоторное топливо"; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.33_Куэ | КуЭ7 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения н.п. Ягуново; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.51_КуЭ | КуЭ8 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ , строительство КТП для технологического присоединения ООО "Градстрой"; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.48_КуЭ | КуЭ9 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ, строительство КТП для технологического присоединения СНТ "Озерный"; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.20_КуЭ | КуЭ10 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 6 кВ для технологического присоединения ООО "Строймаш"; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.20_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.22_КуЭ | КуЭ11 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, установка новой в/в ячейки для технологического присоединения ООО "Либхерр-Русланд" Ремонтно-складской комплекс; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.22_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.23_КуЭ | КуЭ12 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство двух ВЛ-10 кВ, Строительство КЛ-10кВ, строительство КТП-10/0,4 2х1000 кВА для технологического присоединения "ООО СДС-Строй" жилой комплекс "Маленькая Италия.; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.23_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.13_КуЭ | КуЭ13 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство КЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Лента" Торговый центр; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.13_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.14_КуЭ | КуЭ14 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство КЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "НШСМУ N6" Ацетиленовая станция; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.14_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.42_КуЭ | КуЭ15 | 1: 5.1.1.3; 2: Проектирование: Строительство КЛ-10 кВ, РП 10 кВ для технологического присоединения ООО "Програнд" Жилой комплекс; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.42_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.10_КуЭ | КуЭ16 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВКЛ 10 кВ с проколом для технологического присоединения Нецветаевой НМ детская дача; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.10_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.50_КуЭ | КуЭ17 | 1: 5.1.1.3; 2: Проектирование: Строительство ВЛ 10 кВ и КТП-400 кВА для технологического присоединения ООО "Градстрой" 9-ти этажный жилой дом; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.50_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.16_КуЭ | КуЭ18 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ; строительство КЛ 10 кВ с проколом, установка КТП 2х630 кВА для технологического присоединения Ковалевым ВН административно-бытовой комплекс; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.16_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.17_КуЭ | КуЭ19 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ, установка ТП для технологического присоединения ООО "УК" Сибкоул" дробильно-сортировочный комлекс; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.17_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.19_КуЭ | КуЭ20 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ОАО "СКЭК" база отдыха "Березовый уют"; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.19_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32.44_КуЭ | КуЭ21 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 6 кВ и реконструкция ячейки ПС 35/6 Абагур-Атамановская для технологического присоединения ООО "Уран" нежилые помещения (склад); 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.44_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ22 | 1: 5.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ23 | 1: 5.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ24 | 1: 5.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 5.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1: 5.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 5.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 1: 5.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 1: 5.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ6 | 1: 5.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 1: 5.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ8 | 1: 5.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.3_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.1.4.2; 2: Реконструкция линейной ячейки №4 I секции шин 6 кВ ПС 35 Калмыковская с установкой вакуумного выключателя и устройств РЗА на базе микропроцессорного терминала; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 1: 5.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 1: 5.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ6 | 1: 5.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 1: 5.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ8 | 1: 5.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 120 | 0 | 21.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.602 | 0 | 0 | 120 | 0 | 10.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.0661
0 |  | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45706
0 |  | 5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45706
1_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.2.1.1; 2: Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская. Замена трансформаторов 3х40 МВА на 2х80 МВА, выключателей МКП-110 на ВЭБ-110-40/2500 (10 шт.), разъединителей РГНП 110 (39 шт.), монтаж блочно-модульных зданий ОПУ, КРУ-6 кВ (24 ячейки), КРУЭ 35 кВ (14 ячеек), демонтаж зданий ПС, построенных в 1934 г.; 3: Кузбассэнерго; 4: F_1_КуЭ; 5: 120; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 120; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.35706
17_КуЭ | КуЭ1 | 1: 5.2.1.1; 2: Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ: Бунгурская, Киселевская-Заводская, Красный-Углекоп, Зенковская, Мысковская, Карьерная, Томская, Мундыбашевская, Темирская, Шахта-13, Вахрушевская, Шахтовая, Абашевская 3/4, Ново-Байдаевская, Абагурская, Северная, Судженская, Новоленинская, Инская, Грамотеинская 1/2, Прокопьевская, Коммунальная, Черниговская; 3: Кузбассэнерго; 4: F_17_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
95_КуЭ | КуЭ2 | 1: 5.2.1.1; 2: Реконструкция ПС Таежная с установкой вакуумного выключателя наружной установки типа ВРС-110-31,5/2500УХЛ1 (опытная эксплуатация); 3: Кузбассэнерго; 4: F_95_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
142_КуЭ | КуЭ3 | 1: 5.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Осинниковская с установкой дугогосящих реакторов 6 кВ; 3: Кузбассэнерго; 4: F_142_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
289_КуЭ | КуЭ4 | 1: 5.2.1.1; 2: Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ «Мирная»; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
45_КуЭ | КуЭ5 | 1: 5.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35/6 кВ Зиминка 1/2; 3: Кузбассэнерго; 4: F_45_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
43_КуЭ | КуЭ6 | 1: 5.2.1.1; 2: Реконструкция РП 6 кВ (замена ячеек КСО) г.Новокузнецк: 2016: РП-17 (18шт.), РП-10 (13шт.) 2021: РП-9 (11шт.), РП-28 (14шт.), РП-33 (12шт.), ЦРП-23 (24шт.); 3: Кузбассэнерго; 4: F_43_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.1
0 | КуЭ7 | 1: 5.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ8 | 1: 5.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ9 | 1: 5.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ10 | 1: 5.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ11 | 1: 5.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ12 | 1: 5.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ13 | 1: 5.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ14 | 1: 5.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 1: 5.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ6 | 1: 5.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 1: 5.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ8 | 1: 5.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ9 | 1: 5.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 21.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6422
0 |  | 5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 21.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6422
147_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 35-110кВ: ВЛ 110кВ Крохалевская - Черниговская - 1,2; ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1,2 3; ВЛ 110 кВ Анжерская-Крохалевская; ВЛ 35 кВ А-39,40 Крохалевская-Бирюлинская-Первомайская (соглашение о компенсации затрат с ОАО "Черниговец" 41.4200.509.15 от 18.03.2015); 3: Кузбассэнерго; 4: F_147_КуЭ; 5: 0; 7: 10.602; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 10.602; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 10.62
145_КуЭ | КуЭ1 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаково Тяговая-1-2 в местах пересечения (пролеты опор 30-37) с объектом строительства ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" (соглашение о компенсации затрат с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" 41.4200.3579.14 от 25.07.2014); 3: Кузбассэнерго; 4: F_145_КуЭ; 5: 0; 7: 1.6; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 1.6; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 4.2135
150_КуЭ | КуЭ2 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная: I цепь в пролете опор №№46-66, II цепь в пролете опор №№ 47-65; 3: Кузбассэнерго; 4: G_150_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.1448
39_КуЭ | КуЭ3 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек линий к нормативным требованиям (уборка порубочных остатков); 3: Кузбассэнерго; 4: F_39_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
9_КуЭ | КуЭ4 | 1: 5.2.2.1; 2: Проектирование: Реконструкция ВЛ 110 кВ Краснополянская - Красноярская - 1,2 с выносом опор с кладбища; 3: Кузбассэнерго; 4: G_9_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
11_КуЭ | КуЭ5 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская 1,2 с заменой провода, арматуры и дефектной изоляции (аварийно-восстановительные работы); 3: Кузбассэнерго; 4: G_11_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 59.0005
155_КуЭ | КуЭ6 | 1: 5.2.2.1; 2: Проектирование: реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Сосновская – ПС Калмыковская С-12 (соглашение о компенсации затрат с ООО "Разрез Бунгурский"); 3: Кузбассэнерго; 4: G_155_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
156_КуЭ | КуЭ7 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция фундаментов на заболоченной местности ВЛ-35 кВ Б-25-26 оп.№26, Б-21-23 оп.№5,6; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
306_КуЭ | КуЭ8 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкцию (переустройство) ВЛ-10 кВ Ф-10-4-СБ от ПС 35/10 кВ "Шевелевская" (Соглашение о компенсации затрат с Чумаковым ДА от 26.09.2016 №41.4200.2593.16); 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат | 0
152_КуЭ | КуЭ9 | 1: 5.2.2.1; 2: Переустройство ВЛ-10 кВ, Ф 10-29-Г в местах пересечения (в пролетах опор: 8-11, 42-49, 57-58) ПС Проскоковская (соглашение о компенсации затрат с ООО "Кузбассдорстрой" №41.4200.2517.15); 3: Кузбассэнерго; 4: G_152_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
40.9_КуЭ | КуЭ10 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция РС в Кемеровской области: ПО ЮЭС Осинниковский РЭС ВЛ 6 кВ ф. 6-6-К протяженностью 5,6 км в Новокузнецком р-не; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
316_КуЭ | КуЭ11 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Кемеровский РЭС; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
212_КуЭ | КуЭ12 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Беловский РЭС; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
40.2_КуЭ | КуЭ13 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС Николаевская п. Нижние Кинерки (ПО ЮЭС Осинниковский РЭС); 3: Кузбассэнерго; 4: G_40.2_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
40.4_КуЭ | КуЭ14 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и установка ТП п.Усть-Кабырза Таштагольсокго района (ПО ЮЭС Кондомский РЭС); 3: Кузбассэнерго; 4: G_40.4_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
40.5_КуЭ | КуЭ15 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в Кемеровском р-не (ПО СВЭС Кемеровский РЭС), замена реклоузеров до 20 кВ, установка пунктов коммерческого учета; 3: Кузбассэнерго; 4: G_40.5_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
40.6_КуЭ | КуЭ16 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Ваганово Промышленновского района (ПО ЦЭС Промышленновский РЭС); 3: Кузбассэнерго; 4: G_40.6_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
40.7_КуЭ | КуЭ17 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ в Новокузнецком р-не (ПО ЮЭС Новокузнецкий РЭС); 3: Кузбассэнерго; 4: G_40.7_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
149_КуЭ | КуЭ18 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.10-16-КВТ-24 от ПС110 кВ "Восточная" (соглашение о компенсации затрат с НО Фонд развития жилищного стр-ва Кемеровской обл. 41.4200.2815.14 от 29.01.2014); 3: Кузбассэнерго; 4: F_149_КуЭ; 5: 0; 7: 0.602; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0.602; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.1164
40.8_КуЭ | КуЭ19 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция КЛ-10 кВ на 2-х цепную ВЛ-10 кВ Ф.10-5-ЖГ, Ф.10-5-6-ЖГ от ПС Спутник 110/10 кВ ЖК Журавлевы горы (ПО СВЭС Кемеровский РЭС); 3: Кузбассэнерго; 4: G_40.8_КуЭ; 5: 0; 7: 8.23; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 8.23; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 14.547
0 | КуЭ20 | 1: 5.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ21 | 1: 5.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ22 | 1: 5.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ23 | 1: 5.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ24 | 1: 5.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ25 | 1: 5.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 1: 5.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ6 | 1: 5.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 1: 5.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ8 | 1: 5.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ9 | 1: 5.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ10 | 1: 5.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2859
0 |  | 5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2859
57_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.2.3.1; 2: Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии; 3: Кузбассэнерго; 4: G_57_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 52.2859
57.1_КуЭ | КуЭ1 | 1: 5.2.3.1; 2: Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Ввод принятых в эксплуатацию ПУ, установленных ХС | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.681
0 |  | 5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.2.4.1; 2: Реконструкция производственной базы ПО СВЭС по адресу г. Кемерово, ул. Щетинкина 6; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 1: 5.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ6 | 1: 5.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 1: 5.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ8 | 1: 5.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ9 | 1: 5.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.681
215_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция с монтажом приборов ОМП на ВЛ 35-110 кВ: 2017: приборы ОМП (120шт) 2018: приборы ОМП (144шт), ТН 35 кВ (23шт); 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
47_КуЭ | КуЭ1 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2016: Ново-Бунгурская; 3: Кузбассэнерго; 4: F_47_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
47.1_КуЭ | КуЭ2 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: Бунгурская, Томская 2018: Вахрушевская, Грамотеинская 3/4, Сидоровская, Зенковская, Орджоникидзевская, Новобайдаевская, Водная, Драгунский водозабор; 3: Кузбассэнерго; 4: G_47.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.36
44_КуЭ | КуЭ3 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2016: Очистная; 2017: Ново-Байдаевская, Киселевская-Заводская, Вахрушевская, Краснобродская, Анжерская, Прокопьевская, Луговая, Чеболсинская, Восточная, Мирная, Топкинская,Черниговская, Космическая, Ново-Чертинская, Заречная, Городская, Вишневская, КСК, Промышленная-Сельская, Кузбассэлемент, Фильтровальная 2017: Анжерская НПС-2, Трифоновская, Беловская, Промузел, Шестаковская, Молодежная; 3: Кузбассэнерго; 4: F_44_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 8.4913
44.1_КуЭ | КуЭ4 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2018: Звездная, АКЗ, Коммунальная, Новоленинская, Водозабор, Проскоково, Плотниковская, Мусохрановская, Мозжухинская, Полысаевская, Северо-Байдаевская, Капитальная-3, Драгунский Водозабор, Черно-Калтанская; 3: Кузбассэнерго; 4: G_44.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.51
79_КуЭ | КуЭ5 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ КФЗ-НКАЗ на ПС КФЗ-2 (2015); 3: Кузбассэнерго; 4: F_79_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
54_КуЭ | КуЭ6 | 1: 5.2.4.2; 2: Проектирование: Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-КФЗ-2 с монтажом ВОЛС; 3: Кузбассэнерго; 4: F_54_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
78_КуЭ | КуЭ7 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция с установкой на ПС 110 кВ Красный Брод второго (резервного) комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод и ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская; 3: Кузбассэнерго; 4: F_78_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
102_КуЭ | КуЭ8 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция направленных высокочастотных защит (НВЧЗ) ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Новоленинская; 3: Кузбассэнерго; 4: F_102_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
11.1_КуЭ | КуЭ9 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская 1,2 цепь с отпайкой на ПС Безруковская с установкой быстродействующей защитой с абсолютной селективностью (в целях снижения влияния длительного воздействия токов КЗ) (аварийно-восстановительные работы); 3: Кузбассэнерго; 4: G_11.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 7.5091
111_КуЭ | КуЭ10 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО): 2021: ВЛ 110 кВ Томь-Усинская – Мысковская 1,2 цепь с отпайкой на ПС Безруковская (АОПО на ПС Мысковская) ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I, II цепь с отпайками (АОПО на ПС Мысковская). 2021: ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочная и Новокузнецк-Сортировочная – Центральная ТЭЦ (АОПО на ПС Ширпотреб); 3: Кузбассэнерго; 4: F_111_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
81_КуЭ | КуЭ11 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция с установкой регистраторов аварийных событий (РАС) на ПС 110 кВ: 2015: ПС Новоленинская; 3: Кузбассэнерго; 4: F_81_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
50_КуЭ | КуЭ12 | 1: 5.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики ПС 35-110 кВ: 2016: Осинниковская-Тепличная, Камышинская, Краснинская 2016: Безруковская, Весенняя.; 3: Кузбассэнерго; 4: F_50_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
50.1_КуЭ | КуЭ13 | 1: 5.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики ПС 35-110 кВ: 2017: Тепловая, Толевая, Таежная.; 3: Кузбассэнерго; 4: G_50.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 14.16
139_КуЭ | КуЭ14 | 1: 5.2.4.2; 2: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (телемеханики) ПС 35-110 кВ: 2020: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2021: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2021: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная.; 3: Кузбассэнерго; 4: F_139_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
70_КуЭ | КуЭ15 | 1: 5.2.4.2; 2: ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД; 3: Кузбассэнерго; 4: F_70_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
53.2_КуЭ | КуЭ16 | 1: 5.2.4.2; 2: Создание каналов связи ПС 35-110 кВ: 2015: Фильтровальная, Больничная, Краснополянская, Новоленинская, Большеямная, Воинская; 3: Кузбассэнерго; 4: G_53.2_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
53.1_КуЭ | КуЭ17 | 1: 5.2.4.2; 2: Создание каналов связи ПС 35-110 кВ: 2021: Тепловая, Толевая, Таежная 2021: Мусохрановская (СДТУ, ВОЛС); 3: Кузбассэнерго; 4: G_53.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
48_КуЭ | КуЭ18 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция ПС 110 кВ с установкой измерительных ТТ и ТН: Проектирование: Мусохрановская, Больничная, Заречная, Воинская, Шахтовая, Мозжухинская, Таежная. 2021: Монтаж ТТ литых (99 шт.) - Промсельская, Большеямная, Новочертинская, Ново-Байдаевская; 2021: Монтаж ТТ элегазовых (24 шт.) - Орджоникидзевская, Большеямная, Промышленная-Сельская, Высокая, Мундыбашская. 2022: Монтаж ТТ литых (150 шт.) - Осинниковская, Темирская, Кондомская, Краснобродская, Чеболсинская, Высокая, Мундыбашская, Ширпотреб, Абагурская; 2022: Монтаж ТН элегазовых (39 шт.) - Новочертинская, Осинниковская, РМК, Высокая, Новобайдаевская, Чеболсинская, Осинниковская-Тепличная.; 3: Кузбассэнерго; 4: F_48_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.325
53_КуЭ | КуЭ19 | 1: 5.2.4.2; 2: Создание каналов связи ПС 35-110 кВ: 2016: Шахтовая (СДТУ), Плотниковская (СДТУ), Полысаево-3 (СДТУ, ВОЛС), Заречная (СДТУ), 2017: Безруковская (СДТУ, ВОЛС), Весенняя (СДТУ, ВОЛС) 2017: Шахтовая (ВОЛС), Камышинская (СДТУ), Краснинская (СДТУ), Кирова-Западная (СТДУ, ВОЛС); 3: Кузбассэнерго; 4: F_53_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 30
140_КуЭ | КуЭ20 | 1: 5.2.4.2; 2: Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование (17 ПС) 2022: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2022: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2022: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная.; 3: Кузбассэнерго; 4: F_140_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.9335
55_КуЭ | КуЭ21 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция ВОЛС ПС Ново-Анжерская-Анжерская; 3: Кузбассэнерго; 4: F_55_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.02
144_КуЭ | КуЭ22 | 1: 5.2.4.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами»); 3: Кузбассэнерго; 4: F_144_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
100ДБ_КуЭ | КуЭ23 | 1: 5.2.4.2; 2: Покупка оборудования для оснащения рабочих мест кадастровых инженеров; 3: Кузбассэнерго; 4: G_100ДБ_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
144.1_КуЭ | КуЭ24 | 1: 5.2.4.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга; 3: Кузбассэнерго; 4: G_144.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 8.372
58_КуЭ | КуЭ25 | 1: 5.2.4.2; 2: Создание инженерно-технических средств охраны (ИТСО) на категорированных объектах: база ЦЭС, ПС Прокопьевская, ПС Анжерская, ПС Юргинская; 3: Кузбассэнерго; 4: F_58_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ26 | 1: 5.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ27 | 1: 5.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ28 | 1: 5.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ29 | 1: 5.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ30 | 1: 5.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ31 | 1: 5.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ32 | 1: 5.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ33 | 1: 5.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ34 | 1: 5.2.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9635
|  | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
|  | 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
0 |  | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9635
3.1_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.3.2.; 2: Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Лапина; 3: Кузбассэнерго; 4: F_3.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.0955
3_КуЭ | КуЭ1 | 1: 5.3.2.; 2: Строительство ПС 110/10 кВ им. Лапина В.И. (установка трансформаторов 2х25МВА); 3: Кузбассэнерго; 4: F_3_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
146_КуЭ | КуЭ2 | 1: 5.3.2.; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь с отпайками; 3: Кузбассэнерго; 4: F_146_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 4.72
146.1_КуЭ | КуЭ3 | 1: 5.3.2.; 2: Реконструкция ПС 110кВ Кузнецкая для подкл. ПС Береговая: расширение ОРУ 110кВ на 2 линейные ячейки с установкой элегазовых выключателей, замена вторичного оборудования. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ Кузнецкая: замена разъеденителей, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; масляных выключателей 110 кВ в ячейках МСВ-ОВ, Т1-40, Т2-40, провода на системе шин, РЗА. Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; 3: Кузбассэнерго; 4: G_146.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.645
3.2_КуЭ | КуЭ4 | 1: 5.3.2.; 2: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Рудничная: расширение ОРУ-110 кВ для подключения двухцепной ВЛ 110кВ Рудничная-Лапина. Реконструкция ПС 110/10 кВ Лапина: установка устройств РЗА для защиты ВЛ 110 кВ Рудничная-Лапина. Реконструкция ПС 110/10 кВ Восточная: разделение ПС с 4-мя трансф-рами на две отдельные ПС 110 кВ (Восточная и Комсомольская).; 3: Кузбассэнерго; 4: G_3.2_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.503
26_КуЭ | КуЭ5 | 1: 5.3.2.; 2: Реконструкция ВЛ 110 Краснополянская - Красноярская - 1,2 с отпакой на ПС Больничная с исключением двухцепных участков ВЛ; 3: Кузбассэнерго; 4: F_26_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ6 | 1: 5.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 1: 5.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ8 | 1: 5.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ9 | 1: 5.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ10 | 1: 5.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ11 | 1: 5.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ12 | 1: 5.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ13 | 1: 5.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ14 | 1: 5.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ15 | 1: 5.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ16 | 1: 5.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100.2_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.4.; 2: Проектирование: Вынос участка ВЛ-35 кВ А-9, А-10, опоры 42-45 с территории кладбища г.Анжеро-Судженск; 3: Кузбассэнерго; 4: G_2100.2_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 1: 5.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 1: 5.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ6 | 1: 5.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 1: 5.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ8 | 1: 5.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ9 | 1: 5.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ10 | 1: 5.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ11 | 1: 5.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 1: 5.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 1: 5.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 5.6. | 1.6 Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 5.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7026
100ДБ_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.7.; 2: Покупка оборудования для оснащения рабочих мест кадастровых инженеров; 3: Кузбассэнерго; 4: G_100ДБ_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
100Д_КуЭ | КуЭ1 | 1: 5.7.; 2: Покупка оборудования для оснащения рабочих мест геодезистов, в количестве 1 ед.(один комплект спутникового геодезического приемника Sokkia GRX2, один комплект электронного тахеометра Sokkia CX-105L); 3: Кузбассэнерго; 4: G_100Д_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.8001
63_КуЭ (а) | КуЭ2 | 1: 5.7.; 2: Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт); 3: Кузбассэнерго; 4: F_63_КуЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Поставка автотранспортных средств для реализации мероприятий по Тп, в рамках заключенного регуляторного соглашения | 2.5417
63_КуЭ (б) | КуЭ3 | 1: 5.7.; 2: Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 11 ед. (автомобиль КамАЗ- с краном-манипулятором и полуприцепом-4 шт, бортовой автомобиль КамАЗ-43118 с КМУ-5 шт, бортовой полуприцеп-1 шт, снегоход-1 шт); 3: Кузбассэнерго; 4: F_63_КуЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Поставка автотранспортных средств для реализации мероприятий по Тп, в рамках заключенного регуляторного соглашения | 0
63_КуЭ (в) | КуЭ4 | 1: 5.7.; 2: Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт); 3: Кузбассэнерго; 4: F_63_КуЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Поставка автотранспортных средств для реализации мероприятий по Тп, в рамках заключенного регуляторного соглашения | 0
63_КуЭ (г) | КуЭ5 | 1: 5.7.; 2: Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт); 3: Кузбассэнерго; 4: F_63_КуЭ (г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Поставка автотранспортных средств для реализации мероприятий по Тп, в рамках заключенного регуляторного соглашения | 0
62_КуЭ | КуЭ6 | 1: 5.7.; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)); 3: Кузбассэнерго; 4: F_62_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 8.7964
100П_КуЭ | КуЭ7 | 1: 5.7.; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ.; 3: Кузбассэнерго; 4: F_100П_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
64_КуЭ (а) | КуЭ8 | 1: 5.7.; 2: Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 ед. (АИСТ СНЧ 30 (аппарат для испытания кабельных линий)-1 шт); 3: Кузбассэнерго; 4: G_64_КуЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
64_КуЭ (в) | КуЭ9 | 1: 5.7.; 2: Покупка оборудования связи, ИТ-оборудовани (КуЭ) в количестве 5 ед. (плоттер Canon imagePROGRAF iPF770-1 шт, МФУ (принтер, сканер, копир формат А3 цветной, лазерный)-2 шт, сканер Canon LF Scanner-2 шт); 3: Кузбассэнерго; 4: G_64_КуЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Поставка оборудования для выполнения ПИР по объектам ТП (служба проектирования) | 1.0644
100БО_КуЭ | КуЭ10 | 1: 5.7.; 2: Поставка быстровозводимых и демонтируемых опор 35-110 кВ типа ПБМ110-1(т) (3 шт.); 3: Кузбассэнерго; 4: G_100БО_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.5
2100.1_КуЭ | КуЭ11 | 1: 5.7.; 2: Покупка 2-х трансформаторов 35/10 кВ 16 МВА, 35/0,4 кВ для аварийного запаса; 3: Кузбассэнерго; 4: G_2100.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
64_КуЭ (б) | КуЭ12 | 1: 5.7.; 2: Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт, аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт, телевизор LG 65UH620V-1 шт, мотобур-1 шт, приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт, газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт, цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт); 3: Кузбассэнерго; 4: G_64_КуЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
65_КуЭ | КуЭ13 | 1: 5.7.; 2: ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Кузбассэнерго; 4: F_65_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
66_КуЭ | КуЭ14 | 1: 5.7.; 2: Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Кузбассэнерго; 4: F_66_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
67_КуЭ | КуЭ15 | 1: 5.7.; 2: НИОКР: Изготовление и испытание опытных образцов временных быстровозводимых и демонтируемых опор ВЛ 35-110 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ.; 3: Кузбассэнерго; 4: F_67_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2100_КуЭ | КуЭ16 | 1: 5.7.; 2: Объекты НЗС, не включенные в ИПР; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2200_КуЭ | КуЭ17 | 1: 5.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2300_КуЭ | КуЭ18 | 1: 5.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ19 | 1: 5.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ20 | 1: 5.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ21 | 1: 5.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ22 | 1: 5.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ23 | 1: 5.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | КуЭ24 | 1: 5.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 6 | Омская область | *** | 0 | 72 | 0 | 13.5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14368 | 0 | 0 | 72 | 0 | 13.2211 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.9451
|  | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 0 | 0 | 0.57471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25862 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2012
|  | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 0 | 0 | 0.57471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25862 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.5916
|  | 6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0.57471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25862 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6874
3434_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно(ТПиР); 3: Омскэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0.57471; 10: 0; 12: 0.057471; 15: 0; 17: 0.11494; 20: 0; 22: 0.14368; 25: 0; 27: 0.25862; 30: 1.03; 32: 7.519; 35: 1.03; 37: 7.519; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.5882
34_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (льгот.) (новое строительство); 3: Омскэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Выполнение работ по технологическому присоединению льготных категорий заявителей | 128.0992
0 | ОЭ2 | 1: 6.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 1: 6.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ5 | 1: 6.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 1: 6.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 1: 6.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 1: 6.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4302
1111_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР); 3: Омскэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1414_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ст.ст) (новое строительство); 3: Омскэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Выполнение работ по технологическому присоединению потребителей по стандартизированным ставкам | 8.4302
0 | ОЭ2 | 1: 6.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 1: 6.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ5 | 1: 6.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 1: 6.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 1: 6.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 1: 6.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.474
1272_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ для заявителя ИП Анциперович М.Ю.; 3: Омскэнерго; 4: G_1272_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Реализация договора ТП | 1.4509
1273_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов высокой этажности (ООО СК "РусМонтаж"); 3: Омскэнерго; 4: G_1273_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1274_ОЭ | ОЭ2 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок магазина "ОБИ (ООО "Латис"); 3: Омскэнерго; 4: G_1274_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1222_ОЭ | ОЭ3 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, РТП 10 кВ для электроснабжения жилого комплекса по ул. Красный путь-6-я Северная ЖСК "Серебряный берег"; 3: Омскэнерго; 4: F_1222_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 54.3398
109_ОЭ | ОЭ4 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство ТП-10/0,4 кВ2*1000 кВА, РП-10 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилого микрорайона "Прибрежный" ЖСК "Новосел" (№20.5500.7065.13 от 18.12.2013); 3: Омскэнерго; 4: F_109_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 12.1227
1275_ОЭ | ОЭ5 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство 2 ТП-10/0,4, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения крытого физкультурно-оздоровительного сооружения "Авангард"; 3: Омскэнерго; 4: G_1275_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1278_ОЭ | ОЭ6 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство 4 ТП-10/0,4 кВ, РП, КЛ-10 кВ для электроснабжения микрорайона "Академический" (ООО "ВССК"); 3: Омскэнерго; 4: G_1278_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1276_ОЭ | ОЭ7 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство 4 ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" (ООО "Латис"); 3: Омскэнерго; 4: G_1276_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Реализация договора ТП | 0
1277_ОЭ | ОЭ8 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство 5 ТП-10/0,4, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения ВРУ домов жилой застройки (ООО "Красный квадрат"); 3: Омскэнерго; 4: G_1277_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1268_ОЭ | ОЭ9 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ для ЖСК "Малиновского 112"; 3: Омскэнерго; 4: G_1268_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1269_ОЭ | ОЭ10 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство 1 ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" с электроплитами (ООО "Латис"); 3: Омскэнерго; 4: G_1269_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 5.5605
1271_ОЭ | ОЭ11 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство 1 ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" с электроплитами (ООО "Латис"); 3: Омскэнерго; 4: G_1271_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ12 | 1: 6.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ13 | 1: 6.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ14 | 1: 6.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ15 | 1: 6.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ16 | 1: 6.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 6.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1: 6.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6096
0 |  | 1: 6.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6096
101_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.1.3.1; 2: Строительство КЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I,II цепь (С-29, С-30), для выдачи мощности Т-120 Омского филиала ОАО «ТГК-11», структурного подразделения ТЭЦ-3 в электрические сети ПАО «МРСК Сибири» с реконструкцией ВЛ-110 С-29,С-30; 3: Омскэнерго; 4: F_101_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 72.6096
0 | ОЭ1 | 1: 6.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 1: 6.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 1: 6.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 1: 6.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 1: 6.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 1: 6.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 1: 6.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 1: 6.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 1: 6.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ5 | 1: 6.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 1: 6.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 1: 6.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 1: 6.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 1: 6.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 1: 6.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 1: 6.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ5 | 1: 6.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 1: 6.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 1: 6.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 1: 6.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ9 | 1: 6.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 12.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8503
0 |  | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2304
0 |  | 6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2304
15_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.2.1.1; 2: Реконструкция ПС Калачинская, Великорусская, Ачаирская-оросительная, Большереченская, Кировская, Одесская, Б.Уки, Съездовская, Октябрьская, Восточная, Новокормиловская, Новоуральская, Омская Нефть, Тара, Сельская, Горьковская, Саргатская, Тюкалинская, Центральная, Шухово, Стрела с модернизацией системы оперативного постояного тока (СОПТ); 3: Омскэнерго; 4: F_15_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.5718
16_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.2.1.1; 2: Реконструкция с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на ПС Омская Нефть: 6 шт. МВ-110 1Т; 6 шт. МВ-110 2 Т; ПС Калачинская - 4 шт., ПС Кировская: 6 шт. МВ-110 С-90; ПС Память Тельмана: 3 шт., ПС "Сибиряк" - 1 шт., ПС Баженово-110 -2 шт, ПС Тумановская – 2 шт., ПС Тюкалинская – шт., ПС Саргатская – 6 шт., ПС Ачаир-Оросительная – 1 шт.; ПС Бакшеево – 4 шт., ПС Новолюбинская – 3 шт.; ПС Телевизионная –3 шт.; 3: Омскэнерго; 4: F_16_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Изменение графика выполнения работ. Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой | 1.2622
212_ОЭ | ОЭ2 | 1: 6.2.1.1; 2: Реконструкция ПС Октябрьская с установкой дугогасящих реакторов; 3: Омскэнерго; 4: G_212_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 33.3964
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ5 | 1: 6.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 1: 6.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 1: 6.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 1: 6.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ9 | 1: 6.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ10 | 1: 6.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ11 | 1: 6.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ12 | 1: 6.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ13 | 1: 6.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ14 | 1: 6.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ15 | 1: 6.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ16 | 1: 6.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ159 | 1: 6.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ5 | 1: 6.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 1: 6.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 1: 6.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 1: 6.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ9 | 1: 6.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ10 | 1: 6.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 12.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2503
0 |  | 6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 12.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2503
6_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ЛЭП 10/35/110кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины в Москаленском, Полтавском, Азовском, Омском, Называевском, Саргатском, Колосовском, Тарском, Екатеринском, Знаменском, Большеуковском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Большереченском, Кормиловском, Калачинском, Оконешниковском, Горьковском районах Омской области; 3: Омскэнерго; 4: F_6_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 5.882
10_вн_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ -110 кВ с выносом с территории ОАО "Омское машиностроительное конструкторское бюро" г.Омск; 3: Омскэнерго; 4: F_10_вн_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.3694
3_вн_ОЭ | ОЭ2 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-110 кВ "Северо-Западная-ТЭЦ-3"; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
5_вн_ОЭ | ОЭ3 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 С-19, 20 с заменой участка протяженностью 0,8 км на КЛ 110 кВ (соглашение от 05.02.2016 №41.5500.1591.15); 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1281_вн_ОЭ | ОЭ4 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кб-2313-5 ул. Читинская по согл. 41.5500.5224.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1282_вн_ОЭ | ОЭ5 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Из-1-6, ВЛ-10кВ Из-1 с. Седельниково по согл. 41.5500.5011.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1283_вн_ОЭ | ОЭ6 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ Кн-5 Омский р-н Упр. дор.хозяйст по согл. 41.5500.5203.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1284_вн_ОЭ | ОЭ7 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ Бр-20 Большереченский р-н по согл. 41.5500.5360.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1285_вн_ОЭ | ОЭ8 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ 1 Ул-3, ВЛ-10кВ 1 Ул Большереченский р-н по согл. 41.5500.1358.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1286_вн_ОЭ | ОЭ9 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 7 Ск-15 Москаленск. р-н по согл. 41.5500.5587.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1287_вн_ОЭ | ОЭ10 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ Ог-10 Полтавск. р-н ООО ПСФ по согл. 41.5500.6016.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1288_вн_ОЭ | ОЭ11 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 1ТСК-3, ВЛ-10 кВ 1ТСК Тевризский р-н по согл. 41.5500.1405.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1289_вн_ОЭ | ОЭ12 | 1: 6.2.2.1; 2: Вынос ВЛ-0,4 кВ от КТП 8Щ-22 ф.1 Шербакуль - Бабеж - Больше-Васильевка по договору 41.5500.5996.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1290_вн_ОЭ | ОЭ13 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция 2х ВЛ-10 кв, ВЛИ-0,4кВ Омский р-н, сп Красноярское, п. Аист по согл. 41.5500.5358.16 Капустина; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1240_ОЭ | ОЭ14 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Кормиловском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк 2-6, ф.1;ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк 7-13 ф. 1,2,3; 3: Омскэнерго; 4: G_1240_ОЭ; 5: 0; 7: 0.96; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0.96; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.77292
1246_ОЭ | ОЭ15 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Русско-Полянском районе: ВЛ-0,4 кВ РП-7-7 ф-1; ВЛ-0,4 кВ РП-7-8 ф-1,3; ВЛ-0,4 кВ РП-7-8 ф-2; ВЛ-0,4 кВ ЦВ-1-2 ф-2; 3: Омскэнерго; 4: G_1246_ОЭ; 5: 0; 7: 0.43212; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0.43212; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.34647
1250_ОЭ | ОЭ16 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Омском районе: ВЛ-0,4кВ ф.2 Лз-8-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Бг-7-2 д. Богословка; с. Петровка ВЛ-0,4 кВ ф.1 Лт-1-9.; 3: Омскэнерго; 4: G_1250_ОЭ; 5: 0; 7: 4.6303; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 4.6303; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.7126
1252_ОЭ | ОЭ17 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Тюкалинском районе: ВЛ -0,4 кВ 1Ва-2 ф.1;ВЛ-0,4 кВ 3Тк-12 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.3 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.4 3Тк-15; 3: Омскэнерго; 4: G_1252_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1237_ОЭ | ОЭ18 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Азовском районе: ВЛ-0,4 кВ Аз-9-7 ф-2 (с. Привальное), Аз-10-9, Аз-9-7; (с. Привальное), Аз-10-9 ф.11; 3: Омскэнерго; 4: G_1237_ОЭ; 5: 0; 7: 4; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 4; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 4.2985
1238_ОЭ | ОЭ19 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Горьковском районе: ВЛ-0,4 кВ Г-21-6 ф-2; ВЛ-0,4 кВ КТП Г-2-7 фидер 3; 3: Омскэнерго; 4: G_1238_ОЭ; 5: 0; 7: 2.94; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 2.94; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 4.4337
1616_ОЭ | ОЭ20 | 1: 6.2.2.1; 2: Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения индивидуальной жилой застройки; 3: Омскэнерго; 4: F_1616_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 58.4347
0 | ОЭ21 | 1: 6.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ22 | 1: 6.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ23 | 1: 6.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ24 | 1: 6.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ25 | 1: 6.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ26 | 1: 6.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ27 | 1: 6.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ28 | 1: 6.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ29 | 1: 6.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ30 | 1: 6.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ31 | 1: 6.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ32 | 1: 6.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ33 | 1: 6.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ5 | 1: 6.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 1: 6.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 1: 6.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 1: 6.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ9 | 1: 6.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ10 | 1: 6.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ11 | 1: 6.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ12 | 1: 6.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ13 | 1: 6.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ14 | 1: 6.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ15 | 1: 6.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ16 | 1: 6.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8874
0 |  | 6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8874
59_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.2.3.1; 2: Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже); 3: Омскэнерго; 4: F_59_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 88.8874
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4821
0 |  | 6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2017
4444_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.2.4.1; 2: Реконструкция РПБ Павлоградского РЭС; 3: Омскэнерго; 4: F_4444_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
93_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.2.4.1; 2: Реконструкция здания Седельниково Екатериненского РЭС; 3: Омскэнерго; 4: F_93_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.35292
94_ОЭ | ОЭ2 | 1: 6.2.4.1; 2: Реконструкция РПБ Русско-Полянского РЭС; 3: Омскэнерго; 4: F_94_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1233_ОЭ | ОЭ3 | 1: 6.2.4.1; 2: Реконструкция оборудования отопительной мазутной котельной ПО СЭС (г.Тара); 3: Омскэнерго; 4: G_1233_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
141_ОЭ | ОЭ4 | 1: 6.2.4.1; 2: Модернизация диспетчерских пунктов филиалов и ДЗО ПАО "МРСК Сибири" источниками независимого электроснабжения: ОДС СЭС ПО ЦУС; 3: Омскэнерго; 4: F_141_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.84876
0 | ОЭ5 | 1: 6.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 1: 6.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 1: 6.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 1: 6.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ9 | 1: 6.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ10 | 1: 6.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ11 | 1: 6.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ12 | 1: 6.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ13 | 1: 6.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ14 | 1: 6.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ15 | 1: 6.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ16 | 1: 6.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ17 | 1: 6.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ18 | 1: 6.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2.6.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2804
114_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.2.6.2; 2: Реконструкция ПС с заменой устройств АЧР на микропроцессорные с функцией блокировки на ПС Нововаршавская, Сибирская Оросительная, Копейкино, Пристанская-110, Барановская, Октябрьская, Центральная, Съездовская, Ачаирская Оросительная, Куйбышевская, Карбышево, Советская, Сибзавод; 3: Омскэнерго; 4: F_114_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 7.2643
40_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.2.6.2; 2: Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Черлакская, Оконешниковская, Крутинская, Колосовская; 3: Омскэнерго; 4: G_40_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
139_ОЭ | ОЭ2 | 1: 6.2.6.2; 2: Рекнструкция ПС 110 кВ "Амурская" с выполнением резервного канала САОН; 3: Омскэнерго; 4: F_139_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.72584
42_ОЭ | ОЭ3 | 1: 6.2.6.2; 2: Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская, Усть-Ишим, Муромцево, Тевризская, Русская Поляна, Тюкалинская; 3: Омскэнерго; 4: F_42_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.38351
43_ОЭ | ОЭ4 | 1: 6.2.6.2; 2: Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Розовка, Пучково, Боевая, Новорождественка, Украинка, Лесная, Медвежка, Еремеевка, Бакшеево; 3: Омскэнерго; 4: F_43_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Изменение поквартального графика выполнения работ в соответствии со скорректированной ИПР | 0
45_ОЭ | ОЭ5 | 1: 6.2.6.2; 2: Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Баррикада, Ольгино, Вольное, Романенко, Соловьевка, Мясники, Новоягодное, Телевизионная, Орехово-35, Большие Кучки; 3: Омскэнерго; 4: F_45_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.58467
46_ОЭ | ОЭ6 | 1: 6.2.6.2; 2: Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит Шипицино, Евгащино, Заливино, Избышево, Исаковская, Буняковка, Желанное, Лукьяновка; 3: Омскэнерго; 4: F_46_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.69878
50_ОЭ | ОЭ7 | 1: 6.2.6.2; 2: Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Новая, ПС 110/35/6 кВ Восточная, ПС 110 кВ Кировская; 3: Омскэнерго; 4: F_50_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
51_ОЭ | ОЭ8 | 1: 6.2.6.2; 2: Создание системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Крутинская, ПС 110/35/10 кВ Нижнеомская, ПС 110/35/10 кВ Оконешниково; 3: Омскэнерго; 4: F_51_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.30211
48_ОЭ | ОЭ9 | 1: 6.2.6.2; 2: Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Русская поляна, ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная, ПС 110 кВ Надеждинский ТПК, ПС 110 кВ Амурская, ПС 110 кВ Сельская, ПС 110 кВ Калачинская, ПС 110 кВ Новокормиловская (с заменой измерительных трансформаторов); 3: Омскэнерго; 4: F_48_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
49_ОЭ | ОЭ10 | 1: 6.2.6.2; 2: Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Горьковская, ПС 110 кВ Дубровская, ПС 110 кВ Саргатская, ПС 110 кВ Тара (с заменой измерительных трансформаторов); 3: Омскэнерго; 4: F_49_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Изменение графика выполнения работ | 0
54_ОЭ | ОЭ11 | 1: 6.2.6.2; 2: Покупка оборудования для GSM мониторинга ПС в Калачинском, Русско-Полянском, Москаленском, Тюкалинском, Крутинском, Омском, Усть-Ишимском, Екатерининском, Большереченском, Муромцевском и Тевризском районах Омской области; 3: Омскэнерго; 4: F_54_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.1864
56_ОЭ | ОЭ12 | 1: 6.2.6.2; 2: Создание каналов связи ВОЛС: ПС Саргатская- ПС Надеждинский ТПК; ПС Кировская - ПС Западная - Пс Карбышево; ПС Карбышево -опора №2 ВЛ 110 кВ С17, С18 на ПС Московка; опора №31 ВЛ 110 кВ С63 на ПС Западная - опора №29 ВЛ 110 кВ С53 на ПС Весенняя; ПС Бройлерная -опора №154 ВЛ 110 кВ С13; ПС Тюкалинская -Тюкалинский РЭС; ПС Птицефабрика - опора №43 ВЛ 110 кВ С6; ПС Птицефабрика -опора №1 ВЛ 110 кВ С17; ПС Стрела - ПС Копейкино - ПС Карбышевская; опора №85 ВЛ 110 кВ С53,54 на Пс Лузино - ПС Память Тельмана - ПС Азово -Азовский РЭС; ПС Александровка-ПС Шербакульская - ПС Новомарьяновская; ПС Новомарьяновская-ПС Лузино»; 3: Омскэнерго; 4: F_56_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 15.0236
57_ОЭ | ОЭ13 | 1: 6.2.6.2; 2: Покупка оборудования связи и телемеханики для установки на ПС Азовского РЭС, Большереченского РЭС, Большеуковского РЭС,; 3: Омскэнерго; 4: F_57_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.6613
001_ОЭ | ОЭ14 | 1: 6.2.6.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») - 58 ед.; 3: Омскэнерго; 4: F_001_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
61_ОЭ | ОЭ15 | 1: 6.2.6.2; 2: Создание системы контроля и управления доступом на городских подстанциях 110 кВ (ПС Парниковая, ПС Центральная, ПС Сибзавод, ПС Северо-Западная, ПС Советская, ПС Западная, ПС Новая, ПС Левобережная, ПС Съездовская, ПС Весенняя, ПС Карбышево, ЗРУ и ОПУ ПС Бройлерная); 3: Омскэнерго; 4: F_61_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
62_ОЭ | ОЭ16 | 1: 6.2.6.2; 2: Создание системы видеонаблюдения баз ПО ВЭС ЗЭС СЭС Омского РЭС; 3: Омскэнерго; 4: F_62_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.0586
66_ОЭ | ОЭ17 | 1: 6.2.6.2; 2: Создание системы технических средств охраны, сбора и обработки информации по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты городских подстанций 110/10 кВ «Октябрьская», «Барановская», «Куйбышевская», «Амурская», «Омская Нефть», «Фрунзенская», «Энтузиастов».; 3: Омскэнерго; 4: F_66_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 6.8031
67_ОЭ | ОЭ18 | 1: 6.2.6.2; 2: Модернизация пожарной сигнализации (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, ОПУ Ингалы, здание с .Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский ннр, Тюкалинский район. 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район); 3: Омскэнерго; 4: F_67_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.5882
0 | ОЭ19 | 1: 6.2.6.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ20 | 1: 6.2.6.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ21 | 1: 6.2.6.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ22 | 1: 6.2.6.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ23 | 1: 6.2.6.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ24 | 1: 6.2.6.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ25 | 1: 6.2.6.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ26 | 1: 6.2.6.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ27 | 1: 6.2.6.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ28 | 1: 6.2.6.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ29 | 1: 6.2.6.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ30 | 1: 6.2.6.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ31 | 1: 6.2.6.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ32 | 1: 6.2.6.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4693
|  | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
|  | 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
0 |  | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4693
1_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.3.2.; 2: Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл (2х40 МВА) с частичным переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ "Энтузиастов"; 3: Омскэнерго; 4: F_1_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.5292
22_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.3.2.; 2: Строительство ПС 35/10 кВ "Гидроузел" (5 МВА); 3: Омскэнерго; 4: F_22_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
8888_ОЭ | ОЭ2 | 1: 6.3.2.; 2: Реконструкция ПС 110/10 Сибзавод с заменой трансформаторов 2х40 МВА; 3: Омскэнерго; 4: F_8888_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Изменение графика выполнения работ в связи с несвоевременным выполнением работ в 2016г. подрядной организацией (сдвиг на 1 квартал 2017г.). Работы выполнены хозспособом. Затраты ОКСа. Отражение капитализируемых затрат в части % | 6.3844
222_ОЭ | ОЭ3 | 1: 6.3.2.; 2: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сургутская" с заменой трансформаторов 2х25 МВА, заменой оборудования ОРУ-110 кВ, 35 кВ, ЗРУ-10 кВ и ОПУ (№20.55.3836.10 от 13.05.2011г.); 3: Омскэнерго; 4: F_222_ОЭ; 5: 32; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 32; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 52.9371
9_ОЭ | ОЭ4 | 1: 6.3.2.; 2: Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" . (замена 2х25 на 2х40МВА); 3: Омскэнерго; 4: F_9_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 25.1324
103_ОЭ | ОЭ5 | 1: 6.3.2.; 2: Реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" (замена на 2х25 МВА); 3: Омскэнерго; 4: F_103_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
104_ОЭ | ОЭ6 | 1: 6.3.2.; 2: Реконструкция ПС 110/10 кВ "Амурская" (замена на 2х40 МВА); 3: Омскэнерго; 4: F_104_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.41199
10_ОЭ | ОЭ7 | 1: 6.3.2.; 2: Реконструкция ПС 110 кВ "Сосновская" с установкой секционного выключателя 110 кВ; 3: Омскэнерго; 4: F_10_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 27.5123
12_ОЭ | ОЭ8 | 1: 6.3.2.; 2: Реконструкция ПС Октябрьская с заменой одного силового трансформатора, реконструкция ЗРУ 10 кВ с заменой масяляных выключателей на вакуумные, реконструкция компенсирующих устройств 10 кВ с установкой резистивных сопротивлений; 3: Омскэнерго; 4: F_12_ОЭ; 5: 40; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 40; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 8.3078
14_ОЭ | ОЭ9 | 1: 6.3.2.; 2: Реконструкция ПС Тара с установкой УШР; 3: Омскэнерго; 4: F_14_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.254
17_ОЭ | ОЭ10 | 1: 6.3.2.; 2: Реконструкция ПС 35/10 кВ Надеждино с заменой силовых трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х6,3 МВА; 3: Омскэнерго; 4: F_17_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
18_ОЭ | ОЭ11 | 1: 6.3.2.; 2: Реконструкция ПС 35/10 кВ Пушкино с заменой силовых трансформаторов на с 2*4МВА на 2*10 МВА.; 3: Омскэнерго; 4: F_18_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ12 | 1: 6.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ13 | 1: 6.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ14 | 1: 6.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ15 | 1: 6.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ16 | 1: 6.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ17 | 1: 6.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ18 | 1: 6.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ19 | 1: 6.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ20 | 1: 6.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ21 | 1: 6.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ22 | 1: 6.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ23 | 1: 6.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ24 | 1: 6.3.2.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_вн_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.4.; 2: Строительство КЛ 110 кВ "Весенняя -Лузино" в створе существующей ВЛ-110 кВ С-53, С-54 от опоры №1 до опоры №17; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
87_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.4.; 2: Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ Красный Пахарь; 3: Омскэнерго; 4: F_87_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
110_ОЭ | ОЭ2 | 1: 6.4.; 2: Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735 от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1; 3: Омскэнерго; 4: F_110_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 1: 6.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ5 | 1: 6.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 1: 6.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 1: 6.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 1: 6.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ9 | 1: 6.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ10 | 1: 6.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ11 | 1: 6.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
140_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.5.; 2: Покупка земельных участков в г. Омске, Черлакском, Таврическом, Саргатском,Омском, Тарском, Большеуковском, Нижнеомском, Большереченском и др. районах Омской области; 3: Омскэнерго; 4: F_140_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | По факту заключения договоров на покупку земельных участков | 0.282
0 |  | 6.6. | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0923
50000_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.6.; 2: Покупка КЛ 110 кВ "Прибрежная" -"Фрунзенская"; 3: Омскэнерго; 4: F_50000_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 168.0923
0 | ОЭ1 | 1: 6.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 1: 6.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 1: 6.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ5 | 1: 6.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 1: 6.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 6.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.05
100П_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.7.; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ.; 3: Омскэнерго; 4: F_100П_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
74_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.7.; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)); 3: Омскэнерго; 4: F_74_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.7524
75_ОЭ (а) | ОЭ2 | 1: 6.7.; 2: Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники.; 3: Омскэнерго; 4: F_75_ОЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Изменения графика поставки основных средств в соответствии со скорр.ИПР | 8.1538
75_ОЭ (б) | ОЭ3 | 1: 6.7.; 2: Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт.; 3: Омскэнерго; 4: F_75_ОЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 46.4438
76_ОЭ (а) | ОЭ4 | 1: 6.7.; 2: Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ОЭ) - 134 ед.:Тепловизор (модели) - 29 шт, Диаг. и изм-ое оборудование (измеритель параметров трансформаторов Молния К - 540-3, миллиомметр, мзмеритель параметров заземляющих устройств, фотометр, дальномер, цифровой рефлектометр,Тангенс 2000 ) и т.д.- 54 шт, стенд высоковольтный стационарный СВС (модели) - 27 шт, передвижная лаборатория - 3 шт, быстровозводимая опора ПБМ-110-1 - 4 шт, бензобур Oleo-Mac MTL 85 R - 4 шт, установка вакуумная фильтровальная - 3шт, испытательный диодный аппарат - 6 шт, устройство долива жидкости УДЖ-30 - 4 шт.; 3: Омскэнерго; 4: F_76_ОЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Изменения графика поставки основных средств в соответствии со скорр.ИПР | 10.6731
76_ОЭ (б) | ОЭ5 | 1: 6.7.; 2: Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (ОЭ) - 92 ед.: Комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7 - 19 шт, Шкафы - 17 шт., Комплекс бесперебойного питания INELT Monolith II 1000RMLT - 15 шт, Конвектор - 1шт, Коммутатор - 7 шт, Центральный процессор АТС Panasonic KX-TDE0101RU - 1шт, Тепловизор FLIR T420-1шт, Маршрутизатор Mikrotik CCR1016-12S-1S+ 1шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP - 23шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1 шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP- 5шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1шт; 3: Омскэнерго; 4: F_76_ОЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Изменения графика поставки основных средств | 1.77
76_ОЭ (в) | ОЭ6 | 1: 6.7.; 2: Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт.; 3: Омскэнерго; 4: F_76_ОЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Изменения графика поставки основных средств | 5.2569
77_ОЭ | ОЭ7 | 1: 6.7.; 2: ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Омскэнерго; 4: F_77_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
78_ОЭ | ОЭ8 | 1: 6.7.; 2: Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Омскэнерго; 4: F_78_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2100_ОЭ | ОЭ9 | 1: 6.7.; 2: Объекты НЗС, не включенные в ИПР; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2200_ОЭ | ОЭ10 | 1: 6.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2300_ОЭ | ОЭ11 | 1: 6.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ12 | 1: 6.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ13 | 1: 6.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ14 | 1: 6.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ15 | 1: 6.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ16 | 1: 6.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ17 | 1: 6.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ОЭ18 | 1: 6.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 7 | Республика Хакасия | *** | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0004
|  | 7.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9914
|  | 7.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9914
|  | 7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9914
100_ХЭ | ХЭ0 | 1: 7.1.1.1; 2: Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт; 3: Хакасэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | досрочный ввод объектов ТП | 61.9914
0 | ХЭ1 | 1: 7.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ5 | 1: 7.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ6 | 1: 7.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 1: 7.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101_ХЭ | ХЭ0 | 1: 7.1.1.2; 2: Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей от 15 кВт до 150кВт; 3: Хакасэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | досрочный ввод объектов ТП | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ5 | 1: 7.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ6 | 1: 7.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 1: 7.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ8 | 1: 7.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ9 | 1: 7.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1007_ХЭ | ХЭ0 | 1: 7.1.1.3; 2: Стр-во ВЛ-10 кВ ВЧ-44360 в р-не а.Сапогово 1,8МВт; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
16_ХЭ | ХЭ1 | 1: 7.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Шира до проектируемой КТП-10 кВ ориентировочной протяженностью 1.3км, строительство двухтрансформаторной КТП-10кВ 2*1000кВА (по договору ТП с МАВР, электроснабжение завода по производству кормов в п.Шира); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
18_ХЭ | ХЭ2 | 1: 7.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Калининская до проектируемой РП-10 кВ ориентировочной протяженностью 3,5км, строительство КЛ-10кВ от проектируемой РП-10 кВ до существующих ТП-10/0,4 кВ находящихся на территории ООО «Животноводческий комплекс «МаВР»» ориентировочной протяженностью 0,8 км и 0,5 км. Со строительством РП-10кВ. (по договору ТП с МАВР, электроснабжение скотобойни); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1008_ХЭ | ХЭ3 | 1: 7.1.1.3; 2: Стр. ВЛ-10/0,4кВ южн.в.Ташеба(МЖФ) 400кВт; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
806_ХЭ | ХЭ4 | 1: 7.1.1.3; 2: Стр. ВЛ-10кВ Аскиз-й т-кт,м-в Индустриал; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ5 | 1: 7.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ6 | 1: 7.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 1: 7.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 7.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1: 7.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 7.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 7.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.1.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.1.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ5 | 1: 7.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ6 | 1: 7.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 1: 7.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ8 | 1: 7.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ9 | 1: 7.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ5 | 1: 7.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ6 | 1: 7.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 1: 7.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ8 | 1: 7.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ9 | 1: 7.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.956
0 |  | 7.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6803
0 |  | 7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6803
11_ХЭ_1 | ХЭ0 | 1: 7.2.1.1; 2: Целевая программа замены комутационных аппаратов (Замена предохранителей ПСН 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные)) 6-110 кВ (Черное Озеро - в 2015г.) (Бельтыры, Николаевка, в.Курлыгаш - в 2016г.); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
14_ХЭ | ХЭ1 | 1: 7.2.1.1; 2: Реконструкция СОПТ на ПС Западная (с заменой АБ, ЗВУ, ЩПТ); 3: Хакасэнерго; 4: F_14_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.5292
15_ХЭ | ХЭ2 | 1: 7.2.1.1; 2: Создание электромагнитной блокировки разъединителей ПС 110/10 кВ Калининская, Элеваторная, Юго-западная, Полтаково, Кирба, Северная, Боград, КСК, Подсинее, ГПП-4, Бея, Южная, Рассвет; 3: Хакасэнерго; 4: F_15_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 5.1511
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ5 | 1: 7.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ6 | 1: 7.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 1: 7.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ8 | 1: 7.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ9 | 1: 7.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ10 | 1: 7.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ5 | 1: 7.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ6 | 1: 7.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 1: 7.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ8 | 1: 7.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ9 | 1: 7.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0314
0 |  | 7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0314
1002_ХЭ | ХЭ0 | 1: 7.2.2.1; 2: Модернизация участков воздушных линий электропередачи 110 кВ С-87 ПС «Абакан- Районная» - ПС «Калининская», С-88 ПС «Абакан-Районная» - ПС «Западная», С- 99/100 ПС «Абакан – Районная» - ПС «Южная», отпайка С-99/100 на ПС «Ташеба- Тяговая» в связи со строительством железнодорожных путей необщего пользования к погрузочно-сортировочному комплексу ООО «Разрез Белоярский»; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
4_ХЭ | ХЭ1 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ220-110кВ с расширением просек; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
126_ХЭ | ХЭ2 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-110кВ С-99/100 "Абакан-районная-Южная" восстановление после паводка; 3: Хакасэнерго; 4: F_126_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
6_ХЭ | ХЭ3 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ35кВ с расширением просек; 3: Хакасэнерго; 4: F_6_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
7_ХЭ | ХЭ4 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок); 3: Хакасэнерго; 4: F_7_ХЭ; 5: 0; 7: 7.4; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 7.4; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 26.9775
804_ХЭ | ХЭ5 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС Аршаново - ПС Кирба" (Т-57) в пролетах опор №24 - 53 вынос участка из зоны производства горных работ, на участке «Аршановский 1» «Бейского каменноугольного месторождения» (соглашение 41.1900.554.16); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1006_ХЭ | ХЭ6 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек. КЛ-35кВ ф.12-18 от ПС-12 СШГЭС(согл); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
21_ХЭ | ХЭ7 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ6-10кВ с расширением просек; 3: Хакасэнерго; 4: F_21_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
28_ХЭ | ХЭ8 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ-0.12км. ТП-10/0.4кВ 250кВА - 1шт., Вл-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная; 3: Хакасэнерго; 4: F_28_ХЭ; 5: 0; 7: 0.12; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.12; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.16239
28_ХЭ_1 | ХЭ9 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная ТП-10/0.4кВ 400кВА - 1шт. (по титулу 28_ХЭ); 3: Хакасэнерго; 4: G_28_ХЭ_1; 5: 0; 7: 1.68; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 1.68; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.41757
1000_ХЭ | ХЭ10 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ с выносом с территории Первомайской СОШ Боградского района (согласно судебного решения); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1005_ХЭ | ХЭ11 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.20-66 от ПС Калининская в части замены промежуточной опоры №13 на анкерную (соглашение о компенсации затрат 41.1900.3278.16); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1003_ХЭ | ХЭ12 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10к ф.21-04 в пролетах опор №1-№6, ф.21-12 в пролетах опор №1-№4, ф.21-02 в пролетах опор №1-№5 в рамках реализации соглашения о компенсации затрат при рекоснтрукции объектов с ООО "Разрез Аршановский"; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
137_ХЭ | ХЭ13 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция.ВЛ-10кВ ф.49-15 с выносом с территории библиотеки с.Шира по соглашению №41.1900.3285 от 26.08.15; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
199_ХЭ | ХЭ14 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек.ВЛ-0,4кВ в аале ВерхняяТея; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
197_ХЭ | ХЭ15 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек.ВЛ-0,4кВ п.Ай-Дай ул.Подгорная; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
182_ХЭ | ХЭ16 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек.ВЛ-0,4кВ п.Коммунар ул.Пионерская; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
200_ХЭ | ХЭ17 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек.ВЛ-0,4кВ с.Таштып, ул.Дачная; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
179_ХЭ | ХЭ18 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек.ВЛ-0,4кВ Сапогово ул.Советская 18; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
201_ХЭ | ХЭ19 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек.ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 71-04-03 аа.Бейка; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
203_ХЭ | ХЭ20 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек.ВЛ-0,4кВ Черногорск,Заводская,ф.4; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
194_ХЭ | ХЭ21 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек.ф.2ТП31-05-16_Новоенисейка_ул.Степна; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
777_ХЭ_1 | ХЭ22 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с восстановлением поврежденных в результате пожаров (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса) (по титулу 777_ХЭ); 3: Хакасэнерго; 4: G_777_ХЭ_1; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
777_ХЭ | ХЭ23 | 1: 7.2.2.1; 2: Восстановление ВЛ-10/0,4кВ поврежденных в результате пожаров (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса; 3: Хакасэнерго; 4: F_777_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
180_ХЭ | ХЭ24 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.74-16 (вынос с участка гр. Березовского, исполнение решения суда); 3: Хакасэнерго; 4: G_180_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
32_ХЭ | ХЭ25 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой 2-х дополнительных ТП 250 кВа на ф.31-04 и строительством двух отпаек ВЛ-10 кВ с совместной подвеской СИП-0,4 кВ общей протяженностью 1 км., ул. Набережная в с. Очуры; 3: Хакасэнерго; 4: F_32_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
109_ХЭ | ХЭ26 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ, с. Шира ул. Каменская, Щукина 2оч.; 3: Хакасэнерго; 4: F_109_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
50_ХЭ | ХЭ27 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Советская; 3: Хакасэнерго; 4: F_50_ХЭ; 5: 0; 7: 1; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 1; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.79901
48_ХЭ | ХЭ28 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Карла Маркса; 3: Хакасэнерго; 4: F_48_ХЭ; 5: 0; 7: 0.4; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.4; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.22942
50_ХЭ_1 | ХЭ29 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей 0.4кВ с. Белый Яр ул. Советская (от ТП по титулу 50_ХЭ); 3: Хакасэнерго; 4: G_50_ХЭ_1; 5: 0; 7: 3.35; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 3.35; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.1985
153_ХЭ | ХЭ30 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей Усть-Абаканского РЭС; 3: Хакасэнерго; 4: F_153_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
54_ХЭ | ХЭ31 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей 10-0.4кВ в сНижние Сиры (ТП100кВа - 1шт., ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, ул.Советская, ТП-88-14-09, Л2); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
55_ХЭ | ХЭ32 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей 10/0.4кВ в сАнчул ТП100кВа - 1шт. ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ , ул. Набережная,Советская, ТП 68-08-04, Л2); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
138_ХЭ | ХЭ33 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 36-03-05 МТФ д.Кагаево, ул.Новая-Центральная по соглашению №№41.1900.3577.15 от 09.09.2015; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
152_ХЭ | ХЭ34 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей Черногорского РЭС; 3: Хакасэнерго; 4: F_152_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
154_ХЭ | ХЭ35 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей Белоярского РЭС; 3: Хакасэнерго; 4: F_154_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
136_ХЭ | ХЭ36 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ с.Верх Таштып; 3: Хакасэнерго; 4: F_136_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
135_ХЭ | ХЭ37 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ с.Верхние Сиры; 3: Хакасэнерго; 4: F_135_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
151_ХЭ | ХЭ38 | 1: 7.2.2.1; 2: Целевая программа установки реклоузеров (У.Абаканский РЭС); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
111_ХЭ | ХЭ39 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей 6-0.4кВ п.Нижняя Тёя ТП89-05-07 и установкой доп ТП 160кВА, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ. Л1 ул.Целинная; 3: Хакасэнерго; 4: F_111_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.24704
112_ХЭ | ХЭ40 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей сКойбалы Бейского р-на ул.Школьная, ул.Майская, ТП111-02-10, Л1, Л2; 3: Хакасэнерго; 4: F_112_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
34_ХЭ | ХЭ41 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТП88-08-13, с.Имек ул.Пушкина, Ленина, Набережная; 3: Хакасэнерго; 4: F_34_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
44_ХЭ | ХЭ42 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ 0,4км, ТП-250 кВА/10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ 2,18км., п. Туим, ул. Северная, Крестьянская; 3: Хакасэнерго; 4: F_44_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
45_ХЭ | ХЭ43 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ- 1км., со строительством ВЛ-10 кВ1км. ТП-160 кВА/10/0,4 кВ, с.Шира ул. Кравченко, Вокзальная,; 3: Хакасэнерго; 4: F_45_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
53_ХЭ | ХЭ44 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей 10-0,4кВ в с.Верх Аскиз ТП11-03-08 Л1,Л2,; 3: Хакасэнерго; 4: F_53_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ45 | 1: 7.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ46 | 1: 7.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ47 | 1: 7.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ48 | 1: 7.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ5 | 1: 7.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ6 | 1: 7.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 1: 7.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ8 | 1: 7.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ9 | 1: 7.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ10 | 1: 7.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89_ХЭ | ХЭ0 | 1: 7.2.3.1; 2: Модернизация системы учета электроэнергии в сетях (0,4 кВ); 3: Хакасэнерго; 4: F_89_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2443
0 |  | 7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ5 | 1: 7.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ6 | 1: 7.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 1: 7.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ8 | 1: 7.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ9 | 1: 7.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.7.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2443
500_ХЭ | ХЭ0 | 1: 7.2.7.2; 2: Модернизация и расширение ССПИ на ПС 110 кВ: Ташеба Сельская, Орджоникидзе, Очуры, Карак; 3: Хакасэнерго; 4: F_500_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
73_ХЭ | ХЭ1 | 1: 7.2.7.2; 2: Телемеханизация ПС 110кВ Подсинее, Сарагаш, Первомайская, Сибирь; 3: Хакасэнерго; 4: F_73_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.6174
74_ХЭ | ХЭ2 | 1: 7.2.7.2; 2: Телемеханизация ПС 110кВ ГПП-2, ГПП-3, ГПП-4, Знаменка, Стройбаза, Гидролизная; 3: Хакасэнерго; 4: F_74_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
77_ХЭ | ХЭ3 | 1: 7.2.7.2; 2: Организация цифровых диспетчерских каналов связи до РЭС (от ПС 110кВ Знаменка, Гидролизная, ГПП-3, ГПП-2, ГПП-4, Стройбаза); 3: Хакасэнерго; 4: F_77_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.7749
78_ХЭ | ХЭ4 | 1: 7.2.7.2; 2: ИА МРСК Покупка комплекта каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД; 3: Хакасэнерго; 4: G_78_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 5.3573
82_ХЭ | ХЭ5 | 1: 7.2.7.2; 2: ВОЛС Означенное-районная - ГПП-2 42км.; 3: Хакасэнерго; 4: F_82_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
81_ХЭ | ХЭ6 | 1: 7.2.7.2; 2: ВОЛС ПО СаЭС - ПС Карак; 3: Хакасэнерго; 4: F_81_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
99_ХЭ | ХЭ7 | 1: 7.2.7.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») - 38 ед.; 3: Хакасэнерго; 4: G_99_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
1009_ХЭ | ХЭ8 | 1: 7.2.7.2; 2: Разработка ПД для ЦОД_ХЭ; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
90_ХЭ | ХЭ9 | 1: 7.2.7.2; 2: Создание инженерно - технических средств охраны (видеонабл.Саяногорского РЭС, КПП здания РДП Абакан Советская 172); 3: Хакасэнерго; 4: F_90_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.49465
0 | ХЭ10 | 1: 7.2.7.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ11 | 1: 7.2.7.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ12 | 1: 7.2.7.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ13 | 1: 7.2.7.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ14 | 1: 7.2.7.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ15 | 1: 7.2.7.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ16 | 1: 7.2.7.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ17 | 1: 7.2.7.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
|  | 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
0 |  | 7.3.2.. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.3.2..; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.3.2..; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.3.2..; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.3.2..; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.3.2..; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
778_ХЭ | ХЭ0 | 1: 7.4.; 2: Строительство ВЛ 10/0,4кВ для расселения из зоны ЧС (Алтайский, Бейский,Орджонекидзевский,Ширинский р-ны); 3: Хакасэнерго; 4: F_778_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ5 | 1: 7.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ6 | 1: 7.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 1: 7.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ8 | 1: 7.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.6. | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 1: 7.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 1: 7.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 1: 7.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 7.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.053
100КБ_ХЭ | ХЭ0 | 1: 7.6.; 2: ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ; 3: Хакасэнерго; 4: F_100КБ_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
100П_ХЭ | ХЭ1 | 1: 7.6.; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (распределение на филиалы пропорционально НВВ); 3: Хакасэнерго; 4: F_100П_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.13688
97_ХЭ | ХЭ2 | 1: 7.6.; 2: Транспортные средства ХЭ; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
97_ХЭ (а) | ХЭ3 | 1: 7.6.; 2: Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (ХЭ); 3: Хакасэнерго; 4: F_97_ХЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | выкуп из лизинга | 0
97_ХЭ (б) | ХЭ4 | 1: 7.6.; 2: Приобретение бригадных автомобилей (ХЭ); 3: Хакасэнерго; 4: F_97_ХЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
97_ХЭ (в) | ХЭ5 | 1: 7.6.; 2: Приобретение грузовых автомобилей (ХЭ); 3: Хакасэнерго; 4: F_97_ХЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
98_ХЭ | ХЭ6 | 1: 7.6.; 2: Оборудование, не входящее в сметы строек ХЭ; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
98_ХЭ (а) | ХЭ7 | 1: 7.6.; 2: Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.; 3: Хакасэнерго; 4: F_98_ХЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
803_ХЭ | ХЭ8 | 1: 7.6.; 2: Прочее оборудование; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
96_ХЭ | ХЭ9 | 1: 7.6.; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блейд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блейд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)); 3: Хакасэнерго; 4: F_96_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 4.7908
102_ХЭ | ХЭ10 | 1: 7.6.; 2: ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Хакасэнерго; 4: F_102_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.0952
103_ХЭ | ХЭ11 | 1: 7.6.; 2: Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Хакасэнерго; 4: F_103_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.03009
2100_ХЭ | ХЭ12 | 1: 7.6.; 2: Объекты НЗС, не включенные в ИПР; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2200_ХЭ | ХЭ13 | 1: 7.6.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2300_ХЭ | ХЭ14 | 1: 7.6.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ15 | 1: 7.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ16 | 1: 7.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ17 | 1: 7.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ18 | 1: 7.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ19 | 1: 7.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ХЭ20 | 1: 7.6.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  | 8 | Забайкальский край | *** | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.8227
|  | 8.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.1214
|  | 8.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6697
|  | 8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.443
51_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство); 3: Читаэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 113.443
0 | ЧЭ1 | 1: 8.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 1: 8.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 1: 8.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 1: 8.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 1: 8.1.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); 3: Читаэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 1: 8.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 1: 8.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 1: 8.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 1: 8.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 1: 8.1.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2266
6б_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.1.1.3; 2: Проектные работы по титулу: Строительство ПС 110/6 кВ «ДВК» с двумя силовыми трансформаторами номинальной мощностью 10 МВА каждый; 3: Читаэнерго; 4: G_6б_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 5.9744
7б_ЧЭ | ЧЭ1 | 1: 8.1.1.3; 2: Проектные работы по титулу: Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до ПС 110/6 кВ «ДВК»; 3: Читаэнерго; 4: G_7б_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 34.6452
47д_ЧЭ | ЧЭ2 | 1: 8.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-110 от отпайки ВЛ-110-22 до проектируемой ПС "Омчак"; 3: Читаэнерго; 4: F_47д_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
46_ЧЭ | ЧЭ3 | 1: 8.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения мкр. "Победа" ООО "Тантал"; 3: Читаэнерго; 4: F_46_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
46а_ЧЭ | ЧЭ4 | 1: 8.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай до РП заявителя (Нойон-Тологой); 3: Читаэнерго; 4: F_46а_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 8.737
47_ЧЭ | ЧЭ5 | 1: 8.1.1.3; 2: Строительство ПС-110 кВ "Омчак" с силовым трансформатором 10 МВА; 3: Читаэнерго; 4: F_47_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 37.87
49_ЧЭ | ЧЭ6 | 1: 8.1.1.3; 2: Строительство ВЛ, КТП - ПО ЦЭС от ПС "Антипиха 110/35/6", ПО ГЭС от ПС "Молодежная 110 кВ", ПС "Центральная 110 кВ", ПС "Угдан 110 кВ"; 3: Читаэнерго; 4: F_49_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 1: 8.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 1: 8.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 1: 8.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ10 | 1: 8.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ11 | 1: 8.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ12 | 1: 8.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ13 | 1: 8.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ14 | 1: 8.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ15 | 1: 8.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ16 | 1: 8.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ17 | 1: 8.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ18 | 1: 8.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ19 | 1: 8.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ20 | 1: 8.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ21 | 1: 8.1.1.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 8.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1: 8.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 8.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 8.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.1.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4518
0 |  | 8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 1: 8.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 1: 8.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 1: 8.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 1: 8.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 1: 8.1.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4518
2_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.1.4.2; 2: Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ; 3: Читаэнерго; 4: F_2_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 13.746
8в_ЧЭ | ЧЭ1 | 1: 8.1.4.2; 2: Проектные работы по титулу: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда с расширением РУ 110 кВ и приведением схемы ОРУ-110 кВ к типовой; 3: Читаэнерго; 4: G_8в_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.7058
0 | ЧЭ2 | 1: 8.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 1: 8.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 1: 8.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 1: 8.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 1: 8.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 1: 8.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ10 | 1: 8.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ11 | 1: 8.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3903
0 |  | 8.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.574
0 |  | 8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.574
28_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная с расширением РУ-10 кВ; 3: Читаэнерго; 4: G_28_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.373
20_ЧЭ | ЧЭ1 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС Третья с заменой силовых трансформаторов 1х10 МВА и 1х6,3 на 2х25 МВА, оборудования РУ-110/35 кВ; 3: Читаэнерго; 4: G_20_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.483
21_ЧЭ | ЧЭ2 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой измерительных трансформаторов (ПС Вершина Шахтомы, ПС Шелопугино, ПС Ст. Чиндант, ПС Н. Цасучей, ПС Борзя Западная, Беклемишево ); 3: Читаэнерго; 4: F_21_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.118
31_ЧЭ | ЧЭ3 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ с заменой АКБ (СОПТ) ПС Казаново, Калангуй, В.Давенда, Зилово, Урейск, Альбитуй, Безречная, Николаевская, Тыргетуй, Дульдурга; 3: Читаэнерго; 4: F_31_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.57
32-1_ЧЭ | ЧЭ4 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2016 год - ПС 110 кВ Красный Чикой (3 шт), ПС Метизы (5 шт.); 3: Читаэнерго; 4: F_32-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 7.381
32-2_ЧЭ | ЧЭ5 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2017 год - ПС 110 кВ ОГОК (6 шт); 3: Читаэнерго; 4: F_32-2_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.118
36-1_ЧЭ | ЧЭ6 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС Каштак 110/10/6, ПС Кличка с заменой масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) (5 шт.); 3: Читаэнерго; 4: F_36-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 11.047
36-2_ЧЭ | ЧЭ7 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС Кличка 110/35/6 с заменой масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) (4 шт.); 3: Читаэнерго; 4: G_36-2_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 4.797
41-1_ЧЭ | ЧЭ8 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ Турга с восстановлением и оснащением оперативными блокировками распредустройства; 3: Читаэнерго; 4: G_41-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.753
41-2_ЧЭ | ЧЭ9 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с восстановлением и оснащением оперативными блокировками распредустройства; 3: Читаэнерго; 4: G_41-2_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.406
41а-1_ЧЭ | ЧЭ10 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция перегруженной ПС 110 кВ Казаново (перемещение с/т 6,3 МВА и 10 МВА на недогруженную ПС 110 кВ Бугдаинская); 3: Читаэнерго; 4: F_41а-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.441
41а-2_ЧЭ | ЧЭ11 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция перегруженной ПС 110 кВ Третья (перемещение демонтированного при реконструкции с/т с ПС 110 кВ Антипиха 16 МВА); 3: Читаэнерго; 4: G_41а-2_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.441
41а-3_ЧЭ | ЧЭ12 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция недогруженной ПС 110 кВ Бугдаинская (перемещение с/т 2х16 МВА на перегруженную ПС 110 кВ Казаново); 3: Читаэнерго; 4: G_41а-3_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.441
41а-5_ЧЭ | ЧЭ13 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ Борзя Западная с перемещением перегруженного с/т 10 МВА на базу ПО ЮЭС; 3: Читаэнерго; 4: G_41а-5_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.441
41а-6_ЧЭ | ЧЭ14 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ Борзя Западная (перемещение с/т 16 МВА с базы ПО ЮЭС на ПС 110 кВ Борзя Западная); 3: Читаэнерго; 4: G_41а-6_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.441
41а-7_ЧЭ | ЧЭ15 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция перегруженной ПС 110 кВ Третья (перемещение демонтированного при реконструкции с/т 10 МВА на базу ПО ЦЭС); 3: Читаэнерго; 4: G_41а-7_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.441
34-1_ЧЭ | ЧЭ16 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС Кадала 110/6, ПС КСК 35/10, ПС Техникум Механизации 35/6 с заменой вводных и секционных выключателей 6-10 кВ по ретрофиту (4 шт.); 3: Читаэнерго; 4: F_34-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Завершение работ по объекту 2016 года, учтен при корректировке ИПР | 0
35-1_ЧЭ | ЧЭ17 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС Кадала 110/6, ПС КСК 35/10 с заменой линейных масляных выключателей 6-10 кВ (12 шт.); 3: Читаэнерго; 4: F_35-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Завершение работ по объекту 2016 года, учтен при корректировке ИПР | 0
25_ЧЭ | ЧЭ18 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Заречная с расширением ОРУ-110 кВ (Багульник); 3: Читаэнерго; 4: G_25_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
41а-9_ЧЭ | ЧЭ19 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция перегруженной ПС 35 кВ Верхние Усугли (перемещение с/т 35/6 кВ 3,2 МВА с РП ПС Дельмачик); 3: Читаэнерго; 4: G_41а-9_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.441
41а-8_ЧЭ | ЧЭ20 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция перегруженной ПС 35 кВ Верхние Усугли (перемещение с/т 1 МВА на РП-ПС 35 кВ Дельмачик); 3: Читаэнерго; 4: G_41а-8_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.441
58_ЧЭ | ЧЭ21 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция КЛ 10-6-0,4 кВ ГО г. Чита, находящихся в доверительном управлении.; 3: Читаэнерго; 4: F_58_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ22 | 1: 8.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ23 | 1: 8.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ24 | 1: 8.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ25 | 1: 8.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ26 | 1: 8.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ27 | 1: 8.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ28 | 1: 8.2.1.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 1: 8.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 1: 8.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 1: 8.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 1: 8.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 1: 8.2.1.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.851
0 |  | 8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.851
5_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-110-21 Балей – Калангуй с заменой опор; 3: Читаэнерго; 4: G_5_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 16.524
9_ЧЭ | ЧЭ1 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-110-93 от ПС Шелопугино до ПС Вершина Шахтомы; 3: Читаэнерго; 4: G_9_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 15.657
13_ЧЭ | ЧЭ2 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям; 3: Читаэнерго; 4: F_13_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.576
13б_ЧЭ | ЧЭ3 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-110-62 Турга-Степь; 3: Читаэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
12_ЧЭ | ЧЭ4 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-110 Заречная - Каштак с отпайками I цепь (ВЛ-110-05), ВЛ-110 Заречная Каштак II цепь (ВЛ-110-06) на участке от ПС Заречная до отпаек на ПС-110 кВ Северная с заменой провода; 3: Читаэнерго; 4: G_12_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
13а_ЧЭ | ЧЭ5 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110-43 от ПС Дарасун - ПС Тыргетуй с заменой опор № 31,32; 3: Читаэнерго; 4: F_13а_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
14_ЧЭ | ЧЭ6 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям; 3: Читаэнерго; 4: F_14_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.732
55_ЧЭ | ЧЭ7 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям; 3: Читаэнерго; 4: F_55_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0.362
52-1_ЧЭ | ЧЭ8 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Чита: фидер "Южный Города"; 3: Читаэнерго; 4: G_52-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
52-2_ЧЭ | ЧЭ9 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Чита: внедрение опор из композитных материалов ф.ЦФН; 3: Читаэнерго; 4: G_52-2_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
54-2_ЧЭ | ЧЭ10 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Забайкальском крае:ВЛ-10 кВ ф. № 4 от ПС Третья; 3: Читаэнерго; 4: G_54-2_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
54-1_ЧЭ | ЧЭ11 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Забайкальском крае:ф. Маяк от ПС Верх-Чита, ф. № Новый от ПС Третья; 3: Читаэнерго; 4: G_54-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
56-1_ЧЭ | ЧЭ12 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита находящихся в доверительном управлении: р-он ул. Линейная, ул. Базовская-Усуглинская, Соцгород; 3: Читаэнерго; 4: G_56-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ13 | 1: 8.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ14 | 1: 8.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ15 | 1: 8.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ16 | 1: 8.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ17 | 1: 8.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ18 | 1: 8.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ19 | 1: 8.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ20 | 1: 8.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ21 | 1: 8.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ22 | 1: 8.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ23 | 1: 8.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ24 | 1: 8.2.2.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 1: 8.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 1: 8.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 1: 8.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 1: 8.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 1: 8.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ10 | 1: 8.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ11 | 1: 8.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ12 | 1: 8.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ13 | 1: 8.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ14 | 1: 8.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ15 | 1: 8.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ49 | 1: 8.2.2.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1683
0 |  | 8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1683
67_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.2.3.1; 2: Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже); 3: Читаэнерго; 4: F_67_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 58.1683
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.3.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.3.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.3.3; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.3.4; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.3.5; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.3.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.3.7; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.3.8; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.797
0 |  | 8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 1: 8.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 1: 8.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 1: 8.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 1: 8.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 1: 8.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ10 | 1: 8.2.4.1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2.8.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.797
61-1_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.2.8.2; 2: Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплекта резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ); 3: Читаэнерго; 4: G_61-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 9.67
63_ЧЭ | ЧЭ1 | 1: 8.2.8.2; 2: Реконструкция ПС 110 кВ с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий; 3: Читаэнерго; 4: F_63_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 4.137
63а_ЧЭ | ЧЭ2 | 1: 8.2.8.2; 2: Создание противоаварийной автоматики с организацией канала связи ПС Кличка - ПС Бутунтай; 3: Читаэнерго; 4: F_63а_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.99
73_ЧЭ | ЧЭ3 | 1: 8.2.8.2; 2: ИА МРСК Покупка комплекта каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД; 3: Читаэнерго; 4: G_73_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.8.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 1: 8.2.8.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 1: 8.2.8.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 1: 8.2.8.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 1: 8.2.8.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 1: 8.2.8.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ10 | 1: 8.2.8.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ11 | 1: 8.2.8.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ12 | 1: 8.2.8.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ13 | 1: 8.2.8.2; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.515
|  | 8.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
|  | 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
0 |  | 8.3.2.. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.515
1_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.3.2..; 2: Реконструкция ПС Молодежная с заменой силовых трансформаторов 3*16 МВА на 2*40 МВА; 3: Читаэнерго; 4: F_1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
4_ЧЭ | ЧЭ1 | 1: 8.3.2..; 2: Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС); 3: Читаэнерго; 4: F_4_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 355.441
6_ЧЭ | ЧЭ2 | 1: 8.3.2..; 2: Строительство ВЛ-110 кВ ПС Багульник - ПС Заречная; 3: Читаэнерго; 4: F_6_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 1.353
17_ЧЭ | ЧЭ3 | 1: 8.3.2..; 2: Реконструкция ПС Антипиха с заменой силового трансформатора 16 МВА на 25 МВА; 3: Читаэнерго; 4: F_17_ЧЭ; 5: 16; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 16; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 40.721
0 | ЧЭ4 | 1: 8.3.2..; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 1: 8.3.2..; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 1: 8.3.2..; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 1: 8.3.2..; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 1: 8.3.2..; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 1: 8.3.2..; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ10 | 1: 8.3.2..; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ11 | 1: 8.3.2..; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ12 | 1: 8.3.2..; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ13 | 1: 8.3.2..; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
888б_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.4.; 2: Строительство ПС 35/10 кВ "Дачная" (разукрупнение фидера Угдан в целях повышения качества электроснабжения потребителей); 3: Читаэнерго; 4: F_888б_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
60а_ЧЭ | ЧЭ1 | 1: 8.4.; 2: Строительство РП в г. Чита (Ингодинский район ГО.г. Чита, РП №35); 3: Читаэнерго; 4: G_60а_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
74_ЧЭ | ЧЭ2 | 1: 8.4.; 2: Строительство здания Оловянинского РЭС; 3: Читаэнерго; 4: F_74_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 1: 8.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 1: 8.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 1: 8.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 1: 8.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 1: 8.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ10 | 1: 8.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ11 | 1: 8.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ12 | 1: 8.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ13 | 1: 8.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ14 | 1: 8.4.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.5.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.6; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 |  | 8.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.796
76_ЧЭ (б) | ЧЭ0 | 1: 8.7.; 2: Покупка бурильно-крановых машин, 19 единиц техники; 3: Читаэнерго; 4: F_76_ЧЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Распределение техники для СМУ 35/110 | 35.72
76_ЧЭ (в) | ЧЭ1 | 1: 8.7.; 2: Покупка грузовых автомобилей, 13 единиц техники; 3: Читаэнерго; 4: F_76_ЧЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Распределение техники для СМУ 35/110 | 27.141
76_ЧЭ (а) | ЧЭ2 | 1: 8.7.; 2: Покупка бригадных автомобилей, 35 единиц техники; 3: Читаэнерго; 4: F_76_ЧЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 8.013
76_ЧЭ (г) | ЧЭ3 | 1: 8.7.; 2: Покупка электролабораторий и прочей спецтехники, 25 единиц техники; 3: Читаэнерго; 4: F_76_ЧЭ (г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Распределение техники для СМУ 35/110 | 26.19
82_ЧЭ | ЧЭ4 | 1: 8.7.; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)); 3: Читаэнерго; 4: F_82_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 3.093
301_ЧЭ | ЧЭ5 | 1: 8.7.; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (распределение на филиалы пропорционально НВВ); 3: Читаэнерго; 4: F_301_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
77_ЧЭ (в) | ЧЭ6 | 1: 8.7.; 2: Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 293 единиц приборов и оборудования; 3: Читаэнерго; 4: F_77_ЧЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 14.453
77_ЧЭ (б) | ЧЭ7 | 1: 8.7.; 2: Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования, 28 единицы приборов и оборудования; 3: Читаэнерго; 4: F_77_ЧЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 2.082
77_ЧЭ (а) | ЧЭ8 | 1: 8.7.; 2: Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 273 единицы приборов и оборудования; 3: Читаэнерго; 4: F_77_ЧЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 17.104
80_ЧЭ | ЧЭ9 | 1: 8.7.; 2: ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Читаэнерго; 4: F_80_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2100_ЧЭ | ЧЭ10 | 1: 8.7.; 2: Объекты НЗС, не включенные в ИПР; 3: Читаэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
3001_ЧЭ | ЧЭ11 | 1: 8.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Читаэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
3002_ЧЭ | ЧЭ12 | 1: 8.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Читаэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ13 | 1: 8.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ14 | 1: 8.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ15 | 1: 8.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  |  | ИА МРСК Сибири" | ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 9.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21_ИА | ИА0 | 1: 9.7.; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа; 3: ИА МРСК; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
30_ИА | ИА1 | 1: 9.7.; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных; 3: ИА МРСК; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
8_ИА | ИА2 | 1: 9.7.; 2: ИА МРСК Создание копр. Веб-сайта; 3: ИА МРСК; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
9_ИА | ИА3 | 1: 9.7.; 2: ИА МРСК Создание конфигурации НМА; 3: ИА МРСК; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
2100_ЧЭ | ЧЭ10 | 1: 8.7.; 2: Объекты НЗС, не включенные в ИПР; 3: Читаэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
3001_ЧЭ | ЧЭ11 | 1: 8.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Читаэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
3002_ЧЭ | ЧЭ12 | 1: 8.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Читаэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ13 | 1: 8.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ14 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ15 | 1: 8.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
|  |  | ИА МРСК Сибири" | ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 9.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21_ИА | ИА0 | 1: 9.7.; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа; 3: ИА МРСК; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
30_ИА | ИА1 | 1: 9.7.; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных; 3: ИА МРСК; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
8_ИА | ИА2 | 1: 9.7.; 2: ИА МРСК Создание копр. Веб-сайта; 3: ИА МРСК; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0
9_ИА | ИА3 | 1: 9.7.; 2: ИА МРСК Создание конфигурации НМА; 3: ИА МРСК; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0 | 0