## 10квФ
|  |  |  | Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | [14 empty] | Приложение № 10
[5 empty] | за 1 квартал 2026 года | [13 empty] | к приказу Минэнерго России
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество "Россети Сибирь" | [14 empty] | от « 25 » апреля 2018 г. № 320
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом от 26.12.2025 №28@ Минэнерго РФ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на 2025 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.12.2024 № 46@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2026 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2026 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 145711.8067 | 58063.0645 | 87648.7422 | 23021.6991 | 3738.839 | 3978.4386 | 3738.839 | 2971.1715 | 0 | 2972.5682 | 0 | 13099.5208 | 0 | 83909.9032 | -239.5996 | -6.022% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 121335.8667 | 51477.8341 | 69858.0326 | 16462.5519 | 2847.7951 | 3184.2033 | 2847.7951 | 2448.2968 | 0 | 2628.3832 | 0 | 8201.6686 | 0 | 67010.2375 | -336.4082 | -10.56% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 16434.0932 | 4045.2087 | 12388.8845 | 5387.2199 | 730.0958 | 549.0403 | 730.0958 | 472.3024 | 0 | 283.9597 | 0 | 4081.9176 | 0 | 11658.7886 | 181.0555 | 32.98% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 2461.4076 | 70.3797 | 2391.0279 | 162.6282 | 17.5379 | 26.4694 | 17.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1588 | 0 | 2373.49 | -8.9315 | -33.74% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1147.0714 | 411.3241 | 735.7473 | 41.108 | 6.0378 | 9.1139 | 6.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9941 | 0 | 729.7095 | -3.0761 | -33.75% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 4333.3678 | 2058.3179 | 2275.0499 | 968.191 | 137.3723 | 209.6117 | 137.3723 | 50.5723 | 0 | 60.2254 | 0 | 647.7817 | 0 | 2137.6776 | -72.2394 | -34.46% | нд
1 | Алтайский край | Г | 17658.7727 | 4515.7915 | 13142.9812 | 2260.5891 | 209.5814 | 150.8984 | 209.5814 | 146.707 | 0 | 275.2797 | 0 | 1687.704 | 0 | 12933.3999 | 58.683 | 38.89% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 14647.4184 | 4063.6779 | 10583.7406 | 1208.5485 | 97.0755 | 59.3126 | 97.0755 | 80.9297 | 0 | 118.1631 | 0 | 950.1431 | 0 | 10486.665 | 37.7629 | 63.67% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 14159.8903 | 4055.5411 | 10104.3492 | 769.5402 | 95.9262 | 59.0463 | 95.9262 | 80.9297 | 0 | 118.1631 | 0 | 511.4011 | 0 | 10008.423 | 36.8799 | 62.46% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 9530.7927 | 3014.5555 | 6516.2372 | 335.9464 | 55.9015 | 19.6888 | 55.9015 | 51.5568 | 0 | 64.3032 | 0 | 200.3977 | 0 | 6460.3358 | 36.2127 | 183.9% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 4169.6381 | 988.3035 | 3181.3346 | 279.5341 | 11.4897 | 13.0936 | 11.4897 | 26.4516 | 0 | 47.1626 | 0 | 192.8263 | 0 | 3169.8449 | -1.604 | -12.25% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 459.4595 | 52.6821 | 406.7774 | 154.0597 | 28.5351 | 26.2639 | 28.5351 | 2.9213 | 0 | 6.6973 | 0 | 118.1772 | 0 | 378.2423 | 2.2712 | 8.648% | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,867 км), КЛ-10 кВ (0,272 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Механика", Алтайский край, Павловский район, с. Шахи. Дог. ТП № 20.2200.5798.23 | P_1620_АЭ | 10.5804 | 7.0085 | 3.5719 | 7.7507 | 0.30066 | 5.8 | 0.30066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9507 | 0 | 3.2713 | -5.4993 | -94.82% | Невозможность прокладки кабеля при отрицательных температурах (поставка кабельной продукции - в декабре).
1.1.1.3 | Строительство ВЛ- 35 кВ (0,255 км) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя ООО "АгроБийскПереработка, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мамонтова, 18, дог. ТП №20.2200.453.24 | P_1647_АЭ | 8.8601 | 0 | 8.8601 | 8.1896 | 0 | 0.06363 | 0 | 1.8898 | 0 | 4.884 | 0 | 1.3522 | 0 | 8.8601 | -0.06363 | -100% | Длительное согласование проектной документации.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,018 км) для электроснаб жения объекта с/х производства заявителя Трясуха С.С., Алтайский край, Табунский район, примерно 2 км по направлению на север от с.Алтайское, дог. ТП 20.2200.1305.24 | P_1642_АЭ | 0.75445 | 0.12487 | 0.62958 | 0.57982 | 0.67123 | 0.0050962 | 0.67123 | 0.15136 | 0 | 0.42337 | 0 | 0 | 0 | -0.041654 | 0.66614 | 13071% | Досрочное выполнением работ хозспособом. По плану 3 кв. 2026 г. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км) для электроснабжения объекта "пилорама" заявителя " ООО "Лесоперерабатывающая компания Великий Век", Алтайский край, Зональный р-н., с. Зональное, ул. Залинейная, 90, дог. ТП № 20.2200.2160.24 | P_1650_АЭ | 0.64785 | 0.63078 | 0.017074 | 0.12766 | 0 | 0.12766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017074 | -0.12766 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2160.24. КЗ по плану 1 кв.2026 г. оплачена в полном объеме в 2025 году.
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ (24,35 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ИП Конник Д.А. Алтайский край, Благовещенский р-н., с. Леньки, ул. Центральная, 1п., дог. ТП №20.2200.711.24 от 23.07.2024 | P_1658_АЭ | 147.1291 | 0.76644 | 146.3626 | 109.3987 | 0.61798 | 4.3079 | 0.61798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0908 | 0 | 145.7447 | -3.6899 | -85.65% | Длительность проведения ТЗП по выбору поставщиков оборудования и материалов.
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ (2х0,869 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Белокуриха Горная", Алтайский край, г. Белокуриха, дог. ТП № 20.2200.2494.24 | P_1660_АЭ | 11.309 | 0.032075 | 11.277 | 9.6127 | 0.0014784 | 0.80106 | 0.0014784 | 0.80106 | 0 | 1.2817 | 0 | 6.7289 | 0 | 11.2755 | -0.79958 | -99.82% | Длительность проведения ТЗП по выбору поставщиков оборудования и материалов.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), КЛ-10 кВ (0,230 км), КТП 10/0,4 кВ (2х400 кВА), КЛ-0,4 кВ (0,360 км), для электроснабжения объекта «ВРУ 1 , ВРУ 2 многоквартирного дома» заявителя ООО СК "Строительная инициатива", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, уч. 23, дог. ТП № 20.2200.3307.24 | P_1662_АЭ | 13.9644 | 2.9671 | 10.9973 | 8.2827 | 0.672 | 7.71 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57269 | 0 | 10.3253 | -7.038 | -91.28% | Длительность проведения ТЗП по выбору поставщиков оборудования и материалов.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,020 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Убойный корм", Алтайский край, расположенного в 1.65 км. по направлению на юг от с. Озёрки, дог. ТП №20.2200.3469.24 | P_1669_АЭ | 0.7779 | 0.096603 | 0.6813 | 0.67896 | 0.0044524 | 0.056239 | 0.0044524 | 0.056239 | 0 | 0.0718 | 0 | 0.49468 | 0 | 0.67685 | -0.051787 | -92.08% | Начисление капитализированных процентов и затрат ОКС в меньшем объеме , чем планировалось.
1.1.1.3 | Строительство 2ух КЛ-10 кВ (0,106 км; 0,224 км) для электроснабжения объекта туристической отрасли заявителя АО "РЖД- Здоровье", Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, дог. ТП № 20.2200.2236.23 | P_1612_АЭ | 17.1484 | 2.1033 | 15.045 | 7.2401 | 10.2936 | 7.2401 | 10.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7515 | 3.0535 | 42.17% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта живодноводства заявителя АО "Бийское", Алтайский край, Бийский р-н., МО Первомайский с/с, в 100 м. на северо-восток от п. Восточный, дог. ТП № 20.2200.4201.24 | P_1680_АЭ | 0.63155 | 0.63155 | 0 | 0.46586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46586 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объекта заявителя ООО "БСК", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Промышленная, 4, дог. ТП № 20.2200.5715.24 | P_1684_АЭ | 0.51078 | 0.097909 | 0.41287 | 0.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4597 | 0 | 0.41287 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (1,088 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения заявителя ООО "Деметра", Алтайский край, Завьяловский район, п. Малиновский, ул. Молодежная, 21 , стр.2, дог. ТП № 20.2200.5725.24 | P_1679_АЭ | 4.8105 | 4.4561 | 0.35438 | 0.53982 | 0 | 0.12941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41041 | 0 | 0.35438 | -0.12941 | -100% | КЗ по плану 1 кв.2026 г. оплачена в полном объеме в 2025 году.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объекта заявителя ООО "БСК", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Промышленная, 4, дог. ТП № 20.2200.5960.24 | P_1685_АЭ | 0.51078 | 0.092724 | 0.41806 | 0.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4597 | 0 | 0.41806 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,018 км) от Л-20-14 для электроснабжения объекта торговли Заявителя: ООО "Комплект-М", Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 200б | O_1558_АЭ | 1.0001 | 0.071497 | 0.92858 | 0.27363 | 0 | 0.0228 | 0 | 0.0228 | 0 | 0.036484 | 0 | 0.19155 | 0 | 0.92858 | -0.0228 | -100% | Работы не выполнены по причине того, что мероприятия, предусмотренные ТУ, возможно осуществить только от ПС 110 кВ "Ковыльная" (запланирована в 2028г.)
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения электроустановки содоводства заявителя ДНТ "Зеленый Дол", Алтайский край, г. Барнаул, Тракт Змеиногорский, 136К, дог. ТП № 20.2200.487.25 от 18.02.2025 | Q_1689_АЭ | 0.87393 | 0.079841 | 0.79409 | нд | 0.0036799 | нд | 0.0036799 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.79041 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.487.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,922 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта «электроустановки строительных площадок индивидуальных жилых домов поселка» заявителя ИП Труфанова Н.А., Алтайский край, г. Барнаул, пос. Центральный, уч. 56., дог ТП № 20.2200.496.25 от 19.02.2025 | Q_1690_АЭ | 3.886 | 0.084128 | 3.8019 | нд | 1.2204 | нд | 1.2204 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5815 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.496.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,043 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения комплекса по очистке и сушке зерна заявителя ООО "Акуловское", Алтайский край, Первомайский р-н, с. Акулово, дог. ТП № 20.2200.495.25 от 26.03.2025 | Q_1694_АЭ | 0.98697 | 0.083621 | 0.90334 | нд | 0.003854 | нд | 0.003854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.89949 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.495.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,015 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта "ЛЭП для электроснабжения оросительных систем" заявителя ООО "АгроМилк", Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Суслово, ул. Краснознаменская, дог. ТП № 20.2200.397.26 от 27.02.2026 | Q_1756_АЭ | 0.60813 | 0 | 0.60813 | нд | 0.070872 | нд | 0.070872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53726 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.397.26.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя ООО "Кипринский маслосырзавод", Алтайский край, р-н Шелаболихинский, с. Киприно, ул. Заводская, 15Д, дог. ТП № 20.2200.678.25 от 18.04.2025 | Q_1698_АЭ | 1.1044 | 0.020529 | 1.0839 | нд | 0.00094616 | нд | 0.00094616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.083 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.678.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ (0,005 км), КЛ-6 кВ (0,794 км), 2КТП 6/0,4 (1*250 кВА), ВЛИ-0,4кВ (0,01 км), для эл.снабжения объекта ЖКХ заявителя: Комитет по энергоресурсам и газификации г. Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесево, ул. Белгородская, 27а, дог. ТП № 20.2200.669.25 от 22.04.2025 | Q_1699_АЭ | 27.0862 | 3.083 | 24.0032 | нд | 2.0201 | нд | 2.0201 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.9831 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.669.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта: малоэтажные дома заявителя ООО "СФК Инвест", Алтайский край, Первомайский р-н, п. Новый, ул. Берёзовская, д. 75, дог. ТП № 20.2200.933.25 от 10.04.2025 | Q_1696_АЭ | 0.9341 | 0.081363 | 0.85274 | нд | 0.82461 | нд | 0.82461 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.028131 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.933.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,005 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Сатурн- 2", Алтайский край, р-н Первомайский, Баюновоключевской сельсовет, дог. ТП № 20.2200.974.25 от 09.04.2025 | Q_1697_АЭ | 0.99496 | 0.068772 | 0.92619 | нд | 0.015189 | нд | 0.015189 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.911 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.974.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (0,008 км), монтаж ПКУ-6 кВ для электроснабжения объекта: Асфальтовый завод заявителя Арушанян А. М., Алтайский край, г.Бийск, ул. Пригородная, 28/2, дог. ТП № 20.2200.1072.25 от 25.04.2025 | Q_1700_АЭ | 0.85289 | 0.28779 | 0.5651 | нд | 0.22897 | нд | 0.22897 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.33613 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1072.25.
1.1.1.3 | Строительство 2ух КЛ-6 кВ (2*1,410 км), монтаж ПКУ-6 кВ (2 шт.), для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя ООО "Алтайские колбасы", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 262, дог. ТП № 20.2200.78.25 от 16.05.2025 | Q_1701_АЭ | 32.1031 | 17.2029 | 14.9002 | нд | 8.5717 | нд | 8.5717 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3286 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.78.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,459 км), ВЛ-0,4 (0,105 км), КТП 10/0,4 (630 кВА) для элеткроснабжения газовой котельной заявителя АО "Сибирская генерирующая компания Алтай", Алтайский край, Барнаул, п. Научный городок, д. 47, дог. ТП № 20.2200.666.25 от 28.04.2025 | Q_1709_АЭ | 6.1042 | 0.075466 | 6.0287 | нд | 0.0034782 | нд | 0.0034782 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0252 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.666.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта крестьянского (фермерского) хозяйства Иванова Анатолия Николаевича, Алтайский край, Косихинский р-н, п. Украинский, ул. Школьная, 31, дог. ТП № 20.2200.2536.25 от 11.06.2025. | Q_1707_АЭ | 0.82207 | 0.021755 | 0.80031 | нд | 0.0010027 | нд | 0.0010027 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.79931 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2536.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) от Л-23-3, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ООВ "РАФ", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, 48 | O_1584_АЭ | 0.78725 | 0.53528 | 0.25197 | нд | 0.027318 | нд | 0.027318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22465 | нд | нд | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения насосной станции заявителя ИП Могильный А.А., Алтайский край, Хабарский район, с.Новоильинка, дог. ТП № 20.2200.1799.25 от 13.05.2025 | Q_1715_АЭ | 0.5558 | 0.062742 | 0.49305 | нд | 0.0028918 | нд | 0.0028918 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49016 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1799.25.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Смарт Алтай"., Алтайский край, Кулундинский р-н., п. Октябрьский, ул. Советская, 10-1, дог. ТП № 20.2200.2460.25 от 20.06.2025 | Q_1716_АЭ | 0.5558 | 0.062742 | 0.49305 | нд | 0.0043773 | нд | 0.0043773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48868 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2460.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения коттеджного поселка заявителя ООО "Постер Плюс", Алтайский край, Бийский р-н., с. Лесное, ул. Совхозная, дом 24е, дог. ТП № 20.2200.3152.25 от 12.08.2025 | Q_1720_АЭ | 0.7878 | 0.2995 | 0.48831 | нд | 0.1075 | нд | 0.1075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3808 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3152.25.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 6 кВ для электроснабжения производственного здания заявителя ООО "СибКомплект", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 248е, дог. ТП № 20.2200.850.25 от 06.03.2025 | Q_1713_АЭ | 0.56682 | 0.0017888 | 0.56503 | нд | 0.00034202 | нд | 0.00034202 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56469 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.850.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (0,335 км), монтаж ПКУ-6 кВ для электроснабжения хозяйственной постройки заявителя Демин О.В., Алтайский край, г. Бийск, ул. Ефима Мамонтова, 25/1, дог. ТП № 20.2200.3340.25 от 15.08.2025 | Q_1722_АЭ | 1.4851 | 0.14065 | 1.3445 | нд | 0.0064824 | нд | 0.0064824 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.338 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3340.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя АО "Труд", Алтайский край, Тогульский р-н., с. Старой Тогул, ул. Садовая, 12/4, дог. ТП № 20.2200.4472.25 от 29.10.2025 | Q_1737_АЭ | 0.90838 | 0.075969 | 0.83241 | нд | 0.0035014 | нд | 0.0035014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82891 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4472.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (0,122 км) для электроснабжения объекта: «Нежилая застройка" заявителя Классен А.А., расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 183,дог. ТП №20.2200.999.24 | P_1640_АЭ | 0.86895 | 0.83678 | 0.032168 | 0 | 0.068775 | 0 | 0.068775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036606 | 0.068775 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.999.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км), монтаж КТП 10/0,4 кВ (250 кВА), строительство ВЛ-0,4 кВ (0,01 км) для электроснабжения объекта КФХ заявителя Ермоленко А.Н., Алтайский край, Родинский р-н., с. Кочки, дог. ТП № 20.2200.1718.25 от 26.05.2025 | Q_1705_АЭ | 3.4495 | 0.083026 | 3.3665 | нд | 0.015829 | нд | 0.015829 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3507 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1718.25.
1.1.1.3 | Строительство 2-ух КЛ-6 кВ (2х0,042 км), реконструкция РУ-6 кВ ПС "БМК" №26, монтаж ПКУ-6 кВ (2 шт.) для электроснабжения ЭУ прядильного производства комбината (2 очередь) заявителя ООО "БТК Текстиль", Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С.Кулагина, 8, дог. ТП № 20.2200.2437.25 от 14.08.2025. | Q_1718_АЭ | 14.8079 | 0.083064 | 14.7248 | нд | 0.0038284 | нд | 0.0038284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.721 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2437.25.
1.1.1.3 | Строительство 2-ух КЛ-6 кВ (2х0,042 км), реконструкция РУ-6 кВ ПС "БМК" №26, монтаж ПКУ-6 кВ (2 шт.) для электроснабжения ЭУ прядильного производства комбината (1 очередь) заявителя ООО "БТК Текстиль", Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С.Кулагина, 8, дог. ТП № 20.2200.2539.25 от 14.08.2025. | Q_1719_АЭ | 14.9351 | 0.083064 | 14.852 | нд | 0.0038284 | нд | 0.0038284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.8482 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2539.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,006 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта маложтажной жилой застройки заявителя Куркин С.А., Алтайский край, г. Барнаул, Тракт Змеиногорский, 138, участок 1, дог. ТП № 20.2200.3974.25 от 06.10.2025 | Q_1729_АЭ | 0.82917 | 0.027513 | 0.80166 | нд | 0.001268 | нд | 0.001268 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.80039 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3974.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,011 км), КЛ-10 кВ (0,79 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта нежилой застройки заявителя Яценко А.С., Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, дог. ТП № 20.2200.3839.25 от 06.10.2025 | Q_1731_АЭ | 21.3488 | 0.18773 | 21.1611 | нд | 0.0086525 | нд | 0.0086525 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.1524 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3839.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,270 км), строительство КЛ-10 кВ (800), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения гаража заявителя Емельянова О.А., Алтайский край, г. Барнаул, Попова 244Б, дог. ТП № 20.2200.2928.25 от 08.10.2025 | Q_1730_АЭ | 20.9553 | 0 | 20.9553 | нд | 0.10966 | нд | 0.10966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20.8456 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2928.25.
1.1.1.3 | Строительство 2ух КЛ-0,4 кВ (2х0,01 км), реконструкция КТП-31-2 в части установки АВ в РУ-0,4 кВ, монтаж ПУ (2 шт) для электроснабжения объектов ЖКХ заявителя ООО "Алтай Пэлас Капитал",Алтайский край, Алтайский р-н, в административных границах Айского сельсовета, в р-не Горы Каим, дог. ТП № 20.2200.4085.25 от 15.10.2025 | Q_1732_АЭ | 0.98496 | 0 | 0.98496 | нд | 0.051452 | нд | 0.051452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.93351 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4085.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,015 км), строительство КТП 10/0,4 кВ (250 кВА), строительство КЛ-0,4 кВ (0,015 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Вишнеское", Алтайский край, Рубцовский р-н, с. Вишневка, дог. ТП № 20.2200.4239.25 от 28.10.2025 | Q_1736_АЭ | 4.032 | 0 | 4.032 | нд | 0.088443 | нд | 0.088443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9435 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4239.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,117 км), строительство КТП 10/0,4 кВ (630 кВА) для электроснабжения цеха по переработки зерна заявителя ООО "Русь", Алтайский край, Калманский р-н, п. Троицк, ул. Мостовая, дог. ТП № 20.2200.3318.25 от 04.09.2025 | Q_1726_АЭ | 6.3422 | 0 | 6.3422 | нд | 0.10959 | нд | 0.10959 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2326 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3318.25.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (4х0,010 км), реконструкция КТП-31-4 в части установки АВ, монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии 0,4 кВ для электроснабжения объекта нежилой застройки заявителя ООО "Алтай Пэлас Капитал" Алтайский край, Алтайский р-н, в административных границах Айского сельсовета, в р-не Горы Каим, дог. ТП № 20.2200.3730.25 от 24.11.2025 | Q_1744_АЭ | 2.065 | 0 | 2.065 | нд | 0.056269 | нд | 0.056269 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0087 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3730.25.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х0,020 км), реконструкция КТП-31-3 в части установки АВ, монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии 0,4 кВ для электроснабжения объекта нежилой застройки заявителя ООО "Алтай Пэлас Капитал" Алтайский край, Алтайский р-н, в административных границах Айского сельсовета, в р-не Горы Каим, дог. ТП № 20.2200.4695.25 от 26.11.2025 | Q_1745_АЭ | 1.8326 | 0 | 1.8326 | нд | 0.051042 | нд | 0.051042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7816 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4695.25.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (4х0,006 км), реконструкция КТП-31-3 в части установки АВ, монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии 0,4 кВ для электроснабжения объекта нежилой застройки заявителя ООО "Алтай Пэлас Капитал" Алтайский край, Алтайский р-н, в административных границах Айского сельсовета, в р-не Горы Каим, дог. ТП № 20.2200.4739.25 от 15.12.2025 | Q_1749_АЭ | 1.8677 | 0 | 1.8677 | нд | 0.042045 | нд | 0.042045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8257 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4739.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,327 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта малоэтажной жилой застройки заявителя Коровина Т.П., Алтайский край, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Дачная, д. 1, дог. ТП № 20.2200.5051.25 от 04.12.2025 | Q_1752_АЭ | 1.9244 | 0 | 1.9244 | нд | 0.064527 | нд | 0.064527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8599 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5051.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-35 кВ (2*0,018 км), монтаж ПКУ-35 кВ (2 шт), установка 2-х реклоузеров для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя ООО "Мельничный комплекс РОСА", Алтайский край, Шипуновский р-н., дог. ТП № 20.2200.2150.25 от 20.05.2025 | Q_1702_АЭ | 30.1144 | 0 | 30.1144 | нд | 0.44641 | нд | 0.44641 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 29.668 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2150.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя Хомутов Д.В., Алтайский край, г. Барнаул, тракт. Павловский, д. 337/11, дог. ТП №20.2200.2702.24 | P_1664_АЭ | 0.72667 | 0.5174 | 0.20927 | 0 | 0.0028449 | 0 | 0.0028449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20643 | 0.0028449 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2702.25.
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ-0,4 кВ (0,161 км), строительство КТП 10/0,4 кВ (250 кВА), для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Русское поле", Алтайский край, Новичихинский, с. Павловка, пер. Приозерный, д. 4, А., дог. ТП № 20.2200.6363.24 от 21.03.2025 | Q_1692_АЭ | 0.66391 | 0.052603 | 0.61131 | нд | 0.0024245 | нд | 0.0024245 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.60889 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.6363.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2*0,006 км), монтаж 2ух ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта заявителя ООО ИСК "Апрель", Алтайский край, г. Барнаул, Тракт Павловский, д. 315Г, дог. ТП № 20.2200.4712.24 | P_1677_АЭ | 1.4379 | 0.25403 | 1.1839 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076083 | 1.26 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4712.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,301 км), монтаж ПКУ-6 кВ для электроснабжения объекта капитального строительства заявителя ООО "СЗ "Алгоритм-Алтай", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 191Б, дог. ТП № 20.2200.1505.25 от 15.05.2025 | Q_1704_АЭ | 6.2159 | 0.19608 | 6.0198 | нд | 0.31788 | нд | 0.31788 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7019 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1505.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,01 км), строительство КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), строительство ВЛ-0,4 кВ (0,005 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Гуков А.В., Алтайский край, Ключевский р-н., с. Ключи, Белинского, д. 171, дог. ТП № 20.2200.1824.25 от 02.06.2025 | Q_1708_АЭ | 3.9389 | 0.060164 | 3.8787 | нд | 0.013187 | нд | 0.013187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8655 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1824.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,269 км), КЛ-10 кВ (0,062 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения производственного здания заявителя Лапшин И.В., Алтайский край, Павловский р-н., с. Черемное, ул. Заводская, д. 3, дог. ТП № 20.2200.2969.25 от 23.07.2025 | Q_1712_АЭ | 3.3885 | 0.020814 | 3.3677 | нд | 0.00095932 | нд | 0.00095932 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3668 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2969.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км), КТП 10/0,4 (400 кВА), КЛ-0,4 кВ (0,005 км), для электроснабжения здания общеобразовательного учреждения заявителя КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края", Алтайский край, Целинный р-н., с. Бочкари, ул. Молодежная, 10, дог. ТП № 20.2200.1946.25 от 01.08.2025 | Q_1717_АЭ | 4.5285 | 0.073039 | 4.4555 | нд | 0.0033664 | нд | 0.0033664 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4521 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1946.25.
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-0,4 кВ (0,465 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя АО "Крутишинское", Алтайский край, Шелаболихинский р-н, с. Крутишка, ул. Нагорная, д. 28, дог. ТП № 20.2200.3267.24 | P_1672_АЭ | 1.9929 | 0.26057 | 1.7323 | 0 | 0.0019758 | 0 | 0.0019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7304 | 0.0019758 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3267.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта туристической отрасли ООО "Вольница", Алтайский край, Солонешенский р-н., в 170 метрах восточнее п. Садовый, дог. ТП № 20.2200.6272.24 | Q_1687_АЭ | 0.77653 | 0.70069 | 0.075841 | нд | 0.091228 | нд | 0.091228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.015387 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.6272.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,005 км) для электроснабжения объекта с/х производства ООО "Усть-Ануйское", Алтайский край, р-н Быстроистокский, с. Усть-Ануй, дог. ТП № 20.2200.6364.24 от 18.02.2025 | Q_1688_АЭ | 0.42665 | 0.10565 | 0.321 | нд | 0.041098 | нд | 0.041098 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27991 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.6364.24.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), строительство ВЛ-0,4 кВ (0,006 км) для электроснабжения объекта заявителя ООО "Газойл", по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 24е, дог. ТП № 20.2200.5959.23 | P_1631_АЭ | 3.4291 | 2.7658 | 0.66332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66332 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), строительство КТП 10/0,4 кВ (250 кВА), строителство ВЛ-0,4 (0,005 км) для электроснабжения объекта: «Мех. ток, зерносушилка» заявителя СПК "Белокуриха", Алтайский край, Алтайский район, с. Старобелокуриха, ул. Советская, дом 55, дог. ТП № 20.2200.1106.24 | P_1639_АЭ | 0.60724 | 0.69724 | -0.090007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.090007 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,015 км), КТП 10/0,4 кВ (630 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,030 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Чарыш Партнерс", Алтайский край, район Чарышский, с. Красный Партизан | O_1623_АЭ | 4.3295 | 4.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 487.5281 | 8.1368 | 479.3914 | 439.0083 | 1.1493 | 0.2663 | 1.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.742 | 0 | 478.2421 | 0.88299 | 331.6% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 487.5281 | 8.1368 | 479.3914 | 439.0083 | 1.1493 | 0.2663 | 1.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.742 | 0 | 478.2421 | 0.88299 | 331.6% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "База СВЭС" №48 35/10кВ с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА на два силовых трансформатора мощностью 6,3МВА | J_1339_АЭ | 185.4098 | 2.6528 | 182.7571 | 173.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6192 | 0 | 182.7571 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ "Юбилейная" №12 с заменой силовых трансформаторов на (2х10 МВА на 2х16 МВА) | O_1605_АЭ | 284.1049 | 5.4626 | 278.6423 | 265.389 | 0.25177 | 0.2663 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.1227 | 0 | 278.3905 | -0.014532 | -5.457% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3496.23. Капитализированные проценты.
1.1.4.2 | Модернизация РУ-10 кВ ПС 110 кВ "Благовещенская" №3 в части замены ТТ в яч. №7, монтаж ТТЗ для электроснабжения э/у нежилого здания заявителя Сулеев Г.Ш., Алтайский край, р-н Благовещенский, п. Благовещенка, ул. Советская, 90/8, дог. ТП № 20.2200.1832.25 от 26.05.2025 | Q_1706_АЭ | 0.5265 | 0.021368 | 0.50513 | нд | 0.00098487 | нд | 0.00098487 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50414 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1832.25.
1.1.4.2 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС «Озерская» № 32 в части замены ТТ, монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения складского здания заявителя Белячков Д.К., Алтайский край, Тальменский р-н, с. Озерки, ул. Молодежная, д. 15, дог. ТП № 20.2200.3718.25 от 23.09.2025 | Q_1728_АЭ | 0.81325 | 0 | 0.81325 | нд | 0.043942 | нд | 0.043942 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7693 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3718.25.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-332) и ВЛ 35 кВ Бийская - Зональная (ВЛ БЗ- 331) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя АО "Куриное царство", Алтайский край, Зональный р-н., дог. ТП № 20.2200.663.25 от 06.03.2025 | Q_1691_АЭ | 13.6119 | 0 | 13.6119 | нд | 0.74506 | нд | 0.74506 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.8668 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.663.25.
1.1.4.2 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110 кВ "Белокурихинская" №32 в части замены ТТ (200/5), реконструкция КЛ-10 кВ Л-32-3 с заменой кабеля (0,136 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения ВЛ-10 кВ заявителя АО "СК Алтайкрайэнерго", Алтайский край, г. Белокуриха, дог. ТП № 20.2200.3366.25 от 28.08.2025 | Q_1725_АЭ | 3.0617 | 0 | 3.0617 | нд | 0.10754 | нд | 0.10754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9542 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3366.25.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1108.5974 | 162.3883 | 946.2091 | 613.878 | 60.0829 | 21.9706 | 60.0829 | 50.5012 | 0 | 142.3677 | 0 | 399.0385 | 0 | 886.1262 | 38.1123 | 173.5% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 400.8009 | 28.7531 | 372.0479 | 226.1534 | 48.4175 | 15.7794 | 48.4175 | 20.0197 | 0 | 65.5648 | 0 | 124.7895 | 0 | 323.6304 | 32.6381 | 206.8% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 400.8009 | 28.7531 | 372.0479 | 226.1534 | 48.4175 | 15.7794 | 48.4175 | 20.0197 | 0 | 65.5648 | 0 | 124.7895 | 0 | 323.6304 | 32.6381 | 206.8% | нд
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110кВ Орловская (ССПИ 1 шт.) | G_65д_АЭ | 17.4862 | 0 | 17.4862 | 0.86819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86819 | 0 | 17.4862 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС «Северо-Западная» 110/35/10 кВ замена КРУН-10кВ -34 ячейки | H_182_АЭ | 180.6465 | 5.1241 | 175.5223 | 175.5223 | 47.6116 | 0 | 47.6116 | 20.0197 | 0 | 39.6226 | 0 | 115.88 | 0 | 127.9108 | 47.6116 | 0% | Оплата аванса согласно заключенному договору подряда.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) ПС 110 кВ Чарышская, 1 шт. | H_61г1_АЭ | 2.9256 | 0.11273 | 2.8129 | 2.8129 | 0.032043 | 0 | 0.032043 | 0 | 0 | 2.8129 | 0 | 0 | 0 | 2.7809 | 0.032043 | 0% | Выполнение проектных работ раньше запланированного срока. По плану 3 кв. 2026 год.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ПС Линевская) | H_65ж_АЭ | 16.5114 | 0 | 16.5114 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 16.5114 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) ПС 110 кВ Алекесеевская, 1 шт. | P_61л4_АЭ | 3.5619 | 0.013526 | 3.5484 | 3.5619 | 0.062134 | 0 | 0.062134 | 0 | 0 | 3.5619 | 0 | 0 | 0 | 3.4863 | 0.062134 | 0% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Быстрянская №12, 6 шт.) | I_23д3_АЭ | 5.605 | 1.2639 | 4.3411 | 4.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3411 | 0 | 0 | 0 | 4.3411 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Целинная №50, 6 шт.) | I_23д4_АЭ | 5.6127 | 1.2716 | 4.3411 | 4.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3411 | 0 | 0 | 0 | 4.3411 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Михайловская | P_61л1_АЭ | 3.326 | 0.10964 | 3.2164 | 2.826 | 0.0050535 | 0 | 0.0050535 | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 3.2113 | 0.0050535 | 0% | Капитализированные проценты.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ МЗХР | P_61л2_АЭ | 3.3028 | 0.088884 | 3.214 | 2.8028 | 0.0040967 | 0 | 0.0040967 | 0 | 0 | 2.8028 | 0 | 0 | 0 | 3.2099 | 0.0040967 | 0% | Капитализированные проценты.
1.2.1.2 | Замена устройств РЗА ВЛ 110 кВ Шелаболихинская–Павловская (ШП-440), ВЛ 110 кВ Рогозихинская–Шелаболихинская (РШ-437) типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | P_61л3_АЭ | 14.3123 | 0 | 14.3123 | 1.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6355 | 0 | 14.3123 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ НС-4П, 1 шт. | I_61в1.11_АЭ | 2.594 | 0.01988 | 2.5742 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 2.5742 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Линевская) | I_73ж1_АЭ | 5.5277 | 0 | 5.5277 | 0.033336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033336 | 0 | 5.5277 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Верхчуманская) | J_65л_АЭ | 17.3113 | 0 | 17.3113 | 0.85935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85935 | 0 | 17.3113 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Красноорловская) | J_65н2_АЭ | 16.5114 | 0 | 16.5114 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 16.5114 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Орловская) | J_73и2_АЭ | 6.4694 | 0.24454 | 6.2248 | 0.31243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31243 | 0 | 6.2248 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Верхчуманская) | J_73и3_АЭ | 6.0049 | 0.33037 | 5.6746 | 0.28475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28475 | 0 | 5.6746 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Красноорловская) | J_73л2_АЭ | 5.5277 | 0 | 5.5277 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 5.5277 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА для обеспечения дальнего резервирования на ПС 110 кВ Петропавловская | M_61.2.1_АЭ | 36.6399 | 0 | 36.6399 | 0.064858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064858 | 0 | 36.6399 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС-110кВ Корчинская - замена устройств РЗА ОВ-110 кВ типа ЭПЗ-1636 на микропроцессорные устройства РЗА | O_61к13_АЭ | 7.2828 | 0.3353 | 6.9475 | 2.3205 | 0.013146 | 0 | 0.013146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3205 | 0 | 6.9344 | 0.013146 | 0% | Капитализированные проценты.
1.2.1.2 | Замена устройств РЗА ВЛ-110 кВ Приозерная-Тишинская типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | O_61к15_АЭ | 6.9246 | 0.21293 | 6.7116 | 2.2401 | 0.0083485 | 0 | 0.0083485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2401 | 0 | 6.7033 | 0.0083485 | 0% | Капитализированные проценты.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Ларичихинская с заменой трансформатора 2,5 МВА на 4 МВА | O_216_АЭ | 23.4188 | 9.6021 | 13.8167 | 15.7694 | 0.39923 | 15.7694 | 0.39923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4175 | -15.3701 | -97.47% | В связи с запретом отключения оборудования администрацией Волчихинского района в декабре 2025 г. работы выполнены не в полном объеме. Запланированная оплата КЗ в меньшем объеме.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Городская -1 комплект | N_19к1_АЭ | 2.682 | 0 | 2.682 | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 2.682 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Николаевская | O_61к4_АЭ | 1.2319 | 1.1728 | 0.059164 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059164 | -0.01 | -100% | КЗ по плану 1 кв.2026 г. оплачена в полном объеме в 2025 году.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Полуямки | O_61к3_АЭ | 4.0281 | 3.7117 | 0.31645 | 0 | 0.1724 | 0 | 0.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14405 | 0.1724 | 0% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Реконструкция КРУН-10кВ с кабельного ввода на воздушный (ОРУ-35 кВ ПС 35/10 «Метелёвская») (0,009 км), соглашение №56.2200.4272.24 от 29.08.2024 ООО "Управление водопроводов" Алтайский край, Шипуновский район, с. Метели | P_35.88_АЭ | 0.22226 | 0.0055468 | 0.21671 | 0 | 0.10944 | 0 | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10727 | 0.10944 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению №56.2200.4272.24
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-46-12-2, в части замены силового трансформатора 400 кВА на 630 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.3_АЭ | 1.1084 | 1.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-35-13-6, в части замены силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.4_АЭ | 0.69893 | 0.69893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-36-9-52, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.7_АЭ | 0.22769 | 0.22769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-35-13-74, в части замены силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.8_АЭ | 0.52368 | 0.52368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-217, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.14_АЭ | 0.40964 | 0.40964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-209, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.15_АЭ | 0.40958 | 0.40958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-7-1, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.16_АЭ | 0.2302 | 0.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-23-7-12, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.17_АЭ | 0.22019 | 0.22019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-207, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.19_АЭ | 0.40922 | 0.40922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-23-2-4, в части замены силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.20_АЭ | 0.89612 | 0.89612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 425.1631 | 82.2606 | 342.9026 | 181.7111 | 2.5174 | 0.018 | 2.5174 | 30.4814 | 0 | 51.6285 | 0 | 99.5831 | 0 | 340.3852 | 2.4994 | 13885% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 266.5993 | 66.0825 | 200.5168 | 123.5739 | 2.5174 | 0.018 | 2.5174 | 30.4814 | 0 | 51.6285 | 0 | 41.4459 | 0 | 197.9995 | 2.4994 | 13885% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-8, в части замены провода на провод большего сечения, и строительство участка от опоры 36 до ВЛ 10 кВ Л-35-13 опора 28/4 ( 1 км) с установкой 2-х реклоузеров. | O_116.58_АЭ | 14.945 | 0.24021 | 14.7047 | 14.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3837 | 0 | 13.321 | 0 | 14.7047 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-13, проходящей по частным территориям Санниковского сельсовета Первомайского района (3,68 км) | L_116т1_АЭ | 11.2326 | 0 | 11.2326 | 0.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3865 | 0 | 11.2326 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Сростинская – ПС ДСФ (СД-340) с переустройством участка от опоры № 16 до опоры № 37 (3,3 км) | P_125_АЭ | 110.0507 | 2.5151 | 107.5356 | 107.7266 | 0.099051 | 0.014 | 0.099051 | 30.4814 | 0 | 50.2448 | 0 | 26.9864 | 0 | 107.4366 | 0.085051 | 607.5% | Капитализированные проценты.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-8-15 (СНТ Энергетик) с установкой ТП-10/0,4 кВ 100 кВА и строительством ВЛ-10 кВ (0,28 км) Первомайского района Алтайского края | P_118е8_АЭ | 2.6932 | 0.019744 | 2.6734 | 0.756 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 2.6734 | -0.004 | -100% | КЗ по плану 1 кв.2026 г. оплачена в полном объеме в 2025 году.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-15 | P_118е1_АЭ | 3.745 | 3.6155 | 0.1295 | 0 | 0.15443 | 0 | 0.15443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024925 | 0.15443 | 0% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ 0,4 ф1 и ф3 от КТП 74-2-1 (3,75 км) с заменой провода и опор с установкой ТП-10/0,4 кВ 160 кВА. | P_118е2_АЭ | 16.5784 | 15.9225 | 0.65591 | 0 | 0.68613 | 0 | 0.68613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030216 | 0.68613 | 0% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-11-3 (1 км) по ул. Строительная, с. Гоньба, г. Барнаула, Алтайского края | P_118е4_АЭ | 3.4345 | 2.9986 | 0.4359 | 0 | 0.13301 | 0 | 0.13301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30289 | 0.13301 | 0% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 9 от ТП 22-309-2 (275 м ВЛ 0,4 кВ) с целью доведения параметров качества электроэнергии до нормативных в г. Барнаул | Q_118ж10_АЭ | 0.65764 | 0 | 0.65764 | нд | 0.11199 | нд | 0.11199 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.54564 | нд | нд | Объект учтен в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 №23-11-19 по ул. Алмазная, п. Казенная Заимка, г. Барнаул (0,05 км) | Q_118ж2_АЭ | 0.50114 | 0 | 0.50114 | нд | 0.031702 | нд | 0.031702 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46944 | нд | нд | Объект учтен в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-88-8-28 с целью доведения параметров качества электроэнергии до нормативных в с. Бураново Калманского района (ВЛ-10 кВ 0,08 км, ТП-10/0,4 кВ 100 кВА) | Q_118ж29_АЭ | 2.648 | 0 | 2.648 | нд | 0.1428 | нд | 0.1428 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5052 | нд | нд | Объект учтен в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-14-4-102, фидер 1 в пролетах 6-7, ф-2 в пролетах 7-7/1, 11-11/1 0,2 км с переводом ВЛ в КЛ. (канатный переход) | Q_118ж41_АЭ | 3.6778 | 0 | 3.6778 | нд | 0.036349 | нд | 0.036349 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6414 | нд | нд | Объект учтен в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-56-0-14 с целью доведения парметров качества электроэнергии до нормативных (0,2 км ВЛ 0,4 кВ) в с. Власиха, г. Барнаул | Q_118ж5_АЭ | 1.121 | 0 | 1.121 | нд | 0.073478 | нд | 0.073478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0475 | нд | нд | Объект учтен в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-1-10 с целью доведения парметров качества электроэнергии до нормативных (0,3 км ВЛ 0,4 кВ) в п. Комсомольскй Павловсого района Алтайского края | Q_118ж7_АЭ | 1.5031 | 0 | 1.5031 | нд | 0.12999 | нд | 0.12999 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3731 | нд | нд | Объект учтен в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 57-0-1, ТП 57-0-2 в с. Черемное Павловского района Алтайского края с целью доведения параметров качества электроэнергии до нормативных (ВЛ 10 кВ - 0,39 км, ТП 10/0,4 кВ 100 кВА - 2 шт., ВЛ 0,4 кВ - 1,85 км) | Q_118ж9_АЭ | 12.2841 | 0 | 12.2841 | нд | 0.13959 | нд | 0.13959 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.1445 | нд | нд | Объект учтен в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-56-0 п.Лесная Поляна-п.Октябрьский с установкой ПАРН | Q_116.61_АЭ | 23.7513 | 0 | 23.7513 | нд | 0.035959 | нд | 0.035959 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 23.7153 | нд | нд | Объект учтен в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-49-1 (0,44 км); ВЛ 0,4 кВ от КТП 49-1-27; ВЛ 0,4 кВ от КТП 49-1-30; ВЛ 0,4 кВ оф.1 от КТП № 49-1-26 ( 0,647 км.); КТП 250 кВа 10/0,4 №49-1-27, 250 кВа. Алтайский край, Целинный район, с. Дружба, ул. Центральная, 21а (Соглашение от 30.04.2025 № 56.2200.1994.25) | Q_35.91_АЭ | 4.8885 | 1.3087 | 3.5798 | нд | 0.078292 | нд | 0.078292 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5015 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.1994.25.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-49-5 ( 0,05 км), ВЛ-0,4 кВ от КТП №49-5-6 (0,390 км) ; КТП 400 кВа 10/0,4 кВ №49-5-6, Алтайский край, Целинный район, с. Бочкари, ул. Молодежная, 23Б, ул. Молодежная, 23а/2 ( согл. 56.2200.3055.25 от 09.07.2025 ООО "БПЗ" ) | Q_35.93_АЭ | 5.6508 | 0.12488 | 5.5259 | нд | 0.17106 | нд | 0.17106 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3549 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.3055.25.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-56-15 ( 0,07 км), Алтайский край, п. Новые Зори, ул. Промышленная, 15 ( согл. №56.2200.1955.25 о 29.04.2025 ООО "МонтажСтрой-4") | Q_35.95_АЭ | 0.62336 | 0.057854 | 0.56551 | нд | 0.1167 | нд | 0.1167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44881 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.1955.25.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50-12 ( 0,858 км) Алтайский край, Целинный район, ООО «Барнаульское ДСУ №4» ( согл. №56.2200.1107.25 от 03.07.2025 ) | Q_35.96_АЭ | 2.393 | 2.2912 | 0.1018 | нд | 0.1018 | нд | 0.1018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -1.1102e-16 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.1107.25. Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-32-14, ВЛ-0,04 кВ №32-14-1, КТП №32-14-1 (400 кВа) Белячков Д.К. (согл.56.2200.3780.25 от 02.09.2025) | Q_35.97_АЭ | 3.4187 | 0.010395 | 3.4083 | нд | 0.13117 | нд | 0.13117 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2772 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.3780.25.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 35-14-6 ( 0,027 км) Первомайский район, село Санниково, микрорайон Новосельский, земельный участок 6 , Кокорев Д.В. ( согл. №56.2200.4704.25 от 27.10.2025 ) | Q_35.100_АЭ | 0.40314 | 0 | 0.40314 | нд | 0.049931 | нд | 0.049931 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3532 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.4704.25.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-38-4 ( 0,088 км), ВЛ-0,4 кВ от ТП 38-4-2 (0,272 км) ; КТП 63 кВа 10/0,4 №38-4-2, Алтайский край, Атайскийрайон, с. Куяча, ул. Центральная, 21а ( согл. №56.2200.1683.25 от 03.07.2025 ООО "БСР" ) | Q_35.92_АЭ | 2.8208 | 0 | 2.8208 | нд | 0.093937 | нд | 0.093937 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7269 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.1683.25.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных ВЛ 0,4 кВ ф. №1 КТП 64-2-9 пр.оп№1-№62 (ВЛ-0,4 кВ 1,982 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА, ВЛ-10 кВ Л-64-1 0,019 м) | O_118д40_АЭ | 5.8955 | 5.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 2 КТП 68-10-15. Протяженность 1,456 км | O_118д44_АЭ | 5.2413 | 5.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция: ТП 14-3-40 с отходящими фидерами ВЛ 0,4 кВ (0,019 км), Соглашение 56.2200.834.24 от 22.02.2024, ИП глава КФХ В.Н. Вознюк | P_35.72_АЭ | 2.4849 | 2.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 1) от КТП-28-5-10, 0,215 км, ВЛ-10 кВ Л-28-5 0,39 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА | N_118г6_АЭ | 2.3004 | 2.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-3-6 (0,127 км), с заменой КТП (160 кВА) и строительством ЛЭП-10 кВ (0,374 км) по ул. Урожайной и ул. Новая, п.Березовка, г.Барнаула, Алтайского края с целью доведения показателей качества до нормативных | N_118г8_АЭ | 3.3426 | 3.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 32-8-12, 0,332 км; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | O_118д1_АЭ | 2.1996 | 2.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЗЭС): ВЛ-10 кВ Л-43-5, 0,395 км; ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 43-5-9, 2,639 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д19_АЭ | 7.3041 | 7.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ВЭС): ВЛ-10 кВ Л-80-4, 0,009 км; ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 80-4-12, 0,262 км; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | O_118д32_АЭ | 2.4399 | 2.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1, 2 от ТП-32-14-2 (одноцепной 0,460 км, двухцепной 0,081 км) с установкой ТП-10/0,4 кВ 160 кВА и строительством ВЛ-10 кВ (0,464 км) в с. Речкуново, Тальменского района, Алтайского края | P_118е7_АЭ | 6.3693 | 5.7696 | 0.59975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59975 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 158.5639 | 16.1781 | 142.3857 | 58.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1372 | 0 | 142.3857 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 20-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.127_АЭ | 3.617 | 0.058058 | 3.5589 | 3.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5589 | 0 | 3.5589 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 6-21 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.128_АЭ | 3.617 | 0.058058 | 3.5589 | 3.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5589 | 0 | 3.5589 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 10-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.134_АЭ | 7.2257 | 0.10064 | 7.125 | 7.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.125 | 0 | 7.125 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.135_АЭ | 3.617 | 0.058058 | 3.5589 | 3.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5589 | 0 | 3.5589 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 23-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.138_АЭ | 3.617 | 0.058058 | 3.5589 | 3.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5589 | 0 | 3.5589 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 54-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.144_АЭ | 3.6192 | 0.046979 | 3.5722 | 3.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5722 | 0 | 3.5722 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 60-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.146_АЭ | 7.2295 | 0.081434 | 7.1481 | 7.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1481 | 0 | 7.1481 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 34-13 с установкой реклоузеров (1 шт.) | O_117.204_АЭ | 3.4006 | 0 | 3.4006 | 0.060165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060165 | 0 | 3.4006 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 34-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | O_117.205_АЭ | 3.4006 | 0 | 3.4006 | 0.060165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060165 | 0 | 3.4006 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 34-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | O_117.206_АЭ | 3.4006 | 0 | 3.4006 | 0.060165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060165 | 0 | 3.4006 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 34-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | O_117.207_АЭ | 3.4006 | 0 | 3.4006 | 0.060165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060165 | 0 | 3.4006 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 47-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | O_117.208_АЭ | 3.4006 | 0 | 3.4006 | 0.060165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060165 | 0 | 3.4006 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.154_АЭ | 3.6192 | 0.046979 | 3.5722 | 3.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5722 | 0 | 3.5722 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.155_АЭ | 3.6192 | 0.046979 | 3.5722 | 3.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5722 | 0 | 3.5722 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.156_АЭ | 3.6192 | 0.046979 | 3.5722 | 3.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5722 | 0 | 3.5722 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.157_АЭ | 3.6151 | 0.06773 | 3.5473 | 3.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5473 | 0 | 3.5473 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-31-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.158_АЭ | 3.6286 | 0.13212 | 3.4965 | 3.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4965 | 0 | 3.4965 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-31-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.159_АЭ | 3.5507 | 0.00334 | 3.5473 | 3.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5473 | 0 | 3.5473 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № -31-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.160_АЭ | 3.6151 | 0.06773 | 3.5473 | 3.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5473 | 0 | 3.5473 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 51-11 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.186_АЭ | 7.5959 | 0 | 7.5959 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.5959 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 32-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.187_АЭ | 3.8039 | 0 | 3.8039 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.8039 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.188_АЭ | 3.8039 | 0 | 3.8039 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.8039 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-13 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.189_АЭ | 7.5959 | 0 | 7.5959 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.5959 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.190_АЭ | 3.8039 | 0 | 3.8039 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.8039 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.191_АЭ | 3.8039 | 0 | 3.8039 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.8039 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №59-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.192_АЭ | 3.8039 | 0 | 3.8039 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.8039 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №80-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.193_АЭ | 3.8039 | 0 | 3.8039 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.8039 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №23-11 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.194_АЭ | 3.8039 | 0 | 3.8039 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.8039 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №58-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.195_АЭ | 3.8039 | 0 | 3.8039 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.8039 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №20-18 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.196_АЭ | 3.8039 | 0 | 3.8039 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.8039 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №52-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.197_АЭ | 3.8039 | 0 | 3.8039 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.8039 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №62-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.198_АЭ | 3.8039 | 0 | 3.8039 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.8039 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №60-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.199_АЭ | 3.8039 | 0 | 3.8039 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.8039 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №84-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.200_АЭ | 3.8039 | 0 | 3.8039 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.8039 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №84-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.201_АЭ | 3.8039 | 0 | 3.8039 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.8039 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-49-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.169_АЭ | 3.0344 | 3.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-16 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.173_АЭ | 6.3149 | 6.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-13 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.174_АЭ | 5.9556 | 5.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 146.1971 | 32.926 | 113.2711 | 106.4069 | 7.2075 | 1.4087 | 7.2075 | 0 | 0 | 20.9996 | 0 | 83.9986 | 0 | 106.0636 | 5.7988 | 411.7% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 146.1971 | 32.926 | 113.2711 | 106.4069 | 7.2075 | 1.4087 | 7.2075 | 0 | 0 | 20.9996 | 0 | 83.9986 | 0 | 106.0636 | 5.7988 | 411.7% | нд
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 1059 шт. | N_81.4.25_АЭ | 29.8804 | 27.3651 | 2.5153 | 0.75634 | 0 | 0.75634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5153 | -0.75634 | -100% | КЗ по плану 1 кв.2026 г. оплачена в полном объеме в 2025 году.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 2677 шт. | N_81.4.26_АЭ | 69.5878 | 0 | 69.5878 | 66.1085 | 7.2075 | 0 | 7.2075 | 0 | 0 | 13.2217 | 0 | 52.8868 | 0 | 62.3804 | 7.2075 | 0% | Выполнение работ хозспособом раньше запланированного срока. По плану 3 квартал 2026.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 223 шт. | N_81.5.25_АЭ | 5.7923 | 5.561 | 0.23136 | 0.65231 | 0 | 0.65231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23136 | -0.65231 | -100% | КЗ по плану 1 кв.2026 г. оплачена в полном объеме в 2025 году.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1900 шт. | N_81.5.26_АЭ | 40.9366 | 0 | 40.9366 | 38.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7779 | 0 | 31.1118 | 0 | 40.9366 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 136.4362 | 18.4487 | 117.9875 | 99.6067 | 1.9406 | 4.7646 | 1.9406 | 0 | 0 | 4.1748 | 0 | 90.6674 | 0 | 116.0469 | -2.824 | -59.27% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 70.169 | 17.2518 | 52.9173 | 34.4658 | 1.8938 | 4.7646 | 1.8938 | 0 | 0 | 0.91834 | 0 | 28.7829 | 0 | 51.0235 | -2.8708 | -60.25% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35 кВ "Смазнево" | K_89м7_АЭ | 3.709 | 0 | 3.709 | 0.588 | 0.048904 | 0 | 0.048904 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.56 | 0 | 3.6601 | 0.048904 | 0% | Капитализированные проценты и затраты ОКСа.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35 кВ "Шпагино" | K_89м8_АЭ | 3.709 | 0.63851 | 3.0705 | 0.588 | 0.029429 | 0 | 0.029429 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.56 | 0 | 3.041 | 0.029429 | 0% | Капитализированные проценты.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35 кВ Повалихинская №43 (ПО СВЭС) | L_89м9_АЭ | 4.4471 | 0 | 4.4471 | 0.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025313 | 0 | 0.49898 | 0 | 4.4471 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35 кВ Чумышская №76 (ПО СВЭС) | L_89м10_АЭ | 4.4471 | 0 | 4.4471 | 0.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026215 | 0 | 0.49808 | 0 | 4.4471 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Панкрушихинская (ПО СЭС) | L_89м11_АЭ | 4.4471 | 0 | 4.4471 | 0.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03657 | 0 | 0.48773 | 0 | 4.4471 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Зятьковская (ПО СЭС) | L_89м12_АЭ | 4.4471 | 0 | 4.4471 | 0.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032754 | 0 | 0.49154 | 0 | 4.4471 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (реконструкция кровли, стен, фундамента) | I_89а1.2_АЭ | 21.4541 | 6.5815 | 14.8726 | 14.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74148 | 0 | 14.0882 | 0 | 14.8726 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС 35 кВ Кругловская (ПО ЗЭС) | O_89н3_АЭ | 4.0068 | 3.2513 | 0.75554 | 1.6504 | 0.80396 | 1.6504 | 0.80396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048426 | -0.8464 | -51.29% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Работы выполнены раньше запланированного срока, в 2025 г. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Угловская (ПО ЗЭС) | O_89н4_АЭ | 6.8567 | 5.8839 | 0.97285 | 3.027 | 0.97017 | 3.027 | 0.97017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026785 | -2.0569 | -67.95% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Работы выполнены раньше запланированного срока, в 2025 г.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Николаевская | P_89о1_АЭ | 6.3224 | 0.4483 | 5.8741 | 5.8428 | 0.020662 | 0.0436 | 0.020662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7992 | 0 | 5.8534 | -0.022938 | -52.61% | Капитализированные проценты в меньшем объеме, чем планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС 110 кВ Хлопуновскя | P_89о2_АЭ | 6.3224 | 0.4483 | 5.8741 | 5.8428 | 0.020662 | 0.0436 | 0.020662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7992 | 0 | 5.8534 | -0.022938 | -52.61% | Капитализированные проценты в меньшем объеме, чем планировалось.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 66.2671 | 1.1969 | 65.0703 | 65.1409 | 0.046811 | 0 | 0.046811 | 0 | 0 | 3.2564 | 0 | 61.8844 | 0 | 65.0234 | 0.046811 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110 кВ Сиреневая) | P_84д1_АЭ | 22.0113 | 0.13428 | 21.877 | 21.8849 | 0.0052519 | 0 | 0.0052519 | 0 | 0 | 1.0942 | 0 | 20.7907 | 0 | 21.8717 | 0.0052519 | 0% | Капитализированные проценты.
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110 кВ Центральная) | P_84д2_АЭ | 18.7121 | 0.12788 | 18.5843 | 18.5918 | 0.0050015 | 0 | 0.0050015 | 0 | 0 | 0.92952 | 0 | 17.6623 | 0 | 18.5793 | 0.0050015 | 0% | Капитализированные проценты.
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 35 кВ Первый Подъем) | P_84д3_АЭ | 25.5437 | 0.93472 | 24.609 | 24.6641 | 0.036557 | 0 | 0.036557 | 0 | 0 | 1.2327 | 0 | 23.4314 | 0 | 24.5725 | 0.036557 | 0% | Капитализированные проценты.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 1129.2075 | 29.5678 | 1099.6397 | 27.315 | 17.5379 | 26.4694 | 17.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84556 | 0 | 1082.1018 | -8.9315 | -33.74% | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 1129.2075 | 29.5678 | 1099.6397 | 27.315 | 17.5379 | 26.4694 | 17.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84556 | 0 | 1082.1018 | -8.9315 | -33.74% | нд
1.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Волчихинская с заменой трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА | F_108_АЭ | 28.0203 | 12.195 | 15.8252 | 12.7007 | 10.2067 | 12.7007 | 10.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6186 | -2.494 | -19.64% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности не в полном объеме, в связи с поздним подписанием актов выполненных работ.
1.3.1 | Строительство ПС-110/10 кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС, протяж. 0,085 км | F_5_АЭ | 1073.9162 | 5.7637 | 1068.1525 | 0.84556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84556 | 0 | 1068.1525 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Предгорная с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА. | F_30_АЭ | 27.2711 | 11.6091 | 15.6619 | 13.7687 | 7.3312 | 13.7687 | 7.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3307 | -6.4375 | -46.75% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности не в полном объеме, в связи с поздним подписанием актов выполненных работ.
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 55.9416 | 17.5884 | 38.3532 | 40.678 | 4.0588 | 8.6839 | 4.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9941 | 0 | 34.2944 | -4.6251 | -53.26% | нд
1.4 | Строительство линии резервирования 10 кВ между ПС 110 кВ Куяганская (ВЛ 10 кВ Л-38-2) и ПС 110 кВ Белокурихинская (Л-32-13), 3,5 км | O_120.1_АЭ | 23.8475 | 17.3214 | 6.5261 | 8.6839 | 4.0465 | 8.6839 | 4.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4796 | -4.6374 | -53.4% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Работы выполнены и оплачены раньше запланированного срока, в 2025 г.
1.4 | Строительство линии резервирования 10 кВ между ПС 35 кВ Востровская (ВЛ 10 кВ Л-52-3) и ПС 35 кВ Мельниковская (Л-36-3), 10,5 км | P_120.2_АЭ | 32.0941 | 0.26701 | 31.8271 | 31.9941 | 0.012307 | 0 | 0.012307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9941 | 0 | 31.8148 | 0.012307 | 0% | Капитализированные проценты.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 717.6079 | 242.5691 | 475.0387 | 370.1696 | 30.8263 | 34.4618 | 30.8263 | 15.2762 | 0 | 14.7489 | 0 | 305.6827 | 0 | 444.2125 | -3.6356 | -10.55% | нд
1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (60 точек контроля) (производственного отделения БЭС; производственного отделения ВЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения СВЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЗЭС) | K_85в2_АЭ | 9.5819 | 7.7426 | 1.8393 | 1.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8393 | 0 | 1.8393 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Алтайэнерго" | M_911_ИА3_АЭ | 285.7433 | 57.7837 | 227.9596 | 227.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.9596 | 0 | 227.9596 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.6 | Приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию индикаторов короткого замыкания для ВЛ 10 кВ, по результатам положительного проведения опытно эксплуатации на ВЛ 10 кВ K-52-1 (11 комп.) | P_92.43_АЭ | 2.6316 | 0 | 2.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6316 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.6 | Покупка стабилизаторов напряжения, 12 шт. | M_92.9_АЭ | 17.1387 | 10.2191 | 6.9196 | 4.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0421 | 0 | 6.9196 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Алтайэнерго" | N_505_АЭ | 26.7829 | 28.3801 | -1.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5973 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
1.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Алтайэнерго" | N_507_АЭ | 45.3152 | 0 | 45.3152 | 45.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3152 | 0 | 45.3152 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.6 | Покупка ДГУ - 10 шт | L_92.3_АЭ | 23.4283 | 15.789 | 7.6393 | 7.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0589 | 0 | 7.6393 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.6 | Покупка приборов контроля качества электроэнергии , 42 шт. | O_92.29_АЭ | 4.9027 | 0.895 | 4.0077 | 0.97645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97645 | 0 | 4.0077 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.6 | Покупка бригадных автомобилей для персонала УТЭЭ РЭС, 8 шт. | O_91.25_АЭ | 12.7323 | 0 | 12.7323 | 2.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8884 | 0 | 12.7323 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 191 шт. в части филиала "Алтайэнерго" | O_509_АЭ | 55.2592 | 55.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2026 - 12 шт. в части филиала "Алтайэнерго" | O_511_АЭ | 75.6443 | 49.9074 | 25.7369 | 25.6443 | 0 | 4.2937 | 0 | 5.3672 | 0 | 7.1562 | 0 | 8.8271 | 0 | 25.7369 | -4.2937 | -100% | Централизованный проект, изменение графика выполнения работ к договору.
1.6 | Покупка оборудования для формирования аварийного запаса (ТТ-35 кВ - 2 шт., Коммутационные аппараты ВН 35 кВ - 3 шт., Коммутационные аппараты ВН 110кВ - 5 шт.) 10 ед. | O_93.2_АЭ | 9.2775 | 0 | 9.2775 | 9.2775 | 0 | 9.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2775 | -9.2775 | -100% | Длительность ТЗП.
1.6 | НИОКР Установка для прогрузки оборудования переменным током - 1 шт. | O_515_АЭ | 16.7607 | 0 | 16.7607 | 9.909 | 0 | 0 | 0 | 9.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7607 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.6 | Строительство административного здания в с.Алексеевка, Петропавловского района Алтайского края, 1шт. | P_89о5_АЭ | 60.6594 | 0 | 60.6594 | 2.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9445 | 0 | 60.6594 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
1.6 | Внедрение системы управления знаниями в бизнес-процессы ПАО «Россети Сибирь» - 1 шт. | P_516_АЭ | 28.7925 | 0 | 28.7925 | 22.9863 | 0 | 11.5626 | 0 | 0 | 0 | 7.5927 | 0 | 3.8311 | 0 | 28.7925 | -11.5626 | -100% | Исполнение по договору перенесено на 4 кв. 2026 года, в соответствии с ДС к договору.
1.6 | Покупка спецтехники б/у - 2 ед. (передвижная ЭТЛ-10 на базе автомобиля ГАЗ 33081 - 1 шт., автомобиль грузовой фургон УАЗ-390995-04 - 1 шт.) | P_91.29_АЭ | 6.9498 | 0 | 6.9498 | 6.9498 | 6 | 6.9498 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94982 | -0.94982 | -13.67% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Экономия по результатам ТЗП.
1.6 | Покупка диагностического оборудования б/у - 4 ед. (измеритель напряженности поля малогабаритный ИПМ-101М - 1 шт., ручной измеритель статических потенциалов HAKKO FG-450 - 1 шт., комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления КДЗ-1 - 1 шт., комплекс программно-технический измерительный для автоматизированной проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики всех поколений РЕТОМ-61 - 1 шт.) | P_92.46_АЭ | 2.3781 | 0 | 2.3781 | 2.3781 | 0.61 | 2.3781 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7681 | -1.7681 | -74.35% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Экономия по результатам ТЗП.
1.6 | Покупка вычислительной и оргтехники в рамках реализации программы импортозамещения перехода на отечественное программное обеспечение (43 шт. МФУ, 97 шт. персональных компьютеров, 10 шт. коммутаторов ) | P_92.37_АЭ | 23.8692 | 10.8216 | 13.0475 | 0 | 12.0556 | 0 | 12.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9919 | 12.0556 | 0% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.6 | Покупка оборудования для формирования аварийного запаса (ТН-110 кВ - 1 шт., вводы в/в 35 кВ - 8 шт., ТТ-35 кВ - 4 шт., световые башни - 9 шт. ) 22 ед. | O_93.1_АЭ | 9.4244 | 5.7714 | 3.653 | 0 | 0.83119 | 0 | 0.83119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8218 | 0.83119 | 0% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.6 | Строительство водопровода от административного здания с диспетч.пунктом ПС-60 "Ребриха" длиной 365 м, Ребрихинский р-н, с. Ребриха, пер. Пожарный, 35 | Q_89п14_АЭ | 0.33589 | 0 | 0.33589 | нд | 0.032958 | нд | 0.032958 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30293 | нд | нд | Объект учтен в скорр. ИПР.
1.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 11.2965 | нд | 11.2965 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -11.2965 | нд | нд | Затраты будут распределены в последующих периодах.
1.6 | Постановка на баланс БФО (КТП 10/0,4 кВ; №25-3-16, 0,040 МВА, с. Крутиха; КТП 10/0,4 кВ; №25-13-2, 0,063 МВА, за п.Радостный; КТП 10/0,4 кВ; №33-3-6, 0,160 МВА, с.Долганка) в Крутихинском районе, Алтайский край. | Q_312_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ 1.1/172-пр от 13.02.2026.
1.6 | Постановка на баланс БФО (КТП 10/0,4 кВ; №5-1-14, 0,250 МВА) в Троицком районе, сельское поселение Хайрюзовский сельсовет, село Горновое, примерно 40 метров на восток от здания по адресу ул. Молодёжная, 36, Алтайский край. | Q_313_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ 1.1/171-пр от 13.02.2026.
1.6 | Постановка на баланс БФО (СТП 10/0,4 кВ; №51-11-25, 0,025 МВА) в Тальменском районе, с.п. Кашкарагаинский сельсовет, примерно 1,5 км на юг от. с. Наумово, Алтайский край. | Q_314_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ 1.1/218-пр от 27.02.2026.
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ-10 кВ Л-9-24 отпайка от оп. №202/4 до оп. №202/4/3, 0,144 км, КТП 10/0,4 кВ; №9-24-9, 0,100 МВА с. Светлое; ВЛ-10 кВ Л-9-16 отпайка от оп.№68 до КТП №9-16-6, 0,042 км, КТП 10/0,4 кВ; №9-16-6, 0,040 МВА, КТП 10/0,4 кВ; №9-16-1, 0,063 МВА с. Завьялово) в Завьяловском районе, Алтайский край. | Q_315_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ 1.1/208-пр от 26.02.2026.
1.6 | Постановка на баланс БФО (КТП 10/0,4 кВ; №20-26-18 0,100 МВА, ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №20-26-18 до оп.№ 7, 0,250 км, п.Власиха; СТП 10/0,4 кВ; №20-14-18, 0,100 МВА, ВЛ-0,4кВ ф.1 от СТП №20-14-18 до оп.№ 11, 0,500 км, СТП 10/0,4 кВ; №20-14-19, 0,100 МВА, ВЛ-0,4кВ ф.1 от СТП №20-14-19 до оп.№ 11, 0,480 км, ВЛ-0,4кВ ф.2 от СТП №20-14-19 до оп.№ 7, 0,280 км, СТП 10/0,4 кВ; №20-14-20, 0,100 МВА, ВЛ-0,4кВ ф.1 от СТП №20-14-20 до оп. №10, 0,440 км, ВЛ-0,4кВ ф.2 от СТП №20-14-20 до оп. №8, 0,320 км., п.Авиатор; КТП 10/0,4 кВ; №23-11-27 0,250 МВА, п.Гоньба), г. Барнаул, Алтайский край. | Q_316_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ 1.1/217-пр от 27.02.2026.
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №56-0- 24 до оп.№11 , 0,330 км, Алтайский край, г.Барнаул, п.Лесной, ул.Магистральная, 11переулок, ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №56-0- 24 до оп. №13, 0,790 км., Алтайский край, г.Барнаул, п.Лесной 10й переулок, ВЛ-0,4кВ ф.2 от СТП №42- 34-101 отпайка от оп.№2 до оп.№2/4, 0,100 км, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Бриллиантовая, 3,4,8,12,16) | Q_318_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ 1.1/171-пр от 13.02.2026.
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ-10 кВ Л-90-3 отпайка оп. №300/506 до оп. № 300/506/15, 1,0 км.) Советский район, с. Платово, Алтайский край. | Q_319_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ 1.1/171-пр от 13.02.2026.
1.6 | Постановка на баланс БФО (КТП 10/0,4 кВ; № 19-7-4, 2*0,1 МВА, с.Панкрушиха; КТП 10/0,4 кВ; №19-3-23, 0,063 МВА, с.Подойниково; КТП 10/0,4 кВ; №19-6-14, 0,16 МВА, с. Береговое) Панкрушихинский район, Алтайский край. | Q_320_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ 1.1/171-пр от 13.02.2026.
2 | Республика Бурятия | Г | 19545.6347 | 5671.0296 | 13874.6051 | 2322.8921 | 332.1418 | 813.7482 | 332.1418 | 256.6332 | 0 | 186.1671 | 0 | 1066.3436 | 0 | 13542.4633 | -481.6064 | -59.18% | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 15033.6658 | 4559.9295 | 10473.7363 | 1457.3533 | 178.0364 | 747.632 | 178.0364 | 146.5498 | 0 | 172.5471 | 0 | 390.6245 | 0 | 10295.6999 | -569.5956 | -76.19% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 15025.0599 | 4559.6522 | 10465.4077 | 1451.5214 | 177.5968 | 747.632 | 177.5968 | 146.5498 | 0 | 166.7151 | 0 | 390.6245 | 0 | 10287.8109 | -570.0352 | -76.25% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 7010.9919 | 2872.5848 | 4138.4071 | 185.4839 | 90.2493 | 14 | 90.2493 | 49.9412 | 0 | 89.8941 | 0 | 31.6486 | 0 | 4048.1578 | 76.2493 | 544.6% | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 737.2111 | 274.9384 | 462.2727 | 59.8652 | 6.5868 | 4 | 6.5868 | 15.6398 | 0 | 28.1516 | 0 | 12.0738 | 0 | 455.6859 | 2.5868 | 64.67% | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 7276.8569 | 1412.129 | 5864.728 | 1206.1723 | 80.7607 | 729.632 | 80.7607 | 80.9688 | 0 | 48.6694 | 0 | 346.9021 | 0 | 5783.9673 | -648.8713 | -88.93% | нд
2.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ двухтрансформаторной мощностью 2х40 МВА со строительством ВЛ-110 кВ -4,81 км, строительством КЛ-10 кВ -58 км с установкой ПКУ 10 кВ -8 шт для технологического присоединения ТП 10/0,4 кВ«Пески" АО "ОЭЗ "БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ", Республика Бурятия Прибайкальский муниципальный район, уч. Пески(20.0300.8578.24) | P_8578.24_БЭ | 1871.5816 | 0 | 1871.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871.5816 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 с трансформатором 4 мВА , ВЛ-110 кВ - 12,54 км, КЛ 10 кВ - 0,5км c установкой ПКУ 10 кВ для технологического присоединения солнечного телескоп-коронографа ФГБУ ИСЗФ СО РАН , Республика Бурятия ,Тункинский район, Монды (20.0300.6489.24) | P_6489.24_БЭ | 1074.6835 | 0 | 1074.6835 | 343.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.0284 | 0 | 1074.6835 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КТП 1000 кВА с ВЛ-10 кВ 0,205 для технологического присоединения поликлиники в с. Курумкан УКС ПРБ Республика Бурятия, Курумканский район (20.0300.6878.24) | P_6878.24_БЭ | 10.0841 | 5.6105 | 4.4736 | 3.8737 | 0.11502 | 0 | 0.11502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8737 | 0 | 4.3586 | 0.11502 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6878.24. Частичное выполнение работ раньше срока (разработка проекта).
2.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4кВ 2х630 кВА, КЛ-6 кВ - 0,1 км ,КЛ 0,4 кВ - 0,306 км с установкой ПКУ для технологического присоединения Многоквартирного жилого дома ООО СЗ Авиатор г Улан-Удэ, ул Антонова(20.0300.6211.24) | P_6211.24_БЭ | 6.0334 | 0.3285 | 5.7049 | 0 | 0.015141 | 0 | 0.015141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6897 | 0.015141 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6211.24. Частичное выполнение работ раньше срока (разработка проекта). Отражено в скорректированной ИПР.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ- 0,07 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения здания ИП Шагдарова ИВ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Егорова(20.0300.6793.24) | P_6793.24_БЭ | 0.67842 | 0.67356 | 0.0048601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048601 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Установка ПКУ-6 кВ - 2 шт. и реконструкция ячеек 5 РУ 6 кВ ПС В-1 и 8 РУ 6кВ ПС В-1 для технологического присоединения электроустановки Ермаковского горно-обогатительного комбината, Республика Бурятия, Кижингинский район (20.0300.7361.24) | P_7361.24_БЭ | 20.2115 | 0.089728 | 20.1218 | 14.8512 | 0.0099841 | 0 | 0.0099841 | 0 | 0 | 14.8512 | 0 | 0 | 0 | 20.1118 | 0.0099841 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7361.24. Частичное выполнение работ раньше срока (разработка проекта).
2.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ двухтрансформаторной 2Тх40 МВА, ВЛ-110 кВ - 4,81 км, Кл-10 кВ - 96,74 км, с установкой ПКУ 10 кВ-14 шт для электроснабжения участка «Горячинск» АО "ОЭЗ "Байкальская гавань" (20.0300.10648.24) | P_10648.24_БЭ | 2257.1806 | 0 | 2257.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257.1806 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство 2ТП х400 кВА , двух КЛ 10 кВ -0,029 км, двух КЛ-0,4 кВ - 0,114 км, двух КЛ-0,4 кВ - 0,028 км, двух КЛ-0,4 кВ - 0,102 км для технологического присоединения ВРУ многоквартирного дома ООО СЗ "БАРХАН", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 105-й (20.0300.9892.24) | P_9892.24_БЭ | 38.7182 | 6.5888 | 32.1294 | 0 | 3.7926 | 0 | 3.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3368 | 3.7926 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.9892.24. Частичное выполнение работ раньше срока (разработка проекта). Отражено в скорректированной ИПР.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ-0,01 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения филиала поликлиники ГАУЗ "Городская поликлиника №2 ,ГКУ УКС ПРБ , г. Улан-Удэ, мрн.103 (20.0300.10180.24) | P_10180.24_БЭ | 0.9778 | 0 | 0.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9778 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ПС 110/6 кВ "Культурная" с силовыми трансформаторами 2*16 МВА и строительством ВЛ-110кВ 5,7 км для технологического присоединения инженерных сетей г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ МУП Улан-Удэстройзаказчик (20.0300.766.23) | O_766.23_БЭ | 1192.4104 | 1035.0911 | 157.3193 | 498.767 | 44.5767 | 498.767 | 44.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7426 | -454.1902 | -91.06% | По договору ТП №20.0300.766.23 заключено ДС о продлении срока выполнения работ до 30.08.2026 года. По факту начислены капитализированные проценты.
2.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 35/6 кВ номинальной мощностью 10 МВА каждый со строительством двух ЛЭП 35 кВ - 0,13 км, строительство четырех КЛ 6 кВ -0,144 км и установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения очистных сооружений ООО РКС-ЧВ ,Республика Бурятия, г. Улан Удэ, ул. Борсоева (20.0300.5702.23) | P_5702.23_БЭ | 354.8852 | 9.2583 | 345.6269 | 345.6521 | 0.46313 | 230.865 | 0.46313 | 80.9688 | 0 | 33.8183 | 0 | 0 | 0 | 345.1638 | -230.4019 | -99.8% | Длительное проведение торгово-закупочных процедур на заключение договора подряда (до запрос документов у участников торгов). Срок выполнения мероприятий по договору ТП №20.0300.5702.23 перенесен до 31.05.2026 года.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,013 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединнения магазина ИП Шагдарова , Республика Бурятия , с. Иволгинск (20.0300.815.24) | P_815.24_БЭ | 1.1237 | 0.093275 | 1.0305 | 0 | 0.004299 | 0 | 0.004299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0262 | 0.004299 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.815.24. Частичное выполнение работ раньше срока (разработка проекта). Отражено в скорректированной ИПР.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ - 0,008 км с установкой ПКУ -6кВ -1 шт для технологического присоединения "ВЛ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения здания" ООО СЗ Восточный, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, Железнодорожный район(20.0300.2318.24) | P_2318.24_БЭ | 1.0579 | 0.061215 | 0.99673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99673 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ - 0,008 км с установкой ПКУ-6кВ - 1 шт для технологического присоединения здания" ООО СЗ Восточный, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, Железнодорожный район(20.0300.3257.24) | P_3257.24_БЭ | 1.0579 | 0.061215 | 0.99672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99672 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,18 км c установкой ПКУ -1 шт для технологического присоединения угольного склада ООО МиллениумТрансСтрой, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Советская(20.0300.3303.24) | P_3303.24_БЭ | 0.6646 | 0.05095 | 0.61365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61365 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ-0,039 км c установкой ПКУ для технологического присоединения сетей водоснабжения Левобережной части г. Улан-Удэ ООО СМП-10, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Поселье (20.0300.4460.24) | P_4460.24_БЭ | 2.1478 | 0.10699 | 2.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0408 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ -0,05 км с установкой ПКУ 0,4кВ-1 шт для технологического присоединения лаборатории ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45Б (20.0300.7390.24) | P_7390.24_БЭ | 0.14306 | 0.18059 | -0.037528 | 0 | 0.0027998 | 0 | 0.0027998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040328 | 0.0027998 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7390.24. Отрицательный остаток по финансированию капитальных вложений в связи с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ-0,008 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения здания ГБУ РБ "Дорожно-строительная служба", Республика Бурятия, муниципальный район Муйский, городское поселение поселок Таксимо (20.0300.9821.24) | P_9821.24_БЭ | 1.1802 | 0.8739 | 0.30629 | 0 | 0.0036743 | 0 | 0.0036743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30262 | 0.0036743 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.9821.24. Частичное выполнение работ раньше срока (разработка проекта). Отражено в скорректированной ИПР.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,457 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт, заменой трансформаторов тока ТПЛ 100/5 на ТПЛ 400/5 для технологического подсобного хозяйства ООО "Построй свой дом 1", Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 8 км Спиртзаводской трассы (20.0300.1548.25) | Q_1548.25_БЭ | 4.0106 | 1.1777 | 2.8329 | нд | 0.96938 | нд | 0.96938 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8635 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1548.25.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2х250 кВА, 1 шт., КЛ 10 кВ – 0,029 км, КЛ-0,4 кВ-0,03 км для технологического присоединения ВРУ многоквартирного жилого дома ООО "СЗ БАРХАН", Республика Бурятия, г г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик (20.0300.1540.24) | P_1540.24_БЭ | 7.4629 | 7.9098 | -0.44691 | 0 | 0.31882 | 0 | 0.31882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76573 | 0.31882 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1540.24. Отрицательный остаток по финансированию капитальных вложений в связи с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ-0,01 км с с установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения автостоянки ИП Хадеев А.В., Респ.Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Жердева. (20.0300.5422.23) | O_5422.23_БЭ | 1.7924 | 1.1296 | 0.66275 | нд | 0.0060523 | нд | 0.0060523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6567 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5422.23.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ -0,142 км для технологического присоединения многоквартирных домов ООО "СЗ САПСАН" Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Бийская (20.0300.10466.25) | Q_10466.24_БЭ | 0.84288 | 0.2475 | 0.59538 | нд | 0.011407 | нд | 0.011407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58397 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.10466.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВкВ -0,015км с установкой ПКУ 10 кВ -1 шт для технологического присоединения автомобильного пункт пропуска (ДАПП) «Монды-Ханх» ГКУ РБ УКС ПРБ ,Республика Бурятия, р-н Тункинский, (20.0300.2713.25) | Q_2713.25_БЭ | 1.0942 | 0.061775 | 1.0325 | нд | 0.0028472 | нд | 0.0028472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0296 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2713.25.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ -0,236 км для технологического присоединения многоквартирного жилого дома "СЗ БайкалСтройРесурс», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Буйко (20.0300.3363.25) | Q_3363.25_БЭ | 2.0864 | 0.071628 | 2.0148 | нд | 0.0033014 | нд | 0.0033014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0115 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3363.25.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВкВ -0,038км с установкой ПКУ 10 кВ -2 шт для технологического присоединения ЛЭП 10 кВ ТП 10/0,4 ООО Смит-Сервис ,Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Дальневосточная(20.0300.3529.25) | Q_3529.25_БЭ | 2.4615 | 0.14703 | 2.3145 | нд | 0.0067765 | нд | 0.0067765 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3077 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3529.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ -0,015км с установкой ПКУ-6 кВ -1 шт для технологического присоединения мест отдыха на набережной, Республика Бурятия,Улан-Удэ, ул Удинская (20.0300.4756.25) | Q_4756.25_БЭ | 0.69565 | 0.11488 | 0.58077 | нд | 0.010962 | нд | 0.010962 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56981 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4756.25.
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ -0,026 км с установкой ПКУ-2 шт и реконструкциейячеек в РУ-10 кВ ПС «Медведчиково» для технологического присоединения энергоустановок земельных участков в106 мрн ООО СЗ Зеленые кварталы., Республика Бурятия ,г. Улан-Удэ,106 мрн (20.0300.6166.25) | Q_6166.25_БЭ | 8.5474 | 0.10975 | 8.4377 | нд | 0.0050582 | нд | 0.0050582 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4326 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6166.25.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -0,051 км с установкой ПКУ и реконструкцией РУ-10 кВ ПС «Медведчиково» в части пристыковки дополнительной ячейки 10 кВ для технологического присоединения энергоустановок СНТ (650 участков) ИП Шагдарова И.В., Республика Бурятия ,г. Улан-Удэ (20.0300.6848.25) | Q_6848.25_БЭ | 4.5897 | 0.14071 | 4.449 | нд | 0.0064854 | нд | 0.0064854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4425 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6848.25.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 2*1000 кВА, КЛ-6 кВ-0,550 км , КЛ-0,4 кВ-1,498 км для технологического присоединения многоэтажных жилых застроек ООО СЗ "СмитИнвест", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина (20.0300.6790.23) | O_6790.23_БЭ | 20.7499 | 8.5985 | 12.1513 | 0 | 0.035124 | 0 | 0.035124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1162 | 0.035124 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6790.23. Частичное выполнение работ раньше срока (разработка проекта). Отражено в скорректированной ИПР.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,01 км с установкой ПКУ для технологического присоединения энергообъектов ООО "Квартал-строй" , Республика Бурятия,г Улан-Удэ (20.0300.6824.23) | O_6824.23_БЭ | 0.69377 | 0.56908 | 0.12469 | 0 | 0.004588 | 0 | 0.004588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1201 | 0.004588 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6824.23. Частичное выполнение работ раньше срока (разработка проекта). Отражено в скорректированной ИПР.
2.1.1.3 | Строительство 2-х цепной КЛ-0,4кВ -0,142 км и 2-х цепной КЛ-0,4кВ -0,142 км для технологического присоединения«ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома», ООО «Гранит», Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, 111 мкр (20.0300.1596.25) | Q_1596.25_БЭ | 2.921 | 0.13785 | 2.7831 | нд | 1.7798 | нд | 1.7798 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0033 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1596.25.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ -0,468 км для технологического присоединения многоквартирного жилого дома "СЗ Эверест", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр 115-й (20.0300.1852.25) | Q_1852.25_БЭ | 2.2132 | 0.32183 | 1.8914 | нд | 0.49558 | нд | 0.49558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3958 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1852.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВкВ -0,015 км с установкой ПКУ-10 кВ -1 шт для технологического присоединения школы на 150 мест ГКУ РБ УКС ПРБ, Республика Бурятия, Кабанский район, село Оймур(20.0300.2016.25) | Q_2016.25_БЭ | 1.1279 | 0.064069 | 1.0638 | нд | 0.0029529 | нд | 0.0029529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0608 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2016.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ -1,114км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения малоэтажной застройки, Жилищно-строительный кооператив "Академический" (20.0300.2945.25) | Q_2945.25_БЭ | 4.2537 | 0.1916 | 4.0621 | нд | 2.4102 | нд | 2.4102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6519 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2945.25.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ -0,03 км для технологического присоединения многоквартирной жилой застройки ООО СЗ Байкал, Республика Бурятия,г. Улан-Удэ (20.0300.3336.25) | Q_3336.25_БЭ | 0.41881 | 0.1148 | 0.30401 | нд | 0.0083007 | нд | 0.0083007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29571 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3336.25.
2.1.1.3 | Установка ПКУ 6 кВ-1 шт для технологического присоединения жилых домов ДНП Звездное , Республика Бурятия, Заиграевский район,местность "Таряата" (20.0300.676.25) | Q_676.25_БЭ | 1.258 | 0.084769 | 1.1732 | нд | 0.68175 | нд | 0.68175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49149 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.676.25.
2.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения туристического комплекса ООО "Байкалочка", Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур (20.0300.771.25) | Q_771.25_БЭ | 1.0434 | 0 | 1.0434 | нд | 0.067135 | нд | 0.067135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.97628 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.771.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -1,23 км для технологического присоединения базы МТСООО "ПОЛЮС СУХОЙ ЛОГ"(20.0300.3400.21) | M_3400.21_БЭ | 9.7432 | 8.3085 | 1.4347 | нд | 0.112 | нд | 0.112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3227 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3400.21.
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ -7,13 км, двухцепной ВЛ-10 кВ -0,86 км для технологического присоединения АО «Особая экономическая зона «Байкальская Гавань» Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, земельный участок «Бухта Безымянная» (20.0300.5717.23) | O_5717.23_БЭ | 192.403 | 188.0406 | 4.3625 | 0 | 19.4761 | 0 | 19.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.1136 | 19.4761 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7582.22. Отрицательный остаток по финансированию капитальных вложений в связи с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ-0,54 км с заменой двух КА с 205 А на 630А для технологического присоединения ВРУ многоквартирного жилого дома Рещикова ОН, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Ключевская (20.0300.8808.24) | P_8808.24_БЭ | 1.6201 | 2.3928 | -0.77269 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.963 | 1.1903 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.8808.24. Отрицательный остаток по финансированию капитальных вложений в связи с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ-0,091 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения объектов культуры и туризма ,МЦ Управления по развитию инфраструктуры Администрации МО "Иволгинский район" , Республика Бурятия, район Иволгинский, СП «Иволгинское», с. Иволгинск (20.0300.1057.25) | Q_1057.25_БЭ | 0.99678 | 0.53237 | 0.46442 | нд | 0.46442 | нд | 0.46442 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1057.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ-0,003 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения производственной базы ООО «Наследие» ,Республика Бурятия, Джидинский район, МО СП «Белоозерское» (20.0300.1219.25) | Q_1219.25_БЭ | 0.89329 | 0.42971 | 0.46358 | нд | 0.46358 | нд | 0.46358 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1219.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,01км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения строительного вагона ,ООО «Ремстрой», Респ. Бурятия, р-н Закаменский, СП Баянгольское, с. Баянгол (20.0300.2146.25) | Q_2146.25_БЭ | 0.66955 | 0.092409 | 0.57714 | нд | 0.57714 | нд | 0.57714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2146.25.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -0,120 км и КТП 2*400 кВа с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ , Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Октябрьская (20.0300.1844.23) | O_1844.23_БЭ | 8.4496 | 7.324 | 1.1256 | нд | 1.1256 | нд | 1.1256 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1844.23.
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной КТП 630 кВА,ВЛ-10 кВ 2,2 км , КЛ-0,4км -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ ,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская (20.0300.2146.23) | Q_2146.23_БЭ | 3.8521 | 3.802 | 0.050145 | нд | 0.00014545 | нд | 0.00014545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.05 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2146.23.
2.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения здания ООО"Элита", г. Улан-Удэ, ул Тулаева (20.0300.1821.25) | Q_1821.25_БЭ | 0.63278 | 0.055637 | 0.57714 | нд | 0.57714 | нд | 0.57714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1821.25.
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА, КЛ-10 кВ -0,432 км, КЛ-0,4 кВ -1,506 км для технологического присоединения ВРУ-0,4кВ для электроснабжения многоквартирной жилой застройки "СЗ Ипотечная корпорация РБ",г. Улан-Удэ, мрн.110 (20.0300.6987.24) | Q_6987.24_БЭ | 30.9393 | 0 | 30.9393 | нд | 0.31888 | нд | 0.31888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 30.6204 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6987.24.
2.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ-2 шт для технологического присоединения энергообъектов ООО СмитИнвест+ , г. Улан-Удэ,Октябрьский район,"Медведчикова падь" (20.0300.318.25) | Q_318.25_БЭ | 2.0868 | 0 | 2.0868 | нд | 0.06835 | нд | 0.06835 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0185 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.318.25.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения "Производственная база" АО "Полюс Логистика", Республика Бурятия, Муйский р-н, пгт Таксимо (20.0300.94.25) | Q_94.25_БЭ | 1.0434 | 0 | 1.0434 | нд | 0.57714 | нд | 0.57714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46628 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.94.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП-10/0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения пансионата для пристарелых и инвалидов в г. Улан-Удэ (20.0300.3803.20) | M_IT.03.1476 | 8.2091 | 8.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ -5,996 км для технологического присоединения электроустановок производственной базы ООО ИМЦ (20.0300.3646.21) | M_3646.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ТП 2х400кВА, КЛ-0,4кВ -0,02 км , ВЛ-10 кВ-0,73 км с установкой ПКУ 0,4 кВ-2 шт для технологического присоединения здания Отдела МВД России по Кабанскому району с ИВС на 26 мест, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск (20.0300.8324.24) | P_8324.24_БЭ | 10.2689 | 12.3157 | -2.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0468 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось. Отрицательный остаток по финансированию капитальных вложений в связи с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ-2х400кВА со строительством КЛ-10 кВ -0,560 км и КЛ-0,4кВ - 0,24 км для технологического присоединения МКД ООО Специализированный Застройщик МСК Байкал в г. Улан-Удэ,Октябрьский район, п. Горького(20.0300.7577.21) | N_7577.21_БЭ | 10.3304 | 10.108 | 0.22239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22239 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КТП-630кВА , КЛ-6 кВ-0,24 кВ для технологического присоединения гор.парка ООО Парк Сити в г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Бабушкина(20.0300.532.22) | N_532.22_БЭ | 3.8306 | 3.8305 | 3.091e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.091e-05 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2*1000 кВА, КЛ-10 кВ - 0,032 км для технологического присоединения здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г Улан-Удэ, ул. Жердева (20.0300.668.23) | O_668.23_БЭ | 12.6411 | 12.5454 | 0.095655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095655 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2* 250 кВА и ЛЭП-10 кВ -0,897 км для технологического присоединения детского сада УКС Правительства Республики Бурятия ,р-н Закаменский, с. Баянгол, ул. Луговая 7 (20.0300.1650.23) | O_1650.23_БЭ | 9.7954 | 9.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6 кВ 2*630 кВА,КЛ-6 кВ -0,1 км, КЛ-0,4 кВ - 0,05 км с установкой ПКУ 4 шт для технологического присоединения здания под Театр кукол "Ульгэр",г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 46 (20.0300.2242.23) | O_2242.23_БЭ | 11.4708 | 11.3788 | 0.092047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092047 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КТП6/10кВ 250 кВА, ВЛ-6/10кВ- 0,015 км и ПКУ для технологического присоединения детского сада МО Джидинский район, , Республика Бурятия, Джидинский район,с.Цагатуй(20.0300.4611.22) | O_4611.22_БЭ | 2.9829 | 2.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,034км, КТП 10/0,4кВ 400 кВА для технологического присоединения Дутулурской средней школы,Республика Бурятия, Закаменский район, у. Дутулур(20.0300.7022.22) | O_7022.22_БЭ | 3.1216 | 3.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КТП 2*250 кВА , ВЛ-10 кВ - 0,029 для технологического присоединения детского сада УКС ПРБ , Республика Бурятия,СП Иволгинское, с. Иволгинск (20.0300.7582.22) | O_7582.22_БЭ | 8.4278 | 8.3547 | 0.073036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073036 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КТП 2*400 кВА ,ВЛ-10 кВ -0,04 км, КЛ-10 кВ -0,08 км для технологического присоединения детского сада 280 мест УКС ПРБ , Республика Бурятия, г. Северобайкальск ул.Мира (20.0300.688.23) | O_688.23_БЭ | 8.6137 | 6.666 | 1.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9477 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КТП 250 кВа, ВЛ-10 кВ 0,047 км, ПУ 1 шт для технологического присоединения детского сада ГК УКС ПРБ, Республика Бурятия , Тарбагатайский район, СП Заводское (20.0300.937.23) | O_937.23_БЭ | 3.1906 | 3.1419 | 0.048699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048699 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ 0,1 км с установкой ПКУ для технологического присоединения РУ 110кВ ПС 110/10 кВ Джидинской СЭС ООО Юнитрейд Пауэр" , Республика Бурятия, Джидинский район (20.0300.4413.23) | O_4413.23_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2х400 кВА ,КЛ-10 кВ -0,655 км , для технологического присоединения учебного корпуса ОАО РЖД , Респ. Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Труда (20.0300.5556.23) | O_5556.23_БЭ | 11.16 | 12.4813 | -1.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3213 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось. Отрицательный остаток по финансированию капитальных вложений в связи с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-35 кВ -0,054 км, установка ПКУ 2 шт для технологического присоединения электроустановок Ермаковского ГОК ООО "Ермаковское" , Республика Бурятия, Кижингинский район, (20.0300.6343.23) | O_6343.23_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ 2 х 0,015 км с установкой ПКУ-0,4 кВ - 2 шт для технологического присоединения здания ООО «СЗ Восточный», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Антонова (20.0300.7775.23) | O_7775.23_БЭ | 0.4208 | 0.51396 | -0.093156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093156 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось. Отрицательный остаток по финансированию капитальных вложений в связи с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство КТП-400 кВА ,ВЛ-10 кВ-0,015 км с установкой ПКУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения УКС ПРБ , Республика Бурятия,Кижингинский район, с Кижинга (20.0300.2070.23) | P_2070.23_БЭ | 3.2185 | 3.1663 | 0.05218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05218 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10 кВ 400 кВА со строительством ВЛ 10 кВ 0,013 км с установкой ККУ для технологического присоединения школы №1 им. ДЖ Жанаева ГКУ РБ "УКС ПРБ" , Республика Бурятия ,Хоринский район,с Хоринск , кл. Октябрьская (20.0300.8293.23) | P_8293.23_БЭ | 3.1813 | 3.1653 | 0.016012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016012 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2*250 МВА , КЛ-0,4 кВ -0,085 км, КЛ-10 кВ -0,02 км для технологического присоединения многоквартирного жилого дома СЗ «Инвестиционно-девелоперская компания», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Столбовая (20.0300.872.24) | P_872.24_БЭ | 9.5798 | 9.1123 | 0.46748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46748 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 8.6058 | 0.27729 | 8.3285 | 5.832 | 0.43956 | 0 | 0.43956 | 0 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 7.889 | 0.43956 | 0% | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 8.6058 | 0.27729 | 8.3285 | 5.832 | 0.43956 | 0 | 0.43956 | 0 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 7.889 | 0.43956 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Западная с заменой ТТ и оснащение телефонной связью,устройствами сбора и передачи телеинформации в Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» по двум независимым каналам связи, осноащение источниками бесперебойного электропитания | P_5702.23_1_БЭ | 5.832 | 0 | 5.832 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 5.832 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-9-К6 "Квартальная" с установкой ВА 400 А, установкой ПКУ 0,4 кВ - 1 шт для технологического присоединения Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тункинская Центральная Районная Больница", Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен (20.0300.7988.25) | Q_7988.25_БЭ | 0.10014 | 0 | 0.10014 | нд | 0.033478 | нд | 0.033478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.066662 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7988.25.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-529 с заменой 400 кВА на 1000 кВА и замена КА 250А на 630А с установкой ПКУ 0,4 кВ-1 шт для технологического присоединения лаборатории БУ ВЕТЕРИНАРИИ "БРНПВЛ", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 1А (20.0300.8906.24) | P_8906.24_БЭ | 1.2683 | 0.22268 | 1.0457 | 0 | 0.31896 | 0 | 0.31896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7267 | 0.31896 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.8906.24. Частичное выполнение работ раньше срока (разработка проекта). Отражено в скорректированной ИПР.
2.1.4.2 | Реконструкция с заменой ТТ 50 А на 300 А и установка ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединениянежилого здания ООО "Магнат" ,Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево (20.0300.10365.24) | Q_10365.24_БЭ | 1.1953 | 0.048431 | 1.1468 | нд | 0.057789 | нд | 0.057789 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0891 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.10365.24.
2.1.4.2 | Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-1175-Октябрьский в части замены автоматического выключателя с установкой ПУ 0,4 кВ-1 шт для технологического присоединения ООО "ПОЖАРНОТЕХНИЧЕСКИЙЦЕНТР", мкр Энергетик (20.0300.3201.25) | Q_3201.25_БЭ | 0.21012 | 0.0061861 | 0.20393 | нд | 0.029326 | нд | 0.029326 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17461 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3201.25.
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3055.0459 | 176.837 | 2878.2089 | 658.052 | 133.8293 | 10.0353 | 133.8293 | 110.0834 | 0 | 0 | 0 | 537.9333 | 0 | 2744.3796 | 123.794 | 1234% | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1554.7919 | 83.985 | 1470.807 | 633.432 | 17.4075 | 10.0353 | 17.4075 | 110.0834 | 0 | 0 | 0 | 513.3133 | 0 | 1453.3995 | 7.3722 | 73.46% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1370.3055 | 3.6974 | 1366.6081 | 575.5106 | 0 | 10.0353 | 0 | 110.0834 | 0 | 0 | 0 | 455.3919 | 0 | 1366.6081 | -10.0353 | -100% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ АРЗ, с увеличением трансформаторной мощности ПС на 2*16 МВА (в рамках федерального проекта "Чистый воздух") | O_ЧВЛ3_БЭ | 933.5876 | 3.6974 | 929.8902 | 366.9447 | 0 | 10.0353 | 0 | 110.0834 | 0 | 0 | 0 | 246.826 | 0 | 929.8902 | -10.0353 | -100% | По договору №14.0300.4653.23 от 01.08.2023 не исполнены договорные обязательства подрядчиком ООО Сетьстройпроект. В адрес подрядной организации направлена претензия.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС Нижний Саянтуй 35/10 кВ с увеличением мощности силовых трансформаторов на 2*16 МВА | P_ЛП(01)_БЭ | 436.7179 | 0 | 436.7179 | 208.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5659 | 0 | 436.7179 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 184.4865 | 80.2875 | 104.1989 | 57.9215 | 17.4075 | 0 | 17.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9215 | 0 | 86.7915 | 17.4075 | 0% | нд
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ "ТП - 653" (реконструкция стоительной части ЗТП) в МО "город Гусиноозерск" - 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.10)_БЭ | 9.0623 | 0.52946 | 8.5329 | 8.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5329 | 0 | 8.5329 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающих ликвидацию перегруза сетей 0,4-10 кВ - 47 шт. | P_ЛП(04)_БЭ | 71.8923 | 23.1095 | 48.7828 | 0 | 4.3775 | 0 | 4.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4052 | 4.3775 | 0% | Мероприятия выполнены в рамках реализации программы по ликвидации перегруза. Отражены фактические затраты.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающих ликвидацию перегруза сетей 0,4-10 кВ - 34 шт | O_ПТП(100)_БЭ | 52.3306 | 4.1942 | 48.1364 | 49.3886 | 12.9934 | 0 | 12.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3886 | 0 | 35.143 | 12.9934 | 0% | Мероприятия выполнены в рамках реализации программы по ликвидации перегруза. Отражены фактические затраты.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Монды с заменой выключателя 35 кВ на реклоузер 35 кВ, заменой силового трансформатора мощностью 1х1,6МВА на трансформатор мощностью 1х1,6МВА, монтаж ОРУ 10 кВ на базе реклоузеров | O_2022_БЭ | 41.6136 | 42.8667 | -1.2531 | 0 | 0.036517 | 0 | 0.036517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2896 | 0.036517 | 0% | Оплата КЗ за поставленные материалы. Данные изменения отражены в корректировке ИПР. Отрицательный остаток по финансированию капитальных вложений в связи с изменением технических решений.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Онохой» с установкой ячеек 10 кВ 3 шт. | N_2011_БЭ | 9.5876 | 9.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1404.882 | 88.9261 | 1315.9559 | 0 | 115.2814 | 0 | 115.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.6745 | 115.2814 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1404.882 | 88.9261 | 1315.9559 | 0 | 115.2814 | 0 | 115.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.6745 | 115.2814 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 1,9 км в Кижингинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | I_302(1.2)_БЭ | 3.8987 | 3.1347 | 0.76402 | нд | 0.12726 | нд | 0.12726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.63675 | нд | нд | Данный объект не достроен, требуется выполнить совместную подвеску ВЛ 0,4 кВ. Для выполнения данных мероприятий отсутствует источник финансирования. По факту начислены капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ - 0,310 км, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка (по решению суда дело №2-338/2023 Хомяков К.А.) | O_2-338_БЭ | 1.1843 | 0.59528 | 0.58905 | нд | 0.002433 | нд | 0.002433 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58662 | нд | нд | Исполнение мероприятий по решению суда (дело №2-338/2023)
2.2.2.1 | Реконструкция с выносом КТП(Н) 6/0,4кВ для строительство многоквартирного жилого дома ООО "Специализированный застройщик "ПИК БАЙКАЛА" Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Шмидта(56.0300.502.25) | Q_502.25_БЭ | 9.8682 | 0 | 9.8682 | нд | 0.21842 | нд | 0.21842 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.6498 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.502.25.
2.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10-6 кВ и ТП 10-6/0,4 кВ в рамках исполнения инвест обязательств по СТСО | Q_СТСО1_БЭ | 832.3946 | 0 | 832.3946 | нд | 1.4778 | нд | 1.4778 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 830.9168 | нд | нд | Внеплановый объект. Включен в скорректированную ИПР.
2.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого имущества Левобережной части г. Улан-Удэ ЛЭП 0,4-10 кВ - 20,6 км, ТП 6-10 кВ - 7 шт.; 1 пусковой комплекс 2025 год СНТ "Урожай", СНТ "Профсоюзник"; 2 пусковой комплекс 2026-2027 годы СНТ "Сибиряк"(в рамках федерального проекта "Чистый воздух") | O_ЧВЛ4_БЭ | 545.5791 | 67.9017 | 477.6774 | 0 | 112.8551 | 0 | 112.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.8223 | 112.8551 | 0% | Работы выполнялись по договору подряда №11.0300.2228.25 ООО Энергострой. В связи с поздним принятием актов выполненных работ (декабрь 2025), оплата перенесена на 2026 год. По факту оплата прошла в 1 квартале 2026 года.
2.2.2.1 | Реконструкция КТП - 0,400 МВА, ВЛ-10кВ - 0,320 км , ВЛ-0,4кВ - 3,162 км с выносом опор для ремонта автодороги к курорту Горячинск ООО Дорстройсервис , Республика Бурятия,Прибайкальский район,с.Горячинск (56.0300.3766.24) | P_3766.24(с)_БЭ | 10.2284 | 15.7092 | -5.4808 | 0 | 0.59511 | 0 | 0.59511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0759 | 0.59511 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.3766.24. Отрицательный остаток по финансированию капитальных вложений в связи с изменением технических решений.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ - 1,2 км с выносом опор для реконструкции карьера "Золоотвал№1" АО "Интер РАО -Электрогенерация", Республика Бурятияг. Гусиноозерск (56.0300.2842.24) | Q_2842.24_БЭ | 1.7287 | 1.5853 | 0.14342 | нд | 0.0053126 | нд | 0.0053126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13811 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.2842.24.
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 70.1631 | 0 | 70.1631 | 10.1631 | 0.47016 | 0 | 0.47016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1631 | 0 | 69.693 | 0.47016 | 0% | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 70.1631 | 0 | 70.1631 | 10.1631 | 0.47016 | 0 | 0.47016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1631 | 0 | 69.693 | 0.47016 | 0% | нд
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии в п. Саган Нур 235 шт. | P_25SN_БЭ | 7.582 | 0 | 7.582 | 7.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.582 | 0 | 7.582 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП 259 и ТП - 80 шт. в МО "город Гусиноозерск" (исполнение инвестиционных обязательств) | P_442(2)_БЭ | 2.5811 | 0 | 2.5811 | 2.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5811 | 0 | 2.5811 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии (522 ФЗ) (2026) 1521 точек учета | Q_ПУ52226_БЭ | 60 | 0 | 60 | нд | 0.47016 | нд | 0.47016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 59.5298 | нд | нд | Внеплановый объект. Включен в скорректированную ИПР.
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 25.2087 | 3.9259 | 21.2829 | 14.4568 | 0.67027 | 0 | 0.67027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4568 | 0 | 20.6126 | 0.67027 | 0% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 25.2087 | 3.9259 | 21.2829 | 14.4568 | 0.67027 | 0 | 0.67027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4568 | 0 | 20.6126 | 0.67027 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны на ПС 110 кВ Октябрьская ПО ЦЭС (монтаж защит от угроз применения БПЛА) | P_112-26_БЭ | 7.2284 | 0 | 7.2284 | 7.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2284 | 0 | 7.2284 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны на ПС 110 кВ ПТФ ПО ЦЭС (монтаж защит от угроз применения БПЛА) | P_113-26_БЭ | 7.2284 | 0 | 7.2284 | 7.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2284 | 0 | 7.2284 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на ПС Октябрьская ПО ЦЭС)(1 комплект) | N_112_БЭ | 3.463 | 2.0095 | 1.4535 | 0 | 0.35884 | 0 | 0.35884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0947 | 0.35884 | 0% | Планировалось выполнить мероприятия в 2026 году, ввести в эксплуатацию в 2027. В связи с досрочным выполнением работ, объект введен в эксплуатацию в 1 квартале 2026 года. Данные изменения отражены в скорректированной ИПР.
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на ПС Птицефабрика ПО ЦЭС)(1 комплект) | N_113_БЭ | 7.2889 | 1.9164 | 5.3725 | 0 | 0.31143 | 0 | 0.31143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0611 | 0.31143 | 0% | Планировалось выполнить мероприятия в 2026 году, ввести в эксплуатацию в 2027. В связи с досрочным выполнением работ, объект введен в эксплуатацию в 1 квартале 2026 года. Данные изменения отражены в скорректированной ИПР.
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 440.1988 | 0 | 440.1988 | 126.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5147 | 0 | 440.1988 | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 440.1988 | 0 | 440.1988 | 126.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5147 | 0 | 440.1988 | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Реконструкция ПС Кырен 110/35/10 кВ с увеличением мощности силовых трансформаторов на 2*10 МВА | P_ЛП(02)_БЭ | 440.1988 | 0 | 440.1988 | 126.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5147 | 0 | 440.1988 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 12.5732 | 15.2463 | -2.6731 | 0 | 0.65384 | 0 | 0.65384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.327 | 0.65384 | 0% | нд
2.4 | Строительство ЛЭП 10 кВ ф.Б-4 от ПС БВС, КЛ 10 кВ протяженностью 0,793 км | P_ЛП(05)_БЭ | 5.2903 | 7.4403 | -2.1499 | 0 | 0.35608 | 0 | 0.35608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.506 | 0.35608 | 0% | Оплата КЗ за поставленные материалы. Данные изменения отражены в корректировке ИПР. Отрицательный остаток по финансированию капитальных вложений в связи с изменением технических решений.
2.4 | Строительство ЛЭП 10 кВ ф.Б-7 от ПС БВС, КЛ 10 кВ протяженностью 1,021 км | P_ЛП(06)_БЭ | 4.5322 | 6.2945 | -1.7623 | 0 | 0.29777 | 0 | 0.29777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0601 | 0.29777 | 0% | Оплата КЗ за поставленные материалы. Данные изменения отражены в корректировке ИПР. Отрицательный остаток по финансированию капитальных вложений связан изменением технических решений.
2.4 | Строительство фидера связи ВЛ 10 кВ с РП-26 и РП-27 протяженностью 0,527 км и замена трансформаторов тока 10 кВ - 12 шт. | P_ЛП(07)_БЭ | 2.7506 | 1.5115 | 1.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2391 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1004.1511 | 919.0168 | 85.1343 | 80.972 | 19.6222 | 56.0809 | 19.6222 | 0 | 0 | 13.62 | 0 | 11.2711 | 0 | 65.512 | -36.4587 | -65.01% | нд
2.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Бурятэнерго" | N_26_БЭ | 30.1368 | 30.2384 | -0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10168 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
2.6 | Проектирование по реконструкции ПС 110 кВ Бурводстрой, с увеличением трансформаторной мощности ПС (в рамках федерального проекта "Чистый воздух") | O_ЧВЛ1_БЭ | 23.0052 | 6.4518 | 16.5534 | 16.5534 | 0 | 16.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5534 | -16.5534 | -100% | По договору подряда №14.0300.4925.23 на разработку ПИР заключено ДС о продлении срока выполнения работ до 30.04.2026 года.
2.6 | Проектирование по реконструкции ПС 110 кВ Южная, с увеличением трансформаторной мощности ПС (в рамках федерального проекта "Чистый воздух") | O_ЧВЛ2_БЭ | 19.0571 | 5.2608 | 13.7963 | 13.7963 | 0 | 13.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7963 | -13.7963 | -100% | По договору подряда №14.0300.4650.23 на разработку ПИР заключено ДС о продлении срока выполнения работ до 30.04.2026 года.
2.6 | Проектирование по реконструкции ПС 110 кВ Энергетик, с увеличением трансформаторной мощности ПС (в рамках федерального проекта "Чистый воздух") | O_ЧВЗ1_БЭ | 16.1544 | 2.4232 | 13.7312 | 13.7312 | 0 | 13.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7312 | -13.7312 | -100% | По договору подряда №14.0300.1298.24 на разработку ПИР заключено ДС о продлении срока выполнения работ до 30.04.2026 года.
2.6 | Покупка передвижных РИСЭ мощностью 100 кВт в количестве 9 шт и мощностью 200 кВт в количестве 2 шт | K_22(а)_БЭ | 46.598 | 20.978 | 25.62 | 25.62 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 79 шт. в части филиала "Бурятэнерго" | O_002_БЭ | 35.1571 | 35.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2026 - 12 шт. в части филиала "Бурятэнерго" | O_26ФСБУ_БЭ | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.6 | Покупка выключателя 110 кВ - 1 шт. и трансформаторы тока 110 кВ - 3 шт. для пополнения аварийного запаса | P_АВАР(02)_БЭ | 11.892 | 5.868 | 6.024 | 2.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1111 | 0 | 6.024 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.6 | Покупка автомобиля ГАЗ-27527 "Соболь" 7 местдля ОВБ г. Гусиноозерск - 1 ед. | P_442(1)_БЭ | 2.16 | 0 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства АО «Улан-Удэ Энерго», расположенных на территории города Улан-Удэ Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ, КЛ 35/10/6/0,4 кВ общей протяженностью 695,758 км, ПС/ТП мощностью 620,382 МВА) | O_444(2)_БЭ | 812.9905 | 812.6395 | 0.35103 | нд | 0.35103 | нд | 0.35103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -8.6764e-14 | нд | нд | Гараж, приобретенный в качестве объекта НЗС, требует достройки. Гараж необходимо довести до требований НТД (нормативно-техническая документация) в целях размещения персонала и спецтехники. По факту начислены капитализированные проценты на объект НЗС.
2.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2712 | нд | 7.2712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -7.2712 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.10494.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,080 км Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Нурайская | P_225(182)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.10931.25) ВЛ 10 кВ - 4,500 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА Республика Бурятия, Тункинский район, с. Харбяты, местность "Алешкин хордкор" | Q_225(187)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.11041.25) ВЛ 0,4 кВ - 1,490 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,410 МВА Республика Бурятия, Тарбагатайский район, СНТ Сосновка | Q_225(188)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.747.26) КЛ 0,4 кВ - 4,466 км, КЛ 10 кВ - 1,324 км, ТП 10/0,4 кВ - 1,000 МВА Республика Бурятия г. Улан-Удэ, мкр. 106 Костин АН | Q_225(189)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.918.26) ВЛ 0,4 кВ - 0,045 км Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 120 мкрн. Банзаракцаева О.Б. | Q_225(190)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.955.26) ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,015 км Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ДНТ Клен Будаев А.Б. | Q_225(191)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
2.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
3 | Республика Алтай | Г | 7624.9971 | 4772.4792 | 2852.5178 | 728.7885 | 293.1537 | 280.3162 | 293.1537 | 196.4467 | 0 | 58.2718 | 0 | 193.7538 | 0 | 2559.3641 | 12.8374 | 4.58% | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 6517.6008 | 4224.3748 | 2293.226 | 401.8796 | 172.7318 | 249.1231 | 172.7318 | 48.4044 | 0 | 53.8387 | 0 | 50.5133 | 0 | 2120.4941 | -76.3913 | -30.66% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6351.9769 | 4173.7409 | 2178.2361 | 268.2417 | 130.2344 | 128.0889 | 130.2344 | 48.4044 | 0 | 53.8387 | 0 | 37.9098 | 0 | 2048.0017 | 2.1456 | 1.675% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3266.46 | 2026.1231 | 1240.3369 | 110.7363 | 90.6197 | 19.6888 | 90.6197 | 31.5568 | 0 | 34.3032 | 0 | 25.1875 | 0 | 1149.7172 | 70.9309 | 360.3% | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 550 | 300.8956 | 249.1044 | 40.2832 | 4.5026 | 8.0936 | 4.5026 | 9.4516 | 0 | 10.1626 | 0 | 12.5754 | 0 | 244.6018 | -3.591 | -44.37% | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2535.5169 | 1846.7222 | 688.7947 | 117.2222 | 35.1121 | 100.3065 | 35.1121 | 7.396 | 0 | 9.3729 | 0 | 0.14686 | 0 | 653.6826 | -65.1943 | -65% | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,188 км), КЛ-0,4 кВ (2,446 км), ТП-10/0,4 кВ - 2*2,5 МВА, ПУ. Договор ТП №20.0400.369.23 с. Майма, Майминский район | O_1020_ГАЭС | 66.3738 | 36.7876 | 29.5862 | 4.372 | 0.073073 | 0.1 | 0.073073 | 4.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5131 | -0.026927 | -26.93% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.369.23г. Отклонение от плана финансирования по причине изменения стоимости проекта на основании утвержденной ПСД.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,475 км), КЛ-10 кВ (0,120 км), монтаж ПКУ-10 кВ – 1 шт. Договор ТП №20.0400.3875.23, Чепошское сельское поселение, Чемальский район. | O_1029_ГАЭС | 5.2541 | 0.014546 | 5.2396 | 0 | 0.011034 | 0 | 0.011034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2285 | 0.011034 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3875.23г. Отклонение от плана финансирования связано с переносом объекта с 2025 года по причине продления договора ТП по инициативе заявителя до 01.07.2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (5,12 км), монтаж ПКУ, установка ТТ в ячейке Л-15-9, 2 шт. Республика Алтай, Чемальский район. Договор ТП №20.0400.3876.23 | P_1048_ГАЭС | 15.7778 | 0.51139 | 15.2664 | 13.1482 | 3.317e-05 | 0.62671 | 3.317e-05 | 3.124 | 0 | 9.3729 | 0 | 0.024575 | 0 | 15.2664 | -0.62668 | -99.99% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3876.23г. Окончание выполнения работ перенесено на 2 квартал 2026года по причине сильного промерзания грунта в условиях горного рельефа местности (уклон), изменения учтены в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (1,211 км), ТП-400 кВА (4 шт.), ВЛ-0,4 кВ (5,333 км), установка ПУ (147 шт.). Договор ТП №20.0400.3214.23, с. Чемал, Чемальский район. | P_1049_ГАЭС | 37.7936 | 37.7935 | 9.997e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 9.997e-05 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,372 км), монтаж ПКУ, договор ТП №20.0400.2497.24 от 09.09.2024 | P_1030_ГАЭС | 2.0682 | 0.68628 | 1.3819 | 0.89893 | 0 | 0.77666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12227 | 0 | 1.3819 | -0.77666 | -100% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2497.24г. Отклонение от плана финансирования связано с отнесением части затрат на другие договоры ТП в связи с осуществлением тех присоединения комплексной застройки.
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10кВ мощность трансформатора 6,3МВА, строительство ВЛ-35кВ (3,1 км), строительство ВЛ-10кВ (7,108 км), строительство КЛ-10кВ (2,04 км) в Турочакском районе Республики Алтай, договор ТП №20.0400.1301.22 | N_IT.04.4555_ГАЭС | 702.02 | 379.1061 | 322.914 | 24.0283 | 22.3359 | 24.0283 | 22.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.5781 | -1.6924 | -7.044% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1301.22 от 15.08.2022г. Отклонение от плана финансирования по причине изменения стоимости проекта на основании утвержденной ПСД.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от опоры № 50 ВЛ 110 кВ БийскаяТЭЦ – Бирюзовая Катунь I (II) цепь с отпайкой на ПС Сибирская монета до ПС 110 кВ Алтайская долина, договоры ТП №20.00.284.09, №20.04.1489.12 в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.1568-1_ГАЭС | 801.2264 | 644.0893 | 157.1371 | 74.7747 | 1.9315 | 74.7747 | 1.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2056 | -72.8433 | -97.42% | Финансирование работ по ТП в рамках договоров №20.00.284.09, №20.04.1489.12. в связи с приостановкой СМР по причине ведения судебных разбирательств (Определением Арбитражного суда Алтайского края установлен запрет осуществления какой-либо хозяйственной деятельности). Профинансирована кредиторская задолженность по состоянию н 01.01.2026г., разнесены капитализированные проценты.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,019км, договор №20.0400.824.20, в Турочакском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1267_ГАЭС | 1.2393 | 0.38795 | 0.85139 | 0 | 0.0035755 | 0 | 0.0035755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84781 | 0.0035755 | 0% | Финансирование по ТП в рамках договора №20.0400.824.20г. Отклонение от плана финансирования связано с переносом объекта с 2025 года по причине продления договора ТП по инициативе заявителя на 2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,254 км), установка КТП 10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, договор №20.0400.1299.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0132_ГАЭС | 4.7202 | 1.5692 | 3.151 | нд | 0.014314 | нд | 0.014314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1367 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1299.22.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,353 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.154.23 в Майминском районе Республики Алтай | O_1008_ГАЭС | 2.0443 | 1.1854 | 0.85891 | нд | 0.051542 | нд | 0.051542 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.80737 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.154.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,025 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1539.23 в Шебалинском районе Республики Алтай | O_1011_ГАЭС | 1.0485 | 0.52688 | 0.52161 | нд | 0.44678 | нд | 0.44678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.074834 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1539.23г. Внеплановый объект, включен в скорректированную ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,012 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1687.23 в Шебалинском районе Республики Алтай | O_1013_ГАЭС | 0.83823 | 0.036075 | 0.80215 | 0 | 0.4805 | 0 | 0.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32165 | 0.4805 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1687.23г. Отклонение от плана финансирования связано с переносом объекта с 2025 года по причине продления договора ТП по инициативе заявителя на 2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10/0,4кВ установка КТП, суммарной мощностью 0,200 МВА, договор №20.0400.1542.20 в Чемальском районе, Республики Алтай. | M_IT.04.1319_ГАЭС | 2.4771 | 0.02532 | 2.4518 | нд | 0.51071 | нд | 0.51071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9411 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1542.20г. Внеплановый объект, включен в скорректированную ИПР.
3.1.1.3 | СтроительствоВЛ 10 кВ (0,235 км), КЛ-10 кВ (0,093 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.2562.23, Майминский район | O_1022_ГАЭС | 1.895 | 0.053393 | 1.8416 | нд | 0.0036017 | нд | 0.0036017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.838 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2562.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,079 км), КЛ-10 кВ (0,145 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.2627.23, Майминский район | O_1023_ГАЭС | 1.866 | 0.051451 | 1.8145 | нд | 0.0083543 | нд | 0.0083543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8062 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2627.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км), монтаж ПУ, замена ТТ в ячейке 10кВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3180.23, Чемальское сельское поселение, Чемальский район | O_1024_ГАЭС | 0.78123 | 0.024214 | 0.75702 | 0 | 0.63664 | 0 | 0.63664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12038 | 0.63664 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3180.23г. Отклонение от плана финансирования связано с переносом объекта с 2025 года по причине продления договора ТП по инициативе заявителя до 01.07.2026г.
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,366 км), замена АВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3398.23, с. Майма, Майминский район | O_1025_ГАЭС | 2.0652 | 0.1626 | 1.9026 | 0 | 0.0050675 | 0 | 0.0050675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8975 | 0.0050675 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3398.23г. Отклонение от плана финансирования связано с переносом объекта с 2025 года по причине продления договора ТП по инициативе заявителя на 2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), КЛ-0,4 кВ (0,010 км), ТП-10/0,4 кВ (0,250 МВА), установка ПУ, Республика Алтай, Шебалинский район, договор ТП №20.0400.1170.24 от 28.05.2024 | P_1038_ГАЭС | 3.1899 | 0.15143 | 3.0384 | 0 | 0.82068 | 0 | 0.82068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2178 | 0.82068 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1170.24г. Отклонение от плана финансирования связано с переносом объекта с 2025 года по причине продления договора ТП по инициативе заявителя на 2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (1,130 км), монтаж ПКУ, Республика Алтай, Шебалинский район, договор ТП №20.0400.1058.24 от 05.06.2024 | P_1040_ГАЭС | 3.9101 | 0.084116 | 3.826 | 0 | 0.00064266 | 0 | 0.00064266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8254 | 0.00064266 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1058.24г. Отклонение от плана финансирования связано с переносом объекта с 2025 года по причине продления договора ТП по инициативе заявителя на 2026г.
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,324 км), замена АВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3530.23, с. Майма, Майминский район | O_1026_ГАЭС | 1.8161 | 0.62538 | 1.1907 | 0 | 1.0482 | 0 | 1.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1425 | 1.0482 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3530.23г. Отклонение факта финансирования капитальных вложений от плана связано с продлением договора ТП по инициативе заявителя 2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,007 км), КЛ-10 кВ (0,084 км), установка ПКУ, договор ТП №20.0400.174.24 от 21.03.2024 | P_1032_ГАЭС | 0.75949 | 0.39412 | 0.36537 | 0 | 0.26464 | 0 | 0.26464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10074 | 0.26464 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.174.24г. Отклонение от плана финансирования связано с переносом объекта с 2025 года по причине продления договора ТП по инициативе заявителя до 01.07.2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2,24 км), монтаж ПКУ, замена ТТ в ячейке 10кВ - 2 шт. Республика Алтай, Чемальский район. АО Компания "Проксима", договор ТП №20.0400.3858.23 | P_1031_ГАЭС | 6.9048 | 0.051116 | 6.8537 | 0 | 0.00037819 | 0 | 0.00037819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8533 | 0.00037819 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3858.23г. Отклонение от плана финансирования связано с переносом объекта с 2025 года по причине продления договора ТП по инициативе заявителя до 31.12.2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2,2 км), замены ТТ в РУ-10 кВ (6 шт) на больший номинал, монтаж ПКУ. Республика Алтай, Турачакский район.Заявитель Шиленков М.В., договор ТП №20.0400.1013.24. | P_1036_ГАЭС | 5.1584 | 0.0084205 | 5.15 | нд | 0.00022986 | нд | 0.00022986 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1497 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1013.24г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (16,5 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Улаганский район. Заявитель ООО "Озерное", договор ТП №20.0400.2933.24 | P_1050_ГАЭС | 55.5525 | 0.096423 | 55.4561 | нд | 0.0012007 | нд | 0.0012007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 55.4549 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2933.24г.
3.1.1.3 | Монтаж ПКУ-10 кВ. Договор ТП №20.0400.2435.23, , Чемальский район, с/п Аносинское, ДНП Урочище Киндерли | O_1021_ГАЭС | 0.4816 | 0.022949 | 0.45865 | 0 | 0.0021805 | 0 | 0.0021805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45647 | 0.0021805 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2435.23г. Отклонение от плана финансирования связано с переносом объекта с 2025 года по причине процедуры корректировки проектной документации.
3.1.1.3 | Монтаж ПКУ-10 кВ (2 шт.). Республика Алтай, Майминский район, ООО ТД "МЗЖБИ", договор ТП №20.0400.3861.23 | P_1044_ГАЭС | 1.9665 | 0.0048861 | 1.9617 | 0 | 3.615e-05 | 0 | 3.615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9616 | 3.615e-05 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3861.23г. Отклонение от плана финансирования связано с переносом объекта с 2025 года по причине процедуры корректировки проектной документации.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,005 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Шебалинский район. Заявитель ИП Миронов Анатолий Андреевич, договор ТП № 20.0400.849.25 от 25.04.2025 | Q_1053_ГАЭС | 1.3752 | 0.51328 | 0.86195 | нд | 0.00018136 | нд | 0.00018136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86177 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.849.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,091 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Майминский район. Заявитель ООО "Стройсервис", договор ТП №20.0400.257.25 | Q_1054_ГАЭС | 1.4108 | 0.05763 | 1.3532 | нд | 0.0049718 | нд | 0.0049718 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3482 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.257.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ (0,024 км), монтаж ПУ, замена АВ в ТП. Республика Алтай, Майминский район, договор ТП №20.0400.1028.25 | Q_1055_ГАЭС | 0.34678 | 0.024007 | 0.32277 | нд | 0.00017762 | нд | 0.00017762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.32259 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1028.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,331 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.257.23 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1007_ГАЭС | 1.5794 | 0.098531 | 1.4809 | нд | 0.33932 | нд | 0.33932 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1415 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.257.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (3,110 км), КЛ-0,4 кВ (0,216 км), установка КТП 0,400 МВА. Республика Алтай, Майминский район. ООО "Строй-Ресурс", договор ТП №20.0400.967.24. | P_1042_ГАЭС | 11.8728 | 0.10907 | 11.7637 | 0 | 0.00080696 | 0 | 0.00080696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7629 | 0.00080696 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.967.24г. Отклонение от плана финансирования связано с переносом объекта с 2025 года по причине продления договора ТП по инициативе заявителя до 30.08.2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,027 км), монтаж ПКУ, замена ТТ (2 шт.) в яч. № 20-11 Соузга ПС 110 кВ Манжерокская №20. Договор ТП №20.0400.27.24, Республика Алтай, Майминский район | P_1051_ГАЭС | 1.3796 | 0.060092 | 1.3195 | 0 | 0.039483 | 0 | 0.039483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0.039483 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора ТП №20.0400.27.24г. Отклонение от плана финансирования связано с переносом объекта с 2025 года по причине процедуры корректировки проектной документации.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,298 км), монтаж ПКУ, замена ТТ в яч. Л-20-4 Усть-Сема 1 с.ш. ПС 110 кВ Манжерокская №20. Республика Алтай, Майминский район. Заявитель Слюсарев Д.Е., договор ТП №20.0400.3730.23. | P_1041_ГАЭС | 1.8643 | 1.8713 | -0.0069373 | 0 | 1.0185 | 0 | 1.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0254 | 1.0185 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3730.23г. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,94 км), КЛ-0,4 кВ (0,06 км), ТП-10/0,4 кВ 2*630 кВА, монтаж ПКУ (2 шт.) Республика Алтай, Чемальский район. КУ РА "УКС РА", договор ТП №20.0400.2022.25 | Q_1057_ГАЭС | 10.3333 | 0.85593 | 9.4774 | нд | 0.058665 | нд | 0.058665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.4187 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2022.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2,33 км), монтаж пункта автоматического регулирования напряжения, установка ПКУ. Республика Алтай, Усть-Канский район. ООО "Молоко Кумира", договор ТП №20.0400.388.25 | Q_1058_ГАЭС | 30.8892 | 0.10406 | 30.7851 | нд | 4.9048 | нд | 4.9048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 25.8803 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.388.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,03 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Кош-Агачский район. Заявитель - СППК "Р-242", договор ТП №20.0400.2429.25 от 24.09.2025 | Q_1064_ГАЭС | 1.5396 | 0.0094985 | 1.5301 | нд | 7.028e-05 | нд | 7.028e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.53 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2429.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,226 км), монтаж ПКУ, реконструкция в части замены ТТ в РУ 10 кВ ПС 110 кВ Чергинская №21 на ТТ большего номинала . Республика Алтай, Шебалинский район. ООО "Оздоровительные технологии", договор ТП №20.0400.2538.25 от 14.10.2025 | Q_1068_ГАЭС | 2.3128 | 0 | 2.3128 | нд | 0.0095664 | нд | 0.0095664 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3032 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2538.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,43 км), строительство КТП (1х250 кВА), монтаж ПУ (1 шт.). АМО "Улаганский район", договор ТП №20.0400.3805.25 от 04.02.2026 | Q_1072_ГАЭС | 2.816 | 0 | 2.816 | нд | 0.084781 | нд | 0.084781 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7312 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3805.25г.
3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Озерная (2х16МВА) с отпайками 0,198км от ВЛ 110 кВ Сигнал-Манжерокская (ВЛ СМ-1413) и ВЛ 110 кВ Манжерокская-Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10), договор ТП №20.0400.2183.21, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.0134_ГАЭС | 738.5687 | 738.5688 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0001 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связан с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 165.6238 | 50.634 | 114.9899 | 133.6378 | 42.4974 | 121.0343 | 42.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6035 | 0 | 72.4925 | -78.5369 | -64.89% | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 165.6238 | 50.634 | 114.9899 | 133.6378 | 42.4974 | 121.0343 | 42.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6035 | 0 | 72.4925 | -78.5369 | -64.89% | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,044 км), монтаж пункта автоматического регулирования напряжения, замена ТТ, установка ПКУ. Республика Алтай, Чемальский район. ООО "Бадан", договор ТП №20.0400.3035.23 | P_1039_ГАЭС | 37.1186 | 1.2461 | 35.8725 | 32.6035 | 30.2784 | 20 | 30.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6035 | 0 | 5.594 | 10.2784 | 51.39% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3035.23г. Отклонение от плана финансирования связано с оплатой КЗ по состоянию на 01.01.2026г.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Заречная (ПРД/ПРМ ШЭТ). Модернизация шкафа ТМ | O_61.1568.1_ГАЭС | 24.6321 | 12.3712 | 12.2609 | 19.6152 | 0.039293 | 19.6152 | 0.039293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2216 | -19.5759 | -99.8% | Финансирование работ по ТП в рамках договоров №20.00.284.09, №20.04.1489.12. в связи с приостановкой СМР по причине ведения судебных разбирательств (Определением Арбитражного суда Алтайского края установлен запрет осуществления какой-либо хозяйственной деятельности).
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Майминская (шкафы ТН, РПР, ПРД/ПРМ ШЭТ). Замена ошиновки ячейки МД-165, монтаж ТН110 кВ- 2 шт., замена встроенных ТТ 110 кВ - 6 компл. Модернизация шкафа ТМ. | O_61.1568.2_ГАЭС | 56.7673 | 26.6364 | 30.1309 | 42.0456 | 2.0439 | 42.0456 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.087 | -40.0017 | -95.14% | Финансирование работ по ТП в рамках договоров №20.00.284.09, №20.04.1489.12. в связи с приостановкой СМР по причине ведения судебных разбирательств (Определением Арбитражного суда Алтайского края установлен запрет осуществления какой-либо хозяйственной деятельности).
3.1.4.2 | Модернизация 2-х ячеек ЗРУ Бийской ТЭЦ-1 (УПАСК ВЛ ШЭТ, шкаф 4р), монтаж ТТ 110 кВ - 6 шт., модернизация средств связи | O_61.1568.3_ГАЭС | 25.2624 | 6.0387 | 19.2238 | 21.6836 | 0.56022 | 21.6836 | 0.56022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6636 | -21.1234 | -97.42% | Финансирование работ по ТП в рамках договоров №20.00.284.09, №20.04.1489.12. в связи с приостановкой СМР по причине ведения судебных разбирательств (Определением Арбитражного суда Алтайского края установлен запрет осуществления какой-либо хозяйственной деятельности).
3.1.4.2 | Организация системы связи в ПО ГАЭС, 1 компл. | O_61.1568.4_ГАЭС | 11.6502 | 3.7051 | 7.9451 | 9.9997 | 6.0953 | 9.9997 | 6.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8498 | -3.9044 | -39.05% | Финансирование работ по ТП в рамках договоров ТП №20.00.284.09, №20.04.1489.12. в связи с приостановкой СМР по причине ведения судебных разбирательств (Определением Арбитражного суда Алтайского края установлен запрет осуществления какой-либо хозяйственной деятельности).
3.1.4.2 | Создание системы линейно-эксплуатационной радиосвязи ВЛ 110 кВ (ВЛ 110 кВ - ПО ГАЭС - ПС 110 кВ Сигнал - ПС 110 кВ Алтайская долина - ПО СВЭС), 1 шт. | O_61.1568.5_ГАЭС | 8.9595 | 0.63649 | 8.323 | 7.6902 | 2.8013 | 7.6902 | 2.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5216 | -4.8889 | -63.57% | Финансирование работ по ТП в рамках договоров №20.00.284.09, №20.04.1489.12. в связи с приостановкой СМР по причине ведения судебных разбирательств (Определением Арбитражного суда Алтайского края установлен запрет осуществления какой-либо хозяйственной деятельности).
3.1.4.2 | Реконструкция в части замены 2 ТТ на больший номинал в линейной ячейке Л-11-4 Иогач РУ 10кВ 1 с.ш. ПС 35 кВ Артыбашская №11, замены ТТ в РУ-10 кВ (6 шт) на больший номинал, монтаж ПКУ, Республика Алтай, Турочакский район. ООО «Поворот», договор ТП №20.0400.2956.23. | P_1033_ГАЭС | 1.2163 | 0 | 1.2163 | нд | 0.67888 | нд | 0.67888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53738 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2956.23г.
3.1.4.2 | Реконструкция в части замены на больший номинал 2 ТТ в линейной ячейке Л-11-10 Турбаза в КРУН 10 кВ, замены ТТ (6 шт) в РУ-10 кВ ПС 35 кВ Артыбашская №11, монтаж ПКУ. Республика Алтай, Турочакский район. Заявитель Антропенко А.В., договор ТП №20.0400.3239.23. | P_1037_ГАЭС | 0.017541 | 0 | 0.017541 | нд | 1.718e-05 | нд | 1.718e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.017524 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3239.23г.
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 862.9936 | 449.6358 | 413.3578 | 253.7556 | 120.1968 | 29.8214 | 120.1968 | 146.3815 | 0 | 2.2189 | 0 | 75.3338 | 0 | 293.161 | 90.3754 | 303.1% | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 94.5047 | 8.3823 | 86.1224 | 41.9244 | 5.9237 | 8.182 | 5.9237 | 0 | 0 | 2.2189 | 0 | 31.5236 | 0 | 80.1987 | -2.2584 | -27.6% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 27.6658 | 0.53206 | 27.1338 | 27.1274 | 0.0033384 | 7.2401 | 0.0033384 | 0 | 0 | 1.5824 | 0 | 18.3048 | 0 | 27.1305 | -7.2368 | -99.95% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта 10 кВ (РП-8). Замена ячеек КСО (травмоопасное оборудование) на современные с вакуумными выключателями 4 шт. Замена ЛР, ШР, РЗА. | O_1409_ГАЭС | 27.6658 | 0.53206 | 27.1338 | 27.1274 | 0.0033384 | 7.2401 | 0.0033384 | 0 | 0 | 1.5824 | 0 | 18.3048 | 0 | 27.1305 | -7.2368 | -99.95% | Отклонение от плана финансирования связано с изменением графика финансирования к договору подряда после разработки ПСД , изменения учтены в скорректированной ИПР.
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 66.8389 | 7.8503 | 58.9886 | 14.7971 | 5.9203 | 0.9419 | 5.9203 | 0 | 0 | 0.63642 | 0 | 13.2188 | 0 | 53.0683 | 4.9784 | 528.6% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110/10кВ №12 "Дмитриевская" в Турочакском районе, Республики Алтай | K_200.1_ГАЭС | 10.2423 | 0 | 10.2423 | 0.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3075 | 0 | 10.2423 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110/10кВ № 18 "Турочакская" в Турочакском районе, Республики Алтай | K_200_ГАЭС | 9.8087 | 0 | 9.8087 | 0.67588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67588 | 0 | 9.8087 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Чергинская, ВЛ 110кВ ЧШ-180, с заменой шкафа защиты ШДЭ-2802, в Шебалинском районе, Республики Алтай | L_IP.04.3343 | 2.3652 | 0.25129 | 2.1139 | 2.1099 | 0.0015569 | 0 | 0.0015569 | 0 | 0 | 0.1231 | 0 | 1.9868 | 0 | 2.1124 | 0.0015569 | 0% | Отклонение от плана финансирования связано с выплатой капитализированных процентов.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Чергинская, ВЛ 110кВ ЧТ-181, с заменой шкафа защиты ШДЭ-2802, в Шебалинском районе, Республики Алтай | L_IP.04.3344 | 2.3652 | 0.25129 | 2.1139 | 2.1099 | 0.0015569 | 0 | 0.0015569 | 0 | 0 | 0.1231 | 0 | 1.9868 | 0 | 2.1124 | 0.0015569 | 0% | Отклонение от плана финансирования связано с выплатой капитализированных процентов.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Кош-Агачская, ВЛ 110кВ АК-1415, с заменой шкафа защиты ШДЭ-2802, в Кош-Агачском районе, Республики Алтай | L_IP.04.3345 | 2.3401 | 0 | 2.3401 | 2.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1365 | 0 | 2.2036 | 0 | 2.3401 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Кош-Агачская, ВЛ 110кВ АК-1416, с заменой шкафа защиты ШДЭ-2802, в Кош-Агачском районе, Республики Алтай | L_IP.04.3346 | 2.3401 | 0 | 2.3401 | 2.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1365 | 0 | 2.2036 | 0 | 2.3401 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 №1 "Сигнал" с заменой устаревших дуговых защит, в г. Горно-Алтайске, Республики Алтай | L_IP.04.3347 | 1.7619 | 1.3661 | 0.3958 | 0.36063 | 0 | 0.36063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3958 | -0.36063 | -100% | Отклонение от плана финансирования связано с оплатой КЗ в прошлом периоде, изменения учтены в скорректированной ИПР.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 №6 "Рудничная" с заменой устаревших дуговых защит, в Чойском Районе, Республики Алтай | L_IP.04.3348 | 1.7021 | 1.0835 | 0.61862 | 0.45723 | 0 | 0.45723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61862 | -0.45723 | -100% | Отклонение от плана финансирования связано с оплатой КЗ в прошлом периоде, изменения учтены в скорректированной ИПР.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 №17 "Кебезенская" c заменой устаревших дуговых защит в Турочакском районе, республики Алтай | L_IP.04.3350 | 1.0048 | 0 | 1.0048 | 1.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058611 | 0 | 0.94615 | 0 | 1.0048 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Акташская | O_61к5_ГАЭС | 0.77185 | 0.77175 | 9.999e-05 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.999e-05 | -0.0001 | -100% | Отклонение от плана финансирования связано с оплатой КЗ в прошлом периоде, изменения учтены в скорректированной ИПР.
3.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Улаганская | O_61к6_ГАЭС | 0.87017 | 0.74224 | 0.12794 | 0.12394 | 0 | 0.12394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12794 | -0.12394 | -100% | Отклонение от плана финансирования связано с оплатой КЗ в прошлом периоде, изменения учтены в скорректированной ИПР.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 №18 "Турочакская" с заменой устаревших дуговых защит в Турочакском районе, республики Алтай | L_IP.04.3351 | 1.0048 | 0 | 1.0048 | 1.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058611 | 0 | 0.94615 | 0 | 1.0048 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110/10кВ № 16 "Чойская" в Чойском районе, Республики Алтай | L_200.7_ГАЭС | 10.2423 | 0 | 10.2423 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 10.2423 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110/35/10кВ №17 "Кебезеньская", в Турочакском районе, Республики Алтай. | M_9-1_ГАЭС | 9.7942 | 0 | 9.7942 | 1.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2243 | 0 | 9.7942 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Акташская -1 комплект | P_19л1_ГАЭС | 6.5991 | 0.082206 | 6.5169 | 0 | 5.9172 | 0 | 5.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59972 | 5.9172 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с оплатой КЗ по состоянию на 01.01.2026г.учтено в скорректированной ИПР.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Артыбашская №11 (замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА). | O_214_ГАЭС | 3.6261 | 3.3019 | 0.32421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32421 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 737.7901 | 427.7455 | 310.0447 | 207.3413 | 114.1857 | 20.361 | 114.1857 | 146.3815 | 0 | 0 | 0 | 40.5988 | 0 | 195.859 | 93.8247 | 460.8% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 674.5025 | 421.0169 | 253.4855 | 184.6491 | 93.9906 | 0.27679 | 93.9906 | 146.3815 | 0 | 0 | 0 | 37.9908 | 0 | 159.495 | 93.7138 | 33858% | нд
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 3 ед. на ВЛ-0,4 кВ Турочакский РЭС в Турочакском районе, Республики Алтай | M_IP.04.3837_ГАЭС | 5.6964 | 1.4537 | 4.2427 | 5.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2901 | 0 | 4.2427 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 15,800 км ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с.Элекмонар Чемальского района Республики Алтай | F_11_ГАЭС | 21.9853 | 19.8868 | 2.0985 | 2.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0985 | 0 | 2.0985 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 20,8 км ВЛ-10кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района Республики Алтай | F_15_ГАЭС | 35.0206 | 27.0938 | 7.9268 | 2.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6572 | 0 | 7.9268 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 5,728 км ВЛ-10 кВ Л 37-5 от ПС 110/10кВ №37 Кош-Агачская в Кош-Агачском районе Республики Алтай | H_93_ГАЭС | 16.639 | 0 | 16.639 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 16.639 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10кВ Л-20-15 опора №23/3, участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-15-8 ф. 1, попадающий в зону строительных работ по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Ленинская, д. 18, соглашение № 56.0400.1419.23 | O_100с36_ГАЭС | 1.0864 | 0.78281 | 0.30359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30359 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Манжерокская – Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10) в пролетах опор № 17-47 (ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош, 15 км., инв. № М000001431). Согл. №56.0400.2851.23 от 06.09.2023 | O_100с37_ГАЭС | 342.4119 | 217.9682 | 124.4437 | 146.3815 | 87.0471 | 0 | 87.0471 | 146.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3967 | 87.0471 | 0% | Исполнение обязательств в рамках соглашения о компенсации затрат №56.0400.2851.23 от 06.09.2023г. Отклонение от плана финансирования в связи с оплатой кредиторской задолженности подрядчику ООО "Электросервис-Р" по договору подряда №11.0400.2405.25 от 19.08.2025г. по причине досрочного выполнения работ по объекту.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Л-20-4 в пролёте опор № 109-195 с заменой опор и провода 6,5 км (двуцепное исполнение) в Майминском районе Республики Алтай | P_116.60_ГАЭС | 41.237 | 0 | 41.237 | 26.3628 | 0.25735 | 0.27679 | 0.25735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.086 | 0 | 40.9797 | -0.019434 | -7.021% | Отклонение от плана финансирования связано с оплатой КЗ в прошлом периоде, изменения учтены в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-6 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,001 км) | O_116.47_ГАЭС | 1.1605 | 1.1311 | 0.029334 | 0 | 0.053391 | 0 | 0.053391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024057 | 0.053391 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с оплатой КЗ по состоянию на 01.01.2026г. учтено в скорректированной ИПР. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-3-8 опоры №№20/1, 20/2; ТП 3-8-5 по соглашению 56.0400.429.23 Республика Алтай, Майминский район | O_100с38_ГАЭС | 4.2754 | 2.774 | 1.5014 | 0 | 0.00040721 | 0 | 0.00040721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.501 | 0.00040721 | 0% | Оплата выполненных работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.429.23г. Отклонение от плана финансирования связано с оплатой КЗ по состоянию на 01.01.2026г. учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-17-3 (0,005 км.); ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-3-3 (0,11 км.); ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-3-3 (0,61 км.); ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-17-3-3 (0,005 км.); перенос ТП 17-3-3, соглашение о компенсации затрат №56.0400.2709.24 от 06.09.2024 | P_2015_ГАЭС | 2.5894 | 2.951 | -0.3616 | 0 | 0.0075089 | 0 | 0.0075089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36911 | 0.0075089 | 0% | Финансирование работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.2709.24 от 06.09.2024г. Отклонение от плана финансирования связаны с оплатой КЗ по состоянию на 01.01.2026г. учтено в скорректированной ИПР. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ Л-24-6 (0,045 км) опоры № 57/12-57/13, попадающие в зону строительства на земельном участке Заявителя по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ленина, 11Б. Соглашение 56.0400.247.24 от 30.01.2024 | P_2013_ГАЭС | 0.75659 | 0.3619 | 0.39469 | 0 | 0.00010082 | 0 | 0.00010082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39459 | 0.00010082 | 0% | Финансирование работ по соглашениям в рамках договора №20.0400.3035.23г. Отклонение от плана финансирования связаны с оплатой КЗ по состоянию на 01.01.2026г. учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 0,4 кВ (0,092 км)от ТП 20-15-2 ф. 1 в пролете опор №№ 4-7, 4-4/1, попадающий на земельный участок Заявителя по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Дружбы, 32а. Соглашение № 56.0400.1417.24 от 16.05.2024 | P_2014_ГАЭС | 0.42037 | 0.035336 | 0.38503 | 0 | 0.018174 | 0 | 0.018174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36686 | 0.018174 | 0% | Финансирование работ по соглашениям в рамках договора № 56.0400.1417.24г. Отклонение от плана финансирования связаны с оплатой КЗ по состоянию на 01.01.2026г. учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 110 кВ МЧ-10 в пролетах опор №№ 19-20, 21-22 (0,538 км ВЛ), (0,365 км КЛ), попадающих в зону строительства всесезонного курорта международного уровня «Манжерок» в районе проектируемой подвесной пассажирской канатной дороги и горнолыжных трасс Республики Алтай (ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош, 44,8 км., инв. № М000001431) (Соглашение № 56.0400.1786.25 от 19.06.2025) | Q_100с37.1_ГАЭС | 157.5252 | 117.7694 | 39.7559 | нд | 6.5208 | нд | 6.5208 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 33.2351 | нд | нд | Финансирование работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.1786.25 от 19.06.2025г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15-17 (0,634 км.), соглашение о компенсации затрат №56.0400.3029.25 от 20.10.2025 | Q_2017_ГАЭС | 14.6995 | 0 | 14.6995 | нд | 0.085787 | нд | 0.085787 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.6138 | нд | нд | Финансирование работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.3029.25г.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-1 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,374 км) | O_116.1_ГАЭС | 0.49765 | 0.49765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-4-5 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,025 км, ВЛ-0,4 кВ 1,03 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА) в Турочакском районе Республики Алтай | O_116.2_ГАЭС | 3.3376 | 3.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-3 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,987 км) | O_116.3_ГАЭС | 2.0022 | 2.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-4 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,476 км) | O_116.7_ГАЭС | 0.61794 | 0.61794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-14-13 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,025 км, ВЛ-0,4 кВ 1,053 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.15_ГАЭС | 1.7516 | 1.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-12 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,035 км, ВЛ-0,4 кВ 0,775 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Майминском районе Республики Алтай | O_116.17_ГАЭС | 2.6255 | 2.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15-7-4 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 1,149 км, ВЛ-0,4 кВ 1,578 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.18_ГАЭС | 8.0464 | 8.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-3-92 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ 0,05км, КТП 10/0,4 кВ 250 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.19_ГАЭС | 2.8567 | 2.6667 | 0.19001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19001 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-27-1-24 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,11 км, ВЛ-0,4 кВ 1 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА) в Шебалинском районе Республики Алтай | N_375_ГАЭС | 6.2066 | 6.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с выносом электрической подстанции на линейном ответвлении ВЛ-10кВ Л-15-3 между опорами No73 и No74 в с. Узнезя Чемальского района Республики Алтай (исп.решения суда) | O_116.55_ГАЭС | 1.0565 | 1.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 63.2877 | 6.7285 | 56.5591 | 22.6922 | 20.1951 | 20.0842 | 20.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 36.364 | 0.11092 | 0.5523% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 11 шт. в Майминском районе Республики Алтай | M_22_ГАЭС | 41.065 | 5.5778 | 35.4872 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 35.4872 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 20-4 с установкой ПАРН (1 шт.) | P_116.59_ГАЭС | 22.2227 | 1.1507 | 21.0719 | 20.0842 | 20.1951 | 20.0842 | 20.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87683 | 0.11092 | 0.5523% | Отклонение от плана финансирования связано с оплатой КЗ по состоянию на 01.01.2026г.
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 26.8756 | 12.3 | 14.5756 | 1.2784 | 0.046251 | 1.2784 | 0.046251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5293 | -1.2321 | -96.38% | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 26.8756 | 12.3 | 14.5756 | 1.2784 | 0.046251 | 1.2784 | 0.046251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5293 | -1.2321 | -96.38% | нд
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя) по Республике Алтай, 363 шт. | P_42 2-25_ГАЭС | 12 | 12.3 | -0.29998 | 1.2784 | 0 | 1.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29998 | -1.2784 | -100% | Отклонение от плана финансирования связано с оплатой КЗ в прошлом периоде, изменения учтены в скорректированной ИПР. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя) по Республике Алтай,423 шт. 2026 год. | Q_42 2-26_ГАЭС | 14.8756 | 0 | 14.8756 | нд | 0.046251 | нд | 0.046251 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.8293 | нд | нд | Финансирование работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.1786.25 от 19.06.2025г.
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3.8232 | 1.208 | 2.6152 | 3.2115 | 0.041236 | 0 | 0.041236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2115 | 0 | 2.5739 | 0.041236 | 0% | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3.8232 | 1.208 | 2.6152 | 3.2115 | 0.041236 | 0 | 0.041236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2115 | 0 | 2.5739 | 0.041236 | 0% | нд
3.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Акташская | O_89м15_ГАЭС | 3.8232 | 1.208 | 2.6152 | 3.2115 | 0.041236 | 0 | 0.041236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2115 | 0 | 2.5739 | 0.041236 | 0% | Отклонение от плана финансирования связано с оплатой КЗ по состоянию на 01.01.2026г.
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 41.0199 | 39.0379 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 41.0199 | 39.0379 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов 2х2,5МВА на 2х6,3МВА в Шебалинском районе, Республики Алтай. | F_4_ГАЭС | 41.0199 | 39.0379 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 4.4801 | 4.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ-0,4-10 кВ с установкой трансформаторной подстанции с. Каракокша (КТП 10/0,4 кВ 160 кВА; ВЛ-10 кВ - 1,483 км (Л-6-17); ВЛ-0,4 кВ - 0,244 км) в Чойском районе Республики Алтай. | N_6-17_ГАЭС | 4.4801 | 4.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 198.9027 | 54.9506 | 143.9521 | 73.1534 | 0.22509 | 1.3718 | 0.22509 | 1.6607 | 0 | 2.2143 | 0 | 67.9066 | 0 | 143.727 | -1.1467 | -83.59% | нд
3.6 | Приобретение мобильной КТП мощностью 400 кВа - 1 шт. | M_520_ГАЭС | 12.0579 | 0 | 12.0579 | 12.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0579 | 0 | 12.0579 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | M_124.1_ГАЭС | 121.3614 | 36.7944 | 84.567 | 28.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0873 | 0 | 84.567 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.6 | Приобретение стенда для испытания трансформаторов - 1 шт. | M_55.55_ГАЭС | 1.8356 | 0 | 1.8356 | 1.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8356 | 0 | 1.8356 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_004_ГАЭС | 9.6899 | 10.0626 | -0.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3727 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
3.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_006_ГАЭС | 12.454 | 0 | 12.454 | 12.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.454 | 0 | 12.454 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.6 | Покупка бригадных автомобилей для персонала УТЭЭ РЭС, 4 шт. | O_91.24_ГАЭС | 5.9832 | 0 | 5.9832 | 2.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8884 | 0 | 5.9832 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 34 шт. в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | O_009_ГАЭС | 7.6762 | 7.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2026 - 12 шт. в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | O_011_ГАЭС | 11.7882 | 0 | 11.7882 | 11.7882 | 0 | 1.3286 | 0 | 1.6607 | 0 | 2.2143 | 0 | 6.5846 | 0 | 11.7882 | -1.3286 | -100% | Централизованный проект, изменение графика выполнения работ к договору.
3.6 | Строительство склада Улаганский РЭС, 1 шт. | P_89л1_ГАЭС | 4.5172 | 0.41748 | 4.0997 | 4.042 | 0.0030887 | 0.0432 | 0.0030887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9988 | 0 | 4.0966 | -0.040111 | -92.85% | Отклонение от плана финансирования связано с оплатой фактической кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2026г.
3.6 | Приобретение прибора для наладки и ТО оборудования РЗА: "Ретом 71" - 1 шт. | P_92.45_ГАЭС | 11.1617 | 0 | 11.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1617 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.6 | Приобретение материалов по ОТ(Робот-тренажер для отработки навыков проведения сердечно-легочной реанимации -1 шт.) | O_92.34_ГАЭС | 0.37747 | 0 | 0.37747 | 0 | 0.222 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15547 | 0.222 | 0% | Отклонение от плана финансирования связаны с оплатой КЗ по состоянию на 01.01.2026г., учтено в скорректированной ИПР.
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, Артыбашское с.п. (КТП 10/0,4 кВ; №11-4-7; 0,25 МВА; КТП 10/0,4 кВ; №11-10-15; 0,1 МВА; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №11-10-15 до оп. №10; 0,27 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №11-10-15 до оп. №11; 0,43 км) | P_674_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.6 | Постановка на баланс БФО в Майминском районе, Кызыл-Озекское сельское поселение, Дачное некоммерческое товарищество «Алтай» (ВЛ-10 кВ Л-1-23 от оп. №287 до оп. №323, 1,362 км; ВЛ-10 кВ Л-1-23 отпайка от оп. №321 до оп. №321/3, 0,094км; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №1-23-1 до оп. №34, 5,044 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №1-23-1 до оп. №17, 0,655 км; ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП №1-23-1 до оп. №22, 1,277 км; КТП 10/0,4 кВ; №1-23-1, 630 кВА). | Q_675_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Нестеров С.А. (ВЛ-10 кВ Л-15-3 отпайка от оп. №272 до ТП №15-13-54 , 0,130 км; КТП 10/0,4 кВ; №15-13-54; 0,16 МВА) | Q_676_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Астафьев А.А. (ВЛ-10 кВ Л-21-1 отпайка от оп. №359 до ТП №21-1-71; 0,015 км; КТП 10/0,4 кВ; №21-1-71; 0,040 кВА) Республика Алтай, р-н Чемальский, с. Усть-Сема, ул. Сосновая, 1а. | Q_677_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Ермаков А.Ю. (КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-14-7-44 до земельного участка к.н.: 04:01:010212:988, 0,055 км; КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-14-7-44 до земельного участка к.н.: 04:01:010212:988, 0,055 км; КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-14-7-44 до земельного участка к.н.: 04:01:010212:987, 0,110 км; КЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП-14-7-44 до земельного участка к.н.: 04:01:010212:987, 0,110 км) Республика Алтай, Майминский район, с Майма, ул Ленина/ | Q_678_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_2100_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | M_2300_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2026 г. не планировалось.
4 | Красноярский край | Г | 36932.5241 | 15821.3428 | 21111.1814 | 6646.9284 | 1188.5566 | 798.5972 | 1188.5566 | 1231.7342 | 0 | 1067.0506 | 0 | 3549.5465 | 0 | 19922.6247 | 389.9595 | 48.83% | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 32644.9708 | 14293.5957 | 18351.3752 | 5923.319 | 1159.8395 | 695.7657 | 1159.8395 | 1224.3786 | 0 | 1044.8285 | 0 | 2958.3462 | 0 | 17191.5356 | 464.0738 | 66.7% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 30497.3267 | 14086.7229 | 16410.6037 | 4259.7317 | 1148.0422 | 606.6574 | 1148.0422 | 1149.5372 | 0 | 1044.8285 | 0 | 1458.7085 | 0 | 15262.5615 | 541.3848 | 89.24% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 25815.8117 | 10358.4315 | 15457.3801 | 3699.9962 | 1000.8898 | 506.349 | 1000.8898 | 1089.9354 | 0 | 831.5982 | 0 | 1272.1136 | 0 | 14456.4904 | 494.5407 | 97.67% | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2335.2268 | 2103.4531 | 231.7737 | 86.8491 | 98.8645 | 32.2154 | 98.8645 | 20.1953 | 0 | 22.0388 | 0 | 12.3997 | 0 | 132.9093 | 66.6491 | 206.9% | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2346.2882 | 1624.8383 | 721.4499 | 472.8863 | 48.288 | 68.093 | 48.288 | 39.4066 | 0 | 191.1915 | 0 | 174.1952 | 0 | 673.1619 | -19.805 | -29.09% | нд
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,042 км от ячеейк 0,4 кВ руб. №7 резерв и руб. №16 ТП-155 ПС №4 "Городская" 110/6кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция в части замены коммутационных аппаратов в ячейках 0,4 кВ руб. 7 резерв и руб. 16 ТП-155, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (Дог. ТП № 20.2400.14003.22) | O_3256_КЭ | 1.8531 | 0.6306 | 1.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2224 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф.92-01 с. Чистое Поле-с.Перово ПС 35 кВ Белоярская до строящейся ТП 10 кВ и строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,024 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.92-01, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: КООО СХП " Фортуна", Красноярский край, р-н Балахтинский, кадастровый номер земельного участка 24:03:0700004:705 (Дог. ТП № 20.2400.2584.23) | O_3313_КЭ | 3.4575 | 3.4796 | -0.022031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022031 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,570 км от РУ 10 кВ ф.49-09 Резерв и РУ 10 кВ ф.49-34 Резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Акционерное общество «Полюс Красноярск», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Полигонная, 15, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400051:179 (Дог. ТП № 20.2400.13918.22 ) | O_3319_КЭ | 30.5935 | 32.0224 | -1.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4289 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 4,5 км от ф.49-81 резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ (5 с.) и от ф.49-98 резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ (6 с.) до строящейся РП 10 кВ, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "АМД-КАПИТАЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, жилой район Солонцы-2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:347855 (Дог. ТП № 20.2400.5011.23) | O_3335_КЭ | 160.9708 | 195.3689 | -34.3981 | 0 | 2.7481 | 0 | 2.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1462 | 2.7481 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана связано с выполнением работ с опережением графика, так же в текущем периоде начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.5011.23. Заявитель: ООО "АМД-КАПИТАЛ". Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: МП "Гортранс", г.Красноярск, Советский район, ул. Березина,1, ул. Березина 1, строения 2,3,4,5,6,7,8. Кадастровый номер земельного участка 24:50:0400133:267 (Дог. ТП № 20.2400.5333.23). | O_3336_КЭ | 0.092681 | 0 | 0.092681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092681 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,235 км от руб. 6,7,10,11 резерв ТП-962 (Краском) ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция в ячейках руб. 6,7,10,11 РУ 0,4 кВ ТП-962 (Краском) ПС 110 кВ Юбилейная в части замены автоматических выключателей (4 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая - ул. Водопьянова, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400067:5935 (Дог. ТП №20.2400.4802.23) | O_3340_КЭ | 7.3967 | 7.2337 | 0.16298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16298 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,88 км от ТП 4020 ПС 110 кВ Сибтяжмаш до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: Черных В.А., Красноярский край, г. Красноярск, п. Кочубея, 2 (Дог. ТП № 20.2400.5999.23) | O_3348_КЭ | 1.4058 | 1.1697 | 0.23616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23616 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км каждая от проектируемого КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Имени Сморгунова, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.).Заявитель: ООО "Телевизорный", Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, от РП № 237 до пр-кт Котельникова, 8 "Б" (Дог. ТП № 20.2400.8387.23) | O_3391_КЭ_(нс) | 0.55534 | 0 | 0.55534 | 0.55534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55534 | 0 | 0.55534 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,55 км от ВКЛ 10 кВ ф. 49-53 ПС 110 кВ Юбилейная (3с) до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км от Яч. ф.49-34 Резерв РУ 10 кВ ПС 110 кВ Юбилейная (4с) до строящейся ТП, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,03 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт" г. Красноярск, Советский район, ул. 9 Мая, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 24:50:0400052:2632,24:50:0400052:87 (Дог. ТП № 20.2400.4106.23). | O_3373_КЭ | 16.9361 | 21.2009 | -4.2648 | 0 | 0.51405 | 0 | 0.51405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7789 | 0.51405 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ, а также с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.4106.23. Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт". Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ (2 шт.) протяженностью 0,13 км каждая от Яч.№2 Резерв ТП-3012 РП-145 ПС 110 кВ Радиотехническая № 126 (1 сек. шин) и от Яч.№1 Резерв ТП-3012 РП-145 ПС 110 кВ Радиотехническая № 126 (2 сек. шин) до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ (2 шт.) протяженностью 0,67 км каждая от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка коммутационного аппарата 10 кВ в яч.№2 Резерв РУ 10 кВ ТП-3012 номиналом 100 А (1 шт.). Заявитель: Жилищно-строительный кооператив "Ветлужанская дубрава", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, 37; 38; 42; 42а; 44; 44а; 44г; 44д; 46; 46а; 46г; 48; 48, строения 1, 2, 3, 4, 5; 52г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100486:1161 (Дог. ТП № 20.2400.9620.23). | O_3413_КЭ | 8.4987 | 1.4605 | 7.0382 | 8.4934 | 4.0722 | 0 | 4.0722 | 0 | 0 | 8.0298 | 0 | 0.46358 | 0 | 2.966 | 4.0722 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9620.23. Заявитель: Жилищно-строительный кооператив "Ветлужанская дубрава". Отклонение от плановых показателей связано с оплатой за ТМЦ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,294 км от ВЛ 10 кВ ф. 147-12 ПС 110 кВ Речпорт до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 147-12 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ» , Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290204:364 (Дог. ТП № 20.2400.8116.23) | O_3398_КЭ | 2.1131 | 2.071 | 0.04204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04204 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: МП города Красноярска "Городской транспорт", Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный,д.3;пер. Телевизорный,д.3, строение1;пер. Телевизорный,д.3, строение2;пер. Телевизорный,д.3, строение3;пер. Телевизорный,д.3, строение5 (Дог. ТП № 20.2400.9728.23). | O_3415_КЭ | 0.22409 | 0 | 0.22409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22409 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Весна», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 51, №22 в ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна до вводных ячеек 10 кВ в РУ 10 кВ новой РП 10 кВ «Весна» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Весна» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 0,15 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, Советский район). | O_3470_КЭ | 98.2631 | 53.5058 | 44.7573 | 0 | 2.0563 | 0 | 2.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.701 | 2.0563 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ". Оплата текущей КЗ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 2x2500 кВА (1 шт.), строительство КЛ 6 кВ от ячейки 6 кВ №34 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Городская №4 до ТП 100 6/0,4 кВ протяженностью 0,15 км, строительство КЛ 6 кВ от ТП 100 6/0,4 кВ до проектируемой ТП 6 кВ протяженностью 1,1 км, строительство КЛ 6 кВ от ячейки 6 кВ РУ ТП 1132 6/0,4 кВ до проектируемой ТП 6 кВ протяженностью 0,7 км, установка дополнительных ячеек в ЗРУ 6 кВ ТП 100 6/0,4 кВ и ТП 1132 6/0,4 кВ (2 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "СНРГ", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2а. Кадастровый номер земельного участка 24:50:0300272:2723 (Дог. ТП № 20.2400.14461.22). | O_3434_КЭ | 103.9731 | 103.4833 | 0.48984 | 0 | 1.7701 | 0 | 1.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2802 | 1.7701 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.14461.22. Заявитель: ООО "СНРГ". Оплата КЗ образованной на 01.01.2026г. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 220 кВ КИСК протяженностью 3,280 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от проектируемых ВЛ 10 кВ до границ участка заявителя протяженностью 0,89 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "ТЕТИС КЭПИТАЛ", Красноярский край, Емельяновский район. Кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:99 (Дог. ТП № 20.2400.5445.23) | O_3445_КЭ | 55.2581 | 62.4924 | -7.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2344 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 83-03 ПС 35 кВ Первоманская 1 с.ш. протяженностью 0,01 км и от ВЛ 6 кВ ф. 83-02 ПС 35 кВ Первоманская 2 с.ш.протяженностью 0,026 км до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, замена трансформаторов тока в ячейках ф. 83-03 и ф. 83-02 РУ 6 кВ ПС 35 кВ Первоманская (4 шт.), монтаж ПКУ 6 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «ЕнисейАгроСоюз», Красноярский край, Манский район, кадастровый номер земельного участка 24:24:0101006:735 (Дог. ТП № 20.2400.10968.23) | O_3458_КЭ | 1.291 | 2.6415 | -1.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3506 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО СЗ "Уютный Дом 2014", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 19, стр. 12 (Дог. ТП № 20.2400.10923.23) | O_3461_КЭ | 0.10707 | 0.08989 | 0.017178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017178 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО ТСК "Энергоальянс", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Взлетная, 7 «И» (Дог. ТП № 20.2400.11389.23) | O_3439_КЭ | 0.17569 | 0.1653 | 0.010397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010397 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Артель старателей Ангара-Север", Красноярский край, Северо-Енисейский район, Пит-Городское участковое лесничество, квартал 65 (части выделов 24, 39) в границах земельного участка из состава земель лесного фонда с кадастровым номером 24:34:0080101:318 (Дог. ТП № 20.2400.12106.23) | O_3462_КЭ | 0.11503 | 0 | 0.11503 | 0.11503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11503 | 0 | 0.11503 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО СЗ "Уютный дом 2009",Красноярский край, г. Красноярск, ул. 3-я Краснодарская, 14А, кадастровый номер 24:50:0000000:0:19749 (Дог. ТП № 20.2400.11588.23) | O_3441_КЭ | 0.80474 | 0 | 0.80474 | 0.80474 | 0 | 0.031955 | 0 | 0.72807 | 0 | 0 | 0 | 0.044711 | 0 | 0.80474 | -0.031955 | -100% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11588.23. Заявитель: ООО СЗ "Уютный дом 2009". Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования. Работы не проводились, по причине неготовности Заявителя.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ф. 188-07 Резерв и ф. 188-06 резерв РУ 10 кВ ПС 110 кВ Озерная № 188 протяженностью 0,028 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель:ООО "Сиб-РСМК", Красноярский край, Емельяновский район, ул. Норильская (Дог. ТП № 20.2400.12108.23) | O_3463_КЭ | 1.5073 | 0 | 1.5073 | 1.5073 | 0 | 0.65529 | 0 | 0.72365 | 0 | 0.071731 | 0 | 0.056586 | 0 | 1.5073 | -0.65529 | -100% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12108.23. Заявитель: ООО "Сиб-РСМК". Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования. Работы не проводились, по причине неготовности Заявителя.
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Северная», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 20, № 41 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная до вводных ячеек РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Северная» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Северная» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,95 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек №31, №34 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Советская до вводной ячейки РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Советская» протяженностью 0,1135 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | O_3471_КЭ | 235.96 | 138.2738 | 97.6863 | 105.713 | 8.3764 | 9.8545 | 8.3764 | 10.2722 | 0 | 77.1431 | 0 | 8.4432 | 0 | 89.3099 | -1.4781 | -15% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ". Работы не завершены, по причине неготовности Заявителя (отсутствует электроустановка для технологического присоединения). Оплата КЗ образованной на 01.01.2026г.
4.1.1.3 | Строительство одной КЛ 10 кВ от вновь сооружаемой ячейки 10 кВ 2 сек. ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Радиотехническая до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,3 км, строительство одной КЛ 10 кВ от вновь сооружаемой ячейки 10 кВ 1 сек. ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Телевизорная до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,3 км, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | O_3472_КЭ_(нс) | 104.8258 | 10.1741 | 94.6517 | 31.4478 | 0.41574 | 0 | 0.41574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4478 | 0 | 94.236 | 0.41574 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ".
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 37, № 37 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 3 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 33-3-9, № 33-4-10 КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Молодежная до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,2 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, Советский район). | O_3507_КЭ | 283.1505 | 159.5892 | 123.5613 | 99.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6296 | 0 | 5.4054 | 0 | 123.5613 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 31, № 34 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Советская до вводной ячейки РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Советская» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Советская» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 2 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | O_3508_КЭ | 235.9582 | 173.253 | 62.7052 | 16.5171 | 6.7832 | 10.0255 | 6.7832 | 4.2622 | 0 | 0 | 0 | 2.2294 | 0 | 55.922 | -3.2423 | -32.34% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано с корректировкой технических решений.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2х400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 4,7 км, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 1,4 км, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "Управление Капитального Строительства", Красноярский край, п. Емельяново, ул. Новая, 13А, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010105:7652 (Дог. ТП №20.2400.1141.24). | P_3574_КЭ | 86.3779 | 92.4233 | -6.0454 | 0 | 3.9358 | 0 | 3.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9812 | 3.9358 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.1141.24. Заявитель: КГКУ "Управление Капитального Строительства". Оплата КЗ образованной на 01.01.2026г. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,002 км от ВЛ 10 кВ ф.7-03, ф.7-08 ПС 110 кВ «Степная», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ЗАО "Назаровское", Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Новая, д. 2 "В", кадастровый номер земельного участка 24:27:5301012:144 (Дог. ТП №20.2400.7109.24) | P_3573_КЭ | 1.3865 | 0.28649 | 1.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,08 км от оп. № 5 ВЛ 10 кВ ф. 10-31 ПС 110/10 кВ № 10 «Красный Яр», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж АВ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП-428 1 с.ш. (1 шт.), замена АВ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП-428 2 с.ш. (1 шт.), Монтаж доп. ячейки на 2 с. ш. РУ 10 кВ ТП-428 (1 шт.), Строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,06 км от 1 с.ш. ТП-428, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МАОУДОД "СДЮСШОР "Красный Яр", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 57, стр. 1,2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200021:19 (Дог. ТП № 20.2400.7007.24). | P_3569_КЭ | 2.1 | 2.072 | 0.028043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028043 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км от ВЛ 10 кВ ф. 46-15 ПС 35 кВ «Большой Хабык», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Администрация Идринского района Красноярского края, Красноярский край, Идринский район, кадастровый номер земельного участка 24:14:1602001:345 (Дог. ТП №20.2400.6846.24) | P_3591_КЭ | 0.76976 | 0.76358 | 0.0061776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061776 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,019 км от ВЛ 10 кВ ф. 20-03 ПС 110 кВ «Высокогорская», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация», Красноярский край, Енисейский район д. Рудиковка, кадастровый номер земельного участка 24:12:0400301:00 (Дог. ТП №20.2400.8869.24) | P_3585_КЭ | 0.94822 | 0.48295 | 0.46526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46526 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,1 км от ВЛ 6 кВ ф.37-13 ПС 35 кВ «Няша» № 37, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Одегов Евгений Анатольевич, Красноярский край, Березовский район, ДНТ "Большая поляна", ул. Лесная, уч. №19, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301001:1153 (Дог. ТП №20.2400.10574.24) | P_3575_КЭ | 1.1561 | 1.394 | -0.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2379 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,154 км от яч. 19 РУ-0,4 кВ 1 с.ш. ТП 219, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,154 км от яч. 14 РУ-0,4 кВ 2 с.ш. ТП 219, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), реконструкция ТП-219 с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы 2х1000 кВА, ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «Паллада», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, пом. 46, кадастровый номер земельного участка 24:50:0700190:3722 (Дог. ТП №20.2400.10090.24). | P_3625_КЭ | 12.6548 | 16.1512 | -3.4963 | 12.6548 | 0.64726 | 0 | 0.64726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6548 | 0 | -4.1436 | 0.64726 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ, а также с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10090.24. Заявитель: АО «Паллада». Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 2,613 км от ф.резерв. ПС 35 кВ «Плотина» № 102, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ЛР (2 шт.), монтаж ШР (1 шт.), монтаж ВВ (1 шт.), монтаж ТТ (2 шт.), ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Джиоев А.И., Красноярский край, г. Дивногорск, участок в районе залива «Шумиха», кадастровый номер земельного участка 24:46:0401001:771 (Дог. ТП №20.2400.3097.24). | P_3626_КЭ | 14.6001 | 0.27558 | 14.3245 | 14.6001 | 0.012702 | 0 | 0.012702 | 0.71495 | 0 | 12.0272 | 0 | 1.8579 | 0 | 14.3118 | 0.012702 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3097.24. Заявитель: Джиоев А.И. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 от оп №3.4.1 ВЛ 10 кВ ф. 59-01 ПС 35 кВ «Тумаково», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Лапо Инна Владимировна, Красноярский край, Ирбейский район, с. Тумаково, ул. Новая д. 12, кадастровый номер земельного участка 24:16:3801003:99 (Дог. ТП №20.2400.4155.24). | P_3636_КЭ | 0.83977 | 1.0352 | -0.19547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19547 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с увеличением стоимости оборудования. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,028 км от опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 7-46 ПС 110/10 кВ «Городская» №7, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, замена ТТ (2 шт.), ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО Лесная компания «Сибирь», Красноярский край, г. Лесосибирск, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010518 (Дог. ТП №20.2400.6130.24). | P_3617_КЭ | 1.9227 | 0.75474 | 1.168 | 0.5 | 0.027732 | 0.5 | 0.027732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1403 | -0.47227 | -94.45% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6130.24. Заявитель: ООО Лесная компания «Сибирь». Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ПКРКН «Чулым», Красноярский край, г. Красноярск, пер. Вузовский, д. 5а, ул. им. Академика Вавилова, д. 66, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600018:244 (Дог. ТП №20.2400.7505.24). | P_3628_КЭ | 0.073234 | 0.0696 | 0.0036338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036338 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от ВЛ 10 кВ ф.73-3 ПС 35 кВ «Павловщина», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, Замена ТТ (2 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Институт Оценки и Аудита", Красноярский край, Сухобузимский район, кадастровый номер земельного участка 24:35:0870401:121 (Дог. ТП №20.2400.7254.24) | P_3581_КЭ | 0.8403 | 0.86743 | -0.027137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027137 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с увеличением стоимости оборудования. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,025 от оп. №18 ВЛ 6 кВ ф.20-14 ПС 110/35/6 кВ №20 «Карьер», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Федюшкина Альбина Александровна, Красноярский край, Канский район, Филимоновский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:18:1000002:369 (Дог. ТП №20.2400.6328.24). | P_3638_КЭ | 0.88723 | 1.0044 | -0.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1172 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ и увеличению стоимости основного оборудования. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,108 км от РУ-0,4 кВ ТП-893 ПС 35 кВ «Дачная» №35, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Козин Е.А., Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:10360 (Дог. ТП №20.2400.8230.24) | P_3586_КЭ | 0.82112 | 0.5551 | 0.26603 | 0 | 0.41244 | 0 | 0.41244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14642 | 0.41244 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8230.24. Заявитель: Козин Е.А. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 35 кВ Богучаны - Манзя I цепь с отпайками (Т-123) ПС 110 кВ «Богучаны», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 35 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ЛесСервис», Красноярский край, Богучанский р-н, урочище "Абакан"- п. Ангарский, кадастровый номер земельного участка 24:07:0000000:1197 (Дог. ТП №20.2400.11613.24). | P_3631_КЭ | 3.3813 | 0 | 3.3813 | 3.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3813 | 0 | 3.3813 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11613.24. Заявитель: ООО «ЛесСервис». Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от опоры № 69 ВЛ 10 кВ ф. 12-02 ПС 35/10 кВ «Новопятницкая», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Управление АЗС», Красноярский край, Уярский район, с. Новопятницкое, кадастровый номер земельного участка 24:40:0020301:348 (Дог. ТП №20.2400.9703.24). | P_3620_КЭ | 0.94784 | 0.89973 | 0.048118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048118 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,057 км от опоры № 20-11 ВЛ 6 кВ ф. 92-28 ПС 110 кВ «Юго-Западная» № 92, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ХОЛДИНГ СИБЗОЛОТО», Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Боровая, д. 67, стр. 8, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:12194 (Дог. ТП №20.2400.9971.24). | P_3621_КЭ | 1.1549 | 0.83115 | 0.32372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32372 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,015 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,022 км от оп. № 1,5 ВЛ 10 кВ ф. 19-03 ПС 35 кВ «Тальская» (1 с. ш.), до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,457 км от оп. № 4 ВЛ 10 кВ ф. 19-02 ПС 35 кВ «Тальская» (2 с. ш.), до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Ирбейский район, с. Талое, ул. Центральная, 7, кадастровый номер земельного участка 24:16:4601002:431 (Дог. ТП №20.2400.10417.24) | P_3622_КЭ | 15.6055 | 12.0266 | 3.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5789 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,024 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,591 км от оп. № 5 ВЛ 10 кВ ф. М-01 ПС 110/27,5/10 кВ «Филимоново-тяговая», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,602 км от оп. № 5 ВЛ 10 кВ ф. М-02 ПС 110/27,5/10 кВ «Филимоново-тяговая», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Спортивная, 1, кадастровый номер земельного участка 24:18:4301008:554 (Дог. ТП №20.2400.10195.24). | P_3623_КЭ | 33.0643 | 28.3596 | 4.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7047 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,16 км от оп. №13 ф. 71-11 ПС 110/10 кВ «Весна» № 71, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Думикян Э.А., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Туруханская, д. 57, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300115:53 (Дог. ТП №20.2400.11114.24). | P_3615_КЭ | 2.6353 | 0.90596 | 1.7293 | 0 | 1.1687 | 0 | 1.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5606 | 1.1687 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11114.24. Заявитель: Думикян Э.А. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,042 от проектируемой опоры ф. 59-1 ПС 35 кВ «Таловка», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (1 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Чимов Ю.В., Красноярский край, Большемуртинский район, с. Таловка, ул. Дачная, д. 5В, кадастровый номер земельного участка 24:08:3301004:780 (Дог. ТП №20.2400.11672.24). | P_3614_КЭ | 2.6812 | 2.7203 | -0.039109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039109 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от РУ-0,4 кВ руб. №3 (1 сш) ТП-1103 ПС 110/10 кВ «Центральная» № 9, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от РУ-0,4 кВ руб. №20 (2 сш) ТП-1103 ПС 110/10 кВ «Центральная» № 9, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «СпецПромСтрой-К1», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой/ул. Перенсона, 53 / 37, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300228:223 (Дог. ТП №20.2400.11690.24). | P_3603_КЭ | 2.8114 | 4.5339 | -1.7225 | 0 | 0.19417 | 0 | 0.19417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9167 | 0.19417 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11690.24. Заявитель: ООО «СпецПромСтрой-К1». Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,0365 км от яч. № 15 РУ 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ №139 «Солнечный» до ТП-156с (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,0595 км от яч. № 53 РУ 10 кВ 3 с.ш. ПС 110/10 кВ №139 «Солнечный» до ТП-156с (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО ТСК «Энергоальянс», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Соколовская, ул. Гриболевская, кадастровый номер земельного участка 224:50:0000000:350233 (Дог. ТП №20.2400.13096.24). | P_3634_КЭ | 4.1061 | 0.029701 | 4.0764 | 4.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1061 | 0 | 4.0764 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 6 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «Электрические сети Сибири», Красноярский край, г. Красноярск, 26 Бакинских Комиссаров, д. 5Г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500111:877 (Дог. ТП №20.2400.11618.24). | P_3612_КЭ | 0.50862 | 0.26107 | 0.24755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24755 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,037 км от проектируемой опоры ВЛ 10 кВ ф. 27-07 ПС 110 кВ «Солнечный» №139, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «КЛИН», Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:954 (Дог. ТП №20.2400.11998.24). | P_3613_КЭ | 0.89987 | 0.1469 | 0.75296 | 0 | 0.0068096 | 0 | 0.0068096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74615 | 0.0068096 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11998.24. Заявитель: ООО «КЛИН». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,002 км от ВЛ 6 кВ ф. 9-11 ПС 110 кВ «Подсобное хозяйство», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Чайков А.В., Красноярский край, г. Лесосибирск, северный промышленный узел, 2/3, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010803:125 (Дог. ТП №20.2400.13103.24). | P_3608_КЭ | 0.69441 | 0.79371 | -0.099304 | 0 | 0.033303 | 0 | 0.033303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13261 | 0.033303 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13103.24. Заявитель: Чайков А.В.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Гайнутдинов Р.И., Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400131:695 (Дог. ТП №20.2400.13235.24). | P_3607_КЭ | 0.50862 | 0.50456 | 0.0040563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040563 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,01 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 от проектируемой опоры ф. 9-29 ПС 110/10 кВ «Центральная» № 9, до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (1 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 400 кВА (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Арнольд А.В., Красноярский край, г. Красноярск, ул.Перенсона/Брянская, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300203:360 (Дог. ТП №20.2400.13060.24). | P_3605_КЭ | 3.1158 | 0.095725 | 3.0201 | 3.1158 | 0.02754 | 2.4554 | 0.02754 | 0.60386 | 0 | 0 | 0 | 0.056527 | 0 | 2.9925 | -2.4279 | -98.88% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13060.24. Заявитель: Арнольд А.В. Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования. Работы не завершены, по причине неготовности Заявителя (отсутствует электроустановка для технологического присоединения).
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,198 км от оп. №24-1 ВЛ 6 кВ ф.8-02 ПС 110/6 кВ №8 «Цемзавод» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ - 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «БОРУС», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:348597 (Дог. ТП №20.2400.13871.24). | P_3635_КЭ | 3.9053 | 1.1647 | 2.7405 | 0.19526 | 3.2585 | 0.16283 | 3.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032437 | 0 | -0.51791 | 3.0956 | 1901% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13871.24. Заявитель: ООО «БОРУС». Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ (1 шт.), строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ яч.31 и яч.28 ПС 220 кВ КИСК до нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км каждая, строительство двух ВЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 4,453 км каждая до ЗУ заявителя, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км каждая до ЗУ заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Строительство КЛ 10 кВ (ф.144-31) марки 3хАПвП-(1х300)мм2, протяженностью 0,200 км, строительство КЛ 10 кВ (ф.144-28) марки 3хАПвПГ-(1х300)мм2,протяженностью 0,160 км, установка выключателя нагрузки в яч.28 РУ 10 кВ 2с. ПС 220 кВ КИСК № 144. Заявитель: ООО "ТЕТИС КЭПИТАЛ", Участок находится примерно в 2,0 км, по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:98 (Дог. ТП № 20.2400.6194.24) | P_3550_КЭ | 119.8068 | 144.4545 | -24.6476 | 5.9903 | 5.7212 | 5.9903 | 5.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.3689 | -0.26913 | -4.493% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плановых показателей связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.6194.24. Заявитель: Иванов В.В.
4.1.1.3 | Строительство ПП 10 кВ (1 шт.), строительство двух КЛ 10 кВ от яч. ф.185-11 Резерв, яч. ф.185-04 Резерв ПС 110 кВ «Имени Сморгунова» №185 до проектируемого ПП 10 кВ протяженностью 0,12 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от проектируемого ПП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, протяженностью 0,025 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.) Заявитель: ООО ТСК "Энергоальянс", Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, пр-кт Котельникова, кадастровый номер 24:11:0290109:3129,24:11:0290109:821, 24:11:0290109:2823 (Дог. ТП № 20.2400.8994.23) | P_3515_КЭ | 48.7055 | 0 | 48.7055 | 48.7055 | 0 | 36.9151 | 0 | 10.9428 | 0 | 0 | 0 | 0.84754 | 0 | 48.7055 | -36.9151 | -100% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8994.23. Заявитель: ООО ТСК "Энергоальянс". Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования. Работы не проводились, по причине неготовности Заявителя.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 53-4 ПС 110/35/10 кВ Сухобузимская (53) до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,006 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 53-4 ПС 110/35/10 кВ Сухобузимская (53) (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО "КРАСЭКО", Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. 50 лет Победы, кадастровый номер земельного квартала 24:35:0020106, 24:35:0450411 (Дог. ТП № 20.2400.11820.23) | P_3518_КЭ | 0.86218 | 1.0249 | -0.16269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16269 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с увеличением стоимости оборудования. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ф. 188-09 Резерв и ф. 188-14 резерв ПС 110 кВ Озерная № 188 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,027 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "Сиб-РСМК", Красноярский край, Емельяновский район, ТП на ЗУ 24:50:0100004:9083 в г. Красноярск, ул. Норильская. (Дог. ТП № 20.2400.245.24) | P_3519_КЭ | 5.8756 | 0 | 5.8756 | 5.8756 | 0 | 0.65529 | 0 | 4.6149 | 0 | 0.28996 | 0 | 0.31549 | 0 | 5.8756 | -0.65529 | -100% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.245.24. Заявитель: ООО "Сиб-РСМК". Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования из-за изменения графика выполнения работ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.) с заменой трансформаторов тока в ячейке ф.42-6 резерв РУ 10 кВ ПС "Кожаны" №42 110/10 кВ (2 шт.). Заявитель: АО "Губернские аптеки", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7А (Дог. ТП № 20.2400.2606.24) | P_3524_КЭ | 0.30374 | 0.0033333 | 0.30041 | 0.30374 | 0.00015364 | 0 | 0.00015364 | 0.28704 | 0 | 0 | 0 | 0.016697 | 0 | 0.30025 | 0.00015364 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8522.23. Заявитель: АО "Губернские аптеки". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.) с заменой трансформаторов тока в РУ 10 кВ яч. №4 и яч. №7 ПС 110 кВ Телевизорная № 123 (4 шт.). Заявитель: ОАО"Стройиндустрия", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200054:2868 (Дог. ТП № 20.2400.2732.24) | P_3526_КЭ | 0.35019 | 0.0033891 | 0.3468 | 0.35019 | 0.053709 | 0.12299 | 0.053709 | 0.21031 | 0 | 0 | 0 | 0.016885 | 0 | 0.29309 | -0.069285 | -56.33% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2732.24. Заявитель: ОАО"Стройиндустрия". Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования. Работы не проводились, по причине неготовности Заявителя.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ яч.13 Резерв РП-73 КЛ 6кВ ф.1-35 от ПС-1 до РП-73 ПС 220 кВ Левобережная № 1 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,42 км, строительство КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ яч.4 Резерв РП-231 6кВ КЛ 6 кВ яч.4 ПС №1 Левобережная - РП 231 ПС 220 кВ Левобережная № 1 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,371 км, доукомплектация яч. 13 резерв РП-73 (1 шт.). Заявитель: ООО СЗ Альфа, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вильского, 7, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100217:19 (Дог. ТП № 20.2400.247.24) | P_3553_КЭ | 18.2292 | 10.4891 | 7.74 | 18.2292 | 0.43377 | 0.72386 | 0.43377 | 2.6383 | 0 | 0 | 0 | 14.867 | 0 | 7.3063 | -0.29008 | -40.07% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.247.24. Заявитель: ООО СЗ Альфа. Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования. Работы не проводились, по причине неготовности Заявителя.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ф. 12-03-10 ПС 110/10 кВ Верхнепашино №12 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 2,837 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ФБУ "Администрация "Енисейречтранс", Красноярский край, р-н Енисейский, с. Верхнепашино, ул. Свердлова, дом 1а, кадастровый номер земельного участка 24:12:0380116:2 (Дог. ТП № 20.2400.11687.23) | P_3541_КЭ | 16.9113 | 17.5977 | -0.68643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68643 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, L=2х240 м. от РУ 10 кВ яч. 3 ТП-6 (1 с.) и РУ 10 кВ яч. 6 ТП-6 (2 с.) до границы земельного участка заявителя. Монтаж двух ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «Комплекс Мира», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Белинского, юго-восточнее сквера им. А. Дубенского, кадастровый номер земельного участка: 24:50:0000000:420 (Дог. ТП № 20.2400.1962.21) | M_2530_КЭ | 8.3313 | 9.287 | -0.95573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95573 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=35 м. от яч. № 5 РУ-10 кВ ТП № 152 до границы земельного участка заявителя. Строительство КЛ-10 кВ, L=215 м. от яч. № 1 резерв РУ-10 кВ ТП № 1132 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «ГУРИАТИ», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вейнбаума, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300259:468 ( Дог. ТП № 20.2400.2316.21). | M_2551_КЭ | 6.4776 | 4.682 | 1.7956 | 6.4704 | 0.26375 | 0 | 0.26375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4704 | 0 | 1.5319 | 0.26375 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.23.16.21. Заявитель: ООО «ГУРИАТИ». Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. № 71-11 до границ земельного участка. Общая протяженность линии 0,082 км. Заявитель ООО "ТемпСтрой" г. Красноярск, Центральный район, ул. Шахтеров - ул. Водянников | M_756_КЭ | 2.495 | 6.1598 | -3.6648 | 0 | 0.24676 | 0 | 0.24676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9115 | 0.24676 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.11623.17. Заявитель: ООО "ТемпСтрой". Оплата КЗ образованной на 01.01.2026г. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=40 м. от яч. ф.185-5 резерв ПС 110/10 кВ № 185 Имени Сморгунова до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехИнвест», Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:2823. (Дог. ТП № 20.2400.515.22) | M_2650_КЭ | 9.9324 | 3.1629 | 6.7695 | 0 | 0.0049442 | 0 | 0.0049442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7646 | 0.0049442 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.515.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехИнвест». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=78 м. от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 121-21 до объекта заявителя с установкой линейного разъединителя на отпаечной опоре. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Ситалл», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Калинина, в границах кадастрового квартала 24:50:0100470 (Дог. ТП № 20.2400.7494.19). | M_2647_КЭ | 3.6259 | 0.019326 | 3.6066 | 3.6066 | 0 | 0 | 0 | 3.4083 | 0 | 0 | 0 | 0.19826 | 0 | 3.6066 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,644 кмЗаявитель ООО "Плодово-Ягодная станция" (станд.ст. Дог.№20.2400.2047.18 от 16.05.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:04:0301018:524 | M_884_КЭ | 16.2142 | 2.4056 | 13.8086 | 5.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9887 | 0 | 13.8086 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 7,6 км от резервной ячейки РУ 110 кВ ПС 220 кВ КИСК до вновь сооружаемой ПС 110 кВ, монтаж ПКУ 110 кВ - 2 шт. Заявитель: ООО ТК «Солнечный», Красноярский край, Емельяновский район (Дог. ТП №20.2400.12661.22). | N_3214_КЭ | 126.1079 | 9.1389 | 116.969 | 74.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6241 | 0 | 116.969 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=300м от опоры №1 ф.71-11 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-10/0,4 кВ нежилого здания Заявитель Мещеряков С.В. г.Красноярск, ул.Шахтеров, 33, строение 12. (№20.2400.12252.13) | L_599_КЭ | 6.599 | 3.9448 | 2.6541 | нд | 0.24805 | нд | 0.24805 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4061 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12252.13. Заявитель: Мещеряков С.В. Оплата КЗ образованной на 01.01.2026г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки 10 кВ ПС 35/6кВ №21 «Емельяново-2» до границы участка заявителя, 1700м. Заявитель Лашаков Игорь Дмитриевич ( Дог.№20.24.24949.11 от 30.11.2011г. ). Емельяновский район, 7,8 км от Емельяново на север, кад.№24:11:0210108:61 | O_822_КЭ | 3.4998 | 1.2317 | 2.2681 | нд | 0.052087 | нд | 0.052087 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2161 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24. 24.949.11. Заявитель: Лашаков Игорь Дмитриевич. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяжённостью 5,186 км от оп.№5 ВЛ-10 кВ ф.116-3 от ПС 35 кВ Творогово №116 до проектируемой ТП 10 кВ, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 15,042 км от оп. №1 ВЛ-10 кВ ф.21-6 от ПС 35 кВ Емельяново-2 №21 до проектируемой ТП 10 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км (10 шт.) от проектируемой ТП 10 кВ до РУ 0,4 кВ объекта заявителя , монтаж ПКУ 0,4 кВ (10 шт.). Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 2 (Дог. ТП № 20.2400.12868.22) | O_3272_КЭ | 77.9406 | 79.2998 | -1.3593 | 0 | 0.073043 | 0 | 0.073043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4323 | 0.073043 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.12868.22. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.36-15 с.Дубенское, д.В.Ключи яч.15 ПС 35 кВ Сибирь до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,01 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ЗАО "Сибирь-1", Красноярский край, Шушенский район, территория Синеборского сельсовета, вблизи п.Синеборск, кадастровый номер земельного участка 24:42:0201002:744 (Дог. ТП № 20.2400.10477.23) | P_3516_КЭ | 1.4441 | 1.171 | 0.27311 | нд | 0.15068 | нд | 0.15068 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12242 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.10477.23. Заявитель: ЗАО "Сибирь-1". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3-24 с.Селиваниха ПС 110 кВ Тагарская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,003 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ-10 кВ ф.3-24 с.Селиваниха ПС 110 кВ Тагарская (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Сорокин В. В., Красноярский край, Минусинский район, район горы «Сафьяниха», 5 полоса, земельный участок № 28, кадастровый номер земельного участка 24:25:0801002:509 (Дог. ТП № 20.2400.768.24) | P_3521_КЭ | 1.6209 | 1.063 | 0.55797 | нд | 0.288 | нд | 0.288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26997 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.768.24. Заявитель: Сорокин В. В.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ ф.133-10 ПС 35 кВ Сухая балка № 133 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,48 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Ткачев С.Е., Красноярский край, р-н Емельяновский, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:119 (Дог. ТП № 20.2400.3484.24) | P_3529_КЭ | 2.0896 | 0.1509 | 1.9387 | нд | 0.027635 | нд | 0.027635 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9111 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3484.24. Заявитель: Ткачев С.Е. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2х1000 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.2-18 с.Быстрая ПС 110 кВ Минусинская-городская ориентировочной протяженностью 0,03 км и ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.3-19 г.Минус-к,с.Селиваниха ПС 110 кВ Тагарская ориентировочной протяженностью 1,658 км до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, строительство двух КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 2х0,025 км, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова 25г, 25и, 25д, кадастровые номера земельных участков 24:25:1901001:4235, 24:25:1901001:4238, 24:25:1901001:4237 (Дог. ТП № 20.2400.11480.23) | P_3546_КЭ | 22.9123 | 17.4097 | 5.5026 | нд | 0.7864 | нд | 0.7864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7162 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.11480.23. Заявитель: КГКУ "Управление капитального строительства". Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2026г.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 6 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «Исторический квартал», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:350249 (Дог. ТП №20.2400.11884.24). | P_3611_КЭ | 0.81553 | 0.66897 | 0.14656 | нд | 0.025987 | нд | 0.025987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12057 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11884.24. Заявитель: АО «Исторический квартал». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГБОУ «Красноярская школа № 1», Красноярский край, г. Красноярск, Ломоносова, д. 19, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200196:199 (Дог. ТП №20.2400.8231.24). | P_3618_КЭ | 0.13101 | 0.096781 | 0.034232 | нд | 0.0019004 | нд | 0.0019004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.032332 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8231.24. Заявитель: КГБОУ «Красноярская школа № 1». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,154 км от РУ-0,4 кВ Л7 РП 156, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,136 км от РУ-0,4 кВ Л6 ТП 142, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), замена ВА (400 А) в яч. 6Л резерв ТП 142 (1 шт), ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГАУК «Красноярский ТЮЗ», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 25, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600023:6487 (Дог. ТП №20.2400.13445.24). | P_3624_КЭ | 6.3401 | 0.32159 | 6.0186 | нд | 0.00030083 | нд | 0.00030083 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0183 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13445.24. Заявитель: КГАУК «Красноярский ТЮЗ». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО ПКФ «Лация», Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Металлургов, д. 2я, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400082:2252 (Дог. ТП №20.2400.8907.24). | P_3629_КЭ | 0.41742 | 0.34658 | 0.070844 | нд | 0.013498 | нд | 0.013498 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.057345 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8907.24. Заявитель: ООО ПКФ «Лация». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,015 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,03 от проектируемой опоры ф. 9-05 ПС 110 кВ «Знаменская», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (1 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 630 кВА (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ДНТ «Солнечный», Красноярский край, Минусинский район, ДНТ «Солнечный», кадастровый номер земельного участка 24:25:0901007:516 (Дог. ТП №20.2400.9842.24). | P_3632_КЭ | 3.448 | 3.7345 | -0.28654 | 0 | 0.0049715 | 0 | 0.0049715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29152 | 0.0049715 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9842.24. Заявитель: ДНТ «Солнечный». Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "ПРОФТИМ", Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:349705 (Дог. ТП №20.2400.8827.24). | P_3639_КЭ | 1.0424 | 0.84851 | 0.19387 | нд | 0.032961 | нд | 0.032961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16091 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8827.24. Заявитель: ООО "ПРОФТИМ". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,228 км от оп. №18 ВЛ-10кВ ф. 207-41 ПС 110 кВ «Весна-2» №181 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «КМУ «ГИДРОМОНТАЖ», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400051:3908 (Дог. ТП №20.2400.9743.23). | P_3644_КЭ | 4.3601 | 0.07638 | 4.2838 | нд | 0.0035203 | нд | 0.0035203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2802 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9743.23. Заявитель: АО «КМУ «ГИДРОМОНТАЖ». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Замена ТТ (2 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ВСКЗ-Назарово», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Промышленный узел, д. 10д, стр. 2, кадастровый номер земельного участка 24:54:0102004:418 (Дог. ТП №20.2400.1404.25) | P_3653_КЭ | 0.66321 | 0.57668 | 0.08653 | нд | 0.00013792 | нд | 0.00013792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.086393 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1404.25. Заявитель: ООО «ВСКЗ-Назарово». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,084 от опоры №18/4 ВЛ 10 кВ ф. 10/27 ПС 110/10 кВ «Красный Яр» №10, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Никифоров Евгений Анатольевич, Красноярский край, Емельяновский р-н, п.Солонцы, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:3729 (Дог. ТП №20.2400.14582.24) | P_3655_КЭ | 1.1423 | 0.59786 | 0.54445 | нд | 0.023122 | нд | 0.023122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52133 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.14582.24. Заявитель: Никифоров Евгений Анатольевич. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015опоры №69 ВЛ 10 кВ ф. 49-12 ПС 110/10 кВ «Юбилейная» №49, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,04 от опоры №18 ВЛ 10 кВ ф. 24-08 ПС 35/10 кВ «Промбаза» №24, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Дьяченко Антон Сергеевич, Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400214:569 (Дог. ТП №20.2400.1592.25) | P_3656_КЭ | 1.5289 | 0.030413 | 1.4984 | нд | 0.10755 | нд | 0.10755 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3909 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1592.25. Заявитель: Дьяченко Антон Сергеевич. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ПАО «МегаФон», Красноярский край, г. Красноярск, Академика Киренского, д. 89, пом. 21, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100251:51 (Дог. ТП № 20.2400.10797.24) | P_3661_КЭ | 0.13672 | 0 | 0.13672 | нд | 0.0025676 | нд | 0.0025676 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13415 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10797.24. Заявитель: ПАО «МегаФон». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ЛК «Восток», Красноярский край, г. Лесосибирск, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010803:360 (Дог. ТП №20.2400.13164.24) | P_3662_КЭ | 0.78762 | 0.65377 | 0.13386 | нд | 0.025744 | нд | 0.025744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10811 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13164.24. Заявитель: ООО «ЛК «Восток». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Нартова Лариса Александровна, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 54, пом. 1, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500091:41 (Дог. ТП № 20.2400.14765.24) | P_3663_КЭ | 0.077589 | 0 | 0.077589 | нд | 0.0028641 | нд | 0.0028641 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.074725 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.14765.24. Заявитель: Нартова Лариса Александровна. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,015 км от яч. А4 1 с.ш. ТП 1272 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,015 км от яч. А4 2 с.ш. ТП 1272 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «Дзеими», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 2а, пом. 2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300272:2734 (Дог. ТП №20.2400.1929.25) | Q_3665_КЭ | 0.13872 | 0 | 0.13872 | нд | 0.0022711 | нд | 0.0022711 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13645 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1929.25. Заявитель: ООО «Дзеими». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ПКРКН «Енисей», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 91г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600078:160 (Дог. ТП №20.2400.2749.25) | Q_3669_КЭ | 0.33122 | 0.1005 | 0.23071 | нд | 0.0039042 | нд | 0.0039042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22681 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2749.25. Заявитель: ПКРКН «Енисей». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,23 км от оп. 33/4 ВЛ 10 кВ ф. 139-10 ПС 110/10 кВ «Солнечный» №139 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Атлантис», Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400399:3177 (Дог. ТП №20.2400.3034.25) | P_3670_КЭ | 4.2494 | 0.83332 | 3.4161 | нд | 0.033963 | нд | 0.033963 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3821 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3034.25. Заявитель: ООО «Атлантис». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,017 км от руб № 6 РУ-0,4 кВ ТП-723 ОУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,017 км от руб № 14 РУ-0,4 кВ ТП-723 ОУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), реконструкция ТП-723 ОУ (1 шт.) замена трансформатора 2Т - 400 кВА на трансформаторы 630 кВА (1 шт.), замена рубильника № 14 РУ 0,4 кВ ТП-723 ОУ номиналом 250 А на рубильник номиналом 630 А, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 70а, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100331:5 (Дог. ТП №20.2400.2369.25) | P_3671_КЭ | 1.671 | 0.087539 | 1.5835 | нд | 0.0040346 | нд | 0.0040346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5794 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2369.25. Заявитель: МАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 от опоры № 38/2/2 ВЛ 10 кВ ф. 50-3 ПС 35/10 кВ «Козулька», до проектируемой ТП 10 кВ (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,258 от опоры № 39/14 ВЛ 10 кВ ф. 19-18 ПС 110/10 кВ «Козульская», до проектируемой опоры б/н (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,151 км от проектируемой опоры б/н, до проектируемой ТП (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,049 км от проектируемой ТП 10 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ТП 10 кВ 2х400 кВА (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Свердлова, д. 11, кадастровый номер земельного участка 24:21:1101028:53 (Дог. ТП №20.2400.760.25) | Q_3674_КЭ | 13.7987 | 0.25264 | 13.5461 | нд | 0.011644 | нд | 0.011644 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.5345 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.760.25.24. Заявитель: КГКУ «УКС». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,106 км от руб № 2 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 1 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,106 км от руб № 13 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 2 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,110 км от руб № 4 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 3 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,110 км от руб № 15 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 4 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,106 км от руб № 6 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 5 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,106 км от руб № 17 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 6 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,077 км от руб № 8 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 7 (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,077 км от руб № 19 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 8 (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,209 км от руб № 12 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 9 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,209 км от руб № 21 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 10 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,227 км от руб № 10 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 11 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,227 км от руб № 22 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 12 (1 шт.). Заявитель: ООО «Специализированный застройщик «СБ ЛИДЕР», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600026:5957 (Дог. ТП №20.2400.3633.25) | Q_3675_КЭ | 5.5874 | 0 | 5.5874 | нд | 0.11004 | нд | 0.11004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4773 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3633.25. Заявитель: ООО «Специализированный застройщик «СБ ЛИДЕР». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,05 км от РУ-0,4 кВ РП 145, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), монтаж ВА 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ РП-145 (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 3 (Дог. ТП №20.2400.962.25) | P_3676_КЭ | 0.45955 | 0.12131 | 0.33824 | нд | 0.0055912 | нд | 0.0055912 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.33264 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.962.25. Заявитель: ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Темкина Наталия Ивановна, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский рабочий, д. 18а, (пом. 2, пом. 3, пом. 4, пом. 5), кадастровый номер земельного участка 24:50:0500175:157 (Дог. ТП №20.2400.3438.25) | Q_3687_КЭ | 0.068189 | 0 | 0.068189 | нд | 0.0025676 | нд | 0.0025676 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.065622 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3438.25. Заявитель: Темкина Наталия Ивановна. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,056 км от РУ-10 кВ ф. 188-04 ПС 110 кВ № 188 «Озерная», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Коваленко Андрей Валерьевич, Красноярский край, Емельяновский район, ур. Пятково, участок №12, кадастровый номер земельного участка 24:11:0000000:133 (Дог. ТП №20.2400.3010.25). | Q_3691_КЭ | 1.2993 | 0 | 1.2993 | нд | 0.041981 | нд | 0.041981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2573 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3010.25. Заявитель: Коваленко Андрей Валерьевич. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,9 км от проектируемой ячейки РП 10 кВ 1 с.ш., до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,9 км от проектируемой ячейки РП 10 кВ 2 с.ш., до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство РП 10 кВ (1 шт.), врезка КЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км в КЛ 10 кВ ГПП8 ф. 3-12 – ПС-139 яч. 05 до 1 с.ш. проетируемой РП 10 кВ (1 шт.), врезка КЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км в КЛ 10 кВ ГПП8 ф. 4-14 – ПС-139 яч. 47 до 2 с.ш. проетируемой РП 10 кВ (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Попов Василий Деевич, Красноярский край, г. Красноярск, Емельяновский район, Солонцовский с/с, 8-й км автодороги Красноярск-Енисейск (правая сторона), уч. №9, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:897 (Дог. ТП №20.2400.2954.25). | Q_3695_КЭ | 90.3904 | 42.5049 | 47.8855 | нд | 2.0446 | нд | 2.0446 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 45.8409 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2954.25. Заявитель: Попов Василий Деевич. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,012 км от опоры №3/4 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 52-01-901, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), замена ВА Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 52-01-901 номиналом 160 А на ВА номиналом 250 А (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Медведь», Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Бузлушенская, д. 6 (Дог. ТП №20.2400.3860.25). | Q_4055_КЭ | 0.15034 | 0.038498 | 0.11184 | нд | 0.0017743 | нд | 0.0017743 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11007 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №ТП №20.2400.3860.25. Заявитель: ООО «Медведь». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,25 км от ячейки в РУ 10 кВ ТП-245 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ввод КЛ 10 кВ ф. 177-05 протяженностью 0,02 км в ячейку № 6 РУ 10 кВ ТП-230 (1 шт.), вывод КЛ 10 кВ ф. 177-05 протяженностью 0,02 км из ячейки № 8 РУ 10 кВ ТП-230 (1 шт.), монтаж выключателей нагрузки в ячейках № 6 и № 8 в РУ 10 кВ ТП-230 (2 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Технострой», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100174:3695 (Дог. ТП №20.2400.4470.25). | Q_4060_КЭ | 4.591 | 0 | 4.591 | нд | 0.17966 | нд | 0.17966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4113 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4470.25. Заявитель: ООО «Технострой». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1,13 км от опоры № 39/9 ВЛ 10 кВ ф.10-28 от ТП 411 до РУ 10 кВ ТП 309 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «Губернские аптеки», Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, зд. 7, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:157993 (Дог. ТП №20.2400.5324.25). | Q_4061_КЭ | 17.3436 | 0.097086 | 17.2465 | нд | 0.0044631 | нд | 0.0044631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.2421 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5324.25. Заявитель: АО «Губернские аптеки». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,188 от опоры №36 ВЛ-10 кВ ф.3-13 ПС 110/10 кВ «Тагарская», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Елисеева Ольга Александровна, Красноярский край, Минусинский район, в/г №10, в/ч 48527, кадастровый номер земельного участка 24:25:0801002:4622 (Дог. ТП №20.2400.5625.25). | Q_4064_КЭ | 1.2795 | 0.0052822 | 1.2742 | нд | 0.085419 | нд | 0.085419 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1888 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5625.25. Заявитель: Елисеева Ольга Александровна. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 от опоры № 49/54/4 ВЛ 10кВ ф.121-18 от КТП 3356 до «Катрен», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Компания Красэнергостройкомплекс», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пригорная, земельный участок 55в/12, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100018:4583 (Дог. ТП №20.2400.7359.25). | Q_4069_КЭ | 0.69805 | 0 | 0.69805 | нд | 0.20893 | нд | 0.20893 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48912 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7359.25. Заявитель: ООО «Компания Красэнергостройкомплекс». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,044 км от РУ-0,4 кВ ТП-51-1-4, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ВА 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП-51-1-4 (1 шт.), строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,134 от опоры № 30 ВЛ 6 кВ ф. 62-7 Атаманово ПС 35 кВ «Таёжная», до проектируемой ТП (1 шт.), строительство ТП 6/0,4 кВ 250 кВА (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,044 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Cухобузимский район, с. Атаманово, ул. Профсоюзов, кадастровый номер земельного участка 24:35:0000000:4686 (Дог. ТП №20.2400.2754.25). | Q_4070_КЭ | 3.1426 | 0.10602 | 3.0365 | нд | 0.05814 | нд | 0.05814 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9784 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2754.25. Заявитель: КГКУ «УКС». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,083 км от РУ-0,4 кВ ТП 37-06-12/400 ОУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), монтаж ВА 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП 37-06-12/400 ОУ (2 шт.), монтаж ПУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Яруль, ул. Пионерская, д. 1/1, кадастровый номер земельного участка 24:16:3701003:192 (Дог. ТП №20.2400.3280.25). | Q_4071_КЭ | 0.87138 | 0.049296 | 0.82208 | нд | 0.054018 | нд | 0.054018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.76807 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3280.25. Заявитель: КГКУ «УКС». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,058 от опоры № 44/1/11/11 ВЛ 10 кВ ф.41-08 ПС 35 кВ «Танзыбей», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Альянс», Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, кадастровый номер земельного участка 24:13:3001001:3 (Дог. ТП №20.2400.5880.25). | Q_4072_КЭ | 0.90058 | 0 | 0.90058 | нд | 0.0071299 | нд | 0.0071299 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.89345 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5880.25. Заявитель: ООО «Альянс». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,015 от опоры № 1 ВЛ 6 кВ ф. 1-13 ПС 220/110 кВ «Левобережная», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПУ 6 кВ (1 шт.), монтаж ПУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Ярманов Олег Васильевич, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пасечная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100201:3 (Дог. ТП №20.2400.7612.23). | Q_4075_КЭ | 1.4641 | 0.57714 | 0.88692 | нд | 0.0061183 | нд | 0.0061183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8808 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7612.23. Заявитель: Ярманов Олег Васильевич. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Вектор-К», Красноярский край, г. Шарыпово, гп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, уч. 24, кадастровый номер земельного участка 24:57:0100002:2003 (Дог. ТП №20.2400.8929.25). | Q_4105_КЭ | 0.29377 | 0 | 0.29377 | нд | 0.012201 | нд | 0.012201 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28157 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8929.25. Заявитель: ООО «Вектор-К». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,003 от опоры №35/6/2 ВЛ 10 кВ ф.121-18 ПС 110/10 кВ №121 «Мясокомбинат» КТП-350 оп. №1-64(1), до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Вектор-К», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100018:1834 (Дог. ТП №20.2400.9149.25). | Q_4106_КЭ | 0.67409 | 0 | 0.67409 | нд | 0.079774 | нд | 0.079774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.59432 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9149.25. Заявитель: ООО «Вектор-К». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от опоры № 49/54/5 ВЛ 10 кВ ф.121-18 от КТП 3356 до «Катрен» ПС 110 кВ «Мясокомбинат» № 121, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Зелинский Эдуард Анатольевич, Красноярский край, г. Красноярск. ул. Пригорная, зем. уч. №55в/13, кадастровый номер земельного участка 24:00:0000000:71570 (Дог. ТП №20.2400.9082.25). | Q_4113_КЭ | 0.69726 | 0 | 0.69726 | нд | 0.16655 | нд | 0.16655 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53071 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9082.25. Заявитель: Зелинский Эдуард Анатольевич. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,05 км от руб. №1 РУ-0,4 кВ ТП-112, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), замена руб. №1 на 1 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-112 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,05 км от руб. №2 РУ-0,4 кВ ТП-112, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), замена руб. №2 на 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-112 (1 шт.). Заявитель: ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 31, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300235:67 (Дог. ТП №20.2400.6242.25). | Q_4396_КЭ | 1.1207 | 0 | 1.1207 | нд | 0.079227 | нд | 0.079227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0414 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6242.25. Заявитель: ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,024 км от опоры №4 ВЛ 10 кВ ф.135-05 ПС 35 кВ «Недокура», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «КРАСЭКО», Красноярский край, Кежемский район, п. Недокура, ул. Ленина, д. 3а, кадастровый номер земельного участка 24:20:0500001:1531 (Дог. ТП №20.2400.11822.25). | Q_4403_КЭ | 0.83617 | 0.66378 | 0.17239 | нд | 0.02761 | нд | 0.02761 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14478 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11822.25. Заявитель: АО «КРАСЭКО». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ТП 6 кВ (2 шт.), строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,006 км от ВЛ 6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-24) ПС №7 «Медпрепараты» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,279 км от ТП 395 ОУ ПС № 30 «Белые росы» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", г. Красноярск, ул. Графитная (Дог. ТП № 20.2400.12848.22) | O_3236_КЭ | 22.2203 | 22.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,585 км от РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ 2050 (1 с.) ПС №16 «Пролетарская» 110/10кВ до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,275 км от РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ 296 (2 с.) ПС №98 «Полиграфкомбинат» 110/10кВ до строящейся ТП, строительство восьми КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (8 шт.). Заявитель: МКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. 8 Марта, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200054:2793 (Дог. ТП № 20.2400.1527.23). | O_3352_КЭ | 33.027 | 36.4541 | -3.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4271 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ, а также с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двух ТП 10 кВ 630 кВА, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-08 ПС 110/35/6 кВ №25 «Уяр городская» (2 с) до строящихся ТП 10 кВ, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,056 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-21 ПС 110/35/6 кВ №25 «Уяр городская» (1 с) до строящейся ТП 10 кВ и строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км от проектируемых ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Калинина 1А, кадастровый номер земельного участка 24:40:0000000:11704 (Дог. ТП № 20.2400.2038.23) | O_3334_КЭ | 6.789 | 6.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,065 км от ВЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово ПС «Пионерская» №40 110/10 кВ до строящейся ТП, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,048 км от ВЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово ПС «Пионерская» №40 110/10 кВ до строящейся ТП, строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,02 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: "УКС", Красноярский край, г. Шарыпово, 4 микрорайон, земельный участок 17/1, кадастровый номер земельного участка 24:57:0000017:2294 (Дог. ТП № 20.2400.1720.23). | O_3353_КЭ | 7.2281 | 7.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,020 км от ВЛ 10 кВ ф. 59-01 ПС 35 кВ Тумаково до строящейся ТП 10 кВ, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 59-01, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,036 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тумаковская средняя общеобразовательная школа" (Дог. ТП № 20.2400.5013.23) | O_3344_КЭ | 3.2313 | 3.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 400 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 51-05 ПС 35/6 кВ №51 «Стрелка» и протяженностью 0,123 км до проектируемой ТП 6/0,4 кВ, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 6 кВ ф. 51-05, строительство двух КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ протяженностью 0,025 км до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Октябрьская, участок 31Е (Дог. ТП № 20.2400.1264.23). | O_3389_КЭ | 3.328 | 3.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,14 км от ВЛ 10 кВ ф. 2-08 ПС 110 кВ Советская до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,608 км от ВЛ 10 кВ ф. 54-31 ПС 110 кВ Академгородок до строящейся ТП, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,02 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт", Ул. Киренского (остановка «Студенческий городок», в районе разворотного кольца троллейбусов) (Дог. ТП № 20.2400.3755.23). | O_3372_КЭ | 16.2641 | 15.7523 | 0.51179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51179 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ 1000 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км от ВЛ-10 кВ ф.61-01 с.Бугуртак-с.Рощенское ПС 35 кВ Бугуртак до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1,02 км от ВЛ-10 кВ ф.6-17 р.п. Курагино ПС 35 кВ Курагинская до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ (4 шт.) протяженностью 0,04 км каждая от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Курагинский район, поселок Рощинский, улица Дружбы, 3, кадастровый номер земельного участка 24:23:1001005:343 (Дог. ТП № 20.2400.6632.23). | O_3412_КЭ | 11.653 | 11.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,090 км от опоры №7-3 ВЛ 10 кВ ф.92-04 с.Чистое Поле-с.Могучий до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,297 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: ООО "Крестьянское (фермерское) хозяйство "Могучий", Красноярский край, Балахтинский район, в 450 метрах восточнее поселка Могучий (Дог. ТП № 20.2400.9233.23). | O_3405_КЭ | 3.9841 | 3.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.33-15 ПС «Нижний Ингаш» №33 35/10кВ (1с) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,1 км, строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 33-16-32 ВЛ 10 кВ ф.33-16 ПС «Нижний Ингаш» №33 35/10кВ (2с) до до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,033 км, строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,012 км, замена автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП 33-16-32 (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.).Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 4д, кадастровый номер земельного участка 24:28:2901011:61 (Дог. ТП № 20.2400.6126.23) | O_3444_КЭ | 3.5199 | 3.5192 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2*250 кВА, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,010 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-20 ПС 110 кВ Уяр городская и ВЛ 10 кВ протяженностью 0,013 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-21 ПС 110 кВ Уяр городская до строящейся ТП 10 кВ, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ(2 шт.). Заявитель: ГПКК "ЦРКК", Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Буденного, 2а (Дог. ТП № 20.2400.5643.23) | O_3347_КЭ | 4.8756 | 4.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2147.6441 | 206.8727 | 1940.7714 | 1663.5874 | 11.7973 | 89.1083 | 11.7973 | 74.8414 | 0 | 0 | 0 | 1499.6377 | 0 | 1928.9741 | -77.311 | -86.76% | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 449.7213 | 35.2991 | 414.4222 | 391.2521 | 0 | 51.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.4312 | 0 | 414.4222 | -51.8209 | -100% | нд
4.1.4.1 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54) на ПС 110 кВ Илиган-тяговая до ТПС 110 кВ Илиган с образованием следующих ВЛ 110 кВ: ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Илиган-тяговая с отпайкой на ПС Уяр тяговая, протяженность 1 км; ВЛ 110 кВ Буйная – Илиган-тяговая, протяженностью 5,5 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г. | L_3116БАМ_КЭ | 249.8498 | 0 | 249.8498 | 236.6227 | 0 | 7.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9898 | 0 | 249.8498 | -7.6329 | -100% | Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования из-за изменения графика выполнения работ.
4.1.4.1 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая– Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая, протяженностью 3,800 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г. | L_3117БАМ_КЭ | 164.5724 | 0 | 164.5724 | 154.6294 | 0 | 44.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4414 | 0 | 164.5724 | -44.188 | -100% | Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования из-за изменения графика выполнения работ.
4.1.4.1 | Строительство 2 БКТП- 6/0,4 кВ 2500 кВА; строительство двух КЛ-6 кВ от РУ 10 яч. № 13 и яч.№ 38 кВ ПС №4 «Городская» 110/10кВ до проектируемых 2 БКТП ориентировочной длиной 135 м. каждая, переподключение существующих КЛ 6кВ, питающих ТП 1102 из ячеек 6 кВ №13 и №38 ПС 110 кВ Городская № 4 на разные секции шин проектируемой ТП 6 кВ, монтаж комплексов коммерческого учёта 0,4 кВ-16 шт. Заявитель Муниципальное автономное учреждение "Красноярский городской парк", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, 151, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300287:400. (Дог. ТП № 20.2400.673.22). | N_2681_КЭ | 35.2991 | 35.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1697.9228 | 171.5737 | 1526.3492 | 1272.3353 | 11.7973 | 37.2874 | 11.7973 | 74.8414 | 0 | 0 | 0 | 1160.2065 | 0 | 1514.5519 | -25.4901 | -68.36% | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская с отпайками (С-1) и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – ЦРП Красмаш (С-2) в части замены существующей опоры №15 на анкерно-отпаечную. Заявитель: АО "КРАСМАШ", г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ ИМ ГАЗЕТЫ КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ, Д. 29, (Дог. ТП № 20.2400.6075.19). | M_950_КЭ | 7.247 | 0 | 7.247 | 7.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.247 | 0 | 7.247 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С41/С-44 Саянская-тяг. – Абакумовка-тяг. с заменой провода в магистрали, протяженностью 0,6 км, со строительством ответвления на ПС Ирбейская-тяг. до ТПС Агул с заменой анкерной опоры №296 на отпаечную, протяженностью 2,83 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.1926.22 от 06.06.2022 г. | L_3118БАМ_КЭ | 140.1249 | 0 | 140.1249 | 130.9926 | 0 | 7.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8622 | 0 | 140.1249 | -7.1304 | -100% | Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования из-за изменения графика выполнения работ.
4.1.4.2 | Установка устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Левобережная – Ачинск тяговая и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Кемчуг тяговая – Ачинск тяговая с отпайками (С-23), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Козульская с отпайкой на ПС Чернореченская тяговая (С-722), устанавливаемой на ПС 110 кВ Ачинск тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.584.22 от 06.10.2022 г. | M_3115_КЭ | 55.6754 | 0.72026 | 54.9552 | 53.4901 | 0.053434 | 0 | 0.053434 | 2.4753 | 0 | 0 | 0 | 51.0148 | 0 | 54.9018 | 0.053434 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Создание устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Камала-2 и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Уяр городская – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-805), ВЛ 110 кВ Буйная – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-806), устанавливаемой на ПС 110 кВ Камала-2 тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.637.21 от 06.10.2022 г. | M_3121БАМ_КЭ | 117.0702 | 0.65257 | 116.4177 | 70.0459 | 0.048413 | 0 | 0.048413 | 10.3768 | 0 | 0 | 0 | 59.6691 | 0 | 116.3692 | 0.048413 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Установка устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Каштан тяговая с отпайками (С-26), устанавливаемой на ПС 110 кВ Ачинск тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.561.22 от 06.10.2022 г. | M_3122БАМ_КЭ | 66.7909 | 0 | 66.7909 | 66.7909 | 0 | 0 | 0 | 5.3769 | 0 | 0 | 0 | 61.414 | 0 | 66.7909 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Берёзовская (С-5), и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайкой Зыково тяг. (С-6) с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью по цепи 39,9 км (С-5: 17,3 км, С-6: 22,6 км) и с заменой грозозащитного троса, общей протяженностью по трассе 28,9 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.637.21 от 06.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.3810.20 от 06.10.2022 г. | L_3119БАМ_КЭ | 613.6727 | 0.2266 | 613.4461 | 606.9448 | 0 | 0 | 0 | 56.6124 | 0 | 0 | 0 | 550.3324 | 0 | 613.4461 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага – Березовская тяговая (С-801) с заменой провода в магистрали, протяженнотью 0,6 км, со строительстовм отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) в части замены существующей опоры №104 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,6 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г. | L_3113БАМ_КЭ | 27.4206 | 0.00089187 | 27.4197 | 25.0404 | 9.231e-05 | 6.1314 | 9.231e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.909 | 0 | 27.4196 | -6.1313 | -100% | Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования из-за изменения графика выполнения работ.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с заменой провода в магистрали, протяженностью 1,75 км, со строительством отпайки на ПС Уяр тяговая (С-54) в части замены существующей опоры №9 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,35 км (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г. | L_3114БАМ_КЭ | 51.4876 | 0 | 51.4876 | 47.6187 | 0 | 3.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2084 | 0 | 51.4876 | -3.4103 | -100% | Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования из-за изменения графика выполнения работ.
4.1.4.2 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая I цепь с отпайками (С-21) и реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая II цепь с отпайками (С-22) на участке от ПС Левобережная до опоры № 2 с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью 0,2 км и с заменой грозотроса, общей протяженностью 0,2 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.584.22 от 06.10.2022 г. | L_3120БАМ_КЭ | 9.8679 | 8.3945 | 1.4734 | 0.15211 | 0.61496 | 0 | 0.61496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15211 | 0 | 0.85844 | 0.61496 | 0% | Выполнение мероприятий по реализации проекта БАМ-2. (ОАО "РЖД"). Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.584.22. Заявитель ОАО "РЖД". Оплата КЗ образованной на 01.01.2026г.
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с заменой выключателей, разъединителей и трансформаторов тока в ячейках ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая I цепь, ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая II цепь на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3103БАМ_КЭ | 155.9493 | 5.1376 | 150.8117 | 147.8749 | 0 | 3.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.4646 | 0 | 150.8117 | -3.4103 | -100% | Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования из-за изменения графика выполнения работ.
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с установкой АОПО на и реконструкция ПС 500 кВ "Тайшет" транзита Канск – Тайшет с реализацией управляющих воздействий на ОН. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3105БАМ_КЭ | 117.7339 | 2.2018 | 115.5321 | 116.1379 | 0 | 17.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.933 | 0 | 115.5321 | -17.205 | -100% | Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования из-за изменения графика выполнения работ.
4.1.4.2 | Реконструкция ячеек В6 1Т, В6 2 Т, СВ 6 кВ КРУН 6 кВ ПС 110 кВ Северная с заменой выключателей на вакуумные с выкатными элементами, заменой трансформаторов тока. Строительство нового КРУН-6 кВ ПС 110 кВ Северная совмещенного с обще подстанционным пунктом управления в целях осуществления технологического присоединения электроустановки заявителя АО «Транснефть – Западная Сибирь» расположенной: Красноярский край, Ачинский район, д. Большая Салырь.(Договор ТП № 20.2400.9869.22). | O_3216_КЭ | 135.4811 | 152.2725 | -16.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7914 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ, а также с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ 2 сек. ПС 110 кВ Радиотехническая с установкой линейной ячейки (1 шт.), реконструкция ЗРУ 10 кВ 1 сек. ПС 110 кВ Телевизорная с установкой линейной ячейки (1 шт.), реконструкция двух КЛ 10 кВ яч. № 41 и № 20 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная протяженностью 0,15 км каждая, реконструкция двух КЛ 10 кВ яч. № 31 и № 34 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Советская протяженностью 0,15 км каждая. (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). (в рамках строительства Метро в г. Красноярске) | P_3472_КЭ_(рек) | 16.6916 | 1.3632 | 15.3284 | 0 | 10.7605 | 0 | 10.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5678 | 10.7605 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7505.24. Заявитель: ПКРКН «Чулым». Оплата КЗ образованной на 01.01.2026г. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ яч. № 51 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна протяженностью 0,15 км, реконструкция двух КЛ 10 кВ яч. № 22 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна протяженностью 0,15 км каждая. (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район). (в рамках строительства Метро в г. Красноярске) | P_3473_КЭ | 7.1535 | 0 | 7.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1535 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-391 6/0,4 кВ в части замены силового трансформатора 2Т номиналом 160 кВА на силовой трансформатор 400 кВА (1 шт.), реконструкция яч.1Л ТП-391 в части замены рубильника на 400 А (1 шт.), реконструкция яч.2Л ТП-391 в части замены рубильника на 630 А (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "КрасКом", Участок находится примерно в 2,0 км, по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 109 д (Дог. ТП № 20.2400.5296.24 ) | P_3552_КЭ | 1.5436 | 0.016054 | 1.5276 | 0 | 0.00073992 | 0 | 0.00073992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5268 | 0.00073992 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5296.24. Заявитель: ООО "КрасКом". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.1.4.2 | Замена трансформатора тока в яч. 31-09 РУ 10 кВ ПС 110 кВ "Парная". Заявитель: Модина О.И., Красноярский край, Шарыповский р-н, кадастровый номер земельного участка 24:41:0801006:335 (Дог. ТП № 20.2400.12767.24). | P_3589_КЭ | 0.088835 | 0.0061071 | 0.082728 | 0 | 0.00028147 | 0 | 0.00028147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082447 | 0.00028147 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12767.24. Заявитель: Модина О.И. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Березовская (КЭС) в части установки третьего силового трансформатора 110/35/6 кВ 40 МВА, строительство КЛ 6 кВ отРУ-6 кВ яч.16 резерв РП-76 КВЛ 6 кВ ф.39-12 - РП 170 ПС 35 кВ Шумково до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,35 км, монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Депо 20/40», Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Рязанская, 14; ул. Рязанская, 14, стр. 1, 2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500254:220 (Дог. ТП № 20.2400.6719.23) | P_3543_КЭ | 172.5252 | 0.19946 | 172.3258 | нд | 0.30167 | нд | 0.30167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 172.0241 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6719.23. Заявитель: ООО «Депо 20/40». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Реконструкция опоры №5/58 ВЛ-10 ф. 144-31 и ф. 144-28 ПС 220/110/10 кВ «КИСК» (2 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «МСМ Недвижимость» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал», Красноярский край, Емельяновский район, д. Старцево, кадастровые номера земельных участков 24:11:0330108:1594. (Дог. ТП №20.2400.6553.25). | Q_4062_КЭ | 1.1187 | 0.27329 | 0.84545 | нд | 0.012596 | нд | 0.012596 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83285 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6553.25. Заявитель: ООО «ТЕТИС Кэпитал». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 протяженностью 0,039 км от ТП 33-08-166Е, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), замена ВА в яч. ф.3 РУ 0,4 кВ ТП 33-08-166Е номиналом 16 А на ВА номиналом 400 А (1 шт.), монтаж ПУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МО МВД РФ «Шушенский», Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Ленина, д. 73, кадастровый номер земельного участка 24:13:2401050:227 (Дог. ТП №20.2400.1988.25). | Q_4093_КЭ | 0.27967 | 0.10878 | 0.17088 | нд | 0.0046282 | нд | 0.0046282 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16626 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1988.25. Заявитель: МО МВД РФ «Шушенский». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3026.2804 | 1048.7189 | 1977.5615 | 723.1794 | 12.6899 | 102.4015 | 12.6899 | 7.3556 | 0 | 22.222 | 0 | 591.2003 | 0 | 1964.8716 | -89.7116 | -87.61% | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1058.8314 | 335.2383 | 723.5931 | 188.0471 | 6.0644 | 101.9778 | 6.0644 | 0.27282 | 0 | 0.25219 | 0 | 85.5442 | 0 | 717.5286 | -95.9134 | -94.05% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 964.6909 | 327.5662 | 637.1247 | 102.0138 | 5.9957 | 101.7156 | 5.9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29821 | 0 | 631.129 | -95.7199 | -94.11% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ с установкой ДГР с плавным регулированием тока – 4 шт., и оснащением системой определения поврежденного фидера (ОПФ) – 2 шт., г. Красноярск, Советский район | O_3811_КЭ | 82.1888 | 71.0175 | 11.1713 | 1.3287 | 0.0021157 | 1.3287 | 0.0021157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1692 | -1.3266 | -99.84% | Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования из-за изменения графика выполнения работ. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ с установкой двух дополнительных ТСН и установкой токоограничивающих реакторов в количестве 4 шт., г. Красноярск, Советский район | O_3812_КЭ | 89.9643 | 78.9699 | 10.9944 | 8.4114 | 0 | 8.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9944 | -8.4114 | -100% | Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования из-за изменения графика выполнения работ. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.1.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ (с переподключением части потребительских фидеров), общей протяженностью - 8,1 км, от ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Весна – 2 в связи со строительством РП. г. Красноярск, Советский район | O_3813_КЭ | 33.1724 | 13.6198 | 19.5526 | 13.5033 | 0 | 13.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5526 | -13.5033 | -100% | Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования из-за изменения графика выполнения работ.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №181 «Весна-2» с заменой устройств РЗА – 47 шт., г. Красноярск, Советский район. | O_3815_КЭ | 153.8739 | 90.1855 | 63.6884 | 73.9731 | 4.0922 | 73.9731 | 4.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-14 | 0 | 59.5962 | -69.8809 | -94.47% | Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования из-за изменения графика выполнения работ. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Карабула" с заменой ячеек 10 кВ типа "К-10Ц" ф. 18-16 и ф. 18-18 - 2 шт., заменой шкафов РЗА - 4 шт. Красноярский край, Богучанский район. | P_3551_КЭ | 14.7873 | 14.9338 | -0.14644 | 0 | 1.5035 | 0 | 1.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.65 | 1.5035 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Дрокино" №64 35/10кВ с заменой трансформаторов 1Т, 2Т 2х6,3 МВА на ТР 2х16 МВА, Емельяновский район. (перегруженный центр питания) | M_2810_КЭ | 386.2942 | 10.1038 | 376.1904 | 4.438 | 0.39774 | 4.438 | 0.39774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 375.7927 | -4.0402 | -91.04% | Корректировка графика финансирования. Длительная процедура проведения торгово-закупочных процедур. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №28 "Дачная" 35/6кВ с заменой трансформатора 1Т ТМ-35/6 кВ 16 МВА - 1 шт., г. Красноярск, Октябрьский район | O_3807_КЭ | 47.1722 | 47.134 | 0.038184 | 0.35929 | 0 | 0.061078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29821 | 0 | 0.038184 | -0.061078 | -100% | Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования из-за изменения графика выполнения работ.
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП 10/0,4кВ №858 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания ТП) | O_3730_КЭ | 21.3238 | 0.20807 | 21.1157 | 0 | 0.00018649 | 0 | 0.00018649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1155 | 0.00018649 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ №85 "Зыково" с заменой выключателя 10 кВ ф.85-1 - 1 шт. | O_3760_КЭ | 1.3839 | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП от 35-4-4 с заменой голого провода на СИП - 2,15 км , строительством ВЛЗ 10 кВ от опоры 31 ВЛ-10 кВ ф. 35-4 - 0,65 км с установкой КСТП 10/0,4 100 кВА – 1 шт. Березовский район. | O_3715_КЭ | 11.413 | 0 | 11.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.413 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция РП-205 с заменой трансформатора напряжения 10 кВ - 1 шт. и заменой трансформатора собственных нужд 10/0,4 кВ - 1 шт. | O_3708_КЭ | 0.22999 | 0 | 0.22999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22999 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция РП-207 с заменой трансформатора напряжения 6 кВ и заменой трансформатора собственных нужд 6/0,4 кВ | O_3709_КЭ | 0.22999 | 0 | 0.22999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22999 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция РП-219 с заменой трансформатора собственных нужд 10/0,4 кВ | O_3711_КЭ | 0.19214 | 0 | 0.19214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19214 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция, монтаж дополнительных ячеек РП № 200 Свердловского РЭС | O_3721_КЭ | 7.9445 | 0 | 7.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9445 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Емельяново" с заменой дефектных выключателей на вакуумный яч №16, 18, 20, 22, 24, 9, 11, 15, 19, 21, 23 | O_3762_КЭ | 32.8246 | 0.0099 | 32.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8147 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Восточная" №5" с установкой токоограничивающих реакторов - 2 шт. | O_3784_КЭ | 7.188 | 0 | 7.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.188 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №71 "Весна" 110/10кВ с установкой токоограничивающих реакторов - 4 шт., г. Красноярск, Советский район | M_2931_КЭ | 74.508 | 0 | 74.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.508 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 94.1404 | 7.6721 | 86.4684 | 86.0333 | 0.068707 | 0.26224 | 0.068707 | 0.27282 | 0 | 0.25219 | 0 | 85.246 | 0 | 86.3997 | -0.19353 | -73.8% | нд
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №101 "Гидростроитель". г. Дивногорск. | J_57_КЭ (п) | 30.0794 | 0.7689 | 29.3105 | 29.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3105 | 0 | 29.3105 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №1 "Бородинская". г. Бородино. | J_57_КЭ (р) | 41.8075 | 0.76877 | 41.0387 | 41.0387 | 0.068707 | 0.26224 | 0.068707 | 0.27282 | 0 | 0.25219 | 0 | 40.2514 | 0 | 40.97 | -0.19353 | -73.8% | Отклонение от плана финансирования текущего периода, связано с длительной процедурой согласования ТЗ на оборудование. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №20 "Карьер". с. Польное. | J_57_КЭ (у) | 16.7466 | 1.164 | 15.5826 | 15.6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6841 | 0 | 15.5826 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №28 Солянская. Рыбинский р-н, с. Новая Солянка. | K_1859_КЭ_(н) | 2.8891 | 2.5888 | 0.30029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30029 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №20 Карьер. Канский р-н, с. Польное. | K_1859_КЭ_(о) | 2.6178 | 2.3816 | 0.23622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23622 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1462.4544 | 695.5217 | 766.9327 | 535.1324 | 2.3114 | 0.42366 | 2.3114 | 7.0828 | 0 | 21.9698 | 0 | 505.6561 | 0 | 764.6213 | 1.8877 | 445.6% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1462.4544 | 695.5217 | 766.9327 | 535.1324 | 2.3114 | 0.42366 | 2.3114 | 7.0828 | 0 | 21.9698 | 0 | 505.6561 | 0 | 764.6213 | 1.8877 | 445.6% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ "Медпрепараты" - 345,2 м, Красноярский край, г. Красноярск | P_3650_КЭ | 7.7555 | 0 | 7.7555 | 0.18154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16414 | 0 | 0.017394 | 0 | 7.7555 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С -905/С-906 ПС «Саянская» - ПС «Партизанская» в пролете опор № 3-5, С-909/С-910 ПС «Камала-1» - ПС «Бородинская» в пролете опор № 3-6, С-54/С-805 ПС «Камарчага» - ПС «Уяр тяговая» - «Уяр городская» - «Буйная тяговая» - «Заозерновская» «Камала – 1», с реконструкцией ВОЛС и ВЛ 35 кВ Т – 16/23 ПС «Саянская-ПУР-Переясловка» в пролете опор № 23-25. Реконструкция ВЧ каналов связи, организованных на участке ПС 220 кВ Минусинская-опорная – ПС 220 кВ Крупская-тяговая – ПС 220 кВ Курагино-тяговая – ПС 220 кВ Ирбинская ПАО "ФСК ЕЭС" (Соглашение о переустройстве №56.2400.6244.19 от 03.09.2019г.). | K_880_КЭ | 109.6561 | 112.9674 | -3.3113 | 0 | 0.00067837 | 0 | 0.00067837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.312 | 0.00067837 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с корректировкой проектно-сметной документации и получения правоустанавливающих документов. Сумма увеличения стоимости мероприятия, не превышает предельного значения стоимости соглашения. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.6244.19 от 03.09.2019г. с ПАО "ФСК ЕЭС". Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Нагорная - Тальская Т-30/31 общей ориентировочной протяженностью 0,265 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9014.23 с ОАО «РЖД» | P_3500_КЭ | 6.5955 | 0 | 6.5955 | 6.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5955 | 0 | 6.5955 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Нагорная - Маловка Т-70, ВЛ 10кВ ф.48-02 общей ориентировочной протяженностью 0,91 км,с прокладкой 2 кабелей (1 основной и 2 резервный) ориентировочной протяженностью 0,06км каждый в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9013.23 с ОАО «РЖД» | P_3499_КЭ | 20.9354 | 0 | 20.9354 | 20.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9354 | 0 | 20.9354 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10кВ ф.48-04, ВЛ 10кВ ф.70-05 общей ориентировочной протяженностью 0,115 км, с прокладкой 4 кабелей (2 основных и 2 резервных) ориентировочной протяженностью 0,060 км каждый, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.8923.23 с ОАО «РЖД». | P_3497_КЭ | 9.5645 | 0 | 9.5645 | 9.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5645 | 0 | 9.5645 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10кВ ф.48-05 общей ориентировочной протяженностью 1 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.8924.23 с ОАО «РЖД». | P_3498_КЭ | 7.5517 | 0 | 7.5517 | 7.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5517 | 0 | 7.5517 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Т-30/Т-31 "Нагорная - Тальская", ВЛ 10кВ ф.48-03, ВЛ 0,4кВ от ТП 35-01-2 общей ориентировочной протяженностью 0,163 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9022.23 с ОАО «РЖД» | P_3503_КЭ | 12.7084 | 0 | 12.7084 | 12.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7084 | 0 | 12.7084 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Т-20 "Ирбей тяговая - Нагорная" общей ориентировочной протяженностью 0,85 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9020.23 с ОАО «РЖД» | P_3502_КЭ | 22.7155 | 0 | 22.7155 | 22.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7155 | 0 | 22.7155 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Т-20 "Ирбей тяговая - Нагорная" общей ориентировочной протяженностью 1,5 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9018.23 с ОАО «РЖД» | P_3501_КЭ | 13.4624 | 0 | 13.4624 | 13.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4624 | 0 | 13.4624 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6кВ ф.30-15, ВЛ 0,4кВ от ТП 30-15-4 общей протяженностью 4,479 км, установка новой КТПН 6/0,4кВ в целях строительства (реконструкции) объекта: «Строительство многофункционального центра подготовки кадров для агропромышленного комплекса» по адресу: Россия, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Трактовая, д.9. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.2489.24 от 19.03.2024 с КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» | P_3533_КЭ | 10.4195 | 7.5963 | 2.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8232 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. Ф.144-28 протяженностью 0,4 км (от ПС 220/110/10 кВ «КИСК» до опоры № 2), ВЛ-10 кВ ф. Ф.144-31 протяженностью 0,14 км (от ПС 220/110/10 кВ «КИСК» до опоры № 2) Красноярский край, ориентрир, д. Старцево, участок находится примерно в 1,0 км по направлению на юго-запад от ориентира. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1267.24 от 27.03.2024 с ООО «ТЕТИС Кэпитал». | P_3510_КЭ | 9.5773 | 8.154 | 1.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4234 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ ф.2-18 с монтажем провода СИП-3 протяженностью 0,45 км, ВЛ 0,4 Л3 СКТП 2-18-32 с заменой опоры, ВЛ 0,4 кВ Л5 ЗТП 2-18-3259 с монтажем провода СИП 2 протяженностью 0,45 км, ВЛ 0,4 кВ Л6 ЗТП 2-18-3259 с монтажем провода протяженностью 1,082 км по адресу: Россия, Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 25г, 25и, 25д. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.8554.23 от 15.09.2023 с КГКУ "УКС" | P_3531_КЭ | 8.3072 | 3.593 | 4.7141 | 0 | 0.040177 | 0 | 0.040177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.674 | 0.040177 | 0% | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.2400.8554.23 от 15.09.2023 с КГКУ "УКС". Отклонение от плановых показателей связано с оплатой аренды. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ ф.13-11, ВЛ 0,4 от КТП 13-11-333 с монтажем провода СИП-общей протяженностью 0,605 км, перенос существующей КТП 13-11-333 на новое место установки в связи со строительством объекта: "Школа на 115 учащихся в с. Алексеевка Курагинского района" по адресу: Россия, Красноярский край, Курагинский район, с. Алексеевка, ул. Школьная , д.6. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.10480.23 от 08.11.2023 с КГКУ "УКС" | P_3549_КЭ | 4.0515 | 2.6763 | 1.3753 | 3.4546 | 0 | 0 | 0 | 0.39646 | 0 | 0 | 0 | 3.0581 | 0 | 1.3753 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 20-03 ориентировочной протяженностью 6,23 км. в целях реконструкции автомобильной дороги "Енисейск - Высокогорский" на участке км 27 - км 57 в Енисейском районе Красноярского края (I очередь). II этап. по адресу: Красноярский край. Енисейский район. Соглашение о компенсации № 56.2400.3969.24 от 15.05.2024 с КГКУ «КрУДор» | P_3547_КЭ | 47.4968 | 21.5722 | 25.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9246 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф.23-16 (протяженность до реконструкции 0,15 км.) со строительством 2-х кабельных линий (рабочей и резервной) протяженностью 0,19 км каждая, в связи со строительством объекта: «Железнодорожная линия от ст. Шарыпово до п. Горячегорск в районе 8 км пересечения с автодорогой Шарыпово-Ужур-Балахта». Соглашение о компенсации затрат 56.2400.152.24 от 15.01.2024 с АО "Русал Ачинск" | P_3564_КЭ | 6.9728 | 2.458 | 4.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5148 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф.35-02 (протяженность до реконструкции 0,04 км, после реконструкции 0,05 км) на земельном участке по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Кооперативная, 47А. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1579.24 от 25.07.2024 с Сидоренко Н.А. | P_3567_КЭ | 0.70862 | 0.26021 | 0.44841 | 0 | 3.25e-06 | 0 | 3.25e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44841 | 3.25e-06 | 0% | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.2400.1579.24 от 25.07.2024 с Сидоренко Н.А. Отклонение от плановых показателей связано с оплатой аренды. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 134-2 протяженностью 1,43 км со строительством КЛ 10 кВ - 0,1 км, Красноярский край, Емельяновский район | P_3576_КЭ | 5.1772 | 5.5782 | -0.40094 | 0 | 0.24174 | 0 | 0.24174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64269 | 0.24174 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф.139-17. Соглашение от 25.08.2023 № 56.2400.7907.23 с ООО СЗ "ДСК Парк", Красноярский край, г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки "Нанжуль-Солнечный" | P_3587_КЭ | 8.6774 | 9.3185 | -0.64114 | 8.1078 | 0.010454 | 0 | 0.010454 | 0.28306 | 0 | 0 | 0 | 7.8248 | 0 | -0.6516 | 0.010454 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации и получения правоустанавливающих документов. Сумма увеличения стоимости мероприятия, не превышает предельного значения стоимости соглашения. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.7907.23. от 25.08.2023 с ООО СЗ "ДСК Парк". Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10кВ ф.95-1, ф.95-6 дл.10.385км в целях проведения работ по объекту: «Капитальный ремонт автодорожного моста через р. Большой Кемчуг в п. Косачи, Козульского района» по адресу: Россия, Красноярский край, Козульский район, п. Косачи, ул. Центральная. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.11728.23 от 14.12.2023 с Администрацией Жуковского сельсовета | P_3582_КЭ | 1.1623 | 0.43668 | 0.72559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72559 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП 64-3-3 в целях строительства объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, муниципальное образование Солонцовский с/с, с. Дрокино, ул. Майская, кадастровый номер земельного участка 24:11:0090201:1947 . Соглашение о компенсации 56.2400.7880.24 от 27.12.2024 с ООО "Роял-Фиш". | P_3642_КЭ | 0.078521 | 0 | 0.078521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078521 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участкаКЛ 10 кВ от ТП 125 до ТП 1129 общей протяженностью 0,450 км,в целях строительства объекта: дополнительный корпус к ДОУ № 231 по ул. Красной Армии, 38 в Железнодорожном районе г.Красноярска. Соглашение о компенсации 56.2400.1812.24 от 28.02.2024 с МКУ г.Красноярска "УКС". | P_3590_КЭ | 26.7377 | 0 | 26.7377 | 25.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3132 | 0 | 26.7377 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-909/С-910 "Камала-1 - Бородинская" с приведением ширины просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общая площадь - 6,39 га, Красноярский край, Рыбинский район | P_3830_КЭ | 1.8706 | 1.8721 | -0.0015036 | 0 | 0.075517 | 0 | 0.075517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077021 | 0.075517 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-08, протяжностью 750 м, г. Красноярск | M_2741_КЭ | 9.484 | 9.5715 | -0.087541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087541 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-15, протяженностью 750 м, г. Красноярск | M_2742_КЭ | 8.3443 | 9.4469 | -1.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1026 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. 96-42 – РП 162 - протяженностью 3,602 км, г. Красноярск, Свердловский район | M_2862_КЭ | 71.7398 | 71.7398 | 0 | 0.42366 | 0 | 0.42366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42366 | -100% | Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования из-за изменения графика выполнения работ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Ирбейская тяговая» - ПС «Рассвет» Т-65, ВЛ 10 кВ ф. 34-04 ПС «Рассвет» - д. Первое Мая с измененим трассы прохождения ВЛ 35кВ Т-65 с заменой 2-х старых опор (№№44, 46) на новые типа У110-1, установка новой анкерной опоры №45А, с изменение трассы прохождения КЛ 10кВ ф34-04 с проходом под ж/д полотном новым кабелем 10кВ (70мм2). Общая протяженность 0,550км. Соглашение о переустройстве №56.2400.4779.21 от 05.08.2021 с ОАО «РЖД» | M_2517_КЭ | 10.0938 | 0.03278 | 10.061 | 0 | 0.053792 | 0 | 0.053792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0072 | 0.053792 | 0% | Выполнение обязательств в рамках соглашения о компенсации затрат 56.2400.4779.21 от 05.08.2021 с ОАО «РЖД». Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Кошурниково-тяговая с изменением трассы прохождения ВЛ 10кВ с заменой существующих деревянных опор на анкерные ж/б типа СВ 110-5. Общая протяженность 0,585км. Соглашение о переустройстве №56.2400.5406.21 от 02.09.2021 с ОАО «РЖД». | M_2616_КЭ | 6.9608 | 3.5956 | 3.3652 | 0 | 6.7e-07 | 0 | 6.7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3652 | 6.7e-07 | 0% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.2400.5406.21 от 02.09.2021 с ОАО «РЖД». Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2026г. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Партизанская – ПС Брянка» С-649/С-650 (инвентарный №Г000041197), переустройство от оп. № 1 до оп. № 6А. Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Раздолинская – ПС Партизанская» С-645/С-646 (инвентарный №Г000041196), переустройство от оп. № 191 до оп. № 201. Красноярский край, Мотыгинский район, Мотыгинское лесничество, Южно-Енисейское участковое лесничество. Соглашение № 56.2400.8703.21 от 03.03.2022 с АО "Васильевский рудник". (1 этап) | M_2652_КЭ | 208.0591 | 176.5533 | 31.5058 | 0 | 0.04332 | 0 | 0.04332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4625 | 0.04332 | 0% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.2400.8703.21 от 03.03.2022 с АО "Васильевский рудник". Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2026г. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 110 кВ, С-231/С-232, «Левобережная-Мясокомбинат»; ЛЭП 10 кВ ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл.пункт» (оп. 1-70); ЛЭП 35 кВ, Т-17, «М/комбинат-Емельян.» с отп. на ПС «Дрокино»; ЛЭП 35 кВ, Т-1/Т-2, «Мясокомбинат-Элита» Соглашение № 56.2400.7681.21 от 05.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Бугач) | N_2656_КЭ | 50.2633 | 0.40171 | 49.8616 | 46.7536 | 0.033377 | 0 | 0.033377 | 0 | 0 | 21.8057 | 0 | 24.948 | 0 | 49.8282 | 0.033377 | 0% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат 56.2400.7681.21 от 05.05.2022 с Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства".
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6017 с заменой опор, заменой голого провода на СИП и разделением линии | O_3712_КЭ | 2.3306 | 2.5126 | -0.18203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18203 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 86-5-1 с заменой голого провода на СИП - 7,1 км и установкой новой КТП 250 кВА - 1 шт., Красноярский край, Емельяновский район, с. Шуваево | O_3738_КЭ | 8.1463 | 8.5816 | -0.43531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43531 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-48 с заменой голого провода на СИП - 0,1 км и установкой новой КТП - 1 шт. | O_3741_КЭ | 3.2289 | 3.2277 | 0.0011269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011269 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ, ф. 20-03; воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 16-01, общая протяженность 11,830 км, адрес: Красноярский край. Енисейский район, км 27 – км 57 а/д Енисейск - Высокогорский, в границах населенного пункта с. Кекур. Соглашение № 56.2400.12238.22 от 01.11.2022 с КГКУ «КрУДор» | O_3307_КЭ | 67.2196 | 60.3902 | 6.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8293 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка КЛ-6 кВ от ТП-492 до ТП-4038 протяженностью 0,256 км, КЛ-0,4 кВ от ТП-4038 до а/б корпуса Храма протяженностью 0,260 км в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Академика Павлова – ул. Щорса – ул. Добролюбова. Соглашение о переустройстве 18.01.2023 №56.2400.354.23 с КГКУ «УКС». | O_3315_КЭ | 24.2611 | 8.21 | 16.0511 | 21.1363 | 0 | 0 | 0 | 1.2071 | 0 | 0 | 0 | 19.9292 | 0 | 16.0511 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ, ф. 45-2 от ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново110 до оп.№18, с оп. №23 до оп.№96 с отп. на ТП 45-2-1 в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. Московская, 193, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010104:1038. Соглашение о переустройстве №56.2400.1930.23 от 14.03.2023 с А.А. Савченко | O_3320_КЭ | 0.59901 | 0.3974 | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2016 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-110 кВ отпайки на ПС «Молодежная» (С-247/С-248) протяженностью до реконструкции 406 м., после 450 м. в связи со строительством объекта «Административно-гостиничный комплекс с инженерным обеспечением, расположенный по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Игарская». Соглашение о переустройстве №56.2400.4606.23 от 26.05.2023 с ООО СЗ "РусДен" | O_3330_КЭ | 11.3473 | 0.43119 | 10.9161 | 10.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8567 | 0 | 10.9161 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10кВ ф.70-04 ПС "Маловка" - д. Маловка ориентировочной протяженностью 0,203 км, по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, второй путь на перегоне д. Коростелево - д. Агул Красноярской железной дороги. Соглашение № 56.2400.2509.23 от 31.03.2023 с ОАО "РЖД" | O_3385_КЭ | 2.8695 | 0.12405 | 2.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7455 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП общей протяженностью 0,51 км., замена ТП 820 (10/0,4кВ 630 кВА) на ТП 10/0,4кВ 2*400 кВА, в связи с реконструкцией автомобильной дороги по пер. Боготольскому от ул. Копылова до ул. Новосибирской г. Красноярска. Соглашение № 41.2400.11391.22 от 07.10.2022 с Администрацией г. Красноярска | O_3252_КЭ | 16.5036 | 18.1473 | -1.6437 | 0 | 0.2732 | 0 | 0.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9169 | 0.2732 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат 41.2400.11391.22 от 07.10.2022 с Администрацией г. Красноярска. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-110 кВ ПС «Центр» - ПС «Весна» (С-213/С-214) на участке от ПС Центр до опоры № 7 общей протяженностью 1,3 км в связи со строительством детской многопрофильной больницы по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Караульная. Соглашение №56.2400.9483.23 от 10.10.2023 (КГКУ "УКС") | O_3431_КЭ | 259.3593 | 2.1163 | 257.243 | 247.6453 | 0.58776 | 0 | 0.58776 | 5.1961 | 0 | 0 | 0 | 242.4492 | 0 | 256.6552 | 0.58776 | 0% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.9483.23. от 10.10.2023 с КГКУ "УКС". Оплата КЗ образованной на 01.01.2026г.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 10кВ ф.121-18 от оп №22/49/13/64 до оп. №22/49/13/65 и ВЛ 10кВ ф.121-18 от сущ. оп. №22/49/13 до оп. №22/49/13/64 общей протяженностью 3х0,43 км, по адресу:Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, кв. Магистральный, стр. 1. Соглашение № 56.2400.7321.23 от 08.08.2023 с ООО СЗ "ЭКО" | O_3424_КЭ | 6.8608 | 0.095027 | 6.7658 | 6.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7658 | 0 | 6.7658 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ-10 кВ яч. №7 ТП-922 - оп. №1 ф. 922-7, КЛ-10 кВ яч. №5 РП-207 - оп. №1 ф. 207-5, КЛ-10 кВ яч. №41 РП 207 до КТП №9172, КЛ 10 кВ от ГПП-8 яч. 114;216 ООО «КРАМЗ» до КТП гипермаркета «АЛПИ»,общей ориентировочной протяженностью 0,6 км, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, по улице Космонавтов от улицы 9 Мая до улицы Ястынская. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.3807.23 от 04.05.2023 с МКУ г. Красноярска "УКС" | O_3427_КЭ | 76.6567 | 0 | 76.6567 | 70.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9604 | 0 | 76.6567 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 52-01 протяженностью 0,02 км с установкой дополнительной опоры (в пролетах опор №21-№22) по адресу: Россия, Красноярский край,Ачинский район, с. Большая Салырь. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.9466.23 от 10.10.2023 с АО "Транснефть-Западная Сибирь". | O_3426_КЭ | 0.24979 | 0.17488 | 0.074908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074908 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ 10 кВ ф. 10-39 с прокладкой КЛ-10 кВ от оп.№ 8 до оп. №9 протяженностью 0,380 км в Советском РЭС ПО КЭС, г. Красноярск | N_2957_КЭ | 5.0368 | 5.4619 | -0.42515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42515 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Т-21/Т-22 ПС "Туран" – ПС "Верхнеусинская" общей протяженностью 1240 м в связи с реконструкцией ПС 220 кВ "Туран", адрес: Россия, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, Найырал, в 300 м на север от арбана Найырал. Соглашение № 56.2400.1743.23 от 09.03.2023 с ПАО "ФСК - Россети" | P_3379_КЭ | 31.256 | 0 | 31.256 | нд | 0.61284 | нд | 0.61284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 30.6431 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.1743.23. от 09.03.2023 с ПАО "ФСК - Россети". Оплата КЗ образованной на 01.01.2026г.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВКЛ 6 кВ от РП 88 до ТП 264 в части строительства КЛ на участке от ПП-2 до опоры № 35 ВЛ 6 кВ РП-88 – ТП-264 ориентировочной протяженностью 1100 м, замены КТП 6/0,4 кВ №2074 на КТП проходного типа, демонтаж и списание ВЛ 6 кВ ф. 30-08 оп. № 34 - СТП-6/0,4 кВ № 2074 протяженностью 13 м, демонтаж и списание ВЛ-6 кВ оп. №22 оп.№22/1 протяженностью 14 м, демонтаж КСТП-2074 и отходящей ВЛ 0.4 кВ Л1 от СТП-2074 протяженностью 14 м, пристыковку двух дополнительных ячеек 6 кВ в РУ 6 кВ ПП-2, и строительство КЛ 10кВ от первой вновь пристыкованной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ПП-2 до РУ 6 кВ ТП-2040 протяженностью 280 м, строительство КЛ 10кВ от второй вновь пристыкованной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ПП-2 до места соединения к КЛ 6 кВ в сторону ТП-2067 протяженностью 500 м. в целях благоустройства территории о. Молокова, по адресу: г. Красноярск, Центральный район, о. Молокова, к.н. 24:50:0300290:105, 24:50:0300290:76, 24:50:0300290:287, 24:50:0300290:137, 24:50:0300290:138. Соглашение о компенсации затрат 56.2400.4695.25 от 05.06.2025 с КГКУ «ТИЦ». | Q_4094_КЭ | 33.5974 | 0.39562 | 33.2018 | нд | 0.12147 | нд | 0.12147 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 33.0803 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.4695.25 от 05.06.2025 с КГКУ «ТИЦ». Оплата КЗ образованной на 01.01.2026г. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №2-18-1546 общей протяженностью 0,950 км, по адресу: Красноярский край, Минусинский район с. Быстрая | Q_4095_КЭ | 3.1373 | 0 | 3.1373 | нд | 0.094297 | нд | 0.094297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.043 | нд | нд | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-330 - 0,560 км, г. Красноярск, Октябрьский район | Q_4097_КЭ | 1.838 | 0 | 1.838 | нд | 0.052888 | нд | 0.052888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7851 | нд | нд | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 3035 - 0,2 км, ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 332 - 0,12 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП 3198 - 0,45 км, г. Красноярск, Октябрьский район | Q_4098_КЭ | 2.5999 | 0.03491 | 2.5649 | нд | 0.001609 | нд | 0.001609 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5633 | нд | нд | Реализация мероприятий для повышения надежности энергосистемы. Проведением аварийно-восстановительных работ. Протокол оперативного штаба № 75 от 10.04.2025 г. б/н от 24.10.2024. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка существующей КЛ 10 кВ ПС 126 яч.30 – РП 21 Радиозавод, инвентарный номер Г105036366-00, в части перекладке по новой трассе, ориентировочной протяженностью 3х100 м, реконструкция (переустройство) участка существующей КЛ 10 кВ ПС 126 яч.31 – РП 21 Радиозавод, инвентарный номер Г105036367-00, в части перекладке по новой трассе, ориентировочной протяженностью 3х100 м в целях реализации проекта строительства объекта по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тотмина, д. 24А, стр. 16., кадастровый номер земельного участка 24:50:0100174:235. Соглашение о компенсации №56.2400.6314.25 от 10.06.2025 с АО «НПП» Радиосвязь» | Q_4050_КЭ | 1.1565 | 0.89958 | 0.25691 | нд | 0.032209 | нд | 0.032209 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2247 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.6314.25 от 10.06.2025 с АО «НПП» Радиосвязь». Оплата КЗ образованной на 01.01.2026г. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф. 33-10 L=9.205 от опоры №43/7/10 до ТП 33-10-19 в части замены провода и опоры №№43/7/11, 43/7/12 ориентировочной протяженностью 86 м, в целях реконструкции и обеспечения эксплуатации объекта "Заявителя" на земельном участке, расположенном по адресу: Красноярский край, п. Балахта, 23а к.н. 24:03:3111023:323. Соглашение о компенсации затрат 41.2400.11581.24 от 04.03.2025 с индивидуальным предпринимателем Штуккерт В.А. | Q_3698_КЭ | 0.54345 | 0.020489 | 0.52296 | нд | 0.036034 | нд | 0.036034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48692 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №41.2400.11581.24 от 04.03.2025 с индивидуальным предпринимателем Штуккерт В.А. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-24 (переустройство опор №№ 71,72);реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-14 (переустройство опор №№ 26-31, 60/41, 60/43); реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП №36-24-11 оп. №4 (переустройство опор №№ 2-3). Красноярский край, автомобильная дорога Р-255 «Сибирь», на участке км 852+000-км 878+00. Соглашение № 56.2400.6768.21 от 11.01.2022 с ФКУ Упрдор «Енисей». | M_2651_КЭ | 2.3036 | 2.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 88 яч. 2 до опоры № 1 ВЛ 6 кВ РП 88 – ТП 264 с заменой кабеля марки ЦААБл-10(3х240) мм² ориентировочной протяженностью 200 м, г. Красноярск, Свердловский район | O_3803_КЭ | 2.92 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция кабельных переходов КВЛ 110 кВ С-215/С-216 "Центр - Емельяново-110" с обустройством площадок для размещения и обслуживания концевых кабельных муфт и ОПН, г. Красноярск | O_3788_КЭ | 28.3557 | 31.6338 | -3.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2781 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 18-03 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 21,9 га | O_3768_КЭ | 5.9674 | 5.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-357 "Шушенская опорная-Ермаковская"/ ВЛ 110 кВ С-352 «Шушенская опорная-Ленинская» с приведением просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общая площадь – 4,94 га | O_3773_КЭ | 2.0236 | 0.56462 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4589 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Установка реклоузеров в количестве 10 шт. в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | O_3801_КЭ | 31.2973 | 32.9368 | -1.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6395 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 140-10-31 с заменой голого провода на СИП и разделением линии обще протяженностью 4 км, с установкой новой КТП 400 кВА - 1 шт., Красноярский край, Емельяновский район, с. Еловое | O_3736_КЭ | 19.0007 | 19.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 133-8-2 с заменой голого провода на СИП - 0,5 км и установкой новой КТП - 1 шт. | O_3737_КЭ | 2.8427 | 2.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-46 с заменой голого провода на СИП - 0,45 км | O_3739_КЭ | 0.42926 | 0.42926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-47 с заменой голого провода на СИП - 0,6 км | O_3740_КЭ | 0.62013 | 0.62013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП 10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп. 1-70), ориентировочной протяженностью 3х170 м, в том числе методом ГНБ 150 м, адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Норильская, 14 «Г», участок 2. Соглашение № 56.2400.5871.23 от 29.06.2023 с Кантемировым Е.М. | O_3351_КЭ | 0.75194 | 0.75194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 6 кВ на участке РП-88 – ТП-264 ориентировочной протяженностью 0,835 км. Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300290:105. Соглашение № 56.2400.5426.22 от 06.05.2022 с Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов» | O_2682_КЭ | 13.7474 | 13.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 188-44 и ф .188-3 (питание РП № 2 «Бугачево-минино) общей протяженностью 4 км, Красноярский край, Емельяновский район | O_3474_КЭ | 22.1562 | 22.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 188-45 (питание РП № 1 «Элита) протяженностью 0,7 км, Красноярский край, Емельяновский район | O_3475_КЭ | 3.5217 | 3.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская I, II цепь с отпайками (С-13/С-14) в части замены существующих опор для устранение негабаритов от проводов ВЛ до поверхности земли. | M_2765_КЭ | 49.6806 | 0 | 49.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6806 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 10-02-7 с установкой бустера (стабилизатора напряжения), с. Переясловка, Юго-Восточные электрические сети, Рыбинский район. 1 шт. | M_2595_КЭ | 1.1133 | 0 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 14-01-702 с установкой бустера (стабилизатора напряжения), с. Б-Кныши, Минусинские электрические сети, Идринский район. 1 шт. | M_2599_КЭ | 1.3907 | 0 | 1.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3907 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 65-04-2 с установкой бустера (стабилизатора напряжения), Восточные электрические сети, Иланский район. 1 шт. | M_2601_КЭ | 1.4583 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП от 35-1-5 с заменой голого провода на СИП - 1,62 км , строительством ВЛЗ 10 кВ от опоры 49/12 ВЛ-10 кВ ф. 35-1 - 0,2 км установкой КСТП - 1 шт. | O_3716_КЭ | 6.9488 | 0 | 6.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9488 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 485.2584 | 0 | 485.2584 | 0 | 4.3141 | 0 | 4.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.9444 | 4.3141 | 0% | нд
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 485.2584 | 0 | 485.2584 | 0 | 4.3141 | 0 | 4.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.9444 | 4.3141 | 0% | нд
4.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя, истечение МПИ и срока эксплуатации), 7 806 точек учета. | Q_4379_КЭ | 443.1435 | 0 | 443.1435 | нд | 0.041839 | нд | 0.041839 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 443.1017 | нд | нд | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.3.1 | Организация удаленного сбора данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии в ИВК «Пирамида Сети» с установкой 320 базовых станций, во исполнения ФЗ №185-ФЗ от 13.07.2024г. | Q_4415_КЭ | 42.1149 | 0 | 42.1149 | нд | 4.2722 | нд | 4.2722 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 37.8427 | нд | нд | Оплата за оборудование. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 19.7362 | 17.9589 | 1.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7773 | 0 | 0% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 19.7362 | 17.9589 | 1.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7773 | 0 | 0% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №163 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Диктатуры Пролетариата, 11. | H_457_КЭ | 18.9864 | 17.9589 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации здания маслохозяйства, пристройки к маслохозяйству в г. Заозерный, Рыбинский район, ПО ЮВЭС | M_2737_КЭ | 0.74984 | 0 | 0.74984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74984 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1060.2482 | 371.831 | 688.4172 | 0.43 | 1.3252 | 0.43 | 1.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.092 | 0.89515 | 208.2% | нд
4.4 | Строительство РП 10 кВ на территории ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ на 46 ячеек с переподключением части потребительских фидеров из ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Весна – 2 на новую РП. г. Красноярск, Советский район | O_3814_КЭ | 223.6059 | 227.078 | -3.4721 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4721 | -0.43 | -100% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плановых показателей связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.4 | Строительство на территории пгт. Емельяново 6 шт. КВЛ 10 кВ общей длиной порядка 4,75 км, установка реклоузеров – 5 шт. от ПС 110 кВ Веселая гора до существующих ЛЭП 10 кВ ПС 110 кВ Емельяново | O_3478_КЭ | 46.4163 | 30.1425 | 16.2738 | 0 | 0.52784 | 0 | 0.52784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7459 | 0.52784 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.4 | Строительство двух КЛ необходимого сечения от ПС 110 кВ Юбилейная до вновь построенной РП, ориентировочной протяженностью 2,5 км каждая, г. Красноярск, Советский район | O_3816_КЭ | 106.2535 | 114.6104 | -8.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3569 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.4 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 7 км, а также РП 10 кВ на 12 ячеек - 1 шт с целью ликвидации перегруза ПС 35 кВ Элита, Красноярский край Емельяновский район | P_3580_КЭ | 177.1817 | 0 | 177.1817 | 0 | 0.76682 | 0 | 0.76682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4148 | 0.76682 | 0% | Мероприятие по ликвидации перегруза ПС 35 кВ Элита. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 135-3-7 - 0,03 км, Красноярский край, Емельяновский район | Q_4100_КЭ | 0.13611 | 0 | 0.13611 | нд | 0.030489 | нд | 0.030489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10562 | нд | нд | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.4 | Строительство новой ПС 35 кВ Дрокино-2 с установкой трансформаторов 2х10000/35 кВ, Красноярский край, Емельяновский район | O_3476_КЭ | 506.6547 | 0 | 506.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.6547 | 0 | 0% | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 201.0247 | 107.1972 | 93.8275 | 0 | 14.7021 | 0 | 14.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1254 | 14.7021 | 0% | нд
4.6 | Новое строительство наружного водопровода холодной воды к базе МТО филиала «Красноярскэнерго» по адресу: г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 171 - 1 шт. | O_2991_КЭ | 7.5585 | 8.3224 | -0.76392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76392 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.6 | Установка тали на территории склада Большемуртинского РЭС для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, пгт. Большая Мурта - 1 шт. | O_3767_КЭ | 1.8 | 2.042 | -0.24203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24203 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 171 шт. в части филиала "Красноярскэнерго" | O_3483_КЭ | 55.3468 | 55.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
4.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Красноярскэнерго" | N_3203_КЭ | 31.19 | 33.0793 | -1.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8893 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
4.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Красноярскэнерго" | L_2502_КЭ | 6.7418 | 8.1422 | -1.4004 | 0 | 0.33605 | 0 | 0.33605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7365 | 0.33605 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ, для технологического присоединения зарядной станции автомобилей постоянного тока на трассе Красноярск - Абакан | O_3386_КЭ | 1.386 | 0.26453 | 1.1215 | нд | 0.00041827 | нд | 0.00041827 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.121 | нд | нд | Выполнение работ для технологического присоединения зарядной станции автомобилей. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_4003_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 14.3656 | нд | 14.3656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -14.3656 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
4.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2026 - 27 шт. в части филиала "Красноярскэнерго" | Q_3492_КЭ | 97.0017 | 0 | 97.0017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 97.0017 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества от ООО «СК «СибЛидер», ТП, КЛ, ВЛ, расположенных по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица Семафорная. Соглашение о компенсации (имущественная форма) от 18.07.2023г. №56.2400.6587.23 | Q_4487_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 67-07-1, Протяженность 0,099 км. (Ужурский район, п. Приреченск ). Решение Ужурского районного суда Красноярского края от 22.12.2025 № 2-550/2025 | Q_4492_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, ВЛ 0,4кВ, Протяженность 2,284 км. (г. Красноряска). Решение Железнодорожного районого суда Красноярского края от 19.11.2025 № 2-3177/2025 | Q_4533_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, ВЛ 0,4кВ, Протяженность 0,708 км. КТП мощностью 0,65 МВа (г. Красноряска). Решение Железнодорожного районого суда Красноярского края от 25.11.2025 № 2-3340/2025 | Q_4534_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КТП 10/0,4 кВ № 1"Еловый Ручей", мощность 0,4 МВа. (Большеулуйский район). Решение Железнодорожного районого суда Красноярского края от 05.11.2025 № 2-3486/2025 | Q_4535_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, Протяженность 1,707 км. ЗТП № 221 (г. Красноярск). Решение Железнодорожного районного суда Красноярского края от 25.11.2025 № 2-2836/2025 | Q_4536_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества: Синьковская И.Г., ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 0,709 км, расположенная по адресу: Емельяновский район, ориентир п. Емельяново, участок в 1 км от ориентира по направлению на юг (кадастровый номер земельного участка 24:11:0210204:1242). Договор дарения от 13.02.2026 №36.2400.1244.26 | Q_4537_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества: Тихонов А.Г., КЛ 10 кВ, протяженностью 0,172 км, расположенная по адресу: Красноярский край, г. Красноярск ул. 40 лет Победы, кадастровый номер 24:50:0400022:3348. Договор дарения от 29.10.2025 №36.2400.12247.25 | Q_4538_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, Протяженность 0,410 км. КЛ 10 кВ протяженностью 1,060 (г. Красноярск). Решение Железнодорожного районного суда Красноярского края от 15.12.2025 № 2-3579/2025 | Q_4545_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
4.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_4001_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 1 квартале 2026г. не планировалось.
5 | Кемеровская область | Г | 23301.4069 | 10042.512 | 13258.8949 | 5670.841 | 539.7267 | 790.0375 | 539.7267 | 464.9343 | 0 | 553.4712 | 0 | 3862.3979 | 0 | 12719.1683 | -250.3109 | -31.68% | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 15866.4494 | 8007.7139 | 7858.7355 | 2752.7343 | 197.7379 | 437.0008 | 197.7379 | 313.2123 | 0 | 436.3202 | 0 | 1566.201 | 0 | 7660.9976 | -239.2629 | -54.75% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 12546.6147 | 5924.7535 | 6621.8612 | 1875.3824 | 166.258 | 380.8398 | 166.258 | 220.3443 | 0 | 271.2879 | 0 | 1002.9104 | 0 | 6455.6032 | -214.5818 | -56.34% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 8732.2343 | 4081.5422 | 4650.6921 | 395.5682 | 105.1022 | 115.9 | 105.1022 | 121.9 | 0 | 20.75 | 0 | 137.0182 | 0 | 4545.5899 | -10.7978 | -9.316% | нд
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1658.7021 | 1137.4666 | 521.2355 | 53.6699 | 22.771 | 12 | 22.771 | 12 | 0 | 12 | 0 | 17.6699 | 0 | 498.4645 | 10.771 | 89.76% | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2155.6783 | 705.7447 | 1449.9336 | 1426.1443 | 38.3848 | 252.9398 | 38.3848 | 86.4443 | 0 | 238.5379 | 0 | 848.2223 | 0 | 1411.5488 | -214.555 | -84.82% | нд
5.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Шушталепская-1,2 до ПС 110 кВ Тайлепская в рамках исполнения договора ТП с ООО "Шахта Тайлепская" от 10.12.2019 № 20.4200.899.19, Новокузнецкий р-н, Куртуковское с.п. | L_32.140_КуЭ | 24.797 | 0 | 24.797 | 24.797 | 0 | 24.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | 0 | 24.797 | -24.797 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с увеличением сроков выполнения работ подрядной организацией. ПИР 4000131838. Исполнение обязательств по договору ТП от 10.12.2019 № 20.4200.899.19.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I, II цепь до ТПС Томусинская (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.34БАМ_КуЭ | 98.5065 | 0.54951 | 97.957 | 97.9599 | 0.0034038 | 4.8894 | 0.0034038 | 9.7789 | 0 | 29.3366 | 0 | 53.955 | 0 | 97.9536 | -4.886 | -99.93% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения №20.4200.1703.20 от 16.12.2021. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с отсутствием заключенного договора подряда. Вскрытие 14.04. ТЗП. Ожидание заключения договора во 2 квартале.
5.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Шестаковская – Бачатская-1,2 до ТПС 110 кВ Бочаты (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.17БАМ_КуЭ | 134.832 | 6.9148 | 127.9172 | 127.7152 | 0.044705 | 5.5828 | 0.044705 | 11.1655 | 0 | 33.4966 | 0 | 77.4702 | 0 | 127.8725 | -5.5381 | -99.2% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения №20.4200.1118.20 от 29.07.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с отсутствием приемки по ПИРам (БАМ2) в 1 кв., в связи с урегулированием и согласованием объемов ПИР с ПАО "Россети" для вынесения вопроса на ЦКК. Подготовка к расторжению договора с подрядной организацией после принятия ПИРов.
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ ТС-30 до ПС 35 кВ Тырган, одноцепной ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Красный Брод до ПС 35 кВ Тырган (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.15БАМ_КуЭ | 227.1804 | 3.578 | 223.6025 | 223.5013 | 0.022425 | 8.5807 | 0.022425 | 17.1615 | 0 | 51.4844 | 0 | 146.2748 | 0 | 223.58 | -8.5583 | -99.74% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения №20.4200.1118.20 от 29.07.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с отсутствием приемки по ПИРам (БАМ2) в 1 кв., в связи с урегулированием и согласованием объемов ПИР с ПАО "Россети" для вынесения вопроса на ЦКК. Подготовка к расторжению договора с подрядной организацией после принятия ПИРов.
5.1.1.3 | Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.22БАМ_КуЭ | 207.7607 | 3.3224 | 204.4383 | 204.461 | 0.021941 | 4.4329 | 0.021941 | 8.8657 | 0 | 26.5972 | 0 | 164.5652 | 0 | 204.4164 | -4.4109 | -99.51% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения №20.4200.1476.20 от 12.04.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с отсутствием приемки по ПИРам (БАМ2) в 1 кв., в связи с урегулированием и согласованием объемов ПИР с ПАО "Россети" для вынесения вопроса на ЦКК. Подготовка к расторжению договора с подрядной организацией после принятия ПИРов.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ 3,614 км (Мальцево) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.32БАМ_КуЭ | 105.4042 | 44.4752 | 60.929 | 76.946 | 0.27399 | 1.4102 | 0.27399 | 2.8205 | 0 | 8.4614 | 0 | 64.2539 | 0 | 60.655 | -1.1362 | -80.57% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения №20.4200.2050.21 от 15.08.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с отсутствием заключенного договора подряда. Перенос ТЗП на 3-4 кв. 2026.
5.1.1.3 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Берекульская до ПС 110 кВ Воскресенка (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.21БАМ_КуЭ | 103.3241 | 42.4603 | 60.8638 | 61.9946 | 0.26539 | 2.0922 | 0.26539 | 4.1844 | 0 | 12.5531 | 0 | 43.165 | 0 | 60.5984 | -1.8268 | -87.32% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения №20.4200.2051.21 от 15.08.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с увеличением сроков работ подрядной организацией. Карточка ПИР 400095128. Подготовка к расторжению договора 10.4200.3621.21 от 16.11.2021 с ООО «Региональная электромонтажная компания Сибири». Перенос сроков работ на более поздний период. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками на ПС 110 кВ 3687 км до новой ТПС 110 кВ 3687 км (Сулуй) с образованием следующих ВЛ 110 кВ: - ВЛ 110 кВ Иверка тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС Берикульская тяговая; - ВЛ 110 кВ Мариинск тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС 3704 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.20БАМ_КуЭ | 409.4385 | 302.7304 | 106.7081 | 147.818 | 3.275 | 147.818 | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4331 | -144.5429 | -97.78% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения №20.4200.2049.21 от 20.09.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с досрочным выполнением и принятием работ в декабре 2025 году. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками и ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ Почитанка ориентировочной протяженностью 4 км каждая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.38БАМ_КуЭ | 66.4685 | 51.8172 | 14.6513 | 23.9686 | 0.32448 | 0.81951 | 0.32448 | 1.404 | 0 | 3.4171 | 0 | 18.328 | 0 | 14.3268 | -0.49504 | -60.41% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения №20.4200.2049.21 от 20.09.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с отсутствием приемки по ПИРам (БАМ2) в 1 кв., в связи с урегулированием и согласованием объемов ПИР с ПАО "Россети" для вынесения вопроса на ЦКК. Подготовка к расторжению договора с подрядной организацией после принятия ПИРов.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от Ф.10-3-В ТП-002 ПС "Егозово" в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБДОУ "Детский сад №17 "Рябинка" пос. Восходящий" от 09.01.2023 № 20.4200.4146.23 (0,467 км) | P_32.296_КуЭ | 1.0979 | 0 | 1.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2026 года не планировалось
5.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 110/6,6/6,3 кВ номинальной мощностью 40000 кВА каждый в рамках исполнения договора технологического присоединения с ПАО "Распадская" от 16.02.2024 № 20.4200.3863.23 | P_32.299_КуЭ | 117.1721 | 12.7857 | 104.3863 | 113.6909 | 1.9025 | 40.5145 | 1.9025 | 10 | 0 | 10 | 0 | 53.1764 | 0 | 102.4839 | -38.6121 | -95.3% | Исполнение обязательств по договору ТП от 16.02.2024 № 20.4200.3863.23. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с поздним предоставлением актов выполненных работ. Подписание ДС №1 от 02.02.2026 об изменения сроков и графика выполнения работ к договору подряда 14.4200.4519.25 от 12.12.2025 с Акционерное общество «Энергосервисная компания Сибири».
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1, 5-2 в рамках исполнения договора технологического присоединения с ПАО "Распадская" от 16.02.2024 № 20.4200.3863.23 (11,292 км) | P_32.300_КуЭ | 86.6418 | 11.1362 | 75.5056 | 86.3418 | 0.71277 | 0 | 0.71277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3418 | 0 | 74.7929 | 0.71277 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП от 16.02.2024 № 20.4200.3863.23. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты, перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство четырех ЛЭП 6 кВ от ПС 110 кВ ЯЦЗ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «КузбассЭнергоСеть» от 27.06.2023 № 20.4200.1342.23 (0,184 км) | P_32.252_КуЭ | 4.7557 | 0 | 4.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7557 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2026 года не планировалось
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-6-Ш ПС "Раскатиха" (Ведомственная) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Центр зеленых технологий" от 08.07.2024 № 20.4200.2249.24 (0,025 км) | P_32.322_КуЭ | 0.36026 | 0 | 0.36026 | 0.32424 | 0.0086807 | 0 | 0.0086807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32424 | 0 | 0.35158 | 0.0086807 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП от 08.07.2024 № 20.4200.2249.24. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с досрочным выполнением проектных работ хозяйственным способом.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-26-И, Ф-10-31-Л ПС 110 кВ Ильинская-1 в рамках исполнения договора технологического присоединения с МЦБУ "Единый центр организации пассажирских перевозок" Новокузнецкого городского округа" от 28.06.2024 № 20.4200.60.24 (1,191 км) | P_32.311_КуЭ | 5.7045 | 6.5215 | -0.81696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81696 | 0 | 0% | Отрицательный остаток по финансированию связан с увеличением стоимости в результате ТЗП.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-4-ОК, ф.10-4-Т ПС 110 кВ Промышленная-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Молочно-товарная ферма Родная земля" от 21.03.2024 № 20.4200.234.24 (1,820 км) | P_32.312_КуЭ | 13.9726 | 8.5998 | 5.3729 | 3.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3935 | 0 | 5.3729 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-15-ПНС-9 ПС 35 кВ Транзитная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Центр-Групп" от 13.03.2024 № 20.4200.674.24 (0,598 км) | P_32.313_КуЭ | 12.3206 | 0.1148 | 12.2058 | 0 | 0.010125 | 0 | 0.010125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1956 | 0.010125 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 13.03.2024 № 20.4200.674.24. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с начислением капитализируемых процентов по кредитам.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-29-ЗВК ПС 110 кВ Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ИП Кузьмин А.Н. от 27.04.2024 № 20.4200.1030.24 (0,05 км) | P_32.317_КуЭ | 0.70358 | 0.0089812 | 0.6946 | 0.63322 | 0.00015907 | 0 | 0.00015907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63322 | 0 | 0.69444 | 0.00015907 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 27.04.2024 № 20.4200.1030.24. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с начисление капитализируемых процентов по кредитам.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6кВ от яч. ф.6-7-резерв (1 с.ш.), ф.6-14-В (2 с.ш.) ПС 35кВ Красный Углекоп в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Терминал Новокузнецк" от 23.01.2023 № 20.4200.2417.22 | P_32.221_КуЭ | 111.7322 | 114.4103 | -2.678 | 0 | 13.6214 | 0 | 13.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.2994 | 13.6214 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 23.01.2023 № 20.4200.2417.22. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений и отклонение от плана связано с корректировкой проектно-сметной документации. Учтено в скорректированной ИПР. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-12-Резерв ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 16.08.2024 № 20.4200.2705.24 (2,510 км, 4 МВА) | P_32.324_КуЭ | 57.6608 | 0.0078342 | 57.6529 | 52.0363 | 5.5031 | 0 | 5.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0363 | 0 | 52.1499 | 5.5031 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП от 16.08.2024 № 20.4200.2705.24. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности в связи с досрочным выполнением части работ подрядной организацией.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ ф-10-34-Резерв и ф-10-37-Резерв от ПС 110 кВ Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «СЗ Лавр» от 06.09.2024 № 20.4200.1086.24 (0,044 км) | P_32.329_КуЭ | 1.2184 | 0.035086 | 1.1833 | 1.2184 | 0.00062145 | 0 | 0.00062145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2184 | 0 | 1.1827 | 0.00062145 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 06.09.2024 № 20.4200.1086.24. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с начисление капитализируемых процентов по кредитам.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Капитальная-3 в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "СУПК" от 21.10.2024 № 20.4200.3478.24 (4,91 км) | P_32.331_КуЭ | 15.569 | 0.1082 | 15.4608 | 0 | 0.04494 | 0 | 0.04494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4159 | 0.04494 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП от 21.10.2024 № 20.4200.3478.24. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с выполнением обязательств прошлого периода.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ ф-10-10-Резерв и ф-10-13-Резерв от ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с "КУЗБАСС ЛОГИСТИК" от 14.01.2025 № 20.4200.4086.24 (0,096 км) | P_32.335_КуЭ | 10.0983 | 0.88869 | 9.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2096 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2026 года не планировалось
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 КВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО Компания "СУПРА" от 29.11.2024 № 20.4200.4311.24 (1,014 км) | P_32.336_КуЭ | 3.2943 | 0.22203 | 3.0722 | 0 | 0.023613 | 0 | 0.023613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0486 | 0.023613 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП от 29.11.2024 № 20.4200.4311.24. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с выполнением обязательств прошлого периода.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-6-21-П, ТП 6 кВ 400 кВа и КЛ 0,4 кВ от ПС 35 кВ Латышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Штумпф Олег Вольдмарович от 22.01.2025 № 20.4200.4354.24 (0,010 км, 0,400 МВА) | P_32.337_КуЭ | 1.4706 | 0 | 1.4706 | 1.4706 | 0.08324 | 1.4706 | 0.08324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 0 | 1.3874 | -1.3874 | -94.34% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 22.01.2025 № 20.4200.4354.24. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным согласованием проектно-сметной документации.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до новой ПС 110 кВ Аверьяновка тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.33БАМ_КуЭ | 181.9914 | 4.3304 | 177.661 | 177.8737 | 0.27891 | 10.5319 | 0.27891 | 21.0639 | 0 | 63.1916 | 0 | 83.0864 | 0 | 177.3821 | -10.253 | -97.35% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения №20.4200.1186.20 от 15.08.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с отсутствием приемки по ПИРам (БАМ2) в 1 кв., в связи с урегулированием и согласованием объемов ПИР с ПАО "Россети" для вынесения вопроса на ЦКК. Подготовка к расторжению договора с подрядной организацией после принятия ПИРов.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-ПФ-1 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 21.02.2024 № 20.4200.3886.23 (0,700 км) | P_32.302_КуЭ | 4.1778 | 2.7789 | 1.399 | 0 | 3.7131 | 0 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3142 | 3.7131 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связан с увеличением стоимости проекта по итогам ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с выполнением обязательств прошлого периода. Исполнение обязательств в рамках исполнения договора ТП от 21.02.2024 № 20.4200.3886.23.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-10-16-НК и Ф-10-6-С ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ваганово" от 20.04.2023 № 20.4200.540.23 (3,862 км) | P_32.232_КуЭ | 13.3841 | 12.2025 | 1.1816 | 0 | 0.28788 | 0 | 0.28788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89373 | 0.28788 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 20.04.2023 № 20.4200.540.23. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с начислением капитализируемых процентов по кредитам.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Инвест-Углесбыт" от 05.04.2023 № 20.4200.278.23 | P_32.231_КуЭ | 0.67994 | 0.061891 | 0.61805 | 0 | 0.038275 | 0 | 0.038275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57977 | 0.038275 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 05.04.2023 № 20.4200.278.23. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с начислением капитализируемых процентов по кредитам.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ф.10-1-резерв 1с, ф.10-70-резерв 4с ПС 110 Заводская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП "ГорУКС" от 29.12.2023 № 20.4200.4222.23 (0,06 км) | P_32.279_КуЭ | 1.2577 | 0.56778 | 0.68992 | 0 | 0.3269 | 0 | 0.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36302 | 0.3269 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 29.12.2023 № 20.4200.4222.23. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от яч. ф-10-43-Резерв (5 с.), ф-10-44-Резерв (6 с.), ф-10-53-Резерв (5 с.), ф-10-22-АП (2 с.) ПС 110 кВ Космическая в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП "ГорУКС" от 29.12.2023 № 20.4200.4172.23 (0,088 км) | P_32.280_КуЭ | 1.6797 | 1.4597 | 0.21997 | 0 | 0.41725 | 0 | 0.41725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19729 | 0.41725 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 29.12.2023 № 20.4200.4172.23. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с увеличением стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации. Изменение оценки полной стоимости учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ф.10-51-резерв 3с, ф.10-52-резерв 4с ПС 110 Мирная в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП "ГорУКС" от 29.12.2023 № 20.4200.4190.23 (0,077 км) | P_32.281_КуЭ | 1.6692 | 0.68337 | 0.98588 | 0 | 0.35904 | 0 | 0.35904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62684 | 0.35904 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 29.12.2023 № 20.4200.4190.23. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-8-А ПС 35 кВ Абагур-Атамановская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Дом" от 22.08.2023 № 20.4200.1777.23 (0,026 км) | P_32.282_КуЭ | 1.0349 | 0.0098788 | 1.0251 | 0 | 0.00017497 | 0 | 0.00017497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0249 | 0.00017497 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 22.08.2023 № 20.4200.1777.23. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с начисление капитализируемых процентов по кредитам.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-20-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ПК Хрустальное" от 28.09.2023 № 20.4200.1986.23 (0,223 км) | P_32.269_КуЭ | 5.3385 | 5.4568 | -0.11827 | 0 | 0.10692 | 0 | 0.10692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22519 | 0.10692 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связан с увеличением стоимости проекта по итогам ТЗП. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности. Исполнения обязательств по договору ТП от 28.09.2023 № 20.4200.1986.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-Л ПС 110 Промышленная-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ударник полей" от 20.10.2023 № 20.4200.3135.23 (0,024 км) | P_32.274_КуЭ | 1.0305 | 1.1854 | -0.15491 | 0 | 1.827e-05 | 0 | 1.827e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15493 | 1.827e-05 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений и отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с начислением капитализируемых процентов. Исполнения обязательств по договору ТП от 20.10.2023 № 20.4200.3135.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-9-резерв, ф-10-26-резерв ПС 110 Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП города Кемерово "Городское управение капитального строительсва" от 17.11.2023 № 20.4200.3461.23 (0,046 км) | P_32.290_КуЭ | 2.3039 | 0.55739 | 1.7465 | 0 | 0.045052 | 0 | 0.045052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7015 | 0.045052 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 17.11.2023 № 20.4200.3461.23. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности в связи с досрочной поставкой материалов.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-14-З ПС 110 кВ Ново-Байдаевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Новокузнецкая Домостроительная Компания" от 24.04.2024 № 20.4200.854.24 (0,32 км, 0,250 МВА) | P_32.314_КуЭ | 9.7769 | 2.0985 | 7.6784 | 0 | 0.01782 | 0 | 0.01782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6606 | 0.01782 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 24.04.2024 № 20.4200.854.24. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от ф.10-5-Б ПС 35кВ Костёнковская до границы Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Березовский" от 10.01.2023 № 20.4200.4228.22 | O_32.223_КуЭ | 2.8973 | 2.5386 | 0.35869 | 0 | 0.065934 | 0 | 0.065934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29276 | 0.065934 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 10.01.2023 № 20.4200.4228.22. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 шт.) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СтройАрсенал" от 20.01.2022 № 20.4200.2409.21 | P_32.236_КуЭ | 0.67983 | 0.57714 | 0.10269 | 0 | 0.043418 | 0 | 0.043418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059272 | 0.043418 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 20.01.2022 № 20.4200.2409.21. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с начислением капитализируемых процентов по кредитам.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (2 шт.) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ЭнергоПаритет" от 23.09.2024. № 20.4200.2757.24 | P_32.328_КуЭ | 1.3304 | 0.65485 | 0.67553 | 0 | 0.15941 | 0 | 0.15941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51612 | 0.15941 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 23.09.2024. № 20.4200.2757.24. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности в связи с досрочной поставкой материалов.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф-10-32-М и КТП (400кВА) от ПС 110 КВ СИДОРОВСКАЯ в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Научно-производственный концерн "Система" от 18.12.2024 № 20.4200.3399.24 | P_32.332_КуЭ | 6.8107 | 0.13431 | 6.6764 | 0 | 0.0029005 | 0 | 0.0029005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6735 | 0.0029005 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП от 18.12.2024 № 20.4200.3399.24. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с оплатой за использование земельного участка.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-21-П ПС 35 кВ Инская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МКУ "СЗ ЖКХ" от 01.06.2023 № 20.4200.833.23 | O_32.278_КуЭ | 1.9172 | 1.8629 | 0.054284 | нд | 0.051259 | нд | 0.051259 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0030252 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 01.06.2023 № 20.4200.833.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-2-Д ПС 35 Рассвет в рамках исполнения договора технологического присоединения с Надеевым Н.В. 26.09.2023 № 20.4200.2397.23 | O_32.285_КуЭ | 0.94336 | 0.6017 | 0.34166 | нд | 0.031822 | нд | 0.031822 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30984 | нд | нд | Исполнения обязательств по договору ТП от 26.09.2023 № 20.4200.2397.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-13-А ПС 35 кВ Новая в рамках исполнения договора технологического присоединения с УК "Инрусинвест" от 06.10.2023 № 20.4200.2941.23 | O_32.270_КуЭ | 2.1489 | 2.1295 | 0.019389 | нд | 0.019389 | нд | 0.019389 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4532e-16 | нд | нд | Исполнения обязательств по договору ТП от 06.10.2023 № 20.4200.2941.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-8-17 ПС 35 кВ Байдаевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ГидроТехМаркет" от 16.04.2024 № 20.4200.1639.23 | P_32.309_КуЭ | 0.77499 | 0.7279 | 0.047092 | нд | 0.047092 | нд | 0.047092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -6.245e-17 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 16.04.2024 № 20.4200.1639.23.
5.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 41 от ПС 110 кВ Орджоникидзевская, в рамках исполнения договора технологического присоединения c Минстрой Кузбасса от 23.12.2021 № 20.4200.3746.21 | M_32.190_КуЭ | 4.2161 | 1.1537 | 3.0624 | нд | 0.0023397 | нд | 0.0023397 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.06 | нд | нд | Исполнения обязательств по договору ТП от 23.12.2021 № 20.4200.3746.21.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-14-МК ПС 110 КВ РМК в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "НШСМУ N6" от 18.07.2022 № 20.4200.2275.22 | P_32.206_КуЭ | 2.8636 | 2.1047 | 0.75891 | нд | 0.54784 | нд | 0.54784 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21106 | нд | нд | Исполнения обязательств по договору ТП от 18.07.2022 № 20.4200.2275.22.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-15-СР ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с СТ "МЕРИДИАН" от 06.07.2022 № 20.4200.2485.22 | P_32.207_КуЭ | 0.90407 | 0.48847 | 0.4156 | нд | 1.157e-05 | нд | 1.157e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.41559 | нд | нд | Исполнения обязательств по договору ТП от 06.07.2022 № 20.4200.2485.22.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2 и ТП-078 от Ф-10-11-М ПС 110 кВ Гурьевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МКУ "Отдел капитального строительства администрации Гурьевского муниципального округа" от 08.05.2023 № 20.4200.873.23 | P_32.233_КуЭ | 1.1777 | 0.87755 | 0.30011 | нд | 3.768e-05 | нд | 3.768e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30007 | нд | нд | Исполнения обязательств по договору ТП от 08.05.2023 № 20.4200.873.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-8-К ПС Стройбаза (Ведомственная) в рамках исполнения договора технологического присоединения с "КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА" от 21.12.2023 № 20.4200.4209.23 | P_32.273_КуЭ | 1.3088 | 0.26267 | 1.0461 | нд | 0.00081742 | нд | 0.00081742 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0453 | нд | нд | Исполнения обязательств по договору ТП от 21.12.2023 № 20.4200.4209.23.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ф.10-30-РП-5 (1 с.ш.), ф.10-9-КТП-236 (2 с.ш.) ПС 110кВ Заводская до границы Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Сибирский бетон" от 10.01.2023 № 20.4200.3576.22 (0,134 км) | O_32.222_КуЭ | 1.8063 | 0.022536 | 1.7838 | нд | 0.5868 | нд | 0.5868 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.197 | нд | нд | Исполнения обязательств по договору ТП от 10.01.2023 № 20.4200.3576.22.
5.1.1.3 | Строительство четырёх ЛЭП от резервных ячеек 1,2 секций РУ 6кВ ПС 110кВ Томская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «МЕЖДУРЕЧЬЕ» от 23.03.2022 № 20.4200.860.21 | M_32.191_КуЭ | 3.0557 | 2.4109 | 0.64476 | нд | 0.038762 | нд | 0.038762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.606 | нд | нд | Исполнения обязательств по договору ТП от 23.03.2022 № 20.4200.860.21.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-17-17 ПС 35 кВ Байдаевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Новокузнецкая домостроительная компания" им. Косилова Анатолия Викторовича от 26.12.2023 № 20.4200.4099.23 | O_32.272_КуЭ | 7.1183 | 5.8766 | 1.2418 | нд | 1.2105 | нд | 1.2105 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.031263 | нд | нд | Исполнения обязательств по договору ТП от 26.12.2023 № 20.4200.4099.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-8-Б ПС 110 кВ Большеямная, ТП 10 кВ 400 кВа, ЛЭП 0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ТД Кардинал" от 02.07.2025 № 20.4200.1581.25 (1,256 км; 400 кВа) | Q_32.365_КуЭ | 5.8944 | 3.1642 | 2.7302 | нд | 2.392 | нд | 2.392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.33828 | нд | нд | Исполнения обязательств по договору ТП от 02.07.2025 № 20.4200.1581.25.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-19-В ПС 110 кВ Мехзаводская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО СПК "Чистогорский" от 04.07.2025 № 20.4200.1584.25 (0,015 км) | Q_32.366_КуЭ | 1.0583 | 0.074284 | 0.984 | нд | 0.18155 | нд | 0.18155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.80245 | нд | нд | Исполнения обязательств по договору ТП от 04.07.2025 № 20.4200.1584.25.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-19-КС ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с Едакиным Д.М. от 10.07.2025 № 20.4200.2415.25 (0,01 км) | Q_32.369_КуЭ | 1.3789 | 0.40358 | 0.97534 | нд | 0.052721 | нд | 0.052721 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.92262 | нд | нд | Исполнения обязательств по договору ТП от 10.07.2025 № 20.4200.2415.25.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от Ф. 10-14-МП ТП 774 ПС 110 кВ Восточная с заменой существующего силового трансформатора ТП 774 100 кВа на силовой трансформатор 400 кВа в рамках исполнения договора технологического присоединения с Коблиевым О.О. от 26.03.2025 № 20.4200.562.25 (0,098 км, 400 кВа) | Q_32.360_КуЭ | 4.5989 | 0.045897 | 4.553 | нд | 0.0045454 | нд | 0.0045454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5485 | нд | нд | Исполнения обязательств по договору ТП от 26.03.2025 № 20.4200.562.25.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-9-ПГ ПС 110 кВ Оросительная в рамках исполнения договора технологического присоединения с Титов С.А. от 01.12.2023 № 20.4200.3320.23 | O_32.292_КуЭ | 0.92201 | 0.68548 | 0.23653 | нд | 0.036091 | нд | 0.036091 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20044 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 01.12.2023 № 20.4200.3320.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от Ф.1 от ТП 131 ПС 110 кВ Комплексная в рамках исполнения договора технологического присоединения с Погосяном А.Р. от 25.03.2025 № 20.4200.532.25 (0,012 км) | Q_32.359_КуЭ | 0.34291 | 0.041878 | 0.30103 | нд | 0.48125 | нд | 0.48125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.18022 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 25.03.2025 № 20.4200.532.25.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с Печеркиным А.Г. от 20.10.2025 № 20.4200.3670.25 | Q_32.387_КуЭ | 0.77888 | 0 | 0.77888 | нд | 0.047028 | нд | 0.047028 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.73185 | нд | нд | Исполнения обязательств по договору ТП от 20.10.2025 № 20.4200.3670.25.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-14-МК от ПС 110 кВ Промышленная - Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Ереминский завод натуральных кормов"" от 31.03.2025 № 20.4200.1201.24 (0,015 км) | Q_32.351_КуЭ | 1.0708 | 0 | 1.0708 | нд | 0.1007 | нд | 0.1007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.97013 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 31.03.2025 № 20.4200.1201.24.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-7-К ПС 35 кВ Осиновская, ТП 10 кВ 250 кВа, ЛЭП 0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с Чуриным А.А. от 13.05.2025 № 20.4200.1568.25 (0,52 км; 250 кВа) | Q_32.368_КуЭ | 3.5559 | 0 | 3.5559 | нд | 0.098568 | нд | 0.098568 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4573 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 13.05.2025 № 20.4200.1568.25.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Южный" от 30.11.2023 № 20.4200.129.23 | P_32.277_КуЭ | 0.937 | 0 | 0.937 | нд | 0.035078 | нд | 0.035078 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.90192 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 30.11.2023 № 20.4200.129.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-22-А ПС 110 кВ Драгунский Водозабор, ТП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ от новой ТП 10 кВ до объектов заявителя в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Инвестор" от 13.01.2026 № 20.4200.4382.25 (0,083 км; 1 МВА) | Q_32.388_КуЭ | 4.2872 | 0 | 4.2872 | нд | 0.089217 | нд | 0.089217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1979 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 13.01.2026 № 20.4200.4382.25.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения), с заменой существующего коммутационного аппарата номиналом 250А на коммутационный аппарат большего номинала не менее 376А в рамках исполнения договора технологического присоединения с «Сельскохозяйственное предприятие «Михайловское» от 25.08.2025 № 20.4200.2169.25 | Q_32.381_КуЭ | 0.17916 | 0 | 0.17916 | нд | 0.0049475 | нд | 0.0049475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17421 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 25.08.2025 № 20.4200.2169.25.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-616 Ф-10-17-М ПС 35 кВ Прогресс в рамках исполнения договора технологического присоединения с Ераносяном А.К. от 28.08.2025 № 20.4200.2915.25 (0,120 км) | Q_32.383_КуЭ | 0.3064 | 0 | 0.3064 | нд | 0.014894 | нд | 0.014894 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2915 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 28.08.2025 № 20.4200.2915.25.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-ПФ-1 ПС 35 кВ Куйбышевская, от Ф-6-16-К ПС 110 кВ Шахтовая, ТП 6 кВ, ЛЭП 0,4 кВ от новой ТП 6 кВ до ВРУ-0,4 кВ объектов заявителя в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Группа компаний "Олимпия" от 27.11.2025 № 20.4200.4116.25 (0,353 км; 800 кВа) | Q_32.386_КуЭ | 10.8876 | 0 | 10.8876 | нд | 0.30409 | нд | 0.30409 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.5835 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 27.11.2025 № 20.4200.4116.25.
5.1.1.3 | Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 10кВ ф.10-6-МП ПС 110кВ Водозабор до новой ТП 10кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-14-МП ПС 110кВ Восточная до новой ТП 10кВ, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНСТРОЙ КУЗБАССА от 15.03.2022 № 20.4200.161.22 | M_32.198_КуЭ | 15.7669 | 15.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2026 года не планировалось
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-2-С ПС 110 кВ Толевая в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО СК "Дорстрой" от 07.06.2024 № 20.4200.1552.24 (1,146 км, 0,630 МВА) | P_32.319_КуЭ | 5.7937 | 8.9022 | -3.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1085 | 0 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ и ТП-099 630 кВА от ВЛ 6 кВ ф-6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "Дирекция ЖКХ" от 20.07.2022 № 20.4200.1723.22 | P_32.210_КуЭ | 12.1569 | 12.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2026 года не планировалось
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 3319.8347 | 2082.9604 | 1236.8743 | 877.3519 | 31.4799 | 56.1611 | 31.4799 | 92.8679 | 0 | 165.0323 | 0 | 563.2906 | 0 | 1205.3944 | -24.6812 | -43.95% | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3319.8347 | 2082.9604 | 1236.8743 | 877.3519 | 31.4799 | 56.1611 | 31.4799 | 92.8679 | 0 | 165.0323 | 0 | 563.2906 | 0 | 1205.3944 | -24.6812 | -43.95% | нд
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Степная с заменой силового трансформатора мощностью 10 МВА на силовой трансформатор мощностью 16 МВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Сибирь-Энерго" от 27.04.2024 № 20.4200.3422.23 | P_32.310_КуЭ | 110.0796 | 0 | 110.0796 | 6.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5766 | 0 | 110.0796 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1, 5-2 в части замены существующих опор № 221 и № 225 на анкерно-отпаечную в рамках исполнения договора технологического присоединения с ПАО "Распадская" от 16.02.2024 № 20.4200.3863.23 (9,41 км) | P_32.301_КуЭ | 51.019 | 0.94884 | 50.0702 | 50.719 | 0.061887 | 0 | 0.061887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.719 | 0 | 50.0083 | 0.061887 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 16.02.2024 № 20.4200.3863.23. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с начислением капитализируемых процентов по кредитам.
5.1.4.2 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110 кВ Лапина с установкой выключателей, устройств РЗА и трансформаторов тока в ячейках в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «ЭнергоПаритет» от 23.09.2024 № 20.4200.2863.24 | P_32.325_КуЭ | 37.89 | 0.0011582 | 37.8888 | 37.5889 | 2.76e-06 | 0 | 2.76e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5889 | 0 | 37.8888 | 2.76e-06 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 23.09.2024 № 20.4200.2863.24. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с начислением капитализируемых процентов по кредитам.
5.1.4.2 | Реконструкция ТП-10 КВ, ЯКНО-10по договору20.4200.1920.21 от 17.08.2021 | M_32.181_КуЭ | 24.6332 | 0.061018 | 24.5722 | 0 | 0.002946 | 0 | 0.002946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5692 | 0.002946 | 0% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 20.4200.1920.21 от 17.08.2021. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Полысаевская-3 с установкой третьего силового трансформатора мощностью 40 МВА, с монтажом оборудования - 23 шт ( в т.ч. ячеек выключателя 110 кВ - 6 шт, ячеек выключателя 35 кВ - 3 шт, ячейки МСВ - 4 шт, ячейки выключателя ТСН -10 шт), с выполнением шлейфового захода на ПС 110 кВ Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская | J_406.1_КуЭ | 652.9494 | 453.499 | 199.4504 | 40 | 1.8755 | 0 | 1.8755 | 19.4542 | 0 | 0 | 0 | 20.5458 | 0 | 197.5749 | 1.8755 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с перераспределением затрат на содержание ОКС, проведением оплаты за проведение государственной экспертизы.
5.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ 35 кВ ПС 110 кВ Беловская с заменой провода сборных шин 1 СШ 35 кВ и 2 СШ 35 кВ, оборудования (выключатель -2 шт, разъединитель, трансформаторы тока) и ошиновки ячеек В-35 Т-1 и В-35 Т-2-80, трансформаторов тока и ошиновки ячейки В-35 Б-19, замена оборудования (разъединитель, трансформатор тока) и ошиновки ячейки В-35 Б-20 в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.6БАМ_КуЭ | 281.2885 | 187.7982 | 93.4903 | 82.4423 | 1.2559 | 1.5167 | 1.2559 | 3.0334 | 0 | 9.1003 | 0 | 68.7918 | 0 | 92.2344 | -0.26083 | -17.2% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения №20.4200.1024.20 от 20.10.2020, №20.4200.2518.21 от 15.08.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным согласованием технических решений.
5.1.4.2 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Б-19, ВЛ 35 кВ Б-20 с заменой существующего провода на провод большим сечением, 16,5 км в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.7БАМ_КуЭ | 695.7223 | 562.0669 | 133.6553 | 169.8204 | 10.3783 | 5.9107 | 10.3783 | 11.8213 | 0 | 35.4639 | 0 | 116.6245 | 0 | 123.277 | 4.4677 | 75.59% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения №20.4200.1024.20 от 20.10.2020, №20.4200.2518.21 от 15.08.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано увеличением стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Мирная в части замены оборудования ячеек №37 и №40 ЗРУ 10 кВ с установкой устройств сбора и передачи телеметрической информации, организации каналов связи, АОПО, устройств ОН от внешних устройств ПА, установка МСВ 10 кВ, замена ТТ, реактора ввода 10 кВ Т-2-40, вводных и секционных выключателей, установка ячейки межсекционного выключателя, выключателей МСВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения от 01.09.2020 № 20.4200.440.20 | L_2022.1_КуЭ | 21.3233 | 0.11831 | 21.205 | 19.4542 | 0.0018493 | 19.4542 | 0.0018493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2031 | -19.4524 | -99.99% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным согласованием проектно-сметной документации.
5.1.4.2 | Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Афонинская с заменой провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1 и Т-2 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.9БАМ_КуЭ | 10.3061 | 8.3561 | 1.95 | 1.7915 | 0.051852 | 0.015904 | 0.051852 | 0.031807 | 0 | 0.095422 | 0 | 1.6484 | 0 | 1.8981 | 0.035948 | 226% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения №20.4200.2903.20 от 15.08.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с увеличением стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА (2шт) на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА (2шт) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.12БАМ_КуЭ | 451.7641 | 383.5196 | 68.2444 | 71.1052 | 3.2598 | 11.4862 | 3.2598 | 22.9723 | 0 | 15.153 | 0 | 21.4937 | 0 | 64.9846 | -8.2263 | -71.62% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения №20.4200.1118.20 от 29.07.2022, №20.4200.1023.20 от 20.10.2020. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным сроком согласования проектно-сметной документации.
5.1.4.2 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Красный Брод с заменой проводов сборных шин в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ, шин 35 кВ, трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, высокочастотных заградителей в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-31, линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.13БАМ_КуЭ | 194.8057 | 3.399 | 191.4068 | 190.4927 | 0.06977 | 8.5694 | 0.06977 | 17.1387 | 0 | 51.4161 | 0 | 113.3685 | 0 | 191.337 | -8.4996 | -99.19% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения №20.4200.1118.20 от 29.07.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с отсутствием заключенного договора подряда. Подготовка соглашения о расторжении с подрядной организацией ООО «Инженерный центр «Энергия» по договору 10.4200.984.22 от 18.04.2022.
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская с реализацией УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.40БАМ_КуЭ | 3.9214 | 3.0862 | 0.83515 | 2.8133 | 0.029169 | 0.4408 | 0.029169 | 0.8816 | 0 | 1.2 | 0 | 0.29089 | 0 | 0.80598 | -0.41163 | -93.38% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения №20.4200.1118.20 от 29.07.2022, №20.4200.1023.20 от 20.10.2020, №20.4200.2903.20 от 15.08.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением графика выполнения работ после согласования с надзорными органами.
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Беловская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская и ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.41БАМ_КуЭ | 14.1925 | 0.47915 | 13.7134 | 13.0844 | 9.8052 | 0.4408 | 9.8052 | 0.8816 | 0 | 2.6448 | 0 | 9.1172 | 0 | 3.9082 | 9.3644 | 2124% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения №20.4200.1023.20 от 20.10.2020, №20.4200.2903.20 от 15.08.2022, №20.4200.1118.20 от 29.07.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.14БАМ_КуЭ | 199.1861 | 144.3855 | 54.8006 | 44.2244 | 0.78097 | 1.5409 | 0.78097 | 3.0818 | 0 | 9.2453 | 0 | 30.3564 | 0 | 54.0197 | -0.75992 | -49.32% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения №20.4200.1118.20 от 29.07.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительными сроками проведения государственной экспертизы сметной стоимости.
5.1.4.2 | Модернизация существующих АОПО ВЛ 110 кВ 1К, 2К ПС 110 кВ Анжерская с реализацией УВ на ДС (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.39БАМ_КуЭ | 72.3856 | 0 | 72.3856 | 70.2856 | 0.26517 | 3.2435 | 0.26517 | 6.4871 | 0 | 19.4612 | 0 | 41.0938 | 0 | 72.1204 | -2.9784 | -91.82% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения №20.4200.1531.20 от 21.09.2022, №20.4200.840.19 от 21.09.2022, №20.4200.837.19 от 21.09.2022, №20.4200.855.19 от 21.09.2022, №20.4200.854.19 от 21.09.2022, №20.4200.1545.20 от 15.08.2022, №20.4200.1909.21 от 15.08.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным сроком согласования проектно-сметной документации.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская с заменой трансформаторов 110/35 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.29БАМ_КуЭ | 295.6574 | 303.4983 | -7.8409 | 0 | 0.028611 | 0 | 0.028611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8695 | 0.028611 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода с вязано увеличением стоимости по договору 10.4200.3460.21 от 18.11.2021 с подрядной организацией ООО «ТЕСЛА» (ДС на стадии подготовки к подписанию). Увеличение оценки полной стоимости учтено в скорректированной ИПР. Исполнение обязательств по договору технологического присоединения №20.4200.2905.20 от 21.09.2022. Перераспределение затрат на содержание ОКС, капитализацией процентов за кредиты.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 с заменой провода АС-120 на АС-185 (двуцепная ВЛ 35 кВ по трассе 18,4 км) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.26БАМ_КуЭ | 87.036 | 5.6476 | 81.3884 | 76.9532 | 0.051199 | 3.542 | 0.051199 | 7.0841 | 0 | 21.2522 | 0 | 45.075 | 0 | 81.3372 | -3.4908 | -98.55% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения №20.4200.2903.20 от 15.08.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с отсутствием приемки по ПИРам (БАМ2) в 1 кв., в связи с урегулированием и согласованием объемов ПИР с ПАО "Россети" для вынесения вопроса на ЦКК. Подготовка к расторжению договора с подрядной организацией после принятия ПИРов.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Ново-Чертинская с заменой шинного и линейного разъдинителей в линейной ячейке ф-6-11-ПС-21-2 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Ново-Чертинская с номинальным током 400 А на разъединители номинальным током не менее 1000 А в рамках исполнения договора технологического присоединения от 05.03.2021 № 20.4200.2835.20 | M_32.166_КуЭ | 18.1311 | 0.0091736 | 18.1219 | 0 | 2.268e-05 | 0 | 2.268e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1219 | 2.268e-05 | 0% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 05.03.2021 № 20.4200.2835.20. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.1.4.2 | Реконструкция ТП-027 Ленинск-Кузнецкого РЭС с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "ЧКАЛОВСКАЯ ООШ" от 26.02.2024 № 20.4200.3644.23 | P_32.304_КуЭ | 2.6884 | 0.36742 | 2.321 | 0 | 0.85563 | 0 | 0.85563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4653 | 0.85563 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 26.02.2024 № 20.4200.3644.23. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ 0,4 кВ ТП-209 с заменой АВ 0,4 кВ ПС 110 КВ Пром.-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ударник полей" от 29.06.2022 № 20.4200.2691.22 | N_32.208_КуЭ | 0.083802 | 0.056407 | 0.027395 | 0 | 4.656e-05 | 0 | 4.656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027348 | 4.656e-05 | 0% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20.4200.2691.22. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Беловская оснащение микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь) | K_110_КуЭ | 13.7902 | 9.4951 | 4.2951 | 0 | 2.067 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2281 | 2.067 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Толевая, с заменой силового трансформатора мощностью 6,3 МВА на силовой трансформатор мощностью 16 МВА, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КУЗБАССКИЙ СКАРАБЕЙ" от 22.04.2022 № 20.4200.3524.21 | N_32.193_КуЭ | 11.6641 | 9.384 | 2.2801 | 0 | 0.36038 | 0 | 0.36038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9197 | 0.36038 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 22.04.2022 № 20.4200.3524.21. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Томская РУ 6 кВ с установкой выключателей, устройств РЗА и трансформаторов тока в ячейках № ф-резерв 1 и 2 сек в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «МЕЖДУРЕЧЬЕ» от 23.03.2022 № 20.4200.860.21 | N_32.212_КуЭ | 6.6523 | 6.4164 | 0.23588 | 0 | 0.032114 | 0 | 0.032114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20377 | 0.032114 | 0% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 23.03.2022 № 20.4200.860.21. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 Тепличная с монтажом выключателей в ячейках ф-10-9-Резерв, ф-10-26-Резерв, трансформаторов тока в ячейке ф-10-9-Резерв в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП города Кемерово "Городское управление капитального строительства" от 17.11.2023 № 20.4200.3461.23 | O_32.298_КуЭ | 7.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0.15468 | 0 | 0.15468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5453 | 0.15468 | 0% | Исполнения обязательств по договору ТП от 17.11.2023 № 20.4200.3461.23. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Щегловская с заменой существующих силовых трансформаторов 2x4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА, заменой трансформаторов тока в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОАО «КузбассЭлектро» от 10.02.2025 № 20.4200.83.25 | Q_32.339_КуЭ | 24.7664 | 0.0083317 | 24.758 | нд | 0.00014758 | нд | 0.00014758 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.7579 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 10.02.2025 № 20.4200.83.25.
5.1.4.2 | Реконструкция ТП-708 Ф-10-19-КС в части замены существующего силового трансформатора 400 кВА на трансформатор большей мощности 1000 кВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с Подвигиной О.Н. от 06.05.2025 № 20.4200.1407.25 | Q_32.353_КуЭ | 4.6441 | 0 | 4.6441 | нд | 0.019072 | нд | 0.019072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6251 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 06.05.2025 № 20.4200.1407.25.
5.1.4.2 | Модернизация с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН/ВДТ) на ВЛ 6 кВ Ф. 6-24-СП от ПС 35 кВ Энергоюбилейная (ведомственная) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Транспортные услуги Киселевска" от 28.07.2025 № 20.4200.1636.24 | Q_32.352_КуЭ | 24.3267 | 0 | 24.3267 | нд | 0.072768 | нд | 0.072768 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.254 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 28.07.2025 № 20.4200.1636.24.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и ТП-156 Промышленновского РЭС с заменой трансформатора 100 кВа на 250 кВа в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "Окуневская СОШ" от 06.06.2024 № 20.4200.3684.23 (0,021 км, 0,250 МВА) | P_32.305_КуЭ | 1.2276 | 0.35861 | 0.86899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86899 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2026 года не планировалось
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6378.6451 | 1482.1797 | 4896.4655 | 2738.0384 | 327.0205 | 351.0182 | 327.0205 | 151.7221 | 0 | 117.1511 | 0 | 2118.1471 | 0 | 4569.4449 | -23.9977 | -6.837% | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3333.0456 | 643.7884 | 2689.2571 | 1797.1973 | 212.1697 | 236.5818 | 212.1697 | 73.2 | 0 | 98.8511 | 0 | 1388.5645 | 0 | 2477.0874 | -24.4121 | -10.32% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 954.9082 | 39.8487 | 915.0595 | 644.6469 | 124.8057 | 28.5458 | 124.8057 | 61 | 0 | 73.2 | 0 | 481.9011 | 0 | 790.2537 | 96.26 | 337.2% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статистических конденсаторов) на СКРМ (статистические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар | J_444_КуЭ | 593.8725 | 10.974 | 582.8985 | 362 | 3.0605 | 0 | 3.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 579.838 | 3.0605 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 "Тепловая" с заменой выключателей 6 кВ 9 шт., модернизацией РЗА (ретрофит) | L_575_КуЭ | 45.808 | 0 | 45.808 | 3.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.977 | 0 | 45.808 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Абагурская с заменой ТН-110 кВ | L_593_КуЭ | 4.036 | 0 | 4.036 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 0 | 4.036 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 Центральная с заменой выключателей 6 кВ 4 шт., модернизацией РЗА (ретрофит) 4 шт. | O_654_КуЭ | 17.5456 | 0.71539 | 16.8302 | 16.7956 | 0.010676 | 0 | 0.010676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7956 | 0 | 16.8195 | 0.010676 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 Звездная с заменой выключателей 6 кВ 1 шт., модернизацией РЗА (ретрофит) 1 шт. | O_655_КуЭ | 7.5116 | 0 | 7.5116 | 7.5116 | 0.055066 | 0 | 0.055066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5116 | 0 | 7.4565 | 0.055066 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 110 кВ Мысковская | M_553_КуЭ | 266.9805 | 28.1593 | 238.8212 | 250.3266 | 121.4064 | 28.5458 | 121.4064 | 61 | 0 | 73.2 | 0 | 87.5809 | 0 | 117.4148 | 92.8606 | 325.3% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности в связи с досрочным выполнением части работ подрядной организацией.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Силинская c заменой силового трансформатора Т-1 мощностью 4 МВА на 6,3 МВА | Q_684_КуЭ | 19.154 | 0 | 19.154 | нд | 0.27309 | нд | 0.27309 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18.8809 | нд | нд | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2378.1374 | 603.9398 | 1774.1977 | 1152.5505 | 87.364 | 208.0361 | 87.364 | 12.2 | 0 | 25.6511 | 0 | 906.6634 | 0 | 1686.8337 | -120.6721 | -58.01% | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №8 от ВЛ-6 ф. 6-1-Ц и ВЛ-6 ф. 6-6-Е (РП-6кВ) Осинниковского РЭС с заменой КТПБ 2*750 кВА на 1*630 кВА | H_262_КуЭ | 46.3996 | 2.4655 | 43.9341 | 7.4147 | 0.037276 | 0 | 0.037276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4147 | 0 | 43.8968 | 0.037276 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3 с заменой масляных выключателей 6кВ на вакуумные 6 кВ (3шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт. | H_191_КуЭ | 10.6629 | 0.93125 | 9.7317 | 9.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7317 | 0 | 9.7317 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Родина. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (8 шт.). (Инской РЭС) | H_234_КуЭ | 21.4009 | 0.75055 | 20.6504 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 20.6504 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | 7.6857 | 0.30205 | 7.3836 | 5.3027 | 0.00071758 | 5.3027 | 0.00071758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3829 | -5.302 | -99.99% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительной поставкой материалов.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_236_КуЭ | 17.8317 | 0.36542 | 17.4663 | 15.3894 | 0.00086812 | 15.3894 | 0.00086812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4654 | -15.3885 | -99.99% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительной поставкой материалов.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | H_237_КуЭ | 10.1398 | 0.36542 | 9.7744 | 7.6975 | 0.00086812 | 7.6975 | 0.00086812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7735 | -7.6967 | -99.99% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительной поставкой материалов.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Северобайдаевская. Замена оборудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_238_КуЭ | 29.7398 | 0.82377 | 28.9161 | 26.8682 | 0.0019571 | 26.7139 | 0.0019571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15432 | 0 | 28.9141 | -26.7119 | -99.99% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительной поставкой материалов.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания РП №31 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_263_КуЭ | 43.3779 | 0.17041 | 43.2075 | 4.8829 | 0.00040483 | 0 | 0.00040483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8829 | 0 | 43.2071 | 0.00040483 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №14 от ВЛ 6 кВ ф. 6-13-Р, ф. 6-14-Р ПС 35 кВ "Южная" (Ведомственная) п. Редаково (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТБ 2*1000 кВА | H_264_КуЭ | 44.5462 | 0.14033 | 44.4059 | 0.36419 | 0.00033338 | 0 | 0.00033338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36419 | 0 | 44.4056 | 0.00033338 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Афонинская с установкой РАС | O_640_КуЭ | 14.5 | 0.54124 | 13.9588 | 13.0504 | 0.0080558 | 0 | 0.0080558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0504 | 0 | 13.9507 | 0.0080558 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Красный Брод с установкой РАС | O_641_КуЭ | 14.5 | 0.88024 | 13.6198 | 13.0504 | 0.0067396 | 0 | 0.0067396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0504 | 0 | 13.613 | 0.0067396 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Прокопьевская с установкой РАС | O_642_КуЭ | 14.5 | 0.54124 | 13.9588 | 13.0504 | 0.0080558 | 0 | 0.0080558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0504 | 0 | 13.9507 | 0.0080558 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Комплексная с созданием каналов связи (СДТУ) | H_53.3_КуЭ | 6.48 | 0.42109 | 6.0589 | 6.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0469 | 0 | 6.0589 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Афонинская 1 шт. | J_460_КуЭ | 6.0374 | 4.0969 | 1.9405 | 0 | 0.061003 | 0 | 0.061003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8795 | 0.061003 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Безруковская, 1 шт | J_461_КуЭ | 5.5949 | 4.1424 | 1.4525 | 0 | 0.22627 | 0 | 0.22627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2262 | 0.22627 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 | J_468.12_КуЭ | 65.82 | 0.39124 | 65.4288 | 65.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4288 | 0 | 65.4288 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Анжерская | J_468.13_КуЭ | 45.5484 | 0 | 45.5484 | 44.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8384 | 0 | 45.5484 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Новоленинская | J_468.14_КуЭ | 45.47 | 0 | 45.47 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 45.47 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Рудничная | J_468.15_КуЭ | 45.47 | 0 | 45.47 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 45.47 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Юргинская | J_468.16_КуЭ | 45.47 | 0 | 45.47 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 45.47 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Яйская | J_468.17_КуЭ | 45.5484 | 0 | 45.5484 | 44.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9684 | 0 | 45.5484 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Кузнецкая | J_468.2_КуЭ | 20.4441 | 6.1288 | 14.3153 | 0 | 0.091567 | 0 | 0.091567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2237 | 0.091567 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Мысковская | J_468.3_КуЭ | 71.1068 | 51.8004 | 19.3064 | 29.428 | 0.76481 | 6.1 | 0.76481 | 12.2 | 0 | 11.128 | 0 | 0 | 0 | 18.5416 | -5.3352 | -87.46% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с увеличением сроков выполнения работ подрядной организацией, подписан график выполнения работ со сроком 3 квартал 2026 года.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Абагурская | J_468.8_КуЭ | 60.5041 | 0.55996 | 59.9442 | 59.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9442 | 0 | 59.9442 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Анжерская BЛ 110 кВ Тайга - Анжерская, BЛ 110 кВ Кузель - Анжерская, с оснащением устройством АЛАР | M_478_КуЭ | 11.6171 | 9.7597 | 1.8573 | 10.9244 | 0.14465 | 0 | 0.14465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9244 | 0 | 1.7127 | 0.14465 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская BЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, BЛ 110 кВ Афонинская - Ускат, с оснащением устройством АЛАР | M_479_КуЭ | 12.8049 | 0.73214 | 12.0728 | 12.1123 | 0.0014809 | 0 | 0.0014809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1123 | 0 | 12.0713 | 0.0014809 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Красный Брод ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод, с оснащением устройством АЛАР | M_480_КуЭ | 14.9037 | 0.73214 | 14.1716 | 14.211 | 0.0014809 | 0 | 0.0014809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.211 | 0 | 14.1701 | 0.0014809 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Яйская с установка цифрового устройства РАС | J_474.6_КуЭ | 20.8159 | 0.54124 | 20.2746 | 19.6279 | 0.0080558 | 0 | 0.0080558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6279 | 0 | 20.2666 | 0.0080558 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой КТП 6 кВ Новокузнецкого РЭС ТП 15 Ф.6-5-ТП 63 от ПС 110/35/6 кВ «НовоБайдаевская», 400 кВА - 2 шт | K_3273_КуЭ | 9.3146 | 0 | 9.3146 | 7.2146 | 0.81642 | 0 | 0.81642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2146 | 0 | 8.4982 | 0.81642 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности в связи с досрочным выполнением проектных работ подрядной организацией.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Абагурская с установкой РАС | L_474.9_КуЭ | 21.1034 | 19.0012 | 2.1022 | 0 | 0.038471 | 0 | 0.038471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0638 | 0.038471 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Осинниковская с установкой РАС | L_474.10_КуЭ | 21.1835 | 0.53997 | 20.6435 | 0 | 0.60757 | 0 | 0.60757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0359 | 0.60757 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная с установкой РАС | L_474.11_КуЭ | 23.7597 | 0.54124 | 23.2185 | 22.5009 | 0.0080558 | 0 | 0.0080558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5009 | 0 | 23.2104 | 0.0080558 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Заречная с установкой ТТ, СОПТ | L_563_КуЭ | 3.6263 | 1.0903 | 2.536 | 3.3467 | 0.019311 | 0 | 0.019311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3467 | 0 | 2.5167 | 0.019311 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110 кВ КСК | L_564_КуЭ | 10.6236 | 0 | 10.6236 | 9.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8028 | 0 | 10.6236 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 35/10 кВ Беловская городская | L_565_КуЭ | 10.6236 | 0 | 10.6236 | 9.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8028 | 0 | 10.6236 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/35/6 кВ «Ново-Чертинская» | L_566_КуЭ | 10.6236 | 0 | 10.6236 | 10.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6236 | 0 | 10.6236 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Центральная с оснащением устройствами телемеханики , Тисульский РЭС | L_567_КуЭ | 6.2678 | 0 | 6.2678 | 5.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7198 | 0 | 6.2678 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Коммунальная устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_586_КуЭ | 3.7044 | 0 | 3.7044 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 3.7044 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ РМК устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_588_КуЭ | 3.7044 | 0 | 3.7044 | 2.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5329 | 0 | 3.7044 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Северная устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1,2,3 и 4 секция шин 6 кВ | L_589_КуЭ | 3.7044 | 0 | 3.7044 | 1.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5422 | 0 | 3.7044 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35 кВ Шахта-13 устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_590_КуЭ | 3.7044 | 0 | 3.7044 | 2.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5329 | 0 | 3.7044 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Ильинская-городская устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_591_КуЭ | 3.7044 | 0 | 3.7044 | 2.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5329 | 0 | 3.7044 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Вахрушевская устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_592_КуЭ | 3.7044 | 0 | 3.7044 | 2.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5329 | 0 | 3.7044 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ «Зенковская» с установкой автоматизированной системы восстановления изоляции маслонаполненных силовых трансформаторов (Т-1) | N_628_КуЭ | 3.743 | 0 | 3.743 | 3.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4538 | 0 | 3.743 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Тисульская с заменой оборудования ячеек № 13, 15, 17, 19, ШМ-10 | N_629_КуЭ | 6.7213 | 1.0049 | 5.7163 | 5.5713 | 0.014955 | 0 | 0.014955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5713 | 0 | 5.7014 | 0.014955 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация систем гарантированного электропитания главного узла связи ЦУС филиала | N_631_КуЭ | 13.3338 | 0 | 13.3338 | 12.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9258 | 0 | 13.3338 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Яйская - 1шт | M_584.4_КуЭ | 7.1891 | 0.46127 | 6.7278 | 0 | 5.5341 | 0 | 5.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1937 | 5.5341 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Зенковская - 1шт | M_584.6_КуЭ | 25.528 | 17.1004 | 8.4276 | 0 | 5.5264 | 0 | 5.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9012 | 5.5264 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с увеличением сроков выполнения работ подрядной организацией и погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Кондомская - 1шт | M_584.7_КуЭ | 24.2676 | 17.128 | 7.1396 | 0 | 0.49762 | 0 | 0.49762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.642 | 0.49762 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Анжерская - 1шт | M_584.8_КуЭ | 15.8773 | 0.4428 | 15.4345 | 15.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4345 | 0 | 15.4345 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Вахрушевская - 1шт | M_584.9_КуЭ | 24.7799 | 18.6243 | 6.1556 | 23.9857 | 1.2926 | 23.9857 | 1.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.863 | -22.6932 | -94.61% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с досрочным выполнением работ подрядной организацией и оплатой кредиторской задолженности в 2025 году.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Звёздная - 1шт | M_584.10_КуЭ | 20.439 | 0.4428 | 19.9962 | 19.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9962 | 0 | 19.9962 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35/6 кВ Красный – Углекоп - 1шт | M_584.11_КуЭ | 15.8263 | 0.36192 | 15.4643 | 15.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4643 | 0 | 15.4643 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Мундыбашская - 1шт | M_584.13_КуЭ | 31.063 | 20.9842 | 10.0789 | 30.3176 | 4.7952 | 30.3176 | 4.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2837 | -25.5224 | -84.18% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с досрочным выполнением работ подрядной организацией и оплатой кредиторской задолженности в 2025 году.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/10 кВ Проскоковская - 1шт | M_584.15_КуЭ | 19.7101 | 0.4428 | 19.2673 | 19.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2673 | 0 | 19.2673 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35/6 кВ Шахта – 13 - 1шт | M_584.16_КуЭ | 23.8937 | 15.7743 | 8.1194 | 23.5317 | 4.3627 | 23.5317 | 4.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7567 | -19.1691 | -81.46% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с досрочным выполнением работ подрядной организацией и оплатой кредиторской задолженности в 2025 году.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35 кВ Мариинская городская - 1шт | M_584.18_КуЭ | 11.1936 | 0.2483 | 10.9453 | 10.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9453 | 0 | 10.9453 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тырганская - 1шт | M_584.19_КуЭ | 23.6436 | 13.4747 | 10.1689 | 23.1912 | 6.6138 | 23.1912 | 6.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.555 | -16.5773 | -71.48% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с досрочным выполнением работ подрядной организацией и оплатой кредиторской задолженности в 2025 году.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Кузнецкая (1 шт.) | M_578.3_КуЭ | 10.1911 | 0 | 10.1911 | 9.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2541 | 0 | 10.1911 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Новоленинская (1 шт.) | M_578.4_КуЭ | 10.1911 | 0 | 10.1911 | 9.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1241 | 0 | 10.1911 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Афонинская (1 шт.) | M_578.5_КуЭ | 10.1911 | 0 | 10.1911 | 9.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2541 | 0 | 10.1911 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Яшкинская (1 шт.) | M_578.6_КуЭ | 8.8994 | 0 | 8.8994 | 8.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0234 | 0 | 8.8994 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Промышленная-Сельская (2 шт.) | M_578.7_КуЭ | 30.2127 | 0 | 30.2127 | 29.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5237 | 0 | 30.2127 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Плотниковская (2 шт.) | M_578.10_КуЭ | 26.1396 | 0.66525 | 25.4744 | 25.4506 | 0.0098999 | 0 | 0.0098999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4506 | 0 | 25.4645 | 0.0098999 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Мундыбашская (1 шт.) | M_578.11_КуЭ | 8.8994 | 0.33818 | 8.5612 | 7.5094 | 0.0050335 | 0 | 0.0050335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5094 | 0 | 8.5562 | 0.0050335 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация с организацией ВЧ канала АОПО, установкой УОН на ПС 110/6 кВ Кирова-Западная, ПС 110/35/10 Промышленная-Сельская | O_42.45_КуЭ | 96.4508 | 0.14866 | 96.3022 | 16.0179 | 0.0022122 | 0 | 0.0022122 | 0 | 0 | 1.4569 | 0 | 14.561 | 0 | 96.3 | 0.0022122 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Яйская, ПС 110 кВ Тяжинская с установкой ВЧЗ, УПАСК, УОН для передачи и реализации управляющих воздействий от АОПО ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками, установка ВЧЗ на опоре № 65 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками | O_42.46_КуЭ | 96.2276 | 0 | 96.2276 | 90.8276 | 0 | 19.5548 | 0 | 0 | 0 | 13.0661 | 0 | 58.2066 | 0 | 96.2276 | -19.5548 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением графика выполнения работ после согласования с надзорными органами.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Макаракская, 1 шт | P_667.1_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 5.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9329 | 0 | 6 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Высокая, 1 шт | P_667.2_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 5.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8927 | 0 | 6 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Комплексная, 1 шт | P_667.3_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 5.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9329 | 0 | 6 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Мариинская ЛПК, 1 шт | P_667.4_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 5.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9329 | 0 | 6 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Мехзаводская, 1 шт | P_667.5_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 5.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9329 | 0 | 6 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Яшкинская, 1 шт | P_667.6_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 5.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8323 | 0 | 6 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ ЯЦЗ, 1 шт | P_667.7_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 5.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9329 | 0 | 6 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Осинниковская - Тепличная, 1 шт | P_667.8_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 5.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9329 | 0 | 6 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Пионерская, 1 шт | P_667.9_КуЭ | 5.9529 | 0 | 5.9529 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5.9529 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Тисульская, 1 шт | P_667.10_КуЭ | 5.9529 | 0 | 5.9529 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5.9529 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Тепловая, 1 шт | P_667.11_КуЭ | 5.9529 | 0 | 5.9529 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5.9529 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Тяжинская, 1 шт | P_667.12_КуЭ | 5.9529 | 0 | 5.9529 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5.9529 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Чебулинская, 1 шт | P_667.13_КуЭ | 5.9529 | 0 | 5.9529 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5.9529 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Чумайская, 1 шт | P_667.14_КуЭ | 5.9529 | 0 | 5.9529 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5.9529 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Ново-Бунгурская, 1 шт | P_667.15_КуЭ | 5.9529 | 0 | 5.9529 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5.9529 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Толевая с заменой оборудования подстанции | P_671_КуЭ | 92.0469 | 3.9835 | 88.0634 | 1.7031 | 0.058947 | 0 | 0.058947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7031 | 0 | 88.0044 | 0.058947 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Береговая - 1шт | P_584.20_КуЭ | 19.9898 | 0.86026 | 19.1295 | 18.4898 | 0.015237 | 0 | 0.015237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4898 | 0 | 19.1143 | 0.015237 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Красный Брод | M_468.21_КуЭ | 47.6345 | 0 | 47.6345 | 47.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0545 | 0 | 47.6345 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Мозжухинская | M_468.22_КуЭ | 45.47 | 0 | 45.47 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 45.47 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Яшкинская | M_468.24_КуЭ | 47.6345 | 0 | 47.6345 | 47.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0545 | 0 | 47.6345 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 с внедрением автоматизированной системы мониторинга и анализа функционирования устройств РЗА | N_632_КуЭ | 27.7671 | 2.7194 | 25.0476 | 26.2515 | 24.504 | 26.2515 | 24.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5436 | -1.7475 | -6.657% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ с установкой УОН, организация каналов приема, передачи аварийных сигналов и команд на ПС 110 кВ Яшкинская, ПС 110 кВ Юргинская, ПС 110 кВ Технониколь, ПС 110 кВ Комплексная, ПС 110 кВ Проскоковская | O_42.44_КуЭ | 39.3712 | 0 | 39.3712 | 36.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9712 | 0 | 39.3712 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ КФЗ -1 монтаж защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | O_643_КуЭ | 6.9348 | 2.3644 | 4.5704 | 0 | 0.18607 | 0 | 0.18607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3843 | 0.18607 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110/35/10 кВ Комплексная - ПС 110 /6 кВ Береговая | H_50.2_КуЭ | 64.0716 | 73.323 | -9.2515 | 0 | 5.6031 | 0 | 5.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.8546 | 5.6031 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода с вязано увеличением стоимости по договору с подрядной организацией ДС № 2 от 15.01.2026 к договору 11.4200.1567.24 от 20.05.2024 с ООО «АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ». Изменение оценки полной стоимости учтено в скорректированной ИПР. Исполнение обязательств прошлого года, погашением кредиторской задолженности. Увеличением сроков выполнения работ подрядной организацией. Карточка ПИР 4000122643.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Береговая (ЮЭС) 1 шт. | J_462_КуЭ | 5.6027 | 4.8052 | 0.79748 | 0 | 0.23819 | 0 | 0.23819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55929 | 0.23819 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Воинская, 1 шт | J_463_КуЭ | 5.7627 | 4.9683 | 0.79439 | 0 | 0.24062 | 0 | 0.24062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55378 | 0.24062 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Шахтовая, 1 шт | J_464_КуЭ | 5.5216 | 4.7043 | 0.81732 | 0 | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58432 | 0.233 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Южная, 1 шт. | J_466_КуЭ | 5.4576 | 4.6544 | 0.80315 | 0 | 0.23054 | 0 | 0.23054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57261 | 0.23054 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Юргинская 1 шт. | J_467_КуЭ | 5.3986 | 4.6168 | 0.78184 | 0 | 0.22993 | 0 | 0.22993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55191 | 0.22993 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Беловская | J_468.1_КуЭ | 45.7586 | 36.5439 | 9.2147 | 0 | 12.7238 | 0 | 12.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5091 | 12.7238 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связан с увеличением стоимости проекта по итогам ТЗП. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Очистная | J_468.6_КуЭ | 20.3905 | 12.2111 | 8.1794 | 0 | 0.18135 | 0 | 0.18135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.998 | 0.18135 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Спутник | J_468.7_КуЭ | 40.6022 | 22.1562 | 18.446 | 0 | 0.32911 | 0 | 0.32911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1169 | 0.32911 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Афонинская | J_468.9_КуЭ | 3.9902 | 0.62066 | 3.3696 | 0 | 0.0012752 | 0 | 0.0012752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3683 | 0.0012752 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Юргинская (4 шт.) | M_578.1_КуЭ | 53.0557 | 51.1074 | 1.9484 | 0 | 2.295 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34664 | 2.295 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связан с увеличением стоимости проекта по итогам ТЗП. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ КФЗ-2, с организацией каналов связи (2 шт.) | M_578.2_КуЭ | 47.7041 | 32.3998 | 15.3043 | 0 | 0.49152 | 0 | 0.49152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8128 | 0.49152 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Таёжная с заменой пяти комплектов трансформаторов тока 110кВ | M_710_КуЭ | 56.1567 | 40.046 | 16.1107 | 0 | 3.0544 | 0 | 3.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0563 | 3.0544 | 0% | Исполнение обязательств прошлого года. Увеличением сроков выполнения работ подрядной организацией, подписан график выполнения работ со сроком 2 квартал 2026 года.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Беловская - 1шт | M_584.5_КуЭ | 20.3445 | 19.9686 | 0.37589 | 0 | 1.1946 | 0 | 1.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81868 | 1.1946 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связан с увеличением стоимости проекта по итогам ТЗП. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 - 1шт | M_584.12_КуЭ | 38.0943 | 34.0435 | 4.0508 | 0 | 1.5026 | 0 | 1.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5482 | 1.5026 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Юргинская - 1шт | M_584.17_КуЭ | 27.7517 | 22.4344 | 5.3173 | 0 | 2.3578 | 0 | 2.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9596 | 2.3578 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ново-Чертинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | N_618_КуЭ | 13.0708 | 9.01 | 4.0608 | 0 | 0.18392 | 0 | 0.18392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8769 | 0.18392 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2409.4709 | 608.3363 | 1801.1345 | 712.8813 | 74.8239 | 114.4363 | 74.8239 | 54.7321 | 0 | 0 | 0 | 543.7129 | 0 | 1726.3106 | -39.6124 | -34.62% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2083.3379 | 551.4831 | 1531.8549 | 622.0369 | 74.7437 | 114.4363 | 74.7437 | 54.7321 | 0 | 0 | 0 | 452.8685 | 0 | 1457.1112 | -39.6926 | -34.69% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ширпотреб - ПС Северная 1,2 (опора №5), соглашение с ИП Реутов от 12.04.2018 №41.4200.1162.18 (0,600 км), Новокузнецкий РЭС | J_156_КуЭ | 14.8436 | 0 | 14.8436 | 14.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8436 | 0 | 14.8436 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участков) ВЛ 35 кВ Н-3 (Шахтовая-Бунгурская) отпайка на ПС Калмыковскую и ВЛ 35 кВ Сосновская - Калмыковская (С-12) из зоны горных работ ООО "ЭнергиЯ-НК" и ООО "Разрез Бунгурский" Новокузнецкий район Кемеровской области в 8 км к юго-западу от г. Новокузнецка, в 1,5 км к северу от д. Михайловка и в 5 км от п. Листвяги в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 27.04.2018 № 41.4200.3041.18 с ООО "ЭнергиЯ-НК" и ООО "Разрез Бунгурский" (8,360 км) | J_451_КуЭ | 60.0585 | 4.5006 | 55.5579 | 55.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5579 | 0 | 55.5579 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская - 1,2 от опоры №13 до опоры №31 из границ земельного участка (вырубка просеки и монтаж фундаментов, ОПОР) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2019 № 56.4200.502.19 с АО "Черниговец" | K_515_КуЭ | 326.7604 | 221.7234 | 105.037 | 59.7394 | 0 | 59.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-15 | 0 | 105.037 | -59.7394 | -100% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2019 № 56.4200.502.19 с АО "Черниговец". Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с задержкой в оформлении договора страхования, финансового обеспечения.
5.2.2.1 | Комплексная реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк-Сортировочный СВЛ ЮЭС, протяженностью 33,62 км, г. Новокузнецк | K_483_КуЭ | 722.4239 | 37.0901 | 685.3338 | 7.6431 | 0.66389 | 0 | 0.66389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6431 | 0 | 684.6699 | 0.66389 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты, распределением затрат ОКСа.
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская - 1,2 от опоры №13 до опоры №31 из границ земельного участка (подвеска провода и строительство обводного участка) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2019 № 56.4200.502.19 с АО "Черниговец" | O_515.1_КуЭ | 42.9272 | 40.9348 | 1.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9924 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС – Темирская I, II цепь в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 15.11.2019 № 56.4200.2907.19 с АО "Кузнецкинвестстрой" | L_522_КуЭ | 116.3015 | 9.2008 | 107.1007 | 107.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1007 | 0 | 107.1007 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крохалёвская - Черниговская -1,2 от опоры №32 до опоры №36 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с АО "Черниговец" от 26.08.2019 № 56.4200.2394.19 | L_524_КуЭ | 26.0993 | 59.1302 | -33.0309 | 20.4454 | 0 | 20.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.0309 | -20.4454 | -100% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 26.08.2019 № 56.4200.2394.19. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с задержкой в оформлении договора страхования, финансового обеспечения.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с расширением просек в Производственном отделении "Северо-Восточные Электрические Сети" ф.10-2-Г, ф.10-13-Л, ф.10-3-Е, 22,032 Га | L_561_КуЭ | 16.3676 | 0 | 16.3676 | 16.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3676 | 0 | 16.3676 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Б-25-26 отп. на ПС Инская пр.оп. №№ 6-11 | L_569_КуЭ | 17.9243 | 0 | 17.9243 | 14.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3394 | 0 | 17.9243 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-028_Ф-10-2-Г ПС 35 Силинская, 1,45 км | L_573_КуЭ | 4.0407 | 0 | 4.0407 | 4.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0407 | 0 | 4.0407 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ с расширением просек ВЛ 35-110 кв, 145,9 Га (ВЛ 35 кВ Осинниковская-Капитальная-35(С-3-4), 16,56 Га; ВЛ 35 кВ Капитальная 3-Капитальная 35(С-13) , 13,62 Га; ВЛ 35 кВ Капитальная 3-Капитальная 35(С-14), 13,62 Га; ВЛ 35 кВ У-3-4_Карьерная-Томская, 23Га; ВЛ 35 кВ У-15-16 Томусинская-Нагорная, 1Га; ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-1-2, 24 Га; ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-1-2, 25,4Га; ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Тепличная от ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-2, 1,3Га; ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Тепловая от ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-2, 27,4 Га). | L_594_КуЭ | 113.6254 | 0 | 113.6254 | 23.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.059 | 0 | 113.6254 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-5-К с расширением просеки, 25 Га | L_595_КуЭ | 14.0482 | 0 | 14.0482 | 14.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0482 | 0 | 14.0482 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 10-3-М Яйского РЭС (3,9 км) | M_601_КуЭ | 16.4199 | 0.3334 | 16.0865 | 8 | 0.0059822 | 0 | 0.0059822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16.0805 | 0.0059822 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Ф-10-3-54 от ПС «Тяговая 54 разъезда 110/10 кВ» в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 06.12.21 № 56.4200.4006.21 с Терешкин Р.А. | M_599_КуЭ | 2.7713 | 0 | 2.7713 | 2.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7713 | 0 | 2.7713 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) двуухцепной ВЛ 10 кВ Ф-10-32-М ПС 110/35/10 кВ «Сидоровская»- д. Макариха и ВЛ 10 кВ Ф-10-33-Т ПС 110/35/10 кВ «Сидоровская» совместным подвесом с ВЛ -35 кВ Сидоровская-Терсинская С-Т-1-Т-2 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 26.03.2021 № 56.4200.624.21 с ООО "УК Сибирская" | M_548_КуЭ | 18.1293 | 16.6248 | 1.5044 | 1.1591 | 3.79e-06 | 0 | 3.79e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1591 | 0 | 1.5044 | 3.79e-06 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 56.4200.624.21 с ООО "УК Сибирская". Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с оплатой за сервитут на часть земельного участка.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-73 ПС 35 кВ Байдаевская в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "НДСК" от 18.04.2024 № 56.4200.1220.24 | P_658_КуЭ | 2.6097 | 0.65273 | 1.9569 | 0.88749 | 0.081412 | 0 | 0.081412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88749 | 0 | 1.8755 | 0.081412 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 18.04.2024 № 56.4200.1220.24. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Промышленновская-сельская Ф-10-14-МК с ТП и ВЛ-0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Ереминский завод натуральных кормов" от 03.06.2024 № 56.4200.1892.24 | P_672_КуЭ | 2.0448 | 1.5045 | 0.54036 | 0.7682 | 0.14876 | 0 | 0.14876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7682 | 0 | 0.3916 | 0.14876 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 56.4200.1892.24. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-110 кВ ПС КФЗ-II – ПС НКАЗ-1-2 (КФЗ-А-1-2) (диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – НКАЗ-2 I и II цепь) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ПАО "Россети" - МЭС Сибири от 28.10.2024 № 56.4200.3942.24 | P_673_КуЭ | 24.1547 | 0 | 24.1547 | 22.9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9852 | 0 | 24.1547 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 6кВ, 0,4кВ Ф-6-7-ЛК от КТП-801 ПС 110 кВ Оросительная протяжённостью ВЛ - 11,04 км, КЛ -0,558 км, с заменой КТП 250 кВа СНТ Октябрьский | N_622_КуЭ | 99.0766 | 57.3902 | 41.6864 | 19.4838 | 35.5883 | 19.4838 | 35.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0981 | 16.1045 | 82.66% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с увеличением стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации, погашением кредиторской задолженности.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ, 0,4 кВ Ф.6-26-ЖК ПС 110 Звёздная протяжённостью ВЛ - 7,896 км, с заменой КТП 2х400 кВа СНТ Денисовский | N_623_КуЭ | 80.7523 | 44.1876 | 36.5647 | 14.7677 | 35.986 | 14.7677 | 35.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5787 | 21.2183 | 143.7% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с увеличением стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной, документации погашением кредиторской задолженности.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отходящие от подстанции Беловская: 1) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Беловская-Новоленинская-1-2 (Белово-Ленинск) с отпайками на ПС Заречная, ПС Моховская: от ПС Беловская до ПС Новоленинская; 2) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Красный Брод-Беловская-1-2 (КББ-1-2) с отпайкой на ПС Новочертинская: от ПС Красный Брод до ПС Беловская в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Шахта Сибирская" от 06.07.2022 № 56.4200.2901.22 | N_612_КуЭ | 80.7351 | 6.2442 | 74.491 | 75.8189 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 51.6689 | 0 | 74.491 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отходящая от подстанции Прокопьевская: воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Прокопьевская – Киселевская-заводская-1-2 с отпайкой на ПС Вахрушевская (ПКЗ-1-2) от ПС Прокопьевская 110 кВ до ПС Киселевская-заводская 110 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Участок Коксовый" от 28.12.2022 № 56.4200.4723.22 | O_633_КуЭ | 35.4571 | 26.906 | 8.5511 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.297 | 0 | 8.5511 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция сооружения: одноцепная ВЛ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская-5-1 с отпайками на ПС 110 кВ Распадская-4 и ПС 110 кВ Распадская-6; одноцепная ВЛ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская-5-2 с отпайками на ПС 110 кВ Распадская-4 и ПС 110 кВ Распадская-6 с выносом опор из поймы реки (0,9 км). | O_652_КуЭ | 8.1317 | 0 | 8.1317 | 8.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0117 | 0 | 8.1317 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция сооружения – ВЛ 35 кВ, отходящие от подстанции 110 кВ Красный Брод: воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ К-15-18 с отпайками на ПС 35 кВ Карагайлинская, ПС 35 кВ Бурлаковская: от ПС 110/35/6 кВ Красны Брод до ПС 110/35/6 кВ Афонинская; воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ КТ-31-32 с отпайками на ПС 35 кВ Углерод, ПС 35 кВ Михайловская: от ПС 110/35/6 кВ Красный Брод до ПС 35 кВ Трудармейская-тяговая; воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Т-30 от ПС 35 кВ Трудармейская-тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская-сельская | O_653_КуЭ | 108.7888 | 1.4402 | 107.3486 | 14.0602 | 1.7881 | 0 | 1.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0602 | 0 | 105.5605 | 1.7881 | 0% | Погашение кредиторской задолженности.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1.2.3., ВЛ 35-А-34-35 Кедровская-Крохалевская, в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 23.11.2023 № 56.4200.3867.23 АО «УК «Кузбассразрезуголь» | O_656_КуЭ | 114.6029 | 11.7615 | 102.8414 | 108.8414 | 0 | 0 | 0 | 30.5821 | 0 | 0 | 0 | 78.2593 | 0 | 102.8414 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Оросительная Ф-6-19-Н | O_651_КуЭ | 14.2432 | 11.858 | 2.3852 | 0 | 0.48122 | 0 | 0.48122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9039 | 0.48122 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 326.133 | 56.8533 | 269.2797 | 90.8444 | 0.080235 | 0 | 0.080235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8444 | 0 | 269.1995 | 0.080235 | 0% | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 8,9 км | H_150.1_КуЭ | 139.5002 | 3.6226 | 135.8776 | 28.0678 | 0.0075977 | 0 | 0.0075977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0678 | 0 | 135.87 | 0.0075977 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч ПС 110 Ивановская Чебулинский РЭС, Чебулинского района протяжённостью 8,1 км | K_3127_КуЭ | 45.7562 | 1.3099 | 44.4463 | 37.0641 | 0.021278 | 0 | 0.021278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0641 | 0 | 44.425 | 0.021278 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-184_Ф-10-8-С ПС 110 Весенняя, 2.16 км | L_572_КуЭ | 6.0093 | 0 | 6.0093 | 5.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4093 | 0 | 6.0093 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ ф.6-1-РП-1 | M_604_КуЭ | 69.6373 | 2.0153 | 67.622 | 7.1032 | 0.030154 | 0 | 0.030154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1032 | 0 | 67.5919 | 0.030154 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 04 кВ с установкой стабилизаторов напряжения: 2023: ВЛ-0,4кВ ф. №10 от КТП-143, Ф.10-19-В, ПС Щегловская 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-001, Ф.6-9-ПГ, ПС "Оросительная" 110/35/6 кВ, ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-014, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; 2024: ВЛ-0,4кВ ф. №2, от ТП-223 Ф.10-4-Р, ПС "3704" 110/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-016, Ф.6-10-НГ, ПС "Колмогоровская" 110/6 кВ 2025: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-038, Ф.6-29-С, ПС "Грамотеинская 1/2" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-Я-013, Ф.10-3-С, ПС "Яйская"110/ 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-076, Ф.10-14-А, ПС "Сосновская" 35/10 кВ; 2026: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-075, Ф.6-32-П, ПС "Шахтовая" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-053, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; ВЛ-0,4кВ ф. №1, от ТП-154, Ф.6-18-К, ПС "Мариинская НПС" 110/6 кВ; ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, от ТП-170, Ф.10-11-З, ПС "Листвянская " 35/10 кВ. | M_705_КуЭ | 20.3635 | 12.2378 | 8.1257 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 8.1257 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-5-М (1 шт.) | P_617.51_КуЭ | 3.6 | 0.0010921 | 3.5989 | 3 | 0.0015091 | 0 | 0.0015091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5974 | 0.0015091 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-8-С (1 шт.) | P_617.52_КуЭ | 3.6 | 0.00016784 | 3.5998 | 3 | 0.019696 | 0 | 0.019696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5801 | 0.019696 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-27-КР от ПС 110/35/6 Звездная (1 шт.) | N_617.6_КуЭ | 3.4539 | 3.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2026 года не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-4-ВТ от ПС 35/10 Щегловская (1 шт.) | N_617.7_КуЭ | 3.461 | 3.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2026 года не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-19-В от ПС 35/10 Щегловская (1 шт.) | N_617.8_КуЭ | 3.4049 | 3.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2026 года не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-15-О от ПС 35/10 Осиновская (1 шт.) | N_617.9_КуЭ | 3.4456 | 3.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2026 года не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-9-МП от ПС 110/10 Восточная (1 шт.) | N_617.10_КуЭ | 3.4299 | 3.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2026 года не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-11-З от ПС 110/35/10 Шахтер (1 шт.) | N_617.11_КуЭ | 3.4086 | 3.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2026 года не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-12-Г от ПС 110 Тисульская (2 шт.) | N_617.12_КуЭ | 6.7849 | 6.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2026 года не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-З от ПС 110 Тальменка (1 шт.) | N_617.19_КуЭ | 3.3831 | 3.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2026 года не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-5-ОС от РП-№15 ПС Абашевская 1/2 (2 шт.) | N_617.50_КуЭ | 6.8946 | 6.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2026 года не планировалось
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 221.0939 | 157.7248 | 63.3691 | 105.987 | 20.1972 | 0 | 20.1972 | 18.3 | 0 | 18.3 | 0 | 69.387 | 0 | 43.1719 | 20.1972 | 0% | нд
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 221.0939 | 157.7248 | 63.3691 | 105.987 | 20.1972 | 0 | 20.1972 | 18.3 | 0 | 18.3 | 0 | 69.387 | 0 | 43.1719 | 20.1972 | 0% | нд
5.2.3.1 | Модернизация систем учета в рамках Регуляторного соглашения 2024 года, 1 524 точек учета | P_57.РС26_КуЭ | 105.987 | 13.0264 | 92.9606 | 105.987 | 15.2126 | 0 | 15.2126 | 18.3 | 0 | 18.3 | 0 | 69.387 | 0 | 77.748 | 15.2126 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.3.1 | Модернизация систем учета в рамках Регуляторного соглашения 2024 года, 1 700 точек учета | P_57.РС25_КуЭ | 115.1069 | 144.6984 | -29.5915 | 0 | 4.9847 | 0 | 4.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5761 | 4.9847 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связан и отклонения от плана на конец отчетного периода связано с увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации. Погашение кредиторской задолженности.
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 415.0347 | 72.3301 | 342.7046 | 121.9727 | 19.8296 | 0 | 19.8296 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 116.4827 | 0 | 322.875 | 19.8296 | 0% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 263.925 | 33.2315 | 230.6935 | 55.8626 | 13.2219 | 0 | 13.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8626 | 0 | 217.4716 | 13.2219 | 0% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция кровли и фундамента здания ПС 35/6кВ Абашевская 1/2 Кузнецкого РЭС | H_269_КуЭ | 7.4592 | 0.036 | 7.4232 | 7.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4232 | 0 | 7.4232 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ ПС Яйская 110/35/10кВ Яйского РЭС с заменой на БМЗ | H_280_КуЭ | 9.8424 | 0.11124 | 9.7312 | 9.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7312 | 0 | 9.7312 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы центрального склада УЛиМТО по адресу г.Кемерово, н.п. Комиссарово, ул. Центральная | H_374_КуЭ | 0.6084 | 0.23261 | 0.37579 | 0.37579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37579 | 0 | 0.37579 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС по адресу г.Кемерово, ул.Колыванская 15а | H_375_КуЭ | 0.89022 | 0.017 | 0.87322 | 0.87322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87322 | 0 | 0.87322 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Топкинского РЭС, Гаража, Литеры Д | H_380_КуЭ | 0.3681 | 0.014932 | 0.35317 | 0.35317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35317 | 0 | 0.35317 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем производственного здания Зарубинского мастерского участка | H_382_КуЭ | 0.26454 | 0.012 | 0.25254 | 0.25254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25254 | 0 | 0.25254 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем Шишинского М/У. Основное строение, Литера А, А1, а | H_384_КуЭ | 0.33865 | 0.026373 | 0.31227 | 0.31227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31227 | 0 | 0.31227 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гаража Яйского РЭС | H_391_КуЭ | 0.29299 | 0.061 | 0.23199 | 0.23199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23199 | 0 | 0.23199 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС, Гаража, мастерской, пристройки | H_397_КуЭ | 1.298 | 0.035 | 1.263 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 1.263 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35 кВ Бирюлинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС | N_494.20_КуЭ | 0.64003 | 0 | 0.64003 | 0.03535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03535 | 0 | 0.64003 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35 кВ Северная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС | N_494.21_КуЭ | 3.6403 | 0 | 3.6403 | 0.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2186 | 0 | 3.6403 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35 кВ Строительная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС | N_494.22_КуЭ | 0.28937 | 0 | 0.28937 | 0.014821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014821 | 0 | 0.28937 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35 кВ Судженская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Яйский РЭС | N_494.23_КуЭ | 2.2461 | 0 | 2.2461 | 0.13356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13356 | 0 | 2.2461 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35 кВ Физкультурник с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Яйский РЭС | N_494.24_КуЭ | 0.72035 | 0 | 0.72035 | 0.04029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04029 | 0 | 0.72035 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Тяжинская 110/35/10 с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Тяжинского РЭС, п.г.т Тяжин | O_494.40_КуЭ | 4.1286 | 0 | 4.1286 | 3.7306 | 0.018169 | 0 | 0.018169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7306 | 0 | 4.1105 | 0.018169 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Звёздная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, поселок Звёздный | O_494.41_КуЭ | 0.60928 | 0 | 0.60928 | 0.55028 | 0.0048504 | 0 | 0.0048504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55028 | 0 | 0.60443 | 0.0048504 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Очистная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.42_КуЭ | 0.47538 | 0 | 0.47538 | 0.42938 | 0.0048504 | 0 | 0.0048504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42938 | 0 | 0.47053 | 0.0048504 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Водозабор с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.43_КуЭ | 0.35654 | 0 | 0.35654 | 0.32254 | 0.004042 | 0 | 0.004042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32254 | 0 | 0.3525 | 0.004042 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Заводская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.44_КуЭ | 1.046 | 0 | 1.046 | 0.94497 | 0.0057495 | 0 | 0.0057495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94497 | 0 | 1.0402 | 0.0057495 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Космическая с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.45_КуЭ | 0.53757 | 0.0028482 | 0.53472 | 0.48557 | 0.067352 | 0 | 0.067352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48557 | 0 | 0.46737 | 0.067352 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Тепличная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.46_КуЭ | 0.47538 | 0 | 0.47538 | 0.42938 | 0.0048504 | 0 | 0.0048504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42938 | 0 | 0.47053 | 0.0048504 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Оросительная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, село Берёзово | O_494.47_КуЭ | 0.75192 | 0.0033762 | 0.74855 | 0.67892 | 0.079837 | 0 | 0.079837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67892 | 0 | 0.66871 | 0.079837 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Трифоновская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, Крапивинский район | O_494.48_КуЭ | 0.48383 | 0.0028482 | 0.48098 | 0.43683 | 0.067352 | 0 | 0.067352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43683 | 0 | 0.41363 | 0.067352 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Черниговская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Берёзовский | O_494.49_КуЭ | 0.40276 | 0 | 0.40276 | 0.36376 | 0.0057495 | 0 | 0.0057495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36376 | 0 | 0.39701 | 0.0057495 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция критических элементов ПС Анжерская 110/35/6 кВ от совершения актов незаконного вмешательств с использованием БПЛА | P_665.1_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 6 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция критических элементов ПС Кондомская 110/35/6 кВ от совершения актов незаконного вмешательств с использованием БПЛА | P_665.2_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 6 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция критических элементов ПС Юргинская 110/35/6 кВ от совершения актов незаконного вмешательств с использованием БПЛА | P_665.3_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 6 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция критических элементов ПС Прокопьевская 110/35/6 кВ от совершения актов незаконного вмешательств с использованием БПЛА | P_665.4_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 6 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35 кВ Центральная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС | N_494.25_КуЭ | 3.978 | 0 | 3.978 | 0.23941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23941 | 0 | 3.978 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35 кВ Центральная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Тисульский РЭС | N_494.26_КуЭ | 0.50805 | 0 | 0.50805 | 0.028308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028308 | 0 | 0.50805 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35 кВ ЦОФ Берёзовская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС | N_494.27_КуЭ | 0.73177 | 0 | 0.73177 | 0.042476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042476 | 0 | 0.73177 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35 кВ Ягуновская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС | N_494.28_КуЭ | 2.2913 | 0 | 2.2913 | 0.13634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13634 | 0 | 2.2913 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110 кВ АКЗ с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС | N_494.29_КуЭ | 2.2258 | 0 | 2.2258 | 0.13231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13231 | 0 | 2.2258 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110 кВ Анжерская НПС с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Яйский РЭС | N_494.30_КуЭ | 2.1152 | 0 | 2.1152 | 0.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1255 | 0 | 2.1152 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110 кВ Ивановская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Чебулинский РЭС | N_494.31_КуЭ | 0.64697 | 0 | 0.64697 | 0.035776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035776 | 0 | 0.64697 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110 кВ КФЗ-1 с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС | N_494.32_КуЭ | 3.0142 | 0 | 3.0142 | 0.17922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17922 | 0 | 3.0142 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110 кВ КФЗ-2 с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС | N_494.33_КуЭ | 7.7293 | 0 | 7.7293 | 0.46486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46486 | 0 | 7.7293 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110 кВ Макаракская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Тисульский РЭС | N_494.34_КуЭ | 1.1175 | 0 | 1.1175 | 0.064765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064765 | 0 | 1.1175 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110 кВ Чумайская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Чебулинский РЭС | N_494.35_КуЭ | 0.41837 | 0 | 0.41837 | 0.021692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021692 | 0 | 0.41837 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110 кВ Яйская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Яйский РЭС | N_494.36_КуЭ | 0.38664 | 0 | 0.38664 | 0.019733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019733 | 0 | 0.38664 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция зданий службы механизации ПО ЮЭС с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, служба механизации ПО ЮЭС (г. Новокузнецк, Кондомское шоссе 69В) | N_494.37_КуЭ | 16.2151 | 0 | 16.2151 | 0.98093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98093 | 0 | 16.2151 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | H_257_КуЭ | 10.6966 | 1.0709 | 9.6257 | 0 | 6.3175 | 0 | 6.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3082 | 6.3175 | 0% | Погашение кредиторской задолженности.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | H_258_КуЭ | 12.0471 | 1.6915 | 10.3556 | 0 | 0.003515 | 0 | 0.003515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3521 | 0.003515 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Мундыбашская Кондомского РЭС | H_268_КуЭ | 18.9128 | 5.1814 | 13.7313 | 0 | 1.9042 | 0 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8271 | 1.9042 | 0% | Погашение кредиторской задолженности.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС Юргинская 110/35/6кВ, Юргинский РЭС, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 9 | K_477.1_КуЭ | 2.2281 | 1.6123 | 0.61578 | 0 | 0.0019554 | 0 | 0.0019554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61382 | 0.0019554 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-1, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 168 | K_477.10_КуЭ | 1.6233 | 0.95404 | 0.66926 | 0 | 0.49111 | 0 | 0.49111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17815 | 0.49111 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-2, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 174 | K_477.11_КуЭ | 1.8423 | 1.1049 | 0.73739 | 0 | 0.00052998 | 0 | 0.00052998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73686 | 0.00052998 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Осинниковская, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Кирова, 21 | K_477.12_КуЭ | 1.2869 | 0.8003 | 0.48656 | 0 | 0.0012147 | 0 | 0.0012147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48534 | 0.0012147 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Прокопьевская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск | K_477.13_КуЭ | 1.8721 | 0.94632 | 0.92582 | 0 | 0.0015187 | 0 | 0.0015187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9243 | 0.0015187 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Северная, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Чайкиной, 9-А | K_477.14_КуЭ | 1.1486 | 0.73958 | 0.40907 | 0 | 0.0012329 | 0 | 0.0012329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40783 | 0.0012329 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Тырганская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск | K_477.15_КуЭ | 1.202 | 0.96667 | 0.23534 | 0 | 0.052224 | 0 | 0.052224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18311 | 0.052224 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Шахта-12, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.16_КуЭ | 0.73981 | 0.45646 | 0.28335 | 0 | 0.00079465 | 0 | 0.00079465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28255 | 0.00079465 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Шахтовая, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая | K_477.18_КуЭ | 1.7499 | 1.489 | 0.26083 | 0 | 0.077338 | 0 | 0.077338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18349 | 0.077338 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/6кВ Ширпотреб, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Хлебозаводская, 11 | K_477.19_КуЭ | 1.9774 | 0.96535 | 1.0121 | 0 | 0.092116 | 0 | 0.092116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91996 | 0.092116 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Абагурская, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ш. Кондомское, 49 | K_477.2_КуЭ | 1.317 | 0.59545 | 0.72151 | 0 | 0.34854 | 0 | 0.34854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37296 | 0.34854 | 0% | Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/10 кВ Рудничная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Линейная | K_477.20_КуЭ | 3.1782 | 1.2895 | 1.8887 | 0 | 0.0018278 | 0 | 0.0018278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8869 | 0.0018278 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Ягуновская, Городской РЭС, г. Кемерово, Заводский район | K_477.21_КуЭ | 1.2232 | 0.93989 | 0.28329 | 0 | 0.60661 | 0 | 0.60661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32332 | 0.60661 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связан с увеличением стоимости проекта по итогам ТЗП. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с погашением кредиторской задолженности.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Северная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Ракитянского, 2/2 | K_477.22_КуЭ | 1.1557 | 0.75076 | 0.40496 | 0 | 0.66368 | 0 | 0.66368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25872 | 0.66368 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связан с увеличением стоимости проекта по итогам ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР. Погашение кредиторской задолженности.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Центральная, Городской РЭС, г. Кемерово, Рудничный район | K_477.23_КуЭ | 2.0056 | 1.0213 | 0.98435 | 0 | 0.76502 | 0 | 0.76502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21933 | 0.76502 | 0% | Погашение кредиторской задолженности.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Афонинская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район | K_477.3_КуЭ | 1.7923 | 1.0147 | 0.77762 | 0 | 0.58289 | 0 | 0.58289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19474 | 0.58289 | 0% | Погашение кредиторской задолженности.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Зенковская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район, г. Прокопьевск | K_477.6_КуЭ | 1.5362 | 0.72571 | 0.81048 | 0 | 0.0666 | 0 | 0.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74388 | 0.0666 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Капитальная-3, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, пгт. Тайжина, ул. Аварийная | K_477.7_КуЭ | 0.65636 | 0.44915 | 0.20721 | 0 | 0.00070559 | 0 | 0.00070559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2065 | 0.00070559 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Кондомская, Кондомский РЭС, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Советская | K_477.8_КуЭ | 1.4781 | 0.98642 | 0.49168 | 0 | 0.0012946 | 0 | 0.0012946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49039 | 0.0012946 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Красный Брод, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, пгт. Краснобродский | K_477.9_КуЭ | 2.3205 | 1.1213 | 1.1993 | 0 | 0.0017073 | 0 | 0.0017073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1975 | 0.0017073 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Береговая с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Береговой | K_494.11_КуЭ | 0.39807 | 0.039685 | 0.35839 | 0 | 0.015654 | 0 | 0.015654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34273 | 0.015654 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Силинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Силино | K_494.12_КуЭ | 0.39806 | 0.043903 | 0.35415 | 0 | 0.015728 | 0 | 0.015728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33843 | 0.015728 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Осиновская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Осиновка | K_494.13_КуЭ | 0.39881 | 0.043297 | 0.35551 | 0 | 0.015718 | 0 | 0.015718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3398 | 0.015718 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Восточная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, г. Кемерово, пр. Комсомольский | K_494.14_КуЭ | 1.7084 | 0.043676 | 1.6647 | 0 | 0.0007736 | 0 | 0.0007736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 0.0007736 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Мозжухинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Мозжухинский | K_494.15_КуЭ | 1.1557 | 0.039666 | 1.116 | 0 | 0.044793 | 0 | 0.044793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0712 | 0.044793 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Щегловская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Щегловский | K_494.16_КуЭ | 0.39881 | 0.044492 | 0.35432 | 0 | 0.015739 | 0 | 0.015739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33858 | 0.015739 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Ново-Байдаевская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк, ул. Сухой Лог, д. 8 | K_494.17_КуЭ | 1.8622 | 0.042282 | 1.8199 | 0 | 0.0007489 | 0 | 0.0007489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8192 | 0.0007489 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_609_КуЭ | 9.1017 | 0.83313 | 8.2686 | 0 | 0.0016882 | 0 | 0.0016882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2669 | 0.0016882 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_610_КуЭ | 7.9374 | 0.92061 | 7.0168 | 0 | 0.0018697 | 0 | 0.0018697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0149 | 0.0018697 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_613_КуЭ | 14.5404 | 0.94018 | 13.6003 | 0 | 0.0019095 | 0 | 0.0019095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5983 | 0.0019095 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_614_КуЭ | 3.5601 | 0.82661 | 2.7335 | 0 | 0.0016788 | 0 | 0.0016788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7318 | 0.0016788 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_615_КуЭ | 4.6987 | 0.74806 | 3.9507 | 0 | 0.0015159 | 0 | 0.0015159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9491 | 0.0015159 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_611_КуЭ | 13.3929 | 0.80676 | 12.5861 | 0 | 0.0016375 | 0 | 0.0016375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5845 | 0.0016375 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110 кВ Яшкинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Яшкинскский РЭС, пгт. Яшкино | O_494.38_КуЭ | 4.6813 | 0.16486 | 4.5164 | 0 | 0.0024475 | 0 | 0.0024475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.514 | 0.0024475 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция зданий производственной базы ПО СВЭС с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, г. Кемерово, ул. Щетинкина 6 | O_494.39_КуЭ | 10.206 | 0.26606 | 9.94 | 0 | 0.0039842 | 0 | 0.0039842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.936 | 0.0039842 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция санитарно-бытовых помещений зданий производственных баз филиала Кузбассэнерго-РЭС | P_668_КуЭ | 11.952 | 0 | 11.952 | 0 | 0.84903 | 0 | 0.84903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.103 | 0.84903 | 0% | Погашение кредиторской задолженности.
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 151.1098 | 39.0986 | 112.0111 | 66.1102 | 6.6077 | 0 | 6.6077 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 60.6202 | 0 | 105.4034 | 6.6077 | 0% | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Абагурская, 1 комплект | H_221_КуЭ | 0.86533 | 0.045307 | 0.82002 | 0.81112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81112 | 0 | 0.82002 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская с монтажом маслоприёмных устройств под трансформаторами, 3 шт. | H_273_КуЭ | 6.8655 | 0.44912 | 6.4164 | 6.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4164 | 0 | 6.4164 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 500 кВ Новокузнецкая, 1 комплект | I_221.10_КуЭ | 0.60445 | 0.057961 | 0.54649 | 0.52263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52263 | 0 | 0.54649 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Тяжинского РЭС, 1 комплект | I_221.12_КуЭ | 1.768 | 0.50597 | 1.2621 | 0 | 0.74022 | 0 | 0.74022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52185 | 0.74022 | 0% | Погашением кредиторской задолженности за поставленные материалы.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10 кВ Яйская, 1 комплект | I_221.14_КуЭ | 1.6024 | 0.031785 | 1.5706 | 1.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5706 | 0 | 1.5706 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Анжерская, 1 комплект | I_221.15_КуЭ | 1.8362 | 0.031785 | 1.8044 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8044 | 0 | 1.8044 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Чебулинского РЭС, 1 комплект | I_221.16_КуЭ | 1.2068 | 0.3726 | 0.83422 | 0 | 0.67361 | 0 | 0.67361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16061 | 0.67361 | 0% | Погашением кредиторской задолженности за поставленные материалы.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Мариинского РЭС, 1 комплект | I_221.17_КуЭ | 0.61861 | 0.031785 | 0.58683 | 0.58683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58683 | 0 | 0.58683 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Новоленинская, 1 комплект | I_221.23_КуЭ | 1.4612 | 0.032785 | 1.4284 | 1.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4284 | 0 | 1.4284 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Очистная, 1 комплект | I_221.24_КуЭ | 1.4777 | 0.032785 | 1.4449 | 1.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10 кВ Промышленная Сельская, 1 комплект | I_221.25_КуЭ | 1.5562 | 0.032785 | 1.5234 | 1.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5234 | 0 | 1.5234 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10кВ Орджоникидзевская, 1 комплект | I_221.4_КуЭ | 1.3654 | 0.046499 | 1.3189 | 1.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3096 | 0 | 1.3189 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Осинниковская-Тепличная | I_221.6_КуЭ | 2.4554 | 0.045272 | 2.4101 | 2.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4016 | 0 | 2.4101 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ РМК, 1 комплект | I_221.7_КуЭ | 1.2573 | 0.04781 | 1.2095 | 1.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1993 | 0 | 1.2095 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Чеболсинская, 1 комплект | I_221.8_КуЭ | 1.3261 | 0.038654 | 1.2875 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1503 | 0 | 1.2875 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Орджоникидзевская с монтажом маслосборных устройств | M_600_КуЭ | 4.7041 | 0.82613 | 3.878 | 4.3405 | 0.012295 | 0 | 0.012295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3405 | 0 | 3.8657 | 0.012295 | 0% | Отклонение финансирование по итогам отчетного периода связано с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.2 | Модернизация оборудования для повышения надежности систем обмена технологической информацией для оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления c объектами электроэнергетики, обеспечивающими системную надежность электросетевого комплекса (в рамках Регулятор.согл.) | O_650.1РС_КуЭ | 118.8 | 35.2584 | 83.5416 | 39.6 | 5.1771 | 0 | 5.1771 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 34.11 | 0 | 78.3646 | 5.1771 | 0% | Досрочное выполнение части работ хоз. способом.
5.2.4.2 | Модернизация ВОЛС ПС 110/35/6 кВ Ново-Анжерская-Анжерская | F_55_КуЭ | 1.339 | 1.2113 | 0.12775 | нд | 0.0045627 | нд | 0.0045627 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12319 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности.
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1056.3124 | 552.6184 | 503.694 | 180.0683 | 14.9683 | 2.0185 | 14.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.0498 | 0 | 488.7257 | 12.9497 | 641.5% | нд
5.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | M_1046.1_КуЭ | 435.8613 | 211.161 | 224.7003 | 99.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2442 | 0 | 224.7003 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.6 | Приобретение автотранспортной техники - 25 шт: 1. Грузовой фургон цельнометаллический 4х4 - 13 шт; 2. Гусеничный снегоболотоход на базе типа ГАЗ - 1 шт; 3. Вахтовый автобус типа ГАЗ - 3 шт.; 4. Грузопассажирский фургон для перевозки бригад и грузовой площадкой, бортовой - 2 шт.; 5. Автомобиль бортовой типа Камаз - 6 шт. | L_1070_КуЭ | 136.4245 | 0 | 136.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4245 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2026 года не планировалось
5.6 | Приобретения комплекса программно-технического измерительного СРЗА - 2 шт.; | L_2020_КуЭ | 9.5878 | 0 | 9.5878 | 9.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5878 | 0 | 9.5878 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | L_1409_КуЭ | 58.5445 | 13.2932 | 45.2513 | 45.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7834 | 0 | 45.2513 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.6 | Модернизация системы автоматического пожаротушения в помещении серверной здания АУ, г. Кемерово, ул. Н Островского, 11, 1 шт | M_706_КуЭ | 3.1364 | 0 | 3.1364 | 2.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5364 | 0 | 3.1364 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.6 | НИОКР Определение санкционной устойчивости отечественных решений в области микропроцессорных устройств РЗА с функциями КП 6-35 кВ, разработка технических требований к микропроцессорным устройствам РЗА с функциями КП, реализованным на отечественной ЭКБ - 1 шт. | N_1049_КуЭ | 84.8605 | 37.8712 | 46.9893 | 2.0185 | 0.5667 | 2.0185 | 0.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4226 | -1.4518 | -71.92% | Перенос плановых значений на 4 кв. 2026 г. в соответствии с планируемым к заключению дополнительным соглашением к договору НИОКР.
5.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1425_КуЭ | 139.8496 | 141.6282 | -1.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7787 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
5.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 102 шт. в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | O_1426_КуЭ | 53.5445 | 47.8854 | 5.6591 | 5.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6591 | 0 | 5.6591 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.6 | НИОКР Установка для прогрузки оборудования переменным током - 1 шт. | O_1050_КуЭ | 32.3524 | 13.8728 | 18.4796 | 6.5768 | 0.24572 | 0 | 0.24572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5768 | 0 | 18.2338 | 0.24572 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 г. не планировалось (Отражены капитализированные проценты).
5.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2026 - 12 шт. в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | O_1428_КуЭ | 6.3688 | 0 | 6.3688 | 6.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3688 | 0 | 6.3688 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.6 | Приобретение сушильных шкафов для приведения в нормативное состояние баз РЭС - 40 шт. | N_712_КуЭ | 7.561 | 1.7854 | 5.7756 | 2.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2932 | 0 | 5.7756 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
5.6 | Приобретение АРМ -23 шт., настройка сетевого оборудования -1 шт. | P_1432_КуЭ | 33.144 | 31.7361 | 1.408 | 0 | 2.5324 | 0 | 2.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1244 | 2.5324 | 0% | Проект ИА. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связан с начислением капитализированных процентов по кредитам. Отклонение финансирования по итогам отчетного периода связано с выполнением работ, запланированных к выполнению в прошлом периоде.
5.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 4 шт. | P_559_КуЭ | 9.681 | 8.0108 | 1.6702 | нд | 0.055037 | нд | 0.055037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6152 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности.
5.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 9 шт. | O_558_КуЭ | 45.3961 | 45.3743 | 0.021753 | нд | 0.021753 | нд | 0.021753 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -1.8319e-15 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности.
5.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 11.5467 | нд | 11.5467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -11.5467 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа в соответствии с учетной политикой Общества.
5.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 кв. 2026 года не планировалось.
6 | Омская область | Г | 12524.3431 | 5653.2726 | 6871.0705 | 1606.977 | 328.8635 | 321.3212 | 328.8635 | 139.4093 | 0 | 124.6506 | 0 | 1021.5958 | 0 | 6542.207 | 7.5422 | 2.347% | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 9221.7196 | 5017.7313 | 4203.9883 | 1019.5772 | 244.3118 | 200.9343 | 244.3118 | 99.5153 | 0 | 95.0084 | 0 | 624.1191 | 0 | 3959.6766 | 43.3775 | 21.59% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 8955.697 | 5009.8051 | 3945.892 | 767.6382 | 244.2145 | 200.9343 | 244.2145 | 99.5153 | 0 | 95.0084 | 0 | 372.1802 | 0 | 3701.6774 | 43.2803 | 21.54% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 5370.5906 | 4094.7058 | 1275.8847 | 355.9021 | 169.6466 | 182.9818 | 169.6466 | 95.172 | 0 | 77.7483 | 0 | 5.6843e-14 | 0 | 1106.2381 | -13.3351 | -7.288% | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1206.0519 | 712.7746 | 493.2773 | 77.4078 | 9.6683 | 17.9525 | 9.6683 | 4.3434 | 0 | 17.2601 | 0 | 37.8519 | 0 | 483.609 | -8.2843 | -46.15% | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2379.0546 | 202.3246 | 2176.73 | 334.3283 | 64.8997 | 0 | 64.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.3283 | 0 | 2111.8303 | 64.8997 | 0% | нд
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ протяженностью 2,15 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП№20.5500.4101.22 от 28.11.2022 г. (ООО "УК "ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ") | O_IT.55.0028_ОЭ | 4.9548 | 1.3171 | 3.6377 | 3.7922 | 0.010183 | 0 | 0.010183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7922 | 0 | 3.6275 | 0.010183 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4101.22 от 28.11.2022. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,9 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,42 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.346.24 от 09.07.2024 по адресу: Омская область, Омский район, С. Розовка, ул.Солнечная (ООО "СибРос") | P_IT.55.1787_ОЭ | 8.8892 | 0 | 8.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8892 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.1.3 | Строительство шести КЛ-10 кВ протяженностью 1,44 км, установка 2-х ячеек КРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Северо-Западная в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6038.23 от 19.09.2024 по адресу: Омская область, р-н Омский (ООО "Стимул") | P_IT.55.1770_ОЭ | 43.8662 | 0.34771 | 43.5185 | 43.1971 | 0.24403 | 0 | 0.24403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1971 | 0 | 43.2744 | 0.24403 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6038.23 от 19.09.2024. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-6214 протяженностью 0,37 км, установка двух ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5419.24 от 23.10.2024 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Волгоградская (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | P_IT.55.1797_ОЭ | 3.1927 | 0.061171 | 3.1315 | 3.1541 | 0.0028194 | 0 | 0.0028194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1541 | 0 | 3.1287 | 0.0028194 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5419.24 от 23.10.2024. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ- 10 кВ протяженностью 1,8 км, строительство двух БКТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА, строительство четырнадцати КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,61 км с установкой комплекса коммерческого учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5784.24 от 24.12.2024 по адресу: Омская область, г.Омск, ул. Чернышевского, д.2 (ООО "Омск Диджитал") | P_IT.55.1800_ОЭ | 53.4606 | 0 | 53.4606 | 52.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6241 | 0 | 53.4606 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ- 10 кВ протяженностью 0,8 км с установкой ячейки КРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Фрунзенская, строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА, строительство четырех КЛ- 0,4 кВ протяженностью 0,8 км с установкой комплекса коммерческого учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6160.24 от 26.12.2024 по адресу: Омская область, г.Омск, ул. Булатова (Бюджетное учреждение Омской области "Омскоблстройзаказчик") | P_IT.55.1801_ОЭ | 64.7245 | 2.3845 | 62.34 | 44.9682 | 17.2815 | 0 | 17.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9682 | 0 | 45.0585 | 17.2815 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6160.24 от 26.12.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ- 10 кВ протяженностью 2,78 км, с установкой ячейки комплектного распределительного устройства 10 кВ (КРУ) на ПС 110 кВ Северозападная, с установкой двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4365.23 от 28.01.2025 (АО "СЗ Партнер-Строй") | P_IT.55.1799_ОЭ | 81.0612 | 0.010749 | 81.0504 | 80.6732 | 0.178 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6732 | 0 | 80.8724 | 0.178 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4365.23 от 28.01.2025. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4253.24 от 26.08.2024 (ООО "Омская Энергосетевая Компания") | P_IT.55.1776_ОЭ | 0.752 | 0 | 0.752 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0.752 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,053 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4138.24 от 19.08.2024 (ООО "Калачинское хлебоприемное предприятие") | P_IT.55.1773_ОЭ | 0.88966 | 0 | 0.88966 | 0.88966 | 0.018867 | 0 | 0.018867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88966 | 0 | 0.87079 | 0.018867 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4138.24 от 19.08.2024. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ общей протяженностью 4,26 км, БКТП-2х1250кВА, шести КЛ-0,4кВ общей протяженностью 1,02 км, установка шести ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5909.24 от 14.11.2024 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Волгоградская (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | P_IT.55.1798_ОЭ | 42.6049 | 0 | 42.6049 | 42.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6049 | 0 | 42.6049 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,01 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6106.24 от 19.12.2024 (ООО "ЗЕЛЕНЫЙ ГИД") | P_IT.55.1775_ОЭ | 0.77798 | 0 | 0.77798 | 0.77798 | 0.0041747 | 0 | 0.0041747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77798 | 0 | 0.7738 | 0.0041747 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 220.5500.6106.24 от 19.12.2024. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство десяти КЛ-10 кВ протяженностью 19,2 км с установкой 2-х ячеек КРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Новая, строительство четырех РП 10 кВ, строительство шестидесяти четырех КЛ-10 кВ протяженностью 29,68 км, строительство тридцати двух КТП 10/0,4 кВ мощностью 87,56 МВА, строительство трехсот девяносто четырех КЛ-0,4 кВ протяженностью 66,02 км с установкой девяти комплексов коммерческого учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.96.25 от 22.01.2025 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Волгоградская, Жилой комплекс "Зеленая река" (ООО "СЗ "ЭТАЛОН-ОМСК") | P_IT.55.1785_ОЭ | 1703.9035 | 0 | 1703.9035 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1703.9035 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,496 км в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.941.24 от 05.04.2024 по адресу: Омская область, г. Омск, улица 4-я Любинская, кадастровый номер земельного участка 55:36:100902:7481 (ООО «Управление механизации») | P_IT.55.1756_ОЭ | 6.7901 | 0 | 6.7901 | 6.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7901 | 0 | 6.7901 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,298 км, ТП 10/0,4кВ 2х630 кВА, четырех ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,1 км, установка четырех ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1338.24 от 23.04.2024, для электроснабжения объекта животноводства, расположенного по адресу: Омская область, Черлакский р-н, Елизаветинское сп, (Глава К(Ф)Х Конев Андрей Михайлович) | P_IT.55.1768_ОЭ | 7.6811 | 0 | 7.6811 | 7.6811 | 0.1477 | 0 | 0.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6811 | 0 | 7.5334 | 0.1477 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.1338.24 от 23.04.2024. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство двадцати КЛ-0,4 кВ протяженностью 2,76 км в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.1826.24 от 27.04.2024 по адресу Омская область, г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета, кадастровый номер земельного участка 55:36:110101:26130 (ООО «Финансово-строительная компания «Трест №4») | P_IT.55.1769_ОЭ | 8.9785 | 0 | 8.9785 | 8.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9785 | 0 | 8.9785 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.1.3 | Установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2135.24 от 17.06.2024г. по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Казахстанская 3-я, д. 6А (ООО «Завод кольцевых заготовок») | P_IT.55.1755_ОЭ | 1.4451 | 0 | 1.4451 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4451 | 0 | 1.4451 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 2,71 км и установка ПКУ-10кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6287.24 от 24.12.2024 по адресу: Омская область, Омский район, дп Чернолучинский, д/о Мечта (Общество с ограниченной ответственностью "Стройподряд") | P_IT.55.1795_ОЭ | 7.5346 | 0.089173 | 7.4454 | 0 | 0.040664 | 0 | 0.040664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4047 | 0.040664 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6287.24 от 24.12.2024. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,25 км и установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.13.25 от 03.02.2025 по адресу: Омская область, Москаленский район (Сизова Елена Евгеньевна) | Q_IT.55.1807_ОЭ | 0.78599 | 0.064968 | 0.72102 | нд | 0.20936 | нд | 0.20936 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51166 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.13.25 от 03.02.2025. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4984.25 от 14.11.2025 г. для электроснабжения производственного помещения, расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Омская, дом 221. (ООО Сибирь-Рессурс) | Q_IT.55.1840_ОЭ | 0.082472 | 0 | 0.082472 | нд | 0.00080542 | нд | 0.00080542 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.081667 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4984.25 от 14.11.2025. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,041 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, двух ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,020 км и установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.563.24 от 21.03.2024г. по адресу: Омская область, Тюкалинский район, Октябрьское сельское поселения, вблизи трассы Омск-Тюмень (ИП Бабкин Александр Евгеньевич) | P_IT.55.1740_ОЭ | 3.9732 | 3.1941 | 0.77914 | 0 | 0.046263 | 0 | 0.046263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73288 | 0.046263 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.563.24 от 21.03.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ- 10 кВ протяженностью 0,017 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1740.24 от 29.05.2024 для электроснабжения производственного цеха, расположенного по адресу: Омская область, Ново-Варшавский район, с. Славянка (Нурмагамбетов Морзагельды Даулетович) | P_IT.55.1758_ОЭ | 1.0125 | 0.88145 | 0.13103 | 0 | 0.12619 | 0 | 0.12619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048393 | 0.12619 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.1740.24 от 29.05.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1,5 км с установкой двух интелектуальных цифровых управляемых разъеденителя РИЦ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2925.24 от 20.09.2024 по адресу: Омская область, Омский район, д. Ракитинка, (Пушкинского с/п), Полевая, д. 18 (Зайцев Игорь Евгеньевич) | P_IT.55.1783_ОЭ | 5.9588 | 0.26171 | 5.6971 | 0 | 2.9378 | 0 | 2.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7593 | 2.9378 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2925.24 от 20.09.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 3,605 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6223.24 от 21.01.2025 по адресу: Омская область, Омский район, Лузинское сельское поселение (ООО «ТК «Сибирский») | P_IT.55.1793_ОЭ | 11.7172 | 0.18981 | 11.5274 | 0 | 0.048867 | 0 | 0.048867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4785 | 0.048867 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6223.24 от 21.01.2025. Начисление капитализированных процентов и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,01 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,02 км, ТП 10/0,4кВ 250кВА, установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2360.25 от 26.06.2025 для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Омская область, Горьковский р-н, с. Соснино, ул. Производственная, д. 22 (ООО "Компания Русское Зерно") | Q_IT.55.1813_ОЭ | 2.9338 | 0.089889 | 2.8439 | нд | 0.19083 | нд | 0.19083 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6531 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2360.25 от 26.06.2025. Начисление капитализированных процентов и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,36 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3391.24 от 06.08.2024 по адресу: Омская область, г.Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 67, к. 11 (Барздун Елизавета Денисовна) | P_IT.55.1781_ОЭ | 1.3204 | 1.0669 | 0.25356 | 0 | 0.10645 | 0 | 0.10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14711 | 0.10645 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3391.24 от 06.08.2024. Начисление капитализированных процентов и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,224 км с установкой ПУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.6486.22 от 19.01.2023 в г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 43э (ИП Тарасова Г. Н.) | O_IT.55.0038_ОЭ | 1.4526 | 0.74541 | 0.70721 | 0 | 0.010048 | 0 | 0.010048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69717 | 0.010048 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6486.22 от 19.01.2023. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,012 км, установка ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,035 км, в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4497.24 от 30.08.2024г. по адресу: Омская область, Нижнеомский район, д. Сидоровка (МБОУ " Ситниковская средняя школа") | P_IT.55.1746_ОЭ | 0.72067 | 0.54012 | 0.18055 | 0 | 0.0074841 | 0 | 0.0074841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17307 | 0.0074841 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4497.24 от 30.08.2024. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,025 км , установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1987.25 от 21.05.2025 по адресу: Омская область, Омский район, с. Розовка, ул. Чапаева (Общественно-полезный фонд поддержки населения "Розовка-живая помощь") | Q_IT.55.1811_ОЭ | 0.27328 | 0 | 0.27328 | нд | 0.050751 | нд | 0.050751 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22253 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.1987.25 от 21.05.2025. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2393.25 от 10.06.2025 для электроснабжения сети 10 кВ, расположенной по адресу: г. Омск, 1-я Островская (ООО "ЭТК") | Q_IT.55.1812_ОЭ | 0.86596 | 0 | 0.86596 | нд | 0.01755 | нд | 0.01755 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.84841 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2393.25 от 10.06.2025. Начисление капитализированных процентов и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км, ПКУ 10кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3125.25 от 06.08.2025 по адресу: Омская область, Таврический район (ООО "Таврический овощевод") | Q_IT.55.1818_ОЭ | 0.49544 | 0 | 0.49544 | нд | 0.0041747 | нд | 0.0041747 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49127 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3125.25 от 06.08.2025. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство КЛ- 10 кВ протяженностью 1,95 км на ПС 110 кВ "Барановская", установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1577.25 от 21.04.2025 (ООО "ЛАМИНПАК") | Q_IT.55.1809_ОЭ | 35.264 | 0 | 35.264 | нд | 0.12361 | нд | 0.12361 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 35.1404 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.1577.25 от 21.04.2025. Выполнение работ по проектированию хозяйственным способом. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 13,06 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.5420.23 от 14.12.2023 г. по адресу: Омская область, Тарский район, д. Лоскутово (ООО "МЕЛИОР ГРУПП") | O_IT.55.1725_ОЭ | 31.6671 | 1.9875 | 29.6795 | 0 | 29.4062 | 0 | 29.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2733 | 29.4062 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5420.23 от 14.12.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 6,006 км, КЛ-10 кВ протяженностью 0,471 км, установка ПКУ-10 кВ, доукомплектование ячейки 10 кВ на 1 секции шин 10 кВ в ПС "Калачинская" 110/35/10 в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4054.25 от 24.09.2025 (ООО "Сибирская целлюлозная компания") | Q_IT.55.1821_ОЭ | 28.4637 | 0 | 28.4637 | нд | 0.59979 | нд | 0.59979 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.8639 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4054.25 от 24.09.2025. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5621.25 от 19.01.2026 г. для электроснабжения производственного и административного здания, расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Электрификаторов, д.17 (ООО Уникар) | Q_IT.55.1837_ОЭ | 0.43298 | 0 | 0.43298 | нд | 0.015609 | нд | 0.015609 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.41737 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5621.25 от 19.01.2026. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,05 км, монтаж ПКУ-10кВ для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3562.23 от 21.08.2023 (Гидротранссервис). | O_IT.55.1730_ОЭ | 1.3441 | 0.75673 | 0.58736 | 0 | 0.39085 | 0 | 0.39085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19651 | 0.39085 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3562.23 от 21.08.2023. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,594 км, КЛ-0,4кВ протяженностью 1,556 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА по договору технологического присоединения 20.5500.5565.21 от 08.12.2021 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1691_ОЭ | 26.1216 | 17.3962 | 8.7254 | 0 | 5.5269 | 0 | 5.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1986 | 5.5269 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5565.21 от 08.12.2021. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ протяженностью 0,823 км каждая, монтаж 2 ПКУ-10кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 «Прибрежная» для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4588.23 от 27.12.2023 (ООО «Брусника». Специализированный застройщик») | O_IT.55.1727_ОЭ | 16.9881 | 16.3315 | 0.65657 | 0 | 0.0004126 | 0 | 0.0004126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65616 | 0.0004126 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4588.23 от 27.12.2023. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,374 км с установкой ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5965.24 от 29.11.2024 по адресу: Омская область, п. Омский (Карачев Антон Александрович) | P_IT.55.1802_ОЭ | 2.5039 | 0.085076 | 2.4188 | 0 | 0.0041655 | 0 | 0.0041655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4146 | 0.0041655 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5965.24 от 29.11.2024. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1,220 км, ТП-10/0,4кВ 630кВА и строительство двух ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,040 км и установка двух ПКУ-0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6574.24 от 13.01.2025 по адресу: Омская область, Омский район, с.п. Надеждинское (Виноградов Владимир Геннадьевич) | P_IT.55.1794_ОЭ | 6.0918 | 0.35922 | 5.7325 | 0 | 5.3363 | 0 | 5.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39628 | 5.3363 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6574.24 от 13.01.2025. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1394.25 от 29.04.2025 для электроснабжения объекта торговли, расположенного по адресу: Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Омская (Комлев Сергей Владимирович) | Q_IT.55.1806_ОЭ | 0.015657 | 0.013005 | 0.0026529 | нд | 0.0026529 | нд | 0.0026529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.1394.25 от 29.04.2025. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,266 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3283.24 от 05.07.2024 по адресу: Омская область, Омский район, Усть-Заостровское сельское поселение, рабочие участки полей № 148, кадастровый номер земельного участка 55:20:233002:1087 (ООО "Строительные материалы Сибири") | P_IT.55.1762_ОЭ | 1.7177 | 1.6766 | 0.041075 | 0 | 0.0033179 | 0 | 0.0033179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037758 | 0.0033179 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3283.24 от 05.07.2024. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,005 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА, двух КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,2 км и установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2938.24 от 15.08.2024г. по адресу: Омская область, р-н Марьяновский, с. Степное, ул. Восточная, д. 2 (ООО "Золотая Нива") | P_IT.55.1766_ОЭ | 3.5986 | 3.4575 | 0.14107 | 0 | 0.20819 | 0 | 0.20819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06712 | 0.20819 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2938.24 от 15.08.2024г. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,01 км, установка ПКУ 6 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2237.22 от 23.05.2022 г. (ООО "Надстрой-2") | O_IT.55.0017_ОЭ | 0.77638 | 0.78436 | -0.0079786 | 0 | 0.014069 | 0 | 0.014069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022048 | 0.014069 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2237.22 от 23.05.2022. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3145.25 от 10.09.2025 для электроснабжения объекта туристической отрасли, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, с. Ачаир, ул. Тропическая, д. 10а (ООО Ривьера) | Q_IT.55.1822_ОЭ | 0.43542 | 0 | 0.43542 | нд | 0.0049344 | нд | 0.0049344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43048 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3145.25 от 10.09.2025. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3301.25 от 08.09.2025г. для электроснабжения объекта АЗС, расположенного по адресу: Омская область, Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Мира, д.4. (ООО "Управление АЗС") | Q_IT.55.1824_ОЭ | 0.43298 | 0 | 0.43298 | нд | 0.071622 | нд | 0.071622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36136 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3301.25 от 08.09.2025. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3562.25 от 08.09.2025г. для электроснабжения складского помещения, находящегося по адресу: Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка. (ООО "Управление АЗС") | Q_IT.55.1828_ОЭ | 0.43298 | 0 | 0.43298 | нд | 0.026003 | нд | 0.026003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40698 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3562.25 от 08.09.2025. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,071 км, установка ПКУ 10 кВ для электроснабжения бетонного завода, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, д. Верхний Карбуш, по договору ТП № 20.5500.86.23 с ООО "Стройсервис" | O_IT.55.1706_ОЭ | 0.19845 | 0.1982 | 0.00025077 | нд | 0.00025077 | нд | 0.00025077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1276e-17 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.86.23 от 15.02.2023. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,387 км, строительство шести КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,243 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2465.23 от 08.06.2023 для электроснабжения ВРУ жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, Тарский муниципальный район, г. Тара, ул. Немчиновская, з/у 84Б/2 (Кипервар Г.Г.) | O_IT.55.1710_ОЭ | 1.8962 | 1.4628 | 0.43341 | 0 | 0.01124 | 0 | 0.01124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42217 | 0.01124 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2465.23 от 08.06.2023. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ общей протяженностью 2,540 км, в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.3665.23 от 07.08.2023 для электроснабжения электроустановки «Комплекс по обращению с ТКО», расположенного по адресу: Омская область, Таврический район, территория Ленинского сельского поселения (ООО "ГРИНРЕСУРС") | O_IT.55.1717_ОЭ | 10.5908 | 14.0849 | -3.4941 | 0 | 1.4648 | 0 | 1.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9589 | 1.4648 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3665.23 от 07.08.2023. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,128 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4101.23 от 25.10.2023 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, Шараповское СП (ООО «Марьяновский завод растительных масел») | O_IT.55.1724_ОЭ | 1.9578 | 1.7898 | 0.16801 | 0 | 0.004144 | 0 | 0.004144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16387 | 0.004144 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4101.23 от 25.10.2023. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,822 км и БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5813.14 (ООО "СПК "КСМ") г. Омск, КАО, ул. Лукашевича, рядом с д.29 | M_1271_ОЭ | 18.1347 | 18.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 5,626 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6 МВА, КЛ-0,4 кВ протяженностью 5,49 км в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.5534.21 от 12.11.2021 по адресу г. Омск, ул. Волгоградская, д.61 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1648_ОЭ | 92.3059 | 90.6426 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6633 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,044 км, КТП 10/0,4кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 0,022 км в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.4300.23 от 23.10.2023 для электроснабжения зернотока, расположенного по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Новопокровка (ИП Кесов Спартак Георгиевич) | O_IT.55.1720_ОЭ | 2.7989 | 2.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.1.3 | Строительство ВЛ- 10 кВ протяженностью 0,028 км, ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,005 км, с установкой ПКУ 0,4кВ, в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.221.24 от 15.02.2024 для электроснабжения объекта животноводства, расположенного по адресу: Омская область, Черлакский р-н, с. Иртыш (КХ «Тритикум») | P_IT.55.1739_ОЭ | 0.75745 | 0.73989 | 0.017553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017553 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10кВ (2х0,007 км), двух КЛ-10кВ (2х0,425км), ТП-10/0,4кВ (2х400 кВА), ЛЭП-0,4кВ –(2х0,002 км) с установкой двух ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1061.24 от 22.04.2024г. по адресу: Омская область, Омский район, пос. Ростовка (БУ Омской области "Омскоблстройзаказчик") | P_IT.55.1742_ОЭ | 12.0073 | 12.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,059 км , установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6598.24 от 16.01.2025 по адресу: Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Черепова (ООО "ПромТех") | P_IT.55.1792_ОЭ | 1.5513 | 0.35984 | 1.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1915 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.1.3 | Строительство ТП 630 кВА по договору ТП 20.5500.2668.24 для электроснабжения АЗС, расположенной в р.п. Кормиловка (Санаторий Евромед) | P_IT.55.1759_ОЭ | 3.6184 | 2.5023 | 1.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,025 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,075 км и установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4151.24 от 15.08.2024г. по адресу: Омская область, р-н Кормиловский, рп Кормиловка, ул. Кирова, д. 93, кадастровый номер земельного участка 55:09:010146:9. (ООО "ЗЕРНОВЫЕ ЛИНИИ") | P_IT.55.1767_ОЭ | 3.8515 | 3.511 | 0.34048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34048 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 266.0226 | 7.9262 | 258.0964 | 251.939 | 0.097225 | 0 | 0.097225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.939 | 0 | 257.9991 | 0.097225 | 0% | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 266.0226 | 7.9262 | 258.0964 | 251.939 | 0.097225 | 0 | 0.097225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.939 | 0 | 257.9991 | 0.097225 | 0% | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Карбышево с заменой силовых трансформаторов (2х16 МВА на 2х25 МВА) в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2135.24 от 17.06.2024 | P_IT.55.1754_ОЭ | 251.3255 | 0 | 251.3255 | 251.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.3255 | 0 | 251.3255 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10кВ протяженностью 0,813 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4253.24 от 26.08.2024 (ООО "Омская Энергосетевая Компания") | P_IT.55.1778_ОЭ | 0.75999 | 0 | 0.75999 | 0.61345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61345 | 0 | 0.75999 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Барановская"" в части доукомплектования ячейки 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1577.25 от 21.04.2025 (ООО "ЛАМИНПАК") | Q_IT.55.1842_ОЭ | 3.2452 | 0 | 3.2452 | нд | 0.050961 | нд | 0.050961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1942 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.1577.25 от 21.04.2025.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-НК-9-7 в части замены трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,245 км для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4500.24 от 28.08.2024, по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Юбилейная, д. 3 (ООО "ЗЕРНОВЫЕ ЛИНИИ") | P_IT.55.1788_ОЭ | 2.0221 | 1.5508 | 0.47133 | 0 | 0.046263 | 0 | 0.046263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42507 | 0.046263 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4500.24 от 28.08.2024. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-Зн-7-24 с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3477.24 от 12.07.2024г. по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Знаменское (ПАО "Ростелеком") | P_IT.55.1744_ОЭ | 0.80588 | 0.22128 | 0.58459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58459 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.4.2 | Реконструкция ТП ПБ-4-4 с заменой силового трансформатора 400 кВА на 630кВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3941.24 от 30.07.2024, для электроснабжения объекта сельского хозяйства, расположенного по адресу: Омская область , Кормиловский район, с. Победитель (ИП Вишняков Виктор Анатольевич) | P_IT.55.1763_ОЭ | 1.0995 | 1.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4кВ протяженностью 0,105 км, установка ПУ 0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.684.23 от 16.10.2023 г. по адресу: Омская область, Нововаршавский район, с Черлакское, ул. Объездная, 1 (ИП Глава КФХ Белимов В.А.) | O_IT.55.1712_ОЭ | 3.8998 | 3.3514 | 0.54835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54835 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-Кс-3-12 в части замены на новую КТП мощностью 400 кВА для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3668.24 от 30.09.2024 (Милютин С.Г.) | P_IT.55.1772_ОЭ | 2.8646 | 1.7032 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1424.2627 | 502.0964 | 922.1663 | 316.8894 | 29.6722 | 4.7083 | 29.6722 | 6.2586 | 0 | 0 | 0 | 305.9225 | 0 | 892.4941 | 24.9639 | 530.2% | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 247.0094 | 62.3194 | 184.69 | 18.7412 | 0.257 | 0 | 0.257 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 17.7812 | 0 | 184.433 | 0.257 | 0% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 64.2698 | 61.0963 | 3.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1734 | 0 | 0% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Пушкино и ПС 35 кВ Рассвет с перекаткой (ротацией) силовых трансформаторов 1Т, 2Т | O_IP.55.2900_ОЭ | 4.3648 | 4.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Омская и ПС 35 кВ Мясокомбинат с перекаткой (ротацией) силовых трансформаторов 1Т, 2Т | O_IP.55.2901_ОЭ | 3.4631 | 3.2112 | 0.25194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25194 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Красноярка" с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 3-х ячеек 10 кВ | F_19_ОЭ | 56.4418 | 53.5203 | 2.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9215 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 182.7397 | 1.2231 | 181.5166 | 18.7412 | 0.257 | 0 | 0.257 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 17.7812 | 0 | 181.2596 | 0.257 | 0% | нд
6.2.1.2 | Модернизация цифрового каналов связи на участке: ПС "Новая" - ПС "Прибрежная" (ВОЛС 3,84 км ) | M_IP.55.0003_ОЭ | 4.2006 | 0.16491 | 4.0357 | 0 | 0.0076007 | 0 | 0.0076007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0281 | 0.0076007 | 0% | Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участках: ПС 110 кВ Шербакульская – Шербакульский РЭС (ВОЛС 0,45 км) в Омской области | M_IP.55.0002_ОЭ | 0.38786 | 0 | 0.38786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38786 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Весенняя в части реализации дистанционного управления оборудованием и устройствами из Филиала АО "СО ЕЭС" Омское РДУ и ЦУС Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | L_1649_ОЭ | 24.7108 | 0 | 24.7108 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7108 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Создание цифровой системы АСУ ТП ПС 110кВ Шербакульская | L_1655_ОЭ | 27.5878 | 0 | 27.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5878 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Сибирская-Оросительная | L_IP.55.3611_ОЭ | 27.7372 | 0.31682 | 27.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4204 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Татарская | L_IP.55.3612_ОЭ | 29.8412 | 0.74136 | 29.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0999 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-Ач-7-1 Омский РЭС | M_IP.55.0014_ОЭ | 1.6173 | 0 | 1.6173 | 1.6173 | 0.012633 | 0 | 0.012633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6173 | 0 | 1.6046 | 0.012633 | 0% | Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нд-2-18 Омский РЭС (2 шт.) | M_IP.55.0015_ОЭ | 3.2259 | 0 | 3.2259 | 3.2259 | 0.025267 | 0 | 0.025267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2259 | 0 | 3.2006 | 0.025267 | 0% | Выполнение программы инновационного развития в 2026 году. Произведена поставка оборудования по договору поставки от 13.01.2026 № 02.5500.38.26. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Тк-4-18 Тюкалинский РЭС | M_IP.55.3830_ОЭ | 1.679 | 0 | 1.679 | 1.679 | 0.011968 | 0 | 0.011968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0 | 1.6671 | 0.011968 | 0% | Выполнение программы инновационного развития в 2026 году. Произведена поставка оборудования по договору поставки от 13.01.2026 № 02.5500.38.26. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бр-5-23 Омский РЭС | M_IP.55.3831_ОЭ | 1.5555 | 0 | 1.5555 | 1.5555 | 0.013298 | 0 | 0.013298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5555 | 0 | 1.5422 | 0.013298 | 0% | Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОГ-4-1 Полтавский РЭС | M_IP.55.3918_ОЭ | 1.6173 | 0 | 1.6173 | 1.6173 | 0.011968 | 0 | 0.011968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6173 | 0 | 1.6053 | 0.011968 | 0% | Выполнение программы инновационного развития в 2026 году. Произведена поставка оборудования по договору поставки от 13.01.2026 № 02.5500.38.26. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Тк-4-22 Тюкалинский РЭС | M_IP.55.3919_ОЭ | 1.6173 | 0 | 1.6173 | 1.6173 | 0.013963 | 0 | 0.013963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6173 | 0 | 1.6033 | 0.013963 | 0% | Выполнение программы инновационного развития в 2026 году. Произведена поставка оборудования по договору поставки от 13.01.2026 № 02.5500.38.26. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-КЦ-1-5 Кормиловский РЭС | M_IP.55.3920_ОЭ | 1.6173 | 0 | 1.6173 | 1.6173 | 0.011968 | 0 | 0.011968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6173 | 0 | 1.6053 | 0.011968 | 0% | Выполнение программы инновационного развития в 2026 году. Произведена поставка оборудования по договору поставки от 13.01.2026 № 02.5500.38.26. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НУ-5-27 Павлоградский РЭС | M_IP.55.3921_ОЭ | 1.6173 | 0 | 1.6173 | 1.6173 | 0.011968 | 0 | 0.011968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6173 | 0 | 1.6053 | 0.011968 | 0% | Выполнение программы инновационного развития в 2026 году. Произведена поставка оборудования по договору поставки от 13.01.2026 № 02.5500.38.26. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ач-7-1 Омский РЭС | M_IP.55.3922_ОЭ | 1.6173 | 0 | 1.6173 | 1.6173 | 0.012633 | 0 | 0.012633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6173 | 0 | 1.6046 | 0.012633 | 0% | Выполнение программы инновационного развития в 2026 году. Произведена поставка оборудования по договору поставки от 13.01.2026 № 02.5500.38.26. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75 Калачинский РЭС | M_IP.55.3923_ОЭ | 1.6173 | 0 | 1.6173 | 1.6173 | 0.011968 | 0 | 0.011968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6173 | 0 | 1.6053 | 0.011968 | 0% | Выполнение программы инновационного развития в 2026 году. Произведена поставка оборудования по договору поставки от 13.01.2026 № 02.5500.38.26. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Центральная с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ), замена АКБ - 1 шт | Q_IP.55.2999_ОЭ | 9.3818 | 0 | 9.3818 | нд | 0.11176 | нд | 0.11176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.27 | нд | нд | Выполнение проектных работ хоз. способом в целях повышения надежности электроснабжения. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/10 Бакшеево с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1389_ОЭ | 1.2581 | 0 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/35/10 Усть-Ишим с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1390_ОЭ | 1.2581 | 0 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Бражниково", ПС 110/10 "Утьма", ПС 110/10 "Большая Тава", ПС 110/35/10 "Мангут", ПС 110/10 "Животновод", ПС 110/10"Николаевская", ПС 110/10 "Память Тельмана", ПС 110/10 "Утичье" с установкой дуговых защит | N_IP.55.0036_ОЭ | 21.4729 | 0 | 21.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4729 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Красная Поляна", ПС 110/10 "Петропавловская", ПС 110/35/10 "Южная", ПС 110/10 "Покровская", ПС 110/10 "Путиловская", ПС 110/10 "Жирновская", ПС 110/35/10 "Победитель", ПС 110/10 "Таврическая" с установкой дуговых защит | N_IP.55.0037_ОЭ | 17.1219 | 0 | 17.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1219 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 755.2272 | 180.6238 | 574.6033 | 148.8191 | 11.952 | 0 | 11.952 | 4.4202 | 0 | 0 | 0 | 144.3989 | 0 | 562.6513 | 11.952 | 0% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 73.1809 | 9.6828 | 63.4981 | 32.867 | 11.952 | 0 | 11.952 | 4.4202 | 0 | 0 | 0 | 28.4468 | 0 | 51.546 | 11.952 | 0% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,104 км по соглашению № 56.5500.3937.24 от 18.07.2024 по адресу: Омская область, г. Калачинск (Администрация Калачинского муниципального района Омской области) | P_IP.55.0078_ОЭ | 0.5918 | 0.30127 | 0.29053 | 0.0445 | 0.069395 | 0 | 0.069395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0445 | 0 | 0.22113 | 0.069395 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.3937.24 от 18.07.2024. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ С-72 в части доведения ширины просек (42,675 га) до нормативной величины в Большереченском и Саргатском районах Омской области | P_IP.55.2961_ОЭ | 20.475 | 0 | 20.475 | 20.475 | 0.16448 | 0 | 0.16448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.475 | 0 | 20.3105 | 0.16448 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.727.23 от 22.02.2023. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ- 10 кВ протяженностью 0,140 км по соглашению № 56.5500.3062.24 от 10.06.2024 по адресу: Омская область, Калачинский район ( МКУ "Городское хозяйство") | P_IP.55.0084_ОЭ | 0.25339 | 0.040795 | 0.2126 | 0.02703 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02703 | 0 | 0.1916 | 0.021 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.3062.24 от 10.06.2024. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,100 км по соглашению № 56.5500.3498.24 от 21.08.2024 по адресу: Омская область, Омский район ( Лазаренко А.В.) | P_IP.55.0082_ОЭ | 0.3108 | 0.17644 | 0.13436 | 0.009645 | 0.035728 | 0 | 0.035728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009645 | 0 | 0.098633 | 0.035728 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.3498.24 от 21.08.2024. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,364 км по соглашению № 56.5500.4354.24 от 13.09.2024 по адресу: Омская область, Омск ( ООО «Надстрой-2») | P_IP.55.0081_ОЭ | 1.5585 | 0.42521 | 1.1332 | 0.0094 | 0.03608 | 0 | 0.03608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 1.0972 | 0.03608 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.4354.24 от 13.09.2024. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 1,800 км по соглашению № 56.5500.4457.24 от 15.08.2024 по адресу: Омская область, Омск (ООО «СибРос») | P_IP.55.0083_ОЭ | 10.1799 | 0 | 10.1799 | 6.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3741 | 0 | 10.1799 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,810 км в Омской области по соглашению №56.5500.5305.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4017_ОЭ | 6.0057 | 4.0236 | 1.9821 | 0.032265 | 0.078911 | 0 | 0.078911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032265 | 0 | 1.9032 | 0.078911 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.5305.21 от 14.10.2021. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ протяженностью 0,644 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,072 км в Омской области по соглашению №56.5500.5304.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4016_ОЭ | 5.2719 | 0.19504 | 5.0768 | 4.4202 | 0 | 0 | 0 | 4.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0768 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,320 км по соглашению № 56.5500.2933.23 от 28.06.2023 по адресу: Омская область, Омский район (ООО "55 Тонн") | O_IP.55.0067_ОЭ | 1.486 | 0.10079 | 1.3852 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 0 | 1.3852 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,520 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 2,000 км по соглашению № 56.5500.2622.23 от 13.06.2023 по адресу: Омская область, Кормиловский район (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0069_ОЭ | 3.1697 | 0.17963 | 2.9901 | 0.023712 | 0.037574 | 0 | 0.037574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023712 | 0 | 2.9525 | 0.037574 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.2622.23 от 13.06.2023. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2 КЛ-10 кВ протяженностью 1,432 км по соглашению № 56.5500.263.24 от 25.01.2024 по адресу: Омская область, Омск ( ООО «Брусника») | Q_IP.55.0085_ОЭ | 10.5254 | 0.20751 | 10.3179 | нд | 9.6636 | нд | 9.6636 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65424 | нд | нд | Исполнение мероприятий по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.263.24 от 25.01.2024. Работы выполнены по договору подряда от 11.02.2026 №11.5500.451.26 в полном объеме.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км по адресу: Омская область, Называевский район по соглашению № 56.5500.2199.25 от 15.05.2025 (Администрация города Называевска) | Q_IP.55.0089_ОЭ | 1.3812 | 0.046392 | 1.3348 | нд | 0.021 | нд | 0.021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3138 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.2199.25 от 15.05.2025.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,623 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,002 км по соглашению № 56.5500.3181.25 от 08.07.2025 по адресу: Омская область, Одесский район ( БУОО "Омскоблстройзаказчик") | Q_IP.55.0105_ОЭ | 6.6152 | 0.70064 | 5.9146 | нд | 1.6946 | нд | 1.6946 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.22 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.3181.25 от 08.07.2025.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,092 км по соглашению № 56.5500.4663.25 от 09.10.2025 по адресу: Омская область, Большереченский район ( АО «Газпром газораспределение») | Q_IP.55.0106_ОЭ | 0.8486 | 0 | 0.8486 | нд | 0.062061 | нд | 0.062061 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78654 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.2199.25 от 15.05.2025.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,192 км по соглашению № 56.5500.2284.25 от 21.05.2025 по адресу: Омская область, Тарский район (Администрация Тарского ГП Тарского МР Омской области) | Q_IP.55.0108_ОЭ | 0.69857 | 0 | 0.69857 | нд | 0.032565 | нд | 0.032565 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.666 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.3937.24 от 18.07.2024.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,640 км по адресу: Омская область Называевский район по соглашению № 56.5500.270.23 от 26.01.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0055_ОЭ | 0.90289 | 0.61313 | 0.28976 | 0 | 0.028229 | 0 | 0.028229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26153 | 0.028229 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.270.23 от 26.01.2023. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,148 км по адресу: Омская область, Исилькульский район по соглашению № 56.5500.1828.23 от 07.06.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0056_ОЭ | 0.32115 | 0.19726 | 0.12389 | 0 | 0.0026521 | 0 | 0.0026521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12124 | 0.0026521 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.1828.23 от 07.06.2023. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,648 км по адресу: Омская область, Исилькульский район по соглашению № 56.5500.1829.23 от 07.06.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0057_ОЭ | 0.84827 | 1.0138 | -0.16556 | 0 | 0.0040961 | 0 | 0.0040961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16965 | 0.0040961 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.1829.23 от 07.06.2023. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,29 км , по соглашению № 56.5500.930.23 от 13.03.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0049_ОЭ | 1.7369 | 1.4613 | 0.27562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27562 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 682.0463 | 170.941 | 511.1052 | 115.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9521 | 0 | 511.1052 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация системы цифровых каналов связи в рамках реализации концепции ОТУиСУ (33 РЭС, 314 ПС, 3 ПО, 678 км ВОЛС) | J_1366_оэ | 447.9159 | 24.6502 | 423.2658 | 115.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9521 | 0 | 423.2658 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 105 шт. в Городском, Омском, Тюкалинском, Щербакульском, Крутинском, Называевском, Любинском, Исилькульском, Калачинском, Азовском, Павлоградском, Черлакском, Нижнеомском, Кормиловском, Нововаршавском, Оконешниковском, Русско-Полянском, Таврическом, Тарском, Седельниковском, Знаменском, Усть-Ишимском, Большеуковском, Колосовском, Муромцевском, Большереченском районах Омской области. | K_1321.103_ОЭ | 234.1303 | 146.2908 | 87.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8395 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 339.517 | 259.1531 | 80.3639 | 97.8121 | 17.4528 | 4.5827 | 17.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2294 | 0 | 62.9111 | 12.8701 | 280.8% | нд
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 339.517 | 259.1531 | 80.3639 | 97.8121 | 17.4528 | 4.5827 | 17.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2294 | 0 | 62.9111 | 12.8701 | 280.8% | нд
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 2334 точек учета | P_1342.3_ОЭ | 97.8121 | 0 | 97.8121 | 97.8121 | 17.3567 | 4.5827 | 17.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2294 | 0 | 80.4554 | 12.7741 | 278.7% | Отклонение от плана финансирования в связи с корректировкой графика и объемов работ.
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 21 999 точки учета | N_1342.2_ОЭ | 241.7049 | 259.1531 | -17.4482 | 0 | 0.09602 | 0 | 0.09602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.5442 | 0.09602 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 82.5091 | 0 | 82.5091 | 51.5169 | 0.010462 | 0.12562 | 0.010462 | 0.8784 | 0 | 0 | 0 | 50.5129 | 0 | 82.4987 | -0.11516 | -91.67% | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.682 | 0 | 8.682 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 8.682 | 0 | 0% | нд
6.2.4.1 | Реконструкция помещений баз РЭС с ликвидацией уличных туалетов | P_IP.55.2728_ОЭ | 8.682 | 0 | 8.682 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 8.682 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 73.8271 | 0 | 73.8271 | 48.9669 | 0.010462 | 0.12562 | 0.010462 | 0.8784 | 0 | 0 | 0 | 47.9629 | 0 | 73.8166 | -0.11516 | -91.67% | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы пожарно-охранной сигнализации в здании Некрасова 1 | P_IP.55.2932_ОЭ | 11.8288 | 0 | 11.8288 | 11.8288 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 11.5848 | 0 | 11.8288 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы пожарно-охранной сигнализации ПО ЗЭС | P_IP.55.2933_ОЭ | 13.4837 | 0 | 13.4837 | 13.4837 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 13.1787 | 0 | 13.4837 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы пожарно-охранной сигнализации ПО СЭС | P_IP.55.2934_ОЭ | 13.908 | 0 | 13.908 | 13.908 | 0 | 0 | 0 | 0.3294 | 0 | 0 | 0 | 13.5786 | 0 | 13.908 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы пожарно-охранной сигнализации базы Азовского РЭС | P_IP.55.2935_ОЭ | 3.4197 | 0 | 3.4197 | 3.4197 | 0.0054102 | 0.064965 | 0.0054102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3547 | 0 | 3.4143 | -0.059555 | -91.67% | Корректировка графика финансирования.
6.2.4.2 | Модернизация системы пожарно-охранной сигнализации базы Большереченского РЭС | P_IP.55.2936_ОЭ | 4.8356 | 0 | 4.8356 | 4.8356 | 0.0050516 | 0.060658 | 0.0050516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 4.8306 | -0.055607 | -91.67% | Корректировка графика финансирования.
6.2.4.2 | Модернизация системы пожарно-охранной сигнализации ПО ВЭС | P_IP.55.2937_ОЭ | 12.3863 | 0 | 12.3863 | 0.52466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52466 | 0 | 12.3863 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы пожарно-охранной сигнализации базы Омского РЭС | P_IP.55.2938_ОЭ | 9.3404 | 0 | 9.3404 | 0.52466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52466 | 0 | 9.3404 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы пожарно-охранной сигнализации базы Большеуковского РЭС | P_IP.55.2939_ОЭ | 4.6245 | 0 | 4.6245 | 0.44176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44176 | 0 | 4.6245 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 850.9815 | 1.774 | 849.2075 | 8.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7985 | 0 | 849.2075 | 0 | 0% | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 850.9815 | 1.774 | 849.2075 | 8.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7985 | 0 | 849.2075 | 0 | 0% | нд
6.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская (2х40 МВА) | F_108_ОЭ | 850.9815 | 1.774 | 849.2075 | 8.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7985 | 0 | 849.2075 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 13.8283 | 2.1783 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 0% | нд
6.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735, протяженностью 1 км от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | F_110_ОЭ | 13.8283 | 2.1783 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1013.551 | 129.4926 | 884.0584 | 261.712 | 54.8795 | 115.6786 | 54.8795 | 33.6354 | 0 | 29.6422 | 0 | 82.7557 | 0 | 829.1789 | -60.7992 | -52.56% | нд
6.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2026 - 12 шт. в части филиала "Омскэнерго" | O_IN.55.0761_ОЭ | 53.2419 | 0 | 53.2419 | 53.2419 | 0 | 8.0923 | 0 | 10.1154 | 0 | 13.4872 | 0 | 21.547 | 0 | 53.2419 | -8.0923 | -100% | Отклонение от плана в связи с длительным согласование технических заданий ПАО Россети. Кроме того в результате отмены заключения договоров по схеме ВЗЛ, потребовалась переподготовка материалов для проведения конкурентных ТЗП.
6.6 | НИОКР Разработка многофункциональной СНЭЭ с интеллектуальной системой управления для распределительных электрических сетей и изолированных энергосистем - 1 шт. | P_IP.55.2847_ОЭ | 89.04 | 0 | 89.04 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.04 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.6 | Покупка периферийного оборудования (МФУ формата А3 - 45 шт.) | P_IN.55.0016_ОЭ | 40.5511 | 0 | 40.5511 | 9.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.225 | 0 | 0 | 0 | 40.5511 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.6 | Покупка бурильно- крановых машин TAURUS на базе КамАЗ 43502 -3 шт. | P_IN.55.0018_ОЭ | 49.094 | 0 | 49.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.094 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.6 | Покупка передвижных электротехнических лабораторий на автомобильном шасси 4х4 -2 шт. | P_IN.55.0910_ОЭ | 62.1413 | 0 | 62.1413 | 62.1413 | 31.0707 | 62.1413 | 31.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 0 | 31.0707 | -31.0707 | -50% | Корректировка графика финансирования.
6.6 | Покупка транспортно-бытовых машин на шасси КАМАЗ-43118 - 2 шт. | P_IN.55.0911_ОЭ | 32.835 | 0 | 32.835 | 32.835 | 0 | 32.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0 | 32.835 | -32.835 | -100% | Корректировка графика финансирования.
6.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 145 шт. в части филиала "Омскэнерго" | O_IN.55.0759_ОЭ | 88.8139 | 83.1548 | 5.6591 | 5.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6591 | 0 | 5.6591 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
6.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Омскэнерго" | L_IN.55.0752_ОЭ | 26.3848 | 1.738 | 24.6469 | 24.9458 | 0.071731 | 0 | 0.071731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9458 | 0 | 24.5751 | 0.071731 | 0% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.6 | Покупка автогидроподъемника с минимальной высотой подъема 45 м для оперативного устранения неисправностей и повреждений на ВЛ - 1 шт | M_IN.55.0906_ОЭ | 30.6038 | 0 | 30.6038 | 30.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6038 | 0 | 30.6038 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.6 | Покупка передвижной парогрейной установки ППУА 1600\100 на шасси - 1 шт. | P_IN.55.0912_ОЭ | 12.61 | 0 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.6 | Покупка передвижной мастерской на шасси а/м Садко Некст ГАЗ- 10 шт. | P_IN.55.0017_ОЭ | 141.0069 | 0 | 141.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0069 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.6 | Покупка бригадного автомобиля на шасси а/м ГАЗ для ОВБ - 25 шт. | P_IN.55.0019_ОЭ | 76.0469 | 0 | 76.0469 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 76.0469 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.6 | Покупка АГП 18 метров на шасси ГАЗ - 3 шт. | P_IN.55.0020_ОЭ | 57.1625 | 0 | 57.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1625 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0934_ОЭ | 21.0886 | 22.3243 | -1.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2358 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_ОЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 5.755 | нд | 5.755 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -5.755 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству двухцепной КЛ 110 кВ протяженностью 3,5 км, ВОЛС (3,5 км) от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I, II цепь с отпайками до ПС 110/10 кВ Кристалл | H_58_ОЭ | 1.773 | 1.2414 | 0.53156 | нд | 0.2365 | нд | 0.2365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29506 | нд | нд | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся за предыдущие периоды.
6.6 | Приобретение АРМ - 36 шт., МФУ - 7 шт. | P_IN.55.0023_ОЭ | 6.7255 | 2.5062 | 4.2194 | 0 | 3.5178 | 0 | 3.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70154 | 3.5178 | 0% | Оплата сложившейся на 01.01.2026г. кредиторской задолженности за приобретение АРМ.
6.6 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая с заменой 1 силового трансформатора 1 Т с 10МВА на 25МВА | F_25_ОЭ | 206.5151 | 0.89084 | 205.6242 | нд | 1.3384 | нд | 1.3384 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 204.2859 | нд | нд | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся за предыдущие периоды.
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ Кристалл (2х25 МВА) | F_1_ОЭ | 17.9165 | 17.6371 | 0.27942 | нд | 0.27942 | нд | 0.27942 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2212e-15 | нд | нд | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся за предыдущие периоды.
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.7.26 от 12.01.2026 электросетевого имущества ВЛ 10кВ оп. 74А – ТП-4133 СНТ Родничок, протяженностью 0,02 км, КТП(Н) 10/0,4кВ; ТМ-400/10/0,4кВ; ТП-4133, расположенные по адресу: Омская область, г. Омск, Сыропятский тракт, СНТ "Родничок", аллея 1 | Q_IB.55.0041_ОЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
6.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_ОЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2026 г. не планировалось
7 | Республика Хакасия | Г | 8707.6521 | 3724.6058 | 4983.0463 | 208.3495 | 76.8779 | 18.8478 | 76.8779 | 51.9697 | 0 | 34.644 | 0 | 102.888 | 0 | 4906.1684 | 58.0301 | 307.9% | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 8568.9255 | 3643.9064 | 4925.0191 | 207.4679 | 75.7802 | 18.8478 | 75.7802 | 51.9697 | 0 | 34.644 | 0 | 102.0065 | 0 | 4849.2389 | 56.9325 | 302.1% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 8559.2983 | 3643.9064 | 4915.3919 | 207.4679 | 75.5731 | 18.8478 | 75.5731 | 51.9697 | 0 | 34.644 | 0 | 102.0065 | 0 | 4839.8188 | 56.7253 | 301% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 6522.3123 | 3184.7146 | 3337.5977 | 106.1537 | 34.0838 | 10.6154 | 34.0838 | 15.923 | 0 | 21.2307 | 0 | 58.3845 | 0 | 3303.5139 | 23.4684 | 221.1% | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1882.3123 | 372.5018 | 1509.8105 | 67.0664 | 26.2556 | 6.7066 | 26.2556 | 10.06 | 0 | 13.4133 | 0 | 36.8865 | 0 | 1483.5549 | 19.5489 | 291.5% | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 154.6737 | 86.6901 | 67.9836 | 34.2478 | 15.2337 | 1.5257 | 15.2337 | 25.9867 | 0 | 0 | 0 | 6.7354 | 0 | 52.7499 | 13.708 | 898.4% | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС КСК проводом СИП 3-95 0,047км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.344.24 от 04.03.2024 4000кВт.электроустановки малоэтажной застройки Зарецкой А.Н.) | P_344.24_ХЭ | 1.194 | 0.052878 | 1.1411 | 1.1444 | 0 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | -1.1444 | -100% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору №20.1900.344.24 от 04.03.2024г. Использование б/у материалов при реализации проекта.
7.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10кВ ф.04-20 ф.04-23, проводом СИП 3 1*120 общей протяженностью 0,037км., Строительство КЛ-10кВ до вновь установленных КТП - 0,16км.км. Реконструкция КЛ-10кВ ф.04-20, 04-23, от ТП04-29-06 до ТП04-29-07 с заменой КЛ на большее сечение - 0,108км. ,Строительство КТП 10/0,4кВ с трансформаторами 2*630кВА - 1шт., строительство КТП 10/0,4кВ с трансформаторами 2*1000кВА - 1шт., строительство КЛ-0,4кВ от установленных КТП до ВРУ жилых домов: 4,97км. (дог. ТП 20.1900.1578.23 от 26.04.2024 1300кВт.электроустановки многоквартирных жилых домов ООО ИСК) | P_1578.23_ХЭ | 49.074 | 23.3572 | 25.7168 | 25.4147 | 0 | 0 | 0 | 25.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7168 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору №20.1900.1578.23 от 26.04.2024г.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ ф.31-04 проводом СИП 3-70 0,01км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.1657.24 от 07.06.2024 2632кВт(2800кВт с учетом ранее присоединенной).электроустановки производственного здания Смирнова С.Н.) | P_1657.24_ХЭ | 0.95337 | 0 | 0.95337 | 0.95337 | 0.098635 | 0.38135 | 0.098635 | 0.57202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85474 | -0.28271 | -74.14% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору №20.1900.1657.24 от 07.06.2024г. Проектные работы выполнены хоз. способом.
7.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ ф.12-30 от ячейки 6кВ ПС 110/6кВ Гидролизная №30 в траншее кабелем АПвПу 1х400 мм2 - 0,065км., Строительство двухцепной ВЛ-6кВ ф. 12-30 проводом СИП-3 1*70 - 0,025км., установка ПУ-6кВ косвеного включения в яч. №12-30 -1шт. Модернизация яч.6кВ №30 в ПС №12 110/6кВ Гидролизная (в рамках исполнения дог.ТП 20.1900.2448.24 от 11.11.2024 4950кВт электроустановки промплощадка ООО Енисей) | P_2448.24_ХЭ | 5.9595 | 0 | 5.9595 | 5.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9595 | 0 | 5.9595 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору №20.1900.2448.24 от 11.11.2024г.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ ф.20-66 проводом СИП 3-50 0,025км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.9711.24 от 25.12.2024 1000кВт.электроустановки производственного здания ИП Исмаилов С.Э. г. Абакан) | P_9711.24_ХЭ | 0.77593 | 0 | 0.77593 | 0.77593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77593 | 0 | 0.77593 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору №20.1900.9711.24 от 25.12.2024г.
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ТП С-40-01 ж/б опоры Сип 3 1*70 - 0,05км., строительство ТП 10/0,4кВ 400кВА 1шт., строительство ВЛ-0,4кВ ж/б СИП 3*70+1*70 - 0,025км., установка ПУ 0,4кВ полукосвенного включения в шкафу на опоре - 1 шт.(дог.ТП 20.1900.2633.24 от 16.07.2024 200кВт, электроустановки производственноо здания ИП Грачев А.А.) | P_2633.24_ХЭ | 5.3726 | 2.3937 | 2.9789 | 0 | 0.20326 | 0 | 0.20326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756 | 0.20326 | 0% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.2633.24. Гашение КЗ возникшей в 2025 году, учтено в скорректированной ИПР.
7.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10 кВ ф.64-18 - 0,2км. СИП-3 1*70,ж/б опоры,, Строительство КЛ-10 кВ от ТП 05-16-130 до вновь установленной ТП - 0,308км., Строительство КЛ-10кВ ф.64-18 - 0,285км. (ААШВ 3*120, в траншее) Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 400кВА, Строительство КЛ-0,4 кВ ф.1 0,069км., Строительство КЛ-0,4 кВ ф.2 - 0,069км., кабелем АВБШвнг/А/-LS 4*240 в траншее (в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.4510.23 от 01.02.2024г. с ООО СЗ Людвиг электроустановки многоквартирного жилого дома, 180кВт) ВЛИ-10кВ - 0,2км., КЛ-10кВ - 0,593км., КЛ-0,4кВ - 0,138км., 0,8МВА | O_4510.23_ХЭ | 10.1996 | 9.567 | 0.63262 | 0 | 0.033863 | 0 | 0.033863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59875 | 0.033863 | 0% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.4510.23 от 01.02.2024г. Гашение КЗ возникшей в 2025 году, учтено в скорректированной ИПР.
7.1.1.3 | Строительство одноцепной КЛ-10 кВ ф.64-18 до новой ТП 10/0,4 кВ. кабелем ААШВ 3*120 - 0,388км. в траншее Строительство Двухцепной КЛ-10 кВ ф. 05-11 до новой ТП 10/0,4 кВ. кабелем 2*ААШВ 3*240 - 0,153км. в траншее Строительство двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ. 2*400кВА №64-18/05-11/ХХ Строительство 4-х КЛ-0,4 кВ от 1СШ и 2СШ РУ 0,4 кВ ТП до ВРУ многоквартирного жилого дома ф.1.1 2хАВБШВнг/А/LS 4*185 в траншее - 0,113км, ф.2.1 2хАВБШВнг/А/LS 4*185 в траншее - 0,113км, ф.1.2 АВБШВнг/А/LS 4*50 в траншее - 0,056км, ф.2.2 АВБШВнг/А/LS 4*50 в траншее - 0,056км (в рамках исполнения договора ТП №20.1900.1923.25 от 12.03.2025г. электроустановки МЖД ООО "Новосел" 386,2кВт.) | Q_1923.25_ХЭ | 12.1687 | 2.8029 | 9.3658 | нд | 1.8977 | нд | 1.8977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4681 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору №20.1900.1923.25 от 12.03.2025г.
7.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ ф.49-23 - 1,253км., Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ ф.49-28 - 1,245км (СИП 3 1*70 на ж/б опорах)., Строительство КЛ-10кВ кабелем ААШВ 3*185 - 0,313км., Установка ПКУ-10кВ - 2шт.(в рамках исполнения договора ТП 20.1900.4956.24 от 19.02.2025г. 4000кВт. ООО "Ширинский элеватор" в с. Шира) | Q_4956.24_ХЭ | 13.7673 | 1.8155 | 11.9518 | нд | 11.7811 | нд | 11.7811 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17065 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору №20.1900.4956.24 от 19.02.2025г.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.20-66 - 0,22км. По ж/б стойкам проводом СИП 3 1*50, установка ПКУ-10кВ -1шт.(в рамках исполнения договора ТП 20.1900.2132.25 от 23.04.2025г. 350кВт. Электроустановки гаража ИП Шушурин В.А в г.Абакан) | Q_2132.25_ХЭ | 2.0244 | 0 | 2.0244 | нд | 0.09591 | нд | 0.09591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9285 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору №20.1900.2132.25 от 23.04.2025г.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ ф.30-05 проводом СИП 3-50 0,025км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.2985.25 от 10.07.2025 400кВт.электроустановки КФХ Филатова Д.Г.) | Q_2985.25_ХЭ | 0.82673 | 0 | 0.82673 | нд | 0.013581 | нд | 0.013581 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81315 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору №20.1900.2985.25 от 10.07.2025г.
7.1.1.3 | Модернизация ПКУ-10кВ - 1шт. на отпайке ВЛ-10кВ ф.28-12 (в рамках исполнения договора ТП 20.1900.1459.25 от 12.03.2025г. 400кВт. (увеличение до 550кВт.) ИП Ладаев А.П. электроустановки СТО в г.Абакан) | Q_1459.25_ХЭ | 0.15818 | 0.1331 | 0.025076 | нд | 0.025076 | нд | 0.025076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору № 20.1900.1459.25 от 12.03.2025г.
7.1.1.3 | Строительство одноцепной отпайки от ВЛ 10 кВ ф.25-11 - 0,025км., Строительство одноцепной отпайки от ВЛ 10 кВ ф.25-18 - 0,461км. (провод СИП-3 50мм, на ж/б опорах). Строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ 400кВА, установка ПУ 0,4кВ полукосвенного включения - 2 шт. (в рамках исполнения договора ТП №20.1900.4324.25 от 15.08.2025г. 307кВт, электроустановки объекта ЖКХ (КНС) администрации Боградского района) | Q_4324.25_ХЭ | 4.8015 | 0 | 4.8015 | нд | 1.0845 | нд | 1.0845 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7169 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору №20.1900.4324.25 от 15.08.2025г.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф,07-08 - 0,922км., строительство ВЛ-10кВ ф.07-13 - 0,682км. (СИП 3 1*70, в т.ч. совместный двухцепной участок 0,646км.) Строительство КЛ-10кВ ф. 07-08 до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ. - 0,008км., Строительство КЛ-10кВ ф.07-13 до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ. - 0,021км. (ААШВ 3*240). Строительство двухтрансформатной КТП-10/0,4 кВ 2*400 кВА., установка 2 приборов учета 0,4кВ полукосвенного включения. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.5.3 от ТП 07-04/13-54 - 0,059км. (СИП-2 3*50+1*50 - 0,03км., СИП 2 3*70+1*70 - 0,029км., вывод -0,055км.), ф.2.2 от ТП 07-04/13-54 - 0,161км. (СИП 2 3*70+1*70, вывод 0,157км.), ф.1 от ТП 15-602-57 - 0,165км. (СИП2 3*50+1*50, вывод 0,16км.)((дог. ТП 20.1900.1172.24 от 20.05.2024 361,7кВт.электроустановки детской поликлинники ГКУ РХ "УКС") | P_1172.24_ХЭ | 15.7008 | 14.3664 | 1.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3344 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.1172.24.
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф.98-04 до места установки новой ТП-10/0,4кВ ж/б опоры, СИП 3 1*50 - 0,01км., строительство КТП 10/0,4кВ 630кВА - 1шт., строительство двухцепной ВЛ-0,4кВ ф.1, -2*СИП-2 3*95+1*95 - 0,035км., строительство двухцепной ВЛ-0,4кВ ф.2 -2*СИП-2 3*95+1*95 - 0,035км. установка ПУ-0,4кВ полукосвенного включения в шкафу на опоре -2шт.(дог. ТП 20.1900.2709.24 от 02.08.2024 450кВт электроустановки средней школы МБОУ "Арбатская СОШ") | P_2709.24_ХЭ | 3.8838 | 3.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору №20.1900.2709.24 от 02.08.2024г.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.25-18 проводом СИП 3 1*70 до места установки новой ТП-10/0,4кВ - 3,493км. Строительство ВЛ 10 кВ ф.25-09 проводом СИП 3 1*50 до места установки новой ТП-10/0,4кВ - 0,021км. Строительство 2-х однотрансформаторных КТП 10/0,4кВ с трансформаторами 630кВА - 1,26МВА. Реконструкция Вл-0,4кВ в части демонтаж ф. 1от ТП 25-11-15 - 0,174км., монтаж 0,037км. проводом СИП-2 3*50+1*50, монтаж ф.3 от ТП 25-09-15 - 0,214км. СИП-2 3*50+1*50 (в рамках дог.ТП 20.1900.3470.24 от 21.08.2024г. 527кВт. электроустановки поликлиники в с. Боград) | P_3470.24_ХЭ | 16.6122 | 18.4842 | -1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.872 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.3470.24. Отрицательный остаток по финансированию, отклонение от плана финансирования в связи с изменением технических характеристик объекта при фактическом исполнении работ, увеличение протяженности ЛЭП.
7.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ-6кВ ф. 29-04, ф.29-20 протяженностью 0,05км.каждая (ж/б опоры СИП-3 1*50), строителство 2-х одноцепных КЛ-6кВ ф. 29-04 - 0,196км., ф.29-20 - 0,202км., (кабель ААШв 3*70 в траншее с восстановлением благоустройства), строительство 2-х однотрансформаторных КТП-6/0,4кВ 630кВА, установка ПУ-0,4кВ полукосвенного включения в РУ-0,4кВ установленных КТП - 2шт. (в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.1002.23 от 11.01.2024г. с ГКУ УКС электроустановки дома культуры, 290,1кВт) | O_1002.23_ХЭ | 7.421 | 6.0523 | 1.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3687 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.1002.23 от 11.01.2024г.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-6кВ ф.29-20 проводомСИП 3 1*50 - 0,007км., Строительство однотрансформаторной КТП 29-04-ХХ 6/0,4 кВ 400кВА, Установка трансформатора 400кВа в КТП 29-20-ХХ 6/0,4кВ, Строительство КЛ-0,4 кВ кабелем АВБШВнг-LS-1 4*240 ф.1 от КТП 29-04-ХХ 0,0326км., ф.1 от КТП 29-20-ХХ 0,0406 км. в одной траншее, Установка на опоре 2-х шкафов с приборами учета 0,4кВ полукосвенного включения(в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.966.23 с ГКУ УКС электроустановки детского сада, 207,3кВт) | O_966.23_ХЭ | 3.7801 | 3.781 | -0.00093031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00093031 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.966.23. от 21.02.2024г.
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 9.6273 | 0 | 9.6273 | 0 | 0.20717 | 0 | 0.20717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4201 | 0.20717 | 0% | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 9.6273 | 0 | 9.6273 | 0 | 0.20717 | 0 | 0.20717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4201 | 0.20717 | 0% | нд
7.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ №44-18-183/40кВА с заменой ТП и силового тр-ра на 400кВА, установка ПУ-0,4кВ полукосвенного включения -1шт.(дог. ТП 20.1900.1884.24 от 19.08.2024. 210кВт (увеличение до 250кВт) электроустановки производственного здания ООО "НВК") | P_1884.24_ХЭ | 3.8733 | 0 | 3.8733 | нд | 0.065095 | нд | 0.065095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8082 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору №20.1900.1884.24 от 19.08.2024г.
7.1.4.2 | Реконструкция ТП 21-09-48 замена250кВА на 400кВа, рек.ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 21-09-48 зам.СИП 3*120+1*95 на КЛ АПвБШп 4*240 (от ТП до оп.1) - 0,006км., ПУ 0,4кВ сТТв щите на оп. - 1шт. дог. ТП 20.1900.782.24 от 22.07.2024 100кВт всего250кВт эл-ки пр. зд.ООО Стройбэст | P_782.24_ХЭ | 3.9364 | 0 | 3.9364 | нд | 0.078624 | нд | 0.078624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8578 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору № 20.1900.782.24 от 22.07.2024г.
7.1.4.2 | Модернизация ячейки 10кВ ф.41-05 ПС 110/10кВ Городская - 1шт. С установкой ПУ косвенного включения 1шт. (в рамках исполнения договора 20.1900.3325.24 от 07.02.2025г. 4950кВт, электроустановки производственного здания ООО "Сибполимер") | Q_3325.24_ХЭ | 1.6452 | 0 | 1.6452 | нд | 0.01388 | нд | 0.01388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6313 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору №20.1900.3325.24 от 07.02.2025г.
7.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 74-04-03 СИП-2 95мм - 0,026км., установка ПУ 0,4кВ полукосвенного включения 1шт. (договор ТП 20.1900.2364.23 от 16.10.2023 с МБОУ Джиримская СОШ №7 Электроустановки школы 177,7кВт, в т.ч. ранее присоединенная 47,7кВт.) | O_2364.23_ХЭ | 0.17237 | 0 | 0.17237 | нд | 0.049571 | нд | 0.049571 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1228 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору № 20.1900.2364.23 от 16.10.2023г.
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 95.054 | 65.712 | 29.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3421 | 0 | 0% | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 95.054 | 65.712 | 29.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3421 | 0 | 0% | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 95.054 | 65.712 | 29.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3421 | 0 | 0% | нд
7.2.2.1 | реконструкция ВЛ-6 кВ ф.29-19 с заменой неизолированного провода А-70 на провод СИП-3 1х120 - 4,85 км по длине линии и заменой кабельного участка типа ААБлУ 3х185 мм2 на кабель типа ААБл 3х240 мм2-0,046 км | P_18_ХЭ | 27.188 | 1.367 | 25.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.821 | 0 | 0% | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.20-26, 20-66 в части: Демонтаж одноцепного участка ВЛ-10 кВ ф.20-26 - 0,347км., Демонтаж двухцепного участка ВЛ-10 кВ ф.20-26/20-66 0,392км., Демонтаж КЛ-10кВ 3*120 - 0,037км., демонтаж ВЛ-0,4кВ ф. 3 от ТП 20-66-07 - 0,371км. (итого демонтаж - 1,371км), Монтаж участков КЛ-10 кВ ф. 20-26 0,552км. (1 кабель в траншее, кабель ААШВ 3*120 мм2 - 0,47км., ААШВ 3*70мм2 - 0,082км, Монтаж участка КЛ-10 кВ - 0,367км. (1 кабель в траншее, ААШВ 3*120 мм2), общая длина КЛ-10кВ - 0,919км, в том числе ГНБ - 0,1532км, в трубе ПНД - 0,831км.) Строительство обноцепной ВЛ-10кВ ф.20-26 - 0,267км.(СВ-110/5, СИП 3 1*95 - 0,237км., СИП 3 1*50 - 0,03км.), Строительство ВЛ-10кВ ф. 20-66 (СВ-110/5, СИП 3 1*95 - 0,496км., в том числе совместный подвес с ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 20-66-07 СИП 2 3*70+1*70 - 0,389км. Перенос существующей КТП-10/0,4кВ 20-26-13/100кВа. (в рамках реализации соглашения о компенсации затрат №56.1900.1716.24 от 11.06.2024 с ООО СЗ "Альфастройинвест-Красноярск") | P_1716.24_ХЭ | 19.3814 | 15.7846 | 3.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5968 | 0 | 0% | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 30-11 с переводом части нагрузки на вновь построенную КВЛ-10 кВ ф.20-68 от яч.68 ПС 110 кВ Калининская: Строительство двухцепной КЛ-10кВ ф. 20-68 протяженностью 1,4284км. кабелем ААШв 3*240мм, в траншее - 0,8354км. с выполнением ГНБ - 0,593км., Строительство двухцепного участка ВЛ-10кВ ф. 20-68/20-34 - 0,5916км.(СИП 3 1*120, СВ-110/5), с демонтажем существующего одноцепного участка ф.20-34 - 0,5916км., Строительство одноцепного участка ВЛ-10кВ ф. 20-68 - 3,2337км. (СИП 3 1*120, СВ-110/5), Строительство одноцепных участков ВЛ-10кВ ф.20-68 по реконструируемым ЛЭП-0,4кВ (совместный подвес ВЛ-0,4кВ на вновь построенную ВЛ-10кВ: ф.2 от ТП 20-34-01 СИП-2, 3х70+1х70 - 0,1712км., ф.1 от ТП 20-34-12 СИП-2, 3х70+1х70 - 0,6405км., ВЛ освещения, ТП№20-34-12 СИП-4, 2х16 – 0,3711 км., ф.1 от ТП 20-47-39 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 – 0,5028км., ф.1 от ТП 20-47-17 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 - 0,0769км., ф3 от ТП 20-47-09а СИП-2, 3х70+1х70+1х16 - 0,203км., ф.3 от ТП 20-47-09а СИП-4, 4х25 - 0,0425км., ф.2 от ТП 20-47-15 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 0,2831км., ф.3 от ТП 20-47-06 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 0,1206км., ф.2 от ТП 20-47-06 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 0,1256км. Итого ВЛИ-0,4кВ совместного подвеса - 2,5371км.). | O_8_ХЭ | 35.5684 | 35.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.27-05 заменой неизолированного провода АС-70 на провод СИП-3 1х95 - 0,441 км. по длине линии, частичной заменой опор на СВ-110/5 (11 стоек). | O_13_ХЭ | 1.421 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.27-10 заменой неизолированного провода А-35 и А-50 на провод АС-70 (7,329км.), и СИП-3 1х70 (11,226км.), строительная длина ВЛ-10кВ - 5,779 км. по длине линии с переустройством ВЛ-0,4кВ 0,024км.(СИП 2 3*35+1*50 - 0,014км., СИП 2 3*50+1*50 - 0,019км., замена потребительских вводов СИП 4 4*16 - 0,525км.) | O_14_ХЭ | 11.4952 | 11.571 | -0.07576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07576 | 0 | 0% | В 2026году финансирование не планировалось. Некорректно отнесены машино-часы и ГСМ.
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 43.6725 | 14.9874 | 28.6851 | 0.88153 | 1.0977 | 0 | 1.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88153 | 0 | 27.5875 | 1.0977 | 0% | нд
7.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Хакасэнерго" | N_87_ХЭ | 1.3206 | 1.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 54 шт. в части филиала "Хакасэнерго" | O_104_ХЭ | 13.6668 | 13.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
7.6 | Покупка грузового шиномонтажного станка ГШС-515В-1шт. | P_103_24_ХЭ | 0.95623 | 0 | 0.95623 | 0.88153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88153 | 0 | 0.95623 | 0 | 0% | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3002_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0977 | нд | 1.0977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -1.0977 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
7.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2026 - 27 шт. в части филиала "Хакасэнерго" | Q_104.26_ХЭ | 27.7289 | 0 | 27.7289 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.7289 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
7.6 | Принятие сетей ПетуховаД.В. по дог.36.1900.426.26 от 12.02.2026 на безвозмездной основе У-Аб. РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП27-10-71 оп.№12-оп.№12-2 - 0,06км (СИП-4*25 2ж/б стойки), от оп.№8-оп.№8-1 - 0,02км (СИП-4*16 1ж/б стойка),приказ 1.7/29-пр от 19.02.2026 | Q_103-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Демидова В.В. по дог.36.1900.465.26 от 13.02.2026 на безвозмездной основе У-Аб. РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП30-12-68 оп.№2-оп.№2/1/10 - 0,36км (СИП-4*70 10ж/б стойки), ПУ Меркурий 231АМ-01 7шт.,приказ 1.7/53-пр от 05.03.2026 | Q_104-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.6 | Принятие сетей ТопоевойС.В. по дог.36.1900.510.26 от 18.02.2026 на безвозмездной основе У-Аб. РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП26-24-22 оп.№9-оп.№12 - 0,06км (СИП-2 4*50 ж/б стойки), приказ 1.7/55-пр от 05.03.2026 | Q_105-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Раева С.И. по дог.36.1900.269.26 от 06.02.2026 на безвозмездной основе Белоярский. РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП32-16-105 оп.№3-оп.№3/1 - 0,017км (СИП-4*25 1ж/б стойка), ПУ Меркурий 231АМ-01 1шт.,приказ 1.7/56-пр от 05.03.2026 | Q_106-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Васильева Е.В. по дог.36.1900.511.26 от 18.02.2026 на безвозмездной основе У-Аб. РЭС ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП97-07-101 оп.№7-6-оп.№7-6-1 - 0,015км (СИП-4 4*25 ж/б стойка), приказ 1.7/40-пр от 04.03.2026 | Q_107-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Орустук А.И. по дог.36.1900.594.26 от 25.02.2026 на безв. осн. У-Аб. РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП30-21-466 до оп.11 - 0,357км (СИП-2 4*95 ж/б ст.), от оп.10 до оп.10/1 - 0,014км. (СИП4 4*25), ПУ Меркурий 13шт.,с.Калинино, 1.7/61-пр от 12.03.2026 | Q_108-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Угдыжековой И.Н. по дог.36.1900.649.26 от 02.03.2026 на безвозмездной основе У-Аб. РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП97-01-75 оп.№6-3-оп.№6-3-1 - 0,03км (СИП-4 4*25 ж/б стойка)г.Абакан, приказ 1.7/60-пр от 11.03.2026 | Q_109-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Стребковой Ю.В. по дог.36.1900.734.26 от 04.03.2026 на безв. осн. Ширинский. РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП74-16-02 от оп.11 до оп.13 - 0,059км (СИП-2 4*25 ж/б ст.), ПУ Энергомера 1шт.,оз.Беле, квартал8, ряд5, ячасток№9, 1.7/68-пр от 18.03.2026 | Q_110-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Окуневой Ю.П. по дог.36.1900.603.26 от 26.02.2026 на безвозмездной основе. Белоярский. РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП29-05-112 от оп.3/8 до оп.3/8/1 - 0,016км (СИП-2 3*16+1*25 ж/б ст.), с.Белый Яр, 1.7/74-пр от 20.03.2026 | Q_111-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Гейн Г.Е. по дог.36.1900.802.26 от 13.03.2026 на безвозмездной основе. У-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 01-15-46 от оп.9 до оп.9/1 - 0,017км (СИП-4 4*25 ж/б ст.), г.Абакан, 1.7/84-пр от 31.03.2026 | Q_112-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Гусейнова П.П. по дог.36.1900.803.26 от 13.03.2026 на безвозмездной основе. У-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 30-23-51 от оп.11 до оп.11-1 - 0,017км (СИП-4 4*35 ж/б ст.), п.Расцвет, 1.7/86-пр от 31.03.2026 | Q_113-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Самолкина Д.С. по дог.36.1900.809.26 от 13.03.2026 на безвозмездной основе. У-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 20-68-67 от оп.5 до оп.5-1 - 0,009км (СИП-4 4*16 ж/б ст.), с.Калинино, 1.7/87-пр от 31.03.2026 | Q_114-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Медведевой А.В. по дог.36.1900.871.26 от 19.03.26 на безвозмездной основе. У-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП30-24-113 от оп16 до оп18 - 0,04км(0,015км. по трассе) (СИП-4 4*16 ж/б ст.), ПУ Меркурий 1шт., п.Тепличный, 1.7/88-пр от 31.03.26 | Q_115-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Кирилова А.В. по дог.36.1900.833.26 от 17.03.26 на безвозмездной основе. Ширинский РЭС ВЛ-10кВ ф.67-13 от оп.211 до оп.211/4 - 0,185км (СИП-3 1*50 4 ж/б стойки.), ПКУ РиМ 384.02/2 - 1шт., п.Жемчужный, 1.7/93-пр от 02.04.26 | Q_116-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Сафаевой М.Р. по дог.36.1900.808.26 от 13.03.26 на безвозмездной основе. Аскизский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП11-02-30 от оп.8-4-2 до оп.8-4-34 - 0,033км (СИП-4 4*16 1 ж/б стойка.), с.Аскиз, 1.7/96-пр от 03.04.26 | Q_117-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
7.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_3000_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В 1 квартале 2026 года финансирование не планировалось.
8 | Забайкальский край | Г | 19416.4759 | 7862.031 | 11554.4449 | 3576.3334 | 769.9374 | 804.6721 | 769.9374 | 483.337 | 0 | 673.0331 | 0 | 1615.2912 | 0 | 10784.5075 | -34.7346 | -4.317% | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 18835.1163 | 7666.9046 | 11168.2117 | 3491.6721 | 722.282 | 775.5869 | 722.282 | 483.337 | 0 | 673.0331 | 0 | 1559.715 | 0 | 10445.9297 | -53.305 | -6.873% | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 18831.804 | 7666.6537 | 11165.1503 | 3491.6721 | 722.277 | 775.5869 | 722.277 | 483.337 | 0 | 673.0331 | 0 | 1559.715 | 0 | 10442.8733 | -53.3099 | -6.873% | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 10642.6869 | 2729.4165 | 7913.2704 | 745.1928 | 67.2058 | 22.4227 | 67.2058 | 29.897 | 0 | 37.3712 | 0 | 655.5019 | 0 | 7846.0646 | 44.7831 | 199.7% | нд
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1035.0028 | 734.5364 | 300.4664 | 51.737 | 36.7972 | 7.6972 | 36.7972 | 10.263 | 0 | 12.8287 | 0 | 20.9481 | 0 | 263.6692 | 29.1 | 378.1% | нд
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 7154.1143 | 4202.7008 | 2951.4135 | 2694.7423 | 618.274 | 745.467 | 618.274 | 443.1771 | 0 | 622.8332 | 0 | 883.265 | 0 | 2333.1395 | -127.193 | -17.06% | нд
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-2 10 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-2 10 кВ протяженностью 16,252 км. Строительство трех 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новых РП до новых ТП протяженностью 6,431 км для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" (№20.7500.2995.22) | O_115-116_ЧЭ | 244.1623 | 220.6573 | 23.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.505 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-07 до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 3 км. Строительство двухтрансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 12,6 МВА для электроснабжения объектов заявителя КРДВ, АО (Промышленный парк, Ивановский проезд) (№20.7500.3564.22) | O_115-126_ЧЭ | 570.6759 | 155.3482 | 415.3276 | 402.9923 | 95.9238 | 139.9908 | 95.9238 | 10.25 | 0 | 114.64 | 0 | 138.1115 | 0 | 319.4038 | -44.0669 | -31.48% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3564.22 от 22.12.2022 АО "Корпорация развития Забайкальского края". Отклонение от плана обусловлено изменением графика платежей по причине заключения дополнительного соглашения о продлении договора подряда до 30.06.2026. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ общей протяженностью 1,4 км. Строительство двухтрансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 2х16 МВА для электроснабжения объектов заявителей ООО "Забайкальский цементный завод" (№20.7500.3715.22) и ООО "Забайкальский известковый завод" (№20.7500.3703.22) | O_115-124_ЧЭ | 1084.2591 | 317.7056 | 766.5534 | 752.0698 | 186.3284 | 264.2339 | 186.3284 | 10.25 | 0 | 223.75 | 0 | 253.8359 | 0 | 580.2251 | -77.9055 | -29.48% | Исполнение обязательств по договорам ТП №20.7500.3715.22 от 19.12.2022 ООО "Забайкальский цементный завод", №20.7500.3703.22 от 19.12.2022 ООО "Забайкальский известковый завод". Отклонение от плана обусловлено изменением графика платежей по причине заключения дополнительного соглашения о продлении договора подряда до 30.06.2026. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 13 с-з Билитуй до границы земельного участка заявителя протяженностью 3,94 км. Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 20 Ключи до границы земельного участка заявителя протяженностью 3,98 км для электроснабжения объекта заявителя ООО «Терминал Забайкальск» (№20.7500.2683.22) | O_115-137_ЧЭ | 48.8676 | 43.3111 | 5.5565 | 3.3762 | 0.93985 | 3.3762 | 0.93985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6167 | -2.4363 | -72.16% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2683.22 от 23.05.2023 ООО «Терминал Забайкальск». Отклонение от плана обусловлено переносом срока оплаты на 2 квартал 2026 года в связи с принятием основных средств в 1 квартале 2026 года. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-110-38 Абагайтуй-Забайкальск протяженностью 0,380 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.3288.22) | O_115-138_ЧЭ | 7.5576 | 1.8385 | 5.7191 | 0 | 4.6691 | 0 | 4.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 4.6691 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3288.22 от 17.05.2023 ООО "Юнигрин Пауэр". Отклонение от плана обусловлено переносом оплаты на 2026 года в связи с поздним принятием объемов работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110-105 ТЭЦ ППГХО - Забайкальск протяженностью 0,205 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.1185.23) | O_115-139_ЧЭ | 4.9355 | 1.8973 | 3.0382 | 0 | 17.1648 | 0 | 17.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1266 | 17.1648 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1185.23 от 17.05.2023 ООО "Юнигрин Пауэр". Отклонение от плана обусловлено переносом оплаты на 2026 года в связи с поздним принятием объемов работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено корректировкой объемов работ под фактически заключенный договор подряда.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП "Мациевская" РУ-10кВ до РП заявителя общей протяженностью 7,030 км для электроснабжения объекта заявителя для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта АО «РЖД Бизнес Актив» (№20.7500.1855.23) | O_115-150_ЧЭ | 39.024 | 36.7779 | 2.246 | 2.7089 | 0.23852 | 2.7089 | 0.23852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0075 | -2.4703 | -91.19% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1855.23 от 11.07.2023 АО «РЖД Бизнес Актив». Отклонение от плана обусловлено переносом срока оплаты на 2 квартал 2026 года в связи с принятием основных средств в 1 квартале 2026 года. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 475 протяженностью 0,494 км. Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 434 протяженностью 0,028 км. Строительство 2КТП мощностью 2х1000 кВА. Строительство 2КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,88 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "Мир" (№ 20.7500.3973.23) | O_115-182_ЧЭ | 15.7123 | 16.809 | -1.0967 | 0 | 1.3263 | 0 | 1.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.423 | 1.3263 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.7500.3973.23 от 29.01.2024 ООО СЗ "Мир". Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2026 год в связи с поздней поставкой материалов и оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-481 общей протяженностью 0,54 км. Строительство 2КТП мощностью 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП общей протяженностью 0,24 км для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" (№ 20.7500.4845.23) | O_115-185_ЧЭ | 8.9776 | 5.9703 | 3.0072 | 0 | 11.4292 | 0 | 11.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.422 | 11.4292 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4845.23 от 18.01.2024 АО СЗ "РУС". Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине неготовности со стороны заявителя. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ячейки 35 кВ и монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объектов заявителя ООО «Желтугинская горнорудная компания» (№20.7500.4029.22) | P_115-189_ЧЭ | 3.2152 | 0 | 3.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2152 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство двух КРУН от 1 СШ 10 кВ РП-25. Строительство РП 10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ от КРУН 10 кВ с подключением от 1 СШ 10 кВ РП-25 до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,997 км. Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. РП 24-РП-34 до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,671 км. Строительство 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от новых ТП ТП-1 до ВРУ жилых домов общей протяженностью 0,732 км для электроснабжения объектов ООО "ЛЕННАР" (№20.7500.4434.23) | P_115-191_ЧЭ | 101.1461 | 0 | 101.1461 | 90.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4736 | 0 | 101.1461 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП 10 кВ с двумя трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП 10 кВ общей протяженностью 3,35 км. Строительство девяти 2КЛ-10 кВ от РП 10 кВ до новых ТП общей протяженностью 3,82 км. Строительство трех 2КТП-10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство двадцати шести 2КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ заявителя общей протяженностью 4,67 км для электроснабжения объектов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№ 20.7500.4646.23) | P_115-192_ЧЭ | 189.1858 | 31.8899 | 157.2959 | 23.1826 | 125.5397 | 0 | 125.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1826 | 0 | 31.7563 | 125.5397 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4646.23 от 19.03.2024 ООО "ТрансСтройДевелопмент". Отклонение от плана обусловлено переносом оплаты на 2026 года в связи с поздним принятием объемов работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ на 1 и 2 секции шин РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ Заречная. Строительство двух КЛ-6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ Заречная протяженностью 2,2 км для электроснабжения объектов заявителя АО "ФПК" (№20.7500.312.24) | P_115-193_ЧЭ | 48.4414 | 0 | 48.4414 | 37.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1902 | 0 | 0 | 0 | 48.4414 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-23 РУ-10 кВ 1 и 2 с.ш. протяженностью 0,217 км для электроснабжения объектов заявителя Тютюнник М.О. (№20.7500.2236.24) | P_115-200_ЧЭ | 2.5547 | 0.18547 | 2.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3692 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. Город 1 до места установки новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,025 км. Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВа. Строительство шести ВЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения протяженностью 0,025 км для электроснабжения объектов заявителя Шагдарова И.В. (№20.7500.2425.24) | P_115-202_ЧЭ | 0.96181 | 0 | 0.96181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96181 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от ТП-382 РУ-0,4 кВ 1 и 2 с.ш. протяженностью 0,214 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "Тантал" (№20.7500.2603.24) | P_115-205_ЧЭ | 3.9733 | 0 | 3.9733 | 3.9733 | 0.22474 | 0 | 0.22474 | 0 | 0 | 3.9733 | 0 | 0 | 0 | 3.7486 | 0.22474 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2603.24 от 21.06.2024 ООО СЗ "Тантал". Отклонение от плана обусловлено выполнением проектно-изыскательских работ службой проектирования филиала. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от ТП-459 1 и 2 с.ш. до ВРУ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,560 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "СЗ "ПОБЕДА"" (№20.7500.3077.24) | P_115-206_ЧЭ | 2.5635 | 0 | 2.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5635 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Малета - Красный Чикой (ВЛ-110-59) до новой ПС 110 кВ протяженностью 85,584 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Разрезуголь" (№20.7500.3451.20) | M_115-56_ЧЭ | 3022.3237 | 2756.5349 | 265.7888 | 975.6207 | 79.7683 | 324.0517 | 79.7683 | 419.4916 | 0 | 232.0773 | 0 | 0 | 0 | 186.0204 | -244.2834 | -75.38% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3451.20 от 29.04.2021 ООО "Разрезуголь". Отклонение от плана обусловлено изменением графика платежей по причине продления договора подряда до 30.04.2026. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Булак (ВЛ-110-91) до РУ 110 кВ вновь сооружаемой Майдари СЭС протяженностью 0,2 км с образованием новой двухцепной ВЛ 110 кВ Майдари СЭС - Орловский ГОК №1 и Майдари СЭС - Булак. Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Степь (ВЛ-110-61) до РУ 110 кВ вновь сооружаемой Майдари СЭС протяженностью 0,2 км с образованием новой двухцепной ВЛ 110 кВ Майдари СЭС - Орловский ГОК №2 и Майдари СЭС - Степь для электроснабжения объектов ООО "Солар Ритейл" (№ 20.7500.5337.24) | P_115-214_ЧЭ | 15.8545 | 0 | 15.8545 | 14.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7783 | 0 | 15.8545 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство двух КРУН на ПС 110/6 кВ Центральная. Строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Центральная до вновь монтируемой 2КТП-1600 протяженностью 4,34 км. Строительство 2КТП-6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство десяти 2КЛ-0,4 кВ от РУ-6 кВ новой КТП до ВРУ заявителя общей протяженностью 3,76 км для электроснабжения объектов ООО "СЗ "ПРОЕКТ-С-47" (№20.7500.3563.24) | P_115-216_ЧЭ | 81.9556 | 0 | 81.9556 | 22.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6406 | 0 | 81.9556 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство двух КРУН в ПС 110/35/10 кВ Забайкальск. Строительство двух 2КТП-10/04 кВ с двумя трансформаторами мощностью 1250 кВА. Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Забайкальск до вновь монтируемой РП№1(ТП№1) - 10 кВ протяженностью 2,8 км. Строительство двух КЛ-10 кВ от РП№1(ТП№1) - 10 кВ до вновь монтируемых ТП№2 - 10 кВ протяженностью 0,259 км. Строительство 28-х КЛ-0,4 кВ от РУ-10 кВ новых ТП до ВРУ заявителя общей протяженностью 1,232 км для электроснабжения объектов ООО СЗ "Трансстройдевелопмент Развитие" (№20.7500.3109.24) | P_115-218_ЧЭ | 113.7323 | 22.7518 | 90.9805 | 11.1055 | 68.2746 | 11.1055 | 68.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7059 | 57.1691 | 514.8% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3109.24 от 09.10.2024 ООО СЗ "Трансстройдевелопмент Развитие". Отклонение от плана обусловлено переносом оплаты на 2026 года в связи с поздним принятием объемов работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 1СШ РУ-0,4 кВ ТП-084 до 1СШ ВРУ 0,4 кВ общей протяженностью 0,1 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-084 до 2СШ ВРУ 0,4 кВ общей протяженностью 0,1 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "СЗ ЗАБВО" (№ 20.7500.3164.24) | P_115-219_ЧЭ | 1.0568 | 0.12849 | 0.9283 | 0 | 0.9648 | 0 | 0.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036501 | 0.9648 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3164.24 от 23.08.2024 ООО "СЗ ЗАБВО". Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине отсутствия участников на торгах. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 1СШ ТП-436 общей протяженностью 0,331 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от 2СШ ТП-436 общей протяженностью 0,331 км для электроснабжения объектов заявителя (до ВРУ С1) ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ-ЧИТА" (№ 20.7500.3506.24) | P_115-220_ЧЭ | 3.7504 | 0 | 3.7504 | 3.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7504 | 0 | 3.7504 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 1СШ ТП-436 общей протяженностью 0,330 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от 2СШ ТП-436 общей протяженностью 0,330 км для электроснабжения объектов заявителя (до ВРУ С2 и С3) ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ-ЧИТА" (№ 20.7500.3511.24) | P_115-221_ЧЭ | 3.4451 | 0 | 3.4451 | 3.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4451 | 0 | 0 | 0 | 3.4451 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 1СШ ТП-436 общей протяженностью 0,419 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от 2СШ ТП-436 общей протяженностью 0,419 км для электроснабжения объектов заявителя (до ВРУ С5) ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ-ЧИТА" (№ 20.7500.3548.24) | P_115-222_ЧЭ | 4.3745 | 0 | 4.3745 | 4.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3745 | 0 | 0 | 0 | 4.3745 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры № 21 ВЛ-10 кВ ф. 9 "ЗЗТ-1" от РП-"Мациевская" протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры № 21 ВЛ-10 кВ ф. 8 "ЗЗТ-2" от РП-"Мациевская" протяженностью 1,32 км. Монтаж двух комплексов коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объектов заявителя АО «РЖД Бизнес Актив - Забайкальск» (№20.7500.3689.24) | P_115-223_ЧЭ | 4.9771 | 3.7091 | 1.268 | 0 | 0.41847 | 0 | 0.41847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8495 | 0.41847 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3689.24 от 03.12.2024 АО «РЖД Бизнес Актив - Забайкальск». Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине длительной разработки проектной документации. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от 1 СШ РУ-10 кВ РП-50 до новой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,627 км. Строительство КЛ-10 кВ от 2 СШ РУ-10 кВ РП-50 до новой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,627 км. Строительство 2КТПН 10/0,4кВ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома протяженностью 0,150 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "Радченко" (20.7500.3597.24) | P_115-225_ЧЭ | 31.0507 | 13.6783 | 17.3724 | 0 | 0.011876 | 0 | 0.011876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3605 | 0.011876 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3597.24 от 11.09.2024 ООО СЗ "Радченко". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КРУН в ПС 110/6 кВ Каштак. Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Каштак протяженностью 8,16 км для электроснабжения объектов Читинская ПЧС Роспотребнадзора, ФКУЗ (№20.7500.4200.24) | P_115-226_ЧЭ | 82.9892 | 0.93677 | 82.0525 | 80.4892 | 0.018341 | 0 | 0.018341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4892 | 0 | 82.0341 | 0.018341 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4200.24 от 01.11.2024 Читинская ПЧС Роспотребнадзора, ФКУЗ. Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №27 ВЛ-6 кВ ф.Макеевка общей протяженностью 0,966 км для электроснабжения объектов ООО "Золото Востока" (№ 20.7500.3711.24) | P_115-227_ЧЭ | 2.458 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №8 ВЛ 10 кВ ф. 18 Булактуй протяженностью 0,050 км. Строительство новой ТП мощностью 250 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП протяженностью 0,110 км для электроснабжения объектов заявителя Администрация сельского поселения "Амитхаша" (№ 20.7500.4168.24) | P_115-228_ЧЭ | 3.6777 | 0.18094 | 3.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4967 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство двух КРУН в ПС 110/6 кВ Антипиха. Строительство РП 6 кВ с трансформаторами мощностью 2х1600 кВА. Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Антипиха до РП 6 кВ протяженностью 7,56 км. Строительство двух 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА, двух 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство двух КЛ-6 кВ от РП 6 кВ до вновь монтируемых ТП протяженностью 1,72 км. Строительство 33-х КЛ-0,4 кВ от РУ-6 кВ новых ТП до ВРУ заявителя общей протяженностью 8,57 км для электроснабжения объектов ООО СЗ "Ракета" (№20.7500.4967.24) | P_115-231_ЧЭ | 295.4999 | 0 | 295.4999 | 256.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.0028 | 0 | 295.4999 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 1 СШ ТП-382 протяженностью 0,104 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от 2 СШ ТП-382 протяженностью 0,104 км для электроснабжения объектов заявителя OОО "СЗ "ГолдГеоПром" (№ 20.7500.5155.24) | P_115-232_ЧЭ | 2.1845 | 2.096 | 0.088491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088491 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-386 до ВРУ1 многоквартирного жилого дома протяженностью 0,145 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-386 до ВРУ2 многоквартирного жилого дома протяженностью 0,138 км для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "Региональное управление строительства" (№ 20.7500.5329.24) | P_115-234_ЧЭ | 3.1855 | 3.3749 | -0.18937 | 3.1855 | 0.022834 | 0 | 0.022834 | 3.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2122 | 0.022834 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.5329.24 от 07.11.2024 АО СЗ "Региональное управление строительства". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 1 СШ ТП-382 протяженностью 0,162 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от 2 СШ ТП-382 протяженностью 0,162 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "Тантал" (№ 20.7500.5887.24) | P_115-235_ЧЭ | 3.3828 | 0 | 3.3828 | 3.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3828 | 0 | 0 | 0 | 3.3828 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство двух новых ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 протяженностью 20 м для присоединения электоустановки гостичного комплекса ООО ДСК " Энергия" | M_115-63_ЧЭ | 0.09311 | 0 | 0.09311 | 0 | 0.086588 | 0 | 0.086588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065225 | 0.086588 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1357.21 от 02.08.2021 ООО ДСК " Энергия". Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2026 год в связи с поздней поставкой материалов и оборудования.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. Здоровье до РУ-10 кВ новой ТП- 10/0,4 кВ протяженностью 981 м. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ 6 кВ ф. 19 Луговой до РУ-6 кВ новой ТП- 6/0,4 кВ протяженностью 4570 м. Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1030.23) | O_115-149_ЧЭ | 12.4457 | 12.6737 | -0.22804 | 0 | 0.013463 | 0 | 0.013463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2415 | 0.013463 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1030.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 5 Новая Кука до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 25 м, строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 13 Домна до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 7150 м, строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (№ 20.7500.881.23) | O_115-164_ЧЭ | 35.9815 | 29.0698 | 6.9117 | 0 | 1.3848 | 0 | 1.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5269 | 1.3848 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.881.23 от 28.08.2023 ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2026 год в связи с поздней поставкой материалов и оборудования.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ПС Центральная, фидер Магнат, яч.11а протяженностью 0,04 км. до места установки новой ТП-6/0,4 мощностью 1000 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС Центральная, фидер Октябрь, яч.12 протяженностью 0,422 км. до места установки новой ТП-10/0,4 мощностью 1000 кВА. для электроснабжения объектов заявителя ООО Завод железобетонных изделий «НОВИН»» (20.7500.3115.23) | O_115-173_ЧЭ | 10.773 | 0.0076655 | 10.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7653 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-262 протяженностью 25 м. и ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-98 протяженностью 56 м. для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ «СтройСфера» (20.7500.3781.23). | O_115-175_ЧЭ | 0.30368 | 0.062326 | 0.24135 | 0 | 0.0015736 | 0 | 0.0015736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23978 | 0.0015736 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3781.23 от 17.10.2023 ООО СЗ «СтройСфера». Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. РП 24-РП-34 до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. РП-42 - ТП-667 до места установки новой ТП протяженностью 0,6 км. Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 1250 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - КСК" (№ 20.7500.3523.23) | O_115-179_ЧЭ | 0.76946 | 0.80073 | -0.031272 | 0 | 0.013437 | 0 | 0.013437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044709 | 0.013437 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3523.23 от 09.10.2023 ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - КСК". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от 2 СШ ПС 35/6 кВ Тасеево протяженностью 0,06 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Андрюшкинское" (№ 20.7500.3937.23) | O_115-181_ЧЭ | 6.4969 | 1.2481 | 5.2488 | 0 | 4.471 | 0 | 4.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77781 | 4.471 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3937.23 от 15.12.2023 ООО "Андрюшкинское". Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2026 год в связи с поздней поставкой материалов и оборудования.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №35/16 ф. Северной Кадалы протяженностью 0,123 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Теплосбыт" (№ 20.7500.895.24) | P_115-198_ЧЭ | 0.8256 | 0.45079 | 0.3748 | 0 | 0.082436 | 0 | 0.082436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29237 | 0.082436 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.895.24 от 02.05.2024 ООО "Теплосбыт". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-804 6 кВ протяженностью 0,09 км для электроснабжения объектов заявителя ИП Андреева Т.А. (№20.7500.2220.24) | P_115-201_ЧЭ | 0.29681 | 0.13108 | 0.16573 | 0 | 0.045945 | 0 | 0.045945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11978 | 0.045945 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2220.20 от 24.06.2024 ИП Андреева Т.А. Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №67 ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки ПС 110/35/10 кВ Забайкальск протяженностью 0,010 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" (№ 20.7500.4180.24) | P_115-229_ЧЭ | 1.3295 | 0.075878 | 1.2536 | 0 | 0.0014856 | 0 | 0.0014856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2522 | 0.0014856 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4180.24 от 02.10.2024 ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-411 ф.3 до АЗС протяженностью 0,306 км для электроснабжения объектов заявителя Мишустина М.С. (№ 20.7500.773.23) | P_115-211_ЧЭ | 3.793 | 1.4516 | 2.3414 | нд | 2.3367 | нд | 2.3367 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0046166 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.773.23 от 15.03.2023 Мишустина М.С.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-42 фидер 3РП-31 до проектируемой опоры №1 протяженностью 0,840 км. Строительство КЛ-10 кВ от РП-42 фидер 4РП-31 до проектируемой опоры №2 протяженностью 0,840 км. Монтаж двух комплексов коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объектов заявителя ООО "Сфера" (№20.7500.398.25) | Q_115-239_ЧЭ | 17.6737 | 0 | 17.6737 | нд | 11.1062 | нд | 11.1062 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.5675 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.398.25 от 19.02.2025 ООО "Сфера". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ 6 кВ РП-28 общей протяженностью 0,894 км. Монтаж ячейки КСО в РУ-6 кВ РП-28. Строительство ВЛЗ-6 кВ общей протяженностью 0,005 км. Монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "ДСК" (№20.7500.1007.25) | Q_115-241_ЧЭ | 4.392 | 0.26794 | 4.124 | нд | 1.5542 | нд | 1.5542 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5699 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1007.25 от 25.03.2025 ООО СЗ "ДСК". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4кВ (2х1000 кВА). Реконструкция РП-59 в части установки новых линейных ячеек 6 кВ. Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-59 до новой ТП общей протяженностью 0,019 км каждая. Строительство шести КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП до точек присоединения общей протяженностью 0,090 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего - Хороший" (№20.7500.1586.25) | Q_115-244_ЧЭ | 30.3229 | 0 | 30.3229 | нд | 0.84238 | нд | 0.84238 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 29.4806 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1586.25 от 17.04.2025 ООО "Школа Будущего - Хороший". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек 10 кВ в РП-25. Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-25 до места установки новой ТП протяженностью 1,150 км. Строительство двух 2КТП с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-0,4кВ от новых ТП до ВРУ-0,4 кВ жилых домов протяженностью 1,060 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Дворец единоборств" (№20.7500.1916.25) | Q_115-246_ЧЭ | 350.8553 | 0 | 350.8553 | нд | 0.79961 | нд | 0.79961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 350.0557 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1916.25 от 28.01.2026 Дворец Единоборств. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-408 общей протяженностью 0,165 км каждая. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-408 общей протяженностью 0,850 км каждая. Реконструкция ТП-408 с расширением 1 СШ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ на одну дополнительную ячейку 0,4 кВ. Реконструкция ТП-408 с расширением 2 СШ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ на одну дополнительную ячейку 0,4 кВ для электроснабжения объектов заявителя ООО «Олимп-Спорт» (№20.7500.1677.25) | Q_115-248_ЧЭ | 8.5331 | 0.24728 | 8.2858 | нд | 0.0048414 | нд | 0.0048414 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.281 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1677.25 от 12.05.2025 ООО «Олимп-Спорт». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от 1 и 2 СШ ПС 110/10 кВ Промышленная общей протяженностью 7,45 км каждая. Строительство ТП-10/0,4 кВ (2х1000 кВА).Строительство шести КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,207 км каждая. Реконструкция ПС 110/10 кВ Молодежная в части монтажа ячеек 10 кВ 2 шт для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - 7 МИКРОРАЙОН" (№20.7500.2703.25) | Q_115-250_ЧЭ | 30.42 | 0 | 30.42 | нд | 0.38736 | нд | 0.38736 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 30.0326 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2703.25 от 01.07.2025 ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - 7 МИКРОРАЙОН". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Витимский протяженностью 0,311 км для электроснабжения объектов заявителя ИП Тамразян Д. С. (№20.7500.218.25) | Q_115-253_ЧЭ | 1.8185 | 0 | 1.8185 | нд | 0.10483 | нд | 0.10483 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7137 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.218.25 от 05.02.2025 Тамразян Давид Суренович. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РП-48 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома протяженностью 0,077 км каждая для электроснабжения объектов заявителя ООО "ДВМ-Чита" (№20.7500.1560.25) | Q_115-255_ЧЭ | 0.75322 | 0 | 0.75322 | нд | 0.094921 | нд | 0.094921 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6583 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1560.25 от 16.04.2025 ООО "ДВМ-Чита". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от 1 с.ш. и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-486 до ВРУ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,045 км каждая для электроснабжения объектов заявителя АО Специализированный застройщик "Региональное управление строительства" (№20.7500.1830.25) | Q_115-259_ЧЭ | 0.74452 | 0.17879 | 0.56573 | нд | 0.0035004 | нд | 0.0035004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56223 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1830.25 от 12.05.2025 АО Специализированный застройщик "Региональное управление строительства". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от 1 с.ш. и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-486 до ВРУ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,163 км каждая для электроснабжения объектов заявителя АО Специализированный застройщик "Региональное управление строительства" (№20.7500.2038.25) | Q_115-260_ЧЭ | 2.6443 | 0.26085 | 2.3834 | нд | 0.0051071 | нд | 0.0051071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3783 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2038.25 от 26.05.2025 АО Специализированный застройщик "Региональное управление строительства". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Дачи протяженностью 0,025 км для электроснабжения объектов заявителя ГАУ ЗК "ЭТНО-АРХЕОПАРК "СУХОТИНО" (№20.7500.2506.25) | Q_115-261_ЧЭ | 0.63022 | 0.088099 | 0.54212 | нд | 0.0017249 | нд | 0.0017249 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5404 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2506.25 от 02.07.2025 ГАУ ЗК "ЭТНО-АРХЕОПАРК "СУХОТИНО". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,86 км от резервных ячеек на 1 и 2 секции шин 0,4 кВ от ТП-391. Реконструкция ТП-391, в части доукомплектования ячеек 0,4 кВ на 1 и 2 секции шин 0,4 кВ. Монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объекта заявителя ООО "Приятель" (№20.7500.5304.25) | Q_115-271_ЧЭ | 2.9976 | 0 | 2.9976 | нд | 0.092737 | нд | 0.092737 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9048 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.5304.25 от 01.12.2025 ООО "Приятель". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,06 км от РУ-0,4 кВ ТП-333. Монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объекта заявителя Манкиева Д.И. (№20.7500.5088.25) | Q_115-272_ЧЭ | 0.23263 | 0 | 0.23263 | нд | 0.093175 | нд | 0.093175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13946 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.5088.25 от 12.11.2025 Манкиев Джабраил Иссаевич. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от РУ 6 кВ ПС 220/110/10/6 кВ Могоча ф.5 Ромашка до заявителя протяженностью 0,34 км. Монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объекта заявителя ООО "АЛЬЯНС ОИЛ" (№20.7500.6382.25) | Q_115-275_ЧЭ | 2.2682 | 0 | 2.2682 | нд | 0.16804 | нд | 0.16804 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1002 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.6382.25 от 09.12.2025 ООО "Альянс Оил". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,007 км. Монтаж комплекса коммерческого учета 10 кВ для электроснабжения объекта заявителя ГАУ ЗК "ЭТНО-АРХЕОПАРК "СУХОТИНО" (№20.7500.4141.25) | Q_115-279_ЧЭ | 0.66015 | 0 | 0.66015 | нд | 0.0995 | нд | 0.0995 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56065 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4141.25 от 03.09.2025 ГАУ ЗК "ЭТНО-АРХЕОПАРК "СУХОТИНО". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,015 км. Монтаж комплекса коммерческого учета 0,4 кВ для электроснабжения объекта заявителя Ахмедова Н.С. (№20.7500.3701.25) | Q_115-280_ЧЭ | 0.7447 | 0 | 0.7447 | нд | 0.31095 | нд | 0.31095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43375 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3701.25 от 11.09.2025 Ахмедов Нурлан Сальвар оглы. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Установка ПКУ 6 кВ для электроснабжения объекта заявителя ООО "СЗ "ОСНОВА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" (№20.7500.4759.25) | Q_115-281_ЧЭ | 0.56237 | 0 | 0.56237 | нд | 0.56237 | нд | 0.56237 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 28.10.2025 №20.7500.4759.25 ООО "СЗ "ОСНОВА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК".
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,25 км каждая от вновь установленных дополнительных ячеек 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Центральная (1.2. с.ш.) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя. Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Центральная в части установки двух дополнительных ячеек 10 кВ на 1 и 2 с.ш. Монтаж двух комплексов коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объекта заявителя ООО Завод железобетонных изделий «НОВИН» (№20.7500.3883.25) | Q_115-278_ЧЭ | 11.6961 | 0 | 11.6961 | нд | 0.34157 | нд | 0.34157 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.3545 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3883.25 от 01.10.2025 ООО Завод железобетонных изделий «НОВИН». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-1 10 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-1 10 кВ протяженностью 15,744 км. Строительство пяти 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" (№ 20.7500.2994.22) | O_115-115_ЧЭ | 243.3187 | 243.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных систем шин РУ-10 кВ РП-42 до РУ-10 кВ новой 2БКТП-10/0,4 кВ общей протяженностью 2,719 км. Строительство новой 2КТПБ-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство двенадцати КЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов общей протяженностью 3,466 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№20.7500.257.23) | O_115-140_ЧЭ | 45.4673 | 45.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Школа-1 (основная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 445 м. Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Школа-2 (резервная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ -протяженностью 445 м. Строительство 2 КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Школа-1 и ВЛ-6 кВ ф. Школа-2 протяженностью 365 м каждая. Строительство двух ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" Смоленка (№20.7500.953.23). | O_115-146_ЧЭ | 14.4418 | 14.0741 | 0.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3677 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 57 Ретранслятор (основная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,020 км. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 23 Мясокомбинат (резервная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,040 км. Строительство двух ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от новой КТП-6/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ протяженностью 0,478 км для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ «Служба единого заказчика» Петровск- Забайкальский (№20.7500.892.23) | O_115-147_ЧЭ | 10.6579 | 10.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ разных систем шин РУ-10 кВ ТП-431 до новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 483 м. Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ с мощностью 2х630 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (2 точка и 4 точка) протяженностью 60 м. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (1 точка и 3 точка) протяженностью 40 м. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (5 точка и 6 точка) протяженностью 34 м, для электроснабжения объекта заявителя «ВРУ - Многоэтажного жилого дома» ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ" (№20.7500.1551.23) | O_115-152_ЧЭ | 21.0445 | 9.6355 | 11.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.409 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ПС Центральная, ф. Октябрь, яч.12 до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ. протяженностью 456 м. Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВа. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ПС Каштак ф. ТП-76 до РУ- 6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 303 м. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 630 кВа для электроснабжения объекта заявителя ООО "Поколение Будущего" (№20.7500.1768.23) | O_115-154_ЧЭ | 8.467 | 7.3329 | 1.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1341 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Дальний привод до места установки новой ТП протяженностью 1,824 км. Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Хороший-2 до места установки новой ТП протяженностью 2,736 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Засопка" (№ 20.7500.2552.23) | O_115-157_ЧЭ | 12.7494 | 19.7493 | -6.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9999 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
8.1.1.3 | Строительство ячеек КРУН 6 кВ на 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Третья. Строительство двух КЛ-6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ Третья до места установки новой ТП протяженностью 0,395 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Смоленка" (№ 20.7500.2584.23) | O_115-158_ЧЭ | 20.3928 | 14.1346 | 6.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2581 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35 кВ Атамановка до новой ТП-6/0,4кВ протяженностью 1207 м. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Атамановка" (№ 20.7500.2481.23) | O_115-159_ЧЭ | 36.4953 | 17.8378 | 18.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6575 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 24 Ключи ПС Забайкальск до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 10 м. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 3 РУС ПС Забайкальск до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 550 м. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта заявителя ООО "Школа Будущего-Забайкальск" (№ 20.7500.2585.23) | O_115-161_ЧЭ | 11.1808 | 10.0904 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 8 Поселок-3 до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер5 Поселок-1 до места установки новой ТП протяженностью 2,94 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Агинское" (№ 20.7500.2410.23) | O_115-162_ЧЭ | 17.5315 | 14.7081 | 2.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8233 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры № 25 ВЛ-6 кВ ф. ХПП до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженность 0,033 км. Строительство КЛ-6 кВ от опоры № 4 ВЛ-6 кВ ф. Центр до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженность 0,720 км. Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (№ 20.7500.3048.23) | O_115-169_ЧЭ | 14.3642 | 14.1425 | 0.22175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22175 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.32 Хлебзавод до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 Ретранслятор до места установки новой ТП протяженностью 0,422 км. Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 1000 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - Дарасун" (№ 20.7500.3140.23) | O_115-172_ЧЭ | 11.9333 | 11.9024 | 0.030922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030922 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 116 Николаевка до новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,692 км.Строительство ТП с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края (№20.7500.3049.23) | O_115-177_ЧЭ | 10.3244 | 9.6666 | 0.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6578 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 ф. Верхние Ключи протяженностью 2,15 км. Строительство ТП-10/0,4 с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (№ 20.7500.4084.23) | O_115-184_ЧЭ | 5.6211 | 5.8079 | -0.18674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18674 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ВЛ.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №229 ВЛ 10 кВ ф. 142 Онохой до новой ТП протяженностью 0,050 км. Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА. Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,025 км для электроснабжения объектов заявителя ФГКУ Росгранстрой (№ 20.7500.560.24) | P_115-194_ЧЭ | 2.0453 | 3.4168 | -1.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3715 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ВЛ и определением наиболее оптимальной схемы установки трансформаторной подстанции.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 ф. 2021 Тайна протяженностью 0,025 км. Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВа. Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ВостокГеоСервис Партнер" (№20.7500.540.24) | P_115-196_ЧЭ | 2.2182 | 3.1037 | -0.88548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88548 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ВЛ.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 17 АЗС протяженностью 0,18 км. Строительство новой ТП мощностью 250 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП протяженностью 0,212 км для электроснабжения объектов заявителя ПАО "Ростелеком" (№ 20.7500.495.23) | P_115-212_ЧЭ | 3.1546 | 2.5236 | 0.63104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63104 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 475 до новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,297 км. Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 434 до новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,166 км. Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 630 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома общей протяженностью 0,365 км для электроснабжения объектов ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ-ЧИТА" (№20.7500.3699.24) | P_115-224_ЧЭ | 19.7751 | 12.5726 | 7.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2025 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Хороший – 1 (Атолл) до места установки новой ТП протяженностью 1,690 км. Строительство 4-х КТПН 6/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новых ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ жилых домов протяженностью 2,882 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | N_115-113_ЧЭ | 49.7615 | 49.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 3.3123 | 0.25094 | 3.0614 | 0 | 0.0049751 | 0 | 0.0049751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0564 | 0.0049751 | 0% | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3.3123 | 0.25094 | 3.0614 | 0 | 0.0049751 | 0 | 0.0049751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0564 | 0.0049751 | 0% | нд
8.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-257 до жилого здания протяженностью 300 м для электроснабжения объектов заявителя ООО УК «Фаворит» (№20.7500.2960.23) | O_115-171_ЧЭ | 1.4497 | 0.13124 | 1.3184 | 0 | 0.0026315 | 0 | 0.0026315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3158 | 0.0026315 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2960.23 от 24.08.2023 ООО УК «Фаворит». Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Школа-2 от оп. №113 общей протяженностью 1,213 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Забуголь" (№20.7500.1254.25) | Q_115-240_ЧЭ | 1.8626 | 0.1197 | 1.7429 | нд | 0.0023436 | нд | 0.0023436 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7406 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1254.25 от 07.05.2025 ООО "Забуголь". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 483.2141 | 157.6407 | 325.5734 | 83.4272 | 46.6042 | 29.0851 | 46.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.342 | 0 | 278.9691 | 17.5191 | 60.23% | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 126.2192 | 110.5919 | 15.6273 | 0 | 0.21551 | 0 | 0.21551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4118 | 0.21551 | 0% | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 119.2437 | 106.92 | 12.3237 | 0 | 0.15389 | 0 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1698 | 0.15389 | 0% | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Третья с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | O_142_ЧЭ | 20.5721 | 8.4547 | 12.1174 | 0 | 0.15389 | 0 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9635 | 0.15389 | 0% | Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Верх-Чита с заменой силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА | F_42_ЧЭ | 98.6716 | 98.4653 | 0.20625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20625 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.9755 | 3.6719 | 3.3037 | 0 | 0.061623 | 0 | 0.061623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.242 | 0.061623 | 0% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Атамановка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | L_63-24_ЧЭ | 2.3252 | 1.4982 | 0.82698 | 0 | 0.025105 | 0 | 0.025105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80187 | 0.025105 | 0% | Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Аэропорт с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | L_63-27_ЧЭ | 2.3252 | 0.98085 | 1.3443 | 0 | 0.016523 | 0 | 0.016523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3278 | 0.016523 | 0% | Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Кадала с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | L_63-29_ЧЭ | 2.3252 | 1.1928 | 1.1324 | 0 | 0.019994 | 0 | 0.019994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1124 | 0.019994 | 0% | Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 337.7535 | 27.8074 | 309.946 | 83.4272 | 46.3887 | 29.0851 | 46.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.342 | 0 | 263.5573 | 17.3036 | 59.49% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 337.7535 | 27.8074 | 309.946 | 83.4272 | 46.3887 | 29.0851 | 46.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.342 | 0 | 263.5573 | 17.3036 | 59.49% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№4, 6 от ТП-481 в части замены на КЛ протяженностью 0,07 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 жил.массив от ТП-031 протяженностью 0,05 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат АО СЗ РУС, №56.7500.1706.24) | P_116-75_ЧЭ | 2.615 | 0.37617 | 2.2388 | 0 | 0.10859 | 0 | 0.10859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1302 | 0.10859 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.1706.24 от 19.04.2024 АО СЗ РУС. Отклонение от плана обусловлено проведением оплаты за поставленные материалы. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. «Северной Кадалы» протяженностью 0,6 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат АО СЗ Атолл, №56.7500.1805.24) | P_116-76_ЧЭ | 4.3689 | 0 | 4.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3689 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ ПС «Северная - РП-52» протяженностью 0,150 км каждая, реконструкция КЛ-6 кВ ПС «Северная - РП-7» протяженностью 0,150 км, реконструкция КЛ-10 кВ ТП-269-ТП-282 протяженностью 0,150 км, реконструкция КЛ-10 кВ «РП-52-ТП-418» протяженностью 0,100 км, реконструкция КЛ-10 кВ «ТП-382-ТП-418» протяженностью 0,100 км, реконструкция КЛ-6 кВ ПС «Каштак-РП-21» протяженностью 0,150 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ГКУ Управление капитального строительства Забайкальского края (Коханского), №56.7500.4361.24) | P_116-80_ЧЭ | 13.0997 | 2.1358 | 10.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.964 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ «РП-45 – ТП-292 /ф.ДЭУ/, ф. Очистные-1» протяженностью 0,333 км, реконструкция КЛ-6 кВ «РП-45 – РП-17, ф. Очистные-2» протяженностью 0,454 км, реконструкция КЛ-6 кВ «РП-45 – РУ очистных сооружений Очистные-3» протяженностью 0,454 км, реконструкция КЛ-6 кВ «ПС Заречная - РУ очистных сооружений, ф. Очистные-4» протяженностью 0,454 км, реконструкция ВЛ-6 кВ ф. «ОМФ» с РП-45 протяженностью 0,290 км, реконструкция КЛ-6 кВ ф. «ОМФ» с РП-45 протяженностью 0,523 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-121 ул. Борзинская протяженностью 0,664 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ГКУ Управление капитального строительства Забайкальского края (Ярославского), №56.7500.3999.24) | P_116-81_ЧЭ | 19.9177 | 0 | 19.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9177 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-38 "Абагайтуй - Забайкальск" в пролете опор №101 - 102 протяженностью 0,206 км с установкой анкерной металлической отпаечной опоры (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Юнигрин Инжиниринг, № 56.7500.2666.24) | P_116-84_ЧЭ | 15.748 | 0.24932 | 15.4987 | 5.9007 | 6.5902 | 5.9007 | 6.5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9085 | 0.68958 | 11.69% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2666.24 от 20.06.2024 ООО Юнигрин Инжиниринг. Отклонение от плана обусловлено корректировкой объемов работ под фактически заключенный договор подряда. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Абагайтуй, ПС 110/35/10 кВ Балей с установкой трансформаторов тока 110 кВ и шкафа УПАСК. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкальск, ПС 110/35/6 кВ Кличка, ПС 110/35/10 кВ Борзя Восточная с установкой устройств АОПО и УПАСК (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Юнигрин Инжиниринг, № 56.7500.2671.24) | P_116-85_ЧЭ | 57.9612 | 1.454 | 56.5072 | 23.1845 | 38.4322 | 23.1845 | 38.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0751 | 15.2477 | 65.77% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2671.24 от 20.06.2024 ООО Юнигрин Инжиниринг. Отклонение от плана обусловлено корректировкой объемов работ под фактически заключенный договор подряда. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. «РП-38 – ТП-579» протяженностью 0,250 км, реконструкция КЛ-10 кВ ф. «ТП-582 - ТП-579» протяженностью 0,250 км, реконструкция двух КЛ-10 кВ «ПС КСК-РП-51» протяженностью 0,09 км каждая, реконструкция двух КЛ-10 кВ «ПС КСК-РП-56» протяженностью 0,09 км каждая (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО «Дворец Единоборств», №56.7500.5475.24) | P_116-86_ЧЭ | 11.2107 | 1.6642 | 9.5465 | 0 | 0.083786 | 0 | 0.083786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4627 | 0.083786 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.5475.24 от 05.11.2024 ООО «Дворец Единоборств». Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2026 года. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ ф. «Биофабрика» в части замены на две КЛ протяженностью 1,2 км каждая, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. «Зоотехническая» от ТП-365 протяженностью 0,100 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-365 протяженностью 0,030 км, реконструкция ВЛ-6 кВ ф. «Водозабор» в части замены на четыре КЛ: КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-8 до РУ-6 кВ ТП-374 протяженностью 0,650 км, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-374 до оп. №12/6 ТП-1048 протяженностью 0,450 км, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-8 до оп. №15 ТП-496 протяженностью 1,20 км, КЛ-6 кВ от оп. №16 ТП-496-А до оп. №12/6 ТП-1048 протяженностью 0,400 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО СЗ Проект-С-47, №56.7500.4107.24) | P_116-87_ЧЭ | 54.342 | 0 | 54.342 | 54.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.342 | 0 | 54.342 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя-Давенда с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО «Желтугинская горнорудная компания», №56.7500.2727.23) | O_116-64_ЧЭ | 121.1432 | 6.713 | 114.4301 | 0 | 0.486 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9441 | 0.486 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2727.23 от 31.07.2023 ООО «Желтугинская горнорудная компания». Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2026 года. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер Карьер от ПС 110/35/6 кВ Третья протяженностью 1,8 км | P_137_ЧЭ | 9.918 | 15.215 | -5.297 | 0 | 0.68794 | 0 | 0.68794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9849 | 0.68794 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2026 года, а также перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-24 в части канала ВОЛС от ПС 110/35/6 кВ Кличка до Приаргунской ТЭЦ, организация канала ВОЛС от Приаргунской ТЭЦ до ПС 110 кВ Заявителя, организация ВЧ каналов связи по ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Кличка до Приаргунской ТЭЦ, по ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - ПС 110/35/6 кВ Благодатка до ПС 110 кВ Заявителя. Организация каналов связи для устройств телеуправления, устройств сбора и передачи телеинформации, телефонной связи с ПС 110 кВ Заявителя до ОДС ЮВЭС ПО ЦУС. Реконструкция существующего устройства дополнительной автоматической разгрузки (ДАР) Приаргунской ТЭЦ (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для АО Висмут, №56.7500.1519.23) | O_116-54_ЧЭ | 27.429 | 0 | 27.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.429 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 19.2414 | 19.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 19.2414 | 19.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Читаэнерго" в 2024 году | J_101-3ц-1_ЧЭ | 19.2414 | 19.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 98.1456 | 37.4857 | 60.6598 | 1.2342 | 1.0512 | 0 | 1.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2342 | 0 | 59.6086 | 1.0512 | 0% | нд
8.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Читаэнерго" | L_107-4-2_ЧЭ | 2.5117 | 1.3671 | 1.1447 | 1.2342 | 0.023471 | 0 | 0.023471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2342 | 0 | 1.1212 | 0.023471 | 0% | Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Читаэнерго" | N_107-4-14_ЧЭ | 33.3917 | 34.0478 | -0.65614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65614 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
8.6 | Приобретение ПВЭМ в защищенном исполнении и проведение аттестационных испытаний (2 шт.) | O_277-10_ЧЭ | 1.0003 | 0.48981 | 0.51046 | 0 | 0.36905 | 0 | 0.36905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14141 | 0.36905 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2026 года. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.6 | Покупка тягача - 1 шт. | Q_276-15_ЧЭ | 2.2397 | 1.581 | 0.65872 | нд | 0.65872 | нд | 0.65872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2026 года. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2026 - 28 шт. в части филиала "Читаэнерго" | Q_107-4-22_ЧЭ | 59.0021 | 0 | 59.0021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 59.0021 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/29-р от 16.01.2026): 1) КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП №229 до РУ 10 кВ ТП №1068 - 0,75 км | Q_169-80_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/67-р от 04.02.2026): 1) ВЛ 0,4 кВ ф 3 РУ-0,4 кВ ТП 21251 - оп № 18 - 0,696 км | Q_169-81_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/110-р от 13.02.2026): 1) КЛ 0,4 кВ ф.1 от РУ 0,4 кВ ТП-22ТУСМ - ВРУ 0,4 кВ котельной ул. Комсомольская 67а - 0,06 км | Q_169-82_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/118-р от 17.02.2026): 1) КЛ 0,4 кВ ф1 от РУ 0,4 кВ ТП № 56 МКД - ВРУ 0,4 кВ МКД ул Красноармейская 1 - 0,1 км 2) КЛ 0,4 кВ ф1 от РУ 0,4 кВ ТП № 56 МКД - ВРУ 0,4 кВ МКД ул Пограничная 1 - 0,11 км 3) КЛ 0,4 кВ ф1 от РУ 0,4 кВ ТП № 69 МКД - ВРУ 0,4 кВ МКД ул Комсомольская 17А - 0,17 км 4) КЛ 0,4 кВ ф1 от РУ 0,4 кВ ТП № 69 МКД - ВРУ 0,4 кВ МКД ул Красноармейская 26 - 0,15 км 5) КЛ 0,4 кВ ф1 от РУ 0,4 кВ ТП № 69 МКД - ВРУ 0,4 кВ МКД ул Красноармейская 28 - 0,02 км 6) КЛ 0,4 кВ ф1 от РУ 0,4 кВ ТП № 69 МКД - ВРУ 0,4 кВ МКД ул Комсомольская 19 - 0,055 км 7) КЛ 0,4 кВ ф1 от РУ 0,4 кВ ТП № 69 МКД - ВРУ 0,4 кВ МКД ул Комсомольская 21 - 0,15 км 8) КЛ 0,4 кВ ф1 от РУ 0,4 кВ ТП № 69 МКД - ВРУ 0,4 кВ МКД ул Комсомольская 23 - 0,17 км 9) КЛ 0,4 кВ ф1 от РУ 0,4 кВ ТП № 69 МКД - ВРУ 0,4 кВ МКД ул Красноармейская 30 - 0,13 км 10) КЛ 0,4 кВ ф1 от РУ 0,4 кВ ТП № 6 - ВРУ 0,4 кВ МКД ул Красноармейская 62 - 0,049 км 11) ТП 10/0,4 кВ СМП - 0,16 МВА | Q_169-83_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.6 | Договоры дарения от 30.12.2025 № 41.7500.3.26, № 41.7500.4.26, № 41.7500.5.26 (распоряжение 1.8/119-р от 17.02.2026): 1) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от СТП 10/0,4 №448 (ВЛ 10 кВ ф.Поселок-3, ПС 110 кВ Агинская) - до оп. 6 - 0,520 км 2) СТП 10/0,4 кВ №448 - 0,063 МВА 3) ВЛ 10 кВ ф.Посёлок 3 от оп №42 до СТП 10/0,4 кВ №448 - 0,22 км | Q_169-84_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.6 | Договор дарения от 16.02.2026 № 41.7500.694.26 (распоряжение 1.8/263-р от 26.03.2026): КТП 10/0,4 кВ № 746 - 0,25 МВА Забайкальский край, пгт. Забайкальск, Микрорайон Дальний, участок 2 | Q_169-85_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.6 | Договор дарения от 16.02.2026 № 41.7500.696.26 (распоряжение 1.8/263-р от 26.03.2026): ВЛ 10 кВ оп № 53/1 (ВЛ 10 кВ ф 7 Чабанские стоянки ПС Забайкальск 110/35/10 ) - оп № 53/17 - до оп. 6 - 0,95 км Забайкальский край, пгт. Забайкальск, Микрорайон Дальний, участок 2 | Q_169-86_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.6 | Принятие сетей по договору дарения от 27.03.2026 № 41.7500.1377.26 (распоряжение 1.8/306-р от 03.04.2026): 1) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 ТП №25 до ВРУ 0,4 кВ гостиницы ф 25 - 0,076 км 2) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 ТП №25 до ВРУ 0,4 кВ гостиницы ф 26 - 0,076 км г. Чита, ул. Ленинградская, д. 15а/1 | Q_169-87_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.6 | Принятие сетей по договору дарения от 27.03.2026 № 41.7500.1375.26 (распоряжение 1.8/306-р от 03.04.2026): КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 ТП №25 до ВРУ 0,4 кВ объекта общественного питания ф 27 - 0,083 км г. Чита, ул. Ленинградская, д. 15а/17 | Q_169-88_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.
8.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | J_3000_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2026г. не планировалось.