## 19квРасш
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за 2018 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018год
УУтвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом от 20.12.2018 №25@ Минэнерго РФ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на 2019 – 2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири», утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2017 № 30@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2018 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2018 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2018 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2018 года | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская. Замена трансформаторов 3х40 МВА на 2х80 МВА, выключателей МКП-110 на ВЭБ-110-40/2500 (10 шт.), разъеденителей РГНП 110 (39 шт.), монтаж блочно-модульных зданий ОПУ, КРУ-6 кВ (24 ячейки), КРУЭ 35 кВ (14 ячеек), демонтаж зданий ПС. | F_1_КуЭ | ПС 110/35/6 кВ Беловская | Кемеровская область | 120 | 160 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструция ПС 110/10 кВ "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА; замена элегазового выключателя 12 шт. | F_7_ГАЭС | ПС 110/10 кВ "Горно-Алтайская" | Республика Алтай | 32 | 50 | 1060 | 9450(с учетом заключенных договоров ТП) | 0 | 9450 (при вводе объекта) | 0 | 0
3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" (замена трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА) | F_102.1_БЭ | ПС 35/10 кВ "АРЗ" | Республика Бурятия | 16.3 | 20 | 0 | 489 (с учетом заключенных договоров ТП) | 0 | 3457 | 1093.0468 | 1069.9205
4 | Комплексная реконструкция ПС №49 "Юбилейная" 110/10кВ с установкой трансформаторов 2x25 MBA и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. (УН2019).г. Красноярск. | 3004_КЭ | ПС №49 "Юбилейная" 110/10кВ | Красноярский край | 80 | 130 | 7100 ( с учетом заключенных договоров) | 63690 ( с учетом заключенных договоров) | 40 | 90 | 0 | 0
5 | Реконструкция ПС110/6 кВ "Северная",замена выключателей на элегазовые -3шт, установка тр-ров 2*16 МВА. | 26_АЭ | С110/6 кВ "Северная" | Алтайский край | 45 | 32 | 12446 (с учетом договоров ТП) | 9090 (с учетом договоров ТП) | 20 | 16 | 0
6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Гурульба" (замена трансформаторов 2*4 МВА на 2*6,3 МВА) (перевозка трансформаторов) | 420_БЭ | ПС 35/10 кВ "Гурульба" | Республика бурятия | 8 | 10.3 | 694 (с учетом договоров ТП) | дефицит 801 (с учетом договоров ТП) | 4 | 4 | 0 | 0
7 | Реконструкция ПС №23 "Предмостная" 110/6кВ с заменой трансформатора 1x16 на 1x25. (УН2019).г. Красноярск. | 3022_КЭ | ПС №23 "Предмостная" | Красноярский край | 31 | 50 | 695 (с учетом договоров ТП) | 12550 (с учетом заключенных договоров) | 16 | 25 | 0 | 0
8 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Сосновская с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА | 132.56_АЭ | ПС 35/10 кВ Сосновская | Алтайский край | 26 | 32 | дефицит 5663 (с учетом договоров ТП) | 4609 (с учетом договоров ТП) | 10 | 16 | 0 | 0