## 10кв Ф
|  |  | Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | [15 empty] | Приложение № 10
[5 empty] | за 2 квартал 2019 год | [13 empty] | к приказу Минэнерго России
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" | [15 empty] | от « 25 » апреля 2018 г. № 320
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом от 20.12.2018 №25@ Минэнерго РФ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на 2019 – 2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири», утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2017 № 30@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики | Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 69447.1393 | 58807.1478 | 28715.869 | 40731.2703 | 7285.8221 | 4923.502 | 2208.375 | 2355.56 | 1318.514 | 2567.942 | 1121.4081 | 0 | 2637.5251 | 0 | 35807.7683 | 1396.6131 | 39.6% | Основная причина перевыполнения - ликвидациия просроченных договоров технологического присоединения потребителей, в том числе льготной категории
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 23967.5734 | 3274.991 | 12225.5952 | 11741.9781 | 1938.9195 | 2799.648 | 797.0866 | 1097.346 | 407.9096 | 1702.302 | 381.2635 | 0 | 352.6598 | 0 | 8942.3301 | 1594.6518 | 132.3% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 30104.3352 | 37089.6745 | 10477.9443 | 19626.3909 | 3597.6592 | 1477.822 | 931.0347 | 818.202 | 642.6735 | 659.62 | 561.3441 | 0 | 1462.607 | 0 | 18148.5689 | -95.8861 | -6.093% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 9237.6664 | 17507.8436 | 2372.111 | 6865.5554 | 1111.2425 | 244.027 | 316.3042 | 175.172 | 192.299 | 68.855 | 63.1052 | 0 | 539.5341 | 0 | 6621.5284 | -264.5762 | -52.02% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 508.7262 | 809.9337 | 276.5524 | 232.1737 | 44.9838 | 14.363 | 24.9052 | 12.995 | 20.0788 | 1.368 | 0 | 0 | -0.00025456 | 0 | 217.8107 | -30.6211 | -68.07% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 2.1089 | 0 | 2.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 5626.7292 | 124.705 | 3361.5571 | 2265.1721 | 593.0171 | 387.642 | 139.0442 | 251.845 | 55.5531 | 135.797 | 115.6953 | 0 | 282.7245 | 0 | 1877.5301 | 193.0446 | 99.2% | нд
1 | Алтайский край | Г | 12393.3001 | 12918.598 | 4341.4322 | 8051.8679 | 1144.9996 | 464.248 | 207.8024 | 272.346 | 178.2063 | 191.902 | 173.7617 | 0 | 585.2292 | 0 | 7587.6199 | 78.2393 | 20.27% | Основная причина перевыполнения - ликвидациия просроченных договоров технологического присоединения потребителей, в том числе льготной категории
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3538.0493 | 990.862 | 1653.3634 | 1884.6859 | 387.3773 | 250.56 | 105.0572 | 130.288 | 86.9137 | 120.272 | 48.9775 | 0 | 146.4289 | 0 | 1634.1259 | 58.5891 | 30.52% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3357.2482 | 600.093 | 1627.0691 | 1730.1791 | 353.5848 | 229.197 | 105.0072 | 128.601 | 53.9137 | 100.596 | 48.7215 | 0 | 145.9424 | 0 | 1500.9821 | 70.2761 | 44.22% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2424.0785 | 0 | 936.3479 | 1487.7306 | 265.2267 | 88.08 | 39.3506 | 50.658 | 42.8406 | 37.422 | 40.4417 | 0 | 142.5937 | 0 | 1399.6506 | 5.8888 | 7.165% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) | Г | 1558.6429 | нд | 482.2997 | 1076.3431 | 177.1372 | 54.657 | 24.3448 | 31.48 | 30.6696 | 23.177 | 32.9418 | 0 | 89.1809 | 0 | 1021.6861 | -0.35743 | -0.6497% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 865.4356 | нд | 454.0482 | 411.3875 | 88.0895 | 33.423 | 15.0058 | 19.178 | 12.171 | 14.245 | 7.4998 | 0 | 53.4128 | 0 | 377.9645 | 6.2462 | 22.98% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 364.52 | 0 | 179.8815 | 184.6385 | 30.5482 | 33.103 | 7.8465 | 17.038 | 11.0731 | 16.065 | 8.2798 | 0 | 3.3487 | 0 | 151.5355 | 14.1834 | 74.97% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | Г | 210.5032 | нд | 103.6359 | 106.8673 | 16.9663 | 14.945 | 4.1017 | 10.278 | 6.4513 | 4.667 | 5.647 | 0 | 0.76627 | 0 | 91.9223 | 4.392 | 41.62% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 154.0168 | нд | 76.2456 | 77.7712 | 13.5819 | 18.158 | 3.7448 | 6.76 | 4.6218 | 11.398 | 2.6328 | 0 | 2.5824 | 0 | 59.6132 | 9.7913 | 117% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 568.6497 | 600.093 | 510.8397 | 57.81 | 57.81 | 108.014 | 57.81 | 60.905 | 0 | 47.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.204 | 50.204 | 86.84% | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой 5км (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | F_76_АЭ | 542.4781 | 565.156 | 484.6681 | 57.81 | 57.81 | 53.544 | 57.81 | 50.369 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.266 | -4.266 | -7.379% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ, ООО "ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ" | J_1323_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0.005 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, АО "СК АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО", КЛ-6 кВ, 659311, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БИЙСК, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 22:65:000000:2 | J_132.58_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
1.1.1.3 | КЛ-10 кВ, ООО "КДВ Подсолнечник", двухцепная ЛЭП-10 кВ для электроснабжения маслозавода | J_1342_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036 | 0.036 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110/10кВ, СМУ МАТЕРИАЛСТРОЙСЕРВИС, ООО трансформаторная подстанция, 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БИЙСК | I_132.29_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.091 | 0.091 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6/6 кВ БМК, ОАО «Победа» г.БАРНАУЛ (5,068км) | H_132.13_АЭ | 16.3914 | 23.885 | 16.3914 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.264 | 0.264 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (2,6 км), Администрация г.РУБЦОВСКА, РП 19 | H_132.18_АЭ | 8.92 | 10.186 | 8.92 | 0 | 0 | 8.086 | 0 | 7.914 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.086 | 8.086 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от Л-29-13 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Новоалтайская, ООО НПФ "АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ", административно-производственный комплекс (0,29 км) | J_47б_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029 | 0.029 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Солнечная Поляна" | J_47а_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.521 | 0 | 2.034 | 0 | 41.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.521 | 43.521 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от яч.6 ПС "Химпром" №27, Министерство обороны Российской Федерации, ТП 10/0,4кВ, расположенная по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, участок находится по направлению на юго-запад от ориентира трасса Новосибирск-Барнаул, 186-189 км | J_132.62_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.934 | 1.934 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ООО "АЗАС", производственное здание, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Трактовая, д.74г | J_1341_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061 | 0.061 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, КГКУ "Единый СТРОЙЗаказчик", здание детского ясли-сада на 280 мест, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Индустриальная, д.2/2 | J_1340_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0.138 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.141 | 0.141 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (2*0,4 МВА). Строительство ВЛИ-10-0,4 кВ от проектируемой КТП (ВЛ-10 кВ – 0,829 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,053 км) | J_1325_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.143 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.146 | 0.146 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-6кВ на 10 ячеек в районе ул. Трактовая; ИВАНОВА НАДЕЖДА СЕМЕНОВНА производственно-административные здания 656922, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БАРНАУЛ, УЛ ПОПОВА, Д. 254/5 | J_1326_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0.009 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.126 | 0.126 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП ( 0,4 МВА, 0,035 км) | J_1324_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029 | 0.029 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ, ООО "ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ" | I_132.65_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от точки присоединения , г. БАРНАУЛ, пр-т ЭНЕРГЕТИКОВ, 15 (0,3км) | G_132в1_АЭ | 0.75874 | 0.866 | 0.75874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ 0,4 кВ, ВАСИЛЬЦОВ В.А., МАМОНТОВСКИЙ Р-Н, с. МАМОНТОВО (0,065км) | H_132.19_АЭ | 0.10148 | нд | 0.10148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | НД | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | НД | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 180.8011 | 390.769 | 26.2943 | 154.5068 | 33.7925 | 21.363 | 0.05 | 1.687 | 33 | 19.676 | 0.256 | 0 | 0.48649 | 0 | 133.1438 | -11.687 | -35.36% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 180.8011 | 390.769 | 26.2943 | 154.5068 | 33.7925 | 21.363 | 0.05 | 1.687 | 33 | 19.676 | 0.256 | 0 | 0.48649 | 0 | 133.1438 | -11.687 | -35.36% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Санниковская (комплексная с расширением РУ 35 кВ на одну ячейку, замена силовых трансформаторов 2*4 на 2*10МВА) СВЭС (установка выключателей 35кВ-12шт) | F_43_АЭ | 156.1742 | 239.802 | 3.6804 | 152.4937 | 33.7925 | 19.985 | 0.05 | 0.973 | 33 | 19.012 | 0.256 | 0 | 0.48649 | 0 | 132.5087 | -13.065 | -39.53% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-49-8 Сверчково, реконструкция ячейки № 2 (1 с.ш.) и ячейки № 16 (2 с.ш.) РУ 10 кВ ПС 110 кВ Воеводская в части замены трансформаторов тока 100/5 на трансформаторы тока с большим номиналом тока первичной обмотки, Алтайский край, Целинный район, с. Ложкино | I_132.52_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.501 | 0.501 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.4.2 | Рек-ция ВЛ 10 кВ Л-35-13 | J_1330_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0.005 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-13 от оп. 12-16 (0,1 км) | J_1332_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041 | 0.041 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/110 кВ с установкой ячеек для ТП с вакуумными выключателями -4шт ( ПС Безрукавская, Опорная, БМК, Ползуново, Лебяжье, ЗЯБ г.Барнаул, Городской РЭС, Коммунальная ОРУ, Полевая (Бийский р-он) Курортная, Сиреневая, ЗЯБ, Зональная). | F_47_АЭ | 18.0517 | 140.22 | 18.0517 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069 | 0.069 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/6 кВ №14 "Краевая больница" (установка шкафов КРУН 6 кВ - 2 шт.) | J_47.5_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.155 | 0.155 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.4.2 | ВЛ 10 кВ Л-22-409, Б000045164,ООО "АНГАР", производственная база, Алтайский край, г.Барнаул | J_1337_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.058 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062 | 0.062 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л- 14-25 | J_1328_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-22-111 до ул. Трактовая д.62 г,.г. Барнаул , Алтайский край | J_132.60_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0.031 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.353 | 0.353 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-31-21 с. Н-Повалиха, ООО "Агрокомп" | J_132.63_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0.045 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.151 | 0.151 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9-2 АО "КМСЗ" | J_1343_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031 | 0.031 | нд | Выполнение работ по ТП
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ 6 от ГПП (КРЗ) до с. Солнечное ВЛ-10 кВ Л-35-16 Литер 20 4,25, ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н, с. СОЛНЕЧНОЕ, УЛ. ШЕСТАЯ (0,275 км) | F_132ж_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бобровская" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, переустройством ОРУ-35 кВ, ж/б ограждение. Свэс ( замена КРУ совмещенное с ОПУ-1шт) | G_42_АЭ | 3.5459 | нд | 3.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 17-1, Б000034542, ООО Глобал, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, г.РУБЦОВСК, ЗАЛЕСОВСКАЯ, РОМАНОВСКАЯ, СОЛТОНСКАЯ (2,764 км) | G_132г_АЭ | 0.57996 | 7.343 | 0.57996 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | НД | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (ВЛ-10 кВ Л-32-3), ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН (0,9 км) | G_132з_АЭ | 2.4494 | 3.404 | 0.43637 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | НД | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 7157.2818 | 10537.4967 | 2028.5544 | 5128.7274 | 537.8508 | 152.34 | 86.4279 | 94.807 | 84.5688 | 57.533 | 118.4878 | 0 | 248.3663 | 0 | 4976.3874 | -18.6567 | -10.91% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1873.3731 | 3517.1965 | 498.9428 | 1374.4303 | 147.9482 | 54.089 | 21.2964 | 39.394 | 0.846 | 14.695 | 61.0425 | 0 | 64.7632 | 0 | 1320.3413 | 31.9466 | 144.3% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 8.6224 | 81.581 | 0 | 8.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6224 | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Коробейниковская" (реконструкция ОРУ 110 кВ, замена силового трансформатора Т-1 3,2 МВА на 2,5 МВА) | H_178_АЭ | 8.6224 | нд | 0 | 8.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6224 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1864.7507 | 3435.6155 | 498.9428 | 1365.8079 | 147.9482 | 54.089 | 21.2964 | 39.394 | 0.846 | 14.695 | 61.0425 | 0 | 64.7632 | 0 | 1311.7189 | 31.9466 | 144.3% | нд
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Ельцовская -1 комплект | I_19в1_АЭ | 2.3528 | нд | 0 | 2.3528 | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8822 | 0 | 0.47056 | 0 | 2.3528 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Воеводская -1 комплект | I_19в2_АЭ | 2.3528 | нд | 0 | 2.3528 | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8822 | 0 | 0.47056 | 0 | 2.3528 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Благовещенская -1 комплект | G_19в_АЭ | 2.3528 | нд | 0 | 2.3528 | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8822 | 0 | 0.47056 | 0 | 2.3528 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Химпром №27, 3 шт.) | I_23г13_АЭ | 1.238 | нд | 0 | 1.238 | 1.238 | 0.027 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0.027 | нд | Капитализированные проценты
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ БМК №26, 6 шт.) | I_23г14_АЭ | 2.477 | нд | 0 | 2.477 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Приобская №88, 5 шт.) | G_23г_АЭ | 2.064 | нд | 0 | 2.064 | 2.064 | 0.132 | 0 | 0.008 | 0 | 0.124 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 0.132 | нд | Капитализированные проценты
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Петропавловская № 42, 4 шт.) | I_23з2_АЭ | 2.031 | нд | 0 | 2.031 | 0 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0.016 | нд | Капитализированные проценты
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Опорная №25, 4 шт.) | G_23д_АЭ | 1.776 | нд | 0 | 1.776 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0.147 | нд | Объект включен в скорр. ИПР по замечаниям Мин. пром. и энер. Алт.края
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Лесная №15, 3 шт.) | I_23з5_АЭ | 1.523 | нд | 0 | 1.523 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0.084 | нд | Объект включен в скорр. ИПР по замечаниям Мин. пром. и энер. Алт.края
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Зеленый Клин №10, 3 шт.) | I_23з6_АЭ | 1.523 | нд | 0 | 1.523 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 0.086 | нд | Объект включен в скорр. ИПР по замечаниям Мин. пром. и энер. Алт.края
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Сростинская №8, 3 шт.) | I_23з7_АЭ | 1.523 | нд | 0 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Ребрихинская №60, 3 шт.) | I_23з19_АЭ | 1.523 | нд | 0 | 1.523 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 0.079 | нд | Объект включен в скорр. ИПР по замечаниям Мин. пром. и энер. Алт.края
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №3 Центральная, 3 шт.) | J_23и13_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя 1шт, замена выключателя 110кВ СБ-128 1шт на элегазовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, устройство ограждения) | F_22_АЭ | 84.0785 | 86.742 | 73.7212 | 10.3573 | 10.3573 | 17.952 | 10.3573 | 17.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | -7.5947 | 7.5947 | 73.33% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выключатели | F_25_АЭ | 59.5428 | 126.4849 | 31.4039 | 28.1389 | 28.1389 | 8.16 | 4 | 5.882 | 0.8 | 2.278 | 23.3389 | 0 | 0 | 0 | 19.9789 | 3.36 | 70% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ ( ПС "Шипуновская" №24, ПС "Пригородная" №46 -4 комплекта) | G_33а_АЭ | 52.6705 | 123.233 | 47.5185 | 5.152 | 5.152 | 10.612 | 5.152 | 4.719 | 0 | 5.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.46 | 5.46 | 106% | Олпата КЗ возникшей на 01.01.19. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ Усть-Калманская (замена ячеек 10 кВ -24шт) | F_36_АЭ | 58.2906 | 66.6576 | 0.30326 | 57.9873 | 0.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3138 | 0 | 57.9873 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена масляных выключателей на элегазовые-19шт) | F_111_АЭ | 61.8812 | 506.0895 | 23.3555 | 38.5257 | 1.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5873 | 0 | 38.5257 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС №5 110/35/6 кВ "Новая" (установка устройств компенсации емкостных токов 2шт, замена отделителей и короткозамыкателей 4шт) | F_18_АЭ | 10.1765 | 81.581 | 0.007 | 10.1695 | 1.6891 | 0.742 | 0.02 | 0.742 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 1.6291 | 0 | 9.4275 | 0.702 | 1755% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/10 кВ Хабарская -1 комплект | I_19б2_АЭ | 3.3331 | нд | 3.3331 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.913 | 0.913 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Опорная (замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые - 10 шт) | F_29_АЭ | 22.9398 | 375.7806 | 0.587 | 22.3528 | 3.8533 | 2.298 | 0.008 | 2.298 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 3.8293 | 0 | 20.0548 | 2.282 | 14262% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Арбузовская (замена масляных выключателей на элегазовые110 кВ-5шт, замена УРЗА) | F_110_АЭ | 30.8346 | 188.708 | 0 | 30.8346 | 2.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9908 | 0 | 30.8346 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ельцовская замена 4 шт разъединителей 110 кВ (ЛР БЕ-26, ОР ОВ-110, ЛР ЕС-131, ОР ЕС-131) с заменой фундамента | G_109_АЭ | 6.4702 | нд | 0.087 | 6.3832 | 0.34828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34828 | 0 | 6.3832 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Приобская для ВЛ 110 кВ Власиха – Приобская (установка ДФЗ на ПС) | G_141_АЭ | 2.479 | нд | 0.36382 | 2.1152 | 2.1152 | 0.439 | 0.423 | 0.008 | 0.018 | 0.431 | 0.018 | 0 | 1.6562 | 0 | 1.6762 | -0.002 | -0.4535% | нд
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/10 кВ Корчинская -1 комплект | I_19б1_АЭ | 3.3331 | нд | 3.3331 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.946 | 0.946 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/10 кВ Приозерная -1 комплект | G_19б_АЭ | 3.3331 | нд | 3.3331 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.286 | 1.286 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Смоленская №33, 3 шт.) | I_23г1_АЭ | 1.238 | нд | 0 | 1.238 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Солонешенская № 45, 3 шт.) | I_23г2_АЭ | 1.238 | нд | 0 | 1.238 | 1.238 | 0.066 | 0 | 0.017 | 0 | 0.049 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0.066 | нд | Капитализированные проценты
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Новая № 5, 6 шт.) | I_23г3_АЭ | 2.477 | нд | 0 | 2.477 | 2.477 | 0.106 | 0 | 0.007 | 0 | 0.099 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0.106 | нд | Капитализированные проценты
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Красногорская №9, 6 шт.) | I_23г4_АЭ | 2.477 | нд | 0 | 2.477 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ МЗХР № 106, 2 шт.) | I_23г5_АЭ | 0.826 | нд | 0 | 0.826 | 0.826 | 0.019 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0.019 | нд | Капитализированные проценты
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Поспелихинская № 23, 6 шт) | I_23г6_АЭ | 2.477 | нд | 0 | 2.477 | 2.477 | 0.272 | 0 | 0.025 | 0 | 0.247 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 2.205 | 0.272 | нд | Капитализированные проценты
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Гидроузел № 29, 1 шт.) | I_23г7_АЭ | 0.413 | нд | 0 | 0.413 | 0.413 | 0.038 | 0 | 0.002 | 0 | 0.036 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.038 | нд | Капитализированные проценты
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Хабарская №18, 4 шт.) | I_23г8_АЭ | 1.651 | нд | 0 | 1.651 | 1.651 | 0.298 | 0 | 0.017 | 0 | 0.281 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0.298 | нд | Капитализированные проценты
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Вылковская №20, 3 шт.) | I_23г9_АЭ | 1.238 | нд | 0 | 1.238 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Панкрушихинская №19, 3 шт.) | I_23г10_АЭ | 1.238 | нд | 0 | 1.238 | 1.238 | 0.099 | 0 | 0.025 | 0 | 0.074 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0.099 | нд | Капитализированные проценты
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Кытмановская №59, 3 шт.) | I_23г11_АЭ | 1.238 | нд | 0 | 1.238 | 1.238 | 0.135 | 0 | 0.007 | 0 | 0.128 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0.135 | нд | Капитализированные проценты
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Городская №3, 3 шт.) | I_23г12_АЭ | 1.238 | нд | 0 | 1.238 | 1.238 | 0.112 | 0 | 0.007 | 0 | 0.105 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0.112 | нд | Капитализированные проценты
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Новошипуновская» №13(Модернизация ОРУ 110 кВ) замена масляного выключателя СВ-110-2 на элегазовый выключатель (1шт), организация СОПТ, Модернизация ограждения ПС | H_183_АЭ | 33.04 | 38.474 | 0 | 33.04 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.832 | 0 | 33.04 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение распределительных сетей от ПС 110 кВ Павловская, (с применением телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей) | I_105_АЭ | 63.72 | нд | 2.9736 | 60.7464 | 36.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 36.5103 | 0 | 60.7464 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Курортная, 1 шт | I_61а4.3_АЭ | 0.699 | нд | 0 | 0.699 | 0.04893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04893 | 0 | 0.699 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Заречная, 1 шт | I_61а4.4_АЭ | 0.699 | нд | 0 | 0.699 | 0.04893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04893 | 0 | 0.699 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ ГПП-4 | I_61а4.5_АЭ | 0.699 | нд | 0 | 0.699 | 0.04893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04893 | 0 | 0.699 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Топчихинская, 1 шт | I_61а4.17_АЭ | 0.649 | нд | 0 | 0.649 | 0.04543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04543 | 0 | 0.649 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Лебяжинская, 1 шт | I_61а4.18_АЭ | 0.649 | нд | 0 | 0.649 | 0.04543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04543 | 0 | 0.649 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Усть-Калманская, 1 шт | I_61а4.19_АЭ | 0.649 | нд | 0 | 0.649 | 0.04543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04543 | 0 | 0.649 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Новошипуновская, 1 шт | I_61а4.20_АЭ | 0.649 | нд | 0 | 0.649 | 0.04543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04543 | 0 | 0.649 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Горняцкая, 1 шт. | I_61а4.22_АЭ | 0.649 | нд | 0 | 0.649 | 0.04543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04543 | 0 | 0.649 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Третьяковская, 1 шт | H_61а4_АЭ | 0.649 | нд | 0 | 0.649 | 0.04543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04543 | 0 | 0.649 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА с заменой панелей защит на эектромеханической базе ВЛ 110 кВ Власиха – Топчихинская с отпайками (ВЛ ВТ-111) и ОВ 110 кВ на микропроцессорные защиты | I_204_АЭ | 8.8618 | нд | 0 | 8.8618 | 1.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0696 | 0 | 8.8618 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ НС-5, 1 шт. | I_61в1.12_АЭ | 1.196 | нд | 0.55696 | 0.63904 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48704 | 0.152 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Каменская, 1 шт | I_61в1.14_АЭ | 1.147 | нд | 0.21673 | 0.93027 | 0.65119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65119 | 0 | 0.93027 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Повалихинская, 1 шт | I_61в1.18_АЭ | 1.147 | нд | 0.095187 | 1.0518 | 0.73627 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.73627 | 0 | 1.0038 | 0.048 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Санниковская, 1 шт | I_61в1.19_АЭ | 1.195 | нд | 0 | 1.195 | 0.089506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089506 | 0 | 1.195 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Шульгинская, 1 шт | I_61б1.3_АЭ | 1.15 | нд | 1.15 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.256 | 0.256 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Ненинская, 1 шт | I_61б1.4_АЭ | 1.415 | нд | 0.02006 | 1.3949 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96894 | 0.426 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Тогульская, 1 шт | I_61б1.6_АЭ | 1.15 | нд | 1.15 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0.03 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Коминтерновская, 1 шт | I_61б1.8_АЭ | 1.15 | нд | 1.15 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.413 | 0.413 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Мичуринская, 1 шт | I_61б1.9_АЭ | 1.15 | нд | 1.15 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 | 0.017 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Смоленская, 1 шт | I_61а4.1_АЭ | 0.699 | нд | 0 | 0.699 | 0.04893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04893 | 0 | 0.699 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Петропавловская, 1 шт | I_61а4.2_АЭ | 0.649 | нд | 0 | 0.649 | 0.04543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04543 | 0 | 0.649 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Шадрухинская, 1 шт | I_61б1.11_АЭ | 1.15 | нд | 1.15 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.337 | 0.337 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Новокулундинская, 1 шт | I_61б1.12_АЭ | 1.415 | нд | 0.03304 | 1.382 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0.241 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Романовская, 1 шт | I_61б1.16_АЭ | 1.415 | нд | 0.09558 | 1.3194 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91742 | 0.402 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Боровлянская, 1 шт | I_61б1.17_АЭ | 1.415 | нд | 0.0059 | 1.4091 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1241 | 0.285 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Цаплинская, 1 шт | I_61б1.18_АЭ | 1.15 | нд | 1.15 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023 | 0.023 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Весенняя, 1 шт. | I_61б1.19_АЭ | 1.15 | нд | 1.15 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.234 | 0.234 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Красноорловская | I_61б2.1_АЭ | 0.231 | нд | 0.231 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0.12 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Леньковская | I_61б2.8_АЭ | 0.231 | нд | 0.231 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0.12 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Шелаболихинская | I_61б2.12_АЭ | 0.413 | нд | 0 | 0.413 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.06 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Топчихинская | I_61б2.13_АЭ | 0.275 | нд | 0 | 0.275 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.121 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Краснощёковская | I_61б2.15_АЭ | 0.231 | нд | 0.231 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.121 | 0.121 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Чарышская | H_61б2_АЭ | 0.275 | нд | 0 | 0.275 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.121 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Красногорская, 2 шт | I_61а4.7_АЭ | 1.399 | нд | 0 | 1.399 | 0.09793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09793 | 0 | 1.399 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Быстрянская, 2 шт | I_61а4.8_АЭ | 1.399 | нд | 0 | 1.399 | 0.09793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09793 | 0 | 1.399 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Катуньская, 2 шт | I_61а4.9_АЭ | 1.399 | нд | 0 | 1.399 | 0.09793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09793 | 0 | 1.399 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Лесная, 2 шт | I_61а4.10_АЭ | 1.399 | нд | 0 | 1.399 | 0.09793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09793 | 0 | 1.399 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Михайловская, 1 шт | I_61а4.11_АЭ | 0.699 | нд | 0 | 0.699 | 0.04893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04893 | 0 | 0.699 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Кулундинская, 4 шт. | I_61а4.12_АЭ | 2.597 | нд | 0 | 2.597 | 0.18179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18179 | 0 | 2.597 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Благовещенская, 2 шт | I_61а4.13_АЭ | 1.298 | нд | 0 | 1.298 | 0.09086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09086 | 0 | 1.298 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Арбузовская, 2 шт | I_61а4.16_АЭ | 1.298 | нд | 0 | 1.298 | 0.09086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09086 | 0 | 1.298 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская | H_61а1_АЭ | 50.1497 | нд | 49.7966 | 0.35309 | 0.35309 | 0.862 | 0.35309 | 0.264 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50891 | 0.50891 | 144.1% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Октябрьская, 1 шт | I_61г1.8_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0.002 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Усть-Кажинская, 1 шт | I_61д1.7_АЭ | 1.496 | нд | 0.0062122 | 1.4898 | 1.0724 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 1.0624 | 0 | 1.4888 | 0.001 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Безрукавская, 1 шт | I_61в1.6_АЭ | 1.147 | нд | 0.10935 | 1.0377 | 0.72636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72636 | 0 | 1.0377 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Новая, 1 шт | I_61а4.6_АЭ | 0.699 | нд | 0 | 0.699 | 0.04893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04893 | 0 | 0.699 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Корчинская, 2 шт | I_61а4.14_АЭ | 1.298 | нд | 0 | 1.298 | 0.09086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09086 | 0 | 1.298 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Алейская, 1 шт | I_61а4.15_АЭ | 0.649 | нд | 0 | 0.649 | 0.04543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04543 | 0 | 0.649 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Красногорская, 1 шт | I_61д1.4_АЭ | 1.496 | нд | 0.0062122 | 1.4898 | 0.65502 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.65402 | 0 | 1.4838 | 0.006 | нд | Капитализированные проценты
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) ПС Косихинская, 1 шт. | I_61е2.2_АЭ | 0.271 | нд | 0.271 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.121 | 0.121 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Линёвская, 2 шт | I_61в2.1_АЭ | 0.487 | нд | 0.487 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0.06 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/10 кВ Петропавловская, 110/10 кВ Завьяловская, 35/10 кВ Алейская. | H_61а2_АЭ | 12.356 | нд | 11.2169 | 1.1391 | 1.1391 | 0.983 | 0.983 | 0 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 0.15607 | 0 | 0.15607 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская) | I_65в1_АЭ | 5.0533 | нд | 5.0533 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 1.5 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Крутихинская) | G_65в_АЭ | 5.0533 | нд | 5.0533 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 1.5 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Предгорная) | I_65г1_АЭ | 5.635 | нд | 0.13452 | 5.5004 | 5.5004 | 0.11 | 0 | 0.104 | 0 | 0.006 | 3.4003 | 0 | 2.1001 | 0 | 5.3904 | 0.11 | нд | Капитализированные проценты
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ Первомайского РЭС | J_65к_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0.195 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.231 | 0.231 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Новошипуновская ) | G_65г_АЭ | 5.635 | нд | 0.13452 | 5.5004 | 5.5004 | 0.11 | 0 | 0.104 | 0 | 0.006 | 3.4003 | 0 | 2.1001 | 0 | 5.3904 | 0.11 | нд | Капитализированные проценты
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Осколковская) | G_65д_АЭ | 5.3926 | нд | 0 | 5.3926 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 5.3926 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Создание диспетчерских каналов связи в рамках обеспечения функции централизации ОТиСУ(модернизация каналов ВЧ-связи – 3 ПС; модернизация бесперебойного электроснабжения узлов связи - 48 ПС – установка ДГУ - 48 шт., АВР - 48 шт., ИБП - 1 шт.; оснащение оперативного и оперативно-ремонтного персонала средствами цифровой радиосвязи – установка ЦБС – 26 шт., ПБС – 17 шт., стационарных р/ст. - 180 шт., автомобильных р/ст. - 270 шт. и переносных р/ст. - 130 шт. в ПО ЦЭС, ЗЭС, КЭС и СЭС; разработка и реализация мероприятий по обеспечению максимальной зоны покрытия, территории входящей в зону обслуживания персоналом филиала Алтайэнерго, средствами цифровой радиосвязи.) | J_304_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ВОЛС ПС Бурлинская - Бурлинский РЭС) | I_73г3_АЭ | 0.54802 | нд | 0.02006 | 0.52796 | 0.52796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42237 | 0 | 0.10559 | 0 | 0.52796 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Солонешенская - Солонешенский РЭС) | G_73г_АЭ | 0.54802 | нд | 0.02006 | 0.52796 | 0.52796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42237 | 0 | 0.10559 | 0 | 0.52796 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС ГПП) | I_73д1_АЭ | 0.94097 | нд | 0 | 0.94097 | 0.11797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11797 | 0 | 0.94097 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Северская) | G_73д_АЭ | 0.94097 | нд | 0 | 0.94097 | 0.11797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11797 | 0 | 0.94097 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Предгорная) | I_73г1_АЭ | 0.511 | нд | 0.056948 | 0.45405 | 0.45405 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.36324 | 0 | 0.09081 | 0 | 0.44405 | 0.01 | нд | Капитализированные проценты
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Новошипуновская) | I_73г2_АЭ | 0.511 | нд | 0.056948 | 0.45405 | 0.45405 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.36324 | 0 | 0.09081 | 0 | 0.45205 | 0.002 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Горняцкая -1 комплект | G_19а_АЭ | 3.5294 | нд | 3.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС №8 110/35/10 кВ "Сростинская" (установка устройств компенсации емкостных токов: установка дугогасящего реактора -1шт) | F_20_АЭ | 5.5355 | нд | 5.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "Верхсуетская" №10, 2 комплекта | I_33г1_АЭ | 7.4054 | 65.735 | 5.8611 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5444 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "Первомайская" №31, 2 комплекта | I_33г2_АЭ | 7.4054 | 65.956 | 5.7903 | 1.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6152 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "Ключевская" №5, 2 комплекта | I_33г3_АЭ | 7.4054 | 65.956 | 5.7903 | 1.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6152 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "Леньковская" №13, 2 комплекта | G_33г_АЭ | 7.4054 | 65.508 | 5.9389 | 1.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4665 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС № 4 110/10/6 кВ «Набережная» (установка устройств компенсации емкостных токов-2шт) | F_114_АЭ | 9.5053 | нд | 0.64074 | 8.8646 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 8.8646 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ "Сентелекская" (замена ПСН на вакуумн. выключатель - 2 шт.) | F_39_АЭ | 14.4833 | 19.256 | 14.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ (ПС "Залесовская" №71, ПС "Акутихинская" №62, ПС "Черемушкинская" №73, ПС "Чинетинская" №59, ПС "Саввушинская" №48, ПС "Симоновская" №40) ПСН -7шт | G_45а_АЭ | 40.4705 | 69.983 | 36.7269 | 3.7436 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 132.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 3.7436 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Гоньба, ПС-110 кВ ГПП-4, ПС-110 кВ Юго-Западная, ПС-110 кВ Западная; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор - ПС-110 кВ ГПП-4) | G_62а_АЭ | 65.7581 | нд | 58.6723 | 7.0858 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 7.0858 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Приобская) | I_73б4_АЭ | 0.42168 | нд | 0.42168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская) | I_73в1_АЭ | 1.0588 | нд | 1.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Крутихинская) | G_73в_АЭ | 1.0588 | нд | 1.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Колыванская, 1 шт | H_61б1_АЭ | 1.415 | нд | 0.03186 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3831 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Красноорловская, 1 шт, | I_61б1.1_АЭ | 1.61 | нд | 0.02006 | 1.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5899 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Сибирячихинская, 1 шт | I_61б1.2_АЭ | 1.415 | нд | 0.02006 | 1.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3949 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Дальняя, 1 шт. | I_61б1.7_АЭ | 1.415 | нд | 0.06372 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Подборная, 1 шт | I_61б1.10_АЭ | 1.415 | нд | 0.01416 | 1.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4008 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Степновская, 1 шт | I_61б1.14_АЭ | 1.415 | нд | 0.01298 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Баевская, 1 шт | I_61б1.15_АЭ | 1.415 | нд | 0.02006 | 1.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3949 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Восточная, 1 шт | I_61б1.20_АЭ | 1.415 | нд | 0.1003 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3147 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Ползуново, 1 шт. | I_61б1.21_АЭ | 1.415 | нд | 0.02006 | 1.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3949 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Сиреневая, 1 шт | I_61б1.22_АЭ | 1.415 | нд | 0.03068 | 1.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3843 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/10 кВ: Топчихинская , Химпром | H_61б3_АЭ | 6.859 | нд | 6.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Третьяковская, 1 шт | H_61в1_АЭ | 1.269 | нд | 0.02006 | 1.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2489 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Мостовая, 1 шт | I_61в1.1_АЭ | 1.269 | нд | 0.06962 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1994 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Половинкинская, 1 шт №90А | I_61в1.2_АЭ | 1.246 | нд | 0.0944 | 1.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1516 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Бехтемировская, 1 шт | I_61в1.3_АЭ | 1.246 | нд | 0.1003 | 1.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1457 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Соусканихинская, 1 шт | I_61в1.4_АЭ | 1.195 | нд | 0.0059 | 1.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1891 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Сростинская, 1 шт | I_61в1.5_АЭ | 1.195 | нд | 0.02006 | 1.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Нагорная, 1 шт | I_61в1.7_АЭ | 1.269 | нд | 0.01416 | 1.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2548 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Хлопуновская, 1 шт | I_61в1.9_АЭ | 1.29 | нд | 0.09204 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Нововознесенская, 1 шт | I_61в1.10_АЭ | 1.246 | нд | 0.12626 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ НС-4П, 1 шт. | I_61в1.11_АЭ | 1.269 | нд | 0.02006 | 1.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2489 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Зятьковская, 1 шт | I_61в1.13_АЭ | 1.246 | нд | 0.02006 | 1.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2259 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Новоярковская, 1 шт | I_61в1.15_АЭ | 1.196 | нд | 0.01416 | 1.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1818 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Шарчинская, 1 шт | I_61в1.16_АЭ | 1.246 | нд | 0.06136 | 1.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1846 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Залесовская, 1 шт | I_61в1.17_АЭ | 1.246 | нд | 0.01416 | 1.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2318 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ БМК, 1 шт. | I_61в1.21_АЭ | 1.29 | нд | 0.16756 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Отрадная, 1 шт | I_61в1.22_АЭ | 1.269 | нд | 0.06136 | 1.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2076 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Топчихинская, 1 шт | I_61в1.23_АЭ | 1.269 | нд | 0.06018 | 1.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2088 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Суеткинская, 1 шт | I_61в1.25_АЭ | 1.246 | нд | 0.07788 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1681 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110 кВ Михайловская, 1 шт. | H_61в3_АЭ | 4.915 | нд | 0.03522 | 4.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8798 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС: 110 кВ Курьинская, 1 шт | I_61в3.1_АЭ | 4.4708 | нд | 0.035 | 4.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4358 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Поповичихинская, 1 шт | I_61г1.3_АЭ | 0.814 | нд | 0.02124 | 0.79276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79276 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Комсомольская, 1 шт | I_61г1.20_АЭ | 0.443 | нд | 0.09794 | 0.34506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34506 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/35/10 кВ Гальбштадсткая. | H_61г3_АЭ | 9.794 | нд | 0.25488 | 9.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5391 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Мартыновская, 1 шт | I_61д1.6_АЭ | 1.463 | нд | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Смоленская №33, 2 шт.) | I_23в1_АЭ | 1.069 | нд | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Лесная №15, 3 шт.) | I_23в2_АЭ | 1.604 | нд | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Зеленый Клин №10, 3 шт.) | I_23в3_АЭ | 1.604 | нд | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Николаевская № 16, 3 шт.) | I_23в4_АЭ | 1.604 | нд | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Михайловская № 26, 2 шт.) | I_23в5_АЭ | 1.069 | нд | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Поспелихинская № 23, 3 шт.) | I_23в6_АЭ | 1.604 | нд | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Благовещенская №3, 4 шт.) | I_23в7_АЭ | 2.139 | нд | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Глубоковская №27, 3 шт.) | I_23в8_АЭ | 1.604 | нд | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Дмитро-Титовская №8, 2 шт.) | I_23в9_АЭ | 1.069 | нд | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Пригородная №46, 3 шт.) | I_23в10_АЭ | 1.604 | нд | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Опорная №25, 2 шт.) | I_23в11_АЭ | 1.069 | нд | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Павловская №50, 3 шт.) | G_23в_АЭ | 1.604 | нд | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР: ПС 110 кВ Глубоковская, 2 шт. | H_61а5_АЭ | 0.261 | нд | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ НС-4, 1 шт. | I_61б1.13_АЭ | 1.415 | нд | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС «Северо-Западная» 110/35/10 кВ замена КРУН-10кВ -34 ячейки | H_182_АЭ | 76.7 | 103.766 | 0 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) ПС Пригородная, 3 шт. | I_61е2.5_АЭ | 0.921 | нд | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/35/10 кВ Родинская. | H_61е3_АЭ | 10.62 | нд | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) ПС Курьинская, 1 шт. | H_61е2_АЭ | 0.393 | нд | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) ПС Овчинниковская, 2 шт. | I_61е2.1_АЭ | 0.667 | нд | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Победа, 1 шт. | I_61д1.8_АЭ | 1.732 | нд | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ База Рубцовского РЭС, 1 шт. | I_61д1.10_АЭ | 1.732 | нд | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Веселоярская, 1 шт | I_61д1.12_АЭ | 1.82 | нд | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Зеркалы, 1 шт. | I_61д1.13_АЭ | 1.82 | нд | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Набережная, 1 шт | I_61д1.15_АЭ | 1.732 | нд | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Полуямки, 1 шт. | I_61д1.16_АЭ | 1.895 | нд | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Гришковская, 1 шт | I_61д1.17_АЭ | 1.628 | нд | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Зелёнополянская, 1 шт | I_61д1.18_АЭ | 1.82 | нд | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Кочкинская, 1 шт | I_61д1.19_АЭ | 1.895 | нд | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Подсосновская, 1 шт | I_61д1.20_АЭ | 1.82 | нд | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Велижановская, 1 шт | I_61д1.22_АЭ | 1.895 | нд | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Плотниковская, 1 шт | I_61д1.24_АЭ | 1.82 | нд | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Заринская, 1 шт | I_61д1.26_АЭ | 1.895 | нд | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Майская, 1 шт | I_61д1.27_АЭ | 1.732 | нд | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Чумышская, 1 шт | I_61д1.28_АЭ | 1.895 | нд | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Береговая, 1 шт | I_61д1.29_АЭ | 1.82 | нд | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Баевская, 2 шт | H_61д2_АЭ | 0.754 | нд | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110 кВ Ново-Шипуновская, 1 шт. | H_61д3_АЭ | 6.074 | нд | 0 | 6.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.074 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110 кВ Усть-Калманская, 1 шт | I_61д3.1_АЭ | 5.794 | нд | 0 | 5.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.794 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) ПС 35 кВ Корниловская, 1 шт. | H_61е1_АЭ | 2.064 | нд | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Мало-Енисейская, 1 шт | I_61д1.5_АЭ | 1.628 | нд | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Ремовская, 1 шт | H_61д1_АЭ | 1.942 | нд | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Быстроистокская, 1 шт | I_61д1.1_АЭ | 1.82 | нд | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Куяганская, 1 шт | I_61д1.2_АЭ | 1.895 | нд | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Быстрянская, 1 шт | I_61д1.3_АЭ | 1.732 | нд | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Обь, 1 шт. | I_61г1.21_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Раздолье, 1 шт. | I_61г1.22_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Ново-Шипуновская, 1 шт | I_61г1.23_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Чарышская, 1 шт | H_61г2_АЭ | 0.225 | нд | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Северо-Западная, 1 шт | I_61г1.4_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Целинная, 1 шт | I_61г1.5_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Волчихинская, 1 шт | I_61г1.6_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Метелёвская, 1 шт | I_61г1.7_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Поспелихинская, 1 шт | I_61г1.9_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Знаменская, 1 шт | I_61г1.10_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ НС-3, 1 шт. | I_61г1.11_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Ореховская, 1 шт | I_61г1.12_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Верх-Чуманская, 1 шт | I_61г1.13_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Нижне-Чуманская, 1 шт | I_61г1.14_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Жилинская, 1 шт | I_61г1.15_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Зайцевская, 1 шт | I_61г1.16_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Набережная, 1 шт | I_61г1.17_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Южаковская, 1 шт | I_61г1.18_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Коммунальная, 1 шт, | I_61г1.19_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Чарышская, 1 шт | H_61г1_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Линёвская, 1 шт | I_61г1.1_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Сычёвская, 1 шт | I_61г1.2_АЭ | 1.61 | нд | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Гальбштадтская, 3 шт. | I_61в2.5_АЭ | 0.692 | нд | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Родинская, 2 шт | I_61в2.6_АЭ | 0.48 | нд | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Алейская, 2 шт | I_61в2.7_АЭ | 0.461 | нд | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Курьинская, 2 шт | I_61в2.9_АЭ | 0.48 | нд | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Новошипуновская, 1 шт | I_61в2.10_АЭ | 0.231 | нд | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Поспелихинская, 2 шт | I_61в2.4_АЭ | 0.48 | нд | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Воеводская, 2 шт | I_61в2.2_АЭ | 0.461 | нд | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Новобурановская, 1 шт | H_61в2_АЭ | 0.349 | нд | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Огнёвская, 1 шт | I_61в1.24_АЭ | 1.29 | нд | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Смазневская, 1 шт | I_61в1.20_АЭ | 1.196 | нд | 0.00472 | 1.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1913 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Новичихинская, 1 шт | I_61в1.8_АЭ | 1.29 | нд | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Змеиногорская | I_61б2.14_АЭ | 0.413 | нд | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Змеиногорская | I_61б2.11_АЭ | 0.137 | нд | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Мамонтовская | I_61б2.9_АЭ | 0.275 | нд | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Косихинская, 1 шт | I_61б2.10_АЭ | 0.137 | нд | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Ненинская, 1 шт | I_61б2.2_АЭ | 0.137 | нд | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Угловская, 1 шт | I_61б2.3_АЭ | 0.137 | нд | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Дальняя | I_61б2.4_АЭ | 0.413 | нд | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Волчихинская | I_61б2.5_АЭ | 0.275 | нд | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Бурлинская | I_61б2.6_АЭ | 0.275 | нд | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | НД | нд
0 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Хабарская | I_61б2.7_АЭ | 0.275 | нд | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Соколовская, 1 шт | I_61б1.5_АЭ | 1.415 | нд | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Краснощековская) | G_73е_АЭ | 0.58824 | нд | 0 | 0.58824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58824 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Павловская) | I_73ж1_АЭ | 1.5688 | нд | 0 | 1.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5688 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Ползуново) | I_73ж2_АЭ | 1.5688 | нд | 0 | 1.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5688 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Угловская) | H_73ж_АЭ | 1.5688 | нд | 0 | 1.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5688 | 0 | НД | нд
0 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (Внутриобъектовая ВОЛС Курьинский РЭС) | I_73з1_АЭ | 2.0666 | нд | 0.02006 | 2.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0465 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (Внутриобъектовая ВОЛС Волчихинский РЭС) | I_73з2_АЭ | 2.0666 | нд | 0.02006 | 2.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0465 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (Внутриобъектовая ВОЛС Рубцовский РЭС) | H_73з_АЭ | 2.0666 | нд | 0 | 2.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0666 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Северская) | I_65и1_АЭ | 6.7331 | нд | 0 | 6.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7331 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Коротоякская) | I_65и2_АЭ | 6.7331 | нд | 0 | 6.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7331 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Камень-2) | G_73б_АЭ | 1.0191 | нд | 0 | 1.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0191 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ПС Краснощековская) | G_65е_АЭ | 5.3879 | нд | 0.0236 | 5.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3643 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ПС Леньковская) | H_65ж_АЭ | 7.3786 | нд | 0 | 7.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3786 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ГПП-4) | H_65з_АЭ | 5.0563 | нд | 0.09086 | 4.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9654 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Юго-Западная, ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая, ПС Романовская, ПС Обская, ПС Камень-2) | G_65б_АЭ | 47.7039 | нд | 32.555 | 15.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1488 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Павловская с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ (9 шт.) и устройств РЗА. | I_105а_АЭ | 13.4877 | 25.144 | 0 | 13.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4877 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Поспелихинская № 23, 9 шт.) | I_23з8_АЭ | 4.57 | нд | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Гидроузел № 29, 2 шт.) | I_23з9_АЭ | 1.016 | нд | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Ново-Кулундинская №20, 3 шт.) | I_23з10_АЭ | 1.523 | нд | 0 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Благовещенская №3, 2 шт.) | I_23з11_АЭ | 1.016 | нд | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Хабарская №18, 11 шт.) | I_23з12_АЭ | 5.586 | нд | 0 | 5.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.586 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Крутихинская №25, 1 шт.) | I_23з13_АЭ | 0.508 | нд | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Завьяловская №9, 1 шт.) | I_23з14_АЭ | 0.508 | нд | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Панкрушихинская №19, 2 шт.) | I_23з15_АЭ | 1.016 | нд | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Тюменцевская №6, 4 шт.) | I_23з16_АЭ | 2.031 | нд | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Химпром №27, 3 шт.) | I_23з17_АЭ | 1.523 | нд | 0 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Топчихинская №81, 4 шт.) | I_23з18_АЭ | 2.031 | нд | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Шульгинская № 17, 3 шт.) | I_23з3_АЭ | 1.523 | нд | 0 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Куяганская № 38, 1 шт.) | I_23з4_АЭ | 0.508 | нд | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Комарихинская" №39, ПСН-2 шт | I_45б1_АЭ | 10.196 | 22.933 | 0 | 10.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.196 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Алексеевская" №54, ПСН-1 шт. | I_45б2_АЭ | 5.098 | 11.466 | 0 | 5.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.098 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Краснояровская", ПСН-1 шт. | I_45б3_АЭ | 5.098 | 11.466 | 0 | 5.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.098 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Усть-Кажа" №11, ПСН-1 шт. | I_45б4_АЭ | 5.098 | 11.466 | 0 | 5.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.098 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Верх-Аллакская" №23, ПСН-2 шт. | I_45б5_АЭ | 10.783 | 11.849 | 0 | 10.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.783 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Кузьминская" №41, ПСН-1 шт. | I_45б6_АЭ | 5.3915 | 11.849 | 0 | 5.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3915 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Малый Бащелак" №62, ПСН-1 шт. | G_45б_АЭ | 5.3915 | 11.849 | 0 | 5.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3915 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-27 и ТП-28 (РП-10кВ) г.Барнаул (28 ячеек), ЦЭС | F_60_АЭ | 22.9392 | 88.69 | 1.6992 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Линёвская № 93, 4 шт.) | I_23з1_АЭ | 2.031 | нд | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ «Новошипуновская» (установка устройств компенсации емкостных токов - 2 шт) | H_64_АЭ | 5.318 | 6.354 | 0 | 5.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.318 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ «АСМ» (установка устройств компенсации емкостных токов -2 шт.) | I_64.1_АЭ | 5.316 | 6.354 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.316 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ «Химпром» (установка устройств компенсации емкостных токов -2 шт.) | I_64.2_АЭ | 5.316 | 6.354 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.316 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Славгородская -1 комплект | I_19е1_АЭ | 5.9 | нд | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Заречная -1 комплект | H_19е_АЭ | 5.9 | нд | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Солонешенска 1 комплект | I_19д1_АЭ | 4.1174 | нд | 0 | 4.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1174 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Химпром -1 комплект | I_19д2_АЭ | 4.1174 | нд | 0 | 4.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1174 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ ГПП-4 -1 комплект | H_19д_АЭ | 4.1174 | нд | 0 | 4.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1174 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Смоленская №33, 2 шт.) | I_23е1_АЭ | 1.26 | нд | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Солонешенская № 45, 3 шт.) | I_23е2_АЭ | 1.891 | нд | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Катунская №16, 3 шт.) | I_23е3_АЭ | 1.891 | нд | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Поспелихинская № 23, 2 шт.) | I_23е4_АЭ | 1.26 | нд | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Змеиногорская №16, 6 шт.) | I_23е5_АЭ | 3.781 | нд | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Кулундинская №1, 6 шт.) | I_23е6_АЭ | 3.781 | нд | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Благовещенская №3, 6 шт.) | I_23е7_АЭ | 3.781 | нд | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Хабарская №18, 6 шт.) | I_23е8_АЭ | 3.781 | нд | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Корчинская №2, 3 шт.) | I_23е9_АЭ | 1.891 | нд | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Завьяловская №9, 6 шт.) | I_23е10_АЭ | 3.781 | нд | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Панкрушихинская №19, 3 шт.) | I_23е11_АЭ | 1.891 | нд | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Топчихинская №81, 4 шт.) | I_23е12_АЭ | 2.521 | нд | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.521 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Подгорная №13, 6 шт.) | H_23е_АЭ | 3.781 | нд | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Смоленская №33, 6 шт.) | I_23ж1_АЭ | 3.933 | нд | 0 | 3.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.933 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Заречная №7, 3 шт.) | I_23ж2_АЭ | 1.967 | нд | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Северо-Западная №4, 3 шт.) | I_23ж3_АЭ | 1.967 | нд | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Бор-Форпост №9, 2 шт.) | I_23ж4_АЭ | 1.311 | нд | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Поспелихинская № 23, 3 шт.) | I_23ж5_АЭ | 1.967 | нд | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Гидроузел № 29, 2 шт.) | I_23ж6_АЭ | 1.311 | нд | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Новошипуновская №13, 6 шт.) | I_23ж7_АЭ | 3.933 | нд | 0 | 3.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.933 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Усть-Калманская №9, 6 шт.) | I_23ж8_АЭ | 3.933 | нд | 0 | 3.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.933 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Благовещенская №3, 9 шт.) | I_23ж9_АЭ | 5.9 | нд | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Корчинская №2, 6 шт.) | I_23ж10_АЭ | 3.933 | нд | 0 | 3.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.933 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Топчихинская №81, 2 шт.) | I_23ж11_АЭ | 1.311 | нд | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Арбузовская №57, 6 шт.) | H_23ж_АЭ | 3.933 | нд | 0 | 3.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.933 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Курьинская (Модернизация ОРУ 110 кВ с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые 3 шт.) | H_77_АЭ | 17.7 | 111.235 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Реконстркуция ПС 110 кВ Горняцкая (Модернизация ОРУ 110 кВ с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые 6 шт.) | H_78_АЭ | 41.3 | 221.5 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Безрукавская (замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ (2шт), установка выключателя 110 кВ в секционную перемычку (1шт), Модернизация ограждения ПС). | H_38_АЭ | 17.7 | 111.235 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "АСМ" - 2 комплекта | H_33ж_АЭ | 12.7412 | 89.071 | 0 | 12.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7412 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Ребрихинская" ( замена ЗРУ 10 кВ -27 ячеек) | F_112_АЭ | 73.75 | 87.132 | 0 | 73.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Благовещенская (замена РУ 10 кВ с масляными выключателями на вакуумные (41 шт)) | G_68_АЭ | 58.8235 | 138.363 | 0 | 58.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8235 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "Солонешенская" №45, 2 комплекта | G_33д_АЭ | 29.1535 | 89.071 | 0 | 29.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1535 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и которкозамыкателей на ПС 110 кВ 6 комплектов (ПС 110/10 кВ "Усть-Калманская" №9, ПС110/10/6 кВ "Гоньба" №23, ПС 110/35/10 кВ "Дальняя" №10) | G_33б_АЭ | 131.2066 | 231.348 | 18.1413 | 113.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0652 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "Тишинская" №15, 2 комплекта | G_33в_АЭ | 6.6631 | 80.976 | 0.3264 | 6.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3367 | 0 | НД | нд
0 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Смоленская №33, 6 шт.) | I_23д1_АЭ | 2.664 | нд | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Линёвская № 93, 3 шт) | I_23д2_АЭ | 1.332 | нд | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Быстрянская №12, 6 шт.) | I_23д3_АЭ | 2.664 | нд | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Целинная №50, 6 шт.) | I_23д4_АЭ | 2.664 | нд | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Озерно-Кузнецовская № 7, 3 шт.) | I_23д5_АЭ | 1.332 | нд | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Приозерная №18, 6 шт.) | I_23д6_АЭ | 2.664 | нд | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 0 | НД | нд
0 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Курьинская №17, 4 шт.) | I_23д7_АЭ | 1.776 | нд | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Обская №12, 3 шт.) | I_23д8_АЭ | 1.332 | нд | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Крутихинская №25, 3 шт.) | I_23д9_АЭ | 1.332 | нд | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Верх-Чуманская №28, 6 шт.) | I_23д10_АЭ | 2.664 | нд | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Молодежная №30, 3 шт.) | I_23д11_АЭ | 1.332 | нд | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ ПС 110 кВ Михайловская - 1 комплект | I_19г1_АЭ | 4.1174 | нд | 0 | 4.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1174 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Подгорная -1 комплект | I_19г2_АЭ | 4.1174 | нд | 0 | 4.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1174 | 0 | НД | нд
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Петропавловская -1 комплект | G_19г_АЭ | 4.1174 | нд | 0 | 4.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1174 | 0 | НД | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2945.3822 | 7020.3001 | 700.7514 | 2244.6308 | 178.4789 | 39.193 | 27.7122 | 22.374 | 42.6834 | 16.819 | 29.8733 | 0 | 78.21 | 0 | 2205.4378 | -31.2026 | -44.32% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2525.5329 | 7020.3001 | 595.5083 | 1930.0246 | 132.7867 | 26.347 | 19.0224 | 9.579 | 22.107 | 16.768 | 29.7764 | 0 | 61.881 | 0 | 1903.6776 | -14.7824 | -35.94% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ (ВЛ-110 кВ БЕ-26, ВЛ-35 кВ КУ-341,ВЛ-110 кВ КК-113, ВЛ-35 кВ СЗ-321, ВЛ-110 кВ ВА-112, ВЛ-110 кВ РШ 438, ВЛ-110 кВ АК-19, ВЛ-110 кВ АК-18) с приведением просек линий к нормативным требованиям, 69,9 га | F_10_АЭ | 16.03 | нд | 13.8948 | 2.1352 | 2.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1352 | 0 | 2.1352 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ (ВЛ 110 кВ Власиха-Приобская (ВЛ ВП-52), Чесноковская-Первомайская (ВЛ ЧП-30), Чесноковская-Первомайская (ВЛ ЧП-159), Первомайская-Анисимовская (ВЛ ПА-53, 54), ВЛ 110 кВ К-168 отпайка на ПС Куяганская, ВЛ-35 кВ М.Енисейск- Соусканиха (ВЛ ЕС-338), ВЛ-35кВ Усть-Кажа-Соусканиха (ВЛ КС-339), ВЛ-110 кВ с. Баево- с. В. Чуманка (БЧ-35), ВЛ-35 кВ Залесово-Черёмушкино (ВЛ ЗЧ-329)) с приведением просек линий к нормативным требованиям, 101,34 га | I_10а_АЭ | 28.604 | нд | 0 | 28.604 | 22.8832 | 2.17 | 3.186 | 0.469 | 3.3866 | 1.701 | 7.847 | 0 | 8.4636 | 0 | 26.434 | -4.4026 | -66.98% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена опор , замена провода, замена изоляторов) протяжённость 31,185 км | F_12_АЭ | 138.0494 | 378.615 | 134.1704 | 3.879 | 3.879 | 4.441 | 3.879 | 4.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.562 | 0.562 | 14.49% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка, 14 км | F_102_АЭ | 59.8402 | 183.2901 | 52.8402 | 7 | 7 | 3.349 | 0.8 | 0.952 | 2 | 2.397 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 0.549 | 19.61% | Олпата КЗ возникшей на 01.01.19. Учтено в скорр. ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Целинного района (ВЛ-10 кВ Л-49-4, КТП (300 кВА)), 1,442 км | I_116м1_АЭ | 2.355 | нд | 0.16284 | 2.1922 | 2.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1922 | 0 | 2.1922 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Бийского района (ВЛ-10 кВ Л-68-5) 0,595 км | I_116м2_АЭ | 1.389 | 2.602 | 0.15104 | 1.238 | 1.238 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0.90296 | 0.335 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Зонального района (ВЛ-10 кВ Л-64-11), 0,520 км | I_116м3_АЭ | 0.816 | 1.72 | 0 | 0.816 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0.816 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Михайловского района (ВЛ 6 кВ Л-106-17, ВЛ-0,4 кВ от ТП 106-17-8), 0,163 км | I_116м5_АЭ | 0.297 | нд | 0.04484 | 0.25216 | 0.25216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25216 | 0 | 0.25216 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Третьяковского района ( ВЛ-10 кВ№43-16, ВЛИ-0,4 кВ от КТП №43-16-6, КТП 43-16-6 (0,250 МВА)), 0,117 км | I_116м6_АЭ | 1.348 | нд | 0.05664 | 1.2914 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2914 | 0 | 1.2914 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Краснощековского района (ВЛ-10 кВ Л-46-7, ВЛИ-0,4 кВ от КТП 46-7-21, КТП (160 кВА)), 0,708 км | I_116м8_АЭ | 2.428 | нд | 0.10384 | 2.3242 | 2.3242 | 0.014 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 2.3242 | 0 | 2.3102 | 0.014 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ (ВЛ-10 кВ Л-9-3, ВЛ-10 кВ Л-42-6, ВЛ-10 кВ Л-52-2, ВЛ-10 кВ Л-36-3, ВЛ-10 кВ Л-36-4, ВЛ-10 кВ Л-14-2, ВЛ-10 кВ Л-24-3, ВЛ-10 кВ Л-8-7, ВЛ-10 кВ Л-16-16, ВЛ-10 кВ Л-7-22, ВЛ-10 кВ Л-6-21, ВЛ-10 кВ Л-6-3, ВЛ-10 кВ Л-26-12, ВЛ-10 кВ Л-36-9, ВЛ-10 кВ Л-86-10, ВЛ-10 кВ Л-71-2, ВЛ-10 кВ Л-24-6, ВЛ-10 кВ Л-45-4, ВЛ-10 кВ Л-45-5, ВЛ-10 кВ Л-24-2, ВЛ-10 кВ Л-38-5, ВЛ-10 кВ Л-19-3, ВЛ-10 кВ Л-18-1, ВЛ-10 кВ Л-31-15, ВЛ-10 кВ Л-3-26, ВЛ-10 кВ Л-75-3, ВЛ-10 кВ Л-74-3) с приведением просек линий к нормативным требованиям 49,8 га | F_52_АЭ | 14.4769 | нд | 6.5704 | 7.9065 | 4.8858 | 0 | 0 | 0 | 1.6237 | 0 | 3.2621 | 0 | 0 | 0 | 7.9065 | -1.6237 | -100% | Объект приостановлен. Учтено при корректировке ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 9-2, 12,706 км | I_116е2_АЭ | 8.991 | 42.786 | 8.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 5-8, 5,98 км | I_116е3_АЭ | 8.485 | 19.428 | 6.7869 | 1.6981 | 1.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6981 | 0 | 1.6981 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 45-6, 6,159 км | I_116е4_АЭ | 7.787 | 20.752 | 0.20296 | 7.584 | 7.584 | 0.487 | 1.062 | 0.146 | 2.55 | 0.341 | 3.972 | 0 | 0 | 0 | 7.097 | -3.125 | -86.52% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 34-1, 8,93 км | I_116е5_АЭ | 11.147 | 29.736 | 9.805 | 1.3421 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 1.3421 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 61-3, 1,85 км | I_116е6_АЭ | 1.477 | 6.092 | 0.15458 | 1.3224 | 1.3224 | 0.06 | 0.2124 | 0.001 | 1.11 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2624 | -1.2624 | -95.46% | Позднее проведение ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 66-1, 10,502 км | I_116е7_АЭ | 21.9237 | 36.215 | 6.0803 | 15.8434 | 15.8434 | 0.776 | 5.6286 | 0.283 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 10.2148 | 0 | 15.0674 | -4.8526 | -86.21% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 68-1, 2,32 км | I_116е8_АЭ | 4.375 | 7.666 | 0.10502 | 4.27 | 4.27 | 2.782 | 1.062 | 0.172 | 1.062 | 2.61 | 1.2369 | 0 | 0.90908 | 0 | 1.488 | 0.658 | 30.98% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 60-6, 1,996 км | I_116е9_АЭ | 4.153 | 6.595 | 0.09676 | 4.0562 | 4.0562 | 0 | 0.8496 | 0 | 1.9116 | 0 | 0.676 | 0 | 0.61904 | 0 | 4.0562 | -2.7612 | -100% | Объект исключен при корректировке ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 2-19, 2,163 км | I_116е10_АЭ | 4.487 | 7.148 | 0.09676 | 4.3902 | 4.3902 | 3.095 | 0.7965 | 0.193 | 1.6992 | 2.902 | 1.1504 | 0 | 0.74416 | 0 | 1.2952 | 0.5993 | 24.01% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 15-3, 2,915 км | I_116е11_АЭ | 4.572 | 9.63 | 0.12862 | 4.4434 | 4.4434 | 0 | 0.48427 | 0 | 1.9849 | 0 | 1.2182 | 0 | 0.75602 | 0 | 4.4434 | -2.4691 | -100% | Объект исключен при корректировке ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 9-24, 3,575 км | I_116е12_АЭ | 5.607 | 11.819 | 0.06962 | 5.5374 | 5.5374 | 4.183 | 1.062 | 0.261 | 2.0178 | 3.922 | 1.4831 | 0 | 0.97446 | 0 | 1.3544 | 1.1032 | 35.82% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л 5-29, 0,28 км | I_116л_АЭ | 0.706 | 1.022 | 0 | 0.706 | 0.03776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03776 | 0 | 0.706 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 55-4, 1,02 км (замена провода, замена опор) , с.Маралиха, Краснощековского р-на, ПО ЗЭС | I_116н_АЭ | 1.3916 | 3.272 | 0.97412 | 0.41748 | 0.41748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41748 | 0 | 0.41748 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) (ВЛ-0,4 кВ Л-52-28, М/п через р.Чумыш, ВЛ 0,4кВ от КТП 52-28-32) (4км) | G_35_АЭ | 7.2047 | нд | 7.2047 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0.156 | 0 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.878 | 1.878 | нд | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №44-7, ВЛ-10 кВ №35-16, в п. Солнечном, Первомайского района, Алтайского края | I_116д_АЭ | 7.4918 | 9.88 | 0 | 7.4918 | 7.4918 | 0.159 | 0 | 0 | 2.7612 | 0.159 | 4.7306 | 0 | 0 | 0 | 7.3328 | -2.6022 | -94.24% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 6-21, 7,97 км | I_116е1_АЭ | 9.019 | 26.217 | 9.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Шипуновского района ( ВЛ-10 кВ Л-37-6, ВЛ-0,4кВ от КТП №37-6-11, КТП -4 шт. (100 кВА - 2 шт, 400 кВА - 1 шт, 160 кВА - 1 шт.)), 2,457 км | I_116м11_АЭ | 8.155 | нд | 0.15576 | 7.9992 | 7.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9992 | 0 | 7.9992 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ от яч. 2 до ТП 14 и от яч. 40 до ТП13, в п. Солнечном, Первомайского района, Алтайского края | J_116д1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.115 | 0.115 | нд | Объект включен в скорр. ИПР по замечаниям Минэнерго Алт.края
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Змеиногорского района (ВЛ 10 кВ Л-30-1, ВЛ 0,4 кВ от КТПН 30-1-3), 0,322 км | I_116м7_АЭ | 0.612 | нд | 0.02006 | 0.59194 | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59194 | 0 | 0.59194 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Поспелихинского района (ВЛ-10 Л-12-1, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №12-1-8, КТП10/0,4 №12-1-9 (160 кВА)), 0,434 км | I_116м9_АЭ | 1.08 | нд | 0.03894 | 1.0411 | 1.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | 0 | 1.0411 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Рубцовкого района (КТП-31-12-5 (160 кВА), ВЛ-10 кВ Л-31-12, ВЛ-0,4 кВ от КТП-31-12-5), 2,4 км | I_116м10_АЭ | 3.368 | нд | 1.2086 | 2.1594 | 2.1594 | 2.503 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1594 | 0 | -0.34364 | 2.503 | нд | Изменение графика оплаты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Табунского района ( ВЛ-10 кВ Л-4-3), 0,083 км | I_116м12_АЭ | 0.201 | нд | 0 | 0.201 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.201 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Романовского района (ВЛ-10 кВ №7-8), 0,629 км | I_116м18_АЭ | 1.18 | 2.146 | 0.0295 | 1.1505 | 1.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1505 | 0 | 1.1505 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Кулундинского района ( ВЛ-10 кВ Л-24-4), 0,310 км | I_116м13_АЭ | 0.585 | 1.071 | 0.02596 | 0.55904 | 0.55904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55904 | 0 | 0.55904 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Благовещенского района (ВЛ-10 кВ Л-20-8 , ВЛ-0,4 кВ от КТП 20-8-4), 0,843 км | I_116м14_АЭ | 2.354 | нд | 0.06136 | 2.2926 | 2.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2926 | 0 | 2.2926 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Хабарского района (ВЛ-10 кВ Л-26-6), 0,222 км | I_116м15_АЭ | 0.469 | 1.108 | 0.00826 | 0.46074 | 0.46074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46074 | 0 | 0.46074 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Родинского района (ВЛ-10 кВ Л-33-15, КЛ-10 кВ), 0,300 км | I_116м16_АЭ | 0.578 | 1.371 | 0.00472 | 0.57328 | 0.57328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57328 | 0 | 0.57328 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Бурлинского района (ВЛ-10 кВ Л-28-12, ВЛ-0,4 кВ, КТП (400 кВА)), 0,21 км | I_116м17_АЭ | 0.466 | нд | 0.06136 | 0.40464 | 0.40464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40464 | 0 | 0.40464 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Косихинского района (ВЛ-10 кВ Л 33-2, КТП (0,25 МВА)), 0,544 км | I_116м19_АЭ | 2.072 | нд | 0.14986 | 1.9221 | 1.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9221 | 0 | 1.9221 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП-18-3-8, 1,725 км | I_118в1_АЭ | 2.752 | нд | 0.14709 | 2.6049 | 2.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6049 | 0 | 2.6049 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП-81-17-8 с выполнение в трехфазном исполнении, 0,56 км | I_118в2_АЭ | 0.945 | нд | 0.050536 | 0.89446 | 0.89446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89446 | 0 | 0.89446 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП-50-1-17, 0,44 км | I_118в3_АЭ | 1.103 | нд | 0.059008 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 1.044 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП-32-8-2, 0,492 км | I_118в4_АЭ | 0.776 | нд | 0.041518 | 0.73448 | 0.73448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73448 | 0 | 0.73448 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП-43-10-3, 0,55 км | I_118в5_АЭ | 0.868 | нд | 0.045941 | 0.82206 | 0.82206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82206 | 0 | 0.82206 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС 220/110/35 кВ Чесноковская до ПС 35/10 кВ Санниково Первомайского района (2*1,5км) | F_13_АЭ | 5.9024 | 22.67 | 5.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Коминтерн-Полуямки" (замена дер. опор, замена провода) 45,710 км | F_14_АЭ | 150.5279 | 550.799 | 150.5279 | -1.0936e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0936e-14 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск, ВЛ-10 кВ № 27-12 с.Глубокое Завьяловский р-н) (30,786км) | G_116б_АЭ | 37.2384 | 89.117 | 37.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП (ВЛ 0,4 кВ в с.Старобелокуриха, ВЛ 0,4 кВ в с.Тугозвоново Шипуновского района, ВЛ 0,4 кВ с.Селекционное Славгородского РЭС). (48,736км; 4,63МВА) | G_118а_АЭ | 100.5749 | нд | 100.5749 | 2.7534e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7534e-14 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Волчихинского района (ВЛ-0,4 кВ от КТП 9-3-6, ВЛ-10 кВ Л-9-3, КТП 9-3-6 (250 кВА)), 0,443 км | I_116м4_АЭ | 0.829 | нд | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПЕ -332, ЕВ-325, С-325 (120 км) (замена дер. опор на ж/б, замена провода) | F_107_АЭ | 456.8087 | 1929.043 | 0 | 456.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.8087 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ивановская - Октябрьская -357, (замена опор, провода) протяжённость 23 км | F_103_АЭ | 135.286 | 378.684 | 0 | 135.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.286 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Тишинка-Титовка" (замена опор, провода),протяжённость 36,7 км | F_106_АЭ | 117.64 | 602.873 | 0 | 117.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.64 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Смазнево-Хмелевка 38 км (замена опор, замена провода) со строительством отпайки от ВЛ СХ-308 до ПС 35/10кВ Залесовская (установка вакуумного выключателя 35кВ. -1шт) | F_17_АЭ | 129.404 | 707.949 | 0 | 129.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.404 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ПЗ-351 отпайка на ПС 35/10 кВ «Мичуринская» №33 Рубцовского района Алтайского края, протяженность 4,1 км | H_177_АЭ | 18.9377 | 70.539 | 0 | 18.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9377 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 33-3, 1,74 км | I_116ж1_АЭ | 3.031 | 6.003 | 0 | 3.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.031 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 47-2 (Петропавловский РЭС), 035 км | I_116ж2_АЭ | 0.61 | 1.207 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 68-4, 8 км | I_116ж3_АЭ | 13.937 | 28.688 | 0 | 13.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.937 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 47-2 (Волчихинский РЭС), 0,853 км | I_116ж4_АЭ | 1.404 | 2.857 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 41-6, 0,612 км | I_116ж5_АЭ | 1.144 | 2.067 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 23-12, 1,05 км | I_116ж6_АЭ | 1.963 | 3.622 | 0 | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 44-1, 0,45 км | I_116ж7_АЭ | 0.841 | 1.552 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 28-3, 1,25 км | I_116ж8_АЭ | 2.337 | 4.319 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 19-2, 1,03 км | I_116ж9_АЭ | 2.178 | 3.553 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 5-7, 9,52 км | I_116ж10_АЭ | 16.586 | 35.208 | 0 | 16.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.586 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 33-15, 1,2 км | I_116ж11_АЭ | 2.091 | 4.14 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 31-15, 5,57 км | I_116ж12_АЭ | 10.411 | 19.83 | 0 | 10.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.411 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 51-11, 0,9 км | I_116ж13_АЭ | 1.602 | 3.105 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 22-15, 8,7 км | I_116ж14_АЭ | 15.794 | 32.674 | 0 | 15.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.794 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 28-8, 2,76 км | I_116ж15_АЭ | 5.119 | 9.921 | 0 | 5.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.119 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 71-2, 2,17 км | I_116ж16_АЭ | 4.025 | 7.801 | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 71-22, 4,48 км | I_116ж17_АЭ | 8.133 | 16.104 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.133 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 74-6 0,49 км | I_116ж18_АЭ | 0.889 | 1.761 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 74-7, 1,12 км | I_116ж19_АЭ | 2.077 | 4.026 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.077 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 74-4, 1,82 км | I_116ж20_АЭ | 3.304 | 6.542 | 0 | 3.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.304 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 75-1, 3 км | I_116ж21_АЭ | 5.446 | 10.784 | 0 | 5.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.446 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 32-3, 1,54 км | I_116ж22_АЭ | 3 | 5.536 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 25-13, 2,4 км | I_116ж23_АЭ | 4.452 | 8.627 | 0 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.452 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 9-20 1,5 км | I_116ж24_АЭ | 2.782 | 5.392 | 0 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.782 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 26-5, 2,8 км | I_116ж25_АЭ | 5.193 | 10.065 | 0 | 5.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.193 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 81-17, 4,4 км | I_116ж27_АЭ | 8.161 | 15.817 | 0 | 8.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.161 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 11-9, 5,6 км | I_116ж28_АЭ | 10.387 | 20.357 | 0 | 10.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.387 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 20-10, 0,4 км | I_116ж29_АЭ | 0.742 | 1.438 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 60-6, 3,5 км | I_116ж30_АЭ | 6.492 | 12.582 | 0 | 6.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.492 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 27-10 2,2 км | I_116ж31_АЭ | 4.252 | 8.241 | 0 | 4.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.252 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 39-1, 0,75 км | I_116з1_АЭ | 1.419 | 2.805 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 20-14, 3,5 км | I_116з2_АЭ | 6.621 | 13.092 | 0 | 6.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.621 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 89-10, 0,69 км | I_116з3_АЭ | 1.306 | 2.581 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 50-3 (Целинный РЭС), 6 км | I_116з4_АЭ | 11.579 | 22.837 | 0 | 11.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.579 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 49-2, 0,9 км | I_116з5_АЭ | 1.703 | 3.367 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 49-7, 0,96 км | I_116з6_АЭ | 1.816 | 3.591 | 0 | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.816 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 49-8, 1,5 км | I_116з7_АЭ | 2.899 | 5.611 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 64-6, 2,3 км | I_116з8_АЭ | 4.351 | 8.603 | 0 | 4.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.351 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 9-3, 0,222 км | I_116з9_АЭ | 0.429 | 0.83 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 14-4, 1,054 км | I_116з10_АЭ | 1.994 | 3.943 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 14-5, 7,21 км | I_116з11_АЭ | 13.638 | 27.84 | 0 | 13.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.638 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 28-1, 0,85 км | I_116з12_АЭ | 1.643 | 3.18 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 49-9, 0,95 км | I_116з13_АЭ | 1.797 | 3.554 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 60-5, 2,65 км | I_116з14_АЭ | 5.013 | 9.913 | 0 | 5.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.013 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 41-7, 0,5 км | I_116з15_АЭ | 0.946 | 1.87 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 5-8, 0,6 км | I_116з16_АЭ | 1.135 | 2.244 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 36-9, 2,6 км | I_116з17_АЭ | 4.918 | 9.726 | 0 | 4.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.918 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 84-16, 5,5 км | I_116з18_АЭ | 10.404 | 20.77 | 0 | 10.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.404 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 75-3, 3 км | I_116з19_АЭ | 6.089 | 11.222 | 0 | 6.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.089 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 32-14, 6,26 км | I_116з20_АЭ | 11.842 | 23.912 | 0 | 11.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.842 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 37-4, 1,19 км | I_116з21_АЭ | 2.251 | 4.451 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 37-16, 10,4 км | I_116з22_АЭ | 21.107 | 41.029 | 0 | 21.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.107 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 55-2, 1,2 км | I_116з23_АЭ | 2.365 | 4.678 | 0 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 23-6, 2 км | I_116з24_АЭ | 4.028 | 7.797 | 0 | 4.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.028 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 1-8, 0,8 км | I_116з25_АЭ | 1.611 | 3.119 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 19-3, 2,8 км | I_116з26_АЭ | 5.639 | 10.916 | 0 | 5.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.639 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 24-11, 6,8 км | I_116з27_АЭ | 13.694 | 27.249 | 0 | 13.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.694 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 11-7, 3,5 км | I_116з28_АЭ | 6.899 | 13.645 | 0 | 6.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.899 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 90-32, 4,8 км | I_116з29_АЭ | 9.667 | 18.713 | 0 | 9.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.667 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 50-3 (Павловский РЭС), 3,8 км | I_116з30_АЭ | 7.653 | 14.814 | 0 | 7.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.653 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 56-3, 0,4 км | I_116з31_АЭ | 0.789 | 1.559 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 22-2, 3,6 км | I_116и1_АЭ | 5.639 | 14.6 | 0 | 5.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.639 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 37-22, 1 км | I_116и2_АЭ | 2.054 | 4.055 | 0 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 50-2, 3 км | I_116и3_АЭ | 6.162 | 12.166 | 0 | 6.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.162 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 50-11, 1,5 км | I_116и4_АЭ | 3.081 | 6.083 | 0 | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.081 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 49-3, 1 км | I_116и5_АЭ | 2.098 | 4.055 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 23-2, 5,18 км | I_116и6_АЭ | 10.87 | 21.084 | 0 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 23-12, 14,4 км | I_116и7_АЭ | 30.218 | 62.412 | 0 | 30.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.218 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 23-9, 5,96 км | I_116и8_АЭ | 12.507 | 24.58 | 0 | 12.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.507 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 33-3, 1,2 км | I_116и9_АЭ | 2.465 | 4.867 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 34-1 (Угловский РЭС), 22,7 км | I_116и10_АЭ | 46.622 | 99.616 | 0 | 46.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.622 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 37-6, 2 км | I_116и11_АЭ | 4.407 | 8.111 | 0 | 4.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.407 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 54-1, 3,05 км | I_116и12_АЭ | 6.264 | 12.369 | 0 | 6.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.264 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 32-11, 0,42 км | I_116и13_АЭ | 0.863 | 1.703 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 21-9, 3,2 км | I_116и14_АЭ | 6.715 | 12.978 | 0 | 6.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.715 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 21-6, 8,5 км | I_116и15_АЭ | 17.837 | 35.966 | 0 | 17.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.837 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 81-5, 0,6 км | I_116и16_АЭ | 1.259 | 2.433 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 80-12, 0,95 км | I_116и17_АЭ | 1.951 | 3.853 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 52-1, 0,6 км | I_116и18_АЭ | 1.232 | 2.433 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 57-0, 0,7 км | I_116и19_АЭ | 1.604 | 2.839 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 36-20, 6,12 км | I_116к1_АЭ | 12.57 | 25.298 | 0 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 49-5, 1,2 км | I_116к2_АЭ | 2.465 | 4.867 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 29-7, 0,8 км | I_116к3_АЭ | 1.643 | 3.244 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 40-2, 17,7 км | I_116к4_АЭ | 36.353 | 77.204 | 0 | 36.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.353 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 45-3, 0,3 км | I_116к5_АЭ | 0.616 | 1.217 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 3-26, 3 км | I_116к6_АЭ | 6.162 | 11.99 | 0 | 6.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.162 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 51-3, 6,4 км | I_116к7_АЭ | 13.145 | 26.553 | 0 | 13.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.145 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 51-9, 14,1 км | I_116к8_АЭ | 29.589 | 61.067 | 0 | 29.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.589 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 7-22, 5,8 км | I_116к9_АЭ | 12.171 | 23.863 | 0 | 12.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.171 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 26-12, 6,5 км | I_116к10_АЭ | 13.64 | 27.001 | 0 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 81-10, 0,7 км | I_116к11_АЭ | 6.296 | 9.039 | 0 | 6.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.296 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 81-16, 4,8 км | I_116к12_АЭ | 10.073 | 19.466 | 0 | 10.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.073 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 20-28, 0,9 км | I_116к13_АЭ | 1.983 | 3.65 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 20-26, 6,07 км | I_116к14_АЭ | 13.376 | 25.074 | 0 | 13.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.376 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 63-2, 8,7 км | I_116к15_АЭ | 17.868 | 36.862 | 0 | 17.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.868 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Курьинская-Саввушинская, КС-386 (замена опор, замена провода) 31 км | I_104_АЭ | 272.3258 | 542.567 | 0 | 272.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3258 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Титовка Егорьевского р-на (замена опор, провода), 22,08 км | F_57_АЭ | 29.735 | нд | 29.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП (ВЛ 0,4 кВ в Каменском районе, ВЛ 0,4 кВ в Косихинском РЭС, ВЛ 0,4 кВ от КТП 74-7-11, ВЛ-0,4 кВ с. Гилево, Локтевский район, ВЛ 0,4 кВ Заринский РЭС, ВЛ 0,4 кВ Тальменский РЭС ). Комплексная реконструкция сетей 10/0,4 кВ от ТП 95-6-38 фидер № 1 п. Солнечный Алейский район АК путем применения схемы "глубокого ввода". (22,763км; 2,18МВА) | G_118б_АЭ | 10.882 | нд | 10.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 419.8493 | 0 | 105.2431 | 314.6062 | 45.6922 | 12.846 | 8.6898 | 12.795 | 20.5765 | 0.051 | 0.09687 | 0 | 16.329 | 0 | 301.7602 | -16.4203 | -56.11% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ТК-1 - ТК-2 с установкой промежуточной опоры ППП220-2/60 - 1 шт. протяж.1,011 км. (Бийский район, Алтайский край) | G_31_АЭ | 63.6929 | нд | 63.6929 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.541 | 0.541 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 31-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.96_АЭ | 1.5429 | нд | 0 | 1.5429 | 0.037029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037029 | 0 | 1.5429 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 31-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.97_АЭ | 1.5429 | нд | 0 | 1.5429 | 0.037029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037029 | 0 | 1.5429 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 68-4 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.10_АЭ | 3.0858 | нд | 0 | 3.0858 | 0.074059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074059 | 0 | 3.0858 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.100_АЭ | 1.5429 | нд | 0 | 1.5429 | 0.037029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037029 | 0 | 1.5429 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 51-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.111_АЭ | 1.4181 | нд | 1.1345 | 0.28361 | 0.28361 | 0.571 | 0.28361 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28739 | 0.28739 | 101.3% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 32-14 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.112_АЭ | 2.8365 | нд | 2.2692 | 0.5673 | 0.5673 | 1.203 | 0.5673 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6357 | 0.6357 | 112.1% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 81-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.113_АЭ | 1.4181 | нд | 0.01416 | 1.4039 | 1.4039 | 0.127 | 0 | 0.127 | 1.307 | 0 | 0.09687 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | -1.18 | -90.28% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 82-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.114_АЭ | 1.4806 | нд | 0.01534 | 1.4653 | 1.4653 | 0.127 | 0 | 0.127 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3383 | -1.3383 | -91.33% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 83-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.115_АЭ | 1.4806 | нд | 0.01416 | 1.4665 | 1.4665 | 0.127 | 0 | 0.127 | 1.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3395 | -1.3395 | -91.34% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 28-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.116_АЭ | 1.4181 | нд | 1.1345 | 0.28361 | 0.28361 | 0.1 | 0.099813 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1838 | 0 | 0.18361 | 0.00018722 | 0.1876% | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 2-12 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.117_АЭ | 1.4806 | нд | 0.0295 | 1.4511 | 1.4511 | 0.085 | 1.351 | 0.085 | 0.10013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3661 | -1.3661 | -94.14% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 11-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.118_АЭ | 1.4806 | нд | 0.0295 | 1.4511 | 1.4511 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 0 | 1.3231 | 0.128 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 2-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.119_АЭ | 1.4806 | нд | 0.0295 | 1.4511 | 1.4511 | 0.091 | 1.351 | 0.091 | 0.10013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3601 | -1.3601 | -93.73% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 84-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.120_АЭ | 1.4181 | нд | 1.1345 | 0.28361 | 0.28361 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18561 | 0 | 0.18561 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 84-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.121_АЭ | 1.4181 | нд | 1.1345 | 0.28361 | 0.28361 | 0.599 | 0.28361 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31539 | 0.31539 | 111.2% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 84-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.122_АЭ | 1.4181 | нд | 1.1345 | 0.28361 | 0.28361 | 0.304 | 0.28361 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020387 | 0.020387 | 7.188% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 84-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.123_АЭ | 1.4181 | нд | 1.1345 | 0.28361 | 0.28361 | 0.092 | 0.28361 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19161 | -0.19161 | -67.56% | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.124_АЭ | 1.4181 | нд | 1.1345 | 0.28361 | 0.28361 | 0.569 | 0.28361 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28539 | 0.28539 | 100.6% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 28-5 с установкой реклоузеров (3 шт.) | I_117.125_АЭ | 4.4421 | нд | 3.5537 | 0.88842 | 0.88842 | 3.742 | 0.28361 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60481 | 0 | -2.8536 | 3.4584 | 1219% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 28-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.126_АЭ | 1.4181 | нд | 1.1345 | 0.28361 | 0.28361 | 0.408 | 0.28361 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12439 | 0.12439 | 43.86% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 34-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.129_АЭ | 1.5429 | нд | 0 | 1.5429 | 0.037029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037029 | 0 | 1.5429 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.130_АЭ | 1.5429 | нд | 0 | 1.5429 | 0.037029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037029 | 0 | 1.5429 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 40-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.131_АЭ | 1.5429 | нд | 0 | 1.5429 | 0.037029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037029 | 0 | 1.5429 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 46-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.132_АЭ | 1.5429 | нд | 0 | 1.5429 | 0.037029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037029 | 0 | 1.5429 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.133_АЭ | 1.5429 | нд | 0 | 1.5429 | 0.037029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037029 | 0 | 1.5429 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-6 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.147_АЭ | 3.0858 | нд | 0 | 3.0858 | 0.074059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074059 | 0 | 3.0858 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-3 с установкой реклоузеров (3 шт.) | I_117.148_АЭ | 4.6287 | нд | 0 | 4.6287 | 0.11109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11109 | 0 | 4.6287 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-6 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.149_АЭ | 3.0858 | нд | 0 | 3.0858 | 0.074059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074059 | 0 | 3.0858 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 35-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.150_АЭ | 1.5429 | нд | 0 | 1.5429 | 0.037029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037029 | 0 | 1.5429 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 35-3 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.151_АЭ | 3.0858 | нд | 0 | 3.0858 | 0.074059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074059 | 0 | 3.0858 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 38-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.152_АЭ | 1.5429 | нд | 0 | 1.5429 | 0.037029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037029 | 0 | 1.5429 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 38-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.153_АЭ | 3.0858 | нд | 0 | 3.0858 | 0.074059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074059 | 0 | 3.0858 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 2-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.1_АЭ | 1.4181 | нд | 1.1345 | 0.28361 | 0.28361 | 1.968 | 0 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28361 | 0 | -1.6844 | 1.968 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 90-37 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.2_АЭ | 1.4806 | нд | 0.01534 | 1.4653 | 1.4653 | 0.128 | 0 | 0 | 1.4653 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3373 | -1.3373 | -91.26% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 11-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.4_АЭ | 1.4806 | нд | 0.01416 | 1.4665 | 1.4665 | 0.133 | 0 | 0.133 | 1.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3335 | -1.3335 | -90.93% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-3 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.14_АЭ | 3.0858 | нд | 0 | 3.0858 | 0.074059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074059 | 0 | 3.0858 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.15_АЭ | 1.5429 | нд | 0 | 1.5429 | 0.037029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037029 | 0 | 1.5429 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 71-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.19_АЭ | 1.4181 | нд | 0 | 1.4181 | 0.85084 | 0.102 | 0.102 | 0.23 | 0 | -0.128 | 0 | 0 | 0.74884 | 0 | 1.3161 | 1.3878e-17 | 1.361e-14% | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 71-22 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.20_АЭ | 2.8365 | нд | 2.2692 | 0.5673 | 0.5673 | 0.196 | 0.19619 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37111 | 0 | 0.3713 | -0.00018981 | -0.09675% | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 74-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.21_АЭ | 1.4806 | нд | 0.01416 | 1.4665 | 1.4665 | 0.127 | 0 | 0.127 | 1.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3395 | -1.3395 | -91.34% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 74-2 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.22_АЭ | 2.9616 | нд | 0.02242 | 2.9392 | 2.9392 | 0.182 | 2.9392 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7572 | -2.7572 | -93.81% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 39-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.23_АЭ | 1.5421 | нд | 0 | 1.5421 | 0.03701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03701 | 0 | 1.5421 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 73-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.24_АЭ | 1.4181 | нд | 1.1345 | 0.28361 | 0.28361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28361 | 0 | 0.28361 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 74-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.25_АЭ | 1.4806 | нд | 0.01298 | 1.4676 | 1.4676 | 0.127 | 0 | 0.127 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3406 | -1.3406 | -91.35% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 70-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.27_АЭ | 1.4806 | нд | 0 | 1.4806 | 0.88838 | 0.055 | 0 | 0.004 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.88838 | 0 | 1.4256 | 0.055 | нд | Капитализированные проценты
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 70-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.28_АЭ | 1.4806 | нд | 0.01534 | 1.4653 | 1.4653 | 0.127 | 0 | 0.127 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3383 | -1.3383 | -91.33% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.39_АЭ | 1.5429 | нд | 0 | 1.5429 | 0.037029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037029 | 0 | 1.5429 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-4 с установкой реклоузеров (3 шт.) | I_117.40_АЭ | 4.6287 | нд | 0 | 4.6287 | 0.11109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11109 | 0 | 4.6287 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.51_АЭ | 1.5429 | нд | 0 | 1.5429 | 0.92574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92574 | 0 | 1.5429 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.52_АЭ | 3.0858 | нд | 0 | 3.0858 | 0.074059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074059 | 0 | 3.0858 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-4 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.53_АЭ | 2.9616 | нд | 0 | 2.9616 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | 0 | 2.9616 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-1 с установкой реклоузеров (4 шт.) | I_117.54_АЭ | 5.9226 | нд | 0 | 5.9226 | 3.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5536 | 0 | 5.9226 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.55_АЭ | 1.5429 | нд | 0 | 1.5429 | 0.037029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037029 | 0 | 1.5429 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.56_АЭ | 1.4806 | нд | 0 | 1.4806 | 0.88838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88838 | 0 | 1.4806 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-13 с установкой реклоузеров (3 шт.) | I_117.57_АЭ | 4.4421 | нд | 0 | 4.4421 | 2.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6653 | 0 | 4.4421 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.58_АЭ | 1.4806 | нд | 0.02124 | 1.4594 | 1.4594 | 0.133 | 0 | 0.133 | 1.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | -1.3264 | -90.89% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-2 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.59_АЭ | 2.9616 | нд | 0.01416 | 2.9475 | 2.9475 | 0.259 | 0 | 0.259 | 2.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6885 | -2.6885 | -91.21% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.60_АЭ | 1.4806 | нд | 0.01416 | 1.4665 | 1.4665 | 0.133 | 0 | 0.133 | 1.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3335 | -1.3335 | -90.93% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 62-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.82_АЭ | 1.4806 | нд | 0.01298 | 1.4676 | 1.4676 | 0.132 | 0 | 0.132 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3356 | -1.3356 | -91.01% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 60-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.83_АЭ | 1.4806 | нд | 0.01534 | 1.4653 | 1.4653 | 0.132 | 0 | 0.132 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | -1.3333 | -90.99% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 22-9 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.93_АЭ | 3.0858 | нд | 0 | 3.0858 | 0.074059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074059 | 0 | 3.0858 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 22-10 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.94_АЭ | 3.0858 | нд | 0 | 3.0858 | 0.074059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074059 | 0 | 3.0858 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 17-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.95_АЭ | 1.5429 | нд | 0 | 1.5429 | 0.037029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037029 | 0 | 1.5429 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 51-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.98_АЭ | 1.5429 | нд | 0 | 1.5429 | 0.037029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037029 | 0 | 1.5429 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 29-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.99_АЭ | 1.5429 | нд | 0 | 1.5429 | 0.037029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037029 | 0 | 1.5429 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса | F_8_АЭ | 21.8091 | нд | 21.8091 | 4.7184e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7184e-16 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | Модернизация межсистемной ВЛ-110 кВ ЮГ-148 Южная-Горняк» Рубцовского района Алтайского края, (замена грозотроса). | H_176_АЭ | 25.238 | нд | 0 | 25.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.238 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 90-41 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.3_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-22 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.5_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 89-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.6_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 89-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.7_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 89-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.8_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 90-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.9_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 52-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.11_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 32-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.12_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.13_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.16_АЭ | 1.7456 | нд | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-12 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.17_АЭ | 1.7456 | нд | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 35-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.18_АЭ | 1.7456 | нд | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 74-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.26_АЭ | 1.7456 | нд | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 75-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.29_АЭ | 1.7456 | нд | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 16-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.30_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 19-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.31_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.32_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.33_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 8-12 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.34_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-2 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.35_АЭ | 3.2153 | нд | 0 | 3.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2153 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.36_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-6 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.37_АЭ | 3.2153 | нд | 0 | 3.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2153 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 11-10 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.38_АЭ | 3.2153 | нд | 0 | 3.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2153 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 82-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.41_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 82-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.42_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 4-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.43_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 4-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.44_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 1-21 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.45_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 43-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.46_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.47_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 17-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.48_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 17-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.49_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.50_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 47-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.61_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 39-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.62_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 39-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.63_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 42-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.64_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 42-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.65_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 44-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.66_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.67_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.68_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.69_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.70_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-2 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.71_АЭ | 3.4911 | нд | 0 | 3.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4911 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.72_АЭ | 1.7456 | нд | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-4 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.73_АЭ | 3.4911 | нд | 0 | 3.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4911 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.74_АЭ | 1.7456 | нд | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.75_АЭ | 1.7456 | нд | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 36-1 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.76_АЭ | 3.4911 | нд | 0 | 3.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4911 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 36-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.77_АЭ | 1.7456 | нд | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 36-3 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.78_АЭ | 3.4911 | нд | 0 | 3.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4911 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 66-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.79_АЭ | 1.7456 | нд | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 14-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.80_АЭ | 1.7456 | нд | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 14-4 с установкой реклоузеров (3 шт.) | I_117.81_АЭ | 5.2367 | нд | 0 | 5.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2367 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 11-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.84_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 19-11 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.85_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 20-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.86_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 3-22 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.87_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 3-24 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.88_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 3-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.89_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-11 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.90_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.91_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.92_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 22-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.101_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 16-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.102_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 2-26 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.103_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.104_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.105_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-18 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.106_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.107_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.108_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.109_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 53-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.110_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 20-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.127_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 6-21 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.128_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 10-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.134_АЭ | 3.4911 | нд | 0 | 3.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4911 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.135_АЭ | 1.7456 | нд | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.136_АЭ | 1.7456 | нд | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.137_АЭ | 1.7456 | нд | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 23-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.138_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.139_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.140_АЭ | 3.2153 | нд | 0 | 3.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2153 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.141_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.142_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.143_АЭ | 1.6073 | нд | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 54-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.144_АЭ | 1.6751 | нд | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 13-12 с установкой реклоузеров (5 шт.) | I_117.145_АЭ | 8.7279 | нд | 0 | 8.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7279 | 0 | НД | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 60-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.146_АЭ | 3.4911 | нд | 0 | 3.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4911 | 0 | НД | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1435.03 | 0 | 677.9207 | 757.1093 | 143.0289 | 51.211 | 31 | 26.515 | 25.5 | 24.696 | 25.562 | 0 | 60.9669 | 0 | 705.8983 | -5.289 | -9.361% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1435.03 | 0 | 677.9207 | 757.1093 | 143.0289 | 51.211 | 31 | 26.515 | 25.5 | 24.696 | 25.562 | 0 | 60.9669 | 0 | 705.8983 | -5.289 | -9.361% | нд
1.2.3.1 | «Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 2678 точек учета» | I_81.2_АЭ | 79.06 | нд | 35.479 | 43.581 | 22.062 | 15.934 | 21 | 21 | 0.5 | -5.066 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 27.647 | -5.566 | -25.89% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже). ). Установка приборов учёта в количестве 11 956 шт. | H_81.1_АЭ | 240.942 | нд | 4.5595 | 236.3825 | 53.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5434 | 0 | 236.3825 | 0 | НД | нд
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже). Установка приборов учёта в количестве 48 066 шт | F_81_АЭ | 1115.028 | нд | 637.8822 | 477.1457 | 67.4235 | 35.277 | 10 | 5.515 | 25 | 29.762 | 25 | 0 | 7.4235 | 0 | 441.8687 | 0.277 | 0.7914% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 903.4966 | 0 | 150.9395 | 752.5571 | 68.3948 | 7.847 | 6.4193 | 6.524 | 15.5393 | 1.323 | 2.01 | 0 | 44.4262 | 0 | 744.7101 | -14.1116 | -64.26% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 195.3387 | 0 | 69.4337 | 125.905 | 41.7652 | 0.958 | 0.28 | 0.506 | 1.06 | 0.452 | 2.01 | 0 | 38.4152 | 0 | 124.947 | -0.382 | -28.51% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция серверной филиала АЭ, г.Барнаул, ул.Кулагина. 24 | F_139_АЭ | 31.7628 | нд | 3.0236 | 28.7392 | 3.5997 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5997 | 0 | 28.6592 | 0.08 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственных отделениях и РЭС (ПС 110/10 кВ Химпром, ПС 110/35/10 кВ Дальняя). | G_126б_АЭ | 1.2024 | нд | 0.9664 | 0.23602 | 0.23602 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23602 | 0 | 0.17302 | 0.063 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (реконструкция кровли, стен, фундамента) | I_89а1.2_АЭ | 11.8497 | нд | 8.628 | 3.2217 | 3.2217 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 2.9817 | 0 | 3.2217 | -0.16 | -100% | Позднее проведение ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №10 110/10 кВ "Красногорская" | J_89к_АЭ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 0.012 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание, литер А, А1,Б г. Барнаул, ул. Кулагина, 16) (реконструкция водопровода, канализации, тепловых сетей) | G_89в_АЭ | 32.9196 | нд | 14.9657 | 17.954 | 13.1172 | 0.77 | 0.2 | 0.363 | 0.95 | 0.407 | 1.9 | 0 | 10.0672 | 0 | 17.184 | -0.38 | -33.04% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/6 кВ "Трофимовская" с организацией благоустройства территории подстанции | G_40а_АЭ | 18.2342 | нд | 0.6608 | 17.5734 | 17.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5734 | 0 | 17.5734 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (ПС №1 110/6кВ "Городская" ОПУ, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Толстого,1а) (замена части здания) | G_89г_АЭ | 6.4937 | нд | 0.3304 | 6.1633 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 6.1633 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция здания Благовещенского РЭС (реконтрукция помещений, устройство кровли) | I_89з_АЭ | 2.1028 | нд | 0.30444 | 1.7983 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4689 | 0 | 1.7983 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №36 35/10кВ Нижнечуманская" | I_89к1_АЭ | 3.161 | нд | 0 | 3.161 | 0.13276 | 0.009 | 0 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0.11276 | 0 | 3.152 | -0.001 | -10% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на на ПС №28 110/10 кВ "Верхчуманская" | I_89к2_АЭ | 3.161 | нд | 0 | 3.161 | 0.13276 | 0.012 | 0 | 0 | 0.01 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0.11276 | 0 | 3.149 | 0.002 | 20% | Капитализированные проценты
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №10 110/10 кВ "Каменская" (ПО СЭС) | I_89к3_АЭ | 3.161 | нд | 0 | 3.161 | 0.13276 | 0.012 | 0 | 0 | 0.01 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0.11276 | 0 | 3.149 | 0.002 | 20% | Капитализированные проценты
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений - здание служебно-производственное с. Хабары, ул. Шукшина д.9 (реконструкция помещений, устройство лестницы) | I_89б1.1_АЭ | 2.196 | нд | 0.10502 | 2.091 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 2.091 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110/10 кВ Катунская | H_89е_АЭ | 2.08 | нд | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений:маслосборники на ПС: ПС 110/10 кВ №15 «Лесная» | I_89е1_АЭ | 1.846 | нд | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35/10 кВ №61 «Соколовская» | I_89е2_АЭ | 2.388 | нд | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110/10 №8 «Дмитро-Титовская», | I_89е3_АЭ | 4.738 | нд | 4.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35/10кВ №72 «Сунгайская» | I_89е4_АЭ | 2.653 | нд | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110/35/10 кВ №3 «Городская» | I_89е5_АЭ | 3.489 | нд | 3.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110/10 кВ №59 «Кытмановская» | I_89е6_АЭ | 2.299 | нд | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35/10 кВ №57 «Октябрьская» | I_89е7_АЭ | 1.502 | нд | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110/10 кВ №35 «Усть-Катунская» | I_89е8_АЭ | 2.3378 | нд | 2.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110/10 кВ Новотырышенская. | I_89е9_АЭ | 1.728 | нд | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: гараж площадь:общая 588кв.м. Литер:А1. Этажность:2;Этажность:1 - с.Панкрушиха -0,4 кВ; | I_89ж2_АЭ | 2.359 | нд | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-7 110/10 кВ "Романовская" | I_89б1.2_АЭ | 2.274 | нд | 2.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений : маслосборник на ПС -32 110/10 кВ "Сидоровская") | I_89б1.3_АЭ | 1.51 | нд | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: Выравнивание и усиление опорных конструкций КРУН-10 кВ ПС-Луговская 35/10 кВ. | G_89д_АЭ | 0.566 | нд | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-35/10 кВ Новоегорьевская | I_89д1_АЭ | 1.3 | нд | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-110/10 кВ Шубинская | I_89д2_АЭ | 1.3 | нд | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-35/10 кВ Лаптев – Логовская | I_89д3_АЭ | 1.3 | нд | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-35 кВ ПС-35/10 кВ Рассвет | I_89д4_АЭ | 1.3 | нд | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборная система и маслосборник на ПС-110/35/10 кВ Поспелихинская | I_89д5_АЭ | 1.3 | нд | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборная система и маслосборник на ПС-110/10 кВ Клепечихинская. | I_89д6_АЭ | 1.3 | нд | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: Т-3 СШ-35 кВ ПС-Заречная 110/35/20/10 кВ | I_89д7_АЭ | 0.6 | нд | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: реконструкция разрушенных маслоприемных устройств ПС Бехтемировская 110/10 кВ | I_89д8_АЭ | 1.3 | нд | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений:здание монтерского пункта Краснощековский р-н, с. Куйбышево, пер. Строительный, 13(в части демонтажа существующего здания и приобретения здания модульного типа)-0,4 кВ; | H_89ж_АЭ | 9.55 | нд | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений:здание склада, Петропавловский район, с.Алексеевка, ул.Целинная,22 в части демонтажа существующего здания и приобретения здания модульного типа-0,4 кВ; | I_89ж1_АЭ | 9.165 | нд | 0 | 9.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.165 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственных отделениях и РЭС (производственное отделение БЭС). | G_126а_АЭ | 2.4166 | нд | 0.0826 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственное отделение и РЭС (Смоленский РЭС, Советский РЭС, ПС 110/35/10 кВ Арбузовская, ПС 110/35/10 кВ Воеводская, ПС 110/35/6 кВ Подгорная, ПС 110/6/6 кВ Опорная, Петропавловский РЭС.) | G_126в_АЭ | 6.3059 | нд | 0.6419 | 5.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.664 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция здания Красногорского РЭС (демонтаж существующего здания, монтаж модульного здания) | I_89и_АЭ | 1.666 | нд | 0 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.666 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений:ПС Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка (усиление фундаментов ТМ и монтаж маслосборного устройства) | H_89а1_АЭ | 6.179 | нд | 6.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник закрытого типа ПС-46 110/10 кВ "Пригородная" | H_89б1_АЭ | 2.342 | нд | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 708.1579 | 0 | 81.5058 | 626.6521 | 26.6296 | 6.889 | 6.1393 | 6.018 | 14.4793 | 0.871 | 0 | 0 | 6.011 | 0 | 619.7631 | -13.7296 | -66.59% | нд
1.2.4.2 | Модернизация рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДГ РЭС (Алейский, Алтайский , Бийский , Благовещенский , Волчихинский ,Горняцкий , Городской , Ельцовский , Завьяловский , Заринский , Змеиногорский , Зональный , Каменский , Ключевской , Красногорский , Кулундинский , Курьинский , Кытмановский , Павловский , Первомайский , Петропавловский , Поспелихинский , Пригородный , Ребрихинский , Родинский, Романовский , Рубцовский , Славгородский , Смоленский, Советский, Солтонский , Тальменский , Топчихинский , Троицкий , Тюменцевский , Угловский , Усть-Калманский , Хабарский , Целинный , Чарышский , Шипуновский ) | F_66_АЭ | 14.604 | нд | 14.4646 | 0.13936 | 0.13936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13936 | 0 | 0.13936 | 0 | НД | нд
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи производственного отделения ВЭС) | G_72б_АЭ | 21.4024 | нд | 18.3937 | 3.0088 | 3.0088 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8478 | 0 | 3.0088 | -1.161 | -100% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : производственного отделения СВЭС) | G_72в_АЭ | 22.7535 | нд | 5.9078 | 16.8457 | 16.8457 | 3.741 | 3.1495 | 3.096 | 12.8539 | 0.645 | 0 | 0 | 0.84228 | 0 | 13.1047 | -12.2624 | -76.62% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи, создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- производственное отделение СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС 110/35/10 кВ Арбузовка, ПС 110/10 кВ Корчино, ПС 110/10 кВ Тюменцево, ПС 110/10 кВ Камень-2, ПС 220 кВ Светлая, Производственного отделения СЭС) | F_121_АЭ | 111.758 | нд | 1.493 | 110.265 | 0 | 0.435 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.83 | 0.435 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/6 кВ Береговая, Завьяловский РЭС, ПС 35/6 кВ Краевая больница) | G_84в_АЭ | 11.7405 | нд | 3.571 | 8.1695 | 5.857 | 2.48 | 1.05 | 2.367 | 1.6254 | 0.113 | 0 | 0 | 3.1816 | 0 | 5.6895 | -0.19545 | -7.305% | Позднее проведение ТЗП
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (Кулундинский РЭС, ПС35/110 кВ ЗЯБ) | G_84г_АЭ | 4.7059 | нд | 2.6432 | 2.0627 | 0.7788 | 0.233 | 0.7788 | 0.12 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8297 | -0.5458 | -70.08% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/6 кВ Восточная, ПС 35/6 кВ Первый Подъём, Алейский РЭС, ПС-110 кВ Западная, ПС-110 кВ Юго-Западная) | G_84а_АЭ | 28.1182 | нд | 28.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/6/6 кВ БМК, ПС 110/6/6 кВ Опорная, Ельцовский РЭС) | G_84б_АЭ | 11.0731 | нд | 3.1315 | 7.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9416 | 0 | НД | нд
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи производственного отделения ПО ЗЭС) | G_72г_АЭ | 40.3785 | нд | 0.23836 | 40.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1402 | 0 | НД | нд
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/35/6 кВ Подгорная, Алтайский РЭС) | G_84д_АЭ | 4.7059 | нд | 0 | 4.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7059 | 0 | НД | нд
1.2.4.2 | Модернизация автоматизированных рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДС производственного отделения ВЭС, с установкой динамических диспетчерских щитов коллективного пользования, управляемых оперативным информационно-управляющим комплексом | F_119_АЭ | 6.7297 | нд | 0 | 6.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7297 | 0 | НД | нд
1.2.4.2 | Модернизация автоматизированных рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДС производственного отделения БЭС, с установкой динамических диспетчерских щитов коллективного пользования, управляемых оперативным информационно-управляющим комплексом | I_119.1_АЭ | 5.9 | нд | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | НД | нд
1.2.4.2 | Модернизация автоматизированных рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДС производственного отделения КЭС, с установкой динамических диспетчерских щитов коллективного пользования, управляемых оперативным информационно-управляющим комплексом | I_119.2_АЭ | 7.08 | нд | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | НД | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы диспетчерской и технологической телефонной связи филиала "Алтайэнерго" | H_79_АЭ | 25 | нд | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | НД | нд
1.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_200_АЭ | 388.6637 | нд | 0 | 388.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.6637 | 0 | НД | нд
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи, создание ВОЛС на транзите ВЛ 110 кВ ПС Заречная- ПС 110 кВ Майминская | F_137_АЭ | 3.5444 | нд | 3.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 911.5764 | 1259.4094 | 291.679 | 619.8974 | 95.1582 | 30.19 | 0.73472 | 21.414 | 1.017 | 8.776 | 3.367 | 0 | 90.0395 | 0 | 589.7074 | 28.4383 | 1623% | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 911.5764 | 1259.4094 | 291.679 | 619.8974 | 95.1582 | 30.19 | 0.73472 | 21.414 | 1.017 | 8.776 | 3.367 | 0 | 90.0395 | 0 | 589.7074 | 28.4383 | 1623% | нд
1.3.2 | Реконструкция ПС -35/6 кВ "Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*10 на 2*10МВА,) протяж.0,050 км | F_41_АЭ | 307.9545 | 336.729 | 0.30031 | 307.6542 | 4.6288 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 4.6288 | 0 | 307.6182 | 0.036 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.3.2 | Строительство ПС-110/10 кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС, протяж. 0,085 км | F_5_АЭ | 241.5306 | 391.8275 | 42.2865 | 199.2441 | 81.3858 | 1.595 | 0.5 | 0.789 | 0.5 | 0.806 | 0.5 | 0 | 79.8858 | 0 | 197.6491 | 0.595 | 59.5% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.3.2 | Реконструкция ПС110/6 кВ "Северная", замена выключателей на элегазовые -3шт, установка тр-ров 2*16 МВА. | F_26_АЭ | 213.4809 | 219.476 | 213.2802 | 0.20072 | 0.20072 | 28.457 | 0.20072 | 20.545 | 0 | 7.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.2563 | 28.2563 | 14077% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Предгорная" (замена силового трансформатора 1*6,3 на 1*10 МВА с расширением ОРУ-110 кВ, замена отделителей и короткозамыкателей -3комплекта), ж/б ограждение | F_30_АЭ | 59.6435 | 151.254 | 0.01 | 59.6335 | 3.6433 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 3.6133 | 0 | 59.6335 | -0.02 | -100% | Объект приостановлен. Учтено при корректировке ИПР
1.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Сиреневая ( Перевод питания с ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - 110/35/6 кВ Подгорная с отпайками (ВЛ ТП045, ТП-46) на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Власиха (ВЛ ТВ -43, ВЛ ТВ-44),протяж. 0,422 км | F_37_АЭ | 7.3701 | 14.996 | 3.594 | 3.7761 | 3.7761 | 0.102 | 0.017 | 0.08 | 0.5 | 0.022 | 2.85 | 0 | 0.40915 | 0 | 3.6741 | -0.415 | -80.27% | Вина подрядчика. Ведется претензионная работа
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Волчихинская (замена маслоприемников и тр-ра 6,3 на 10 МВА, замена отделителей и короткозамыкателей - 2комплекта) | F_108_АЭ | 49.4088 | 111.5119 | 0.02 | 49.3888 | 1.5234 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 1.5024 | 0 | 49.3888 | -0.014 | -100% | Объект приостановлен. Учтено при корректировке ИПР
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) | G_27_АЭ | 32.188 | 33.615 | 32.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 23.6 | 91.33 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство РП 10/0,4 кВ «Солнечная поляна» г. Барнаул, прокладка 3,5 км КЛ-10кВ. | H_69_АЭ | 23.6 | 91.33 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | НД | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 762.7926 | 39.5 | 367.8354 | 394.9571 | 124.6133 | 31.158 | 15.5826 | 25.837 | 5.7068 | 5.321 | 2.9294 | 0 | 100.3945 | 0 | 363.7991 | 9.8686 | 46.35% | нд
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (производственного отделения БЭС; производственного отделения ВЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения СВЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЗЭС) | I_85в1_АЭ | 5.566 | нд | 0.5074 | 5.0586 | 5.0586 | 0.072 | 0.002 | 0.052 | 1.4275 | 0.02 | 2.9294 | 0 | 0.69968 | 0 | 4.9866 | -1.3575 | -94.96% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в г. Барнауле | J_227_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Топчихинском районе | J_228_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Алтайском районе | J_220_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Змеиногорском районе | J_221_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Курьинском районе | J_222_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Усть-Калманском районе | J_223_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Чарышском районе | J_224_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Родинском районе | J_225_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Хабарском районе | J_226_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Бийском районе | J_229_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Тюменцевском районе | J_230_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка автокранов– 5 шт. | I_91б1_АЭ | 28.3183 | нд | 10.8998 | 17.4185 | 8.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2871 | 0 | 17.4185 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования - 6 ед. (Источник бесперебойного питания в комплекте – 6 шт.) | I_92.2б3_АЭ | 0.60933 | нд | 0.28837 | 0.32096 | 0 | 0.272 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04896 | 0.272 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 6 ед. (Устройство для проверки автоматических выключателей до 2 кА – 5 шт.; трассопоисковый комплект с функцией GPS и iLoc – 1 шт.) | I_92.1в4_АЭ | 0.97435 | нд | 0.086872 | 0.88748 | 0.58139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58139 | 0 | 0.88748 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка оборудования для улучшения условий труда - 1 ед. (3D Макеты РЭС - 1 шт.) | I_92.2_АЭ (в) | 0.85 | нд | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка автогидроподъемников – 2 шт. | I_91в2_АЭ | 11.0955 | нд | 5.3749 | 5.7206 | 5.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7206 | 0 | 5.7206 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка зарядных станций для электромобилей (1 шт). | I_123_АЭ | 4.5 | нд | 0.61269 | 3.8873 | 3.8873 | 1.003 | 3.068 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81931 | 0 | 2.8843 | -2.065 | -67.31% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 50 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. Компьютер-моноблок типа MNEA2RU/A; 2018: 1 ед. ИБП; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_93_АЭ | 29.2204 | нд | 14.1117 | 15.1087 | 3.7772 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 3.7772 | 0 | 14.4167 | 0.692 | нд | Досрочная поставка оборудования
1.6 | Покупка бригадных автомобилей на шасси ГАЗ (для перевозки бригады, материалов и оборудования) – 12 шт. | I_91а2_АЭ | 20.0015 | нд | 13.2862 | 6.7154 | 2.1523 | 0.691 | 0.691 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4613 | 0 | 6.0244 | 0 | 0% | нд
1.6 | Покупка бригадных автомобилей на шасси УАЗ- 41 шт. | I_91а3_АЭ | 25.095 | нд | 24.0843 | 1.0107 | 0 | 0.796 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21473 | 0.796 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.6 | Покупка бригадных автомобилей | J_91б4_АЭ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.467 | 1.467 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.6 | Покупка бригадного автомобиля (ЛБА) - 1 шт. | I_91.2а2_АЭ | 5.5 | нд | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | -5.5 | -100% | Объект исключен при корректировке ИПР
1.6 | Покупка бригадных автомобилей для службы ВЛ на шасси автомобиля УАЗ – 4 шт. | I_91.2а3_АЭ | 4.4167 | нд | 0 | 4.4167 | 1.5293 | 4.363 | 0 | 4.363 | 1.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05374 | 2.8337 | 185.3% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.6 | Покупка бригадных автомобилей на шасси автомобиля ГАЗ - 9 шт. | I_91.1а1_АЭ | 19.351 | нд | 19.351 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.75 | 7.75 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.6 | Покупка тягача седельного 6х6 с КМУ – 1 шт. | F_91_АЭ (г) | 5.1415 | нд | 0 | 5.1415 | 5.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1415 | 0 | 5.1415 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка автомобиля грузопассажирского – 1 шт. | I_91г1_АЭ | 1.411 | нд | 0 | 1.411 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 1.411 | 0 | НД | нд
1.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 52 шт. | J_100П2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063 | 0.063 | нд | Изменение графика оплаты
1.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 26 ед. (тепловизор - 5 шт.; аппарат испытания диэлектриков цифровой - 1 шт.; испытательный комплекс - 6 шт.; Комплекс универсальный - 1 шт.; прибор контроля высоковольтных выключателей с USB - 1 шт.; Прибор контроля устройств РПН - 10 шт.; Трансформатор нагрузочный - 2 шт.) | F_92_АЭ (а) | 41.3077 | нд | 4.5869 | 36.7207 | 25.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1491 | 0 | 36.7207 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 2 ед. (ЛВИ - лаборатория высоковольтных испытаний в комплекте с измерителем параметров силовых трансформаторов - 2 шт.) | I_92а1_АЭ | 15.1658 | нд | 3.5601 | 11.6057 | 0 | 1.677 | 0 | 1 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9287 | 1.677 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 8 ед. (мобильная система удаленного мониторинга и диагностирования технического состояния силовых трансформаторов 110 кВ и выше с индексом технического состояния менее 50 - 8 шт.) | I_92.2а1_АЭ | 3.426 | нд | 2.57 | 0.856 | 0.856 | 0.838 | 0.838 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0% | нд
1.6 | Покупка серверного оборудования - 21 ед. (расширение для дисковой полки - 3 шт.; сервер для модернизации систем телемеханики и системы телефонии - 12 ед.; серверное оборудование ЦОД АУ (РЦОД) - 6 ед.) | I_92б1_АЭ | 18.6901 | нд | 5.6653 | 13.0248 | 7.7644 | 5.409 | 7.7644 | 3.909 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6158 | -2.3554 | -30.34% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
1.6 | Покупка переферийного борудования - 12 ед. (Аппаратно-программный комплекс в комплекте - 1 шт.; МФУ - 8 шт.; принтер - 3 шт.) | I_92б2_АЭ | 1.1872 | нд | 0.64444 | 0.5428 | 0.14868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14868 | 0 | 0.5428 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка сопутствующего ИТ-оборудования - 22 ед. (Источник бесперебойного питания в комплекте - 22 шт.) | I_92б3_АЭ | 2.1259 | нд | 0.54352 | 1.5824 | 0.09322 | 0.404 | 0.09322 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1784 | 0.31078 | 333.4% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.6 | Покупка оборудования сбора и передачи данных - 4 ед. (Контроллер телемеханики - 4 шт.) | F_92_АЭ (б) | 0.7304 | нд | 0.34218 | 0.38822 | 0.18998 | 0.903 | 0.18998 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51478 | 0.71302 | 375.3% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.6 | Покупка серверного оборудования - 9 ед. (Расширение для дисковой полки - 2 шт.; Сервер для модернизации систем телемеханики и системы телефонии - 3 ед.; Серверное оборудование ЦОД АУ (РЦОД) - 4 ед. ) | I_92.2б1_АЭ | 10.7135 | нд | 3.3137 | 7.3998 | 0 | 0.207 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1928 | 0.207 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.6 | Покупка оборудования для аварийного запаса - 2 ед.: (силовой трансформатор 110/10 кВ мощностью 2,5 МВА – 2 шт.) | H_92.1_АЭ (в) | 30.2833 | нд | 8.392 | 21.8913 | 15.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8072 | 0 | 21.8913 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка бензо-электро инструмента - 53 ед. (Компрессор поршневой – 3 шт.; Кусторез – 12 шт.; Бензоагрегат,сварочный – 8 шт.; Компрессор – 2 шт.; Сварочный генератор – 15 шт.; Аккумуляторный комбинир. перфоратор – 1 шт.; Аппарат аргоно-дуговой сварки – 1 шт.; Бензиновый генератор с блоком автоматики – 1 шт.; Сварочный дизельный генератор – 2 шт.; Бензиновый генератор – 8 шт.) | I_92.1в1_АЭ | 5.1691 | нд | 1.9961 | 3.173 | 1.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4016 | 0 | 3.173 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка приборов и средств механизации - 35 ед. (Сверлильный станок – 4 шт.; Автомойка – 6 шт.; Отбойный молоток – 3 шт.; Измельчитель древисины – 1 шт.; Виброплита – 1 шт.; Измельчитель ветвей– 1 шт.; Установка подготовки адсорбентов –1 шт.; Мобильная установка долива жидкости – 1 шт.; Раскатка проводов на пневмоходу – 2 шт.; Мойка высокого давления – 3 шт.; Измельчитель – 4 шт.; Установка регенерации цеолита – 2 шт.; Аппарат высокого давления – 1 шт.; Бетоносмеситель с самозагрузкой на резиногусеничном шасси – 1 шт.; Мотоблок дизель – 2 шт.; Садовый трактор – 1 шт.; Электро виброрейка для укладки бетона – 1 шт.) | I_92.1в2_АЭ | 18.1313 | нд | 12.284 | 5.8473 | 0.22219 | 0.098 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22219 | 0 | 5.7493 | 0.098 | нд | Досрочная поставка оборудования
1.6 | Покупка оборудования для улучшения условий труда - 14 ед. (Электронные весы крановые – 2 шт.; Весы крановые – 1 шт.; профессиональный набор для монтажа СИП – 3 шт.; Дистиллятор воды – 1 шт.; Ручной инъекционный насос – 1 шт.; Эластичный резервуар 10 м3 – 2 шт.; Эластичный резервуар 5 м3 – 2 шт.; Манекен-тренажёр – 2 шт.) | I_92.1в3_АЭ | 2.0663 | нд | 0.36707 | 1.6992 | 0.30444 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11844 | 0 | 1.5132 | 0 | 0% | нд
1.6 | Покупка оборудования для аварийного запаса - 1 ед. (силовой трансформатор 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА - 1 шт.) | I_92.2в2_АЭ | 21.063 | нд | 0 | 21.063 | 21.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.063 | 0 | 21.063 | 0 | НД | нд
1.6 | Создание корпоративной системы ПК Геомодуль | K_401_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0.018 | нд | Выполнение работ по Распоряжению от 26.12.2018г. № 904 "О создании рабочей группы и капитализации затрат проекта создания ПК "Геомодуль""
1.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_115.2_АЭ | 3.2155 | нд | 3.2155 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.419 | 0.419 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-7 | I_1400_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_115.1_АЭ | 0.597 | нд | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J_303_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0.006 | нд | Концепция развития СУПА группы компаний "Россети",утв. решением Правления ПАО "Россети" от 29.08.2016 №513пр/2. Включено в скорр. ИПР
1.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_115_АЭ | 15.9061 | нд | 7.339 | 8.5671 | 8.5671 | 3.824 | 0 | 3.842 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 8.5671 | 0 | 4.7431 | 3.824 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | J_3000_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | J_3001_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | -0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Приобретение в г. Белокуриха ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,8 км, КТП (1 шт) мощностью 0,63 МВа | I_187_АЭ | 0.472 | нд | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Приобретение в Целинном районе ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,1 км, КТП (2 шт) мощностью 0,73 МВа | I_188_АЭ | 0.84724 | нд | 0.84724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Приобретение в г.Барнауле ВЛ 0,4 кВ, ВЛ-10 кВ протяженностью 0, 574 км, КТП (1 шт.) мощностью 0,16 МВА | I_189_АЭ | 0.42585 | нд | 0.42585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_100П1_АЭ | 0.48215 | нд | 0.48215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка грузового автомобиля с КМУ на шасси (6х6) для транспортировки прицепа с ГНБ и перевозки насосно-смесительного узла - 3 шт. | I_91в1_АЭ | 22.0942 | нд | 22.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка седельного тягача КАМАЗ(6х6) с КМУ Palfinger INMAN ИМ 240, с полуприцепом НЕФАЗ 9334-10 - 4 шт. | I_91.2в1_АЭ | 28.682 | нд | 28.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка бортового автомобиля КАМАЗ 65117 (6х4) с КМУ Palfinger INMAN IM150N – 10 шт. | I_91.2в2_АЭ | 59.201 | нд | 59.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка снегоходов - 14 шт.: БУРАН АДЕ – 7 шт.; ТАЙГА АТАКА II - 4 шт.; Ski-Doo Skandik SWT 600 E-TEC - 3 шт. | I_91.2в3_АЭ | 7.9896 | нд | 7.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_185_АЭ | 7.8529 | нд | 7.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка системы ВКС - 6 единиц: Видеотерминал -1 шт. Обзорные камеры системы ВКС - 3 шт, Комплект конгресс-системы на 14 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами, и контроллером управления -1 шт., Комплект коммутатора видеопотока ВКС в составе с медиа-адаптером и комплектом монтажа - 1 шт. | H_184_АЭ | 3.122 | нд | 3.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка приборов и средств механизации - 1 ед. (гидравлическая кабельная траншейная лебедка - 1 шт.) | I_92.2в1_АЭ | 1.3262 | нд | 1.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка БКМ на шасси ГАЗ – 5 шт. | I_91.1_АЭ (б) | 21.9775 | нд | 11.859 | 10.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1185 | 0 | НД | нд
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях: гараж имонтерский пункт Новичихинский УЭС, монтерский пункт николаеский УЭС, Поспелихинский УЭС, Клепечихинский УЭС, Топчихинский РЭС, Ребрихинский РЭС,; производственное отделение СВЭС: Тальменский РЭС ; производственное отделение ЗЭС: Волчихинский РЭС , Шипуновский РЭС , Поспелихинский РЭС; производственное отделение ЮЭС: Змеиногорский РЭС; ПО КЭС: Кулундинский РЭС, Родинский РЭС ; ПО БЭС: Советский РЭС; аппарата управления: Здание материального склада, г.Барнаул, пр-д Южный 37, пристройка к управлению, литер А-1, г.Барнаул, Кулагина, 22» | G_85б_АЭ | 4.4474 | нд | 4.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (производственного отделения БЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЗЭС) | G_85в_АЭ | 3.522 | нд | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникового мониторинга -59 шт. | I_96.2_АЭ | 3.54 | нд | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка бригадных автомобилей на шасси ГАЗ- 3 шт. | F_91_АЭ (а) | 0.12368 | нд | 0.12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка грузовго автомобиля ГАЗ – 1 шт. | F_91_АЭ (б) | 0.1121 | нд | 0.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка бригадных автомобилей на шасси КАМАЗ– 2 шт. | I_91.2а1_АЭ | 9.4919 | нд | 9.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка бригадных автомобилей повышенноы проходимости на шасси УАЗ - 28 шт. | H_91.1_АЭ (а) | 21.169 | нд | 21.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка крана-манипулятора – 2 шт. | I_91б2_АЭ | 16.3491 | нд | 8.6402 | 7.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7089 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка бурильно-крановых машин на шасси –5 шт. | I_91б3_АЭ | 27.6525 | нд | 14.3598 | 13.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2927 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка мастерская передвижной на шасси – 2 шт. | F_91_АЭ (в) | 8.6557 | нд | 0 | 8.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6557 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка грузовых автомобилей (АЭ) - 1 ед.: Седельный тягач 6х6 с КМУ – 1 шт. | I_91.2_АЭ (г) | 6.0263 | нд | 0 | 6.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0263 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 9 ед. (тепловизор - 1 шт.; аппарат испытания диэлектриков цифровой - 1 шт.; Комплекс измерительный для прогрузки первичным током - 3 шт.; Прибор контроля устройств РПН - 4 шт.) | I_92.2_АЭ (а) | 12.2331 | нд | 0 | 12.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2331 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка оборудования связи - 1 ед. (Оборудование КСПД - 1 комп. ) | I_92.2_АЭ (б) | 4.7209 | нд | 0.00026 | 4.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7206 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка переферийного оборудования 2 ед. (МФУ - 2 шт. ) | I_92.2б2_АЭ | 0.1713 | нд | 0.0002 | 0.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1711 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 31 ед. (Тепловизор - 3 шт.; аппарат испытания диэлектриков цифровой - 1 шт.; Генератор водорода - 1 шт.; Комплекс измерительный для прогрузки первичным током - 16 шт.; прибор контроля высоковольтных выключателей с USB - 4 шт.; Прибор контроля устройств РПН - 6 шт.) | H_92.1_АЭ (а) | 43.0474 | нд | 0 | 43.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0474 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 18 ед. ( Измеритель параметров силовых трансформаторов - 18 шт.) | I_92.1а1_АЭ | 4.4063 | нд | 0 | 4.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4063 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка оборудования связи - 1 ед. (Оборудование КСПД - 1 комп.) | H_92.1_АЭ (б) | 4.5877 | нд | 0 | 4.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5877 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка серверного оборудования - 9 ед. (Расширение для дисковой полки - 2 шт.; Сервер для модернизации систем телемеханики и системы телефонии - 3 ед.; Серверное оборудование ЦОД АУ (РЦОД) - 4 ед.) | I_92.1б1_АЭ | 10.7738 | нд | 0 | 10.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7738 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка переферийного оборудования 2 ед. (МФУ - 2 шт. ) | I_92.1б2_АЭ | 0.16647 | нд | 0 | 0.16647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16647 | 0 | НД | нд
1.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования - 3 ед. (Источник бесперебойного питания в комплекте – 3 шт) | I_92.1б3_АЭ | 0.31184 | нд | 0 | 0.31184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31184 | 0 | НД | нд
1.6 | Модернизация каналов связи, создание антенно-мачтовых сооружений для нужд диспетчерской и технологической связи РЭС | F_74_АЭ | 30.68 | нд | 0 | 30.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.68 | 0 | НД | нд
1.6 | Модернизация узлов связи в аппарате управления, производственное отделение и РЭС (производственного отделения КЭС) | H_126г_АЭ | 11.374 | нд | 0.046 | 11.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.328 | 0 | НД | нд
1.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникового мониторинга -398 шт | H_96.1_АЭ | 13.7485 | нд | 13.1588 | 0.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5897 | 0 | НД | нд
1.6 | Проектные работы на строительство ПС-110/10 "Магистральная" 2*25 МВА и КЛ-10 кВ для электроснабжения промышленного парка | I_201_АЭ | 19.18 | 39.5 | 0 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 0 | НД | нд
2 | Республика Бурятия | Г | 4494.9314 | 2800.7763 | 1901.2699 | 2593.6615 | 462.2196 | 336.92 | 95.0108 | 227.609 | 89.6634 | 109.311 | 136.6061 | 0 | 140.9394 | 0 | 2256.7415 | 152.2458 | 82.44% | Основная причина перевыполнения - ликвидациия просроченных договоров технологического присоединения потребителей, в том числе льготной категории
2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1572.6005 | 166.5429 | 922.945 | 649.6555 | 117.4094 | 138.819 | 22.3658 | 68.976 | 35.0483 | 69.843 | 17.0505 | 0 | 42.9449 | 0 | 510.8365 | 81.405 | 141.8% | нд
2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1523.5005 | 105.436 | 873.845 | 649.6555 | 117.4094 | 138.178 | 22.3658 | 68.976 | 35.0483 | 69.202 | 17.0505 | 0 | 42.9449 | 0 | 511.4775 | 80.764 | 140.7% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1326.8475 | 0 | 774.6875 | 552.16 | 94.4854 | 111.246 | 21.7868 | 58.911 | 35.0483 | 52.335 | 17.0505 | 0 | 20.5999 | 0 | 440.914 | 54.411 | 95.74% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) | Г | 84.108 | нд | 4.337 | 79.771 | 14.15 | 16.915 | 3.2545 | 9.957 | 5.2355 | 6.958 | 2.547 | 0 | 3.113 | 0 | 62.856 | 8.425 | 99.23% | Исполнение обязательств по договорам ТП
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 1242.7395 | нд | 770.3505 | 472.389 | 80.3354 | 94.331 | 18.5323 | 48.954 | 29.8128 | 45.377 | 14.5035 | 0 | 17.4869 | 0 | 378.058 | 45.986 | 95.12% | Исполнение обязательств по договорам ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 123.777 | 0 | 26.2815 | 97.4955 | 22.924 | 9.797 | 0.579 | 3.375 | 0 | 6.422 | 0 | 0 | 22.345 | 0 | 87.6985 | 9.218 | 1592% | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 123.777 | нд | 26.2815 | 97.4955 | 22.924 | 9.797 | 0.579 | 3.375 | 0 | 6.422 | 0 | 0 | 22.345 | 0 | 87.6985 | 9.218 | 1592% | Исполнение обязательств по договорам ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 72.876 | 105.436 | 72.876 | 0 | 0 | 17.135 | 0 | 6.69 | 0 | 10.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.135 | 17.135 | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ, соединяющей проектируемую ПС 110/10 кВ Джилинда с ВЛ 110 кВ Романовка-Багдарин с отпайками - 6,2 км | G_212_БЭ | 71.088 | 100.783 | 71.088 | 0 | 0 | 9.707 | 0 | 0 | 0 | 9.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.707 | 9.707 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ФГБУ ИНСТИТУТ СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОЙ ФИЗИКИ (Тункинский район, урочище Бодары, Тункинский РЭС) - 11,8 км | J_813_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.209 | 0.209 | нд | Исполнение обязательств по договорам ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ОАО "РЖД" (Прибайкальский район; прибайкальский РЭС) - 1,3 км | J_223(2)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.482 | 0.482 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ для технологического присоединения ДНТ ВОСТОК | K_212_(БЭ) (е) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
2.1.1.3 | Стр ЛЭП-10 кВ, 2КТПН, для ТП школы на 450 мест в п.Нижние Тальцы Заиграевского р-на,Республики Бурятия. | K_825_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения ИП Мужик Н.К. с. Хоринск | K_223(21)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026 | 0.026 | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для технологического присоединения ООО "Смитинвест" (г.Улан-Удэ, 140Б квартал, Городской РЭС) - 0,773 км | J_814_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085 | 0.085 | нд | Исполнение обязательств по договорам ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения "Удастройинвест" (г.Улан-Удэ, Городской РЭС) - 2,812 км, 1,260 МВА | J_212(6)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.382 | 0 | 6.207 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.382 | 6.382 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ , 2КТПН, для технологического присоединения детского сада на 280 мест в 102 кв-ле, г. Улан-Удэ. | K_823_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.191 | 0.191 | нд | Исполнение обязательств по договорам ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения детского сада 140А квартал | K_821_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031 | 0.031 | нд | Исполнение обязательств по договорам ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для летнего оздоровительного трудового лагеря МБОУ "Потанинская СОШ" | K_223(17)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения КГХ МО "ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК" (г.Северобайкальск; Северобайкальский РЭС) - 0,040 км | G_212(4)_БЭ | 0.061 | 0.112 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ВАНГЧЕН ТХИНГЛЕЙ (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,670 км | H_223(6)_БЭ | 0.828 | 1.892 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения производственной базы ООО "Солнце" (Тарбагатайский район; Городской РЭС) - 0,903 км | H_223(8)_БЭ | 0.899 | 2.649 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 27.37 | 34.43 | 27.37 | 5.5511e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-16 | 0 | нд | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | нд | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 27.37 | 34.43 | 27.37 | 5.5511e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-16 | 0 | нд | нд
2.1.2.2 | Строительство ВЛ-110 кВ до планируемой ПС 220/110 кВ Горячинская протяженностью 0,554 км | F_1_БЭ | 27.37 | 34.43 | 27.37 | 5.5511e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-16 | 0 | НД | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 21.73 | 26.6769 | 21.73 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.641 | 0.641 | нд | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 21.73 | 26.6769 | 21.73 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.641 | 0.641 | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Хоринская (установка дополнительных ячеек 10 кВ) | J_802_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.448 | 0.448 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" (замена трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА) | F_102.1_БЭ | 21.73 | 26.6769 | 21.73 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.183 | 0.183 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10-Сн2 (замена трансформатора) в Закаменском районе (договор ТП №20.0300.4377.18 от 14.11.18 местная религиозная организация буддистов Санагинский дацан "Даша Пунцоглин") | K_223(3)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009 | 0.009 | нд | Исполнение обязательств по договорам ТП
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения ООО Сириус | G_223(18)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения ООО Смит Инвест | J_804_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1976.9134 | 2503.345 | 543.4974 | 1433.416 | 247.952 | 144.794 | 36.881 | 106.654 | 53.54 | 38.14 | 84.2946 | 0 | 73.2364 | 0 | 1288.622 | 54.373 | 60.13% | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 123.079 | 444.1676 | 21.332 | 101.747 | 24.444 | 2.045 | 1.18 | 0.458 | 0.575 | 1.587 | 18.29 | 0 | 4.399 | 0 | 99.702 | 0.29 | 16.52% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.94 | 1.78 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | нд | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "Геолог" (замена трансформатора на 0,25 МВА) в Кижингинском районе | I_302(6)_БЭ | 0.94 | 1.78 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | НД | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 122.139 | 442.3876 | 21.332 | 100.807 | 24.444 | 2.045 | 1.18 | 0.458 | 0.575 | 1.587 | 18.29 | 0 | 4.399 | 0 | 98.762 | 0.29 | 16.52% | нд
2.2.1.2 | Модернизация основных защит ВЛ 110 кВ ГГ-151, ГГ-152 и УПАСК ПС 110/10 кВ Гусиноозерская | H_3.8_БЭ | 8.717 | нд | 0 | 8.717 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.717 | -0.575 | -100% | Позднее заключение договора подряда/поставки
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Турка" с заменой КРУН-10 кВ - 11 ячеек | F_111_БЭ | 18.29 | 29.9836 | 3 | 15.29 | 1.18 | 0.006 | 1.18 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.284 | -1.174 | -99.49% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Западная" с модернизацией системы противоаварийной автоматики в ячейке СЗ-102 | F_106_БЭ | 3.611 | нд | 3.611 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0.117 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.699 | 1.699 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Инкурская с заменой конденсаторных батарей 6 кВ 8 МВАр, 2 шт. | I_412_БЭ | 20.185 | 28.01 | 1.895 | 18.29 | 18.29 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 18.286 | 0.004 | НД | нд
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 11035/10 кВ "Прибайкальская" с установкой системы телемеханики | I_410(2)_БЭ | 4.491 | нд | 0.09204 | 4.399 | 4.399 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.399 | 0 | 4.396 | 0.003 | НД | нд
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Кяхта с устройством зданий ОПУ пожарной сигнализацией | I_424_БЭ | 0.295 | нд | 0.295 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.124 | 0.124 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Инкурская с устройством зданий ОПУ пожарной сигнализацией | I_425_БЭ | 0.295 | нд | 0.295 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.103 | 0.103 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Окино-Ключи с устройством зданий ОПУ пожарной сигнализацией | I_426_БЭ | 0.295 | нд | 0.295 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.106 | 0.106 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Медведчиково" (замена маслянных выключателей 110 кВ) - 10 шт. | H_201_БЭ | 54.111 | 384.394 | 0 | 54.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.111 | 0 | НД | нд
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 35/10 кВ Инзагатуй (шкаф опер.блокировок - 1 шт., замок эм.блокировки-3шт ) | I_432(1)_БЭ | 0.693 | нд | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 110/10 кВ Петропавловка (шкаф опер.блокировок - 1 шт., замок эм.блокировки-3шт) | I_432(2)_БЭ | 0.999 | нд | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 35/10 кВ Бройлерная (шкаф опер.блокировок - 1 шт., замок эм.блокировки-3шт) | I_432(3)_БЭ | 0.893 | нд | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 35/10 кВ Ранжурово (шкаф опер.блокировок - 1 шт., замок эм.блокировки-3шт) | I_432(4)_БЭ | 0.746 | нд | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 110/35/6 кВ Западная (шкаф опер.блокировок - 1 шт., замок эм.блокировки-3шт) | I_432(5)_БЭ | 1.685 | нд | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 110/10 кВ Эрхирик (шкаф опер.блокировок - 1 шт., замок эм.блокировки-3шт) | I_432(6)_БЭ | 0.884 | нд | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 110-35 кВ:ПС 35/10 кВ Санномыск, ПС 110/10 кВ Подлопатки, ПС 110/35/10 кВ Кырен, ПС 35/10 кВ Хурай-Хобок, ПС 35/10 кВ Нижнеангарск, ПС 35/10 кВ Нижняя Иволга, ПС 35/10 кВ Зенит, ПС 110/35/10 кВ Октябрьская, ПС 35/10 кВ Чесан, ПС 35/10 кВ Ичетуй, ПС 110/35/10 кВ Бичура, ПС 110/10 кВ Бургултай, ПС 35/10 кВ Цаган-Морино - 13 ед. | G_10(1)_БЭ | 5.949 | нд | 5.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1025.5543 | 2059.1773 | 328.236 | 697.3183 | 91.3036 | 29.225 | 4.069 | 22.91 | 3.91 | 6.315 | 57.3656 | 0 | 25.959 | 0 | 668.0933 | 21.246 | 266.3% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 693.5702 | 1534.8413 | 288.368 | 405.2022 | 51.346 | 18.672 | 4.069 | 12.89 | 3.91 | 5.782 | 30 | 0 | 13.367 | 0 | 386.5302 | 10.693 | 134% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода)- 33,5 км | F_2_БЭ | 234.339 | 582.1363 | 170.139 | 64.2 | 0 | 0.246 | 0 | 0.001 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.954 | 0.246 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (Селендума-Боргой (СБ-108), 24,1 га | F_3_БЭ | 5.256 | нд | 5.256 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009 | 0.009 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (Горячинская - Усть-Баргузин; Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134); Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135); Кырен – Монды (КМ-190); Монды – Самарта (МСС-193); Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149); Селендума – Инкурская (СИ-166); Харанхой – Кяхта (ХК-168); Баргузин – Уро (БУ-133); Котокель – Турка (КТ-155); Пpибайкальская–Нестеpов (ПН-129); Уро– Баянгол (УБл-136); Усть-Баргузин–Баргузин(УББ-131); ЗММК-Северная (ЗМС-101); Курба -Удинская (КУ-110); Мандрик–СЛПБ (МЛ-114); Районная - Онохой (РНО-138); Районная- Эрхирик (РЭ-109); Удинская - Хоринская (УХ-111); У-У ТЭЦ-2-Медведчиково(ТМ-182); Районная- Северная (РС-180); Романовка- Багдарин (РБ-125); Удинская–Вознесеновка (УВ-144); У-У ТЭЦ-2-Медведчиково (ТМ-181); Хоринская-Георгиевская (ХГ-145)- 235 га | I_435_БЭ | 35.346 | нд | 35.346 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 0.426 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.768 | 2.768 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (Баргузин-Ярикто (БЯ-361); Зун-Мурино-Хурай-Хобок (ЗМХ-396); Итанца-Прибайкальская (ИП-3063); Култук-Зун-Мурино (КЗМ-386); Кырен-Жемчуг-Нилов пуст(КЖН-389); Майск-Алла (МА-368); Мысовая-Клюевка (МК-3096); Ярикто-Барагхан (ЯБх-363); Барыкино-Цолга (БЦ-310); Заиграево-Бройлерная (ЗБ-303); Зенит-Николаевская (ЗН-352); Онохой-Джонка (ОД-328); Районная-Зенит (РСЗ-3185); Татарский Ключ-Илька (ТКИ-335); Шибертуй – РРС (ШРР-3074); ВЧТ-396 «В.Чита - Телемба»; Грязнуха-Сосновый Бор (ГСБ-337); Зенит-Николаевская (ЗН-3188); Илька-Новоильинск (ИНИ-336); Кижинга – Кодунская (КК-330); Куйтун-Б.Куналей (КБК-354); Мухоршибирь - РРС (МШР-384); Н.Саянтуй-Пестерево (СП-397); Николаевская-Куйтун (НК-353); Новоильинск-Ташелан (НИТ-3017); Сосновый Бор-Новая (СБН-3181); Таёжная-Зенит (ТЗ-3041); Тарбагатай-В.Жирим (ТЖ-356); Удинская-Хасурта (УХ-344); Заиграево-Татарск Ключ (ЗТК-331) - 132 га | I_436_БЭ | 21.661 | нд | 21.661 | 0 | 0 | 6.992 | 0 | 5.421 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.992 | 6.992 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ Бурводстрой (переустройство ВЛ 10 кВ по соглашению №41.0300.167.18 от 23.01.2018 Сафронова Е.О.) | J_3.22_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0.012 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.078 | 0.078 | нд | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ по ул. Пионерская в с. Горячинск с выносом опор (Прибайкальский район; Прибайкальский РЭС) - 0,200 км | G_17.1_БЭ | 0.416 | 0.535 | 0.416 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009 | 0.009 | нд | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.И-6 "Ключи" от ПС 110/35/10 кВ "Иволга" с выносом опор (Иволгинский район, Иволгинский РЭС) - 0,080 км | J_816_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038 | 0.038 | нд | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Тресково ПК Титан с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,300 км | G_151_БЭ | 0.432 | 0.81 | 0.432 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009 | 0.009 | нд | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (Бурдуково (И-10), 49,74 га | F_14_БЭ | 11.139 | нд | 11.139 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0.007 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.142 | 0.142 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (УБ-1 «Холодянка» ; УБ-4 «Максимиха»; УБ-11 «Макаринино»; Р-6 «Большая Речка»; К-7 «Черемушки» ; Т-1 «Горячинск»; П-10 «Бурдуково»; Т-3 "Соболиха"; Н-1 «Зырянск»; И-4 «Покровка»; М3 "Россошино"; Б-5 "Амалат"; Б-2 "Багдарин"; У-6 Барун Хасурта; Б-2 «Харитоново»; П-6 «Ретронслятор»; НБ-7 «Старая Брянь»; «Н.Курба - Береза»;Б-2 «Пищекомбинат» ; Б-6 «Сухая»; И-6 «Бурдуково»; Н-7 "Кика"; П-8 "Кома"; ТЕ-7 "Еловка"; Т-5 "Ярцы"; С-7 "Маланка"; А-4 "Курорт"; Ул-5 "РРС"; НП-4 "Нилова Пустынь"; У-6 "Кумора"; БР-2_Тимлюй ; З-21 «Заиграево-Тодогто»; НБ-8 «Колхоз» ; Т-8 «Мухор Тала»; Т-4 «Нарын»; НБ-7 «Старая Брянь»; Б-2 "Багдарин" ) – 196,2 га | I_437_БЭ | 34.845 | нд | 0 | 34.845 | 17.436 | 0 | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.367 | 0 | 34.845 | -4.069 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ в с.У-Баргузин в Баргузинском районе (демонтаж опор - 393 шт.) | J_803_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.023 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047 | 0.047 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ О-2 «Бурунгол» (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 50,5 км в Окинском районе | I_429_БЭ | 71.5038 | 172.599 | 0 | 71.5038 | 11.6161 | 0.68 | 0 | 0.052 | 0 | 0.628 | 11.6161 | 0 | 0 | 0 | 70.8238 | 0.68 | нд | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ УБ-11 «Макаринино» (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 36,4 км в Баргузинском районе | I_430_БЭ | 51.4708 | 123.939 | 0 | 51.4708 | 11.3138 | 0.109 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 11.3138 | 0 | 0 | 0 | 51.3618 | 0.109 | нд | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
2.2.2.1 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ кВ Р-6 "Большая-Речка"(1шт.) | J_888(1)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Турка ТЯ-2" с выносом опор (соглашение о компенсации затрат №41.0300.3451.17 от 25.08.2017 Березовский В.И.) | J_3.18_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0.039 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.101 | 0.101 | нд | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. УБ-4 Максимиха с выносом опор (соглашение о компенсации затрат №41.0300.1969.17 от 18.05.2017) | J_3.19_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.661 | 0 | 0 | 0 | 2.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.661 | 2.661 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ Кабанский район (переустройство ВЛ по соглашению №41.0300.736.18 от 06.03.2018г Флусова И.А.) | J_3.23_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.054 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.114 | 0.114 | нд | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ УБ-4 «Максимиха» (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 29,2 км в Баргузинском районе | I_431_БЭ | 43.5823 | 96.081 | 16.557 | 27.0253 | 7.0701 | 3.306 | 0 | 5.967 | 0 | -2.661 | 7.0701 | 0 | 0 | 0 | 23.7193 | 3.306 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС-35/10 кВ "Бурводстрой" С-3 с.Сотниково В52012936 41.0300.1696.18 (Ван Чуньфэн) | J_3.25_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0.111 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.219 | 0.219 | нд | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 1-09 Максимиха вынос опор АО ТРУД 41.0300.1173.18 | J_3.26_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.285 | 0.285 | нд | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ИП Бредний (вынос опор 41.0300.2515.18) | J_3.27_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0.059 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.106 | 0.106 | нд | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 1,9 км в Кижингинском районе | I_302(1.2)_БЭ | 3.041 | нд | 3.041 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0.302 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.753 | 0.753 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Кабанский район с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,900 км | H_152_БЭ | 1.358 | нд | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП -11Б-2 "Микрорайона РЭС" с выносом опор (Баргузинский район, Баргузинский РЭС) -0,045 км | J_815_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 3 км в Кижингинском районе | I_302(1.3)_БЭ | 3.765 | нд | 0 | 3.765 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | -3.765 | -100% | Объект исключен при корректировке ИПР
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 0,1 км в Кижингинском районе | I_302(1.4)_БЭ | 0.145 | нд | 0 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | -0.145 | -100% | Объект исключен при корректировке ИПР
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус.Озеро (замена опор, замена провода ) - 26 км | F_7_БЭ | 152.2072 | 548.588 | 10.75 | 141.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4572 | 0 | НД | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-18 Н-2 "Северная" (замена КЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ) протяженностью 0,35 км в Кижингинском районе | I_302(3)_БЭ | 0.72 | нд | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | НД | нд
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фН-7 "Детдом" (замена КЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ) протяженностью 2 км в Кижингинском районе | I_302(4)_БЭ | 5.1 | 7.067 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | НД | нд
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ф.15 от ТП-8 Н-7 "Детдом" (замена кабеля) протяженностью 0,75 км в Кижингинском районе | I_302(5)_БЭ | 1.78 | нд | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | НД | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-18 Н-2 "Северная" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 1,5 км в Кижингинском районе | I_302(2.1)_БЭ | 2.392 | нд | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | НД | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-18 Н-2 "Северная" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 0,3 км в Кижингинском районе | I_302(2.2)_БЭ | 0.479 | нд | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | НД | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-18 Н-2 "Северная" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 0,2 км в Кижингинском районе | I_302(2.3)_БЭ | 0.319 | нд | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | НД | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Береговая Байкалнефтепродукт с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) -0,330 км | G_150_БЭ | 0.477 | 0.891 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ВЛ 10 кВ Баргузинский район с выносом опор (Баргузинский РЭС) - 1 км | H_153_БЭ | 1.214 | 2.195 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (Хурумша-Оронгой (ХО-3081), 21 га | F_8_БЭ | 9.713 | нд | 9.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 0,4 км в Кижингинском районе | I_302(1.1)_БЭ | 0.869 | нд | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 331.9841 | 524.336 | 39.868 | 292.1161 | 39.9576 | 10.553 | 0 | 10.02 | 0 | 0.533 | 27.3656 | 0 | 12.592 | 0 | 281.5631 | 10.553 | нд | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Прибайкальская" с организацией ВОЛС до ОДГ Прибайкальского РЭС и ДС ЦУС в г.Улан-Удэ протяженностью 60 км | I_410(1)_БЭ | 16.201 | нд | 0.61 | 15.591 | 12.592 | 0.023 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 12.592 | 0 | 15.568 | 0.023 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.БЛ-3-Я-2 "Борогол-Хилгана" (1шт.) | I_324(3)_БЭ | 1.35 | нд | 0 | 1.35 | 1.35 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0.044 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.С-3 "Усть-Боксон" (1шт.) | I_326(4)_БЭ | 1.349 | нд | 0 | 1.349 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 "ПС Жемчуг" (1шт.) | I_326(6)_БЭ | 1.349 | нд | 0 | 1.349 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-1 "Муртой"(1шт.) | I_330(5)_БЭ | 1.43 | нд | 0 | 1.43 | 1.43 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1.389 | 0.041 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ш-2 "Шибертуй" (1шт.) | I_331(1)_БЭ | 1.3063 | нд | 0 | 1.3063 | 1.3063 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 1.3063 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0.021 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ КС-3 "Кудара-Сомон" (1шт.) | I_334(2)_БЭ | 1.3638 | нд | 0 | 1.3638 | 1.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3638 | 0 | 0 | 0 | 1.3638 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ УК-1 "Усть-Кяхта" (1шт.) | I_334(3)_БЭ | 1.3638 | нд | 0 | 1.3638 | 1.3638 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 1.3638 | 0 | 0 | 0 | 1.3018 | 0.062 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Н-8 "Хонхолой"(1шт.) | I_335(1)_БЭ | 1.3061 | нд | 0 | 1.3061 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3061 | 0 | 3.3333e-09 | 0 | 1.3061 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-2 "Кусоты"(1шт.) | I_335(2)_БЭ | 1.3061 | нд | 0 | 1.3061 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3061 | 0 | 3.3333e-09 | 0 | 1.3061 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Х-3 "Калиновка"(1шт.) | I_335(3)_БЭ | 1.3061 | нд | 0 | 1.3061 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3061 | 0 | 3.3333e-09 | 0 | 1.3061 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Х-5 "Галтай"(1шт.) | I_335(4)_БЭ | 1.3061 | нд | 0 | 1.3061 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3061 | 0 | 3.3333e-09 | 0 | 1.3061 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ц-2 "Шаралдай"(1шт.) | I_335(5)_БЭ | 1.3061 | нд | 0 | 1.3061 | 1.3061 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 1.3061 | 0 | 3.3333e-09 | 0 | 1.1811 | 0.125 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ш-5 "Заган"(1шт.) | I_335(6)_БЭ | 1.3061 | нд | 0 | 1.3061 | 1.3061 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 1.3061 | 0 | 3.3333e-09 | 0 | 1.2641 | 0.042 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ У-6 "Барун-Хасурта"(1шт.) | I_336(3)_БЭ | 1.4715 | нд | 0 | 1.4715 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 1.4715 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Х-4 "Улан-Одон"(1шт.) | I_336(6)_БЭ | 1.4715 | нд | 0 | 1.4715 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 1.4715 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-1 "Можайка"(2шт.) | I_340(1)_БЭ | 2.9462 | нд | 0 | 2.9462 | 1.4731 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 2.9042 | 0.042 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ К-6 "Сосново-Озерское"(1шт.) | I_340(4)_БЭ | 1.4731 | нд | 0 | 1.4731 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 1.4731 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ УБ-11 "Макаринино" (1шт.) | I_324(1)_БЭ | 1.35 | нд | 1.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ УБ-4 "Максимиха"(1шт.) | I_324(2)_БЭ | 1.35 | нд | 1.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-4 "Карымск"(1шт.) | I_325(1)_БЭ | 1.2945 | нд | 1.2945 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-9 "Военная часть"(1шт.) | I_325(2)_БЭ | 1.2945 | нд | 1.2945 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-2 "Микрорайон" (1шт.) | I_325(3)_БЭ | 1.2945 | нд | 1.2945 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-12 "Верещага" (1шт.) | I_325(4)_БЭ | 1.2945 | нд | 1.2945 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-7 "Турунтаево"( 2шт.) | I_325(5)_БЭ | 2.5889 | нд | 2.5889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-3 "Соболиха" (1шт.) | I_325(6)_БЭ | 1.2945 | нд | 1.2945 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол" (3шт.) | I_326(1)_БЭ | 4.0471 | нд | 1.349 | 2.6981 | 2.6981 | 0.153 | 0 | 0.009 | 0 | 0.144 | 2.6981 | 0 | 0 | 0 | 2.5451 | 0.153 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Г-1 "Бараты"(1шт.) | I_330(1)_БЭ | 1.43 | нд | 1.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ С-9 "Цайдам"(2шт.) | I_330(2)_БЭ | 2.8599 | нд | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей от ПС 110/35/10 кВ "Прибайкальская" (с применением телеуправляемых разъединителей на ВЛ-10 кВ (18шт.) | I_410(5)_БЭ | 12.2988 | нд | 2.034 | 10.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2648 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ НП-1 "Хойтогол" (1шт.) | I_326(2)_БЭ | 1.349 | нд | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ А-6 "Улбугай" (1шт.) | I_326(3)_БЭ | 1.349 | нд | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Д-4 "Ц-Усун"(1шт.) | I_332(1)_БЭ | 1.4301 | нд | 1.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10кВ Э-4 "Шанхай" (1шт.) | I_337(1)_БЭ | 1.4194 | нд | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10кВ Н-5 "Звеpосовхоз" (1шт.) | I_337(3)_БЭ | 1.4194 | нд | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.БР-1"Посольск" (1шт.) | I_327(1)_БЭ | 1.2945 | нд | 1.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-4 "Нарын" (1шт.) | I_338(1)_БЭ | 1.2484 | нд | 1.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) | G_210_БЭ | 10.314 | нд | 10.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Я-3 "Улюн" (2шт.) | I_324(4)_БЭ | 2.7 | нд | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. А-2 "ПС Аршан" (1шт.) | I_326(5)_БЭ | 1.349 | нд | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.М-6 "Точка" (1шт.) | I_328(1)_БЭ | 1.4302 | нд | 0 | 1.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4302 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Бх-4 "Куйтун" (1шт.) | I_328(2)_БЭ | 1.4302 | нд | 0 | 1.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4302 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ М-7 "Угнасай" (1шт.) | I_328(3)_БЭ | 1.4302 | нд | 0 | 1.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4302 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ З-5 "Байкальское" (1шт.) | I_329(1)_БЭ | 1.4302 | нд | 0 | 1.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4302 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ У-6 "Кумора" (2шт.) | I_329(2)_БЭ | 2.8603 | нд | 0 | 2.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8603 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ НТ-4 "Поворот"(1шт.) | I_330(3)_БЭ | 1.43 | нд | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Г-4 "Новоселенгинск" (1шт.) | I_330(4)_БЭ | 1.43 | нд | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Бу-2 "Желтура"(2шт.) | I_332(2)_БЭ | 2.8601 | нд | 1.4301 | 1.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4301 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ БГ-1 "Боргой-БАЗА УЧАСТКА"(1шт.) | I_332(3)_БЭ | 1.4301 | нд | 0 | 1.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4301 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ БГ-2 "Белоозерск"(2шт.) | I_332(4)_БЭ | 2.8601 | нд | 0 | 2.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8601 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-3 "Заправка"(1шт.) | I_332(5)_БЭ | 1.4301 | нд | 0 | 1.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4301 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-3 "Верхний Торей"(1шт.) | I_332(6)_БЭ | 1.4301 | нд | 0 | 1.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4301 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ БГ-5 "Боргой-60 лет"(1шт.) | I_332(7)_БЭ | 1.4301 | нд | 0 | 1.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4301 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-4 "Оер"(1шт.) | I_332(8)_БЭ | 1.4301 | нд | 0 | 1.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4301 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ БУ-2 "Хамней-Усановка" (1шт.) | I_333(1)_БЭ | 1.3639 | нд | 0 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3639 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир" (1шт.) | I_333(2)_БЭ | 1.3639 | нд | 0 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3639 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Д-1 "Улентуй" (1шт.) | I_333(3)_БЭ | 1.3639 | нд | 0 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3639 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага" (1шт.) | I_333(4)_БЭ | 1.3639 | нд | 0 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3639 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Н-2 "Шара-Азарга" (1шт.) | I_333(5)_БЭ | 1.3639 | нд | 0 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3639 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ СН-2 "Енгорбой" (1шт.) | I_333(6)_БЭ | 1.3639 | нд | 0 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3639 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ СН-4 "Санага-Тутхалта" (1шт.) | I_333(7)_БЭ | 1.3639 | нд | 0 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3639 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ СН-5 "Санага-Далахай" (1шт.) | I_333(8)_БЭ | 1.3639 | нд | 0 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3639 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ К-7 "Киран" (2шт.) | I_334(1)_БЭ | 2.7277 | нд | 0 | 2.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7277 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ О-1 "Унгуркуй" (1шт.) | I_334(4)_БЭ | 1.3638 | нд | 0 | 1.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3638 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ф. Г-9 "Амгаланта"(1шт.) | I_336(1)_БЭ | 1.4715 | нд | 0 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4715 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.Т-1 "Тохорюкта"(1шт.) | I_336(2)_БЭ | 1.4715 | нд | 0 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4715 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Г-2 "Ашанга"(1шт.) | I_336(4)_БЭ | 1.4715 | нд | 0 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4715 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ С-2 "Кульск"(1шт.) | I_336(5)_БЭ | 1.4715 | нд | 0 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4715 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. НС-10 "Полив" (1шт.) | I_337(2)_БЭ | 1.4194 | нд | 0 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10кВ НС-6 "Солнечный"(1шт.) | I_337(4)_БЭ | 1.4194 | нд | 0 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-3 "Ульдурга"(1шт.) | I_340(2)_БЭ | 1.4731 | нд | 0 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4731 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-4 "Целинный"(1шт.) | I_340(3)_БЭ | 1.4731 | нд | 0 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4731 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ С-6 "Комсомольское"(1шт.) | I_340(5)_БЭ | 1.4731 | нд | 0 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4731 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ В-5 "АВМ"(1шт.) | I_341(1)_БЭ | 1.5965 | нд | 0 | 1.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5965 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ К-1 "Сулхара"(1шт.) | I_341(2)_БЭ | 1.5965 | нд | 0 | 1.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5965 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ К-2 "Ажалша"(1шт.) | I_341(3)_БЭ | 1.5965 | нд | 0 | 1.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5965 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ К-7 "Арыл"(1шт.) | I_341(4)_БЭ | 1.5965 | нд | 0 | 1.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5965 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ М-3 "Россошино" (1шт.) | I_339(1)_БЭ | 1.4302 | нд | 0 | 1.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4302 | 0 | НД | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей (замена опор, замена провода) - 25,9 км | F_5_БЭ | 174.5279 | 524.336 | 0 | 174.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5279 | 0 | НД | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 530.66 | 0 | 188.8023 | 341.8577 | 82.687 | 113.456 | 31.632 | 82.825 | 49.055 | 30.631 | 2 | 0 | 0 | 0 | 228.4017 | 32.769 | 40.61% | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 461.441 | 0 | 145.507 | 315.934 | 63.468 | 62.661 | 12.413 | 60.586 | 49.055 | 2.075 | 2 | 0 | 0 | 0 | 253.273 | 1.193 | 1.941% | нд
2.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) - 17048 шт. | F_25_БЭ | 379.303 | нд | 145.027 | 234.276 | 62.224 | 62.23 | 12.413 | 60.224 | 47.811 | 2.006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 172.046 | 2.006 | 3.331% | Оплата по решению суда
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-М3 "Поселок БАМ" Бабушкин (15 ПУ, 2 маршрутизатора) в Кабанском районе | I_301(1)_БЭ | 0.48 | нд | 0.48 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0.362 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.423 | 0.423 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-7-М3 "Ленская" Бабушкин (29 ПУ, 3 маршрутизатора) в Кабанском районе | I_301(2)_БЭ | 0.797 | нд | 0 | 0.797 | 0.797 | 0.008 | 0 | 0 | 0.797 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | -0.789 | -99% | Не заключен договор подряда/поставки
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5-МТ3 "Свинарник" Бабушкин (23 ПУ, 1 маршрутизатор) в Кабанском районе | I_301(3)_БЭ | 0.447 | нд | 0 | 0.447 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | -0.447 | -100% | Не заключен договор подряда/поставки
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-МТ1 "Дет Сад №14" Бабушкин (49 ПУ, 4 маршрутизатора) в Кабанском районе | I_301(4)_БЭ | 1.244 | нд | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | НД | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1-МТ1 "Узловое общежитие" Бабушкин (25 ПУ, 3 маршрутизатора) в Кабанском районе | I_301(5)_БЭ | 0.797 | нд | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | НД | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-13-М3 "Советская" Бабушкин (11 ПУ, 2 маршрутизатора) в Кабанском районе | I_301(6)_БЭ | 0.447 | нд | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | НД | нд
2.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) - 3518 шт. | I_433_БЭ | 77.454 | нд | 0 | 77.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.454 | 0 | НД | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4-МТ3 "Пионерская" Бабушкин (3 ПУ, 4 маршрутизатора) в Кабанском районе | I_301(7)_БЭ | 0.472 | нд | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | НД | нд
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 69.219 | 0 | 43.2953 | 25.9237 | 19.219 | 50.795 | 19.219 | 22.239 | 0 | 28.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.8713 | 31.576 | 164.3% | нд
2.2.3.2 | Модернизация пунктов коммерческого учета элетроэнергии на ВЛ 10 кВ - 15 шт. | H_3.12_БЭ | 5.9238 | нд | 1.9753 | 3.9485 | 1.185 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9485 | -1.185 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
2.2.3.2 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 1855 точек учета | I_418_БЭ | 59.354 | нд | 41.32 | 18.034 | 18.034 | 50.795 | 18.034 | 22.239 | 0 | 28.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.761 | 32.761 | 181.7% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.2.3.2 | Модернизация пунктов коммерческого учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ- 9 шт. | I_434_БЭ | 3.9412 | нд | 0 | 3.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9412 | 0 | НД | нд
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.3.8 | Модернизация АИИСТУЭ на ПС 35-110 кВ с установкой интеллектуальных приборов учета с передачей данных в центр сбора информации - 56 шт. | F_109.1_БЭ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 297.62 | 0 | 5.127 | 292.493 | 49.5174 | 0.068 | 0 | 0.461 | 0 | -0.393 | 6.639 | 0 | 42.8784 | 0 | 292.425 | 0.068 | нд | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 297.62 | 0 | 5.127 | 292.493 | 49.5174 | 0.068 | 0 | 0.461 | 0 | -0.393 | 6.639 | 0 | 42.8784 | 0 | 292.425 | 0.068 | нд | нд
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Хоринская (установка дополнительных ячеек 10 кВ) | J_802_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.439 | нд | -0.439 | нд | 0 | нд | 0
2.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики на ПС 35кВ и выше, в части передачи аварийной сигнализации в диспетчерские пункты (ПС 35 кВ Тохой, ПС 35 кВ Ярикто, ПС 35 кВ Большая Речка, ПС 35 кВ Брянск, ПС 35 кВ Красный Яр, ПС 35 кВ Оймур, ПС 35 кВ Ранжурово, ПС 35 кВ Романово, ПС 35 кВ Творогово, ПС 35 кВ Шергино, ПС 35 кВ Алла, ПС 35 кВ Аргада, ПС 35 кВ Барагхан, ПС 35 кВ Курумкан, ПС 35 кВ Майск, ПС 35 кВ Сахули, ПС 35 кВ Улюнхан, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Муя, ПС 35 кВ Аршан, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Жемчуг, ПС 35 кВ Монды, ПС 35 кВ Нилова Пустынь, ПС 35 кВ Орлик, ПС 35 кВ Сорок, ПС 35 кВ Хурай-Хобок, ПС 35 кВ Гунда, ПС 35 кВ Телемба, ПС 35 кВ Береза, ПС 35 кВ Бройлерная, ПС 35 кВ Джонка, ПС 35 кВ Диванчик, ПС 35 кВ Заиграево, ПС 35 кВ Илька, ПС 35 кВ Сосновый Бор, ПС 35 кВ Татарский Ключ, ПС 35 кВ Ташелан, ПС 35 кВ Гурульба, ПС 35 кВ Оронгой, ПС 35 кВ Хурумша, ПС 35 кВ Вознесеновка, ПС 35 кВ Загустай, ПС 35 кВ Кижинга, ПС 35 кВ Кодунская, ПС 35 кВ Усть - Орот, ПС 35 кВ Чесан, ПС 35 кВ Верхние - Тальцы, ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Тэгда, ПС 35 кВ Хасуртайская, ПС 35 кВ Алтачей, ПС 35 кВ Дунда-Киреть, ПС 35 кВ Елань, ПС 35 кВ Малый Куналей, ПС 35 кВ Поселье, ПС 35 кВ Шанага, ПС 35 кВ Шибертуй, ПС 35 кВ Жаргаланта, ПС 35 кВ Новоселенгинск, ПС 35 кВ Ноехон, ПС 35 кВ Нур-Тухум, ПС 35 кВ Ташир, ПС 35 кВ Харгана, ПС 35 кВ Щучье Oзеро, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Дутулур, ПС 35 кВ Михайловка, ПС 35 кВ Мыла, ПС 35 кВ Нурта, ПС 35 кВ Санага, ПС 35 кВ Цаган-Морин, ПС 35 кВ Водоподъем, ПС 35 кВ Мурочи, ПС 35 кВ Наушки, ПС 35 кВ Октябрьская, ПС 35 кВ Перешеек, ПС 35 кВ Усть-Кяхта, ПС 35 кВ Шарагол, ПС 35 кВ Клюевка, ПС 35 кВ Карьер, ПС 35 кВ Нижний Склад, ПС 35 кВ Новая Брянь, ПС 35 кВ Челутай, ПС 35 кВ Шабур, ПС 35 кВ ПСЗ, ПС 35 кВ Билюта, ПС 35 кВ В-2, ПС 35 кВ Сухая) - 89 ПС | J_806_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | 0.008 | нд | Капитализированные проценты, объект включен в скорр.ИПР
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на базе ПО ЦЭС)(1 комплект) | I_28(2)_БЭ | 3.0695 | нд | 0 | 3.0695 | 3.0695 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 3.0695 | 0 | 0 | 0 | 3.0605 | 0.009 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.4.2 | Модернизация склада ГСМ на площадке дизельной электрической станции Баргузинского РЭС в части замены резервуаров емкостью 50 м3 в кол-ве 4-х штук | I_413_БЭ | 14.326 | нд | 2.326 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | НД | нд
2.2.4.2 | Модернизация ДЭС на территории ПС 35/10 кВ "Орлик" | I_415_БЭ | 21.926 | нд | 1.18 | 20.746 | 10.746 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 10.746 | 0 | 20.744 | 0.002 | НД | нд
2.2.4.2 | Модернизация цифровой радиосвязи для организации работ бригад ОВБ (базовые станции-23 шт., носимые радиостанции - 87 шт., автомобильные радиостанции - 146 шт., стационарные радиостанции - 123 шт., ретрансляторы-10 шт.) | I_417_БЭ | 61.999 | нд | 1.18 | 60.819 | 20 | 0.035 | 0 | 0.017 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60.784 | 0.035 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на базе Джидинского РЭС) (1 комплект) | F_28_БЭ | 3.3925 | нд | 0.323 | 3.0695 | 3.0695 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 3.0695 | 0 | 0 | 0 | 3.0585 | 0.011 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.4.2 | Модернизация системы связи и системы видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ "Прибайкальская" | I_410(4)_БЭ | 33.684 | нд | 0.118 | 33.566 | 5.1324 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 5.1324 | 0 | 33.563 | 0.003 | НД | нд
2.2.4.2 | Модернизация ДЭС на территории ПС 35/10 кВ "Сорок" | I_416_БЭ | 10.5 | нд | 0 | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | НД | нд
2.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_428_БЭ | 142.624 | нд | 0 | 142.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.624 | 0 | НД | нд
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на базе Баргузинского РЭС)(1 комплект) | I_28(3)_БЭ | 3.0495 | нд | 0 | 3.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0495 | 0 | НД | нд
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на базе Курумканского РЭС) (1 комплект) | I_28(4)_БЭ | 3.0495 | нд | 0 | 3.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0495 | 0 | НД | нд
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 62.076 | 125.1172 | 9.382 | 52.694 | 11.051 | 0.203 | 0 | 0.164 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 11.051 | 0 | 52.491 | 0.203 | нд | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 62.076 | 125.1172 | 9.382 | 52.694 | 11.051 | 0.203 | 0 | 0.164 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 11.051 | 0 | 52.491 | 0.203 | нд | нд
2.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Гурульба" (замена трансформаторов 2*4 МВА на 2*6,3 МВА) (перевозка трансформаторов) | I_420_БЭ | 8.85 | 34.806 | 8.85 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0.154 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.182 | 0.182 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" (замена трансформаторов 2*2,5 МВА на 2*4 МВА) | F_112_БЭ | 5.074 | нд | 0 | 5.074 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 5.074 | 0 | НД | нд
2.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таёжная" (замена трансформаторов 2*4 МВА на 2*10 МВА) | F_103.1_БЭ | 48.152 | 90.3112 | 0.532 | 47.62 | 10.697 | 0.021 | 0 | 0.01 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 10.697 | 0 | 47.599 | 0.021 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 5.2441 | 5.7713 | 3.409 | 1.8352 | 1.0752 | 0.157 | 0 | 0.055 | 1.0752 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6782 | -0.91816 | -85.4% | нд
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №110/18 ф.Х-6 до опоры №34/42 ф.Х-1 протяженностью 0,25 км в Хоринском районе | I_304(1)_БЭ | 0.37996 | 0.762 | 0.37996 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.054 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062 | 0.062 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ "П-2 Микрорайон" до ВЛ 10 кВ "П-20 РРС" в Прибайкальском районе протяженностью 0,3 км | I_410(6)_БЭ | 0.74916 | 0.96832 | 0.054 | 0.69516 | 0.69516 | 0.087 | 0 | 0.001 | 0.69516 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60816 | -0.60816 | -87.48% | Позднее заключение договора подряда/поставки
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-164-Х7 "СХТ" до ВЛ-10 кВ ф.Х-7 (установка анкерной опоры) (демонтаж опор №14/4 - 14/6, №43-47) протяженностью 0,05 км в Хоринском районе | I_304(2)_БЭ | 0.38 | 0.405 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.008 | 0 | 0 | 0.38 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | -0.372 | -97.89% | Позднее заключение договора подряда/поставки
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-164-Х7 "СХТ" протяженностью 0,3 км в Хоринском районе | I_304(3)_БЭ | 0.38 | нд | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | НД | нд
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-164-Х7 "СХТ" протяженностью 0,3 км в Хоринском районе | I_304(4)_БЭ | 0.38 | нд | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | НД | нд
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Горячинская (Прибайкальский район; прибайкальский РЭС) - 0,817 км | H_155_БЭ | 2.975 | 3.636 | 2.975 | 1.6653e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6653e-16 | 0 | НД | нд
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 878.0974 | 0 | 422.0365 | 456.0608 | 84.732 | 52.947 | 35.764 | 51.76 | 0 | 1.187 | 35.261 | 0 | 13.707 | 0 | 403.1138 | 17.183 | 48.05% | нд
2.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ПС 110/10 кВ Никольская" (создание системы дистанционного управления ) | I_411_БЭ | 0.236 | нд | 0.236 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016 | 0.016 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системами спутникового мониторинга - 205 ед. транспорта | I_404_БЭ | 16.669 | нд | 0.669 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
2.6 | Дарение Халько И.В. | K_225(30)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Дарение Кушнарев А.Л. | K_225(31)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Дарение Цыбикова Д.А. | K_225(32)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Дарение ТСН "Академия" | K_225(33)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Дарение ТСН Пищевик | K_225(34)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Дарение Цивилев Г.С. | K_225(35)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Дарение Цыбенов Б.Ж. | K_225(36)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Строительство гаража в с. Усть-Баргузин (Баргузинский РЭС) | F_112.1_БЭ | 6.254 | нд | 0 | 6.254 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 6.254 | 0 | НД | нд
2.6 | Строительство гаража в с. Мостовка (Кабанский РЭС) | F_113.1_БЭ | 6.254 | нд | 0.435 | 5.819 | 0.509 | 0 | 0.265 | 1.513 | 0 | -1.513 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 5.819 | -0.265 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
2.6 | Строительство мастерского участка и гаража в с.Романовка (Еравнинский РЭС) | H_3.10_БЭ | 10.03 | нд | 0 | 10.03 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 0 | НД | нд
2.6 | Строительство здания Баргузинского РЭС | I_414_БЭ | 95.169 | нд | 3.719 | 91.45 | 7.435 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 7.435 | 0 | 91.446 | 0.004 | НД | нд
2.6 | Приобретение приборов и средств механизации - 5 шт. (Опора типа ПБМ 110-1(т)-4шт.,Калибратор температуры жидкостный -1шт.) | I_52_БЭ (в1) | 3.332 | нд | 3.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка лаборатории - 2 шт | I_61_БЭ (б) | 13.569 | нд | 0 | 13.569 | 5.217 | 5.179 | 5.217 | 5.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | -0.038 | -0.7284% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
2.6 | Покупка снегохода - 5 шт | I_61_БЭ (б1) | 2.567 | нд | 1.495 | 1.072 | 1.072 | 2.099 | 1.072 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.027 | 1.027 | 95.8% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.6 | Покупка квадроцикла - 3 шт | I_61_БЭ (б3) | 1.77 | нд | 1.77 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.565 | 1.565 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.6 | Покупка БПЛА - 1 шт | I_61_БЭ (б6) | 1.029 | нд | 0 | 1.029 | 1.029 | 0.736 | 1.029 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | -0.293 | -28.47% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
2.6 | Покупка БКМ на автомобильном шасси - 12 шт | F_51_БЭ (а) | 52.5088 | нд | 7.127 | 45.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3818 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка автоподъемников 9 шт | I_51_БЭ (а1) | 59.0696 | нд | 0 | 59.0696 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 59.0696 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка полуприцепа - 3 шт. | G_51_БЭ (б) | 4.455 | нд | 4.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка автокранов - 3 шт | I_61_БЭ (а) | 27.9743 | нд | 0 | 27.9743 | 7.67 | 10.915 | 0 | 10.915 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 17.0593 | 10.915 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.6 | Покупка а/м повышенной проходимости - 45 шт | G_51_БЭ (в) | 30.9146 | нд | 18.074 | 12.8406 | 1.414 | 1.36 | 1.414 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4806 | -0.054 | -3.819% | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
2.6 | Покупка а/м бригадного на шасси ГАЗ - 17 шт | I_51_БЭ (в1) | 78.5443 | нд | 11.882 | 66.6623 | 17.257 | 9.399 | 4.795 | 9.399 | 0 | 0 | 12.462 | 0 | 0 | 0 | 57.2633 | 4.604 | 96.02% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.6 | Покупка грузового бортового автомобиля с КМУ - 1 шт | H_51_БЭ (аа) | 6.667 | нд | 0 | 6.667 | 0 | 3.54 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.127 | 3.54 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 52 шт. | J__ИА4_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026 | 0.026 | нд | Изменение графика оплаты
2.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_116.1_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Приобретение оборудования для улучшения условий труда - 21 шт.(Тренажер -2шт.,Набор для монтажа СИП-3шт., Сушильный шкаф-3шт,Мульти сплит-система-2шт.,Шкаф сушильный-3шт.,Манекен тренажер-2шт.,Стиральные машиная производственная (для стирки спецодежды) -3шт.,Манекен для снятия пострадавшего с опоры -3шт.) | I_52_БЭ (в2) | 2.833 | нд | 1.323 | 1.51 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 9 шт. (Портативный тепловизор-1шт.,Ретом-ВЧ-1шт.,Ретометр-М2-3шт.,Ретом-21-3шт.,Анализатор качества электроэнергии-1шт.) | F_52_БЭ (а) | 7.598 | нд | 4.229 | 3.369 | 3.369 | 1.348 | 3.369 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | -2.021 | -59.99% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
2.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 13 шт.(Мобильная система удаленного мониторинга и диагностирования-3шт.,Комплекс измерительный для прогрузки первичным током.-2шт.,Универсальный прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции-1шт.,Универсальный прибор контроля РПН силовых трансформаторов-2шт.,Система оценки прессовки обмоток и стали трансформаторов по вибропараметрам -4шт.,Аппарат испытательный высоковольтный -1шт.) | I_52_БЭ (а1) | 7.256 | нд | 1.285 | 5.971 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.552 | 0.419 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.6 | Покупка серверного оборудования - 2 шт. (Сервер -2шт.) | F_52_БЭ (б) | 3.4114 | нд | 0 | 3.4114 | 1.511 | 4.929 | 1.511 | 4.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5176 | 3.418 | 226.2% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования - 8 шт (Концентратор -1шт.,Коммутатор -2шт.,Источник бесперебойного питания -1шт.,Маршрутизатор -4шт.) | I_52_БЭ (б1) | 1.176 | нд | 0.082 | 1.094 | 0.775 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | -0.322 | 1.416 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.6 | Покупка оборудования связи, сбора и передачи данных - 17 шт (Комплекс записи переговоров-6шт.,Мини IP-АТС-3шт.,Радиоудлинитель -2шт.,Спутниковый телефон -6шт.) | I_52_БЭ (б2) | 2.196 | нд | 1.104 | 1.092 | 1.092 | 0.32 | 1.092 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | -0.772 | -70.7% | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
2.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 50 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. Компьютер-моноблок типа MNEA2RU/A; 2018: 1 ед. ИБП; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_50_БЭ | 16.824 | нд | 7.1152 | 9.7088 | 2.4271 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 2.4271 | 0 | 9.2188 | 0.49 | нд | Досрочная поставка оборудования
2.6 | Покупка системы ВКС - 4 единиц: Видеотерминал - 1 шт.; Комплект системы видео отображения зала - 1 шт.; Комплект конгресс-системы на 20 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления - 1 шт., Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор потолочных громкоговорителей - 1 шт. | H__ИА1_БЭ | 2.3803 | нд | 2.3803 | 0 | 0 | 2.399 | 0 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.399 | 2.399 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
2.6 | Создание корпор геоинф сист ПК Геомодуль | K_54_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J__ИА7_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | нд | Концепция развития СУПА группы компаний "Россети",утв. решением Правления ПАО "Россети" от 29.08.2016 №513пр/2. Включено в скорр. ИПР
2.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_438(3)_БЭ | 1.3204 | нд | 1.3204 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.148 | 0.148 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
2.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-8 | I_1400_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_438(2)_БЭ | 0.25134 | нд | 0.25134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_438(1)_БЭ | 6.6855 | нд | 3.0845 | 3.601 | 3.601 | 1.607 | 0 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.601 | 0 | 1.994 | 1.607 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
2.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | I_3000_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Нераспределенные затраты ОКСа (НС) | I_3001_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.269 | 0 | 4.093 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.269 | 4.269 | нд | Распределение затрат ОКСа производится в соответствии с УП Общества
2.6 | Нераспределенные затраты ОКСа (ТПиР) | I_3002_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0.722 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.753 | 0.753 | нд | Распределение затрат ОКСа производится в соответствии с УП Общества
2.6 | Покупка трактора - 1 шт | I_51_БЭ (б1) | 5.992 | нд | 0 | 5.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.992 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка грузового бортового автомобиля - 3 шт | I_61_БЭ (б4) | 21.2633 | нд | 0 | 21.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2633 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка тягача седельного - 2 шт | I_61_БЭ (б5) | 10.1527 | нд | 0 | 10.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1527 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка передвижной мастерской на шасси ГАЗ - 3 шт | I_51_БЭ (в2) | 7.8 | нд | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка а/м бригадного на шасси УАЗ - 11 шт | I_51_БЭ (в3) | 11.467 | нд | 1.382 | 10.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.085 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка бензо-электро инструмента - 6 шт. (Электростанция бензиновая -4шт.,Дизельная электростанция 250 кВт -2шт.) | F_52_БЭ (в) | 7.425 | нд | 0.233 | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 0 | НД | нд
2.6 | Строительство Городского РЭС (г.Улан-Удэ) | F_49_БЭ | 68.5075 | нд | 68.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства в Прибайкальском районе Республики Бурятия (ВЛ 10 кВ - 12,336км, ВЛ 6 кВ - 0,05 км, ВЛ 0,4 кВ - 28,021 км, КЛ 0,4 кВ - 3,568 км, 26 ТП-10/0,4 км мощностью 7,333 МВА) | H_303_БЭ | 14.08 | нд | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории г. Закаменск, Закаменского района, Республики Бурятия (ВЛ 6/0,4 кВ общей протяженностью 2,496 км, 3 ТП мощностью 0,57 МВА) | I_305_БЭ | 1.342 | нд | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Джидинского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ общей протяженностью 28,917 км, 9 ТП мощностью 2,03 МВА) | I_306_БЭ | 10.762 | нд | 10.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Закаменского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/6/0,4 кВ общей протяженностью 2,963 км, 5 ТП мощностью 1,16 Мва) | I_307_БЭ | 1.805 | нд | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Кабанского района, Республики Бурятия (ВЛ 35/10/6/0,4 кВ общей протяженностью 60,86 км, 36 ПС (ТП) мощностью 28,35 МВА) | I_308_БЭ | 35.511 | нд | 35.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Тарбагатайского района Республики Бурятия (ВЛ 0,4 кВ общей протяженностью 2,538 км) | I_309_БЭ | 0.315 | нд | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории г. Гусиноозерск, Селенгинского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/6/0,4 кВ общей протяженностью 304,682 км, 82 ТП мощностью 31,94 МВА) | I_442_БЭ | 99.334 | нд | 99.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Северобайкальского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ общей протяженностью 229,7 км, 102 ПС/ТП мощностью 41,4 МВА) | I_443_БЭ | 87.983 | нд | 87.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Баунтовскго эвенкийского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ общей протяженностью 66,1 км, 21 ТП мощностью 4,1 МВА) | I_444_БЭ | 9.7334 | нд | 9.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Курумканского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ общей протяженностью 13,1 км, 9 ТП мощностью 1,5 МВА) | I_446_БЭ | 4.5088 | нд | 4.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Бичурского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ общей протяженностью 6,2 км, 6 ТП мощностью 1,5 МВА) | I_450_БЭ | 5 | нд | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H__ИА3_БЭ | 1.9895 | нд | 1.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка бригадного автомобиля для обслуживания г.Бабушкин в количестве 1 ед. (УАЗ-390995-1шт.) | I_301(8)_БЭ | 0.767 | нд | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_117_БЭ | 0.19799 | нд | 0.19799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка прицепа - 8 шт | I_61_БЭ (б2) | 0.753 | нд | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Покупка макетов - 1 шт (3D Макеты РЭС-1шт.) | I_62_БЭ (б) | 0.85 | нд | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
2.6 | Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H__ИА2_БЭ | 1.6137 | нд | 1.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3 | Республика Алтай | Г | 2849.6563 | 2918.703 | 1104.2351 | 1745.4212 | 247.0008 | 299.339 | 85.4468 | 60.344 | 27.1002 | 238.995 | 12.2729 | 0 | 122.1809 | 0 | 1446.0822 | 186.792 | 166% | Основная причина перевыполнения - ликвидациия просроченных договоров технологического присоединения потребителей, в том числе льготной категории
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 795.7522 | 32.812 | 521.4507 | 274.3015 | 58.3929 | 173.782 | 47.553 | 48.674 | 2.6979 | 125.108 | 4.72 | 0 | 3.422 | 0 | 100.5195 | 123.5311 | 245.8% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 780.1523 | 16.182 | 505.8508 | 274.3015 | 58.3929 | 173.782 | 47.553 | 48.674 | 2.6979 | 125.108 | 4.72 | 0 | 3.422 | 0 | 100.5195 | 123.5311 | 245.8% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 683.4497 | 0 | 443.6043 | 239.8455 | 45.5309 | 154.082 | 45.193 | 42.271 | 0.3379 | 111.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7635 | 108.5511 | 238.4% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 683.4497 | нд | 443.6043 | 239.8455 | 45.5309 | 154.082 | 45.193 | 42.271 | 0.3379 | 111.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7635 | 108.5511 | 238.4% | Выполнение работ по ТП
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 86.1896 | 0 | 51.7336 | 34.456 | 12.862 | 12.993 | 2.36 | 4.229 | 2.36 | 8.764 | 4.72 | 0 | 3.422 | 0 | 21.463 | 8.273 | 175.3% | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 86.1896 | нд | 51.7336 | 34.456 | 12.862 | 12.993 | 2.36 | 4.229 | 2.36 | 8.764 | 4.72 | 0 | 3.422 | 0 | 21.463 | 8.273 | 175.3% | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 10.513 | 16.182 | 10.513 | -4.4409e-16 | 0 | 6.707 | 0 | 2.174 | 0 | 4.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.707 | 6.707 | нд | нд
3.1.1.3 | Стр. ВЛ 10 кВ Л-21-3 в мкр.Новый с.Черга Шебалинского района РА 1480кВт (дог.ТП 20.0400.356.18от19.02.2018г.) | J_100м_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0.515 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.688 | 0.688 | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4-10кВ; 1.024км; в мкр.Покатайка в с.Шебалино Шебалинского района РА (709кВт)(1000300963) | K_102б_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Л-20-16 "Озерное", системы оснежения Горно-Лыжного комплекса "Манжерок" (дог.20.0400.516.18 от 19.04.2018г. (380кВТ) | K_100п_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 1,317 км, 0,5МВА 2 по 0,25 МВА в микрорайон Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района Республики Алтай 567кВт (дог. ТП №20.0400.956.14 от 26.06.2014г.) | H_102в_ГАЭС | 5.1198 | 6.185 | 5.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,095 км 0,6МВА 6 шт по 0,100 МВА жилой микрорайон «Башталинка» в Усть-Коксинском районе Республики Алтай | H_102г_ГАЭС | 2.597 | 3.998 | 2.597 | -4.4409e-16 | 0 | 0.494 | 0 | 0.033 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.494 | 0.494 | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Стр. ВЛ 10 кВ Л-20-4 385кВт в с.Барангол Майминского района РА (Дог ТП №20.0400.2815.17 от 18.04.2018г. ) | K_100т_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0.002 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.127 | 0.127 | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 6-10кВ протяженностью 0,097км для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе Республики Алтай | G_100б_ГАЭС | 0.21808 | 0.293 | 0.21808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 6-10кВ протяженностью 0,105км для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе Республики Алтай | G_100в_ГАЭС | 0.26308 | 0.29 | 0.26308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.1.1.3 | Стр.ВЛ 10 кВ Л-28-3 Кырлык (360кВт) 24 жил. дом. в мкр. "Чорос-Гуркина Усть-Канского района Республики Алтай (дог.ТП №20.0400.439.18 от 06.03.2018г.) | K_100р_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.774 | 0 | 1.035 | 0 | 3.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.774 | 4.774 | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 1,85 км микрорайон "Мандилу" в Улаганском районе Республики Алтай | H_102д_ГАЭС | 2.315 | 5.416 | 2.315 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.088 | 0.088 | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 6.391 км (280кВт) АМО "УЛАГАНСКИЙ РАЙОН"(дог. ТП №20.0400.3350.18 от 18.12.2018г) | J_102я_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0.305 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.311 | 0.311 | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Стр. ВЛ-10 кВ Л-30-9 (352,75 кВт.) Усть-Кокса, ул. Садовая, д. 2. 04:08:010123:147 АМО "Усть-Коксинский район" РА (дог. 20.0400.2753.18от17.12.18) | K_100я_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015 | 0.015 | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ в микрорайон Озерный Адм.Усть-Канского района (аймака) ТП 24-х жилых домов, 240 кВт (дог 20.0400.2927.18 от 29.11.18г.) | K_100п1_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0.155 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.183 | 0.183 | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ в микрорайон Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района Республики Алтай 290кВт (дог. ТП 20.0400.2847.17 от 12.01.2018г. ) | K_102в1_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.026 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027 | 0.027 | нд | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ ИП Слюсарев И.Е. от оп.№287 Л-20-4 Черга-Усть-Сема (250кВт)(1001083688) | K_100к_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | нд | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | нд | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 15.5999 | 16.63 | 15.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 15.5999 | 16.63 | 15.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.3.1 | Строительство 2 ячеек КРУН 110 кВ для обеспечения ТП энергопринимающих устройств Онгудайской солнечной электростанции в с.Онгудай Онгудайского района Республики Алтай | H_102е_ГАЭС | 3.9129 | 4.687 | 3.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.1.3.1 | Строительство двухцепной воздушной линии защенной 10 кВ протяженность 2,025 км; 2 ячейки КРУН для обеспечения технологического присоединения Усть-Канской Солнечнечной электростанции | H_102а_ГАЭС | 11.687 | 11.943 | 11.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1567.6154 | 2275.837 | 371.3767 | 1196.2387 | 82.3257 | 77.689 | 14.4768 | 8.398 | 24.4023 | 69.291 | 4.8665 | 0 | 38.5801 | 0 | 1118.5497 | 38.8099 | 99.82% | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 270.8663 | 696.208 | 35.726 | 235.1402 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 235.1402 | 0 | нд | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 270.8663 | 696.208 | 35.726 | 235.1402 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 235.1402 | 0 | нд | нд
3.2.1.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 110кВ "Урсульская" с заменой 1 опоры в Онгудайском районе Республики Алтай | I_2_ГАЭС | 3.9316 | 8.136 | 3.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №30 "Усть-Коксинская" с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА; реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №30 "Усть-Коксинская"с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА (15 шт), замена ОД КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ 2 шт. | F_8_ГАЭС | 91.308 | 172.367 | 1.921 | 89.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.387 | 0 | НД | нд
3.2.1.2 | Техническое перевооружение распределительных сетей от ПС 110/10 кВ № 14 «Майминская» ПС 110/10 №22 «Шебалинская» ПС 110/10 № 15 «Эликманарская» с применением телеуправляемых разъединителей (30 шт.) и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей. | I_32_ГАЭС(а) | 6.3496 | нд | 0 | 6.3496 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 6.3496 | 0 | НД | нд
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №28 "Усть-Канская" в Усть-Канском районе Республики Алтай. Замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) | F_5_ГАЭС | 11.4712 | 113.941 | 1.921 | 9.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5502 | 0 | НД | нд
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №1 "Сигнал" в Майминском районе Республики Алтай. Замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели. (2шт) | F_6_ГАЭС | 10.172 | 75.608 | 1.878 | 8.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.294 | 0 | НД | нд
3.2.1.2 | Модернизация устройств электромагнитных блокировок (ПС 110/10 кВ Ининская; ПС 110/10 кВ Усть-Канская; ПС 110/10 кВ Акташская; ПС 110/10 кВ Сигнал; ПС 110/10 кВ Кош-Агачская.,ПС 110/10 кВ Кебезеньская; ПС 110/10 кВ Майминская; ПС 110/10 кВ Чойская; ПС 110/10 кВ Турочак; ПС 110/10 кВ Дмитриевская; ПС 110/10 кВ Усть-Коксинская) | F_25_ГАЭС | 26.0744 | нд | 26.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ №17 "Кебезеньская" - замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные (5 шт.), замена (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА (11шт), замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) | F_9_ГАЭС | 33.264 | 178.088 | 0 | 33.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.264 | 0 | НД | нд
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ №11 "Артыбашская" Турачакского района Республики Алтай. Замена отделителя и короткозамыкателя 35 кВ, на вакуумные выключатели. (2 шт), реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №11 "Артыбашская" с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА(10шт) | F_83_ГАЭС | 12.4495 | 57.129 | 0 | 12.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4495 | 0 | НД | нд
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №6 "Рудничная" в Чойском районе Республики Алтай. Замена КРУН на модульное распределительное устройство, установка силовых вводов 110кВ 19 шт. | H_90_ГАЭС | 75.846 | 90.939 | 0 | 75.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.846 | 0 | НД | нд
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 893.535 | 1579.629 | 187.1352 | 706.3998 | 44.9842 | 66.853 | 7.0062 | 1.647 | 24.4023 | 65.206 | 2.7197 | 0 | 10.856 | 0 | 639.5468 | 35.4445 | 112.8% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 832.8157 | 1579.629 | 176.5152 | 656.3005 | 34.1282 | 66.484 | 7.0062 | 1.289 | 24.4023 | 65.195 | 2.7197 | 0 | 0 | 0 | 589.8165 | 35.0755 | 111.7% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ110 «Майминская–Чойская» (МЧ-5), «Манжерокская–Чергинская» (МЧ-10)), 30 га. | I_1а_ГАЭС | 4.5673 | нд | 4.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ110 «Майминская–Чойская» (МЧ-5), «Манжерокская–Чергинская» (МЧ-10)), 114 га. | F_1_ГАЭС | 13.816 | нд | 13.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ с приведением просек к нормативным требованиям 50 га. (Шебалинский РЭС, ВЛ-110 кВ ЧТ-181) | J_1б_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0.114 | 0 | 3.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.85 | 3.85 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ с приведением просек к нормативным требованиям 30 га. (Шебалинский РЭС, ВЛ-110 кВ ЧШ-180) | J_1в_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0.134 | 0 | 4.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.38 | 4.38 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ с приведением просек к нормативным требованиям 48 га. (Турочакский РЭС, ВЛ-110 кВ ЧР-6, МЧ-5) | J_1г_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.007 | 0 | 0.215 | 0 | 6.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.007 | 7.007 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ с приведением просек к нормативным требованиям 22 га. (Турочакский РЭС, ВЛ-110 кВ РК-11, КТ-82) | J_1д_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.714 | 0 | 0.224 | 0 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.714 | 8.714 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
3.2.2.1 | Реконструкция 17 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Черно-Ануйская" Усть-Канского района Республики Алтай | F_18_ГАЭС | 28.0905 | 72.992 | 0 | 28.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0905 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 34,621 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ №14 "Майминская" Майминского района Республики Алтай | F_101_ГАЭС | 55.1422 | 122.901 | 22.245 | 32.8972 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5262 | 0.371 | нд | Оплата по решению суда
3.2.2.1 | Реконструкция 6 км ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района Республики Алтай | F_10_ГАЭС | 8.6754 | 19.014 | 8.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 15,800 км ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с.Эликмонар Чемальского района Республики Алтай | F_11_ГАЭС | 26.1311 | 55.707 | 13.042 | 13.0891 | 7.0062 | 0 | 7.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0891 | -7.0062 | -100% | Дефицит денежных средств
3.2.2.1 | Реконструкция 20,8 км ВЛ-10кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района Республики Алтай | F_15_ГАЭС | 35.095 | 76.828 | 4.2014 | 30.8936 | 18.5282 | 0.009 | 0 | 0 | 18.5282 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8846 | -18.5192 | -99.95% | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
3.2.2.1 | Реконструкция 20 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Теньгинская" Онгудайского района Республики Алтай | F_16_ГАЭС | 27.586 | 83.735 | 0.655 | 26.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.931 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 7 км ВЛ-10-0,4кВ от ПС 110/10 кВ №27 "Барагашская" Шебалинского района Республики Алтай | F_17_ГАЭС | 11.0566 | 27.952 | 0.30916 | 10.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7474 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 24,32 км ВЛ-10 кВ №14-15 в село Верх-Карагуж Майминского района Республики Алтай | F_21_ГАЭС | 36.881 | 90.906 | 10.6505 | 26.2305 | 5.874 | 0.014 | 0 | 0.004 | 5.874 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2165 | -5.86 | -99.76% | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
3.2.2.1 | Реконструкция 31,8 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ №16 "Чойская" Чойского района Республики Алтай | F_14_ГАЭС | 40.1582 | 105.091 | 40.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Чергинская-Теньгинская (ВЛ ЧТ-181, ВЛ-110 кВ Чергинская Шебалинская (ВЛ ЧШ-180) с установкой разъединителей | I_29_ГАЭС | 12.1665 | нд | 12.1665 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.079 | 2.079 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция 7,63 км ВЛ-10кВ Л-15-13 Чемальского района Республики Алтай (7,63км с установкой 2х реклоузеров) | F_80_ГАЭС | 14.264 | 27.785 | 0 | 14.264 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 14.264 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ10-0,4 Малая-Черга Школьная (по соглашению о компенсации затрат №56.0400.2644.18 от 18.09.2018г.) | J_84б_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка линии ВЛ 10 кВ Л14-14 «ХПП», в пролетах опор №13/2-13/4, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Энергетиков, д. 31 (по соглашению о компенсации затрат №56.0400.2804.18 от 10.10.2018) | J_100с3_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023 | 0.023 | нд | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат
3.2.2.1 | Реконструкция 43,601 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Сигнал" Майминского района Республики Алтай | F_13_ГАЭС | 76.053 | 163.406 | 41.332 | 34.721 | 0 | 0.93 | 0 | 0.21 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.791 | 0.93 | нд | Оплата по решению суда
3.2.2.1 | Реконструкция 2,237 км ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №21 "Чергинская" (№ 21-3) Шебалинского района Республики Алтай | F_20_ГАЭС | 3.6755 | 8.0138 | 0 | 3.6755 | 0.49222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49222 | 0 | 0 | 0 | 3.6755 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 2,237 км ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №21 "Чергинская" (№ 21-5)Шебалинского района Республики Алтай | I_20.1_ГАЭС | 3.6755 | 8.0138 | 0 | 3.6755 | 0.49222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49222 | 0 | 0 | 0 | 3.6755 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 2,226 км ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №21 "Чергинская" (№ 21-7)Шебалинского района Республики Алтай | I_20.2_ГАЭС | 3.6575 | 7.9744 | 0 | 3.6575 | 0.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4898 | 0 | 0 | 0 | 3.6575 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 1,06 км ВЛ10 кВ Л26-18 от ПС 110/10кВ №26 "Акташская" Улаганского района Республики Алтай | F_23_ГАЭС | 1.717 | 3.703 | 0 | 1.717 | 0.19078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19078 | 0 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 1,54 км ВЛ10 кВ Л26-22 от ПС 110/10кВ №26 "Акташская" Улаганского района Республики Алтай | I_23.2_ГАЭС | 2.4983 | 10.482 | 0 | 2.4983 | 0.27759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27759 | 0 | 0 | 0 | 2.4983 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 3,0 км ВЛ 10 кВ Л 26-9 от ПС 110/10кВ №26 "Акташская" Улаганского района Республики Алтай | I_23.3_ГАЭС | 4.8695 | 10.482 | 0 | 4.8695 | 0.54105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54105 | 0 | 0 | 0 | 4.8695 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 11.066 км. ВЛ 10 кВ Л-16-13 "Паспаул" (отпайка на с.Салаганда) | J_120_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.307 | 0 | 0.331 | 0 | 10.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.307 | 11.307 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
3.2.2.1 | Реконструкция 17.282 км. ВЛ 10 кВ Л 15-3 Шебалинский РЭС | J_121_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.567 | 0 | 0.044 | 0 | 18.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.567 | 18.567 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
3.2.2.1 | Реконструкция 14.506 км. ВЛ 10 кВ Л-11-3 "Новотроицкое" | J_122_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 0.002 | 0 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.172 | 9.172 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
3.2.2.1 | Техническое перевооружение распределительных сетей от ПС 110/10 кВ № 14 «Майминская» | I_81_ГАЭС(а) | 22.668 | 29.029 | 3.6098 | 19.0582 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0562 | 0.002 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 25,15 км ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ №22 "Шебалинская" Шебалинского района Республики Алтай | F_19_ГАЭС | 41.4052 | нд | 1.087 | 40.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3182 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка линии ВЛ 10 кВ ООО Солнечная энергия+ (по соглашению о компенсации затрат №56.0400.2673.18 от 22.11.2018г.) | K_100с4_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.009 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059 | 0.059 | нд | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат
3.2.2.1 | Реконструкция 10,2 км ВЛ-10кВ л. 11-4 в село Иогач Турачакского района Республики Алтай | F_24_ГАЭС | 16.6963 | 42.987 | 0 | 16.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6963 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 15,1км ВЛ-10 кВ №17-4в Турочакском районе Республики Алтай | H_86_ГАЭС | 34.6309 | 60.865 | 0 | 34.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6309 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 10,2км ВЛ-10 кВ № 18-4 в Турочакском районе Республики Алтай | I_86.1_ГАЭС | 23.3931 | 39.933 | 0 | 23.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3931 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 10,2 км ВЛ-10 кВ №18-5 в Турочакском районе Республики Алтай | I_86.2_ГАЭС | 23.3931 | 39.933 | 0 | 23.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3931 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 38,9 км ВЛ-10 кВ №28-13"Усть-Кумир" в Усть-Канском районе Республики Алтай | H_87_ГАЭС | 89.215 | 164.274 | 0 | 89.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.215 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 9,874 км ВЛ 10 кВ Л-36-7 от ПС 110/10кВ №36 Улаганская в Улаганском районе Республики Алтай | H_192_ГАЭС | 16.8864 | 40.648 | 0 | 16.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8864 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 15,5 кмВЛ 10 кВ Л-36-11 от ПС 110/10кВ №36 Улаганская в Улаганском районе Республики Алтай | I_192.2_ГАЭС | 24.5702 | 64.672 | 0 | 24.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5702 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 12,626 км ВЛ 10 кВ Л-36-6 от ПС 110/10кВ №36 Улаганская в Улаганском районе Республики Алтай | I_192.3_ГАЭС | 47.8895 | 54.186 | 0 | 47.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8895 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 7,828 км ВЛ-10 кВ Л 37-5 от ПС 110/10кВ №37 Кош-Агачская в Кош-Агачском районе Республики Алтай | H_93_ГАЭС | 15.5532 | 32.282 | 0 | 15.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5532 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 6,696 км ВЛ-10 кВ Л 37-11 от ПС 110/10кВ №37 Кош-Агачская в Кош-Агачском районе Республики Алтай | I_93.2_ГАЭС | 22.6303 | 27.784 | 0 | 22.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6303 | 0 | НД | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 20,476 км ВЛ-10 кВ Л 2-4 от ПС 110/10кВ №37 Кош-Агачская в Кош-Агачском районе Республики Алтай | I_93.3_ГАЭС | 44.1085 | 88.05 | 0 | 44.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1085 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 60.7193 | 0 | 10.62 | 50.0993 | 10.856 | 0.369 | 0 | 0.358 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 10.856 | 0 | 49.7303 | 0.369 | нд | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-20-11, Л-1-12, Л-20-4, Л-14-25 с установкой реклоузеров в количестве 7 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22_ГАЭС | 10.62 | нд | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-14-10 с установкой реклоузеров 1 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.9_ГАЭС | 1.5509 | нд | 0 | 1.5509 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5509 | 0 | 1.5509 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-20-11 с установкой реклоузеров 1 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.26_ГАЭС | 1.5509 | нд | 0 | 1.5509 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5509 | 0 | 1.5509 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-14-15 с установкой реклоузеров 1 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.27_ГАЭС | 1.5509 | нд | 0 | 1.5509 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5509 | 0 | 1.5509 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-14-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.28_ГАЭС | 1.5509 | нд | 0 | 1.5509 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5509 | 0 | 1.5509 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-14-4 с установкой реклоузеров 1 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.29_ГАЭС | 1.5509 | нд | 0 | 1.5509 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5509 | 0 | 1.5509 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-30-10 с установкой реклоузера 2 шт. в Усть- Коксинском районе Республики Алтай | I_22.6_ГАЭС | 3.1017 | нд | 0 | 3.1017 | 3.1017 | 0.369 | 0 | 0.358 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 3.1017 | 0 | 2.7327 | 0.369 | нд | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-17-4 с установкой реклоузера в количестве 1 шт. в Турачакском районе Республики Алтай | I_22.2_ГАЭС | 1.6183 | нд | 0 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-48-5 с установкой реклоузера 2 шт. вУсть- Канском районе Республики Алтай | I_22.3_ГАЭС | 1.5023 | нд | 0 | 1.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-15-13 с установкой реклоузера 2 шт. в Шебалинском районе Республики Алтай | I_22.4_ГАЭС | 3.2366 | нд | 0 | 3.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2366 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-28-3 с установкой реклоузера 1 шт. в Усть- Канском районе Республики Алтай | I_22.5_ГАЭС | 0.75115 | нд | 0 | 0.75115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75115 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-30-8 с установкой реклоузера 2 шт. в Усть- Коксинском районе Республики Алтай | I_22.7_ГАЭС | 3.1691 | нд | 0 | 3.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1691 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-30-11 с установкой реклоузера 2 шт. в Усть- Коксинском районе Республики Алтай | I_22.8_ГАЭС | 3.1691 | нд | 0 | 3.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1691 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-20-4 с установкой реклоузеров 2 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.10_ГАЭС | 3.3043 | нд | 0 | 3.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3043 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-16-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Турочакском районе Республики Алтай | I_22.11_ГАЭС | 1.5846 | нд | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-22-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Шебалинском районе Республики Алтай | I_22.12_ГАЭС | 1.6183 | нд | 0 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-21-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Шебалинском районе Республики Алтай | I_22.13_ГАЭС | 1.6183 | нд | 0 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-28-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Усть- Канском районе Республики Алтай | I_22.14_ГАЭС | 1.6183 | нд | 0 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-26-19 с установкой реклоузеров 1 шт. в Улаганском районе Республики Алтай | I_22.15_ГАЭС | 1.5846 | нд | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.16_ГАЭС | 0.75115 | нд | 0 | 0.75115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75115 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.17_ГАЭС | 0.75115 | нд | 0 | 0.75115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75115 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-48-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Усть- Канском районе Республики Алтай | I_22.18_ГАЭС | 1.5023 | нд | 0 | 1.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-15-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Шебалинском районе Республики Алтай | I_22.19_ГАЭС | 1.6183 | нд | 0 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-15-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Шебалинском районе Республики Алтай | I_22.20_ГАЭС | 1.5846 | нд | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.21_ГАЭС | 1.6522 | нд | 0 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6522 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.22_ГАЭС | 1.6522 | нд | 0 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6522 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.23_ГАЭС | 1.6522 | нд | 0 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6522 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-12 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.24_ГАЭС | 1.6522 | нд | 0 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6522 | 0 | НД | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-25-5 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.25_ГАЭС | 1.6522 | нд | 0 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6522 | 0 | НД | нд
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 284.0856 | 0 | 141.197 | 142.8886 | 34.0147 | 8.458 | 7.4706 | 6.542 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 26.5441 | 0 | 134.4306 | 0.9874 | 13.22% | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 262.9601 | 0 | 120.0715 | 142.8886 | 34.0147 | 8.458 | 7.4706 | 5.489 | 0 | 2.969 | 0 | 0 | 26.5441 | 0 | 134.4306 | 0.9874 | 13.22% | нд
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 1922шт (0,4 кВ) | I_42_ГАЭС(б) | 42.0351 | нд | 9.0825 | 32.9527 | 9.3527 | 2.51 | 0 | 1.869 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 9.3527 | 0 | 30.4427 | 2.51 | нд | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 6184 шт (0,4 кВ) | F_42_ГАЭС | 165.262 | нд | 110.9891 | 54.2729 | 24.662 | 5.948 | 7.4706 | 3.62 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 17.1914 | 0 | 48.3249 | -1.5226 | -20.38% | Дефицит денежных средств
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 2306 шт (0,4 кВ) | H_42_ГАЭС(а) | 55.663 | нд | 0 | 55.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.663 | 0 | НД | нд
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 21.1254 | 0 | 21.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | -1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.3.2 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 582 точек учета | I_3_ГАЭС(а) | 21.1254 | нд | 21.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | -1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 119.1286 | 0 | 7.3185 | 111.8101 | 2.1468 | 2.378 | 0 | 0.209 | 0 | 2.169 | 2.1468 | 0 | 0 | 0 | 109.4321 | 2.378 | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 79.3303 | 0 | 7.2583 | 72.072 | 0 | 2.378 | 0 | 0.209 | 0 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.694 | 2.378 | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ Рудничная филиала ГАЭС Республики Алтай | F_45_ГАЭС | 0.699 | нд | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.2.4.1 | Реконструкция здания Онгудайской районной электростанции 0,4 кВ Онгудайского района Республики Алтай (Здание служебно-производственное с.Онгудай М000001525) | F_49_ГАЭС | 27.017 | нд | 3.417 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | НД | нд
3.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного корпуса ремонтно-производственной базы-2 0,4 кВ ( с.Майма М000003154) | F_79_ГАЭС | 23.2023 | нд | 3.1423 | 20.06 | 0 | 2.378 | 0 | 0.209 | 0 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.682 | 2.378 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
3.2.4.1 | Реконструкция здания диспетчерской службы 0,4 кВ (Здание-диспетчерский пункт с.Майма инв. №М000001532) | F_48_ГАЭС | 28.412 | нд | 0 | 28.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.412 | 0 | НД | нд
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 39.7983 | 0 | 0.06018 | 39.7381 | 2.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1468 | 0 | 0 | 0 | 39.7381 | 0 | нд | нд
3.2.4.2 | Модернизация автоматизированной телефонной системы ( АТС - Центральный узел связи) с.Майма | F_31_ГАЭС | 2.207 | нд | 0.06018 | 2.1468 | 2.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1468 | 0 | 0 | 0 | 2.1468 | 0 | НД | нд
3.2.4.2 | Дооборудование с целью модернизации системы коллективного отображения информации для центра управления сетями (ЦУС филиала) | H_88_ГАЭС | 3.658 | нд | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | НД | нд
3.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_89_ГАЭС(а) | 33.9333 | нд | 0 | 33.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9333 | 0 | НД | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 267.1995 | 570.632 | 117.392 | 149.8075 | 92.6218 | 1.156 | 14.4288 | 0.182 | 0 | 0.974 | 0 | 0 | 78.193 | 0 | 148.6515 | -13.2728 | -91.99% | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 267.1995 | 570.632 | 117.392 | 149.8075 | 92.6218 | 1.156 | 14.4288 | 0.182 | 0 | 0.974 | 0 | 0 | 78.193 | 0 | 148.6515 | -13.2728 | -91.99% | нд
3.3.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ №15 "Эликманарская" в Чемальском районе Республики Алтай. Замена трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА; реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №15 "Эликманарская"с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА (17 ячеек); замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт) | H_91_ГАЭС | 106.2059 | 190.859 | 5.3756 | 100.8303 | 91.991 | 0 | 13.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.193 | 0 | 100.8303 | -13.798 | -100% | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
3.3.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов 2х2,5МВА на 2х6,3МВА; реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Шебалинская" с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА (18 ячеек); отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые 2 шт. | F_4_ГАЭС | 51.3784 | 205.896 | 3.032 | 48.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3463 | 0 | НД | нд
3.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА | F_7_ГАЭС | 109.6152 | 173.877 | 108.9844 | 0.63084 | 0.63084 | 1.156 | 0.63084 | 0.182 | 0 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52516 | 0.52516 | 83.25% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 219.0892 | 39.422 | 94.0157 | 125.0735 | 13.6604 | 46.712 | 8.9882 | 3.09 | 0 | 43.622 | 2.6864 | 0 | 1.9858 | 0 | 78.3615 | 37.7238 | 419.7% | нд
3.6 | Проектирование по титулу "Строительство ВЛ 110кВ протяженностью 32,621км от ПС 110/10 кВ Долина Алтая до ПС 110/10кВ Сибирская монета" | I_103_ГАЭС | 15.2241 | 39.422 | 15.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникового мониторинга в количестве 126 штук | H_61_ГАЭС (а) | 9.498 | нд | 9.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Безвозмездная передача имущества (ВЛ-0,4кВ от КТП №20-11-54 – 0,7 км) в Республике Алтай | H_85л_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Безвозмездная передача имущества (ВЛ-10кв Л-20-11 – 0,042 км) в Республике Алтай | H_85м_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Безвозмездная передача имущества (КТП 20-11-54 мощностью 160 Ква) в Республике Алтай | H_85н_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Безвозмездная передача имущества ТСН " ДНТ "Заречье"" в Чемальском районе; с. Чепош, урочище Карасук РА (0,180км ВЛ-0,4 кВ от КТП 15-3-74 ; 0,070км ВЛ-10кВ Л15-3)введено в апреле 2019г. (IB.04.0048.027; IB.04.0048.028; IN.04.0088.044) | K_85о_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Безвозмездная передача имущества объектов электросетевого хозяйства И.Ю. Зеленского Республика Алтай, Чемальский район, п. Катунь (0,4МВА; 1КТП *0,4МВА)(IN.04.0088.046) | K_85п_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Безвозмездная передача имущества объектов электросетевого хозяйства ДНП "Чуйское", расположенных по адресу: Республика Алтай, Майминский район, в районе н.п. Карлушка с правой стороны автодороги М-52 «Чуйский тракт», ДНП «Чуйское» (0,720 км и 1КТП*0,100МВА) IN.04.0088.041; IB.04.0048.015; IB.04.0048.016 | K_85р_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Безвозмездная передача имущества объектов электросетевого хозяйства ДНП "Майминское",расположенных по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Майминское сельское поселение IN.04.0088.045; IB.04.0048.029; IB.04.0048.030) | K_85с_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка электросетевых объектов Администрации муниципального образования "Усть-Канский район"- ВЛ 10-0,4кВ 19.103км КТП 10/0,4кВ 4,385 МВА - 1 х 0,025 МВА; 10 х 0,063 МВА; 11 х 0,1 МВА; 9 х 0,160 МВА; 3 х 0,250 МВА; 1 Х 0,4 МВА; 1 Х 0,040 МВА. | H_85ж_ГАЭС | 5.74 | нд | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка электросетевых объектов Администрации муниципального образования "Усть-Коксинский район" ВЛ 10/0,4кВ 2,370км; КТП 10/0,4кВ 0,5МВА 2 шт по 0.250 МВА | H_85з_ГАЭС | 1.815 | нд | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве (ГАЭС) 2 ед.: бурильно-крановая машина на шасси - 2 ед.техники | F_55_ГАЭС (а) | 8.7718 | нд | 4.525 | 4.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2468 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка БКМ на автомобильном шасси 1 шт. (ГАЭС) | I_55_ГАЭС (а2) | 4.525 | нд | 4.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка грузового бортового автомобиля - 2 шт. (ГАЭС) | F_55_ГАЭС (б) | 7.93 | нд | 0 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка бригадных автомобилей в количестве (ГАЭС) - 21 ед.: - автомобиль легковой 21 ед. техники | F_55_ГАЭС (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка бригадных автомобилей УАЗ - 21 шт. | I_55_ГАЭС (в1.2) | 24.602 | нд | 24.602 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка Машина гусеничная грузовая - 1 ШТ. | F_55_ГАЭС (г) | 9.859 | нд | 9.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка Снегоход - 1 шт. | I_55_ГАЭС (г0.2) | 0.55106 | нд | 0.55106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка АВТОВЫШКА АГП - 1 шт. | I_55_ГАЭС (г0.3) | 4.0899 | нд | 0 | 4.0899 | 4.0899 | 1.09 | 4.0899 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9999 | -2.9999 | -73.35% | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
3.6 | Покупка Миниэкскаватор -2шт. | I_55_ГАЭС (г0.4) | 6.8593 | нд | 1.9611 | 4.8983 | 4.8983 | 0 | 4.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8983 | -4.8983 | -100% | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
3.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин -16 шт. (вольтамперфазометр ВАФ-А-2-3шт., прибор энергомера СЕ 602-400 К-60Н-2шт., установка для измерения частичных разрядов в кабелях из сшитого полиэтилена-3шт., измерительный прибор переходного напряжения-6шт.,установка для измерения геометрии обмоток силовых тр-ов-2шт.) | F_56_ГАЭС (в) | 17.4448 | нд | 2.0168 | 15.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.428 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка бензо-электро инструмента -20 шт. (Дизельная электростанция - 4шт., Автономный сварочный генератор - 14шт., Маслостаниция с электроприводом - 2шт.) | I_56_ГАЭС (в3) | 8.4335 | нд | 0.72682 | 7.7066 | 0 | 1.059 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6476 | 1.059 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
3.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_301_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Создание системы контроля управления доступом (СКУД) – электронных проходных с полуавтоматическими преграждающими планками, на РПБ №1, РПБ№2 в с.Майма Майминского района Республики Алтай | I_27_ГАЭС | 0.3186 | нд | 0.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | ИА МРСК Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал - 1 шт. Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления - 1 шт., Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор потолочных громкоговорителей - 1 шт. | J_58_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 50 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. Компьютер-моноблок типа MNEA2RU/A; 2018: 1 ед. ИБП; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_57_ГАЭС | 4.2296 | нд | 1.7847 | 2.445 | 0.61124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.61124 | 0 | 0 | 0 | 2.321 | 0.124 | нд | Досрочная поставка оборудования
3.6 | Приобретение приборов и средств механизации - 48шт.(Опора ПБМ110-1т быстровозводимая -2шт, Станок для намотки кабеля МНК 1-0,3Р - 1 шт., Набор Жулева- 20шт., Гидромолот к мини-экскаватору в комплекте со шнеками - 2шт.,Раскатка грузоподъем до 3 тонн-7шт., Пресс гидравлический аккум. типа Краб 300 с Насосом ручным-3шт., Краб с набором матриц,Шлемные экстрим камеры типа Ultra - 13шт.) | I_56_ГАЭС (в4) | 8.297 | нд | 1.755 | 6.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5419 | 0 | НД | нд
3.6 | Приобретение оборудования для улучшения условий труда - 15 шт. (3 D макет РЭС - 2 шт., Кондиционер потолочного типа FUQ100C-1шт.,Штанга универсальная изолирующая- 12шт. ) | H_56_ГАЭС (в1) | 3.7347 | нд | 2.1157 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | НД | нд
3.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 31 шт., комплекта системы ВКС 1 шт. | I_303_ГАЭС | 0.10155 | нд | 0.10155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_92_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка БКМ-317 А на базе шасси ГАЗ-3308 - 5 шт. (учения) | J_55у_ГАЭС (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.398 | 0 | 0 | 0 | 19.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.398 | 19.398 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
3.6 | Покупка АВТОВЫШКА АГП - 3 шт. (учения) | J_55у_ГАЭС (г0.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.406 | 0 | 0 | 0 | 15.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.406 | 15.406 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
3.6 | Покупка Миниэкскаватор -2шт.(учения) | J_55у_ГАЭС (г0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.623 | 0 | 0 | 0 | 8.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.623 | 8.623 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
3.6 | Покупка Экскаватор гусеничный - 1 шт. | I_55_ГАЭС (г0.5) | 10.974 | нд | 0 | 10.974 | 1.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9858 | 0 | 10.974 | 0 | НД | нд
3.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 52 шт. | J_305_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013 | 0.013 | нд | Изменение графика оплаты
3.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_59_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Создание корпоративной геоинформационной системы ПК Геомодуль | K_60_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0.005 | нд | Выполнение работ по Распоряжению от 26.12.2018г. № 904 "О создании рабочей группы и капитализации затрат проекта создания ПК "Геомодуль""
3.6 | Работы по развитию функционала СУПА | J_26_ГАЭС(Е) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0.004 | НД | нд
3.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_26_ГАЭС(б) | 0.67723 | нд | 0.67723 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.067 | 0.067 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
3.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-9 | I_1400_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_26_ГАЭС(а) | 0.14429 | нд | 0.14429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_26_ГАЭС | 3.8478 | нд | 1.7726 | 2.0752 | 2.0752 | 0.923 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 2.0752 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | 0.923 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
3.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_2100_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_2200_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_2300_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка БКМ на автомобильном шасси 1 шт. (ГАЭС) | H_55_ГАЭС (а1) | 3.6202 | нд | 0 | 3.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6202 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка а/м бригадного на шасси УРАЛ - 1 шт | H_55_ГАЭС (в1) | 3.54 | нд | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка Автокран - 1 шт. | I_55_ГАЭС (г0.6) | 4.221 | нд | 0 | 4.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.221 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка Автовышка на базе автомобиля грузового типа - 1 шт. | I_55_ГАЭС (г0.7) | 12.9797 | нд | 0 | 12.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9797 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка Гидромолот - 2 шт. (ГАЭС). | I_55_ГАЭС (г2.2) | 5.9 | нд | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 22шт. (испытательный груз для ГПИ до 16 тонн- 20шт, испытательный груз для ГПИ до 32 тонн- 2шт.) | I_56_ГАЭС (в2) | 10.5339 | нд | 0 | 10.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5339 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка приборов измерения и контроля неэлектрических величин - 24шт. ( линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный типа ЛИС-У- 13шт., дальномер, высотомер лазерный-2 шт., автомобильный сканер типа ScanDoc- 2шт.,, хроматограф- 3шт., хронометр- 4шт.) | I_56_ГАЭС (в5) | 6.3272 | нд | 0 | 6.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3272 | 0 | НД | нд
3.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_302_ГАЭС | 0.073 | нд | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов Релейная Защита и Автоматика в количестве 1 ед.: тепловизор. | H_56_ГАЭС (а) | 4.2291 | нд | 4.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
3.6 | Покупка машина гусеничная грузовая - 1 шт. (ГАЭС) | I_55_ГАЭС (г2) | 9.997 | нд | 0 | 9.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.997 | 0 | НД | нд
4 | Красноярский край | Г | 14818.4152 | 7138.0768 | 7944.4099 | 6874.0053 | 1602.99 | 1826.111 | 516.9973 | 584.929 | 301.712 | 1241.182 | 204.7098 | 0 | 579.5708 | 0 | 5047.8943 | 1007.4016 | 123% | Основная причина перевыполнения - ликвидациия просроченных договоров технологического присоединения потребителей, в том числе льготной категории
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 7533.2843 | 1238.6371 | 3548.0032 | 3985.2811 | 497.2484 | 1179.042 | 276 | 209.342 | 65.3366 | 969.7 | 130.6732 | 0 | 25.2386 | 0 | 2806.2391 | 837.7054 | 245.4% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 7503.8087 | 1172.3455 | 3543.4558 | 3960.3529 | 495.9784 | 1176.117 | 276 | 206.591 | 65.3366 | 969.526 | 130.6732 | 0 | 23.9686 | 0 | 2784.2359 | 834.7804 | 244.6% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 6258.9974 | 0 | 2515.6217 | 3743.3757 | 451.4605 | 933.58 | 261 | 126.237 | 58.6589 | 807.343 | 117.3178 | 0 | 14.4837 | 0 | 2809.7957 | 613.9211 | 192.1% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 6258.9974 | нд | 2515.6217 | 3743.3757 | 451.4605 | 933.58 | 261 | 126.237 | 58.6589 | 807.343 | 117.3178 | 0 | 14.4837 | 0 | 2809.7957 | 613.9211 | 192.1% | Оплата выполненных работ в соответствии с условиями по договорам на ТП с опережением графика
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 425.1833 | 0 | 241.4068 | 183.7764 | 44.5179 | 159.407 | 15 | 19.93 | 6.6777 | 139.477 | 13.3554 | 0 | 9.4848 | 0 | 24.3694 | 137.7293 | 635.4% | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 425.1833 | нд | 241.4068 | 183.7764 | 44.5179 | 159.407 | 15 | 19.93 | 6.6777 | 139.477 | 13.3554 | 0 | 9.4848 | 0 | 24.3694 | 137.7293 | 635.4% | Оплата выполненных работ в соответствии с условиями по договорам на ТП с опережением графика
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 819.628 | 1172.3455 | 786.4272 | 33.2008 | 0 | 83.13 | 0 | 60.424 | 0 | 22.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.9292 | 83.13 | нд | нд
4.1.1.3 | Установка устройств АОПО ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр I, II цепь (С-217/С-218) на ПС 110 кВ Им.Сморгунова, ПС 220 кВ Центр | G_744_КЭ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.987 | 0 | -5.987 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 |  | Выполнение договора ТП
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью L=250м от ближайшей опоры ф.134-4 до границ земельного участка Заявителя, ВЛ 10кВ протяженностью L=1575м от ближайшей опоры ф.134-5 до границ земельного участка Заявителя. Заявитель ООО "Эдельвейс", договор №20.2400.4973.15 от 08.06.2015г. | I_671_КЭ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | -0.848 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 |  | Выполнение договора ТП
4.1.1.3 | Реконструкция линейной ячейки №15 I с.ш. 6 кВ ПС 110/6 кВ Мичуринская в части замены выключателя ВВЭ-М-10-20/630 на выключатель ВВЭ-М-10-20/1000 и трансформаторов тока ТОЛ-10 200/5 на ТОЛ-10 800/5. Строительство: РТП 6 кВ; двух ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Мичуринская до РУ 6 кВ нового РТП 6 кВ. Заявитель КГАУ "СШОР ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ "ЕНИСЕЙ". Договор №20.2400.10749.17 от 29.12.2017. | J_693_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 2.224 | 0 | -2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044 | 0.044 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли
4.1.1.3 | Реконструкция с установкой двух дополнительных линейных ячеек на I и II с.ш. РП-10кВ №209 для технологического присоединения энергоустановок торгово-офисного комплекса ООО "Строительно-коммерческая фирма "Тектоник".г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, 17. | J_328_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ПС 110 Сухобузимо;Заявитель СНТ "Полесье (Дог.№20.24.25146.11 от 06.04.2012г. ). Сухобузимский район, Ориентир с.Миндерла примерно в 4,8 км от ориентира по направлению северо-восток | K_697_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | 0.007 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кв 0,25 км. от ВЛ 10 кВ Ф.8-2 ПС 110 кВ Кача-Тяговая до границ земельного участка Заявителя с установкой реклоузера 10 кВ на первой отпаечной опоре. Заявитель ООО "КРАСИНДОРСТРОЙ" Дог.№20.2400.8494.16 от 12.10.2016г. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0050501:363, МО ЗЕЛЕДЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, П. КАЧА | K_674_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023 | 0.023 | нд | Оплата по выполненным работам в рамках исполнения обязательств по ТП
4.1.1.3 | • Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.144-28 ПС 220 КИСК до участка заявителя, длинной приблизительно 0,045х1,2=0,054 км Заявитель ГП "КрайДЭО" (станд.ст. Дог.№20.2400.10931.16 от 13.03.2017г. ). КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН, В РАЙОНЕ Д.СТАРЦЕВО, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0330201:69 | J_754_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0.033 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.248 | 0.248 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 6 кВ от А-образной опоры (конец КЛ 6 кВ) до границ земельного участка, строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС №101 110/35/6 кВ "Гидростроителей" до вновь проектируемой ВЛЗ 6 кВ протяженностью 1.488 км для тех присоединения МКУ "Архитектурно-планировочное бюро" Администрации г. Дивногорск. | F_36_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ-10кВ от вновь установленных линейных ячеек ПС №17 110 кВ "Тамтачет" до границ участка заявителя протяженностью 25.760 км. Реконструкция с установкой двух линейных ячеек на Ι и ΙΙ с.ш. в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №17 «Тамтачет» для технологического присоединения электроустановок ООО «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы».Тайшетский район, Кондратьевское участковое лесничество, Кадарейская дача, кв.117, 118. | G_331_КЭ | 57.6914 | 94.1234 | 55.5117 | 2.1797 | 0 | 0.092 | 0 | 0.045 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0877 | 0.092 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от выхода КЛ 10 кВ на первую ж/б опору до оп. №21 ф. 36-14, 800 м.Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №21 ф. 36-14 до оп. №29 ф. 36-14, 250 м.Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №29 ф. 36-14 до оп. №147 ф. 44-4, 510 м.Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №18 ф. 44-4 до границ зем. Участков в д. Киндяково, 2050 м.Строительство КЛ 10 кВ от от резервной яч. 10 кВ ПС №36 "Вознесенская" до выхода КЛ на первую ж/б опору новой ВЛ 10 кВ, 380 м Заявитель Адм. Березовского района станд.ст. Дог.№20.2400.10313.13. | J_579_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 6 кВ общей протяженностью 4,4 км от установленных ячеек №15, №41 ЗРУ-6 кВ ПС №96 110/6 кВ "Затонская"до первой проектируемой 2БКТП6/0,4 кВ для технологического присоединения РК "Енисей-СТМ".г.Красноярск, Кировский район, ул. Павлова,21, стр.1,2,6. | F_39_КЭ | 15.806 | 27.9177 | 0.096 | 15.71 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.443 | 2.267 | нд | Оплата выполненных работ в рамках исполнения договора ТП
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ №11, №12 РП-199 до ТП-10/0,4 кВ №1255 ;(Дог.№ 20.2400.5039.15 от 08.06.2015г. ООО "Инжиниринг-строй") | K_339_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | 0.007 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 6 кВ от разных секций шин РУ 6 кВ ПС № 92 110/35/6 кВ «Юго-Западная» до РУ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ Заявителя ООО "Архитектоника-спорт" | J_340_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство РП-10кВ на 12 отходящих ячеек, двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС "Весна-2" до РУ 10 кВ новой РП-10кВ, двух КЛ 10кВ от РУ-10кВ новой РП 10 кВ до РУ 10 кВ новой КТП-10/0,4кВ Заявителя. Заявитель МКУ города Красноярска "УКС", договор №20.2400.8996.16 от 19.12.2016 г. | J_548_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.802 | 0 | 5.222 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.802 | 5.802 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 6 кВ от ПС №30 110/6 кВ "Остров отдыха" до РП №142, 1800 м;0( Заявитель ООО "Альфа" Дог.№20.24.2775.11 от 07.07.2011г. ) | K_38_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0.018 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 10 кВ от новой ячейки 10 кВ РУ-10 кВ ТП №689, КЛ 10 кВ от ячейки №1 РУ-10 кВ ТП №601 до новой ТП Заявителя, 1300 м. Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ в РУ 10 кВ ТП №689 для обеспечения второй категории надежности торгового центра ООО УСК "Сибиряк", ул. Спандаряна 18 | K_612_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 | 0.017 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-6кВ от свободных ячеек в РУ-6кВ ТП №288 до места установки новой КТПН-6/0,4кВ ;(Дог.№ 20.2400.8805.14 от 09.09.2014г. ООО "Арсенал-Строй") | J_336_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0.905 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.926 | 0.926 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ 10 кВ от ПС №54 110/35/10 кВ "Академгородок" до вновь устанавливаемой ТП 10/0,4 кВ, 200 м.; Заявитель Главное управление МЧС России по Кр асноярскому кр ( Дог.№20.2400.321.13 от 26.02.2013г. ). | J_543_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | 0 | 2.238 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.299 | 2.299 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.1.1.3 | Реконструкция резервных ячеек № 11 (1 с.ш.) и № 4 (2 с.ш.) РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Судостроительная с установкой вакуумных выключателей, трансформаторов тока, устройств релейной защиты на микропроцессорной базе. Строительство двух КЛ 6 кВ от линейных ячеек № 11, № 4 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Судостроительная до границы участка Заявителя протяженностью L=1,1 км. Заявитель ООО "БЕЛЫЙ ГОРОД", договор №20.2400.11228.15 от 01.03.2016 г. | J_668_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 1.323 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.484 | 1.484 | нд | Выполнение договора ТП №20.2400.11228.15 от 01.03.2016 г..
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ- 6кВ от РУ 6 кВ ТП 384 и РУ 6 кВ ИП 200 до границы участка Заявителя протяженностью L=3,1 км. Заявитель ООО "Комплексстрой" договор №20.2400.1081.18 от 21.02.2018г. 660000, Красноярский край, г. Красноярск, ул.. Прибойная. | J_727_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.304 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62 | 0.62 | нд | Выполнение договора ТП №20.2400.1081.18 от 21.02.2018г..
4.1.1.3 | Строительство питающей одноцепной КЛ 10 кВ от установленной дополнительной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №6115 до РУ-10 кВ ТП №6066 протяженностью 1.350 км для технологического присоединения ОАО "Транссибирские магистральные трубопроводы" (здание аппарата управления ОАО "Транссибнефть").г. Красноярск, ул. Водянникова, д. 2/1. | G_29_КЭ_(а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство одноцепной КЛ 10 кВ от яч. №14 РУ-10 кВ ПС №9 110/10 кВ "Центральная" до новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 1.450 км для технологического присоединения объектов КГАУК "Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина".г. Красноярск, пр. Мира, 73. | G_29_КЭ_(б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | 0.008 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ протяженностью 5.438 км, реконструкция ячеек №14 и №44 в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ №157 «Шелковый комбинат» с доукомплектовкой недостающим оборудованием, установка новой РТП-6/0,4кВ на 12 отходящих ячеек с двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000кВА и демонтаж ТП №116 с перезаводкой всех кабельных линий . Заявитель ФГАОУ ВПО "Сибирский Федеральный Университет".г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 95, пер. Якорный, пер. Вузовский. | G_333_КЭ | 19.7441 | 136.1325 | 19.6411 | 0.103 | 0 | 2.683 | 0 | 2.596 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.58 | 2.683 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.1.1.3 | Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ с секционированием на напряжении 10-0,4 кВ и установкой АВР на стороне 0,4кВ для обеспечения I категории надежности электроснабжения и силовыми трансформаторами 2х2500кВА, строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек 10 кВ № 14, № 32 ПС №15 Центральная до РУ-10 кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ протяженностью 3.872 км. Заявитель КГКУ "УКС".г. Ачинск, пр. Лапенкова, №15 А. | G_337_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ (2х40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы".г. Красноярск, ж.м. "Пашенный" . | F_30_КЭ | 250.5326 | 339.877 | 250.5326 | 4.9682e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9682e-15 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащённых устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ, перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ, 0.300 км. Заявитель ООО "ТК "Проперти".Емельяновский район ,п. Солонцы, пр. Котельникова, 8. | F_210_КЭ | 370.5523 | 375.0477 | 364.1353 | 6.417 | 0 | -5.655 | 0 | -5.869 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.072 | -5.655 | нд | Зачет кредиторской и дебиторской задолженности по инвестиционной деятельности
4.1.1.3 | Строительство двух 2БКТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х2500. Строительство КЛ-10 кВ от ПС110/10 кВ № 5 " Восточная" до 2БКТП(1)-10/0,4 кВ. Строитеьство КЛ-10 кВ от ПС Восточная №5 до 2БКТП(2)-10/0,4 кВ. Строитеьство двух КЛ-10 кВ от 2БКТП(1) до 2БКТП(2) . Установка двух ячеек на ПС 110/10 кВ № 5 "Восточная". Заявитель КГКУ "УКС" | J_342_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.966 | 0 | 37.715 | 0 | 21.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.966 | 58.966 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Включено в скорр. ИПР
4.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ на 24 отходящие ячейки. Строительство 2БКТП-6/0,4кВ с трансформаторами 2х1000кВА. Строительство двух КЛ 6кВ от яч. №4 и №31 РУ-6кВ ПС "Левобережная" до РУ-6кВ нового РП-6кВ. Строительство двух КЛ-6кВ от РП 6 кВ до РУ 6кВ 2БКТП-6/0,4кВ. Заявитель КГКУ "УКС" | K_507_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство РП-10кВ на 12 линейных ячеек, новой 2БКТП-10/0,4кВ 2х1000 кВа, двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС 110кВ "Весна-2" до нового РП-10кВ протяженностью L=200м, двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ протяженностью L=3,7км; четырех КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ до границ участка Заявителя, протяженностью L=70 м каждая. Заявитель УФМС России по Красноярскому краю, договор №20.2400.7587.15 от 11.05.2016 г. | K_580_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0.003 | НД | нд
4.1.1.3 | Установка нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек с кабельных линий 10кВ из линейных ячеек 10кВ №7 и №36 ПС 110/10кВ №9 «Центральная» в линейные ячейки 10кВ нового РП-10кВ;Прокладка двух КЛ-10кВ от линейных ячеек №7 и №36 в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №9 «Центральная» до РУ-10кВ нового РП-10кВ ; Прокладка двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ ;(Дог.№ 20.2400.7948.13 от 28.04.2014г. ООО "Грантес") | K_335_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0.005 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Реконструкция РУ-10кВ ПС №134 "Солонцы" с установкой дополнительной линейной ячейки типа К-37 на 1 с.ш. Строительство КЛ-10кВ от вновь установленной линейной ячейки 10кВ РУ-10кВ ПС №134 "Солонцы" до первой ж/б опоры ВЛ-10кВ ф.134-1 (сов. с ВЛ-10кВ ф.134-6), протяженностью L=80 м. Заявитель ООО ПКФ "Энергоресурс-Сервис" договор № 20.24.10470.12 от 12.11.2012 г. | J_590_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Реконструкция резервных ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ №92 "Юго-Западная" для технологического присоединения БКТП 6/0,4кВ (ул.Свердловская, д.5 - ОАО "Фирма Культбытстрой") | J_34_КЭ_(д) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026 | 0.026 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Реконструкция ТП 62-14-1 с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ . Заявитель ИП Рыморев Александр Сергеевич Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Декабристов, 10В | J_749_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0.004 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ранее запроектированной по ТЗ "Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения дачных домов Деордиева Е.В., Деордиева С.В., Нихочиной А.А., Северьяновой А.М., Северьянова Д.М., Нашивочниковой А.В., Никуленкова В.В. в 3,8км на северо-запад от с.Дрокино " L=3500м до границы участка заявителя;000 Заявитель Витковский Сергей Сергеевич (станд.ст. Дог.№20.24.1268.12 от 20.03.2012г. ) | J_405_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.236 | 0 | 2.188 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.236 | 2.236 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Включено в скорр. ИПР
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах до границы земельного участка ООО Экоресурс. Дог.20.2400.11276.13 | K_414_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0.003 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство одноцепной КЛ 10 кВ протяженностью 0,216 км от яч. №3 ПС №11 110/35/10 кВ "Енисейская" до опоры № 1. Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,33 км от опоры 1 до электроустановок ГП "Центр развития коммунального комплекса".г.Енисейск. | G_149_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ протяженностью 1.535 км для технологического присоединения участков СНТ "Луч" по адресу Красноярский край, Емельяновский район, район поселка Сухая Балка. | G_354_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.134-2 с установкой ТП-10/0,4 кВ, строительство линий ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения 93 участков заявителей, расположенных по адресу: Красноярский край, Емельяновский р-н, СНТ "Нанжуль-11", к.кв. 24:11:0290501 Заявитель СНТ "Нанжуль-11" (станд.ст. Дог.№20.2400.5267.18 от 27.06.2018г. ). | K_726_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.004 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.123 | 0.123 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП №20.2400.5267.18 от 27.06.2018г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ10 от ф.1-19до границ земельного участка Заявителя. Дог.ТП20.2400.8469.16 Заявитель ООО "ПРОМИМПОРТ" | K_676_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.063 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065 | 0.065 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки 3хСИП-3 (1х50), длиной L=50м от опоры №314 ф.24-01 до границы земельного участка Маньковского А.М. в Емельяновский район, Частоостровский сельсовет, 1км. + 600 м. справа автодороги Красноярск - Кубекова¶ Заявитель Маньковский Алексей Михайлович (станд.ст. Дог.№20.2400.1122.16 от 16.02.2016г. ) | K_821_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026 | 0.026 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф. 49-51 одноцепной ВЛ 10 кВ до границы земельного участка заявителя ООО "Бизнес Центр Новь" | J_361_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 7-24 до границы земельного участка заявителя;(Дог.№ 20.24.11764.12 от 31.01.2013г. ЗАО "Дап-Торг") | K_362_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0.137 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.252 | 0.252 | нд | Оплата выполненных работ по ТП № 20.24.11764.12 от 31.01.2013г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №26 ф.42-3 до границы земельного участка ;(Дог.№ 20.2400.12273.13 от 12.12.2013г. Ляйхлер Константин Яковлевич) | K_357_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011 | 0.011 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ до границы земельного участка Аграшевой М.П.;(Дог.№ 20.2400.7804.13 от 21.11.2014г. Аграшева Мария Петровна) | K_356_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013 | 0.013 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от оп. 50 ;(Дог.№ 20.2400.8735.15 от 28.10.2015г. Тамбовский Валерий Николаевич) | K_365_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.021 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034 | 0.034 | нд | Оплата выполненных работ по ТП № 20.24.11764.12 от 31.01.2013г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ проводом марки АС-95 от ближайшей опоры Ф 92-26; Заявитель ИП Плисевич Борис Александрович ( Дог.№20.2400.9273.15 от 26.10.2015г. ). | J_542_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.056 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.115 | 0.115 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №25 ф. 87-6 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ, 1400 м. Установка КТПН-10/0,4кВ. Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ до границы земельного участка ДНТ "Журналист" в муниципальном образовании Устюгский сельсовет, район с. Устюг, 50 м | K_615_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Выполнить строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ строящейся ПС 110/35/10 кВ «Озерная» до ВЛ-10 кВ ф.63-2 Элита с установкой реклоузера на опоре 10 кВ, 5,3 км. Заявитель ОАО "РЖД" (станд.ст. Дог.№20.2400.11565.17 от 28.02.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:00:0000000:00, ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН, СТ. МИНИНО | K_750_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085 | 0.085 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью ,278 км.; Заявитель ИП Кизнер С М (станд.ст. Дог.№20.2400.2072.18 от 06.04.2018г. ). 663634, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАНСКИЙ Р-Н, КАРЬЕРНЫЙ П, БЕРЕГОВОЙ ПЕР, Д. 3/1, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:18:3005002:68 | K_725_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0.234 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.246 | 0.246 | нд | Выполнеие обязательств в рамках договора ТП №20.2400.2072.18 от 06.04.2018г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от КРУН-10кВ до оп.№1 ф.35-02, L=31м. Строительство КЛ-10кВ от оп.№1 ф.35-02 до проект. оп.№1а ф.35-01, L=50м ; Строительство ВЛЗ-10кВ от сущ.оп. №16 ф.35-01 до КТП заявителя, L=251 м для технологического присоединения участка заявителя. Заявитель СППК "Светлолобовский продукт" Договор №20.2400.2616.18 Новосёловском районе, с. Светлолобово, ул. Целинная, к.н. 24:29:1401001:1635. | J_730_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0.063 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077 | 0.077 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП №20.2400.2616.18
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ деревянных опорах с применением голого провода 0,307 км. Заявитель ООО "Экогаз" (станд.ст. Дог.№20.2400.2922.16 от 17.05.2016г. ). 662313, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г ШАРЫПОВО, УЛ ДОРОЖНАЯ, ПРОМБАЗА АШПЫЛ, 15, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:57:0000042:118 | K_679_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0.064 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071 | 0.071 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП №20.2400.2922.16 от 17.05.2016г
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6(10)-0,4 кВ - 0,072 км, КЛ-0,4 кВ, ТП-6(10)/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей Заявитель Сергеев Сергей Александрович (станд.ст. Дог.№20.2400.2633.18 от 07.05.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0500287:91, УЛ. БОРИСЕВИЧА, 4 "Ж", СТР. 1,2,34 | J_733_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 0.054 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.172 | 1.172 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП №20.2400.2633.18 от 07.05.2018г.
4.1.1.3 | Строителдьство ВЛ-6 кВ протяженногстью 1,05 км. Заявитель И.П. Абдунабиева Б.Р. (станд.ст. Дог.№20.2400.6584.18 от 23.07.2018г. ). 662549, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:52:0010803:349, | K_734_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0.166 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.204 | 0.204 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП №20.2400.6584.18 от 23.07.2018г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ L=6650 м. от существующей опоры № 127/88 ВЛ-10 кВ ф. 80-07, КЛ-10кВ L=370м. от ф. 80-07 для технологического присоединения нежилых бытовых помещений заявителя расположенных:Заявитель ООО "КНК" (станд.ст. Дог.№20.2400.6296.18 от 11.07.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:00:000000:0000, МАНСКИЙ РАЙОН, МАНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, ШАЛИНСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, КВ. 139 | K_736_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | 0.008 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КВЛ-6кВ от ф.118-07, для технологического присоединения электроустановок нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Томская, к.н. 24:50:0500265:315 Заявитель ООО Август Дог.№20.2400.4785.18. | K_810_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0.002 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098 | 0.098 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП №20.2400.4785.18.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,321 км от ф.28-01 и от ф.28-06 до участка заявителя, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Рыбинский район, относительно ориентира с. Новая Солянка Заявитель ООО "Солянское" Дог.№20.2400.7539.18 от 17.10.2018г. | K_811_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.035 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062 | 0.062 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП №20.2400.7539.18 от 17.10.2018г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей оп.№104 ф.86-04 до места установки СТП L= 220 м . Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.86-04 на участке оп.№1-оп.№104 с заменой опор и провода L= 6823 м; Заявитель ООО "Красресурс и К." Дог.№20.2400.3304.18.от 18.10.2018 г. Красноярский край, Емельяновский район, д. Старцево. | K_814_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0.217 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.247 | 0.247 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП №20.2400.3304.18.от 18.10.2018
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,174 км.;Заявитель Ван Сюйцай - (станд.ст. Дог.№20.2400.6064.18 от 14.08.2018г. ). 663634, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАНСКИЙ Р-Н, П КАРЬЕРНЫЙ, ПЕР БЕРЕГОВОЙ, Д. 1/4, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:18:3005002:70 | K_739_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022 | 0.022 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП №20.2400.6064.18 от 14.08.2018г.
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1,559 км Заявитель ООО "ПромТехИнвест" (станд.ст. Дог.№20.2400.4511.18 от 13.06.2018г. ). 663020, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н, СОЛОНЦЫ П, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290109:915, КВАРТАЛ МАГИСТРАЛЬНЫЙ,УЧАСТОК № 9 | K_721_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.817 | 0.817 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ (500 м) на ж/б опорах проводом АС-50 от крайней опоры ранее запроектированной ВЛ 10 кВ СНТ "Поляна" до границы ДНТ"Овинный" для технологического присоединения ДНТ "Овинный" | K_36_КЭ_(б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
4.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 250кВА.Строительство одноцепной ВЛ-10кВ на деревянных опорах с применением голого провода (сечение АС-50), длиной 30 м от ближайшей опоры ф.63-1 до места установки новой КТП-10/0,4кВ.Строительство одноцепной ВЛИ-0,4кВ на деревянных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-2 3х95+1х95мм2), длиной 120 м от низковольтного щита-0,4 кВ нежилого здания до РУ-0,4 кВ новой КТП-10/0,4кВ. Заявитель Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Преображенский детский сад» Дог.№20.2400.11140.14 от 07.11.2014г. | K_608_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Реконструкция ПС «Курагинская» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6-08 и В 10кВ 1Т. Строительство отпайки ВЛ-10кВ, протяженностью L=10 м от опоры №62 ф.6-08 до места установки новой однотрансформаторной КТПН-10/0,4кВ 630 кВА для технологического присоединения поликлиники в Курагинском районе Красноярского края, р.п.Курагино, Больничный переулок, 1А. Заявитель КГКУ "УКС" договор №20.2400.7844.13 от 24.10.2013г. | K_600_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0.004 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА с установкой СВ-10 кВ и АВР-0,4 кВ, одноцепной ВЛ-10 кВ протяженностью L=54 м от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.148-03 до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ, одноцепной ВЛ-10 кВ протяженностью L=817 м от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.148-04 до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ. Заявитель КГКУ "УКС" договор №20.2400.8069.14 от 14.11.2014 г. | K_519_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП – 6-10/0,4 кВ; Строительство ВЛ-10 кВ; Строительство ВЛ-6 кВ; Заявитель ООО "ИСУ" Дог.№20.2400.8874.15. | K_610_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | 0.008 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ на дер опорах проводом марки АС-50, длиной L=240м от опоры №78 ф.105-6 до участка заявителя; Заявитель Бобкин Виктор Викторович Договор №20.2400.7376.15 от 01.09.2015г | J_363_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство ВКЛ6кВ от ф.154-28 Тамбовска,5 до заявителя. Заявитель ООО Конэкс договор № 20.2400.10117.16 | K_588_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ10 ф.188-44,188-46 ул.Норильская ПСК Омега ВЛЗ-10 кВ от оп.№1 до оп.№33 ф.188-44; L=1165 м ВЛЗ-10 кВ от оп.№1 до оп.№33 ф.188-46; L=1165 м , 188-46 и строительство КЛ10 ф.121-03 ул.Норильская ПСК ОмегаКЛ-10 кВ от оп.№17 до оп.№18; L=166 м для технологического присоединения электроустановок комплекса жилых домов, расположенного: Красноярский край, г.Красноярск, ул. Норильская к.н. 24:50:0100004:1601 Заявитель ООО ПСК "Омега" (станд.ст. Дог.№20.2400.1137.18 от 12.03.2018г. ) | J_758_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.33 | 1.33 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП №20.2400.1137.18 от 12.03.2018г.
4.1.1.3 | Строителсьвто ТП-10(6)/0,4 кВ; одноцепной ВЛ 6кВ от ВЛ 6 кВ ф.1-4 до новой ТП-10(6)/0,4 кВ. Заявитель КГКУ "УКС", государственный контракт №20.2400.6739.17 от 14.11.2017г. | K_684_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.09 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.143 | 0.143 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП №20.2400.6739.17 от 14.11.2017г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.9-28 до границы земельного участка Заявителя. Заявитель АО "КЛМ КО", договор №20.2400.8681.16 от 27.01.2017г. | K_677_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.082 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.102 | 0.102 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Реконструкция с переподключением одной цепи ВЛ-10 кВ ф. 63-1 от п/п Элита с 1 по 19 опоры к ВЛ-10 кВ ф. 64-1 опора № 110. Заявитель Молтянский Иван Сергеевич, договор №20.24.2858.11 от 18.11.2014г. Жилой дом, по адресу: Красноярский край, Емельяновский р-н, д. Бугачево. Участок находится примерно в 1600 м по направлению на северо-запад от ориентира, к.н. 24:11:0340103:0333. | K_366_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ;Заявитель ДНП "Лазурное (станд.ст. Дог.№20.24.7470.12 от 27.08.2012г. ). Красноярский край, Емельяновский район, п.Солонцы, ДНП "Модерон" | K_715_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0.4кВ от ТП 01-1-01 | K_741_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство от РУ 0,4 кВ КТП 56-2-8 до границ участка заявителя ЛЭП 0,4 кВ. Общая протяженность линии 0,010 км. Заявитель Джафарова Татьяна Борисовна Красноярский край, Большемуртинский район, с. Бартат, ул. Центральная, 70з | K_751_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0.03 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛИ-0,4кВ общей протяженностью L=300м (Л-1 длиной L=100м и Л-2 длиной L=200м) от РУ-0,4кВ ТП №42-8-5 и от РУ-0,4кВ ТП №42-4-5 до границы земельного участка детского сада КГКУ "УКС" в п.Березовка, ул.Дружбы, 152, для технологического присоединения КГКУ "УКС". Дог. № 20.2400.1051.14 от 02.07.2014г. | K_520_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026 | 0.026 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ 0,215 км. Заявитель ООО "СК "СибЛидер" (станд.ст. Дог.№20.2400.1302.18 от 15.05.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.ВАВИЛОВА, Д. 94 А, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0600016:3757 | J_738_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.002 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 0.13 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110/6 кВ № 7"Медпрепараты" до границ земельного участка заявителя ЗАО "Фирма "Культбытстрой" | J_341_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от опоры ф.28-24 до РУ-6кВ новой КТПН-6/0,4кВ. Установка дополнительной линейной ячейки типа КСО в РУ-6кВ ТП №869.Заявитель ООО "КрасТЭК". | J_373_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 0.012 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ протяженностью 0,467 км. Заявитель Гурьев Олег Борисович (станд.ст. Дог.№20.2400.471.16 от 20.02.2016г. ) | K_678_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0.001 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098 | 0.098 | нд | Оплата выполненных работ по договоруТП №20.2400.471.16 от 20.02.2016г.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 0,4 кВа; Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,059. Заявитель ГПКК "ЦРКК" (станд.ст. Дог.№20.2400.6937.17 от 28.11.2017г. ) | K_685_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.35 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.472 | 0.472 | нд | Оплата выполненных работ по договоруТП №20.2400.6937.17 от 28.11.2017г
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,371 км. Заявитель МАУ "ЦРСП" (станд.ст. Дог.№20.2400.2135.18 от 29.05.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, ПР. МИРА, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0300265:443, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН | K_722_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024 | 0.024 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,491 км. Заявитель МАУ "ЦРСП" (станд.ст. Дог.№20.2400.5545.18 от 03.07.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, СОВЕТСКИЙ РАЙОН, Г КРАСНОЯРСК, ОСТРОВ ТАТЫШЕВ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0400418:24, ЗАПАДНЕЕ ОКТЯБРЬСКОГО МОСТА | K_723_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ 0,135 км. от ЗРУ-10 кВ ПС №185 Имени Сморгунова для технологического присоединения участка заявителя по адресу п. Солонцы, пр. Котельникова . Заявитель ООО "Спортэкс".Договор ТП №20.2400.3348.18 | K_729_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | 0.007 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП №20.2400.3348.18
4.1.1.3 | Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый. Строительство 2х КЛ-10кв протяженностью 2,504 км от РУ-10кв РА №145 до РУ-10кв новой 2БКТП-10/0,4 кВ. Заявитель жилищно-строительный кооператив "Радиосвязь".г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, 37, 38, 42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 46, 46а,46г, 48, 48, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 52г. | G_376_КЭ | 21.8453 | 33.9039 | 21.8453 | 7.3552e-16 | 0 | 0.038 | 0 | 0.019 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038 | 0.038 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ марки АВБбШв(4*50) от РП-205;(Дог.№ 20.2400.8643.15 от 20.10.2015г. ООО "РУСАЛ-Центр учета") | K_382_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 0.012 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП №277 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ;(Дог.№ 20.2400.9708.13 от 07.11.2013г. Баранов Михаил Александрович), г Красноярск | J_371_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 0.012 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.314 | 1.314 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Включено в скорр. ИПР
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП№ 827 до РУ-10кВ новой ТП-6/0,4кВ ;(Дог.№ 20.24.7915.12 от 23.09.2014г. ООО "Сириус), г. Красноярск | J_375_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ до места установки новой КТПН-10/0,4кВ;(Дог.№ 20.2400.3427.14 от 29.05.2014г. ООО *Карта БИ*), г. Красноярск | K_372_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0.006 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 6 кВ от опоры №11 ф. 6-11 до места установки новой КТПН, 300 м. Установка новой КТПН 6/0,4 кВ (160 кВА) для технологического присоединения ФГУП "УС №24 ФСИН", г.Красноярск | K_239_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0.003 | НД | нд
4.1.1.3 | Установка новой 2БКТП 10/0,4 кВ (2х630 кВА). Прокладка двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП №467 до места установки новой 2БКТП, 100 м для технологического присоединения ООО "СУ 602" | J_212_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки типа КСО в РУ-10кВ РП №69. Установка новой 2БКТП-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-630/10. Строительство КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу (1х240) длиной L=700м от вновь установленной ячейкив РУ-10кВ РП №69 до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ. Строительство двух КЛ-0,4кВ кабелем марки ВБбШв (4х240), длиной L=330м каждая от РУ-0,4кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ нежилых зданий ООО «Емельяновская слобода» в г.Красноярске, ул.1-ая Хабаровская, зд.7; ул.1-ая Хабаровская, зд.7, строение 1; ул.1-ая Хабаровская, зд.7, строение 2, для технологического присоединения ООО "Емельяновская слобода". Дог. № 20.2400.3656.14. | K_501_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ марки ААБлУ (3*95) от оп. 9 ф.71-23 ;Строитьельство КЛ-10кВ от ТП-678 марки ААБлУ (3*95) до участка заявителя; Заявитель ООО "Потребительское общество Звезда" станд.ст. Дог.№20.2400.9025.15. | K_504_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009 | 0.009 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ марки ААБшВ сечением 50-95мм2 от ТП-5015 до участка заявителя;0 Заявитель ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс" станд.ст. Дог.№20.2400.7766.15. | K_505_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | 0.007 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (1050 м) от РУ 10 кВ ПС №9 "Центральная" до ТП №482 для ТП жилого комплекса заявителя ООО УСК "Сибиряк", г.Красноярск | K_38_КЭ_(б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011 | 0.011 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х150), длиной L=100м от линейных ячеек 10кВ №4, №15 ПС №18 110кВ «Карабула» до новой двухцепной ВЛ-10кВ для технологического присоединения объектов железной дороги «Карабула» - «Ярки» Краевое государственное казенное учреждение «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья» в Красноярском крае, Богучанском районе . Заявитель КГКУ"Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья" станд.ст. Дог.№20.2400.12908.13 от 20.12.2013г. | K_597_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.04 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042 | 0.042 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП №20.2400.12908.13 от 20.12.2013г.
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу (1х150), длиной L=320м каждая от ячейки №5 и №6 РУ-10кВ ТП №5028 до РУ-10кВ новой КТПН-10/0,4кВ ООО «ИнвестСтрой» в г.Красноярске, Советский район, ул.Взлетная Заявитель ООО "ИнвестСтрой" станд.ст. Дог.№ДС №1 к ДТП 20.24.13083.12 от 06.09.2013г. | K_596_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=300м от опоры №1 ф.71-11 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-10/0,4кВ нежилого здания Мещерякова С.В. в г.Красноярске, ул.Шахтеров, 33, строение 12. Заявитель Мещеряков С.В. Дог.№20.2400.12252.13 от 09.12.2013г. | K_599_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0.003 | НД | нд
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-6кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=350м от опоры №20А ф.14-09 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-6/0,4кВ автомобильного сервиса мелкосрочного ремонта ООО «ТехАвто» в г.Красноярске, Кировский район, ул.Волжская (ул.Говорова). Заявитель ООО "Техавто" станд.ст. Дог.№20.2400.6864.14 от 10.09.2014г. | K_603_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
4.1.1.3 | Прокладка одной КЛ-6 кВ в траншее сечением 120-150 мм² из сшитого полиэтилена, длиной 280 метров от РУ-6 кВ ТП-303 до 1 СШ-6 кВ новой ТП 6/0,4 кВ.;(Дог.№ 20.24.1225.12 от 25.09.2014г. Сиблесстрой ООО) | J_374_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.07 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.144 | 0.144 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли
4.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,306 км.от РП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок многоквартирного жилого дома №1, расположенного по адресу: г.Красноярск, ул.Норильская, к.н. 24:50:0100004:6670. Заявитель ООО "АРС-ГРУПП" . Дог.№20.2400.4584.18 от 29.05.2018г. | K_812_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=290м от РУ-0,4кВ ТП №3202 до н/в щита 0,4кВ жилого дома на 30 квартир ООО «Приор» в Красноярском крае, г.Минусинске, ул.Кретова, 11 «б». Заявитель ООО "Приор" станд.ст. Дог.№20.2400.12311.13 от 20.12.201 от 20.12.2013г. | K_595_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0.004 | НД | нд
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №155 до ВРУ-0,4кВ многоэтажного жилого дома.;(Дог.№ 20.2400.440.14 от 03.04.2014г. ООО ФСК "Готика") | K_388_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,3 км от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №502 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания протяженностью 0.300 км. Заявитель МБДОУ N 3.г. Красноярск, ул. П. Железняка, 18 А. | G_386_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0.004 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кв тп №316 до границы земельного участка протяженностью 0.352 км. Заявитель ООО СК "ЭкономЖилСтрой".г. Красноярск, Свердловский район, ул. 60 лет Октября, 74, 76, 78 . | J_392_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №148.;(Дог.№ 20.2400.12249.14 от 24.02.2015г. Соболев Юрий Александрович) | J_393_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0.062 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.127 | 0.127 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка двух дополнительных ячеек типа ЩО-70 на 1 и 2сек.ш/0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ (№179), для технологического присоединения многоэтажного жилого дома ООО «ЭкономЖилСтрой» в г.Красноярске, ул.Семафорная Заявитель ООО "ЭкономЖилСтрой" станд.ст. Дог.№ДС1 от 16.04.2014 г. к ДТП 20.2400.12580.1 от 16.04.2014г. | K_662_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 0.012 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=80м каждой КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №944 до ВРУ-0,4кВ Детского сада в I мкр. жилого района «Северный» МКУ города Красноярска "УКС" в г.Красноярске, Советский район,: 1-й микрорайон жилого района «Северный, к.н.24:50:0400056:5471; пер.Светлогорский, 15, к.н.24:50:0400056:270, для технологического присоединения МКУ г. Красноярска "УКС". Дог. № 20.2400.5375.14 от 19.06.2014г. | J_602_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046 | 0.046 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство Кл-0,4кв кабелем марки авббшв (4х150), длиной l=200м от ру-0,4кв тп №361 до н/в щит-0,4кв. Заявитель ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ" станд.ст. Дог.№20.2400.9105.14 от 08.10.2014г. | K_604_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 | 0.017 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ от РУ-0,4кВ РП №209 до ВРУ жилых домов;(Дог.№ 20.2400.3173.14 от 27.05.2014г. ООО ПСК "Омега") | K_378_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0.003 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №166 2КЛ0,4 от ТП166 пр-т.Мира Прокуратура КЛ0,4кВ от РУ-0,4, Л-11, ТП 166, до ВРУ-0,4кВ, (L=112м.) КЛ0,4кВ от РУ-0,4, Л-12, ТП 166, до ВРУ-0,4кВ, (L=106м.) реконструкция ТП 166 с заменой трансформатора (зам. тр-р Т1 630кВА (1шт.), нов. панели ЩО70 (2шт.), зам. выкл.нагрузки 10кВ (2шт.) для технологического присоединения электроустановок здания Прокуратуры Красноярского края, расположенных в г. Красноярске, пр-т Мира, д.32 Заявитель Прокуратура Красноярского края (станд.ст. Дог.№20.2400.11700.18 от 25.12.2018г. ). | K_819_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0.018 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП №20.2400.11700.18 от 25.12.2018г
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 1000 кВА. Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,31 км от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1012 до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Перезаводка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1012 на проектируемую ТП- 10/0,4 кВ. Заявитель ООО "ПрофессионалЪ".г Красноярск, пр-т Металлургов, 2 р. | G_403_КЭ | 1.0588 | 10.8366 | 1.0588 | 1.3878e-16 | 0 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016 | 0.016 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | От РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №175 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя запроектировать и построить КЛ- 0,4 кВ. Построить ТП-6/0,4 кВ. От РУ-6 кВ до проектируемой ТП-6/0,4 кВ построить КЛ-6 кВ. От проектируемой ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта Заявителя построить КЛ 0,4 кВ. Заявитель МБОУ СОШ N 80 | J_670_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 1.332 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.367 | 1.367 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Включено в скорр. ИПР
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,1 МВА. Строительство ВЛ-10 кВ протяженостью 0,01 км. Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км. Заявитель ООО "ППЦ "Металлические конструкции " (станд.ст. Дог.№20.2400.2686.18 от 11.04.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН, С. АБАЛАКОВО, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:12:0370501:33, СТ. ГРУЗОВАЯ, 1, 2, КАД. № 24:12:0370501:32 | K_732_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.002 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034 | 0.034 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП №20.2400.2686.18 от 11.04.2018г.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ; Строительство ВЛ-10 кВ;1 проятяженностью 0,035 км.. ВЛ-0,4 кВ проятяженностью 0,038 км.Заявитель Юрков Илларион Сергеевич (станд.ст. Дог.№20.2400.4696.18 от 29.06.2018г. ). 662133, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БИРИЛЮССКИЙ Р-Н, С ПОЛЕВОЕ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 2 В, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:00:0000000:00 | K_728_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0.006 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ; Строительство ЛЭП-10 кВ; Заявитель КГКУ "УКС" (станд.ст. Дог.№20.2400.8261.17 от 25.12.2017г. ). 662217, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, НАЗАРОВСКИЙ Р-Н, П СТЕПНОЙ, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ЗДАНИЯ №19 И №21, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:27:5301005:104 | K_698_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0.018 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037 | 0.037 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ;1. Строительство ВЛ-6 кВ Ф-28-31; Строительство ВЛ-6 кВ Ф-28-41;000 Заявитель КГКУ "УКС" (станд.ст. Дог.№20.2400.6895.17 от 15.12.2017г. ). 600000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ ЛЕСНАЯ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0100521:23 | K_711_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.211 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.335 | 0.335 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП №20.2400.6895.17 от 15.12.2017г.
4.1.1.3 | Строительство новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-250/10 .; Строительство ВЛЗ-10кВ на ж/б опорах проводом марки 3хСИП-3 (1х70) , длиной L=3500м от РУ-10кВ ПС 110/10 кВ №147 «Речпорт» до места установки новой КТПН-10/0,4кВ .;Заявитель МАУ "ЦСК" (станд.ст. Дог.№20.2400.12792.13 от 26.12.2013г. ). г. Красноярск, п. песчанка, пер. Клубный, 1 | K_714_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0.968 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.985 | 0.985 | нд | Оплата выполненных работ по договору ТП №20.2400.12792.13 от 26.12.2013г.
4.1.1.3 | Строительство 2КТП 6/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами по 630кВА, ячейки на ПС 110/6 кВ " 7 "Медпрепараты". Строительство КЛ 6 кВ до 2 КТП 6/0,4 кВ. Заявитель ООО СК "Реставрация", г. Красноярск | J_379_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0.018 | нд | Оплата выполненных работ по ТП
4.1.1.3 | Установка 2КТП 2*630кВа;Строительство КЛ от РП-213 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ КЛ-10 кВ . Строительство КЛ от РП-59 проектируемой ТП-10/0,4 кВ КЛ-10 кВ (Дог.№ 20.2400.4464.15 от 17.05.2015г. ООО "Лор-Центр") | K_380_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0.006 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка 2БКТП-1000кВА (10/0,4кВ). Реконструкция яч. №19 ЗРУ-10кВ ПС №16 «Пролетарская» с заменой МВ на ВВ.РУ-10кВ РП№129 установка дополнительной ячейки 10кВ с ВВ.;Прокладка КЛ 10 кВ от яч. №19 ЗРУ-10кВ ПС «Пролетарская» до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ. Прокладка КЛ 10 кВ т вновь установленной яч. 10кВ в РП№129 до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ.;(Дог.№ 20.2400.605.14 от 01.10.2014г. МКУ города Красноярска "УКС") | K_384_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
4.1.1.3 | Установка нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек с перезаводкой кабельных линий 10кВ ПС «Весна-2» - ТП 10/0,4кВ №990 из линейных ячеек 10кВ №11 и №22 ПС «Весна-2» в линейные ячейки 10кВ нового РП-10кВ.Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х630), длиной L=50м каждая, от линейных ячеек №11 и №22 в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №181 «Весна-2» до РУ-10кВ нового РП-10кВ; прокладка КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х150), длиной L=150м от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ Заявитель ООО "СибСтройСервис" станд.ст. Дог.№20.2400.10970.13 от 3.12.201 от 03.12.2013г. | K_598_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | 0.008 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-630кВА , строительство нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек, питание нового РП выполнить перезаводкой кабельных линий 10кВ ф.10-32 и ф.10-13. из ТП №480 в проектируемую РП-10кВ.;Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ проектируемой РП-10кВ до РУ-10кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ,прокладку КЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ;(Дог.№ 20.2400.2363.14 от 15.07.2014г. КГКУ "УКС") | K_397_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Установка новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-630/10. Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки АС-50, длиной L=120м от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ранее запроектированной по ТЗ «Строительство ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ с установкой КТПН-10/0,4кВ для технологического присоединения садовых домов Шихордина О.Н., Шубиной Т.Д. в районе п.Овинный, СТ «Овинный»» до места установки новой КТПН-10/0,4кВ, для технологического присоединения ООО "Стайл". Дог. № 20.2400.463.14 от 03.02.2014г. | K_601_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
4.1.1.3 | Установка 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА ;Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой линейного разъединителя. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.4-01 кВ ;(Дог.№ 20.2400.8954.14 от 14.11.2014г. КГКУ "УКС") | K_398_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014 | 0.014 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство новой 2КТПН 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами ТМГ 10/0,4-250кВАСтроительство ВЛЗ-10кВ от опоры №7/33 ф.5-02 до новой КТПН-10/0,4кВ проводом марки СИП-3 (1х50), протяженностью L=2800м. Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.9647.14 от 11.06.2015г. | K_506_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0.005 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство 2БКТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА, КЛ-6кВ протяженностью L=50м от резервной ячейки на 1 с.ш. в РУ-6кВ ТП №564 до 1 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4 кВ, КЛ-6кВ длиной L=50м от 2 с.ш. в РУ-6 кВ ТП № 564 до 2 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП-6/0,4 кВ. Реконструкция с презаводкой КЛ-6 кВ из 2 с.ш. в РУ-6 кВ ТП № 564 на 2 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП-6/0,4 кВ. Заявитель МКУ г. Красноярска "УКС", договор №20.2400.13881.14 от 10.03.2015г. | K_607_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство 2БКТП 6/0,4кв с силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №435 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ протяженностью 0,64 км , строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №434 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кв протяженностью 0,36 км. Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ общей протяженностью 0,04 км для технологического присоединения детского сада на 270 мест по ул.Грунтовая в г.Красноярске. Заявитель КГКУ "УКС". | G_434_КЭ | 9.348 | 32.8939 | 9.348 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0.035 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071 | 0.071 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. № 127-5 до новой ТП-10/0,4 кВ. Заявитель ООО "ДОРСТРОЙПРОЕКТ", договор №20.2400.9008.15 от 19.10.2015г. | J_673_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Запроектировать и построить двухтрансформаторную ТП-10/0,4 кВ. Тип и мощность силовых трансформаторов определить проектом; 10.б. От РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ №55 "Береговая" до ТП-10/0,4 кВ (п.10а) запроектировать и построить две КЛ-10 кВ. Заявитель КГКУ "УКС" | K_667_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061 | 0.061 | нд | Оплата выполненных работ по ТП
4.1.1.3 | Построить двухтрансформаторную ТП. От РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 333 до проектируемой ТП-6/0,4 кВ построить КЛ-6 Заявитель МАОУ ГИМНАЗИЯ N 14 | K_669_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052 | 0.052 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ с одной секционированной системой сборных шин с питанием от 1 и 2 секции шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Городская" (Ячейки КСО-207 - 14 шт.). Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Городская" до нового РП 6 кВ. Строительство КЛ 6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ нового РП 6 кВ до границы участка заявителя общей протяженностью 32.115 км. Заявитель ГУФСИН России по Красноярскому краю.Г. КАНСК, УЛ. КАЙТЫМСКАЯ, 122 . | G_343_КЭ | 48.9736 | 78.8331 | 48.2366 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА, ячейки КСО 6 шт. Строительство КЛ 10 кВ от ТП №216 до вновь установленной 2КТПН 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ от ТП №268 до вновь установленной 2КТПН 10/0,4 кВ протяженностью 0.850 км для технологического присоединения общежитий. Заявитель ОАО "Российские железные дороги".г. Красноярск, ул. Толстого, 36. | G_266_КЭ | 8.5349 | 26.3337 | 0.48082 | 8.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0541 | 0 | НД | нд
4.1.1.3 | Строительство КВЛ-6кВ от ПС 110/6кВ №154 "Шинный завод" протяженностью 3.122 км с установкой ячейки в РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ №154 "Шинный завод" (1 шт.) для технологического присоединения СНТ "Подснежник-Шумково".Березовский район, СНТ "Подснежник - Шумково". | G_406_КЭ | 15.541 | 16.446 | 15.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 19.7498 | 43.3077 | 0 | 19.7498 | 1.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2701 | 0 | 19.7498 | 0 | нд | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | нд | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 19.7498 | 43.3077 | 0 | 19.7498 | 1.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2701 | 0 | 19.7498 | 0 | нд | нд
4.1.2.2 | Строительство заходов двух ВЛ 110 кВ Центр - Емельяново (2,4 км) на новую ПС 220/110/10 кВ "Жарки". Емельяновский район. | F_127_КЭ | 19.7498 | 43.3077 | 0 | 19.7498 | 1.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2701 | 0 | 19.7498 | 0 | НД | нд
4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 9.7258 | 22.9839 | 4.5474 | 5.1784 | 0 | 2.925 | 0 | 2.751 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2534 | 2.925 | нд | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 9.7258 | 22.9839 | 4.5474 | 5.1784 | 0 | 2.925 | 0 | 2.751 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2534 | 2.925 | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция двухцепной ВЛ-6кВ от опоры №1 до опоры №9 ф.7-11 и ф7-46; Прокладка двух КЛ-6кВ от ячеек №11 и №46 в РУ-6кВ ПС 110/6 №7 «Медпрепараты» до опоры №1 ф.7-11 и ф.7-46.Прокладка двух КЛ-6кВ от опоры №9 ф.7-11 и ф.7-46 до РУ-6кВ РП №30 ;(Дог.№ 20.2400.10291.13 от 30.04.2014г. ОАО "Красноярская теплотранспортная компания") | I_332_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | -0.005 | 0 | нд | 0 | нд |  |  |  | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске с заменой силовых трансформаторов 110 кВ 1х25 МВА, 1х40 МВА на 2х40 МВА (2-й пусковой комплекс). | F_18_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.1.4.2 | Установка дополнительной ячейки в ЗРУ-10 кВ ПС №123 110/10 кВ "Телевизорная". Реконструкция РУ-10 кВ на 1 с.ш. ТП №249.;(Дог.№ 20.24.7471.12 от 24.09.2012г.ООО "Фортуна АГРО") | K_329_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0.005 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Установка двух дополнительных ячеек на 1 и 2 секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС №121 110/35/10 кВ "Мясокомбинат" Заявитель ООО "Сити Билдинг" Общий.тариф. Дог.№20.2400.1327.12. от IT.24.0279г. | K_589_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0.006 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Установка дополнительной линейной ячейки 6кВ типа КРУ-2-10в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ №42 «Березовская»;Строительство ВЛ-6кВ Прокладка КЛ-6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6кВ;(Дог.№ 20.2400.4454.13 от 15.08.2013г. ООО "Трансслес") | K_330_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011 | 0.011 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция РУ-10кВ ПC 35/10 №20 «Балайская» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10кВ типа КРН-10-У-II на I и II секциях шин с вакуумными выключателями, приборами учёта, трансформаторами тока с раздельными обмотками для РЗА и приборов учёта классом точности 0,5S. Строительство двух КВЛ-10кВ от вновь установленных линейных ячеек 10кВ в РУ-10кВ ПС 35/10 №20 «Балайская»: до первой ж/б опоры выполнить кабелем марки 6хАПвПу(1х240), длиной L=150м; от первой ж/б опоры до границы земельного участка нефтеперерабатывающего завода ООО «Балайский НПЗ» на ж/б опорах проводом марки 6хСИП-3 (1х95), длиной L=4800м.Заявитель ООО "Балайский НПЗ" договор №20.2400.8377.13 от 16.01.2014 от 16.01.2014г. | K_594_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0 | -0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | 0.007 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек на 1 и 2 секциях шин РП 10 кВ №209. Строительство двух КЛ 10 кВ от вновь установленных линейных ячеек 10 кВ РП №209 до РУ 10 кВ новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0.6 км. Заявитель ООО ПКФ "Крепость".Г. КРАСНОЯРСК, СОВЕТСКИЙ РАЙОН, УЛ. ПАРТИЗАНА ЖЕЛЕЗНЯКА - УЛ. КУБАНСКАЯ . | G_429_КЭ | 7.13 | 8.8184 | 3.8303 | 3.2997 | 0 | 0.044 | 0 | 0.021 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2557 | 0.044 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 304 с расширением РУ 10 кВ. Строительство двух КЛ 10 кВ от ТП 304 до ТП 3025. Заявитель ООО "База Крастехснаб" г.Красноярск | K_523_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
4.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ №161 с установкой двух дополнительных ячеек на различных с.ш. Строительство двух КЛ-10кВ протяженностью L=400 м от вновь установленных ячеек 10кВ в РУ-10кВ РП-10кВ №161 до РУ-10кВ новой КТПН-10/0,4кВ. Заявитель ООО "Фасад" договор №20.2400.4111.13 от 26.06.2013г. | K_593_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0.004 | НД | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №395 (пристройка к РУ-10 кВ с установкой 2-х ячеек 10 кВ) для технологического присоединения ООО Фирма "ФБК" | K_26_КЭ_(д) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №123 "Телевизорная" для технологического присоединения торгово-офисного центра ООО "ИК Европа".г. Красноярск. | F_33_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015 | 0.015 | нд | Оплата выполненных работ по ТП
4.1.4.2 | Замена ТТ 50/5 на выключателе ф.20-01 ПС 35/10 кВ Балайская на 100/5 Заявитель ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | K_689_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026 | 0.026 | нд | Оплата выполненных работ по ТП
4.1.4.2 | Реконструкция Ячейка ф.5-17 ПС 110/10кВ №5Лесосиб КЭЗ для технологического присоединения производственной базы Адрес: 662544, Красноярский край, г Лесосибирск, ул Южный промышленный узел, 12/46 Мощность: 650.0 Заявитель ООО Инком "Капиталъ" | K_717_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
4.1.4.2 | Реконструкция Ячейка ф.5-14 (ПС №5 Лесосибирский КЭЗ) для технологического присоединения Заявителя .Адрес: г.Лесосибирск. Заявитель АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | K_718_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
4.1.4.2 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ типа К-37 на 1 сек. шин в РУ-10 кВ ПС № 134 110/10 кВ "Солонцы";Строительство КВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до границы земельных участков ДНТ "Ясная поляна", СНТ "Калина", ДНТ "Энергетик" (Дог.№ 20.2400.8590.13 от 27.12.2013г. Дачное некоммерческое партнерство КОЛОС -2006) | K_351_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.097 | 0 | 2.056 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.097 | 2.097 | нд | Оплата выполненных работ по ТП
4.1.4.2 | Установка двух дополнительных ячеек 6кВ в РУ 6кВ ТП №706 на разных секциях шин.;Строительство 2хКЛ-6кВ от вновь установленных ячеек в РУ-6кВ ТП №706 до РУ-6кВ КТП-6/0,4кВ заявителя.;(Дог.№ 20.2400.13208.14 от 05.05.2015г. МКУ города Красноярска "УКС") | K_377_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011 | 0.011 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Установка дополнительной ячейки 10 кВ на 1 секции шин в РУ-10 кВ ПС №133 35/10 кВ "Сухая Балка"Прокладка КЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до места установки новой ж/б опоры, 60 м Заявитель ЖСК "Север Юг в Свой Дом" Общий.тариф. Дог.№ДС №1 к договору 20.24.19577.10. | K_591_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
4.1.4.2 | Реконструкция линейных ячеек №9 и №18 в РУ-6 кВ РП 6 кВ №156 с доукомплектовкой недостающим оборудованием для технологического присоединения нежилого здания ОАО "Мобильные ТелеСистемы".г. Красноярск, ул. Семафорная, 275А. | G_34_КЭ_(в) | 0.5559 | 6.4258 | 0.03506 | 0.52084 | 0 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50684 | 0.014 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №22. Установка ячейки; Заявитель СНТ "Ветеран-6" Дог.№20.2400.4814.13 от 09.07.2013г. Емельяновский район, р-н мкр. Солнечный | K_817_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой дополнительных ячеек 10 кВ, для технологического присоединения подземной автостоянки, расположенных по адресу г. Красноярск, Советский район, 1-й мкр.Северного жилого района, пер.Светлогорский. Заявитель ООО "Альфа". | I_26_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0.592 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.621 | 0.621 | нд | Оплата выполненных работ по ТП
4.1.4.2 | Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ 630. Перезаводка существующих КЛ-10кВ ( ТП№225 - ТП№205) и (ТП№ 206-ТП№ 205) из РУ-10кВ ТП№205 в РУ-10кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=250м от РУ-0,4кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ детского сада №1 МКУ г.Красноярска «УКС» в г.Красноярске, Октябрьский район, ул.Крупской , для технологического присоединения МКУ г. Красноярска "УКС". Дог. № 20.2400.4129.14 от 22.05.2014г. | K_582_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.015 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031 | 0.031 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Установка дополнительной ячейки типа КСО-366 на 2 секции шин в РУ-6 кВ ТП №618. для ООО "Уютный дом" | K_34_КЭ_(г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011 | 0.011 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №270 с заменой двух силовых трансформаторов 2*400 кВа на 2*630 кВа для технологического присоединения нежилого здания гимназии №9 МКУ г. Красноярск "Управление капитального строительства" | K_35_КЭ_(е) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных линейных ячеек типа КСО-366М с выключателями нагрузки на Ι и ΙΙ с.ш. в РУ-6кВ ТП 6/0,4 кВ №284. Строительство двух КЛ-6кВ от вновь установленных ячеек в РУ-6кВ ТП 10/0,4 кВ №284 до РУ-6кВ новой 2БКТП-6/0,4кВ ООО ПКФ «Торговый дом Евроэкспо» в г. Красноярске, пр. Красноярский рабочий, 141. | G_370_КЭ | 2.0399 | 7.7397 | 0.68202 | 1.3579 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3449 | 0.013 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Включено в скорр. ИПР
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5804.634 | 4953.1394 | 3095.746 | 2708.8881 | 943.5337 | 532.978 | 179.1966 | 286.107 | 217.5928 | 246.871 | 64.7352 | 0 | 482.0091 | 0 | 2175.9101 | 136.1886 | 34.32% | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3023.6766 | 3267.4309 | 1673.195 | 1350.4816 | 439.7161 | 262.758 | 132.2731 | 90.728 | 121.5895 | 172.03 | 0 | 0 | 185.8535 | 0 | 1087.7236 | 8.8954 | 3.504% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1009.3431 | 1282.1566 | 783.3341 | 226.009 | 159.8251 | 172.482 | 55.2565 | 28.956 | 39.6276 | 143.526 | 0 | 0 | 64.9411 | 0 | 53.527 | 77.5979 | 81.78% | нд
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10кВ №33 "Молодежная" с заменой трансформаторов 2x25 на 2x40 MBA и реконструкцией ОРУ/ЗРУ.(УН2019).г. Красноярск. | G_3002_КЭ | 408.26 | 468.942 | 344.002 | 64.258 | 64.258 | 135.948 | 32.129 | 15.235 | 32.129 | 120.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.69 | 71.69 | 111.6% | Досрочное выполнение работ
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10кВ №49 "Юбилейная" с установкой трансформаторов 2x25 MBA и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. (УН2019).г. Красноярск. | G_3004_КЭ | 370.59 | 404.442 | 290.02 | 80.57 | 80.57 | 14.609 | 15.6289 | 4.854 | 0 | 9.755 | 0 | 0 | 64.9411 | 0 | 65.961 | -1.0199 | -6.526% | Финансирование в соответствии со скорр. ИПР
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ №54 "Академгородок" с заменой ДГР | J_3023.3.1_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.783 | 0 | 0.018 | 0 | 12.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.783 | 12.783 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.1 | Реконструкция шинного моста 3Т 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ №19 "Богучаны" | J_768_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043 | 0.043 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Телевизорная" №123 с заменой аварийного трансформатора мощностью 25 МВА на аналогичный. | G_320_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ с перекаткой трансформатора 1х25 МВА с ПС №123 "Телевизорная" 110/10кВ .г. Красноярск. | G_451_КЭ | 2.5547 | нд | 2.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ №23 "Предмостная" с заменой трансформатора 1x16 на 1x25 МВА; заменой ОД, КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.); заменой действующих устройств компенсации ёмкостных токов в сети 6-10кВ на ПС 110кВ на современные установки компенсации ёмкостных токов (дугогасящие реакторы) с бесступенчатым плунжерным регулированием (2 шт.) (УН2019). г. Красноярск. | H_3022_КЭ | 149.12 | 309.5038 | 134.1229 | 14.9971 | 14.9971 | 6.037 | 7.4986 | 5.98 | 7.4986 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9601 | -8.9601 | -59.75% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-200 0,4/6 кВ Октябрьского РЭС с установкой отсутствующего силового трансформатора (1х400 кВА;) г. Красноярск, Октябрьский район . | H_567_КЭ | 0.73877 | 1.703 | 0.73877 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0.004 | НД | нд
4.2.1.1 | «Реконструкция с установкой о силового трансформатора 0,4 МВА в ТП № 723 Октябрьского РЭС ПО КЭС г. Красноярск | J_765_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 2037 с установкой отсутствующего силового трансформатора 0,4 МВА Октябрьского РЭС ПО КЭС. г. Красноярск | J_764_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 719 с заменой силового трансформатора ТМГ-630 кВА, Ленинский РЭС, ПО КЭС . г.Красноярск, Ленинский район | J_769_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0.003 | НД | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 1119 10/0,4 кВ с заменой силового трансформатора ТМГ-1000 кВА. г.Красноярск, Советский район | J_788_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0.004 | НД | нд
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП - 252 10/0,4 кВ в соответствии с нормативными требованиями с заменой трансформаторов на 2 по 400 кВА. г. Красноярск | G_70_КЭ_(а) | 10.2176 | 23.3978 | 10.2176 | 0 | 0 | 3.047 | 0 | 2.865 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.047 | 3.047 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Включено в скорр. ИПР
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-206 0,4/6 кВ Октябрьского РЭС с установкой отсутствующего силового трансформаторов ( 1х630 кВА) г. Красноярск, Октябрьский район . | I_567_КЭ_(2) | 0.93942 | 2.173 | 0.93942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-207 0,4/6 кВ Октябрьского РЭС с установкой отсутствующего силового трансформаторов ( 1х400 кВА) г. Красноярск, Октябрьский район. | I_567_КЭ_(3) | 0.73877 | 1.703 | 0.73877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Березовская в части замены: - разъединителей, ТТ в ячейке ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская с отпайкой на ПС Красноярск Восточный тяговая (С-5); - разъединителей, ВЧ-заградителей и ТТ в ячейке ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801); - ошиновка 110 кВ | I_707_КЭ | 33.0919 | 35.146 | 0 | 33.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0919 | 0 | НД | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вознесенская, в части замены разъединителей, ВЧ-заградителей и ТТ в ячейках ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайками (С-6) и ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802). | I_709_КЭ | 33.0919 | 35.146 | 0 | 33.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0919 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2014.3335 | 1985.2744 | 889.8608 | 1124.4727 | 279.891 | 90.276 | 77.0166 | 61.772 | 81.962 | 28.504 | 0 | 0 | 120.9125 | 0 | 1034.1967 | -68.7025 | -43.21% | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ №2 "Советская" с заменой ЗРУ-6-10кВ (36 ячеек.) (УН2019).г. Красноярск. | H_3024_КЭ | 102.355 | 273.364 | 74.485 | 27.87 | 27.87 | 5.577 | 13.935 | 2.014 | 13.94 | 3.563 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 22.293 | -22.298 | -79.99% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №43 "Партизанская" с заменой АКБ, 1 шт. | I_648_КЭ | 3.5662 | нд | 3.5662 | 0 | 0 | 2.817 | 0 | 0.001 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.817 | 2.817 | нд | Изменение графика финансирования, в связи с изменением графика поставки.Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №4 "Юго-Восточная" с заменой конденсатора связи, Канский район, 1 шт. | I_649_КЭ | 0.1367 | нд | 0.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск: -замена на ОРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ ж/б порталов стоек под оборудованием на металлические; -реконструкция строительной части помещения здания ПС (релейный зал, аккумуляторная, мастерская, помещения щита управления, кровля, отмостка, отделка наружного фасада); - замена СОПТ и АКБ (1 комплект). | F_10_КЭ | 45.457 | 89.7396 | 39.0898 | 6.3673 | 6.3673 | 0.692 | 6.3673 | 0.366 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 2.2754e-10 | 0 | 5.6753 | -5.6753 | -89.13% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Мясокомбинат" №121 110/35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(18) | 0.042352 | нд | 0.042352 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013 | 0.013 | нд | Финансирование в соответствии со скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Медпрепараты" №7 110/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(24) | 0.07234 | нд | 0.07234 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0.025 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.097 | 1.097 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Включено в скорр. ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС №25 "РТИ" 110/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(33) | 0.087105 | нд | 0.087105 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0.005 | нд | Финансирование в соответствии со скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Восточная" №5 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(34) | 0.03617 | нд | 0.03617 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | нд | Финансирование в соответствии со скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Юбилейная" №49 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 6 шт. неисправных измерительных трансформаторов напряжения 1 шт. " г.Красноярск. | I_569_КЭ_(35) | 0.22204 | нд | 0.22204 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 0.012 | нд | Финансирование в соответствии со скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с заменой отработавших нормативный срок аккумуляторных батарей на ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ .г. Красноярск. | G_473_КЭ | 0.94112 | нд | 0.94112 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0.05 | нд | Финансирование в соответствии со скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ №2 "Советская" с заменой действующих устройств компенсации ёмкостных токов в сети 6-10кВ на современные установки компенсации ёмкостных токов (дугогасящие реакторы) с бесступенчатым плунжерным регулированием. (УН2019).г. Красноярск. | H_3021_КЭ | 7.6931 | нд | 7.3466 | 0.3465 | 0.3465 | 0.429 | 0.17325 | 0.259 | 0.17325 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082505 | 0.082505 | 23.81% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа. Финансирование в соответствии со скор. ИПР.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ №5 "Восточная" с заменой действующих устройств компенсации ёмкостных токов в сети 6-10кВ на современные установки компенсации ёмкостных токов (дугогасящие реакторы) с бесступенчатым плунжерным регулированием. (УН2019).г. Красноярск. | I_3021.1_КЭ | 15.1062 | нд | 14.3932 | 0.71305 | 0.71305 | 0.281 | 0.71305 | 0.019 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43205 | -0.43205 | -60.59% | Изменение графика выполнения работ в соответствии со скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6кВ №92 "Юго-Западная" с заменой действующих устройств компенсации ёмкостных токов в сети 6-10кВ на современные установки компенсации ёмкостных токов (дугогасящие реакторы) с бесступенчатым плунжерным регулированием. (УН2019).г. Красноярск. | I_3021.2_КЭ | 7.6931 | нд | 7.3468 | 0.34633 | 0.34633 | 0.2 | 0.34633 | 0.095 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14633 | -0.14633 | -42.25% | Изменение графика выполнения работ в соответствии со скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6кВ №92 "Юго-Западная" с заменой ОД, КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) (УН2019).г. Красноярск. | H_3023_КЭ | 71.591 | 169.5395 | 60.0539 | 11.5371 | 11.5371 | 3.19 | 5.7686 | 3.19 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | -0.0014286 | 0 | 8.3471 | -8.3486 | -72.35% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6кВ №7 "Медпрепараты" с заменой ОД, КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) (УН2019).г. Красноярск. | I_3023.1_КЭ | 74.811 | 169.4934 | 63.2739 | 11.5371 | 11.5371 | 3.024 | 9.17 | 2.955 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 2.3671 | 0 | 8.5131 | -6.146 | -67.02% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6кВ №122 "Северная" с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.), заменой ЗРУ 10 кВ (28 ячеек.) (УН2019).г. Красноярск. | I_3023.2_КЭ | 108.4015 | 241.8615 | 80.5315 | 27.87 | 27.87 | 10.87 | 0 | 4.218 | 27.87 | 6.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | -61% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ №54 "Академгородок" с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) (УН2019).г. Красноярск. | I_3023.3_КЭ | 66.1 | 169.7451 | 54.5629 | 11.5371 | 11.5371 | 9.03 | 5.77 | 8.929 | 5.77 | 0.101 | 0 | 0 | -0.0028571 | 0 | 2.5071 | -2.51 | -21.75% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ №123 "Телевизорная" с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) (УН2019).г. Красноярск. | I_3023.4_КЭ | 86.98 | 169.3506 | 75.4429 | 11.5371 | 11.5371 | 2.434 | 0 | 1.192 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 11.5371 | 0 | 9.1031 | 2.434 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ №121 "Мясокомбинат" с заменой ОД, КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.), заменой ЗРУ-6-10 кВ (23 ячейки) (УН2019).г. Красноярск. | I_3023.5_КЭ | 118.959 | 229.275 | 77.7384 | 41.2206 | 41.2206 | 7.894 | 20.61 | 5.831 | 20.61 | 2.063 | 0 | 0 | 0.00058302 | 0 | 33.3266 | -33.326 | -80.85% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ №126 "Радиотехническая" с заменой ОД, КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) (УН2019).г. Красноярск. | I_3023.6_КЭ | 54.84 | 169.8305 | 43.3029 | 11.5371 | 11.5371 | 1.643 | 4.63 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9071 | 0 | 9.8941 | -2.987 | -64.51% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ №5 "КЭЗ" кВ с заменой траверсы линейного портала на ОРУ 110 кВ, г. Лесосибирск | I_645_КЭ | 0.2135 | нд | 0.2135 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Кулаковская" №75 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(4) | 0.087027 | нд | 0.087027 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009 | 0.009 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "ЛПК" №117 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(29) | 0.09038 | нд | 0.09038 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022 | 0.022 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №91 "Белоярская" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. п.Белоярск, Балахтинский район. | I_647_КЭ | 0.043425 | нд | 0 | 0.043425 | 0.043425 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.043425 | 0 | 0.042425 | 0.001 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №90 "Грузенка" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. с.Грузенко, Балахтинский район. | I_647_КЭ_(2) | 0.043425 | нд | 0 | 0.043425 | 0.043425 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.043425 | 0 | 0.042425 | 0.001 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №91 "Курбатовская" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. с.Курбатовское, Балахтинский район. | I_647_КЭ_(3) | 0.043425 | нд | 0 | 0.043425 | 0.043425 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.043425 | 0 | 0.042425 | 0.001 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №61 "Локшино" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. п.Лопшино, Ужурский район. | I_647_КЭ_(4) | 0.043425 | нд | 0 | 0.043425 | 0.043425 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.043425 | 0 | 0.042425 | 0.001 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №87 "Петропавловка" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. с.Петропавловка, Балахтинский район. | I_647_КЭ_(5) | 0.043425 | нд | 0 | 0.043425 | 0.043425 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.043425 | 0 | 0.042425 | 0.001 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №99 "Солгон" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. с.Солгон, Ужурский район. | I_647_КЭ_(6) | 0.043425 | нд | 0 | 0.043425 | 0.043425 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.043425 | 0 | 0.042425 | 0.001 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №95 "Шушь" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. с.Шушь, Шарыповский район. | I_647_КЭ_(7) | 0.043425 | нд | 0 | 0.043425 | 0.043425 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.043425 | 0 | 0.042425 | 0.001 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП, РП 10-6/0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. (УН2019). | G_3006_КЭ | 152.5909 | 193.54 | 136.9335 | 15.6574 | 15.6574 | 22.451 | 7.8287 | 20.477 | 7.8287 | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7936 | 6.7936 | 43.39% | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение РУ-6кВ РП 6/0,4 кВ №152 с заменой силовых трансформаторов 2 по 1000 кВА. (УН2019).г. Красноярск. | H_3039_КЭ | 25.89 | 42.0485 | 25.89 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022 | 0.022 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-128 0,4/6 кВ Октябрьского РЭС с заменой существующего масленного силового трансформаторов ( 1х320 кВА) на сухой (1х400) г. Красноярск, Октябрьский район. | I_567_КЭ_(4) | 0.73877 | 1.703 | 0.73877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №292 по Предписанию ЕУ Ростехнадзора №10/354-Э от 28.08.2017 . Демонтаж здания ТП 6/0,4 кВ №292 , установка новой 2БКТП-6/400 кВА. г. Красноярск. | I_641_КЭ | 11.7528 | 13.6168 | 0.47186 | 11.2809 | 11.2809 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 11.2809 | 0 | 11.2739 | 0.007 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0.4 кВ 121-03-98 с установкой отсутствующего силового трансформатора ТМГ-100 кВА, Емельяновский район, ПО КЭС, 1 шт. | I_642_КЭ | 0.472 | нд | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение сетей от ПС 110/35/10 кВ Озерная (замена КТП 10/0,4 кВ с ТМГ-400/10/0,4 - 10 шт.; монтаж оборудования связи на ПС 35/10 Элита, ПП 10 кВ Элита, ТП 10/0,4 кВ; организация каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей). Емельяновский район. | I_660_КЭ | 141.1752 | нд | 3.6998 | 137.4754 | 9.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3185 | 0 | 137.4754 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ №54 «Академгородок» с заменой трансформатора напряжения ТН 2сек/35кВ, г. Красноярск, ПО КЭС, 1 шт. | I_644_КЭ | 0.39204 | нд | 0.39204 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.03 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042 | 0.042 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ №16 "Пролетарская" с установкой вакуумных выключателей в ячейки №30, № 03 для устранения последствий технологического нарушений, г. Красноярск, 2 шт. | I_643_КЭ | 0.944 | 5.0841 | 0.944 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.028 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057 | 0.057 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №11 "Боготольск".г.Боготол. | H_15_КЭ_(б) | 0.68826 | нд | 0.68826 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.252 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.261 | 0.261 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №27 "ЗТИИК".г.Назарово. | I_15_КЭ_(б)_(2) | 0.68826 | нд | 0.68826 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0.297 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.305 | 0.305 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6 №8 "Цемзавод".г.Красноярск, Свердловский район. | I_15_КЭ_(б)_(3) | 0.68826 | нд | 0.68826 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.24 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.245 | 0.245 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №35 "Ленинская".с.Ленинское, Шушенский район. | I_15_КЭ_(б)_(4) | 0.68826 | нд | 0.68826 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0.472 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.505 | 0.505 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №5 "Лесосибирский КЭЗ".г.Лесосибирск. | I_15_КЭ_(б)_(5) | 0.68826 | нд | 0.68826 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0.246 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.255 | 0.255 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6 №10 "Ново-Енисейский ЛДК".г.Лесосибирск. | I_15_КЭ_(б)_(6) | 0.68826 | нд | 0.68826 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.246 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.256 | 0.256 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №25 "Уярская-Городская".г.Уяр. | I_15_КЭ_(б)_(7) | 0.68826 | нд | 0.68826 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0.303 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.311 | 0.311 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №3 "Канская Опорная".г.Канск. | H_15_КЭ_(в) | 0.48719 | нд | 0 | 0.48719 | 0.48719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48719 | 0 | 0.48719 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №4 "Ю.Восточная".г.Канск. | I_15_КЭ_(в)_(2) | 0.48719 | нд | 0 | 0.48719 | 0.48719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48719 | 0 | 0.48719 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6 кВ №6 "Лесосибирский ЛДК-1".г.Лесосибирск. | I_15_КЭ_(в)_(3) | 0.48719 | нд | 0 | 0.48719 | 0.48719 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.48719 | 0 | 0.48119 | 0.006 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2".г.Лесосибирск. | I_15_КЭ_(в)_(4) | 0.48719 | нд | 0 | 0.48719 | 0.48719 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.48719 | 0 | 0.48119 | 0.006 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10кВ №24 "Александровка".с.Александровка, Рыбинский район. | I_15_КЭ_(в)_(5) | 0.48719 | нд | 0 | 0.48719 | 0.48719 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.48719 | 0 | 0.48419 | 0.003 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6кВ №72 "Горячегорская".с.Горячегорск, Ужурский район. | I_15_КЭ_(в)_(6) | 0.48719 | нд | 0 | 0.48719 | 0.48719 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.48719 | 0 | 0.47219 | 0.015 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №99 "Солгон".п.Солгон, Ужурский район. | I_15_КЭ_(в)_(7) | 0.48719 | нд | 0 | 0.48719 | 0.48719 | 0.015 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.48719 | 0 | 0.47219 | 0.015 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №86 "Шуваево".п.Шуваево, Емельяновский район. | I_15_КЭ_(в)_(8) | 0.48719 | нд | 0 | 0.48719 | 0.48719 | 0.038 | 0 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.48719 | 0 | 0.44919 | 0.038 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №135 "Заря".п.Емельяново, Емельяновский район. | I_15_КЭ_(в)_(9) | 0.48719 | нд | 0 | 0.48719 | 0.48719 | 0.038 | 0 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.48719 | 0 | 0.44919 | 0.038 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №33 "Ермаковская".с.Ермаковское, Ермаковский. | I_15_КЭ_(в)_(10) | 0.48719 | нд | 0 | 0.48719 | 0.48719 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.48719 | 0 | 0.44919 | 0.038 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №23 "Крекер" .п.Крекер, Минусинский район. | I_15_КЭ_(в)_(11) | 0.48719 | нд | 0 | 0.48719 | 0.48719 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.48719 | 0 | 0.48019 | 0.007 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №5 "Енисейская".с.Енисейское, Минусинский район. | I_15_КЭ_(в)_(12) | 0.48719 | нд | 0 | 0.48719 | 0.48719 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.48719 | 0 | 0.48019 | 0.007 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №19 "Тигрицкая" .с.Тигрицкое, Минусинский район. | I_15_КЭ_(в)_(13) | 0.48719 | нд | 0 | 0.48719 | 0.48719 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.48719 | 0 | 0.48019 | 0.007 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №9 "ЗЛМК", г.Канск | I_15_КЭ_(в)_(14) | 0.48719 | нд | 0 | 0.48719 | 0.48719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48719 | 0 | 0.48719 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6 №2 "ХБК", г.Канск | I_15_КЭ_(в)_(15) | 0.48719 | нд | 0 | 0.48719 | 0.48719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48719 | 0 | 0.48719 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/6 №11 "Решоты" ст.Решоты, Н. Ингашский район.. | H_56_КЭ_(б) | 0.37205 | нд | 0 | 0.37205 | 0.37205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37205 | 0 | 0.37205 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/35/10 №4 "Юго-Восточная"г.Канск.. | I_56_КЭ_(б)_(2) | 0.37205 | нд | 0 | 0.37205 | 0.37205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37205 | 0 | 0.37205 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-1 шт.на ПС 110/35/27,5 №13 "Камала-тяговая" п.Н.Камала, Рыбинский район.. | I_56_КЭ_(б)_(3) | 0.37205 | нд | 0 | 0.37205 | 0.37205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37205 | 0 | 0.37205 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-1 шт.на ПС 110/10 №71 "Весна"г.Красноярск, Советский район.. | I_56_КЭ_(б)_(4) | 0.37205 | нд | 0 | 0.37205 | 0.37205 | 0.076 | 0 | 0.027 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.37205 | 0 | 0.29605 | 0.076 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/10кВ №31 "Парная" с.Парное, Шарыповский район.. | I_56_КЭ_(б)_(5) | 0.37205 | нд | 0 | 0.37205 | 0.37205 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.37205 | 0 | 0.35205 | 0.02 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-1 шт.на ПС 110/10кВ №9 "Центральная"г.Красноярск, Советский район.. | I_56_КЭ_(б)_(6) | 0.37205 | нд | 0 | 0.37205 | 0.37205 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.37205 | 0 | 0.36505 | 0.007 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-1 шт.на ПС 110/10кВ №10 "Нагорная"г.Красноярск, Октябрьский район.. | I_56_КЭ_(б)_(7) | 0.37205 | нд | 0 | 0.37205 | 0.37205 | 0.051 | 0 | 0.002 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.37205 | 0 | 0.32105 | 0.051 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №2 "ХБК" .г.Канск. | H_201_КЭ_(а) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.007 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055 | 0.055 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 35/6 №21 "Восточная" .г.Канск. | I_201_КЭ_(а)_(2) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.008 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056 | 0.056 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №4 "Ю.Восточная" .г.Канск. | I_201_КЭ_(а)_(3) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.007 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056 | 0.056 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 35/6 №62 "Иланская Городская" .пгт.Иланский, Иланский район. | I_201_КЭ_(а)_(4) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.008 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056 | 0.056 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №19 "Богучаны" .с.Богучаны, Богучанский район. | I_201_КЭ_(а)_(5) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.008 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058 | 0.058 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №27 "ЗТИИК".г.Назарово. | I_201_КЭ_(а)_(6) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.032 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.081 | 0.081 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №7 "Степная" .п.Степное, Назаровский район. | I_201_КЭ_(а)_(7) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039 | 0.039 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №19 "Козульская" .пгт.Козулька, Ачинский район. | I_201_КЭ_(а)_(8) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.01 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058 | 0.058 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №10 "Городская".г.Ачинск. | I_201_КЭ_(а)_(9) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.015 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063 | 0.063 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №15 "Центральная".г.Ачинск. | I_201_КЭ_(а)_(10) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.017 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066 | 0.066 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №20 "Назаровская".г.Назарово. | I_201_КЭ_(а)_(11) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.017 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066 | 0.066 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №11 "Боготольская".г.Боготол. | I_201_КЭ_(а)_(12) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.01 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058 | 0.058 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №33 "Балахтинская".с.Балахта, Балахтински район. | I_201_КЭ_(а)_(13) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.011 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0.06 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №16 "Восточная".с.Большой Улуй, Большеулуйский район. | I_201_КЭ_(а)_(15) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.01 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059 | 0.059 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/6 №21 "Южная".г.Назарово. | I_201_КЭ_(а)_(16) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.017 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065 | 0.065 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №14 "Новые Бирилюссы".п.Н.Бирилюссы, Большеулуйский район. | I_201_КЭ_(а)_(17) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.01 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059 | 0.059 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/6 №42 "Берёзовская".п.Березовка, Березовский район. | I_201_КЭ_(а)_(18) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0.006 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/6 №90 "Западная-2".п.Емельяново, Емельяновский район. | I_201_КЭ_(а)_(19) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 | 0.017 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №97 "Судостроит".г.Красноярск, Свердловский район. | I_201_КЭ_(а)_(20) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | 0.007 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №27а "ЦБК".с.Ленинское, Шушенский район. | I_201_КЭ_(а)_(21) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.024 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028 | 0.028 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №3 "Тагарская".с.Тагарское, Минусинский район. | I_201_КЭ_(а)_(22) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041 | 0.041 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №5 "Лесосибирский КЭЗа".г.Лесосибирск. | I_201_КЭ_(а)_(23) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.007 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055 | 0.055 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №6 "Лесосибирский ЛДК-1".г.Лесосибирск. | I_201_КЭ_(а)_(24) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.007 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056 | 0.056 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №10 "Новоенисейский ЛДК".г.Лесосибирск. | I_201_КЭ_(а)_(25) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.007 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056 | 0.056 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №11 "Енисейская".г.Енисейск. | I_201_КЭ_(а)_(26) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.008 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057 | 0.057 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/6 №26 "Рыбинская-НПС-III".с.Рыбное, Рыбинский район. | I_201_КЭ_(а)_(27) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.007 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055 | 0.055 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №27 "Совхоз".п.Совхоз, Рыбинский район. | I_201_КЭ_(а)_(28) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028 | 0.028 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №11 "Решоты" .ст.Решоты, Н. Ингашский район. | H_201_КЭ_(б) | 0.91609 | нд | 0 | 0.91609 | 0.91609 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.91609 | 0 | 0.91509 | 0.001 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №16 "Чунояр".п.Чунояр, Богучанский район. | I_201_КЭ_(б)_(2) | 0.91609 | нд | 0 | 0.91609 | 0.91609 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.91609 | 0 | 0.90109 | 0.015 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10кВ №18 "Карабула".п.Таёжный, Богучанский район. | I_201_КЭ_(б)_(3) | 0.91609 | нд | 0 | 0.91609 | 0.91609 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.91609 | 0 | 0.90009 | 0.016 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/6 №13 "Северная".г.Ачинск. | I_201_КЭ_(б)_(4) | 0.91609 | нд | 0 | 0.91609 | 0.91609 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.91609 | 0 | 0.90109 | 0.015 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №44 "Жилпосёлок".п.Жилпосёлок, Шарыповский район. | I_201_КЭ_(б)_(5) | 0.91609 | нд | 0 | 0.91609 | 0.91609 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.91609 | 0 | 0.90109 | 0.015 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 кВ №24 "Тесинская".с.Тесь, Минусинский район. | I_201_КЭ_(б)_(6) | 0.91609 | нд | 0 | 0.91609 | 0.91609 | 0.026 | 0 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.91609 | 0 | 0.89009 | 0.026 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №55 "Береговая".г.Дивногорск. | I_201_КЭ_(б)_(7) | 0.91609 | нд | 0 | 0.91609 | 0.91609 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.91609 | 0 | 0.89409 | 0.022 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №7 "Городская" .г.Лесосибирск. | I_201_КЭ_(б)_(8) | 0.91609 | нд | 0 | 0.91609 | 0.91609 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.91609 | 0 | 0.90109 | 0.015 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №8 "Лесосибирский ЛДК-2".г.Лесосибирск. | I_201_КЭ_(б)_(9) | 0.91609 | нд | 0 | 0.91609 | 0.91609 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.91609 | 0 | 0.90209 | 0.014 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №3 "Опорная".г.Канск. | I_201_КЭ_(б)_(10) | 0.91609 | нд | 0 | 0.91609 | 0.91609 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.91609 | 0 | 0.90109 | 0.015 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/6 №42 "Березовская".п.Берёзовка, Березовский район. | I_201_КЭ_(б)_(11) | 0.91609 | нд | 0 | 0.91609 | 0.91609 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.91609 | 0 | 0.90009 | 0.016 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Модернизация системы оперативного тока ПС 110/35/10 кВ №56 "Бартат", Большемуртинский р-он, с .Бартат. | I_646_КЭ | 0.67031 | нд | 0 | 0.67031 | 0.67031 | 0.151 | 0 | 0.148 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.67031 | 0 | 0.51931 | 0.151 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Элита №63, ПП Элита с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА , Емельяновский район (1 шт.) | I_661_КЭ | 1.3238 | 2.6484 | 0.092676 | 1.2311 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2311 | 0 | 1.2311 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Дрокино №64 с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА, Емельяновский район (14 шт.) | I_661_КЭ_(2) | 18.5356 | 37.0772 | 1.2975 | 17.2381 | 17.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2381 | 0 | 17.2381 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №23 "Стройиндустрия" .г.Назарово. | I_201_КЭ_(в)_(8) | 0.91613 | нд | 0 | 0.91613 | 0 | 0.058 | 0 | 0.01 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85813 | 0.058 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение устройств АВР 0,4кВ ТП 6/04 кВ №171.г. Красноярск. | H_568_КЭ | 1.005 | нд | 1.005 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.015 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 | 0.017 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение устройств АВР 0,4кВ ТП 10/04 кВ № 1119.г. Красноярск. | I_568_КЭ_(2) | 1.0818 | нд | 1.0818 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0.026 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033 | 0.033 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 № 54 "Академгородок".г. Красноярск. | J_15_КЭ_(о) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.005 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062 | 0.062 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/6 кВ №6 "Лесосибирский ЛДК-1" . г. Лесосибирск. | G_57_КЭ (в) | 8.8228 | нд | 8.8228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2". г. Лесосибирск. | I_57_КЭ (в)_(2) | 8.8228 | нд | 8.8228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/6 кВ №10 "Н.Енисейский ЛДК". г. Лесосибирск. | G_57_КЭ (г) | 11.764 | нд | 0.65 | 11.114 | 11.114 | 2.617 | 0 | 1.365 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 11.114 | 0 | 8.497 | 2.617 | нд | Изменение графика оплаты, в связи с досрочным выполнением работ. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №33 "Пировская". с. Пировское. | I_57_КЭ (г)_(2) | 11.764 | нд | 0.65 | 11.114 | 11.114 | 2.721 | 0 | 1.094 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 11.114 | 0 | 8.393 | 2.721 | нд | Изменение графика оплаты, в связи с досрочным выполнением работ. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110/35/10кВ №54 "Академгородок"(УН2019).г. Красноярск. | H_3038_КЭ | 8.9899 | нд | 8.4779 | 0.51203 | 0.51203 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020318 | 0 | 0.51203 | -0.51 | -100% | Изменение графика оплаты. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110/10кВ №5 "Восточная"(УН2019).г. Красноярск. | I_3038.1_КЭ | 10.524 | нд | 10.014 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | -0.51 | -100% | Изменение графика оплаты. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на "Институт физики" (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.2_КЭ | 5.9564 | нд | 5.4494 | 0.507 | 0.507 | 0.017 | 0.18136 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32564 | 0 | 0.49 | -0.16436 | -90.63% | Изменение графика оплаты. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110/6 кВ №119 "Мичуринская"(УН2019).г. Красноярск. | I_3038.3_КЭ | 10.2702 | нд | 9.7672 | 0.503 | 0.503 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | -0.503 | -100% | Изменение графика оплаты. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 6/0,4 кВ №262 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.6_КЭ | 0.75399 | нд | 0.75399 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0.005 | нд | Погашение Кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС № 30 "Белые росы" 110/6кВ .г. Красноярск. | J_807_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033 | 0.033 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Модернизация систем связи и телемеханики для АПТС с ПС 35/10 кВ №90 "Степановка" на ОДС ПО ЮВЭС ПО ЦУС. | I_630_КЭ | 1.387 | нд | 1.387 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.741 | 0.741 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики на ПС 110/6 кВ №2 "ХБК", Канский район, г. Канск. | I_631_КЭ | 0.899 | нд | 0.899 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049 | 0.049 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская" . с.Каптырево. | G_59_КЭ (б) | 4.7049 | нд | 4.7049 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2". г. Лесосибирск. | I_59_КЭ(в)_(2) | 8.823 | нд | 8.823 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.045 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046 | 0.046 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/6 кВ №10 "Н.Енисейский ЛДК". г. Лесосибирск. | G_59_КЭ(г) | 9.411 | нд | 0.65 | 8.761 | 8.761 | 2.941 | 0 | 2.56 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 8.761 | 0 | 5.82 | 2.941 | нд | Изменение графика финансирования. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №33 "Пировская". с. Пировское. | I_59_КЭ(г)_(2) | 9.411 | нд | 0.65 | 8.761 | 8.761 | 2.896 | 0 | 1.927 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 8.761 | 0 | 5.865 | 2.896 | нд | Изменение графика финансирования. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.1.2 | Техперевооружение распределительной сети 6-10 кВ ПО КЭС с установкой телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, реклоузеров, монтажом оборудования связи на ПС и в РЭС, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей (общая трансформаторная мощность ТП – 7,560 МВА). | I_654_КЭ | 608 | нд | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с заменой поврежденных выключателей на РП 6/0.4 кВ № 209 яч. 3, 4, 5.г. Красноярск. | G_453_КЭ | 0.8823 | 7.3573 | 0.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №42 "Мотыгино". п. Мотыгино. | G_57_КЭ (д) | 11.764 | нд | 0 | 11.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.764 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110/6 кВ №6 "Лесосибирский ЛДК-1" . г. Лесосибирск. | G_59_КЭ(в) | 8.823 | нд | 8.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №42 "Мотыгино".п.Мотыгино | G_59_КЭ(д) | 9.411 | нд | 0 | 9.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.411 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №5 "Лесосибирский КЭЗ". г. Лесосибирск. | I_59_КЭ(д)_(2) | 9.411 | нд | 0 | 9.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.411 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №126 "Радиотехническая" 110/10кВ. г. Красноярск. | H_57_КЭ (е) | 4.8585 | нд | 0 | 4.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8585 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на ПС №96 "Затонская" 110/6кВ. г. Красноярск. | H_59_КЭ (е) | 4.7056 | нд | 0 | 4.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7056 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на ПС №15 "Злобинская" 110/6кВ. г. Красноярск. | I_59_КЭ (е)_(2) | 4.7056 | нд | 0 | 4.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7056 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на ПС №98 "Полиграфкомбинат" 110/10кВ. г. Красноярск. | I_59_КЭ (е)_(3) | 4.7056 | нд | 0 | 4.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7056 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на ПС №16 "Пролетарская" 110/10кВ. г. Красноярск. | I_59_КЭ (е)_(4) | 4.7056 | нд | 0 | 4.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7056 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 6/0,4 кВ №258 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.4_КЭ | 0.75714 | нд | 0.75714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 6/0,4 кВ №261 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.5_КЭ | 0.75399 | нд | 0.75399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 10/0,4 кВ №517 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.7_КЭ | 0.75399 | нд | 0.75399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 10/0,4 кВ №518 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.8_КЭ | 0.75303 | нд | 0.75303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 10/0,4 кВ №522 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.9_КЭ | 0.75399 | нд | 0.75399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 10/0,4 кВ №523 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.10_КЭ | 0.7533 | нд | 0.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 6/0,4 кВ №878 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.11_КЭ | 0.756 | нд | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/10№17 "Тамтачет"п.Тамтачет, Богучанский район.. | H_56_КЭ_(в) | 1.2898 | нд | 0 | 1.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2898 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №23 "Стройиндустрия".г.Назарово. | I_201_КЭ_(а)_(14) | 0.6116 | нд | 0.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №9 "ЗЛМК".г.Канск. | H_201_КЭ_(в) | 0.91613 | нд | 0 | 0.91613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91613 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №3 "Опорная".г.Канск. | I_201_КЭ_(в)_(2) | 0.91613 | нд | 0 | 0.91613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91613 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №11 "Решоты" .ст.Решоты, Н. Ингашский район. | I_201_КЭ_(в)_(3) | 0.91613 | нд | 0 | 0.91613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91613 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №5 "Абан" .с.Абан, Абанский район. | I_201_КЭ_(в)_(4) | 0.91613 | нд | 0 | 0.91613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91613 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №28 "Водозабор".г.Назарово. | I_201_КЭ_(в)_(5) | 0.91613 | нд | 0 | 0.91613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91613 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №7 "Степное эл.котельная" .п.Степное, Назаровский район. | I_201_КЭ_(в)_(6) | 0.91613 | нд | 0 | 0.91613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91613 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №26 "ЖБИ".г.Ачинск. | I_201_КЭ_(в)_(7) | 0.91613 | нд | 0 | 0.91613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91613 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №118 "Энергетик" .г.Красноярск, Ленинский район. | I_201_КЭ_(в)_(9) | 0.91613 | нд | 0 | 0.91613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91613 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 кВ №34 "Миндерла".п.Миндерла, Сухобузимский район. | I_201_КЭ_(в)_(10) | 0.91613 | нд | 0 | 0.91613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91613 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Киндяково" №137 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | H_569_КЭ | 0.10171 | нд | 0.10171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Бархатово" №44 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 10 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(2) | 0.29912 | нд | 0.29912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Маганская" №35 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(3) | 0.093497 | нд | 0.093497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Зыково" №85 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(5) | 0.050857 | нд | 0.050857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Базаиха" №40 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 6 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(6) | 0.15315 | нд | 0.15315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Шумково" №39 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(7) | 0.042352 | нд | 0.042352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Вознесенка" №36 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(8) | 0.051145 | нд | 0.051145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Сокол" №79 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. неисправных измерительных трансформаторов напряжения 2 шт. " г.Красноярск. | I_569_КЭ_(9) | 0.18437 | нд | 0.18437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Элита" №63 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(10) | 0.051145 | нд | 0.051145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Заря" №135 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. неисправных измерительных трансформаторов напряжения 1 шт. " г.Красноярск. | I_569_КЭ_(11) | 0.12059 | нд | 0.12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Шуваево" №86 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(12) | 0.102 | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Устюг" №87 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(13) | 0.050857 | нд | 0.050857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Творогово" №116 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(14) | 0.051145 | нд | 0.051145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Советская" №2 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(15) | 0.102 | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Пролетарская" №16 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(16) | 0.045481 | нд | 0.045481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Полиграфкомбинат" №98 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(17) | 0.045481 | нд | 0.045481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Северная" №122 110/10/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(19) | 0.093209 | нд | 0.093209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Радиотехническая" №126 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 6 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(20) | 0.11942 | нд | 0.11942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Академгородок" №54 110/35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. неисправных измерительных трансформаторов напряжения 1 шт. " г.Красноярск. | I_569_КЭ_(21) | 0.14497 | нд | 0.14497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Дачная" №28 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(22) | 0.051145 | нд | 0.051145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Институт физики" №22 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(23) | 0.03617 | нд | 0.03617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Шелковый комбинат" №157 110/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 14 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(25) | 0.29245 | нд | 0.29245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Судостроительная" №97 110/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(26) | 0.085792 | нд | 0.085792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Предмостная" №23 110/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(27) | 0.045481 | нд | 0.045481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Бойлерная" №99 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов напряжения 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(28) | 0.20117 | нд | 0.20117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Подгорная" №114 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(30) | 0.03617 | нд | 0.03617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Комсомольская" №110 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(31) | 0.08725 | нд | 0.08725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Береговая" №103 110/35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов напряжения 1 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(32) | 0.10095 | нд | 0.10095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Весна-2" №181 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 6 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(36) | 0.13207 | нд | 0.13207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Молодежная" №33 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(37) | 0.07234 | нд | 0.07234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Центральная" №9 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. неисправных измерительных трансформаторов напряжения 1 шт. " г.Красноярск. | I_569_КЭ_(38) | 0.14257 | нд | 0.14257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Солнечный" №139 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 8 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(39) | 0.19012 | нд | 0.19012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Промбаза" №24 35/10/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. неисправных измерительных трансформаторов напряжения 1 шт. " г.Красноярск. | I_569_КЭ_(40) | 0.19893 | нд | 0.19893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10кВ №3 "Канск-Опорная" .г.Канск. | I_15_КЭ_(б)_(8) | 0.68826 | нд | 0.68826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10кВ №4 "Ю.Восточная" .г.Канск. | I_15_КЭ_(б)_(9) | 0.68826 | нд | 0.68826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №9 "ЗЛМК".г.Канск. | I_15_КЭ_(б)_(10) | 0.68826 | нд | 0.68826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6кВ №2 "ХБК".г.Канск. | I_15_КЭ_(б)_(11) | 0.68826 | нд | 0.68826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №5 "Абан".с.Абан, Абанский район. | H_15_КЭ_(г) | 0.53996 | нд | 0 | 0.53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53996 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/6 №20 "Карьер" .г.Канск. | I_15_КЭ_(г)_(2) | 0.53996 | нд | 0 | 0.53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53996 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №83 "Кучерово" .п.Кучерово, Н. Ингашский район. | I_15_КЭ_(г)_(3) | 0.53996 | нд | 0 | 0.53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53996 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №23 "Стройиндустрия".п.Стройиндустрия, Назаровский район. | I_15_КЭ_(г)_(4) | 0.53996 | нд | 0 | 0.53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53996 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №35 "Светлолобовская".с.Светлолобово, Новоселовский район. | I_15_КЭ_(г)_(5) | 0.53996 | нд | 0 | 0.53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53996 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6 №68 "Орошение".п.Орошение, Новоселовский район. | I_15_КЭ_(г)_(6) | 0.53996 | нд | 0 | 0.53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53996 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №92 "Белоярская".п.Белоярск, Балахтинский район. | I_15_КЭ_(г)_(7) | 0.53996 | нд | 0 | 0.53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53996 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №21 "Емельяново-2" .п.Емельяново, Емельяновский район. | I_15_КЭ_(г)_(8) | 0.53996 | нд | 0 | 0.53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53996 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №2 "Минусинская-Городская" .г.Минусинск. | I_15_КЭ_(г)_(9) | 0.53996 | нд | 0 | 0.53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53996 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №3"Тагарская".с.Тагарское, Минусинский район. | I_15_КЭ_(г)_(10) | 0.53996 | нд | 0 | 0.53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53996 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №9 "Знаменская".с.Знаменское, Минусинский район. | I_15_КЭ_(г)_(11) | 0.53996 | нд | 0 | 0.53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53996 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №4 "Городокская" .г.Минусинск. | I_15_КЭ_(г)_(12) | 0.53996 | нд | 0 | 0.53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53996 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №21 "Казачинская".с.Казачинское, Казачинский район. | I_15_КЭ_(г)_(13) | 0.53996 | нд | 0 | 0.53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53996 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС110/35/10 №57 "Б.Мурта" .с.Большая Мурта, Б. Муртинский район. | I_15_КЭ_(г)_(14) | 0.53996 | нд | 0 | 0.53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53996 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №28 "Солянская".с.Солянка, Рыбинский район. | I_15_КЭ_(г)_(15) | 0.53996 | нд | 0 | 0.53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53996 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 № 48 "Нагорная".с.Ирбей, Ирбейский район. | I_15_КЭ_(г)_(16) | 0.53996 | нд | 0 | 0.53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53996 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №5 "Лесосибирский КЭЗ". г. Лесосибирск. | I_57_КЭ (д)_(2) | 11.764 | нд | 0 | 11.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.764 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №22 "Институт физики" 35/6кВ. г. Красноярск. | I_57_КЭ (е)_(2) | 4.8585 | нд | 0 | 4.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8585 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №27а "ГПП-2 ЦБК" 110/6кВ. г. Красноярск. | I_57_КЭ (е)_(3) | 4.8585 | нд | 0 | 4.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8585 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №119 "Мичуринская" 110/6 кВ. г. Красноярск. | I_57_КЭ (е)_(4) | 4.8585 | нд | 0 | 4.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8585 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №71 "Весна" 110/10кВ. г. Красноярск. | I_57_КЭ (е)_(5) | 4.8585 | нд | 0 | 4.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8585 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/10 №7 "Заледеево" с.Заледеево, Кодинский район.. | I_56_КЭ_(в)_(2) | 1.2898 | нд | 0 | 1.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2898 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/35/10 №57 "Большая Мурта" с.Большая Мурта, Б. Муртинский район.. | I_56_КЭ_(в)_(3) | 1.2898 | нд | 0 | 1.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2898 | 0 | НД | нд
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/10 №21 "Казачинская" с.Казачинское, Казачинский район.. | I_56_КЭ_(в)_(4) | 1.2898 | нд | 0 | 1.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2898 | 0 | НД | нд
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1388.2809 | 1685.7084 | 732.4313 | 655.8496 | 245.963 | 165.122 | 37.3016 | 143.809 | 81.8433 | 21.313 | 44.1095 | 0 | 82.7085 | 0 | 490.7276 | 45.9771 | 38.59% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1140.3049 | 1685.7084 | 690.9805 | 449.3244 | 191.9043 | 140.274 | 35.4253 | 125.068 | 47.7165 | 15.206 | 38.1098 | 0 | 70.6528 | 0 | 309.0504 | 57.1323 | 68.72% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция двух двухцепных ЛЭП 110 кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2 - ПС «Октябрьская», С-17/С-18 ПС «Городская» - ПС «Октябрьская» в связи со строительством 4-го автодорожного мостового перехода через р. Енисей в г. Красноярске, 3.370 км. | F_207_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.077 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.156 | 0.156 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
4.2.2.1 | Переустройство сетей 0,4-110 кВ в связи со строительством объекта "Автомобильная дорога в створе ул.Волочаевская от ул.Дубровинского до ул.Копылова Октябрьского района Красноярского края" (согл.об изъятии недвижемого имущества для гос-х нужд 41.2400.10630.16 от 15.12.2016) | J_539_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.808 | 0 | 53.768 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.808 | 55.808 | нд | Погашение кредиторской задолженности. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением 186,58 га просек линий к нормативным требованиям .Богучанский район, Нижнеингашский район,Назаровский район. | F_4_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0.057 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.117 | 0.117 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ф.С-224/С229 ПС "Октябрьская"-ПС "Академгородок в пролетах опор 7-12, 0.750 км.г. Красноярск. | F_83_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0.031 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064 | 0.064 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПО ЮВЭС с приведением 17,7 Га просек линий к нормативным требованиям.Рыбинский район. | G_466_КЭ | 4.7435 | нд | 4.7435 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.118 | 0.118 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-215/ С-216 "Центр-Емельяново" с отпайкой на ПС "Солонцы" протяженностью 23,08 км. Соглашение с АО "КРАСЭКО" о компенсации затрат №41.2400.6960.16 от 16.08.2016 г. Красноярский край, Емельяновский район. | J_535_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-23/Т-24 «Крас-500 – Промбаза»; ВЛ 110кВ С-245, С-246 ПС КИСК – ПС Речпорт; ВЛ 110 кВ С-243/С-244 КИСК – ТЭЦ-3; ВЛ 110 кВ С-235, С-236 ПС КИСК – ПС КЗТЭ; ВЛ 110 кВ С-225/С-226 Центр – Миндерла. Соглашение с АО «Стройтрансгаз» о компенсации затрат №41.2400.8493.16 от 06.10.2016 г. Красноярский край, Емельяновский район. | J_536_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0.271 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.567 | 0.567 | нд | Капитализированные проценты, аренда земли. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская I, II цепь с отпайками (С-13/С-14) с заменой провода», 10.346 км. г. Красноярск. | H_586_КЭ | 39.3971 | 194.7424 | 0 | 39.3971 | 14.5316 | 0 | 2.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4328 | 0 | 39.3971 | -2.0989 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.2.1 | Реконструкция просек 35 кВ и выше к нормативному состоянию (расширение): ВЛ 110кВ: С-6; С-21; С-22; С-23; С-24; С-31; С-32; С-41; С-42 с отп.; С-44; С-55; С-56; С-70; С-71; С-79; С-80; С-96; С-91; С-92; С-238; С-53; С-54; С-64; С-63; С-65; С-67 с отп.; С-68 с отп.; С-223; С-224 отп. от оп. 6; С-225; С-226; С-227 отп. от оп.1; С-229; С-230; С-273; С-281; С-282; С-352; С-355; С-358; С-359; С-361; С-369; С-601; С-602; С-720; С-721; С-722; С-734; С-801; С-802; С-805; С-806; С-825; С-826. ВЛ 35кВ: Т-1; Т-2; Т-6;Т-8; Т-10; Т-15; Т-17; Т-18; Т-19; Т-25; Т-27; Т-28; Т-30; Т-31; Т-32; Т-33; Т-34; Т-36; Т-37; Т-39; Т-40; Т-41; Т-42; Т-43; Т-44; Т-45; Т-46; Т-47; Т-50; Т-51; Т-52; Т-65; Т-66 отп. от оп. 3; Т-66, оп. 1-13; Т-67 с отп.; Т-69 оп. 1-13; Т-73; Т-75; Т-81; Т-82; Т-106; Т-120. Общая площадь -812.51 га. | I_651_КЭ | 212.9279 | нд | 170.7333 | 42.1946 | 42.1946 | 25.404 | 8.73 | 23.321 | 23.0246 | 2.083 | 9.44 | 0 | 1 | 0 | 16.7906 | -6.3506 | -20% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 23-19 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 2,1 км. Шарыповский район. | I_650_КЭ | 5.1724 | 7.0772 | 0 | 5.1724 | 5.1724 | 0.035 | 0 | 0 | 4.1724 | 0.035 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1374 | -4.1374 | -99.16% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 8-08 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 20,3 км. Дзержинский район. | I_650_КЭ_(2) | 49.75 | 73.5183 | 0 | 49.75 | 28.9032 | 3.167 | 0 | 0 | 5.1724 | 3.167 | 23.7308 | 0 | 7.5736e-10 | 0 | 46.583 | -2.0054 | -38.77% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 59-1 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 5 км. Боготольский район. | I_650_КЭ_(3) | 12.267 | 16.1251 | 12.267 | 0 | 0 | 6.203 | 0 | 6.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.203 | 6.203 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 36-1 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 0,68 км. Новоселовский район. | I_650_КЭ_(4) | 1.687 | 2.193 | 1.687 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.144 | 2.144 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 137-7 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 1,8 км. Березовский район. | I_650_КЭ_(5) | 4.4 | 5.805 | 4.4 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0.005 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 75-6 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 10,32 км. Березовский район. | I_650_КЭ_(6) | 25.298 | 35.0017 | 25.298 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | 0.026 | 0 | 3.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.215 | 3.215 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 34-06 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 1,18 км. Шушенский район. | I_650_КЭ_(7) | 2.898 | 3.8055 | 2.898 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.128 | 2.128 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 2-9 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 2 км. Назаровский район. | I_650_КЭ_(8) | 4.882 | 6.7402 | 0 | 4.882 | 4.882 | 0.231 | 0 | 0 | 3.882 | 0.231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.651 | -3.651 | -94.05% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 24-1 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 2,1 км. Шарыповский район. | I_650_КЭ_(9) | 5.251 | 7.0772 | 0 | 5.251 | 5.251 | 0.428 | 0 | 0 | 4.251 | 0.428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.823 | -3.823 | -89.93% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 19-11 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 1,6 км. Шарыповский район. | I_650_КЭ_(10) | 4.035 | 5.3921 | 0 | 4.035 | 4.035 | 2.212 | 0 | 0 | 3.035 | 2.212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.823 | -0.823 | -27.12% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кв ф. 23-16 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 2,1 км. Шарыповский район. | I_650_КЭ_(11) | 5.179 | 7.0772 | 0 | 5.179 | 5.179 | 0.037 | 0 | 0 | 4.179 | 0.037 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.142 | -4.142 | -99.11% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 24-2 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 2 км. Шарыповский район. | I_650_КЭ_(12) | 4.939 | 6.7402 | 0 | 4.939 | 4.939 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 4.939 | 0 | 0 | 0 | 4.928 | 0.011 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 76-4 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 11,17 км. Большеулуйский район. | I_650_КЭ_(13) | 27.367 | 38.525 | 17.0806 | 10.2864 | 10.2864 | 6.024 | 10.2864 | 6.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0746e-09 | 0 | 4.2624 | -4.2624 | -41.44% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 76-5 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 3,17 км. Большеулуйский район. | I_650_КЭ_(14) | 7.742 | 10.2233 | 7.742 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 2.686 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.685 | 2.685 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.1 | Проектирование по титулу "Реконструкция двухцепной ВЛ-6 кВ от опоры №1 до опоры №9 ф.7-11 и ф.7-46; Строительство двух КЛ-6 кВ от ячеек №11 и №46 в РУ-6 кВ ПС 110/6 №7 «Медпрепараты» до опоры №1 ф.7-11 и ф.7-46.Строительство двух КЛ-6 кВ от опоры №9 ф.7-11 и ф.7-46 до РУ-6кВ РП №30 Общая протяженность линии 2,085 км Заявитель ОАО "Красноярская теплотранспортная компания" Красноярск, ул.Электриков ,46д" | J_332_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 |  | 0 | 0.011 | 0 | нд | 0 | нд | -0.011 | 0.011 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.15-23 по адресу Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. Пролетарская, 12 е. Соглашение с ГПКК "Каратузское дорожное ремонтно-строительное управление" №41.2400.642.18 от 31.01.2018г. | K_700_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0.003 | НД | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10 кВ ф.1603, ВКЛ-10кВ ф.1610 от ПС 16 «Пролетарская» до РП119 протяженностью 0.612 км. Соглашение № 41.2400.13499.13 от 25 декабря 2013г. с ООО «Енисейлесстроем».г. Красноярск. | F_214_КЭ | 0.52972 | 2.8899 | 0.51172 | 0.018004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018004 | 0 | НД | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1-14 от оп. № 117 до оп. № 142 на деревянных опорах с ж/б приставками, замена существующих деревянных А-образных опор ВЛ 10 кВ № 117 и № 142 на анкерно-угловые железобетонные.Строительстов ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах.Строительство ВЛ-10 кВ на деревянных опорах .Общая протяженность 3,507 км.Россия, Красноярский край, Енисейский район( соглашение № 41.2400.4395.16 от 31.05.2016 ). | H_517_КЭ | 11.4674 | 21.1023 | 0.71172 | 10.7557 | 0 | 0.231 | 0 | 0.1 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5247 | 0.231 | нд | Финансирование выполненных работ в рамках Соглашения о компенсации затрат № 41.2400.4395.16 от 31.05.2016. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 134-1 по адресу :Красноярский край, Емелдьяновский район, п. Солонцы, ул. Новая( соглашение № 41.2400.5931.16 от 15.07.2016 ). | J_532_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0.002 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.694 | 0.694 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов: демонтаж провода протяженностью 0,15 км в пролете опор №1 - №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 ф. 14; строительство 2-х новых КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,25 км от РУ-0,4 кВ ТП-316 кВ до жилых домов по ул. 60 лет Октября д. 80, д. 84 . Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.2098.15 от 17.03.2015 с ООО "Строительная компания "ЭкономЖилСтрой". г. Красноярск. | J_279_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056 | 0.056 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,7 км, ТП 10/0,4 кВ №2845 с заменой трансформатора 0,160 МВА на 0,25 МВА. п.Рощинский Курагинского района. | G_323_КЭ | 4.662 | 5.2451 | 4.662 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0.12 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.212 | 0.212 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в с. Большая Иня Минусинского района. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5-01-73 протяженностью 4,57 км с заменой провода на СИП-2 3*70+1*54,6+1*16. | I_639_КЭ | 1.8256 | нд | 1.8256 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0.433 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.489 | 0.489 | нд | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция с выносом КТП-134-2-50 с земельного участка заявителя и переустройству заходов ВЛ 0,4 кВ Л1, Л2, Л3, Л4 от КТП-134-2-50 и ВЛ 10 кВ ф.134-2 в рамках исполнения решения Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 26.04.2017г по делу №2-672/2017 | I_702_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ протяженностью 0,504 км от ТП 524 до ТП 513 Соглашение № 41.2400.6580.14 от 25.06.2014 с ООО "УСК "Сибиряк". г. Красноярск. | G_324_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10,6,0,4 кВ в г. Красноярске протяженностью 81,568 км. (УН2019). | H_3041_КЭ | 427.614 | 443.8796 | 361.084 | 66.53 | 66.53 | 7.673 | 14.31 | 7.593 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 52.22 | 0 | 58.857 | -6.637 | -46.38% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ протяженностью 0,25 км от РП 12 до ТП 870; по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова. Соглашение № 41.2400.220.16 от 20.01.2016г. с ИП Григорян Размик Сиреканович. | J_325_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 1.227 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.255 | 1.255 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов ВЛК 10 кВ ф. 7122 от ПС 110/10 №71 «Весна» до ТП 10/0,4 кВ 693. Соглашение с ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж» о компенсации затрат №41.2400.9066.16 от 25.10.2016 г. Адресс: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, ул. Водянникова, район д.2. | K_537_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011 | 0.011 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция КГБУЗ ККБ (переустройство) соглашение № 41.2400.910.17 от 10.03.2017 | J_581_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.803 | 0 | 18.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.803 | 18.803 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6377.16 от 42580 контрагент : ООО" Красноярская Ремонтно-Строительная компания" по переустройству объектов : Замена участка существующей КЛ 6 кВ от ПС № 15 до ТП 760 ф. 15-21 по новой трассе.Замена участка существующей КЛ 6 кВ от ПС № 15 до ТП 760 ф. 15-21 по новой трассе.Защита от механических повреждений участка существующей КЛ 6 кВ от ТП 754 до ТП 770 в месте пересечения с теплотрассой и прокладка резервной асбоцементной трубы диаметром не меенее 150мм.Защита от механических повреждений участка существующей КЛ 6 кВ от ТП 754 до ТП 770 в месте пересечения с теплотрассой и прокладка резервной асбоцементной трубы диаметром не меенее 150мм ; по адресу :Россия, Красноярский край,г.Красноярск о. Татышева | K_533_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.2.1 | Рек.КЛ6кВ ТП375-ТП344_Сиблесстрой_реконструкции ВЛ 10 кВ ф.101-03 в пролете опор № 67-68 в рамках согалшения о переустройстве от 23.08.2016 № 41.2400.3839.17 | K_617_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.021 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038 | 0.038 | нд | Оплата выполненных работ в рамках Соглашения о о переустройстве от 23.08.2016 № 41.2400.7163.16 с ООО"Транснефть-восток".
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ протяженностью 1,14 км ПС №10 «Нагорная» - РП №131 ф. 1006, ф. 10. Соглашение № 41.2400.6614.15 от 12.08.2015 г. с ОАО "Сибмост". г. Красноярск. | G_280_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019 | 0.019 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Переустройство ТП 526 и 521 по адресу 3 мкр. ж.р. Иннокентьевский (Соглашение № 41.2400.11503.14 от 28.10.2014 контрагент : ООО "УСК "Сибиряк") | J_326_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ со строительством ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ для обеспечения требуемого качества электроэнергии в д.Суханово, Емельяновского района, Красноярского края. Распоряжение от 12.03.2018 №184-р "Об исполнении поручений по итогам прямой линии". | J_701_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | 0.008 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ протяженностью 0,37 км от ТП 6/0,4 кВ № 255 до ТП 6/0,4 кВ № 240. Соглашение № 41.2400.6865.14 от 02.07.2014 г. с ООО "УСК "Сибиряк". г. Красноярск. | G_272_КЭ | 0.509 | 1.964 | 0.484 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | НД | нд
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов: КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,175 км от ТП-564 г. Красноярск ул. Кишиневская. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.1751.15 от 05.03.2015 с ООО "УСК "Сибиряк". г. Красноярск. | G_264_КЭ | 0.70682 | нд | 0.68232 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | НД | нд
4.2.2.1 | Реконструкция воздушной ЛЭП напряжением 110 кВ С-645/С-646 ПС «Раздолинская» - ПС «Партизанская» в пролетах опор № 46 - № 48 по адресу :Россия, Красноярский край, Мотыгинский район ( соглашение № 41.2400.968.16 от 10.02.2016 ), 0.714 км. | H_514_КЭ | 10.8938 | 11.777 | 10.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в с. Большая Иня Минусинского района. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5-01-75 протяженностью 3,936 км. с заменой провода на СИП-2 3*70+1*54,6+1*16. | I_639_КЭ_(2) | 1.5738 | нд | 1.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 76-8 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 9,57 км. Большеулуйский район. | I_650_КЭ_(15) | 23.458 | 36.8613 | 0 | 23.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.458 | 0 | НД | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 76-3 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 3,27 км. Большеулуйский район. | I_650_КЭ_(16) | 8 | 11.9765 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | НД | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 53-2 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 2,7 км. Большеулуйский район. | I_650_КЭ_(17) | 6.611 | 9.8889 | 0 | 6.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.611 | 0 | НД | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 29-41 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 3,54 км. Назаровский район. | I_650_КЭ_(18) | 8.679 | 12.5266 | 0 | 8.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.679 | 0 | НД | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 85-12 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 5,82 км. Назаровский район. | I_650_КЭ_(21) | 14.275 | 21.316 | 0 | 14.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.275 | 0 | НД | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 83-15 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 5,5 км. Назаровский район. | I_650_КЭ_(22) | 13.475 | 20.144 | 0 | 13.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.475 | 0 | НД | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 31-07 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 10,8 км. Казачинский район. | I_650_КЭ_(23) | 26.477 | 41.599 | 0 | 26.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.477 | 0 | НД | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая I цепь с отпайками (С-21) и ВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая II цепь с отпайками (С-22)с заменой провода С-21 и С-22 на участке Левобережная – Бугач тяговая на провод с большей пропускной способностью по существующим опорам - 0,2 км, г. Красноярск. | I_710_КЭ | 0.82132 | 9.212 | 0 | 0.82132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82132 | 0 | НД | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская с отпайкой на ПС Красноярск Восточный тяговая (С-5) и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайками (С-6) с заменой провода на провод с большей пропускной способностью по существующим опорам - 23,156 км, г. Красноярск, с. Вознесенка Березовского района. | I_708_КЭ | 99.0883 | 462.564 | 0 | 99.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0883 | 0 | НД | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Ужур» (С-70/С-71) между опорами 167 – 169, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Шарыповская-220» (С-761/С-762) между опорами 3 – 6, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» – ПС «Кия – Шалтырь» (С-79/С-80) между опорами 2-5, 12-15, 30-33, ВЛ 10 кВ ПС «Парная»- ПС «Тимра» (ф. 31-11) между опорами 16 – 22, ВЛ 10 кВ ПС «Итатская»- ПС «Линево» (ф. 19-11) между опорами 23-25, 27-36, 3-22-3-24 в рамках выполнения Соглашения № 41.2400.8242.13 от 22.08.2013 с ОАО «ФСК ЕЭС», 12.242 км.Ужурский район, Шарыповский район. | F_226_КЭ | 61.7022 | 152.719 | 61.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 247.976 | 0 | 41.4509 | 206.5252 | 54.0587 | 24.848 | 1.8764 | 18.741 | 34.1268 | 6.107 | 5.9998 | 0 | 12.0558 | 0 | 181.6772 | -11.1552 | -30.98% | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны», «ПС Приангарская-ПС Чунояр» с установкой систем связи, РЗА, телемеханики. Богучанский район. | F_208_КЭ | 9.4112 | нд | 8.1506 | 1.2606 | 1.2606 | 0 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2606 | -1.2606 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме"
4.2.2.2 | «Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 63-1 ПО КЭС с установкой 3 реклоузеров. г. Красноярск. | H_461_КЭ | 2.6867 | нд | 2.6867 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.139 | 0.139 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.63-2 Элита с установко реклоузера -1 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ | 2.9999 | нд | 2.9999 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.117 | 0.117 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 63-8_Элита, Минино с установко реклоузера -1 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(2) | 2.9999 | нд | 2.9999 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.117 | 0.117 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.40-1 с установко реклоузера -2 шт. Боготольский район. | I_640_КЭ_(3) | 5.9998 | нд | 0 | 5.9998 | 0 | 0.12 | 0 | 0.118 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8798 | 0.12 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.64-6 Дрокино с установко реклоузера -1 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(4) | 2.9999 | нд | 0 | 2.9999 | 0 | 0.121 | 0 | 0.118 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8789 | 0.121 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.65-3 с установко реклоузера -4 шт. Большеулуйский район. | I_640_КЭ_(5) | 11.9995 | нд | 0 | 11.9995 | 0 | 0.121 | 0 | 0.118 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8785 | 0.121 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.78-5 Таскино с установко реклоузера -2 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(6) | 5.9998 | нд | 0.52456 | 5.4752 | 5.4752 | 0.121 | 0 | 0.118 | 4.4752 | 0.003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.3542 | -4.3542 | -97.3% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10кВ ф.85-1 с установко реклоузера -1 шт. Березовский район. | I_640_КЭ_(7) | 2.9999 | нд | 0 | 2.9999 | 2.9999 | 0.12 | 0 | 0.118 | 1.9999 | 0.002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8799 | -1.8799 | -94% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.96-4 с установко реклоузера -1 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(8) | 2.9999 | нд | 2.9999 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 2.392 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.395 | 2.395 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.126-14 с установко реклоузера -1 шт. Кежемский район. | I_640_КЭ_(9) | 2.9999 | нд | 0 | 2.9999 | 0 | 0.121 | 0 | 0.118 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8789 | 0.121 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.130-1 с установко реклоузера -1 шт. Березовский район. | I_640_КЭ_(10) | 2.9999 | нд | 0 | 2.9999 | 2.9999 | 0.121 | 0 | 0.118 | 1.9999 | 0.003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8789 | -1.8789 | -93.95% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.130-2 с установко реклоузера -1 шт. Березовский район. | I_640_КЭ_(11) | 2.9999 | нд | 0 | 2.9999 | 2.9999 | 0.121 | 0 | 0.118 | 1.9999 | 0.003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8789 | -1.8789 | -93.95% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.134-2 с установко реклоузера -2 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(12) | 5.9998 | нд | 5.9998 | 0 | 0 | 4.549 | 0 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.549 | 4.549 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.11-16 с установко реклоузера -2 шт. Боготольский район. | I_640_КЭ_(13) | 5.9998 | нд | 0 | 5.9998 | 0 | 0.121 | 0 | 0.118 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8788 | 0.121 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10кВ ф.134-6 с установко реклоузера -3 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(14) | 8.9996 | нд | 8.9996 | 0 | 0 | 6.824 | 0 | 6.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.824 | 6.824 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ 23-16 с установко реклоузера -1 шт. Шарыповский район. | I_640_КЭ_(15) | 2.9999 | нд | 0 | 2.9999 | 0 | 0.121 | 0 | 0.118 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8789 | 0.121 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1-7 Троицк-Кытат с установко реклоузера -1 шт. Большеулуйский район. | I_640_КЭ_(16) | 2.9999 | нд | 0 | 2.9999 | 0 | 0.119 | 0 | 0.118 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8809 | 0.119 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.92-04 с установко реклоузера -3 шт. Абанский район. | I_640_КЭ_(17) | 8.9996 | нд | 0 | 8.9996 | 0 | 0.235 | 0 | 0.234 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7646 | 0.235 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.101-03 с установко реклоузера -1 шт. Кежемский район. | I_640_КЭ_(18) | 2.9999 | нд | 0 | 2.9999 | 0 | 0.121 | 0 | 0.118 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8789 | 0.121 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.81-09 с установко реклоузера -1 шт. Нижнеингашский район. | I_640_КЭ_(19) | 2.9999 | нд | 0 | 2.9999 | 0 | 0.121 | 0 | 0.118 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8789 | 0.121 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 24-01 с установко реклоузера -1 шт. Рыбинский район . | I_640_КЭ_(20) | 2.9999 | нд | 0 | 2.9999 | 0 | 0.121 | 0 | 0.118 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8789 | 0.121 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 64-01 с установко реклоузера -4 шт. Саянский район. | I_640_КЭ_(21) | 11.9995 | нд | 0 | 11.9995 | 0 | 0.121 | 0 | 0.118 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8785 | 0.121 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 5-04 с установко реклоузера -2 шт. Саянский район. | I_640_КЭ_(22) | 5.9998 | нд | 0 | 5.9998 | 5.9998 | 0.121 | 0 | 0.118 | 0 | 0.003 | 5.9998 | 0 | 0 | 0 | 5.8788 | 0.121 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 5-05 с установко реклоузера -2 шт. Саянский район. | I_640_КЭ_(23) | 5.9998 | нд | 0 | 5.9998 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9958 | 0.004 | НД | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10кВ ф.86-4/86-1 с установко реклоузера -1 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(24) | 2.9999 | нд | 2.9999 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.117 | 0.117 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 8-14 с установко реклоузера -2 шт. Ужурский район. | I_640_КЭ_(25) | 5.9998 | нд | 0 | 5.9998 | 0 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8818 | 0.118 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 29-41 с установко реклоузера -4 шт. Назаровский район. | I_640_КЭ_(26) | 11.9995 | нд | 0 | 11.9995 | 0 | 0.121 | 0 | 0.118 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8785 | 0.121 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.96-4 с установко реклоузера -5 шт. Большеулуйский район. | I_640_КЭ_(27) | 14.9994 | нд | 0 | 14.9994 | 0.61575 | 0.003 | 0.61575 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 3.2196e-15 | 0 | 14.9964 | -0.61275 | -99.51% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг с установко реклоузера -3 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(28) | 8.9996 | нд | 0 | 8.9996 | 8.9996 | 0.121 | 0 | 0.118 | 6.9996 | 0.003 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.8786 | -6.8786 | -98.27% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.83-15. с установко реклоузера -1 шт. Назаровский район. | I_640_КЭ_(29) | 2.9999 | нд | 0 | 2.9999 | 0 | 0.121 | 0 | 0.118 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8789 | 0.121 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.63-1 с установкой реклоузеров -10 шт. Емельяновский район. | I_659_КЭ | 28.2632 | нд | 1.346 | 26.9172 | 1.8233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82331 | 0 | 26.9172 | -1 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.64-1 с установкой реклоузеров -3 шт. Емельяновский район. | I_659_КЭ_(3) | 8.5294 | нд | 0.1128 | 8.4166 | 8.4166 | 0.015 | 0 | 0.007 | 6.4166 | 0.008 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.4016 | -6.4016 | -99.77% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.121-03 с установкой реклоузеров -4 шт. Емельяновский район. | I_659_КЭ_(5) | 11.3486 | нд | 0.1128 | 11.2358 | 11.2358 | 0 | 0 | 0 | 9.2358 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.2358 | -9.2358 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.2.2 | Модернизация РЗ и ПА ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр I, II цепь (С-217/С-218) с установкой АОПО на ПС 110 кВ Им.Сморгунова, ПС 220 кВ Центр Красноярский край, Емельяновский район ,п. Солонцы, пр. Котельникова, 8.р | J_744_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.003 | 0 |  | 0 | 6.003 | 0 | нд | 0 | нд | -6.003 | 6.003 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №11 "Боготольская" 1 шт. г.Боготол. | H_3_КЭ_(а) | 0.19667 | нд | 0.19667 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 0.012 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10 №10 "Городская" 2 шт. г.Ачинск. | I_3_КЭ_(а)_(2) | 0.39333 | нд | 0.39333 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029 | 0.029 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №14 "Н.Бирилюссы" 1 шт. с.Н.Бирилюссы, Большеулуйский район. | I_3_КЭ_(а)_(3) | 0.19667 | нд | 0.19667 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0.294 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.299 | 0.299 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10 №55 "Шила" 1 шт. с.Шила, Сухобузимский район. | I_3_КЭ_(а)_(4) | 0.19667 | нд | 0.19667 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009 | 0.009 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №34 "Миндерла" 1 шт. с.Миндерла, Сухобузимский район. | I_3_КЭ_(а)_(5) | 0.19667 | нд | 0.19667 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0.004 | НД | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10кВ №21 "Новосёловская" 2 шт. с.Новосёлово, Новосёловский район. | H_3_КЭ_(б) | 0.24649 | нд | 0 | 0.24649 | 0.24649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24649 | 0 | 0.24649 | 0 | НД | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №16 "Восточная" 2 шт. с.Большой Улуй, Большеулуйский район. | I_3_КЭ_(б)_(2) | 0.24649 | нд | 0 | 0.24649 | 0.24649 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.24649 | 0 | 0.24249 | 0.004 | НД | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №16 "Восточная" 1 шт. с.Большой Улуй, Большеулуйский район. | I_3_КЭ_(б)_(3) | 0.12325 | нд | 0 | 0.12325 | 0.12325 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.12325 | 0 | 0.11825 | 0.005 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10кВ №14 "М-Имыш" 2 шт. с.Малый Имыш, Ужурский район . | I_3_КЭ_(б)_(4) | 0.24649 | нд | 0 | 0.24649 | 0.24649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24649 | 0 | 0.24649 | 0 | НД | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10 №9 "Знаменская" 1 шт. с.Знаменское, Минусинский район. | I_3_КЭ_(б)_(5) | 0.12325 | нд | 0 | 0.12325 | 0.12325 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.12325 | 0 | 0.12225 | 0.001 | НД | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10 кВ №21 "Казачинская" С-665 1 шт. с.Казачинское, Казачинский район. | I_3_КЭ_(б)_(6) | 0.12325 | нд | 0 | 0.12325 | 0.12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12325 | 0 | 0.12325 | 0 | НД | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10 кВ №21 "Казачинская" С-621 1 шт. с.Казачинское, Казачинский район. | I_3_КЭ_(б)_(7) | 0.12325 | нд | 0 | 0.12325 | 0.12325 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.12325 | 0 | 0.12225 | 0.001 | НД | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/6 "Северная" 1 шт. г.Ачинск. | I_3_КЭ_(в)_(2) | 0.12336 | нд | 0 | 0.12336 | 0 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4266 | 1.55 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС110/35/10 №34 "Миндерла" 2 шт. с.Миндерла, Сухобузимский район. | I_3_КЭ_(в)_(5) | 0.24672 | нд | 0 | 0.24672 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24372 | 0.003 | НД | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №14 "Н.Бирилюссы" 1 шт. с.Н.Бирилюссы, Большеулуйский район. | H_3_КЭ_(в) | 0.12336 | нд | 0 | 0.12336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12336 | 0 | НД | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 35/10 №65 "Полевое" 1 шт. с.Полевое, Большеулуйский район. | I_3_КЭ_(в)_(3) | 0.12336 | нд | 0 | 0.12336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12336 | 0 | НД | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10 №9 "Знаменская" 1 шт. с.Знаменское, Минусинский район. | I_3_КЭ_(в)_(4) | 0.12336 | нд | 0 | 0.12336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12336 | 0 | НД | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.63-7 с установкой реклоузеров -3 шт. Емельяновский район. | I_659_КЭ_(2) | 8.5294 | нд | 0.1128 | 8.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4166 | 0 | НД | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.64-7 с установкой реклоузеров -2 шт. Емельяновский район. | I_659_КЭ_(4) | 5.7102 | нд | 0.1128 | 5.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5974 | 0 | НД | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.140-10 с установкой реклоузеров -2 шт. Емельяновский район. | I_659_КЭ_(6) | 5.3512 | нд | 0.1128 | 5.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2384 | 0 | НД | нд
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 376.4059 | 0 | 237.1663 | 139.2396 | 39.2396 | 59.671 | 4.4539 | 21.296 | 14.16 | 38.375 | 20.6257 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 79.5686 | 41.0571 | 220.6% | нд
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 376.4059 | 0 | 237.1663 | 139.2396 | 39.2396 | 49.594 | 4.4539 | 21.296 | 14.16 | 28.298 | 20.6257 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 89.6456 | 30.9801 | 166.4% | нд
4.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 13999 точек учета | J_745_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.131 | 0.131 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) с установкой 9380 приборов учета. | F_67_КЭ | 199.6562 | нд | 195.2023 | 4.4539 | 4.4539 | 34.225 | 4.4539 | 18.678 | 0 | 15.547 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | -29.7711 | 29.7711 | 668.4% | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0.4 кВ, 3063 точек учета. | I_627_КЭ | 166.6017 | нд | 31.816 | 134.7857 | 34.7857 | 10.238 | 0 | 0.117 | 14.16 | 10.121 | 20.6257 | 0 | 0 | 0 | 124.5477 | -3.922 | -27.7% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.3.1 | Модернизация ПКУ 110 кВ на границе балансовой принадлежности с ООО "КРАСЭКО", 2 шт. | I_628_КЭ | 10.148 | нд | 10.148 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.501 | 0 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.077 | 0 | 0 | 0 | 10.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.077 | 10.077 | нд | нд
4.2.3.2 | Система сбора данных по состоянию оборудования и учету электроэнергии | K_699_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.077 | 0 | 0 | 0 | 10.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.077 | 10.077 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1016.2706 | 0 | 452.9534 | 563.3172 | 218.615 | 45.427 | 5.1679 | 30.274 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 213.447 | 0 | 517.8902 | 40.2591 | 779% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 300.5488 | 0 | 172.8114 | 127.7374 | 49.803 | 27.778 | 4.2443 | 17.854 | 0 | 9.924 | 0 | 0 | 45.5587 | 0 | 99.9594 | 23.5337 | 554.5% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция с заменой дефектного трансформатора напряжения 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Партизанская». | G_513_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0.003 | НД | нд
4.2.4.1 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №50 "Саянская", №48 " Романовская" | F_3_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0.872 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.913 | 0.913 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала. | F_15_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.056 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.114 | 0.114 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция ВЧ обработки ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская на ПС 110 кВ Березовка и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Вознесенская на ПС 110 кВ Вознесенская с образованием ВЧ обходов для реализации каналов передачи команд АОПО с Красноярской ТЭЦ-1 на ПС 110 кВ Камарчага тяговая.п.Вознесенка. | F_500_КЭ | 2.3914 | нд | 2.0414 | 0.34995 | 0.34995 | 0.168 | 0.34995 | 0.158 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3.7288e-09 | 0 | 0.18195 | -0.18195 | -51.99% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПО КЭС в соответствии с НТД. Адрес: г. Красноярск, ул. Вильского, 7. | I_620_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС-35/6 кВ «Уральская» № 2 в Красноярском крае , Рыбинском районе п. Урал . | G_70_КЭ_(о) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0.005 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция кабельных каналов ПС 35/6 кВ №2 Уральская.Рыбинский район п. Урал. | G_469_КЭ | 1.667 | нд | 0.04572 | 1.6212 | 1.6212 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 1.6212 | 0 | 1.4182 | 0.203 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/35/6 кВ № 1 "Городская" Канского РЭС . г. Канск, ул. Пугачёва, 24. | G_471_КЭ | 2.4092 | нд | 0.049418 | 2.3598 | 2.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3598 | 0 | 2.3598 | 0 | НД | нд
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ № 2 "ХБК" Канского РЭС. г. Канск, ул. 40 лет Октября, 60. | G_472_КЭ | 2.4092 | нд | 0.049418 | 2.3598 | 2.3598 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 2.3598 | 0 | 2.2858 | 0.074 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.4.1 | Реконструкция здания по адресу: ул. Бограда, 144а .г. Красноярск. | H_530_КЭ | 16.1358 | нд | 16.1358 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016 | 0.016 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 463 Свердловского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Новая, 18. | H_454_КЭ | 13.2402 | нд | 0.16757 | 13.0726 | 13.0726 | 0.21 | 0 | 0.007 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 13.0726 | 0 | 12.8626 | 0.21 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 195 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Дубровинского, 80. | H_455_КЭ | 13.2402 | нд | 0.16757 | 13.0726 | 0 | 0.206 | 0 | 0.005 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8666 | 0.206 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №170 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Лебедевой, 89. | H_456_КЭ | 13.2402 | нд | 0.16757 | 13.0726 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0656 | 0.007 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №163 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Диктатуры Пролетариата, 11. | H_457_КЭ | 13.2402 | нд | 0.16757 | 13.0726 | 0 | 0.206 | 0 | 0.005 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8666 | 0.206 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №140 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 1. | H_458_КЭ | 13.2402 | нд | 0.41775 | 12.8225 | 0 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8125 | 0.01 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №161 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 80. | H_459_КЭ | 13.2402 | нд | 0.16757 | 13.0726 | 0 | 0.206 | 0 | 0.005 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8666 | 0.206 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-10/0,4 кВ №1126 Советского РЭС. (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Ленина, 32. | H_460_КЭ | 13.2402 | нд | 0.16757 | 13.0726 | 13.0726 | 0.22 | 0 | 0.011 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 13.0726 | 0 | 12.8526 | 0.22 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №246 (аварийное состояние здания).г. Красноярск пр. Красноярский Рабочий, 143 А. | H_559_КЭ | 13.2402 | нд | 0.4188 | 12.8214 | 0 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8114 | 0.01 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-10/0,4 кВ №1011 (аварийное состояние здание).г. Красноярск ул. Тельмана, 18. | H_560_КЭ | 13.2402 | нд | 0.16757 | 13.0726 | 13.0726 | 0.211 | 0 | 0.007 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 13.0726 | 0 | 12.8616 | 0.211 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.4.1 | Реконструкция здания и оборудования оперативно-диспетчерских групп Советского, Октябрьского, Ленинского, Свердловского РЭС. (УН2019).г. Красноярск. | H_3031_КЭ | 105.64 | нд | 102.62 | 3.02 | 3.02 | 7.165 | 3.02 | 6.13 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.145 | 4.145 | 137.3% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
4.2.4.1 | Реконструкция здания исполнительного аппарата Общества (1 этаж, корпус Б-1, 3) | I_629_КЭ | 29.7152 | нд | 29.7152 | 0 | 0 | 12.626 | 0 | 5.625 | 0 | 7.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.626 | 12.626 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.4.1 | Реконструкция здания исполнительного аппарата Общества (вентиляция здание литБ4) | J_629_КЭ_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.155 | 0 | 4.922 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.155 | 5.155 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.4.1 | Реконструкции здания конторы в г.Уяре по ул.Октябрьская,1а Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС . г.Уяр, ул.Октябрьская, 1 а. | F_250_КЭ | 12.3492 | нд | 11.4749 | 0.87431 | 0.87431 | 0.024 | 0.87431 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 4.7209e-09 | 0 | 0.85031 | -0.85031 | -97.25% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы охранно-пожарной сигнализации в помещениях службы механизации Производственного отделения Красноярские электрические сети.г.Красноярск. | G_70_КЭ_(л) | 4.1767 | нд | 4.1767 | 8.0491e-16 | 0 | 0.025 | 0 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025 | 0.025 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10кВ №35 «Маганская» в соответствии с нормативными требованиями. Березовский р-он,с. Маганск. | G_70_КЭ_(в) | 0.89744 | нд | 0.89744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС 110/35/10кВ №53 «Сухобузимская». Сухобузимский р-он, с. Сухобузимское. | G_70_КЭ_(д) | 2.4337 | нд | 2.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС35/6-10кВ № 51 «Атаманово». Сухобузимский р-он, с. Атаманово. | G_70_КЭ_(е) | 1.1623 | нд | 1.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 715.7218 | 0 | 280.142 | 435.5798 | 168.812 | 17.649 | 0.92368 | 12.42 | 0 | 5.229 | 0 | 0 | 167.8883 | 0 | 417.9308 | 16.7253 | 1811% | нд
4.2.4.2 | Модернизация на 48 ПС системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС). | F_56_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0.047 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.096 | 0.096 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН). | F_201_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019 | 0.019 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/10 №21 "Новосёловская"с.Новосёлово, Новоселовский район.. | H_56_КЭ_(а) | 0.94052 | нд | 0.94052 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 0.012 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-4 шт.на ПС 110/35/10 №45 "Емельяново"п.Емельяново, Емельяновский район.. | I_56_КЭ_(а)_(2) | 0.94052 | нд | 0.94052 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.046 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.095 | 0.095 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация Центра управления энергообеспечения Универсиады в г. Красноярске, ул. Бограда 144а. (УН2019). | H_3030_КЭ | 258.7978 | нд | 160.7978 | 98 | 97.9996 | 0.757 | 0.89368 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1059 | 0 | 97.243 | -0.13668 | -15.29% | Изменение графика оплаты. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.4.2 | Модернизация цифровой радиосвязи в г. Красноярск. | I_632_КЭ | 23.5922 | нд | 23.5922 | 0 | 0 | 6.646 | 0 | 2.567 | 0 | 4.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.646 | 6.646 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи филиала. | I_633_КЭ | 17.3994 | нд | 2.025 | 15.3744 | 2.36 | 1.582 | 0 | 1.286 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 13.7924 | 1.582 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.4.2 | Модернизация структурированной кабельной сети в ОДГ РЭС ПО КЭС. | I_634_КЭ | 1.3995 | нд | 1.3995 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.194 | 0.194 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_635_КЭ | 318.058 | нд | 0 | 318.058 | 64.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.305 | 0 | 318.058 | 0 | НД | нд
4.2.4.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ , ПС №90 "Западная-2" 110/35/6кВ , ПС №7 "Медпрепараты" 110/6кВ , ПС "Боготольская" №11 110/35/10 кВ , ПС "Тарутинская" №12 110/10 кВ , ПС "Учум" №39 110/35/10 кВ. с.Частоостровское,п.Памяти 13 борцов, г.Красноярск,г.Боготол,с. Тарутино,с.Учум. | G_59_КЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
4.2.4.2 | Модернизация основного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 - Остров Отдыха - Предмостная - РУС ЕЦССЭ и резервного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская.г. Красноярск. | F_175_КЭ | 15.3341 | нд | 15.3341 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.657 | 0.657 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.4.2 | Модернизация систем и выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов в рамках подготовки к зимней Универсиаде 2019 года в г. Красноярске. (УН2019). | H_3034_КЭ | 53.96 | нд | 53.96 | 0 | 0 | 6.754 | 0 | 6.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.754 | 6.754 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
4.2.4.2 | Модернизация инженерно-технических средств охраны (ИТСО) РЭС: Октябрьский; Советский; Свердловский; Ленинский; Емельяновский; Сухобузимский; Березовский; Абанский; Дзержинский; Канский; Нижнеингашский; Богучанский; Кодинский; Ирбейский ; Манский ; Рыбинский ; Саянский ; Толстихинский ; Большемуртинский; Енисейский; Казачинский; Ачинский; Большеулуйский; Назаровский; Боготольский; Балахтинский; Новоселовский; Ужурский; Шарыповский; Ермаковский; Идринский; Каратузский; Краснотуранский; Курагинский; Шушенский ; Минусинский. | F_68_КЭ | 19.0818 | нд | 19.0518 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.03 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.2.4.2 | Модернизация приточно – вытяжной вентиляции в помещении аккумуляторных батарей ПС 110 кВ №36 "Вознесенка". Березовский район, п.Вознесенка, ул.Декабристов-пер.Электрический. | G_70_КЭ_(м) | 1.0909 | нд | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.2.4.2 | Модернизация приточно – вытяжной вентиляции в помещении аккумуляторных батарей ПС 110/35/6 №90 «Западная –2» .Емельяновский район ,пос. Памяти 13 Борцов. | G_70_КЭ_(н) | 1.0096 | нд | 1.0096 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75 | 0.75 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.2.4.2 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции и кран-балки в здании гаража Городокского участка Минусинского РЭС. Минусинский район, с.Городок. | G_478_КЭ | 4.1174 | нд | 0 | 4.1174 | 4.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1174 | 0 | 4.1174 | 0 | НД | нд
4.2.4.2 | Повышение наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше | J_795_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085 | 0.085 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 718.91 | 879.797 | 642.8659 | 76.0441 | 76.0441 | 26.965 | 39 | 24.665 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 37.0441 | 0 | 49.0791 | -12.035 | -30.86% | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 718.91 | 879.797 | 642.8659 | 76.0441 | 76.0441 | 26.965 | 39 | 24.665 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 37.0441 | 0 | 49.0791 | -12.035 | -30.86% | нд
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Озерная с установкой силовых трансформаторов 2x63 MBA, двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230 - 1,08 км. Строительство РП 10 кВ, строительство КЛ-10 кВ – 5,99 км. (УН2019). | G_3007_КЭ | 718.91 | 879.797 | 642.8659 | 76.0441 | 76.0441 | 26.965 | 39 | 24.665 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 37.0441 | 0 | 49.0791 | -12.035 | -30.86% | Неисполнение обязательств подрядчиком
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 49.3419 | 66.5033 | 18.5022 | 30.8397 | 30.8397 | 0.29 | 15.42 | 0.144 | 15.42 | 0.146 | 0 | 0 | -0.00032952 | 0 | 30.5497 | -30.55 | -99.06% | нд
4.4 | Строительство РП 10 кВ в районе ПС 35/10 кВ Элита, реконструкция ЛЭП 10 кВ протяженностью 7,1 км ф.63-1, ф.140-10. (УН2019).п. Элита Емельяновский район. | H_3040_КЭ | 45.9717 | 61.2056 | 15.132 | 30.8397 | 30.8397 | 0.29 | 15.42 | 0.144 | 15.42 | 0.146 | 0 | 0 | -0.00032952 | 0 | 30.5497 | -30.55 | -99.06% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД
4.4 | Проектирование строительства объектов учебно-тренировочных полигонов производственных отделений | G_284_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.4 | Строительство распределительных сетей в с. Григорьевка Ермаковского района. Строительство ВЛ 10 кВ проводом марки АС-50 длинной 1,35 км. Строительство новой КТП 10/04 кВ мощность трансформатора 160 кВА. | I_638_КЭ | 3.3702 | 5.2978 | 3.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 712.245 | 0 | 639.2926 | 72.9524 | 55.3242 | 86.836 | 7.3808 | 64.671 | 3.3626 | 22.165 | 9.3014 | 0 | 35.2794 | 0 | -13.8836 | 76.0926 | 708.3% | нд
4.6 | Проектирование по титулу "Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула".Богучанский район. | F_27_КЭ | 7.8824 | нд | 7.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Проектирование по титулу "Строительство ВЛ 10 кВ на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-3 1х50мм2), длиной 250м от ближайшей опоры ф.134-4 до границ земельного участка. Строительство ВЛ 10кВ на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-3 1х50мм2), длиной 1575 м от ближайшей опоры ф.134-5 до границ земельного участка. Общая протяженность линии 1,358 км. Заявитель ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, ул. Кирпичная" | J_671_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 |  | 0 | 0.865 | 0 | нд | 0 | нд | -0.865 | 0.865 | нд | Погашение кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
4.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 21 шт. | I_637_КЭ | 1.2755 | нд | 1.2755 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034 | 0.034 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.6 | Системы сбора, корреляции и управления событиями информационной безопасности (SIEM) в ДЗО ПАО «Россети». | J_703_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.302 | 0 | 14.307 | 0 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.302 | 16.302 | нд | Выполнение работ в соответствии с "Программой создания комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса группы компаний ПАО «Россети» на 2016-2020 гг". (Утверждена, решением Правления ПАО «Россети» от 22.09.2015 г. № 382пр/5). Включено в скорр. ИПР.
4.6 | Оснащение автотранспортных средств бортовым оборудованием спутникового мониторинга 353 штук. | I_636_КЭ | 21.145 | нд | 21.145 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0.006 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга (263 ед.) | F_82_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Дог. Дарения КЛ 0,4 кВ от ТП №56 до н/в щита 0,4 кВ нежилого помещения (L-51 м.), расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск ,ул. 60 лет Образования СССР, д. 31, пом. 229 Шалашов Д.В. 4150.19 | K_820_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Дог. дарения ТСН "Радужное" 11780.18 | K_816_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Дог. дарения СНТ "Дорожник" 1279.19 | K_815_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Дог. дарения Багирян С.А. 2400.601.19 | K_813_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Строительство маслосборника для приёма масла ПС 35/10кВ №44 «Бархатовская». Березовский р-он,с. Бархатово. | G_70_КЭ_(с) | 1.8275 | нд | 1.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Строительство здания Нижнеингашского РЭС.пгт. Нижний Ингаш . | H_564_КЭ | 11.1473 | нд | 1.2483 | 9.8991 | 9.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8991 | 0 | 9.8991 | 0 | НД | нд
4.6 | Строительство «светового тоннеля» на участке гостевой трассы (освещение 3-х стел, 16-ти опор ВЛ 110кВ), стелы Енисейская Сибирь (УН2019). г. Красноярск. | J_3042_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.536 | 0 | 0 | 0 | 9.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.536 | 9.536 | нд | Отклонение связано с дополнительными объемами, была орагнизована внеплановая закупка на заключение договора подряда. Включено в скорректированную ИПР.
4.6 | Строительство маслосборника ПС 110/35/6 кВ №1 Бородинская.Рыбинский район, г. Бородино, ул. Угольная 2. | G_470_КЭ | 2.5646 | нд | 0.070274 | 2.4943 | 2.4943 | 0.056 | 0 | 0.004 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 2.4943 | 0 | 2.4383 | 0.056 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
4.6 | Покупка оборудования ИТ и связи в количестве 41 ед. 2018г.: спутниковый телефон - 35 шт., ноутбук - 2 шт., сервер - 1 шт.,источник бесперебойного питания для сервера -1 шт., режущий плоттер - 2 шт. | I_73_КЭ (б)_2 | 3.776 | нд | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | -0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ): в 2018 г.- Принтер карт ID - 1шт. | I_73_КЭ (а)_1.2 | 0.1139 | нд | 0.1139 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.089 | 0.089 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 10 шт. в 2018 г.: Расширенный набор кабельного тестера - 1 шт., рефлектометр - 1 шт., Система мониторинга трансформаторов -8 компл. | I_73_КЭ (а)_2 | 2.873 | нд | 2.873 | 0 | 0 | 3.632 | 0 | 5.743 | 0 | -2.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.632 | 3.632 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
4.6 | Покупка система автоматизации прохождения медицинского осмотра водителей в количестве 50 компл. : в 2018 г -16 шт, в 2019 г. - 34 шт. | I_73_КЭ (а)_2_0.1 | 7.484 | нд | 2.3222 | 5.1618 | 5.1618 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 5.1618 | 0 | 0 | 0 | 5.0648 | 0.097 | нд | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.6 | Покупка 7 комплектов систем мониторинга гололедообразования для оснащения ВЛ 110 кВ , Новоселовский район, Балахтинский район, Ужурский район, Минусинский район, Идринский район . | I_695_КЭ | 5.1 | нд | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка аппарат сварочный -в 2018 г. - 1 шт. | I_73_КЭ (в)_2 | 0.28042 | нд | 0.28042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.059 | 0 | -4.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка Силового трансформатора 10-0.4 кВ типа ТМГ-400/10/0,4 в количестве 6 шт: в 2018 г - 3 шт, в 2019 г -3 шт. | I_73_КЭ (в)_2_0.2 | 2.7041 | нд | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.326 | 0 | 0 | 1.3521 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026064 | -0.026064 | -1.928% | Экономия при проведении ТЗП
4.6 | Покупка Выключателей 10 кВ типа BB/TEL-10-20/1000 в количестве -8 шт: в 2018 г -4 шт, в 2019 г -4 шт. | I_73_КЭ (в)_2_0.3 | 3.1231 | нд | 1.5264 | 1.5967 | 1.5967 | 0.768 | 0.035108 | 0 | 0 | 0.768 | 1.5616 | 0 | 0 | 0 | 0.82866 | 0.73289 | 2088% | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.6 | Покупка Выключателей 110 кВ типа ВГТ-110-II-40/3150 ХЛ в количестве 2 шт.: в 2018 г -1 шт, в 2019 г -1 шт. | I_73_КЭ (в)_2_0.5 | 5.1562 | нд | 2.5201 | 2.6361 | 2.6361 | 2.435 | 0.057963 | 0 | 0 | 2.435 | 2.5781 | 0 | 0 | 0 | 0.20105 | 2.377 | 4101% | Финансирование в соответствии со скор. ИПР
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ) : в 2018 г. 3D Макеты РЭС -2 шт. | I_73_КЭ (а)_1.1 | 1.7 | нд | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ): в 2018 г. - Энергомонитор 3.3. 1Т - 11 шт. | H_73_КЭ (а)_1 | 3.4859 | нд | 3.4859 | 0 | 0 | 3.595 | 0 | 2.001 | 0 | 1.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.595 | 3.595 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
4.6 | Приобретение оборудования для улучшения условий труда, 24 ед.: в 2018 г- робот тренажер типа "Гоша" - 8 шт, сушильная камера типа "СКС" -16 шт | I_73_КЭ (в)_2_0.1 | 2.2552 | нд | 2.2552 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.642 | 1.642 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
4.6 | Такелажный комплект для перемещения и подъема тяжеловесного оборудования НС200-400/15-5,5+2Т-20/400+4Д-100В": 2017 г. -1 шт | H_73_КЭ (в)_1 | 1.235 | нд | 1.164 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | -0.071 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.6 | Покупка Силового трансформатора 10-0.4 кВ типа ТМГ-400/10/0,4 - в 2018 г - 2 шт. | I_73_КЭ (в)_1.2 | 0.90152 | нд | 0.90152 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.103 | 1.103 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
4.6 | Покупка Силового трансформатора 10-0.4 кВ типа ТМГ-630/10/0,4 - в 2018 г. - 2 шт. | I_73_КЭ (в)_1.3 | 1.3404 | нд | 1.3404 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.453 | 1.453 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
4.6 | Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал - 1 шт. Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления - 1 шт., Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор потолочных громкоговорителей - 1 шт. | H_527_КЭ | 3.082 | нд | 3.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 50 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 3 ед. Компьютер-моноблок типа MNEA2RU/A; 2018: 1 ед. ИБП; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_71_КЭ | 37.2692 | нд | 13.7649 | 23.5043 | 5.8761 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 5.8761 | 0 | 22.2353 | 1.269 | нд | Досрочная поставка оборудования
4.6 | Покупка а/м бригадногона на базе шасси - УАЗ в 2016 г. - 1 шт | F_72_КЭ (а) | 0.2965 | нд | 0.029499 | 0.267 | 0.267 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | -0.267 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.6 | Покупка а/м бригадного на базе шасси -УАЗ в количестве 20 ед.: в 2017 г. - 11 шт, в 2018 г. 9 шт. | H_72_КЭ (а)_1 | 13.2666 | нд | 6.3169 | 6.9497 | 6.9497 | 6.18 | 6.9497 | 10.471 | 0 | -4.291 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | 0.7697 | -0.7697 | -11.08% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
4.6 | Покупка а/м бригадного на базе шасси УАЗ: в 2018 г - 4 шт | I_72_КЭ (а)_1_0.1 | 3.637 | нд | 3.637 | 0 | 0 | 4.291 | 0 | 0 | 0 | 4.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.291 | 4.291 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
4.6 | Покупка снегохода -в 2018 г. - 33 шт. | H_72_КЭ (д)_1 | 9.9 | нд | 9.9 | 0 | 0 | 8.765 | 0 | 20.166 | 0 | -11.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.765 | 8.765 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
4.6 | Покупка бульдозера в 2018 г. - 2 шт. | I_72_КЭ (д)_1_0.1 | 14.3556 | нд | 14.3556 | 0 | 0 | 14.401 | 0 | 0 | 0 | 14.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.401 | 14.401 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г.. Учтено в скор. ИПР.
4.6 | Покупка ДЭС мощностью 200 кВт, 2017 г. - 6 шт. (УН2019) | H_3020_КЭ | 14.2601 | нд | 9.4421 | 4.818 | 4.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.818 | 0 | 4.818 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка и монтаж системы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры: Кластер шлюзов безопасности (900 Мбит/с) 1 шт.; Кластер шлюзов безопасности (500 Мбит/с) 1 шт.; Шлюз безопасности (100 Мбит/с) 8 шт.; Cистема IDS обнаружения вторжений(6 Гбит/с) 1 шт.; Cистема IDS обнаружения вторжений(900 Мбит/с) 1 шт.; Система корреляции событий IDS 1 шт.; Программно-аппаратный комплекс анализа защищѐнности и соответствия стандартам ИБ 1 шт.; Рабочее место мониторинга 11 шт.; Средство коллективного отображения 2 x 43 2 шт. | J_798_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Внедрение зарядных станций для электромобилей (3 шт) (УН2019) | I_3033.1_КЭ | 2.428 | нд | 2.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_696_КЭ | 0.67027 | нд | 0.67027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка Силового трансформатора 10-0.4 кВ типа ТМГ-630/10/0,4 в количестве - 5 шт.: в 2018 г -2 шт, в 2019 г, -3 шт | I_73_КЭ (в)_2_0.4 | 3.3509 | нд | 1.3404 | 2.0105 | 2.0105 | 1.652 | 0 | 0 | 2.0105 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35853 | -0.35853 | -17.83% | Экономия при проведении ТЗП
4.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 52 шт. | J_791_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087 | 0.087 | нд | Изменение графика оплаты
4.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J_806_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085 | 0.085 | нд | Концепция развития СУПА группы компаний "Россети",утв. решением Правления ПАО "Россети" от 29.08.2016 №513пр/2. Включено в скорректированную ИПР
4.6 | Создание корпоративной геоинф системы ПК Геомодуль | K_808_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014 | 0.014 | нд | Выполнение работ по Распоряжению от 26.12.2018г. № 904 "О создании рабочей группы и капитализации затрат проекта создания ПК "Геомодуль""
4.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_657_КЭ | 4.4701 | нд | 4.4701 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.801 | 0.801 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
4.6 | НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-7 | K_1400_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_656_КЭ | 0.85 | нд | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_655_КЭ | 22.635 | нд | 10.443 | 12.192 | 12.192 | 5.44 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.192 | 0 | 6.752 | 5.44 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
4.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_4001_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_4002_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.912 | 0.912 | нд | Распределение затрат ОКСа производится в соответствии с УП Общества
4.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_4003_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 8 ед.: 2016 г - Энергомонитор 3.3. 1Т- 5 шт., 2018 г - Энергомонитор 3.3. 1Т- 3 ед. | F_73_КЭ (а) | 2.9448 | нд | 2.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка седельного тягача с КМУ в 2015 г.-1 шт | F_72_КЭ (в) | 0.57761 | нд | 0.57761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка л/а на шасси УАЗ, 2017 г. - 5 шт. (УН2019) | H_3026_КЭ | 3.9 | нд | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка грузопассажирского бригадного 4х4 а/м на шасси ГАЗ 22177-345, 2017 г. - 5 шт., 2018 г. - 4 шт. (УН2019) | H_3027_КЭ | 11.4388 | нд | 11.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка БКМ на автомобильном шасси, 2017 г. - 9 шт., 2018 г. - 2 шт. (УН2019) | H_3028_КЭ | 48.9369 | нд | 48.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка диагностических лабораторий в количестве 3 шт. (в рамках подготовки к Универсиаде в г.Красноярске):Электротехническая передвижная лаборатория - 3 ед. техники.(УН2019). | H_3029_КЭ | 16.07 | нд | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | ИА МРСК Покупка единой системы записи диспетчерских переговоров | H_529_КЭ | 5.6286 | нд | 5.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка л/а грузопассажирского на шасси УАЗ, 2017 г. - 5 шт. (УН2019) | I_3026.1_КЭ | 4.9 | нд | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 263 ед. | G_282_КЭ | 11.9912 | нд | 11.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка мобильной модульной электроподстанции 110/10 кВ. (УН2019). | H_3036_КЭ | 110 | нд | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка ДЭС мощностью 500 кВт, 2017 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3020.1_КЭ | 6.3955 | нд | 6.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка комплекта: ИБП и ДЭС 500 кВт напряжением 0,38 кВ с топливным модулем, 2018 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3020.2_КЭ | 24.2984 | нд | 24.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка комплекта: ИБП, ДЭС 1000 кВт напряжением 6кВ с топливным модулем, 2018 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3020.3_КЭ | 58.4376 | нд | 58.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка ИБП 1000 кВт, 2018 г. 1 шт. (УН2019) | I_3020.4_КЭ | 32.3164 | нд | 32.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка мобильного топливного модуля для заправки ДЭС, 2018 г. - 3 шт. (УН2019) | I_3020.5_КЭ | 1.3043 | нд | 1.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка а/м грузопассажирского бригадного на шасси УАЗ, 2017 г. - 15 шт., 2018 г. - 7 шт. (УН 2019) | I_3027.1_КЭ | 14.6415 | нд | 14.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка транспортно-бытовой машины на шасси УРАЛ 4320 ТБМ, 2017 г. - 1 шт., 2018 г. - 2 шт. (УН 2019) | I_3027.2_КЭ | 12.198 | нд | 12.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка бригадного а/м 4х2 ГАЗон NEXT ГАЗ-С42R33, 2017 г. - 6 шт., 2018 г. - 3 шт. (УН2019) | I_3027.3_КЭ | 19.1958 | нд | 19.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка а/м повышенной проходимости ГАЗ-33081 Егерь. 2017 г. - 9 шт. (УН2019) | I_3027.4_КЭ | 19.7661 | нд | 19.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка автогидроподъемников на шасси ГАЗ-33088, 2017 г. - 2 шт. (УН2019) | I_3028.1_КЭ | 8.5 | нд | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка автокранов КамАЗ 43118 КС-45719-7к ; УРАЛ 4320 КС-55713-3 25 т (либо КС-45717-1 25т). 2017 г. - 1 шт.; 2018 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3028.2_КЭ | 13.6607 | нд | 13.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка самосвала КамАЗ 6522-6011-43- 2 шт. (УН2019) | I_3028.3_КЭ | 10.1451 | нд | 10.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка тягача седельного КАМАЗ-65225, 2017 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3028.4_КЭ | 5.1693 | нд | 5.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка снегоболотохода ТТМ-3ГР "Тайга", 2017 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3028.6_КЭ | 9.5224 | нд | 9.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка крана-манипулятора на автомобильном шасси КАМАЗ-43118-3068-24 с КМУ, 2017 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3028.7_КЭ | 7.303 | нд | 7.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка топливозаправщика КАМАЗ- 43118 -АТЗ-8, 2018 г.- 1 шт. (УН2019) | I_3028.9_КЭ | 4.2055 | нд | 4.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка экскаватора- погрузчика пневмоколесного , 2018 г. - 3 шт. (УН2019) | I_3028.12_КЭ | 13.101 | нд | 13.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка снегоходов Буран 4Т 2017 г. - 2 шт.; 2018 г. - 10 шт. (УН2019) | I_3028.14_КЭ | 3.5304 | нд | 3.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | Покупка электромобилей (1 шт.) (УН2019) | H_3033_КЭ | 2.97 | нд | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | «ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт». | F_300_КЭ | 0.354 | нд | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
4.6 | ИА МРСК Покупка автомобиля бригадного на шасси УАЗ в количестве 12 шт. | H_531_КЭ | 11 | нд | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5 | Кемеровская область | Г | 11918.0477 | 15203.0932 | 4601.0953 | 7316.9524 | 1350.0005 | 549.639 | 625.6936 | 369.183 | 319.2151 | 180.456 | 191.1819 | 0 | 213.9098 | 0 | 6767.3134 | -395.2698 | -41.83% | Основная причина невыполнения- дефицит денежных средств
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1802.0927 | 21.768 | 1138.1818 | 663.9109 | 133.8479 | 228.416 | 113.9224 | 154.202 | 5.5264 | 74.214 | 3 | 0 | 11.3991 | 0 | 435.4949 | 108.9672 | 91.23% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1778.0864 | 0 | 1114.1755 | 663.9109 | 133.8479 | 228.415 | 113.9224 | 154.202 | 5.5264 | 74.213 | 3 | 0 | 11.3991 | 0 | 435.4959 | 108.9662 | 91.22% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1616.1104 | 0 | 1050.0815 | 566.0289 | 113.8479 | 192.761 | 96.4488 | 137.435 | 3 | 55.326 | 3 | 0 | 11.3991 | 0 | 373.2679 | 93.3122 | 93.83% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (реконструкция) | Г | 29 | нд | 29 | 0 | 0 | 186.69 | 0 | 137.413 | 0 | 49.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186.69 | 186.69 | нд | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 1587.1104 | нд | 1021.0815 | 566.0289 | 113.8479 | 6.071 | 96.4488 | 0.022 | 3 | 6.049 | 3 | 0 | 11.3991 | 0 | 559.9579 | -93.3778 | -93.9% | Изменение графика работ. Финансирование в соответствии со скорр. ИПР.
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 161.976 | 0 | 64.094 | 97.882 | 20 | 24.713 | 17.4736 | 11.521 | 2.5264 | 13.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.169 | 4.713 | 23.57% | нд
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (реконструкция) | Г | 10 | нд | 10 | 0 | 0 | 24.713 | 0 | 11.521 | 0 | 13.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.713 | 24.713 | нд | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 151.976 | нд | 54.094 | 97.882 | 20 | 0 | 17.4736 | 0 | 2.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.882 | -20 | -100% | Изменение графика работ. Финансирование в соответствии со скорр. ИПР.
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.941 | 0 | 5.246 | 0 | 5.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.941 | 10.941 | нд | нд
5.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Чеболсинская с заменой силовых трансформаторов Т-1-6.3 и Т-2-6.3 на силовые трансформаторы большей номинальной мощностью в рамках договора о технологическом присоединении от 24.05.2017 № 20.4200.406.17 | J_32.76_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от отпайки на ПС 110 кВ Новомоховская ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская I, II цепь с отпайками в рамках договора об осуществлении технологического присоединения с ОАО "УК" Кузбассразрезуголь" от 13.09.2017 № 20.4200.3042.17 | J_32.78_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.492 | 3.492 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Уропская – Беловский водопровод с отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре согласно договора о технологическом присоединении с ЗАО "Шахта Беловская" от 01.06.2017 20.4200.1051.17 | J_32.66_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.756 | 0 | 2.433 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.756 | 3.756 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ 10кВ Ф 10-4/14-У для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя А.В. Потылицин в рамках исполнения договора о технологическом присоединении от 30.06.2017 № 20.4200.1842.17 | H_32.79_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | -0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф-10-28-Л до проектируемой ТП 10 кВ; ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10 кВ до границ земельного участка Заявителя в рамках осуществления договора о технологическом присоединении с Гаражный кооператив "Кредо - 96" Кемеровская область, Орджоникидзевский район, г. Новокузнецк, севернее микрорайона "Б" от 29.08.2018 № 20.4200.2571.18 | I_32.92_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ н.п. Ягуново Воинская часть в рамках договора о технологическом присоединении | J_32.33_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0.972 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.447 | 1.447 | нд | Оплата ПИР и СМР по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф 10-4-CБ д. Березовка, д. Сарапки в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Сибгеолит" от 23.11.2017 № 20.4200.3014.17 | J_32.104_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.142 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.191 | 0.191 | нд | Оплата ПИР и СМР по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ яч. 6-21 РУ кВ и яч. 6-22 кВ ПС 110 кВ Киселевская-Заводская до границ земельного участка заявителя в рамках исполнения договора технологического присоединения от 31.01.2019 № 20.4200.3951.18 с ООО "Шахта № 12" Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ниже-Заводская | J_32.121_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0.014 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051 | 0.051 | нд | Оплата ПИР по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Реконструкция ТП-38 Инского РЭС с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ТехСтройКорпорация" от 08.08.2017 № 20.4200.1735.17 | J_32.84_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Газпром газомоторное топливо" | J_32.54_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.117 | 0.117 | нд | Оплата СМР по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, строительство КТП для технологического присоединения СНТ "Озерный" | J_32.48_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0.106 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.667 | 0.667 | нд | Оплата СМР по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10 кВ Ф 10-19-П в целях электроснабжения коровника-родилки, Новокузнецкий Муниц район, с.Атаманово, к.н. :168 в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с Гаврилов С.В. от 24.05.2017 № 20.4200.1362.17 | I_32.74_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ10 кВ Ф 10-7-С для электроснабжения пекарни в рамках исполнения договора технологического присоединения с Тоноян А.Г. от 19.02.2018 № 20.4200.216.18 | I_32.101_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.1.1.3 | Строительство отпайки 6 кВ от ВЛ 6 кВ Ф 6-12-МК для электроснабжения 16 садовых домов Новокузнецкого МУ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ТСН "Марьино" от 07.12.2017 № 20.4200.3533.17 | J_32.107_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.821 | 0.821 | нд | Оплата СМР по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство I цепь ВЛ-10 кВ 0,559 км, КЛ-10 кВ 0,728 км и реконструкция ячейки ПС 35/6 Абагур-Атамановская для технологического присоединения ООО "Уран" нежилые помещения (склад) | G_32.44_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ. От Ф 10-20-МП ПС 110 кВ Водозабор до границы земельного участка Заявителя в рамках осуществления договора технологического присоединения с Енишерлов Олег Александрович в Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 62-й Проезд, от 16.08.2018 № 20.4200.1892.18 | I_32.88_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф 10-11-Б, КТП 10/0,4, ВЛ-0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Новые Горизонты" от 29.05.2018 № 20.4200.986.18 | I_32.111_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0.003 | НД | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ. от ф. 6-6-К ПС 110 кВ Беловская, строительство ТП 6 кВ, стоителсьтво ВЛ 0,4 кВ, в рамках исполнения договора ТП от 15.10.2018 № 20.4200.3240.18 | J_32.116_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.266 | 0.266 | нд | Оплата ПИР и СМР по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф 10-11-А ПС 110 кВ Чебулинская до проектируемой ТП 10(6)/0,4 кВ; ТП 10(6)/0,4 кВ; ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10(6)/0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя в рамках осуществления договора о технологическом присоединении с ООО "Чебулинское" Кемеровская область, Чебулинский район, с. Алчедат, ул. Советская, 1а от 02.10.2018 № 20.4200.2717.18 | I_32.91_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | 0.008 | нд | Оплата ПИР по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф.10-14-МК до границ земельного участка Заявителя в рамках осуществления договора о технологическом присоединении с ООО "Новые водные технологии". Кемеровская область, Промышленновский район от 15.11.2018 № 20.4200.3624.18 | I_32.93_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.031 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032 | 0.032 | нд | Оплата ПИР по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф 10-3-Т, ТП 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СтройСервисПлюс" от 06.06.2018 № 20.4200.897.18 | I_32.112_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф. 10-11-З в рамках осуществления договора технологического присоединения с СНТСН "Простор" в Кемеровском районе от 08.09.2017 № 20.4200.3040.17 | I_32.85_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.1.1.3 | Строительство От ВЛ 10 кВ ф.10-3-Л Либхер и ВЛ 10 кВ ф.10-31-Л Либхер до границ земельного участка Заявителя запроектировать и построить две ЛЭП 10 кВ, в рамках исполнения договора ТП с ООО "Белаз-24" Кемеровская область, Беловский район от 22.03.2019 № 20.4200.616.19 | I_32.122_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065 | 0.065 | нд | Оплата ПИР по договору технологического присоединения
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | нд | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | нд | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 24.0063 | 21.768 | 24.0063 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | нд | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 7.054 | 0 | 7.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.4.1 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Лапина, 8,164 км | F_3.1_КуЭ | 7.054 | нд | 7.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 16.9523 | 21.768 | 16.9523 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | нд | нд
5.1.4.2 | Реконструкция КТП-110 Ф-10-6-МП с заменой силового трансформатора на силовой трансформатор большего номинала в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с МБОУ "МЕТАЛЛПЛОЩАДСКАЯ СОШ" от 06.12.2017 № 20.4200.3307.17 | I_32.105_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
5.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I, II цепь с установкой новой анкерной опоры, 0,4 км | H_304_КуЭ | 5.526 | 5.792 | 5.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Рудничная: расширение ОРУ-110 кВ для подключения двухцепной ВЛ 110кВ Рудничная-Лапина. Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Лапина: установка устройств РЗА для защиты ВЛ 110 кВ Рудничная-Лапина. Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Восточная: разделение ПС с 4-мя трансф-рами на две отдельные ПС 110 кВ (Восточная и Комсомольская). | G_3.2_КуЭ | 1.871 | нд | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек 6-10 кВ для технологического присоединения юридических лиц на ПС 35-110 кВ: ПС 35/6 кВ Бунгурская, ПС 110/35/6 кВ Водная, ПС 35/6 Красный углекоп, ПС 35/6 Прогресс, ПС 110/35/6 Мысковская, ПС 35/6 Абагур Атамановская, ПС 35/6 Калмыковская, ПС 110/10 Промузел, ПС 35/6 Промышленновская | F_32.1_КуЭ | 9.5553 | 15.976 | 9.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5751.5031 | 7576.0212 | 2145.8675 | 3605.6356 | 637.1799 | 123.764 | 267.1775 | 89.926 | 116.1893 | 33.838 | 95.7594 | 0 | 158.0538 | 0 | 3481.8716 | -259.6028 | -67.72% | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2535.7005 | 3235.549 | 753.7108 | 1781.9897 | 171.3366 | 11.744 | 26.5229 | 5.622 | 28.327 | 6.122 | 45.0404 | 0 | 71.4464 | 0 | 1770.2457 | -43.1059 | -78.59% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 34.121 | 233.941 | 34.121 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | нд | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь, ОВ, РЗА | G_146.1_КуЭ | 34.121 | 233.941 | 34.121 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2501.5795 | 3001.608 | 719.5898 | 1781.9897 | 171.3366 | 11.742 | 26.5229 | 5.62 | 28.327 | 6.122 | 45.0404 | 0 | 71.4464 | 0 | 1770.2477 | -43.1079 | -78.59% | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Восточная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_290_КуЭ | 10.612 | нд | 0.812 | 9.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.794 | 0.006 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Рудничная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_291_КуЭ | 10.612 | нд | 0.812 | 9.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.794 | 0.006 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Космическая» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_292_КуЭ | 11.026 | нд | 0.812 | 10.214 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.208 | 0.006 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Мирная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_289_КуЭ | 10.145 | нд | 10.145 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0.006 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Топкинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ; вводные (2 шт.), линейные (5 шт.). (Топкинский РЭС) | H_165_КуЭ | 55.051 | 89.085 | 1.13 | 53.921 | 0 | 0.111 | 0 | 0.092 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.81 | 0.111 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская. Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (7 шт.) | H_199_КуЭ | 133.647 | 231.523 | 3.434 | 130.213 | 0 | 0.11 | 0 | 0.053 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.103 | 0.11 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Звездная. Замена оборудования ячеек 110 кВ: линейные (2 шт.), МСВ-110 (1 шт.). (Кемеровский РЭС) | H_171_КуЭ | 63.81 | 118.484 | 1.505 | 62.305 | 0 | 0.047 | 0 | 0.021 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.258 | 0.047 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная. Замена ОД-110 (2 шт.), КЗ-110 (2 шт.). (Осинниковский РЭС) | H_172_КуЭ | 42.54 | 69.749 | 4.056 | 38.484 | 0 | 0.136 | 0 | 0.066 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.348 | 0.136 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Вахрушевская. Замена ОД-110 (1 шт.) КЗ-110 (1 шт.). (Прокопьевский РЭС) | H_173_КуЭ | 21.27 | 38.983 | 2.075 | 19.195 | 0 | 0.027 | 0 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.168 | 0.027 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ АКЗ. Замена ОД-110 Крохалевская-Кедровская -1, ОД-110 Крохалевская-Кедровская -2 (2 шт.). Кемеровский РЭС | H_188_КуЭ | 42.627 | 70.657 | 2.404 | 40.223 | 0 | 0.044 | 0 | 0.021 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.179 | 0.044 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС110/6 кВ Грамотеинская 3/4 . Замена ОД-110 (2 шт.). БеловскийРЭС | H_227_КуЭ | 42.54 | 70.666 | 4.876 | 37.664 | 0 | 1.761 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.903 | 1.761 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Колмогоровская. Замена ОД-110 (2 шт.). Инской РЭС | H_228_КуЭ | 42.54 | 70.891 | 3.252 | 39.288 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.268 | 0.02 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Гурьевская. Замена ОД-110 (2 шт.), СОД 110 (1 шт.). Гурьевский РЭС | H_229_КуЭ | 43.158 | 106.388 | 2.995 | 40.163 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.147 | 0.016 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Мусохрановская. Замена ОД-110 (2 шт.). Ленинский РЭС | H_230_КуЭ | 42.54 | 70.976 | 2.587 | 39.953 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.936 | 0.017 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Фильтровальная. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.). Ленинский РЭС | H_231_КуЭ | 43.776 | 73.457 | 3.428 | 40.348 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.334 | 0.014 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Промышленная-сельская. Замена ОД-110 (2 шт.). Промышленновский РЭС | H_232_КуЭ | 42.54 | 70.897 | 3.166 | 39.374 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.359 | 0.015 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Кузбассэлемент. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (8 шт.). Ленинский РЭС | H_295_КуЭ | 72.417 | 186.628 | 2.88 | 69.537 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.521 | 0.016 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ КСК. Замена ОД-110 (2 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (4 шт), секционная ( 2 шт.), линейная (19 шт.). Ленинский РЭС. | H_296_КуЭ | 101.309 | 157.675 | 2.754 | 98.555 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.546 | 0.009 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Трифоновская . Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (6 шт.) Панфиловский РЭС | H_297_КуЭ | 68.289 | 103.865 | 2.942 | 65.347 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.33 | 0.017 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Хахалинская. Замена КРУН-10 (18 шт.). (Инской РЭС) | H_299_КуЭ | 37.147 | 55.494 | 1.459 | 35.688 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.679 | 0.009 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 Кондомская с заменой БСК (батареи статистических конденсаторов) мощностью 52 Мвар (863 шт.) | I_410_КуЭ | 78.402 | 124.992 | 4.13 | 74.272 | 31.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.361 | 0 | 74.272 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 6 кВ "Очистные сооружения" с заменой конденсаторных установок 900 Квар ( 6 шт.) г. Анжеро-Судженск | I_411_КуЭ | 0.881 | 0.948 | 0.053 | 0.828 | 0.828 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.35636 | 0 | 0.47164 | 0 | 0.793 | 0.035 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Яйская с заменой ВЧ-заградителей (2 шт.), МСВ-110 кВ (1 шт.) и трансформаторов тока в ячейке МСВ-110 кВ | I_439_КуЭ | 15.377 | нд | 0 | 15.377 | 15.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.377 | 0 | 0 | 0 | 15.377 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Шишинская с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ (13 шт.) и устройств РЗА | I_405_КуЭ | 31.519 | 35.519 | 0 | 31.519 | 11.316 | 0 | 0 | 0 | 3.951 | 0 | 0 | 0 | 7.365 | 0 | 31.519 | -3.951 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Пермяковская. Замена КРУН-10 (24 шт.). (Инской РЭС) | H_301_КуЭ | 49.529 | 72.675 | 0.438 | 49.091 | 0 | 1.946 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.145 | 1.946 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Центральная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2шт. | H_294_КуЭ | 11.026 | нд | 0.812 | 10.214 | 0 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.645 | 2.569 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Осиновская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: вводные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2шт), секционная ( 1 шт.), линейная (11 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_163_КуЭ | 50.269 | 68.6 | 2.1859 | 48.0831 | 0 | 1.428 | 0 | 0.042 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6551 | 1.428 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Шишинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.). (Топкинский РЭС) | H_166_КуЭ | 15.805 | 21.964 | 1.13 | 14.675 | 14.675 | 0.121 | 0 | 0 | 14.675 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.554 | -14.554 | -99.18% | Перенос выполнения по скор ИПР на 2020 год
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ Усть-Сосновская (Топкинский РЭС). Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), | H_167_КуЭ | 15.805 | 25.399 | 0.517 | 15.288 | 0 | 0.027 | 0 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.261 | 0.027 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Верх-Падунская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), (Топкинский РЭС) | H_168_КуЭ | 15.805 | 25.215 | 1.169 | 14.636 | 0 | 0.027 | 0 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.609 | 0.027 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Моторная. Замена оборудования ячеек 35 кВ: МСВ-35 (1 шт.), (Топкинский РЭС) | H_169_КуЭ | 7.903 | 11.825 | 3.362 | 4.541 | 0 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.525 | 0.016 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Родина. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (8 шт.). (Инской РЭС) | H_234_КуЭ | 20.318 | 32.475 | 0.846 | 19.472 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0.002 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Николаевская. Замена оборудования ячеек 35-10 кВ: МСВ-35 (1шт.), ОД-35 (2 шт.), КРУН-10 (13 ячеек). Чебулинский РЭС | H_239_КуЭ | 55.9 | 73.877 | 4.066 | 51.834 | 0 | 0.129 | 0 | 0.063 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.705 | 0.129 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Терентьевская. Замена КРУН-10 (14 шт.). (Прокопьевский РЭС) | H_302_КуЭ | 28.892 | 42.465 | 1.787 | 27.105 | 0 | 0.044 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.061 | 0.044 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-84, 1 шт. | I_435.22_КуЭ | 0.091166 | нд | 0 | 0.091166 | 0.091166 | 0.006 | 0.059258 | 0.003 | 0.031908 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085166 | -0.085166 | -93.42% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-42, 1 шт. | I_435.23_КуЭ | 0.091166 | нд | 0 | 0.091166 | 0.091166 | 0.002 | 0.059258 | 0.001 | 0.031908 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089166 | -0.089166 | -97.81% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-9, 5 шт. | I_435.1_КуЭ | 1.1748 | нд | 0 | 1.1748 | 1.1748 | 0 | 1.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1748 | -1.1748 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-26, 5 шт. | I_435.2_КуЭ | 1.0397 | нд | 0 | 1.0397 | 1.0397 | 0.002 | 0.67582 | 0.002 | 0.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0377 | -1.0377 | -99.81% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-46, 5 шт. | I_435.3_КуЭ | 0.96237 | нд | 0 | 0.96237 | 0.96237 | 0.134 | 0.62554 | 0.001 | 0.33683 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82837 | -0.82837 | -86.08% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-45, 4 шт. | I_435.4_КуЭ | 0.93102 | нд | 0 | 0.93102 | 0.93102 | 0 | 0.60517 | 0 | 0.32586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93102 | -0.93102 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-60, 5 шт. | I_435.5_КуЭ | 1.1288 | нд | 0 | 1.1288 | 1.1288 | 0.077 | 0.73373 | 0.041 | 0.39508 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0518 | -1.0518 | -93.18% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-70, 5 шт. | I_435.6_КуЭ | 1.1278 | нд | 0 | 1.1278 | 1.1278 | 0.096 | 0.73308 | 0.096 | 0.39474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0318 | -1.0318 | -91.49% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-85 , 5 шт. | I_435.7_КуЭ | 0.96237 | нд | 0 | 0.96237 | 0.96237 | 0.069 | 0.62554 | 0.001 | 0.33683 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89337 | -0.89337 | -92.83% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-86, 5 шт. | I_435.8_КуЭ | 0.95624 | нд | 0 | 0.95624 | 0.95624 | 0.125 | 0.62156 | 0.003 | 0.33468 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83124 | -0.83124 | -86.93% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-89 , 5 шт. | I_435.9_КуЭ | 0.95722 | нд | 0 | 0.95722 | 0.95722 | 0.005 | 0.62219 | 0.002 | 0.33503 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95222 | -0.95222 | -99.48% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-93, 4 шт. | I_435.10_КуЭ | 0.8963 | нд | 0 | 0.8963 | 0.8963 | 0.001 | 0.58259 | 0.001 | 0.31371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8953 | -0.8953 | -99.89% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-106, 6 шт. | I_435.11_КуЭ | 1.1566 | нд | 0 | 1.1566 | 1.1566 | 0 | 0.75177 | 0 | 0.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | -1.1566 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-108, 5 шт. | I_435.12_КуЭ | 0.93943 | нд | 0 | 0.93943 | 0.93943 | 0.629 | 0.61063 | 0.129 | 0.3288 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31043 | -0.31043 | -33.04% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-109, 5 шт. | I_435.13_КуЭ | 0.92666 | нд | 0 | 0.92666 | 0.92666 | 0.056 | 0.60233 | 0.033 | 0.32433 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87066 | -0.87066 | -93.96% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-112, 5 шт. | I_435.14_КуЭ | 0.92666 | нд | 0 | 0.92666 | 0.92666 | 0 | 0.60233 | 0 | 0.32433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92666 | -0.92666 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-37, 8 шт. | I_435.15_КуЭ | 1.1765 | нд | 0 | 1.1765 | 1.1765 | 0.004 | 0.7647 | 0.003 | 0.41176 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | -1.1725 | -99.66% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-114, 5 шт. | I_435.16_КуЭ | 0.92768 | нд | 0 | 0.92768 | 0.92768 | 0.045 | 0.60299 | 0.026 | 0.32469 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88267 | -0.88267 | -95.15% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-44, 5 шт. | I_435.17_КуЭ | 0.92768 | нд | 0 | 0.92768 | 0.92768 | 0 | 0.60299 | 0 | 0.32469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92768 | -0.92768 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-118, 7 шт. | I_435.18_КуЭ | 1.7009 | нд | 0 | 1.7009 | 1.7009 | 0.102 | 1.1056 | 0.001 | 0.5953 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5989 | -1.5989 | -94% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-35, 6 шт. | I_435.19_КуЭ | 1.662 | нд | 0 | 1.662 | 1.662 | 0.147 | 1.0803 | 0.001 | 0.58169 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | -1.515 | -91.16% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-41, 6 шт. | I_435.20_КуЭ | 1.662 | нд | 0 | 1.662 | 1.662 | 0.15 | 1.0803 | 0.001 | 0.58169 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | -1.512 | -90.97% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-117, 5 шт. | I_435.21_КуЭ | 1.803 | нд | 0 | 1.803 | 1.803 | 0.001 | 1.172 | 0.001 | 0.63106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | -1.802 | -99.94% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-104, 1 шт. | I_435.27_КуЭ | 0.25666 | нд | 0 | 0.25666 | 0.25666 | 0.004 | 0.16683 | 0.003 | 0.08983 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25266 | -0.25266 | -98.44% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района п. Металлплощадка, п. Пригородный, с. Камышево, с. Сухая речка, с. Креково, д. Береговая, с. Березово, п. Пригородный, п. Ясногорский, п. Кузбасский, с. Андреевка, с. Березово, п. Пригородный, с. Силино, с. Мазурово, с. Шумиха, с. Мозжуха, с. Тебеньки, с. Пугачи, с. Щегловка, с. Ягуново (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 6 шт, КТП - 250 кВА -11шт, КТП - 400 кВА - 10 шт, КТП - 630 кВА - 1шт.) | H_240_КуЭ | 32.012 | 49.083 | 32.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 0.012 | нд | Изменение графика оплаты
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Яйский РЭС Яйского района, н.п. Данковка, н.п. Улановка, н.п. Турат (КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-400 кВА - 2 шт) | H_357_КуЭ | 3.52 | 5.005 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Юргинский РЭС Юргинского района, н.п. Проскоково, н.п. Варюхино, н.п. Большеямное, н.п. Макушино, н.п. Юрга-2(КТП-100 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 4 шт.) | H_356_КуЭ | 5.06 | 7.512 | 5.06 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046 | 0.046 | нд | Изменение графика оплаты
5.2.1.2 | Техническое перевооружение зданий ЗТП с заменой на КТП Тисульский РЭС (Тисульский район, п. Полуторник): 2017г. Тисульский РЭС : Полуторник ТП-097. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_362_КуЭ | 1.221 | 1.746 | 1.221 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение зданий ЗТП с заменой на КТП Гурьевский РЭС Гурьевского района: 2017г. Гурьевский РЭС: ТП 161. (КТП-250 кВА - 1 шт.) | H_361_КуЭ | 1.078 | 1.542 | 1.078 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение зданий ЗТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой на КТП Новокузнецкий РЭС (Новокузнецкий район, п. Орджоникидзевский): 2017г. Орджоникидзевский МУ ТП-122. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_360_КуЭ | 1.221 | 1.746 | 1.221 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение зданий ЗТП с заменой на КТП Кондомский РЭС: 2017г. п. Кузедеево ЗТП -Ю-4-001. (КТП-160 кВА - 1 шт.) | H_359_КуЭ | 0.994 | 1.421 | 0.994 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение зданий ЗТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой на КТП Прокопьевский РЭС (Прокопьевский район, п.Котино, п. Большая Талда, п. Школьный): 2017г. п. Котино ЗТП-46 (КТП-250 кВа-1 шт); п. Большая Талда ЗТП-40 (КТП-400 кВА - 1 шт), п. Школьный ЗТП-81. (КТП-400 кВА - 1 шт) | H_225_КуЭ | 3.52 | 5.035 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 6 кВ (замена ячеек КСО) г.Новокузнецк: 2016: РП-17 (18 шт), РП-10 (6 шт); 2017-2018: РП-9 (11 шт), РП-28 (14 шт), РП-33 (12 шт), ЦРП-23 (24 шт), РП-10 (7 шт) | F_43_КуЭ | 78.7272 | 237.53 | 78.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ГРЩ административного здания: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 11, с установкой дизельной электрической станции | I_223_КуЭ | 4.743 | нд | 4.743 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0.095 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.286 | 0.286 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-63, 1 шт. | I_435.24_КуЭ | 0.091166 | нд | 0 | 0.091166 | 0.091166 | 0.004 | 0.059258 | 0.003 | 0.031908 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087166 | -0.087166 | -95.61% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-98, 1 шт. | I_435.25_КуЭ | 0.091166 | нд | 0 | 0.091166 | 0.091166 | 0.004 | 0.059258 | 0.003 | 0.031908 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087166 | -0.087166 | -95.61% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-116, 1 шт. | I_435.26_КуЭ | 0.25666 | нд | 0 | 0.25666 | 0.25666 | 0.003 | 0.16683 | 0.003 | 0.08983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25366 | -0.25366 | -98.83% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/6 кВ Звездная в 2018 году (1 шт.) | G_44.1_КуЭ | 0.8477 | нд | 0.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ АКЗ в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.2_КуЭ | 0.8477 | нд | 0.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Коммунальная в в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.3_КуЭ | 0.73472 | нд | 0.73472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Новоленинская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.4_КуЭ | 0.73472 | нд | 0.73472 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.072 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0.08 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Водозабор я в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.5_КуЭ | 0.83777 | нд | 0.83777 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0.06 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/10 кВ Проскоково в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.6_КуЭ | 0.83777 | нд | 0.83777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/10 кВ Плотниковская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.7_КуЭ | 0.83777 | нд | 0.83777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/10 кВ Мусохрановская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.8_КуЭ | 0.83777 | нд | 0.83777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/6 кВ Мозжухинскаяя в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.9_КуЭ | 0.83777 | нд | 0.83777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Полысаевская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.10_КуЭ | 0.83777 | нд | 0.83777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.11_КуЭ | 0.73472 | нд | 0.73472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3 в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.12_КуЭ | 0.73472 | нд | 0.73472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Драгунский Водозабор в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.13_КуЭ | 0.73472 | нд | 0.73472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Котинская с заменой комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10)-14 ячеек и модернизацией устройств РЗА | H_190_КуЭ | 25.52 | 36.499 | 25.52 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.029 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053 | 0.053 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Бунгурская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | H_47.2_КуЭ | 1.6629 | нд | 1.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Томская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.2_КуЭ | 1.6629 | нд | 1.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Юргинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.3_КуЭ | 1.6629 | нд | 1.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Осинниковская-Тепличная с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.4_КуЭ | 1.6629 | нд | 1.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Тепловая с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.5_КуЭ | 1.6629 | нд | 1.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Шушталепская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.6_КуЭ | 1.6629 | нд | 1.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ ЦОФ Березовская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.7_КуЭ | 1.6629 | нд | 1.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Водозабор с установкой силовых фильтров и резисторов г. Кемерово | H_192_КуЭ | 6.514 | нд | 6.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Береговая с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.ТН1_КуЭ | 0.537 | нд | 0.537 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.091 | 0.091 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Шишинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН2_КуЭ | 0.277 | нд | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Верх-Падунская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН3_КуЭ | 0.277 | нд | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ППС 35/10 Верх-Падунскаяс установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН4_КуЭ | 0.277 | нд | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Улановская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН5_КуЭ | 0.277 | нд | 0.277 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044 | 0.044 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Ижморская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН6_КуЭ | 0.277 | нд | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Усть-Колбинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН7_КуЭ | 0.277 | нд | 0.277 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044 | 0.044 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Листвянская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН8_КуЭ | 0.277 | нд | 0.277 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044 | 0.044 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Георгиевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН9_КуЭ | 0.277 | нд | 0.277 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044 | 0.044 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Преображенская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН10_КуЭ | 0.277 | нд | 0.277 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044 | 0.044 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Итатская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.ТН11_КуЭ | 0.537 | нд | 0.537 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.089 | 0.089 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Благовещенская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН12_КуЭ | 0.277 | нд | 0.277 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044 | 0.044 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Осиновская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН13_КуЭ | 0.277 | нд | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Симбирская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН14_КуЭ | 0.277 | нд | 0.277 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044 | 0.044 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Николаевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН15_КуЭ | 0.277 | нд | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Заозерная с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН16_КуЭ | 0.277 | нд | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Кожевниковская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН17_КуЭ | 0.277 | нд | 0.277 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044 | 0.044 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Новоромановская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН18_КуЭ | 0.277 | нд | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Зеледеевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН19_КуЭ | 0.277 | нд | 0.277 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069 | 0.069 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Краснинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.ТН20_КуЭ | 0.537 | нд | 0.537 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014 | 0.014 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 110/35/6 кВ Красный брод, ВЛ 110 кВ Красный брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново - Чертинская | H_113_КуЭ | 12.537 | нд | 0 | 12.537 | 12.537 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 11.947 | 0 | 0 | 0 | 12.537 | -0.59 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 110/35/6 кВ Мысковская: ВЛ 110 кВ Томь-Усинская – Мысковская, ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская | F_111_КуЭ | 21.9467 | нд | 21.9467 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.05 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.088 | 0.088 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с установкой регистраторов аварийных событий (РАС) на ПС 110 кВ: 2015: ПС 110/35/6 кВ Новоленинская | F_81_КуЭ | 2.336 | нд | 2.336 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110/6 кВ Тепловая, ПС 110/6 кВ Толевая, ПС 110/6 кВ Таежная. | G_50.1_КуЭ | 14.4904 | нд | 14.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская, АОПО ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская | I_437_КуЭ | 69.444 | нд | 0 | 69.444 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.444 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 500 кВ Ново-Анжерская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Троицкая | H_114_КуЭ | 8.972 | нд | 0.175 | 8.797 | 8.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 6.437 | 0 | 8.797 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ ПС Нагорная, ПС 35/6 Строительная, ПС 110/35/6 кВ Карьерная, ПС 110/35/6 кВ Томская, ПС 110/35/6 кВ Мысковская, ПС 110/6 кВ Береговая, ПС 110/6 кВ Тепловая, ПС 110/6 кВ Ширпотреб, ПС 110/35/6 кВ Ново-Байдаевская, ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110/35/6 кВ Северная, ПС 110/35/10 кВ Сидоровская, ПС 110/6 кВ Бызовская , ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская, ПС 110/35/6 кВ Тырганская, ПС 110/6 кВ Вахрушевская, ПС 35/6 кВ Красногорская-2, ПС 35/6 кВ Бунгурская, ПС 35/6 кВ Ново-Бунгурская, ПС 35/6 кВ Апанасовская, ПС 35/6 кВ Красный Углекоп, ПС 110/35/6 кВ Зенковская, ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская, ПС 110/10 кВ Драгуновский водозабор, ПС 110/35/6 кВ Красный Брод, ПС 110/10 кВ РМК, ПС 35/9 кВ Беловская ЦОФ с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения оборудования | F_139_КуЭ | 140.5728 | нд | 66.0148 | 74.558 | 27.5 | 0.024 | 1.6883 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 25.8117 | 0 | 74.534 | -1.6643 | -98.58% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 35-110 кВ: ПС 110/6 кВ Безруковская (СДТУ, ВОЛС), ПС 110/35/10 кВ Весенняя (СДТУ, ВОЛС), ПС 110/35/6 Шахтовая (ВОЛС), ПС 35/10 кВ Камышинская (СДТУ), ПС 35/10 кВ Краснинская (СДТУ), ПС 110/6 кВ Кирова-Западная (СТДУ, ВОЛС) | F_53_КуЭ | 91.9303 | нд | 91.9303 | -9.77e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.77e-15 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 35-110 кВ: ПС 110/6 кВ Тепловая, ПС 110/6 кВ Толевая, ПС 110/6 кВ Таежная (СДТУ) | G_53.1_КуЭ | 22.68 | нд | 22.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ с установкой измерительных ТТ и ТН (23 ПС): СМР-ТТ литые (99 шт.). ТТ элегазовые (24 шт.), ТТ литые (150 шт.), ТН элегазовые (39 шт.) | F_48_КуЭ | 33.6048 | нд | 33.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110/6 кВ Сидоровская, ПС 110/6 кВ Бызовская,ПС 110/6 кВ Тырганская, ПС 110/6 кВ Вахрушевская, ПС 110/6 кВ Бунгурская, ПС 110/6 кВ Ново-Бунгурская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2018 году , 7 комплектов | H_140.1_КуЭ | 23.783 | нд | 23.783 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2019 году , 1 комплект | I_140.1.2_КуЭ | 4.002 | нд | 0.032016 | 3.97 | 3.97 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | -3.97 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Беловская ЦОФ с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2019 году , 1 комплект | I_140.1.3_КуЭ | 4.353 | нд | 0.034824 | 4.3182 | 4.3182 | 0 | 4.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3182 | -4.3182 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Прокопьевская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2021 году , 1 комплект | I_140.1.8_КуЭ | 4.896 | нд | 0 | 4.896 | 0.39168 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0.39168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.896 | -0.39168 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 110/35/6 кВ Топкинская (СДТУ, ВОЛС) - ПС 35/10 кВ Шишинская (СДТУ, ВОЛС) | I_405.4_КуЭ | 48.324 | нд | 0 | 48.324 | 0 | 0.058 | 0 | 0.046 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.266 | 0.058 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Апанасовская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2020 году , 1 комплект | I_140.1.5_КуЭ | 4.122 | нд | 0 | 4.122 | 0.032976 | 0 | 0 | 0 | 0.032976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.122 | -0.032976 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Углекоп с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2020 году , 1 комплект | I_140.1.6_КуЭ | 3.395 | нд | 0 | 3.395 | 0.02716 | 0 | 0 | 0 | 0.02716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.395 | -0.02716 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/610кВ Драгуновский водозабор с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2021 году , 1 комплект | I_140.1.9_КуЭ | 4.776 | нд | 0 | 4.776 | 0.38208 | 0 | 0 | 0 | 0.38208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.776 | -0.38208 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №8 Осинниковского РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_262_КуЭ | 7.419 | 19.928 | 0.162 | 7.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.257 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №31 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_263_КуЭ | 6.871 | 19.922 | 0.163 | 6.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.708 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №14 п. Редаково Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_264_КуЭ | 5.076 | 19.898 | 0.162 | 4.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.914 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №12 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_271_КуЭ | 6.003 | 19.912 | 0.163 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Абагурская, 1 шт. | I_438.1_КуЭ | 3.0063 | нд | 0 | 3.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0063 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Заводская, 1 шт. | I_438.2_КуЭ | 3.0063 | нд | 0 | 3.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0063 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Зенковская 1 шт. | I_438.3_КуЭ | 3.0063 | нд | 0 | 3.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0063 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Кузнецкая, 1 шт. | I_438.4_КуЭ | 3.0063 | нд | 0 | 3.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0063 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Оросительная, 1 шт. | I_438.5_КуЭ | 3.0063 | нд | 0 | 3.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0063 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзевская, 1шт. | I_438.6_КуЭ | 3.0063 | нд | 0 | 3.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0063 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Тепличная, 1 шт. | I_438.7_КуЭ | 3.0063 | нд | 0 | 3.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0063 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Тырганская, 1 шт. | I_438.8_КуЭ | 3.0063 | нд | 0 | 3.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0063 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Кожевниковская с заменой ПСН-35 кВ (2 шт.) | H_157_КуЭ | 15.029 | 24.69 | 0.734 | 14.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.295 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (10 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_164_КуЭ | 47.807 | 65.555 | 2.6 | 45.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.207 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Толевая. Замена ОД-110 (1 шт.). Кемеровский РЭС | H_174_КуЭ | 21.27 | 38.98 | 2.085 | 19.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.185 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение 110/35/6 кВ Шестаковская. Замена ОД-110 (2 шт.). Беловский РЭС | H_226_КуЭ | 42.54 | 70.955 | 2.786 | 39.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.754 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Панфиловская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (7 шт.). (Панфиловский РЭС) | H_233_КуЭ | 18.471 | 29.298 | 0.8 | 17.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.671 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | 5.541 | 8.851 | 0.26 | 5.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.281 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_236_КуЭ | 5.541 | 8.851 | 0.26 | 5.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.281 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | H_237_КуЭ | 5.541 | 8.851 | 0.26 | 5.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.281 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3 с заменой масляных выключателей 6кВ на вакумные 6 кВ (3шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт. | H_191_КуЭ | 5.541 | 8.596 | 0.555 | 4.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.986 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Северобайдаевская. Замена оброрудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_238_КуЭ | 11.083 | 17.68 | 0.85 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.233 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-10 Треща. Замена КРУН-10 (10 шт.). (Топкинский РЭС) | H_303_КуЭ | 20.637 | 30.281 | 1.062 | 19.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.575 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Комплексная с созданием каналов связи (СДТУ) | H_53.3_КуЭ | 6.372 | нд | 0 | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.372 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110/35/10 кВ Комплексная - ПС 110 /6 кВ Береговая | H_50.2_КуЭ | 12.39 | нд | 0 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красногорская-2 с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2020 году , 1 комплект | I_140.1.4_КуЭ | 4.694 | нд | 0.037552 | 4.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6564 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Зенковская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2021 году , 1 комплект | I_140.1.7_КуЭ | 2.085 | нд | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Мариинский РЭС, н.п 2-я Пристань(КТП-400 кВА - 1 шт) | H_344_КуЭ | 1.162 | 1.746 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Беловский РЭС Беловского района, д. Мохово, д. Старобачата(КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 2 шт, КТП-400 КВА -1шт.) | H_345_КуЭ | 5.365 | 7.609 | 5.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Гурьевский РЭС Гурьевского района с. М-Салаирка, с. Новопестерево, д. Кулебакино(КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 2 шт.) | H_346_КуЭ | 4.144 | 5.911 | 4.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района, д. Журавлево, д. каминка, д. Уфимцева, с. Ваганово М (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 2 шт) | H_353_КуЭ | 5.03 | 7.172 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Тяжинский РЭС Тяжинского района, д. Ступишино, д. Преображенка, с. Урюп, д. Мало-Пичугино (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_355_КуЭ | 4.262 | 6.342 | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Инской РЭС Беловского района, с. Задубровка, с. Коновалово (КТП-400 кВА - 1 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 КВА -1шт.) | H_347_КуЭ | 3.293 | 4.491 | 3.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Мысковский РЭС, Новокузнецкого района, с. Терехино, с. Атаманово, с. Верхний Берензас (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-400 КВА -1шт.) | H_349_КуЭ | 5.173 | 7.333 | 5.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района, д. Красинск (КТП-250 кВА - 1 шт) | H_350_КуЭ | 1.078 | 1.539 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Осинниковский РЭС Таштагольского района с. Красная Орловка, с. Сарбала, с. Сосновка, с Точилино ( КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-630 КВА -1шт.) | H_351_КуЭ | 4.624 | 6.305 | 4.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Панфиловский РЭС, Крапивинского района, д. Красный ключ, с. Барачаты, д. Междугородное, д. Борисово(КТП-160 кВА - 4 шт.) | H_352_КуЭ | 3.976 | 5.42 | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Трудармейский РЭС Прокопьевского района, п. Артышта, пгт Краснобродский (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_354_КуЭ | 4.457 | 6.076 | 4.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ на 2-х цепную ВЛ-10 (8.160 км)кВ Ф.10-5-ЖГ, Ф.10-5-6-ЖГ от ПС Спутник 110/10 кВ ЖК Журавлевы горы (производственное отделение северо-восточных электрических сетей Кемеровский РЭС) | G_40.8_КуЭ | 19.759 | 28.211 | 19.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: 189 ячеек 6-10 кВ: ПС 110/6 кВ Вахрушевская, ПС 110/6 кВ Грамотеинская 3/4, ПС 110/35/6 кВ Сидоровская, ПС 110/35/6 кВ Зенковская, ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская, ПС 110/35/6 кВ Новобайдаевская, ПС 110/35/6 кВ Водная, ПС 110/10 кВ Драгунский водозабор | G_47.1_КуЭ | 11.64 | нд | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Полуторник с заменой ПСН-35 кВ (2 шт.) | H_158_КуЭ | 17.473 | 21.091 | 17.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Новая с заменой ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_160_КуЭ | 8.733 | 10.541 | 8.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Ключевая с заменой ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_161_КуЭ | 8.733 | 10.541 | 8.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ Новопокровская с заменой ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_162_КуЭ | 8.733 | 10.541 | 8.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ КФЗ-2 с заменой трансформаторов напряжения 110 кВ | H_402_КуЭ | 6.5 | нд | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Очистная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | H_215_КуЭ | 0.56814 | нд | 0.56814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Таежная с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.2_КуЭ | 1.1363 | нд | 1.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Оросительная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.3_КуЭ | 0.56814 | нд | 0.56814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Топкинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.4_КуЭ | 0.31262 | нд | 0.31262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Моторная с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.5_КуЭ | 0.31262 | нд | 0.31262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Яшкинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.6_КуЭ | 0.31262 | нд | 0.31262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Анжерская НПС-2 с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.7_КуЭ | 0.56814 | нд | 0.56814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Пионерская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.8_КуЭ | 0.56814 | нд | 0.56814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС ПС 110/35/6 кВ Юргинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.9_КуЭ | 0.56814 | нд | 0.56814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Комплексная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.10_КуЭ | 0.56814 | нд | 0.56814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Рудничная с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.11_КуЭ | 1.1363 | нд | 1.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Ижморская тяг. с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.12_КуЭ | 0.31262 | нд | 0.31262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Берикульская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.13_КуЭ | 0.31262 | нд | 0.31262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Анжерская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.14_КуЭ | 0.31262 | нд | 0.31262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Спутник с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.15_КуЭ | 0.56796 | нд | 0.56796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 220 кВ Крохалевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 6 шт. | I_215.16_КуЭ | 1.7039 | нд | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Каштан с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.17_КуЭ | 0.56796 | нд | 0.56796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение Кемеровская ГРЭС с установкой приборов для определения мест повреждения, 3 шт. | I_215.18_КуЭ | 0.85197 | нд | 0.85197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Афонинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 7 шт. | I_215.19_КуЭ | 1.9879 | нд | 1.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ново-Байдаевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.20_КуЭ | 0.56796 | нд | 0.56796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.21_КуЭ | 1.136 | нд | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.22_КуЭ | 0.56796 | нд | 0.56796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.23_КуЭ | 0.56796 | нд | 0.56796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Карьерная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.24_КуЭ | 0.56796 | нд | 0.56796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.25_КуЭ | 0.56796 | нд | 0.56796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Тырганская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.26_КуЭ | 0.56796 | нд | 0.56796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Кондомская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.27_КуЭ | 0.28408 | нд | 0.28408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Абагурская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.28_КуЭ | 0.56796 | нд | 0.56796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Томская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.29_КуЭ | 0.56796 | нд | 0.56796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Сосновская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.30_КуЭ | 0.56721 | нд | 0.56721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Краснокаменская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.31_КуЭ | 0.56721 | нд | 0.56721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Томусинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.32_КуЭ | 0.56721 | нд | 0.56721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 220 кВ ЗСМК с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.33_КуЭ | 0.56721 | нд | 0.56721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 220 кВ Северный Маганак с установкой приборов для определения мест повреждения, 6 шт. | I_215.34_КуЭ | 1.7017 | нд | 1.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение Южно-Кузбасская ГРЭС с установкой приборов для определения мест повреждения, 6 шт. | I_215.35_КуЭ | 1.7039 | нд | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Терентьевская тяговая с установкой приборов для определения мест повреждения, 3 шт. | I_215.36_КуЭ | 0.85197 | нд | 0.85197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Угольная с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.37_КуЭ | 0.284 | нд | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Гурьевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.38_КуЭ | 1.136 | нд | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Заречная с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.39_КуЭ | 1.136 | нд | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Трифоновская с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.40_КуЭ | 1.136 | нд | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Беловская с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.41_КуЭ | 1.136 | нд | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Новоленинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 10 шт. | I_215.42_КуЭ | 2.84 | нд | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Торсьма с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.43_КуЭ | 0.568 | нд | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Трудоармейская тяг. с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.44_КуЭ | 0.284 | нд | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 35/6 кВ Черно-Калтанская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.14_КуЭ | 0.73472 | нд | 0.73472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2068.3234 | 4340.4722 | 1036.9045 | 1031.4189 | 291.2687 | 75.518 | 159.1502 | 77.277 | 58.8552 | -1.759 | 18.54 | 0 | 54.7234 | 0 | 955.9009 | -142.4873 | -65.36% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 300.48 | 211.227 | 210.611 | 89.869 | 43.931 | 5.986 | 18.7054 | 10.487 | 2 | -4.501 | 10 | 0 | 13.2256 | 0 | 83.883 | -14.7194 | -71.09% | нд
5.2.2.1 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 9 единиц: | I_500_КуЭ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.998 | 0 | -8.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просек в Производственном отделении "Южные Электрические Сети" (ВЛ-110 кВ: Тимирская-Алгаин тяговая, Темирская-Калары Тяговая, Калары Тяговая Кондомская, Алгаин тяговая -Кондомская, Южно-Кузбасская ГРЭС -ПС Кондомская, Южно-Кузбасская ГРЭС-Темирская 1-2; ВЛ-35 кВ: Кондомская-Шалым,Н-3-4, С-12, ТС-47-48, К-1-11, К-2-3, К-25-26, ЗС-33-34, К-51, Б-45, К-15-18, К-100-120, К-16-17; ВЛ-10 кВ: Ф.10-5-К, Ф.10-4-Ш, Ф.10-4-Б, Ф.10-6-Б, Ф.10-4-Т, Ф.10-11-У, Ф.6-29-А, Ф.10-18-Д, Ф.6-6-ЗЛ.), 399,090 Га | I_407_КуЭ | 81.815 | нд | 65.283 | 16.532 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.529 | 0.003 | НД | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просек в Производственном отделении "Северо-Восточные Электрические Сети" (ВЛ-110 кВ: Звездная - Большеямная, Мозжухинская - Звездная, Я-Т-А, Я-К-А, А-Ч-К, А-Т, Яшкино - Сураново, НАП-АНПС-1-2, А-НАП-1-2, НАП-Тр-И, НАП-Яя-И, Иверка-Антибес -Мариинск, Мариинск - Тяжин-каштан, Мариинск - Чебула-Чумай, Тяжин - Тисуль, Макарак - Тисуль, Чумай - Макарак, Спутник - Крохалевская, Крохалевская - Кедровская 1-2, НКТЭЦ - Мозжухинская, Очистная-Кемеровская ТЭЦ, Заискитимская - КемГРЭС, Кемеровская - КемГРЭС, Воинская - Большеямная, Топки тягова-Разъез 54 - Юрга 500, Разъезд 79 - Разъезд 31 - Юрга 500, Юрга - ПРС-2, Юрга - ПРС-1, КемГРЭС - Химпром 1.2; ВЛ-35 кВ: Я-1, Я-4, Я-5, А-31, А-32, А-33, Б-14, И-1, И-1К, И-1СК, И-3-4, М4, Т-2Б, Т-4, Т-6, Т-8, ТН-1, ТН-4, ТН-6, ТН-5, ТН-7, М-1, Я-2, А-29, А-34, А-44, А-49, А-51, А-52, А-15, А-17, Ю-2.3, Ю-6, Ю-7, Ю-13-14, Ю-9, Я-3, Николаевка-Красный Яр, Листвянка-Суслово, Пача-Новороманово, Комплексная-Арлюк; ВЛ-10 кВ: Ф.10-14-С, Ф.10-7-Я, Ф.10-3-Т, Ф.10-3-З, Ф.10-5-К, Ф.10-7-Т, Ф.10-13-К, Ф.10-14-П, Ф.10-3-М, Ф.10-3-Б, Ф.10-15-П, Ф.10-17-Ю, Ф.10-9-О, Ф.10-1-КЗ, Ф.10-7-М, Ф.10-10-КТ, Ф.10-2-Т, Ф.10-13-К, Ф.10-4-ЧЩ, Ф.10-4-С, Ф.10-12-НС, Ф.10-12-ОС, Ф.10-13-О, Ф.10-6-С ПС, Ф.10-11-Е, Ф.10-7-К, Ф.10-12-К, Ф.10-9-Н, Ф.10-8-Я, Ф.10-15-О, Ф.10-13-Л, Ф.10-19-ОФ, Ф.10-8-ПД, Ф.6-1-РП-1, Ф.10-2-Г, Ф.6-18-НК, Ф.10-4-ВТ, Ф.10-6-К, Ф.10-3-М), 642,55 Га | I_408_КуЭ | 113.204 | нд | 54.794 | 58.41 | 43.931 | 2.883 | 18.7054 | 0.814 | 2 | 2.069 | 10 | 0 | 13.2256 | 0 | 55.527 | -17.8224 | -86.08% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просек в Производственном отделении "Центральные Электрические Сети" (ВЛ-110 кВ: Краснополянская-Пионерная-1-2, Краснополянская-Торсьма, Краснополянская-Новоленинская-1-2, Кемеровская-Краснополянская-1-2, БГРЭС-ПС Уропская, Новолениская - Лениск Кузнецкая Тяговая, БГРЭС-Гурьевская-1-2; ВЛ-35 кВ: Б-1-2, Б-9-10, Б-5, Б-16-17, Б-33, Б-21-23, Б-38-39, Б-35-36, Б-48, Б-49-50, Краснинская-Урская, Заречная-Никитинская-1-2; ВЛ-10 кВ: Ф.10-1-М, Ф.10-15-С, Ф.10-15-З, Ф.10-3-Х, Ф.10-21-К, Ф.10-3-С ПС, Ф.10-14-А, Ф.10-2-К, Ф.10-1-П, Ф.10-13-Х, Ф.10-15-И, Ф.10-17-П, Ф.10-5-МБ, Ф.10-4-СБ, Ф.10-11-Ш, Ф.10-1-З, Ф.10-12-ПС, Ф.10-16-Ш, Ф.10-1-КБ, Ф.10-2-У, Ф.10-5-Б), 128, 332 Га | I_409_КуЭ | 24.027 | нд | 9.1 | 14.927 | 0 | 2.654 | 0 | 0.675 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.273 | 2.654 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ Ф-10-12-М, ПС 35/10 кВ Котинская, в пролете опор №2-№305 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.10.2018 № 56.4200.3262.18 с ООО "Шахтоуправление Майское". Кемеровская область, Прокопьевский район. | J_464.1_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.446 | 0.446 | нд | Оплата ПИР в соответствии с обязательствами по договору о компенсации затрат
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 10 кВ Ф.10-10-Б ПС 35/10 кВ Беловская Городская из границ земельного участка в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 02.07.2018 № 41.4200.1700.18 с ООО "Гарант" | I_452_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) вынос ВЛ-110 кВ Заискитимская-Оросительная-1,2 с отпайкой на ПС 110/10 кВ Водозабор (переустройство ВЛ-110 кВ в КЛ-110 кВ), 2,1 км | H_209_КуЭ | 81.434 | 211.227 | 81.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1767.8434 | 4129.2452 | 826.2935 | 941.5499 | 247.3377 | 69.532 | 140.4448 | 66.79 | 56.8552 | 2.742 | 8.54 | 0 | 41.4977 | 0 | 872.0179 | -127.768 | -64.76% | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км | H_150.1_КуЭ | 115.17 | 990.434 | 6.171 | 108.999 | 6.1714 | 0 | 1.4514 | 0 | 1.18 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 108.999 | -2.6314 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь с отпайками, 11,6 км | F_146_КуЭ | 5.492 | нд | 5.492 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская 1-2, с заменой провода (34,75 км), дефектной арматуры, изоляции грозотроса | I_425_КуЭ | 78.1578 | 421.979 | 78.1578 | 0 | 0 | 11.019 | 0 | 1.986 | 0 | 9.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.019 | 11.019 | нд | Изменение графика оплаты
5.2.2.2 | Реконструкция (вынос участков) ВЛ 35 кВ Н-3 (Шахтовая-Бунгурская) отпайка на ПС Калмыковскую и ВЛ 35 кВ Сосновская - Калмыковская (С-12) из зоны горных работ ООО "ЭнергиЯ-НК" и ООО "Разрез Бунгурский" Новокузнецкий район Кемеровской области в 8 км к юго-западу от г. Новокузнецка, в 1,5 км к северу от д. Михайловка и в 5 км от п. Листвяги в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 27.04.2018 № 41.4200.3041.18 с ООО "ЭнергиЯ-НК" и ООО "Разрез Бунгурский" | J_451_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.007 | 0 | -35.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских Ф.10-19-ОФ от ПС 35/10 Силинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 2 (2 шт.) | I_326.1.11_КуЭ | 4.266 | нд | 4.266 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.194 | 0.194 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-8-М Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 22,300 км | H_310_КуЭ | 36.439 | 96.686 | 36.439 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.131 | 0.131 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 29,400 км | H_311_КуЭ | 47.91 | 161.41 | 33.549 | 14.361 | 14.361 | 0.267 | 0.87328 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 13.4877 | 0 | 14.094 | -0.60628 | -69.43% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 42,750 км | H_313_КуЭ | 61.27 | 194.557 | 33.205 | 28.065 | 28.065 | 0 | 3.5882 | 0 | 24.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.065 | -28.065 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-13-Х Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 8,5 км | H_315_КуЭ | 12.7453 | 36.639 | 12.7453 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057 | 0.057 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-14-ПЗ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 3,9 км (1 шт.) | I_315.2_КуЭ | 5.6978 | 15.845 | 5.6978 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.448 | 0.448 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-1-Т Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 15,9 км (1 шт.) | I_315.3_КуЭ | 23.8407 | 67.063 | 23.8407 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0.122 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.208 | 0.208 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Ижморский район, 11,512 км, 0,9 МВА. | H_211_КуЭ | 19.717 | 53.896 | 19.717 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.195 | 0.195 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Кемеровский район, 3,990 км, 3,290 МВА | H_317_КуЭ | 20.196 | 32.677 | 20.196 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0.114 | 0 | 3.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.193 | 3.193 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Юргинский район, 0,871 км, 0,260 МВА | H_318_КуЭ | 3.226 | 5.361 | 0 | 3.226 | 3.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 3.226 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Тяжинский район, 1,297 км, 0,260 МВА | H_319_КуЭ | 2.582 | 6.906 | 2.582 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | 1.448 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.451 | 1.451 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Мариинский муниципальный район, 1,710 км, 0,700 МВА | H_320_КуЭ | 7.483 | 10.788 | 7.483 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085 | 0.085 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Промышленновский район, 1,950 км | H_322_КуЭ | 3.012 | 8.62 | 3.012 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.124 | 0.124 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-ПС ПС 35 кВ Ижморская Ижморский РЭС Ижморский район (1 шт.) | I_324.1.4_КуЭ | 1.885 | нд | 0 | 1.885 | 1.885 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | -1.885 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-7-Д ПС 35кВ Родина Инской РЭС Инской район (2 шт.) | I_325.1.2_КуЭ | 3.77 | нд | 0 | 3.77 | 3.77 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | -3.77 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Ж ПС 35 кВ Осинниковская Кемеровский РЭС Кемеровский район (1 шт.) | I_326.1.15_КуЭ | 1.885 | нд | 0 | 1.885 | 1.885 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | -1.885 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-2-Г ПС 35 кВ Силинская Кемеровский РЭС Кемеровский район (1 шт.) | I_326.1.16_КуЭ | 1.885 | нд | 0 | 1.885 | 1.885 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | -1.885 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-1-РП-1 ПС 35 кВ Березовская Кемеровский РЭС Кемеровский район (1 шт.) | I_326.1.17_КуЭ | 1.885 | нд | 0 | 1.885 | 1.885 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | -1.885 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-К ПС 35 кВ Трудармейская Трудармейский РЭС Трудармейский район (1 шт.) | I_338.1.2_КуЭ | 1.885 | нд | 0 | 1.885 | 1.885 | 0.002 | 1.885 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.883 | -1.883 | -99.89% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-14-М ПС 35 кВ Ново-Подзорновская Тяжинский РЭС Тяжинский район (1 шт.) | I_339.1.4_КуЭ | 1.885 | нд | 0 | 1.885 | 1.885 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | -1.885 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-11-А Чебулинский РЭС Чебулинского района (3 шт.) | I_340.1.2_КуЭ | 6.399 | нд | 0 | 6.399 | 1.885 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.399 | -1.885 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-9-А ПС 35 кВ Зеледеевская Юргинский РЭС Юргинский район (1 шт.) | I_341.1.7_КуЭ | 1.885 | нд | 0 | 1.885 | 1.885 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | -1.885 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-9-А ПС 35 кВ Зеледеевская Юргинский РЭС Юргинский район (1 шт.) | I_341.1.6_КуЭ | 1.885 | нд | 0 | 1.885 | 1.885 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | -1.885 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ кВ Ф. 10-3-М от ПС Улановская 35/10 Яйский РЭС Яйского район (2 шт.) | I_342.1.1_КуЭ | 4.053 | нд | 0 | 4.053 | 1.885 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.053 | -1.885 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-11-Г ПС 35 кВ Рассвет Гурьевский РЭС Гурьевский район (1 шт.) | I_323.1.2_КуЭ | 1.885 | нд | 0 | 1.885 | 1.885 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | -1.885 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10кВ ф.10-17-Л от ПС 35/10 Сосновская Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (5 шт.) | I_332.1.3_КуЭ | 9.823 | нд | 0 | 9.823 | 5.655 | 0.003 | 5.655 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | -5.652 | -99.95% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-6-Л Промышленновский РЭС Промышленновского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 6,6 км | H_312_КуЭ | 10.689 | 28.576 | 6.357 | 4.332 | 4.332 | 0.091 | 0.017152 | 0.244 | 4.3148 | -0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | -4.241 | -97.9% | Изменение графика оплаты
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-4-Ф Промышленновский РЭС Промышленновского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 8,1 км | I_312.2_КуЭ | 13.1184 | 35.446 | 8 | 5.1184 | 5.1184 | 0.084 | 5.1184 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0344 | -5.0344 | -98.36% | Изменение графика оплаты
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-5-Б Промышленновский РЭС Промышленновского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 7,8 км | I_312.3_КуЭ | 12.6324 | 57.65 | 9 | 3.6324 | 3.6324 | 0.069 | 3.6324 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5634 | -3.5634 | -98.1% | Изменение графика оплаты
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф 6-8-С Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 5,41 км | H_314_КуЭ | 6.9049 | 22.698 | 6.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф 6-12-18 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 2,7 км | I_314.2_КуЭ | 4.4886 | 11.258 | 4.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф 6-12-24 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 0,5 км | I_314.3_КуЭ | 1.0486 | 2.085 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф п.Абашево-2 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 5,8 км | I_314.4_КуЭ | 2.9129 | 24.458 | 2.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф 10-5-Б Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 10,45 км | I_314.9_КуЭ | 15.2193 | 45.211 | 15.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Т ПС 35 кВ Николаевская Кондомский РЭС Таштагольского район (2 шт.) | I_327.1.7_КуЭ | 1.885 | нд | 0 | 1.885 | 1.885 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | -1.885 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-15-П ПС 35 кВ Лебяжья Мариинский РЭС Мариинский район (1 шт.) | I_329.1.4_КуЭ | 1.885 | нд | 0 | 1.885 | 1.885 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | -1.885 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-5-Г ПС 110 кВ Сидоровская Мысковский РЭС Новокузнецкий район (1 шт.) | I_330.1.4_КуЭ | 1.885 | нд | 0 | 1.885 | 1.885 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | -1.885 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-11-Б Ижморский РЭС Ижморского района (1 шт.) | I_324.1.1_КуЭ | 1.9644 | нд | 0 | 1.9644 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9624 | 0.002 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-11-Д Инской РЭС Беловкого района(2 шт) | I_325.1.1_КуЭ | 3.967 | нд | 0 | 3.967 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.964 | 0.003 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-19-Н от ПС 110/35/6 Оросительная Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.6_КуЭ | 2.1331 | нд | 0 | 2.1331 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1311 | 0.002 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-15-О от ПС 35/10 Осиновская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.10_КуЭ | 2.1331 | нд | 0 | 2.1331 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1311 | 0.002 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-4-Б Кондомский РЭС Таштагольского района(1 шт.) | I_327.1.2_КуЭ | 1.9646 | нд | 0 | 1.9646 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9626 | 0.002 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-8-С Кондомский РЭС Таштагольского района (1 шт.) | I_327.1.4_КуЭ | 1.9646 | нд | 0 | 1.9646 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9626 | 0.002 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-6-Ч Кондомский РЭС Таштагольского района( 3 шт.) | I_327.1.6_КуЭ | 6.1415 | нд | 0 | 6.1415 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1395 | 0.002 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-7-Т ПС 35/10 кВ Колеульская Мариинский РЭС Мариинского района (1 шт.) | I_329.1.2_КуЭ | 2.1329 | нд | 0 | 2.1329 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1309 | 0.002 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-З ПС 35 кВ Панфиловская Панфиловский РЭС Панфиловский район (1 шт.) | I_333.1.2_КуЭ | 1.9644 | нд | 0 | 1.9644 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | 0.001 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-З ПС 35 кВ Панфиловская Панфиловский РЭС Панфиловский район (1 шт.) | I_333.1.3_КуЭ | 1.9644 | нд | 0 | 1.9644 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | 0.001 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-12-М от ПС 35/10 Котинская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (1 шт.) | I_334.1.3_КуЭ | 1.965 | нд | 0 | 1.965 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0.002 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-15-С от ПС 35/10 Котинская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (1 шт.) | I_334.1.5_КуЭ | 1.9646 | нд | 0 | 1.9646 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9626 | 0.002 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-3-Т от ПС 110/10 кВ Торьсма Промышленновский РЭС Промышленновского района (2 шт.) | I_335.1.17_КуЭ | 3.77 | нд | 0 | 3.77 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 0.002 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-1-Ч от ПС 35/10 кВ Михайловская Трудармейский РЭС Прокопьевского района (1 шт.) | I_338.1_КуЭ | 1.984 | нд | 0 | 1.984 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0.002 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-6-О Тяжинский РЭС Тяжинского района (1 шт.) | I_339.1.1_КуЭ | 1.9644 | нд | 0 | 1.9644 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9624 | 0.002 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-3-А Чебулинский РЭС Чебулинского района (2 шт.) | I_340.1.1_КуЭ | 4.266 | нд | 0 | 4.266 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 0.002 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-2-З ПС 110кВ Комплексная Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.4_КуЭ | 1.9646 | нд | 0 | 1.9646 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9626 | 0.002 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Ю ПС 110кВ Таскаево Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.5_КуЭ | 1.9646 | нд | 0 | 1.9646 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9626 | 0.002 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ кВ Ф. 10-3-М от ПС Улановская 35/10 Яйский РЭС Яйского район (2 шт.) | I_342.1.2_КуЭ | 4.2239 | нд | 0 | 4.2239 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2219 | 0.002 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-З ПС 35 кВ Панфиловская Панфиловский РЭС Панфиловский район (1 шт.) | I_333.1.6_КуЭ | 1.885 | нд | 0 | 1.885 | 1.885 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | -1.885 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-17-Ч ПС 35 кВ Березовская (ведомств.) Прокопьевский РЭС Прокопьевский район (2 шт.) | I_334.1.6_КуЭ | 3.77 | нд | 0 | 3.77 | 3.77 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | -3.77 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ. Ф10-4-П от ПС 110\10 кВ Падунская-тяговая Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.7_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ. Ф10-5-Б от ПС 110/35/10 кВ Торьсма Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.8_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0.138 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.165 | 0.165 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ. Ф10-6-З от ПС 110/35/10 кВ Плотниковская Промышленновский РЭС Промышленновского района (2 шт.) | J_335.1.9_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0.281 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.337 | 0.337 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-7-КС от ПС 35/10 кВ Прогресс Промышленновский РЭС Промышленновского района (2 шт.) | J_335.1.10_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0.283 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.339 | 0.339 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-9-КЛ от ПС 35/10 кВ Тарасовская Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.11_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.143 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.171 | 0.171 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-12-ПС от ПС 110/10 кВ Промышленная-сельская Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.12_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.173 | 0.173 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-14-МК от ПС 110/10 кВ Промышленная-сельская Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.13_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0.14 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.168 | 0.168 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-16-Ш от ПС 35 кВ Прогресс Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.14_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.136 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.163 | 0.163 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-17-М от ПС 35 кВ Прогресс Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.15_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0.137 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.164 | 0.164 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-18-СК от ПС 110/10 кВ Промышленная-сельская Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.16_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0.141 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.169 | 0.169 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ Ф-10-8-М, ПС 35 кВ Ясная Поляна, в пролете опор №54-№55 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 13.12.2018 № 56.4200.3925.18 с ООО "Разрез Южный". Кемеровская область, Прокопьевский район | J_463.1_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.07 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085 | 0.085 | нд | Оплата ПИР в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-10-Ф Юргинский РЭС (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 0,5 км | H_307_КуЭ | 0.815 | 1.988 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-П ПС 110 кВ Подунская тяговая Промышленновский РЭС Промышленновский район (1 шт.) | I_335.1.19_КуЭ | 1.885 | нд | 0 | 1.885 | 1.885 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | -1.885 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Переустройство ВЛ-10 кВ, Ф 10-29-Г в местах пересечения (в пролетах опор: 8-11, 42-49, 57-58) ПС Проскоковская (соглашение о компенсации затрат с ООО "Кузбассдорстрой" №41.4200.2517.15) | G_152.1_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Реоконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ Ф-27-НГ от ПС Анжерская НПС в рамках соглашения о компенсации затрат с ООО "Барзасское товарищество" №41.4200.365.17 | H_151_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ Ф-10-3-ПР, Ф-10-4-ПР ПС 110/10 кВ Разъезд 157 тяговая Промышленовский РЭС, протяженностью 37, 250 км, с установкой реклоузеров 3 шт. (перевод сетей 10 кВ на 20 кВ с заменой ТП 4,997 МВА) | I_404_КуЭ | 161.98 | 178.3362 | 70.7 | 91.28 | 40 | 25.018 | 40 | 16.489 | 0 | 8.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.262 | -14.982 | -37.45% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ ВЛ 10 кВ Ф. 10-2-Х от ПС 110/35/10 кВ Большеямная Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.1_КуЭ | 3.5758 | нд | 3.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-7-М от ПС 110/35/10 кВ Большеямная кВ Большеямная Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.2_КуЭ | 3.5758 | нд | 3.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-1-Ю от ПС 110/35/10 кВ Большеямная Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.3_КуЭ | 3.5758 | нд | 3.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-7-Г от ПС 35/10 кВ Глубокинская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.4_КуЭ | 1.7878 | нд | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-8-С от ПС 35/10 кВ Зарубинская Топкинский РЭС Топкинского района (4 шт.) | I_405.1.5_КуЭ | 7.1519 | нд | 7.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-3-Р от ПС 110/10 кВ 79 Разъезд Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.6_КуЭ | 1.7878 | нд | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-17-Ю от ПС 110/10 кВ Мехзаводская Топкинский РЭС Топкинского района (3шт.) | I_405.1.7_КуЭ | 5.3641 | нд | 5.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВФ. 10-19-В от ПС 110/10 кВ Мехзаводская Топкинский РЭС Топкинского района (4 шт.) | I_405.1.8_КуЭ | 7.1519 | нд | 7.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-3-ЗН от РП-10 кВ Треща Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.9_КуЭ | 3.5758 | нд | 3.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-4-Ф от ПС 110/35/10 кВ Плотниковская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.10_КуЭ | 1.7878 | нд | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-1-КМ от ПС 35/10 кВ Верх-Падунская Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.11_КуЭ | 3.5758 | нд | 3.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-10-КТ от ПС 35/10 кВ Верх-Падунская Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.12_КуЭ | 3.5758 | нд | 3.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение распределительных сетей от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинского РЭС (с установкой телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки (15 шт.), организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей ) | I_405.2_КуЭ | 50.999 | 63.147 | 0 | 50.999 | 11.181 | 0 | 11.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.999 | -11.181 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-23-КМ от ПС 35/10 Мазуровская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.14_КуЭ | 2.1331 | нд | 2.1331 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.101 | 0.101 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-20-МП от ПС 110/10 Водозабор Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.12_КуЭ | 2.1331 | нд | 2.1331 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.089 | 0.089 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-20-ЧР от ПС 110/35/10 Весенняя Кемеровский РЭС Кемеровского района 2 (2 шт.) | I_326.1.13_КуЭ | 4.266 | нд | 4.266 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0.18 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-2-А от ПС 35/10 Береговая Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.7_КуЭ | 2.1331 | нд | 2.1331 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.089 | 0.089 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.10-13-Л от ПС 110/35/6 Силинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 3 шт. | I_326.1.2_КуЭ | 6.399 | нд | 4.266 | 2.133 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 0.2 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.10-14-Ш от ПС 110/35/6 Силинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 шт. | I_326.1.1_КуЭ | 2.1331 | нд | 2.1331 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0.09 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-9-ПГ от ПС 110/35/6 Оросительная Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.4_КуЭ | 2.1331 | нд | 2.1331 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.091 | 0.091 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-18-НК от ПС 110/6 Мозжухинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.5_КуЭ | 2.1331 | нд | 2.1331 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097 | 0.097 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ 35-А-39-40 Крохалевская - Бирюлинская - Первомайская в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 09.03.2017 № 41.4200.782.17 с ООО "Барзасское товарищество" | J_454_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.303 | 0 | 0 | 0 | 3.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.303 | 3.303 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-13-О от ПС 35/10 кВ Колыонская Ижморского района Ижморского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП 5,8 км | I_412_КуЭ | 16.809 | 22.363 | 0 | 16.809 | 11.803 | 0.036 | 0 | 0.016 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 11.803 | 0 | 16.773 | 0.036 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ ВЛ 10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110/10 кВ Весенняя от ПС Кемеровского района Кемеровского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 5,08 км | I_421.2_КуЭ | 12.981 | 23.974 | 0 | 12.981 | 12.981 | 0.046 | 0 | 0.016 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 12.981 | 0 | 12.935 | 0.046 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-15-П от ПС 35/10 кВ Лебяжья Мариинского района Маринского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП,31,99 км | I_423_КуЭ | 88.975 | 144.934 | 0 | 88.975 | 22.6135 | 0.649 | 0 | 0.485 | 17.6135 | 0.164 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.326 | -16.9645 | -96.32% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ ВЛ 10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110/10 кВ Весенняя Кемеровского района Кемеровского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 3,49 км. | I_421.1_КуЭ | 8.918 | 16.451 | 0 | 8.918 | 8.918 | 0.032 | 8.918 | 0.01 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.886 | -8.886 | -99.64% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Ш от ПС 35/10 кВ Тарасовская Промышленновский РЭС Промышленновского района (2 шт.) | J_335.1.1_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0.136 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.436 | 2.436 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ. Ф-10-1-В от ПС 35/10 кВ Прогресс Промышленновский РЭС Промышленновского района (2 шт.) | J_335.1.2_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.522 | 0 | 0.272 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.522 | 4.522 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ. Ф-10-2-У от ПС 35/10 кВ Усть-Колбинскя Промышленновский РЭС Промышленновского района (3 шт.) | J_335.1.3_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.489 | 0 | 0.14 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.489 | 2.489 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-2-П от ПС 110/10 кВ Промышленная Промышленновский РЭС Промышленновского района (3 шт.) | J_335.1.4_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0.28 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.827 | 1.827 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф10-4-ОК от ПС 110/10 кВ Промышленная-сельская Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.5_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.136 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.163 | 0.163 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ф от ПС 110/35/10 кВ Плотниковская Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.6_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.143 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.171 | 0.171 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 ВЛ-6кВ ТП95-ТП7 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 0,3 км | I_314.7_КуЭ | 0.21423 | 0.621 | 0.21423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф п.Зыряновка Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 8,3 км | I_314.8_КуЭ | 7.4918 | 35.737 | 7.4918 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0.03 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-4-ЧЩ от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинский РЭС Топкинского района (4 шт.) | I_405.1.14_КуЭ | 7.1519 | нд | 7.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-9-О от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.15_КуЭ | 1.7878 | нд | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-15-Л от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.16_КуЭ | 1.7878 | нд | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-1-Б от ПС 35/10 кВ Усть-Сосновская Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.17_КуЭ | 3.5758 | нд | 3.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-2-Р от ПС 35/10 кВ Усть-Сосновская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.18_КуЭ | 1.7878 | нд | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-1-КЗ от ПС 35/10 кВ Зарубинская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.19_КуЭ | 1.7878 | нд | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-3-Ч от ПС 110/10 кВ Нацмен Топкинский РЭС Топкинского района (3 шт.) | I_405.1.20_КуЭ | 5.3641 | нд | 5.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-6-Ч от ПС 110/10 кВ Нацмен Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.21_КуЭ | 1.7878 | нд | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-6-ТР от РП-10 кВ Треща Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.22_КуЭ | 1.7878 | нд | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-13-К от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинский РЭС Топкинского района (3 шт.) | I_405.1.13_КуЭ | 5.3641 | нд | 5.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-5-ТП 63 РП 20, питающей социально значимые объекты и многоквартирные дома (1,4 км) | I_434.1_КуЭ | 7.967 | 113.705 | 0 | 7.967 | 7.967 | 0.013 | 7.967 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.954 | -7.954 | -99.84% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-7-РП23, питающей социально значимые объекты и многоквартирные дома (2,4 км) | I_434.2_КуЭ | 12.03 | 196.229 | 0 | 12.03 | 12.03 | 0 | 3.25 | 0 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.03 | -12.03 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-5-ОС от РП 15, питающих социально значимые объекты и многоквартирные дома (0,7 км) | I_434.3_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-6-ОС от РП 15, питающих социально значимые объекты и многоквартирные дома (0,7 км) | I_434.4_КуЭ | 3.495 | 56.45 | 0 | 3.495 | 3.495 | 0 | 3.25 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.495 | -3.495 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.ТП70-ТП82, питающих социально значимые объекты и многоквартирные дома (0,5 км) | I_434.5_КуЭ | 2.845 | 40.609 | 0 | 2.845 | 2.845 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | -2.845 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-10-Б от РП32, питающих социально значимые объекты и многоквартирные дома (0,35 км) | I_434.6_КуЭ | 1.748 | 28.225 | 0 | 1.748 | 1.748 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | -1.748 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф ТП42-ТП78 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 2,82 км | I_314.5_КуЭ | 2.6798 | 11.759 | 2.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф 6-18-В Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 2,5 км | I_314.6_КуЭ | 6.0863 | 10.424 | 6.0863 | 0 | 0 | 8.268 | 0 | 8.246 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.268 | 8.268 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительскихВЛ-10 кВ Ф.10-5-Т от ПС 35/10 Терентьевская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (2 шт.) | I_334.1.2_КуЭ | 4.2662 | нд | 4.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-21-О Мысковский РЭС Междуреченского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 10,750 км | H_308_КуЭ | 17.525 | 44.483 | 17.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ижморский РЭС Ижморского района (3 шт) | H_324_КуЭ | 5.304 | нд | 5.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Инской РЭС Беловкого района(4 шт) | H_325_КуЭ | 6.47 | нд | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района (17 шт) | H_326_КуЭ | 29.117 | нд | 29.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Кондомский РЭС Таштагольского района (4 шт) | H_327_КуЭ | 6.983 | нд | 6.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (5 шт) | H_328_КуЭ | 8.773 | нд | 8.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Мариинский РЭС Мариинского района (4 шт) | H_329_КуЭ | 6.729 | нд | 6.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Мысковский РЭС Новокузнецкого района(3 шт) | H_330_КуЭ | 4.934 | нд | 4.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района (22 шт) | H_331_КуЭ | 37.927 | нд | 37.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (4 шт) | H_332_КуЭ | 6.949 | нд | 6.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (5 шт) | H_333_КуЭ | 8.134 | нд | 8.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (5 шт) | H_334_КуЭ | 8.342 | нд | 8.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района (6 шт) | H_335_КуЭ | 9.829 | нд | 9.829 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Тисульский РЭС Тисульского района (1 шт) | H_336_КуЭ | 1.739 | нд | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Топкинский РЭС Топкинского района (7 шт) | H_337_КуЭ | 11.963 | нд | 11.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Трудармейский РЭС Тяжинского района (6 шт) | H_338_КуЭ | 10.22 | нд | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Тяжинский РЭС Тяжинского района (5 шт) | H_339_КуЭ | 8.7 | нд | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Чебулинский РЭС Чебулинского района (2 шт) | H_340_КуЭ | 3.475 | нд | 3.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Юргинский РЭС Юргинского района (7 шт) | H_341_КуЭ | 12.107 | нд | 12.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Яйский РЭС Яйского района (8 шт) | H_342_КуЭ | 13.368 | нд | 13.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Яшкинский РЭС Яшкинского района (1 шт) | H_343_КуЭ | 1.68 | нд | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Беловский РЭС Беловского района (5 шт) | H_213_КуЭ | 8.697 | нд | 8.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Гурьевский РЭС Гурьевского района (5 шт) | H_323_КуЭ | 8.678 | нд | 8.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35/10 кВ Михайловская Прокопьевского района Трудармейского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 1,2 км | I_424_КуЭ | 3.776 | 6.939 | 0 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-11-ЖК Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 3,9 км | H_316_КуЭ | 6.355 | 18.415 | 0 | 6.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.355 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-12-Ю Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 16,66 км | I_316.2_КуЭ | 27.149 | 79.615 | 0 | 27.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.149 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-13-Б Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 6,79 км | I_316.3_КуЭ | 11.065 | 49.679 | 0 | 11.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.065 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-13-Л Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 25 км | I_316.4_КуЭ | 40.7401 | 117.008 | 0 | 40.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7401 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-15-НП Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 10,6 км | I_316.5_КуЭ | 17.273 | 53.794 | 0 | 17.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.273 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВФ 10-2-Г Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 13,79 км | I_316.6_КуЭ | 22.472 | 68.812 | 0 | 22.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.472 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-3-Я Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 2 км | I_316.7_КуЭ | 3.259 | 9.792 | 0 | 3.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.259 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-7-СБ Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 2,83 км | I_316.8_КуЭ | 4.611 | 13.885 | 0 | 4.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.611 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 Таштагольского района Кондомского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 20,52 км | I_422.1_КуЭ | 64.568 | 109.565 | 0 | 64.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.568 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-6-Ч от ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 Таштагольского района Кондомского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 26,39 км | I_422.2_КуЭ | 83.039 | 139.815 | 0 | 83.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.039 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-5-ОС от РП 15, питающих социально значимые объекты и многоквартирные дома (0,7 км) | I_434.3_КуЭ | 3.495 | 56.45 | 0 | 3.495 | 3.495 | 0 | 3.25 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.495 | -3.495 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-6-Л Ижморский РЭС Ижморского района (1 шт.) | I_324.1.2_КуЭ | 2.0469 | нд | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-4-С Ижморский РЭС Ижморского района (1 шт.) | I_324.1.3_КуЭ | 2.1329 | нд | 0 | 2.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1329 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-7-ЛК от ПС 110/35/6 Оросительная Кемеровский РЭС Кемеровского района (3 шт.) | I_326.1.3_КуЭ | 6.3993 | нд | 0 | 6.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3993 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-2-ЕП от ПС 35/10 Осиновская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.8_КуЭ | 2.1331 | нд | 0 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1331 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-Е от ПС 35/10 Силинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.9_КуЭ | 2.1331 | нд | 0 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1331 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ: Ф-10-2-К Кондомский РЭС Таштагольского района (2 шт.) | I_327.1.1_КуЭ | 4.0942 | нд | 0 | 4.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0942 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-4-Ш Кондомский РЭС Таштагольского района (1 шт.) | I_327.1.3_КуЭ | 2.1331 | нд | 0 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1331 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-9-Н Кондомский РЭС Таштагольского района( 1 шт.) | I_327.1.5_КуЭ | 2.1331 | нд | 0 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1331 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-5-К ПС 35/10 кВ Колеульская Мариинский РЭС Мариинского района (1 шт.) | I_329.1.1_КуЭ | 2.0469 | нд | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-7-С ПС 35/10 кВ Лебяжья Мариинский РЭС Мариинского района (1 шт.) | I_329.1.3_КуЭ | 1.9644 | нд | 0 | 1.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9644 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10кВ ф.10-1-К от РП-10кВ Тальжино Мысковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_330.1.1_КуЭ | 1.9644 | нд | 0 | 1.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9644 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6кВ ф.6-5-Б от ПС 110/6кВ Безруковская Мысковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_330.1.2_КуЭ | 2.0469 | нд | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10кВ ф.10-10-С от ПС 110/10кВ Сидоровская Мысковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_330.1.3_КуЭ | 2.1329 | нд | 0 | 2.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1329 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6кВ ф.6-1-Н от ПС 110/35/6 кВ Осинниковская Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_332.1.1_КуЭ | 2.0469 | нд | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ ф.6-12-3 от ПС 110/6 кВ Шушталепская Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_332.1.2_КуЭ | 2.1329 | нд | 0 | 2.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1329 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-7-БП от ПС Борисовская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.1_КуЭ | 2.1329 | нд | 0 | 2.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1329 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-12-А от ПС Тарадановская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.4_КуЭ | 2.047 | нд | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-15-И от ПС Крапивинская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.5_КуЭ | 2.1329 | нд | 0 | 2.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1329 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-13-КЛ от ПС 35/6 КалачевскаяПрокопьевский РЭС Прокопьевского района (2 шт.) | I_334.1.1_КуЭ | 4.0942 | нд | 0 | 4.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0942 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35/10 Котинская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (2 шт.) | I_334.1.4_КуЭ | 4.2662 | нд | 0 | 4.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2662 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-4-Т от ПС 110/10 кВ Торьсма-тяговая Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | I_335.1.18_КуЭ | 1.885 | нд | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-12-П ПС 35кВ Проскоковская Юргинский РЭС Юргинского района (2 шт.) | I_341.1.1_КуЭ | 4.266 | нд | 0 | 4.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.266 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-4-З ПС 35кВ Новая Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.2_КуЭ | 2.133 | нд | 0 | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительскихВЛ 10 кВ ф. 10-14-В ПС 35кВ Арлюкская Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.3_КуЭ | 2.1331 | нд | 0 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1331 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ ф.6-22-М от ПС 110/35/6 Ново-Ленинская кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (2 шт.) | I_328.1.1_КуЭ | 4.2661 | нд | 0 | 4.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2661 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ ф.6-27-Ц от ПС 110/35/6 кВ Ново-Ленинская Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_328.1.2_КуЭ | 2.0469 | нд | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-6-6-К Беловский РЭС Беловского района (2 шт.) | I_213.1.1_КуЭ | 4.0537 | нд | 0 | 4.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0537 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-6-10-НГ Беловский РЭС Беловского района (1 шт.) | I_213.1.2_КуЭ | 2.0269 | нд | 0 | 2.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0269 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-2-Д Гурьевский РЭС Гурьевского района (1 шт.) | I_323.1_КуЭ | 2.027 | нд | 0 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.027 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-9-И Тяжинский РЭС Тяжинского района (1 шт.) | I_339.1.2_КуЭ | 2.0469 | нд | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-10-В Тяжинский РЭС Тяжинского района (1 шт.) | I_339.1.3_КуЭ | 2.1329 | нд | 0 | 2.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1329 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф 10-17-Ю Топкинский РЭС Топкинского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 5,5 км | H_309_КуЭ | 8.2076 | 22.028 | 8.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф 10-12-TP Топкинский РЭС Топкинского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 2,5 км | I_309.2_КуЭ | 3.7307 | 9.988 | 3.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф 10-3-Ч Топкинский РЭС Топкинского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 8,2 км | I_309.3_КуЭ | 12.237 | 35.286 | 12.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ АТ-41 (ПС Афонинская-ПС Терентьевская тяговая) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | H_216_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ АТ-42 (ПС Афонинская-ПС Терентьевская тяговая) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.2_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ К-49 (ПС Терентьевская тяговая-ПС Терентьевская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.3_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ К-100 (ПС Тырганская-ПС Зиминка 3/4, с ответвлениями на ПС Сафоновская, ПС Северо-Западная) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.4_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ К-120 (ПС Тырганская-ПС Зиминка 3/4, с ответвлениями на ПС Сафоновская, ПС Северо-Западная) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.5_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ М-5 (ЮКГРЭС- ПС 35 кВ Николаевская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.6_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ М-6 (ЮКГРЭС- ПС 35 кВ Николаевская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.7_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ М-13 (ПС 110 кВ Кондомская – ПС 35 кВ Шалым) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.8_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ С-12 (ПС 35 кВ Сосновская - ПС 35 кВ Калмыковская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.9_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 С-21 (ПС 110 кВ Ново-Байдаевская - ПС 35 кВ Абашевская 3/4) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.10_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ С-22 (ПС 110 кВ Ново-Байдаевская - ПС 35 кВ Абашевская 3/4) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.11_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ С-19А (ПС 35 кВ Листвянская - ПС 35 кВ Апанасовская) Листвянская - ПС 35 кВ Апанасовская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.12_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ С-5 (ПС 110 кВ Кузнецкая - ПС 110 кВ Северная) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.13_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ С-6 (ПС 110 кВ Кузнецкая - ПС 110 кВ Северная) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.14_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-49-50 (Гурьевская-Подгорная) с отп.на ПС Тиховская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.15_КуЭ | 0.42327 | нд | 0.42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-35-36 (Гурьевская-Фабрика) с отп. на ПС Рудник с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.16_КуЭ | 0.42327 | нд | 0.42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-19-20 (Беловская-Беловская-тяговая) с отп. на ПС Проектная, Тиховская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.17_КуЭ | 0.42327 | нд | 0.42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-26, Б-6 (Заходы на ПС Вишневская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.18_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Г-1, Г-2 (Колмогоровская-Беловский разрез) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.19_КуЭ | 0.42327 | нд | 0.42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-7 (Панфиловская-Трифоновская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.20_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-12 (Мусохрановская-Камышинская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.21_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская-1-2 (Б-17-18) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.22_КуЭ | 0.42327 | нд | 0.42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Трифоновская-Борисовская (Б-25) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.23_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Трифоновская-Водозабор-1-2 (Б-26-27) с отп. на ПС Крапивинская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.24_КуЭ | 0.42327 | нд | 0.42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Топкинская-Верх-Падунская А-26, А-30 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.25_КуЭ | 0.42327 | нд | 0.42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Оросительная-Силинская А-27 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.26_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Береговая-Шевели А-28 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.27_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Топкинская-Шишинская А-31 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.28_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Шишинская – Усть-Сосновская А-32 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.29_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Верх-Падунская – Усть-Сосновская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.30_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Большеямная-Зарубинская А-47 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.31_КуЭ | 0.31746 | нд | 0.31746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Глубокинская-Зарубинская А-48 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.32_КуЭ | 0.31746 | нд | 0.31746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Глубокинская-Большеяная А-49 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.33_КуЭ | 0.31746 | нд | 0.31746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Южная-Новая с отпайкой на ПС Авторемзавод А-51, А-52 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.34_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Шевели-Панфиловская Б-14 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.35_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Заринская-Плотниковская Б-19 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.36_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Промсельская-Заринская Б-20 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.37_КуЭ | 0.31746 | нд | 0.31746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ НПС-Улановская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.38_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Анжерская-Судженская с отпайкой А-9, А-10 на ПС Судженская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.40_КуЭ | 0.42327 | нд | 0.42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Итат-Новоподзорново ТН-7, ТН-8 с отпайкой на ПС Новопокровская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.41_КуЭ | 0.42327 | нд | 0.42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Каштат-Итатский разрез с отпайкой на ПС Итатская ТН-9, ТН-10 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.42_КуЭ | 0.42327 | нд | 0.42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Берикульская-Благовещенская М-1 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.43_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Благовещенка-Колеул М-1-К с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.44_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Пионерская-Авангард М-2, М-12 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.45_КуЭ | 0.42327 | нд | 0.42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Авангард-Колеул М-2-К. (отпайка от М-2) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.46_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Берикуль- ПС Симбирская М-3 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.47_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ ПС Симбирская – ПС Красный Яр М-3-КЯ с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.48_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Суслово-Лебяжья М-4 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.49_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Тяжин-Суслово с отп. На Ключевую ТН-1 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.50_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Чебула-Николаевка. поврежденного участка на ВЛ 35 кВ Чебула-Николаевка с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.51_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Николаевка-Красный Яр с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.52_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Юрга-110 ПС Кулаковская Ю-1 с отпайкой на ПС Талая с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.53_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Юрга-110 –ГПП с отпайкой на Водозабор Ю-2, Ю-3 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.54_КуЭ | 0.42327 | нд | 0.42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Комплесная-Арлюк-1,2 с отпайкой на Новая с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.55_КуЭ | 0.42327 | нд | 0.42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Заозерное-Кожевниково Ю-6 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.56_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Кожевниково-Зледеево Ю-7 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.57_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б.Ямное-Новороманово с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.58_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Пача-Новороманово с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.59_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ ПС Проскоково 110 – ПС Проскоково 35 Ю-14 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.60_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Проскоково 110 –Проскоково 35 Ю-13 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.61_КуЭ | 0.31746 | нд | 0.31746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б.Ямное-Подсобная Ю-11, Ю-12 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.62_КуЭ | 0.42327 | нд | 0.42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б.Комплексная-Талая Ю-9 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.63_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Зеледеево-Пашково Я-3 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.64_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Яшкино-Пашково Я-4, Я-5 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.65_КуЭ | 0.42327 | нд | 0.42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Северная-Промышленновская А-21 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.66_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Оросительная-Силинская А-27 (от оп.№17) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 3 шт. | I_216.67_КуЭ | 0.15873 | нд | 0.15873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Промышленновская-Латышевская А-29 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.68_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ заход на ПС Щегловская А-44, А-45 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.69_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Осиновская-Силино А-46 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.70_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Рудничная-Осиновская А-50 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.71_КуЭ | 0.21164 | нд | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Яшкино оп.№64 Я-2, Я-1 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 2 шт. | I_216.72_КуЭ | 0.212 | нд | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ С-3 Осинниковская-Капитальная с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.73_КуЭ | 0.212 | нд | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Беловского РЭС Беловского района, д. Шестаки, д. Артышта (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 4,6 км | H_212_КуЭ | 6.8481 | 18.496 | 6.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 647 | 0 | 247.04 | 399.96 | 68.579 | 26.932 | 50 | 2.728 | 10 | 24.204 | 8.579 | 0 | 0 | 0 | 373.028 | -33.068 | -55.11% | нд
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 588.381 | 0 | 207 | 381.381 | 50 | 26.381 | 50 | 2.18 | 0 | 24.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | -23.619 | -47.24% | нд
5.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4КВ, 1476 точка учета | I_416_КуЭ | 37 | нд | 37 | 0 | 0 | 12.44 | 0 | 0.265 | 0 | 12.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.44 | 12.44 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 16 290 точек учета | H_57.1_КуЭ | 296.651 | нд | 170 | 126.651 | 50 | 13.941 | 50 | 1.915 | 0 | 12.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.71 | -36.059 | -72.12% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 11 368 точек учета | I_57.3_КуЭ | 254.73 | нд | 0 | 254.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.73 | 0 | НД | нд
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 58.619 | 0 | 40.04 | 18.579 | 18.579 | 0.551 | 0 | 0.548 | 10 | 0.003 | 8.579 | 0 | 0 | 0 | 18.028 | -9.449 | -94.49% | нд
5.2.3.2 | Модернизация систем учета ЭЭ (замена трансформаторов тока на ПС 6-10 кВ), 105 шт. | I_415_КуЭ | 3.781 | нд | 3.781 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0.548 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.551 | 0.551 | нд | Изменение графика оплаты
5.2.3.2 | Модернизация с установкой инновационных приборов коммерческого учета РРЭ на фидерах ВЛ 10 кВ (87 шт.) | H_57.2_КуЭ | 36.259 | нд | 36.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.3.2 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии Топкинского РЭС, 993 точек учета (0,4кВ) | I_405.3_КуЭ | 18.579 | нд | 0 | 18.579 | 18.579 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8.579 | 0 | 0 | 0 | 18.579 | -10 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 500.4792 | 0 | 108.2122 | 392.267 | 105.9956 | 9.57 | 31.5044 | 4.299 | 19.0072 | 5.271 | 23.6 | 0 | 31.884 | 0 | 382.697 | -40.9416 | -81.05% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 240.404 | 0 | 44.9596 | 195.4444 | 1.308 | 1.541 | 0.000841 | 0.103 | 1.3072 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9034 | 0.233 | 17.81% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция производственной базы производственного отделения СВЭС | H_403_КуЭ | 15 | нд | 15 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0.011 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.017 | 1.017 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция производственного здания административно-бытового комплекса производственного отделения ЮЭС | H_242_КуЭ | 2.904 | нд | 2.904 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.283 | 0.283 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы центрального склада | H_374_КуЭ | 0.585 | нд | 0.208 | 0.377 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС | H_375_КуЭ | 0.851 | нд | 0.016 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гараж-мастерской Тисульского РЭС | H_377_КуЭ | 1.005 | нд | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Топкинского РЭС, Гаража, Литеры Д | H_380_КуЭ | 0.352 | нд | 0.013 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем производственного здания Зарубинского мастерского участка | H_382_КуЭ | 0.253 | нд | 0.237 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем Шишинского М/У. Основное строение, Литера А, А1, а | H_384_КуЭ | 0.324 | нд | 0.023 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гаража Яйского РЭС | H_391_КуЭ | 0.281 | нд | 0.059 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем зданий базы склада производственного отделения СВЭС | H_393_КуЭ | 1.356 | нд | 0.048 | 1.308 | 1.308 | 0 | 0.000841 | 0 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | -1.308 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС, Гаража, мастерской, пристройки | H_397_КуЭ | 1.241 | нд | 0.033 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция покрытия территории базы центрального склада производственного отделения СВЭС | H_244_КуЭ | 20.349 | нд | 0.625 | 19.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.724 | 0 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада Чебулинского РЭС | H_245_КуЭ | 14.6 | нд | 0.563 | 14.037 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.035 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада Трудармейского РЭС | H_246_КуЭ | 4.153 | нд | 0.048 | 4.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.105 | 0 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция здания склада Топкинского РЭС с монтажом БМЗ | H_284_КуЭ | 16.747 | нд | 0.527 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 0 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция здания склада Тисульского РЭС с монтажом БМЗ | H_285_КуЭ | 14.6 | нд | 14.6 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.01 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.088 | 0.088 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гаража Мариинского РЭС | H_247_КуЭ | 18.725 | нд | 0.417 | 18.308 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.305 | 0.003 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС Чеболсинская 110/6 кВ Мысковского РЭС | H_261_КуЭ | 3.923 | нд | 0.187 | 3.736 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0.001 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/35/6 кВ Томская | H_259_КуЭ | 3.588 | нд | 0.187 | 3.401 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.001 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Мундыбашская Кондомского РЭС | H_268_КуЭ | 5.855 | нд | 0.085 | 5.77 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.769 | 0.001 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания башни ТМХ с маслохозяйством ПС 110/10 кВ "КФЗ-2" Кузнецкого РЭС | H_267_КуЭ | 12.89 | нд | 0.415 | 12.475 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.472 | 0.003 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция кровли и фундамента здания ПС 35/6кВ Абашевская 1/2 Кузнецкого РЭС | H_269_КуЭ | 7.08 | нд | 0.034 | 7.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.046 | 0 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция кровли, усиление фундамента здания ЗРУ-110кВ ПС 110/35/6кВ Темирская Кондомского РЭС | H_270_КуЭ | 18.3 | нд | 0.226 | 18.074 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.072 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | H_257_КуЭ | 13.5 | нд | 0.91896 | 12.581 | 0 | 0.034 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.547 | 0.034 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | H_258_КуЭ | 12.83 | нд | 1.4586 | 11.3714 | 0 | 0.054 | 0 | 0.026 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3174 | 0.054 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Промышленовская 35/6кВ, усиление несущих конструкций | H_279_КуЭ | 9.32 | нд | 1.23 | 8.09 | 0 | 0.046 | 0 | 0.022 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.044 | 0.046 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ ПС Яйская 110/35/10кВ Яйского РЭС с заменой на БМЗ | H_280_КуЭ | 9.343 | нд | 0.432 | 8.911 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.907 | 0.004 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция зданий узлов связи с заменой на БМЗ. ПС 35/10 Красносельская Яшкинского РЭС, ПС 35/10 Усть-Сосновская Топкинского РЭС | H_281_КуЭ | 0.637 | нд | 0.3 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС и территориях Топкинский РЭС. | F_112_КуЭ | 2.1 | нд | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада и территории производственной базы Осинниковского РЭС | H_254_КуЭ | 27.712 | нд | 1.06 | 26.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.652 | 0 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 260.0752 | 0 | 63.2526 | 196.8226 | 104.6876 | 8.029 | 31.5036 | 4.196 | 17.7 | 3.833 | 23.6 | 0 | 31.884 | 0 | 188.7936 | -41.1746 | -83.68% | нд
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 Юргинская с монтажом маслоприёмных устройств под выключателями 110 кВ 15 шт. | H_201_КуЭ | 5.446 | нд | 5.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Барандатская с монтажом маслоприёмных устройств Т-1-1,6, Т-2-1,6 | H_219_КуЭ | 1.314 | нд | 0.178 | 1.136 | 0 | 0.024 | 0 | 0.02 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0.024 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Байлинская с монтажом маслоприемных устройств Т-1-1,6 | H_224_КуЭ | 1.138 | нд | 0.154 | 0.984 | 0 | 0.024 | 0 | 0.02 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.024 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.4.2 | ИА МРСК. Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_414_КуЭ | 195.727 | нд | 20 | 175.727 | 93.126 | 5.599 | 19.942 | 2.6 | 17.7 | 2.999 | 23.6 | 0 | 31.884 | 0 | 170.128 | -32.043 | -85.13% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.4.2 | Модернизация ВОЛС ПС 110/35/6 кВ Ново-Анжерская-Анжерская | F_55_КуЭ | 0.51092 | нд | 0.43092 | 0.08 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | -0.015 | -75% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Абагурская, 1 комплект | H_221_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ КФЗ-1, 1 комплект | I_221.2_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ КФЗ-2, 1 комплект | I_221.3_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10кВ Орджоникидзевская, 1 комплект | I_221.4_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10 кВ Осинниковская, 1 комплект | I_221.5_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Осинниковская-Тепличная | I_221.6_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ РМК, 1 комплект | I_221.7_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Чеболсинская, 1 комплект | I_221.8_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Ширпотреб, 1 комплект | I_221.9_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 500 кВ Новокузнецкая, 1 комплект | I_221.10_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Технониколь, 1 комплект | I_221.11_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Тяжинского РЭС, 1 комплект | I_221.12_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Юргинского РЭС, 1 комплект | I_221.13_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10 кВ Яйская, 1 комплект | I_221.14_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Анжерская, 1 комплект | I_221.15_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Чебулинского РЭС, 1 комплект | I_221.16_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Мариинского РЭС, 1 комплект | I_221.17_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Красный Брод, 1 комплект | I_221.18_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Афонинская, 1 комплект | I_221.19_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Звездная, 1 комплект | I_221.20_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Космическая, 1 комплект | I_221.21_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Рудничная, 1 комплект | I_221.22_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Новоленинская, 1 комплект | I_221.23_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Очистная, 1 комплект | I_221.24_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Промышленная Сельская, 1 комплект | I_221.25_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Рудничная, 1 комплект | I_221.26_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Спутник, 1 комплект | I_221.27_КуЭ | 0.23233 | нд | 0.23233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
5.2.4.2 | Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения Беловский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | H_365_КуЭ | 2.8824 | нд | 2.8824 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.001 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39 | 0.39 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.4.2 | Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения Мысковский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.2_КуЭ | 2.8824 | нд | 2.8824 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.001 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | 0.19 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.4.2 | Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения Промышленновский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.3_КуЭ | 2.8824 | нд | 2.8824 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.399 | 0.399 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.4.2 | Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения Трудоармейский РЭС , СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.4_КуЭ | 2.8824 | нд | 2.8824 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0.001 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.249 | 0.249 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.4.2 | Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения Панфиловский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.5_КуЭ | 2.8824 | нд | 2.8824 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.192 | 0.192 | нд | Отнесение капитализированных процентов
5.2.4.2 | Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения Мариинский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.6_КуЭ | 3.0034 | нд | 0.118 | 2.8854 | 2.8854 | 0.306 | 2.8854 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5794 | -2.5794 | -89.39% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.4.2 | Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения Тяжинский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.7_КуЭ | 3.0034 | нд | 0.118 | 2.8854 | 2.8854 | 0.176 | 2.8854 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7094 | -2.7094 | -93.9% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.4.2 | Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения Тисульский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.8_КуЭ | 3.0034 | нд | 0.118 | 2.8854 | 2.8854 | 0.232 | 2.8854 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6534 | -2.6534 | -91.96% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.4.2 | Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения Ленинский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.9_КуЭ | 3.0034 | нд | 0.118 | 2.8854 | 2.8854 | 0.189 | 2.8854 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6964 | -2.6964 | -93.45% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Шушталепская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 3 шт. | H_272_КуЭ | 2.21 | нд | 0.288 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | НД | нд
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская с монтажом маслоприёмных устройств под трансформаторами, 3 шт. | H_273_КуЭ | 2.044 | нд | 0.278 | 1.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 0 | НД | нд
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 3 шт. и под трансформаторами 2 шт. | H_210_КуЭ | 1.917 | нд | 0.269 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | НД | нд
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Мундыбашская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 6 шт. и под трансформаторами 3 шт. | H_214_КуЭ | 2.346 | нд | 0.328 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | НД | нд
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов ОДГ РЭС: Кемеровский, Ижморский, Тисульский, Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский, Мариинский,Инской, Беловский, Трудармейский, Гурьевский, Панфиловский, Мысковский, Кондомский, Новокузнецкий, Осинниковский | H_363_КуЭ | 14.724 | нд | 14.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 3097.39 | 7605.304 | 813.613 | 2283.777 | 436.834 | 146.494 | 218.8784 | 104.099 | 161.6168 | 42.395 | 26.9056 | 0 | 29.4332 | 0 | 2137.283 | -234.0012 | -61.5% | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | нд | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 3097.39 | 7605.304 | 813.613 | 2283.777 | 436.834 | 146.494 | 218.8784 | 104.099 | 161.6168 | 42.395 | 26.9056 | 0 | 29.4332 | 0 | 2137.283 | -234.0012 | -61.5% | нд
5.3.2 | Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская. Замена трансформаторов 3х40 МВА на 2х80 МВА, выключателей МКП-110 на ВЭБ-110-40/2500 (10 шт.), разъединителей РГНП 110 (39 шт.), монтаж блочно-модульных зданий ОПУ, КРУ-6 кВ (24 ячейки), КРУЭ 35 кВ (14 ячеек), демонтаж зданий ПС. | F_1_КуЭ | 944 | 1069.934 | 385.728 | 558.272 | 0 | 4.702 | 0 | 0.928 | 0 | 3.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.57 | 4.702 | нд | Изменение графика оплаты
5.3.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная с заменой опор и провода: I цепь в пролете опор №№46-66, II цепь в пролете опор №№ 47-65, 6,65 км | G_150_КуЭ | 71.083 | 99.978 | 71.083 | 0 | 0 | 30.409 | 0 | 17.803 | 0 | 12.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.409 | 30.409 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.3.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ ЮкГРЭС – Темирская (1951 г.) с заменой провода АС-120, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции, 72,8 км | H_203_КуЭ | 186.679 | 412.405 | 186.679 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.345 | 1.345 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.3.2 | Техническое перевооружение одноцепной ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод, Ускат-Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (1940г.) с заменой провода, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции, 22,45 км | H_202_КуЭ | 66.958 | 362.211 | 59.95 | 7.008 | 7.008 | 17.06 | 1.89 | 9.697 | 0 | 7.363 | 0 | 0 | 5.118 | 0 | -10.052 | 15.17 | 802.6% | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.3.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1-2 с отпайкой на ПС Цинкзаводская (1960г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Тихова», 41,3 км | H_204_КуЭ | 177.896 | 1041.683 | 1.685 | 176.211 | 1.538 | 0.059 | 0 | 0 | 1.538 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.152 | -1.479 | -96.16% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.3.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская, Беловская ГРЭС-Набережная, Набережная-Новоленинская с отпайкой на ПС Полысаевская-3 (1961г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Алексиевская, Сибирская, Октябрьская, Полысаевская, 37,2 км | H_205_КуЭ | 199.952 | 886.058 | 8.85 | 191.102 | 54.921 | 67.401 | 54.921 | 55.669 | 0 | 11.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.701 | 12.48 | 22.72% | Досрочное поставка ТМЦ
5.3.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1-2 с отпайками на ПС Грамотеинская3/4, Колмогоровская, Караканская (1961г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Колмогоровская-1,2, Грамотеинская, Инской разрез, 55,8 км | H_206_КуЭ | 168.407 | 809.824 | 15.4 | 153.007 | 68.662 | 18.688 | 18.8788 | 18.322 | 25 | 0.366 | 19 | 0 | 5.7832 | 0 | 134.319 | -25.1908 | -57.41% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.3.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 25 МВА, 2 шт. | H_179_КуЭ | 110.398 | 116.54 | 5.114 | 105.284 | 54.3 | 0.23 | 0 | 0.089 | 54.3 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.054 | -54.07 | -99.58% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с заменой (Т1) 1х31,5 МВА на новый 1х40 МВА. | H_198_КуЭ | 53.184 | 64.819 | 24.158 | 29.026 | 29.026 | 0 | 20.1 | 0 | 8.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.026 | -29.026 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2*16 МВА на новые 2*25 МВА, вводных и секционного масляных выключателей 10 кВ (3 шт) | H_180_КуЭ | 114.803 | 117.552 | 4.62 | 110.183 | 55 | 3.455 | 0.0002 | 0.231 | 54.9998 | 3.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.728 | -51.545 | -93.72% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Чертинская c заменой силового трансформатора 1х31,5 МВА на 40 МВА. Замена МВ-110 на ЭВ -110 (3 шт.), МВ-35 на ЭВ-35 (10 шт.), МСВ-6 кВ, замена РЗА для повышения надежности электроснабжения шахт» | H_187_КуЭ | 280.345 | 390.57 | 8.638 | 271.707 | 44.141 | 0.04 | 36.2354 | 0 | 0 | 0.04 | 7.9056 | 0 | 0 | 0 | 271.667 | -36.1954 | -99.89% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.3.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Шахтовая с заменой силовых трансформаторов 40 МВА, 2 шт | H_197_КуЭ | 130.144 | 131.169 | 24.73 | 105.414 | 44.1 | 1.588 | 44.1 | 0.56 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.826 | -42.512 | -96.4% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.3.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая с заменой силовых трансформаторов 40 МВА, 2 шт . | H_178_КуЭ | 145.147 | 156.535 | 6.234 | 138.913 | 16.853 | 0.221 | 0 | 0.108 | 16.853 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.692 | -16.632 | -98.69% | Перенос мероприятий по скор ИПР на 2025 год в связи со снижением нагрузки ПС, отсутствие перспективной нагрузки
5.3.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Заречная с заменой силовых трансформаторов 25 МВА, 2 шт. Замена РЗА тр-ров, оснащение АВР 110 для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_186_КуЭ | 105.223 | 115.01 | 6.003 | 99.22 | 42.17 | 0.308 | 42.17 | 0.198 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.912 | -41.862 | -99.27% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Сосновская с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА | H_175_КуЭ | 20.969 | 39.744 | 1.854 | 19.115 | 19.115 | 0.988 | 0.58298 | 0.494 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 18.532 | 0 | 18.127 | 0.40502 | 69.47% | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.3.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1,2 (1960г.) с заменой провода АС-185, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты Чертинская-Коксовая, 55,030 км | H_207_КуЭ | 178.888 | 1013.354 | 1.976 | 176.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.912 | 0 | НД | нд
5.3.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Краснополянская-Непрерывка, Краснополянская-Контрольный с отпайками (1957г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Кирова», 44, 45 км | H_208_КуЭ | 143.314 | 777.918 | 0.911 | 142.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.403 | 0 | НД | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1267.0618 | 0 | 503.433 | 763.6289 | 142.1387 | 50.965 | 25.7154 | 20.956 | 35.8826 | 30.009 | 65.517 | 0 | 15.0237 | 0 | 712.6639 | -10.633 | -17.26% | нд
5.6 | Покупка оборудования для повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (Осветление ПС): 35 кВ Транзитная; 35 кВ Комсомолец; 35 кВ Никитинская; 35 кВ Подгорновская; 35 кВ Борисовская; 35 кВ Водозабор; 35 кВ Крапивинская; 35 кВ Панфиловская; 35 кВ Тарадановская; 35 кВ Чусовитинская; 35 кВ Шевелёвская; 35 кВ Прогресс; 35 кВ Калмыковская ; 35 кВ Костёнковская ; 110 кВ Красноярская; 110 кВ Капитальная-3 ; 110 кВ Зенковская; 110 кВ Прокопьевская; 110 кВ Комсомольская; 35 кВ Арлюкская; 35 кВ Трудармейская; 35 кВ Красногорская-1; ; 35 кВ Красногорская-2; 35 кВ Шахта-12; 35 кВ Барандатская; 35 кВ Полуторник; 35 кВ Тамбарская; 35 кВ Устьколбинская; 35 кВ Георгиевская; 35 кВ Итатская; 35 кВ Итатский разрез; 35 кВ Листвянская; 35 кВ Новотисульская; 35 кВ Теплореченская; 35 кВ Новая; 35 кВ Новоромановская; 35 кВ Тальская; 35 кВ Колмогоровская; 35 кВ Пачинская; 35 кВ Пашковская | J_116_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Дооборудование с целью модернизации сети передачи данных филиала, 84 шт.: Коммутаторы ядра основной сети передачи данных - 2 шт.; Коммутаторы ядра резервной сети передачи данных - 2 шт.; Сервер физический - 1 шт.; Сетевое файловое хранилище - 1 шт.; Система хранения данных для виртуализации серверов - 1 шт.; Модуль аккумуляторный стоечного исполнения - 3 шт.; Маршрутизатор сетевой для установки на подстанции филиала — 74 шт. | H_220_КуЭ | 18.8191 | нд | 2.098 | 16.721 | 8.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.378 | 0 | 16.721 | 0 | НД | нд
5.6 | ИА. Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникового мониторинга -62 шт. | I_417_КуЭ | 4.228 | нд | 4.228 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.222 | 0.222 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.835.19 от 08.04.2019 КТП-10/40 частный дом отпайка от ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Ш оп №71/1 ПС 35 кВ Шевелевская, мощностью 40 кВА. Кемеровская область, Крапивинский район, восточнее д. Шевели в 357 метрах от турбазы ОАО "КТК". Прокопьев Константин Валерьевич | J_300.36_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.1422.19 от 07.06.2019 ТП-184П, Ф-10-8-С, N-160 кВА; ВЛ-0,4 кВ, L-3,1 км; ВЛ-10 кВ, Ф-10-8-С, АС-16, АС-35, L-1 км. Кемеровская область, Кемеровский район, с. Мамаевка. СНТ "Дачный" | J_300.37_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Строительство нового блочно-модульного здания Ильинского МУ Новокузнецкого РЭС | H_286_КуЭ | 23.448 | нд | 0.41586 | 23.0321 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0291 | 0.003 | НД | нд
5.6 | Покупка легковых автомобилей 223 ед. 2019г: в кол-ве 7 ед. (Автомобиль легковой - 7 ед.) 2020г: в кол-ве 22 ед. (Автомобиль легковой - 22 ед.) 2024г: в кол-ве 194 ед. (Автомобиль легковой - 194 ед.) | J_1013_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.569 | 0 | 0.02 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.569 | 2.569 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.6 | Покупка вычислительного оборудования 3 ед. 2019г: в кол-ве 3 ед. (Ноутбук - 3 ед.) | I_2000_КуЭ | 0.193 | нд | 0 | 0.193 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка оргтехники 51 ед. 2018г: в кол-ве 4 ед. (МФУ - 3 ед., Поточный сканер - 1 ед.) 2019г: в кол-ве 3 ед. (МФУ - 2 ед., Поточный сканер - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 16 ед. (МФУ - 10 ед., Плоттер - 3 ед., Сканер - 3 ед.) 2021г: в кол-ве 15 ед. (МФУ - 9 ед., Плоттер - 2 ед., Сканер - 4 ед.) 2023г: в кол-ве 13 ед. (МФУ - 7 ед., Плоттер - 2 ед., Сканер - 4 ед.) | I_2001_КуЭ | 8.219 | нд | 0.285 | 7.934 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 7.934 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования 4 ед. 2019г: в кол-ве 4 ед. (Проектор - 3 ед., Телевизор - 1 ед.) | I_2002_КуЭ | 0.438 | нд | 0 | 0.438 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка серверного оборудования 4 ед. 2019г: в кол-ве 4 ед. (Сетевое хранилище - 1 ед., Система хранения данных - 1 ед., Сервер - 2 ед.) | I_2003_КуЭ | 4.651 | нд | 0 | 4.651 | 4.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.651 | 0 | 0 | 0 | 4.651 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка оборудования сбора и передачи данных 4 ед. 2019г: в кол-ве 4 ед. (Спутниковый телефон - 4 ед.) | I_2004_КуЭ | 0.307 | нд | 0 | 0.307 | 0.307 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.3068 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | -0.0002 | НД | НД
5.6 | Покупка бензо-электро инструмента 37 ед. 2018г: в кол-ве 16 ед. (Сварочный бензиновый генератор - 14 ед., Снегоуборочная машина - 1 ед., Аппарат сварочный - 1 ед.) 2019г: в кол-ве 2 ед. (Электростанция сварочная бензиновая -1 ед., Бензиновый швонарезчик - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 6 ед. (Сварочный бензиновый генератор - 3 ед., Мотобур - 3 ед.) 2021г: в кол-ве 6 ед. (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Мотобур - 2 ед.) 2023г: в кол-ве 7 ед. (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Мотобур - 3 ед.) | I_2005_КуЭ | 5.745 | нд | 1.466 | 4.279 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 4.279 | 0 | НД | нд
5.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 50 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. Компьютер-моноблок типа MNEA2RU/A; 2018: 1 ед. ИБП; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_62_КуЭ | 23.0494 | нд | 9.4114 | 13.638 | 3.41 | 0.703 | 0.000375 | 0 | 3.4096 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.935 | -2.707 | -79.38% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.6 | Покупка мотовездеходов 4 ед. 2018г: в кол-ве 4 ед. (Мотовездеход РМ800 UTV - 4 ед.) | I_1012_КуЭ | 3.27 | нд | 3.27 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.27 | 3.27 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.6 | Покупка грузопассажирских автомобилей 47 ед. 2018г: в кол-ве 5 ед. (Автомобиль грузопассажирский - 2 ед., Автомобиль грузовой бортовой с встроенным фургоном - 3 ед.) 2019г: в кол-ве 33 ед. (Автомобиль типа ГАЗ-33088 - 1 ед., Автомобиль грузопассажирский - 21 ед., Автомобиль грузовой повышенной проходимости - 6 ед., Автомобили оперативно выездных бригад - 3 ед., Автомастерская - 2 ед.) 2020г: в кол-ве 4 ед. (Грузовой бортовой с встроенным фургоном - 4 ед.) 2021г: в кол-ве 5 ед. (Грузопассажирский автомобиль - 5 ед.) | I_1000_КуЭ | 71.736 | нд | 13.164 | 58.572 | 30.703 | 3.492 | 0 | 3.492 | 10.52 | 0 | 20.183 | 0 | 0 | 0 | 55.08 | -7.028 | -66.81% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.6 | Покупка грузовых автомобилей 18 ед. 2018г: в кол-ве 3 ед. (Грузовой автомобиль бортовой - 2 ед., Автомобиль грузовой -1 ед.) 2019г: в кол-ве 4 ед. (Автомобиль грузовой повышенной проходимости - 1 ед., Автомобиль бортовой - 2 ед., Самосвал - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 1 ед. (Грузовой самосвал - 1 ед.) 2021г: в кол-ве 5 ед. (Грузовой самосвал - 5 ед.) 2023г: в кол-ве 5 ед. (Грузовой самосвал - 5 ед.) | I_1001_КуЭ | 61.04 | нд | 3.452 | 57.588 | 7.809 | 3.324 | 5.109 | 2.843 | 2.7 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.264 | -4.485 | -57.43% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.6 | Покупка легковых автомобилей 34 ед. 2018г: в кол-ве 14 ед. (Автомобиль типа УАЗ-315195 - 4 ед., Автомобиль типа УАЗ-390995 - 4 ед., Автомобиль типа УАЗ-390945-480 - 1 ед. Автомобиль типа УАЗ-23632-354 - 5 ед.) 2020г: в кол-ве 11 ед. (Автомобиль типа УАЗ-315195 - 6 ед., Автомобиль типа УАЗ-390995 - 5 ед.) 2021г: в кол-ве 9 ед. (Автомобиль типа УАЗ-315195 - 6 ед., Автомобиль типа УАЗ-390995 - 3 ед.) | I_1002_КуЭ | 22.038 | нд | 10.118 | 11.92 | 0 | 6.082 | 0 | 0.636 | 0 | 5.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.838 | 6.082 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.6 | Покупка передвижных мастерских 3 ед. 2019г: в кол-ве 1 ед. (Передвижная мастерская - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 2 ед. (Передвижная мастерская - 2 ед.) | I_1003_КуЭ | 11.748 | нд | 0 | 11.748 | 3.492 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | 3.4916 | 0 | 0 | 0 | 11.748 | -0.00038 | НД | НД
5.6 | Покупка передвижных лабораторий на автомобильном шасси 5 ед. 2018г: в кол-ве 1 ед. (Лаборатория высоковольтных испытаний - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 1 ед. (Лаборатория высоковольтных испытаний - 1 ед.) 2021г: в кол-ве 2 ед. (Лаборатория высоковольтных испытаний - 2 ед.) 2023г: в кол-ве 1 ед. (Лаборатория высоковольтных испытаний - 1 ед.) | I_1004_КуЭ | 68.103 | нд | 11.201 | 56.902 | 0 | 3.894 | 0 | 3.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.008 | 3.894 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.6 | Покупка КМУ на автомобильном шасси 39 ед. 2018г: в кол-ве 7 ед. (Автогидроподъемник - 4 ед., Бортовой автомобиль с краном-манипулятором - 3 ед.) 2019г: в кол-ве 13 ед. (Кран автомобильный - 2 ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 9 ед., Многофункциональный кран-манипулятор - 1 ед., Автогидроподъемник - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 9 ед. (Автогидроподъемник - 3 ед., Автокран - 1 ед., Бортовой автомобиль с краном-манипулятором - 3 ед., МКМ на шасси типа Камаз 5350 - 1 ед.) 2021г: в кол-ве 5 ед. (Автокран - 2 ед., Бортовой автомобиль с краном-манипулятором - 1 ед., МКМ на шасси типа УРАЛ 4320 - 2 ед.) 2023г: в кол-ве 6 ед. (Автогидроподъемник - 2 ед., Бортовой автомобиль с краном-манипулятором - 4 ед.) | I_1005_КуЭ | 290.552 | нд | 27.546 | 263.006 | 12.236 | 0 | 4.3235 | 0 | 0 | 0 | 7.9125 | 0 | 0 | 0 | 263.006 | -4.3235 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.6 | Покупка седельных тягачей 2 ед. 2018г: в кол-ве 2 ед. (Седельный тягач - 2 ед.) | I_1006_КуЭ | 11.095 | нд | 6.191 | 4.904 | 4.904 | 5.548 | 4.904 | 0 | 0 | 5.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.644 | 0.644 | 13.13% | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.6 | Покупка прицепов 24 ед. 2018г: в кол-ве 11 ед. (Прицеп для перевозки снегохода - 4 ед., Прицеп-роспуск - 4 ед., Полуприцеп - 1 ед., Полуприцеп раздвижной - 1 ед., Полуприцеп бортовой - 1 ед.) 2019г: в кол-ве 4 ед. (Полуприцеп бортовой - 1 ед., Прицеп-роспуск - 3 ед.) 2020г: в кол-ве 2 ед. (Полуприцеп бортовой - 2 ед.) 2023г: в кол-ве 7 ед. (Полуприцеп бортовой - 7 ед.) | I_1007_КуЭ | 38.822 | нд | 13.314 | 25.508 | 5.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.967 | 0 | 0 | 0 | 25.508 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка погрузчиков 7 ед. 2019г: в кол-ве 3 ед. (Экскаватор-погрузчик - 2 ед., Фронтальный погрузчик - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 1 ед. (Фронтальный погрузчик - 1 ед.) 2023г: в кол-ве 3 ед. (Фронтальный погрузчик - 2 ед., Экскаватор-погрузчик - 1 ед.) | I_1008_КуЭ | 42.89 | нд | 0 | 42.89 | 21.253 | 0 | 0 | 0 | 19.253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.89 | -19.253 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.6 | Покупка бурильно-крановых машин на автомобильном шасси 8 ед. 2018г: в кол-ве 1 ед. (Бурильно-крановая машина - 1 ед.) 2019г: в кол-ве 1 ед. (Бурильно-крановая машина - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 2 ед. (Бурильно-крановая машина - 1 ед.) 2021г: в кол-ве 4 ед. (Бурильно-крановая машина - 4 ед.) | I_1009_КуЭ | 32.243 | нд | 3.43 | 28.813 | 3.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.581 | 0 | 0 | 0 | 28.813 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка гусеничного транспорта 4 ед. 2018г: в кол-ве 2 ед. (Гусеничная транспортная машина - 2 ед.) 2019г: в кол-ве 2 ед. (Гусеничный снегоболотоход - 2 ед.) | I_1010_КуЭ | 38.68 | нд | 30.745 | 7.935 | 7.935 | 0 | 6.435 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7.935 | -6.435 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
5.6 | Покупка снегоходов 16 ед. 2018г: в кол-ве 6 ед. (Снегоход типа Буран - 6 ед.) 2019г: в кол-ве 3 ед. (Снегоход Тайга Варяг 550 - 3 ед.) 2020г: в кол-ве 2 ед. (Снегоход типа TAYGA Patrul 551 - 2 ед.) 2021г: в кол-ве 5 ед. (Снегоход типа TAYGA Patrul 551 - 5 ед.) | I_1011_КуЭ | 6.695 | нд | 1.677 | 5.018 | 1.25 | 0.786 | 0.00038 | 0 | 0 | 0.786 | 1.2496 | 0 | 0 | 0 | 4.232 | 0.78562 | 206742% | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.6 | Приобретение приборов и средств механизации 6 ед. 2018г: в кол-ве 4 ед. (Пресс гидравлический - 2 ед., Инструмент для разделки кабеля - 2 ед.) 2019г: в кол-ве 2 ед. (Набор инструмента - 2 ед.) | I_2006_КуЭ | 0.637 | нд | 0.347 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | НД | нд
5.6 | Приобретение оборудования для улучшения условий труда 64 ед. 2018г: в кол-ве 51 ед. (Световые Вышки Мини - 3 ед., Аварийная осветительная установка - 1 ед., Шкаф сушильный - 23 ед., Палатка штабная надувная - 1 ед., Световая башня - 1 ед., Робот-тренажер типа "Гоша-06" - 19 ед., Лестница - 3 ед., ЗD макет РЭС - 1 ед.) 2019г: в кол-ве 1 ед. (Сушильная камера - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 5 ед. (Световые Вышки Мини - 2 ед., Аварийная осветительная установка - 3 ед.) 2021г: в кол-ве 5 ед. (Световые Вышки Мини - 2 ед., Аварийная осветительная установка - 3 ед.) 2023г: в кол-ве 4 ед. (Световые Вышки Мини - 2 ед., Аварийная осветительная установка - 2 ед.) | I_2007_КуЭ | 10.909 | нд | 9.149 | 1.76 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0.49 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин 111 ед. 2018г: в кол-ве 64 ед. (Прибор Энергомера - 34 ед., Прибор Виток - 2 ед., Вольтамперфазометр - 4 ед., Установка прожигающая - 2 ед., Прибор ПТФ-1 - 1 ед., Мегаомметр - 1 ед., Мультиметр - 1 ед., Киловольтметр - 1 ед., Прибор контроля тока - 3 ед., Цифровой миллиомметр - 2 ед., Измерительный комплекс - 1 ед., Клещи -1 ед., Микромилликилоомметр - 1 ед., Энергомонитор - 10 ед.) 2019г: в кол-ве 13 ед. (Энерготестер - 1 ед., Прорыв - Т-А - 6 ед., Прорыв КЭ-А - 1 ед., Прибор контроля тока проводимости - 3 ед., Омметр Виток - 1 ед., Микромилликилоомметр - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 17 ед. (Миллиомметр - 10 ед., Прибор контроля тока утечки - 3 ед., Измеритель сопротивлкения обмоток - 4 ед.) 2021г: в кол-ве 17 ед. (Миллиомметр - 10 ед., Прибор контроля тока утечки - 3 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 3 ед., Прибор для поиска повреждений -1 ед.) | I_2008_КуЭ | 14.565 | нд | 8.712 | 5.853 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 5.853 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка приборов измерения и контроля неэлектрических величин 45 ед. 2018г: в кол-ве 33 ед. (Прибор ЛИС-У - 1 ед., Дальномер лазерный - 1 ед., Весы - 1 ед., Титратор - 1 ед., Индикатор натяжения оттяжек - 9 ед., Динамометр ДПУ-100 - 8 ед., Рефлектометр - 1 ед., Весы крановые - 11 ед.) 2019г: в кол-ве 3 ед. (Рефлектометр - 2 ед., Дальномер лазерный - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 4 ед. (Титратор Фишера - 4 ед.) 2021г: в кол-ве 4 ед. (Титратор Фишера - 4 ед.) 2023г: в кол-ве 1 ед. (Титратор Фишера - 1 ед.) | I_2009_КуЭ | 6.24 | нд | 3.163 | 3.077 | 0.384 | 1.215 | 0.0005 | 0 | 0 | 1.215 | 0.3835 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 1.2145 | 242900% | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования 106 ед. 2018г: в кол-ве 44 ед. (Тепловизор - 4 ед., Аппарат для определения проб - 1 ед., Комплекс Ретом-21 - 1 ед., Прибор Тангенс-2000 - 2 ед., Прибор Коэффициент-1.3 - 3 ед., Прибор АИСТ СНЧ-30 - 1 ед., Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц - 2 ед., Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М - 1 ед., Стенд высоковольтный - 3 ед., Прибор АТВ-21 - 1 ед., Прибор Тангенс 3М - 1 ед., Комплекс проверки Ретом-21 - 2 ед., Комплекс измерительный РЕТОМ-61 - 2 ед., Аппарат испытания трансформаторного масла - 1 ед., Монитор линии - 3 ед., Мобильная система удаленного мониторинга - 14 ед., Приб. контр. выс. вольт. выкл - 2 ед.) 2019г: в кол-ве 10 ед. (Ультрафиолетовая камера - 1 ед., Прибор Коэффициент-1.3 - 1 ед., Комплекс Ретом-21 - 3 ед., комплекс Ретом-61 - 1 ед., комплекс Ретом-ВЧ - 1 ед., Устройство для проверки автоматических выключателей - 1 ед., Трассоискатель - 1 ед., Аппарат испытательно-прожигающий - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 24 ед. (Аппарат испытания диэлектриков - 2 ед., Прибор Тангенс 3М - 5 ед., Измерительный комплекс - 1 ед., Прибор Тангенс-2000 - 3 ед., Прибор Коэффициент - 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков - 1 ед., Прибор для поиска повреждений - 3 ед., Стенд высоковольтный стационарный - 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки - 1 ед., Приб. контр. выс. вольт. выкл - 2 ед.) 2021г: в кол-ве 20 ед. (Аппарат испытания диэлектриков АИД - 2 ед., Тангенс - 5 ед., Измерительный комплекс для диагностики качества - 1 ед., Прибор Тангенс-2000 - 3 ед., Прибор Коэффициент - 2 ед., Аппарат испытания диэлектриков АИСТ - 1 ед., Стенд высоковольтный - 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки - 1 ед., Приб. контр. выс. вольт. выкл - 2 ед.) 2023г: в кол-ве 8 ед. (Тангенс 3М - 2 ед., Измерительный комплекс для диагностики качества - 2 ед., Прибор Тангенс-2000 - 2 ед., Приб. контр. выс. вольт. выкл - 2 ед.) | I_2010_КуЭ | 54.594 | нд | 19.948 | 34.646 | 9.252 | 2.095 | 0 | 0.838 | 0 | 1.257 | 9.252 | 0 | 0 | 0 | 32.551 | 2.095 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.6 | Покупка резервуара для хранения трансформаторного масла 5 ед. 2019г: в кол-ве 5 ед. (Резервуар для хранения трансформаторного масла 3Н - 2 ед., Резервуар для хранения трансформаторного масла 5Н - 2 ед., Резервуар для хранения трансформаторного масла 10Н - 1 ед.) | I_2011_КуЭ | 1.064 | нд | 0 | 1.064 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 9 единиц: 2018г: в кол-ве 9 ед. (Газель Next) | I_500_КуЭ | 10.337 | нд | 10.337 | 0 | 0 | 9.078 | 0 | 0 | 0 | 9.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.078 | 9.078 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 52 шт. | J_1403_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077 | 0.077 | нд | Изменение графика оплаты
5.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J_1407_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 0.012 | нд | Концепция развития СУПА группы компаний "Россети",утв. решением Правления ПАО "Россети" от 29.08.2016 №513пр/2. Включено в скорректированную ИПР
5.6 | Создание корпоративной геоинформационной системы ПК Геомодуль | I_505_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_418_КуЭ | 21.5137 | нд | 9.926 | 11.5877 | 11.5877 | 5.171 | 4.942 | 5.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6457 | 0 | 6.4167 | 0.229 | 4.634% | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-11 | I_1400_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | I_420_КуЭ | 3.9436 | нд | 3.9436 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.448 | 0.448 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.Учтено в скорр ИПР
5.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | I_3000_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | I_3001_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.486 | 2.486 | нд | Распределение затрат ОКСа производится в соответствии с УП Общества
5.6 | НИОКР Разработка типовой архитектуры, создание опытного образца единой серверной платформы для подсистем цифровой подстанции 35 – 110 кВ с использованием средств виртуализации | I_1401_КуЭ | 59.354 | нд | 0 | 59.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.354 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка в Тяжинском районе ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,297 км, 2 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,26 Мва | H_368_КуЭ | 0.6 | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка в г. Прокопьевск, г. Киселевск, г. Белово ВЛ-0,4, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,843 км, 2 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 6,91 Мва | I_431_КуЭ | 5.878 | нд | 5.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка в г. Новокузнецк КЛ-6 кВ протяженностью 0,6км, ПС 6/0,4 кВ мощностью 1,26 Мва | I_432_КуЭ | 0.655 | нд | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка в г. Новокузнецк ВЛ-35 кВ протяженностью 5,9 км, ПС 35 кВ мощностью 26 МВА | I_433_КуЭ | 12.188 | нд | 12.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 1 ед. 2016г: Фронтальный погрузчик-1 шт; | F_63_КуЭ (а) | 3.5 | нд | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 10 единицы: 2016: в кол-ве 10 ед. (Полуприцеп - 1 ед., Прицеп-роспуск - 4 ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 2 ед., Седельный тягач - 2 ед., Снегоход Буран - 1 ед.) | F_63_КуЭ (б) | 31.095 | нд | 31.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 20 единиц: 2017г: в кол-ве 20 ед. (АГП-18 м. - 14 ед., Экскаватор - 1 ед., Кран - 1 ед., Мульчер - 1 ед., Экскаватор-Погрузчик - 1ед., Треловочный трактор - 1 ед., Экскаватор-Погрузчик с навесным оборудованием - 1 ед.) | H_63.2_КуЭ (а) | 0.11275 | нд | 0.11275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 8 единиц: 2017: в кол-ве 8ед. (Прицеп-роспуск - 1ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 4 ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 3 ед.) | H_63.2_КуЭ (б) | 40.163 | нд | 40.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 13 единиц: 2017г: в кол-ве 13 ед. (БКМ - 10 ед., МКМ200 - 3 ед.) | H_63.2_КуЭ (в) | 82.895 | нд | 82.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 41 единица: 2017г: в кол-ве 41 ед. (Бригадный автомобиль - 7 ед., Бригадный микроавтобус - 11 ед., Грузовой бортовой с фургоном - 11 ед., Автомобиль легковой "Лада Веста" - 3 ед., Грузопассажирский автомобиль, 6+2 мест - 6 ед., Транспортно-бытовая машина - 2 ед., Легковой автомобиль повышенной проходимости - 1 ед.) | H_63.2_КуЭ (г) | 70.976 | нд | 70.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 44 единиц: 2017г: в количестве 44 ед. (Аппарат испытания диэлектриков – 3 ед., Миллиометр – 2 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 3 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 2 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1 ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 1 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 3 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 1 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед., Тепловизор - 1 ед., Универсальный комплекс на базе испытательного прибора для проверки первичного и вторичного электрооборудования - 1 ед., Испытательный прибор для проверки первичного и вторичного электрооборудования – 2.ед, Энергомонитор с клещами токоизмерительными 300/3000А – 10 ед., Расходомер ультразвуковой портативный – 1 ед.) | H_64.2_КуЭ (а) | 23.633 | нд | 23.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд (КуЭ) в количестве 53 единиц: 2017г: в количестве 53 ед. (Аварийные осветительные установки - 2 ед., Световые Вышки Мини с генератором - 3 ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1 ед., Аварийные осветительные установки - 3 ед., Гайковерт - 3 ед., Дальномер лазерный - 1 ед., Мотобур - 3 ед., Набор Жулева - 3 ед., Набор для монтажа и ремонта СИП - 3 ед., Набор для монтажа и ремонту СИП -3 ед., Робот-тренажер - 1 ед., Установка УВФ-5000 - 1 ед., Шкаф сушильный - 8 ед., ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ порт. - 7 ед., Газоанализатор - 3 ед., Цифровой осциллограф - 3ед., Пресс с матрицами - 1 ед., Насосная станция - 1 ед., Домкарт винтовой - 1 ед., Леюедка бензиновая - 1 ед., Приб.контр. выс.вольт. - 4 ед.) | H_64.2_КуЭ (б) | 9.288 | нд | 9.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (КуЭ) в количестве 5 единиц: 2017г: в количестве 5 ед. (Плоттер - 1 ед., МФУ (принтер, сканер, копир) - 2 ед., Сканер - 2 ед.) | H_64.2_КуЭ (в) | 0.954 | нд | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка персональных компьютеров для оснащения рабочих мест кадастровых инженеров и проектировщиков 19 ед. 2018г: в кол-ве 19 ед. (Персональный компьютер для кадастровых инженеров - 2 ед., Персональный компьютер с програмным обеспечением для проектировщиков - 16 ед., Персональный компьютер для отдела диагностики - 1 ед.) | H_100ДБ_КуЭ | 1.449 | нд | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка системы ВКС аппарата управления филиала, 6 шт: Видеотерминал- 1 шт.; Конгресс-система на 10 делегатов - 1 шт.; Контроллер управления — 1 шт.; Комплект звукоусиления — 2 шт.; Маршрутизатор сетевой - 1 шт. | H_364_КуЭ | 2.7744 | нд | 2.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_401_КуЭ | 3.54 | нд | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_100И_КуЭ | 0.59131 | нд | 0.59131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Покупка электромобилей типа грузо-пассажирского фургона (1 шт.) | I_63.3_КуЭ (г) | 3.12 | нд | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_400_КуЭ | 1.6746 | нд | 1.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
5.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_419_КуЭ | 0.808 | нд | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6 | Омская область | Г | 10592.7658 | 9535.656 | 4662.2084 | 5930.5574 | 1096.83 | 523.64 | 460.745 | 359.559 | 164.8975 | 164.081 | 187.2912 | 0 | 283.8963 | 0 | 5406.9174 | -102.0025 | -16.3% | Основная причина невыполнения- дефицит денежных средств
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3332.9182 | 676.832 | 2095.2283 | 1237.6899 | 241.5947 | 163.076 | 139.0695 | 108.886 | 49.23 | 54.19 | 32.531 | 0 | 20.7642 | 0 | 1074.6139 | -25.2235 | -13.4% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3196.949 | 407.388 | 1959.895 | 1237.054 | 240.9588 | 163.074 | 139.0695 | 108.884 | 49.23 | 54.19 | 32.531 | 0 | 20.1283 | 0 | 1073.98 | -25.2255 | -13.4% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2686.8674 | 0 | 1551.0551 | 1135.8123 | 173.6564 | 121.851 | 88.1085 | 82.149 | 45.1062 | 39.702 | 30.1062 | 0 | 10.3355 | 0 | 1013.9613 | -11.3637 | -8.53% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) | Г | 106.6363 | нд | 95.9131 | 10.7231 | 0.59 | 6.04 | 0.0885 | 3.025 | 0.1062 | 3.015 | 0.1062 | 0 | 0.2891 | 0 | 4.6831 | 5.8453 | 3002% | Выполнение работ по по технологическому присоединению заявителей, погашение КЗ
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 2580.2311 | нд | 1455.142 | 1125.0891 | 173.0664 | 115.811 | 88.02 | 79.124 | 45 | 36.687 | 30 | 0 | 10.0464 | 0 | 1009.2781 | -17.209 | -12.94% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 245.2955 | 0 | 165.0961 | 80.1993 | 46.26 | 24.815 | 33.201 | 11.32 | 4.1238 | 13.495 | 2.4248 | 0 | 6.5104 | 0 | 55.3843 | -12.5098 | -33.52% | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | Г | 19.8898 | нд | 7.1905 | 12.6993 | 2.36 | 2.059 | 0 | 1.059 | 0.4248 | 1 | 0.4248 | 0 | 1.5104 | 0 | 10.6403 | 1.6342 | 384.7% | Выполнение работ хоз.способом по технологическому присоединению заявителей. Оптимизация технических решений в рамках исполнения договоров ТП
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 225.4056 | нд | 157.9056 | 67.5 | 43.9 | 22.756 | 33.201 | 10.261 | 3.699 | 12.495 | 2 | 0 | 5 | 0 | 44.744 | -14.144 | -38.33% | Выполнение работ хоз.способом по технологическому присоединению заявителей. Оптимизация технических решений в рамках исполнения договоров ТП
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 264.7862 | 407.388 | 243.7438 | 21.0424 | 21.0424 | 16.408 | 17.76 | 15.415 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 3.2824 | 0 | 4.6344 | -1.352 | -7.613% | нд
6.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1112, протяженностью 0,386 км от ПС "Левобережная" для электроснабжения ВЛ-10 кВ производственной базы, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 43 дог. 20.5500.1309.17 | J_1375_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043 | 0.043 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.1309.17
6.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Юбилейная – Лесная до ПС 35 кВ Исилькульская ЛПДС (АО "ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ") | J_1297_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.849 | 0 | 2.549 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.849 | 2.849 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП свыше 150 кВт. Обеспечены источником финансирования
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Китайская национальная химико-инженерная строительная компания №7" по договору от 08.10.2018 №20.5500.3863.18 | J_1357_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, протяженностью 7,700 км для электроснабжения племенного репродуктора на 2300 маток (АО "Омский Бекон")20.5500.3705.15 | I_1304_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,010 км и ТП-10/0,4 кВ, мощностью 1 МВА для ООО "Омский рапс" г. Омск | G_1272_ОЭ | 1.8265 | 2.608 | 1.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ – 0,250 км, строительство ТП-10/0,4 кВ – 250 кВА, строительство КЛ-0,4 кВ – 0,030 км для ООО "Компрессор ТК" по договору ТП: 20.5500.4522.17 | I_1303_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, протяженностью 2,100 км каждая, для электроснабжения квартала жилых домов (1-й микрорайон, 1-я очередь ул. Рокоссовского), расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, кадастровый номер земельного участка 55:36:100801:3020, местоположение которого установлено в 153 м севернее относительно десятиэтажного жилого дома, имеющего почтовый адрес: Кировский административный округ, город Омск, ул. Рокоссовского, дом 30 (ЗАО "ЗСЖБ № 6")20.5500.4591.15 | I_1302_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение свыше 150 кВ: строительство двух КЛ-10 кВ от ПС Сибзавод до ТП-8058 для АО "Омскэлектро", по договору ТП от 22.06.2018 №20.5500.2755.16, г.Омск, ул. Красный Путь, 149 | J_1470_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.236 | 0.236 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП свыше 150 кВт.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 0,909 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов высокой этажности г. Омск (ООО СК "РусМонтаж") | G_1273_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, протяженностью 2,750 км каждая для электроснабжения ТП-1270, расположенной по адресу: Омская область, г. Омск, Советский АО, проспект Королева, 4. (АО "Омскэлектро")20.5500.285.16 | J_1305_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0.181 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.194 | 0.194 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП свыше 150 кВт. Обеспечены источником финансирования
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 4,854 км и ТП-10/0,4 кВ, РТП 10 кВ, мощностью 18 МВА для электроснабжения жилого комплекса по ул. Красный путь-6-я Северная ЖСК "Серебряный берег" г. Омск | F_1222_ОЭ | 163.427 | 187.955 | 163.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 5,500 км и БКТП-10/0,4 кВ, мощностью 8 МВА, расширение РП-10 кВ (3-я секция) для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" г. Омск (ООО " Фирма "Латис") | G_1276_ОЭ | 79.6141 | 208.118 | 58.5717 | 21.0424 | 21.0424 | 11.774 | 17.76 | 11.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2824 | 0 | 9.2684 | -5.986 | -33.7% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
6.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, мощностью 10 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 7,626 км, КЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,724 км для ООО "Газпром Инвестгазификация" г. Омск | G_1275_ОЭ | 8.418 | нд | 8.418 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0.336 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.786 | 0.786 | нд | Реализация договора ТП, изменение графика выполнения работ в соответствии с доп.соглашением. Погашение КЗ образовавшейся в 2017 году, затраты ОКСа, отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой. Обеспечено источником финансирования.
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2*1000 кВА, РП-10 кВ (16 МВА), КЛ-10 кВ, протяженностью 6,038 км для электроснабжения жилого микрорайона "Прибрежный" ЖСК "Новосел" г. Омск (№20.5500.7065.13 от 18.12.2013) | F_109_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.1.1.3 | Строительство 4 ТП-10/0,4 кВ, мощностью 8 МВА, РП, КЛ-10 кВ, протяженностью 6,071 км для электроснабжения микрорайона "Академический" г. Омск (ООО "ВССК") | G_1278_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.1.1.3 | Строительство 5 ТП-10/0,4, мощностью 3,150 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 4,467 км, КЛ-0,4 кВ, протяженностью 6,425 км для электроснабжения ВРУ домов жилой застройки г. Омск (ООО "Красный квадрат") | G_1277_ОЭ | 5.848 | нд | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, протяженностью 2,950 км для ООО "Сибирская Мука" г. Омск | F_24_ОЭ | 5.0156 | 8.707 | 5.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение свыше 150 кВ: строительство ЛЭП-10 кВ для технологического присоединения ООО «ПК «БИРС» по договору №20.5500.3878.18, по адресу: Омская обл., Любинский р., рп.Красный Яр, ул.Дорожная,7 | J_1472_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042 | 0.042 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП свыше 150 кВт.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,173 км для электроснабжения овощехранилища, расположенного по адресу: примерно в 370 м по направлению на юго-восток относительно жилого дома расположенного по адресу: Омская область, р-н Омский, п. Ачаирский, ул. Зеленая, д. 34, кадастровый номер земельного участка 55:20:080101:5131 дог. 20.5500.2113.18 | J_1377_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.031 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0.12 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП свыше 150 кВт.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,589 км, КЛ-10 кВ 0,051 км, ТП-10/0,4 кВ 400 кВА для электроснабжения СНТ «Овощевод» по договору об осуществлении технологического присоединения от 29.12.2016 № 20.5500.5803.16. | I_1299_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Горьковский р. с.Сухое ТП свыше150кВт ООО "Сибирь-Агро" по дог.20.5500.2304.18 | J_1353_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098 | 0.098 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП свыше 150 кВт. Обеспечены источником финансирования
6.1.1.3 | Технологическое присоединение (строительство КЛ 10 кВ) энергопринимающих устройств ООО завод "Нефтехим" по адресу: г. Омск ул. 2-ая Солнечная по договору ТП: от 30.03.2018 №20.5500.661.18 | J_1352_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.188 | 0.188 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП свыше 150 кВт. Обеспечены источником финансирования
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ 0,038 км каждая для электроснабжения кварталов жилых домов №1, №2, №3, №4, №5 по договору об осуществлении технологического присоединения от 18.03.2016 № 20.5500.6340.15 (ООО СМУ-2 СБ «Космическое»). | I_1298_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение свыше 150 кВ: строительство двух КЛ-0,4 кВ, рек.ТП-10/0,4 кВ для эл/сн. ВРУ 16-этаж.жилого дома АО "ЗСЖБ №6", по договору ТП от 16.05.2017 №20.5500.1640.17, г.Омск, ЦАО, ул. 23 Линия, 67 А | J_1471_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077 | 0.077 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП свыше 150 кВт.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ №1 по адресу ул.Госпитальная д.57, для ООО "ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО" по договору ТП: 20.5500.5272.16 | I_1358_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,116 км для ЖСК "Малиновского 112" г. Омск | G_1268_ОЭ | 0.637 | нд | 0.637 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | НД | нд
6.1.1.3 | Строительство 1 ТП-10/0,4 кВ, мощностью 2 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 0,884 км для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" с электроплитами г. Омск (ООО "Фирма"Латис") | G_1269_ОЭ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.1.1.3 | Строительство 1 ТП-10/0,4 кВ, мощностью 2 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 0,830 км для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" с электроплитами г. Омск (ООО "Латис") | G_1271_ОЭ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | нд | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | нд | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 135.4543 | 269.444 | 135.3333 | 0.121 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0 | нд | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 135.4543 | 269.444 | 135.3333 | 0.121 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Строительство КЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I,II цепь (С-29, С-30), протяженностью 3,415 км, для выдачи мощности Т-120 Омского филиала ОАО «ТГК-11», структурного подразделения ТЭЦ-3 в электрические сети ПАО «МРСК Сибири» с реконструкцией ВЛ-110 С-29,С-30, протяженностью 0,182 км | F_101_ОЭ | 135.4543 | 269.444 | 135.3333 | 0.121 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0 | НД | нд
6.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.51492 | 0 | 0 | 0.51492 | 0.51492 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51492 | 0 | 0.51292 | 0.002 | нд | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.51492 | 0 | 0 | 0.51492 | 0.51492 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51492 | 0 | 0.51292 | 0.002 | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в части замены существующего силового трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА для электроснабжения для электроснабжения нежилого помещения, находящегося по адресу: Омская область, Тарский район, г.Тара, ул.Кузнечная, д. 32, пом. 1П (МУП КТБУ г.Тара)20.5500.2695.17 | I_1317_ОЭ | 0.38102 | нд | 0 | 0.38102 | 0.38102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38102 | 0 | 0.38102 | 0 | НД | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в части установки автоматических выключателей (6шт) для электроснабжения электроустановок жилого комплекса по ул. Красный Путь - ул. 6 Северная в г. Омске (ЖСК "Красный Путь-15/1) 20.5500.5563.16 | I_1314_ОЭ | 0.072501 | нд | 0 | 0.072501 | 0.072501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072501 | 0 | 0.072501 | 0 | НД | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в части установки автоматических выключателей (4шт) для электроснабжения электроустановок жилого комплекса по ул. Красный Путь - ул. 6 Северная в г. Омске (ЖСК "Красный Путь-15/2)20.5500.5562.16 | I_1315_ОЭ | 0.047175 | нд | 0 | 0.047175 | 0.047175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047175 | 0 | 0.047175 | 0 | НД | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в части установки автоматических выключателей для электроснабжения многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Транспортная, д. 13В (ООО "УК"ТАРА")20.5500.4557.17 | I_1316_ОЭ | 0.014224 | нд | 0 | 0.014224 | 0.014224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014224 | 0 | 0.014224 | 0 | НД | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения научно-производственного селекционно-семеноводческого ООО "Сибирские масло-семена" по договору ТП №20.5500.2344.18 | J_1477_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3753.7619 | 4710.721 | 1123.8718 | 2629.8901 | 611.9339 | 250.499 | 240.6023 | 168.841 | 82.7579 | 81.658 | 143.9734 | 0 | 144.6003 | 0 | 2379.3911 | -72.8612 | -22.53% | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1626.4895 | 1674.496 | 486.2074 | 1140.2821 | 309.0824 | 71.306 | 127.5941 | 23.278 | 76.549 | 48.028 | 61.1869 | 0 | 43.7523 | 0 | 1068.9761 | -132.8371 | -65.07% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1061.6361 | 1345.958 | 297.4819 | 764.1542 | 168.2272 | 41.687 | 85.613 | 3.564 | 65 | 38.123 | 1.0981 | 0 | 16.5161 | 0 | 722.4672 | -108.926 | -72.32% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая с заменой 1 силового трансформатора 1 Т с 10МВА на 25МВА | F_25_ОЭ | 125.6827 | 140.87 | 0.68558 | 124.9971 | 29.776 | 33.581 | 5 | 0 | 15 | 33.581 | 0 | 0 | 9.776 | 0 | 91.4161 | 13.581 | 67.91% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная". (замена 2х25 на 2х40МВА) | F_9_ОЭ | 221.3609 | 317.023 | 221.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" (замена 2х25 на 2х40 МВА) | F_102_ОЭ | 191.137 | 263.058 | 6.1486 | 184.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9884 | 0 | НД | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" (замена 2х16 на 2х25 МВА) | F_103_ОЭ | 88.848 | 97.359 | 3.6106 | 85.2373 | 2.0345 | 0.025 | 0.26 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7745 | 0 | 85.2123 | -0.235 | -90.38% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Амурская" (замена 2х25 на 2х40 МВА) | F_104_ОЭ | 116.509 | 243.13 | 1.7976 | 114.7114 | 2.8312 | 0.051 | 0.993 | 0.051 | 0 | 0 | 1.0981 | 0 | 0.74007 | 0 | 114.6604 | -0.942 | -94.86% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тара с установкой УШР | F_14_ОЭ | 164.415 | 231.494 | 19.0701 | 145.3449 | 133.5856 | 8.03 | 79.36 | 3.488 | 50 | 4.542 | 0 | 0 | 4.2256 | 0 | 137.3149 | -121.33 | -93.79% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная" (замена силового трансформатора 1х31,5 МВА на 1х40 МВА). | H_7_ОЭ | 44.8084 | 53.024 | 44.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Пушкино с заменой силовых трансформаторов с 2*4МВА на 2*10МВА | F_18_ОЭ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Большие Уки" с установкой дизель-электрической станции 2 МВА (2 шт) со строительством двух КЛ - 10кВ (0,160км) Большеуковском районе Омской области. | I_1324_ОЭ | 108.8751 | нд | 0 | 108.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8751 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 564.8534 | 328.538 | 188.7255 | 376.1279 | 140.8551 | 29.619 | 41.9811 | 19.714 | 11.549 | 9.905 | 60.0888 | 0 | 27.2362 | 0 | 346.5089 | -23.9111 | -44.67% | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Сосновская" с установкой секционного выключателя 110 кВ (1 шт) | F_10_ОЭ | 28.427 | 33.159 | 1.6495 | 26.7775 | 26.7775 | 0.115 | 10 | 0.046 | 0 | 0.069 | 7.6613 | 0 | 9.1162 | 0 | 26.6625 | -9.885 | -98.85% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Сосновская" с установкой блочно-модульного ОПУ и модернизацией систем собственных нужд, систем оперативного тока, защит ВЛ-110кВ с организацией ВЧ каналов связи для передачи аварийных сигналов и команд защит ВЛ-110 кВ ПС 110 кВ "Сосновская" | J_10.2_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 | 0.068 | нд | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой одного силового трансформатора 40 МВА, модернизация ЗРУ 10 кВ с заменой 5 шт. масляных выключателей на вакуумные | F_12_ОЭ | 37.184 | 59.622 | 31.874 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС - 110/35/10 "Новоуральская" с заменой масляных выключателей ВМТ-110 на элегазовые выключатели ВГТ-110 (3шт) | I_1323_ОЭ | 9.729 | 95.568 | 0.7 | 9.029 | 9.029 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.029 | 0 | 0 | 0 | 9.029 | -6 | -100% | Объект выполнен в 2018г, Учтено скорректированной ИПР
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Съездовская" с заменой выключателей 110 кВ (3 шт) | F_5555_ОЭ | 63.492 | 116.186 | 0 | 63.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.492 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Калачинская с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | F_15_ОЭ | 7.9451 | нд | 7.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Омская Нефть с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_15.21_ОЭ | 2.809 | нд | 2.809 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.466 | 0.466 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Новоуральская с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_1341.2_ОЭ | 9.4579 | нд | 0.31688 | 9.141 | 9.141 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4.141 | 0 | 0 | 0 | 7.141 | -3 | -60% | Корректировка графика выполнения работ хоз.способом. Учтено в скорректированной ИПР
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Саргатская, с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_1341.3_ОЭ | 10.2845 | нд | 1.127 | 9.1575 | 9.1575 | 1.291 | 2.5 | 1.291 | 0 | 0 | 6.6575 | 0 | 0 | 0 | 7.8665 | -1.209 | -48.36% | Корректировка графика выполнения работ хоз.способом. Учтено в скорректированной ИПР
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС Тюкалинская 110/35/10 кВ с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_1341.4_ОЭ | 10.2845 | нд | 0 | 10.2845 | 10.2845 | 0 | 2.5703 | 0 | 0 | 0 | 7.7142 | 0 | 0 | 0 | 10.2845 | -2.5703 | -100% | Корректировка графика выполнения работ хоз.способом. Учтено в скорректированной ИПР
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шухово с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_1341.5_ОЭ | 2.3263 | нд | 2.3263 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.046 | 2.046 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Новоуральская с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_15.8_ОЭ | 6.5219 | нд | 6.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Тара с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_15.9_ОЭ | 6.7225 | нд | 6.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сельская с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_15.10_ОЭ | 4.3714 | нд | 4.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Саргатская с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_15.12_ОЭ | 1.1938 | нд | 1.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Горьковская с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_1341_ОЭ | 3.2957 | нд | 3.2957 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0.44 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.84 | 1.84 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Омская Нефть с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на МВ-110 1Т, МВ-110 2Т 6 шт. | F_16_ОЭ | 3.4723 | нд | 3.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Одесская с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на В-110 С-96 7 шт. | I_16.18_ОЭ | 3.9661 | нд | 0 | 3.9661 | 3.9661 | 3.077 | 0 | 3.077 | 0 | 0 | 3.9661 | 0 | 0 | 0 | 0.88908 | 3.077 | нд | Досрочное выполнение части работ подрядчиком
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Октябрьская с установкой 3 шт. дугогасящих реакторов ELD 1000/10 | G_212_ОЭ | 33.4986 | нд | 1.6274 | 31.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8712 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ 4Н-1 Называевского РЭС с установкой АВР-0,4 кВ для Называевской центральной районной больницы | H_60_ОЭ | 0.207 | нд | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация подстанций с установкой дуговых защит на ПС 110/10 кВ Знаменская, Кутузовская, ПС 35/10 кВ Мясокомбинат, ПС 110/35/10 кВ Новолюбинская, Большие Уки, Моховой Привал, Крутинская, ПС 110/35/6 кВ Бердниково | F_47_ОЭ | 9.4825 | нд | 0.73868 | 8.7438 | 8.7438 | 0.017 | 3.9798 | 0.007 | 0 | 0.01 | 3.6724 | 0 | 1.0916 | 0 | 8.7268 | -3.9628 | -99.57% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в г. Омске с оборудованием охранной сигнализацией Городского РЭС, ПО ЗЭС, филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго | F_122_ОЭ | 6.4702 | нд | 0 | 6.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4702 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Тевризская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326_ОЭ | 0.9753 | нд | 0 | 0.9753 | 0.077989 | 0 | 0 | 0 | 0.077989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9753 | -0.077989 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Нижнеомская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.2_ОЭ | 0.97481 | нд | 0 | 0.97481 | 0.077989 | 0 | 0 | 0 | 0.077989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97481 | -0.077989 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Сельская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.3_ОЭ | 0.97481 | нд | 0 | 0.97481 | 0.077989 | 0 | 0 | 0 | 0.077989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97481 | -0.077989 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Голубковская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.4_ОЭ | 0.97481 | нд | 0 | 0.97481 | 0.077989 | 0 | 0 | 0 | 0.077989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97481 | -0.077989 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Оросительная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1326.5_ОЭ | 0.97481 | нд | 0 | 0.97481 | 0.077989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077989 | 0 | 0 | 0 | 0.97481 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Ингалы с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.6_ОЭ | 0.97481 | нд | 0 | 0.97481 | 0.077989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077989 | 0 | 0 | 0 | 0.97481 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Мехзавод с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.7_ОЭ | 0.97481 | нд | 0 | 0.97481 | 0.077989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077989 | 0 | 0 | 0 | 0.97481 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Коммунист оросительная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1326.8_ОЭ | 0.97481 | нд | 0 | 0.97481 | 0.077989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077989 | 0 | 0 | 0 | 0.97481 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Тара" с заменой батарей статических конденсаторов КСК-1,05-500У1 10 кВ, 10,5 Мвар на экологически безопасную | I_1344_ОЭ | 4.7464 | 5.194 | 0 | 4.7464 | 0.24546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24546 | 0 | 0 | 0 | 4.7464 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Новоуральская" с заменой батарей статических конденсаторов КСК2-1,05-125 У1 10 кВ, 10,5 Мвар на экологически безопасную | I_1344.3_ОЭ | 4.7464 | 5.194 | 0 | 4.7464 | 0.24546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24546 | 0 | 0 | 0 | 4.7464 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС с заменой устройств АЧР на микропроцессорные с функцией блокировки на ПС 110 /35/10 кВ Нововаршавская, Сибирская Оросительная, Копейкино, Пристанская-110, Ачаирская Оросительная, ПС 110/10 кВ Барановская, Октябрьская, Центральная, Съездовская, Куйбышевская, Карбышево, Советская, Сибзавод | F_114_ОЭ | 16.0459 | нд | 10.9023 | 5.1436 | 5.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.6436 | 0 | 5.1436 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС с установкой ОМП на ПС 110/35/10 кВ Черлакская, Оконешниковская, Крутинская, Колосовская | G_40_ОЭ | 1.4998 | нд | 1.4998 | -4.5103e-17 | 0 | 0.238 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.238 | 0.238 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Амурская" с выполнением резервного канала САОН | F_139_ОЭ | 3.2622 | нд | 0.038354 | 3.2238 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 3.2238 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС с установкой ОМП на ПС 110/35/10 кВ Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская, Усть-Ишим, Муромцево, Тевризская, Русская Поляна, Тюкалинская | F_42_ОЭ | 5.3167 | нд | 3.5067 | 1.81 | 1.81 | 0.501 | 1.81 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | -1.309 | -72.32% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Боевая с установкой дуговых защит 2 шт. | F_43_ОЭ | 1.0878 | нд | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация подстанций с установкой дуговых защит на ПС 35/10 кВ Еремеевка, Ольгино, Вольное, Соловьевка, Мясники, Орехово-35, ПС 110/35/10 кВ Романенко, ПС 110/10 кВ Новоягодное, Телевизионная, Большие Кучки | F_45_ОЭ | 11.0642 | нд | 6.0638 | 5.0004 | 5.0004 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9464 | 0 | 4.9464 | 0 | 0% | нд
6.2.1.2 | Модернизация с установкой дуговых защит ПС 110/10 кВ Шипицино, Евгащино, Заливино, ПС 110/35/10 кВ Избышево, Исаковская, ПС 35/10 кВ Буняковка, Желанное, Лукьяновка | F_46_ОЭ | 6.8503 | нд | 4.7818 | 2.0684 | 2.0684 | 1.971 | 0.806 | 1.971 | 0 | 0 | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | 0.097428 | 1.165 | 144.5% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Память Тельмана | I_53.2_ОЭ | 1.8825 | нд | 0 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8825 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Бройлерная | F_52_ОЭ | 1.8821 | нд | 0.1475 | 1.7346 | 1.7346 | 0.001 | 0 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73459 | 0 | 1.7336 | -0.999 | -99.9% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Тюкалинская | I_52.2_ОЭ | 1.8821 | нд | 0.1475 | 1.7346 | 1.7346 | 0.001 | 0 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73459 | 0 | 1.7336 | -0.999 | -99.9% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Птицефабрика | I_52.3_ОЭ | 1.8821 | нд | 0.1475 | 1.7346 | 1.7346 | 0.001 | 0 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73459 | 0 | 1.7336 | -0.999 | -99.9% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Ачаирская | I_52.4_ОЭ | 1.8821 | нд | 0.1475 | 1.7346 | 1.7346 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 1.4916 | 0 | 1.7346 | -0.243 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Знаменская | F_53_ОЭ | 1.8825 | нд | 0 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8825 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Новая (2017г.), ПС 110/35/6 кВ Восточная (2018г.), ПС 110/10 кВ Кировская (2018г.) | F_50_ОЭ | 27.9669 | нд | 17.9669 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Крутинская, ПС 110/35/10 кВ Нижнеомская, ПС 110/35/10 кВ Оконешниково | F_51_ОЭ | 14.8283 | нд | 0.60227 | 14.226 | 14.226 | 15.856 | 1.261 | 11.579 | 2.994 | 4.277 | 8 | 0 | 1.971 | 0 | -1.63 | 11.601 | 272.6% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Русская поляна (с заменой измерительных трансформаторов) | F_48_ОЭ | 3.4519 | нд | 3.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Сельская (с заменой измерительных трансформаторов) | I_48.4_ОЭ | 3.4519 | нд | 3.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Горьковская, Дубровская, Саргатская, Тара (с заменой измерительных трансформаторов) | F_49_ОЭ | 22.352 | нд | 22.352 | -2.6645e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6645e-15 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Кировская" - ПС "Западная" - ПС "Карбышево" (ВОЛС 21 км) в Омской области | I_1340_ОЭ | 5.9836 | нд | 0 | 5.9836 | 3.6024 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.6024 | 0 | 5.9826 | 0.001 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Московка" - ПС "Карбышево" (ВОЛС 16 км ) в Омской области | I_1340.2_ОЭ | 12.51 | нд | 0 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Весенняя" - ПС "Западная" (ВОЛС 4 км) в Омской области | I_1340.3_ОЭ | 2.8738 | нд | 0 | 2.8738 | 0.8226 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8226 | 0 | 2.8668 | 0.007 | нд | Отнесены фактически начисленные капитализированные проценты
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Густафьево" - ПС "Бройлерная" (ВОЛС 13 км) в Омской области | I_1340.4_ОЭ | 3.8518 | нд | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8518 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Тюкалинская" - Тюкалинский РЭС (ВОЛС 7 км) в Омской области | I_1340.5_ОЭ | 2.072 | нд | 0 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Ачаирская-Оросительная" - ПС "Птицефабрика" (ВОЛС 9,5 км) в Омской области | I_1340.6_ОЭ | 2.8158 | нд | 0 | 2.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8158 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: Азовский РЭС - ПС "Память Тельмана" - ПС "Лузино" (ВОЛС 41,5 км) в Омской области | I_1340.8_ОЭ | 12.7129 | нд | 0 | 12.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7129 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участках: ПС "Карбышево" - ПС "Копейкино" - ПС "Стрела" (ВОЛС 64 км) в Омской области | I_1340.9_ОЭ | 19.171 | нд | 0 | 19.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.171 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участках:ПС "Сургутская" - ПС "Гидроузел" (ВОЛС 9,5 км); ПС "Сургутская" - КРК (ВОЛС 10,1 км); ПС "Сургутская" - ТЭЦ-4 (ВОЛС 11,2 км); ПС "Сургутская" - ТЭЦ-3 (ВОЛС 4,7 км) в Омской области | I_1340.10_ОЭ | 14.2461 | нд | 0.878 | 13.3681 | 12.682 | 0.068 | 8 | 0.033 | 0 | 0.035 | 4.682 | 0 | 0 | 0 | 13.3001 | -7.932 | -99.15% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация каналов связи ВОЛС: опора №85 ВЛ 110 кВ С53,54 на ПС 35/0,4 кВ Лузино - ПС 110/10 кВ Память Тельмана - ПС 110/35/10 кВ Азово - Азовский РЭС, протяженность 41,5 км; | F_56_ОЭ | 8.7131 | нд | 8.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация каналов связи ВОЛС: ПС 110/35/10 кВ Саргатская- ПС 110/10 кВ Надеждинский ТПК, протяженность 60 км; | I_56.5_ОЭ | 11.7894 | нд | 11.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС Московка - ПС "Птицефабрика" (ВОЛС 15 км) в Омской области | I_1340.7_ОЭ | 4.8292 | нд | 0 | 4.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8292 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация главной понизительной подстанции ПС 110/10 кВ Сибзавод в части благоустройства территории (973 кв.м.) и создания системы видеонаблюдения (4 видеокамеры) по адресу г. Омск ул. Красный путь, 89 | F_8888_ОЭ | 13.9552 | нд | 13.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Копейкино | I_53.3_ОЭ | 1.8825 | нд | 0 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8825 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация служебно-производственного здания Новотроицкого участка (реконструкция здания гаража-мастерской с монтерским пунктом с. Новотроицкое) Омского РЭС Е000020838 | F_92_ОЭ | 9.3732 | нд | 0.19588 | 9.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1773 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Тумановская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327_ОЭ | 0.8228 | нд | 0 | 0.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8228 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Щербаки с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.2_ОЭ | 0.8228 | нд | 0 | 0.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8228 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Птичья с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.3_ОЭ | 0.8228 | нд | 0 | 0.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8228 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Атрачи с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.4_ОЭ | 0.8228 | нд | 0 | 0.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8228 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Новологиново с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.5_ОЭ | 0.8228 | нд | 0 | 0.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8228 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Почекуево с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.6_ОЭ | 0.8228 | нд | 0 | 0.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8228 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Любовка с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.7_ОЭ | 0.8228 | нд | 0 | 0.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8228 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 ТНД с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.8_ОЭ | 0.8228 | нд | 0 | 0.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8228 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Сибирская головная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.9_ОЭ | 0.8228 | нд | 0 | 0.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8228 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Маяк с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.10_ОЭ | 0.8228 | нд | 0 | 0.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8228 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Валуевская 2 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328_ОЭ | 0.9645 | нд | 0 | 0.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9645 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Шухово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.2_ОЭ | 0.9645 | нд | 0 | 0.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9645 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Орехово-110 с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.3_ОЭ | 0.9645 | нд | 0 | 0.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9645 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Валуевская 1 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.4_ОЭ | 0.9645 | нд | 0 | 0.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9645 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Радищево с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.5_ОЭ | 0.9645 | нд | 0 | 0.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9645 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Куликово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.6_ОЭ | 0.9645 | нд | 0 | 0.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9645 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Золотая Нива с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.7_ОЭ | 0.9645 | нд | 0 | 0.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9645 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Восточная-35 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.8_ОЭ | 0.9645 | нд | 0 | 0.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9645 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 НСО с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.9_ОЭ | 0.9645 | нд | 0 | 0.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9645 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Моховой привал (ВЛ С-132) с установкой ОМП 1 шт. | I_1329_ОЭ | 0.65576 | нд | 0 | 0.65576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65576 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Дубровская с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.2_ОЭ | 0.65576 | нд | 0 | 0.65576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65576 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Победитель с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.3_ОЭ | 0.65576 | нд | 0 | 0.65576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65576 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Николаевская с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.4_ОЭ | 0.65576 | нд | 0 | 0.65576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65576 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Ингалы с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.5_ОЭ | 0.65576 | нд | 0 | 0.65576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65576 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Муромцево" с заменой батарей статических конденсаторов КСК-1,05-500У1 10 кВ, 21 Мвар на экологически безопасную | I_1344.2_оэ | 9.0019 | 10.847 | 0 | 9.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0019 | 0 | НД | нд
6.2.1.2 | Модернизация РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Карбышево" с заменой (ретрофит) выключателя 10 кВ и устройств РЗА | I_1320_ОЭ | 1.9808 | 2.768 | 0 | 1.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9808 | 0 | НД | нд
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 908.0874 | 3036.225 | 223.977 | 684.1104 | 207.8733 | 116.703 | 57.8682 | 114.322 | 6.2089 | 2.381 | 66.0903 | 0 | 77.7059 | 0 | 567.4074 | 52.6259 | 82.13% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 624.9327 | 3036.225 | 163.767 | 461.1657 | 145.7886 | 45.416 | 47.3312 | 43.83 | 6.2089 | 1.586 | 38.2368 | 0 | 54.0117 | 0 | 415.7497 | -8.1241 | -15.17% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10/35/110кВ в части доведения ширины просек (553,5 Га) до нормативной величины на ВЛ 10кВ 1-6 от РП-1; ВЛ-110 кВ С-31, С-32; ВЛ-110 кВ С-33, С-34; ВЛ-110 кВ С-36; ВЛ-110 кВ С-76; ВЛ-110 кВ С-81; ВЛ-110 кВ С-80; ВЛ-35 кВ 153Ц; ВЛ-35 кВ 150Ц, 151Ц; ВЛ-35 кВ 152Ц; ВЛ-110 кВ С-73; ВЛ-10 кВ Крб-1; ВЛ-110 кВ С-85. | F_6_ОЭ | 74.022 | нд | 74.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ в части доведения ширины просек (1827,6 га) до нормативной величины в районах Омской области на ВЛ-110 кВ: С-162, С-160, С-132, С-55, С-127, С-37, С-120, С-70, С-36, С-5, С-6, С-39, С-81, С-71, С-88, С-76, С-186, С-83, С-78, С-82, С-185; ВЛ-35 кВ: 28Ц, 298Ц, 284Ц, 78Ц, 204Ц, 17Ц, 92Ц, 142Ц, 143Ц, 140Ц, 131Ц, 132Ц, 129Ц, 135Ц, 126Ц, 148Ц, 122Ц, 123Ц; ВЛ-10 кВ: ХР-7, СТ-8, КЛ-4, ОРЛ-5, В-5, ВС-11, АЗ-3, ЛГ-4, СГ-4, ХМ-3, А-1, В-1, НК-3, ТМ-2, НП-1, В-3, ХР-1, ХР-6, О-5, ПЯ-8, СТ-3, ЛБ-5, С-4, АЗ-16, АЗ-6, ТМ-1, ГА-4, КЦ-7, ПБ-3, ПБ-6, ПБ-8, СБ-3 СХ-1, КЛ-3, К-12, Со-7, Орл-2, ПА-4, ПА-5, ПА-6, СБ-9, А-4, ГР-3, СХ-6, СХ-4, 11Н, ИС-4, БП-1, 7КР, Из-5, Из-3, Из-4, К7-Р12, Ер-10, Е-4, Н-1, Е-12, АТ-1, М-14, П-2, В-3, В-14, П-7, П-9, А-5, А-7, А-13, Ер-1, Ер-11, Ни-7, М-1, М-2, Е-8, Ат-4, Из-11, Из-13, К-2, К-14, Р-9, Р-11, Зн-13, Кл-16, Нз-16, Нз-6, Кд-1, Кд-4, Кд-6, МС-5, МС-7, МП-5, МП-7, МП-13, Кк-6, Рз-10, Тв-15, БШ-7, БШ-10, МБ-2, УИ-20, УИ-19, УИ-1, УИ-13, БТ-5, НН-2, НН-7, СК-3, СК-14, АК-10. | I_1319_ОЭ | 85.0863 | нд | 6.743 | 78.3433 | 30.68 | 28.048 | 22.537 | 27.738 | 0 | 0.31 | 6 | 0 | 2.143 | 0 | 50.2953 | 5.511 | 24.45% | Досрочное выполнение работ подрядчиком,хозспособом, поставка
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -110 кВ, протяженностью 0,724 км с выносом с территории ОАО "Омское машиностроительное конструкторское бюро" г.Омск | F_10_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Северо-Западная-ТЭЦ-3" | F_3_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 С-19, 20 с заменой участка протяженностью 0,8 км на КЛ 110 кВ (соглашение от 05.02.2016 №41.5500.1591.15) | F_5_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Из-6 с заменой опор (75 шт) в Екатерининском районе Омской области. | J_1339.4.1_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.157 | 0.157 | нд | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Из-5 протяжённостью 2,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.5_ОЭ | 1.394 | 9.342 | 0 | 1.394 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НК-7 протяжённостью 12,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Кормиловском районе Омской области. | I_1337.65_ОЭ | 6.243 | 41.718 | 4.326 | 1.917 | 1.511 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 1.917 | -0.163 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НК-9 протяжённостью 15 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Кормиловском районе Омской области. | I_1337.66_ОЭ | 7.354 | 52.209 | 0 | 7.354 | 6.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 0 | 2.438 | 0 | 7.354 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СТ-4 протяжённостью 8,65 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Таврическом районе Омской области. | I_1337.69_ОЭ | 4.158 | 29.135 | 0 | 4.158 | 4.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4948 | 0 | 1.6632 | 0 | 4.158 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-3 протяжённостью 1,173 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Павлоградском районе Омской области. | I_1337.72_ОЭ | 0.539 | 3.616 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТМ-4 протяжённостью 2 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.75_ОЭ | 0.962 | 6.443 | 0 | 0.962 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бр-9 протяжённостью 8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Омском районе Омской области. | I_1338_ОЭ | 3.995 | 27.967 | 0 | 3.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.995 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Пш-3 протяжённостью 19 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Омском районе Омской области. | I_1338.2_ОЭ | 9.49 | 67.422 | 0 | 9.49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.49 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Чн-3 протяжённостью 31,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Городском районе Омской области. | I_1338.3_ОЭ | 14.522 | 106.274 | 0 | 14.522 | 14.522 | 7.132 | 8.197 | 7.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.325 | 0 | 7.39 | -1.065 | -12.99% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бр-18 протяжённостью 26,04 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Омском районе Омской области. | I_1338.5_ОЭ | 13.006 | 90.907 | 3 | 10.006 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.006 | -5 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ао-1 протяжённостью 33,25 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Омском районе Омской области. | I_1338.6_ОЭ | 16.607 | 125.021 | 0 | 16.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.607 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-7 протяжённостью 5,26 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1337.50_ОЭ | 2.529 | 17.081 | 0 | 2.529 | 2.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3675 | 0 | 2.529 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АЗ-2 протяжённостью 2,623 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.51_ОЭ | 1.206 | 8.086 | 1.206 | 0 | 0 | 2.126 | 0 | 2.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.126 | 2.126 | нд | Досрочное выполнение части работ подрядчиком, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АЗ-3 протяжённостью 4,254 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.52_ОЭ | 2.045 | 13.703 | 0 | 2.045 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 0 | 2.045 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АЗ-15 протяжённостью 2,2 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.53_ОЭ | 1.011 | 5.849 | 1.011 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 1.286 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.461 | 1.461 | нд | Досрочное выполнение части работ подрядчиком, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БО-6 протяжённостью 9,528 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.56_ОЭ | 4.581 | 31.293 | 3.2172 | 1.3638 | 1.3638 | 0 | 0.358 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5058 | 0 | 0 | 0 | 1.3638 | -0.858 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НК-2 протяжённостью 2,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Кормиловском районе Омской области. | I_1337.64_ОЭ | 1.149 | 7.707 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Сз-1914 протяжённостью 18 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Городском районе Омской области. | I_1338.10_ОЭ | 8.653 | 62.509 | 0 | 8.653 | 8.653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.653 | 0 | 8.653 | -5 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ В-5 протяжённостью 0,48 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.32_ОЭ | 0.23 | 1.546 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | -0.23 | -100% | Экономия от выполнения работ хозспособом
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ В-7 протяжённостью 0,24 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.33_ОЭ | 0.116 | 0.773 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | -0.116 | -100% | Экономия от выполнения работ хозспособом
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ В-4 протяжённостью 0,64 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.31_ОЭ | 0.308 | 2.062 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | -0.308 | -100% | Экономия от выполнения работ хозспособом
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Из-6 протяжённостью 2,3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.4_ОЭ | 1.057 | 7.09 | 0 | 1.057 | 1.057 | 0.056 | 1.057 | 0.011 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | -1.001 | -94.7% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Нз-16 протяжённостью 7,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.24_ОЭ | 3.447 | 25.012 | 0.059 | 3.388 | 3.388 | 0.175 | 0 | 0.008 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 3.388 | 0 | 3.213 | 0.175 | нд | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР, отражены затраты капитализируемые затраты
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-15 с переносом опоры и увеличением габарита над а/д по соглашению (в работе) с администрацией Горьковского муниципального района | J_1461_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.132 | 0.132 | нд | Финансирование работ выполненных по соглашению о компенсации затрат, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ О-9 протяжённостью 6,535 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Оконешниковском районе Омской области. | I_1337_ОЭ | 3.141 | 20.687 | 3.0376 | 0.10344 | 0.10344 | 0 | 0.10344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10344 | -0.10344 | -100% | Экономия от выполнения работ хозспособом
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-3 протяжённостью 2,161 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нижнеомском районе Омской области. | I_1337.6_ОЭ | 1.038 | 6.662 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЛ-1 протяжённостью 9,73 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нижнеомском районе Омской области. | I_1337.7_ОЭ | 4.771 | 33.096 | 0 | 4.771 | 4.4686 | 0 | 0 | 0 | 2.6812 | 0 | 1.7874 | 0 | 0 | 0 | 4.771 | -2.6812 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ М-1 протяжённостью 0,24 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Горьковском районе Омской области. | I_1337.9_ОЭ | 0.116 | 1.414 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | -0.116 | -100% | Экономия от выполнения работ хозспособом
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Р-4 протяжённостью 2,24 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Горьковском районе Омской области. | I_1337.10_ОЭ | 1.119 | 6.994 | 0.95792 | 0.16108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16108 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-21 протяжённостью 0,92 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Горьковском районе Омской области. | I_1337.14_ОЭ | 0.422 | 2.836 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧК-2 протяжённостью 6,13 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.16_ОЭ | 3.108 | 20.343 | 0 | 3.108 | 2.7143 | 0 | 0 | 0 | 1.6286 | 0 | 1.0857 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | -1.6286 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧК-3 протяжённостью 5,61 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.17_ОЭ | 2.913 | 17.752 | 2.3979 | 0.5151 | 0.15518 | 0 | 0.078 | 0 | 0.07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5151 | -0.15518 | -100% | Экономия от выполнения работ хозспособом
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БА-2 протяжённостью 2,99 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.18_ОЭ | 1.606 | 9.341 | 1.4881 | 0.11786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11786 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТТ-9 протяжённостью 6,23 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.19_ОЭ | 3.346 | 20.238 | 2.2256 | 1.1204 | 0.10582 | 0 | 0.10582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1204 | -0.10582 | -100% | Экономия от выполнения работ хозспособом
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7 протяжённостью 4,71 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.20_ОЭ | 2.446 | 14.889 | 1.7647 | 0.68126 | 0.012968 | 0 | 0.012968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68126 | -0.012968 | -100% | Экономия от выполнения работ хозспособом
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТВ-6 протяжённостью 4,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Таврическом районе Омской области. | I_1337.22_ОЭ | 2.159 | 14.488 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ МЗ-4 протяжённостью 1,15 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.24_ОЭ | 0.552 | 3.704 | 0 | 0.552 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | -0.552 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВТ-1 протяжённостью 2,558 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.27_ОЭ | 1.23 | 8.24 | 0 | 1.23 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 1.23 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 протяжённостью 1,058 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.28_ОЭ | 0.509 | 3.408 | 0 | 0.509 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0.509 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ МЗ-3 протяжённостью 2,27 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.29_ОЭ | 1.179 | 7.292 | 0.16086 | 1.0181 | 0.9766 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9556 | 0 | 1.0181 | -0.021 | -100% | Экономия от выполнения работ хозспособом
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОРЛ-5 протяжённостью 8,703 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.30_ОЭ | 4 | 28.062 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Пч-8 протяжённостью 22,96 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Исилькульском районе Омской области. | I_1338.19_ОЭ | 11.468 | 82.059 | 0 | 11.468 | 5.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.331 | 0 | 11.468 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Нз-1 протяжённостью 1,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.25_ОЭ | 0.769 | 5.154 | 0 | 0.769 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Мр-22 протяжённостью 2,97 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.26_ОЭ | 1.595 | 10.332 | 0 | 1.595 | 0.63248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63248 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Бр-17 протяжённостью 3,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.31_ОЭ | 1.792 | 12.022 | 0 | 1.792 | 1.792 | 1.177 | 1.792 | 1 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | -0.615 | -34.32% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Бр-10 протяжённостью 4,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.32_ОЭ | 2.259 | 15.14 | 0 | 2.259 | 2.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3554 | 0 | 0.9036 | 0 | 2.259 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ев-5 протяжённостью 6,4 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.33_ОЭ | 3.197 | 21.241 | 0 | 3.197 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6284 | 0 | 1.0856 | 0 | 3.197 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. БУ-11 протяжённостью 3,3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большеуковском районе Омской области. | I_1339.38_ОЭ | 1.516 | 10.173 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Т-4 протяжённостью 5,46 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тарском районе Омской области. | I_1339.39_ОЭ | 2.626 | 17.748 | 0 | 2.626 | 2.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5756 | 0 | 1.0504 | 0 | 2.626 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. ТСК-5 протяжённостью 1,3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.43_ОЭ | 0.599 | 4.007 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Бя-14 протяжённостью 1,3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.44_ОЭ | 0.599 | 4.007 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Тв-15 протяжённостью 3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.45_ОЭ | 1.442 | 9.664 | 0 | 1.442 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8652 | 0 | 0.5768 | 0 | 1.442 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. МБ-2 протяжённостью 17,85 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Усть-Ишимском районе Омской области. | I_1339.50_ОЭ | 10.852 | 66.743 | 0.11182 | 10.7402 | 3.958 | 1.662 | 1.498 | 1.579 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 9.0782 | 0.164 | 10.95% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ 4С р.п. Саргатское по согл.41.5500.4037.17 | J_1345_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Т-1 с выносом ВЛ-10 кВ за переделы строительства административного здания (Омская область, Тарский район,. г. Тара соглашение №41.5500.1422.18) | J_1351_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028 | 0.028 | нд | Исполнение обязательств по соглашению о переустройстве
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Мр-1 с выносом участка ВЛ-10кВ за пределы строящейся АГЗС ООО "Лис - Газ" по соглашению (в работе) | J_1463_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027 | 0.027 | нд | Исполнение обязательств по соглашению о переустройстве
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Кн-5 Омский р.,а/д Калинино-Новая-Евтушенко по согл.41.5500.3473.18 | J_1351_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой секционирующей ячейки на ВЛ-10 кВ ф. 20 Усть-Ишимский район Омской области | F_36_ОЭ | 1.3443 | нд | 1.3443 | 0 | 0 | 1.817 | 0 | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.817 | 1.817 | нд | Погашение кредиторской задолженности за поставку ТМЦ, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.1 | Рек ВЛ-10кВ от 6Ек, ВЛ-0,4кВ сог 3664.18 Щербак Екатеринославка-Шахат | J_1355_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ10-0,4 кВ, протяженностью 5,350 км с применением СИП, заменой опор, перенос ТП, мощностью 0,500 МВА в центр питания в Тевризском районе: ВЛ-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ 7ТВ-26 ф.1 2; ВЛ-0,4 кВ 15ТВ-6 ф. 1 и 2. | G_1262_ОЭ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция (переустр-во) ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк -9-28 ф.1 р.п.Кормиловка по согл. 41.5500.5290.17 | F_1344_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Е-12 протяжённостью 6,4 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.9_ОЭ | 3.618 | 22.376 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. АТ-1 протяжённостью 4,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.10_ОЭ | 2.26 | 15.14 | 0 | 2.26 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Зн-7 протяжённостью 6,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Знаменском районе Омской области. | I_1339.13_ОЭ | 3.6691 | 22.47 | 1.7499 | 1.9191 | 1.7259 | 0.265 | 1.408 | 0.122 | 0 | 0.143 | 0.31793 | 0 | 0 | 0 | 1.6541 | -1.143 | -81.18% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Кл-8 протяжённостью 7,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.15_ОЭ | 3.948 | 25.78 | 1.77 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кб-2313 протяжённостью 8,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Городском районе Омской области. | I_1338.7_ОЭ | 3.906 | 27.368 | 0 | 3.906 | 3.906 | 0.438 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 | 0 | 3.468 | 0.438 | нд | Досрочное выполнение части работ подрядчиком
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кб-2313 с заменой опор ( 40 шт) в Городском районе Омской области. | J_1338.7.1_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.441 | 0.441 | нд | Досрочное выполнение части работ подрядчиком, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Чн-2 протяжённостью 18 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Городском районе Омской области. | I_1338.8_ОЭ | 8.653 | 61.031 | 4.755 | 3.898 | 3.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8978 | 0 | 0.0002 | 0 | 3.898 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ С-1 протяжённостью 23 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Саргатском районе Омской области. | I_1338.9_ОЭ | 12.353 | 90.107 | 0 | 12.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.353 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кр-4 протяжённостью 8,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Крутинском районе Омской области. | I_1338.12_ОЭ | 4.135 | 28.956 | 0 | 4.135 | 4.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 1.654 | 0 | 4.135 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кр-12 протяжённостью 1,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Крутинском районе Омской области. | I_1338.14_ОЭ | 0.913 | 6.12 | 0 | 0.913 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5478 | 0 | 0.3652 | 0 | 0.913 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Сд-9 протяжённостью 11,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Городском районе Омской области. | I_1338.23_ОЭ | 5.717 | 37.958 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. БУ-17 протяжённостью 5,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большеуковском районе Омской области. | I_1339_ОЭ | 3.061 | 18.884 | 0 | 3.061 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Кл-5 протяжённостью 5,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.16_ОЭ | 3.064 | 19.19 | 1.18 | 1.884 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9204 | 0 | 0.6136 | 0 | 1.884 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Кл-11 протяжённостью 0,8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.18_ОЭ | 0.385 | 2.577 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция и строительство ВЛ 10-0,4 кВ с установкой 32 шт. реклоузеров в Омском, Калачинском, Тарском районах Омской области | F_1313_ОЭ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кр-7 с.Красноярка, ул.К. Маркса 147 б по согл.41.5500.4137.17 | J_1293_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция (переустр-во) ВЛ-10кВ Нк-9 р.п. Кормиловка, ул.Юбилейная, д.36 по согл.41.5500.4056.17 | J_1294_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 7Ек с установкой дополнительной опоры и увеличением габарита над а/д по соглашению о переустройстве № 56.5500.315.19 от 11.02.2019 с Казенным учреждением Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области" | J_1458_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039 | 0.039 | нд | Исполнение обязательств по соглашению о переустройстве
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 5,056 км с применением СИП, заменой опор в Азовском районе: ВЛ-0,4 кВ Аз-9-7 ф-2 (с. Привальное), Аз-10-9, Аз-9-7; (с. Привальное), Аз-10-9 ф.1 | G_1237_ОЭ | 0.75169 | нд | 0.75169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,940 км с применением СИП, заменой опор в Горьковском районе: ВЛ-0,4 кВ Г-21-6 ф-2; ВЛ-0,4 кВ КТП Г-2-7 фидер 3 | G_1238_ОЭ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-18Т-3, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП 2Т-182 г.Тара по согл. 41.5500.5621.16 | F_1292_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 6,060 км с применением СИП, заменой опор в Омском районе: ВЛ-0,4кВ ф.2 Лз-8-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Бг-7-2 д. Богословка; с. Петровка ВЛ-0,4 кВ ф.1 Лт-1-9. | G_1250_ОЭ | 1.5052 | нд | 1.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,400 км с применением СИП, заменой опор в Тюкалинском районе: ВЛ-0,4 кВ 3Тк-12 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.3 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.4 3Тк-15 | G_1252_ОЭ | 3.339 | нд | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кб-2313-5 ул. Читинская по согл. 41.5500.5224.16 | F_1281_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 7 Ск-15 Москаленск. р-н по согл. 41.5500.5587.16 | F_1286_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от КТП 8Щ-22 ф.1 Шербакуль - Бабеж - Больше-Васильевка по договору 41.5500.5996.16 | F_1289_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 0,960 км с применением СИП, заменой опор в Кормиловском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк 2-6, ф.1;ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк 7-13 ф. 1,2,3 | G_1240_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 5,990 км с применением СИП, заменой опор в Тарском районе: ВЛ-0,4 кВ ф.6 КТП 1Лч-22; ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 4Т-63; ВЛ-0,4 кВ от КТП 1Лч-5, г. Тара | G_1261_ОЭ | 0.40077 | нд | 0.40077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 6,900 км с применением СИП, заменой опор в Русско-Полянском районе: ВЛ-0,4 кВ РП-7-7 ф-1; ВЛ-0,4 кВ РП-7-8 ф-1,3; ВЛ-0,4 кВ РП-7-8 ф-2; ВЛ-0,4 кВ ЦВ-1-2 ф-2 | G_1246_ОЭ | 6.8031 | нд | 6.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 3,060 км с применением СИП, заменой опор в Муромцевском районе: ВЛ-0,4кВ от КТП 25Мр-9 ф.1; ВЛ-0,4кВ от КТП 25Мр-9 ф.2 | G_1260_ОЭ | 0.26789 | нд | 0.26789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,812 км с применением СИП, заменой опор в Павлоградском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП Лг-3-1;ВЛ-0,4 кВ от КТП П-2-8 | G_1245_ОЭ | 0.21567 | нд | 0.21567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 0,4кВ от КТП 1Ул-3 ф.2, ВЛ-10кВ 1Ул , Большереченский р., д.Черналы автомобильной дороги Уленкуль-Каракуль по согл.56.5500.4288.18 | I_1348_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4кВ от КТП 8Щ-22 ф.1, Шербакульский р., д. Большевасильевка автомобильной дороги «Шербакуль – Бабеж» – Больше-Васильевка по согл.41.5500.3521.18 | I_1349_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4кВ ф1 от КТП 7Ск-15 Москаленский р., а.Илеуш, а/д Алексеевка-Илеуш по согл.41.5500.3360.18 | I_1350_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 5,014 км с применением СИП, заменой опор в Таврическом районе: ВЛ-0,4 кВ Ст-3-20 ф.1; ВЛ-0,4 кВ Кпк13-4 ф.2; ВЛ-0,4 кВ СТ-4-15 | G_1247_ОЭ | 0.18872 | нд | 0.18872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ 13Бр-6 ф.3 с выносом ВЛ-0.4кВ за пределы земельного участка, принадлежащего ООО "Холлифуд", по соглашению (в работе) | J_1462_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035 | 0.035 | нд | Исполнение обязательств по соглашению о переустройстве
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1ТСК-3 ф.2, ВЛ-10кВ 1ТСК с выносом ВЛ-0,4кВ и ВЛ-10кВ за пределы полосы отвода автомобильной дороги «Тевриз-Александровка», участок Бичили-Екатериновка (Омская область, Тевризский район, с. Екатериновка, соглашение №56.5500.3700.18) | J_1455_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.192 | 0.192 | нд | Исполнение обязательств по соглашению о переустройстве
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ оп8 ТП Зн-8-20 ф1 - оп17 Зн-8-20 ф1, по соглашению о переустройстве 56.5500.2367.19 | K_1491_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | 0.008 | нд | Исполнение обязательств по соглашению о переустройстве
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 17,891 км с применением СИП, заменой опор в Калачинском районе: ВЛ-0,4 кВ Кл-2-2 ф.1; ВЛ-0,4кВ Кл-2-14 ф.2; ВЛ-0,4кВ Кл-3-4 ф.1; ВЛ-0,4кВ СО-2-1 ф-2; ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф1; ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф3 ; ВЛ-0,4 кВ ТП-26, фидер 1,2 | G_1239_ОЭ | 15.0219 | нд | 15.0219 | -3.27e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.27e-16 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция (переустр-во) КЛ10кВ ф.40,41 Омск, ул.Мира по согл.41.5500.3489.17 | F_1291_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ О-10 протяжённостью 13,646 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Оконешниковском районе Омской области. | I_1337.2_ОЭ | 6.694 | 49.01 | 0 | 6.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.694 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ О-8 протяжённостью 11,73 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Оконешниковском районе Омской области. | I_1337.3_ОЭ | 5.974 | 43.326 | 0 | 5.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.974 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НО-10 протяжённостью 6,02 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нижнеомском районе Омской области. | I_1337.4_ОЭ | 3.051 | 22.362 | 0 | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.051 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПП-6 протяжённостью 5,915 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нижнеомском районе Омской области. | I_1337.5_ОЭ | 2.998 | 21.938 | 0 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.998 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ХР-5 протяжённостью 5,56 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нижнеомском районе Омской области. | I_1337.8_ОЭ | 2.777 | 18.883 | 0 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.777 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А-7 протяжённостью 1,08 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Горьковском районе Омской области. | I_1337.11_ОЭ | 0.561 | 3.781 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НП-3 протяжённостью 3,38 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Горьковском районе Омской области. | I_1337.12_ОЭ | 1.815 | 12.33 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-2 протяжённостью 2,32 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Горьковском районе Омской области. | I_1337.13_ОЭ | 1.246 | 8.463 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧК-5 протяжённостью 2,43 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.15_ОЭ | 1.263 | 8.507 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-5 протяжённостью 2,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.21_ОЭ | 1.343 | 8.851 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОС-7 протяжённостью 1,895 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.23_ОЭ | 0.984 | 6.634 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НТ-3 протяжённостью 1,01 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.25_ОЭ | 0.504 | 3.393 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Т-3 протяжённостью 0,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.26_ОЭ | 0.349 | 2.352 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ В-10 протяжённостью 0,72 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.34_ОЭ | 0.36 | 2.419 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЗ-6 протяжённостью 0,33 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.35_ОЭ | 0.165 | 1.109 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВТ-2 протяжённостью 0,45 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.36_ОЭ | 0.224 | 1.512 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Т-2 протяжённостью 2,548 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.37_ОЭ | 1.272 | 8.561 | 0 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОФ-6 протяжённостью 0,674 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.38_ОЭ | 0.336 | 2.264 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЗ-3 протяжённостью 0,21 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.39_ОЭ | 0.109 | 0.735 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВС-3 протяжённостью 0,55 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.40_ОЭ | 0.286 | 1.82 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОС-2 протяжённостью 1,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.41_ОЭ | 0.571 | 3.851 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-2 протяжённостью 0,17 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.42_ОЭ | 0.085 | 0.571 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КК-4 протяжённостью 0,75 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.43_ОЭ | 0.389 | 2.626 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СО-3 протяжённостью 2,08 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.44_ОЭ | 1.117 | 7.588 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СО-2 протяжённостью 0,27 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.45_ОЭ | 0.145 | 0.985 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВС-7 протяжённостью 0,57 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.46_ОЭ | 0.306 | 2.079 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВС-9 протяжённостью 0,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.47_ОЭ | 0.376 | 2.553 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВС-11 протяжённостью 0,72 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.48_ОЭ | 0.387 | 2.626 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВС-5 протяжённостью 2,11 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.49_ОЭ | 1.133 | 7.697 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-1-6 протяжённостью 7,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.54_ОЭ | 3.853 | 27.447 | 0 | 3.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.853 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТМ-3 протяжённостью 4,246 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.55_ОЭ | 2.152 | 15.191 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СИ-1 протяжённостью 2,04 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.57_ОЭ | 1.06 | 7.142 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СИ-11 протяжённостью 5,53 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.58_ОЭ | 2.762 | 18.772 | 0 | 2.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.762 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СИ-7 протяжённостью 2,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.59_ОЭ | 1.09 | 7.352 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЛА-2 протяжённостью 0,85 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.60_ОЭ | 0.457 | 3.101 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЛА-7 протяжённостью 0,48 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.61_ОЭ | 0.257 | 1.751 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РС-3 протяжённостью 0,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.62_ОЭ | 0.484 | 3.283 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РС-7 протяжённостью 1,115 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.63_ОЭ | 0.598 | 4.067 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОД-6 протяжённостью 11,861 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Одесском районе Омской области. | I_1337.67_ОЭ | 6.013 | 45.973 | 0 | 6.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.013 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НО-12 протяжённостью 6,484 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нижнеомском районе Омской области. | I_1337.68_ОЭ | 3.482 | 24.238 | 0 | 3.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.482 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОД-2 протяжённостью 7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Одесском районе Омской области. | I_1337.70_ОЭ | 3.496 | 24.244 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-2 протяжённостью 3,767 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Павлоградском районе Омской области. | I_1337.71_ОЭ | 1.956 | 13.188 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.956 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-4 протяжённостью 3,48 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Павлоградском районе Омской области. | I_1337.73_ОЭ | 1.808 | 11.608 | 0 | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.808 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ З-2 протяжённостью 6,83 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Оконешниковском районе Омской области. | I_1337.74_ОЭ | 3.462 | 24.698 | 0 | 3.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.462 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЦП-6 протяжённостью 7,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.76_ОЭ | 3.747 | 26.106 | 0 | 3.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.747 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БО-7 протяжённостью 6,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.77_ОЭ | 3.377 | 23.323 | 0 | 3.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.377 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-6 протяжённостью 6,3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1337.78_ОЭ | 3.177 | 22.547 | 0 | 3.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.177 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бр-14 протяжённостью 5,8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Омском районе Омской области. | I_1338.4_ОЭ | 3.115 | 21.473 | 0 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.115 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кр-8 протяжённостью 3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Крутинском районе Омской области. | I_1338.11_ОЭ | 1.499 | 10.079 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кр-2 протяжённостью 4,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Крутинском районе Омской области. | I_1338.13_ОЭ | 2.447 | 16.463 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Вл-3 протяжённостью 46,49 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Полтавском районе Омской области. | I_1338.15_ОЭ | 23.242 | 177.936 | 0 | 23.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.242 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Пл-1 протяжённостью 4,66 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Полтавском районе Омской области. | I_1338.16_ОЭ | 2.24 | 16.185 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ю-4 протяжённостью 17,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Исилькульском районе Омской области. | I_1338.17_ОЭ | 8.541 | 61.845 | 0 | 8.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.541 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бв-3 протяжённостью 2,54 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Исилькульском районе Омской области. | I_1338.18_ОЭ | 1.269 | 8.534 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Нт-3 протяжённостью 14,2 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Называевском районе Омской области. | I_1338.20_ОЭ | 7.627 | 55.427 | 0 | 7.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.627 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Н-4 протяжённостью 13,4 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Называевском районе Омской области. | I_1338.21_ОЭ | 7.197 | 52.193 | 0 | 7.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.197 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Нл-1 протяжённостью 28 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Любинском районе Омской области. | I_1338.22_ОЭ | 15.039 | 111.209 | 0 | 15.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.039 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. БУ-2 протяжённостью 5,34 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большеуковском районе Омской области. | I_1339.2_ОЭ | 2.869 | 18.97 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. БУ-3 протяжённостью 1,53 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большеуковском районе Омской области. | I_1339.3_ОЭ | 0.821 | 5.581 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Из-2 протяжённостью 1,8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.6_ОЭ | 0.899 | 6.047 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Из-3 протяжённостью 3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.7_ОЭ | 1.559 | 10.231 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Из-4 протяжённостью 3,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.8_ОЭ | 1.88 | 12.767 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М-14 протяжённостью 1,54 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.11_ОЭ | 0.827 | 5.618 | 0 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. П-2 протяжённостью 7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.12_ОЭ | 3.759 | 25.824 | 0 | 3.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.759 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Зн-8 протяжённостью 12,92 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Знаменском районе Омской области. | I_1339.14_ОЭ | 6.94 | 49.384 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Стр-1 протяжённостью 0,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.17_ОЭ | 0.323 | 2.189 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Стр-2 протяжённостью 0,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.19_ОЭ | 0.322 | 2.189 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Лмн-2 протяжённостью 1,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.20_ОЭ | 0.591 | 4.013 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Кл-16 протяжённостью 0,8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.21_ОЭ | 0.43 | 2.918 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Тс-13 протяжённостью 1,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.22_ОЭ | 0.591 | 4.013 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ктл-2 протяжённостью 0,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.23_ОЭ | 0.268 | 1.824 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Мр-24 протяжённостью 0,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.27_ОЭ | 0.45 | 3.024 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Мр-14 протяжённостью 2,2 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.28_ОЭ | 1.099 | 7.391 | 0 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Кк-9 протяжённостью 5,8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.29_ОЭ | 3.013 | 20.607 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Мп-12 протяжённостью 3,8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.30_ОЭ | 2.041 | 13.862 | 0 | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ин-16 протяжённостью 6,4 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.34_ОЭ | 3.324 | 22.935 | 0 | 3.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Бр-20 протяжённостью 2,2 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.35_ОЭ | 1.181 | 8.025 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ин-6 протяжённостью 2,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.36_ОЭ | 1.128 | 7.66 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Пч-4 протяжённостью 2,3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.37_ОЭ | 1.235 | 8.39 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Т-16 протяжённостью 6,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тарском районе Омской области. | I_1339.40_ОЭ | 3.047 | 21.47 | 0 | 3.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.047 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Лч-1 протяжённостью 7,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тарском районе Омской области. | I_1339.41_ОЭ | 4.136 | 28.99 | 0 | 4.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.136 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Лч-7 протяжённостью 1,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тарском районе Омской области. | I_1339.42_ОЭ | 1.021 | 6.931 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. ТВ-7 протяжённостью 4,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.46_ОЭ | 2.047 | 14.006 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Тв-11 протяжённостью 4,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.47_ОЭ | 2.13 | 14.353 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. УТ-6 протяжённостью 2 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.48_ОЭ | 1.038 | 7.002 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. БШ-12 протяжённостью 2,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.49_ОЭ | 1.09 | 7.352 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 1,920 км с применением СИП, заменой опор в Нововаршавском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП НВ-6-1 ф.2 | G_1242_ОЭ | 0.14209 | нд | 0.14209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ10-0,4 кВ, протяженностью 4,130 км с применением СИП, заменой опор, перенос ТП, мощностью 0,520 МВА в центр питания в Любинском районе: ВЛ-10 кВ 2Нл; ВЛ-0,4 кВ 2НЛ-5 Ф-1; ВЛ-0,4 кВ 2НЛ-5 планируемый Ф-2; ВЛ-10 кВ 6Км; ВЛ 0,4кВ 6КМ-4 ф.2; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2;ВЛ-10 кВ 2Л; ВЛ 0,4кВ 2Л-15 ф.3 ; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2;ВЛ-10 кВ 2Л; ВЛ 0,4кВ 2Л-27 ф.1,2; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ 0,4кВ 3Л-29 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2;ВЛ-10 кВ 1Км; ВЛ 0,4кВ 1КМ-4 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ 0,4кВ 1КМ-4 ф.2; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2 | G_1249_ОЭ | 0.027174 | нд | 0.027174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 4 км с применением СИП, заменой опор в Большереченском районе: ВЛ-0,4 кВ 10Бр-6 ф1,ф2,ф3; ВЛ-0,4 кВ 13Бр-21 ф1,ф2,3 | G_1254_ОЭ | 0.22884 | нд | 0.22884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 7,770 км с применением СИП, заменой опор в Седельниковском районе: ВЛ 0,4 кВ от КТП 2Из-3 ф. 1, 2; ВЛ 0,4 кВ от КТП 2Из-4 ф.1; ВЛ 0,4 кВ от КТП 2Из-18 ф.1 | G_1257_ОЭ | 0.35011 | нд | 0.35011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 5,850 км с применением СИП, заменой опор в Большеуковском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТКП 17БУ-11 ф. 1; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 17БУ-13 ф. 3; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 17БУ-7 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 3БУ-10; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 13БУ-7 | G_1255_ОЭ | 0.25877 | нд | 0.25877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 283.1547 | 0 | 60.21 | 222.9447 | 62.0847 | 71.287 | 10.537 | 70.492 | 0 | 0.795 | 27.8535 | 0 | 23.6942 | 0 | 151.6577 | 60.75 | 576.5% | нд
6.2.2.2 | Рек пер-во ВЛ 10 кВ НП-4 по сог 4287.18 | J_1356_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ О-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Оконешниковском районе Омской области. | I_1321_ОЭ | 1.399 | нд | 1.2308 | 0.16817 | 0.16817 | 1.829 | 0.058 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11017 | 0 | -1.6608 | 1.771 | 3053% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НО-6 с установкой реклоузеров 1 шт. в Нижнеомском районе Омской области. | I_1321.3_ОЭ | 1.399 | нд | 0 | 1.399 | 1.399 | 1.823 | 0.056 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | -0.424 | 1.767 | 3155% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ЧК-5 с установкой реклоузеров 1 шт. в Черлакском районе Омской области. | I_1321.8_ОЭ | 1.399 | нд | 1.399 | 0 | 0 | 1.839 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.839 | 1.839 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ЧК-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Черлакском районе Омской области. | I_1321.9_ОЭ | 1.451 | нд | 0 | 1.451 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8706 | 0 | 0.5804 | 0 | 1.451 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ СТ-8 с установкой реклоузеров 3 шт. в Таврическом районе Омской области. | I_1321.13_ОЭ | 4.201 | нд | 4.201 | 0 | 0 | 5.493 | 0 | 5.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.493 | 5.493 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ОФ-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.14_ОЭ | 1.399 | нд | 1.399 | 0 | 0 | 1.852 | 0 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.852 | 1.852 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ОС-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.15_ОЭ | 1.399 | нд | 1.399 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.832 | 1.832 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ВЛ-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.16_ОЭ | 1.451 | нд | 0 | 1.451 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8706 | 0 | 0.5804 | 0 | 1.451 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ МЗ-4 с установкой реклоузеров 3 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.17_ОЭ | 4.565 | нд | 0 | 4.565 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0.60867 | 0 | 4.565 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НТ-3 с установкой реклоузеров 3 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.18_ОЭ | 4.565 | нд | 0 | 4.565 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0.60867 | 0 | 4.565 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ВЛ-1 с установкой реклоузеров 3 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.19_ОЭ | 4.565 | нд | 1.5217 | 3.0433 | 1.5217 | 1.823 | 0.056 | 1.823 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0.55267 | 0 | 1.2203 | 1.767 | 3155% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ МЗ-3 с установкой реклоузеров 3 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.22_ОЭ | 4.864 | нд | 0 | 4.864 | 1.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9728 | 0 | 0.64853 | 0 | 4.864 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Т-2 с установкой реклоузеров 4 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.23_ОЭ | 6.03 | нд | 4.5225 | 1.5075 | 0 | 5.656 | 0 | 5.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1485 | 5.656 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ РП-7 с установкой реклоузеров 2 шт. в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1321.24_ОЭ | 3.043 | нд | 0 | 3.043 | 1.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 0 | 0.6086 | 0 | 3.043 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ АЗ-3 с установкой реклоузеров 1 шт. в Азовском районе Омской области. | I_1321.30_ОЭ | 1.451 | нд | 0 | 1.451 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8706 | 0 | 0.5804 | 0 | 1.451 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ПЛ-9 с установкой реклоузеров 2 шт. в Нововаршавском районе Омской области. | I_1321.33_ОЭ | 2.902 | нд | 0 | 2.902 | 1.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3342 | 0 | 0.000418 | 0 | 2.902 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ЛГ-4 с установкой реклоузеров 2 шт. в Павлоградском районе Омской области. | I_1321.35_ОЭ | 2.929 | нд | 0 | 2.929 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7574 | 0 | 1.1716 | 0 | 2.929 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ АМ-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Павлоградском районе Омской области. | I_1321.36_ОЭ | 1.451 | нд | 0 | 1.451 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8706 | 0 | 0.5804 | 0 | 1.451 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НК-7 с установкой реклоузеров 2 шт. в Кормиловском районе Омской области. | I_1321.38_ОЭ | 3.043 | нд | 0 | 3.043 | 1.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 0 | 0.6086 | 0 | 3.043 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НК-9 с установкой реклоузеров 2 шт. в Кормиловском районе Омской области. | I_1321.39_ОЭ | 2.902 | нд | 0 | 2.902 | 2.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7412 | 0 | 1.1608 | 0 | 2.902 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Бр-9 с установкой реклоузеров 4 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.45_ОЭ | 6.03 | нд | 3.015 | 3.015 | 0 | 5.493 | 0 | 5.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.478 | 5.493 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Пш-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.46_ОЭ | 3.135 | нд | 3.135 | 0 | 0 | 1.839 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.839 | 1.839 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Чн-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.47_ОЭ | 2.8 | нд | 2.8 | 0 | 0 | 4.129 | 0 | 3.648 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.129 | 4.129 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ан-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.48_ОЭ | 2.8 | нд | 2.8 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.836 | 1.836 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ач-9 с установкой реклоузеров 2 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.49_ОЭ | 2.8 | нд | 2.8 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 3.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.654 | 3.654 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Бр-18 с установкой реклоузеров 2 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.50_ОЭ | 2.902 | нд | 0 | 2.902 | 2.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7412 | 0 | 1.1608 | 0 | 2.902 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ао-1 с установкой реклоузеров 2 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.52_ОЭ | 2.902 | нд | 0 | 2.902 | 2.902 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 2.902 | -2 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Пт-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.53_ОЭ | 1.399 | нд | 1.399 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.832 | 1.832 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-1 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.54_ОЭ | 2.902 | нд | 0 | 2.902 | 2.902 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 2.902 | -2 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-2 с установкой реклоузеров 3 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.55_ОЭ | 4.393 | нд | 0 | 4.393 | 4.393 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 4.393 | -3 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-3 с установкой реклоузеров 1 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.56_ОЭ | 1.464 | нд | 0 | 1.464 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8784 | 0 | 0.5856 | 0 | 1.464 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.57_ОЭ | 2.902 | нд | 0 | 2.902 | 2.902 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.7412 | 0 | 0.6608 | 0 | 2.902 | -0.5 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-6 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.58_ОЭ | 2.902 | нд | 0 | 2.902 | 2.902 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.7412 | 0 | 0.6608 | 0 | 2.902 | -0.5 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Чн-2 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.60_ОЭ | 2.8 | нд | 2.8 | 0 | 0 | 3.668 | 0 | 3.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.668 | 3.668 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Пл-3 с установкой реклоузеров 1 шт. в Полтавском районе Омской области. | I_1321.75_ОЭ | 1.399 | нд | 1.399 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.83 | 1.83 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Сд-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.77_ОЭ | 1.399 | нд | 1.399 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.683 | 1.683 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Из-4 с установкой реклоузеров 1 шт. в Екатерининском районе Омской области. | I_1321.79_ОЭ | 1.451 | нд | 0 | 1.451 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8706 | 0 | 0.5804 | 0 | 1.451 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Из1-Из12 с установкой реклоузеров 1 шт. в Екатерининском районе Омской области. | I_1321.80_ОЭ | 1.399 | нд | 1.399 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.953 | 1.953 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Ня-10 с установкой реклоузеров 1 шт. в Знаменском районе Омской области. | I_1321.81_ОЭ | 1.399 | нд | 1.399 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.832 | 1.832 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Зн-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Знаменском районе Омской области. | I_1321.82_ОЭ | 1.451 | нд | 0 | 1.451 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8706 | 0 | 0.5804 | 0 | 1.451 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Нз-16 с установкой реклоузеров 1 шт. в Муромцевском районе Омской области. | I_1321.85_ОЭ | 1.399 | нд | 1.399 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.929 | 1.929 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Мр-22 с установкой реклоузеров 2 шт. в Муромцевском районе Омской области. | I_1321.86_ОЭ | 3.043 | нд | 0 | 3.043 | 1.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 0 | 0.6086 | 0 | 3.043 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Кд-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Муромцевском районе Омской области. | I_1321.87_ОЭ | 1.399 | нд | 1.399 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.837 | 1.837 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Т-1 с установкой реклоузеров 6 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.88_ОЭ | 9.747 | нд | 4.612 | 5.135 | 2.9864 | 3.776 | 1.068 | 3.776 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.41838 | 0 | 1.359 | 2.708 | 253.6% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Т-2 с установкой реклоузеров 4 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.89_ОЭ | 6.484 | нд | 0 | 6.484 | 1.836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 6.484 | -1 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Т-2а с установкой реклоузеров 3 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.90_ОЭ | 4.565 | нд | 1.5217 | 3.0433 | 1.5217 | 1.939 | 0.005 | 1.939 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0.60367 | 0 | 1.1043 | 1.934 | 38680% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Тл-4 с установкой реклоузеров 3 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.93_ОЭ | 4.864 | нд | 1.6213 | 3.2427 | 1.6213 | 1.932 | 0.007 | 1.932 | 0 | 0 | 0.9728 | 0 | 0.64153 | 0 | 1.3107 | 1.925 | 27500% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Лч-1 с установкой реклоузеров 4 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.94_ОЭ | 5.908 | нд | 1.477 | 4.431 | 1.477 | 1.94 | 0.005 | 1.94 | 0 | 0 | 0.8862 | 0 | 0.5858 | 0 | 2.491 | 1.935 | 38700% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Лч-7 с установкой реклоузеров 2 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.95_ОЭ | 3.135 | нд | 1.5675 | 1.5675 | 0 | 1.84 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2725 | 1.84 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Чк-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.96_ОЭ | 3.243 | нд | 1.6215 | 1.6215 | 0 | 1.938 | 0 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3165 | 1.938 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Зл-1 с установкой реклоузеров 5 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.97_ОЭ | 8.105 | нд | 2.984 | 5.121 | 1.621 | 1.934 | 0.007 | 1.934 | 0 | 0 | 0.9726 | 0 | 0.6414 | 0 | 3.187 | 1.927 | 27529% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ УИ-20 с установкой реклоузеров 1 шт. в Усть-Ишимском районе Омской области. | I_1321.100_ОЭ | 1.399 | нд | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Реконструкция распределительных сетей от ПС 35/10 кВ Омская Городского РЭС ПО ЗЭС (с применением телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей) | I_1322_ОЭ | 3.0547 | нд | 0.59 | 2.4647 | 2.4647 | 0.326 | 0.275 | 0.012 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 2.1897 | 0 | 2.1387 | 0.051 | 18.55% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР. Отнесены фактичеси начисленные капитализиремые проценты
6.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Из-1, ВЛ-0,4 кВ от КТП Из-1-6 с. Седельниково по согл. 41.5500.5011.16 | F_1282_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кн-5 Омский р-н Упр. дор.хозяйст по согл. 41.5500.5203.16 | F_1283_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бр-20 Большереченский р-н по согл. 41.5500.5360.16 | F_1284_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ 1 Ул, ВЛ-0,4кВ 1 Ул-3 Большереченский р-н по согл. 41.5500.1358.16 | F_1285_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ог-10 Полтавск. р-н ООО ПСФ по согл. 41.5500.6016.16 | F_1287_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1ТСК, ВЛ-0,4 кВ 1ТСК-3 Тевризский р-н по согл. 41.5500.1405.16 | F_1288_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Реконструкция 2х ВЛ-10 кв, ВЛИ-0,4кВ Омский р-н, сп Красноярское, п. Аист по согл. 41.5500.5358.16 Капустина | F_1290_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Рек ВЛ-10кВ фидер Ао-4 по согл:4195.18 | J_1352_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Рек ВЛ-10кВ КН-5 ППР Луч по согл 3702.18 Омский р-н,Калининское с/п | J_1353_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Рек ВЛ-10кВ КР-7, ВЛ-0,4кВ сог 3682.18 Крутинска | J_1354_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ О-8 с установкой реклоузеров 1 шт. в Оконешниковском районе Омской области. | I_1321.2_ОЭ | 1.568 | нд | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НО-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Нижнеомском районе Омской области. | I_1321.4_ОЭ | 1.621 | нд | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ПА-4 с установкой реклоузеров 1 шт. в Нижнеомском районе Омской области. | I_1321.5_ОЭ | 1.508 | нд | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НО-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Нижнеомском районе Омской области. | I_1321.6_ОЭ | 1.568 | нд | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ХР-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Нижнеомском районе Омской области. | I_1321.7_ОЭ | 1.621 | нд | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ БА-11 с установкой реклоузеров 1 шт. в Черлакском районе Омской области. | I_1321.10_ОЭ | 1.568 | нд | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ТТ-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Черлакском районе Омской области. | I_1321.11_ОЭ | 1.568 | нд | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ТВ-6 с установкой реклоузеров 1 шт. в Таврическом районе Омской области. | I_1321.12_ОЭ | 1.621 | нд | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Т-3 с установкой реклоузеров 1 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.20_ОЭ | 1.568 | нд | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ВТ-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.21_ОЭ | 1.568 | нд | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ РП-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1321.25_ОЭ | 1.621 | нд | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ РП-11 с установкой реклоузеров 1 шт. в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1321.26_ОЭ | 1.621 | нд | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ РП-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1321.27_ОЭ | 1.508 | нд | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ БЛ-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1321.28_ОЭ | 1.621 | нд | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ СИБ-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1321.29_ОЭ | 1.621 | нд | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ РП-1-6 с установкой реклоузеров 2 шт. в Азовском районе Омской области. | I_1321.31_ОЭ | 3.043 | нд | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ БО-6 с установкой реклоузеров 3 шт. в Нововаршавском районе Омской области. | I_1321.32_ОЭ | 4.864 | нд | 0 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.864 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ СИ-9 с установкой реклоузеров 2 шт. в Нововаршавском районе Омской области. | I_1321.34_ОЭ | 3.135 | нд | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ П-3 с установкой реклоузеров 1 шт. в Павлоградском районе Омской области. | I_1321.37_ОЭ | 1.508 | нд | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НК-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Кормиловском районе Омской области. | I_1321.40_ОЭ | 3.043 | нд | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ОД-6 с установкой реклоузеров 2 шт. в Одесском районе Омской области. | I_1321.41_ОЭ | 3.243 | нд | 0 | 3.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ж-4 с установкой реклоузеров 1 шт. в Одесском районе Омской области. | I_1321.42_ОЭ | 1.568 | нд | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ж-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Одесском районе Омской области. | I_1321.43_ОЭ | 1.568 | нд | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ БН-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Одесском районе Омской области. | I_1321.44_ОЭ | 1.568 | нд | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Кн-7 с установкой реклоузеров 4 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.51_ОЭ | 6.484 | нд | 0 | 6.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.484 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Кб-2313 с установкой реклоузеров 1 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.59_ОЭ | 1.621 | нд | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ НП-1 с установкой реклоузеров 2 шт. в Марьяновском районе Омской области. | I_1321.61_ОЭ | 3.135 | нд | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Хт-7 с установкой реклоузеров 2 шт. в Тюкалинском районе Омской области. | I_1321.62_ОЭ | 3.135 | нд | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ В-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Тюкалинском районе Омской области. | I_1321.63_ОЭ | 3.272 | нд | 0 | 3.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.272 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Тк-2 с установкой реклоузеров 2 шт. в Тюкалинском районе Омской области. | I_1321.64_ОЭ | 3.135 | нд | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Сс-4 с установкой реклоузеров 2 шт. в Тюкалинском районе Омской области. | I_1321.65_ОЭ | 3.272 | нд | 0 | 3.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.272 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ю-6 с установкой реклоузеров 2 шт. в Исилькульском районе Омской области. | I_1321.66_ОЭ | 3.043 | нд | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ю-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Исилькульском районе Омской области. | I_1321.67_ОЭ | 3.043 | нд | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Кч-4 с установкой реклоузеров 2 шт. в Называевском районе Омской области. | I_1321.68_ОЭ | 3.043 | нд | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Н-11 с установкой реклоузеров 2 шт. в Называевском районе Омской области. | I_1321.69_ОЭ | 3.043 | нд | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ С-1 с установкой реклоузеров 2 шт. в Саргатском районе Омской области. | I_1321.70_ОЭ | 3.043 | нд | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ С-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Саргатском районе Омской области. | I_1321.71_ОЭ | 3.043 | нд | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Щ-3 с установкой реклоузеров 3 шт. в Шербакульском районе Омской области. | I_1321.72_ОЭ | 4.703 | нд | 0 | 4.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.703 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Кя-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Любинском районе Омской области. | I_1321.73_ОЭ | 1.621 | нд | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Гл-9 с установкой реклоузеров 2 шт. в Любинском районе Омской области. | I_1321.74_ОЭ | 3.243 | нд | 0 | 3.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Мс-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Полтавском районе Омской области. | I_1321.76_ОЭ | 3.135 | нд | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Из-3 с установкой реклоузеров 1 шт. в Екатерининском районе Омской области. | I_1321.78_ОЭ | 1.568 | нд | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Кл-8 с установкой реклоузеров 1 шт. в Колосовском районе Омской области. | I_1321.83_ОЭ | 1.621 | нд | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Кл-5 с установкой реклоузеров 1 шт. в Колосовском районе Омской области. | I_1321.84_ОЭ | 1.568 | нд | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Т-4 с установкой реклоузеров 3 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.91_ОЭ | 4.864 | нд | 0 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.864 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Т-16 с установкой реклоузеров 1 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.92_ОЭ | 1.508 | нд | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Тв-15 с установкой реклоузеров 1 шт. в Тевризском районе Омской области. | I_1321.98_ОЭ | 1.621 | нд | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ БЯ-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Тевризском районе Омской области. | I_1321.99_ОЭ | 1.621 | нд | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ УИ-19 с установкой реклоузеров 1 шт. в Усть-Ишимском районе Омской области. | I_1321.101_ОЭ | 1.508 | нд | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | НД | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ УИ-5 с установкой реклоузеров 1 шт. в Усть-Ишимском районе Омской области. | I_1321.102_ОЭ | 1.568 | нд | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | НД | нд
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 661.8305 | 0 | 340.2488 | 321.5817 | 66.5504 | 61.076 | 42.736 | 29.833 | 0 | 31.243 | 14.16 | 0 | 9.6544 | 0 | 260.5057 | 18.34 | 42.91% | нд
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 661.8305 | 0 | 340.2488 | 321.5817 | 66.5504 | 61.076 | 42.736 | 29.833 | 0 | 31.243 | 14.16 | 0 | 9.6544 | 0 | 260.5057 | 18.34 | 42.91% | нд
6.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 17 559 точек учета | F_59_ОЭ | 348.988 | нд | 284.0441 | 64.9439 | 39.4 | 29.703 | 27.736 | 27.217 | 0 | 2.486 | 7.08 | 0 | 4.584 | 0 | 35.2409 | 1.967 | 7.092% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР.
6.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 11 003 точек учета | I_1342_ОЭ | 256.6378 | нд | 0 | 256.6378 | 27.1504 | 0.11 | 15 | 0 | 0 | 0.11 | 7.08 | 0 | 5.0704 | 0 | 256.5278 | -14.89 | -99.27% | В связи с дефицитом денежных средств финансирование запланировано в 3-4 квартале
6.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 10(6) / 0,4 кВ , 2297 точки учета | I_1325_ОЭ | 56.2047 | нд | 56.2047 | 0 | 0 | 31.263 | 0 | 2.616 | 0 | 28.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.263 | 31.263 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 557.3545 | 0 | 73.4386 | 483.9159 | 28.4279 | 1.414 | 12.404 | 1.408 | 0 | 0.006 | 2.5362 | 0 | 13.4877 | 0 | 482.5019 | -10.99 | -88.6% | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 189.1742 | 0 | 46.1213 | 143.0529 | 6.9239 | 0.006 | 0.141 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 6.7829 | 0 | 143.0469 | -0.135 | -95.74% | нд
6.2.4.1 | Реконструкция гаража Моховой Привал, Муромцевский РЭС | F_123_ОЭ | 4.892 | нд | 0.21171 | 4.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6803 | 0 | НД | нд
6.2.4.1 | Реконструкция общеподстанционного пункта управления ПС 110/35/10 кВ Большеречье | F_124_ОЭ | 11.47 | нд | 0 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 0 | НД | нд
6.2.4.1 | Реконструкция общеподстанционного пункта управления ПС 110/35/10 кВ Усть-Ишим | F_125_ОЭ | 11.47 | нд | 0 | 11.47 | 0.94424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94424 | 0 | 11.47 | 0 | НД | нд
6.2.4.1 | Реконструкция ремонтно-производственной базы Павлоградского РЭС | F_4444_ОЭ | 59.3516 | нд | 0.00096277 | 59.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3507 | 0 | НД | нд
6.2.4.1 | Реконструкция здания Седельниково Екатериненского РЭС | F_93_ОЭ | 18.705 | нд | 0.92536 | 17.7796 | 5.9796 | 0.006 | 0.141 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 5.8386 | 0 | 17.7736 | -0.135 | -95.74% | Изменения графика производства работ, ведется претензионная работа. Учтено в скорректированной ИПР
6.2.4.1 | Реконструкция ремонтно-производственной базы Русско-Полянского РЭС | F_94_ОЭ | 44.824 | нд | 44.824 | 1.5821e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5821e-15 | 0 | НД | нд
6.2.4.1 | Реконструкция оборудования отопительной мазутной котельной 0,4 кВ ПО СЭС (г.Тара) | G_1233_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.4.1 | Реконструкция производственно-технологического комплекса ПС 110/6 кВ Омская Нефть | F_126_ОЭ | 15.999 | нд | 0 | 15.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.999 | 0 | НД | нд
6.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного здания Колонийского мастерского участка Калачинского РЭС | F_128_ОЭ | 6.7096 | нд | 0.1593 | 6.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5503 | 0 | НД | нд
6.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного здания мастерского участка "Новоягодинский" Знаменского РЭС | F_72_ОЭ | 15.753 | нд | 0 | 15.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.753 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 368.1803 | 0 | 27.3172 | 340.8631 | 21.504 | 1.408 | 12.263 | 1.405 | 0 | 0.003 | 2.5362 | 0 | 6.7048 | 0 | 339.4551 | -10.855 | -88.52% | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Северо-Западная | I_61.3_ОЭ | 0.30208 | нд | 0.30208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Советская | I_61.4_ОЭ | 0.25134 | нд | 0.25134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения здания административного аппарата управления филиала "Омскэнерго" | F_121_ОЭ | 5.062 | нд | 2.804 | 2.258 | 2.258 | 1.178 | 2.258 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 1.08 | -1.08 | -47.83% | Изменение графика выполненных работ. Включено в скоорр. ИПр
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Сибзавод | I_61.5_ОЭ | 0.24898 | нд | 0.24898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Западная | I_61.6_ОЭ | 0.25016 | нд | 0.25016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Новая | I_61.7_ОЭ | 0.25134 | нд | 0.25134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Левобережная | I_61.8_ОЭ | 0.37406 | нд | 0.37406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Весенняя | I_61.9_ОЭ | 0.3304 | нд | 0.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом ЗРУ и общеподстанционного пункта управления ПС 110/35/10 кВ Бройлерная | I_61.11_ОЭ | 0.24662 | нд | 0.24662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Съездовская | I_61.12_ОЭ | 0.40948 | нд | 0.40948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения баз ПО ВЭС, ЗЭС, СЭС, Омского РЭС | F_62_ОЭ | 13.9874 | нд | 13.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Советская» | F_63_ОЭ | 0.80879 | нд | 0 | 0.80879 | 0.04425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02655 | 0 | 0.0177 | 0 | 0.80879 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Западная» | I_63.2_ОЭ | 0.80878 | нд | 0 | 0.80878 | 0.04425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02655 | 0 | 0.0177 | 0 | 0.80878 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Новая» | I_63.3_ОЭ | 0.80878 | нд | 0 | 0.80878 | 0.04425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02655 | 0 | 0.0177 | 0 | 0.80878 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Левобережная» | I_63.4_ОЭ | 0.80878 | нд | 0 | 0.80878 | 0.04425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02655 | 0 | 0.0177 | 0 | 0.80878 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Съездовская» | I_63.5_ОЭ | 0.80878 | нд | 0 | 0.80878 | 0.04425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02655 | 0 | 0.0177 | 0 | 0.80878 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Карбышево» | I_63.6_ОЭ | 0.80878 | нд | 0 | 0.80878 | 0.04425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02655 | 0 | 0.0177 | 0 | 0.80878 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Бройлерная» | I_63.7_ОЭ | 0.80878 | нд | 0 | 0.80878 | 0.04425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02655 | 0 | 0.0177 | 0 | 0.80878 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Парниковая» | I_63.8_ОЭ | 0.80878 | нд | 0 | 0.80878 | 0.04425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02655 | 0 | 0.0177 | 0 | 0.80878 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы периметральной сигнализации подстанций 110/10 кВ «Сибзавод» | F_64_ОЭ | 1.134 | нд | 0.033333 | 1.1007 | 1.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6566 | 0 | 0.44407 | 0 | 1.1007 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы периметральной сигнализации подстанции 110/10 кВ «Съездовская» | I_64.2_ОЭ | 1.134 | нд | 0.033333 | 1.1007 | 1.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6566 | 0 | 0.44407 | 0 | 1.1007 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы периметральной сигнализации подстанции 110/10 кВ «Парниковая» | I_64.3_ОЭ | 1.134 | нд | 0.033333 | 1.1007 | 1.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6566 | 0 | 0.44407 | 0 | 1.1007 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Парниковая | F_61_ОЭ | 0.25606 | нд | 0.25606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы технических средств охраны, сбора и обработки информации по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты городских подстанций 110/10 кВ | F_66_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация пожарной сигнализации (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, общеподстанционный пункт управления Ингалы, здание с.Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский Немецкий национальный район, Тюкалинский район, служебно производственного здания Туйского участка Тевризского РЭС, гаража Скородумского мастерского участка и производственного здания Ореховского мастерского участка Усть-Ишимского РЭС, здания склада Марьяновского РЭС, здания склада Моховского участка Муромцевского РЭС, здания общеподстанционного пункта управления Большеуковского РЭС; 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район. 2021г: здания и сооружения Калачинского района. | F_67_ОЭ | 7.0145 | нд | 5.3909 | 1.6236 | 0.59 | 0.213 | 0.005 | 0.21 | 0 | 0.003 | 0.354 | 0 | 0.231 | 0 | 1.4106 | 0.208 | 4160% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_1332_ОЭ | 327.2093 | нд | 0 | 327.2093 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 327.2093 | -10 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации производственной базы Исилькульского РЭС | J_1363_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.2.4.2 | Модернизация диспетчерских пунктов филиалов и ДЗО ПАО "МРСК Сибири" источниками независимого электроснабжения 0,4 кВ: ОДС СЭС ПО ЦУС | F_141_ОЭ | 2.1144 | нд | 2.1144 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 | 0.017 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 1954.4617 | 3455.991 | 219.1364 | 1735.3253 | 102.9243 | 29.321 | 40.359 | 23.042 | 29.3259 | 6.279 | 10.7869 | 0 | 22.4525 | 0 | 1706.0043 | -40.3639 | -57.92% | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | нд | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 1954.4617 | 3455.991 | 219.1364 | 1735.3253 | 102.9243 | 29.321 | 40.359 | 23.042 | 29.3259 | 6.279 | 10.7869 | 0 | 22.4525 | 0 | 1706.0043 | -40.3639 | -57.92% | нд
6.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл (2х25 МВА) с частичным переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ "Энтузиастов" | F_1_ОЭ | 401.4053 | 578.734 | 16.2934 | 385.1119 | 5.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8056 | 0 | 385.1119 | 0 | НД | нд
6.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская (2х40 МВА) с переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ «Кировская» | F_108_ОЭ | 431.267 | 680.495 | 0 | 431.267 | 5.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.782 | 0 | 431.267 | 0 | НД | нд
6.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Полтавская, протяженностью 45 км, с реконструкцией ПС 110/35/10 кВ Екатеринославская | F_100_ОЭ | 266.0357 | 783.187 | 0 | 266.0357 | 7.1272 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 7.1272 | 0 | 265.5387 | 0.497 | нд | Капитализированные проценты, затраты ОКСа
6.3.2 | Строительство двухцепной КЛ 110 кВ протяженностью 3,5 км, ВОЛС (3,5 км) от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I, II цепь с отпайками до ПС 110/10 кВ Кристалл | H_58_ОЭ | 270.8166 | 591.362 | 0 | 270.8166 | 3.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.363 | 0 | 270.8166 | 0 | НД | нд
6.3.2 | Строительство ПС 35/10 кВ "Гидроузел" (5 МВА) | F_22_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Карбышево" (замена 2х16 на 2х25 МВА) | H_3_ОЭ | 133.178 | 180.056 | 1.3688 | 131.8092 | 5.6227 | 0.042 | 5.248 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.3747 | 0 | 131.7672 | -5.206 | -99.2% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ТПК Надеждинский" с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА , строительством ВЛ-35 кВ, протяженностью 7,5 км и переводом подстанции на класс напряжения 110/35/10 кВ | F_3333_ОЭ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Красноярка" с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 2-х ячеек 10 кВ | F_19_ОЭ | 39.107 | 59.023 | 15.9945 | 23.1125 | 10.7869 | 3.782 | 0 | 3.016 | 0 | 0.766 | 10.7869 | 0 | 0 | 0 | 19.3305 | 3.782 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком
6.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Омская с заменой силовых трансформаторов 2*6,3 МВА на 2*10 МВА в г. Омске | I_1331_ОЭ | 169.9655 | 198.269 | 0.59 | 169.3755 | 6.64 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3755 | -6.64 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сургутская" с заменой трансформаторов 2х25 МВА, заменой оборудования ОРУ-110 кВ, 35 кВ, ЗРУ-10 кВ и общеподстанционного пункта управления (№20.4000.266.10 от 03.11.2010) | F_222_ОЭ | 242.6866 | 384.865 | 184.8897 | 57.7969 | 57.7969 | 25 | 28.471 | 20.005 | 29.3259 | 4.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7969 | -32.7969 | -56.75% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
6.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Надеждино с заменой силовых трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_17_ОЭ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 430.5402 | 646.329 | 254.6413 | 175.8989 | 13.069 | 13.916 | 9.4852 | 12.796 | 3.5837 | 1.12 | 0 | 0 | 7.4962e-05 | 0 | 161.9829 | 0.8471 | 6.482% | нд
6.4 | Строительство КЛ 110 кВ "Весенняя -Лузино" в створе существующей ВЛ-110 кВ С-53, С-54 от опоры №1 до опоры №17 | F_1_вн_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.4 | Строительство электросетевых объектов в муниципальных образованиях Омской области для обеспечения жилья и социально значимых объектов (156,680 км, 66,24 МВА) | F_1616_ОЭ | 405.5898 | 481.456 | 252.2767 | 153.3131 | 8.9662 | 13.906 | 8.9662 | 12.787 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4071 | 4.9398 | 55.09% | Погашение кредиторской задолженности за поставку ТМЦ 2018 г, учтено в корректировке ИПР
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ, протяженностью 5,060 км и РП 10 кВ Красный Пахарь, мощностью 1,260 МВА (ячейки КСО-10 кВ - 24 шт) г. Омск | F_87_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.4 | Строительство КЛ-10 кВ ф.403, протяженностью 2,100 км от ПС 110/10 кВ «Центральная» до ПНС-9 | H_73_ОЭ | 17.9757 | 152.768 | 0.1863 | 17.7894 | 4.1028 | 0.01 | 0.519 | 0.009 | 3.5837 | 0.001 | 0 | 0 | 7.4962e-05 | 0 | 17.7794 | -4.0927 | -99.76% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР.
6.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735, протяженностью 1 км от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | F_110_ОЭ | 6.9746 | 12.105 | 2.1783 | 4.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7963 | 0 | НД | нд
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 2.1089 | 0 | 2.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.5 | Покупка земельных участков в г. Омске, Черлакском, Таврическом, Саргатском,Омском, Тарском, Большеуковском, Нижнеомском, Большереченском и др. районах Омской области | F_140_ОЭ | 2.1089 | нд | 2.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | Г | 1118.975 | 45.783 | 967.2218 | 151.7532 | 127.3081 | 66.828 | 31.2289 | 45.994 | 0 | 20.834 | 0 | 0 | 96.0792 | 0 | 84.9252 | 35.5991 | 114% | нд
6.6 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 110/10 кВ "Левобережная" (с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА). | H_21_ОЭ | 3.861 | 7.607 | 0 | 3.861 | 3.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.861 | 0 | 3.861 | 0 | НД | нд
6.6 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 110/10 кВ "Куйбышевская" (замена 2х40 на 2х63 МВА). | H_4_ОЭ | 4.9442 | 15.214 | 0 | 4.9442 | 4.9442 | 1.345 | 0 | 0.974 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 4.9442 | 0 | 3.5992 | 1.345 | нд | Досрочное выполнение части работ подрядчиком
6.6 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 110/10 кВ "Новая" (замена 2х40 на 2х63 МВА) | H_5_ОЭ | 4.0592 | 15.355 | 0 | 4.0592 | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.127 | 0 | 4.0592 | 0 | НД | нд
6.6 | Проектно-изыскательские работы по реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" (с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА) | H_20_ОЭ | 2.6623 | 7.607 | 0 | 2.6623 | 2.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6623 | 0 | 2.6623 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка оборудования для GSM мониторинга ПС -110/35кВ в Калачинском, Русско-Полянском, Москаленском, Тюкалинском, Крутинском, Омском, Усть-Ишимском, Екатерининском, Большереченском, Муромцевском и Тевризском районах Омской области | F_54_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка оборудования для GSM мониторинга ПС 35кВ Кондратьево, ПС 35 кВ Шипуново, ПС 35 кВ Салтаим, ПС 110 кВ Шипицыно, ПС 110 кВ Такмык, ПС 110 кВ Почекуево, ПС 110 кВ Новологиново, ПС 35 кВ Уленкуль, ПС - 110/35 кВ в Городском РЭС, Седельниковского участка, Большеуковского РЭС. | I_1336_ОЭ | 4.248 | нд | 2.1535 | 2.0945 | 1.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0 | 2.0945 | 0 | НД | нд
6.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации системы коллективного отображения информации для центра управления сетями (ЦУС филиала) | H_1212_ОЭ | 2.7183 | нд | 0 | 2.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7183 | 0 | НД | нд
6.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_79_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка оборудования связи и телемеханики: точки доступа -27 шт., антенны - 8 шт., активное сетевое оборудование - 28 шт., маршрутизаторы - 7 шт., коммутаторы - 10 шт., базовые станции - 1 шт. | F_57_ОЭ | 9.942 | нд | 6.8764 | 3.0656 | 1.18 | 0.703 | 0.703 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 2.3626 | 0 | 0% | нд
6.6 | Покупка ИБП для оборудования телемеханики: источники питания - 17 шт., Блок питания УЭП 2-3 -5 шт., Силовой модуль бесперебойного питания - 1шт. | I_57.2_ОЭ | 3.3881 | нд | 3.1285 | 0.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка сопутствующего оборудования для оборудовнаия связи и телемеханики: Сервер доступа - 1 шт., Комплект оповещения - 2 шт., Ноутбук - 1шт., Система голосового меню - 1шт., Идентификатор - 1 шт., Шкаф телемеханики - 1шт., Шкаф телекоммуникационный - 5 шт., Радиошлюз - 1 шт. | I_57.3_ОЭ | 2.3789 | нд | 2.1641 | 0.21476 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16276 | 0.052 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 77 ед. | F_001_ОЭ | 3.4662 | нд | 3.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка навигационной системой спутникового мониторинга с целью оснащения автотранспорта и спецтехники филиала в количестве 252 ед. | H_68_ОЭ | 11.7137 | нд | 7.952 | 3.7617 | 3.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7617 | 0 | 3.7617 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка системы ВКС - 2 единиц: Видеотерминал - 1 шт., Комплект системы видео отображения - 1 шт | H_80_ОЭ | 1.8526 | нд | 1.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка спутниковых терминалов и оборудования усиления сигнала мобильной связи (10 телефонов Iridium 9575 Extreme, 1 комплект усиления сигнала Picocell E900/1800/2000 SX20) для организации резервной связи в труднодоступных районах, с целью оснащения бригад ОВБ и линейных бригад в ПО | H_69_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка КЛ 110 кВ, протяженностью 13,872 км "Прибрежная" - "Фрунзенская" | F_50000_ОЭ | 751.0818 | нд | 751.0818 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024 | 0.024 | нд | Оплата услуг по нотариальному удостоверению договора №01.5500.5075.18 от 28.12.2018, акт № 30 от 28.12.2018, за выкуп доли КЛ 110 кВ, протяженностью 13,872 км "Прибрежная" - "Фрунзенская" в декабре 2018 года
6.6 | Приобретение по договору дарения от 09.04.2019 №36.5500.1237.19 электросетевого имущества Ващенко Ю.Л. КТП 10/0,4кВ 250кВА Нт-8-5, ВЛ-10кВ от оп.132 до ТП Нт-8-5, местоположение объекта: Омская обл., Омский р., Чернолучинское г.п., ДНТ "Излучина" уч.2 | K_1478_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Приобретение ЭСО по договору дарения
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов в Омской обл., Омском р: КТП 10/0,4кВ Рз-5-8; ВЛ-0,4кВ оп.1 - оп. 14 КТП Рз-5-8 ф.1; ВЛ 10кВ оп.41 - оп.48 ф. Рз-5 по адресу: с.Розовка; ВЛ 0,4кВ оп.1 оп. 8 КТП Пв-6-1 ф.2, по адресу: с.Петровка, ул.Центральная | K_1479_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-0,4кВ оп. №1 ТП Бр-11-22 ф.2 - оп. №46 ТП Бр-11-22 ф.2; ВЛ-0,4кВ оп. №1 ТП Бр-11-22 ф.1 - оп. №13 ТП Бр-11-22 ф.1 по адресу: Омская обл., Большереченский р., р.п. Большеречье, ул.Палтусова | K_1480_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-10кВ оп. 121 - оп.3/10 фидер НТ-2 ПС 110/35/10кВ Новотроицкая, КЛ 10кВ оп.3/10 ВЛ 10кВ ф. Нт-2 - КТП Нт-2-5, местоположение: Омская обл., Омский р., д.п. Чернолучинский | K_1483_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160кВА 3ТК-36, местоположение: Омская обл., г.Тюкалинск, ул.1-я Дорожная, д.№7 | K_1484_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-10 кВ П-1 от ПС 110/35/10 кВ "Павлоградская" - оп. 23 П-1 Омская обл., р.п. Павлогорадка | K_1485_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Нв-3-13, местоположение: Омская обл., Нововаршавский р., р.п.Нововаршавка, ул.Красный Путь | K_1486_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 160кВА Нв-4-8, местоположение: Омская обл., Нововаршавский р., с.Новороссийка, МБОУ ДОД ДООФСЦ Детский оздоровительный лагерь "Орлёнок" | K_1487_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 100кВА Бр-5-26, местоположение: Омская обл., Омский р., с.Новомосковка, ул.Набережная, д.№86 | K_1488_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 100кВА 3Св-9 Территория охотбазы оз. Теренкуль Большереченского района Омской области | K_1489_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-10кВ оп.96 - оп.9/55 фидер 3Св Омская обл., Андреевское СП Саргатского района - охотбаза оз. Теренкуль Большереченского района Омской области | K_1490_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующего объекта ВЛ-10 кВ оп.№1 ф.Мр-23 – оп.№77 ф.Мр-23, по адресу: Омская область, Муромцевский район, р.п.Муромцево | K_1474_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующего объекта КТП 10/0,4 кВ 250 кВА Бр-11-22, по адресу: Омская обл., Большереченский район, р.п.Большеречье, ул. Палтусова, в районе дома №83 | K_1475_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Приобретение по договору дарения от 27.02.2019 №36.5500.543.19 у Сурилова А.И. КТП 10/0,4кВ 63кВА Мк-6-3, местоположение объекта: Омская область, Большереченский район, с. Могильно-Посельское | K_1476_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка бригадного автомобиля - 53 единицы | I_75.3_ОЭ (а) | 38.5257 | нд | 20.0006 | 18.5251 | 18.5251 | 9.413 | 12.173 | 8.499 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 6.3521 | 0 | 9.1121 | -2.76 | -22.67% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
6.6 | Покупка бригадного автомобиля (микроавтобус) - 12 единиц | I_75.4_ОЭ (а) | 12.2671 | нд | 6.9585 | 5.3086 | 5.3086 | 2.212 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3086 | 0 | 3.0966 | 2.212 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.6 | Покупка бригадного автомобиля с телескопической стрелой и пятиместной кабиной - 4 единицы | I_75.5_ОЭ (а) | 14.7465 | нд | 0 | 14.7465 | 14.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7465 | 0 | 14.7465 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка самосвала - 3 ед. | I_75.2_ОЭ (б) | 11.904 | нд | 8.305 | 3.599 | 3.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.599 | 0 | 3.599 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка бурильно-крановой машины -9 ед | I_75.3_ОЭ (б) | 28.0851 | нд | 28.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка снегохода - 2 ед. | I_75.8_ОЭ (б) | 0.59 | нд | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка прицепа-роспуска -1 ед. | I_75.9_ОЭ (б) | 0.708 | нд | 0 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0.708 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка седельного тягача -1 ед. | I_75.18_ОЭ (б) | 5.409 | нд | 5.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка автогидроподъемника типа ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-33088 4 ед. | I_75.3_ОЭ (в) | 17.078 | нд | 17.078 | 0 | 0 | 13.43 | 0 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.43 | 13.43 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.6 | Покупка переферийного оборудования: (многофункциональное устройство - 30 шт., проектор - 2 шт., сканер широкоформатный - 1 шт., скоростное многофункциональное устройство - 1 шт) | I_76.2_ОЭ (б) | 2.6643 | нд | 2.6643 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097 | 0.097 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования: (шкаф для оборудования -2 шт., комплекс БП - 16 шт.,микрофон для терминала ВКС - 3 шт.,устройство доступа к портам -1 шт.,плата центрального процессора - 10 шт.) | I_76.3_ОЭ (б) | 3.9423 | нд | 3.9423 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.547 | 0.547 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.6 | Покупка оборудования сбора и передачи данных ОЭ: (коммутатор управляемый 2 уровня - 3 шт.,коммутатор АС -4 шт.,активное сетевое оборудование -5 шт.,абонентский терминал системы спутниковой связи - 4 шт.) | I_76.4_ОЭ (б) | 1.5864 | нд | 1.5864 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.484 | 0.484 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.6 | Покупка мотопомп - 3 шт. | I_76.2_ОЭ (в) | 0.30975 | нд | 0.30975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка ножниц гильотинных - 1 шт. | I_76.3_ОЭ (в) | 0.935 | нд | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка робота - тренажера - 10 шт. | I_76.4_ОЭ (в) | 1.7578 | нд | 1.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка генераторов дизельных - 11 шт. | I_76.5_ОЭ (в) | 10.8112 | нд | 6.6522 | 4.1589 | 4.1589 | 4.933 | 4.1589 | 4.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.77407 | 0.77407 | 18.61% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.6 | Покупка камер сушильных - 20 шт. | I_76.7_ОЭ (в) | 1.3508 | нд | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка приборов РЗА 4 ед. | I_76.4_ОЭ (а) | 2.159 | нд | 0.93942 | 1.2196 | 1.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2196 | 0 | 1.2196 | 0 | НД | нд
6.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_100П_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_1343_оэ | 0.42418 | нд | 0.42418 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.853 | 1.853 | нд | Изменение графика оплаты
6.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_74_ОЭ | 23.0713 | нд | 9.7321 | 13.3392 | 3.3348 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 3.3348 | 0 | 12.6642 | 0.675 | нд | Досрочная поставка оборудования
6.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_81_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка бригадного автомобиля с допол.кабиной 4х4 - 15 единиц | F_75_ОЭ (а) | 28.7311 | нд | 5.4177 | 23.3133 | 23.3133 | 10.297 | 10.234 | 6.241 | 0 | 4.056 | 0 | 0 | 13.0793 | 0 | 13.0163 | 0.063 | 0.6156% | нд
6.6 | Покупка автокрана г/п 16 тонн - 2 ед. | F_75_ОЭ (б) | 11.768 | нд | 6.045 | 5.723 | 5.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.723 | 0 | 5.723 | 0 | НД | нд
6.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 52 шт. | J_1450_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055 | 0.055 | нд | Изменение графика оплаты
6.6 | Покупка экскаватора-погрузчика типа ЭБП-9 с челюст. 1ед. | I_75_ОЭ (в) | 2.9 | нд | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка бурильной машины типа БМ-205 на базе трактора МТЗ-82.1 3ед. | I_75.2_ОЭ (в) | 9.6 | нд | 9.6 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.54 | 9.54 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.6 | Покупка приборов и вспомогательного оборудования 13 ед. | I_76.3_ОЭ (а) | 7.7036 | нд | 7.4333 | 0.27031 | 0.27031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27031 | 0 | 0.27031 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин 82 ед. | F_76_ОЭ (а) | 30.2583 | нд | 19.3932 | 10.8651 | 3.3258 | 3.836 | 0 | 1.676 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 3.3258 | 0 | 7.0291 | 3.836 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.6 | Покупка приборов измерения и контроля не электрических величин 47 ед. | I_76.2_ОЭ (а) | 13.1053 | нд | 8.2162 | 4.889 | 4.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.889 | 0 | 4.889 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка комплекса записи переговоров - 19 шт. | F_76_ОЭ (б) | 2.6325 | нд | 2.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка фильтра каталитической очистки типа Кристалюкс-4000М - 1 шт. | F_76_ОЭ (в) | 0.11328 | нд | 0.11328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Покупка системы охлаждения для серверного оборудования г. Омск | I_76_ОЭ (г) | 0.37288 | нд | 0.37288 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37 | 0.37 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.6 | Покупка зарядных станций для электромобилей (4шт., Mode 4 - 1шт, Mode 3 - 3шт ), ПО ЗЭС, ПО СЭС | I_1346_ОЭ | 8.8 | нд | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 8.8 | -3.96 | -100% | Изменение графика выполнения работ, учтено скорректированной ИПР.
6.6 | ИА МРСК Создание корпоративной геоинформационной системы ПК "Геомодуль" (НМА) (распоряжение ПАО "МРСК Сибири" от 26.12.2018 №904) | K_1473_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0.018 | нд | Выполнение работ по Распоряжению от 26.12.2018г. № 904 "О создании рабочей группы и капитализации затрат проекта создания ПК "Геомодуль""
6.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_77_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J_1454_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.928 | 0.928 | нд | Концепция развития СУПА группы компаний "Россети",утв. решением Правления ПАО "Россети" от 29.08.2016 №513пр/2
6.6 | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_78_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | ИА МРСК Создание систем сбора данных по состоянию оборудования и учету электроэнергии | I_1347_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_1335_ОЭ | 2.8289 | нд | 2.8289 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.197 | 0.197 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-12 | I_1400_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_1334_ОЭ | 0.562 | нд | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_1333_ОЭ | 14.9575 | нд | 6.901 | 8.0565 | 8.0565 | 3.596 | 0 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0565 | 0 | 4.4605 | 3.596 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
6.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | I_3000_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | I_3001_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0.467 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.11 | 1.11 | нд | Распределение затрат ОКСа производится в соответствии с УП Общества
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | I_3002_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0.466 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.109 | 1.109 | нд | Распределение затрат ОКСа производится в соответствии с УП Общества
7 | Республика Хакасия | Г | 4425.6113 | 2194.8523 | 1874.7338 | 2550.8775 | 363 | 319.817 | 79.1506 | 204.67 | 119.3185 | 115.147 | 87.8176 | 0 | 76.7133 | 0 | 2231.0605 | 121.3479 | 61.14% | Основная причина перевыполнения - ликвидациия просроченных договоров технологического присоединения потребителей, в том числе льготной категории
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3039.5648 | 103.245 | 1447.8714 | 1591.6934 | 274.8935 | 291.85 | 54.8087 | 185.015 | 108.7174 | 106.835 | 83.1131 | 0 | 28.2544 | 0 | 1299.8434 | 128.3239 | 78.47% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3039.5648 | 103.245 | 1447.8714 | 1591.6934 | 274.8935 | 291.849 | 54.8087 | 185.014 | 108.7174 | 106.835 | 83.1131 | 0 | 28.2544 | 0 | 1299.8444 | 128.3229 | 78.47% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2878.1486 | 0 | 1370.6897 | 1507.4589 | 265.8935 | 275.883 | 53.0087 | 179.878 | 106.0174 | 96.005 | 79.5131 | 0 | 27.3544 | 0 | 1231.5759 | 116.8569 | 73.48% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 2878.1486 | нд | 1370.6897 | 1507.4589 | 265.8935 | 275.883 | 53.0087 | 179.878 | 106.0174 | 96.005 | 79.5131 | 0 | 27.3544 | 0 | 1231.5759 | 116.8569 | 73.48% | согласно исполнения договоров ТП
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 74.8764 | 0 | 34.8764 | 40 | 9 | 7.848 | 1.8 | 4.884 | 2.7 | 2.964 | 3.6 | 0 | 0.9 | 0 | 32.152 | 3.348 | 74.4% | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 74.8764 | нд | 34.8764 | 40 | 9 | 7.848 | 1.8 | 4.884 | 2.7 | 2.964 | 3.6 | 0 | 0.9 | 0 | 32.152 | 3.348 | 74.4% | согласно исполнения договоров ТП
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 86.5398 | 103.245 | 42.3053 | 44.2346 | 0 | 8.118 | 0 | 0.252 | 0 | 7.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1166 | 8.118 | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 11км, строительство КЛ-10кВ протяженностью 0.5км., Замена вакуумного выключателя в РУ-10кВ ПС 35/10кВ Солнечная - 1 шт. Для электроснабжения потребителя ВЧ 44360 (2 этап) | I_1007(2)_ХЭ | 44.2346 | 53.8019 | 0 | 44.2346 | 0 | 7.775 | 0 | 0 | 0 | 7.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4596 | 7.775 | нд | согласно исполнения договора ТП. Отклонение о плана финансирования учтено в скорректированной ИПР
7.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (630 кВА) киоскового типа. Строительство ЛЭП-10 кВ длиной 2.45 км от яч. ф. 20-15 ПС Калининская-с. Калинино до РУ-10 кВ новой ТП 10/0,4 кВ. в т.ч. КЛ-10кВ - 0.3км., ВЛ-10кВ - 2.15км. | J_2004_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0.217 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.284 | 0.284 | нд | согласно исполнения договора ТП. Отклонение о плана финансирования учтено в скорректированной ИПР
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом марки СИП-3 (1х70 мм²), длиной L=92 м от опоры № 449 ВЛ-10 кВ ф. 111-07_с. Чаптыково, с. Шалгиново до границ земельного участка Заявителя | J_2002_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.035 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058 | 0.058 | нд | согласно исполнения договора ТП. Отклонение о плана финансирования учтено в скорректированной ИПР
7.1.1.3 | Стр ВЛ-10кВ Черное озеро, детский сад,котельная | I_1014_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.1.1.3 | Стр.ВЛ-10кВ для э/с.потр. сев.ч.Калинино | K_1024_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.1.1.3 | Стр. Вл-0,4кВ Шира, ул.Крымская, уч.66 (1 оч.) | K_1015_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.1.1.3 | Стр. ВЛ-10/0,4кВ Бондарево | K_810_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.1.1.3 | Стр. ВЛ-0,4кВ с. Калинино, ул. Радужная, уч.38 | K_811_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
7.1.1.3 | Стр-во КЛ-10кВХ, г.Черногорск, ул. Юбилейная, 30А (Жилстрой) | G_108_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.1.1.3 | Стр. КЛ ТП-03А-11-120 до ТП 03А-11-125 | K_813_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ протяженностью 1.493км. для электроснабжения потребителя по адресу г. Абакан Аскизский тракт (СНТ "Индустриальное") | H_806_ХЭ | 2.653 | 4.2362 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 10.929км, строительство КЛ-10кВ протяженностью 1.045км. Для электроснабжения потребителя ВЧ 44360 (1 этап) | I_1007_ХЭ | 39.6523 | 45.207 | 39.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | нд | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | нд | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | нд | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | нд | нд
7.1.4.2 | Тех.пер.ПС "КСК" восст.яч.№13 | I_1017_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1322.9069 | 2091.6073 | 394.967 | 927.9399 | 62.228 | 8.562 | 18.1985 | 2.699 | 0 | 5.863 | 4.7045 | 0 | 39.325 | 0 | 919.3779 | -9.6365 | -52.95% | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 102.1498 | 292.097 | 4.422 | 97.7278 | 8.06 | 0.052 | 3.3188 | 0 | 0 | 0.052 | 3.455 | 0 | 1.2862 | 0 | 97.6758 | -3.2668 | -98.43% | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 102.1498 | 292.097 | 4.422 | 97.7278 | 8.06 | 0.052 | 3.3188 | 0 | 0 | 0.052 | 3.455 | 0 | 1.2862 | 0 | 97.6758 | -3.2668 | -98.43% | нд
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-88, 1шт. | H_603_ХЭ_2 | 1.18 | нд | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-87, 1шт. | H_603_ХЭ_1 | 1.18 | нд | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10кВ "Шира" ВЛ С-334, 1шт. | H_603_ХЭ_3 | 0.944 | нд | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ ГПП2 - Замена вводных и секционных выключателей 6кВ на вакуумные - 4 шт. | H_9_ХЭ_3 | 4.4368 | 10.4159 | 1.118 | 3.3188 | 3.3188 | 0 | 3.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3188 | -3.3188 | -100% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/10кВ Большая Ерба | H_71_ХЭ_3 | 1.088 | нд | 0 | 1.088 | 1.088 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 1.041 | 0.047 | нд | досрочное выполнение работ
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/6кВ Электрокотельная №3 | H_71_ХЭ_4 | 1.1352 | нд | 0 | 1.1352 | 1.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1352 | 0 | 0 | 0 | 1.1352 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/6кВ №3 | H_71_ХЭ_5 | 1.1352 | нд | 0 | 1.1352 | 1.1352 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.1352 | 0 | 0 | 0 | 1.1302 | 0.005 | нд | досрочное выполнение работ
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/35/6кВ Орджоникидзе | H_71_ХЭ_6 | 1.1847 | нд | 0 | 1.1847 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 1.1847 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС Северная | J_71_ХЭ_12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/6кВ №9 | H_71_ХЭ_7 | 1.1847 | нд | 0 | 1.1847 | 0.19824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19824 | 0 | 1.1847 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ КСК замена вводных и секционных выключателей 10кВ на вакуумные - 3шт. | H_9_ХЭ_4 | 3.3262 | 9.2341 | 0 | 3.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3262 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Райково, замена вводного выключателя 10кВ на вакуумный -1 шт | H_9_ХЭ_6 | 1.1087 | 3.078 | 0 | 1.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Копьево, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_23 | 0.66528 | 3.078 | 0 | 0.66528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66528 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Райково, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 5шт. | H_10_ХЭ_24 | 3.3264 | 15.3902 | 0 | 3.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3264 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6кВ Рассвет, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_25 | 0.66528 | 3.078 | 0 | 0.66528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66528 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Сарагаш, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_26 | 0.66528 | 3.078 | 0 | 0.66528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66528 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Шира, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_27 | 0.66528 | 3.078 | 0 | 0.66528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66528 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Капчалы, 3амена вводных и секционных выключателей 10 кВ по ретрофиту - 3шт. | H_9_ХЭ_7 | 3.3262 | 8.9525 | 0 | 3.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3262 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6кВ Юлия, Замена вводных и секционных выключателей 6 кВ по ретрофиту - 1шт. | H_9_ХЭ_8 | 1.1087 | 2.9842 | 0 | 1.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Целинная, Замена вводных и секционных выключателей 10 кВ по ретрофиту -2шт. | H_9_ХЭ_11 | 2.2175 | 6.1561 | 0 | 2.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2175 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Степная, Замена вводных и секционных выключателей 10 кВ по ретрофиту - 1шт. | H_9_ХЭ_12 | 1.1087 | 3.078 | 0 | 1.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Таштып с организацией маслосборника | H_13_ХЭ_2 | 2.9757 | нд | 0 | 2.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9757 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Соленоозерная, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_4 | 0.66528 | 3.078 | 0 | 0.66528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66528 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Курорт оз. Шира, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 6шт. | H_10_ХЭ_5 | 3.9917 | 16.6108 | 0 | 3.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9917 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Московская, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 2шт. | H_10_ХЭ_6 | 1.3306 | 6.1561 | 0 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Джирим, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_7 | 0.66528 | 3.078 | 0 | 0.66528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66528 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Октябрьская, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 2шт. | H_10_ХЭ_8 | 1.3306 | 6.1561 | 0 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Степная, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 5шт. | H_10_ХЭ_9 | 3.3264 | 15.3902 | 0 | 3.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3264 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Целинная, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 2шт. | H_10_ХЭ_10 | 1.3306 | 6.1561 | 0 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация Распределительного пункта-10кВ РП-8 с заменой вводных и секционных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту-3шт, | H_9_ХЭ_13 | 3.3262 | 9.2341 | 0 | 3.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3262 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0.4кВ РТП-03А с заменой вводных и секционных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 3 шт | H_9_ХЭ_15 | 3.3262 | 9.2341 | 0 | 3.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3262 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0.4кВ РТП-10, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 6шт. | H_10_ХЭ_11 | 3.9917 | 18.4682 | 0 | 3.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9917 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация Распределительного пункта-10кВ РП-03, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 7шт. | H_10_ХЭ_12 | 4.657 | 21.5463 | 0 | 4.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.657 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация РТП - 10/0.4кВ РТП-03А, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 7шт. | H_10_ХЭ_15 | 4.657 | 21.5463 | 0 | 4.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.657 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0.4кВ РТП-42, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 5шт. | H_10_ХЭ_17 | 3.3264 | 15.3902 | 0 | 3.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3264 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Черногрская-городская в части установки дугогасящих реакторов 10 кВ - 3 шт. | I_65_ХЭ_1 | 3.051 | нд | 0 | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.051 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ КСК в части установки дугогасящих реакторов 10 кВ - 1 шт. | I_65_ХЭ_2 | 1.017 | нд | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ГПП-4 в части установки дугогасящих реакторов 10 кВ - 1 шт. | I_65_ХЭ_3 | 1.017 | нд | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны - система видеонаблюдения ПС 110/10кВ Калининская в 2020г. - 1 комплект | I_90_ХЭв | 0.7434 | нд | 0 | 0.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7434 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация второй очереди системы телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Райково - 1комплект | H_502_ХЭ | 2.8272 | нд | 0 | 2.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8272 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/6кВ Беренжак | H_71_ХЭ_8 | 1.2366 | нд | 0 | 1.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2366 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД Распределительного пункта - 10кВ № РП-1 | H_71_ХЭ_9 | 1.2366 | нд | 0 | 1.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2366 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД Распределительного пункта - 10кВ № РП-3 | H_71_ХЭ_10 | 1.2366 | нд | 0 | 1.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2366 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД РТП - 10кВ № РП-3А | H_71_ХЭ_11 | 1.2366 | нд | 0 | 1.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2366 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10кВ "Шира" С-335, 1шт. | H_603_ХЭ_4 | 0.944 | нд | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10кВ "Шира" С-336, 1 шт. | H_603_ХЭ_5 | 0.944 | нд | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10 кВ "Копьево" ВЛ-С-327, 1 шт. | H_603_ХЭ_10 | 1.003 | нд | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10 кВ "Копьево" С-328, 1шт. | H_603_ХЭ_11 | 1.003 | нд | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10/6кВ "Рассвет" ВЛ-С-314, 1 шт. | H_603_ХЭ_12 | 1.357 | нд | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-309, 1 шт. | H_603_ХЭ_13 | 0.944 | нд | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-310, 1шт. | H_603_ХЭ_14 | 1.062 | нд | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Калининская, с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ (23шт.) и устройств РЗА (18шт.)." | I_6ц_ХЭа | 10.2905 | 65.5647 | 0 | 10.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2905 | 0 | НД | нд
7.2.1.2 | Модернизация РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ КСК с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ (1шт.) и устройств РЗА (1шт.)." | I_6ц_ХЭб | 0.44751 | 2.8867 | 0 | 0.44751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44751 | 0 | НД | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 736.876 | 1799.5103 | 72.147 | 664.729 | 28.644 | 6.609 | 10.2462 | 2.245 | 0 | 4.364 | 1.2495 | 0 | 17.1484 | 0 | 658.12 | -3.6372 | -35.5% | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 434.8609 | 1472.2905 | 69.4509 | 365.41 | 22.879 | 6.174 | 4.4812 | 1.814 | 0 | 4.36 | 1.2495 | 0 | 17.1484 | 0 | 359.236 | 1.6928 | 37.78% | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзе - ПС 35/6кВ Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | F_7_ХЭ | 102.8889 | 385.1536 | 26.9124 | 75.9764 | 5.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1863 | 0 | 75.9764 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-57 «Аршаново-Кирба» реконструкция участка ВЛ в пролетах опор 58- 59 по соглашению с ООО Разрез Майорыхский" №41.1900.2952.16 от 15.09.2016 | H_1022_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ 110 кВ Учум-Орджоникидзе (С-76), ВЛ 110 кВ Сора-Дзержинская-1 (С-81), ВЛ 110 кВ Сора-Туим (С-83), ВЛ 110 кВ С-85, ВЛ 110 кВ С-317/318, ВЛ-35 кВ Т-22 Таштып - Усть Чуль, ВЛ 35кВ Кызлас-У.Чуль (Т-23), ВЛ-35кВ Т-29 Бея-Бондарево, ВЛ-35 кВ Т-37 Таштып-Полтаково, ВЛ-35кВ Т-75 ГПП-2-РП-7, ВЛ-35 кВ Т-78/79 ГПП-2-СШ ГЭС, ВЛ-35 кВ Т-80/81 ГПП-2-СШ ГЭС) - 90.34га. | I_6-1_ХЭ | 12.5639 | нд | 0 | 12.5639 | 12.5639 | 2.738 | 4.4812 | 1.476 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 8.0827 | 0 | 9.8259 | -1.7432 | -38.9% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-10кВф.29-05,КЛ-10кВ ф.29-15(сог 56.1900.5069.18) | J_1043_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057 | 0.057 | нд | объект соглашения о компенсации затрат
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15 Черн.(согл 41.1900.2926.17) Рекоснтрукция ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15,КЛ-10 кВ ф.05-10 по соглашению 41.1900.2926.17 | K_1019_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ и ТП-10/0.4кВ с.Шира ул.Северная, ул.Линейная | F_28_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15 Черн.(согл 41.1900.1656.17) Рекоснтрукция ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15,ф 03А-08 г.Черногорск по соглашению с АО Тандер | J_1010_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Рек. уч. ВЛ-10кВ ф.04-20; ф.04-23 в пр-х оп.№53-оп.№56 по согл ООО «Альянс-Сервис № 56.1900.5205.18 от 14.02.2019 | J_1045_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.039 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.121 | 0.121 | нд | объект соглашения о компенсации затрат. Отклонение о плана финансирования учтено в скорректированной ИПР
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-10КВ ф.54-06 оп.№30-33 (согл.) Согл №41.1900.830.18 от 29.05.2018 год | J_1027_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.103 | 0.103 | нд | объект соглашения о компенсации затрат. Отклонение о плана финансирования учтено в скорректированной ИПР
7.2.2.1 | Рек. ВЛ-04 кВ от ЗТП-15-1029-62, ул. Советская, 36а, Черногорск Соглашение о компенсации затрат АО "Хакасвзрывпром» №41.1900.4454.17 от 30.11.2017 | K_1025_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Рек.уч.ВЛ-0,4 кВ по согл.41.1900.1262.18 от 23.07.18г. Попеляев. ф.3 от ТП 15-620-27 оп. № 1 в г. Черногорск,ул. Яковлева, уч.64 | J_1042_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-05-03 с. Сапогово ул. Советская, 18. от ТП до опоры №11, 0,5км. | H_179_ХЭ | 0.82936 | нд | 0.042338 | 0.78702 | 0.78702 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.78702 | 0 | 0 | 0 | 0.49502 | 0.292 | нд | досрочное выполнение работ
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ г. Черногорск ул. Республиканская, 1, ф.1 ТП "16-622-13" 0.4км. | H_181_ХЭ | 0.38164 | нд | 0.046025 | 0.33561 | 0.33561 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.33561 | 0 | 0.31061 | 0.025 | нд | досрочное выполнение работ
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 1, ф.3 от ТП 43п-05-06 с. Коммунар ул. Пионерская, 0.45км | H_182_ХЭ | 0.76371 | нд | 0.029344 | 0.73436 | 0.73436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73436 | 0 | 0.73436 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-01-10 с. Бирикчуль ул. Северная, 0.64км. | H_190_ХЭ | 1.0835 | нд | 0.053866 | 1.0296 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 1.0296 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 2 от ТП 31-05-16 с. Новоенисейка ул. Степная, 0.55км. | H_194_ХЭ | 0.52475 | нд | 0.062285 | 0.46246 | 0.46246 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0.46246 | 0 | 0 | 0 | 0.061461 | 0.401 | нд | досрочное выполнение работ
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-06-03 в аале Верхняя Тея, 0.8км. | H_194_ХЭ | 1.3577 | нд | 0.036168 | 1.3215 | 1.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3215 | 0 | 1.3215 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ в г. Черногорск, пер. 2-й Шахтерский, 0.29км., ф.1 ТП16-622-09 | H_204_ХЭ | 0.49217 | нд | 0.033962 | 0.4582 | 0.4582 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.4582 | 0 | 0.4332 | 0.025 | нд | досрочное выполнение работ
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1, ф.2 от ТП88-69-01, Таштыпский р-н, д. Верхний Курлугаш, ул. Садовая (соглашение 56.1900.4911.18 от 23.10.2018 ООО "Синодекор") | K_1028_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0.139 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.212 | 0.212 | нд | объект соглашения о компенсации затрат
7.2.2.1 | Рек. ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП -97-20-05 по соглашению от 17.10.2018 №41.1900.4839.18 | K_1029_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Рек ВЛ-10/0,4кВ школа Чапаево | K_1046_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 2.2 | нд | Выполнение работ по скорректированной ИПР
7.2.2.1 | Рек.участка КЛ-10кВ ф.21-24 (ТП Магнит 41-24-01) сог. 41.1900.3038.1 | K_1023_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Калинино – Рассвет» (Перевод ЛЭП-10кВ ф. 11-18, ф. 11-21, 11-15, 11-03 принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на ПС 110кВ Рассвет) 4.055км. в п. Рассвет | H_134_ХЭ | 14.6077 | 18.5703 | 14.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 35/10кВ Аршаново - ПС 35/10кВ Кирба" (Т-57) в пролетах опор №24 - 53, протяженностью 6,005км. (реализация соглашения о компенсации затрат с ООО "Разрез Аршановский) | H_804_ХЭ | 24.8347 | 76.579 | 24.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 2 от ТП 71-04-03 в аале Бейка, ул. Нагорная, ул. Набережная, 0.8км. | H_201_ХЭ | 1.3577 | нд | 1.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 35/10кВ УстьБюрь - ПС 35/10кВ Степная" (Т-13Ст) 18.206км. (замена опор и провода) | H_172_ХЭ | 74.9918 | 300.5748 | 0 | 74.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9918 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 110/35/10кВ Райково - ПС 35/10кВ Доможаково" (Т-5) 12.772км. (замена опор и провода) | H_173_ХЭ | 59.1013 | 214.6492 | 0 | 59.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1013 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 35/10кВ Капчалы - ПС 35/10кВ Доможаково" (Т-6) 28.083км. (замена опор и провода | H_174_ХЭ | 134.3699 | 472.1471 | 0 | 134.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3699 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-10кВ ф. 68-07, ВЛ-10кВ ф. 68-08, ВЛ-10кВ ф. 88-08, ВЛ-10кВ ф. 88-13, ВЛ-10кВ ф. 88-14, ВЛ-10кВ ф. 88-16, ВЛ-10кВ ф. 31-03, ВЛ-10кВ ф. 57-13, ВЛ-10кВ ф. 57-06, ВЛ-10кВ ф. 36-15, ВЛ-10кВ ф. 25-22, ВЛ-10кВ ф. 26-29, ВЛ-10кВ ф. 55-10, ВЛ-10кВ ф. 04-29, ВЛ-6кВ ф. 11А-02) - 18.3га. | I_4-1_ХЭ | 2.6879 | нд | 0 | 2.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6879 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.25-09 Боградского РЭС в части замены ВЛ на КЛ в пролете оп. 115-115/1 протяженностью 0,1 км | I_195_ХЭ | 0.29 | 0.43715 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.25-09 Боградского РЭС в части замены ВЛ на КЛ в пролете оп. 127-130 протяженностью 0,13 км | I_196_ХЭ | 0.3 | 0.73281 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | НД | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10к ф.21-04 в пролетах опор №1-№6, ф.21-12 в пролетах опор №1-№4, ф.21-02 в пролетах опор №1-№5 в рамках реализации соглашения о компенсации затрат при реконструкции объектов с ООО "Разрез Аршановский" 1.006км. в с.Райково | H_1003_ХЭ | 1.4344 | 3.4465 | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 302.0151 | 327.2198 | 2.6961 | 299.319 | 5.765 | 0.435 | 5.765 | 0.431 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.884 | -5.33 | -92.45% | нд
7.2.2.2 | Мод. расп.сетей от ПС Калин. Цифр. РЭС | I_2ц_ХЭ | 92.457 | нд | 0 | 92.457 | 5.765 | 0.426 | 5.765 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.031 | -5.339 | -92.61% | Экономия при проведении ТЗП.
7.2.2.2 | Рек 10кВ Реш суд Тепл, Ключ, 8 Вынос ВЛ-10кВ Ф.11-21 с земельного участка, расположенного по адресу: РХ, Усть- Абаканский р- он, п. Тепличный, ул. Ключинская, 8 по решению суда № 2-414/2017 от 06.09.2017 | K_1030_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009 | 0.009 | нд | исполнение решения суда
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС по ЛЭП-110кВ С-324 от ПС 110кВ Очуры до опоры №64 | H_501_ХЭ | 2.6961 | нд | 2.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 97-01 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 6.63 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_1 | 9.272 | 23.4623 | 0 | 9.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.272 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 27-10 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 13.573 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_2 | 19 | 50.8554 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 11-21 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 5.47 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_3 | 7.66 | 22.4344 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 20-47 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 5.277 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_4 | 7.388 | 19.7644 | 0 | 7.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.388 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 97-23 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 2.13 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_5 | 2.979 | 7.9777 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.979 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 21-12 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 10.1 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_6 | 14.14 | 39.8392 | 0 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 85-13 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 2.71 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_7 | 3.794 | 10.15 | 0 | 3.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.794 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 91-11 Бейского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 2.1 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_8 | 2.94 | 7.8653 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 20-10 Бейского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 5.23 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_9 | 7.312 | 22.5746 | 0 | 7.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.312 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 25-11 Боградского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 5.14 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_10 | 7.189 | 22.202 | 0 | 7.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.189 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 88-01 Таштыпского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 8.51 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_11 | 11.897 | 36.1527 | 0 | 11.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.897 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 88-05 Таштыпского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 7.48 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_12 | 10.472 | 31.8888 | 0 | 10.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.472 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 15-1025 Черногорского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 2.863 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_13 | 4.008 | 10.723 | 0 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.008 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 15-1021 Черногорского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 2.863 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_14 | 4.008 | 10.723 | 0 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.008 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 30-08 Черногорского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 1.721 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_15 | 2.843 | 6.4458 | 0 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.843 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 03А-11 Черногорского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 1.111 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_16 | 1.69 | 4.1611 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС с установкой реклоузеров ф.20-47 - 4шт. | I_3ц_ХЭа | 7.08 | нд | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС с установкой реклоузеров ф.11-15 - 2шт. | I_3ц_ХЭб | 3.54 | нд | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС с установкой реклоузеров ф. 20-66- 4шт. | I_3ц_ХЭв | 7.08 | нд | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф.97-01 - 4шт.в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1а | 7.0115 | нд | 0 | 7.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0115 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф.27-10 - 2шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1б | 3.5057 | нд | 0 | 3.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5057 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф. 26-29- 2шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1в | 3.5057 | нд | 0 | 3.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5057 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф.11-21 - 3шт.в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1г | 5.2586 | нд | 0 | 5.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2586 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф. 22-39 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1д | 1.7529 | нд | 0 | 1.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7529 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф. 80-05 - 2шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1е | 3.5057 | нд | 0 | 3.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5057 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф.71-03 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1ж | 2.0098 | нд | 0 | 2.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0098 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф.32-09 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_2а | 1.716 | нд | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф.32-16 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_2б | 1.716 | нд | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф. 32-17- 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_2в | 1.716 | нд | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф.30-05 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_ 63_ХЭ_2г | 1.716 | нд | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф. 31-05 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_2д | 1.716 | нд | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф. 29-04 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_2е | 1.716 | нд | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф.29-19 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_2ж | 2.0942 | нд | 0 | 2.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0942 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Бейского РЭС ф.20-06 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_3а | 1.77 | нд | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Бейского РЭС ф.10-11 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_3б | 1.77 | нд | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Бейского РЭС ф. 20-10- 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_3в | 1.77 | нд | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Бейского РЭС ф.22-04 - 1шт.в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_3г | 1.77 | нд | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Бейского РЭС ф. 91-11 - 1шт.в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_3д | 1.77 | нд | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Бейского РЭС ф. 65-05 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_3е | 1.77 | нд | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Саяногорского РЭС ф.01-48 - 2шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_4а | 3.54 | нд | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Саяногорского РЭС ф.01-02 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_4б | 1.77 | нд | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Саяногорского РЭС ф. 33-04- 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_4в | 1.77 | нд | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Ширинского РЭС ф.51-14 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_5а | 1.77 | нд | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Ширинского РЭС ф.73-04 - 1шт.в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_5б | 1.77 | нд | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Ширинского РЭС ф. 55-10 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_5в | 1.77 | нд | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Ширинского РЭС ф. 49-16 -1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_5г | 1.77 | нд | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Аскизского РЭС ф.11-03 - 2шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_6 | 3.54 | нд | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Орджоникидзевского РЭС ф.57-13 - 2шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_7 | 3.54 | нд | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | НД | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Боградского РЭС ф.69-07 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_8 | 1.77 | нд | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | НД | нд
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 368.5989 | 0 | 317.9333 | 50.6655 | 24.0372 | 1.901 | 3.8901 | 0.454 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 20.1471 | 0 | 48.7645 | -1.9891 | -51.13% | нд
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 368.5989 | 0 | 317.9333 | 50.6655 | 24.0372 | 1.901 | 3.8901 | 0.454 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 20.1471 | 0 | 48.7645 | -1.9891 | -51.13% | нд
7.2.3.1 | Модернизация автоматизированной системы учета (0.22-0.4кВ) 3762 точки учета | J_7ц_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | НД | нд
7.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) 18 579 точек учета | F_89_ХЭ | 319.8234 | нд | 315.9333 | 3.8901 | 3.8901 | 0.454 | 3.8901 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4361 | -3.4361 | -88.33% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
7.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4КВ, 958 точек учета | I_1ц_ХЭ | 31.2712 | нд | 2 | 29.2712 | 18.8471 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 18.8471 | 0 | 28.3762 | 0.895 | нд | досрочное выполнение работ
7.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0.22 - 0,4 кВ ) 1009 точек учета | I_4ц_ХЭ | 17.5043 | нд | 0 | 17.5043 | 1.3 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 16.9533 | 0.551 | нд | досрочное выполнение работ
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 115.2823 | 0 | 0.46472 | 114.8175 | 1.4868 | 0 | 0.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7434 | 0 | 114.8175 | -0.7434 | -100% | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 115.2823 | 0 | 0.46472 | 114.8175 | 1.4868 | 0 | 0.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7434 | 0 | 114.8175 | -0.7434 | -100% | нд
7.2.4.2 | Создание системы телемеханики на ПС 110 кВ: Ташеба Сельская, Орджоникидзе, Очуры, Карак, Электрокотельная №1 | F_500_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.4.2 | Организация цифровых диспетчерских каналов связи до РЭС (от ПС 110кВ Знаменка, Гидролизная, ГПП-3, ГПП-2, ГПП-4, Стройбаза) | F_77_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (видеонаблюдение Орджоникидзевского РЭС - 2017г, Аскизского РЭС - 2018г, Таштыпского РЭС - 2019г., ПС 110кВ Калинниская в 2020г., установка систем доступа в здание РДП СаЭС - в 2021г., установка системы доступа в здание РДП ЮЭС - в 2022г.) 6 объектов | F_90_ХЭ | 0.46472 | нд | 0.46472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны - система видеонаблюдения Таштыпского РЭС - 2019г - 1 комплект | I_90_Хэб | 0.7434 | нд | 0 | 0.7434 | 0.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7434 | 0 | 0.7434 | 0 | НД | нд
7.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны - система видеонаблюдения Аскизского РЭС - 2018г - 1 комплект | I_90_ХЭа | 0.7434 | нд | 0 | 0.7434 | 0.7434 | 0 | 0.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7434 | -0.7434 | -100% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
7.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны - система видеонаблюдения РДП СаЭС - в 2021г. - 1 комплект | I_90_ХЭг | 0.4956 | нд | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0 | НД | нд
7.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны - система видеонаблюдения РДП ЮЭС - в 2022г. - 1 комплект | I_90_ХЭд | 0.4956 | нд | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0 | НД | нд
7.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_5ц_ХЭ | 112.3395 | нд | 0 | 112.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3395 | 0 | НД | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | нд | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.4 | Строительство ВЛ 10/0,4кВ для расселения из зоны ЧС (Алтайский, Бейский,Орджонекидзевский,Ширинский р-ны) | F_778_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | Г | 63.1396 | 0 | 31.8954 | 31.2442 | 25.8784 | 19.405 | 6.1434 | 16.956 | 10.6011 | 2.449 | 0 | 0 | 9.1339 | 0 | 11.8392 | 2.6605 | 15.89% | нд
7.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системами спутникового мониторинга и и диспетчеризации - 27 ед. транспорта. | I_208_ХЭ | 1.593 | нд | 0 | 1.593 | 1.593 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | -1.593 | -100% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
7.6 | Принятие сетей НСТ "Индустриальное" | K_4пр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.6 | Принятие сетей НСТ "Машиностроитель" | K_5пр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.6 | Покупка мульчеров - 2шт. | I_97-17_ХЭ (а1) | 0.67537 | нд | 0 | 0.67537 | 0.67537 | 0.675 | 0.67537 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037439 | -0.00037439 | -0.05543% | нд
7.6 | Покупка оборудования для улучшения условий труда - 7 шт. (Световая башня - 1шт., Подвесная лестница - 1 шт., Бинокль - 2шт., Кондиционер - 1шт. Робот-тренажер - 1шт., Сушильный шкаф - 1шт.) | I_98_ХЭ (г2) | 1.0865 | нд | 0.16264 | 0.92388 | 0.92388 | 0.109 | 0.92388 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81488 | -0.81488 | -88.2% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
7.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 10шт. (Аппарат высоковольтный испытательный - 1шт., Тепловизор - 2шт., , Конденсатор пленочный импульсный - 1шт., Кабелетрассодефектопоисковый комплект - 1шт., Кабелетрассоискатель - 1 шт., прибор регулировочный - 1шт., Прибор контроля выключателей - 1шт. с ноутбуком - 1шт., Визуальный инфракрасный термометр - 1шт.) | I_98-17_ХЭ (а2) | 7.477 | нд | 1.5747 | 5.9023 | 5.9023 | 0 | 2.9511 | 0 | 2.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9023 | -5.9023 | -100% | В связи с дефицитом собственных средств ДПН был утвержден в меньшем объеме
7.6 | Покупка автогидроподъемников - 2 шт. | H_97-17_ХЭ (а) | 11.95 | нд | 4.3 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 0 | 8.325 | 7.65 | -0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.6 | Покупка серверного оборудования - 5шт. (Сервер - 3шт., дисковый накопитель - 1шт., коммутатор - 1 шт.) | H_98_ХЭ (б) | 4.652 | нд | 0 | 4.652 | 4.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.652 | 0 | 4.652 | 0 | НД | нд
7.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования - 5шт. (Батарейный блок - 4шт., Коммутатор - 1шт.) | I_98_ХЭ (б2) | 0.58013 | нд | 0.187 | 0.39313 | 0.39313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39313 | 0 | 0.39313 | 0 | НД | нд
7.6 | Покупка приборов измерения и контроля неэлектрических величин - 13 шт. (Лазерный дальномер - 3шт., Рефлектометр - 1шт., Динамометр - 5 шт., Устройство контроля усилий в оттяжках опор - 1шт., Ультразвуковой прибор контроля прочности - 2шт., Расходомер-счётчик- 1шт.) | I_98-17_ХЭ (а1) | 2.427 | нд | 2.427 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.956 | 0.956 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
7.6 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ХЭ)-УАЗ 390995 | K_97-18_ХЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.066 | 0 | 4.718 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.066 | 6.066 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
7.6 | Прибор Ч3-85/5—частотомер электро-счетны | J_98-19 а1_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 50 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. Компьютер-моноблок типа MNEA2RU/A; 2018: 1 ед. ИБП; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_96_ХЭ | 8.4705 | нд | 1.7633 | 6.7072 | 1.3414 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 1.3414 | 0 | 6.4172 | 0.29 | нд | Досрочная поставка оборудования
7.6 | Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал -1 шт. , Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами, комплектом монтажа - 1 шт.; Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор громкоговорителей - 1 шт. | H_80_ХЭ | 1.596 | нд | 1.596 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.596 | 1.596 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
7.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 52 шт. | J_84_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024 | 0.024 | нд | Изменение графика оплаты
7.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_100П_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.6 | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_102_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.6 | Создание корпор геоинф сист ПК Геомодуль | K_103_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | НД | нд
7.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_нир 3н_ХЭ | 1.2052 | нд | 1.2052 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.081 | 0.081 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
7.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-13 | I_1400_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_нир 2н_ХЭ | 0.192 | нд | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_нир 1н_ХЭ | 5.1003 | нд | 2.353 | 2.7473 | 2.7473 | 1.226 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7473 | 0 | 1.5213 | 1.226 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
7.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_3000_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | J_3002_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73 | 0.73 | нд | Распределение затрат ОКСа производится в соответствии с УП Общества
7.6 | Покупка автомобиля бригадного на шасси УАЗ - 2шт. | H_97-17_ХЭ (б) | 1.4191 | нд | 1.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.6 | Покупка микроавтобуса - 6шт. | I_97-17_ХЭ (б1) | 4.2092 | нд | 4.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.6 | Покупка бензо-электро инструмента - 7 шт. (Пускозарядное устройство - 1шт., Сварочный полуавтомат - 1шт., Сварочный выпрямитель - 1шт., бензиновая электростанция - 2шт., Дрель - 2шт.) | H_98_ХЭ (г) | 0.674 | нд | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.6 | Покупка приборов и средств механизации - 5шт.(Тележка гидравлическая - 2шт., Кран гаражный - 1шт., Контейнер для перевозки установок- 1шт., Сканер тестер - 1шт.) | I_98_ХЭ (г1) | 0.697 | нд | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.6 | Покупка птицеотпугивающих устройств - 2 шт. | I_98_ХЭ (г3) | 0.152 | нд | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 26 шт. (Измеритель сопротивления заземления - 3шт., Измеритель параметров силовых трансформаторов - 2шт., Мегаомметр от 10кОм до 200ГОм - 4шт., Милиомметр - 2шт., Измеритель параметров изоляции - 1шт., Микроомметр - 2шт., Тестер заземления - 1шт., Цифровой вольтамперфазометр - 7шт., Прибор контроля устройств РПН трансформаторов - 1шт., Микропроцессорный блок для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации присоединений-8шт. - 1 комплект, Высокочастотный приемопередатчик - 2шт.) | H_98-17_ХЭ (а) | 5.473 | нд | 5.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.6 | Покупка переферийного оборудования - 3шт. (МФУ цветной печати - 1шт., МФУ монохромной печати - 2шт.) | I_98_ХЭ (б1) | 0.26 | нд | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.6 | Покупка оборудования и средств связи ХЭ - 15 ед.: устройство для сбора и передачи данных - 7шт., устройство для сбора и передачи данных - 8шт. | H_98_ХЭ (в) | 0.90664 | нд | 0.90664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.6 | Покупка системы мониторинга силовых трансформаторов 1 комплект. | I_98-18 (а)_ХЭ | 0.42822 | нд | 0.42822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_82_ХЭ | 1.7346 | нд | 1.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
7.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_83_ХЭ | 0.18072 | нд | 0.18072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8 | Забайкальский край | Г | 7954.4115 | 6097.392 | 2286.4845 | 5667.927 | 1018.7816 | 603.788 | 137.5284 | 276.92 | 118.401 | 326.868 | 127.7669 | 0 | 635.0854 | 0 | 5064.139 | 347.8586 | 135.9% | Основная причина перевыполнения - ликвидациия просроченных договоров технологического присоединения потребителей, в том числе льготной категории
8.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2353.3114 | 44.292 | 898.5515 | 1454.7599 | 228.1553 | 374.103 | 38.3102 | 191.963 | 54.4393 | 182.14 | 61.1983 | 0 | 74.2076 | 0 | 1080.6569 | 281.3536 | 303.3% | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2350.9386 | 39.501 | 896.1787 | 1454.7599 | 228.1553 | 336.054 | 38.3102 | 158.411 | 54.4393 | 177.643 | 61.1983 | 0 | 74.2076 | 0 | 1118.7059 | 243.3046 | 262.3% | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1972.9133 | 0 | 729.6817 | 1243.2316 | 191.746 | 77.856 | 32.3926 | 54.139 | 45.7446 | 23.717 | 50.7666 | 0 | 62.8423 | 0 | 1165.3756 | -0.28115 | -0.3598% | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (реконструкция) | Г | 64.4971 | нд | 13.643 | 50.8541 | 10.1675 | 0.399 | 0.23 | 0 | 0.35 | 0.399 | 0.41 | 0 | 9.1775 | 0 | 50.4551 | -0.181 | -31.21% | Позднее заключение договора поставки
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 1908.4162 | нд | 716.0386 | 1192.3775 | 181.5785 | 77.457 | 32.1626 | 54.139 | 45.3946 | 23.318 | 50.3566 | 0 | 53.6648 | 0 | 1114.9205 | -0.10015 | -0.1291% | Позднее заключение договора поставки
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 355.4608 | 0 | 143.9325 | 211.5283 | 36.4093 | 34.889 | 5.9176 | 15.805 | 8.6947 | 19.084 | 10.4316 | 0 | 11.3653 | 0 | 176.6393 | 20.2767 | 138.8% | нд
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (реконструкция) | Г | 12.9007 | нд | 2.5313 | 10.3694 | 2.0705 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 1.7505 | 0 | 10.3694 | -0.19 | -100% | Позднее заключение договора поставки
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 342.5602 | нд | 141.4012 | 201.159 | 34.3388 | 34.889 | 5.8376 | 15.805 | 8.5847 | 19.084 | 10.3016 | 0 | 9.6149 | 0 | 166.27 | 20.4667 | 141.9% | Выполнение работ по договорам технологического присоединения
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 22.5645 | 39.501 | 22.5645 | 0 | 0 | 223.309 | 0 | 88.467 | 0 | 134.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.309 | 223.309 | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до новой ПС 110/6 кВ Наседкино, 50,321 км | J_111-1_ЧЭ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 135.63 | 0 | 67.537 | 0 | 68.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.63 | 135.63 | нд | Объект включен в скорректированную ИПР 2019 года
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-33 до ТП-52 протяженностью 2,978 км для электроснабжения ПНС ПАО "ТГК-14" | J_115-3_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.037 | 0 | 4.775 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.037 | 5.037 | нд | Объект включен в скорректированную ИПР 2019 года
8.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Наседкино с одним силовым трансформатором 10 МВА | J_111-3_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.087 | 0 | 0 | 0 | 56.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.087 | 56.087 | нд | Объект включен в скорректированную ИПР 2019 года
8.1.1.3 | Строительство ВЛ, КТП - ПО ЦЭС от ПС "Антипиха 110/35/6", ПО ГЭС от ПС "Молодежная 110 кВ", ПС "Центральная 110 кВ", ПС "Угдан 110 кВ" | K_49_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.107 | 0 | 2.807 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.107 | 8.107 | нд | Выполнение обязательств по договорам технологического присоединения
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-47 до общежития ОАО "РЖД", протяженностью 2,17 км, строительство двухтрансформаторной КТП 2х1000 кВА | J_115-2_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.804 | 0 | 6.704 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.804 | 11.804 | нд | Объект включен в скорректированную ИПР 2019 года
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-461 до новой ТП, протяженностью 0,107 км, КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП-413, протяженностью 0,107 км и КЛ-10 кВ от ТП-1006 до новой ТП, протяженностью 0,609 км, строительство 2КТПН-10/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 кВА для электроснабжения базы ФГУ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР" | J_115-4_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.202 | 3.202 | нд | Объект включен в скорректированную ИПР 2019 года
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,110 км от ТП-1000 до ВРУ жилого дома заявителя ООО "Тантал" | J_115-5_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.64 | 1.64 | нд | Объект включен в скорректированную ИПР 2019 года
8.1.1.3 | Строительство четырех 2хКЛ-0,4 кВ протяженностью 0,150 км от ТП-398 до двух ВРУ жилого дома заявителя ООО "Тантал" | J_115-6_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.802 | 1.802 | нд | Объект включен в скорректированную ИПР 2019 года
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай до РП заявителя (Нойон-Тологой), 1,540 км | F_46а_ЧЭ | 22.5645 | 39.501 | 22.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | нд | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | нд | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2.3728 | 4.791 | 2.3728 | 0 | 0 | 38.049 | 0 | 33.552 | 0 | 4.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.049 | 38.049 | нд | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.3728 | 4.791 | 2.3728 | 0 | 0 | 38.049 | 0 | 33.552 | 0 | 4.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.049 | 38.049 | нд | нд
8.1.4.2 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда с установкой одной дополнительной линейной ячейки 110 кВ | J_111-2_ЧЭ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 38.049 | 0 | 33.552 | 0 | 4.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.049 | 38.049 | нд | Объект включен в скорректированную ИПР 2019 года
8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная с расширением РУ-6 кВ, расширение на 2 линейных ячейки | G_28_ЧЭ | 2.3728 | 4.791 | 2.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2769.7186 | 2441.507 | 774.0636 | 1995.655 | 474.6552 | 187.196 | 88.074 | 60.77 | 63.6224 | 126.426 | 44.5228 | 0 | 278.436 | 0 | 1808.459 | 35.4996 | 23.4% | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 228.2036 | 0 | 104.5121 | 123.6915 | 64.225 | 30.671 | 0 | 24.134 | 0 | 6.537 | 4.415 | 0 | 59.81 | 0 | 93.0205 | 30.671 | нд | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.1092 | 0 | 1.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 110/35/10 кВ Казаново (перемещение силового трансформатора 6,3 МВА и 10 МВА на недогруженную ПС 110/35/10 кВ Бугдаинская) | F_41а-1_ЧЭ | 0.5546 | нд | 0.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.1 | Реконструкция недогруженной ПС 110/35/10 кВ Бугдаинская (перемещение силового трансформатора 2х16 МВА на перегруженную ПС 110/35/10 кВ Казаново) | G_41а-3_ЧЭ | 0.5546 | нд | 0.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 227.0944 | 0 | 103.4029 | 123.6915 | 64.225 | 30.671 | 0 | 24.134 | 0 | 6.537 | 4.415 | 0 | 59.81 | 0 | 93.0205 | 30.671 | нд | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ "Каштак" с внедрением высокоомного резистивного заземления нейтрали и дугогасящих реакторов | H_38а_ЧЭ | 12.4726 | нд | 3.0092 | 9.4634 | 9.4634 | 0.411 | 0 | 0.049 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 9.4634 | 0 | 9.0524 | 0.411 | нд | Финансировние в соответствии со скорр. ИПР
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Угдан" с внедрением высокоомного резистивного заземления нейтрали и дугогасящих реакторов | I_38а-2_ЧЭ | 12.4726 | нд | 3.0092 | 9.4634 | 9.4634 | 0.41 | 0 | 0.049 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 9.4634 | 0 | 9.0534 | 0.41 | нд | Финансировние в соответствии со скорр. ИПР
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная с установкой дугогасительных реакторов (1 комплект) | I_105_ЧЭ | 3.5862 | нд | 0.17931 | 3.4069 | 3.4069 | 0.046 | 0 | 0.007 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 3.4069 | 0 | 3.3609 | 0.046 | нд | Финансировние в соответствии со скорр. ИПР
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/6 кВ Заречная с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (1 комплект) | I_105-2_ЧЭ | 3.5862 | нд | 0.17931 | 3.4069 | 3.4069 | 0.046 | 0 | 0.007 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 3.4069 | 0 | 3.3609 | 0.046 | нд | Финансировние в соответствии со скорр. ИПР
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/10/35 кВ КСК с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (2 комплекта) | I_105-3_ЧЭ | 7.1725 | нд | 0.35862 | 6.8139 | 6.8139 | 0.093 | 0 | 0.015 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 6.8139 | 0 | 6.7209 | 0.093 | нд | Финансировние в соответствии со скорр. ИПР
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Нижний Цасучей с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (1 комплект) | I_105-4_ЧЭ | 3.5862 | нд | 0.17931 | 3.4069 | 3.4069 | 0.046 | 0 | 0.007 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 3.4069 | 0 | 3.3609 | 0.046 | нд | Финансировние в соответствии со скорр. ИПР
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Первая с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (2 комплекта) | I_105-5_ЧЭ | 7.1725 | нд | 0.35862 | 6.8139 | 6.8139 | 0.093 | 0 | 0.015 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 6.8139 | 0 | 6.7209 | 0.093 | нд | Финансировние в соответствии со скорр. ИПР
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Северная с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (2 комплекта) | I_105-6_ЧЭ | 7.1725 | нд | 0.35862 | 6.8139 | 6.8139 | 0.093 | 0 | 0.015 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 6.8139 | 0 | 6.7209 | 0.093 | нд | Финансировние в соответствии со скорр. ИПР
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Центральная с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (3 комплекта) | I_105-7_ЧЭ | 10.7587 | нд | 0.53794 | 10.2208 | 10.2208 | 0.139 | 0 | 0.021 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 10.2208 | 0 | 10.0818 | 0.139 | нд | Финансировние в соответствии со скорр. ИПР
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/6 кВ "Техникум Механизации" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (3 шт.) | H_38-2б_ЧЭ | 8.9827 | нд | 8.9827 | 0 | 0 | 10.279 | 0 | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.279 | 10.279 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/6 "Тепловая Насосная" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (3 шт.) | I_38-2б-2_ЧЭ | 8.9827 | нд | 8.9827 | 0 | 0 | 10.279 | 0 | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.279 | 10.279 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/6 "Экскид" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | H_38-2в_ЧЭ | 6.2024 | нд | 6.2024 | 0 | 0 | 6.853 | 0 | 3.391 | 0 | 3.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.853 | 6.853 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 110/35/10 кВ Шелопугино с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-4_ЧЭ | 1.1038 | нд | 0 | 1.1038 | 1.1038 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 1.1038 | 0 | 0 | 0 | 0.82576 | 0.278 | нд | Поставка оборудования ранее запланированного срока
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-5_ЧЭ | 1.1038 | нд | 0 | 1.1038 | 1.1038 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1.1038 | 0 | 0 | 0 | 0.69376 | 0.41 | нд | Поставка оборудования ранее запланированного срока
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 110/35/10 кВ Урейск с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-6_ЧЭ | 1.1038 | нд | 0 | 1.1038 | 1.1038 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 1.1038 | 0 | 0 | 0 | 0.88076 | 0.223 | нд | Поставка оборудования ранее запланированного срока
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 110/10 кВ КСК с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-7_ЧЭ | 1.1038 | нд | 0 | 1.1038 | 1.1038 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 1.1038 | 0 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.858 | нд | Поставка оборудования ранее запланированного срока
8.2.1.2 | 2018 год: Модернизация ПС 110/35/10 кВ Орловский ГОК с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | F_63_ЧЭ | 1.0572 | нд | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2018 год: Модернизация ПС 110/35/6 кВ Угдан с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-2_ЧЭ | 1.0572 | нд | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2018 год: Модернизация ПС 110/10/6 кВ Центральная с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-3_ЧЭ | 1.0572 | нд | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | Модернизация резервного канала связи Читинская ТЭЦ-1 - ПС 110/35/6 кВ Черновская | F_66_ЧЭ | 3.54 | нд | 3.54 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.114 | 0.114 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 "Вершина Шахтамы" с заменой измерительных трансформаторов тока 110 кВ (2 комплекта) | F_21_ЧЭ | 2.2454 | нд | 2.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Шелопугино" с заменой измерительных трансформаторов тока 110 кВ (1 комплект) | I_21-2_ЧЭ | 1.1227 | нд | 1.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Беклемишево" с заменой измерительных трансформаторов тока 110 кВ (1 комплект) | I_21-3_ЧЭ | 1.1227 | нд | 1.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Старый Чиндант" с заменой измерительных трансформаторов тока 35 кВ (1 комплект) | I_21-4_ЧЭ | 1.1227 | нд | 1.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Нижний Цасучей" с заменой измерительных трансформаторов тока 35 кВ (1 комплект) | I_21-5_ЧЭ | 1.1227 | нд | 1.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Борзя Западная" с заменой измерительных трансформаторов тока 35 кВ (1 комплект) | I_21-6_ЧЭ | 1.1227 | нд | 1.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2018 год - ПС 110/10/6 кВ Каштак (18 шт.) | F_32-3_ЧЭ | 6.3526 | нд | 6.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплект резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ) | G_61-1_ЧЭ | 20.3089 | нд | 20.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2017 год: Техперевооружение ПС 35/10 кВ "ОПХ" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (1 шт.) | H_38-2а_ЧЭ | 2.2451 | нд | 2.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2017 год: Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Танга" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2а-2_ЧЭ | 4.4903 | нд | 4.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2017 год: Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Доронинская" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2а-3_ЧЭ | 4.4903 | нд | 4.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Бургень" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (1шт.) | I_38-2в-2_ЧЭ | 3.1012 | нд | 3.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Дачная" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (1 шт.) | I_38-2в-3_ЧЭ | 3.1012 | нд | 3.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Могойтуй-2" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2в-4_ЧЭ | 6.2024 | нд | 6.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Урульга" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2в-5_ЧЭ | 6.2024 | нд | 6.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ "Абагайтуй" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (6 шт.) | F_32-4_ЧЭ | 2.1175 | нд | 0 | 2.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1175 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Альбитуй" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (6 шт.) | I_32-4-2_ЧЭ | 2.1175 | нд | 0 | 2.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1175 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ "Черновская" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (12 шт.) | I_32-4-3_ЧЭ | 4.235 | нд | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ "Безречная" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (3 шт.) | F_32-5_ЧЭ | 1.3613 | нд | 0 | 1.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3613 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Ингода" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (6 шт.) | I_32-5-2_ЧЭ | 2.7225 | нд | 0 | 2.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7225 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ "Аксеново-Зилово" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (6 шт.) | I_32-5-3_ЧЭ | 2.7225 | нд | 0 | 2.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7225 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/6 кВ "Метизы" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (6 шт.) | I_32-5-4_ЧЭ | 2.7225 | нд | 0 | 2.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7225 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2021 год: Техперевооружение ПС 110/35/6 "Черновская" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (5 шт.) | H_32-6_ЧЭ | 1.7646 | нд | 0 | 1.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7646 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2021 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 "Ингода" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (6 шт.) | I_32-6-2_ЧЭ | 2.1175 | нд | 0 | 2.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1175 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2021 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 "Мордой" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (12 шт.) | I_32-6-3_ЧЭ | 4.235 | нд | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2021 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 "Аксеново-Зилово" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (12 шт.) | I_32-6-4_ЧЭ | 4.235 | нд | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Чикичей" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | H_38-2г_ЧЭ | 6.4162 | нд | 0 | 6.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4162 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Коротково" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2г-2_ЧЭ | 6.4162 | нд | 0 | 6.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4162 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Захарово" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2г-3_ЧЭ | 6.4162 | нд | 0 | 6.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4162 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Золотореченск" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2г-4_ЧЭ | 6.4162 | нд | 0 | 6.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4162 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2020 год: Модернизация ПС 110/35/10 кВ Тыргетуй с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-8_ЧЭ | 1.1501 | нд | 0 | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2020 год: Модернизация ПС 110/10 кВ Ингода с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплекта | I_63-9_ЧЭ | 1.1501 | нд | 0 | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 0 | НД | нд
8.2.1.2 | 2020 год: Модернизация ПС 110/35/6 кВ Нерчинск с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-10_ЧЭ | 1.1501 | нд | 0 | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 0 | НД | нд
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1274.8829 | 2441.507 | 248.877 | 1026.0059 | 120.4974 | 54.036 | 1.84 | 3.541 | 0 | 50.495 | 19.7008 | 0 | 98.9565 | 0 | 971.9699 | 52.196 | 2837% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 989.2389 | 2441.507 | 169.8381 | 819.4008 | 61.2102 | 9.113 | 0 | 1.085 | 0 | 8.028 | 15.3807 | 0 | 45.8295 | 0 | 810.2878 | 9.113 | нд | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-10кВ №4 ПС Знаменка- Совхоз, фидер Шилко-Завод, ВЛ-6 кВ фидер Усть-Кара, ВЛ-10 кВ № 7 "Копунь-Госселекционная", ВЛ-10 № 6 "Подойницыно-Ургучан", ВЛ-10 кВ Могзон), 15,28 га | I_155_ЧЭ | 2.292 | нд | 0 | 2.292 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.292 | 0 | 2.292 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | Переустр сетевых объектов (ОАО "РЖД") | K_52-10_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.053 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059 | 0.059 | нд | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 41.7500.5224.17 от 28.11.17
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Здоровье» от ПС 35/10 кВ «Дачная» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,8 км) | I_102-2н-3_ЧЭ | 5.6624 | 10.932 | 0.38715 | 5.2753 | 2.5726 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | -0.007 | 0.77179 | 0 | 1.8009 | 0 | 5.2753 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2018 год. Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с заменой голого провода на СИП 3 в Забайкальском крае, ПО ЦЭС – ВЛ-6 кВ фидер «Новый» - от ПС 110/35/6 кВ «Третья» - 15,6 км | I_102-1н-2_ЧЭ | 30.4391 | 60.317 | 30.4391 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | 0.146 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.232 | 2.232 | нд | Завершение работ (приостановка работ подрядчиком в 2018 году по причине невыделения денежных средств). Объект включен в скорректированную ИПР.
8.2.2.1 | 2018 год. Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с заменой голого провода на СИП 3 в Забайкальском крае, ПО ЦЭС – ВЛ-10 кВ фидер «Маяк» от ПС 35/10 кВ «Верх Чита» - 39,7 км | I_102-1н_ЧЭ | 74.6309 | 156.087 | 74.6309 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 0.721 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.621 | 1.621 | нд | Завершение работ (приостановка работ подрядчиком в 2018 году по причине невыделения денежных средств). Объект включен в скорректированную ИПР.
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ВЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «ф.6 Кумаканда» от ПС 110/35/10 кВ «Чернышевск» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,1 км) | I_102-3н-11_ЧЭ | 3.7193 | 8.52 | 0 | 3.7193 | 0.28787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28787 | 0 | 3.7193 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Будалан» от ПС 35/10 кВ «Гуней» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,5 км) | I_102-3н-12_ЧЭ | 11.4023 | 22.606 | 0 | 11.4023 | 0.75394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75394 | 0 | 11.4023 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Волна» от ПС 35/10 кВ «Иван-Озеро» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 3,8 км) | I_102-3н-13_ЧЭ | 9.5992 | 15.563 | 0 | 9.5992 | 0.52091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52091 | 0 | 9.5992 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Звёздный» от ПС 35/10 кВ «Иван Озеро» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 8,4 км) | I_102-2н-2_ЧЭ | 16.987 | 34.022 | 1.1614 | 15.8256 | 7.7179 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | -0.022 | 2.3154 | 0 | 5.4026 | 0 | 15.8256 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «Садко» от ПС 35/10 кВ «Дачная» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 3,5 км) | I_102-2н-4_ЧЭ | 7.078 | 13.665 | 0.48393 | 6.5941 | 3.2158 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | -0.009 | 0.96474 | 0 | 2.2511 | 0 | 6.5941 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | Переустр сетевых объектов (ООО "Звезда") | K_52-9_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0.019 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.453 | 0.453 | нд | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 41.7500.5367.17 от 07.12.17
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Угдан» от ПС 35/10 кВ «Верх Чита» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 8,6 км) | I_102-2н_ЧЭ | 17.3917 | 34.875 | 1.1891 | 16.2026 | 7.9017 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | -0.023 | 2.3705 | 0 | 5.5312 | 0 | 16.2026 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Бургень» от ПС 35/10 кВ «Верх Чита» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 14 км) | I_102-2н-5_ЧЭ | 27.9208 | 57.885 | 1.9357 | 25.9851 | 12.8632 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | -0.037 | 3.859 | 0 | 9.0043 | 0 | 25.9851 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Новые Цеха» от ПС 35/6 кВ «ЭСКиД» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,8 км) | I_102-2н-8_ЧЭ | 5.2952 | 10.912 | 0.38715 | 4.9081 | 2.5726 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | -0.007 | 0.77179 | 0 | 1.8009 | 0 | 4.9081 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Танха» от ПС 35/10 кВ «Новотроицкая» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,5 км) | I_102-2н-6_ЧЭ | 10.7757 | 21.636 | 0.76047 | 10.0152 | 5.0534 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | -0.014 | 1.516 | 0 | 3.5374 | 0 | 10.0152 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Чикой-1» от ПС 110/35/10 кВ «Красный Чикой» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,6 км) | I_102-2н-7_ЧЭ | 10.9714 | 22.062 | 0.77429 | 10.1971 | 5.1453 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | -0.015 | 1.5436 | 0 | 3.6017 | 0 | 10.1971 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Булуктуй» от ПС 110/35/10 кВ «Агинская» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 1,4 км) | I_102-2н-9_ЧЭ | 2.4763 | 5.446 | 0.19357 | 2.2827 | 1.2863 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | -0.004 | 0.3859 | 0 | 0.90043 | 0 | 2.2827 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Тяговая-1» от ТПС 220/27,5/10 «Карымская» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 3,2 км) | I_102-2н-10_ЧЭ | 5.6596 | 12.447 | 0.44245 | 5.2171 | 2.9402 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | -0.008 | 0.88205 | 0 | 2.0581 | 0 | 5.2171 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Алтан» от ПС 35/10 кВ «Билютуй» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,9 км) | I_102-3н_ЧЭ | 12.4324 | 24.397 | 0 | 12.4324 | 0.80878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80878 | 0 | 12.4324 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Акша-1» от ПС 35/10 кВ «Акша» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 4,6 км) | I_102-3н-2_ЧЭ | 9.6932 | 18.757 | 0 | 9.6932 | 0.63057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63057 | 0 | 9.6932 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Мангут» от ПС 110/10 кВ «Мангут» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,9 км) | I_102-3н-3_ЧЭ | 12.4324 | 24.397 | 0 | 12.4324 | 0.80878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80878 | 0 | 12.4324 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-20 кВ фидер «Ленинск» от ПС 110/20/6 кВ «Курорт Дарасун» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 6 км) | I_102-3н-4_ЧЭ | 11.0299 | 24.746 | 0 | 11.0299 | 0.82248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82248 | 0 | 11.0299 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Новодоронинск» от ПС 220/110/35/10 кВ «Дарасун» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 1,5 км) | I_102-3н-5_ЧЭ | 2.6567 | 6.086 | 0 | 2.6567 | 0.20562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20562 | 0 | 2.6567 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «Челутай» от ПС 110/35/10 кВ «Агинская» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 1,2 км) | I_102-3н-6_ЧЭ | 2.1253 | 4.868 | 0 | 2.1253 | 0.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1645 | 0 | 2.1253 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Цаган-Челутай» от ПС 35/10 кВ «Могойтуй-1» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,4 км) | I_102-3н-7_ЧЭ | 4.2507 | 9.737 | 0 | 4.2507 | 0.32899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32899 | 0 | 4.2507 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Хлебозавод» от ПС 220/110/35/10 «Дарасун» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 7,4 км) | I_102-3н-8_ЧЭ | 13.1061 | 30.922 | 0 | 13.1061 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 13.1061 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Железнодорожный» от ПС 35/10 кВ «Карымская» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,6 км) | I_102-3н-9_ЧЭ | 9.9178 | 22.944 | 0 | 9.9178 | 0.76765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76765 | 0 | 9.9178 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Ферма» от 110/35/10 кВ «Тыргетуй» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 3,9 км) | I_102-3н-10_ЧЭ | 6.9072 | 15.823 | 0 | 6.9072 | 0.53461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53461 | 0 | 6.9072 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 0,4 кВ район ул.Бабушкина-Хабаровская-К.Григоровича, 7,3 км | J_100-2_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.748 | 0 | 0 | 0 | 4.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.748 | 4.748 | нд | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (52 -"П.Забайкальский - Малета", 59 - "Малета - К.Чикой", ВЛ 110-60 "К.Чикой - Альбитуй", 50 - Вторая - Улеты, 84 - Улеты-Николаевская, 46, 47 -"Дульдурга-Мордой", 14 - Холбон-В.Дарасун, 93 - Шелопугино-В.Шахтама), 160,6 га | F_13_ЧЭ | 8.0748 | нд | 8.0748 | 1.0547e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0547e-15 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-110-57,58 Антипиха - Объект 827, ВЛ-110-51 Ингода – Вторая, ВЛ-110-41,42 Дарасун - Орловский ГОК, ВЛ-110-81 Тыргетуй – Вторая, ВЛ-110-49 Черновская – Беклемишево, ВЛ-110-59 Малета – Красный Чикой, ВЛ-110-60 Красный Чикой – Альбитуй, ВЛ-110-21 Калангуй - Балей, ВЛ-110-14 Холбон - В.Дарасун, ВЛ-110-20 Холбон - Балей, ВЛ 110 кВ-70 Зилово Ксеньевская), 57,56 га | I_113_ЧЭ | 9.247 | нд | 9.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ 35-151 "Коротково - Захарово", 104 - База НИИЭВ-Атамановка 35, 118 - Маккавеево-ЖБИ Кручина, 127 - Тыргетуй-Елизаветино, 121 - Атамановка 110-Новотроицк, 241, 242 - Урюм-У.Карск, 231 - Чернышевск-Букачача, 408 - Калангуй-Жетково, 418 - Н.Цасучей-Ст.Чиндант, 414 - Долгокыча-Улятуй, 401 - Калангуй-Курунзулай), 96,74 га | F_14_ЧЭ | 4.8604 | нд | 4.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-35-111 Дарасун - Маккавеево, ВЛ-35-155 Чара - Старая Чара, ВЛ-35-ВЧТ-396 Верх Чита - Телемба, ВЛ-35-121 Атамановка 110 - Новотроицк, ВЛ 35-150 "К.Чикой - Коротково", ВЛ-35-127 Тыргетуй - Елизоветино, ВЛ-35-152 Хилок – Заречье, ВЛ-35-206 В.Дарасун - Усугли, ВЛ-35-222 В.Хила - Н.Стан, ВЛ-35-234 Кокуй - Сретенск, ВЛ-35-215 Балей - У.Поселье, ВЛ-35-401 Калангуй – Курунзулай, ВЛ-35-239 Сретенск - Фирсово), 51,89 га | I_114_ЧЭ | 7.169 | нд | 7.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (фидер 15_Могзон, Карымская-Адриановка, РП4-Красная Речка, фидер Жимбира отпайка 2 Кордон), 43,976 га | F_55_ЧЭ | 2.2326 | нд | 2.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита, находящихся в доверительном управлении 2018 год: район Соцгород, 7,58 км | I_100_ЧЭ | 14.311 | нд | 14.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Дарасун от ТП №№ 22116, 22117 с заменой деревянных стоек опор на железобетонные, голого провода на СИП, 4,7 км | I_100-1_ЧЭ | 11.158 | нд | 11.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-93 от ПС 110/35/10 кВ Шелопугино до ПС 110/35/6 кВ Вершина Шахтамы, 50,296 км | G_9_ЧЭ | 278.9862 | 1012.968 | 0 | 278.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9862 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2021 год, ПО ЮЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «П.Чиндант» от 110/35/10 «Нижний Цасучей» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,6 км) | I_102-4н_ЧЭ | 10.4609 | 23.599 | 0 | 10.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4609 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2021 год, ПО ЮВЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Николаевка» от ПС 35/10 кВ «Александровский завод» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 4,2 км) | I_102-4н-2_ЧЭ | 7.8459 | 17.525 | 0 | 7.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8459 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2021 год, ПО ЮВЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Алек-Завод» от ПС 35/10 кВ «Александровский завод» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 4,3 км) | I_102-4н-3_ЧЭ | 8.0326 | 17.943 | 0 | 8.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0326 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2021 год, ПО ЮВЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Середняя» от ПС 35/10 кВ «Ишига» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 19,3 км) | I_102-4н-4_ЧЭ | 36.0532 | 87.965 | 0 | 36.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0532 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2021 год, ПО ЮЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «фидер №8 от ПС Мирная» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,7 км) | I_102-4н-5_ЧЭ | 5.0438 | 11.266 | 0 | 5.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0438 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2021 год, ПО ЮЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Абагайтуй» от ПС 110/10/6 кВ «Абагайтуй» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 19 км) | I_102-4н-6_ЧЭ | 41.8364 | 86.538 | 0 | 41.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8364 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2022 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Южный Города» от РП-6 кВ №12 с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 7,9 км) | I_102-5н_ЧЭ | 21.6686 | 35.654 | 0 | 21.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6686 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2022 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «УПП» от ПС 35/10 кВ «Заречье» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 6,9 км) | I_102-5н-2_ЧЭ | 18.9257 | 30.885 | 0 | 18.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9257 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2022 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Гыршелун» от ПС 35/6 кВ «Линево Озеро» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 6,3 км) | I_102-5н-3_ЧЭ | 17.28 | 28.024 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2022 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Новодоронинск» от РП-10 кВ «Дарасунский совхоз» (МТФ) с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 22,2 км) | I_102-5н-4_ЧЭ | 32.319 | 103.645 | 0 | 32.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.319 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2022 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Ретранслятор» от РП-10 кВ «Дарасунский совхоз» (МТФ) с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 12,6 км) | I_102-5н-5_ЧЭ | 18.3439 | 57.955 | 0 | 18.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3439 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Посёлок» от ПС 220/110/35/10 кВ «Дарасун» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 1,1 км) | I_102-6н_ЧЭ | 0.95895 | 4.986 | 0 | 0.95895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95895 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Каштак» от РП-6 кВ №53 с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 1,5 км) | I_102-6н-2_ЧЭ | 1.3078 | 6.799 | 0 | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3078 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Биофабрика» от РП-6 кВ №8 с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 12,3 км) | I_102-6н-3_ЧЭ | 33.79 | 59.072 | 0 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.79 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «ТП-76» от РП-6 кВ №53 с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,6 км) | I_102-6н-4_ЧЭ | 7.1428 | 11.838 | 0 | 7.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1428 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «№3» от ПС 110/35/6 кВ «Черновская» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,2 км) | I_102-6н-5_ЧЭ | 14.2851 | 23.76 | 0 | 14.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2851 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «№4» от ПС 110/35/6 кВ «Черновская» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,2 км) | I_102-6н-6_ЧЭ | 14.7401 | 23.761 | 0 | 14.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7401 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Ингода» от ПС 110/6 кВ «Заречная» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,6 км) | I_102-6н-7_ЧЭ | 7.4313 | 11.839 | 0 | 7.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4313 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «ОМФ» от ПС 110/6 «Заречная» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,2 км) | I_102-6н-8_ЧЭ | 6.2879 | 10.017 | 0 | 6.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2879 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Посёлок» от ПС 35/6 кВ «Экскид» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,5 км) | I_102-6н-9_ЧЭ | 7.774 | 25.202 | 0 | 7.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.774 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Новая Тяговая - №3» от ПС 110/35/10 кВ «Новая Тяговая»» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 3,5 км) | I_102-6н-10_ЧЭ | 3.0512 | 15.864 | 0 | 3.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0512 | 0 | НД | нд
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «МТФ» от РП-10 кВ «Дарасунский совхоз» (МТФ) с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 13,5 км) | I_102-6н-11_ЧЭ | 11.7675 | 64.75 | 0 | 11.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7675 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 285.644 | 0 | 79.0388 | 206.6052 | 59.2871 | 44.923 | 1.84 | 2.456 | 0 | 42.467 | 4.3201 | 0 | 53.127 | 0 | 161.6822 | 43.083 | 2341% | нд
8.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей от ПС 35/10 кВ Верх Чита (с применением телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей). 2019 год: ВЛ-10 кВ фидер Бургень от ПС 35/10 кВ «Верх-Чита» - УТКЗ – 3 шт., разъединители – 3 шт.; ВЛ-10 кВ фидер Верх-Чита от ПС 35/10 кВ «Верх-Чита» - УТКЗ – 4 шт., разъединители – 4 шт.; ВЛ-10 кВ фидер Маяк от ПС 35/10 кВ «Верх-Чита» - УТКЗ – 7 шт., разъединители – 7 шт. | I_101-4ц_ЧЭ | 13.0992 | нд | 5.9 | 7.1992 | 7.1992 | 4.955 | 0 | 2.456 | 0 | 2.499 | 0 | 0 | 7.1992 | 0 | 2.2442 | 4.955 | нд | Досрочное выполнение работ хоз.способом
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-6 кВ ТЭЦ- Лазо-Сенькина Падь от РУ-6 кВ Приаргунской ТЭЦ с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ №121 Калга-Нижний Калгукан от ПС 35/10 кВ "Калга" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-2_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ "Козлово" от ПС 35/10 кВ "Калга" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-3_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Кондуй от ПС 35/10 кВ "Карла Маркса" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-4_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Бохто от ПС 35/10 кВ "Алек-Завод" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-5_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Аэропорт от ПС 35/10 кВ "Приаргунская" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-6_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Верх-Тасуркай от ПС 35/10 кВ "Досатуй" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-7_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Шаранча от ПС 35/10 кВ "Курунзулай" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-8_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Ага от ПС 35/10 кВ "Могойтуй-1" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-9_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Южный-Аргалей от ПС 110/35/10 кВ "Агинская" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-1н-10_ЧЭ | 3.7566 | нд | 0 | 3.7566 | 3.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37566 | 0 | 3.3809 | 0 | 3.7566 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Черемхово от ПС 220/110/10 кВ "Лесная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-11_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Хлебозавод от ПС 220/110/35/10 кВ "Дарасун" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-12_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Зугалай от ПС 35/10 кВ "Хара-Шибирь" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-13_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Ага-Хангил от ПС 35/10 кВ "Могойтуй-1" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-14_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Боршигорто от ПС 110/6 кВ "Могойтуй-1" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-15_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Усть-Нарин от ПС 35/10 кВ "Цаган-Оль" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-16_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Иван-Озеро от ПС 35/10 кВ "Иван-Озеро" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-17_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Волна от ПС 35/10 кВ "Иван-Озеро" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-18_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Новая Кука от ПС 110/10 кВ "Ингода" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-19_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Александровка от ПС 35/10 кВ "Елизаветино" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-20_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Черемхово от ПС 110/10 кВ "Улёты" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-21_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Аблатукан от ПС 110/10 кВ "Улёты" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-22_ЧЭ | 1.8783 | нд | 0 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.8783 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей от ПС 35/10 кВ Дачная (с применением телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей). 2020 год: ВЛ-10 кВ фидер Угдан от ПС 35/10 кВ «Верх-Чита» - УТКЗ – 7 шт., разъединители – 7 шт.; ВЛ-10 кВ фидер Здоровье от ПС 35/10 кВ «Дачная» - УТКЗ – 4 шт., разъединители – 4 шт.; ВЛ-10 кВ фидер Садко от ПС 35/10 кВ «Дачная» - УТКЗ – 3 шт., разъединители – 3 шт. | I_101-5ц_ЧЭ | 14.527 | нд | 0 | 14.527 | 7.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.047 | 0 | 14.527 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Ерёмино от ПС 110/10 кВ "Ингода" с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_101-1н_ЧЭ | 1.7957 | нд | 1.7957 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.641 | 1.641 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Бургень от ПС 35/10 кВ "Верх-Чита" с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_101-1н-2_ЧЭ | 3.5915 | нд | 3.5915 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.56 | 3.56 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Угдан от ПС 35/10 кВ "Верх-Чита" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (3 шт.) | I_101-1н-3_ЧЭ | 5.3872 | нд | 5.3872 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.34 | 5.34 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Маяк от ПС 35/10 кВ "Верх-Чита" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_101-1н-4_ЧЭ | 3.5915 | нд | 3.5915 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.56 | 3.56 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Верх-Чита от ПС 35/10 кВ "Верх-Чита" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-5_ЧЭ | 1.7957 | нд | 1.7957 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.641 | 1.641 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Птичник от ПС 110/35/10 кВ "КСК" (РП-41) с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-6_ЧЭ | 1.7957 | нд | 1.7957 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.641 | 1.641 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Кутузовка от ПС 110/35/10 кВ "КСК" (РП-41) с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-7_ЧЭ | 1.7957 | нд | 1.7957 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.641 | 1.641 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Танха от ПС 35/10 кВ "Новотроицкая" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_101-1н-8_ЧЭ | 3.5915 | нд | 3.5915 | 0 | 0 | 3.282 | 0 | 0 | 0 | 3.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.282 | 3.282 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Бургень от ПС 35/10 кВ Бургень с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_101-1н-9_ЧЭ | 3.5915 | нд | 3.5915 | 0 | 0 | 3.421 | 0 | 0 | 0 | 3.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.421 | 3.421 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Сигма от ПС 35/10 кВ "Бургень" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-10_ЧЭ | 1.7957 | нд | 1.7957 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.128 | 2.128 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Старая Кука от ПС 220/110/10 кВ "Лесная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-11_ЧЭ | 1.7957 | нд | 1.7957 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.128 | 2.128 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Целинный от ПС 35/6 кВ "Атамановка" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-12_ЧЭ | 1.7957 | нд | 1.7957 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.641 | 1.641 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-6 кВ РБЦ от ПС 110/35/6 кВ "Третья" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-13_ЧЭ | 1.7957 | нд | 1.7957 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.641 | 1.641 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-6кВ Новый от ПС 110/35/6 кВ "Третья" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-14_ЧЭ | 1.7957 | нд | 1.7957 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.641 | 1.641 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Здоровье от ПС 35/10 кВ "Дачная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-15_ЧЭ | 1.7957 | нд | 1.7957 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 1.78 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Садко от ПС 35/10 кВ "Дачная" с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_101-1н-16_ЧЭ | 1.7957 | нд | 0.87574 | 0.92 | 0.92 | 1.641 | 0.92 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.721 | 0.721 | 78.37% | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Звёздный от ПС 35/10 кВ "Иван Озеро" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-17_ЧЭ | 1.7957 | нд | 0.87574 | 0.92 | 0.92 | 1.641 | 0.92 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.721 | 0.721 | 78.37% | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | 2017 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Бальзино от ПС 110/35/10 кВ "Дульдурга" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (3 шт.) | I_38-2а-4_ЧЭ | 6.7354 | нд | 6.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2017 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Токчино от ПС 35/10 кВ "Зуткулей" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (3 шт.) | I_38-2а-5_ЧЭ | 6.7354 | нд | 6.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2017 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Кункур от ПС 35/10 кВ "Гуней" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (6 шт.) | I_38-2а-6_ЧЭ | 8.9805 | нд | 8.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2017 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Тарбагатай от ПС 110/35/10 кВ "Дульдурга" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (4 шт.) | I_38-2а-7_ЧЭ | 8.9805 | нд | 8.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2017 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Судунтуй от ПС 35/10 кВ "Зуткулей" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_38-2а-8_ЧЭ | 2.2451 | нд | 2.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Зюльзикан от ПС 35/10 кВ "Олинск" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н_ЧЭ | 1.9516 | нд | 0 | 1.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9516 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 35/10 кВ "Ареда" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-2н-2_ЧЭ | 3.9032 | нд | 0 | 3.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9032 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Чабанские стоянки от ПС 35/10 кВ "Старый Чиндант" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-3_ЧЭ | 1.9516 | нд | 0 | 1.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9516 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Хада-булак от ПС 110/35/10 "Борзя Западная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-4_ЧЭ | 1.9516 | нд | 0 | 1.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9516 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Нижняя Шахтама от ПС 110/35/10 кВ "Шелопугино" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-5_ЧЭ | 1.9516 | нд | 0 | 1.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9516 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Талача от ПС 35/10 кВ "Урульга" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-6_ЧЭ | 1.9516 | нд | 0 | 1.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9516 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Катаево от ПС 110/10 кВ "Малета" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-7_ЧЭ | 1.9516 | нд | 0 | 1.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9516 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Билютуй от ПС 35/10 кВ "Билютуй" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-8_ЧЭ | 1.9516 | нд | 0 | 1.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9516 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Ушарбай от ПС 35/10 кВ "Могойтуй-1" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-9_ЧЭ | 1.9516 | нд | 0 | 1.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9516 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ СУ ГРЭС от ПС 110/10/35 кВ "КСК" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (3 шт.) | I_103-2н-10_ЧЭ | 5.8548 | нд | 0 | 5.8548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8548 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-6 кВ СХТ от ПС 110/6 кВ "Кадала" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-2н-11_ЧЭ | 3.9032 | нд | 0 | 3.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9032 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Молоковка от ПС 110/6 кВ "Заречная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-2н-12_ЧЭ | 3.9032 | нд | 0 | 3.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9032 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Песчанка от ПС 110/35/6 кВ "Антипиха" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-2н-13_ЧЭ | 3.9032 | нд | 0 | 3.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9032 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Южный города от ПС 110/6 кВ "Молодёжная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-2н-14_ЧЭ | 3.9032 | нд | 0 | 3.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9032 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Биофабрика от ПС 110/10/6 кВ "Центральная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-2н-15_ЧЭ | 3.9032 | нд | 0 | 3.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9032 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Антипиха от ПС 110/35/6 кВ "Антипиха" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н_ЧЭ | 4.0593 | нд | 0 | 4.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0593 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Дальний привод от ПС 110/6 кВ "Молодёжная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-2_ЧЭ | 4.0593 | нд | 0 | 4.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0593 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Поселок от ПС 110/6 кВ "Вершина Шахтамы" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-3_ЧЭ | 4.0593 | нд | 0 | 4.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0593 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Савватеево от ПС 110/35/10 "Борзя Восточная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-4_ЧЭ | 4.0593 | нд | 0 | 4.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0593 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Алеурское от ПС 110/35/10 кВ "Чернышевск" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-5_ЧЭ | 4.0593 | нд | 0 | 4.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0593 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Тергень от ПС 110/35/10 кВ "Шелопугино " с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-6_ЧЭ | 4.0593 | нд | 0 | 4.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0593 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Кыэкен от ПС 35/10 кВ "Нижний Стан" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (3 шт.) | I_103-3н-7_ЧЭ | 6.089 | нд | 0 | 6.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.089 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Пешково-Село от ПС 35/10 кВ "Калинино" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-8_ЧЭ | 4.0593 | нд | 0 | 4.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0593 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Пешково-Бишигино от ПС 35/10 кВ "Калинино" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-9_ЧЭ | 4.0593 | нд | 0 | 4.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0593 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Пешково-Волочаевка от ПС 35/10 кВ "Калинино" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-10_ЧЭ | 4.0593 | нд | 0 | 4.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0593 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Красноярово от ПС 35/10 кВ "Александровский Завод" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-11_ЧЭ | 4.0593 | нд | 0 | 4.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0593 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Булум от ПС 110/35/10/3 кВ "Калангуй" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 "Бройлерная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-2_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Лаха от ПС 35/10 кВ "Старый Чиндант" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-3_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-20 кВ Ленинск от ПС 110/6/20 кВ "Курорт-Дарасун" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-4_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Пески от ПС 110/10 кВ "Малета" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-5_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Харауз от ПС 110/10 кВ "Никольское" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-6_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Хилогосон от ПС 35/10 кВ "Заречье" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-4н-7_ЧЭ | 4.1973 | нд | 0 | 4.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1973 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Орсук от ПС 35/10 кВ "ЗДС" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-8_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Харчетой от ТПС 220/27,5/10 кВ "Бада" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-9_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Средняя Кия от ПС 35/10 кВ "Верхняя Хила" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-10_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Кироча от ПС 35/10 кВ "ОПХ" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-4н-11_ЧЭ | 4.1973 | нд | 0 | 4.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1973 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 Пешково от ПС 35/10 кВ "Калинино " с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-12_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Совхоз от ПС 35/10 кВ "Бырка" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-13_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ У-Ягьё от ПС 35/10 кВ "Унда" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-14_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Новое от ПС 35/10 кВ "ОПХ" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-15_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Кангил от ПС 35/10 кВ "ОПХ" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-16_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Усть-Ножовое от ПС 35/10 кВ "ОПХ" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-17_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ ""Совхоз"" (отп. КТП504) от ПС 35/10 кВ "Знаменка" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-18_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Совхоз (отп. КТП-413) от ПС 220/110/35/10 кВ "Дарасун" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-19_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Волочаевка от ПС 220/110/10 кВ "Холбон" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-20_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Ульдурга от ПС 35/10 кВ "Нижние Усугли" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-21_ЧЭ | 2.0987 | нд | 0 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | НД | нд
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 989.0981 | 0 | 380.1802 | 608.9179 | 169.3355 | 57.387 | 86.234 | 33.069 | 0 | 24.318 | 20.4069 | 0 | 62.6946 | 0 | 551.5309 | -28.847 | -33.45% | нд
8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 686.2631 | 0 | 380.1802 | 306.0829 | 116.6605 | 35.616 | 33.559 | 29.596 | 0 | 6.02 | 20.4069 | 0 | 62.6946 | 0 | 270.4669 | 2.057 | 6.13% | нд
8.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 28 823 точек учета | F_67_ЧЭ | 686.2631 | нд | 380.1802 | 306.0829 | 116.6605 | 35.616 | 33.559 | 29.596 | 0 | 6.02 | 20.4069 | 0 | 62.6946 | 0 | 270.4669 | 2.057 | 6.13% | Капитализированные проценты
8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 302.835 | 0 | 0 | 302.835 | 52.675 | 21.771 | 52.675 | 3.473 | 0 | 18.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.064 | -30.904 | -58.67% | нд
8.2.3.2 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 1 890 точек учета | I_67-1_ЧЭ | 52.675 | нд | 0 | 52.675 | 52.675 | 21.771 | 52.675 | 3.473 | 0 | 18.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.904 | -30.904 | -58.67% | В связи с дефицитом денежный средств, оплата перенесена на 3 квартал 2019 года
8.2.3.2 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 9 930 точек учета | I_67-2_ЧЭ | 250.16 | нд | 0 | 250.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.16 | 0 | НД | нд
8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 277.534 | 0 | 40.4943 | 237.0397 | 120.5973 | 45.102 | 0 | 0.026 | 63.6224 | 45.076 | 0 | 0 | 56.9749 | 0 | 191.9377 | -18.5204 | -29.11% | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 277.534 | 0 | 40.4943 | 237.0397 | 120.5973 | 45.102 | 0 | 0.026 | 63.6224 | 45.076 | 0 | 0 | 56.9749 | 0 | 191.9377 | -18.5204 | -29.11% | нд
8.2.4.2 | Модернизация цифровых каналов связи путем создания ВОЛС от ПС Каштак 110/10/6 кВ протяженностью 32 км для телемеханизации ПС В.Чита и возможности мониторинга и управления оборудованием диспетчером ОДГ Читинского РЭС. ВОЛС - ПО ЦЭС - 32 км | I_101-2ц_ЧЭ | 40.39 | нд | 2.8273 | 37.5627 | 37.5627 | 0.961 | 0 | 0.026 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 37.5627 | 0 | 36.6017 | 0.961 | нд | Капитализированные проценты
8.2.4.2 | Модернизация телефонной сети с организацией IP телефонии в административном здании ИА филиала "Читаэнерго" | I_106-4_ЧЭ | 3.54 | нд | 3.54 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.07 | 1.07 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_101-3ц_ЧЭ | 229.477 | нд | 30 | 199.477 | 83.0346 | 43.071 | 0 | 0 | 63.6224 | 43.071 | 0 | 0 | 19.4122 | 0 | 156.406 | -20.5514 | -32.3% | В связи с дефицитом денежный средств, оплата перенесена на 3 квартал 2019 года
8.2.4.2 | Модернизация цифровых каналов связи путем создания ВОЛС от ПС 110/35/10 кВ Чернышевск до узла связи оператора связи ЗАО ТТК | I_106-1_ЧЭ | 2.947 | нд | 2.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.4.2 | Модернизация цифровых каналов связи путем создания ВОЛС от ПС 110/35/10 кВ Борзя Восточная до ПС 220/110/10 кВ Шерловогорская | I_106-2_ЧЭ | 0.59 | нд | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.2.4.2 | Модернизация цифровых каналов связи путем создания ВОЛС от узла связи сетевого оператора ПАО "Мегафон" до ПС 110/35/10 кВ Аксеново Зилово | I_106-3_ЧЭ | 0.59 | нд | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 2226.0528 | 3611.593 | 278.0427 | 1948.0101 | 296.6091 | 9.698 | 2.9032 | 1.606 | 0.33925 | 8.092 | 22.0458 | 0 | 271.3208 | 0 | 1938.3121 | 6.4555 | 199.1% | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0 | нд | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 2226.0528 | 3611.593 | 278.0427 | 1948.0101 | 296.6091 | 9.698 | 2.9032 | 1.606 | 0.33925 | 8.092 | 22.0458 | 0 | 271.3208 | 0 | 1938.3121 | 6.4555 | 199.1% | нд
8.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Верх-Чита с заменой силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х6,3 МВА, оборудования РУ-35, 10 кВ | F_42_ЧЭ | 59.6216 | 166.401 | 2.9811 | 56.6405 | 5.0619 | 0.024 | 2.564 | 0.024 | 0 | 0 | 2.4979 | 0 | 0 | 0 | 56.6165 | -2.54 | -99.06% | В связи с целевыми приоритетами в области цифровизации и цифровой трансформации в энергетике, по объекту изменяются основные технические характеристики, применяемые при разработке ПСД, в связи с чем скорректирован график разработки проектной документации.
8.3.2 | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС 110/10 кВ Бутунтай до ПС 110/35/6 кВ Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС), 62,1 км | F_4_ЧЭ | 820.2959 | 1185.467 | 245.794 | 574.5019 | 0 | 6.921 | 0 | 0.513 | 0 | 6.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.5809 | 6.921 | нд | Объект включен в скорректированную ИПР 2019 года
8.3.2 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/10 кВ Багульник до ПС 110/10/6 кВ Заречная, 30 км | F_6_ЧЭ | 490.5095 | 573.825 | 26.2067 | 464.3029 | 1.357 | 2.753 | 0.33925 | 1.069 | 0.33925 | 1.684 | 0.33925 | 0 | 0.33925 | 0 | 461.5499 | 2.0745 | 305.7% | Арендная плата за земельный участок, начало строительство данного объекта запланировано на 2021 год
8.3.2 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая до ПС 110/35/6 кВ Благодатка, 70 км | F_7_ЧЭ | 529.655 | 1205.38 | 0 | 529.655 | 194.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.892 | 0 | 179.2057 | 0 | 529.655 | 0 | НД | нд
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Благодатка с расширением ОРУ-110 кВ, установка 3 элегазовых колонковых выключателя | F_22_ЧЭ | 88.9746 | 102.121 | 0 | 88.9746 | 48.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 0 | 45.888 | 0 | 88.9746 | 0 | НД | нд
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая с расширением ОРУ-110 кВ, 3 элегазовых колонковых выключателя | F_23_ЧЭ | 88.9746 | 102.121 | 0 | 88.9746 | 48.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 0 | 45.888 | 0 | 88.9746 | 0 | НД | нд
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Заречная с расширением ОРУ-110 кВ (Багульник), установка 2 линейных ячейки | G_25_ЧЭ | 148.0216 | 276.278 | 3.0609 | 144.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9606 | 0 | НД | нд
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 605.3286 | 0 | 335.8267 | 269.5019 | 19.362 | 32.791 | 8.241 | 22.581 | 0 | 10.21 | 0 | 0 | 11.121 | 0 | 236.7109 | 24.55 | 297.9% | нд
8.6 | Безконтрольно функционирующие ЭСО (ЮЭС) | К_200_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Дарение ЭСК (Ширикалов С.Ю.) | К_200-1_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка а/м бригадного на шасси УАЗ - 1 шт. | J_176-2-2019_ЧЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 1.086 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.085 | 1.085 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.6 | Приобретение оборудования для улучшения условий труда - 20 шт. (Робот-тренажер "Гоша" - 20 шт.) | I_177-2_ЧЭ (в) | 2.0311 | нд | 2.0311 | 0 | 0 | 1.954 | 0 | 0.437 | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.954 | 1.954 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 50 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. Компьютер-моноблок типа MNEA2RU/A; 2018: 1 ед. ИБП; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_82_ЧЭ | 19.2839 | нд | 7.9795 | 11.3044 | 2.8261 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 2.8261 | 0 | 10.7264 | 0.578 | нд | Досрочная поставка оборудования
8.6 | Покупка полуприцепа - 2 шт. | I_176_ЧЭ (г) | 3.9378 | нд | 1.8054 | 2.1324 | 0 | 1.635 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49744 | 1.635 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования - 16 шт. (Система видеоконференцсвязи – 1 шт., Маршрутизатор – 1 шт., Источник бесперебойного питания 3000VA – 4 шт., Спутниковый модем-маршрутизатор – 1 шт., Скалыватель прецизионный – 1 шт., Источник бесперебойного питания – 1 шт., Источник бесперебойного питания 2000VA – 6 шт., Источник бесперебойного питания 2000VA – 1 шт.) | I_77-3_ЧЭ (б) | 4.9068 | нд | 4.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | -0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка а/м повышенной проходимости - 5 шт. | J_176-5-1_ЧЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.369 | 0 | 11.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.369 | 11.369 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.6 | Покупка серверного оборудования - 3 шт. (Сервер SuperMicro – 1 шт., Файловый сервер – 1 шт., Ноутбук – 1 шт.) | F_77_ЧЭ (б) | 1.841 | нд | 1.841 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.102 | 1.102 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 52 шт. | J_107-1_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049 | 0.049 | нд | Изменение графика оплаты
8.6 | Покупка автоподъемников - 24 шт. | I_176_ЧЭ (б) | 172.6283 | нд | 32.6294 | 139.9989 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8029 | 2.196 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.6 | Покупка бензо-электро инструмента - 18 шт. (Источник бесперебойного питания в помещение серверной исполнительного аппарата – 1 шт., Дизельная электростанция 24 кВт – 1 шт., Дегазационная установка – 1 шт., Установка маслоочистительная – 1 шт., Многофункциональный токарный станок – 1 шт., Универсальный сварочный инверторный аппарат – 1 шт., Установка для аргонно-дуговой сварки – 1 шт., Резервный трансформатор тока 110 кВ (150/5 0,2/0,2/2Р) комплект – 3 шт., Резервный трансформатор напряжения 6 кВ – 3 шт., Резервный трансформатор напряжения 10 кВ – 3 шт., Резервный трансформатор напряжения 35 кВ – 1 шт., Оснащение силовых трансформаторов 110 кВ и выше системами удаленного мониторинга и диагностирования технического состояния - 1 шт.) | F_77_ЧЭ (в) | 8.2205 | нд | 8.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | -1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Приобретение оборудования для улучшения условий труда - 268 шт. (Оснащение автотранспорта тахографами – 15 шт., Оснащение автотранспорта спутниковым мониторингом – 241 шт., Быстровозводимые опоры – 4 шт., Комплект спутникового геодезического оборудования – 1 шт., Оснащение ОДС ЮЭС ПО ЦУС видео панелями 70 дюймов – 2 шт., Промышленная стиральная машина – 4 шт., 3D Макеты РЭС - 1 шт.) | I_77-2_ЧЭ (в) | 20.17 | нд | 11.929 | 8.241 | 8.241 | 8.356 | 8.241 | 0 | 0 | 8.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.115 | 0.115 | 1.395% | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_301_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка а/м бригадного на шасси УАЗ - 2 шт. | I_176-2_ЧЭ (а) | 1.8411 | нд | 1.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | -1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка серверного оборудования - 16 шт. (Ноутбук – 1 шт., Системный блок - 15 шт.) | I_177_ЧЭ (б) | 1.0172 | нд | 1.0172 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.494 | 0.494 | нд | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорректированной ИПР
8.6 | Создание корпоративной геоинформационной системы ПК Геомодуль | К_201_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016 | 0.016 | нд | Выполнение работ по Распоряжению от 26.12.2018г. № 904 "О создании рабочей группы и капитализации затрат проекта создания ПК "Геомодуль""
8.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J_110_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 | 0.017 | нд | Концепция развития СУПА группы компаний "Россети",утв. решением Правления ПАО "Россети" от 29.08.2016 №513пр/2
8.6 | НИОКР. Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_104-1_ЧЭ | 15.3999 | нд | 7.105 | 8.2949 | 8.2949 | 3.701 | 0 | 3.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2949 | 0 | 4.5939 | 3.701 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
8.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-14 | I_1400_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | I_104-3_ЧЭ | 2.4998 | нд | 2.4998 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.239 | 0.239 | нд | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г. Учтено в скорр. ИПР
8.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | J_3000_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | J_3002_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка грузопассажирского 7-местного полноприводного а/м - 14 шт. | I_176_ЧЭ (а) | 13.7331 | нд | 0.60229 | 13.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1308 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка бригадного бортового а/м - 10 шт. | I_176-3_ЧЭ (а) | 10.0352 | нд | 0 | 10.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0352 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка а/м универсал - 1 шт. | I_176-4_ЧЭ (а) | 0.67076 | нд | 0 | 0.67076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67076 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка БКМ на автомобильном шасси - 12 шт. | I_176-2_ЧЭ (б) | 52.7955 | нд | 22.98 | 29.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8155 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка лаборатории - 3 шт. | I_176-2_ЧЭ (г) | 33.4801 | нд | 0 | 33.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4801 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка трактора - 2 шт. | I_176-3_ЧЭ (г) | 12.3979 | нд | 0 | 12.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3979 | 0 | НД | нд
8.6 | Приобретение ЭСК в г. Чита: ПС 110/10 кВ Промышленная, с силовыми трансформаторами 10 и 25 МВА | I_169_ЧЭ | 30.0165 | нд | 30.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Строительство здания Оловянинского РЭС (0,4 кВ) | F_74_ЧЭ | 0.537 | нд | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка грузопассажирского 7-местного полноприводного а/м - 15 шт. | F_76_ЧЭ (а) | 10.9126 | нд | 10.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка бригадного бортового а/м - 8 шт. | I_76-3_ЧЭ (а) | 5.529 | нд | 5.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка а/м повышенной проходимости - 1 шт. | I_176-5_ЧЭ (а) | 4.4508 | нд | 4.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка автоподъемников - 9 шт. | F_76_ЧЭ (б) | 46.666 | нд | 46.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка автокранов - 2 шт. | I_76-2_ЧЭ (б) | 19.6494 | нд | 19.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка грузового бортового автомобиля - 4 шт. | F_76_ЧЭ (в) | 20.5446 | нд | 20.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 11 шт. (Измеритель параметров электробезопасности электоустановок – 3 шт., Измеритель параметров заземляющих устройств – 2 шт., Расходомер-счётчик ультразвуковой портативный – 1 шт., Микромилликилоомметр – 2 шт., Киловольтметр спектральный цифровой – 1 шт., Прибор для измерения тангенса угла диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 2 шт.) | F_77_ЧЭ (а) | 3.1771 | нд | 3.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 33 шт. (Лазерный дальномер – 1 шт., Цифровой прибор определения расстояния до места повреждения на воздушных ЛЭП 110 кВ – 4 шт., Прибор для определения влажности твердой изоляции силовых трансформаторов – 1 шт., Короткофокусный высокоточный инфракрасный термометр – 5 шт., Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный – 21 шт., Манометр грузопоршневой – 1 шт.) | I_77-2_ЧЭ (а) | 6.0211 | нд | 6.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 98 шт. (Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин – 17 шт., Установка поверочная переносная – 2 шт., Алкометр – 13 шт., Тепловизор – 5 шт., Стенд для испытания средств защиты на механическую прочность – 1 шт., Прибор контроля высоковольтных выключателей – 5 шт., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов с измерительными проводами 10м. – 2 шт., Установка для прожига места повреждения силовых кабелей – 1 шт., Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле – 1 шт., Установка переносная поверочная универсальная – 2 шт., Универсальный генератор сигналов – 1 шт., Трёхфазная автоматическая поверочная установка – 1 шт., Трассопоисковый комплект – 6 шт, Комплект для измерения наведенного напряжения – 24 шт., Цифровой измерительно-преобразовательный комплекс для проверки и настройки сложных устройств релейной защиты и автоматики оборудования класса напряжения 110 кВ и выше – 3 шт., Цифровой измерительно-преобразовательный комплекс для проверки и настройки устройств релейной защиты и автоматики оборудования класса напряжения 6-35 кВ – 2 шт., Нагрузочный трансформатор для проверки устройств релейной защиты с уставкой по току более 500 А – 2 шт., Измерительно - трансформаторный блок для измерения характеристик намагничивания трансформаторов тока релейной защиты – 2 шт., Малогабаритный универсальный цифровой трехфазный вольтамперфазометр – 2 шт., Прибор для прогрузки автоматических выключателей – 1 шт., Стенд для испытания средств защиты на электрическую прочность – 1 шт., Прибор контроля РПН трансформаторов – 2 шт., Установка для испытания КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена – 1 шт., Генератор сигналов высокой частоты – 1 шт.) | I_77-3_ЧЭ (а) | 39.0341 | нд | 39.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка бензо-электро инструмента - 10 шт. (Резервный трансформатор ТМН4000/35/10 – 1 шт., Резервный трансформатор напряжения 110 кВ (комплект) – 3 шт., Установка маслоочистительная - 2 шт., Резервный трансформатор тока 110 кВ (150/5 0,2/0,2/2Р) комплект - 2 шт., Система мониторинга и диагностики гололеда на ВЛ 110 кВ - 2 шт.) | I_177_ЧЭ (в) | 15.2431 | нд | 15.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_82д_ЧЭ | 2.1589 | нд | 2.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_107_ЧЭ | 0.37484 | нд | 0.37484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники в количестве 9 ед., в том числе Автогидроподъемник - 7 шт, Погрузчик вилочный - 1 шт, Кабельная лаборатория - 1 шт | F_76_ЧЭ (г) | 10.17 | нд | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | НИР. Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_104-2_ЧЭ | 0.578 | нд | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_82в_ЧЭ | 1.6384 | нд | 1.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Проектные работы по титулу "Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до вновь строящейся ПС 110/10 кВ Тупик", строительство ПС 110/10 кВ Тупик с силовым трансформатором 16 МВА | G_7б_ЧЭ | 9.3945 | нд | 9.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Проектные работы по титулу "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Третья с заменой силовых трансформаторов 1х10 МВА и 1х16 МВА на 2х25 МВА, оборудования РУ-110,35 кВ" | G_20_ЧЭ | 0.647 | нд | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд
8.6 | Проектные работы по титулу "Реконструкция ПС 110/6 кВ Молодежная с заменой силовых трансформаторов 3*16 МВА на 2*40 МВА" | F_1_ЧЭ | 1.6957 | нд | 1.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | нд