## 1Год_финансирование
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Сибири"
[9 empty] | на период _ | 2016-2020 гг.
период реализации инвестиционной программы
|  |  | Проверка | OK
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы
|  | Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2016 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2017 . в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования |  | Причины отклонений
[24 empty] | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
[13 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | **** |  | 3201.1427 | 16117.3987 | 0 | 32935.5352 | 46418.3308 | 11894.2101 | 34524.1207 | 5948.3136 | 0 | 0 | 4919.3159 | 1028.9977 | 5967.4823 | 0 | 0 | 4528.3259 | 1439.1564 | 28840.802 | 19.1687 | 0.3223%
|  | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | *** |  | 930.4763 | 4441.6273 | 0 | 7544.7741 | 17692.7101 | 5282.3487 | 12410.3614 | 2444.3705 | 0 | 0 | 1582.6375 | 861.733 | 2743.6807 | 0 | 0 | 1773.945 | 969.7357 | 9884.3091 | 299.3102 | 12.24%
|  | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | *** |  | 926.6085 | 4966.5179 | 0 | 12155.7735 | 16264.9937 | 3089.887 | 13175.1067 | 2310.6056 | 0 | 0 | 2143.3654 | 167.2402 | 2155.4795 | 0 | 0 | 1819.0532 | 336.4262 | 11064.0873 | -155.1262 | -6.714%
|  | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | *** |  | 1168.399 | 5725.4854 | 0 | 11853.6416 | 8452.4144 | 3002.1562 | 5450.2582 | 318.1425 | 0 | 0 | 318.1425 | 0 | 318.3787 | 0 | 0 | 278.5066 | 39.872 | 5133.1375 | 0.23611 | 0.07422%
|  | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | *** |  | 175.659 | 983.768 | 0 | 1381.346 | 581.8337 | 58.0446 | 523.7892 | 83.037 | 0 | 0 | 83.0125 | 0.0245 | 56.9445 | 0 | 0 | 50.042 | 6.9024 | 470.1722 | -26.0925 | -31.42%
|  | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6089 | 1.649 | 0.95988 | 0.67788 | 0 | 0 | 0.67788 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0.68 | 0.003 | 0.29888 | 0.0051217 | 0.7555%
|  | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423.77 | 460.1247 | 2963.6453 | 791.4801 | 0 | 0 | 791.4801 | 0 | 692.316 | 0 | 0 | 606.0991 | 86.2169 | 2288.797 | -99.1641 | -12.53%
|  | 1 | Алтайский край | *** |  | 955.6921 | 5168.2829 |  | 9198.8617 | 9213.112 | 3078.6741 | 6134.438 | 1294.4575 | 0 | 0 | 1282.8151 | 11.6424 | 1291.4413 | 0 | 0 | 1113.6745 | 177.7668 | 4888.1951 | -3.0162 | -0.233%
|  | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 68.72 | 317.893 | 0 | 997.455 | 2096.1248 | 360.9085 | 1735.2163 | 306.3732 | 0 | 0 | 300.3026 | 6.0706 | 306.105 | 0 | 0 | 253.779 | 52.326 | 1460.9217 | -0.26821 | -0.08754%
|  | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  |  | 317.893 |  | 997.455 | 2096.1248 | 360.9085 | 1735.2163 | [10 empty] | 1460.9217 | -0.26821
|  | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.9953 | 101.332 | 1335.6633 | 227.5165 | 0 | 0 | 226.3075 | 1.209 | 213.662 | 0 | 0 | 194.514 | 19.148 | 1122.0013 | -13.8545 | -6.089%
51а_АЭ | АЭ0 | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) | Алтайэнерго | Г | нд | нд | 0 | нд | 971.582 | 0 | 971.582 | 155.5168 | 0 | 0 | 155.5008 | 0.016 | 146.668 |  |  | 134.69 | 11.978 | 824.914 | -8.8488 | -5.69% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению заявителей льготных категорий
51_АЭ | АЭ1 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Алтайэнерго | Г | нд | нд | 0 | нд | 465.4132 | 101.332 | 364.0812 | 71.9997 | 0 | 0 | 70.8067 | 1.193 | 66.994 |  |  | 59.824 | 7.17 | 297.0872 | -5.0057 | -6.952% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению заявителей льготных категорий
0 | АЭ2 | 1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ4 | 1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ5 | 1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.0349 | 6.2258 | 22.8091 | 22.8096 | 0 | 0 | 18.7775 | 4.0321 | 25.404 | 0 | 0 | 19.113 | 6.291 | 0 | 2.5944 | 11.37%
160_АЭ | АЭ0 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | Алтайэнерго | Г | нд | нд | 0 | нд | 22.3588 | 3.3988 | 18.96 | 18.9602 | 0 | 0 | 14.9281 | 4.0321 | 20.264 |  |  | 14.279 | 5.985 |  | 1.3038 | 6.877% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей
138_АЭ | АЭ1 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Алтайэнерго | Г | нд | нд | 0 | нд | 6.6761 | 2.827 | 3.8491 | 3.8494 | 0 | 0 | 3.8494 | 0 | 5.14 |  |  | 4.834 | 0.306 |  | 1.2906 | 33.53% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей
0 | АЭ2 | 1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ4 | 1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ5 | 1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 68.72 | 317.893 |  | 997.455 | 630.0946 | 253.3507 | 376.7438 | 56.0472 | 0 | 0 | 55.2176 | 0.82958 | 67.039 | 0 | 0 | 40.152 | 26.887 | 338.9204 | 10.9918 | 19.61%
76_АЭ | АЭ0 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | Алтайэнерго | F_76_АЭ | нд | нд | 0 | 465.592 | 315.3746 | 0 | 315.3746 | 1.031 | 0 | 0 | 0.20142 | 0.82958 | 1.433 |  |  | 0 | 1.433 | 313.9416 | 0.402 | 38.99% | 0
47_АЭ | АЭ1 | 1.1.1.3 | Реконструкция ПС-35/110 кВ с установкой ячеек для ТП ( ПС Безрукавская,Опорная", БМК, ,Ползуново,Лебяжье, ЗЯБ г.Барнаул, Городской РЭС, Коммунальная ОРУ, Полевая (Бийский р-он) Курортная, Сиреневая, ЗЯБ, Зональная . | Алтайэнерго | F_47_АЭ | нд | нд | 0 | 145.589 | 28.9894 | 7.65 | 21.3394 | 16.6342 | 0 | 0 | 16.6342 | 0 | 5.211 |  |  | 4.674 | 0.537 | 16.1284 | -11.4232 | -68.67% | Длительность проведения ТЗП по приобретению оборудования для ПС.
2_АЭ | АЭ2 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Бирюзовая Катунь" (2х25 МВА) | Алтайэнерго | F_2_АЭ | 68.72 | 317.893 | 0 | 339.648 | 265.6741 | 238.165 | 27.5091 | 27.509 | 0 | 0 | 27.509 | 0 | 29.398 |  |  | 24.897 | 4.501 |  | 1.889 | 6.867% | 0
132а_АЭ | АЭ3 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РП-27, 1260 кВА, ЯРУС,ООО | Алтайэнерго | G_132а_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.92941 | 0.86471 | 0.064702 | 0.064706 | 0 | 0 | 0.064706 | 0 | 0.055 |  |  | 0.055 | 0 | 0.009702 | -0.0097059 | -15% | 0
132б_АЭ | АЭ4 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (ВЛ 10 Л-20-14 9,475), Г БАРНАУЛ | Алтайэнерго | G_132б_АЭ | нд | нд | 0 | 0.718 | 0.27765 | 0.26941 | 0.0082348 | 0.0082353 | 0 | 0 | 0.0082353 | 0 | 0.007 |  |  | 0.007 | 0 | 0.0012348 | -0.0012353 | -15% | 0
132в_АЭ | АЭ5 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ 9-20, ООО "ИЗУМРУД" | Алтайэнерго | G_132в_АЭ | нд | нд | 0 | 2.298 | 0.22588 | 0 | 0.22588 | 0.22588 | 0 | 0 | 0.22588 | 0 | 0.22 |  |  | 0.22 | 0 | 0.0058824 | -0.0058824 | -2.604% | 0
132г_АЭ | АЭ6 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4, ВЛ-10 кВ 17-1, 2,764 км, ООО Глобал, РУБЦОВСК | Алтайэнерго | G_132г_АЭ | нд | нд | 0 | 7.261 | 0.58 | 0.54941 | 0.030586 | 0.030588 | 0 | 0 | 0.030588 | 0 | 0.078 |  |  | 0.078 | 0 |  | 0.047412 | 155% | 0
132д_АЭ | АЭ7 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4, ВЛ 10 кВ Л-22-111, 654 км, Г БАРНАУЛ | Алтайэнерго | G_132д_АЭ | нд | нд | 0 | 1.872 | 1.5659 | 0.24008 | 1.3258 | 1.3259 | 0 | 0 | 1.3259 | 0 | 1.305 |  |  | 1.305 | 0 | 0.020803 | -0.020882 | -1.575% | 0
132е_АЭ | АЭ8 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ (ВЛ 10 Л-20-14 9,475), Г БАРНАУЛ | Алтайэнерго | G_132е_АЭ | нд | нд | 0 | 0.536 | 0.40235 | 0.38941 | 0.01294 | 0.012941 | 0 | 0 | 0.012941 | 0 | 0.011 |  |  | 0.011 | 0 | 0.0019404 | -0.0019412 | -15% | 0
132ж_АЭ | АЭ9 | 1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-6 от ГПП (КРЗ) до с. Солнечное 2,3 км, ВЛ-10 кВ Л-35-16 Литер 20 4,25, ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н | Алтайэнерго | G_132ж_АЭ | нд | нд | 0 | 0.876 | 0.81059 | 0.45061 | 0.35998 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.391 |  |  | 0.391 | 0 |  | 0.031 | 8.611% | 0
132з_АЭ | АЭ10 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4, ВЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ Л-32-3), ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН | Алтайэнерго | G_132з_АЭ | нд | нд | 0 | 2.571 | 2.4494 | 0.14367 | 2.3057 | 2.3059 | 0 | 0 | 2.3059 | 0 | 0.13 |  |  | 0.13 | 0 | 2.1757 | -2.1759 | -94.36% | 0
132и_АЭ | АЭ11 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ, КТП №35-14-10, ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н, С САННИКОВО | Алтайэнерго | G_132и_АЭ | нд | нд | 0 | 1.098 | 0.024706 | 0.021177 | 0.0035292 | 0.0035294 | 0 | 0 | 0.0035294 | 0 | 0.002 |  |  | 0.002 | 0 | 0.0015292 | -0.0015294 | -43.33% | 0
132к_АЭ | АЭ12 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Л-20-14 п.Авиатор-п.Спутник, Г.БАРНАУЛ | Алтайэнерго | G_132к_АЭ | нд | нд | 0 | 2.709 | 0.62588 | 0 | 0.62588 | 0.62588 | 0 | 0 | 0.62588 | 0 | 0.032 |  |  | 0.032 | 0 | 0.59388 | -0.59388 | -94.89% | 0
132л_АЭ | АЭ13 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ, КТП для ООО "НовоТех" | Алтайэнерго | G_132л_АЭ | нд | нд | июнь 2014 | 4.613 | 0.015294 | 0 | 0.015294 | 0.015294 | 0 | 0 | 0.015294 | 0 | 0.008 |  |  | 0.008 | 0 | 0.0072941 | -0.0072941 | -47.69% | 0
132н_АЭ | АЭ14 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № Л-20-15 2,924, Г БАРНАУЛ | Алтайэнерго | G_132н_АЭ | нд | нд | 0 | 1.391 | 0.28824 | 0 | 0.28824 | 0.28824 | 0 | 0 | 0.28824 | 0 | 0.726 |  |  | 0.726 | 0 |  | 0.43776 | 151.9% | 0
132о_АЭ | АЭ15 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 22-409, ИП Сергеева И.В., Г БАРНАУЛ | Алтайэнерго | G_132о_АЭ | нд | нд | 0 | 0.745 | 0.74471 | 0.018867 | 0.72584 | 0.72588 | 0 | 0 | 0.72588 | 0 | 0.002 |  |  | 0.002 | 0 | 0.72384 | -0.72388 | -99.72% | 0
132п_АЭ | АЭ16 | 1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ №23-2, Г.БАРНАУЛ | Алтайэнерго | G_132п_АЭ | нд | нд | 0 | 3.9 | 1.9247 | 0 | 1.9247 | 1.9247 | 0 | 0 | 1.9247 | 0 | 0.166 |  |  | 0.166 | 0 | 1.7587 | -1.7587 | -91.38% | 0
132р_АЭ | АЭ17 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (ВЛ 10 Л-20-10 5,13), БАРНАУЛ | Алтайэнерго | G_132р_АЭ | нд | нд | 0 | 0.091 | 0.089412 | 0.08353 | 0.005882 | 0.0058824 | 0 | 0 | 0.0058824 | 0 | 0.008 |  |  | 0.008 | 0 |  | 0.0021176 | 36% | 0
132с_АЭ | АЭ18 | 1.1.1.3 | Реконструкция КТП 15-10-10 100кВА Паклино, ООО "Зерновое" | Алтайэнерго | G_132с_АЭ | нд | нд | 0 | 1.803 | 0.74471 | 0.70588 | 0.038821 | 0.038824 | 0 | 0 | 0.038824 | 0 | 0.033 |  |  | 0.033 | 0 | 0.0058212 | -0.0058235 | -15% | 0
13202_АЭ | АЭ19 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-87-9; 4,054 км, ООО Кольцо | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 |  |  | 0.032 | 0 |  | 0.032 |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно ТУ
13203_АЭ | АЭ20 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ; с. Новороманово; 30,361 км, ООО Кольцо | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |  |  | 0.012 | 0 |  | 0.012 |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно ТУ
13204_АЭ | АЭ21 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-23-2; 10,982 км, "БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ N 4",ООО | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 |  |  | 0.289 | 0 |  | 0.289 |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно ТУ
13205_АЭ | АЭ22 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 10 Л-22-309; 4,578 км, ООО "Д-ТРЕЙД ПЛЮС" | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  |  | 0.004 | 0 |  | 0.004 |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно ТУ
13209_АЭ | АЭ23 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-46-13 с. Зудилово, ЛИТОНГРИЛЛИ А.С. | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 |  |  | 0.022 | 0 |  | 0.022 |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно ТУ
13210_АЭ | АЭ24 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-16 Литер 20 6,014 км, ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт" | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 |  |  | 0.007 | 0 |  | 0.007 |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно ТУ
13221_АЭ | АЭ25 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-17, "Свердлово-Нечаевка" с установкой КТП 10/0,4 кВ, КФХ Каптур С.В. | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 |  |  | 0.046 | 0 |  | 0.046 |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно ТУ
132а1_АЭ | АЭ26 | 1.1.1.3 | Строительсво КТП 10/0,4 кВ, (0,250 МВА) ВЛ-0,4 кВ (7 м), рек. ВЛ-10кВ Л-4-16 (227 м), КФХ Гребенюк А.В. | Алтайэнерго | G_132а1_АЭ | нд | нд | 0 | 2.098 | 0.42353 | 0 | 0.42353 | 0.070588 | 0 | 0 | 0.070588 | 0 | 0.061 |  |  | 0.061 | 0 | 0.36253 | -0.0095882 | -13.58% | 0
132б1_АЭ | АЭ27 | 1.1.1.3 | Строительсво ЛЭП-0,4 кВ (КЛ -260 м), АЗАЕВ Ю.Л., Г БЕЛОКУРИХА | Алтайэнерго | G_132б1_АЭ | нд | нд | 0 | 0.794 | 0.78824 | 0.20004 | 0.5882 | 0.58824 | 0 | 0 | 0.58824 | 0 | 0.582 |  |  | 0.582 | 0 | 0.0062 | -0.0062353 | -1.06% | 0
132в1_АЭ | АЭ28 | 1.1.1.3 | Строительсво ЛЭП-0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от точки присоединения, 300 м, Г БАРНАУЛ | Алтайэнерго | G_132в1_АЭ | нд | нд | 0 | 0.863 | 0.75882 | 0.62001 | 0.13882 | 0.13882 | 0 | 0 | 0.13882 | 0 | 0.057 |  |  | 0.057 | 0 | 0.081815 | -0.081824 | -58.94% | 0
132г1_АЭ | АЭ29 | 1.1.1.3 | Строительсво ВЛ-10 кВ (411 м), КТП 20-14-101 250 кВА, СНТ «Аэрофлот» | Алтайэнерго | G_132г1_АЭ | нд | нд | 0 | 2.272 | 1.7565 | 1.7212 | 0.035292 | 0.035294 | 0 | 0 | 0.035294 | 0 | 0.031 |  |  | 0.031 | 0 | 0.004292 | -0.0042941 | -12.17% | 0
132д1_АЭ | АЭ30 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ (КЛ), 276 м, КТП, ул. Антона Петрова, 267, г. Барнаул | Алтайэнерго | G_132д1_АЭ | нд | нд | 0 | 0.907 | 0.73647 | 0.69883 | 0.037645 | 0.037647 | 0 | 0 | 0.037647 | 0 | 0.065 |  |  | 0.065 | 0 |  | 0.027353 | 72.66% | 0
132е1_АЭ | АЭ31 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КТП 400 кВА, гр. Демчик С.А. | Алтайэнерго | G_132е1_АЭ | нд | нд | 0 | 1.075 | 0.0094118 | 0.007059 | 0.0023528 | 0.0023529 | 0 | 0 | 0.0023529 | 0 | 0.001 |  |  | 0.001 | 0 | 0.0013528 | -0.0013529 | -57.5% | 0
132ж1_АЭ | АЭ32 | 1.1.1.3 | Строительсво ЛЭП-0,4 кВ (КЛ) 151 м, ООО "МИЛКА" | Алтайэнерго | G_132ж1_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.090588 | 0 | 0.090588 | 0.090588 | 0 | 0 | 0.090588 | 0 | 0.003 |  |  | 0.003 | 0 | 0.087588 | -0.087588 | -96.69% | 0
132з1_АЭ | АЭ33 | 1.1.1.3 | Строительсво ЛЭП-10-0,4 кВ (КЛ), 90 м, Г БАРНАУЛ | Алтайэнерго | G_132з1_АЭ | нд | нд | 0 | 0.319 | 0.29294 | 0.01884 | 0.2741 | 0.27412 | 0 | 0 | 0.27412 | 0 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0 | 0.2641 | -0.26412 | -96.35% | 0
132и1_АЭ | АЭ34 | 1.1.1.3 | Строительсво ЛЭП (КЛ-6 кВ), 659 м, ООО "АЛЬБИОН-МОТОРС", Г БАРНАУЛ | Алтайэнерго | G_132и1_АЭ | нд | нд | 0 | 2.292 | 0.29059 | 0 | 0.29059 | 0.29059 | 0 | 0 | 0.29059 | 0 | 0.021 |  |  | 0.021 | 0 | 0.26959 | -0.26959 | -92.77% | 0
132к1_АЭ | АЭ35 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ООО "ФИНАНСГРУП", БИЙСК, ПРОМЗОНА ОАО ПОЛИЭКС | Алтайэнерго | G_132к1_АЭ | нд | нд | 0 | 2.095 | 1.3482 | 0 | 1.3482 | 0.052941 | 0 | 0 | 0.052941 | 0 | 0.162 |  |  | 0.162 | 0 | 1.1862 | 0.10906 | 206% | 0
132л1_АЭ | АЭ36 | 1.1.1.3 | Строительсво КТП 9-19-102, 400 кВА,рек. ВЛ-6 кВ от ПС35/6 "Обь",г. БАРНАУЛ | Алтайэнерго | G_132л1_АЭ | нд | нд | 0 | 1.429 | 0.62941 | 0.52354 | 0.10588 | 0.10588 | 0 | 0 | 0.10588 | 0 | 0.048 |  |  | 0.048 | 0 | 0.057876 | -0.057882 | -54.67% | 0
132м1_АЭ | АЭ37 | 1.1.1.3 | Строительсво ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, (700м) Г.БАРНАУЛ | Алтайэнерго | G_132м1_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.2329 | 0.0094852 | 1.2235 | 1.2235 | 0 | 0 | 1.2235 | 0 | 0.001 |  |  | 0.001 | 0 | 1.2225 | -1.2225 | -99.92% | 0
13211_АЭ | АЭ38 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 14,339км (КЛ -0,201 км), объект 6911 РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ» МО РФ ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.416 |  |  | 0 | 20.416 |  | 20.416 |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно ТУ
13212_АЭ | АЭ39 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ЗРУ-10кВ, (181 м) ООО «ЗапСибстрой» | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  |  | 0.004 | 0 |  | 0.004 |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно ТУ
13213_АЭ | АЭ40 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110 кВ БМК, (2,534 км) ОАО «Победа» | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.441 |  |  | 5.441 | 0 |  | 5.441 |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно ТУ
13214_АЭ | АЭ41 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП № 27 ячейка №24-11, (540 м) АНТАРЕС, ООО | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 |  |  | 0.011 | 0 |  | 0.011 |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно ТУ
13215_АЭ | АЭ42 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Гоньба № 23, (128 м) АО "БАРНАУЛЬСКАЯ ТЭЦ-3" | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |  |  | 0.003 | 0 |  | 0.003 |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно ТУ
13216_АЭ | АЭ43 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-20-10, (513 м) ООО "Амина" | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 |  |  | 0.435 | 0 |  | 0.435 |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно ТУ
13218_АЭ | АЭ44 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (2,6 км), Администрация г.РУБЦОВСКА, РП 19 КВОС | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 |  |  | 0.042 | 0 |  | 0.042 |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно ТУ
13219_АЭ | АЭ45 | 1.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ-0,4 кВ, (65 м), ВАСИЛЬЦОВ В.А., МАМОНТОВСКИЙ Р-Н, С МАМОНТОВО | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 |  |  | 0.014 | 0 |  | 0.014 |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно ТУ
13220_АЭ | АЭ46 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ЯРУС,ООО , Г.БАРНАУЛ | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |  |  | 0.003 | 0 |  | 0.003 |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно ТУ
0 | АЭ47 | 1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ48 | 1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ49 | 1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ50 | 1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ51 | 1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ52 | 1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ53 | 1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ54 | 1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1: 1.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 1: 1.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ0 | 1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ1 | 1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ2 | 1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ0 | 1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ1 | 1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ2 | 1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ0 | 1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ1 | 1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ2 | 1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ0 | 1.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ1 | 1.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ2 | 1.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ4 | 1.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ5 | 1.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ0 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ2 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ4 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ5 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 189.2301 | 1239.6809 |  | 3731.5087 | 3755.6707 | 691.4696 | 3064.2011 | 764.0347 | 0 | 0 | 758.4629 | 5.5718 | 705.7 | 0 | 0 | 614.11 | 91.59 | 2368.7764 | -58.3347 | -7.635% | 0
0 |  | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 109.968 | 714.8621 |  | 2388.4407 | 1084.0001 | 308.7001 | 775.2999 | 159.4559 | 0 | 0 | 159.4559 | 0 | 160.127 | 0 | 0 | 138.98 | 21.147 | 621.8095 | 0.67114 | 0.4209% | 0
0 |  | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 109.968 | 714.8621 |  | 2388.4407 | 1084.0001 | 308.7001 | 775.2999 | 159.4559 | 0 | 0 | 159.4559 | 0 | 160.127 | 0 | 0 | 138.98 | 21.147 | 621.8095 | 0.67114 | 0.4209% | 0
20_АЭ | АЭ0 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Сростинская" (установка устройств компенсации емкостных токов) | Алтайэнерго | F_20_АЭ | 1.159 | 4.932 | 0 | нд | 5.5355 | 0.604 | 4.9315 | 2.182 | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 4.881 |  |  | 4.184 | 0.697 | 0.050529 | 2.699 | 123.7% | 0
21_АЭ | АЭ1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Северо-Западная" (установка устройств компенсации емкостных токов) | Алтайэнерго | F_21_АЭ | 2.971 | 12.849 | 0 | нд | 11.3193 | 6.219 | 5.1003 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 5.101 |  |  | 4.323 | 0.778 |  | 0.001 | 0.01961% | 0
22_АЭ | АЭ2 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя, замена выключателя 110кВ СБ-128 на эл.газовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, устройство ограждения) | Алтайэнерго | F_22_АЭ | 12.091 | 69.392 | 0 | 60.1927 | 59.393 | 5.699 | 53.694 | 2.503 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 2.514 |  |  | 2.222 | 0.292 | 51.18 | 0.011 | 0.4395% | 0
23а_АЭ | АЭ3 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов на ПС 110 кВ: ПС №33 Смоленская, ПС №16 Катунь, ПС №37 Заречная, ПС №23 Поспелихинская, ПС №26 Михайловская, ПС №18 Приозерная, ПС №3 Благовещенская, ПС №31 Каменская-2, ПС №88 Приобская, ПС №83 Раздолье, ПС №53 Рогозихинская, ПС №17 Курьинская) | Алтайэнерго | G_23а_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 24.7044 | 0 | 24.7044 | 24.7049 | 0 | 0 | 24.7049 | 0 | 26.106 |  |  | 22.504 | 3.602 |  | 1.4011 | 5.671% | 0
24_АЭ | АЭ4 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС110 кВ "Озерская" (замена КРУН 10кВ на блочно-модульного типа с рек. Фундаментов) | Алтайэнерго | F_24_АЭ | нд | нд | 0 | 83.953 | 71.671 | 0 | 71.671 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.025 |  |  | 0.025 | 0 | 71.646 | 0.005 | 25% | 0
25_АЭ | АЭ5 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл. | Алтайэнерго | F_25_АЭ | 14.093 | 94.707 | 0 | 118.677 | 48.8059 | 9.8817 | 38.9242 | 1.8255 | 0 | 0 | 1.8255 | 0 | 1.848 |  |  | 1.848 | 0 | 37.0762 | 0.022529 | 1.234% | 0
33а_АЭ | АЭ6 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ ( ПС "Шипуновская" №24, ПС "Пригородная" №46) | Алтайэнерго | G_33а_АЭ | 7.542 | 57.471 | 0 | 120.545 | 50.1529 | 1.2117 | 48.9412 | 10.69 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 10.754 |  |  | 9.227 | 1.527 | 38.1872 | 0.064 | 0.5987% | 0
33б_АЭ | АЭ7 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ (ПС "Усть-Калманская" №9, ПС "Гоньба" №23, ПС "Дальняя" №10) | Алтайэнерго | G_33б_АЭ | нд | нд | 0 | 180.164 | 44.6588 | 2.2188 | 42.44 | 15.0896 | 0 | 0 | 15.0896 | 0 | 17.558 |  |  | 14.88 | 2.678 | 24.882 | 2.4684 | 16.36% | 0
33в_АЭ | АЭ8 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ (ПС "Новоалтайская" №29, ПС "Угловская" №27, ПС "Зятьковореченская" №23, ПС "Табунская" №4, ПС "Тишинская" №15) | Алтайэнерго | G_33в_АЭ | нд | нд | 0 | 322.328 | 33.3153 | 0.019 | 33.2963 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0.157 |  |  | 0.157 | 0 | 33.1393 | 0 | 0% | 0
33г_АЭ | АЭ9 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ ПС "Верхсуетская" №10, ПС "Первомайская" №31, ПС "Ключевская" №5, ПС "Леньковская" №13) | Алтайэнерго | G_33г_АЭ | нд | нд | 0 | 258.276 | 29.6218 | 0 | 29.6218 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 |  |  | 0.014 | 0 | 29.6078 | 0 | 0% | 0
36_АЭ | АЭ10 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ Усть-Калманская (замена ячеек 10 кВ) | Алтайэнерго | F_36_АЭ | нд | нд | 0 | 61.806 | 58.2906 | 0.107 | 58.1836 | 0.10741 | 0 | 0 | 0.10741 | 0 | 0.107 |  |  | 0.107 | 0 | 58.0766 | -0.00041176 | -0.3834% | 0
111_АЭ | АЭ11 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые) | Алтайэнерго | F_111_АЭ | нд | нд | август 2013 | 452.449 | 61.8812 | 0.758 | 61.1232 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.145 |  |  | 0.145 | 0 | 60.9782 | 0.007 | 5.072% | 0
39_АЭ | АЭ12 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Сентелекская" (замена ПСН на вакуумн. выключатель) | Алтайэнерго | F_39_АЭ | 5.648 | 28.87 | август 2013 | 18.511 | 12.4988 | 2.3703 | 10.1285 | 8.1034 | 0 | 0 | 8.1034 | 0 | 0.219 |  |  | 0.219 | 0 | 9.9095 | -7.8844 | -97.3% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
40_АЭ | АЭ13 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (устанока трансформаторов 2х25МВА), ж/б ограждение, демонтаж | Алтайэнерго | F_40_АЭ | 66.464 | 446.6411 | июнь 2013 | 295.966 | 292.6014 | 267.504 | 25.0974 | 25.097 | 0 | 0 | 25.097 | 0 | 21.93 |  |  | 18.66 | 3.27 | 3.1674 | -3.167 | -12.62% | 0
42_АЭ | АЭ14 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Бобровская" с заменой трансформаторов 2* 4 МВА на 2*6,3 МВА, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, переустройством ОРУ-35 кВ, , ж/б ограждение. свэс | Алтайэнерго | G_42_АЭ | нд | нд | 0 | 116.051 | 92.104 | 0 | 92.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 92.104 | 0 |  | 0
45а_АЭ | АЭ15 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ (ПС "Залесовская" №71, ПС "Акутихинская" №62, ПС "Черемушкинская" №73, ПС "Чинетинская" №59, ПС "Саввушинская" №48, ПС "Симоновская" №40) | Алтайэнерго | G_45а_АЭ | нд | нд | 0 | 70.065 | 43.0141 | 0.076538 | 42.9376 | 0.070412 | 0 | 0 | 0.070412 | 0 | 0.284 |  |  | 0.284 | 0 | 42.6536 | 0.21359 | 303.3% | 0
59_АЭ | АЭ16 | 1.2.1.1 | Замена мачтовых ТП 10/0,4 кВ (по районам: Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Немецкий, Родинский, Табунский, Хабарский, Залесовский, Г. Заринск, Косихинский , Кытмановский, Тальменский , Троицкий, Первомайский, г. Камень-на-Оби, Тюменцевский, Романовский, Панкрушихинский,Каменский, Мамонтовский,Чарышский, Краснощековский, Змеиногорский, Локтевский,Третьяковский, Усть-Калманский, Бийский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Солтонский, Петропавловский район, Солонешенский, Алтайский, Волчихинский, Михайловский, Новичихинский район, Поспелихинский, Рубцовский, Шипуновский, Рубцовский, Угловский; РЭС Алейский, Шелаболихинский, Пригородный, Усть-Пристанский, Топчихинский, Калманский, Павловский). | Алтайэнерго | F_59_АЭ | нд | нд | сентябрь 2014 | 153.691 | 65.8176 | 7.852 | 57.9656 | 57.9658 | 0 | 0 | 57.9658 | 0 | 63.2 |  |  | 55.51 | 7.69 |  | 5.2342 | 9.03% | 0
60_АЭ | АЭ17 | 1.2.1.1 | Реконструкция РП-27 и ТП-28 (РП-10кВ) г.Барнаул (28 ячеек), цэс | Алтайэнерго | F_60_АЭ | нд | нд | май 2016 | 75.766 | 25.2272 | 4.049 | 21.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21.1782 | 0 |  | 0
80_АЭ | АЭ18 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ (Замена трансформаторов тока на ПС 35-110 кВ 88 шт. на ПС Загайновская, Свердловская, Н-Ярки, Анисимовская, Дмитротитово, Залесовская, Камышенская, Колхозная, Косихинская , Ларичихинская, Лосихинская, Майская, Овчинниковская, Оросительная , Правда , Санниковская, Сунгай, Тальменская, Черемшанская Алтайского края) | Алтайэнерго | F_80_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 35.1529 | 0.13 | 35.0229 | 5.6132 | 0 | 0 | 5.6132 | 0 | 5.279 |  |  | 4.666 | 0.613 | 29.7439 | -0.33418 | -5.953% | 0
40а_АЭ | АЭ19 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (демонтаж сооружений на территории ПС с последующим благоустройством территории) | Алтайэнерго | G_40а_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 18.2342 | 0 | 18.2342 | 0.074741 | 0 | 0 | 0.074741 | 0 | 0.005 |  |  | 0.005 | 0 | 18.2292 | -0.069741 | -93.31% | 0
0 | АЭ20 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ21 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ22 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ23 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ24 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ25 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | АЭ0 | 1.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ1 | 1.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ2 | 1.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ4 | 1.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ5 | 1.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 79.2621 | 524.8188 |  | 1343.068 | 678.3567 | 133.1881 | 545.1686 | 287.3385 | 0 | 0 | 281.7668 | 5.5718 | 234.26 | 0 | 0 | 206.649 | 27.611 | 313.0077 | -53.0785 | -18.47% | 0
0 |  | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 79.2621 | 524.8188 | 0 | 1343.068 | 678.3567 | 133.1881 | 545.1686 | 287.3385 | 0 | 0 | 281.7668 | 5.5718 | 234.26 | 0 | 0 | 206.649 | 27.611 | 313.0077 | -53.0785 | -18.47% | 0
8_АЭ | АЭ0 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса | Алтайэнерго | F_8_АЭ | 6.238 | 41.9216 | 0 | нд | 20.0518 | 16.279 | 3.7728 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 1.483 |  |  | 1.483 | 0 | 2.2898 | 0.063 | 4.437% | 0
10_АЭ | АЭ1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ с приведением просек линий к нормативным требованиям (БЕ-26, КУ-341, КК-113) | Алтайэнерго | F_10_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 16.03 | 3.762 | 12.268 | 0.78824 | 0 | 0 | 0.78824 | 0 | 0.66 |  |  | 0.653 | 0.007 | 11.608 | -0.12824 | -16.27% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
6_АЭ | АЭ2 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Южная-Волчихинская -151, Кулундинская-Ключевская -114 (усиление изоляции) | Алтайэнерго | F_6_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.1504 | 0 | 5.1504 | 5.1482 | 0 | 0 | 5.1482 | 0 | 5.331 |  |  | 4.675 | 0.656 |  | 0.18276 | 3.55% | 0
11_АЭ | АЭ3 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ (установка разъединителей 110 кВ - 4 шт. 35 кВ - 1 шт.), Топчихинский р-н, Ельцовский р-н. | Алтайэнерго | F_11_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 6.951 | 2.207 | 4.744 | 4.745 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | 4.425 |  |  | 4.038 | 0.387 | 0.319 | -0.32 | -6.744% | 0
31_АЭ | АЭ4 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ТК-1 - ТК-2 с установкой промежуточной опоры ППП220-2/60 - 1 шт. (Бийский район, Алтайский край) | Алтайэнерго | G_31_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 49.4088 | 0 | 49.4088 | 49.4088 | 0 | 0 | 49.4088 | 0 | 13.866 |  |  | 13.634 | 0.232 | 35.5428 | -35.5428 | -71.94% | Работы не были выполнены СМУ-35 Красноярск
12_АЭ | АЭ5 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена Опор , замена провода, замена изоляторов) | Алтайэнерго | F_12_АЭ | 23.314 | 156.572 | 0 | 381.204 | 98.8141 | 28.258 | 70.5561 | 69.379 | 0 | 0 | 69.379 | 0 | 64.524 |  |  | 59.672 | 4.852 | 6.0321 | -4.855 | -6.998% | 0
13_АЭ | АЭ6 | 1.2.2.1 | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС Чесноковская до ПС Санниково (2*1,5км) | Алтайэнерго | F_13_АЭ | 0.689 | 5.254 | 0 | 21.609 | 7.0682 | 0.328 | 6.7402 | 0.152 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0.135 |  |  | 0.135 | 0 | 6.6052 | -0.017 | -11.18% | 0
14_АЭ | АЭ7 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Коминтерн-Полуямки" (замена дер. Опор, замена провода) | Алтайэнерго | F_14_АЭ | 22.934 | 156.96 | 0 | 555.842 | 161.1529 | 8.28 | 152.8729 | 38.7003 | 0 | 0 | 38.7003 | 0 | 45.461 |  |  | 39.968 | 5.493 | 107.4119 | 6.7607 | 17.47% | 0
102_АЭ | АЭ8 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка | Алтайэнерго | F_102_АЭ | 11.11 | 74.6612 | 0 | 178.6 | 52.4024 | 6.332 | 46.0704 | 3.896 | 0 | 0 | 3.896 | 0 | 3.914 |  |  | 3.914 | 0 | 42.1564 | 0.018 | 0.462% | 0
52_АЭ | АЭ9 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ с приведением просек линий к нормативным требованиям (Фидер №Л-9-3, Л-42-6, Л-52-2, Л-36-3, Л-36-4, Л-14-2, Л-24-3, Л-8-7, Л-16-16, Л-7-22, Л-6-21, Л-6-3, Л-26-12, Л-36-9, Л-86-10, Л-71-2, Л-24-6, Л-45-4, Л-45-5, Л-24-2, Л-38-5, Л-19-3, Л-18-1, Л-31-15, Л-3-26, Л-75-3, Л-74-3 | Алтайэнерго | F_52_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 14.4769 | 2.974 | 11.5029 | 2.3439 | 0 | 0 | 2.3439 | 0 | 2.131 |  |  | 2.043 | 0.088 | 9.3719 | -0.2129 | -9.083% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
53_АЭ | АЭ10 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (Л-52-28, Л-32-3, Л-58-8, Л-23-3, Л-11-17, Л-35-13, Л-36-13, Л-36-9, Л-43-10, Л-31-15, Л-37-13, Л-37-16, Л-49-3, Л-51-9, Л-18-3, Л-9-19, Л-56-0, Л-20-17, Л-22-309, Л-22-409) | Алтайэнерго | F_53_АЭ | 5.314 | 30.602 | 0 | нд | 34.1318 | 13.915 | 20.2168 | 20.2166 | 0 | 0 | 20.2166 | 0 | 20.666 |  |  | 18.271 | 2.395 |  | 0.44942 | 2.223% | 0
116а_АЭ | АЭ11 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-37-22 с.Старобелокуриха, ВЛ - 10 кВ Л-35-4 Шипуновский район, ВЛ - 10 кВ Л-2-30 Славгород-Селекционное Славгородский район, ВЛ - 10 кВ Л-8-12 Каменский район, ВЛ 10 кВ Л-97-10 - Смоленский РЭС, ВЛ-10 кВ Л-68-5 - Бийский РЭС, ВЛ-10 кВ №1-9 с.Саввушка, ВЛ-10 кВ № 42-18 - Петропавловский РЭС ) | Алтайэнерго | G_116а_АЭ | нд | нд | декабрь 2012 | 116.041 | 54.0776 | 10.5685 | 43.5092 | 38.8039 | 0 | 0 | 38.8039 | 0 | 28.506 |  |  | 25.867 | 2.639 | 15.0032 | -10.2979 | -26.54% | Не выполнен запланированный объем работ в связи с неоднократными запретами работ в IV квартале (РПГ, несчастный случай)
116б_АЭ | АЭ12 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) | Алтайэнерго | G_116б_АЭ | нд | нд | 0 | 89.772 | 37.1271 | 2.1617 | 34.9654 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 34.9654 | -0.271 | -100% | Погашение КЗ не возможно (Ликвидация предприятия)
35_АЭ | АЭ13 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) (ВЛ-0,4 кВ Л-52-28, М/п через р.Чумыш, ВЛ 0,4кВ от КТП 52-28-32, ВЛ-0.4 кВ Л-32-10 (Литер 33) с. Озерки, ВЛ-0.4 кВ №9-2, с. Усть- Калманка, ул. 50 лет Октября, 7) | Алтайэнерго | G_35_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.2047 | 1.6329 | 5.5718 | 5.5718 | 0 | 0 | 0 | 5.5718 | 7.041 |  |  | 0 | 7.041 |  | 1.4692 | 26.37% | 0
57_АЭ | АЭ14 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Титовка Егорьевского р-на (замена опор, провода, ВЛ-0,4 кВ - 19,998 км, ВЛ-10кВ - 2,082 км, замена КТП 3*0,063МВА+3*0,1 МВА+1*0,25 МВА на 4*0,1МВА+5*0,16 МВА+1*0,25 МВА), 22,08 км | Алтайэнерго | F_57_АЭ | 9.6631 | 58.848 | 0 | нд | 29.735 | 29.635 | 0.099994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.099994 | 0 |  | 0
118а_АЭ | АЭ15 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП (ВЛ -0,4 кВ в с.Старобелокуриха, ВЛ -0,4 кВ в с.Тугозвоново Шипуновского района, ВЛ - 0,4 кВ с.Селекционное Славгородского РЭС)., реконструкция КТП в части замены трансформаторов. | Алтайэнерго | G_118а_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 51.3729 | 4.879 | 46.4939 | 46.4939 | 0 | 0 | 46.4939 | 0 | 36.117 |  |  | 32.296 | 3.821 | 10.3769 | -10.3769 | -22.32% | Не выполнен запланированный объем работ в связи с неоднократными запретами работ в IV квартале (РПГ, несчастный случай)
118б_АЭ | АЭ16 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП (ВЛ -0,4 кВ в Каменском районе, ВЛ -0,4 кВ в Косихинском РЭС, ВЛ-0,4 кВ от КТП 74-7-11, ВЛ-0,4 кВ с. Гилево, Локтевский район, ВЛ 0,4 кВ Заринский РЭС, ВЛ 0,4 кВ Тальменский РЭС ). Комплексная реконструкция сетей 10/0,4 кВ от ТП 95-6-38 фидер № 1 п. Солнечный Алейский район АК путем применения схемы "глубокого ввода", реконструкция КТП в части замены трансформаторов | Алтайэнерго | G_118б_АЭ | нд | нд | декабрь 2012 | нд | 33.2012 | 1.976 | 31.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31.2252 | 0 |  | 0
0 | АЭ17 | 1.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ18 | 1.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ19 | 1.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ20 | 1.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ21 | 1.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ22 | 1.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ23 | 1.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ0 | 1.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ1 | 1.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ2 | 1.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ4 | 1.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ5 | 1.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1115.028 | 198.543 | 916.485 | 177.7639 | 0 | 0 | 177.7639 | 0 | 191.165 | 0 | 0 | 163.937 | 27.228 | 725.32 | 13.4011 | 7.539% | 0
0 |  | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.028 | 198.543 | 916.485 | 177.7639 | 0 | 0 | 177.7639 | 0 | 191.165 | 0 | 0 | 163.937 | 27.228 | 725.32 | 13.4011 | 7.539% | 0
81_АЭ | АЭ0 | 1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | Алтайэнерго | F_81_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 1115.028 | 198.543 | 916.485 | 177.7639 | 0 | 0 | 177.7639 | 0 | 191.165 |  |  | 163.937 | 27.228 | 725.32 | 13.4011 | 7.539% | 0
0 | АЭ1 | 1.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ2 | 1.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ4 | 1.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ0 | 1.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ1 | 1.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ2 | 1.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ4 | 1.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ0 | 1.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ1 | 1.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ2 | 1.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ4 | 1.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ0 | 1.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ1 | 1.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ2 | 1.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ4 | 1.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ0 | 1.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ1 | 1.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ2 | 1.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ4 | 1.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ0 | 1.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ1 | 1.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ2 | 1.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ4 | 1.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ0 | 1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ1 | 1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ2 | 1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ4 | 1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ0 | 1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ1 | 1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ2 | 1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ4 | 1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.286 | 51.0384 | 827.2476 | 139.4764 | 0 | 0 | 139.4764 | 0 | 120.148 | 0 | 0 | 104.544 | 15.604 | 708.6392 | -19.3284 | -13.86% | 0
0 |  | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1861 | 8.9414 | 54.2447 | 12.7342 | 0 | 0 | 12.7342 | 0 | 11.729 | 0 | 0 | 10.317 | 1.412 | 42.5157 | -1.0052 | -7.894% | 0
89а_АЭ | АЭ0 | 1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание р.п.Благовещенка, ул.Энергетиков д.1, здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, БЭС Гараж Литер Д, Д1, ЗРУ ПС №6 «Кокс», гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (приобретение модульного здания), ПС-Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка, ул.Заводская,24, нежилое здание, пр-д Южный,37) | Алтайэнерго | G_89а_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 28.8435 | 0.31612 | 28.5274 | 9.9973 | 0 | 0 | 9.9973 | 0 | 8.461 |  |  | 7.365 | 1.096 | 20.0664 | -1.5363 | -15.37% | 0
89б_АЭ | АЭ1 | 1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (ПС 35/10 "Симоновская", КРУН-10 кВ ПС 35/10 "Топольная" - устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаях, здание служебно-производственное с. Хабары, ул. Шукшина д.9, административное здание литер А, Пригородный РЭС (реконструкция водопровода),здание гаража, г.Змеиногорск, ул.Чернышевского,1, здание монтерского пункта. Краснощековский р-н, с. Куйбышево, пер. Строительный, 13, ПС-16 "Катуньская",ПС-7 110/10 кВ "Романовская", С-32 110/10 кВ "Сидоровская", ПС-46 110/10 кВ "Пригородная" маслосборником закрытого типа) | Алтайэнерго | G_89б_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 13.9967 | 0 | 13.9967 | 0.66294 | 0 | 0 | 0.66294 | 0 | 1.194 |  |  | 1.194 | 0 | 12.8027 | 0.53106 | 80.11% | 0
89в_АЭ | АЭ2 | 1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание, литер А, А1,Б г. Барнаул, ул. Кулагина, 16) | Алтайэнерго | G_89в_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 10.4506 | 0.804 | 9.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9.6466 | 0 |  | 0
90_АЭ | АЭ3 | 1.2.4.1 | Реконструкция здания базы СВЭС с установкой гелио-коллекторной установки | Алтайэнерго | G_90_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 9.8953 | 7.8213 | 2.074 | 2.074 | 0 | 0 | 2.074 | 0 | 2.074 |  |  | 1.758 | 0.316 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | АЭ4 | 1.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ5 | 1.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ6 | 1.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ7 | 1.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ8 | 1.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.0999 | 42.097 | 773.0029 | 126.7422 | 0 | 0 | 126.7422 | 0 | 108.419 | 0 | 0 | 94.227 | 14.192 | 666.1235 | -18.3232 | -14.46% | 0
61а_АЭ | АЭ0 | 1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Предгорная, Зелёный Клин, Солтонская, Лаптев-Логовская, Титовская, Тишинская, Златополинская, Зятьковореченская, Шумановская, Корчинская, Костин-Логовская, Панкрушихинская, Сидоровская, Контошинская, Арбузовская, Моховская, Осколковская, Первый Подъём, Приобская, Горняцкая; Кытмановская, Панкрушихинская,Глубоковская, Городская, Береговая, Солонешенская , Смоленская , Михайловская, Орловская , Кулундинская , Благовещенская , Верхчуманская , Завьяловская , Корчинская , Дмитротиовская, Алейская , Приобская , Горняцкая Петропавловская,Змеиногорская, Курьинская, Дальняя, Набережная, Усть-Калманская, Алейская, Смоленская, Новотырышенская, Предгорная, Гальбштадтская, Заречная, КМК, Поспелихинская. | Алтайэнерго | G_61а_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 53.1392 | 0 | 53.1392 | 21.1095 | 0 | 0 | 21.1095 | 0 | 23.175 |  |  | 20.18 | 2.995 | 29.9642 | 2.0655 | 9.785% | 0
61б_АЭ | АЭ1 | 1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Луговская, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, чапаевская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Смоленская , Новичихинская , Гальбштадтская , Хабарская , Кулундинская , Северская , Ново-Полтавская , Благовещенская , Завьяловская , Корчинская , Косихинская , Павловская , Топчихинская , Осколковская , Курьинская , Новошипуновская, Усть-Калманская , Алейская. | Алтайэнерго | G_61б_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 54.6435 | 3.4515 | 51.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 51.192 | 0 |  | 0
61в_АЭ | АЭ2 | 1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Красноорловская, Сибирячихинская, Шульгинская, Ненинская, Соколовская, Тогульская, Дальняя, Коминтерновская, Мичуринская, Подборная, Шадрухинская, Новокулундинская, НС-4, Степновская, Баевская, Романовская, Боровлянская, Санниковская, Цаплинская, Весенняя, Восточная, Ползуново, Сиреневая, Змеиногорская, Колыванская, Саввушинская, Красноорловская , Ненинская , Угловская , Дальняя , Волчихинская , Бурлинская, Хабарская , Леньковская , Мамонтовская , Косихинская , Первомайская , Шелаболихинская, Топчихинская , Змеиногорская, Краснощёковская , Чарышская , Химпром. | Алтайэнерго | G_61в_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 39.0553 | 0 | 39.0553 | 0.023999 | 0 | 0 | 0.023999 | 0 | 0.022 |  |  | 0.022 | 0 | 39.0333 | -0.0019988 | -8.329% | 0
62б_АЭ | АЭ3 | 1.2.4.2 | Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Сиреневая, ПС-35 кВ Юбилейная; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор: ПС-110 кВ Сиреневая, ПС-35 кВ Юбилейная, ПС-110 кВ Западная, ПС-110 кВ Юго-Западная ) | Алтайэнерго | G_62б_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 38.3835 | 0.739 | 37.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 37.6445 | 0 |  | 0
62в_АЭ | АЭ4 | 1.2.4.2 | Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Смоленская, ПС110 кВ Корчинская, ПС-110 кВАлейская; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор: ПС110 кВ Корчинская, ПС-110 кВАлейская, ПС 110 кВ Гоньба, ПС 110 кВ Новая, ПС 110 кВ Заречная ) | Алтайэнерго | G_62в_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 29.3094 | 4.605 | 24.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.7044 | 0 |  | 0
62а_АЭ | АЭ5 | 1.2.4.2 | Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Гоньба, ПС-110 кВ ГПП-4, ПС-110 кВ Юго-Западная, ПС-110 кВ Западная; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор - ПС-110 кВ ГПП-4) | Алтайэнерго | G_62а_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 44.6196 | 0.001 | 44.6186 | 6.3196 | 0 | 0 | 6.3196 | 0 | 17.417 |  |  | 15.036 | 2.381 | 27.2016 | 11.0974 | 175.6% | 0
65а_АЭ | АЭ6 | 1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Горняцкая, ПС Западная, ПС Приобская, ПС Шелаболихинская, ПС Усть-Пристанская, ПС Гоньба, ПС Тюменцевская, ПС Панкрушихинская) | Алтайэнерго | G_65а_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 30.0894 | 1.115 | 28.9744 | 28.9745 | 0 | 0 | 28.9745 | 0 | 30.514 |  |  | 26.376 | 4.138 |  | 1.5395 | 5.313% | 0
65б_АЭ | АЭ7 | 1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Юго-Западная, ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая, ПС Романовская, ПС Обская, ПС Камень-2) | Алтайэнерго | G_65б_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 32.3271 | 0.541 | 31.7861 | 0.43529 | 0 | 0 | 0.43529 | 0 | 0.12 |  |  | 0.12 | 0 | 31.6661 | -0.31529 | -72.43% | Не устранены замечания к ПСД
66_АЭ | АЭ8 | 1.2.4.2 | Модернизация рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДГ РЭС (Алейский, Алтайский , Бийский , Благовещенский , Волчихинский ,Горняцкий , Городской , Ельцовский , Завьяловский , Заринский , Змеиногорский , Зональный , Каменский , Ключевской , Красногорский , Кулундинский , Курьинский , Кытмановский , Павловский , Первомайский , Петропавловский , Поспелихинский , Пригородный , Ребрихинский , Родинский, Романовский , Рубцовский , Славгородский , Смоленский, Советский, Солтонский , Тальменский , Топчихинский , Троицкий , Тюменцевский , Угловский , Усть-Калманский , Хабарский , Целинный , Чарышский , Шипуновский ) | Алтайэнерго | F_66_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 13.2567 | 1.163 | 12.0937 | 12.0931 | 0 | 0 | 12.0931 | 0 | 7.541 |  |  | 6.778 | 0.763 | 4.5527 | -4.5521 | -37.64% | 0
100Щ_АЭ | АЭ9 | 1.2.4.2 | ИА МРСК Покупка комплекта модернизация системы коллективного отображения информации для центра управления сетями (Центр управления сетями филиала) | Алтайэнерго | F_100Щ_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 13.9992 | 0 | 13.9992 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13.9992 | -8 | -100% | 0
67_АЭ | АЭ10 | 1.2.4.2 | Создание инженерных систем серверых в ИА и ПО с модернизацией системы бесперебойного гарантированного электроснабжения СДТУ в ИА | Алтайэнерго | F_67_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 11.791 | 11.471 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.219 |  |  | 0.179 | 0.04 | 0.101 | -0.101 | -31.56% | 0
72а_АЭ | АЭ11 | 1.2.4.2 | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи ПО БЭС, Алтайского РЭС, Быстроистокского РЭС, Куяганского УЭС, Петропавловского РЭС, Смоленского РЭС, Советского РЭС, Солонешенского УЭС ) | Алтайэнерго | G_72а_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 20.0224 | 0.12355 | 19.8988 | 11.5871 | 0 | 0 | 11.5871 | 0 | 0.764 |  |  | 0.764 | 0 | 19.1348 | -10.8231 | -93.41% | 0
72б_АЭ | АЭ12 | 1.2.4.2 | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи ПО ВЭС: Бийского РЭС, Воеводского УЭС, Ельцовского РЭС, Зонального РЭС, Красногорского РЭС, Солтонского РЭС, Тогульского УЭС, Целинного РЭС ) | Алтайэнерго | G_72б_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 21.3376 | 0.16245 | 21.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21.1752 | 0 |  | 0
72в_АЭ | АЭ13 | 1.2.4.2 | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : ПО СВЭС,Залесовского УЭС, Заринского РЭС, Косихинского РЭС, Кытмановского РЭС, Первомайского РЭС, Тальменского РЭС, Троицкого УЭС) | Алтайэнерго | G_72в_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 22.6847 | 0.21547 | 22.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22.4692 | 0 |  | 0
72г_АЭ | АЭ14 | 1.2.4.2 | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи ПО ЦЭС, Алейского РЭС, Городского РЭС, Калманского УЭС, Павловского РЭС, Пригородного РЭС, Топчихинского РЭС, Ребрихинского РЭС, Усть-Пристанского УЭС, Шелаболихинского УЭС, ПО ЮЭС, Горняцкого РЭС, Змеиногорского РЭС, Краснощековского УЭС, Курьинского РЭС, Октябрьского УЭС,Усть-Калманского РЭС, Чарышского РЭС) | Алтайэнерго | G_72г_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 40.3788 | 0.38122 | 39.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 39.9976 | 0 |  | 0
72д_АЭ | АЭ15 | 1.2.4.2 | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : ПО СЭС, Баевского УЭС, Завьяловского РЭС, Корчинского УЭС, Мамонтовского УЭС, Панкрушихинского УЭС, Романовского РЭС, Рыбинского УЭС, Тюменцевского РЭС, ПО КЭС, Благовещенского РЭС, Бурлинского УЭС, Верхсуетского УЭС, Каипского УЭС, Ключевского РЭС, Кулундинского РЭС, Родинского РЭС, Славгородского РЭС, Славгородского УЭС, Хабарского РЭС) | Алтайэнерго | G_72д_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 48.0459 | 0.40168 | 47.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 47.6442 | 0 |  | 0
72е_АЭ | АЭ16 | 1.2.4.2 | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : ПО ЗЭС, Волчихинского РЭС, Егорьевского УЭС,Михайловского УЭС, Новичихинского УЭС, Поспелихинского РЭС, Рубцовского РЭС, Угловского РЭС, Шипуновского РЭС) | Алтайэнерго | G_72е_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 26.9024 | 0 | 26.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.9024 | 0 |  | 0
73а_АЭ | АЭ17 | 1.2.4.2 | Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ" (ПС Тюменцевская, ПС Романовская, ПС Панкрушихинская, ПС Топчихинская, ПС Поспелихинская, ПС Гоньба, Внутриобъектовая ВОЛС Петропавловский РЭС, Михайловский РЭС, Дальненский УЭС, Благовещенский РЭС, Усть-Калмаский РЭС) | Алтайэнерго | G_73а_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.2518 | 1.629 | 3.6228 | 3.6234 | 0 | 0 | 3.6234 | 0 | 2.709 |  |  | 2.421 | 0.288 | 0.91376 | -0.91435 | -25.23% | 0
73б_АЭ | АЭ18 | 1.2.4.2 | Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Дмитротитовская, ПС Комсомольская, ПС Совхозная, ПС Приобская, ПС Обская, ПС Камень-2) | Алтайэнерго | G_73б_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.3529 | 0 | 4.3529 | 0.23529 | 0 | 0 | 0.23529 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.3529 | -0.23529 | -100% | 0
121_АЭ | АЭ19 | 1.2.4.2 | Создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- ПО СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС Арбузовка, ПС Корчино, ПС Тюменцево, ПС Камень-2, ПС Светлая, ПО СЭС) | Алтайэнерго | F_121_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 111.758 | 0 | 111.758 | 1.494 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 1.058 |  |  | 0.897 | 0.161 | 110.7 | -0.436 | -29.18% | 0
135_АЭ | АЭ20 | 1.2.4.2 | Создание ВОЛС ВЛ 35кВ ВЮ-309 (310) от ПС 220 кВ Власиха до ПС Юбилейная | Алтайэнерго | F_135_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.2753 | 0.287 | 2.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.9883 | 0 |  | 0
136_АЭ | АЭ21 | 1.2.4.2 | Создание ВОЛС ВЛ 110кВ БС-57 (58) от ПС 220 кВ Бийская до ПС Новая | Алтайэнерго | F_136_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.2918 | 0.46846 | 3.8233 | 2.8676 | 0 | 0 | 2.8676 | 0 | 3.005 |  |  | 2.589 | 0.416 | 0.8183 | 0.13735 | 4.79% | 0
137_АЭ | АЭ22 | 1.2.4.2 | Создание ВОЛС на транзите ВЛ 110 кВ ПС Заречная- ПС 110 кВ Майминская | Алтайэнерго | F_137_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 58.5376 | 2.0116 | 56.526 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.473 |  |  | 0.473 | 0 | 56.053 | -1.527 | -76.35% | 0
125а_АЭ | АЭ23 | 1.2.4.2 | Создание структурированной кабельной сети в ПО и РЭС (ПО СЭС) | Алтайэнерго | G_125а_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.7671 | 0.061 | 3.7061 | 2.2235 | 0 | 0 | 2.2235 | 0 | 3.25 |  |  | 2.774 | 0.476 | 0.45606 | 1.0265 | 46.16% | 0
125б_АЭ | АЭ24 | 1.2.4.2 | Создание структурированной кабельной сети в ПО и РЭС (ПО СВЭС) | Алтайэнерго | G_125б_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.7259 | 0.079 | 3.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6469 | 0 |  | 0
126а_АЭ | АЭ25 | 1.2.4.2 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, ПО и РЭС (ПО БЭС). | Алтайэнерго | G_126а_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.3424 | 0.013 | 2.3294 | 0.0016471 | 0 | 0 | 0.0016471 | 0 | 0.001 |  |  | 0.001 | 0 | 2.3284 | -0.00064706 | -39.29% | 0
126в_АЭ | АЭ26 | 1.2.4.2 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, ПО и РЭС (Смоленский РЭС, Советский РЭС, ПС Арбузовская, ПС Воеводская, ПС Подгорная, ПС Опорная, Петропавловский РЭС.). | Алтайэнерго | G_126в_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.7153 | 0.069 | 5.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.6463 | 0 |  | 0
126б_АЭ | АЭ27 | 1.2.4.2 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, ПО и РЭС (ПС Химпром, ПС Дальняя). | Алтайэнерго | G_126б_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.1988 | 0.022 | 1.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.1768 | 0 |  | 0
140_АЭ | АЭ28 | 1.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») | Алтайэнерго | F_140_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 10.7111 | 0 | 10.7111 | 10.7108 | 0 | 0 | 10.7108 | 0 | 8.634 |  |  | 7.432 | 1.202 | 2.0771 | -2.0768 | -19.39% | 0
96_АЭ | АЭ29 | 1.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга | Алтайэнерго | F_96_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.3529 | 0 | 2.3529 | 1.7647 | 0 | 0 | 1.7647 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.3529 | -1.7647 | -100% | 0
84а_АЭ | АЭ30 | 1.2.4.2 | Создание ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС Восточная, ПС Первый Подъём, Алейский РЭС, ПС-110 кВ Западная, ПС-110 кВ Юго-Западная) | Алтайэнерго | G_84а_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 28.9771 | 10.086 | 18.8911 | 8.0228 | 0 | 0 | 8.0228 | 0 | 5.105 |  |  | 4.405 | 0.7 | 13.7861 | -2.9178 | -36.37% | 0
84б_АЭ | АЭ31 | 1.2.4.2 | Создание ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС БМК, ПС Опорная, Ельцовский РЭС) | Алтайэнерго | G_84б_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 11.6118 | 0 | 11.6118 | 0.51765 | 0 | 0 | 0.51765 | 0 | 0.006 |  |  | 0.006 | 0 | 11.6058 | -0.51165 | -98.84% | 0
85б_АЭ | АЭ32 | 1.2.4.2 | Создание средств пожарной сигнализации в зданиях: ПО ЦЭС: ПС № 1 110/35/6 «Городская" , ПС № 24 110/10/6 кВ "Ползунова" , Топчихинский РЭС, Ребрихинский РЭС,; ПО СВЭС: Тальменский РЭС ; ПО ЗЭС: Волчихинский РЭС , Шипуновский РЭС , Поспелихинский РЭС; ПО ЮЭС: Змеиногорский РЭС; ПО КЭС: Кулундинский РЭС, Родинский РЭС ; ПО БЭС: Советский РЭС; аппарата управления: Здание материального склада, г.Барнаул, пр-д Южный 37, пристройка к управлению, литер А-1, г.Барнаул, Кулагина, 22» | Алтайэнерго | G_85б_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 9.9441 | 0 | 9.9441 | 0.53294 | 0 | 0 | 0.53294 | 0 | 0.533 |  |  | 0.533 | 0 | 9.4111 | 5.8824e-05 | 0.01104% | 0
85а_АЭ | АЭ33 | 1.2.4.2 | Создание средств пожарной сигнализации в зданиях ПО КЭС: ПС №3 110/10 кВ "Благовещенская" , ПС № 13 110/10 кВ "Леньковская", ПС № 16 110/35/10 кВ "Бурлинская", ПС № 2 110/10 кВ "Славгородская" , ПС № 18 110/10 кВ "Хабарская" , в зданиях Славгородского и Кулундинского РЭС; в зданиях Тальменского РЭС, ПО СВЭС и Топчихинского РЭС ПО ЦЭС | Алтайэнерго | G_85а_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.3003 | 3 | 4.3003 | 3.8848 | 0 | 0 | 3.8848 | 0 | 3.873 |  |  | 3.241 | 0.632 | 0.42734 | -0.011824 | -0.3044% | 0
0 | АЭ34 | 1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ35 | 1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ36 | 1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ37 | 1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ38 | 1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 539.048 | 2731.5449 | 0 | 3240.943 | 2469.5452 | 1925.1445 | 544.4007 | 96.3719 | 0 | 0 | 96.3719 | 0 | 96.55 | 0 | 0 | 83.202 | 13.348 | 447.8507 | 0.17806 | 0.1848% | 0
|  | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 |  |  | 0.821 | 0.148 |  | 0.969 |  | 0
0 |  | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 539.048 | 2731.5449 | 0 | 3240.943 | 2469.5452 | 1925.1445 | 544.4007 | 96.3719 | 0 | 0 | 96.3719 | 0 | 96.55 | 0 | 0 | 83.202 | 13.348 | 447.8507 | 0.17806 | 0.1848% | 0
1_АЭ | АЭ0 | 1.3.2 | Cтроительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул (2х40 МВА) | Алтайэнерго | F_1_АЭ | 145.814 | 630.4294 | 0 | 400.936 | 370.4037 | 369.29 | 1.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.1137 | 0 |  | 0
3_АЭ | АЭ1 | 1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" Бийской ТЭЦ | Алтайэнерго | F_3_АЭ | 335.049 | 1731.018 | 0 | 2005.546 | 1497.671 | 1449.537 | 48.134 | 35.777 | 0 | 0 | 35.777 | 0 | 33.523 |  |  | 29.068 | 4.455 | 14.611 | -2.254 | -6.3% | 0
5_АЭ | АЭ2 | 1.3.2 | Строительство ПС-110кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС | Алтайэнерго | F_5_АЭ | нд | нд | 0 | 371.342 | 241.5306 | 0.019906 | 241.5107 | 1.015 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 1.091 |  |  | 0.949 | 0.142 | 240.4197 | 0.076 | 7.488% | 0
144_АЭ | АЭ3 | 1.3.2 | Строительство 2-х ячеек 110 кВ для подключения ВЛ 110кВ "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" к ЗРУ-110 кВ Бийской ТЭЦ | Алтайэнерго | F_144_АЭ | 21.9 | 111.7495 | 0 | 205.936 | 117.9824 | 103.32 | 14.6624 | 14.662 | 0 | 0 | 14.662 | 0 | 14.662 |  |  | 12.425 | 2.237 | 0.00035294 | 0 | 0% | 0
26_АЭ | АЭ4 | 1.3.2 | Реконструкция ПС110/6 кВ "Северная",замена оборуд-я, установка тр-ров 2*16 МВА | Алтайэнерго | F_26_АЭ | 36.285 | 258.348 | 0 | 225.696 | 211.0741 | 2.916 | 208.1581 | 43.563 | 0 | 0 | 43.563 | 0 | 44.797 |  |  | 38.534 | 6.263 | 163.3611 | 1.234 | 2.833% | 0
27_АЭ | АЭ5 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) | Алтайэнерго | G_27_АЭ | нд | нд | 0 | 31.487 | 30.8835 | 0.061639 | 30.8219 | 1.3549 | 0 | 0 | 1.3549 | 0 | 2.477 |  |  | 2.226 | 0.251 | 28.3449 | 1.1221 | 82.81% | 0
0 | АЭ6 | 1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ7 | 1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ8 | 1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ9 | 1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ10 | 1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ11 | 1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 158.694 | 879.164 | 0 | 1228.955 | 392.3057 | 0.152 | 392.1537 | 7.645 | 0 | 0 | 7.645 | 0 | 7.645 | 0 | 0 | 6.479 | 1.166 | 384.5087 | 0 | 0% | 0
4_АЭ | АЭ0 | 1.4 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10кВ "Куяганская" до ПС 110/10 кВ "Солонешенская" (создание ВОЛС, расчистка просек) | Алтайэнерго | F_4_АЭ | 158.694 | 879.164 | 0 | 1228.955 | 392.3057 | 0.152 | 392.1537 | 7.645 | 0 | 0 | 7.645 | 0 | 7.645 |  |  | 6.479 | 1.166 | 384.5087 | 0 | 0% | 0
0 | АЭ1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.4657 | 100.9994 | 398.4663 | 120.0326 | 0 | 0 | 120.0326 | 0 | 175.4413 | 0 | 0 | 156.1045 | 19.3368 | 226.1376 | 55.4086 | 46.16% | 0
150_АЭ | АЭ0 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в городе Барнаул Алтайского края | Алтайэнерго | G_150_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.836 | 0 | 1.836 | 1.836 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 1.565 |  |  | 1.565 | 0 | 0.271 | -0.271 | -14.76% | Оплата согласно договора купли-продажи
86_АЭ | АЭ1 | 1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйств в п. Тополинский Лесхоз Угловского района | Алтайэнерго | G_86_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.19942 | 0.18942 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0% | 0
87_АЭ | АЭ2 | 1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйств в Красногорском районе Алтайского края | Алтайэнерго | F_87_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.6638 | 1.5168 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0.147 |  |  | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0% | 0
88_АЭ | АЭ3 | 1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйств в с. Северка Ключевского района | Алтайэнерго | F_88_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.16166 | 0.144 | 0.01766 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 |  |  | 0 | 0.017 | 0.00066 | 0 | 0% | 0
99_АЭ | АЭ4 | 1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйств в п Лесной Первомайского района | Алтайэнерго | F_99_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.169 | 0.154 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 |  |  | 0 | 0.015 | 1.3878e-17 | 0 | 0% | 0
97_АЭ | АЭ5 | 1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйств в с. Зелёная Поляна Ключевского района | Алтайэнерго | F_97_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.1593 | 0.152 | 0.0073 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 |  |  | 0 | 0.007 | 0.0003 | 0 | 0% | 0
152_АЭ | АЭ6 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в Михайловском районе Алтайского края | Алтайэнерго | G_152_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.614 | 0 | 1.614 | 1.614 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 1.419 |  |  | 1.419 | 0 | 0.195 | -0.195 | -12.08% | Оплата согласно договора купли-продажи
153_АЭ | АЭ7 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в Немецком национальном районе Алтайского края | Алтайэнерго | G_153_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.7943 | 0 | 2.7943 | 2.7943 | 0 | 0 | 2.7943 | 0 | 2.382 |  |  | 2.382 | 0 | 0.41233 | -0.41233 | -14.76% | Оплата согласно договора купли-продажи
154_АЭ | АЭ8 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в Залесовском районе | Алтайэнерго | G_154_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.501 | 0 | 0.501 | 0.501 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0.439 |  |  | 0.439 | 0 | 0.062 | -0.062 | -12.38% | Оплата согласно договора купли-продажи
155_АЭ | АЭ9 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в Усть-Пристаньском районе | Алтайэнерго | G_155_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.12382 | 0 | 0.12382 | 0.12382 | 0 | 0 | 0.12382 | 0 | 0.115 |  |  | 0.115 | 0 | 0.00882 | -0.00882 | -7.123% | Оплата согласно договора купли-продажи
156_АЭ | АЭ10 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в Каяушинском сельсовете Родинского района | Алтайэнерго | G_156_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.14034 | 0 | 0.14034 | 0.14034 | 0 | 0 | 0.14034 | 0 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0 | 0.01534 | -0.01534 | -10.93% | Оплата согласно договора купли-продажи
157_АЭ | АЭ11 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в Центральном сельсовете Родинского района | Алтайэнерго | G_157_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.0885 | 0 | 2.0885 | 2.0885 | 0 | 0 | 2.0885 | 0 | 1.887 |  |  | 1.887 | 0 | 0.20148 | -0.20148 | -9.647% | Оплата согласно договора купли-продажи
158_АЭ | АЭ12 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в Ярослав-Логовском сельсовете Родинского района | Алтайэнерго | G_158_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.0166 | 0 | 1.0166 | 1.0166 | 0 | 0 | 1.0166 | 0 | 0.935 |  |  | 0.935 | 0 | 0.0816 | -0.0816 | -8.027% | Оплата согласно договора купли-продажи
159_АЭ | АЭ13 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в Раздольненском сельсовете Родинского района | Алтайэнерго | G_159_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.3208 | 0 | 0.3208 | 0.3208 | 0 | 0 | 0.3208 | 0 | 0.289 |  |  | 0.289 | 0 | 0.0318 | -0.0318 | -9.913% | Оплата согласно договора купли-продажи
151_АЭ | АЭ14 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в Первомайском районе Алтайского края | Алтайэнерго | G_151_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.634 | 0 | 0.634 | 0.634 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0.544 |  |  | 0.544 | 0 | 0.09 | -0.09 | -14.2% | Оплата согласно договора купли-продажи
91_АЭ (а) | АЭ15 | 1.6 | Покупка бригадных автомобилей (АЭ) - 50 ед. : 2 ед. Камаз (6х6) ., 10 ед. Автомобиль ГАЗ (бригадный, комплектация ), 38 ед. УАЗ (различных модификаций) | Алтайэнерго | F_91_АЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 49.9277 | 0.77418 | 49.1535 | 22.4288 | 0 | 0 | 22.4288 | 0 | 31.852 |  |  | 29.723 | 2.129 | 17.3015 | 9.4232 | 42.01% | 0
91_АЭ (б) | АЭ16 | 1.6 | Покупка бурильно-крановых машин (АЭ) - 14 ед. : 3 ед. Камаз (комплектация), 1 ед. Многофункциональный кран-манипулятор МКМ 200, 1 ед.- КС-45721 (69290), 1 ед.- БКМ-317 на шасси ГАЗ-33081, 7 ед. - Автокран КС-45717К-3Р на шасси Камаз 43118 (6х6), 2 ед.- БКМ-317А-01 на шасси ГАЗ33081. | Алтайэнерго | F_91_АЭ (б) | нд | нд | 0 | нд | 76.5917 | 0 | 76.5917 | 13.8452 | 0 | 0 | 13.8452 | 0 | 44.972 |  |  | 38.524 | 6.448 | 31.6197 | 31.1268 | 224.8% | 0
91_АЭ (в) | АЭ17 | 1.6 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (АЭ) - 8 ед. : 1 ед. Грузовой автомобиль с КМУ на шасси автомобиля Камаз (6х6), 1 ед. Прицеп автомобильный, 1 ед. Рычажно-телескопичкский АГП ПСС-141.23Э на шасси автомобиля КамАЗ, 4 ед. АГП-26РТ на шасси а/м Камаз (4х4), 1 ед. АГП-29РТ на шасси а/м Камаз (4х4). | Алтайэнерго | F_91_АЭ (в) | нд | нд | 0 | нд | 41.3094 | 0 | 41.3094 | 4.377 | 0 | 0 | 4.377 | 0 | 20.615 |  |  | 17.54 | 3.075 | 20.6944 | 16.238 | 371% | 0
92_АЭ (а) | АЭ18 | 1.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (АЭ) - 77ед. : 5 ед. К540-3 Измеритель параметров сил. трансформаторов, 2 ед.АИМ-90А Аппарат для определения пробивного напряжения, 2 ед. ПКВ/М7 с USB прибор контроля высоковольтных выключателей, 2 ед. АИД-70Ц аппарат испытания диэлектриков, 2 ед. ПТФ-1 Цифровой миллиомметр, 1 ед. ПКР-2М Прибор контроля устройств РПН, 1 ед. МКИ-200 Цифровой микроомметр, 25 ед. РЕТОМ-21, 1 ед. Измеритель сопротивления изоляции MIC-2500, 2 ед. ADG-200 Генератор дуговых разрядов РИ-407 , 1 ед. Генератор водорода 10.140, 1 ед. Установка АСТ-2М , 1 ед. аппарат для обследования ВЛ, 3 ед. камера, 2 ед. Преобразователь РЕТ 6КА, 1 ед. FLIR - тепловизор, 2 ед. Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления, 2 ед. Мост переменного тока высоковольтный, 1 ед. ЛВИ - лаборатория высоковольтных испытаний, 2 ед. Аппарат испытания диэлектриков, 18 ед. К540-3 Измеритель параметров силовых трансформаторов. | Алтайэнерго | F_92_АЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 72.3018 | 2.208 | 70.0938 | 9.0052 | 0 | 0 | 9.0052 | 0 | 5.323 |  |  | 4.511 | 0.812 | 64.7708 | -3.6822 | -40.89% | 0
92_АЭ (б) | АЭ19 | 1.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (АЭ) - 120 ед. : 12 ед. Сервер DEPO Storm 3350D1, 16 ед. Оборудование ЦОД филиала, 2 ед. Контроллер, 11 шт. Спутниковый терминал Iridium Sailor SC 4000, 1 ед. Полукомплект радиорелейной системы , 2 ед. Маршрутизатор Natex NetXpert RT-3806v3, 1 ед. Плата центральная процессорная ЦАТС, 1 ед. Терминал видеоконференцсвязи Hitech OWC S11, 2 ед. ЗИП для АТС меридиан, 2 ед. РРЛ PowerBeam M5-400, 4 ед. Антенна , 18 ед. ИБП Исток , 2 ед. Радиосистема SHURE, 6 ед. СИКОН С70 , 2 ед. ТS32, 1 ед. ТС4, 4 ед. СХД Lenovo S3200,E1024 , 3 ед. ЗИП АТС Meridian, 17 шт. МФУ, 1 шт. Аппаратно-программный комплекс Express , 1 шт. Антенна AD-511 IRIDIUM, 1 шт. AnCom A-7/307, 1 шт. RADWIN 2000C, 1 ед. Cisco WS 6500, 2 ед. Спутниковая НС , 2 ед. Оборудование КСПД, 3т. Модернизация АТС | Алтайэнерго | F_92_АЭ (б) | нд | нд | 0 | нд | 58.4419 | 0 | 58.4419 | 7.0904 | 0 | 0 | 7.0904 | 0 | 5.718 |  |  | 4.769 | 0.949 | 52.7239 | -1.3724 | -19.36% | 0
92_АЭ (в) | АЭ20 | 1.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (АЭ) - 42 ед. 1 ед. тренажёр "Гоша", 1 ед. Кельвин АЧТ- 200 Модель абсолютно черного тела, 1 ед. Прибор Пульсар 2.2 , 2 ед. прибор очистки масел , 1 ед. РУ-03, 1 ед. Снегоуборщик Husqvarna ST276EP, 2 ед. Эластичный резервуар ПЭР-Н 10 м3 и 5 м3, 1 ед. Тепловая пушка "Master" B 180, 1 ед. Сварочный аппарат HDC63-160-4, 2 ед. Надувная палатка , 1 ед.Прибор RD8000PDL, 1 ед. Прибор вертикального проект.RGK V200, 1 ед. Трансформатор ТМН - 2500/ 110 УХЛ1, 4 ед. Временные быстров. и демонт. опоры ВЛ 35-110 кВ , 1 ед. Котел ВЭТМ-105Н, 1 ед. Выключ. ВГТ-110.III-40/2000-УХЛ1, 1 ед. Аппарат испытания , 5 ед. Комплект УЛО., 1 ед. Анализатор качества Э/Э, 1 ед. Цифровой осциллограф , 3 ед. приборы Учёта э/э, , 1 ед. Выключатель ВГТ-110.III-40/2000-УХЛ1, 7 ед. Установка по регенерации масла УВФ-250. | Алтайэнерго | F_92_АЭ (в) | нд | нд | 0 | нд | 36.7716 | 2.065 | 34.7066 | 31.1666 | 0 | 0 | 31.1666 | 0 | 33.163 |  |  | 28.631 | 4.532 | 1.5436 | 1.9964 | 6.406% | 0
100П_АЭ | АЭ21 | 1.6 | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ. | Алтайэнерго | F_100П_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.354 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0.65363 |  |  | 0.56896 | 0.08467 |  | 0.29963 | 84.64% | 0
93_АЭ | АЭ22 | 1.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)) | Алтайэнерго | F_93_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 43.2187 | 0 | 43.2187 | 9.187 | 0 | 0 | 9.187 | 0 | 7.284 |  |  | 6.1729 | 1.1111 | 35.9347 | -1.903 | -20.71% | 0
94_АЭ | АЭ23 | 1.6 | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | Алтайэнерго | F_94_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 61.6797 | 49.541 | 12.1387 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 14.9517 |  |  | 14.9517 | 0 |  | 4.6517 | 45.16% | 0
95_АЭ | АЭ24 | 1.6 | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | Алтайэнерго | F_95_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 45.4465 | 44.255 | 1.1915 | 1.013 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 1.013 |  |  | 1.013 | 0 | 0.17852 | 0 | 0% | 0
2100_АЭ | АЭ25 | 1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2200_АЭ | АЭ26 | 1.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2300_АЭ | АЭ27 | 1.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ28 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ29 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | АЭ30 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2 | Республика Бурятия | *** |  | 469.771 | 1960.061 |  | 3289.284 | 4421.3245 | 588.304 | 3833.0205 | 440.453 | 0 | 0 | 418.3409 | 22.1121 | 462.6396 | 0 | 0 | 411.3865 | 51.2532 | 3416.0249 | 22.1866 | 5.037%
|  | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 6.087 | 30.785 | 0 | 313.616 | 1038.0501 | 119.983 | 918.0671 | 131.108 | 0 | 0 | 120.0149 | 11.0931 | 182.559 | 0 | 0 | 160.844 | 21.715 | 773.1441 | 51.451 | 39.24%
|  | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  |  | 23.478 |  | 152.795 | 943.5791 | 115.266 | 828.3131 | [10 empty] | 685.0691 | 51.474
|  | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.8041 | 109.558 | 733.2461 | 104.446 | 0 | 0 | 104.109 | 0.337 | 119.232 | 0 | 0 | 112.654 | 6.578 | 614.0141 | 14.786 | 14.16%
13_БЭ | БЭ0 | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Бурятэнерго | Г | нд | нд | 0 | нд | 842.8041 | 109.558 | 733.2461 | 104.446 | 0 | 0 | 104.109 | 0.337 | 119.232 |  |  | 112.654 | 6.578 | 614.0141 | 14.786 | 14.16% | Внеплановые объекты. Выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП
0 | БЭ1 | 2.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ2 | 2.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ4 | 2.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ5 | 2.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.078 | 0 | 2.078 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 7.883 | 0 | 0 | 5.74 | 2.143 | 0 | 6.198 | 367.8%
222_БЭ | БЭ0 | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Бурятэнерго | Г | нд | нд | 0 | нд | 2.078 | 0 | 2.078 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 7.883 |  |  | 5.74 | 2.143 |  | 6.198 | 367.8% | Внеплановые объекты. Выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП
0 | БЭ1 | 2.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ2 | 2.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ4 | 2.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ5 | 2.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ6 | 2.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 4.486 | 23.478 |  | 152.795 | 98.697 | 5.708 | 92.989 | 23.275 | 0 | 0 | 14.2039 | 9.0711 | 53.765 | 0 | 0 | 40.799 | 12.966 | 71.055 | 30.49 | 131%
212_БЭ | БЭ0 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ, соединяющей проектируемую ПС 110 кВ Джилинда с ВЛ 110 кВ Романовка-Багдарин с отпайками | Бурятэнерго | G_212_БЭ | нд | нд | 0 | 113.499 | 71.362 | 0 | 71.362 | 3.544 | 0 | 0 | 0 | 3.544 | 3.026 |  |  | 0 | 3.026 | 68.336 | -0.518 | -14.62% | выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП
212(4)_БЭ | БЭ1 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения КГХ МО "ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК" | Бурятэнерго | G_212(4)_БЭ | нд | нд | 0 | 0.589 | 0.322 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 |  |  | 0 | 0.053 | 0.269 | 0.053 |  | Внеплановые объекты. Выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП
214_БЭ | БЭ2 | 2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей (140 квартал г. Улан-Удэ) | Бурятэнерго | G_214_БЭ | 4.029 | 21.461 | 0 | 23.479 | 22.898 | 4.043 | 18.855 | 18.855 | 0 | 0 | 13.3279 | 5.5271 | 49.185 |  |  | 40.799 | 8.386 |  | 30.33 | 160.9% | В 2015 году запланировано строительство нового микрорайона в г. Улан-Удэ "140 квартал". Источники доведены в соответствии с ценой заключенного договора на технологическое присоединение. В связи с поступлением новых заявок на технологическое присоединение возникла необходимость в приобретениии дополнительных материалов и оборудования. При проведении торгово-закупочных процедур произошло удорожание оборудования. При тарифном урегулировании 2018 года данные выпадающие доходы будут учтены в РСТ РБ.
223(4)_БЭ | БЭ3 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ и установка ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения АУ МФЦ ПО ПГ И МУ Северобайкальского района | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 |  |  | 0 | 0.048 |  | 0.048 |  | Внеплановые объекты. Выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП
223(5)_БЭ | БЭ4 | 2.1.1.3 | Строительство 10 кВ для технологического присоединения Рантаровой Д.Э. | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 |  |  | 0 | 0.285 |  | 0.285 |  | Внеплановые объекты. Выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП
223(6)_БЭ | БЭ5 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологмческого присоединения ВАНГЧЕН ТХИНГЛЕЙ | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 |  |  | 0 | 0.734 |  | 0.734 |  | Внеплановые объекты. Выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП
223(7)_БЭ | БЭ6 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения ДНП "СОСНОВЫЙ БОР" | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 |  |  | 0 | 0.382 |  | 0.382 |  | Внеплановые объекты. Выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП
223(1)_БЭ | БЭ7 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ | Бурятэнерго | G_223(1)_БЭ | нд | нд | 0 | 1.558 | 0.971 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.971 | 0 |  | 0
223(2)_БЭ | БЭ8 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ОАО "РЖД" | Бурятэнерго | G_223(2)_БЭ | нд | нд | 0 | 3.836 | 0.523 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.523 | 0 |  | 0
223(3)_БЭ | БЭ9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения ДНТ "ИВОЛГИНСКИЙ | Бурятэнерго | G_223(3)_БЭ | нд | нд | 0 | 3.21 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  | 0
212_(БЭ) (е) | БЭ10 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ для технологического присоединения ДНТ ВОСТОК | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  |  | 0 | 0.02 |  | 0.02 |  | Внеплановые объекты. Выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП
223(8)_БЭ | БЭ11 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения производственной базы ООО "Солнце" | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 |  |  | 0 | 0.032 |  | 0.032 |  | Внеплановые объекты. Выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП
223_БЭ | БЭ12 | 2.1.1.3 | Строительство ячейки 10 кВ на ПС 35/10 кВ Полигон, ПС 35/10 кВ АРЗ, ПС 35/10 кВ Таежная | Бурятэнерго | G_223_БЭ | 0.457 | 2.017 | 0 | 6.624 | 2.541 | 1.665 | 0.876 | 0.876 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.876 | -0.876 | -100% | 0
0 | БЭ13 | 2.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ14 | 2.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ15 | 2.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ16 | 2.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ17 | 2.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ18 | 2.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ19 | 2.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1: 2.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 1: 2.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1: 2.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ0 | 2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ1 | 2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ2 | 2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ0 | 2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ1 | 2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ2 | 2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ0 | 2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ1 | 2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ2 | 2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 1.601 | 7.307 |  | 160.821 | 94.471 | 4.717 | 89.754 | 1.702 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 1.651 | 0.028 | 88.075 | -0.023 | -1.351% | 0
0 |  | 2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ0 | 2.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ1 | 2.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ2 | 2.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ4 | 2.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ5 | 2.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ6 | 2.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ7 | 2.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 1.601 | 7.307 | 0 | 160.821 | 94.471 | 4.717 | 89.754 | 1.702 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 1.651 | 0.028 | 88.075 | -0.023 | -1.351% | 0
102.1_БЭ | БЭ0 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" (замена трансформаторов 10 МВА и 6,3 МВА на 2*16 МВА) | Бурятэнерго | F_102.1_БЭ | нд | нд | 0 | 61.36 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.355 |  |  | 0.342 | 0.013 | 35.395 | 0.005 | 1.429% | Отражены фактические затраты на разработку ПИР хозяйственным способом
103.1_БЭ | БЭ1 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таёжная" (замена трансформаторов 2*4 МВА на 2*16 МВА) | Бурятэнерго | F_103.1_БЭ | нд | нд | 0 | 90.843 | 53.152 | 0 | 53.152 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.474 |  |  | 0.459 | 0.015 | 52.678 | -0.026 | -5.2% | Отражены фактические затраты на разработку ПИР хозяйственным способом
104.1_БЭ | БЭ2 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Оймур (замена выключателей) | Бурятэнерго | F_104.1_БЭ | 1.601 | 7.307 | 0 | 8.618 | 5.569 | 4.717 | 0.852 | 0.852 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0.85 |  |  | 0.85 | 0 | 0.002 | -0.002 | -0.2347% | 0
0 | БЭ3 | 2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ4 | 2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ5 | 2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ6 | 2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ7 | 2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ8 | 2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ9 | 2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ10 | 2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 138.943 | 634.851 |  | 155.195 | 1371.982 | 272.302 | 1099.68 | 172.801 | 0 | 0 | 161.782 | 11.019 | 150.995 | 0 | 0 | 134.464 | 16.531 | 951.987 | -21.806 | -12.62% | 0
0 |  | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 42.949 | 213.112 |  | 141.087 | 269.004 | 159.569 | 109.435 | 24.275 | 0 | 0 | 24.275 | 0 | 31.566 | 0 | 0 | 30.313 | 1.253 | 77.894 | 7.291 | 30.04% | 0
0 |  | 2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 42.949 | 213.112 |  | 141.087 | 269.004 | 159.569 | 109.435 | 24.275 | 0 | 0 | 24.275 | 0 | 31.566 | 0 | 0 | 30.313 | 1.253 | 77.894 | 7.291 | 30.04% | 0
9_БЭ | БЭ0 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Инкурская" (реконструкция КБ-6кВ-2 мощностью 8 Мвар ) | Бурятэнерго | F_9_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 12.44 | 0 | 12.44 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.44 | -0.64 | -100% | Согласно приказу ПАО «МРСК Сибири» № 47 от 21.01.2016 «Об утверждении перечня объектов» выполнение ПИР по реконструкции ПС 110/35/6 кВ «Инкурская» (реконструкция КБ-6кВ-2 мощностью 8 МВАр) должно выполняться силами Управления проектирования ДКС ИА МРСК. Из письма от 07.07.2016 № 1/3773-фил-пер «О выполнении работ подрядным способом» следует, что реализация проектной документации силами управления проектирования УП ДКС ИА МРСК не может быть выполнена т.к. отсутствует специалист по расчетам токов КЗ и уставок РЗА. И в связи с этим разработка проекта должна осуществляться внешним подрядом с проведением закупочных процедур. Торгово-закупочные процедуры признаны несостоявшимися в связи с маленькой ценой лота.
57_БЭ | БЭ1 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" (замена трансформаторов 2*25 МВА на 2*40 МВА) | Бурятэнерго | G_57_БЭ | 26.692 | 125.884 | 0 | 141.087 | 125.884 | 125.357 | 0.527 | 0.527 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.527 | -0.527 | -100% | 0
10_БЭ | БЭ2 | 2.2.1.1 | Оснащение оперативной блокировкой ПС 110 кВ: 2015г.: ПС 110 кВ Байкало-КудараПС 110 кВ КабанскаяПС 110 кВ ТимлюйскаяПС 110 кВ МогойтоПС 110 кВ ГеоргиевскаяПС 110 кВ ХиагдаПС 35 кВ КуйтунПС 35 кВ ДесятниковоПС 35 кВ ПестерёвоПС 110 кВ ХаранхойПС 110 кВ ХолбольджиноПС 110 кВ ТорейПС 110 кВ НикольскаяПС 110 кВ Кудара-СамонПС 35 кВ Нижний СаянтуйПС 35 кВ ИтанцаПС 35 кВ Шибертуй; 2016г.: ПС 110 кВ Зун-МуриноПС 35 кВ Хурай-ХобокПС 110 кВ СеленгинскаяПС 35 кВ МайскаяПС 35 кВ ГородПС 110 кВ БагдаринПС 110 кВ РомановкаПС 35 кВ Верхний ЖиримПС 35 кВ Нижняя ИволгаПС 35 кВ Татарский КлючПС 35 кВ Сосновый БорПС 110 кВ ПодлопаткиПС 110 кВ ГусиноозерскаяПС 110 кВ ПетропаловкаПС 110 кВ БургултайПС 35 кВ ИнзагатуйПС 35 кВ Чесан; 2017г.: ПС 110 кВ КыренПС 35 кВ АхаликПС 35 кВ МондыПС 35 кВ НижнеангарскПС 35 кВ АргадаПС 35 кВ ЗенитПС 110 кВ ОктябрьскаяПС 110 кВ ПтицефабрикаПС 35 кВ ДиванчикПС 35 кВ СанномыскПС 35 кВ ИчетуйПС 35 кВ Цаган-МориноПС 110 кВ БичураПС 35 кВ Бургуй ПС 35 кВ ДутулурПС 35 кВ Дондо-КиретьПС 110 кВ Эрхирик; 2018г.- ПС 110 кВ СЛПБПС 110 кВ МостовкаПС 35 кВ Красный ЯрПС 35 кВ РанжуровоПС 35 кВ АллаПС 35 кВ УлюнханПС 110 кВ Таксимо-110ПС 110 кВ ЗападнаяПС 110 кВ ИволгаПС 110 кВ БурятфермашПС 110 кВ МедведчиковоПС 35 кВ КижингаПС 110 кВ КяхтаПС 35 кВ ВодоподъёмПС 35 кВ МурочиПС 35 кВ ОктябрьскаяПС 35 кВ ЦолгаПС 35 кВ ШаралдайПС 35 кВ Телемба; | Бурятэнерго | F_10_БЭ | 11.973 | 68.273 | 0 | нд | 49.925 | 31.761 | 18.164 | 8.224 | 0 | 0 | 8.224 | 0 | 16.864 |  |  | 15.611 | 1.253 | 1.3 | 8.64 | 105.1% | Планировалась переходящая КЗ на 2017 год по поставке оборудования, но тк поставка оприходована как материалы оплата отражена в 2016 г
10(1)_БЭ | БЭ3 | 2.2.1.1 | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино | Бурятэнерго | G_10(1)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 16.357 | 0.241 | 16.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.116 | 0 |  | 0
10(2)_БЭ | БЭ4 | 2.2.1.1 | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Монды, ПС 35 кВ Аргада, ПС 110 кВ СЛПБ, ПС 110 кВ Мостовка, ПС 35 кВ Алла, ПС 110 кВ Бургултай, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Иволга, ПС 35 кВ Кижинга, ПС 35 кВ Хурай-Хобок, ПС 35 кВ Водоподъём, ПС 35 кВ Дутулур | Бурятэнерго | G_10(2)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 21.024 | 0.034 | 20.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.99 | 0 |  | 0
10(3)_БЭ | БЭ5 | 2.2.1.1 | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Красный Яр, ПС 35 кВ Ранжурово, ПС 35 кВ Улюнхан, ПС 110 кВ Таксимо-110, ПС 35 кВ Диванчик, ПС 110 кВ Бурятфермаш, ПС 110 кВ Медведчиково, ПС 110 кВ Эрхирик, ПС 35 кВ Телемба, ПС 35 кВ Цолга, ПС 35 кВ Шаралдай, ПС 110 кВ Петропавловка, ПС 110 кВ Подлопатки, ПС 35 кВ Октябрьская, ПС 35 кВ Дунда-Киреть, ПС 35 кВ Инзагатуй | Бурятэнерго | G_10(3)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 17.914 | 0.214 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.7 | 0 |  | 0
101_БЭ | БЭ6 | 2.2.1.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 110/35/10 кВ Байкало-Кудара, ПС 110/35/10 кВ Сосновоозерская | Бурятэнерго | F_101_БЭ | 4.284 | 18.955 | 0 | нд | 16.111 | 1.506 | 14.605 | 14.605 | 0 | 0 | 14.605 | 0 | 14.605 |  |  | 14.605 | 0 | 0 | 0 | 0% | Оплата кредиторской задолженности. Работы выполнены в 2015 году.
106_БЭ | БЭ7 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Западная" (модернизация системы противоаварийной автоматики в ячейке СЗ-102) | Бурятэнерго | F_106_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.795 | 0 | 3.795 | 0.255 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0.048 |  |  | 0.048 | 0 | 3.747 | -0.207 | -81.18% | Возникла необходимость в изменении технических условий по инициативе ДТРиИ ИА МРСК. В настоящий момент ДС и измененные ТУ находятся на подписании в ИА МРСК (ТУ согласованы с ОДУ Сибири и подписаны ПАО ФСКЕЭС МЭС Сибири)
103_БЭ | БЭ8 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Кяхта" (модернизация защит силовых трансформаторов с установкой резервной защиты) | Бурятэнерго | F_103_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.48 | 0.456 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.049 |  |  | 0.049 | 0 |  | 0.025 | 104.2% | В соответствии с заключенным договором ТП с МЭС Сибири выполнен ПИР. В связи с расторжением договора ТП со стороны МЭС Сибири выполнение мероприятий по данному объекту не требуется. Фактически отражены капитализированные проценты..
112_БЭ | БЭ9 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" (замена трансформаторов 2*2,5 МВА на 2*4 МВА) | Бурятэнерго | F_112_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.074 | 0 | 5.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.074 | 0 |  | 0
0 | БЭ10 | 2.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ11 | 2.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ12 | 2.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ноябрь 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ13 | 2.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ14 | 2.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | БЭ0 | 2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ1 | 2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ2 | 2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ4 | 2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ5 | 2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ6 | 2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ7 | 2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 92.046 | 400.003 |  | 14.108 | 299.783 | 50.754 | 249.029 | 27.645 | 0 | 0 | 16.626 | 11.019 | 18.055 | 0 | 0 | 10.04 | 8.015 | 233.85 | -9.59 | -34.69% | 0
0 |  | 2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 92.046 | 400.003 | 0 | 14.108 | 299.783 | 50.754 | 249.029 | 27.645 | 0 | 0 | 16.626 | 11.019 | 18.055 | 0 | 0 | 10.04 | 8.015 | 233.85 | -9.59 | -34.69% | 0
3_БЭ | БЭ0 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах | Бурятэнерго | F_3_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 46.922 | 5.977 | 40.945 | 3.039 | 0 | 0 | 3.039 | 0 | 2.264 |  |  | 2.096 | 0.168 | 38.681 | -0.775 | -25.5% | Рубка деревьев произведена в 2016 году. Уборка и сжигание порубочных остатков не произведена в связи с запретом на посещение леса (пожароопасный период).
8_БЭ | БЭ1 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах | Бурятэнерго | F_8_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 60.267 | 0 | 60.267 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 3.21 |  |  | 3.076 | 0.134 | 57.057 | -0.54 | -14.4% | Рубка деревьев произведена в 2016 году. Уборка и сжигание порубочных остатков не произведена в связи с запретом на посещение леса (пожароопасный период).
100.1_БЭ | БЭ2 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Монды-Сорок (установка реклоузера) | Бурятэнерго | F_100.1_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.751 | 0 | 5.751 | 5.751 | 0 | 0 | 5.751 | 0 | 1.068 |  |  | 1.048 | 0.02 | 4.683 | -4.683 | -81.43% | Работы выполнены в полном объеме. Работы выполнялись хозяйственным способом. Образовалась КЗ перед поставщиком оборудования. Дефицит денежных средств.
210_БЭ | БЭ3 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) в Селенгинском районе | Бурятэнерго | G_210_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 10.53 | 0 | 10.53 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.241 |  |  | 0.241 | 0 | 10.289 | -0.259 | -51.8% | ПИР выполнен хозяйственным способом.
211_БЭ | БЭ4 | 2.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-35 кВ Октябрьская-Южная (соглашение о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц от 23.12.2014 №41.0300.5046.14) | Бурятэнерго | G_211_БЭ | 1.541 | 12.587 | 0 | 11.888 | 11.818 | 0.799 | 11.019 | 11.019 | 0 | 0 | 0 | 11.019 | 5.314 |  |  | 0 | 5.314 | 5.705 | -5.705 | -51.77% | Работы планировалось выполнить кабелем. В ходе выполнения работ возникла необходимость в корректировке проекта, в части замены кабеля на ВЛ, в связи с чем снизилась стоимость выполнения работ.
14_БЭ | БЭ5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек ВЛ 10 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах | Бурятэнерго | F_14_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 24.599 | 3.041 | 21.558 | 3.388 | 0 | 0 | 3.388 | 0 | 2.917 |  |  | 2.826 | 0.091 | 18.641 | -0.471 | -13.9% | При корректировке ИПР объемы по расширению просек ВЛ уменьшились. Работы выполняются хозспособом
62_БЭ | БЭ6 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Турунтаево | Бурятэнерго | F_62_БЭ | 39.139 | 164.785 | 0 | нд | 60.795 | 2.676 | 58.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 58.119 | 0 |  | 0
18_БЭ | БЭ7 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Усть-Баргузин | Бурятэнерго | F_18_БЭ | 51.19 | 221.16 | 0 | нд | 77.884 | 37.218 | 40.666 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 |  |  | 0.027 | 0 | 40.639 | 0 | 0% | При корректировке ИПР объект исключен. Начислены капитализированные проценты.
150_БЭ | БЭ8 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Береговая Байкалнефтепродукт с выносом опор | Бурятэнерго | G_150_БЭ | 0.059 | 0.494 | 0 | 0.89 | 0.411 | 0.354 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.053 |  |  | 0.053 | 0 | 0.004 | -0.004 | -7.018% | капитализированные проценты. Контрагентом оплата по заключенному соглашению о компенсации затрат произведена не в полном объеме.
151_БЭ | БЭ9 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Тресково ПК Титан с выносом опор | Бурятэнерго | G_151_БЭ | 0.056 | 0.468 | 0 | 0.81 | 0.39 | 0.33 | 0.06 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.049 |  |  | 0.049 | 0 | 0.011 | -0.008 | -14.04% | капитализированные проценты. Контрагентом оплата по заключенному соглашению о компенсации затрат произведена не в полном объеме.
17.1_БЭ | БЭ10 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ по ул. Пионерская в с. Горячинск с выносом опор | Бурятэнерго | G_17.1_БЭ | 0.061 | 0.509 | 0 | 0.52 | 0.416 | 0.359 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.036 |  |  | 0.036 | 0 | 0.021 | -0.021 | -36.84% | капитализированные проценты. Контрагент не произвел оплату в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат. Ведутся судебные разберательства
153_НЕТ | БЭ11 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ВЛ 10 кВ Баргузинский район с выносом опор (СО 3.202) | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 |  |  | 0 | 1.071 |  | 1.071 |  | Внеплановый объект. Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом.
152_НЕТ | БЭ12 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ВЛ 10 кВ Кабанский район с выносом опор (СО 3.202) | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217 |  |  | 0 | 1.217 |  | 1.217 |  | Внеплановый объект. Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом.
154_НЕТ | БЭ13 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ВЛ 10 кВ на территории ПО БЭС | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 |  |  | 0.588 | 0 |  | 0.588 |  | Внеплановый объект. В ходе проведения внутренней инвентаризации выявился факт несписания материалов. На основании этого издан приказ и оформлены акты досписания по данным материалам.
0 | БЭ14 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ15 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ16 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ17 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ18 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ19 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ20 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ21 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ0 | 2.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ1 | 2.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ2 | 2.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ4 | 2.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ5 | 2.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 700.5 | 52.324 | 648.176 | 96.621 | 0 | 0 | 96.621 | 0 | 91.27 | 0 | 0 | 85.812 | 5.458 | 556.906 | -5.351 | -5.538% | 0
0 |  | 2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.682 | 52.324 | 645.358 | 95.679 | 0 | 0 | 95.679 | 0 | 91.27 | 0 | 0 | 85.812 | 5.458 | 554.088 | -4.409 | -4.608% | 0
25_БЭ | БЭ0 | 2.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | Бурятэнерго | F_25_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 697.682 | 52.324 | 645.358 | 95.679 | 0 | 0 | 95.679 | 0 | 91.27 |  |  | 85.812 | 5.458 | 554.088 | -4.409 | -4.608% | Недостаточное финансирование -неисполнение доходной части бюджета
0 | БЭ1 | 2.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ2 | 2.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ4 | 2.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ0 | 2.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ1 | 2.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ2 | 2.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ4 | 2.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ0 | 2.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ1 | 2.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ2 | 2.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ4 | 2.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ0 | 2.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ1 | 2.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ2 | 2.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ4 | 2.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ0 | 2.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ1 | 2.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ2 | 2.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ4 | 2.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ0 | 2.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ1 | 2.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ2 | 2.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ4 | 2.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ0 | 2.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ1 | 2.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ2 | 2.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ4 | 2.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.818 | 0 | 2.818 | 0.942 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.818 | -0.942 | -100% | 0
109.1_БЭ | БЭ0 | 2.2.3.8 | Модернизация АИИСТУЭ на ПС 35-110 кВ с установкой интеллектуальных приборов учета с передачей данных в центр сбора информации | Бурятэнерго | F_109.1_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.818 | 0 | 2.818 | 0.942 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.818 | -0.942 | -100% | 0
0 | БЭ1 | 2.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ2 | 2.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ4 | 2.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 3.948 | 21.736 | 0 | 0 | 102.695 | 9.655 | 93.04 | 24.26 | 0 | 0 | 24.26 | 0 | 10.104 | 0 | 0 | 8.299 | 1.805 | 83.337 | -14.156 | -58.35% | 0
0 |  | 2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ0 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ1 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ2 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ4 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ5 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ6 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ7 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 3.948 | 21.736 | 0 | 0 | 102.695 | 9.655 | 93.04 | 24.26 | 0 | 0 | 24.26 | 0 | 10.104 | 0 | 0 | 8.299 | 1.805 | 83.337 | -14.156 | -58.35% | 0
19_БЭ | БЭ0 | 2.2.4.2 | Модернизация систем телемеханизации на ПС Селенгинский ЦКК | Бурятэнерго | F_19_БЭ | 0.668 | 3.57 | 0 | нд | 3.564 | 0.073 | 3.491 | 1.131 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 3.892 |  |  | 3.033 | 0.859 |  | 2.761 | 244.1% | Удорожание оборудования при проведении торгово-закупочных процедур.
21_БЭ | БЭ1 | 2.2.4.2 | ИА МРСК Покупка комплекта каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | Бурятэнерго | G_21_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.374 | 0 | 5.374 | 5.374 | 0 | 0 | 5.374 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.374 | -5.374 | -100% | Срок оплаты по договору в январе 2017 г
22_БЭ | БЭ2 | 2.2.4.2 | Реконструкция системы связи на ПС Селенгинский ЦКК | Бурятэнерго | F_22_БЭ | 3.28 | 18.166 | 0 | нд | 17.946 | 9.302 | 8.644 | 0.568 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0.508 |  |  | 0.496 | 0.012 | 8.136 | -0.06 | -10.56% | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
114.1_БЭ | БЭ4 | 2.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») в количестве 12 ед. | Бурятэнерго | F_114.1_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.918 | 0 | 5.918 | 5.918 | 0 | 0 | 5.918 | 0 | 0.577 |  |  | 0.502 | 0.075 | 5.341 | -5.341 | -90.25% | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур на СМР. Срок оплаты по договору на выполненные СМР в январе 2017 г
28_БЭ | БЭ5 | 0 | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) | Бурятэнерго | F_28_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 69.893 | 0.28 | 69.613 | 11.269 | 0 | 0 | 11.269 | 0 | 5.127 |  |  | 4.268 | 0.859 | 64.486 | -6.142 | -54.5% | Работы выполнены не в полном объеме. Длительное проведение торгово-закупочных процедур по поставке оборудования и материалов (отсутствие участников на торгах, повторное объявление торгов).
0 | БЭ6 | 2.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ7 | 2.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ8 | 2.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ9 | 2.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ10 | 2.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ11 | 2.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ12 | 2.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 312.987 | 1214.693 | 0 | 2820.473 | 1566.985 | 123.642 | 1443.343 | 53.005 | 0 | 0 | 53.005 | 0 | 66.151 | 0 | 0 | 60.713 | 5.438 | 1378.449 | 13.146 | 24.8% | 0
0 |  | 1: 2.3.1.; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:; 3: **
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 312.987 | 1214.693 | 0 | 2820.473 | 1566.985 | 123.642 | 1443.343 | 53.005 | 0 | 0 | 53.005 | 0 | 66.151 | 0 | 0 | 60.713 | 5.438 | 1378.449 | 13.146 | 24.8% | 0
1_БЭ | БЭ0 | 2.3.2. | Строительство ВЛ 110 кВ до планируемой ПС 220 кВ Горячинская | Бурятэнерго | F_1_БЭ | 3.605 | 16.897 | 0 | 31.604 | 23.084 | 18.725 | 4.359 | 4.359 | 0 | 0 | 4.359 | 0 | 5.616 |  |  | 4.747 | 0.869 |  | 1.257 | 28.84% | В ходе выполнения работ возникла необходимость в корренктировке объемов работ в сторону увеличения. Работы выполнялись хозяйственным способом. Работы выполнены в рамках заключенного договора по технологическому присоединению МРСК Сибири и ФСК ЕЭС МЭС Сибири №40/13-ТП-М2/48.4000.534.13 от 26.06.2013
100_БЭ | БЭ1 | 2.3.2. | Строительство ПС 110/6 кВ Затон (установка трансформаторов 2*25 МВА) | Бурятэнерго | F_100_БЭ | 213.578 | 753.628 | 0 | 659.262 | 632.063 | 8.398 | 623.665 | 0.187 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0.187 |  |  | 0.187 | 0 | 623.478 | 0 | 0% | Аренда земли. Договор аренды планировалось расторгнуть в 2015 году. По факту договор расторгнут во 2 квартале 2016г.
2_БЭ | БЭ2 | 2.3.2. | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | Бурятэнерго | F_2_БЭ | 58.44 | 270.942 | 0 | 560.328 | 234.339 | 85.912 | 148.427 | 48.459 | 0 | 0 | 48.459 | 0 | 60.348 |  |  | 55.779 | 4.569 | 88.079 | 11.889 | 24.53% | По факту установлено больше опор и фундаментов. Работы выполнялись хозяйственным способом.
5_БЭ | БЭ3 | 2.3.2. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей (замена опор, замена провода) | Бурятэнерго | F_5_БЭ | нд | нд | 0 | 491.038 | 174.528 | 0 | 174.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 174.528 | 0 |  | 0
6_БЭ | БЭ4 | 2.3.2. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Петропавловка-Бургултай (замена опор, замена провода) | Бурятэнерго | F_6_БЭ | нд | нд | 0 | 382.406 | 157.161 | 0 | 157.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 157.161 | 0 |  | 0
7_БЭ | БЭ5 | 2.3.2. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | Бурятэнерго | F_7_БЭ | 37.364 | 173.226 | 0 | 481.602 | 152.207 | 10.607 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 141.6 | 0 |  | 0
108_БЭ | БЭ6 | 2.3.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой" (замена трансформаторов на 2*40 МВА) | Бурятэнерго | F_108_БЭ | нд | нд | 0 | 185.04 | 175.313 | 0 | 175.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 175.313 | 0 |  | 0
111_БЭ | БЭ7 | 2.3.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Турка" (замена КРУН-10 кВ) | Бурятэнерго | F_111_БЭ | нд | нд | 0 | 29.193 | 18.29 | 0 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.29 | 0 |  | 0
0 | БЭ8 | 2.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ9 | 2.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ10 | 2.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ11 | 2.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ12 | 2.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ13 | 2.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 11.754 | 79.732 | 0 | 0 | 56.702 | 1.919 | 54.783 | 40.623 | 0 | 0 | 40.623 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 17.09 | 2.16 | 38.13 | -21.373 | -52.61% | 0
155_НЕТ | БЭ0 | 2.4. | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС Горячинская | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.597 |  |  | 2.441 | 0.156 |  | 2.597 |  | Работы выполнены в рамках заключенного договора по технологическому присоединению МРСК Сибири и ФСК ЕЭС МЭС Сибири №40/13-ТП-М2/48.4000.534.13 от 26.06.2013
49_БЭ | БЭ1 | 2.4. | Строительство Городского РЭС | Бурятэнерго | F_49_БЭ | 11.754 | 79.732 | март 2014 | нд | 56.702 | 1.919 | 54.783 | 40.623 | 0 | 0 | 40.623 | 0 | 16.653 |  |  | 14.649 | 2.004 | 38.13 | -23.97 | -59.01% | Срок оплаты за выполненные строительно-монтажные работы по договору подряда в январе 2017г. Переходящая КЗ на 2017г
0 | БЭ2 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ4 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ5 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ6 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ7 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ8 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ9 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ10 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ11 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ12 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь 2014. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ13 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ14 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ15 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ16 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ17 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ0 | 2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ1 | 2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ2 | 2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ3 | 2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ4 | 2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ5 | 2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ6 | 2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ7 | 2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.6054 | 70.458 | 317.1474 | 42.916 | 0 | 0 | 42.916 | 0 | 43.6846 | 0 | 0 | 38.2755 | 5.4092 | 274.3148 | 0.76864 | 1.791% | 0
224_БЭ | БЭ0 | 2.6. | Покупка электросетевого имущества(КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ) ДНТ "Авангард" | Бурятэнерго | G_224_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.132 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0.132 |  |  | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0% | приобретение ЭСУ (мировое соглашение)
224(1)_БЭ | БЭ1 | 2.6. | Покупка электросетевого имущества (КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ) ДНТ "Содружество" | Бурятэнерго | G_224(1)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.135 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.135 |  |  | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0% | приобретение ЭСУ (мировое соглашение)
224(2)_БЭ | БЭ2 | 2.6. | Покупка электросетевого имущества (КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ) ДНП "Заря" | Бурятэнерго | G_224(2)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | приобретение ЭСУ (мировое соглашение)
224(3)_БЭ | БЭ3 | 2.6. | Покупка электросетевого имущества (КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ) ДНТ "Золотая Поляна" | Бурятэнерго | G_224(3)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0% | приобретение ЭСУ (мировое соглашение)
224(4)_БЭ | БЭ4 | 2.6. | Покупка электросетевого имущества (КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ) Павлова А.А. | Бурятэнерго | G_224(4)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
224(9)_БЭ | БЭ5 | 2.6. | Дарение электросетевого имущества дачного некоммерческого товарищества Алтаргана | Бурятэнерго | G_224(9)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
224(10)_БЭ | БЭ6 | 2.6. | Дарение электросетевого имущества дачного некоммерческого товарищества Сапсан | Бурятэнерго | G_224(10)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.81 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
224(11)_БЭ | БЭ7 | 2.6. | Дарение электросетевого имущества дачного некоммерческого товарищества Престиж | Бурятэнерго | G_224(11)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
224(8)_БЭ | БЭ8 | 2.6. | Покупка электросетевого имущества (КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ) ООО "Родник" | Бурятэнерго | G_224(8)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0% | приобретение ЭСУ (мировое соглашение)
224(6)_БЭ | БЭ9 | 2.6. | Покупка электросетевого имущества (КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ) ДНТ "Жемчужина" | Бурятэнерго | G_224(6)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 |  |  | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0% | приобретение ЭСУ (мировое соглашение)
224(5)_БЭ | БЭ10 | 2.6. | Покупка электросетевого имущества (КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ) СНТ "Облепиха" | Бурятэнерго | G_224(5)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0% | приобретение ЭСУ (мировое соглашение)
224(15)_БЭ | БЭ11 | 2.6. | Дарение электросетевого имущества дачного некоммерческого товарищества Весна плюс | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
224(16)_БЭ | БЭ12 | 2.6. | Дарение электросетевого имущества дачного некоммерческого товарищества Медик | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
224(7)_БЭ | БЭ13 | 2.6. | Покупка электросетевого имущества (КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ) ДНТ "Таряата" | Бурятэнерго | G_224(7)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0% | приобретение ЭСУ (мировое соглашение)
224(18)_БЭ | БЭ14 | 2.6. | Дарение электросетевого имущества дачного некоммерческого товарищества Сувенир | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
224(19)_БЭ | БЭ15 | 2.6. | Дарение электросетевого имущества дачного некоммерческого товарищества ЯРУУНА | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
224(20)_БЭ | БЭ16 | 2.6. | Дарение электросетевого имущества Матханов Б.В. | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
224(21)_БЭ | БЭ17 | 2.6. | Дарение электросетевого имущества дачного некоммерческого товарищества Березка 10 | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
224(22)_БЭ | БЭ18 | 2.6. | Дарение электросетевого имущества дачного некоммерческого товарищества Дорожник | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
224(23)_БЭ | БЭ19 | 2.6. | Дарение электросетевого имущества Митыпова С.Б. | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
224(24)_БЭ | БЭ20 | 2.6. | Дарение электросетевого имущества СНТ Облепиха | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
224(25)_БЭ | БЭ21 | 2.6. | Дарение электросетевого имущества Шабаганова Т.В. | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
224(26)_БЭ | БЭ22 | 2.6. | Дарение электросетевого имущества дачного некоммерческого товарищества Лира | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
51_БЭ (а) | БЭ23 | 2.6. | Покупка бурильно-крановых машин (БЭ) в количестве 15 ед. (БКМ-350 на шасси ГАЗ-33081-3 шт, автомобильный кран 32 тонны КС-55733 на шасси Урал-4320-1 шт, БКМ-317-8 шт, АГП-22Т на шасси 4х4-3 шт) | Бурятэнерго | F_51_БЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 60.142 | 1.299 | 58.843 | 15.578 | 0 | 0 | 15.578 | 0 | 15.605 |  |  | 13.257 | 2.348 | 43.238 | 0.027 | 0.1733% | 0
51_БЭ (б) | БЭ24 | 2.6. | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) в количестве 8 ед. (полуприцеп ЧМЗАП 93853-1 шт, полуприцеп бортовой 983921-3 шт, миниэкскаватор -1 шт, лодка весельная -2 шт, мульчер ТЛП-4М-037-1 шт) | Бурятэнерго | G_51_БЭ (б) | нд | нд | 0 | нд | 25.562 | 0 | 25.562 | 2.865 | 0 | 0 | 2.865 | 0 | 2.864 |  |  | 2.395 | 0.469 | 22.698 | -0.001 | -0.0349% | 0
51_БЭ (в) | БЭ25 | 2.6. | Покупка бригадных автомобилей (БЭ) в количестве 87 ед. (бригадный автомобиль на шасси ГАЗ-33081-10 шт, УАЗ Патриот-8 шт, автомобиль УАЗ Комби- 3 шт, автомобиль УАЗ 390995-9 шт, УАЗ Хантер-20 шт, ГАЗ-33081 Егерь-9 шт, УАЗ -390945-340 Фермер-18 шт, УАЗ-31514-10 шт) | Бурятэнерго | G_51_БЭ (в) | нд | нд | 0 | нд | 125.356 | 0 | 125.356 | 8.406 | 0 | 0 | 8.406 | 0 | 8.406 |  |  | 7.124 | 1.282 | 116.95 | 0 | 0% | 0
51_БЭ (г) | БЭ26 | 2.6. | Покупка грузовых автомобилей (БЭ) в количестве 1ед. (Камаз 65116-А4 тягач седельный-1 шт) | Бурятэнерго | F_51_БЭ (г) | нд | нд | 0 | нд | 2.85 | 0 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 2.85 |  |  | 2.415 | 0.435 | 0 | 0 | 0% | 0
52_БЭ (а) | БЭ27 | 2.6. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. (аппарат испытания масла СКАТ - 3 шт, тепловизор SAT E8N-4 шт, циф. миллиомметр ПТФ-1-1 шт, тангенс 2000-1 шт, энергомонитор 3.3.-3 шт, Энергомера СЕ-602 -11 шт, калан-2М-1 шт, ретом-21 шт, генератор ГТЧ-03М-1 шт, ретометр-М2-3 шт, стенд испытаний СМИ-2-3 шт, СКАТ-М100-2 шт, прибор Коэффициент-2 шт, трассоискатель Успех КБИ-309-1 шт, анализатор качества эл. -1 шт, комплекс измерительный Ретом 30 кА - 4 шт, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов - 1 шт, прибор контроля РПН сил. трансформаторов "Ганимед"-2 шт, система оценки прессовки обмоток "Веста"-1 шт) | Бурятэнерго | F_52_БЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 23.5218 | 0 | 23.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23.5218 | 0 |  | 0
52_БЭ (б) | БЭ28 | 2.6. | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт) | Бурятэнерго | F_52_БЭ (б) | нд | нд | 0 | нд | 10.547 | 0 | 10.547 | 0.455 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0.455 |  |  | 0.386 | 0.069 | 10.092 | 0 | 0% | 0
52_БЭ (в) | БЭ29 | 2.6. | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (БЭ) в количестве 59 ед. (комплект оборудования "Электрические измерения в системах электроснабжения"-1 шт, генератор технической частоты ГТЧ-03М-1 шт, дизельная электростанция АД250-3 шт, отбойный молоток Hitachi H65SB2-3 шт, набор для монтажа СИП-6 шт, шкаф сушильный-9 шт, манекен тренажер Гоша-6 шт, манекен для снятия пострадавшего с опоры-5 шт, опора ПБМ 110-1(т)- 4 шт, световая башня-1 шт, гидромолот для Миниэкскаватор HYUNDAI R27Z-9-1 шт, автомобильный диагностический сканер-тестер ДСТ-14Т/НК1-3 шт, стиральные машиная производственная (для стирки спецодежды)-6 шт, измельчитель древесины (дробилка древесины TR 110, Киров)-2 шт, электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 6600 DA ES-4 шт, калибратор температуры жидкостный-1 шт, ультрафиолетовая камера DAYCOR SUPERB- 1 шт, комплекс с беспилотными летательными аппаратами ZALA-2 шт) | Бурятэнерго | F_52_БЭ (в) | нд | нд | 0 | нд | 43.462 | 0.818 | 42.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 42.644 | 0 |  | 0
50_БЭ | БЭ30 | 2.6. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)) | Бурятэнерго | F_50_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 19.284 | 0 | 19.284 | 4.222 | 0 | 0 | 4.222 | 0 | 4.9107 |  |  | 4.1616 | 0.74909 | 14.3733 | 0.68869 | 16.31% | закупки ИА МРСК
116.1_БЭ | БЭ31 | 2.6. | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ. | Бурятэнерго | F_116.1_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.627 | 0 | 0.627 | 0.627 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0.38472 |  |  | 0.32763 | 0.057096 | 0.24228 | -0.24228 | -38.64% | закупки ИА МРСК
53_БЭ | БЭ32 | 2.6. | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | Бурятэнерго | F_53_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 38.5716 | 35.551 | 3.0206 | 3.021 | 0 | 0 | 3.021 | 0 | 2.4652 |  |  | 2.4652 | 0 | 0.55537 | -0.55577 | -18.4% | закупки ИА МРСК
54_БЭ | БЭ33 | 2.6. | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | Бурятэнерго | F_54_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 27.0149 | 24.78 | 2.2349 | 2.235 | 0 | 0 | 2.235 | 0 | 3.087 |  |  | 3.087 | 0 |  | 0.852 | 38.12% | Фактически увеличены объемы работ
2100_БЭ | БЭ34 | 2.6. | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2200_БЭ | БЭ35 | 2.6. | Нераспределенные затраты ОКСа | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2300_БЭ | БЭ36 | 2.6. | Нераспределенные затраты ОКСа | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ37 | 2.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | БЭ38 | 2.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3 | Республика Алтай | * | 0 | 87.6805 | 461.4149 |  | 1372.5305 | 1536.8153 | 143.307 | 1393.5083 | 234.104 | 0 | 0 | 232.181 | 1.923 | 183.7236 | 0 | 0 | 151.6393 | 32.0844 | 1226.2293 | -50.3804 | -21.52%
|  | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 0.657 | 3.6309 | 0 | 2.433 | 402.388 | 42.235 | 360.153 | 53.583 | 0 | 0 | 51.66 | 1.923 | 72.014 | 0 | 0 | 50.361 | 21.653 | 304.563 | 18.431 | 34.4%
|  | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  |  | 3.6309 |  | 2.433 | 402.388 | 42.235 | 360.153 | [10 empty] | 304.563 | 18.431
|  | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.463 | 42.235 | 358.228 | 51.658 | 0 | 0 | 51.658 | 0 | 54.942 | 0 | 0 | 50.361 | 4.581 | 303.286 | 3.284 | 6.357%
100_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | ГАЭС | Г | нд | нд | 0 | нд | 400.463 | 42.235 | 358.228 | 51.658 | 0 | 0 | 51.658 | 0 | 54.942 |  |  | 50.361 | 4.581 | 303.286 | 3.284 | 6.357% | Работы выполнены и оплачены в рамках реализации договоров ТП заявителей льготных категорий с целью выполнения постановления Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.
0 | ГАЭС1 | 3.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС4 | 3.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС5 | 3.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС6 | 3.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС7 | 3.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0.149 | 0.8255 |  | 0 | 0.569 | 0 | 0.569 | 0.569 | 0 | 0 | 0.002 | 0.567 | 3.076 | 0 | 0 | 0 | 3.076 | 0 | 2.507 | 440.6%
100г_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | ГАЭС | Г | 0.149 | 0.8255 | 0 | нд | 0.569 | 0 | 0.569 | 0.569 | 0 | 0 | 0.002 | 0.567 | 3.076 |  |  | 0 | 3.076 |  | 2.507 | 440.6% | Работы выполнены и оплачены в рамках реализации договоров ТП , заключенных в данный момент
0 | ГАЭС1 | 3.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС4 | 3.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС5 | 3.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС6 | 3.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС7 | 3.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 0.508 | 2.8054 |  | 2.433 | 1.356 | 0 | 1.356 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 13.996 | 0 | 0 | 0 | 13.996 | 1.277 | 12.64 | 932.2%
102а_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10; 2.025 км; 2 ячейки КРУН; для обеспечения технологического присоединения Усть-Канской СЭС | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.459 |  |  | 0 | 7.459 |  | 7.459 |  | Работы выполнены в рамках реализации договора ДТ №20.0400.1078.15 от 14.01.2016г
102б_ГАЭС | ГАЭС1 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4-10кВ; 1.024км; в мкр.Покатайка в с.Шебалино Шебалинского района РА | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.718 |  |  | 0 | 1.718 |  | 1.718 |  | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП №20.0400.1134.14от 30.09.14г.
102в_ГАЭС | ГАЭС2 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ; 1.317 км, 0.5МВА; в мкр. Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района РА | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | декабрь 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 |  |  | 0 | 0.662 |  | 0.662 |  | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП №20.0400.956.14 от 26.06.2014г.
102г_ГАЭС | ГАЭС3 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4-10кВ; 0.095 км, 0.6МВА; жилой микрорайон «Башталинка» с.Усть-Кокса РА | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.881 |  |  | 0 | 1.881 |  | 1.881 |  | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП№20.0400.539.14 от 16.06.2014 г.
102д_ГАЭС | ГАЭС4 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4-10кВ; 1.85 км; мкр "Мандилу" в Улаганском районе РА | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  |  | 0 | 0.004 |  | 0.004 |  | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП №20.0400.932.14 от 18.08.2014 г.
102е_ГАЭС | ГАЭС5 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ; 2 ячейки КРУН; для обеспечения ТП энергопринимающих устройств Онгудайской СЭС в с.Онгудай Онгудайского р-на РА | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |  |  | 0 | 0.016 |  | 0.016 |  | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП 20.0400.2022.15 от 22.03.16г.
100д_ГАЭС | ГАЭС6 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10-0.4кВ; 4.5 км; ИП Михаленя в Шебалинском районе Республики Алтай | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | 0 | 0.03 |  | 0.03 |  | Работы выполнены в рамках реализации договора №20.0400.339.16
100ж_ГАЭС | ГАЭС7 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ; 0.658 км; ДНП Чуйское в Майминском районе Республики Алтай | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 |  |  | 0 | 0.863 |  | 0.863 |  | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП 20.0400.1114.15 от 28.09.15г.
100а_ГАЭС | ГАЭС8 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10-0.4кВ ;0.063МВА; микрорайон "Аэродром" в Чемальском районе Республики Алтай | ГАЭС | G_100а_ГАЭС | 0.473 | 2.6156 | 0 | 1.873 | 1.21 | 0 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.01 |  |  | 0 | 0.01 | 1.2 | -1.2 | -99.17% | Работы выполнены хозспособом
100е_ГАЭС | ГАЭС9 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10-0.4кВ; 1.176км, 0.160МВА; Жилой микрорайон мкр."Хмельники" в с.Барангол Майминского района Республики Алтай | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 |  |  | 0 | 0.009 |  | 0.009 |  | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП №20.0400.1125.14 от 29.09.2014 г.
100з_ГАЭС | ГАЭС10 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10-0.4кВ; 0.707км; ООО"ТРК"в Майминском районе Республики Алтай | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 |  |  | 0 | 1.275 |  | 1.275 |  | Работы выполнены в рамках реализации договораТП 20.0400.1288.15от 28.08.2015
100в_ГАЭС | ГАЭС11 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ; 0.105км; для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе | ГАЭС | G_100в_ГАЭС | 0.023 | 0.1248 | 0 | 0.28 | 0.096 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.068 |  |  | 0 | 0.068 | 0.028 | -0.028 | -29.17% | Работы выполняются хозспособом , оплата по фактически выполненным работам.
100б_ГАЭС | ГАЭС12 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ; 0.097км; для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе | ГАЭС | G_100б_ГАЭС | 0.012 | 0.065 | 0 | 0.28 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.001 |  |  | 0 | 0.001 | 0.049 | -0.049 | -98% | Работы выполняются хозспособом , оплата по фактически выполненным работам.
0 | ГАЭС13 | 3.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС14 | 3.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС15 | 3.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС16 | 3.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС17 | 3.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС18 | 3.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС19 | 3.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1: 3.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 1: 3.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1: 3.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС0 | 3.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС1 | 3.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС0 | 3.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС1 | 3.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС0 | 3.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС1 | 3.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС0 | 3.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС1 | 3.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС4 | 3.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС5 | 3.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС6 | 3.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС7 | 3.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС8 | 3.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС0 | 3.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС1 | 3.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС4 | 3.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС5 | 3.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС6 | 3.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС7 | 3.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС8 | 3.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 87.0235 | 457.784 |  | 1370.0975 | 968.9064 | 93.37 | 875.5364 | 150.309 | 0 | 0 | 150.309 | 0 | 84.573 | 0 | 0 | 76.454 | 8.119 | 790.9634 | -65.736 | -43.73% | 0
0 |  | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 46.073 | 171.899 |  | 620.151 | 295.516 | 2.077 | 293.439 | 15.755 | 0 | 0 | 15.755 | 0 | 7.659 | 0 | 0 | 7.659 | 0 | 285.78 | -8.096 | -51.39% | 0
0 |  | 3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 46.073 | 171.899 |  | 620.151 | 295.516 | 2.077 | 293.439 | 15.755 | 0 | 0 | 15.755 | 0 | 7.659 | 0 | 0 | 7.659 | 0 | 285.78 | -8.096 | -51.39% | 0
4_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов, КРУН, замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые. | ГАЭС | F_4_ГАЭС | нд | нд | 0 | 177.953 | 52.475 | 0 | 52.475 | 3.858 | 0 | 0 | 3.858 | 0 | 1.664 |  |  | 1.664 | 0 | 50.811 | -2.194 | -56.87% | Работы выполняются хозспособом , оплата по фактически выполненным работам.
5_ГАЭС | ГАЭС1 | 3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №28 "Усть-Канская" в Усть-Канском районе РА. Замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) | ГАЭС | F_5_ГАЭС | нд | нд | 0 | 90.573 | 11.926 | 0 | 11.926 | 2.806 | 0 | 0 | 2.806 | 0 | 1.47 |  |  | 1.47 | 0 | 10.456 | -1.336 | -47.61% | Работы выполняются хозспособом , оплата по фактически выполненным работам.
6_ГАЭС | ГАЭС2 | 3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №1 "Сигнал" Майминского района РА. Замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели. (2шт) | ГАЭС | F_6_ГАЭС | нд | нд | 0 | 60.804 | 10.172 | 0 | 10.172 | 1.052 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 1.427 |  |  | 1.427 | 0 | 8.745 | 0.375 | 35.65% | Работы выполняются хозспособом , оплата по фактически выполненным работам.
7_ГАЭС | ГАЭС3 | 3.2.1.1 | Реконструция ПС 110/10 кВ ПС "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА. | ГАЭС | F_7_ГАЭС | 46.073 | 171.899 | 0 | 152.552 | 129.635 | 2.077 | 127.558 | 6.168 | 0 | 0 | 6.168 | 0 | 1.628 |  |  | 1.628 | 0 | 125.93 | -4.54 | -73.61% | В связи с поздним проведением ТЗП не профинансирована частичная поставка трансформаторов.
8_ГАЭС | ГАЭС4 | 3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №30 "Усть-Коксинская" с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10МВА. | ГАЭС | F_8_ГАЭС | нд | нд | 0 | 138.269 | 91.308 | 0 | 91.308 | 1.871 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 1.47 |  |  | 1.47 | 0 | 89.838 | -0.401 | -21.43% | Работы выполняются хозспособом , оплата по фактически выполненным работам.
0 | ГАЭС5 | 3.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС6 | 3.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС7 | 3.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС8 | 3.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС9 | 3.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС10 | 3.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС11 | 3.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС12 | 3.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС13 | 3.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | ГАЭС0 | 3.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС1 | 3.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС5 | 3.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС6 | 3.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС7 | 3.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 29.0911 | 229.35 |  | 749.9465 | 374.099 | 73.18 | 300.919 | 34.426 | 0 | 0 | 34.426 | 0 | 40.843 | 0 | 0 | 37.791 | 3.052 | 260.076 | 6.417 | 18.64% | 0
0 |  | 3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 29.0911 | 229.35 | 0 | 749.9465 | 374.099 | 73.18 | 300.919 | 34.426 | 0 | 0 | 34.426 | 0 | 40.843 | 0 | 0 | 37.791 | 3.052 | 260.076 | 6.417 | 18.64% | 0
1_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110-35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям . Чойский район, Республика Алтай. | ГАЭС | F_1_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 25.956 | 0.853 | 25.103 | 3.274 | 0 | 0 | 3.274 | 0 | 2.798 |  |  | 2.798 | 0 | 22.305 | -0.476 | -14.54% | Работы выполнялись хозспособом без НДС
15_ГАЭС | ГАЭС1 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района РА | ГАЭС | F_15_ГАЭС | нд | нд | 0 | 75.871 | 34.508 | 0.24 | 34.268 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 |  |  | 0.149 | 0.001 | 34.118 | 0 | 0% | 0
101_ГАЭС | ГАЭС2 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района | ГАЭС | F_101_ГАЭС | нд | нд | 0 | 119.765 | 55.142 | 17.66 | 37.482 | 2.21 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 1.817 |  |  | 1.755 | 0.062 | 35.665 | -0.393 | -17.78% | Работы выполняются хозспособом , оплата по фактически выполненным работам.
10_ГАЭС | ГАЭС3 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района РА | ГАЭС | F_10_ГАЭС | нд | нд | 0 | 18.759 | 9.839 | 0 | 9.839 | 0.702 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0.199 |  |  | 0.198 | 0.001 | 9.64 | -0.503 | -71.65% | Работы выполняются хозспособом , оплата по фактически выполненным работам.
11_ГАЭС | ГАЭС4 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с.Эликмонар Чемальского района РА | ГАЭС | F_11_ГАЭС | нд | нд | 0 | 57.829 | 25.877 | 0 | 25.877 | 0.702 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0.616 |  |  | 0.614 | 0.002 | 25.261 | -0.086 | -12.25% | Работы выполняются хозспособом , оплата по фактически выполненным работам.
19_ГАЭС | ГАЭС5 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ПС №22 "Шебалинская" Шебалинского района | ГАЭС | F_19_ГАЭС | нд | нд | 0 | 93.203 | 41.315 | 0 | 41.315 | 1.366 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0.926 |  |  | 0.921 | 0.005 | 40.389 | -0.44 | -32.21% | Работы выполняются хозспособом , оплата по фактически выполненным работам.
12_ГАЭС | ГАЭС6 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ПС №21 "Чергинская" (21-1; 21-8) Шебалинского района РА | ГАЭС | F_12_ГАЭС | 5.1611 | 50.912 | 0 | 40.561 | 21.035 | 20.653 | 0.382 | 0.379 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0.379 |  |  | 0.367 | 0.012 | 0.003 | 0 | 0% | 0
13_ГАЭС | ГАЭС7 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал" | ГАЭС | F_13_ГАЭС | 14.956 | 122.64 | 0 | 143.2915 | 76.054 | 31.851 | 44.203 | 9.798 | 0 | 0 | 9.798 | 0 | 12.16 |  |  | 11.261 | 0.899 | 32.043 | 2.362 | 24.11% | Отклонение обусловлено: 1. применением тракторной техники для расчистки трассы от снега при подвеске провода и для развозки опор; 2. использование дизель-генератора весь период работы; перерасчетом сдельных расценок на ФОТ в сторону увеличения.
14_ГАЭС | ГАЭС8 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС №16 "Чойская" Чойского района | ГАЭС | F_14_ГАЭС | 8.974 | 55.798 | 0 | 106.273 | 34.797 | 1.605 | 33.192 | 15.824 | 0 | 0 | 15.824 | 0 | 21.777 |  |  | 19.707 | 2.07 | 11.415 | 5.953 | 37.62% | Отклонение обусловлено: 1. применением тракторной техники для расчистки трассы от снега при подвеске провода и для развозки опор; 2. использование дизель-генератора весь период работы; перерасчетом сдельных расценок на ФОТ в сторону увеличения.
21_ГАЭС | ГАЭС9 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ №14-15 в с.Верх-Карагуж Майминского района РА | ГАЭС | F_21_ГАЭС | нд | нд | 0 | 94.394 | 49.576 | 0.318 | 49.258 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 |  |  | 0.021 | 0 | 49.237 | 0 | 0% | 0
0 | ГАЭС10 | 3.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС11 | 3.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС12 | 3.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС13 | 3.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС14 | 3.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС15 | 3.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС16 | 3.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС17 | 3.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС18 | 3.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС0 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС1 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС5 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС6 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС7 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС8 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС9 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 211.612 | 0.792 | 210.82 | 87.043 | 0 | 0 | 87.043 | 0 | 23.486 | 0 | 0 | 20.075 | 3.411 | 187.334 | -63.557 | -73.02% | 0
0 |  | 3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.612 | 0.792 | 210.82 | 87.043 | 0 | 0 | 87.043 | 0 | 23.486 | 0 | 0 | 20.075 | 3.411 | 187.334 | -63.557 | -73.02% | 0
41_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (По приказу № 123) (0,4 кВ и ниже) | ГАЭС | F_41_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 46.35 | 0.792 | 45.558 | 45.558 | 0 | 0 | 45.558 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45.558 | -45.558 | -100% | Оплата КЗ не произведена по причине дифицита оборотных средств МРСК Сибири
42_ГАЭС | ГАЭС1 | 3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | ГАЭС | F_42_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 165.262 | 0 | 165.262 | 41.485 | 0 | 0 | 41.485 | 0 | 23.486 |  |  | 20.075 | 3.411 | 141.776 | -17.999 | -43.39% | В соответствии с графиком к заключенному допсоглашению к договору подряда, оплата перенесена на 1кв. 2017г.
0 | ГАЭС2 | 3.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС0 | 3.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС1 | 3.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС0 | 3.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС1 | 3.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС0 | 3.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС1 | 3.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС0 | 3.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС1 | 3.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС0 | 3.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС1 | 3.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС0 | 3.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС1 | 3.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС0 | 3.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС1 | 3.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 11.8593 | 56.535 | 0 | 0 | 87.6794 | 17.321 | 70.3584 | 13.085 | 0 | 0 | 13.085 | 0 | 12.585 | 0 | 0 | 10.929 | 1.656 | 57.7734 | -0.5 | -3.821% | 0
0 |  | 3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 11.8593 | 56.535 | 0 | 0 | 56.2794 | 3.349 | 52.9304 | 5.946 | 0 | 0 | 5.946 | 0 | 5.694 | 0 | 0 | 4.925 | 0.769 | 47.2364 | -0.252 | -4.238% | 0
49_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.2.4.1 | Реконструкция здания Онгудайского РЭС Онгудайского района РА (Здание служебно-производственное с. Онгудай М000001525) | ГАЭС | F_49_ГАЭС | 7.5693 | 51.494 | 0 | нд | 26.9489 | 3.349 | 23.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23.5999 | 0 |  | 0
79_ГАЭС | ГАЭС1 | 3.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного корпуса РПБ-2 ( с.Майма М000003154) | ГАЭС | F_79_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 24.034 | 0 | 24.034 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.616 |  |  | 0.616 | 0 | 23.418 | -0.034 | -5.231% | Работы выполнены без НДС
82_ГАЭС | ГАЭС2 | 3.2.4.1 | Создание гелиоколлекторных установок для горячего водоснабжения и теплоснабжения объектов хозяйственных нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» – «ГАЭС» | ГАЭС | G_82_ГАЭС | 4.29 | 5.041 | 0 | нд | 5.2965 | 0 | 5.2965 | 5.296 | 0 | 0 | 5.296 | 0 | 5.078 |  |  | 4.309 | 0.769 | 0.21848 | -0.218 | -4.116% | Уменьшение стоимости по результатам ТЗП
0 | ГАЭС3 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС5 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС6 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС7 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС8 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС9 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС10 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС11 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС12 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 13.972 | 17.428 | 7.139 | 0 | 0 | 7.139 | 0 | 6.891 | 0 | 0 | 6.004 | 0.887 | 10.537 | -0.248 | -3.474% | 0
25_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.2.4.2 | Модернизация устройств электромагнитных блокировок ( целевая программа УРЗА и ПА) 2014- ПС Инин., Усть-Канс.; 2015г. -ПС Акташская, ПС Сигнал; 2016г. -ПС Кош-Агачская.,ПС Кебез.; 2017г. ПС Майм. ПС Чойская; 2018- Туроч.,ПС Дмитр., ПС Усть-Кокс.)) | ГАЭС | F_25_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 24.38 | 11.793 | 12.587 | 4.753 | 0 | 0 | 4.753 | 0 | 4.773 |  |  | 4.078 | 0.695 | 7.814 | 0.02 | 0.4208% | 0
26_ГАЭС | ГАЭС1 | 3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ по оснащению приборами определения мест повреждений ( целевая программа ОМП ) на (2013г.-ПС Акташская; 2014г.ПС Чойская, ПС Кебезенская, ПС Турочакская; 2015- ПС Майминская; Кош-Агачская; 2016г. - ПС Сигнал,ПС Чергинская.) | ГАЭС | F_26_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 1.708 | 0.957 | 0.751 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0.721 |  |  | 0.642 | 0.079 | 0.03 | -0.03 | -3.995% | Отклонение по результатам проведения ТЗП
28а_ГАЭС | ГАЭС2 | 3.2.4.2 | Создание систем телемеханики на ПС 110/6кВ ( 2016г.2017г. ПС Рудничная) | ГАЭС | G_28а_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 2.697 | 0 | 2.697 | 0.242 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0.047 |  |  | 0.047 | 0 | 2.65 | -0.195 | -80.58% | Работы выполняются хозспособом , оплата по фактически выполненным работам.
61_ГАЭС | ГАЭС3 | 3.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга в количестве 22 штук | ГАЭС | G_61_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 1.089 | 0 | 1.089 | 1.089 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 1.046 |  |  | 0.933 | 0.113 | 0.043 | -0.043 | -3.949% | Отклонение по результатам проведения ТЗП
46_ГАЭС | ГАЭС4 | 3.2.4.2 | Создание систем пожарной безопасности зданий и сооружений филиала ГАЭС ( 2016 г.- служ.-произв. корпуса РПБ-2 с. Майма, ул. Энергетиков, 15; ОПУ с. Черга, ул. Новая 24; гостиницы, с. Онгудай, ул. Энергетиков, 8). | ГАЭС | F_46_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 1.526 | 1.222 | 0.304 | 0.304 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0.304 |  |  | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | ГАЭС5 | 3.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС6 | 3.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС7 | 3.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС8 | 3.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС9 | 3.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС10 | 3.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС11 | 3.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 |  |  | 0.821 | 0.148 |  | 0.969 |  | 0
0 |  | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС0 | 3.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС1 | 3.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС4 | 3.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС5 | 3.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС6 | 3.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС7 | 3.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
47_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.5. | Покупка земельных участков в Онгудайском районе с.Онгудай | ГАЭС | F_47_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС1 | 3.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС2 | 3.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС3 | 3.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС4 | 3.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС5 | 3.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС6 | 3.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0208 | 7.202 | 157.8188 | 30.212 | 0 | 0 | 30.212 | 0 | 27.1366 | 0 | 0 | 24.8243 | 2.3124 | 130.7029 | -3.0754 | -10.18% | 0
85а_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.6. | Покупка электросетевых объектов Администрации муниципального образования «Майминский район» | ГАЭС | G_85а_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 4.171 | 0 | 4.171 | 4.171 | 0 | 0 | 4.171 | 0 | 3.488 |  |  | 3.488 | 0 | 0.683 | -0.683 | -16.37% | НДС будет возмещена в 1 квартале 2017год
85б_ГАЭС | ГАЭС1 | 3.6. | Покупка электросетевых объектов Администрации муниципального образования «Чемальский район» | ГАЭС | G_85б_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 1.944 | 0 | 1.944 | 1.944 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 1.881 |  |  | 1.881 | 0 | 0.063 | -0.063 | -3.241% | НДС будет возмещена в 1 квартале 2017год
85в_ГАЭС | ГАЭС2 | 3.6. | Покупка электросетевых объектов муниципального образования Артыбашского сельского поселения "Турочакского района" | ГАЭС | G_85в_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0.606 | 0 | 0.606 | 0.606 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0.512 |  |  | 0.512 | 0 | 0.094 | -0.094 | -15.51% | НДС будет возмещена в 1 квартале 2017год
85г_ГАЭС | ГАЭС3 | 3.6. | Покупка электросетевых объектов в Усть-Коксинском районе, с. Усть-Кокса, микрорайон «Восточный» | ГАЭС | G_85г_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.15 | -0.15 | -100% | В связи с отказом Администрации МО "Усть-Коксинский район" проводить продажу имущетва по стоимости, включенной в ИПР Общества на 2016 год.
85д_ГАЭС | ГАЭС4 | 3.6. | Покупка электросетевых объектов Администрации муниципального образования "Чойский район" | ГАЭС | G_85д_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 2.764 | 0 | 2.764 | 2.764 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 2.418 |  |  | 2.418 | 0 | 0.346 | -0.346 | -12.52% | НДС будет возмещена в 1 квартале 2017год
85е_ГАЭС | ГАЭС5 | 3.6. | Покупка электросетевых объектов Администрации муниципального образования "Кош-Агачский район" | ГАЭС | G_85е_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 3.236 | 0 | 3.236 | 3.236 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 2.947 |  |  | 2.947 | 0 | 0.289 | -0.289 | -8.931% | НДС будет возмещена в 1 квартале 2017год
55_ГАЭС (а) | ГАЭС6 | 3.6. | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 3 ед. Бурильно-крановая машина БКМ-317 на шасси ГАЗ-33081-80 (ГАЭС). | ГАЭС | F_55_ГАЭС (а) | нд | нд | 0 | нд | 12.114 | 0 | 12.114 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.13 |  |  | 0.13 | 0 | 11.984 | 0.073 | 128.1% | Централизованная оплата за лизинг транспортных средств
55_ГАЭС (в) | ГАЭС7 | 3.6. | Покупка бригадных автомобилей в количестве 21 ед. (ГАЭС) : 12 ед.- УАЗ "Патриот" 3163, 8 ед -УАЗ-390996, 1 ед. Урал 32551 (северное исполнение). | ГАЭС | F_55_ГАЭС (в) | нд | нд | 0 | нд | 18.643 | 0 | 18.643 | 10.609 | 0 | 0 | 10.609 | 0 | 10.354 |  |  | 8.782 | 1.572 | 8.289 | -0.255 | -2.404% | Оплата произведена не полностью по причине дифицита оборотных средств МРСК Сибири
55_ГАЭС (г) | ГАЭС8 | 3.6. | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники в количестве 11 ед. : 2 ед. - Прицеп для перевозки снегоходов, 1 ед. - Экскаватор массой 20 тонн, оборудованный мульчером THFL/F 105, 4 ед. Полуприцеп НЕФАЗ-9334-020-01, 1 ед. - Бульдозер ТМ10 ГСТ, 1 ед. - Автокран КС-35719. 2 ед. -Автовышка на базе КамАЗ 43114 Socage TJ-35,МТЛБу. (ГАЭС) | ГАЭС | F_55_ГАЭС (г) | нд | нд | 0 | нд | 49.5059 | 0 | 49.5059 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 49.5059 | -0.189 | -100% | Оплата КЗ не произведена по причине дифицита оборотных средств МРСК Сибири
56_ГАЭС (б) | ГАЭС9 | 3.6. | Покупка оборудования связи, ИТ- 4 шт. : 1 ед. Мультиплексор Маком-МХ, - Вычтехника, оргтехника - 3 шт. Спутниковый телефон Iridium 9555.(ГАЭС) | ГАЭС | F_56_ГАЭС (б) | нд | нд | 0 | нд | 0.42492 | 0 | 0.42492 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0.404 |  |  | 0.342 | 0.062 | 0.02092 | -0.021 | -4.941% | Снижение стоимости по результатам ТЗП
56_ГАЭС (в) | ГАЭС10 | 3.6. | Покупка генераторв, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд в количестве 192 ед. (ГАЭС) : 12 ед. Приборы изменительные , 25 ед. Набор Жулева, 21 ед. - ЛИС-У , 2 ед. Опора ПБМ110-1т быстр., 2 ед. Моб. маслоочистительная станция, 9 ед. электростанция ДЭУ-60 Р-М, 13 ед. Гидромолот к мини-экскаватору , 9 ед Раскатка грузоподъем до 3 тонн, 1 ед. Кондиционер, 12 ед. Штанга ун.изолирующая, 4 ед. Хронометр, 15 ед. аппарат для обследования ВЛ, 22 ед. Шл. камеры, 13 ед. Пл. для организации ТОиЭ , 2 ед. навесное оборудование , 18 ед. Исп. груз для ГПИ до 16 тонн, 7 ед. сварочный генератор, 1 ед. Дальномер, 1 ед. Пресс гидравлический, 1 ед. сканер ScanDoc , 2 ед. РЕТОМ-61. | ГАЭС | F_56_ГАЭС (в) | нд | нд | 0 | нд | 58.2551 | 0 | 58.2551 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 3.279 |  |  | 2.797 | 0.482 | 54.9761 | -1.021 | -23.74% | Снижение стоимости по результатам ТЗП
57_ГАЭС | ГАЭС11 | 3.6. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)) | ГАЭС | F_57_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 5.435 | 0 | 5.435 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 1.1961 |  |  | 1.0137 | 0.18246 | 4.2389 | 0.0061425 | 0.5162% | Централизованная закупка ИА МРСК Сибири
302_ГАЭС | ГАЭС12 | 3.6. | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ. | ГАЭС | F_302_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0.073 | 0 | 0.073 | 0.074 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.093694 |  |  | 0.079803 | 0.013891 |  | 0.019694 | 26.61% | Централизованная закупка ИА МРСК Сибири
59_ГАЭС | ГАЭС13 | 3.6. | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | ГАЭС | F_59_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 4.524 | 4.127 | 0.397 | 0.397 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0.3378 |  |  | 0.3378 | 0 | 0.059202 | -0.059202 | -14.91% | Оплата выполненных хозяйственным способом работ.
60_ГАЭС | ГАЭС14 | 3.6. | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | ГАЭС | F_60_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 3.175 | 3.075 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.096 |  |  | 0.096 | 0 | 0.004 | -0.004 | -4% | Оплата выполненных хозяйственным способом работ.
2100_ГАЭС | ГАЭС15 | 3.6. | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *
2200_ГАЭС | ГАЭС16 | 3.6. | Нераспределенные затраты ОКСа | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Фактическое распределение затрат УКС
2300_ГАЭС | ГАЭС17 | 3.6. | Нераспределенные затраты ОКСа | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС18 | 3.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС19 | 3.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ГАЭС20 | 3.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3 | Красноярский край | * | 0 | 371.1029 | 1751.7294 |  | 5749.1647 | 10504.1367 | 1894.4981 | 8609.6386 | 1492.9532 | 0 | 0 | 827.4589 | 665.4943 | 1138.6758 | 0 | 0 | 696.577 | 442.0988 | 7516.7726 | -354.2774 | -23.73%
|  | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 305.3692 | 1409.3072 | 0 | 2426.927 | 6468.548 | 1369.0038 | 5099.5443 | 1049.8569 | 0 | 0 | 481.2139 | 568.643 | 895.3768 | 0 | 0 | 480.793 | 414.5838 | 4235.8412 | -154.48 | -14.71%
|  | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  |  | 1114.6484 |  | 2049.0443 | 6164.478 | 1070.4327 | 5094.0453 | [10 empty] | 4234.8043 | -153.5005
|  | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4812.4551 | 504.821 | 4307.6341 | 361.252 | 0 | 0 | 361.252 | 0 | 332.7593 | 0 | 0 | 307.1583 | 25.601 | 3974.8748 | -28.4927 | -7.887%
47_КЭ | КЭ0 | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Красноярскэнерго | Г | нд | нд | 0 | нд | 4812.4551 | 504.821 | 4307.6341 | 361.252 | 0 | 0 | 361.252 | 0 | 332.7593 |  |  | 307.1583 | 25.601 | 3974.8748 | -28.4927 | -7.887% | Не погашена часть кредиторской задолженности. Дефицит денежных средств. Выполнение работ в рамках заключенных договоров ТП.
0 | КЭ1 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ2 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ4 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ5 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ6 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ7 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ8 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ9 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ10 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38.388 | 0 | 38.388 | 38.388 | 0 | 0 | 0 | 38.388 | 63.8441 | 0 | 0 | 0 | 63.8441 | 0 | 25.4562 | 66.31%
321_КЭ | КЭ0 | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Красноярскэнерго | Г | нд | нд | 0 | нд | 38.388 | 0 | 38.388 | 38.388 | 0 | 0 | 0 | 38.388 | 63.8441 |  |  | 0 | 63.8441 |  | 25.4562 | 66.31% | Выполнены дополнительные работы по договорам ТП
0 | КЭ1 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ2 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ4 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ5 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ6 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ7 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ8 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ9 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ10 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 240.4663 | 1114.6484 |  | 2049.0443 | 1313.635 | 565.6117 | 748.0233 | 644.7177 | 0 | 0 | 114.4627 | 530.255 | 494.2538 | 0 | 0 | 169.2582 | 324.9956 | 259.9295 | -150.4639 | -23.34%
328_КЭ | КЭ0 | 4.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек на на I и II с.ш. для технологического присоединения энергоустановок торгово-офисного комплекса ООО "Строительно-коммерческая фирма "Тектоник" | Красноярскэнерго | G_328_КЭ | нд | нд | 0 | 4.603 | 2.8892 | 0.07 | 2.8192 | 2.8198 | 0 | 0 | 0 | 2.8198 | 1.5901 |  |  | 0 | 1.5901 | 1.2291 | -1.2298 | -43.61% | Расчеты не произведены из-за экономии по результатам ТЗП на выполнение работ
22_КЭ | КЭ1 | 4.1.1.3 | Реконструкция ячейки №02 в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Промбаза" для технологического присоединения объектов ООО "Мекран". | Красноярскэнерго | F_22_КЭ | нд | нд | 0 | 2.3041 | 1.5155 | 0.014504 | 1.501 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 1.501 | 0.56223 |  |  | 0 | 0.56223 | 0.93877 | -0.93877 | -62.54% | Расчеты не произведены из-за экономии по результатам принятия технических решений в проектной документации
25_КЭ | КЭ2 | 4.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № 133 (пристройка к существующему зданию РУ 10 кВ) для технологического присоединения энергоустановок ФГАУО ВПО СФУ | Красноярскэнерго | F_25_КЭ | 6.176 | 31.495 | 0 | 62.74 | 33.5415 | 27.6005 | 5.941 | 5.941 | 0 | 0 | 0 | 5.941 | 1.1096 |  |  | 0 | 1.1096 | 4.8314 | -4.8314 | -81.32% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
26_КЭ_(в) | КЭ3 | 4.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ООО "Владко" | Красноярскэнерго | G_26_КЭ_(в) | нд | нд | 0 | 4.6133 | 3.3502 | 0 | 3.3502 | 3.3502 | 0 | 0 | 0 | 3.3502 | 0.368 |  |  | 0 | 0.368 | 2.9822 | -2.9822 | -89.02% | Не погашена часть кредиторской задолженности. Дефицит денежных средств. Экономия по результатам ТЗП на выполнение работ
26_КЭ_(а) | КЭ4 | 4.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ЗАО "Арбан" | Красноярскэнерго | G_26_КЭ_(а) | нд | нд | 0 | 4.6133 | 3.3502 | 0 | 3.3502 | 3.3502 | 0 | 0 | 0 | 3.3502 | 0.36703 |  |  | 0 | 0.36703 | 2.9832 | -2.9832 | -89.04% | Не погашена часть кредиторской задолженности. Дефицит денежных средств. Экономия по результатам ТЗП на выполнение работ
26_КЭ_(б) | КЭ5 | 4.1.1.3 | Реконструкция РТП 10 кВ № 213 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ООО "Новая Энергия" | Красноярскэнерго | G_26_КЭ_(б) | нд | нд | 0 | 4.6133 | 3.3502 | 0 | 3.3502 | 3.3502 | 0 | 0 | 0 | 3.3502 | 0.37567 |  |  | 0 | 0.37567 | 2.9745 | -2.9745 | -88.79% | Не погашена часть кредиторской задолженности. Дефицит денежных средств. Экономия по результатам ТЗП на выполнение работ
27_КЭ | КЭ6 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула. | Красноярскэнерго | F_27_КЭ | 6.52 | 52.556 | 0 | 97.622 | 55.6037 | 54.016 | 1.5877 | 1.5873 | 0 | 0 | 1.5873 | 0 | 0.2665 |  |  | 0 | 0.2665 | 1.3212 | -1.3208 | -83.21% | Не погашена часть кредиторской задолженности. Дефицит денежных средств
204_КЭ | КЭ7 | 4.1.1.3 | Строительство двух новых ЛЭП 35 кВ Енисейская – Связная с установкой двух линейных ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская. | Красноярскэнерго | F_204_КЭ | 51.979 | 261.6814 | 0 | 305.7427 | 296.7983 | 147.541 | 149.2573 | 149.2575 | 0 | 0 | 86.3282 | 62.9294 | 150.1252 |  |  | 111.921 | 38.2042 |  | 0.86766 | 0.5813% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
28_КЭ | КЭ8 | 4.1.1.3 | Строительство цепи ВЛ-6кВ ф."Причал" для технологического присоединения электроустановок ФБУ "Администрация" Енисейречтранс" | Красноярскэнерго | F_28_КЭ | 0.22868 | 1.2235 | 0 | 2.241 | 1.5179 | 1.4054 | 0.11244 | 0.11244 | 0 | 0 | 0 | 0.11244 | 0.052 |  |  | 0 | 0.052 | 0.060437 | -0.060437 | -53.75% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
331_КЭ | КЭ9 | 4.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10кВ №17 «Тамтачет» с установкой двух линейных ячеек на Ι и ΙΙ с.ш. в РУ-10 кВ. Строительство двух одноцепных ВЛ 10 кВ и КЛ 10 кВ от вновь установленных линейных ячеек до электроустановок ООО «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы». | Красноярскэнерго | G_331_КЭ | нд | нд | 0 | 90.932 | 50.5894 | 0.99076 | 49.5986 | 49.5986 | 0 | 0 | 26.5472 | 23.0515 | 34.2551 |  |  | 0 | 34.2551 | 15.3436 | -15.3436 | -30.94% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
29_КЭ_(а) | КЭ10 | 4.1.1.3 | Реконструкция ТП 10 кВ № 6115 с установкой дополнительной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство одноцепной КЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до электроустановок ОАО "Транссибирские магистральные трубопроводы" | Красноярскэнерго | G_29_КЭ_(а) | нд | нд | 0 | 9.583 | 1.092 | 1.0672 | 0.02476 | 0.02476 | 0 | 0 | 0 | 0.02476 | 0.002 |  |  | 0 | 0.002 | 0.02276 | -0.02276 | -91.92% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
29_КЭ_(б) | КЭ11 | 4.1.1.3 | Строительство одноцепной КЛ 10 кВ от яч. №14 РУ-10 кВ ПС №9 110/10 кВ "Центральная" до новой ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения объектов КГАУК "Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина". | Красноярскэнерго | G_29_КЭ_(б) | нд | нд | 0 | 87.703 | 15.4403 | 13.9404 | 1.4999 | 1.4999 | 0 | 0 | 0 | 1.4999 | 1.514 |  |  | 0 | 1.514 |  | 0.014111 | 0.9408% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
93_КЭ | КЭ12 | 4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС №98 до новой РП., двух КЛ 10кВ от новой РП до РП №107 яч.3 и яч.4., двух КЛ 10кВ от новой РП до РП №19 яч.7 и яч.2., КЛ 10кВ от новой РП до строящихся ТП по двухлучевой схеме (ул.Маерчака - Л.Прушинской - ул.Заводская - заявитель ООО "Арбан") | Красноярскэнерго | F_93_КЭ | 5.841 | 27.362 | 0 | 27.749 | 23.9541 | 22.8185 | 1.1356 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 1.1356 |  |  | 0 | 1.1356 | 2.2204e-15 | 0 | 0% | 0
333_КЭ | КЭ13 | 4.1.1.3 | Реконструкция ячеек №14 и №44 в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ №157 «Шелковый комбинат» с доукомплектовкой недостающим оборудованием, установка новой РТП-6/0,4кВ на 12 отходящих ячеек с двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000кВА и демонтаж ТП №116 с перезаводкой всех кабельных линий ;Строительство двух КЛ-6кВ . Заявитель ФГАОУ ВПО "Сибирский Федеральный Университет". | Красноярскэнерго | G_333_КЭ | нд | нд | июнь 2012 | 137.306 | 19.7441 | 1.1358 | 18.6083 | 18.6083 | 0 | 0 | 0 | 18.6083 | 16.3405 |  |  | 0 | 16.3405 | 2.2678 | -2.2678 | -12.19% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
337_КЭ | КЭ14 | 4.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х2500кВА. Строительство двух КЛ 10 кВ от линейных ячеек 10 кВ № 14, № 32 ПС №15 Центральная до РУ-10 кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ заявителя КГКУ "УКС" | Красноярскэнерго | G_337_КЭ | нд | нд | 0 | 146.367 | 36.3307 | 0 | 36.3307 | 36.3307 | 0 | 0 | 0 | 36.3307 | 22.1256 |  |  | 0 | 22.1256 | 14.2051 | -14.2051 | -39.1% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
338_КЭ | КЭ15 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от опоры № 24 ф.26-10 и КЛ 10 кВ от опоры № 11 ф.26-26 до ТП 10 кВ Заявителя ОАО «Красноярская теплотранспортная компания». Реконструкция двух ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 220/10 кВ №26 «Зеленая" с доукомплектовкой недостающим оборудованием. | Красноярскэнерго | G_338_КЭ | нд | нд | 0 | 13.9581 | 9.47 | 0 | 9.47 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0.65801 |  |  | 0 | 0.65801 | 8.812 | -8.812 | -93.05% | Расчеты не произведены из-за экономии по результатам ТЗП на выполнение работ
429_КЭ | КЭ16 | 4.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек. Строительство двух КЛ 10 кВ от вновь установленных линейных ячеек 10 кВ РП №209 до РУ 10 кВ новой ТП 10/0,4 кВ заявителя ООО ПКФ "Крепость". | Красноярскэнерго | G_429_КЭ | нд | нд | 0 | 8.0555 | 5.6938 | 0 | 5.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20871 |  |  | 0 | 0.20871 | 5.4851 | 0.20871 |  | Расчеты за работы выполненные хоз. способом. Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
30_КЭ | КЭ17 | 4.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ (2х40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" . | Красноярскэнерго | F_30_КЭ | 76.7873 | 334.072 | декабрь 2011 | 340.242 | 297.899 | 222.3237 | 75.5753 | 20.366 | 0 | 0 | 0 | 20.366 | 25.4102 |  |  | 23.8532 | 1.557 | 50.1651 | 5.0441 | 24.77% | Погашена кредиторская задолженность завыполненные работы
210_КЭ | КЭ18 | 4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти". | Красноярскэнерго | F_210_КЭ | 79.9615 | 344.304 | март 2015г. | 360.962 | 251 | 4.957 | 246.043 | 218.902 | 0 | 0 | 0 | 218.902 | 174.3252 |  |  | 33.484 | 140.8412 | 71.7178 | -44.5767 | -20.36% | Расчеты не произведены в связи с длительным согласованием поставки оборудования. Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
343_КЭ | КЭ19 | 4.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ с одной секционированной системой сборных шин с питанием от 1 и 2 секции шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Городская. Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Городская до нового РП 6 кВ. Строительство КЛ 6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ нового РП 6 кВ до границы участка заявителя. Заявитель ГУФСИН России по Красноярскому краю. | Красноярскэнерго | G_343_КЭ | нд | нд | июнь 2014г. | 41.487 | 27.7671 | 0 | 27.7671 | 27.7671 | 0 | 0 | 0 | 27.7671 | 1.4918 |  |  | 0 | 1.4918 | 26.2753 | -26.2753 | -94.63% | Расчеты не произведены в связи возникновением необходимости в заключении доп. соглашения (изменение способа прокладки КЛ и принятие актов выполненных работ в 1 кв 2017 года)
403_КЭ | КЭ20 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство одной КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1012 до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок ООО "ПрофессионалЪ". | Красноярскэнерго | G_403_КЭ | нд | нд | 0 | 10.9585 | 1.0588 | 0 | 1.0588 | 1.0588 | 0 | 0 | 0 | 1.0588 | 0.10593 |  |  | 0 | 0.10593 | 0.95283 | -0.95283 | -90% | Расчеты не произведены из-за экономии за счет изменения технического решения при производстве работ
32_КЭ | КЭ21 | 4.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. №1 до оп. №10. Строительство дополнительной КЛ -10 кВ от яч. №18 ЗРУ 10 кВ ПС №121 "Мясокомбинат" до оп. №1 для технологического присоединения ООО "Апрель". | Красноярскэнерго | G_32_КЭ | 0.2345 | 1.2546 | 0 | 1.86 | 1.8503 | 1.2503 | 0.60007 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.50494 |  |  | 0 | 0.50494 | 0.095128 | -0.095061 | -15.84% | Расчеты не произведены из-за экономии при выполнении работ хоз. способом
406_КЭ | КЭ22 | 4.1.1.3 | Строительство КВЛ-6кВ от ПС 110/6к №154 "Шинный завод" для технологического присоединения СНТ "Подснежник-Шумково" | Красноярскэнерго | G_406_КЭ | нд | нд | 0 | 15.433 | 4.8232 | 0 | 4.8232 | 4.8232 | 0 | 0 | 0 | 4.8232 | 4.4597 |  |  | 0 | 4.4597 | 0.3635 | -0.3635 | -7.536% | Расчеты не произведены из-за экономии при выполнении работ хоз. способом
33_КЭ | КЭ23 | 4.1.1.3 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №123 "Телевизорная" для технологического присоединения торгово-офисного центра ООО "ИК Европа". | Красноярскэнерго | F_33_КЭ | нд | нд | март 2011 | 4.595 | 1.8306 | 0.092729 | 1.7378 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 1.7378 | 0.024 |  |  | 0 | 0.024 | 1.7138 | -1.7138 | -98.62% | Расчеты не произведены из-за поздней поставки оборудования
96_КЭ | КЭ24 | 4.1.1.3 | Реконструкция яч №6 и яч.№13 в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Реконструкция РУ 10 кВ РП №75 с установкой двух дополнительных ячеек. Замена КТП 10/0,4 кВ №232 на 2БКТП 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х1000 кВА для технологического присоединения электроустановок МУЗ ГДБ №4 | Красноярскэнерго | F_96_КЭ | 6.69 | 29.768 | 0 | 48.2702 | 19.4466 | 19.1311 | 0.31542 | 0.31542 | 0 | 0 | 0 | 0.31542 | 1.0573 |  |  | 0 | 1.0573 |  | 0.74185 | 235.2% | Погашена кредиторская задолженность за выполненные работы. Капитализированные %, распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
97_КЭ | КЭ25 | 4.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС №119 110/6 кВ "Мичуринская" с установкой двух ячеек на 1 и 2 секции шин для технологичексого присоединения электроустановок МУ "УКС" | Красноярскэнерго | F_97_КЭ | 0.201 | 0.896 | 0 | 4.399 | 1.2631 | 1.2044 | 0.058754 | 0.058754 | 0 | 0 | 0 | 0.058754 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.058754 | -0.058754 | -100% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
98_КЭ | КЭ26 | 4.1.1.3 | Реконструкция трех ячеек с установкой двух дополнительных ячеек КРУ в ЗРУ – 10 кВ ПС 110/6 кВ № 30 «Остров Отдыха» для технологического присоединения отделения радионуклидной терапии ФГУЗ СКЦ ФМБА России. | Красноярскэнерго | F_98_КЭ | 1.416 | 6.303 | 0 | 10.607 | 5.473 | 5.215 | 0.258 | 0.25789 | 0 | 0 | 0 | 0.25789 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.258 | -0.25789 | -100% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
345_КЭ | КЭ27 | 4.1.1.3 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №123 "Телевизорная". Заявитель МАУДО "СДЮСШОР "Рассвет". | Красноярскэнерго | G_345_КЭ | нд | нд | 0 | 4.6133 | 3.3198 | 0 | 3.3198 | 3.3198 | 0 | 0 | 0 | 3.3198 | 0.006 |  |  | 0 | 0.006 | 3.3138 | -3.3138 | -99.82% | Расчеты не произведены из-за поздней поставки оборудования
34_КЭ_(а) | КЭ28 | 4.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ООО "Досуг" | Красноярскэнерго | G_34_КЭ_(а) | нд | нд | декабрь 2012 | 4.6133 | 2.178 | 0 | 2.178 | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 0.39011 |  |  | 0 | 0.39011 | 1.7879 | -1.7876 | -82.09% | Расчеты не произведены из-за экономии по результатам ТЗП на выполнение работ
34_КЭ_(б) | КЭ29 | 4.1.1.3 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в РУ-10 кВ ТП №900 для технологического присоединения мастерской по ремонту ООО "Эмиссар". | Красноярскэнерго | G_34_КЭ_(б) | нд | нд | сентябрь 2015г. | 4.537 | 0.66915 | 0.42715 | 0.242 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.044067 |  |  | 0 | 0.044067 | 0.19793 | -0.19793 | -81.79% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
34_КЭ_(в) | КЭ30 | 4.1.1.3 | Реконструкция линейных ячеек №9 и №18 в РУ-6 кВ РП 6 кВ №156 с доукомплектовкой недостающим оборудованием для технологического присоединения нежилого здания ОАО "Мобильные ТелеСистемы". | Красноярскэнерго | G_34_КЭ_(в) | нд | нд | 0 | 4.604 | 0.60386 | 0.052604 | 0.55126 | 0.55126 | 0 | 0 | 0 | 0.55126 | 0.0029721 |  |  | 0 | 0.0029721 | 0.54829 | -0.54829 | -99.46% | Расчеты не произведены из-за поздней поставки оборудования
35_КЭ_(а) | КЭ31 | 4.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ №72 с установкой дополнительной ячейки для технологического присоединения электроустановок ОАО "Монтажэнергосистем" . | Красноярскэнерго | G_35_КЭ_(а) | нд | нд | 0 | 4.525 | 1.0966 | 0.49899 | 0.59761 | 0.59761 | 0 | 0 | 0 | 0.59761 | 0.28118 |  |  | 0 | 0.28118 | 0.31643 | -0.31643 | -52.95% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств. Экономия по результатам ТЗП на выполнение работ
35_КЭ_(б) | КЭ32 | 4.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № 205 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ЗАО "Базилик". | Красноярскэнерго | G_35_КЭ_(б) | нд | нд | июнь 2014 | 4.604 | 3.3503 | 0.050286 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1.391 |  |  | 0 | 1.391 | 1.909 | -1.909 | -57.85% | Расчеты не произведены из-за экономии по результатам ТЗП на выполнение работ
35_КЭ_(в) | КЭ33 | 4.1.1.3 | Реконструкция ТП №225 с заменой силовых трансформаторов 1Т мощностью 250 кВА и 2Т мощностью 400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-630/6 для технологического присоединения нежилого помещения ООО "Араз". | Красноярскэнерго | G_35_КЭ_(в) | нд | нд | 0 | нд | 1.5998 | 0.37636 | 1.2235 | 1.2235 | 0 | 0 | 0 | 1.2235 | 1.2307 |  |  | 0 | 1.2307 |  | 0.0072728 | 0.5945% | Капитализированные %, распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
35_КЭ_(г) | КЭ34 | 4.1.1.3 | Реконструкция ТП №578 с заменой силовых трансформаторов 1Т и 2Т 400 кВА на 630 кВА для технологического присоединения ООО СК "Консоль". | Красноярскэнерго | G_35_КЭ_(г) | нд | нд | 0 | нд | 2.6624 | 0.98951 | 1.6728 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 1.6728 | 0.97098 |  |  | 0 | 0.97098 | 0.70186 | -0.70186 | -41.96% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств. Экономия по результатам ТЗП на выполнение работ
35_КЭ_(д) | КЭ35 | 4.1.1.3 | Реконструкция ТП №1180 с заменой силовых трансформаторов 1Т и 2Т 400 кВА на 630 кВА для технологического присоединения электроустановок ОАО "Ингосстрах". | Красноярскэнерго | G_35_КЭ_(д) | нд | нд | декабрь 2011 | нд | 1.3536 | 0.19128 | 1.1623 | 1.1623 | 0 | 0 | 0 | 1.1623 | 1.9993 |  |  | 0 | 1.9993 |  | 0.83697 | 72.01% | Расчеты за работы выполненные хоз. способом. Капитализированные %, распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
355_КЭ | КЭ36 | 4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ и КЛ 10 кВ от линейной ячейки №07 ф.123-07 ПС№123 «Пинчуга» до для технологического присоединения электроустановок ООО "Востокнефтепровод" | Красноярскэнерго | G_355_КЭ | нд | нд | декабрь 2011 | 39.789 | 22.134 | 0 | 22.134 | 22.134 | 0 | 0 | 0 | 22.134 | 22.2964 |  |  | 0 | 22.2964 |  | 0.16247 | 0.734% | Капитализированные %, распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
36_КЭ | КЭ37 | 4.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 6 кВ и КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС №101 110/35/6 кВ "Гидростроителей" до границ земельного участка МКУ "Архитектурно-планировочное бюро" Администрации г. Дивногорск. | Красноярскэнерго | F_36_КЭ | 1.3862 | 7.8676 | декабрь 2011 | 5.0604 | 3.9773 | 3.8081 | 0.16919 | 0.16919 | 0 | 0 | 0 | 0.16919 | 0.345 |  |  | 0 | 0.345 |  | 0.17581 | 103.9% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
149_КЭ | КЭ38 | 4.1.1.3 | Строительство одноцепной КЛ 10 кВ от яч. №3 ПС №11 110/35/10 кВ "Енисейская" до опоры № 1. Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ от опоры 1 до электроустановок ГП "Центр развития коммунального комплекса" | Красноярскэнерго | G_149_КЭ | нд | нд | 0 | 1.546 | 1.4712 | 1.203 | 0.26823 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.272 |  |  | 0 | 0.272 |  | 0.004 | 1.493% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
354_КЭ | КЭ39 | 4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ и КЛ 10 кВ от опоры № 16 ф.133-8 до границ земельного участка СНТ "Луч" в районе п. Сухая Балка. | Красноярскэнерго | G_354_КЭ | нд | нд | 0 | 3.0584 | 1.103 | 0.95197 | 0.15103 | 0.15103 | 0 | 0 | 0 | 0.15103 | 1.9061 |  |  | 0 | 1.9061 |  | 1.7551 | 1162% | Выполнение дополнительных объемов работ, возникших в ходе строительства объекта.
359_КЭ | КЭ40 | 4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 6 кВ от опоры №12 ф.39-7 до границы земельного участка ИП Брус А.И. | Красноярскэнерго | G_359_КЭ | нд | нд | 0 | 0.979 | 0.87757 | 0 | 0.87757 | 0.87757 | 0 | 0 | 0 | 0.87757 | 0.8784 |  |  | 0 | 0.8784 |  | 0.00083266 | 0.09488% | Капитализированные %, распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
37_КЭ | КЭ41 | 4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек №3 и №4 РУ-10 кВ ТП №943 до ячеек №5 и №6 РУ-10 кВ ТП №944. Заявитель ООО АкваИнвест-Красноярск | Красноярскэнерго | F_37_КЭ | 0.472 | 2.099 | 0 | 3.026 | 1.1771 | 1.1034 | 0.073677 | 0.073677 | 0 | 0 | 0 | 0.073677 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.073677 | -0.073677 | -100% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
370_КЭ | КЭ42 | 4.1.1.3 | Реконструкция РУ 6 кВ ТП №284 с установкой двух дополнительных линейных ячеек на Ι и ΙΙ с.ш. Строительство двух КЛ 6 кВ от вновь установленных ячеек до РУ-6кВ новой 2БКТП-6/0,4кВ ООО ПКФ «Торговый дом Евроэкспо» | Красноярскэнерго | G_370_КЭ | нд | нд | 0 | 6.2087 | 2.0399 | 0 | 2.0399 | 2.0399 | 0 | 0 | 0 | 2.0399 | 0.018 |  |  | 0 | 0.018 | 2.0219 | -2.0219 | -99.12% | Расчеты не произведены из-за поздней поставки оборудования и не выполнения работ подрядной организацией в установленные сроки
376_КЭ | КЭ43 | 4.1.1.3 | Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ РП №145 до РУ 10 кВ новой 2БКТП-10/0,4кв. Установка дополнительной ячейки 10 кВ в РП № 145. Заявитель ЖСК "Радиосвязь". | Красноярскэнерго | G_376_КЭ | нд | нд | 0 | 34.3678 | 26.5057 | 0 | 26.5057 | 26.5057 | 0 | 0 | 0 | 26.5057 | 18.156 |  |  | 0 | 18.156 | 8.3498 | -8.3498 | -31.5% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
39_КЭ | КЭ44 | 4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 6 кВ от установленных ячеек №15, №41 ЗРУ-6 кВ ПС №96 110/6 кВ "Затонская"до первой проектируемой 2БКТП6/0,4 кВ для технологического присоединения РК "Енисей-СТМ". | Красноярскэнерго | F_39_КЭ | 2.5731 | 13.7663 | 0 | 23.192 | 17.9142 | 2.6527 | 15.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58433 |  |  | 0 | 0.58433 | 14.6771 | 0.58433 |  | Капитализированные %, распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
385_КЭ | КЭ45 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №561 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания. Заявитель МБОУ СОШ N 65. | Красноярскэнерго | G_385_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.66803 | 0 | 0.66803 | 0.6682 | 0 | 0 | 0 | 0.6682 | 0.76296 |  |  | 0 | 0.76296 |  | 0.094761 | 14.18% | Арендная плата за земельный участок, капитализированные %, распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
386_КЭ | КЭ46 | 4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №502 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания. Заявитель МБДОУ N 3. | Красноярскэнерго | G_386_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.49526 | 0 | 0.49526 | 0.49526 | 0 | 0 | 0 | 0.49526 | 0.008 |  |  | 0 | 0.008 | 0.48726 | -0.48726 | -98.38% | Расчеты не произведены из-за не выполнения работ. Заявитель не готов
389_КЭ | КЭ47 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №179 до ВРУ 0,4 кВ нежилых помещений ООО «Торгово-производственный «Дом Купряна» | Красноярскэнерго | G_389_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.16779 | 0 | 0.16779 | 0.16779 | 0 | 0 | 0 | 0.16779 | 0.010966 |  |  | 0 | 0.010966 | 0.15682 | -0.15682 | -93.46% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
392_КЭ | КЭ48 | 4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №316 до электроустановок ООО СК "ЭкономЖилСтрой". | Красноярскэнерго | G_392_КЭ | нд | нд | июнь 2013 | нд | 0.7576 | 0 | 0.7576 | 0.7576 | 0 | 0 | 0 | 0.7576 | 0.14497 |  |  | 0 | 0.14497 | 0.61264 | -0.61264 | -80.87% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
394_КЭ | КЭ49 | 4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ от разных секций шин РУ 0,4 кВ ТП № 31 до электроустановок МКУ города Красноярска "УКС". | Красноярскэнерго | G_394_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.32558 | 0 | 0.32558 | 0.32558 | 0 | 0 | 0 | 0.32558 | 0.068474 |  |  | 0 | 0.068474 | 0.2571 | -0.2571 | -78.97% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
396_КЭ | КЭ50 | 4.1.1.3 | Установка КТПН 10/0,4 кВ. Строительства одной КЛ 10 кВ от оп. 14 ф. 10-38 до новой КТПН 10/0,4 кВ для технологического присоединения складской базы ООО "Эспланда". | Красноярскэнерго | G_396_КЭ | нд | нд | 0 | 1.8123 | 0.23528 | 0 | 0.23528 | 0.23528 | 0 | 0 | 0 | 0.23528 | 0.18434 |  |  | 0 | 0.18434 | 0.050945 | -0.050945 | -21.65% | Расчеты не произведены из-за экономии по результатам ТЗП на выполнение работ
430_КЭ | КЭ51 | 4.1.1.3 | Реконструкция ТП №342 с заменой трансфороматора 320 кВА на 630 кВА. Реконструкция ТП №324 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА. Заявитель МКУ города Красноярска "УКС". | Красноярскэнерго | G_430_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.5023 | 0 | 1.5023 | 1.5023 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 1.0907 |  |  | 0 | 1.0907 | 0.41161 | -0.41161 | -27.4% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств. Экономия по результатам ТЗП на выполнение работ.
432_КЭ | КЭ52 | 4.1.1.3 | Реконструкция ТП № 6115 с установкой двух дополнительных ячеек. Строительство одной КЛ 0,4 кВ. Заявитель Жилищно-строительный кооператив "ЖС К-1" | Красноярскэнерго | G_432_КЭ | нд | нд | декабрь 2011 | нд | 2.7461 | 0 | 2.7461 | 2.7461 | 0 | 0 | 0 | 2.7461 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.7461 | -2.7461 | -100% | Работы выполнены в рамках другого договора ТП.
434_КЭ | КЭ53 | 4.1.1.3 | Строительство новой 2БКТП 6/0,4кв с силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №435 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ, строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №434 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кв. Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ для технологического присоединения детского сада на 270 мест по ул.Грунтовая в г.Красноярске. Заявитель КГКУ "УКС". | Красноярскэнерго | G_434_КЭ | нд | нд | 0 | 30.3437 | 28.483 | 27.6595 | 0.82348 | 0.82348 | 0 | 0 | 0 | 0.82348 | 2.3225 |  |  | 0 | 2.3225 |  | 1.499 | 182% | Увеличение объемов благоустройства после фактического проведения работ по прокладке кабельных линий.
435_КЭ | КЭ54 | 4.1.1.3 | Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 250 кВА.Строительство двух ВЛ 10 кВ от ближайших опор ф.45-7 и ф.45-2 до новой 2КТПН-10/0,4кВ. Заявитель КГКУ "УКС". . | Красноярскэнерго | G_435_КЭ | нд | нд | 0 | 3.1359 | 2.637 | 0.8724 | 1.7646 | 1.7646 | 0 | 0 | 0 | 1.7646 | 0.39747 |  |  | 0 | 0.39747 | 1.3671 | -1.3671 | -77.48% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств. Экономия по результатам уменьшения объемов благоустройства после фактического проведения работ по прокладке кабельных линий.
266_КЭ | КЭ55 | 4.1.1.3 | Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 400 кВА.Строительство КЛ 10 кВ от ТП № 216 и ТП № 268 до новой 2КТПН-10/0,4кВ. Заявитель ОАО "Российские железные дороги". | Красноярскэнерго | G_266_КЭ | нд | нд | июнь 2014 | 19.4689 | 4.9409 | 0 | 4.9409 | 4.9409 | 0 | 0 | 0 | 4.9409 | 0.05598 |  |  | 0 | 0.05598 | 4.8849 | -4.8849 | -98.87% | Расчеты не произведены из-за поздней поставки оборудования. Длительный срок согласования площадки под установку КТПН в черте города.
0 | КЭ56 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ57 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ58 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ59 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ60 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ61 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ62 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ63 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ64 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ65 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1: 4.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 1: 4.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1: 4.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ0 | 4.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ1 | 4.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ2 | 4.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ0 | 4.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ1 | 4.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ2 | 4.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ0 | 4.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ1 | 4.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ2 | 4.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 64.9028 | 294.6588 |  | 377.8827 | 304.07 | 298.5711 | 5.4989 | 5.4992 | 0 | 0 | 5.4992 | 0 | 4.5196 | 0 | 0 | 4.3766 | 0.143 | 1.0369 | -0.97956 | -17.81% | 0
0 |  | 4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ0 | 4.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ1 | 4.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ2 | 4.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ4 | 4.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ5 | 4.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ6 | 4.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ7 | 4.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ8 | 4.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 64.9028 | 294.6588 | 0 | 377.8827 | 304.07 | 298.5711 | 5.4989 | 5.4992 | 0 | 0 | 5.4992 | 0 | 4.5196 | 0 | 0 | 4.3766 | 0.143 | 1.0369 | -0.97956 | -17.81% | 0
208_КЭ | КЭ0 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны», «ПС Приангарская-ПС Чунояр» (установка систем связи, РЗА, телемеханики) | Красноярскэнерго | F_208_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 9.4112 | 7.4231 | 1.9881 | 1.9881 | 0 | 0 | 1.9881 | 0 | 0.95122 |  |  | 0.95122 | 0 | 1.0369 | -1.0369 | -52.15% | Расчеты произведены в соответствии с фактической стоимостью разработки проектной документации
18_КЭ | КЭ1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске с заменой силовых трансформаторов 110 кВ 1х25 МВА, 1х40 МВА на 2х40 МВА (2-й пусковой комплекс). | Красноярскэнерго | F_18_КЭ | 64.9028 | 294.6588 | 0 | 377.8827 | 294.6588 | 291.148 | 3.5108 | 3.5111 | 0 | 0 | 3.5111 | 0 | 3.5684 |  |  | 3.4254 | 0.143 |  | 0.057337 | 1.633% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
0 | КЭ2 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ4 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ5 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ6 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ7 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ8 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ9 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ10 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 65.7337 | 342.4222 |  | 3317.8267 | 3734.5989 | 382.6209 | 3351.978 | 309.2115 | 0 | 0 | 212.3847 | 96.8268 | 179.3638 | 0 | 0 | 155.3276 | 24.0362 | 3180.3172 | -129.8476 | -41.99% | 0
0 |  | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 34.0769 | 168.364 |  | 2313.0845 | 2103.7642 | 96.7599 | 2007.0043 | 109.7885 | 0 | 0 | 93.4195 | 16.369 | 92.0428 | 0 | 0 | 79.526 | 12.5167 | 1918.1762 | -17.7457 | -16.16% | 0
0 |  | 4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 34.0769 | 168.364 |  | 2313.0845 | 2103.7642 | 96.7599 | 2007.0043 | 109.7885 | 0 | 0 | 93.4195 | 16.369 | 92.0428 | 0 | 0 | 79.526 | 12.5167 | 1918.1762 | -17.7457 | -16.16% | 0
3001_КЭ | КЭ0 | 4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/6 кВ "Предмостная" с заменой трансформаторов 1х16 и 1х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | Красноярскэнерго | G_3001_КЭ | нд | нд | 0 | 495.0167 | 468.073 | 0 | 468.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 468.073 | 0 |  | 0
3003_КЭ | КЭ1 | 4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | Красноярскэнерго | G_3003_КЭ | нд | нд | 0 | 478.437 | 378.2657 | 0 | 378.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 378.2657 | 0 |  | 0
3004_КЭ | КЭ2 | 4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Юбилейная" с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | Красноярскэнерго | G_3004_КЭ | нд | нд | 0 | 362.1216 | 343.434 | 0 | 343.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 343.434 | 0 |  | 0
7_КЭ | КЭ3 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Идринская" с установкой ячеек 35, 110 кВ 2Т с элегазовыми выключателями, реконструкция с установкой СВ-35 кВ на элегазовый выключатель, реконструкция с установкой выносных трансформаторов тока 110 кВ, монтаж второй секции 10 кВ. | Красноярскэнерго | F_7_КЭ | 27.6816 | 130.021 | 0 | 139.871 | 110.456 | 0.537 | 109.919 | 0.16785 | 0 | 0 | 0.16785 | 0 | 0.20567 |  |  | 0.20267 | 0.003 | 109.7133 | 0.037819 | 22.53% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
10_КЭ | КЭ4 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск: -замена на ОРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ ж/б порталов стоек под оборудованием на металические; -реконструкция строительной части помещения здания ПС (релейный зал, аккумуляторная, мастерская, помещения щита управления, кровля, отмостка, отделка наружного фасада); - замена СОПТ и АКБ. | Красноярскэнерго | F_10_КЭ | 6.3953 | 38.343 | 0 | 87.64 | 39.7566 | 0 | 39.7566 | 8.2411 | 0 | 0 | 8.2411 | 0 | 10.2412 |  |  | 10.2072 | 0.034 | 29.5154 | 2.0001 | 24.27% | Увеличение стоимости оборудования по сравнению с запланированной.
320_КЭ | КЭ5 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Телевизорная" №123 с заменой аварийного трансформатора мощностью 25 МВА на аналогичный. | Красноярскэнерго | G_320_КЭ | нд | нд | 0 | 65.667 | 35.998 | 0 | 35.998 | 35.998 | 0 | 0 | 35.998 | 0 | 32.4367 |  |  | 27.7117 | 4.725 | 3.5613 | -3.5613 | -9.893% | Не погашена часть кредиторской задолженности. Дефицит денежных средств.
14_КЭ | КЭ6 | 4.2.1.1 | Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Парная ; ПС 110 кВ Енисейская ; ПС 110 кВ Бородинская ; ПС 110 кВ Медпрепараты ; ПС 110 кВ Богучаны. | Красноярскэнерго | F_14_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 122.9935 | 80.96 | 42.0335 | 42.0337 | 0 | 0 | 42.0337 | 0 | 45.2482 |  |  | 39.4492 | 5.799 |  | 3.2145 | 7.647% | Погашена кредиторская задолженность за фактически поставленное оборудование
451_КЭ | КЭ7 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Советская (перекатка силового трансформатора с ПС 110 кВ Телевизорная мощностью 25 МВА) | Красноярскэнерго | G_451_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.941 | 0 | 2.941 | 2.941 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 0.72391 |  |  | 0.71191 | 0.012 | 2.2171 | -2.2171 | -75.39% | Не погашена часть кредиторской задолженности. Дефицит денежных средств. Экономия при проведении ТЗП на такелаж трансформатора
473_КЭ | КЭ8 | 4.2.1.1 | Реконструкция с заменой отработавших нормативный срок аккумуляторных батарей на ПС 110/10 кВ Весна-2. | Красноярскэнерго | G_473_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.94112 | 0 | 0.94112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.94112 | 0 |  | 0
285_КЭ | КЭ9 | 4.2.1.1 | Реконструкция с заменой трансформаторов тока 10 кВ В 1Т на ПС 35/10 кВ "Киндяково". | Красноярскэнерго | G_285_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.363 | 0.327 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.024754 |  |  | 0.020754 | 0.004 | 0.011246 | -0.011246 | -31.24% | Расчеты не произведены из-за экономии при выполнении работ хоз. способом
510_КЭ | КЭ10 | 4.2.1.1 | Реконструкция с заменой поврежденного трансформатора тока ТН-10кВ на ПС №92 35/10кВ “Маталассы” . | Красноярскэнерго | G_510_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.050016 | 0 | 0.050016 | 0.050016 | 0 | 0 | 0.050016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.050016 | -0.050016 | -100% | Расчеты не произведены в связи с невыполнением работ
511_КЭ | КЭ11 | 4.2.1.1 | Реконструкция с заменой поврежденного трансформатора тока ТПЛ-10 на ПС 35/10кВ “Михайловка”. | Красноярскэнерго | G_511_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.06727 | 0 | 0.06727 | 0.06727 | 0 | 0 | 0.06727 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.06727 | -0.06727 | -100% | Расчеты не произведены в связи с невыполнением работ
513_КЭ | КЭ12 | 4.2.1.1 | Реконструкция с заменой дефектного трансформатора напряжения 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Партизанская». | Красноярскэнерго | G_513_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.12719 | 0 | 0.12719 | 0.12719 | 0 | 0 | 0.12719 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.12719 | -0.12719 | -100% | Расчеты не произведены в связи с невыполнением работ
3006_КЭ | КЭ13 | 4.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП 10-6/0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | Красноярскэнерго | G_3006_КЭ | нд | нд | 0 | 633.2741 | 565.235 | 0 | 565.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 565.235 | 0 |  | 0
453_КЭ | КЭ14 | 4.2.1.1 | Реконструкция с заменой поврежденных выключателей на РП 209 яч. 3, 4, 5. | Красноярскэнерго | G_453_КЭ | нд | нд | июнь 2015г. | 6.9199 | 0.8823 | 0 | 0.8823 | 0.8823 | 0 | 0 | 0.8823 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8823 | -0.8823 | -100% | Расчеты не произведены в связи с поздней поставкой материалов
274_КЭ | КЭ15 | 4.2.1.1 | Реконструкция с переустройством объектов Академии зимних видов спорта (СОПКА). Соглашение № 41.2400.4757.15 от 27.05.2015г. С КГКУ "УКС". | Красноярскэнерго | G_274_КЭ | нд | нд | июнь 2015г. | 44.1372 | 16.3697 | 0 | 16.3697 | 16.369 | 0 | 0 | 0 | 16.369 | 1.9207 |  |  | 0 | 1.9207 | 14.4489 | -14.4483 | -88.27% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
54_КЭ | КЭ16 | 4.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП с заменой оборудования (ПО ЗЭС, ПО ВЭС, ПО КАТЭК, ПО КЭС). | Красноярскэнерго | F_54_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 17.8109 | 14.9359 | 2.875 | 2.875 | 0 | 0 | 2.875 | 0 | 1.2416 |  |  | 1.2226 | 0.019 | 1.6334 | -1.6334 | -56.81% | Расчеты не произведены из-за экономии по результатам выполнения работ хоз. способом
0 | КЭ17 | 4.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ18 | 4.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ19 | 4.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ20 | 4.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ21 | 4.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ22 | 4.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ23 | 4.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ24 | 4.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ25 | 4.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | КЭ0 | 4.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ1 | 4.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ2 | 4.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ4 | 4.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ5 | 4.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ6 | 4.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ7 | 4.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 29.6455 | 162.3345 |  | 979.4873 | 842.1952 | 115.1392 | 727.056 | 90.0997 | 0 | 0 | 9.6419 | 80.4578 | 5.574 | 0 | 0 | 2.2955 | 3.2784 | 722.6972 | -84.5257 | -93.81% | 0
0 |  | 4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 29.6455 | 162.3345 | 0 | 979.4873 | 842.1952 | 115.1392 | 727.056 | 90.0997 | 0 | 0 | 9.6419 | 80.4578 | 5.574 | 0 | 0 | 2.2955 | 3.2784 | 722.6972 | -84.5257 | -93.81% | 0
207_КЭ | КЭ0 | 4.2.2.1 | Реконструкция двух двухцепных ЛЭП 110 кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2 - ПС «Октябрьская», С-17/С-18 ПС «Городская» - ПС «Октябрьская» в связи со строительством 4-го автодорожного мостового перехода через р. Енисей в г. Красноярске . | Красноярскэнерго | F_207_КЭ | 14.114 | 70.2936 | 0 | 45.934 | 44.1339 | 43.9609 | 0.17304 | 0.17304 | 0 | 0 | 0.17304 | 0 | 0.31008 |  |  | 0.31008 | 0 |  | 0.13704 | 79.2% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
4_КЭ | КЭ1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 с приведением просек линий к нормативным требованиям . | Красноярскэнерго | F_4_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 165.0595 | 0 | 165.0595 | 1.4161 | 0 | 0 | 1.4161 | 0 | 1.7906 |  |  | 1.7906 | 0 | 163.2689 | 0.37444 | 26.44% | Арендная плата за земельный участок, капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
83_КЭ | КЭ2 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ф.С-224/С229 ПС "Октябрьская"-ПС "Академгородок в пролетах опор 7-12. | Красноярскэнерго | F_83_КЭ | нд | нд | 0 | 10.813 | 1.2863 | 0.77429 | 0.512 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0.12803 |  |  | 0 | 0.12803 | 0.38397 | -0.38397 | -74.99% | Расчеты не произведены из-за оформления контрагентом докуменов на выполненные работы после окончания платежного периода
466_КЭ | КЭ3 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПО ЮВЭС с приведением просек линий к нормативным требованиям. | Красноярскэнерго | G_466_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.7435 | 0 | 4.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.7435 | 0 |  | 0
514_КЭ | КЭ4 | 4.2.2.1 | Реконстуркция ВЛ 110 кВ 10 кВ С-645/С-646 ПС «Раздолинская» - ПС «Партизанская» в пролетах опор № 46 - № 48; по адресу :Россия, Красноярский край, Мотыгинский район (соглашение №2400.968.16 от10.02.2016г. ) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19665 |  |  | 0 | 0.19665 |  | 0.19665 |  | Оплата за проведение экспертизы проектной документации по мероприятию по соглашению о компенсации затрат от 10.02.2016 № 41.2400.968.16
206_КЭ | КЭ5 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ С-645/С-646 ПС "Раздолинская" - ПС "Партизанская". | Красноярскэнерго | F_206_КЭ | 2.0157 | 15.1981 | 0 | 8.84 | 0.86818 | 0.81406 | 0.054114 | 0.054114 | 0 | 0 | 0.054114 | 0 | 0.16889 |  |  | 0.16889 | 0 |  | 0.11478 | 212.1% | Арендная плата за земельный участок.
226_КЭ | КЭ6 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Ужур» (С-70/С-71) между опорами 167 – 169, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Шарыповская-220» (С-761/С-762) между опорами 3 – 6, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» – ПС «Кия – Шалтырь» (С-79/С-80) между опорами 2-5, 12-15, 30-33, ВЛ 10 кВ ПС «Парная»- ПС «Тимра» (ф. 31-11) между опорами 16 – 22, ВЛ 10 кВ ПС «Итатская»- ПС «Линево» (ф. 19-11) между опорами 23-25, 27-36, 3-22-3-24 в рамках выполнения Соглашения № 41.2400.8242.13 от 22.08.2013 с ОАО «ФСК ЕЭС» | Красноярскэнерго | F_226_КЭ | 12.6245 | 72.5908 | 0 | 152.718 | 61.7022 | 2.099 | 59.6032 | 59.6028 | 0 | 0 | 3.19 | 56.4128 | 0 |  |  | 0 | 0 | 59.6032 | -59.6028 | -100% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
6_КЭ | КЭ7 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 с приведением просек линий к нормативным требованиям . | Красноярскэнерго | F_6_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 63.9544 | 63.9379 | 0.01647 | 0.01647 | 0 | 0 | 0.01647 | 0 | 0.026 |  |  | 0.026 | 0 |  | 0.0095304 | 57.87% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
512_КЭ | КЭ8 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.56-7 "Бартат - Межево - Мостовское" с заменой поврежденного трансформатора напряжения 10 кВ ПКУ. | Красноярскэнерго | G_512_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.11255 | 0 | 0.11255 | 0.11255 | 0 | 0 | 0.11255 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.11255 | -0.11255 | -100% | Расчеты не произведены в связи с поздней поставкой материалов
214_КЭ | КЭ9 | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1603, КЛ-10кВ ф.1610 от ПС 16 «Пролетарская» до РП119 по соглашению № 41.2400.13499.13 от 25 декабря 2013г. с ООО «Енисейлесстроем» | Красноярскэнерго | F_214_КЭ | 0.89139 | 4.2519 | 0 | 2.8091 | 0.4719 | 0.4543 | 0.017604 | 0.017604 | 0 | 0 | 0.017604 | 0 | 0.023972 |  |  | 0 | 0.023972 |  | 0.0063686 | 36.18% | Капитализированные %, распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
273_КЭ | КЭ10 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ фидер 134-4 (оп. 1-20) от ПС 110/10 кВ №134 Солонцы до ТП 134-4-4. Соглашение № 41.2400.8448.15 от 17.09.2015г. с ООО "СтройТехМонтаж". | Красноярскэнерго | G_273_КЭ | нд | нд | 0 | 3.0389 | 1.1423 | 0 | 1.1423 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 1.0685 |  |  | 0 | 1.0685 | 0.073745 | -0.073677 | -6.451% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
276_КЭ | КЭ11 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ ф. 113 от ПС 1 «Левобережная» (Соглашение № 41.2400.11029.14 от 14.10.2014 с ООО "Ваш дом" . | Красноярскэнерго | G_276_КЭ | нд | нд | март 2014 год | 9.547 | 2.616 | 0.876 | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.74 | -1.74 | -100% | Длительное устранение замечаний к проектно-сметной документации со стороны конрагента, срок исполнения по соглашению продлевается. Работы будут выполнены в 2017 году
278_КЭ | КЭ12 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от оп.№3 по оп.ВЛ 10 кВ ф. 122-34. Соглашение № 41.2400.10514.14 от 30.09.2014 с ЗАО "ФИРМА Культбытстрой". | Красноярскэнерго | G_278_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.342 | 0.077 | 0.265 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.265 | -0.265 | -100% | В 2016 году отсутствовала возможность в выполнении переустройства ВЛ, в связи с потребителями питающимися от нашей линни, в 2017 году данных птребителей расселят и филиал завершит работы по переустройству линии
277_КЭ | КЭ13 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ВЛ 10 кВ ф. 16-7 Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 5. Соглашение № 41.2400.10514.14 от 30.09.2014 г. с ЗАО "ФИРМА Культбытстрой". | Красноярскэнерго | G_277_КЭ | нд | нд | 0 | 1.616 | 1.041 | 0.35634 | 0.68466 | 0.68466 | 0 | 0 | 0 | 0.68466 | 0.65369 |  |  | 0 | 0.65369 | 0.030974 | -0.030974 | -4.524% | Расчеты произведены в рамках фактического выполнения работ хоз. способом
324_КЭ | КЭ14 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ от ТП 524 до ТП 513 Соглашение № 41.2400.6580.14 от 25.06.2014 с ООО "УСК "Сибиряк". | Красноярскэнерго | G_324_КЭ | нд | нд | 0 | 8.8715 | 1.715 | 0.031 | 1.684 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0.0026594 |  |  | 0 | 0.0026594 | 1.6813 | -1.6813 | -99.84% | Расчеты не произведены в связи с длительным согласованием проектной документации в филиалае. СМР будут выполнены в 2017 году
508_КЭ | КЭ15 | 4.2.2.1 | Реконструкция реконструкцию (переустройство) существующего объекта, находящихся на балансе Собственника, а именно: ВЛ 10 кВ ф. 45-6 от ПС 110/35/10 кВ № 45 "Емельяново-110" до оп. № 37 с отп. № 37 с отп. на ТП 45-6-20 от. № 22/1-22/8 (инвентарный номер Г105021652-00) по адресу :796+400 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь( соглашение № 41.2400.3717.16 от 11.05.2016 ). | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42956 |  |  | 0 | 0.42956 |  | 0.42956 |  | внеплановое мероприятие выполненное по соглашению о компенсации затрат № 41.2400.3717.16
517_КЭ | КЭ16 | 4.2.2.1 | Реконструкция Демонтаж существующего участка ВЛ-10 кВ ф. 1-14 от оп. № 117 до оп. № 142 на деревянных опорах с ж/б приставками,замена существующих деревянных А-образных опор ВЛ 10 кВ № 117 и № 142 на анкерно-угловые железобетонные.Строительстов ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах.Строительство ВЛ-10 кВ на деревянных опорах. по адресу :Россия, Красноярский край, Енисейский район( соглашение № 41.2400.4395.16 от 31.05.2016 ). | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2173 |  |  | 0 | 0.2173 |  | 0.2173 |  | внеплановое мероприятие выполненное по соглашению о компенсации затрат № 41.2400.4395.16
532_КЭ | КЭ17 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 134-1 по адресу :Красноярский край, Емелдьяновский район, п. Солонцы, ул. Новая( соглашение № 41.2400.5931.16 от 15.07.2016 ). | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | декабрь 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 |  |  | 0 | 0.008 |  | 0.008 |  | внеплановое мероприятие выполненное по соглашению о компенсации затрат № 41.2400.5931.16
323_КЭ | КЭ18 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №2845 п.Рощинский Курагинского района. | Красноярскэнерго | G_323_КЭ | нд | нд | 0 | 4.744 | 4.662 | 0 | 4.662 | 4.662 | 0 | 0 | 4.662 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.662 | -4.662 | -100% | Проектная документация разрабатывается силапи управления проектирования филиала и будет согласована и утверждена в 2017 году
279_КЭ | КЭ19 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов: демонтаж провода в пролете опор №1 - №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 ф. 14; строительство 2-х новых КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-316 кВ до жилых домов по ул. 60 лет Октября д. 80, д. 84 . Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.2098.15 от 17.03.2015 с ООО "Строительная компания "ЭкономЖилСтрой" | Красноярскэнерго | G_279_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.97245 | 0 | 0.97245 | 0.97245 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.97245 | -0.97245 | -100% | В связи с длительной процедурой открытия ордера на проведение зямляных работ в г. Красноярске выполнение переустройстов будет завершено в 2017 году
3005_КЭ | КЭ20 | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10-6-0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | Красноярскэнерго | G_3005_КЭ | нд | нд | декабрь 2013 | 510.169 | 288.374 | 0 | 288.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 288.374 | 0 |  | 0
3015_КЭ | КЭ21 | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ, обеспечивающих электроснабжение спортивных и инфраструктурных объектов Универсиады 2019г. | Красноярскэнерго | G_3015_КЭ | нд | нд | 0 | 71.392 | 64.224 | 0 | 64.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 64.224 | 0 |  | 0
3016_КЭ | КЭ22 | 4.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ, РП 6 кВ, БКТП 6/0,4 кВ для технологического присоединения объектов Свердловского р-на г. Красноярска | Красноярскэнерго | G_3016_КЭ | нд | нд | 0 | 117.333 | 115.971 | 0 | 115.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 115.971 | 0 |  | 0
325_КЭ | КЭ23 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ от РП 12 до ТП 870; по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова. Соглашение № 41.2400.220.16 от от 20.01.2016г. с ИП Григорян Размик Сиреканович. | Красноярскэнерго | G_325_КЭ | нд | нд | 0 | 1.2395 | 0.94303 | 0 | 0.94303 | 0.94303 | 0 | 0 | 0 | 0.94303 | 0.0015159 |  |  | 0 | 0.0015159 | 0.94151 | -0.94151 | -99.84% | Расчеты не произведены в связи с длительным согласованием проектной документации в филиалае. СМР будут выполнены в 2017 году
272_КЭ | КЭ24 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ от ТП 255 до ТП 240. Соглашение № 41.2400.6865.14 от 02.07.2014 г. с ООО "УСК "Сибиряк". | Красноярскэнерго | G_272_КЭ | нд | нд | 0 | 1.8361 | 0.60915 | 0 | 0.60915 | 0.60912 | 0 | 0 | 0 | 0.60912 | 0.01 |  |  | 0 | 0.01 | 0.59915 | -0.59912 | -98.36% | Расчеты не произведены в связи с длительным согласованием проектной документации в филиалае. СМР будут выполнены в 2017 году
269_КЭ | КЭ25 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ от РП №162 до ТП №844. Соглашение № 41.2400.12343.14 от 14.11.2014 г. с ЗАО «Фирма "Кульбытстрой». | Красноярскэнерго | G_269_КЭ | нд | нд | 0 | 3.2226 | 0.54538 | 0 | 0.54538 | 0.54538 | 0 | 0 | 0 | 0.54538 | 0.047712 |  |  | 0 | 0.047712 | 0.49767 | -0.49767 | -91.25% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
275_КЭ | КЭ26 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ-10кВ ПС 122 яч.№29 – РП 129 яч.№6. Соглашение № 41.2400.12158.14 от 10.11.2014 г. с ЗАО "Фирма "Кульбытстрой". | Красноярскэнерго | G_275_КЭ | нд | нд | 0 | 5.677 | 1.1013 | 0.355 | 0.7463 | 0.7462 | 0 | 0 | 0 | 0.7462 | 0.041428 |  |  | 0 | 0.041428 | 0.70487 | -0.70477 | -94.45% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств. Уточнение стоимости выполнения СМР после утверждения ПСД и экономитя от ТЗП
270_КЭ | КЭ27 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ от РП №100 до ТП №740. Соглашение № 41.2400.4526.15 от 21.05.2015г. с ООО СтандартСтрой» . | Красноярскэнерго | G_270_КЭ | нд | нд | 0 | 1.094 | 1.0039 | 0.45 | 0.55385 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0.056345 |  |  | 0 | 0.056345 | 0.49751 | -0.49766 | -89.83% | Работы выполнены хоз. способом в 2015 году Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
271_КЭ | КЭ28 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов: реконструкция с заменой существующей КЛ-6кВ от ТП 844 до ТП 8015 г. Красноярск, ул. Алеши Тимошенкова. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.5893.15 с ООО "СК Град» | Красноярскэнерго | G_271_КЭ | нд | нд | 0 | 3.627 | 0.95344 | 0.95344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090979 |  |  | 0 | 0.090979 |  | 0.090979 |  | Расчеты за работы выполненные хоз. способом. Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
280_КЭ | КЭ29 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ ПС №10 «Нагорная» - РП №131 ф. 1006, ф. 10. Соглашение № 41.2400.6614.15 от 12.08.2015 г. с ОАО "Сибмост". | Красноярскэнерго | G_280_КЭ | нд | нд | 0 | 14.9656 | 13.647 | 0 | 13.647 | 13.647 | 0 | 0 | 0 | 13.647 | 0.29707 |  |  | 0 | 0.29707 | 13.3499 | -13.3499 | -97.82% | Проектная документация разработана, СМР не выполняется в связи с отсутствием оплаты по соглашению
518_КЭ | КЭ30 | 4.2.2.1 | Реконструкция - 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 2005 до щ. блока «Б» БСМП, инвентарный номер Г000013177; - 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 2005 до инфекционного корп. БСМП, инвентарный номер Г000012949; - 4 КЛ 0,4 кВ от ТП 2006 до щ. блока «Д» БСМП, инвентарный номер Г000013178; - 6 КЛ 0,4 кВ от ТП 2007 до блока «Г» БСМП, инвентарный номер Г000013180, по адресу :г.Красноярск, ул,Курчатова 17( соглашение № 41.2400.5499.16 от 21.07.2016 ). | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |  |  | 0 | 0.005 |  | 0.005 |  | внеплановое мероприятие выполненное по соглашению о компенсации затрат № 41.2400.5499.16
0 | КЭ31 | 4.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ32 | 4.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ33 | 4.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ34 | 4.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ35 | 4.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ0 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ1 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ2 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ4 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ5 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ6 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ7 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ8 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ9 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ10 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 226.6299 | 28.629 | 198.0009 | 29.0766 | 0 | 0 | 29.0766 | 0 | 34.9933 | 0 | 0 | 30.6883 | 4.305 | 163.0076 | 5.9168 | 20.35% | 0
0 |  | 4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6299 | 28.629 | 198.0009 | 29.0766 | 0 | 0 | 29.0766 | 0 | 34.9933 | 0 | 0 | 30.6883 | 4.305 | 163.0076 | 5.9168 | 20.35% | 0
67_КЭ | КЭ0 | 4.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) . | Красноярскэнерго | F_67_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 226.6299 | 28.629 | 198.0009 | 29.0766 | 0 | 0 | 29.0766 | 0 | 34.9933 |  |  | 30.6883 | 4.305 | 163.0076 | 5.9168 | 20.35% | Погашена кредиторская задолженность за выполненные работы. Расчеты за доп. работы в связи с наличем на складах материалов. Оплачена выкупная стоимость оборудования энергосервисной компании
0 | КЭ1 | 4.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ2 | 4.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ4 | 4.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ0 | 4.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ1 | 4.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ2 | 4.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ4 | 4.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ0 | 4.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ1 | 4.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ2 | 4.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ4 | 4.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ0 | 4.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ1 | 4.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ2 | 4.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ4 | 4.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ0 | 4.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ1 | 4.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ2 | 4.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ4 | 4.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ0 | 4.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ1 | 4.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ2 | 4.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ4 | 4.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ0 | 4.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ1 | 4.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ2 | 4.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ4 | 4.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ0 | 4.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ1 | 4.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ2 | 4.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ4 | 4.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 2.0113 | 11.7237 | 0 | 25.255 | 562.0096 | 142.0928 | 419.9168 | 80.2467 | 0 | 0 | 80.2467 | 0 | 46.7537 | 0 | 0 | 42.8177 | 3.936 | 376.4362 | -33.493 | -41.74% | 0
0 |  | 4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.255 | 51.9953 | 0.29115 | 51.7042 | 15.1431 | 0 | 0 | 15.1431 | 0 | 3.8065 | 0 | 0 | 3.5605 | 0.246 | 49.2241 | -11.3366 | -74.86% | 0
70_КЭ_(м) | КЭ0 | 4.2.4.1 | Модернизация приточно – вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторных батарей здания ПС 110 кВ №36 "Вознесенка" | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(м) | нд | нд | 0 | нд | 0.77784 | 0 | 0.77784 | 0.071996 | 0 | 0 | 0.071996 | 0 | 0.070433 |  |  | 0.061433 | 0.009 | 0.7074 | -0.0015627 | -2.171% | 0
70_КЭ_(н) | КЭ1 | 4.2.4.1 | Модернизация приточно–вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторных батарей в помещенииздания ПС №90 «Западная –2» | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(н) | нд | нд | 0 | нд | 1.7712 | 0 | 1.7712 | 0.069408 | 0 | 0 | 0.069408 | 0 | 0.012 |  |  | 0.012 | 0 | 1.7592 | -0.057408 | -82.71% | Расчеты не произведены из-за экономии по результатам ТЗП
70_КЭ_(о) | КЭ2 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС-35/6 кВ «Уральская» № 2 в Красноярском крае , Рыбинском районе п. Урал | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(о) | нд | нд | 0 | нд | 2.4384 | 0 | 2.4384 | 2.4383 | 0 | 0 | 2.4383 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.4384 | -2.4383 | -100% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
70_КЭ_(п) | КЭ3 | 4.2.4.1 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторной батареи системы оперативного постоянного тока в помещении ПС №57 «Большая Мурта» 110/35/10 кВ по адресу: Красноярский край, Большемуртинский район, р.п. Большая Мурта, ул. Энергетиков для создания безопасных условий труда и обеспечения взрыво-пожарной безопасности производственных помещений. | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(п) | нд | нд | 0 | нд | 0.9144 | 0 | 0.9144 | 0.91435 | 0 | 0 | 0.91435 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9144 | -0.91435 | -100% | Подрядная организация устраняет замечаний полученные при согласовании проектной документации в филиале, работы будут закрыты в 2017 году
469_КЭ | КЭ4 | 4.2.4.1 | Реконструкция кабельных каналов ПС 35/6 кВ №2 Уральская. | Красноярскэнерго | G_469_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.667 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.667 | 0 |  | 0
470_КЭ | КЭ5 | 4.2.4.1 | Строительство маслосборника ПС 110/35/6 кВ №1 Бородинская. | Красноярскэнерго | G_470_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.5646 | 0 | 2.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.5646 | 0 |  | 0
471_КЭ | КЭ6 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/35/6 кВ № 1 "Городская" Канского РЭС | Красноярскэнерго | G_471_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.4092 | 0 | 2.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.4092 | 0 |  | 0
472_КЭ | КЭ7 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ № 2 "ХБК" Канского РЭС | Красноярскэнерго | G_472_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.4092 | 0 | 2.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.4092 | 0 |  | 0
478_КЭ | КЭ8 | 4.2.4.1 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции и кран-балки в здании гаража Городоского участка Минусинского РЭС. | Красноярскэнерго | G_478_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.1174 | 0 | 4.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1174 | 0 |  | 0
250_КЭ | КЭ9 | 4.2.4.1 | Реконструкции здания конторы в г.Уяре по ул.Октябрьская,1а Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС | Красноярскэнерго | F_250_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 12.3492 | 0 | 12.3492 | 1.2929 | 0 | 0 | 1.2929 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.3492 | -1.2929 | -100% | Подрядная организация устраняет замечаний полученные при согласовании проектной документации в филиале, работы будут закрыты в 2017 году
251_КЭ | КЭ10 | 4.2.4.1 | Реконструкция здания ЗТП 25-21-5/2*160 «Очистные сооружения» в г.Уяре Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС | Красноярскэнерго | F_251_КЭ | нд | нд | 0 | 2.129 | 1.412 | 0 | 1.412 | 1.412 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 1.2879 |  |  | 1.1319 | 0.156 | 0.12406 | -0.12406 | -8.786% | Расчеты не произведены из-за экономии при проведении ТЗП на поставку оборудования
70_КЭ_(а) | КЭ11 | 4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП - 252 10/0,4 кВ | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(а) | нд | нд | 0 | 23.126 | 10.1679 | 0.23678 | 9.9312 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.031 |  |  | 0.031 | 0 | 9.9002 | 0.029 | 1450% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
70_КЭ_(б) | КЭ12 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения 35/10кВ №75 «Кулаковская» в соответствии с нормативными требованиями | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(б) | нд | нд | 0 | нд | 0.624 | 0 | 0.624 | 0.62396 | 0 | 0 | 0.62396 | 0 | 0.0070279 |  |  | 0.0070279 | 0 | 0.61697 | -0.61693 | -98.87% | В связи с превышением предельной стоимости всеми участниками торгов, закупка была признана несостоявшейся. Необходимо уточнение стоимости СМР и проведение ТЗП повторно в 2017 году (предписания надзорных органов)
70_КЭ_(с) | КЭ13 | 4.2.4.1 | Строительство маслосборника для приёма масла ПС-44 «Бархатовская» | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(с) | нд | нд | 0 | нд | 1.7343 | 0.054367 | 1.6799 | 1.6799 | 0 | 0 | 1.6799 | 0 | 0.10783 |  |  | 0.10783 | 0 | 1.5721 | -1.5721 | -93.58% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
70_КЭ_(в) | КЭ14 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС35/10кВ №35 «Маганская» в соответствии с нормативными требованиями | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(в) | нд | нд | 0 | нд | 0.5376 | 0 | 0.5376 | 0.53757 | 0 | 0 | 0.53757 | 0 | 0.0070279 |  |  | 0.0070279 | 0 | 0.53057 | -0.53054 | -98.69% | В связи с превышением предельной стоимости всеми участниками торгов, закупка была признана несостоявшейся. Необходимо уточнение стоимости СМР и проведение ТЗП повторно в 2017 году (предписания надзорных органов)
70_КЭ_(г) | КЭ15 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения .ПС 35/10кВ №85 «Зыково» в соответствии с нормативными требованиями | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(г) | нд | нд | 0 | нд | 0.3528 | 0 | 0.3528 | 0.35278 | 0 | 0 | 0.35278 | 0 | 0.008 |  |  | 0.008 | 0 | 0.3448 | -0.34478 | -97.73% | В связи с превышением предельной стоимости всеми участниками торгов, закупка была признана несостоявшейся. Необходимо уточнение стоимости СМР и проведение ТЗП повторно в 2017 году (предписания надзорных органов)
70_КЭ_(д) | КЭ16 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС 110/35/10кВ №53 «Сухобузимская» | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(д) | нд | нд | 0 | нд | 2.2104 | 0 | 2.2104 | 2.2103 | 0 | 0 | 2.2103 | 0 | 0.007 |  |  | 0.007 | 0 | 2.2034 | -2.2033 | -99.68% | В связи с превышением предельной стоимости всеми участниками торгов, закупка была признана несостоявшейся. Необходимо уточнение стоимости СМР и проведение ТЗП повторно в 2017 году (предписания надзорных органов)
70_КЭ_(е) | КЭ17 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС35/6-10кВ № 51 «Атаманово» | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(е) | нд | нд | 0 | нд | 0.3996 | 0 | 0.3996 | 0.39958 | 0 | 0 | 0.39958 | 0 | 0.008 |  |  | 0.008 | 0 | 0.3916 | -0.39158 | -98% | В связи с превышением предельной стоимости всеми участниками торгов, закупка была признана несостоявшейся. Необходимо уточнение стоимости СМР и проведение ТЗП повторно в 2017 году (предписания надзорных органов)
70_КЭ_(и) | КЭ18 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6кВ №27А «ГПП-2 ЦБК» | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(и) | нд | нд | 0 | нд | 1.9175 | 0 | 1.9175 | 1.9174 | 0 | 0 | 1.9174 | 0 | 0.007 |  |  | 0.007 | 0 | 1.9105 | -1.9104 | -99.63% | В связи с превышением предельной стоимости всеми участниками торгов, закупка была признана несостоявшейся. Необходимо уточнение стоимости СМР и проведение ТЗП повторно в 2017 году (предписания надзорных органов)
70_КЭ_(к) | КЭ19 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10 кВ № 38 «Самойловка» | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(к) | нд | нд | 0 | нд | 0.30202 | 0 | 0.30202 | 0.302 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0.008 |  |  | 0.008 | 0 | 0.29402 | -0.294 | -97.35% | В связи с превышением предельной стоимости всеми участниками торгов, закупка была признана несостоявшейся. Необходимо уточнение стоимости СМР и проведение ТЗП повторно в 2017 году (предписания надзорных органов)
70_КЭ_(л) | КЭ20 | 4.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы охранно-пожарной сигнализации в ПО КЭС | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(л) | нд | нд | 0 | нд | 0.91881 | 0 | 0.91881 | 0.91877 | 0 | 0 | 0.91877 | 0 | 2.2453 |  |  | 2.1643 | 0.081 |  | 1.3265 | 144.4% | Выполнены дополнительные работы хоз.способом , в связи с наличием материалов на складе.
0 | КЭ21 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ22 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ23 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ24 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ25 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ26 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ27 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ28 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ29 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ30 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ31 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 2.0113 | 11.7237 | 0 | 0 | 510.0143 | 141.8016 | 368.2126 | 65.1036 | 0 | 0 | 65.1036 | 0 | 42.9472 | 0 | 0 | 39.2572 | 3.69 | 327.2121 | -22.1564 | -34.03% | 0
3_КЭ | КЭ0 | 4.2.4.2 | Реконструкция с установкой приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ (86 ВЛ). | Красноярскэнерго | F_3_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 10.0739 | 0 | 10.0739 | 0.46035 | 0 | 0 | 0.46035 | 0 | 0.54146 |  |  | 0.52446 | 0.017 | 9.5325 | 0.081114 | 17.62% | Капитализированные %, распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
15_КЭ | КЭ1 | 4.2.4.2 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала. | Красноярскэнерго | F_15_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 44.418 | 5.247 | 39.171 | 9.2063 | 0 | 0 | 9.2063 | 0 | 2.3641 |  |  | 2.2411 | 0.123 | 36.8069 | -6.8422 | -74.32% | Длительные проведения ТЗП на поставку материалов, фактическая поставка материалов во второй половине декабря 2016 года.
55_КЭ | КЭ2 | 4.2.4.2 | Реконструкция АЧРиАОСН с изменением воздействий на оборудование электробойлерных на ПС 110/35/10 кВ Береговая, ПС 220/10/6 кВ Зеленая, ПС 220/110/10/6кВ Октябрьская . | Красноярскэнерго | F_55_КЭ | 0.667 | 3.47 | 0 | нд | 3.428 | 3.285 | 0.14308 | 0.14308 | 0 | 0 | 0.14308 | 0 | 0.14308 |  |  | 0.12108 | 0.022 | 0 | 0 | 0% | 0
56_КЭ | КЭ3 | 4.2.4.2 | Создание на 48 ПС системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС): на 21 ПС в 2016 г, 14 ПС в 2017 г, 21 ПС в 2018 - 2021гг. | Красноярскэнерго | F_56_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 40.574 | 10.9071 | 29.6669 | 5.3829 | 0 | 0 | 5.3829 | 0 | 6.6552 |  |  | 5.9252 | 0.73 | 23.0117 | 1.2723 | 23.64% | Расчеты за работы выполненные хоз. способом. Капитализированные %, распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
201_КЭ | КЭ4 | 4.2.4.2 | Создание противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН): 3 ПС в 2016 г, 15 ПС в 2017г, 38 ПС в последующем до 2021г. | Красноярскэнерго | F_201_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 42.2696 | 5.149 | 37.1206 | 0.86701 | 0 | 0 | 0.86701 | 0 | 0.91428 |  |  | 0.85928 | 0.055 | 36.2064 | 0.047271 | 5.452% | Капитализированные %, распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
57_КЭ (в) | КЭ5 | 4.2.4.2 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ ЛДК-1, ЛДК-2. | Красноярскэнерго | G_57_КЭ (в) | нд | нд | 0 | нд | 17.646 | 0 | 17.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.646 | 0 |  | 0
57_КЭ (г) | КЭ6 | 4.2.4.2 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Ново-Енисейский ЛДК, Пировская. | Красноярскэнерго | G_57_КЭ (г) | нд | нд | 0 | нд | 23.528 | 0 | 23.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23.528 | 0 |  | 0
57_КЭ (а) | КЭ7 | 4.2.4.2 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Частоостровская, Западная-2, Медпрепараты, Боготольская, Тарутино, Учум. (Новоселовская, Ораки) | Красноярскэнерго | G_57_КЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 29.7752 | 14.285 | 15.4902 | 15.4902 | 0 | 0 | 15.4902 | 0 | 13.4882 |  |  | 12.1722 | 1.316 | 2.002 | -2.002 | -12.92% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
57_КЭ (б) | КЭ8 | 4.2.4.2 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Каптыревская, НПС Каштан, Партизанская (СЭС). | Красноярскэнерго | G_57_КЭ (б) | нд | нд | 0 | нд | 23.528 | 0 | 23.528 | 0.84936 | 0 | 0 | 0.84936 | 0 | 0.327 |  |  | 0.327 | 0 | 23.201 | -0.52236 | -61.5% | Расчеты не произведены из-за экономии по результатам выполнения проектных работ хоз. способом
57_КЭ (д) | КЭ9 | 4.2.4.2 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Мотыгино, Лесосибирский КЭЗ. | Красноярскэнерго | G_57_КЭ (д) | нд | нд | 0 | нд | 23.528 | 0 | 23.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23.528 | 0 |  | 0
57_КЭ (е) | КЭ10 | 4.2.4.2 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВРадиотехническая, Институт физики, ЦБК ГПП-2, Мичуринская, Весна. | Красноярскэнерго | G_57_КЭ (е) | нд | нд | 0 | нд | 24.2927 | 0 | 24.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.2927 | 0 |  | 0
229_КЭ | КЭ11 | 4.2.4.2 | Создание систем телемеханики, каналов связи, охранной сигнализации при оптимизации ОТУ на Сухобузимском, Минусинском, Пировском, Рыбинском, Партизагском РЭС. | Красноярскэнерго | F_229_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 9.2777 | 7.1143 | 2.1634 | 2.1634 | 0 | 0 | 2.1634 | 0 | 3.1926 |  |  | 2.9826 | 0.21 |  | 1.0292 | 47.57% | Выполнены дополнительные работы хоз.способом , в связи с наличием материалов на складе.
252_КЭ | КЭ12 | 4.2.4.2 | Проектирование реконструкции канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – БНС-ТЭЦ-2. | Красноярскэнерго | F_252_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.7976 | 0 | 0.7976 | 0.37704 | 0 | 0 | 0.37704 | 0 | 0.37704 |  |  | 0.31904 | 0.058 | 0.42056 | 0 | 0% | 0
281_КЭ | КЭ13 | 4.2.4.2 | Проектирование реконструкции ВОЛС на участке Красноярская ТЭЦ-1 – ПС 220 кВ Заводская» для реализации решения ТЭО КРДУ. | Красноярскэнерго | G_281_КЭ | нд | нд | сентябрь 2012г. | нд | 1.2552 | 0 | 1.2552 | 1.2552 | 0 | 0 | 1.2552 | 0 | 1.1162 |  |  | 1.1162 | 0 | 0.13906 | -0.13906 | -11.08% | Капитализированные %, распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются..
500_КЭ | КЭ14 | 4.2.4.2 | Реконструкция ВЧ обработки ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская на ПС 110 кВ Березовка и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Вознесенская на ПС 110 кВ Вознесенская с образованием ВЧ обходов для реализации каналов передачи команд АОПО с Красноярской ТЭЦ-1 на ПС 110 кВ Камарчага тяговая. | Красноярскэнерго | F_500_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.3914 | 0 | 2.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.3914 | 0 |  | 0
59_КЭ (а) | КЭ15 | 4.2.4.2 | Создание цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110 кВ Частоостровская, ПС 110 кВ Западная-2, ПС 110 кВ Медпрепараты, ПС 110 кВ Боготольская, ПС 110 кВ Тарутино, ПС 110 кВ Учум. (Новоселовская, Ораки) | Красноярскэнерго | G_59_КЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 7.4942 | 2.5743 | 4.9199 | 4.9199 | 0 | 0 | 4.9199 | 0 | 4.7175 |  |  | 4.2925 | 0.425 | 0.20233 | -0.20233 | -4.112% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
59_КЭ (б) | КЭ16 | 4.2.4.2 | Создание цифровых, диспетчерский и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110 кВ Каптыревская, ПС 110 кВ НПС Каштан, ПС 110 кВ Партизанская, ПС 110 кВ Чунояр. | Красноярскэнерго | G_59_КЭ (б) | нд | нд | 0 | нд | 18.8224 | 0 | 18.8224 | 1.3117 | 0 | 0 | 1.3117 | 0 | 1.98 |  |  | 1.98 | 0 | 16.8424 | 0.66831 | 50.95% | Расчеты за работы выполненные хоз. способом. Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
59_КЭ(г) | КЭ17 | 4.2.4.2 | Создание цифровых, диспетчерский и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110 кВ Ново-Енисейский ЛДК, ПС 110 кВ Пировская. | Красноярскэнерго | G_59_КЭ(г) | нд | нд | 0 | нд | 18.8224 | 0 | 18.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.8224 | 0 |  | 0
59_КЭ(д) | КЭ18 | 4.2.4.2 | Создание цифровых, диспетчерский и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на "ПС 110 кВ Мотыгино, ПС 110 кВ Лесосибирский КЭЗ. | Красноярскэнерго | G_59_КЭ(д) | нд | нд | 0 | нд | 18.8224 | 0 | 18.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.8224 | 0 |  | 0
59_КЭ (е) | КЭ19 | 4.2.4.2 | Создание цифровых каналов связи на ПС Затонская,Злобинская, Полиграфическая, Пролетарская. | Красноярскэнерго | G_59_КЭ (е) | нд | нд | 0 | нд | 18.8224 | 0 | 18.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.8224 | 0 |  | 0
118_КЭ | КЭ20 | 4.2.4.2 | Создание цифровых каналов связи с ПС 110кВ (ПС Шила, ПС Нагорная, ПС Решоты, ПС Вознесенка). | Красноярскэнерго | F_118_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 30.278 | 30.278 | -1.6653e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
175_КЭ | КЭ21 | 4.2.4.2 | Создание основного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 - Остров Отдыха - Предмостная - РУС ЕЦССЭ и резервного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская (ПИР2014). | Красноярскэнерго | F_175_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 15.3341 | 1.0179 | 14.3162 | 0.37704 | 0 | 0 | 0.37704 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14.3162 | -0.37704 | -100% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
452_КЭ | КЭ22 | 4.2.4.2 | Создание канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 - БНС ТЭЦ-2 (ВОЛС по ВЛ 110 кВ С-11 ПС 110 кВ О. Отдыха - ПС БНС ТЭЦ2). | Красноярскэнерго | G_452_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.708 | 0 | 0.708 | 0.11764 | 0 | 0 | 0.11764 | 0 | 0.114 |  |  | 0.114 | 0 | 0.594 | -0.00364 | -3.094% | 0
82_КЭ | КЭ23 | 4.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга (263 ед.) | Красноярскэнерго | F_82_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.43905 | 0.212 | 0.22705 | 0.22705 | 0 | 0 | 0.22705 | 0 | 0.222 |  |  | 0.221 | 0.001 | 0.0050452 | -0.0050452 | -2.222% | 0
282_КЭ | КЭ24 | 4.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») (263 ед.) | Красноярскэнерго | G_282_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 18.1534 | 0 | 18.1534 | 18.1534 | 0 | 0 | 18.1534 | 0 | 2.0745 |  |  | 1.8305 | 0.244 | 16.0789 | -16.0789 | -88.57% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств. Экономия при проведении ТЗП
68_КЭ | КЭ25 | 4.2.4.2 | Создание инженерно-технических средств охраны (ИТСО) РЭС: Октябрьский; Советский; Свердловский; Ленинский; Емельяновский; Сухобузимский; Березовский; Абанский; Дзержинский; Канский; Нижнеингашский; Богучанский; Кодинский; Ирбейский ; Манский ; Рыбинский ; Саянский ; Толстихинский ; Большемуртинский; Енисейский; Енисейский; Казачинский; Ачинский; Болыиеулуйский; Большеулуйский; Назаровский; Боготольский; Балахтинский; Новоселовский; Ужурский; Шарыповский; Ермаковский; Идринский; Каратузский; Краснотуранский; Курагинский; Шушенский ; Минусинский. | Красноярскэнерго | F_68_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 57.3717 | 56.4706 | 0.90117 | 0.90117 | 0 | 0 | 0.90117 | 0 | 0.92117 |  |  | 0.78817 | 0.133 |  | 0.02 | 2.219% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
202_КЭ | КЭ26 | 4.2.4.2 | Создание устройств видеонаблюдения баз ПО и РЭС. | Красноярскэнерго | F_202_КЭ | 1.3443 | 8.2537 | 0 | нд | 8.1629 | 5.2614 | 2.9014 | 2.901 | 0 | 0 | 2.901 | 0 | 3.7989 |  |  | 3.4429 | 0.356 |  | 0.89794 | 30.95% | Выполнены дополнительные работы хоз.способом , в связи с наличием материалов на складе.
0 | КЭ27 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ28 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ29 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ30 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ31 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ32 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ33 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ34 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ35 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ36 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ37 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ38 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 |  |  | 0.821 | 0.148 |  | 0.969 |  | 0
0 |  | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ0 | 4.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ1 | 4.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ2 | 4.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ4 | 4.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ5 | 4.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ6 | 4.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.411 | 5.7712 | 1.1092 | 4.662 | 4.6404 | 0 | 0 | 4.6159 | 0.0245 | 0.81996 | 0 | 0 | 0.68396 | 0.136 | 3.9588 | -3.8204 | -82.33% | 0
509_КЭ | КЭ0 | 4.4. | Строительство перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС Частоостровская и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ для перевода питания ПС 110 кВ Миндерла, ПС 110 кВ Шила, ПС 110 кВ Бартат, 2 сек ПС 110 кВ Б.Мурта от ПС 220 кВ КИСК по одной ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла. | Красноярскэнерго | G_509_КЭ | нд | нд | 0 | 4.411 | 4.1076 | 0 | 4.1076 | 4.1071 | 0 | 0 | 4.1071 | 0 | 0.14875 |  |  | 0.14775 | 0.001 | 3.9588 | -3.9584 | -96.38% | Не произведены расчеты в связи с отсутствием материалов для выполнения работ (из-за поздней поставки материалов)
264_КЭ | КЭ1 | 4.4. | Реконструкция с переустройством объектов: КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ТП-564 г. Красноярск ул. Кишиневская. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.1751.15 от 05.03.2015 с ООО "УСК "Сибиряк". | Красноярскэнерго | G_264_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.9374 | 0.89173 | 0.045675 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.059 |  |  | 0 | 0.059 |  | 0.0345 | 140.8% | Капитализированные %, распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
284_КЭ | КЭ2 | 4.4. | Проектирование строительства объектов учебно-тренировочных полигонов производственных отделений | Красноярскэнерго | G_284_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.72627 | 0.2175 | 0.50877 | 0.50877 | 0 | 0 | 0.50877 | 0 | 0.61221 |  |  | 0.53621 | 0.076 |  | 0.10344 | 20.33% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются.
0 | КЭ3 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ4 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ5 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ6 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ7 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ8 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ9 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ10 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ11 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ0 | 4.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ1 | 4.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ2 | 4.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ3 | 4.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ4 | 4.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ5 | 4.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ6 | 4.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ7 | 4.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2185 | 141.7641 | 153.4544 | 129.2445 | 0 | 0 | 129.2445 | 0 | 63.1152 | 0 | 0 | 59.7724 | 3.3429 | 96.6554 | -66.1292 | -51.17% | 0
502_КЭ | КЭ0 | 4.6. | Поступление имущества: 1. КЛ 10 кВ от ПС 5 Восточная РУ-10кВ яч.№40 до ТП-5106. 2. КЛ 10кВ от ПС 5 Восточная РУ-10кВ яч. №59 до ТП-5106. по Решению Третьего Арбитражного апелляционного суда Красноярского края по Делу № А33-6888/2014 ПАО «МРСК Сибири» | Красноярскэнерго | G_502_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
300_КЭ | КЭ1 | 4.6. | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (распределение на филиалы пропорционально НВВ) | Красноярскэнерго | F_300_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.354 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0.78446 |  |  | 0.66806 | 0.1164 |  | 0.43046 | 121.6% | Централизованный договор ПАО "МРСК Сибири"
73_КЭ (а) | КЭ2 | 4.6. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 12 ед. | Красноярскэнерго | F_73_КЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 4.7796 | 0 | 4.7796 | 4.78 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 2.8594 |  |  | 2.4234 | 0.436 | 1.9202 | -1.9206 | -40.18% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
73_КЭ (в) | КЭ3 | 4.6. | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудование хозяйтсвенных нужд (КЭ), в количестве 4 ед. | Красноярскэнерго | F_73_КЭ (в) | нд | нд | 0 | нд | 0.83589 | 0 | 0.83589 | 0.83589 | 0 | 0 | 0.83589 | 0 | 0.90858 |  |  | 0.76958 | 0.139 |  | 0.072696 | 8.697% | Фактическая стоимость при проведении ТЗП
71_КЭ | КЭ4 | 4.6. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)) | Красноярскэнерго | F_71_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 42.7187 | 0 | 42.7187 | 18.5084 | 0 | 0 | 18.5084 | 0 | 10.0134 |  |  | 8.4859 | 1.5275 | 32.7053 | -8.495 | -45.9% | Централизованный договор ПАО "МРСК Сибири"
72_КЭ (а) | КЭ5 | 4.6. | Покупка бригадных автомобилей (КЭ), в количестве 4 ед. | Красноярскэнерго | F_72_КЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 4.2375 | 0 | 4.2375 | 4.2375 | 0 | 0 | 4.2375 | 0 | 3.8853 |  |  | 3.4633 | 0.422 | 0.35226 | -0.35226 | -8.313% | Транспортные средства АО "СЭСС"
72_КЭ (б) | КЭ6 | 4.6. | Покупка Бурильно-крановых машин (КЭ), в количестве 2 ед. | Красноярскэнерго | F_72_КЭ (б) | нд | нд | 0 | нд | 2.0425 | 0 | 2.0425 | 2.0425 | 0 | 0 | 2.0425 | 0 | 3.8795 |  |  | 3.5675 | 0.312 |  | 1.837 | 89.94% | Транспортные средства АО "СЭСС" пересортица с титулом 72_КЭ(в)
72_КЭ (в) | КЭ7 | 4.6. | Покупка грузовых автомобилей (КЭ), в количестве 8 ед. | Красноярскэнерго | F_72_КЭ (в) | нд | нд | 0 | нд | 4.3589 | 0 | 4.3589 | 4.3589 | 0 | 0 | 4.3589 | 0 | 2.7964 |  |  | 2.4194 | 0.377 | 1.5626 | -1.5626 | -35.85% | Транспортные средства АО "СЭСС" пересортица с титулом 72_КЭ(б)
72_КЭ (д) | КЭ8 | 4.6. | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КЭ), в количестве 11 ед. | Красноярскэнерго | F_72_КЭ (д) | нд | нд | 0 | нд | 20.0649 | 2.3179 | 17.747 | 17.747 | 0 | 0 | 17.747 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.747 | -17.747 | -100% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
72_КЭ (г) | КЭ9 | 4.6. | Покупка мульчеров (КЭ), в количестве 2 ед. | Красноярскэнерго | F_72_КЭ (г) | нд | нд | 0 | нд | 42.826 | 0 | 42.826 | 42.826 | 0 | 0 | 42.826 | 0 | 0.458 |  |  | 0.458 | 0 | 42.368 | -42.368 | -98.93% | Не погашена кредиторская задолженность. Дефицит денежных средств.
79_КЭ | КЭ10 | 4.6. | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | Красноярскэнерго | F_79_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 29.5429 | 28.5185 | 1.0244 | 1.0244 | 0 | 0 | 1.0244 | 0 | 1.2015 |  |  | 1.1885 | 0.013 |  | 0.1771 | 17.29% | Централизованный договор ПАО "МРСК Сибири"
80_КЭ | КЭ11 | 4.6. | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | Красноярскэнерго | F_80_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 134.4576 | 101.9278 | 32.5298 | 32.5298 | 0 | 0 | 32.5298 | 0 | 36.3288 |  |  | 36.3288 | 0 |  | 3.799 | 11.68% | Централизованный договор ПАО "МРСК Сибири"
2100_КЭ | КЭ12 | 4.6. | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ13 | 4.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ14 | 4.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ15 | 4.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ16 | 4.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ17 | 4.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ18 | 4.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ19 | 4.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КЭ20 | 4.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 5 | Кемеровская область | * | 0 | 424.3701 | 2243.4438 |  | 3084.3564 | 4182.2994 | 923.5563 | 3258.7432 | 826 | 0 | 0 | 715.9873 | 110.0127 | 811.895 | 0 | 0 | 594.2789 | 217.6161 | 2485.1393 | -14.105 | -1.708%
|  | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 19.373 | 110.842 | 0 | 197.4633 | 830.2697 | 24.7163 | 805.5534 | 195.3867 | 0 | 0 | 129.1816 | 66.2052 | 210.917 | 0 | 0 | 118.117 | 92.8 | 612.4942 | 15.5303 | 7.948%
|  | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  |  | 110.842 |  | 197.4633 | 830.2697 | 24.7163 | 805.5534 | [10 empty] | 612.4942 | 15.5303
|  | 5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.3692 | 0 | 721.3692 | 130.791 | 0 | 0 | 126.071 | 4.72 | 142.468 | 0 | 0 | 116.736 | 25.732 | 578.9012 | 11.677 | 8.928%
38_КуЭ | КуЭ0 | 5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Кузбассэнерго | Г | нд | нд | 0 | нд | 721.3692 | 0 | 721.3692 | 130.791 | 0 | 0 | 126.071 | 4.72 | 142.468 |  |  | 116.736 | 25.732 | 578.9012 | 11.677 | 8.928% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
0 | КуЭ1 | 5.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ4 | 5.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ5 | 5.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ6 | 5.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ7 | 5.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.0363 | 0 | 7.0363 | 7.0363 | 0 | 0 | 0 | 7.0363 | 11.617 | 0 | 0 | 0 | 11.617 | 0 | 4.5807 | 65.1%
25_КуЭ | КуЭ0 | 5.1.1.2 | Проектированию и строительству ВЛ 10 кВ и КТП 10/0,4 (освещение автодороги г. Новокузнецк, Ильинское шоссе) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
38.1_КуЭ | КуЭ1 | 5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Кузбассэнерго | Г | нд | нд | 0 | нд | 7.0363 | 0 | 7.0363 | 7.0363 | 0 | 0 | 0 | 7.0363 | 11.617 |  |  | 0 | 11.617 |  | 4.5807 | 65.1% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения со сроком исполнения 2016 год (не включонных в ИПР)
0 | КуЭ2 | 5.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ4 | 5.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ5 | 5.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ6 | 5.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ7 | 5.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 19.373 | 110.842 |  | 197.4633 | 101.8642 | 24.7163 | 77.1479 | 57.5594 | 0 | 0 | 3.1106 | 54.4488 | 56.832 | 0 | 0 | 1.381 | 55.451 | 33.593 | -0.7274 | -1.264%
32.1_КуЭ | КуЭ0 | 5.1.1.3 | Реконструкция ячеек 6-10 кВ на ПС для реализации мероприятий технологического присоединения | Кузбассэнерго | F_32.1_КуЭ | нд | нд | 0 | 16.757 | 9.5553 | 0 | 9.5553 | 3.0087 | 0 | 0 | 3.0087 | 0 | 1.629 |  |  | 1.381 | 0.248 | 7.9263 | -1.3797 | -45.86% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
30_КуЭ | КуЭ1 | 5.1.1.3 | Реконструкция ячеек 35 кВ на ПС 110/35/10кВ Промышленная-Сельская, ПС 110/35/10кВ Плотниковская для технологического присоединения юридических лиц | Кузбассэнерго | F_30_КуЭ | нд | нд | 0 | 20.5393 | 13.1437 | 0 | 13.1437 | 0.10188 | 0 | 0 | 0.10188 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13.1437 | -0.10188 | -100% | В связи с деффицитом источников перенос на более поздний срок
32.8_КуЭ | КуЭ2 | 5.1.1.3 | Строительство 2-хцепной ВЛ 10 кВ, установка КТП 2х1000 кВА для технологического присоединения ООО "СДС-Строй" Животноводческий комплекс с. Ваганово | Кузбассэнерго | G_32.8_КуЭ | 3.145 | 16.27 | 0 | 33.736 | 12.3428 | 12.1788 | 0.16402 | 0.16402 | 0 | 0 | 0 | 0.16402 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16402 | -0.16402 | -100% | Работы выполнены в 2015 году (не учтено при корректировке)
32.9_КуЭ | КуЭ3 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ОАО "СУЭК - КУЗБАСС" Дробильно-сортировочный комплекс | Кузбассэнерго | G_32.9_КуЭ | нд | нд | 0 | 1.175 | 0.944 | 0 | 0.944 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0.692 |  |  | 0 | 0.692 | 0.252 | -0.252 | -26.69% | Экономия при выполнении СМР хоз. способом
32.18_КуЭ | КуЭ4 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения АО "Тандер" (Магнит) Логистический центр | Кузбассэнерго | G_32.18_КуЭ | 1.986 | 12.73 | 0 | 12.613 | 8.8901 | 0 | 8.8901 | 8.8901 | 0 | 0 | 0 | 8.8901 | 10.814 |  |  | 0 | 10.814 |  | 1.9239 | 21.64% | Уточнение сметной стоимости, стоимости ТМЦ и работ, выполняемых хозяйственным способом после разработки проекта
32.20_КуЭ | КуЭ5 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ для технологического присоединения ООО "Строймаш" | Кузбассэнерго | G_32.20_КуЭ | нд | нд | 0 | 0.178 | 0.04248 | 0 | 0.04248 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0.04248 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.04248 | -0.04248 | -100% | Отсутствие необходимости выполнения мероприятий в связи с переводом договора ТП в статус беззатратный
32.22_КуЭ | КуЭ6 | 5.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, установка новой в/в ячейки для технологического присоединения ООО "Либхерр-Русланд" Ремонтно-складской комплекс | Кузбассэнерго | G_32.22_КуЭ | 3.83 | 23.058 | 0 | 23.982 | 17.936 | 10.856 | 7.08 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 10.762 |  |  | 0 | 10.762 |  | 3.682 | 52.01% | Фактическое отнесение затрат при выполнении работ хоз. Способом (СМУ 35-110 кВ). Фактически отнесенные капитализированные проценты
32.23_КуЭ | КуЭ7 | 5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ, Строительство КЛ-10кВ, строительство КТП-10/0,4 2х1000 кВА для технологического присоединения "ООО СДС-Строй" жилой комплекс "Маленькая Италия. | Кузбассэнерго | G_32.23_КуЭ | 0.764 | 4.819 | 0 | 9.367 | 3.068 | 0 | 3.068 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 3.068 | 0.287 |  |  | 0 | 0.287 | 2.781 | -2.781 | -90.65% | 0
32.13_КуЭ | КуЭ8 | 5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Лента" Торговый центр | Кузбассэнерго | G_32.13_КуЭ | 7.283 | 39.773 | 0 | 38.391 | 16.3147 | 0.76228 | 15.5524 | 15.5524 | 0 | 0 | 0 | 15.5524 | 23.007 |  |  | 0 | 23.007 |  | 7.4546 | 47.93% | Уточнение сметной стоимости после разработки проекта. Выполнение перехода через ж/д пути в габаритах ВЛ 110 кВ
32.14_КуЭ | КуЭ9 | 5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "НШСМУ N6" Ацетиленовая станция | Кузбассэнерго | G_32.14_КуЭ | нд | нд | 0 | 0.768 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.274 |  |  | 0 | 0.274 | 0.316 | -0.316 | -53.56% | Экономия при выполнении СМР хоз. способом
32.42_КуЭ | КуЭ10 | 5.1.1.3 | Проектирование: Строительство КЛ-10 кВ, РП 10 кВ для технологического присоединения ООО "Програнд" Жилой комплекс | Кузбассэнерго | G_32.42_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.236 | 0 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.246 |  |  | 0 | 0.246 |  | 0.01 | 4.237% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются
32.10_КуЭ | КуЭ11 | 5.1.1.3 | Строительство ВКЛ 10 кВ с проколом для технологического присоединения Нецветаевой НМ детская дача | Кузбассэнерго | G_32.10_КуЭ | 0.645 | 3.89 | 0 | 19.047 | 4.8132 | 0.91922 | 3.894 | 3.894 | 0 | 0 | 0 | 3.894 | 3.13 |  |  | 0 | 3.13 | 0.764 | -0.764 | -19.62% | Экономия при выполнении СМР хоз. способом
32.50_КуЭ | КуЭ12 | 5.1.1.3 | Проектирование: Строительство ВЛ 10 кВ и КТП-400 кВА для технологического присоединения ООО "Градстрой" 9-ти этажный жилой дом | Кузбассэнерго | G_32.50_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.04248 | 0 | 0.04248 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0.04248 | 0.032 |  |  | 0 | 0.032 | 0.01048 | -0.01048 | -24.67% | Экономия при выполнении СМР хоз. способом
32.16_КуЭ | КуЭ13 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ; строительство КЛ 10 кВ с проколом, установка КТП 2х630 кВА для технологического присоединения Ковалевым ВН административно-бытовой комплекс | Кузбассэнерго | G_32.16_КуЭ | нд | нд | ноябрь 2014 | 7.688 | 6.3767 | 0 | 6.3767 | 6.3767 | 0 | 0 | 0 | 6.3767 | 2.001 |  |  | 0 | 2.001 | 4.3757 | -4.3757 | -68.62% | В связи с отсутствием средств в ДПН, финансирование перенесено на 2017 год
32.17_КуЭ | КуЭ14 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, установка ТП для технологического присоединения ООО "УК" Сибкоул" дробильно-сортировочный комлекс | Кузбассэнерго | G_32.17_КуЭ | 0.309 | 1.858 | 0 | 3.188 | 1.5552 | 0 | 1.5552 | 1.5552 | 0 | 0 | 0 | 1.5552 | 1.044 |  |  | 0 | 1.044 | 0.51124 | -0.51124 | -32.87% | Экономия при выполнении СМР хоз. способом
32.19_КуЭ | КуЭ15 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ОАО "СКЭК" база отдыха "Березовый уют" | Кузбассэнерго | G_32.19_КуЭ | 0.208 | 1.242 | февраль 2016 | 2.055 | 0.79532 | 0 | 0.79532 | 0.79532 | 0 | 0 | 0 | 0.79532 | 1.002 |  |  | 0 | 1.002 |  | 0.20668 | 25.99% | Уточнение сметной стоимости, стоимости ТМЦ и работ, выполняемых хозяйственным способом после разработки проекта
32.44_КуЭ | КуЭ16 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ и реконструкция ячейки ПС 35/6 Абагур-Атамановская для технологического присоединения ООО "Уран" нежилые помещения (склад) | Кузбассэнерго | G_32.44_КуЭ | 1.203 | 7.202 | 0 | 7.979 | 5.218 | 0 | 5.218 | 5.218 | 0 | 0 | 0 | 5.218 | 1.912 |  |  | 0 | 1.912 | 3.306 | -3.306 | -63.36% | Экономия при выполнении СМР хоз. способом
0 | КуЭ17 | 5.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ18 | 5.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ19 | 5.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ20 | 5.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ21 | 5.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ22 | 5.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ноябрь .2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ23 | 5.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ24 | 5.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1: 5.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 1: 5.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1: 5.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ0 | 5.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ1 | 5.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ0 | 5.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ1 | 5.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ0 | 5.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ1 | 5.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.1.5.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ0 | 5.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ1 | 5.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ4 | 5.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ5 | 5.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ6 | 5.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ7 | 5.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ8 | 5.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ0 | 5.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ1 | 5.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ4 | 5.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ5 | 5.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ6 | 5.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ7 | 5.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ8 | 5.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 359.8711 | 1818.1028 |  | 1872.6811 | 2309.7509 | 603.3558 | 1706.3951 | 508.7496 | 0 | 0 | 464.9421 | 43.8075 | 521.0696 | 0 | 0 | 408.4306 | 112.639 | 1202.3952 | 12.32 | 2.422% | 0
0 |  | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 270.434 | 1247.054 |  | 1509.383 | 1264.3592 | 435.5676 | 828.7916 | 198.2987 | 0 | 0 | 198.2987 | 0 | 197.386 | 0 | 0 | 167.277 | 30.109 | 631.4056 | -0.91265 | -0.4602% | 0
0 |  | 5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 270.434 | 1247.054 |  | 1509.383 | 1264.3592 | 435.5676 | 828.7916 | 198.2987 | 0 | 0 | 198.2987 | 0 | 197.386 | 0 | 0 | 167.277 | 30.109 | 631.4056 | -0.91265 | -0.4602% | 0
1_КуЭ | КуЭ0 | 5.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская. Замена трансформаторов 3х40 МВА на 2х80 МВА, выключателей МКП-110 на ВЭБ-110-40/2500 (10 шт.), разъединителей РГНП 110 (39 шт.), монтаж блочно-модульных зданий ОПУ, КРУ-6 кВ (24 ячейки), КРУЭ 35 кВ (14 ячеек), демонтаж зданий ПС, построенных в 1934 г. | Кузбассэнерго | F_1_КуЭ | 211.612 | 965.472 | 0 | 1038.94 | 944 | 222.786 | 721.214 | 96.8412 | 0 | 0 | 96.8412 | 0 | 104.514 |  |  | 88.571 | 15.943 | 616.7 | 7.6728 | 7.923% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики )
17_КуЭ | КуЭ1 | 5.2.1.1 | Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ: Бунгурская, Киселевская-Заводская, Красный-Углекоп, Зенковская, Мысковская, Карьерная, Томская, Мундыбашевская, Темирская, Шахта-13, Вахрушевская, Шахтовая, Абашевская 3/4, Ново-Байдаевская, Абагурская, Северная, Судженская, Новоленинская, Инская, Грамотеинская 1/2, Прокопьевская, Коммунальная, Черниговская | Кузбассэнерго | F_17_КуЭ | 11.323 | 68.162 | 0 | нд | 67.3249 | 15.059 | 52.2659 | 52.2662 | 0 | 0 | 52.2662 | 0 | 52.224 |  |  | 44.258 | 7.966 | 0.041947 | -0.042207 | -0.08075% | Экономия при выполнении СМР хоз. способом
95_КуЭ | КуЭ2 | 5.2.1.1 | Реконструкция ПС Таежная с установкой вакуумного выключателя наружной установки типа ВРС-110-31,5/2500УХЛ1 (опытная эксплуатация) | Кузбассэнерго | F_95_КуЭ | 0.346 | 2.605 | 0 | 28.75 | 2.084 | 0.174 | 1.91 | 1.91 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.91 | -1.91 | -100% | В связи с отсутствием средств в ДПН, финансирование перенесено на 2017 год
142_КуЭ | КуЭ3 | 5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Осинниковская с установкой дугогосящих реакторов 6 кВ | Кузбассэнерго | F_142_КуЭ | 1.96 | 11.8 | 0 | нд | 8.26 | 0 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 2.512 |  |  | 2.129 | 0.383 | 5.748 | -5.748 | -69.59% | Экономия по результатам ТЗП и выполнении ПНР хоз. способом
45_КуЭ | КуЭ4 | 5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Зиминка 1/2 | Кузбассэнерго | F_45_КуЭ | 45.193 | 199.015 | 0 | 200.332 | 163.963 | 150.9648 | 12.9982 | 12.998 | 0 | 0 | 12.998 | 0 | 10.083 |  |  | 8.545 | 1.538 | 2.9152 | -2.915 | -22.43% | В связи с отсутствием средств в ДПН, финансирование перенесено на 2017 год
43_КуЭ | КуЭ5 | 5.2.1.1 | Реконструкция РП 6 кВ (замена ячеек КСО) г.Новокузнецк: 2016: РП-17 (18шт.), РП-10 (13шт.) 2021: РП-9 (11шт.), РП-28 (14шт.), РП-33 (12шт.), ЦРП-23 (24шт.) | Кузбассэнерго | F_43_КуЭ | нд | нд | 0 | 241.361 | 78.7272 | 46.5838 | 32.1434 | 26.0232 | 0 | 0 | 26.0232 | 0 | 28.053 |  |  | 23.774 | 4.279 | 4.0904 | 2.0298 | 7.8% | Фактическое отнесение затрат при выполнении работ хоз. способом.
0 | КуЭ6 | 5.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ7 | 5.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ8 | 5.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ9 | 5.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ10 | 5.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ11 | 5.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ноябрь 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ12 | 5.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ13 | 5.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ14 | 5.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | КуЭ0 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ5 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ6 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ7 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ8 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ9 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 16.1291 | 119.1398 |  | 363.2981 | 400.708 | 116.9767 | 283.7313 | 122.0128 | 0 | 0 | 78.2053 | 43.8075 | 154.66 | 0 | 0 | 97.913 | 56.747 | 143.7709 | 32.6472 | 26.76% | 0
0 |  | 5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 16.1291 | 119.1398 | 0 | 363.2981 | 400.708 | 116.9767 | 283.7313 | 122.0128 | 0 | 0 | 78.2053 | 43.8075 | 154.66 | 0 | 0 | 97.913 | 56.747 | 143.7709 | 32.6472 | 26.76% | 0
147_КуЭ | КуЭ0 | 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110кВ: ВЛ 110кВ Крохалевская - Черниговская - 1,2; ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1,2 3; ВЛ 110 кВ Анжерская-Крохалевская; ВЛ 35 кВ А-39,40 Крохалевская-Бирюлинская-Первомайская (соглашение о компенсации затрат с ОАО "Черниговец" 41.4200.509.15 от 18.03.2015) | Кузбассэнерго | F_147_КуЭ | 9.02 | 70.454 | 0 | 131.796 | 76.433 | 28.32 | 48.113 | 37.4935 | 0 | 0 | 0 | 37.4935 | 32.851 |  |  | 0 | 32.851 | 15.262 | -4.6425 | -12.38% | В связи с отсутствием средств в ДПН, финансирование перенесено на 2017 год
145_КуЭ | КуЭ1 | 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаково Тяговая-1-2 в местах пересечения (пролеты опор 30-37) с объектом строительства ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" (соглашение о компенсации затрат с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" 41.4200.3579.14 от 25.07.2014) | Кузбассэнерго | F_145_КуЭ | 1.807 | 14.4018 | 0 | 20.845 | 17.9109 | 8.422 | 9.4889 | 5.275 | 0 | 0 | 0 | 5.275 | 5.524 |  |  | 0 | 5.524 | 3.9649 | 0.249 | 4.72% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики )
150_КуЭ | КуЭ2 | 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная: I цепь в пролете опор №№46-66, II цепь в пролете опор №№ 47-65 | Кузбассэнерго | G_150_КуЭ | нд | нд | 0 | 99.785 | 71.0829 | 0 | 71.0829 | 0.86309 | 0 | 0 | 0.86309 | 0 | 0.241 |  |  | 0.204 | 0.037 | 70.8419 | -0.62209 | -72.08% | Экономия при выполнении ПИР хоз. способом
39_КуЭ | КуЭ3 | 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек линий к нормативным требованиям (уборка порубочных остатков) | Кузбассэнерго | F_39_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.196 | 0 | 2.196 | 2.196 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 1.79 |  |  | 1.517 | 0.273 | 0.406 | -0.406 | -18.49% | Экономия по результатам ТЗП
9_КуЭ | КуЭ4 | 5.2.2.1 | Проектирование: Реконструкция ВЛ 110 кВ Краснополянская - Красноярская - 1,2 с выносом опор с кладбища | Кузбассэнерго | G_9_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.49947 | 0 | 0.49947 | 0.499 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0.047 |  |  | 0.04 | 0.007 | 0.45247 | -0.452 | -90.58% | В связи с отсутствием средств в ДПН, финансирование перенесено на 2017 год
11_КуЭ | КуЭ5 | 5.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская 1,2 с заменой провода, арматуры и дефектной изоляции (аварийно-восстановительные работы) | Кузбассэнерго | G_11_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 60 | 0 | 60 | 0.99946 | 0 | 0 | 0.99946 | 0 | 37.325 |  |  | 31.631 | 5.694 | 22.675 | 36.3255 | 3635% | Устранения аварийной ситуации в г. Мыски по приказу ПАО "МРСК Сибири" от 20.10.2016 № 1009, поручения протоколов штаба заместителя генерального директора ПАО "РОССЕТИ" В.М. Гордиенко
155_КуЭ | КуЭ6 | 5.2.2.1 | Проектирование: реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Сосновская – ПС Калмыковская С-12 (соглашение о компенсации затрат с ООО "Разрез Бунгурский") | Кузбассэнерго | G_155_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.076 |  |  | 0 | 0.076 | 0.224 | -0.224 | -74.67% | В связи с изменением тех. условий выполнение перенесено на более поздние сроки
152_КуЭ | КуЭ7 | 5.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, Ф 10-29-Г в местах пересечения (в пролетах опор: 8-11, 42-49, 57-58) ПС Проскоковская (соглашение о компенсации затрат с ООО "Кузбассдорстрой" №41.4200.2517.15) | Кузбассэнерго | G_152_КуЭ | 0.339 | 1.865 | 0 | 4.551 | 0.56286 | 0 | 0.56286 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0.552 |  |  | 0 | 0.552 | 0.01086 | -0.01 | -1.779% | Экономия при выполнении ПИР хоз. способом
40.9_КуЭ | КуЭ8 | 5.2.2.1 | Реконструкция РС в Кемеровской области: ПО ЮЭС Осинниковский РЭС ВЛ 6 кВ ф. 6-6-К протяженностью 5,6 км в Новокузнецком р-не | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.415 |  |  | 10.521 | 1.894 |  | 12.415 |  | Выполнение мероприятий влияющих на получение паспорта ОЗП, выполнение плана первоочередных мероприятий от 01.11.2016 № б/н подписанного между филиалом и Администрацией Кемеровской области, выполнение поручения протоколов штаба заместителя генерального директора ПАО "РОССЕТИ" В.М. Гордиенко с участием Ростехнадзора.
40.2_КуЭ | КуЭ9 | 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС Николаевская п. Нижние Кинерки (ПО ЮЭС Осинниковский РЭС) | Кузбассэнерго | G_40.2_КуЭ | нд | нд | 0 | 34.073 | 23.5764 | 0 | 23.5764 | 23.5764 | 0 | 0 | 23.5764 | 0 | 15.23 |  |  | 12.907 | 2.323 | 8.3464 | -8.3464 | -35.4% | Экономия при выполнении СМР хоз. способом
40.4_КуЭ | КуЭ10 | 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и установка ТП п.Усть-Кабырза Таштагольсокго района (ПО ЮЭС Кондомский РЭС) | Кузбассэнерго | G_40.4_КуЭ | 1.51 | 8.31 | 0 | нд | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 4.235 |  |  | 3.589 | 0.646 | 1.665 | -1.665 | -28.22% | Экономия при выполнении ПИР и СМР хоз. способом
40.5_КуЭ | КуЭ11 | 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в Кемеровском р-не (ПО СВЭС Кемеровский РЭС), замена реклоузеров до 20 кВ, установка пунктов коммерческого учета | Кузбассэнерго | G_40.5_КуЭ | нд | нд | август 2015 | нд | 84.7381 | 65.0387 | 19.6994 | 19.6994 | 0 | 0 | 19.6994 | 0 | 21.984 |  |  | 18.631 | 3.353 |  | 2.2846 | 11.6% | Фактическое отнесение затрат при выполнении работ хоз. способом (СМУ 35-110 кВ)
40.6_КуЭ | КуЭ12 | 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Ваганово Промышленновского района (ПО ЦЭС Промышленновский РЭС) | Кузбассэнерго | G_40.6_КуЭ | 2.703 | 20.36 | август 2015 | нд | 17.2682 | 7.4092 | 9.859 | 9.859 | 0 | 0 | 9.859 | 0 | 9.711 |  |  | 8.23 | 1.481 | 0.148 | -0.148 | -1.501% | Экономия при выполнении СМР хоз. способом
40.7_КуЭ | КуЭ13 | 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ в Новокузнецком р-не (ПО ЮЭС Новокузнецкий РЭС) | Кузбассэнерго | G_40.7_КуЭ | нд | нд | 0 | 40.414 | 21.9468 | 7.7868 | 14.16 | 14.16 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 12.221 |  |  | 10.357 | 1.864 | 1.939 | -1.939 | -13.69% | Экономия при выполнении СМР хоз. способом
149_КуЭ | КуЭ14 | 5.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.10-16-КВТ-24 от ПС110 кВ "Восточная" (соглашение о компенсации затрат с НО Фонд развития жилищного стр-ва Кемеровской обл. 41.4200.2815.14 от 29.01.2014) | Кузбассэнерго | F_149_КуЭ | 0.7501 | 3.749 | 0 | 3.638 | 3.2934 | 0 | 3.2934 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.121 |  |  | 0 | 0.121 | 3.1724 | -0.056 | -31.64% | Экономия при выполнении ПИР хоз. способом
40.8_КуЭ | КуЭ15 | 5.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ на 2-х цепную ВЛ-10 кВ Ф.10-5-ЖГ, Ф.10-5-6-ЖГ от ПС Спутник 110/10 кВ ЖК Журавлевы горы (ПО СВЭС Кемеровский РЭС) | Кузбассэнерго | G_40.8_КуЭ | нд | нд | 0 | 28.1961 | 15 | 0 | 15 | 0.453 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0.337 |  |  | 0.286 | 0.051 | 14.663 | -0.116 | -25.61% | Экономия при выполнении ПИР хоз. способом
0 | КуЭ16 | 5.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ17 | 5.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ18 | 5.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ19 | 5.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ20 | 5.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ21 | 5.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ22 | 5.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ23 | 5.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ24 | 5.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ25 | 5.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ0 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ5 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ6 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ7 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ8 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ9 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ10 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 179.8807 | 31.0588 | 148.822 | 96.5361 | 0 | 0 | 96.5361 | 0 | 102.563 | 0 | 0 | 86.918 | 15.645 | 46.259 | 6.0269 | 6.243% | 0
0 |  | 5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8807 | 31.0588 | 148.822 | 96.5361 | 0 | 0 | 96.5361 | 0 | 102.563 | 0 | 0 | 86.918 | 15.645 | 46.259 | 6.0269 | 6.243% | 0
57_КуЭ | КуЭ0 | 5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | Кузбассэнерго | G_57_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 179.8807 | 31.0588 | 148.822 | 96.5361 | 0 | 0 | 96.5361 | 0 | 102.563 |  |  | 86.918 | 15.645 | 46.259 | 6.0269 | 6.243% | Установка приборов учета в рамках сложившейся экономии от потерь в соответствии с СО 5.095/0 (п. 7)
0 | КуЭ1 | 5.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ0 | 5.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ0 | 5.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ0 | 5.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ0 | 5.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ0 | 5.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ0 | 5.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ0 | 5.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 73.308 | 451.909 | 0 | 0 | 464.803 | 19.7528 | 445.0502 | 91.902 | 0 | 0 | 91.902 | 0 | 66.4606 | 0 | 0 | 56.3226 | 10.138 | 380.9597 | -25.4414 | -27.68% | 0
0 |  | 5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ0 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ5 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ6 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ7 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ8 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ9 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.2.5.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 73.308 | 451.909 | 0 | 0 | 464.803 | 19.7528 | 445.0502 | 91.902 | 0 | 0 | 91.902 | 0 | 66.4606 | 0 | 0 | 56.3226 | 10.138 | 380.9597 | -25.4414 | -27.68% | 0
47_КуЭ | КуЭ0 | 5.2.5.2 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2016: Ново-Бунгурская | Кузбассэнерго | F_47_КуЭ | 0.097 | 0.771 | 0 | нд | 0.6558 | 0.06844 | 0.58736 | 0.58736 | 0 | 0 | 0.58736 | 0 | 0.745 |  |  | 0.631 | 0.114 |  | 0.15764 | 26.84% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются. Фактически отнесенные затраты автотранспорта
47.1_КуЭ | КуЭ1 | 5.2.5.2 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: Бунгурская, Томская 2018: Вахрушевская, Грамотеинская 3/4, Сидоровская, Зенковская, Орджоникидзевская, Новобайдаевская, Водная, Драгунский водозабор | Кузбассэнерго | G_47.1_КуЭ | 5.232 | 24.967 | 0 | нд | 11.6402 | 0.33984 | 11.3004 | 0.12036 | 0 | 0 | 0.12036 | 0 | 0.013 |  |  | 0.011 | 0.002 | 11.2874 | -0.10736 | -89.2% | Экономия при выполнении ПИР хоз. способом
44_КуЭ | КуЭ2 | 5.2.5.2 | Реконструкция устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2016: Очистная; 2017: Ново-Байдаевская, Киселевская-Заводская, Вахрушевская, Краснобродская, Анжерская, Прокопьевская, Луговая, Чеболсинская, Восточная, Мирная, Топкинская,Черниговская, Космическая, Ново-Чертинская, Заречная, Городская, Вишневская, КСК, Промышленная-Сельская, Кузбассэлемент, Фильтровальная 2017: Анжерская НПС-2, Трифоновская, Беловская, Промузел, Шестаковская, Молодежная | Кузбассэнерго | F_44_КуЭ | 3.285 | 19.711 | 0 | нд | 17.227 | 0.136 | 17.091 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 7.306 |  |  | 6.192 | 1.114 | 9.785 | -1.294 | -15.05% | Экономия при выполнении СМР хоз. способом
44.1_КуЭ | КуЭ3 | 5.2.5.2 | Реконструкция устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2018: Звездная, АКЗ, Коммунальная, Новоленинская, Водозабор, Проскоково, Плотниковская, Мусохрановская, Мозжухинская, Полысаевская, Северо-Байдаевская, Капитальная-3, Драгунский Водозабор, Черно-Калтанская | Кузбассэнерго | G_44.1_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 11.13 | 0 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.13 | 0 |  | 0
79_КуЭ | КуЭ4 | 5.2.5.2 | Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ КФЗ-НКАЗ на ПС КФЗ-2 (2015) | Кузбассэнерго | F_79_КуЭ | 1.326 | 9.984 | 0 | нд | 6.9885 | 3.3215 | 3.667 | 3.667 | 0 | 0 | 3.667 | 0 | 3.667 |  |  | 3.108 | 0.559 | 0 | 0 | 0% | 0
54_КуЭ | КуЭ5 | 5.2.5.2 | Проектирование: Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-КФЗ-2 с монтажом ВОЛС | Кузбассэнерго | F_54_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 10.3835 | 0.03 | 10.3535 | 0.72938 | 0 | 0 | 0.72938 | 0 | 0.52 |  |  | 0.441 | 0.079 | 9.8335 | -0.20938 | -28.71% | Экономия при выполнении ПИР хоз. способом
78_КуЭ | КуЭ6 | 5.2.5.2 | Реконструкция с установкой на ПС 110 кВ Красный Брод второго (резервного) комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод и ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская | Кузбассэнерго | F_78_КуЭ | 2.1 | 7.343 | 0 | нд | 6.3778 | 0.704 | 5.6738 | 5.6733 | 0 | 0 | 5.6733 | 0 | 0.375 |  |  | 0.318 | 0.057 | 5.2988 | -5.2983 | -93.39% | В связи с отсутствием средств в ДПН, финансирование перенесено на 2017 год
102_КуЭ | КуЭ7 | 5.2.5.2 | Реконструкция направленных высокочастотных защит (НВЧЗ) ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Новоленинская | Кузбассэнерго | F_102_КуЭ | 0.33 | 1.611 | 0 | нд | 1.5057 | 0.264 | 1.2417 | 1.2417 | 0 | 0 | 1.2417 | 0 | 1.01 |  |  | 0.856 | 0.154 | 0.23168 | -0.23172 | -18.66% | Экономия по результатам ТЗП
11.1_КуЭ | КуЭ8 | 5.2.5.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская 1,2 цепь с отпайкой на ПС Безруковская с установкой быстродействующей защитой с абсолютной селективностью (в целях снижения влияния длительного воздействия токов КЗ) (аварийно-восстановительные работы) | Кузбассэнерго | G_11.1_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 8 | 0 | 8 | 0.49088 | 0 | 0 | 0.49088 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 | -0.49088 | -100% | В связи с дефицитом источников перенос выполнения работ на более поздний срок
111_КуЭ | КуЭ9 | 5.2.5.2 | Реконструкция с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО): 2021: ВЛ 110 кВ Томь-Усинская – Мысковская 1,2 цепь с отпайкой на ПС Безруковская (АОПО на ПС Мысковская) ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I, II цепь с отпайками (АОПО на ПС Мысковская). 2021: ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочная и Новокузнецк-Сортировочная – Центральная ТЭЦ (АОПО на ПС Ширпотреб) | Кузбассэнерго | F_111_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 21.9467 | 0 | 21.9467 | 2.2267 | 0 | 0 | 2.2267 | 0 | 1.954 |  |  | 1.656 | 0.298 | 19.9927 | -0.27266 | -12.25% | Экономия при выполнении ПИР хоз. способом
81_КуЭ | КуЭ10 | 5.2.5.2 | Реконструкция с установкой регистраторов аварийных событий (РАС) на ПС 110 кВ: 2015: ПС Новоленинская | Кузбассэнерго | F_81_КуЭ | 0.379 | 2.229 | 0 | нд | 2.336 | 1.593 | 0.743 | 0.743 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0.743 |  |  | 0.63 | 0.113 | 0 | 0 | 0% | 0
50_КуЭ | КуЭ11 | 5.2.5.2 | Создание систем телемеханики ПС 35-110 кВ: 2016: Осинниковская-Тепличная, Камышинская, Краснинская 2016: Безруковская, Весенняя. | Кузбассэнерго | F_50_КуЭ | 2.494 | 29.818 | май 2016 | нд | 16.9276 | 0 | 16.9276 | 16.9276 | 0 | 0 | 16.9276 | 0 | 19.14 |  |  | 16.22 | 2.92 |  | 2.2124 | 13.07% | Фактически отнесенные затраты по работам, выполняемым хозщяйственным способом. Отнесенные капитализированные %
50.1_КуЭ | КуЭ12 | 5.2.5.2 | Создание систем телемеханики ПС 35-110 кВ: 2017: Тепловая, Толевая, Таежная. | Кузбассэнерго | G_50.1_КуЭ | 2.461 | 29.436 | март 2015 | нд | 14.4904 | 0.3304 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14.16 | 0 |  | 0
139_КуЭ | КуЭ13 | 5.2.5.2 | Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (телемеханики) ПС 35-110 кВ: 2020: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2021: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2021: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. | Кузбассэнерго | F_139_КуЭ | 22.499 | 122.185 | ноябрь 2015 | нд | 140.5728 | 1.931 | 138.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 138.6418 | 0 |  | 0
70_КуЭ | КуЭ14 | 5.2.5.2 | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | Кузбассэнерго | F_70_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.379 | 0 | 3.379 | 3.379 | 0 | 0 | 3.379 | 0 | 3.379 |  |  | 2.864 | 0.515 | 4.286e-05 | 0 | 0% | 0
53.2_КуЭ | КуЭ15 | 5.2.5.2 | Создание каналов связи ПС 35-110 кВ: 2015: Фильтровальная, Больничная, Краснополянская, Новоленинская, Большеямная, Воинская | Кузбассэнерго | G_53.2_КуЭ | 3.429 | 25.82 | декабрь 2014. | нд | 10.481 | 0 | 10.481 | 10.4813 | 0 | 0 | 10.4813 | 0 | 10.481 |  |  | 8.882 | 1.599 | 0 | -0.00028658 | -0.002734% | 0
53.1_КуЭ | КуЭ16 | 5.2.5.2 | Создание каналов связи ПС 35-110 кВ: 2021: Тепловая, Толевая, Таежная 2021: Мусохрановская (СДТУ, ВОЛС) | Кузбассэнерго | G_53.1_КуЭ | 4.648 | 27.857 | 0 | нд | 23.6321 | 0 | 23.6321 | 0.61263 | 0 | 0 | 0.61263 | 0 | 0.624 |  |  | 0.529 | 0.095 | 23.0081 | 0.011368 | 1.856% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики )
48_КуЭ | КуЭ17 | 5.2.5.2 | Реконструкция ПС 110 кВ с установкой измерительных ТТ и ТН: Проектирование: Мусохрановская, Больничная, Заречная, Воинская, Шахтовая, Мозжухинская, Таежная. 2021: Монтаж ТТ литых (99 шт.) - Промсельская, Большеямная, Новочертинская, Ново-Байдаевская; 2021: Монтаж ТТ элегазовых (24 шт.) - Орджоникидзевская, Большеямная, Промышленная-Сельская, Высокая, Мундыбашская. 2022: Монтаж ТТ литых (150 шт.) - Осинниковская, Темирская, Кондомская, Краснобродская, Чеболсинская, Высокая, Мундыбашская, Ширпотреб, Абагурская; 2022: Монтаж ТН элегазовых (39 шт.) - Новочертинская, Осинниковская, РМК, Высокая, Новобайдаевская, Чеболсинская, Осинниковская-Тепличная. | Кузбассэнерго | F_48_КуЭ | 6.289 | 37.736 | сентябрь 2014 | нд | 33.6044 | 5.0515 | 28.5529 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9.982 |  |  | 8.459 | 1.523 | 18.5709 | -8.018 | -44.54% | В связи с отсутствием средств в ДПН, поставка оборудования перенесено на более поздний срок
53_КуЭ | КуЭ18 | 5.2.5.2 | Создание каналов связи ПС 35-110 кВ: 2016: Шахтовая (СДТУ), Плотниковская (СДТУ), Полысаево-3 (СДТУ, ВОЛС), Заречная (СДТУ), 2017: Безруковская (СДТУ, ВОЛС), Весенняя (СДТУ, ВОЛС) 2017: Шахтовая (ВОЛС), Камышинская (СДТУ), Краснинская (СДТУ), Кирова-Западная (СТДУ, ВОЛС) | Кузбассэнерго | F_53_КуЭ | 16.283 | 97.701 | март 2015 | нд | 91.9303 | 0 | 91.9303 | 6.919 | 0 | 0 | 6.919 | 0 | 3.269 |  |  | 2.77 | 0.499 | 88.6613 | -3.65 | -52.75% | В связи с отсутствием средств в ДПН, финансирование перенесено на 2017 год
140_КуЭ | КуЭ19 | 5.2.5.2 | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование (17 ПС) 2022: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2022: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2022: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. | Кузбассэнерго | F_140_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.6373 | 0 | 4.6373 | 0.7038 | 0 | 0 | 0.7038 | 0 | 0.023 |  |  | 0.019 | 0.004 | 4.6143 | -0.6808 | -96.73% | В связи с отсутствием средств в ДПН, поставка оборудования перенесено на более поздний срок
55_КуЭ | КуЭ20 | 5.2.5.2 | Реконструкция ВОЛС ПС Ново-Анжерская-Анжерская | Кузбассэнерго | F_55_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.51092 | 0.137 | 0.37392 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01956 |  |  | 0.01656 | 0.003 | 0.35436 | -0.00044 | -2.2% | 0
144_КуЭ | КуЭ21 | 5.2.5.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») | Кузбассэнерго | F_144_КуЭ | нд | нд | апрель 2015 | нд | 4.2541 | 0.96411 | 3.29 | 3.29 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 3.21 |  |  | 2.72 | 0.49 | 0.08 | -0.08 | -2.432% | Уменьшение объемов работ
100ДБ_КуЭ | КуЭ22 | 5.2.5.2 | Покупка оборудования для оснащения рабочих мест кадастровых инженеров | Кузбассэнерго | G_100ДБ_КуЭ | нд | нд | июль 2015. | нд | 1.449 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.449 | 0 |  | 0
144.1_КуЭ | КуЭ23 | 5.2.5.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга | Кузбассэнерго | G_144.1_КуЭ | нд | нд | июнь 2015 | нд | 8.372 | 0 | 8.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.372 | 0 |  | 0
58_КуЭ | КуЭ24 | 5.2.5.2 | Создание инженерно-технических средств охраны (ИТСО) на категорированных объектах: база ЦЭС, ПС Прокопьевская, ПС Анжерская, ПС Юргинская | Кузбассэнерго | F_58_КуЭ | 2.456 | 14.74 | август 2015 | нд | 12.371 | 4.882 | 7.489 | 7.489 | 0 | 0 | 7.489 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.489 | -7.489 | -100% | В связи с отсутствием средств в ДПН, финансирование перенесено на более поздний срок
0 | КуЭ25 | 5.2.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ26 | 5.2.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь 2014. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ27 | 5.2.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ28 | 5.2.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ29 | 5.2.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ноябрь 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ30 | 5.2.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ31 | 5.2.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ32 | 5.2.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ33 | 5.2.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ34 | 5.2.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 45.126 | 314.499 | 0 | 1014.212 | 870.8682 | 273.2327 | 597.6355 | 49.5009 | 0 | 0 | 49.5009 | 0 | 40.813 | 0 | 0 | 34.588 | 6.225 | 556.8225 | -8.6879 | -17.55% | 0
|  | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 |  |  | 0.821 | 0.148 |  | 0.969 |  | 0
0 |  | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 45.126 | 314.499 | 0 | 1014.212 | 870.8682 | 273.2327 | 597.6355 | 49.5009 | 0 | 0 | 49.5009 | 0 | 40.813 | 0 | 0 | 34.588 | 6.225 | 556.8225 | -8.6879 | -17.55% | 0
26_КуЭ | КуЭ0 | 5.3.2. | Реконструкция ВЛ 110 Краснополянская - Красноярская - 1,2 с отпакой на ПС Больничная с исключением двухцепных участков ВЛ | Кузбассэнерго | F_26_КуЭ | 2.336 | 15.05 | 0 | 18.502 | 17.1295 | 1.6528 | 15.4768 | 15.4764 | 0 | 0 | 15.4764 | 0 | 14.683 |  |  | 12.443 | 2.24 | 0.79377 | -0.79344 | -5.127% | Часть объемов работ выполнена в 2015 году (не учтено при корректировке)
146_КуЭ | КуЭ1 | 5.3.2. | Реконструкция ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь с отпайками | Кузбассэнерго | F_146_КуЭ | нд | нд | 0 | 178.302 | 121.9825 | 0 | 121.9825 | 1.1635 | 0 | 0 | 1.1635 | 0 | 0.454 |  |  | 0.385 | 0.069 | 121.5285 | -0.70948 | -60.98% | Экономия при выполнении ПИР хоз. способом
146.1_КуЭ | КуЭ2 | 5.3.2. | Реконструкция ПС 110кВ Кузнецкая для подкл. ПС Береговая: расширение ОРУ 110кВ на 2 линейные ячейки с установкой элегазовых выключателей, замена вторичного оборудования. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ Кузнецкая: замена разъеденителей, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; масляных выключателей 110 кВ в ячейках МСВ-ОВ, Т1-40, Т2-40, провода на системе шин, РЗА. Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь | Кузбассэнерго | G_146.1_КуЭ | нд | нд | 0 | 256.817 | 200.9823 | 14.772 | 186.2103 | 0.365 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0.491 |  |  | 0.416 | 0.075 | 185.7193 | 0.126 | 34.52% | Отнесение командировочных затрат при выполнении ПИР хоз. способом управлением проектирования Общества, отнесение капитализированных процентов
3.2_КуЭ | КуЭ3 | 5.3.2. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Рудничная: расширение ОРУ-110 кВ для подключения двухцепной ВЛ 110кВ Рудничная-Лапина. Реконструкция ПС 110/10 кВ Лапина: установка устройств РЗА для защиты ВЛ 110 кВ Рудничная-Лапина. Реконструкция ПС 110/10 кВ Восточная: разделение ПС с 4-мя трансф-рами на две отдельные ПС 110 кВ (Восточная и Комсомольская). | Кузбассэнерго | G_3.2_КуЭ | нд | нд | 0 | 136.801 | 121.329 | 0 | 121.329 | 1.871 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 1.871 |  |  | 1.586 | 0.285 | 119.458 | 0 | 0% | 0
3.1_КуЭ | КуЭ4 | 5.3.2. | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Лапина | Кузбассэнерго | F_3.1_КуЭ | нд | нд | 0 | 128.936 | 126.567 | 1.491 | 125.076 | 3.064 | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 3.311 |  |  | 2.806 | 0.505 | 121.765 | 0.247 | 8.061% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики )
3_КуЭ | КуЭ5 | 5.3.2. | Строительство ПС 110/10 кВ им. Лапина В.И. (установка трансформаторов 2х25МВА) | Кузбассэнерго | F_3_КуЭ | 42.79 | 299.449 | 0 | 294.854 | 282.8779 | 255.3169 | 27.561 | 27.561 | 0 | 0 | 27.561 | 0 | 20.003 |  |  | 16.952 | 3.051 | 7.558 | -7.558 | -27.42% | В связи с отсутствием средств в ДПН, финансирование перенесено на 2017 год
0 | КуЭ6 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ7 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ8 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ9 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ10 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ11 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ12 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ13 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ14 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ15 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ16 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0 | 0% | 0
2100.2_КуЭ | КуЭ0 | 5.4. | Проектирование: Вынос участка ВЛ-35 кВ А-9, А-10, опоры 42-45 с территории кладбища г.Анжеро-Судженск | Кузбассэнерго | G_2100.2_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 |  |  | 0.006 | 0.001 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | КуЭ1 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ4 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ5 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ6 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ7 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ8 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ9 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ10 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ11 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.019 | 0.003 | 0 | 0.022 |  | 0
96_КуЭ | КуЭ0 | 5.5. | Дарение земельного участка площадью 72 кв.м Ковалева В.Н. Кемеровский р-н, с/п Елыкаевскрое | кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 |  |  | 0.019 | 0.003 |  | 0.022 |  | В связи с принятием по договору дарения земельного участка от Ковалева В.Н., произведена оплата госпошлины
0 | КуЭ1 | 5.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ2 | 5.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ3 | 5.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ4 | 5.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ5 | 5.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ6 | 5.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ7 | 5.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ8 | 5.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ9 | 5.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4037 | 22.2515 | 149.1522 | 72.3558 | 0 | 0 | 72.3558 | 0 | 39.0664 | 0 | 0 | 33.1184 | 5.9481 | 113.4275 | -33.2893 | -46.01% | 0
100ДБ_КуЭ | КуЭ0 | 5.6. | Покупка оборудования для оснащения рабочих мест кадастровых инженеров | Кузбассэнерго | G_100ДБ_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.449 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.449 | 0 |  | 0
100Д_КуЭ | КуЭ1 | 5.6. | Покупка оборудования для оснащения рабочих мест геодезистов, в количестве 1 ед.(один комплект спутникового геодезического приемника Sokkia GRX2, один комплект электронного тахеометра Sokkia CX-105L) | Кузбассэнерго | G_100Д_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.8851 | 0 | 2.8851 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.8851 | -0.085 | -100% | В связи с отсутствием средств в ДПН, финансирование перенесено на более поздний срок
63_КуЭ (а) | КуЭ2 | 5.6. | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) | Кузбассэнерго | F_63_КуЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 10.333 | 0 | 10.333 | 3.4999 | 0 | 0 | 3.4999 | 0 | 3.5 |  |  | 2.966 | 0.534 | 6.833 | 0.00012 | 0.003429% | 0
63_КуЭ (б) | КуЭ3 | 5.6. | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 11 ед. (автомобиль КамАЗ- с краном-манипулятором и полуприцепом-4 шт, бортовой автомобиль КамАЗ-43118 с КМУ-5 шт, бортовой полуприцеп-1 шт, снегоход-1 шт) | Кузбассэнерго | F_63_КуЭ (б) | нд | нд | 0 | нд | 57.2855 | 0 | 57.2855 | 27.7855 | 0 | 0 | 27.7855 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 57.2855 | -27.7855 | -100% | В связи с отсутствием средств в ДПН, финансирование перенесено на более поздний срок
63_КуЭ (в) | КуЭ4 | 5.6. | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт) | Кузбассэнерго | F_63_КуЭ (в) | нд | нд | 0 | нд | 5.483 | 0 | 5.483 | 5.4835 | 0 | 0 | 5.4835 | 0 | 5.483 |  |  | 4.647 | 0.836 | 0 | -0.00046 | -0.008389% | 0
63_КуЭ (г) | КуЭ5 | 5.6. | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) | Кузбассэнерго | F_63_КуЭ (г) | нд | нд | 0 | нд | 8.706 | 0.931 | 7.775 | 7.775 | 0 | 0 | 7.775 | 0 | 3.205 |  |  | 2.716 | 0.489 | 4.57 | -4.57 | -58.78% | В связи с отсутствием средств в ДПН, финансирование перенесено на более поздний срок
62_КуЭ | КуЭ6 | 5.6. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)) | Кузбассэнерго | F_62_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 26.5453 | 0 | 26.5453 | 5.812 | 0 | 0 | 5.812 | 0 | 6.037 |  |  | 5.1161 | 0.9209 | 20.5082 | 0.22503 | 3.872% | 0
100П_КуЭ | КуЭ7 | 5.6. | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ. | Кузбассэнерго | F_100П_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.1564 | 0 | 1.1564 | 1.1564 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0.47295 |  |  | 0.40277 | 0.070175 | 0.68345 | -0.68345 | -59.1% | 0
64_КуЭ (а) | КуЭ8 | 5.6. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 ед. (АИСТ СНЧ 30 (аппарат для испытания кабельных линий)-1 шт) | Кузбассэнерго | G_64_КуЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 0.46492 | 0 | 0.46492 | 0.46492 | 0 | 0 | 0.46492 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.46492 | -0.46492 | -100% | В связи с отсутствием средств в ДПН, финансирование перенесено на более поздний срок
64_КуЭ (в) | КуЭ9 | 5.6. | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудовани (КуЭ) в количестве 5 ед. (плоттер Canon imagePROGRAF iPF770-1 шт, МФУ (принтер, сканер, копир формат А3 цветной, лазерный)-2 шт, сканер Canon LF Scanner-2 шт) | Кузбассэнерго | G_64_КуЭ (в) | нд | нд | 0 | нд | 1.0644 | 0 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.0644 | 0 |  | 0
100БО_КуЭ | КуЭ10 | 5.6. | Поставка быстровозводимых и демонтируемых опор 35-110 кВ типа ПБМ110-1(т) (3 шт.) | Кузбассэнерго | G_100БО_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.4998 | 0 | 1.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.4998 | 0 |  | 0
2100.1_КуЭ | КуЭ11 | 5.6. | Покупка 2-х трансформаторов 35/10 кВ 16 МВА, 35/0,4 кВ для аварийного запаса | Кузбассэнерго | G_2100.1_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 14.9152 | 0 | 14.9152 | 14.915 | 0 | 0 | 14.915 | 0 | 18.095 |  |  | 15.335 | 2.76 |  | 3.18 | 21.32% | Оплата за трансформатор 35/0,4 кВ (аварийный запас)
64_КуЭ (б) | КуЭ12 | 5.6. | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт, аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт, телевизор LG 65UH620V-1 шт, мотобур-1 шт, приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт, газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт, цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) | Кузбассэнерго | G_64_КуЭ (б) | нд | нд | 0 | нд | 1.7724 | 0 | 1.7724 | 1.7724 | 0 | 0 | 1.7724 | 0 | 0.341 |  |  | 0.289 | 0.052 | 1.4314 | -1.4314 | -80.76% | В связи с дефицитом источников перенос на более поздний срок
65_КуЭ | КуЭ13 | 5.6. | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | Кузбассэнерго | F_65_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.9284 | 5.3702 | 2.5582 | 2.5582 | 0 | 0 | 2.5582 | 0 | 0.72245 |  |  | 0.62145 | 0.101 | 1.8358 | -1.8358 | -71.76% | 0
66_КуЭ | КуЭ14 | 5.6. | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | Кузбассэнерго | F_66_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 24.4154 | 24.3363 | 0.07906 | 0.07906 | 0 | 0 | 0.07906 | 0 | 0.241 |  |  | 0.204 | 0.037 |  | 0.16194 | 204.8% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, сметной стоимостью не предусматриваются
67_КуЭ | КуЭ15 | 5.6. | НИОКР: Изготовление и испытание опытных образцов временных быстровозводимых и демонтируемых опор ВЛ 35-110 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ. | Кузбассэнерго | F_67_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.5 | 4.531 | 0.969 | 0.969 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0.969 |  |  | 0.821 | 0.148 | 0 | 0 | 0% | 0
2100_КуЭ | КуЭ16 | 5.6. | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.917 | 12.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.917 | 0 |  | 0
2200_КуЭ | КуЭ17 | 5.6. | Нераспределенные затраты ОКСа | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2300_КуЭ | КуЭ18 | 5.6. | Нераспределенные затраты ОКСа | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ19 | 5.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ20 | 5.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ21 | 5.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ22 | 5.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ23 | 5.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | КуЭ24 | 5.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 |  |  | 0.821 | 0.148 |  | 0.969 |  | 0
|  | 6 | Омская область | * | 0 | 267.3103 | 1358.6299 |  | 4567.8271 | 7656.1508 | 2211.6528 | 5444.498 | 903.0244 | 0 | 0 | 795.8039 | 107.2204 | 1181.2981 | 0 | 0 | 820.3419 | 360.9561 | 4274.4258 | 278.2737 | 30.82%
|  | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 58.7296 | 306.2057 | 0 | 957.9591 | 2266.494 | 1087.8714 | 1178.6226 | 235.3256 | 0 | 0 | 138.1203 | 97.2052 | 449.1807 | 0 | 0 | 207.598 | 241.5827 | 737.6291 | 213.8551 | 90.88%
|  | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  |  | 103.5467 |  | 678.7531 | 2125.6124 | 1087.4416 | 1038.1708 | [10 empty] | 676.7198 | 157.8269
|  | 6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810.0019 | 1027.4294 | 782.5725 | 112.2564 | 0 | 0 | 112.2564 | 0 | 165.0552 | 0 | 0 | 140.1546 | 24.9006 | 617.6623 | 52.7988 | 47.03%
3434_ОЭ | ОЭ0 | 6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно(ТПиР) | Омскэнерго | Г | нд | нд | 0 | нд | 3.304 | 0 | 3.304 | 0.35292 | 0 | 0 | 0.35292 | 0 | 3.4491 |  |  | 3.2002 | 0.24885 |  | 3.0962 | 877.3% | Оплата выполненных работ по технологическому присоединению льготных категорий заявителей
34_ОЭ | ОЭ1 | 6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (льгот.) (новое строительство) | Омскэнерго | Г | нд | нд | 0 | нд | 1806.6979 | 1027.4294 | 779.2685 | 111.9035 | 0 | 0 | 111.9035 | 0 | 161.6061 |  |  | 136.9543 | 24.6518 | 617.6623 | 49.7027 | 44.42% | Финансирование по факту освоения капвложений хозяйственным способом, оплата просроченной задолженности за 2015г, начисление процентов по кредиту, отражение затрат ОКСА
0 | ОЭ2 | 6.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ3 | 6.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ4 | 6.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ5 | 6.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ6 | 6.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ7 | 6.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ8 | 6.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 |  | 2.822 | 96.7492 | 34.874 | 61.8752 | 28.7682 | 0 | 0 | 2.3498 | 26.4184 | 62.5903 | 0 | 0 | 0.034607 | 62.5557 | 0 | 33.8221 | 117.6%
1111_ОЭ | ОЭ0 | 6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | Омскэнерго | Г | нд | нд | 0 | 2.822 | 2.7045 | 2.6727 | 0.031763 | 0.031763 | 0 | 0 | 0.031763 | 0 | 0.034607 |  |  | 0.034607 | 0 |  | 0.0028447 | 8.956% | Начисление процентов по кредиту
1414_ОЭ | ОЭ1 | 6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ст.ст) (новое строительство) | Омскэнерго | Г | нд | нд | 0 | нд | 94.0447 | 32.2013 | 61.8434 | 28.7364 | 0 | 0 | 2.318 | 26.4184 | 62.5557 |  |  | 0 | 62.5557 |  | 33.8193 | 117.7% | Оплата выкупной ст-ти аренды АТ СМУ, погашение просроченной задолженности, сформированной по итогам 2015г, отражение фактических затрат по факту освоения КВ хозспособом
0 | ОЭ2 | 6.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ3 | 6.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ4 | 6.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ5 | 6.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ6 | 6.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ7 | 6.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ8 | 6.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 16.5246 | 103.5467 |  | 675.9311 | 218.8613 | 25.1381 | 193.7232 | 70.7868 | 0 | 0 | 0 | 70.7868 | 141.9927 | 0 | 0 | 0 | 141.9927 | 59.0574 | 71.2059 | 100.6%
1273_ОЭ | ОЭ0 | 6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов высокой этажности (ООО СК "РусМонтаж") | Омскэнерго | G_1273_ОЭ | 4.143 | 22.375 | 0 | 24.911 | 17.2233 | 0 | 17.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060524 |  |  | 0 | 0.060524 | 17.1627 | 0.060524 |  | Реализация договора ТП
1274_ОЭ | ОЭ1 | 6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок магазина "ОБИ (ООО "Латис") | Омскэнерго | G_1274_ОЭ | нд | нд | 0 | 33.769 | 3.4088 | 0 | 3.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15703 |  |  | 0 | 0.15703 | 3.2517 | 0.15703 |  | Реализация договора ТП
1222_ОЭ | ОЭ2 | 6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, РТП 10 кВ для электроснабжения жилого комплекса по ул. Красный путь-6-я Северная ЖСК "Серебряный берег" | Омскэнерго | F_1222_ОЭ | 12.2388 | 80.2867 | 0 | 193.55 | 71.5581 | 0.869 | 70.6891 | 16.3493 | 0 | 0 | 0 | 16.3493 | 78.016 |  |  | 0 | 78.016 |  | 61.6668 | 377.2% | Финансирование фактически выполненных объемов работ, начисление процентов по кредиту, затрат ОКСа
109_ОЭ | ОЭ3 | 6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ2*1000 кВА, РП-10 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилого микрорайона "Прибрежный" ЖСК "Новосел" (№20.5500.7065.13 от 18.12.2013) | Омскэнерго | F_109_ОЭ | нд | нд | 0 | 205.23 | 90.192 | 24.012 | 66.18 | 54.0575 | 0 | 0 | 0 | 54.0575 | 62.4955 |  |  | 0 | 62.4955 | 3.6845 | 8.438 | 15.61% | Финансирование фактически выполненных объемов работ, начисление процентов по кредиту, затрат ОКСа, погашение просроченной задолженности по решению суда
1276_ОЭ | ОЭ4 | 6.1.1.3 | Строительство 4 ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" (ООО "Латис") | Омскэнерго | G_1276_ОЭ | нд | нд | 0 | 140.2351 | 16.5328 | 0 | 16.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75899 |  |  | 0 | 0.75899 | 15.7738 | 0.75899 |  | Реализация договора ТП
1277_ОЭ | ОЭ5 | 6.1.1.3 | Строительство 5 ТП-10/0,4, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения ВРУ домов жилой застройки (ООО "Красный квадрат") | Омскэнерго | G_1277_ОЭ | нд | нд | 0 | 78.236 | 19.3092 | 0 | 19.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16028 |  |  | 0 | 0.16028 | 19.1489 | 0.16028 |  | 0
1268_ОЭ | ОЭ6 | 6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ для ЖСК "Малиновского 112" | Омскэнерго | G_1268_ОЭ | 0.14274 | 0.885 | 0 | нд | 0.6372 | 0.25715 | 0.38005 | 0.38005 | 0 | 0 | 0 | 0.38005 | 0.34436 |  |  | 0 | 0.34436 | 0.035689 | -0.035689 | -9.391% | Погашение просроченной задолженности за выполненные работы в 2015г (КЗ на 01.01.16 равна 0,329 млн.руб.), начисление %% по привлеченным кредитам
0 | ОЭ7 | 6.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ8 | 6.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ9 | 6.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ10 | 6.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ11 | 6.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ12 | 6.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ13 | 6.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ14 | 6.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ15 | 6.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ16 | 6.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1: 6.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 1: 6.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 42.205 | 202.659 | 0 | 279.206 | 140.8816 | 0.42981 | 140.4518 | 23.5142 | 0 | 0 | 23.5142 | 0 | 79.5425 | 0 | 0 | 67.4089 | 12.1336 | 60.9093 | 56.0282 | 238.3% | 0
0 |  | 1: 6.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 42.205 | 202.659 | 0 | 279.206 | 140.8816 | 0.42981 | 140.4518 | 23.5142 | 0 | 0 | 23.5142 | 0 | 79.5425 | 0 | 0 | 67.4089 | 12.1336 | 60.9093 | 56.0282 | 238.3% | 0
101_ОЭ | ОЭ0 | 6.1.3.1 | Строительство КЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I,II цепь (С-29, С-30), для выдачи мощности Т-120 Омского филиала ОАО «ТГК-11», структурного подразделения ТЭЦ-3 в электрические сети ПАО «МРСК Сибири» с реконструкцией ВЛ-110 С-29,С-30 | Омскэнерго | F_101_ОЭ | 42.205 | 202.659 | 0 | 279.206 | 140.8816 | 0.42981 | 140.4518 | 23.5142 | 0 | 0 | 23.5142 | 0 | 79.5425 |  |  | 67.4089 | 12.1336 | 60.9093 | 56.0282 | 238.3% | Изменение графика выполнения работ в связи с необходимостью исполнения обязательств по п.3.1.3 ТУ к договору на ТП 20.5500.4460.14
0 | ОЭ1 | 6.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ2 | 6.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ3 | 6.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ0 | 6.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ1 | 6.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ2 | 6.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ3 | 6.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ0 | 6.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ1 | 6.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель 2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ2 | 6.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ3 | 6.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.1.5.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ0 | 6.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ1 | 6.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ2 | 6.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ3 | 6.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ4 | 6.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ5 | 6.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ6 | 6.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ7 | 6.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ8 | 6.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ0 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ1 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ2 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ3 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ4 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ5 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ6 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ7 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ8 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ9 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 28.7418 | 147.5327 |  | 647.0683 | 1943.2106 | 401.8654 | 1541.3452 | 233.8177 | 0 | 0 | 223.8025 | 10.0152 | 349.0711 | 0 | 0 | 286.1452 | 62.9259 | 1195.3117 | 115.2534 | 49.29% | 0
0 |  | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 112.354 | 234.2294 | 75.6932 | 158.5362 | 19.1073 | 0 | 0 | 19.1073 | 0 | 54.4168 | 0 | 0 | 46.1609 | 8.256 | 104.9491 | 35.3095 | 184.8% | 0
0 |  | 6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 |  | 112.354 | 234.2294 | 75.6932 | 158.5362 | 19.1073 | 0 | 0 | 19.1073 | 0 | 54.4168 | 0 | 0 | 46.1609 | 8.256 | 104.9491 | 35.3095 | 184.8% | 0
4_вн_ОЭ | ОЭ0 | 6.2.1.1 | Реконструкция ПС с заменой масляных выключателей-10 кВ на вакуум выкл. на ПС Амурская 6 шт. | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5555_ОЭ | ОЭ1 | 6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Съездовская" | Омскэнерго | F_5555_ОЭ | нд | нд | 0 | 112.354 | 63.492 | 0 | 63.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 63.492 | 0 |  | 0
15_ОЭ | ОЭ2 | 6.2.1.1 | Реконструкция ПС Калачинская, Великорусская, Ачаирская-оросительная, Большереченская, Кировская, Одесская, Б.Уки, Съездовская, Октябрьская, Восточная, Новокормиловская, Новоуральская, Омская Нефть, Тара, Сельская, Горьковская, Саргатская, Тюкалинская, Центральная, Шухово, Стрела с модернизацией системы оперативного постояного тока (СОПТ) | Омскэнерго | F_15_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 94.401 | 54.1293 | 40.2718 | 12.1058 | 0 | 0 | 12.1058 | 0 | 41.0995 |  |  | 34.8743 | 6.2251 |  | 28.9937 | 239.5% | Погашение просроченной задолженности за поставленное оборудование, сформировавшейся по итогам 2015г. (КЗ на 01.01.2016 составила 11,530 млн.руб. с НДС), отражение %% по кредитам. Финансирование работ, выполненных хозспособом
16_ОЭ | ОЭ3 | 6.2.1.1 | Реконструкция с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на ПС Омская Нефть: 6 шт. МВ-110 1Т; 6 шт. МВ-110 2 Т; ПС Калачинская - 4 шт., ПС Кировская: 6 шт. МВ-110 С-90; ПС Память Тельмана: 3 шт., ПС "Сибиряк" - 1 шт., ПС Баженово-110 -2 шт, ПС Тумановская – 2 шт., ПС Тюкалинская – шт., ПС Саргатская – 6 шт., ПС Ачаир-Оросительная – 1 шт.; ПС Бакшеево – 4 шт., ПС Новолюбинская – 3 шт.; ПС Телевизионная –3 шт. | Омскэнерго | F_16_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 41.338 | 19.9643 | 21.3737 | 6.9993 | 0 | 0 | 6.9993 | 0 | 13.3132 |  |  | 11.2823 | 2.0308 | 8.0605 | 6.3138 | 90.21% | Погашение просроченной задолженности за поставленное оборудование, сформировавшейся по итогам 2015г. (КЗ на 01.01.2016 составила 6,697 млн.руб. с НДС), отражение %% по кредитам
212_ОЭ | ОЭ4 | 6.2.1.1 | Реконструкция ПС Октябрьская с установкой дугогасящих реакторов | Омскэнерго | G_212_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 33.4986 | 0.102 | 33.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 33.3966 | 0 |  | 0
6_вн_ОЭ | ОЭ5 | 6.2.1.1 | Реконструкция ПС Моховой привал 110/35/10 кВ с установкой вакуумного выключателя 110 кВ | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7_вн_ОЭ | ОЭ6 | 6.2.1.1 | Реконструкция подстанции 110/35/10кВ "Оконешниково" с установкой элегазового выключателя 110кВ | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8_вн_ОЭ | ОЭ7 | 6.2.1.1 | Реконструкция подстанции110/35/10кВ "Черлак" с установкой элегазовых выключателей 110кВ | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21_ОЭ | ОЭ8 | 6.2.1.1 | Строительство, размещение блочно-модульной дизельной электростанции (ДЭС) на территории ПС 110кВ "Большие Уки", для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей поселка Большие Уки | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
40_ОЭ | ОЭ9 | 6.2.1.1 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Черлакская, Оконешниковская, Крутинская, Колосовская | Омскэнерго | G_40_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.4998 | 1.4976 | 0.0021878 | 0.0021878 | 0 | 0 | 0.0021878 | 0 | 0.004191 |  |  | 0.004191 | 0 |  | 0.0020032 | 91.56% | Начисление процентов по кредиту
0 | ОЭ10 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ11 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ12 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ13 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ14 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ15 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ16 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ159 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | ОЭ0 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ1 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ5 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ6 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ7 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ8 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ9 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ10 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 2.3638 | 12.7277 |  | 534.7143 | 689.1633 | 143.845 | 545.3183 | 75.2195 | 0 | 0 | 65.2043 | 10.0152 | 98.8291 | 0 | 0 | 74.9509 | 23.8782 | 447.4256 | 23.6096 | 31.39% | 0
0 |  | 6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 2.3638 | 12.7277 | 0 | 534.7143 | 689.1633 | 143.845 | 545.3183 | 75.2195 | 0 | 0 | 65.2043 | 10.0152 | 98.8291 | 0 | 0 | 74.9509 | 23.8782 | 447.4256 | 23.6096 | 31.39% | 0
6_ОЭ | ОЭ0 | 6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10/35/110кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины в Москаленском, Полтавском, Азовском, Омском, Называевском, Саргатском, Колосовском, Тарском, Екатеринском, Знаменском, Большеуковском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Большереченском, Кормиловском, Калачинском, Оконешниковском, Горьковском районах Омской области | Омскэнерго | F_6_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 127.9489 | 64.9085 | 63.0404 | 4.1024 | 0 | 0 | 4.1024 | 0 | 0.3965 |  |  | 0.3965 | 0 | 62.6439 | -3.7059 | -90.33% | В связи с острым дефицитом денежных средств расчеты за выполненные работы не проводились
10_вн_ОЭ | ОЭ1 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -110 кВ с выносом с территории ОАО "Омское машиностроительное конструкторское бюро" г.Омск | Омскэнерго | F_10_вн_ОЭ | 2.015 | 10.872 | 0 | 10.414 | 8.482 | 0.938 | 7.544 | 7.1746 | 0 | 0 | 0.066 | 7.1086 | 7.54 |  |  | 0.066 | 7.474 | 0.004 | 0.3654 | 5.093% | Погашение сформировавшейся по итогам 2015г. просроченной задолженности за выполненные работы (КЗ на 01.01.2016 равна 7,5 млн.руб.)
3_вн_ОЭ | ОЭ2 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Северо-Западная-ТЭЦ-3" | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5_вн_ОЭ | ОЭ3 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 С-19, 20 с заменой участка протяженностью 0,8 км на КЛ 110 кВ (соглашение от 05.02.2016 №41.5500.1591.15) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 |  |  | 0 | 0.251 |  | 0.251 |  | Работы выполнены по соглашению о компенсации затрат
2_вн_ОЭ | ОЭ4 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Хм-3 протяженностью 0,093 км (соглашение о переустройстве объектов 41.5500.1559.16) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15904 |  |  | 0 | 0.15904 |  | 0.15904 |  | Оплата фактически выполненных работ по соглашению о компенсации затрат
1254_ОЭ | ОЭ5 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Большереченском районе: ВЛ-0,4 кВ 10Бр-6 ф1,ф2,ф3; ВЛ-0,4 кВ 13Бр-21 ф1,ф2,3 | Омскэнерго | G_1254_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.538 | 0.24198 | 4.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.2961 | 0 |  | 0
1255_ОЭ | ОЭ6 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, заменой опор, переноса ТП в центр питания в Большеуковском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТКП 17БУ-11 ф. 1; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 17БУ-13 ф. 3; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 17БУ-7 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 3БУ-10; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 13БУ-7 | Омскэнерго | G_1255_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 6.2983 | 0.27745 | 6.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.0208 | 0 |  | 0
1257_ОЭ | ОЭ7 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Седельниковском районе: ВЛ 0,4 кВ от КТП 2Из-3 ф. 1, 2; ВЛ 0,4 кВ от КТП 2Из-4 ф.1; ВЛ 0,4 кВ от КТП 2Из-18 ф.1 | Омскэнерго | G_1257_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 8.0056 | 0.37406 | 7.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.6315 | 0 |  | 0
36_ОЭ | ОЭ8 | 6.2.2.1 | Установка секционирующей ячейки на ВЛ-10 кВ ф. 20 УИ | Омскэнерго | F_36_ОЭ | 0.34882 | 1.8557 | 0 | нд | 1.3949 | 0.054698 | 1.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.3402 | 0 |  | 0
9_вн_ОЭ | ОЭ9 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ЛБ-6 протяженностью 0,340 км (соглашение о переустройстве от 23.11.16 №41.5500.5564.16) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22376 |  |  | 0 | 0.22376 |  | 0.22376 |  | Оплата фактически выполненных работ по соглашению о компенсации затрат
11_вн_ОЭ | ОЭ10 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 6Из Павловка E4,43, с.Седельниково протяженностью 0,050 км (соглашение о переустройстве от 15.11.2016 №41.5500.5433.16) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12473 |  |  | 0 | 0.12473 |  | 0.12473 |  | Оплата фактически выполненных работ по соглашению о компенсации затрат
21_вн_ОЭ | ОЭ11 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с выносом участка ВЛ-10 кВ 8ТВ на нормативное расстояние от подъезд. а/д по адресу: р.п.Тевриз, ул Урожайная | Омскэнерго | F_21_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | 0.447 | 0.37606 | 0.37018 | 0.005882 | 0.005882 | 0 | 0 | 0 | 0.005882 | 0.005 |  |  | 0 | 0.005 | 0.000882 | -0.000882 | -14.99% | Оплата работ, выполненных хозспособом в соответствии с соглашением о компенсации затрат
26_вн_ОЭ | ОЭ12 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с выносом уч. ф.8-Зн с тер.стр-ва объекта с.Знаменское Ленина,20а | Омскэнерго | G_26_вн_ОЭ | нд | нд | июнь 2014 | 0.76 | 0.54014 | 0.53016 | 0.0099831 | 0.0099831 | 0 | 0 | 0 | 0.0099831 | 0.014793 |  |  | 0 | 0.014793 |  | 0.0048097 | 48.18% | Начисление процентов по кредиту
122_вн_ОЭ | ОЭ13 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода на СИП ВЛ-10 кВ Мз-4 с терр. объекта Гладышева Д.С. Омская область, г.Калачинск | Омскэнерго | G_122_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | 0.615 | 0.0739 | 0.069194 | 0.0047056 | 0.0047056 | 0 | 0 | 0 | 0.0047056 | 0.17773 |  |  | 0 | 0.17773 |  | 0.17303 | 3677% | Начисление процентов по кредиту
1260_ОЭ | ОЭ14 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Муромцевском районе: ВЛ-0,4кВ от КТП 25Мр-9 ф.1; ВЛ-0,4кВ от КТП 25Мр-9 ф.2 | Омскэнерго | G_1260_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.3652 | 0.27758 | 3.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.0877 | 0 |  | 0
1261_ОЭ | ОЭ15 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Тарском районе: ВЛ-0,4 кВ ф.6 КТП 1Лч-22; ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 4Т-63; ВЛ-0,4 кВ от КТП 1Лч-5, г. Тара | Омскэнерго | G_1261_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 8.0968 | 0.42405 | 7.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.6727 | 0 |  | 0
1239_ОЭ | ОЭ16 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Калачинском районе: ВЛ-0,4 кВ Кл-2-2 ф.1; ВЛ-0,4кВ Кл-2-14 ф.2; ВЛ-0,4кВ Кл-3-4 ф.1; ВЛ-0,4кВ СО-2-1 ф-2; ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф1; ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф3 ; ВЛ-0,4 кВ ТП-26, фидер 1,2 | Омскэнерго | G_1239_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 23.5407 | 15.0149 | 8.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.5258 | 0 |  | 0
1240_ОЭ | ОЭ17 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Кормиловском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк 2-6, ф.1;ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк 7-13 ф. 1,2,3 | Омскэнерго | G_1240_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.6439 | 0.086541 | 1.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.5574 | 0 |  | 0
1242_ОЭ | ОЭ18 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Нововаршавском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП НВ-6-1 ф.2 | Омскэнерго | G_1242_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.2112 | 0.1486 | 2.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.0626 | 0 |  | 0
1245_ОЭ | ОЭ19 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Павлоградском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП Лг-3-1;ВЛ-0,4 кВ от КТП П-2-8 | Омскэнерго | G_1245_ОЭ | нд | нд | июнь 2012 | нд | 3.6362 | 0.22587 | 3.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.4103 | 0 |  | 0
1247_ОЭ | ОЭ20 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Таврическом районе: ВЛ-0,4 кВ Ст-3-20 ф.1; ВЛ-0,4 кВ Кпк13-4 ф.2; ВЛ-0,4 кВ СТ-4-15 | Омскэнерго | G_1247_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.2155 | 0.20361 | 5.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.0119 | 0 |  | 0
1249_ОЭ | ОЭ21 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ10-0,4 кВ с применением СИП, заменой опор, переноса ТП в центр питания в Любинском районе: ВЛ-10 кВ 2Нл; ВЛ-0,4 кВ 2НЛ-5 Ф-1; ВЛ-0,4 кВ 2НЛ-5 планируемый Ф-2; ВЛ-10 кВ 6Км; ВЛ 0,4кВ 6КМ-4 ф.2; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2;ВЛ-10 кВ 2Л; ВЛ 0,4кВ 2Л-15 ф.3 ; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2;ВЛ-10 кВ 2Л; ВЛ 0,4кВ 2Л-27 ф.1,2; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ 0,4кВ 3Л-29 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2;ВЛ-10 кВ 1Км; ВЛ 0,4кВ 1КМ-4 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ 0,4кВ 1КМ-4 ф.2; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2 | Омскэнерго | G_1249_ОЭ | нд | нд | 0 | 8.863 | 4.1611 | 0.039905 | 4.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1212 | 0 |  | 0
1250_ОЭ | ОЭ22 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Омском районе: ВЛ-0,4кВ ф.2 Лз-8-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Бг-7-2 д. Богословка; с. Петровка ВЛ-0,4 кВ ф.1 Лт-1-9. | Омскэнерго | G_1250_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 8.1846 | 1.5257 | 6.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.6589 | 0 |  | 0
27_вн_ОЭ | ОЭ23 | 6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-10 кВ ф.5УИ (Е000005238), ф.20 УИ (Е000005095) и ф.20 УИ (Е000005232) по адресу: Омская обл., Усть-Ишимский р-н. | Омскэнерго | G_27_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | 6.0943 | 2.891 | 0.010877 | 2.8801 | 2.8801 | 0 | 0 | 0 | 2.8801 | 2.0352 |  |  | 0 | 2.0352 | 0.84493 | -0.84493 | -29.34% | Оплата работ, выполненных хозспособом в соответствии с соглашением о компенсации затрат
23_вн_ОЭ | ОЭ24 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с выносом уч. ВЛ-10 кВ 13УИ на норм. рас. от подъезд. а/д по адресу: Усть-Ишимский р-н, с.Ярково | Омскэнерго | F_23_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | 0.454 | 0.3827 | 0.37682 | 0.005882 | 0.005882 | 0 | 0 | 0 | 0.005882 | 0.005 |  |  | 0 | 0.005 | 0.000882 | -0.000882 | -14.99% | Оплата работ, выполненных хозспособом в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1237_ОЭ | ОЭ25 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Азовском районе: ВЛ-0,4 кВ Аз-9-7 ф-2 (с. Привальное), Аз-10-9, Аз-9-7; (с. Привальное), Аз-10-9 ф.11 | Омскэнерго | G_1237_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.3993 | 0.77235 | 6.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.6269 | 0 |  | 0
1238_ОЭ | ОЭ26 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Горьковском районе: ВЛ-0,4 кВ Г-21-6 ф-2; ВЛ-0,4 кВ КТП Г-2-7 фидер 3 | Омскэнерго | G_1238_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.0181 | 1.8944 | 5.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.1238 | 0 |  | 0
1616_ОЭ | ОЭ27 | 6.2.2.1 | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения индивидуальной жилой застройки | Омскэнерго | F_1616_ОЭ | нд | нд | 0 | 507.067 | 453.7591 | 55.0796 | 398.6795 | 61.0359 | 0 | 0 | 61.0359 | 0 | 87.8963 |  |  | 74.4884 | 13.4079 | 310.7832 | 26.8604 | 44.01% | Погашение задолженности за фактически выполненные объемы работ, поставку оборудования, начисление затрат ОКСа, %% по кредиту
0 | ОЭ28 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ29 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ30 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ31 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ32 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ33 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ0 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ1 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ5 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ6 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ7 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ8 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ9 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ10 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ11 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ12 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ13 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ14 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ15 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ16 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 504.333 | 13.8793 | 490.4537 | 62.9176 | 0 | 0 | 62.9176 | 0 | 129.9287 | 0 | 0 | 106.5433 | 23.3854 | 360.525 | 67.0111 | 106.5% | 0
0 |  | 6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.333 | 13.8793 | 490.4537 | 62.9176 | 0 | 0 | 62.9176 | 0 | 129.9287 | 0 | 0 | 106.5433 | 23.3854 | 360.525 | 67.0111 | 106.5% | 0
59_ОЭ | ОЭ0 | 6.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | Омскэнерго | F_59_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 504.333 | 13.8793 | 490.4537 | 62.9176 | 0 | 0 | 62.9176 | 0 | 129.9287 |  |  | 106.5433 | 23.3854 | 360.525 | 67.0111 | 106.5% | Просроченная задолженность за выполненные работы списана по исполнительному листу, начисление % по кредиту, затрат ОКСа. расчет за поставленное оборудование
0 | ОЭ1 | 6.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ0 | 6.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ1 | 6.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ0 | 6.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ1 | 6.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ0 | 6.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ1 | 6.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ0 | 6.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ1 | 6.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ0 | 6.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ1 | 6.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ0 | 6.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ1 | 6.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ0 | 6.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ1 | 6.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 26.378 | 134.805 | 0 | 0 | 515.485 | 168.448 | 347.037 | 76.5733 | 0 | 0 | 76.5733 | 0 | 65.8965 | 0 | 0 | 58.4902 | 7.4063 | 282.412 | -10.6768 | -13.94% | 0
0 |  | 6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 26.378 | 134.805 | 0 | 0 | 148.0349 | 15.2543 | 132.7805 | 14.2736 | 0 | 0 | 14.2736 | 0 | 6.641 | 0 | 0 | 5.6433 | 0.99772 | 126.1396 | -7.6326 | -53.47% | 0
123_ОЭ | ОЭ0 | 6.2.4.1 | Реконструкция гаража Моховой Привал, Муромцевский РЭС | Омскэнерго | F_123_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.8924 | 0.22642 | 4.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.666 | 0 |  | 0
4444_ОЭ | ОЭ1 | 6.2.4.1 | Реконструкция РПБ Павлоградского РЭС | Омскэнерго | F_4444_ОЭ | 10.402 | 54.613 | 0 | нд | 68.175 | 0.0002 | 68.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034547 |  |  | 0.00034547 | 0 | 68.1745 | 0.00034547 |  | Аренда земельного участка
128_ОЭ | ОЭ2 | 6.2.4.1 | Реконструкция СПЗ Колонийского мастерского участка | Омскэнерго | F_128_ОЭ | 0.759 | 6.102 | 0 | нд | 6.7096 | 0.17928 | 6.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5303 | 0 |  | 0
94_ОЭ | ОЭ3 | 6.2.4.1 | Реконструкция РПБ Русско-Полянского РЭС | Омскэнерго | F_94_ОЭ | 11.674 | 55.922 | 0 | нд | 44.8244 | 14.1014 | 30.723 | 1.619 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 0.0047647 |  |  | 0.0040379 | 0.00072682 | 30.7182 | -1.6142 | -99.71% | Оплата выполненных работ будет осуществлена по факту подписания дополнительного соглашения к довору и завершения оставшихся объемов работ
92_ОЭ | ОЭ4 | 6.2.4.1 | Реконструкция СПЗ Новотроицкого участка (реконструкция здания гаража-мастерской с монтерским пунктом с. Новотроицкое) Омского РЭС Е000020838 | Омскэнерго | F_92_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 9.3732 | 0.193 | 9.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9.1802 | 0 |  | 0
1233_ОЭ | ОЭ5 | 6.2.4.1 | Реконструкция оборудования отопительной мазутной котельной ПО СЭС (г.Тара) | Омскэнерго | G_1233_ОЭ | 3.543 | 18.168 | 0 | нд | 13.091 | 0.55403 | 12.537 | 12.537 | 0 | 0 | 12.537 | 0 | 6.5359 |  |  | 5.5389 | 0.997 | 6.0011 | -6.0011 | -47.87% | Работы сданы в декабре. Оплата перенесена на 2017г.
141_ОЭ | ОЭ6 | 6.2.4.1 | Модернизация диспетчерских пунктов филиалов и ДЗО ПАО "МРСК Сибири" источниками независимого электроснабжения: ОДС СЭС ПО ЦУС | Омскэнерго | F_141_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.96935 | 0 | 0.96935 | 0.11764 | 0 | 0 | 0.11764 | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0.86935 | -0.01764 | -14.99% | Оплата по факту выполненных хозспособом работ
0 | ОЭ7 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ8 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ9 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ10 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ11 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ12 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ13 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ14 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ15 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ16 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ17 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ18 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.2.6.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.4501 | 153.1937 | 214.2564 | 62.2997 | 0 | 0 | 62.2997 | 0 | 59.2555 | 0 | 0 | 52.8469 | 6.4086 | 156.2724 | -3.0442 | -4.886% | 0
86_ОЭ | ОЭ0 | 6.2.6.2 | Реконструкция подстанций с установкой регистраторов аварийных событий: ПС Сельская, Кировская, Тюкалинская | Омскэнерго | F_86_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.6616 | 4.9536 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.708 | -0.708 | -100% | Задолженность списана по истечении срока исковой давности по итогам 2 квартала т.г.
89_ОЭ | ОЭ1 | 6.2.6.2 | Реконструкция подстанций с заменой устаревших РЗ на МПРЗА Одесская, Ачаир-Оросительная, Бакшеево | Омскэнерго | F_89_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 14.099 | 12.264 | 1.835 | 1.835 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 1.835 |  |  | 1.5551 | 0.27992 | 0 | 0 | 0% | 0
114_ОЭ | ОЭ2 | 6.2.6.2 | Реконструкция ПС с заменой устройств АЧР на микропроцессорные с функцией блокировки на ПС Нововаршавская, Сибирская Оросительная, Копейкино, Пристанская-110, Барановская, Октябрьская, Центральная, Съездовская, Ачаирская Оросительная, Куйбышевская, Карбышево, Советская, Сибзавод | Омскэнерго | F_114_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 10.5452 | 0.032172 | 10.5131 | 0.96582 | 0 | 0 | 0.96582 | 0 | 0.29934 |  |  | 0.29934 | 0 | 10.2137 | -0.66648 | -69.01% | Экономия от выполнения работ хозсособом
41_ОЭ | ОЭ3 | 6.2.6.2 | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Такмык, Птицефабрика, Сосновская, Надеждино, Баженово-110, Карташово, Рязаны, Андреевка | Омскэнерго | F_41_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 9.987 | 6.3378 | 3.6492 | 3.6492 | 0 | 0 | 3.6492 | 0 | 3.1024 |  |  | 2.7297 | 0.37267 | 0.54678 | -0.54678 | -14.98% | Финансирование - по факту освоения КВ хозспособом
42_ОЭ | ОЭ4 | 6.2.6.2 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская, Усть-Ишим, Муромцево, Тевризская, Русская Поляна, Тюкалинская | Омскэнерго | F_42_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 6.1138 | 1.1729 | 4.9409 | 0.70584 | 0 | 0 | 0.70584 | 0 | 0.81229 |  |  | 0.73073 | 0.081565 | 4.1286 | 0.10645 | 15.08% | Финансирование - по факту изменения гарфика освоения КВ (работы выполнены хозспособом), начисление процентов по кредиту, распределение затрат ОКСа
43_ОЭ | ОЭ5 | 6.2.6.2 | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Розовка, Пучково, Боевая, Новорождественка, Украинка, Лесная, Медвежка, Еремеевка, Бакшеево | Омскэнерго | F_43_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.8938 | 0.39138 | 4.5024 | 4.5024 | 0 | 0 | 4.5024 | 0 | 4.9733 |  |  | 4.3163 | 0.65699 |  | 0.47082 | 10.46% | Начисление процентов по кредиту
44_ОЭ | ОЭ6 | 6.2.6.2 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Екатерининская, Екатеринославская, Большие Уки | Омскэнерго | F_44_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.3187 | 0.16048 | 1.1582 | 1.1582 | 0 | 0 | 1.1582 | 0 | 1.304 |  |  | 1.304 | 0 |  | 0.14576 | 12.59% | Начисление процентов по кредиту
45_ОЭ | ОЭ7 | 6.2.6.2 | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Баррикада, Ольгино, Вольное, Романенко, Соловьевка, Мясники, Новоягодное, Телевизионная, Орехово-35, Большие Кучки | Омскэнерго | F_45_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 8.323 | 0 | 8.323 | 0.75643 | 0 | 0 | 0.75643 | 0 | 0.27675 |  |  | 0.27675 | 0 | 8.0463 | -0.47968 | -63.41% | Экономия от выполнения работ хозсособом
73_ОЭ_П | ОЭ8 | 6.2.6.2 | Реконструкция подстанций с заменой устаревших РЗ на МПРЗА Колосовка, Знаменка, Саргатская, Новокормиловская | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
79_ОЭ_П | ОЭ9 | 6.2.6.2 | Приведение системы телемеханики к требованиям НТД ПС Горьковская, Саргатская (замена измерительных трансформаторов) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
50_ОЭ | ОЭ10 | 6.2.6.2 | Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Новая, ПС 110/35/6 кВ Восточная, ПС 110 кВ Кировская | Омскэнерго | F_50_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 27.9669 | 0.28766 | 27.6793 | 7.7175 | 0 | 0 | 7.7175 | 0 | 10.3442 |  |  | 10.3442 | 0 | 17.3351 | 2.6267 | 34.04% | Финансирование - по факту изменения гарфика освоения КВ (работы выполнены хозспособом), начисление процентов по кредиту, распределение затрат ОКСа, расчет за поставку оборудования
51_ОЭ | ОЭ11 | 6.2.6.2 | Создание системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Крутинская, ПС 110/35/10 кВ Нижнеомская, ПС 110/35/10 кВ Оконешниково | Омскэнерго | F_51_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 17.9989 | 0 | 17.9989 | 0.050807 | 0 | 0 | 0.050807 | 0 | 0.053251 |  |  | 0.053251 | 0 | 17.9457 | 0.0024445 | 4.811% | Финансирование - по факту освоения КВ (работы выполнены хозспособом), начисление процентов по кредиту, распределение затрат ОКСа
48_ОЭ | ОЭ12 | 6.2.6.2 | Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Русская поляна, ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная, ПС 110 кВ Надеждинский ТПК, ПС 110 кВ Амурская, ПС 110 кВ Сельская, ПС 110 кВ Калачинская, ПС 110 кВ Новокормиловская (с заменой измерительных трансформаторов) | Омскэнерго | F_48_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 24.2515 | 21.4293 | 2.8222 | 2.8222 | 0 | 0 | 2.8222 | 0 | 2.6821 |  |  | 2.3529 | 0.3292 | 0.14013 | -0.14013 | -4.965% | Финансирование - по факту освоения КВ (работы выполнены хозспособом), начисление процентов по кредиту,
49_ОЭ | ОЭ13 | 6.2.6.2 | Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Горьковская, ПС 110 кВ Дубровская, ПС 110 кВ Саргатская, ПС 110 кВ Тара (с заменой измерительных трансформаторов) | Омскэнерго | F_49_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 22.3516 | 19.5297 | 2.8219 | 2.8219 | 0 | 0 | 2.8219 | 0 | 3.4768 |  |  | 3.0852 | 0.39153 |  | 0.65487 | 23.21% | Финансирование - по факту освоения КВ (работы выполнены хозспособом), начисление процентов по кредиту,
54_ОЭ | ОЭ14 | 6.2.6.2 | Покупка оборудования для GSM мониторинга ПС в Калачинском, Русско-Полянском, Москаленском, Тюкалинском, Крутинском, Омском, Усть-Ишимском, Екатерининском, Большереченском, Муромцевском и Тевризском районах Омской области | Омскэнерго | F_54_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 14.8751 | 10.9202 | 3.9548 | 1.7684 | 0 | 0 | 1.7684 | 0 | 1.768 |  |  | 1.4983 | 0.26969 | 2.1868 | -0.00044251 | -0.02502% | 0
55_ОЭ | ОЭ15 | 6.2.6.2 | ИА МРСК Покупка комплекта каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного центра обработки данных | Омскэнерго | F_55_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.4345 | 0 | 3.4345 | 3.4345 | 0 | 0 | 3.4345 | 0 | 3.379 |  |  | 2.8636 | 0.51544 | 0.05546 | -0.05546 | -1.615% | 0
56_ОЭ | ОЭ16 | 6.2.6.2 | Создание каналов связи ВОЛС: ПС Саргатская- ПС Надеждинский ТПК; ПС Кировская - ПС Западная - Пс Карбышево; ПС Карбышево -опора №2 ВЛ 110 кВ С17, С18 на ПС Московка; опора №31 ВЛ 110 кВ С63 на ПС Западная - опора №29 ВЛ 110 кВ С53 на ПС Весенняя; ПС Бройлерная -опора №154 ВЛ 110 кВ С13; ПС Тюкалинская -Тюкалинский РЭС; ПС Птицефабрика - опора №43 ВЛ 110 кВ С6; ПС Птицефабрика -опора №1 ВЛ 110 кВ С17; ПС Стрела - ПС Копейкино - ПС Карбышевская; опора №85 ВЛ 110 кВ С53,54 на Пс Лузино - ПС Память Тельмана - ПС Азово -Азовский РЭС; ПС Александровка-ПС Шербакульская - ПС Новомарьяновская; ПС Новомарьяновская-ПС Лузино» | Омскэнерго | F_56_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 114.4861 | 43.549 | 70.9371 | 13.3724 | 0 | 0 | 13.3724 | 0 | 14.2536 |  |  | 12.2044 | 2.0491 | 56.6835 | 0.88111 | 6.589% | Списание в работу материалов поставки заказчика, начисление процентов по кредиту, затрат ОКСа, оплата выкупленной просроченной задолженности по итогам проведенных торгов
57_ОЭ | ОЭ17 | 6.2.6.2 | Покупка оборудования связи и телемеханики для установки на ПС Азовского РЭС, Большереченского РЭС, Большеуковского РЭС, | Омскэнерго | F_57_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 15.7093 | 7.9794 | 7.7299 | 1.3523 | 0 | 0 | 1.3523 | 0 | 1.353 |  |  | 1.1466 | 0.20639 | 6.3769 | 0.00072 | 0.05324% | 0
001_ОЭ | ОЭ18 | 6.2.6.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») - 58 ед. | Омскэнерго | F_001_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.2762 | 1.159 | 4.1172 | 4.1174 | 0 | 0 | 4.1174 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1172 | -4.1174 | -100% | В связи с поздней поставкой оборудования
61_ОЭ | ОЭ19 | 6.2.6.2 | Создание системы контроля и управления доступом на городских подстанциях 110 кВ (ПС Парниковая, ПС Центральная, ПС Сибзавод, ПС Северо-Западная, ПС Советская, ПС Западная, ПС Новая, ПС Левобережная, ПС Съездовская, ПС Весенняя, ПС Карбышево, ЗРУ и ОПУ ПС Бройлерная) | Омскэнерго | F_61_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.7713 | 1.4863 | 2.285 | 2.285 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.285 | -2.285 | -100% | В связи с дефицитом денежных средств расчеты за выполненные работы не производились
62_ОЭ | ОЭ20 | 6.2.6.2 | Создание системы видеонаблюдения баз ПО ВЭС ЗЭС СЭС Омского РЭС | Омскэнерго | F_62_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 18.0487 | 0.204 | 17.8447 | 4.7056 | 0 | 0 | 4.7056 | 0 | 7.7534 |  |  | 6.6805 | 1.0729 | 10.0913 | 3.0478 | 64.77% | Начисление процентов по кредиту, расчет по факту поставки оборудования
121_ОЭ | ОЭ21 | 6.2.6.2 | Создание системы видеонаблюдения здания административного аппарата управления филиала "Омскэнерго" | Омскэнерго | F_121_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.062 | 1.5369 | 3.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.5251 | 0 |  | Проведение работ в 2016г. Не предусмотрено. КЗ на 01.01.016г.=0.
66_ОЭ | ОЭ22 | 6.2.6.2 | Создание системы технических средств охраны, сбора и обработки информации по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты городских подстанций 110/10 кВ «Октябрьская», «Барановская», «Куйбышевская», «Амурская», «Омская Нефть», «Фрунзенская», «Энтузиастов». | Омскэнерго | F_66_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 26.2614 | 16.4626 | 9.7988 | 2.9957 | 0 | 0 | 2.9957 | 0 | 0.59143 |  |  | 0.50121 | 0.090218 | 9.2074 | -2.4042 | -80.26% | В связи с изменением графика освоения КВ работы выполнены в сентябре т.г.
67_ОЭ | ОЭ23 | 6.2.6.2 | Модернизация пожарной сигнализации (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, ОПУ Ингалы, здание с .Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский ннр, Тюкалинский район. 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район) | Омскэнерго | F_67_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.0145 | 3.3372 | 3.6773 | 0.5751 | 0 | 0 | 0.5751 | 0 | 0.99787 |  |  | 0.90489 | 0.092976 | 2.6794 | 0.42277 | 73.51% | Финансирование работ, выполненных хозяйственным способом, начисление процентов по кредиту
0 | ОЭ24 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ25 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ26 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ27 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ28 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ29 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ30 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ31 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ32 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 174.628 | 880.0195 | 0 | 2874.6097 | 2197.8182 | 658.365 | 1539.4532 | 92.1185 | 0 | 0 | 92.1185 | 0 | 87.2997 | 0 | 0 | 75.3946 | 11.905 | 1452.1546 | -4.8188 | -5.231% | 0
|  | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 |  |  | 0.821 | 0.148 |  | 0.969 |  | 0
0 |  | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 174.628 | 880.0195 | 0 | 2874.6097 | 2197.8182 | 658.365 | 1539.4532 | 92.1185 | 0 | 0 | 92.1185 | 0 | 87.2997 | 0 | 0 | 75.3946 | 11.905 | 1452.1546 | -4.8188 | -5.231% | 0
1_ОЭ | ОЭ0 | 6.3.2. | Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл (2х40 МВА) с частичным переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ "Энтузиастов" | Омскэнерго | F_1_ОЭ | нд | нд | 0 | 572.278 | 455.8446 | 16.2934 | 439.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 439.5512 | 0 |  | 0
9_ОЭ | ОЭ1 | 6.3.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" . (замена 2х25 на 2х40МВА) | Омскэнерго | F_9_ОЭ | 57.137 | 268.6494 | 0 | 308.885 | 221.3609 | 191.6021 | 29.7588 | 4.6263 | 0 | 0 | 4.6263 | 0 | 9.4775 |  |  | 8.0318 | 1.4457 | 20.2813 | 4.8511 | 104.9% | В соответствии с освоением кап.вложений
102_ОЭ | ОЭ2 | 6.3.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" (замена на 2х40 МВА) | Омскэнерго | F_102_ОЭ | нд | нд | 0 | 241.0747 | 191.1371 | 6.713 | 184.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 184.424 | 0 |  | 0
103_ОЭ | ОЭ3 | 6.3.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" (замена на 2х25 МВА) | Омскэнерго | F_103_ОЭ | нд | нд | 0 | 90.439 | 88.848 | 0 | 88.848 | 1.1035 | 0 | 0 | 1.1035 | 0 | 1.9164 |  |  | 1.8573 | 0.059085 | 86.9316 | 0.81291 | 73.67% | Финансирование работ, выполненных хозспособом, начисление %% по кредиту
104_ОЭ | ОЭ4 | 6.3.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Амурская" (замена на 2х40 МВА) | Омскэнерго | F_104_ОЭ | нд | нд | 0 | 226.561 | 116.509 | 0 | 116.509 | 1.2644 | 0 | 0 | 1.2644 | 0 | 2.287 |  |  | 2.2132 | 0.073849 | 114.222 | 1.0227 | 80.88% | Финансирование работ, выполненных хозспособом, начисление %% по кредиту
10_ОЭ | ОЭ5 | 6.3.2. | Реконструкция ПС 110 кВ "Сосновская" с установкой секционного выключателя 110 кВ | Омскэнерго | F_10_ОЭ | нд | нд | 0 | 30.4999 | 28.4272 | 0.086727 | 28.3405 | 0.82819 | 0 | 0 | 0.82819 | 0 | 1.7355 |  |  | 1.6682 | 0.067333 | 26.605 | 0.90733 | 109.6% | Финансирование работ, выполненных хозспособом, начисление %% по кредиту
12_ОЭ | ОЭ6 | 6.3.2. | Реконструкция ПС Октябрьская с заменой одного силового трансформатора, реконструкция ЗРУ 10 кВ с заменой масяляных выключателей на вакуумные, реконструкция компенсирующих устройств 10 кВ с установкой резистивных сопротивлений | Омскэнерго | F_12_ОЭ | 12.1219 | 75.2771 | 0 | 56.292 | 37.1844 | 24.712 | 12.4724 | 4.165 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 1.6177 |  |  | 1.6177 | 0 | 10.8547 | -2.5474 | -61.16% | Изменение графика работ в связи с необходимостью корректировки проектной документации по итогам ТЗП.
13_ОЭ | ОЭ7 | 6.3.2. | Реконструкция ПС Барановская с заменой ОД КЗ 110 кВ 1Т, 2Т на элегазовые выключатели, замена силового трансформатора 25 на 40 МВА | Омскэнерго | F_13_ОЭ | 11.404 | 70.705 | 0 | 100.009 | 77.6259 | 34.7988 | 42.8272 | 42.8272 | 0 | 0 | 42.8272 | 0 | 42.8282 |  |  | 36.7502 | 6.078 |  | 0.001 | 0.002335% | 0
14_ОЭ | ОЭ8 | 6.3.2. | Реконструкция ПС Тара с установкой УШР | Омскэнерго | F_14_ОЭ | нд | нд | 0 | 193.616 | 164.415 | 95.0771 | 69.3379 | 10.51 | 0 | 0 | 10.51 | 0 | 12.5768 |  |  | 10.6583 | 1.9185 | 56.7611 | 2.0668 | 19.67% | Начисление %% по привлеченному кредиту, расчет за поставленное оборудование
17_ОЭ | ОЭ9 | 6.3.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Надеждино с заменой силовых трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х6,3 МВА | Омскэнерго | F_17_ОЭ | 4.187 | 28.177 | 0 | 47.88 | 35.2708 | 0.10761 | 35.1632 | 0.39645 | 0 | 0 | 0.39645 | 0 | 0.010495 |  |  | 0.010495 | 0 | 35.1527 | -0.38595 | -97.35% | Необходимость подготовки доп.соглашения к договору на ПИР.
18_ОЭ | ОЭ10 | 6.3.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Пушкино с заменой силовых трансформаторов на с 2*4МВА на 2*10 МВА. | Омскэнерго | F_18_ОЭ | 5.655 | 38.061 | 0 | 78.695 | 50.8997 | 0 | 50.8997 | 0.67996 | 0 | 0 | 0.67996 | 0 | 0.017691 |  |  | 0.017691 | 0 | 50.882 | -0.66227 | -97.4% | Необходимость подготовки доп.соглашения к договору на ПИР.
19_ОЭ | ОЭ11 | 6.3.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Красноярская с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 2-х ячеек 10 кВ | Омскэнерго | F_19_ОЭ | нд | нд | 0 | 55.649 | 39.1072 | 26.2631 | 12.8441 | 1.86 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 1.86 |  |  | 1.5763 | 0.28373 | 10.9841 | 0 | 0% | 0
222_ОЭ | ОЭ12 | 6.3.2. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сургутская" с заменой трансформаторов 2х25 МВА, заменой оборудования ОРУ-110 кВ, 35 кВ, ЗРУ-10 кВ и ОПУ (№20.55.3836.10 от 13.05.2011г.) | Омскэнерго | F_222_ОЭ | 45.247 | 201.276 | сентябрь 2012 | 351.355 | 242.6866 | 174.7216 | 67.965 | 15.0265 | 0 | 0 | 15.0265 | 0 | 10.9076 |  |  | 9.2437 | 1.6639 | 57.0574 | -4.1189 | -27.41% | Изменение графика работ в связи с длительной процедурой заключения договора на СМР
8888_ОЭ | ОЭ13 | 6.3.2. | Реконструкция ПС 110/10 Сибзавод с заменой трансформаторов 2х40 МВА | Омскэнерго | F_8888_ОЭ | нд | нд | 0 | 288.935 | 232.445 | 0 | 232.445 | 5.3796 | 0 | 0 | 5.3796 | 0 | 0.53182 |  |  | 0.4507 | 0.081126 | 231.9132 | -4.8477 | -90.11% | В связи с несвоевременным выполнением работ подрядной организацией. Ведется претензионно-исковая работа
22_ОЭ | ОЭ14 | 6.3.2. | Строительство ПС 35/10 кВ "Гидроузел" (5 МВА) | Омскэнерго | F_22_ОЭ | 21.649 | 86.066 | 0 | 106.217 | 90.3741 | 87.4166 | 2.9575 | 2.9575 | 0 | 0 | 2.9575 | 0 | 1.039 |  |  | 0.88053 | 0.15849 | 1.9184 | -1.9184 | -64.87% | Изменение графика работ в связи с длительной процедурой заключения договора на СМР.Работы выполнены в декабре
25_ОЭ | ОЭ15 | 6.3.2. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая с заменой 1 силового трансформатора 1 Т с 10МВА на 25 МВА. | Омскэнерго | F_25_ОЭ | 17.227 | 111.808 | 0 | 126.224 | 125.6827 | 0.57293 | 125.1098 | 0.494 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0.494 |  |  | 0.41864 | 0.075356 | 124.6158 | 0 | 0% | 0
0 | ОЭ16 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ17 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ18 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ49 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ23 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ24 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 5.211 | 24.872 | 0 | 88.19 | 36.5972 | 29.3865 | 7.2108 | 0.62513 | 0 | 0 | 0.62513 | 0 | 0.15963 | 0 | 0 | 0.1369 | 0.022729 | 7.0513 | -0.4655 | -74.46% | 0
1_вн_ОЭ | ОЭ0 | 6.4. | Строительство КЛ 110 кВ "Весенняя -Лузино" в створе существующей ВЛ-110 кВ С-53, С-54 от опоры №1 до опоры №17 | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | октябрь 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
110_ОЭ | ОЭ1 | 6.4. | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735 от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | Омскэнерго | F_110_ОЭ | нд | нд | 0 | 13.165 | 6.7412 | 0.004464 | 6.7368 | 0.15113 | 0 | 0 | 0.15113 | 0 | 0.1595 |  |  | 0.13677 | 0.022729 | 6.5773 | 0.0083677 | 5.537% | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
87_ОЭ | ОЭ2 | 6.4. | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ Красный Пахарь | Омскэнерго | F_87_ОЭ | 5.211 | 24.872 | 0 | 75.025 | 29.856 | 29.382 | 0.474 | 0.474 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.474 | -0.474 | -100% | Задолженность частично закрыта зачетом встречных требований в 4кв 2015г, остаток к погашению по факту урегулирования разногласий с подрядной организацией (расчеты приостановлены)
73_ОЭ | ОЭ3 | 6.4. | Строительство Пологрудовского участка Екатериненского РЭС | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013061 |  |  | 0.00013061 | 0 |  | 0.00013061 |  | Аренда земельного участка
0 | ОЭ4 | 6.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ5 | 6.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ6 | 6.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ7 | 6.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ8 | 6.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ9 | 6.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ10 | 6.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ11 | 6.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1089 | 1.149 | 0.95988 | 0.67788 | 0 | 0 | 0.67788 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0.29888 | -0.016878 | -2.49% | 0
140_ОЭ | ОЭ0 | 6.5. | Покупка земельных участков в г. Омске, Черлакском, Таврическом, Саргатском,Омском, Тарском, Большеуковском, Нижнеомском, Большереченском и др. районах Омской области | Омскэнерго | F_140_ОЭ | нд | нд | август 2008 | нд | 2.1089 | 1.149 | 0.95988 | 0.67788 | 0 | 0 | 0.67788 | 0 | 0.661 |  |  | 0.661 | 0 | 0.29888 | -0.016878 | -2.49% | 0
0 | ОЭ1 | 6.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ2 | 6.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ3 | 6.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ4 | 6.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ5 | 6.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ6 | 6.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ7 | 6.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ8 | 6.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.9219 | 33.0156 | 1176.9063 | 340.4595 | 0 | 0 | 340.4595 | 0 | 294.926 | 0 | 0 | 250.4062 | 44.5198 | 881.9803 | -45.5336 | -13.37% | 0
1236_ОЭ | ОЭ0 | 6.6 | Покупка электросетевого имущества СНТ "Морозко" по договору дарения 36.5500.6611.15 от 08.12.15 | Омскэнерго | G_1236_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.915 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
50000_ОЭ | ОЭ1 | 6.6 | Покупка КЛ 110 кВ "Прибрежная" -"Фрунзенская" | Омскэнерго | F_50000_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 751.0818 | 0 | 751.0818 | 240.3682 | 0 | 0 | 240.3682 | 0 | 240.443 |  |  | 203.7653 | 36.6777 | 510.6388 | 0.074824 | 0.03113% | 0
100П_ОЭ | ОЭ2 | 6.6 | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ. | Омскэнерго | F_100П_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.8361 | 0 | 0.8361 | 0.8361 | 0 | 0 | 0.8361 | 0 | 0.51075 |  |  | 0.43484 | 0.07591 | 0.32535 | -0.32535 | -38.91% | Изменения графика поставки основных средств
74_ОЭ | ОЭ3 | 6.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)) | Омскэнерго | F_74_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 33.3783 | 0 | 33.3783 | 14.6167 | 0 | 0 | 14.6167 | 0 | 6.5171 |  |  | 5.5229 | 0.99413 | 26.8612 | -8.0996 | -55.41% | Оборудование не приобреталось, КЗ на 01.01.16=0.
75_ОЭ (а) | ОЭ4 | 6.6 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники. | Омскэнерго | F_75_ОЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 137.0002 | 0.24612 | 136.754 | 22.0262 | 0 | 0 | 22.0262 | 0 | 6.0277 |  |  | 5.1082 | 0.91948 | 130.7263 | -15.9985 | -72.63% | Изменения графика поставки основных средств
75_ОЭ (б) | ОЭ5 | 6.6 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. | Омскэнерго | F_75_ОЭ (б) | нд | нд | 0 | нд | 161.5535 | 0 | 161.5535 | 40.113 | 0 | 0 | 40.113 | 0 | 27.933 |  |  | 23.672 | 4.261 | 133.6205 | -12.18 | -30.36% | Расчет за автотранспорт по договору поставки 2015г (КЗ на 01.01.2016 составила 26,678 млн.руб.)
76_ОЭ (а) | ОЭ6 | 6.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ОЭ) - 134 ед.:Тепловизор (модели) - 29 шт, Диаг. и изм-ое оборудование (измеритель параметров трансформаторов Молния К - 540-3, миллиомметр, мзмеритель параметров заземляющих устройств, фотометр, дальномер, цифровой рефлектометр,Тангенс 2000 ) и т.д.- 54 шт, стенд высоковольтный стационарный СВС (модели) - 27 шт, передвижная лаборатория - 3 шт, быстровозводимая опора ПБМ-110-1 - 4 шт, бензобур Oleo-Mac MTL 85 R - 4 шт, установка вакуумная фильтровальная - 3шт, испытательный диодный аппарат - 6 шт, устройство долива жидкости УДЖ-30 - 4 шт. | Омскэнерго | F_76_ОЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 59.7573 | 0 | 59.7573 | 10.8892 | 0 | 0 | 10.8892 | 0 | 8.6768 |  |  | 7.3532 | 1.3236 | 51.0805 | -2.2124 | -20.32% | Дефицит денежных средств
76_ОЭ (б) | ОЭ7 | 6.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (ОЭ) - 92 ед.: Комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7 - 19 шт, Шкафы - 17 шт., Комплекс бесперебойного питания INELT Monolith II 1000RMLT - 15 шт, Конвектор - 1шт, Коммутатор - 7 шт, Центральный процессор АТС Panasonic KX-TDE0101RU - 1шт, Тепловизор FLIR T420-1шт, Маршрутизатор Mikrotik CCR1016-12S-1S+ 1шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP - 23шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1 шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP- 5шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1шт | Омскэнерго | F_76_ОЭ (б) | нд | нд | 0 | нд | 10.8271 | 0 | 10.8271 | 6.8236 | 0 | 0 | 6.8236 | 0 | 1.277 |  |  | 1.0822 | 0.1948 | 9.5501 | -5.5466 | -81.29% | Изменения графика поставки основных средств
76_ОЭ (в) | ОЭ8 | 6.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. | Омскэнерго | F_76_ОЭ (в) | нд | нд | 0 | нд | 18.4116 | 0 | 18.4116 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 |  |  | 0.40678 | 0.07322 | 17.9316 | 0 | 0% | 0
77_ОЭ | ОЭ9 | 6.6 | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | Омскэнерго | F_77_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 19.2941 | 15.8055 | 3.4886 | 3.4886 | 0 | 0 | 3.4886 | 0 | 2.2427 |  |  | 2.2427 | 0 | 1.2459 | -1.2459 | -35.71% | Финансирование по факту выполненных хозспособом работ
78_ОЭ | ОЭ10 | 6.6 | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | Омскэнерго | F_78_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 14.867 | 14.049 | 0.818 | 0.818 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0.81801 |  |  | 0.81801 | 0 |  | 7.98e-06 | 0.0009756% | 0
2100_ОЭ | ОЭ11 | 6.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2200_ОЭ | ОЭ12 | 6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2300_ОЭ | ОЭ13 | 6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ14 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ15 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ16 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ17 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ОЭ18 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 7 | Республика Хакасия | * | 0 | 23.0049 | 121.6676 |  | 402.7134 | 1902.7893 | 789.5084 | 1113.2809 | 228.0571 | 0 | 0 | 223.882 | 4.1751 | 254.6569 | 0 | 0 | 226.5593 | 28.0976 | 865.3214 | 26.5999 | 11.66%
|  | 7.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 1.2494 | 6.1124 | 0 | 7.8613 | 1188.9724 | 511.6032 | 677.3692 | 182.3673 | 0 | 0 | 178.1921 | 4.1751 | 190.2312 | 0 | 0 | 170.1369 | 20.0943 | 489.7406 | 7.864 | 4.312%
|  | 7.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  |  | 6.1124 |  | 7.8613 | 1188.9724 | 511.6032 | 677.3692 | [10 empty] | 489.7406 | 7.864
|  | 7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184.6301 | 511.6032 | 673.0269 | 178.0249 | 0 | 0 | 178.0249 | 0 | 183.2862 | 0 | 0 | 167.9722 | 15.314 | 489.7406 | 5.2613 | 2.955%
100_ХЭ | ХЭ0 | 7.1.1.1 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | Хакасэнерго | Г | нд | нд | 0 | нд | 1184.6301 | 511.6032 | 673.0269 | 178.0249 | 0 | 0 | 178.0249 | 0 | 183.2862 |  |  | 167.9722 | 15.314 | 489.7406 | 5.2613 | 2.955% | исполнение мероприятий по реализации договоров ТП
0 | ХЭ1 | 7.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ5 | 7.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ6 | 7.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ7 | 7.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.68584 | 0 | 0.68584 | 0.68584 | 0 | 0 | 0 | 0.68584 | 2.8658 | 0 | 0 | 2.016 | 0.84984 | 0 | 2.18 | 317.9%
1001_ХЭ | ХЭ0 | 7.1.1.2 | Стр. ВЛ-10кВ Аскиз-й т-кт,м-в Индустриал | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1007_ХЭ | ХЭ1 | 7.1.1.2 | Стр.ВЛ-10/0,4кВ Бейский суд(Лесная 3А)св | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
101_ХЭ | ХЭ2 | 7.1.1.2 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей от 15 кВт до 150кВт | Хакасэнерго | Г | нд | нд | 0 | нд | 0.68584 | 0 | 0.68584 | 0.68584 | 0 | 0 | 0 | 0.68584 | 2.8658 |  |  | 2.016 | 0.84984 |  | 2.18 | 317.9% | исполнение мероприятий по реализации договоров ТП. Учтены дополнительные объемы при реализации договоров ТП по предписаниям контролирующих и надзорных органов
0 | ХЭ3 | 7.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ5 | 7.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ6 | 7.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ7 | 7.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ8 | 7.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ9 | 7.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 1.2494 | 6.1124 |  | 7.8613 | 3.6565 | 0 | 3.6565 | 3.6565 | 0 | 0 | 0.1672 | 3.4893 | 4.0791 | 0 | 0 | 0.14866 | 3.9305 | 2.644e-07 | 0.42266 | 11.56%
16_ХЭ | ХЭ0 | 7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Шира до проектируемой КТП-10 кВ ориентировочной протяженностью 1.3км, строительство двухтрансформаторной КТП-10кВ 2*1000кВА (по договору ТП с МАВР, электроснабжение завода по производству кормов в п.Шира) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18_ХЭ | ХЭ1 | 7.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Калининская до проектируемой РП-10 кВ ориентировочной протяженностью 3,5км, строительство КЛ-10кВ от проектируемой РП-10 кВ до существующих ТП-10/0,4 кВ находящихся на территории ООО «Животноводческий комплекс «МаВР»» ориентировочной протяженностью 0,8 км и 0,5 км. Со строительством РП-10кВ. (по договору ТП с МАВР, электроснабжение скотобойни) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
107_ХЭ | ХЭ2 | 7.1.1.3 | Стр-во КЛ-10кВ Саяногорск_Вега Плюс 16г | Хакасэнерго | G_107_ХЭ | 0.47727 | 2.3093 | 0 | 5.2535 | 2.4424 | 0 | 2.4424 | 2.4424 | 0 | 0 | 0.1672 | 2.2752 | 2.4424 |  |  | 0 | 2.4424 | 2.644e-07 | -2.644e-07 | -1.083e-05% | 0
108_ХЭ | ХЭ3 | 7.1.1.3 | Стр-во КЛ-10кВХ, г.Черногорск, ул. Юбилейная, 30А (Жилстрой) | Хакасэнерго | G_108_ХЭ | 0.77218 | 3.8031 | 0 | 2.6078 | 1.214 | 0 | 1.214 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 1.6367 |  |  | 0.14866 | 1.488 |  | 0.42266 | 34.81% | исполнение мероприятий по реализации договоров ТП. Скорректирован объем выполняемых мероприятий при реализации СМР
0 | ХЭ4 | 7.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ5 | 7.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ6 | 7.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ7 | 7.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1: 7.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 1: 7.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 7.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1: 7.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ0 | 7.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ1 | 7.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ0 | 7.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ1 | 7.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ0 | 7.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ1 | 7.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.1.5.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ0 | 7.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ1 | 7.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ5 | 7.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ6 | 7.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ7 | 7.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ8 | 7.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ9 | 7.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ0 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ1 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ5 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ6 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ7 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ8 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ9 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 21.7554 | 115.5553 |  | 394.8521 | 619.484 | 256.7845 | 362.6996 | 22.6949 | 0 | 0 | 22.6949 | 0 | 35.223 | 0 | 0 | 30.6238 | 4.5992 | 328.6148 | 12.528 | 55.2% | 0
0 |  | 7.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 16.497 | 79.9824 |  | 0 | 56.043 | 47.0539 | 8.9891 | 0.30891 | 0 | 0 | 0.30891 | 0 | 4.2234 | 0 | 0 | 3.5054 | 0.718 | 4.7657 | 3.9145 | 1267% | 0
0 |  | 7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 16.497 | 79.9824 |  | 0 | 56.043 | 47.0539 | 8.9891 | 0.30891 | 0 | 0 | 0.30891 | 0 | 4.2234 | 0 | 0 | 3.5054 | 0.718 | 4.7657 | 3.9145 | 1267% | 0
11_ХЭ | ХЭ0 | 7.2.1.1 | Целевая программа замены комутационных аппаратов (Замена предохранителей ПСН 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные)) 6-110 кВ (Черное Озеро - в 2015г.) (Бельтыры, Николаевка, в.Курлыгаш - в 2016г.) | Хакасэнерго | F_11_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14_ХЭ | ХЭ1 | 7.2.1.1 | Реконструкция СОПТ на ПС Западная (с заменой АБ, ЗВУ, ЩПТ) | Хакасэнерго | F_14_ХЭ | 13.862 | 67.2334 | 0 | нд | 36.414 | 32.8842 | 3.5297 | 0.00033208 | 0 | 0 | 0.00033208 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.5297 | -0.00033208 | -100% | 0
15_ХЭ | ХЭ2 | 7.2.1.1 | Создание электромагнитной блокировки разъединителей ПС 110/10 кВ Калининская, Элеваторная, Юго-западная, Полтаково, Кирба, Северная, Боград, КСК, Подсинее, ГПП-4, Бея, Южная, Рассвет | Хакасэнерго | F_15_ХЭ | 2.635 | 12.749 | 0 | нд | 19.629 | 14.1697 | 5.4593 | 0.30858 | 0 | 0 | 0.30858 | 0 | 4.2234 |  |  | 3.5054 | 0.718 | 1.236 | 3.9148 | 1269% | выполнение работ хоз.способом, финансирование по факту проведения работ
0 | ХЭ3 | 7.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ5 | 7.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ6 | 7.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ7 | 7.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ8 | 7.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ9 | 7.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ10 | 7.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | ХЭ0 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ5 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ6 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ7 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ8 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ9 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 0.39943 | 3.0174 |  | 394.8521 | 175.7911 | 69.1 | 106.691 | 5.0234 | 0 | 0 | 5.0234 | 0 | 5.9877 | 0 | 0 | 5.367 | 0.62076 | 101.8169 | 0.96435 | 19.2% | 0
0 |  | 7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0.39943 | 3.0174 | 0 | 394.8521 | 175.7911 | 69.1 | 106.691 | 5.0234 | 0 | 0 | 5.0234 | 0 | 5.9877 | 0 | 0 | 5.367 | 0.62076 | 101.8169 | 0.96435 | 19.2% | 0
1002_ХЭ | ХЭ0 | 7.2.2.1 | Модернизация участков воздушных линий электропередачи 110 кВ С-87 ПС «Абакан- Районная» - ПС «Калининская», С-88 ПС «Абакан-Районная» - ПС «Западная», С- 99/100 ПС «Абакан – Районная» - ПС «Южная», отпайка С-99/100 на ПС «Ташеба- Тяговая» в связи со строительством железнодорожных путей необщего пользования к погрузочно-сортировочному комплексу ООО «Разрез Белоярский» | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062761 |  |  | 0 | 0.062761 |  | 0.062761 |  | Внеплановый объект, остаточная стоимость не планировалась, затраты включены по факту. Объект соглашения
4_ХЭ | ХЭ1 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ220-110кВ с расширением просек | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
126_ХЭ | ХЭ2 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ С-99/100 "Абакан-районная-Южная" восстановление после паводка | Хакасэнерго | F_126_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6_ХЭ | ХЭ3 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ35кВ с расширением просек | Хакасэнерго | F_6_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |  |  | 0.44 | 0 |  | 0.44 |  | Внеплановый объект, остаточная стоимость не планировалась, затраты включены по факту гашения КЗ на основании судебного решения
7_ХЭ | ХЭ4 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | Хакасэнерго | F_7_ХЭ | нд | нд | 0 | 357.6471 | 102.8889 | 4.267 | 98.6218 | 0.0083693 | 0 | 0 | 0.0083693 | 0 | 0.27654 |  |  | 0.2765 | 4.8452e-05 | 98.3453 | 0.26817 | 3204% | учтены % по кредитам
804_ХЭ | ХЭ5 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС Аршаново - ПС Кирба" (Т-57) в пролетах опор №24 - 53 вынос участка из зоны производства горных работ, на участке «Аршановский 1» «Бейского каменноугольного месторождения» (соглашение 41.1900.554.16) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34254 |  |  | 0 | 0.34254 |  | 0.34254 |  | Внеплановый объект, остаточная стоимость не планировалась, затраты включены по факту. Объект соглашения
21_ХЭ | ХЭ6 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ6-10кВ с расширением просек | Хакасэнерго | F_21_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.3528 | 0.8487 | 1.5041 | 1.5041 | 0 | 0 | 1.5041 | 0 | 1.5574 |  |  | 1.5236 | 0.03379 |  | 0.053315 | 3.545% | исполнение судебного решения. Учтены капитализируемые проценты
28_ХЭ | ХЭ7 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ-0.12км. ТП-10/0.4кВ 250кВА - 1шт., Вл-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная | Хакасэнерго | F_28_ХЭ | нд | нд | 0 | 1.7278 | 1.6446 | 1.4823 | 0.16232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16232 | 0 |  | 0
28_ХЭ_1 | ХЭ8 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная ТП-10/0.4кВ 400кВА - 1шт. (по титулу 28_ХЭ) | Хакасэнерго | G_28_ХЭ_1 | нд | нд | 0 | нд | 4.5079 | 4.09 | 0.41789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.41789 | 0 |  | 0
1000_ХЭ | ХЭ9 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ с выносом с территории Первомайской СОШ Боградского района (согласно судебного решения) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034544 |  |  | 0 | 0.034544 |  | 0.034544 |  | Внеплановый объект, остаточная стоимость не планировалась, затраты включены по факту. Объект соглашения
1005_ХЭ | ХЭ10 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.20-66 от ПС Калининская в части замены промежуточной опоры №13 на анкерную (соглашение о компенсации затрат 41.1900.3278.16) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044305 |  |  | 0 | 0.044305 |  | 0.044305 |  | Внеплановый объект, остаточная стоимость не планировалась, затраты включены по факту. Объект соглашения
1003_ХЭ | ХЭ11 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10к ф.21-04 в пролетах опор №1-№6, ф.21-12 в пролетах опор №1-№4, ф.21-02 в пролетах опор №1-№5 в рамках реализации соглашения о компенсации затрат при рекоснтрукции объектов с ООО "Разрез Аршановский" | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06609 |  |  | 0 | 0.06609 |  | 0.06609 |  | Внеплановый объект, остаточная стоимость не планировалась, затраты включены по факту. Объект соглашения
137_ХЭ | ХЭ12 | 7.2.2.1 | Реконструкция.ВЛ-10кВ ф.49-15 с выносом с территории библиотеки с.Шира по соглашению №41.1900.3285 от 26.08.15 | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
777_ХЭ_1 | ХЭ13 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с восстановлением поврежденных в результате пожаров (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса) (по титулу 777_ХЭ) | Хакасэнерго | G_777_ХЭ_1 | нд | нд | 0 | нд | 23.5218 | 23.2308 | 0.29099 | 0.29099 | 0 | 0 | 0.29099 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.29099 | -0.29099 | -100% | в связи дефицитом ден.ср-в гашение КЗ переносится на 2017г.
777_ХЭ | ХЭ14 | 7.2.2.1 | Восстановление ВЛ-10/0,4кВ поврежденных в результате пожаров (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса | Хакасэнерго | F_777_ХЭ | нд | нд | 0 | 26.2263 | 16.8094 | 16.5992 | 0.21022 | 0.21072 | 0 | 0 | 0.21072 | 0 | 0.064887 |  |  | 0.064887 | 0 | 0.14533 | -0.14583 | -69.21% | в связи дефицитом ден.ср-в гашение КЗ переносится на 2017г.
180_ХЭ | ХЭ15 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.74-16 (вынос с участка гр. Березовского, исполнение решения суда) | Хакасэнерго | G_180_ХЭ | 0.39943 | 3.0174 | 0 | 5.1699 | 2.2728 | 0 | 2.2728 | 2.2728 | 0 | 0 | 2.2728 | 0 | 2.3429 |  |  | 2.3429 | 0 |  | 0.07008 | 3.083% | исполнение судебного решения
32_ХЭ | ХЭ16 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой 2-х дополнительных ТП 250 кВа на ф.31-04 и строительством двух отпаек ВЛ-10 кВ с совместной подвеской СИП-0,4 кВ общей протяженностью 1 км., ул. Набережная в с. Очуры | Хакасэнерго | F_32_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
109_ХЭ | ХЭ17 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, с. Шира ул. Каменская, Щукина 2оч. | Хакасэнерго | F_109_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
50_ХЭ | ХЭ18 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Советская | Хакасэнерго | F_50_ХЭ | нд | нд | 0 | 4.081 | 3.9167 | 3.1178 | 0.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.7989 | 0 |  | 0
48_ХЭ | ХЭ19 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Карла Маркса | Хакасэнерго | F_48_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.464 | 4.1813 | 0.28271 | 0.052915 | 0 | 0 | 0.052915 | 0 | 0.18008 |  |  | 0.18008 | 0 | 0.10264 | 0.12716 | 240.3% | учтены % по кредитам
50_ХЭ_1 | ХЭ20 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0.4кВ с. Белый Яр ул. Советская (от ТП по титулу 50_ХЭ) | Хакасэнерго | G_50_ХЭ_1 | нд | нд | 0 | нд | 6.5332 | 5.3342 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.199 | 0 |  | 0
153_ХЭ | ХЭ21 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей Усть-Абаканского РЭС | Хакасэнерго | F_153_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
54_ХЭ | ХЭ22 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей 10-0.4кВ в сНижние Сиры (ТП100кВа - 1шт., ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, ул.Советская, ТП-88-14-09, Л2) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
55_ХЭ | ХЭ23 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей 10/0.4кВ в сАнчул ТП100кВа - 1шт. ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ , ул. Набережная,Советская, ТП 68-08-04, Л2) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
138_ХЭ | ХЭ24 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 36-03-05 МТФ д.Кагаево, ул.Новая-Центральная по соглашению №№41.1900.3577.15 от 09.09.2015 | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
152_ХЭ | ХЭ25 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей Черногорского РЭС | Хакасэнерго | F_152_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.1932 | 4.51 | 0.68324 | 0.68349 | 0 | 0 | 0.68349 | 0 | 0.5757 |  |  | 0.53901 | 0.03669 | 0.10754 | -0.10779 | -15.77% | экономия по факту освоения
136_ХЭ | ХЭ26 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ с.Верх Таштып | Хакасэнерго | F_136_ХЭ | нд | нд | январь 2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
135_ХЭ | ХЭ27 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ с.Верхние Сиры | Хакасэнерго | F_135_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
151_ХЭ | ХЭ28 | 7.2.2.1 | Целевая программа установки реклоузеров (У.Абаканский РЭС) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
111_ХЭ | ХЭ29 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей 6-0.4кВ п.Нижняя Тёя ТП89-05-07 и установкой доп ТП 160кВА, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ. Л1 ул.Целинная | Хакасэнерго | F_111_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.6857 | 1.4387 | 0.24704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.24704 | 0 |  | 0
112_ХЭ | ХЭ30 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей сКойбалы Бейского р-на ул.Школьная, ул.Майская, ТП111-02-10, Л1, Л2 | Хакасэнерго | F_112_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
34_ХЭ | ХЭ31 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТП88-08-13, с.Имек ул.Пушкина, Ленина, Набережная | Хакасэнерго | F_34_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
44_ХЭ | ХЭ32 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 0,4км, ТП-250 кВА/10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ 2,18км., п. Туим, ул. Северная, Крестьянская | Хакасэнерго | F_44_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
45_ХЭ | ХЭ33 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ- 1км., со строительством ВЛ-10 кВ1км. ТП-160 кВА/10/0,4 кВ, с.Шира ул. Кравченко, Вокзальная, | Хакасэнерго | F_45_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
53_ХЭ | ХЭ34 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей 10-0,4кВ в с.Верх Аскиз ТП11-03-08 Л1,Л2, | Хакасэнерго | F_53_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ35 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ36 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ37 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ38 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ39 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ40 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ0 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ5 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ6 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ7 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ8 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ9 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ10 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 319.8234 | 109.669 | 210.1545 | 13.8911 | 0 | 0 | 13.8911 | 0 | 17.5154 | 0 | 0 | 15.3034 | 2.212 | 192.6391 | 3.6243 | 26.09% | 0
0 |  | 7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.8234 | 109.669 | 210.1545 | 13.8911 | 0 | 0 | 13.8911 | 0 | 17.5154 | 0 | 0 | 15.3034 | 2.212 | 192.6391 | 3.6243 | 26.09% | 0
89_ХЭ | ХЭ0 | 7.2.3.1 | Модернизация системы учета электроэнергии в сетях (0,4 кВ) | Хакасэнерго | F_89_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 319.8234 | 109.669 | 210.1545 | 13.8911 | 0 | 0 | 13.8911 | 0 | 17.5154 |  |  | 15.3034 | 2.212 | 192.6391 | 3.6243 | 26.09% | оплата по испол.листу
0 | ХЭ1 | 7.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ0 | 7.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ0 | 7.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ0 | 7.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ0 | 7.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ0 | 7.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ0 | 7.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ0 | 7.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 4.859 | 32.5555 | 0 | 0 | 67.8266 | 30.9616 | 36.865 | 3.4716 | 0 | 0 | 3.4716 | 0 | 7.4965 | 0 | 0 | 6.4481 | 1.0484 | 29.3931 | 4.0249 | 115.9% | 0
0 |  | 7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ0 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ5 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ6 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ7 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ8 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ9 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.2.7.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 4.859 | 32.5555 | 0 | 0 | 67.8266 | 30.9616 | 36.865 | 3.4716 | 0 | 0 | 3.4716 | 0 | 7.4965 | 0 | 0 | 6.4481 | 1.0484 | 29.3931 | 4.0249 | 115.9% | 0
500_ХЭ | ХЭ0 | 7.2.7.2 | Модернизация и расширение ССПИ на ПС 110 кВ: Ташеба Сельская, Орджоникидзе, Очуры, Карак | Хакасэнерго | F_500_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 10.3523 | 0 | 10.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.3523 | 0 |  | 0
73_ХЭ | ХЭ1 | 7.2.7.2 | Телемеханизация ПС 110кВ Подсинее, Сарагаш, Первомайская, Сибирь | Хакасэнерго | F_73_ХЭ | 1.8568 | 12.4405 | 0 | нд | 12.0057 | 0 | 12.0057 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.9409 |  |  | 2.5653 | 0.37553 | 9.0648 | 2.8409 | 2841% | выполнение работ хоз.способом, финансирование по факту проведения работ и монтажа оборудования
74_ХЭ | ХЭ2 | 7.2.7.2 | Телемеханизация ПС 110кВ ГПП-2, ГПП-3, ГПП-4, Знаменка, Стройбаза, Гидролизная | Хакасэнерго | F_74_ХЭ | 3.0022 | 20.115 | 0 | нд | 15.4732 | 15.4707 | 0.0025339 | 0.0022508 | 0 | 0 | 0.0022508 | 0 | 0.027147 |  |  | 0.027147 | 0 |  | 0.024896 | 1106% | учтены % по кредитам
77_ХЭ | ХЭ3 | 7.2.7.2 | Организация цифровых диспетчерских каналов связи до РЭС (от ПС 110кВ Знаменка, Гидролизная, ГПП-3, ГПП-2, ГПП-4, Стройбаза) | Хакасэнерго | F_77_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 15.4191 | 4.7427 | 10.6764 | 0.035861 | 0 | 0 | 0.035861 | 0 | 4.4111 |  |  | 3.7383 | 0.67289 | 6.2652 | 4.3753 | 12201% | выполнение работ хоз.способом, финансирование по факту проведения работ и монтажа оборудования
82_ХЭ | ХЭ4 | 7.2.7.2 | ВОЛС Означенное-районная - ГПП-2 42км. | Хакасэнерго | F_82_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
81_ХЭ | ХЭ5 | 7.2.7.2 | ВОЛС ПО СаЭС - ПС Карак | Хакасэнерго | F_81_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
99_ХЭ | ХЭ6 | 7.2.7.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») - 38 ед. | Хакасэнерго | G_99_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.3134 | 0 | 3.3134 | 3.3134 | 0 | 0 | 3.3134 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3134 | -3.3134 | -100% | в связи с дефицитом ден.ср-в оплата КЗ будет произведена в январе 2017г
90_ХЭ | ХЭ7 | 7.2.7.2 | Создание инженерно - технических средств охраны (видеонабл.Саяногорского РЭС, КПП здания РДП Абакан Советская 172) | Хакасэнерго | F_90_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 11.2629 | 10.7482 | 0.51465 | 0.020005 | 0 | 0 | 0.020005 | 0 | 0.11733 |  |  | 0.11733 | 0 | 0.39732 | 0.097323 | 486.5% | учтены % по кредитам
0 | ХЭ8 | 7.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ9 | 7.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ10 | 7.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ11 | 7.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ12 | 7.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ13 | 7.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ14 | 7.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ15 | 7.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ16 | 7.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ17 | 7.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 7.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 |  |  | 0.821 | 0.148 |  | 0.969 |  | 0
0 |  | 7.3.2.. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ0 | 7.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ1 | 7.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8671 | 14.8259 | 0.041259 | 0.041747 | 0 | 0 | 0.041747 | 0 | 0.05887 | 0 | 0 | 0.058156 | 0.00071344 | 0 | 0.017123 | 41.02% | 0
778_ХЭ | ХЭ0 | 7.4. | Строительство ВЛ 10/0,4кВ для расселения из зоны ЧС (Алтайский, Бейский,Орджонекидзевский,Ширинский р-ны) | Хакасэнерго | F_778_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 14.8671 | 14.8259 | 0.041259 | 0.041747 | 0 | 0 | 0.041747 | 0 | 0.05887 |  |  | 0.058156 | 0.00071344 |  | 0.017123 | 41.02% | учтены % по кредитам
0 | ХЭ1 | 7.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ5 | 7.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ6 | 7.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ7 | 7.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ8 | 7.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ0 | 7.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ1 | 7.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ2 | 7.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ3 | 7.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ4 | 7.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ5 | 7.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ6 | 7.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ7 | 7.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ8 | 7.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4658 | 6.2949 | 73.1709 | 22.9531 | 0 | 0 | 22.9531 | 0 | 29.1439 | 0 | 0 | 25.7404 | 3.4034 | 46.966 | 6.1907 | 26.97% | 0
100П_ХЭ | ХЭ0 | 7.6. | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (распределение на филиалы пропорционально НВВ) | Хакасэнерго | F_100П_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.27726 | 0.01238 | 0.26488 | 0.128 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0.16562 |  |  | 0.14105 | 0.024575 | 0.099256 | 0.037624 | 29.39% | 0
97_ХЭ | ХЭ1 | 7.6. | Транспортные средства ХЭ | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
97_ХЭ (а) | ХЭ2 | 7.6. | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (ХЭ) | Хакасэнерго | F_97_ХЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3222 |  |  | 1.1205 | 0.20169 |  | 0.0222 | 1.708% | 0
97_ХЭ (б) | ХЭ3 | 7.6. | Приобретение бригадных автомобилей (ХЭ) | Хакасэнерго | F_97_ХЭ (б) | нд | нд | 0 | нд | 12.259 | 2.8055 | 9.4536 | 9.4536 | 0 | 0 | 9.4536 | 0 | 9.4532 |  |  | 8.0112 | 1.442 | 0.00041226 | -0.00041226 | -0.004361% | 0
97_ХЭ (в) | ХЭ4 | 7.6. | Приобретение грузовых автомобилей (ХЭ) | Хакасэнерго | F_97_ХЭ (в) | нд | нд | 0 | нд | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.9167 |  |  | 6.7091 | 1.2076 |  | 2.9167 | 58.33% | затраты включены по факту гашения КЗ на основании судебного решения
98_ХЭ | ХЭ5 | 7.6. | Оборудование, не входящее в сметы строек ХЭ | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
98_ХЭ (а) | ХЭ6 | 7.6. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед. | Хакасэнерго | F_98_ХЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 3.0832 | 1.7395 | 1.3437 | 1.3437 | 0 | 0 | 1.3437 | 0 | 1.3119 |  |  | 1.1069 | 0.205 | 0.031834 | -0.031834 | -2.369% | затраты включены по факту гашения КЗ на основании судебного решения
803_ХЭ | ХЭ7 | 7.6. | Прочее оборудование | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
96_ХЭ | ХЭ8 | 7.6. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блейд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блейд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)) | Хакасэнерго | F_96_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 9.709 | 0 | 9.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1141 |  |  | 1.7917 | 0.3225 | 7.5949 | 2.1141 |  | 0
102_ХЭ | ХЭ9 | 7.6. | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | Хакасэнерго | F_102_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.0951 | 1.7375 | 1.3575 | 0.2623 | 0 | 0 | 0.2623 | 0 | 0.31294 |  |  | 0.31294 | 0 | 1.0446 | 0.050633 | 19.3% | 0
103_ХЭ | ХЭ10 | 7.6. | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | Хакасэнерго | F_103_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 44.7422 | 0 | 44.7422 | 5.4655 | 0 | 0 | 5.4655 | 0 | 6.5472 |  |  | 6.5472 | 0 | 38.195 | 1.0816 | 19.79% | 0
2100_ХЭ | ХЭ11 | 7.6. | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2200_ХЭ | ХЭ12 | 7.6. | Нераспределенные затраты ОКСа | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2300_ХЭ | ХЭ13 | 7.6. | Нераспределенные затраты ОКСа | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ14 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ15 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ16 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ17 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ18 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ19 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ХЭ20 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 8 | Забайкальский край | * | 0 | 602.211 | 3052.1692 |  | 5270.7973 | 7001.7028 | 2264.7095 | 4736.9932 | 529.2645 | 0 | 0 | 422.8467 | 106.4178 | 643.1519 | 0 | 0 | 513.8685 | 129.2834 | 4168.6935 | 113.8874 | 21.52%
|  | 8.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 470.2912 | 2256.8512 | 0 | 2641.0594 | 3401.8631 | 1766.0275 | 1635.8356 | 290.3699 | 0 | 0 | 183.9521 | 106.4178 | 437.297 | 0 | 0 | 332.316 | 104.981 | 1269.9752 | 146.9271 | 50.6%
|  | 8.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  |  | 1188.3772 |  | 1605.0205 | 2420.0253 | 838.4375 | 1581.5879 | [10 empty] | 1265.6131 | 126.0277
|  | 8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.4972 | -0.00027932 | 1319.4975 | 78.7135 | 0 | 0 | 78.7135 | 0 | 146.097 | 0 | 0 | 132.464 | 13.633 | 1173.4005 | 67.3835 | 85.61%
51_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Читаэнерго | Г | нд | нд | 0 | нд | 1319.4972 | -0.00027932 | 1319.4975 | 78.7135 | 0 | 0 | 78.7135 | 0 | 146.097 |  |  | 132.464 | 13.633 | 1173.4005 | 67.3835 | 85.61% | Работы выполнены в рамках реализации договоров ТП
0 | ЧЭ1 | 8.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ2 | 8.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ3 | 8.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ4 | 8.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ5 | 8.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ6 | 8.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ7 | 8.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ8 | 8.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.9945 | 9.911 | 9.0835 | 9.0835 | 0 | 0 | 0 | 9.0835 | 35.951 | 0 | 0 | 24.715 | 11.236 | 0 | 26.8675 | 295.8%
50_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Читаэнерго | Г | нд | нд | 0 | нд | 18.9945 | 9.911 | 9.0835 | 9.0835 | 0 | 0 | 0 | 9.0835 | 35.951 |  |  | 24.715 | 11.236 |  | 26.8675 | 295.8% | Работы выполнены в рамках реализации договоров ТП
0 | ЧЭ1 | 8.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ2 | 8.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ3 | 8.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ4 | 8.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ5 | 8.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ6 | 8.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ7 | 8.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ8 | 8.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ9 | 8.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 241.4899 | 1188.3772 |  | 1605.0205 | 1081.5337 | 828.5268 | 253.0069 | 165.7763 | 0 | 0 | 68.442 | 97.3343 | 197.553 | 0 | 0 | 119.616 | 77.937 | 92.2127 | 31.7767 | 19.17%
6б_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.1.1.3 | Проектные работы по титулу: Строительство ПС 110/6 кВ «ДВК» с двумя силовыми трансформаторами номинальной мощностью 10 МВА каждый | Читаэнерго | G_6б_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.0325 | 0 | 7.0325 | 1.0581 | 0 | 0 | 1.0581 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.0325 | -1.0581 | -100% | Финансирование перенесено на 1 квартал 2017 года
7б_ЧЭ | ЧЭ1 | 8.1.1.3 | Проектные работы по титулу: Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до ПС 110/6 кВ «ДВК» | Читаэнерго | G_7б_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 40.7811 | 0 | 40.7811 | 6.1359 | 0 | 0 | 6.1359 | 0 | 5.731 |  |  | 4.857 | 0.874 | 35.0501 | -0.40488 | -6.599% | Оплата аванса по факту заключенного договора подряда
43б_ЧЭ | ЧЭ2 | 8.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Харанор, с заменой силовых трансформаторов 2*2.5 МВА | Читаэнерго | F_43б_ЧЭ | 72.03 | 309.382 | 0 | 262.254 | 239.0227 | 228.722 | 10.3007 | 10.301 | 0 | 0 | 3.5068 | 6.7942 | 10.301 |  |  | 8.73 | 1.571 |  | 0 | 0% | 0
47д_ЧЭ | ЧЭ3 | 8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 от отпайки ВЛ-110-22 до проектируемой ПС "Омчак" | Читаэнерго | F_47д_ЧЭ | 10.29 | 65.98 | 0 | 105.1225 | 95.7959 | 77.912 | 17.8839 | 17.8836 | 0 | 0 | 3.7726 | 14.1111 | 14.18 |  |  | 13.449 | 0.731 | 3.7039 | -3.7036 | -20.71% | Финансирование перенесено на 1 квартал 2017 года
43в_ЧЭ | ЧЭ4 | 8.1.1.3 | Строительство заходов двух одноцепных ВЛ-110 кВ на ТПС Забайкальск | Читаэнерго | F_43в_ЧЭ | 22.24 | 136.027 | 0 | 217.619 | 104.6749 | 104.425 | 0.24986 | 0.246 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0.246 |  |  | 0.208 | 0.038 | 0.0038556 | 0 | 0% | 0
43г_ЧЭ | ЧЭ5 | 8.1.1.3 | Строительство заходов двух одноцепных ВЛ-110 кВ на ТПС Даурия | Читаэнерго | G_43г_ЧЭ | 11.16 | 68.616 | 0 | 97.3791 | 52.0533 | 51.8103 | 0.243 | 0.243 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0.243 |  |  | 0.206 | 0.037 | 0 | 0 | 0% | 0
46_ЧЭ | ЧЭ6 | 8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения мкр. "Победа" ООО "Тантал" | Читаэнерго | F_46_ЧЭ | нд | нд | 0 | 11.025 | 4.9291 | 0 | 4.9291 | 4.9291 | 0 | 0 | 0 | 4.9291 | 5.856 |  |  | 0 | 5.856 |  | 0.92688 | 18.8% | Работы выполнены в рамках реализации договоров ТП
43д_ЧЭ | ЧЭ7 | 8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (электроснабжение базовый станций сотового оператора Арей) | Читаэнерго | G_43д_ЧЭ | 19.3579 | 120.294 | 0 | 12.484 | 4.942 | 0 | 4.942 | 4.942 | 0 | 0 | 4.942 | 0 | 4.942 |  |  | 4.188 | 0.754 | 0 | 0 | 0% | 0
46а_ЧЭ | ЧЭ8 | 8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай до РП заявителя (Нойон-Тологой) | Читаэнерго | F_46а_ЧЭ | 4.098 | 24.7642 | 0 | 38.322 | 22.5645 | 13.8274 | 8.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.7371 | 0 |  | 0
46б_ЧЭ | ЧЭ9 | 8.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) с силовыми трансформаторами 2*40 МВА | Читаэнерго | G_46б_ЧЭ | 70.178 | 318.274 | 0 | 401.168 | 282.2737 | 254.5357 | 27.738 | 27.738 | 0 | 0 | 27.738 | 0 | 27.738 |  |  | 23.507 | 4.231 | 0 | 0 | 0% | Взыскание денежных средств по решению суда в пользу ООО "ПМК Сибири"
47_ЧЭ | ЧЭ10 | 8.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ "Омчак" с силовым трансформатором 10 МВА | Читаэнерго | F_47_ЧЭ | 32.136 | 145.04 | 0 | 335.816 | 188.8885 | 78.7483 | 110.1402 | 72.2702 | 0 | 0 | 18.6805 | 53.5896 | 72.455 |  |  | 64.471 | 7.984 | 37.6852 | 0.18484 | 0.2558% | 0
49_ЧЭ | ЧЭ11 | 8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ - ПО ЦЭС от ПС "Антипиха 110/35/6", ПО ГЭС от ПС "Молодежная 110 кВ", ПС "Центральная 110 кВ", ПС "Угдан 110 кВ" | Читаэнерго | F_49_ЧЭ | нд | нд | 0 | 123.831 | 38.5754 | 18.546 | 20.0294 | 20.0294 | 0 | 0 | 2.1191 | 17.9103 | 55.861 |  |  | 0 | 55.861 |  | 35.8316 | 178.9% | Работы выполнены в рамках реализации договоров ТП
0 | ЧЭ12 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ13 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2012г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ14 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ15 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2012г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ16 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2012г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ17 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ18 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июн.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ19 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2012г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ20 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2012г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ21 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1: 8.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 1: 8.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 8.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 1: 8.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0; иных источников финансирования 25: 0
0 |  | 8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ0 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ1 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ2 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ3 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ0 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ1 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ2 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ3 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ0 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ1 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ2 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ3 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 228.8013 | 1068.474 |  | 1036.0389 | 981.8378 | 927.59 | 54.2478 | 36.7966 | 0 | 0 | 36.7966 | 0 | 57.696 | 0 | 0 | 55.521 | 2.175 | 4.3621 | 20.8994 | 56.8% | 0
0 |  | 8.1.5.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ0 | 8.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ1 | 8.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ2 | 8.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ3 | 8.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ4 | 8.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ5 | 8.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ6 | 8.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ7 | 8.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ8 | 8.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ9 | 8.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 228.8013 | 1068.474 | 0 | 1036.0389 | 981.8378 | 927.59 | 54.2478 | 36.7966 | 0 | 0 | 36.7966 | 0 | 57.696 | 0 | 0 | 55.521 | 2.175 | 4.3621 | 20.8994 | 56.8% | 0
2_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ | Читаэнерго | F_2_ЧЭ | 89.14 | 413.874 | 0 | 451.5957 | 430.345 | 388.04 | 42.305 | 28.5592 | 0 | 0 | 28.5592 | 0 | 50.115 |  |  | 49.096 | 1.019 |  | 21.5558 | 75.48% | Приняты дополнительные объемы работ согласно заключенному дополнительному соглашению с ООО «КЭР» 11.7500.2489.13ДС4 от 30.12.2016
3_ЧЭ | ЧЭ1 | 8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с заменой двух силовых трансформатора 16МВА на два по 25МВА | Читаэнерго | F_3_ЧЭ | 139.6613 | 654.6 | 0 | 584.4431 | 547.1307 | 539.55 | 7.5807 | 7.581 | 0 | 0 | 7.581 | 0 | 7.581 |  |  | 6.425 | 1.156 |  | 0 | 0% | 0
8в_ЧЭ | ЧЭ2 | 8.1.4.2 | Проектные работы по титулу: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда с расширением РУ 110 кВ и приведением схемы ОРУ-110 кВ к типовой | Читаэнерго | G_8в_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.3621 | 0 | 4.3621 | 0.65632 | 0 | 0 | 0.65632 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.3621 | -0.65632 | -100% | Финансирование перенесено на 1 квартал 2017 года
0 | ЧЭ3 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ4 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ5 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ6 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ7 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ8 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ9 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ10 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ11 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2012г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 35.3099 | 210.589 |  | 666.5439 | 1561.3901 | 388.1188 | 1173.2714 | 148.9873 | 0 | 0 | 148.9873 | 0 | 129.484 | 0 | 0 | 113.498 | 15.986 | 1045.7216 | -19.5033 | -13.09% | 0
0 |  | 8.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 190.0999 | 233.931 | 104.7083 | 129.2227 | 55.6426 | 0 | 0 | 55.6426 | 0 | 49.436 | 0 | 0 | 41.284 | 8.152 | 79.925 | -6.2066 | -11.15% | 0
0 |  | 8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 |  | 190.0999 | 233.931 | 104.7083 | 129.2227 | 55.6426 | 0 | 0 | 55.6426 | 0 | 49.436 | 0 | 0 | 41.284 | 8.152 | 79.925 | -6.2066 | -11.15% | 0
15_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 Кайдаловская, с заменой силовых трансформаторов 110 кВ 25 МВА на 2* 40 МВА, оборудования РУ-6-10-110 кВ., РЗиА,СДТУ | Читаэнерго | F_15_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21_ЧЭ | ЧЭ1 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой измерительных трансформаторов (ПС Вершина Шахтомы, ПС Шелопугино, ПС Ст. Чиндант, ПС Н. Цасучей, ПС Борзя Западная, Беклемишево ) | Читаэнерго | F_21_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.8588 | 0.023976 | 7.8348 | 5.7173 | 0 | 0 | 5.7173 | 0 | 3.526 |  |  | 3.227 | 0.299 | 4.3088 | -2.1913 | -38.33% | В ходе строительно-монтажных работ принято техническое решение об отсутствии необходимости монтажа 2-х трансформаторов
24_ЧЭ | ЧЭ2 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС Кличка с заменой СМВ-110 кВ | Читаэнерго | F_24_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
28_ЧЭ | ЧЭ3 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная с расширением РУ-10 кВ | Читаэнерго | G_28_ЧЭ | нд | нд | 0 | 2.435 | 2.3728 | 0 | 2.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.3728 | 0 |  | 0
31_ЧЭ | ЧЭ4 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой АКБ (СОПТ) ПС Казаново, Калангуй, В.Давенда, Зилово, Урейск, Альбитуй, Безречная, Николаевская, Тыргетуй, Дульдурга | Читаэнерго | F_31_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 139.8866 | 82.504 | 57.3826 | 29.0027 | 0 | 0 | 29.0027 | 0 | 27.846 |  |  | 23.766 | 4.08 | 29.5366 | -1.1567 | -3.988% | 0
32-1_ЧЭ | ЧЭ5 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2016 год - ПС 110 кВ Красный Чикой (3 шт), ПС Метизы (5 шт.) | Читаэнерго | F_32-1_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 9.8347 | 0 | 9.8347 | 2.454 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 2.209 |  |  | 1.894 | 0.315 | 7.6257 | -0.24497 | -9.983% | Ввод поставлен деффектный, возвращен поставщику. В 2017 году планируется замена.
34-1_ЧЭ | ЧЭ6 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС Кадала 110/6, ПС КСК 35/10, ПС Техникум Механизации 35/6 с заменой вводных и секционных выключателей 6-10 кВ по ретрофиту (4 шт.) | Читаэнерго | F_34-1_ЧЭ | нд | нд | 0 | 8.462 | 6.8994 | 4.305 | 2.5944 | 2.594 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | 1.872 |  |  | 0.072 | 1.8 | 0.72235 | -0.72196 | -27.83% | 0
35-1_ЧЭ | ЧЭ7 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС Кадала 110/6, ПС КСК 35/10 с заменой линейных масляных выключателей 6-10 кВ (12 шт.) | Читаэнерго | F_35-1_ЧЭ | нд | нд | 0 | 24.524 | 22.9681 | 17.7684 | 5.1997 | 5.1997 | 0 | 0 | 5.1997 | 0 | 1.222 |  |  | 1.22 | 0.002 | 3.9777 | -3.9777 | -76.5% | Финанасирование перенесено на 1 квартал 2017 года
36-1_ЧЭ | ЧЭ8 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС Каштак 110/10/6, ПС Кличка с заменой масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) (5 шт.) | Читаэнерго | F_36-1_ЧЭ | нд | нд | 0 | 154.6789 | 32.3287 | 0.098634 | 32.2301 | 6.1832 | 0 | 0 | 6.1832 | 0 | 7.038 |  |  | 6.21 | 0.828 | 25.1921 | 0.85484 | 13.83% | Внепланово установлен выключатель на ПС Каштак
38-1_ЧЭ | ЧЭ9 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС Колочная 35/10 с заменой предохранителей ПСН 35-110 кВ на вакуумный реклоузер 35 кВ (1 шт.) | Читаэнерго | G_38-1_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.706 | 0.0082556 | 2.6977 | 2.6977 | 0 | 0 | 2.6977 | 0 | 2.836 |  |  | 2.425 | 0.411 |  | 0.13826 | 5.125% | Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды)
40-1_ЧЭ | ЧЭ10 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Антипиха с усилением изоляции неизолированных токопроводов | Читаэнерго | G_40-1_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.73525 | 0 | 0.73525 | 0.73525 | 0 | 0 | 0.73525 | 0 | 0.557 |  |  | 0.49 | 0.067 | 0.17825 | -0.17825 | -24.24% | Объем работ скорректирован ГИ ПО ЦЭС (изоляции токопроводов выпонено меньше запланированного объема)
41-1_ЧЭ | ЧЭ11 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Турга с восстановлением и оснащением оперативными блокировками распредустройства | Читаэнерго | G_41-1_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.7527 | 0 | 3.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |  |  | 1.458 | 0.262 | 2.0327 | 1.72 |  | Погашение КЗ за оборудование, возникшей на 01.01.16. Работы запланированы на 2017 год
41а-1_ЧЭ | ЧЭ12 | 8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 110 кВ Казаново (перемещение с/т 6,3 МВА и 10 МВА на недогруженную ПС 110 кВ Бугдаинская) | Читаэнерго | F_41а-1_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.57349 | 0 | 0.57349 | 0.13234 | 0 | 0 | 0.13234 | 0 | 0.095 |  |  | 0.084 | 0.011 | 0.4785 | -0.037345 | -28.22% | Планировалось выполнение ПИР. Впоследствие принято решение выполнять работы на основании технических решений ГИ филиала. Проводились подготовительные работы для перемещения трансформаторов в 2017 году (подготовка маслоприемных устройств и фундаментов)
41а-2_ЧЭ | ЧЭ13 | 8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 110 кВ Третья (перемещение демонтированного при реконструкции с/т с ПС 110 кВ Антипиха 16 МВА) | Читаэнерго | G_41а-2_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.57349 | 0 | 0.57349 | 0.13234 | 0 | 0 | 0.13234 | 0 | 0.095 |  |  | 0.084 | 0.011 | 0.4785 | -0.037345 | -28.22% | Планировалось выполнение ПИР. Впоследствие принято решение выполнять работы на основании технических решений ГИ филиала. Проводились подготовительные работы для перемещения трансформаторов в 2017 году (подготовка маслоприемных устройств и фундаментов)
41а-3_ЧЭ | ЧЭ14 | 8.2.1.1 | Реконструкция недогруженной ПС 110 кВ Бугдаинская (перемещение с/т 2х16 МВА на перегруженную ПС 110 кВ Казаново) | Читаэнерго | G_41а-3_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.57349 | 0 | 0.57349 | 0.13234 | 0 | 0 | 0.13234 | 0 | 0.095 |  |  | 0.084 | 0.011 | 0.4785 | -0.037345 | -28.22% | Планировалось выполнение ПИР. Впоследствие принято решение выполнять работы на основании технических решений ГИ филиала. Проводились подготовительные работы для перемещения трансформаторов в 2017 году (подготовка маслоприемных устройств и фундаментов)
41а-5_ЧЭ | ЧЭ15 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Борзя Западная с перемещением перегруженного с/т 10 МВА на базу ПО ЮЭС | Читаэнерго | G_41а-5_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.57349 | 0 | 0.57349 | 0.13234 | 0 | 0 | 0.13234 | 0 | 0.02 |  |  | 0.009 | 0.011 | 0.55349 | -0.11234 | -84.89% | Финансирование перенесено на 1 квартал 2017 года
41а-6_ЧЭ | ЧЭ16 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Борзя Западная (перемещение с/т 16 МВА с базы ПО ЮЭС на ПС 110 кВ Борзя Западная) | Читаэнерго | G_41а-6_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.57349 | 0 | 0.57349 | 0.13234 | 0 | 0 | 0.13234 | 0 | 0.02 |  |  | 0.009 | 0.011 | 0.55349 | -0.11234 | -84.89% | Финансирование перенесено на 1 квартал 2017 года
41а-7_ЧЭ | ЧЭ17 | 8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 110 кВ Третья (перемещение демонтированного при реконструкции с/т 10 МВА на базу ПО ЦЭС) | Читаэнерго | G_41а-7_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.57349 | 0 | 0.57349 | 0.13234 | 0 | 0 | 0.13234 | 0 | 0.095 |  |  | 0.084 | 0.011 | 0.4785 | -0.037345 | -28.22% | Планировалось выполнение ПИР. Впоследствие принято решение выполнять работы на основании технических решений ГИ филиала. Проводились подготовительные работы для перемещения трансформаторов в 2017 году (подготовка маслоприемных устройств и фундаментов)
41а-9_ЧЭ | ЧЭ18 | 8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 35 кВ Верхние Усугли (перемещение с/т 35/6 кВ 3,2 МВА с РП ПС Дельмачик) | Читаэнерго | G_41а-9_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.57349 | 0 | 0.57349 | 0.13234 | 0 | 0 | 0.13234 | 0 | 0.095 |  |  | 0.084 | 0.011 | 0.4785 | -0.037345 | -28.22% | Планировалось выполнение ПИР. Впоследствие принято решение выполнять работы на основании технических решений ГИ филиала. Проводились подготовительные работы для перемещения трансформаторов в 2017 году (подготовка маслоприемных устройств и фундаментов)
41а-8_ЧЭ | ЧЭ19 | 8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 35 кВ Верхние Усугли (перемещение с/т 1 МВА на РП-ПС 35 кВ Дельмачик) | Читаэнерго | G_41а-8_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.57349 | 0 | 0.57349 | 0.13234 | 0 | 0 | 0.13234 | 0 | 0.095 |  |  | 0.084 | 0.011 | 0.4785 | -0.037345 | -28.22% | Планировалось выполнение ПИР. Впоследствие принято решение выполнять работы на основании технических решений ГИ филиала. Проводились подготовительные работы для перемещения трансформаторов в 2017 году (подготовка маслоприемных устройств и фундаментов)
0 | ЧЭ20 | 8.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ21 | 8.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ22 | 8.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ23 | 8.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ24 | 8.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ25 | 8.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ26 | 8.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ27 | 8.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ28 | 8.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ5 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ6 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ7 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ8 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ9 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 23.36 | 148.308 |  | 476.444 | 335.5151 | 90.6227 | 244.8924 | 31.8312 | 0 | 0 | 31.8312 | 0 | 33.295 | 0 | 0 | 30.864 | 2.431 | 213.3933 | 1.4638 | 4.599% | 0
0 |  | 8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 23.36 | 148.308 | 0 | 476.444 | 335.5151 | 90.6227 | 244.8924 | 31.8312 | 0 | 0 | 31.8312 | 0 | 33.295 | 0 | 0 | 30.864 | 2.431 | 213.3933 | 1.4638 | 4.599% | 0
12_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 Заречная - Каштак с отпайками I цепь (ВЛ-110-05), ВЛ-110 Заречная Каштак II цепь (ВЛ-110-06) на участке от ПС Заречная до отпаек на ПС-110 кВ Северная с заменой провода | Читаэнерго | G_12_ЧЭ | 23.36 | 148.308 | 0 | 250.533 | 164.754 | 8.6288 | 156.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 156.1252 | 0 |  | 0
13_ЧЭ | ЧЭ1 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям | Читаэнерго | F_13_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 8.0748 | 0 | 8.0748 | 1.5705 | 0 | 0 | 1.5705 | 0 | 3.415 |  |  | 3.319 | 0.096 | 4.6598 | 1.8445 | 117.4% | В связи со сжатыми сроками выполнения работ после окончания пожароопасного периода потребовалось большое количество персонала для выполнения работ хозяйственным способом (большую часть затрат составили командировочные расходы)
13а_ЧЭ | ЧЭ2 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110-43 от ПС Дарасун - ПС Тыргетуй с заменой опор № 31,32 | Читаэнерго | F_13а_ЧЭ | нд | нд | 0 | 7.327 | 1.7646 | 0 | 1.7646 | 1.7646 | 0 | 0 | 1.7646 | 0 | 1.159 |  |  | 1.05 | 0.109 | 0.6056 | -0.6056 | -34.32% | В связи со сложным рельефом местности и минимальным сроком вывода линии в ремонт, автокран для установки опоры не смог заехать на площадку, в следствие чего вместо двух опор установлена одна
14_ЧЭ | ЧЭ3 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям | Читаэнерго | F_14_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.8604 | 0.054 | 4.8064 | 1.2729 | 0 | 0 | 1.2729 | 0 | 3.052 |  |  | 3.032 | 0.02 | 1.7544 | 1.7791 | 139.8% | В связи со сжатыми сроками выполнения работ после окончания пожароопасного периода потребовалось большое количество персонала для выполнения работ хозяйственным способом (большую часть затрат составили командировочные расходы)
52-1_ЧЭ | ЧЭ4 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Чита: фидер "Южный Города" | Читаэнерго | G_52-1_ЧЭ | нд | нд | 0 | 17.433 | 2.1953 | 0.0066975 | 2.1886 | 2.1886 | 0 | 0 | 2.1886 | 0 | 3.224 |  |  | 2.873 | 0.351 |  | 1.0354 | 47.31% | Принято техническое решение при разработке ПСД о прокладке кабельной линии (в черте города Читы, стесненные условия)
52-2_ЧЭ | ЧЭ5 | 8.2.2.1 | Проектирование: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Чита: ВЛ-6 кВ., ф.Каштак, ф.Биофабрика, ф."ТП-76", ф.№3, ф.ЦФН | Читаэнерго | G_52-2_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.70584 | 0 | 0.70584 | 0.70584 | 0 | 0 | 0.70584 | 0 | 0.605 |  |  | 0.605 | 0 | 0.10084 | -0.10084 | -14.29% | При планировании ошибочно был учтен НДС (затраты ОКСа НДС не облагаются)
54-1_ЧЭ | ЧЭ6 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Забайкальском крае:ф. Маяк от ПС Верх-Чита, ф. № Новый от ПС Третья | Читаэнерго | G_54-1_ЧЭ | нд | нд | 0 | 93.548 | 39.7208 | 0 | 39.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 39.7208 | 0 |  | 0
54-2_ЧЭ | ЧЭ7 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Забайкальском крае:ВЛ-10 кВ ф. № 4 от ПС Третья | Читаэнерго | G_54-2_ЧЭ | нд | нд | 0 | 48.071 | 6.2717 | 0 | 6.2717 | 0.98112 | 0 | 0 | 0.98112 | 0 | 0.246 |  |  | 0.215 | 0.031 | 6.0257 | -0.73512 | -74.93% | Работы по разработке выполнены в полном объеме хоз.способом
55_ЧЭ | ЧЭ8 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям | Читаэнерго | F_55_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.2326 | 0 | 2.2326 | 0.34586 | 0 | 0 | 0.34586 | 0 | 0.738 |  |  | 0.732 | 0.006 | 1.4946 | 0.39214 | 113.4% | В связи со сжатыми сроками выполнения работ после окончания пожароопасного периода потребовалось большое количество персонала для выполнения работ хозяйственным способом (большую часть затрат составили командировочные расходы)
56-1_ЧЭ | ЧЭ9 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита: р-он ул. Бабушкина-Хабаровская-к. Григоровича-Левочитинская, ул. Базовская-Усуглинская, ТП-600 | Читаэнерго | G_56-1_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 24.3353 | 14.7514 | 9.5838 | 9.5838 | 0 | 0 | 9.5838 | 0 | 9.642 |  |  | 8.896 | 0.746 |  | 0.05816 | 0.6069% | 0
57-1_ЧЭ | ЧЭ10 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в нас. пунктах Борзя, Дарасун | Читаэнерго | G_57-1_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 46.7153 | 34.5019 | 12.2134 | 12.2134 | 0 | 0 | 12.2134 | 0 | 9.307 |  |  | 8.382 | 0.925 | 2.9064 | -2.9064 | -23.8% | В связи с поздней поставкой арматуры СИП и прибором учета, работы выполнены не в полном объеме
57-2_ЧЭ | ЧЭ11 | 8.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в нас. пункте Сретенск , Нерчинск, реконструкция сетей 10/0,4 кВ от ТП№№ 21294, 21295, 21296, 21297 в городском округе "Город Чита" для повышения качества электроэнергии путем применения схемы "глубокого ввода" | Читаэнерго | G_57-2_ЧЭ | нд | нд | март 2013г. | 59.532 | 33.8845 | 32.6799 | 1.2046 | 1.2046 | 0 | 0 | 1.2046 | 0 | 1.907 |  |  | 1.76 | 0.147 |  | 0.70237 | 58.31% | При разработке проекта была уточнена протяженность реконструируемых линий
0 | ЧЭ12 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ13 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ14 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ15 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ16 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ17 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ18 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ19 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ20 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ21 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ22 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ23 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ24 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ5 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ6 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ7 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ8 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ9 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ10 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ11 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ12 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ13 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ14 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ15 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ49 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 891.7162 | 140.7312 | 750.985 | 48.2681 | 0 | 0 | 48.2681 | 0 | 38.825 | 0 | 0 | 34.293 | 4.532 | 712.16 | -9.4431 | -19.56% | 0
0 |  | 8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.7162 | 140.7312 | 750.985 | 48.2681 | 0 | 0 | 48.2681 | 0 | 38.825 | 0 | 0 | 34.293 | 4.532 | 712.16 | -9.4431 | -19.56% | 0
67_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | Читаэнерго | F_67_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 891.7162 | 140.7312 | 750.985 | 48.2681 | 0 | 0 | 48.2681 | 0 | 38.825 |  |  | 34.293 | 4.532 | 712.16 | -9.4431 | -19.56% | Планировалось погашение КЗ на 01.01.16, в результате дефицита денежных средств финансирование перенесено на 2017 год
0 | ЧЭ1 | 8.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 11.9499 | 62.281 | 0 | 0 | 100.2278 | 52.0566 | 48.1712 | 13.2454 | 0 | 0 | 13.2454 | 0 | 7.928 | 0 | 0 | 7.057 | 0.871 | 40.2432 | -5.3174 | -40.15% | 0
0 |  | 8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ5 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ6 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ7 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ8 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ9 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ10 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.2.8.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 11.9499 | 62.281 | 0 | 0 | 100.2278 | 52.0566 | 48.1712 | 13.2454 | 0 | 0 | 13.2454 | 0 | 7.928 | 0 | 0 | 7.057 | 0.871 | 40.2432 | -5.3174 | -40.15% | 0
61-1_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.2.8.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплекта резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ) | Читаэнерго | G_61-1_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 21.2337 | 9.5638 | 11.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.91 |  |  | 0.886 | 0.024 | 10.76 | -1.09 | -54.5% | Финансирование перенесено на 1 квартал 2017 года
62_ЧЭ | ЧЭ1 | 8.2.8.2 | Внедрение противоаварийной автоматики транзита Бурятия - Чита (ПредТЭО) | Читаэнерго | F_62_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
63_ЧЭ | ЧЭ2 | 8.2.8.2 | Реконструкция ПС 110 кВ с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий | Читаэнерго | F_63_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 23.8537 | 0 | 23.8537 | 2.5881 | 0 | 0 | 2.5881 | 0 | 2.336 |  |  | 2.112 | 0.224 | 21.5177 | -0.25208 | -9.74% | Оплата за оборудование перенесена на 1 квартал 2017 года
63а_ЧЭ | ЧЭ3 | 8.2.8.2 | Создание противоаварийной автоматики с организацией канала связи ПС Кличка - ПС Бутунтай | Читаэнерго | F_63а_ЧЭ | 11.9499 | 62.281 | 0 | нд | 49.783 | 42.4928 | 7.2902 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 4.682 |  |  | 4.059 | 0.623 | 2.6082 | 1.382 | 41.88% | Погашение КЗ, возникшей на 01.01.16
73_ЧЭ | ЧЭ4 | 8.2.8.2 | ИА МРСК Покупка комплекта каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | Читаэнерго | G_73_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.3573 | 0 | 5.3573 | 5.3573 | 0 | 0 | 5.3573 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.3573 | -5.3573 | -100% | 0
65_ЧЭ | ЧЭ5 | 8.2.8.2 | Создание технологической связи для нужд ОДГ Ононского РЭС, ОДГ Оловянинского РЭС. Организация технологических каналов связи и каналов передачи данных между ПС 110 кВ Калангуй и ПС 110 кВ Балей | Читаэнерго | F_65_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
68_ЧЭ | ЧЭ6 | 8.2.8.2 | Оснащение производственных отделений и РЭС филиала средствами ИТСО (видеонаблюдение) - ПО ВЭС, Могочинский РЭС, Чернышевский РЭС, Нерчинский РЭС, Балейский РЭС, Сретенский РЭС. | Читаэнерго | F_68_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ7 | 8.2.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ8 | 8.2.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ9 | 8.2.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ10 | 8.2.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ11 | 8.2.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ12 | 8.2.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ13 | 8.2.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 96.61 | 584.729 | 0 | 1903.404 | 1347.1978 | 21.7721 | 1325.4258 | 27.1462 | 0 | 0 | 27.1462 | 0 | 27.565 | 0 | 0 | 24.609 | 2.956 | 1297.8608 | 0.41882 | 1.543% | 0
|  | 8.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 |  |  | 0.821 | 0.148 |  | 0.969 |  | 0
0 |  | 8.3.2.. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 96.61 | 584.729 | 0 | 1903.404 | 1347.1978 | 21.7721 | 1325.4258 | 27.1462 | 0 | 0 | 27.1462 | 0 | 27.565 | 0 | 0 | 24.609 | 2.956 | 1297.8608 | 0.41882 | 1.543% | 0
4_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.3.2.. | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС) | Читаэнерго | F_4_ЧЭ | нд | нд | 0 | 1012.358 | 614.366 | 3.626 | 610.74 | 6.6608 | 0 | 0 | 6.6608 | 0 | 8.673 |  |  | 8.166 | 0.507 | 602.067 | 2.0122 | 30.21% | Реализация объекта централизована
6_ЧЭ | ЧЭ1 | 8.3.2.. | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Багульник - ПС Заречная | Читаэнерго | F_6_ЧЭ | 67.11 | 432.695 | 0 | 564.192 | 494.8537 | 14.4469 | 480.4069 | 1.3289 | 0 | 0 | 1.3289 | 0 | 1.544 |  |  | 1.544 | 0 | 478.8629 | 0.21514 | 16.19% | Арендная плата за земельный участок, начало строительство данного объекта запланировано на 2018 год
25_ЧЭ | ЧЭ2 | 8.3.2.. | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Заречная с расширением ОРУ-110 кВ (Багульник) | Читаэнерго | G_25_ЧЭ | 29.5 | 152.034 | 0 | 268.919 | 218.8216 | 3.6992 | 215.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 215.1224 | 0 |  | 0
29_ЧЭ | ЧЭ3 | 8.3.2.. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Молодежная с заменой ОД-КЗ 110 кВ на ЭВ-110 кВ, установкой шкафа оперативного тока и реконструкцией устройств РЗА | Читаэнерго | F_29_ЧЭ | нд | нд | 0 | 57.935 | 19.1565 | 0 | 19.1565 | 19.1565 | 0 | 0 | 19.1565 | 0 | 17.348 |  |  | 14.899 | 2.449 | 1.8085 | -1.8085 | -9.441% | При выполнении строительно-монтажных работ принято техническое решение об установке ШОТ, демонтированного с ПС Забайкальск, в связи с чем сложилась экономия
0 | ЧЭ4 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ5 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ6 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ7 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ8 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ9 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ10 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ11 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ12 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март 2013г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ13 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март 2013г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.79 | 75.5834 | 10.652 | 64.9314 | 29.4547 | 0 | 0 | 29.4547 | 0 | 29.004 | 0 | 0 | 25.588 | 3.416 | 36.5234 | -0.4507 | -1.53% | 0
888б_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.4. | Строительство ПС 35/10 кВ "Дачная" (разукрупнение фидера Угдан в целях повышения качества электроснабжения потребителей) | Читаэнерго | F_888б_ЧЭ | нд | нд | 0 | 23.169 | 6.9561 | 0 | 6.9561 | 6.9561 | 0 | 0 | 6.9561 | 0 | 6.655 |  |  | 6.237 | 0.418 | 0.30105 | -0.30105 | -4.328% | 0
59_ЧЭ | ЧЭ1 | 8.4. | Строительство КЛ-6 кВ в г. Чита (Центральный, Железнодорожный районы) | Читаэнерго | F_59_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 |  |  | 0.522 | 0.074 |  | 0.596 |  | Отнесены затраты по восстановлению асфальтового покрытия, поврежденнного в результате прокладки кабеля в 2015 году
59-1_ЧЭ | ЧЭ2 | 8.4. | Строительство КЛ-0,4 кВ в г. Чита | Читаэнерго | G_59-1_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.59996 | 0 | 0 | 0.59996 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | -0.59996 | -100% | Планировался перезавод КЛ-0.4 кВ с РП-35 Оборонэнерго на РП-35 Читаэнерго. В связи с низкими температурами проведение земляных работ оказалось невозможным.
60а_ЧЭ | ЧЭ3 | 8.4. | Строительство РП в г. Чита (Ингодинский район ГО.г. Чита, РП №35) | Читаэнерго | G_60а_ЧЭ | нд | нд | 0 | 36.621 | 32.366 | 10.652 | 21.714 | 21.714 | 0 | 0 | 21.714 | 0 | 21.552 |  |  | 18.656 | 2.896 | 0.16199 | -0.16199 | -0.746% | 0
74_ЧЭ | ЧЭ4 | 8.4. | Строительство здания Оловянинского РЭС | Читаэнерго | F_74_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 35.6614 | 0 | 35.6614 | 0.18469 | 0 | 0 | 0.18469 | 0 | 0.201 |  |  | 0.173 | 0.028 | 35.4604 | 0.016305 | 8.828% | Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды)
75_ЧЭ | ЧЭ5 | 8.4. | Строительство монтерских пунктов на ПС Быстринская и Бугдаинская | Читаэнерго | F_75_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ6 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ7 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ8 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ9 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ10 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ11 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ12 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ13 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ14 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.6. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ0 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ1 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ2 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ3 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ4 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ5 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ6 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ7 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ8 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 7.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.6682 | 78.1392 | 537.5291 | 33.3065 | 0 | 0 | 33.3065 | 0 | 19.8019 | 0 | 0 | 17.8575 | 1.9444 | 518.6125 | -13.5046 | -40.55% | 0
39-1_ЧЭ | ЧЭ0 | 7.7. | Покупка передвижных дизельных электростанций (1*24 кВА, 1*40 кВА) для оснащения Могойтуйского РЭС, Могочинского РЭС источниками независимого электроснабжения | Читаэнерго | G_39-1_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.89 | 0 | 2.89 | 2.8898 | 0 | 0 | 2.8898 | 0 | 2.89 |  |  | 2.449 | 0.441 | 0 | 0.00018 | 0.006229% | 0
69а_ЧЭ | ЧЭ1 | 7.7. | Дарение ЭСК Девичья Сопка на безвозмездной основе | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
69б_ЧЭ | ЧЭ2 | 7.7. | Дарение 2-х КЛ-10 ОАО "Восток" на безвозмездной основе | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
76_ЧЭ (б) | ЧЭ3 | 7.7. | Покупка бурильно-крановых машин (БКМ 317-01 МК, 1 шт.) | Читаэнерго | F_76_ЧЭ (б) | нд | нд | 0 | нд | 116.2843 | 0 | 116.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 116.2843 | 0 |  | 0
76_ЧЭ (в) | ЧЭ4 | 7.7. | Покупка грузовых автомобилей, 13 единиц техники | Читаэнерго | F_76_ЧЭ (в) | нд | нд | 0 | нд | 80.7675 | 0 | 80.7675 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 80.7675 | -1.475 | -100% | Финансирование перенесено на 1 квартал 2017 года
76_ЧЭ (а) | ЧЭ5 | 7.7. | Покупка бригадных автомобилей, 35 единиц техники | Читаэнерго | F_76_ЧЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 26.0048 | 0 | 26.0048 | 5.6593 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.0048 | -5.6593 | -100% | Финансирование перенесено на 1 квартал 2017 года
76_ЧЭ (г) | ЧЭ6 | 7.7. | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники, 25 единиц техники | Читаэнерго | F_76_ЧЭ (г) | нд | нд | 0 | нд | 98.0556 | 0 | 98.0556 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 98.0556 | -0.4602 | -100% | Передача автомобиля для СМУ 35/110 в КЭ
301_ЧЭ | ЧЭ7 | 7.7. | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (распределение на филиалы пропорционально НВВ) | Читаэнерго | F_301_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.21554 | 0 | 0.21554 | 0.2141 | 0 | 0 | 0.2141 | 0 | 0.46022 |  |  | 0.39193 | 0.068287 |  | 0.24611 | 115% | 0
82_ЧЭ | ЧЭ8 | 7.7. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)) | Читаэнерго | F_82_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 22.1036 | 0 | 22.1036 | 6.6399 | 0 | 0 | 6.6399 | 0 | 5.8746 |  |  | 4.9785 | 0.89612 | 16.2291 | -0.76529 | -11.53% | 0
77_ЧЭ (в) | ЧЭ9 | 7.7. | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 293 единиц приборов и оборудования | Читаэнерго | F_77_ЧЭ (в) | нд | нд | 0 | нд | 55.9443 | 0 | 55.9443 | 5.9359 | 0 | 0 | 5.9359 | 0 | 2.753 |  |  | 2.333 | 0.42 | 53.1913 | -3.1829 | -53.62% | Финансирование перенесено на 1 квартал 2017 года
77_ЧЭ (б) | ЧЭ10 | 7.7. | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования, 28 единицы приборов и оборудования | Читаэнерго | F_77_ЧЭ (б) | нд | нд | 0 | нд | 7.5839 | 0 | 7.5839 | 1.3865 | 0 | 0 | 1.3865 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.5839 | -1.3865 | -100% | Финансирование перенесено на 1 квартал 2017 года
77_ЧЭ (а) | ЧЭ11 | 7.7. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 273 единицы приборов и оборудования | Читаэнерго | F_77_ЧЭ (а) | нд | нд | 0 | нд | 119.8243 | 0 | 119.8243 | 0.7906 | 0 | 0 | 0.7906 | 0 | 0.782 |  |  | 0.663 | 0.119 | 119.0423 | -0.0086 | -1.088% | 0
79_ЧЭ | ЧЭ12 | 7.7. | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | Читаэнерго | F_79_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 77.8965 | 73.0632 | 4.8333 | 4.8333 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 5.474 |  |  | 5.474 | 0 |  | 0.64072 | 13.26% | 0
80_ЧЭ | ЧЭ13 | 7.7. | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | Читаэнерго | F_80_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 8.0979 | 5.0759 | 3.0219 | 3.0219 | 0 | 0 | 3.0219 | 0 | 1.5681 |  |  | 1.5681 | 0 | 1.4538 | -1.4538 | -48.11% | 0
2100_ЧЭ | ЧЭ14 | 7.7. | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2200_ЧЭ | ЧЭ15 | 7.7. | Нераспределенные затраты ОКСа | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2300_ЧЭ | ЧЭ16 | 7.7. | Нераспределенные затраты ОКСа | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ17 | 7.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ18 | 7.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ19 | 7.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ20 | 7.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ21 | 7.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ22 | 7.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЧЭ23 | 7.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 8 | ИА МРСК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6_ИА | ИА1 | 8.7. | Нераспределенные затраты ОКСа | ИА МРСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0