## 17 квартал вывод
Приложение № 17
[17 empty] | Год раскрытия информации: 2016 год | [38 empty] | к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Отчет за 9 месяцев 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Сибири"
[17 empty] | на период _ |  | 2016-2020 гг.
Раздел 5. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
|  | № п\п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
[6 empty] | План | [24 empty] | Факт
[6 empty] | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
[6 empty] | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
|  | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | **** |  | 289.6668 | 0 | 518.0134 | 0 | 0 | 2.0677 | 0 | 29.2805 | 0 | 0 | 20.3354 | 0 | 48.6982 | 0 | 0 | 6.0492 | 0 | 92.4552 | 0 | 0 | 261.2146 | 0 | 347.5795 | 0 | 0 | 93.343 | 0 | 136.1325 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 24.437 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 20.989 | 0 | 0 | 89.263 | 0 | 90.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | *** |  | 73.8468 | 0 | 263.877 | 0 | 0 | 2.0677 | 0 | 29.2805 | 0 | 0 | 4.3354 | 0 | 48.6982 | 0 | 0 | 5.6392 | 0 | 66.9362 | 0 | 0 | 61.8046 | 0 | 118.9621 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 73.5965 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 24.118 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 20.053 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 29.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | *** |  | 153.52 | 0 | 230.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 25.519 | 0 | 0 | 137.11 | 0 | 204.6174 | 0 | 0 | 32.453 | 0 | 62.536 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 32.163 | 0 | 61.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | *** |  | 62.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | Алтайский край | *** |  | 10.48 | 0 | 283.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 21.55 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 9.98 | 0 | 214.324 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 91.848 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 13.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 69.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 0.7 | 0 | 136.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 21.55 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 66.615 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 31.567 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 0.7 | 0 | 136.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 21.55 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 66.615 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 31.567 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0.7 | 0 | 136.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 21.55 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 66.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51а_АЭ | АЭ0 | 1: 1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР); 3: Алтайэнерго; 4: Г; 5: 0.7; 7: 136.065; 10: 0; 12: 15; 15: 0.2; 17: 21.55; 20: 0.3; 22: 32.9; 25: 0.2; 27: 66.615; 30: 0; 32: 29.203; 35: 0; 37: 12.761; 40: 0; 42: 7.956; 45: 0; 47: 8.486; 50: 0; 52: 0 | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей льготных категорий
51_АЭ | АЭ1 | 1: 1.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство); 3: Алтайэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 1.74; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0.769; 45: 0; 47: 0.971; 50: 0; 52: 0 | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей льготных категорий
0 | АЭ2 | 1: 1.1.1.1
0 | АЭ3 | 1: 1.1.1.1
0 | АЭ4 | 1: 1.1.1.1
0 | АЭ5 | 1: 1.1.1.1
|  | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160_АЭ | АЭ0 | 1: 1.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР); 3: Алтайэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0.4; 32: 0.624; 35: 0.4; 37: 0.298; 40: 0; 42: 0.125; 45: 0; 47: 0.201; 50: 0; 52: 0 | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей
138_АЭ | АЭ1 | 1: 1.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); 3: Алтайэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей
0 | АЭ2 | 1: 1.1.1.2
0 | АЭ3 | 1: 1.1.1.2
0 | АЭ4 | 1: 1.1.1.2
0 | АЭ5 | 1: 1.1.1.2
|  | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76_АЭ | АЭ0 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь"; 3: Алтайэнерго; 4: F_76_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.04_АЭ | АЭ1 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-23-2, "БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ N 4",ООО; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132л_АЭ | АЭ2 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ, КТП для ООО "НовоТех", ул.Партизанская , 187, г; 3: Алтайэнерго; 4: G_132л_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.41_АЭ | АЭ3 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция КЛ-6 кВ, строительство КЛ-6 Л-4-3 ООО «Третье тысячелетие», электроустановки нежилых зданий.; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
47_АЭ | АЭ4 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ПС-35/110 кВ с установкой ячеек для ТП ( ПС Безрукавская,Опорная", БМК, ,Ползуново,Лебяжье, ЗЯБ г.Барнаул, Городской РЭС, Коммунальная ОРУ, Полевая (Бийский р-он) Курортная, Сиреневая, ЗЯБ, Зональная .; 3: Алтайэнерго; 4: F_47_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.11_АЭ | АЭ5 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 14,339км (КЛ -0,201 км), объект 6911 РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ» МО РФ ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.29_АЭ | АЭ6 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110/10кВ, СМУ МАТЕРИАЛСТРОЙСЕРВИС, ООО трансформаторная подстанция, 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БИЙСК; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
47д_АЭ | АЭ7 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ (протяженность 2х300 м), г. Барнаул; 3: Алтайэнерго; 4: G_47д_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.12_АЭ | АЭ8 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10кВ от ЗРУ-10кВ, (181 м) ООО «ЗапСибстрой»; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.13_АЭ | АЭ9 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110 кВ БМК, (2,534 км) ОАО «Победа»; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.18_АЭ | АЭ10 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-6 кВ (2,6 км), Администрация г.РУБЦОВСКА, РП 19 КВОС; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.20_АЭ | АЭ11 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ, ЯРУС,ООО , Г.БАРНАУЛ; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.43_АЭ | АЭ12 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ(1000кВА) г. Новоалтайск; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.44_АЭ | АЭ13 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ 6 кВ Л-12-22, Л-12-1; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
47а_АЭ | АЭ14 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Солнечная Поляна"; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
47б_АЭ | АЭ15 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ 10 кВ от Л-29-13 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Новоалтайская, ООО НПФ "АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ", административно-производственный комплекс; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2_АЭ | АЭ16 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство ПС 110/10 кВ "Бирюзовая Катунь" (2х25 МВА); 3: Алтайэнерго; 4: F_2_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132а_АЭ | АЭ17 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РП-27, 1260 кВА, ЯРУС,ООО, БАРНАУЛ, ГОГОЛЯ, 66; 3: Алтайэнерго; 4: G_132а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132б_АЭ | АЭ18 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ (ВЛ 10 Л-20-14 9,475), Г БАРНАУЛ, УЛ ЗВЕЗДНАЯ, 2/3; 3: Алтайэнерго; 4: G_132б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132в_АЭ | АЭ19 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ 9-20, Б000036465, ООО "ИЗУМРУД", ЗАВЬЯЛОВСКИЙ Р-Н, С СВЕТЛОЕ, 658612, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН, С .СВЕТЛОЕ, 3 КМ НА ЮГО-ЗАПАД; 3: Алтайэнерго; 4: G_132в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132г_АЭ | АЭ20 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-0,4, ВЛ-10 кВ 17-1, Б000034542, ООО Глобал, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, РУБЦОВСК, ЗАЛЕСОВСКАЯ, РОМАНОВСКАЯ, СОЛТОНСКАЯ; 3: Алтайэнерго; 4: G_132г_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132д_АЭ | АЭ21 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-0,4, ВЛ 10 кВ Л-22-111, Инв. №Б000044813, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, 36А; 3: Алтайэнерго; 4: G_132д_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132е_АЭ | АЭ22 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ (ВЛ 10 Л-20-14 9,475), Г БАРНАУЛ, УЛ ЗВЕЗДНАЯ, 2В; 3: Алтайэнерго; 4: G_132е_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132ж_АЭ | АЭ23 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция КЛ-6 от ГПП (КРЗ) до с. Солнечное 2,3 км, ВЛ-10 кВ Л-35-16 Литер 20 4,25, ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н, С СОЛНЕЧНОЕ, ПРМЕРНО В 100 М ОТ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ШЕСТАЯ, 8 ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА ЮГ; 3: Алтайэнерго; 4: G_132ж_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132з_АЭ | АЭ24 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-0,4, ВЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ Л-32-3), ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН, 0,4КМ НА СЕВЕРО-ВОСТОК ОТ П.СРЕДНЕСИБИРСКИЙ ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА; 3: Алтайэнерго; 4: G_132з_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132и_АЭ | АЭ25 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ, КТП №35-14-10, ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н, С САННИКОВО, УЛ СИРЕНЕВАЯ, 10; 3: Алтайэнерго; 4: G_132и_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132к_АЭ | АЭ26 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Л-20-14 п.Авиатор-п.Спутник, Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, Д.325Б; 3: Алтайэнерго; 4: G_132к_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132н_АЭ | АЭ27 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № Л-20-15 2,924, Г БАРНАУЛ, УЛ ЗВЕЗДНАЯ, 8А; 3: Алтайэнерго; 4: G_132н_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132о_АЭ | АЭ28 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ № 22-409, ИП Сергеева И.В., Г БАРНАУЛ, УЛ ЭНТУЗИАСТОВ, 75; 3: Алтайэнерго; 4: G_132о_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132п_АЭ | АЭ29 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция КЛ-10кВ №23-2 Б000044923, Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, Д.327B; 3: Алтайэнерго; 4: G_132п_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132р_АЭ | АЭ30 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ (ВЛ 10 Л-20-10 5,13), БАРНАУЛ, ЗВЕЗДНАЯ, 6В; 3: Алтайэнерго; 4: G_132р_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132с_АЭ | АЭ31 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция КТП 15-10-10 100кВА Паклино, ООО "Зерновое", БАЕВСКИЙ Р-Н, С ПАКЛИНО, 300 М НА ЮГ ОТ СЕЛА; 3: Алтайэнерго; 4: G_132с_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.01_АЭ | АЭ32 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ, ООО ""ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ"; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.02_АЭ | АЭ33 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ Л-87-9; ООО Кольцо; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.03_АЭ | АЭ34 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ; с. Новороманово; ООО Кольцо; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.05_АЭ | АЭ35 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ 10 Л-22-309; 4,578 км, ООО "Д-ТРЕЙД ПЛЮС" производственное здание г.Барнаул; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.07_АЭ | АЭ36 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4-16, "Табуны-Б.Романовка" , КФХ Гребенюк А.В. (ул. Октябрьская,61А, с.Табуны, Табунский район); 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.08_АЭ | АЭ37 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-17, "Свердлово-Нечаевка", установка КТП 10/0,4 кВ, КФХ Каптур С.В. (ул. Строительная,3, п.Нечаевка, Хабарский район); 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.09_АЭ | АЭ38 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-46-13 с. Зудилово, ЛИТОНГРИЛЛИ А.С.; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.10_АЭ | АЭ39 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-16 Литер 20 6,014 км, ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт"; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.23_АЭ | АЭ40 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ 28-11 (Инв. номер Б000036063), СОКОЛОВ В.Л., ИП ГЛАВА К(Ф)Х, зерносклад, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАЕВСКИЙ РАЙОН, С.ВЕРХ-ЧУМАНКА; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.25_АЭ | АЭ41 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-87-9; ООО Кольцо, Алтайский край, Калманский район; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.26_АЭ | АЭ42 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция КТП №35-14-10, УЛ СИРЕНЕВАЯ, 10, с. Санниково; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.27_АЭ | АЭ43 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Л-20-14 п.Авиатор-п.Спутник, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БАРНАУЛ, РЗД ЗАПАДНЫЙ, 6ЖД,; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.30_АЭ | АЭ44 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ № 22-111 до участка по пр. Энергетиков, 43д в г. Барнауле Алтайского края; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.31_АЭ | АЭ45 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-16-2 , строительство ТП-10/0,4 кВ ориентировочно в 1,5 км от с. Верх-Катунское, Бийского района на север; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.32_АЭ | АЭ46 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №1, фидера №2, КТП № 47-8-3/400, до границ участка заявителя, расположенного по адресу ул. Центральная, 27г, с. Баюновские Ключи, Первомайский район, Алтайский край; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.33_АЭ | АЭ47 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв. №Б105010779-00) в части увеличения протяженности от опоры №1, фидера №1, КТП 10/0,4 кВ №47-8-7/400 до границ участка заявителя, расположенного по адресу: с. Баюновские Ключи, ул. Зеленая, 18, Первомайский район, Алтайский край; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.34_АЭ | АЭ48 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №5-1, фидера №1, КТП-10/0,4 кВ №30-10-9 до границы участка заявителя, расположенного по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с. Акулово, ул. Молодежная, 2; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.35_АЭ | АЭ49 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ф.1 от КТП-12-11-7 до ж/д по ул. Саянская, 26 а, р.п. Южный, г. Барнаул, Алтайский край; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.36_АЭ | АЭ50 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-23-2-4 до участка по адресу: ул. Калашникова, 1Д вс. Гоньба г. Барнаула Алтайского края; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.45_АЭ | АЭ51 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 Л-22-309 3,84, строительство КТП 22-309-101 63 кВА; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.46_АЭ | АЭ52 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ 10 Л-56-0; 16,301 км, Б000045224, здание фермы, ООО "Павловский кролик" местоположение: установлено относительно ориентира,; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.47_АЭ | АЭ53 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-10 Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-10; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.42_АЭ | АЭ54 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ 10кВ № 44-10; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.21_АЭ | АЭ55 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-17, "Свердлово-Нечаевка" с установкой КТП 10/0,4 кВ, КФХ Каптур С.В.; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.40_АЭ | АЭ56 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция КЛ 10кВ от ВЛ 10 Л-23-2, КТП-250 кВА "БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ N 4",ООО электроустановок завода656000, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ,; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
47.1_АЭ | АЭ57 | 1: 1.1.1.3; 2: Реконструкция ПС-35/110 кВ с установкой ячеек для ТП ( ПС Безрукавская,Опорная", БМК, ,Ползуново,Лебяжье, ЗЯБ г.Барнаул, Городской РЭС, Коммунальная ОРУ, Полевая (Бийский р-он) Курортная, Сиреневая, ЗЯБ, Зональная (ТП от 150 до 670); 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132а1_АЭ | АЭ58 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительсво КТП 10/0,4 кВ, (0,250 МВА) ВЛ-0,4 кВ (7 м), рек. ВЛ-10кВ Л-4-16 (227 м), КФХ Гребенюк А.В., ТАБУНСКИЙ Р-Н, С ТАБУНЫ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, 61; 3: Алтайэнерго; 4: G_132а1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132б1_АЭ | АЭ59 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительсво ЛЭП-0,4 кВ (КЛ -260 м), АЗАЕВ Ю.Л., Г БЕЛОКУРИХА, УЛ СЛАВСКОГО, 37; 3: Алтайэнерго; 4: G_132б1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132в1_АЭ | АЭ60 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительсво ЛЭП-0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от точки присоединения, 300 м, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, 15; 3: Алтайэнерго; 4: G_132в1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132г1_АЭ | АЭ61 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительсво ВЛ-10 кВ (411 м), КТП 20-14-101 250 кВА, СНТ «Аэрофлот». Павловский тракт; 3: Алтайэнерго; 4: G_132г1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132д1_АЭ | АЭ62 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство ЛЭП-10 кВ (КЛ), 276 м, КТП, ул. Антона Петрова, 267, г. Барнаул; 3: Алтайэнерго; 4: G_132д1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132е1_АЭ | АЭ63 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство ВЛ, КТП 400 кВА, гр. Демчик С.А.,( Первомайский р-н, с. Санниково, примерно 25 м по направлению на Восток от села); 3: Алтайэнерго; 4: G_132е1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132ж1_АЭ | АЭ64 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительсво ЛЭП-0,4 кВ (КЛ) 151 м, ООО "МИЛКА", АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, 258В; 3: Алтайэнерго; 4: G_132ж1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132з1_АЭ | АЭ65 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительсво ЛЭП-10-0,4 кВ (КЛ), 90 м, Г БАРНАУЛ, УЛ ВЛАСИХИНСКАЯ, 141А; 3: Алтайэнерго; 4: G_132з1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132и1_АЭ | АЭ66 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительсво ЛЭП (КЛ-6 кВ), 659 м, ООО "АЛЬБИОН-МОТОРС", Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 15Е; 3: Алтайэнерго; 4: G_132и1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132к1_АЭ | АЭ67 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-6 кВ, ООО "ФИНАНСГРУП", БИЙСК, ПРОМЗОНА ОАО ПОЛИЭКС; 3: Алтайэнерго; 4: G_132к1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132л1_АЭ | АЭ68 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительсво КТП 9-19-102, 400 кВА,рек. ВЛ-6 кВ от ПС35/6 "Обь",г. БАРНАУЛ, ЗМЕИНОГОРСКИЙ ТРАКТ, 118И; 3: Алтайэнерго; 4: G_132л1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132м1_АЭ | АЭ69 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительсво ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, (700м) Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, Д.335Б; 3: Алтайэнерго; 4: G_132м1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.14_АЭ | АЭ70 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ от РП № 27 ячейка №24-11, (540 м) АНТАРЕС, ООО; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.15_АЭ | АЭ71 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Гоньба № 23, (128 м) АО "БАРНАУЛЬСКАЯ ТЭЦ-3"; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.16_АЭ | АЭ72 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-20-10, (513 м) ООО "Амина"; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.19_АЭ | АЭ73 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство 2-х цепной ВЛ-0,4 кВ, (65 м), ВАСИЛЬЦОВ В.А., МАМОНТОВСКИЙ Р-Н, С МАМОНТОВО; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.22_АЭ | АЭ74 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10кВ 28-11, СОКОЛОВ В.Л., ИП ГЛАВА К(Ф)Х, зерносклад, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАЕВСКИЙ РАЙОН, С.ВЕРХ-ЧУМАНКА, ЛЕНИН; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.28_АЭ | АЭ75 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-6 кВ, ООО "АЛЬБИОН-МОТОРС", АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 15Е; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.24_АЭ | АЭ76 | 1: 1.1.1.3; 2: Стр-во КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10кВ 28-11, СОКОЛОВ В.Л., ИП ГЛАВА К(Ф)Х, зерносклад, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАЕВСКИЙ РАЙОН, С.ВЕРХ-ЧУМАНКА, ЛЕНИН; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.37_АЭ | АЭ77 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4-16-1 по ул. Трактовая, 70, г. Барнаул, Алтайский край; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.38_АЭ | АЭ78 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «БМК» №26, строительство ТП-6/0,4 кВ по адресу: ул. Бриллиантовая, 2, г. Барнаул, Алтайский край; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
132.39_АЭ | АЭ79 | 1: 1.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 8-1-16; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 |  | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 1.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1: 1.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.1.3.1
0 | АЭ1 | 1: 1.1.3.1
0 | АЭ2 | 1: 1.1.3.1
0 | АЭ3 | 1: 1.1.3.1
|  | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.1.3.2
0 | АЭ1 | 1: 1.1.3.2
0 | АЭ2 | 1: 1.1.3.2
0 | АЭ3 | 1: 1.1.3.2
|  | 1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.1.3.3
0 | АЭ1 | 1: 1.1.3.3
0 | АЭ2 | 1: 1.1.3.3
0 | АЭ3 | 1: 1.1.3.3
|  | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.1.4.1
0 | АЭ1 | 1: 1.1.4.1
0 | АЭ2 | 1: 1.1.4.1
0 | АЭ3 | 1: 1.1.4.1
0 | АЭ4 | 1: 1.1.4.1
0 | АЭ5 | 1: 1.1.4.1
|  | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.1.4.2
0 | АЭ1 | 1: 1.1.4.2
0 | АЭ2 | 1: 1.1.4.2
0 | АЭ3 | 1: 1.1.4.2
0 | АЭ4 | 1: 1.1.4.2
0 | АЭ5 | 1: 1.1.4.2
0 |  | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 3.48 | 0 | 147.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 147.709 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 60.281 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 59.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20_АЭ | АЭ0 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Сростинская" (установка устройств компенсации емкостных токов); 3: Алтайэнерго; 4: F_20_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
21_АЭ | АЭ1 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Северо-Западная" (установка устройств компенсации емкостных токов); 3: Алтайэнерго; 4: F_21_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
22_АЭ | АЭ2 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя, замена выключателя 110кВ СБ-128 на эл.газовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, устройство ограждения); 3: Алтайэнерго; 4: F_22_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
23а_АЭ | АЭ3 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов на ПС 110 кВ: ПС №33 Смоленская, ПС №16 Катунь, ПС №37 Заречная, ПС №23 Поспелихинская, ПС №26 Михайловская, ПС №18 Приозерная, ПС №3 Благовещенская, ПС №31 Каменская-2, ПС №88 Приобская, ПС №83 Раздолье, ПС №53 Рогозихинская, ПС №17 Курьинская); 3: Алтайэнерго; 4: G_23а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
24_АЭ | АЭ4 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС110 кВ "Озерская" (замена КРУН 10кВ на блочно-модульного типа с рек. Фундаментов); 3: Алтайэнерго; 4: F_24_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
25_АЭ | АЭ5 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл.; 3: Алтайэнерго; 4: F_25_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
33а_АЭ | АЭ6 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ ( ПС "Шипуновская" №24, ПС "Пригородная" №46); 3: Алтайэнерго; 4: G_33а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
33б_АЭ | АЭ7 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ (ПС "Усть-Калманская" №9, ПС "Гоньба" №23, ПС "Дальняя" №10); 3: Алтайэнерго; 4: G_33б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
33в_АЭ | АЭ8 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ (ПС "Новоалтайская" №29, ПС "Угловская" №27, ПС "Зятьковореченская" №23, ПС "Табунская" №4, ПС "Тишинская" №15); 3: Алтайэнерго; 4: G_33в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
33г_АЭ | АЭ9 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ ПС "Верхсуетская" №10, ПС "Первомайская" №31, ПС "Ключевская" №5, ПС "Леньковская" №13); 3: Алтайэнерго; 4: G_33г_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
36_АЭ | АЭ10 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС-110/10 кВ Усть-Калманская (замена ячеек 10 кВ); 3: Алтайэнерго; 4: F_36_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
111_АЭ | АЭ11 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые); 3: Алтайэнерго; 4: F_111_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
18_АЭ | АЭ12 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС №5 110/35/6 кВ "Новая" (установка устройств компенсации емкостных токов, замена ОД и КЗ); 3: Алтайэнерго; 4: F_18_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
19а_АЭ | АЭ13 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ Горняцкая; 3: Алтайэнерго; 4: G_19а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
23б_АЭ | АЭ14 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов на ПС 110 кВ: Смоленская № 33, Петропавловская № 42, Солонешенская № 45, Сросткинская №8, Угреневская №19, Северо-Западная №4, Бор-Форпост № 9, Михайловская № 26, Шубинская № 11, Кулундинская №1, Баевская №11, Завьяловская №9, Дмитро-Титовская №8, Подгорная №13, Опорная №25, Курьинская №17, № 3 Центральная, ПС № 25 Опорная, ПС №17 Курьинская); 3: Алтайэнерго; 4: G_23б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
29_АЭ | АЭ15 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена масл. Выключателей 110 кВ на элегазовые - 10 шт); 3: Алтайэнерго; 4: F_29_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
114_АЭ | АЭ16 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС № 4 110/10/6 кВ «Набережная» (установка устройств компенсации емкостных токов); 3: Алтайэнерго; 4: F_114_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
109_АЭ | АЭ17 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ Ельцовская замена 4 шт разъединителей 110 кВ (ЛР БЕ-26, ОР ОВ-110, ЛР ЕС-131, ОР ЕС-131) с заменой фундамента; 3: Алтайэнерго; 4: G_109_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
141_АЭ | АЭ18 | 1: 1.2.1.1; 2: Проектные работы по реконструкции ПС 110/35/10 кВ Приобская для ВЛ 110 кВ Власиха – Приобская с отпайками (установка ДФЗ на ПС); 3: Алтайэнерго; 4: G_141_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
39_АЭ | АЭ19 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35/10кВ "Сентелекская" (замена ПСН на вакуумн. выключатель); 3: Алтайэнерго; 4: F_39_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
40_АЭ | АЭ20 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (устанока трансформаторов 2х25МВА), ж/б ограждение, демонтаж; 3: Алтайэнерго; 4: F_40_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
42_АЭ | АЭ21 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35 кВ "Бобровская" с заменой трансформаторов 2* 4 МВА на 2*6,3 МВА, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, переустройством ОРУ-35 кВ, , ж/б ограждение. свэс; 3: Алтайэнерго; 4: G_42_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
43_АЭ | АЭ22 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35/10 кВ Санниковская (комплексная с расширением РУ 35 кВ на одну ячейку, замена силовых трансфораторов 2*4 на 2*10МВА) СВЭС; 3: Алтайэнерго; 4: F_43_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
45а_АЭ | АЭ23 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ (ПС "Залесовская" №71, ПС "Акутихинская" №62, ПС "Черемушкинская" №73, ПС "Чинетинская" №59, ПС "Саввушинская" №48, ПС "Симоновская" №40); 3: Алтайэнерго; 4: G_45а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
59_АЭ | АЭ24 | 1: 1.2.1.1; 2: Замена мачтовых ТП 10/0,4 кВ (по районам: Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Немецкий, Родинский, Табунский, Хабарский, Залесовский, Г. Заринск, Косихинский , Кытмановский, Тальменский , Троицкий, Первомайский, г. Камень-на-Оби, Тюменцевский, Романовский, Панкрушихинский,Каменский, Мамонтовский,Чарышский, Краснощековский, Змеиногорский, Локтевский,Третьяковский, Усть-Калманский, Бийский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Солтонский, Петропавловский район, Солонешенский, Алтайский, Волчихинский, Михайловский, Новичихинский район, Поспелихинский, Рубцовский, Шипуновский, Рубцовский, Угловский; РЭС Алейский, Шелаболихинский, Пригородный, Усть-Пристанский, Топчихинский, Калманский, Павловский).; 3: Алтайэнерго; 4: F_59_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
60_АЭ | АЭ25 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция РП-27 и ТП-28 (РП-10кВ) г.Барнаул (28 ячеек), цэс; 3: Алтайэнерго; 4: F_60_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
80_АЭ | АЭ26 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35-110 кВ (Замена трансформаторов тока на ПС 35-110 кВ 88 шт. на ПС Загайновская, Свердловская, Н-Ярки, Анисимовская, Дмитротитово, Залесовская, Камышенская, Колхозная, Косихинская , Ларичихинская, Лосихинская, Майская, Овчинниковская, Оросительная , Правда , Санниковская, Сунгай, Тальменская, Черемшанская Алтайского края); 3: Алтайэнерго; 4: F_80_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
40а_АЭ | АЭ27 | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (демонтаж сооружений на территории ПС с последующим благоустройством территории); 3: Алтайэнерго; 4: G_40а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
61а5_АЭ | АЭ28 | 1: 1.2.1.1
0 | АЭ29 | 1: 1.2.1.1
0 | АЭ30 | 1: 1.2.1.1
0 | АЭ31 | 1: 1.2.1.1
0 | АЭ32 | 1: 1.2.1.1
0 | АЭ33 | 1: 1.2.1.1
0 | АЭ34 | 1: 1.2.1.1
0 | АЭ35 | 1: 1.2.1.1
0 | АЭ36 | 1: 1.2.1.1
0 | АЭ37 | 1: 1.2.1.1
0 | АЭ38 | 1: 1.2.1.1
0 | АЭ39 | 1: 1.2.1.1
0 | АЭ40 | 1: 1.2.1.1
0 | АЭ41 | 1: 1.2.1.1
0 | АЭ42 | 1: 1.2.1.1
0 | АЭ43 | 1: 1.2.1.1
0 | АЭ44 | 1: 1.2.1.1
0 | АЭ45 | 1: 1.2.1.1
0 | АЭ46
0 | АЭ47
0 | АЭ48
0 | АЭ49
0 |  | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.2.1.2
0 | АЭ1 | 1: 1.2.1.2
0 | АЭ2 | 1: 1.2.1.2
0 | АЭ3 | 1: 1.2.1.2
0 | АЭ4 | 1: 1.2.1.2
0 | АЭ5 | 1: 1.2.1.2
|  | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 3.48 | 0 | 147.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 147.709 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 60.281 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 59.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 3.48 | 0 | 147.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 147.709 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 60.281 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 59.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8_АЭ | АЭ0 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса; 3: Алтайэнерго; 4: F_8_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
10_АЭ | АЭ1 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 35-110 кВ с приведением просек линий к нормативным требованиям (БЕ-26, КУ-341, КК-113); 3: Алтайэнерго; 4: F_10_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
6_АЭ | АЭ2 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ Южная-Волчихинская -151, Кулундинская-Ключевская -114 (усиление изоляции); 3: Алтайэнерго; 4: F_6_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
11_АЭ | АЭ3 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-110кВ (установка разъединителей 110 кВ - 4 шт. 35 кВ - 1 шт.), Топчихинский р-н, Ельцовский р-н.; 3: Алтайэнерго; 4: F_11_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
31_АЭ | АЭ4 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ ТК-1 - ТК-2 с установкой промежуточной опоры ППП220-2/60 - 1 шт. (Бийский район, Алтайский край); 3: Алтайэнерго; 4: G_31_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
12_АЭ | АЭ5 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена Опор , замена провода, замена изоляторов); 3: Алтайэнерго; 4: F_12_АЭ; 5: 0; 7: 32; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 32; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
13_АЭ | АЭ6 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС Чесноковская до ПС Санниково (2*1,5км); 3: Алтайэнерго; 4: F_13_АЭ; 5: 0; 7: 1.5; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 1.5; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
14_АЭ | АЭ7 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-35 кВ "Коминтерн-Полуямки" (замена дер. Опор, замена провода); 3: Алтайэнерго; 4: F_14_АЭ; 5: 0; 7: 45.71; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 45.71; 30: 0; 32: 45.68; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 45.68; 50: 0; 52: 0 | Окончание работ, планировавшихся в 2016 году. Учтено при корректировке.
102_АЭ | АЭ8 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка; 3: Алтайэнерго; 4: F_102_АЭ; 5: 0; 7: 14; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 14; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
52_АЭ | АЭ9 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 6-20 кВ с приведением просек линий к нормативным требованиям (Фидер №Л-9-3, Л-42-6, Л-52-2, Л-36-3, Л-36-4, Л-14-2, Л-24-3, Л-8-7, Л-16-16, Л-7-22, Л-6-21, Л-6-3, Л-26-12, Л-36-9, Л-86-10, Л-71-2, Л-24-6, Л-45-4, Л-45-5, Л-24-2, Л-38-5, Л-19-3, Л-18-1, Л-31-15, Л-3-26, Л-75-3, Л-74-3; 3: Алтайэнерго; 4: F_52_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
53_АЭ | АЭ10 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ -10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (Л-52-28, Л-32-3, Л-58-8, Л-23-3, Л-11-17, Л-35-13, Л-36-13, Л-36-9, Л-43-10, Л-31-15, Л-37-13, Л-37-16, Л-49-3, Л-51-9, Л-18-3, Л-9-19, Л-56-0, Л-20-17, Л-22-309, Л-22-409); 3: Алтайэнерго; 4: F_53_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
116а_АЭ | АЭ11 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-37-22 с.Старобелокуриха, ВЛ - 10 кВ Л-35-4 Шипуновский район, ВЛ - 10 кВ Л-2-30 Славгород-Селекционное Славгородский район, ВЛ - 10 кВ Л-8-12 Каменский район, ВЛ 10 кВ Л-97-10 - Смоленский РЭС, ВЛ-10 кВ Л-68-5 - Бийский РЭС, ВЛ-10 кВ №1-9 с.Саввушка, ВЛ-10 кВ № 42-18 - Петропавловский РЭС ); 3: Алтайэнерго; 4: G_116а_АЭ; 5: 0.8; 7: 6; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0.8; 27: 6; 30: 0; 32: 2.252; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 2.252; 50: 0; 52: 0 | Выполненные работы, которые не были выполнены в полном объеме в 2016 году, связи в со сложными погодными условиями и большим снежным покровом. Изменение учтено в скорректированной ИПР
116б_АЭ | АЭ12 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск); 3: Алтайэнерго; 4: G_116б_АЭ; 5: 0; 7: 25.736; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 25.736; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Досрочное выполнение работ хоз/способом
35_АЭ | АЭ13 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) (ВЛ-0,4 кВ Л-52-28, М/п через р.Чумыш, ВЛ 0,4кВ от КТП 52-28-32, ВЛ-0.4 кВ Л-32-10 (Литер 33) с. Озерки, ВЛ-0.4 кВ №9-2, с. Усть- Калманка, ул. 50 лет Октября, 7); 3: Алтайэнерго; 4: G_35_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0.04; 32: 0.319; 35: 0.04; 37: 0.319; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц
116в_АЭ | АЭ14 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ-10 кВ Л-32-8 с.Новоегорьевская-с.Сросты Егорьевского района, ВЛ-10 кВ Л-32-4 с.Новоегорьевская-п.Петухов Лог Егорьевского района, ВЛ-10кВ для с. Карпово, Краснощековского района); 3: Алтайэнерго; 4: G_116в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
57_АЭ | АЭ15 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Титовка Егорьевского р-на (замена опор, провода, ВЛ-0,4 кВ - 19,998 км, ВЛ-10кВ - 2,082 км, замена КТП 3*0,063МВА+3*0,1 МВА+1*0,25 МВА на 4*0,1МВА+5*0,16 МВА+1*0,25 МВА), 22,08 км; 3: Алтайэнерго; 4: F_57_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
118а_АЭ | АЭ16 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП (ВЛ -0,4 кВ в с.Старобелокуриха, ВЛ -0,4 кВ в с.Тугозвоново Шипуновского района, ВЛ - 0,4 кВ с.Селекционное Славгородского РЭС)., реконструкция КТП в части замены трансформаторов.; 3: Алтайэнерго; 4: G_118а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0.6; 32: 12.03; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0.6; 47: 12.03; 50: 0; 52: 0 | Выполненные работы, которые не были выполнены в полном объеме в 2016 году, связи в со сложными погодными условиями и большим снежным покровом. Изменение учтено в скорректированной ИПР
118б_АЭ | АЭ17 | 1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП (ВЛ -0,4 кВ в Каменском районе, ВЛ -0,4 кВ в Косихинском РЭС, ВЛ-0,4 кВ от КТП 74-7-11, ВЛ-0,4 кВ с. Гилево, Локтевский район, ВЛ 0,4 кВ Заринский РЭС, ВЛ 0,4 кВ Тальменский РЭС ). Комплексная реконструкция сетей 10/0,4 кВ от ТП 95-6-38 фидер № 1 п. Солнечный Алейский район АК путем применения схемы "глубокого ввода", реконструкция КТП в части замены трансформаторов; 3: Алтайэнерго; 4: G_118б_АЭ; 5: 2.68; 7: 22.763; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 2.68; 27: 22.763; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
0 | АЭ18 | 1: 1.2.2.1
0 | АЭ19 | 1: 1.2.2.1
0 | АЭ20 | 1: 1.2.2.1
0 | АЭ21 | 1: 1.2.2.1
0 | АЭ22 | 1: 1.2.2.1
0 | АЭ23 | 1: 1.2.2.1
0 | АЭ24 | 1: 1.2.2.2
0 | АЭ25 | 1: 1.2.2.2
0 | АЭ26 | 1: 1.2.2.2
0 | АЭ27 | 1: 1.2.2.2
0 | АЭ28 | 1: 1.2.2.2
0 | АЭ29 | 1: 1.2.2.2
0 | АЭ30 | 1: 1.2.2.2
|  | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.2.3
0 | АЭ1 | 1: 1.2.3.1
0 | АЭ2 | 1: 1.2.3.1
0 | АЭ3 | 1: 1.2.3.1
0 | АЭ4 | 1: 1.2.3.1
|  | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.2.3.2
0 | АЭ1 | 1: 1.2.3.2
0 | АЭ2 | 1: 1.2.3.2
0 | АЭ3 | 1: 1.2.3.2
0 | АЭ4 | 1: 1.2.3.2
|  | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.2.3.3
0 | АЭ1 | 1: 1.2.3.3
0 | АЭ2 | 1: 1.2.3.3
0 | АЭ3 | 1: 1.2.3.3
0 | АЭ4 | 1: 1.2.3.3
|  | 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.2.3.4
0 | АЭ1 | 1: 1.2.3.4
0 | АЭ2 | 1: 1.2.3.4
0 | АЭ3 | 1: 1.2.3.4
0 | АЭ4 | 1: 1.2.3.4
|  | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81_АЭ | АЭ0 | 1: 1.2.3.5; 2: Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже); 3: Алтайэнерго; 4: F_81_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | АЭ1 | 1: 1.2.3.5
0 | АЭ2 | 1: 1.2.3.5
0 | АЭ3 | 1: 1.2.3.5
0 | АЭ4 | 1: 1.2.3.5
|  | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.2.3.6
0 | АЭ1 | 1: 1.2.3.6
0 | АЭ2 | 1: 1.2.3.6
0 | АЭ3 | 1: 1.2.3.6
0 | АЭ4 | 1: 1.2.3.6
|  | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.2.3.7
0 | АЭ1 | 1: 1.2.3.7
0 | АЭ2 | 1: 1.2.3.7
0 | АЭ3 | 1: 1.2.3.7
0 | АЭ4 | 1: 1.2.3.7
|  | 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.2.3.8
0 | АЭ1 | 1: 1.2.3.8
0 | АЭ2 | 1: 1.2.3.8
0 | АЭ3 | 1: 1.2.3.8
0 | АЭ4 | 1: 1.2.3.8
|  | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89а_АЭ | АЭ0 | 1: 1.2.4.1; 2: Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание р.п.Благовещенка, ул.Энергетиков д.1, здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, БЭС Гараж Литер Д, Д1, ЗРУ ПС №6 «Кокс», гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (приобретение модульного здания), ПС-Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка, ул.Заводская,24, нежилое здание, пр-д Южный,37); 3: Алтайэнерго; 4: G_89а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
89б_АЭ | АЭ1 | 1: 1.2.4.1; 2: Реконструкция зданий и сооружений (ПС 35/10 "Симоновская", КРУН-10 кВ ПС 35/10 "Топольная" - устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаях, здание служебно-производственное с. Хабары, ул. Шукшина д.9, административное здание литер А, Пригородный РЭС (реконструкция водопровода),здание гаража, г.Змеиногорск, ул.Чернышевского,1, здание монтерского пункта. Краснощековский р-н, с. Куйбышево, пер. Строительный, 13, ПС-16 "Катуньская",ПС-7 110/10 кВ "Романовская", С-32 110/10 кВ "Сидоровская", ПС-46 110/10 кВ "Пригородная" маслосборником закрытого типа); 3: Алтайэнерго; 4: G_89б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
89в_АЭ | АЭ2 | 1: 1.2.4.1; 2: Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание, литер А, А1,Б г. Барнаул, ул. Кулагина, 16); 3: Алтайэнерго; 4: G_89в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
90_АЭ | АЭ3 | 1: 1.2.4.1; 2: Реконструкция здания базы СВЭС с установкой гелио-коллекторной установки; 3: Алтайэнерго; 4: G_90_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | АЭ4 | 1: 1.2.4.1
0 | АЭ5 | 1: 1.2.4.1
0 | АЭ6 | 1: 1.2.4.1
0 | АЭ7 | 1: 1.2.4.1
0 | АЭ8 | 1: 1.2.4.1
0 |  | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61а_АЭ | АЭ0 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Предгорная, Зелёный Клин, Солтонская, Лаптев-Логовская, Титовская, Тишинская, Златополинская, Зятьковореченская, Шумановская, Корчинская, Костин-Логовская, Панкрушихинская, Сидоровская, Контошинская, Арбузовская, Моховская, Осколковская, Первый Подъём, Приобская, Горняцкая; Кытмановская, Панкрушихинская,Глубоковская, Городская, Береговая, Солонешенская , Смоленская , Михайловская, Орловская , Кулундинская , Благовещенская , Верхчуманская , Завьяловская , Корчинская , Дмитротиовская, Алейская , Приобская , Горняцкая Петропавловская,Змеиногорская, Курьинская, Дальняя, Набережная, Усть-Калманская, Алейская, Смоленская, Новотырышенская, Предгорная, Гальбштадтская, Заречная, КМК, Поспелихинская.; 3: Алтайэнерго; 4: G_61а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
61г_АЭ | АЭ1 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Мостовая, Половинкинская №90А, Бехтемировская, Соусканихинская, Сростинская, Безрукавская, Краснояровская, Нагорная, Новичихинская, Хлопуновская, Верх-Суетская, Нововознесенская, НС-4П,НС-5, Зятьковская, Новоярковская, Шарчинская, Залесовская, Повалихинская, Смазневская, Безголовская, БМК, Отрадная, Топчихинская, Огнёвская, Суеткинская, Третьяковская, Линёвская , Воеводская , Сосканихинская, Ракитовская , Тишинская , Поспелихинская, Гальбштадтская , Знаменская , Родинская , Овчинниковская , Черемшанская , Пригородная, Алейская , Третьяковская , Курьинская , Новошипуновская, Новобурановская , Михайловская.; 3: Алтайэнерго; 4: G_61г_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
61в_АЭ | АЭ2 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Красноорловская, Сибирячихинская, Шульгинская, Ненинская, Соколовская, Тогульская, Дальняя, Коминтерновская, Мичуринская, Подборная, Шадрухинская, Новокулундинская, НС-4, Степновская, Баевская, Романовская, Боровлянская, Санниковская, Цаплинская, Весенняя, Восточная, Ползуново, Сиреневая, Змеиногорская, Колыванская, Саввушинская, Красноорловская , Ненинская , Угловская , Дальняя , Волчихинская , Бурлинская, Хабарская , Леньковская , Мамонтовская , Косихинская , Первомайская , Шелаболихинская, Топчихинская , Змеиногорская, Краснощёковская , Чарышская , Химпром.; 3: Алтайэнерго; 4: G_61в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
61б_АЭ | АЭ3 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Луговская, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, чапаевская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Смоленская , Новичихинская , Гальбштадтская , Хабарская , Кулундинская , Северская , Ново-Полтавская , Благовещенская , Завьяловская , Корчинская , Косихинская , Павловская , Топчихинская , Осколковская , Курьинская , Новошипуновская, Усть-Калманская , Алейская.; 3: Алтайэнерго; 4: G_61б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
62б_АЭ | АЭ4 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Сиреневая, ПС-35 кВ Юбилейная; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор: ПС-110 кВ Сиреневая, ПС-35 кВ Юбилейная, ПС-110 кВ Западная, ПС-110 кВ Юго-Западная ); 3: Алтайэнерго; 4: G_62б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
62в_АЭ | АЭ5 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Смоленская, ПС110 кВ Корчинская, ПС-110 кВАлейская; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор: ПС110 кВ Корчинская, ПС-110 кВАлейская, ПС 110 кВ Гоньба, ПС 110 кВ Новая, ПС 110 кВ Заречная ); 3: Алтайэнерго; 4: G_62в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
62а_АЭ | АЭ6 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Гоньба, ПС-110 кВ ГПП-4, ПС-110 кВ Юго-Западная, ПС-110 кВ Западная; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор - ПС-110 кВ ГПП-4); 3: Алтайэнерго; 4: G_62а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
65а_АЭ | АЭ7 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Горняцкая, ПС Западная, ПС Приобская, ПС Шелаболихинская, ПС Усть-Пристанская, ПС Гоньба, ПС Тюменцевская, ПС Панкрушихинская); 3: Алтайэнерго; 4: G_65а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
65в_АЭ | АЭ8 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская, ПС Крутихинская); 3: Алтайэнерго; 4: G_65в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
65б_АЭ | АЭ9 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Юго-Западная, ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая, ПС Романовская, ПС Обская, ПС Камень-2); 3: Алтайэнерго; 4: G_65б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
66_АЭ | АЭ10 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДГ РЭС (Алейский, Алтайский , Бийский , Благовещенский , Волчихинский ,Горняцкий , Городской , Ельцовский , Завьяловский , Заринский , Змеиногорский , Зональный , Каменский , Ключевской , Красногорский , Кулундинский , Курьинский , Кытмановский , Павловский , Первомайский , Петропавловский , Поспелихинский , Пригородный , Ребрихинский , Родинский, Романовский , Рубцовский , Славгородский , Смоленский, Советский, Солтонский , Тальменский , Топчихинский , Троицкий , Тюменцевский , Угловский , Усть-Калманский , Хабарский , Целинный , Чарышский , Шипуновский ); 3: Алтайэнерго; 4: F_66_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
100Щ_АЭ | АЭ11 | 1: 1.2.4.2; 2: ИА МРСК Покупка комплекта модернизация системы коллективного отображения информации для центра управления сетями (Центр управления сетями филиала); 3: Алтайэнерго; 4: F_100Щ_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
67_АЭ | АЭ12 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание инженерных систем серверых в ИА и ПО с модернизацией системы бесперебойного гарантированного электроснабжения СДТУ в ИА; 3: Алтайэнерго; 4: F_67_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
72а_АЭ | АЭ13 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи ПО БЭС, Алтайского РЭС, Быстроистокского РЭС, Куяганского УЭС, Петропавловского РЭС, Смоленского РЭС, Советского РЭС, Солонешенского УЭС ); 3: Алтайэнерго; 4: G_72а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
72б_АЭ | АЭ14 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи ПО ВЭС: Бийского РЭС, Воеводского УЭС, Ельцовского РЭС, Зонального РЭС, Красногорского РЭС, Солтонского РЭС, Тогульского УЭС, Целинного РЭС ); 3: Алтайэнерго; 4: G_72б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
72в_АЭ | АЭ15 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : ПО СВЭС,Залесовского УЭС, Заринского РЭС, Косихинского РЭС, Кытмановского РЭС, Первомайского РЭС, Тальменского РЭС, Троицкого УЭС); 3: Алтайэнерго; 4: G_72в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
72г_АЭ | АЭ16 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи ПО ЦЭС, Алейского РЭС, Городского РЭС, Калманского УЭС, Павловского РЭС, Пригородного РЭС, Топчихинского РЭС, Ребрихинского РЭС, Усть-Пристанского УЭС, Шелаболихинского УЭС, ПО ЮЭС, Горняцкого РЭС, Змеиногорского РЭС, Краснощековского УЭС, Курьинского РЭС, Октябрьского УЭС,Усть-Калманского РЭС, Чарышского РЭС); 3: Алтайэнерго; 4: G_72г_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
72д_АЭ | АЭ17 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : ПО СЭС, Баевского УЭС, Завьяловского РЭС, Корчинского УЭС, Мамонтовского УЭС, Панкрушихинского УЭС, Романовского РЭС, Рыбинского УЭС, Тюменцевского РЭС, ПО КЭС, Благовещенского РЭС, Бурлинского УЭС, Верхсуетского УЭС, Каипского УЭС, Ключевского РЭС, Кулундинского РЭС, Родинского РЭС, Славгородского РЭС, Славгородского УЭС, Хабарского РЭС); 3: Алтайэнерго; 4: G_72д_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
72е_АЭ | АЭ18 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : ПО ЗЭС, Волчихинского РЭС, Егорьевского УЭС,Михайловского УЭС, Новичихинского УЭС, Поспелихинского РЭС, Рубцовского РЭС, Угловского РЭС, Шипуновского РЭС); 3: Алтайэнерго; 4: G_72е_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
73а_АЭ | АЭ19 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ" (ПС Тюменцевская, ПС Романовская, ПС Панкрушихинская, ПС Топчихинская, ПС Поспелихинская, ПС Гоньба, Внутриобъектовая ВОЛС Петропавловский РЭС, Михайловский РЭС, Дальненский УЭС, Благовещенский РЭС, Усть-Калмаский РЭС); 3: Алтайэнерго; 4: G_73а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
73б_АЭ | АЭ20 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Дмитротитовская, ПС Комсомольская, ПС Совхозная, ПС Приобская, ПС Обская, ПС Камень-2); 3: Алтайэнерго; 4: G_73б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
73в_АЭ | АЭ21 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская, ПС Крутихинская); 3: Алтайэнерго; 4: G_73в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
121_АЭ | АЭ22 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- ПО СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС Арбузовка, ПС Корчино, ПС Тюменцево, ПС Камень-2, ПС Светлая, ПО СЭС); 3: Алтайэнерго; 4: F_121_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
135_АЭ | АЭ23 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание ВОЛС ВЛ 35кВ ВЮ-309 (310) от ПС 220 кВ Власиха до ПС Юбилейная; 3: Алтайэнерго; 4: F_135_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
136_АЭ | АЭ24 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание ВОЛС ВЛ 110кВ БС-57 (58) от ПС 220 кВ Бийская до ПС Новая; 3: Алтайэнерго; 4: F_136_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
137_АЭ | АЭ25 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание ВОЛС на транзите ВЛ 110 кВ ПС Заречная- ПС 110 кВ Майминская; 3: Алтайэнерго; 4: F_137_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
125а_АЭ | АЭ26 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание структурированной кабельной сети в ПО и РЭС (ПО СЭС); 3: Алтайэнерго; 4: G_125а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
125б_АЭ | АЭ27 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание структурированной кабельной сети в ПО и РЭС (ПО СВЭС); 3: Алтайэнерго; 4: G_125б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
126а_АЭ | АЭ28 | 1: 1.2.4.2; 2: Реконструкция узлов связи в аппарате управления, ПО и РЭС (ПО БЭС).; 3: Алтайэнерго; 4: G_126а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
126в_АЭ | АЭ29 | 1: 1.2.4.2; 2: Реконструкция узлов связи в аппарате управления, ПО и РЭС (Смоленский РЭС, Советский РЭС, ПС Арбузовская, ПС Воеводская, ПС Подгорная, ПС Опорная, Петропавловский РЭС.).; 3: Алтайэнерго; 4: G_126в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
126б_АЭ | АЭ30 | 1: 1.2.4.2; 2: Реконструкция узлов связи в аппарате управления, ПО и РЭС (ПС Химпром, ПС Дальняя).; 3: Алтайэнерго; 4: G_126б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
140_АЭ | АЭ31 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами»); 3: Алтайэнерго; 4: F_140_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
96_АЭ | АЭ32 | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга; 3: Алтайэнерго; 4: F_96_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
84а_АЭ | АЭ33 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС Восточная, ПС Первый Подъём, Алейский РЭС, ПС-110 кВ Западная, ПС-110 кВ Юго-Западная); 3: Алтайэнерго; 4: G_84а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
84в_АЭ | АЭ34 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС Береговая, Завьяловский РЭС, ПС Краевая больница); 3: Алтайэнерго; 4: G_84в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
84б_АЭ | АЭ35 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС БМК, ПС Опорная, Ельцовский РЭС); 3: Алтайэнерго; 4: G_84б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
85б_АЭ | АЭ36 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание средств пожарной сигнализации в зданиях: ПО ЦЭС: ПС № 1 110/35/6 «Городская" , ПС № 24 110/10/6 кВ "Ползунова" , Топчихинский РЭС, Ребрихинский РЭС,; ПО СВЭС: Тальменский РЭС ; ПО ЗЭС: Волчихинский РЭС , Шипуновский РЭС , Поспелихинский РЭС; ПО ЮЭС: Змеиногорский РЭС; ПО КЭС: Кулундинский РЭС, Родинский РЭС ; ПО БЭС: Советский РЭС; аппарата управления: Здание материального склада, г.Барнаул, пр-д Южный 37, пристройка к управлению, литер А-1, г.Барнаул, Кулагина, 22»; 3: Алтайэнерго; 4: G_85б_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
85в_АЭ | АЭ37 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание средств пожарной сигнализации в зданиях (ПО БЭС; ПО ВЭС; ПО КЭС; ПО СЭС; ПО СВЭС; ПО ЦЭС; ПО ЮЭС); 3: Алтайэнерго; 4: G_85в_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
85а_АЭ | АЭ38 | 1: 1.2.4.2; 2: Создание средств пожарной сигнализации в зданиях ПО КЭС: ПС №3 110/10 кВ "Благовещенская" , ПС № 13 110/10 кВ "Леньковская", ПС № 16 110/35/10 кВ "Бурлинская", ПС № 2 110/10 кВ "Славгородская" , ПС № 18 110/10 кВ "Хабарская" , в зданиях Славгородского и Кулундинского РЭС; в зданиях Тальменского РЭС, ПО СВЭС и Топчихинского РЭС ПО ЦЭС; 3: Алтайэнерго; 4: G_85а_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 |  | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 1.3.1; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:; 3: **
0
0 |  | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34_АЭ | АЭ0 | 1: 1.3.2; 2: Реконструкция ПС-35 кВ "Полевая" с переводом питания на 110 кВ от ВЛ-110 кВ БТ-105,106 (замена тр-ра 4 на 6,3 МВА и установка 6,3 МВА); 3: Алтайэнерго; 4: F_34_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
41_АЭ | АЭ1 | 1: 1.3.2; 2: Реконструкция ПС -35/6 кВ "Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*10 на 2*16МВА); 3: Алтайэнерго; 4: F_41_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1_АЭ | АЭ2 | 1: 1.3.2; 2: Cтроительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул (2х40 МВА); 3: Алтайэнерго; 4: F_1_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3_АЭ | АЭ3 | 1: 1.3.2; 2: Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" Бийской ТЭЦ; 3: Алтайэнерго; 4: F_3_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
5_АЭ | АЭ4 | 1: 1.3.2; 2: Строительство ПС-110кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС; 3: Алтайэнерго; 4: F_5_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
144_АЭ | АЭ5 | 1: 1.3.2; 2: Строительство 2-х ячеек 110 кВ для подключения ВЛ 110кВ "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" к ЗРУ-110 кВ Бийской ТЭЦ; 3: Алтайэнерго; 4: F_144_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
26_АЭ | АЭ6 | 1: 1.3.2; 2: Реконструкция ПС110/6 кВ "Северная",замена оборуд-я, установка тр-ров 2*16 МВА; 3: Алтайэнерго; 4: F_26_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
27_АЭ | АЭ7 | 1: 1.3.2; 2: Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА); 3: Алтайэнерго; 4: G_27_АЭ; 5: 6.3; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 6.3; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
30_АЭ | АЭ8 | 1: 1.3.2; 2: Реконструкция ПС 110/10 кВ "Предгорная" (замена силового трансформатора 1*6,3 на 1*10 МВА с расширением ОРУ-110 кВ, замена ОД и КЗ), ж/б ограждение; 3: Алтайэнерго; 4: F_30_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
37_АЭ | АЭ9 | 1: 1.3.2; 2: Реконструкция ПС 110 кВ Сиреневая (2х40 МВА) ( Перевод питания с ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Подгорная с отпайками (ВЛ ТП045, ТП-46) на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Власиха (ВЛ ТВ -43, ВЛ ТВ-44); 3: Алтайэнерго; 4: F_37_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
108_АЭ | АЭ10 | 1: 1.3.2; 2: Реконструкция ПС 110/35/10 "Волчихинская (замена маслоприемников и тр-ра 6,3 на 10 МВА, замена ОД и КЗ); 3: Алтайэнерго; 4: F_108_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | АЭ11 | 1: 1.3.2
0 |  | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_АЭ | АЭ0 | 1: 1.4; 2: Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10кВ "Куяганская" до ПС 110/10 кВ "Солонешенская" (создание ВОЛС, расчистка просек); 3: Алтайэнерго; 4: F_4_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | АЭ1 | 1: 1.4
0 | АЭ2 | 1: 1.4
0 | АЭ3 | 1: 1.4
0 | АЭ4 | 1: 1.4
0 | АЭ5 | 1: 1.4
0 |  | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АЭ0 | 1: 1.5
0 | АЭ1 | 1: 1.5
0 | АЭ2 | 1: 1.5
0 | АЭ3 | 1: 1.5
0 | АЭ4 | 1: 1.5
0 | АЭ5 | 1: 1.5
0 |  | 1.6 | 1.6 Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150_АЭ | АЭ0 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в городе Барнаул Алтайского края; 3: Алтайэнерго; 4: G_150_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
86_АЭ | АЭ1 | 1: 1.6; 2: Покупка объектов электросетевого хозяйств в п. Тополинский Лесхоз Угловского района; 3: Алтайэнерго; 4: G_86_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
87_АЭ | АЭ2 | 1: 1.6; 2: Покупка объектов электросетевого хозяйств в Красногорском районе Алтайского края; 3: Алтайэнерго; 4: F_87_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
88_АЭ | АЭ3 | 1: 1.6; 2: Покупка объектов электросетевого хозяйств в с. Северка Ключевского района; 3: Алтайэнерго; 4: F_88_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
99_АЭ | АЭ4 | 1: 1.6; 2: Покупка объектов электросетевого хозяйств в п Лесной Первомайского района; 3: Алтайэнерго; 4: F_99_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
97_АЭ | АЭ5 | 1: 1.6; 2: Покупка объектов электросетевого хозяйств в с. Зелёная Поляна Ключевского района; 3: Алтайэнерго; 4: F_97_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
152_АЭ | АЭ6 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Михайловском районе Алтайского края; 3: Алтайэнерго; 4: G_152_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
171_АЭ | АЭ7 | 1: 1.6; 2: Покупка в Заринском районе ВЛ 0,4кВ протяженностью 3,5 км, 1 шт. КТП мощностью 0,630 МВа; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
177_АЭ | АЭ8 | 1: 1.6; 2: Безвозмездная передача объекта Славгород Безвозмездная передача объекта Славгородский РЭС ПО КЭС; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
153_АЭ | АЭ9 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Немецком национальном районе Алтайского края; 3: Алтайэнерго; 4: G_153_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
154_АЭ | АЭ10 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Залесовском районе; 3: Алтайэнерго; 4: G_154_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
174_АЭ | АЭ11 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Троицком районе; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
170_АЭ | АЭ12 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Бийском районе; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
155_АЭ | АЭ13 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Усть-Пристаньском районе; 3: Алтайэнерго; 4: G_155_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
156_АЭ | АЭ14 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Каяушинском сельсовете Родинского района; 3: Алтайэнерго; 4: G_156_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
157_АЭ | АЭ15 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Центральном сельсовете Родинского района; 3: Алтайэнерго; 4: G_157_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
158_АЭ | АЭ16 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Ярослав-Логовском сельсовете Родинского района; 3: Алтайэнерго; 4: G_158_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
159_АЭ | АЭ17 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Раздольненском сельсовете Родинского района; 3: Алтайэнерго; 4: G_159_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
151_АЭ | АЭ18 | 1: 1.6; 2: Покупка электросетевых объектов в Первомайском районе Алтайского края; 3: Алтайэнерго; 4: G_151_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | АЭ19 | 1: 1.6
0 | АЭ20 | 1: 1.6
0 |  | 1.7 | 1.7 Прочие инвестиционные проекты | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91_АЭ (а) | АЭ0 | 1: 1.7; 2: Покупка бригадных автомобилей (АЭ) - 50 ед. : 2 ед. Камаз (6х6) ., 10 ед. Автомобиль ГАЗ (бригадный, комплектация ), 38 ед. УАЗ (различных модификаций); 3: Алтайэнерго; 4: F_91_АЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
91_АЭ (б) | АЭ1 | 1: 1.7; 2: Покупка бурильно-крановых машин (АЭ) - 14 ед. : 3 ед. Камаз (комплектация), 1 ед. Многофункциональный кран-манипулятор МКМ 200, 1 ед.- КС-45721 (69290), 1 ед.- БКМ-317 на шасси ГАЗ-33081, 7 ед. - Автокран КС-45717К-3Р на шасси Камаз 43118 (6х6), 2 ед.- БКМ-317А-01 на шасси ГАЗ33081.; 3: Алтайэнерго; 4: F_91_АЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
91_АЭ (г) | АЭ2 | 1: 1.7; 2: Покупка грузовых автомобилей (АЭ) - 3 ед. : 1 ед. полуприцеп бортовой ТОНАР 974614, 1 ед. седельный тягач КамАЗ-44108 6х6 с КМУ , 1 ед. полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-9334.; 3: Алтайэнерго; 4: F_91_АЭ (г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
91_АЭ (в) | АЭ3 | 1: 1.7; 2: Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (АЭ) - 8 ед. : 1 ед. Грузовой автомобиль с КМУ на шасси автомобиля Камаз (6х6), 1 ед. Прицеп автомобильный, 1 ед. Рычажно-телескопичкский АГП ПСС-141.23Э на шасси автомобиля КамАЗ, 4 ед. АГП-26РТ на шасси а/м Камаз (4х4), 1 ед. АГП-29РТ на шасси а/м Камаз (4х4).; 3: Алтайэнерго; 4: F_91_АЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
92_АЭ (а) | АЭ4 | 1: 1.7; 2: Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (АЭ) - 77ед. : 5 ед. К540-3 Измеритель параметров сил. трансформаторов, 2 ед.АИМ-90А Аппарат для определения пробивного напряжения, 2 ед. ПКВ/М7 с USB прибор контроля высоковольтных выключателей, 2 ед. АИД-70Ц аппарат испытания диэлектриков, 2 ед. ПТФ-1 Цифровой миллиомметр, 1 ед. ПКР-2М Прибор контроля устройств РПН, 1 ед. МКИ-200 Цифровой микроомметр, 25 ед. РЕТОМ-21, 1 ед. Измеритель сопротивления изоляции MIC-2500, 2 ед. ADG-200 Генератор дуговых разрядов РИ-407 , 1 ед. Генератор водорода 10.140, 1 ед. Установка АСТ-2М , 1 ед. аппарат для обследования ВЛ, 3 ед. камера, 2 ед. Преобразователь РЕТ 6КА, 1 ед. FLIR - тепловизор, 2 ед. Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления, 2 ед. Мост переменного тока высоковольтный, 1 ед. ЛВИ - лаборатория высоковольтных испытаний, 2 ед. Аппарат испытания диэлектриков, 18 ед. К540-3 Измеритель параметров силовых трансформаторов.; 3: Алтайэнерго; 4: F_92_АЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
92_АЭ (б) | АЭ5 | 1: 1.7; 2: Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (АЭ) - 120 ед. : 12 ед. Сервер DEPO Storm 3350D1, 16 ед. Оборудование ЦОД филиала, 2 ед. Контроллер, 11 шт. Спутниковый терминал Iridium Sailor SC 4000, 1 ед. Полукомплект радиорелейной системы , 2 ед. Маршрутизатор Natex NetXpert RT-3806v3, 1 ед. Плата центральная процессорная ЦАТС, 1 ед. Терминал видеоконференцсвязи Hitech OWC S11, 2 ед. ЗИП для АТС меридиан, 2 ед. РРЛ PowerBeam M5-400, 4 ед. Антенна , 18 ед. ИБП Исток , 2 ед. Радиосистема SHURE, 6 ед. СИКОН С70 , 2 ед. ТS32, 1 ед. ТС4, 4 ед. СХД Lenovo S3200,E1024 , 3 ед. ЗИП АТС Meridian, 17 шт. МФУ, 1 шт. Аппаратно-программный комплекс Express , 1 шт. Антенна AD-511 IRIDIUM, 1 шт. AnCom A-7/307, 1 шт. RADWIN 2000C, 1 ед. Cisco WS 6500, 2 ед. Спутниковая НС , 2 ед. Оборудование КСПД, 3т. Модернизация АТС; 3: Алтайэнерго; 4: F_92_АЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
92_АЭ (в) | АЭ6 | 1: 1.7; 2: Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (АЭ) - 42 ед. 1 ед. тренажёр "Гоша", 1 ед. Кельвин АЧТ- 200 Модель абсолютно черного тела, 1 ед. Прибор Пульсар 2.2 , 2 ед. прибор очистки масел , 1 ед. РУ-03, 1 ед. Снегоуборщик Husqvarna ST276EP, 2 ед. Эластичный резервуар ПЭР-Н 10 м3 и 5 м3, 1 ед. Тепловая пушка "Master" B 180, 1 ед. Сварочный аппарат HDC63-160-4, 2 ед. Надувная палатка , 1 ед.Прибор RD8000PDL, 1 ед. Прибор вертикального проект.RGK V200, 1 ед. Трансформатор ТМН - 2500/ 110 УХЛ1, 4 ед. Временные быстров. и демонт. опоры ВЛ 35-110 кВ , 1 ед. Котел ВЭТМ-105Н, 1 ед. Выключ. ВГТ-110.III-40/2000-УХЛ1, 1 ед. Аппарат испытания , 5 ед. Комплект УЛО., 1 ед. Анализатор качества Э/Э, 1 ед. Цифровой осциллограф , 3 ед. приборы Учёта э/э, , 1 ед. Выключатель ВГТ-110.III-40/2000-УХЛ1, 7 ед. Установка по регенерации масла УВФ-250.; 3: Алтайэнерго; 4: F_92_АЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
100П_АЭ | АЭ7 | 1: 1.7; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ.; 3: Алтайэнерго; 4: F_100П_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
93_АЭ | АЭ8 | 1: 1.7; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)); 3: Алтайэнерго; 4: F_93_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
94_АЭ | АЭ9 | 1: 1.7; 2: ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Алтайэнерго; 4: F_94_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
95_АЭ | АЭ10 | 1: 1.7; 2: Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Алтайэнерго; 4: F_95_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2100_АЭ | АЭ11 | 1: 1.7; 2: Объекты НЗС, не включенные в ИПР; 3: Алтайэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2200_АЭ | АЭ12 | 1: 1.7; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Алтайэнерго; 4: 2200_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2300_АЭ | АЭ13 | 1: 1.7; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Алтайэнерго; 4: 2300_АЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | АЭ14 | 1: 1.7
0 | АЭ15 | 1: 1.7
0 | АЭ16 | 1: 1.7
0 |  | 2 | Республика Бурятия | *** |  | 20.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13_БЭ | БЭ0 | 1: 2.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство); 3: Бурятэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | БЭ1 | 1: 2.1.1.1
0 | БЭ2 | 1: 2.1.1.1
0 | БЭ3 | 1: 2.1.1.1
0 | БЭ4 | 1: 2.1.1.1
0 | БЭ5 | 1: 2.1.1.1
0 |  | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222_БЭ | БЭ0 | 1: 2.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); 3: Бурятэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | БЭ1 | 1: 2.1.1.2
0 | БЭ2 | 1: 2.1.1.2
0 | БЭ3 | 1: 2.1.1.2
0 | БЭ4 | 1: 2.1.1.2
0 | БЭ5 | 1: 2.1.1.2
0 | БЭ6 | 1: 2.1.1.2
0 |  | 2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2_БЭ | БЭ0 | 1: 2.1.1.3; 2: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Бичура (установка дополнительных ячеек 10 кВ) для технологмческого присоединения ООО Авелар Солар Технолоджи; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
212_БЭ | БЭ1 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 110 кВ, соединяющей проектируемую ПС 110 кВ Джилинда с ВЛ 110 кВ Романовка-Багдарин с отпайками; 3: Бурятэнерго; 4: G_212_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
212(2)_БЭ | БЭ2 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ИСЗФ СО РАН; 3: Бурятэнерго; 4: G_212(2)_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
212(3)_БЭ | БЭ3 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ для технологического присоединения УЛАН-УДЭСТРОЙЗАКАЗЧИК МУ; 3: Бурятэнерго; 4: G_212(3)_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
212(4)_БЭ | БЭ4 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения КГХ МО "ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК"; 3: Бурятэнерго; 4: G_212(4)_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
Н_3.5_БЭ | БЭ5 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО Холод в квадрате; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
Н_3.1_БЭ | БЭ6 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство КЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО Авелар Солар Технолоджи; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
212(5)_БЭ | БЭ7 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения МАОУ ДОД "ДЮСШ N4" Г. УЛАН-УДЭ; 3: Бурятэнерго; 4: G_212(5)_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
214_БЭ | БЭ8 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство КЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей (140 квартал г. Улан-Удэ); 3: Бурятэнерго; 4: G_214_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
223(4)_БЭ | БЭ9 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10кВ и установка ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения АУ МФЦ ПО ПГ И МУ Северобайкальского района; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
223(5)_БЭ | БЭ10 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство 10 кВ для технологического присоединения Рантаровой Д.Э.; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
223(6)_БЭ | БЭ11 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для технологмческого присоединения ВАНГЧЕН ТХИНГЛЕЙ; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
223(7)_БЭ | БЭ12 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения ДНП "СОСНОВЫЙ БОР"; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
223(1)_БЭ | БЭ13 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-6 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ; 3: Бурятэнерго; 4: G_223(1)_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
223(2)_БЭ | БЭ14 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ОАО "РЖД"; 3: Бурятэнерго; 4: G_223(2)_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
223(3)_БЭ | БЭ15 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения ДНТ "ИВОЛГИНСКИЙ; 3: Бурятэнерго; 4: G_223(3)_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
212_(БЭ) (е) | БЭ16 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 6 кВ для технологического присоединения ДНТ ВОСТОК; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
223(9)_БЭ | БЭ17 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для тех присоединения АМО городское поселение Поселок Онохой; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
223(10)_БЭ | БЭ18 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ в с. Торы Тункинского района (ФГБУ учреждении науки Институт солнечно-земной физики СО РАН); 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
223(11)_БЭ | БЭ19 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для тех присоединения СТ Метролог; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
223(12)_БЭ | БЭ20 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-6 кВ для электроснабжения строительной площадки ООО "Бурятптицепром"; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3.3_БЭ | БЭ21 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кв для тех присоединения ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
223(8)_БЭ | БЭ22 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения производственной базы ООО "Солнце"; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
Н_3.13_БЭ | БЭ23 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения ГКУ РБ УКС ПРБ; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
223_БЭ | БЭ24 | 1: 2.1.1.3; 2: Строительство ячейки 10 кВ на ПС 35/10 кВ Полигон, ПС 35/10 кВ АРЗ, ПС 35/10 кВ Таежная; 3: Бурятэнерго; 4: G_223_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | БЭ25 | 1: 2.1.1.3
0 | БЭ26 | 1: 2.1.1.3
0 | БЭ27 | 1: 2.1.1.3
0 | БЭ28 | 1: 2.1.1.3
0 |  | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 2.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1: 2.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 2.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.1.3.1
0 | БЭ1 | 1: 2.1.3.1
0 | БЭ2 | 1: 2.1.3.1
0 | БЭ3 | 1: 2.1.3.1
0 |  | 2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.1.3.2
0 | БЭ1 | 1: 2.1.3.2
0 | БЭ2 | 1: 2.1.3.2
0 | БЭ3 | 1: 2.1.3.2
0 |  | 2.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.1.3.3
0 | БЭ1 | 1: 2.1.3.3
0 | БЭ2 | 1: 2.1.3.3
0 | БЭ3 | 1: 2.1.3.3
0 |  | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.1.4.1
0 | БЭ1 | 1: 2.1.4.1
0 | БЭ2 | 1: 2.1.4.1
0 | БЭ3 | 1: 2.1.4.1
0 | БЭ4 | 1: 2.1.4.1
0 | БЭ5 | 1: 2.1.4.1
0 | БЭ6 | 1: 2.1.4.1
0 | БЭ7 | 1: 2.1.4.1
|  | 2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102.1_БЭ | БЭ0 | 1: 2.1.4.2; 2: Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" (замена трансформаторов 10 МВА и 6,3 МВА на 2*16 МВА); 3: Бурятэнерго; 4: F_102.1_БЭ; 5: 16.3; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 16.3; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
103.1_БЭ | БЭ1 | 1: 2.1.4.2; 2: Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таёжная" (замена трансформаторов 2*4 МВА на 2*16 МВА); 3: Бурятэнерго; 4: F_103.1_БЭ; 5: 4; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 4; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
0 | БЭ2 | 1: 2.1.4.2
0 | БЭ3 | 1: 2.1.4.2
0 | БЭ4 | 1: 2.1.4.2
0 | БЭ5 | 1: 2.1.4.2
0 | БЭ6 | 1: 2.1.4.2
0 | БЭ7 | 1: 2.1.4.2
0 | БЭ8 | 1: 2.1.4.2
0 | БЭ9 | 1: 2.1.4.2
0 | БЭ10 | 1: 2.1.4.2
0 |  | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9_БЭ | БЭ0 | 1: 2.2.1.2; 2: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Инкурская" (реконструкция КБ-6кВ-2 мощностью 8 Мвар ); 3: Бурятэнерго; 4: F_9_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
57_БЭ | БЭ1 | 1: 2.2.1.3; 2: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" (замена трансформаторов 2*25 МВА на 2*40 МВА); 3: Бурятэнерго; 4: G_57_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
10_БЭ | БЭ2 | 1: 2.2.1.4; 2: Оснащение оперативной блокировкой ПС 110 кВ: 2015г.: ПС 110 кВ Байкало-КудараПС 110 кВ КабанскаяПС 110 кВ ТимлюйскаяПС 110 кВ МогойтоПС 110 кВ ГеоргиевскаяПС 110 кВ ХиагдаПС 35 кВ КуйтунПС 35 кВ ДесятниковоПС 35 кВ ПестерёвоПС 110 кВ ХаранхойПС 110 кВ ХолбольджиноПС 110 кВ ТорейПС 110 кВ НикольскаяПС 110 кВ Кудара-СамонПС 35 кВ Нижний СаянтуйПС 35 кВ ИтанцаПС 35 кВ Шибертуй; 2016г.: ПС 110 кВ Зун-МуриноПС 35 кВ Хурай-ХобокПС 110 кВ СеленгинскаяПС 35 кВ МайскаяПС 35 кВ ГородПС 110 кВ БагдаринПС 110 кВ РомановкаПС 35 кВ Верхний ЖиримПС 35 кВ Нижняя ИволгаПС 35 кВ Татарский КлючПС 35 кВ Сосновый БорПС 110 кВ ПодлопаткиПС 110 кВ ГусиноозерскаяПС 110 кВ ПетропаловкаПС 110 кВ БургултайПС 35 кВ ИнзагатуйПС 35 кВ Чесан; 2017г.: ПС 110 кВ КыренПС 35 кВ АхаликПС 35 кВ МондыПС 35 кВ НижнеангарскПС 35 кВ АргадаПС 35 кВ ЗенитПС 110 кВ ОктябрьскаяПС 110 кВ ПтицефабрикаПС 35 кВ ДиванчикПС 35 кВ СанномыскПС 35 кВ ИчетуйПС 35 кВ Цаган-МориноПС 110 кВ БичураПС 35 кВ Бургуй ПС 35 кВ ДутулурПС 35 кВ Дондо-КиретьПС 110 кВ Эрхирик; 2018г.- ПС 110 кВ СЛПБПС 110 кВ МостовкаПС 35 кВ Красный ЯрПС 35 кВ РанжуровоПС 35 кВ АллаПС 35 кВ УлюнханПС 110 кВ Таксимо-110ПС 110 кВ ЗападнаяПС 110 кВ ИволгаПС 110 кВ БурятфермашПС 110 кВ МедведчиковоПС 35 кВ КижингаПС 110 кВ КяхтаПС 35 кВ ВодоподъёмПС 35 кВ МурочиПС 35 кВ ОктябрьскаяПС 35 кВ ЦолгаПС 35 кВ ШаралдайПС 35 кВ Телемба;; 3: Бурятэнерго; 4: F_10_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
10(1)_БЭ | БЭ3 | 1: 2.2.1.5; 2: Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино; 3: Бурятэнерго; 4: G_10(1)_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
106_БЭ | БЭ4 | 1: 2.2.1.6; 2: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Западная" (модернизация системы противоаварийной автоматики в ячейке СЗ-102); 3: Бурятэнерго; 4: F_106_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
112_БЭ | БЭ5 | 1: 2.2.1.7; 2: Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" (замена трансформаторов 2*2,5 МВА на 2*4 МВА); 3: Бурятэнерго; 4: F_112_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | БЭ6 | 1: 2.2.1.8
0 | БЭ7 | 1: 2.2.1.9
0 | БЭ8 | 1: 2.2.1.10
0 | БЭ9 | 1: 2.2.1.11
0 | БЭ10 | 1: 2.2.1.12
0 | БЭ11 | 1: 2.2.1.13
0 | БЭ12 | 1: 2.2.1.14
0 | БЭ13 | 1: 2.2.1.15
0 | БЭ14 | 1: 2.2.1.16
0 |  | 2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.2.1.2
0 | БЭ1 | 1: 2.2.1.2
0 | БЭ2 | 1: 2.2.1.2
0 | БЭ3 | 1: 2.2.1.2
0 | БЭ4 | 1: 2.2.1.2
0 | БЭ5 | 1: 2.2.1.2
0 | БЭ6 | 1: 2.2.1.2
0 | БЭ7 | 1: 2.2.1.2
0 |  | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_БЭ | БЭ0 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах; 3: Бурятэнерго; 4: F_3_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
8_БЭ | БЭ1 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах; 3: Бурятэнерго; 4: F_8_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
100.1_БЭ | БЭ2 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 35 кВ Монды-Сорок (установка реклоузера); 3: Бурятэнерго; 4: F_100.1_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
210_БЭ | БЭ3 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) в Селенгинском районе; 3: Бурятэнерго; 4: G_210_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
14_БЭ | БЭ4 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек ВЛ 10 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах; 3: Бурятэнерго; 4: F_14_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
Н_3.15_БЭ | БЭ5 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ, вынос линии с территории застройки (41.0300.2146.17), расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск СО 3.202); 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
Н_3.17_БЭ | БЭ6 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.Нв-5 "Росинка" (отпайки от оп.№70/2/1 до оп.№70/2/26) в п. Нижние Тальцы Заиграевского района Республики Бурятия (на 3 км автодороги Улан-Удэ - Заиграево), вблизи земельного участка к/н 03:06:560102:60 (соглашение №41.0300.3147.17); 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
150_БЭ | БЭ7 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Береговая Байкалнефтепродукт с выносом опор; 3: Бурятэнерго; 4: G_150_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
151_БЭ | БЭ8 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Тресково ПК Титан с выносом опор; 3: Бурятэнерго; 4: G_151_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
17.1_БЭ | БЭ9 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ по ул. Пионерская в с. Горячинск с выносом опор; 3: Бурятэнерго; 4: G_17.1_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
H_153_БЭ | БЭ10 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ВЛ 10 кВ Баргузинский район с выносом опор (СО 3.202); 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
H_152_БЭ | БЭ11 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ВЛ 10 кВ Кабанский район с выносом опор (СО 3.202); 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
Н_3.16_БЭ | БЭ12 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ в Закаменском районе (вынос опор с территории школы); 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
Н_3.14_БЭ | БЭ13 | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ Иволгинский район с выносом опор (СО 3.202); 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | БЭ14 | 1: 2.2.2.1
0 | БЭ15 | 1: 2.2.2.1
0 | БЭ16 | 1: 2.2.2.1
0 | БЭ17 | 1: 2.2.2.1
0 | БЭ18 | 1: 2.2.2.1
0 | БЭ19 | 1: 2.2.2.1
0 | БЭ20 | 1: 2.2.2.1
0 | БЭ21 | 1: 2.2.2.1
0 |  | 2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.2.2.2
0 | БЭ1 | 1: 2.2.2.2
0 | БЭ2 | 1: 2.2.2.2
0 | БЭ3 | 1: 2.2.2.2
0 | БЭ4 | 1: 2.2.2.2
0 | БЭ5 | 1: 2.2.2.2
0 |  | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25_БЭ | БЭ0 | 1: 2.2.3.1; 2: Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже); 3: Бурятэнерго; 4: F_25_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | БЭ1 | 1: 2.2.3.1
0 | БЭ2 | 1: 2.2.3.1
0 | БЭ3 | 1: 2.2.3.1
0 | БЭ4 | 1: 2.2.3.1
0 |  | 2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.2.3.2
0 | БЭ1 | 1: 2.2.3.2
0 | БЭ2 | 1: 2.2.3.2
0 | БЭ3 | 1: 2.2.3.2
0 | БЭ4 | 1: 2.2.3.2
0 |  | 2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.2.3.3
0 | БЭ1 | 1: 2.2.3.3
0 | БЭ2 | 1: 2.2.3.3
0 | БЭ3 | 1: 2.2.3.3
0 | БЭ4 | 1: 2.2.3.3
0 |  | 2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.2.3.4
0 | БЭ1 | 1: 2.2.3.4
0 | БЭ2 | 1: 2.2.3.4
0 | БЭ3 | 1: 2.2.3.4
0 | БЭ4 | 1: 2.2.3.4
0 |  | 2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.2.3.5
0 | БЭ1 | 1: 2.2.3.5
0 | БЭ2 | 1: 2.2.3.5
0 | БЭ3 | 1: 2.2.3.5
0 | БЭ4 | 1: 2.2.3.5
0 |  | 2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.2.3.6
0 | БЭ1 | 1: 2.2.3.6
0 | БЭ2 | 1: 2.2.3.6
0 | БЭ3 | 1: 2.2.3.6
0 | БЭ4 | 1: 2.2.3.6
0 |  | 2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.2.3.7
0 | БЭ1 | 1: 2.2.3.7
0 | БЭ2 | 1: 2.2.3.7
0 | БЭ3 | 1: 2.2.3.7
0 | БЭ4 | 1: 2.2.3.7
0 |  | 2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109.1_БЭ | БЭ0 | 1: 2.2.3.8; 2: Модернизация АИИСТУЭ на ПС 35-110 кВ с установкой интеллектуальных приборов учета с передачей данных в центр сбора информации; 3: Бурятэнерго; 4: F_109.1_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | БЭ1 | 1: 2.2.3.8
0 | БЭ2 | 1: 2.2.3.8
0 | БЭ3 | 1: 2.2.3.8
0 | БЭ4 | 1: 2.2.3.8
0 |  | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.2.4.1
0 | БЭ1 | 1: 2.2.4.1
0 | БЭ2 | 1: 2.2.4.1
0 | БЭ3 | 1: 2.2.4.1
0 | БЭ4 | 1: 2.2.4.1
0 | БЭ5 | 1: 2.2.4.1
0 | БЭ6 | 1: 2.2.4.1
0 | БЭ7 | 1: 2.2.4.1
0 |  | 2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19_БЭ | БЭ0 | 1: 2.2.4.1; 2: Модернизация систем телемеханизации на ПС Селенгинский ЦКК; 3: Бурятэнерго; 4: F_19_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
21_БЭ | БЭ1 | 1: 2.2.4.1; 2: ИА МРСК Покупка комплекта каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД; 3: Бурятэнерго; 4: G_21_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
22_БЭ | БЭ2 | 1: 2.2.4.1; 2: Реконструкция системы связи на ПС Селенгинский ЦКК; 3: Бурятэнерго; 4: F_22_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
114.1_БЭ | БЭ3 | 1: 2.2.4.1; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») в количестве 12 ед.; 3: Бурятэнерго; 4: F_114.1_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
28_БЭ | БЭ4 | 1: 2.2.4.1; 2: Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.); 3: Бурятэнерго; 4: F_28_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | БЭ5 | 1: 2.2.4.1
0 | БЭ6 | 1: 2.2.4.2
0 | БЭ7 | 1: 2.2.4.1
0 | БЭ8 | 1: 2.2.4.1
0 | БЭ9 | 1: 2.2.4.1
0 | БЭ10 | 1: 2.2.4.1
0 | БЭ11 | 1: 2.2.4.1
0 | БЭ12 | 1: 2.2.4.1
0 |  | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 |  | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2_БЭ | БЭ0 | 1: 2.3.2.; 2: Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода); 3: Бурятэнерго; 4: F_2_БЭ; 5: 0; 7: 24; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 24; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
7_БЭ | БЭ1 | 1: 2.3.2.; 2: Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус.Озеро (замена опор, замена провода); 3: Бурятэнерго; 4: F_7_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
111_БЭ | БЭ2 | 1: 2.3.2.; 2: Реконструкция ПС 35/10 кВ "Турка" (замена КРУН-10 кВ); 3: Бурятэнерго; 4: F_111_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | БЭ3 | 1: 2.3.2.
0 | БЭ4 | 1: 2.3.2.
0 | БЭ5 | 1: 2.3.2.
0 | БЭ6 | 1: 2.3.2.
0 | БЭ7 | 1: 2.3.2.
0 | БЭ8 | 1: 2.3.2.
0 | БЭ9 | 1: 2.3.2.
0 | БЭ10 | 1: 2.3.2.
0 | БЭ11 | 1: 2.3.2.
0 | БЭ12 | 1: 2.3.2.
100_БЭ | БЭ13 | 1: 2.3.2.; 2: Строительство ПС 110/6 кВ Затон (установка трансформаторов 2*25 МВА); 3: 0; 4: F_100_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 |  | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_БЭ | БЭ0 | 1: 2.4.; 2: Строительство ВЛ-110 кВ до планируемой ПС 220 кВ Горячинская; 3: Бурятэнерго; 4: F_1_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
H_155_БЭ | БЭ1 | 1: 2.4.; 2: Строительство ВЛ 10 кВ от ПС Горячинская; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
49_БЭ | БЭ2 | 1: 2.4.; 2: Строительство Городского РЭС; 3: Бурятэнерго; 4: F_49_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
112.1_БЭ | БЭ3 | 1: 2.4.; 2: Строительство гаража в с. Усть-Баргузин; 3: Бурятэнерго; 4: F_112.1_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
113.1_БЭ | БЭ4 | 1: 2.4.; 2: Строительство гаража в с. Мостовка; 3: Бурятэнерго; 4: F_113.1_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | БЭ5 | 1: 2.4.
0 | БЭ6 | 1: 2.4.
0 | БЭ7 | 1: 2.4.
0 | БЭ8 | 1: 2.4.
0 | БЭ9 | 1: 2.4.
0 | БЭ10 | 1: 2.4.
0 | БЭ11 | 1: 2.4.
0 | БЭ12 | 1: 2.4.
0 | БЭ13 | 1: 2.4.
0 | БЭ14 | 1: 2.4.
0 | БЭ15 | 1: 2.4.
0 | БЭ16 | 1: 2.4.
0 | БЭ17 | 1: 2.4.
0 |  | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | БЭ0 | 1: 2.5.
0 | БЭ1 | 1: 2.5.
0 | БЭ2 | 1: 2.5.
0 | БЭ3 | 1: 2.5.
0 | БЭ4 | 1: 2.5.
0 | БЭ5 | 1: 2.5.
0 |  | 2.6 | 1.6 Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224(27)_БЭ | БЭ0 | 1: 2.6; 2: Дарение электросетевого имущества ДНТ Надежда; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
224(28)_БЭ | БЭ1 | 1: 2.6; 2: Дарение электросетевого имущества ДНТ Единство; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
224(29)_БЭ | БЭ2 | 1: 2.6; 2: Дарение электросетевого имущества Шац О.А.; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
224(30)_БЭ | БЭ3 | 1: 2.6; 2: Дарение электросетевого имущества Домшоев С.Ц.; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
224(31)_БЭ | БЭ4 | 1: 2.6; 2: Дарение электросетевого имущества Налескина С.А.; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
224(32)_БЭ | БЭ5 | 1: 2.6; 2: Дарение электросетевого имущества СНТ Лето; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
224(33)_БЭ | БЭ6 | 1: 2.6; 2: Дарение электросетевого имущества Чимитова И.В.; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
224(34)_БЭ | БЭ7 | 1: 2.6; 2: Дарение электросетевого имущества Будаева Э. Б-Ж.; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
224(35)_БЭ | БЭ8 | 1: 2.6; 2: Дарение ДНТ Ласточка; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
224(36)_БЭ | БЭ9 | 1: 2.6; 2: Дарение ДНТ Долина; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
224(37)_БЭ | БЭ10 | 1: 2.6; 2: Дарение ЭСИ Амбаев Г.Э.; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | БЭ11 | 1: 2.6
0 | БЭ12 | 1: 2.6
0 | БЭ13 | 1: 2.6
0 | БЭ14 | 1: 2.6
0 | БЭ15 | 1: 2.6
0 | БЭ16 | 1: 2.6
0 | БЭ17 | 1: 2.6
0 | БЭ18 | 1: 2.6
0 | БЭ19 | 1: 2.6
0 | БЭ20 | 1: 2.6
0 | БЭ21 | 1: 2.7
0 | БЭ22 | 1: 2.8
0 | БЭ23 | 1: 2.9
|  | 2.7. | 1.7 Прочие инвестиционные проекты | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51_БЭ (а) | БЭ0 | 1: 2.7.; 2: Покупка бурильно-крановых машин (БЭ) в количестве 15 ед. (БКМ-350 на шасси ГАЗ-33081-3 шт, автомобильный кран 32 тонны КС-55733 на шасси Урал-4320-1 шт, БКМ-317-8 шт, АГП-22Т на шасси 4х4-3 шт); 3: Бурятэнерго; 4: F_51_БЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
51_БЭ (б) | БЭ1 | 1: 2.7.; 2: Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) в количестве 8 ед. (полуприцеп ЧМЗАП 93853-1 шт, полуприцеп бортовой 983921-3 шт, миниэкскаватор -1 шт, лодка весельная -2 шт, мульчер ТЛП-4М-037-1 шт); 3: Бурятэнерго; 4: G_51_БЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
51_БЭ (в) | БЭ2 | 1: 2.7.; 2: Покупка бригадных автомобилей (БЭ) в количестве 87 ед. (бригадный автомобиль на шасси ГАЗ-33081-10 шт, УАЗ Патриот-8 шт, автомобиль УАЗ Комби- 3 шт, автомобиль УАЗ 390995-9 шт, УАЗ Хантер-20 шт, ГАЗ-33081 Егерь-9 шт, УАЗ -390945-340 Фермер-18 шт, УАЗ-31514-10 шт); 3: Бурятэнерго; 4: G_51_БЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
51_БЭ (г) | БЭ3 | 1: 2.7.; 2: Покупка грузовых автомобилей (БЭ) в количестве 1ед. (Камаз 65116-А4 тягач седельный-1 шт); 3: Бурятэнерго; 4: F_51_БЭ (г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
52_БЭ (а) | БЭ4 | 1: 2.7.; 2: Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. (аппарат испытания масла СКАТ - 3 шт, тепловизор SAT E8N-4 шт, циф. миллиомметр ПТФ-1-1 шт, тангенс 2000-1 шт, энергомонитор 3.3.-3 шт, Энергомера СЕ-602 -11 шт, калан-2М-1 шт, ретом-21 шт, генератор ГТЧ-03М-1 шт, ретометр-М2-3 шт, стенд испытаний СМИ-2-3 шт, СКАТ-М100-2 шт, прибор Коэффициент-2 шт, трассоискатель Успех КБИ-309-1 шт, анализатор качества эл. -1 шт, комплекс измерительный Ретом 30 кА - 4 шт, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов - 1 шт, прибор контроля РПН сил. трансформаторов "Ганимед"-2 шт, система оценки прессовки обмоток "Веста"-1 шт); 3: Бурятэнерго; 4: F_52_БЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
52_БЭ (б) | БЭ5 | 1: 2.7.; 2: Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт); 3: Бурятэнерго; 4: F_52_БЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
52_БЭ (в) | БЭ6 | 1: 2.7.; 2: Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (БЭ) в количестве 59 ед. (комплект оборудования "Электрические измерения в системах электроснабжения"-1 шт, генератор технической частоты ГТЧ-03М-1 шт, дизельная электростанция АД250-3 шт, отбойный молоток Hitachi H65SB2-3 шт, набор для монтажа СИП-6 шт, шкаф сушильный-9 шт, манекен тренажер Гоша-6 шт, манекен для снятия пострадавшего с опоры-5 шт, опора ПБМ 110-1(т)- 4 шт, световая башня-1 шт, гидромолот для Миниэкскаватор HYUNDAI R27Z-9-1 шт, автомобильный диагностический сканер-тестер ДСТ-14Т/НК1-3 шт, стиральные машиная производственная (для стирки спецодежды)-6 шт, измельчитель древесины (дробилка древесины TR 110, Киров)-2 шт, электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 6600 DA ES-4 шт, калибратор температуры жидкостный-1 шт, ультрафиолетовая камера DAYCOR SUPERB- 1 шт, комплекс с беспилотными летательными аппаратами ZALA-2 шт); 3: Бурятэнерго; 4: F_52_БЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
50_БЭ | БЭ7 | 1: 2.7.; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)); 3: Бурятэнерго; 4: F_50_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
116.1_БЭ | БЭ8 | 1: 2.7.; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ.; 3: Бурятэнерго; 4: F_116.1_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
53_БЭ | БЭ9 | 1: 2.7.; 2: ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Бурятэнерго; 4: F_53_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
54_БЭ | БЭ10 | 1: 2.7.; 2: Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Бурятэнерго; 4: F_54_БЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2100_БЭ | БЭ11 | 1: 2.7.; 2: Объекты НЗС, не включенные в ИПР; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2200_БЭ | БЭ12 | 1: 2.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2300_БЭ | БЭ13 | 1: 2.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Бурятэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | БЭ14 | 1: 2.7.
0 | БЭ15 | 1: 2.7.
0 | БЭ16 | 1: 2.7.
0 | БЭ17 | 1: 2.7.
0 |  | 3 | Республика Алтай | *** | 0 | 12.6 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100_ГАЭС | ГАЭС0 | 1: 3.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство); 3: ГАЭС; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.1.1.1
0 | ГАЭС2 | 1: 3.1.1.1
0 | ГАЭС3 | 1: 3.1.1.1
0 | ГАЭС4 | 1: 3.1.1.1
0 | ГАЭС5 | 1: 3.1.1.1
0 | ГАЭС6 | 1: 3.1.1.1
0 | ГАЭС7 | 1: 3.1.1.1
0 |  | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100г_ГАЭС | ГАЭС0 | 1: 3.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); 3: ГАЭС; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.1.1.2
0 | ГАЭС2 | 1: 3.1.1.2
0 | ГАЭС3 | 1: 3.1.1.2
0 | ГАЭС4 | 1: 3.1.1.2
0 | ГАЭС5 | 1: 3.1.1.2
0 | ГАЭС6 | 1: 3.1.1.2
0 | ГАЭС7 | 1: 3.1.1.2
0 |  | 3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102а_ГАЭС | ГАЭС0 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство двухцепной ВЛЗ-10; 2.025 км; 2 ячейки КРУН; для обеспечения технологического присоединения Усть-Канской СЭС; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
102б_ГАЭС | ГАЭС1 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-0,4-10кВ; 1.024км; в мкр.Покатайка в с.Шебалино Шебалинского района РА; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
102в_ГАЭС | ГАЭС2 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10кВ; 1.317 км, 0.5МВА; в мкр. Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района РА; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
102г_ГАЭС | ГАЭС3 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-0,4-10кВ; 0.095 км, 0.6МВА; жилой микрорайон «Башталинка» с.Усть-Кокса РА; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
102д_ГАЭС | ГАЭС4 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-0,4-10кВ; 1.85 км; мкр "Мандилу" в Улаганском районе РА; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
102е_ГАЭС | ГАЭС5 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ; 2 ячейки КРУН; для обеспечения ТП энергопринимающих устройств Онгудайской СЭС в с.Онгудай Онгудайского р-на РА; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
100д_ГАЭС | ГАЭС6 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10-0.4кВ; 4.5 км; ИП Михаленя в Шебалинском районе Республики Алтай; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
100ж_ГАЭС | ГАЭС7 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10кВ; 0.658 км; ДНП Чуйское в Майминском районе Республики Алтай; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
100а_ГАЭС | ГАЭС8 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10-0.4кВ ;0.063МВА; микрорайон "Аэродром" в Чемальском районе Республики Алтай; 3: ГАЭС; 4: G_100а_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
100б_ГАЭС | ГАЭС9 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10кВ; 0.097км; для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе (1114); 3: ГАЭС; 4: G_100б_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
100в_ГАЭС | ГАЭС10 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10кВ; 0.105км; для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе ((1142); 3: ГАЭС; 4: G_100в_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
100е_ГАЭС | ГАЭС11 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10-0.4кВ; 1.176км, 0.160МВА; Жилой микрорайон мкр."Хмельники" в с.Барангол Майминского района Республики Алтай; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
100з_ГАЭС | ГАЭС12 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10-0.4кВ; 0.707км; ООО"ТРК"в Майминском районе Республики Алтай; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
100и_ГАЭС | ГАЭС13 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ СОШ в с. Турочак Турочакского района РА; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
100к_ГАЭС | ГАЭС14 | 1: 3.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10кВ ИП Слюсарев И.Е. от оп.№287 Л-20-4 Черга-Усть-Сема; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ГАЭС15 | 1: 3.1.1.3
0 | ГАЭС16 | 1: 3.1.1.3
0 | ГАЭС17 | 1: 3.1.1.3
0 | ГАЭС18 | 1: 3.1.1.3
0 | ГАЭС19 | 1: 3.1.1.3
0 |  | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 3.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1: 3.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 3.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.1.3.1
0 | ГАЭС1 | 1: 3.1.3.1
0 | ГАЭС2 | 1: 3.1.3.1
0 | ГАЭС3 | 1: 3.1.3.1
0 |  | 3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.1.3.2
0 | ГАЭС1 | 1: 3.1.3.2
0 | ГАЭС2 | 1: 3.1.3.2
0 | ГАЭС3 | 1: 3.1.3.2
0 |  | 3.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.1.3.3
0 | ГАЭС1 | 1: 3.1.3.3
0 | ГАЭС2 | 1: 3.1.3.3
0 | ГАЭС3 | 1: 3.1.3.3
0 |  | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.1.4.1
0 | ГАЭС1 | 1: 3.1.4.1
0 | ГАЭС2 | 1: 3.1.4.1
0 | ГАЭС3 | 1: 3.1.4.1
0 | ГАЭС4 | 1: 3.1.4.1
0 | ГАЭС5 | 1: 3.1.4.1
0 | ГАЭС6 | 1: 3.1.4.1
0 | ГАЭС7 | 1: 3.1.4.1
0 | ГАЭС8 | 1: 3.1.4.1
|  | 3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.1.4.2
0 | ГАЭС1 | 1: 3.1.4.2
0 | ГАЭС2 | 1: 3.1.4.2
0 | ГАЭС3 | 1: 3.1.4.2
0 | ГАЭС4 | 1: 3.1.4.2
0 | ГАЭС5 | 1: 3.1.4.2
0 | ГАЭС6 | 1: 3.1.4.2
0 | ГАЭС7 | 1: 3.1.4.2
0 | ГАЭС8 | 1: 3.1.4.2
0 |  | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 12.6 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_ГАЭС | ГАЭС0 | 1: 3.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов, КРУН, замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые.; 3: ГАЭС; 4: F_4_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
5_ГАЭС | ГАЭС1 | 1: 3.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/10кВ №28 "Усть-Канская" в Усть-Канском районе РА. Замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.); 3: ГАЭС; 4: F_5_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
6_ГАЭС | ГАЭС2 | 1: 3.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/10кВ №1 "Сигнал" Майминского района РА. Замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели. (2шт); 3: ГАЭС; 4: F_6_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
7_ГАЭС | ГАЭС3 | 1: 3.2.1.1; 2: Реконструция ПС 110/10 кВ ПС "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА.; 3: ГАЭС; 4: F_7_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
8_ГАЭС | ГАЭС4 | 1: 3.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/10кВ №30 "Усть-Коксинская" с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10МВА.; 3: ГАЭС; 4: F_8_ГАЭС; 5: 12.6; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 12.6; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 1: 3.2.1.1
0 | ГАЭС6 | 1: 3.2.1.1
0 | ГАЭС7 | 1: 3.2.1.1
0 | ГАЭС8 | 1: 3.2.1.1
0 | ГАЭС9 | 1: 3.2.1.1
0 | ГАЭС10 | 1: 3.2.1.1
0 | ГАЭС11 | 1: 3.2.1.1
0 | ГАЭС12 | 1: 3.2.1.1
0 | ГАЭС13 | 1: 3.2.1.1
0 |  | 3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.2.1.2
0 | ГАЭС1 | 1: 3.2.1.2
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.1.2
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.1.2
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.1.2
0 | ГАЭС5 | 1: 3.2.1.2
0 | ГАЭС6 | 1: 3.2.1.2
0 | ГАЭС7 | 1: 3.2.1.2
0 |  | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_ГАЭС | ГАЭС0 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110-35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям . Чойский район, Республика Алтай.; 3: ГАЭС; 4: F_1_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
18_ГАЭС | ГАЭС1 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10кв "Черно-Ануйская Усть-Канского района ("Усть-Мута"); 3: ГАЭС; 4: F_18_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
101_ГАЭС | ГАЭС2 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; 3: ГАЭС; 4: F_101_ГАЭС; 5: 0; 7: 6.3; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 6.3; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
10_ГАЭС | ГАЭС3 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района РА; 3: ГАЭС; 4: F_10_ГАЭС; 5: 0; 7: 6; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 6; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
11_ГАЭС | ГАЭС4 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с.Эликмонар Чемальского района РА; 3: ГАЭС; 4: F_11_ГАЭС; 5: 0; 7: 4.8; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 4.8; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
19_ГАЭС | ГАЭС5 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ПС №22 "Шебалинская" Шебалинского района; 3: ГАЭС; 4: F_19_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
15_ГАЭС | ГАЭС6 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района РА; 3: ГАЭС; 4: F_15_ГАЭС; 5: 0; 7: 7; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 7; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
16_ГАЭС | ГАЭС7 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкциия ВЛ-10 кВ от ПС "Теньгинская" Онгудайского района РА; 3: ГАЭС; 4: F_16_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
17_ГАЭС | ГАЭС8 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №27 "Барагашская" Шебалинского района; 3: ГАЭС; 4: F_17_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
21_ГАЭС | ГАЭС9 | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ №14-15 в с.Верх-Карагуж Майминского района РА; 3: ГАЭС; 4: F_21_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
14_ГАЭС | ГАЭС10 | 1: 3.2.2.1; 2: Рек. ВЛ-10кВ Чойская Чойского района Республики Алтай; 3: ГАЭС; 4: F_14_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ГАЭС11 | 1: 3.2.2.1
0 | ГАЭС12 | 1: 3.2.2.1
0 | ГАЭС13 | 1: 3.2.2.1
0 | ГАЭС14 | 1: 3.2.2.1
0 | ГАЭС15 | 1: 3.2.2.1
0 | ГАЭС16 | 1: 3.2.2.1
0 | ГАЭС17 | 1: 3.2.2.1
0 | ГАЭС18 | 1: 3.2.2.1
0 |  | 3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.2.2.2
0 | ГАЭС1 | 1: 3.2.2.2
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.2.2
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.2.2
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.2.2
0 | ГАЭС5 | 1: 3.2.2.2
0 | ГАЭС6 | 1: 3.2.2.2
0 | ГАЭС7 | 1: 3.2.2.2
0 | ГАЭС8 | 1: 3.2.2.2
0 | ГАЭС9 | 1: 3.2.2.2
0 |  | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41_ГАЭС | ГАЭС0 | 1: 3.2.3.1; 2: Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (По приказу № 123) (0,4 кВ и ниже); 3: ГАЭС; 4: F_41_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
42_ГАЭС | ГАЭС1 | 1: 3.2.3.1; 2: Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже); 3: ГАЭС; 4: F_42_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.3.1
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.3.1
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.3.1
0 |  | 3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.2.3.2
0 | ГАЭС1 | 1: 3.2.3.2
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.3.2
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.3.2
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.3.2
0 |  | 3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.2.3.3
0 | ГАЭС1 | 1: 3.2.3.3
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.3.3
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.3.3
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.3.3
0 |  | 3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.2.3.4
0 | ГАЭС1 | 1: 3.2.3.4
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.3.4
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.3.4
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.3.4
0 |  | 3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.2.3.5
0 | ГАЭС1 | 1: 3.2.3.5
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.3.5
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.3.5
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.3.5
0 |  | 3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.2.3.6
0 | ГАЭС1 | 1: 3.2.3.6
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.3.6
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.3.6
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.3.6
0 |  | 3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.2.3.7
0 | ГАЭС1 | 1: 3.2.3.7
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.3.7
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.3.7
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.3.7
0 |  | 3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.2.3.8
0 | ГАЭС1 | 1: 3.2.3.8
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.3.8
0 | ГАЭС3 | 1: 3.2.3.8
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.3.8
0 |  | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49_ГАЭС | ГАЭС0 | 1: 3.2.4.1; 2: Реконструкция здания Онгудайского РЭС Онгудайского района РА (Здание служебно-производственное с. Онгудай М000001525); 3: ГАЭС; 4: F_49_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
79_ГАЭС | ГАЭС1 | 1: 3.2.4.1; 2: Реконструкция служебно-производственного корпуса РПБ-2 ( с.Майма М000003154); 3: ГАЭС; 4: F_79_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ГАЭС2 | 1: 3.2.4.1
0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.4.1
0 | ГАЭС5 | 1: 3.2.4.1
0 | ГАЭС6 | 1: 3.2.4.1
0 | ГАЭС7 | 1: 3.2.4.1
0 | ГАЭС8 | 1: 3.2.4.1
0 | ГАЭС9 | 1: 3.2.4.1
0 | ГАЭС10 | 1: 3.2.4.1
0 | ГАЭС11 | 1: 3.2.4.1
0 | ГАЭС12 | 1: 3.2.4.1
0 |  | 3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25_ГАЭС | ГАЭС0 | 1: 3.2.4.2; 2: Модернизация устройств электромагнитных блокировок ( целевая программа УРЗА и ПА) 2014- ПС Инин., Усть-Канс.; 2015г. -ПС Акташская, ПС Сигнал; 2016г. -ПС Кош-Агачская.,ПС Кебез.; 2017г. ПС Майм. ПС Чойская; 2018- Туроч.,ПС Дмитр., ПС Усть-Кокс.)); 3: ГАЭС; 4: F_25_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
28а_ГАЭС | ГАЭС1 | 1: 3.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики на ПС 110/6кВ ( 2016г.2017г. ПС Рудничная); 3: ГАЭС; 4: G_28а_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
61_ГАЭС | ГАЭС2 | 1: 3.2.4.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга в количестве 148 штук; 3: ГАЭС; 4: G_61_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
45_ГАЭС | ГАЭС3 | 1: 3.2.4.2; 2: Реконструкция ограждения ПС Рудничная филиала ГАЭС РА; 3: ГАЭС; 4: F_45_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ГАЭС4 | 1: 3.2.4.2
0 | ГАЭС5 | 1: 3.2.4.2
0 | ГАЭС6 | 1: 3.2.4.2
0 | ГАЭС7 | 1: 3.2.4.2
0 | ГАЭС8 | 1: 3.2.4.2
0 | ГАЭС9 | 1: 3.2.4.2
0 | ГАЭС10 | 1: 3.2.4.2
0 | ГАЭС11 | 1: 3.2.4.2
0 |  | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 3.3.1.; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:; 3: **
0
0 |  | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.3.2.
0 | ГАЭС1 | 1: 3.3.2.
0 | ГАЭС2 | 1: 3.3.2.
0 | ГАЭС3 | 1: 3.3.2.
0 | ГАЭС4 | 1: 3.3.2.
0 | ГАЭС5 | 1: 3.3.2.
0 | ГАЭС6 | 1: 3.3.2.
0 | ГАЭС7 | 1: 3.3.2.
0 |  | 3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.4
0 | ГАЭС1 | 1: 3.4
0 | ГАЭС2 | 1: 3.4
0 | ГАЭС3 | 1: 3.4
0 | ГАЭС4 | 1: 3.4
0 | ГАЭС5 | 1: 3.4
0 | ГАЭС6 | 1: 3.4
0 |  | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47_ГАЭС | ГАЭС0 | 1: 3.5.; 2: Покупка земельных участков в Онгудайском районе с.Онгудай; 3: ГАЭС; 4: F_47_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ГАЭС1 | 1: 3.5.
0 | ГАЭС2 | 1: 3.5.
0 | ГАЭС3 | 1: 3.5.
0 | ГАЭС4 | 1: 3.5.
0 | ГАЭС5 | 1: 3.5.
0 |  | 3.6. | 1.6 Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ГАЭС0 | 1: 3.6.
0 | ГАЭС1 | 1: 3.6.
0 | ГАЭС2 | 1: 3.6.
0 | ГАЭС3 | 1: 3.6.
0 | ГАЭС4 | 1: 3.6.
0 | ГАЭС5 | 1: 3.6.
0 | ГАЭС6 | 1: 3.6.
0 | ГАЭС7 | 1: 3.6.
0 |  | 3.7. | 1.7 Прочие инвестиционные проекты | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55_ГАЭС (а) | ГАЭС0 | 1: 3.7.; 2: Покупка бурильно-крановых машин в количестве 3 ед. Бурильно-крановая машина БКМ-317 на шасси ГАЗ-33081-80 (ГАЭС).; 3: ГАЭС; 4: F_55_ГАЭС (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
55_ГАЭС (в) | ГАЭС1 | 1: 3.7.; 2: Покупка бригадных автомобилей в количестве 21 ед. (ГАЭС) : 12 ед.- УАЗ "Патриот" 3163, 8 ед -УАЗ-390996, 1 ед. Урал 32551 (северное исполнение).; 3: ГАЭС; 4: F_55_ГАЭС (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
55_ГАЭС (г) | ГАЭС2 | 1: 3.7.; 2: Покупка электролабораторий и прочей спецтехники в количестве 11 ед. : 2 ед. - Прицеп для перевозки снегоходов, 1 ед. - Экскаватор массой 20 тонн, оборудованный мульчером THFL/F 105, 4 ед. Полуприцеп НЕФАЗ-9334-020-01, 1 ед. - Бульдозер ТМ10 ГСТ, 1 ед. - Автокран КС-35719. 2 ед. -Автовышка на базе КамАЗ 43114 Socage TJ-35,МТЛБу. (ГАЭС); 3: ГАЭС; 4: F_55_ГАЭС (г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
56_ГАЭС (в) | ГАЭС3 | 1: 3.7.; 2: Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд в количестве 192 ед. (ГАЭС) : 12 ед. Приборы изменительные , 25 ед. Набор Жулева, 21 ед. - ЛИС-У , 2 ед. Опора ПБМ110-1т быстр., 2 ед. Моб. маслоочистительная станция, 9 ед. электростанция ДЭУ-60 Р-М, 13 ед. Гидромолот к мини-экскаватору , 9 ед Раскатка грузоподъем до 3 тонн, 1 ед. Кондиционер, 12 ед. Штанга ун.изолирующая, 4 ед. Хронометр, 15 ед. аппарат для обследования ВЛ, 22 ед. Шл. камеры, 13 ед. Пл. для организации ТОиЭ , 2 ед. навесное оборудование , 18 ед. Исп. груз для ГПИ до 16 тонн, 7 ед. сварочный генератор, 1 ед. Дальномер, 1 ед. Пресс гидравлический, 1 ед. сканер ScanDoc , 2 ед. РЕТОМ-61.; 3: ГАЭС; 4: F_56_ГАЭС (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
57_ГАЭС | ГАЭС4 | 1: 3.7.; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)); 3: ГАЭС; 4: F_57_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
302_ГАЭС | ГАЭС5 | 1: 3.7.; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ.; 3: ГАЭС; 4: F_302_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
56_ГАЭС (а) | ГАЭС6 | 1: 3.7.; 2: Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА в количестве 1 ед.: тепловизор FLIR T640 WiFi-1ед.; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
59_ГАЭС | ГАЭС7 | 1: 3.7.; 2: ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: ГАЭС; 4: F_59_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
60_ГАЭС | ГАЭС8 | 1: 3.7.; 2: Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: ГАЭС; 4: F_60_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2100_ГАЭС | ГАЭС9 | 1: 3.7.; 2: Объекты НЗС, не включенные в ИПР; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2200_ГАЭС | ГАЭС10 | 1: 3.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: ГАЭС; 4: 2200_ГАЭС; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2300_ГАЭС | ГАЭС11 | 1: 3.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: ГАЭС; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ГАЭС12 | 1: 3.7.
0 |  | 3 | Красноярский край | *** | 0 | 38.2868 | 0 | 137.6183 | 0 | 0 | 2.0677 | 0 | 14.223 | 0 | 0 | 20.1354 | 0 | 27.0333 | 0 | 0 | 5.7492 | 0 | 42.2595 | 0 | 0 | 10.3346 | 0 | 54.1025 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 11.969 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 4.054 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 20.8468 | 0 | 127.2373 | 0 | 0 | 2.0677 | 0 | 14.223 | 0 | 0 | 4.1354 | 0 | 27.0333 | 0 | 0 | 5.3392 | 0 | 33.8925 | 0 | 0 | 9.3046 | 0 | 52.0885 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 11.969 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 4.054 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 20.8468 | 0 | 127.2373 | 0 | 0 | 2.0677 | 0 | 14.223 | 0 | 0 | 4.1354 | 0 | 27.0333 | 0 | 0 | 5.3392 | 0 | 33.8925 | 0 | 0 | 9.3046 | 0 | 52.0885 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 11.969 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 4.054 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 20.6768 | 0 | 115.96 | 0 | 0 | 2.0677 | 0 | 11.613 | 0 | 0 | 4.1354 | 0 | 23.226 | 0 | 0 | 5.1692 | 0 | 29.0325 | 0 | 0 | 9.3046 | 0 | 52.0885 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 11.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 3.764 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47_КЭ | КЭ0 | 1: 4.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство); 3: Красноярскэнерго; 4: Г; 5: 20.6768; 7: 115.96; 10: 2.0677; 12: 11.613; 15: 4.1354; 17: 23.226; 20: 5.1692; 22: 29.0325; 25: 9.3046; 27: 52.0885; 30: 0.75; 32: 11.679; 35: 0; 37: 3.48; 40: 0.35; 42: 3.764; 45: 0.4; 47: 4.435; 50: 0; 52: 0 | Ввод объектов по договорам об осуществлении технологического присоединения. В связи с отсутствием полного комплекта ИРД.
0 | КЭ1 | 1: 4.1.1.1
0 | КЭ2 | 1: 4.1.1.1
0 | КЭ3 | 1: 4.1.1.1
0 | КЭ4 | 1: 4.1.1.1
0 | КЭ5 | 1: 4.1.1.1
0 | КЭ6 | 1: 4.1.1.1
0 | КЭ7 | 1: 4.1.1.1
0 | КЭ8 | 1: 4.1.1.1
0 | КЭ9 | 1: 4.1.1.1
0 | КЭ10 | 1: 4.1.1.1
0 |  | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321_КЭ | КЭ0 | 1: 4.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); 3: Красноярскэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 1.4839e-05; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0.4; 32: 0.29; 35: 0.4; 37: 0; 40: 0; 42: 0.29; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Ввод объектов по договорам об осуществлении технологического присоединения, из состава незавершенного строительства, а также по объектам выполненным с опрежением графика строительства.
0 | КЭ1 | 1: 4.1.1.2
0 | КЭ2 | 1: 4.1.1.2
0 | КЭ3 | 1: 4.1.1.2
0 | КЭ4 | 1: 4.1.1.2
0 | КЭ5 | 1: 4.1.1.2
0 | КЭ6 | 1: 4.1.1.2
0 | КЭ7 | 1: 4.1.1.2
0 | КЭ8 | 1: 4.1.1.2
0 | КЭ9 | 1: 4.1.1.2
0 | КЭ10 | 1: 4.1.1.2
0 |  | 4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 0.17 | 0 | 11.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8073 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332_КЭ | КЭ0 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция двухцепной ВЛ-6кВ от опоры №1 до опоры №9 ф.7-11 и ф7-46; Прокладка двух КЛ-6кВ от ячеек №11 и №46 в РУ-6кВ ПС 110/6 №7 «Медпрепараты» до опоры №1 ф.7-11 и ф.7-46.Прокладка двух КЛ-6кВ от опоры №9 ф.7-11 и ф.7-46 до РУ-6кВ РП №30 ;(Дог.№ 20.2400.10291.13 от 30.04.2014г. ОАО "Красноярская теплотранспортная компания"); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
329_КЭ | КЭ1 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка дополнительной ячейки в ЗРУ-10 кВ ПС №123 110/10 кВ "Телевизорная". Реконструкция РУ-10 кВ на 1 с.ш. ТП №249.;(Дог.№ 20.24.7471.12 от 24.09.2012г.ООО "Фортуна АГРО"); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
589_КЭ | КЭ2 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка двух дополнительных ячеек на 1 и 2 секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС №121 110/35/10 кВ "Мясокомбинат" Заявитель ООО "Сити Билдинг" Общий.тариф. Дог.№20.2400.1327.12. от IT.24.0279г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
592_КЭ | КЭ3 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция линейной ячейки №48 в ЗРУ-10 кВ ПС №181 110/10 кВ "Весна-2" Заявитель ООО "Ригер" Общий.тариф. Дог.№20.2400.1298.12. от IT.24.0283г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
330_КЭ | КЭ4 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка дополнительной линейной ячейки 6кВ типа КРУ-2-10в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ №42 «Березовская»;Строительство ВЛ-6кВ Прокладка КЛ-6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6кВ;(Дог.№ 20.2400.4454.13 от 15.08.2013г. ООО "Трансслес"); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
594_КЭ | КЭ5 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка двух дополнительных линейных ячеек 10кВ типа КРН-10-У-II на I и II секциях шин в РУ-10кВ ПC 35/10 №20 «Балайская» с вакуумными выключателями, приборами учёта, трансформаторами тока с раздельными обмотками для РЗА и приборов учёта классом точности 0,5S .Строительство двух ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки 6хСИП-3 (1х95), длиной L=4800м от первой ж/б опоры до границы земельного участка нефтеперерабатывающего завода ООО «Балайский НПЗ» на северо-востоке от п.Балай. Строительство двух КВЛ-10кВ от вновь установленных линейных ячеек 10кВ в РУ-10кВ ПС 35/10 №20 «Балайская» до первой ж/б опоры выполнить кабелем марки 6хАПвПу(1х240), длиной L=150м. Заявитель ООО "Балайский НПЗ" станд.ст. Дог.№20.2400.8377.13 от 16.01.2014 от 16.01.2014г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
328_КЭ | КЭ6 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек на на I и II с.ш. для технологического присоединения энергоустановок торгово-офисного комплекса ООО "Строительно-коммерческая фирма "Тектоник"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_328_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
22_КЭ | КЭ7 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ячейки №02 в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Промбаза" для технологического присоединения объектов ООО "Мекран".; 3: Красноярскэнерго; 4: F_22_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
25_КЭ | КЭ8 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РП 10 кВ № 133 (пристройка к существующему зданию РУ 10 кВ) для технологического присоединения энергоустановок ФГАУО ВПО СФУ; 3: Красноярскэнерго; 4: F_25_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
26_КЭ_(в) | КЭ9 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ООО "Владко"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_26_КЭ_(в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
523_КЭ | КЭ10 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ТП 304 с расширением РУ 10 кВ. Строительство двух КЛ 10 кВ от ТП 304 до ТП 3025. Заявитель ООО "База Крастехснаб"; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
593_КЭ | КЭ11 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка двух дополнительных ячеек на различных с.ш РП-10кВ №161 для обеспечения второй категории надежности общественно-коммерческого комплекса ООО ФасадПрокладка двух КЛ-10кВ от вновь установленных ячеек 10кВ в РУ-10кВ РП-10кВ №161 до РУ-10кВ новой КТПН-10/0,4кВ заявителя для обеспечения второй категории надежности общественно-коммерческого комплекса ООО Фасад, 400 м Заявитель ООО Фасад станд.ст. Дог.№20.2400.4111.13 от 26.06.2013г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
26_КЭ_(д) | КЭ12 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ТП №395 (пристройка к РУ-10 кВ с установкой 2-х ячеек 10 кВ) для технологического присоединения ООО Фирма "ФБК"; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
26_КЭ_(а) | КЭ13 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ЗАО "Арбан"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_26_КЭ_(а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
26_КЭ_(б) | КЭ14 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РТП 10 кВ № 213 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ООО "Новая Энергия"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_26_КЭ_(б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
27_КЭ | КЭ15 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_27_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
204_КЭ | КЭ16 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух новых ЛЭП 35 кВ Енисейская – Связная с установкой двух линейных ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_204_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
28_КЭ | КЭ17 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство цепи ВЛ-6кВ ф."Причал" для технологического присоединения электроустановок ФБУ "Администрация" Енисейречтранс"; 3: Красноярскэнерго; 4: F_28_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
331_КЭ | КЭ18 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ПС 110/10кВ №17 «Тамтачет» с установкой двух линейных ячеек на Ι и ΙΙ с.ш. в РУ-10 кВ. Строительство двух одноцепных ВЛ 10 кВ и КЛ 10 кВ от вновь установленных линейных ячеек до электроустановок ООО «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы».; 3: Красноярскэнерго; 4: G_331_КЭ; 5: 0; 7: 1.76; 10: 0; 12: 1.76; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | В плановом расчете сметной стоимости не в полном объеме учтены работы по вырубке просеки для строительства ВЛ 10 кВ.
579_КЭ | КЭ19 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ от выхода КЛ 10 кВ на первую ж/б опору до оп. №21 ф. 36-14, 800 м.Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №21 ф. 36-14 до оп. №29 ф. 36-14, 250 м.Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №29 ф. 36-14 до оп. №147 ф. 44-4, 510 м.Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №18 ф. 44-4 до границ зем. Участков в д. Киндяково, 2050 м.Строительство КЛ 10 кВ от от резервной яч. 10 кВ ПС №36 "Вознесенская" до выхода КЛ на первую ж/б опору новой ВЛ 10 кВ, 380 м Заявитель Адм. Березовского района станд.ст. Дог.№20.2400.10313.13.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
583_КЭ | КЭ20 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ, Заявитель Чжао Чжицюнь (станд.ст. Дог.№20.2400.7666.16 от 21.10.2016г. ); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
339_КЭ | КЭ21 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ №11, №12 РП-199 до ТП-10/0,4 кВ №1255 ;(Дог.№ 20.2400.5039.15 от 08.06.2015г. ООО "Инжиниринг-строй"); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
340_КЭ | КЭ22 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ 6 кВ от разных секций шин РУ 6 кВ ПС № 92 110/35/6 кВ «Юго-Западная» до РУ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ Заявителя ООО "Архитектоника-спорт"; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
548_КЭ | КЭ23 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство новой РП-10кВ на 12 отходящих ячеек. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС "Весна-2" до РУ 10 кВ новой РП-10кВ. Строительство двух КЛ 10кВ от РУ-10кВ новой РП 10 кВ до РУ 10 кВ новой КТП-10/0,4кВ Заявителя. Заявитель МКУ города Красноярска "УКС"; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
38_КЭ | КЭ24 | 1: 4.1.1.3; 2: Прокладка КЛ 6 кВ от ПС №30 110/6 кВ "Остров отдыха" до РП №142, 1800 м;0( Заявитель ООО "Альфа" Дог.№20.24.2775.11 от 07.07.2011г. ); 3: Красноярскэнерго; 4: F_38_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
612_КЭ | КЭ25 | 1: 4.1.1.3; 2: Прокладка КЛ 10 кВ от новой ячейки 10 кВ РУ-10 кВ ТП №689, КЛ 10 кВ от ячейки №1 РУ-10 кВ ТП №601 до новой ТП Заявителя, 1300 м. Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ в РУ 10 кВ ТП №689 для обеспечения второй категории надежности торгового центра ООО УСК "Сибиряк", ул. Спандаряна 18; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
336_КЭ | КЭ26 | 1: 4.1.1.3; 2: Прокладка двух КЛ-6кВ от свободных ячеек в РУ-6кВ ТП №288 до места установки новой КТПН-6/0,4кВ ;(Дог.№ 20.2400.8805.14 от 09.09.2014г. ООО "Арсенал-Строй"); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
29_КЭ_(а) | КЭ27 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ТП 10 кВ № 6115 с установкой дополнительной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство одноцепной КЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до электроустановок ОАО "Транссибирские магистральные трубопроводы"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_29_КЭ_(а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
29_КЭ_(б) | КЭ28 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство одноцепной КЛ 10 кВ от яч. №14 РУ-10 кВ ПС №9 110/10 кВ "Центральная" до новой ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения объектов КГАУК "Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_29_КЭ_(б); 5: 0; 7: 1.45; 10: 0; 12: 1.45; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Объект введен в эксплуатацию в предыдущих периодах.
93_КЭ | КЭ29 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС №98 до новой РП., двух КЛ 10кВ от новой РП до РП №107 яч.3 и яч.4., двух КЛ 10кВ от новой РП до РП №19 яч.7 и яч.2., КЛ 10кВ от новой РП до строящихся ТП по двухлучевой схеме (ул.Маерчака - Л.Прушинской - ул.Заводская - заявитель ООО "Арбан"); 3: Красноярскэнерго; 4: F_93_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
333_КЭ | КЭ30 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ячеек №14 и №44 в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ №157 «Шелковый комбинат» с доукомплектовкой недостающим оборудованием, установка новой РТП-6/0,4кВ на 12 отходящих ячеек с двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000кВА и демонтаж ТП №116 с перезаводкой всех кабельных линий ;Строительство двух КЛ-6кВ . Заявитель ФГАОУ ВПО "Сибирский Федеральный Университет".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_333_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
337_КЭ | КЭ31 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство 2БКТП-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х2500кВА. Строительство двух КЛ 10 кВ от линейных ячеек 10 кВ № 14, № 32 ПС №15 Центральная до РУ-10 кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ заявителя КГКУ "УКС"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_337_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
338_КЭ | КЭ32 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство КЛ 10 кВ от опоры № 24 ф.26-10 и КЛ 10 кВ от опоры № 11 ф.26-26 до ТП 10 кВ Заявителя ОАО «Красноярская теплотранспортная компания». Реконструкция двух ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 220/10 кВ №26 «Зеленая" с доукомплектовкой недостающим оборудованием.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_338_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
429_КЭ | КЭ33 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек. Строительство двух КЛ 10 кВ от вновь установленных линейных ячеек 10 кВ РП №209 до РУ 10 кВ новой ТП 10/0,4 кВ заявителя ООО ПКФ "Крепость".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_429_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
30_КЭ | КЭ34 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ПС 110/6 кВ (2х40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" .; 3: Красноярскэнерго; 4: F_30_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
210_КЭ | КЭ35 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти".; 3: Красноярскэнерго; 4: F_210_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
343_КЭ | КЭ36 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство РП 6 кВ с одной секционированной системой сборных шин с питанием от 1 и 2 секции шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Городская. Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Городская до нового РП 6 кВ. Строительство КЛ 6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ нового РП 6 кВ до границы участка заявителя. Заявитель ГУФСИН России по Красноярскому краю.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_343_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: -0.6; 15: 0; 17: 0.6; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
342_КЭ | КЭ37 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух 2БКТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х2500. Строительство КЛ-10 кВ от ПС110/10 кВ № 5 " Восточная" до 2БКТП(1)-10/0,4 кВ. Строитеьство КЛ-10 кВ от ПС Восточная №5 до 2БКТП(2)-10/0,4 кВ. Строитеьство двух КЛ-10 кВ от 2БКТП(1) до 2БКТП(2) . Установка двух ячеек на ПС 110/10 кВ № 5 "Восточная". Заявитель КГКУ "УКС"; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
403_КЭ | КЭ38 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство одной КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1012 до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок ООО "ПрофессионалЪ".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_403_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
507_КЭ | КЭ39 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство РП 6 кВ на 24 отходящие ячейки. Строительство 2БКТП-6/0,4кВ с трансформаторами 2х1000кВА. Строительство двух КЛ 6кВ от яч. №4 и №31 РУ-6кВ ПС "Левобережная" до РУ-6кВ нового РП-6кВ. Строительство двух КЛ-6кВ от РП 6 кВ до РУ 6кВ 2БКТП-6/0,4кВ. Заявитель КГКУ "УКС"; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
580_КЭ | КЭ40 | 1: 4.1.1.3; 2: 1. Строительство нового РП-10кВ на 12 линейных ячеек; 2. Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ, с трансформаторами мощностью 1000 кВа каждый.;001. Строительство двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС 110кВ "Весна-2" до нового РП-10кВ кабелем 6хАПвПг 1х500, протяженностью 200м.; 2. Строителсьво двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ, кабелем марки АПвПг 3х95, протяженностью 3,7км;1. Строительство 4хКЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ до границ участка Заявителя, протяженностью 70 м каждая, кабелем АПвПг 4х300; Заявитель УФМС России по Красноярскому краю (станд.ст. Дог.№20.2400.7587.15 от 11.05.2016г. ); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
335_КЭ | КЭ41 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек с кабельных линий 10кВ из линейных ячеек 10кВ №7 и №36 ПС 110/10кВ №9 «Центральная» в линейные ячейки 10кВ нового РП-10кВ;Прокладка двух КЛ-10кВ от линейных ячеек №7 и №36 в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №9 «Центральная» до РУ-10кВ нового РП-10кВ ; Прокладка двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ ;(Дог.№ 20.2400.7948.13 от 28.04.2014г. ООО "Грантес"); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32_КЭ | КЭ42 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. №1 до оп. №10. Строительство дополнительной КЛ -10 кВ от яч. №18 ЗРУ 10 кВ ПС №121 "Мясокомбинат" до оп. №1 для технологического присоединения ООО "Апрель".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_32_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
406_КЭ | КЭ43 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство КВЛ-6кВ от ПС 110/6к №154 "Шинный завод" для технологического присоединения СНТ "Подснежник-Шумково"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_406_КЭ; 5: 0; 7: 1.1193; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 1.1193; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Строительство КВЛ выполнено 100%. Осуществляется монтаж ячейки в ПС № 154 "Шинный завод".
33_КЭ | КЭ44 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №123 "Телевизорная" для технологического присоединения торгово-офисного центра ООО "ИК Европа".; 3: Красноярскэнерго; 4: F_33_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
96_КЭ | КЭ45 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция яч №6 и яч.№13 в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Реконструкция РУ 10 кВ РП №75 с установкой двух дополнительных ячеек. Замена КТП 10/0,4 кВ №232 на 2БКТП 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х1000 кВА для технологического присоединения электроустановок МУЗ ГДБ №4; 3: Красноярскэнерго; 4: F_96_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
97_КЭ | КЭ46 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС №119 110/6 кВ "Мичуринская" с установкой двух ячеек на 1 и 2 секции шин для технологичексого присоединения электроустановок МУ "УКС"; 3: Красноярскэнерго; 4: F_97_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
98_КЭ | КЭ47 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция трех ячеек с установкой двух дополнительных ячеек КРУ в ЗРУ – 10 кВ ПС 110/6 кВ № 30 «Остров Отдыха» для технологического присоединения отделения радионуклидной терапии ФГУЗ СКЦ ФМБА России.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_98_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
345_КЭ | КЭ48 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №123 "Телевизорная". Заявитель МАУДО "СДЮСШОР "Рассвет".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_345_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
351_КЭ | КЭ49 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ типа К-37 на 1 сек. шин в РУ-10 кВ ПС № 134 110/10 кВ "Солонцы";Строительство КВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до границы земельных участков ДНТ "Ясная поляна", СНТ "Калина", ДНТ "Энергетик" (Дог.№ 20.2400.8590.13 от 27.12.2013г. Дачное некоммерческое партнерство КОЛОС -2006); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
377_КЭ | КЭ50 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка двух дополнительных ячеек 6кВ в РУ 6кВ ТП №706 на разных секциях шин.;Строительство 2хКЛ-6кВ от вновь установленных ячеек в РУ-6кВ ТП №706 до РУ-6кВ КТП-6/0,4кВ заявителя.;(Дог.№ 20.2400.13208.14 от 05.05.2015г. МКУ города Красноярска "УКС"); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
590_КЭ | КЭ51 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка дополнительной линейной ячейки типа К-37 на ! Секции шин в РУ-10кВ ПС №134 "Солонцы" Прокладка КЛ-10кВ от вновь установленной линейной ячейки 10кВ РУ-10кВ ПС №134 "Солонцы" до выхода на первую ж/б опору ВЛ-10кВ ф.134-1 (сов. С ВЛ-10кВ ф.134-6), 80м Заявитель ПКФ "Энергоресурс-Сервис" Общий.тариф. Дог.№ 20.24.10470.12.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
591_КЭ | КЭ52 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка дополнительной ячейки 10 кВ на 1 секции шин в РУ-10 кВ ПС №133 35/10 кВ "Сухая Балка"Прокладка КЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до места установки новой ж/б опоры, 60 м Заявитель ЖСК "Север Юг в Свой Дом" Общий.тариф. Дог.№ДС №1 к договору 20.24.19577.10.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
34_КЭ_(а) | КЭ53 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ООО "Досуг"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_34_КЭ_(а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
34_КЭ_(б) | КЭ54 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в РУ-10 кВ ТП №900 для технологического присоединения мастерской по ремонту ООО "Эмиссар".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_34_КЭ_(б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
34_КЭ_(в) | КЭ55 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция линейных ячеек №9 и №18 в РУ-6 кВ РП 6 кВ №156 с доукомплектовкой недостающим оборудованием для технологического присоединения нежилого здания ОАО "Мобильные ТелеСистемы".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_34_КЭ_(в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
35_КЭ_(а) | КЭ56 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РП 10 кВ №72 с установкой дополнительной ячейки для технологического присоединения электроустановок ОАО "Монтажэнергосистем" .; 3: Красноярскэнерго; 4: G_35_КЭ_(а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
35_КЭ_(б) | КЭ57 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РП 10 кВ № 205 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ЗАО "Базилик".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_35_КЭ_(б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
35_КЭ_(в) | КЭ58 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ТП №225 с заменой силовых трансформаторов 1Т мощностью 250 кВА и 2Т мощностью 400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-630/6 для технологического присоединения нежилого помещения ООО "Араз".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_35_КЭ_(в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
35_КЭ_(г) | КЭ59 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ТП №578 с заменой силовых трансформаторов 1Т и 2Т 400 кВА на 630 кВА для технологического присоединения ООО СК "Консоль".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_35_КЭ_(г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
35_КЭ_(д) | КЭ60 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ТП №1180 с заменой силовых трансформаторов 1Т и 2Т 400 кВА на 630 кВА для технологического присоединения электроустановок ОАО "Ингосстрах".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_35_КЭ_(д); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
400_КЭ | КЭ61 | 1: 4.1.1.3; 2: Установить прибор учета, класса точности - 1,0 и выше с трансформаторами тока 50/5,класса точности не ниже - 0,5, трансформаторы напряжения 6000/100, класса точности 0,5. ;(Дог.№ 20.2400.5731.13 от 03.10.2013г.Ковалев Александр Сергеевич); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
373_КЭ | КЭ62 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство КЛ 6 кВ от опоры ф.28-24 до РУ-6кВ новой КТПН-6/0,4кВ. Установка дополнительной линейной ячейки типа КСО в РУ-6кВ ТП №869.Заявитель ООО "КрасТЭК".; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
522_КЭ | КЭ63 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ячейки №18 в ру-6кв ртп №156 с доукомплектовкой недостающим оборудованием (вакуумным выключателем с комплектом адаптации для ячейки типа ксо-292 с расширением системы сдту, рзаипа). Заявитель ОАО "МТС" станд.ст. Дог.№20.2400.5819.14.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
26_КЭ | КЭ64 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, для технологического присоединения подземной автостоянки, расположенных по адресу г. Красноярск, Советский район, 1-й мкр.Северного жилого района, пер.Светлогорский Заявитель ООО !Альфа"; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
582_КЭ | КЭ65 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ 630. Перезаводка существующих КЛ-10кВ ( ТП№225 - ТП№205) и (ТП№ 206-ТП№ 205) из РУ-10кВ ТП№205 в РУ-10кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=250м от РУ-0,4кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ детского сада №1 МКУ г.Красноярска «УКС» в г.Красноярске, Октябрьский район, ул.Крупской , для технологического присоединения МКУ г. Красноярска "УКС". Дог. № 20.2400.4129.14 от 22.05.2014г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
34_КЭ_(д) | КЭ66 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция резервных ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ №92 "Юго-Западная" для технологического присоединения БКТП 6/0,4кВ (ул.Свердловская, д.5 - ОАО "Фирма Культбытстрой"); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
34_КЭ_(г) | КЭ67 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка дополнительной ячейки типа КСО-366 на 2 секции шин в РУ-6 кВ ТП №618. для ООО "Уютный дом"; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
35_КЭ_(е) | КЭ68 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ТП №270 с заменой двух силовых трансформаторов 2*400 кВа на 2*630 кВа для технологического присоединения нежилого здания гимназии №9 МКУ г. Красноярск "Управление капитального строительства"; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
526_КЭ | КЭ69 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ТП-878 для подключения студенческого городока СФУ "Перья" расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул.Академика Киренского; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
101_КЭ | КЭ70 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ТП №525 с заменой силового трансформатора 800 кВА на 1 000 кВА (ул.Партизана Железняка, 24В - ЗАО "Красноярскгеофизика") (Д№20.24.622.10 от 28.10.2010); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
102_КЭ | КЭ71 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ТП 10/0,4кВ №583 с заменой трансформаторов 2х400 на 2х1000 кВА (ООО "Владко" (Д№20.24.23927.11 от 18.11.2011); 3: Красноярскэнерго; 4: F_102_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
103_КЭ | КЭ72 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция яч.№7 в ЗРУ-6кВ РП №162 с заменой масляного выключателя на выкуумный (ООО "Интек")(Д№20.24.20352.10 от 13.12.2010); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
114_КЭ | КЭ73 | 1: 4.1.1.3; 2: Доукомплектовка двух 2ТП 10/0,4кВ, строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РТП «Тензор» 10/0,4 кВ до РУ-10 кВ ТП № 6114 с установкой двух дополнительных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ РТП «Тензор» для технологического присоединения многоэтажных жилых домов № 3, 5, 8 (ООО «Стройтехника») (20.24.3243.11 от 21.06.2011); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
42_КЭ | КЭ74 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РУВН ТП № 458 с заменой ячеек для технологического присоединения МБДОУ "Детский сад №226 комбинированного типа"; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
26_КЭ_(г) | КЭ75 | 1: 4.1.1.3; 2: Змена СКТП №93к с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на новую КТПН-10/0,4кВ с трансформатором марки ТГМ-400/10, для ТП малоэтажной жилой застройки по ул. Циолковского, ул. Лепешинской, ул. Кузьмина расположенной по адресу: Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, мкр-н «Южный» на земельном участке с кадастровым номером № 24:19:0102010:290. Заявитель Администрация Каратузского сельсовета Каратузского р-на, Красноярского края. дог.№ 20.24.24453.11 от 30.01.2012г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
355_КЭ | КЭ76 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ и КЛ 10 кВ от линейной ячейки №07 ф.123-07 ПС№123 «Пинчуга» до для технологического присоединения электроустановок ООО "Востокнефтепровод"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_355_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
36_КЭ | КЭ77 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двухцепной ВЛ 6 кВ и КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС №101 110/35/6 кВ "Гидростроителей" до границ земельного участка МКУ "Архитектурно-планировочное бюро" Администрации г. Дивногорск.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_36_КЭ; 5: 0; 7: 1.488; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 1.488; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Ввод объектов по договорам об осуществлении технологического присоединения, в связи с готовностью Заявителя
149_КЭ | КЭ78 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство одноцепной КЛ 10 кВ от яч. №3 ПС №11 110/35/10 кВ "Енисейская" до опоры № 1. Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ от опоры 1 до электроустановок ГП "Центр развития коммунального комплекса"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_149_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
354_КЭ | КЭ79 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ и КЛ 10 кВ от опоры № 16 ф.133-8 до границ земельного участка СНТ "Луч" в районе п. Сухая Балка.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_354_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
359_КЭ | КЭ80 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство одноцепной ВЛ 6 кВ от опоры №12 ф.39-7 до границы земельного участка ИП Брус А.И.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_359_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
361_КЭ | КЭ81 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф. 49-51 одноцепной ВЛ 10 кВ до границы земельного участка заявителя ООО "Бизнес Центр Новь"; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
362_КЭ | КЭ82 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство одноцепной ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 7-24 до границы земельного участка заявителя;(Дог.№ 20.24.11764.12 от 31.01.2013г. ЗАО "Дап-Торг"); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
357_КЭ | КЭ83 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №26 ф.42-3 до границы земельного участка ;(Дог.№ 20.2400.12273.13 от 12.12.2013г. Ляйхлер Константин Яковлевич); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
356_КЭ | КЭ84 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ до границы земельного участка Аграшевой М.П.;(Дог.№ 20.2400.7804.13 от 21.11.2014г. Аграшева Мария Петровна); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
365_КЭ | КЭ85 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10кВ от оп. 50 ;(Дог.№ 20.2400.8735.15 от 28.10.2015г. Тамбовский Валерий Николаевич); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
542_КЭ | КЭ86 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-6кВ проводом марки АС-95 от ближайшей опоры Ф 92-26; Заявитель ИП Плисевич Борис Александрович ( Дог.№20.2400.9273.15 от 26.10.2015г. ).; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
584_КЭ | КЭ87 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ; Заявитель ООО "Гуи-Жень-И" (станд.ст. Дог.№20.2400.7814.16 от 12.10.2016г. ); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
585_КЭ | КЭ88 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ Заявитель ОАО "Тайнинское" (станд.ст. Дог.№20.2400.2233.16 от 19.05.2016г. ); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
540_КЭ | КЭ89 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-6кВ от яч. №8 ЗРУ-6кВ 35/6кВ №39 «Шумково» до границы земельного участка ИП Ярошенко С.А в г. Красноярске, ул. Рязанская, 65 «Г», 2100м.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
615_КЭ | КЭ90 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10кВ от опоры №25 ф. 87-6 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ, 1400 м. Установка КТПН-10/0,4кВ. Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ до границы земельного участка ДНТ "Журналист" в муниципальном образовании Устюгский сельсовет, район с. Устюг, 50 м; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
614_КЭ | КЭ91 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10кВ от опоры №22 ф. 64-5 до границы зем участка ООО Гудвил, 70 м; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
613_КЭ | КЭ92 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВЛЗ 10 кВ от оп. №11 ф. 37-01 до проектируемой КТП, 130 м. Строительство КТП 10/0,4 кВ (400 кВА) для технологического присоединения школы в с. Нижние Куряты Каратузского р-на; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
36_КЭ_(б) | КЭ93 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ (500 м) на ж/б опорах проводом АС-50 от крайней опоры ранее запроектированной ВЛ 10 кВ СНТ "Поляна" до границы ДНТ"Овинный" для технологического присоединения ДНТ "Овинный"; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
608_КЭ | КЭ94 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка КТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 250кВА.Строительство одноцепной ВЛ-10кВ на деревянных опорах с применением голого провода (сечение АС-50), длиной 30 м от ближайшей опоры ф.63-1 до места установки новой КТП-10/0,4кВ.Строительство одноцепной ВЛИ-0,4кВ на деревянных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-2 3х95+1х95мм2), длиной 120 м от низковольтного щита-0,4 кВ нежилого здания до РУ-0,4 кВ новой КТП-10/0,4кВ. Заявитель Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Преображенский детский сад» Дог.№20.2400.11140.14 от 07.11.2014г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
109.23_КЭ | КЭ95 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-6кВ на ж/б опорах проводом марки АС-50, длиной L=300м от ближайшей опоры ВЛ-6кВ ранее запроектированной по ТЗ Строительство двухцепной КВЛ-6кВ от ПС 110/6кВ №154 «Шинный завод» для технологического присоединения СНТ «Химик», СНТ «Семья»,СНТ «Пригородный», СНТ «50 лет Победы», СНТ «Подснежник-Шумково», СНТ «Восход» на Шумково-Кузнецовском плато» до границы земельного участка ООО "Экоресурс" в 950м от СНТ «Подснежник –Шумково» по направлению на север . Заявитель ООО "Экоресурс Красноярск"; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
600_КЭ | КЭ96 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка новой однотрансформаторной КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ - 630кВА. Замена трансформаторов тока на ПС «Курагинская» в ячейке 6-08 и В 10кВ 1Т для присоединения поликлиники на 600 посещений в смену КГКУ «Управление капитального строительства» в Курагинском районе, р.п.Курагино, Больничный переулок, 1А. Строительство отпайки ВЛ-10кВ на деревянных опорах глубокой пропитки проводом марки АС-50, длиной L=10м от опоры №62 ф.6-08 до места установки новой однотрансформаторной КТПН-10/0,4кВ, для технологического присоединения КГКУ "УКС". Дог. № 20.2400.7844.13 от 24.10.2013г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
609_КЭ | КЭ97 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-250/10 для технологического присоединения детского сада на 95 мест КГКУ «Управление капитального строительства» в Идринском районе, с. Идринское, ул. 30 лет Победы, 21. Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки СИП-3 (1х50), длиной L=20м от опоры №187 ф.47-4 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ Заявитель КГКУ "УКС" (Дет. Сад на 95 мест в с. Идринское). Дог.№20.2400.928.14 от 21.05.2014г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
519_КЭ | КЭ98 | 1: 4.1.1.3; 2: Установку 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой СВ-10 кВ и АВР-0,4 кВ.Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах проводом марки СИП-3 (1х50) L=54 м от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.148-03 кВА до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой линейного разъединителя. 10.4. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах проводом марки СИП-3 (1х50) L=817 м от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.148-04 кВА до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой линейного разъединителя. Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.8069.14.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
353_КЭ | КЭ99 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах до границы земельного участка ООО ПК АСКОМ" в п. Солонцы, Дог.№ 20.2400.7888.15 от 21.09.2015г. Заявитель ООО ПК "АСКОМ"; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
610_КЭ | КЭ100 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ТП – 6-10/0,4 кВ; Строительство ВЛ-10 кВ; Строительство ВЛ-6 кВ; Заявитель ООО "ИСУ" Дог.№20.2400.8874.15.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
363_КЭ | КЭ101 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-6кВ на дер опорах проводом марки АС-50, длиной L=240м от опоры №78 ф.105-6 до участка заявителя; Заявитель Бобкин Виктор Викторович Договор №20.2400.7376.15 от 01.09.2015г; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
588_КЭ | КЭ102 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВКЛ6кВ от ф.154-28 Тамбовска,5 до заявителя. Заявитель ООО Конэкс договор № 20.2400.10117.16; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
109.34_КЭ | КЭ103 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка КТП-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ 400кВА (тип КТП, мощность и марку трансформатора определить проектом).Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 250м. на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода сечением СИП-3 1х50 от ближайшей опоры ф.37-02 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ. (Характеристики ВЛ-10кВ и трассу прохождения ВЛ определить проектом). Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.4022.14 от 10.11.2014г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
611_КЭ | КЭ104 | 1: 4.1.1.3; 2: 01. Строительство ВЛ-6 кВ; 2. Строительство ЛЭП-10 кВ ;000 Заявитель Чжао Чжунвэнь ( Дог.№20.2400.9264.16 от 25.11.2016г. ); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
619_КЭ | КЭ105 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ от оп. 81 ф.31-06 с.Парная до проектируемой ИП. для ТП нежилого здания расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский р-н, в 1,3 км к юго-западу от с.Парная. Заявитель Шапошников И.О. дог.20.2400.284.17 от 06.03.2017г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
595_КЭ | КЭ106 | 1: 4.1.1.3; 2: Прокладка двух КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=290м от РУ-0,4кВ ТП №3202 до н/в щита 0,4кВ жилого дома на 30 квартир ООО «Приор» в Красноярском крае, г.Минусинске, ул.Кретова, 11 «б». Заявитель ООО "Приор" станд.ст. Дог.№20.2400.12311.13 от 20.12.201 от 20.12.2013г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
520_КЭ | КЭ107 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух ВЛИ-0,4кВ общей протяженностью L=300м (Л-1 длиной L=100м и Л-2 длиной L=200м) от РУ-0,4кВ ТП №42-8-5 и от РУ-0,4кВ ТП №42-4-5 до границы земельного участка детского сада КГКУ "УКС" в п.Березовка, ул.Дружбы, 152, для технологического присоединения КГКУ "УКС". Дог. № 20.2400.1051.14 от 02.07.2014г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
607_КЭ | КЭ108 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство новой 2бктп 6/0,4 кв с трансформаторами мощностью 630 ква. Строительство КЛ-6кВ кабелем марки АПвПу (4х95), длиной L=50м от резервной ячейки на 1 с.ш. в РУ-6кВ ТП №564 до до 1 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4 кВ,.Перезаводка питающей КЛ-6 кВ из 2 с.ш. в РУ-6 кВ ТП № 564 на 2 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП-6/0,4 кВ.Строительство КЛ-6кВ кабелем марки АПвПу (4х95), длиной L=50м от 2 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП-6/0,4 кВ до 2 с.ш. в РУ-6 кВ ТП № 564. Заявитель МКУ г. Красноярска "УКС" Дог.№20.2400.13881.14 от 10.03.2015г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
37_КЭ | КЭ109 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек №3 и №4 РУ-10 кВ ТП №943 до ячеек №5 и №6 РУ-10 кВ ТП №944. Заявитель ООО АкваИнвест-Красноярск; 3: Красноярскэнерго; 4: F_37_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
341_КЭ | КЭ110 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110/6 кВ № 7"Медпрепараты" до границ земельного участка заявителя ЗАО "Фирма "Культбытстрой"; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
370_КЭ | КЭ111 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция РУ 6 кВ ТП №284 с установкой двух дополнительных линейных ячеек на Ι и ΙΙ с.ш. Строительство двух КЛ 6 кВ от вновь установленных ячеек до РУ-6кВ новой 2БКТП-6/0,4кВ ООО ПКФ «Торговый дом Евроэкспо»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_370_КЭ; 5: 0; 7: 0.4; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0.4; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | В связи с невыполнением обязательств подрядной организацией (ведется ПИР) и необходимостью объявления новых ТЗП. План ввода - 4 кв.
376_КЭ | КЭ112 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ РП №145 до РУ 10 кВ новой 2БКТП-10/0,4кв. Установка дополнительной ячейки 10 кВ в РП № 145. Заявитель ЖСК "Радиосвязь".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_376_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
382_КЭ | КЭ113 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ марки АВБбШв(4*50) от РП-205;(Дог.№ 20.2400.8643.15 от 20.10.2015г. ООО "РУСАЛ-Центр учета"); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
371_КЭ | КЭ114 | 1: 4.1.1.3; 2: Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП №277 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ;(Дог.№ 20.2400.9708.13 от 07.11.2013г. Баранов Михаил Александрович); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
375_КЭ | КЭ115 | 1: 4.1.1.3; 2: Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП№ 827 до РУ-10кВ новой ТП-6/0,4кВ ;(Дог.№ 20.24.7915.12 от 23.09.2014г. ООО "Сириус); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
372_КЭ | КЭ116 | 1: 4.1.1.3; 2: Прокладка КЛ-10кВ до места установки новой КТПН-10/0,4кВ;(Дог.№ 20.2400.3427.14 от 29.05.2014г. ООО *Карта БИ*); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
239_КЭ | КЭ117 | 1: 4.1.1.3; 2: Прокладка КЛ 6 кВ от опоры №11 ф. 6-11 до места установки новой КТПН, 300 м. Установка новой КТПН 6/0,4 кВ (160 кВА) для технологического присоединения ФГУП "УС №24 ФСИН"; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
212_КЭ | КЭ118 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка новой 2БКТП 10/0,4 кВ (2х630 кВА). Прокладка двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП №467 до места установки новой 2БКТП, 100 м для технологического присоединения ООО "СУ 602"; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
501_КЭ | КЭ119 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка дополнительной линейной ячейки типа КСО в РУ-10кВ РП №69. Установка новой 2БКТП-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-630/10. Строительство КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу (1х240) длиной L=700м от вновь установленной ячейкив РУ-10кВ РП №69 до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ. Строительство двух КЛ-0,4кВ кабелем марки ВБбШв (4х240), длиной L=330м каждая от РУ-0,4кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ нежилых зданий ООО «Емельяновская слобода» в г.Красноярске, ул.1-ая Хабаровская, зд.7; ул.1-ая Хабаровская, зд.7, строение 1; ул.1-ая Хабаровская, зд.7, строение 2, для технологического присоединения ООО "Емельяновская слобода". Дог. № 20.2400.3656.14.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
504_КЭ | КЭ120 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10кВ марки ААБлУ (3*95) от оп. 9 ф.71-23 ;Строитьельство КЛ-10кВ от ТП-678 марки ААБлУ (3*95) до участка заявителя; Заявитель ООО "Потребительское общество Звезда" станд.ст. Дог.№20.2400.9025.15.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
505_КЭ | КЭ121 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10кВ марки ААБшВ сечением 50-95мм2 от ТП-5015 до участка заявителя;0 Заявитель ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс" станд.ст. Дог.№20.2400.7766.15.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
38_КЭ_(б) | КЭ122 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство КЛ 10 кВ (1050 м) от РУ 10 кВ ПС №9 "Центральная" до ТП №482 для ТП жилого комплекса заявителя ООО УСК "Сибиряк"; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
597_КЭ | КЭ123 | 1: 4.1.1.3; 2: Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х150), длиной L=100м от линейных ячеек 10кВ №4, №15 ПС №18 110кВ «Карабула» до новой двухцепной ВЛ-10кВ для технологического присоединения объектов железной дороги «Карабула» - «Ярки» Краевое государственное казенное учреждение «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья» в Красноярском крае, Богучанском районе . Заявитель КГКУ"Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья" станд.ст. Дог.№20.2400.12908.13 от 20.12.2013г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
596_КЭ | КЭ124 | 1: 4.1.1.3; 2: Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу (1х150), длиной L=320м каждая от ячейки №5 и №6 РУ-10кВ ТП №5028 до РУ-10кВ новой КТПН-10/0,4кВ ООО «ИнвестСтрой» в г.Красноярске, Советский район, ул.Взлетная Заявитель ООО "ИнвестСтрой" станд.ст. Дог.№ДС №1 к ДТП 20.24.13083.12 от 06.09.2013г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
599_КЭ | КЭ125 | 1: 4.1.1.3; 2: Прокладка КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=300м от опоры №1 ф.71-11 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-10/0,4кВ нежилого здания Мещерякова С.В. в г.Красноярске, ул.Шахтеров, 33, строение 12. Заявитель Мещеряков С.В. Дог.№20.2400.12252.13 от 09.12.2013г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
603_КЭ | КЭ126 | 1: 4.1.1.3; 2: Прокладка КЛ-6кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=350м от опоры №20А ф.14-09 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-6/0,4кВ автомобильного сервиса мелкосрочного ремонта ООО «ТехАвто» в г.Красноярске, Кировский район, ул.Волжская (ул.Говорова). Заявитель ООО "Техавто" станд.ст. Дог.№20.2400.6864.14 от 10.09.2014г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
374_КЭ | КЭ127 | 1: 4.1.1.3; 2: Прокладка одной КЛ-6 кВ в траншее сечением 120-150 мм² из сшитого полиэтилена, длиной 280 метров от РУ-6 кВ ТП-303 до 1 СШ-6 кВ новой ТП 6/0,4 кВ.;(Дог.№ 20.24.1225.12 от 25.09.2014г. Сиблесстрой ООО); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
618_КЭ | КЭ128 | 1: 4.1.1.3; 2: Прокладка КЛ 6 кВ от ПС №30 110/6 кВ "Остров отдыха" до РП №142, 1800 м; Заявитель ООО "Кайрос" (Дог.№20.24.25084.11 от 07.02.2012г. ); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
39_КЭ | КЭ129 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ 6 кВ от установленных ячеек №15, №41 ЗРУ-6 кВ ПС №96 110/6 кВ "Затонская"до первой проектируемой 2БКТП6/0,4 кВ для технологического присоединения РК "Енисей-СТМ".; 3: Красноярскэнерго; 4: F_39_КЭ; 5: 0; 7: 4.4; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 4.4; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
388_КЭ | КЭ130 | 1: 4.1.1.3; 2: Прокладка двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №155 до ВРУ-0,4кВ многоэтажного жилого дома.;(Дог.№ 20.2400.440.14 от 03.04.2014г. ООО ФСК "Готика"); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
385_КЭ | КЭ131 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №561 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания. Заявитель МБОУ СОШ N 65.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_385_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
386_КЭ | КЭ132 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №502 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания. Заявитель МБДОУ N 3.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_386_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
389_КЭ | КЭ133 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №179 до ВРУ 0,4 кВ нежилых помещений ООО «Торгово-производственный «Дом Купряна»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_389_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
392_КЭ | КЭ134 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №316 до электроустановок ООО СК "ЭкономЖилСтрой".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_392_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
394_КЭ | КЭ135 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ 0,4 кВ от разных секций шин РУ 0,4 кВ ТП № 31 до электроустановок МКУ города Красноярска "УКС".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_394_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
390_КЭ | КЭ136 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №1077 до ВРУ-0,4кВ. Заявитель АО "Сибагропромстрой".; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
602_КЭ | КЭ137 | 1: 4.1.1.3; 2: Прокладка двух КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=80м каждой КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №944 до ВРУ-0,4кВ Детского сада в I мкр. жилого района «Северный» МКУ города Красноярска "УКС" в г.Красноярске, Советский район,: 1-й микрорайон жилого района «Северный, к.н.24:50:0400056:5471; пер.Светлогорский, 15, к.н.24:50:0400056:270, для технологического присоединения МКУ г. Красноярска "УКС". Дог. № 20.2400.5375.14 от 19.06.2014г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
604_КЭ | КЭ138 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство Кл-0,4кв кабелем марки авббшв (4х150), длиной l=200м от ру-0,4кв тп №361 до н/в щит-0,4кв. Заявитель ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ" станд.ст. Дог.№20.2400.9105.14 от 08.10.2014г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
378_КЭ | КЭ139 | 1: 4.1.1.3; 2: Прокладка двух КЛ от РУ-0,4кВ РП №209 до ВРУ жилых домов;(Дог.№ 20.2400.3173.14 от 27.05.2014г. ООО ПСК "Омега"); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
391_КЭ | КЭ140 | 1: 4.1.1.3; 2: Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №900 до н/в щит-0,4кВ ;(Дог.№ 20.2400.4659.13 от 06.06.2014г. ООО "Нефтеком"); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
396_КЭ | КЭ141 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка КТПН 10/0,4 кВ. Строительства одной КЛ 10 кВ от оп. 14 ф. 10-38 до новой КТПН 10/0,4 кВ для технологического присоединения складской базы ООО "Эспланда".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_396_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
430_КЭ | КЭ142 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ТП №342 с заменой трансфороматора 320 кВА на 630 кВА. Реконструкция ТП №324 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА. Заявитель МКУ города Красноярска "УКС".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_430_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
432_КЭ | КЭ143 | 1: 4.1.1.3; 2: Реконструкция ТП № 6115 с установкой двух дополнительных ячеек. Строительство одной КЛ 0,4 кВ. Заявитель Жилищно-строительный кооператив "ЖС К-1"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_432_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
379_КЭ | КЭ144 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство 2КТП 6/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами по 630кВА, ячейки на ПС 110/6 кВ " 7 "Медпрепараты". Строительство КЛ 6 кВ до 2 КТП 6/0,4 кВ. Заявитель ООО СК "Реставрация".; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
380_КЭ | КЭ145 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка 2КТП 2*630кВа;Строительство КЛ от РП-213 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ КЛ-10 кВ . Строительство КЛ от РП-59 проектируемой ТП-10/0,4 кВ КЛ-10 кВ (Дог.№ 20.2400.4464.15 от 17.05.2015г. ООО "Лор-Центр"); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
384_КЭ | КЭ146 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка 2БКТП-1000кВА (10/0,4кВ). Реконструкция яч. №19 ЗРУ-10кВ ПС №16 «Пролетарская» с заменой МВ на ВВ.РУ-10кВ РП№129 установка дополнительной ячейки 10кВ с ВВ.;Прокладка КЛ 10 кВ от яч. №19 ЗРУ-10кВ ПС «Пролетарская» до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ. Прокладка КЛ 10 кВ т вновь установленной яч. 10кВ в РП№129 до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ.;(Дог.№ 20.2400.605.14 от 01.10.2014г. МКУ города Красноярска "УКС"); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
525_КЭ | КЭ147 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство ТП-10/0,4 кВ 63-160 кВА (250 кВа);1. Строительство ВЛ-10 кВ на ж/б опорах с применением провода СИП-3 (65 м) ;Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.9304.15.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
606_КЭ | КЭ148 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка КТП-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ 400кВА .Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 250м. на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода сечением СИП-3 1х50 от ближайшей опоры ф.37-02 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ. Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.4022.14 от 10.11.2014г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
598_КЭ | КЭ149 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек с перезаводкой кабельных линий 10кВ ПС «Весна-2» - ТП 10/0,4кВ №990 из линейных ячеек 10кВ №11 и №22 ПС «Весна-2» в линейные ячейки 10кВ нового РП-10кВ.Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х630), длиной L=50м каждая, от линейных ячеек №11 и №22 в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №181 «Весна-2» до РУ-10кВ нового РП-10кВ; прокладка КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х150), длиной L=150м от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ Заявитель ООО "СибСтройСервис" станд.ст. Дог.№20.2400.10970.13 от 3.12.201 от 03.12.2013г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
397_КЭ | КЭ150 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-630кВА , строительство нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек, питание нового РП выполнить перезаводкой кабельных линий 10кВ ф.10-32 и ф.10-13. из ТП №480 в проектируемую РП-10кВ.;Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ проектируемой РП-10кВ до РУ-10кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ,прокладку КЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ;(Дог.№ 20.2400.2363.14 от 15.07.2014г. КГКУ "УКС"); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
601_КЭ | КЭ151 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-630/10. Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки АС-50, длиной L=120м от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ранее запроектированной по ТЗ «Строительство ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ с установкой КТПН-10/0,4кВ для технологического присоединения садовых домов Шихордина О.Н., Шубиной Т.Д. в районе п.Овинный, СТ «Овинный»» до места установки новой КТПН-10/0,4кВ, для технологического присоединения ООО "Стайл". Дог. № 20.2400.463.14 от 03.02.2014г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
398_КЭ | КЭ152 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА ;Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой линейного разъединителя. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.4-01 кВ ;(Дог.№ 20.2400.8954.14 от 14.11.2014г. КГКУ "УКС"); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
506_КЭ | КЭ153 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство новой 2КТПН 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами ТМГ 10/0,4-250кВАСтроительство ВЛЗ-10кВ от опоры №7/33 ф.5-02 до новой КТПН-10/0,4кВ проводом марки СИП-3 (1х50), протяженностью L=2800м. Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.9647.14 от 11.06.2015г.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
434_КЭ | КЭ154 | 1: 4.1.1.3; 2: Строительство новой 2БКТП 6/0,4кв с силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №435 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ, строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №434 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кв. Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ для технологического присоединения детского сада на 270 мест по ул.Грунтовая в г.Красноярске. Заявитель КГКУ "УКС".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_434_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
435_КЭ | КЭ155 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 250 кВА.Строительство двух ВЛ 10 кВ от ближайших опор ф.45-7 и ф.45-2 до новой 2КТПН-10/0,4кВ. Заявитель КГКУ "УКС". .; 3: Красноярскэнерго; 4: G_435_КЭ; 5: 0; 7: 0.2; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0.2; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Объект введен в 2015 г.
266_КЭ | КЭ156 | 1: 4.1.1.3; 2: Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 400 кВА.Строительство КЛ 10 кВ от ТП № 216 и ТП № 268 до новой 2КТПН-10/0,4кВ. Заявитель ОАО "Российские железные дороги".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_266_КЭ; 5: 0.17; 7: 0.46; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0.17; 22: 0.46; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | В связи с поздним проведение ТЗП по выбору подрядчика. Воод - 4 кв.2017
0 | КЭ157 | 1: 4.1.1.3
0 | КЭ158 | 1: 4.1.1.3
0 | КЭ159 | 1: 4.1.1.3
0 |  | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 4.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1: 4.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 4.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.1.3.1
0 | КЭ1 | 1: 4.1.3.1
0 | КЭ2 | 1: 4.1.3.1
0 | КЭ3 | 1: 4.1.3.1
0 |  | 4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.1.3.2
0 | КЭ1 | 1: 4.1.3.2
0 | КЭ2 | 1: 4.1.3.2
0 | КЭ3 | 1: 4.1.3.2
0 |  | 4.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.1.3.3
0 | КЭ1 | 1: 4.1.3.3
0 | КЭ2 | 1: 4.1.3.3
0 | КЭ3 | 1: 4.1.3.3
0 |  | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3007_КЭ | КЭ0 | 1: 4.1.4.1; 2: Строительство ПС 110/10 кВ Озерная 2х40 МВА, двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230, строительство РП 10 кВ.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_3007_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
509_КЭ | КЭ1 | 1: 4.1.4.1; 2: Строительство перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС Частоостровская и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ для перевода питания ПС 110 кВ Миндерла, ПС 110 кВ Шила, ПС 110 кВ Бартат, 2 сек ПС 110 кВ Б.Мурта от ПС 220 кВ КИСК по одной ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_509_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КЭ2 | 1: 4.1.4.1
0 | КЭ3 | 1: 4.1.4.1
0 | КЭ4 | 1: 4.1.4.1
0 | КЭ5 | 1: 4.1.4.1
0 | КЭ6 | 1: 4.1.4.1
0 | КЭ7 | 1: 4.1.4.1
0 | КЭ8 | 1: 4.1.4.1
0 |  | 4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18_КЭ | КЭ0 | 1: 4.1.4.2; 2: Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске с заменой силовых трансформаторов 110 кВ 1х25 МВА, 1х40 МВА на 2х40 МВА (2-й пусковой комплекс).; 3: Красноярскэнерго; 4: F_18_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КЭ1 | 1: 4.1.4.2
0 | КЭ2 | 1: 4.1.4.2
0 | КЭ3 | 1: 4.1.4.2
0 | КЭ4 | 1: 4.1.4.2
0 | КЭ5 | 1: 4.1.4.2
0 | КЭ6 | 1: 4.1.4.2
0 | КЭ7 | 1: 4.1.4.2
0 | КЭ8 | 1: 4.1.4.2
0 | КЭ9 | 1: 4.1.4.2
0 | КЭ10 | 1: 4.1.4.2
0 |  | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 17.44 | 0 | 10.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 8.367 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3001_КЭ | КЭ0 | 1: 4.2.1.1; 2: Комплексная реконструкция ПС 110/6 кВ "Предмостная" с заменой трансформаторов 1х16 и 1х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_3001_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3002_КЭ | КЭ1 | 1: 4.2.1.1; 2: Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Молодежная" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_3002_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3024_КЭ | КЭ2 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110кВ: ПС 110кВ Северная, ПС 110кВ Советская, ПС 110кВ Мясокомбинат, ПС 110кВ Центральная с заменой ЗРУ-6-10кВ; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3003_КЭ | КЭ3 | 1: 4.2.1.1; 2: Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_3003_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3004_КЭ | КЭ4 | 1: 4.2.1.1; 2: Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Юбилейная" с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_3004_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
7_КЭ | КЭ5 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Идринская" с установкой ячеек 35, 110 кВ 2Т с элегазовыми выключателями, реконструкция с установкой СВ-35 кВ на элегазовый выключатель, реконструкция с установкой выносных трансформаторов тока 110 кВ, монтаж второй секции 10 кВ.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_7_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
576_КЭ | КЭ6 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Замена силовых трансформаторов 110 кВ 2х25 МВА на 2х40 МВА.(Проект для РДУ по уже выполненным работам . Перекатка выполнена в 2008 году); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
10_КЭ | КЭ7 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск: -замена на ОРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ ж/б порталов стоек под оборудованием на металические; -реконструкция строительной части помещения здания ПС (релейный зал, аккумуляторная, мастерская, помещения щита управления, кровля, отмостка, отделка наружного фасада); - замена СОПТ и АКБ.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_10_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
320_КЭ | КЭ8 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС "Телевизорная" №123 с заменой аварийного трансформатора мощностью 25 МВА на аналогичный.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_320_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
14_КЭ | КЭ9 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Парная ; ПС 110 кВ Енисейская ; ПС 110 кВ Бородинская ; ПС 110 кВ Медпрепараты ; ПС 110 кВ Богучаны.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_14_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
451_КЭ | КЭ10 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/10 кВ Советская (перекатка силового трансформатора с ПС 110 кВ Телевизорная мощностью 25 МВА); 3: Красноярскэнерго; 4: G_451_КЭ; 5: 16; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 16; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | В настоящее время готовится пакет документов для сдачи в Ростехнадзор (объект ПС 110 кВ, требуется разрешение РТН), также обязательно требуется согласование с Системным Оператором - Красноярское РДУ. На основании вышеизложенного, сроки ввода пролонгируются.
573_КЭ | КЭ11 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ «Советская»с заменой поврежденного трансформатора 3Т мощностью 2,5 МВА.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
569_КЭ | КЭ12 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35-110 кВ ПО КЭС с заменой неисправных измерительных ТТ, ТН; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
571_КЭ | КЭ13 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2" с заменой поврежденного выключателя 6 кВ на вакуумный выключатель 6 кВ на 10/6 кВ (1 шт).; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
473_КЭ | КЭ14 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция с заменой отработавших нормативный срок аккумуляторных батарей на ПС 110/10 кВ Весна-2.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_473_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3021_КЭ | КЭ15 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110кВ Советская, ПС 110кВ Восточная, ПС 110 кВ Предмостная, ПС 110кВ Юго-Западная с заменой действующих устройств компенсации ёмкостных токов в сети 6-10кВ на современные установки компенсации ёмкостных токов (дугогасящие реакторы) с бесступенчатым плунжерным регулированием. (УН2019).; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3022_КЭ | КЭ16 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ Предмостная с заменой трансформатора 1x16 на 1x25. (УН2019).; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3023_КЭ | КЭ17 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110кВ Юго-Западная, ПС 110кВ Медпрепараты, ПС 110кВ Северная, ПС 110кВ Академгородок, ПС 110кВ Телевизорная, ПС 110 кВ Предмостная, ПС 110кВ Мясокомбинат, ПС 110кВ Радиотехническая с заменой ОД, КЗ 110кВ. (УН2019).; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
285_КЭ | КЭ18 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция с заменой трансформаторов тока 10 кВ В 1Т на ПС 35/10 кВ "Киндяково".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_285_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
510_КЭ | КЭ19 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция с заменой поврежденного трансформатора тока ТН-10кВ на ПС №92 35/10кВ “Маталассы” .; 3: Красноярскэнерго; 4: G_510_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
511_КЭ | КЭ20 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция с заменой поврежденного трансформатора тока ТПЛ-10 на ПС 35/10кВ “Михайловка”.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_511_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
562_КЭ | КЭ21 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35-110 кВ Леспромхоз, Шалинская,Шуваево с перекаткой силовых трансформаторов с ПС 35-110 кВ Д. Мост, ККЗ, Киндяково; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
513_КЭ | КЭ22 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция с заменой дефектного трансформатора напряжения 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Партизанская».; 3: Красноярскэнерго; 4: G_513_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3006_КЭ | КЭ23 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ТП, РП 10-6/0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_3006_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
453_КЭ | КЭ24 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция с заменой поврежденных выключателей на РП 209 яч. 3, 4, 5.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_453_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
274_КЭ | КЭ25 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция с переустройством объектов Академии зимних видов спорта (СОПКА). Соглашение № 41.2400.4757.15 от 27.05.2015г. С КГКУ "УКС".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_274_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
54_КЭ | КЭ26 | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция ТП, РП с заменой оборудования (ПО ЗЭС, ПО ВЭС, ПО КАТЭК, ПО КЭС).; 3: Красноярскэнерго; 4: F_54_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 |  | 4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.2.1.2
0 | КЭ1 | 1: 4.2.1.2
0 | КЭ2 | 1: 4.2.1.2
0 | КЭ3 | 1: 4.2.1.2
0 | КЭ4 | 1: 4.2.1.2
0 | КЭ5 | 1: 4.2.1.2
0 | КЭ6 | 1: 4.2.1.2
0 | КЭ7 | 1: 4.2.1.2
0 |  | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 0.41 | 0 | 10.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 8.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0.41 | 0 | 10.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 8.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207_КЭ | КЭ0 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция двух двухцепных ЛЭП 110 кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2 - ПС «Октябрьская», С-17/С-18 ПС «Городская» - ПС «Октябрьская» в связи со строительством 4-го автодорожного мостового перехода через р. Енисей в г. Красноярске .; 3: Красноярскэнерго; 4: F_207_КЭ; 5: 0; 7: 3.37; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 3.37; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
539_КЭ | КЭ1 | 1: 4.2.2.1; 2: Переустройство сетей 0,4-110 кВ в связи со строительством объекта "Автомобильная дорога в створе ул.Волочаевская от ул.Дубровинского до ул.Копылова Октябрьского района Красноярского края" (согл.об изъятии недвижемого имущества для гос-х нужд 41.2400.10630.16 от 15.12.2016); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
208_КЭ | КЭ2 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны», «ПС Приангарская-ПС Чунояр» (установка систем связи, РЗА, телемеханики); 3: Красноярскэнерго; 4: F_208_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
4_КЭ | КЭ3 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 с приведением просек линий к нормативным требованиям .; 3: Красноярскэнерго; 4: F_4_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
83_КЭ | КЭ4 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ ф.С-224/С229 ПС "Октябрьская"-ПС "Академгородок в пролетах опор 7-12.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_83_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
466_КЭ | КЭ5 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ ПО ЮВЭС с приведением просек линий к нормативным требованиям.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_466_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
206_КЭ | КЭ6 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ЛЭП 110 кВ С-645/С-646 ПС "Раздолинская" - ПС "Партизанская".; 3: Красноярскэнерго; 4: F_206_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
514_КЭ | КЭ7 | 1: 4.2.2.1; 2: Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.968.16 от10.02.2016г. контрагент : ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой» по переустройству объектов : воздушной ЛЭП напряжением 110 кВ С-645/С-646 ПС «Раздолинская» - ПС «Партизанская» в пролетах опор № 46 - № 48; по адресу :Россия, Красноярский край, Мотыгинский район; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
226_КЭ | КЭ8 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Ужур» (С-70/С-71) между опорами 167 – 169, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Шарыповская-220» (С-761/С-762) между опорами 3 – 6, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» – ПС «Кия – Шалтырь» (С-79/С-80) между опорами 2-5, 12-15, 30-33, ВЛ 10 кВ ПС «Парная»- ПС «Тимра» (ф. 31-11) между опорами 16 – 22, ВЛ 10 кВ ПС «Итатская»- ПС «Линево» (ф. 19-11) между опорами 23-25, 27-36, 3-22-3-24 в рамках выполнения Соглашения № 41.2400.8242.13 от 22.08.2013 с ОАО «ФСК ЕЭС»; 3: Красноярскэнерго; 4: F_226_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
535_КЭ | КЭ9 | 1: 4.2.2.1; 2: Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6960.16 от 42671 контрагент : АО КРАСЭКО по переустройству объектов : ВЛ 110 кВ, С-215/ С-216; ; ; по адресу :; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
6_КЭ | КЭ10 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 35 с приведением просек линий к нормативным требованиям .; 3: Красноярскэнерго; 4: F_6_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
512_КЭ | КЭ11 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.56-7 "Бартат - Межево - Мостовское" с заменой поврежденного трансформатора напряжения 10 кВ ПКУ.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_512_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
214_КЭ | КЭ12 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1603, КЛ-10кВ ф.1610 от ПС 16 «Пролетарская» до РП119 по соглашению № 41.2400.13499.13 от 25 декабря 2013г. с ООО «Енисейлесстроем»; 3: Красноярскэнерго; 4: F_214_КЭ; 5: 0; 7: 0.612; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.612; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | В связи с длительным оформлением документов ввод объекта будет выполнен в 4 кв 2017
273_КЭ | КЭ13 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ фидер 134-4 (оп. 1-20) от ПС 110/10 кВ №134 Солонцы до ТП 134-4-4. Соглашение № 41.2400.8448.15 от 17.09.2015г. с ООО "СтройТехМонтаж".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_273_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
276_КЭ | КЭ14 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ ф. 113 от ПС 1 «Левобережная» (Соглашение № 41.2400.11029.14 от 14.10.2014 с ООО "Ваш дом" .; 3: Красноярскэнерго; 4: G_276_КЭ; 5: 0.16; 7: 0.34; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0.16; 22: 0.34; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Соглашение о компенсации расторгнуто
278_КЭ | КЭ15 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от оп.№3 по оп.ВЛ 10 кВ ф. 122-34. Соглашение № 41.2400.10514.14 от 30.09.2014 с ЗАО "ФИРМА Культбытстрой".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_278_КЭ; 5: 0; 7: 0.2; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.2; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Необходимо оформлять доп. соглашение к соглашению на продление сроков, выполнить вынос ВЛ 0,4 кВ нет возможности, к линии подключены жилые дома
277_КЭ | КЭ16 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством ВЛ 10 кВ ф. 16-7 Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 5. Соглашение № 41.2400.10514.14 от 30.09.2014 г. с ЗАО "ФИРМА Культбытстрой".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_277_КЭ; 5: 0; 7: 0.8; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.8; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | В связи с длительным оформлением документов ввод объекта будет выполнен в 4 кв 2017
324_КЭ | КЭ17 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ от ТП 524 до ТП 513 Соглашение № 41.2400.6580.14 от 25.06.2014 с ООО "УСК "Сибиряк".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_324_КЭ; 5: 0; 7: 0.504; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0.504; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
508_КЭ | КЭ18 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция реконструкцию (переустройство) существующего объекта, находящихся на балансе Собственника, а именно: ВЛ 10 кВ ф. 45-6 от ПС 110/35/10 кВ № 45 "Емельяново-110" до оп. № 37 с отп. № 37 с отп. на ТП 45-6-20 от. № 22/1-22/8 (инвентарный номер Г105021652-00) по адресу :796+400 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь( соглашение № 41.2400.3717.16 от 11.05.2016 ).; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
517_КЭ | КЭ19 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция Демонтаж существующего участка ВЛ-10 кВ ф. 1-14 от оп. № 117 до оп. № 142 на деревянных опорах с ж/б приставками,замена существующих деревянных А-образных опор ВЛ 10 кВ № 117 и № 142 на анкерно-угловые железобетонные.Строительстов ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах.Строительство ВЛ-10 кВ на деревянных опорах. по адресу :Россия, Красноярский край, Енисейский район( соглашение № 41.2400.4395.16 от 31.05.2016 ).; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
532_КЭ | КЭ20 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 134-1 по адресу :Красноярский край, Емелдьяновский район, п. Солонцы, ул. Новая( соглашение № 41.2400.5931.16 от 15.07.2016 ).; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
616_КЭ | КЭ21 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ10кВ ф.101-3 оп. 67-68 Соглашение № 41.2400.7163. . Транснефть; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
323_КЭ | КЭ22 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №2845 п.Рощинский Курагинского района.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_323_КЭ; 5: 0.25; 7: 0.7; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0.25; 22: 0.7; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | В 2017 году разработана ПСД, СМР при кор. gеренесен на 2018 год
279_КЭ | КЭ23 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством объектов: демонтаж провода в пролете опор №1 - №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 ф. 14; строительство 2-х новых КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-316 кВ до жилых домов по ул. 60 лет Октября д. 80, д. 84 . Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.2098.15 от 17.03.2015 с ООО "Строительная компания "ЭкономЖилСтрой"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_279_КЭ; 5: 0; 7: 0.25; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.25; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | В связи с длительным оформлением документов ввод объекта будет выполнен в 4 кв 2017
3005_КЭ | КЭ24 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция КЛ 10-6-0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_3005_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3015_КЭ | КЭ25 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция КЛ 6 кВ, обеспечивающих электроснабжение спортивных и инфраструктурных объектов Универсиады 2019г.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_3015_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3016_КЭ | КЭ26 | 1: 4.2.2.1; 2: Строительство КЛ 6 кВ, РП 6 кВ, БКТП 6/0,4 кВ для технологического присоединения объектов Свердловского р-на г. Красноярска; 3: Красноярскэнерго; 4: G_3016_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3037_КЭ | КЭ27 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция/Переустройство КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ г. Красноярска, влияющих на надежное электроснабжение потребителей г. Красноярска Кировский район).Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП 151 до Тп 154; 2КЛ от ТП 151 до ж.д.ул.Западная 3а, 4КЛ от ТП 154 до детского дома, ВКЛ от ТП 151 до оп. №5 Л15 ТП 151, заявитель ФК Тотем, в связи со строительтсвом "Многофункционального спортивного зала для футбольного клуба"Тотем", Вавилова 90; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
325_КЭ | КЭ28 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ от РП 12 до ТП 870; по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова. Соглашение № 41.2400.220.16 от от 20.01.2016г. с ИП Григорян Размик Сиреканович.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_325_КЭ; 5: 0; 7: 0.25; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.25; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | В связи с длительным заключением доп. соглашения с заявителем и длительной оплатой по соглашению, завершение работ и ввод возможны не ранее 1 кв. 2018 года
272_КЭ | КЭ29 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ от ТП 255 до ТП 240. Соглашение № 41.2400.6865.14 от 02.07.2014 г. с ООО "УСК "Сибиряк".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_272_КЭ; 5: 0; 7: 0.37; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0.37; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
271_КЭ | КЭ30 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством объектов: реконструкция с заменой существующей КЛ-6кВ от ТП 844 до ТП 8015 г. Красноярск, ул. Алеши Тимошенкова. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.5893.15 с ООО "СК Град»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_271_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
269_КЭ | КЭ31 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ от РП №162 до ТП №844. Соглашение № 41.2400.12343.14 от 14.11.2014 г. с ЗАО «Фирма "Кульбытстрой».; 3: Красноярскэнерго; 4: G_269_КЭ; 5: 0; 7: 0.65; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.65; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | В связи с длительным оформлением документов ввод объекта будет выполнен в 4 кв 2017
275_КЭ | КЭ32 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством КЛ-10кВ ПС 122 яч.№29 – РП 129 яч.№6. Соглашение № 41.2400.12158.14 от 10.11.2014 г. с ЗАО "Фирма "Кульбытстрой".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_275_КЭ; 5: 0; 7: 0.42; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.42; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | В связи с длительным оформлением документов ввод объекта будет выполнен в 4 кв 2017
270_КЭ | КЭ33 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ от РП №100 до ТП №740. Соглашение № 41.2400.4526.15 от 21.05.2015г. с ООО СтандартСтрой» .; 3: Красноярскэнерго; 4: G_270_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
534_КЭ | КЭ34 | 1: 4.2.2.1; 2: Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.7162.16 от 42605 контрагент : ООО "УСК "Сибиряк" по переустройству объектов :;КЛ 6 кВ от ТП 874 до ТП 882 по адресу :Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисова, (Перья); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
537_КЭ | КЭ35 | 1: 4.2.2.1; 2: Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.9066.16 от 25.10.2016 контрагент : ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж» по переустройству объектов : ВКЛ 10 кВ ф. 7122 от ПС 71 «Весна» до ТП 693; по адресу :Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, ул. Водянникова, район д.2,; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
581_КЭ | КЭ36 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция КГБУЗ ККБ (переустройство) соглашение № 41.2400.910.17 от 10.03.2017; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
578_КЭ | КЭ37 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция -КЛ 6 кВ от ТП 711 до ТП 712; - КЛ 6 кВ от ПС №119 до РП 18 ф. 119-18; - КЛ 6 кВ от ПС №119 до РП 18 ф. 119-49; - КЛ 0,4 кВ от ТП 711 до фидерного пункта парка ул. Юности, по адресу :Красноярский край,г. Красноярск, ул. Юности, 18в рамках выполнения соглашение о переустройстве № 41.2400.3435.17 от 14.04.2017 с КГАУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом «Енисей»».; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
533_КЭ | КЭ38 | 1: 4.2.2.1; 2: Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6377.16 от 42580 контрагент : ООО" Красноярская Ремонтно-Строительная компания" по переустройству объектов : Замена участка существующей КЛ 6 кВ от ПС № 15 до ТП 760 ф. 15-21 по новой трассе.Замена участка существующей КЛ 6 кВ от ПС № 15 до ТП 760 ф. 15-21 по новой трассе.Защита от механических повреждений участка существующей КЛ 6 кВ от ТП 754 до ТП 770 в месте пересечения с теплотрассой и прокладка резервной асбоцементной трубы диаметром не меенее 150мм.Защита от механических повреждений участка существующей КЛ 6 кВ от ТП 754 до ТП 770 в месте пересечения с теплотрассой и прокладка резервной асбоцементной трубы диаметром не меенее 150мм ; по адресу :Россия, Красноярский край,г.Красноярск о. Татышева; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
617_КЭ | КЭ39 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция КЛ6кВ ТП375-ТП344. Соглашение № 41.2400.3839. Сиблесстрой; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
280_КЭ | КЭ40 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ ПС №10 «Нагорная» - РП №131 ф. 1006, ф. 10. Соглашение № 41.2400.6614.15 от 12.08.2015 г. с ОАО "Сибмост".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_280_КЭ; 5: 0; 7: 1.14; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 1.14; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
518_КЭ | КЭ41 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция - 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 2005 до щ. блока «Б» БСМП, инвентарный номер Г000013177; - 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 2005 до инфекционного корп. БСМП, инвентарный номер Г000012949; - 4 КЛ 0,4 кВ от ТП 2006 до щ. блока «Д» БСМП, инвентарный номер Г000013178; - 6 КЛ 0,4 кВ от ТП 2007 до блока «Г» БСМП, инвентарный номер Г000013180, по адресу :г.Красноярск, ул,Курчатова 17( соглашение № 41.2400.5499.16 от 21.07.2016 ).; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
264_КЭ | КЭ42 | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция с переустройством объектов: КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ТП-564 г. Красноярск ул. Кишиневская. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.1751.15 от 05.03.2015 с ООО "УСК "Сибиряк".; 3: Красноярскэнерго; 4: G_264_КЭ; 5: 0; 7: 0.775; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.775; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | В связи с длительным оформлением документов ввод объекта будет выполнен в 4 кв 2017
0 | КЭ43 | 1: 4.2.2.1
0 | КЭ44 | 1: 4.2.2.1
0
0 |  | 4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.2.2.2
0 | КЭ1 | 1: 4.2.2.2
0 | КЭ2 | 1: 4.2.2.2
0 | КЭ3 | 1: 4.2.2.2
0 | КЭ4 | 1: 4.2.2.2
0 | КЭ5 | 1: 4.2.2.2
0 | КЭ6 | 1: 4.2.2.2
0 | КЭ7 | 1: 4.2.2.2
0 | КЭ8 | 1: 4.2.2.2
0 | КЭ9 | 1: 4.2.2.2
0 | КЭ10 | 1: 4.2.2.2
0 |  | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67_КЭ | КЭ0 | 1: 4.2.3.1; 2: Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) .; 3: Красноярскэнерго; 4: F_67_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КЭ1 | 1: 4.2.3.1
0 | КЭ2 | 1: 4.2.3.1
0 | КЭ3 | 1: 4.2.3.1
0 | КЭ4 | 1: 4.2.3.1
0 |  | 4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.2.3.2
0 | КЭ1 | 1: 4.2.3.2
0 | КЭ2 | 1: 4.2.3.2
0 | КЭ3 | 1: 4.2.3.2
0 | КЭ4 | 1: 4.2.3.2
0 |  | 4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.2.3.3
0 | КЭ1 | 1: 4.2.3.3
0 | КЭ2 | 1: 4.2.3.3
0 | КЭ3 | 1: 4.2.3.3
0 | КЭ4 | 1: 4.2.3.3
0 |  | 4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.2.3.4
0 | КЭ1 | 1: 4.2.3.4
0 | КЭ2 | 1: 4.2.3.4
0 | КЭ3 | 1: 4.2.3.4
0 | КЭ4 | 1: 4.2.3.4
0 |  | 4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.2.3.5
0 | КЭ1 | 1: 4.2.3.5
0 | КЭ2 | 1: 4.2.3.5
0 | КЭ3 | 1: 4.2.3.5
0 | КЭ4 | 1: 4.2.3.5
0 |  | 4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.2.3.6
0 | КЭ1 | 1: 4.2.3.6
0 | КЭ2 | 1: 4.2.3.6
0 | КЭ3 | 1: 4.2.3.6
0 | КЭ4 | 1: 4.2.3.6
0 |  | 4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.2.3.7
0 | КЭ1 | 1: 4.2.3.7
0 | КЭ2 | 1: 4.2.3.7
0 | КЭ3 | 1: 4.2.3.7
0 | КЭ4 | 1: 4.2.3.7
0 |  | 4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.2.3.8
0 | КЭ1 | 1: 4.2.3.8
0 | КЭ2 | 1: 4.2.3.8
0 | КЭ3 | 1: 4.2.3.8
0 | КЭ4 | 1: 4.2.3.8
0 |  | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70_КЭ_(м) | КЭ0 | 1: 4.2.4.1; 2: Модернизация приточно – вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторных батарей здания ПС 110 кВ №36 "Вознесенка"; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(м); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
70_КЭ_(н) | КЭ1 | 1: 4.2.4.1; 2: Модернизация приточно–вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторных батарей в помещенииздания ПС №90 «Западная –2»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(н); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
70_КЭ_(о) | КЭ2 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения на ПС-35/6 кВ «Уральская» № 2 в Красноярском крае , Рыбинском районе п. Урал; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(о); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
70_КЭ_(п) | КЭ3 | 1: 4.2.4.1; 2: Модернизация приточно-вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторной батареи системы оперативного постоянного тока в помещении ПС №57 «Большая Мурта» 110/35/10 кВ по адресу: Красноярский край, Большемуртинский район, р.п. Большая Мурта, ул. Энергетиков для создания безопасных условий труда и обеспечения взрыво-пожарной безопасности производственных помещений.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(п); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
469_КЭ | КЭ4 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция кабельных каналов ПС 35/6 кВ №2 Уральская.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_469_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
470_КЭ | КЭ5 | 1: 4.2.4.1; 2: Строительство маслосборника ПС 110/35/6 кВ №1 Бородинская.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_470_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
471_КЭ | КЭ6 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения ПС 110/35/6 кВ № 1 "Городская" Канского РЭС; 3: Красноярскэнерго; 4: G_471_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
472_КЭ | КЭ7 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ № 2 "ХБК" Канского РЭС; 3: Красноярскэнерго; 4: G_472_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
478_КЭ | КЭ8 | 1: 4.2.4.1; 2: Модернизация приточно-вытяжной вентиляции и кран-балки в здании гаража Городоского участка Минусинского РЭС.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_478_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
530_КЭ | КЭ9 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция здания по адресу: ул. Бограда, 144а; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
250_КЭ | КЭ10 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкции здания конторы в г.Уяре по ул.Октябрьская,1а Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС; 3: Красноярскэнерго; 4: F_250_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
251_КЭ | КЭ11 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция здания ЗТП 25-21-5/2*160 «Очистные сооружения» в г.Уяре Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС; 3: Красноярскэнерго; 4: F_251_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
70_КЭ_(а) | КЭ12 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция здания ТП - 252 10/0,4 кВ; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(а); 5: 1.03; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 1.03; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
70_КЭ_(б) | КЭ13 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения 35/10кВ №75 «Кулаковская» в соответствии с нормативными требованиями; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
70_КЭ_(с) | КЭ14 | 1: 4.2.4.1; 2: Строительство маслосборника для приёма масла ПС-44 «Бархатовская»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(с); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
70_КЭ_(в) | КЭ15 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения ПС35/10кВ №35 «Маганская» в соответствии с нормативными требованиями; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
70_КЭ_(г) | КЭ16 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения .ПС 35/10кВ №85 «Зыково» в соответствии с нормативными требованиями; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
70_КЭ_(д) | КЭ17 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения территории ПС 110/35/10кВ №53 «Сухобузимская»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(д); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
70_КЭ_(е) | КЭ18 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения территории ПС35/6-10кВ № 51 «Атаманово»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(е); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
70_КЭ_(и) | КЭ19 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения ПС 110/6кВ №27А «ГПП-2 ЦБК»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(и); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
70_КЭ_(к) | КЭ20 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция ограждения ПС 35/10 кВ № 38 «Самойловка»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(к); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
70_КЭ_(л) | КЭ21 | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция с установкой системы охранно-пожарной сигнализации в ПО КЭС; 3: Красноярскэнерго; 4: G_70_КЭ_(л); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КЭ22 | 1: 4.2.4.1
0 | КЭ23 | 1: 4.2.4.1
0 | КЭ24 | 1: 4.2.4.1
0 | КЭ25 | 1: 4.2.4.1
0 | КЭ26 | 1: 4.2.4.1
0 | КЭ27 | 1: 4.2.4.1
0 | КЭ28 | 1: 4.2.4.1
0 | КЭ29 | 1: 4.2.4.1
0 | КЭ30 | 1: 4.2.4.1
0 | КЭ31 | 1: 4.2.4.1
0 |  | 4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_КЭ | КЭ0 | 1: 4.2.4.2; 2: Реконструкция с установкой приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ (86 ВЛ).; 3: Красноярскэнерго; 4: F_3_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
15_КЭ | КЭ1 | 1: 4.2.4.2; 2: Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_15_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
55_КЭ | КЭ2 | 1: 4.2.4.2; 2: Реконструкция АЧРиАОСН с изменением воздействий на оборудование электробойлерных на ПС 110/35/10 кВ Береговая, ПС 220/10/6 кВ Зеленая, ПС 220/110/10/6кВ Октябрьская .; 3: Красноярскэнерго; 4: F_55_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
56_КЭ | КЭ3 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание на 48 ПС системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС): на 21 ПС в 2016 г, 14 ПС в 2017 г, 21 ПС в 2018 - 2021гг.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_56_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
201_КЭ | КЭ4 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН): 3 ПС в 2016 г, 15 ПС в 2017г, 38 ПС в последующем до 2021г.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_201_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
57_КЭ (в) | КЭ5 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики ПС 110 кВ ЛДК-1, ЛДК-2.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_57_КЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
57_КЭ (г) | КЭ6 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Ново-Енисейский ЛДК, Пировская.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_57_КЭ (г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
57_КЭ (а) | КЭ7 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Частоостровская, Западная-2, Медпрепараты, Боготольская, Тарутино, Учум.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_57_КЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
57_КЭ (б) | КЭ8 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Каптыревская, НПС Каштан, Партизанская (СЭС).; 3: Красноярскэнерго; 4: G_57_КЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
57_КЭ (д) | КЭ9 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Мотыгино, Лесосибирский КЭЗ.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_57_КЭ (д); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
57_КЭ (е) | КЭ10 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики ПС 110 кВРадиотехническая, Институт физики, ЦБК ГПП-2, Мичуринская, Весна.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_57_КЭ (е); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3038_КЭ | КЭ11 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики ПС 110 кВАкадемгородок, Институт физики, Восточная, Мичуринская, ТП 261,262,258,517,518,522,523,878.; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
229_КЭ | КЭ12 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики, каналов связи, охранной сигнализации при оптимизации ОТУ на Сухобузимском, Минусинском, Пировском, Рыбинском, Партизагском РЭС.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_229_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
252_КЭ | КЭ13 | 1: 4.2.4.2; 2: Проектирование реконструкции канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – БНС-ТЭЦ-2.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_252_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
281_КЭ | КЭ14 | 1: 4.2.4.2; 2: Проектирование реконструкции ВОЛС на участке Красноярская ТЭЦ-1 – ПС 220 кВ Заводская» для реализации решения ТЭО КРДУ.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_281_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
500_КЭ | КЭ15 | 1: 4.2.4.2; 2: Реконструкция ВЧ обработки ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская на ПС 110 кВ Березовка и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Вознесенская на ПС 110 кВ Вознесенская с образованием ВЧ обходов для реализации каналов передачи команд АОПО с Красноярской ТЭЦ-1 на ПС 110 кВ Камарчага тяговая.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_500_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
59_КЭ (а) | КЭ16 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110 кВ Частоостровская, ПС 110 кВ Западная-2, ПС 110 кВ Медпрепараты, ПС 110 кВ Боготольская, ПС 110 кВ Тарутино, ПС 110 кВ Учум.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_59_КЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
59_КЭ (б) | КЭ17 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание цифровых, диспетчерский и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110 кВ Каптыревская, ПС 110 кВ НПС Каштан, ПС 110 кВ Партизанская, ПС 110 кВ Чунояр.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_59_КЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
59_КЭ(в) | КЭ18 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание цифровых, диспетчерский и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110 кВ ЛДК-1, ПС 110 кВ ЛДК-2.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_59_КЭ(в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
59_КЭ(г) | КЭ19 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание цифровых, диспетчерский и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110 кВ Ново-Енисейский ЛДК, ПС 110 кВ Пировская.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_59_КЭ(г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
59_КЭ(д) | КЭ20 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание цифровых, диспетчерский и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на "ПС 110 кВ Мотыгино, ПС 110 кВ Лесосибирский КЭЗ.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_59_КЭ(д); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
59_КЭ (е) | КЭ21 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание цифровых каналов связи на ПС Затонская,Злобинская, Полиграфическая, Пролетарская.; 3: Красноярскэнерго; 4: G_59_КЭ (е); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
118_КЭ | КЭ22 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание цифровых каналов связи с ПС 110кВ (ПС Шила, ПС Нагорная, ПС Решоты, ПС Вознесенка).; 3: Красноярскэнерго; 4: F_118_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
175_КЭ | КЭ23 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание основного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 - Остров Отдыха - Предмостная - РУС ЕЦССЭ и резервного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская (ПИР2014).; 3: Красноярскэнерго; 4: F_175_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
452_КЭ | КЭ24 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 - БНС ТЭЦ-2 (ВОЛС по ВЛ 110 кВ С-11 ПС 110 кВ О. Отдыха - ПС БНС ТЭЦ2).; 3: Красноярскэнерго; 4: G_452_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
82_КЭ | КЭ25 | 1: 4.2.4.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга (263 ед.); 3: Красноярскэнерго; 4: F_82_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
282_КЭ | КЭ26 | 1: 4.2.4.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») (263 ед.); 3: Красноярскэнерго; 4: G_282_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
68_КЭ | КЭ27 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание инженерно-технических средств охраны (ИТСО) РЭС: Октябрьский; Советский; Свердловский; Ленинский; Емельяновский; Сухобузимский; Березовский; Абанский; Дзержинский; Канский; Нижнеингашский; Богучанский; Кодинский; Ирбейский ; Манский ; Рыбинский ; Саянский ; Толстихинский ; Большемуртинский; Енисейский; Енисейский; Казачинский; Ачинский; Болыиеулуйский; Большеулуйский; Назаровский; Боготольский; Балахтинский; Новоселовский; Ужурский; Шарыповский; Ермаковский; Идринский; Каратузский; Краснотуранский; Курагинский; Шушенский ; Минусинский.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_68_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
202_КЭ | КЭ28 | 1: 4.2.4.2; 2: Создание устройств видеонаблюдения баз ПО и РЭС.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_202_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
121_КЭ | КЭ29 | 1: 4.2.4.2; 2: Оборудование подстанции 110/10 кВ № 5 «Восточная» антивандальной просечно-вытяжной сеткой из холоднокатаного листового металлопроката; 3: Красноярскэнерго; 4: F_121_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КЭ30 | 1: 4.2.4.2
0 | КЭ31 | 1: 4.2.4.2
0 | КЭ32 | 1: 4.2.4.2
0 | КЭ33 | 1: 4.2.4.2
0 | КЭ34 | 1: 4.2.4.2
0 | КЭ35 | 1: 4.2.4.2
0 | КЭ36 | 1: 4.2.4.2
0 | КЭ37 | 1: 4.2.4.2
0 | КЭ38 | 1: 4.2.4.2
0 |  | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 4.3.1.; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:; 3: **
0 |  | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.3.2.
0 | КЭ1 | 1: 4.3.2.
0 | КЭ2 | 1: 4.3.2.
0 | КЭ3 | 1: 4.3.2.
0 | КЭ4 | 1: 4.3.2.
0 | КЭ5 | 1: 4.3.2.
0 | КЭ6 | 1: 4.3.2.
0 |  | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127_КЭ | КЭ0 | 1: 4.4.; 2: Строительство заходов двух ВЛ 110 кВ Центр - Емельяново на новую ПС 220/110/10 кВ "Жарки"; 3: Красноярскэнерго; 4: F_127_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
284_КЭ | КЭ1 | 1: 4.4.; 2: Проектирование строительства объектов учебно-тренировочных полигонов производственных отделений; 3: Красноярскэнерго; 4: G_284_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
Н_3033_КЭ | КЭ2 | 1: 4.4.; 2: Покупка зарядных станций для электромобилей (3шт), покупка электромобилей (1 шт.). Строительство КЛ 0.4 кВ для зарядных станций. КЛ0,4 от РП89 Бограда 144а; КВЛ0,4 отТП689 Шахтеров; КЛ0,4кВ от ТП10 Аэропорт (УН2019).; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КЭ3 | 1: 4.4.
0 | КЭ4 | 1: 4.4.
0 | КЭ5 | 1: 4.4.
0 | КЭ6 | 1: 4.4.
0 | КЭ7 | 1: 4.4.
0 | КЭ8 | 1: 4.4.
0 | КЭ9 | 1: 4.4.
0 | КЭ10 | 1: 4.4.
0 | КЭ11 | 1: 4.4.
0 |  | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЭ0 | 1: 4.5.
0 | КЭ1 | 1: 4.5.
0 | КЭ2 | 1: 4.5.
0 | КЭ3 | 1: 4.5.
0 | КЭ4 | 1: 4.5.
0 | КЭ5 | 1: 4.5.
0 |  | 4.6. | 1.6 Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577_КЭ | КЭ0 | 1: 4.6.; 2: Дарение КЛ 6 кв г. Красноярск, ул. Парковая, протяженность 900м (5 секций по 180 метров); 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
587_КЭ | КЭ1 | 1: 4.6.; 2: Безвозмездное приобретение имущества: ВЛ 10/0,4 кВ с КТП 64-1-35, 1330м; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
502_КЭ | КЭ2 | 1: 4.6.; 2: Поступление имущества: 1. КЛ 10 кВ от ПС 5 Восточная РУ-10кВ яч.№40 до ТП-5106. 2. КЛ 10кВ от ПС 5 Восточная РУ-10кВ яч. №59 до ТП-5106. по Решению Третьего Арбитражного апелляционного суда Красноярского края по Делу № А33-6888/2014 ПАО «МРСК Сибири»; 3: Красноярскэнерго; 4: G_502_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КЭ3 | 4.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300_КЭ | КЭ0 | 1: 4.7.; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (распределение на филиалы пропорционально НВВ); 3: Красноярскэнерго; 4: F_300_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
73_КЭ (а) | КЭ1 | 1: 4.7.; 2: Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 12 ед.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_73_КЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
73_КЭ (в) | КЭ2 | 1: 4.7.; 2: Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудование хозяйтсвенных нужд (КЭ), в количестве 4 ед.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_73_КЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
71_КЭ | КЭ3 | 1: 4.7.; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)); 3: Красноярскэнерго; 4: F_71_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
72_КЭ (а) | КЭ4 | 1: 4.7.; 2: Покупка бригадных автомобилей (КЭ), в количестве 4 ед.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_72_КЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
72_КЭ (б) | КЭ5 | 1: 4.7.; 2: Покупка Бурильно-крановых машин (КЭ), в количестве 2 ед.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_72_КЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
72_КЭ (в) | КЭ6 | 1: 4.7.; 2: Покупка грузовых автомобилей (КЭ), в количестве 8 ед.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_72_КЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
72_КЭ (д) | КЭ7 | 1: 4.7.; 2: Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КЭ), в количестве 11 ед.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_72_КЭ (д); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
72_КЭ (г) | КЭ8 | 1: 4.7.; 2: Покупка мульчеров (КЭ), в количестве 2 ед.; 3: Красноярскэнерго; 4: F_72_КЭ (г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
79_КЭ | КЭ9 | 1: 4.7.; 2: ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Красноярскэнерго; 4: F_79_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
80_КЭ | КЭ10 | 1: 4.7.; 2: Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Красноярскэнерго; 4: F_80_КЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
4001_КЭ | КЭ11 | 1: 4.7.; 2: Объекты НЗС, не включенные в ИПР; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
4004_КЭ | КЭ12 | 1: 4.7.; 2: Нераспределенные затраты ДСП, ДКС; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
4005_КЭ | КЭ13 | 1: 4.7.; 2: Нераспределенные затраты ДСП, ДКС; 3: Красноярскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КЭ14 | 1: 4.7.
0 | КЭ15 | 1: 4.7.
0 | КЭ16 | 1: 4.7.
0 | КЭ17 | 1: 4.7.
0 | КЭ18 | 1: 4.7.
0 | КЭ19 | 1: 4.7.
0 | КЭ20 | 1: 4.7.
0 | КЭ21 | 1: 4.7.
|  | 5 | Кемеровская область | *** | 0 | 120 | 0 | 21.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.602 | 0 | 0 | 120 | 0 | 10.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство); 3: Кузбассэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0.06; 35: 0; 37: 0.06; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
0 | КуЭ1 | 1: 5.1.1.1
0 | КуЭ2 | 1: 5.1.1.1
0 | КуЭ3 | 1: 5.1.1.1
0 | КуЭ4 | 1: 5.1.1.1
0 | КуЭ5 | 1: 5.1.1.1
0 | КуЭ6 | 1: 5.1.1.1
0 | КуЭ7 | 1: 5.1.1.1
0 |  | 5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.1.1.2; 2: Проектированию и строительству ВЛ 10 кВ и КТП 10/0,4 (освещение автодороги г. Новокузнецк, Ильинское шоссе); 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
38.1_КуЭ | КуЭ1 | 1: 5.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); 3: Кузбассэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.1.1.2
0 | КуЭ3 | 1: 5.1.1.2
0 | КуЭ4 | 1: 5.1.1.2
0 | КуЭ5 | 1: 5.1.1.2
0 | КуЭ6 | 1: 5.1.1.2
0 | КуЭ7 | 1: 5.1.1.2
0 |  | 5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.1_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.1.1.3; 2: Реконструкция ячеек 6-10 кВ на ПС для реализации мероприятий технологического присоединения; 3: Кузбассэнерго; 4: F_32.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.3_КуЭ | КуЭ1 | 1: 5.1.1.3; 2: Реконструкция линейной ячейки №4 I секции шин 6 кВ ПС 35 Калмыковская с установкой вакуумного выключателя и устройств РЗА на базе микропроцессорного терминала; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
30_КуЭ | КуЭ2 | 1: 5.1.1.3; 2: Реконструкция ячеек 35 кВ на ПС 110/35/10кВ Промышленная-Сельская, ПС 110/35/10кВ Плотниковская для технологического присоединения юридических лиц; 3: Кузбассэнерго; 4: F_30_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.8_КуЭ | КуЭ3 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство 2-хцепной ВЛ 10 кВ, установка КТП 2х1000 кВА для технологического присоединения ООО "СДС-Строй" Животноводческий комплекс с. Ваганово; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.8_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.9_КуЭ | КуЭ4 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ОАО "СУЭК - КУЗБАСС" Дробильно-сортировочный комплекс; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.9_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.18_КуЭ | КуЭ5 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения АО "Тандер" (Магнит) Логистический центр; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.18_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.33_Куэ | КуЭ6 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения н.п. Ягуново Военская часть; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.20_КуЭ | КуЭ7 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 6 кВ для технологического присоединения ООО "Строймаш"; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.20_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.22_КуЭ | КуЭ8 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, установка новой в/в ячейки для технологического присоединения ООО "Либхерр-Русланд" Ремонтно-складской комплекс; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.22_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.23_КуЭ | КуЭ9 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство двух ВЛ-10 кВ, Строительство КЛ-10кВ, строительство КТП-10/0,4 2х1000 кВА для технологического присоединения "ООО СДС-Строй" жилой комплекс "Маленькая Италия.; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.23_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.13_КуЭ | КуЭ10 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство КЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Лента" Торговый центр; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.13_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.14_КуЭ | КуЭ11 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство КЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "НШСМУ N6" Ацетиленовая станция; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.14_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.42_КуЭ | КуЭ12 | 1: 5.1.1.3; 2: Проектирование: Строительство КЛ-10 кВ, РП 10 кВ для технологического присоединения ООО "Програнд" Жилой комплекс; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.42_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3_КуЭ | КуЭ13 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ПС 110/10 кВ им. Лапина В.И. (установка трансформаторов 2х25МВА); 3: Кузбассэнерго; 4: F_3_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.54_КуЭ | КуЭ14 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Газпром газомоторное топливо"; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.48_КуЭ | КуЭ15 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ, строительство КТП для технологического присоединения СНТ "Озерный"; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.31_КуЭ | КуЭ16 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения Кузнецкие двери; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.10_КуЭ | КуЭ17 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВКЛ 10 кВ с проколом для технологического присоединения Нецветаевой НМ детская дача; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.10_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.16_КуЭ | КуЭ18 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ; строительство КЛ 10 кВ с проколом, установка КТП 2х630 кВА для технологического присоединения Ковалевым ВН административно-бытовой комплекс; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.16_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.17_КуЭ | КуЭ19 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ, установка ТП для технологического присоединения ООО "УК" Сибкоул" дробильно-сортировочный комлекс; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.17_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.19_КуЭ | КуЭ20 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ОАО "СКЭК" база отдыха "Березовый уют"; 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.19_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.44_КуЭ | КуЭ21 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 6 кВ и реконструкция ячейки ПС 35/6 Абагур-Атамановская для технологического присоединения ООО "Уран" нежилые помещения (склад); 3: Кузбассэнерго; 4: G_32.44_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.56_КуЭ | КуЭ22 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 6 кВ, ТП 2*400 кВА для технологического присоединения ООО "НК Торг"; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.60_КуЭ | КуЭ23 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Автбайкал"; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.51_КуЭ | КуЭ24 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ , строительство КТП для технологического присоединения ООО "Градстрой"; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.67_КуЭ | КуЭ25 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ТП 400 кВА для электроснабжения фермерского хозяйства "Новый исток"; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32.58_КуЭ | КуЭ26 | 1: 5.1.1.3; 2: Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения дачное некоммерческое общество "Надежда"; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КуЭ27 | 1: 5.1.1.3
0 | КуЭ28 | 1: 5.1.1.3
0 | КуЭ29 | 1: 5.1.1.3
0 | КуЭ30 | 1: 5.1.1.3
0 | КуЭ31 | 1: 5.1.1.3
0 |  | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 5.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1: 5.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 5.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.1.3.1
0 | КуЭ1 | 1: 5.1.3.1
0 | КуЭ2 | 1: 5.1.3.1
0 | КуЭ3 | 1: 5.1.3.1
0 |  | 5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.1.3.2
0 | КуЭ1 | 1: 5.1.3.2
0 | КуЭ2 | 1: 5.1.3.2
0 | КуЭ3 | 1: 5.1.3.2
0 |  | 5.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.1.3.3
0 | КуЭ1 | 1: 5.1.3.3
0 | КуЭ2 | 1: 5.1.3.3
0 | КуЭ3 | 1: 5.1.3.3
0 |  | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.1.4.1; 2: Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Лапина; 3: Кузбассэнерго; 4: F_3.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.1.4.1
0 | КуЭ2 | 1: 5.1.4.1
0 | КуЭ3 | 1: 5.1.4.1
0 | КуЭ4 | 1: 5.1.4.1
0 | КуЭ5 | 1: 5.1.4.1
0 | КуЭ6 | 1: 5.1.4.1
0 | КуЭ7 | 1: 5.1.4.1
0 | КуЭ8 | 1: 5.1.4.1
|  | 5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.1.4.2; 2: Реконструкция ВЛ 110 Краснополянская - Красноярская - 1,2 с отпакой на ПС Больничная с исключением двухцепных участков ВЛ; 3: Кузбассэнерго; 4: F_26_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.1.4.2
0 | КуЭ2 | 1: 5.1.4.2
0 | КуЭ3 | 1: 5.1.4.2
0 | КуЭ4 | 1: 5.1.4.2
0 | КуЭ5 | 1: 5.1.4.2
0 | КуЭ6 | 1: 5.1.4.2
0 | КуЭ7 | 1: 5.1.4.2
0 | КуЭ8 | 1: 5.1.4.2
0 |  | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 120 | 0 | 21.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.602 | 0 | 0 | 120 | 0 | 10.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.2.1.1; 2: Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская. Замена трансформаторов 3х40 МВА на 2х80 МВА, выключателей МКП-110 на ВЭБ-110-40/2500 (10 шт.), разъединителей РГНП 110 (39 шт.), монтаж блочно-модульных зданий ОПУ, КРУ-6 кВ (24 ячейки), КРУЭ 35 кВ (14 ячеек), демонтаж зданий ПС, построенных в 1934 г.; 3: Кузбассэнерго; 4: F_1_КуЭ; 5: 120; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 120; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
17_КуЭ | КуЭ1 | 1: 5.2.1.1; 2: Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ: Бунгурская, Киселевская-Заводская, Красный-Углекоп, Зенковская, Мысковская, Карьерная, Томская, Мундыбашевская, Темирская, Шахта-13, Вахрушевская, Шахтовая, Абашевская 3/4, Ново-Байдаевская, Абагурская, Северная, Судженская, Новоленинская, Инская, Грамотеинская 1/2, Прокопьевская, Коммунальная, Черниговская; 3: Кузбассэнерго; 4: F_17_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
95_КуЭ | КуЭ2 | 1: 5.2.1.1; 2: Реконструкция ПС Таежная с установкой вакуумного выключателя наружной установки типа ВРС-110-31,5/2500УХЛ1 (опытная эксплуатация); 3: Кузбассэнерго; 4: F_95_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
142_КуЭ | КуЭ3 | 1: 5.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Осинниковская с установкой дугогосящих реакторов 6 кВ; 3: Кузбассэнерго; 4: F_142_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
289_КуЭ | КуЭ4 | 1: 5.2.1.1; 2: Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ «Мирная»; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
402_КуЭ | КуЭ5 | 1: 5.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ КФЗ-2 с заменой трансформаторов напряжения 110 кВ; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
146.1_КуЭ | КуЭ6 | 1: 5.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110кВ Кузнецкая для подкл. ПС Береговая: расширение ОРУ 110кВ на 2 линейные ячейки с установкой элегазовых выключателей, замена вторичного оборудования. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ Кузнецкая: замена разъеденителей, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; масляных выключателей 110 кВ в ячейках МСВ-ОВ, Т1-40, Т2-40, провода на системе шин, РЗА. Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; 3: Кузбассэнерго; 4: G_146.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
45_КуЭ | КуЭ7 | 1: 5.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35/6 кВ Зиминка 1/2; 3: Кузбассэнерго; 4: F_45_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
43_КуЭ | КуЭ8 | 1: 5.2.1.1; 2: Реконструкция РП 6 кВ (замена ячеек КСО) г.Новокузнецк: 2016: РП-17 (18шт.), РП-10 (13шт.) 2021: РП-9 (11шт.), РП-28 (14шт.), РП-33 (12шт.), ЦРП-23 (24шт.); 3: Кузбассэнерго; 4: F_43_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КуЭ9 | 1: 5.2.1.1
0 | КуЭ10 | 1: 5.2.1.1
0 | КуЭ11 | 1: 5.2.1.1
0 | КуЭ12 | 1: 5.2.1.1
0 | КуЭ13 | 1: 5.2.1.1
0 | КуЭ14 | 1: 5.2.1.1
0 |  | 5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.2.1.2
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.1.2
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.1.2
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.1.2
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.1.2
0 | КуЭ5 | 1: 5.2.1.2
0 | КуЭ6 | 1: 5.2.1.2
0 | КуЭ7 | 1: 5.2.1.2
0 | КуЭ8 | 1: 5.2.1.2
0 | КуЭ9 | 1: 5.2.1.2
0 |  | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 21.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 21.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 35-110кВ: ВЛ 110кВ Крохалевская - Черниговская - 1,2; ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1,2 3; ВЛ 110 кВ Анжерская-Крохалевская; ВЛ 35 кВ А-39,40 Крохалевская-Бирюлинская-Первомайская (соглашение о компенсации затрат с ОАО "Черниговец" 41.4200.509.15 от 18.03.2015); 3: Кузбассэнерго; 4: F_147_КуЭ; 5: 0; 7: 10.602; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 10.602; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Объект выполнен и введен в состав основных фондов досрочно - в 4 квартале 2016 года
145_КуЭ | КуЭ1 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаково Тяговая-1-2 в местах пересечения (пролеты опор 30-37) с объектом строительства ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" (соглашение о компенсации затрат с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" 41.4200.3579.14 от 25.07.2014); 3: Кузбассэнерго; 4: F_145_КуЭ; 5: 0; 7: 1.6; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 1.6; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
150_КуЭ | КуЭ2 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная: I цепь в пролете опор №№46-66, II цепь в пролете опор №№ 47-65; 3: Кузбассэнерго; 4: G_150_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
39_КуЭ | КуЭ3 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек линий к нормативным требованиям (уборка порубочных остатков); 3: Кузбассэнерго; 4: F_39_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
9_КуЭ | КуЭ4 | 1: 5.2.2.1; 2: Проектирование: Реконструкция ВЛ 110 кВ Краснополянская - Красноярская - 1,2 с выносом опор с кладбища; 3: Кузбассэнерго; 4: G_9_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
11_КуЭ | КуЭ5 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская 1,2 с заменой провода, арматуры и дефектной изоляции (аварийно-восстановительные работы); 3: Кузбассэнерго; 4: G_11_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
203_КуЭ | КуЭ6 | 1: 5.2.2.1; 2: Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ ЮкГРЭС – Темирская (1951 г.) с заменой провода АС-120, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
11.2_куЭ | КуЭ7 | 1: 5.2.2.1; 2: Проектирование: Реконструкция и восстановление рабочей документации ВЛ 110 кВ ТУГРЭС – Мысковская I цепь и ВЛ 110 кВ ТУГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
155_КуЭ | КуЭ8 | 1: 5.2.2.1; 2: Проектирование: реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Сосновская – ПС Калмыковская С-12 (соглашение о компенсации затрат с ООО "Разрез Бунгурский"); 3: Кузбассэнерго; 4: G_155_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
156_КуЭ | КуЭ9 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция фундаментов на заболоченной местности ВЛ-35 кВ Б-25-26 оп.№26, Б-21-23 оп.№5,6; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
209_КуЭ | КуЭ10 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция (переустройство) вынос ВЛ-110 кВ Заискитимская-Оросительная-1,2 с отпайкой на ПС Водозабор (переустройство ВЛ-110 кВ в КЛ-110 кВ); 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
307_КуЭ | КуЭ11 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Юргинский РЭС; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
306_КуЭ | КуЭ12 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкцию (переустройство) ВЛ-10 кВ Ф-10-4-СБ от ПС 35/10 кВ "Шевелевская" (Соглашение о компенсации затрат с Чумаковым ДА от 26.09.2016 №41.4200.2593.16); 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
152_КуЭ | КуЭ13 | 1: 5.2.2.1; 2: Переустройство ВЛ-10 кВ, Ф 10-29-Г в местах пересечения (в пролетах опор: 8-11, 42-49, 57-58) ПС Проскоковская (соглашение о компенсации затрат с ООО "Кузбассдорстрой" №41.4200.2517.15); 3: Кузбассэнерго; 4: G_152_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
40.9_КуЭ | КуЭ14 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция РС в Кемеровской области: ПО ЮЭС Осинниковский РЭС ВЛ 6 кВ ф. 6-6-К протяженностью 5,6 км в Новокузнецком р-не; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
316_КуЭ | КуЭ15 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Кемеровский РЭС; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
212_КуЭ | КуЭ16 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Беловский РЭС; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
148_КуЭ | КуЭ17 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ Ф. 10-21-К от ПС 35/10 кВ Пермяковская (в пролетах опор 67 - 105) 26,48 км (соглашение о компенсации затрат с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» № 41.4200.2517.15); 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
308_КуЭ | КуЭ18 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Мысковский РЭС; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
332_КуЭ | КуЭ19 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Осинниковский РЭС (4 шт); 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
312_КуЭ | КуЭ20 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Промышленновский РЭС; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
314_КуЭ | КуЭ21 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Новокузнецкий РЭС; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
309_КуЭ | КуЭ22 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Топкинский РЭС; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
40.2_КуЭ | КуЭ23 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС Николаевская п. Нижние Кинерки (ПО ЮЭС Осинниковский РЭС); 3: Кузбассэнерго; 4: G_40.2_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
40.4_КуЭ | КуЭ24 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и установка ТП п.Усть-Кабырза Таштагольсокго района (ПО ЮЭС Кондомский РЭС); 3: Кузбассэнерго; 4: G_40.4_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
40.5_КуЭ | КуЭ25 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в Кемеровском р-не (ПО СВЭС Кемеровский РЭС), замена реклоузеров до 20 кВ, установка пунктов коммерческого учета; 3: Кузбассэнерго; 4: G_40.5_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
40.6_КуЭ | КуЭ26 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Ваганово Промышленновского района (ПО ЦЭС Промышленновский РЭС); 3: Кузбассэнерго; 4: G_40.6_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
40.7_КуЭ | КуЭ27 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ в Новокузнецком р-не (ПО ЮЭС Новокузнецкий РЭС); 3: Кузбассэнерго; 4: G_40.7_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
149_КуЭ | КуЭ28 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.10-16-КВТ-24 от ПС110 кВ "Восточная" (соглашение о компенсации затрат с НО Фонд развития жилищного стр-ва Кемеровской обл. 41.4200.2815.14 от 29.01.2014); 3: Кузбассэнерго; 4: F_149_КуЭ; 5: 0; 7: 0.602; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0.602; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
40.8_КуЭ | КуЭ29 | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция КЛ-10 кВ на 2-х цепную ВЛ-10 кВ Ф.10-5-ЖГ, Ф.10-5-6-ЖГ от ПС Спутник 110/10 кВ ЖК Журавлевы горы (ПО СВЭС Кемеровский РЭС); 3: Кузбассэнерго; 4: G_40.8_КуЭ; 5: 0; 7: 8.23; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 8.23; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
0 | КуЭ30 | 1: 5.2.2.1
0 | КуЭ31 | 1: 5.2.2.1
0 | КуЭ32 | 1: 5.2.2.1
0 | КуЭ33 | 1: 5.2.2.1
0 | КуЭ34 | 1: 5.2.2.1
0 |  | 5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.2.2.2
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.2.2
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.2.2
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.2.2
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.2.2
0 | КуЭ5 | 1: 5.2.2.2
0 | КуЭ6 | 1: 5.2.2.2
0 | КуЭ7 | 1: 5.2.2.2
0 | КуЭ8 | 1: 5.2.2.2
0 | КуЭ9 | 1: 5.2.2.2
0 | КуЭ10 | 1: 5.2.2.2
0 |  | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.2.3.1; 2: Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии; 3: Кузбассэнерго; 4: G_57_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
57.1_КуЭ | КуЭ1 | 1: 5.2.3.1; 2: Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.3.1
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.3.1
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.3.1
0 |  | 5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.2.3.2
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.3.2
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.3.2
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.3.2
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.3.2
0 |  | 5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.2.3.3
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.3.3
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.3.3
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.3.3
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.3.3
0 |  | 5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.2.3.4
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.3.4
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.3.4
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.3.4
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.3.4
0 |  | 5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.2.3.5
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.3.5
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.3.5
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.3.5
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.3.5
0 |  | 5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.2.3.6
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.3.6
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.3.6
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.3.6
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.3.6
0 |  | 5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.2.3.7
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.3.7
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.3.7
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.3.7
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.3.7
0 |  | 5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КуЭ0 | 1: 5.2.3.8
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.3.8
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.3.8
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.3.8
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.3.8
0 |  | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.2.4.1; 2: Реконструкция производственной базы ПО СВЭС по адресу г. Кемерово, ул. Щетинкина 6; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.2.4.1
0 | КуЭ2 | 1: 5.2.4.1
0 | КуЭ3 | 1: 5.2.4.1
0 | КуЭ4 | 1: 5.2.4.1
0 | КуЭ5 | 1: 5.2.4.1
0 | КуЭ6 | 1: 5.2.4.1
0 | КуЭ7 | 1: 5.2.4.1
0 | КуЭ8 | 1: 5.2.4.1
0 | КуЭ9 | 1: 5.2.4.1
0 |  | 5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция с монтажом приборов ОМП на ВЛ 35-110 кВ: 2017: приборы ОМП (120шт) 2018: приборы ОМП (144шт), ТН 35 кВ (23шт); 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
47_КуЭ | КуЭ1 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2016: Ново-Бунгурская; 3: Кузбассэнерго; 4: F_47_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
47.1_КуЭ | КуЭ2 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: Бунгурская, Томская 2018: Вахрушевская, Грамотеинская 3/4, Сидоровская, Зенковская, Орджоникидзевская, Новобайдаевская, Водная, Драгунский водозабор; 3: Кузбассэнерго; 4: G_47.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
44_КуЭ | КуЭ3 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2016: Очистная; 2017: Ново-Байдаевская, Киселевская-Заводская, Вахрушевская, Краснобродская, Анжерская, Прокопьевская, Луговая, Чеболсинская, Восточная, Мирная, Топкинская,Черниговская, Космическая, Ново-Чертинская, Заречная, Городская, Вишневская, КСК, Промышленная-Сельская, Кузбассэлемент, Фильтровальная 2017: Анжерская НПС-2, Трифоновская, Беловская, Промузел, Шестаковская, Молодежная; 3: Кузбассэнерго; 4: F_44_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
44.1_КуЭ | КуЭ4 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2018: Звездная, АКЗ, Коммунальная, Новоленинская, Водозабор, Проскоково, Плотниковская, Мусохрановская, Мозжухинская, Полысаевская, Северо-Байдаевская, Капитальная-3, Драгунский Водозабор, Черно-Калтанская; 3: Кузбассэнерго; 4: G_44.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
79_КуЭ | КуЭ5 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ КФЗ-НКАЗ на ПС КФЗ-2 (2015); 3: Кузбассэнерго; 4: F_79_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
54_КуЭ | КуЭ6 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-КФЗ-2 с монтажом ВОЛС; 3: Кузбассэнерго; 4: F_54_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
78_КуЭ | КуЭ7 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция с установкой на ПС 110 кВ Красный Брод второго (резервного) комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод и ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская; 3: Кузбассэнерго; 4: F_78_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
102_КуЭ | КуЭ8 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция направленных высокочастотных защит (НВЧЗ) ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Новоленинская; 3: Кузбассэнерго; 4: F_102_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
11.1_КуЭ | КуЭ9 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская 1,2 цепь с отпайкой на ПС Безруковская с установкой быстродействующей защитой с абсолютной селективностью (в целях снижения влияния длительного воздействия токов КЗ) (аварийно-восстановительные работы); 3: Кузбассэнерго; 4: G_11.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
111_КуЭ | КуЭ10 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО): 2021: ВЛ 110 кВ Томь-Усинская – Мысковская 1,2 цепь с отпайкой на ПС Безруковская (АОПО на ПС Мысковская) ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I, II цепь с отпайками (АОПО на ПС Мысковская). 2021: ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочная и Новокузнецк-Сортировочная – Центральная ТЭЦ (АОПО на ПС Ширпотреб); 3: Кузбассэнерго; 4: F_111_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
216_КуЭ | КуЭ11 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция ВЛ 6-35 кВ с монтажом ИПВЛ: 2017: монтаж указателей (320 шт) 2018: монтаж указателей (361 шт); 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
81_КуЭ | КуЭ12 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция с установкой регистраторов аварийных событий (РАС) на ПС 110 кВ: 2015: ПС Новоленинская; 3: Кузбассэнерго; 4: F_81_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
50_КуЭ | КуЭ13 | 1: 5.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики ПС 35-110 кВ: 2016: Осинниковская-Тепличная, Камышинская, Краснинская 2016: Безруковская, Весенняя.; 3: Кузбассэнерго; 4: F_50_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
50.1_КуЭ | КуЭ14 | 1: 5.2.4.2; 2: Создание систем телемеханики ПС 35-110 кВ: 2017: Тепловая, Толевая, Таежная.; 3: Кузбассэнерго; 4: G_50.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
139_КуЭ | КуЭ15 | 1: 5.2.4.2; 2: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (телемеханики) ПС 35-110 кВ: 2020: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2021: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2021: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная.; 3: Кузбассэнерго; 4: F_139_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
70_КуЭ | КуЭ16 | 1: 5.2.4.2; 2: ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД; 3: Кузбассэнерго; 4: F_70_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
220_КуЭ | КуЭ17 | 1: 5.2.4.2; 2: Дооборудование с целью модернизации сети передачи данных филиала, 84 шт.: Коммутаторы ядра основной сети передачи данных - 2 шт.; Коммутаторы ядра резервной сети передачи данных - 2 шт.; Сервер физический - 1 шт.; Сетевое файловое хранилище - 1 шт.; Система хранения данных для виртуализации серверов VMWare - 1 шт.; Модуль аккумуляторный стоечного исполнения для АРС Symmetra LX - 3 шт.; Маршрутизатор сетевой для установки на подстанции филиала — 74 шт.; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
53.2_КуЭ | КуЭ18 | 1: 5.2.4.2; 2: Создание каналов связи ПС 35-110 кВ: 2015: Фильтровальная, Больничная, Краснополянская, Новоленинская, Большеямная, Воинская; 3: Кузбассэнерго; 4: G_53.2_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
53.1_КуЭ | КуЭ19 | 1: 5.2.4.2; 2: Создание каналов связи ПС 35-110 кВ: 2021: Тепловая, Толевая, Таежная 2021: Мусохрановская (СДТУ, ВОЛС); 3: Кузбассэнерго; 4: G_53.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
48_КуЭ | КуЭ20 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция ПС 110 кВ с установкой измерительных ТТ и ТН: Проектирование: Мусохрановская, Больничная, Заречная, Воинская, Шахтовая, Мозжухинская, Таежная. 2021: Монтаж ТТ литых (99 шт.) - Промсельская, Большеямная, Новочертинская, Ново-Байдаевская; 2021: Монтаж ТТ элегазовых (24 шт.) - Орджоникидзевская, Большеямная, Промышленная-Сельская, Высокая, Мундыбашская. 2022: Монтаж ТТ литых (150 шт.) - Осинниковская, Темирская, Кондомская, Краснобродская, Чеболсинская, Высокая, Мундыбашская, Ширпотреб, Абагурская; 2022: Монтаж ТН элегазовых (39 шт.) - Новочертинская, Осинниковская, РМК, Высокая, Новобайдаевская, Чеболсинская, Осинниковская-Тепличная.; 3: Кузбассэнерго; 4: F_48_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
53_КуЭ | КуЭ21 | 1: 5.2.4.2; 2: Создание каналов связи ПС 35-110 кВ: 2016: Шахтовая (СДТУ), Плотниковская (СДТУ), Полысаево-3 (СДТУ, ВОЛС), Заречная (СДТУ), 2017: Безруковская (СДТУ, ВОЛС), Весенняя (СДТУ, ВОЛС) 2017: Шахтовая (ВОЛС), Камышинская (СДТУ), Краснинская (СДТУ), Кирова-Западная (СТДУ, ВОЛС); 3: Кузбассэнерго; 4: F_53_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
140_КуЭ | КуЭ22 | 1: 5.2.4.2; 2: Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование (17 ПС) 2022: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2022: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2022: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная.; 3: Кузбассэнерго; 4: F_140_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
55_КуЭ | КуЭ23 | 1: 5.2.4.2; 2: Реконструкция ВОЛС ПС Ново-Анжерская-Анжерская; 3: Кузбассэнерго; 4: F_55_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
144_КуЭ | КуЭ24 | 1: 5.2.4.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами»); 3: Кузбассэнерго; 4: F_144_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
100ДБ_КуЭ | КуЭ25 | 1: 5.2.4.2; 2: Покупка оборудования для оснащения рабочих мест кадастровых инженеров; 3: Кузбассэнерго; 4: G_100ДБ_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
144.1_КуЭ | КуЭ26 | 1: 5.2.4.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга; 3: Кузбассэнерго; 4: G_144.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
58_КуЭ | КуЭ27 | 1: 5.2.4.2; 2: Создание инженерно-технических средств охраны (ИТСО) на категорированных объектах: база ЦЭС, ПС Прокопьевская, ПС Анжерская, ПС Юргинская; 3: Кузбассэнерго; 4: F_58_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КуЭ28 | 1: 5.2.4.2
0 | КуЭ29 | 1: 5.2.4.2
0 | КуЭ30 | 1: 5.2.4.2
0 | КуЭ31 | 1: 5.2.4.2
0 | КуЭ32 | 1: 5.2.4.2
0 | КуЭ33 | 1: 5.2.4.2
0 | КуЭ34 | 1: 5.2.4.2
0 |  | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
0 |  | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.3.2.; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь с отпайками; 3: Кузбассэнерго; 4: F_146_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3.2_КуЭ | КуЭ1 | 1: 5.3.2.; 2: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Рудничная: расширение ОРУ-110 кВ для подключения двухцепной ВЛ 110кВ Рудничная-Лапина. Реконструкция ПС 110/10 кВ Лапина: установка устройств РЗА для защиты ВЛ 110 кВ Рудничная-Лапина. Реконструкция ПС 110/10 кВ Восточная: разделение ПС с 4-мя трансф-рами на две отдельные ПС 110 кВ (Восточная и Комсомольская).; 3: Кузбассэнерго; 4: G_3.2_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КуЭ2 | 1: 5.3.2.
0 | КуЭ3 | 1: 5.3.2.
0 | КуЭ4 | 1: 5.3.2.
0 | КуЭ5 | 1: 5.3.2.
0 | КуЭ6 | 1: 5.3.2.
0 | КуЭ7 | 1: 5.3.2.
0 | КуЭ8 | 1: 5.3.2.
0 | КуЭ9 | 1: 5.3.2.
0 | КуЭ10 | 1: 5.3.2.
0 | КуЭ11 | 1: 5.3.2.
0 | КуЭ12 | 1: 5.3.2.
0 | КуЭ13 | 1: 5.3.2.
0 | КуЭ14 | 1: 5.3.2.
0 | КуЭ15 | 1: 5.3.2.
0 | КуЭ16 | 1: 5.3.2.
0 |  | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100.2_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.4.; 2: Проектирование: Вынос участка ВЛ-35 кВ А-9, А-10, опоры 42-45 с территории кладбища г.Анжеро-Судженск; 3: Кузбассэнерго; 4: G_2100.2_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.4.
0 | КуЭ2 | 1: 5.4.
0 | КуЭ3 | 1: 5.4.
0 | КуЭ4 | 1: 5.4.
0 | КуЭ5 | 1: 5.4.
0 | КуЭ6 | 1: 5.4.
0 | КуЭ7 | 1: 5.4.
0 | КуЭ8 | 1: 5.4.
0 | КуЭ9 | 1: 5.4.
0 | КуЭ10 | 1: 5.4.
0 | КуЭ11 | 1: 5.4.
0 |  | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.5.; 2: Дарение земельного участка площадью 72 кв.м от Ковалева В.Н. Кемеровский р-н, с/п Елыкаевскрое; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КуЭ1 | 1: 5.5.
0 | КуЭ2 | 1: 5.5.
0 | КуЭ3 | 1: 5.5.
0 | КуЭ4 | 1: 5.5.
0 | КуЭ5 | 1: 5.5.
0 |  | 5.6. | 1.6 Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.6.; 2: Покупка в Ижморском районе ВЛ-0,4 кВ протяженностью 11,593 км, 6 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,9 Мва; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
300.1_КуЭ | КуЭ1 | 1: 5.6.; 2: Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.2007.17, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,3 км, ВЛ 6 кВ протяженностью 0,5 км, КТП мощностью 0,1 МВА, пос. Новостройка, ул. Полярная 11. Жуков В.Д.; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
300.2_КуЭ | КуЭ2 | 1: 5.6.; 2: Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.2771.17, ВЛ 10 кВ Ф-10-7-К протяженностью0,3 км, КТП 0,063 МВА. СНТ "Тайга". Лесников А.П.; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
300.3_КуЭ | КуЭ3 | 1: 5.6.; 2: Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.2769.17 ВЛ 10 кВ протяженностью 3,42 км, двух ТП мощностью 0,1 и 0,04 МВА. СОНТ "Машиностроитель-5". Юргинский район. Уваров Н.К.; 3: Кузбассэнерго; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
300.4_КуЭ | КуЭ4 | 1: 5.6.; 2: Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.2767.17 ВЛ 6 кВ протяженностью 1,68 км, КТП мощностью 0,16 МВА. СНТ "Мичуринец-2". Трубин Н.И.; 3: Кузбассэнерго; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
300.5_КуЭ | КуЭ5 | 1: 5.6.; 2: Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.2585.17 ТМГ мощностью 0,04 МВА. Кофанов БП; 3: Кузбассэнерго; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
300.6_КуЭ | КуЭ6 | 1: 5.6.; 2: Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.3048.17, ВЛ 10 кВ протяженностью 1,68 км, КТП мощностью 0,063 МВА, СНТ "Кузбассовец"; 3: Кузбассэнерго; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
371_КуЭ | КуЭ7 | 1: 5.6.
0 | КуЭ8 | 1: 5.6.
0 | КуЭ9 | 1: 5.6.
0 | КуЭ3 | 5.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100Д_КуЭ | КуЭ0 | 1: 5.7.; 2: Покупка оборудования для оснащения рабочих мест геодезистов, в количестве 1 ед.(один комплект спутникового геодезического приемника Sokkia GRX2, один комплект электронного тахеометра Sokkia CX-105L); 3: Кузбассэнерго; 4: G_100Д_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
63_КуЭ (а) | КуЭ1 | 1: 5.7.; 2: Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт); 3: Кузбассэнерго; 4: F_63_КуЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
63_КуЭ (б) | КуЭ2 | 1: 5.7.; 2: Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 11 ед. (автомобиль КамАЗ- с краном-манипулятором и полуприцепом-4 шт, бортовой автомобиль КамАЗ-43118 с КМУ-5 шт, бортовой полуприцеп-1 шт, снегоход-1 шт); 3: Кузбассэнерго; 4: F_63_КуЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
63_КуЭ (в) | КуЭ3 | 1: 5.7.; 2: Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт); 3: Кузбассэнерго; 4: F_63_КуЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
63_КуЭ (г) | КуЭ4 | 1: 5.7.; 2: Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт); 3: Кузбассэнерго; 4: F_63_КуЭ (г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
62_КуЭ | КуЭ5 | 1: 5.7.; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)); 3: Кузбассэнерго; 4: F_62_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
100П_КуЭ | КуЭ6 | 1: 5.7.; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ.; 3: Кузбассэнерго; 4: F_100П_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
64_КуЭ (а) | КуЭ7 | 1: 5.7.; 2: Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 ед. (АИСТ СНЧ 30 (аппарат для испытания кабельных линий)-1 шт); 3: Кузбассэнерго; 4: G_64_КуЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
64_КуЭ (в) | КуЭ8 | 1: 5.7.; 2: Покупка оборудования связи, ИТ-оборудовани (КуЭ) в количестве 5 ед. (плоттер Canon imagePROGRAF iPF770-1 шт, МФУ (принтер, сканер, копир формат А3 цветной, лазерный)-2 шт, сканер Canon LF Scanner-2 шт); 3: Кузбассэнерго; 4: G_64_КуЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
100БО_КуЭ | КуЭ9 | 1: 5.7.; 2: Поставка быстровозводимых и демонтируемых опор 35-110 кВ типа ПБМ110-1(т) (3 шт.); 3: Кузбассэнерго; 4: G_100БО_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2100.1_КуЭ | КуЭ10 | 1: 5.7.; 2: Покупка 2-х трансформаторов 35/10 кВ 16 МВА, 35/0,4 кВ для аварийного запаса; 3: Кузбассэнерго; 4: G_2100.1_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
64_КуЭ (б) | КуЭ11 | 1: 5.7.; 2: Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт, аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт, телевизор LG 65UH620V-1 шт, мотобур-1 шт, приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт, газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт, цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт); 3: Кузбассэнерго; 4: G_64_КуЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
65_КуЭ | КуЭ12 | 1: 5.7.; 2: ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Кузбассэнерго; 4: F_65_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
66_КуЭ | КуЭ13 | 1: 5.7.; 2: Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Кузбассэнерго; 4: F_66_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
67_КуЭ | КуЭ14 | 1: 5.7.; 2: НИОКР: Изготовление и испытание опытных образцов временных быстровозводимых и демонтируемых опор ВЛ 35-110 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ.; 3: Кузбассэнерго; 4: F_67_КуЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2100_КуЭ | КуЭ15 | 1: 5.7.; 2: Объекты НЗС, не включенные в ИПР; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2200_КуЭ | КуЭ16 | 1: 5.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2300_КуЭ | КуЭ17 | 1: 5.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Кузбассэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | КуЭ18 | 1: 5.7.
0 | КуЭ19 | 1: 5.7.
0 | КуЭ20 | 1: 5.7.
0 | КуЭ21 | 1: 5.7.
0 | КуЭ22 | 1: 5.7.
0 | КуЭ23 | 1: 5.7.
0 | КуЭ24 | 1: 5.7.
0 | КуЭ25 | 1: 5.7.
|  | 6 | Омская область | *** | 0 | 72 | 0 | 13.5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14368 | 0 | 0 | 72 | 0 | 13.2211 | 0 | 0 | 75.153 | 0 | 32.2055 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 8.085 | 0 | 0 | 72.263 | 0 | 16.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 32 | 0 | 0.57471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14368 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.25862 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 30.0005 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 7.149 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 15.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 0 | 0 | 0.57471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25862 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 30.0005 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 7.149 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 15.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0.57471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25862 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 28.2635 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 6.235 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 14.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3434_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно(ТПиР); 3: Омскэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0.57471; 10: 0; 12: 0.057471; 15: 0; 17: 0.11494; 20: 0; 22: 0.14368; 25: 0; 27: 0.25862; 30: 2.84; 32: 26.408; 35: 1.03; 37: 7.519; 40: 1.21; 42: 6.235; 45: 0.6; 47: 12.654; 50: 0; 52: 0 | Выполнение работ по технологическому присоединению льготных категорий заявителей
34_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (льгот.) (новое строительство); 3: Омскэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 1.8555; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 1.8555; 50: 0; 52: 0 | Выполнение работ по технологическому присоединению льготных категорий заявителей
0 | ОЭ2 | 1: 6.1.1.1
0 | ОЭ3 | 1: 6.1.1.1
0 | ОЭ4 | 1: 6.1.1.1
0 | ОЭ5 | 1: 6.1.1.1
0 | ОЭ6 | 1: 6.1.1.1
0 | ОЭ7 | 1: 6.1.1.1
0 | ОЭ8 | 1: 6.1.1.1
0 |  | 6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР); 3: Омскэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0.5; 32: 1.231; 35: 0; 37: 0; 40: 0.4; 42: 0.8; 45: 0.1; 47: 0.431; 50: 0; 52: 0 | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой
1414_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ст.ст) (новое строительство); 3: Омскэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0.506; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0.114; 45: 0; 47: 0.392; 50: 0; 52: 0 | Выполнение работ по технологическому присоединению потребителей по стандартизированным ставкам
0 | ОЭ2 | 1: 6.1.1.2
0 | ОЭ3 | 1: 6.1.1.2
0 | ОЭ4 | 1: 6.1.1.2
0 | ОЭ5 | 1: 6.1.1.2
0 | ОЭ6 | 1: 6.1.1.2
0 | ОЭ7 | 1: 6.1.1.2
0 | ОЭ8 | 1: 6.1.1.2
0 |  | 6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1272_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ для заявителя ИП Анциперович М.Ю.; 3: Омскэнерго; 4: G_1272_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1273_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов высокой этажности (ООО СК "РусМонтаж"); 3: Омскэнерго; 4: G_1273_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1274_ОЭ | ОЭ2 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок магазина "ОБИ (ООО "Латис"); 3: Омскэнерго; 4: G_1274_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1222_ОЭ | ОЭ3 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, РТП 10 кВ для электроснабжения жилого комплекса по ул. Красный путь-6-я Северная ЖСК "Серебряный берег"; 3: Омскэнерго; 4: F_1222_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
109_ОЭ | ОЭ4 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство ТП-10/0,4 кВ2*1000 кВА, РП-10 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилого микрорайона "Прибрежный" ЖСК "Новосел" (№20.5500.7065.13 от 18.12.2013); 3: Омскэнерго; 4: F_109_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1275_ОЭ | ОЭ5 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство 2 ТП-10/0,4, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения крытого физкультурно-оздоровительного сооружения "Авангард"; 3: Омскэнерго; 4: G_1275_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1278_ОЭ | ОЭ6 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство 4 ТП-10/0,4 кВ, РП, КЛ-10 кВ для электроснабжения микрорайона "Академический" (ООО "ВССК"); 3: Омскэнерго; 4: G_1278_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1276_ОЭ | ОЭ7 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство 4 ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" (ООО "Латис"); 3: Омскэнерго; 4: G_1276_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1277_ОЭ | ОЭ8 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство 5 ТП-10/0,4, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения ВРУ домов жилой застройки (ООО "Красный квадрат"); 3: Омскэнерго; 4: G_1277_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
110_ОЭ | ОЭ9 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735 от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1; 3: Омскэнерго; 4: F_110_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1268_ОЭ | ОЭ10 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ для ЖСК "Малиновского 112"; 3: Омскэнерго; 4: G_1268_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1269_ОЭ | ОЭ11 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство 1 ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" с электроплитами (ООО "Латис"); 3: Омскэнерго; 4: G_1269_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1271_ОЭ | ОЭ12 | 1: 6.1.1.3; 2: Строительство 1 ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" с электроплитами (ООО "Латис"); 3: Омскэнерго; 4: G_1271_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ОЭ13 | 1: 6.1.1.3
0 | ОЭ14 | 1: 6.1.1.3
0 | ОЭ15 | 1: 6.1.1.3
0 | ОЭ16 | 1: 6.1.1.3
0 |  | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 6.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1: 6.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 6.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.1.3.1; 2: Строительство КЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I,II цепь (С-29, С-30), для выдачи мощности Т-120 Омского филиала ОАО «ТГК-11», структурного подразделения ТЭЦ-3 в электрические сети ПАО «МРСК Сибири» с реконструкцией ВЛ-110 С-29,С-30; 3: Омскэнерго; 4: F_101_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ОЭ1 | 1: 6.1.3.1
0 | ОЭ2 | 1: 6.1.3.1
0 | ОЭ3 | 1: 6.1.3.1
0 |  | 6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.1.3.2
0 | ОЭ1 | 1: 6.1.3.2
0 | ОЭ2 | 1: 6.1.3.2
0 | ОЭ3 | 1: 6.1.3.2
0 |  | 6.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.1.3.2
0 | ОЭ1 | 1: 6.1.3.3
0 | ОЭ2 | 1: 6.1.3.3
0 | ОЭ3 | 1: 6.1.3.3
0 |  | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.1.4.1; 2: Строительство ПС 35/10 кВ "Гидроузел" (5 МВА); 3: Омскэнерго; 4: F_22_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
8888_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.1.4.1; 2: Реконструкция ПС 110/10 Сибзавод с заменой трансформаторов 2х40 МВА; 3: Омскэнерго; 4: F_8888_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
222_ОЭ | ОЭ2 | 1: 6.1.4.1; 2: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сургутская" с заменой трансформаторов 2х25 МВА, заменой оборудования ОРУ-110 кВ, 35 кВ, ЗРУ-10 кВ и ОПУ (№20.55.3836.10 от 13.05.2011г.); 3: Омскэнерго; 4: F_222_ОЭ; 5: 32; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 32; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.1.4.1
0 | ОЭ4 | 1: 6.1.4.1
0 | ОЭ5 | 1: 6.1.4.1
0 | ОЭ6 | 1: 6.1.4.1
0 | ОЭ7 | 1: 6.1.4.1
0 | ОЭ8 | 1: 6.1.4.1
|  | 6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.1.4.2
0 | ОЭ1 | 1: 6.1.4.2
0 | ОЭ2 | 1: 6.1.4.2
0 | ОЭ3 | 1: 6.1.4.2
0 | ОЭ4 | 1: 6.1.4.2
0 | ОЭ5 | 1: 6.1.4.2
0 | ОЭ6 | 1: 6.1.4.2
0 | ОЭ7 | 1: 6.1.4.2
0 | ОЭ8 | 1: 6.1.4.2
0 | ОЭ9 | 1: 6.1.4.2
0 |  | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 12.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9624 | 0 | 0 | 31.813 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 31.563 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" (замена на 2х25 МВА); 3: Омскэнерго; 4: F_103_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
15_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.2.1.1; 2: Реконструкция ПС Калачинская, Великорусская, Ачаирская-оросительная, Большереченская, Кировская, Одесская, Б.Уки, Съездовская, Октябрьская, Восточная, Новокормиловская, Новоуральская, Омская Нефть, Тара, Сельская, Горьковская, Саргатская, Тюкалинская, Центральная, Шухово, Стрела с модернизацией системы оперативного постояного тока (СОПТ); 3: Омскэнерго; 4: F_15_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
16_ОЭ | ОЭ2 | 1: 6.2.1.1; 2: Реконструкция с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на ПС Омская Нефть: 6 шт. МВ-110 1Т; 6 шт. МВ-110 2 Т; ПС Калачинская - 4 шт., ПС Кировская: 6 шт. МВ-110 С-90; ПС Память Тельмана: 3 шт., ПС "Сибиряк" - 1 шт., ПС Баженово-110 -2 шт, ПС Тумановская – 2 шт., ПС Тюкалинская – шт., ПС Саргатская – 6 шт., ПС Ачаир-Оросительная – 1 шт.; ПС Бакшеево – 4 шт., ПС Новолюбинская – 3 шт.; ПС Телевизионная –3 шт.; 3: Омскэнерго; 4: F_16_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
212_ОЭ | ОЭ3 | 1: 6.2.1.1; 2: Реконструкция ПС Октябрьская с установкой дугогасящих реакторов; 3: Омскэнерго; 4: G_212_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
7_ОЭ | ОЭ4 | 1: 6.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная" (замена силового трансформатора 1х31,5 МВА на 1х40 МВА).; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 31.5; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 31.5; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Ранее не планировалось. Однако, в связи с выходом из строя 05.01.2017г.действующего трансформатора 1Т, возникла необходимость первоочередного ввода нового трансформатора в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения ЦАО г,Омска накануне ОЗП. Учтено в скорректированной ИПР 2017-2022гг.
17_ОЭ | ОЭ5 | 1: 6.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35/10 кВ Надеждино с заменой силовых трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х6,3 МВА; 3: Омскэнерго; 4: F_17_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
18_ОЭ | ОЭ6 | 1: 6.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35/10 кВ Пушкино с заменой силовых трансформаторов на с 2*4МВА на 2*10 МВА.; 3: Омскэнерго; 4: F_18_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ОЭ7 | 1: 6.2.1.1
0 | ОЭ8 | 1: 6.2.1.1
0 | ОЭ9 | 1: 6.2.1.1
0 | ОЭ10 | 1: 6.2.1.1
0 | ОЭ11 | 1: 6.2.1.1
0 | ОЭ12 | 1: 6.2.1.1
0 | ОЭ13 | 1: 6.2.1.1
0 | ОЭ14 | 1: 6.2.1.1
0 | ОЭ15 | 1: 6.2.1.1
0 | ОЭ16 | 1: 6.2.1.1
0 | ОЭ17 | 1: 6.2.1.1
0 |  | 6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.2.1.2
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.1.2
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.1.2
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.1.2
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.1.2
0 | ОЭ5 | 1: 6.2.1.2
0 | ОЭ6 | 1: 6.2.1.2
0 | ОЭ7 | 1: 6.2.1.2
0 | ОЭ8 | 1: 6.2.1.2
0 | ОЭ9 | 1: 6.2.1.2
0 | ОЭ10 | 1: 6.2.1.2
0 |  | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 12.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9624 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 12.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9624 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ЛЭП 10/35/110кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины в Москаленском, Полтавском, Азовском, Омском, Называевском, Саргатском, Колосовском, Тарском, Екатеринском, Знаменском, Большеуковском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Большереченском, Кормиловском, Калачинском, Оконешниковском, Горьковском районах Омской области; 3: Омскэнерго; 4: F_6_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
10_вн_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ -110 кВ с выносом с территории ОАО "Омское машиностроительное конструкторское бюро" г.Омск; 3: Омскэнерго; 4: F_10_вн_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3_вн_ОЭ | ОЭ2 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-110 кВ "Северо-Западная-ТЭЦ-3"; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
5_вн_ОЭ | ОЭ3 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 С-19, 20 с заменой участка протяженностью 0,8 км на КЛ 110 кВ (соглашение от 05.02.2016 №41.5500.1591.15); 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1281_вн_ОЭ | ОЭ4 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кб-2313-5 ул. Читинская по согл. 41.5500.5224.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1282_вн_ОЭ | ОЭ5 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Из-1-6, ВЛ-10кВ Из-1 с. Седельниково по согл. 41.5500.5011.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0.656; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0.656; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
1283_вн_ОЭ | ОЭ6 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ Кн-5 Омский р-н Упр. дор.хозяйст по согл. 41.5500.5203.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1284_вн_ОЭ | ОЭ7 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ Бр-20 Большереченский р-н по согл. 41.5500.5360.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1285_вн_ОЭ | ОЭ8 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ 1 Ул-3, ВЛ-10кВ 1 Ул Большереченский р-н по согл. 41.5500.1358.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1286_вн_ОЭ | ОЭ9 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 7 Ск-15 Москаленск. р-н по согл. 41.5500.5587.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1287_вн_ОЭ | ОЭ10 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ Ог-10 Полтавск. р-н ООО ПСФ по согл. 41.5500.6016.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0.166; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0.166; 50: 0; 52: 0 | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
1288_вн_ОЭ | ОЭ11 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 1ТСК-3, ВЛ-10 кВ 1ТСК Тевризский р-н по согл. 41.5500.1405.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1289_вн_ОЭ | ОЭ12 | 1: 6.2.2.1; 2: Вынос ВЛ-0,4 кВ от КТП 8Щ-22 ф.1 Шербакуль - Бабеж - Больше-Васильевка по договору 41.5500.5996.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1290_вн_ОЭ | ОЭ13 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция 2х ВЛ-10 кв, ВЛИ-0,4кВ Омский р-н, сп Красноярское, п. Аист по согл. 41.5500.5358.16 Капустина; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1240_ОЭ | ОЭ14 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Кормиловском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк 2-6, ф.1;ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк 7-13 ф. 1,2,3; 3: Омскэнерго; 4: G_1240_ОЭ; 5: 0; 7: 0.96; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0.96; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
1246_ОЭ | ОЭ15 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Русско-Полянском районе: ВЛ-0,4 кВ РП-7-7 ф-1; ВЛ-0,4 кВ РП-7-8 ф-1,3; ВЛ-0,4 кВ РП-7-8 ф-2; ВЛ-0,4 кВ ЦВ-1-2 ф-2; 3: Омскэнерго; 4: G_1246_ОЭ; 5: 0; 7: 0.43212; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0.43212; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
1250_ОЭ | ОЭ16 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Омском районе: ВЛ-0,4кВ ф.2 Лз-8-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Бг-7-2 д. Богословка; с. Петровка ВЛ-0,4 кВ ф.1 Лт-1-9.; 3: Омскэнерго; 4: G_1250_ОЭ; 5: 0; 7: 4.6303; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 4.6303; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
1252_ОЭ | ОЭ17 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Тюкалинском районе: ВЛ -0,4 кВ 1Ва-2 ф.1;ВЛ-0,4 кВ 3Тк-12 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.3 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.4 3Тк-15; 3: Омскэнерго; 4: G_1252_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1293_вн_ОЭ | ОЭ18 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ Кр-7 с.Красноярка, ул.К. Маркса 147 б по согл.41.5500.4137.17; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1294_вн_ОЭ | ОЭ19 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция (переустр-во) ВЛ-10кВ Нк-9 р.п. Кормиловка, ул.Юбилейная, д.36 по согл.41.5500.4056.17; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1237_ОЭ | ОЭ20 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Азовском районе: ВЛ-0,4 кВ Аз-9-7 ф-2 (с. Привальное), Аз-10-9, Аз-9-7; (с. Привальное), Аз-10-9 ф.11; 3: Омскэнерго; 4: G_1237_ОЭ; 5: 0; 7: 4; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 4; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
1238_ОЭ | ОЭ21 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Горьковском районе: ВЛ-0,4 кВ Г-21-6 ф-2; ВЛ-0,4 кВ КТП Г-2-7 фидер 3; 3: Омскэнерго; 4: G_1238_ОЭ; 5: 0; 7: 2.94; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 2.94; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
1292_вн_ОЭ | ОЭ22 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-18Т-3, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП 2Т-182 г.Тара по согл. 41.5500.5621.16; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1291_вн_ОЭ | ОЭ23 | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция (переустр-во) КЛ10кВ ф.40,41 Омск, ул.Мира по согл.41.5500.3489.17; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1616_ОЭ | ОЭ24 | 1: 6.2.2.1; 2: Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения индивидуальной жилой застройки; 3: Омскэнерго; 4: F_1616_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0.313; 32: 1.383; 35: 0; 37: 0; 40: 0.25; 42: 0.28; 45: 0.063; 47: 1.103; 50: 0; 52: 0 | Изменение поквартального графика выполнения работ в соответствии со скорректированной ИПР
0 | ОЭ25 | 1: 6.2.2.1
0 | ОЭ26 | 1: 6.2.2.1
0 | ОЭ27 | 1: 6.2.2.1
0 | ОЭ28 | 1: 6.2.2.1
0 | ОЭ29 | 1: 6.2.2.1
0 | ОЭ30 | 1: 6.2.2.1
0 | ОЭ31 | 1: 6.2.2.1
0 | ОЭ32 | 1: 6.2.2.1
0 | ОЭ33 | 1: 6.2.2.1
0 |  | 6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.2.2.2
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.2.2
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.2.2
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.2.2
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.2.2
0 | ОЭ5 | 1: 6.2.2.2
0 | ОЭ6 | 1: 6.2.2.2
0 | ОЭ7 | 1: 6.2.2.2
0 | ОЭ8 | 1: 6.2.2.2
0 | ОЭ9 | 1: 6.2.2.2
0 | ОЭ10 | 1: 6.2.2.2
0 | ОЭ11 | 1: 6.2.2.2
0 | ОЭ12 | 1: 6.2.2.2
0 | ОЭ13 | 1: 6.2.2.2
0 | ОЭ14 | 1: 6.2.2.2
0 | ОЭ15 | 1: 6.2.2.2
0 | ОЭ16 | 1: 6.2.2.2
0 |  | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.2.3.1; 2: Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже); 3: Омскэнерго; 4: F_59_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.3.1
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.3.1
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.3.1
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.3.1
0 |  | 6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.2.3.2
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.3.2
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.3.2
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.3.2
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.3.2
0 |  | 6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.2.3.3
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.3.3
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.3.3
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.3.3
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.3.3
0 |  | 6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.2.3.4
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.3.4
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.3.4
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.3.4
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.3.4
0 |  | 6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.2.3.5
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.3.5
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.3.5
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.3.5
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.3.5
0 |  | 6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.2.3.6
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.3.6
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.3.6
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.3.6
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.3.6
0 |  | 6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.2.3.7
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.3.7
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.3.7
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.3.7
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.3.7
0 |  | 6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОЭ0 | 1: 6.2.3.8
0 | ОЭ1 | 1: 6.2.3.8
0 | ОЭ2 | 1: 6.2.3.8
0 | ОЭ3 | 1: 6.2.3.8
0 | ОЭ4 | 1: 6.2.3.8
0 |  | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4444_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.2.4.1; 2: Реконструкция РПБ Павлоградского РЭС; 3: Омскэнерго; 4: F_4444_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
93_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.2.4.1; 2: Реконструкция здания Седельниково Екатерининского РЭС; 3: Омскэнерго; 4: F_93_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
94_ОЭ | ОЭ2 | 1: 6.2.4.1; 2: Реконструкция РПБ Русско-Полянского РЭС; 3: Омскэнерго; 4: F_94_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1233_ОЭ | ОЭ3 | 1: 6.2.4.1; 2: Реконструкция оборудования отопительной мазутной котельной ПО СЭС (г.Тара); 3: Омскэнерго; 4: G_1233_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
141_ОЭ | ОЭ4 | 1: 6.2.4.1; 2: Модернизация диспетчерских пунктов филиалов и ДЗО ПАО "МРСК Сибири" источниками независимого электроснабжения: ОДС СЭС ПО ЦУС; 3: Омскэнерго; 4: F_141_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ОЭ5 | 1: 6.2.4.1
0 | ОЭ6 | 1: 6.2.4.1
0 | ОЭ7 | 1: 6.2.4.1
0 | ОЭ8 | 1: 6.2.4.1
0 | ОЭ9 | 1: 6.2.4.1
0 | ОЭ10 | 1: 6.2.4.1
0 | ОЭ11 | 1: 6.2.4.1
0 | ОЭ12 | 1: 6.2.4.1
0 | ОЭ13 | 1: 6.2.4.1
0 | ОЭ14 | 1: 6.2.4.1
0 | ОЭ15 | 1: 6.2.4.1
0 | ОЭ16 | 1: 6.2.4.1
0 | ОЭ17 | 1: 6.2.4.1
0 | ОЭ18 | 1: 6.2.4.1
0 |  | 6.2.6.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.2.6.2; 2: Реконструкция ПС с заменой устройств АЧР на микропроцессорные с функцией блокировки на ПС Нововаршавская, Сибирская Оросительная, Копейкино, Пристанская-110, Барановская, Октябрьская, Центральная, Съездовская, Ачаирская Оросительная, Куйбышевская, Карбышево, Советская, Сибзавод; 3: Омскэнерго; 4: F_114_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
40_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.2.6.2; 2: Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Черлакская, Оконешниковская, Крутинская, Колосовская; 3: Омскэнерго; 4: G_40_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
139_ОЭ | ОЭ2 | 1: 6.2.6.2; 2: Рекнструкция ПС 110 кВ "Амурская" с выполнением резервного канала САОН; 3: Омскэнерго; 4: F_139_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
42_ОЭ | ОЭ3 | 1: 6.2.6.2; 2: Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская, Усть-Ишим, Муромцево, Тевризская, Русская Поляна, Тюкалинская; 3: Омскэнерго; 4: F_42_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
43_ОЭ | ОЭ4 | 1: 6.2.6.2; 2: Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Розовка, Пучково, Боевая, Новорождественка, Украинка, Лесная, Медвежка, Еремеевка, Бакшеево; 3: Омскэнерго; 4: F_43_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
45_ОЭ | ОЭ5 | 1: 6.2.6.2; 2: Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Баррикада, Ольгино, Вольное, Романенко, Соловьевка, Мясники, Новоягодное, Телевизионная, Орехово-35, Большие Кучки; 3: Омскэнерго; 4: F_45_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
46_ОЭ | ОЭ6 | 1: 6.2.6.2; 2: Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит Шипицино, Евгащино, Заливино, Избышево, Исаковская, Буняковка, Желанное, Лукьяновка; 3: Омскэнерго; 4: F_46_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
50_ОЭ | ОЭ7 | 1: 6.2.6.2; 2: Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Новая, ПС 110/35/6 кВ Восточная, ПС 110 кВ Кировская; 3: Омскэнерго; 4: F_50_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
51_ОЭ | ОЭ8 | 1: 6.2.6.2; 2: Создание системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Крутинская, ПС 110/35/10 кВ Нижнеомская, ПС 110/35/10 кВ Оконешниково; 3: Омскэнерго; 4: F_51_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
48_ОЭ | ОЭ9 | 1: 6.2.6.2; 2: Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Русская поляна, ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная, ПС 110 кВ Надеждинский ТПК, ПС 110 кВ Амурская, ПС 110 кВ Сельская, ПС 110 кВ Калачинская, ПС 110 кВ Новокормиловская (с заменой измерительных трансформаторов); 3: Омскэнерго; 4: F_48_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
49_ОЭ | ОЭ10 | 1: 6.2.6.2; 2: Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Горьковская, ПС 110 кВ Дубровская, ПС 110 кВ Саргатская, ПС 110 кВ Тара (с заменой измерительных трансформаторов); 3: Омскэнерго; 4: F_49_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
54_ОЭ | ОЭ11 | 1: 6.2.6.2; 2: Покупка оборудования для GSM мониторинга ПС в Калачинском, Русско-Полянском, Москаленском, Тюкалинском, Крутинском, Омском, Усть-Ишимском, Екатерининском, Большереченском, Муромцевском и Тевризском районах Омской области; 3: Омскэнерго; 4: F_54_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
56_ОЭ | ОЭ12 | 1: 6.2.6.2; 2: Создание каналов связи ВОЛС: ПС Саргатская- ПС Надеждинский ТПК; ПС Кировская - ПС Западная - Пс Карбышево; ПС Карбышево -опора №2 ВЛ 110 кВ С17, С18 на ПС Московка; опора №31 ВЛ 110 кВ С63 на ПС Западная - опора №29 ВЛ 110 кВ С53 на ПС Весенняя; ПС Бройлерная -опора №154 ВЛ 110 кВ С13; ПС Тюкалинская -Тюкалинский РЭС; ПС Птицефабрика - опора №43 ВЛ 110 кВ С6; ПС Птицефабрика -опора №1 ВЛ 110 кВ С17; ПС Стрела - ПС Копейкино - ПС Карбышевская; опора №85 ВЛ 110 кВ С53,54 на Пс Лузино - ПС Память Тельмана - ПС Азово -Азовский РЭС; ПС Александровка-ПС Шербакульская - ПС Новомарьяновская; ПС Новомарьяновская-ПС Лузино»; 3: Омскэнерго; 4: F_56_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
57_ОЭ | ОЭ13 | 1: 6.2.6.2; 2: Покупка оборудования связи и телемеханики для установки на ПС Азовского РЭС, Большереченского РЭС, Большеуковского РЭС,; 3: Омскэнерго; 4: F_57_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
001_ОЭ | ОЭ14 | 1: 6.2.6.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») - 58 ед.; 3: Омскэнерго; 4: F_001_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
61_ОЭ | ОЭ15 | 1: 6.2.6.2; 2: Создание системы контроля и управления доступом на городских подстанциях 110 кВ (ПС Парниковая, ПС Центральная, ПС Сибзавод, ПС Северо-Западная, ПС Советская, ПС Западная, ПС Новая, ПС Левобережная, ПС Съездовская, ПС Весенняя, ПС Карбышево, ЗРУ и ОПУ ПС Бройлерная); 3: Омскэнерго; 4: F_61_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
62_ОЭ | ОЭ16 | 1: 6.2.6.2; 2: Создание системы видеонаблюдения баз ПО ВЭС ЗЭС СЭС Омского РЭС; 3: Омскэнерго; 4: F_62_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
66_ОЭ | ОЭ17 | 1: 6.2.6.2; 2: Создание системы технических средств охраны, сбора и обработки информации по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты городских подстанций 110/10 кВ «Октябрьская», «Барановская», «Куйбышевская», «Амурская», «Омская Нефть», «Фрунзенская», «Энтузиастов».; 3: Омскэнерго; 4: F_66_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
69_ОЭ | ОЭ18 | 1: 6.2.6.2; 2: Оснащение бригад ОВБ и линейных бригад в ПО филиала спутниковыми терминалами и оборудованием усиления сигнала мобильной связи (10 телефонов Iridium 9575 Extreme, 1 комплект усиления сигнала Picocell E900/1800/2000 SX20) для организации резервной связи в труднодоступных районах области; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
67_ОЭ | ОЭ19 | 1: 6.2.6.2; 2: Модернизация пожарной сигнализации (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, ОПУ Ингалы, здание с .Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский ннр, Тюкалинский район. 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район); 3: Омскэнерго; 4: F_67_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ОЭ20 | 1: 6.2.6.2
0 | ОЭ21 | 1: 6.2.6.2
0 | ОЭ22 | 1: 6.2.6.2
0 | ОЭ23 | 1: 6.2.6.2
0 | ОЭ24 | 1: 6.2.6.2
0 | ОЭ25 | 1: 6.2.6.2
0 | ОЭ26 | 1: 6.2.6.2
0 | ОЭ27 | 1: 6.2.6.2
0 | ОЭ28 | 1: 6.2.6.2
0 | ОЭ29 | 1: 6.2.6.2
0 | ОЭ30 | 1: 6.2.6.2
0 | ОЭ31 | 1: 6.2.6.2
0 | ОЭ32 | 1: 6.2.6.2
0 |  | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
0 |  | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.3.2.; 2: Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл (2х40 МВА) с частичным переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ "Энтузиастов"; 3: Омскэнерго; 4: F_1_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
9_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.3.2.; 2: Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" . (замена 2х25 на 2х40МВА); 3: Омскэнерго; 4: F_9_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
104_ОЭ | ОЭ2 | 1: 6.3.2.; 2: Реконструкция ПС 110/10 кВ "Амурская" (замена на 2х40 МВА); 3: Омскэнерго; 4: F_104_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
10_ОЭ | ОЭ3 | 1: 6.3.2.; 2: Реконструкция ПС 110 кВ "Сосновская" с установкой секционного выключателя 110 кВ; 3: Омскэнерго; 4: F_10_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
12_ОЭ | ОЭ4 | 1: 6.3.2.; 2: Реконструкция ПС Октябрьская с заменой одного силового трансформатора, реконструкция ЗРУ 10 кВ с заменой масяляных выключателей на вакуумные, реконструкция компенсирующих устройств 10 кВ с установкой резистивных сопротивлений; 3: Омскэнерго; 4: F_12_ОЭ; 5: 40; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 40; 27: 0; 30: 40; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 40; 47: 0; 50: 0; 52: 0
14_ОЭ | ОЭ5 | 1: 6.3.2.; 2: Реконструкция ПС Тара с установкой УШР; 3: Омскэнерго; 4: F_14_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ОЭ6 | 1: 6.3.2.
0 | ОЭ7 | 1: 6.3.2.
0 | ОЭ8 | 1: 6.3.2.
0 | ОЭ9 | 1: 6.3.2.
0 | ОЭ10 | 1: 6.3.2.
0 | ОЭ11 | 1: 6.3.2.
0 | ОЭ12 | 1: 6.3.2.
0 | ОЭ13 | 1: 6.3.2.
0 | ОЭ14 | 1: 6.3.2.
0 | ОЭ15 | 1: 6.3.2.
0 | ОЭ16 | 1: 6.3.2.
0 | ОЭ17 | 1: 6.3.2.
0 | ОЭ18 | 1: 6.3.2.
0 | ОЭ19 | 1: 6.3.2.
0 | ОЭ20 | 1: 6.3.2.
0 | ОЭ21 | 1: 6.3.2.
0 | ОЭ22 | 1: 6.3.2.
0 | ОЭ23 | 1: 6.3.2.
0 | ОЭ24 | 1: 6.3.2.
0 |  | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_вн_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.4.; 2: Строительство КЛ 110 кВ "Весенняя -Лузино" в створе существующей ВЛ-110 кВ С-53, С-54 от опоры №1 до опоры №17; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
87_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.4.; 2: Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ Красный Пахарь; 3: Омскэнерго; 4: F_87_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ОЭ2 | 1: 6.4.
0 | ОЭ3 | 1: 6.4.
0 | ОЭ4 | 1: 6.4.
0 | ОЭ5 | 1: 6.4.
0 | ОЭ6 | 1: 6.4.
0 | ОЭ7 | 1: 6.4.
0 | ОЭ8 | 1: 6.4.
0 | ОЭ9 | 1: 6.4.
0 | ОЭ10 | 1: 6.4.
0 | ОЭ11 | 1: 6.4.
0 |  | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.5.; 2: Покупка земельных участков в г. Омске, Черлакском, Таврическом, Саргатском,Омском, Тарском, Большеуковском, Нижнеомском, Большереченском и др. районах Омской области; 3: Омскэнерго; 4: F_140_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 |  | 6.6. | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50000_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.6.; 2: Покупка КЛ 110 кВ "Прибрежная" -"Фрунзенская"; 3: Омскэнерго; 4: F_50000_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1279_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.6.; 2: Покупка электросетевого имущества СНТ "Флора" по договору дарения 36.5500.1739.17 от 24.04.2017; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1280_ОЭ | ОЭ2 | 1: 6.6.; 2: Дарение электросетевого имущества ТСН "Курортный" по договору 36.5500.4058.17 от 23.08.2017; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ОЭ3 | 1: 6.6.
0 | ОЭ4 | 1: 6.6.
0 | ОЭ5 | 1: 6.6.
0 | ОЭ6 | 1: 6.6.
0 |  | 6.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100П_ОЭ | ОЭ0 | 1: 6.7.; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ.; 3: Омскэнерго; 4: F_100П_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
74_ОЭ | ОЭ1 | 1: 6.7.; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)); 3: Омскэнерго; 4: F_74_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
75_ОЭ (а) | ОЭ2 | 1: 6.7.; 2: Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники.; 3: Омскэнерго; 4: F_75_ОЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
75_ОЭ (б) | ОЭ3 | 1: 6.7.; 2: Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт.; 3: Омскэнерго; 4: F_75_ОЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
76_ОЭ (а) | ОЭ4 | 1: 6.7.; 2: Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ОЭ) - 134 ед.:Тепловизор (модели) - 29 шт, Диаг. и изм-ое оборудование (измеритель параметров трансформаторов Молния К - 540-3, миллиомметр, мзмеритель параметров заземляющих устройств, фотометр, дальномер, цифровой рефлектометр,Тангенс 2000 ) и т.д.- 54 шт, стенд высоковольтный стационарный СВС (модели) - 27 шт, передвижная лаборатория - 3 шт, быстровозводимая опора ПБМ-110-1 - 4 шт, бензобур Oleo-Mac MTL 85 R - 4 шт, установка вакуумная фильтровальная - 3шт, испытательный диодный аппарат - 6 шт, устройство долива жидкости УДЖ-30 - 4 шт.; 3: Омскэнерго; 4: F_76_ОЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
76_ОЭ (б) | ОЭ5 | 1: 6.7.; 2: Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (ОЭ) - 92 ед.: Комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7 - 19 шт, Шкафы - 17 шт., Комплекс бесперебойного питания INELT Monolith II 1000RMLT - 15 шт, Конвектор - 1шт, Коммутатор - 7 шт, Центральный процессор АТС Panasonic KX-TDE0101RU - 1шт, Тепловизор FLIR T420-1шт, Маршрутизатор Mikrotik CCR1016-12S-1S+ 1шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP - 23шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1 шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP- 5шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1шт; 3: Омскэнерго; 4: F_76_ОЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
76_ОЭ (в) | ОЭ6 | 1: 6.7.; 2: Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт.; 3: Омскэнерго; 4: F_76_ОЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
77_ОЭ | ОЭ7 | 1: 6.7.; 2: ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Омскэнерго; 4: F_77_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
78_ОЭ | ОЭ8 | 1: 6.7.; 2: Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Омскэнерго; 4: F_78_ОЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2100_ОЭ | ОЭ9 | 1: 6.7.; 2: Объекты НЗС, не включенные в ИПР; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2200_ОЭ | ОЭ10 | 1: 6.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2300_ОЭ | ОЭ11 | 1: 6.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Омскэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ОЭ12 | 1: 6.7.
0 | ОЭ13 | 1: 6.7.
0 | ОЭ14 | 1: 6.7.
0 | ОЭ15 | 1: 6.7.
0 | ОЭ16 | 1: 6.7.
0 | ОЭ17 | 1: 6.7.
0 | ОЭ18 | 1: 6.7.
|  | 7 | Республика Хакасия | *** | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100_ХЭ | ХЭ0 | 1: 7.1.1.1; 2: Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт; 3: Хакасэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.1.1.1
0 | ХЭ2 | 1: 7.1.1.1
0 | ХЭ3 | 1: 7.1.1.1
0 | ХЭ4 | 1: 7.1.1.1
0 | ХЭ5 | 1: 7.1.1.1
0 | ХЭ6 | 1: 7.1.1.1
0 | ХЭ7 | 1: 7.1.1.1
0 |  | 7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101_ХЭ | ХЭ0 | 1: 7.1.1.2; 2: Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей от 15 кВт до 150кВт; 3: Хакасэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.1.1.2
0 | ХЭ2 | 1: 7.1.1.2
0 | ХЭ3 | 1: 7.1.1.2
0 | ХЭ4 | 1: 7.1.1.2
0 | ХЭ5 | 1: 7.1.1.2
0 | ХЭ6 | 1: 7.1.1.2
0 | ХЭ7 | 1: 7.1.1.2
0 | ХЭ8 | 1: 7.1.1.2
0 | ХЭ9 | 1: 7.1.1.2
0 |  | 7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
816_ХЭ | ХЭ0 | 1: 7.1.1.3; 2: Расширение ТП с установкой рекло-узла в ТП-03А-08-99 КСК Людвиг; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1007_ХЭ | ХЭ1 | 1: 7.1.1.3; 2: Стр-во ВЛ-10 кВ ВЧ-44360 в р-не а.Сапогово 1,8МВт; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
16_ХЭ | ХЭ2 | 1: 7.1.1.3; 2: Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Шира до проектируемой КТП-10 кВ ориентировочной протяженностью 1.3км, строительство двухтрансформаторной КТП-10кВ 2*1000кВА (по договору ТП с МАВР, электроснабжение завода по производству кормов в п.Шира); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
18_ХЭ | ХЭ3 | 1: 7.1.1.3; 2: Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Калининская до проектируемой РП-10 кВ ориентировочной протяженностью 3,5км, строительство КЛ-10кВ от проектируемой РП-10 кВ до существующих ТП-10/0,4 кВ находящихся на территории ООО «Животноводческий комплекс «МаВР»» ориентировочной протяженностью 0,8 км и 0,5 км. Со строительством РП-10кВ. (по договору ТП с МАВР, электроснабжение скотобойни); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
806_ХЭ | ХЭ4 | 1: 7.1.1.3; 2: Стр. ВЛ-10кВ Аскиз-й т-кт,м-в Индустриал; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
807_ХЭ | ХЭ5 | 1: 7.1.1.3; 2: Стр. ВЛ-10/0,4кВ южн.в.Ташеба(МЖФ) 400кВт; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
809_ХЭ | ХЭ6 | 1: 7.1.1.3; 2: Стр.ВЛ-10/0,4кВ Бейский суд(Лесная 3А)св; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
808_ХЭ | ХЭ7 | 1: 7.1.1.3; 2: Стр.ВЛ-10кВ АО "Тандер" (366кВт); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
814_ХЭ | ХЭ8 | 1: 7.1.1.3; 2: Стр.ВЛЗ-10кВ г.Черногорск_Юбилейная_Магнит; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
810_ХЭ | ХЭ9 | 1: 7.1.1.3; 2: Стр. ВЛ-10/0,4кВ Бондарево; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
811_ХЭ | ХЭ10 | 1: 7.1.1.3; 2: Стр. ВЛ-0,4кВ с. Калинино, ул. Радужная, уч.38; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
812_ХЭ | ХЭ11 | 1: 7.1.1.3; 2: Стр. Вл-0,4кВ Шира, ул.Крымская, уч.66 (1 оч.); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
107_ХЭ | ХЭ12 | 1: 7.1.1.3; 2: Стр-во КЛ-10кВ Саяногорск_Вега Плюс 16г; 3: Хакасэнерго; 4: G_107_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
108_ХЭ | ХЭ13 | 1: 7.1.1.3; 2: Стр-во КЛ-10кВХ, г.Черногорск, ул. Юбилейная, 30А (Жилстрой); 3: Хакасэнерго; 4: G_108_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
813_ХЭ | ХЭ14 | 1: 7.1.1.3; 2: Стр. КЛ ТП-03А-11-120 до ТП 03А-11-125; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
815_ХЭ | ХЭ15 | 1: 7.1.1.3; 2: ТП 35-03-01/250 кВА МБОУ "Сарагашская СОШ"; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ХЭ16 | 1: 7.1.1.3
0 | ХЭ17 | 1: 7.1.1.3
0 | ХЭ18 | 1: 7.1.1.3
0 | ХЭ19 | 1: 7.1.1.3
0 | ХЭ20 | 1: 7.1.1.3
0 | ХЭ21 | 1: 7.1.1.3
0 | ХЭ22 | 1: 7.1.1.3
|  | 7.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 7.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1: 7.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 7.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 7.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.1.3.1
0 | ХЭ1 | 1: 7.1.3.1
0 | ХЭ2 | 1: 7.1.3.1
0 | ХЭ3 | 1: 7.1.3.1
0 |  | 7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.1.3.2
0 | ХЭ1 | 1: 7.1.3.2
0 | ХЭ2 | 1: 7.1.3.2
0 | ХЭ3 | 1: 7.1.3.2
0 |  | 7.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.1.3.3
0 | ХЭ1 | 1: 7.1.3.3
0 | ХЭ2 | 1: 7.1.3.3
0 | ХЭ3 | 1: 7.1.3.3
0 |  | 7.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.1.4.1
0 | ХЭ1 | 1: 7.1.4.1
0 | ХЭ2 | 1: 7.1.4.1
0 | ХЭ3 | 1: 7.1.4.1
0 | ХЭ4 | 1: 7.1.4.1
0 | ХЭ5 | 1: 7.1.4.1
0 | ХЭ6 | 1: 7.1.4.1
0 | ХЭ7 | 1: 7.1.4.1
0 | ХЭ8 | 1: 7.1.4.1
0 | ХЭ9 | 1: 7.1.4.1
|  | 7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.1.4.2
0 | ХЭ1 | 1: 7.1.4.2
0 | ХЭ2 | 1: 7.1.4.2
0 | ХЭ3 | 1: 7.1.4.2
0 | ХЭ4 | 1: 7.1.4.2
0 | ХЭ5 | 1: 7.1.4.2
0 | ХЭ6 | 1: 7.1.4.2
0 | ХЭ7 | 1: 7.1.4.2
0 | ХЭ8 | 1: 7.1.4.2
0 | ХЭ9 | 1: 7.1.4.2
0 |  | 7.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71_ХЭ_1 | ХЭ0 | 1: 7.2.1.1; 2: Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплекта защит ОВОД - МД ПС Ташеба Сельская; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
71_ХЭ_2 | ХЭ1 | 1: 7.2.1.1; 2: Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 1 комплекта защит ОВОД - МД ПС Первомайская; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
9_ХЭ_3 | ХЭ2 | 1: 7.2.1.1; 2: Реконструкция ПС ГПП2 - Замена вводных и секционных выключателей - 4 шт.; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
11_ХЭ_1 | ХЭ3 | 1: 7.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35кВ Черное Озеро, замена предохранителей ПСН 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) выключатели 2шт.; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
14_ХЭ | ХЭ4 | 1: 7.2.1.1; 2: Реконструкция СОПТ на ПС Западная (с заменой АБ, ЗВУ, ЩПТ); 3: Хакасэнерго; 4: F_14_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
15_ХЭ | ХЭ5 | 1: 7.2.1.1; 2: Создание электромагнитной блокировки разъединителей ПС 110/10 кВ Калининская, Элеваторная, Юго-западная, Полтаково, Кирба, Северная, Боград, КСК, Подсинее, ГПП-4, Бея, Южная, Рассвет; 3: Хакасэнерго; 4: F_15_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ХЭ6 | 1: 7.2.1.1
0 | ХЭ7 | 1: 7.2.1.1
0 | ХЭ8 | 1: 7.2.1.1
0 | ХЭ9 | 1: 7.2.1.1
0 | ХЭ10 | 1: 7.2.1.1
0 |  | 7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.1.2
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.1.2
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.1.2
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.1.2
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.1.2
0 | ХЭ5 | 1: 7.2.1.2
0 | ХЭ6 | 1: 7.2.1.2
0 | ХЭ7 | 1: 7.2.1.2
0 | ХЭ8 | 1: 7.2.1.2
0 | ХЭ9 | 1: 7.2.1.2
0 |  | 7.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002_ХЭ | ХЭ0 | 1: 7.2.2.1; 2: Модернизация участков воздушных линий электропередачи 110 кВ С-87 ПС «Абакан- Районная» - ПС «Калининская», С-88 ПС «Абакан-Районная» - ПС «Западная», С- 99/100 ПС «Абакан – Районная» - ПС «Южная», отпайка С-99/100 на ПС «Ташеба- Тяговая» в связи со строительством железнодорожных путей необщего пользования к погрузочно-сортировочному комплексу ООО «Разрез Белоярский»; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
4_ХЭ | ХЭ1 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ220-110кВ с расширением просек; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
6_ХЭ | ХЭ2 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ35кВ с расширением просек; 3: Хакасэнерго; 4: F_6_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
7_ХЭ | ХЭ3 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок); 3: Хакасэнерго; 4: F_7_ХЭ; 5: 0; 7: 7.4; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 7.4; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | 0
804_ХЭ | ХЭ4 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС Аршаново - ПС Кирба" (Т-57) в пролетах опор №24 - 53 вынос участка из зоны производства горных работ, на участке «Аршановский 1» «Бейского каменноугольного месторождения» (соглашение 41.1900.554.16); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1011_ХЭ | ХЭ5 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек. КЛ-35кВ ф.12-18 от ПС-12 СШГЭС(согл); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0.05; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0.05; 50: 0; 52: 0 | объект соглашения
21_ХЭ | ХЭ6 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ6-10кВ с расширением просек; 3: Хакасэнерго; 4: F_21_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
28_ХЭ | ХЭ7 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ-0.12км. ТП-10/0.4кВ 250кВА - 1шт., Вл-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная; 3: Хакасэнерго; 4: F_28_ХЭ; 5: 0; 7: 0.12; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.12; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | ввод объекта учтен в скор-ной ИПР в 4кв. 2017
28_ХЭ_1 | ХЭ8 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная ТП-10/0.4кВ 400кВА - 1шт. (по титулу 28_ХЭ); 3: Хакасэнерго; 4: G_28_ХЭ_1; 5: 0; 7: 1.68; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 1.68; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | ввод объекта учтен в скор-ной ИПР в 4кв. 2017
1005_ХЭ | ХЭ9 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.20-66 от ПС Калининская в части замены промежуточной опоры №13 на анкерную (соглашение о компенсации затрат 41.1900.3278.16); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1003_ХЭ | ХЭ10 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10к ф.21-04 в пролетах опор №1-№6, ф.21-12 в пролетах опор №1-№4, ф.21-02 в пролетах опор №1-№5 в рамках реализации соглашения о компенсации затрат при рекоснтрукции объектов с ООО "Разрез Аршановский"; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
134_ХЭ | ХЭ11 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ «Калинино – Рассвет» (Перевод ЛЭП-10кВ ф. 11-18, ф. 11-21, 11-15, 11-03 принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на ПС 110кВ Рассвет); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1010_ХЭ | ХЭ12 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек.ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15 Черн.(согл) Рекоснтрукция ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15,ф 03А-08 г.Черногорск по соглашению с АО Тандер; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
777_ХЭ | ХЭ13 | 1: 7.2.2.1; 2: Восстановление ВЛ-10/0,4кВ поврежденных в результате пожаров (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса; 3: Хакасэнерго; 4: F_777_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32_ХЭ | ХЭ14 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой 2-х дополнительных ТП 250 кВа на ф.31-04 и строительством двух отпаек ВЛ-10 кВ с совместной подвеской СИП-0,4 кВ общей протяженностью 1 км., ул. Набережная в с. Очуры; 3: Хакасэнерго; 4: F_32_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
777_ХЭ_1 | ХЭ15 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с восстановлением поврежденных в результате пожаров (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса) (по титулу 777_ХЭ); 3: Хакасэнерго; 4: G_777_ХЭ_1; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
109_ХЭ | ХЭ16 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ, с. Шира ул. Каменская, Щукина 2оч.; 3: Хакасэнерго; 4: F_109_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
50_ХЭ | ХЭ17 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Советская; 3: Хакасэнерго; 4: F_50_ХЭ; 5: 0; 7: 1; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 1; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | ввод объекта учтен в скор-ной ИПР в 4кв. 2017
48_ХЭ | ХЭ18 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Карла Маркса; 3: Хакасэнерго; 4: F_48_ХЭ; 5: 0; 7: 0.4; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0.4; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | ввод объекта учтен в скор-ной ИПР в 4кв. 2017
50_ХЭ_1 | ХЭ19 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей 0.4кВ с. Белый Яр ул. Советская (от ТП по титулу 50_ХЭ); 3: Хакасэнерго; 4: G_50_ХЭ_1; 5: 0; 7: 3.35; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 3.35; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | ввод объекта учтен в скор-ной ИПР в 4кв. 2017
153_ХЭ | ХЭ20 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей Усть-Абаканского РЭС; 3: Хакасэнерго; 4: F_153_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
54_ХЭ | ХЭ21 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей 10-0.4кВ в сНижние Сиры (ТП100кВа - 1шт., ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, ул.Советская, ТП-88-14-09, Л2); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
55_ХЭ | ХЭ22 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей 10/0.4кВ в сАнчул ТП100кВа - 1шт. ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ , ул. Набережная,Советская, ТП 68-08-04, Л2); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
152_ХЭ | ХЭ23 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей Черногорского РЭС; 3: Хакасэнерго; 4: F_152_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
154_ХЭ | ХЭ24 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей Белоярского РЭС; 3: Хакасэнерго; 4: F_154_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
136_ХЭ | ХЭ25 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ с.Верх Таштып; 3: Хакасэнерго; 4: F_136_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
135_ХЭ | ХЭ26 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ с.Верхние Сиры; 3: Хакасэнерго; 4: F_135_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
151_ХЭ | ХЭ27 | 1: 7.2.2.1; 2: Целевая программа установки реклоузеров (У.Абаканский РЭС); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
111_ХЭ | ХЭ28 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей 6-0.4кВ п.Нижняя Тёя ТП89-05-07 и установкой доп ТП 160кВА, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ. Л1 ул.Целинная; 3: Хакасэнерго; 4: F_111_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
34_ХЭ | ХЭ29 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТП88-08-13, с.Имек ул.Пушкина, Ленина, Набережная; 3: Хакасэнерго; 4: F_34_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
199_ХЭ | ХЭ30 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек.ВЛ-0,4кВ в аале ВерхняяТея; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
197_ХЭ | ХЭ31 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек.ВЛ-0,4кВ п.Ай-Дай ул.Подгорная; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
182_ХЭ | ХЭ32 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек.ВЛ-0,4кВ п.Коммунар ул.Пионерская; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
200_ХЭ | ХЭ33 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек.ВЛ-0,4кВ с.Таштып, ул.Дачная; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
179_ХЭ | ХЭ34 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек.ВЛ-0,4кВ Сапогово ул.Советская 18; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
201_ХЭ | ХЭ35 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек.ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 71-04-03 аа.Бейка; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
203_ХЭ | ХЭ36 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек.ВЛ-0,4кВ Черногорск,Заводская,ф.4; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
194_ХЭ | ХЭ37 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек.ф.2ТП31-05-16_Новоенисейка_ул.Степна; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
44_ХЭ | ХЭ38 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-10кВ 0,4км, ТП-250 кВА/10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ 2,18км., п. Туим, ул. Северная, Крестьянская; 3: Хакасэнерго; 4: F_44_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
45_ХЭ | ХЭ39 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ- 1км., со строительством ВЛ-10 кВ1км. ТП-160 кВА/10/0,4 кВ, с.Шира ул. Кравченко, Вокзальная,; 3: Хакасэнерго; 4: F_45_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
178_ХЭ | ХЭ40 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1, ф.2. от ТП 88-13-07 с. Чиланы ул. Центральная, Заречная 1.335км.; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
181_ХЭ | ХЭ41 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей 0,4 кВ г. Черногорск ул. Республиканская, 1, ф.1 ТП "16-622-13" 0.4км.; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
204_ХЭ | ХЭ42 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей 0,4 кВ в г. Черногорск, пер. 2-й Шахтерский, 0.29км., ф.1 ТП16-622-09; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
190_ХЭ | ХЭ43 | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-01-10 с. Бирикчуль ул. Северная, 0.64км.; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1013_ХЭ | ХЭ44 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек. ВЛ-10кВ ф.28-12 в пр.оп.73-75 (сог); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1012_ХЭ | ХЭ45 | 1: 7.2.2.1; 2: Рек.КЛ-10кВ Подсинее,Зеленая 1А (согл); 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ХЭ46 | 1: 7.2.2.1
0 | ХЭ47 | 1: 7.2.2.1
0 | ХЭ48 | 1: 7.2.2.1
0 | ХЭ49 | 1: 7.2.2.1
0 | ХЭ50 | 1: 7.2.2.1
0 | ХЭ51 | 1: 7.2.2.1
0 | ХЭ52 | 1: 7.2.2.1
0 | ХЭ53 | 1: 7.2.2.1
0 | ХЭ54 | 1: 7.2.2.1
0 | ХЭ55 | 1: 7.2.2.1
0 | ХЭ56 | 1: 7.2.2.1
0 | ХЭ57 | 1: 7.2.2.1
|  | 7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.2.2
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.2.2
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.2.2
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.2.2
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.2.2
0 | ХЭ5 | 1: 7.2.2.2
0 | ХЭ6 | 1: 7.2.2.2
0 | ХЭ7 | 1: 7.2.2.2
0 | ХЭ8 | 1: 7.2.2.2
0 | ХЭ9 | 1: 7.2.2.2
0 | ХЭ10 | 1: 7.2.2.2
0 |  | 7.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89_ХЭ | ХЭ0 | 1: 7.2.3.1; 2: Модернизация системы учета электроэнергии в сетях (0,4 кВ); 3: Хакасэнерго; 4: F_89_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.3.1
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.3.1
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.3.1
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.3.1
0 |  | 7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.3.2
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.3.2
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.3.2
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.3.2
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.3.2
0 |  | 7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.3.3
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.3.3
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.3.3
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.3.3
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.3.3
0 |  | 7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.3.4
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.3.4
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.3.4
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.3.4
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.3.4
0 |  | 7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.3.5
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.3.5
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.3.5
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.3.5
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.3.5
0 |  | 7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.3.6
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.3.6
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.3.6
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.3.6
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.3.6
0 |  | 7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.3.7
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.3.7
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.3.7
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.3.7
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.3.7
0 |  | 7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.3.8
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.3.8
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.3.8
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.3.8
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.3.8
0 |  | 7.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.2.4.1
0 | ХЭ1 | 1: 7.2.4.1
0 | ХЭ2 | 1: 7.2.4.1
0 | ХЭ3 | 1: 7.2.4.1
0 | ХЭ4 | 1: 7.2.4.1
0 | ХЭ5 | 1: 7.2.4.1
0 | ХЭ6 | 1: 7.2.4.1
0 | ХЭ7 | 1: 7.2.4.1
0 | ХЭ8 | 1: 7.2.4.1
0 | ХЭ9 | 1: 7.2.4.1
0 |  | 7.2.7.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500_ХЭ | ХЭ0 | 1: 7.2.7.2; 2: Модернизация и расширение ССПИ на ПС 110 кВ: Ташеба Сельская, Орджоникидзе, Очуры, Карак; 3: Хакасэнерго; 4: F_500_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
73_ХЭ | ХЭ1 | 1: 7.2.7.2; 2: Телемеханизация ПС 110кВ Подсинее, Сарагаш, Первомайская, Сибирь; 3: Хакасэнерго; 4: F_73_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
74_ХЭ | ХЭ2 | 1: 7.2.7.2; 2: Телемеханизация ПС 110кВ ГПП-2, ГПП-3, ГПП-4, Знаменка, Стройбаза, Гидролизная; 3: Хакасэнерго; 4: F_74_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
77_ХЭ | ХЭ3 | 1: 7.2.7.2; 2: Организация цифровых диспетчерских каналов связи до РЭС (от ПС 110кВ Знаменка, Гидролизная, ГПП-3, ГПП-2, ГПП-4, Стройбаза); 3: Хакасэнерго; 4: F_77_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
78_ХЭ | ХЭ4 | 1: 7.2.7.2; 2: ИА МРСК Покупка комплекта каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД; 3: Хакасэнерго; 4: G_78_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
82_ХЭ | ХЭ5 | 1: 7.2.7.2; 2: ВОЛС Означенное-районная - ГПП-2 42км.; 3: Хакасэнерго; 4: F_82_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
81_ХЭ | ХЭ6 | 1: 7.2.7.2; 2: ВОЛС ПО СаЭС - ПС Карак; 3: Хакасэнерго; 4: F_81_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
501_ХЭ | ХЭ7 | 1: 7.2.7.2; 2: Организация ВОЛС по ЛЭП-110кВ С-324 от ПС 110кВ Очуры до опоры №64; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
99_ХЭ | ХЭ8 | 1: 7.2.7.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») - 38 ед.; 3: Хакасэнерго; 4: G_99_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
1009_ХЭ | ХЭ9 | 1: 7.2.7.2; 2: Разработка ПД для ЦОД_ХЭ; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
207_ХЭ | ХЭ10 | 1: 7.2.7.2; 2: Модернизация автотранспортных средств с оснащением системами спутникового мониторинга и и диспетчеризации "Omnicom" - 135 ед. транспорта; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
90_ХЭ | ХЭ11 | 1: 7.2.7.2; 2: Создание инженерно - технических средств охраны (видеонабл.Саяногорского РЭС, КПП здания РДП Абакан Советская 172); 3: Хакасэнерго; 4: F_90_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ХЭ12 | 1: 7.2.7.2
0 | ХЭ13 | 1: 7.2.7.2
0 | ХЭ14 | 1: 7.2.7.2
0 | ХЭ15 | 1: 7.2.7.2
0 | ХЭ16 | 1: 7.2.7.2
0 | ХЭ17 | 1: 7.2.7.2
0 |  | 7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
0 |  | 7.3.2.. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.3.2..
0 | ХЭ1 | 1: 7.3.2..
0 | ХЭ2 | 1: 7.3.2..
0 | ХЭ3 | 1: 7.3.2..
0 | ХЭ4 | 1: 7.3.2..
0 |  | 7.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
778_ХЭ | ХЭ0 | 1: 7.4.; 2: Строительство ВЛ 10/0,4кВ для расселения из зоны ЧС (Алтайский, Бейский,Орджонекидзевский,Ширинский р-ны); 3: Хакасэнерго; 4: F_778_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ХЭ1 | 1: 7.4.
0 | ХЭ2 | 1: 7.4.
0 | ХЭ3 | 1: 7.4.
0 | ХЭ4 | 1: 7.4.
0 | ХЭ5 | 1: 7.4.
0 | ХЭ6 | 1: 7.4.
0 | ХЭ7 | 1: 7.4.
0 | ХЭ8 | 1: 7.4.
0 |  | 7.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.5.
0 | ХЭ1 | 1: 7.5.
0 | ХЭ2 | 1: 7.5.
0 |  | 7.6. | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХЭ0 | 1: 7.6.
0 | ХЭ1 | 1: 7.6.
0 | ХЭ2 | 1: 7.6.
0 | ХЭ3 | 1: 7.6.
0 | ХЭ4 | 1: 7.6.
0 |  | 7.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98_ХЭ (г) | ХЭ0 | 1: 7.6.; 2: Покупка прочего оборудования не требующего монтажа ХЭ - 37ед. Расходомер-счётчик ультразвуковой портативный StreamLuх SLS-700P ПРО- 1шт., Робот-тренажер (манекен-тренажер) для отработки навыков проведения реанимационных мероприятий - 2шт., Птицеотпугивающее устройство Bird Gard Super Pro PA-4 (с двумя динамиками) - 2шт., Сушильный шкаф ШС-200 - 1шт., Контейнер для перевозки установок УВФ,УРМ. - 1шт., Тележка гидравлическая GROST GT50-115, 5т. - 2шт., Автомобильный диагностический сканер тестер ДСТ-14Т/НК1 - 1шт., Пускозарядное устройство BLUE WELD MAJOR 650 START - 1шт., Сварочный полуавтомат У250П - 1шт., Сварочный выпрямитель BlueWeld Omega 340 819120 - 1шт., Кран гаражный складной гидравлический FC-10С (Mega) - 1шт., Набор зенкеров регулируемый для расточки седел клапанов ATA-0032 - 1шт., Трехфазная бензиновая электростанция Eisemann S6400 со сварочным генератором - 2шт., Световая башня ELG(Т3-5) 1000S 2,7 GX - 1шт., Подвесная лестница с навесной площадкой - 2шт., БИНОКЛЬ NIKON MONARCH 5 20X56 - 2шт., ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ MILWAUKEE MDP 41 - 2шт., Комплект снаряжения для промышленного альпинизма vento - 9шт., Страхующее устройство с втяжным тросом «НВ-32» Vento - 4шт., Кондиционер Daikin FAQ71B/RR71BV/W c зимним комплектом - 1шт.; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
100П_ХЭ | ХЭ1 | 1: 7.6.; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (распределение на филиалы пропорционально НВВ); 3: Хакасэнерго; 4: F_100П_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
97_ХЭ (а) | ХЭ2 | 1: 7.6.; 2: Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (ХЭ); 3: Хакасэнерго; 4: F_97_ХЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
97_ХЭ (б) | ХЭ3 | 1: 7.6.; 2: Приобретение бригадных автомобилей (ХЭ); 3: Хакасэнерго; 4: F_97_ХЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
98_ХЭ (б) | ХЭ4 | 1: 7.6.; 2: Покупка вычислительной и орг.техники ХЭ - 14 ед. в 2017г. - 9 ед.(; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
98_ХЭ (а) | ХЭ5 | 1: 7.6.; 2: Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.; 3: Хакасэнерго; 4: F_98_ХЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
98_ХЭ (в) | ХЭ6 | 1: 7.6.; 2: Покупка оборудования и средств связи ХЭ - 18 ед. Система записи телефонных переговоров Phantom 3 в комплекте: корпус Индустриальный (4U, 220 V), Intel (интегрированные видео, звук, сеть, 3 PCI), CPU Intel Pentium 2.8 GHz, RAM DDR3 2Gb, HDD 250 Gb, HDD 2 Tb,DVD-RW, Win 7 Pro Rus;плата PH-730 PCI-Express (Запись IP-телефонов);плата РН-526 (Запись 6-ти цифровых телефонов);п лата PH-234 PCI-Express + Плата PH-204 (запись 8-ми аналоговых линий) - 2шт., RTR8А.LG-1-1 – устройство для сбора и передачи данных. Номинальное напряжение 3×230 / 400 В Номинальная частота 50 Гц, Рабочий диапазон температур -40°C … +70 °C, Скорость передачи данных по основному каналу связи (в зависимости от версии ПО коммуникационной части прибора) 100 бит/с (FSK) 2400 бит/с (S-FSK) 128 кбит/с (OFDM), Резервный источник питания Вход 12 … 24 В постоянного тока, Класс защиты IP IP51, Габариты 261,8×184×87,8 мм, Масса, не более 1,25 кг - 7шт., E-422.GSM – устройство для сбора и передачи данных. E-422.GSM обеспечивает подключение различных видов оборудования с интерфейсами RS485/RS422/RS232/USB - 8шт., MOXA NPort IA5450AI 4-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet. - 1шт.; 3: Хакасэнерго; 4: F_98_ХЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
96_ХЭ | ХЭ7 | 1: 7.6.; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блейд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блейд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)); 3: Хакасэнерго; 4: F_96_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
102_ХЭ | ХЭ8 | 1: 7.6.; 2: ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Хакасэнерго; 4: F_102_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
103_ХЭ | ХЭ9 | 1: 7.6.; 2: Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Хакасэнерго; 4: F_103_ХЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2100_ХЭ | ХЭ10 | 1: 7.6.; 2: Объекты НЗС, не включенные в ИПР; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2200_ХЭ | ХЭ11 | 1: 7.6.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2300_ХЭ | ХЭ12 | 1: 7.6.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Хакасэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ХЭ13 | 1: 7.6.
0 | ХЭ14 | 1: 7.6.
0 | ХЭ15 | 1: 7.6.
0 | ХЭ16 | 1: 7.6.
0 | ХЭ17 | 1: 7.6.
0 | ХЭ18 | 1: 7.6.
0 | ХЭ19 | 1: 7.6.
0 | ХЭ20 | 1: 7.6.
|  | 8 | Забайкальский край | *** | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство); 3: Читаэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.1.1.1
0 | ЧЭ2 | 1: 8.1.1.1
0 | ЧЭ3 | 1: 8.1.1.1
0 | ЧЭ4 | 1: 8.1.1.1
0 | ЧЭ5 | 1: 8.1.1.1
0 | ЧЭ6 | 1: 8.1.1.1
0 | ЧЭ7 | 1: 8.1.1.1
0 | ЧЭ8 | 1: 8.1.1.1
0 |  | 8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); 3: Читаэнерго; 4: Г; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.1.1.2
0 | ЧЭ2 | 1: 8.1.1.2
0 | ЧЭ3 | 1: 8.1.1.2
0 | ЧЭ4 | 1: 8.1.1.2
0 | ЧЭ5 | 1: 8.1.1.2
0 | ЧЭ6 | 1: 8.1.1.2
0 | ЧЭ7 | 1: 8.1.1.2
0 | ЧЭ8 | 1: 8.1.1.2
0 | ЧЭ9 | 1: 8.1.1.2
0 |  | 8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6б_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.1.1.3; 2: Проектные работы по титулу: Строительство ПС 110/6 кВ «ДВК» с двумя силовыми трансформаторами номинальной мощностью 10 МВА каждый; 3: Читаэнерго; 4: G_6б_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
7б_ЧЭ | ЧЭ1 | 1: 8.1.1.3; 2: Проектные работы по титулу: Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до ПС 110/6 кВ «ДВК»; 3: Читаэнерго; 4: G_7б_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
46_ЧЭ | ЧЭ2 | 1: 8.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения мкр. "Победа" ООО "Тантал"; 3: Читаэнерго; 4: F_46_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
46а_ЧЭ | ЧЭ3 | 1: 8.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай до РП заявителя (Нойон-Тологой); 3: Читаэнерго; 4: F_46а_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
47_ЧЭ | ЧЭ4 | 1: 8.1.1.3; 2: Строительство ПС-110 кВ "Омчак" с силовым трансформатором 10 МВА; 3: Читаэнерго; 4: F_47_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
49_ЧЭ | ЧЭ5 | 1: 8.1.1.3; 2: Строительство ВЛ, КТП - ПО ЦЭС от ПС "Антипиха 110/35/6", ПО ГЭС от ПС "Молодежная 110 кВ", ПС "Центральная 110 кВ", ПС "Угдан 110 кВ"; 3: Читаэнерго; 4: F_49_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ЧЭ6 | 1: 8.1.1.3
0 | ЧЭ7 | 1: 8.1.1.3
0 | ЧЭ8 | 1: 8.1.1.3
0 | ЧЭ9 | 1: 8.1.1.3
0 | ЧЭ10 | 1: 8.1.1.3
0 | ЧЭ11 | 1: 8.1.1.3
0 | ЧЭ12 | 1: 8.1.1.3
0 | ЧЭ13 | 1: 8.1.1.3
0 | ЧЭ14 | 1: 8.1.1.3
0 | ЧЭ15 | 1: 8.1.1.3
0 | ЧЭ16 | 1: 8.1.1.3
0 | ЧЭ17 | 1: 8.1.1.3
0 | ЧЭ18 | 1: 8.1.1.3
0 | ЧЭ19 | 1: 8.1.1.3
0 | ЧЭ20 | 1: 8.1.1.3
0 | ЧЭ21 | 1: 8.1.1.3
0 |  | 8.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 8.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 1: 8.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 8.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1: 8.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 4: 0
0 |  | 8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.1.3.1
0 | ЧЭ1 | 1: 8.1.3.1
0 | ЧЭ2 | 1: 8.1.3.1
0 | ЧЭ3 | 1: 8.1.3.1
0 |  | 8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.1.3.1
0 | ЧЭ1 | 1: 8.1.3.1
0 | ЧЭ2 | 1: 8.1.3.1
0 | ЧЭ3 | 1: 8.1.3.1
0 |  | 8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.1.3.1
0 | ЧЭ1 | 1: 8.1.3.1
0 | ЧЭ2 | 1: 8.1.3.1
0 | ЧЭ3 | 1: 8.1.3.1
0 |  | 8.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47д_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.1.4.1; 2: Строительство ВЛ-110 от отпайки ВЛ-110-22 до проектируемой ПС "Омчак"; 3: Читаэнерго; 4: F_47д_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.1.4.1
0 | ЧЭ2 | 1: 8.1.4.1
0 | ЧЭ3 | 1: 8.1.4.1
0 | ЧЭ4 | 1: 8.1.4.1
0 | ЧЭ5 | 1: 8.1.4.1
0 | ЧЭ6 | 1: 8.1.4.1
0 | ЧЭ7 | 1: 8.1.4.1
0 | ЧЭ8 | 1: 8.1.4.1
0 | ЧЭ9 | 1: 8.1.4.1
0 |  | 8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.1.4.2; 2: Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ; 3: Читаэнерго; 4: F_2_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
8в_ЧЭ | ЧЭ1 | 1: 8.1.4.2; 2: Проектные работы по титулу: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда с расширением РУ 110 кВ и приведением схемы ОРУ-110 кВ к типовой; 3: Читаэнерго; 4: G_8в_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ЧЭ2 | 1: 8.1.4.2
0 | ЧЭ3 | 1: 8.1.4.2
0 | ЧЭ4 | 1: 8.1.4.2
0 | ЧЭ5 | 1: 8.1.4.2
0 | ЧЭ6 | 1: 8.1.4.2
0 | ЧЭ7 | 1: 8.1.4.2
0 | ЧЭ8 | 1: 8.1.4.2
0 | ЧЭ9 | 1: 8.1.4.2
0 | ЧЭ10 | 1: 8.1.4.2
0 | ЧЭ11 | 1: 8.1.4.2
0 |  | 8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС Молодежная с заменой силовых трансформаторов 3*16 МВА на 2*40 МВА; 3: Читаэнерго; 4: F_1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
28_ЧЭ | ЧЭ1 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная с расширением РУ-10 кВ; 3: Читаэнерго; 4: G_28_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
13в_ЧЭ | ЧЭ2 | 1: 8.2.1.1; 2: Переустройство сетевых объектов ПС-110 кВ (ООО ЭПС-Инжиниринг); 3: Читаэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
38-2а_ЧЭ | ЧЭ3 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров) 6-35 кВ с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему. 2017 год. Реклоузеры 6-10 кВ - ПО ЮЗЭС - 15 шт., реклоузеры 35 кВ: ПС ОПХ - 1 шт., ПС Танга - 2 шт., ПС Доронинская - 2 шт.; 3: Читаэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
20_ЧЭ | ЧЭ4 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС Третья с заменой силовых трансформаторов 1х10 МВА и 1х6,3 на 2х25 МВА, оборудования РУ-110/35 кВ; 3: Читаэнерго; 4: G_20_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
21_ЧЭ | ЧЭ5 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой измерительных трансформаторов (ПС Вершина Шахтомы, ПС Шелопугино, ПС Ст. Чиндант, ПС Н. Цасучей, ПС Борзя Западная, Беклемишево ); 3: Читаэнерго; 4: F_21_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
31_ЧЭ | ЧЭ6 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ с заменой АКБ (СОПТ) ПС Казаново, Калангуй, В.Давенда, Зилово, Урейск, Альбитуй, Безречная, Николаевская, Тыргетуй, Дульдурга; 3: Читаэнерго; 4: F_31_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32-1_ЧЭ | ЧЭ7 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2016 год - ПС 110 кВ Красный Чикой (3 шт), ПС Метизы (5 шт.); 3: Читаэнерго; 4: F_32-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
32-2_ЧЭ | ЧЭ8 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2017 год - ПС 110 кВ ОГОК (6 шт); 3: Читаэнерго; 4: F_32-2_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
36-1_ЧЭ | ЧЭ9 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС Каштак 110/10/6, ПС Кличка с заменой масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) (5 шт.); 3: Читаэнерго; 4: F_36-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
36-2_ЧЭ | ЧЭ10 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС Кличка 110/35/6 с заменой масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) (4 шт.); 3: Читаэнерго; 4: G_36-2_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
41-1_ЧЭ | ЧЭ11 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ Турга с восстановлением и оснащением оперативными блокировками распредустройства; 3: Читаэнерго; 4: G_41-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
41-2_ЧЭ | ЧЭ12 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с восстановлением и оснащением оперативными блокировками распредустройства; 3: Читаэнерго; 4: G_41-2_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
41а-1_ЧЭ | ЧЭ13 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция перегруженной ПС 110 кВ Казаново (перемещение с/т 6,3 МВА и 10 МВА на недогруженную ПС 110 кВ Бугдаинская); 3: Читаэнерго; 4: F_41а-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
41а-2_ЧЭ | ЧЭ14 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция перегруженной ПС 110 кВ Третья (перемещение демонтированного при реконструкции с/т с ПС 110 кВ Антипиха 16 МВА); 3: Читаэнерго; 4: G_41а-2_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
41а-3_ЧЭ | ЧЭ15 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция недогруженной ПС 110 кВ Бугдаинская (перемещение с/т 2х16 МВА на перегруженную ПС 110 кВ Казаново); 3: Читаэнерго; 4: G_41а-3_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
41а-5_ЧЭ | ЧЭ16 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ Борзя Западная с перемещением перегруженного с/т 10 МВА на базу ПО ЮЭС; 3: Читаэнерго; 4: G_41а-5_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
41а-6_ЧЭ | ЧЭ17 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110 кВ Борзя Западная (перемещение с/т 16 МВА с базы ПО ЮЭС на ПС 110 кВ Борзя Западная); 3: Читаэнерго; 4: G_41а-6_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
41а-7_ЧЭ | ЧЭ18 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция перегруженной ПС 110 кВ Третья (перемещение демонтированного при реконструкции с/т 10 МВА на базу ПО ЦЭС); 3: Читаэнерго; 4: G_41а-7_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
34-1_ЧЭ | ЧЭ19 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС Кадала 110/6, ПС КСК 35/10, ПС Техникум Механизации 35/6 с заменой вводных и секционных выключателей 6-10 кВ по ретрофиту (4 шт.); 3: Читаэнерго; 4: F_34-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
35-1_ЧЭ | ЧЭ20 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС Кадала 110/6, ПС КСК 35/10 с заменой линейных масляных выключателей 6-10 кВ (12 шт.); 3: Читаэнерго; 4: F_35-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
25_ЧЭ | ЧЭ21 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Заречная с расширением ОРУ-110 кВ (Багульник); 3: Читаэнерго; 4: G_25_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
41а-9_ЧЭ | ЧЭ22 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция перегруженной ПС 35 кВ Верхние Усугли (перемещение с/т 35/6 кВ 3,2 МВА с РП ПС Дельмачик); 3: Читаэнерго; 4: G_41а-9_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
41а-8_ЧЭ | ЧЭ23 | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция перегруженной ПС 35 кВ Верхние Усугли (перемещение с/т 1 МВА на РП-ПС 35 кВ Дельмачик); 3: Читаэнерго; 4: G_41а-8_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ЧЭ24 | 1: 8.2.1.1
0 | ЧЭ25 | 1: 8.2.1.1
0 | ЧЭ26 | 1: 8.2.1.1
0 | ЧЭ27 | 1: 8.2.1.1
0 | ЧЭ28 | 1: 8.2.1.1
0 |  | 8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.1.2
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.1.2
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.1.2
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.1.2
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.1.2
0 | ЧЭ5 | 1: 8.2.1.2
0 | ЧЭ6 | 1: 8.2.1.2
0 | ЧЭ7 | 1: 8.2.1.2
0 | ЧЭ8 | 1: 8.2.1.2
0 | ЧЭ9 | 1: 8.2.1.2
0 |  | 8.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-110-21 Балей – Калангуй с заменой опор; 3: Читаэнерго; 4: G_5_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
9_ЧЭ | ЧЭ1 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-110-93 от ПС Шелопугино до ПС Вершина Шахтомы; 3: Читаэнерго; 4: G_9_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
13_ЧЭ | ЧЭ2 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям; 3: Читаэнерго; 4: F_13_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
13б_ЧЭ | ЧЭ3 | 1: 8.2.2.1; 2: Переустройство сетевых объектов ВЛ-110 кВ (ООО ЭПС-Инжиниринг); 3: Читаэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
12_ЧЭ | ЧЭ4 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-110 Заречная - Каштак с отпайками I цепь (ВЛ-110-05), ВЛ-110 Заречная Каштак II цепь (ВЛ-110-06) на участке от ПС Заречная до отпаек на ПС-110 кВ Северная с заменой провода; 3: Читаэнерго; 4: G_12_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
13а_ЧЭ | ЧЭ5 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 110-43 от ПС Дарасун - ПС Тыргетуй с заменой опор № 31,32; 3: Читаэнерго; 4: F_13а_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
14_ЧЭ | ЧЭ6 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям; 3: Читаэнерго; 4: F_14_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
55_ЧЭ | ЧЭ7 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям; 3: Читаэнерго; 4: F_55_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
52-1_ЧЭ | ЧЭ8 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Чита: фидер "Южный Города"; 3: Читаэнерго; 4: G_52-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
52-2_ЧЭ | ЧЭ9 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Чита: внедрение опор из композитных материалов ф.ЦФН; 3: Читаэнерго; 4: G_52-2_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
52-3_ЧЭ | ЧЭ10 | 1: 8.2.2.1; 2: Переустройство сетевых объектов (ООО Каменский карьер); 3: Читаэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
54-2_ЧЭ | ЧЭ11 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Забайкальском крае:ВЛ-10 кВ ф. № 4 от ПС Третья; 3: Читаэнерго; 4: G_54-2_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
54-1_ЧЭ | ЧЭ12 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Забайкальском крае:ф. Маяк от ПС Верх-Чита, ф. № Новый от ПС Третья; 3: Читаэнерго; 4: G_54-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
56-1_ЧЭ | ЧЭ13 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита находящихся в доверительном управлении: р-он ул. Линейная, ул. Базовская-Усуглинская, Соцгород; 3: Читаэнерго; 4: G_56-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
58_ЧЭ | ЧЭ14 | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция КЛ 10-6-0,4 кВ ГО г. Чита, находящихся в доверительном управлении.; 3: Читаэнерго; 4: F_58_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ЧЭ15 | 1: 8.2.2.1
0 | ЧЭ16 | 1: 8.2.2.1
0 | ЧЭ17 | 1: 8.2.2.1
0 | ЧЭ18 | 1: 8.2.2.1
0 | ЧЭ19 | 1: 8.2.2.1
0 | ЧЭ20 | 1: 8.2.2.1
0 | ЧЭ21 | 1: 8.2.2.1
0 | ЧЭ22 | 1: 8.2.2.1
0 | ЧЭ23 | 1: 8.2.2.1
0 | ЧЭ24 | 1: 8.2.2.1
0 |  | 8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.2.2
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.2.2
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.2.2
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.2.2
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.2.2
0 | ЧЭ5 | 1: 8.2.2.2
0 | ЧЭ6 | 1: 8.2.2.2
0 | ЧЭ7 | 1: 8.2.2.2
0 | ЧЭ8 | 1: 8.2.2.2
0 | ЧЭ9 | 1: 8.2.2.2
0 | ЧЭ10 | 1: 8.2.2.2
0 | ЧЭ11 | 1: 8.2.2.2
0 | ЧЭ12 | 1: 8.2.2.2
0 | ЧЭ13 | 1: 8.2.2.2
0 | ЧЭ14 | 1: 8.2.2.2
0 | ЧЭ15 | 1: 8.2.2.2
0 | ЧЭ49 | 1: 8.2.2.2
0 |  | 8.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.2.3.1; 2: Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже); 3: Читаэнерго; 4: F_67_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.3.1
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.3.1
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.3.1
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.3.1
0 |  | 8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.3.2
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.3.2
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.3.2
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.3.2
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.3.2
0 |  | 8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.3.3
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.3.3
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.3.3
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.3.3
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.3.3
0 |  | 8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.3.4
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.3.4
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.3.4
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.3.4
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.3.4
0 |  | 8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.3.5
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.3.5
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.3.5
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.3.5
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.3.5
0 |  | 8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.3.6
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.3.6
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.3.6
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.3.6
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.3.6
0 |  | 8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.3.7
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.3.7
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.3.7
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.3.7
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.3.7
0 |  | 8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.3.8
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.3.8
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.3.8
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.3.8
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.3.8
0 |  | 8.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.2.4.1
0 | ЧЭ1 | 1: 8.2.4.1
0 | ЧЭ2 | 1: 8.2.4.1
0 | ЧЭ3 | 1: 8.2.4.1
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.4.1
0 | ЧЭ5 | 1: 8.2.4.1
0 | ЧЭ6 | 1: 8.2.4.1
0 | ЧЭ7 | 1: 8.2.4.1
0 | ЧЭ8 | 1: 8.2.4.1
0 | ЧЭ9 | 1: 8.2.4.1
0 | ЧЭ10 | 1: 8.2.4.1
0 |  | 8.2.8.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61-1_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.2.8.2; 2: Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплекта резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ); 3: Читаэнерго; 4: G_61-1_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
63_ЧЭ | ЧЭ1 | 1: 8.2.8.2; 2: Реконструкция ПС 110 кВ с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий; 3: Читаэнерго; 4: F_63_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
63а_ЧЭ | ЧЭ2 | 1: 8.2.8.2; 2: Создание противоаварийной автоматики с организацией канала связи ПС Кличка - ПС Бутунтай; 3: Читаэнерго; 4: F_63а_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
73_ЧЭ | ЧЭ3 | 1: 8.2.8.2; 2: ИА МРСК Покупка комплекта каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД; 3: Читаэнерго; 4: G_73_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ЧЭ4 | 1: 8.2.8.2
0 | ЧЭ5 | 1: 8.2.8.2
0 | ЧЭ6 | 1: 8.2.8.2
0 | ЧЭ7 | 1: 8.2.8.2
0 | ЧЭ8 | 1: 8.2.8.2
0 | ЧЭ9 | 1: 8.2.8.2
0 | ЧЭ10 | 1: 8.2.8.2
0 | ЧЭ11 | 1: 8.2.8.2
0 | ЧЭ12 | 1: 8.2.8.2
0 | ЧЭ13 | 1: 8.2.8.2
0 |  | 8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
0 |  | 8.3.2.. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.3.2..; 2: Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС); 3: Читаэнерго; 4: F_4_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
6_ЧЭ | ЧЭ1 | 1: 8.3.2..; 2: Строительство ВЛ-110 кВ ПС Багульник - ПС Заречная; 3: Читаэнерго; 4: F_6_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
17_ЧЭ | ЧЭ2 | 1: 8.3.2..; 2: Реконструкция ПС Антипиха с заменой силового трансформатора 16 МВА на 25 МВА; 3: Читаэнерго; 4: F_17_ЧЭ; 5: 16; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 16; 27: 0; 30: 16; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 16; 47: 0; 50: 0; 52: 0 | Выполнение работ ранее намеченного срока
0 | ЧЭ3 | 1: 8.3.2..
0 | ЧЭ4 | 1: 8.3.2..
0 | ЧЭ5 | 1: 8.3.2..
0 | ЧЭ6 | 1: 8.3.2..
0 | ЧЭ7 | 1: 8.3.2..
0 | ЧЭ8 | 1: 8.3.2..
0 | ЧЭ9 | 1: 8.3.2..
0 | ЧЭ10 | 1: 8.3.2..
0 | ЧЭ11 | 1: 8.3.2..
0 | ЧЭ12 | 1: 8.3.2..
0 | ЧЭ13 | 1: 8.3.2..
0 |  | 8.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
888б_ЧЭ | ЧЭ0 | 1: 8.4.; 2: Строительство ПС 35/10 кВ "Дачная" (разукрупнение фидера Угдан в целях повышения качества электроснабжения потребителей); 3: Читаэнерго; 4: F_888б_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
60а_ЧЭ | ЧЭ1 | 1: 8.4.; 2: Строительство РП в г. Чита (Ингодинский район ГО.г. Чита, РП №35); 3: Читаэнерго; 4: G_60а_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
74_ЧЭ | ЧЭ2 | 1: 8.4.; 2: Строительство здания Оловянинского РЭС; 3: Читаэнерго; 4: F_74_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ЧЭ3 | 1: 8.4.
0 | ЧЭ4 | 1: 8.4.
0 | ЧЭ5 | 1: 8.4.
0 | ЧЭ6 | 1: 8.4.
0 | ЧЭ7 | 1: 8.4.
0 | ЧЭ8 | 1: 8.4.
0 | ЧЭ9 | 1: 8.4.
0 | ЧЭ10 | 1: 8.4.
0 | ЧЭ11 | 1: 8.4.
0 | ЧЭ12 | 1: 8.4.
0 | ЧЭ13 | 1: 8.4.
0 | ЧЭ14 | 1: 8.4.
0 |  | 8.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.5.
0 | ЧЭ1 | 1: 8.5.
0 | ЧЭ2 | 1: 8.5.
0 |  | 8.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЧЭ0 | 1: 8.6
0 | ЧЭ1 | 1: 8.6
0 | ЧЭ2 | 1: 8.6
0 | ЧЭ3 | 1: 8.6
0 | ЧЭ4 | 1: 8.6
0 |  | 8.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76_ЧЭ (б) | ЧЭ0 | 1: 8.7.; 2: Покупка бурильно-крановых машин, 19 единиц техники; 3: Читаэнерго; 4: F_76_ЧЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
76_ЧЭ (в) | ЧЭ1 | 1: 8.7.; 2: Покупка грузовых автомобилей, 13 единиц техники; 3: Читаэнерго; 4: F_76_ЧЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
76_ЧЭ (а) | ЧЭ2 | 1: 8.7.; 2: Покупка бригадных автомобилей, 35 единиц техники; 3: Читаэнерго; 4: F_76_ЧЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
76_ЧЭ (г) | ЧЭ3 | 1: 8.7.; 2: Покупка электролабораторий и прочей спецтехники, 25 единиц техники; 3: Читаэнерго; 4: F_76_ЧЭ (г); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
82_ЧЭ | ЧЭ4 | 1: 8.7.; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)); 3: Читаэнерго; 4: F_82_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
301_ЧЭ | ЧЭ5 | 1: 8.7.; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (распределение на филиалы пропорционально НВВ); 3: Читаэнерго; 4: F_301_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
77_ЧЭ (в) | ЧЭ6 | 1: 8.7.; 2: Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 293 единиц приборов и оборудования; 3: Читаэнерго; 4: F_77_ЧЭ (в); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
77_ЧЭ (б) | ЧЭ7 | 1: 8.7.; 2: Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования, 28 единицы приборов и оборудования; 3: Читаэнерго; 4: F_77_ЧЭ (б); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
77_ЧЭ (а) | ЧЭ8 | 1: 8.7.; 2: Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 273 единицы приборов и оборудования; 3: Читаэнерго; 4: F_77_ЧЭ (а); 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
80_ЧЭ | ЧЭ9 | 1: 8.7.; 2: ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления; 3: Читаэнерго; 4: F_80_ЧЭ; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
2100_ЧЭ | ЧЭ10 | 1: 8.7.; 2: Объекты НЗС, не включенные в ИПР; 3: Читаэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3001_ЧЭ | ЧЭ11 | 1: 8.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Читаэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
3002_ЧЭ | ЧЭ12 | 1: 8.7.; 2: Нераспределенные затраты ОКСа; 3: Читаэнерго; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ЧЭ13 | 1: 8.7.
0 | ЧЭ14 | 1: 8.7.
0 | ЧЭ15 | 1: 8.7.
|  |  | ИА МРСК Сибири" | ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 9.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21_ИА | ИА0 | 1: 9.7.; 2: ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
30_ИА | ИА1 | 1: 9.7.; 2: ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 32: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 42: 0; 45: 0; 47: 0; 50: 0; 52: 0
0 | ИА2 | 1: 9.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0
0 | ИА3 | 1: 9.7.; 2: 0; 3: 0; 4: 0