## Отчет
Отчет об исполнении плана закупки ПАО "МРСК Сибири" за 9 месяцев 2017 года
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2017 года 1 359 606,1 тыс. рублей с НДС (19% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 5582688.17 тыс. рублей с НДС ( 77 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 1744073.75 тыс. рублей с НДС (24% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Год Плана закупи | Код вида деятельности | Номер закупки из Плана закупки | Заказчик продукции |  | Вид закупаемой продукции | Номер Лота | Предмет договора | Наличие условий о субьектах малого и среднего предпринимательства в конкурсной/ закупочной документации | Категория закупки, которая не учитывается при расчёте совокупного годового стоимостного объёма договоров | Признак закупки инновационной и высокотехнологичной продукции | Источник финансирования | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Планируемая (предельная) цена закупки по Плану закупки в текущих ценах, тыс. руб. без НДС | Планируемая (предельная) цена закупки с учетом снижения инвестиционных затрат на 30 % относительно уровня 2012 года, тыс. руб. без НДС | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению согласно Плану закупки, утвержденному на СД, тыс. руб. без НДС | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. без НДС | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. с НДС | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/ предложения (оферты) | Принадлежность участника закупочной процедуры к субьекту малого или среднего предпринимательства | Цены заявок/ предложений (оферт), тыс. руб. без НДС | Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/ предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. без НДС | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного поставщика) закупки | Фактическая цена закупки, тыс. руб. без НДС | Фактическая цена закупки, тыс. руб. с НДС | Объем обязательств (по финансированию), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. без НДС | Субподрядные договоры, заключенные победителем (единственным квалифицированным участником, единственным источником) закупки с субъектами малого и среднего предпринимательства |  | Организатор закупки (юридическое лицо/ филиал) | Сведения о конкурентной процедуре | [8 empty] | Сведения о закупке у единственного поставщика |  |  |  | Сведения о внеплановых закупках |  |  | Дата заключения договора (чч.мм.гггг) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по Плану закупки (чч.мм.гггг) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (чч.мм.гггг) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (чч.мм.гггг) | Причины невыполнения сроков | [5 empty] | Примечание
[57 empty] | Наименование инвестиционного проекта | Наименование объекта генерации/ программы развития | Ввод объекта в эксплуатацию/ окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность
|  |  |  | Юридическое лицо | Филиал/ подразделение | [13 empty] | План | Факт | [11 empty] | Кол-во договоров, шт. | Общая сумма заключенных договоров, тыс. руб. без НДС |  | Вид закупки (электронная/ неэлектронная) | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (чч.мм.гггг) |  | Дата вскрытия конвертов (чч.мм.гггг) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (чч.мм.гггг) |  | Номер итогового протокола | Основание для проведения закупки у ЕП (пункт Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (чч.мм.гггг) | Номер | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (чч.мм.гггг) | Номер | План | Факт | [7 empty] | МВА | км
[36 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
1. Новое строительство
1 | 2016 | 1 | 16.2-01/1.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Оказание услуг строительного контроля на Объектах - ПС 110/10кВ «Юбилейная», ПС 110/6кВ «Молодежная», ПС110/10кВ «Советская», ПС 110/6кВ «Предмостная», ПС110/10кВ «Озерная», ПС 110/10кВ «Сибирская монета». | 1 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 64478.5714 | 45135 |  | 33085 | 39040.3 | ВЗ | ООК | 2 | ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА (АО) | 0 |  |  | 1 |  | ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА (АО) | 21124.5751 | 24926.9986 |  |  |  | ПАО "Россети" | электронная | 740947 | www.b2b-energo.ru | 2016-10-31 | 2016-11-18 | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 2017-02-06 | 9/375р |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-09-01 | 66 |  |  | 2016-12-31 |  |  |  | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Юбилейная" с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Молодежная" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. Строительство ПС 110 кВ Озерная, двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230, строительство РП 10 кВ, строительство КЛ-10 кВ. Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №66 от 01.09.2016, подписан 08.09.2016, вопрос №16). Не возможно указать стоимость заявок участников, так как в одном лоте объявлена потребность для МРСК Сибири и ТРК
[22 empty] | ИНЖТЕХСТРОЙ (ООО) | 1ми
2 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка автомобильных аккумуляторных батарей | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 14285.7143 | 10000 |  | 10000 | 11800 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705019558 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1074/1 от 04.05.2017, №17-1074/2 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
3 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 428571.4286 | 300000 |  | 300000 | 354000 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705273483 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-29 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
4 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка автошин к грузовым автомобилям, сельскохозяйственной и специальной технике | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 50000 | 35000 |  | 35000 | 41300 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705021027 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1075/1 от 03.05.2017, №17-1075/1.1 от 19.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
5 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка арматуры линейной | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 71428.5714 | 50000 |  | 50000 | 59000 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705018288 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1058/01 от 05.05.2017, №17-1058/02 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
6 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 42857.1429 | 30000 |  | 30000 | 35400 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705234859 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-19 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
7 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка вводов 0,4-20кВ | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 7350.3769 | 5696.5421 |  | 5696.5421 | 6721.9196 | ВЗ | ОЗП | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705022485 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-06-29 | 2017-05-23 | 17-4027/31705022485/1 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-08-01 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84).
8 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0009П | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка вводов 0,4-20кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 7857.1429 | 5500 |  | 5500 | 6490 | ВЗ | ОЗП | 5 | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 0 | 5400 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705176288 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-13 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-24 | 41 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №5).
[22 empty] | Энергозапчасть (ООО) | 1м | 5500
[22 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 5500
[22 empty] | Энерготехсоюз (ООО) | 1ми | 5500
[22 empty] | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 1м | 5696.5421
9 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка вводов 35-220 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 171428.5714 | 120000 |  | 120000 | 141600 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705229693 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-16 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
10 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка выключателей до 1 кВ | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 12182.6067 | 9441.5202 |  | 9441.5202 | 11140.9938 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705207049 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-09 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
11 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка выключателей нагрузки 6-10 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 23513.1742 | 18222.71 |  | 18222.71 | 21502.7978 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705229651 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-16 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
12 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к разъединителям | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 21428.5714 | 15000 |  | 15000 | 17700 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705019552 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1073/1 от 03.05.2017, №17-1073/2 от 19.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
13 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к трансформаторам | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 13783.0742 | 10681.8825 |  | 10681.8825 | 12604.6214 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705207185 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-09 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
14 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка изоляторов линейных полимерных (штыревых) | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 4613.0106 | 3575.0832 |  | 3575.0832 | 4218.5982 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705207180 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-09 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
15 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка изоляторов линейных стеклянных (штыревых) | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 35714.2857 | 25000 |  | 25000 | 29500 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705018361 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1060/01 от 05.05.2017, №17-1060/02 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
16 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка изоляторов линейных фарфоровых | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 42857.1429 | 30000 |  | 30000 | 35400 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705204342 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-08 |  | 2017-09-05 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1083/ 31705204342/02 от 04.07.2017).
17 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка изоляторов опорных фарфоровых на напряжение свыше 1 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 14028.9726 | 10872.4538 |  | 10872.4538 | 12829.4955 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705204542 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-08 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
18 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка изоляторов проходных | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 2653.5027 | 2056.4646 |  | 2056.4646 | 2426.6282 | ВЗ | ОЗП | 3 | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 0 | 2000 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705177883 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-01 | 2017-06-26 | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 2056.4646
[22 empty] | Энергосервис-Пермь (ООО) | 1м | 2056.4646
19 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка кабельно-проводниковой продукции до 1кв | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 14969.7484 | 11601.555 |  | 11601.555 | 13689.8349 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705017150 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 |  | 2017-08-07 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-08-19 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1061/01 от 05.05.2017, №17-1061/02 от 23.05.2017). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
20 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0021 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка кабельных муфт на напряжение до 35 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 21122.9958 | 16370.3218 |  | 16370.3218 | 19316.9797 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705207111 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-09 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
21 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка контрольного кабеля | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 28571.4286 | 20000 |  | 20000 | 23600 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705017208 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1062/02 от 10.05.2017, 17-1062/31705017208/03 от 25.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
22 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0023 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка масла трансформаторного | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 14762.6387 | 11441.045 |  | 11441.045 | 13500.4331 | ВЗ | ООК | 4 | ЭНРОН Групп (ООО) | 1с | 11439.323 |  | 1о | 8636.2738 | ЭНРОН Групп (ООО) | 8636.2738 | 10190.8031 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705020783 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | 2017-05-22 | 2017-07-06 | 2017-06-28 | 17-1076/31705020783/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-08-01 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1076/1 от 04.05.2017).
[22 empty] | Нафтапром (ООО) | 1ми | 11440.9365 |  |  | 8637.9958
[22 empty] | Кайрас (ООО) | 1ми | 11441.045 | Кайрас (ООО)
[22 empty] | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 1ми | 11441.045 |  |  | 11383.7314
23 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0024 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка материалов лако-красочных | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 50000 | 35000 |  | 35000 | 41300 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705204016 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-08 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
24 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка материалов пломбировочных | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 28571.4286 | 20000 |  | 20000 | 23600 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705021873 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1066/01 от 04.05.2017, №17-1066/02 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
25 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0026 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка металлооснастки ЛЭП |  |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 214285.7143 | 150000 |  | 150000 | 177000 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705017214 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1063/2 от 12.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
26 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0027 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка неизолированного провода | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 142857.1429 | 100000 |  | 100000 | 118000 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705001276 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-11 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1043/1 от 12.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
27 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0028 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка обмоток силовых трансформаторов | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 50000 | 35000 |  | 35000 | 41300 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705017223 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1064/2 от 12.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
28 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0029 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 50000 | 35000 |  | 35000 | 41300 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705234268 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-19 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
29 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0030 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка ОПН-35 кВ, ОПН-110 кВ, ОПНН-110 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 28571.4286 | 20000 |  | 20000 | 23600 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705233916 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-19 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
30 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0031 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка опор деревянных пропитанных для ВЛ-0,4-20 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 300000 | 210000 |  | 210000 | 247800 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705021828 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1065/01 от 04.05.2017,№17-1065/02 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
31 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0032 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка опорных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 57142.8571 | 40000 |  | 40000 | 47200 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705204228 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-08 |  | 2017-09-05 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1082/ 31705204228/02 от 04.07.2017).
32 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0033 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка подвесных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1113.9408 | 863.3041 |  | 863.3041 | 1018.6989 | ВЗ | ОЗП | 5 | НПО Изолятор (АО) | 0 | 776.973 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705207178 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
[22 empty] | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 0 | 863.3041
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 863.3041
[22 empty] | Тульский Арматурно - Изоляторный Завод (ЗАО) | 0 | 863.3041
[22 empty] | ЭНЕРЪГИЯ + 21 (АО) | 0 | 863.3041
33 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0034 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 100000 | 70000 |  | 70000 | 82600 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705018295 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1059/01 от 10.05.2017, №17-1059/02 от 25.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
34 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0035 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка разъединителей на напряжение 6-110 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 100000 | 70000 |  | 70000 | 82600 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705234857 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-19 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
35 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0036 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка рубильников | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 14927.6338 | 11568.9162 |  | 11568.9162 | 13651.3211 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705171049 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
36 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0037 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 714285.7143 | 500000 |  | 500000 | 590000 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705022112 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1070/1 от 03.05.2017, №17-1070/1.1 от 19.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
37 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0038 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка силового кабеля до 1 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 14285.7143 | 10000 |  | 10000 | 11800 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705021063 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1069/1 от 03.05.2017, №17-1069/1.1 от 19.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
38 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0039 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПВХ изоляцией | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 85714.2857 | 60000 |  | 60000 | 70800 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705021493 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1067/01 от 04.05.2017, №17-1067/02 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
39 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0040 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с СПЭ изоляцией | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 21428.5714 | 15000 |  | 15000 | 17700 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705021488 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1068/01 от 04.05.2017, №17-1068/02 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
40 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0041 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 329619.8709 | 230733.9096 |  | 230733.9096 | 272266.0134 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705236105 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-19 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №45 от 09.05.2017, вопрос №1).
41 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0043 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка трансформаторов напряжения на напряжение 6-35 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 16768.2297 | 12995.378 |  | 12995.378 | 15334.546 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705171140 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
42 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0044 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка трансформаторов тока до 1 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 11279.8768 | 8741.9045 |  | 8741.9045 | 10315.4473 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705022145 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1071/1 от 03.05.2017, №17-1071/1.1 от 19.05.2017). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
43 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0045 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка трансформаторов тока на напряжение 6-35 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 25549.6759 | 19800.9988 |  | 19800.9988 | 23365.1786 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705179850 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-01 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4).
44 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0046 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка КТП столбового (мачтового) типа | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 63920.9608 | 44744.6726 |  | 44744.6726 | 52798.7137 | ВЗ | ООК | 4 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 44073.503 |  | 1о | 44073.503 | Прайм Техно Системс (ООО) | 44073.503 | 52006.7336 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704951373 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-06-30 | 2017-06-13 | 17-1040/31704951373/5 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-27 | 30 | 2017-07-11 |  | 2017-07-28 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №30 от 27.03.2017, вопрос №6).
[22 empty] | Ростовская Электротехническая Компания (ООО) | 1м | 44073.514 | Ростовская Электротехническая Компания (ООО)
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 44723 |  |  | 44499.2712
[22 empty] | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 1с | 41727.4503 | Уруссинский электромеханический завод (ООО)
45 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0047 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка КТП столбового, мачтового типа | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 353535.4221 | 247474.7955 |  | 247474.7955 | 292020.2586 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705176309 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-24 | 41 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №3). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №45 от 09.05.2017, вопрос №1).
46 | 2016 | 1 | 16.2-02/1.2-014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка блочно - модульных конструкций для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 71511.4897 | 55421.4045 |  | 33252.8427 | 39238.3544 | ВЗ | ООК | 7 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 1ми | 32405.3851 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604237954 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-24 | 2016-12-06 | 2017-01-30 | 2017-02-15 | 16-1111/31604237954/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-18 | 91/1 |  |  | 2017-01-28 |  |  |  | троительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  |  | 50 | 8.7 | Внеплановая закупка - выписка ЦКК от 18.10.2016 №91/1 вопрос №1; Внесены изменения (уменьшена стоимость) решением ЦКК от 11.11.2016, выписка из протокола № 111/1, вопрос № 1; Решением ЦКК от 06.02.2017, протокол № 18, вопрос № 2 согласован допуск участников закупочной процедуры без применения требования об аттестации ПАО «Россети» с превышением предельной стоимости закупки на этап рассмотрения заявок
[22 empty] | Группа СвердловЭлектро (АО) | 0 | 41874
[22 empty] | ИнПромЭнерго (ООО) | 1м | 44894.995
[22 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 0 | 45895.906
[22 empty] | Электротехкомплект (ООО) | 1с | 46564.953
[22 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 0 | 55400
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 55421.404
47 | 2017 | 1 | 16.2-02/1.2-014/17.2-02/1.2-014П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка блочно-модульных конструкций для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 63008.0679 | 48831.2526 |  | 48831.2526 | 57620.8781 | ВЗ | ОЗП | 4 | ИнПромЭнерго (ООО) | 1м | 48830 |  | 1о | 46389.322 | ИнПромЭнерго (ООО) | 46389.322 | 54739.4 | 46389.322 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704898503 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-05 | 2017-05-30 | 2017-05-22 | 17-4018/31704898503/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 |  | 2017-06-20 | 2017-06-27 | 2017-06-20 | 2017-09-18 |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  |  | 50 | 8.7 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №5)
[22 empty] | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 0 | 48808 |  |  | 46611.3898
[22 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 0 | 48800 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО)
[22 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 0 | 48831.2 |  |  | 46390.522
48 | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Блочно-модульное здания КРУ 10 кВ, совмещенное с ОПУ, с ячейками 10 кВ, оборудованием СОПТ и СН для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 89584.2178 | 62708.9524 | 62708.9524 | 62708.9524 | 73996.5639 | ООК | ООК | 7 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 62700 |  | 1о | 62445.7627 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 62445.7627 | 73686 | 62445.7627 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604360148 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-22 | 2016-12-16 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 16-1123/31604360148/3 | [7 empty] | 2017-02-28 | 2017-03-27 | 2017-02-28 | 2017-03-27 | 2017-06-25 |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  | 43070 | 50 | 8.7 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ПДКК от 31.01.2017, протокол 16-1123/2 перенесены сроки подведения итогов
[22 empty] | Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 0 | 61503.1652 | Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО)
[22 empty] | Группа СвердловЭлектро (АО) | 0 | 62650.644 | Группа СвердловЭлектро (АО)
[22 empty] | Объединенные энергетические технологии – Центр (ООО) | 1с | 58711.8644 | Объединенные энергетические технологии – Центр (ООО)
[22 empty] | Алтайэнергосбыт (АО) | 0 | 62708.9524 | Алтайэнергосбыт (АО)
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 62708.9524 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[22 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 0 | 74725 |  |  | 62496.7542
49 | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка изделий железобетонных для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 5346.6933 | 4036.7534 | 4036.7534 | 4036.7534 | 4763.3691 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 3 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 1ми | 4036.696 |  | 0 |  | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 4036.696 | 4763.3013 | 4036.696 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604497565 | etp.rosseti.ru | 2016-12-08 | 2016-12-15 | 2016-12-29 | 2017-02-06 | 2017-01-25 | 206 П-АЭ | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-06 | 18 |  |  |  | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-05-12 |  | "Строительство ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ 110-кВ) от двухцепной ВЛ-110кВ Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь" |  | 43070 | 50 | 8.7 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2 (АО) | 0 | 4030.8 | Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2 (АО)
[22 empty] | ПК Сибэнергопром (ООО) | 1ми | 4001.452 | ПК Сибэнергопром (ООО)
50 | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка кабеля оптического для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2844.3735 | 2147.502 | 2147.502 | 2147.502 | 2534.0524 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | Компания Глобал Оптика (ООО) | 1ми | 2101.9 |  | 1о | 2016.1373 | Компания Глобал Оптика (ООО) | 2016.1373 | 2379.042 | 2016.1373 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604504575 | etp.rosseti.ru | 2016-12-08 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-02-08 | 2017-01-26 | 207-АЭ | [7 empty] | 2017-03-08 | 2017-02-06 | 2017-03-08 | 2017-02-06 | 2017-04-07 |  | «Строительство ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ 110-кВ) от двухцепной ВЛ-110кВ Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь» |  | 43070 | 50 | 8.7 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 1м | 2085.6 |  |  | 2085.6
[22 empty] | ИНКАБ (ООО) | 1с | 2123.13 |  |  | 2123.13
[22 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1ми | 2144.256 |  |  | 2058.4933
[22 empty] | ТюменьСвязь (ООО) | 1м | 2147.408 |  |  | 2040.2046
[22 empty] | КАСКАД (ООО) | 1ми | 2147.488 |  |  | 2018.8439
51 | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка опор металлических анкерных для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 10040.8024 | 7028.5617 | 7028.5617 | 7028.5617 | 8293.7028 | ОЗП | ОЗП | 2 | ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ БАШБЕТОН (ООО) | 0 | 9735.6736 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604498470 | etp.rosseti.ru | 2016-12-20 | 2016-12-15 | 2017-01-12 | 2017-02-18 | 2017-02-14 | 211-АЭ | [7 empty] | 2017-03-18 |  | 2017-03-18 |  |  |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  | 43070 | 50 | 8.7 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 06.02.2017, протокол 3 18, вопрос № 1 согласован допуск участников с превышением предельной стоимости закупки на этап рассмотрения
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 10954.2182
52 | 2017 | 1 | 17.2-02/1.2-010П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка опор металлических анкерных для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 14871.6159 | 11228.0736 |  | 11228.0736 | 13249.1269 | ВЗ | ОЗП | 7 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 10619.744 |  | 1о | 10578.3228 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 10578.3228 | 12482.4209 | 10578.3228 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704906561 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-03-30 | 2017-06-09 | 2017-06-05 | 17-24-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 |  | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 2017-06-30 | 2017-08-29 |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  | 43070 | 50 | 8.7 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №6)
[22 empty] | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО) | 1м | 11195.4415 | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО)
[22 empty] | Электропоставка (ООО) | 1ми | 10990.4096 | Электропоставка (ООО)
[22 empty] | ПромСвязьМонтаж (ООО) | 1ми | 11003.5122 | ПромСвязьМонтаж (ООО)
[22 empty] | Энлико (ООО) | 1ми | 11075.5464 | Энлико (ООО)
[22 empty] | Контактные сети Сибири (ООО) | 1с | 10625.3719 |  |  | 10625.3719
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 11226.9509 | МетЭнергоПром (ООО)
53 | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка опор металлических промежуточных 110 кВ и фундаментов металлических для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 18583.2819 | 13008.2973 | 13008.2973 | 13008.2973 | 15349.7908 | ООК | ООК | 3 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 13000.3226 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604472327 | etp.rosseti.ru | 2016-12-20 | 2016-12-12 | 2017-02-06 | 2017-03-22 | 2017-03-10 | 16-1125/31604472327/04 | [7 empty] | 2017-03-03 |  | 2017-03-03 |  |  |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  | 43070 | 50 | 8.7 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ПДКК от 24.02.2017, протокол № 16-1125/02 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
[22 empty] | Омский электромеханический завод (АО) | 0 | 13008.2973
[22 empty] | Омский электромеханический завод (АО) | 0 | 14688.4407
54 | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка провода неизолированного для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 4913.8007 | 3439.6605 | 3439.6605 | 3439.6605 | 4058.7994 | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ОКП РС | 3 | Камский кабель (ООО) | 0 | 3439.643 |  | 1о | 3392.9 | Камский кабель (ООО) | 3392.9 | 4003.622 | 3392.9 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 755696 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-01 | 2016-12-15 | 2016-12-27 | 2017-02-04 | 2017-01-27 | 208-АЭ | [7 empty] | 2017-02-24 | 2017-02-15 | 2017-02-24 | 2017-02-15 | 2017-04-16 |  | «Строительство ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ 110-кВ) от двухцепной ВЛ-110кВ Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь» |  | 43070 | 50 | 8.7 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); 4. Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 4 003 622,00 руб. с НДС
[22 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 | 3437.598 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
[22 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ КАБЕЛЬ (ООО) | 1м | 3427.05
55 | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 648.585 | 454.0095 | 454.0095 | 454.0095 | 535.7312 | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ОКП РС | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 755761 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-20 | 2016-12-15 | 2016-12-30 | 2017-02-03 | 2017-01-25 | 210 | [7 empty] | 2017-03-03 |  | 2017-03-03 |  |  |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  | 43070 | 50 | 8.7 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
56 | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 74336.1429 | 52035.3 | 52035.3 | 52035.3 | 61401.654 | ООК | ЗЦ ОКП РС | 7 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 51015.4276 |  | 4о | 50120.8514 | Прайм Техно Системс (ООО) | 50120.8514 | 59142.6047 | 50120.8514 |  |  | АО "Центр Технического Заказчика" | электронная | 51485 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-01 | 2016-12-21 | 2017-01-11 | 2017-01-25 | 2017-02-08 | 12/51485 | [7 empty] | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 2017-06-18 |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  | 43070 | 50 | 8.7 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | Уралэлектротяжмаш (АО) | 0 | 51850 |  |  | 50526
[22 empty] | Транстехкомплект (ЗАО) | 0 | 52000 |  |  | 50530
[22 empty] | Сименс Трансформаторы (ООО) | 0 | 51800 | Сименс Трансформаторы (ООО)
[22 empty] | ТольяттинскийТрансформатор (ООО) | 0 | 51695 |  |  | 50594
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 52035.2966 |  |  | 50516.9492
[22 empty] | Группа СвердловЭлектро (АО) | 0 | 52035.3 |  |  | 50500
57 | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка средств связи для ПС 110/10 кВ Сибирская монета | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 4568.8211 | 3198.1748 | 3198.1748 | 3198.1748 | 3773.8463 | ОЗП | ОЗП | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604497614 | etp.rosseti.ru | 2016-12-01 | 2016-12-15 | 2017-01-26 | 2017-03-03 | 2017-01-30 | 209 | [7 empty] | 2017-01-31 |  | 2017-01-31 |  |  |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  | 43070 | 50 | 8.7 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
58 | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка устройств АСУ ТП для ПС 110/10 кВ Сибирская монета для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 22098.4592 | 15468.9214 | 15468.9214 | 15468.9214 | 18253.3273 | ООК | ООК | 7 | Прософт-Системы (ООО) | 0 | 15390.4431 |  | 1о | 10981.8003 | Прософт-Системы (ООО) | 10981.8003 | 12958.5244 | 10981.8003 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604471904 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-12 | 2017-01-20 | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 16-1124/31604471904/04 | [7 empty] | 2017-04-26 | 2017-05-05 | 2017-03-15 | 2017-05-05 | 2017-08-03 |  | Cтроительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25 МВА) с отпайкой ВЛ (110 кВ) от двухцепной ВЛ "Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь" |  | 43070 | 50 | 8.7 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ПДКК от 10.01.2017, протокол № 16-1124/01 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения, подведения итогов; Решением ПДКК от 06.03.2017, протокол № 31704773719 перенесены сроки подведения итогов; Решением ПДКК от 17.03.2017, протокол № 16-1124/31604471904/06 перенесены сроки подведения итогов; Решением ПДКК от 24.03.2017, протокол № 16-1124/31604471904/07 перенесены сроки подведения итогов
[22 empty] | Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ (ЗАО) | 0 | 15254.2373 | Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ (ЗАО)
[22 empty] | Энергетические Технологии (АО) | 0 | 14950 | Энергетические Технологии (АО)
[22 empty] | Научно-производственное предприятие ЭКРА (ООО) | 0 | 15418.9214 |  |  | 11010.2787
[22 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1ми | 15468.9214 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
[22 empty] | Энрима (ООО) | 0 | 15468.9214 |  |  | 15468.9214
[22 empty] | КБ ТЕХНАБ (ООО) | 1м | 15468.9214 | КБ ТЕХНАБ (ООО)
59 | 2017 | 1 | 17.1-02/1.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по строительству ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ-110 кВ) от двухцепной ВЛ – 110 кВ Бийская ТЭЦ – Бирюзовая Катунь | 2 |  |  | Прибыль | Сводный сметный расчет | 230824.2955 | 161577.0069 | 181470.54 | 161577.0069 | 190660.8681 | ООК | ООК | 3 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 151110.1623 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705008757 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-07-06 | [9 empty] | 2017-07-24 |  | 2017-07-24 |  |  |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  | 43070 | 50 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос № 2); Внесение изменений в стоимость, срок выполнения работ. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №31 от30.03.2017, вопрос № 6); Внесение изменений в предмет, стоимость, срок выполнения работ. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №31 от30.03.2017, вопрос № 6); Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1042/1 от 04.05.2017).
[22 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 158434.5356
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 160769.1218
60 | 2017 | 1 | 17.2-02/1.2-014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка устройств РЗА и ПА для ПС 110/10 кВ Сибирская монета для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 27527.4137 | 19269.1896 |  | 19269.1896 | 22737.6437 | ВЗ | ООК | 6 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1м | 16728 | ЭКРА-Сибирь (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704775688 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-03-17 | 2017-05-02 | 2017-04-28 | 17-1009/31704775688/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 |  |  | 2017-05-30 |  |  |  | "Строительство ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ 110-кВ) от двухцепной ВЛ-110кВ Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь" |  | 43070 | 50 | 8.7 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017, вопрос №4); Решением ПДКК от 02.03.2017, протокол № 17-1009/01 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
[22 empty] | НПП Бреслер (ООО) | 1с | 18926 | НПП Бреслер (ООО)
[22 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 1ми | 19184.4438 | РостСпецПроект (ООО)
[22 empty] | ОКБ ЕНИСЕЙПРОМ (ООО) | 1м | 25248.96 | ОКБ ЕНИСЕЙПРОМ (ООО)
[22 empty] | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЛЕСТРОЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ (ОАО) | 0 | 29340.932 | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЛЕСТРОЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ (ОАО)
[22 empty] | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 1м | 32383.8012 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО)
61 | 2017 | 1 | 17.2-02/1.2-018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 4 | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 214285.7143 | 150000 |  | 150000 | 177000 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт |  | 44531 | 40.89 | 223.54 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос № 84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1072/1 от 03.05.2017). Внесение изменений в стоимость, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос № 4).
62 | 2017 | 1 | 17.2-02/1.2-019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд фи-лиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 75840.7252 | 53088.5076 |  | 53088.5076 | 62644.439 | ВЗ | ООК | 6 | ТольяттинскийТрансформатор (ООО) | 0 | 52820 |  | 1о | [7 empty] | АО "Центр Технического Заказчика" | электронная | 52492 | www.b2b-energo.ru | 2017-05-31 | 2017-05-15 | 2017-06-14 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-27 | 38 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Строительство ПС-110кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС |  | 43800 | 32 | 0.085 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 38 от 27.04.2017, вопрос № 3).
[22 empty] | БЭЗ (ОАО) | 0 | 30188.1356
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 52664.7788
[22 empty] | АТЕК-Энерго (ООО) | 1м | 53088.5076
[22 empty] | Уралэлектротяжмаш (АО) | 0 | 52966.1017
[22 empty] | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 0 | 53088.507
63 | 2017 | 1 | 17.2-02/1.2-014п | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка устройств РЗА и ПА для ПС 110/10 кВ Сибирская монета для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго". | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 45879.0228 | 32115.316 |  | 32115.316 | 37896.0729 | ВЗ | ОЗП | 3 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 1м | 31744.8668 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705204022 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-19 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | "Строительство ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ 110-кВ) от двухцепной ВЛ-110кВ Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь" |  | 43070 | 50 | 8.7 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017, вопрос № 10).
[22 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1м | 32000
[22 empty] | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЛЕСТРОЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ (ОАО) | 0 | 32115
64 | 2017 | 1 | 17.2-02/1.2-015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПВХ изоляцией | 1 |  |  | Прибыль | Сводный сметный расчет | 3198.1714 | 2238.72 |  | 2238.72 | 2641.69 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Межрегиональная кабельная компания (ООО) | 1м | 1948.1006 | Межрегиональная кабельная компания (ООО) | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705203951 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-20 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Реконструкция КЛ-10кВ №23-2 Б000044923, Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, Д.327B |  | 43070 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017, вопрос № 2).
[22 empty] | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) | 1с | 2237.635 | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО)
[22 empty] | Камский кабель (ООО) | 0 | 2238.7202
[22 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 1ми | 2238.7202
65 | 2017 | 1 | 17.2-03/1.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | ПИР | 1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство новой отпайки от ВЛ 35 кВ Северобайкальск-Тяговая – Город – Нижнеан-гарск с отпайками на ПС 35 кВ Нижнеангарск (СГН-372). строительство новой ТП 35/0.4 кВ. строительство новой ЛЭП 0.4 кВ» (в рамках испол-нения обязательств по договору технологического присоединения №20.0300.2335.15 от 19.05.2016 г. (ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ")). | 2 |  |  | Прибыль | Сводный сметный расчет | 624.739 | 437.3173 |  | 437.3173 | 516.0344 | ВЗ | ОЗП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705029619 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-19 | 2017-05-17 | 2017-07-31 | 2017-05-20 | 17-50/4-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-13 | 34 | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) |  | декабрь 2017 | 0.31 | 5 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 34 от 13.04.2017. вопрос № 3
66 | 2017 | 1 | 17.2-03/1.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 6485.7867 | 4540.0507 |  | 4540.0507 | 5357.2599 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | декабрь 2021 | 23.61 | 518.71 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 84. Протокол ПДКК № 17-1072/2 от 19.05.2017 - продление сроков закупки. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017. вопрос № 4 - внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора, сроки поставки.
67 | 2017 | 1 | 17.2-03/1.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с СПЭ изоляцией | 1 |  |  | Прибыль | Справочник цен (мониторинг) | 14955.8857 | 10469.12 |  | 10469.12 | 12353.6 | ВЗ | ОЗЦ | 10 | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 10155.0301 |  | 1о | 9683.9183 | АбсолютТрейд (ООО) | 9683.9183 | 11427.0235 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705178787 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 2017-06-08 | 2017-08-31 | 2017-06-29 | 17-8016/31705178787/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017. вопрос № 15.
[22 empty] | Группа Компаний Севкабель (ООО) | 0 | 9922.05 | Группа Компаний Севкабель (ООО)
[22 empty] | Балтийская Кабельная Компания (ЗАО) | 0 | 10130.2185 | Балтийская Кабельная Компания (ЗАО)
[22 empty] | Опытно-конструкторское предприятие ЭЛКА-КАБЕЛЬ (ООО) | 1м | 8741.0018 | Опытно-конструкторское предприятие ЭЛКА-КАБЕЛЬ (ООО)
[22 empty] | Северный кабель (ООО) | 1с | 10169.4528 | Северный кабель (ООО)
[22 empty] | Холдинг Кабельный Альянс (ООО) | 0 | 10364.4589 | Холдинг Кабельный Альянс (ООО)
[22 empty] | Рыбинсккабель СП (ООО) | 1м | 10381.3559 | Рыбинсккабель СП (ООО)
[22 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 | 10468.9949 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
[22 empty] | Камский кабель (ООО) | 0 | 10469.1246 |  |  | 9683.9382
[22 empty] | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1м | 10469.1246 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
68 | 2017 | 1 | 17.2-04/1.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 2 | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Горно-Алтайские электрические сети" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 61421.156 | 42994.8092 |  | 42994.8092 | 50733.8749 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт |  | 44531 | 40.89 | 223.54 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1072/1 от 03.05.2017, №17-1072/2 от 19.05.2017). Внесение изменений в месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос № 4)
69 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ПНР | 1 | Выполнение пусконаладочных работ устройств РЗАиПА. цепей вторичной коммутации и системы связи ПС 110/6кВ "Белые Росы" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Локальные сметы | 3198.5357 | 2238.975 |  | 2238.975 | 2641.9905 | ВЗ | ОЗП | 3 | СибЭнергоНаладка (ООО) | 1м | 2203.4 |  | 1о | 2181.0102 | СибЭнергоНаладка (ООО) | 2181.0102 | 2573.5921 | 2181.0102 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | Ф612154 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-02-28 | 2017-01-27 | 214/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-20 | 2017-02-02 | 2017-03-20 | 2017-02-02 | 2017-08-01 |  | Строительство ПС 110/6 кВ (2х40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" . |  | 43070 | 80 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 42).
[22 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 | 2238.975 |  |  | 2194.1957
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 2238.975 | Красэлектросервис (ООО)
70 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0002/16.2-05/1.1-0019П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ПИР | 1 | Проектно-изыскательские работы на строительство новой ПС 110/10 кВ Озерная. двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230. РП 10 кВ. строительство КЛ-10 кВ. принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго | 1 |  |  | Капитальные вложения | Локальные сметы | 20667.44 | 14467.208 |  | 14467.208 | 17071.3054 | ВЗ | ООК | 2 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 14467.208 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604615030 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2016-12-29 | 2017-01-18 | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 16-1142 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-27 | 133/1 | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  | Центру ответственности провести мероприятия по привлечению потенциальных участников без увеличения начальной (максимальной) цены. а при их отсутствии рекомендовать внести изменения в ценовые параметры закупки с последующим вынесением вопроса на заседание Центральной Конкурсной Комиссии для повторного проведения закупки | Строительство ПС 110/10 кВ Озерная 2х40 МВА, двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230, строительство РП 10 кВ. |  | 43435 | 80 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 133/1 от 27.12.2016 вопрос № 4).
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 14467.208
71 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | Строительство ПС 110 кВ Имени Сморгунова и питающей двухцепной отпайки от ВЛ 110 кВ Левобережная – Центр С-217/С-218 | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 43593.4229 | 30515.396 |  | 30515.396 | 36008.1673 | ВЗ | ООК | 4 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 30515.1648 |  | 1о | 30388.046 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 30388.046 | 35857.8943 | 30388.046 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604625115 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-19 | 2017-02-28 | 2017-03-03 | 16-1144 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-29 | 135/1 | 2017-03-20 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 2017-03-10 | 2017-06-18 |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти". |  | 43070 | 50 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 135/1 от 29.12.2016 вопрос № 7).
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 30515.1648 |  |  | 30515.1648
[22 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 | 30515.3962 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 30515.3962 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
72 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | Разработка проектно-сметной документации по объектам Универсиады в г. Красноярске в 2019 г. 1) Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 «Левобережная» яч.08 - РП67. 2) Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 «Левобережная» яч.11 - РП67 нитка А. 3) Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 «Левобережная» яч.33 – РП53. 4) Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 «Левобережная» яч.21 – РП77. 5) Реконструк-ция КЛ 10 кВ от ПС Бугач до РП 47. 6) Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 «Ле-вобережная» яч.11 - РП67 нитка Б. 7) Реконструкция КЛ 6 кВ врезка ТП 390 в КЛ 6 кВ от ТП 332 до ТП 336. 8) Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 303 до ТП 343. 9) Реконструкция КЛ 6 кВ от РП 67 до ТП 256. 10) Реконструкция КЛ 0.4кВ от ТП 391 до поликлиники ул. Мирошниченко.2. 11) Рекон-струкция КЛ 0.4кВ от ТП 2047 до конференцзала ул.Вильского.12) Рекон-струкция КЛ 0.4 кВ от ТП 332 до школы №3 ул.Ботаническая.22. 13) Ре-конструкция КЛ 10 кВ от РП 47 до ТП 3004. 14) Реконструкция КЛ 6кВ от ТП 132 до ТП 126. 15) Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 1139 до ТП 132. 16) Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 98 до РП 19. 17) Реконструкция КЛ 6 кВ от РП 73 до РП 53. 18) Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 19 до ТП 445. 19) Ре-конструкция КЛ 10 кВ от РП 107 до РП 19. 20) Реконструкция КЛ 10 кВ ввод в РП 19 от опоры 25 ф.1045. 21) Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 98 яч.44 до ТП 229. 22) Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 19 до ТП 410; от ТП 410 до ТП 450. 23) Реконструкция ВКЛ 10кВ Ф.9839 от РП 19 до ТП 462. 24) Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 98 Полиграфкомбинат до РП 157. 25) Реконструкция КЛ 6 кВ РП 73 до ТП 221 филиала "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" с проведением инженерно-геодезических изысканий. а также кадастровые работы с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков. оформление исходно – разрешительной документации. правоустанавливающих документов. | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 13023.1829 | 9116.228 |  | 9116.228 | 10757.149 | ВЗ | ООК | 2 | Красноярскстройэлектропроект (ООО) | 1м | 9116 |  | 1о | 8416.782 | Красноярскстройэлектропроект (ООО) | 8416.782 | 8416.782 | 8416.782 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704685742 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-10 | 2017-03-31 | 2017-03-27 | 17-1004 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3 | 2017-04-20 | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 2017-03-31 | 2017-09-27 |  | Реконструкция КЛ 6 кВ, обеспечивающих электроснабжение спортивных и инфраструктурных объектов Универсиады 2019г. |  | 43435 |  | 8.74 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017 вопрос № 8).
[22 empty] | Электропроект (АО) | 0 | 9116.228 |  |  | 8705.996
73 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ПИР | 1 | Разработка проектно-сметной документации по объектам Универсиады в г. Красноярске в 2019 г. 1) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 324 до ГЛ. КОР-ПУСА. 2) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 324 до ИНФ.КОРПУСА. 3) Ре-конструкция КЛ 0.4 кВ от руб.71 ТП 46 до мед. санитарной части №7. 4) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от руб.31 ТП 46 до мед. санитарной части №7. 5) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 407 до больницы ул.Кутузова.71 (блок А). 6) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от руб.10 ТП 407 до больницы ул.Кутузова.71 (блок Б). 7) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от руб.21 ТП 407 до больницы ул.Кутузова.71 (блок Б). 8) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 407 до КБО-1 (блок питания). 9) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 407 до больницы ул.Кутузова.71 (блок В). 10) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 407 до боль-ницы ул.Кутузова.71 (блок Г). 11) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 407 до гинек. больницы №4 админ. рентген. Отделение. 12) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 407 до гинек. больницы №4 (пищеблок) филиала "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" с проведением инженерно-геодезических изысканий. а также кадастровые работы с постановкой на государственный кадастро-вый учет земельных участков. оформление исходно – разрешительной до-кументации. правоустанавливающих документов. (3005_КЭ_Рек соц об КЛ 10-6-0.4 кВ. Универсиады. СПП-элемент IP.24.0647) | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 1956.5714 | 1369.6 |  | 1369.6 | 1616.128 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | Электропроект (АО) | 0 | 1369.6 |  | 0 |  | Электропроект (АО) | 1369.6 | 1616.128 | 1369.6 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704693463 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-23 | 2017-02-08 | 2017-03-31 | 2017-02-21 | 3-КЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-21 | 3-КЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-08-28 |  | Реконструкция КЛ 6 кВ, обеспечивающих электроснабжение спортивных и инфраструктурных объектов Универсиады 2019г. |  | 43435 |  | 8.74 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017 вопрос № 9).
74 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Работы | 1 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 322 до ПС 110/6 кВ «Медпрепараты» и строительство КЛ 6 кВ от ТП 322 до муфты. расположенной на территории ПС 110/6 кВ «Медпрепараты» | 1 |  |  | Капитальные вложения | Локальные сметы | 3268.1227 | 2287.6859 |  | 2287.6859 | 2699.4693 | ВЗ | ЕП | 1 | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕСТАВРАЦИЯ (ООО) | 0 | 2287.6859 |  |  |  | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕСТАВРАЦИЯ (ООО) | 2287.6859 | 2699.4693 | 2287.6859 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-01-27 | 2017-01-30 | 2017-01-27 | 2017-01-30 | 2017-04-30 |  | Внеплановый объект ТП |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 11).
75 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Работы | 1 | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы на 2КТПНУ-630/6/0.4 с поставкой оборудования для осуществления технологического присоединения многоквартирного дома в г. Красноярске. Свердловский район. ул. Свердловская. д. 51а | 2 |  |  | Капитальные вложения | Локальные сметы | 12801.3406 | 8960.9384 |  | 8960.9384 | 10573.9073 | ВЗ | ЕП | 1 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1с | 8960.9384 |  |  |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 8960.9384 | 10573.9073 | 8960.9384 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-01-27 | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-03-31 |  | Внеплановый объект ТП |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 10).
76 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | Строительство фундаментов для установки РП 6 кВ. 2БКТП 6/0.4 кВ для технологического присоединения объектов реконструируемого КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича | 1 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 2872.6314 | 2010.842 |  | 2010.842 | 2372.7936 | ВЗ | ОЗП | 1 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 1м | 2010.842 | МонтажЭлектроСервис (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704767757 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-08 | 2017-02-27 | 2017-04-30 | 2017-03-17 | 8-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-06 | 18 | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | 5. Рекомендовать в случае необходимости провести закупочную процедуру повторно по факту корректировки Центром ответственности параметров закупки. | Внеплановый объект ТП |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 06.02.2017 вопрос № 4).
77 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ПИР | 1 | Осуществление проектно-изыскательских работ по сооружению перемычки между ВЛ 110 кВ КИСК – КТПБ с отпайкой на ПС СН РП КТМЭ и ВЛ 110 кВ Центр-Миндерла I цепь с отпайкой на ПС Частоостровская (С-225) для перевода нагрузки ПС 110 кВ Миндерла с ПС 220 кВ Центр на ПС 220 кВ КИСК по постоянной схеме | 2 |  |  | Себестоимость | Локальные сметы | 1091.9071 | 764.335 |  | 764.335 | 901.9153 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 1ми | 758 |  | 0 |  | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 758 | 894.44 | 758 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704908619 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-12 | 2017-05-31 | 2017-04-21 | 20-КЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-21 | 20-КЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-30 | 2017-05-19 | 2017-06-30 | 2017-05-19 | 2017-07-03 |  | Строительство перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС Частоостровская и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ для перевода питания ПС 110 кВ Миндерла, ПС 110 кВ Шила, ПС 110 кВ Бартат, 2 сек ПС 110 кВ Б.Мурта от ПС 220 кВ КИСК по одной ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла. |  | 43070 |  | 0.34 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №19.
78 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ГП | 1 | Выполнение проектно-сметной документации. строительно-монтажных и пуско-наладочных работ способом "под ключ" по объекту "Строитель-ство ПС 110/10 кВ «Озерная» с трансформаторами 2х40 МВА. двухцеп-ной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ «Озерная» до ближайшей опоры двух-цепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230. РП 10 кВ. КЛ 10 кВ до РП 10 кВ" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 634393.8057 | 444075.664 |  | 444075.664 | 524009.2835 | ВЗ | ООК | 3 | Сетьстрой (ЗАО) | 0 | 439634.903 |  | 1о | 439634.903 | Сетьстрой (ЗАО) | 439634.903 | 518769.1855 | 439634.903 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704920680 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-04-14 | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 17-1036 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-30 | 2017-05-10 | 2017-06-30 | 2017-05-10 | 2018-07-04 |  | Строительство ПС 110/10 кВ Озерная 2х40 МВА, двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230, строительство РП 10 кВ. |  | 43435 | 80 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №20. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 13
[22 empty] | БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ООО) | 0 | 437300 | БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ООО)
[22 empty] | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 0 | 444075.66 |  |  | 444075.66
79 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | работы по строительству КЛ-10 кВ для технологического присоединения жилого дома Коробейникова Д.М. в Березовской районе | 2 |  |  | Капитальные вложения | Локальные сметы | 1305.5543 | 913.888 |  | 913.888 | 1078.3878 | ВЗ | ОЗП | 3 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 1ми | 913.888 |  | 1о | 904.7495 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 904.7495 | 1067.6044 | 904.7495 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704949254 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-13 | 2017-05-31 | 2017-06-09 | 28/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-20 | 2017-06-15 | 2017-06-20 | 2017-06-15 | 2017-08-14 | 5. Рекомендовать ЦО инициировать повторное проведение закупки. либо вынесение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником конкурентной закупки в соответствии с п. 7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) при отсутствии времени на повторное проведение закупки. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 304.8996 | 1865.1209 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №25. ПДКК рассмотреть возможность повторного рассмотрения заявок (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017. вопрос №28). Протокол пересмотра решения ПДКК (Протокол 28/П-КЭ от 05.06.2017)
[22 empty] | Горэнерго (ООО) | 1м | 913.888 |  |  | 913.888
[22 empty] | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 1м | 913.888 | МонтажЭлектроСервис (ООО)
80 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | Строительство фундаментов для установки РП 6 кВ. 2БКТП 6/0.4 кВ для технологического присоединения объектов реконструируемого КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 2872.6314 | 2010.842 |  | 2010.842 | 2372.7936 | ВЗ | ОЗП | 5 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 1м | 2010.842 |  | 1о | 1990.733 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 1990.733 | 2349.0649 | 1990.733 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704949374 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-05-31 | 2017-05-05 | 30/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2017-07-10 |  | Внеплановый объект ТП |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №27.
[22 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО) | 1ми | 2008.4746 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО)
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 2010.842 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[22 empty] | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 1ми | 2004.2373 | СтройЭнергоМонтаж (ООО)
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 2010.842 |  |  | 2010.842
81 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | работы по разработке проектно-сметной документации на строительство здания базы Нижнеингашского РЭС взамен существующего аварийного здания с проведением инженерных и геологических изысканий | 2 |  |  | Амортизация | Локальные сметы | 1511.2057 | 1057.844 |  | 1057.844 | 1248.2559 | ВЗ | ОЗП | 2 | Электросетьстрой (ООО) | 1ми | 952.0602 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705004782 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-27 | 2017-06-30 | 2017-05-26 | 36-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 37
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 1057.8447 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
82 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ГП | 1 | разработка проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по объекту «Строительство РП-10кВ. строительство и реконструкция КЛ-10кВ. ВЛ-10 кВ для резервирования ПС Мясокомбинат и ПС Бугач. принадлежа-щих ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | 2 |  |  | Амортизация | Локальные сметы | 138795.6543 | 97156.958 |  | 97156.958 | 114645.2104 | ВЗ | ООК | 3 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 0 | 95213.8191 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705003730 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-03 | 2017-06-30 | 2017-05-19 | 17-1050 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 38 Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 12
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 96185.3887
[22 empty] | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 1м | 97156.9583
83 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | работы по строительству двух КЛ 6 кВ от разных секций шин РУ 6 кВ ПС № 92 110/35/6 кВ «Юго-Западная» до РУ 6 кВ ТП 6/0.4 кВ Заявителя ООО «Архитектоника-спорт» в г. Красноярске для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | 2 |  |  | Амортизация | Локальные сметы | 19979.6429 | 13985.75 |  | 13985.75 | 16503.185 | ВЗ | ООК | 3 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1м | 13985.751 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705008668 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-19 | 2017-06-30 | 2017-06-05 | 38Н-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 45
[22 empty] | Горэнерго (ООО) | 1м | 13985.751
[22 empty] | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 1м | 13985.751 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО)
84 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | работы по установке приточно-вытяжной вентиляции в помещениях ак-кумуляторных батарей зданий ПС №57 110/35/10 кВ «Большая Мурта» и ПС 110 кВ №36 «Вознесенка» | 2 |  |  | Амортизация | Локальные сметы | 1871.2486 | 1309.874 |  | 1309.874 | 1545.6513 | ВЗ | ОЗП | 2 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 1309.8742 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705004773 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-27 | 2017-06-30 | 2017-05-29 | 39-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторной батареи системы оперативного постоянного тока в помещении ПС №57 «Большая Мурта» 110/35/10 кВ по адресу: Красноярский край, Большемуртинский район, р.п. Большая Мурта, ул. Энергетиков для создания безопасных условий труда и обеспечения взрыво-пожарной безопасности производственных помещений. |  | 43070 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 46
[22 empty] | Энергосервис (ООО) | 1м | 2634.8227 | Энергосервис (ООО)
85 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | Cтроительно-монтажные и пусконаладочные работы для 2БКТП 6/0.4 кВ для технологического присоединения объектов реконструируемого КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой меди-цинской помощи им. Н.С. Карповича | 2 |  |  | Амортизация | Локальные сметы | 2243.5371 | 1570.476 |  | 1570.476 | 1853.1617 | ВЗ | ОЗП | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 1570.4761 |  | 1о | 1554.7714 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1554.7714 | 1834.6302 | 1554.7714 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705004758 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-27 | 2017-06-30 | 2017-05-24 | 40/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-06-21 | 2017-05-26 | 2017-07-20 | 2017-05-26 | 2017-07-26 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 47
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 1570.4761 | Красэлектросервис (ООО)
[22 empty] | Монтажно-строительная компания ЭНЕРГИЯ (ООО) | 1ми | 1570.4761 |  |  | 1570.4761
86 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | работы по разработке проектно-сметной документации на рекон-струкцию объектов электросетевого комплекса. расположенных на территории Свердловского и Советского РЭСов. принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» (Свердловский РЭС ТП 246. 463. Советский РЭС ТП 14. 161. 163. 170. 195. 1011. 1126) | 2 |  |  | Амортизация | Локальные сметы | 4435.8086 | 3105.066 |  | 3105.066 | 3663.9779 | ВЗ | ОЗП | 3 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1с | 3105.0662 |  | 1о | 1521.4825 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1521.4825 | 1795.3493 | 1521.4825 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705004766 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-27 | 2017-06-30 | 2017-05-26 | 42/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 | 2017-05-31 | 2017-07-20 | 2017-05-31 | 2017-12-31 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 50
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 3105.0662 |  |  | 1552.5331
[22 empty] | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 1м | 3101.6949 | МонтажЭлектроСервис (ООО)
87 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ГП | 1 | Разработка проекта и выполнения работ под ключ по повышению технической защищенности особо важных и вспомогательных энергообъектов филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в рамках подго-товки к проведению универсиады 2019 | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 57564.5434 | 40295.1804 |  | 40295.1804 | 47548.3129 | ВЗ | ООК | 1 | АЛЬЯНССТРОЙ (ООО) | 1ми | 40295.1804 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705082977 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-06-09 | 2017-07-31 | 2017-06-15 | 17-1084/31705082977/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 19. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 11
88 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | Работы по монтажу приточно-вытяжной вентиляции в помещении аккумуля-торных батарей здания ПС №90 «Западная-2» | 2 |  |  | Капитальные вложения | Локальные сметы | 980.7627 | 686.5339 |  | 686.5339 | 810.11 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705217718 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-14 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Модернизация приточно–вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторных батарей в помещенииздания ПС №90 «Западная –2» |  | 43070 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 26
89 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0021 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | работы по строительству распределительной сети ВКЛ 10-0.4 кВ с установ-кой двух КТПН 10/0.4 кВ для технологического присоединения жилых домов расположенных в г. Красноярск. Октябрьский район. казачья станица «Вос-кресенская» | 2 |  |  | Капитальные вложения | Локальные сметы | 17581.6782 | 12307.1748 |  | 12307.1748 | 14522.4662 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | Ф706053 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 304.8996 | 1865.1209 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 27
90 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | Работы по реконструкции ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | 2 |  |  | Капитальные вложения | Локальные сметы | 24733.1607 | 17313.2125 |  | 17313.2125 | 20429.5907 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705204356 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск: -замена на ОРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ ж/б порталов стоек под оборудованием на металические; -реконструкция строительной части помещения здания ПС (релейный зал, аккумуляторная, мастерская, помещения щита управления, кровля, отмостка, отделка наружного фасада); - замена СОПТ и АКБ. |  | 43099 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 29
91 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0023 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | Работы по строительству ВЛ-6 кВ и прокладке КЛ-6 кВ для ТП склад-ского терминала ИП Ярошенко С.А. в г. Красноярске. ул. Рязанская 65 «Г». | 2 |  |  | Капитальные вложения | Локальные сметы | 7637.3538 | 5346.1477 |  | 5346.1477 | 6308.4542 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705246881 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановый объект по договору технологического присоединения |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 14
92 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0024 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | Работы по организации основного канала передачи АОПО по ВОЛС на ВЛ 110 кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 – Остров Отдыха – Предмостная – РУС ЕЦССЭ и резервного канала передачи команд АОПО по ВОЛС по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | 2 |  |  | Капитальные вложения | Локальные сметы | 15900.2013 | 11130.1409 |  | 11130.1409 | 13133.5663 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705247053 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Создание основного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 - Остров Отдыха - Предмостная - РУС ЕЦССЭ и резервного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская (ПИР2014). |  | 43829 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 15
93 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | Строительство двух КЛ-0.4 кВ для тех. присоединения православного храма часовни преподобного Ильи Муромского Печерского. г. Красно-ярск. ул. Тельмана. парк «Гвардейский» и строительство четырех КЛ-0.4 кВ от ТП 1077 до щита ВРУ-0.4 кВ ЗАО «Сибагропромстрой» для тех. присоединения здания общественного питания. г. Красноярск. пр. Ульяновский. 2д. | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 3959.8366 | 2771.8856 |  | 2771.8856 | 3270.825 | ВЗ | ОЗП | 2 | Горэнерго (ООО) | 1м | 2771.8856 |  | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705220143 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-14 | 2017-06-26 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 304.8996 | 1865.1209 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 16
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 2771.8856
94 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка КТП | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1149.0171 | 804.312 |  | 804.312 | 949.0882 | ВЗ | ОЗЦ | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31604583838 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-27 |  | 2017-02-28 | 2017-01-18 | 217-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-22 | 130 | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  | Отменить проведение открытого запроса цен на право заключения договора на поставку КТП для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго». так как потребность в приобретении данного оборудования отсутствует. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 304.8996 | 1865.1209 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 130 от 22.12.2016 вопрос № 13).
95 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка стоек СВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 165844.63 | 116091.241 |  | 116091.241 | 136987.6644 | ВЗ | ООК | 8 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1м | 116090.2251 |  | 1о | 92954.631 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 92954.631 | 109686.4646 | 92954.631 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604584536 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2016-12-27 | 2017-01-26 | 2017-03-31 | 2017-03-07 | 16-1135 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-22 | 130 | 2017-04-20 | 2017-03-21 | 2017-04-20 | 2017-03-21 | 2018-12-31 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 304.8996 | 1865.1209 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 130 от 22.12.2016 вопрос № 14).
[22 empty] | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 1ми | 113807.958 |  |  | 100333.381
[22 empty] | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 1м | 114930.3233 |  |  | 93193.035
[22 empty] | ЛЭП-Комплект (ООО) | 1м | 115426.24 |  |  | 102841.494
[22 empty] | Энергоресурс (ООО) | 1ми | 115519.486 | Энергоресурс (ООО)
[22 empty] | Уяржелезобетон (ПАО) | 0 | 115576.848 | Уяржелезобетон (ПАО)
[22 empty] | Монолит (ООО) | 1м | 116048.7288 |  |  | 93040.254
[22 empty] | Железобетонные изделия Сибири (ООО) | 0 | 113807.958 | Железобетонные изделия Сибири (ООО)
96 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка деревянных пропитанных опор для ВЛ 0.4-20 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 225704.5371 | 157993.176 |  | 157993.176 | 186431.9477 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 3 | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 1м | 153253.3685 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 762449 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-12 | 2017-02-28 | 2017-02-13 | 16-9075 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-27 | 133 | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  | Отказаться от проведения запроса цен №16-9075 на право заключения договора поставки деревянных пропитанных опор ВЛ 0.4-20 кВ для нужд ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в связи с корректировкой Технического задания. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 304.8996 | 1865.1209 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 133 от 27.12.2016 вопрос № 1).
[22 empty] | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 1м | 157993.1764
[22 empty] | Лодейнопольский мачтопропиточный завод (ООО) | 1м | 15796.197
97 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо) | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 48442.58 | 33909.806 |  | 33909.806 | 40013.5711 | ВЗ | ООК | 4 | Глостер (ООО) | 1м | 1773.9124 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704663877 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-02 | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 17-1002 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-11 | 2 | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  | 4.2 Центру ответственности внести изменения в Техническое задание закупки с последующим вынесением вопроса на заседание Центральной Конкурсной Комиссии для повторного проведения закупки. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 304.8996 | 1865.1209 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 02 от 11.01.2017 вопрос № 2).
[22 empty] | Топливная компания Олмал (ООО) | 1ми | 2593.428
[22 empty] | ЕВРООЙЛ (ООО) | 1м | 2835.3703
[22 empty] | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 0 | 3346.8979
98 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка комплекса АИИС КУЭ 110кВ для ПС им. Сморгунова | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1452.4657 | 1016.726 |  | 1016.726 | 1199.7367 | ВЗ | ОЗЦ | 1 | Прософт-Системы (ООО) | 0 | 1015 | Прософт-Системы (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704789041 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-14 | 2017-03-02 | 2017-04-30 | 2017-03-21 | 9-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | 5. Рекомендовать в случае необходимости провести закупочную процедуру повторно по факту корректировки Центром ответственности параметров закупки. | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти". |  | 43070 | 50 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 12).
99 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0005П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка комплекса АИИС КУЭ 110кВ для ПС им. Сморгунова | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2530.53 | 1771.371 |  | 1771.371 | 2090.2178 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | ГРУППА КОМПАНИЙ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 0 | 1762.8965 |  | 1о | 1762.8965 | ГРУППА КОМПАНИЙ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 1762.8965 | 2080.2179 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705101471 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-11 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 2017-06-27 | 44-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-27 | 38 | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти". |  | 43070 | 50 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 38 от 27.04.2017 вопрос № 5)
[22 empty] | ЭНЕРГОСНАБСТРОЙСЕРВИС (ООО) | 1м | 1771.3711 |  |  | 1771.3711
100 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка блочно-модульных конструкций | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 22180 | 15526 |  | 15526 | 18320.68 | ВЗ | ЕП | 1 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 15526 |  |  |  | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 15526 | 18320.68 | 15526 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-02-28 | 2017-02-13 | 2017-02-28 | 2017-02-13 | 2017-05-14 |  | Строительство РП 6 кВ с одной секционированной системой сборных шин с питанием от 1 и 2 секции шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Городская. Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Городская до нового РП 6 кВ. Строительство КЛ 6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ нового РП 6 кВ до границы участка заявителя. Заявитель ГУФСИН России по Красноярскому краю. |  | 43070 |  | 0.6 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 13).
101 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка черного металлопроката | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 767.4714 | 537.23 |  | 537.23 | 633.9314 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1м | 536.1565 |  | 1о | 503.9224 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 503.9224 | 594.6284 | 503.9224 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704770416 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-04-30 | 2017-03-13 | 11/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-05-20 | 2017-03-24 | 2017-05-20 | 2017-03-24 | 2017-05-23 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 304.8996 | 1865.1209 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 19).
[22 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 1ми | 536.9917 |  |  | 515.5022
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 537.2227 |  |  | 504.9886
102 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка 2БКТП 2500/6/0.4кВ КГБУЗ с 2 трансформаторами | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 26514.6029 | 18560.222 |  | 18560.222 | 21901.062 | ВЗ | ОЗП | 4 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 18560.2 |  | 1о | 18560.2 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 18560.2 | 21901.036 | 18560.2 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705080716 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-07-31 | 2017-06-14 | 17-4034/31705080716/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-10 | 20 | 2017-08-20 | 2017-06-26 | 2017-08-20 | 2017-06-26 | 2017-09-24 |  | Строительство РП 6 кВ с одной секционированной системой сборных шин с питанием от 1 и 2 секции шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Городская. Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Городская до нового РП 6 кВ. Строительство КЛ 6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ нового РП 6 кВ до границы участка заявителя. Заявитель ГУФСИН России по Красноярскому краю. |  | 43070 |  | 0.6 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 20 от 10.02.2017 вопрос № 3). Выписка ЦКК № 33 от 06.04.2017. вопрос 104 - внесение изменений в сроки проведения. Выписка ЦКК № 36 от 20.04.2017. вопрос 16 - внесение изменений в части наименования. стоимости. сроков проведения закупки
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 18560.222 |  |  | 18560.222
[22 empty] | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 1м | 21315.389 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО)
[22 empty] | ИНВЭНТ-Электро (ООО) | 0 | 18500 | ИНВЭНТ-Электро (ООО)
103 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка шкафов связи | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3476.9186 | 2433.843 |  | 2433.843 | 2871.9347 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 1м | 2433.843 |  | 1о | 1898.3978 | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 1898.3978 | 2240.1095 | 1898.3978 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | Ф702120 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-16 | 2017-05-17 | 2017-05-15 | 17/2-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | 2017-05-20 | 2017-06-05 | 2017-05-20 | 2017-06-05 | 2017-12-31 |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти". |  | 43070 | 50 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 17).
[22 empty] | Уралэнерготел (ООО) | 1м | 2041.384 |  |  | 2041.3845
[22 empty] | НПП РОТЕК-Новосибирск (ЗАО) | 0 | 1997.302 |  |  | 1899.9483
104 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка черного металлопроката | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 17506.3686 | 12254.458 |  | 12254.458 | 14460.2604 | ВЗ | ООК | 3 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 12254.4585 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704908610 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-26 | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 22-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-30 |  | 2017-06-30 |  |  | 6. Рекомендовать ЦО инициировать повторное проведение закупки. либо вынесение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником конкурентной закупки в соответствии с п. 7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) при отсутствии времени на повторное проведение закупки. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 304.8996 | 1865.1209 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №21.
[22 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 1ми | 14829.5127 | Сибпромэнерго (ООО)
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 16531.9813 | МетЭнергоПром (ООО)
105 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка дизельных электростанций | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 57829.2957 | 40480.507 |  | 40480.507 | 47766.9983 | ВЗ | ООК | 3 | МЕГАВАТТ (ООО) | 1м | 37392.0322 | МЕГАВАТТ (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704947854 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-05-05 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 17-1038/31704947854/03 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №21.
[22 empty] | Альфа Балт Инжиниринг (ООО) | 1м | 40382.8729 | Альфа Балт Инжиниринг (ООО)
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 40476.4597 | МетЭнергоПром (ООО)
106 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 5 | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Красноярскэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 171428.5714 | 120000 |  | 120000 | 141600 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 304.8996 | 1865.1209 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 84. Протокол ПДКК № 17-1072/2 от 19.05.2017 - продление сроков закупки. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017. вопрос № 4 - внесение изменений в предельную стоимость закупки. плановые даты подведения итогов. заключения договора. сроки поставки.
107 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо) | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 48442.58 | 33909.806 |  | 33909.806 | 40013.5711 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 0 | 33468.979 |  | 0 |  | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 33468.979 | 39493.3952 | 33468.979 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704978409 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-05 | 2017-04-25 | 2017-06-30 | 2017-05-15 | 17-4026 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-15 | 17-4026 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 31 | 2017-07-20 | 2017-06-01 | 2017-07-20 | 2017-06-01 | 2018-06-01 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 304.8996 | 1865.1209 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 31 от 30.03.2017. вопрос № 12
108 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка такелажного оборудования для монтажа и перемещения тяжеловесного оборудования | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1729.5771 | 1210.704 |  | 1210.704 | 1428.6307 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | НПП Вектор (ООО) | 1ми | 1046.6102 |  | 1о | 1046.6102 | НПП Вектор (ООО) | 1046.6102 | 1235 | 1046.6102 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705004753 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-21 | 2017-06-30 | 2017-05-19 | 41/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 | 2017-05-30 | 2017-07-20 | 2017-05-30 | 2017-08-28 |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудование хозяйтсвенных нужд (КЭ), в количестве 4 ед. (бензиновая электростанция, сварочная HUTER DY6500LXW-1 шт, ключ гидровлический FORWART_HT-115-1 шт, генератор Вепрь АБП4.2-230 ВБ-БСГ-1 шт, электростанция, сварочная FUBAGWS230DCES-1 шт) |  | 42705 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 48
[22 empty] | Энергетика Поволжья (ООО) | 1ми | 1055.9322 |  |  | 1055.9322
[22 empty] | Торговый дом Энерпред (ООО) | 0 | 1178.8299 | Торговый дом Энерпред (ООО)
109 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка деревянных пропитанных опор для ВЛ 0.4-20 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 2162.2629 | 1513.584 |  | 1513.584 | 1786.0291 | ВЗ | ЕП | 1 | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 1м | 1513.584 |  |  |  | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 1513.584 | 1786.0291 | 1513.584 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-13 | 34 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-13 | 34 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 42854 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 304.8996 | 1865.1209 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 34 от 13.04.2017 вопрос № 6
110 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1117.0729 | 781.951 |  | 781.951 | 922.702 | ВЗ | ОЗЦ | 6 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 781.951 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | Ф706020 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-07 | 2017-06-19 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудование хозяйтсвенных нужд (КЭ), в количестве 4 ед. (бензиновая электростанция, сварочная HUTER DY6500LXW-1 шт, ключ гидровлический FORWART_HT-115-1 шт, генератор Вепрь АБП4.2-230 ВБ-БСГ-1 шт, электростанция, сварочная FUBAGWS230DCES-1 шт) |  | 42705 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 17
[22 empty] | Балтийская Кабельная Компания (ЗАО) | 0 | 546.2615
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1ми | 771.7835
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 761.881
[22 empty] | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) | 1ми | 734.657
[22 empty] | НИЛЕД (ООО) | 1с | 774.7952
111 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка контрольного кабеля | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1326.7043 | 928.693 |  | 928.693 | 1095.8577 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 928.6932 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | Ф706032 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-22 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) . |  | 44896 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 22
[22 empty] | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1м | 924.343
[22 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 | 928.6932
112 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0023 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка оборудования связи | 1 |  |  | Прибыль | Справочник цен (мониторинг) | 6167.0417 | 4316.9292 |  | 4316.9292 | 5093.9765 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705275746 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-29 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны», «ПС Приангарская-ПС Чунояр» (установка систем связи, РЗА, телемеханики) |  | 11.2017 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017 вопрос № 9
113 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0024 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка вакуумных выключателей 6-35кВ (инновационное оборудова-ние) | 1 |  | да | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 10952.6015 | 7666.821 |  | 7666.821 | 9046.8488 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705246700 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 4
114 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка материалов для монтажа. крепления и прокладки кабельной продукции | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 905.1429 | 633.6 |  | 633.6 | 747.648 | ВЗ | ОЗЦ | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705246767 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) . |  | 44896 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 7
115 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0026 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка оборудования высокочастотной связи | 1 |  |  | Прибыль | Справочник цен (мониторинг) | 1867.0586 | 1306.941 |  | 1306.941 | 1542.1904 | ВЗ | ОЗЦ | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705247566 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны», «ПС Приангарская-ПС Чунояр» (установка систем связи, РЗА, телемеханики) |  | 11.2017 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 8
116 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0027 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка трансформаторов напряжения 6-35 кВ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 10496.293 | 7347.4051 |  | 7347.4051 | 8669.938 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705240580 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) . |  | 44896 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 42
117 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0028 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка трансформаторов тока на напряжение 6-35 кВ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3378.703 | 2365.0921 |  | 2365.0921 | 2790.8087 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705241085 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) . |  | 44896 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 43
118 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0029 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка электромобилей | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3635.7063 | 2544.9944 |  | 2544.9944 | 3003.0934 | ВЗ | ОЗЦ | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705261971 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-27 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-15 | 46 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 46 от 15.06.2017 вопрос № 5
119 | 2017 | 1 | 17.2-06/1.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Cтроительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №315 Ф.10-12-Г. ПС 110/10 кВ Тисуль-ская для технологического присоединения электроустановок базы отдыха в Кемеровской области. Тисульском районе. с. Большой Берчикуль. кадастро-вый номер земельного участка 42:04:0112003:62 | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 1900.7171 | 1330.502 |  | 1330.502 | 1569.9924 | ВЗ | ОЗП | 2 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 1ми | 1330.5025 | Кузбассэлектросервис (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704973405 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-04 | 2017-04-25 | 2017-06-30 | 2017-05-30 | 17-27_4-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 31 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) |  | 42705 | 0.16 | 2.1 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 31 от 30.03.2017. вопрос № 15
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 1706.289 | ЭнергоПодряд (ООО)
120 | 2017 | 1 | 17.2-06/1.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №33/13/12 Ф.10-14-МП. ПС 110/10 кВ Восточная. КТП 10/0.4 кВ 400 кВА для технологического присоеди-нения электроустановок 9-ти этажного жилого дома со спортивными площадками ООО «Градстрой». по адресу Кемеровская область. Кеме-ровский район. п. Металлплощадка. ул. Молодежная. поз. 52Б. кадаст-ровый номер земельного участка 42:04:0112003:62 | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 798.5986 | 559.019 |  | 559.019 | 659.6424 | ВЗ | ОЗП | 3 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 1ми | 550.0004 | Кузбассэлектросервис (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704973469 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-04 | 2017-04-25 | 2017-06-30 | 2017-05-30 | 17-28_4-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 31 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Проектирование: Строительство ВЛ 10 кВ и КТП-400 кВА для технологического присоединения ООО "Градстрой" 9-ти этажный жилой дом |  | 42705 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 31 от 30.03.2017. вопрос № 18
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 889.404 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 | 1027.461 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
121 | 2017 | 1 | 17.2-06/1.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ им. Лапина В.И. для технологи-ческого присоединения РП-10 кВ. Кемеровская область. г. Кемерово. Цен-тральный район. севернее проспекта Притомский. 23. кадастровый номер 42:24:0201001:2509. ПС 110/10 кВ им. Лапина В.И. | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 8282.0014 | 5797.401 |  | 5797.401 | 6840.9332 | ВЗ | ОЗП | 1 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 5768.414 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704978172 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-05 | 2017-04-25 | 2017-06-30 | 2017-05-17 | 17-39-О-ОЭ (КуЭ-РЭС) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 31 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  | 2.2. Рекомендуется ЦО вынести вопрос на рассмотрение ЦКК о повторном объявлении закупки с корректировкой параметров закупки. | Проектирование: Строительство КЛ-10 кВ, РП 10 кВ для технологического присоединения ООО "Програнд" Жилой комплекс |  | 42705 | 0 | 0.8 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 31 от 30.03.2017. вопрос № 19
122 | 2017 | 1 | 17.2-06/1.1-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Строительство ЛЭП 10 кВ от опоры №142 Ф.10-4-ВТ. ПС 35/10 кВ Щеглов-ская и установка КТП 160 кВА для технологического присоединения элект-роустановок СНТ «Верхотомское» Кемеровская область. Кемеровский район. в границах КСП «Щегловский». земельный участок с кадастровым номером 42:04:0204001:305 | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 1754.0143 | 1227.81 |  | 1227.81 | 1448.8158 | ВЗ | ОЗП | 3 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 1ми | 1166.4203 | Кузбассэлектросервис (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704973296 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-04 | 2017-04-25 | 2017-06-30 | 2017-05-25 | 35/4-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 31 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  | На основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) рекомендовать ЦО вынести вопрос на заседание Центральной Конкурсной комиссии ПАО «МРСК Сибири» о повторном проведении закупочной процедуры с изменением параметров закупки и дополнительным адресным приглашением контрагентов. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) |  | 42705 | 0.16 | 2.1 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 31 от 30.03.2017. вопрос № 20
[22 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 | 1227.81 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 1839.652 | ЭнергоПодряд (ООО)
123 | 2017 | 1 | 17.2-06/1.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №22 ф.10-11-3. ПС 110/10 кВ Шахтер (ведмственная) и КТП 10/0.4 кВ 630 кВА для технологического присоеди-нения электроустановок СНТ «Озерный» | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 19533.8515 | 13673.6961 |  | 13673.6961 | 16134.9613 | ВЗ | ООК | 9 | Энергоспецмонтаж (ООО) | 1ми | 12990.0112 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705100373 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-11 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 40
[22 empty] | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1м | 12990.0112
[22 empty] | ЭнергоИнжиниринг (ООО) | 1м | 13126.7482
[22 empty] | Центр Транспортных Систем (ООО) | 1м | 13389.8305
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 13559.322
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 13605.3276
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 13650
[22 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 1ми | 13673.6961
[22 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 13673.6961
124 | 2017 | 1 | 17.2-06/1.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 6 | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 214285.7143 | 150000 |  | 150000 | 177000 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44531 | 9.023 | 517.939 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 84. Протокол ПДКК № 17-1072/2 от 19.05.2017 - продление сроков закупки. Внесение изменений в стоимость. месяц подведения итогов. срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017. вопрос № 4)
125 | 2017 | 1 | 17.2-07/1.1.-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ГП | 1 | Выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии с организацией удаленного сбора данных | 1 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 47870.8523 | 33509.5966 |  | 33509.5966 | 39541.324 | ВЗ | ООК | 5 | Сибирь Электрик (ООО) | 1м | 33505.3596 | Сибирь Электрик (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604544054 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-05-03 | 2017-06-19 | 2017-05-31 | 16-1129/31604544054/10 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 |  |  | 2017-07-17 |  |  |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | 44531 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №62); Решением ПДКК от 17.02.2017, протокол № 16-1129/3 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения, подведения итогов; Решением ПДКК от 03.03.2017, протокол № 16-1129/05 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведееия итогов; Решением ПДКК от 20.03.2017, протокол № 16-1129/06 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведееия итогов; Решением ПДКК от 05.04.2017 протокол №16-1129/07 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 17.04.2017 протокол №16-1129/08 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
[22 empty] | СпецСервис (ООО) | 1м | 33509.5969 | СпецСервис (ООО)
[22 empty] | Алтайэнергосбыт (АО) | 0 | 33509.5969 | Алтайэнергосбыт (АО)
[22 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1ми | 33509.5969 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
[22 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 0 | 33509.5966 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
126 | 2017 | 1 | 17.1-07/1.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ПИР | 1 | Проектно-изыскательские работы на строительство ПС 110/10 кВ Кристалл, двух КЛ 110 кВ и двух ВОЛС от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-4 – Омская ТЭЦ-3 I, II цепь с отпайками до новой ПС 110/10 кВ Кристалл, двух КЛ 10 кВ от новой ПС 110/10 кВ Кристалл до ЦРП-2.) | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 25609.8981 | 17926.9287 | 6812 | 17926.9287 | 21153.7759 | ОЗП | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705238866 | etp.rosseti.ru | 2017-06-13 | 2017-06-20 |  | 2017-08-17 | [9 empty] | 2017-09-14 |  | 2017-09-14 |  |  |  | Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл (2х40 МВА) с частичным переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ "Энтузиастов" |  | 44531 | 80 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16). Внесение изменений в стоимость, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017.2017, вопрос № 25)
127 | 2017 | 1 | 17.2-07/1.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) киоскового типа | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Справочник цен (мониторинг) | 896.6808 | 627.6766 |  | 627.6766 | 740.6583 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 1с | 531.4567 |  | 1о | 531.4567 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 531.4567 | 627.1189 | 531.4567 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704845167 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-13 | 2017-05-31 | 2017-04-13 | 17-14-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 |  | 2017-05-02 | 2017-06-28 | 2017-05-02 | 2017-07-31 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 10.1 | 110.366 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос №33)
[22 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 1ми | 449.1525 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО)
[22 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1с | 547.589 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[22 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 627.6766 |  |  | 577.4624
128 | 2017 | 1 | 17.2-07/1.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В | 1 |  |  | Прибыль | Справочник цен (мониторинг) | 1278.7467 | 895.1227 |  | 895.1227 | 1056.2448 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | НИЛЕД (ООО) | 1с | 892.4382 |  | 1о | 883.487 | НИЛЕД (ООО) | 883.487 | 1042.5146 | 883.487 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704947435 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 17-33-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2017-06-28 | 2017-05-25 | 2017-09-22 |  | Строительство 2 ТП-10/0,4, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения крытого физкультурно-оздоровительного сооружения "Авангард" |  | 43070 | 10 | 1.5 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №50)
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1ми | 890.6471 | Новации и бизнес в энергетике (ООО)
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 893.7138 |  |  | 884.7626
129 | 2017 | 1 | 17.2-07/1.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) киоскового типа | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 24952.528 | 22745.6704 |  | 22745.6704 | 26839.8911 | ВЗ | ООК | 8 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 1с | 20250.1995 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704941824 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-05-04 | 2017-06-20 | 2017-06-14 | 17-1039/31704941824/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-07-18 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 84.351 | 513.193 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №55); Решением ПДКК от 18.04.2017 протокол №17-1039/01 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 22518.2137 | Прайм Техно Системс (ООО)
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 22631.9411 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
[22 empty] | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 1м | 22691.4 | Торговая Компания Алттранс (ООО)
[22 empty] | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 0 | 22691.4 | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО)
[22 empty] | Ростовская Электротехническая Компания (ООО) | 1м | 22728.8436 | Ростовская Электротехническая Компания (ООО)
[22 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 22745.6704 | Торговый Дом Электрум (ООО)
[22 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 0 | 23826.792 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО)
130 | 2017 | 1 | 17.2-07/1.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка трансформаторов тока 35-110 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 3912.084 | 2738.4588 |  | 2738.4588 | 3231.3814 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1ми | 2699.3643 |  | 1о | 2069.5188 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 2069.5188 | 2442.0322 | 2069.5188 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704947728 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-05-31 | 2017-05-18 | 17-38-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  | 2017-06-07 | 2017-06-28 | 2017-06-07 | 2017-08-06 |  | Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Горьковская, ПС 110 кВ Дубровская, ПС 110 кВ Саргатская, ПС 110 кВ Тара (с заменой измерительных трансформаторов) / Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Новая, ПС 110/35/6 кВ Восточная, ПС 110 кВ Кировская |  | 01.12.2016 / 01.12.2018 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №56)
[22 empty] | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 1м | 3210
[22 empty] | РОСЭНЕРГОТРАНС (ООО) | 1с | 3210 |  |  | 2087.232
[22 empty] | Электрофарфор (ООО) | 1ми | 5295 | Электрофарфор (ООО)
131 | 2017 | 1 | 17.2-07/1.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 7 | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Омскэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 152265.559 | 106585.8913 |  | 106585.8913 | 125771.3517 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 84.351 | 513.193 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1072/1 от 03.05.2017). Внесение изменений в месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос № 4)
132 | 2017 | 1 | 17.2-07/1.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка БКТП (БКРТП) -10(6),20,35/0,4 кВ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 137530.1823 | 46965.989 |  | 46965.989 | 55419.867 | ВЗ | ООК | 8 | ЭЛТЕРА (ООО) | 1м | 32966.9407 | ЭЛТЕРА (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705009213 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-18 | 2017-07-02 | 2017-06-01 | 17-48-Н-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 06.04.217 | 33 |  |  | 2017-07-30 |  |  |  | Строительство 2 ТП-10/0,4, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения крытого физкультурно-оздоровительного сооружения "Авангард" |  | 43070 | 10 | 1.5 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №81). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК ПАО "МРСК Сибири" №17-48-П1-ОЭ от 03.05.2017)
[22 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ (ООО) | 1м | 33050.8475 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ (ООО)
[22 empty] | ТюменьЭлектроСервис (ООО) | 1ми | 44755 | ТюменьЭлектроСервис (ООО)
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 46496.3291 | Прайм Техно Системс (ООО)
[22 empty] | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 1м | 46800 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО)
[22 empty] | ЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1ми | 46906.8 | ЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО)
[22 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 0 | 46949.1525 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО)
[22 empty] | Таврида Электрик Омск (ООО) | 0 | 46965.9 | Таврида Электрик Омск (ООО)
133 | 2017 | 1 | 17.2-07/1.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка разъединителей на напряжение 6-110 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 791.325 | 553.9275 |  | 553.9275 | 653.6344 | ВЗ | ОЗЦ | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705238621 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 |  | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 10.1 | 110.366 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №44 от 08.06.2017, вопрос № 26).
134 | 2017 | 1 | 17.2-07/1.1.-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ПИР | 1 | Выполнение проектно-изыскательских работ на Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Юбилейная – Лесная до ПС 35 кВ Исилькульская ЛПДС | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 3693.979 | 2585.7853 |  | 2585.7853 | 3051.2267 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705257291 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-26 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-15 | 46 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №46 от 15.06.2017, вопрос № 9).
135 | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка КТП столбового, мачтового типа | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 19757.3971 | 13830.178 |  | 13830.178 | 16319.61 | ВЗ | ООК | 7 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 13830.178 |  | 1о | 13761.027 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 13761.027 | 16238.0119 | 13761.027 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31604554682 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-23 | 2017-01-23 | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 124/5-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-15 | 127 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-12-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 28.483 | 386.6 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 127 от 15.12.2016 вопрос № 21).
[22 empty] | Завод КВАЗАР-ЭНЕРГО (ООО) | 1м | 13138.669 | Завод КВАЗАР-ЭНЕРГО (ООО)
[22 empty] | Энергомашкомплект (ЗАО) | 0 | 13138.669 | Энергомашкомплект (ЗАО)
[22 empty] | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 0 | 13816.1 |  |  | 13816.1
[22 empty] | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 1м | 13816.1 |  |  | 13816.1
[22 empty] | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 1с | 13064.524 | Уруссинский электромеханический завод (ООО)
[22 empty] | Хакасэлектром (ООО) | 1ми | 13830.178 | Хакасэлектром (ООО)
136 | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка ж/б фундаментов для опор ЛЭП | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 5417.7314 | 3792.412 |  | 3792.412 | 4475.0462 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1м | 3791.4 |  | 1о | 3260.462 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 3260.462 | 3847.3452 | 3260.462 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704723679 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-10 | 2017-03-30 | 2017-03-10 | 007/4-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-04-19 | 2017-03-21 | 2017-04-19 | 2017-03-21 | 2017-05-20 |  | внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 23).
[22 empty] | Уяржелезобетон (ПАО) | 0 | 3740 |  |  | 3284.91
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 4491.544 | МетЭнергоПром (ООО)
[22 empty] | ПРИОР (ООО) | 1с | 3767.16 | ПРИОР (ООО)
137 | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка опор металлических | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 9410.9343 | 6587.654 |  | 6587.654 | 7773.4317 | ВЗ | ОЗП | 6 | ЛТЭК (ООО) | 1ми | 6585.959 |  | 2о | 5927.1942 | ЛТЭК (ООО) | 5927.1942 | 6994.0891 | 5927.1942 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704722391 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-28 | 2017-04-28 | 2017-04-13 | 006/6-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-05-18 | 2017-04-24 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 2017-06-23 |  | внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 26). Протокол ПДКК № 006/4-ХЭ от 31.03.2017 - внесение изменений в дату подведения итогов
[22 empty] | Электропоставка (ООО) | 1ми | 6295.175 |  |  | 5 965.79,43
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 6581.073 | МетЭнергоПром (ООО)
[22 empty] | Омский электромеханический завод (АО) | 0 | 6587.654 | Омский электромеханический завод (АО)
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 6560.34 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
[22 empty] | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО) | 1м | 6557.194 | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО)
138 | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмента для работы на высоте | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 3145.8129 | 2202.069 |  | 2202.069 | 2598.4414 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Тульский Электромеханический Завод (ООО) | 1с | 2202.053 |  | 1о | 2180.032 | Тульский Электромеханический Завод (ООО) | 2180.032 | 2572.4378 | 2180.032 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704721916 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-28 | 2017-03-30 | 2017-03-23 | 008/6-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-04-19 | 2017-03-31 | 2017-04-19 | 2017-03-31 | 2017-05-30 |  | внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 27).
[22 empty] | Энерго-Транс (ООО) | 1ми | 2202.05 |  |  | 2202.05
139 | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка опор металлических | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 6155.8229 | 4309.076 |  | 4309.076 | 5084.7097 | ВЗ | ОЗП | 2 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ - ГК ЭЛСИ (ООО) | 1с | 4151.578 |  | 1о | 4151.578 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ - ГК ЭЛСИ (ООО) | 4151.578 | 4898.862 | 4151.578 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704827910 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-03-21 | 2017-05-29 | 2017-05-18 | 019/7-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | 2017-05-20 | 2017-06-01 | 2017-05-20 | 2017-06-01 | 2017-07-31 |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) |  | 43800 |  | 26.6 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 25).
[22 empty] | Омский электромеханический завод (АО) | 0 | 4304.074 |  |  | 4304.074
140 | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 17704.7829 | 12393.348 |  | 12393.348 | 14624.1506 | ВЗ | ООК | 7 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 1ми | 11760 |  | 1о | 11698.033 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 12393.348 | 14624.1506 | 12393.348 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704827860 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-03-20 | 2017-04-30 | 2017-04-27 | 20/4-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | 2017-05-20 | 2017-05-10 | 2017-05-20 | 2017-05-10 | 2017-06-19 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 28.483 | 386.6 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 26).
[22 empty] | СТРИМЕР Мск. (ООО) | 1м | 12393.348 |  |  | 12207.447
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 12228 |  |  | 12228
[22 empty] | НИЛЕД (ООО) | 1с | 12390.528 | НИЛЕД (ООО)
[22 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 1ми | 12391.776 | ТоргПромСнаб (ООО)
[22 empty] | Вольт-сервис (ООО) | 1м | 12240 |  |  | 12240
[22 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 8898 | АбсолютТрейд (ООО)
141 | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 3 | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Хакасэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 114285.7143 | 80000 |  | 80000 | 94400 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 28.483 | 386.6 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос № 84. Протокол ПДКК № 17-1072/2 от 19.05.2017 - продление сроков закупки. Внесение изменений в стоимость, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос № 4)
142 | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | поставка вакуумных выключателей 6- 35кВ | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 3288.1661 | 2301.7163 |  | 2301.7163 | 2716.0252 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Завод высоковольтного оборудования (ЗАО) | 0 | 2139.885 |  | 2о | 1794.6276 | Завод высоковольтного оборудования (ЗАО) | 1794.6276 | 2117.6605 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705128576 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-06 | 2017-07-31 | 2017-06-30 | 53/5-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-28 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 46).
[22 empty] | АТОМСТРОЙРЕСУРСЫ (ООО) | 1ми | 2220 | АТОМСТРОЙРЕСУРСЫ (ООО)
[22 empty] | Астер Электро (ООО) | 1м | 2288.1356 | Астер Электро (ООО)
[22 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 2299.64 |  |  | 1816.2796
143 | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка неизолированного провода | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1438.8547 | 1007.1983 |  | 1007.1983 | 1188.494 | ВЗ | ОЗЦ | 12 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1м | 933.84 |  | 1о | 530.939 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 530.939 | 626.508 | 530.939 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705128520 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 2017-07-31 | 2017-06-15 | 60/4-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-13 | 2017-06-26 | 2017-08-28 | 2017-06-26 | 2017-07-26 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 48).
[22 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 | 1007.1983 |  |  | 543.8871
[22 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 1007.1983 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[22 empty] | Альбис (ООО) | 1м | 765.7488 | Альбис (ООО)
[22 empty] | Рыбинсккабель СП (ООО) | 1м | 775.4237 | Рыбинсккабель СП (ООО)
[22 empty] | Контур (ООО) | 1ми | 1006.472 |  |  | 1006.472
[22 empty] | Холдинг Кабельный Альянс (ООО) | 0 | 535.9204 | Холдинг Кабельный Альянс (ООО)
[22 empty] | ВЕРТИКАЛЬ СТРОЙ ДВ (ООО) | 1ми | 667.236 | ВЕРТИКАЛЬ СТРОЙ ДВ (ООО)
[22 empty] | Алтайский кабельный завод (ООО) | 1м | 677.5528 |  |  | 536.545
[22 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 1007.1983 |  |  | 1007.1983
[22 empty] | Камский кабель (ООО) | 0 | 1007.1983 |  |  | 1007.1983
[22 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1ми | 984.8899 |  |  | 561.8666
144 | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка приборов учета электроэнергии | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2918.8945 | 2043.2262 |  | 2043.2262 | 2411.0069 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Компания ГорСеть (ООО) | 1ми | 2033.9407 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705203974 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-23 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | 43435 |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 45).
[22 empty] | Корум Трейдинг (ООО) | 1с | 2043.2262
145 | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка приборов учета электроэнергии | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1643.6094 | 1150.5266 |  | 1150.5266 | 1357.6213 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 0 | 1093.3 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705204144 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-28 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | 43435 |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 46).
[22 empty] | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 1ми | 1146.5
146 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка климатического оборудования | 2 |  |  | Прибыль | Справочник цен (мониторинг) | 1996.0433 | 1397.2303 |  | 1397.2303 | 1648.7318 | ВЗ | ОЗЦ | 6 | Спецпоставка (ООО) | 1ми | 1397.23 |  | 1о | 754.5043 | Спецпоставка (ООО) | 754.5043 | 890.3151 | 754.5043 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704659834 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 2017-01-18 | 2017-03-31 | 2017-02-08 | 001/4-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-29 | 135 | 2017-04-20 | 2017-02-21 | 2017-04-20 | 2017-02-21 | 2017-04-22 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ |  | 12.2016 | 12.6 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №135 от 29.12.2016, вопрос №27 - О включении в ПЗ.
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 1334.995 | МетЭнергоПром (ООО)
[22 empty] | КАСТАЛЬЯ (ООО) | 1ми | 1355.932 |  |  | 978.68
[22 empty] | ЦКО (ООО) | 1ми | 838.983 |  |  | 755.1492
[22 empty] | Окна Лайф (ООО) | 1ми | 981 |  |  | 981
[22 empty] | РЕСУРС КЛИМАТ (ООО) | 1ми | 812.6 |  |  | 812.6
147 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка опор и фундаментов металлических | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 145016.7351 | 101511.7145 |  | 101511.7145 | 119783.8232 | ВЗ | ООК | 4 | Омский электромеханический завод (АО) | 0 | 100496.5965 |  | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704890910 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-20 | 2017-06-30 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС) |  | 12.2018 |  | 62.145 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №27 от 09.03.2017, вопрос №82); Решением ПДКК от 04.04.2017, протокол № 17-1035 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итонов
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 100496.5985 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
[22 empty] | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ - ГК ЭЛСИ (ООО) | 1с | 100801.1325
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 101011.7149 | Прайм Техно Системс (ООО)
148 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ТС | 1 | Поставка автоподъемника АГП-18-01-С41 | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 12774.5403 | 8942.1782 |  | 8942.1782 | 10551.7702 | ВЗ | ООК | 2 | Компания СИМ-авто (ООО) | 0 | 8352.5424 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704949387 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-06-30 | 2017-05-12 | 17-37/3-БЭ (ЧЭ) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники, 25 единиц техники |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №59)
[22 empty] | СВВ-АВТО (ООО) | 1ми | 8711.8644 | СВВ-АВТО (ООО)
149 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ТС | 1 | Поставка бортового автомобиля Камаз-43118 с КМУ ИТ-80 | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 5591.2881 | 3913.9017 |  | 3913.9017 | 4618.404 | ВЗ | ОЗЦ | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704948032 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 |  | 2017-06-30 | 2017-04-24 | 17-33/6-БЭ (ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  | Покупка грузовых автомобилей в количестве 12 шт. (Камаз седельный тягач с КМУ - 3 шт., бортовой Камаз с КМУ - 3 шт., УРАЛ-6370 (Самосвал -583166) - 2 шт., КамАЗ 53504-46 (седельный тягач) - 2 шт., Прицепы и полуприцепы - 2 шт.) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №60)
150 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0004П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ТС | 1 | Поставка бортового автомобиля Камаз-43118 с КМУ ИТ-80 | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 6336.4077 | 4435.4854 |  | 4435.4854 | 5233.8728 | ВЗ | ОЗП | 3 | НОРДКАМ-НГС (ООО) | 1м | 4416.95 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705208783 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-22 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Покупка грузовых автомобилей в количестве 12 шт. (Камаз седельный тягач с КМУ - 3 шт., бортовой Камаз с КМУ - 3 шт., УРАЛ-6370 (Самосвал -583166) - 2 шт., КамАЗ 53504-46 (седельный тягач) - 2 шт., Прицепы и полуприцепы - 2 шт.) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №42 от 25.05.2017, вопрос №49)
[22 empty] | Орион - Моторс (ООО) | 1с | 4434.7458
[22 empty] | ЧАЙКА-НН (ООО) | 0 | 4435.4854
151 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ТС | 1 | Поставка бортового полуприцепа БКС 942785-0000031 | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2549.9754 | 1784.9828 |  | 1784.9828 | 2106.2797 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | СИБИРЬ ТРЕЙЛЕР-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 1ми | 1351.6949 |  | 1о | 1351.6949 | СИБИРЬ ТРЕЙЛЕР-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 1351.6949 | 1595 | 1351.6949 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704947796 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-05 | 2017-06-30 | 2017-04-27 | 17-34/4-БЭ (ЧЭ) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-05-25 | 2017-05-10 | 2017-07-28 | 2017-05-10 | 2017-08-08 |  | Покупка грузовых автомобилей в количестве 12 шт. (Камаз седельный тягач с КМУ - 3 шт., бортовой Камаз с КМУ - 3 шт., УРАЛ-6370 (Самосвал -583166) - 2 шт., КамАЗ 53504-46 (седельный тягач) - 2 шт., Прицепы и полуприцепы - 2 шт.) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №61)
[22 empty] | Производственно-коммерческая фирма ПОЛИТРАНС (ООО) | 1с | 1635.5932 |  |  | 1582.0438
[22 empty] | РОСТРАК (ООО) | 1ми | 1651.6949 |  |  | 1580.2956
152 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ТС | 1 | Поставка автоподъемника АГП-18 на базе ГАЗ-3308 | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 5430.0237 | 3801.0166 |  | 3801.0166 | 4485.1996 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | РусКомТранс (ООО) | 1с | 3801.0166 |  | 1о | 3221.3556 | РусКомТранс (ООО) | 3221.3556 | 3801.1996 | 3221.3556 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704949485 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-06-30 | 2017-05-04 | 17-21_4-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-01 | 2017-05-12 | 2017-07-28 | 2017-05-12 | 2017-08-10 |  | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники, 25 единиц техники |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №63)
[22 empty] | Компания ИНТЕРТРАНС (ООО) | 1ми | 3728.8136 | Компания ИНТЕРТРАНС (ООО)
[22 empty] | КОМПАНИЯ КОММУНАЛ-АВТО (ООО) | 1м | 3245 |  |  | 3245
153 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ТС | 1 | Поставка кабельной лаборатории на базе ГАЗ 3308 ЭТЛ-35к | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 10706.5402 | 7494.5782 |  | 7494.5782 | 8843.6022 | ВЗ | ОЗП | 4 | ЯРОСЛАВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ООО) | 0 | 7468.4492 |  | 1о | 6387.94 | ЯРОСЛАВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ООО) | 6387.94 | 7537.7692 | 6387.94 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704949699 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-14 | 2017-06-30 | 2017-05-10 | 17-24_4-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-07 | 2017-05-24 | 2017-07-28 | 2017-05-25 | 2017-08-23 |  | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники, 25 единиц техники |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №64)
[22 empty] | БрисЭнерго (ООО) | 1м | 7116.65 |  |  | 7116.65
[22 empty] | Русконтроль (ООО) | 1ми | 7185 |  |  | 6485.847
[22 empty] | Производственное Объединение Энергоспецтехника (ООО) | 1м | 6555.9322 |  |  | 6492.372
154 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ТС | 1 | Поставка КАМАЗ автокран 40 т | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 17460.0656 | 12222.0459 |  | 12222.0459 | 14422.0142 | ВЗ | ООК | 3 | ЧелябКранСбыт (ЗАО) | 0 | 12222.0459 |  | 1о | 10747.4697 | ЧелябКранСбыт (ЗАО) | 10747.4697 | 12682.0142 | 10747.4697 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704949962 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-06-30 | 2017-05-24 | 17-26_4-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-21 | 2017-06-07 | 2017-07-28 | 2017-06-07 | 2017-09-05 |  | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 19 шт. (УРАЛ-4320 (КС-55713-3, МБШ-519, МКМ-200) - 10 шт., КАМАЗ (МКМ-200, автокран 40 т.) - 2 шт.,МТЗ-82.1 с баровой установкой - 1 шт., ГАЗ-3308 БКМ - 4 шт., навесное оборудование для экскаватора ГИДРОМОЛОТ - 1 шт, СЭМ-4 - 1 шт.) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №65)
[22 empty] | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 1ми | 12038.7152 | РариТЭК Авто Групп (ООО)
[22 empty] | Клинцовский автокрановый завод (АО) | 0 | 12222.0459 |  |  | 10798.3171
155 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ТС | 1 | Поставка автомобиля КАМАЗ МКМ-200 | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 10471.9298 | 7330.3508 |  | 7330.3508 | 8650 | ВЗ | ОЗП | 4 | Стройдормаш (АО) | 0 | 7288.1356 |  | 1о | 7288.1356 | Стройдормаш (АО) | 7288.1356 | 8600 | 7288.1356 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704949629 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-14 | 2017-06-30 | 2017-05-10 | 17-23_4-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-07 | 2017-05-22 | 2017-07-28 | 2017-05-22 | 2017-08-20 |  | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 19 шт. (УРАЛ-4320 (КС-55713-3, МБШ-519, МКМ-200) - 10 шт., КАМАЗ (МКМ-200, автокран 40 т.) - 2 шт.,МТЗ-82.1 с баровой установкой - 1 шт., ГАЗ-3308 БКМ - 4 шт., навесное оборудование для экскаватора ГИДРОМОЛОТ - 1 шт, СЭМ-4 - 1 шт.) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №66)
[22 empty] | Компания ИНТЕРТРАНС (ООО) | 1ми | 5830.5085 | Компания ИНТЕРТРАНС (ООО)
[22 empty] | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 1ми | 7329.661 | РариТЭК Авто Групп (ООО)
[22 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 1ми | 7330.5085 |  |  | 7330.5085
156 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ТС | 1 | Поставка седельного тягача КАМАЗ с КМУ SamYang HTS | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 10178.2153 | 7124.7507 |  | 7124.7507 | 8407.2058 | ВЗ | ОЗП | 2 | СДМ-КАРАТ (ООО) | 1ми | 6949.1525 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704949778 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-06-30 | 2017-05-15 | 17-25_4-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-07-28 |  |  | 5. Рекомендовать центру ответственности вынесение вопроса на ЦКК о проведении открытого запроса предложений на право заключения Договора на поставку седельного тягача КАМАЗ с КМУ SamYang HTS для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» повторно после корректировки параметров закупки. | Покупка грузовых автомобилей в количестве 12 шт. (Камаз седельный тягач с КМУ - 3 шт., бортовой Камаз с КМУ - 3 шт., УРАЛ-6370 (Самосвал -583166) - 2 шт., КамАЗ 53504-46 (седельный тягач) - 2 шт., Прицепы и полуприцепы - 2 шт.) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №67)
[22 empty] | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 1ми | 7053.3898 | РариТЭК Авто Групп (ООО)
157 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ТС | 1 | Поставка погрузчик вилочный ВП-05-00 | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3430.1699 | 2401.119 |  | 2401.119 | 2833.3204 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Уральская марка (АО) | 0 | 2372.8814 |  | 1о | 2230.5085 | Уральская марка (АО) | 2230.5085 | 2632 | 2230.5085 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704949552 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-13 | 2017-06-30 | 2017-05-12 | 17-22_4-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-09 | 2017-05-17 | 2017-07-28 | 2017-05-20 | 2017-08-18 |  | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники, 25 единиц техники |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №69)
[22 empty] | ПРОМСНАБ-2000 (ООО) | 1ми | 2322.0339 |  |  | 2220.339
[22 empty] | НЕВЬЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (АО) | 0 | 2084.7458 | НЕВЬЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (АО)
[22 empty] | АЛЬЯНС РАУМ (ООО) | 1ми | 2397.4576 | АЛЬЯНС РАУМ (ООО)
158 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ТС | 1 | Поставка УАЗ-Хантер Классик | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 910.7166 | 637.5016 |  | 637.5016 | 752.2519 | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 1 | УАЗ Центр (ООО) | 1м | 629.0263 |  | 0 |  | УАЗ Центр (ООО) | 629.0263 | 742.251 | 629.0263 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704947562 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-06-30 | 2017-04-26 | 27/4-ЧЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-26 | 27/4-ЧЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-05-24 | 2017-05-02 | 2017-07-28 | 2017-05-02 | 2017-07-31 |  | Покупка бригадных автомобилей в количестве 35 шт (УАЗ-390945 - 24 шт., УАЗ Патриот - 3 шт., УАЗ Хантер - 3 шт., УАЗ-29891 - 1 шт., УАЗ Фермер - 4 шт. ) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №71)
159 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ТС | 1 | Поставка автокрана УРАЛ-4320 КС-55713-3 25 т | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 9232.0761 | 6462.4533 |  | 6462.4533 | 7625.6949 | ВЗ | ОЗП | 3 | Уральская марка (АО) | 0 | 6355.9322 |  | 1о | 5903.5605 | Уральская марка (АО) | 5903.5605 | 6966.2013 | 5903.5605 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704947571 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-14 | 2017-06-30 | 2017-05-03 | 28/4-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-07-28 | 2017-05-15 | 2017-08-13 |  | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 19 шт. (УРАЛ-4320 (КС-55713-3, МБШ-519, МКМ-200) - 10 шт., КАМАЗ (МКМ-200, автокран 40 т.) - 2 шт.,МТЗ-82.1 с баровой установкой - 1 шт., ГАЗ-3308 БКМ - 4 шт., навесное оборудование для экскаватора ГИДРОМОЛОТ - 1 шт, СЭМ-4 - 1 шт.) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №72)
[22 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРАК ПЛЭНЕТ (ООО) | 0 | 6143.5144 |  |  | 5949.6408
[22 empty] | ЧелябКранСбыт (ЗАО) | 0 | 6355.9322 |  |  | 6355.9322
160 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ТС | 1 | Поставка УРАЛ-6370 (Самосвал -583166) | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 8484.0032 | 5938.8022 |  | 5938.8022 | 7007.7866 | ВЗ | ОЗП | 3 | Орион - Моторс (ООО) | 1с | 5932.2034 |  | 2о | 5694.6513 | Орион - Моторс (ООО) | 5694.6513 | 6719.6885 | 5694.6513 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704947444 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-06-30 | 2017-05-16 | 29/5-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-13 | 2017-05-29 | 2017-07-28 | 2017-05-29 | 2017-08-27 |  | Покупка грузовых автомобилей в количестве 12 шт. (Камаз седельный тягач с КМУ - 3 шт., бортовой Камаз с КМУ - 3 шт., УРАЛ-6370 (Самосвал -583166) - 2 шт., КамАЗ 53504-46 (седельный тягач) - 2 шт., Прицепы и полуприцепы - 2 шт.) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №72)
[22 empty] | Уральская марка (АО) | 0 | 5938.1356 |  |  | 5700.5835
[22 empty] | Уралпромтехника (ООО) | 1с | 5912.7627 |  |  | 5793.9867
161 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ТС | 1 | Поставка экскаватора ЭТЦ 2086 на базе МТЗ 82.1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3842.7482 | 2689.9237 |  | 2689.9237 | 3174.11 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | ГРАНТЭК XX1 (ООО) | 0 | 2420 |  | 1о | 2420 | ГРАНТЭК XX1 (ООО) | 2420 | 2855.6 | 2420 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704947585 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-13 | 2017-06-30 | 2017-05-03 | 30/5-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-07-28 | 2017-05-12 | 2017-08-10 |  | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 19 шт. (УРАЛ-4320 (КС-55713-3, МБШ-519, МКМ-200) - 10 шт., КАМАЗ (МКМ-200, автокран 40 т.) - 2 шт.,МТЗ-82.1 с баровой установкой - 1 шт., ГАЗ-3308 БКМ - 4 шт., навесное оборудование для экскаватора ГИДРОМОЛОТ - 1 шт, СЭМ-4 - 1 шт.) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №74)
[22 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ МТЗ-СИБИРЬ (ООО) | 0 | 2616.9491 |  |  | 2616.9491
162 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 8 | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Читаэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 71428.5714 | 50000 |  | 50000 | 59000 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-09-01 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 | 88.375 | 885.3476 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1072/1 от 03.05.2017). Внесение изменений в стоимость, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос № 4)
163 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ТС | 1 | Поставка УАЗ-390945-480 | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3950.8827 | 2765.6179 |  | 2765.6179 | 3263.4291 | ВЗ | ОЗЦ | 1 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 1ми | 2748.6441 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705004672 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-27 | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 17-47/5-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  | Покупка бригадных автомобилей в количестве 35 шт (УАЗ-390945 - 24 шт., УАЗ Патриот - 3 шт., УАЗ Хантер - 3 шт., УАЗ-29891 - 1 шт., УАЗ Фермер - 4 шт. ) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 33 от 06.04.2017, вопрос № 96).
164 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ТС | 1 | Поставка УАЗ-390995-480 | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3899.1065 | 2729.3746 |  | 2729.3746 | 3220.662 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 1ми | 2728.8136 |  | 1о | 2701.5198 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 2701.5198 | 3187.7934 | 2701.5198 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705005000 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-28 | 2017-06-30 | 2017-05-26 | 17-48/6-БЭ (ЧЭ) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-06-23 | 2017-06-13 | 2017-07-28 | 2017-06-13 | 2017-09-11 |  | Покупка бригадных автомобилей в количестве 35 шт (УАЗ-390945 - 24 шт., УАЗ Патриот - 3 шт., УАЗ Хантер - 3 шт., УАЗ-29891 - 1 шт., УАЗ Фермер - 4 шт. ) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 33 от 06.04.2017, вопрос № 97).
[22 empty] | БИОТЕ (ООО) | 1с | 2728.8136 |  |  | 2728.8136
165 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ТС | 1 | Поставка УАЗ-390995-480-04 | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 974.7766 | 682.3436 |  | 682.3436 | 805.1655 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 1ми | 681.3559 |  | 1о | 674.5325 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 674.5325 | 795.9483 | 674.5325 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705005248 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-02 | 2017-06-30 | 2017-05-26 | 17-49/6-БЭ (ЧЭ) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-06-23 | 2017-06-13 | 2017-07-28 | 2017-06-13 | 2017-09-11 |  | Покупка бригадных автомобилей в количестве 35 шт (УАЗ-390945 - 24 шт., УАЗ Патриот - 3 шт., УАЗ Хантер - 3 шт., УАЗ-29891 - 1 шт., УАЗ Фермер - 4 шт. ) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 33 от 06.04.2017, вопрос № 98).
[22 empty] | БИОТЕ (ООО) | 1с | 682.2034 |  |  | 682.2034
166 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0021 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ТС | 1 | Поставка ГАЗ-3308 БКМ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 4673.1235 | 3271.1864 |  | 3271.1864 | 3860 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Стройдормаш (АО) | 0 | 3220.339 |  | 1о | 2664.2373 | Стройдормаш (АО) | 2664.2373 | 3143.8 | 2664.2373 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705077091 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-16 | 2017-07-31 | 2017-06-09 | 17-56/4-БЭ (ЧЭ) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-07-07 | 2017-06-20 | 2017-08-28 | 2017-06-20 | 2017-09-18 |  | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 19 шт. (УРАЛ-4320 (КС-55713-3, МБШ-519, МКМ-200) - 10 шт., КАМАЗ (МКМ-200, автокран 40 т.) - 2 шт.,МТЗ-82.1 с баровой установкой - 1 шт., ГАЗ-3308 БКМ - 4 шт., навесное оборудование для экскаватора ГИДРОМОЛОТ - 1 шт, СЭМ-4 - 1 шт.) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос №55).
[22 empty] | Геомаш-Центр (ООО) | 1м | 3245.7627 |  |  | 2689.661
[22 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 1ми | 3271.1864 |  |  | 3271.1864
167 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 758.0239 | 530.6167 |  | 530.6167 | 626.1277 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 528.7132 |  | 1о | 475.6515 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 475.6515 | 561.2688 | 475.6515 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705080581 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-11 | 2017-07-31 | 2017-06-10 | 17-57/4-БЭ (ЧЭ) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-07-08 | 2017-06-19 | 2017-08-28 | 2017-06-19 | 2017-08-18 |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная с расширением РУ-10 кВ |  | 12.2017 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос №56).
[22 empty] | Завод высоковольтного оборудования (ЗАО) | 0 | 490 |  |  | 479.3877
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 530.6167 |  |  | 530.6167
168 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0023 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ (инновационное оборудование) | 1 |  | да | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 57225.0959 | 40057.5671 |  | 40057.5671 | 47267.9292 | ВЗ | ООК | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 40043.103 |  | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705082204 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-23 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) |  | 12.2016 | 9.859 | 36.9079 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос №59).
[22 empty] | Системный интегратор (ООО) | 1ми | 40057.5671 | Системный интегратор (ООО)
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 40057.5671
169 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0024 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка УАЗ Патриот | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2747.8511 | 1923.4958 |  | 1923.4958 | 2269.725 | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 1 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 1ми | 1922.0339 |  | 0 |  | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 1922.0339 | 2268 | 1922.0339 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705081806 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-25 | 2017-07-31 | 2017-06-09 | 17-55/6-БЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-09 | 17-55/6-БЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-07-07 | 2017-06-27 | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-09-25 |  | Покупка бригадных автомобилей в количестве 35 шт (УАЗ-390945 - 24 шт., УАЗ Патриот - 3 шт., УАЗ Хантер - 3 шт., УАЗ-29891 - 1 шт., УАЗ Фермер - 4 шт. ) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос №61).
170 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка устройств РЗА | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2756.9448 | 1929.8614 |  | 1929.8614 | 2277.2364 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | НПП Бреслер (ООО) | 1с | 1929.8 |  | 1о | 834.0093 | НПП Бреслер (ООО) | 834.0093 | 984.131 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705141380 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-05-30 | 2017-07-31 | 2017-06-30 | 17-8015/31705141380/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с восстановлением и оснащением оперативными блокировками распредустройства; Реконструкция ПС Кличка 110/35/6 с заменой масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) (4 шт.) |  | 12.2017 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 39 от 11.05.2017, вопрос №59).
[22 empty] | СИБЭЛТЕК (ООО) | 1ми | 1810 |  |  | 1106.7314
[22 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1м | 1900 |  |  | 1180.3763
[22 empty] | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 1м | 1790 |  |  | 841.4051
171 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0026 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка трансформаторов тока до 110 кВ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 821.8678 | 575.3075 |  | 575.3075 | 678.8628 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | ИК Прогресс (ООО) | 1ми | 500 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705207144 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой измерительных трансформаторов (ПС Вершина Шахтомы, ПС Шелопугино, ПС Ст. Чиндант, ПС Н. Цасучей, ПС Борзя Западная, Беклемишево ) |  | 12.2016 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос №55).
[22 empty] | ЭнергоПром (ООО) | 1ми | 531.1
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1ми | 572.565
[22 empty] | ИнПромЭнерго (ООО) | 1м | 574.5
[22 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 0 | 575
172 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0027 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 9998.8056 | 6999.164 |  | 6999.164 | 8259.0135 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705242057 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 273 шт. (установка пов. пер-я УПП8531М/1 КТ 0,15 – 4 шт., тепловизор – 30 шт., Приборы Ретом (61,21, М2) – 21 шт., сириус-2-ОМП – 8 шт., Энерготестер ПКЭ-А – 7 шт., Прорыв-КЭ-А – 15 шт., УП-7-3М установка прожигающая – 3 шт., Стенд для испытания средств защиты – 10 шт., аппарат авт. для определения температуры вспышки – 7 шт., Прибор контроля состояния – 47 шт., MPI-502 – 7 шт., измеритель параметров заземляющих устройств – 4 шт., ЛИС-У – 68 шт., энергоформа и монитор 3.3 – 4 шт., УПР-30 – 4 шт., трассопоисковый комплект КП-500К – 4 шт., МИКО-2,3 – 11 шт., Дальномеры, расходомеры, тестеры, мультиметр – 19 шт.) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 44 от 08.06.2017, вопрос № 36).
173 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0028 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка промышленных стиральных машин | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1918.5925 | 1343.0148 |  | 1343.0148 | 1584.7574 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Вязьма-Сибирь (ООО) | 1ми | 1118.6441 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705233128 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-19 | 2017-06-29 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 255 шт. (тахографы и средства спутникового мониторинга – 146 шт., резервные трансформаторы тока и напряжения – 17 шт., мягкий резервуар для масла 25 куб.м. – 5 шт., дегазационная установка - 6 шт., набор инструмента и приспособлений для монтажа СИП – 39 шт., быстровозводимые опоры ПБМ-110-1 6 шт., станки для фрезерования, изолировки, каландрирования, вырезки – 10 шт., установка маслоочистительная и сушильная – 4 шт., источник ИПБ – 2 шт., панели для ПО ЦУС – 2 шт., АКБ со стелажами - 1 шт., алкометр Alcotest 6510 - 13 шт., дизель генератор 8 кВА - 1 шт. , сварочные аппартаты – 2 шт., геодезическое оборудование Sokkia - 1 шт.) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 44 от 08.06.2017, вопрос № 37).
[22 empty] | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 1м | 1343.0148
174 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0029 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка устройств РЗА | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 4877.1317 | 3413.9922 |  | 3413.9922 | 4028.5108 | ВЗ | ОЗЦ | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705238141 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 |  | 2017-08-31 | 2017-06-22 | 17-78/2-БЭ(ЧЭ) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 | 2017-07-20 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 273 шт. (установка пов. пер-я УПП8531М/1 КТ 0,15 – 4 шт., тепловизор – 30 шт., Приборы Ретом (61,21, М2) – 21 шт., сириус-2-ОМП – 8 шт., Энерготестер ПКЭ-А – 7 шт., Прорыв-КЭ-А – 15 шт., УП-7-3М установка прожигающая – 3 шт., Стенд для испытания средств защиты – 10 шт., аппарат авт. для определения температуры вспышки – 7 шт., Прибор контроля состояния – 47 шт., MPI-502 – 7 шт., измеритель параметров заземляющих устройств – 4 шт., ЛИС-У – 68 шт., энергоформа и монитор 3.3 – 4 шт., УПР-30 – 4 шт., трассопоисковый комплект КП-500К – 4 шт., МИКО-2,3 – 11 шт., Дальномеры, расходомеры, тестеры, мультиметр – 19 шт.) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 44 от 08.06.2017, вопрос № 38). Протоколом ПДКК №17-78/2-БЭ(ЧЭ) от 22.06.2017 закупка отменена ЦО.
Итого по "1. Новое строительство" | [13 empty] | 8071930.6201 |  |  | 5598360.5118 | 6606065.6285 | [10 empty] | 1044068.4868 | 1230485.7937
2. Реконструкция и техперевооружение
175 | 2017 | 2 | 17.2-01/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 64661.4355 | 45263.0048 |  | 45263.0048 | 53410.3457 | ВЗ | ООК | 3 | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НК (ООО) | 1м | 44167 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604616418 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-18 | 2017-02-28 | 2017-02-03 | 16-1143/31604616418/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-28 | 134 |  |  | 2017-03-28 |  |  |  | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 62 ед. (Ретом-61 - 1шт., Ретом-21 - 4шт., Рет-3000 - 1шт., Генератор технической частоты ГТЧ-03М - 1шт., Ретометр-М2 - 6шт., Стенд испытаний СМИ-2 - 3шт., СКАТ-М100 - 2шт., Прибор Коэффициент - 2шт., Прибор энергетика многофункциональный портативный «Энергомера СЕ-602» - 5шт., Трассоискатель Успех КБИ-309 - 1шт., Портативный тепловизор Flir T640 - 1шт., Ретом-ВЧ - 1шт., Анализатор качества электроэнергии - 1шт., Комплекс измерительный для прогрузки первичным током Ретом 30 кА в комплекте с приставкой Рет 6 кА. - 2шт., Универсальный прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции "PD Analyzer РА/UHF" - 1шт., Универсальный прибор контроля РПН силовых трансформаторов "Ганимед" - 2шт., Система оценки прессовки обмоток и стали трансформаторов по вибропараметрам "Веста" (с виброанализатором "Диана-2м") - 1шт., Аппарат испытательный высоковольтный СКАТ-70М - 1шт.) Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА в количестве 1 ед.: тепловизор FLIR T640 WiFi-1ед. Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 283 единицы приборов и оборудования Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 82 ед.: (Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. - в 2015 - 2016г. - 26шт.), (Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1, в комплекте с клещами КТИ(40мм+80мм), передающими, с кабелем РАПМ.685442.003 - красный 40 м, РАПМ.685442.003-01 - синий 40 м. на катушке - 2шт., Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-70М - 1шт., Тепловизор FLIR E4 - 1шт., Измеритель параметров силовых трансформаторов К-540-3 - 2шт., Мегаомметр М-6ЖТ - 4шт., Конденсатор пленочный импульсный КПИ-30-7 - 1шт., Кабелетрассодефектопоисковый комплект Успех АТГ-425.15Э - 1шт., Кабелетрассоискатель с возможностью контроля качества изоляции "Атлет АГ-319 Скин" - 1 шт., Милиомметр МИКО-8 - 1шт., Измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 - 1шт., Милиомметр ПФИ24-10Р - 1шт., Нева- ТЕСТ 3303П - 1шт., Микроомметр МИКО-2.3 - 2шт., Ноутбук к ПКВ/У 3.0 - 1шт., Визуальный инфракрасный термометр Fluke VT04A - 1шт., Прибор контроля выключателей ПКВ/У3.0 - 1шт., Лазерный дальномер TruPulse200В - 3шт., Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280+ AQ7284A(SM, 1310/1550 нм, 46/45 дБ, PC, SLS, FC-адаптер) (с поверкой) - 1шт., Динамометр ДПУ-200 - 1шт., Динамометр ДПУ-100 - 1шт., Динамометр ДПУ-10-1 - 1 шт., Динамометр ЭД-10-200ИТО - 2шт., Тестер заземления и удельного сопротивления С.А.6472 с модулем С.А.6474 - 2шт., Устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10 - 1шт.,Ретометр М2 - 7шт.,Ультразвуковой прибор контроля прочности ПУЛЬСАР-2.1 - 2шт., Тепловизор FLIR T640 WiFi - 1шт., Прибор контроля устройств РПН трансформаторов ПКР-2М - 1шт., Микропроцессорный блок РЗА БЭ2502А0103 - 8шт., ВЧ приемопередатчик ПВЗУ-Е - 2шт., - в 2017г - 56 шт.) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №134 от 28.12.2016, вопрос №7)
[22 empty] | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ (АО) | 0 | 45263.0048 | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ (АО)
[22 empty] | ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ (ООО) | 1ми | 44810.3797 | ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ (ООО)
176 | 2017 | 2 | 17.2-01/2.2-0002П | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 58848.9726 | 41194.2808 |  | 41194.2808 | 48609.2513 | ВЗ | ООК | 5 | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 39491.529 |  | 1о | 39423.7324 | АбсолютТрейд (ООО) | 39423.7324 | 46520.0042 | 39423.7324 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704820858 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-03-13 | 2017-04-30 | 2017-03-30 | 17-1016/31704820858/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-17 | 24 | 2017-04-27 | 2017-04-26 | 2017-05-28 | 2017-04-26 | 2017-07-25 |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (АЭ) Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (ГАЭС) Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 6 ед. Покупка оборудования связи, ИТ-оборудовани (КуЭ) Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 23 ед. Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 273 единицы приборов и оборудования |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №24 от 17.02.2017, вопрос №3)
[22 empty] | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НК (ООО) | 1м | 40117 | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НК (ООО)
[22 empty] | ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ (ООО) | 1ми | 41076.1814 |  |  | 39449.0627
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 41153.1277 |  |  | 39458.2125
[22 empty] | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ (АО) | 0 | 41194.2808 |  |  | 39431.569
177 | 2017 | 2 | 17.2-01/2.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка оборудования видеоконференцсвязи | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1917.2214 | 1342.055 |  | 1342.055 | 1583.6249 | ВЗ | ОЗЦ | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704896235 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 |  | 2017-05-31 | 2017-04-04 | 17-8009/31704896235/1 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ. | 43070 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №89)
178 | 2017 | 2 | 17.2-01/2.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка телевизоров | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 903.7857 | 632.65 |  | 632.65 | 746.527 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1м | 568 |  | 1о | 555.3475 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 555.3475 | 655.31 | 555.3475 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704891857 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-03-24 | 2017-05-31 | 2017-03-31 | 17-8008/31704891857/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-04-28 | 2017-04-11 | 2017-06-20 | 2017-04-11 | 2017-07-05 |  | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ. | 43070 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №90)
[22 empty] | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 1м | 570.5364 |  |  | 564.2102
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 632.0185 |  |  | 632.0185
179 | 2016 | 2 | 16.2-02/2.1-018П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Реконструкции объекта электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» ПС 110 кВ №16 «Змеиногорская» | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 47359.5484 | 36703.65 |  | 36703.6489 | 43310.3057 | ВЗ | ОЗП | 1 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1с | 42288.1356 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | Электронная | 31604203024 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-13 | 2016-11-14 | 2016-12-31 | 2017-01-09 | 16-4031/31604203024/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-06 | 82/1 |  |  | 2017-01-28 |  |  |  | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл., ЮЭС |  | 2016-12-01 |  |  | Внеплановая закупка с превышением порогового значения по стоимости внесена решением ЦКК от 06.10.2016 №81-2 вопрос №1; Решением ЦКК от 01.11.2016, протокол № 102 внесены изменения в стоимость закупки.
180 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-020ПП/16.1-02/2.1-018П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Реконструкции объекта электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» ПС 110 кВ №16 «Змеиногорская» | 1 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 54422.9972 | 38096.098 |  | 38096.098 | 44953.3957 | ВЗ | ООК | 6 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 0 | 36953.2151 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | Электронная | 31704845541 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-04-06 | 2017-05-31 | 2017-05-17 | 17-1017/31704845541/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 |  |  | 2017-06-28 |  |  |  | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл. |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017, вопрос №6)
[22 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1м | 38012.2866
[22 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1ми | 38096.098 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
[22 empty] | Алтайэнергосбыт (АО) | 0 | 38096.0975 | Алтайэнергосбыт (АО)
[22 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1с | 42288.1356 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[22 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 | 45729.644 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
181 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-020П3 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Реконструкции объекта электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» ПС 110 кВ №16 «Змеиногорская» | 1 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 54422.9972 | 38096.098 |  | 38096.098 | 44953.3957 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | Электронная | 31705214955 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-13 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл. |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017, вопрос №3)
182 | 2016 | 2 | 16.2-02/2.2-0119 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка неизолированного провода для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 6235.409 | 4832.442 |  | 4832.442 | 5702.2816 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 3 | Камский кабель (ООО) | 0 | 4832.442 |  | 1о | 4737.6 | Камский кабель (ООО) | 4737.6 | 5590.368 | 4737.6 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Электронная | 730963 | www.b2b-energo.ru | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-11-14 | 2017-01-20 | 2017-01-16 | 184-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-20 | 92 | 2017-02-13 | 2017-01-26 | 2017-02-17 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | Рамочный договор |  |  |  |  | Внеплановая закупка - выписка ЦКК от 20.10.2016 №92 вопрос №2 о включении в ПЗ внеплановой закупки
[22 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 | 4832.442 |  |  | 4832.442
[22 empty] | ТК СКК/Фариаль (ООО) | 0 | 4832.442 | ТК СКК/Фариаль (ООО)
183 | 2016 | 2 | 16.2-02/2.2-134 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка выключателей 110 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 36764.5021 | 28492.4891 |  | 28492.4891 | 33621.1371 | ВЗ | ООК | 7 | ИнПромЭнерго (ООО) | 1м | 28489.11 |  | 1о | 18589.2083 | ИнПромЭнерго (ООО) | 18589.2083 | 21935.2658 | 18589.2083 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | Электронная | 31604244461 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-25 | 2016-11-14 | 2017-01-27 | 2017-01-23 | 16-1113/31604244461/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-06 | 87 | 2017-02-20 | 2017-02-03 | 2017-01-28 | 2017-02-03 | 2017-06-23 |  | Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые) |  | 2018-12-01 |  |  | Внеплановая закупка - выписка ЦКК от 13.10.2016 №87 вопрос №1 о включении в ПЗ внеплановой закупки
[22 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 1ми | 28392 |  |  | 21993.283
[22 empty] | Транстехкомплект (ЗАО) | 0 | 28470 |  |  | 24123.7017
[22 empty] | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 0 | 25030.2 |  |  | 18631.483
[22 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 0 | 28491.125 |  |  | 18591.2233
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 28492.477 |  |  | 22455.9516
[22 empty] | Акционерное общество Высоковольтного оборудования ЭЛЕКТРОАППАРАТ (АО) | 0 | 28492.4891 |  |  | 19437.701
184 | 2016 | 2 | 16.2-02/2.1-053П2 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по реконструкции узлов связи в аппарате управления, производ-ственных отделениях и РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 2898.1361 | 2246.0555 |  | 2246.0555 | 2650.3455 | ВЗ | ОЗП | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 3931.7335 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Электронная | 31603982456 | etp.rosseti.ru | 2016-08-31 | 2016-08-11 | 2016-08-26 | 2017-02-28 | 2017-02-14 | 95-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-07-28 | 55 |  |  | 2016-11-28 |  |  |  | Реконструкция узлов связи в АУ, ПО и РЭС (ПО БЭС, ПС Химпром, ПС Дальняя, Смоленский РЭС, Советский РЭС, ПС Арбузовская, ПС Воеводская, ПС Подгорная, ПС Опорная, Петропавловский РЭС, Солонешенский РЭС, Алтайский РЭС, ПО КЭС, ПО ЮЭС). |  | 2020-12-01 |  |  | Внеплановая закупка - выписка ЦКК от 28.07.2016 №55 вопрос №9; Перенесены сроки подведения итогов решением ПДКК от 10.02.2017 протокол № № 95-И-АЭ
[22 empty] | Дискас (ООО) | 1ми | 4127.1186
[22 empty] | АлтСервис (ООО) | 1ми | 4810
185 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | ПИР | 1 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 110/10 кВ «Предгорная» | 1 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 9728.8987 | 6810.2291 | 1960 | 6810.2291 | 8036.0703 | ОЗП | ОЗП | 10 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 6644.4521 |  | 1о | 3237.6724 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3237.6724 | 3820.4535 | 3237.6724 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604543915 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 2017-01-11 | 2017-03-05 | 2017-02-02 | 222-АЭ | [7 empty] | 2017-03-31 | 2017-02-16 | 2017-03-31 | 2017-02-16 | 2018-02-11 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Предгорная" (замена силового трансформатора 1*6,3 на 1*10 МВА с расширением ОРУ-110 кВ, замена ОД и КЗ), ж/б ограждение |  | 2019-12-01 | 10 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №121 от 24.11.2016, вопрос №3, подписан 14.12.2016)
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 6187.1359 |  |  | 5437.6444
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 6610.1695 |  |  | 3271.5254
[22 empty] | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 1м | 6101.6949 |  |  | 6101.6949
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 6707.7966 |  |  | 6707.7966
[22 empty] | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 1м | 6743.82 |  |  | 4290.9386
[22 empty] | Инженерная Компания Сибири (ООО) | 1м | 6762.7119 |  |  | 6081.3559
[22 empty] | Электропроект (АО) | 0 | 6810.2291 |  |  | 4289.2121
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 6810.2291 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[22 empty] | ЕРСМ Сибири (ООО) | 1м | 6810.2291 | ЕРСМ Сибири (ООО)
186 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | ПИР | 1 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 110/35/10 кВ «Волчихинская» | 1 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 4517.6481 | 3162.3537 | 2940 | 3162.3537 | 3731.5774 | ОЗП | ОЗП | 5 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 3071.4831 |  | 1о | 1973.517 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1973.517 | 2328.7501 | 1973.517 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604543902 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 2017-01-11 | 2017-02-28 | 2017-01-30 | 213-АЭ | [7 empty] | 2017-03-31 | 2017-02-15 | 2017-03-31 | 2017-02-15 | 2018-02-10 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 "Волчихинская (замена маслоприемников и тр-ра 6,3 на 10 МВА, замена ОД и КЗ) |  | 2019-12-02 | 10 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №5)
[22 empty] | ПроектСервис (ООО) | 1ми | 2900 |  |  | 2015.2
[22 empty] | ВеллЭнерджи (ООО) | 1м | 2972.6125 |  |  | 2972.6125
[22 empty] | Альтернатива (ООО) | 1ми | 2497 |  |  | 2212.6
[22 empty] | Электропроект (АО) | 0 | 3162.3537 |  |  | 3162.3537
187 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | ПИР | 1 | Проектные работы реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 110/10/6 кВ № 4 «Набережная» | 2 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 858.6129 | 601.0289 | 470.4 | 601.0289 | 709.2141 | ОЗП | ОЗП ЕП | 3 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 511.3283 |  | 0 |  | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 511.3283 | 603.3673 | 511.3283 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704674256 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-02-07 | 2017-03-31 | 2017-03-06 | 17-3 -АЭ | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-04-13 | 2017-03-31 | 2017-04-13 | 2017-12-29 |  | Реконструкция ПС № 4 110/10/6 кВ «Набережная» (установка устройств компенсации емкостных токов) |  | 2018-12-03 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016,вопрос №4); Решением ЦКК от 23.03.2017, протокол № 29, вопрос № 6 согласовано заключение договора с участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке
[22 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 1ми | 575.6102 | РостСпецПроект (ООО)
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 593.2203 | Прайм Техно Системс (ООО)
188 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по созданию диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования в ПО ВЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | 2 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 20392.6216 | 14274.8351 | 17640 | 14274.8351 | 16844.3055 | ООК | ООК | 2 | Компания НЕМАН (ООО) | 1м | 19674.9152 | Компания НЕМАН (ООО) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705104299 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-06-02 | 2017-07-31 | 2017-06-16 | 17-63-АЭ | [7 empty] | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 |  |  |  | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи ПО ВЭС, Система радиосвязи Бийского РЭС, Система радиосвязи Воеводского УЭС, Система радиосвязи Ельцовского РЭС, Система радиосвязи Зонального РЭС, Система радиосвязи Красногорского РЭС, Система радиосвязи Солтонского РЭС, Система радиосвязи Тогульского УЭС, Система радиосвязи Целинного РЭС ) |  | 2017-12-03 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №1); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №104); Решением ЦКК от 20.04.2017. протокол №36, вопрос №7 внесены изменения в предмет, стоимость, сроки объявления/подведения итогов
[22 empty] | Элком+ (ООО) | 1с | 20740.1627 | Элком+ (ООО)
189 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 27 | Поставка вводов 35-220 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 26322.3776 | 18425.6643 | 18425.6643 | 18425.6643 | 21742.2839 | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ОКП РС | 2 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 18400.2087 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 740612 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-01 | 2016-11-18 | 2016-12-09 | 2017-01-23 | 2017-01-16 | 16-9069/740612/05 | [7 empty] | 2017-01-28 |  | 2017-01-28 |  |  |  | Замена в/в вводов на ПС 110 кВ (Смоленская № 33, Петропавловская № 42, Солонешенская № 45, Сросткинская №8, Угреневская №19, Северо-Западная №4, Бор-Форпост № 9, Михайловская № 26, Шубинская № 11, Кулундинская №1, Баевская №11, Завьяловская №9, Дмитро-Титовская №8, Подгорная №13, Опорная №25, Курьинская №17, № 3 Центральная, ПС № 25 Опорная, ПС №17 Курьинская) |  | 2017-12-03 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 1ми | 18425.6643 | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО)
190 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-003П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 27 | Поставка вводов 35-220 кВ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 26322.3765 | 18425.6643 |  | 18425.6643 | 21742.2839 | ВЗ | ООК | 3 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 17884.816 |  | 1о | 17806.7414 | Прайм Техно Системс (ООО) | 17806.7414 | 21011.9549 | 17806.7414 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704880082 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 2017-04-03 | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 17-1026/31704880082/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26 |  | 2017-05-23 | 2017-06-28 | 2017-05-23 | 2017-08-31 |  | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов на ПС 110 кВ: Смоленская № 33, Петропавловская № 42, Солонешенская № 45, Сросткинская №8, Угреневская №19, Северо-Западная №4, Бор-Форпост № 9, Михайловская № 26, Шубинская № 11, Кулундинская №1, Баевская №11, Завьяловская №9, Дмитро-Титовская №8, Подгорная №13, Опорная №25, Курьинская №17, № 3 Центральная, ПС № 25 Опорная, ПС №17 Курьинская) |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №26 от 02.03.2017, вопрос №1)
[22 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 1ми | 18424 | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО)
[22 empty] | ТРИУМФ (ООО) | 1ми | 18425.6643 |  |  | 18347.5897
191 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 0054 | Поставка изделий железобетонных (прочие) | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 737.182 | 516.0274 | 516.0274 | 516.0274 | 608.9123 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | ПК Сибэнергопром (ООО) | 1ми | 445.072 |  | 1о | 424.394 | ПК Сибэнергопром (ООО) | 424.394 | 500.785 | 424.394 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604468230 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-12 | 2016-12-20 | 2017-02-23 | 2017-01-25 | 190-АЭ | [7 empty] | 2017-03-23 | 2017-02-15 | 2017-03-23 | 2017-02-15 | 2017-03-17 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) |  | 2017-12-03 |  | 28.285 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2 (АО) | 0 | 514.4 |  |  | 514.4
[22 empty] | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 1ми | 516 |  |  | 428.1186
192 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 153 | Поставка устройств РЗА | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 11512.0897 | 8058.4628 | 11507.5453 | 8058.4628 | 9508.9861 | ОЗП | ОЗП | 4 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 0 | 8050 |  | 1о | 7324.661 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 7324.661 | 8643.1 | 7324.661 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704929059 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-24 | 2017-04-10 | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 17-27-АЭ | [7 empty] | 2017-05-30 | 2017-05-15 | 2017-05-30 | 2017-05-15 | 2017-08-13 |  | Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Гоньба, ПС-110 кВ ГПП-4, ПС-110 кВ Юго-Западная, ПС-110 кВ Западная; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор - ПС-110 кВ ГПП-4) |  | 2017-12-03 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 03/1 от 12.01.2017, вопрос №2); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов, стоимость, способ, организатора, срок заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 28 от 15.03.2017, вопрос №1)
[22 empty] | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЛЕСТРОЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ (ОАО) | 0 | 8058.443 |  |  | 7333.104
[22 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1ми | 8058.4628 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
[22 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1ми | 7816.7089 |  |  | 7816.7089
193 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 188 | Поставка волоконно-оптического кабеля | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 9427.2679 | 6599.0876 | 1468.924 | 6599.0876 | 7786.9233 | ОЗП | ОЗП | 10 | Москабель-Фуджикура (АО) | 0 | 3685.7126 |  | 1о | 3492.5709 |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604544128 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 2017-01-12 | 2017-03-17 | 2017-03-06 | 215-АЭ | [7 empty] | 2017-04-14 |  | 2017-04-14 |  |  |  | Создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- ПО СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС Арбузовка, ПС Корчино, ПС Тюменцево, ПС Камень-2, ПС Светлая, ПО СЭС) |  | 2018-12-01 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в способ, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №8); Решением ПДКК от 06.03.2017, протокол № 215 И-АЭ перенесены сроки подведения итонов
[22 empty] | Евроинстал (ООО) | 1ми | 3784.9746 |  |  | 3784.9746
[22 empty] | Торговый дом ОПТЕН (ООО) | 1м | 4620.5132 |  |  | 3739.0655
[22 empty] | ТюменьСвязь (ООО) | 1м | 5063.9447 |  |  | 5063.9447
[22 empty] | ОптикСтройКомплект (ООО) | 1ми | 5615.8 |  |  | 5615.8
[22 empty] | ШАНГРИ-ЛА (ООО) | 1ми | 5750.649 |  |  | 5750.649
[22 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1ми | 6570.3741 |  |  | 6570.3741
[22 empty] | Компания Глобал Оптика (ООО) | 1ми | 6596.0717 |  |  | 3811.9946
[22 empty] | ИНКАБ (ООО) | 1с | 6596.7868 |  |  | 3423.4884
[22 empty] | КАСКАД (ООО) | 1ми | 6599.0876 |  |  | 3815.5533
194 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 195 | Поставка электротехнических вспомогательных материалов | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 967.1673 | 677.0171 | 677.0171 | 677.0171 | 798.8802 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 1ми | 541.0814 |  | 1о | 534.3017 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 534.3017 | 630.476 | 534.3017 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604485165 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-14 | 2016-12-20 | 2017-02-23 | 2017-01-25 | 193-АЭ | [7 empty] | 2017-03-23 | 2017-03-09 | 2017-03-23 | 2017-03-09 | 2017-04-08 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) |  | 2017-12-03 |  | 28.285 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | СТРИМЕР Мск. (ООО) | 1м | 631.1864 |  |  | 631.1864
[22 empty] | ЧебЭнерго (ООО) | 1ми | 655.9332 | ЧебЭнерго (ООО)
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 676.3407 | МетЭнергоПром (ООО)
[22 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1ми | 677.0171 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
[22 empty] | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) | 1с | 677.0171 |  |  | 568.5425
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 677.019 |  |  | 677.019
195 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 107 | Поставка приборов контроля и проверки оборудования (Комплект генератора ADG-200 и РИ-407) | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1160.1277 | 812.0894 | 812.0894 | 812.0894 | 958.2655 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | ПРИЗМ (ООО) | 1м | 715.5085 |  | 1о | 715.5085 | ПРИЗМ (ООО) | 715.5085 | 844.3 | 715.5085 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604514484 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-19 | 2017-01-11 | 2017-02-23 | 2017-01-31 | 194-АЭ | [7 empty] | 2017-03-23 | 2017-03-28 | 2017-03-23 | 2017-03-28 | 2017-05-12 |  | Диагностическое и измерительное оборудование, приборы РЗА (АЭ) |  | 2021-12-03 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 0 | 811 |  |  | 811
[22 empty] | Артул (ООО) | 1ми | 812.0894 |  |  | 812.0894
196 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 92 | Поставка оборудования лабораторного (Установка АСТ-2М лабораторная) | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 661.8262 | 463.2783 | 463.2783 | 463.2783 | 546.6684 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 1м | 342.76 |  | 1о | 342.76 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 342.76 | 404.4568 | 342.76 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604485300 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-14 | 2016-12-21 | 2017-02-23 | 2017-01-12 | 196-АЭ | [7 empty] | 2017-03-23 | 2017-01-30 | 2017-03-23 | 2017-01-30 | 2017-03-16 |  | Диагностическое и измерительное оборудование, приборы РЗА (АЭ) |  | 2021-12-03 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | ПРИЗМ (ООО) | 1м | 388.661 |  |  | 388.661
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 462.8155 | МетЭнергоПром (ООО)
197 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 107 | Поставка приборов контроля и проверки оборудования (Комплекс универсальный РЕТОМ-21) | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 2525.9505 | 1768.1653 | 1768.1653 | 1768.1653 | 2086.4351 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | Научно-производственное предприятие Динамика (ООО) | 1с | 1413.3051 |  | 1о | 1413.3051 | Научно-производственное предприятие Динамика (ООО) | 1413.3051 | 1667.7 | 1413.3051 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604485251 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-14 | 2016-12-21 | 2017-02-23 | 2017-01-30 | 195-АЭ | [7 empty] | 2017-03-23 | 2017-03-14 | 2017-03-23 | 2017-03-14 | 2017-04-28 |  | Диагностическое и измерительное оборудование, приборы РЗА (АЭ) |  | 2021-12-03 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); 4. Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 1 667 700,00 руб. с НДС
[22 empty] | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 1м | 1422.0763 |  |  | 1422.0763
[22 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 1710.9322 | АбсолютТрейд (ООО)
[22 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 0 | 1871.1864 |  |  | 1871.1864
198 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | ТС | 31 | Поставка автомобилей ГАЗ (Автомобиль ГАЗ-33081) | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 2589.8159 | 1812.8711 | 1812.8711 | 1812.8711 | 2139.1879 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | Автомастер (ООО) | 0 | 1567.7966 |  | 1о | 1567.7966 | Автомастер (ООО) | 1567.7966 | 1850 | 1567.7966 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604485615 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-14 | 2016-12-26 | 2017-02-23 | 2017-01-30 | 197-АЭ | [7 empty] | 2017-03-23 | 2017-02-09 | 2017-03-23 | 2017-02-09 | 2017-04-10 |  | Бригадные автомобили (АЭ) |  | 2021-12-03 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | Галс-авто (ООО) | 1ми | 1632 |  |  | 1632
199 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | ТС | 2 | Поставка автогидроподъемников (высота 22-28 м.) (Автогидроподъемник ПСС-141.23Э) | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 12373.2341 | 8661.2639 | 8661.2639 | 8661.2639 | 10220.2914 | ООК | ООК | 4 | ЧАЙКА-НН (ООО) | 0 | 8661.2639 |  | 1о | 4555.3317 | ЧАЙКА-НН (ООО) | 4555.3317 | 5375.2914 | 4555.3317 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604479198 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-13 | 2017-01-10 | 2017-03-15 | 2017-02-13 | 16-1127/31604479198/3 | [7 empty] | 2017-04-12 | 2017-02-27 | 2017-04-12 | 2017-02-27 | 2017-04-28 |  | Электролаборатории и прочая спецтехника (АЭ) |  | 2021-12-03 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | Мега Драйв (ООО) | 1м | 5648.3602 |  |  | 4567.8517
[22 empty] | РусКомТранс (ООО) | 1с | 6652.5424 | РусКомТранс (ООО)
[22 empty] | Компания ИНТЕРТРАНС (ООО) | 1ми | 5352 |  |  | 4631.661
200 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 94 | Поставка оборудования связи | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1358.3589 | 950.8512 | 1443.765 | 950.8512 | 1122.0044 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 950.847 |  | 1о | 789.4911 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 789.4911 | 931.5995 | 789.4911 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704765114 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-08 | 2017-02-20 | 2017-04-30 | 2017-03-27 | 17-7-АЭ | [7 empty] | 2017-04-30 | 2017-04-17 | 2017-04-30 | 2017-04-17 | 2017-06-16 |  | Оборудование связи, ИТ-оборудование (АЭ) |  | 2021-12-03 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017, вопрос №3)
[22 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 894.068 |  |  | 789.6612
201 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 182 | Поставка серверного оборудования | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 5450.8318 | 3815.5823 | 3815.5823 | 3815.5823 | 4502.3871 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 3813.5 |  | 1о | 2021.1271 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2021.1271 | 2384.93 | 2021.1271 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604495537 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-15 | 2016-12-26 | 2017-02-23 | 2017-01-19 | 198-АЭ | [7 empty] | 2017-03-23 | 2017-02-21 | 2017-03-23 | 2017-02-21 | 2017-04-22 |  | Оборудование связи, ИТ-оборудование (АЭ) |  | 2021-12-03 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 3299.3 |  |  | 2536.5881
[22 empty] | СибИТ – Проекты (ООО) | 1м | 3813.5593 |  |  | 3775.4237
[22 empty] | КАСКАД (ООО) | 1ми | 3815.5823 |  |  | 2023.2094
202 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-032 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Работы по укладке асфальтобетонного покрытия согласно заявок заказчика после проведения работ по строительству/реконструкции кабельных линий | 1 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 6053.2688 | 4237.2881 | 4237.2881 | 4237.2881 | 5000 | ОЗП | ОЗП | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604481968 | etp.rosseti.ru | 2016-12-15 | 2016-12-13 | 2017-01-23 | 2017-03-03 | 2017-01-27 | 192 | [7 empty] | 2017-02-18 |  | 2017-02-18 |  |  |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению заявителей до 15 кВт |  | 2021-12-03 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
203 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-032П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Работы по укладке асфальтобетонного покрытия согласно заявок заказ-чика после проведения работ по строительству/реконструкции кабельных линий | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 6053.2688 | 4237.2881 |  | 4237.2881 | 5000 | ВЗ | ОЗП | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704956941 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-25 | 2017-06-09 | 2017-04-26 | 17-30-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-07-07 |  |  |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению заявителей до 15 кВт |  | 2021-12-01 | 24.3 | 794.7 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №11; Решением ПДКК от 20.04.2017, протокол № 17-30 И(2)-АЭ перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
204 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-0032 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 806.4636 | 564.5245 |  | 564.5245 | 666.1389 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС ЕП | 3 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 547.45 |  | 0 |  | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 547.45 | 645.991 | 547.45 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 758549 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-21 | 2016-12-27 | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 212-АЭ | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-04-20 | 2017-04-11 | 2017-03-28 | 2017-04-11 | 2017-05-11 |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | 2020-12-03 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №1); Решением ЦКК от 23.03.2017, протокол № 29, вопрос № 1 согласовано заключение договора с участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке
[22 empty] | СИКАМ (ООО) | 0 | 415.1774 | СИКАМ (ООО)
[22 empty] | НИЛЕД (ООО) | 1с | 553.4894 | НИЛЕД (ООО)
205 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-031 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по модернизации систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии с целью снижения общих потерь электроэнергии по ТП 10/0,4 кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | 1 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 167150.1471 | 117005.103 | 119510 | 117005.103 | 138066.022 | ООК | ООК | 6 | СпецСервис (ООО) | 1м | 116157.6454 | СпецСервис (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604544692 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-05-03 | 2017-06-12 | 2017-06-08 | 16-1128/31604544692/2 | [7 empty] | 2017-04-30 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | 2022-12-03 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №15); Решением ПДКК от 17.02.2017, протокол № 16-1128/04 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения, подведения итогов; Решением ПДКК от 03.03.2017, протокол №16-1128/04 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 13.03.2017, протокол №16-1128/05 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 28.03.2017, протокол №16-1128/06 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 13.04.2017, протокол №16-1128/07 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов.
[22 empty] | Строительно-монтажная компания (ООО) | 1м | 116949.1525 | Строительно-монтажная компания (ООО)
[22 empty] | Сибирь Электрик (ООО) | 1м | 117000.8645 | Сибирь Электрик (ООО)
[22 empty] | ЭнергоАльянс (ООО) | 1м | 117005
[22 empty] | Алтайэнергосбыт (АО) | 0 | 117005.1034 | Алтайэнергосбыт (АО)
[22 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 0 | 117005.1034 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
206 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-034 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 326876.5133 | 228813.5593 |  | 228813.5593 | 270000 | ВЗ | ООК | 7 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1м | 224003.288 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604555537 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2016-12-23 | 2017-02-22 | 2017-04-07 | 2017-03-14 | 16-1132/31604555537/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-15 | 127 |  |  | 2017-05-05 |  |  |  | Рамочный договор |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №127 от 15.12.2016, вопрос №3); Перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов ПДКК от 07.02.2017 № 16-1132/02
[22 empty] | Монолит (ООО) | 1м | 224399.5414
[22 empty] | Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2 (АО) | 0 | 228246.9
[22 empty] | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 1ми | 228403.28
[22 empty] | КАСКАД (ООО) | 1ми | 228806.7967
[22 empty] | ЛЭП-Комплект (ООО) | 1м | 228810.03
[22 empty] | Железобетонные изделия Сибири (ООО) | 0 | 228813.5
207 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-035 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка материалов строительных для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1343.4999 | 940.45 |  | 940.45 | 1109.731 | ВЗ | ОЗЦ | 6 | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 939.5186 |  | 1о | 647.9085 | МетЭнергоПром (ООО) | 647.9085 | 764.532 | 647.9085 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604592751 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-17 | 2017-02-28 | 2017-02-13 | 221-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-24 | 121 | 2017-03-13 | 2017-02-27 | 2017-03-28 | 2017-02-27 | 2017-03-29 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП, КЛ ПО БЭС от ЦП: ПС 110/10 КВ № Курортная", ПС 110/6 кВ «Мостовая» № 14, ПС 110/35/10 кВ «Советская» № 89; ПО ВЭС от ЦП: ПС 35/10кВ №64 Зональная, ПС 110/10 кВ «Быстрянка» № 12, ПС 35/10 кВ «Бия» № 68; ПО ЗЭС ОТ ЦП: ПС 110/10 кВ «Безруковская» № 17, ПС 110/35/10 кВ «Волчихинская» № 25; ПО КЭС от ЦП: ПС 110/10 кВ «Серебропольская» № 6, ПС 35/10 кВ Заря № 32, ПС 110/10 кВ «Кулундинская» № 1; ПО СВЭС от ЦП: ПС 110/10 кВ «Санниковская» № 35, ПС 35/10 кВ «Правда» № 44, ПС 35 кВ "Заринская" №70; ПО СЭС от ЦП ПС 110/10 кВ Глубоковская №27; ПО ЦЭС от ЦП: ПС 110/10 кВ «Лебяжье» № 18, ПС 35/6 кВ «Коммунальная» № 16, ПС 110/10 кВ «Сиреневая» № 22, ПС 35/6 кВ «Краевая больница» № 14, ПС 110/10/6 кВ «Гоньба» № 23, ПС 110 кВ Центральная № 3 |  | 2016-12-03 |  | 2.534 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №2, подписан 14.12.2016)
[22 empty] | Элит-Партнер-Плюс (ООО) | 1ми | 657.5818 |  |  | 657.5818
[22 empty] | ТСК Альянс (ООО) | 1с | 923.4 |  |  | 923.4
[22 empty] | Сибирьопт (ООО) | 1ми | 940.45 |  |  | 940.45
[22 empty] | СибСнаб (ООО) | 1ми | 940.45 |  |  | 648.8398
[22 empty] | Комбинат Волна (ООО) | 0 | 367.4738 | Комбинат Волна (ООО)
208 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | ПИР | 1 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 35/6 кВ Прудская с переводом питания по 110 кВ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 16168.7358 | 11318.1151 | 3469.2 | 11318.1151 | 13355.3758 | ООК | ООК | 11 | Электропроект (АО) | 0 | 11318.1151 |  | 1о | 4806.2506 | Электропроект (АО) | 4806.2506 | 5671.3758 | 4806.2506 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604573600 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-26 | 2017-01-16 | 2017-03-31 | 2017-02-13 | 16-1134/31604573600/3 | [7 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 2017-03-31 |  | Реконструкция ПС -35/6 кВ "Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*10 на 2*16МВА) |  | 2019-12-03 | 32 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, способ проведения, организатор, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №129 от 21.12.2016, вопрос №1)
[22 empty] | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 1м | 10750 |  |  | 8068.6441
[22 empty] | Проектный Центр ЭКРА (ООО) | 1м | 11027.6781 |  |  | 8059.0341
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 11186.2712 |  |  | 10132.8814
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 11186.4407 |  |  | 11186.4407
[22 empty] | Инженерная Компания Сибири (ООО) | 1м | 11262.7119 |  |  | 4846.6102
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 11318.1151 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 8475.7859 |  |  | 5602.9045
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 11318.1151 |  |  | 5859.6405
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 11318.1151 | Союзэнергопроект (ООО)
[22 empty] | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 1м | 11318.1151 |  |  | 5572.3524
209 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-037 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 22277.7299 | 15594.4109 |  | 15594.4109 | 18401.4049 | ВЗ | ООК | 4 | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 1м | 15301 |  | 2о | 15222.1864 | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 15222.1864 | 17962.18 | 15222.1864 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604592976 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-18 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 224-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-22 | 130 | 2017-04-28 | 2017-04-19 | 2017-04-28 | 2017-04-19 | 2017-12-30 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №130 от 22.12.2016, вопрос №1, подписан 26.12.2016); Решением ПДКК от 06.03.2017, протокол № 224 И-АЭ, перенесены сроки подведения итогов
[22 empty] | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 1с | 14233.406 | Уруссинский электромеханический завод (ООО)
[22 empty] | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 0 | 15301 |  |  | 15301
[22 empty] | КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ООО) | 1ми | 15391.1 | КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ООО)
210 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-038 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 2422.2857 | 1695.6 |  | 1695.6 | 2000.808 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 3 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 0 | 1679.4 |  | 1о | 1679.4 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 1679.4 | 1981.692 | 1679.4 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 762852 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-13 | 2017-02-28 | 2017-02-06 | 16-9076/762852/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-29 | 135/1 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-28 | 2017-03-13 | 2017-12-31 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135/1 от 29.12.2016, вопрос №1, подписан 29.12.2016)
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 1690.2 |  |  | 1690.2
[22 empty] | ЮМЭК ГРУПП (ООО) | 1с | 1692.9 |  |  | 1692.9
211 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по реконструкции головного участка ВЛ-35 кВ ЧС-301 Чесноковка-Санниково инв. № Б000002603 и ВЛ-35 кВ ЧС-302 Чесноковка-Санниково инв.№ Б000002583; | 1 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 5674.4208 | 3972.0946 | 5488 | 3972.0946 | 4687.0716 | ОЗП | ОЗП | 3 | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 3972.0946 | ЭнергоПодряд (ООО) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704849585 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-20 | 2017-05-31 | 2017-05-04 | 17-16-АЭ | [7 empty] | 2017-05-31 |  | 2017-05-31 |  |  |  | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС Чесноковская до ПС Санниково (2*1,5км) (№20.4000.190.10 от 06.09.2010;№20.22.2836.12 от 15.08.2012; №20.22.182.12 от 30.01.2012; №20.22.184.12 от 30.01.2012 ; №20.22.183.12 от 30.01.2012;№20.22.2907.12 от 21.08.2012) |  | 2017-12-01 |  | 1.5 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость предмет, месяц подведения итогов, дату заключения договора, сроки исполнения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири от 16.02.2017 № 23, вопрос № 7
[22 empty] | Алтэкс (ООО) | 0 | 5590.564 | Алтэкс (ООО)
[22 empty] | Контур (ООО) | 1ми | 5618.694 | Контур (ООО)
212 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по реконструкции объекта электросетевого комплекса, принадлежащего филиалу ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» ПС 110 кВ «Топчихинская» | 2 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 6413.3844 | 4489.3691 | 3944.02 | 4489.3691 | 5297.4555 | ОЗП | ОЗП | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705016188 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 |  | 2017-07-04 | 2017-05-16 | 17-53-АЭ | [7 empty] | 2017-07-24 |  | 2017-07-24 |  |  | Центру ответственности вынести вопрос на заседание ЦКК о проведении повторной закупочной процедуры после корректировки начальной (максимальной) стоимости выполнения работ и сроков проведения закупки, на основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденного решением Совета Директоров ПАО «МРСК Сибири» (протокол от 31.12.2015г. № 174/15) | Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) |  | 2017-12-01 | 10 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК внесены изменения в предмет, стоимость, даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения работ
213 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | ПИР | 1 | Проектные работы реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС Ельцовская 110/35/10 кВ | 2 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 645.4072 | 451.785 | 490 | 451.785 | 533.1064 | ОЗП | ОЗП | 3 | ПроектСервис (ООО) | 1ми | 348 |  | 1о | 348 | ПроектСервис (ООО) | 348 | 348 | 348 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704858437 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-06 | 2017-03-27 | 2017-05-31 | 2017-04-14 | 17-19-АЭ | [7 empty] | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2018-01-07 |  | Реконструкция ПС 110 кВ Ельцовская замена 4 шт разъединителей 110 кВ (ЛР БЕ-26, ОР ОВ-110, ЛР ЕС-131, ОР ЕС-131) с заменой фундамента |  | 2019-12-03 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость предмет, месяц объявления и подведения итогов, дату заключения договора, сроки исполнения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири от 22.02.2017 № 25, вопрос № 7
[22 empty] | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ООО) | 1ми | 429.1958 |  |  | 429.1958
[22 empty] | Проект 18 (ООО) | 1ми | 451.785 |  |  | 421.2766
214 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего филиалу ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»: замена ПСН на вакуумные выключатели на ПС 35/10 кВ №59 "Чинетинская" (инв. № Б000024787), ПС Акутихинская 35/10 кВ (инв. № Б000053960), ПС 35/10 КВ № 73 "Черемушкино" (инв. № Б000040471), ПС 35/10 КВ №71 "Залесовская " (инв. № Б000040467); | 2 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 3455.1856 | 2418.6299 | 20000 | 2418.6299 | 2853.9833 | ОЗП | ОЗП | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705019292 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-17 |  | 2017-06-30 | 2017-05-16 | 17-49-АЭ | [7 empty] | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 |  |  | Центру ответственности вынести вопрос на заседание ЦКК о проведении повторной закупочной процедуры после корректировки начальной (максимальной) стоимости выполнения работ и сроков проведения закупки, на основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденного решением Совета Директоров ПАО «МРСК Сибири» (протокол от 31.12.2015г. № 174/15) | Реконструкция ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ (ПС "Залесовская" №71, ПС "Акутихинская" №62, ПС "Черемушкинская" №73, ПС "Чинетинская" №59, ПС "Саввушинская" №48, ПС "Симоновская" №40) |  | 2017-12-04 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 06.04.2017, протокол № 33, вопрос № 9 внесены изменения в предмет, стоимость, дату объявления, подведения итого, сроки оказания услуг организатора, способ
215 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по модернизации и реконструкция устройств РЗА и ПА. Оснащение ПС Алейская, ПС Завьяловская регистраторами аварийных событий (РАС) | 2 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1092.3694 | 764.6586 | 4500 | 764.6586 | 902.2971 | ОЗП | ОЗП | 2 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1ми | 764.6586 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705203235 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-27 | 2017-08-31 | [9 empty] | 2017-08-31 |  | 2017-08-31 |  |  |  | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (оснащение ПС оперативной блокировкой (в рамках МЦП устранения "узких мест"): ПС: Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Луговская, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, чапаевская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская; оснащение ПС приборами ОМП на ВЛ (в рамках МЦП устранения "узких мест"): ПС: Смоленская (СС-76, СС-77), Новичихинская (ПК-69, КН-70), Гальбштадтская (ГО-129), Хабарская (ОХ-32), Кулундинская (КМ-430/МС-431), Северская (КК-114/СК-401/Н-144, НС-21/МН-22), Ново-Полтавская (НЗ-96/ЗК-426), Благовещенская (БГ-56), Завьяловская (ЛЗ-197, КЗ-193, КЗ-194), Корчинская (КЗ-193, КЗ-194), Косихинская (АК-78, КО-1420), Павловская (АП-55, ШП-440), Топчихинская (ТП-28, ТР-183), Осколковская (АО-155, ОП-423), Курьинская (СК-72), Новошипуновская (КН-408), Усть-Калманская (КБ-135); Оснащение ПС регистраторами аварийных событий (РАС) - ПС: Алейская и Завьяловская) |  | 2017-12-05 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16). Выписка ЦКК 39 от 11.05.2017 Вопрос №66 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК 42 от 25.05.2017 Вопрос №8 - внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора.
[22 empty] | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЭНЕРГОСОЮЗ (ЗАО) | 0 | 3907.55
216 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по модернизации и реконструкция устройств РЗА и ПА. Оснащение ПС оперативной блокировкой. | 2 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 5302.6611 | 3711.8628 | 5934.78 | 3711.8628 | 4379.9981 | ОЗП | ОЗП | 2 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1ми | 3711.8628 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705203158 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-27 | 2017-08-31 | [9 empty] | 2017-08-29 |  | 2017-08-29 |  |  |  | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (оснащение ПС оперативной блокировкой (в рамках МЦП устранения "узких мест"): ПС: Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Луговская, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, чапаевская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская; оснащение ПС приборами ОМП на ВЛ (в рамках МЦП устранения "узких мест"): ПС: Смоленская (СС-76, СС-77), Новичихинская (ПК-69, КН-70), Гальбштадтская (ГО-129), Хабарская (ОХ-32), Кулундинская (КМ-430/МС-431), Северская (КК-114/СК-401/Н-144, НС-21/МН-22), Ново-Полтавская (НЗ-96/ЗК-426), Благовещенская (БГ-56), Завьяловская (ЛЗ-197, КЗ-193, КЗ-194), Корчинская (КЗ-193, КЗ-194), Косихинская (АК-78, КО-1420), Павловская (АП-55, ШП-440), Топчихинская (ТП-28, ТР-183), Осколковская (АО-155, ОП-423), Курьинская (СК-72), Новошипуновская (КН-408), Усть-Калманская (КБ-135); Оснащение ПС регистраторами аварийных событий (РАС) - ПС: Алейская и Завьяловская) |  | 2017-12-05 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017, вопрос №8); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №104). Выписка ЦКК 39 от 11.05.2017 Вопрос №66 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК 42 от 25.05.2017 Вопрос №7 - внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора.
[22 empty] | АСУ Эксперт (ООО) | 1ми | 3711.8628
217 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по модернизации и реконструкция устройств РЗА и ПА. Оснащение ПС оперативной блокировкой. | 2 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 4986.8785 | 3490.815 | 7630.43 | 3490.815 | 4119.1617 | ОЗП | ОЗП | 2 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1ми | 3490.815 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705203091 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-27 | 2017-08-31 | [9 empty] | 2017-08-12 |  | 2017-08-12 |  |  |  | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (оснащение ПС оперативной блокировкой (в рамках МЦП устранения "узких мест"): ПС: Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Луговская, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, чапаевская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская; оснащение ПС приборами ОМП на ВЛ (в рамках МЦП устранения "узких мест"): ПС: Смоленская (СС-76, СС-77), Новичихинская (ПК-69, КН-70), Гальбштадтская (ГО-129), Хабарская (ОХ-32), Кулундинская (КМ-430/МС-431), Северская (КК-114/СК-401/Н-144, НС-21/МН-22), Ново-Полтавская (НЗ-96/ЗК-426), Благовещенская (БГ-56), Завьяловская (ЛЗ-197, КЗ-193, КЗ-194), Корчинская (КЗ-193, КЗ-194), Косихинская (АК-78, КО-1420), Павловская (АП-55, ШП-440), Топчихинская (ТП-28, ТР-183), Осколковская (АО-155, ОП-423), Курьинская (СК-72), Новошипуновская (КН-408), Усть-Калманская (КБ-135); Оснащение ПС регистраторами аварийных событий (РАС) - ПС: Алейская и Завьяловская) |  | 2017-12-05 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017, вопрос №9); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №104). Выписка ЦКК 39 от 11.05.2017 Вопрос №66 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК 42 от 25.05.2017 Вопрос №6 - внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора.
[22 empty] | АСУ Эксперт (ООО) | 1ми | 3490.815
218 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | ПИР | 1 | Проектные работы по модернизации локальных устройств противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго". | 1 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1530.3911 | 1071.2738 | 3626 | 1071.2738 | 1264.103 | ОЗП | ОЗП | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704849581 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-31 | 2017-05-31 | 2017-04-04 | 17-15-АЭ | [7 empty] | 2017-05-31 |  | 2017-05-31 |  |  |  | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (оснащение ПС оперативной блокировкой (в рамках МЦП устранения "узких мест") на 27-и ПС: Мостовая, Половинкинская №90А, Бехтемировская, Соусканихинская, Сростинская, Безрукавская, Краснояровская, Нагорная, Новичихинская, Хлопуновская, Верх-Суетская, Нововознесенская, НС-4П, НС-5, Зятьковская, Новоярковская, Шарчинская, Залесовская, Повалихинская, Смазневская, Безголовская, БМК, Отрадная, Топчихинская, Огнёвская, Суеткинская, Третьяковская; Выполнение МЦП по оснащению ПС приборами ОМП на ВЛ (в рамках МЦП устранения "узких мест") - на 17-ти ПС (27 ВЛ): Линёвская (СЛ-191, БО-199/ЛБ-192), Воеводская (БВ-315, ВО-322), Сосканихинская (НК-328/КС-339, ЕС-338), Ракитовская (РК-334/КУ-341, РК-334/КЛ-345(КЛ-346)), Тишинская (ТТ-347), Поспелихинская (ПН-353, ПБ-366/БО-357/ИО-357), Гальбштадтская ( ГЗ-303), Знаменская (БГЗ-303), Родинская (РР-305, РК-307), Овчинниковская (КО-311/КК-341), Черемшанская (ЧЧ-335/ПЧ-337), Пригородная (ПЦ-314/ПЦ-334), Алейская (АК-331), Третьяковская (ТС-396/ЗС-369), Курьинская (КС-386, КК-373), Новошипуновская (НК-376/НБ-377/БН-340, НА-365/АЧ-387), Новобурановская (НБ-377/БН-340); Оснащение ПС регистраторами аварийных событий (РАС) на 2-х ПС: Курьинская и Михайловская; ) |  | 2019-12-06 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири от 10.02.2017 № 20, вопрос № 5; Внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, дату заключения договора, сроки исполнения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири от 16.02.2017 № 23, вопрос № 4
219 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по созданию ВОЛС Исполнительный аппарат - ПО СЭС (участок Исполнительный аппарат - Узел связи ПО ЦЭС (ПС Власиха)) | 1 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1901.9219 | 1331.3454 | 14800 | 1331.3454 | 1570.9875 | ОЗП | ОЗП | 4 | СИСТЕМА (ООО) | 1ми | 1194 |  | 1о | 1194 |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704858374 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-06 | 2017-03-27 | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 17-18-АЭ | [7 empty] | 2017-05-31 |  | 2017-05-31 |  |  |  | Создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- ПО СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС Арбузовка, ПС Корчино, ПС Тюменцево, ПС Камень-2, ПС Светлая, ПО СЭС) |  | 2018-12-07 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, способ, стоимость, организатора, месяц подведения итогов, дату заключения договора, срок выполнения работ, принадлежность закупки к МСП (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017, вопрос №2)
[22 empty] | Энергосвязьсервис (ООО) | 1м | 3730.9644 | Энергосвязьсервис (ООО)
[22 empty] | Алтэкс (ООО) | 0 | 3830.5237 | Алтэкс (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 3912.0798 | ЭнергоПодряд (ООО)
220 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-021 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по созданию ВОЛС по ВЛ 35 кВ ВЛ (ВЮ-309, ВЮ-310) от ПС 220 кВ «Власиха» до ПС 35 кВ «Юбилейная» | 2 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1717.954 | 1202.5678 | 1200 | 1202.5678 | 1419.03 | ОЗП | ОЗП | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704917891 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-04-17 | 2017-05-31 | 2017-04-24 | 17-28-АЭ | [7 empty] | 2017-06-30 |  | 2017-06-30 |  |  |  | Создание ВОЛС ВЛ 35кВ ВЮ-309 (310) от ПС 220 кВ Власиха до ПС Юбилейная |  | 2017-12-07 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, дату заключения договора, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 28 от 15.03.2017, вопрос №2)
221 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-024 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по оснащению объектов электросетевого комплекса, принадлежащих филиалу ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" ИТСО (инженерно-техническими средствами охраны) ПС 110 кВ №19 Береговая (инв.№ Б000055207) адрес объекта: Алтайский край, г. Барнаул, пр-д Тальменский, 7; ПС 110 кВ №26 БМК (инв.№ Б000047553) адрес объекта: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 10в; | 2 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 7072.9437 | 4951.0606 | 6506 | 4951.0606 | 5842.2515 | ОЗП | ОЗП | 2 | ПСК Спектр (ООО) | 1ми | 4951.0606 | ПСК Спектр (ООО) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705015370 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-12 | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 17-46-АЭ | [7 empty] | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 |  |  |  | Оснащение объектов "Алтайэнерго" ИТСО (ПС БМК, ПС Опорная, Ельцовский РЭС) |  | 2017-12-07 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 06.04.2017, протокол № 33, вопрос № 8 внесены изменения в предмет, стоимость, дату объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки оказания услуг.
[22 empty] | АйТиЭс-групп (ООО) | 1ми | 4951.0606 | АйТиЭс-групп (ООО)
222 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по устройству пожарной сигнализации в зданиях РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» -«Алтайэнерго» | 2 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 6059.6454 | 4241.7518 | 7840 | 4241.7518 | 5005.2671 | ОЗП | ОЗП | 6 | КузбасСвязьСервис (ООО) | 1ми | 3290 |  | 1о | 3035 | КузбасСвязьСервис (ООО) | 3035 | 3035 | 3035 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704990254 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-07 | 2017-04-24 | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 17-40-АЭ | [7 empty] | 2017-07-31 | 2017-06-14 | 2017-07-31 | 2017-06-14 | 2017-10-22 |  | Устройство пожарной сигнализации в зданиях (1. Здание гаража при ПС № 1 «Городская" литер Б, общая площадь 236,3 кв.м. инв.№ Б000047467. Алтайский край, Алтайский край г. Барнаул, ул. Л. Толстого 1а 2. Здание ПС № 1 110/6 кВ "Городская" ОПУ S -783,5 м2, ул.Л.Толстого, 1а) инв.№ Б000047539 Алтайский край г. Барнаул, ул. Л. Толстого 1а 3. Здание ПС № 24 110/10/6 кВ "Ползунова" ЗРУ/ОПУ S-1478,7 м2, ул.М.Тобольская,9 инв.№ Б000047551 Алтайский край г. Барнаул, ул. М. Тобольская 9 4. Тальменский РЭС, S-199,3 м2 одноэтажное здание, инв.№ Б000012035 Алтайский край Тальменский район, село Зайцево,40 лет Победы улица, дом 2б 5. Тальменский РЭС, Одноэтажное здание гаража, S-147,3 м2 инв.№ Б000012029 Алтайский край Тальменский район, село Анисимово, Пролетарская улица, дом 2б 6. Тальменский РЭС, S-144 м2 Одноэтажное здание гаража, инв.№ Б000012028 Алтайский край Тальменский район, село Ларичиха, Юбилейная улица, дом 30а 7. Егорьевский РЭС Титовский УЭС Производственное помещение, монтерский пункт , S-77.2 м2 Инв. Б 000003621 Алтайский край, Егорьевский район с.Титовка ул.Октябрьская д.20/1 8. Волчихинский РЭС Коминтерновский УЭС Здание, монтерский пункт S-49.4 м2 инв.№ Б000003267 Алтайский край, Волчихинский район северная окраина с.Коминтерн 9. Волчихинский РЭС Коминтерновский УЭС Здание гаража S-48,2 м2 инв.№. Б 000003163 Алтайский край, Волчихинский район северная окраина с.Коминтерн 10. Шипуновский РЭС Хлопуновский УЭС Здание монтерский пункт S-137.4 м2 инв.№. Б 000003548 Алтайский край, Шипуновский район с .Хлопуново, ул. Заречная 23 11. Шипуновский РЭС Белоглазовский УЭС Здание монтерский пункт 273.4 м2 инв.№. Б 000003285 Алтайский край, Шипуновский район с .Белоглазово, ул. Школьная 59 12. Шипуновский РЭС Родинский УЭС Здание монтерский пункт 37,4 м2 инв.№ Б 000003286 Алтайский край, Шипуновский район с .Родино, 13. Здание производственное помещение 307,9 м2 инв.№. Б 000003391 Алтайский край, Шипуновский район с .Родино, 14. Шипуновский РЭС Комарихинский УЭС Здание производственное 131,1 м2 инв.№ Б 000003392 Алтайский край, Шипуновский район с .Комариха, ул. Школьная 3 15. Михайловский РЭС Полуямковский УЭС Здание РЭП-4. Площадь: общая 195,3 кв.м инв.№ Б000003442 Алтайский край, Михайловский район с. Полуямки ул.Партизанская 52 16. Новичихинский РЭС Мельниковский УЭС Здание монтерского пункта. Площадь общая: 260,2 кв.м инв.№ Б000003289 Алтайский край, Новичихинский район с. Мельниково ул.Молодежная 13 17. Здание гаража (временное сооружение) площадь 246,96 м (Змеиногорский РЭС Гараж грузовых автомобилей) инв №Б103000730-00 Алтайский край, г. Змеиногорск ул. Энергетиков 16 28. Здание гаража (временное сооружение) площадь 69,71 м Змеиногорский РЭС Гараж инв №Б103000733-00 Алтайский край, г. Змеиногорск ул. Энергетиков 16 29. Здание ЗРУ (ГПП-16 110/35/10 кВ "Змеиногорская") (ЗРУ) S-261,1 м2 инв. № Б000003217 Алтайский край, г. Змеиногорск ул. Энергетиков 16/2 20. Здание трансформаторной мастерской ГПП-16 S-213,3 м2 инв.№ Б000003505 Алтайский край г. Змеиногорск ул. Энергетиков 16/4 21. Здание деревообрабатывающего цеха.Площадь:S- 501,7 м2 (Деревообрабатывающий цех г.Змеиногорск ул.Энергетиков 16/10) инв.№ Б000047482 Алтайский край г. Змеиногорск ул. Энергетиков 16/10 22. Монтерский пункт Третьяковского УЭС (Змеиногорский РЭС Третьяковский УЭС монтерский пункт ) S-52,7 м2 инв.№ Б000003551 Алтайский край, с. Третьяково, ул. Вторая Нагорная 14-1 23. Здание монтерского пункта с. Таловка (Змеиногорский РЭС Таловский УЭС Монтерский пункт) S-154,8 м2инв. № Б000003280 Алтайский край, с. Таловка, ул. Октябрьская 1 24. Гараж Третьяковского УЭС Змеиногорский РЭС здание гаража S-141,6 м2 инв. № Б000003019 Алтайский край, с. Третьяково, ул. Вторая Нагорная 4 25. Гараж с. Шипуниха (Змеиногорский РЭС Шипунихинский УЭС Монтерский пункт) S-76 м2 инв. № Б000003015 Алтайский край, с. Шипуниха, ул. Молодежная 56 26. Гараж с.Кулунда (база ПО) S– 881,9 м.кв. инв. № Б103000749-00 Алтайский край, с. Кулунда, ул. Советская 83 27. Здание (мастерская по ремонту трансформаторов) с.Кулунда(база ПО) S– 840,7м.кв. инв. № 000003545 Алтайский край, с. Кулунда, ул. Советская 83 28. Гараж с.Кулунда (база ПО) S– 1.743,9 м.кв. инв.№ Б103000748-00 Алтайский край, с. Кулунда, ул. Советская 83 29. Здание производственно-служебное (Половинкинский УЭС Советский РЭС), S-193,6 кв.м, инв.№Б000047530, Алтайский край, Советский район, с.Половинка, ул.Луговая, 10. 30. Здание гараж S-237,1 с.Ребриха , пер.Пожарный 35, инв. № Б000047451. 31. Здание гаража (Топчихинский РЭС Калманский УЭС), литер М, S-108,9 с Н-Романово Калманский р-н, Новая улица инв № №Б000047476. 32. Здание гаража (Топчихинский РЭС Калманский УЭС), литер Д,S-428,1 инвентарный №Б000047473 Адрес объекта: Калманский район, с. Калманка, Коммунистическая,73. 33. Здание гаража (Топчихинский РЭС Калманский УЭС), литер Е,S-258,7 инвентарный №Б000047474 Адрес объекта: Калманский район c Калманка, Коммунистическая,73 34. Здание гаража (Топчихинский РЭС Калманский УЭС), литер З,S-248,00 инвентарный №Б000047475 Адрес объекта: Калманский район c Калманка, Коммунистическая,73 35. Здание ПС №88 110/35/10 кВ Приобская ОПУ S-71,7 м2 (Топчихинский РЭС Калманский УЭС) инвентарный № Б000047563 36. Здание ЗРУ S-132,57 м2 ,(Топчихинский РЭС Раздольевский УЭС), литерА с.Раздолье Топчихинский р-н № Б000047487 Адрес объекта: Топчихинский район, с.Раздолье, ул.Центральная 21. 37. Здание (Топчихинский РЭС Парфёновский УЭС) S-197,8 м2, литер А с. Парфёново Топчихинский р-н № Б000047405 Адрес объекта: Топчихинский район, с.Парфёново, пер.Ключевской 1б. 38. Здание ( Топчихинский РЭС Победимский УЭС) S-208 м2, литер А № Б000047644 Адрес объекта: Топчихинский район, с.Победим, ул.Молодёжная 1а. 39. Здание материального склада литер 3, S-992,4 м2 № Б000047504 Адрес объекта: Алтайский край, г.Барнаул, пр-д Южный 37. 40. Здание ( маслохозяйство Родинского РЭС) Б000003254 с.Родино S– 35,6 м.кв, Алтайский край, с.Родино, Калинина 83б 41. Здание (Гараж Родинского РЭС) Б000003120 с.Родино S– 283 м.кв, Алтайский край, с.Родино, Калинина 83в 42. Здание (Сварочный цех Родинского РЭС) Б000003446 с.Родино S– 45,6 м.кв, Алтайский край, с.Родино, Калинина 83а 43. Пристройка к Управлению, литер А-1, 66.4 кв.м Б000003610 Алтайский край, г.Барнаул, Кулагина, 22 |  | 2017-12-07 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №87); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора, сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №31 от 30.03.2017, вопрос №5)
[22 empty] | СВ-Стандарт (ООО) | 1м | 3228 |  |  | 3058
[22 empty] | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 0 | 4086.257 | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации
[22 empty] | Интегра (ООО) | 1м | 4155.311 |  |  | 4155.311
[22 empty] | Эксперт-01 (ООО) | 1м | 4241.7513 |  |  | 4241.7513
[22 empty] | ЦЕНТР ПРОПАГАНДЫ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПИРАНТ-АЛТАЙ (ООО) | 1м | 4241.7518 |  |  | 4241.7518
223 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-027 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по реконструкции зданий и сооружений (Гараж. Площадь: общая 588кв.м. Литер:А1.Этажность:1инв. №Б000002948, инв.№ Б000003176, пожарная сигнализация в здании гаража S общ. - 588 кв. минв. №Б106020307-00, расположенного по адресу Алтайский край, Панкрушихинский район с. Панкрушиха, ул. Совхозная, 8) | 2 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1695.5698 | 1186.8989 | 3136 | 1186.8989 | 1400.5407 | ОЗП | ОЗП | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704990106 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-07 | 2017-05-10 | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 17-39-АЭ | [7 empty] | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 |  |  |  | Реконструкция зданий и сооружений (ОРУ-35 кВ, оборудование 35-10 кВ ПС 35/10 "Симоновская" Угловский район, с.Симоново, пер. Садовый; Устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаяхУгловский район, с.Симоново, пер. Садовый; Оборудование КРУН-10 кВ ПС 35/10 "ТопольнаяУгловский район, с.Топольное, ул.Степная, 39 а; Устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаяхУгловский район, с.Топольное, ул.Степная, 39 а; Здание служебно-производственное Площадь: общая 381,9 кв.м,с. Хабары, ул. Шукшина д.9; Административное здание литер А, Площадь: общая 394 кв., Пригородный РЭС (реконструкция водопровода); Здание гаража, общей площадью 393,8 кв.м., г.Змеиногорск, ул.Чернышевского,1; Здание монтерского пункта. Краснощековский р-н, с. Куйбышево, пер. Строительный, 13; Оборудование ПС-16 "Катуньская" маслосборником закрытого типа ;Оборудование ПС-7 110/10 кВ "Романовская" маслосборником закрытого типа ; Оборудование ПС-32 110/10 кВ "Сидоровская" маслосборником закрытого типа; Оборудование ПС-46 110/10 кВ "Пригородная" маслосборником закрытого типа) |  | 2017-12-07 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 30.03.2017, протокол № 31, вопрос № 4 внесены изменения в предмет, стоимость, месяц объявления, подведения итогов, срок заклюяения договора, сроки оказания услуг
224 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-028 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по реконструкции сооружений подстанций филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго» | 2 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 17156.1502 | 12009.3051 | 7644 | 12009.3051 | 14170.398 | ООК | ООК | 2 | СТЭК (ООО) | 1м | 12009.3051 |  | 1о | 11924.5594 | СТЭК (ООО) | 11924.5594 | 14070.98 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704985340 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-06 | 2017-05-15 | 2017-06-30 | 2017-06-16 | 17-1041/31704985340/3 | [7 empty] | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 |  |  |  | Реконструкция зданий и сооружений (ОРУ-35 кВ, оборудование 35-10 кВ ПС 35/10 "Симоновская" Угловский район, с.Симоново, пер. Садовый; Устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаяхУгловский район, с.Симоново, пер. Садовый; Оборудование КРУН-10 кВ ПС 35/10 "ТопольнаяУгловский район, с.Топольное, ул.Степная, 39 а; Устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаяхУгловский район, с.Топольное, ул.Степная, 39 а; Здание служебно-производственное Площадь: общая 381,9 кв.м,с. Хабары, ул. Шукшина д.9; Административное здание литер А, Площадь: общая 394 кв., Пригородный РЭС (реконструкция водопровода); Здание гаража, общей площадью 393,8 кв.м., г.Змеиногорск, ул.Чернышевского,1; Здание монтерского пункта. Краснощековский р-н, с. Куйбышево, пер. Строительный, 13; Оборудование ПС-16 "Катуньская" маслосборником закрытого типа ;Оборудование ПС-7 110/10 кВ "Романовская" маслосборником закрытого типа ; Оборудование ПС-32 110/10 кВ "Сидоровская" маслосборником закрытого типа; Оборудование ПС-46 110/10 кВ "Пригородная" маслосборником закрытого типа) |  | 2017-12-07 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 30.03.2017, протокол № 31, вопрос № 3 внесены изменения в предмет, стоимость, способ проведения, организатора, месяц объявления и подведения итогов, сроки заключения договора и оказания услуг
[22 empty] | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 1ми | 12000 |  |  | 12000
225 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-029 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | ПИР | 1 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции сооружений подстанций филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | 1 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 2092.2831 | 1464.5982 | 800 | 1464.5982 | 1728.2258 | ОЗП | ОЗП | 5 | Проект 18 (ООО) | 1ми | 1464.5982 |  | 2о | 848.8354 | Проект 18 (ООО) | 848.8354 | 848.8354 | 848.8354 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704858481 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-06 | 2017-03-22 | 2017-05-31 | 2017-05-04 | 17-20-АЭ | [7 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2017-09-03 |  | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание, литер А, А1,Б общая площадь 3223,9 м2 Инв.№ Б000002953 г. Барнаул, ул. Кулагина, 16) |  | 2018-12-07 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления и подведения итогов, дату заключения договора, срок выполнения работ, принадлежность закупки к МСП (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017, вопрос №8)
[22 empty] | Проект24 (ООО) | 1м | 1222.1128 |  |  | 1192.7907
[22 empty] | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ООО) | 1ми | 1318.1383
[22 empty] | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 1м | 1464.5982 | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО)
[22 empty] | ПроектСервис (ООО) | 1ми | 996 |  |  | 909.5
226 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-030 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по созданию структурированной кабельной сети в ПО и РЭС (ПО СВЭС) | 2 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 4626.2905 | 3238.4034 | 3038 | 3238.4034 | 3821.316 | ОЗП | ОЗП | 5 | Группа Компаний Реал (ООО) | 1ми | 3062.7344 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705203399 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-19 | 2017-08-31 | [9 empty] | 2017-08-28 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Создание структурированной кабельной сети в ПО и РЭС (ПО СВЭС) |  | 2017-12-07 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №104). Выписка ЦКК 39 от 11.05.2017 Вопрос №66 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК 42 от 25.05.2017 Вопрос №9 - внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора.
[22 empty] | Энергосвязьсервис (ООО) | 1м | 3238.4034
[22 empty] | Алтайэнергосвязь (ООО) | 1ми | 3238.4034
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 3238.4034
[22 empty] | СВ-Стандарт (ООО) | 1м | 4743.808
227 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-063 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка изоляторов линейных стеклянных (штыревых) для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1243.836 | 870.6852 |  | 870.6852 | 1027.4085 | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 3 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 0 | 864 |  | 0 |  | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 864 | 1019.52 | 864 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704673207 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-23 | 2017-03-31 | 2017-02-27 | 17-1-АЭ | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-29 | 135 | 2017-04-20 | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 2017-04-03 | 2017-12-31 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016, вопрос №1); Решением ЦКК от 23.03.2017, протокол № 29, вопрос № 4 согласовано заключение договора с участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке
[22 empty] | Торговый дом Пасифик (ООО) | 1ми | 857.628 | Торговый дом Пасифик (ООО)
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 856.8 | Южноуральская изоляторная компания (ООО)
228 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-069 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1666.7274 | 1166.7091 |  | 1166.7091 | 1376.7168 | ВЗ | ОЗЦ | 10 | АбсолютАвто (ООО) | 1м | 674.132 |  | 1о | 674.132 | АбсолютАвто (ООО) | 674.132 | 795.4758 | 674.132 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704719797 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 17-4-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3 | 2017-04-11 | 2017-03-29 | 2017-04-28 | 2017-03-29 | 2017-04-28 |  | Строительство КЛ-6 кВ, ООО "ФИНАНСГРУП", БИЙСК, ПРОМЗОНА ОАО ПОЛИЭКС |  | 2017-12-02 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03 от 12.01.2017, вопрос №1)
[22 empty] | ЭНЕРГОМОНТАЖ (ООО) | 1ми | 747.6084 | ЭНЕРГОМОНТАЖ (ООО)
[22 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЭТА (ООО) | 1м | 855.4275 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЭТА (ООО)
[22 empty] | СИБИРСКАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (ООО) | 1ми | 931.1949 | СИБИРСКАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (ООО)
[22 empty] | ПРОГРЕСС-СИСТЕМЫ (ООО) | 1ми | 931.3497 | ПРОГРЕСС-СИСТЕМЫ (ООО)
[22 empty] | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1м | 1057.05 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
[22 empty] | ТК Энергосклад (ООО) | 1ми | 1161.45 | ТК Энергосклад (ООО)
[22 empty] | Камский кабель (ООО) | 0 | 1166.7091 |  |  | 1166.7091
[22 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1ми | 1166.7091 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
[22 empty] | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) | 1с | 1166.7091 | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО)
229 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-070 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка неизолированного провода для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2392.6564 | 1674.8595 |  | 1674.8595 | 1976.3342 | ВЗ | ОЗЦ | 10 | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1ми | 1583.2081 |  | 1о | 1012.6996 | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1012.6996 | 1194.9856 | 1012.6996 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704765081 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-08 | 2017-02-15 | 2017-04-30 | 2017-03-21 | 17-6-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-26 | 12 | 2017-04-18 | 2017-03-31 | 2017-05-28 | 2017-03-31 | 2017-04-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР); Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2017-12-03 |  | 12 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017, вопрос №2)
[22 empty] | Алтайский кабельный завод (ООО) | 1м | 1005.3956 | Алтайский кабельный завод (ООО)
[22 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 1350.303 | АбсолютТрейд (ООО)
[22 empty] | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 1ми | 1465.1112 | ТехЭнергохолдинг (ООО)
[22 empty] | ТК Энергосклад (ООО) | 1ми | 1172.1093 |  |  | 1172.1093
[22 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 1644.558 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
[22 empty] | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 1м | 1662.462 |  |  | 1662.462
[22 empty] | Камский кабель (ООО) | 0 | 1674.0948 |  |  | 1137.1456
[22 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 | 1674.2859 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
[22 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 1674.5197 |  |  | 1020.1129
230 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-072 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка оборудования связи для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 33375.4112 | 23362.7878 |  | 23362.7878 | 27568.0897 | ВЗ | ООК | 5 | Уралэнерготел (ООО) | 1м | 22313.355 | Уралэнерготел (ООО) | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704818362 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-05-02 | 2017-07-07 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 |  |  | 2017-08-04 |  |  |  | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая) |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017, вопрос №3); Решением ПДКК от 14.03.2017, протокол №17-1014/01 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 03.03.2017, протокол №17-1014/02 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 14.04.2017, протокол №17-1014/03 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
[22 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 1ми | 23012.346
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 23129.16
[22 empty] | Прософт-Системы (ООО) | 0 | 23330.3438
[22 empty] | Энрима (ООО) | 0 | 23362.7878 | Энрима (ООО)
231 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-073 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по реконструкции сооружений ПС 110/35/10 №53 «Ненинская» | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 8152.5712 | 5706.7999 |  | 5706.7999 | 6734.0238 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | СТЭК (ООО) | 1м | 5706.7999 |  |  |  | СТЭК (ООО) | 5706.7999 | 6734.0238 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704818731 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-03-23 | 2017-05-19 | 2017-05-17 | 17-10-АЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-17 | 17-10-АЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | [6 empty] | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание р.п.Благовещенка, ул.Энергетиков д.1, здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, БЭС Гараж Литер Д, Д1, ЗРУ ПС №6 «Кокс», гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (приобретение модульного здания), ПС-Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка, ул.Заводская,24, нежилое здание, пр-д Южный,37) |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017, вопрос №4); Решением ПДКК от 15.03.2017, протокол № 17-10 И (2)-АЭ перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов. Протокол №17-10 И(4)-АЭ от 15.05.2017 - перенесен срок подведения итогов. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №12 - договор не заключен.
232 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-073 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка контрольного кабеля для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1610.606 | 1127.4242 |  | 1127.4242 | 1330.3605 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | Камский кабель (ООО) | 0 | 1127.4242 |  | 1о | 902.0004 | Камский кабель (ООО) | 902.0004 | 1064.3605 | 902.0004 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704835095 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-10 | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 17-13-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | 2017-05-12 | 2017-04-26 | 2017-05-28 | 2017-04-26 | 2017-05-26 |  | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая) |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017, вопрос №3)
[22 empty] | Энергомашкомплект (ЗАО) | 0 | 898.0604 | Энергомашкомплект (ЗАО)
[22 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 1100.004 |  |  | 907.889
[22 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1ми | 1127.4242 |  |  | 1127.4242
[22 empty] | Томский кабельный завод (ООО) | 0 | 847.7935 | Томский кабельный завод (ООО)
233 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-074П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка выключателей 35 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 10652.3063 | 7456.6144 |  | 7456.6144 | 8798.805 | ВЗ | ОЗП | 3 | ЭЛЕГИЯ (ООО) | 1ми | 7403.3898 | ЭЛЕГИЯ (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704834576 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-21 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 17-12-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 |  |  | 2017-05-28 |  |  |  | Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые) |  | 2018-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017, вопрос №1); Решением ПДКК от 16.03.2017 протокол № 17-12 И-АЭ перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 04.05.2017 протокол № 17-12 И(2)-АЭ перенесены сроки, рассмотрения и подведения итогов
[22 empty] | СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ (ООО) | 1ми | 7440 | СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ (ООО)
[22 empty] | Транстехкомплект (ЗАО) | 0 | 10000 | Транстехкомплект (ЗАО)
234 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-075П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 5812.4629 | 4068.724 |  | 4068.724 | 4801.0943 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НК (ООО) | 1м | 4050 |  | 1о | 4009.322 | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НК (ООО) | 4009.322 | 4731 | 4009.322 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704818853 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-03-06 | 2017-04-30 | 2017-03-27 | 17-11-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-17 | 24 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-05-28 | 2017-04-24 | 2017-07-23 |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (АЭ) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 24 от 17.02.2017, вопрос №1)
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 4064.6593 |  |  | 4028.046
[22 empty] | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ (АО) | 0 | 4068.724 |  |  | 4064.6593
235 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-078 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Арматура к СИП на напряжение до 1000 В | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2434.967 | 1704.4769 |  | 1704.4769 | 2011.2828 | ВЗ | ОЗЦ | 8 | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 1ми | 1039.28 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704858602 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-06 | 2017-03-17 | 2017-05-31 | 2017-03-27 | 17-17-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 |  |  | 2017-06-28 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП (ВЛ -0,4 кВ в Каменском районе, ВЛ -0,4 кВ в Косихинском РЭС, ВЛ-0,4 кВ от КТП 74-7-11, ВЛ-0,4 кВ с. Гилево, Локтевский район, ВЛ 0,4 кВ Заринский РЭС, ВЛ 0,4 кВ Тальменский РЭС ). Комплексная реконструкция сетей 10/0,4 кВ от ТП 95-6-38 фидер № 1 п. Солнечный Алейский район АК путем применения схемы "глубокого ввода", реконструкция КТП в части замены трансформаторов |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017, вопрос №1)
[22 empty] | Спецэлектропоставка (ООО) | 1с | 1202.424
[22 empty] | Вольт-сервис (ООО) | 1м | 1346.1976
[22 empty] | ЭнергоПрофСистемы (ООО) | 1ми | 1396.6963
[22 empty] | Сторм Электрик (ООО) | 1ми | 1670.3621
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1ми | 1687.4297
[22 empty] | НИЛЕД (ООО) | 1с | 1701.2061
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 1701.977
236 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-079 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка телекоммуникационного кабеля для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1483.3207 | 1038.3245 |  | 1038.3245 | 1225.2229 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Энергосвязьсервис (ООО) | 1м | 973.2085 |  | 1о | 973.2085 | Энергосвязьсервис (ООО) | 973.2085 | 1148.386 | 973.2085 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704858599 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-06 | 2017-03-22 | 2017-05-31 | 2017-04-25 | 17-21-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-05-23 | 2017-05-10 | 2017-06-28 | 2017-05-10 | 2017-06-09 |  | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая) |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017, вопрос №9)
[22 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1ми | 1034.8243 |  |  | 972.282
237 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-080 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Работы по реконструкции ВЛ 110 кВ ТК-1 - ТК-2, Алтайский край, Алтай-ский, Смоленский, Советский, Бийский районы, инв. № Б105011217-00 (ВЛ-110 кВ в габаритах 220 кВ от Бийской ТЭЦ-1- ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь №30, инв. № Б105011217-00) (установка промежуточной опоры ПП220-2/60 серия 3.407.2-168) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | 1 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 3116.4571 | 2415.2542 |  | 2415.2524 | 2850 | ВЗ | ЕП | 1 | Краномонтаж (ООО) | 1м | 2415.2524 |  |  |  | Краномонтаж (ООО) | 2415.2524 | 2850 | 2415.2524 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 2017-03-18 |  | Работы по обеспечению вертикальных габаритов оп. 547-548 строящейся ВЛ 110кВ (в габарите 220кВ) Бийская ТЭЦ – ПС 110кВ Бирюзовая Катунь для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017, вопрос №10
238 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-084 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка волоконно-оптического кабеля для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1287.7914 | 901.454 |  | 901.454 | 1063.7157 | ВЗ | ОЗЦ | 7 | АЛЛОТЕЛЕКОМ (ООО) | 1ми | 540.25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704957373 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-06 | 2017-05-31 | 2017-04-17 | 17-31-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-06-28 |  |  |  | Создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- ПО СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС Арбузовка, ПС Корчино, ПС Тюменцево, ПС Камень-2, ПС Светлая, ПО СЭС) Создание ВОЛС ВЛ 35кВ ВЮ-309 (310) от ПС 220 кВ Власиха до ПС Юбилейная |  | 2018.12 2017.12 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №2
[22 empty] | Торговый дом ОПТЕН (ООО) | 1м | 632.098
[22 empty] | ОптикСтройКомплект (ООО) | 1ми | 701.695
[22 empty] | Инсистем (ООО) | 1м | 718.23
[22 empty] | ИНКАБ (ООО) | 1с | 898.2
[22 empty] | Компания Глобал Оптика (ООО) | 1ми | 900.2
[22 empty] | КАСКАД (ООО) | 1ми | 901.454
239 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-085 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | ПИР | 1 | Проектные работы реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС №5 110/35/6 кВ Новая | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 4966.8637 | 3476.8046 |  | 3476.8046 | 4102.6294 | ВЗ | ОЗП | 5 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 2955.2839 |  | 2о | 1355.5382 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1355.5382 | 1599.535 | 1355.5382 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704957667 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-17 | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 17-33-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  | 2017-06-19 | 2017-06-28 | 2017-06-19 | 2018-06-14 |  | Реконструкция ПС №5 110/35/6 кВ "Новая" (установка устройств компенсации емкостных токов, замена ОД и КЗ) |  | 2019-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №7
[22 empty] | Проектные Энергетические Системы (ООО) | 1ми | 2781.4437 |  |  | 1389.664
[22 empty] | Альтернатива (ООО) | 1ми | 2583.7632 |  |  | 2337.7632
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 3024.8195 |  |  | 1457.4466
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 3442.0366 |  |  | 1738.8162
240 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-086 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Работы по реконструкции зданий и сооружений филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» Здание-гараж. Площадь: общая 569,7 кв.м. (ПО ВЭС) инв.№Б000047058 по адресу: Алтайский край, с.Ельцовка, ул.Елесина, 37 | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 13471.5005 | 9430.0503 |  | 9430.0503 | 11127.4594 | ВЗ | ООК | 4 | КУПОЛ (ООО) | 1ми | 9430.0503 |  | 1о | 9382.9317 | КУПОЛ (ООО) | 9382.9317 | 11071.8594 | 9382.9317 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704960342 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 2017-06-30 | 2017-05-25 | 17-34-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  | 2017-06-28 | 2017-07-28 | 2017-06-28 | 2017-12-25 |  | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание р.п.Благовещенка, ул.Энергетиков д.1, здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, БЭС Гараж Литер Д, Д1, ЗРУ ПС №6 «Кокс», гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (приобретение модульного здания), ПС-Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка, ул.Заводская,24, нежилое здание, пр-д Южный,37) |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №8
[22 empty] | Алтэкс (ООО) | 0 | 9430.0503 | Алтэкс (ООО)
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 9382.9001 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[22 empty] | АйТиЭс-групп (ООО) | 1ми | 9754.2373 |  |  | 9424.4068
241 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-087 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Работы по реконструкции ВЛ-35 кВ ТС-396 «Третьяково-Староалейское» филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 11783.8661 | 8248.7062 |  | 8248.7062 | 9733.4734 | ВЗ | ОЗП | 6 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1м | 8248.7062 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704960314 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-04-17 | 2017-06-20 | 2017-06-13 | 17-35-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-07-18 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка |  | 2017-12-01 |  | 14 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №9
[22 empty] | Контакт-108 (ЗАО) | 0 | 12881.3559 | Контакт-108 (ЗАО)
[22 empty] | Контур (ООО) | 1ми | 13444.37 | Контур (ООО)
[22 empty] | Энергосервис (ООО) | 1ми | 13444.37 | Энергосервис (ООО)
[22 empty] | Алтэкс (ООО) | 0 | 13444.37 | Алтэкс (ООО)
[22 empty] | Энергосвязьсервис (ООО) | 1м | 14239.439 | Энергосвязьсервис (ООО)
242 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-088 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Работы по установке бортового оборудования спутникового мониторинга на транспортные средства ПАО «МРСК Сибири» | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 15956.8043 | 11169.763 |  | 11169.763 | 13180.3203 | ВЗ | ООК | 3 | Нави Групп (ООО) | 1ми | 11151.1864 |  | 1о | 11151.1864 | Нави Групп (ООО) | 11151.1864 | 13158.4 | 11151.1864 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704957874 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-19 | 2017-06-30 | 2017-05-18 | 17-36-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  | 2017-05-29 | 2017-07-28 | 2017-05-29 | 2017-07-28 |  | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга |  | 2021-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №10
[22 empty] | Омникомм24 (ООО) | 1ми | 10110.1695 | Омникомм24 (ООО)
[22 empty] | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО) | 1ми | 11168.6864 |  |  | 11168.6864
243 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-091 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка элегазовых выключателей 110 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 26303.0331 | 18412.1232 |  | 18412.1232 | 21726.3054 | ВЗ | ООК | 9 | ИнПромЭнерго (ООО) | 1м | 18409.12 |  | 1о | 16383.7864 | ИнПромЭнерго (ООО) | 16383.7864 | 19332.8679 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705011058 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-04 | 2017-07-03 | 2017-06-07 | 17-1044/31705011058/4 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  |  | 2017-11-15 |  |  |  | Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ ПС "Верхсуетская" №10, ПС "Первомайская" №31, ПС "Ключевская" №5, ПС "Леньковская" №13) |  | 2019-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №1
[22 empty] | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 0 | 18360 |  |  | 18360
[22 empty] | Остерон (ООО) | 1м | 18400 |  |  | 16466.727
[22 empty] | Транстехкомплект (ЗАО) | 0 | 18400 | Транстехкомплект (ЗАО)
[22 empty] | ТОП ЭНЕРГО (ООО) | 1м | 18408 | ТОП ЭНЕРГО (ООО)
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 18228.002 |  |  | 16570.9109
[22 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 0 | 18410.12 |  |  | 16568.9076
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1ми | 18412.12 |  |  | 18412.12
[22 empty] | Акционерное общество Высоковольтного оборудования ЭЛЕКТРОАППАРАТ (АО) | 0 | 18412.1232 | Акционерное общество Высоковольтного оборудования ЭЛЕКТРОАППАРАТ (АО)
244 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-092 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка оборудования ОПС для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3226.1243 | 2258.287 |  | 2258.287 | 2664.7787 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | Альбис (ООО) | 1м | 1701.0816 |  | 1о | 1678.4969 | Альбис (ООО) | 1678.4969 | 1980.6263 | 1678.4969 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705013970 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-21 | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 17-44-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  | 2017-06-09 | 2017-07-28 | 2017-06-09 | 2017-07-09 |  | Реконструкция зданий и сооружений (здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (приобретение модульного здания), ПС-Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка) |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №3
[22 empty] | Дата-Пермь (ООО) | 1ми | 1708.659 |  |  | 1686.0743
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 2096.114 |  |  | 2096.114
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 2257.794 |  |  | 2257.794
[22 empty] | Эксперт-01 (ООО) | 1м | 2258.287 |  |  | 2258.287
245 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-093 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка шкафов оперативной электромагнитной блокировки разъединителей для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 11721.4783 | 8205.0348 |  | 8205.0348 | 9681.941 | ВЗ | ОЗП | 4 | НПП Бреслер (ООО) | 1с | 8205 |  | 1о | 7548.7288 | НПП Бреслер (ООО) | 7548.7288 | 8907.5 | 7548.7288 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705014316 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-02 | 2017-06-30 | 2017-06-16 | 17-41-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  | 2017-06-27 | 2017-07-28 | 2017-06-27 | 2017-10-05 |  | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №4
[22 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1м | 8178 |  |  | 7603.7627
[22 empty] | РЕЛЕМАТИКА (ООО) | 0 | 7808.3738 |  |  | 7808.3738
[22 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1ми | 9840.5203 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
246 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-094 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка устройств РЗА для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 12951.6376 | 9066.1463 |  | 9066.1463 | 10698.0526 | ВЗ | ОЗП | 6 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1ми | 9066.1463 |  | 1о | 5665.7226 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 5665.7226 | 6685.5526 | 5665.7226 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705015342 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-25 | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 17-42-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  | 2017-06-02 | 2017-07-28 | 2017-06-02 | 2017-09-10 |  | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ и выбор способа закупки с учетом превышения (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №5
[22 empty] | НПП Бреслер (ООО) | 1с | 9065.9 |  |  | 5710.8153
[22 empty] | РА-электро (ООО) | 1ми | 9066.05 |  |  | 7207.1517
[22 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1м | 9047 |  |  | 7097.4237
[22 empty] | Дальневосточный Энергетический Союз (ООО) | 1ми | 9066.1463 |  |  | 9066.1463
[22 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 0 | 9517 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО)
247 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-095 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка шкафов регистратора аварийных событий для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 8308.9552 | 5816.2686 |  | 5816.2686 | 6863.197 | ВЗ | ОЗП | 4 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЭНЕРГОСОЮЗ (ЗАО) | 0 | 5648.3051 |  | 1о | 5648.3051 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЭНЕРГОСОЮЗ (ЗАО) | 5648.3051 | 6665 | 5648.3051 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705015057 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-25 | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 17-43-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  | 2017-06-02 | 2017-07-28 | 2017-06-02 | 2017-09-10 |  | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №6
[22 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 0 | 5000 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО)
[22 empty] | НПП Бреслер (ООО) | 1с | 5816.1 | НПП Бреслер (ООО)
[22 empty] | Инфинити (ООО) | 1ми | 5816.2686
248 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-096 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 17419.0665 | 12193.3466 |  | 12193.3466 | 14388.149 | ВЗ | ОЗП | 4 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 1ми | 12193.3466 |  | 1о | 12132.372 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 12132.372 | 14316.1989 | 12132.372 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705015205 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-28 | 2017-06-30 | 2017-05-18 | 17-45-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  | 2017-05-29 | 2017-07-28 | 2017-05-29 | 2017-06-28 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-23-2; 10,982 км, "БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ N 4",ООО |  | 2017-10-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ и выбор способа закупки с учетом превышения (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №7
[22 empty] | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1м | 12159.915 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
[22 empty] | Камский кабель (ООО) | 0 | 12193.3466 |  |  | 12193.3466
[22 empty] | ЭлМоС ДВ (ООО) | 1ми | 11938.2377 | ЭлМоС ДВ (ООО)
249 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-097 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Работы по реконструкции ВЛ-10 кВ Л-27-12, адрес объекта: Алтайский край, Завьяловский район с. Глубокое (инв. №Б000036042) | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 28797.5638 | 20158.2946 |  | 20158.2946 | 23786.7877 | ВЗ | ООК | 6 | Контур (ООО) | 1ми | 19831.263 |  | 1о | 19782.8576 | Контур (ООО) | 19782.8576 | 23343.7719 | 19782.8576 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705015694 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-05 | 2017-07-31 | 2017-06-05 | 17-51-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  | 2017-06-30 | 2017-08-28 | 2017-06-30 | 2017-12-17 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №10
[22 empty] | Энергосервис (ООО) | 1ми | 19984.383 |  |  | 19855.8535
[22 empty] | СИБСТРОЙЭЛЕКТРО (ЗАО) | 0 | 19956.7117 | СИБСТРОЙЭЛЕКТРО (ЗАО)
[22 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 1ми | 19956.616 |  |  | 19831.263
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 20158.2946 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | Контакт-108 (ЗАО) | 0 | 24498.956 | Контакт-108 (ЗАО)
250 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-098 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Работы по реконструкции ВЛ-10 кВ Л-28-5 с. Малахово инв. № Б000002347 | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 16522.0649 | 11565.4454 |  | 11565.4454 | 13647.2256 | ВЗ | ООК | 7 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 1ми | 11327.294 |  | 1о | 11269.4974 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 11269.4974 | 13298.0069 | 11269.4974 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705016004 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-05 | 2017-07-31 | 2017-05-30 | 17-54-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  | 2017-06-27 | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-11-24 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №11
[22 empty] | СИБСТРОЙЭЛЕКТРО (ЗАО) | 0 | 11334.1365 | СИБСТРОЙЭЛЕКТРО (ЗАО)
[22 empty] | Контур (ООО) | 1ми | 11364.813 |  |  | 11307.0164
[22 empty] | Энергосервис (ООО) | 1ми | 11449.0519 | Энергосервис (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 11565.4454 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | Горноалтайэлектросетьстрой (ООО) | 1м | 11565.4454 | Горноалтайэлектросетьстрой (ООО)
[22 empty] | Контакт-108 (ЗАО) | 0 | 13732.701 | Контакт-108 (ЗАО)
251 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-099 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Работы по реконструкции ВЛ-110 кВ ГЗ-142 «Горняк-Змеиногорск» (ВЛ-110 кВ ГЗ-142 " Горняк-Змеиногорск "37.7км (инв. № Б000037015), ЛЭП-110 кВ №142 "Горняк-Змеиногорск" 24.53км,отпайка на Гилево 1,06 км (инв. № Б000037014), а именно: создание ВОЛС от ПС «Горняцкая» до ПС «Змеиногорская» | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 4135.0406 | 2894.5284 |  | 2894.5284 | 3415.5436 | ВЗ | ОЗП | 3 | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 2894.5284 |  | 1о | 2865.5454 | ЭнергоПодряд (ООО) | 2865.5454 | 3381.3436 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705016092 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-02 | 2017-07-31 | 2017-06-05 | 17-50-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №12
[22 empty] | Алтэкс (ООО) | 0 | 2894.5284 | Алтэкс (ООО)
[22 empty] | Контур (ООО) | 1ми | 2894.5284
252 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-100 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Работы по реконструкции зданий и сооружений филиала ПАО «МРСК Сибири – «Алтайэнерго». Реконструкция административного здания, ли-тер А, А1, Б, Кулагина, 16, общая площадь 3223,9кв .м. (инженерные се-ти); Инв. №Б000002953 | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 29221.6049 | 20455.1235 |  | 20455.1235 | 24137.0457 | ВЗ | ООК | 4 | КУПОЛ (ООО) | 1ми | 20455.1235 |  | 1о | 20352.8353 | КУПОЛ (ООО) | 20352.8353 | 24016.3457 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705024508 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-18 | 2017-06-09 | 2017-07-31 | 2017-06-26 | 17-55-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание, литер А, А1,Б г. Барнаул, ул. Кулагина, 16) |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №13
[22 empty] | АйТиЭс-групп (ООО) | 1ми | 20455.1235 |  |  | 20455.1235
[22 empty] | Строй-Камень (ООО) | 1ми | 25712.6285 | Строй-Камень (ООО)
[22 empty] | Инженерный Центр Витотех (ООО) | 1ми | 27332.3217 | Инженерный Центр Витотех (ООО)
253 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-101 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Работы по реконструкции ПС № 2 110/10 кВ «Славгородская» | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 88007.4616 | 61605.2231 |  | 61605.2231 | 72694.1633 | ВЗ | ООК | 5 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 58268.9306 |  | 1о | 58268.9306 | Прайм Техно Системс (ООО) | 58268.9306 | 68757.3381 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705016253 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-25 | 2017-07-31 | 2017-06-26 | 17-56-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Реконструкция ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя, замена выключателя 110кВ СБ-128 на эл.газовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, устройство ограждения) |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №14
[22 empty] | Амурэлектрощит (ООО) | 1м | 52273.0857 | Амурэлектрощит (ООО)
[22 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 59575.7883 |  |  | 59267.7374
[22 empty] | Строительно-монтажная компания (ООО) | 1м | 61603.2231 | Строительно-монтажная компания (ООО)
[22 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1ми | 61605.2231 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
254 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-102 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Работы по Реконструкции узлов связи в аппарате управления, производ-ственных отделениях и РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 3017.9903 | 2112.5932 |  | 2112.5932 | 2492.86 | ВЗ | ОЗП | 2 | Дискас (ООО) | 1ми | 2025.4237 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705016109 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-03 | 2017-06-30 | 2017-06-06 | 17-52-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, ПО и РЭС (ПО БЭС). |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №15
[22 empty] | АЛЬФАТЕХ (ООО) | 1ми | 3504.6 | АЛЬФАТЕХ (ООО)
255 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-103 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка систем оперативного постоянного тока для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 9535.1385 | 6674.5969 |  | 6674.5969 | 7876.0244 | ВЗ | ОЗП | 4 | Акку-Фертриб (ООО) | 0 | 4230.452 |  | 1о | 4163.6723 | Акку-Фертриб (ООО) | 4163.6723 | 4913.1334 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705015482 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-25 | 2017-06-30 | 2017-06-26 | 17-47-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ Горняцкая |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №18
[22 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1м | 5540 | ЭКРА-Сибирь (ООО)
[22 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО) | 1м | 6652.5424 |  |  | 6523.6441
[22 empty] | Ольдам (ООО) | 1м | 6657.2034 |  |  | 6585.7627
256 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-104 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3041.4867 | 2129.0407 |  | 2129.0407 | 2512.268 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 1ми | 1640.5932 |  | 1о | 1640.5932 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 1640.5932 | 1935.9 | 1640.5932 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705015683 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-24 | 2017-06-30 | 2017-05-15 | 17-48-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  | 2017-05-26 | 2017-07-28 | 2017-05-26 | 2017-06-25 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №21
[22 empty] | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) | 1с | 1819.2345 | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО)
[22 empty] | СТРИМЕР Мск. (ООО) | 1м | 1819.2356 |  |  | 1819.2356
[22 empty] | ТЛК (ООО) | 1ми | 2129.0407 | ТЛК (ООО)
257 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-105 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка ж/б стоек (инновационное оборудование) для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  | да | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 973.1078 | 681.1754 |  | 681.1754 | 803.787 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 1м | 631.512 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705016350 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-26 | 2017-06-30 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №22
[22 empty] | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1м | 680.4
258 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-106 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | ТС | 1 | Поставка автомобилей иностранного производства для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 6313.8015 | 4419.661 |  | 4419.661 | 5215.2 | ВЗ | ОЗП | 2 | ТЦ НОВОРИЖСКИЙ (ООО) | 0 | 4415.2542 |  | 1о | 4415.2542 | ТЦ НОВОРИЖСКИЙ (ООО) | 4415.2542 | 5210 | 4415.2542 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705057923 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-26 | 2017-05-15 | 2017-06-30 | 2017-05-19 | 17-60-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 |  | 2017-05-29 | 2017-07-28 | 2017-05-29 | 2017-06-28 |  | Покупка бригадных автомобилей (АЭ) - 50 ед. : 2 ед. Камаз (6х6) ., 10 ед. Автомобиль ГАЗ (бригадный, комплектация ), 38 ед. УАЗ (различных модификаций) |  | 2017-12-02 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-61 И-АЭ от 15.05.2017 - изменение даты подведения итогов.
[22 empty] | МА МОТОРС (ООО) | 1м | 4419.661 |  |  | 4419.661
259 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-103 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | ПИР | 1 | Проектные работы на оснащение объектов электросетевого комплекса, принадлежащих филиалу ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" инженерно техническими средствами охраны (ИТСО) | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1085.5667 | 759.8967 |  | 759.8967 | 896.6781 | ВЗ | ОЗП | 3 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 759.8967 |  | 1о | 576.8458 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 576.8458 | 680.6781 | 576.8458 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705082483 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-18 | 2017-07-03 | 2017-06-05 | 17-61-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 |  | 2017-06-29 | 2017-07-31 | 2017-06-29 | 2017-10-27 |  | Создание ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС Береговая, Завьяловский РЭС, ПС Краевая больница) |  | 2018-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017, вопрос №3
[22 empty] | Эксперт-01 (ООО) | 1м | 759.8967 |  |  | 584.473
[22 empty] | Фирма Синтез Н (ООО) | 1с | 759.8602 |  |  | 599.6907
260 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-104 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Работы по реконструкции ВЛ-0,4 кВ с. Старобелокуриха | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 24074.369 | 16852.0583 |  | 16852.0583 | 19885.4288 | ВЗ | ООК | 6 | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 1ми | 16683.5377 | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705082677 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-25 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП (ВЛ -0,4 кВ в с.Старобелокуриха, ВЛ -0,4 кВ в с.Тугозвоново Шипуновского района, ВЛ - 0,4 кВ с.Селекционное Славгородского РЭС). |  | 2017-12-01 | 5,578 | 49,653 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017, вопрос №4
[22 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 1ми | 16852.0583
[22 empty] | Контур (ООО) | 1ми | 16852.0583
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 16852.0583
[22 empty] | Строительная Компания Сибири (ООО) | 0 | 18836.5294 | Строительная Компания Сибири (ООО)
[22 empty] | Контакт-108 (ЗАО) | 0 | 21065.072 | Контакт-108 (ЗАО)
261 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-105 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по реконструкции ВЛ-35 кВ ЦМ-311 «Целинная-Мартыновская» | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 6360.201 | 4452.1407 |  | 4452.1407 | 5253.5261 | ВЗ | ОЗП | 4 | Контакт-108 (ЗАО) | 0 | 5342.5688 | Контакт-108 (ЗАО) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705139003 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-07-31 | 2017-06-20 | 17-65-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена Опор , замена провода, замена изоляторов) |  | 2017-12-01 |  | 32 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №3)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 8481.8309 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | Энергосвязьсервис (ООО) | 1м | 8503.9481 | Энергосвязьсервис (ООО)
[22 empty] | СТРОЙДОРЭНЕРГОМОСТ (ООО) | 1ми | 9800 | СТРОЙДОРЭНЕРГОМОСТ (ООО)
262 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-106 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по реконструкции головного участка ВЛ-35 кВ ЧС-301 Чесноковка-Санниково инв. № Б000002603 и ВЛ-35 кВ ЧС-302 Чесноковка-Санниково инв.№ Б000002583 | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 5674.4208 | 3972.0946 |  | 3972.0946 | 4687.0716 | ВЗ | ОЗП | 4 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1м | 3972.0946 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705171025 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-13 | 2017-07-31 | 2017-06-29 | 17-69-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС Чесноковская до ПС Санниково (2*1,5км) |  | 2017-12-01 |  | 1.5 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017, вопрос №3)
[22 empty] | Алтэкс (ООО) | 0 | 5590.564 | Алтэкс (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 5590.564 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | Контур (ООО) | 1ми | 5618.694 | Контур (ООО)
263 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-107 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка блочно-модульной конструкции и шкафов комплектных рас-пределительных устройств (КРУ) на напряжение 6-35 кВ для нужд фи-лиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 57801.1893 | 40460.8325 |  | 40460.8325 | 47743.7823 | ВЗ | ООК | 18 | ЭЛТЕРА (ООО) | 1м | 29894.916 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705207181 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-29 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-11-15 |  |  |  | Реконструкция ПС-110/10 кВ Усть-Калманская (замена ячеек 10 кВ) |  | 2018-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017, вопрос №1)
[22 empty] | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 0 | 31800
[22 empty] | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 1м | 36012
[22 empty] | ИНВЭНТ-Электро (ООО) | 0 | 38000
[22 empty] | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 1м | 38047.376
[22 empty] | Электронмаш (АО) | 0 | 38313.5593
[22 empty] | Производственное Объединение Новосибирский завод энергетических технологий (ООО) | 1ми | 38983.0508
[22 empty] | КЭМОНТ (АО) | 0 | 40000
[22 empty] | МОСЭЛЕКТРО (АО) | 0 | 40037.1037
[22 empty] | Торговый Дом РИМ (ООО) | 1ми | 40340
[22 empty] | Межрегиональный Холдинг Инжиниринговых Компаний Синергия (ООО) | 1ми | 40386.5
[22 empty] | Экспресс Групп (ЗАО) | 0 | 40390
[22 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 0 | 40400
[22 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛЬФА-ЭЛЕКТРОТЕХТОРГ (ООО) | 1м | 40423.7288
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1ми | 40460.1695
[22 empty] | АТЕК-Энерго (ООО) | 1м | 40460.8325
[22 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 40460.8325
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 40460.8325
264 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-108 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к выключателям для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 969.581 | 678.7067 |  | 678.7067 | 800.8739 | ВЗ | ОЗЦ | 9 | АртельЭнерго (ООО) | 1ми | 401.62 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705203546 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-15 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017, вопрос №3)
[22 empty] | Компания ДСА-Урал (ООО) | 1м | 430.448
[22 empty] | Энергозапчасть (ООО) | 1м | 476.555
[22 empty] | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 1м | 477.26
[22 empty] | Энерготехсоюз (ООО) | 1ми | 496.45
[22 empty] | СоюзЭнергоКомплект (ООО) | 1ми | 645.149
[22 empty] | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 1ми | 677.847
[22 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1ми | 678.644
[22 empty] | Уралэнергозапчасть (ООО) | 1ми | 678.7067
265 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-109 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка контрольного кабеля для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1011.2207 | 707.8545 |  | 707.8545 | 835.2683 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | Томский кабельный завод (ООО) | 0 | 570.6499 | Томский кабельный завод (ООО) | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705203720 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-15 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017, вопрос №4)
[22 empty] | Электрические машины (ООО) | 1ми | 684.8972 | Электрические машины (ООО)
[22 empty] | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1м | 705.653 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
[22 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 1ми | 707.8484
[22 empty] | Камский кабель (ООО) | 0 | 707.8484
266 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-110 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Материалы для монтажа, крепления и прокладки кабельной продукции для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 613.7641 | 429.6349 |  | 429.6349 | 506.9692 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 429.2048 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705203880 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-28 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017, вопрос №5)
[22 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 1ми | 691.1407
267 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-073п | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Работы по реконструкции сооружений ПС 110/35/10 №53 «Ненинская» | 2 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 8152.5712 | 5706.7999 |  | 5706.7999 | 6734.0238 | ВЗ | ОЗП | 2 | Контур (ООО) | 1ми | 5706.7998 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705202973 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-22 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание р.п.Благовещенка, ул.Энергетиков д.1, здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, БЭС Гараж Литер Д, Д1, ЗРУ ПС №6 «Кокс», гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (приобретение модульного здания), ПС-Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка, ул.Заводская,24, нежилое здание, пр-д Южный,37) |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017, вопрос №11)
[22 empty] | ЛИКА-СЕРВИС (ООО) | 1ми | 5706.7998
268 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 34 | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо) | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 3569.2937 | 2498.5056 | 13166.2489 | 2498.5056 | 2948.2366 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | РН-Карт (ООО) | 0 | 2498.505 |  | 0 |  | РН-Карт (ООО) | 2498.505 | 2948.2359 | 2498.505 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704795259 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-15 | 2017-03-09 | 2017-04-30 | 2017-04-26 | 17-11/5-БЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-26 | 17-11/5-БЭ |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-04-27 | 2017-05-20 | 2017-04-27 | 2017-06-08 | подана заявка на ЦКК об изменении сроков. цене. организаторе. В настоящий момент находится на согласовании. Организатор закупки ИА МРСК Сибири. Перенос вскрытия на 09.03.2017 | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) / Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек ВЛ 10 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах / Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах /Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах / Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино / Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | - | июнь 2019 / сентябрь 2021 / сентябрь 2021 / сентябрь 2021 / июнь 2017 / декабрь 2018 |  | 33.5 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.012.2017. вопрос 2. Выписка ЦКК № 20 от 10.02.2017. вопрос 1 - внесение изменений в части стоимости. сроков и организатора закупки
269 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 47 | Поставка запасных частей к разъединителям | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 6584.7315 | 4678.3755 | 4609.312 | 4678.3755 | 5520.4831 | ОЗП | ОЗП | 7 | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 1м | 4678.302 |  | 2о | 3555.4884 | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 3555.4884 | 4195.4764 | 3555.4884 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704901462 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-04 | 2017-05-31 | 2017-05-04 | 17-24/4-БЭ | [7 empty] | 2017-06-20 | 2017-06-09 | 2017-06-20 | 2017-06-09 | 2017-07-09 | Заявка на корректировку сроков пока на согласовании. на ЦКК еще не выносили. 25.05.2017 - задержка ФПЭ в филиале - договор сейчас на подписи у директора. Далее направим контрагенту. | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино | - | июнь 2017 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 27 от 09.03.2017. вопрос 10 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки
[22 empty] | ИнПромЭнерго (ООО) | 1м | 4490.04 | ИнПромЭнерго (ООО)
[22 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 0 | 4499.952 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО)
[22 empty] | Уралэлектроком (ООО) | 1ми | 4576.29 | Уралэлектроком (ООО)
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 4631.592 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
[22 empty] | Энергозапчасть (ООО) | 1м | 4137.27 |  |  | 3575.8632
[22 empty] | Технокомплект (ООО) | 1ми | 4678.375 | Технокомплект (ООО)
270 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 54 | Поставка изделий железобетонных (прочие) | 2 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 3124.1714 | 2186.92 | 2402.3473 | 2186.92 | 2580.5656 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1м | 2185.52 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704849562 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-20 | 2017-05-31 | 2017-04-06 | 17-7/5-БЭ | [7 empty] | 2017-06-25 |  | 2017-06-25 |  |  | Перенос вскрытия на 15.03.2017. на 20.03.2017 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | - | декабрь 2018 |  | 33.5 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 25 от 22.02.2017. вопрос 12 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки
[22 empty] | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 1ми | 2186.888
271 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 67 | Поставка контрольного кабеля | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 2526.5451 | 1768.5816 | 1768.5816 | 1768.5816 | 2086.9263 | ОЗЦ | ОЗЦ | 9 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1м | 1683.93 |  | 2о | 905.745 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 905.745 | 1068.7791 | 905.745 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604443553 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-07 | 2016-12-15 | 2017-02-23 | 2017-02-02 | 16-134/4-БЭ | [7 empty] | 2017-03-23 | 2017-02-13 | 2017-03-23 | 2017-02-13 | 2017-12-31 |  | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино | - | июнь 2017 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
[22 empty] | Спецэлектропоставка (ООО) | 1с | 1295.739 |  |  | 1278.053
[22 empty] | ТД Иллион (ООО) | 1ми | 1316.471 |  |  | 1192.67
[22 empty] | Альбис (ООО) | 1м | 1456.014 | Альбис (ООО)
[22 empty] | ФОТОН (ООО) | 1ми | 1173.952 |  |  | 1067.838
[22 empty] | ЭлектроТехническиеМатериалы (ООО) | 1с | 1688.174 | ЭлектроТехническиеМатериалы (ООО)
[22 empty] | Спецпоставка (ООО) | 1ми | 1745.002 | Спецпоставка (ООО)
[22 empty] | Камский кабель (ООО) | 0 | 1768.581 |  |  | 1025.777
[22 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 1768.581 |  |  | 919.662
272 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 84 | Поставка металлооснастки ЛЭП | 2 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 849.7486 | 594.824 | 571.3927 | 594.824 | 701.8923 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | Монолит (ООО) | 1м | 493.866 |  | 1о | 416.538 | Монолит (ООО) | 416.538 | 491.5148 | 416.538 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704663244 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-01-23 | 2017-03-30 | 2017-03-07 | 17-1/4-БЭ | [7 empty] | 2017-04-19 | 2017-04-06 | 2017-04-19 | 2017-04-06 | 2017-05-06 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | - | декабрь 2018 |  | 33.5 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Внесение изменений протоколом ЦКК №135 от 29.12.2016 г.. подписан 10.01.2017 г.. вопрос №7 (Старая сумма 571392.73 . 674243.42 руб. с НДС. Новая сумма 594824.52 . 701892.93 руб. с НДС . Срок объявления закупки -январь 2017г. подведение итогов-март 2017г)
[22 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СЕТОК (ЗАО) | 0 | 417.74 |  |  | 417.74
[22 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 1ми | 562.769 |  |  | 562.769
[22 empty] | ШАНГРИ-ЛА (ООО) | 1ми | 572.034 |  |  | 572.034
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 584.766 |  |  | 584.766
273 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 85 | Поставка черного металлопроката | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 2729.0226 | 1910.3158 | 1910.3158 | 1910.3158 | 2254.1726 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 1908.421 |  | 1о | 1774.699 | МетЭнергоПром (ООО) | 1774.699 | 2094.1448 | 1774.699 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704765065 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 2017-03-31 | 2017-03-24 | 17-10/4-БЭ | [7 empty] | 2017-04-20 | 2017-04-25 | 2017-04-20 | 2017-04-25 | 2017-05-25 | 25.05.2017 - задержка заключения в ЦО филиала, поскольку получены заявки от ДКС на частичный отказ от продукции, проводят переговоры с победителем об уменьшении суммы договора | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) / Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино / Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) | - | декабрь 2018 / июнь 2017 / июнь 2019 |  | 33.5 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки
[22 empty] | ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБМЕТ (ООО) | 1с | 1863.696 |  |  | 1787.284
[22 empty] | ПрогрессГрупп (ООО) | 1ми | 1802.836 |  |  | 1802.836
274 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 86 | Поставка метизов | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1511.0519 | 1057.7364 | 1057.7364 | 1057.7364 | 1248.1289 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | Контур (ООО) | 1ми | 1052.622 |  | 1о | 1042.044 | Контур (ООО) | 1042.044 | 1229.6119 | 1042.044 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604607446 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-29 | 2017-01-12 | 2017-03-07 | 2017-03-01 | 16-158/4-БЭ | [7 empty] | 2017-03-23 | 2017-03-15 | 2017-03-23 | 2017-03-15 | 2017-04-07 |  | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ИСЗФ СО РАН Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ для технологического присоединения УЛАН-УДЭСТРОЙЗАКАЗЧИК МУ Строительство ВЛ-6 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ОАО "РЖД" | - | декабрь 2017 | _ / _ / 0.25 / _ | 11.8 / 0.25 / 0.04 / 1.3 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
[22 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1ми | 1047.852 |  |  | 1047.852
[22 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 1042.949 |  |  | 1042.949
275 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 99 | Поставка опор деревянных пропитанных для ВЛ-0.4-20 кВ | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 13802.7529 | 9661.927 | 10344.4632 | 9661.927 | 11401.0739 | ООК | ООК | 6 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 1м | 9659.933 |  | 3о | 6568.1166 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 6568.1166 | 7750.3776 | 6568.1166 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704973413 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-04 | 2017-04-24 | 2017-06-30 | 2017-06-07 | 17-40/4-БЭ | [7 empty] | 2017-06-30 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-06-28 | 2017-12-31 | В настоящий момент готовится заявка на ЦКК об изменении способа закупки (с ЗЗЦ на ОК). изменении сроков. Задержка вызвана долгим согласованием ТЗ в ИА МРСК. Организатор закупки ИА МРСК Сибири. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | декабрь 2021 | 23.61 | 518.71 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.012.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 31 от 30.03.2017. вопрос 10 - внесение изменений в части стоимости. организатора. способа и сроков проведения закупки
[22 empty] | Сеесъярвский мачтопропиточный завод (ООО) | 1м | 9565.218 | Сеесъярвский мачтопропиточный завод (ООО)
[22 empty] | Торговый дом РШПЗ (ООО) | 1м | 9611.08 |  |  | 9611.08
[22 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ДРЕВЭНЕРГОСНАБ (ООО) | 1ми | 9621.05 |  |  | 9621.05
[22 empty] | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 1м | 9661.927 |  |  | 6570.1106
[22 empty] | Лодейнопольский мачтопропиточный завод (ООО) | 1м | 9540.131 |  |  | 8002.9239
276 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 100 | Поставка опор металлических | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 8310.48 | 5817.336 | 25999.4891 | 5817.336 | 6864.4565 | ОЗП | ОЗП | 5 | Сибирский Завод Металлоконструкций – ГлобалСталь (ООО) | 1ми | 4872.8814 |  | 1о | 4872.8814 | Сибирский Завод Металлоконструкций – ГлобалСталь (ООО) | 4872.8814 | 5750 | 4872.8814 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704973320 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-04 | 2017-04-20 | 2017-06-30 | 2017-05-30 | 17-39/6-БЭ | [7 empty] | 2017-06-27 | 2017-06-14 | 2017-06-27 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | В настоящий момент документация находится на согласовании в ОКЦ МРСК. После согласования цены будет подана заявка на ЦКК о изменении сроков. Организатор закупки ИА МРСК Сибири. | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) |  | декабрь 2018 |  | 33.5 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.012.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 31 от 30.03.2017. вопрос 11 - внесение изменений в части стоимости. организатора. способа и сроков проведения закупки
[22 empty] | ПромСвязьМонтаж (ООО) | 1ми | 4944.7359 | ПромСвязьМонтаж (ООО)
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 5817.24 |  |  | 5817.24
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 5817.328 |  |  | 5817.328
[22 empty] | Омский электромеханический завод (АО) | 0 | 581.3364 | Омский электромеханический завод (АО)
277 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО |  | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1459.0848 | 1021.3593 | 1021.3593 | 1021.3593 | 1205.204 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1м | 2634 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604514612 | etp.rosseti.ru | 2017-01-20 | 2016-12-19 | 2017-01-13 | 2017-03-16 | 2017-01-31 | 16-151/6-БЭ | [7 empty] | 2017-01-16 |  | 2017-01-16 |  |  | Перенос сроков вскрытия конвертов протоколом №_16-151/2-БЭ_ от 26.12.2016 г. на 29.12.2016 г.. на 10.01.2017 г.. на 13.01.2016. 4. Рекомендуется повторное проведение закупки после согласования с ЦКК ПАО «МРСК Сибири» корректировки параметров закупки. | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино | - | июнь 2017 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
[22 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1ми | 2069.4 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО)
278 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 196 | Поставка систем видеонаблюдения | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1334.2494 | 933.9746 | 933.9746 | 933.9746 | 1102.09 | ОЗЦ | ОЗЦ | 11 | Мир видеонаблюдения (ООО) | 1ми | 562.383 |  | 1о | 515.684 | Мир видеонаблюдения (ООО) | 515.684 | 608.5071 | 515.684 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604514712 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-19 | 2016-12-27 | 2017-03-03 | 2017-03-01 | 16-152/4-БЭ | [7 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 2017-03-23 | 2017-03-13 | 2017-05-31 |  | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) | - | июнь 2019 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК ПАО "МРСК Сибири" №16-152/3-БЭ от 16.02.2017)
[22 empty] | Русичи Трейд (ООО) | 1м | 575.344 |  |  | 519.305
[22 empty] | Альбис (ООО) | 1м | 618.427 |  |  | 515.69
[22 empty] | Новокузнецкий Компьютерный Центр (ООО) | 1м | 683.537 | Новокузнецкий Компьютерный Центр (ООО)
[22 empty] | КОМПСТАР (ООО) | 1м | 715.677 |  |  | 622.28
[22 empty] | КОМПТРЕЙД (ООО) | 1ми | 929.55 |  |  | 929.55
[22 empty] | ХОУМНЭТ (ООО) | 1ми | 930 |  |  | 930
[22 empty] | Верус (ООО) | 1ми | 915.059 |  |  | 915.059
[22 empty] | ЛЭД ЮНИОН (ООО) | 1ми | 929.507 |  |  | 611.955
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 929.74 | МетЭнергоПром (ООО)
[22 empty] | КАСКАД (ООО) | 1ми | 933.974 |  |  | 560.385
279 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО |  | Комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7 | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1204.5344 | 843.1741 | 1405.2901 | 843.1741 | 994.9454 | ОЗЦ | ОЗЦ | 1 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 840 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704969662 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-03 | 2017-04-17 | 2017-06-30 | 2017-05-04 | 17-41/5-БЭ | [7 empty] | 2017-07-15 |  | 2017-07-15 |  |  | Рекомендовать повторное проведение закупки на право заключения Договора поставки комплекса записи переговоров Агат СПРУТ-7 для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» после корректировки параметров закупки. | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт) | - | сентябрь 2019 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки; Выписка ЦКК № 23 от 16.02.2017. вопрос 8 - внесение изменений в части сроков проведения закупки Выписка ЦКК № 31 от 30.03.2017. вопрос 9 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки
280 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0023 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО |  | ИБП APC Symmetra LX 16kVA | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 2590.35 | 1813.245 | 1813.245 | 1813.245 | 2139.6291 | ОЗЦ | ОЗЦ | 10 | ТюменьСвязь (ООО) | 1м | 1440.677 |  | 1о | 932.881 | ТюменьСвязь (ООО) | 932.881 | 1100.7996 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704722402 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-07 | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 17-9/4-БЭ | [7 empty] | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  |  | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт) | - | сентябрь 2019 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 39 от 11.05.2017, вопрос 15 - отказ от заключения договора
[22 empty] | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 1ми | 1207.627 |  |  | 990
[22 empty] | ВИСТЛАН (ООО) | 1м | 1269.272 |  |  | 1269.272
[22 empty] | Евроинстал (ООО) | 1ми | 1309.568 | Евроинстал (ООО)
[22 empty] | КОРУНД-ЭРГО (ООО) | 1ми | 1431.889 |  |  | 1159.855
[22 empty] | КОМПАНИЯ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 1ми | 1151.307 |  |  | 933.679
[22 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1м | 1474.6 |  |  | 1474.6
[22 empty] | Райс (ООО) | 1ми | 1652.542 | Райс (ООО)
[22 empty] | Русичи Трейд (ООО) | 1м | 1760.209 |  |  | 1760.209
[22 empty] | КАСКАД (ООО) | 1ми | 1813.245 | КАСКАД (ООО)
281 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0024 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО |  | Комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1237.3234 | 866.1264 | 866.1264 | 866.1264 | 1022.0291 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | Компания Альфа-Информ (ООО) | 1ми | 866 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704718994 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-17 | 2017-03-31 | 2017-03-21 | 17-4/7-БЭ | [7 empty] | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  | Заявка ЦКК на перенос сроков объявления. Перенос вскрытия на 09.02.2017. на 14.02.2017. на 17.02.2017 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт) | - | сентябрь 2019 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки
[22 empty] | Альфа-Дистрибуция (ООО) | 1ми | 866.101
[22 empty] | А3 Интеграция (ООО) | 1ми | 866.101
282 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО |  | Док-станция автомобильная DriveDOCK 9575 | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1153.4379 | 747.5986 | 807.4065 | 747.5986 | 882.1663 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | Альбис (ООО) | 1м | 678.813 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704815735 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-03-17 | 2017-04-30 | 2017-03-21 | 17-13/6-БЭ | [7 empty] | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | Заявка ЦКК на перенос сроков объявления на согласовании у Харахонова. Вскрытие перенесено на 09.03.2017. на 14.03.2017. на 17.03.2017 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт) | - | сентябрь 2019 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 19 от 09.02.2017. вопрос 5 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 746.851
283 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО |  | Измельчитель древесины прицепной | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1546.6543 | 1082.658 | 2165.316 | 1082.658 | 1277.5364 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | ПРОМСЕРВИС (ООО) | 1ми | 865 |  | 1о | 865 | ПРОМСЕРВИС (ООО) | 865 | 1020.7 | 865 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704947906 | etp.rosseti.ru | 2017-04-20 | 2017-03-29 | 2017-04-05 | 2017-06-14 | 2017-05-04 | 17-29/4-БЭ | [7 empty] | 2017-07-12 | 2017-05-18 | 2017-07-12 | 2017-05-18 | 2017-07-30 |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (БЭ) в количестве 59 ед. (комплект оборудования "Электрические измерения в системах электроснабжения"-1 шт, генератор технической частоты ГТЧ-03М-1 шт, дизельная электростанция АД250-3 шт, отбойный молоток Hitachi H65SB2-3 шт, набор для монтажа СИП-6 шт, шкаф сушильный-9 шт, манекен тренажер Гоша-6 шт, манекен для снятия пострадавшего с опоры-5 шт, опора ПБМ 110-1(т)- 4 шт, световая башня-1 шт, гидромолот для Миниэкскаватор HYUNDAI R27Z-9-1 шт, автомобильный диагностический сканер-тестер ДСТ-14Т/НК1-3 шт, стиральные машиная производственная (для стирки спецодежды)-6 шт, измельчитель древесины (дробилка древесины TR 110, Киров)-2 шт, электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 6600 DA ES-4 шт, калибратор температуры жидкостный-1 шт, ультрафиолетовая камера DAYCOR SUPERB- 1 шт, комплекс с беспилотными летательными аппаратами ZALA-2 шт) | - | сентябрь 2021 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 29 от 23.03.2017. вопрос 14 - внесение изиенений в стоимость закупки
[22 empty] | Торгово-сервисная компания Новатор (ООО) | 1ми | 870 |  |  | 870
[22 empty] | Партизан (ООО) | 1ми | 1076 |  |  | 1076
284 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО |  | Стенд испытаний СМИ-2 | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 804.5695 | 563.1987 | 563.1987 | 563.1987 | 664.5744 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | ПРИЗМ (ООО) | 1м | 375.932 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704822338 | etp.rosseti.ru | 2017-07-20 | 2017-02-22 | 2017-03-06 | 2017-09-13 | 2017-03-22 | 17-15/4-БЭ | [7 empty] | 2017-10-11 |  | 2017-10-11 |  |  |  | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. (аппарат испытания масла СКАТ - 3 шт, тепловизор SAT E8N-4 шт, циф. миллиомметр ПТФ-1-1 шт, тангенс 2000-1 шт, энергомонитор 3.3.-3 шт, Энергомера СЕ-602 -11 шт, калан-2М-1 шт, ретом-21 шт, генератор ГТЧ-03М-1 шт, ретометр-М2-3 шт, стенд испытаний СМИ-2-3 шт, СКАТ-М100-2 шт, прибор Коэффициент-2 шт, трассоискатель Успех КБИ-309-1 шт, анализатор качества эл. -1 шт, комплекс измерительный Ретом 30 кА - 4 шт, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов - 1 шт, прибор контроля РПН сил. трансформаторов "Ганимед"-2 шт, система оценки прессовки обмоток "Веста"-1 шт) | - | сентябрь 2021 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
[22 empty] | Автопромис (ООО) | 1ми | 405
[22 empty] | ЭККОПРОМ (ООО) | 1ми | 505.932
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 562.636
285 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО |  | Прибор Коэффициент | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 615.3757 | 430.763 | 430.763 | 430.763 | 508.3003 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 1м | 293.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704739752 | etp.rosseti.ru | 2017-07-20 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 2017-09-13 | 2017-03-20 | 17-8/5-БЭ | [7 empty] | 2017-10-11 |  | 2017-10-11 |  |  | далее закупка проводиться не будет на основании служебной записки УКС | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. (аппарат испытания масла СКАТ - 3 шт, тепловизор SAT E8N-4 шт, циф. миллиомметр ПТФ-1-1 шт, тангенс 2000-1 шт, энергомонитор 3.3.-3 шт, Энергомера СЕ-602 -11 шт, калан-2М-1 шт, ретом-21 шт, генератор ГТЧ-03М-1 шт, ретометр-М2-3 шт, стенд испытаний СМИ-2-3 шт, СКАТ-М100-2 шт, прибор Коэффициент-2 шт, трассоискатель Успех КБИ-309-1 шт, анализатор качества эл. -1 шт, комплекс измерительный Ретом 30 кА - 4 шт, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов - 1 шт, прибор контроля РПН сил. трансформаторов "Ганимед"-2 шт, система оценки прессовки обмоток "Веста"-1 шт) | - | сентябрь 2021 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 430.332 | МетЭнергоПром (ООО)
286 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО |  | Машина стирально-отжимная WMC844 PG | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 700.6344 | 490.4441 | 490.4441 | 490.4441 | 578.724 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | Вязьма-Сибирь (ООО) | 1ми | 300 |  | 1о | 300 | Вязьма-Сибирь (ООО) | 300 | 354 | 300 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704718807 | etp.rosseti.ru | 2017-04-20 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-06-14 | 2017-03-01 | 17-3/4-БЭ | [7 empty] | 2017-07-12 | 2017-03-13 | 2017-07-12 | 2017-03-13 | 2017-09-14 |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (БЭ) в количестве 59 ед. (комплект оборудования "Электрические измерения в системах электроснабжения"-1 шт, генератор технической частоты ГТЧ-03М-1 шт, дизельная электростанция АД250-3 шт, отбойный молоток Hitachi H65SB2-3 шт, набор для монтажа СИП-6 шт, шкаф сушильный-9 шт, манекен тренажер Гоша-6 шт, манекен для снятия пострадавшего с опоры-5 шт, опора ПБМ 110-1(т)- 4 шт, световая башня-1 шт, гидромолот для Миниэкскаватор HYUNDAI R27Z-9-1 шт, автомобильный диагностический сканер-тестер ДСТ-14Т/НК1-3 шт, стиральные машиная производственная (для стирки спецодежды)-6 шт, измельчитель древесины (дробилка древесины TR 110, Киров)-2 шт, электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 6600 DA ES-4 шт, калибратор температуры жидкостный-1 шт, ультрафиолетовая камера DAYCOR SUPERB- 1 шт, комплекс с беспилотными летательными аппаратами ZALA-2 шт) | - | сентябрь 2021 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
[22 empty] | КОМПСТАР (ООО) | 1м | 363.558 |  |  | 358.653
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 489.954 | МетЭнергоПром (ООО)
287 | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО |  | Прибор Энергомера СЕ-602 | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 980.8051 | 686.5636 | 686.5636 | 686.5636 | 810.145 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 1 | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 1ми | 650 |  | 0 |  | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 650 | 767 | 650 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604624312 | etp.rosseti.ru | 2017-04-20 | 2016-12-30 | 2017-01-24 | 2017-06-14 | 2017-02-21 | 16-159/5-БЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-21 | 16-159/5-БЭ |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-03-09 | 2017-07-12 | 2017-03-09 | 2017-09-29 | перенос вскрытия на 18.01.2017. на 23.01.2017 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. (аппарат испытания масла СКАТ - 3 шт, тепловизор SAT E8N-4 шт, циф. миллиомметр ПТФ-1-1 шт, тангенс 2000-1 шт, энергомонитор 3.3.-3 шт, Энергомера СЕ-602 -11 шт, калан-2М-1 шт, ретом-21 шт, генератор ГТЧ-03М-1 шт, ретометр-М2-3 шт, стенд испытаний СМИ-2-3 шт, СКАТ-М100-2 шт, прибор Коэффициент-2 шт, трассоискатель Успех КБИ-309-1 шт, анализатор качества эл. -1 шт, комплекс измерительный Ретом 30 кА - 4 шт, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов - 1 шт, прибор контроля РПН сил. трансформаторов "Ганимед"-2 шт, система оценки прессовки обмоток "Веста"-1 шт) | - | сентябрь 2021 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
288 | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000В | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 649.4871 | 454.641 |  | 454.641 | 536.4764 | ВЗ | ОЗЦ | 6 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 450.444 |  | 1о | 316.4762 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 316.4762 | 373.442 | 314.0515 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704848663 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-13 | 2017-05-31 | 2017-04-26 | 17-16/4-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-06-20 | 2017-05-19 | 2017-06-20 | 2017-05-19 | 2017-06-18 | 25.05.2017 - договор направлен поставщику на подпись | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) Строительство ВЛ-10 кВ (ИСЗФ СО РАН) Строительство ВЛ-10 кВ (УЛАН-УДЭСТРОЙЗАКАЗЧИК МУ) Строительство ВЛ-6 кВ и ТП 10/0,4 кВ (МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ) | - | декабрь 2021 / декабрь 2017 | _ / _ / 0.25 / _ | 11,8 0,25 0,04 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017. вопрос № 11
[22 empty] | ЭнергоПрофСистемы (ООО) | 1ми | 371.033 |  |  | 314.0515
[22 empty] | Евроинстал (ООО) | 1ми | 326.61 | Евроинстал (ООО)
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1ми | 454.563 | Новации и бизнес в энергетике (ООО)
[22 empty] | НИЛЕД (ООО) | 1с | 454.571 | НИЛЕД (ООО)
[22 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 454.641 |  |  | 368.2598
289 | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка автомобиля TOYOTA Land Cruiser Prado | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 5221.77 | 3655.239 |  | 3655.239 | 4313.182 | ВЗ | ОЗЦ | 1 | Садко Авто (ООО) | 1м | 3035.5932 | Садко Авто (ООО) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704837548 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-23 | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 17-19/7-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  | перенос вскрытия на 13.03.2017. на 16.03.2017. на 21.03.2017 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) в количестве 8 ед. (полуприцеп ЧМЗАП 93853-1 шт, полуприцеп бортовой 983921-3 шт, миниэкскаватор -1 шт, лодка весельная -2 шт, мульчер ТЛП-4М-037-1 шт) | - | сентябрь 2018 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017. вопрос № 14
290 | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0002П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка автомобиля TOYOTA Land Cruiser Prado | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 4782.6423 | 3347.8496 |  | 3347.8496 | 3950.4625 | ВЗ | ОЗЦ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705124355 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-18 |  | 2017-07-31 | 2017-06-01 | 17-60/4-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-06-29 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) в количестве 8 ед. (полуприцеп ЧМЗАП 93853-1 шт, полуприцеп бортовой 983921-3 шт, миниэкскаватор -1 шт, лодка весельная -2 шт, мульчер ТЛП-4М-037-1 шт) | - | сентябрь 2018 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №.13
291 | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка измерительной и испытательной аппаратуры | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3905.2643 | 2733.685 |  | 2733.685 | 3225.7483 | ВЗ | ОЗЦ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704901932 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 |  | 2017-05-31 | 2017-03-20 | 17-23/2-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. (аппарат испытания масла СКАТ - 3 шт, тепловизор SAT E8N-4 шт, циф. миллиомметр ПТФ-1-1 шт, тангенс 2000-1 шт, энергомонитор 3.3.-3 шт, Энергомера СЕ-602 -11 шт, калан-2М-1 шт, ретом-21 шт, генератор ГТЧ-03М-1 шт, ретометр-М2-3 шт, стенд испытаний СМИ-2-3 шт, СКАТ-М100-2 шт, прибор Коэффициент-2 шт, трассоискатель Успех КБИ-309-1 шт, анализатор качества эл. -1 шт, комплекс измерительный Ретом 30 кА - 4 шт, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов - 1 шт, прибор контроля РПН сил. трансформаторов "Ганимед"-2 шт, система оценки прессовки обмоток "Веста"-1 шт) | - | сентябрь 2021 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 9
292 | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка изделий железобетонных | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1742.3115 | 1219.618 |  | 1219.618 | 1439.1493 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | КАСКАД (ООО) | 1ми | 1219.618 |  | 1о | 1207.421 | КАСКАД (ООО) | 1207.421 | 1424.7568 | 1207.421 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704948373 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-11 | 2017-06-30 | 2017-05-10 | 17-31/5-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-07-20 | 2017-05-23 | 2017-07-20 | 2017-05-23 | 2017-06-22 |  | Реконструкция ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) в Селенгинском районе |  | декабрь 2017 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017 вопрос №16.
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 1218.399 |  |  | 1218.399
[22 empty] | Современные строительные конструкции (ООО) | 1ми | 1212.542 | Современные строительные конструкции (ООО)
293 | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка щитов (шкафов) учета | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1110.5714 | 777.4 |  | 777.4 | 917.332 | ВЗ | ОЗЦ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704948945 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 |  | 2017-06-30 | 2017-04-04 | 17-32/2-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | - | декабрь 2021 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017 вопрос №17.
294 | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка анкерно-угловых опор | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2734.5729 | 1914.201 |  | 1914.201 | 2258.7572 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Контактные сети Сибири (ООО) | 1с | 1912.764 |  | 1о | 1912.764 | Контактные сети Сибири (ООО) | 1912.764 | 2257.0615 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705001065 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 2017-06-30 | 2017-05-31 | 17-43/5-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) в Селенгинском районе |  | декабрь 2017 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос №25.
[22 empty] | Омский электромеханический завод (АО) | 0 | 1914.201 | Омский электромеханический завод (АО)
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 2158.8 |  |  | 2158.8
[22 empty] | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО) | 1м | 1846.881 | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО)
295 | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 3762.8571 | 2634 |  | 2634 | 3108.12 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Спецэлектропоставка (ООО) | 1с | 2563.904 |  | 1о | 1694.6848 | Спецэлектропоставка (ООО) | 1694.6848 | 1999.7281 | 1694.6848 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705003631 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-25 | 2017-06-30 | 2017-05-26 | 17-42/4-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 | 2017-06-08 | 2017-07-20 | 2017-06-08 | 2017-07-08 |  | Оснащение оперативной блокировкой ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск. ПС 35 кВ Майская. ПС 110 кВ Кырен. ПС 35 кВ Ахалик. ПС 35 кВ Нижнеангарск. ПС 35 кВ Нижняя Иволга. ПС 35 кВ Зенит. ПС 110 кВ Октябрьская. ПС 110 кВ Птицефабрика. ПС 35 кВ Ичетуй. ПС 110 кВ Бичура. ПС 35 кВ Бургуй. ПС 35 кВ Цаган-Морино / Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | июнь 2017 / декабрь 2021 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос №27.
[22 empty] | Уралэлектроком (ООО) | 1ми | 2585 |  |  | 2585
[22 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1м | 2600 |  |  | 1967.84
[22 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1ми | 2622 |  |  | 1700.1
296 | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка арматуры линейной | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 704.9214 | 493.445 |  | 493.445 | 582.2651 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Аверс (ООО) | 1м | 453.074 |  | 1о | 453.074 | Аверс (ООО) | 453.074 | 534.6273 | 453.074 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705076499 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-07-31 | 2017-06-07 | 17-52/5-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 | 2017-06-22 | 2017-08-20 | 2017-06-22 | 2017-07-22 |  | Реконструкция ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) в Селенгинском районе |  | декабрь 2017 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос №8.
[22 empty] | Спецэлектропоставка (ООО) | 1с | 478.9287 |  |  | 478.9287
297 | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 4051.9767 | 2836.3837 |  | 2836.3837 | 3346.9328 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | Полесье (ООО) | 1ми | 2372.78 | Полесье (ООО) | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705160390 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) |  | декабрь 2017 | 0.31 | 5 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017 вопрос №5.
[22 empty] | ЭнергоАльянс (ООО) | 1м | 2667.767
[22 empty] | МИТЭК (ООО) | 1м | 2713.125
[22 empty] | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 1м | 2831.2
[22 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 2836.3837
298 | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка комплекса записи переговоров Агат СПРУТ-7 | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1345.9322 | 942.1525 |  | 942.1525 | 1111.74 | ВЗ | ОЗЦ | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705238675 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт) |  | сентябрь 2019 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос №3
299 | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка автомобиля TOYOTA Land Cruiser Prado | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 4721.6404 | 3305.1483 |  | 3305.1483 | 3900.075 | ВЗ | ОЗЦ | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705258953 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-26 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-15 | 46 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) в количестве 8 ед. (полуприцеп ЧМЗАП 93853-1 шт, полуприцеп бортовой 983921-3 шт, миниэкскаватор -1 шт, лодка весельная -2 шт, мульчер ТЛП-4М-037-1 шт) |  | сентябрь 2018 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 47 от 20.06.2017 вопрос №1
300 | 2017 | 2 | 17.1-04/2.1-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | СМР | 1 | Строительно-монтажные работы по комплексному техническому перевооружению и реконструкции объектов с установкой электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Майминская», ПС 110/10 кВ «Чойская» | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 6140.1489 | 4298.1042 | 3332 | 4298.1042 | 5071.763 | ОЗП | ОЗП | 3 | АСУ Эксперт (ООО) | 1ми | 4287.2881 |  | 1о | 4278.8136 | АСУ Эксперт (ООО) | 4278.8136 | 5049 | 4278.8136 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704770560 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-04-29 | 2017-03-16 | 17-06_4-ГАЭС | [7 empty] | 2017-05-20 | 2017-04-05 | 2017-05-20 | 2017-04-05 | 2017-07-04 |  | Ц.П. по УРЗА и ПА :Уст. электромагн.блокир. 2014- ПС Инин., Усть-Канс.; 2015г. -ПС Акташская, ПС Сигнал; 2016г. -ПС Кош-Агачская.,ПС Кебез.; 2017г. ПС Майм. ПС Чойская; 2018- Туроч.,ПС Дмитр., ПС Усть-Кокс.)) |  | 2019-01-01 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Внесение изменений протоколом № 12 от 26.01.2017 г., вопрос №11 (сроки проведения закупки, наименование лота и предмета договора, стоимости (3332 руб без НДС). Целевая программа по УРЗА и ПА :Установка электромагнитной блокировки на ПС Майминская, ПС Чойская
[22 empty] | СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА (ООО) | 1ми | 4293 | СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА (ООО)
[22 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1ми | 4298.1071 |  |  | 4284.7458
301 | 2017 | 2 | 17.1-04/2.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | СМР | 1 | Строительно-монтажные работы по комплексному техническому перевооружению и реконструкции объекта с созданием систем телемеханики на ПС 110/6кВ ПС Рудничная | 2 |  |  | Амортизация (амортизация отчетного года, неиспользованная амортизация прошлых лет) | Сводный сметный расчет | 4345.3184 | 3041.7229 | 2100 | 3041.7229 | 3589.233 | ОЗП | ОЗП | 2 | АСУ Эксперт (ООО) | 1ми | 3033.8983 |  | 1о | 3033.8983 | АСУ Эксперт (ООО) | 3033.8983 | 3580 | 3033.8983 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604626534 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-25 | 2017-02-28 | 2017-02-20 | 16-68_6-ГАЭС | [7 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 2017-06-11 |  | Создание систем телемеханики на ПС 110/6кВ ( 2016г.2017г. ПС Рудничная) |  | 2017-12-31 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №130 от 22.12.2016, вопрос №9 - Внесение изменений в стоимость, наименование и сроки закупки.
[22 empty] | Холдинговая компания Э-ИТ (ООО) | 1ми | 3041.7229 |  |  | 3041.7229
302 | 2017 | 2 | 17.1-04/2.1-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | Услуги | 1 | Комплексные инженерные изыскания по объектам: «Реконструкция ПС 110 кВ Шебалинская с заменой трансформаторов, КРУН, замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые», расположенный по адресу: Республика Алтай, с Шебалино, ул. Энергетиков, 1.; «Реконструкция ПС 110/10 кВ №30 Усть-Коксинская с заменой трансфор-маторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА», расположенный по адресу: Республика Алтай, с. Усть-Кокса, ул. Строительная, 7; «Реконструкция ПС 110/10 кВ №28 Усть-Кансая в Усть-Канском районе РА, Замена масляного выключателя на элегазовый (1шт.), замена ОД и КЗ на элегазовые (2 шт.), расположенный по адресу: Республика Алтай, с. Усть-Кан, ул. Новая, 19; «Реконструкция ПС 110/10 кВ №1 Сигнал. Майминского района РА. Замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.)», расположенный по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, улица Оконечная, 23. | 1 |  |  | Себестоимость | Локальные сметы | 1461.4739 | 1132.642 | 1132.642 | 1132.642 | 1336.5176 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 1132.6423 |  | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 1132.6423 | 1132.6423 | 1132.6423 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604458095 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-28 | 2017-01-31 | 2017-01-23 | 16-56_4-ГАЭС | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-23 | 16-56_4-ГАЭС |  |  |  | 2017-01-31 | 2017-02-15 | 2017-01-31 | 2017-02-15 | 2017-03-17 |  | Реконструкция ПС 110/10кВ №1 "Сигнал" Майминского района РА. Замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели. (2шт) Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов, КРУН, замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые. Реконструкция ПС 110/10кВ №28 "Усть-Канская" в Усть-Канском районе РА. Замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) Реконструкция ПС 110/10кВ №30 "Усть-Коксинская" с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10МВА. |  | 2017г. 2019г. 2017г. 2018г. | 12,6 20 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
303 | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 225 | Поставка автошин к грузовым автомобилям, сельскохозяйственной и специальной технике | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 920.9234 | 644.6464 | 644.6464 | 644.6464 | 760.6827 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | ТоргПромСнаб (ООО) | 1ми | 644.628 |  | 1о | 644.628 | ТоргПромСнаб (ООО) | 644.628 | 760.661 | 644.628 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604449794 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-08 | 2016-12-19 | 2017-02-23 | 2016-12-29 | 16-60_5-ГАЭС | [7 empty] | 2017-03-23 | 2017-01-30 | 2017-03-23 | 2017-01-30 | 2017-03-01 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт |  | июль-декабрь 2017 | 1.836 | 44 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[22 empty] | ТЛК (ООО) | 1ми | 644.6442 |  |  | 644.6442
304 | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 11 | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 569.7929 | 398.855 | 1980.2814 | 398.855 | 470.6489 | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ОКП РС | 4 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 397.967 |  | 1о | 389.521 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 389.521 | 459.6348 | 389.521 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 762861 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-01-31 | 2017-03-17 | 2017-03-01 | 16-69_8-ГАЭС | [7 empty] | 2017-03-23 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | Внесение изменений ПРОТОКОЛ № 16-69_5-ГАЭС от 26.01.2017 в части стоимости | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) |  | октябрь 2017 | - | 35.8 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №134 от 28.12.2016, вопрос №1 - Внесение изменений в стоимость закупки. Внесение изменений протоколом ЦКК №9 от 24.01.2017 г., вопрос №2 в стоимость закупки (была 748.57 руб.); Решением ПДКК от 26.01.2017, протокол №16-65-5 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения, подведения итогов
[22 empty] | НИЛЕД (ООО) | 1с | 393.643 |  |  | 389.707
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 741.084 |  |  | 741.084
[22 empty] | СИКАМ (ООО) | 0 | 526.681 | СИКАМ (ООО)
305 | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 264 | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ (инновационное оборудование) | 1 |  | да | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1731.8717 | 1212.3102 | 1212.3102 | 1212.3102 | 1430.526 | ОЗП | ОЗП | 3 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 1м | 1059.05 |  | 1о | 1059.0509 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 1059.0509 | 1249.68 | 1059.0509 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604517407 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-19 | 2017-01-13 | 2017-02-28 | 2017-02-06 | 16-61_5-ГАЭС | [7 empty] | 2017-03-28 | 2017-03-13 | 2017-03-28 | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА |  | октябрь 2017 | - | 4.8 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[22 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 1205.45 |  |  | 1205.45
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 1212.31 |  |  | 1212.3102
306 | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 171 | Поставка изоляторов линейных фарфоровых | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1133.7655 | 793.6358 | 1086.4268 | 793.6358 | 936.4903 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 0 | 792.576 |  | 1о | 361.728 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 361.728 | 426.839 | 361.728 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704674719 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-02-06 | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 17-04_5-ГАЭС | [7 empty] | 2017-04-30 | 2017-03-24 | 2017-04-30 | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; |  | октябрь 2017 | - | 35.8 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №135 от 29.12.2016, вопрос №11 - Внесение изменений в стоимость закупки, дату объявления торгов, дату подведения итогов, даты заключения договора
[22 empty] | АбсолютАвто (ООО) | 1м | 452.0218 |  |  | 429.9205
[22 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 588.096 |  |  | 588.096
[22 empty] | ЭлектроТехника (ООО) | 1ми | 762.624 |  |  | 363.5
[22 empty] | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 1ми | 410.112 |  |  | 410.112
307 | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 84 | Поставка металлооснастки ЛЭП | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1954.7805 | 1368.3463 | 1997.6623 | 1368.3463 | 1614.6487 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 1ми | 1175.492 |  | 1о | 727.2025 | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 727.2025 | 858.099 | 727.2025 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604587352 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-27 | 2017-01-11 | 2017-03-31 | 2017-02-10 | 16-67_4-ГАЭС | [7 empty] | 2017-04-01 | 2017-03-13 | 2017-03-23 | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; |  | октябрь 2017 | - | 35.8 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №127 от 15.12.2016, вопрос №8 - Внесение изменения в стоимость закупки, объявления начала торгов, даты подведения итогов, дата заключения договора
[22 empty] | Монолит (ООО) | 1м | 939.095 |  |  | 733.0508
[22 empty] | НОВОСИБИРСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 0 | 1327.034 |  |  | 728.469
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 1351.397 |  |  | 792.8221
[22 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 1ми | 1366.075 |  |  | 1366.075
308 | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 73 | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 661.7526 | 463.2268 | 659.4 | 463.2268 | 546.6076 | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ОКП РС | 3 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 0 | 457.728 |  | 1о | 457.728 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 457.728 | 540.119 | 457.728 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 762877 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-01-16 | 2017-02-23 | 2017-02-10 | 16-71_5-ГАЭС | [7 empty] | 2017-03-23 | 2017-03-17 | 2017-03-23 | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; |  | октябрь 2017 | - | 35.8 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №135/1 от 29.12.2016, вопрос №3 - Внесение изменений в стоимость закупки.
[22 empty] | ЮМЭК ГРУПП (ООО) | 1с | 462.336 |  |  | 462.336
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 461.568 |  |  | 461.568
309 | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 117 | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 5377.4643 | 3764.225 | 11807.0423 | 3764.225 | 4441.7855 | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ОКП РС | 5 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 | 6566.997 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 762867 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-02-01 | 2017-02-23 | 2017-02-27 | 16-70_6-ГАЭС | [7 empty] | 2017-03-23 |  | 2017-03-23 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) |  | октябрь 2017 | - | 35.8 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №134 от 28.12.2016, вопрос №2 - Внесение изменений в стоимость закупки и организатора закуп.процедуры. Внесение изменений протоколом ЦКК №09 от 24.01.2017 г.. вопрос №4 в стоимость закупки (была 6567.61268 руб.)
[22 empty] | Камский кабель (ООО) | 0 | 6567.612 | Камский кабель (ООО)
[22 empty] | ТК СКК/Фариаль (ООО) | 0 | 6563.496 | ТК СКК/Фариаль (ООО)
[22 empty] | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 1м | 6525.46 | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО)
[22 empty] | Северный кабель (ООО) | 1с | 6356.091 | Северный кабель (ООО)
310 | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 137 | Поставка стоек СВ | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 6594.8243 | 4616.377 | 5755.7674 | 4616.377 | 5447.3249 | ОЗП | ОЗП | 5 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 1ми | 4616.045 |  | 1о | 2987.8755 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 2987.8755 | 3525.6931 | 2987.8755 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704776298 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 17-09_4-ГАЭС | [7 empty] | 2017-05-31 | 2017-04-17 | 2017-05-31 | 2017-04-17 | 2017-12-31 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; |  | октябрь 2017 | - | 35.8 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77); Внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017, вопрос № 10)
[22 empty] | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 1м | 4501.7125 |  |  | 4080.4875
[22 empty] | ЛЭП-Комплект (ООО) | 1м | 4571.225 |  |  | 2988
[22 empty] | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1м | 4614.8 |  |  | 4614.8
[22 empty] | Дата-Пермь (ООО) | 1ми | 4087.335 |  |  | 3992.3347
311 | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 85 | Поставка черного металлопроката | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 623.8736 | 436.7115 | 826.2995 | 436.7115 | 515.3196 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1ми | 492.9683 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704775903 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-04-30 | 2017-03-24 | 17-08_3-ГАЭС | [7 empty] | 2017-05-31 |  | 2017-05-31 |  |  |  | Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Монтаж ограждения в ЦУС филиала ГАЭС РА |  | октябрь 2017 | - | 22.5 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77); Внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017, вопрос № 11)
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 502.5667
[22 empty] | СибирьСпецПоставка (ООО) | 1ми | 507.1323
312 | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 195 | Поставка электротехнических вспомогательных материалов | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 2382.7914 | 1667.954 | 2274.4837 | 1667.954 | 1968.1857 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 1м | 1233.4519 |  | 1о | 1233.4519 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 1233.4519 | 1455.4733 | 1233.4519 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704766318 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 2017-06-30 | 2017-03-20 | 17-07_4-ГАЭС | [7 empty] | 2017-05-30 | 2017-04-05 | 2017-05-30 | 2017-04-05 | 2018-04-05 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; |  | октябрь 2017 | - | 35.8 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Внесение изменений протоколом ЦКК №12 от 26.01.2017 г., вопрос №12 в части стоимости (была 2274.48375), сроки проведения.
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 1634.71 |  |  | 1634.71
[22 empty] | ЭТМ (ООО) | 1ми | 1654.5105 | ЭТМ (ООО)
[22 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 1666.8575 |  |  | 1666.8575
[22 empty] | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 1ми | 1667.2458 |  |  | 1667.2458
[22 empty] | НИЛЕД (ООО) | 1с | 1667.8893 | НИЛЕД (ООО)
[22 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 1ми | 1667.9355 |  |  | 1667.9355
313 | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 34 | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1913.6815 | 1339.5771 | 2359.176 | 1339.5771 | 1580.7009 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 0 | 1339.577 |  | 0 |  | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 1339.577 | 1580.7009 | 1339.577 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704670061 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-01-16 | 2017-02-13 | 2017-06-30 | 2017-03-07 | 17-02_6-ГАЭС | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-07 | 17-02_6-ГАЭС |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-04 | 2017-04-10 | 2017-04-04 | 2018-04-04 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт |  | июль-декабрь 2017 | 1.836 | 44 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №135 от 29.12.2016, вопрос №9 - Внесение изменений в стоимость закупки, дату объявления торгов, дату подведения итогов, даты заключения договора
314 | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 34 | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 3709.1579 | 2596.4105 | 2627.4216 | 2596.4105 | 3063.7644 | ОЗП | ОЗП | 2 | НИКА (ООО) | 1с | 2410.0568 |  | 1о | 2409.4068 | НИКА (ООО) | 2409.4068 | 2843.1 | 2596.4105 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704670368 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-01-16 | 2017-02-03 | 2017-06-30 | 2017-03-02 | 17-03_5-ГАЭС | [7 empty] | 2017-04-10 | 2017-03-23 | 2017-04-10 | 2017-03-23 | 2018-03-23 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт |  | июль-декабрь 2017 | 1.836 | 44 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №135 от 29.12.2016, вопрос №10 - Внесение изменений в стоимость закупки, дату объявления торгов, дату подведения итогов, даты заключения договора; Договор будет заключен на 2 596 410,51 рублей (без НДС)
[22 empty] | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 0 | 2596.4105 |  |  | 2596.4105
315 | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0023 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 131 | Поставка средств защиты электротехнических | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 2157.5199 | 1510.264 | 1510.264 | 1510.264 | 1782.1115 | ОЗП | ОЗП | 3 | ЭТМ (ООО) | 1ми | 1328.005 |  | 1о | 1328.0051 | ЭТМ (ООО) | 1328.0051 | 1567.046 | 1328.0051 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604572320 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-26 | 2017-01-23 | 2017-02-28 | 2017-02-14 | 16-64_7-ГАЭС | [7 empty] | 2017-03-28 | 2017-03-10 | 2017-03-28 | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  | Покупка генераторв, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд в количестве 192 ед. (ГАЭС) : 12 ед. Приборы изменительные , 25 ед. Набор Жулева, 21 ед. - ЛИС-У , 2 ед. Опора ПБМ110-1т быстр., 2 ед. Моб. маслоочистительная станция, 9 ед. электростанция ДЭУ-60 Р-М, 13 ед. Гидромолот к мини-экскаватору , 9 ед Раскатка грузоподъем до 3 тонн, 1 ед. Кондиционер, 12 ед. Штанга ун.изолирующая, 4 ед. Хронометр, 15 ед. аппарат для обследования ВЛ, 22 ед. Шл. камеры, 13 ед. Пл. для организации ТОиЭ , 2 ед. навесное оборудование , 18 ед. Исп. груз для ГПИ до 16 тонн, 7 ед. сварочный генератор, 1 ед. Дальномер, 1 ед. Пресс гидравлический, 1 ед. сканер ScanDoc , 2 ед. РЕТОМ-61. |  | 2021-08-01 | - | - | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[22 empty] | ТК Энергосклад (ООО) | 1ми | 1508.52 |  |  | 1508.52
[22 empty] | ЭТК (ООО) | 1ми | 1510.08 |  |  | 1510.08
316 | 2017 | 2 | 17.2-04/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | ТС | 1 | Поставка гусеничного транспортера Четра ТМ140 | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 12982.1589 | 10061.1731 |  | 10061.1731 | 11872.1843 | ВЗ | ООК | 2 | Карьерные машины (ООО) | 1м | 9915.254 | Карьерные машины (ООО) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604574370 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-26 | 2017-01-23 | 2017-02-28 | 2017-02-14 | 16-65_5-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-20 | 128 | 2017-03-10 |  | 2017-03-10 |  |  |  | Электролаборатории и прочая спецтехника (ГАЭС) |  | 1905-07-13 |  |  | Внеплановая закупка - включена решением ЦКК №128 от 20.12.2016, подписан 20.12.2016, вопрос №2 - О включении в ПЗ 2017.
[22 empty] | Производственно-коммерческая фирма АтлантАвто (ООО) | 1с | 10059.322 | Производственно-коммерческая фирма АтлантАвто (ООО)
317 | 2017 | 2 | 17.2-04/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | ТС | 1 | Поставка снегоболотохода ТРЭКОЛ-39294 | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 4787.1386 | 3710.0324 |  | 3710.0324 | 4377.8383 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Производственно-коммерческая фирма АтлантАвто (ООО) | 1с | 3710.032 | Производственно-коммерческая фирма АтлантАвто (ООО) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604574849 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-26 | 2017-01-23 | 2017-02-28 | 2017-02-14 | 16-66_5-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-20 | 128 | 2017-03-10 |  | 2017-03-10 |  |  |  | Электролаборатории и прочая спецтехника (ГАЭС) |  | 1905-07-13 |  |  | Внеплановая закупка - включена решением ЦКК №128 от 20.12.2016, подписан 20.12.2016, вопрос №3 - О включении в ПЗ 2017.
[22 empty] | Карьерные машины (ООО) | 1м | 3710.032 | Карьерные машины (ООО)
318 | 2017 | 2 | 17.2-04/2.2-0002П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | ТС | 1 | Поставка снегоболотохода ТРЭКОЛ-39294 | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 5300.0463 | 3710.0324 |  | 3710.0324 | 4377.8383 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Карьерные машины (ООО) | 1м | 3686.4407 |  | 1о | 3686.4407 | Карьерные машины (ООО) | 3686.4407 | 4350 | 3686.4407 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704906577 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-03-30 | 2017-05-31 | 2017-04-14 | 17-10_4-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-05-12 | 2017-04-26 | 2017-06-28 | 2017-04-26 | 2017-12-31 |  | Электролаборатории и прочая спецтехника (ГАЭС) |  | 1905-07-13 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №14)
[22 empty] | Производственно-коммерческая фирма АтлантАвто (ООО) | 1с | 3710.0322 |  |  | 3710.0322
319 | 2017 | 2 | 17.2-04/2.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | ТС | 1 | Поставка Снегоболотохода Montero | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1564.2357 | 1094.965 |  | 1094.965 | 1292.0587 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Спорт и Отдых (ООО) | 1ми | 1523.728 |  | 1о | 1439.8305 | Спорт и Отдых (ООО) | 1439.8305 | 1699 | 1439.8305 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704710774 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-27 | 2017-02-10 | 2017-03-30 | 2017-03-14 | 17-05_6-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-24 | 9 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 2017-06-23 |  | Электролаборатории и прочая спецтехника (ГАЭС) |  | 1905-07-13 |  |  | Внеплановая закупка - включена решением ЦКК №9 от 24.01.2017, подписан 24.01.2017, вопрос №3 - О включении в ПЗ 2017; Решением ЦКК от 22.02.2017, протокол № 25, вопрос № 21 согласован допуск участника/участников закупочной процедуры с превышением предельной стоимости закупки на этап рассмотрения заявок; 1. В связи с истечением срока, предусмотренного для заключения договора, поступившим отказом от участника ООО «Азимут С» (625029, Российская Федерация (РФ, Россия), Тюменская область, Тюмень, Соловьиная, 13) от заключения договора, на основании с п.7.5.8 Закупочной документации, заключить договор на поставку снегоболотохода Montero для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» с участником ООО «Спорт и Отдых» (ПДКК от 12.04.2017 №17-05-7-ГАЭС)
[22 empty] | Азимут С (ООО) | 1ми | 1494 |  |  | 1430
320 | 2017 | 2 | 17.2-04/2.1-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | Услуги | 1 | Установка бортового оборудования спутникового мониторинга на транспортные средства филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети» | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сравнительная матрица | 8242.8571 | 5770 |  | 5770 | 6808.6 | ВЗ | ОЗП | 3 | Нави Групп (ООО) | 1ми | 5663.8983 |  | 1о | 5663.8983 | Нави Групп (ООО) | 5663.8983 | 6683.4 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31705014081 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-05 | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 17-36_5-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга в количестве 148 штук |  | 1900-01-11 04:50 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №28)
[22 empty] | СибАЗС Сервис (ООО) | 1м | 5687.6271 |  |  | 5687.6271
[22 empty] | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО) | 1ми | 5712.9661 |  |  | 5712.9661
321 | 2017 | 2 | 17.2-04/2.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | Услуги | 1 | Оснащение автотранспортных средств филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» техническими средствами кон-троля за соблюдением водителями автотранспортных средств режимов движения, труда и отдыха (тахографами) | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сравнительная матрица | 2592.8571 | 1815 |  | 1815 | 2141.7 | ВЗ | ОЗП | 3 | Инновационные Системы Контроля (ООО) | 1ми | 1270.95 |  | 1о | 1270.95 | Инновационные Системы Контроля (ООО) | 1270.95 | 1499.721 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31705013982 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-10 | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 17-35_5-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга в количестве 148 штук |  | 1900-01-11 04:50 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №30)
[22 empty] | Автоскан-Сиб (ООО) | 1м | 1182.7288 |  |  | 1167.4746
[22 empty] | Нави Групп (ООО) | 1ми | 1797.5 |  |  | 1782.2458
322 | 2017 | 2 | 17.2-04/2.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | Услуги | 1 | Поставка черного металлопроката | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 704.2403 | 492.9682 |  | 492.9682 | 581.7025 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 492.4943 |  | 1о | 479.7824 | МетЭнергоПром (ООО) | 479.7824 | 566.1433 | 479.7824 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31705011122 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-04-24 | 2017-06-30 | 2017-05-23 | 17-34_5-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  | 2017-06-07 | 2017-07-28 | 2017-06-07 | 2017-07-07 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района, Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района РА Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с.Эликмонар Чемальского района РА Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района РА |  | 1900-01-11 04:50 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №31)
[22 empty] | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1ми | 492.9682 |  |  | 480.2564
[22 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 1ми | 492.9682 |  |  | 492.9682
323 | 2017 | 2 | 17.2-04/2.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | ТС | 1 | Поставка машины гусеничной грузовой МГГ-529М1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 12036.9249 | 8425.8475 |  | 8425.8475 | 9942.5 | ВЗ | ОЗП | 2 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УРАЛВАГОНЗАВОД ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО (АО) | 0 | 8425.8475 |  | 1о | 8354.661 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УРАЛВАГОНЗАВОД ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО (АО) | 8354.661 | 9858.5 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31705080671 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-18 | 2017-07-31 | 2017-06-16 | 17-38_4-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Электролаборатории и прочая спецтехника (ГАЭС) |  | 1900-01-11 04:51 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №36 от 20.04.2017, вопрос №15)
[22 empty] | УРАЛТЕХТРАНС (ООО) | 1м | 8425.8475 |  |  | 8425.8475
324 | 2017 | 2 | 17.2-04/2.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 1 | Поставка приборов учета электроэнергии | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 12283.4195 | 8598.3937 |  | 8598.3937 | 10146.1045 | ВЗ | ОЗП | 5 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 0 | 7800.1 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31705203769 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-26 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) |  | 1905-07-14 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №15)
[22 empty] | ЭТК (ООО) | 1ми | 8096.4481
[22 empty] | ТК Энергосклад (ООО) | 1ми | 8102.5127
[22 empty] | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 0 | 8597.3937
[22 empty] | СпецСервис (ООО) | 1м | 8598.024
325 | 2017 | 2 | 17.2-04/2.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 1 | Поставка приборов учета электроэнергии | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 5253.7531 | 3677.6271 |  | 3677.6271 | 4339.6 | ВЗ | ОЗП | 2 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 0 | 3672.8 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31705203633 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-28 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) |  | 1905-07-14 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №16)
[22 empty] | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 1ми | 3677.6271
326 | 2017 | 2 | 17.1-05/2.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ПИР | 1 | Разработка проектно-сметной документации на комплексную реконструк-цию ПС 110/6 кВ "Предмостная" с заменой трансформаторов 2х25 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | 1 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 8762.5289 | 6133.77 | 6133.77 | 6133.77 | 7237.8486 | ОЗП | ОЗП | 2 | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 6084.7458 |  | 1о | 6084.7458 | Северный Стандарт (ООО) | 6084.7458 | 7180 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31604367041 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-11-23 | 2016-12-14 | 2017-01-20 | 2017-02-02 | 206/1-КЭ | [7 empty] | 2017-02-17 |  | 2017-02-17 |  |  |  | Комплексная реконструкция ПС 110/6 кВ "Предмостная" с заменой трансформаторов 1х16 и 1х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. |  | 2018-12-01 | 80 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 28 от 15.03.2017. вопрос 8 - отказ от заключения договора
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 6133.7703 |  |  | 6133.7703
327 | 2017 | 2 | 17.1-05/2.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ПИР | 1 | Разработка проектно-сметной документации на комплексную реконструк-цию ПС 110/10 кВ "Советская" с заменой трансформаторов 2х25 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | 1 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 9016.8143 | 6311.769 | 6311.769 | 6311.769 | 7447.8874 | ОЗП | ОЗП | 2 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 6045.568 |  | 1о | 6045.568 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 6045.568 | 7133.7702 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31604367097 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-11-23 | 2016-12-14 | 2017-01-20 | 2017-02-02 | 207/1-КЭ | [7 empty] | 2017-02-17 |  | 2017-02-17 |  |  |  | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. |  | 2018-12-01 | 80 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. (Внеплановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 110 от 10.11.2016 вопрос № 6.) Выписка ЦКК № 28 от 15.03.2017. вопрос 9 - отказ от заключения договора
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 6127.118 |  |  | 6127.118
328 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | Выполнение работ по переустройству ЛЭП 35 – 110 кВ: - ВЛ 110 кВ ПС «КИСК» - ПС «КЗТЭ» С-235/С-236 в пролетах опор № 16 – 18; - ВЛ 110 кВ ПС «КИСК» - ПС «Речпорт» С-245/СС-246 в пролетах опор № 7 – 8; - ВЛ 110 кВ ПС «КИСК» - ПС «ТЭЦ-3» С-243/С-244 в пролетах опор № 5 – 8; - ВЛ 110 кВ ПС «Центр» - ПС «Миндерла» С-225/С-226 в пролетах опор № 81 – 83; - ВЛ 35 кВ ПС «Красноярская 500» - ПС «Промбаза» Т-23/Т-24 в пролетах опор № 8 – 4. № 13 – 15 В соответствии с проектной документацией (шифр: 0138.5-50-ПОД-6.1) | 2 |  |  | Прибыль | Локальные сметы | 110817.72 | 77572.404 |  | 77572.404 | 91535.4367 | ВЗ | ОЗП | 3 | Стройтрансгаз (НАО) | 0 | 77571.557 |  | 1о | 77571.557 | Стройтрансгаз (НАО) | 77571.557 | 91534.4373 | 77571.557 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604540386 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-21 | 2017-01-10 | 2017-02-28 | 2017-02-22 | 16-4043 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-21 | 129 | 2017-03-20 | 2017-03-29 | 2017-03-20 | 2017-03-29 | 2017-04-29 |  | Внеплановый объект, соглашение о переустройстве от 06.10.2016 № 41.2400.8493.16 с АО «Стройтрансгаз» |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 129 от 21.12.2016. вопрос № 3.
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 77572.4045 |  |  | 77572.4045
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 77572.4045 |  |  | 77572.4045
329 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ГП | 1 | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ способом "под ключ" по объекту «Автомобильная дорога в створе ул. Во-лочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 139916.8729 | 97941.811 |  | 97941.811 | 115571.337 | ВЗ | ОЗП | 6 | Стройэлектросвязь (ООО) | 1м | 97941.811 |  | 1о | 97794.354 | Стройэлектросвязь (ООО) | 97794.354 | 115397.3377 | 97794.354 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704910054 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-03-31 | 2017-05-31 | 2017-05-05 | 17-4008 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-03 | 17 | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2018-01-06 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 17 от 03.02.2017. вопрос № 1. Выписка ЦКК № 26 от 02.03.2017. вопрос 8 - внесение изменений в сроки проведения закупки. МСП. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 9
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 96962.393 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[22 empty] | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 1м | 97940.677 | МонтажЭлектроСервис (ООО)
[22 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 97941.811 |  |  | 97941.811
[22 empty] | Энергоремонт (ООО) | 1ми | 95003.557 | Энергоремонт (ООО)
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 97941.811 | Красэлектросервис (ООО)
330 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ГП | 1 | Выполнение проектных работ на реконструкцию диспетчерских пунктов ОДГ РЭС ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 4005.1957 | 2803.637 |  | 2803.637 | 3308.2917 | ВЗ | ОЗП | 5 | РостСпецПроект (ООО) | 1ми | 2789.6192 |  | 1о | 1668.1643 | РостСпецПроект (ООО) | 1668.1643 | 1968.4339 | 1668.1643 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704908615 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-14 | 2017-05-31 | 2017-05-26 | 21/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-30 | 2017-05-30 | 2017-06-30 | 2017-05-30 | 2017-09-30 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №22.
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 2591.5254 |  |  | 1694.3615
[22 empty] | Телемеханика и Связь в Электроэнергетике (ООО) | 1м | 2663.2737 |  |  | 2663.2737
[22 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 1м | 2711.8644 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО)
[22 empty] | Парма (ООО) | 1с | 2523.0918 |  |  | 1710.037
331 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | Выполнение работ по переустройству ВЛ-110 кВ С-215/С-216 ПС «Центр» - ПС «Емельяново» с отпайкой на ПС «Солонцы» в пролетах опор № 83 – 85 для подключения двух отпаек ВЛ-110 кВ | 2 |  |  | Прибыль | Локальные сметы | 7816.4629 | 5471.524 |  | 5471.524 | 6456.3983 | ВЗ | ОЗП | 1 | Красноярская региональная энергетическая компания (АО) | 0 | 4327.945 | Красноярская региональная энергетическая компания (АО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | Ф703045 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-18 | 2017-05-31 | 2017-05-10 | 29-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | 5. Рекомендовать в случае необходимости провести закупочную процедуру повторно по факту корректировки Центром ответственности параметров закупки. | Внеплановый объект, соглашение о переустройстве от 28.10.2016 № 41.2400.6960.16 с АО "КрасЭКо" |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №26.
332 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | Реконструкция ограждений на ПС № 35 35/10кВ «Маганская». ПС №85 35/10кВ «Зыково». ПС 110/6кВ №27-А «ЦБК». ПС №51 35/10/6кВ «Атаманово». ПС №75 35/10кВ «Кулаковская». ПС №38 35/10кВ «Самойловка». ПС №53 110/35/10кВ «Сухобузимская». | 2 |  |  | Капитальные вложения | Локальные сметы | 8691.6829 | 6084.178 |  | 6084.178 | 7179.33 | ВЗ | ОЗП | 5 | Архитектурно-строительная компания Строй Сервис (ООО) | 1ми | 6083.7288 |  | 1о | 6022.887 | Архитектурно-строительная компания Строй Сервис (ООО) | 6022.887 | 7107.0067 | 6022.887 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704949425 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-05-31 | 2017-05-05 | 31/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2017-08-19 |  | Реконструкция ограждения 35/10кВ №75 «Кулаковская» в соответствии с нормативными требованиями Реконструкция ограждения ПС35/10кВ №35 «Маганская» в соответствии с нормативными требованиями Реконструкция ограждения .ПС 35/10кВ №85 «Зыково» в соответствии с нормативными требованиями Реконструкция ограждения территории ПС 110/35/10кВ №53 «Сухобузимская» Реконструкция ограждения территории ПС35/6-10кВ № 51 «Атаманово» Реконструкция ограждения ПС 110/6кВ №27А «ГПП-2 ЦБК» Реконструкция ограждения ПС 35/10 кВ № 38 «Самойловка» |  | 12.2017 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №28
[22 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО) | 1ми | 6076.3 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО)
[22 empty] | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 1ми | 6072.4576 |  |  | 6072.4576
[22 empty] | СибирьСтройСервис (ООО) | 1м | 6084.1781 | СибирьСтройСервис (ООО)
[22 empty] | Энергия-3 (ООО) | 1м | 6084.1781 | Энергия-3 (ООО)
333 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ГП | 1 | Разработка проектно-сметной документации с последующим выполнени-ем строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проек-том по объекту «Переустройство КЛ 0.4-10 кВ и ТП 10/0.4 кВ в связи с проектированием объекта «Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница» расположенного по адресу: г. Красноярск. Советский район. ул. Партизана Железняка. 3.3а.3б.3в.3ж.3з.3к (этап 1)» | 2 |  |  | Капитальные вложения | Локальные сметы | 52375.4843 | 36662.839 |  | 36662.839 | 43262.15 | ВЗ | ОЗП | 4 | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 36662.839 |  | 1о | 33720.466 | Красэлектросервис (ООО) | 33720.466 | 39790.1499 | 33720.466 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704956446 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-10 | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 17-4025 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-27 | 30 | 2017-06-20 | 2017-05-24 | 2017-06-20 | 2017-05-24 | 2018-02-24 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 30 от 27.03.2017. вопрос № 3. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 6
[22 empty] | Горэнерго (ООО) | 1м | 36662.839 | Горэнерго (ООО)
[22 empty] | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 1м | 33728 |  |  | 33728
[22 empty] | Энергосервис (ООО) | 1м | 42162.265 | Энергосервис (ООО)
334 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ГП | 1 | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполнени-ем строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проек-том по объекту "Вынос КЛ 0.4 кВ из коллектора по пр. Ульяновский в Со-ветском районе. г. Красноярска" | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 25084.3171 | 17559.022 |  | 17559.022 | 20719.646 | ВЗ | ООК | 3 | СИБПРОМ (ООО) | 1ми | 17383.4321 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705005192 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-19 | 2017-06-30 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 32. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 7
[22 empty] | Строй-Проект (ЗАО) | 0 | 17550.5223
[22 empty] | Энергосервис (ООО) | 1м | 17550.5223
335 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ГП | 1 | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполне-нием строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по титулам: "Замена КЛ 0.4 кВ г. Красноярска. находящихся длительное время на повреждении. ремонтонепригодных. требующих значительных финансо-вых и трудовых затрат на восстановление и влияющих на надежное электро-снабжение потребителей г. Красноярска." "Замена КЛ 6-10 кВ г. Красноярска. находящихся длительное время на повреждении. ремонтонепригодных. требующих значительных финансо-вых и трудовых затрат на восстановление и влияющих на надежное электроснабжение потребителей г. Красноярска" | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 20617.6971 | 14432.388 |  | 14432.388 | 17030.2178 | ВЗ | ООК | 3 | СИБПРОМ (ООО) | 1ми | 14288.065 | СИБПРОМ (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705009562 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 17-1048/31705009562/4 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 34. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 8
[22 empty] | Горэнерго (ООО) | 1м | 23653.572 | Горэнерго (ООО)
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 23653.572 | Красэлектросервис (ООО)
336 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ГП | 1 | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполне-нием строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по двум объектам "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Академго-родок с заменой ОД-КЗ. Реконструкция ПС 110/10кВ Центральная с за-меной ЗРУ-10кВ" | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 231577.9586 | 162104.571 |  | 162104.571 | 191283.3938 | ВЗ | ООК | 9 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 161511.3516 |  | 1о | 161268.1948 | Прайм Техно Системс (ООО) | 161268.1948 | 190296.4698 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705011702 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-06-30 | 2017-06-26 | 17-1049/31705011702/4 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 35. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 4
[22 empty] | СтройКомплекс (ООО) | 1м | 161000 | СтройКомплекс (ООО)
[22 empty] | Электросетьсервис (ООО) | 1с | 161016.9492 | Электросетьсервис (ООО)
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 161294.0491 | РСО-Энерго (ООО)
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 161294.0483 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 160483.5263 | Енисей Инжиниринг (ООО)
[22 empty] | КАТЭН (ООО) | 1м | 162104.572 |  |  | 162104.572
[22 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 162104.572 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 162104.572 | Красэлектросервис (ООО)
337 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ГП | 1 | Выполнение проектных работ реконструкцию ПС №2 Советская. ПС №5 Восточная. ПС №92 Юго-Западная. принадлежащих ПАО «МРСК Сиби-ри» с установкой плавнорегулируемых ДГР на секции шин 6-10 кВ. | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 3036.2 | 2125.34 |  | 2125.34 | 2507.9012 | ВЗ | ОЗП | 3 | НПП Бреслер (ООО) | 1с | 2125 |  | 1о | 2103.7466 | НПП Бреслер (ООО) | 2103.7466 | 2482.421 | 2103.7466 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705004790 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-03 | 2017-06-30 | 2017-05-26 | 35/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 | 2017-05-31 | 2017-07-20 | 2017-05-31 | 2017-12-17 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 36
[22 empty] | Институт Тулаэнергосетьпроект (ООО) | 1м | 2125.3407 |  |  | 2104.0873
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 2125.3407 | ЭнергоПодряд (ООО)
338 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ГП | 1 | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполне-нием строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по трём объектам «Реконструкция ПС 110/6 кВ Медпрепараты с заменой ОД-КЗ. Реконструкция ПС 110/10кВ Юго-Западная с заменой ОД-КЗ. Реконструкция ПС 110/10кВ Советская с заменой ЗРУ-10кВ. | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 284107.5271 | 198875.269 |  | 198875.269 | 234672.8174 | ВЗ | ООК | 3 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 | 198875.2696 |  | 1о | 198576.9568 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 198576.9568 | 234320.8091 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705005728 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-18 | 2017-06-30 | 2017-06-14 | 17-1051/31705005728/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 39. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 2
[22 empty] | КАТЭН (ООО) | 1м | 198875.2696 |  |  | 198875.2696
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 416391.2425 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
339 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ГП | 1 | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполне-нием строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по трём объектам "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясоком-бинат с заменой ОД-КЗ. Реконструкция ПС 110/10кВ Радиотехническая с заменой ОД-КЗ. Реконструкция ПС 110//35/10кВ Мясокомбинат с заме-ной ЗРУ-10кВ" | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 205449.9286 | 143814.95 |  | 143814.95 | 169701.641 | ВЗ | ООК | 4 | СИЭНЕРГЕТИКА (ООО) | 1м | 143814.95 |  | 1о | 143599.2271 | СИЭНЕРГЕТИКА (ООО) | 143599.2271 | 169447.088 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705010370 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-06-05 | 2017-07-20 | 2017-06-23 | 17-1052/31705010370/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 40. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 5. Протокол ПДКК № 17-1052/02 от 18.05.2017 - продление сроков закупки
[22 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 | 143814.95 |  |  | 143814.95
[22 empty] | КАТЭН (ООО) | 1м | 143814.95 | КАТЭН (ООО)
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 143095.8797 | РСО-Энерго (ООО)
340 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ГП | 1 | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполне-нием строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по трём объектам «Реконструкция ПС 110кВ Северная. ПС 110кВ Телевизорная с заменой ОД. КЗ 110кВ. Реконструкция ПС 110/10кВ Северная с заменой ЗРУ-10кВ" | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 245292.5243 | 171704.767 |  | 171704.767 | 202611.6251 | ВЗ | ООК | 5 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 171111.5473 |  | 1о | 170853.9905 | Прайм Техно Системс (ООО) | 170853.9905 | 201607.7088 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705011956 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-06-30 | 2017-06-28 | 17-1053/31705011956/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 41. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 3
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 170846.2438 | РСО-Энерго (ООО)
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 170846.2438 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[22 empty] | КАТЭН (ООО) | 1м | 171704.7676 |  |  | 171704.7676
[22 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 171704.7676 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
341 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ГП | 1 | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполне-нием строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по объекту «Реконструкция ПС 110/6кВ Предмостная» | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 158574.9129 | 111002.439 |  | 111002.439 | 130982.878 | ВЗ | ООК | 2 | КАТЭН (ООО) | 1м | 111002.4396 |  | 1о | 110669.4328 | КАТЭН (ООО) | 110669.4328 | 130589.9307 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705012444 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 17-1054/31705012444/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Комплексная реконструкция ПС 110/6 кВ "Предмостная" с заменой трансформаторов 1х16 и 1х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. |  | 12.2018 | 80 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 42. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 1
[22 empty] | Амурэлектрощит (ООО) | 1м | 110800 |  |  | 110800
342 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | Реконструкция КЛ/ВЛ 6/0.4 кВ отходящих от ТП-151 расположенной в г. Красноярск. в районе д. 90 по ул. Вавилова (Красноярский детский дома № 1). в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ. | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 4591.8629 | 3214.304 |  | 3214.304 | 3792.8787 | ВЗ | ЕП | 1 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 1ми | 3214.304 |  |  |  | СибЭлектроКомплект (ООО) | 3214.304 | 3792.8787 | 3214.304 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-11 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 49
343 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ГП | 1 | Проектно-изыскательские работы. с последующим выполнением строи-тельно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по объекту «Реконструкция помещений ситуационного центра универсиады. диспетчерских и конференц-залов (ЦУС и ЦУЭ Универсиады) в зданиях ПАО «МРСК Сибири» | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 251235.8702 | 175865.1091 |  | 175865.1091 | 207520.8288 | ВЗ | ООК | 7 | Фирма Синтез Н (ООО) | 1с | 167895.7475 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705083061 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-06-23 | 2017-08-07 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 21. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 10. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1085/31705083061/2 от 07.06.2017)
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 174170.1939
[22 empty] | Строительная компания СтройСити (ООО) | 1ми | 174985.7836
[22 empty] | Тесла (ООО) | 1м | 175765.1091
[22 empty] | ЕРСМ Сибири (ООО) | 1м | 175858.3295
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 175865.1091
[22 empty] | Инженерные технологии (ООО) | 1м | 175865.1091
344 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | Работы по строительству КЛ-10кВ от двух вновь устанавливаемых ячеек на ПС №5 "Восточная" до двух проектируемых БКТП-10/0.4 кВ и строи-тельство КЛ 10 кВ от проектируемой БКТП № 2 до существующего ка-беля для питания ТП 5106 для технологического присоединения энерго-принимающих устройств заявителя: КГБУЗ "Краевая клиническая боль-ница". по адресу: г. Красноярск. ул. П. Железняка. 3. 3А. 3Б. 3В. 3Ж. 3З. 3К | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 17877.4915 | 12514.2441 |  | 12514.2441 | 14766.808 | ВЗ | ООК | 7 | РегионЭнергоСтрой (ООО) | 1м | 11070.145 | РегионЭнергоСтрой (ООО) | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705081025 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-24 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 22
[22 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1м | 12114.2441 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО)
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 12514.2441
[22 empty] | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 1ми | 12514.2441
[22 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 12514.2441 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[22 empty] | Горэнерго (ООО) | 1м | 12514.2441
[22 empty] | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 1м | 12514.2441 | МонтажЭлектроСервис (ООО)
345 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ПИР | 1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ПС 35/10 кВ "Д.Мост" № 40 с заменой силового трансформатора 1Т(4 МВА на 1.6 МВА). реконструкцию ПС 35/10 кВ "Киндяково" № 137 с заменой силовых трансформаторов 1Т. 2Т (6.3 МВА на 4 МВА). реконструкцию ПС 35/10 кВ "Леспромхоз" № 120 с заменой силового трансформатора 1Т (1.6 МВА на 4 МВА). реконструкцию ПС 35/10 кВ "Шуваево" № 86 с заменой силовых трансформаторов 1Т. 2Т (4 МВА на 6.3 МВА). | 2 |  |  | Амортизация | Локальные сметы | 1392.23 | 1150.0397 |  | 1150.0397 | 1357.0468 | ВЗ | ОЗП | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | Ф706049 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-23 | 2017-08-31 | 2017-06-28 | 54В - КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос №25.
346 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС №119 до РП 18 ф. 119-18. КЛ 6 кВ от ПС №119 до РП 18 ф. 119-49. КЛ 6 кВ от ТП 711 до ТП 712. по адресу: г. Красноярск. Ленинский район. ул. Юности. 19 | 1 |  |  | Прибыль | Сводный сметный расчет | 3055.9601 | 2139.172 |  | 2139.172 | 2524.223 | ВЗ | ОЗП | 2 | СДС-Строй (ООО) | 1с | 2139.172 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705214860 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-13 | 2017-06-26 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017 вопрос №8.
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 2139.172
347 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0021 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполнени-ем строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проек-том по титулам: "Замена КЛ 0.4 кВ г. Красноярска. находящихся длитель-ное время на повреждении. ремонтонепригодных. требующих значитель-ных финансовых и трудовых затрат на восстановление и влияющих на надежное электроснабжение потребителей г. Красноярска." "Замена КЛ 6-10 кВ г. Красноярска. находящихся длительное время на повреждении. ремонтонепригодных. требующих значительных финансовых и трудовых затрат на восстановление и влияющих на надежное электроснабжение потребителей г. Красноярска" | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 42400.5457 | 29680.382 |  | 29680.382 | 35022.8507 | ВЗ | ОЗП | 2 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 1м | 29680.382 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705229604 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-16 | 2017-06-27 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 5
[22 empty] | Энергосервис (ООО) | 1м | 29680.382
348 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | Выполнение работ по переустройству ВЛ-110 кВ С-215/С-216 ПС «Центр» - ПС «Емельяново» с отпайкой на ПС «Солонцы» в пролетах опор № 83 – 85 для подключения двух отпаек ВЛ-110 кВ | 1 |  |  | Прибыль | Локальные сметы | 7816.4635 | 5471.5245 |  | 5471.5245 | 6456.3989 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31705253389 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-23 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-15 | 46 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 46 от 15.06.2017 вопрос № 4
349 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 759.5771 | 531.704 |  | 531.704 | 627.4107 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 522.585 |  | 1о | 522.585 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 522.585 | 616.6503 | 522.585 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 756437 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-02-28 | 2017-01-25 | 209/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-05-07 |  | Реконструкция с заменой поврежденных выключателей на РП 209 яч. 3, 4, 5. |  | 12.2017 |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 34).
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 531.704 |  |  | 531.7044
350 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ТС | 1 | Поставка автомобилей импортного производства | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 7844.7929 | 5491.355 |  | 5491.355 | 6479.7989 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | МБ-ИЗМАЙЛОВО (ООО) | 0 | 5491.355 |  | 0 |  | МБ-ИЗМАЙЛОВО (ООО) | 5491.355 | 6479.7989 | 5491.355 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604630572 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-11 | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 16-4044 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-13 | 16-4044 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 136 | 2017-02-20 | 2017-01-13 | 2017-02-20 | 2017-01-13 | 2017-03-31 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 136 от 30.12.2016 вопрос № 1).
351 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ТС | 1 | Поставка автомобилей TOYOTA CAMRY | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 5373.0169 | 3761.1119 |  | 3761.1119 | 4438.112 | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 2 | ТЦ Магистральная (ООО) | 1с | 3757.6271 |  | 0 |  | ТЦ Магистральная (ООО) | 3757.6271 | 4434 | 3423.7288 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704699253 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-24 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 2017-02-13 | 17-8004 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-20 | 8 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 6.6. На основании п. 7.5.8 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» рекомендовать Центру Ответственности по предмету настоящего открытого запроса цен вынести вопрос на заседание Центральной Конкурсной комиссии ПАО «МРСК Сибири» о заключении договора с ООО «ТЦ Магистральная». так как заявка данного участника была единственной признанной соответствующей требованиям закупочной документации. | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 08 от 20.01.2017 вопрос № 4).
[22 empty] | Автомир-тендер (ООО) | 1м | 3653.0678 | Автомир-тендер (ООО)
352 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка конструкций металлических | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 8771.2657 | 6139.886 |  | 6139.886 | 7245.0655 | ВЗ | ОЗП | 5 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 1ми | 6139.886 |  | 1о | 3376.937 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 3376.937 | 3984.7857 | 3376.937 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704811057 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-20 | 2017-03-07 | 2017-04-30 | 2017-04-03 | 14/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-05-20 | 2017-04-14 | 2017-02-20 | 2017-04-14 | 2017-05-14 |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск: -замена на ОРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ ж/б порталов стоек под оборудованием на металические; -реконструкция строительной части помещения здания ПС (релейный зал, аккумуляторная, мастерская, помещения щита управления, кровля, отмостка, отделка наружного фасада); - замена СОПТ и АКБ. |  | 12.2017 |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017 вопрос № 16).
[22 empty] | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО) | 1м | 5714.707 | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО)
[22 empty] | ТД Завод металлоконструкции (ООО) | 1ми | 5994.529 |  |  | 5994.529
[22 empty] | Завод винтовых свай (ООО) | 1м | 6139.807 |  |  | 3438.256
[22 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 | 3910.373 |  |  | 3726.176
353 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2464.8357 | 1725.385 |  | 1725.385 | 2035.9543 | ВЗ | ОЗЦ | 6 | Ростовская Электротехническая Компания (ООО) | 1м | 1680.559 |  | 1о | 1490.767 | Ростовская Электротехническая Компания (ООО) | 1490.767 | 1759.1051 | 1490.767 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704872366 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-05-31 | 2017-04-18 | 18/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26 | 2017-06-20 | 2017-05-19 | 2017-06-20 | 2017-05-19 | 2017-07-18 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Советская (перекатка силового трансформатора с ПС 110 кВ Телевизорная мощностью 25 МВА) |  | 12.2017 | 2.5 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 26 от 02.03.2017 вопрос № 9)
[22 empty] | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 1ми | 1271.186 | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м
[22 empty] | Спецэлектропоставка (ООО) | 1с | 1522 |  |  | 1504 .4615
[22 empty] | ТольяттинскийТрансформатор (ООО) | 0 | 1567.796 | ТольяттинскийТрансформатор (ООО)
[22 empty] | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО) | 1м | 1248.042 | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО)
[22 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 0 | 1725.385 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО)
354 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 77389.9015 |  |  | 77389.9015 | 91320.0838 | ВЗ | ООК | [13 empty] | АО "Центр технического заказчика" | электронная | 52508 | www.b2b-energo.ru | 2017-05-31 | 2017-05-18 |  | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Молодежная" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. |  | 2018-12-31 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №31.
355 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 98335.657 |  |  | 98335.657 | 116036.0753 | ВЗ | ООК | [13 empty] | АО "Центр технического заказчика" | электронная | 52532 | www.b2b-energo.ru | 2017-05-31 | 2017-05-24 |  | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Юбилейная" с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. |  | 2018-12-31 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №32.
356 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка волоконно-оптического кабеля | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2054.9479 | 1438.4635 |  | 1438.4635 | 1697.3869 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | ИНКАБ (ООО) | 1с | 1433.54 |  | 1з | [7 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | Ф706022 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС) Создание цифровых диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС). Чунояр Создание системы телемеханики и каналов связи для передачи аварийно предупредительного сигнала в ОДГ и ОДС на ПС 110 кВ №92 «Орашение» Новоселовского РЭС ПО ЗЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС филиала на диспетчерский пункт ОДС ПО ЗЭС ПО ЦУС и Диспетчерский пункт ОДГ Балахтинского РЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС 110 кВ Жилпоселок на диспетчерский пункт ОДС ЗЭС ПО ЦУС. |  | 2017-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос №18.
[22 empty] | КАСКАД (ООО) | 1ми | 1438.4635
[22 empty] | Компания Глобал Оптика (ООО) | 1ми | 1431.25
[22 empty] | Инсистем (ООО) | 1м | 1008.287
357 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка комплектующих для РЗА | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1927.8912 | 1349.5238 |  | 1349.5238 | 1592.4381 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 1185.37 | АбсолютТрейд (ООО) | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | Ф706023 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-07 | 2017-06-19 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС) Создание цифровых диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС). Чунояр Создание системы телемеханики и каналов связи для передачи аварийно предупредительного сигнала в ОДГ и ОДС на ПС 110 кВ №92 «Орашение» Новоселовского РЭС ПО ЗЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС филиала на диспетчерский пункт ОДС ПО ЗЭС ПО ЦУС и Диспетчерский пункт ОДГ Балахтинского РЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС 110 кВ Жилпоселок на диспетчерский пункт ОДС ЗЭС ПО ЦУС. |  | 2017-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос №20.
[22 empty] | Чебоксарский электроаппарат (ЗАО) | 0 | 1288.51
[22 empty] | Современные инфотелекоммуникационные системы (ООО) | 1ми | 1255.0573
[22 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1ми | 1347.375
[22 empty] | Транспроект-автоматика (ООО) | 1ми | 1150 | Транспроект-автоматика (ООО)
358 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи. | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 4837.566 | 3386.2962 |  | 3386.2962 | 3995.8295 | ВЗ | ОЗЦ | 6 | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 1с | 3356.1265 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | Ф706024 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-07 | 2017-06-26 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС) Создание цифровых диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС). Чунояр Создание системы телемеханики и каналов связи для передачи аварийно предупредительного сигнала в ОДГ и ОДС на ПС 110 кВ №92 «Орашение» Новоселовского РЭС ПО ЗЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС филиала на диспетчерский пункт ОДС ПО ЗЭС ПО ЦУС и Диспетчерский пункт ОДГ Балахтинского РЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС 110 кВ Жилпоселок на диспетчерский пункт ОДС ЗЭС ПО ЦУС. |  | 2017-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос №21.
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 3370
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 3144.027
[22 empty] | Современные инфотелекоммуникационные системы (ООО) | 1ми | 3272
[22 empty] | НЭТА (ООО) | 1ми | 3128.382
[22 empty] | Региональный инновационный центр (ООО) | 1ми | 3386.2962
359 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка оборудования связи | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 26011.3198 | 18207.9238 |  | 18207.9238 | 21485.3501 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705266771 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-28 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС) Создание цифровых диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС). Чунояр Создание системы телемеханики и каналов связи для передачи аварийно предупредительного сигнала в ОДГ и ОДС на ПС 110 кВ №92 «Орашение» Новоселовского РЭС ПО ЗЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС филиала на диспетчерский пункт ОДС ПО ЗЭС ПО ЦУС и Диспетчерский пункт ОДГ Балахтинского РЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС 110 кВ Жилпоселок на диспетчерский пункт ОДС ЗЭС ПО ЦУС. |  | 2017-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос №23.
360 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка приборов учета электроэнергии | 1 |  |  | Прибыль | Справочник цен (мониторинг) | 10171.2 | 7119.84 |  | 7119.84 | 8401.41 | ВЗ | ОЗП | 2 | Группа Компаний Счётэнергомаш (ООО) | 1м | 7119.8423 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | Ф706039 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-26 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) . |  | 2022-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос №24.
[22 empty] | Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе (АО) | 0 | 7119.8423
361 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка оборудования и приборов для работы с кабельными линиями | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 698.3899 | 488.8729 |  | 488.8729 | 576.87 | ВЗ | ОЗЦ | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705246735 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 12 ед. (прибор ПКВ/М7-3 шт, анализатор AnCom A-7/307-1 шт, тестер LAN Fluke Networks CIQ-SVC-1 шт, прибор Коэффициент-3-1 шт, энергомонитор 3.3. 1Т -5 шт, оборудование для оверке измерительных ТТ и ТН-1 шт) |  | 2016-12-10 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 6
362 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка преобразователей измерительных многофункциональных | 1 |  |  | Прибыль | Справочник цен (мониторинг) | 2045.9293 | 1432.1505 |  | 1432.1505 | 1689.9376 | ВЗ | ОЗЦ | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705246798 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 9
363 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка пунктов коммерческого учета 6-35 кВ | 1 |  |  | Прибыль | Справочник цен (мониторинг) | 2424.6396 | 1697.2477 |  | 1697.2477 | 2002.7523 | ВЗ | ОЗЦ | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705247880 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0.4 кВ и ниже) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)? |  | 2022-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 10
364 | 2017 | 2 | 17.1-06/2.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Установка бортового оборудования спутникового мониторинга на транспорт-ные средства | 2 |  |  | амортизация | Сравнительная матрица | 10127.1157 | 7088.981 | 7088.981 | 7088.981 | 8364.9976 | ОЗП | ОЗП | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31604485311 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-14 |  | 2017-02-28 | 2017-01-20 | 196-КуЭ | [7 empty] | 2017-03-28 |  | 2017-03-28 |  |  | Вскрытие перенсено на 12.01.2017. на 20.01.2017 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга |  | 2017-12-01 | 0 | 0 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. (Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №111 от 11.11.2016 г.. вопрос №5.).
365 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Оснащение каналами связи ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Шахтовая | 2 |  |  | амортизация | Сравнительная матрица | 959.4251 | 671.5976 |  | 671.5976 | 792.4851 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 0 | 1610.169 |  | 0 |  | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 1610.169 | 1899.9994 | 1610.169 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31604487406 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2017-01-20 | 2017-03-24 | 2017-03-18 | 200-КуЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-18 | 200-КуЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-20 | 2017-04-10 | 2017-03-20 | 2017-04-10 | 2017-06-09 | Вскрытие перенсено на 19.01.2017 | Создание каналов связи ПС 35-110 кВ: 2016: Шахтовая (СДТУ), Плотниковская (СДТУ), Полысаево-3 (СДТУ, ВОЛС), Заречная (СДТУ), 2017: Безруковская (СДТУ, ВОЛС), Весенняя (СДТУ, ВОЛС) 2017: Шахтовая (ВОЛС), Камышинская (СДТУ), Краснинская (СДТУ), Кирова-Западная (СТДУ, ВОЛС) |  | 2021-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 46). Протокол ПДКК № 200-КуЭ от 18.03.2017 - внесение изменений в дату подведения итогов
366 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Работы | 1 | Оснащение комплексами телемеханики ПС 35-110 кВ: Тепловая. Толевая. Таежная | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 13387.8535 | 9371.4974 |  | 9371.4974 | 11058.367 | ВЗ | ООК | 7 | РостСпецПроект (ООО) | 1ми | 9230.925 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704732051 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2017-04-28 | 2017-07-12 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  | Вскрытие перенсено на 09.03.2017. на 20.03.2017 | Создание систем телемеханики ПС 35-110 кВ: 2017: Тепловая, Толевая, Таежная. |  | 2017-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 18). Выписка ЦКК № 34 от 13.04.2017. вопрос 10 - внесение изменений в документацию и срок приема заявок участников. Протокол ПДКК № 28-64-2ПВИ-КуЭ от 20.06.2017 - продление сроков подведения итогов
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 9277.7825
[22 empty] | Научно-производственная фирма Прософт-Е (ООО) | 1м | 9363.8941
[22 empty] | ЭлеСи (АО) | 0 | 9364.4068
[22 empty] | Энрима-Системс (ООО) | 1ми | 9371.4974
[22 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1ми | 9371.4974
[22 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 | 13640.583
367 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Работы | 1 | Оснащение ПС 35-110 кВ средствами телеуправления для дистанционного ввода ГВО: ПС Мысковская. ПС Береговая. ПС Карьерная. ПС Томская. ПС Строительная. ПС Нагорная | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 25254.6684 | 17678.2679 |  | 17678.2679 | 20860.3561 | ВЗ | ООК | 3 | Научно-производственная фирма Прософт-Е (ООО) | 1м | 28929.6505 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704825473 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 2017-04-30 | 2017-03-27 | 17-1008 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | Вскрытие перенсено на 20.03.2017 | Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (телемеханики) ПС 35-110 кВ: 2020: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2021: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2021: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. |  | 12.201 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 19).
[22 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 | 29234.711
[22 empty] | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО) | 1ми | 34514.0692
368 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0003П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Работы | 1 | Оснащение ПС 35-110 кВ средствами телеуправления для дистанционного ввода ГВО: ПС Мысковская. ПС Береговая. ПС Карьерная. ПС Томская. ПС Строительная. ПС Нагорная | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 39122.5029 | 27385.752 |  | 27385.752 | 32315.1874 | ВЗ | ООК | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704962055 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-31 |  | 2017-05-31 | 2017-04-14 | 61-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (телемеханики) ПС 35-110 кВ: 2020: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2021: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2021: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. |  | 12.201 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 48
369 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0003П2 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Работы | 1 | Оснащение ПС 35-110 кВ средствами телеуправления для дистанционного ввода ГВО: ПС Мысковская. ПС Береговая. ПС Карьерная. ПС Томская. ПС Строительная. ПС Нагорная | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 39122.5029 | 27385.752 |  | 27385.752 | 32315.1874 | ВЗ | ОЗП | 2 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 | 27385.752 |  | 1о | 27288.1356 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 27288.1356 | 32200 | 27288.1356 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704990433 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-07 | 2017-04-18 | 2017-06-30 | 2017-05-02 | 62-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 | 2017-05-22 | 2017-07-20 | 2017-05-22 | 2017-12-18 |  | Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (телемеханики) ПС 35-110 кВ: 2020: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2021: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2021: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. |  | 12.201 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 53
[22 empty] | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО) | 1ми | 27385.752 |  |  | 27301.0068
370 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции устройств АЧР на подстанциях филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» | 1 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 1105.5414 | 773.879 |  | 773.879 | 913.1772 | ВЗ | ОЗП | 2 | Электротехпроект (ООО) | 1ми | 773.8791 |  | 1о | 673.2748 | Электротехпроект (ООО) | 673.2748 | 673.2748 | 673.2748 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704805726 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-03-15 | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 32-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-05-20 | 2017-04-10 | 2017-05-20 | 2017-04-10 | 2017-10-07 | Вскрытие перенсено на 13.03.2017. на 17.03.2017 | Реконструкция устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2018: Звездная, АКЗ, Коммунальная, Новоленинская, Водозабор, Проскоково, Плотниковская, Мусохрановская, Мозжухинская, Полысаевская, Северо-Байдаевская, Капитальная-3, Драгунский Водозабор, Черно-Калтанская |  | 2018-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017 вопрос № 17).
[22 empty] | Сибирь-инжиниринг (ООО) | 1м | 725.0898 |  |  | 725.0898
371 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Монтаж защиты от дуговых коротких замыканий на ПС Вахрушев-ская. ПС Грамотеинская 3 /4. ПС Сидоровская. ПС Зенковская. ПС Орджоникидзевская. ПС Водная. ПС Драгунский водозабор. ПС Ново – Байдаевская | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 7824.8757 | 5477.413 |  | 5477.413 | 6463.3473 | ВЗ | ОЗП | 3 | Научно-Производственное Предприятие ПРОЭЛ (ООО) | 1м | 5223.752 | Научно-Производственное Предприятие ПРОЭЛ (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704842488 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-17 | 2017-05-31 | 2017-04-05 | 38-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | С учетом проведенного анализа закупочной процедуры. центру ответственности рекомендовать вынесение на заседание ЦКК вопроса о повторном проведении закупки с корректировкой ценовых параметров. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: Бунгурская, Томская 2018: Вахрушевская, Грамотеинская 3/4, Сидоровская, Зенковская, Орджоникидзевская, Новобайдаевская, Водная, Драгунский водозабор |  | 2018-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 27).
[22 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 | 7992.192 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
[22 empty] | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО) | 1ми | 10205.752 | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО)
372 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0005П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Монтаж защиты от дуговых коротких замыканий на ПС Вахрушевская. ПС Грамотеинская 3 /4. ПС Сидоровская. ПС Зенковская. ПС Орджони-кидзевская. ПС Водная. ПС Драгунский водозабор. ПС Ново – Байдаев-ская | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 12006.9071 | 8404.835 |  | 8404.835 | 9917.7053 | ВЗ | ОЗП | 4 | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО) | 1ми | 8494.8355 |  | 2о | 7085 | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО) | 7085 | 8360.3 | 7085 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704998435 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-04 | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 39/6-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 | 2017-06-19 | 2017-07-20 | 2017-06-19 | 2017-10-02 |  | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: Бунгурская, Томская 2018: Вахрушевская, Грамотеинская 3/4, Сидоровская, Зенковская, Орджоникидзевская, Новобайдаевская, Водная, Драгунский водозабор |  | 2018-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 69
[22 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 | 8389.8305 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
[22 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1ми | 8404.8355 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
[22 empty] | Торгово-промышленная корпорация Борнэо-Сибирь (ООО) | 1м | 8200 |  |  | 7191.4197
373 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: монтаж маслоприёмных устройств на ПС 35/10 кВ Байлинская. ПС 35/10 кВ Барандатская. ПС 110 кВ Бенжереп-2. ПС 110 кВ Мундыбашская. ПС 110 кВ Прокопьев-ская. ПС 110/35/6 кВ Юргинская и ПС 110/6 кВ Шушталепская | 1 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 3871.73 | 2710.211 |  | 2710.211 | 3198.049 | ВЗ | ОЗП | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704849557 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-29 | 2017-05-31 | 2017-04-03 | 17-10-Н-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | Рекомендуется ЦО вынести вопрос на рассмотрение ЦКК о повторном проведение процедуры. без корректировки параметров закупки. | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 28).
374 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0006П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: монтаж маслоприёмных устройств на ПС 35/10 кВ Байлинская. ПС 35/10 кВ Барандатская. ПС 110 кВ Бенжереп-2. ПС 110 кВ Мундыбашская. ПС 110 кВ Прокопьев-ская. ПС 110/35/6 кВ Юргинская и ПС 110/6 кВ Шушталепская | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 3871.73 | 2710.211 |  | 2710.211 | 3198.049 | ВЗ | ОЗП | 4 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1ми | 1897.1479 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704998302 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 65-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 59
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 2683.1091 | Электропромсервис (ООО)
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 2696.6602 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[22 empty] | Энергоэкспертиза (ООО) | 1ми | 2710
375 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена опор и проводов отпаек на ПС 110 кВ Заречная: ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками в пролете опор №№46-66. ВЛ 110 кВ Беловская – Но-воленинская II цепь с отпайками в пролете опор №№47-65 | 1 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 4674.4743 | 3272.132 |  | 3272.132 | 3861.1158 | ВЗ | ОЗП | 4 | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 1ми | 3200 |  | 1о | 2414.6883 | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 2414.6883 | 2849.3322 | 2414.6883 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704844142 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-17 | 2017-05-31 | 2017-04-11 | 17-11-И-ОЭ (КуЭ-РЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-06-20 | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 2017-05-05 | 2017-05-05 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная: I цепь в пролете опор №№46-66, II цепь в пролете опор №№ 47-65 |  | 2018-12-01 | 0 | 6.65 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 29).
[22 empty] | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 1м | 3272.1324 |  |  | 2421.378
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 3272.1324 |  |  | 3075.8045
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 3272.1324 |  |  | 3079.0766
376 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Установка автоматики огра-ничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь. ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская и АОПО ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I. II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Мысковская | 1 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 1599.8657 | 1119.906 |  | 1119.906 | 1321.4891 | ВЗ | ОЗП | 2 | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 1007.916 |  | 1о | 985.517 | ПроектСтрой (ООО) | 985.517 | 1162.9101 | 985.517 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704854483 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 2017-03-27 | 2017-05-31 | 2017-04-11 | 17-12-И-ОЭ (КуЭ-РЭС) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-06-20 | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 2017-05-05 | 2017-11-01 |  | Реконструкция с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО): 2021: ВЛ 110 кВ Томь-Усинская – Мысковская 1,2 цепь с отпайкой на ПС Безруковская (АОПО на ПС Мысковская) ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I, II цепь с отпайками (АОПО на ПС Мысковская). 2021: ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочная и Новокузнецк-Сортировочная – Центральная ТЭЦ (АОПО на ПС Ширпотреб) |  | 2021-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 30).
[22 empty] | Научно-технический центр Единой энергетической системы (АО) | 0 | 990 |  |  | 990
377 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция (пере-устройство) ВЛ 110 кВ Заискитмская-Оросительная-1.2 с отпайкой на ПС Водозабор | 1 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 6183.3214 | 4328.325 |  | 4328.325 | 5107.4235 | ВЗ | ОЗП | 9 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 0 | 4138.918 |  | 2о | 2926.987 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 2926.987 | 3453.8447 | 2926.987 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704849880 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-24 | 2017-05-31 | 2017-05-05 | 17-13-И-ОЭ (КуЭ-РЭС) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2018-01-12 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 31).
[22 empty] | КАПШИН (ООО) | 1ми | 4106.955 | КАПШИН (ООО)
[22 empty] | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 1ми | 4190 |  |  | 3064.635
[22 empty] | К-Электротехник (ООО) | 1м | 4303.445 |  |  | 4043.745
[22 empty] | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 1м | 4328.325 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
[22 empty] | Сибирский Тяжпромэлектропроект (АО) | 0 | 4328.325 | Сибирский Тяжпромэлектропроект (АО)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 4328.325 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 1м | 4328.325 | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО)
[22 empty] | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 1м | 4328.325 |  |  | 2943.261
378 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Работы | 1 | Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей 110 кВ в ячейках ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь. обходного выключателя | 1 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 173801.5243 | 121661.067 |  | 121661.067 | 143560.0591 | ВЗ | ООК | 10 | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 118011.2352 | ПроектСтрой (ООО) | 1о |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704843029 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-04-17 | 2017-06-08 | 2017-05-19 | 17-1020 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | Центру Ответственности. обеспечить корректировку технического задания и вынесение вопроса на заседание Центральной конкурсной комиссии о повторном проведении закупочной процедуры. | Реконструкция ПС 110кВ Кузнецкая для подкл. ПС Береговая: расширение ОРУ 110кВ на 2 линейные ячейки с установкой элегазовых выключателей, замена вторичного оборудования. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ Кузнецкая: замена разъеденителей, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; масляных выключателей 110 кВ в ячейках МСВ-ОВ, Т1-40, Т2-40, провода на системе шин, РЗА. Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь |  | 2019-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 32). Протокол ПДКК № 17-1020/04 от 16.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов
[22 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 0 | 118011.2532 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 118137.0661 | Прайм Техно Системс (ООО)
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 119836.1508 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[22 empty] | Межрегиональный Холдинг Инжиниринговых Компаний Синергия (ООО) | 1ми | 120444.4559 | Межрегиональный Холдинг Инжиниринговых Компаний Синергия (ООО)
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 121661.0672 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[22 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 | 121661.0672
[22 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1с | 121661.0672 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
[22 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 1ми | 121661.0672
[22 empty] | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 1м | 140000 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
379 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Шахтовая с заменой силовых трансформаторов 2х40.5 МВА на 2х63 МВА | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 5532.3486 | 3872.644 |  | 3872.644 | 4569.7199 | ВЗ | ОЗП | 10 | Альтернатива (ООО) | 1ми | 2710.851 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704909076 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-06-16 | 2017-06-09 | 17-3-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 55. Протокол ПДКК № 17-3 И-КуЭ от 18.05.2017 - перенос срока подведения итогов
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 3098.115
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 3485.379 | Прайм Техно Системс (ООО)
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 3679.011
[22 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 1м | 3771.186
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 3795.191
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 3830.271
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 3853.281
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 3872.644 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 3872.644
380 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вишневская с заменой силовых трансформаторов 2*10 МВА на 2*16 МВА. заменой ОД-КЗ | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 5532.3486 | 3872.644 |  | 3872.644 | 4569.7199 | ВЗ | ОЗП | 9 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 3098.1155 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704900402 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-10 | 2017-06-16 | 2017-06-08 | 17-26/7-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | Перенос срока подведения итогов с 31.05.2017 на 02.06.2017 (Протокол ПДКК №_17-26/4-БЭ от 10.05.2017 | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 52. Протокол ПДКК № 17-26/5-БЭ от 19.05.2017 - продление сроков закупки
[22 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 0 | 3129.273 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО)
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 3485.3799 | Прайм Техно Системс (ООО)
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 3679.0119
[22 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 1м | 3771.1864 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО)
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 3795.1915
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 3853.2811
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 3872.6444 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 3872.6444 | Союзэнергопроект (ООО)
381 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ АКЗ. Замена ОД 110 Крохалевская-Кедровская -1. ОД-110 Крохалев-ская-Кедровская -2 (2 шт.). Кемеровский РЭC | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 3998.2571 | 2798.78 |  | 2798.78 | 3302.5604 | ВЗ | ОЗП | 11 | Электропромсервис (ООО) | 1м | 2770.792 |  | 1о | 1847.9109 | Электропромсервис (ООО) | 1847.9109 | 2180.5349 | 1847.9109 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704900551 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-10 | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 17-27/5-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017-06-06 | 2018-03-03 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 53.
[22 empty] | А-Проект (ООО) | 1ми | 2239.024 | А-Проект (ООО)
[22 empty] | Научно-проектный центр Энергопроект СКБ (ООО) | 1м | 2239.024 | Научно-проектный центр Энергопроект СКБ (ООО)
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 2378.963 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[22 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 2706.251 |  |  | 2426.5903
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 2742.804 |  |  | 1875.8553
[22 empty] | Альтернатива (ООО) | 1ми | 2015.121 | Альтернатива (ООО)
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 2784.786 |  |  | 2505.1252
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 2798.78 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 2798.78 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 2798.78 | Союзэнергопроект (ООО)
382 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с заменой силового трансформатора (Т1) 1х31.5 МВА на 1х40 МВА | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 4621.2829 | 3234.898 |  | 3234.898 | 3817.1796 | ВЗ | ОЗП | 13 | МегалТЭК (ООО) | 1ми | 2587.9189 | МегалТЭК (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704900865 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-10 | 2017-06-16 | 2017-06-08 | 17-28/7-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | Перенос срока подведения итогов с 31.05.2017 на 02.06.2017 (Протокол ПДКК №_17-28/4-БЭ от 10.05.2017 | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 56. Протокол ПДКК № 17-28/5-БЭ от 19.05.2017 - продление сроков закупки
[22 empty] | Научно-проектный центр Энергопроект СКБ (ООО) | 1м | 2587.9189 | Научно-проектный центр Энергопроект СКБ (ООО)
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 2749.6638 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[22 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 3120.7859
[22 empty] | Торговый дом Электрощит (ООО) | 1ми | 3135 | Торговый дом Электрощит (ООО)
[22 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 1м | 3152.5424 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО)
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 3170.2006
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 3192.5257 | Северный Стандарт (ООО)
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 3202.5496
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 3218.7241
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 3234.8986 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 3234.8986 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 3234.8986 | Союзэнергопроект (ООО)
383 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ ПС 110/10кВ «Спутник» Ф-10-5-ЖГ. Ф-10-6ЖГ до ТП-411 (местоположение объекта: микрорайон Жу-равлевы горы Кемеровского района на участке с кадастровым номером 42:04:0208002:2579) | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 23921.7657 | 16745.236 |  | 16745.236 | 19759.3785 | ВЗ | ООК | 6 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 1ми | 15907.974 |  | 1о | 15058.8222 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 15058.8222 | 17769.4102 | 15058.8222 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704907848 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-10 | 2017-05-31 | 2017-05-15 | 17-11_4-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 | 2017-05-26 | 2017-06-20 | 2017-05-26 | 2017-08-24 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ на 2-х цепную ВЛ-10 кВ Ф.10-5-ЖГ, Ф.10-5-6-ЖГ от ПС Спутник 110/10 кВ ЖК Журавлевы горы (ПО СВЭС Кемеровский РЭС) |  | 2017-12-01 | 0 | 8.23 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 38.
[22 empty] | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 1м | 16745.169 | МонтажЭлектроСервис (ООО)
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 16745.236 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[22 empty] | Контакт-108 (ЗАО) | 0 | 16745.236 | Контакт-108 (ЗАО)
[22 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 1ми | 16745.236 |  |  | 16745.236
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 16745.236 |  |  | 15188.4569
384 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Оснащение каналами связи ПС Тепловая. ПС Толевая. ПС Таежная | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 21185.79 | 14830.053 |  | 14830.053 | 17499.4625 | ВЗ | ООК | 3 | Научно-производственное объединение ЭнергоСтрой (ООО) | 1ми | 14533.452 |  | 1о | 14215.6554 | Научно-производственное объединение ЭнергоСтрой (ООО) | 14215.6554 | 16774.4734 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704907361 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-13 | 2017-06-15 | 2017-06-08 | 17-12_6-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Создание каналов связи ПС 35-110 кВ: 2021: Тепловая, Толевая, Таежная 2021: Мусохрановская (СДТУ, ВОЛС) |  | 2021-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 41.
[22 empty] | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 0 | 14220.339 |  |  | 14220.339
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 14533.4515 | Прайм Техно Системс (ООО)
385 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35 кВ Осиновская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: вводные (2 шт.). 10 кВ: вводная (2 шт.). секционная ( 1 шт.). линейная (9 шт.). (Кемеровский РЭС) | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 4318.4543 | 3022.918 |  | 3022.918 | 3567.0432 | ВЗ | ОЗП | 13 | Регионстроймонтаж (ООО) | 1м | 2245.428 | Регионстроймонтаж (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704908992 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-06 | 2017-06-15 | 2017-06-13 | 17-14_6-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 46. Протокол ПДКК № 17-14_4-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов
[22 empty] | А-Проект (ООО) | 1ми | 2478.793 | А-Проект (ООО)
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 2569.481 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 2720.626 | Прайм Техно Системс (ООО)
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 2902.001
[22 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 2919.297
[22 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 1м | 2923.728 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО)
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 2962.46
[22 empty] | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 1ми | 2992.69
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 2992.689
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 3007.804
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 3022.918 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 3022.918 | Союзэнергопроект (ООО)
386 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.). 10 кВ: вводная (2 шт). секционная ( 1 шт.). линейная (10 шт.). (Кемеровский РЭС) | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 4318.4543 | 3022.918 |  | 3022.918 | 3567.0432 | ВЗ | ОЗП | 13 | А-Проект (ООО) | 1ми | 2509.0227 | А-Проект (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704909099 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-10 | 2017-06-15 | 2017-06-13 | 17-15_5-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 47. Протокол ПДКК № 17-15_4-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 2569.481 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 2902
[22 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 2919.2973
[22 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 1м | 2940.678 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО)
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 2962.4605
[22 empty] | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 1ми | 2992.69
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 2992.6897
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 3007.8043
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 3022.9189 | Красэлектросервис (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 3022.9189 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[22 empty] | Электротехпроект (ООО) | 1ми | 3022.9189 | Электротехпроект (ООО)
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 3022.9189 | Союзэнергопроект (ООО)
387 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | Предмет закупки проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Капитальная-3. Замена ОД-110 кВ (2 шт.). КЗ-110 кВ (2 шт.). (Осинниковский РЭС) | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 5113.8471 | 3579.693 |  | 3579.693 | 4224.0377 | ВЗ | ОЗП | 11 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 3508.099 |  | 1о | 2867.422 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 2867.422 | 3383.5579 | 2867.422 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704909410 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-06 | 2017-06-15 | 2017-06-08 | 17-16_5-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 2018-03-19 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 48. Протокол ПДКК № 17-16_3-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов
[22 empty] | Альтернатива (ООО) | 1ми | 2827.958 | Альтернатива (ООО)
[22 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 3441.967 |  |  | 3441.9674
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 3508.099 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[22 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 1м | 3516.949 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО)
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 2505.786 |  |  | 2896.6429
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 3543.869 |  |  | 3116.7782
[22 empty] | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 1ми | 3543.9 |  |  | 3543.9
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 3561.795 |  |  | 3134.6767
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 3579.693 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 3579.693 | ЭнергоПодряд (ООО)
388 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Вахрушевская. Замена ОД-110 (1 шт.) КЗ-110 (1 шт.) (Прокопьевский РЭС) | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 2550.2871 | 1785.201 |  | 1785.201 | 2106.5372 | ВЗ | ОЗП | 7 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 1606.6815 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704908235 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-10 | 2017-06-15 | 2017-06-13 | 17-17_6-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 49. Протокол ПДКК № 17-17_4-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 1731.6456
[22 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 1742.836
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 1749.4977
[22 empty] | А-Проект (ООО) | 1ми | 1750 | А-Проект (ООО)
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 1776.2757
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 1785.2017 | ЭнергоПодряд (ООО)
389 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0021 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Толевая. Замена ОД-110 кВ (1 шт). КЗ-110 кВ (1 шт.). Кемеровский РЭС | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 2550.2871 | 1785.201 |  | 1785.201 | 2106.5372 | ВЗ | ОЗП | 9 | А-Проект (ООО) | 1ми | 1606.681 | А-Проект (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704908544 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-06-15 | 2017-06-13 | 17-18_5-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 50. Протокол ПДКК № 17-18_3-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 1606.681 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[22 empty] | Альтернатива (ООО) | 1ми | 1606.681 | Альтернатива (ООО)
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 1731.645
[22 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 0 | 1742.464 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО)
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 1749.497
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 1767.349
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 1776.275
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 1785.201 | ЭнергоПодряд (ООО)
390 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35/10 кВ Сосновская с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 2501.5086 | 1751.056 |  | 1751.056 | 2066.2461 | ВЗ | ОЗП | 7 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 1427.891 |  | 1о | 1427.891 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1427.891 | 1684.9114 | 1427.891 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704908428 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-06-15 | 2017-06-13 | 17-19_5-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2018-02-21 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 51. Протокол ПДКК № 17-19_3-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 1575.95 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[22 empty] | А-Проект (ООО) | 1ми | 1645.992 | А-Проект (ООО)
[22 empty] | Альтернатива (ООО) | 1ми | 1663.503 | Альтернатива (ООО)
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 1716.035 |  |  | 1716.035
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 1742.301 |  |  | 1519.8435
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 1751.056 | ЭнергоПодряд (ООО)
391 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0023 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шестаковская. Замена ОД-110 (2 шт.). КЗ-110 (2 шт). Беловский РЭС | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 3998.2571 | 2798.78 |  | 2798.78 | 3302.5604 | ВЗ | ОЗП | 9 | МегалТЭК (ООО) | 1ми | 1990 | МегалТЭК (ООО) | 1о |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704908810 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-06-15 | 2017-06-13 | 17-20_5-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 57. Протокол ПДКК № 17-20_3-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов
[22 empty] | Регионстроймонтаж (ООО) | 1м | 2080.822 | Регионстроймонтаж (ООО)
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 2378.963 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 2686.828
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 2742.804
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 2784.786
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 2798.78
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 2798.78 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 1ми | 2798.78 | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО)
392 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0024 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Грамотеинская 3/4. Замена ОД-110 кВ (2 шт).). КЗ-110 кВ (2 шт). Белов-ский РЭС | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 5285.2471 | 3699.673 |  | 3699.673 | 4365.6141 | ВЗ | ОЗП | 14 | МегалТЭК (ООО) | 1ми | 2630.4677 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704908751 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-05-31 | 2017-05-17 | 17-16-О-ОЭ (КуЭ-РЭС) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | 2.3. Рекомендуется ЦО вынести вопрос на рассмотрение ЦКК о повторном объявлении закупки с корректировкой параметров закупки. | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 58.
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 2959.7387
[22 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 3291.4855
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 3514.69
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 3625.6799
[22 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 1м | 3627.1186
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 3657.3004
[22 empty] | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 1ми | 3662.67
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 3662.6766
[22 empty] | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 1м | 3666.561
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 3681.175
[22 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 1ми | 3699.6733
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 3699.6733
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 3699.6733
393 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Колмогоровская. Замена ОД-110 кВ (2 шт).). КЗ-110 кВ (2 шт.). Инской РЭС | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 5285.2471 | 3699.673 |  | 3699.673 | 4365.6141 | ВЗ | ОЗП | 16 | Альтернатива (ООО) | 1ми | 2739.7713 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704908928 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-14 | 2017-06-22 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 59. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 2959.7387
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 3329.7059
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 3551.6868
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 3555.827
[22 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 3625.6799
[22 empty] | ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО) | 1ми | 3625.6799
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 3627.1186
[22 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 1м | 3657.3004
[22 empty] | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 1ми | 3662.67
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 3662.6766
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 3681.175
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 3699.6733
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 3699.6733
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 3699.6733
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 3699.6733
394 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0026 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Гурьевская. Замена ОД-110 кВ (2 шт). КЗ-110 кВ (2 шт). СОД-110 кВ (1шт). Гурьевский РЭС | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 4841.3171 | 3388.922 |  | 3388.922 | 3998.928 | ВЗ | ОЗП | 11 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 0 | 2430.9122 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704909148 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-17 | 2017-06-22 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 60. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 2880.5838
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 3253.3652
[22 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 1м | 3288.1356
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 3321.1437
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 3346.5492
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 3355.0329
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 3371.9775
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 3388.9221
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 3388.9221
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 3388.9221
395 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0027 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Мусохрановская. Замена ОД-110 кВ (2 шт). КЗ-110 кВ (2 шт). Ленинский РЭC | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 5200.2229 | 3640.156 |  | 3640.156 | 4295.3841 | ВЗ | ОЗП | 13 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 0 | 2337.3875 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704909568 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-17 | 2017-06-22 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 61. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов
[22 empty] | Регионстроймонтаж (ООО) | 1м | 2337.3875
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 2912.1251
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 3458.1489
[22 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 1м | 3559.322
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 3567.3533
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 3597.7835
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 3603.7549
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 3621.9556
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 3640.1567
[22 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 1ми | 3640.1564
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 3640.1564
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 3640.1564
396 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0028 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Фильтровальная. Замена ОД-110 (2 шт). ОДВ-110 (1шт). ОДО-110 (1 шт) Ленинский РЭС | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 5532.3486 | 3872.644 |  | 3872.644 | 4569.7199 | ВЗ | ОЗП | 14 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 3795.1915 |  | 1о | 1820.143 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1820.143 | 2147.7687 | 1820.143 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704909727 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-06 | 2017-06-22 | 2017-05-30 | 17-20-И-ОЭ (КуЭ-РЭС) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-19 | 2018-03-16 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 62. Протокол ПДКК № 17-20-П1-ОЭ от 19.05.2017 - продление сроков закупки
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 3098.1155 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[22 empty] | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 1м | 3629.8097 |  |  | 3629.8097
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 3679.0119 |  |  | 3330.4739
[22 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 3719.9752 |  |  | 3719.9752
[22 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 1м | 3771.1864 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО)
[22 empty] | Альтернатива (ООО) | 1ми | 2810.851 |  |  | 2536.6678
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 3830.2715 |  |  | 3830.2715
[22 empty] | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 1ми | 3833.918 |  |  | 3833.918
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 3833.9179 |  |  | 1820.143
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 3853.2811 |  |  | 3466.0167
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 3872.6444 |  |  | 3833.9179
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 3872.6444 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 3872.6444 |  |  | 3826.9471
397 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0029 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС110 кВ Промышленная-сельская. Замена ОД-110 кВ (2 шт.). КЗ-110 кВ (2 шт.). Промышленновский РЭC | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 5285.2471 | 3699.673 |  | 3699.673 | 4365.6141 | ВЗ | ОЗП | 12 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 0 | 2327.8776 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704909900 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-17 | 2017-07-12 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 63. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов. Протокол ПДКК № 17-21-Р-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 03.07.2017 - Перенос сроков подведения итогов
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 2959.7387 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 3525.7203
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 3625.6799
[22 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 1м | 3627.1186
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 3657.3004
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 3662.6766
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 3681.175
[22 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 1ми | 3699.6733 | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО)
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 3699.6733 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 3699.6733 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 3699.6733
398 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0030 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35 кВ замена ПСН-35 кВ на ПС Кожевниковская. Полуторник. Новая. Ключе-вая. Новопокровская | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 8613.6586 | 6029.561 |  | 6029.561 | 7114.882 | ВЗ | ОЗП | 15 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 3919.2151 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704910055 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-18 | 2017-06-22 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 64. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов
[22 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 0 | 5475.8854
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 5728.0838
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 5908.9705
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 5969.2661
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 5999.4139
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 5999.4139
[22 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 6029.5617
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 6029.5617
[22 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 1ми | 6029.5617
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 6029.5617
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 6029.5617
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 6029.5617
[22 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 6029.5617
[22 empty] | Электротехпроект (ООО) | 1ми | 6029.5617
399 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0031 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектные работы по объекту: Модернизация системы гарантированного электропитания оборудования СДТУ. АСТУ на подстанциях филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 1515.27 | 1060.689 |  | 1060.689 | 1251.613 | ВЗ | ОЗП | 3 | ТюменьСвязь (ООО) | 1м | 758.3927 | ТюменьСвязь (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704910196 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-21 | 2017-06-22 | 2017-06-05 | 17-23-Н-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 65.
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 1050.0822
[22 empty] | АВЕРС (ООО) | 1м | 1060.6891 | АВЕРС (ООО)
400 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0032 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ Во-сточная. ПС 110/10 кВ Космическая. ПС 110/10 кВ Мирная. ПС 110/35/10 кВ «Рудничная». ПС 35/6 кВ Центральная | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 933.4686 | 653.428 |  | 653.428 | 771.045 | ВЗ | ОЗП | 5 | Научно-проектный центр Энергопроект СКБ (ООО) | 1м | 522.7424 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704906613 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-17 | 2017-06-22 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 66. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов
[22 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1ми | 620.7566
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 650.1609
[22 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 653.428
[22 empty] | Электротехпроект (ООО) | 1ми | 653.428
401 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0033 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35/10 кВ Котинская с заменой комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10)-14 ячеек и модернизацией устройств РЗА | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 2815.5771 | 1970.904 |  | 1970.904 | 2325.6667 | ВЗ | ОЗП | 10 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 0 | 1306.8172 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704910371 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-18 | 2017-06-22 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 67. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов
[22 empty] | Проект24 (ООО) | 1м | 1497.8875
[22 empty] | Альтернатива (ООО) | 1ми | 1529.6332
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 1773.8142
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 1911.7771
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 1931.4865
[22 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 1ми | 1970.9046
[22 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 1970.9046
[22 empty] | Юнител Инжиниринг (ООО) | 1с | 1970.9046
[22 empty] | Электротехпроект (ООО) | 1ми | 1970.9046
402 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0034 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Осинниковского РЭС. Панфиловского РЭС. Прокопьевского РЭС. Промышленновского РЭС | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 1355.17 | 948.619 |  | 948.619 | 1119.3704 | ВЗ | ОЗП | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704910536 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 |  | 2017-05-31 | 2017-04-13 | 17-26-О-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | 3. Рекомендуется ЦО вынести вопрос на рассмотрение ЦКК о повторном объявлении закупки с корректировкой параметров закупки (в части увеличения предельной стоимости закупки). | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 68.
403 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0035 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектные работы по объекту: Восстановление рабочей документации ВЛ 110 кВ ТУГРЭС – Мысковская I цепь и ВЛ 110 кВ ТУГРЭС – Мыс-ковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 1801.5357 | 1261.075 |  | 1261.075 | 1488.0685 | ВЗ | ОЗП | 4 | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 1ми | 1261.0753 |  | 1о | 1248.4645 | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 1248.4645 | 1473.1882 | 1248.4645 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704906548 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-18 | 2017-05-31 | 2017-05-30 | 17-27-И-ОЭ (КуЭ-РЭС) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-09-19 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 69.
[22 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 1261.0753 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[22 empty] | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 1м | 1261.0753 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 1261.0753 |  |  | 1261.0753
404 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0036 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевоору-жение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1.2 (1961г.) с заменой провода АС-120. арматуры и дефектной изоляции для повыше-ния надежности электроснабжения шахт Костромовская. Заречная. Бай-каимская. 7-е Ноября. Комсомолец. СМ Кирова | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 1068.8171 | 748.172 |  | 748.172 | 882.843 | ВЗ | ОЗП | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704896175 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-19 | 2017-05-31 | 2017-04-20 | 42-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная: I цепь в пролете опор №№46-66, II цепь в пролете опор №№ 47-65 |  | 2018-12-01 | 0 | 6.65 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 28.
405 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0037 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооруже-ние ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод. Ускат-Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (1940г.) с заменой провода. арматуры. грозотроса и дефектной изоляции | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 1487.57 | 1041.299 |  | 1041.299 | 1228.7328 | ВЗ | ОЗП | 3 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1м | 843.452 | Томскэлектросетьсервис (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704896180 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-19 | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 43-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | С учетом проведенного анализа закупочной процедуры. Центру ответственности рекомендовать вынесение на заседание ЦКК вопроса о повторном проведении закупки с корректировкой параметров закупки и дополнительным адресным приглашением участников. | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 29.
[22 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 1041.299 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[22 empty] | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 1м | 1041.299 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
406 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0038 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооруже-ние двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1-2 с отпайкой на ПС Цинкзаводская (1960г.) с заменой провода. грозотроса. арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Тихова» | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 919.1414 | 643.399 |  | 643.399 | 759.2108 | ВЗ | ОЗП | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704896184 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-13 | 2017-05-31 | 2017-04-17 | 44-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 30.
407 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0039 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооруже-ние двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская с отпайками. Беловская ГРЭС-Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная. Набереж-ная-Новоленинская с отпайками (1961г.) с заменой провода. грозотроса. арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электро-снабжения шахт: Листвяжная. Алексиевская. Сибирская. Октябрьская. Полысаевская | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 836.3586 | 585.451 |  | 585.451 | 690.8322 | ВЗ | ОЗП | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704896192 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-13 | 2017-05-31 | 2017-04-17 | 45-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 31.
408 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0040 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооруже-ние двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1-2 с отпайками на ПС Грамотеинская3/4. Колмогоровская. Караканская (1961г.) с заменой провода. грозотроса. арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная. Грамотеинская. Инской разрез | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 1212.9286 | 849.05 |  | 849.05 | 1001.879 | ВЗ | ОЗП | 1 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 849.05 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704896062 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-14 | 2017-06-21 | 2017-06-09 | 46-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 32.
409 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0041 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена масляных выключателей 110 кВ на ПС Прокопьевская | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 3986.7043 | 2790.693 |  | 2790.693 | 3293.0177 | ВЗ | ОЗП | 11 | Электропромсервис (ООО) | 1м | 2762.7861 |  | 1о | 2455.8099 | Электропромсервис (ООО) | 2455.8099 | 2897.8557 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704896064 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-28 | 2017-06-21 | 2017-06-19 | 47-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 34.
[22 empty] | Альтернатива (ООО) | 1ми | 2009.299 | Альтернатива (ООО)
[22 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 0 | 2313.4869 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО)
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 2372.0891 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[22 empty] | А-Проект (ООО) | 1ми | 2651.1584 |  |  | 2483.7168
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 2679.0655 |  |  | 2623.2516
[22 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 2698.5645 |  |  | 2698.5645
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 2734.8792 |  |  | 2734.8792
[22 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1ми | 1953.4851 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1о
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 2776.7396 |  |  | 2469.7634
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 2790.693 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
410 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0042 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектные работы по объекту: оснащение каналами связи ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Северобайдаевская. ПС 110 кВ Сидоровская. ПС 110 кВ Бы-зовская. ПС 110 кВ Тырганская. ПС 35 кВ Ново-Бургунская. ПС 110 кВ Вахрушевская. ПС 35 кВ Бунгурская | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 3838.9971 | 2687.298 |  | 2687.298 | 3171.0116 | ВЗ | ОЗП | 10 | Группа Компаний СвязьИнфоПроект (ООО) | 1ми | 2015.4 |  | 1о | 1343 | Группа Компаний СвязьИнфоПроект (ООО) | 1343 | 1343 | 1343 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704906464 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-12 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 48-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 | 2017-06-14 | 2017-06-20 | 2017-06-14 | 2017-11-11 |  | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование (17 ПС) 2022: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2022: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2022: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. |  | 2022-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 35.
[22 empty] | Альтернатива (ООО) | 1ми | 1981.1089 | Альтернатива (ООО)
[22 empty] | ТюменьСвязь (ООО) | 1м | 1948.2914 |  |  | 1854.2359
[22 empty] | НТЦ Проектирование и разработка (ООО) | 1ми | 2284.2037 | НТЦ Проектирование и разработка (ООО)
[22 empty] | Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений связи (АО) | 0 | 2390 | Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений связи (АО)
[22 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 2537.0811 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО)
[22 empty] | Проектные дела (ООО) | 1ми | 2606.6795 | Проектные дела (ООО)
[22 empty] | Интеллидженс (ООО) | 1ми | 2660.4255 | Интеллидженс (ООО)
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 2660.4255 |  |  | 1500
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 2687.2985 | Союзэнергопроект (ООО)
411 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0043 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена перегруженных силовых трансформаторов на ПС 35/10 Прогресс 2*4 МВА на новые 2*6.3 МВА | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 2707.75 | 1895.425 |  | 1895.425 | 2236.6015 | ВЗ | ОЗП | 7 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 1705.8828 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704896072 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-12 | 2017-05-31 | 2017-06-09 | 49О-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 54. Закупочная процедура отменена.
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 1800.6541
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 1838.5627
[22 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 1847.6046
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 1857.5168
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 1885.9482
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 1895.4253
412 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0044 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектные работы по объекту: техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ ЮкГРЭС – Темирская (1951 г.) с заменой провода АС-120. арматуры. грозотроса и дефектной изоляции | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 2707.75 | 1895.425 |  | 1052.68 | 1242.1624 | ВЗ | ОЗП | 3 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 0 | 1035.247 |  | 1о | 1035.2475 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 1035.2475 | 1221.5921 | 1035.2475 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704892228 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-03-27 | 2017-05-31 | 2017-04-27 | 17-4020 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2017-07-16 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 33.
[22 empty] | КАПШИН (ООО) | 1ми | 1013.679 |  |  | 1003.0866
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 1052.68 |  |  | 1052.6806
413 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0045 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Строительно-монтажные работы по объекту: Вынос линии ВЛ 110 кВ Заискитимская – Оросительная 1.2 с отпайкой на ПС Водозабор (1984 г.) с терри-тории школы интерната МКОУ «Березовская общеобразовательная школа – интернат психолого-педагогической поддержки» | 1 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 92249.0243 | 64574.317 |  | 64574.317 | 76197.6941 | ВЗ | ООК | 7 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 0 | 64524.317 |  | 1о | 64524.317 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 64524.317 | 76138.6941 | 64574.317 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704892142 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-17 | 2017-06-01 | 2017-05-02 | 17-1027 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2017-11-13 | ПРОВЕРИТЬ ДОГОВОР В САП | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 39.Дата подведения итогов изменена на основании протокола ПДКК № 17-1027/01 от 31.03.2017
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 63765.1 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | КАПШИН (ООО) | 1ми | 64504.319 |  |  | 64504.319
[22 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 0 | 63282.8313 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[22 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 1ми | 64574.3177 | Красноярскэлектросервис (ООО)
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 64574.3177 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[22 empty] | К-Электротехник (ООО) | 1м | 78074.3097 | К-Электротехник (ООО)
414 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0046 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Монтаж приборов ОМП на ВЛ 6-110 кВ | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 42302.6286 | 29611.84 |  | 29611.84 | 34941.9712 | ВЗ | ООК | 2 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 29527.095 | Прайм Техно Системс (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704892691 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-06 | 2017-05-31 | 2017-04-12 | 17-1028 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | 7.4. На основании п. 2.12.2. Конкурсной документации. центру ответственности вынести на ЦКК Общества вопрос о повторном проведении конкурсной процедуры либо провести закупку иным способом. предусмотренным Положением о закупке Общества | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 40.
[22 empty] | А2 Систем (ООО) | 1м | 43377.317 | А2 Систем (ООО)
415 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0046П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Монтаж приборов ОМП на ВЛ 6-110 кВ | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 48451.0243 | 33915.717 |  | 33915.717 | 40020.5461 | ВЗ | ОЗП | 2 | КАТЭН (ООО) | 1м | 33215 |  | 1о | 33215 | КАТЭН (ООО) | 33215 | 39193.7 | 33215 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705032105 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-19 | 2017-05-03 | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 17-4028 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-13 | 33 | 2017-07-20 | 2017-06-13 | 2017-07-20 | 2017-06-13 | 2018-06-30 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 34 от 13.04.2017. вопрос № 8.
[22 empty] | А2 Систем (ООО) | 1м | 33788.5986 |  |  | 33788.5986
416 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0047 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Замена провода АС-120. арматуры. грозотроса и дефектной изоляции на двухцепной ВЛ 110 кВ ЮкГРЭС – Темирская (1951 г.) для электроснабжения шахт ЕвразРуда | 1 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 204257.48 | 142980.236 |  | 142980.236 | 168716.6785 | ВЗ | ООК | 6 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 0 | 142910.233 |  | 1о | 140122.9449 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 140122.9449 | 165345.0749 | 140122.9449 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704892223 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 17-1029 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2018-02-11 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 42.
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 140127.118 |  |  | 140127.1186
[22 empty] | КАПШИН (ООО) | 1ми | 142880.236 |  |  | 140092.9479
[22 empty] | Сельэлектрострой (АО) | 0 | 107971.926 | Сельэлектрострой (АО)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 142980.236 |  |  | 142765.8293
[22 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 1ми | 142980.236 | Красноярскэлектросервис (ООО)
417 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0048 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Беловского РЭС | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 57529.4643 | 40270.625 |  | 40270.625 | 47519.3375 | ВЗ | ООК | 9 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 1ми | 38257.0946 | Кузбассэлектросервис (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704891886 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-17 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 17-1030/31704891886/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 70.
[22 empty] | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1м | 38594.6259 | Томскэлектросетьсервис (ООО)
[22 empty] | Контур (ООО) | 1ми | 39423.1683 | Контур (ООО)
[22 empty] | Энергоремонт (ООО) | 1ми | 39465.2134 | Энергоремонт (ООО)
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 39465.2134
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 39465.2129 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 40212 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 1ми | 40270.6259 | Красноярскэлектросервис (ООО)
[22 empty] | Энергосервис (ООО) | 1ми | 40270.6259 | Энергосервис (ООО)
418 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0048П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Беловского РЭС | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 57529.4643 | 40270.625 |  | 40270.625 | 47519.3375 | ВЗ | ОЗП | 7 | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 40212 |  | 1о | 39406.6102 | ЭнергоПодряд (ООО) | 39406.6102 | 46499.8 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705204570 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-19 | 2017-08-31 | 2017-06-28 | 17-4051/ 31705204570 /03 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43 | 2017-07-26 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017. вопрос № 13
[22 empty] | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 1м | 40269.7785 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО)
[22 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 1ми | 40270.6259 |  |  | 40270.6259
[22 empty] | Энергоспецмонтаж (ООО) | 1ми | 40270.6259 | Энергоспецмонтаж (ООО)
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 39465.2133 |  |  | 39465.2133
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 40270.5932 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[22 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 1ми | 38257.0946 | Кузбассэлектросервис (ООО)
419 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0049 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котель-ные и объекты ЖКХ Мысковского РЭС | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 29530.877 | 20671.6139 |  | 20671.6139 | 24392.5044 | ВЗ | ООК | 8 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 1ми | 20671.6139 | Кузбассэлектросервис (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704891896 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-17 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 17-1031/31704891896/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 71.
[22 empty] | Энергоремонт (ООО) | 1ми | 20258.1816 | Энергоремонт (ООО)
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 20258.1816
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 19954.3086 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 20420.2 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 1ми | 20671.6139 | Красноярскэлектросервис (ООО)
[22 empty] | Энергосервис (ООО) | 1ми | 20671.6139 | Энергосервис (ООО)
[22 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 1ми | 20671.6139 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО)
420 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0049П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котель-ные и объекты ЖКХ Мысковского РЭС | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 29530.877 | 20671.6139 |  | 20671.6139 | 24392.5044 | ВЗ | ОЗП | 5 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 20258.1816 |  | 1о | 20258.1816 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 20258.1816 | 23904.6543 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705204745 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-19 | 2017-08-31 | 2017-06-28 | 17-4052/31705204745/03 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43 | 2017-07-26 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017. вопрос № 14
[22 empty] | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 1м | 20670.7664 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО)
[22 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 1ми | 20671.6139 | Кузбассэлектросервис (ООО)
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 20671.6102 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[22 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 1ми | 20671.6139 |  |  | 20671.6139
421 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0050 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Топкинского РЭС | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 53788.2929 | 37651.805 |  | 37651.805 | 44429.1299 | ВЗ | ООК | 9 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 1ми | 35769.2153 | Кузбассэлектросервис (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704891910 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-17 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 17-1032/31704891910/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 72.
[22 empty] | Энергоремонт (ООО) | 1ми | 36898.7695 | Энергоремонт (ООО)
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 36898.7693
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 36345.2882 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 37602 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 1ми | 37651.8056 | Красноярскэлектросервис (ООО)
[22 empty] | Энергосервис (ООО) | 1ми | 37651.8056 | Энергосервис (ООО)
[22 empty] | Контур (ООО) | 1ми | 36804.3479 | Контур (ООО)
[22 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 | 37651.8056 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
422 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0050П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Топкинского РЭС | 2 |  |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 53788.2929 | 37651.805 |  | 37651.805 | 44429.1299 | ВЗ | ОЗП | 6 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1м | 36371.6442 |  | 1о | 36371.6442 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 36371.6442 | 42918.5401 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705204979 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-19 | 2017-08-31 | 2017-06-28 | 17-4053/31705204979/03 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43 | 2017-07-26 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017. вопрос № 15
[22 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 1ми | 35769.2153 | Кузбассэлектросервис (ООО)
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 36898.7693 |  |  | 36710.5108
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 37651.7797 |  |  | 37651.7797
[22 empty] | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 1м | 37650.9581 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО)
[22 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 1ми | 37651.8056 |  |  | 37651.8056
423 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0051 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Звездная. Замена оборудования ячеек 110 кВ: линейные (2 шт.). МСВ-110 (1 шт.). (Кемеровский РЭС). | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 1859.2814 | 1301.497 |  | 1301.497 | 1535.7665 | ВЗ | ОЗП | 4 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 1275.4671 |  | 1о | 1275.4671 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1275.4671 | 1505.0512 | 1275.4671 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704942810 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-13 | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 17-30 -И-ОЭ (КуЭ-РЭС) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-07-20 | 2017-06-22 | 2017-07-20 | 2017-06-22 | 2018-02-17 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 41.
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 1171.3481 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[22 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1ми | 1158.3324 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 1301.497 |  |  | 1288.4821
424 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0052 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция ПС 110 кВ Кузбассэлемент. Замена ОД-110 (2 шт.). ОДВ-110 (1 шт.). ОДО-110 (1 шт.). замена МВ-6 кВ: вводная (2 шт). секционная (1 шт.). линейная (8 шт.). | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 5532.3486 | 3872.644 |  | 3872.644 | 4569.7199 | ВЗ | ОЗП | 16 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1ми | 2714.7237 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704968733 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-03 | 2017-04-18 | 2017-06-30 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 42. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов
[22 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 0 | 2732.8084
[22 empty] | Проектные Энергетические Системы (ООО) | 1ми | 3098.1155
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 3098.1155
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 3369.2006
[22 empty] | Альтернатива (ООО) | 1ми | 3485.3799
[22 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1м | 3660
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 3679.0121
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 3795.1915
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 3830.2715
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 3833.9179
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 3853.2811
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 3853.2811
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 3872.6444
[22 empty] | Электротехпроект (ООО) | 1ми | 3872.6444
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 3872.6444
425 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0053 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена оборудования яче-ек 10 и 35 кВ на подстанциях. Верх-Падунская. Моторная. Родина. Топ-кинская и Усть-Сосновская Топкинского РЭС | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 7503.0443 | 5252.131 |  | 5252.131 | 6197.5146 | ВЗ | ОЗП | 8 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 0 | 3497.9195 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704947383 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-24 | 2017-06-30 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 43. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 4915.2542
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 5147.0887
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 5199.61
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 5225.8707
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 5225.8707
[22 empty] | ЕРСМ Сибири (ООО) | 1м | 5252.1313
[22 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 5252.1313
426 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0054 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена силовых транс-форматоров на ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая 2*40 МВА на новые 2*63 МВА | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 7605.6757 | 5323.973 |  | 5323.973 | 6282.2881 | ВЗ | ОЗП | 15 | Альтернатива (ООО) | 1ми | 3826.7812 | Альтернатива (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704941668 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-13 | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 54О-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 34.
[22 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1ми | 3993.5123 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 4152.6991 | Прайм Техно Системс (ООО)
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 4259.1786 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[22 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 5049.2198
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 5217.4937
[22 empty] | Проектный Центр ЭКРА (ООО) | 1м | 5270.4205
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 5270.7335
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 5281.6003 | Северный Стандарт (ООО)
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 5297.3022 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 5297.3534
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 5323.9732 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 5323.9732 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 5323.9732 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 5323.9732 | Союзэнергопроект (ООО)
427 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0055 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Заречная с заменой 2*25 МВА на 2*40 МВА. Замена РЗА тр-ров. оснаще-ние АВР 110 для повышения надёжности электроснабжения шахт | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 6667.1057 | 4666.974 |  | 4666.974 | 5507.0293 | ВЗ | ОЗП | 15 | Альтернатива (ООО) | 1ми | 3366.8824 |  | 1о |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704942767 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-13 | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 55О-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 35. Закупка отменена
[22 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1ми | 3686.9101 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 3733.5798 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 3899.7241 | Прайм Техно Системс (ООО)
[22 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 4432.4642
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 4573.6353
[22 empty] | Томскэлектросетьпроект (ООО) | 1м | 4582.5302
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 4620.305
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 4624.6019 | Северный Стандарт (ООО)
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 4643.6112 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 4643.6399
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 4666.9748 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 4666.9748 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 4666.9748 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 4666.9748 | Союзэнергопроект (ООО)
428 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0056 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС Ново-Чертинская 110 кВ c заменой силового трансформатора 1х31.5 МВА на 40 МВА. Замена МВ-110 на ЭВ -110 (3 шт.). МВ-35 на ЭВ-35 (10 шт.). МСВ-6 кВ. замена РЗА для повышения надежности электроснабжения шахт | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 8197.14 | 5737.998 |  | 5737.998 | 6770.8376 | ВЗ | ОЗП | 14 | Альтернатива (ООО) | 1ми | 4166.5989 | Альтернатива (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704941672 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-13 | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 56О-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 36.
[22 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1ми | 4304.0726 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 4475.6388 | Прайм Техно Системс (ООО)
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 4590.3988 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 5623.2385
[22 empty] | Томскэлектросетьпроект (ООО) | 1м | 5654.5487 | Томскэлектросетьпроект (ООО)
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 5680.6185
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 5708.4968 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 5709.3085
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 5737.9984 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 5737.9984 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 5737.9984 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[22 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 5737.9984 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 5737.9984 | Союзэнергопроект (ООО)
429 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0057 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ КСК. Замена ОД-110 (2 шт.). замена ячеек 6 кВ: вводная (4 шт). секцион-ная ( 2 шт.). линейная (19 шт.). | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 5532.3491 | 3872.6444 |  | 3872.6444 | 4569.7203 | ВЗ | ОЗП | 13 | Альтернатива (ООО) | 1ми | 2810.851 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704942770 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-13 | 2017-07-12 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 37. Протокол ПДКК № 28-64-2ПВИ-КуЭ от 20.06.2017 - продление сроков подведения итогов
[22 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1ми | 3059.389
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 3098.1155
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 3235.9814
[22 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 3719.9752
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 3795.1915
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 3830.2715
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 3833.9179
[22 empty] | Проектный Центр ЭКРА (ООО) | 1м | 3834.4846
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 3853.2811
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 3872.6444
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 3872.6444
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 3872.6444
430 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0058 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35 кВ Николаевская. Замена оборудования ячеек 35-10 кВ:МСВ-35 (1шт.). ОД-35 (2 шт.). КРУН-10 (13 ячеек). Чебулинский РЭС | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 4318.4543 | 3022.918 |  | 3022.918 | 3567.0432 | ВЗ | ОЗП | 10 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 2514.4443 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704941675 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-14 | 2017-07-12 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 38. Протокол ПДКК № 28-64-2ПВИ-КуЭ от 20.06.2017 - продление сроков подведения итогов
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 2569.481
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 2962.4605
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 2992.6897
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 3022.9189
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 3022.9189
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 3022.9189
[22 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 3022.9189
[22 empty] | Электротехпроект (ООО) | 1ми | 3022.9189
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 3022.9189
431 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0059 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту:Реконструкция ПС 110 кВ Трифоновская . Замена ОД-110 (2 шт.). ОДВ-110 (1 шт.). ОДО-110 (1 шт.). замена МВ- 6 кВ: вводная (2 шт). секционная ( 1 шт.). линейная (6 шт.). | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 5532.3486 | 3872.644 |  | 3872.644 | 4569.7199 | ВЗ | ОЗП | 15 | Альтернатива (ООО) | 1ми | 2860.851 | Альтернатива (ООО) | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704942771 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-14 | 2017-07-12 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 39. Протокол ПДКК № 28-64-2ПВИ-КуЭ от 20.06.2017 - продление сроков подведения итогов
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 3098.1155 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 3235.9814
[22 empty] | ЧелябЭнергоПроектКом (ООО) | 1м | 3568.0099 | ЧелябЭнергоПроектКом (ООО)
[22 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 3719.9752
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 3795.1915
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 3830.2715 | Северный Стандарт (ООО)
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 3833.9179
[22 empty] | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 1ми | 3834
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 3853.2811
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 3872.6444 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 3872.6444 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 3872.6444 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 3872.6444 | Союзэнергопроект (ООО)
[22 empty] | Электротехпроект (ООО) | 1ми | 3872.6444 | Электротехпроект (ООО)
432 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0060 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС110 кВ Плотниковская. Замена ОД-110 (2 шт.). КРУН-10 (21 шт). Промышлен-новский РЭС. | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 5532.3486 | 3872.644 |  | 3872.644 | 4569.7199 | ВЗ | ОЗП | 15 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1ми | 2710.851 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704941679 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-14 | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 60О-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 40.
[22 empty] | Альтернатива (ООО) | 1ми | 2860.851 | Альтернатива (ООО)
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 3098.1155 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 3140.7146 | Прайм Техно Системс (ООО)
[22 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 3719.9752
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 3795.1915
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 3833.9179
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 3852.8211 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 3853.2811
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 3872.6444 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 3872.6444 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 3872.6444 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[22 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 3872.6444 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[22 empty] | Электротехпроект (ООО) | 1ми | 3872.6444 | Электротехпроект (ООО)
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 3872.6444 | Союзэнергопроект (ООО)
433 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0061 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Установка бортового оборудования спутникового мониторинга на транс-портные средства филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 10127.1157 | 7088.981 |  | 7088.981 | 8364.9976 | ВЗ | ОЗП | 4 | Нави Групп (ООО) | 1ми | 7074.1917 |  | 1о | 7074.1917 | Нави Групп (ООО) | 7074.1917 | 8347.5462 | 7074.1917 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704783260 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-13 | 2017-04-18 | 2017-06-02 | 2017-05-19 | 17-5-И-ОЭ (КуЭ-РЭС) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-05-20 | 2017-05-29 | 2017-05-20 | 2017-05-29 | 2017-07-28 | Вскрытие перенсено на 16.03.2017. Срок подведения итогов перенесен на 02.06.2017 | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 22).
[22 empty] | Зенит (ООО) | 1ми | 5933.1142 | Зенит (ООО)
[22 empty] | Автоскан-Сиб (ООО) | 1м | 5710.4237 | Автоскан-Сиб (ООО)
[22 empty] | СибАЗС Сервис (ООО) | 1м | 7088.9812 |  |  | 7088.9812
434 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0062 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Работы | 1 | Модернизация систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии | 1 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 80187.4414 | 56131.209 |  | 56131.209 | 66234.8266 | ВЗ | ООК | 8 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1м | 54840.2215 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705014265 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-06-05 | 2017-07-20 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | 2017-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 56. Выписка ЦКК от 11.05.2017 № 39. вопрос 64 - Исключить требование по обязательному отнесению Участника к субъектам малого и среднего предпринимательства . Протокол ПДКК № 17-1055/01 от 22.05.2017 - продление сроков закупки
[22 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1ми | 55084.7458
[22 empty] | СпецСервис (ООО) | 1м | 55569.8976
[22 empty] | АйТи Энерджи Сервис (ООО) | 1с | 55892.76
[22 empty] | Комплект Энерго Нк (ООО) | 1ми | 56131.2097
[22 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 0 | 56131.2093
[22 empty] | Производственно-Строительная Компания-27 (ООО) | 1ми | 56131.2093
[22 empty] | Алтайэнергосбыт (АО) | 0 | 56131.2085
435 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0063 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена оборудования ячеек 10 кВ.на ПС 35-110 кВ. (Хахалинская. Пермяковская. Терентьевская) | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 5618.0014 | 3932.601 |  | 3932.601 | 4640.4692 | ВЗ | ОЗП | 10 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1ми | 2752.8212 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704998300 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-07-12 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Реконструкция ПС 35 кВ Терентьевская. Замена КРУН-10 (14 шт.). (Прокопьевский РЭС) Реконструкция ПС 110 кВ Хахалинская. Замена КРУН-10 (18 шт.). (Инской РЭС) Реконструкция ПС 35 кВ Пермяковская. Замена КРУН-10 (24 шт.). (Инской РЭС) |  | 2022-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 58. Протокол ПДКК № 28-64-2ПВИ-КуЭ от 20.06.2017 - продление сроков подведения итогов
[22 empty] | УРАЛСЭП (ООО) | 1ми | 3342.71
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 3853.9497
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 3912.9387
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 3932.6017
[22 empty] | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 1м | 3932.6017
[22 empty] | ЕРСМ Сибири (ООО) | 1м | 3932.6017
[22 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 3932.6017
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 3932.6017
[22 empty] | Электротехпроект (ООО) | 1ми | 3932.6017
436 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0064 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 2*25 МВА на новые 2*40 МВА | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 6692.53 | 4684.771 |  | 4684.771 | 5528.0298 | ВЗ | ОЗП | 13 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 0 | 2760.1422 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704998408 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 66О-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 60
[22 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1ми | 3279.0858 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
[22 empty] | Проектные Энергетические Системы (ООО) | 1ми | 3747.8172 | Проектные Энергетические Системы (ООО)
[22 empty] | Альтернатива (ООО) | 1ми | 4216.2944 | Альтернатива (ООО)
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 4591.0761
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 4637.9238
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 4642.3986 | Северный Стандарт (ООО)
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 4661.3477
[22 empty] | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 1м | 4684.7715 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
[22 empty] | Сибирский Тяжпромэлектропроект (АО) | 0 | 4684.7715 | Сибирский Тяжпромэлектропроект (АО)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 4684.7715 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 4684.7715 | Электропромсервис (ООО)
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 4684.7715 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
437 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0065 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2*16 МВА на новые 2*25 МВА. вводных и секционного масляных выключа-телей 10 кВ (3 шт) | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 6167.7557 | 4317.429 |  | 4317.429 | 5094.5662 | ВЗ | ОЗП | 11 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 4231.081 |  | 1о | 3367.5951 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3367.5951 | 3973.7622 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704998413 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-06-30 | 2017-06-15 | 67-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 61
[22 empty] | Проектные Энергетические Системы (ООО) | 1ми | 3453.9437 | Проектные Энергетические Системы (ООО)
[22 empty] | Альтернатива (ООО) | 1ми | 3885.6866 | Альтернатива (ООО)
[22 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1ми | 3022.2007 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 4274.2553 |  |  | 4144.7324
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 4295.8424 |  |  | 3777.7509
[22 empty] | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 1м | 4317.4296 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 4317.4296 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 4317.4296 | ЭнергоПодряд (ООО)
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 4317.4296 | Союзэнергопроект (ООО)
[22 empty] | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 1м | 4317.4296 |  |  | 3410.7694
438 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0066 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция зданий узла связи ПС Красносельская. ПС Усть-Сосновская и реконструкция зданий склада Тисульского и Топкиноского РЭС | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 3558.21 | 2490.747 |  | 2490.747 | 2939.0815 | ВЗ | ОЗП | 5 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1м | 1743.5234 |  | 1о | 1698.6899 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1698.6899 | 2004.4541 | 1698.6899 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704998412 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-06-30 | 2017-05-26 | 68-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 | 2017-06-13 | 2017-07-20 | 2017-06-13 | 2018-02-08 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 62
[22 empty] | Альтернатива (ООО) | 1ми | 2241.6729 |  |  | 1700
[22 empty] | Энергоэкспертиза (ООО) | 1ми | 2490 | Энергоэкспертиза (ООО)
[22 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 2490.7477 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[22 empty] | ЕРСМ Сибири (ООО) | 1м | 2490.7477 | ЕРСМ Сибири (ООО)
439 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0067 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: реконструкция производ-ственных зданий и зданий ПС филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 6118.7829 | 4283.148 |  | 4283.148 | 5054.1146 | ВЗ | ОЗП | 2 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 4261.733 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31705003418 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-28 | 2017-06-30 | 2017-06-05 | 17-29_3-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 63
[22 empty] | Энергоэкспертиза (ООО) | 1ми | 4280 | Энергоэкспертиза (ООО)
440 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0068 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена оборудования ячеек 10 и 35 кВ на подстанциях. Абагур-Атамановская. Калмыковская. Капи-тальная-3. Костенковская. Панфиловская. Северо-Байдаевская. Шишинская | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 6112.87 | 4279.009 |  | 4279.009 | 5049.2306 | ВЗ | ОЗП | 5 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 1м | 4279.0098 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31705003979 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-28 | 2017-06-30 | 2017-06-05 | 17-30_3-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 64
[22 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 4279.0098 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[22 empty] | ЕРСМ Сибири (ООО) | 1м | 4279.0098 | ЕРСМ Сибири (ООО)
[22 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 4279.0098 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[22 empty] | Электротехпроект (ООО) | 1ми | 4279.0098
441 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0069 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство нового блочно-модульного здания Новоильинского МУ Новокузнецкого РЭС | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 844.0757 | 590.853 |  | 590.853 | 697.2065 | ВЗ | ОЗП | 1 | Энергоэкспертиза (ООО) | 1ми | 590.85 | Энергоэкспертиза (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31705009219 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-07-07 | 2017-06-14 | 17-31_6-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 65. Протокол ПДКК № 17-31_4-ГАЭС от 17.05.2017 - перенос сроков подведения итогов
442 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0070 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевоору-жение инженерных систем производственных зданий ПО СВЭС | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 1538.1757 | 1076.723 |  | 1076.723 | 1270.5331 | ВЗ | ОЗП | 3 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 0 | 826 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31705010727 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-02 | 2017-06-30 | 2017-06-05 | 17-32_3-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 66
[22 empty] | Энергоэкспертиза (ООО) | 1ми | 1075 | Энергоэкспертиза (ООО)
[22 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 1076.7239 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
443 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0071 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Работы | 1 | Реконструкция РП-6кВ (замена ячеек КСО. панелей ЩО) в Орджоникидзев-ском и Куйбышевском районах г. Новокузнецка | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 3964.5457 | 2775.182 |  | 2775.182 | 3274.7148 | ВЗ | ОЗП | 2 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 1м | 2525.3237 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31705010898 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-07-07 | 2017-06-08 | 17-33_6-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Реконструкция РП 6 кВ (замена ячеек КСО) г.Новокузнецк: 2016: РП-17 (18шт.), РП-10 (13шт.) 2021: РП-9 (11шт.), РП-28 (14шт.), РП-33 (12шт.), ЦРП-23 (24шт.) |  | 2021-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 67. Протокол ПДКК № 17-33_4-ГАЭС от 17.05.2017 - перенос сроков подведения итогов
[22 empty] | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 1м | 2775.1823 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
444 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0072 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | работы по: по монтажу реклоузеров на фидерах ВЛ 6-10 кВ | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 214571.1657 | 150199.816 |  | 150199.816 | 177235.7829 | ВЗ | ООК | 4 | Энергоремонт (ООО) | 1ми | 147195.8204 | Энергоремонт (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705012604 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-04 | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 17-1056 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 70
[22 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 150195.8 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
[22 empty] | Горэнерго (ООО) | 1м | 150199.8167 | Горэнерго (ООО)
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 150199.8167 | Красэлектросервис (ООО)
445 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0073 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Работы | 1 | Реконструкция ограждения территории Топкинского РЭС | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 2603.1771 | 1822.224 |  | 1822.224 | 2150.2243 | ВЗ | ОЗП | 2 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 | 1822.224 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705000222 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-04 | 2017-06-30 | 2017-05-29 | 40/4-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 71
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 2610.9961 | ЭнергоПодряд (ООО)
446 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0074 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектные работы по объекту: реконструкция зданий ОПУ на ПС Рудничная. Северная. Промышленовская. Яйская | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 4928.9414 | 3450.259 |  | 3450.259 | 4071.3056 | ВЗ | ОЗП | 5 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1м | 3000.05 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705077037 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-24 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 32
[22 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1ми | 3346.7521
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 3433.0086
[22 empty] | Энергетика и ресурсы (ООО) | 1ми | 3450.2599
[22 empty] | Электротехпроект (ООО) | 1ми | 3450.2599
447 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0075 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | Проектно-изыскательские работы по: Реконструкции РП-10 Треща. Заме-на КРУН-10 кВ (10 шт.) | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 1640.2543 | 1148.178 |  | 1148.178 | 1354.85 | ВЗ | ОЗП | 4 | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 932.2034 |  | 1о | 900 | ПроектСтрой (ООО) | 900 | 1062 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705077072 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-07-31 | 2017-06-22 | 77-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 33
[22 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1ми | 847.4576 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО)
[22 empty] | Альтернатива (ООО) | 1ми | 975.952 |  |  | 961.9442
[22 empty] | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 1м | 1148.1788 |  |  | 1148.1788
448 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0076 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ПИР | 1 | проектно-изыскательские работы: Установка приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 35-110 кВ филиала ПАО «МРСК Сиби-ри» - «Кузбассэнерго – РЭС»» (ПО СВЭС: ПС 35 Берговая. ПС 35 Ши-шинская. ПС 35 Верх-Падунская. ПС 35 Глубокинская. ПС 35 Уланов-ская. ПС 35 Ижморская. ПС 35 Усть-Колбинская. ПС 35 Листвянская. ПС 35 Георгиевская. ПС 35 Преображенская. ПС 35 Итатская. ПС 35 Благовещенская. ПС 35 Авангард. ПС 35 Симбирская. ПС 35 Николаев-ская. ПС 35 Заозерная. ПС 35 Кожевниковская. ПС 35 Новоромановская. ПС 35 Зеледеевская. ПО ЦЭС: ПС 35 Краснинская | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 4429.8703 | 3100.9092 |  | 3100.9092 | 3659.0729 | ВЗ | ОЗП | 3 | КАТЭН (ООО) | 1м | 3000 |  | 1о | 3000 | КАТЭН (ООО) | 3000 | 3540 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705136302 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 2017-06-07 | 2017-07-31 | 2017-06-22 | 85-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 36 | 2017-07-20 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 36
[22 empty] | К-Электротехник (ООО) | 1м | 3038.0009 |  |  | 3038.0009
[22 empty] | Электротехпроект (ООО) | 1ми | 3100.9092 | Электротехпроект (ООО)
449 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0010П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей 110 кВ в ячейках ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь. обходного выключателя | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 173801.5169 | 121661.0618 |  | 121661.0618 | 143560.0529 | ВЗ | ОЗП | 7 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 121661.0618 |  | 1о | 121478.5702 | Прайм Техно Системс (ООО) | 121478.5702 | 143344.7129 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705166564 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-05-30 | 2017-06-13 | 2017-08-31 | 2017-06-26 | 17-4046/31705166564/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 | 2017-07-24 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Реконструкция ПС 110кВ Кузнецкая для подкл. ПС Береговая: расширение ОРУ 110кВ на 2 линейные ячейки с установкой элегазовых выключателей, замена вторичного оборудования. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ Кузнецкая: замена разъеденителей, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; масляных выключателей 110 кВ в ячейках МСВ-ОВ, Т1-40, Т2-40, провода на системе шин, РЗА. Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь |  | 2019-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 38
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 121661.0593 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 121661.0618 | Красэлектросервис (ООО)
[22 empty] | КАТЭН (ООО) | 1м | 121661.0618 |  |  | 121661.0618
[22 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 0 | 121661.0618 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 121661.017 | Енисей Инжиниринг (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 121661.0618 | ЭнергоПодряд (ООО)
450 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0078 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | СМР | 1 | Монтаж реклоузеров на фидерах ВЛ 6-10 кВ | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 214571.1667 | 150199.8167 |  | 150199.8167 | 177235.7837 | ВЗ | ОЗП | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 150193.6313 |  | 1о | 149968.3312 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 149968.3312 | 176962.6309 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705167634 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-05-30 | 2017-06-13 | 2017-08-31 | 2017-06-28 | 17-4047/31705167634/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 | 2017-07-26 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 39
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 150199.7458 | Енисей Инжиниринг (ООО)
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 150199.8167 |  |  | 149974.5167
451 | 2017 | 2 | 17.1-06/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка КАМАЗ (бортовые автомобили. седельные тягачи | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 24823.5714 | 17376.499 | 17376.499 | 17376.499 | 20504.2688 | ООК | ООК | 1 | ДокаДизель (ООО) | 1ми | 16525.423 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31604326093 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-11-15 | 2016-12-12 | 2017-02-25 | 2016-12-26 | 194-КуЭ | [7 empty] | 2017-04-12 |  | 2017-04-12 |  |  | Рекомендовать центру ответственности вынести вопрос на ЦКК о корректировке сроков повторного проведения закупки и предоставлением не менее трех новых потенциальных участников. | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт) |  | 2016-12-01 | 0 | 0 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №105 от 03.11.2016 г.. вопрос №11.)
452 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка автогидроподъемников (высота 12-35 м.) | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 61455.3771 | 43018.764 |  | 43018.764 | 50762.1415 | ВЗ | ООК | 5 | РусКомТранс (ООО) | 1с | 43011.864 |  | 2о | 32687.361 | РусКомТранс (ООО) | 32687.361 | 38571.086 | 32687.361 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31604606726 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-19 | 2017-02-28 | 2017-02-08 | 208-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-27 | 133/1 | 2017-03-20 | 2017-02-27 | 2017-03-20 | 2017-02-27 | 2017-04-08 |  | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 133/1 от 27.12.2016 вопрос № 5).
[22 empty] | Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования (АО) | 0 | 41364.325 |  |  | 41364.325
[22 empty] | ЧАЙКА-НН (ООО) | 0 | 42331.355 |  |  | 38459.6662
[22 empty] | Мега Драйв (ООО) | 1м | 42740.677 |  |  | 34997.3004
[22 empty] | Компания СИМ-авто (ООО) | 0 | 40550.847 |  |  | 32807.4699
453 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка бурильно-крановых машин (шасси ГАЗ) | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 15533.7157 | 10873.601 |  | 10873.601 | 12830.8492 | ВЗ | ООК | 4 | Стройдормаш (АО) | 0 | 10754.237 |  | 1о | 8851.356 | Стройдормаш (АО) | 8851.356 | 10444.6001 | 8851.356 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31604606735 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-19 | 2017-02-28 | 2017-02-08 | 209-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-27 | 133/1 | 2017-03-20 | 2017-02-18 | 2017-03-20 | 2017-02-18 | 2017-03-30 |  | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 133/1 от 27.12.2016 вопрос № 6).
[22 empty] | Ивэнергомаш (ОАО) | 0 | 9661.016 |  |  | 8899.864
[22 empty] | Геомаш-Центр (ООО) | 1м | 10855.932 | Геомаш-Центр (ООО)
[22 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 1ми | 10873.599 | ТехЭнергоСнаб (ООО)
454 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка автомобилей ГАЗ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 6741.8371 | 4719.286 |  | 4719.286 | 5568.7575 | ВЗ | ОЗП | 4 | АВТОМАСТЕР (ООО) | 1м | 3954.8017 |  | 2о | 3388.4872 | АВТОМАСТЕР (ООО) | 3388.4872 | 3998.4149 | 3388.4872 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31604611964 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-24 | 2017-02-28 | 2017-02-13 | 211-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-28 | 134 | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-04-03 | Вскрытие перенсено на 24.01.2017 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 134 от 28.12.2016 вопрос № 4).
[22 empty] | Автосила (ООО) | 1м | 3896.6102 |  |  | 3424.6814
[22 empty] | АВТОТЕХНИКА (ООО) | 1м | 3888.983 |  |  | 3605.8258
[22 empty] | АВТОТЕХ (ООО) | 1м | 4712.4576 |  |  | 3910.1788
455 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка автогидроподъемников (высота 12-35 м.) | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 6952.21 | 4866.547 |  | 4866.547 | 5742.5255 | ВЗ | ОЗП | 4 | РусКомТранс (ООО) | 1с | 4862 |  | 1о | 3207.3739 | РусКомТранс (ООО) | 3207.3739 | 3784.7012 | 3207.3739 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704659641 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 2017-01-30 | 2017-03-31 | 2017-02-14 | 8-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-11 | 2 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-10 |  | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 02 от 11.01.2017 вопрос № 3).
[22 empty] | Мега Драйв (ООО) | 1м | 4783.898 |  |  | 3275.2686
[22 empty] | Компания СИМ-авто (ООО) | 0 | 3813.559 |  |  | 3424.2355
[22 empty] | ЧАЙКА-НН (ООО) | 0 | 4866.547 |  |  | 3211.9215
456 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0005/17.1-06/2.2-0001П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка КАМАЗ (бортовые автомобили. седельные тягачи) | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 24823.57 | 17376.499 |  | 17376.499 | 20504.2688 | ВЗ | ОЗП | 3 | Стройдормаш (АО) | 0 | 17033.8983 |  | 1о | 17033.8983 | Стройдормаш (АО) | 17033.8983 | 20100 | 17033.8983 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704659381 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 2017-01-23 | 2017-03-31 | 2017-02-06 | 9-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-11 | 2 | 2017-04-20 | 2017-02-17 | 2017-04-20 | 2017-02-17 | 2017-03-29 |  | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт) |  | 2016-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 02 от 11.01.2017 вопрос № 4).
[22 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 1ми | 17376.4983 |  |  | 17376.4983
[22 empty] | ДокаДизель (ООО) | 1ми | 17376.4994 | ДокаДизель (ООО)
457 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка бурильно-крановых машин (шассиУРАЛ) | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 27906.87 | 19534.809 |  | 19534.809 | 23051.0746 | ВЗ | ОЗП | 3 | Стройдормаш (АО) | 0 | 19067.796 |  | 1о | 19067.796 | Стройдормаш (АО) | 19067.796 | 22499.9993 | 19067.796 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704675150 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-30 | 2017-03-31 | 2017-02-14 | 11-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-13 | 4 | 2017-04-20 | 2017-02-28 | 2017-04-20 | 2017-02-28 | 2017-04-09 |  | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт) |  | 2016-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 2).
[22 empty] | СДМ-КАРАТ (ООО) | 1ми | 17923.728 | СДМ-КАРАТ (ООО)
[22 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 1ми | 19449.152 |  |  | 19449.152
458 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка автомобилей УРАЛ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 11876.5314 | 8313.572 |  | 8313.572 | 9810.015 | ВЗ | ОЗП | 7 | АВТОМАСТЕР (ООО) | 1м | 8232.2034 |  | 1о | 7668.571 | АВТОМАСТЕР (ООО) | 7668.571 | 9048.9138 | 7668.571 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704675089 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-30 | 2017-03-31 | 2017-02-20 | 12-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-13 | 4 | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-11 |  | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 3).
[22 empty] | ГИРД-Автофургон (ООО) | 1м | 8046.6102 |  |  | 8046.6102
[22 empty] | ПО МЗСА (ООО) | 1м | 8162.0893 |  |  | 7739.365
[22 empty] | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО) | 1м | 8209.322 |  |  | 8209.322
[22 empty] | Уральский завод спецтехники (ООО) | 0 | 7695.7627 |  |  | 7695.7627
[22 empty] | Производственная Компания Универсальной СпецТехники (ООО) | 1ми | 8292.3729 |  |  | 8292.3729
[22 empty] | РусКомТранс (ООО) | 1с | 8310 |  |  | 8310
459 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка автомобилей ГАЗ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 10112.7571 | 7078.93 |  | 7078.93 | 8353.1374 | ВЗ | ОЗП | 6 | АВТОМАСТЕР (ООО) | 1м | 7067.796 |  | 1о | 5088.095 | АВТОМАСТЕР (ООО) | 5088.095 | 6003.9521 | 5088.095 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704675148 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-30 | 2017-03-31 | 2017-02-16 | 13-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-13 | 4 | 2017-04-20 | 2017-02-27 | 2017-04-20 | 2017-02-27 | 2017-04-08 |  | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 4).
[22 empty] | Автосила (ООО) | 1м | 5781.355 |  |  | 5121.455
[22 empty] | АВТОТЕХНИКА (ООО) | 1м | 5830.508 |  |  | 5830.508
[22 empty] | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО) | 1м | 5214.406 |  |  | 5214.406
[22 empty] | АВТОТЕХ (ООО) | 1м | 7068.686 |  |  | 6048.84
[22 empty] | РусКомТранс (ООО) | 1с | 7074 |  |  | 7074
460 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка кранов-манипуляторов (шасси КАМАЗ). | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 30614.0457 | 21429.832 |  | 21429.832 | 25287.2018 | ВЗ | ОЗП | 13 | Мега Драйв (ООО) | 1м | 21133.05 |  | 1о | 18240.023 | Мега Драйв (ООО) | 18240.023 | 21523.2271 | 18240.023 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704675208 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-30 | 2017-03-31 | 2017-03-23 | 14-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-13 | 4 | 2017-04-20 | 2017-04-05 | 2017-04-20 | 2017-04-05 | 2017-05-15 |  | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 11 ед. (автомобиль КамАЗ- с краном-манипулятором и полуприцепом-4 шт, бортовой автомобиль КамАЗ-43118 с КМУ-5 шт, бортовой полуприцеп-1 шт, снегоход-1 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 5).
[22 empty] | Торгово – финансовая компания Феникс (ООО) | 1с | 20169.491 |  |  | 18240.806
[22 empty] | ТРАКХОЛДИНГ (ООО) | 0 | 20508.474 |  |  | 19329.833
[22 empty] | Производственное объединение Елабужский автомобильный завод (ОАО) | 0 | 20711.846 |  |  | 20497.566
[22 empty] | СДМ-КАРАТ (ООО) | 1ми | 20847.457 | СДМ-КАРАТ (ООО)
[22 empty] | Авто-Трейд (ООО) | 1м | 21088.893 | Авто-Трейд (ООО)
[22 empty] | РусТрак (ООО) | 1м | 21093.22 | РусТрак (ООО)
[22 empty] | Уральский завод спецтехники (ООО) | 0 | 18827.118 | Уральский завод спецтехники (ООО)
[22 empty] | АВТОМАСТЕР (ООО) | 1м | 21335.932 | АВТОМАСТЕР (ООО)
[22 empty] | НОРДКАМ-НГС (ООО) | 1м | 21355.932 | НОРДКАМ-НГС (ООО)
[22 empty] | РусКомТранс (ООО) | 1с | 21425.424 | РусКомТранс (ООО)
[22 empty] | ГИРД-Автофургон (ООО) | 1м | 21429.796 | ГИРД-Автофургон (ООО)
[22 empty] | ЧАЙКА-НН (ООО) | 0 | 21429.832 | ЧАЙКА-НН (ООО)
461 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка кранов-манипуляторов (шасси УРАЛ). | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 28656.4671 | 20059.527 |  | 20059.527 | 23670.2419 | ВЗ | ОЗП | 4 | Стройдормаш (АО) | 0 | 19957.627 |  | 1о | 19957.627 | Стройдормаш (АО) | 19957.627 | 23549.9999 | 19957.627 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704675213 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-30 | 2017-03-31 | 2017-02-20 | 15-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-13 | 4 | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-11 |  | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт) |  | 2016-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 6).
[22 empty] | СДМ-КАРАТ (ООО) | 1ми | 18788.135 | СДМ-КАРАТ (ООО)
[22 empty] | ГИРД-Автофургон (ООО) | 1м | 18788.135 | ГИРД-Автофургон (ООО)
[22 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 1ми | 20059.525 |  |  | 20059.525
462 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка бульдозеров. тракторов и экскаваторов | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 7827.5129 | 5479.259 |  | 5479.259 | 6465.5256 | ВЗ | ОЗП | 2 | Предприятие Стройкомплект (ООО) | 0 | 5262.2525 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704675143 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-02-02 | 2017-03-31 | 2017-02-13 | 16-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-13 | 4 | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  | В связи с отсутствием времени на повторное проведение закупки Центру ответственности рекомендовать вынесение на заседание ЦКК вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником. | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 7).
[22 empty] | Восточная Техника (ООО) | 0 | 5466.1017 | Восточная Техника (ООО)
463 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка бульдозеров. тракторов и экскаваторов | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 4839.01 | 3387.307 |  | 3387.307 | 3997.0223 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ (ООО) | 1м | 3177.9661 |  | 2о | 2919.612 | АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ (ООО) | 2919.612 | 3445.1422 | 2919.612 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704675066 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-23 | 2017-03-31 | 2017-02-07 | 17-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-13 | 4 | 2017-04-20 | 2017-02-21 | 2017-04-20 | 2017-02-21 | 2017-04-02 |  | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 8).
[22 empty] | Карьерные машины (ООО) | 1м | 3134.6864 | Карьерные машины (ООО)
[22 empty] | АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ПРОГРЕСС (ООО) | 1м | 3046.6102 |  |  | 3046.6102
[22 empty] | Сибирь-Техника (ООО) | 1м | 3220.339 |  |  | 2933.279
464 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В. | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1140.8271 | 798.579 |  | 798.579 | 942.3232 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 797.472 |  | 1о | 765.522 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 765.522 | 903.316 | 765.522 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704683662 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-25 | 2017-03-31 | 2017-02-10 | 18-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2021-12-01 | 9.023 | 517.9386 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 03 от 12.01.2017 вопрос № 17).
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 788.4408 |  |  | 772.4692
[22 empty] | НИЛЕД (ООО) | 1с | 774.6128 |  |  | 774.6128
465 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка металлооснастки ЛЭП | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 838.7614 | 587.133 |  | 587.133 | 692.8169 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | НОВОСИБИРСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 0 | 569.817 |  | 1о | 329.0924 | НОВОСИБИРСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 329.0924 | 388.3291 | 329.0924 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704683627 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-25 | 2017-03-31 | 2017-02-14 | 19-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3 | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-01 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2021-12-01 | 9.023 | 517.9386 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 03 от 12.01.2017 вопрос № 18).
[22 empty] | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 1ми | 493.4668 |  |  | 352.5549
[22 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 1ми | 513.395 |  |  | 513.395
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 558.2854 |  |  | 558.2854
[22 empty] | Монолит (ООО) | 1м | 391.924 |  |  | 333.2107
466 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка бурильно-крановых машин на гусеничном шасси. Не давальче-ские материалы. | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 7675.7371 | 5373.016 |  | 5373.016 | 6340.1589 | ВЗ | ОЗП | 2 | Стройдормаш (АО) | 0 | 5338.983 |  | 1о | 5338.983 | Стройдормаш (АО) | 5338.983 | 6299.9999 | 5338.983 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704683563 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-03-31 | 2017-02-13 | 21-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-18 | 6 | 2017-04-20 | 2017-02-23 | 2017-04-20 | 2017-02-23 | 2017-04-04 |  | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт) |  | 2016-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 06 от 18.01.2017 вопрос № 1).
[22 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 1ми | 5373.016 |  |  | 5373.016
467 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка крана на гусеничном шасси. | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 11547.5829 | 8083.308 |  | 8083.308 | 9538.3034 | ВЗ | ОЗП | 2 | АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ (ООО) | 1м | 8083.308 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704683561 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 22-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-18 | 6 | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  | В связи с отсутствием времени на повторное проведение закупки Центру ответственности рекомендовать вынесение на заседание ЦКК вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 06 от 18.01.2017 вопрос № 2).
[22 empty] | Сибирь-Техника (ООО) | 1м | 5991.525 | Сибирь-Техника (ООО)
468 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0016П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка крана на гусеничном шасси. | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 11547.5829 | 8083.308 |  | 8083.308 | 9538.3034 | ВЗ | ОЗП | 2 | АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ (ООО) | 1м | 8083.308 |  | 1о | 8083.308 | АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ (ООО) | 8083.308 | 9538.3034 | 8083.308 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704908631 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-05-31 | 2017-04-26 | 50-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-15 | 28 | 2017-06-20 | 2017-05-29 | 2017-06-20 | 2017-05-29 | 2017-07-08 |  | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 28 от 15.03.2017 вопрос № 13).
[22 empty] | Тракторная компания (ООО) | 1ми | 8083.308 |  |  | 8083.308
469 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка автомобилей УАЗ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 14161.0764 | 9912.7535 |  | 9912.7535 | 11697.0491 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ПАО) | 0 | 9912.753 |  | 0 |  | УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ПАО) | 9912.753 | 11697.0485 | 9912.753 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704698111 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-24 | 2017-02-09 | 2017-03-31 | 2017-02-21 | 23-КуЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-21 | 23-КуЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-20 | 8 | 2017-04-28 | 2017-03-02 | 2017-04-28 | 2017-03-02 | 2017-04-11 | Вскрытие перенесено на 09.02.2017 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 08 от 20.01.2017 вопрос № 6).
470 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка арматуры линейной | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2723.2179 | 1906.2526 |  | 1906.2526 | 2249.378 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Тульский Арматурно - Изоляторный Завод (ЗАО) | 0 | 1891.887 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704720414 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-14 | 2017-03-31 | 2017-03-09 | 24-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  | В связи с отсутствием времени на повторное проведение закупки. а также с учетом проведенного анализа закупочной процедуры. признанной несостоявшейся. Центру ответственности рекомендовать вынесение на заседание ЦКК вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником. ЕИ заключать не будут! | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2021-12-01 | 9.023 | 517.9386 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 12).
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 2322.948 | Южноуральская изоляторная компания (ООО)
471 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В. | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 14925.0497 | 10447.5348 |  | 10447.5348 | 12328.091 | ВЗ | ООК | 8 | СИП кабель (ООО) | 1м | 4924.4454 | СИП кабель (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704720475 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-27 | 2017-03-31 | 2017-03-24 | 25-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  | В связи с отсутствием времени на повторное проведение закупки и на основании проведенного анализа закупки Центром ответственности. рекомендовать Центру ответственности вынесение на заседание ЦКК вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2021-12-01 | 9.023 | 517.9386 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 13).
[22 empty] | СИКАМ (ООО) | 0 | 7327.5858 | СИКАМ (ООО)
[22 empty] | Сторм Электрик (ООО) | 1ми | 10149.3794 | Сторм Электрик (ООО)
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 10238.9612 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 10400.244
[22 empty] | ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ (ООО) | 1м | 10444.7122 | ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ (ООО)
[22 empty] | Вольт-сервис (ООО) | 1м | 10447.2833 | Вольт-сервис (ООО)
[22 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 10477.387 | Торговый Дом Электрум (ООО)
472 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка металлооснастки ЛЭП. | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1227.7367 | 859.4157 |  | 859.4157 | 1014.1105 | ВЗ | ОЗЦ | 8 | Монолит (ООО) | 1м | 697.9 |  | 1о | 486.687 | Монолит (ООО) | 486.687 | 574.2907 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704720430 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 26-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  |  | внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 16). Выписка ЦКК № 29 о 23.03.2017. вопрос 33 - отказ от заключения договора
[22 empty] | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 1ми | 603.4271 |  |  | 486.896
[22 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СЕТОК (ЗАО) | 0 | 573.554 |  |  | 573.554
[22 empty] | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1ми | 796.8917 | АлтайЭнергоСоюз (ООО)
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 803.547 |  |  | 803.547
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 822.9118 |  |  | 822.9118
[22 empty] | НОВОСИБИРСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 0 | 834.014 |  |  | 498.987
[22 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ПРОМСНАБРЕСУРС (ООО) | 0 | 847.6264 |  |  | 847.6264
473 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0021 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка металлооснастки ЛЭП. | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 23244.0281 | 16270.8197 |  | 16270.8197 | 19199.5672 | ВЗ | ООК | 6 | Монолит (ООО) | 1м | 15817.0829 |  | 1о | 14352.656 | Монолит (ООО) | 14352.656 | 16936.1341 | 14352.656 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704720493 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-20 | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 27-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-04-20 | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 2017-03-31 | 2019-03-31 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2021-12-01 | 9.023 | 517.9386 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 17).
[22 empty] | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 1ми | 15775.684 |  |  | 14392.664
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 16131.6494 |  |  | 16131.6494
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 16264.28 |  |  | 14393.135
[22 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 16270.8197 |  |  | 16270.8197
[22 empty] | Контур (ООО) | 1ми | 16270.8197 | Контур (ООО)
474 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования (разрядники) | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 4118.193 | 2882.7351 |  | 2882.7351 | 3401.6274 | ВЗ | ОЗЦ | 6 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 1м | 2018.3751 |  | 1о | 2018.3751 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 2018.3751 | 2381.6826 | 2018.3751 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704720487 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-10 | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 29-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-04-20 | 2017-03-23 | 2017-04-20 | 2017-03-23 | 2017-12-31 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2021-12-01 | 9.023 | 517.9386 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 19).
[22 empty] | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 1ми | 2200.7288 |  |  | 2200.7288
[22 empty] | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 1ми | 2295.7657 |  |  | 2036.319
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 2878.47 |  |  | 2359.577
[22 empty] | СТРИМЕР Мск. (ООО) | 1м | 2881.4492 |  |  | 2362.556
[22 empty] | НИЛЕД (ООО) | 1с | 2882.6343 | НИЛЕД (ООО)
475 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0024 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка черного металлопроката | 2 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1681.0971 | 1176.768 |  | 1176.768 | 1388.5862 | ВЗ | ОЗЦ | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704783529 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-13 |  | 2017-04-30 | 2017-03-10 | 17-6-О-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | Перенос вскрытиея на 02.03.2017. 3. Рекомендуется ЦО вынести вопрос на рассмотрение ЦКК о повторном объявлении закупки с корректировкой технического задания | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга |  | 2017-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 23).
476 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка устройства РЗА (дуговые защиты ОВОД) | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 9248 | 6473.6 |  | 6473.6 | 7638.848 | ВЗ | ОЗП | 5 | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 1ми | 6464.3 |  | 1о | 4975.3718 | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 4975.3718 | 5870.9387 | 4975.3718 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704823019 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-22 | 2017-03-13 | 2017-04-30 | 2017-04-10 | 34-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | 2017-05-20 | 2017-04-19 | 2017-05-20 | 2017-04-19 | 2017-06-08 | Перенос вскрытиея на 10.03.2017. на 13.03.2017 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2021-12-01 | 9.023 | 517.9386 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 19).
[22 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1ми | 6076.603 |  |  | 6011.8677
[22 empty] | Центр управления поставками Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 1ми | 5903 |  |  | 4996.6959
[22 empty] | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 1ми | 6466.6 |  |  | 6466.6
[22 empty] | Научно-Производственное Предприятие ПРОЭЛ (ООО) | 1м | 6472.6 |  |  | 5889.9759
477 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0026 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка устройства РЗА (Индикатор повреждения ВЛ) | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 24639.8643 | 17247.905 |  | 17247.905 | 20352.5279 | ВЗ | ОЗП | 3 | Малое научно-производственное предприятие Антракс (ООО) | 1ми | 16832.426 |  | 1о | 6892.9009 | Малое научно-производственное предприятие Антракс (ООО) | 6892.9009 | 8133.6231 | 6892.9009 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704845311 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-13 | 2017-05-31 | 2017-04-06 | 17-4013 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-06-20 | 2017-04-24 | 2017-06-20 | 2017-04-24 | 2017-07-13 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 25).
[22 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1ми | 16989.186 |  |  | 6903.4911
[22 empty] | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 1ми | 17247.905 |  |  | 16809.3969
478 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0027 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка элегазовых выключателей 110 кВ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 26286.0714 | 18400.25 |  | 18400.25 | 21712.295 | ВЗ | ОЗП | 9 | ИнПромЭнерго (ООО) | 1м | 18399 |  | 2о | 10578.893 | ИнПромЭнерго (ООО) | 10578.893 | 12483.0937 | 10578.893 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704842657 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-13 | 2017-05-31 | 2017-04-10 | 37-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-06-20 | 2017-04-21 | 2017-06-20 | 2017-04-21 | 2017-09-18 |  | Реконструкция ПС 110кВ Кузнецкая для подкл. ПС Береговая: расширение ОРУ 110кВ на 2 линейные ячейки с установкой элегазовых выключателей, замена вторичного оборудования. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ Кузнецкая: замена разъеденителей, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; масляных выключателей 110 кВ в ячейках МСВ-ОВ, Т1-40, Т2-40, провода на системе шин, РЗА. Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь |  | 2019-12-01 | 0 | 0 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 26).
[22 empty] | Остерон (ООО) | 1м | 17100 |  |  | 10659.9118
[22 empty] | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 0 | 17250 | Полимер-Аппарат (ЗАО)
[22 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 18050.847 | АбсолютТрейд (ООО)
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 18273.132 | Прайм Техно Системс (ООО)
[22 empty] | Транстехкомплект (ЗАО) | 0 | 18300 | Транстехкомплект (ЗАО)
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 18356.58 |  |  | 16424.5537
[22 empty] | Электромашиностроительный завод - Урал (ООО) | 1с | 16779.661 | Электромашиностроительный завод - Урал (ООО)
[22 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 0 | 18400.2 |  |  | 13524.1334
479 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0028 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка бульдозеров. тракторов и экскаваторов | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 7827.5129 | 5479.259 |  | 5479.259 | 6465.5256 | ВЗ | ОЗП | 3 | Предприятие Стройкомплект (ООО) | 0 | 5479.169 |  | 1о | 5312.711 | Предприятие Стройкомплект (ООО) | 5312.711 | 6268.999 | 5312.711 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704908871 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-05-31 | 2017-04-24 | 17-1-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 | 2017-05-12 | 2017-06-20 | 2017-05-12 | 2017-06-21 |  | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 36.
[22 empty] | Спецтехника (ООО) | 1ми | 5312.711 |  |  | 5424.339
[22 empty] | Производственное объединение Елабужский автомобильный завод (ОАО) | 0 | 4661.016 | Производственное объединение Елабужский автомобильный завод (ОАО)
480 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0029 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка трансформаторов напряжения 35-110кВ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3881.2671 | 2716.887 |  | 2716.887 | 3205.9267 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1ми | 2675.489 |  | 1о | 2675.489 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 2675.489 | 3157.077 | 2675.489 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704909415 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-03-30 | 2017-05-31 | 2017-05-04 | 17-13_4-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 | 2017-06-05 | 2017-06-20 | 2017-06-05 | 2017-08-24 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 43.
[22 empty] | ИнПромЭнерго (ООО) | 1м | 2716.872 |  |  | 2716.872
[22 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 0 | 2716.878 |  |  | 2716.878
481 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0030 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1600.7614 | 1120.533 |  | 1120.533 | 1322.2289 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 1116.4 |  | 2о | 769.034 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 769.034 | 907.4601 | 769.034 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704911956 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-21 | 2017-03-30 | 2017-05-31 | 2017-05-15 | 39-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 | 2017-05-22 | 2017-06-20 | 2017-05-22 | 2017-07-11 | Вскрытие перенесено на 31.03.2017 | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование (17 ПС) 2022: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2022: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2022: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. |  | 2022-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 25.
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 12027.437 |  |  | 915.383
[22 empty] | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 0 | 1064.507 |  |  | 1064.507
[22 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1ми | 1019.288 |  |  | 1019.288
482 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0031 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка оборудования связи | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 8044.4014 | 5631.081 |  | 5631.081 | 6644.6756 | ВЗ | ОЗЦ | 7 | РостСпецПроект (ООО) | 1ми | 5546.6157 |  | 1о | 5490.3049 | РостСпецПроект (ООО) | 5490.3049 | 6478.5598 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704911955 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-21 | 2017-04-24 | 2017-06-28 | 2017-06-21 | 41-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование (17 ПС) 2022: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2022: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2022: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. |  | 2022-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 27.
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 4715.837 | ТЕРРА (ООО)
[22 empty] | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 0 | 5349.5278 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО)
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 5500 | Научно-технический центр Галэкс (ООО)
[22 empty] | Компания Стек Софт (ООО) | 1ми | 4611.53 | Компания Стек Софт (ООО)
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 5574.7711 |  |  | 5574.7711
[22 empty] | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 1ми | 5631.0819 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО)
483 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0032 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка бульдозеров. тракторов и экскаваторов | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 8206.5186 | 5744.563 |  | 5744.563 | 6778.5843 | ВЗ | ОЗП | 4 | Предприятие Стройкомплект (ООО) | 0 | 5334.7458 |  | 1о | 5334.7458 | Предприятие Стройкомплект (ООО) | 5334.7458 | 6295 | 5334.7458 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704941645 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-13 | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 31/4-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-20 | 2017-05-31 | 2017-06-20 | 2017-05-31 | 2017-07-30 |  | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 44.
[22 empty] | Восточная Техника (ООО) | 0 | 5677.9661 | Восточная Техника (ООО)
[22 empty] | Спецтехника (ООО) | 1ми | 5675.5508 |  |  | 5618.105
[22 empty] | ТЕХНОКОР (ООО) | 1м | 5076.2712 | ТЕХНОКОР (ООО)
484 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0033 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка прицепной техники до 20 тн. | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3879.0086 | 2715.306 |  | 2715.306 | 3204.0611 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Уралпромтехника (ООО) | 1с | 2707.6271 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704944006 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-18 | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 32/5-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | Рекомендовать ЦО на основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке). утверждено решением Совета Директоров ПАО «МРСК Сибири» от 31.12.2015. протокол № 174/15 вынести вопрос на рассмотрение ЦКК ПАО МРСК Сибири» о согласовании повторного проведения закупки с корректировкой основных параметров закупки и привлечением дополнительных потенциальных участников. | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 11 ед. (автомобиль КамАЗ- с краном-манипулятором и полуприцепом-4 шт, бортовой автомобиль КамАЗ-43118 с КМУ-5 шт, бортовой полуприцеп-1 шт, снегоход-1 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 45.
[22 empty] | Производственная Компания Универсальной СпецТехники (ООО) | 1ми | 2504.2373 | Производственная Компания Универсальной СпецТехники (ООО)
485 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0034 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка автомобилей УРАЛ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 9182.6886 | 6427.882 |  | 6427.882 | 7584.9008 | ВЗ | ОЗП | 6 | ГИРД-Автофургон (ООО) | 1м | 6427.8814 |  | 1о | 5592.2566 | ГИРД-Автофургон (ООО) | 5592.2566 | 6598.8627 | 5592.2566 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704944020 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-25 | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 33/6-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-20 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017-06-06 | 2017-08-05 |  | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 46.
[22 empty] | АльянсАвто (ООО) | 1м | 6038.983 |  |  | 5781.8677
[22 empty] | ИнтерСпецТранс (ООО) | 1м | 6427.8829 |  |  | 6427.8829
[22 empty] | Орион - Моторс (ООО) | 1с | 6427.1186 |  |  | 6427.1186
[22 empty] | Ресурсы Урала (ООО) | 1м | 6062.712 |  |  | 5612.7602
[22 empty] | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО) | 1м | 6311.8644 |  |  | 6311.8644
486 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0035 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка автомобилей УРАЛ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 11876.5314 | 8313.572 |  | 8313.572 | 9810.015 | ВЗ | ОЗП | 6 | ГИРД-Автофургон (ООО) | 1м | 8313.572 |  | 1о | 8147.3006 | ГИРД-Автофургон (ООО) | 8147.3006 | 9613.8147 | 8147.3006 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704941801 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-25 | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 34/6-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-20 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017-06-06 | 2017-08-05 |  | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 47.
[22 empty] | ИнтерСпецТранс (ООО) | 1м | 8313.5729 |  |  | 8230.4372
[22 empty] | ПО МЗСА (ООО) | 1м | 8313.5729 | ПО МЗСА (ООО)
[22 empty] | Ресурсы Урала (ООО) | 1м | 8033.874 | Ресурсы Урала (ООО)
[22 empty] | АльянсАвто (ООО) | 1м | 8227.1186 |  |  | 8227.1186
[22 empty] | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО) | 1м | 8313.5729 |  |  | 8313.5729
487 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0036 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка автомобилей ГАЗ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 13483.6757 | 9438.573 |  | 9438.573 | 11137.5161 | ВЗ | ООК | 3 | Автосила (ООО) | 1м | 9438.5738 |  | 1о | 7220.5087 | Автосила (ООО) | 7220.5087 | 8520.2003 | 7220.5087 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704941662 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-05-04 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 51-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-20 | 2017-06-08 | 2017-06-20 | 2017-06-08 | 2017-08-07 |  | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 29.
[22 empty] | Орион - Моторс (ООО) | 1с | 9406.7797 |  |  | 7235.9075
[22 empty] | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО) | 1м | 7508.4746 | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО)
488 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0037 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка кранов-манипуляторов (шасси КАМАЗ) | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 22960.5343 | 16072.374 |  | 16072.374 | 18965.4013 | ВЗ | ООК | 7 | Торгово – финансовая компания Феникс (ООО) | 1с | 15038.1356 |  | 1о | 15038.1356 | Торгово – финансовая компания Феникс (ООО) | 15038.1356 | 17745 | 15038.1356 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704942808 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-18 | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 52-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-20 | 2017-06-02 | 2017-06-20 | 2017-06-02 | 2017-08-01 |  | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 11 ед. (автомобиль КамАЗ- с краном-манипулятором и полуприцепом-4 шт, бортовой автомобиль КамАЗ-43118 с КМУ-5 шт, бортовой полуприцеп-1 шт, снегоход-1 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 31.
[22 empty] | Мега Драйв (ООО) | 1м | 15931.3659 |  |  | 15931.3659
[22 empty] | Компания СИМ-авто (ООО) | 0 | 16016.9492 | Компания СИМ-авто (ООО)
[22 empty] | РИАТ (ОАО) | 0 | 16050 | РИАТ (ОАО)
[22 empty] | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 1ми | 16067.7 | РариТЭК Авто Групп (ООО)
[22 empty] | РусКомТранс (ООО) | 1с | 16069.068 | РусКомТранс (ООО)
[22 empty] | ГИРД-Автофургон (ООО) | 1м | 16072.3729 | ГИРД-Автофургон (ООО)
489 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0038 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка мульчера merlo treemme mm 350b | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 38072.9171 | 26651.042 |  | 26651.042 | 31448.2296 | ВЗ | ООК | 3 | Сибирь-Техника (ООО) | 1м | 26631.0424 |  | 1о | 26231.2767 | Сибирь-Техника (ООО) | 26231.2767 | 30952.9065 | 26231.2767 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704941665 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-05-04 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 53-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-20 | 2017-06-07 | 2017-06-20 | 2017-06-07 | 2017-08-06 |  | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 32.
[22 empty] | КамПром-сервис (ООО) | 1ми | 8898.3051 | КамПром-сервис (ООО)
[22 empty] | Региональный центр погрузочной техники (ООО) | 1ми | 26639.517 |  |  | 26239.7513
490 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0039 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка автомобилей импортного производства | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 8560.1586 | 5992.111 |  | 5992.111 | 7070.691 | ВЗ | ОЗП | 1 | Автосалон Торговый Центр ТОМЬ (ООО) | 1ми | 4347.203 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704998287 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-03 | 2017-06-30 | 2017-05-05 | 63-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  | Отменить проведение открытого запроса предложений на право заключения договора «Поставка автомобилей импортного производства» для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» в связи с потребностью корректировки основных параметров закупки. | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 55.
491 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0040 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка автомобилей импортного производства | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 5112.9271 | 3579.049 |  | 3579.049 | 4223.2778 | ВЗ | ОЗП | 2 | Бизнес Кар Кузбасс (ООО) | 1с | 3279.661 |  | 1о | 3279.661 | Бизнес Кар Кузбасс (ООО) | 3279.661 | 3870 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704998559 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-18 | 2017-06-30 | 2017-06-13 | 41/9-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 72.
[22 empty] | ТЦ Магистральная (ООО) | 1с | 3579.0498 |  |  | 3579.0498
492 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0041 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка приборов измерения электрических величин. контроля и про-верки электрооборудования | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 5112.9271 | 3579.049 |  | 2799.627 | 3303.5599 | ВЗ | ОЗЦ | 7 | Еврокабель (ООО) | 1ми | 2701.8814 |  | 2о | 2533.9037 | Еврокабель (ООО) | 2533.9037 | 2990.0063 | 2533.9037 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704998564 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-24 | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 42/4-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 | 2017-06-13 | 2017-07-20 | 2017-06-13 | 2017-07-13 |  | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 ед. (АИСТ СНЧ 30 (аппарат для испытания кабельных линий)-1 шт) |  | 2016-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 73.
[22 empty] | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 1ми | 2790 |  |  | 2678.014
[22 empty] | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 1ми | 2552 | Энергомера Инжиниринг (ООО)
[22 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 2768.64 |  |  | 2768.64
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 2799.3478 |  |  | 2547.3813
[22 empty] | ПРИЗМ (ООО) | 1м | 2795.5932 |  |  | 2795.5932
[22 empty] | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 1ми | 2795 |  |  | 2795
493 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0042 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка автомобилей импортного производства | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 6437.8929 | 4506.525 |  | 4506.525 | 5317.6995 | ВЗ | ОЗП | 3 | Бизнес Кар Кузбасс (ООО) | 1с | 4219.254 |  | 1о | 4219.254 | Бизнес Кар Кузбасс (ООО) | 4219.254 | 4978.7197 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705057861 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-26 | 2017-05-22 | 2017-07-07 | 2017-06-08 | 70-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 26. Протокол ПДКК № 70/1ПВИ-КуЭ от 17.05.2017 - перенос даты подведения итогов
[22 empty] | АГАТ-КОМИ (ООО) | 1с | 4337.0339 |  |  | 4337.0339
[22 empty] | ТЦ Магистральная (ООО) | 1с | 4506.5254 |  |  | 4506.5254
494 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0043 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка аварийно-осветительных установок | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1452.7314 | 1016.912 |  | 1016.912 | 1199.9562 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Торговый Дом Энергия – Технологии сбережения (ООО) | 1ми | 753.7614 |  | 1о | 753.7614 | Торговый Дом Энергия – Технологии сбережения (ООО) | 753.7614 | 889.4385 | 753.7614 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705068017 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2017-07-31 | 2017-06-02 | 71-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 | 2017-06-14 | 2017-08-20 | 2017-06-14 | 2017-08-13 |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт, аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт, телевизор LG 65UH620V-1 шт, мотобур-1 шт, приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт, газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт, цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 24
[22 empty] | Аргус-М (ООО) | 0 | 786.3966 |  |  | 786.3966
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 1016.8105 |  |  | 1016.8105
495 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0044 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка бензоинструмента (мотобур) | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 779.6769 | 545.7739 |  | 545.7739 | 644.0132 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Профторг (ООО) | 1ми | 371.6517 | Профторг (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705068021 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2017-07-31 | 2017-06-09 | 73-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт, аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт, телевизор LG 65UH620V-1 шт, мотобур-1 шт, приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт, газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт, цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 27
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 545.2286 | МетЭнергоПром (ООО)
[22 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 1ми | 545.7193 | Сибпромэнерго (ООО)
496 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0045 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислитель-ной и оргтехники | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 735.5071 | 514.855 |  | 514.855 | 607.5289 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1с | 514.854 |  | 2о | 370.6958 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 370.6958 | 437.421 | 370.6958 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705068022 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2017-07-31 | 2017-06-13 | 75-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 | 2017-06-23 | 2017-08-20 | 2017-06-23 | 2017-08-12 |  | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование (17 ПС) 2022: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2022: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2022: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. |  | 2022-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 30
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 510 |  |  | 370.9894
497 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0046 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка КТП столбового типа (ИПР) | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 14856.8571 | 10399.8 |  | 10399.8 | 12271.764 | ВЗ | ООК | 7 | ДС-Инжиниринг (ООО) | 1м | 10175.888 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705081673 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-06-07 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 31
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 10357.3556
[22 empty] | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 1м | 10364.35
[22 empty] | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 0 | 10364.35
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1ми | 10374.945
[22 empty] | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 1с | 10399.6988
[22 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 10399.8
498 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0047 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка устройства РЗА (дуговые защиты ОВОД) | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1093.1871 | 765.231 |  | 765.231 | 902.9726 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 1ми | 764 |  | 1о | 764 | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 764 | 901.52 | 764 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705077043 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-07-31 | 2017-05-31 | 78-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 | 2017-06-14 | 2017-08-20 | 2017-06-14 | 2017-08-13 |  | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: Бунгурская, Томская 2018: Вахрушевская, Грамотеинская 3/4, Сидоровская, Зенковская, Орджоникидзевская, Новобайдаевская, Водная, Драгунский водозабор |  | 2018-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 35
[22 empty] | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 1ми | 765 |  |  | 765
499 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0048 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка телекоммуникационного кабеля | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1314.2271 | 919.959 |  | 919.959 | 1085.5516 | ВЗ | ОЗЦ | 6 | СУПР (ООО) | 1м | 606.645 |  | 1о | 606.645 | СУПР (ООО) | 606.645 | 715.8411 | 606.645 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705068023 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-07-31 | 2017-06-02 | 79-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 | 2017-06-15 | 2017-08-20 | 2017-06-15 | 2017-08-14 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 36
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 832.65 |  |  | 832.65
[22 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1ми | 907.3506 |  |  | 907.3506
[22 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1ми | 918.294 |  |  | 918.294
[22 empty] | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1с | 919.9593 |  |  | 919.9593
[22 empty] | КАСКАД (ООО) | 1ми | 919.9593 |  |  | 919.9593
500 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0049 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка установки для регенерации трансформаторного масла | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1824.2043 | 1276.943 |  | 1276.943 | 1506.7927 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 1ми | 1228 |  | 1о | 1215.2306 | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 1215.2306 | 1433.9721 | 1215.2306 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705068024 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-07-31 | 2017-05-26 | 80-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 | 2017-06-05 | 2017-08-20 | 2017-06-05 | 2017-08-04 |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт, аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт, телевизор LG 65UH620V-1 шт, мотобур-1 шт, приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт, газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт, цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 37
[22 empty] | НПП Вектор (ООО) | 1ми | 810.1695 | НПП Вектор (ООО)
[22 empty] | Научно-производственная фирма ЭНАВЭЛ (ООО) | 1м | 1254.3 |  |  | 1254.3
[22 empty] | Партнер (ООО) | 1ми | 1276.9435 |  |  | 1276.9435
501 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0050 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка монтажного инструмента и приспособлений (шкаф сушильный) | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 958.65 | 671.055 |  | 671.055 | 791.8449 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 671.04 |  | 1о | 650.9084 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 650.9084 | 768.0719 | 650.9084 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705068040 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-11 | 2017-07-31 | 2017-06-01 | 81-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 | 2017-06-13 | 2017-08-20 | 2017-06-13 | 2017-07-13 |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт, аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт, телевизор LG 65UH620V-1 шт, мотобур-1 шт, приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт, газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт, цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 38
[22 empty] | КЕМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ (ООО) | 1ми | 669.4915 |  |  | 669.4915
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 670.3852 |  |  | 670.3852
[22 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 1ми | 670.9885 |  |  | 670.9885
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 656.768 |  |  | 656.768
502 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0051 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка КТП киоскового типа (ИПР) | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 57779.7857 | 40445.85 |  | 40445.85 | 47726.103 | ВЗ | ООК | 7 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 1с | 39313.161 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705081077 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-06-07 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 39
[22 empty] | ДС-Инжиниринг (ООО) | 1м | 39907.1041
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 40243.6208
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 40361.0918
[22 empty] | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 1м | 40364.8
[22 empty] | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 0 | 40364.8
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1ми | 40423.2948
503 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0052 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка бензиновых. дизельных генераторов | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 772.5797 | 540.8058 |  | 540.8058 | 638.1509 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | Мировой инструмент (ООО) | 1м | 503.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705136612 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-07-31 | 2017-06-15 | 83-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 36 | 2017-07-13 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт, аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт, телевизор LG 65UH620V-1 шт, мотобур-1 шт, приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт, газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт, цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 33
[22 empty] | РИА (ООО) | 1ми | 532.3932 | РИА (ООО)
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 540.7517 | МетЭнергоПром (ООО)
[22 empty] | ТЛК (ООО) | 1ми | 759 | ТЛК (ООО)
[22 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 1ми | 766.9492 | ТоргПромСнаб (ООО)
504 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0053 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка комплекта модернизации видеостены | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 17571.5156 | 12300.0609 |  | 12300.0609 | 14514.0719 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705252416 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-23 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 36 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 34. Выписка ЦКК № 46 от 15.06.2017. вопрос 7 - внесение изменений в сроки проведения закупки
505 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0054 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка оборудования связи | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 19433.1084 | 13603.1759 |  | 13603.1759 | 16051.7475 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705141378 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 |  | 2017-08-14 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 36 |  |  | 2017-09-11 |  |  |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | 2017-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 35
506 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0055 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка приборов измерения электрических величин. контроля и проверки электрооборудования | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 10388.25 | 7271.775 |  | 7271.775 | 8580.6945 | ВЗ | ОЗП | 2 | Электронприбор НСК (ООО) | 1ми | 7087.7475 |  | 1о | 7087.7475 | Электронприбор НСК (ООО) | 7087.7475 | 8363.542 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705136693 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 2017-06-13 | 2017-07-31 | 2017-06-28 | 86-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 36 | 2017-07-26 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 ед. (АИСТ СНЧ 30 (аппарат для испытания кабельных линий)-1 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 37
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 7264.51 |  |  | 7264.51
507 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0056 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка аппаратуры проверочной РЗиА | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 4705.8668 | 3294.1068 |  | 3294.1068 | 3887.046 | ВЗ | ОЗЦ | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705136614 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-22 |  | 2017-07-31 | 2017-06-09 | 87О-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 36 | 2017-07-07 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 ед. (АИСТ СНЧ 30 (аппарат для испытания кабельных линий)-1 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 38
508 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0057 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка серверного оборудования | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 9137.1995 | 6396.0396 |  | 6396.0396 | 7547.3268 | ВЗ | ОЗП | 4 | ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ (ПАО) | 0 | 1543.4408 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705143959 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2017-06-19 | 2017-08-04 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 36 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  | Модернизация комплекса телемеханизации «КОТМИ». Модернизация сети передачи данных филиала Модернизация системы ВКС |  | 2022-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 39
[22 empty] | СЕРВЕРТРЕЙД (ООО) | 1ми | 6391
[22 empty] | Дискас (ООО) | 1ми | 6395.4
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 6396.0396
509 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0058 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 886.4396 | 620.5077 |  | 620.5077 | 732.1991 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 612.7876 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705209304 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-20 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | 2017-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 31
[22 empty] | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 0 | 616.4758
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 617.5796
[22 empty] | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1с | 619.51
510 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0059 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Поставка автомобилей импортного производства | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 8560.1597 | 5992.1118 |  | 5992.1118 | 7070.6919 | ВЗ | ОЗП | 3 | Автосалон Торговый Центр ТОМЬ (ООО) | 1ми | 4207.3729 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705204214 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-29 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 | 0 | 0 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 32
[22 empty] | РОЛЬФ (ООО) | 0 | 5906.5678
[22 empty] | КАРТЕЛЬ АВТО НОВОКУЗНЕЦК (ООО) | 1м | 5992.1118
511 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0060 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка комплектующих и запасных частей для модернизации диспет-черских щитов ОДГ РЭС | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 19141.3704 | 13398.9593 |  | 13398.9593 | 15810.772 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705228765 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-16 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 20
512 | 2016 | 2 | 16.2-07/2.2-0124П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3536.2592 | 2740.6009 |  | 2740.6009 | 3233.9091 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | ФИРМА ИНТЕГРАЛ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 1ми | 2424.5 |  | 1о | 2424.5 | ФИРМА ИНТЕГРАЛ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 2424.5 | 2860.91 | 2424.5 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604453625 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-08 | 2016-12-19 | 2017-01-31 | 2017-01-10 | 16-166-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-22 | 119 | 2017-02-09 | 2017-01-27 | 2017-02-28 | 2017-01-27 | 2017-03-13 |  | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (ОЭ) - 92 ед.: Комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7 - 19 шт, Шкафы - 17 шт., Комплекс бесперебойного питания INELT Monolith II 1000RMLT - 15 шт, Конвектор - 1шт, Коммутатор - 7 шт, Центральный процессор АТС Panasonic KX-TDE0101RU - 1шт, Тепловизор FLIR T420-1шт, Маршрутизатор Mikrotik CCR1016-12S-1S+ 1шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP - 23шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1 шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP- 5шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1шт |  | 2018-12-01 |  |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №119 от 22.11.2016 г., выписка от 01.12.2016, вопрос №1;
[22 empty] | Энерготелеком (ООО) | 1ми | 2429.71 |  |  | 2429.71
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 2646.02 |  |  | 2426.7719
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 2737.8 | ТЕРРА (ООО)
513 | 2017 | 2 | 17.1-07/2.1-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ПИР | 1 | Выполнение проектно-изыскательских работ на Реконструкцию конторы Седельниково Екатерининского РЭС (Е000004320) | 1 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 888.1857 | 621.73 | 621.73 | 621.73 | 733.6414 | ОЗП | ОЗП | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604346093 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-18 | 2016-12-14 | 2017-01-19 | 2016-12-14 | 16-161-Н-ОЭ | [7 empty] | 2017-01-29 |  | 2017-01-29 |  |  |  | Реконструкция здания Седельниково Екатериненского РЭС |  | 2018-12-31 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
514 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.1-0004П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ПИР | 1 | Выполнение проектно-изыскательских работ на Реконструкцию конторы Седельниково Екатерининского РЭС (Е000004320) | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 929.2423 | 621.7313 |  | 621.7313 | 621.7313 | ВЗ | ОЗП | 1 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1с | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704663759 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-03 | 2017-03-31 | 2017-02-06 | 17-1-О-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-29 | 135 |  |  | 2017-04-28 |  |  |  | Реконструкция здания Седельниково Екатериненского РЭС |  | 2018-12-31 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016, вопрос №23)
515 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.1-0004ПП | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ПИР | 1 | Выполнение проектно-изыскательских работ на Реконструкцию конторы Седельниково Екатерининского РЭС (Е000004320) | 1 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 1155.5239 | 895.5314 |  | 895.5314 | 1056.7271 | ВЗ | ОЗП | 2 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ООО) | 1ми | 805.9783 |  | 1о | 779.1124 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ООО) | 779.1124 | 919.3526 | 779.1124 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704879247 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 2017-04-04 | 2017-05-31 | 2017-04-21 | 17-15-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-06-28 | 2017-05-19 | 2018-01-14 |  | Реконструкция здания Седельниково Екатериненского РЭС |  | 2018-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №26 от 02.03.2017, вопрос №11)
[22 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1с | 895.5314 |  |  | 779.1124
516 | 2017 | 2 | 17.1-07/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка бензомоторов | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 700.7736 | 490.5415 | 490.5415 | 490.5415 | 578.839 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | АртельЭнерго (ООО) | 1ми | 485 |  | 1о | 485 | АртельЭнерго (ООО) | 485 | 572.3 | 485 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604459140 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-21 | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 16-168-И-ОЭ | [7 empty] | 2017-02-28 | 2017-01-25 | 2017-03-31 | 2017-01-25 | 2017-02-14 |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. |  | 2018-12-31 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | Уралэлектроком (ООО) | 1ми | 490 |  |  | 490
517 | 2017 | 2 | 17.1-07/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 0065 | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1917.3303 | 1342.1312 | 1342.1312 | 1342.1312 | 1583.7149 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 1340 |  | 1о | 803.1475 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 803.1475 | 947.714 | 803.1475 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604459146 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 16-175-И-ОЭ | [7 empty] | 2017-02-28 | 2017-02-15 | 2017-03-31 | 2017-02-15 | 2017-04-01 |  | Покупка оборудования связи и телемеханики для установки на ПС Азовского РЭС, Большереченского РЭС, Большеуковского РЭС, |  | 2021-12-31 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 1120.228 |  |  | 811.5378
[22 empty] | Энерготелеком (ООО) | 1ми | 1248.187 |  |  | 939.4968
[22 empty] | АССОРТИ (ООО) | 1м | 852.44 |  |  | 812.1761
518 | 2017 | 2 | 17.1-07/2.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 0015 | Поставка бензиновых, дизельных генераторов | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 5972.5957 | 4180.817 | 4180.817 | 4180.817 | 4933.364 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1ми | 4180.71 |  | 1о | 4180.71 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 4180.71 | 4933.2378 | 4180.71 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604459127 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-22 | 2017-02-05 | 2017-02-03 | 16-169-И-ОЭ | [7 empty] | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-31 | 2017-03-07 | 2017-04-21 |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. |  | 2018-12-01 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 1с | 4177.9661 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО)
[22 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 4180.812 |  |  | 4180.812
[22 empty] | ИнтерАвто (ООО) | 1ми | 4180.817 | ИнтерАвто (ООО)
519 | 2017 | 2 | 17.1-07/2.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 0094 | Поставка оборудования связи | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2400.6437 | 1680.4506 | 1680.4506 | 1680.4506 | 1982.9317 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | АССОРТИ (ООО) | 1м | 1282.817 |  | 1о | 1282.817 | АССОРТИ (ООО) | 1282.817 | 1513.7241 | 1282.817 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604459144 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-21 | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 16-173-И-ОЭ | [7 empty] | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-04-13 |  | Покупка оборудования связи и телемеханики для установки на ПС Азовского РЭС, Большереченского РЭС, Большеуковского РЭС, |  | 2021-12-31 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | Энерготелеком (ООО) | 1ми | 1461.589 |  |  | 1461.589
520 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | 1 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 50715.5357 | 35500.875 |  | 35500.875 | 41891.0325 | ВЗ | ОЗП | 6 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 35500.8 |  | 1о | 35349.9525 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 35349.9525 | 41712.944 | 35349.9525 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704705709 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-26 | 2017-02-09 | 2017-03-31 | 2017-03-27 | 17-4006/31704705709/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-20 | 8 | 2017-04-24 | 2017-04-10 | 2017-04-28 | 2017-04-10 | 2017-08-08 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №08 от 20.01.2017, вопрос №3)
[22 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 1ми | 35161.8898 | РостСпецПроект (ООО)
[22 empty] | Транстехкомплект (ЗАО) | 0 | 35400 | Транстехкомплект (ЗАО)
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 35416.1292 |  |  | 35416.1292
[22 empty] | Уралэлектротяжмаш (АО) | 0 | 35100 | Уралэлектротяжмаш (АО)
[22 empty] | Группа СвердловЭлектро (АО) | 0 | 35500.875 |  |  | 35500.875
521 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.1-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ПИР | 1 | Проектно-изыскательские работы на реконструкцию ПС 110/10 Сибзавод с заменой трансформаторов и установкой ячейки | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 7945.8928 | 5562.125 |  | 5562.125 | 6563.3075 | ВЗ | ОЗП | 16 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ООО) | 1ми | 4449.7 |  | 1о | 2502.9564 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ООО) | 2502.9564 | 2953.4885 | 2502.9564 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704730651 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2017-02-22 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 17-3-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 2018-06-05 |  | Реконструкция ПС 110/10 Сибзавод с заменой трансформаторов 2х40 МВА |  | 2020-12-01 | 80 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017, вопрос №21); Решением ПДКК от 10.04.2017, протокол № 17-3-И-ОЭ перенесены сроки подведения итогов
[22 empty] | Альтернатива (ООО) | 1ми | 3850 | Альтернатива (ООО)
[22 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 3893.4875 |  |  | 2558.5776
[22 empty] | Квадро Электрик (ООО) | 1м | 4250 |  |  | 4250
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 3502.6164 |  |  | 3057.6464
[22 empty] | СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 1м | 4933.8715 |  |  | 4822.629
[22 empty] | К-Электротехник (ООО) | 1м | 5200.9322 | К-Электротехник (ООО)
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 5338.983 |  |  | 5338.983
[22 empty] | СЕВЕРЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ (ООО) | 1ми | 5393.4652 | СЕВЕРЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ (ООО)
[22 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1м | 5459.5743 |  |  | 3067.8608
[22 empty] | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 1м | 5511.3028 |  |  | 5511.3028
[22 empty] | Красноярскстройэлектропроект (ООО) | 1м | 5562 | Красноярскстройэлектропроект (ООО)
[22 empty] | ЭКТИВ ИНЖИНИРИНГ (ЗАО) | 0 | 5562.125 | ЭКТИВ ИНЖИНИРИНГ (ЗАО)
[22 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 1ми | 5562.125 | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО)
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 5562.125 |  |  | 4171.5938
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 5562.125 |  |  | 5562.125
522 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2693.3437 | 1885.3406 |  | 1885.3406 | 2224.7019 | ВЗ | ОЗЦ | 7 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 1880 |  | 1о | 1144.7171 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1144.7171 | 1350.7662 | 1144.7171 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704947485 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 17-34-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-05-26 | 2017-05-15 | 2017-06-28 | 2017-05-15 | 2017-08-13 |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. |  | 2018-12-31 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №51)
[22 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 1471.36 |  |  | 1263.9725
[22 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЭТА (ООО) | 1м | 1694.9153 |  |  | 1185.8733
[22 empty] | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 1ми | 1860 | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО)
[22 empty] | ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ КРИС (ООО) | 1ми | 1864.4068 |  |  | 1581.6057
[22 empty] | ТИРИОН (ООО) | 1ми | 1298 |  |  | 1260.2932
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 1883.4572 |  |  | 1148.1743
523 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка гидравлического оборудования и инструмента | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1226.1143 | 858.28 |  | 858.28 | 1012.7704 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 792.373 |  | 1о | 792.373 | АбсолютТрейд (ООО) | 792.373 | 935.0001 | 792.373 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704969583 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-03 | 2017-04-11 | 2017-06-30 | 2017-05-15 | 17-35-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  | 2017-05-24 | 2017-07-28 | 2017-05-24 | 2017-08-22 |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. |  | 2018-12-31 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №52)
[22 empty] | ГИГАНТ (ЗАО) | 0 | 788.1356 | ГИГАНТ (ЗАО)
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 857.4226 |  |  | 857.4226
[22 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 858 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
524 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка тренажерного оборудования | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2770.5129 | 1939.359 |  | 1939.359 | 2288.4436 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 110 (ООО) | 1ми | 1703 |  | 1о | 1489.6706 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 110 (ООО) | 1489.6706 | 1757.8113 | 1489.6706 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704947537 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 17-36-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-05-26 | 2017-05-12 | 2017-06-28 | 2017-05-12 | 2017-08-10 |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. |  | 2018-12-31 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №53)
[22 empty] | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 1ми | 1930 |  |  | 1930
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 1937.4216 |  |  | 1491.3691
[22 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 1939.3 |  |  | 1939.3
525 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0024 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ТС | 1 | Поставка автомобильного крана на шасси КАМАЗ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 8540.2258 | 5978.158 |  | 5978.158 | 7054.2265 | ВЗ | ОЗП | 6 | Вертикаль (ОАО) | 0 | 5122.8814 |  | 1о | 5122.8814 | Вертикаль (ОАО) | 5122.8814 | 6045 | 5122.8814 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705008646 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-05 | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 17-41-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 2017-06-16 | 2017-07-31 |  | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. |  | 2021-12-31 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №74)
[22 empty] | К2 СПЕЦТЕХНИКА (ООО) | 1м | 5415.2542 |  |  | 5415.2542
[22 empty] | Компания СИМ-авто (ООО) | 0 | 5677.9661 |  |  | 5379.0582
[22 empty] | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 1ми | 5762.7119 |  |  | 5404.0224
[22 empty] | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 1с | 5900 |  |  | 5900
[22 empty] | ЧелябКранСбыт (ЗАО) | 0 | 5969.6835 |  |  | 5969.6835
526 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ТС | 1 | Поставка грузовых автомобилей ГАЗ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 9131.4468 | 6392.0128 |  | 6392.0128 | 7542.5751 | ВЗ | ОЗП | 5 | Галс-авто (ООО) | 1ми | 4784.7458 |  | 1о | 4592.9854 | Галс-авто (ООО) | 4592.9854 | 5419.7227 | 4592.9854 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705008758 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-04-28 | 2017-06-30 | 2017-05-31 | 17-42-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  | 2017-06-21 | 2017-07-28 | 2017-06-21 | 2017-07-21 |  | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. |  | 2021-12-31 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №75)
[22 empty] | ПРОФАВТО НН (ООО) | 1м | 4804.5463 |  |  | 4612.7871
[22 empty] | Автосила (ООО) | 1м | 6366.589 |  |  | 4704.6657
[22 empty] | Орион - Моторс (ООО) | 1с | 6389.83 |  |  | 6389.83
[22 empty] | ЧАЙКА-НН (ООО) | 0 | 6390 |  |  | 6390
527 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0026 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ТС | 1 | Поставка автомобилей КАМАЗ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 12853.0682 | 8997.1477 |  | 8997.1477 | 10616.6343 | ВЗ | ООК | 5 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 1с | 8800 |  | 1о | 8710.0285 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 8710.0285 | 10277.8337 | 8710.0285 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705008834 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-10 | 2017-06-30 | 2017-05-31 | 17-43-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  | 2017-06-14 | 2017-07-28 | 2017-06-14 | 2017-07-14 |  | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. |  | 2021-12-31 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №76)
[22 empty] | Мега Драйв (ООО) | 1м | 8742.3729 |  |  | 8742.3729
[22 empty] | Ресурсы Урала (ООО) | 1м | 8238.984 | Ресурсы Урала (ООО)
[22 empty] | ЧАЙКА-НН (ООО) | 0 | 8983.0508 |  |  | 8983.0508
[22 empty] | РусКомТранс (ООО) | 1с | 8989 |  |  | 8989
528 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0027 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ТС | 1 | Поставка автомобилей УАЗ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 7888.3353 | 5521.8347 |  | 5521.8347 | 6515.7649 | ВЗ | ОЗП | 2 | БИОТЕ (ООО) | 1с | 5517.7966 |  | 1о | 5517.7966 | БИОТЕ (ООО) | 5517.7966 | 6511 | 5517.7966 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705008873 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-15 | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 17-44-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 2017-06-16 | 2017-07-31 |  | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. |  | 2021-12-31 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №77)
[22 empty] | Межрегиональное Объединение ТЕХИНКОМ (АО) | 0 | 5521.8347 |  |  | 5521.8347
529 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0028 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ТС | 1 | Поставка прицепной техники до 20 тонн | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2063.4038 | 1444.3827 |  | 1444.3827 | 1704.3716 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 1с | 1436.44 |  | 1о | 1277.5579 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 1277.5579 | 1507.5183 | 1277.5579 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705008982 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 2017-06-30 | 2017-05-18 | 17-45-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  | 2017-06-07 | 2017-07-28 | 2017-06-07 | 2017-07-07 |  | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. |  | 2021-12-31 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №78)
[22 empty] | АлтайАвтоАльянс (ООО) | 1ми | 1423.7288 | АлтайАвтоАльянс (ООО)
[22 empty] | Производственно-коммерческая фирма ПОЛИТРАНС (ООО) | 1с | 1389.8305 | Производственно-коммерческая фирма ПОЛИТРАНС (ООО)
[22 empty] | Автосбыт (ООО) | 1с | 1440.678 | Автосбыт (ООО)
[22 empty] | ТЕГРУСС (ООО) | 1м | 1444.3827 |  |  | 1285.5005
530 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0029 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ТС | 1 | Поставка автогидроподъемников на базе ГАЗ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 10362.5836 | 7253.8085 |  | 7253.8085 | 8559.494 | ВЗ | ОЗП | 8 | Компания СИМ-авто (ООО) | 0 | 6779.661 |  | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705009083 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-07-07 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  |  | 2017-08-04 |  |  |  | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. |  | 2021-12-31 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №79). Протокол ПДКК № 17-46-П3-ОЭ от 15.05.2017 - изменение даты подведения итогов
[22 empty] | КОМПАНИЯ КОММУНАЛ-АВТО (ООО) | 1м | 6814.5
[22 empty] | Компания ИНТЕРТРАНС (ООО) | 1ми | 6949.1525
[22 empty] | Мега Драйв (ООО) | 1м | 7160.1695
[22 empty] | ЧАЙКА-НН (ООО) | 0 | 7245.762
[22 empty] | Орион - Моторс (ООО) | 1с | 7245.7627 | Орион - Моторс (ООО)
[22 empty] | РусКомТранс (ООО) | 1с | 7250
[22 empty] | ТД Грузовая техника-Регион (ООО) | 1м | 7253.8085
531 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0030 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ТС | 1 | Поставка бурильно-крановых машин на шасси ГАЗ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 11669.7849 | 8168.8494 |  | 8168.8494 | 9639.2423 | ВЗ | ОЗП | 4 | Стройдормаш (АО) | 0 | 8135.5932 |  | 1о | 8053.9047 | Стройдормаш (АО) | 8053.9047 | 9503.6076 | 8053.9047 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705009159 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-02 | 2017-06-30 | 2017-05-25 | 17-47-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  | 2017-06-09 | 2017-07-28 | 2017-06-09 | 2017-06-29 |  | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. |  | 2021-12-31 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №80)
[22 empty] | Геомаш-Центр (ООО) | 1м | 8072.8814 | Геомаш-Центр (ООО)
[22 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 1ми | 8168.8475 |  |  | 8168.8475
[22 empty] | ГРАНД (ООО) | 1ми | 8168.8494 | ГРАНД (ООО)
532 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0033 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка устройств РЗиА | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 29824.7317 | 20877.3122 |  | 20877.3122 | 24635.2284 | ВЗ | ООК | 5 | РЕЛЕМАТИКА (ООО) | 0 | 19801.9124 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705009289 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-03 | 2017-07-31 | 2017-06-06 | 17-49-Н-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Реконструкция ПС с заменой устройств АЧР на микропроцессорные с функцией блокировки на ПС Нововаршавская, Сибирская Оросительная, Копейкино, Пристанская-110, Барановская, Октябрьская, Центральная, Съездовская, Ачаирская Оросительная, Куйбышевская, Карбышево, Советская, Сибзавод/ Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Баррикада, Ольгино, Вольное, Романенко, Соловьевка, Мясники, Новоягодное, Телевизионная, Орехово-35, Большие Кучки |  | 2017-12-31 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №88)
[22 empty] | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 1м | 20674.37 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО)
[22 empty] | АТЕК-Энерго (ООО) | 1м | 20751.1366 | АТЕК-Энерго (ООО)
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 20772.9257 | Прайм Техно Системс (ООО)
[22 empty] | НПП Бреслер (ООО) | 1с | 20874.05 | НПП Бреслер (ООО)
533 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0034 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка беспилотного летательного аппарата | 1 |  |  | Прибыль | Справочник цен (мониторинг) | 911.4895 | 638.0426 |  | 638.0426 | 752.8903 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | КОНТИНЕНТ (ООО) | 1ми | 514.2576 |  | 1о | 514.2576 | КОНТИНЕНТ (ООО) | 514.2576 | 606.824 | 514.2576 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705081629 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-17 | 2017-07-31 | 2017-06-14 | 17-52-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 |  | 2017-06-26 | 2017-08-28 | 2017-06-26 | 2017-08-25 |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. |  | 2018-12-31 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №36 от 20.04.2017, вопрос №41)
[22 empty] | РАЙТ ГРУПП (ООО) | 1м | 623.3619 |  |  | 514.8947
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 637.9788 | МетЭнергоПром (ООО)
534 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0035 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка дизельного генератора | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1543.3944 | 1080.3761 |  | 1080.3761 | 1274.8438 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | Альфа Балт Инжиниринг (ООО) | 1м | 1054.0254 |  | 1о | 956.7916 | Альфа Балт Инжиниринг (ООО) | 956.7916 | 1129.014 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705082624 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-12 | 2017-07-31 | 2017-06-15 | 17-53-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Модернизация диспетчерских пунктов филиалов и ДЗО ПАО "МРСК Сибири" источниками независимого электроснабжения: ОДС СЭС ПО ЦУС |  | 2017-12-31 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №36 от 20.04.2017, вопрос №42)
[22 empty] | ПКФ Энергодизельцентр (ООО) | 1м | 932.2034 | ПКФ Энергодизельцентр (ООО)
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 1079.2968 | МетЭнергоПром (ООО)
[22 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 1080 |  |  | 961.1586
[22 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1ми | 1080 |  |  | 1069.1962
535 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0036 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка тахографов в комплекте с блоком СКЗИ | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1202.5714 | 841.8 |  | 841.8 | 993.324 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Атрейдэс (ООО) | 1ми | 760.1695 |  | 1о | 734.9155 | Атрейдэс (ООО) | 734.9155 | 867.2003 | 734.9155 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705082879 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-16 | 2017-07-31 | 2017-06-08 | 17-55-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 |  | 2017-06-15 | 2017-08-28 | 2017-06-15 | 2017-08-14 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №36 от 20.04.2017, вопрос №44)
[22 empty] | Автоскан-Сиб (ООО) | 1м | 830.339 |  |  | 737.741
[22 empty] | Автоскан–Сибирь (ООО) | 1м | 841.8 | Автоскан–Сибирь (ООО)
[22 empty] | СибирьМ (ООО) | 1ми | 1049.099 |  |  | 1049.099
536 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0037 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка шунтирующего реактора | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 141221.247 | 98854.8729 |  | 98854.8729 | 116648.75 | ВЗ | ООК | 5 | Дальэнерготехкомплект (АО) | 0 | 96398.3051 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705139116 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-23 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 11.052017 | 39 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Реконструкция ПС Тара с установкой УШР |  | 2018-12-31 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №44)
[22 empty] | МонтажЭнерго (ООО) | 1ми | 98600
[22 empty] | Транстехкомплект (ЗАО) | 0 | 98700
[22 empty] | Айдис групп (ОАО) | 0 | 98770
[22 empty] | ТехноСистемы (ООО) | 1ми | 98851
537 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.1-0032 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ПИР | 1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ПС 110/10 кВ Амурская (с заменой силовых трансформаторов 1Т, 2Т) | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 9557.4829 | 6690.238 |  | 6690.238 | 7894.4808 | ВЗ | ОЗП | 12 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 5245.9644 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705208053 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 25.05.217 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Амурская" (замена на 2х40 МВА) |  | 2019-12-01 | 80 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №36)
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 6690.238
[22 empty] | Квадро Электрик (ООО) | 1м | 6005.572
[22 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 1ми | 6349.9153
[22 empty] | Инженерный центр энергетических решений (ООО) | 1ми | 6357.4156
[22 empty] | КАТЭН (ООО) | 1м | 6489.5305
[22 empty] | Научно-исследовательский проектный институт Нефтегазпроект (ООО) | 1с | 6568.217
[22 empty] | Инженерная Компания Сибири (ООО) | 1м | 6605.5922
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 6623.3356
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 6623.3356
[22 empty] | Ампер и Ом (ООО) | 1ми | 6690.238
[22 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 1м | 6690.238
538 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.1-0033 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ПИР | 1 | Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию ПС 110/10 кВ Северо-Западная с установкой третьего силового трансформатора | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 9062.9337 | 6344.0536 |  | 6344.0536 | 7485.9832 | ВЗ | ОЗП | 5 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 5920.3248 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705207980 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 25.05.217 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №37)
[22 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 1ми | 6026.8509
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 6280.613
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 6280.613
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 6344.0536
539 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.1-0034 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ПИР | 1 | Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию ПС 110/10 кВ Советская, строительство ВОЛС | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 8057.262 | 5640.0834 |  | 5640.0834 | 6655.2984 | ВЗ | ОЗП | 9 | ЧелябЭнергоПроектКом (ООО) | 1м | 4235.7027 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705208594 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-27 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 25.05.217 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" (замена на 2х25 МВА) |  | 2018-12-01 | 50 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №38)
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 4356.0029
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 5640.0834
[22 empty] | Квадро Электрик (ООО) | 1м | 5056.283
[22 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 1ми | 5358.0793
[22 empty] | КАТЭН (ООО) | 1м | 5470.8814
[22 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 1ми | 5508.4746
[22 empty] | Инженерная Компания Сибири (ООО) | 1м | 5555.3377
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 5583.6826
540 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.1-0035 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ПИР | 1 | Разработка проектно-сметной документации на Реконструкцию ПС 110/35/10 кВ Сосновская с установкой секционного выключателя 110 кВ | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 5132.585 | 3592.8095 |  | 3592.8095 | 4239.5152 | ВЗ | ОЗП | 10 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 2790.5165 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705208524 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-27 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 25.05.217 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Реконструкция ПС 110 кВ "Сосновская" с установкой секционного выключателя 110 кВ |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №39)
[22 empty] | Квадро Электрик (ООО) | 1м | 3237.487
[22 empty] | Инженерный центр энергетических решений (ООО) | 1ми | 3413.169
[22 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 1ми | 3413.169
[22 empty] | КАТЭН (ООО) | 1м | 3485.0246
[22 empty] | Инженерная Компания Сибири (ООО) | 1м | 3508.0637
[22 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1м | 3556.8814
[22 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1м | 3556.8814
[22 empty] | Ампер и Ом (ООО) | 1ми | 3592.8095
[22 empty] | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 1м | 3592.8095
541 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.1-0036 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Работы | 1 | Выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии с организацией удаленного сбора данных | 1 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 47870.8527 | 33509.5969 |  | 33509.5969 | 39541.3244 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705243303 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | 2021-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №44 от 08.06.2017, вопрос № 23)
542 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.1-0037 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ПИР | 1 | Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию ПС 110/10 кВ Новая с заменой силовых трансформаторов | 2 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 11316.7666 | 7921.7366 |  | 7921.7366 | 9347.6492 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705238983 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №44 от 08.06.2017, вопрос № 24)
543 | 2017 | 2 | 17.2-08/2.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | Услуги | 1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС Аршаново - ПС Кирба" (Т-57) в пролетах опор №24 - 53 (реализация соглашения о компенсации затрат с ООО "Разрез Аршановский) | 2 |  |  | Капитальные вложения | Локальные сметы | 8082.56 | 5657.792 |  | 5657.792 | 6676.1946 | ВЗ | ОЗП | 3 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 5657.792 |  | 1о | 5544.6363 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 5544.6363 | 6542.6708 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704998508 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-06-30 | 2017-05-23 | 37/4-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-06-12 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 93.
[22 empty] | ХАКАССЕТЬРЕМОНТ (ОАО) | 0 | 5657.792 | ХАКАССЕТЬРЕМОНТ (ОАО)
[22 empty] | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1ми | 5601.214 |  |  | 5601.214
544 | 2017 | 2 | 17.2-08/2.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | Услуги | 1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 1 этап подэтап 1 протяженностью 3,458 км в пролетах опор №№192-150 | 2 |  |  | амортизация | Локальные сметы | 10881.4843 | 7617.039 |  | 7617.039 | 8988.106 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 7617.0391 |  | 1о | 7464.6983 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 7464.6983 | 8808.344 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705076819 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-22 | 2017-07-31 | 2017-06-15 | 45/5-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) |  | 2019-12-01 |  | 26.6 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 50).
[22 empty] | Электротехсервис (ООО) | 1ми | 7542.3729 |  |  | 7466.2025
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 10167.1155 | ЭнергоПодряд (ООО)
545 | 2017 | 2 | 17.2-08/2.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | СМР | 1 | Организация ВОЛС по ЛЭП-110 кВ С-324 от ПС 110 кВ Очуры до опоры № 65 | 2 |  |  | амортизация | Локальные сметы | 669.3427 | 468.5399 |  | 468.5399 | 552.877 | ВЗ | ОЗП | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705140938 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-08 | 2017-07-31 | 2017-06-09 | 62/3-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-07 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 54).
546 | 2017 | 2 | 17.2-08/2.1-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | СМР | 1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Калинино-Рассвет" (Перевод ЛЭП-10 кВ ф. 11-18, ф. 11-21, 11-15, 11-03, принадлежащих Филиалу ПАО "МРСК Сиби-ри" - "Хакасэнерго" на ПС 110 кВ "Рассвет") | 2 |  |  | амортизация | Сводный сметный расчет | 13369.6014 | 9358.721 |  | 9358.721 | 11043.2908 | ВЗ | ООК | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1ми | 9358 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705144054 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2017-06-14 | 2017-07-31 | 2017-06-29 | 51/3-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-27 |  | 2017-08-28 |  |  | На основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) рекомендовать ЦО вынести вопрос на заседание Центральной Конкурсной комиссии ПАО «МРСК Сибири» о повторном проведении конкурсной процедуры без изменения условий документации о закупке (не считая сроков проведения закупки). | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 45).
[22 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 9358.721 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[22 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1м | 9358.721 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
[22 empty] | СибЭлектроКомплект (ООО) | 1ми | 9358.721 | СибЭлектроКомплект (ООО)
547 | 2017 | 2 | 17.2-08/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка неизолированного провода | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1200.8943 | 840.626 |  | 840.626 | 991.9387 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 | 840.626 |  | 1о | 831.36 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 831.36 | 981.0048 | 831.36 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 762186 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-18 | 2017-02-28 | 2017-02-07 | 126/5-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-26 | 132 | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-03-24 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 132 от 26.12.2016 вопрос № 4).
[22 empty] | Камский кабель (ООО) | 0 | 840.626 |  |  | 840.626
548 | 2017 | 2 | 17.2-08/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка инертных материалов | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 6000.8429 | 4200.59 |  | 4200.59 | 4956.6962 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | АвтоВозовъ (ООО) | 1ми | 3963.025 |  | 1о | 3710.989 | АвтоВозовъ (ООО) | 3710.989 | 4378.967 | 3710.989 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704711395 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-27 | 2017-02-07 | 2017-03-30 | 2017-03-02 | 005/4-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-04-19 | 2017-03-23 | 2017-04-19 | 2017-03-23 | 2017-12-31 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 7 от 19.01.2017 вопрос № 24).
[22 empty] | Кондор (ООО) | 1ми | 4200.59 |  |  | 3780.531
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 4196.393 | МетЭнергоПром (ООО)
[22 empty] | СибСнаб (ООО) | 1ми | 4200.59 |  |  | 4200.59
549 | 2017 | 2 | 17.2-08/2.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка инертных материалов | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 3937.8829 | 2756.518 |  | 2756.518 | 3252.6912 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Кондор (ООО) | 1ми | 2756.5142 |  | 1о | 1929.5586 | Кондор (ООО) | 1929.5586 | 2276.8792 | 1929.5586 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704842455 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-21 | 2017-05-31 | 2017-04-13 | 021/6-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-06-20 | 2017-04-20 | 2017-06-20 | 2017-04-20 | 2017-04-25 |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) |  | 2019-12-01 |  | 26.6 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 34).
[22 empty] | АвтоВозовъ (ООО) | 1ми | 2481.4944 |  |  | 1930.1907
550 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | СМР | 1 | Работы по «Реконструкции ПС Балей с организацией ВЧ связи» | 2 |  |  | Амортизация | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 14844.8286 | 10391.38 |  | 10391.38 | 12261.8284 | ВЗ | ЕП | 1 | ЭНЕРГОПРОЕКТСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 1м | 10391.38 |  |  |  | ЭНЕРГОПРОЕКТСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 10391.38 | 12261.8284 | 10391.38 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 136 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 136 | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-04-17 |  | Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплекта резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ) |  | 12.2017 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №136 от 30.12.2016, вопрос №3 - О включении в ПЗ.
551 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка арматуры линейной | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 655.444 | 458.8108 |  | 458.8108 | 541.3968 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 455.12 |  | 1о | 349.5935 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 349.5935 | 412.5203 | 349.5935 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704773610 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-04-30 | 2017-03-13 | 15/4-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-04-10 | 2017-03-16 | 2017-05-28 | 2017-03-16 | 2017-08-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 12.2022 | 98.2 | 922.3 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 25).
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 457.8982 |  |  | 457.8982
[22 empty] | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 1м | 405.2314 |  |  | 350.1741
[22 empty] | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 0 | 458.175 |  |  | 458.175
552 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка вводов 35-220 кВ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 12882.7687 | 9017.9381 |  | 9017.9381 | 10641.1669 | ВЗ | ООК | 3 | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 8950.1414 |  | 1о | 8769.7827 | Прайм Техно Системс (ООО) | 8769.7827 | 10348.3436 | 8769.7827 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704773692 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-03-20 | 2017-04-30 | 2017-04-10 | 17-1011/31704773692/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-05-08 | 2017-04-17 | 2017-05-28 | 2017-04-17 | 2017-06-26 |  | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2016 год - ПС 110 кВ Красный Чикой (3 шт), ПС Метизы (5 шт.) |  | 2016-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 26); Решением ПДКК от 03.03.2017, протокол № 17-1011/01 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
[22 empty] | ТРИУМФ (ООО) | 1ми | 8820 |  |  | 8820
[22 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 1ми | 10800 | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО)
553 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 681.6 | 477.12 |  | 477.12 | 563.0016 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 0 | 475.776 |  | 1о | 475.776 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 475.776 | 561.4157 | 475.776 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704770863 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-04-30 | 2017-03-15 | 010/4-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-04-12 | 2017-03-20 | 2017-05-28 | 2017-03-20 | 2017-05-04 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 12.2022 | 98.2 | 922.3 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 28).
[22 empty] | ЮМЭК ГРУПП (ООО) | 1с | 476.448 |  |  | 476.448
[22 empty] | Торговый дом Пасифик (ООО) | 1ми | 392.3875 | Торговый дом Пасифик (ООО)
554 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка изоляторов линейных стеклянных (штыревых) | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1037.7619 | 726.4333 |  | 726.4333 | 857.1913 | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 1 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 0 | 720.126 |  | 0 |  | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 720.126 | 849.7487 | 720.126 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704771103 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-28 | 2017-04-30 | 2017-03-15 | 011/5-ЧЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-15 | 011/5-ЧЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-04-12 | 2017-03-17 | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-07-12 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 12.2022 | 98.2 | 922.3 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 29).
555 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка монтажного инструмента и приспособлений | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1231.4234 | 861.9964 |  | 861.9964 | 1017.1558 | ВЗ | ОЗЦ | 6 | ИНТЕХ (ООО) | 1м | 546.416 |  | 1о | 546.416 | ИНТЕХ (ООО) | 546.416 | 644.7709 | 546.416 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704774204 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-04-30 | 2017-03-24 | 014/4-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-04-21 | 2017-03-30 | 2017-05-28 | 2017-03-30 | 2017-05-14 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2022-12-01 | 88.375 | 885.3476 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 30).
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 806.2824 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
[22 empty] | НИЛЕД (ООО) | 1с | 818.8684 |  |  | 784.3885
[22 empty] | Корунд (ООО) | 1с | 801.8856 |  |  | 801.8856
[22 empty] | Технологическое оснащение (ООО) | 1ми | 795.2 |  |  | 786.58
[22 empty] | Интеринструмент-комплектсервис (ЗАО) | 0 | 681.7228 | Интеринструмент-комплектсервис (ЗАО)
556 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.1-0009П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ПИР | 1 | ПИР Реконструкция ВЛ-110-21 Балей – Калангуй с заменой опор | 1 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 44755.5286 | 31328.8756 |  | 31328.8756 | 36968.0731 | ВЗ | ООК | 6 | МЕТАМ (ООО) | 1м | 22881.3559 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704776569 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-03-20 | 2017-05-02 | 2017-03-31 | 17-1012/31704776569/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 |  |  | 2017-05-30 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-110-21 Балей – Калангуй с заменой опор |  | 12.2020 |  | 73.3 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 31); Решением ПДКК от 03.03.2017, протокол № 17-1012/01 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 30000
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 30545.6537
[22 empty] | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 1м | 30677.9661
[22 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1м | 31271.1864
[22 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1с | 31328.8756
557 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка стоек СВ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3017.6486 | 2112.354 |  | 2112.354 | 2492.5777 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1м | 2111.4 |  | 1о | 1752.2998 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1752.2998 | 2067.7137 | 1752.2998 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704773719 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-04-30 | 2017-03-09 | 13/4-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-04-06 | 2017-03-16 | 2017-05-28 | 2017-03-16 | 2017-04-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2022-12-01 | 88.375 | 885.3476 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 33).
[22 empty] | Уяржелезобетон (ПАО) | 0 | 2088 |  |  | 2066.8765
[22 empty] | Монолит (ООО) | 1м | 2106.54 |  |  | 1768.5633
[22 empty] | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 1ми | 2111.04 |  |  | 1773.0633
558 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка металлооснастки ЛЭП | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2090.6931 | 1463.4851 |  | 1463.4851 | 1726.9125 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 1ми | 1177.7158 |  | 1о | 1133.8112 | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 1133.8112 | 1337.8973 | 1133.8112 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704806940 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-02-28 | 2017-04-30 | 2017-03-21 | 016/4-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-04-18 | 2017-03-27 | 2017-05-28 | 2017-03-27 | 2017-05-11 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 12.2022 | 98.2 | 922.3 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 19 от 09.02.2017, вопрос № 24).
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 1461.223 |  |  | 1461.223
[22 empty] | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 1м | 1344.198 |  |  | 1139.3102
[22 empty] | Монолит (ООО) | 1м | 1282.154 |  |  | 1135.8054
559 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка неизолированного провода | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 5230.0363 | 3661.0254 |  | 3661.0254 | 4320.01 | ВЗ | ОЗЦ | 10 | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1ми | 3635.4239 |  | 1о | 2646.947 | Группа Компаний Омиком (ООО) | 2646.947 | 3123.3975 | 2646.947 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704805814 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-03-06 | 2017-04-30 | 2017-04-04 | 17-7-И-ОЭ (ЧЭ) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-05-02 | 2017-04-18 | 2017-05-28 | 2017-04-18 | 2017-06-17 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 12.2022 | 98.2 | 922.3 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 19 от 09.02.2017, вопрос № 25).
[22 empty] | Энергомашкомплект (ЗАО) | 0 | 3232.026 | Энергомашкомплект (ЗАО)
[22 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 3459.6725 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
[22 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ КАБЕЛЬ (ООО) | 1м | 3563.4627 |  |  | 3563.4627
[22 empty] | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1м | 3598.0594 |  |  | 3524.8389
[22 empty] | Камский кабель (ООО) | 0 | 3661.0254 |  |  | 3661.0254
[22 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 | 3653.4142 |  |  | 3397.1424
[22 empty] | Контур (ООО) | 1ми | 3660.8026 | Контур (ООО)
[22 empty] | Энергопром (ООО) | 0 | 2484.0646 | Энергопром (ООО)
[22 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 3661.0254 |  |  | 2672.5486
560 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силовых трансформаторов 6-20 кВ | 1 |  |  | Прибыль | Справочник цен (мониторинг) | 1918.7526 | 1343.1268 |  | 1343.1268 | 1584.8896 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 1343.1268 |  | 1о | 1329.6955 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1329.6955 | 1569.0407 | 1329.6955 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704872393 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-05-31 | 2017-04-06 | 24/4-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26 | 2017-05-04 | 2017-04-12 | 2017-06-28 | 2017-04-12 | 2017-08-10 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита: р-он ул. Бабушкина-Хабаровская-к. Григоровича-Левочитинская, ул. Базовская-Усуглинская, ТП-600 |  | 12.2016 |  | 51.9 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 26 от 02.03.2017, вопрос № 13).
[22 empty] | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 1м | 1343.1268 |  |  | 1343.1268
[22 empty] | Стандарт-Энерго (ООО) | 1ми | 1260.1695 | Стандарт-Энерго (ООО)
[22 empty] | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 1ми | 1169.4915 | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м
561 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 22691.6204 | 15884.1343 |  | 15884.1343 | 18743.2784 | ВЗ | ООК ЕП | 1 | Нефтемаркет (ПАО) | 0 | 15566.4516 |  | 0 |  | Нефтемаркет (ПАО) | 15566.4516 | 18368.4129 | 15566.4516 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704901997 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-11 | 2017-05-31 | 2017-04-25 | 17-28-Н-ОЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-25 | 17-28-Н-ОЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-05-23 | 2017-05-15 | 2017-06-28 | 2017-05-17 | 2017-12-31 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2022-12-01 | 88.375 | 885.3476 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 27 от 09.03.2017, вопрос № 80).
562 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ (штыревых) | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 6351.29 | 4445.903 |  | 4445.903 | 5246.1655 | ВЗ | ОЗП | 1 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 0 | 8969.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704941935 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-17 | 2017-05-31 | 2017-04-21 | 17-4021/31704941935/1 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-15 | 28 |  |  | 2017-06-28 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2022-12-01 | 88.375 | 885.3476 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 28 от 15.03.2017, вопрос № 16).
563 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка оборудования связи | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3954.5896 | 2768.2127 |  | 2768.2127 | 3266.491 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 2768.2 |  | 1о | 2131.5111 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2131.5111 | 2515.1831 | 2131.5111 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704947339 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-13 | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 17-35/5-БЭ (ЧЭ) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-05-30 | 2017-05-10 | 2017-06-28 | 2017-05-10 | 2017-06-24 |  | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования 28 шт. (Сервер SuperMicro – 1 шт., МФУ Kyocera – 1 шт., D-Link DGS-1510-28X - 20 шт., ленточная бибилиотека - 1 шт., сервер x3650 M4 – 1 шт., cisco Catalyst WS-C3750G-24TS-S1U - 2шт., cisco Catalyst WS-C2960-48TT-L – 2 шт.) |  | 2020-12-31 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 29 от 23.03.2017, вопрос № 62).
[22 empty] | НЭТА (ООО) | 1ми | 2528.5119 |  |  | 2528.5119
[22 empty] | ТехПроМедиа (ООО) | 1ми | 2286.6356 |  |  | 2148.2249
564 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка КТП киоскового типа | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3111.1998 | 2177.8398 |  | 2177.8398 | 2569.851 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 0 | 2177.83 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704947427 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-11 | 2017-05-31 | 2017-04-20 | 17-36/4-БЭ (ЧЭ) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-06-28 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 12.2022 | 98.2 | 922.3 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 29 от 23.03.2017, вопрос № 68).
[22 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 1ми | 1694.3153 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО)
565 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0017П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка КТП киоскового типа | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3111.1998 | 2177.8398 |  | 2177.8398 | 2569.851 | ВЗ | ОЗП | 6 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1м | 1960.0559 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705217857 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-14 | 2017-06-29 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) |  | 12.2016 | 9.859 | 36.9079 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 43 от 01.06.2017, вопрос № 18).
[22 empty] | Красноярский энергетический комплекс (ООО) | 0 | 2090 | [34 empty] | 2017-12-01
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 2175.6642 | [34 empty] | 2017-12-01
[22 empty] | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 1м | 2176
[22 empty] | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 0 | 2176
[22 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 2177.8393
566 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка устройств РЗА | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 6432.5273 | 4502.7691 |  | 4502.7691 | 5313.2675 | ВЗ | ОЗП | 4 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1м | 4500 |  | 1о | 4454.9723 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 4454.9723 | 5256.8673 | 4454.9723 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705003846 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-28 | 2017-06-30 | 2017-05-26 | 17-44/4-БЭ (ЧЭ) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-06-23 | 2017-06-08 | 2017-07-28 | 2017-06-09 | 2017-09-07 |  | Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплекта резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ) |  | 12.2017 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 33 от 06.04.2017, вопрос № 99).
[22 empty] | НПП Бреслер (ООО) | 1с | 4490 | НПП Бреслер (ООО)
[22 empty] | СИБЭЛТЕК (ООО) | 1ми | 2300 | СИБЭЛТЕК (ООО)
[22 empty] | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 1м | 4502.7691 |  |  | 4502.7691
567 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка оборудования связи | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2442.7013 | 1709.8909 |  | 1709.8909 | 2017.6713 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 1ми | 1709.3204 |  | 1о | 1709.3204 | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 1709.3204 | 2016.9981 | 1709.3204 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705081286 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-17 | 2017-07-31 | 2017-06-14 | 17-54/5-БЭ (ЧЭ) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-07-12 | 2017-06-30 | 2017-08-28 | 2017-06-30 | 2017-07-30 |  | Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплекта резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ) |  | 12.2017 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос №57).
[22 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 0 | 1707 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО)
[22 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1ми | 1709.8 |  |  | 1709.8
568 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Справочник цен (мониторинг) | 706.4151 | 494.4906 |  | 494.4906 | 583.4989 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 1м | 447.705 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705206958 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 273 шт. (установка пов. пер-я УПП8531М/1 КТ 0,15 – 4 шт., тепловизор – 30 шт., Приборы Ретом (61,21, М2) – 21 шт., сириус-2-ОМП – 8 шт., Энерготестер ПКЭ-А – 7 шт., Прорыв-КЭ-А – 15 шт., УП-7-3М установка прожигающая – 3 шт., Стенд для испытания средств защиты – 10 шт., аппарат авт. для определения температуры вспышки – 7 шт., Прибор контроля состояния – 47 шт., MPI-502 – 7 шт., измеритель параметров заземляющих устройств – 4 шт., ЛИС-У – 68 шт., энергоформа и монитор 3.3 – 4 шт., УПР-30 – 4 шт., трассопоисковый комплект КП-500К – 4 шт., МИКО-2,3 – 11 шт., Дальномеры, расходомеры, тестеры, мультиметр – 19 шт.) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос №51).
[22 empty] | Электронприбор НСК (ООО) | 1ми | 484.1195
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 494.4411
569 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0021 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка средств вычислительной и оргтехники | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Справочник цен (мониторинг) | 1362.2686 | 953.588 |  | 953.588 | 1125.2338 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 1м | 953.588 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705207503 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-22 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 255 шт. (тахографы и средства спутникового мониторинга – 146 шт., резервные трансформаторы тока и напряжения – 17 шт., мягкий резервуар для масла 25 куб.м. – 5 шт., дегазационная установка - 6 шт., набор инструмента и приспособлений для монтажа СИП – 39 шт., быстровозводимые опоры ПБМ-110-1 6 шт., станки для фрезерования, изолировки, каландрирования, вырезки – 10 шт., установка маслоочистительная и сушильная – 4 шт., источник ИПБ – 2 шт., панели для ПО ЦУС – 2 шт., АКБ со стелажами - 1 шт., алкометр Alcotest 6510 - 13 шт., дизель генератор 8 кВА - 1 шт. , сварочные аппартаты – 2 шт., геодезическое оборудование Sokkia - 1 шт.) Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования, 28 единицы приборов и оборудования окупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 255 шт. (тахографы и средства спутникового мониторинга – 146 шт., резервные трансформаторы тока и напряжения – 17 шт., мягкий резервуар для масла 25 куб.м. – 5 шт., дегазационная установка - 6 шт., набор инструмента и приспособлений для монтажа СИП – 39 шт., быстровозводимые опоры ПБМ-110-1 6 шт., станки для фрезерования, изолировки, каландрирования, вырезки – 10 шт., установка маслоочистительная и сушильная – 4 шт., источник ИПБ – 2 шт., панели для ПО ЦУС – 2 шт., АКБ со стелажами - 1 шт., алкометр Alcotest 6510 - 13 шт., дизель генератор 8 кВА - 1 шт. , сварочные аппартаты – 2 шт., геодезическое оборудование Sokkia - 1 шт.) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос №53).
[22 empty] | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 1ми | 953.588
570 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка установок для регенерации трансформаторного масла | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Справочник цен (мониторинг) | 4678.5388 | 3274.9772 |  | 3274.9772 | 3864.473 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 1ми | 2558 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705206957 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-27 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 255 шт. (тахографы и средства спутникового мониторинга – 146 шт., резервные трансформаторы тока и напряжения – 17 шт., мягкий резервуар для масла 25 куб.м. – 5 шт., дегазационная установка - 6 шт., набор инструмента и приспособлений для монтажа СИП – 39 шт., быстровозводимые опоры ПБМ-110-1 6 шт., станки для фрезерования, изолировки, каландрирования, вырезки – 10 шт., установка маслоочистительная и сушильная – 4 шт., источник ИПБ – 2 шт., панели для ПО ЦУС – 2 шт., АКБ со стелажами - 1 шт., алкометр Alcotest 6510 - 13 шт., дизель генератор 8 кВА - 1 шт. , сварочные аппартаты – 2 шт., геодезическое оборудование Sokkia - 1 шт.) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос №56).
[22 empty] | Элтехстрой (ООО) | 1м | 2578
[22 empty] | НПП Вектор (ООО) | 1ми | 2975.4237
[22 empty] | СТК-Комплект (ООО) | 1ми | 3190
571 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0023 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка арматуры к СИП на напряжение до 1000 В | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Справочник цен (мониторинг) | 2788.1969 | 1951.7379 |  | 1951.7379 | 2303.0507 | ВЗ | ОЗЦ | 8 | Спецэлектропоставка (ООО) | 1с | 1395.956 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705207164 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-19 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2022-12-01 | 88.375 | 885.3476 | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос №58).
[22 empty] | ЭНЕРГОМЕХАНИКА (ООО) | 1ми | 1641.311
[22 empty] | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 1ми | 1651.372
[22 empty] | Балтийская Кабельная Компания (ЗАО) | 0 | 1761.1354
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1ми | 1926.3006
[22 empty] | НИЛЕД (ООО) | 1с | 1949.6716
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 1951.538
[22 empty] | ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД (ООО) | 1с | 1951.7096
572 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0024 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка геодезического оборудования и комплектующих | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Справочник цен (мониторинг) | 1746.3157 | 1222.421 |  | 1222.421 | 1442.4567 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Эффективные технологии Центр (ООО) | 1ми | 855.9316 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705232776 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-19 | 2017-06-29 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 255 шт. (тахографы и средства спутникового мониторинга – 146 шт., резервные трансформаторы тока и напряжения – 17 шт., мягкий резервуар для масла 25 куб.м. – 5 шт., дегазационная установка - 6 шт., набор инструмента и приспособлений для монтажа СИП – 39 шт., быстровозводимые опоры ПБМ-110-1 6 шт., станки для фрезерования, изолировки, каландрирования, вырезки – 10 шт., установка маслоочистительная и сушильная – 4 шт., источник ИПБ – 2 шт., панели для ПО ЦУС – 2 шт., АКБ со стелажами - 1 шт., алкометр Alcotest 6510 - 13 шт., дизель генератор 8 кВА - 1 шт. , сварочные аппартаты – 2 шт., геодезическое оборудование Sokkia - 1 шт.) |  | 12.2020 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 44 от 08.06.2017, вопрос №35).
[22 empty] | УГТ-Холдинг (ООО) | 1ми | 1168.6441
[22 empty] | ЭСПАСА (ООО) | 1м | 1222.42
Итого по "2. Реконструкция и техперевооружение" | [13 empty] | 7194711.8579 |  |  | 5096572.0438 | 6013842.5195 | [10 empty] | 2635297.2843 | 3108322.2621
3. Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание
573 | 2017 | 3 | 17.2-01/3.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 66154.508 |  |  | 66154.508 | 78062.3194 | ВЗ | ООК | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704898194 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 |  | 2017-06-09 | 2017-04-25 | 17-1034/31704898194/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №91). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1034/02 от 10.04.2017).
574 | 2017 | 3 | 17.2-01/3.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка материалов АИИС КУЭ Матрица для прайсовых заказов | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 7868.607 |  |  | 7868.607 | 9284.9562 | ВЗ | ОЗП | 3 | СпецСервис (ООО) | 1м | 7868.5988 |  | 1о | 7868.5988 | СпецСервис (ООО) | 7868.5988 | 9284.9466 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704943326 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-05-22 | 2017-07-06 | 2017-06-14 | 17-4022/31704943326/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-07-12 |  | 2017-08-03 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №75). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4022/01 от 10.04.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4022/02 от 17.04.2017), Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4022/03 от 24.04.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4022/04 от 02.05.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4022/05 от 10.05.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4022/06 от 16.05.2017).
[22 empty] | МАТРИЦА-УРАЛ (ООО) | 1ми | 7868.607 |  |  | 7868.607
[22 empty] | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 0 | 7868.607 | Энергосервисная компания Сибири (АО)
575 | 2017 | 3 | 17.2-01/3.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка материалов АИИС КУЭ РиМ для прайсовых заказов | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 482.9994 |  |  | 482.9994 | 569.9393 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | РиМ Торговый Дом (ЗАО) | 0 | 464.78 | РиМ Торговый Дом (ЗАО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704943097 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-12 | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 17-8010/31704943097/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-06-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №80)
[22 empty] | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 1м | 482.9994 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО)
576 | 2017 | 3 | 17.2-01/3.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка материалов АИИС КУЭ Энергомера для прайсовых заказов | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 5856.2253 |  |  | 5856.2253 | 6910.3459 | ВЗ | ОЗП | 2 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 0 | 4862.7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704943432 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 17-4023/31704943432/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-07-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №81). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4023/01 от 10.04.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4023/02 от 17.04.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4023/03 от 24.04.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4023/04 от 02.05.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4023/05 от 10.05.2017)
[22 empty] | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 1ми | 5364.9 | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО)
577 | 2017 | 3 | 17.2-01/3.2-0005П | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка материалов АИИС КУЭ Энергомера для прайсовых заказов | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 5856.2253 |  |  | 5856.2253 | 6910.3459 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705239356 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №44 от 08.06.2017, вопрос №39)
578 | 2017 | 3 | 17.2-01/3.1-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Разработка типовых технологических карт на ремонт и техническое обслуживание электроустановок | 2 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 4297.0249 |  |  | 4297.0249 | 5070.4894 | ВЗ | ОЗП | 3 | МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ (ООО) | 1ми | 4211.04 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705140817 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-05 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №71)
[22 empty] | СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ (ЗАО) | 0 | 4231.5 | СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ (ЗАО)
[22 empty] | АКАДЕМИЯ КОНСАЛТ (ООО) | 1ми | 4289.997 | АКАДЕМИЯ КОНСАЛТ (ООО)
579 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-069П/16.2-02/3.2-0030П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топлива зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» (Алтайский РЭС) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 665.4839 |  |  | 665.4839 | 785.271 | ВЗ | ОЗП | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604592625 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-23 | 2017-03-03 | 2017-02-01 | 216 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 |  |  | 2017-03-31 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №9)
580 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-080 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топли-ва зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (Алтайский РЭС) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 665.4839 |  |  | 665.4839 | 665.4839 | ВЗ | ЕП | 1 | ГУЩИН СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ (ИП) | 1ип | 665.4839 |  |  |  | ГУЩИН СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ (ИП) | 665.4839 | 665.4839 | 665.4839 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2018-03-10 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос №3)
581 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-070П/16.2-02/3.2-0027П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топлива зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» (Бурлинский УЭС) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 599.6403 |  |  | 599.6403 | 707.5756 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | СибВостокГаз (ООО) | 1м | 516.5373 |  | 0 |  | СибВостокГаз (ООО) | 516.5373 | 609.514 | 599.6403 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604487420 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2016-12-29 | 2017-02-28 | 2017-02-02 | 201-АЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 201-АЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-02 | 2017-02-15 | 2017-03-28 | 2017-02-15 | 2018-02-15 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №10); Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 707 575,55 руб. с НДС
582 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-071П/16.2-02/3.2-0032П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топлива зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» (Смоленский РЭС Советский РЭС) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2031.8555 |  |  | 2031.8555 | 2397.5895 | ВЗ | ОЗП | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604592633 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-23 | 2017-03-03 | 2017-02-01 | 217 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 |  |  | 2017-03-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №11)
583 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-083 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топли-ва зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (Смоленский РЭС Советский РЭС) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2031.8555 |  |  | 2031.8555 | 2397.5895 | ВЗ | ЕП | 1 | МЕГАПОЛИС-СЕРВИС (ООО) | 1ми | 2031.8555 |  |  |  | МЕГАПОЛИС-СЕРВИС (ООО) | 2031.8555 | 2397.5895 | 2031.8555 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-03-31 | 2017-03-09 | 2017-03-31 | 2017-03-09 | 2018-03-09 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос №4)
584 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-072П/16.2-02/3.2-0031П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топлива зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» (Чарышский РЭС) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 756.1111 |  |  | 756.1111 | 892.2111 | ВЗ | ОЗП | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604592663 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-23 | 2017-02-28 | 2017-02-01 | 218 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 |  |  | 2017-03-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №12)
585 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-085 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топли-ва зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (Чарышский РЭС) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 756.1111 |  |  | 756.1111 | 756.1111 | ВЗ | ЕП | 1 | Харитонов Виктор Петрович (ИП) | 1ип | 756.1111 |  |  |  | Харитонов Виктор Петрович (ИП) | 756.1111 | 756.1111 | 756.1111 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2018-03-10 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос №5)
586 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.1-067 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Ремонт силового трансформатора ТМН-2500/35/10 в составе ПС35/10 «Шадрухинская» (инв. № Б000023657) ПО ЗЭС филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» | 2 |  |  | Себестоимость | Локальные сметы | 495.2228 |  |  | 495.2228 | 584.3629 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | Арго (ООО) | 1ми | 475.61 |  | 0 |  | Арго (ООО) | 475.61 | 561.2198 | 475.61 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604593044 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-23 | 2017-03-03 | 2017-02-03 | 225-АЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-03 | 225-АЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-22 | 130 | 2017-03-03 | 2017-02-27 | 2017-03-31 | 2017-02-27 | 2017-05-28 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №130 от 22.12.2016, вопрос №2, подписан 26.12.2016)
587 | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0058 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка изделий железобетонных (прочих) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 5764.1111 |  |  | 5764.1111 | 6801.6511 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 1ми | 5670.782 |  | 0 |  | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 5670.782 | 6691.5228 | 5670.782 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Электронная | 31604220762 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-19 | 2016-11-22 | 2016-12-31 | 2017-01-25 | 142-АЭ | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-10 | 84 | 2017-03-02 | 2017-02-21 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-04-28 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 10.10.2016 №84 вопрос № 1; Решением ЦКК от 02.02.2017, протокол №15 согласованио заключение договора с единственным допущенным участником.
[22 empty] | ПК Сибэнергопром (ООО) | 1ми | 5706.833 | ПК Сибэнергопром (ООО)
[22 empty] | НовосибПром-ЖБИ (ООО) | 1ми | 5763.173 | НовосибПром-ЖБИ (ООО)
588 | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0067 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Металлооснастка ЛЭП | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 8502.9765 |  |  | 8502.9765 | 10033.5123 | ВЗ | ООК | 12 | Контур (ООО) | 1ми | 7652.715 |  | 1о | 4664.5794 | Контур (ООО) | 4664.5794 | 5504.2037 | 4664.5794 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | Электронная | 31604228546 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-20 | 2016-12-09 | 2017-01-20 | 2017-01-17 | 16-1109/31604228546/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-12 | 86 | 2017-02-14 | 2017-02-09 | 2017-01-28 | 2017-02-09 | 2017-04-28 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 12.10.2016 №86 вопрос № 8
[22 empty] | Спецэлектропоставка (ООО) | 1с | 6654.235 |  |  | 5633.896
[22 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 1ми | 7562.6986 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО)
[22 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СЕТОК (ЗАО) | 0 | 5618.292 | ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СЕТОК (ЗАО)
[22 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 7652.715 |  |  | 6267.9692
[22 empty] | Монолит (ООО) | 1м | 7750.9427 |  |  | 5418.7393
[22 empty] | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 1м | 7840.936 |  |  | 5435.8512
[22 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ПРОМСНАБРЕСУРС (ООО) | 0 | 8206.2873 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ПРОМСНАБРЕСУРС (ООО)
[22 empty] | НОВОСИБИРСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 0 | 8342.311 |  |  | 4771.1246
[22 empty] | Алтайэнергосбыт (АО) | 0 | 8476.9027 | Алтайэнергосбыт (АО)
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 8498.7384 |  |  | 5000.4333
[22 empty] | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 1ми | 8502.9765 |  |  | 4713.146
589 | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-068 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Черный металлопрокат | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 3413.6265 |  |  | 3413.6265 | 4028.0792 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ (ООО) | 1ми | 3146.4833 | ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Электронная | 31604228509 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-20 | 2016-11-01 | 2017-01-30 | 2017-01-19 | 156 П-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-12 | 86 |  |  | 2017-01-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 12.10.2016 №86 вопрос № 10
[22 empty] | ПрогрессГрупп (ООО) | 1ми | 3178.1164 | ПрогрессГрупп (ООО)
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 3399.3662
590 | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0080 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Агрегаты, запасные части и расходные материалы к автомобилям КАМАЗ для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1158.4933 |  |  | 1158.4933 | 1367.0221 | ВЗ | ОЗП | 2 | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 1ми | 1088.9837 |  | 2о | 695.1023 | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 695.1023 | 820.2207 | 1158.4933 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Электронная | 31604268333 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-12-09 | 2016-12-31 | 2017-01-27 | 178-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-20 | 93 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 2017-01-28 | 2017-02-27 | 2018-03-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 20.10.2016 №93 вопрос № 4; 4. Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 1 367 022,07 руб. с НДС
[22 empty] | БАРНАУЛЬСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ (ООО) | 1м | 1158.4933 |  |  | 695.1034
591 | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0081 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка приборов учета электроэнергии | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 4582.2967 |  |  | 4582.2967 | 5407.1101 | ВЗ | ОЗП | 2 | Мосэнергосбыт (ПАО) | 0 | 3405.9322 | Мосэнергосбыт (ПАО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Электронная | 31604261627 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-28 | 2016-11-17 | 2016-12-31 | 2017-01-16 | 166 П-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-20 | 93 |  |  | 2017-01-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 20.10.2016 №93 вопрос № 8
[22 empty] | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 0 | 4582.2964
592 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-0085П/16.2-02/3.2-0081 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка приборов учета электроэнергии | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 4419.7794 |  |  | 4419.7794 | 5215.3397 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 0 | 4377.8305 |  |  |  | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 4419.7794 | 5215.3397 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704834732 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-21 | 2017-05-04 | 2017-04-24 | 17-14-АЭ | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 |  |  | 2017-06-01 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017, вопрос №5). Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №2 - заключение договора с ЕИ
[22 empty] | МАТРИЦА-УРАЛ (ООО) | 1ми | 4419.7794 | МАТРИЦА-УРАЛ (ООО)
[22 empty] | По наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей Дальтехэнерго (ЗАО) | 0 | 5215.3251 | По наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей Дальтехэнерго (ЗАО)
593 | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0095 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Агрегаты, запасные части и расходные материалы к легковым автомобилям отечественного производства для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1126 |  |  | 1126 | 1328.68 | ВЗ | ОЗП | 5 | Торгово-сервисный комплекс Автомобильный (ООО) | 1м | 1126 |  | 2о | 442.5254 | Торгово-сервисный комплекс Автомобильный (ООО) | 442.5254 | 522.18 | 442.5254 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Электронная | 31604297904 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-12-12 | 2016-12-31 | 2017-01-24 | 185-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-28 | 100 | 2017-02-21 | 2017-02-15 | 2017-01-28 | 2017-02-15 | 2018-03-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 28.10.2016 №100 вопрос № 1; 4. Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 1 126 000,00 руб. без НДС
[22 empty] | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1м | 1126 |  |  | 1126
[22 empty] | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 1ми | 1013.4 |  |  | 516.9593
[22 empty] | Автобренд (ООО) | 1м | 1126 |  |  | 1126
[22 empty] | ВИАДУГ (ООО) | 1м | 1328.68 | ВИАДУГ (ООО)
594 | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0096 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Агрегаты, запасные части и расходные материалы к специальной технике для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1542.2199 |  |  | 1542.2199 | 1819.8195 | ВЗ | ОЗП | 4 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1м | 1542.2199 |  | 1о | 1449.6776 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1449.6776 | 1710.6195 | 1449.6776 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Электронная | 31604297907 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-12-12 | 2016-12-31 | 2017-01-27 | 186-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-28 | 100 | 2017-02-24 | 2017-03-03 | 2017-01-28 | 2017-03-03 | 2018-03-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 28.10.2016 №100 вопрос № 2; 4. Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 1 819 819,51 руб. с НДС
[22 empty] | Торгово-сервисный комплекс Автомобильный (ООО) | 1м | 1542.2199 |  |  | 1542.2199
[22 empty] | Автоарсенал (ООО) | 1ми | 1542.2199 |  |  | 1542.2199
[22 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 1ми | 1542.2199 |  |  | 1434.2538
595 | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0097 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Агрегаты, запасные части и расходных материалов к вездеходам, автотракторной технике, водным судам для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1266.5674 |  |  | 1266.5674 | 1494.5496 | ВЗ | ОЗП | 3 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1м | 1266.5674 |  | 1о | 1253.8979 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1253.8979 | 1479.5996 | 1253.8979 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Электронная | 31604297910 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-12-12 | 2016-12-31 | 2017-01-25 | 187-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-28 | 100 | 2017-02-22 | 2017-02-15 | 2017-01-28 | 2017-02-15 | 2018-03-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 28.10.2016 №100 вопрос № 3
[22 empty] | Торгово-сервисный комплекс Автомобильный (ООО) | 1м | 1266.5674 |  |  | 1266.5674
[22 empty] | Автоарсенал (ООО) | 1ми | 1266.5674 |  |  | 1266.5674
596 | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0099 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка устройств РЗА | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 937.4036 |  |  | 937.4036 | 1106.1363 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 0 | 880.267 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Электронная | 31604326010 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 2016-11-23 | 2017-02-10 | 2017-02-03 | 189-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-28 | 100 |  |  | 2017-01-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 28.10.2016 №100 вопрос № 5
[22 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1ми | 920.3886
[22 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1ми | 937.392
597 | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0099/17.2-02/3.2-0099П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка устройств РЗА | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 937.4036 |  |  | 937.4036 | 1106.1363 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1ми | 937.392 |  | 1о | 843.3242 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 843.3242 | 995.1226 | 843.3242 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704906649 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-03-30 | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 17-26-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-05-30 | 2017-05-15 | 2017-06-28 | 2017-05-15 | 2017-06-14 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017, вопрос №8)
[22 empty] | Генератор (ООО) | 1ми | 934.869 |  |  | 934.869
[22 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 0 | 935.2 |  |  | 935.2
[22 empty] | ГК ЭНЕРГО ТРЕЙД (ООО) | 1ми | 936.111 |  |  | 936.111
[22 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1ми | 851.0939 |  |  | 851.0939
598 | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0102 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 4035.1195 |  |  | 4035.1195 | 4761.441 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 0 | 3976 |  | 1о | 3976 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 3976 | 4691.68 | 3976 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | Электронная | 739169 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 2016-12-09 | 2017-01-20 | 2017-01-16 | 16-9061/739169/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-16 | 115 | 2017-02-13 | 2017-02-03 | 2017-01-28 | 2017-02-03 | 2017-04-29 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №115 от 16.11.2016 г., вопрос № 1
[22 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 1ми | 4028.494 |  |  | 4028.494
[22 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 0 | 4003.455 | Завод энергозащитных устройств (АО)
[22 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 0 | 4019.397 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО)
599 | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0103 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка ОПН-35 кВ, ОПН-110 кВ, ОПНН-110 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2585.2867 |  |  | 2585.2867 | 3050.6383 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 0 | 2558.6 |  | 1о | 2558.6 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 2558.6 | 3019.148 | 2558.6 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | Электронная | 739182 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 2016-12-20 | 2017-02-03 | 2017-01-18 | 16-9066/739182/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-16 | 115 | 2017-02-15 | 2017-01-30 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-04-29 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №115 от 16.11.2016 г., вопрос № 2; Внесены изменения в стоимость закупки решением ЦКК от 13.12.2016 № 126, вопрос 1
[22 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 1ми | 2561.2 |  |  | 2561.2
[22 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 0 | 2585.19 | Завод энергозащитных устройств (АО)
[22 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 0 | 2585.19 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО)
600 | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0105 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка автошин к легковым автомобилям для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2962.6563 |  |  | 2962.6563 | 3495.9344 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | ВИРАЖ (ООО) | 1ми | 2465.5251 |  | 1о | 2168.9149 | ВИРАЖ (ООО) | 2168.9149 | 2559.3196 | 2168.9149 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Электронная | 31604481724 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-13 | 2017-01-13 | 2017-02-27 | 2017-02-21 | 191-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-17 | 116/1 | 2017-03-21 | 2017-03-16 | 2017-02-28 | 2017-03-16 | 2017-05-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №116/1 от 17.11.2016 г. выписка от 01.12.2016, вопрос № 1; Внесены изменения в извещение (сроки подведения итогов) протоколом ПДКК № 191И(2)-АЭ от 29.12.2016
[22 empty] | ТОРГШИНА (ООО) | 1м | 2859.8034 |  |  | 2859.8034
[22 empty] | ЭФЕС (ООО) | 1ми | 2962.188 |  |  | 2191.0016
[22 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 1ми | 2962.188 |  |  | 2962.188
[22 empty] | ТЛК (ООО) | 1ми | 2962.6563 |  |  | 2962.6563
601 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-087П/16.2-02/3.2-0045 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка инертных материалов | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1363.1182 |  |  | 1363.1182 | 1608.4795 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | СибСнаб (ООО) | 1ми | 1602.7236 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704720210 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-09 | 2017-03-31 | 2017-03-05 | 17-5-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3 |  |  | 2017-04-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03 от 12.01.2017, вопрос №2)
[22 empty] | Сибирьопт (ООО) | 1ми | 1605.1236
602 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-089П/16.2-02/3.2-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 975.0224 |  |  | 975.0224 | 1150.5264 | ВЗ | ОЗЦ | 6 | Торговый дом Лига Спецодежды (ООО) | 1м | 906.647 |  | 1о | 887.1555 | Торговый дом Лига Спецодежды (ООО) | 887.1555 | 1046.8435 | 887.1555 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704765158 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-08 | 2017-02-15 | 2017-04-30 | 2017-03-22 | 17-9-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-26 | 12 | 2017-04-19 | 2017-04-05 | 2017-05-28 | 2017-04-05 | 2017-05-05 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017, вопрос №5)
[22 empty] | Кузбасслегпром (ООО) | 1м | 886.5668 | Кузбасслегпром (ООО)
[22 empty] | Спецобъединение-Алтай (ООО) | 1м | 968.224 |  |  | 890.2579
[22 empty] | СтандартСпецодежда (ООО) | 1м | 973.692 |  |  | 905.4717
[22 empty] | Техноавиа-Красноярск (ООО) | 1м | 975.0224 | Техноавиа-Красноярск (ООО)
[22 empty] | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 1ми | 3850.128 | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО)
603 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.1-105 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Аварийно-восстановительные работы по ремонту кабельной линии с применением метода горизонтально-направленного бурения с протягиванием кабеля | 2 |  |  | Себестоимость | Локальные сметы | 1275.2542 |  |  | 1275.2542 | 1504.8 | ВЗ | ЕП | 1 | Строительная компания Навигатор (ООО) | 1м | 1275.2542 |  |  |  | Строительная компания Навигатор (ООО) | 1275.2542 | 1504.8 | 1275.2542 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.12.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26 | 2017-03-13 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 2017-03-10 | 2017-04-09 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 26 от 02.03.2017, вопрос №2)
604 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.1-104 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Ремонт обмотки силового трансформатора ТМТН-6300/110 ПО ЦЭС (Б106022181-00) филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | 2 |  |  | Себестоимость | Локальные сметы | 779.1195 |  |  | 779.1195 | 919.361 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | Арго (ООО) | 1ми | 748.0001 |  | 0 |  | Арго (ООО) | 748.0001 | 882.6401 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704906599 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-13 | 2017-05-31 | 2017-04-26 | 17-25-АЭ | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 |  |  | 2017-06-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017, вопрос №7). Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №7 - заключен договор с ЕИ.
[22 empty] | СИБЭНЕРГОРЕМОНТ (ОАО) | 0 | 779.1195 | СИБЭНЕРГОРЕМОНТ (ОАО)
605 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-110П/16.2-02/3.2-0057 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка средств защиты электротехнических для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 3992.884 |  |  | 3992.884 | 4711.6032 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 1м | 3927.015 |  | 1о | 3927.015 | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 3927.015 | 4633.8777 | 3927.015 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704929094 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-24 | 2017-04-04 | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 17-29-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-15 | 28 | 2017-05-26 | 2017-05-12 | 2017-06-28 | 2017-05-12 | 2017-06-11 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 28 от 15.03.2017, вопрос №3)
[22 empty] | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 1м | 3968.1486 |  |  | 3968.1486
[22 empty] | Электроприбор (ООО) | 1м | 3990.2666 | Электроприбор (ООО)
606 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-112 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка масла трансформаторного ГК | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 820.1453 |  |  | 820.1453 | 967.7714 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Кайрас (ООО) | 1ми | 811.2861 | Кайрас (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704957394 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-06 | 2017-06-16 | 2017-06-09 | 17-32-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-07-14 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №5)
[22 empty] | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 1ми | 813.9372 | ТехЭнергохолдинг (ООО)
[22 empty] | ЭНРОН Групп (ООО) | 1с | 820.05
607 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-135 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка трансформаторов напряжения на напряжение 6-35 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 526.2719 |  |  | 526.2719 | 621.0008 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Электрофарфор (ООО) | 1ми | 504.8 | Электрофарфор (ООО) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705016240 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-21 | 2017-06-30 | 2017-06-15 | 17-57-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  |  | 2017-07-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №19)
[22 empty] | НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД ВОЛХОВ (ООО) | 1с | 515.7 | НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД ВОЛХОВ (ООО)
[22 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1ми | 526.2719 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
608 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-136 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка трансформаторов тока на напряжение 6-35 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 533.6618 |  |  | 533.6618 | 629.721 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Промэко (ООО) | 0 | 383.2933 | Промэко (ООО) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705016282 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-21 | 2017-06-30 | 2017-06-15 | 17-58-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-13 |  | 2017-07-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №20)
[22 empty] | НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД ВОЛХОВ (ООО) | 1с | 441 | НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД ВОЛХОВ (ООО)
[22 empty] | РОСЭНЕРГОТРАНС (ООО) | 1с | 533.51 | РОСЭНЕРГОТРАНС (ООО)
[22 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1ми | 533.6618 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
609 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-137 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка приборов учета электроэнергии | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 543.8598 |  |  | 543.8598 | 641.7546 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | ЭТМ (ООО) | 1ми | 396.4787 |  | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705139009 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-05-29 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №1)
[22 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 0 | 473.1356
[22 empty] | ТК Энергосклад (ООО) | 1ми | 504.422
[22 empty] | ИРМЕТ (ЗАО) | 0 | 510.9998
[22 empty] | Компания ГорСеть (ООО) | 1ми | 543.8598
610 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-138 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка средств защиты электротехнических для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1183.069 |  |  | 1183.069 | 1396.0214 | ВЗ | ОЗЦ | 7 | ЭнергоПромЗащита (ООО) | 1ми | 868.8 |  | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705139020 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-05-30 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №4)
[22 empty] | ПКФ Диэлектрик (ООО) | 1ми | 986.4407
[22 empty] | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 1м | 1162.944
[22 empty] | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 1м | 1173.288
[22 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1ми | 1181.3741
[22 empty] | ТЛК (ООО) | 1ми | 1183.069
[22 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 1ми | 1183.069
611 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-139 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка приборов учета электроэнергии | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 4419.7794 |  |  | 4419.7794 | 5215.3397 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 0 | 4399 |  | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705171047 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-24 | 41 |  |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос №1)
[22 empty] | МАТРИЦА-УРАЛ (ООО) | 1ми | 4419.7794
612 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.1-106 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Ремонт обмотки силового трансформатора ТМТН-6300/110 ПО ЦЭС (Б106022181-00) филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | 2 |  |  | Себестоимость | Локальные сметы | 779.1195 |  |  | 779.1195 | 919.361 | ВЗ | ОЗП | 1 | Арго (ООО) | 1ми | 748.0001 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705171082 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-23 | 2017-08-07 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-24 | 41 |  |  | 2017-09-04 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос №2)
613 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.1.-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | Услуги | 1 | Диагностика и ремонт артиллерийского тягача АТТ 668С | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 1200 |  |  | 1200 | 1416 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | Пашинский Сергей Георгиевич (ИП) | 1ип | 1200 |  | 0 |  | Пашинский Сергей Георгиевич (ИП) | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604468876 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-12 | 2016-12-28 | 2016-12-31 | 2017-01-11 | 16-148/4-БЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-11 | 16-148/4-БЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-23 | 120 | 2017-01-20 | 2017-01-30 | 2017-04-01 | 2017-01-30 | 2017-06-30 | Вскрытие перенесено на 27.12.2016. 08.02.2017 - договор на подписи у контрагента. Внести в договоры в феврале | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 120 от 23.11.2016 вопрос № 1
614 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0054 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка автошин к легковым автомобилям | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1588.937 |  |  | 1588.937 | 1874.9457 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | ТоргПромСнаб (ООО) | 1ми | 1588.906 |  | 1о | 1573.0167 | ТоргПромСнаб (ООО) | 1573.0167 | 1856.1597 | 1573.0167 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604267384 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-29 | 2016-11-17 | 2016-12-31 | 2017-01-11 | 16-105/6-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-25 | 96 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-02-25 | Перенос сроков вскрытия конвертов №16-105/2БЭ на 11.11.2016 г. . перенос сроков до 16.11.2016 г. протоколом №16-105/3-БЭ. 08.02.2017 - Договор 02.0300.270.17 от 26.01.2017 находится на подписи у поставщикка. Позднее оформление связано с нахождением сотрудников в отпусках и больничных листах | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 96 от 25.10.2016. вопрос № 3
[22 empty] | Региональное общество содействия шинников-инвест (ООО) | 1м | 1586.54 |  |  | 1586.54
[22 empty] | ТЛК (ООО) | 1ми | 1588.937 |  |  | 1588.937
615 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0065 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка кабельно-проводниковой продукции до 1кв | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 397.753 |  |  | 397.753 | 469.3485 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1м | 397.304 |  | 1о | 373.438 | Сибирская торговая группа (ООО) | 373.438 | 440.6568 | 373.438 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604267359 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-29 | 2016-11-08 | 2016-12-31 | 2017-01-11 | 16-104/4-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-25 | 96 | 2017-01-20 | 2017-01-23 | 2017-01-20 | 2017-01-23 | 2017-02-22 | [6 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 96 от 25.10.2016 вопрос № 10
[22 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1ми | 388.598 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
[22 empty] | Научно-производственная компания Энергия (ООО) | 1с | 375.868 |  |  | 375.868
[22 empty] | Камский кабель (ООО) | 0 | 397.753 |  |  | 397.753
616 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.1.-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | Услуги | 1 | Огнезащитная обработка силовых и контрольных кабелей | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 3754.629 |  |  | 3754.629 | 4430.4622 | ВЗ | ОЗП | 4 | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 1ми | 3604.444 |  | 1о | 3304.105 | Сибирская Деловая Компания (ООО) | 3304.105 | 3898.8439 | 3304.105 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604332821 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 2016-12-09 | 2016-12-31 | 2017-01-12 | 16-133/6-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-09 | 109 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-10-25 | Вскрытие перенесено на 05.12.2016. на 09.12.2016. 08.02.2017 - договор на подписи у контрагента. Информация на сайт выложена 31.03.. внести в договоры в марте | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 109 от 09.11.2016 вопрос № 1
[22 empty] | НИЛЬС-АЛЬЯНС (ООО) | 1м | 3473.923 |  |  | 3323.753
[22 empty] | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА ЕРМАК (ООО) | 1м | 3641.99 |  |  | 3416.736
[22 empty] | Монтажно-торговая компания ТеплоОгнеЗащита (ООО) | 1ми | 3703.389 | Монтажно-торговая компания ТеплоОгнеЗащита (ООО)
617 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0041 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка устройства РЗА | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2900.103 |  |  | 2900.103 | 3422.1215 | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 2 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1ми | 2900.04 |  | 0 |  | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 2900.04 | 3422.0472 | 2900.04 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604233755 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-21 | 2016-11-09 | 2017-02-17 | 2017-02-15 | 16-91/5-БЭ | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-12 | 86 | 2017-01-20 | 2017-04-21 | 2017-01-20 | 2017-04-21 | 2017-06-30 | Вскрытие перенесено на 08.11.2016. 4. Рекомендовать вынести на рассмотрение ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопрос о проведении закупки у единственного источника. ООО 'ТД «Опытный завод энергооборудования». предложение которого признано соответствующим. при условии подтверждения участником срока действия офёрты и условий предложения до заключения договора. | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 86 от 12.10.2016. вопрос № 14. Выписка ЦКК № 33 от 06.04.2017. вопрос 26- заключение договора с ЕИ
[22 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 0 | 2894 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО)
618 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0049 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка трансформаторов тока на напряжение 6-35 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2086.7049 |  |  | 2086.7049 | 2462.3118 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | Группа СвердловЭлектро (АО) | 0 | 2086.636 |  | 1о | 1745.5 | Группа СвердловЭлектро (АО) | 1745.5 | 2059.69 | 1745.5 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 726386 | www.b2b-energo.ru | 2016-10-31 | 2016-10-21 | 2016-11-09 | 2016-12-31 | 2017-02-02 | 16-100/7-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-17 | 89 | 2017-01-20 | 2017-02-13 | 2017-01-20 | 2017-02-13 | 2017-03-15 | Перенос вскрытия на 03.11.2016. Протоколом рассмотрения допуск участников. 08.02.2017 - Договор находится на ФПЭ. Позднее оформление связано с нахождением сотрудников в отпусках и больничных листах. Внести в договоры в марте . | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 89 от 17.10.2016. вопрос № 5
[22 empty] | Энтехкомлекс (ООО) | 1м | 2076.8 |  |  | 1763.2
619 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0055 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка автошин к грузовым автомобилям. сельскохозяйственной и спе-циальной технике | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 4302.861 |  |  | 4302.861 | 5077.376 | ВЗ | ОЗП | 6 | Региональное общество содействия шинников-инвест (ООО) | 1м | 4290 |  | 1о | 3343.37 | Региональное общество содействия шинников-инвест (ООО) | 3343.37 | 3945.1766 | 3343.37 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604275636 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-01 | 2016-11-14 | 2016-12-31 | 2017-02-06 | 16-114/4-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-26 | 97 | 2017-01-20 | 2017-02-28 | 2017-01-20 | 2017-02-28 | 2017-03-30 | 08.02.2017 - ДДоговор на ФПЭ. Протокол пришел 06.02.2016 | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 97 от 26.10.2016. вопрос № 1
[22 empty] | ВЕКТРА (ООО) | 1ми | 3612.847 | Вектра (ООО)
[22 empty] | ВИРАЖ (ООО) | 1ми | 3769.83 |  |  | 3769.83
[22 empty] | Техноторг (ЗАО) | 0 | 3382.174 |  |  | 3382.174
[22 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 1ми | 4302.845 |  |  | 4302.845
[22 empty] | ТЛК (ООО) | 1ми | 4302.861 |  |  | 4302.861
620 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0057 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | поставка чёрного металлопроката | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 3810.645 |  |  | 3810.645 | 4496.5611 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБМЕТ (ООО) | 1с | 3391.573 |  | 1о | 3353.467 | ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБМЕТ (ООО) | 3353.467 | 3957.0911 | 3353.467 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604276266 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-01 | 2016-11-17 | 2016-12-31 | 2017-01-16 | 16-115/5-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-26 | 97 | 2017-01-20 | 2017-02-10 | 2017-01-20 | 2017-02-10 | 2017-12-31 | Перенос сроков вскрытия конвертов до 16.11.2016 г. протоколом №16-115/2-БЭ. 08.02.2017 - Договор на ФПЭ. Протокол пришел 06.02.2016. Позднее оформление связано с отсутствием специалиста. по причине больничного листа | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 97 от 26.10.2016. вопрос №
[22 empty] | ПрогрессГрупп (ООО) | 1ми | 3389.83 |  |  | 3389.83
[22 empty] | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1м | 3806.076 |  |  | 3806.076
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 3806.728 |  |  | 3806.728
[22 empty] | Сибирская конструкция (ООО) | 1м | 3810.645 | Сибирская конструкция (ООО)
621 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0059 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка материалов лакокрасочных | 2 |  |  | Прибыль | Справочник цен (мониторинг) | 2649.526 |  |  | 2649.526 | 3126.4407 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | Сибполимер (ООО) | 1ми | 2235.06 |  | 1о | 1970.107 | Сибполимер (ООО) | 1970.107 | 2324.7263 | 1970.107 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604282904 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-02 | 2016-11-15 | 2016-12-31 | 2017-01-17 | 16-111/4-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-27 | 99 | 2017-01-20 | 2017-02-21 | 2017-01-20 | 2017-02-21 | 2017-03-23 | 08.02.2017 - Договор на ФПЭ. Позднее оформление связано с отсутствием специалиста. по причине больничного листа | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 99 от 27.10.2016 вопрос № 1
[22 empty] | Производственное объединение Химтэк (ООО) | 1м | 2228.007
[22 empty] | ЭнергоАльянс (ООО) | 1м | 2313.211 |  |  | 2101.249
[22 empty] | Никарт-Сервис (ООО) | 1м | 2328.409 |  |  | 2328.409
[22 empty] | ТД Стройпродукция (ООО) | 1м | 2336.441 |  |  | 1992.0035
622 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0063 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка арматуры линейной | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1162.833 |  |  | 1162.833 | 1372.1429 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 1159.72 |  | 1о | 938.7816 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 938.7816 | 1107.7622 | 938.7816 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604261336 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-28 | 2016-11-10 | 2016-12-31 | 2017-01-16 | 16-106/5-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-25 | 96 | 2017-01-20 | 2017-02-07 | 2017-01-20 | 2017-02-07 | 2017-04-29 | Перенос сроков вскрытия конвертов №_16-106/2-БЭ до 10.11.2016 г. | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 96 от 25.10.2016 вопрос № 8
[22 empty] | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 0 | 1149.569 |  |  | 1091.4273
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 1149.569 |  |  | 940.2589
[22 empty] | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) | 1ми | 1152.299 | КемеровоЭнергоРесурс (ООО)
[22 empty] | Тульский Арматурно - Изоляторный Завод (ЗАО) | 0 | 981.341 |  |  | 981.341
623 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0069 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к а/м УАЗ | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 564.494 |  |  | 564.494 | 666.1029 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1м | 564.494 |  | 1о | 564.494 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 564.494 | 666.1029 | 564.494 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604299179 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-12-09 | 2017-02-17 | 2017-02-09 | 16-119/8-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-31 | 101 | 2017-01-20 | 2017-02-20 | 2017-01-20 | 2017-02-20 | 2017-03-12 | Протоколом №16-119/2-БЭ от 16.11.2016 г. перенос сроков вскрытия на 24.11.2016 г. перенесено на 02.12.2016. на 09.12.2016. В связи с производственной необходимостью перенести дату рассмотрения предложений с 26.12.2016г. на 07.02.2017г.. подведения итогов с 30.12.2016г. на 17.02.2017г. (№ 16-119/7-БЭ от 03.02.2017) | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 101 от 31.10.2016 вопрос № 4
[22 empty] | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 1ип | 751.555 |  |  | 751.555
624 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0070 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к а/м УРАЛ | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1050.5 |  |  | 1050.5 | 1239.59 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 1ип | 1050.5 |  | 1о | 955.955 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 955.955 | 1128.0269 | 955.955 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604299507 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-12-12 | 2016-12-31 | 2017-02-20 | 16-120/7-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-31 | 101 | 2017-01-20 | 2017-03-06 | 2017-01-20 | 2017-03-06 | 2017-12-31 | Вскрытие перенесено на 24.11.2016. на 02.12.2016. на 12.12.2016 | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 101 от 31.10.2016 вопрос № 5
[22 empty] | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1м | 1050.5 |  |  | 1050.5
[22 empty] | Адамант (ООО) | 1м | 1050.5 |  |  | 1050.5
[22 empty] | УралПромРесурс (ООО) | 1ми | 1050.5 |  |  | 945.45
625 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0074 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силовых трансформаторов на напряжение 6-20 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 3062.398 |  |  | 3062.398 | 3613.6296 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 3 | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 0 | 2741.6 |  | 1о | 2727.55 | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 2727.55 | 3218.509 | 2727.55 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 734704 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-11-17 | 2016-12-31 | 2017-01-18 | 16-126/4-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-01 | 103 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-04-29 | [6 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 103 от 01.11.2016 вопрос № 7
[22 empty] | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 1м | 2741.6 |  |  | 2741.6
[22 empty] | МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА (ОАО) | 0 | 2978.625 | МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА (ОАО)
626 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0077 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к а/м ГАЗ для прайсовых заказов | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 3099.32 |  |  | 3099.32 | 3657.1976 | ВЗ | ОЗП | 3 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 1с | 3099.32 |  | 1о | 3037.3336 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 3037.3336 | 3584.0536 | 3037.3336 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604324672 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 2016-12-12 | 2016-12-31 | 2017-02-21 | 16-129/6-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-07 | 107 | 2017-01-20 | 2017-03-06 | 2017-01-20 | 2017-03-06 | 2018-03-06 | Вскрытие перенесено на 05.12.2016. на 12.12.2016 | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 107 от 07.11.2016 вопрос № 3
[22 empty] | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 1ип | 3099.32 |  |  | 3099.32
[22 empty] | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1м | 3099.32 |  |  | 3068.3268
627 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0079 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к а/м ЗИЛ для прайсовых заказов | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 785.3 |  |  | 785.3 | 926.654 | ВЗ | ОЗП | 3 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1м | 785.3 |  | 1о | 777.447 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 777.447 | 917.3875 | 777.447 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604347588 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-18 | 2016-12-12 | 2016-12-31 | 2017-02-21 | 16-142/6-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-14 | 112 | 2016-12-30 | 2017-03-06 | 2017-01-30 | 2017-03-06 | 2017-12-31 | Вскрытие перенесено на 05.12.2016. на 12.12.2016 | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 112 от 14.11.2016 вопрос № 1
[22 empty] | Адамант (ООО) | 1м | 785.3 |  |  | 785.3
[22 empty] | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 1ип | 785.3 |  |  | 785.3
628 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0080 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к вездеходам. автотракторной технике. водным судам для прайсовых заказов | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 868 |  |  | 868 | 1024.24 | ВЗ | ОЗП | 3 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1м | 868 |  | 1о | 859.32 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 859.32 | 1013.9976 | 859.32 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604358898 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-22 | 2016-12-12 | 2016-12-31 | 2017-02-21 | 16-143/5-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-14 | 112 | 2016-12-30 | 2017-03-06 | 2017-01-30 | 2017-03-06 | 2017-08-31 | Вскрытие перенесено на 09.12.2016 | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 112 от 14.11.2016 вопрос № 2
[22 empty] | Адамант (ООО) | 1м | 868 |  |  | 868
[22 empty] | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 1ип | 868 |  |  | 868
629 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0081 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к специальной технике для прайсовых заказов | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 583 |  |  | 583 | 687.94 | ВЗ | ОЗП | 5 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 1ип | 583.002 |  | 2о | 583.002 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 583.002 | 687.9424 | 583.002 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604359078 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-22 | 2016-12-09 | 2017-03-15 | 2017-03-01 | 16-144/5-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-14 | 112 | 2016-12-20 | 2017-03-13 | 2016-12-20 | 2017-03-13 | 2017-08-31 | Вскрытие перенесено на 09.12.2016 | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 112 от 14.11.2016 вопрос № 3. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК ПАО "МРСК Сибири" №16-144/4-БЭ от 16.02.2017)
[22 empty] | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1м | 583.002 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО)
[22 empty] | Адамант (ООО) | 1м | 583.002 | Адамант (ООО)
[22 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 1ми | 583.002 |  |  | 583.002
[22 empty] | СПЕРАНЦА (ООО) | 1м | 759.647 | СПЕРАНЦА (ООО)
630 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0082 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к а/м УАЗ для прайсовых заказов | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 4166.5 |  |  | 4166.5 | 4916.47 | ВЗ | ОЗП | 5 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 1с | 4166.5 |  | 1о | 3583.19 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 3583.19 | 4228.1642 | 3583.19 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604359403 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-22 | 2016-12-12 | 2017-03-15 | 2017-03-01 | 16-145/5-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-14 | 112 | 2017-03-20 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-13 | 2017-12-31 | Вскрытие перенесено на 12.12.2016 | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 112 от 14.11.2016 вопрос № 4. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК ПАО "МРСК Сибири" №16-145/4-БЭ от 16.02.2017)
[22 empty] | ТЕХМАКСИМУМ (ООО) | 1ми | 4166.5 | ТЕХМАКСИМУМ (ООО)
[22 empty] | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1м | 4166.5 |  |  | 3958.175
[22 empty] | Адамант (ООО) | 1м | 4166.5 |  |  | 4166.5
[22 empty] | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 1ип | 4166.5 |  |  | 4166.5
631 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0084 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка трансформаторов напряжения на напряжение 6-35 Кв | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 3347.581 |  |  | 3347.581 | 3950.1456 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС ЕП | 1 | Группа СвердловЭлектро (АО) | 0 | 3347.563 |  | 0 |  | Группа СвердловЭлектро (АО) | 3347.563 | 3950.1243 | 3347.563 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 740364 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-18 | 2016-12-13 | 2016-12-31 | 2017-01-16 | 16-136/6-БЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 16-136/6-БЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-15 | 114 | 2017-01-20 | 2017-01-30 | 2017-01-20 | 2017-01-30 | 2017-03-01 | Вскрытие перенесено на 05.12.2016. на 09.12.2016. на 13.12.2016. 08.02.2017 - Договор находится на ФПЭ. Позднее оформление связано с нахождением сотрудников в отпусках и больничных листах | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 114 от 15.11.2016 вопрос № 2
632 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0085 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка ОПН-0.4 кВ. ОПН-6 кВ. ОПН-10 кВ. ОПН-15 кВ. ОПН-20 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1182.751 |  |  | 1182.751 | 1395.6462 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 0 | 1166.36 |  | 1о | 1161.74 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 1161.74 | 1370.8532 | 1161.74 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 739672 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-17 | 2016-12-09 | 2016-12-31 | 2017-01-13 | 16-140/7-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-16 | 115 | 2017-01-20 | 2017-01-24 | 2017-01-20 | 2017-01-24 | 2017-04-29 | Вскрытие перенесено на 25.11.2016. на 02.12.2016. на 09.12.2016 | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 115 от 16.11.2016 вопрос № 1
[22 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 1ми | 1169.465
[22 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 0 | 1169.807 |  |  | 1164.014
[22 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 0 | 1177.97
633 | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0075 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка ГСМ (дизельное топливо) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 8425.38 |  |  | 8425.38 | 9941.9484 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | ЛИВА (ЗАО) | 0 | 8357.983 |  | 0 |  | ЛИВА (ЗАО) | 8357.983 | 9862.4199 | 8357.983 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604316636 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-11 | 2016-12-12 | 2016-12-31 | 2016-12-23 | 16-131/7-БЭ | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-20 | 8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-07 | 107 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2018-01-30 | Вскрытие перенесено на 25.11.2016. на 02.12.2016. на 09.12.2016. на 12.12.2016. Рекомендовать рассмотрение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным источником - участником ЗАО "ЛИВА" г.Омск. предложение которого признано соответствующим условиям документации. Внести в договоры в феврале | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 107 от 07.11.2016 вопрос № 1. Согласование единственного источника - Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №8 от 20.01.2017 г.. вопрос №1
[22 empty] | Бурятнефтепродукт (ПАО) | 0 | 8425.386 | Бурятнефтепродукт (ПАО)
634 | 2017 | 3 | 17.2-03/3.1.-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | Услуги | 1 | Усиление (восстановление) конструкций и капитальный ремонт зданий | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 11758.778 |  |  | 11758.778 | 13875.358 | ВЗ | ООК | 2 | Строй-Трейд (ООО) | 1м | 11406.014 |  | 1о | 11406.014 | Строй-Трейд (ООО) | 11406.014 | 13459.0965 | 11406.014 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604468410 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-12 | 2017-01-26 | 2017-01-30 | 2017-02-13 | 16-146/5-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-17 | 110 | 2017-02-21 | 2017-03-07 | 2017-05-01 | 2017-03-07 | 2017-10-31 | Перенос сроков вскрытия конвертов №_16-146/2-БЭ_ на 25.01.2017г. | [5 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 110 от 10.11.2016 вопрос № 2
[22 empty] | Мехколонна-56 (ООО) | 1ми | 11694.915 |  |  | 11694.915
635 | 2017 | 3 | 17.2-03/3.1.-0002/16.2-03/3.1.-0001П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | Услуги | 1 | Обваловка воздушной линии электропередачи 110 кВ "Романовка- Багда-рин" инв. №В55001465 | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 1694.248 |  |  | 1694.248 | 1999.2126 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | ИП Матафонов Федор Алексеевич | 1ип | 1952.012 |  | 0 |  | ИП Матафонов Федор Алексеевич | 1694.248 | 1999.2126 | 1694.248 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604487609 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2016-12-30 | 2017-02-28 | 2017-01-24 | 16-150/4-БЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-24 | 16-150/4-БЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 2017-04-01 | 2017-02-15 | 2017-04-30 | Перенос сроков вскрытия конвертов №_16-150/2-БЭ_ на 29.12.2016г. Внести в долговоры в марте | [5 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 24. Согласование допуска участника с превышением стоимости и без СРО - Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №8 от 20.01.2017 . вопрос №2
636 | 2017 | 3 | 17.2-03/3.1.-0003/16.2-03/3.1.-0003П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | Услуги | 1 | Прокладка резервного кабельного перехода через электрифицированную железную дорогу | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 973.443 |  |  | 973.443 | 1148.6627 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | ЭЛЕКТРОСТРОЙСНАБ (ООО) | 1ми | 973.443 |  | 0 |  | ЭЛЕКТРОСТРОЙСНАБ (ООО) | 973.443 | 1148.6627 | 973.443 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604548290 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-01-18 | 2017-02-28 | 2017-01-30 | 16-154/5-БЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-30 | 16-154/5-БЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-15 | 127 | 2017-03-20 | 2017-02-16 | 2017-06-01 | 2017-02-16 | 2017-06-30 | Перенос сроков вскрытия конвертов №_16-154/2-БЭ_ на 13.01.2017г.. на 18.01.2017 Внести в долговоры в марте | [5 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 127 от 15.12.2016 вопрос № 6
637 | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка знаков и плакатов безопасности | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 694.19 |  |  | 694.19 | 819.1442 | ВЗ | ОЗЦ | 7 | Промтрейдинг (ООО) | 1ми | 380.235 |  | 1о | 234.455 | Промтрейдинг (ООО) | 234.455 | 276.6569 | 234.455 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604543870 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2016-12-29 | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 16-149/4-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-20 | 2017-03-09 | 2017-03-20 | 2017-03-09 | 2017-04-08 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 19
[22 empty] | НЕКСТ (ООО) | 1ми | 423.456 |  |  | 360.979
[22 empty] | РПК ВМ (ООО) | 1ми | 483.983 |  |  | 268.784
[22 empty] | Производственная фирма Белояр (ООО) | 1ми | 503.202 |  |  | 503.202
[22 empty] | ПК Визуальные технологии (ООО) | 1ми | 508.36 |  |  | 508.36
[22 empty] | Производственная компания Сибирь (ООО) | 1ми | 543.656 |  |  | 238.213
[22 empty] | ГАСЗНАК (ООО) | 1м | 674.799 |  |  | 272.168
638 | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0002/16.2-03/3.2.-0087П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка вводов 35-220кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 5248.078 |  |  | 5248.078 | 6192.732 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 5237.086 |  | 1о | 4235.6634 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 4235.6634 | 4998.0828 | 4235.6634 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 762200 | www.b2b-energo.ru | 2017-01-30 | 2016-12-29 | 2017-01-19 | 2017-02-28 | 2017-02-01 | 16-155/4-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-22 | 130 | 2017-03-20 | 2017-02-14 | 2017-03-20 | 2017-02-14 | 2017-04-29 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 130 от 22.12.2016 вопрос № 5
[22 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 1ми | 5000 |  |  | 4257
639 | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0003/16.2-03/3.2.-0043П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка вакуумных выключателей 6-35 Кв | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 8016.654 |  |  | 8016.654 | 9459.6517 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | Астер Электро (ООО) | 1м | 7900 |  | 1о | 4530 | Астер Электро (ООО) | 4530 | 5345.4 | 4530 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 762211 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-20 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 16-157/5-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-27 | 133/1 | 2017-03-21 | 2017-04-03 | 2017-03-20 | 2017-04-03 | 2017-06-15 | Повторное объявление. Вскрытие перенесено на 20.01.2017 | [5 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 133/1 от 27.12.2016 вопрос № 1
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 8016.654 |  |  | 8016.654
[22 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 7966.575 |  |  | 4847.389
[22 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 0 | 4628.48 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО)
640 | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0004/16.2-03/3.2.-0072П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка неизолированного провода | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 424.879 |  |  | 424.879 | 501.3572 | ВЗ | ОЗЦ | 6 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1м | 383.615 |  | 1о | 281.643 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 281.643 | 332.3387 | 281.643 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704658492 | etp.rosseti.ru | 2017-01-30 | 2017-01-12 | 2017-01-19 | 2017-03-30 | 2017-02-21 | 17-2/4-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-10 | 135 | 2017-04-19 | 2017-03-21 | 2017-04-19 | 2017-03-21 | 2017-04-20 | Повторное объявление | [5 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 135 от 10.01.2017 вопрос №8.
[22 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1ми | 408.366 |  |  | 285.151
[22 empty] | ШАНГРИ-ЛА (ООО) | 1ми | 423.925 | ШАНГРИ-ЛА (ООО)
[22 empty] | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 1ми | 424.879 | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО)
[22 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1ми | 424.879 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
[22 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 424.879 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
641 | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка элемента выкатного с выключателем 10 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 574.681 |  |  | 574.681 | 678.1236 | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 1 | КОРУНД-ЭРГО (ООО) | 1ми | 574.681 |  | 0 |  | КОРУНД-ЭРГО (ООО) | 574.681 | 678.1236 | 574.681 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704721054 | etp.rosseti.ru | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2017-02-14 | 2017-04-28 | 2017-04-13 | 17-5/6-БЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-13 | 17-5/6-БЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-24 | 9 | 2017-05-18 | 2017-05-01 | 2017-04-19 | 2017-05-01 | 2017-07-30 | Повторное объявление | [5 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 9 от 24.01.2017 вопрос №1.
642 | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к трансформаторам | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 4298.2047 |  |  | 4298.2047 | 5071.8816 | ВЗ | ОЗП | 7 | Лидер-Энерго (ООО) | 1ми | 3469.927 |  | 1о | 2610.2866 | Лидер-Энерго (ООО) | 2610.2866 | 3080.1382 | 2610.2866 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704901066 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-03 | 2017-05-31 | 2017-05-16 | 17-25/4-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 | 2017-06-05 | 2017-06-20 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017 вопрос №11.
[22 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЭТА (ООО) | 1м | 4168.247 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЭТА (ООО)
[22 empty] | Электротехнический альянс (ООО) | 1м | 4177.102 |  |  | 4177.102
[22 empty] | Энергозапчасть (ООО) | 1м | 4257.755 |  |  | 4257.755
[22 empty] | Виражтранс-Энерго (ООО) | 1ми | 4266.55 |  |  | 2633.2326
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1ми | 4268.995 |  |  | 4268.995
[22 empty] | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 1м | 4285.815 |  |  | 4285.815
643 | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка комплектующих РЗА | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1666.4987 |  |  | 1666.4987 | 1966.4684 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 1м | 1427.6746 |  | 1о | 1427.6746 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 1427.6746 | 1684.656 | 1427.6746 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704942486 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-04 | 2017-06-30 | 2017-04-26 | 17-30/4-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-07-20 | 2017-05-10 | 2017-07-20 | 2017-05-10 | 2017-06-09 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017 вопрос №15.
[22 empty] | Центр управления поставками Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 1ми | 1587.636 |  |  | 1587.636
[22 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1ми | 1623.226 |  |  | 1623.226
[22 empty] | Чебоксарский электроаппарат (ЗАО) | 0 | 1640 | Чебоксарский электроаппарат (ЗАО)
[22 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1ми | 1663.268 |  |  | 1663.268
644 | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силовых трансформаторов 6-20 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1408.4 |  |  | 1408.4 | 1661.912 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 1ми | 1195.3973 | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704955683 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-20 | 2017-05-31 | 2017-05-16 | 17-38/6-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-27 | 30 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 27.03.2017 вопрос № 1.
[22 empty] | МИТЭК (ООО) | 1м | 1405.195 | МИТЭК (ООО)
[22 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1ми | 1408.4 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
[22 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 1408.4 | Торговый Дом Электрум (ООО)
645 | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0009/16.2-03/3.2.-0083П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка изделий железобетонных (прочие) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2315.555 |  |  | 2315.555 | 2732.3549 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 2315.325 |  | 1о | 2292.1695 | МетЭнергоПром (ООО) | 2292.1695 | 2704.7601 | 2292.1695 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705068067 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 2017-07-31 | 2017-05-30 | 17-51/4-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 | 2017-06-11 | 2017-08-20 | 2017-06-11 | 2017-07-11 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос №.10
[22 empty] | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1м | 2313.767 |  |  | 2313.767
[22 empty] | ПК Сибэнергопром (ООО) | 1ми | 2304.102 | ПК Сибэнергопром (ООО)
646 | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | поставка покрышек ППВМ-110-2 УХЛ1 | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 3662.477 |  |  | 3662.477 | 4321.7229 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 3576.06 |  | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705091866 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-05 | 2017-05-16 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос №.11
[22 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХ (ООО) | 1ми | 3585
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 3658.818 | МетЭнергоПром (ООО)
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 3660
[22 empty] | Компания ДСА-Урал (ООО) | 1м | 3660
647 | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка средств защиты электротехнических | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2640.8493 |  |  | 2640.8493 | 3116.2022 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 1м | 2598.464 |  | 1о | 2598.464 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 2598.464 | 3066.1875 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705130355 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | 2017-06-29 | 17-62/5-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-27 |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №.14
[22 empty] | Электроприбор (ООО) | 1м | 2614.665 |  |  | 2614.665
648 | 2017 | 3 | 17.2-04/3.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 1 | Поставка КТП киоскового типа | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 505.34 |  |  | 505.34 | 596.3012 | ВЗ | ОЗП | 4 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 505.34 |  | 1о | 420.5942 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 420.5942 | 496.3012 | 420.5942 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604516252 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-19 | 2017-01-10 | 2017-02-28 | 2017-02-06 | 16-63_4-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-20 | 2017-03-06 | 2017-03-20 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка - включена решением ЦКК №124 от 08.12.2016, подписан 12.12.2016, вопрос №29 - О включении в ПЗ.
[22 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 1ми | 449.1525 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО)
[22 empty] | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 0 | 505.05 |  |  | 505.05
[22 empty] | Золотое сечение (ООО) | 1ми | 427.9661 | Золотое сечение (ООО)
649 | 2017 | 3 | 17.2-04/3.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 1 | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1114.27 |  |  | 1114.27 | 1314.8386 | ВЗ | ЕП | 1 | Зацаринный В.С. (ИП) | 1ми | 1114.27 |  |  |  | Зацаринный В.С. (ИП) | 1114.27 | 1114.27 | 1114.27 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2018-05-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017, вопрос №6)
650 | 2016 | 3 | 16.2-05/3.2.-0055 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка изделий железобетонных (прочие) | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 4841.515 |  |  | 4841.515 | 5712.9877 | ВЗ | ОЗП | 3 | ПК Сибэнергопром (ООО) | 1ми | 4744.39 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31604193741 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-11 | 2016-11-16 | 2016-12-31 | 2017-01-13 | 140/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-03 | 80 | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  |  | 1. Отменить проведение открытого запроса предложений на право заключения договора поставки изделий железобетонных (прочие) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго». 2. Рекомендовать Центру ответственности повторное проведение закупки после выделения из неё аттестованной продукции в отдельную закупку. | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 80 от 03.10.2016. вопрос № 15
[22 empty] | Базис-Бетон (ООО) | 1ми | 4798.052
[22 empty] | Уяржелезобетон (ПАО) | 0 | 4824.25
651 | 2016 | 3 | 16.2-05/3.2.-0086 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка устройств РЗА | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1115.58 |  |  | 1115.58 | 1316.3844 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 0 | 1001.924 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31604210739 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-16 | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 2017-02-17 | 178/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-10 | 84 | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | [8 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 84 от 10.10.2016. вопрос № 29
[22 empty] | Чебоксарский электроаппарат (ЗАО) | 0 | 1098.2
[22 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1ми | 1114.8
[22 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 0 | 1115.2
652 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Обследование конструкций зданий и сооружений Аппарата управ-ления. ПО КЭС для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Крас-ноярскэнерго» в 2017 г. | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 1926.746 |  |  | 1926.746 | 2273.5603 | ВЗ | ОЗП | 5 | Аргус Групп (ООО) | 1ми | 1926 |  | 1з | 1020.78 | Аргус Групп (ООО) | 1020.78 | 1020.78 | 1020.78 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31604507989 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-02-28 | 2017-01-24 | 210/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-20 | 2017-03-01 | 2017-03-20 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 37 .).
[22 empty] | ЭкспертПроект (ООО) | 1ми | 1584.7239 |  |  | 1502.8385
[22 empty] | СтройКом (ООО) | 1м | 1830.4092 |  |  | 1050
[22 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 1113.6418 |  |  | 1050
[22 empty] | Научно-производственный коммерческий центр Энергия (АО) | 0 | 1926.7 | Научно-производственный коммерческий центр Энергия (АО)
653 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Обследование конструкций зданий и сооружений ПО ВЭС. ПО СЭС для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в 2017г | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 3149.579 |  |  | 3149.579 | 3716.5032 | ВЗ | ОЗП | 5 | Аргус Групп (ООО) | 1ми | 2999 |  | 1з | 1949.35 | Аргус Групп (ООО) | 1949.35 | 1949.35 | 1949.35 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31604508123 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-02-28 | 2017-01-24 | 211/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-20 | 2017-02-17 | 2017-04-01 | 2017-02-17 | 2017-05-19 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 38).
[22 empty] | ЭкспертПроект (ООО) | 1ми | 2579.505 |  |  | 2538.5607
[22 empty] | СтройКом (ООО) | 1м | 2992.1 |  |  | 1990
[22 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 2425.175 |  |  | 2200
[22 empty] | Научно-производственный коммерческий центр Энергия (АО) | 0 | 3149.5 | Научно-производственный коммерческий центр Энергия (АО)
654 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Обследование конструкций зданий и сооружений ПО ЮВЭС. ПО МЭС. ПО ЗЭС для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в 2017 г. | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 2741.871 |  |  | 2741.871 | 3235.4078 | ВЗ | ОЗП | 5 | СтройКом (ООО) | 1м | 2604.777 |  | 1з | 1900 | СтройКом (ООО) | 1900 | 2242 | 1900 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31604508101 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-02-28 | 2017-01-24 | 212/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-20 | 2017-03-01 | 2017-03-20 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 39).
[22 empty] | ЭкспертПроект (ООО) | 1ми | 2601.761 |  |  | 2566.3913
[22 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 2193.496 |  |  | 2150
[22 empty] | Аргус Групп (ООО) | 1ми | 2700 |  |  | 2160
[22 empty] | Научно-производственный коммерческий центр Энергия (АО) | 0 | 2741.87 | Научно-производственный коммерческий центр Энергия (АО)
655 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0004/16.2-05/3.1.-0012П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ПО ЮВЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" в 2017 г. | 1 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 1189.324 |  |  | 1189.324 | 1403.4023 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | Архитектурно-строительная компания Строй Сервис (ООО) | 1ми | 1186.44 |  | 0 |  | Архитектурно-строительная компания Строй Сервис (ООО) | 1186.44 | 1399.9992 | 1186.44 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | Ф702118 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-16 | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 15-КЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-28 | 15-КЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | 2017-05-20 | 2017-04-03 | 2017-05-20 | 2017-04-03 | 2017-06-03 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 15).
656 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Капитальный ремонт зданий: корпус 1 (лит. Б1. помещения 25-32). кор-пус 2 (лит. Б3. помещение 10). бокс–стоянка для легковых автомобилей (лит. В1. помещение 1) филиала ПАО «МРСК Сибири» –«Красноярскэнерго» расположенных по адресу: г. Красноярск. ул. Бо-града. 144 а | 2 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 11943.41 |  |  | 11943.41 | 14093.2238 | ВЗ | ООК | 6 | Строительная компания ФАВОРИТ (ООО) | 1ми | 11883.692 |  | 1о | 11883.692 | Строительная компания ФАВОРИТ (ООО) | 11883.692 | 14022.7566 | 11883.692 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704901715 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-07 | 2017-05-31 | 2017-04-14 | 17-1037 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-30 | 2017-05-11 | 2017-06-30 | 2017-05-11 | 2017-11-10 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №96.
[22 empty] | Строительно-монтажная компания (ООО) | 1м | 10747.413 | Строительно-монтажная компания (ООО)
[22 empty] | КАМЕЛОТ (ООО) | 1ми | 11943.41 | КАМЕЛОТ (ООО)
[22 empty] | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 1ми | 11943.41 |  |  | 11943.41
[22 empty] | Адепт-Строй (ООО) | 1с | 11943.41 |  |  | 11943.41
[22 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 11943.41 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
657 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 11465.961 |  |  | 11465.961 | 13529.834 | ВЗ | ОЗП | 3 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 1ми | 11417.434 |  | 1о | 11417.434 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 11417.434 | 13472.5721 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705130690 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-30 | 2017-07-31 | 2017-06-28 | 17-4037/ 31705130690/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-26 |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №22.
[22 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 11465.961 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[22 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 1ми | 11465.9602 |  |  | 11465.9602
658 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 1906.096 |  |  | 1906.096 | 2249.1933 | ВЗ | ОЗП | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705131057 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 |  | 2017-07-31 | 2017-06-06 | 35О-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-04 |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №24.
659 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0008П1 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 3151.073 |  |  | 3151.073 | 3718.2661 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705239953 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-15 | 46 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 46 от 15.06.2017 вопрос №3.
660 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 17582.529 |  |  | 17582.529 | 20747.3842 | ВЗ | ОЗП | 5 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1м | 17574.1616 |  | 1о | 14321.3937 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 14321.3937 | 16899.2446 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705130813 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-30 | 2017-07-31 | 2017-06-28 | 17-4038/31705130813/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-26 |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №27.
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 17540 |  |  | 14375.1448
[22 empty] | РЕГИОНСТРОЙ (ООО) | 1ми | 14945.1495 | РЕГИОНСТРОЙ (ООО)
[22 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 17582.529 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[22 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 1ми | 17582.529 |  |  | 17582.529
661 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Ремонт кабельных линий 0.4-6(10) кВ для нужд филиала ПАО «МРСК Си-бири» - «Красноярскэнерго» | 2 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 22353 |  |  | 22353 | 26376.54 | ВЗ | ОЗП | 2 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 1м | 21529.7792 |  | 1о | 21306.2492 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 22353 | 26376.54 | 22353 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705129945 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-07-31 | 2017-06-22 | 17-4039/31705129945/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-20 | 2017-06-23 | 2017-08-28 | 2017-06-23 | 2017-11-20 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №28.
[22 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 22353 |  |  | 22353
662 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Капитальный ремонт устройств РЗ и А шкафов КРУ-10кВ. панелей РЗА ПС 110/35/10кВ №54 «Академгородок». ПС 110/10кВ №10 «Нагорная» ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | 2 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 10349.991 |  |  | 10349.991 | 12212.9894 | ВЗ | ОЗП | 8 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1м | 10349.99 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705129986 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-05 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-31 |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №29.
[22 empty] | КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС - ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 1с | 10189.991 | КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС - ИНЖИНИРИНГ (ООО)
[22 empty] | Торгово-промышленная корпорация Борнэо-Сибирь (ООО) | 1м | 10339 | Торгово-промышленная корпорация Борнэо-Сибирь (ООО)
[22 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1м | 10341.6236 |  |  | 10341.6236
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 10345 | Красэлектросервис (ООО)
[22 empty] | ЭЛРИК (ООО) | 1ми | 8797.4924 | ЭЛРИК (ООО)
[22 empty] | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 1м | 10349.991 |  |  | 10298.2961
[22 empty] | ЕРСМ Сибири (ООО) | 1м | 10349.991 | ЕРСМ Сибири (ООО)
663 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Капитальный ремонт зданий ТП. РП. ПС ПО Красноярские электриче-ские сети филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» | 2 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 11398.909 |  |  | 11398.909 | 13450.7126 | ВЗ | ОЗП | 5 | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА ЕРМАК (ООО) | 1м | 11390.4344 |  | 1о | 11333.4399 | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА ЕРМАК (ООО) | 11333.4399 | 13373.4591 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705141264 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-05 | 2017-07-31 | 2017-06-23 | 17-4042/31705141264/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40 | 2017-07-21 |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017. вопрос №8.
[22 empty] | Строительная компания ФАВОРИТ (ООО) | 1ми | 11341.9145 |  |  | 11341.9145
[22 empty] | ЭЛРИК (ООО) | 1ми | 9119.1272 | ЭЛРИК (ООО)
[22 empty] | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 1ми | 11398.909 | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
[22 empty] | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 1ми | 11398.909 |  |  | 11398.909
664 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Капитальный ремонт оборудования ПС 35-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» | 2 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 12398.927 |  |  | 12398.927 | 14630.7339 | ВЗ | ОЗП | 2 | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 1ми | 12274.9377 | СтройЭнергоМонтаж (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705141676 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-05 | 2017-07-31 | 2017-06-15 | 17-4043/31705141676/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40 | 2017-07-13 |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017. вопрос №9.
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 20211.8644 | Красэлектросервис (ООО)
665 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0013П1 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Капитальный ремонт оборудования ПС 35-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» | 2 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 12398.927 |  |  | 12398.927 | 14630.7339 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705238696 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 46 от 15.06.2017 вопрос №3.
666 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 2442.525 |  |  | 2442.525 | 2882.1795 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705244504 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 11
667 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Работы | 1 | Восстановление покрытий и благоустройство после ремонта кабель-ных линий филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | 2 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 10000 |  |  | 10000 | 11800 | ВЗ | ОЗП | 3 | ТАВРИКУЛЬ (ООО) | 1ми | 10000 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705212894 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-13 | 2017-06-26 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017 вопрос № 6
[22 empty] | ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЭНЕРГО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 1ми | 10000
[22 empty] | Аргус (ООО) | 1м | 10000
668 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 3250.558 |  |  | 3250.558 | 3835.6584 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 3224.971 |  | 1о | 3224.9716 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3224.9716 | 3805.4665 | 3224.9716 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 756407 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-02-28 | 2017-01-25 | 208/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-04-29 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 30 .).
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 3250.558 |  |  | 3250.5584
669 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0002/16.2-05/3.2.-0045П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка приборов. устройств оптических (бинокли. фотоаппараты. даль-номеры) | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1225.152 |  |  | 1225.152 | 1445.6794 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 1218.586 |  | 1о | 1042.0745 | МетЭнергоПром (ООО) | 1042.0745 | 1229.6479 | 1042.0745 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31604508047 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-02-28 | 2017-01-25 | 213/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-20 | 2017-02-07 | 2017-03-20 | 2017-02-07 | 2017-03-24 | Вскрытие на 27.12 | [5 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 41 .).
[22 empty] | Артул (ООО) | 1ми | 1224.305 |  |  | 1047.7936
670 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0003/16.2-05/3.2.-0111П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка выключателей 6-10 кВ. 20 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 4057.252 |  |  | 4057.252 | 4787.5574 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 4049.05 |  | 1о | 4049.05 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 4049.05 | 4777.879 | 4049.05 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704684321 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-25 | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 17-8002 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3 | 2017-04-20 | 2017-03-27 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-04-29 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 03 от 12.01.2017 вопрос № 29).
[22 empty] | Промэко (ООО) | 0 | 3875.8967 | Промэко (ООО)
[22 empty] | Вологодский электромеханический завод (АО) | 0 | 3883.59 | Вологодский электромеханический завод (АО)
[22 empty] | Энергомашкомплект (ЗАО) | 0 | 2775.5155 | Энергомашкомплект (ЗАО)
[22 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 4057.2521 |  |  | 4057.2521
671 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0004/16.2-05/3.2.-0038 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 114680.534 |  |  | 114680.534 | 135323.0301 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 0 | 113052.027 |  | 0 |  | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 113052.027 | 133401.3919 | 114680.534 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704699671 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-24 | 2017-02-06 | 2017-03-31 | 2017-02-17 | 17-4005/31704699671/2 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-17 | 17-4005/31704699671/2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-18 | 06_1 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-15 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 06/1 от 18.01.2017 вопрос № 2).
672 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0005/16.2-05/3.2.-0094 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1463.099 |  |  | 1463.099 | 1726.4568 | ВЗ | ОЗЦ | 9 | Драйв XXI (ООО) | 1ми | 1463.093 |  | 1о | 965.639 | Драйв XXI (ООО) | 965.639 | 1139.454 | 965.639 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704750963 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-04-30 | 2017-03-10 | 5/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-31 | 13 | 2017-05-20 | 2017-03-17 | 2017-05-20 | 2017-03-17 | 2017-04-29 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 31.01.2017 вопрос № 2).
[22 empty] | МИР АВТОЗАПЧАСТЕЙ (ООО) | 1ми | 1243.5 |  |  | 1097.19
[22 empty] | ЗапАвтоГрад (ООО) | 1ми | 1347.4576 |  |  | 1025.5756
[22 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 1ми | 1374.9941 |  |  | 1317.0775
[22 empty] | ОРЕХ (ЗАО) | 0 | 1385.0769 | ОРЕХ (ЗАО)
[22 empty] | Орион - Моторс (ООО) | 1с | 1407.459 |  |  | 1407.459
[22 empty] | Управление производственными активами (ООО) | 1ми | 1462.1068 |  |  | 1462.1068
[22 empty] | АВТОМИР (ООО) | 1м | 1462.714 |  |  | 1462.714
[22 empty] | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 1м | 1111.9537 |  |  | 965.6437
673 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0006/16.2-05/3.2.-0077 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к автомобилям МАЗ | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 848.854 |  |  | 848.854 | 1001.6477 | ВЗ | ОЗЦ | 7 | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 1м | 645.108 |  | 1о | 551.734 | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 551.734 | 651.0461 | 551.734 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704750962 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-04-30 | 2017-03-10 | 6/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-31 | 13 | 2017-05-20 | 2017-03-28 | 2017-05-20 | 2017-03-28 | 2017-04-29 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 31.01.2017 вопрос № 3).
[22 empty] | Динамика 76 (ООО) | 1ми | 710.711 |  |  | 557.9173
[22 empty] | Дизель-Ураган (ООО) | 1ми | 744.3983 |  |  | 744.3983
[22 empty] | Яртурбо (ООО) | 1ми | 754.726 |  |  | 754.726
[22 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 1ми | 788.6907 |  |  | 787.5723
[22 empty] | ОРЕХ (ЗАО) | 0 | 796.0335 | ОРЕХ (ЗАО)
[22 empty] | Драйв XXI (ООО) | 1ми | 848.8522 |  |  | 755.4783
674 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0007/16.2-05/3.2.-0055 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка изделий железобетонных (прочие) | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 4822.962 |  |  | 4822.962 | 5691.0952 | ВЗ | ОЗП | 5 | ЖБК Армада (ООО) | 1ми | 3919.6017 |  | 1о | 3919.6017 | ЖБК Армада (ООО) | 3919.6017 | 4625.13 | 3919.6017 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704750960 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-03 | 2017-02-14 | 2017-04-30 | 2017-03-10 | 7/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-31 | 13 | 2017-05-20 | 2017-03-20 | 2017-05-20 | 2017-03-20 | 2017-04-29 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 31.01.2017 вопрос № 4).
[22 empty] | Уяржелезобетон (ПАО) | 0 | 4611.0992 |  |  | 4611.0992
[22 empty] | ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРАСНОЯРСКЖИЛСТРОЙ (ООО) | 1ми | 4665.8305 |  |  | 4665.8305
[22 empty] | Базис-Бетон (ООО) | 1ми | 4769.492 |  |  | 4769.492
[22 empty] | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1м | 4822.5717 |  |  | 4822.5717
675 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка фотоаппаратов | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 662.521 |  |  | 662.521 | 781.7748 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | КОМПАНИЯ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 1ми | 564.179 |  | 1о | 524.4277 | КОМПАНИЯ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 524.4277 | 618.8247 | 524.4277 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704770299 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-20 | 2017-04-30 | 2017-03-13 | 10/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-05-20 | 2017-03-27 | 2017-05-20 | 2017-03-27 | 2017-04-26 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 18).
[22 empty] | Виктел (ООО) | 1м | 560.56 |  |  | 527.4339
[22 empty] | Киролан (ООО) | 1ми | 635.25 |  |  | 635.25
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 661.8597 |  |  | 549.2309
[22 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 1ми | 662.508 |  |  | 662.508
676 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка выключателей 6-10 кВ. 20 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1091.997 |  |  | 1091.997 | 1288.5565 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 1087.7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704810952 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-04-30 | 2017-03-20 | 12-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | Рекомендовать ЦО инициировать повторное проведение закупки. либо вынесение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником конкурентной закупки в соответствии с п. 7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) при отсутствии времени на повторное проведение закупки. | [5 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017 вопрос № 10).
[22 empty] | Промэко (ООО) | 0 | 995.707 | Промэко (ООО)
[22 empty] | Вологодский электромеханический завод (АО) | 0 | 1088.984 | Вологодский электромеханический завод (АО)
[22 empty] | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 1м | 1091.855 | СибЭлектроМонтаж (ООО)
677 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка агрегатов и запасных частей к автомобилям УРАЛ | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 4.5423 |  |  | 4.5423 | 5.3599 | ВЗ | ЕП | 1 | Драйв XXI (ООО) | 1ми | 4.5423 |  |  |  | Драйв XXI (ООО) | 4.5423 | 5.3599 | 4.5423 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-30 | внести в договоры в марте | [5 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017 вопрос № 11).
678 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПВХ изо-ляцией | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 976.464 |  |  | 976.464 | 1152.2275 | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 3 | Камский кабель (ООО) | 0 | 976.464 |  | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 976.464 | 1152.2275 | 976.464 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | Ф702119 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 16-КЭ | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | 2017-05-20 | 2017-04-21 | 2017-05-20 | 2017-04-21 | 2017-05-21 | 6. Рекомендовать ЦО инициировать повторное проведение закупки. либо вынесение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником конкурентной закупки в соответствии с п. 7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) при отсутствии времени на повторное проведение закупки. | [5 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 16). Выписка ЦКК № 33 от 06.04.2017. вопрос 44 - заключение договора с ЕИ
[22 empty] | Энергомашкомплект (ЗАО) | 0 | 612.304 | Энергомашкомплект (ЗАО)
[22 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 | 976.464 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
679 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка автомобильных аккумуляторных батарей | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 5.33 |  |  | 5.33 | 6.2894 | ВЗ | ЕП | 1 | ЭНЕРГИЯ (ООО) | 1м | 5.33 |  |  |  | ЭНЕРГИЯ (ООО) | 5.33 | 6.2894 | 5.33 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-03-26 | 2017-03-01 | 2017-03-26 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 23).
680 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка вводов 35-220кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 225.094 |  |  | 225.094 | 265.6109 | ВЗ | ЕП | 1 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 225.094 |  |  |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 225.094 | 265.6109 | 225.094 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-03-31 | 2017-03-23 | 2017-03-31 | 2017-03-23 | 2017-04-22 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №18.
681 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0014/16.2-05/3.2.-0099 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка материалов пломбировочных | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 4428.93 |  |  | 4428.93 | 5226.1374 | ВЗ | ОЗП | 4 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1ми | 4279.939 |  | 1о | 3128.4175 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 3128.4175 | 3691.5326 | 3128.4175 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704923179 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-23 | 2017-04-03 | 2017-05-31 | 2017-04-24 | 23/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-15 | 28 | 2017-06-20 | 2017-05-12 | 2017-06-20 | 2017-05-12 | 2017-06-21 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 28 от 15.03.2017. вопрос № 7.
[22 empty] | АСПЛОМБ ТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 1с | 4252.927 |  |  | 3367.1418
[22 empty] | Торговый Дом НТ (ООО) | 1ми | 3169.517 |  |  | 3169.5179
[22 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 4335.439 |  |  | 4291.1501
682 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0015/16.2-05/3.2.-0062 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силового кабеля до 1 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1378.929 |  |  | 1378.929 | 1627.1362 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1м | 1375.321 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704949901 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-07 | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 26-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-05-30 |  | 2017-05-30 |  |  | 6. Рекомендовать ЦО инициировать повторное проведение закупки. либо вынесение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником конкурентной закупки в соответствии с п. 7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) при отсутствии времени на повторное проведение закупки. | [5 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №23.
[22 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 | 1378.9296 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
[22 empty] | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 1ми | 1378.9296 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО)
683 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка инертных материалов | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 635.378 |  |  | 635.378 | 749.746 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | АвтоВозовъ (ООО) | 1ми | 635.378 |  | 1о | 565.4871 | АвтоВозовъ (ООО) | 565.4871 | 667.2748 | 565.4871 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704949951 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-07 | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 32/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-27 | 30 | 2017-06-20 | 2017-05-12 | 2017-06-20 | 2017-05-12 | 2017-12-31 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 30 от 27.03.2017. вопрос № 4
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 635.378 |  |  | 635.378
[22 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 1ми | 635.378 |  |  | 571.8409
684 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка изделий железобетонных (прочих) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1067.182 |  |  | 1067.182 | 1259.2748 | ВЗ | ОЗЦ | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704949957 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 |  | 2017-05-31 | 2017-04-04 | 33-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-27 | 30 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 30 от 27.03.2017. вопрос № 5
685 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка изделий железобетонных (прочих) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1065.6 |  |  | 1065.6 | 1257.408 | ВЗ | ЕП | 1 | Сибпромэнерго (ООО) | 1ми | 1065.6 |  |  |  | Сибпромэнерго (ООО) | 1065.6 | 1257.408 | 1065.6 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 32 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 32 | 2017-04-05 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-04 | 2017-12-31 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 32 от 30.03.2017. вопрос № 1
686 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка инертных материалов | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1293.8 |  |  | 1293.8 | 1526.684 | ВЗ | ЕП | 1 | АвтоВозовъ (ООО) | 1ми | 1293.8 |  |  |  | АвтоВозовъ (ООО) | 1293.8 | 1526.684 | 1293.8 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 32 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 32 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-12-31 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 32 от 30.03.2017. вопрос № 2
687 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПФХ изоляцией | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 346.912 |  |  | 346.912 | 409.3562 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1м | 252 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705004777 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-18 | 2017-06-30 | 2017-05-15 | 37-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  | 6. Рекомендовать ЦО инициировать повторное проведение закупки. либо вынесение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником конкурентной закупки в соответствии с п. 7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) при отсутствии времени на повторное проведение закупки. | [5 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 43
[22 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 264 | Торговый Дом Электрум (ООО)
[22 empty] | Камский кабель (ООО) | 0 | 346.9128
[22 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1ми | 346.9128 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
688 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка устройств РЗА | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 876.3035 |  |  | 876.3035 | 1034.0382 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Генератор (ООО) | 1ми | 871.35 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705218023 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-14 | 2017-06-20 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017 вопрос № 10
[22 empty] | ГК ЭНЕРГО ТРЕЙД (ООО) | 1ми | 875.75
[22 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 0 | 862
[22 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1ми | 874.9
689 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0023 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 515.7592 |  |  | 515.7592 | 608.5959 | ВЗ | ОЗЦ | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705247321 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 17
690 | 2017 | 3 | 17.2-06/3.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Работы | 1 | Ремонт зданий и сооружений | 2 |  |  | Себестоимость | Локальные сметы | 8012.8843 | 5609.019 |  | 5609.019 | 6618.6424 | ВЗ | ОЗП | 2 | Энергоподряд (ООО) | 1м | 5540 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705000098 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-04 | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 38/4-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 68
[22 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 0 | 5580.9747 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО)
691 | 2017 | 3 | 17.2-06/3.1-0001П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Работы | 1 | Ремонт зданий и сооружений | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 5609.019 |  |  | 5609.019 | 6618.6424 | ВЗ | ОЗП | 3 | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 5540 |  | 1о | 5540 | ЭнергоПодряд (ООО) | 5540 | 6537.2 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705208968 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-20 | 2017-08-31 | 2017-06-30 | 91-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43 | 2017-07-28 |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017. вопрос № 12
[22 empty] | Энергоэкспертиза (ООО) | 1ми | 5609 |  |  | 5609
[22 empty] | АРСЕНАЛ-СТРОЙ (ООО) | 1ми | 5609.0198 |  |  | 5584.4432
692 | 2017 | 3 | 17.2-06/3.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Работы | 1 | Расчистка просек ВЛ 6-110 кВ ПО СВЭС | 2 |  |  | Себестоимость | Локальные сметы | 4711.8644 |  |  | 4711.8644 | 5560 | ВЗ | ЕП | 1 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБЛЕСПРОМ (ООО) | 1ми | 4711.8644 |  |  |  | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБЛЕСПРОМ (ООО) | 4711.8644 | 5560 | 4711.8644 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-22 | 48 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-22 | 48 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-10-31 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017. вопрос № 23
693 | 2017 | 3 | 17.2-06/3.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Работы | 1 | Расчистка просек ВЛ 6-110 кВ ПО ЮЭС | 2 |  |  | Себестоимость | Локальные сметы | 7569.6363 |  |  | 7569.6363 | 8932.1709 | ВЗ | ЕП | 1 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 1м | 7569.6363 |  |  |  | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 7569.6363 | 8932.1709 | 7569.6363 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-22 | 48 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-22 | 48 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017. вопрос № 24
694 | 2016 | 3 | 16.2-06/3.2-0143 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка вводов 35-220кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 14327.237 |  |  | 14327.237 | 16906.1397 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 14327.237 |  | 1о | 13580.59 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 13580.59 | 16025.0962 | 13580.59 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 739790 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-17 | 2016-12-09 | 2016-12-31 | 2017-01-09 | 16-9071 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-17 | 116 | 2017-01-20 | 2017-02-02 | 2017-01-20 | 2017-02-02 | 2017-04-29 | [6 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 116 от 17.11.2016 вопрос № 2
[22 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 1ми | 14327.237 |  |  | 13582.8
695 | 2016 | 3 | 16.2-06/3.2-0142 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи. . | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 5581.303 |  |  | 5581.303 | 6585.9375 | ВЗ | ОЗП | 3 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1с | 5581.303 |  | 1о | 4241.7902 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 4241.7902 | 5005.3124 | 4241.7902 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31604436573 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-06 | 2016-12-23 | 2017-01-31 | 2017-01-24 | 197-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-17 | 116 | 2017-02-21 | 2017-02-06 | 2017-02-20 | 2017-02-06 | 2017-04-17 | [6 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 116 от 17.11.2016 вопрос № 1
[22 empty] | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 1м | 5581.303 | Лесосибирская торговая компания (ООО)
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 5570 |  |  | 4286.3002
696 | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0001/16.2-06/3.2-0088П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка изделий железобетонных (прочие) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 729.666 |  |  | 729.666 | 861.0059 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 1м | 721.178 |  | 1о | 721.178 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 721.178 | 850.99 | 721.178 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31604487617 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2016-12-28 | 2017-02-28 | 2017-01-17 | 199-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-20 | 2017-02-01 | 2017-03-20 | 2017-02-01 | 2017-04-29 | перенесено на 28.12.2016 | [5 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 45 .).
[22 empty] | Изумруд-2002 (ООО) | 1ми | 728 |  |  | 728
697 | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0002/16.2-06/3.2-0057П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка бензоинструмента | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 962.92 |  |  | 962.92 | 1136.2456 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | Профторг (ООО) | 1ми | 835.931 |  | 1о | 707.9484 | Профторг (ООО) | 707.9484 | 835.3792 | 707.9484 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31604497646 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2016-12-21 | 2017-02-28 | 2017-01-17 | 202-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-24 | 121 | 2017-03-20 | 2017-02-01 | 2017-03-20 | 2017-02-01 | 2017-03-18 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 121 от 24.11.2016 вопрос № 8)
[22 empty] | Орион-Сервис (ООО) | 1ми | 866.398 |  |  | 798.9936
[22 empty] | Мировой инструмент (ООО) | 1м | 900.532 |  |  | 807.0443
[22 empty] | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 1ми | 932.615 |  |  | 730.9691
[22 empty] | Артул (ООО) | 1ми | 962.069 |  |  | 730.9691
698 | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка аккумуляторных батарей для систем постоянного оперативного тока | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 578.524 |  |  | 578.524 | 682.6583 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС ЕП | 1 | Пауэрконцепт (ООО) | 1с | 423.184 |  | 0 |  | Пауэрконцепт (ООО) | 423.184 | 499.3571 | 423.184 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 761287 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-27 | 2017-01-18 | 2017-03-27 | 2017-03-23 | 206-КуЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 206-КуЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-22 | 130 | 2017-04-20 | 2017-04-03 | 2017-04-20 | 2017-04-03 | 2017-05-31 | Вскрытие перенесено на 13.01.2017. на 18.01.2017 | [5 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 130 от 22.12.2016 вопрос № 18). Протокол ПДКК № 206-КуЭ от 23.03.2017 - внсение изменений в сроки подведения итогов
699 | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2446.783 |  |  | 2446.783 | 2887.2039 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС ЕП | 2 | Камский кабель (ООО) | 0 | 2446.783 |  | 0 |  | Камский кабель (ООО) | 2446.783 | 2887.2039 | 2446.783 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 761023 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-27 | 2017-01-13 | 2017-02-28 | 2017-01-30 | 205-КуЭ | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 31 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-23 | 131/1 | 2017-03-20 | 2017-04-18 | 2017-03-20 | 2017-04-18 | 2017-06-07 | Рекомендовать повторное проведение закупки после корректировки технических или ценовых параметров. | [5 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 131-1 от 23.12.2016 вопрос № 1) Выписка ЦКК № 31 от 30.03.2017. вопрос 15 - заключение договора с ЕИ
[22 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 | 2446.783 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
700 | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ (Аварийный запас) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1156.047 |  |  | 1156.047 | 1364.1355 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 1354.252 |  | 1о | 810.3294 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 810.3294 | 956.1887 | 810.3294 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 762413 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-10 | 2017-02-28 | 2017-02-03 | 210-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-27 | 134 | 2017-03-20 | 2017-02-17 | 2017-03-20 | 2017-02-17 | 2017-05-18 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 134 от 28.12.2016 вопрос № 3)
[22 empty] | Астер Электро (ООО) | 1м | 1345.2 |  |  | 829
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 1364.136 |  |  | 1364.136
701 | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ (Реклоузер РВА/TEL-10-12.5/630). | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 3636.93 |  |  | 3636.93 | 4291.5774 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 3624.18 |  | 1о | 3624.18 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3624.18 | 4276.5324 | 3624.18 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704677741 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-18 | 2017-02-02 | 2017-03-31 | 2017-02-16 | 20-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3 | 2017-04-20 | 2017-03-07 | 2017-04-20 | 2017-03-07 | 2017-05-06 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 03 от 12.01.2017 вопрос № 19).
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 3636.93 |  |  | 3636.93
702 | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0007/16.2-06/3.2-0108П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к а/м Урал для прайсовых заказов | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1106 |  |  | 1106 | 1305.08 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | ТК Агромир (ООО) | 1ми | 1106 |  | 0 |  | ТК Агромир (ООО) | 1106 | 1305.08 | 1106 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704750957 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-03 | 2017-02-27 | 2017-04-30 | 2017-03-16 | 31-КуЭ | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-26 | 12 | 2017-05-20 | 2017-04-03 | 2017-05-20 | 2017-04-03 | 2017-12-31 | В связи с отсутствием времени на повторное проведение закупки и на основании проведенного анализа закупки Центром ответственности. рекомендовать Центру ответственности вынесение на заседание ЦКК вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником. | [5 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017 вопрос № 20). Выписка ЦКК № 29 от 23.03.2017. вопрос 30 - заключение договора с ЕИ
[22 empty] | МИР АВТОЗАПЧАСТЕЙ (ООО) | 1ми | 858.813 | МИР АВТОЗАПЧАСТЕЙ (ООО)
703 | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2446.783 |  |  | 2446.783 | 2887.2039 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | ТК Энергосклад (ООО) | 1ми | 1717.36 | ТК Энергосклад (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704805430 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-02-28 | 2017-04-30 | 2017-03-20 | 33-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | В связи с отсутствием времени на повторное проведение закупки. а также с учетом проведенного анализа закупочной процедуры. признанной несостоявшейся. Центру ответственности рекомендовать вынесение на заседание ЦКК вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником. | [5 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017 вопрос № 18).
[22 empty] | КЕМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ (ООО) | 1ми | 2046.4928 | КЕМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ (ООО)
[22 empty] | Камский кабель (ООО) | 0 | 2446.7836
[22 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 | 2446.7836 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
704 | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка стоек СК | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 663.644 |  |  | 663.644 | 783.0999 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 662.981 | МетЭнергоПром (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704817833 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-03-07 | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 35-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | Перенос вскрытия на 02.03.2017. на 09.03.2017 | [5 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 20).
[22 empty] | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 1м | 792.712 | Производственное объединение Гарантия (ООО)
705 | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка элегазовых выключателей 6-35кВ (Аварийный запас) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 5996.25 |  |  | 5996.25 | 7075.575 | ВЗ | ОЗП | 3 | Транстехкомплект (ЗАО) | 0 | 5970 |  | 1о | 5910 | Транстехкомплект (ЗАО) | 5910 | 6973.8 | 5910 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704909001 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-18 | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 17-2-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-30 | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 2017-05-31 | 2017-08-29 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 37.
[22 empty] | МонтажЭнерго (ООО) | 1ми | 5985 |  |  | 5985
[22 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 1ми | 5994 |  |  | 5994
706 | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка стоек СК | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 792.712 |  |  | 792.712 | 935.4002 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 1м | 792.712 |  | 1о | 761.0035 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 761.0035 | 897.9842 | 761.0035 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705024572 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-18 | 2017-04-24 | 2017-06-30 | 2017-05-17 | 69-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-13 | 33 | 2017-07-20 | 2017-06-15 | 2017-07-20 | 2017-06-15 | 2017-07-15 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 34 от 13.04.2017. вопрос № 9.
[22 empty] | Группа компаний Энергоцентр (ООО) | 1м | 790 |  |  | 758.2915
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1ми | 779.661 | Новации и бизнес в энергетике (ООО)
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 795.6327 | МетЭнергоПром (ООО)
707 | 2016 | 3 | 16.2-07/3.2-0220 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка грозотроса | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 5943.2785 |  |  | 5943.2785 | 7013.0686 | ВЗ | ОЗП | 7 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 5890.665 |  | 1о | 5712.3666 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 5712.3666 | 6740.5926 | 5712.3666 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604292119 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-07 | 2016-12-09 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 16-145-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-27 | 99 | 2017-02-17 | 2017-03-03 | 2017-01-28 | 2017-03-03 | 2017-03-23 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №99 от 27.10.2016 г., вопрос № 4
[22 empty] | Завод Сталь-Канат (ООО) | 1ми | 4216.476 | Завод Сталь-Канат (ООО)
[22 empty] | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 1м | 5890.665 |  |  | 5890.665
[22 empty] | ШАНГРИ-ЛА (ООО) | 1ми | 5729.4468 |  |  | 5729.4468
[22 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1ми | 5921.6685 |  |  | 5921.668
[22 empty] | Компания Глобал Оптика (ООО) | 1ми | 5940.2706 | Компания Глобал Оптика (ООО)
[22 empty] | КАСКАД (ООО) | 1ми | 5943.2785 | КАСКАД (ООО)
708 | 2016 | 3 | 16.2-07/3.2-0221 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка стоек СВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 24208.5054 |  |  | 24208.5054 | 28566.0364 | ВЗ | ООК | 4 | Опора (ООО) | 1м | 23589.632 |  | 1о | 23589.632 | Опора (ООО) | 23589.632 | 27835.7658 | 23589.632 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604288754 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-03 | 2016-12-23 | 2017-01-31 | 2017-01-23 | 16-1117/31604288754/06 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-31 | 101/2 | 2017-02-20 | 2017-02-16 | 2017-02-28 | 2017-02-16 | 2017-08-30 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №101/2 от 31.10.2016 г., вопрос № 7
[22 empty] | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 1м | 24059.391 |  |  | 24059.391
[22 empty] | Монолит (ООО) | 1м | 24208.502 |  |  | 23845.3745
[22 empty] | АПСАЛЯМОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОЙКОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ (ООО) | 0 | 30338.914 | АПСАЛЯМОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОЙКОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ (ООО)
709 | 2016 | 3 | 16.2-07/3.2-0225 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка материалов строительных | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 5757.05 |  |  | 5757.05 | 6793.319 | ВЗ | ОЗП | 7 | СибСнаб (ООО) | 1ми | 5757.05 |  | 1о | 3684.512 | СибСнаб (ООО) | 3684.512 | 4347.7241 | 3684.512 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604299652 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-12-12 | 2016-12-31 | 2017-01-18 | 16-149-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-31 | 101/2 | 2017-02-15 | 2017-01-31 | 2017-01-28 | 2017-01-31 | 2018-01-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №101/2 от 31.10.2016 г., вопрос № 6
[22 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 5710.52 |  |  | 5595.379
[22 empty] | Верус (ООО) | 1ми | 5728.368 |  |  | 5728.368
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 5751.3776 |  |  | 3736.4101
[22 empty] | Химпроминструмент (ООО) | 1ми | 5755.3003 |  |  | 5755.3003
[22 empty] | ТСК Альянс (ООО) | 1с | 5757.05 |  |  | 5641.909
[22 empty] | ПрогрессГрупп (ООО) | 1ми | 4058.6482 |  |  | 4058.6482
710 | 2016 | 3 | 16.2-07/3.1-0233 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Работы | 1 | Химическая расчистка просеки ВЛ 10-110 кВ ПО СЭС | 2 |  |  | Себестоимость | Локальные сметы | 1252.422 |  |  | 1252.422 | 1477.858 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | АВАНГАРД (ООО) | 1м | 3270.1305 |  | 0 | 3270.1305 | АВАНГАРД (ООО) | 3270.1305 | 3858.754 | 3270.1305 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604304970 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-09 | 2016-12-12 | 2016-12-31 | 2017-01-12 | 16-155-Н-ОЭ | п.7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 16-155-Н-ОЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-07 | 106 | 2017-02-09 | 2017-01-23 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-09-01 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №106 от 07.11.2016 г., вопрос № 4; Решением ЦКК от 11.01.2017 согласован допуск участника закупочной процедуры ООО "АВАНГАРД" с превышением предельной стоимости закупки на этап рассмотрения заявок участников
711 | 2016 | 3 | 16.2-07/3.2-0236 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка средств защиты, приспособлений и инструментов для работы на высоте | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 6560.7804 |  |  | 6560.7804 | 7741.7209 | ВЗ | ОЗП | 8 | Доминанта (ООО) | 1ми | 5081.0908 |  | 1о | 5015.483 | Доминанта (ООО) | 5015.483 | 5918.2699 | 5015.483 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604316575 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-11 | 2016-12-09 | 2017-01-18 | 2017-01-17 | 16-159-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-08 | 108 | 2017-02-14 | 2017-02-02 | 2016-12-31 | 2017-02-02 | 2018-02-02 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №108 от 08.11.2016 г., вопрос № 5
[22 empty] | Верус (ООО) | 1ми | 6495.8257 |  |  | 6495.8257
[22 empty] | Верхолаз (ООО) | 1ми | 5683.2195 | Верхолаз (ООО)
[22 empty] | Энергокомплект (ООО) | 1ми | 4883.22 | Энергокомплект (ООО)
[22 empty] | САМОСПАС (ООО) | 1ми | 6525.4237 |  |  | 5016.4442
[22 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 1ми | 6560.7804 | ТоргПромСнаб (ООО)
[22 empty] | ЭТАЛОН (ООО) | 1м | 6560.7804 |  |  | 6429.5648
[22 empty] | Восток-Сервис-Спецодежда (ООО) | 1м | 8566.3695 |  |  | 8566.3695
712 | 2016 | 3 | 16.2-07/3.2-0239 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2252.1584 |  |  | 2252.1584 | 2657.5469 | ВЗ | ОЗЦ | 6 | ТД Алгоритм Безопасности (ООО) | 1м | 2234.2715 |  | 1о | 1828.883 | ТД Алгоритм Безопасности (ООО) | 1828.883 | 2158.0819 | 1828.883 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604340928 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-17 | 2016-12-20 | 2016-12-31 | 2017-01-23 | 16-163-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-15 | 114 | 2017-02-20 | 2017-02-17 | 2017-01-28 | 2017-02-15 | 2017-06-30 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №114 от 15.11.2016 г., вопрос № 4
[22 empty] | Верус (ООО) | 1ми | 2208.0071 |  |  | 1915.2265
[22 empty] | Торговый дом Лига Спецодежды (ООО) | 1м | 2192.8625 |  |  | 2192.8625
[22 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 2252.1584 |  |  | 1846.7699
[22 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1ми | 2252.1584 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
[22 empty] | ПРОМСИЗКОМПЛЕКТ (ООО) | 1ми | 3077.314 | ПРОМСИЗКОМПЛЕКТ (ООО)
713 | 2016 | 3 | 16.2-07/3.2-0240 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 4578.384 |  |  | 4578.384 | 5402.4932 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 0 | 4551.47 |  | 1о | 4551.47 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 4551.47 | 5370.7346 | 4551.47 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 739174 | www.b2b-mrsk.ru | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 2016-12-09 | 2017-01-20 | 2017-01-16 | 16-9064/739174/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-16 | 115 | 2017-02-13 | 2017-01-30 | 2017-01-28 | 2017-01-25 | 2017-04-29 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №115 от 16.11.2016 г., вопрос № 1
[22 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 1ми | 4575.463 |  |  | 4575.463
[22 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 0 | 4553.03 | Завод энергозащитных устройств (АО)
[22 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 0 | 4565.747 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО)
714 | 2016 | 3 | 16.2-07/3.2-0241 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка ОПН-35 кВ, ОПН-110 кВ, ОПНН-110 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 3625.6344 |  |  | 3625.6344 | 4278.2486 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 0 | 3602.25 |  | 1о | 3602.25 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 3602.25 | 4250.655 | 3602.25 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 739200 | www.b2b-mrsk.ru | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 2016-12-07 | 2017-01-20 | 2017-01-16 | 16-9068/739200/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-16 | 115 | 2017-02-07 | 2017-01-23 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-04-29 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №115 от 16.11.2016 г., вопрос № 2
[22 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 1ми | 3625.5 |  |  | 3625.5
[22 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 0 | 3603.6 |  |  | 3603.6
[22 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 0 | 3609.633 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО)
715 | 2016 | 3 | 16.2-07/3.2-0242 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка вводов 35-220кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 8118.5806 |  |  | 8118.5806 | 9579.9251 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 8072.6687 |  | 1о | 5651.842 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 5651.842 | 6669.1736 | 5651.842 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 739803 | www.b2b-mrsk.ru | 2016-11-30 | 2016-11-17 | 2016-12-09 | 2017-01-20 | 2017-01-16 | 16-9073/739803/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-17 | 116 | 2017-02-06 | 2017-02-03 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-04-29 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №116 от 17.11.2016 г., вопрос № 2
[22 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 1ми | 8037.3948 |  |  | 5700
716 | 2016 | 3 | 16.2-07/3.2-0243 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка неизолированного провода | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 9129.428 |  |  | 9129.428 | 10772.725 | ВЗ | ООК | 5 | Торговый дом Людиновокабель (ООО) | 1ми | 9020 |  | 1о | 8928.7057 | Торговый дом Людиновокабель (ООО) | 8928.7057 | 10535.8727 | 8928.7057 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604458138 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-09 | 2016-12-28 | 2017-01-31 | 2017-02-10 | 16-165-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-18 | 118/1 | 2017-02-28 | 2017-03-09 | 2017-02-28 | 2017-03-09 | 2017-07-07 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №118/1 от 18.11.2016 г., выписка от 01.12.2016, вопрос № 1
[22 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 | 5624.96 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
[22 empty] | Энергетики и электрификации Центрэлектросетьстрой (ЗАО) | 0 | 8932 |  |  | 8932
[22 empty] | ФОРМОС ТК (ООО) | 1м | 9129.428 | ФОРМОС ТК (ООО)
[22 empty] | КАСКАД (ООО) | 1ми | 9129.428 | КАСКАД (ООО)
717 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Арматура линейная (для композитного усиленного провода с сердечником по технологии «металлическая матрица» на основе волокон оксида алюминия) | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 4950.1507 |  |  | 4950.1507 | 5841.1779 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | Торговый дом Людиновокабель (ООО) | 1ми | 4910.8638 |  | 0 |  | Торговый дом Людиновокабель (ООО) | 4910.8638 | 5794.8193 | 4910.8638 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604494972 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2017-01-12 | 2017-02-28 | 2017-02-06 | 16-176-Н-ОЭ | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-28 | 2017-03-09 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-04-24 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №50); Решением ЦКК от 16.02.2017, протокол № 23, вопрос №23 согласовано заключение договора с участником закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке
[22 empty] | Аверс (ООО) | 1м | 4256.767 | Аверс (ООО)
718 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к легковым автомобилям отечественного произ-водства | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 806.2564 |  |  | 806.2564 | 951.3826 | ВЗ | ОЗП | 2 | ИнтерАвто (ООО) | 1ми | 804.2408 |  | 1о | 804.2408 | ИнтерАвто (ООО) | 804.2408 | 949.0041 | 804.2408 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604494679 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2017-01-09 | 2017-02-28 | 2017-01-20 | 16-177-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-28 | 2017-02-17 | 2018-01-13 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №52)
[22 empty] | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 1с | 806.2564 |  |  | 806.2564
719 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 4473.0322 |  |  | 4473.0322 | 5278.178 | ВЗ | ОЗП | 2 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 1с | 4464.0861 |  | 1о | 4464.0861 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 4464.0861 | 5267.6216 | 4464.0861 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604494709 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2017-01-09 | 2017-02-28 | 2017-01-20 | 16-178-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-28 | 2017-02-17 | 2018-01-13 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №62)
[22 empty] | ИнтерАвто (ООО) | 1ми | 4473.0322 |  |  | 4473.0322
720 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.1-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Услуги | 1 | Капитальный ремонт трансформаторов 110, 35 кВ (ПО ВЭС, ПО ЗЭС) | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 811.078 |  |  | 811.078 | 957.072 | ВЗ | ОЗП | 1 | КВАРЦ ГРУПП (ООО) | 0 | 2612.8223 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604495140 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2017-01-17 | 2017-03-03 | 2017-02-21 | 16-180-О-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 |  |  | 2017-05-01 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №63)
721 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.1-0014П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Услуги | 1 | Капитальный ремонт трансформаторов 110, 35 кВ (ПО ВЭС, ПО ЗЭС) | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 2612.8223 |  |  | 2612.8223 | 3083.1303 | ВЗ | ОЗП | 1 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1с | 6523.411 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704947666 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-06-03 | 2017-04-21 | 17-37-О-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 |  |  | 2017-05-01 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №54); Решением ПДКК от 14.04.2017, протокол № 17-37-П1-ОЭ перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
722 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.1-0014П2 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Услуги | 1 | Капитальный ремонт трансформаторов 110, 35 кВ (ПО ВЭС, ПО ЗЭС) | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 2612.8223 |  |  | 2612.8223 | 3083.1303 | ВЗ | ОЗП | 2 | КВАРЦ ГРУПП (ООО) | 0 | 2612.8223 |  | 1о | 2612.8223 | КВАРЦ ГРУПП (ООО) | 2612.8223 | 3083.1303 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705100280 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-11 | 2017-05-22 | 2017-07-31 | 2017-06-14 | 17-58-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-27 | 38 |  |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 38 от 27.04.2017, вопрос №7)
[22 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1с | 6523.411 |  |  | 6523.411
723 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.1-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Работы | 1 | Капитальный ремонт сооружения – высоковольтной линии электропереда-чи ВЛ-110 кВ, протяженностью 272,40 км (С-17, С-18 «Московка – Ок-тябрьская» инв. № Е000008533) | 2 |  |  | Себестоимость | Локальные сметы | 6742.421 |  |  | 6742.421 | 7956.0568 | ВЗ | ОЗП | 3 | Квадро Электрик (ООО) | 1м | 7974.2191 |  | 1о | 7974.2191 | Квадро Электрик (ООО) | 7974.2191 | 9409.5786 | 7974.2191 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604548765 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-01-13 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 16-181-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-15 | 127 | 2017-03-27 | 2017-03-03 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №127 от 15.12.2016, вопрос №15); Внесены изменения в извещение (перенос сроков подведения итогов) протоколом ПДКК №16-181-П1-ОЭ от 10.01.2017; Решением ЦКК от 15.02.2017, протокол № 22, вопрос № 1 согласован допуск участников закупочной процедуры с превышением предельной стоимости закупки на этап рассмотрения заявок
[22 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1м | 7995.4125 |  |  | 7995.4125
[22 empty] | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМЭНЕРГОПРОМ (АО) | 0 | 8050.8475 |  |  | 8050.8475
724 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0017П/16.2-07/3.2-0201 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка трансформаторов напряжения на напряжение 6-35 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1817.1707 |  |  | 1817.1707 | 2144.2614 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Группа СвердловЭлектро (АО) | 0 | 1817.152 |  | 1о | 1779.9611 | Группа СвердловЭлектро (АО) | 1779.9611 | 2100.3541 | 1779.9611 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604549052 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-01-13 | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 16-182-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-15 | 127 | 2017-03-17 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-03-22 | 2017-11-17 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №127 от 15.12.2016, вопрос №20)
[22 empty] | ЛИТЕР Э (ООО) | 1ми | 1817 |  |  | 1817
[22 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 1ми | 1785 |  |  | 1785
725 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0029 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка трансформаторов тока до 1 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 468.1283 |  |  | 468.1283 | 552.3914 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Энергопром (ООО) | 0 | 467.9877 |  | 1о | 467.9877 | Энергопром (ООО) | 467.9877 | 552.2255 | 467.9877 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604624642 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-25 | 2017-03-24 | 2017-03-15 | 16-8049/31604624642/07 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-27 | 133 | 2017-04-12 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-18 | 2017-12-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №133 от 27.12.2016, вопрос №8, подписан 27.12.2016); Решением ПДКК от 20.02.2017, протокол № 16-8049/03 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 10.03.2017, протокол № 16-8049/31604624642/06 перенесены сроки подведения итогов
[22 empty] | Электромонтажник (ООО) | 1ми | 468.1268 | Электромонтажник (ООО)
[22 empty] | Мартюшев Евгений Анатольевич (ИП) | 1ип | 643.4621 |  |  | 643.4621
726 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0034 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к выключателям | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1407.5869 |  |  | 1407.5869 | 1660.9525 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | Компания ДСА-Урал (ООО) | 1м | 1404 |  | 1о | 1319.5448 | Компания ДСА-Урал (ООО) | 1319.5448 | 1557.0628 | 1319.5448 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704906719 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-03-28 | 2017-05-31 | 2017-04-25 | 17-29-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-05-23 | 2017-05-15 | 2017-06-28 | 2017-05-15 | 2017-06-04 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №78
[22 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХ (ООО) | 1ми | 1320 |  |  | 1320
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 1406.4 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
[22 empty] | Энерготехсоюз (ООО) | 1ми | 1406.4 |  |  | 1406.4
[22 empty] | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 1м | 1406.4 |  |  | 1364.1724
727 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0035 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка черного металлопроката | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 13463.6673 |  |  | 13463.6673 | 15887.1274 | ВЗ | ООК | 5 | Партнер (ООО) | 1ми | 13463.6673 |  |  | 13396.3487 | Партнер (ООО) | 13396.3487 | 15807.6914 | 13463.6673 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704902470 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-07 | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 17-1033/31704902470/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 |  | 2017-05-22 | 2017-06-28 | 2017-05-22 | 2019-05-22 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №79
[22 empty] | СТАНДАРТ (ООО) | 1ми | 13463.6673 |  |  | 13463.6673
[22 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1ми | 13463.6673 |  |  | 13463.6673
[22 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 13463.6673 |  |  | 13463.6673
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 14325.0181 | МетЭнергоПром (ООО)
728 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.1-0036 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Работы | 1 | Замена силового трансформатора 1Т ТДН-31500/110 ПС 110/10 кВ Центральная | 2 |  |  | Себестоимость | Локальные сметы | 3682.32 |  |  | 3682.32 | 4345.1376 | ВЗ | ЕП | 1 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1с | 3682.32 |  |  |  | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 3682.32 | 4345.1376 | 3682.32 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.12.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-15 | 28 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-15 | 28 | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-02-10 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №28 от 15.03.2017, вопрос №14
729 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0036 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 3093.9014 |  |  | 3093.9014 | 3650.8037 | ВЗ | ОЗЦ | 6 | АТОМСТРОЙРЕСУРСЫ (ООО) | 1ми | 3050.856 |  | 1о | 2524.8927 | АТОМСТРОЙРЕСУРСЫ (ООО) | 2524.8927 | 2979.3734 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705129500 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-07-31 | 2017-06-22 | 17-59-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №41)
[22 empty] | Завод высоковольтного оборудования (ЗАО) | 0 | 3034.044 |  |  | 3034.044
[22 empty] | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 1м | 2141.0848 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО)
[22 empty] | Астер Электро (ООО) | 1м | 3083.732 |  |  | 2526.8296
[22 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1м | 3093.8929 |  |  | 2536.9906
[22 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1ми | 3093.9014 |  |  | 3093.9014
730 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0037 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка устройств РЗиА | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 908.7902 |  |  | 908.7902 | 1072.3724 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | НПП Бреслер (ООО) | 1с | 907.8 |  | 1о | 671.5146 | НПП Бреслер (ООО) | 671.5146 | 792.3873 | 671.5146 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705129795 | etp.rosseti.ru | 2017-06-01 | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 2017-08-01 | 2017-06-19 | 17-61-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  | 2017-06-29 | 2017-08-29 | 2017-06-29 | 2017-10-27 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №43)
[22 empty] | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 1м | 898.008 |  |  | 679.8984
[22 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1м | 895 |  |  | 776.8573
731 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.1-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Работы | 1 | Расчистка просеки ВЛ 10 кВ ПО СЭС | 2 |  |  | Себестоимость | Локальные сметы | 4908.261 |  |  | 4908.261 | 5791.748 | ВЗ | ОЗП | 4 | ТОРГОВОСТЕЛЛАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 0 | 4567.809 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705208836 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №40)
[22 empty] | СТРОЙБЕТОН (ООО) | 1ми | 4908.261
[22 empty] | Торгово-Строительная Компания СтройКомплект (ООО) | 1м | 4908.261
[22 empty] | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 1ми | 4908.261
732 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.1-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Услуги | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ С21,22 ТЭЦ-4 - Петрушенко | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 1422.034 |  |  | 1422.034 | 1678.0001 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705207680 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №41)
733 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0038 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Арматура линейная | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 598.4667 |  |  | 598.4667 | 706.1908 | ВЗ | ОЗЦ | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705238720 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017, вопрос №21)
734 | 2017 | 3 | 17.2-08/3.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | Работы | 1 | выполнение работ по ремонту ВЛ 110 кВ («Копьево»-«Учум»-«Орджоникидзе» С-328/76/77) с устройством подъездных путей к ВЛ 110 кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» ‒ «Хакасэнерго» | 1 |  |  | Себестоимость | Локальные сметы | 11439.522 |  |  | 11439.522 | 13498.636 | ВЗ | ООК ЕП | 1 | Электротехсервис (ООО) | 1ми | 11398.305 |  | 0 |  | Электротехсервис (ООО) | 11398.305 | 13449.9999 | 11398.305 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704842450 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-04-06 | 2017-05-31 | 2017-04-24 | 22/4-ХЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-24 | 22/4-ХЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-06-20 | 2017-05-16 | 2017-06-20 | 2017-05-16 | 2017-08-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 36).
735 | 2017 | 3 | 17.2-08/3.1-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | Услуги | 1 | Поверка средств измерений | 1 | И |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 24.409 |  |  | 24.409 | 28.8026 | ВЗ | ЕП | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ (ФБУ) | 0 | 24.409 |  |  |  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ (ФБУ) | 24.409 | 28.8026 | 24.409 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-03-01 | 2017-03-07 | 2017-03-01 | 2017-03-07 | 2018-01-07 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 37).
736 | 2017 | 3 | 17.2-08/3.1-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | Услуги | 1 | Поверка измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | 2 | И |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 789.722 |  |  | 789.722 | 931.872 | ВЗ | ОЗП | 3 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 1ми | 696.5 |  | 1о | 547.4005 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 547.4005 | 547.4005 | 547.4005 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704911885 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-21 | 2017-04-06 | 2017-05-31 | 2017-04-27 | 26/4-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-15 | 28 | 2017-06-20 | 2017-05-10 | 2017-06-20 | 2017-05-10 | 2017-12-10 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 28 от 15.03.2017 вопрос № 15).
[22 empty] | ЮжУРАЛэнергосервис (ООО) | 1ми | 676 |  |  | 557.5417
[22 empty] | Экспертно-технический центр Техаудит (ООО) | 1ми | 753.5 |  |  | 753.5
737 | 2017 | 3 | 17.2-08/3.1-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | Услуги | 1 | Поверка средств измерений | 2 | И |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 493.5 |  |  | 493.5 | 582.33 | ВЗ | ЕП | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 0 | 493.5 |  |  |  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 493.5 | 582.33 | 493.5 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-03-31 | 2017-04-06 | 2017-03-31 | 2017-04-06 | 2018-01-06 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017 вопрос № 58).
738 | 2017 | 3 | 17.2-08/3.2-001/16.2-08/3.2-0023П1 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка материалов строительных | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1994.679 |  |  | 1994.679 | 2353.7212 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Кондор (ООО) | 1ми | 1990.623 |  | 1о | 1671.473 | Кондор (ООО) | 1671.473 | 1972.3381 | 1671.473 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31604494684 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2016-12-26 | 2017-02-28 | 2017-01-31 | 122/4-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-04-29 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 37 .).
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 1991.864 |  |  | 1672.716
[22 empty] | СибСнаб (ООО) | 1ми | 1994.679 |  |  | 1974.733
[22 empty] | ПрогрессГрупп (ООО) | 1ми | 1989.687 |  |  | 1949.794
739 | 2017 | 3 | 17.2-08/3.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПВХ изо-ляцией | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1197.9 |  |  | 1197.9 | 1413.522 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 1ми | 1197.9 |  | 1о | 1185.912 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 1185.912 | 1399.3762 | 1185.912 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705067922 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2017-07-31 | 2017-06-01 | 43/5-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 | 2017-06-20 | 2017-08-20 | 2017-06-20 | 2017-08-04 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 52).
[22 empty] | Камский кабель (ООО) | 0 | 1197.9 |  |  | 1197.9
[22 empty] | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1м | 840 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
740 | 2017 | 3 | 17.2-08/3.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка стоек СВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 447.824 |  |  | 447.824 | 528.4323 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Монолит (ООО) | 1м | 356.565 |  | 1о | 356.565 | Монолит (ООО) | 356.565 | 420.7467 | 356.565 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705068325 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-10 | 2017-07-31 | 2017-05-25 | 47/4-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 | 2017-05-31 | 2017-08-20 | 2017-05-31 | 2017-07-10 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 53).
[22 empty] | ЛЭП-Комплект (ООО) | 1м | 447.69 |  |  | 447.69
[22 empty] | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1м | 446.73 |  |  | 446.73
741 | 2017 | 3 | 17.2-08/3.2-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка черного металлопроката | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 498.803 |  |  | 498.803 | 588.5875 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1м | 498.8034 |  | 1о | 473.8632 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 473.8632 | 559.1585 | 473.8632 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705068091 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2017-07-31 | 2017-06-15 | 46/5-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 | 2017-06-21 | 2017-08-20 | 2017-06-21 | 2017-07-21 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 54).
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 498.7676 |  |  | 478.8154
742 | 2017 | 3 | 17.2-08/3.2-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка материалов строительных и отделочных | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 797.9049 |  |  | 797.9049 | 941.5278 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 797.8334 |  | 1о | 780.7295 | МетЭнергоПром (ООО) | 780.7295 | 921.2608 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705128440 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | 2017-06-22 | 61/5-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-20 |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 47).
[22 empty] | СибСнаб (ООО) | 1ми | 797.9049 |  |  | 797.9049
[22 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 1ми | 797.905 |  |  | 781.9469
743 | 2017 | 3 | 17.2-08/3.2-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к автомобилям ГАЗ | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 490 |  |  | 490 | 578.2 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705257828 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-26 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 29).
744 | 2017 | 3 | 17.2-08/3.2-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к автомобилям ЗИЛ | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 470 |  |  | 470 | 554.6 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705258129 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-26 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 30).
745 | 2017 | 3 | 17.2-08/3.2-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 510 |  |  | 510 | 601.8 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705258495 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-26 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 31).
746 | 2017 | 3 | 17.2-08/3.2-009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 787.8237 |  |  | 787.8237 | 929.632 | ВЗ | ОЗП | 6 | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 787.745 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705227936 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-16 | 2017-06-27 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 32).
[22 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 787.8237
[22 empty] | Энергомашкомплект (ЗАО) | 0 | 578.2203
[22 empty] | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 1м | 787.8237
[22 empty] | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1м | 740.5543
[22 empty] | Хакасэлектром (ООО) | 1ми | 750.3068
747 | 2017 | 3 | 17.2-09-3.2-0001П/ 16.2-09/3.2-0176 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка рубильников | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 607.6963 |  |  | 607.6963 | 717.0816 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 0 | 592.56 |  | 1о | 516.398 | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 516.398 | 609.3496 | 516.398 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604514553 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-19 | 2016-12-26 | 2017-02-28 | 2017-01-25 | 16-109/4-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-05-30 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №124 от 08.12.2016, вопрос №71 - О включении в ПЗ.
[22 empty] | Спецэлектропоставка (ООО) | 1с | 601.573 |  |  | 577.265
[22 empty] | ПРОФИТ (ООО) | 1ми | 607.553 |  |  | 519.636
748 | 2017 | 3 | 17.2-09/3.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка трансформаторов тока до 1 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1752.41 |  |  | 1752.41 | 2067.8438 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Мартюшев Евгений Анатольевич (ИП) | 1ип | 1706.04 |  | 1о | 1653.4683 | Мартюшев Евгений Анатольевич (ИП) | 1653.4683 | 1951.0926 | 1653.4683 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604624913 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-30 | 2017-03-02 | 2017-03-01 | 16-8050/31604624913/06 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-27 | 133 | 2017-03-22 | 2017-04-12 | 2017-03-22 | 2017-04-12 | 2017-05-12 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №133 от 27.12.2016, вопрос №8 - О включении в ПЗ; Решением ПДКК от 12.01.2017, протокл №16-8050/01 перенесены сроки вскрытия, расмотрения и подведения итогов
[22 empty] | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 1м | 1732.472 |  |  | 1662.3761
[22 empty] | ЭнергоКомплектСервис (ООО) | 1ми | 1751.399 | ЭнергоКомплектСервис (ООО)
749 | 2017 | 3 | 17.2-09/3.2-0003/16.2-09/3.2-0205 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 4098.9425 |  |  | 4098.9425 | 4836.7522 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 1м | 4085.067 |  | 1о | 4043.9565 | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 4043.9565 | 4771.8687 | 4043.9565 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 761949 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-11 | 2017-02-28 | 2017-02-06 | 16-9074/761949/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-28 | 134 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-04-19 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №134 от 28.12.2016, вопрос №6 - О включении в ПЗ.
[22 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 | 4092.1793 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО)
[22 empty] | Камский кабель (ООО) | 0 | 4098.9425 | Камский кабель (ООО)
[22 empty] | ТК СКК/Фариаль (ООО) | 0 | 4098.9425 |  |  | 4098.9425
750 | 2016 | 3 | 16.2-09/3.2-0221 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1266.687 |  |  | 1266.687 | 1494.6907 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 0 | 1220.561 |  | 1о | 1220.561 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 1220.561 | 1440.262 | 1220.561 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 739175 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 2016-12-09 | 2016-12-31 | 2017-01-16 | 16-9065/739175/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-16 | 115 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-04-29 | [6 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 115 от 16.11.2016 вопрос № 1
[22 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 1ми | 1262.53 |  |  | 1262.53
[22 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 0 | 1262.045 | Завод энергозащитных устройств (АО)
[22 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 0 | 1263.645 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО)
751 | 2017 | 3 | 17.2-09/3.2-0005/16.2-09/3.2-0196 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка материалов пломбировочных | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1868.62 |  |  | 1868.62 | 2204.9716 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Силтек (ООО) | 1м | 1618.627 |  | 1о | 1618.627 | Силтек (ООО) | 1618.627 | 1909.9799 | 1618.627 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704691626 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-23 | 2017-02-02 | 2017-03-30 | 2017-03-02 | 004/5-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3 | 2017-04-19 | 2017-03-07 | 2017-04-19 | 2017-03-07 | 2017-04-30 | [6 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017, подписан 17.01.2017 вопрос № 23
[22 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 1849.015 |  |  | 1849.015
[22 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1ми | 1866.85 |  |  | 1866.85
[22 empty] | АСПЛОМБ ТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 1с | 2179.582 | АСПЛОМБ ТЕХНОЛОДЖИ (ООО)
752 | 2017 | 3 | 17.2-09/3.2-0006/16.2-09/3.2-0197 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силового кабеля до 1 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1706.3435 |  |  | 1706.3435 | 2013.4853 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1м | 1686.574 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704879013 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-05-31 | 2017-04-12 | 25/3-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 | [8 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017, подписан 17.01.2017 вопрос № 25; Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 26 от 02.03.2017, вопрос №12)
[22 empty] | Камский кабель (ООО) | 0 | 1706.3435 | Камский кабель (ООО)
[22 empty] | Спецпоставка (ООО) | 1ми | 1706.3435 | Спецпоставка (ООО)
753 | 2017 | 3 | 17.2-09/3.2-0007/16.2-09/3.2-0216 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка выключателей 6-10 кВ, 20 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 936.013 |  |  | 936.013 | 1104.4953 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Промэко (ООО) | 0 | 925.6923 |  | 1о | 832.472 | Промэко (ООО) | 832.472 | 982.3169 | 832.472 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704684440 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-04-28 | 2017-04-26 | 17-8003/31704684440/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3 | 2017-05-18 | 2017-06-29 | 2017-03-20 | 2017-06-29 | 2017-07-29 | [6 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017, подписан 17.01.2017 вопрос № 29; Решением ПДКК от 13.03.2017, протокол №17-8003/03 перенесены сроки рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 06.04.2017, протокол №17-8003/04 перенесены сроки рассмотрения и подведения итогов
[22 empty] | Производственное объединение Электротехник (ЗАО) | 0 | 859.7046 |  |  | 841.0605
[22 empty] | Вологодский электромеханический завод (АО) | 0 | 933.3 |  |  | 933.3
754 | 2017 | 3 | 17.2-09/3.2-0020П/16.2-09/3.2-0207 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1032.2016 |  |  | 1032.2016 | 1217.9979 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | САТА (ООО) | 1ми | 1003.158 |  | 1о | 930.9039 | САТА (ООО) | 930.9039 | 1098.4666 | 930.9039 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704837589 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-02-28 | 2017-03-10 | 2017-05-31 | 2017-04-04 | 17-9-И-ОЭ (ЧЭ) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | 2017-05-02 | 2017-04-10 | 2017-06-28 | 2017-04-10 | 2017-05-25 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №23 от 16.02.2017, вопрос № 27).
[22 empty] | Электронприбор НСК (ООО) | 1ми | 1024.3764 |  |  | 941.8003
[22 empty] | АПИКС (ООО) | 1ми | 1032.2016 | АПИКС (ООО)
[22 empty] | Партнер (ООО) | 1ми | 1032.2016 | Партнер (ООО)
755 | 2017 | 3 | 17.2-09/3.2-0022П/16.2-09/3.2-0200 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка химической продукции | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 673.9671 |  |  | 673.9671 | 795.2812 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Новосибирская база химреактивов (ООО) | 1м | 642.1212 |  | 1о | 621.9022 | Новосибирская база химреактивов (ООО) | 621.9022 | 733.8446 | 621.9022 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704872419 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2017-03-22 | 2017-05-31 | 2017-04-10 | 23/5-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26 | 2017-05-08 | 2017-04-17 | 2017-06-28 | 2017-04-17 | 2017-06-01 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №26 от 02.03.2017, вопрос № 14).
[22 empty] | Химреактивснаб (АО) | 0 | 672.2025 |  |  | 625.0248
[22 empty] | Торговый дом Крезол (ООО) | 1м | 657.4291 |  |  | 637.2101
[22 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 667.8453 |  |  | 667.8453
756 | 2017 | 3 | 17.2-09/3.2-0049 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка металлических фундаментов для опор ЛЭП | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1332.2562 |  |  | 1332.2562 | 1572.0623 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1ми | 1313.55 |  | 2о | 927.7025 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 927.7025 | 1094.689 | 927.7025 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705076522 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-07-31 | 2017-06-08 | 17-58/5-БЭ (ЧЭ) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-07-06 | 2017-06-27 | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-09-25 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос №58).
[22 empty] | Энлико (ООО) | 1ми | 1305.0847 |  |  | 932.5424
[22 empty] | Электропоставка (ООО) | 1ми | 1184.9979 |  |  | 985.4216
[22 empty] | Омский электромеханический завод (АО) | 0 | 1332.2562 | Омский электромеханический завод (АО)
757 | 2017 | 3 | 17.2-09/3.2-0050 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка силового кабеля до 1 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1706.3435 |  |  | 1706.3435 | 2013.4853 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1м | 1686.574 |  | 1о | 1669.5106 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1669.5106 | 1970.0225 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705160272 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-07-31 | 2017-06-29 | 63/4-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40 |  |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 40 от 18.05.2017, вопрос №13).
[22 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 | 1705.9988 |  |  | 1688.9354
[22 empty] | Рыбинсккабель СП (ООО) | 1м | 1483.0509 | Рыбинсккабель СП (ООО)
[22 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1ми | 1706.3435 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
[22 empty] | Холдинг Кабельный Альянс (ООО) | 0 | 1681.7696 | Холдинг Кабельный Альянс (ООО)
758 | 2017 | 3 | 17.2-09/3.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | Работы | 1 | Работы по восстановлению асфальтового покрытия после ремонта кабельных линий ПО ГЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» | 2 |  |  | Себестоимость | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1555.621 |  |  | 1555.621 | 1835.6328 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705203822 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос №48).
4. ИТ-Закупки
759 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.1-0006Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | У0091 | Услуги доступа к СПАРК | 1 | п |  | себестоимость | Сравнительная матрица | 1020.6 |  | 975.51 | 1020.6 | 1204.308 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ (ЗАО) | 0 | 1020.6 |  | 0 | 1020.6 | ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ (ЗАО) | 1020.6 | 1204.308 | 1020.6 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704670430 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-16 | 2017-01-31 | 2017-03-31 | 2017-02-20 | 17-4001/31704670430/2 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-20 | 17-4001/31704670430/2 |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-03-09 | 2017-03-31 | 2017-03-09 | 2018-03-08 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016, вопрос №34)
760 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.1-0010Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | У0079 | Услуги по обновлению информации, содержащейся в экземплярах ИСС Техэксперт | 1 |  |  | себестоимость | Сравнительная матрица | 2673.288 |  | 1907.46 | 2673.288 | 3154.4798 | ОЗП | [14 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31705262090 | etp.rosseti.ru | 2017-06-21 | 2017-06-27 |  | 2017-08-20 | [9 empty] | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №46 от 15.06.2017, вопрос №19).
761 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.1-0012Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Работы | У0090 | Работы по актуализации адресных данных на план-схемах и внесению функциональных изменений в «Геомодуль МРСК Сибири» на базе комплексной геоинформационной системы «Навикей» | 1 |  |  | себестоимость | Сравнительная матрица | 5880 |  | 1801.38 | 5880 | 6938.4 | ОЗП | ОЗП | 2 | Регистрационный центр (ООО) | 1ми | 5880 |  | 1о | 5810.6 | Регистрационный центр (ООО) | 5810.6 | 5810.6 | 5810.6 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704855557 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 2017-03-13 | 2017-05-30 | 2017-04-24 | 17-4014/31704855557/3 | [7 empty] | 2017-05-22 | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 2017-05-05 | 2018-05-04 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в стоимсоть, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора и наименование (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 43)
[22 empty] | СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ (ООО) | 1м | 5880 |  |  | 5880
762 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.1-0020Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | У0072 | Услуги подвижной радиотелефонной связи | 1 | х |  | себестоимость | Сравнительная матрица | 1971.94 |  | 1971.94 | 1971.94 | 2326.89 | ООК | ООК | 2 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 0 | 1971.942 |  | 1 | 1971.942 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 1971.942 | 2326.8916 | 1971.942 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704687582 | etp.rosseti.ru | 2017-01-26 | 2017-01-20 | 2017-02-27 | 2017-04-11 | 2017-03-17 | 17-1003/31704687582/3 | [7 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-08 | 2017-04-01 | 2017-04-08 | 2018-04-07 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16).
[22 empty] | МегаФон (ПАО) | 0 | 1971.942 |  |  | 1971.942
763 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.1-0022Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | У0277 | Услуги по предоставлению номера 8-800-1000380 для организации Call-центра | 1 |  |  | себестоимость | Сравнительная матрица | 4237.2881 |  | 2860 | 4237.2881 | 5000 | ЕП | ЕП | 1 | Ростелеком (ПАО) | 0 | 4237.2881 |  |  |  | Ростелеком (ПАО) | 4237.2881 | 5000 | 4237.2881 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.3 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 216/16 |  |  |  | 2017-03-10 | 2017-04-01 | 2017-03-10 | 2017-04-01 | 2018-03-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановую дату заключения договора, предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №19 от 09.02.2017, вопрос №36)
764 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.1-0024Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | У0108/Т | Услуги по сопровождению пользователей и технической поддержке АСУД | 1 |  |  | себестоимость | Сравнительная матрица | 4545.24 |  | 4545.24 | 4545.24 | 5363.38 | ООК | ООК | 2 | АйДи - Технологии управления (ООО) | 1с | 4541.742 | [9 empty] | ПАО "Россети" | электронная | 31705133175 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-26 | 2017-07-31 | [9 empty] | 2017-07-01 |  | 2017-07-01 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предмет, способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №100). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №66).
[22 empty] | ГРУППА КОМПАНИЙ КОРУС КОНСАЛТИНГ (ООО) | 0 | 4545.216
765 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.1-0026Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | У0049/Т | Работы по интеграции АСКУЭ и корпоративных информационных систем | 1 |  |  | себестоимость | Сравнительная матрица | 2490 |  | 2119 | 2490 | 2938.2 | ОЗП | ОЗП | 2 | ГРУППА КОМПАНИЙ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 0 | 2480 |  | 1о | 2480 | ГРУППА КОМПАНИЙ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 2480 | 2926.4 | 2480 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704879775 | etp.rosseti.ru | 2017-03-30 | 2017-03-13 | 2017-03-28 | 2017-04-30 | 2017-04-10 | 17-4017/31704879775/3 | [7 empty] | 2017-04-30 | 2017-05-03 | 2017-04-30 | 2017-05-03 | 2017-12-04 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №26 от 02.03.2017 вопрос №15)
[22 empty] | ЭНЕРГОСНАБСТРОЙСЕРВИС (ООО) | 1м | 2490 |  |  | 2490
766 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.1-0027Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | У0049/Т | Приобретение неисключительных прав пользования программным обеспечением для программной коммуникационной платформы Oktell | 1 |  |  | себестоимость | Сравнительная матрица | 5400 |  | 4237.289 | 5400 | 5400 | ОЗП | ОЗП | 2 | Компания Альфа-Информ (ООО) | 1ми | 5400 |  | 1 | 5400 | Компания Альфа-Информ (ООО) | 5400 | 5400 | 5400 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704806670 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-02-27 | 2017-03-31 | 2017-03-23 | 17-4010/31704806670/3 | [7 empty] | 2017-04-20 | 2017-04-03 | 2017-04-01 | 2017-04-03 | 2022-04-02 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предмет закупки, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №19 от 09.02.2017, вопрос №34).
[22 empty] | А3 Интеграция (ООО) | 1ми | 5400 |  |  | 5400
767 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.1-0028 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Выполнение работ по созданию информационной системы «Электронный оперативный журнал ПАО «МРСК Сибири» | 1 |  |  | себестоимость | Сравнительная матрица | 3914.2658 |  | 3914.2658 | 3914.2658 | 4114.8337 | ОЗП | ООК | 2 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) | 0 | 3425.8093 |  | 1о | 3372.4834 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) | 3372.4834 | 3979.5304 | 3762.4418 |  |  | ПАО "Россети" | электронная | 752350 | B2B-Energo | 2016-12-30 | 2016-12-08 | 2016-12-29 | 2017-02-28 | 2017-02-07 | 5/231р | [7 empty] | 2017-04-28 | 2017-06-16 | 2017-08-19 | 2017-06-16 | 2018-06-30 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016. (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16).
[22 empty] | Энтелс (ООО) | 1м | 3487.1472
768 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.2-0003Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | У0048/Т | Приобретение неисключительных прав пользования антивирусного ПО | 1 |  |  | себестоимость | Сравнительная матрица | 3200.01 |  | 10358.7 | 3200.01 | 3200.01 | ОЗП | ОЗП | 2 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) | 0 | 3176.25 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705207037 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-20 | 2017-08-31 | [11 empty] | 2017-09-28 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №66). Внесение изменений в предельную стоимость, способ закупки, плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №59).
[22 empty] | Философия.ИТ (ООО) | 1м | 3197.7
769 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.2-0005Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | У0048/Т | Приобретение неисключительных прав пользования на программное обеспечение ПК ГрандСмета | 1 |  |  | себестоимость | Сравнительная матрица | 5392.7 |  | 5392.7 | 5392.7 | 5392.7 | ОЗП | ОЗП | 2 | Гранд-Красноярск (ООО) | 1ми | 5389.565 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705174349 | etp.rosseti.ru | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 2017-06-20 | 2017-08-03 | [9 empty] | 2017-07-06 |  | 2017-07-06 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4048/31705174349/1 от 09.06.2017).
[22 empty] | ГРАНД-СМЕТА МСК (ООО) | 1ми | 5392.6963
770 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.2-0007Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 168 | Поставка расходных материалов для оргтехники | 1 |  |  | Себестоимость | справочник цен (мониторинг) | 13112.4659 |  | 13112.4659 | 13112.4659 | 15472.7098 | ООК | ООК | 5 | Бизнес Печать (ООО) | 1ми | 12712.8135 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604541439 | etp.rosseti.ru | 2016-12-10 | 2016-12-21 | 2017-01-12 | 2017-01-20 | 2017-02-15 | 16-1131/31604541439/02 | [7 empty] | 2017-01-30 |  | 2017-02-19 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16).
[22 empty] | ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ (ООО) | 1ми | 12850.2118
[22 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1м | 13049.5
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 13061
[22 empty] | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 1м | 13112.4659
771 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.2-0007ЦП | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка расходных материалов для оргтехники | 1 |  |  | Себестоимость | справочник цен (мониторинг) | 13112.4659 |  |  | 13112.4659 | 15472.7098 | ВЗ | ООК | 4 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 1м | 13112.465 |  | 2о | 12981.9575 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 12981.9575 | 15318.7098 | 12981.9575 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704825155 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-22 | 2017-03-16 | 2017-04-30 | 2017-04-25 | 17-1015/31704825155/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-17 | 24 | 2017-05-23 | 2017-05-16 | 2017-05-28 | 2017-05-16 | 2017-06-30 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №24 от 17.02.2017, вопрос №2)
[22 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1м | 13049.5 |  |  | 13049.5
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 13061 |  |  | 12995.7458
[22 empty] | Бизнес Печать (ООО) | 1ми | 12713.152 | Бизнес Печать (ООО)
772 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.2-0008Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 128 | Поставка средств вычислительной и оргтехники | 1 |  |  | Себестоимость | справочник цен (мониторинг) | 8581.5118 |  | 8838.5831 | 8581.5118 | 10126.1839 | ООК | ООК | 5 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1м | 8549.55 |  | 1о | 7320.7364 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 7320.7364 | 8638.469 | 7320.7364 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704665813 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-07 | 2017-03-31 | 2017-03-27 | 17-1001/31704665813/3 | [7 empty] | 2017-04-24 | 2017-04-14 | 2017-03-31 | 2017-04-14 | 2017-05-29 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предмет закупки, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016, вопрос №33).
[22 empty] | КМ Северо-Запад (ООО) | 1м | 7487.307 | КМ Северо-Запад (ООО)
[22 empty] | ЮНИТ-КОПИР (ООО) | 1с | 7695.8207 |  |  | 7356.8376
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 8569.5 |  |  | 7425.4322
[22 empty] | Сатурн Комплексное Снабжение (ООО) | 1м | 8581.5118 |  |  | 8581.5118
773 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.1-0036 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Оказание услуг по проведению экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств (РЭС) и их электромагнитной сов-местимости (ЭМС) с действующими и планируемыми для использования РЭС на основании радиочастотных заявок (РЧЗ) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1867.47 |  |  | 1867.47 | 2203.61 | ВЗ | ЕП | 1 | ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР (ФГУП) | 0 | 1867.47 |  |  |  | ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР (ФГУП) | 1867.4661 | 2203.61 | 1867.4661 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-29 | 135 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-29 | 135 | 2017-01-15 | 2016-11-21 | 2017-01-15 | 2016-11-21 | 2017-11-20 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016, вопрос №35)
774 | 2016 | 4 | 16.1-01/4.1-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | ИТ | У0106 | Услуги по сопровождению и технической поддержке конфигураций информационных решений по управлению техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP, BI | 1 |  |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 20553.6723 |  | 19108.5082 | 20553.6723 | 24253.3333 | ООК | ООК | 5 | ЭДВАНСЕД ТРАНСФОРМЕЙШН КОНСАЛТИНГ (ООО) | 0 | 20540.7374 |  | 1 | 20201.7543 | ЭДВАНСЕД ТРАНСФОРМЕЙШН КОНСАЛТИНГ (ООО) | 20201.7543 | 23838.0701 | 20201.7543 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604292145 | etp.rosseti.ru | 31.11.2016 | 2016-11-07 | 2016-12-08 | 2016-12-31 | 2017-01-10 | 16-1119/31604292145/3 | [7 empty] | 2017-02-07 | 2017-02-01 | 2016-12-31 | 2017-02-01 | 2018-01-10 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2016 года, утвержден на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 31.12.2015 (Выписка из протокола от 11.01.2016 №175/15). Внесение изменений в предмет закупки, предельную стоимость, планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №04 от 21.01.2016, подписан 28.01.2016, вопрос №28).
[22 empty] | СофтЛайн Трейд (АО) | 0 | 20539.5419 | СофтЛайн Трейд (АО)
[22 empty] | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) | 0 | 20553.6723 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО)
[22 empty] | ИБС ЭКСПЕРТИЗА (ООО) | 0 | 20553.6723 |  |  | 20553.6723
[22 empty] | Сайнер (ООО) | 1с | 20553.6723 |  |  | 20214.6892
775 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.1-0038 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | ИТ | 1 | Приобретение права на использование программного обеспечения «PRTG Upgrade from XL 1 to XL 5 with 36 maintenance months» | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 4525.0782 |  |  | 4525.0782 | 4525.0782 | ВЗ | ОЗП | 5 | СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ (ООО) | 1м | 4524.74 |  | 1о | 3924.74 | СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ (ООО) | 3924.74 | 3924.74 | 3924.74 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704684861 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-13 | 2017-03-31 | 2017-04-04 | 17-4003/31704684861/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 2017-04-28 | 2017-05-10 | 2022-05-09 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №05 от 16.01.2017, вопрос №3)
[22 empty] | ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ (ООО) | 1ми | 4036.815 |  |  | 3956.815
[22 empty] | ИНКОМ-ПРОЕКТ (ООО) | 1ми | 4390 |  |  | 4390
[22 empty] | ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98 (АО) | 0 | 4525 |  |  | 4525
[22 empty] | НПО НЕОТЕК (ООО) | 1ми | 4525.0782 | НПО НЕОТЕК (ООО)
776 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.2-0039 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | ИТ | 1 | Поставка средств вычислительной техники | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 449.5828 |  |  | 449.5828 | 530.5077 | ВЗ | ОЗЦ | 7 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1м | 327.7 |  | 1о | 304.839 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 304.839 | 359.71 | 304.839 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704687096 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 17-8001/31704687096/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 2017-02-28 | 2017-03-14 | 2017-12-31 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации ЦОД |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №05 от 16.01.2017, вопрос №4)
[22 empty] | КОМПАНИЯ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 1ми | 316.9491 |  |  | 305.5186
[22 empty] | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 1м | 340.7146 |  |  | 340.7146
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 414.698 |  |  | 410.8878
[22 empty] | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 1м | 432.2034 |  |  | 432.2034
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 449.58 |  |  | 449.58
[22 empty] | Сатурн Комплексное Снабжение (ООО) | 1м | 449.5828 |  |  | 373.3794
777 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.1-0040 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | ИТ | 1 | Услуги спутниковой телефонной связи системы «ИРИДИУМ» (поставка карт оплаты (электронный ваучер)) для нужд ПАО «МРСК Сибири» и его филиалов | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 27995.0435 |  |  | 27995.0435 | 33034.1513 | ВЗ | ООК ЕП | 1 | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 1с | 27995.0435 |  | 0 |  | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 27995.0435 | 33034.1513 | 27995.0435 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704724044 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-20 | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 17-1006/31704724044/2 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-20 | 17-1006/31704724044/2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-20 | 8 | 2017-04-17 | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 2017-04-01 | 2022-03-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №08 от 20.01.2017, вопрос №5)
778 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.2-0041 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка оборудования связи | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 2016.4841 |  |  | 2016.4841 | 2379.4513 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 2000 |  | 1о | 1982.911 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1982.911 | 2339.835 | 1982.911 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704726323 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-09 | 2017-03-31 | 2017-03-09 | 17-8005/31704726323/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-04-06 | 2017-03-31 | 2017-04-28 | 2017-03-31 | 2017-07-20 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации ЦОД |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №41)
[22 empty] | СЕРВЕРТРЕЙД (ООО) | 1ми | 2016.454 |  |  | 2016.454
[22 empty] | КАСКАД (ООО) | 1ми | 2016.4841 | КАСКАД (ООО)
779 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.2-0043 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка оборудования связи | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 865.719 | 670.9322 |  | 670.9322 | 791.7 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 662.4577 |  | 1 | 662.4577 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 662.4577 | 781.7 | 662.4577 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704795590 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-15 | 2017-02-21 | 2017-04-30 | 2017-03-16 | 17-8007/31704795590/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-13 | 21 | 2017-04-13 | 2017-04-03 | 2017-05-28 | 2017-04-03 | 2017-05-31 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №21 от 13.02.2017, вопрос №1)
[22 empty] | ФИРМА ИНТЕГРАЛ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 1ми | 666.4 |  |  | 666.4
780 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.1-0044 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | ИТ | 1 | Приобретение неисключительных прав пользования информационно-аналитическим судебным сервисом Casebook | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 840 |  |  | 840 | 840 | ВЗ | ЕП | 1 | ПРАВО.РУ (ООО) | 1ми | 840 |  |  |  | ПРАВО.РУ (ООО) | 840 | 840 | 840 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2018-02-15 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №19 от 09.02.2017, вопрос №28)
781 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.2-0045 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка средств связи и комплектующих | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1799.2998 |  |  | 1799.2998 | 2123.1738 | ВЗ | ОЗЦ | 6 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 1798.55 |  | 1о | 1384.7059 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1384.7059 | 1633.953 | 1384.7059 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704829845 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 17-8006/31704829845/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-05-28 | 2017-04-26 | 2017-07-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №23 от 16.02.2017, вопрос №40)
[22 empty] | Альбис (ООО) | 1м | 1565.3909 |  |  | 1565.3909
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 1675.3 |  |  | 1387.4085
[22 empty] | СибИТ – Проекты (ООО) | 1м | 1709.3339 |  |  | 1709.3339
[22 empty] | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 1с | 1745.2032 |  |  | 1457.3117
[22 empty] | НЭТА (ООО) | 1ми | 1799.2817 | НЭТА (ООО)
782 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.1-0046 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | ИТ | 1 | Работы по разработке интерактивной карты-схемы для мониторинга зон обслуживания ПАО «МРСК Сибири» на объектах проведения Универсиады 2019 в ИС «ГеоМодуль «МРСК Сибири» на базе комплексной геоинформационной системы «Навикей» | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 5000 |  |  | 5000 | 5900 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | Регистрационный центр (ООО) | 1ми | 5000 |  | 0 |  | Регистрационный центр (ООО) | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704822403 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-22 | 2017-03-06 | 2017-04-30 | 2017-03-16 | 17-4011/31704822403/2 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-05-28 | 2017-03-30 | 2017-07-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №23 от 16.02.2017, вопрос №42). Согласование заключение договора с единственным участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №76)
[22 empty] | ИНКОМ-ПРОЕКТ (ООО) | 1ми | 4999.99 | ИНКОМ-ПРОЕКТ (ООО)
783 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.2-0047 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | ИТ | 1 | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислительной и оргтехники | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 5368.3551 |  |  | 5368.3551 | 6334.659 | ВЗ | ОЗП | 6 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1м | 5163.55 |  | 1о | 3714.0847 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 3714.0847 | 4382.62 | 3714.0847 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704968371 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 2017-04-14 | 2017-05-31 | 2017-05-16 | 17-4024/31704968371/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-13 | 2017-05-29 | 2017-06-28 | 2017-05-29 | 2017-07-08 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №78).
[22 empty] | А-Стайл Компьютерс (ООО) | 1ми | 5322.2538 |  |  | 3728.7902
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 5330 |  |  | 3719.483
[22 empty] | Партнер-КС (ООО) | 1ми | 5368.3551 |  |  | 5368.3551
[22 empty] | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 1ми | 5368.3551 |  |  | 3972.5737
[22 empty] | СКС (ООО) | 1ми | 4405.25 |  |  | 4083.1466
784 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.1-0048 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | ИТ | 1 | Предоставление места в кабельной канализации связи | 1 |  |  | Себестоимость | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 4703.3581 |  |  | 4703.3581 | 5549.9626 | ВЗ | ЕП | 1 | Ростелеком (ПАО) | 0 | 4703.3581 |  |  |  | Ростелеком (ПАО) | 4703.3581 | 5549.9626 | 4703.3581 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 31.05.201 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №101).
785 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.1-0049 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | ИТ | 1 | Работы по внесению изменений и расширению функционала конфигураций информационных решений | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 20000 |  |  | 20000 | 23600 | ВЗ | ООК | 3 | Философия.ИТ (ООО) | 1м | 20000 |  | 1з | 20000 | Философия.ИТ (ООО) | 20000 | 23600 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705015639 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-05 | 2017-06-30 | 2017-06-07 | 17-1057/31705015639/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-05 |  | 2017-07-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №102).
[22 empty] | ТЕХНОЛОГИИ КОНСАЛТИНГА УРАЛА (ООО) | 1м | 20000 |  |  | 20000
[22 empty] | Парма-Телеком (ООО) | 0 | 20000 |  |  | 20000
786 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.2-0052 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | ИТ | 1 | Поставка оборудования видеоконференцсвязи | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 22866.8916 | 16006.8241 |  | 16006.8241 | 18888.0524 | ВЗ | ООК | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 15901.1733 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705141523 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-13 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | ИА МРСК Покупка оборудования для модернизации системы ВКС |  | 2017 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №67).
[22 empty] | СЕРВЕРТРЕЙД (ООО) | 1ми | 15993.3585
[22 empty] | АЛЕКС-СЕРВИС (ООО) | 1м | 16006.8241
787 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.2-0053 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | ИТ | 1 | Поставка оборудования связи | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 16899.8483 | 11829.8938 |  | 11829.8938 | 13959.2747 | ВЗ | ООК | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 11780 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705141640 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-13 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | ИА МРСК Модернизация корпоративной мультисервисной сети |  | 2017 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №68).
[22 empty] | СЕРВЕРТРЕЙД (ООО) | 1ми | 11822
[22 empty] | ТюменьСвязь (ООО) | 1м | 11829.44
[22 empty] | АЛЕКС-СЕРВИС (ООО) | 1м | 11829.8938
788 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.2-0055 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | ИТ | 1 | Поставка средств связи | 1 |  |  | Капитальные вложения | Сравнительная матрица | 25381.3304 |  |  | 25381.3304 | 29949.9699 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705242042 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  | ИА МРСК Покупка единой системы записи диспетчерских переговоров |  | 1905-07-10 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №69).
789 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.1-0056 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | СМР | 1 | Работы по созданию инженерной инфраструктуры центра обработки данных | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 24804.8175 | 17363.3723 |  | 17363.3723 | 20488.7793 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705243274 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №44 от 08.06.2017, вопрос №41)
790 | 2017 | 4 | 17.1-02/4.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | У0081 | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 1200 |  | 1200 | 1200 | 1416 | ОЗП | ОЗП | 3 | Кверт (ООО) | 1ми | 1200 |  | 1о | 972 | Кверт (ООО) | 972 | 1146.96 | 1200 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604360623 | etp.rosseti.ru | 2016-11-02 | 2016-11-22 | 2016-12-09 | 2017-01-01 | 2017-01-17 | 16-4042/31604360623/3 | [7 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-27 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Договор будет заключен на начальную (максимальную) стоимость закупки
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 1200 | Научно-технический центр Галэкс (ООО)
[22 empty] | ПрофПринт (ООО) | 1м | 1013.9407 |  |  | 1013.9407
791 | 2017 | 4 | 17.1-02/4.1-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | У0081 | Услуги по обслуживанию и ремонту средств вычислительной техники | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 750 |  | 750 | 750 | 885 | ОЗП | ОЗП | 3 | Кверт (ООО) | 1ми | 750 |  | 1о | 675 | Кверт (ООО) | 675 | 796.5 | 750 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604495722 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-15 | 2017-01-12 | 2017-02-28 | 2017-02-01 | 199-АЭ | [7 empty] | 2017-01-01 | 2017-02-27 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); 4. Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 885 000,00 руб. с НДС
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 750 | Научно-технический центр Галэкс (ООО)
[22 empty] | ПрофПринт (ООО) | 1м | 750 |  |  | 682.5
792 | 2017 | 4 | 17.1-02/4.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 64 | Поставка комплектующих и зап.частей для средств вычислит. и оргтехники | 1 |  |  | Прочие собственные средства | Справочник цен (мониторинг) | 2242.9199 |  | 2242.9199 | 2242.9199 | 2646.6455 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 2212.351 |  | 1о | 1493.7069 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1493.7069 | 1762.5742 | 1493.7069 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604497526 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-15 | 2016-12-29 | 2017-02-23 | 2017-02-02 | 200-АЭ | [7 empty] | 2017-01-23 | 2017-03-03 | 2017-01-23 | 2017-03-03 | 2017-04-02 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 1903.072 |  |  | 1498.8347
[22 empty] | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 1м | 1749.1367 |  |  | 1726.6791
[22 empty] | Кверт (ООО) | 1ми | 2242.9199 |  |  | 2242.9199
793 | 2017 | 4 | 17.1-02/4.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | У0125/З | Предоставление услуг электросвязи | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 26165.25 |  | 26165.25 | 26165.25 | 30875 | ЕП | ЕП | 1 | Ростелеком (ПАО) | 0 | 26165.25 |  |  |  | Ростелеком (ПАО) | 26165.25 | 30874.995 | 26165.25 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.13 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-04-13 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2022-05-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №127 от 15.12.2016, вопрос №4); Внесение изменений в сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №31 от 30.03.2017, вопрос №24)
794 | 2017 | 4 | 17.1-03/4.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 65 | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1641.1163 |  | 1641.1163 | 1641.1163 | 1936.5172 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 1ми | 1410.13 |  | 1о | 1081.906 | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 1081.906 | 1276.6491 | 1081.906 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704721212 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-15 | 2017-03-31 | 2017-03-27 | 17-7/6-БЭ | [7 empty] | 2017-04-20 | 2017-04-26 | 2017-04-20 | 2017-04-26 | 2017-06-30 |  | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) | - | июнь 2019 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки
[22 empty] | АССОРТИ (ООО) | 1м | 1498.194 |  |  | 1498.194
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 1639.51 |  |  | 1097.941
795 | 2017 | 4 | 17.1-03/4.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 93 | Поставка оборудования ОПС | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 673.51 |  | 832.9188 | 673.51 | 794.7418 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | Субботина Анастасия Михайловна (ИП) | 1ип | 461.016 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704847647 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-03-02 | 2017-03-10 | 2017-04-30 | 2017-03-22 | 17-18/3-БЭ | [7 empty] | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | Заявка ЦКК на перенос сроков объявления на согласовании у Пуликовой/Яблокова | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) | - | июнь 2019 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 25 от 22.02.2015. вопрос 13 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки
[22 empty] | Русичи Трейд (ООО) | 1м | 498.371
[22 empty] | ИНТЕГРАЦИЯ (АО) | 0 | 601.684
[22 empty] | Альбис (ООО) | 1м | 606.159
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 637.451
796 | 2017 | 4 | 17.1-03/4.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 94 | Поставка оборудования связи | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 1391.711 |  | 1845.0953 | 1391.711 | 1642.219 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 1363 |  | 1о | 1279.4973 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1279.4973 | 1509.8069 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705076728 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-16 | 2017-07-31 | 2017-06-10 | 17-53/5-БЭ | [7 empty] | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  | Заявка ЦКК на перенос сроков объявления на согласовании у Пуликовой | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) | - | июнь 2019 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 25 от 22.02.2017. вопрос 13 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки. Выписка ЦКК № 33 от 06.04.2017. вопрос 103 - исключение из ПЗ 2017. Выписка ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос 9 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки
[22 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 1091.316 | АбсолютТрейд (ООО)
[22 empty] | СибирьСпецПоставка (ООО) | 1ми | 1391.711 |  |  | 1280.3743
[22 empty] | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1ми | 1391.711 | АлтайЭнергоСоюз (ООО)
[22 empty] | Евроинстал (ООО) | 1ми | 984.568 | Евроинстал (ООО)
797 | 2017 | 4 | 17.1-03/4.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 195 | Поставка электротехнических вспомогательных материалов | 2 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 483.828 |  | 483.828 | 483.828 | 570.917 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 1м | 483.278 |  | 1о | 420.371 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 420.371 | 496.0378 | 420.371 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704719398 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-03-31 | 2017-03-18 | 17-6/4-БЭ | [7 empty] | 2017-04-20 | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 2017-03-31 | 2017-04-30 |  | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) | - | июнь 2019 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки
[22 empty] | Петербург-Электро (ООО) | 1м | 423.408 |  |  | 423.408
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 483.344 |  |  | 483.344
798 | 2017 | 4 | 17.1-03/4.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 224 | Поставка телекоммуникационного кабеля | 1 |  |  | амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 859.0176 |  | 1100.9747 | 859.0176 | 1013.6407 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | Евроинстал (ООО) | 1ми | 659.158 |  | 1о | 659.158 | Евроинстал (ООО) | 659.158 | 777.8064 | 659.158 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704799524 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-16 | 2017-03-17 | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 17-12/8-БЭ | [7 empty] | 2017-05-20 | 2017-04-27 | 2017-05-20 | 2017-04-27 | 2017-07-07 | Перенос вскрытия на 03.03.2017. на 09.03.2017. на 14.03.2017. на 17.03.2017 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | - | декабрь 2021 |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 20 от 10.02.2017. вопрос 2 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки
[22 empty] | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 1ми | 831.875 |  |  | 831.875
[22 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1ми | 848.187 |  |  | 848.187
[22 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1ми | 859.017 |  |  | 859.017
799 | 2017 | 4 | 17.1-03/4.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | Услуги | У0124 | Услуги спутниковой связи Иридиум | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 899.1 |  | 1169.49 | 899.1 | 1060.938 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 1с | 761.949 |  | 0 |  | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 761.949 | 899.0998 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704805632 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-03-09 | 2017-04-30 | 2017-03-16 | 17-14/4-БЭ | п. 7.5.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-16 | 17-14/4-БЭ |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | Перенос вскрытия на 09.03.2017 | [5 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 19 от 09.02.2017. вопрос 6 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 31 от 30.03.2017. вопрос 28 - отказ от заключения договора
800 | 2017 | 4 | 17.1-04/4.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 1 | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 427.5546 |  | 427.5546 | 427.5546 | 504.5144 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 427.225 |  | 1о | 347.4576 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 347.4576 | 410 | 347.4576 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604327209 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 2016-11-21 | 2016-12-26 | 2016-12-21 | 16-52_4-ГАЭС | [7 empty] | 2017-01-25 | 2017-01-16 | 2017-01-25 | 2017-01-16 | 2017-02-15 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[22 empty] | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1с | 427.5528 |  |  | 355.0847
[22 empty] | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 1ми | 427.5546 |  |  | 427.5546
[22 empty] | ТЛК (ООО) | 1ми | 427.5546 |  |  | 389.8305
801 | 2017 | 4 | 17.1-05/4.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 94 | Поставка оборудования связи | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 682.9414 |  | 718.0516 | 682.9414 | 805.8708 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 680 |  | 1о | 509.264 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 509.264 | 600.9315 | 509.264 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704687198 | etp.rosseti.ru | 2017-01-15 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-03-31 | 2017-02-17 | 2/1-КЭ | [7 empty] | 2017-04-20 | 2017-03-03 | 2017-04-20 | 2017-03-03 | 2017-06-30 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 3 от 12.01.2017. вопрос 6 - внесение изменений в части стоимоти и сроков проведения закупки
[22 empty] | Научно производственная фирма Информационные Системы Безопасности (ООО) | 1м | 662.3623 |  |  | 662.3623
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 614.496 |  |  | 553.031
[22 empty] | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 1м | 682.9414 |  |  | 512.205
802 | 2017 | 4 | 17.1-05/4.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 522.0357 |  | 522.0357 | 522.0357 | 616.0021 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 1 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 521 |  | 0 |  | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 521 | 614.78 | 521 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31604543922 | etp.rosseti.ru | 2017-01-15 | 2016-12-22 | 2017-01-11 | 2017-02-28 | 2017-01-25 | 216-КЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-25 | 216-КЭ |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-07 | 2017-01-21 | 2017-02-07 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
803 | 2017 | 4 | 17.2-05/4.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка расходных материалов для оргтехники | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1097.8014 | 768.461 |  | 768.461 | 906.784 | ВЗ | ОЗЦ | 6 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 1м | 768.461 |  | 1о | 522.5535 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 522.5535 | 616.6131 | 522.5535 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704811036 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-04-30 | 2017-03-22 | 13/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-05-20 | 2017-04-03 | 2017-05-20 | 2017-04-03 | 2017-05-13 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2022-12-01 | 304.8996 | 1865.1209 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017. вопрос №.15
[22 empty] | Тиал Оптим Плюс (ООО) | 1ми | 600.847 |  |  | 600.847
[22 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1м | 735.75 |  |  | 589.7424
[22 empty] | Комплекс (ООО) | 1ми | 757.375 |  |  | 757.375
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 765 |  |  | 534.4617
[22 empty] | КРАСНОЯРСК ТЕХНО СЕРВИС (ООО) | 1м | 580.112 |  |  | 580.112
804 | 2017 | 4 | 17.2-05/4.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка средств вычислительной и оргтехники | 1 |  |  | Прочие собственные средства. текущие расходы | Справочник цен (мониторинг) | 2397.788 |  |  | 2397.788 | 2829.3898 | ВЗ | ОЗЦ | 11 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 1ми | 2397.7889 |  | 1о | 1654.4743 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 1654.4743 | 1952.2797 | 1654.4743 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704969473 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-03 | 2017-04-14 | 2017-06-30 | 2017-05-12 | 34/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 31 | 2017-07-20 | 2017-05-26 | 2017-07-20 | 2017-05-26 | 2017-07-05 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 31 от 30.03.2017. вопрос № 14
[22 empty] | СВЕГА-Компьютер (ООО) | 1м | 1767.85 |  |  | 1767.85
[22 empty] | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 1ми | 1855.188 |  |  | 1855.188
[22 empty] | СКС (ООО) | 1ми | 2049.472 |  |  | 2049.472
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 2271.71 |  |  | 2031.9311
[22 empty] | А-Стайл Компьютерс (ООО) | 1ми | 2283.3559 |  |  | 1827.776
[22 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1м | 2343.3 |  |  | 1839.7643
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 2392.19 |  |  | 2392.19
[22 empty] | Партнер-КС (ООО) | 1ми | 2397.782 |  |  | 2397.782
[22 empty] | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 1м | 2397.7889 | Лесосибирская торговая компания (ООО)
[22 empty] | ИТ-Комплект (ООО) | 1м | 1662.454 |  |  | 1662.454
805 | 2017 | 4 | 17.2-05/4.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка серверного оборудования | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1364.0776 | 954.8543 |  | 954.8543 | 1126.7281 | ВЗ | ОЗЦ | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705248045 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Создание цифровых диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС). Чунояр Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны». «ПС Приангарская-ПС Чунояр» с установкой систем связи. РЗА. телемеханики. |  | 2019-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 13
806 | 2017 | 4 | 17.1-06/4.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | У0125/З | Оказание услуг местной. внутризоновой телефонной связи | 1 |  |  | себестоимость | Сравнительная матрица | 935.7212 |  | 935.7212 | 935.7212 | 1104.151 | ЕП | ЕП | 1 | Ростелеком (ПАО) | 0 | 935.7212 |  |  |  | Ростелеком (ПАО) | 935.7212 | 1104.151 | 935.7212 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.1 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 |  |  |  | 2017-03-01 | 2017-02-22 | 2017-03-01 | 2017-02-22 | 2018-02-28 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
807 | 2017 | 4 | 17.1-06/4.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | У0125/З | Услуги телефонной связи по Кемеровской области | 1 | Х |  | себестоимость | Сравнительная матрица | 842.4763 |  | 842.4763 | 842.4763 | 994.122 | ЕП | ЕП | 1 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 0 | 842.4763 |  |  |  | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 842.4763 | 994.122 | 842.4763 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.1 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 |  |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2018-02-28 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
808 | 2017 | 4 | 17.1-06/4.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | У0120 | Предоставление услуг радиосвязи | 1 | Х |  | себестоимость | Сравнительная матрица | 1154.209 |  | 1154.209 | 1154.209 | 1361.9665 | ЕП | ЕП | 1 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 0 | 1154.209 |  |  |  | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 1154.209 | 1361.9665 | 1154.209 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.3 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-24 | 2017-02-01 | 2017-03-24 | 2018-03-24 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
809 | 2017 | 4 | 17.1-06/4.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | У0124 | Услуги подвижной спутниковой связи Iridium | 1 |  |  | себестоимость | Сравнительная матрица | 805.084 |  | 704.0002 | 805.084 | 805.084 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | СПУТНИКОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 1ми | 805.084 |  | 0 |  | СПУТНИКОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 805.084 | 949.9991 | 805.084 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704686609 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-09 | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 10-КуЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-03 | 10-КуЭ |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-17 | 2017-04-20 | 2017-03-17 | 2018-03-16 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения зак. Выписка ЦКК № 04 от 13.01.2017. вопрос 1 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки
810 | 2017 | 4 | 17.1-06/4.1-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | У0077 | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | 2 |  |  | себестоимость | Сравнительная матрица | 1604.4 |  | 1604.4 | 1604.4 | 1893.192 | ОЗП | ОЗП | 3 | МН-Солярис (ООО) | 1ми | 1604.4 |  | 1о | 567.8 | МН-Солярис (ООО) | 1604.4 | 1893.192 | 1604.4 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704782520 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-13 | 2017-03-02 | 2017-04-30 | 2017-04-05 | 17-4-И-КуЭ- РЭС (ОЭ) | [7 empty] | 2017-05-20 | 2017-05-16 | 2017-05-20 | 2017-05-16 | 2018-05-16 | 02.02.2017 - Заявка на внесение изменений в сроки объявления на 02.02.2017 № 15 | [5 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 15 от 02.02.2017. вопрос 20 - внесение изменений в организатора и сроки проведения закупки
[22 empty] | Сталек (ООО) | 1м | 1038.35 |  |  | 603.03
[22 empty] | ЛогПост (ООО) | 1ми | 702.249 |  |  | 693.6397
811 | 2017 | 4 | 17.1-06/4.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 64 | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислительной и оргтехники | 1 |  |  | амортизация | справочник цен (мониторинг) | 3121.239 |  | 3459.1325 | 3121.239 | 3683.062 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 3100 |  | 1о | 1698.087 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1698.087 | 2003.7427 | 1698.087 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704651381 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-11 | 2017-01-23 | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 1-КуЭ | [7 empty] | 2017-04-20 | 2017-03-22 | 2017-04-20 | 2017-03-22 | 2017-12-31 |  | эксплуатация |  |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 133/1 от 27.12.2016. вопрос 7 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 2547.46 |  |  | 2124.2411
[22 empty] | СКС (ООО) | 1ми | 2702.151 |  |  | 2146.6763
[22 empty] | НЭТА (ООО) | 1ми | 2793.6334 |  |  | 2793.6334
[22 empty] | КМ Северо-Запад (ООО) | 1м | 2333.331 |  |  | 1989.4657
[22 empty] | Сатурн Комплексное Снабжение (ООО) | 1м | 3121.239 | Сатурн Комплексное Снабжение (ООО)
[22 empty] | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 1м | 3121.239 |  |  | 1719.3266
[22 empty] | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1с | 3121.239 |  |  | 3121.239
812 | 2017 | 4 | 17.1-06/4.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 135 | Поставка сресдства связи | 1 |  |  | амортизация | справочник цен (мониторинг) | 1053.182 |  | 1244.7481 | 1053.182 | 1242.7548 | ОЗП | ОЗП | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 1050 |  | 1о | 755.466 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 755.466 | 891.4499 | 755.466 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704673177 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-23 | 2017-03-31 | 2017-02-14 | 2-КуЭ | [7 empty] | 2017-04-20 | 2017-03-06 | 2017-04-20 | 2017-03-06 | 2017-12-31 |  | эксплуатация |  |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 133/1 от 27.12.2016. вопрос 8 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки
[22 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 870.29 |  |  | 789.9626
[22 empty] | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1с | 1053.1824 |  |  | 758.6484
813 | 2017 | 4 | 17.2-06/4.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка оборудования связи. | 1 |  |  | Себестоимость | справочник цен (мониторинг) | 2028.3019 |  |  | 2028.3019 | 2393.3962 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 2000 |  | 1о | 1634.905 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1634.905 | 1929.1879 | 1634.905 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704673199 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-31 | 2017-03-31 | 2017-03-23 | 5-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-29 | 135 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-06-19 | Вскрытие перенесено на 31.01.2017 | [5 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 135 от 29.12.2016 вопрос № 21).
[22 empty] | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 1с | 1916.82 |  |  | 1916.82
[22 empty] | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 0 | 1948.027 |  |  | 1948.027
[22 empty] | ТК Открытие (ООО) | 1ми | 1642.1 |  |  | 1642.1
[22 empty] | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1с | 2028.301 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО)
814 | 2017 | 4 | 17.2-06/4.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | МТРиО | 1 | Поставка средств вычислительной и оргтехники. | 1 |  |  | Себестоимость | справочник цен (мониторинг) | 902.4474 |  |  | 902.4474 | 1064.8879 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1м | 892.3 |  | 1о | 808.1736 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 808.1736 | 953.6448 | 808.1736 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704658597 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 2017-01-23 | 2017-03-31 | 2017-02-16 | 6-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-29 | 135 | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-05-01 | Вскрытие перенесено на 23.01.2017 | [5 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 135 от 29.12.2016 вопрос № 22).
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 902 |  |  | 810.2257
[22 empty] | СИНЕРДЖИ ГРУПП (ООО) | 1ми | 1060 | СИНЕРДЖИ ГРУПП (ООО)
815 | 2017 | 4 | 17.1-07/4.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Услуги | У0077 | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 1522.4 |  | 1522.4 | 1522.4 | 1796.43 | ОЗП | ОЗП | 3 | СОЛИД (ООО) | 1ми | 1522.4 |  | 1з | 509.0025 | СОЛИД (ООО) | 509.0025 | 600.6229 | 1522.4 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604345730 | etp.rosseti.ru | 2016-11-10 | 2016-11-18 | 2016-12-07 | 2017-01-09 | 2017-01-25 | 16-4041/31604345730/3 | [7 empty] | 2017-02-08 | 2017-02-15 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2018-02-28 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Договор будет заключаться на начальную стоимость закупки 1 522 400
[22 empty] | Энерготелеком (ООО) | 1ми | 952.75 |  |  | 952.75
[22 empty] | Эталон (ООО) | 1ми | 514.2881 |  |  | 511.8981
816 | 2017 | 4 | 17.1-07/4.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 0094 | Поставка оборудования связи | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 547.3798 |  | 547.3798 | 547.3798 | 645.9081 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 460.09 |  | 1о | 403.6813 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 403.6813 | 476.3439 | 403.6813 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604459084 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 2017-01-31 | 2017-01-10 | 16-174-И-ОЭ | [7 empty] | 2017-02-07 | 2017-02-15 | 2017-02-28 | 2017-02-15 | 2017-04-01 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | Энерготелеком (ООО) | 1ми | 476.24 |  |  | 476.24
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 546 |  |  | 405.352
817 | 2017 | 4 | 17.2-07/4.2-0063 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ИТ | 1 | Поставка оборудования систем телемеханики | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 18387.3661 | 12871.1563 |  | 12871.1563 | 15187.9644 | ВЗ | ООК | 8 | НПФ МЕХАНОТРОНИКА РА (ООО) | 1ми | 11470.517 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705009369 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-06-02 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Новая, ПС 110/35/6 кВ Восточная, ПС 110 кВ Кировская |  | 2018-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №89).
[22 empty] | Контур (ООО) | 1ми | 12671.125
[22 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 1ми | 12678.089
[22 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1ми | 12742.4447
[22 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 12871.14
[22 empty] | Прософт-Системы (ООО) | 0 | 12871.1563
[22 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1ми | 12871.1554
[22 empty] | Актив (ООО) | 1ми | 16949.1525
818 | 2017 | 4 | 17.2-07/4.2-0064 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ИТ | 1 | Поставка средств вычислительной и оргтехники | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 4338.2887 | 3036.8021 |  | 3036.8021 | 3583.4265 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | ФИРМА ИНТЕГРАЛ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 1ми | 2995.72 |  | 1о | 2509.8317 | ФИРМА ИНТЕГРАЛ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 2509.8317 | 2961.6014 | 2509.8317 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705009760 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-04-24 | 2017-06-30 | 2017-05-17 | 17-51-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  | 2017-06-08 | 2017-07-28 | 2017-06-08 | 2017-08-07 |  | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (ОЭ) - 92 ед.: Комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7 - 19 шт, Шкафы - 17 шт., Комплекс бесперебойного питания INELT Monolith II 1000RMLT - 15 шт, Конвектор - 1шт, Коммутатор - 7 шт, Центральный процессор АТС Panasonic KX-TDE0101RU - 1шт, Тепловизор FLIR T420-1шт, Маршрутизатор Mikrotik CCR1016-12S-1S+ 1шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP - 23шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1 шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP- 5шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1шт |  | 2018-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №90)
[22 empty] | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 1м | 2249.0237 | Сервис-Енисей Плюс (ООО)
[22 empty] | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 1ми | 3024.5763 |  |  | 2538.688
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 3035.5 |  |  | 3035.5
[22 empty] | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 1м | 3036.8021 |  |  | 2611.6499
819 | 2017 | 4 | 17.2-07/4.2-0065 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | ИТ | 1 | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислительной и оргтехники | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 978.2983 |  |  | 978.2983 | 1154.392 | ВЗ | ОЗЦ | 7 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 950 |  | 1о | 744.5574 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 744.5574 | 878.5777 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705129611 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-24 | 2017-07-31 | 2017-06-26 | 17-60-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №42)
[22 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1м | 932.204 |  |  | 932.204
[22 empty] | ПрофитПро (ООО) | 1ми | 783.219 |  |  | 783.219
[22 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1ми | 977.69 |  |  | 977.69
[22 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 977.69 |  |  | 977.69
[22 empty] | Энерготелеком (ООО) | 1ми | 977.949 |  |  | 938.8171
[22 empty] | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 1ми | 978.2983 |  |  | 753.2897
820 | 2017 | 4 | 17.2-08/4.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислительной и оргтехники | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 731.276 |  |  | 731.276 | 862.9057 | ВЗ | ОЗЦ | 6 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 1м | 534.9452 |  | 1о | 527.6325 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 527.6325 | 622.6063 | 527.6325 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705068732 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2017-07-31 | 2017-06-08 | 44/5-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 | 2017-06-21 | 2017-08-20 | 2017-06-21 | 2017-07-21 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 48).
[22 empty] | ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ (ООО) | 1ми | 731.2761 |  |  | 555.7698
[22 empty] | СКС (ООО) | 1ми | 716.583 |  |  | 650.7681
[22 empty] | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 1ми | 731.2761 |  |  | 731.2761
[22 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1м | 696.184 |  |  | 696.184
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 727.445 |  |  | 727.445
821 | 2017 | 4 | 17.2-08/4.2-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислительной и оргтехники | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1440.8586 |  |  | 1440.8586 | 1700.2131 | ВЗ | ОЗЦ | 6 | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1ми | 1440.7621 |  | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705204220 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-16 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 43).
[22 empty] | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 1ми | 1440.7621
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 1325.759
[22 empty] | НЭТА (ООО) | 1ми | 1400.952
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 1440.6784
[22 empty] | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 1ми | 1352.674
822 | 2017 | 4 | 17.1-09/4.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | Услуги | У0077 | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 1650.8474 |  | 1650.8474 | 1650.8474 | 1948 | ОЗП | ОЗП | 3 | ЗабайкалСофт (ООО) | 1ми | 1650.8475 |  | 1о | 1089.5593 | ЗабайкалСофт (ООО) | 1089.5593 | 1089.5593 | 1650.8475 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704854063 | etp.rosseti.ru | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-14 | 2017-05-01 | 2017-03-30 | 17-4012/31704854063/3 | [7 empty] | 2017-05-01 | 2017-04-14 | 2017-05-01 | 2017-04-14 | 2018-04-14 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; 9.4. Согласно п.1.1.4 Закупочной документации договор будет заключен на сумму 1 650 850,00 рублей без учета НДС.
[22 empty] | СЕРВИСТЕЛЕКОМ (ООО) | 1ми | 1298.74 |  |  | 1298.74
[22 empty] | Терёшин Юрий Николаевич (ИП) | 1ип | 1650.85 |  |  | 1650.85
823 | 2017 | 4 | 17.1-09/4.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка комплектующих и зап.частей для средств вычислит. и оргтехники | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Справочник цен (мониторинг) | 1694.6368 |  | 1694.6368 | 1694.6368 | 1999.6714 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ (ООО) | 1ми | 1686.1623 |  | 1о | 1011.1944 | ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ (ООО) | 1694.6368 | 1999.6714 | 1694.6368 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604320902 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-14 | 2016-11-23 | 2017-01-15 | 2016-12-16 | 16-8047 | [7 empty] | 2017-02-15 | 2016-12-27 | 2017-02-15 | 2016-12-28 | 2017-12-04 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16;
[22 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1м | 1629.835 |  |  | 1012.3113
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 1669.43 |  |  | 1066.2673
[22 empty] | КРАСНОЯРСК ТЕХНО СЕРВИС (ООО) | 1м | 1470.5261 |  |  | 1125.8617
824 | 2017 | 4 | 17.1-09/4.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Справочник цен (мониторинг) | 1786.5573 |  | 1786.5573 | 1786.5573 | 2108.1376 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | ТК Открытие (ООО) | 1ми | 1301.312 |  | 1о | 1301.312 | ТК Открытие (ООО) | 1786.5573 | 2108.1376 | 1786.5573 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604316223 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 2017-01-15 | 2016-12-15 | 16-8048 | [7 empty] | 2017-02-15 | 2016-12-28 | 2017-02-15 | 2016-12-29 | 2017-12-29 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16;
[22 empty] | Новокузнецкий Компьютерный Центр (ООО) | 1м | 1507.08 |  |  | 1507.08
[22 empty] | Информатика и телекоммуникации (ООО) | 1ми | 1513.056 |  |  | 1513.056
[22 empty] | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1с | 1786.5 |  |  | 1786.5
[22 empty] | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 1ми | 1786.557 |  |  | 1786.557
825 | 2017 | 4 | 17.1-09/4.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка оборудования ОПС | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Справочник цен (мониторинг) | 696.8145 |  | 696.8145 | 696.8145 | 822.2411 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1с | 696.814 |  | 1о | 473.8334 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 473.8334 | 559.1234 | 473.8334 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604317225 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 2017-01-15 | 2016-12-15 | 16-8045 | [7 empty] | 2017-02-15 | 2017-01-09 | 2017-02-15 | 2017-01-09 | 2017-02-08 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16;
[22 empty] | Спецэлектропоставка (ООО) | 1с | 614.945 |  |  | 614.945
[22 empty] | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 1ми | 696.814 |  |  | 696.814
[22 empty] | Новокузнецкий Компьютерный Центр (ООО) | 1м | 478.317 |  |  | 478.317
826 | 2017 | 4 | 17.1-09/4.2-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка оборудования связи | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Справочник цен (мониторинг) | 1038.65 |  | 1038.65 | 1038.65 | 1225.607 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | Атри-Групп (ООО) | 1м | 715.989 |  | 1о | 715.9899 | Атри-Групп (ООО) | 1038.65 | 1225.607 | 1038.65 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604288751 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-10 | 2016-11-14 | 2017-01-15 | 2016-12-15 | 16-8044 | [7 empty] | 2017-02-15 | 2016-12-27 | 2017-02-15 | 2016-12-28 | 2017-12-28 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16;
[22 empty] | А-ВИЖН (ООО) | 1м | 767.259 |  |  | 756.8725
[22 empty] | СвязьКом (ООО) | 1ми | 931.38 |  |  | 931.38
[22 empty] | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1с | 1030 |  |  | 1030
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 1034.831 |  |  | 1034.831
[22 empty] | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 1ми | 1038.653 |  |  | 1038.653
827 | 2017 | 4 | 17.1-09/4.2-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка аккумуляторных батарей для систем постоянного оперативного тока | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Справочник цен (мониторинг) | 524.2873 |  | 524.2873 | 524.2873 | 618.6591 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | Еврометрон Уфа (ООО) | 1ми | 147.707 |  | 1о | 126.7357 | Еврометрон Уфа (ООО) | 126.7357 | 149.5482 | 126.7357 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604316840 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 2017-01-15 | 2016-12-21 | 16-8046 | [7 empty] | 2017-02-15 | 2016-12-27 | 2017-02-15 | 2016-12-27 | 2017-01-26 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16;
[22 empty] | ФИРМА АЛЬФА-ПЛЮС (ООО) | 1м | 265.785 |  |  | 265.785
[22 empty] | Новокузнецкий Компьютерный Центр (ООО) | 1м | 271.425 |  |  | 271.425
[22 empty] | КРАСНОЯРСК ТЕХНО СЕРВИС (ООО) | 1м | 284.389 |  |  | 284.389
[22 empty] | Пауэрконцепт (ООО) | 1с | 393.213 |  |  | 393.213
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 470 |  |  | 129.2127
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 523.763 |  |  | 523.763
[22 empty] | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 1ми | 524.287 |  |  | 524.287
828 | 2017 | 4 | 17.2-09/4.2-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка средств вычислительной и оргтехники | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2883.387 |  |  | 2883.387 | 3402.3967 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 1м | 2883.387 |  | 1о | 2364.3763 | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 2364.3763 | 2789.9641 | 2364.3763 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705004216 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-25 | 2017-06-30 | 2017-05-17 | 17-45/4-БЭ (ЧЭ) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-06-14 | 2017-05-30 | 2017-07-28 | 2017-05-30 | 2017-06-29 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 33 от 06.04.2017, вопрос № 95).
[22 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1м | 2785.518 |  |  | 2468.3454
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 2805 |  |  | 2401.3258
[22 empty] | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 1ми | 2869.26 |  |  | 2869.26
[22 empty] | ПрофитПро (ООО) | 1ми | 2474.3644 |  |  | 2445.5305
Итого по "4. ИТ-закупки" | [13 empty] | 354935.4865 |  |  | 327812.9724 | 382685.9863 | [10 empty] | 197748.1318 | 229371.1135
5. НИОКР
829 | 2017 | 5 | 17.2-01/5.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Выполнение НИОКР на тему «Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ 35-110кВ по ПУЭ-7» | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 21016.9492 |  |  | 21016.9492 | 24800 | ВЗ | ООК | 2 | ПО ЭНЕРГОЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ (ООО) | 1с | 20596.6102 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604597748 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-17 | 2017-02-28 | 2017-01-31 | 16-1141/31604597748/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-27 | 133 |  |  | 2017-03-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №133 от 27.12.2016, вопрос №7). Решением ЦКК не согласовано заключение договора с единственным участником, соответствующим ЗД (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №14 от 01.02.2017, вопрос №1).
[22 empty] | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) | 0 | 20966.1017 | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО)
830 | 2017 | 5 | 17.2-01/5.1-0001П | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Выполнение НИОКР на тему «Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ 35-110кВ по ПУЭ-7» | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 21016.9492 |  |  | 21016.9492 | 24800 | ВЗ | ОЗП | 4 | СЕВЗАПРЕГИОНСТРОЙ (ООО) | 1м | 20386.4407 |  | 1о | 14606.7797 | СЕВЗАПРЕГИОНСТРОЙ (ООО) | 14606.7797 | 17236 | 14606.7797 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704747576 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-02 | 2017-02-13 | 2017-04-30 | 2017-03-16 | 17-4007/31704747576/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-01 | 14 | 2017-04-13 | 2017-03-27 | 2017-05-28 | 2017-03-27 | 2017-12-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №14 от 01.02.2017, вопрос №1). Внесение изменений в ТЗ, сроки выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №18 от 06.02.2017, вопрос №5).
[22 empty] | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВО (АО) | 0 | 15677.9661 | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВО (АО)
[22 empty] | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) | 0 | 20200 | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО)
[22 empty] | ПО ЭНЕРГОЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ (ООО) | 1с | 20596.6102 |  |  | 14711.8644
831 | 2017 | 5 | 17.2-01/5.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Выполнение НИР на тему «Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых» | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 6483.05 |  |  | 6483.05 | 7649.999 | ВЗ | ОЗП | 7 | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 1м | 6405.3827 |  | 1 | 3375.7217 | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 3375.7217 | 3983.3516 | 3375.7217 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704684672 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-13 | 2017-03-31 | 2017-03-27 | 17-4002/31704684672/04 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-04-24 | 2017-04-07 | 2017-04-28 | 2017-04-07 | 2018-04-22 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №05 от 16.01.2017, вопрос №2)
[22 empty] | ЭФ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 1м | 5900 | ЭФ-ИНЖИНИРИНГ (ООО)
[22 empty] | Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ (ЗАО) | 0 | 5921.4992 | Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ (ЗАО)
[22 empty] | ЭФ-ТЭК (ООО) | 1м | 5932.205 |  |  | 3398.3067
[22 empty] | ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА И АУДИТА (ЧУДПО) | 0 | 6028.9029 | ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА И АУДИТА (ЧУДПО)
[22 empty] | АВЕЛАР СОЛАР ТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 0 | 6148.235 |  |  | 4550.7773
[22 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 1ми | 6355.9322 | РостСпецПроект (ООО)
832 | 2017 | 5 | 17.2-01/5.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Выполнение НИОКР на тему «Исследование комплекса технических ре-шений необходимых для осуществления технологического присоедине-ния генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ» | 1 |  |  | Себестоимость | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 20338.983 |  |  | 20338.983 | 23999.9999 | ВЗ | ООК | 5 | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) | 0 | 17288.1356 |  | 1о | 17084.7458 | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) | 17084.7458 | 20160 | 17084.7458 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704845517 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-22 | 2017-05-31 | 2017-04-18 | 17-4016/31704845517/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-05-16 | 2017-05-11 | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2018-12-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 53)
[22 empty] | Интер РАО - Инжиниринг (ООО) | 0 | 19067.8336 | Интер РАО - Инжиниринг (ООО)
[22 empty] | Научно-технический центр Единой энергетической системы (АО) | 0 | 19322.0263 |  |  | 17186.433
[22 empty] | Центр исследований и разработок Интеллектуальные энергосистемы (ООО) | 1ми | 19500 | Центр исследований и разработок Интеллектуальные энергосистемы (ООО)
[22 empty] | Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС (ООО) | 0 | 19915.2542 |  |  | 17271.1864
Итого по "5. НИОКР" | [13 empty] | 68855.9313 |  |  | 68855.9313 | 81249.999 | [10 empty] | 35067.2472 | 41379.3516
6. Консультационные услуги
833 | 2016 | 6 | 16.2-01/6.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | У0117 | Право заключения договора на оказание консультационных услуг по подготовке консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года за три месяца, заканчивающихся 31 марта 2017 года за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2017 года за девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2017 года | 1 |  |  | Себестоимость | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1450.0277 |  |  | 1450.0277 | 1711.0326 | ВЗ | ООК | 4 | ФИНЭКСПЕРТИЗА (ООО) | 1с | 593.2203 |  | 1з | 510.7969 | ФИНЭКСПЕРТИЗА (ООО) | 510.7969 | 602.7403 | 510.7969 |  |  | ПАО "Россети" | электронная | 748060 | www.b2b-energo.ru | 2016-10-31 | 2016-12-01 | 2017-01-16 | 2016-12-31 | 2017-02-14 | 9/418р |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-08-12 | 60 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-01-28 | 2017-03-03 | 2018-03-22 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №60 от 12.08.2016, подписан 16.08.2016, вопрос №5).
[22 empty] | ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ (ООО) | 0 | 1439.8305 |  |  | 732.9742
[22 empty] | БДО ЮНИКОН (АО) | 0 | 745.7627 |  |  | 745.7627
[22 empty] | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНЪЮНКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (АО) | 0 | 817.7966 | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНЪЮНКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (АО)
Итого по "6. Консультационные услуги" | [13 empty] | 1450.0277 |  |  | 1450.0277 | 1711.0326 | [10 empty] | 510.7969 | 602.7403
7. Прочие закупки
834 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Добровольное медицинское страхование | 1 | д |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 13882.4437 |  | 10072.7214 | 13882.4437 | 13882.4437 | ООК | ООК | 2 | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 0 | 13853.082 |  | 1о | 13436.61 | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 13436.61 | 13436.61 | 13097.9317 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704931861 | etp.rosseti.ru | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-04-14 | 2017-05-11 | 2017-05-05 | 17-1019/31704931861/3 | [7 empty] | 2017-06-02 | 2017-05-31 | 2017-07-01 | 2017-05-31 | 2018-06-30 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №28 от 15.03.2017, вопрос №17).
[22 empty] | АльфаСтрахование (ОАО) | 0 | 13864.55 |  |  | 13448.078
835 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Оказание услуг по рассылке бюллетеней и осуществлению функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» | 1 |  |  | Себестоимость | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1872.4933 |  | 2000 | 1872.4933 | 2209.542 | ЕП | ЕП | 1 | РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО СТАТУС (АО) | 0 |  |  |  |  | РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО СТАТУС (АО) | 1930.5047 | 2209.542 | 1930.5047 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.13 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 |  |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-16 | 2017-05-26 | 2017-05-16 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, планируемые даты заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №15).
836 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | У0177 | Услуги по корпоративному обслуживанию в сфере пассажирских авиаперевозок (российских и международных авиакомпаний), железнодорожных перевозок. | 1 | р |  | Прочие собственные средства | Сравнительная мартица | 16888 |  | 16888 | 16888 | 19927.84 | ООК | ООК | 3 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ - РЕГИОН (ООО) | 1м | 16888 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705151083 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-06-15 | 2017-07-31 | [9 empty] | 2017-08-31 |  | 2017-08-31 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №72).
[22 empty] | ТАЛАРИИ (ООО) | 1с | 16888 | ТАЛАРИИ (ООО)
[22 empty] | Регион24 (ООО) | 1м | 16888
837 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | 1 | д |  | Прочие собственные средства | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 315000 |  | 390000 | 315000 | 315000 | ООК | ООК | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 0 | 315000 |  | 1о | 299800 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 299800 | 299800 | 299800 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704665755 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-13 | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 16-1136/31704665755/3 | [7 empty] | 2017-04-28 | 2017-03-30 | 2017-03-26 | 2017-03-30 | 2020-03-29 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №29).
[22 empty] | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 0 | 315000 |  |  | 300352.5
838 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | 1 | д |  | Прочие собственные средства | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 315000 |  | 390000 | 315000 | 315000 | ООК | ООК | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 0 | 315000 |  | 1о | 303187.5 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 303187.5 | 303187.5 | 303187.5 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704666097 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-13 | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 16-1137/31704666097/3 | [7 empty] | 2017-04-28 | 2017-03-30 | 2017-03-26 | 2017-03-30 | 2020-03-29 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №30).
[22 empty] | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 0 | 315000 |  |  | 314055
839 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | 1 | д |  | Прочие собственные средства | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 315000 |  | 390000 | 315000 | 315000 | ООК | ООК | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 0 | 315000 |  | 1о | 303187.5 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 303187.5 | 303187.5 | 303187.5 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704666118 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-13 | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 16-1138/31704666118/3 | [7 empty] | 2017-04-28 | 2017-03-30 | 2017-03-26 | 2017-03-30 | 2020-03-29 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №31).
[22 empty] | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 0 | 315000 |  |  | 314527.5
840 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | 1 | д |  | Прочие собственные средства | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 315000 |  | 390000 | 315000 | 315000 | ООК | ООК | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 0 | 315000 |  | 1о | 303187.5 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 303187.5 | 303187.5 | 303187.5 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704666183 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-13 | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 16-1139/31704666183/3 | [7 empty] | 2017-04-28 | 2017-03-30 | 2017-03-26 | 2017-03-30 | 2020-03-29 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №32).
[22 empty] | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 0 | 315000 |  |  | 314055
841 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | 1 | д |  | Прочие собственные средства | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 315000 |  | 390000 | 315000 | 315000 | ООК | ООК | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 0 | 315000 |  | 1о | 303187.5 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 303187.5 | 303187.5 | 303187.5 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704666193 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-13 | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 16-1140/31704666193/3 | [7 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-14 | 2017-03-26 | 2017-04-14 | 2020-04-13 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №33).
[22 empty] | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 0 | 315000 |  |  | 314527.5
842 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | 1 | д |  | Прочие собственные средства | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 315000 |  | 390000 | 315000 | 315000 | ООК | ООК | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 0 | 297000 |  | 1о | 282352.5 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 282352.5 | 282352.5 | 282352.5 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704884134 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 2017-04-14 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 17-1021/31704884134/3 | [7 empty] | 2017-06-28 | 2017-06-22 | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2020-06-21 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в стоимсоть, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 38)
[22 empty] | Акционерный Банк РОССИЯ (АО) | 0 | 298500 |  |  | 282435
843 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | 1 | д |  | Прочие собственные средства | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 315000 |  | 390000 | 315000 | 315000 | ООК | ООК | 3 | Всероссийский банк развития регионов (АО) | 0 | 315000 |  | 1о | 280035 | Всероссийский банк развития регионов (АО) | 280035 | 280035 | 280035 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704884137 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 2017-04-14 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 17-1022/31704884137/3 | [7 empty] | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-06-28 | 2020-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в стоимсоть, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 39)
[22 empty] | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 0 | 297000 |  |  | 281407.5
[22 empty] | Акционерный Банк РОССИЯ (АО) | 0 | 298500 |  |  | 282435
844 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | 1 | д |  | Прочие собственные средства | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 315000 |  | 390000 | 315000 | 315000 | ООК | ООК | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 0 | 297000 |  | 1о | 282352.5 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 282352.5 | 282352.5 | 282352.5 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704884141 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 2017-04-14 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 17-1023/31704884141/3 | [7 empty] | 2017-06-28 | 2017-06-22 | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2020-06-21 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в стоимсоть, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 40)
[22 empty] | Акционерный Банк РОССИЯ (АО) | 0 | 298500 |  |  | 282435
845 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | 1 | д |  | Прочие собственные средства | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 315000 |  | 390000 | 315000 | 315000 | ООК | ООК | 3 | Всероссийский банк развития регионов (АО) | 0 | 315000 |  | 1о | 281925 | Всероссийский банк развития регионов (АО) | 281925 | 281925 | 281925 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704884150 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 2017-04-14 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 17-1024/ 31704884150/3 | [7 empty] | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-06-28 | 2020-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в стоимсоть, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 41)
[22 empty] | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 0 | 297000 |  |  | 282352.5
[22 empty] | Акционерный Банк РОССИЯ (АО) | 0 | 298500 |  |  | 282435
846 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | 1 | д |  | Прочие собственные средства | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 315000 |  | 390000 | 315000 | 315000 | ООК | ООК | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 0 | 297000 |  | 1о | 282352.5 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 282352.5 | 282352.5 | 282352.5 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704884153 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 2017-04-14 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 17-1025/31704884153/3 | [7 empty] | 2017-06-28 | 2017-06-22 | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2020-06-21 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в стоимсоть, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 42)
[22 empty] | Акционерный Банк РОССИЯ (АО) | 0 | 298500 |  |  | 282435
847 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Заключение договора кредитования банковского счета ПАО «МРСК Сибири» в форме овердрафт лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | 1 | д |  | Прочие собственные средства | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 304500 |  | 260000 | 304500 | 304500 | ООК | [14 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705243370 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 |  | 2017-10-31 | [9 empty] | 2017-11-20 |  | 2017-11-20 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановую даты объявления, сроки выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос № 64)
848 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0026 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | У0084 | организация и проведение Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала | 1 |  |  | Прибыль | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1966.1017 |  | 2198 | 1966.1017 | 2320 | ЕП | ЕП | 1 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ВОЛГИ (ПАО) | 0 | 1966.1017 |  |  |  | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ВОЛГИ (ПАО) | 1966.1017 | 2320 | 1966.1017 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.6 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 216/16 |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-07-19 | 2017-04-10 | 2017-07-28 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки проведения (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №28 от 15.03.2017, вопрос №19)
849 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка канцелярских материалов | 2 |  |  | Прочие собственные средства | справочник цен (мониторинг) | 857.8052 |  | 856.59 | 857.8052 | 1012.2102 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | ТЕХНО-ЦЕНТР ИСТОК-БАНКОСЕРВИС (ООО) | 1м | 857.8052 |  | 1о | 772.0247 | ТЕХНО-ЦЕНТР ИСТОК-БАНКОСЕРВИС (ООО) | 772.0247 | 910.9892 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705110371 | etp.rosseti.ru | 2017-05-30 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-07-24 | 2017-06-07 | 17-8013/31705110371/3 | [7 empty] | 2017-07-05 |  | 2017-08-13 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №14)
[22 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1м | 857.8052 |  |  | 780.6028
[22 empty] | СНАБОПТТОРГ (ООО) | 1ми | 857.8052 |  |  | 857.8052
850 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка бумаги для оргтехники | 2 |  |  | Прочие собственные средства | справочник цен (мониторинг) | 781.4518 |  | 718.58 | 781.4518 | 922.1131 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1м | 781.4518 |  | 1о | 675.4857 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 675.4857 | 797.0731 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705108998 | etp.rosseti.ru | 2017-05-30 | 2017-05-15 | 2017-05-23 | 2017-07-24 | 2017-06-22 | 17-8012/ 31705108998 / 5 | [7 empty] | 2017-07-20 |  | 2017-08-04 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановую дату заключения договора, предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №10).
[22 empty] | СНАБОПТТОРГ (ООО) | 1ми | 781.4518 |  |  | 781.4518
[22 empty] | ТЕХНО-ЦЕНТР ИСТОК-БАНКОСЕРВИС (ООО) | 1м | 781.4518 |  |  | 675.4857
[22 empty] | СМАРТОФИС (ООО) | 1ми | 701.1575 |  |  | 701.1575
851 | 2016 | 7 | 16.2-01/8.1-0071 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Оказание энергосервисных услуг по снижению потерь электрической энергии на объектах филиалов ПАО "МРСК Сибири" - «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «ГАЭС», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго» на условиях энергосервисного договора | 1 |  |  | Себестоимость | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 850106.3499 |  |  | 850106.3499 | 1003125.4928 | ВЗ | ООК | 2 | Управляющая энергетическая компания Забайкалье (ООО) | 1ми | 850047.349 | Управляющая энергетическая компания Забайкалье (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604044837 | etp.rosseti.ru | 2016-08-31 | 2016-08-30 | 2016-12-12 | 2017-02-20 | 2017-02-15 | 16-1097/31604044837/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-09-11 | 59 |  |  | 2016-11-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №59 от 11.08.2016, подписан 19.08.2016, вопрос №33). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №16-1097/05 от 25.01.2017)
[22 empty] | ОБЪЕКТ-ЭКСПЕРТ (ООО) | 1ми | 850106.3499 | ОБЪЕКТ-ЭКСПЕРТ (ООО)
852 | 2016 | 7 | 16.2-01/8.1-0087 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | ТС | 1 | Оказание транспортных услуг для нужд филиалов ПАО «МРСК Сибири» | 1 |  |  | Амортизация | Сравнительная матрица | 8456.7797 |  |  | 8456.7797 | 9979 | ВЗ | ОЗП | 2 | ГК Вагонсервис (ООО) | 1м | 8351.6949 |  | 1о | 8280.027 | ГК Вагонсервис (ООО) | 8280.027 | 9770.4319 | 8280.027 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604268488 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 2017-01-12 | 16-4036/31604268488/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-24 | 95 | 2017-02-09 | 2017-02-16 | 2017-01-28 | 2017-02-16 | 2019-02-16 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №95 от 24.10.2016, подписан 25.10.2016, вопрос №3).
[22 empty] | Нижегородская транспортно-экспедиционная компания (ООО) | 1м | 9569.4915
853 | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0032 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Оказание курьерской доставки отправлений по адресам | 1 |  |  | Себестоимость | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 791.1 |  |  | 791.1 | 933.498 | ВЗ | ОЗП | 5 | СПСР-ЭКСПРЕСС (ООО) | 0 | 791.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704688153 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-06 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 17-4004/31704688153/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3 |  |  | 2017-03-06 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03 от 12.01.2017, вопрос №28)
[22 empty] | ГРУППА КОМПАНИЙ ИКСМЭИЛ (ООО) | 1м | 791.1
[22 empty] | СДЭК-ГЛОБАЛ (ООО) | 1ми | 791.1
[22 empty] | ФРЕЙТ ЛИНК (АО) | 0 | 791.1
[22 empty] | ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ (АО) | 0 | 791.1
854 | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0033 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Обязательное страхование автотранспортных средств ОСАГО | 1 | д |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 33662.411 |  |  | 33662.411 | 33662.411 | ВЗ | ООК | 5 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 0 | 33662.411 |  | 0 |  | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 33662.411 | 33662.411 | 33662.411 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704688925 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-13 | 2017-03-31 | 2017-02-27 | 17-1005/31704688925/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-18 | 06/1 | 2017-03-27 | 2017-03-09 | 2017-03-01 | 2017-03-09 | 2018-12-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №06/1 от 18.01.2017, вопрос №3). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №10 от 25.01.2017, вопрос №2)
[22 empty] | АльфаСтрахование (ОАО) | 0 | 33662.411 | АльфаСтрахование (ОАО)
[22 empty] | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 0 | 33662.411
[22 empty] | ИНГОССТРАХ (СПАО) | 0 | 33662.411
[22 empty] | ВСК (САО) | 0 | 33662.411
855 | 2017 | 7 | 17.2-01/7.2-0034 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка устройств релейной защиты и автоматики | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2606 |  |  | 2606 | 3075.08 | ВЗ | ЕП | 1 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1м | 2606 |  |  |  | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 2606 | 3075.08 | 2606 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-02-17 | 2017-01-23 | 2017-02-17 | 2017-01-23 | 2017-04-28 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №15 от 02.02.2017, вопрос №35)
856 | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0035 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Заключение Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий с возобновляемым лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | 1 | д |  | Прочие расходы | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 30000 |  |  | 30000 | 30000 | ВЗ | ООК | 2 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 0 | 27000 |  | 1о | 14850 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 14850 | 14850 | 14850 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704762184 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-07 | 2017-03-24 | 2017-05-05 | 2017-04-24 | 17-1007/31704762184/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-31 | 13 | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 2017-06-02 | 2017-05-24 | 2020-12-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №13 от 31.01.2017, вопрос №5). Внесение изменений в планируемую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1007/01 от 21.02.2017)
[22 empty] | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 0 | 30000 |  |  | 15000
857 | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0037 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Расчет нормативной численности | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 5677.66 |  |  | 5677.66 | 6699.6388 | ВЗ | ОЗП | 5 | Инвест-аудит (ООО) | 1м | 3386.25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704849745 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-14 | 2017-05-31 | 2017-03-30 | 17-4015/31704849745/3 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 51)
[22 empty] | ТАТНЕФТЬ ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА (ПАО) | 0 | 3963.48
[22 empty] | Профпоинт (ООО) | 1м | 4542.428
[22 empty] | Центр муниципальной экономики и права (ЗАО) | 0 | 4800
[22 empty] | АЛРИНО (ООО) | 1ми | 5000
858 | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0037П | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Расчет нормативной численности | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 8140 |  |  | 8140 | 9605.2 | ВЗ | ОЗП | 5 | АЛРИНО (ООО) | 1ми | 4000 | АЛРИНО (ООО) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705029722 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-19 | 2017-05-02 | 2017-06-30 | 2017-06-26 | 17-4029/31705029722/2 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-12 | 34 |  |  | 2017-07-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №34 от 12.04.2017, вопрос №16)
[22 empty] | Инвест-аудит (ООО) | 1м | 4500 | Инвест-аудит (ООО)
[22 empty] | Центр муниципальной экономики и права (ЗАО) | 0 | 4800 | Центр муниципальной экономики и права (ЗАО)
[22 empty] | ГИГАНТ (ООО) | 1ми | 7299.952 | ГИГАНТ (ООО)
[22 empty] | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. Г.М. КРЖИЖАНОВСКОГО (ОАО) | 0 | 8140
859 | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0037П2 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Расчет нормативной численности | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 8140 |  |  | 8140 | 9605.2 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705274854 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-29 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-15 | 46 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №46 от 15.06.2017, вопрос №18)
860 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.2-0038 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка спецодежды для защиты от ОПЗ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 19849.0055 |  | 29910.904 | 19849.0055 | 23421.8265 | ООК | ООК | 3 | ГОЛОВНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БИСЕР (ООО) | 0 | 19679.3327 |  | 1о | 19650.5155 | ГОЛОВНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БИСЕР (ООО) | 19650.5155 | 23187.6083 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704829206 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-03-20 | 2017-06-23 | 2017-06-21 | 17-1018/31704829206/3 | [7 empty] | 2017-07-19 |  | 2017-05-28 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16). Запланирована в ПЗ каждого филиала. Централизация закупки в одну, внесение изменений в предельную стоимость, планируемую дату объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №23 от 16.02.2017, вопрос №29). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1018/1 от 04.05.2017, №17-1018/31704829206/3 от 16.06.2017).
[22 empty] | Производственно-технологическая компания Модерам (АО) | 0 | 19606.659 | Производственно-технологическая компания Модерам (АО)
[22 empty] | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 1ми | 19680.4876 |  |  | 19680.4876
861 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.2-0039 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | МТРиО | 1 | Поставка специальной обуви | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 20525.7928 |  | 21689.953 | 20525.7928 | 24220.4355 | ООК | ООК | 4 | Текстиль Плюс (ООО) | 1м | 14584.0141 | Текстиль Плюс (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704829206 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-03-20 | 2017-06-16 | 2017-06-13 | 17-1018/31704829206/2 | [9 empty] | 2017-05-28 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16). Запланирована в ПЗ каждого филиала. Централизация закупки в одну, внесение изменений в предельную стоимость, планируемую дату объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №23 от 16.02.2017, вопрос №29). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1018/1 от 04.05.2017, №17-1018/31704829206/02 от 26.05.2017).
[22 empty] | ДЕММИ ПЛЮС (ООО) | 1м | 16948.2292 | ДЕММИ ПЛЮС (ООО)
[22 empty] | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 1ми | 20519.2281
[22 empty] | Производственно-технологическая компания Модерам (АО) | 0 | 15449.976 | Производственно-технологическая компания Модерам (АО)
862 | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0040 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Страхование от несчастных случаев и болезней работников ПАО "МРСК Сибири" | 1 |  |  | Себестоимость | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 225.79 |  |  | 225.79 | 225.79 | ВЗ | ЕП | 1 | АльфаСтрахование (ОАО) | 0 | 225.79 |  |  |  | АльфаСтрахование (ОАО) | 225.79 | 225.79 | 225.79 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2019-12-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос № 79)
863 | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0041 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Продление срока банковской гарантии № 854 от 29.10.2015 по 31.10.2017 | 1 | д |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1779.3365 |  |  | 1779.3365 | 1779.3365 | ВЗ | ЕП | 1 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 0 | 1779.3365 |  |  |  | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 1779.3365 | 1779.3365 | 1779.3365 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 2017-10-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос № 82)
864 | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0042 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Оказание энергосервисных услуг по снижению потерь электрической энергии на объектах филиалов «ПАО МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «ГАЭС», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго» на условиях энергосервисного договора. | 1 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 877534.766 |  |  | 877534.766 | 1035491.0239 | ВЗ | ООК | [13 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705255492 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-23 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №108). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №66). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №46 от 15.06.2017, вопрос №20).
865 | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0043 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Оценка потенциала и мотивационного профиля управленческой команды | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 663.3 |  |  | 663.3 | 782.694 | ВЗ | ОЗП | 3 | БИ ЭНД БИ (ООО) | 1ми | 495.01 | БИ ЭНД БИ (ООО) | [8 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705141508 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-13 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №69).
[22 empty] | ОРИАН (ООО) | 1ми | 651.24
[22 empty] | ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ (ЗАО) | 0 | 663.3
866 | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0044 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | Услуги | 1 | Оказание услуг по бронированию вип-залов (в т.ч. залов официальных делегаций (ЗОД) в аэропортах России, СНГ и за рубежом. | 1 |  |  | Себестоимость | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 500 |  |  | 500 | 590 | ВЗ | ОЗП | 2 | Регион24 (ООО) | 1м | 500 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705204186 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-29 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-07-01 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №60).
[22 empty] | ТАЛАРИИ (ООО) | 1с | 500
867 | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | 1 | Обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации объектов филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 3967.5262 |  | 5300 | 3967.5262 | 4681.6809 | ОЗП | ОЗП | 4 | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 0 | 3286.8 |  | 1о | 1601.28 | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 1601.28 | 1601.28 | 1601.28 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604543904 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-01-11 | 2017-02-28 | 2017-02-02 | 214-АЭ | [7 empty] | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №6)
[22 empty] | Охрана ФГУП ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0 | 2904.336 |  |  | 2174.5902
[22 empty] | Эксперт-01 (ООО) | 1м | 3967.5262 |  |  | 1626.5262
[22 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 0 | 3967.5262 |  |  | 3967.5262
868 | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | 1 | Услуги по организации и проведению периодического медицинского осмотра для определения профпригодности (профосмотра) персонала филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 3805.99 |  | 4079.6783 | 3805.99 | 3805.99 | ОЗП | ОЗП | 2 | Городская клиническая больница № 11 г. Барнаул | 0 | 3795.266 |  | 1о | 3680.966 | Городская клиническая больница № 11 г. Барнаул | 3680.966 | 3680.966 | 3680.966 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604543905 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-01-16 | 2017-02-28 | 2017-02-02 | 220-АЭ | [7 empty] | 2017-03-28 | 2017-02-15 | 2017-03-28 | 2017-02-15 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №17)
[22 empty] | ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ (ООО) | 1ми | 3730.6 |  |  | 3692.5
869 | 2017 | 7 | 17.1-02/7.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 62 | Поставка канцелярских товаров | 2 |  |  | Прочие собственные средства | Справочник цен (мониторинг) | 2152.9578 |  | 2152.9578 | 2152.9578 | 2540.4901 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | Ландора (ООО) | 1м | 2152.8944 |  | 1о | 2131.2842 | Ландора (ООО) | 2131.2842 | 2514.9153 | 2131.2842 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604592845 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-28 | 2017-01-17 | 2017-01-26 | 2017-02-21 | 223-АЭ | [7 empty] | 2017-02-15 | 2017-03-06 | 2017-02-15 | 2017-03-06 | 2018-03-06 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | ОФИС 21 (ООО) | 1ми | 2147.206 |  |  | 2147.2059
[22 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1ми | 2946.893 |  |  | 2557.9099
870 | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | 1 | Услуги ПФО | 1 | ц |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 1055.0192 |  | 1055.0192 | 1055.0192 | 1244.9227 | ЕП | ЕП | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 0 | 1055.0195 |  |  |  | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1055.0195 | 1244.923 | 1055.0195 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 |  |  |  | 2017-02-19 | 2017-01-31 | 2017-02-19 | 2017-01-31 | 2017-12-29 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в способ, стоимость, месяц объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 05 от 16.01.2017, вопрос №5)
871 | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | 1 | Комплексное обследование состояния опор воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | 2 |  |  | Прочие собственные средства | Локальные сметы | 4772.4739 |  | 5919.387 | 4772.4739 | 5631.5192 | ОЗП | ОЗП | 9 | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 4700 |  | 1о | 547.5932 | ЭнергоПодряд (ООО) | 547.5932 | 646.16 | 547.5932 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704683532 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-06 | 2017-03-31 | 2017-03-06 | 17-2-АЭ | [7 empty] | 2017-04-30 | 2017-03-17 | 2017-04-30 | 2017-03-17 | 2017-08-01 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016, вопрос №3)
[22 empty] | ЭкспертПроект (ООО) | 1ми | 3374.1391 |  |  | 3374.1391
[22 empty] | ТехноГарант (ООО) | 1м | 3420.339 |  |  | 2752.1356
[22 empty] | Сибирская электротехническая лаборатория (ООО) | 1ми | 3716.8078 |  |  | 566.7061
[22 empty] | ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОАУДИТ (ООО) | 1м | 3988.1348 |  |  | 3463.1179
[22 empty] | Уралжилстрой (ООО) | 1ми | 4000 |  |  | 1465.6
[22 empty] | Томский Инженерно-технический Центр (ООО) | 1с | 4646.0098 |  |  | 4646.0098
[22 empty] | ЭКСПЕРТЦЕНТР (ООО) | 1ми | 3340.7318 |  |  | 3340.7318
[22 empty] | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 1ми | 4772.4739 |  |  | 3308.1539
872 | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | 1 | Техническое обследование производственных зданий и сооружений ПО БЭС, ПО ВЭС, ПО СВЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2 |  |  | Себестоимость | Локальные сметы | 1461.81 |  | 1461.81 | 1461.81 | 1724.9358 | ОЗП | ОЗП | 6 | СТЭК (ООО) | 1м | 1447.193 |  | 1о | 760.1167 | СТЭК (ООО) | 760.1167 | 896.9377 | 760.1167 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604543846 | etp.rosseti.ru | 2016-12-03 | 2016-12-22 | 2017-01-10 | 2017-02-01 | 2017-02-08 | 202-АЭ | [7 empty] | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2017-05-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 1169.4488 |  |  | 1169.4488
[22 empty] | ЭкспертПроект (ООО) | 1ми | 1313.5834 |  |  | 1313.5834
[22 empty] | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО) | 1ми | 900 |  |  | 900
[22 empty] | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 1ми | 1460 |  |  | 1178.65
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 1461.811 |  |  | 1461.811
873 | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | 1 | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | 1 | д |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 3772.5411 |  | 3800 | 3772.5411 | 3772.5411 | ООК | ООК | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 |  | 2017-02-28 | 2017-01-17 | 16-1130/31604599729/01 | [7 empty] | 2017-02-28 |  | 2017-03-01 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №81)
874 | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | 1 | Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений и прилегающей территории аппарата управления филиала и объектов сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2 |  |  | Себестоимость | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 21697.58 |  | 21697.58 | 21697.58 | 25603.1444 | ООК | ООК | 4 | АлтайКлинингСервис (ООО) | 1м | 21696.4938 | АлтайКлинингСервис (ООО) | 1о | 21568.4938 | АлтайКлинингСервис (ООО) | 21568.4938 | 21568.4938 | 21568.4938 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704891399 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-06 | 2017-05-31 | 2017-05-16 | 17-22-АЭ | [7 empty] | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2018-06-01 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 03/1 от 12.01.2017, вопрос №2); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №20 от 10.02.2017, вопрос №5); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов, дату заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 26 от 02.03.2017, вопрос №6);
[22 empty] | АВК-К (ООО) | 1ми | 21582.4653 |  |  | 21582.4653
[22 empty] | Управляющая компания ЮНИКОМ (ООО) | 1ми | 21693.8236 | Управляющая компания ЮНИКОМ (ООО)
[22 empty] | АлтайКлининг (ООО) | 1м | 19760.4849 | АлтайКлининг (ООО)
875 | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | 1 | Техническое обследование производственных зданий и сооружений ПО ЗЭС, ПО ЮЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 2151.621 |  | 2151.621 | 2151.621 | 2538.9128 | ОЗП | ОЗП | 8 | СТЭК (ООО) | 1м | 2130.1055 |  | 1о | 727.1394 | СТЭК (ООО) | 727.1394 | 858.0245 | 727.1394 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604543848 | etp.rosseti.ru | 2016-12-03 | 2016-12-22 | 2017-01-10 | 2017-02-01 | 2017-02-03 | 203-АЭ | [7 empty] | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2017-05-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | Интеркомпани (ООО) | 1ми | 1582.251 |  |  | 1458.841
[22 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 1757.16 |  |  | 1757.16
[22 empty] | СтройКом (ООО) | 1м | 2033.8983 |  |  | 886.0169
[22 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВО (ООО) | 1ми | 2090 |  |  | 907.5
[22 empty] | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО) | 1ми | 1300 |  |  | 1192.5
[22 empty] | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 1ми | 2150 |  |  | 1225.5
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 2151.6212 |  |  | 730.4348
876 | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | 1 | Техническое обследование производственных зданий и сооружений ПО СЭС, ПО КЭС ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 1627.83 |  | 1627.83 | 1627.83 | 1920.8394 | ОЗП | ОЗП | 10 | СтройКом (ООО) | 1м | 1440.678 |  | 1о | 377.0339 | СтройКом (ООО) | 377.0339 | 444.9 | 377.0339 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604543849 | etp.rosseti.ru | 2016-12-03 | 2016-12-22 | 2017-01-10 | 2017-02-01 | 2017-02-03 | 204-АЭ | [7 empty] | 2017-02-21 | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-02-28 | 2017-05-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | Интеркомпани (ООО) | 1ми | 1001.1209 |  |  | 987.7549
[22 empty] | ЭкспертПроект (ООО) | 1ми | 1076.3271 |  |  | 1076.3271
[22 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 1204.6008 |  |  | 762.5669
[22 empty] | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО) | 1ми | 900 |  |  | 769.6
[22 empty] | Инжинирингстрой (ООО) | 1ми | 1513.8902 |  |  | 1513.8902
[22 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВО (ООО) | 1ми | 1580 |  |  | 377.0339
[22 empty] | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 1ми | 1600 |  |  | 1453.3
[22 empty] | СТЭК (ООО) | 1м | 1611.5605 |  |  | 382.1537
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 1627.8381 |  |  | 1627.8381
877 | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | 1 | Техническое обследование производственных зданий и сооружений ПО ЦЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 1241.41 |  | 1241.41 | 1241.41 | 1464.8638 | ОЗП | ОЗП | 10 | СтройКом (ООО) | 1м | 1016.9492 |  | 1о, 1з | 593 | СтройКом (ООО) | 593 | 699.74 | 593 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604543857 | etp.rosseti.ru | 2016-12-03 | 2016-12-22 | 2017-01-10 | 2017-02-01 | 2017-02-21 | 205/2-АЭ | [7 empty] | 2017-02-21 | 2017-03-14 | 2017-02-21 | 2017-03-14 | 2017-05-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО) | 1ми | 900 |  |  | 850
[22 empty] | ЭкспертПроект (ООО) | 1ми | 861.9147 |  |  | 861.9147
[22 empty] | Интеркомпани (ООО) | 1ми | 900.8951 |  |  | 640
[22 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 1092.4455 |  |  | 780
[22 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВО (ООО) | 1ми | 1180 |  |  | 640
[22 empty] | СТЭК (ООО) | 1м | 1229.0012 |  |  | 1229.0012
[22 empty] | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 1ми | 1240 |  |  | 999.9
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 1241.4153 |  |  | 1241.4153
[22 empty] | Аргус Групп (ООО) | 1ми | 1460 |  |  | 1460
878 | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Электроснабжение объекта туристско-рекреационного кластера Белокуриха «Белокуриха2», расположенный в границах территории земель населенного пункта г. Белокуриха | 1 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 21067.802 |  | 21067.802 | 21067.802 | 24860.0064 | ООК | ООК | 4 | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОСИБМОНТАЖ (ООО) | 1м | 20770 |  | 1о | 20591.4576 | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОСИБМОНТАЖ (ООО) | 20591.4576 | 24297.92 | 20591.4576 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604479327 | etp.rosseti.ru | 2016-12-07 | 2016-12-13 | 2017-02-02 | 2017-03-20 | 2017-03-17 | 16-1126/31604479327/3 | [7 empty] | 2017-03-02 | 2017-04-15 | 2017-03-02 | 2017-04-15 | 2017-09-22 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ПДКК от 30.01.2017, протокол №16-1126/04, перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов
[22 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1с | 21067.802 |  |  | 20621.4461
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 40677.9661 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 49882.15 | РСО-Энерго (ООО)
879 | 2017 | 7 | 17.2-01/7.2-0110П/16.2-02/8.2-0036П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | МТРиО | 1 | Поставка бумаги для оргтехники | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1380.8027 |  |  | 1380.8027 | 1629.3472 | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 1 | Ландора (ООО) | 1м | 1380.7157 |  | 0 |  | Ландора (ООО) | 1380.7157 | 1629.2446 | 1380.7157 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31604592703 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-25 | 2017-02-28 | 2017-02-03 | 219-АЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-03 | 219-АЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-03 | 2017-02-17 | 2017-03-28 | 2017-02-17 | 2018-02-17 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №16)
880 | 2017 | 7 | 17.2-02/7.1-093 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | ОН | 1 | Аренда земельного участка с кадастровым номером 22:26:030202:297 находящегося по адресу: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул.Калинина,4, площадью 10656 кв.м. для размещения производственной базы | 1 | л |  | Себестоимость | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 4546.8041 |  |  | 4546.8041 | 4546.8041 | ВЗ | ЕП | 1 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ | 0 | 4546.8041 |  |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ | 4546.8041 | 4546.8041 | 4546.8041 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-24 | 121 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-24 | 121 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 2066-01-21 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №121 от 24.11.2016, вопрос №1, подписан 14.12.2016)
881 | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | 1 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» путем поверхностной обработки деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом и по обработке огнезащитным составом силовых и контрольных кабельных линий на подстанциях ПАО «МРСК Сибири»- «Алтайэнерго» | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 1710 |  | 1710 | 1710 | 2017.8 | ОЗП | ОЗП | 4 | Невастройпроект (ООО) | 1ми | 1374.6219 |  | 1о | 1032.249 | Невастройпроект (ООО) | 1032.249 | 1218.0539 | 1032.249 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704986903 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-06 | 2017-04-24 | 2017-06-30 | 2017-05-18 | 17-38-АЭ | [7 empty] | 2017-07-28 | 2017-06-13 | 2017-07-28 | 2017-06-13 | 2017-09-30 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 30.03.2017, протокол № 31, вопрос № 2 внесены изменения в предмет закупки, способ проведения, наличие в перечне МСП
[22 empty] | АСК ЛЕГИОН (ООО) | 1ми | 1528.7263 |  |  | 1203.4721
[22 empty] | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 0 | 1609.0657 |  |  | 1205.0657
[22 empty] | Эксперт-01 (ООО) | 1м | 1710 |  |  | 1710
882 | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | 1 | Специальная оценка условий труда | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 637.9 |  | 637.9 | 637.9 | 637.9 | ОЗП | ОЗП | 9 | ЭКОСТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 1м | 252.5377 |  | 3о | 160.3344 | ЭКОСТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 160.3344 | 189.1945 | 160.3344 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704765133 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-08 | 2017-02-27 | 2017-04-30 | 2017-04-06 | 17-8-АЭ | [7 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-11-10 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость, способ, месяц объявления, месяц подведения итогов, сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017, вопрос № 4)
[22 empty] | Научно-исследовательский центр Факторы производственной и окружающей среды (ООО) | 1м | 229.81 |  |  | 172.21
[22 empty] | ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ (ООО) | 1ми | 299.691 |  |  | 299.691
[22 empty] | Проммаш Тест (ООО) | 1с | 317.9661 |  |  | 317.9661
[22 empty] | ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ ЭКСПЕРТЭГИДА (ООО) | 0 | 343.2988 |  |  | 343.2988
[22 empty] | Альфа-Аттестация (ООО) | 1м | 347.06 |  |  | 174.26
[22 empty] | Томский областной центр охраны труда (ООО) | 1м | 419.775 |  |  | 413.375
[22 empty] | Санитарно-гигиеническая компания (ООО) | 1ми | 469 |  |  | 469
[22 empty] | АТОН-Экобезопасность и охрана труда (ООО) | 1м | 499.485 |  |  | 499.485
883 | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | 1 | Услуги по вакцинопрофилактике клещевого энцефалита | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 1636.005 |  | 1121.9 | 1636.005 | 1636.005 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | АСКО-МЕД-ПЛЮС (ООО) | 1м | 1636.05 |  | 0 |  | АСКО-МЕД-ПЛЮС (ООО) | 1636.05 | 1636.05 | 1636.05 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704986865 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-06 | 2017-04-24 | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 17-37-АЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-22 | 17-37-АЭ |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК ПАО "МРСК Сибири" от 30.03.2017, протокол №31, вопрос № 1 внесены изменения в планируемую стоимость, способ проведения, месяц официального объявления, подведения итогов, заключения договора, срок оказания услуг
884 | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | 1 | Гостиничные услуги по предоставлению одноместных, двухместных номеров | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 5300 |  | 1500 | 5300 | 6254 | ОЗП | ОЗП | 3 | Гостиница Барнаул (ОАО) | 0 | 5300 |  | 1о | 5247 | Гостиница Барнаул (ОАО) | 5247 | 6191.46 | 5247 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31704906531 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-05-31 | 2017-05-04 | 17-23-АЭ | [7 empty] | 2017-06-01 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 2017-05-29 | 2018-05-29 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК ПАО "МРСК Сибири" от 09.03.2017, протокол №27, вопрос № 1 внесены изменения в предмет, планируемую стоимость, способ проведения, месяц официального объявления, подведения итогов, заключения договора, срок оказания услуг
[22 empty] | ИНТЕРНЕЙШНЛ БИЗНЕС ЦЕНТР (ООО) | 1м | 5300 |  |  | 5300
[22 empty] | Гостиница Колос (АКГУП) | 0 | 5300 | Гостиница Колос (АКГУП)
885 | 2017 | 7 | 17.2-02/7.1-0142 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | 1 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | 1 | д |  | Себестоимость | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 310.9638 |  |  | 310.9638 | 310.9638 | ВЗ | ЕП | 1 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 0 | 310.9638 |  |  |  | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 310.9638 | 310.9638 | 310.9638 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26 | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 2017-04-10 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №26 от 02.03.2017, вопрос №5)
886 | 2017 | 7 | 17.2-02/7.1-0143 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Работы по строительству нулевого цикла ПС 110/10 кВ «Белокуриха-2» | 2 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 14416.0572 |  |  | 14416.0572 | 17010.9475 | ВЗ | ОЗП | 2 | КОНТИНЕНТСТРОЙ (ООО) | 1ми | 14416.0572 |  | 1о | 14055.6557 | КОНТИНЕНТСТРОЙ (ООО) | 14055.6557 | 16585.6738 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705083095 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-18 | 2017-07-31 | 2017-06-15 | 17-4033/31705083095/4 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 |  |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ и согласование способа проведения с превышением (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017, вопрос №5
[22 empty] | Новострой (ООО) | 1м | 14152.5424 |  |  | 14080.4621
887 | 2017 | 7 | 17.2-02/7.1-0144 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Работы | 1 | Работы по ТО АУПС | 1 |  |  | Себестоимость | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 160 |  |  | 160 | 160 | ВЗ | ЕП | 1 | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 0 | 160 |  | 0 |  | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 160 | 160 | 160 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-04-30 | 2017-05-11 | 2017-04-30 | 2017-05-11 | 2017-12-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017, вопрос №6)
888 | 2017 | 7 | 17.2-02/7.1-0145 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | 1 | Услуги по уборке помещений и прилегающей территории | 2 |  |  | Себестоимость | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1677.6051 |  |  | 1677.6051 | 1677.6051 | ВЗ | ЕП | 1 | АлтайКлининг (ООО) | 1м | 1677.6051 |  |  |  | АлтайКлининг (ООО) | 1677.6051 | 1677.6051 | 1677.6051 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-05-01 | 2017-04-28 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-30 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017, вопрос №2)
889 | 2017 | 7 | 17.2-02/7.1-0146 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | СМР | 1 | Строительно-монтажные работы по ВЛ 110кВ и монтажу волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Электроснабжение объекта туристско-рекреационного кластера Белокуриха «Белокуриха-2». | 2 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 43938.4315 |  |  | 43938.4315 | 51847.3491 | ВЗ | ООК | 4 | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 1м | 41938.4315 | [9 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705105117 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-06-13 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-27 | 38 |  |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 38 от 27.04.2017, вопрос №2)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 59321.0558
[22 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 43938.4315
[22 empty] | Центр Технического Заказчика (АО) | 0 | 43938.1356
890 | 2017 | 7 | 17.2-02/7.1-0147 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | 1 | Услуги по поверке высоковольтных трансформаторов тока и высоко-вольтных трансформаторов напряжения на месте эксплуатации, в сетях филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 1211 |  |  | 1211 | 1428.98 | ВЗ | ОЗП | 2 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 1м | 1103.6513 |  | 1о | 1098.3322 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 1098.3322 | 1296.032 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705138989 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-07 | 2017-07-31 | 2017-06-26 | 17-67-АЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №5)
[22 empty] | КВАРЦ ГРУПП (ООО) | 0 | 1207.4 |  |  | 1207.4
891 | 2017 | 7 | 17.2-02/7.1-0148 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | Услуги | 1 | Работа по демонтажу зданий и сооружений ПО БЭС, ПО ВЭС, ПО ЗЭС, ПО СВЭС, ПО КЭС, ПО СЭС, ПО ЦЭС, НЗС филиала ПАО «МРСК Си-бири» - «Алтайэнерго» | 2 |  |  | Прибыль | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 3024.1325 |  |  | 3024.1325 | 3568.4764 | ВЗ | ОЗП | 2 | ТСК КРОВЕЛЬНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ (ООО) | 1ми | 2966.1016 |  | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | электронная | 31705139053 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-13 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №6)
[22 empty] | СТЭК (ООО) | 1м | 3024.1325
892 | 2017 | 7 | 17.1-03/7.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | Услуги | 2 | Услуги ПФО | 1 | ц |  | Прочие собственные средства | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1004.084 |  | 1004.084 | 1004.084 | 1184.8191 | ЕП | ЕП | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 0 | 1004.084 |  |  |  | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1004.084 | 1184.8191 | 1004.084 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 |  |  |  | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-12-29 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 05 от 16.01.2017. вопрос 5- внесение изменений в способ. стоимость и сроки проведения закупки
893 | 2017 | 7 | 17.1-03/7.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | Услуги | 2 | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | 1 | д |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1531.196 |  | 1431.1359 | 1531.196 | 1531.196 | ООК | ООК | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 |  | 2017-02-28 | 2017-01-17 | 16-1130 | [7 empty] | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  | 4.2.2. Вынести вопрос на заседание Центральной конкурсной комиссии о внесении изменений в техническое задание и повторном проведении закупочной процедуры | [5 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016. вопрос 81 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки. выписка ЦКК №130 от 22.12.2016 г.. вопрос №20 - внесение изменений в закупочную документацию в части требований.
894 | 2017 | 7 | 17.1-03/7.1-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | Услуги | 1 | услуги по психиатрическому освидетельствованию | 1 |  |  | себестоимость | прейскурант цен | 1538.63 |  | 1538.63 | 1538.63 | 1538.63 | ЕП | ЕП | 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский психоневрологический диспансер | 0 | 1538.63 |  |  |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский психоневрологический диспансер | 1538.63 | 1538.63 | 1538.63 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-26 | 12 |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-02-28 | 2017-03-31 | 2017-02-28 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 12 от 26.01.2017. вопрос 10 - внесение изменений в части сроков. способа проведения закупки
895 | 2017 | 7 | 17.1-03/7.1-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | Услуги | 1 | Услуги по контролю за состоянием объектов Заказчика | 1 |  |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 3900 |  | 3900 | 3900 | 4602 | ОЗП | ОЗП | 2 | Частное охранное агенство Сфера (ООО) | 1ми | 3863.16 |  | 1о | 3863.16 | Частное охранное агенство Сфера (ООО) | 3863.16 | 3863.16 | 3863.16 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604554596 | etp.rosseti.ru | 2016-12-27 | 2016-12-23 | 2017-01-11 | 2017-03-02 | 2017-02-02 | 16-153/4-БЭ | [7 empty] | 2017-03-30 | 2017-02-21 | 2017-04-01 | 2017-02-21 | 2018-03-30 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77)
[22 empty] | РУБЕЖ (ООО) | 1ми | 3900 |  |  | 3900
896 | 2017 | 7 | 17.1-03/7.1-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | Услуги | 1 | Оказание услуг по поверке измерительных трансформаторов тока. напряжения для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2 |  |  | Прочие собственные средства | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 2582.4975 |  | 2000 | 2582.4975 | 3047.347 | ОЗП | ОЗП | 4 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 1м | 2367 |  | 1о | 1308.176 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 1308.176 | 1543.6477 | 1308.176 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704900585 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-03 | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 17-21/4-БЭ | [7 empty] | 2017-06-10 | 2017-05-10 | 2017-06-10 | 2017-05-10 | 2017-10-25 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) . Выписка ЦКК № 27 от 09.03.2017. вопрос 12 - внесение изменений в части стоимости. предмета и сроков проведения закупки
[22 empty] | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ) | 0 | 2324.248 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ)
[22 empty] | Метрологический сервисный центр (ООО) | 1ми | 2155.7 | Метрологический сервисный центр (ООО)
[22 empty] | ЮжУРАЛэнергосервис (ООО) | 1ми | 2112.5 |  |  | 1311.925
897 | 2017 | 7 | 17.2-03/7.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | Услуги | 1 | Услуги по поверке. калибровке средств измерения | 1 | И |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 1890.638 |  |  | 1890.638 | 2230.9528 | ВЗ | ЕП | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ) | 0 | 1890.638 |  |  |  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ) | 1890.638 | 2230.9528 | 1890.638 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2018-01-01 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 7 от 19.01.2017 вопрос № 6
898 | 2017 | 7 | 17.2-03/7.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | Услуги | 1 | Услуги по передаче электрической энергии | 1 | в |  | Прибыль | Сравнительная матрица | 12630.7 |  |  | 12630.7 | 14904.226 | ВЗ | ЕП | 1 | Энергопрофиль (ООО) | 1ми | 12630.7 |  |  |  | Энергопрофиль (ООО) | 12630.7 | 14904.226 | 12630.7 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-02-20 | 2017-02-08 | 2017-02-20 | 2017-02-08 | 2018-02-09 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 9
899 | 2017 | 7 | 17.2-03/7.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | Услуги | 1 | Теплоснабжение зданий Северобайкальского РЭС. расположенных по адресу: г. Северобайкальск. ул. Рабочая.23; ул. Промышленная .17 | 1 | з |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 649.92 |  |  | 649.92 | 766.9056 | ВЗ | ЕП | 1 | Муниципальное предприятие Жилищник | 0 | 649.92 |  |  |  | Муниципальное предприятие Жилищник | 649.92 | 766.9056 | 649.92 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-02-20 | 2017-03-03 | 2017-02-20 | 2017-03-03 | 2017-12-31 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017. вопрос 7
900 | 2017 | 7 | 17.2-03/7.1-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | Услуги | 1 | Теплоснабжение здания Мухоршибирского РЭС. расположенного по адресу: с. Мухоршибирь. ул. Доржиева .37 | 1 | з |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 1121.389 |  |  | 1121.389 | 1323.239 | ВЗ | ЕП | 1 | Теплосиб (ООО) | 1ми | 1121.389 |  |  |  | Теплосиб (ООО) | 1121.389 | 1121.389 | 1121.389 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-02-20 | 2017-02-22 | 2017-02-20 | 2017-02-22 | 2017-12-31 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017. вопрос 8
901 | 2017 | 7 | 17.2-03/7.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | Услуги | 1 | Теплоснабжение здания ПО ЮЭС. расположенного по адресу г. Гусино-озерск. ул. Железнодорожная. 5 | 1 | з |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 1992.417 |  |  | 1992.417 | 2351.0521 | ВЗ | ЕП | 1 | Интер РАО-Электрогенерация (АО) | 0 | 1992.417 |  |  |  | Интер РАО-Электрогенерация (АО) | 1992.417 | 2351.0521 | 1992.417 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-03-13 | 2017-02-22 | 2017-03-13 | 2017-02-22 | 2017-12-31 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017. вопрос 9
902 | 2017 | 7 | 17.2-03/7.1-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | Услуги | 1 | Разработка проекта рекультивации земельного участка в кадастровом квартале №03:24:34409 на площади 360 м². загрязненного в результате разлива трансформаторного масла. | 2 |  |  | Прибыль | Сравнительная матрица | 1016.949 |  |  | 1016.949 | 1199.9998 | ВЗ | ОЗП | 3 | Западно-Сибирский Экологический Центр (ООО) | 1ми | 730.25 |  | 1о | 730.25 | Западно-Сибирский Экологический Центр (ООО) | 730.25 | 730.25 | 730.25 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31704900891 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-06 | 2017-05-31 | 2017-05-04 | 17-22/5-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-20 | 2017-05-25 | 2017-06-20 | 2017-05-25 | 2018-05-20 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017 вопрос №13.
[22 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 1016.949 | Союзэнергопроект (ООО)
[22 empty] | Центр экологических разработок и аудита (ООО) | 1м | 1200 |  |  | 1200
903 | 2017 | 7 | 17.2-03/7.1-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | ОН | 1 | Аренда недвижимого электросетевого имущества (Подстанция трансформаторная открытого типа, инв. № 2340, литер 1 (№8106 по бух. учету), находящаяся по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.7) | 1 | Л |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 7627.1186 |  |  | 7627.1186 | 9000 | ВЗ | ЕП | 1 | Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (ОАО) | 0 | 7627.1186 |  |  |  | Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (ОАО) | 7627.1186 | 9000 | 7627.1186 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-05-31 | 2017-04-20 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2022-04-30 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №8.
904 | 2017 | 7 | 17.2-03/7.1-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | Услуги | 1 | Услуги по контролю за состоянием территории объектов филиала "Бу-рятэнерго" (заключение ДС к действующему договору и выставление дополнительного сторожевого поста на территории Мостовского ЭСУ Прибайкальского РЭС ПО БЭС) | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 252.945 |  |  | 252.945 | 252.945 | ВЗ | ЕП | 1 | Частное охранное агенство Сфера (ООО) | 1ми | 252.945 |  |  |  | Частное охранное агенство Сфера (ООО) | 252.945 | 252.945 | 252.945 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40 | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2018-04-15 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017 вопрос №4.
905 | 2017 | 7 | 17.2-03/7.2-0001/ 16.2-03/8.2-0008П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка бумаги для оргтехники | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2697.877 |  |  | 2697.877 | 3183.4949 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Цыбиков Беликто Дамдинович (ИП) | 1ип | 2619.66 |  | 1о | 2565.702 | Цыбиков Беликто Дамдинович (ИП) | 2565.702 | 3027.5284 | 2565.702 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31604606979 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | 2017-02-28 | 2017-02-01 | 16-156/5-БЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-26 | 130 | 2017-03-20 | 2017-02-12 | 2017-03-20 | 2017-02-12 | 2017-12-31 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 130 от 22.12.2016 вопрос № 4
[22 empty] | Волков Александр Георгиевич (ИП) | 1ип | 2579.448 |  |  | 2579.448
906 | 2017 | 7 | 17.2-03/7.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмента для работы на высоте | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 4715.7305 |  |  | 4715.7305 | 5564.562 | ВЗ | ОЗП | 12 | СТИЛЬ-МАСТЕР (ООО) | 1м | 3168.469 | СТИЛЬ-МАСТЕР (ООО) | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705130202 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №.16
[22 empty] | ВЕКТОР (ООО) | 1ми | 3324.388 | ВЕКТОР (ООО)
[22 empty] | ТЕХНОАВИА-ИРКУТСК (ООО) | 1м | 3838.7782 | ТЕХНОАВИА-ИРКУТСК (ООО)
[22 empty] | Верхолаз (ООО) | 1ми | 3882.2535 | Верхолаз (ООО)
[22 empty] | Восток-Сервис-Иркутск (ООО) | 1м | 3936.3272 | Восток-Сервис-Иркутск (ООО)
[22 empty] | Доминанта (ООО) | 1ми | 4024.8092 | Доминанта (ООО)
[22 empty] | САМОСПАС (ООО) | 1ми | 4668.9 | САМОСПАС (ООО)
[22 empty] | СФЕРОТЕК (ООО) | 1м | 4715.1541 | СФЕРОТЕК (ООО)
[22 empty] | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 1ми | 4715.6571 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО)
[22 empty] | ТЛК (ООО) | 1ми | 4715.7288
[22 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 1ми | 4715.7288
[22 empty] | АВЕНЮ (ООО) | 1м | 4800.3701 | АВЕНЮ (ООО)
907 | 2017 | 7 | 17.2-03/7.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | МТРиО | 1 | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1345.858 |  |  | 1345.858 | 1588.1125 | ВЗ | ОЗЦ | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705241925 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос №2
908 | 2017 | 7 | 17.1-04/7.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | Услуги | 3 | Услуги ПФО | 1 | ц |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 151.385 |  | 152.5071 | 151.385 | 178.6343 | ЕП | ЕП | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 0 | 151.385 |  | 0 |  | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 151.385 | 178.6343 | 151.385 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 |  |  |  | 2017-01-31 | 2017-02-02 | 2017-01-31 | 2017-02-02 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Внесение изменений протоколом ЦКК №5 от 16.01.2017 г в части стоимости (152.50711), способа закупки, сроков объявления.
909 | 2017 | 7 | 17.1-04/7.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | Услуги | 3 | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | 1 | д |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 455.0041 |  | 549.3304 | 455.0041 | 455.0041 | ООК | ООК | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-28 | 2017-01-17 | 2017-02-28 | 2017-01-17 | 16-1130/31604599729/01 | [7 empty] | 2017-02-28 |  | 2017-03-01 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016 г., вопрос №81 - О внесении изменения в стоимость и сроки закупки)
910 | 2017 | 7 | 17.1-04/7.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 225 | Поставка автошин к грузовым автомобилям, сельскохозяйственной и специальной технике | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1415.5038 |  | 1415.5038 | 1415.5038 | 1670.2945 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | ВЕКТРА (ООО) | 1ми | 1106.4848 |  | 1о | 1106.4848 | ВЕКТРА (ООО) | 1106.484 | 1305.6511 | 1106.484 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604326216 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 2016-12-09 | 2017-01-24 | 2017-01-13 | 16-50_6-ГАЭС | [7 empty] | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-03-15 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[22 empty] | Компания Альком (ООО) | 1м | 1230.4949 |  |  | 1230.494
[22 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 1ми | 1415.478 |  |  | 1415.478
[22 empty] | ЭФЕС (ООО) | 1ми | 1415.478 |  |  | 1415.478
[22 empty] | ТЛК (ООО) | 1ми | 1415.5038 |  |  | 1415.5038
911 | 2017 | 7 | 17.1-04/7.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 16 | Поставка бензоинструмента | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 461.412 |  | 461.412 | 461.412 | 544.4661 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | Артул (ООО) | 1ми | 461.412 |  | 1о | 291.9204 | Артул (ООО) | 291.9204 | 344.4661 | 291.9204 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604325737 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 2016-11-21 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 16-49_4-ГАЭС | [7 empty] | 2017-01-15 | 2017-02-07 | 2017-01-15 | 2017-02-07 | 2017-03-09 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[22 empty] | Научно-технический центр ПИК (ООО) | 1ми | 378.7509 |  |  | 364.4068
[22 empty] | ЭнергоАльянс (ООО) | 1м | 440.258 |  |  | 440.258
[22 empty] | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1ми | 461.412 |  |  | 461.412
[22 empty] | Росинструмент (АО) | 0 | 303.7732 | Росинструмент (АО)
912 | 2017 | 7 | 17.1-04/7.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 20 | Поставка бумаги для оргтехники | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 889.7472 |  | 889.7472 | 889.7472 | 1049.9017 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | Ландора (ООО) | 1м | 885.6 |  | 2о | 683.05 | Ландора (ООО) | 683.05 | 805.999 | 683.05 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604326824 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 2016-11-22 | 2016-12-26 | 2016-12-30 | 16-51_4-ГАЭС | [7 empty] | 2017-01-15 | 2017-01-31 | 2017-01-15 | 2017-01-31 | 2017-03-02 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[22 empty] | Компания Уралбумторг (ООО) | 1ми | 687.312 |  |  | 683.0508
[22 empty] | АлтайОптОфис (ООО) | 1ми | 889.6271 |  |  | 889.6271
[22 empty] | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 1ми | 889.7472 |  |  | 889.7472
913 | 2017 | 7 | 17.1-04/7.2-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 131 | Поставка средств защиты электротехнических | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 970.182 |  | 970.182 | 970.182 | 1144.8147 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 1м | 1221.784 |  | 1о | 1221.784 | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 1221.784 | 1441.7051 | 1221.784 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604364600 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 2016-12-15 | 2016-12-26 | 2017-01-20 | 16-54_7-ГАЭС | [7 empty] | 2017-01-15 | 2017-01-30 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | 2017-06-01 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Протоколом ЦКК №02 от 11.01.2017 г. согласован допуск участников с превышением стоимости закупки.
[22 empty] | Электроприбор (ООО) | 1м | 1341.039 |  |  | 1341.039
914 | 2017 | 7 | 17.1-04/7.2-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 132 | Поставка средств защиты, приспособлений и инструм.для работы на высоте | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 761.8864 |  | 761.8864 | 761.8864 | 899.026 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | СФЕРОТЕК (ООО) | 1м | 719.5059 |  | 1о | 593.22 | СФЕРОТЕК (ООО) | 593.22 | 699.9996 | 593.22 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604362643 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-22 | 2016-12-12 | 2016-12-26 | 2017-01-27 | 16-53_6-ГАЭС | [7 empty] | 2017-01-15 | 2017-02-09 | 2017-01-15 | 2017-02-09 | 2017-10-01 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[22 empty] | Верхолаз (ООО) | 1ми | 715.9551 | Верхолаз (ООО)
[22 empty] | Доминанта (ООО) | 1ми | 677.727 | Доминанта (ООО)
[22 empty] | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 1ми | 737.0717 |  |  | 737.071
[22 empty] | САМОСПАС (ООО) | 1ми | 756 |  |  | 594.067
[22 empty] | Техноавиа-Красноярск (ООО) | 1м | 761.8864 |  |  | 688.974
[22 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 1ми | 761.8864 | ТоргПромСнаб (ООО)
915 | 2017 | 7 | 17.1-04/7.2-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 34 | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1114.27 |  | 714.8 | 1114.27 | 1314.8386 | ОЗЦ | ОЗЦ | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604516510 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-19 | 2017-01-18 | 2017-02-28 | 2017-01-18 | 16-62_3-ГАЭС | [7 empty] | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). . Выписка ЦКК №124 от 08.12.2016, вопрос №27 - Внесение изменения в стоимость закупки
916 | 2017 | 7 | 17.1-04/7.2-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | МТРиО | 34 | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 4973.0464 |  | 5372.5164 | 4973.0464 | 5868.1948 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | НИКА (ООО) | 1с | 4973.0464 |  | 0 |  | НИКА (ООО) | 4973.0464 | 5868.1948 | 4973.0464 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31704669856 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-16 | 2017-02-03 | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 17-01_4-ГАЭС | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-01 | 17-01_4-ГАЭС |  |  |  | 2017-04-01 | 2017-04-04 | 2017-03-20 | 2017-04-04 | 2018-04-04 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77); Внесение изменений протоколом ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №130 от 22.12.2016, подписан 26.12.2016 г., вопрос №8 в части изменения стоимости и сроков проведения закупки; Стоимость предложения, указанная в оферте 4 973 046,40 без НДС
917 | 2017 | 7 | 17.1-04/7.2-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | Услуги | 34 | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 7420.7822 |  | 7420.7822 | 7420.7822 | 8756.523 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 1 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 0 | 7420.7822 |  | 0 |  | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 7420.7822 | 8756.523 | 7420.7822 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604427939 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-05 | 2016-12-21 | 2017-02-28 | 2016-12-29 | 16-57_3-ГАЭС | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-29 | 16-57_3-ГАЭС |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-01-11 | 2017-03-20 | 2017-01-11 | 2018-01-11 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
918 | 2017 | 7 | 17.2-04/7.1-011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | Услуги | 1 | Поверка измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 579.296 |  |  | 579.296 | 683.5693 | ВЗ | ОЗП | 4 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 1м | 408 |  | 1о | 283.0508 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 283.0508 | 334 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31705014126 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-10 | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 17-37_5-ГАЭС |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  |  | 2017-07-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №29)
[22 empty] | КВАРЦ ГРУПП (ООО) | 0 | 424.5883 |  |  | 284.6742
[22 empty] | ЮжУРАЛэнергосервис (ООО) | 1ми | 547 |  |  | 292.7627
[22 empty] | Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай (ФБУ) | 0 | 579.296 |  |  | 579.296
919 | 2016 | 7 | 16.2-05/8.1-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | СМР | 1 | На право заключения энергосервисного договора. направленного на снижение технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнер-го». | 1 |  |  | Себестоимость | Локальные сметы | 269525.207 |  |  | 269525.207 | 318039.7443 | ВЗ | ООК | 4 | Алтайэнергосбыт (АО) | 0 | 269525.2079 |  | 1о | 212957.411 | Алтайэнергосбыт (АО) | 212957.411 | 251289.745 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604108895 | etp.rosseti.ru | 2016-09-30 | 2016-09-19 | 2017-01-11 | 2017-04-07 | 2017-04-03 | 16-1103 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-09-01 | 66 | 2016-12-20 |  | 2016-12-20 |  |  | Перенос сроков итогов на основании ПВИ № 16-1103 - 04 от 05.12.2016. 21.12 - на экспертизе | [5 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 66 от 01.09.2016. вопрос №.9; Решением ПДКК от 20.02.2017. протокол № 16-1103/06. 16-1103/07 перенесены сроки рассмотрения и подведения итогов
[22 empty] | По наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей Дальтехэнерго (ЗАО) | 0 | 269524.5763 | По наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей Дальтехэнерго (ЗАО)
[22 empty] | СпецСервис (ООО) | 1м | 269491.5254 |  |  | 213135.593
[22 empty] | Ростелеком (ПАО) | 0 | 269525.2079 | Ростелеком (ПАО)
920 | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 4 | Услуги ПФО | 1 | Ц |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 1488.5958 |  | 1488.6 | 1488.5958 | 1756.543 | ЕП | ЕП | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 0 | 1488.5958 |  |  |  | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1488.5958 | 1756.543 | 1488.5958 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 |  |  |  | 2017-01-31 | 2017-01-19 | 2017-01-31 | 2017-01-19 | 2017-12-29 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 05 от 16.01.2017. вопрос 5- внесение изменений в способ. стоимость и сроки проведения закупки
921 | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Услуги по поверке и техническому обслуживанию средств измерений | 2 |  |  | Прочие собственные средства | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 3225 |  | 3225 | 3225 | 3805.5 | ЕП | ЕП | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 0 | 3225 |  |  |  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 3225 | 3805.5 | 3225 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.2 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 |  |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-06 | 2017-02-20 | 2017-02-06 | 2017-12-29 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
922 | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Услуги по экспертизе приборов учета | 2 |  |  | Прочие собственные средства | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 811.926 |  | 812 | 811.926 | 958.0727 | ЕП | ЕП | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 0 | 812 |  |  |  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 811.926 | 958.0727 | 811.926 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.2 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 28 от 15.03.2017. вопрос 12 -внесение изменений в стоимость и сроки
923 | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Проведение экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений в 2017г | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 765.532 |  | 1325 | 765.532 | 903.3278 | ОЗП | ОЗП | 4 | Техническая экспертиза (ООО) | 1м | 538.9824 |  | 1з | 489.984 | Техническая экспертиза (ООО) | 489.984 | 489.984 | 489.984 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31604508080 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-16 | 2016-12-30 | 2017-01-31 | 2017-01-27 | 215/1-КЭ | [7 empty] | 2017-02-20 | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-02-14 | 2017-12-31 | Первоначальный предмет закупки "Экспертиза промышленной безопасности грузоподъемных механизмов ГПМ" | [5 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 121 от 24.11.2016. вопрос 7 - внесение изменений в стоимость. сроки проведения и наименование закупки
[22 empty] | Центр Экспертиз Техносервис и контроль (ООО) | 1м | 570 |  |  | 535
[22 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 757.976 |  |  | 530.5832
[22 empty] | Комплексные инженерные системы (ООО) | 1ми | 762.9661 |  |  | 540
924 | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ОН | 1 | Аренда Свободного. 66а | 1 | л |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 23405.451 |  | 23405.451 | 23405.451 | 27618.43 | ЕП | ЕП | 1 | НИЦ ЕЭС (ООО) | 0 | 23405.451 |  |  |  | НИЦ ЕЭС (ООО) | 23405.451 | 27618.4322 | 23405.451 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.10 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 |  |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2018-01-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
925 | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 4 | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | 1 | д |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 4218.073 |  | 4300 | 4218.073 | 4218.073 | ООК | ООК | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 |  | 2017-02-28 | 2017-01-17 | 16-1130 | [7 empty] | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  | 4.2.2. Вынести вопрос на заседание Центральной конкурсной комиссии о внесении изменений в техническое задание и повторном проведении закупочной процедуры | [5 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016. вопрос 81 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки
926 | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Комплексное обслуживание помещений и территории филиала | 2 |  |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 21952.5 |  | 22711.8 | 21952.5 | 25903.95 | ООК | ООК | 2 | Апрель-Сервис (ООО) | 1м | 21949.1525 |  | 1о | 21949.1525 | Апрель-Сервис (ООО) | 21949.1525 | 25900 | 21949.1525 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604326410 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 2017-01-24 | 2017-01-15 | 2017-02-02 | 16-1121 | [7 empty] | 2017-01-31 | 2017-02-16 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2018-01-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).Внесение изменений протоколом ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №105 от 03.11.2016 г.. вопрос №8. (изменение стоимости закупки (была 22711.80 без НДС). даты заключения договора.)
[22 empty] | Кравцов П.П. (ИП) | 1ип | 26535.1 |  |  | 26535.1
927 | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | У0045 | Услуги по выполнению поверки измерительных трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН) 6-110 кВ на месте эксплуатации | 2 |  |  | Прочие собственные средства | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 2010 |  | 1840 | 2010 | 2371.8 | ОЗП | ОЗП | 4 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 1ми | 1750.5 |  | 1з | 1238.1 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 1238.1 | 1238.1 | 1238.1 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705024490 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-18 | 2017-05-12 | 2017-06-30 | 2017-05-29 | 43-КЭ | [7 empty] | 2017-07-20 | 2017-06-19 | 2017-07-20 | 2017-06-19 | 2017-12-29 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 27 от 09.03.2017. вопрос 87 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК № 33 от 06.04.2017. вопрос 104 - внесение изменений в сроки проведения. Выписка ЦКК № 34 от 13.04.2017. вопрос 5 - внесение изменений в стоимость и наименование
[22 empty] | Эйч Ди Сервис (ООО) | 1ми | 2005
[22 empty] | НПК (ООО) | 1ми | 2010
[22 empty] | ЮжУРАЛэнергосервис (ООО) | 1ми | 1953.5 |  |  | 1740.9
928 | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | У0063 | Техническое обслуживание и поверка приборов учета (счетчики электроэнергии) | 2 |  |  | Прочие собственные средства | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 622.5 |  | 622.5 | 807.5 | 952.85 | ОЗП | ОЗП | 2 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 1ми | 715 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704923178 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-23 | 2017-04-10 | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 24-КЭ | [7 empty] | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | Внесение изменений на согласовании | [5 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 27 от 09.03.2017. вопрос 87 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК № 28 от 15.03.2017. вопрос 11 - внесение изменений в наименование закупки
[22 empty] | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 1м | 755
929 | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-011П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Техническое обслуживание и поверка приборов учета (счетчики электроэнергии) | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 807.5 |  |  | 807.5 | 952.85 | ВЗ | ОЗЦ | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705220782 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-14 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017 вопрос №11.
930 | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Предоставление гостиничных номеров для временного проживания персонала филиала. командированного в связи с производственной необходимостью в г. Красноярск | 1 |  |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 2421.3 |  | 2508 | 2421.3 | 2857.134 | ОЗП | ОЗП | 3 | БЕТА (ООО) | 1м | 2421.3 |  | 1о | 2421.3 | БЕТА (ООО) | 2421.3 | 2421.3 | 2421.3 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31604353826 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-21 | 2016-12-09 | 2017-01-20 | 2016-12-30 | 203/1-КЭ | [7 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 1. Отменить проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и поверке приборов учета (счетчики электроэнергии) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» с целью корректировки требований закупочной документации и технического задания. | [5 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).Внесение изменений протоколом ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №105 от 03.11.2016 г.. вопрос №10. (изменение способа. стоимости закупки (была 2508.00 без НДС). даты заключения договора. предмета закупки)
[22 empty] | Марлен (ООО) | 1ми | 2421.3 |  |  | 2421.3
[22 empty] | Север (ООО) | 1м | 2421.3 |  |  | 2421.3
931 | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Охрана | 1 | Заключение договора на охрану здания исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири» расположенного по адресу: г. Красноярск . ул. Бограда. 144 а. | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 1665.585 |  |  | 1665.585 | 1665.585 | ВЗ | ЕП | 1 | ЧОП Печенег (ООО) | 1ми | 1665.585 |  |  |  | ЧОП Печенег (ООО) | 1665.585 | 1665.585 | 1665.585 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3 | 2017-02-01 | 2017-01-20 | 2017-01-01 | 2017-01-20 | 2017-12-31 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017. вопрос №.7
932 | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Комплексное обслуживание помещений и территории филиала | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 1995.419 |  |  | 1995.419 | 2354.5944 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | Апрель-Сервис (ООО) | 1м | 1995.334 |  | 0 |  | Апрель-Сервис (ООО) | 1995.334 | 2354.4941 | 1995.334 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | Ф701058/31604326410 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 1-КЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-30 | 1-КЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-18 | 6_1 | 2017-02-01 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-01-31 | 2017-02-28 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 06/1 от 18.01.2017. вопрос №1.
933 | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Оказание услуг грузопассажирским транспортом | 1 |  |  | Капитальные вложения | Сравнительная матрица | 2857.1429 | 2000 |  | 2000 | 2360 | ВЗ | ОЗП | 2 | СИБ АВТОТРАНС (ООО) | 0 | 1980 | СИБ АВТОТРАНС (ООО) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704750956 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-03 | 2017-03-06 | 2017-04-30 | 2017-03-24 | 4-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-26 | 12 | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | 5. Рекомендовать в случае необходимости провести закупочную процедуру повторно по факту корректировки Центром ответственности параметров закупки. | - Реконструкция ВЧ обработки ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская. ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая - ВОЛС по ВЛ 110кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 - Остров Отдыха - Предмостная - РУС ЕЦССЭ и ВОЛСпо ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская ВОЛС по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 - БНС ТЭЦ-2 - ПС Каптыревская систем. телемех.. ПС НПС Каштан систем. телемех.. ПС Партизанская систем. телемех. - ПС Каптыревская систем. Связи. ПС НПС Каштан систем. Связи. ПС Партизанская систем. Связи. ПС Чунояр систем. Связи |  | 2019-12-01 |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017. вопрос №18.
[22 empty] | РУСАВТО (ООО) | 0 | 2000 | РУСАВТО (ООО)
934 | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ОН | 1 | Передача Арендодателем (ОАО «Гостиница Красноярск») во временное владение и пользование Арендатору (ПАО «МРСК Сибири») нежилое помещение. общей площадью 98.90. расположенного по адресу: Россия. Красноярский край. г. Красноярск. ул. Урицкого. д. 94. | 1 | л |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 691.461 |  |  | 691.461 | 815.924 | ВЗ | ЕП | 1 | Гостиница Красноярск (ОАО) | 0 | 691.461 |  |  |  | Гостиница Красноярск (ОАО) | 691.461 | 815.924 | 691.461 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-02-01 | 2017-03-16 | 2017-02-01 | 2017-03-16 | 2018-02-16 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №16.
935 | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Работы | 1 | Выполнить работы по монтажу. с поставкой оборудования. системы вен-тиляции и кондиционирования на 6-ом этаже здания расположенного по адресу: г. Красноярск. ул. Бограда. д. 144А для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 4578.151 |  |  | 4578.151 | 5402.2182 | ВЗ | ОЗП | 6 | ИнТехно (ООО) | 1с | 4575 |  | 2о | 4208.747 | ИнТехно (ООО) | 4208.747 | 4966.3215 | 4208.747 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704899037 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-03-27 | 2017-05-31 | 2017-04-05 | 19/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-30 | 2017-04-05 | 2017-06-30 | 2017-04-05 | 2017-05-05 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №24.
[22 empty] | Инженерные технологии (ООО) | 1м | 4344.089 |  |  | 4252.526
[22 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1ми | 4578.151 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
[22 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1м | 4578.151 |  |  | 4578.151
[22 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 1ми | 4578.151 | Красноярскэлектросервис (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 0 | 4578.151 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
936 | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ОН | 1 | Предоставление ПАО «МРСК Сибири» в аренду земельного участка с кадастровым номером: 24:50:0700261:1211 | 1 | л |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 26669.487 |  |  | 26669.487 | 26669.487 | ВЗ | ЕП | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА | 0 | 26669.487 |  |  |  | ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА | 26669.487 | 26669.487 | 26669.487 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-30 | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 2017-05-31 | 2066-05-19 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №18.
937 | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Работы | 1 | Выполнить монтажные работы. с поставкой материалов и оборудования. по реконструкции лифтового оборудования по адресу: г. Красноярск. ул. Бограда. д.144А для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярск-энерго». | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сравнительная матрица | 5126.201 | 3588.3407 |  | 3588.3407 | 4234.242 | ВЗ | ОЗП | 2 | КСК-Монтаж (ООО) | 1м | 3580.3407 |  | 1о | 3580.3407 | КСК-Монтаж (ООО) | 3580.3407 | 4224.802 | 3580.3407 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704949241 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 25/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-20 | 2017-05-18 | 2017-06-20 | 2017-05-18 | 2017-06-17 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №22.
[22 empty] | ИнТехно (ООО) | 1с | 3588.3407 |  |  | 3588.3407
938 | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Работы | 1 | выполнение работ по изготовлению и монтажу вывески на крыше зда-ния по адресу: г. Красноярск. ул. Бограда. д. 144А. и изготовление и монтаж доски почета для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | 2 |  |  | Капитальные вложения | Сравнительная матрица | 3618.6786 | 2533.075 |  | 2533.075 | 2989.0285 | ВЗ | ОЗП | 5 | Графика (ООО) | 1ми | 2340 |  | 1з | 2340 | Графика (ООО) | 2340 | 2340 | 2340 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31704949253 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 27/1-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-20 | 2017-05-24 | 2017-06-20 | 2017-05-24 | 2017-07-23 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №24.
[22 empty] | Экслим (ООО) | 1ми | 1245.8262 | Экслим (ООО)
[22 empty] | Савченко Татьяна Сергеевна (ИП) | 1ми | 1200 | Савченко Татьяна Сергеевна (ИП)
[22 empty] | Федоров Глеб Валентинович (ИП) | 1ми | 2533.0754 | Федоров Глеб Валентинович (ИП)
[22 empty] | РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ОРИЕНТИР-М (ООО) | 1м | 2533.0754 |  |  | 2533.0754
939 | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Услуги | 1 | Оказание услуг по перевозке мобильной модульной подстанции | 1 |  |  | Капитальные вложения | Сравнительная матрица | 3625.3271 | 2537.729 |  | 2537.729 | 2994.5202 | ВЗ | ЕП | 1 | КейТи-Транс Авто (ООО) | 1ми | 2537.729 |  |  |  | КейТи-Транс Авто (ООО) | 2537.729 | 2994.5202 | 2537.729 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-04-14 | 2017-04-11 | 2017-04-14 | 2017-04-11 | 2017-05-11 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 52
940 | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ОН | 1 | Передача Арендодателем (ИП Казакевич Е.И) во временное владение и пользование Арендатору (ПАО «МРСК Сибири») нежилое здание, общей площадью 334,0, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, зд. 81 "Г". | 1 | л |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 9360 |  |  | 9360 | 9360 | ВЗ | ЕП | 1 | Казакевич Е.И (ИП) | 1ми | 9360 |  |  |  | Казакевич Е.И (ИП) | 9360 | 9360 | 9360 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-06-01 | 2017-05-15 | 2017-06-01 | 2017-05-15 | 2020-05-31 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №20.
941 | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | Работы | 1 | Выполнение работ по обследованию воздушных линий электропередач филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 12855.9322 |  |  | 12855.9322 | 15170 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ (АО) | 0 | 10666.1005 |  | 0 |  | ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ (АО) | 11016.9 | 12999.942 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705141255 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-05 | 2017-07-31 | 2017-06-26 | 17-4041/31705141255/2 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-29 | 49 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40 | 2017-07-24 |  | 2017-08-28 |  |  | 7.4. Рекомендовать ЦО инициировать вынесение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником конкурентной закупки в соответствии с п. 7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке). | [5 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017. вопрос №7.
[22 empty] | ОПТЭН ЛИМИТЕД (ЗАО) | 0 | 11016.9 | ОПТЭН ЛИМИТЕД (ЗАО)
942 | 2017 | 7 | 17.2-05/7.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | ТС | 1 | Поставка автомобилей TOYOTA CAMRY | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2519.0671 | 1763.347 |  | 1763.347 | 2080.7495 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | ТЦ Магистральная (ООО) | 1с | 1761.6525 |  | 1о | 1761.6525 | ТЦ Магистральная (ООО) | 1761.6525 | 2078.75 | 1761.6525 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705062594 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-27 | 2017-05-15 | 2017-06-30 | 2017-05-19 | № 17-8011 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-07-20 | 2017-05-25 | 2017-07-20 | 2017-05-25 | 2017-07-31 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 17
[22 empty] | МА МОТОРС (ООО) | 1м | 1763.3475 |  |  | 1763.3475
943 | 2017 | 7 | 17.2-05/7.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка мебели | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1181.4691 |  |  | 1181.4691 | 1394.1336 | ВЗ | ОЗЦ | 8 | ФЕЛИКС-КРАСНОЯРСК (ООО) | 1ми | 560.1441 |  | 1з | 560.1441 | ФЕЛИКС-КРАСНОЯРСК (ООО) | 560.1441 | 660.97 | 560.1441 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | электронная | 31705130719 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-30 | 2017-07-31 | 2017-06-21 | 45-КЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-19 | 2017-06-28 | 2017-08-28 | 2017-06-28 | 2017-07-28 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №23.
[22 empty] | Сибстройсервис плюс (ООО) | 1м | 871.1 |  |  | 871.1
[22 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 1ми | 1181.4691 |  |  | 1181.4691
[22 empty] | МЕБЕЛЬНЫЙ ДВОР (ООО) | 1ми | 1170 |  |  | 727.3
[22 empty] | РЕЛАЙН (ООО) | 1м | 833.4 |  |  | 833.4
[22 empty] | УФАМЕБЕЛЬ (ООО) | 1с | 828.515 |  |  | 722.414
[22 empty] | ЭЛИТ-МЕБЕЛЬ (ООО) | 1ми | 800.6844 |  |  | 720.616
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 1180.289 | МетЭнергоПром (ООО)
944 | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 5 | Услуги ПФО | 1 | ц |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 580.4797 |  | 580.52 | 580.4797 | 684.966 | ЕП | ЕП | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 0 | 684.966 |  |  |  | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 580.4797 | 684.966 | 580.4797 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 |  |  |  | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-12-29 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 05 от 16.01.2017. вопрос 5- внесение изменений в способ. стоимость и сроки проведения закупки
945 | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Техническое диагностирование. обслуживание и ремонт автомобилей иностранного производства | 2 |  |  | Прочие собственные средства | Справочник цен (мониторинг) | 2745.0295 |  | 2745.0295 | 2745.0295 | 3239.1348 | ОЗП | ОЗП | 3 | ЭТАЛОН (ООО) | 1ми | 2745.029 |  | 1о | 1454.865 | ЭТАЛОН (ООО) | 2745.0295 | 2745.0295 | 2745.0295 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31604436964 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-06 | 2016-12-27 | 2017-02-28 | 2016-12-29 | 198-КуЭ | [7 empty] | 2017-03-28 | 2017-01-30 | 2017-03-28 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | Протоколом № 197-198ПВИ-КуЭ перенос сроков вскрытия конвертов на 27.12.2016 | [5 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[22 empty] | Тойота Сервис (ООО) | 1м | 2745.0295 |  |  | 2745.0295
[22 empty] | Кемавто (ООО) | 1м | 2745.0295 |  |  | 1537.216
946 | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Поверка.калибровка оборудования и приборов | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2703.118 |  | 2703.118 | 2703.118 | 3189.6792 | ЕП | ЕП | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 0 | 2703.118 |  |  |  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 2703.118 | 3189.6792 | 2703.118 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.2 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 |  |  |  | 2017-02-24 | 2017-01-27 | 2017-02-24 | 2017-01-27 | 2017-12-31 | внести в договоры в феврале | [5 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
947 | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Оказание услуг по диагностике грузоподъемных механизмов | 2 |  |  | Прочие собственные средства | Справочник цен (мониторинг) | 1213.0284 |  | 1213.0284 | 1213.0284 | 1431.3735 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | НАЯНА (ООО) | 1ми | 1152.266 |  | 0 |  | НАЯНА (ООО) | 1152.266 | 1359.6739 | 1117.6983 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31604544000 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 2017-01-12 | 2017-02-28 | 2017-01-23 | 203-КуЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-23 | 203-КуЭ |  |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-02 | 2017-03-28 | 2017-02-02 | 2018-03-29 | Номер договора уточнить у Мильшиной И.Л. | [5 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 127 от 15.12.2016. вопрос 10 - внесение изменений в сроки проведения закупки
948 | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Оказание услуг по проведению технического осмотра транспортных средств | 1 |  |  | Прочие собственные средства | Справочник цен (мониторинг) | 628 |  | 628 | 628 | 628 | ОЗП | ОЗП | 3 | ЭКСПЕРТ-АВТО (ООО) | 1ми | 182.12 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31604544053 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 2017-01-09 | 2017-02-28 | 2017-02-06 | 204-КуЭ | [7 empty] | 2017-03-28 |  | 2017-03-28 |  |  | ЦО рекомендовать повторное проведение закупки после вынесения на ЦКК вопроса о корректировке технического задания. | [5 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 127 от 15.12.2016. вопрос 13 - внесение изменений в сроки проведения закупки и принадлежность закупки к МСП
[22 empty] | СОДЕЙСТВИЕ ТРАНСПОРТУ КУЗНЕЦКДЕКРА (НП) | 0 | 528.9503
[22 empty] | ТехЛидер (ООО) | 1ми | 565.2053
949 | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Услуги по проведению предварительных (при приеме на работу) и периодических медосмотров в г. Кемерово и в г. Новокузнецк | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 7073.864 |  | 6415.2 | 7073.864 | 7073.864 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ (АО) | 0 | 6943 |  | 0 |  | МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ (АО) | 6943 | 6943 | 6943 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704659940 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 2017-02-02 | 2017-03-31 | 2017-02-16 | 4-КуЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 4-КуЭ |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2018-03-01 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 135 от 29.12.2016. вопрос 20 - внесение изменений в части стоимости. источника финансирования и сроков проведения закупки.
950 | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Услуги по проведению предварительных (при приеме на работу) и периодических медосмотров в г. Белово | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 1840.017 |  | 1690 | 1840.017 | 2171.2201 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области Центр здоровья Инской | 0 | 1542.996 |  | 0 |  | Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области Центр здоровья Инской | 1542.996 | 1542.996 | 1542.996 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704659914 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 2017-02-02 | 2017-03-31 | 2017-02-16 | 3-КуЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 3-КуЭ |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2018-03-01 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 135 от 29.12.2016. вопрос 19 - внесение изменений в части стоимости. источника финансирования и сроков проведения закупки.
951 | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Услуги по проведению предрейсовых. послерейсовых медицинских осмотров | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 7864.128 |  | 6249 | 7864.128 | 7864.128 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ (АО) | 0 | 7864.128 |  | 0 |  | МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ (АО) | 7864.128 | 7864.128 | 7864.128 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31604592603 | etp.rosseti.ru | 2016-12-16 | 2016-12-28 | 2017-01-18 | 2017-02-14 | 2017-01-30 | 207-КуЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-30 | 207-КуЭ |  |  |  | 2017-03-14 | 2017-02-10 | 2017-03-14 | 2017-02-10 | 2018-02-10 | Вскрытие перенесено на 18.01.2017 | [5 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 130 от 22.12.2016. вопрос 16 - внесение изменений в стоимость. сроки предоставления услуг. источник финансирования
952 | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Охрана | 1 | Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации и выезду наряда полиции по сигналу «Тревога» | 1 |  |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 4004.721 |  | 4440 | 4004.721 | 4004.721 | ЕП | ЕП | 1 | ФГКУ УВО ВНГ России по Кемеровской области | 0 | 4440 |  |  |  | ФГКУ УВО ВНГ России по Кемеровской области | 4004.721 | 4004.721 | 4004.721 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.2 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 |  |  |  | 2017-02-09 | 2017-04-10 | 2017-02-09 | 2017-04-10 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 27 от 09.03.2017. вопрос 44 - внесение изменений в части стоимсоти. и срока заключения договора
953 | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 5 | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | 1 | д |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 4091.112 |  | 3671.2332 | 4091.112 | 4091.112 | ООК | ООК | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 |  | 2017-02-28 | 2017-01-17 | 16-1130 | [7 empty] | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  | 4.2.2. Вынести вопрос на заседание Центральной конкурсной комиссии о внесении изменений в техническое задание и повторном проведении закупочной процедуры | [5 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016. вопрос 81 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки
954 | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Прочие услуги | 1 | Услуги по информационному обслуживанию: изготовлению и размещению информационных и аналитических сюжетов в СМИ | 1 |  |  | Прочие собственные средства | Коммерческое предложение | 1287 |  | 1287 | 1287 | 1518.66 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ФГУП) | 0 | 1287 |  | 0 |  | ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ФГУП) | 1287 | 1518.66 | 1287 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31604487341 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2017-01-12 | 2017-02-28 | 2017-01-23 | 201-КуЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-23 | 201-КуЭ |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-02 | 2017-03-20 | 2017-02-02 | 2017-12-29 | Первоначальное наименование закупки "Услуги PR" | [5 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016. вопрос 48 - внесение изменений в наименование и сроки проведения закупки
955 | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Прочие услуги | 1 | Оказание услуг по уборке помещений и территорий | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 18358.5 |  | 13768.87 | 18358.5 | 21663.03 | ООК | ООК | 3 | Благоустройство Запсиба (ООО) | 1с | 17319.339 |  | 1о | 17319.339 | Благоустройство Запсиба (ООО) | 17319.339 | 20436.82 | 17319.339 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704776675 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-03-03 | 2017-04-30 | 2017-03-23 | 17-1010 | [7 empty] | 2017-05-20 | 2017-04-11 | 2017-05-20 | 2017-04-11 | 2018-04-11 | 02.02.2017 - Заявка на внесение изменений в сроки объявления на 02.02.2017 № 15 | [5 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 15 от 02.02.2017. вопрос 21 - внесение изменений в стоимость. сроки и организатора закупки
[22 empty] | Соцкультбыт (ООО) | 1с | 17634.376 |  |  | 17634.376
[22 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО) | 1ми | 18310.308 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО)
956 | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Комплексное обследование ЗиС | 1 |  |  | Себестоимость | Локальные сметы | 2026.008 |  | 1861.7074 | 2026.008 | 2390.6894 | ОЗП | ОЗП | 9 | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 2026.008 |  | 1о | 837.288 | ЭнергоПодряд (ООО) | 837.288 | 987.9998 | 837.288 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31604325674 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 2016-12-02 | 2016-12-31 | 2016-12-20 | 195-КуЭ | [7 empty] | 2017-01-28 | 2016-12-29 | 2017-01-28 | 2016-12-29 | 2017-04-20 | внести в договоры в январе | [5 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Плановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №105 от 03.11.2016 г.. вопрос №13. Внесение изменений пртоколом ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №105 от 03.11.2016 г.. вопрос №13 в части стоимости (была 1861.70736).
[22 empty] | Южно-Сибирский экспертный центр (ООО) | 1ми | 1620.807 |  |  | 1069.732
[22 empty] | СтройКом (ООО) | 1м | 1694.915 |  |  | 1199
[22 empty] | Стройэксперт (ЗАО) | 0 | 1722.107 |  |  | 1418.206
[22 empty] | ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОАУДИТ (ООО) | 1м | 1772.757 |  |  | 1584.946
[22 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВО (ООО) | 1ми | 1890 |  |  | 1020
[22 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 2003.185 |  |  | 1694.915
[22 empty] | ЭкспертПроект (ООО) | 1ми | 1283.071 |  |  | 1250.847
[22 empty] | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 1ми | 2026.008 |  |  | 1246
957 | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-021 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Прочие услуги | 1 | Поверка измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | 1 |  |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 1976.7669 |  | 1976.7669 | 1976.7669 | 2332.585 | ОЗП | ОЗП | 2 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 0 | 1880.844 |  | 1о | 872.6927 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 872.6927 | 1029.7774 | 872.6927 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704663647 | etp.rosseti.ru | 2017-01-30 | 2017-01-13 | 2017-02-02 | 2017-03-31 | 2017-02-15 | 7-КуЭ | [7 empty] | 2017-04-28 | 2017-03-07 | 2017-05-31 | 2017-03-07 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[22 empty] | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 1м | 1840.668 |  |  | 891.8199
958 | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Прочие услуги | 1 | Услуги почтовой связи | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 750 |  |  | 750 | 885 | ВЗ | ЕП | 1 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 0 | 750 |  |  |  | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 750 | 885 | 750 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-22 | 130 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-22 | 130 | 2017-01-31 | 2017-02-14 | 2017-01-31 | 2017-02-14 | 2018-02-14 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 130 от 22.12.2016 вопрос № 17).
959 | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ТС | 1 | Оказание автотранспортных услуг | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1154.0763 |  |  | 1154.0763 | 1361.81 | ВЗ | ЕП | 1 | ФСК ЕЭС (ПАО) | 0 | 1154.0763 |  |  |  | ФСК ЕЭС (ПАО) | 1154.0763 | 1361.81 | 1154.0763 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.12.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-24 | 9 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-24 | 9 | 2017-02-28 | 2017-01-27 | 2017-02-28 | 2017-01-27 | 2017-03-03 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 09 от 24.01.2017 вопрос № 5).
960 | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Оказание услуг по проведению технического осмотра транспортных средств | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 628 |  |  | 628 | 628 | ВЗ | ОЗП | 3 | ТехЛидер (ООО) | 1ми | 574.716 |  | 3о | 254.436 | ТехЛидер (ООО) | 254.436 | 300.2345 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704823380 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-22 | 2017-03-15 | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 36-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | вскрытие перенесено на 17.03.2017 | [5 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 21).
[22 empty] | ЭКСПЕРТ-АВТО (ООО) | 1ми | 549.944 |  |  | 254.784
[22 empty] | СОДЕЙСТВИЕ ТРАНСПОРТУ КУЗНЕЦКДЕКРА (НП) | 0 | 215.129 | СОДЕЙСТВИЕ ТРАНСПОРТУ КУЗНЕЦКДЕКРА (НП)
961 | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Комплексное обследование состояния воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 9383.74 |  |  | 9383.74 | 11072.8132 | ВЗ | ООК | 3 | Сибирская электротехническая лаборатория (ООО) | 1ми | 6662.455 |  | 1о | 6615.5372 | Сибирская электротехническая лаборатория (ООО) | 6615.5372 | 7806.3339 | 6615.5372 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31704908050 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-10 | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 40-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 2017-09-30 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 26.
[22 empty] | Алтэкс (ООО) | 0 | 9383.74 | Алтэкс (ООО)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 9383.74 |  |  | 6662.4559
962 | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Обязательное страхование автотранспортных средств ОСАГО | 1 | д |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 287.386 |  |  | 287.386 | 287.386 | ВЗ | ЕП | 1 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 0 | 287.386 |  |  |  | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 287.386 | 287.386 | 287.386 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-04-30 | 2017-04-07 | 2017-04-30 | 2017-04-07 | 2018-04-07 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 54.
963 | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Услуги по авиаоблету ВЛ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2000 |  |  | 2000 | 2360 | ВЗ | ОЗП | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705077008 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 |  | 2017-07-31 | 2017-06-14 | 72О-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 25.
964 | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Услуги по вертолетному облету ВЛ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 6000 |  |  | 6000 | 7080 | ВЗ | ОЗП | 3 | АЛТАЙСКИЕ АВИАЛИНИИ (ООО) | 1ми | 5700 |  | 1о | 5700 | АЛТАЙСКИЕ АВИАЛИНИИ (ООО) | 6000 | 7080 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705077026 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-06-08 | 2017-07-31 | 2017-06-28 | 74-КуЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 28
[22 empty] | АэроГео (ООО) | 0 | 6000 |  |  | 6000
[22 empty] | Региональная транспортная компания (ООО) | 1м | 6000 | Региональная транспортная компания (ООО)
965 | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Услуги по вертолетному облету ВЛ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1930.2712 |  |  | 1930.2712 | 2277.72 | ВЗ | ЕП | 1 | АэроКузбасс (ООО) | 0 | 1930.2712 |  |  |  | АэроКузбасс (ООО) | 1930.2712 | 2277.72 | 1930.2712 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.12.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-05-15 | 2017-05-11 | 2017-05-15 | 2017-05-11 | 2019-02-05 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 29
966 | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Оказание услуг по диагностике грузоподъемных механизмов | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 107.7212 |  |  | 107.7212 | 127.1111 | ВЗ | ЕП | 1 | НАЯНА (ООО) | 1ми | 107.7212 |  |  |  | НАЯНА (ООО) | 107.7212 | 127.1111 | 107.7212 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2018-05-24 | [6 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 40
967 | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | Услуги | 1 | Оказание услуг по поверке измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 892.3701 |  |  | 892.3701 | 1052.9967 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | электронная | 31705228469 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-06-16 |  | 2017-09-30 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-10-28 | [8 empty] | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 19
968 | 2017 | 7 | 17.1-07/7.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Услуги | 6 | Услуги ПФО | 1 | ц |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сравнительная матрица | 418.2678 |  | 419.6 | 418.2678 | 493.556 | ЕП | ЕП | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 0 | 418.2678 |  | 0 |  | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 418.2678 | 493.556 | 418.2678 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 |  |  |  | 2017-02-27 | 2017-01-27 | 2017-02-27 | 2017-01-27 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в способ, стоимость, месяц объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 05 от 16.01.2017, вопрос №5)
969 | 2017 | 7 | 17.1-07/7.1-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Услуги | 1 | Клининговые услуги | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 6098.8 |  | 6098.8 | 6098.8 | 7196.584 | ОЗП | ОЗП | 2 | МАНИС (ООО) | 1м | 6080.9447 |  | 1о | 6080.9447 | МАНИС (ООО) | 6080.9447 | 7175.5148 | 6080.9447 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604459135 | etp.rosseti.ru | 2016-12-01 | 2016-12-09 | 2016-12-29 | 2017-01-30 | 2017-01-27 | 16-170-И-ОЭ | [7 empty] | 2017-02-27 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-04-01 | 2018-03-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | Клинёры Сибири (ООО) | 1м | 6170.6436 |  |  | 6170.6436
970 | 2017 | 7 | 17.1-07/7.1-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Услуги | 6 | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | 1 | д |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2752.2237 |  | 3012.229 | 2752.2237 | 2752.2237 | ООК | ООК | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 |  | 2017-02-28 | 2017-01-17 | 16-1130/31604599729/01 | [7 empty] | 2017-02-28 |  | 2017-03-01 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №81)
971 | 2017 | 7 | 17.1-07/7.1-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Охрана | 1 | Услуги охраны | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 25044.4415 |  | 25071.4027 | 25044.4415 | 29552.441 | ООК | ООК | 4 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 1ми | 23652.201 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604557050 | etp.rosseti.ru | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 2017-02-06 | 2017-03-22 | 2017-03-21 | 16-1133/31604557050/3 | [7 empty] | 2017-03-14 |  | 2017-03-14 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №127 от 15.12.2016, вопрос №17); Решением ПДКК от 20.02.2017, протокол № 16-1133/02 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов.
[22 empty] | Межрегиональное управление безопасности (ООО) | 0 | 23689.216
[22 empty] | Охранное агентство Блокпост (ООО) | 1м | 25044.4115
[22 empty] | ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ОХРАНЫ (ООО) | 1м | 25044.4415
972 | 2017 | 7 | 17.2-07/7.1-008П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Охрана | 1 | Услуги охраны объектов филиала "Омскэнерго" в г. Омске | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 22868.3327 |  |  | 22868.3327 | 26984.6326 | ВЗ | ООК | 5 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 1ми | 22579.0176 |  | 1о | 19834.8177 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 19834.8177 | 23405.0849 | 19834.8177 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704978332 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-05 | 2017-04-25 | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 17-40-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 31 |  | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №31 от 30.03.2017, вопрос № 22)
[22 empty] | ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭГИДА (ООО) | 1м | 21992.008 |  |  | 21992.008
[22 empty] | ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛЛЮР-ОХРАНА (ООО) | 1м | 21229.0016 |  |  | 20014.6932
[22 empty] | Межрегиональное управление безопасности (ООО) | 0 | 22612.768 |  |  | 22612.768
[22 empty] | Охранное агентство Блокпост (ООО) | 1м | 22868.3327 |  |  | 20034.9464
973 | 2017 | 7 | 17.1-07/7.1-009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Охрана | 1 | Услуги охраны | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 6661.3567 |  | 6661.3567 | 6661.3567 | 7860.4009 | ОЗП | ОЗП | 2 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 1ми | 6601.1034 |  | 4о | 6001.5813 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 6001.5813 | 7081.8659 | 6001.5813 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604459130 | etp.rosseti.ru | 2016-12-01 | 2016-12-09 | 2016-12-29 | 2017-01-30 | 2017-01-20 | 16-171-И-ОЭ | [7 empty] | 2017-02-27 | 2017-02-03 | 2017-02-27 | 2017-03-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | Охранное агентство Блокпост (ООО) | 1м | 6661.3567 |  |  | 6032.5247
974 | 2017 | 7 | 17.1-07/7.1-010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Охрана | 1 | Услуги охраны | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 8235.3809 |  | 8235.3809 | 8235.3809 | 9717.7495 | ОЗП | ОЗП | 2 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 1ми | 8162.2814 |  | 1о | 7997.5738 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 7997.5738 | 9437.137 | 7997.5738 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604459119 | etp.rosseti.ru | 2016-12-01 | 2016-12-09 | 2016-12-29 | 2017-01-30 | 2017-01-19 | 16-172-И-ОЭ | [7 empty] | 2017-02-27 | 2017-02-03 | 2017-02-27 | 2017-03-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
[22 empty] | Охранное агентство Блокпост (ООО) | 1м | 8235.3809 |  |  | 8041.0259
975 | 2017 | 7 | 17.1-07/7.1-013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Услуги | 1 | Ремонт грузового автотранспорта | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Сравнительная матрица | 1218.37 |  | 1218.37 | 1218.37 | 1437.6766 | ОЗП | ОЗП | 3 | ПОЗИТИВ (ООО) | 0 | 1218.37 |  | 1з | 1218.37 | ПОЗИТИВ (ООО) | 1218.37 | 1218.37 | 1218.37 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31604486109 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2016-12-26 | 2017-01-31 | 2016-12-28 | 16-179-И-ОЭ | [7 empty] | 2017-01-25 | 2016-12-30 | 2017-02-28 | 2017-01-01 | 2017-12-02 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в способ, месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №55)
[22 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА КЕДР-ПЛЮС (ООО) | 1ми | 1218.37 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА КЕДР-ПЛЮС (ООО)
[22 empty] | СЕРВИСМАСТЕР (ООО) | 1ми | 1218.37 |  |  | 1218.37
976 | 2017 | 7 | 17.1-07/7.1-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Услуги | 1 | Поверка, калибровка оборудования и приборов | 2 |  |  | Прочие собственные средства | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 2655.6 |  | 2655.6 | 2655.6 | 3133.608 | ЕП | ЕП | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 0 | 2655.6 |  |  |  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 2655.6 | 3133.608 | 2655.6 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.2 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 |  |  |  | 2017-03-26 | 2017-02-21 | 2017-03-26 | 2017-02-21 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16)
977 | 2017 | 7 | 17.1-07/7.1-012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Прочие услуги | 1 | Экспертиза промышленной безопасности ГПМ | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 1828.08 |  | 2574.3 | 1828.08 | 2157.1344 | ОЗП | ОЗП | 2 | Специализированный технический центр Крансервис (ООО) | 1м | 822.393 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705082988 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-24 | 2017-07-31 | 2017-06-14 | 17-56-О-ОЭ | [7 empty] | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 20.04.2017, протокол №36, вопрос №45 внесены изменения в стоимость, способ, даты объявления, подведения итогов, заключения договора
[22 empty] | Специализированное предприятие по кранам Кран-ремонт (ООО) | 1ми | 1297.936
978 | 2017 | 7 | 17.2-07/7.2-053 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 125 | Поставка устройств оптических | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1668.6877 |  |  | 1668.6877 | 1969.0515 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Эталон (ООО) | 1ми | 1661.0196 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704687772 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-09 | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 17-2-О-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3 |  |  | 2017-04-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03 от 12.01.2017, вопрос №20)
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 1667.0175
979 | 2017 | 7 | 17.2-07/7.1-061 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Услуги | 1 | Оказание услуг по передаче электроэнергии | 1 |  |  | Себестоимость | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 6900.7895 |  |  | 6900.7895 | 8142.9316 | ВЗ | ЕП | 1 | Агроэнергонадзор (ООО) | 1ми | 6900.7895 |  | 0 |  | Агроэнергонадзор (ООО) | 6900.7895 | 8142.9316 | 6900.7895 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-04-14 | 2017-04-05 | 2017-04-14 | 2017-04-05 | 2017-12-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №49)
980 | 2017 | 7 | 17.2-07/7.1-062 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Охрана | 1 | Услуги охраны объектов филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Омскэнерго" в г. Омске | 1 |  |  | Себестоимость | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1946.7655 |  |  | 1946.7655 | 2297.1832 | ВЗ | ЕП | 1 | Охранное агентство Блокпост (ООО) | 1м | 1946.7655 |  | 0 |  | Охранное агентство Блокпост (ООО) | 1946.7655 | 2297.1832 | 1946.7655 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-03-01 | 2017-04-12 | 2017-05-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №86)
981 | 2017 | 7 | 17.2-07/7.1-063 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | Услуги | 1 | Оснащение автотранспорта и спецтехники филиала навигационной системой спутникового мониторинга | 1 |  |  | Капитальные вложения | Сравнительная матрица | 9335.7143 | 6535 |  | 6535 | 7711.3 | ВЗ | ОЗП | 3 | Нави Групп (ООО) | 1ми | 6455.1695 |  | 1о | 6455.1695 | Нави Групп (ООО) | 6455.1695 | 7617.1 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705082763 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-18 | 2017-07-31 | 2017-06-09 | 17-54-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №36 от 20.04.2017, вопрос №43)
[22 empty] | СибАЗС Сервис (ООО) | 1м | 6501.9492 |  |  | 6501.9492
[22 empty] | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО) | 1ми | 6534.7458 |  |  | 6534.7458
982 | 2017 | 7 | 17.2-07/7.2-064 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | МТРиО | 1 | Поставка угля | 1 |  |  | Прочие собственные средства | Справочник цен (мониторинг) | 2859.503 |  |  | 2859.503 | 3374.2136 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | Торговая компания Промуголь (ООО) | 1ми | 2738.8983 |  | 1о | 2710.3033 | Торговая компания Промуголь (ООО) | 2710.3033 | 3198.1579 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31705083118 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-07-31 | 2017-06-19 | 17-57-И-ОЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 |  |  | 2017-08-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №36 от 20.04.2017, вопрос №46)
[22 empty] | Трейдинг (ООО) | 1ми | 2859.503 |  |  | 2859.503
[22 empty] | Майкубен-Вест (ООО) | 1ми | 2859.503 |  |  | 2859.503
[22 empty] | СибСнаб (ООО) | 1ми | 2859.503 |  |  | 2859.503
[22 empty] | РЕГИСТ (ООО) | 1ми | 2938.8814 | РЕГИСТ (ООО)
983 | 2017 | 7 | 17.1-08/7.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | Услуги | 7 | Услуги ПФО | 1 | Ц |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 742.178 |  | 742.1696 | 742.178 | 875.77 | ЕП | ЕП | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 0 | 742.178 |  |  |  | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 742.178 | 875.77 | 742.178 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 |  |  |  | 2017-01-31 | 2017-02-02 | 2017-01-31 | 2017-02-02 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Внесение изменений протоколом ЦКК №5 от 16.01.2017 г в части стоимости (742.1696), способа закупки, сроков объявления.
984 | 2017 | 7 | 17.1-08/7.1-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | Услуги | 1 | Комплексное обследование ЗиС | 2 |  |  | Прочие собственные средства | Сводный сметный расчет | 1366.316 |  | 1821 | 1366.316 | 1612.2529 | ОЗП | ОЗП | 8 | СтройКом (ООО) | 1м | 1186.4407 |  | 1о | 462.292 | СтройКом (ООО) | 462.292 | 545.5046 | 462.292 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31604359151 | etp.rosseti.ru | 01.11.2016 | 2016-11-22 | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 2017-01-10 | 119/4-ХЭ | [7 empty] | 2017-01-28 | 2017-01-18 | 2017-01-28 | 2017-01-18 | 2018-01-01 | Причины невыполнения сроков по подведению итогов: повторная экспертиза. | [5 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). внесение изменений протоколом ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №110 от 10.11.2016 г., вопрос № 8 в части стоимости закупки (была 1821 руб. без НДС)
[22 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1ми | 1366.3167 |  |  | 1366.316
[22 empty] | ГЕОПРОСТ (ООО) | 1ми | 1350 |  |  | 753.466
[22 empty] | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 1ми | 1350 |  |  | 1350
[22 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1м | 1313.374 |  |  | 671.205
[22 empty] | Аргус Групп (ООО) | 1ми | 1111 |  |  | 530.588
[22 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 0 | 847.1164 |  |  | 491.873
[22 empty] | ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОАУДИТ (ООО) | 1м | 1229.685 |  |  | 1229.684
985 | 2017 | 7 | 17.1-08/7.1-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | Услуги | 1 | Услуги по уборке и обслуживанию офисных и производственных помещений и прилегающей территории | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 4748.45 |  | 4779.4254 | 4748.45 | 5603.171 | ОЗП | ОЗП | 2 | ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ - 1998 (ООО) | 1м | 5372.881 |  | 1о | 5372.881 | ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ - 1998 (ООО) | 5372.881 | 6339.9996 | 5372.881 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31604597959 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-28 | 2017-01-26 | 2017-02-24 | 2017-02-22 | 125/5-ХЭ | [7 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-13 | 2017-03-24 | 2017-03-13 | 2018-03-11 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Протокол ЦКК №130 от 22.12.2016 г., вопрос №19 - внесение изменений в части стоимости (4779.42).
[22 empty] | БЛЕСК Плюс (ООО) | 1м | 5457.627 |  |  | 5457.627
986 | 2017 | 7 | 17.1-08/7.1-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | Услуги | 1 | Услуги почтовой связи | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 660 |  | 660 | 660 | 778.8 | ЕП | ЕП | 1 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 0 | 660 |  |  |  | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 660 | 778.8 | 660 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-09-27 | 77 |  |  |  | 2017-02-28 | 2016-12-09 | 2017-02-28 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
987 | 2017 | 7 | 17.1-08/7.1-011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | Услуги | 7 | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | 1 | д |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 1011.392 |  | 1056.8333 | 1011.392 | 1011.392 | ООК | ООК | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-17 | 2017-02-28 | 2017-01-17 | 16-1130/31604599729/01 | [7 empty] | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016, вопрос 81 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки. Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016, вопрос 81 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки, выписка ЦКК №130 от 22.12.2016 г., вопрос №20 - внесение изменений в закупочную документацию в части требований.
988 | 2017 | 7 | 17.1-08/7.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 0083 | Поставка мебели | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 552.208 |  | 589.97 | 552.208 | 651.6054 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | ДЭФО - Красноярск (ООО) | 1ми | 501.105 |  | 1о | 495.583 | ДЭФО - Красноярск (ООО) | 495.583 | 584.7879 | 495.583 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31604497020 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-15 | 2016-12-28 | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 123/5-ХЭ | [7 empty] | 2017-02-20 | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-02-14 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016, вопрос 69 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки
[22 empty] | Сибстройсервис плюс (ООО) | 1м | 524.6 |  |  | 524.6
989 | 2017 | 7 | 17.1-08/7.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 0020 | Поставка бумаги для оргтехники | 2 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1630.19 |  | 1630.19 | 1630.19 | 1923.6242 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | Автограф (ООО) | 1ми | 1620.498 |  | 1о | 1375.969 | Автограф (ООО) | 1375.969 | 1623.6434 | 1375.969 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31604478734 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-13 | 2016-12-23 | 2017-02-23 | 2017-01-17 | 121/5-ХЭ | [7 empty] | 2017-02-06 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).
[22 empty] | Ермак К (ООО) | 1м | 1565.026 |  |  | 1434.611
[22 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1м | 1382.491 |  |  | 1382.491
990 | 2017 | 7 | 17.2-08/7.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | Услуги | 1 | Услуги по проведению ежегодного периодического медицинского осмот-ра работников предприятия, лот У 0157. | 1 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 810.789 |  |  | 810.789 | 810.789 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | Негосударственное Учреждение Здравоохранения Диагностический центр Медиком (ООО) | 0 | 742.25 |  | 0 |  | Негосударственное Учреждение Здравоохранения Диагностический центр Медиком (ООО) | 742.25 | 742.25 | 742.25 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704827840 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-03-21 | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 18/4-ХЭ | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-28 | 18/4-ХЭ | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | 2017-05-20 | 2017-03-31 | 2017-05-20 | 2017-03-31 | 2017-12-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 24).
991 | 2017 | 7 | 17.2-08/7.1-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | Услуги | 1 | Установка бортового оборудования спутникового мониторинга на транспортные средства филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 4960.084 |  |  | 4960.084 | 5852.8991 | ВЗ | ОЗП | 3 | Нави Групп (ООО) | 1ми | 4898.2203 |  | 1о | 4898.2203 | Нави Групп (ООО) | 4898.2203 | 5779.9 | 4898.2203 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704998327 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-15 | 2017-06-30 | 2017-05-30 | 36/6-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-07-20 | 2017-06-02 | 2017-07-20 | 2017-06-02 | 2017-08-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 91).
[22 empty] | СибАЗС Сервис (ООО) | 1м | 4917.0339
[22 empty] | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО) | 1ми | 4948.983
992 | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | поставка ВЧ приемопередатчик ПВЗУ-Е | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 940.8571 | 658.6 |  | 658.6 | 777.148 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1м | 631 |  | 1о | 631 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 631 | 744.58 | 631 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705080605 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-12 | 2017-07-31 | 2017-06-15 | 50/4-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 | 2017-06-21 | 2017-08-20 | 2017-06-21 | 2017-08-20 |  | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 47).
[22 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1ми | 658.474 | Завод электротехнического оборудования (ООО)
[22 empty] | Промэнерго (ООО) | 1м | 540 | Промэнерго (ООО)
[22 empty] | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 1м | 658 |  |  | 658
993 | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Микропроцессорный блок РЗА | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1409.08 | 986.356 |  | 986.356 | 1163.9001 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1м | 900 |  | 1о | 446.2759 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 446.2759 | 526.6055 | 446.2759 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705080603 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-12 | 2017-07-31 | 2017-06-08 | 49/4-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 | 2017-06-19 | 2017-08-20 | 2017-06-19 | 2017-08-18 |  | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 49).
[22 empty] | НПП Бреслер (ООО) | 1с | 986 |  |  | 453.3673
[22 empty] | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 1м | 950 |  |  | 742.8651
[22 empty] | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 1м | 771.2 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО)
[22 empty] | Энергозащита (ООО) | 1м | 960 |  |  | 960
994 | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка устройств РЗА | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 4710.4886 | 3297.342 |  | 3297.342 | 3890.8636 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1м | 3245.7627 |  | 1о | 3146.8424 |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705077125 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-07-31 | 2017-06-20 | 48/4-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  | ЦО на основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) после корректировки технического задания вынести вопрос на рассмотрение ЦКК ПАО «МРСК Сибири» о согласовании повторного проведения закупки | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 51).
[22 empty] | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 1м | 3280 |  |  | 3082.1595
[22 empty] | НПП Бреслер (ООО) | 1с | 3297 | НПП Бреслер (ООО)
[22 empty] | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 1м | 2999.5998 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО)
995 | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Оборудование вычислительной техники и серверное оборудование | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 813.4373 | 569.4061 |  | 569.4061 | 671.8992 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1м | 557.63 |  | 1о | 477.9132 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 477.9132 | 563.9375 | 477.9132 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705128624 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 2017-07-31 | 2017-06-16 | 54/4-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-14 | 2017-06-27 | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-07-27 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 49).
[22 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1ми | 566.8593 |  |  | 504.2247
[22 empty] | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 1ми | 569.4061 |  |  | 478.3012
[22 empty] | Партнер-КС (ООО) | 1ми | 568.1356 |  | 1о | 568.1356
[22 empty] | Альбис (ООО) | 1м | 562.2918 |  |  | 562.2918
996 | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка оборудования связи для обслуживания и ремонта каналов ВОЛС | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 918.8951 | 643.2265 |  | 643.2265 | 759.0073 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | КОНЦЕПТ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 1ми | 611.0169 |  | 1о | 527.3975 | КОНЦЕПТ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 527.3975 | 622.3291 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705134113 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-07-31 | 2017-06-16 | 57/4-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-14 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 50).
[22 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1ми | 642.4475 |  |  | 533.099
[22 empty] | Инсистем (ООО) | 1м | 470.339 | Инсистем (ООО)
[22 empty] | КАСКАД (ООО) | 1ми | 643.2266 |  |  | 572.4717
997 | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 664.737 | 465.3159 |  | 465.3159 | 549.0727 | ВЗ | ОЗЦ | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705128664 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-07-31 | 2017-06-05 | 58/4-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-03 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 51).
998 | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1772.3647 | 1240.6553 |  | 1240.6553 | 1463.9732 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | Электронприбор НСК (ООО) | 1ми | 1237.1186 |  | 1о | 1159.3908 | Электронприбор НСК (ООО) | 1159.3908 | 1368.0811 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705128544 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-05 | 2017-07-31 | 2017-06-23 | 52/6-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-21 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 52).
[22 empty] | ПРИЗМ (ООО) | 1м | 1209.0169 |  |  | 1162.6793
999 | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Приборы измерения электрических величин | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3822.8471 | 2675.9929 |  | 2675.9929 | 3157.6717 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 1м | 2561.1 |  | 1о | 2561.1 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 2561.1 | 3022.098 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705128738 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | 2017-06-22 | 56/4-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-20 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 53).
[22 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 2673.3196 |  |  | 2566.2799
[22 empty] | САТА (ООО) | 1ми | 2817.825 | САТА (ООО)
1000 | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка поверочной установки для поверки счетчиков электроэнергии | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 2113.7505 | 1479.6254 |  | 1479.6254 | 1745.9579 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 1м | 1478.8 |  | 1о | 1478.8 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 1478.8 | 1744.984 | 1478.8 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705128587 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-30 | 2017-07-31 | 2017-06-16 | 59/5-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-14 | 2017-06-27 | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-08-06 |  | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 55)
[22 empty] | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 1ми | 1100 | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО)
[22 empty] | АбриКом (ООО) | 1ми | 1479.6 |  |  | 1479.6
1001 | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Устройство передачи и сбора данных | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1121.2607 | 784.8825 |  | 784.8825 | 926.1613 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 1ми | 784.0984 |  | 1о | 768.4008 | МетЭнергоПром (ООО) | 768.4008 | 906.7129 | 768.4008 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705128691 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-07-31 | 2017-06-16 | 55/6-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-07-14 | 2017-06-27 | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-09-25 |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 56)
[22 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1м | 771.386 |  |  | 771.386
1002 | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | ТС | 1 | Бригадные автомобили на базе УАЗ | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 7467.8564 | 5227.4995 |  | 5227.4995 | 6168.4494 | ВЗ | ОЗП | 3 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 1ми | 5227.4995 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705204121 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-23 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Покупка бригадных автомобилей (ХЭ) в количестве 10 ед.: УАЗ-390945- 2шт, ГАЗ-33081 Егерь - 2шт, УАЗ-390995-440 - 3шт., ГАЗ-2705 "Комби" 4х4 стандарт - 3шт. |  | 2016-12-01 |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 42)
[22 empty] | ТД АбаканАВТОГАЗ (ООО) | 1м | 4822.0339
[22 empty] | АВТОЦЕНТР КрасГАЗсервис (АО) | 0 | 4864.2
1003 | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка средств защиты, приспособлений и инструментов для работы на высоте | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1055.6221 | 738.9355 |  | 738.9355 | 871.9439 | ВЗ | ОЗЦ | 3 | САМОСПАС (ООО) | 1ми | 686.2 |  | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705204249 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-22 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 44)
[22 empty] | СФЕРОТЕК (ООО) | 1м | 693.3981
[22 empty] | Техноавиа-Красноярск (ООО) | 1м | 720.7637
1004 | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Система записи телефонных разговоров "Фантом" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 742.1339 | 519.4937 |  | 519.4937 | 613.0026 | ВЗ | ОЗЦ | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705204289 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановый объект |  |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 47)
1005 | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО | 1 | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | 2 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 1370.1549 | 959.1084 |  | 959.1084 | 1131.748 | ВЗ | ОЗЦ | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705227411 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-16 |  | 2017-08-31 | 2017-06-28 | 74/3-ХЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 | 2017-07-26 |  | 2017-09-28 |  |  | ЦО на основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) после корректировки технического задания, начальной (максимальной) цены договора (цены лота) вынести вопрос на рассмотрение ЦКК ПАО «МРСК Сибири» о согласовании повторного проведения закупки. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 33)
1006 | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | ТС | 1 | Поставка спецтехники | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 818.4622 | 572.9235 |  | 572.9235 | 676.0498 | ВЗ | ОЗЦ | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31705227880 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-16 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Покупка бригадных автомобилей (ХЭ) в количестве 10 ед.: УАЗ-390945- 2шт, ГАЗ-33081 Егерь - 2шт, УАЗ-390995-440 - 3шт., ГАЗ-2705 "Комби" 4х4 стандарт - 3шт. |  | 2016-12-01 |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 34)
1007 | 2017 | 7 | 17.1-09/7.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | Услуги | 8 | Услуги ПФО | 1 | ц |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 1567.2195 |  | 1567.2195 | 1567.2195 | 1849.319 | ЕП | ЕП | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 0 | 1567.2195 |  |  |  | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1567.2195 | 1849.319 | 1567.2195 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 |  |  |  | 2017-01-31 | 2017-01-26 | 2017-01-31 | 2017-01-26 | 2017-12-31 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Внесение изменений протоколом ЦКК №5 от 16.01.2017 г в части стоимости (1567.2195), способа закупки, сроков объявления.
1008 | 2017 | 7 | 17.1-09/7.1-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | Услуги | 1 | Услуги по поверке измерительных трансформаторов тока и напряжения | 1 |  |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 706.149 |  | 1030 | 706.149 | 833.2558 | ОЗП | ОЗП | 4 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 1м | 634 |  | 1о | 436.2782 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 436.2782 | 514.8083 | 436.2782 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704776661 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-04-30 | 2017-03-22 | 12/4-ЧЭ | [7 empty] | 2017-04-30 | 2017-03-31 | 2017-04-30 | 2017-03-31 | 2017-07-29 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Внесены изменения (стоимость, организатор, сроки объявления, подведения итогов, заключения договора) решением ЦКК от 02.02.2017, протокол № 15, вопрос № 32
[22 empty] | Метрологический сервисный центр (ООО) | 1ми | 684 |  |  | 509.0162
[22 empty] | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УЭНКО (ООО) | 1ми | 612.0005 |  |  | 590.8655
[22 empty] | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ (ФГУ) | 0 | 705.449 |  |  | 656.0186
1009 | 2017 | 7 | 17.1-09/7.1-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | Услуги | 8 | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | 1 | д |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1176.0024 |  | 1300 | 1176.0024 | 1176.0024 | ООК | ООК | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-28 | 2017-01-17 | 2017-02-28 | 2017-01-17 | 16-1130/31604599729/01 | [7 empty] | 2017-02-28 |  | 2017-03-01 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Выписка ЦКК №124 от 08.12.2016, вопрос №81 - О внесении изм. в стоимость и сроки закупки
1010 | 2017 | 7 | 17.1-09/7.1-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | Услуги | 1 | Услуги по контролю за состоянием территории, учету посетителей и транспортируемых ценностей и имущества на объектах филиала | 1 |  |  | прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 9614.76 |  | 9614.76 | 9614.76 | 11345.42 | ООК | ООК | 3 | Поляков Павел Яковлевич (ИП) | 1ип | 9612.56 |  | 1о | 9612.56 | Поляков Павел Яковлевич (ИП) | 9612.56 | 9612.56 | 9612.56 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31704796019 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-15 | 2017-03-09 | 2017-04-30 | 2017-03-27 | 17-1013/31704796019/3 | [7 empty] | 2017-06-20 | 2017-04-14 | 2017-07-01 | 2017-04-14 | 2018-06-30 | Внести в договоры в мае | [5 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16;
[22 empty] | Частная охранная организация КОМАНДОР (ООО) | 1м | 9613.8188 |  |  | 9613.8188
[22 empty] | Частная охранная организация Сокол (ООО) | 1м | 9614.76 | Частная охранная организация Сокол (ООО)
1011 | 2017 | 7 | 17.1-09/7.1-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | Услуги | 1 | Проведение специальной оценки условий труда | 1 |  |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5900 | ОЗП | ОЗП | 7 | Альфа-Аттестация (ООО) | 1м | 700.15 |  | 1о | [7 empty] | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705151685 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-06-05 | 2017-07-31 | [9 empty] | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017, вопрос №12);
[22 empty] | ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ (ООО) | 1ми | 779.076
[22 empty] | ЭКОСТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 1м | 1057.2373
[22 empty] | Проммаш Тест (ООО) | 1с | 1324.7856
[22 empty] | ЭсАрДжи-Эко (ООО) | 1м | 1778.9636
[22 empty] | ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ (ООО) | 1м | 2450 | ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ (ООО)
[22 empty] | СОТАРМ (ООО) | 1ми | 2533.27
1012 | 2017 | 7 | 17.1-09/7.1-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | Услуги | 1 | Проведение периодического медицинского осмотра персонала в 2017 г. | 1 |  |  | Прочие собственные средства | Сравнительная матрица | 518.9482 |  | 518.9482 | 518.9482 | 518.9482 | ОЗЦ | ОЗЦ | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31705262590 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-27 |  | 2017-08-31 | [9 empty] | 2017-07-28 |  | 2017-07-29 | [8 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Выписка ЦКК 46 от 15.06.2017 Вопрос №17 - внесение изменений в сроки проведения закупки.
1013 | 2017 | 7 | 17.1-09/7.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка изделий железобетонных (прочие) | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1986.9042 |  | 1986.9042 | 1986.904 | 2344.5467 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1м | 1985.19 |  | 1о | 1906.779 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1906.779 | 2249.9992 | 1906.779 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604346062 | etp.rosseti.ru | 2016-11-20 | 2016-11-18 | 2016-12-12 | 2017-01-20 | 2017-01-30 | 16-107_7-ЧЭ | [7 empty] | 2017-01-31 | 2017-02-08 | 2017-01-31 | 2017-02-08 | 2017-03-25 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №113 от 15.11.2016 г., вопрос №3)
[22 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 1982.9783 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
[22 empty] | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 1ми | 1984.24 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО)
[22 empty] | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 1м | 1964.804 |  |  | 1929.604
1014 | 2017 | 7 | 17.1-09/7.2-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка штыревых стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 442.9895 |  | 442.9895 | 442.989 | 522.727 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | ЮМЭК ГРУПП (ООО) | 1с | 441.54 |  | 1о | 187.32 | ЮМЭК ГРУПП (ООО) | 187.32 | 221.0376 | 187.32 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 31604346305 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-18 | 2016-11-23 | 2017-01-31 | 2016-12-22 | 16-108_4-ЧЭ | [7 empty] | 2017-02-20 | 2016-12-27 | 2017-02-28 | 2016-12-27 | 2017-01-26 | [6 empty] | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16;
[22 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1ми | 435.965 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО)
[22 empty] | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 0 | 441.54 |  |  | 194.01
[22 empty] | Материально-Техническое Снабжение и Сервис (ООО) | 1ми | 377.985 |  |  | 333.9425
[22 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 1ми | 442.655 |  |  | 356.7797
[22 empty] | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1ми | 442.9895 | АлтайЭнергоСоюз (ООО)
1015 | 2017 | 7 | 17.2-09/7.1-0002/16.2-09/8.1-0158 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ПИР | 1 | Выполнение проекта планировки территории и проекта межевания терри-тории объекта «Реконструкция участка ВЛ-110-23 от места ответвления на ПС 110/10 кВ «Бутунтай» до ПС 110/35/6 кВ «Акатуй» | 1 |  |  | Амортизация | Сводный сметный расчет | 2134.192 |  |  | 2134.192 | 2518.3466 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | Союзэнергопроект (ООО) | 1м | 2134.192 |  | 0 |  | Союзэнергопроект (ООО) | 2134.192 | 2134.192 | 2134.192 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31604148774 | etp.rosseti.ru | 2016-09-30 | 2016-09-29 | 2016-10-20 | 2016-11-30 | 2016-12-21 | 16-4029 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-09-22 | 73 | 2017-02-08 | 2017-02-06 | 2017-02-08 | 2017-02-06 | 2017-06-06 | Центру Ответственности по предмету настоящего открытого запроса предложений на основании п. 2.7.2. Закупочной документации вынести на ЦКК Общества вопрос о заключении договора с ООО «Союзэнергопроект», так как заявка участника соответствует требованиям Закупочной документации. | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС) |  | 2018-12-01 |  | 62.1 | Внеплановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 22.09.2016 г., вопрос №24. Протоколом ЦКК №7 от 19.01.2017 г., вопрос №28 согласован единственный источник.
[22 empty] | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 1м | 1916.56 | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО)
[22 empty] | Сибирский энергетический научно-технический центр (АО) | 0 | 2060.075 | Сибирский энергетический научно-технический центр (АО)
1016 | 2017 | 7 | 17.2-09/7.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | Услуги | 1 | Экспертное обследование и ремонт подъемных сооружений филиала ПАО «МРСК Сибири» - "Читаэнерго" | 2 |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | 4700 |  |  | 4700 | 5546 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | Инженерно-консультативный центр Энергис (ООО) | 1ми | 4700 |  | 0 |  | Инженерно-консультативный центр Энергис (ООО) | 4700 | 4700 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704684140 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-09 | 2017-03-30 | 2017-03-03 | 002/4-ЧЭ | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3 | 2017-04-19 |  | 2017-04-19 | [8 empty] | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017, подписан 17.01.2017 вопрос № 24; Решением ЦКК от 23.03.2017, протокол № 29, вопрос № 70 согласовано заключение договора с участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке
[22 empty] | Зверьков Владимир Георгиевич (ИП) | 1ми | 4700 | Зверьков Владимир Георгиевич (ИП)
1017 | 2017 | 7 | 17.2-09/7.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка арматуры к СИП на напряжение до 1000 В | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 752.6002 |  |  | 752.6002 | 888.0683 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 3 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 745.075 |  | 1о | 678.02 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 678.02 | 800.0636 | 678.02 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 756532 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-22 | 2017-02-28 | 2017-01-31 | 16-112_4-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-04-08 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №124 от 08.12.2016, вопрос №73 - О включении в ПЗ.
[22 empty] | НИЛЕД (ООО) | 1с | 685.33 |  |  | 685.33
[22 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1с | 749.134 |  |  | 740.362
1018 | 2017 | 7 | 17.2-09/7.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка неизолированного провода | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 1420.7977 |  |  | 1420.7977 | 1676.5413 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | Камский кабель (ООО) | 0 | 1420.7977 |  | 1о | 1389.412 | Камский кабель (ООО) | 1389.412 | 1639.5062 | 1389.412 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 756484 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-02-28 | 2017-01-23 | 16-111_5-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-20 | 2017-02-07 | 2017-03-20 | 2017-02-07 | 2017-03-24 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №124 от 08.12.2016, вопрос №75 - О включении в ПЗ.
[22 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 | 1401.404 |  |  | 1401.404
1019 | 2017 | 7 | 17.2-09/7.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка СИП на напряжение до 35кВ | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2482.7693 |  |  | 2482.7693 | 2929.6677 | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | ТК СКК/Фариаль (ООО) | 0 | 2482.769 |  | 1о | 2426.981 | ТК СКК/Фариаль (ООО) | 2426.981 | 2863.8376 | 2426.981 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | электронная | 756450 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-30 | 2017-02-28 | 2017-01-31 | 16-110_5-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124 | 2017-03-20 | 2017-03-02 | 2017-03-20 | 2017-03-02 | 2017-04-16 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №124 от 08.12.2016, вопрос №76 - О включении в ПЗ.
[22 empty] | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 1м | 2478.425 |  |  | 2452.892
[22 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 | 2481.672 |  |  | 2481.672
[22 empty] | Камский кабель (ООО) | 0 | 2482.769 |  |  | 2482.769
1020 | 2017 | 7 | 17.2-09/7.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка КТП киоскового типа | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 2996.2 |  |  | 2996.2 | 3535.516 | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 3 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1м | 2996.2 |  | 0 |  | Торговый Дом Электрум (ООО) | 2996.2 | 3535.516 | 2996.2 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704746620 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-02 | 2017-02-13 | 2017-04-30 | 2017-03-03 | 009/3-ЧЭ | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-26 | 12 | 2017-05-20 | 2017-03-16 | 2017-05-20 | 2017-03-16 | 2017-05-15 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №12 от 26.01.2017, вопрос №22 - О включении в ПЗ); Решением ЦКК от 09.03.2017, протокол № 27, вопрос № 83 согласовано заключение договора с участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке филиала Читаэнерго
[22 empty] | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 0 | 3010.5 | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО)
[22 empty] | Завод ЭнергоМаш (ООО) | 1м | 2586.6034 | Завод ЭнергоМаш (ООО)
1021 | 2017 | 7 | 17.2-09/7.1-0043 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | ГЭ | 1 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и ре-зультатов инженерных изысканий по объекту капитального строитель-ства: "Реконструкция ПС Молодежная с заменой силовых трансформато-ров 3х16 МВА на 2х40МВА, заменой ОД-КЗ 110 кВ на ЭВ- 110 кВ" | 1 | и |  | Капитальные вложения | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 487.027 |  |  | 487.027 | 574.6919 | ВЗ | ЕП | 1 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (ГАУ) | 0 | 487.027 |  | 0 |  | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (ГАУ) | 487.027 | 574.6919 | 487.027 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | [8 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-02-22 | 2017-02-15 | 2017-02-22 | 2017-02-15 | 2017-05-30 |  | Реконструкция ПС Молодежная с заменой силовых трансформаторов 3*16 МВА на 2*40 МВА |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 27).
1022 | 2017 | 7 | 17.2-09/7.2-0051 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка приборов учета электроэнергии | 1 |  |  | Себестоимость | Справочник цен (мониторинг) | 447.6754 |  |  | 447.6754 | 528.257 | ВЗ | ОЗЦ | 1 | АРТГАРД (ООО) | 1ми | 381.6102 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | электронная | 31704817796 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-03-20 | 2017-04-30 | 2017-04-04 | 17/6-ЧЭ |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 |  |  | 2017-05-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 19 от 09.02.2017, вопрос № 26).
1023 | 2017 | 7 | 17.2-09/7.1-0051 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | Услуги | 1 | Уборка производственных и служебных помещений | 2 |  |  | Себестоимость | Локальные сметы | 3112.2724 |  |  | 3112.2724 | 3672.4814 | ВЗ | ОЗП | 5 | Телекомремстройсервис (ООО) | 1м | 2380.3066 |  | 1о | 2349.1838 | Телекомремстройсервис (ООО) | 2349.1838 | 2349.1838 | 2349.1838 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | электронная | 31704805596 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-03-07 | 2017-04-30 | 2017-04-03 | 17-8-И-ОЭ (ЧЭ) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-05-01 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-05-26 | 2018-05-31 | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 19 от 09.02.2017, вопрос № 27).
[22 empty] | Забайкальская клининговая компания (ООО) | 1м | 2923.1112 |  |  | 2702.7623
[22 empty] | КЛИНОК (ООО) | 1ми | 2975.3832 |  |  | 2529.0758
[22 empty] | КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ МОЙДОДЫР (ООО) | 1м | 3112.2724 | КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ МОЙДОДЫР (ООО)
[22 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО) | 1ми | 3112.2724 |  |  | 2738.7997
1024 | 2017 | 7 | 17.2-09/7.1-0052 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | Услуги | 1 | Проведение историко-культурной экспертизы земельного участка в рамках проектирования по титулу: "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда,новое строительство двухцепной ВЛ 110кВ от ПС Верхняя Да-венда до ПС 110/6 кВ Наседкино и новое строительство ПС 110/6 кВ Наседкино" | 1 |  |  | Капитальные вложения | Сводный сметный расчет | 1089.96 | 762.972 |  | 762.972 | 900.307 | ВЗ | ОЗП | 1 | ГУК ЦЕНТР ОХРАНЫ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | 0 | 760.1695 | ГУК ЦЕНТР ОХРАНЫ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705004443 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-15 | 2017-06-30 | 2017-05-25 | 17-46/6-БЭ (ЧЭ) |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  | Проектные работы по титулу: Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до ПС 110/6 кВ «ДВК» |  | 2013-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 33 от 06.04.2017, вопрос № 94).
1025 | 2017 | 7 | 17.2-09/7.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка средств учета розничного рынка электроэнергии | 1 |  |  | Капитальные вложения | Справочник цен (мониторинг) | 3225.9796 | 2258.1858 |  | 2258.1858 | 2664.6592 | ВЗ | ОЗЦ | 1 | Спецпоставка (ООО) | 1ми | 3385.4 | Спецпоставка (ООО) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | электронная | 31705140144 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-08 | 2017-07-31 | 2017-06-21 | 17-8014/31705140144/4 |  |  |  |  | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 39 от 11.05.2017, вопрос № 57).
1026 | 2017 | 7 | 17.2-09/7.1-0055 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | Работы | 1 | Установка на транспортные средства ПАО «МРСК Сибири» бортового оборудования спутникового мониторинга, а также обеспечение передачи информации с бортового оборудования на сервер Заказчика на базе имеющейся системы мониторинга транспорта «Омникомм» | 1 |  |  | Амортизация | Справочник цен (мониторинг) | 8308.5777 | 5816.0044 |  | 5816.0044 | 6862.8852 | ВЗ | ОЗП | 3 | Нави Групп (ООО) | 1ми | 5785.4237 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705207110 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-23 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Оснащение автотранспорта спутниковым мониторингом |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос № 52).
[22 empty] | СибАЗС Сервис (ООО) | 1м | 5796.3983
[22 empty] | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО) | 1ми | 5807.3729
1027 | 2017 | 7 | 17.2-09/7.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | МТРиО | 1 | Поставка средств учета розничного рынка электроэнергии | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Справочник цен (мониторинг) | 21864.5015 | 15305.151 |  | 15305.151 | 18060.0782 | ВЗ | ОЗП | [13 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705208204 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 |  | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 |  |  |  | Оснащение автотранспорта спутниковым мониторингом |  | 2017-12-01 |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос № 52).
1028 | 2017 | 7 | 17.2-09/7.1-0056 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | Работы | 1 | Выполнение комплекса кадастровых (лесоустроительных) работ на лесные участки для размещения электросетевых объектов | 1 |  |  | Себестоимость | Сводный сметный расчет | 895.087 |  |  | 895.087 | 1056.2027 | ВЗ | ОЗП | 2 | КАДАСТР-ЛАЙН (ООО) | 1ми | 800 | [9 empty] | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | электронная | 31705207059 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-08-31 | [6 empty] | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42 |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос № 57).
[22 empty] | Техническая инвентаризация (ООО) | 1ми | 890
Итого по "7. Прочие закупки" | [13 empty] | 6282990.6384 |  |  | 6255781.7085 | 6728938.0672 | [10 empty] | 3675458.0471 | 3775995.1199
ВСЕГО: | [13 empty] | 21974874.5619 |  |  | 17348833.1954 | 19814493.2331 | [10 empty] | 7588149.994 | 8386156.3812

## Списки
Код вида деятельности | Юридическое лицо | Филиал/ подразделение | Вид закупаемой продукции | Наличие условий о субьектах малого и среднего предпринимательства в конкурсной/ закупочной документации | Категория закупки, которая не учитывается при расчёте совокупного годового стоимостного объёма договоров | Признак закупки инновационной и высокотехнологичной продукции | Источник финансирования | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки (план, факт) |  | Принадлежность участника закупочной процедуры к субьекту малого или среднего предпринимательства | Организатор закупки (юридическое лицо/ филиал) | Вид закупки (электронная/ неэлектронная) | Интернет-адрес площадки | Основание для проведения закупки у ЕП (пункт Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Стадия проведения процедуры | Принадлежность к РП 2017 года (если для РП 2016 поставить: да) | Стадия проведения закупки | Не состоялась / отменена
3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 24 | 27, 34 | 43 | 44 | 46 | 53 | 54, 57 | 74
1 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | ПИР | 1 |  | да | Амортизация (амортизация отчетного года, неиспользованная амортизация прошлых лет) | Сводный сметный расчет | ООК | ООК | 0 | ПАО "Россети" | электронная | www.b2b-energo.ru | п. 5.11.1.1 | СД ПАО "МРСК Сибири" | Не объявлена | 1 кв. 2017 | Не объявлена | Не состоялась
2 | АО "Тываэнерго" | ПАО "МРСК Сибири" | ГЭ | 2 |  | нет | Неиспользованная прибыль прошлых лет | Локальные сметы | ООК РС | ООК ЕП | 1 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | www.utp.sberbank-ast.ru | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | Объявлена | 2-4 кв. 2017 | Объявлена | Не состоялась, объявлена повторно
3 |  | Филиал - Алтайэнерго | АН | 3 |  |  | Прибыль текущего года | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | ОА | ОА |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" |  | etp.rosseti.ru | п. 5.11.1.3 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | Исключена |  | Вскрытие | Не состоялась второй раз
4 |  | Филиал - Бурятэнерго | ТН |  |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | ОКП | ОКП |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  | www.etp.roseltorg.ru | п. 5.11.1.4 | КК ПАО "МРСК Сибири" | Не состоялась |  | Перенос сроков вскрытия | Не состоялась второй раз, объявлена повторно
5 |  | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | СМР |  |  |  | Себестоимость (без амортизации) | Справочник цен (мониторинг) | ОКП РС | ОКП ЕП |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" |  |  | п. 5.11.1.5 | ЦЗК ПАО "Россети" | Отменена |  | На рассмотрении КДО | Не состоялась, проведена ПМЗ
6 |  | Филиал - Красноярскэнерго | ПНР |  |  |  | Прибыль |  | ОЗП | ОЗП |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" |  |  | п. 5.11.1.6 |  | Проведена |  | На рассмотрении | Отменена
7 |  | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ГП |  |  |  | Выручка от прочих видов деятельности |  | ОЗЦ | ОЗП ЕП |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" |  |  | п. 5.11.1.7 |  | Договор |  | Подведены итоги | Отменена, объявлена повторно
|  | Филиал - Омскэнерго | УС |  |  |  | Амортизация |  | ЕП | ОЗЦ |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" |  |  | п. 5.11.1.8 |  |  |  | Договор
|  | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО |  |  |  | Капитальные вложения |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" |  |  | п. 5.11.1.9 |  |  |  | Исключена
|  | Филиал - Читаэнерго | ОН |  |  |  | Привлеченные средства (заемные процентные) |  | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ООК РС |  | АО "Центр Технического Заказчика" |  |  | п. 5.11.1.10
|  | АО "Тываэнерго" | ИТ |  |  |  | Средства от продажи векселей |  |  | ЗЦ ОКП РС |  | АО "Тываэнерго" |  |  | п. 5.11.1.11
|  |  | ТС |  |  |  | Бюджетные целевые средства |  |  | ЗЦ ОКП РС ЕП |  |  |  |  | п. 5.11.1.12
|  |  | СБ |  |  |  | Плата за технологическое присоединение |  |  | ЕП |  |  |  |  | п. 5.11.1.13
|  |  | ФО |  |  |  | Прочие источники внешнего финансирования |  |  | ЗПП |  |  |  |  | п. 5.11.1.14
|  |  | Охрана |  |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | [7 empty] | п. 5.2.5
|  |  | Услуги |  |  |  | Прочие собственные источники, в т.ч. продажа акций | [7 empty] | п. 7.5.5
|  |  | Работы | [11 empty] | п. 7.5.8
п. 5.12.1.1.